
                                  合同编号： 
新塘牛仔时尚产业中心项目
设计施工总承包（EPC）合同

发包人： 广州增城智尚投资发展有限公司    
承包人：                                  （主办方）
                                          （成员方）
签订日期： 2025年    月    日

目    录

6第一部分 合同协议书


19第二部分  通用合同条款


191. 一般约定


191.1 词语定义


211.2 语言文字


211.3 法律


221.4 合同文件的优先顺序


221.5 合同协议书


221.6 文件的提供和照管


231.7 联络


231.8 转让


231.9 严禁贿赂


231.10 化石、文物


231.11 知识产权


241.12 文件及信息的保密


241.13 发包人要求中的错误（A）


241.13 发包人要求中的错误（B）


241.14 发包人要求违法


252．发包人义务


252.1 遵守法律


252.2 发出承包人开始工作通知


252.3 提供施工场地


252.4 办理证件和批件


252.5 支付合同价款


252.6 组织竣工验收


252.7 其他义务


263. 监理人


263.1 监理人的职责和权力


263.2 总监理工程师


263.3 监理人员


263.4 监理人的指示


273.5 商定或确定


274 承包人


274.1 承包人的一般义务


284.2 履约担保


284.3 分包和不得转包


284.4 联合体


294.5 承包人项目经理


294.6 承包人人员的管理


304.7 撤换承包人项目经理和其他人员


304.8 保障承包人人员的合法权益


304.9 工程价款应专款专用


304.10 承包人现场查勘


314.11 不可预见物质条件（A）


314.11 不可预见的困难和费用（B）


314.12 进度计划


324.13 质量保证


325. 设计


325.1 承包人的设计义务


325.2 承包人设计进度计划


325.3 设计审查


335.4 培训


335.5 竣工文件


345.6 承包人文件错误


346. 材料和工程设备


346.1 承包人提供的材料和工程设备


346.2 发包人提供的材料和工程设备（A）


356.2 发包人提供的材料和工程设备（B）


356.3 专用于工程的材料和工程设备


356.4 实施方法


356.5 禁止使用不合格的材料和工程设备


357. 施工设备和临时设施


357.1 承包人提供的施工设备和临时设施


367.1.2承包人应无偿向发包人派驻现场管理人员和监理提供满足派驻人员现场办公所需的办公用房（配空调及办公设施用品），由承包人在投标报价中考虑。


367.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）


367.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）


367.3 要求承包人增加或更换施工设备


367.4 施工设备和临时设施专用于合同工程


368. 交通运输


368.1 道路通行权和场外设施（A）


368.1 道路通行权和场外设施（B）


378.2 场内施工道路


378.3 场外交通


378.4 超大件和超重件的运输


378.5 道路和桥梁的损坏责任


378.6 水路和航空运输


379. 测量放线


379.1 施工控制网


389.2 施工测量


389.3 基准资料错误的责任


389.4 监理人使用施工控制网


3810. 安全、治安保卫和环境保护


3810.1 发包人的安全责任


3810.2 承包人的安全责任


3910.3 治安保卫


4010.4 环境保护


4010.5 事故处理


4011. 开始工作和竣工


4011.1 开始工作


4011.2 竣工


4011.3 发包人引起的工期延误


4111.4 异常恶劣的气候条件


4111.5 承包人引起的工期延误


4111.6 工期提前


4111.7 行政审批迟延


4112. 暂停工作


4112.1 由发包人暂停工作


4212.2 由承包人暂停工作


4212.3 暂停工作后的照管


4212.4 暂停工作后的复工


4212.5 暂停工作56天以上


4313. 工程质量


4313.1 工程质量要求


4313.2 承包人的质量检查


4313.3 监理人的质量检查


4313.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查


4413.5 清除不合格工程


4414. 试验和检验


4414.1 材料、工程设备和工程的试验和检验


4414.2 现场材料试验


4514.3 现场工艺试验


4515. 变更


4515.1 变更权


4515.2 承包人的合理化建议


4515.3 变更程序


4615.4 暂列金额


4615.5 计日工（A）


4615.5 计日工（B）


4715.6 暂估价（A）


4715.6 暂估价（B）


4716. 价格调整


4716.1 物价波动引起的调整（Ａ）


4816.1 物价波动引起的调整（B）


4816.2 法律变化引起的调整


4917. 合同价格与支付


4917.1 合同价格


4917.2 预付款


4917.3 工程进度付款


5117.4 质量保证金


5117.5 竣工结算


5217.6 最终结清


5218. 竣工试验和竣工验收


5218.1 竣工试验


5318.2 竣工验收申请报告


5318.3 竣工验收


5418.4 国家验收


5418.5 区段工程验收


5418.6 施工期运行


5418.7 竣工清场


5518.8 施工队伍的撤离


5518.9 竣工后试验（A）


5518.9 竣工后试验（B）


5618.10 其他竣工验收事项


5619. 缺陷责任与保修责任


5619.1 缺陷责任期的起算时间


5619.2 缺陷责任


5719.3 缺陷责任期的延长


5719.4 进一步试验和试运行


5719.5 承包人的进入权


5719.6 缺陷责任期终止证书


5719.7 保修责任


5820. 保险


5820.1 设计和工程保险


5820.2 工伤保险


5820.3 人身意外伤害险


5820.4 其他保险


5820.5 对各项保险的一般要求


5921. 不可抗力


5921.1 不可抗力的确认


5921.2 不可抗力的通知


6021.3 不可抗力后果及其处理


6022. 违约


6022.1 承包人违约


6222.2 发包人违约


6322.3第三人造成的违约


6323. 索赔


6323.1 承包人索赔的提出


6323.2 承包人索赔处理程序


6423.3 承包人提出索赔的期限


6423.4 发包人的索赔


6424. 争议的解决


6424.1 争议的解决方式


6424.2 友好解决


6424.3 争议评审


66第三部分  专用条款


66第1条  一般规定


67第2条 发包人义务


69第3条  监理人


69第4条  承包人


694.1 承包人的一般义务


774.2担保


784.3 分包和不得转包


814.4 联合体


84第5条 设计承包人工作内容及要求


93第6条 材料和工程设备


94第8条 交通运输


95第9条 测量放线


95第10条安全、治安保卫和环境保护


100第11条  开始工作和竣工


102第12条 暂停工作


102第13条 工程质量


106第14条 试验和检验


107第15条 变更


10715.1 变更权


10815.2 承包人的合理化建议


10815.3 变更


11115.6.1.4所有暂估价项目的原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作由承包人负责统筹指导并配合统一移交档案馆，由此导致的相关费用已包括在本合同总价款中。


111第16条 价格调整


113第17条 合同价格与支付


113本项目合同支付至承包人（如是联合体，则由发包人确定联合体任一成员方，具体以发包人要求为准）


11317.1 合同价格


11617.2 预付款


11617.3工程进度付款


11817.4  质量保证金


1181、质量保证金的金额


1182、质量保证金的支付


11817.5.竣工结算


12217.6 最终结清


12217.6.1最终结清申请单


12217.6.2 最终结清证书和支付时间


12217.7支付管理


123第18条 竣工试验和竣工验收


125第19条 缺陷责任与保修责任


127第20条 保险


127第21条 不可抗力


128第22条 违约


12822.1设计违约


13322.2施工违约


139第23条 索赔


140第24条 争议的解决


141第25条 合同其他条款


14125.1合同解除


14225.2其他


143第四部分 合同附件




第一部分 合同协议书

发包人： 广州增城智尚投资发展有限公司

承包人：                              （主办方）
                                      （成员方）
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新塘牛仔时尚产业中心项目设计施工总承包（EPC） 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
　　1.工程名称：新塘牛仔时尚产业中心项目设计施工总承包（EPC）。
　　2.工程地点：位于广州市增城区新塘镇广深大道与光华路交汇处东南侧（新塘牛仔城对面）。
　　3.工程立项批准文号：      /    。
　　4.资金来源：企业自筹。
    5.工程内容：项目用地面积约为14267.43平方米，拟建总建筑面积约为90465平方米，其中计容建筑面积约为68165平方米，不计容建筑面积约为22300平方米，建筑高度≤100米（主塔建筑高度约94.2米，副塔建筑高度约78米），容积率5.0，裙楼1至6层，主塔7至20层，副塔7至17层。建设内容包括地下室车库、商业裙楼、塔楼等内容。（详见设计任务书）。
承包范围：

（1）设计服务包含本项目地块红线以内及待征地块（如有）需要完善设计的全部工程建设内容及合同约定的设计范围、以及为完成本项目实施所需要完成的各种设计内容使本项目达到预期的使用效果及完善的使用功能等。负责施工图送审并取得施工图审查合格书、配合预算的编制和审查审核工作、设计协调服务及配合专家评审、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等；全过程设计服务及协调工作负责根据建设要求组织各项专家评审；协助发包人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作，与甲方聘请的其他单位的协调和配合以及其他相关服务。

（2）按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包含但不限于完成施工图范围内的所有工作，发包人要求的设计变更工作，包红线外局部场地绿化（具体工作范围及内容按发包人要求执行）、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包与本项目有关的内外部沟通协调或管理、包验收合格并移交、包保修、包竣工资料收集整理及归档、编制竣工图等。

6.1设计部分（包含但不限于以下）：
负责本项目设计范围内总平面规划设计、竖向规划设计、编制修建性详细规划、管线综合规划、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、场地分期建设规划等工作。

配合本工程所有报建报批工作，包括但不限于：建筑单体报建（建设工程规划许可证）、《建筑工程施工许可证》、基坑支护方案评审、深基坑审查(如有)、面积预测复核、面积实测复核、施工图审查、临时/永久用水、临时/永久路口开设、永久道路、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作，提供相应阶段所需的报审图纸。

负责项目施工图设计，配合施工图审查，并取得施工图审查合格书。同时需配合后续人防、消防、住建等部门及施工图质量抽检复核修改工作。包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，负责审核签确分包设计单位的设计成果，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。
负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业方案至施工图设计，包含但不限于所有建筑、结构、电气、燃气、给排水（含红线内外及接驳的临时、永久等）、强电（含红线内外及接驳的临时、永久等）、弱电（含智能化、红线外接驳等）、配电房、通风、空调、装配式（如有）、土方及基坑支护（含深基坑）、消防、管线综合规划设计、现有的管线迁改及保护方案、幕墙、门窗、门岗、围墙、人防、卫生、水土保持、安全、防水、建筑节能和绿色建筑（含预评价文件、自评估报告）、环境影响备案及验收、安全风险备案及验收（如有）、节能评估、泛光照明、装饰装修、标识系统、市政给排水（含本项目周边市政道路，含红线外接驳）、园林景观、室外广场、道路（含红线外接驳，含本项目周边市政道路）、交通（含评估）、地下室（含车库、设备用房、人防等）、海绵城市（含海绵城市评价）、BIM建模等上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容和保证建筑物正常使用及交付要求的其他专业工程设计。

（5）负责配合展示工作（如有）：根据项目展示需要提供各项专业设计服务，包括但不限于为展示区、样板房（含临时样板房）、服务/展示中心、临时停车场等区域提供设计服务（配合沙盘模型制作、负责方案阶段的三维动画、效果图设计及制作、特殊规格展示图纸等）、临时措施建议及其他相关的专业服务，提供展示所需的各类设计资料。

（6）承包人负责提供全过程设计服务及相关协调工作、负责根据建设要求配合组织各项专家评审，并承担相应评审费用。原则上发包人只对接承包人。对承包人需要自行专业分包的专项工程，须经发包人事先书面同意后，承包人方可与专业分包单位签订专业分包合同，并做好协调和统筹管理工作。

（7）承包人除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料。

（8）在施工图设计过程中，若因为设备订货未确定而造成施工图设计困难时，经发包人同意，承包人可以合理地预先选定设备型号，以使施工图设计能够正常进行，并在设备订货完成后再补充修改有关的施工图纸，以符合选定的设备材料要求。

（9）承包人承担的人防工程设计必须满足国家及广东省、广州市、增城区地方规范、法规及验收要求，并应确保人防各阶段设计通过相关政府部门审查，承包人应主导各阶段与政府部门沟通及报建的相关事宜，发包人作出配合。

（10）派专人按照发包人图档管理办法要求开展图档资料核对、整理和建档工作（包含且不限于合同台账、变更台账、图纸台账、联系单台账、进度款支付台账）。相关工作包括且不限于设计各阶段（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段,不含行政审批时间）。

（11）竣工图纸签审及竣工通编制（如需）。

（12）满足合同附件《设计任务书》中明确的设计内容及要求。

（13）重要提示和风险提示：

①承包人的方案设计完成后须由发包人确认方可启动初步设计及后续工作（不排除分阶段启动的可能）；承包人的设计方案需体现限额设计的理念，中标价为签约暂定合同价,并作为限额设计的依据；

②施工图审查按广东省或项目所在地市现行管理制度执行；

6. 2施工部分：
按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包含但不限于：完成施工图范围内的所有工作，发包人要求的设计变更、签证等工作。包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包深化设计、包与本项目有关的内外部沟通协调或管理、包验收合格并移交、包结算、包保修、包竣工资料收集整理及归档、编制竣工图等。

具体施工承包内容包括不限于：
（1）土建工程包含但不限于：为达到施工需要红线内及红线外苗木处理及相关报批手续（自行踏勘）、为达到施工需求的各项现场拆除及清运工程及相关报批手续（自行踏勘）、为达到施工需要红线内及外线外地上地下管线迁移（含附属设施）及相关报批手续（自行踏勘）、土石方工程、基坑支护、地基与基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属工程、屋面及防水工程、门窗工程、保温、隔热、防腐工程、楼地面工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、油漆涂料裱糊工程、其他装饰工程等。

（2）钢结构工程及装配式工程（如有）深化设计及施工。

（3）安装工程包含但不限于：防雷接地工程、电气设备安装工程、电梯安装工程（含垂直梯机扶梯）、建筑智能化工程、自动化控制仪表安装工程、通风空调工程、消防工程、给排水工程、采暖工程、通信设备及线路工程、刷油、防腐蚀、绝热工程等。

（4）装修工程及交付使用的各项配套工程。

（5）建筑节能、绿色建筑、海绵城市、水土保持（含方案编制、监测及验收、出具相关成果报告）等工程。

（6）室外工程包含但不限于：室外管网工程（含管井、井盖等配套工程）、室外电气工程、市政道路工程（含规划道路及园区道路、路口开设、具体接驳点按发包人要求）、室外景观及绿化工程、红线外局部场地绿化（如有）、室外围墙、栏杆围挡、红线外市政接驳工程。

（7）白蚁防治施工：按相关规范实施并保证验收通过，提供必要的成果文件。

（8）临时设施搭建：搭建项目实施所需的各项临时设施，含发包人、监理人及项目有关单位的临时办公场所及设施，按发包人要求搭设临时看台、通道等。现场七通一平，包括本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接驳，红线内场地平整及地上附着物清理、现有的管线迁改（含保护）。发包人提供临电及临水接驳点至红线外（如发包人未开通临水临电接驳点前，临水临电由承包人自行接驳，接驳方案需取得发包人认可，接驳工程费按合同约定的计费规则计算，报批报建费由承包人承担）。临水临电接通前，因项目推进需要，承包人生产、生活、办公所需的用水用电措施及相关费用由承包人自行承担，发包人不予签证计费。

（9）报批报建：负责项目所有报建报批工作，包括不限于：专业部门报建（规划、消防、人防、航空、地铁、城管、水务、环保、供电局、燃气、供水、电信、城市轨道交通、公安等）、项目《建筑工程施工许可证》办理、深基坑审查、配合施工图审查、挡土墙审查(如有)；临时/永久用水、临时/永久用电、临时/永久路口开设等各专项报批报建和验收工作；负责办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、按国家规定办理建设工程劳动保险金、施工合同备案手续、淤泥排放证、排水排污许可证、渣土及建筑垃圾排放许可证、林木采伐许可证、施工许可手续，除本合同另有约定外，前述所有费用已包含在本合同价款中，由承包人综合考虑，不另行计费。

（10）预结算编制：完成本合同承包范围内的施工图预算、变更签证预算、竣工结算等造价文件的编制工作，按发包人要求报发包人审核审批，负责限额设计造价控制。

（11）竣工验收：负责竣工图编制，负责组织联合竣工验收及竣工备案（含装修）手续，包括但不限于所有分部分项工程验收、各项专业验收（包括但不限于：节能验收、分户验收、排水排污验收、海绵城市验收、防雷验收、弱电及智能化验收（含通信网络系统验收）、有线电视验收（若有）、消防验收、规划验收、环保验收、防雷验收、人防验收（若有）、白蚁防治验收、永水验收、永电验收、燃气验收、安全评价、质监验收、档案验收、联合竣工验收等所有验收 ）及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》、为各专业分包单位提供竣工验收资料指导工作，确保顺利通过档案验收。

（12）总承包管理：负责本项目的施工总承包管理配合服务，对需要专业分包的专项工程，经发包人同意后与专业分包单位签订专业分包合同，并做好协调和管理工作。同时须按国家、地方、行业规定以及发包人要求采取的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；编制相关基坑监测、桩基检测、主体结构检测、主体沉降监测、节能检测、消防检测、防雷检测、钢结构检测等符合本项目验收的所有检测、监测类方案。对由发包人另行发包的专业工程提供配合服务（包括机械设施、临时设施、安全措施等），包括但不限于第三方检测、监测、造价咨询、监理的配合工作，并必须在总施工计划中预留合理的符合施工总工期及关键节点工期，并经发包人认可的相关工期。

（13）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道（镇）、居（村）委、公安派出所、交通部门、质安监、住建、城管、环保等。

（14）负责做好迎检、开工仪式等筹备工作，设置项目展示的相关临时设施，相关方案需取得发包人认可，其费用已包含在总价中综合考虑，不另行计费。

（15）负责专业工程设计深化、方案优化，BIM技术应用，为控制项目建设投资提供可行性方案。
（16）绿色施工安全防护措施：按相关规范及政府主管部门要求负责本工程所需的一切绿色施工安全防护措施。发包人已完成搭设的场地临时围挡，承包人按现状接收后由承包人自行处理以满足法规、规范及广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地评定要求。

（17）资料归档：派专人按照发包人图档管理办法要求开展图档资料核对、整理和建档工作，相关工作包括且不限于：施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等，不含行政审批时间）。具体以发包人实际要求通知为准。

（18）其他工作：配合发包人相关审计、巡查、第三方审查等工作以及发包人要求的其他与本项目相关的工作。
以上所述的承包范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包人在合同文件项下的所有工作任务（除发包人直接发包外均属承包人承包范围），具体以发包人及第三方图审机构审批通过的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、发包人工程指令单）为准。如本合同约定承包范围未尽详细或本合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义的，由发包人书面予以明确，承包人须无条件服从发包人现场的需要而进行设计和施工，且不得要求增加额外费用。

承包方式：

本项目采用设计施工总承包(EPC)方式。

由承包人按照本合同约定范围，包设计（含深化）、包报建、包工、包料、包施工机械及机具、包工期、包质量、包安全、包材料管理、包施工期间段的抽排水、包水电费、包人员住宿、包安全文明施工、包必要的专家评审及专家论证费用（该费用以包含在合同总价中综合考虑，不另行计取）、包垃圾清运、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包设备试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包管理费、包措施费、包税费、包利润、包造价控制、包验收资料移交档案、包移交、包结算、包竣工图编制（须满足各专项、竣工验收要求）、包验收通过、包保修等一切与本工程相关的费用。
原则

8.1本工程实行全过程限额设计和施工，严格控制每阶段投资目标，施工图预算金额不得超合同暂定金额（中标价金额），结算总金额不得超过施工图预算金额（因发包人要求增加或本项目建设需要品质提升而导致变更或增加的工程除外，合同约定的主材可调差条款除外）。承包人根据发包人已确定的概念性规划、修建性详细规划、方案设计、初步设计、扩初设计编制初步设计施工图概算，该概算金额作为施工图设计限额。概算须报送发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位进行审核并经发包人审批同意。如概算金额高于中标金额，承包人必须进行优化。

8.2承包人根据通过施工图审查的施工图纸，按合同约定的计价方式进行编制施工图预算（不含暂列金额），用于施工成本控制及确定最终固定合同总价，施工图预算（不含暂列金额）中的施工费金额应不高于中标金额（不含暂列金额）中相对应的工程费。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本合同结算金额不得超出中标金额，如有超出必须进行优化，超出部分发包人将不予支付（如因发包人要求增加或本项目建设需要品质提升而导致变更或增加的工程除外）。 

8.3承包人承诺在不降低设计任务书、深化方案设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）、材料设备品牌档次的前提下进行施工图设计，待施工图设计完成，技术需求（含材料设备档次）稳定后编制施工图预算（不含暂列金额），预算金额（不含暂列金额）应不高于中标金额（不含暂列金额），且预算中的施工费金额应不高于中标金额中相对应的施工费，如有超出须进行优化，对超出部分发包人将不予支付（因发包人要求增加或品质提升而导致变更或增加的工程除外）。

8.4承包人在施工图审查完成或经发包人认可后 30 天内完成施工图预算编制（不含暂列金额），并送发包人或其授权委托的第三方造价咨询单位进行审核。如预算金额（不含暂列金额）高于中标金额（不含暂列金额），或预算中的施工费金额（不含暂列金额）高于中标金额（不含暂列金额）中相对应的施工费，承包人应优化施工图，直至预算金额（不含暂列金额）不高于中标金额（不含暂列金额），承包人才能申报预算，因承包人预算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由承包人承担。

8.5本合同协议书第四条第2款约定的合同价款（即承包人的投标中标价格）作为签约合同价。发包人审定本项目施工图预算（不含暂列金额）后，根据本合同约定的中标单价调整签约合同价并签订补充协议，补充协议确定的金额（不含暂列金及暂估价）为确定为最终固定合同总价，以此作为工程进度款拨付及结算的依据。承包人拖延或拒绝签订补充协议的，发包人有权单方按照审定后的预算调整合同价，并以此为据支付工程进度款，承包人对此不得持有任何异议。预算确定后调整的合同总价为固定总价包干。施工过程中，如因发包人原因、不可抗力、政策因素导致的设计变更、工程签证另行计算,材料价差按本合同约定调整。除前述情形外，在确定项目固定总价后，其他情况一概不给予调整固定总价。工程结算价最终以发包人及其授权委托的第三方造价咨询单位按本合同约定审定为准。
合同工期
　　1、设计施工总工期控制目标：项目总工期暂定 973日历天，其中：设计工期：暂定90 日历天，自本合同签署次日起计； 
2、施工工期：暂定 883 日历天。暂定2025 年 10 月 31 日开工，具体开工日期以发包人发出的进场通知书之日起计算。
    本工程施工要求在合同规定的总日历天内必须完工交付使用，乙方必须采取一切措施确保工程在计划时间内完成，不得延误。承包人必须采取一切措施确保发包人具体关键节点要求在规定时间内完成，不得延误。
设计施工总承包联合体必须综合发包人相关合理的方案审核、图纸审核、发包人另行发包工程工期等时间及相关关键工期节点制定整体项目进度计划（所有专业分包工程的施工、调试、验收、移交均包含在整体项目进度计划中，设计施工总承包联合体必须做好相应的配合、协调及支持工作）。
三、质量标准

1.设计要求的质量标准：
符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及广东省、广州市有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合本项目设计任务书的要求。

2.施工的工程质量标准：
合格，符合设计图纸要求和国家、广东省、广州市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。
按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次竣工验收合格。

创优目标：广东省建设工程优质奖；

3. 施工的安全及文明施工目标：

创文明工地目标： 广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

符合广州市安全文明施工措施相关规定，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定，确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

4. 绿色建筑与建筑节能目标：

本项目必须满足广州市行业主管部门有关绿色建筑评价标准的规定要求。按照《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第201号）等相关规定执行，并符合设计任务书的要求。绿色建筑星级以相关部门审批或发包人要求为准。
5. 职业健康安全管理目标和环境管理目标

5.1职业健康安全管理目标：

零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。

5.2环境管理目标：严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)和《关于加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、广东省、广州市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求。

6. BIM技术要求：

本项目采用的BIM技术应符合《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016），承包人应为本工程专门配备BIM专业团队，统筹负责BIM正向设计、报建、应用、验收四个阶段工作。主要机房、地下室、走道等机电设备、管线密集，且需严格控制标高区域必须经BIM模型管线综合并经发包人审批同意后方可施工，并保证实模一致。交付阶段应将包含隐蔽工程建设数据信息的可视化模型文件，交付给建设单位及物业单位，BIM模型交付深度应满足广州市BIM、CIM相关标准要求。
四、合同价款
　　1、本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

2、本合同的签约合同总价为人民币（大写）        （元），其中：

（1）工程设计费：含税总价      （大写）        元，税率为 6 %，其中不含税价格：      ，增值税：       ，设计费为税前固定总价包干，不因施工费调整而调整；
（2）工程施工费：含税暂定总价      （大写）        元，税率为9 %，其中不含税暂定为      元，增值税金额为        元。
其中绿色施工安全防护措施费含税总价        元。

（3）暂列金额（含税，税率为9 %）             元。
3、本合同工程设计费中标价已包含约定项目对应的全部设计费用、本工程的方案设计、初步设计、所有专业的报建图设计（如果需要）及施工图设计、复杂设计工作，设计文件修改费用（含效果图）、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合报建报审、人防设计费、基坑支护等各类专业专项评审相关费用、专业分包设计、晒图费、设计总承包配合费，装配式建筑设计费（如有）、营销配合，施工阶段技术人员驻场费以及变更设计，编制初步设计概算的费用等承包人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金等。
4、工程施工费为暂定价，待施工图确定后，进行施工图预算编制，施工图预算编制须按合同专用条款中的相关规定，经发承包双方确定的施工图预算总价确定为最终合同施工费固定总价包干，发承包双方据此签订补充协议。本工程实行全过程限额设计施工，发包人有独立决定最终实施方案的权利，如果发包人决定某项内容不实施或进行实施方案调整的，不视为发包人违约。发包人有权从施工费固定总价中扣除因甩项、工程量减少等相关合同价款，承包人应予以配合，承包人不得以此为理由向发包人进行索赔；所有工程变更需经过发包人审定后方可实施；项目在施工阶段，因承包人自身因素引起的设计及施工调整的费用由承包人承担；除发包人要求增加的设计变更以外，施工费结算价不得超过施工图预算价。

5、本合同履行中，本工程清单、计价等不含税价格不因国家税率变化而变化,如遇国家税率调整的,则价税合计相应调整,以开具发票的时间为准。承包人应当提供符合国家税务政策要求的一般纳税人增值税专用发票。
6、承包人的责任和义务

承包人为联合体的，联合体主办方对本项目的设计、进度、质量、安全、造价控制、管理、协调等负总责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并在联合体协议中明确联合体各成员彼此的责任和义务。联合体各成员按照招标文件及本合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均涉及于承包人联合体成员。

五、项目管理人员
承包人项目负责人：　    ；
承包人设计负责人：      ；

六、合同文件构成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；
（4）投标书及投标书附表；

（5）通用合同条款；

（6）合同附件；

（7）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）设计文件、资料和图纸；

（10）工程量清单（若有）

（11）国家及广东省、广州市、增城区的标准、规范及有关技术文件；

（12）承包人建议；

（13）其他合同文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表在其权限内签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，归入到本条的第13项中。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，承包人应无条件执行。

   本合同专用条款与通用条款约定或表述不一致的，以专用条款为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、资金


 八、词语含义
　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
　　本合同于　  　年　  　月　 　日签订。
 十、签订地点
　　本合同在　广州市增城区　　签订。

十一、补充协议
　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
　　本合同自发包人与承包人法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效。

十三、合同份数
　　本合同正本一式  陆 份，发包人、承包人（主）、承包人（成）各执 贰 份；副本 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执　叁　份，承包人（主）执　叁 份，承包人（成）执 叁 份。

十四、如遇政策变化、政府或发包人上级单位决策、土地出让等其他因发包人的原因取消该全部工程，则发包人有权单方解除本合同，双方互不视为违约。双方以承包人实际完成工作量按本合同确定的计价方式核定价款外，无须再另行进行相关赔偿。承包人已充分知悉上述风险，并且放弃向发包人主张索赔的权利。
（以下无正文）

发包人：                         （公章）              

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：              
               

开户银行：             
账    号：            
税    号：                 
联系人：       
电话：             

承包人（主办方）：                            （公章）                

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                                          

开户银行：                            
账    号：                            
税    号：                          
联系人：              
电话：              

承包人（成员方）：                （公章）                

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                       
               

开户银行：                     
账    号：                  
税    号：                   
联系人：                  
电话：                  
第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：发包人编制招标控制价采用的信息价的时间。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：由发包人在招标文件中给定，经发包人同意，承包人可使用暂列金额，经监理单位、造价咨询单位、发包人审核后作为签订补充协议和工程价款支付的依据。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

除合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，相关费用由承包人综合考虑。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）投标函及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）合同附件；

（7）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）设计文件、资料和图纸；

（10）工程量清单（若有）

（11）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表在其权限内签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，归入到本条的第（11）项中。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、商业秘密、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的工期延误。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。监理人具体工作职责和权力以该项目监理合同及发包人的监理工作要求为准。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知上报承包人审批，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4.4联合体牵头人授权代表联合体成员承担责任和接受发包人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责。

4.4.5作为联合体牵头人负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，包括为完成本项目的所有工程（含发包人后续另外发包的工程及检测服务）实施直至竣工验收所需的项目管理和配合移交场地、提供检测条件及辅助设施、相关资料等服务。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的管理人员员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其管理人员（包括分包人的管理人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，监理人需在7天内将审核意见及设计文件反馈发包人，发包人收到监理人提交的文件后，对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送监理人和发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，承包人向政府有关部门报送设计文件，发包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的合理费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的合理费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

7.1.2承包人应无偿向发包人派驻现场管理人员和监理提供满足派驻人员现场办公所需的办公用房（配空调及办公设施用品），由承包人在投标报价中考虑。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害天气、现场突发事件等情况的应急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。如在项目实施过程中，因建设行政主管部门或政府相关主管部门或发包人关于治安管理有最新规定的，从其规定执行，如需涉及增设设施监控管理的，承包人应按有关文件要求执行并承担相关费用。
10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。
11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应就延误的工期支付相应的逾期违约金，如最终造成逾期竣工的， 承包人还应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出书面通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人无正当理由未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担（如为发包人因素引起暂停工作的，承包人需把相关措施方案及增加的费用提交经发包人审核并经发包人书面同意后，方由发包人承担） 。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的合理费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误及给发包人造成的损失由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 如承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，且系应发包人明确额外要求，并得到发包人认可及实际采取的， 发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，经发包人批准后可从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时前向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内完成审核并向承包人支付核定的进度款。发包人未能在前述时间内完成审批且无正当理由不予答复的，经承包人催告后30天内仍未完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第14.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.10 其他竣工验收事项

（1） 竣工验收报告及完整的竣工资料

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：工程基本完工后，承包人经自检达到合格标准后向监理单位发出竣工预检通知书。监理单位预验合格后，监理单位、承包人、发包人三方协商确定竣工验收时间。 

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：承包人必须在工程竣工验收后90天内，按广州市城市建设档案馆的要求提交工程档案原件，经监理单位方确认合格后，移交发包人。

（2）竣工验收通过后发包人会同承包人将项目实物移交给使用单位，质量保修合同由使用单位与承包人负责签订。
（3）承包人负责组织发包人、监理、质量监督单位按照国家及相关部门的建设工程施工质量验收标准，对代建项目各分部、分项工程，单项工程和总体工程进行竣工验收，邀请使用单位参加各阶段验收工作，并根据本合同相关条款提出验收意见，验收结果报发包人备案。

（4）发包人负责组织项目移交使用，邀请省、市有关单位参加。

（5）承包人负责完成项目工程结算工作，在项目竣工验收同时将工程结算上报发包人初审，结算由发包人审核，在竣工财务决算审批后1个月内按批准的资产价值及时向使用单位办理资产移交手续。

（6）建设项目固定资产移交由发包人负责组织使用单位、承包人、施工、设计、监理单位组成交接小组负责。先进行项目实物移交，后进行档案资料移交。

（7）发包人组织交接小组根据各类竣工验收资料和竣工图，对项目实物财产逐项核查，在确认项目实物的功能、规模、质量标准等要素与竣工验收资料和竣工图一致后，使用单位与承包人办理项目实物资产交接确认手续。

（8）发包人组织使用单位对代建项目资料进行检查移交，确认所有建设工程档案资料符合工程建设档案有关规范和《中华人民共和国档案法》的有关规定后，一并将工程档案、财务档案及相关资料向使用单位和有关部门移交。使用单位需要将固定资产纳入国有资产管理产权登记的，承包人应配合。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自本工程全部通过竣工验收合格之日起计算。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工并且移交发包人之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）承包人承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人承担停工损失，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取必要措施，相关费用由承包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由过错方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人原因造成停工；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同

承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在完成结算并收到付款申请后28天内向承包人支付下列款项，承包人应提前向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分  专用条款

第三部分专用条款是针对第二部分通用合同条款进行细化、补充、修改或另行约定，两者应对照阅读；如出现矛盾或不一致的，则以第三部分专用条款约定为准，第二部分通用合同条款中未做补充或修改的部分仍然有效。
第1条  一般规定

1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、合同专用条款、中标通知书、投标函及其附件、通用合同条款、合同附件、招标文件及其附件、标准/规范及有关技术文件、设计文件/资料和图纸、以及双方约定构成合同组成部分的其它文件及投标文件。
1.1.1.4 投标函：本合同特指《投标函》。

1.1.1.7 价格清单：本合同指承包人按合同专用条款第17.1款要求编制，并经发包人审核的价格清单。

1.1.1.8 承包人建议书：（本合同不适用）。
1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：本合同发包人特指 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人 。

1.1.2.3 承包人（主办方）：本合同承包人为 具有工程施工承包主体资格的承接本工程施工内容的当事人。

       承包人（成员方）： 具有设计资质的承接本工程设计工作的当事人 。

   1.1.2.4 承包人项目经理：本合同的承包人项目负责人是项目经理，项目经理为      ，负责项目设计施工总承包全面组织工作，同时是施工负责人；

1.1.2.5 设计负责人：本合同设计负责人为      。负责项目设计管理工作。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.5 缺陷责任期：至竣工验收合格之日起24个月。

1.1.4.6 基准日期：广州市造价信息网发布的2025年7月份广州市信息价。
补充1.1.4.12 工程保修期

工程保修期见合同附件三。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.4 暂列金额：由发包人在招标文件中给定，经发包人同意后，承包人才可使用暂列金额，经监理单位、造价咨询单位、发包人审核后作为签订补充协议和工程价款支付的依据。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：本合同除另有约定外，不采用计日工方式计量及支付。

1.1.5.7 总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，发包人自行采购的设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

1.1.6 其他

1.1.6.3 变更：本合同的变更均是指在承包人的施工图纸经发包人批准后，根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求的改变。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；
（4）投标书及投标书附表；

（5）通用合同条款；

（6）合同附件；

（7）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）设计文件、资料和图纸；

（10）工程量清单

（11）国家及广东省、广州市、增城区的标准、规范及有关技术文件；

（12）承包人建议；

（13）其他合同文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表在其权限内签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，归入到本条的第（13）项中。

1.13 通用条件1.13款修改为：

发包人应当对提供的相关文件、资料和信息以及对发包人要求的内容的真实性、合法性、准确性负责。

第2条 发包人义务

补充2.8款

2.8 发包人的主要权利及义务 

2.8.1发包人权利（设计板块）

（1）享有承包人设计文件的知识产权和全部使用权。

（2）承包人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，发包人还有权将存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。 

（3）发包人有权聘请国内其它设计机构作为本项目的设计监理，承包人应接受该设计监理机构或咨询单位的监督及其提出的合理意见。 

（4）发包人有权聘请相关方面的专家作为技术顾问，发包人可授权技术顾问对承包人进行监督和检查、对承包设计成果进行审查、提出合理意见。 

（5）发包人有权检查承包人限额设计执行情况，审批设计变更，监督设计进度。

（6）发包人有权根据工作的需要随时调阅承包人的设计中间文件。 

（7）发包人有权对履约过程进行管理，如：计划管理、进度管理等，发包人根据项目管理实际需求制定细化的管理制度，管理办法自发包人书面通知到达时生效；

（8）发包人有权对承包人所提交的成果提出补充和修改意见，承包人需要全力配合修改、完善，直至满足发包人的要求。

（9）发包人有权对承包人工作内容的完成及工作计划的落实情况进行监督和抽查。

（10）发包人有权检查承包人设计组的组成人员到位情况、人员稳定情况，如出现设计组人力、能力不能满足设计工作要求，可要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝；应在发包人提出要求的14日天增加或替换符合发包人要求的技术人员，应在发包人提出要求的【14】日内增加或替换符合发包人要求的技术人员。

（11）发包人有权依据设计单位履约能力评估表（专用合同条款附件十五）对承包人的服务进行考核，并将每期进度款的5%作为考核保证金。如承包人未能通过考核，则扣除相应考核保证金。

2.8.2发包人保留下列权利：

（1）对本合同工程的设计标准、设计内容进行调整的权利，承包人不得拒绝或另行收费，招标文件及本合同另有规定的除外。

（2）对用于本合同工程的材料设备的品质、质量提交质量监督检验机构审查确认的权利。

（3）依据合同的约定对合同承包范围及内容进行调整（包括增加或减少部分工程），并保留对主要材料设备的种类及采购方式进行调整的权利，承包人不得拒绝，招标文件及本合同另有规定的除外。

2.8.3工程例会原则上每周一次，特例情况可临时增加，会议由总监理工程师主持，无论发包人是否参加，承包人均应在会议结束24小时内向发包人报送书面会议纪要。

2.8.4按照有关规定，组织完成设计文件审查工作。
2.8.5发包人按合同约定支付合同价款。

补充2.9款

2.9 发包人代表

发包人代表的姓名：        
发包人代表的职务：        

第3条  监理人

无。

第4条  承包人

4.1 承包人的一般义务  
4.1.3设计施工总承包义务
（1）承包人应按每月25日前提交当月施工月报，报告应对工程总承包项目的综合进度、产值、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，具体格式和内容双方协商，《工程总承包管理报告》需经承包人签字、盖章确认后一式六份报送发包人。 

（2）承包人应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设计工作，保证各阶段设计工作如期完成。

（3）承包人应积极配合发包人另行委托的相关单位进行定期检查，如会议、巡检、技术论证、设计文件审查等。并履行总承包管理与协调服务，统一负责对分包企业的分包工程质量、安全生产、施工进度及文明施工工作进行指导、管理和监督。定期或不定期对分包工程进行检查，发现问题及时告诫约谈，会知分包企业负责人，督促现场采取措施整改，消除隐患。承包人与分包企业签订分包合同时，必须明确分包工程的价款支付方式并严格执行。如果基于生效的判决、裁定或者行政命令，致使发包人需向分包人支付分包工程价款，发包人有权将此款项从应付承包人工程款中予以扣除。

（4）按照发包人建立的会议制度，承包人相关人员应参加设计例会、工程例会、技术研讨会、协调会、设计文件审查会等。

（5）承包人应积极配合发包人对设计工作的全面检查，包括限额设计、设计进度、设计深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改。

（6）设计过程中，承包人应及时向发包人提交各种方案、建议、以及拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的有关技术文件，以便发包人对此进行审查，确保各种方案的可行性。

（7）在保证设计质量的前提下，承包人应按对应中标价进行限额设计，因承包人未按限额设计目标控制设计造成的工程费用增加，费用一律由承包人自行承担，发包人不给予任何工期及经济补偿。由此造成工期延误的，发包人有权向承包人提出工期及经济索赔。

（8）承包人应遵循适用、经济、美观、安全、环保的原则开展设计，实现本项目价值。
（9）承包人在工程建设过程中须视发包人需求为发包人提供一名专业技术人员接受发包人安排及管理，相关费用已包含在合同价款中。

（10）承包人指定本工程安全生产责任人。严格执行国家有关安全的法律法规和遵守政府主管部门有关安全生产、消防安全等规定，认真贯彻《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》的规定。本工程安全管理目标：不发生工伤死亡，不发生工伤重伤，不发生火灾事故，不发生坍塌事故，不发生中毒事故。承包人须承担与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡的费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人士所引致的。承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。发包人对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其联合单位、分包单位，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。由此给发包人造成损失的，承包人应按照专用合同条款第22.1的约定承担严重违约责任、赔偿损失及本合同约定的其他相应的违约责任。
（11）承包人须承担与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏的费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关损坏是发包人或其余负责的人士所引致的。由此给发包人造成损失的，承包人应按照专用合同条款第22.1的约定承担严重违约责任、赔偿损失及本合同约定的其他相应的违约责任。
（12）承包人必须严格遵守《广州市建筑工程现场文明施工管理办法》，本工程文明施工管理目标为：达到广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地的要求，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。

（13）发包人有权要求承包人在发包人指定银行开设专项账户用于结算，不另行计取费用，费用已包含在本合同总价内。

（14）承包人负责办理规划、专业报建等项目前期阶段和验收阶段的所有报建报批手续（合同中另有约定的除外）。报建和验收手续所需的书面文件和电子文件由承包人自行负责（除前期已取得的有关批准资料外），并应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料。

（15）提供临时设施义务：承包人负责本项目范围内及生活区网络通讯覆盖，承包人承担所有费用，发包人及监理人有权无偿使用。承包人应向发包人和监理人提供必须要的办公场所，提供发包人及建立现场办公所需的办公设施，费用由承包人承担。具体要求如下：

Ⅰ、承包人进场后需及时搭设临时办公及生活设施，如场地限制无法搭设，则在场外进行租赁，承包人搭设或租赁临时设施的方案及选址需经发包人确认。

Ⅱ、办公用房用于解决发包人项目部、监理部及咨询人员办公需求，另提供两间用于招商客户接待，包括但不限于办公室、会议室、办公桌椅、资料柜、空调、投影仪、音响设备、饮水机（含饮用水）等。

Ⅲ、为监理驻场人员提供住宿，现场办公、宿舍及厨房的水电费用由承包人负责，相关费用包含在合同价款中。

Ⅳ、承包人对现场办公室提供良好的绿化配置，满足发包人所提出的要求。

Ⅴ、项目竣工后，承包人应按发报人要求及时拆除临时设施，并做好垃圾清运，场地清理。
（16）承包人须根据发包人的相关规定和要求、招标清单编制说明、投标清单、本合同相关条款约定等进行施工图预算的编制，并向发包人提交施工图预算编制成果文件。施工图预算组成必须完整（包括但不限于编制说明、工程量计算书、主要材料设备询价依据文件资料等）、开项必须齐全、工程量必须准确、造价必须合理，且满足工程造价控制的要求。承包人未按时完成并按发包人要求提交施工图预算成果文件，导致工程投资无法及时锁定的，发包人有权停止支付进度款，不视为发包人违约，相关责任由承包人自行承担，承包人确认对此无异议。
（17）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证。

（18）承包人应积极配合发包人委托的审图单位进行设计文件审查工作，提供审图所需的资料。

（19）承包人应及时组织施工图图纸会审，及时发现图纸问题并向监理及发包人提出书面反馈，否则因施工图纸问题导致的返工、工期延误等造成的经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（20）非发包人要求的材料制作及堆放场所转移导致二次转运等产生的费用，已包含在本合同总价款中，不另行签证计费。

4.1.9 工程的维护和照管 
补充如下：
（1）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期，给发包人造成相关损失的，发包人有权对承包人进行经济反索赔。

4.1.10 其他义务 

补充如下：

4.1.10.1按时足额支付农民工工资（按照广东省、广州市、增城区关于工人工资账户的最新政策执行）
（1）承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（2）承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底提交总监理工程师备案，并在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。 

（3）承包人应按上述（1）、（2）项要求对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，每月收集分包单位编制农民工工资支付表，并于每月底提交总监理工程师备案，督促其依法支付农民工工资。承包人应按国家、省、市相关规定代发分包单位工人工资。
（4）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。

4.1.10.2成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人单位主管领导和项目负责人要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程进行期间不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。

4.1.10.3红线外占地租用费用承担约定：由承包人负责申报、审批及办理相关手续，并承担其所需的费用包括但不限于申报、审批费、临时占用、租用费用。

4.1.10.4承包人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要求提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥等、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，配合检测所发生相关费用均由承包人综合考虑，包括在合同价中。配合发包人完成本工程相关检测工作，若因承包人原因导致检测未能达标，承包人承担重新检测费用，并按合同约定承担相关责任。
4.1.10.5承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。应充分考虑施工准备措施和施工方案，加强安全文明施工，避免扰民和发生纠纷。因此，发包人要求：①施工前后应对周边（征地红线外50m范围内）的房屋进行安全鉴定并制定相应的安全保护措施；②按规定需要围蔽施工的必须围蔽施工，围蔽标准必须符合发包人的要求；承包人应将上述可能发生的鉴定费和措施费考虑在合同价中。

承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。
承包人在设计及施工阶段均需充分考虑本项目周边民房、工地等外部环境因素，因设计或施工原因导致周边房屋等建（构）筑物开裂、噪声及粉尘污染投诉处理、居民临迁、监测及后期加固等产生相关费用由承包人自行承担，承包人不得以此为由提出索赔要求。
4.1.10.6承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人不对承包人因施工方案改变而引起的任何费用的增加进行补偿。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全

而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）及法律责任均由承包人承担。

4.1.10.7承包人自进场施工起至项目竣工验收及成功试运行止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同价中。

4.1.10.8根据广州市建筑业职工参加工伤保险有关规定，承包人应当依法参加工伤保险，并按时、足额缴纳工伤保险费。

4.1.10.9根据《建设工程安全生产管理条例》、《住房和城乡建设部关于印发〈建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法〉的通知》（建质[2008]91号）、《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人　项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号）、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）高大模板、深基坑支护工程等六类危险性较大工程需由承包人编制（通过其内部审批的）专项施工方案，并由承包人聘请专家进行论证评审通过后方可实施，该审查费用已包含在合同价中，发包人不予以另外支付。

4.1.10.10工程质量或工程进度无法满足合同要求，则在发包人发出书面警告后7天内，若承包人仍没有采取措施，发包人有权要求承包人更换合格的分包单位。

4.1.10.11承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、广州市增城区城市建设档案有关管理规定和发包人有关整理工程档案的管理规定及要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

承包人需要提交发包人的项目竣工资料套数及竣工资料形式要求：

①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

②与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

③声像档案一式二份。

承包人并按《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、广州市增城区城市建设档案有关规定要求、份数提供项目竣工资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应于工程竣工验收合格后按发包人要求时间将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案并审查合格后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

电子版竣工图的编制，以发包人确认的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人确认的电子版施工图。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

承包人应督促项目各工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。分包单位将资料移交给承包人并不能免除其对资料的合规性的责任，分包单位仍然需要配合承包人完成工程档案验收。
承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，每逾期一天，承包人需承担10万元/天的违约金。同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

4.1.10.12承包人应当按照《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字[2020]18号）的有关要求，利用信息技术手段，为施工现场人员（即实名管理对象，指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人，下同）建立实名制管理机构，建立健全实名制信息采集、登记、报送、审核和档案管理的有关制度，落实实名管理制度，否则，由此引起的一切责任和后果（包括不限于被纳入企业“黑名单”、按招标及合同文件规定被发包人拒绝参与其后续工程招标项目投标等）均由承包人自行承担。

    承包人对实名管理负总责，应当对专业分包单位（含发包人直接发包的专业分包单位）和劳务分包单位实施统一管理，监督其用工单位按时足额支付作业工人工资，督促其落实实名管理制度。
承包人需积极配合施工现场不可预见的事项（如抢险等），立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大。
增加4.1.11款

4.1.11施工过程管理义务
4.1.11.1施工管理机构 

（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2017），并积极主动接受建设行政主管部门的督导和检查。

（2）现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

（3）现场管理机构各部门主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

（4）现场管理机构各部门主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在发包人发出书面指令7天内无条件撤换，并按照合同相关条款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质。发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令。发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。

（5）现场管理机构各部门主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。本工程严格执行签到制度。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人批准，且须妥善安排工作交接，并按以下约定执行：

① 离场半天内，须经总监理工程师批准同意； 

② 离场 1 天内，须经总监理工程师同意，并经发包人代表批准； 

③ 离场 2 天以上（含 2 天），须经总监理工程师及发包人代表同意，并经发包人批准； 

④ 一个月内累计离场时间不得超过 4 天（经发包人批准的除外）。 

⑤ 项目负责人不论离场多久，均应经发包人批准。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要技术管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

4.1.11.2承包人按合同约定除施工正常工作外还包括以下内容和时间完成以下工作：

（1）根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

（2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按工程所在地人民政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后2个月内以书面形式知会发包人。

（3）未移交后续施工单位或发包人使用前，对已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复。

承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

（4）承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，达到合同协议书约定的安全生产及文明施工目标。

施工过程中，承包人应按合同约定及时清理施工垃圾，做到“工完场清” , 并在工程竣工验收后 10 天内，对施工场地进行全面清理。

交工前清理现场要求：完工后接到发包人书面退场通知后7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的清理以通过发包人验收为标准。如逾期不拆，影响后续施工，发包人有权安排其他单位完成且相应费用由承包人承担，发包人并有权根据其对后续施工的影响程度及损失由承包人向发包人支付违约金，每延期一天由承包人向发包人支付违约金为5万元/天，所需费用及违约金从本合同结算款中扣除。

（5）承包人应做的其他工作：

① 保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。

② 施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，承包人必须在 3 天内修复或更换。

③ 因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后 3 天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

④ 承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，积极主动与外界进行协调。

（6）承包人须按照本合同约定履行施工总承包管理和配合服务，包括但不限于下列工作内容：

① 项目进度管理；

② 施工现场临时设施搭建和管理； 

③ 文明施工和安全生产管理； 

④ 综合管理；

⑤ 成品保护；

⑥ 竣工验收、竣工资料（含竣工图）管理； 

⑦ 本合同包含的其他施工总承包管理和配合服务内容； 

⑧ 发包人交付的其他任务。

（7）承包人须于每期（关键节点）完成后5日内向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施： 

①上期工程进度款《资金使用反馈表》，并提交已支付分包及材料设备供货单位价款凭证复印件，由总监理工程师核实确认资金落实情况并报发包人，以保证承包人将工程进度款专用于本合同工程；

②应完成的工程进度和实际完成进度统计报表、完成的工程量申报（要求分细项申报，并含有完成金额）、工程质量，安全生产，文明施工情况报告、工程事故（如果发生时）报告、其总承包管理范围内各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告;

③下期施工进度计划、下期施工拟投入设备，劳动力计划。

（8）承包人须于进场之日起15日内向发包人提交本合同工程的分部验收工作计划，经发包人审定后执行。如在施工过程中发生设计变更、新增工程等情况导致工程内容发生变化的，承包人应在发包人规定的时间内提交新的分部验收工作计划，经发包人审定后执行。分部验收原则上按分部工程为界面划分，特殊情况下，也可按子分部工程或分项工程为界面来划分。

（9）承包人须按发包人要求提供审查、汇报的材料。

（10）发包人为执行其作为国有企业的工程监管程序，由发包人集团内部或外部第三方审计机构进行的项目审计，承包人及其分包人有义务做好相关配合工作。

4.2担保

增加4.2.3款

4.2.3履约保函格式的约定：详见合同附件二。

增加4.2.4款

4.2.4（1）履约担保的金额：按合同金额10%，即（大写）     分（小写 元）    ，承包人须一次性开具履约保函，履约保函有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日满【3】 个月后止。保函要求：本合同签订后15日内，承包人按要求提交由广州市内四大国有银行分行以上或政府性融资担保公司开出的《履约保函》原件（保函格式参考合同附件的格式），且是不可撤销、见索即付的履约保函 。 

（2）承包人应按照发包人的要求提供符合本合同约定的保函，否则发包人有权不予接收，并要求承包人重新开具保函。

增加4.2.5款

（1）承包人提交的履约保函是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权向出函银行提出索赔或启动履约保函的一部分或全部。 

（2）承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于承包人第一次提交的履约保函金额，同时也不超过未完工程的合同价。 

（3）承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人没收履约担保的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的履约担保金额不低于承包人第一次提交的履约担保，同时也不超过未完工程的合同价。

（4）如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约保函的，则发包人有权部分解除或解除本合同。

（5）在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。如果履约保函因有效期届满，致使履约保函自动失效，而承包人尚未按合同要求实施和完成本合同工程的，承包人应在保函有效期满前1个月无条件办理保函续保并自行承担相关费用，确保担保期限不出现空缺，否则承包人构成违约，发包人有权向银行无条件兑付此保函，并在保函续期办理前不予支付后续工程款，由此引起的责任由承包人承担。

（6）履约保函在工程验收合格后止。但如果因承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人扣取履约保函的一部分或者全部的，则相应扣取部分的履约保函不予退还。

（7）承包人违约与履约担保金的扣除。如果承包人违反国家法律法规及合同约定义务，导致合同提前终止或解除，发包人有权根据其损失情况，依照履约保函约定向银行索偿。

增加4.2.6款

4.2.6履约保函的退回

工程完工并经竣工验收合格后，承包人可向发包人申请退回银行保函原件。

增加4.2.7款

4.2.7工资支付

承包人应按广州市人力资源和社会保障局、广州市城乡建设委员会关于印发《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的有关规定执行，相关规定如有更新按最新执行。在广州市设立工人工资专用帐户，在办理施工许可证时，按增城区建设局和增城区劳动和社会保障局的要求办理相关手续。发包人在支付工程进度款及绿色施工安全防护措施费时，本项目整体施工图预算经发包人审定前，支付时工人工资比例暂定为当期应付款的15%；本项目整体施工图预算经发包人审定后，支付时工人工资比例以整体施工图预算中的20%。如有新规定按最新的规定执行。否则，承包人须对此引起的纠纷负全责，造成发包人损失（包括但不限于发包人因此而支付的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等）的，承包人须承担全部责任。
4.3 分包和不得转包

增加4.3.5款

4.3.5设计分包 

（1）本合同工程的主要工作内容及关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。本项目中（包括但不限于红线范围内）承包人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计（如供水、排水、供电、及与红线外市政接驳的专项设计等）。承包人所承接的专项设计内容，由于承包人自身的资质及所属设计人员的限制，承包人可进行分包，但应经发包人事先书面同意，且承包人就分包方的全部义务承担连带责任。分包方由承包人推荐，发包人对被推荐机构的资质等进行审核，如发包人认为承包人推荐的机构不符合发包人的要求的，承包人必须重新推荐直至符合发包人要求。本项目设计由发包人总包给承包人，因承包人无专业设计资质所产生的分包设计费用由承包人负责。专项分包施工图设计文件中，需承包人校核确认的部分由承包人及专项分包方人员进行会签并盖经授权的图纸审核专用章或公章。

（2）承包人必须在提交设计计划书时将拟分包的项目及拟定的专业分包单位报给发包人批准。承包人选择的专项分包单位必须符合国内的相关行业资质标准，经发包人确认后，由承包人与专项分包方签订分包合同，并将签订的分包合同正本一份提交发包人备案。

经过发包人认可后，承包人应在发包人限定的时间内与分包单位签订分包合同，并在分包合同签订后7个工作日内将分包合同报送发包人备案。

（3）承包人应严格按照本合同约定及项目建设管理需要做好分包管理工作，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。

①承包人不得将其承包的全部设计项目转包给他人，或者将其承包的全部设计项目肢解后以分包的名义分别转包给他人；将设计项目分包后，未在设计现场设立项目管理机构和派驻相应人员，且未对该设计活动进行组织管理的，视同转包行为。

② 下列行为，属于违法分包：

Ⅰ 承包人将设计项目分包给不具备相应资质条件的分包人的；

Ⅱ 本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包的部分设计项目分包给他人的。

Ⅲ 承包人虽然没有将其承包的设计项目进行分包，但在设计现场所设项目管理机构的设计负责人、各专业设计负责人、设计驻场负责人和驻场设计代表不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽设计业务。

（4）分包单位必须自行完成所承包的设计，严禁再分包，并需履行下列义务（包括但不限于）：

① 接受发包人及承包人的管理，无条件执行发包人及设计单位的指令。当发包人的指令与承包人的指令相冲突时，以发包人的指令为准；其他指令之间发生冲突时，应立即提请发包人协调处理。

② 按本合同及分包合同约定按时、按质、按量完成分包的设计任务并提交设计成果文件，对分包设计的进度、质量、安全、工程造价控制等负责。

③ 完成本合同及分包合同中与分包设计项目有关的其他工作内容。

（5）承包人的设计承包管理部是承包人的分包项目管理机构，应当具有与所承包设计的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员；其中，设计负责人必须是本单位的人员。

承包人应按照本合同的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位设计技术管理人员名单及设备仪器投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受施工图审查单位和发包人代表的查验。

承包人应严格按照本合同约定及发包人的要求加强对分包单位履行义务的管理，保证分包单位全面正确履行合同。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成任何损失，由承包人承担连带责任。

（6）专业设计分包单位的管理

在承包人分包的专项设计阶段，实行承包人分包的专项设计分包方自身管理、承包人总协调管理、发包人管理的分级管理模式。在此管理阶段，承包人分包的专项分包方为主设计方，承担主要的设计责任，承包人为协作设计方，承担次要的连带责任，承包人就该部分对总体方案设计思想及技术路线贯彻与总体设计的协调负责出具施工图的审核意见，并报发包人备案，承担相应责任。

在发包人另行发包的专项设计阶段，实行发包人另行发包的专项设计单位自身管理、承包人总协调管理、发包人管理的分级管理模式。在此管理阶段，发包人另行发包专项设计单位为主设计方，承担主要的设计责任；承包人为协作设计方，承担次要的设计责任。承包人就该部分对总体方案设计思想及技术路线贯彻与总体设计的协调负责出具设计审核意见，并报发包人备案，承担相应责任。

承包人负责其设计总承包范围内的各项专业设计的相关专业和接口、界面的协调工作。

（7）专业设计分包单位与施工图审查单位的关系

无论是承包人分包的专业设计分包单位还是发包人另外发包的专业设计承包单位，都要接受施工图审查单位对其成果文件的审查。

（8）各专业设计单位的权利和义务详见各专项设计的分包合同。

（9）分包设计项目的价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种设计款项，若承包人未按约定结算与分包人之间的款项，由此导致分包人停工或者向发包人主张任何违约责任或索赔的，所造成的全部损失由承包人承担，且承包人应按照专用合同条款第22.1的约定承担严重违约责任、赔偿损失及本合同约定的其他相应的违约责任。
（10）承包人对设计现场安全负责，并对专业设计单位的安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理。

专业设计单位就其所在的设计现场安全向承包人负责，服从承包人对设计现场的安全管理。

（11） 承包人应按照合同约定协调所有专业设计单位的工作，确保由不同专业单位所完成的设计之间的配合和接口顺利、有效和可靠。承包人应负责保证本合同工程设计的完整性和整体性。相关费用已经包含于合同总价中。

增加4.3.6款

4.3.6施工分包

（1）本合同工程的主体及关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核并书面批准后方可分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。 

（2）承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，严禁个人承揽分包工程业务。

（3）承包人选择的专业分包单位，应提前30天以上，对每项专业工程至少提供三家分包单位供施工监理和发包人认可。承包人由于专业分包而产生的费用已包含在本工程合同价款中。如承包人违反本条款第（4）、（5）点的要求承包人须按合同专用条款第22条的约定承担违约责任。

（4）承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

（5）下列行为，属于违法分包： 

①承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的； 

②本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。 

（6）承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术管理人员、核算管理人员、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。 

（7）承包人应参照有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。 

（8）分包工程价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，若承包人未按约定结算与分包人之间的款项，由此导致分包人停工或者向发包人主张任何违约责任或索赔的，所造成的全部损失由承包人承担，且承包人应按照专用合同条款第22.1的约定承担严重违约责任、赔偿损失及本合同约定的其他相应的违约责任。承包人应向发包人提交下列资料： 

①属专业工程分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。 

②属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

4.4 联合体

增加4.4.4款

4.4.4联合体中标后，各方成员应依据合同约定及各自承担的工作内容，分别向发包人提交支付申请，并开具符合国家规定的增值税专用发票。经发包人审核同意后，发包人将根据审核结果分别向各联合体成员（包括设计单位、施工单位等）支付相应款项。
增加4.4.5款
4.5.5承包人项目负责人施工管理职责（包括但不限于）：

（1）项目负责人负责本工程的全面管理工作，是本工程的第一责任人，代表承包人履行与发包人合同的相关责任。定期召开安全生产、质量控制、进度控制现场会。

（2）贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行本工程的各项管理制

（3）项目负责人是施工现场安全生产的第一责任人，应建立健全安全生产责任制和有关安全生产规章制度，每周组织按《建筑施工安全检查标准》进行安全检查，及时发现安全隐患，落实措施迅速整改，防止安全事故发生，确保安全生产。

（4）对本工程施工进行有效控制，落实有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

（5）负责本工程成本分析、含资金预测，制订控制成本措施；

（6）主持本工程工作会议，编制工程策划，填写工程报告；

（7）签发本工程对内、对外文件及各类通告，负责批准施工方案；

（8）制定工程人员流动计划；

（9）负责本工程施工现场管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；

（10）负责本工程进度计划审核工作；

（11）组织协调现场施工及工程管理人员之间的工作关系。组织工程阶段验收工作；

（12）负责审核本工程物资采购计划及工程物资需要量计划；

（13）就总包自行完成的部分和分包工程的工作进行协调；

（14）负责与发包人、监理、造价咨询协调、第三方检测等关系；

（15）组织协调周边各单位关系。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1补充以下内容：承包人人员在项目实施前必须全部到位且与投标文件承诺一致，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场施工管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理人的监督。承包人人员确须变更的，应符合《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》第九条规定，且须经发包人书面同意方可变更。

4.6.2 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人违反上述约定的，应按照本合同约定承担违约责任。

4.6.3 承包人员其他管理要求，包括但不限于：

（1）承包人须按照规定进行施工管理，项目管理机构的设置、主要管理人员的安排应与投标文件承诺的相一致。

（2）发包人在施工现场对主要施工管理人员进行考勤，纳入实名制管理。合同签订后，主要施工技术管理人员不到位，则总监理工程师不签发开工通知；施工中主要施工技术管理人员离开工地应向监理人和发包人申请，经批准后才能离开，未经批准擅自离开工地的，监理人有权向承包人发出暂停施工指示。由此产生的工期延误及经济损失由承包人自行负责，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

（3）承包人必须在现场派驻工程档案资料员，负责从开工至竣工的工程竣工资料的整理、汇总、装订工作，并随时接受发包人及监理人的检查。资料员必须接受过工程档案管理培训，并取得上岗证书。

（4）承包人必须建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（5）特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

4.6.8 以上承包人员管理条款未尽事宜按发包人公司相关管理办法执行。
4.7 撤换承包人项目经理（施工负责人）和其他人员

补充以下内容：发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等行使否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在7日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由承包人承担，承包人无理由拒不执行的，发包人有权单方面解除合同，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1补充以下内容：

（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照与承包人依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，按国家、省、市相关规定代发分包单位工人工资。
（4）承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。

（5）承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病时，承包人必须遵守并执行当地卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、制度和要求，迅速向发包人和相关卫生部门报告。
4.10 承包人现场查勘
补充以下内容：

承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件
补充以下内容：

本合同已明确指出的地下和水文条件（发包人提供的招标文件及相关资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，相关费用由承包人综合考虑，包括在合同（修正合同价）总价中，无论实际条件发生任何改变，不另行开项计取，不做任何签证。

4.13 质量保证

部分通用合同条款不适用于本项目，另行约定如下：

4.13.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.13.2 承包人按照项目进度计划约定向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

4.13.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.13.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计承包人工作内容及要求

5.1 承包人的设计义务

5.1.1补充以下内容：

（1）承包人设计及施工过程中，应充分考虑地质、水文等各项不利因素，并在概、预算编制时考虑相应的费用。

（2）在项目实施过程中，如果发包人提出修改设计的要求，承包人应无条件进行优化设计、变更设计、补充勘察等，直至满足要求。

5.1.2 承包人应按合同约定及项目建设管理需要做好下列设计总承包管理及配合协调服务工作（包括但不限于）：

（1）对其总承包管理范围内的专业设计单位在设计的进度、质量、安全、工程造价控制和设计配合协调、接口衔接等方面进行管理，确保各设计单位之间的设计界面和工作内容清晰，不出现设计重复或交叉的现象，并保证本合同工程各专业接口及与周边工程接口（包括与市政工程接口）的良好衔接。

（2）承包人应在实施本合同工程施工图设计、设计现场服务各阶段向发包人提供技术咨询与管理咨询，配合解决施工过程中有关工程设计问题，并协助发包人的工程实施、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动。

（3）对于在承包人提交的设计成果文件的基础上由发包人另行发包的设计单位进行的初步设计、施工图设计等工作，承包人除须对于其提交给发包人的设计成果文件的完整性、有效性进行预审把关外，还须积极配合相关的设计工作，提供相关的设计成果文件（包括但不限于报告、数据、图表、设计图纸、设计说明、相关的计算原理和方法等），不得以专利和知识产权等任何借口拒绝配合。

（4）承包人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与国土规划、建设、市政、交通、水利、电力等部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。

（5）承包人应编制设计总进度计划，年度（季度）计划，并负责审核专业设计单位的实施性计划、月度（旬度）计划，定期对专业设计单位进行月度（旬度）计划检查，并将相关的计划报发包人。

5.1.3设计服务

承包人的服务应符合国际通用的ISO—9001质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。承包人应及时地提供服务，满足发包人在时间上的要求。

驻场设计:设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求，相关专业人员应驻发包人指定场所开展设计，相关费用包含在设计费中。

（1）为便于发包人与承包人及时沟通及协调，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，承包人应根据发包人的要求，在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

（2）承包人驻场设计人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入发包人的统一管理。

（3）根据工程建设的需要发包人要求相关专业人员驻场开展设计工作的，承包人驻场设计人员的名单须在进场前提交发包人审核，承包人驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。发包人有权根据实际情况在设计实施的过程中对承包人的驻场人员进行适当调整。
（4）承包人应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向发包人提出书面报告且征得同意后方可更换。

5.1.4报审报建配合服务

（1） 承包人应在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。

（2）对承包人提交报审报建资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。

5.1.5施工阶段的现场服务

承包人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

（2）各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

（3）承包人派出的本合同工程工地的设计人员，应做好本合同工程全部设计项目的管理服务工作，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对设计文件有疑问时，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

（4）承包人应参加本合同工程的每周监理例会，并及时解决会议提出的应由承包人解决的技术问题。

（5）承包人应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。

（6）承包人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按发包人要求对己订购的主要设备、材料的进行到货验收。

（7）承包人应协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车。

（8）承包人应参与工程的报建与竣工验收。

（9）承包人项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，承包人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。

参加各类隐蔽工程验收和工程竣工验收，根据有关规定出具隐蔽工程验收和工程竣工验收意见。

5.1.6工程结算配合服务

（1）承包人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方审核单位的本合同工程承包人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

（2）承包人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。

（3）承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

（4）本合同设计范围内存在发包人另行发包的专项工程设计服务内容的，承包人负责整理汇总其合同设计范围内所有设计单位的结算工作。

（5）为确保本合同工程结算的顺利进行，承包人应根据经过发包人批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

（6） 承包人应将结算配合服务工作计划（包括分段结算配合服务工作计划）及时报发包人，并根据实际工作进展情况及时更新。

5.1.7保修阶段的服务

承包人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

5.1.8专家咨询服务（含专家评审服务）

在各阶段设计过程中和各项设计中，初步设计和涉及有关专业专家评审等有关费用已经含于工程设计费中，不另行计费。

5.1.9设计人员

（1）为确保本合同工程的设计质量，在明确分工各负其责的基础上，承包人（包括承包人分包单位）在本合同履行期内为本合同工程派出的设计负责人、驻场设计代表负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表的资历、资格须满足招标文件及合同约定,具体详见附件八。承包人承诺项目主要专业的设计负责人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。在本合同履行期间，非经过发包人同意，不得更换。

（2）设计单位应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

（3）发包人认为设计负责人、驻场设计代表负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表不称职时，有权向承包人发出书面更换人员通知，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

（4）当发包人认为承包人及其分包单位的设计人员、驻场人员及管理服务人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，发包人有权要求承包人更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止，否则发包人有权扣减设计费直至解除合同等。
5.3设计审查

通用条款5.3.1款修改为：

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应经发包人审核同意。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据书面说明，对文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

5.8设计要求
5.8.1工程设计的总体要求

（1）承包人交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。

（2）承包人应在设计成果文件中明确列出本工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

（3）承包人应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。承包人对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，发包人或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻承包人的相关责任。

（4）承包人应在接到《中标通知书》后立即进行本工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据发包人总体实施计划和本工程特点编制详细的设计计划，根据发包人的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证承包人设计范围内工程的施工进度不受影响。

（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。如果执行新标准、规定和依据导致承包人义务增加、工作量或费用增加，由承包人承担相关风险。

（6）承包人根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守发包人的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。

（7）承包人应积极配合各项审批、施工图审查单位、发包人的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。

（8）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。

（9）承包人的设计成果文件应尽可能降低施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

（10）承包人应确保其提交的施工图设计成果文件通过发包人、发包人委托的第三方、发包人认可的本工程施工承包人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，承包人应按发包人的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保施工图预算满足合同约定的工程造价控制要求。

（11）在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本工程，承包人应向发包人推荐并提供科学的评估。

5.8.4施工图设计阶段的主要工作及要求

（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：

1）应根据发包人批准的初步设计进行编制；

2）满足住建部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）施工图设计阶段的要求；

3）能据以编制施工图预算，并能及时对设计限价进行整体项目动态管理；

4）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

5）能据以进行施工和安装；

6）能据以进行工程竣工验收。

（3）承包人提交给发包人的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。

（4）承包人应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行专业综合分析，协调并解决其中的矛盾，并提供相关的成果文件（包括但不限于室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书），同时完成土建、机电设备选型意见、技术要求文件，并推荐设备材料品牌。

（5）承包人应对分包单位的各专项设计的施工图设计（包括各专项设计的施工图预算）进行预审把关，确保专项设计成果的完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性。承包人分包单位提交的施工图预算由承包人负责汇总，承包人须确保汇总后施工图预算满足工程造价控制的要求。

（6）承包人应根据本工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。

5.8.5材料、设备选型的设计配合

（1）设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。

（2）承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。

（4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

（5）承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

（6）承包人的设计文件在对本工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、特定指向性（指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备）。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

（7）对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，承包人应派本工程设计专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料设备选型的相关技术意见。

（8）由于本工程中采用新工艺而导致需要采用新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

（9）承包人应对本工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，以便为设计过程提供必要的技术支持，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。

（10）承包人应详细了解市场上本工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）提前订货时间的建议。

（11）承包人需提供土建、机电、景观、装饰等材质详细说明及材料样板。要求根据工程概预算配合发包人做好材料、设备的选型工作，为了确保效果的实现，在初步设计阶段需按发包人提交材料设备清单及要求（包括发包人相关制度要求），在施工图设计阶段需提供材料实物样板（根据设计效果需提供三种以上（含三种）材料样板供选择定样，最终由发包人选定的材料样板需提供一式二份）；工艺性材料需根据最终的设计效果双方协商样板尺寸；电气设备的开关、插座、灯具类须提供光源功率、光源色温等参数；特殊材料经发包人同意后也可提供高清数码相片及材料产品参数资料；需条件辅助才能体现效果的材料必须附注文字说明。实物样板必须附详细材料清单文件，清单内容应明确规格型号、附图、备注等说明。（工艺明细、数量、规格、品牌、实物样板图片及相关技术参数等；按空间提供实物样板展板及材料图册），经发包人方确认后用于指导施工及相应的各项验收。

5.9设计后续服务

承包人应在施工现场设立代表处，从现场施工开始派驻一名经验丰富的设计代表驻施工现场，发包人视现场施工进度需要确定增加设计驻场人员数（费用均包含在设计费中），做好施工现场服务，服务内容包括但不限于：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；

（2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（3）其他设计服务。

未经发包人批准，承包人在投标文件中承诺的驻施工现场的设计代表不得随意更换，未经发包人书面同意，承包人更换设计代表的，承包人承担100000元/人/次的违约金，由发包人在承包人当期的工程进度款中扣除。若设计代表同时为专业设计负责人、项目设计负责人、设计承包管理负责人或驻场设计代表负责人，违约责任按第22.1.2款（5）项处理。

5.10限额设计

承包人承诺在不降低发包人要求的主要设计指标的前提下，本工程项目投资必须按照发包人的工程费投资额度和要求严格控制设计限额，施工费结算价不得超过施工图预算价。施工图预算不超对应中标价。因发包人重大决策规划调整等客观原因导致概算（建安费）发生重大调整时，应按程序报批。

（1）承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确造价控制主要指标，在编制施工图预算时逐步细化落实。

（2）承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个方案）技术经济比较等技术手段对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

（3）承包人应承诺如果根据承包人提供的施工图设计图纸编制的预算超出初步设计概算（建安费）或施工部分中标价，承包人必须在不改变原方案设计的构想及设计理念、不降低设计质量标准及使用要求、不影响下一阶段交付设计文件的期限、不追加设计费用的情况下对施工图设计进行优化。

（4）承包人应承诺有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包人的同意。

（5）承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后,如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估。

5.11设计优化

具体要求包括但不限于如下：

（1）总体设计方案的优化：在满足使用功能和经济合理的基础上，进行总体设计方案的优化。

（2）结构工程的优化：对于结构的选择，要在满足结构安全的前提下，进行结构优化设计，并及时提交优化对比方案，以降低混凝土、钢筋等的单方消耗含量，进而降低造价。

（3）设备选型：以经济实用，运行可靠，维护管理方便为原则进行设备选型。通过主要技术指标对设备选型进行限额控制，通过设备询价对设备提出可靠的价格信息（提供相关询价单），详细制定大型设备选型、招标、采购控制方法，尽可能采用性价比较优的设备。在造价控制方面重点控制好通风空调设备、电气设备、电梯设备、水处理设备、建筑智能设备。

（4）室外附属工程：道路工程、园林绿化工程、室外管网工程等在保证道路应用、绿化指标的前提下，尽可能减少高标准道路面积。园建工程要突出重点部位，简化非重点部位。

（5）在深化方案至施工图全阶段应采用相关手段进行管线综合规划设计，合理布置平面，做好相应的层高净高控制。

（6）专项工程设计深化设计要求：

专项工程设计已是施工图深度。若确需后续进行专项工程深化设计，必须在满足限额设计要求、在成本控制范围内的条件下进行深化设计，深化设计不得改变原设计方案、外观、效果、使用功能、系统及主要参数。

5.12设计成果确认

（1）对联合体承包人，概、预算文件必须经联合体各方审核、确认，并将该审核、确认文件报送监理人、造价咨询单位、发包人审核确认。

（2）对联合体承包人，在施工图设计阶段负责施工任务的一方须深度介入设计工作，解决设计的错漏问题以及施工措施方案等问题，提出优化设计的方案，并需出具专项审核报告，报监理单位、设计咨询单位及发包人审核。

（3）监理单位、设计咨询单位、发包人对承包人各阶段的设计成果文件提出的审核或咨询意见，承包人应逐条予以书面回复。监理单位、设计咨询单位、发包人的审核或咨询意见不免除或减轻承包人对设计工作应承担的责任和义务。

（4）承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件等），须通过设计咨询单位或发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，承包人应按发包人限定的期限及要求进行补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人有权要求承包人更换设计团队，或与承包人部分解除合同或解除合同。

（5）对承包人设计成果文件的设计评审包括相关行政主管部门及发包人的审查、施工图审查单位（设计咨询单位）的审查、发包人或发包人组织的专家评审。发包人有权根据技术要求组织召开方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、重大技术论证等方面的专家评审会，评审会一切费用已包含在合同价（结算价）中，由承包人负责支付。

（6）承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括不限于施工图设计文件、专项工程深化设计图纸等），必须同时加盖出图专用章、注册人员执业章、EPC总承包单位项目专用章，如有特殊要求时，承包人单位提交的成果还应有该单位公章、单位负责人签章。

（7）除上述规定以外，其余未尽事宜以附件九《设计任务书》为准。

第6条 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.2 关键设备的采购：
（1）优先选择技术先进、质量可靠、维护简单方便、使用寿命长、市场占有率高的产品；
（2）主要材料设备的设计选型及采购，应满足工期供货需求，且主要设备必须在施工图审查完成后7天内报发包方进行审批确认，未得到发包方同意的主要材料设备选型及采购，发包人不予以验收与结算付款。
（4）其余主要材料和设备的采购，在工程实施阶段，需经监理工程师及发包人审批同意方可采购；
（5）承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准； 

6.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同发包人和监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，按国家规范要求需要进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。超出国家规范要求，发包人要求的二次材料检验的，检验合格所需费用由发包人承担，不合格的检验费用由承包人承担，且发包人有权要求承包人对不合格的材料予以更换，由此给发包人造成损失的，承包人还应承担因此给发包人造成的全部损失。
6.1.4 所有设备采购备选品牌必须取得发包人书面认可（发包人保留根据实际实施情况提供甲供材料设备的权利。若甲供材料设备，则在工程施工费中扣除相应设备材料费，发包人支付设备材料费1%的保管费给承包人，甲供材料检验不合格导致工期延误、承包人的损失及由此发生的费用由发包人承担）。承包人按发包人采购标的要求及品牌进行采购招标后，将采购中标结果报备发包人备案，发包人确认后方可采购。未经发包人确认而采购的设备，发包人不支付相应的设备款。
6.1.5 承包人负责设备、材料的检验工作，承包人应在主要设备材料检验前，书面邀请发包人派人参加，承包人应及时向发包人提供必要的检验资料并提前3天通知发包人。
6.1.6对与设计质量不符的产品，发包人代表有权拒绝验收，由承包人按发包人代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
6.1.7承包人运抵现场的材料设备，发包人经通知且无正当理由不按时间到场验收视为对外观瑕疵的认可，关于外观瑕疵承包人不应再承担责任，但不免除承包人对材料设备的其他任何瑕疵应承担的相应责任，材料设备如存在质量问题，承包人应修复或拆除及重新购置并承担由此发生的费用和发包人的损失。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
本项目适于采用：通用合同条款第6.2款。
发包人保留根据实际实施情况提供甲供材料设备的权利。若甲供材料设备，则在工程施工费中扣除相应设备材料费，同时甲供材料设备的相关检测等费用由发包人负责。
第8条 交通运输

补充以下内容：

（1）承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（2）承包人须做好施工现场的交通疏导工作，配备足够的交通疏导员维持施工现场的交通疏导工作，相关费用由承包人综合考虑，包括在合同（修正合同）总价中，不另行开项计取。

（3）承包人应负责与当地有关部门联系和开通施工场地与城市公共道路之间的临时通道及施工场地内的主要便道，以适应场地运输的需要。临时道路的开通、养护及由于施工造成第三者损失的费用均由承包人负责。开工前及施工过程中因项目所需增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通、爆破作业或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施等申请批准手续由承包人自行办理。因未能按时办妥上述批准手续，造成的窝工、补回工期等相关损失或费用，相关费用由承包人自行承担。

（4）承包人应免费提供给与发包人签订有承包合同的其他承包人、检测和试验单位使用承包人负责维护的临时道路、桥梁等，并为上述人员提供方便。承包人在施工期间，应按监理工程师的指示，密切配合在本合同段内其他承包人其他项目的施工。如发生冲突，承包人无条件接受发包人的协调和安排。

（5）承包人需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭了沿线单位、居民出入口，承包人需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入问题。
8.3 场外交通
补充以下内容：

8.3.3承包人自行取得施工现场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。施工现场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

8.3.4红线以外的原有道路和桥梁如不足以满足承包人运输车辆的通行要求，则承包人须自行采取措施（包括办理相关手续）保证施工的正常开展，并对遭受破坏的原有道路和桥梁及时进行修复，承包人自行承担相应费用。如承包人未履行上述事项所引起的索赔、诉讼以及其他费用支出由承包人负责。
第9条 测量放线
9.3 基准资料错误的责任

本条款修改为：发包人提供测量基准点、基准线和水准点的，承包人应进行复核并对其真实性、准确性负责；发包人不提供的，承包人应自行收集。
第10条安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.10施工场地的占用与管理

（1）在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

（2）若影响发包人使用的情况下，承包人必须在工程竣工初验后10天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天人民币 1 元／㎡）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

对于临时房屋及设施，发包人认为有必要保留的，承包人在清退场地时应无条件保持完好并移交给发包人使用，并不得提出任何费用要求及其他要求。 

（3）承包人必须服从政府主管部门的执法检查和处罚，并按照检查结果进行整改。

10.2.11安全施工与检查

（1）承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

（2）承包人在施工中必须制订定期检查制度，加强对自身及其总承包管理范围内各专业单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，应按合同第22条相关条款的约定承担违约责任。

10.2.12承包人的其他安全责任

（1）承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

（2）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

（3）需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

（4）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

（5）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

（6）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

（7）承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

（8）承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，按照本合同条款约定承担违约责任。

（9）现场作业人员必须接受包括但不限于交通安全培训的安全教育，交通疏解人员专职专用，不得挪做他用，承包人必须给现场作业人员购买意外伤害险等保险。

（10）根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，承包人自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。该费用已包含在签约合同价内，承包人不得向发包人另外收取任何费用。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

（11）承包人应全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（12）视频监控安装约定：如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相关费用（包括接入发包人办公室的视频监控系统费用）。

10.3 治安保卫

10.3.4安全防护

（1）本合同工程所有绿色施工安全防护措施费已包含在合同价款之中。

（2）安全防护措施项目的实施要求须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、 《建筑工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2014）、《广东省建设厅转发建设部关于印发<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的通知》（粤建管字[2005]116号）、关于印发 《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007] 39号）、《广州市建设委员会关于印发<广州市建筑工程安全生产措施费管理办法>的通知》（穗建筑[2003]106号）和《关于修订并重新印发<广州市建设工程现场文明施工管理办法>的通知》（穗建质[2008]937号）等现行安全管理规定及发包人制定的相关规定的要求，并应当做到： 

①加强对职业健康安全应急预案、安全技术方案的审查管理工作。

②保护所有在现场的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于良好的安全状态。

③在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。 

④承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎、新型冠状肺炎等）时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和工程所在地疾病控制中心报告。

（3）新冠疫情防控按照当地政府相关规定及发包人要求，承包人必须严格执行，此费用已包含在签约合同价中。

10.4 环境保护

10.4.4文明施工

（1）承包人应严格落实文明施工措施，否则按合同第22条相关条款的约定承担违约责任。

（2）承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等必须满足广州市安全文明绿色施工样板工地要求。

承包人应按照广州市建委《广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地评选办法》（2017年修订）等的相关规定做好安全生产和文明施工管理工作。

承包人应在现场布置足量洒水车，消除扬尘，须按粤办函[2017]708号文与粤建电发[2018]20号等文要求执行。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者总监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

对于发包人直接发包的专业承包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），承包人必须配合发包人及监理单位，督促该专业承包单位立即采取整治措施，由于承包人管理督促不力或漠视不理，以致专业承包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人还必须按合同条款第22条相关约定承担相应的违约责任。

（3）承包人承诺：所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道等全部按发包人的要求统一标准、统一标识。安全防护、文明施工的内容按中标后承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施。

在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的安全文明施工及环境保护措施进行定期检查，并按招标文件规定的项目和款项执行奖罚。

在施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或监理人发现后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此产生的一切损失、费用均由承包人承担。
10.4.6绿色施工
（1）施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

（2）环境保护要求。对土方作业阶段、结构安装装饰阶段作业区扬尘高度进行监控，采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等方面控制。

（3）节材与材料资源利用。优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框竹模、竹胶板代替木模板； 钢筋制作采用专业化加工、配送；使用预拌混凝土和商品砂浆。

（4）推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中采用先进的节水施工工艺；现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核，施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

（5）量化指标要求。环境保护量化指标必须符合国家规范及省、市、区相应标准。

10.5 事故处理 

补充如下：

（1）因承包人责任过失造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，并按总合同条款第22条的约定承担违约责任。

（2）承包人应保证发包人免于承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此招致索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实赔偿发包人因此所受到的损失。

10.6补充条款

承包人应按合同约定的安全工作内容，在开工前编制安全文明施工费资金使用计划，报监理工程师、发包人审批。按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》规定安全生产措施费专款专用。安全生产措施费按相关部门、机构审定的本工程施工图预算及关于加强安全文明施工管理及措施费支付管理的通知》（穗开建管〔2015〕7号）及“穗建筑【2008】967号及“穗建筑【2018】981号”及相关补充说明执行，从工程施工合同价中提取，随工程款按月度支付给承包人，承包人专款专用。

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

（1）国家、广东省、广州市、增城区有关部门对绿色施工及安全文明施工要求的相关文件。

在本合同履行期间，如上述文件有更新或调整变化的，从其最新规定内容执行。

（2）承包人应对扬尘污染防治责任负全部责任。承包人应积极采取施工工地防尘降尘措施，制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，提高文明施工和绿色施工水平。

（3）施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，完成场地硬体化、排水管道化，及时将施工垃圾、余泥清除干净，采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，保证施工场地清洁、围蔽符合环境卫生管理的有关规定，若承包人施工场地状况/现状达不到要求，发包人有权委托相关单位进行清理，所需费用从工程进度款中扣除。

交工前清理现场的要求：工程完工后10天内，承包人应对施工场地进行清理、清洁开荒。在完工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并确保移交的工程项目环境洁净、安全卫生。施工场地的清理应达到发包人及监理人的规定及要求。有关费用发包人不另行计费。

（4）散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守《关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知》（穗建筑[2007]576号）、《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》及近期广东省、广州市、增城区建设行政主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理。
10.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

10.7.1 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

10.7.2 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

10.7.3 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

10.7.4 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

10.7.5 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

第11条  开始工作和竣工
11.1开始工作  

补充以下内容：
承包人必须在收到发包人进场通知的次日进入施工场地，做好施工准备工作，尽快开工。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目负责人及现场管理机构其他人员尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，总监理工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由总监理工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按合同条款第22条的相关约定处理。

11.3发包人引起的工期延误 

按本合同专用条款第11.5款约定处理。

11.5承包人引起的工期延误 

补充如下内容:

11.5.1工期控制与调整

（1）本合同工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类。承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本合同工程总体及各单体工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。

（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在经双方确认的施工图预算措施费中，发包人不予补偿。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。

11.5.2工期延误的原因及其处理

（1）非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

①不可抗力；

②工程设计有重大变更，并经总监理工程师确认会造成工期延误的；

③发包人延期交付施工场地；

④发包人无正当理由不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；

⑤发包人其他违约行为造成工期延误并经总监理工程师确认的。

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

（2）因承包人原因或因承包人对专业分包现场组织管理不力造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按总合同条款第22条的相关约定承担违约责任。

（3）因承包人对现场组织管理不力或未能对专业分包提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

11.5.3对于因非承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后7天内就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告；逾期不报告的，发包人不予确认。

11.5.4因非承包人原因发生的工期延误，经发包人及总监理工程师核实确认后，累计延误工期在90天以内的，发包人予以承包人工期可顺延，由此产生的停工、窝工、机械设备租赁费、周转材料占用费、项目管理费等直接或间接经济损失增加由承包人承担。累计延误工期超过90天的，工期予以顺延，超过部分工期延误导致的承包人直接经济损失由发承包双方协商解决。

11.5.5因非承包人原因发生的工期延误，承包人应做好相关统筹及协调工作，合理调配各项资源，避免或减少相关损失，若承包人未采取措施导致的不合理损失，一切费用由承包人自行承担。

11.6 工期提前 
11.6 工期提前 

发包人要求承包人提前竣工的，承包人应按发包人要求的工期节点执行，发包人不承担相应的赶工措施费。
第12条 暂停工作

通用条款12.2.2款修改为：由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向发包人、监理人提出暂停工作的书面请求。
12.6因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）工程设计发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

（4）安全生产事故。

除发包人重大违约外，承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，否则，按合同条款22条的相关约定承担违约责任。

因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工，工期应予以适当调整；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并按合同条款第22条的相关约定向发包人承担违约责任。

12.7为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人按合同条款22条有关约定承担违约责任：

（1）拒绝监理单位管理；

（2）拒绝技术质量监督单位管理；

（3）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（4）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

（5）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

（6）擅自变更设计图纸的要求；

（7）转包工程；

（8）擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

（9）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（10）未按双方约定的资料上报要求上报所需的资料。

12.8由于政府部门举行特殊活动引起停工的，报发包人确认后，工期相应顺延，因停工产生的费用由承包人承担。

第13条 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1补充如下：
（1）本合同工程质量标准为：①设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。②施工要求：符合设计图纸要求和国家、广东省、广州市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，超过合格标准也无奖励。

承包人必须确保其专业承包工程内容验收合格。因承包人原因致工程未验收合格并导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，由承包人按合同条款第22条的相关约定承担违约责任。（若为联合体单位，联合体牵头人和成员向发包人连带地承担法律责任）

（3）创优目标：①工程质量创优目标：广东省建设工程优质奖；②创文明工地目标：广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。合同清单已单独列计创优目标所需措施费用，即工程优质费。若承包人均未能达成以上创优目标，结算时不予计取工程优质费。若承包人达成以上其中一项创优目标，结算时计取优质工程费的50%。
增加13.1.4款

13.1.4工程质量争议与鉴定

双方一致同意，对于本合同履行过程中的工程质量争议，应由工程所在地负责工程质量监督的政府主管机构或部门依据《建筑工程施工质量验收统一标准》等专业验收、技术规范和设计图纸要求的质量标准做出鉴定。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

增加13.1.5款

13.1.5工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以2000GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系。为此，承包人必须做到（包括但不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后 5 天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，制造工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、及样板制度。重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等等。

（3）单项工程开工前，承包人必须对职工进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作等。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

（5）按现行国家规范和标准有关规定对标准产品进场100％见证检试验和30％监督抽检试验。必须设立工地实验室。结构混凝土试件必须确保有同条件养护送检试验。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

补充如下:
13.4.1双方约定中间验收部位：按相关文件执行。验收人员组成：发包人、监理单位、总承包人、专业承包人及其它有关单位。验收程序如下：

工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

13.5 清除不合格工程

13.5.3对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验。

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，应按照招标文件的约定及设备和有关标准要求采购，所用材料、设备均为一年内生产的全新材料、设备，并提供产品合格证明，对材料质量负责（不允许有负公差）。承包人在材料到货前24小时通知工程师清点，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工，或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验或试验。

使用替换材料的申请与批准：承包人在投标文件中所选用的材料，发包人认为需要时可与监理工程师、承包人共同重新选定；如承包人需要使用替换材料的，应向监理工程师提出书面申请，报监理工程师审批同意签章后，经发包人批准，书面回复（须加盖公章）后才能使用。

材料设备经发包人批准的为准，须报发包人批准同意方可采购。发包人有权根据产品的定位选取符合工程档次要求的品牌。

（2）总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝该材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前款约定。

（3）在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先适用）：

国家或行业强制执行的技术标准、技术规范；

本合同工程设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求；

招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

经监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样，承、发包双方确定的样板（包括样板房等）。

工程材料、设备的抽查、检验结果不满足上述质量标准，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加抽检数量，同时，涉及工程结构安全和使用功能的检测必须委托有资质的第三方检测试验单位进行，并执行《建筑节能工程施工质量验收规范》。承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内全部无条件拆除、更换不达标的材料、设备，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担，增加的第三方检测费用也由承包人承担。同时，承包人还应当按合同条款第22条的相关约定承担违约责任。

（4）总监理工程师对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，费用由发包人承担。

（5）本工程施工采用的主要材料及发包人有特殊要求的材料品牌选择均须报发包人、监理工程师确认，且经检验合格后方能使用。
（6）承包人在采购非发包人推荐的主要材料前，须将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等呈报给监理及发包人批准后方可采购使用。否则，材料直接视为不合格，并按规定处理。

增加13.5.4款

13.5.4承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按合同条款第22条的相关约定承担违约责任。

增加13.5.5款

13.5.5总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在收到整改令5天内书面提出整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，并在限期内完成整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。

增加13.5.6款

13.5.6承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不免除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，出现质量问题承包人须及时通知总监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。

增加13.5.7款

13.5.7承包人承诺：无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人通过公开择优选定的供应商供应，均不免除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担相应责任。

增加13.5.8款

13.5.8承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按合同条款第22条的相关条款承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同条款第22条的相关条款承担违约责任。

第14条 试验和检验

14.1、工程试车 

14.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。 

14.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。 

14.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，视为承认试车记录。 

14.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。 

14.5双方责任 

(1) 由于承包人原因试车达不到验收要求，发包人应要求承包人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。承包人自行承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。 

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。 

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 

14.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
14.7投料试车应在工程竣工验收前进行，试车期一个月，配合费用纳入总包合同中。
14.2 现场检测试验

增加14.2.3款

14.2.3 承包人应按有关规定和监理人的指示进行各项材料、中间产品、金属结构、工程实体质量的自检，并承担所需费用。已完工程的第三方检测由发包人委托，包括桩基检测等，第三方检测的费用由承包人支付。承包人、监理人应派员进行旁站见证并签名确认。承包人应为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中，对原材料、中间产品、金属结构、工程实体质量进行抽样检测的比例应满足相关规定，检测结果作为对比检测，对承包人的检验结果进行复核。除本合同专用条款另有约定外，本项目所有的材料检验试验费由承包人自行承担。

增加14.4款

14.4样品的报送与封存

承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求，需按发包人要求及国家法律法规的相关规定执行。

第15条 变更

15.1 变更权 

承包人需按国家法律法规的相关规定执行。在合同履行过程中，国家法律法规有新的规定，则按新的规定执行。若引发本合同下双方实质性权利义务内容的变更，双方均应及时与相对方沟通并就相关事项的处理达成合意。

发包人有权发出指令要求作出工程变更。监理及承包人若要做出任何变更，均需经发包人的书面批准或确认。如在特殊的紧急情况下，发包人可书面追认监理擅自作出的工程变更。任何发包人要求或追认的工程变更皆不会使本合同失效。
承包人须立即执行发包人发出的指令，并不得以工程变更费用或工期未确定或未协商一致为由延迟执行或不执行。承包人须承担因其延迟执行或不执行发包人指令引致的发包人的经济损失或工期延误。
未经发包人书面批准的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。
15.2 承包人的合理化建议

承包人可在本合同实施过程中提出合理可行的方案变更优化建议，承包人在优化方案实施前30天向发包人提出优化方案书面建议，建议包含优化前后方案对比说明及图纸、费用变更对比、工期对比等资料。发包人收到承包人的建议文件后15天内完成审核，以书面方式给予回复是否可行。
通用条款第15.2.2款内容不适用本项目，删除该条款。
15.3 变更
承包人应根据完成施工图审查备案后的施工图设计进行施工，如果施工过程中出现的由于施工图文件的错、漏、碰等原因造成的需进行设计更改（包括缺项、漏项、甩项、抛项、描述不清、专项工程设计更改等）以及为了完善相关工程施工组织文件内容而进行的设计调整或增补，不计入变更范围，承包人应自行承担由此导致的工程费用的增加，由此增加的工期不予调整；导致减少的工程费用则按完善变更程序后调整合同价格清单。
15.3.1 变更的提出

当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求（发出指令）后7天内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书；若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包含在合同价款中，不另行增加。

承包人在双方确定变更后14天内不向监理工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

监理工程师或发包人不同意承包人提出的变更价款，承包人不得以此为由单方停工。

因承包人自身原因导致的工程变更，为合同内变更，承包人也应按相关规定完善变更手续，但承包人无权要求追加合同价款。给发包人造成损失的，发包人有权向承包人提出反索赔。

除发包人要求的设计变更外（发包人签发变更指令），其他任何变更均已包含在合同总价内，不再计算变更费用。遇到设计规范发生修订与变更时，承包人依照新规范或修订后的规范进行必要的修改，承包人需确保变更后工程总造价不突破合同价。如施工过程中发包人要求甩项的，图纸没有预算有的内容等减少项目的造价在竣工结算中相应扣减。
15.3.2变更估价

此款修改为：

15.3.2.1采用清单报价范围的工程变更按如下方式计算价款：
根据合同相应条款规定，所有合同范围内的变更（不含图纸数量调整）、签证工程、费用索赔、工程量清单缺（漏）项（总价包干项目除外）、及合同范围外的新增工程，其分部分项工程综合单价按如下计价程序计取，计取分部分项工程费，税金按相关规定计取，其他工程费（措施费、安全文明施工费、规费等）一律不予增加计取：
（1）工程量清单中有适用的价格，按适用的价格计算。
（2）工程量清单中有类似的价格，用清单内的单价换算。换算方法：①只是主要材料发生变更时，主要材料的确价方式按发承包双方认质核价方式确定，且只调整该材料价差，其它单价组成部分均不予调整。②工程量清单报价表中已有类似项目的综合单价，只是个别工作内容增加或调整的，按原单价分析表套取新工作内容，只在类似综合单价基础上调整该新工作内容价差，原管理费、利润保持不变。

（3）如工程量清单报价表中类似项目的综合单价有两个以上，则以按上述换算方法得出的最低换算结果作为最终综合单价。

（4）若工程量清单中没有类似和适用的价格，则土建装饰工程变更总价按17.1款约定计价后再下浮 10%，水电安装工程变更总价按17.1款约定计价后再下浮15 %，市政工程变更总价按17.1款约定计价后再下浮10 %。

备注：
材料价格按下述变更工程和新增工程材料价格确定方式确定。
材料价格确定方式及优先次序：

（1）合同中有适用的价格按已有价格计入。合同中没有适用材料，则采取由承包人报发包人审核，双方通过认质核价方式确定，承包人应在实施前向发包人报送材料样板及单价，经发包人及发包人委托的第三方审核单位审核确定对应材料的单价。若双方对价格不能达成一致意见，发包人有权采取市场询价的方式确定材料价格，承包人承诺对于发包人询价结果认可并按询价结果进行采购。
（2）所有的新增、变更项目主材均要由发包人定板后确定价格。

（3）主材是指建筑安装工程中所用的构成工程实体的主要原材料。

（4）按以上计价程序执行的合同内外新增变更、签证工程，单宗（特指“以设计变更通知单或发包人委托书或发包人审批的监理工作联系单为单宗”）审核造价在10万元以下（含10万元），承包人在具备相应施工能力的情况下,不得以发包人按该计价程序审核的造价低为理由拒绝施工，若承包人拒绝施工使发包人需另委其它施工单位施工，则发包人有权按该新增变更工程委托单位审定的预算费用20%-50%（且最小处罚金额不低于 2 万元）对承包人进行处罚。
（5）按以上计价程序执行的内容，单宗（特指“以设计变更通知单或发包人委托书或发包人审批的监理工作联系单为单宗”）审核造价在10万元以上，若承包人提出采用该计价程序审核的造价严重偏离市场，经发包人市场调查核实情况属实的，发包人可根据市场实际价格与承包人进行谈判协商，若协商不成，承包人在具备相应施工能力的情况下,仍不同意按市场实际价格承接该新增变更工程，使发包人需另委其它施工单位施工，则发包人有权按该新增变更工程委托单位审定的预算费用的20-30%（且最小处罚金额不低于3万元，最高处罚金额不高于50万元）对承包人进行处罚。”
（6）删减工作或工程的补偿。如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其它已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人无需对承包人作出补偿。
15.5 计日工 ：

本合同无计日工，实际有发生的，双方另行协商。

15.6 暂估价 

15.6.1.1暂估价工程、材料及设备（以下统称暂估价项目）在实施前的选择与确定方式：

（1）承包人合同签署后提交的总控进度计划中应包含暂估价项目的设计、采购、施工进度计划，组织按时分别出具暂估价项目的设计方案、施工图纸，包括但不限于技术参数与要求、质量标准、品牌参考范围、施工技术方案等，经发包人组织评审并确认后，方可开展后续工作。因承包人该阶段进度计划申报不及时、不合理、不全面等原因而导致施工工期延后的，承包人应按本合同约定承担施工工期延期违约责任。

（2）发包人在招标时给定的材料和工程设备暂估价：

1）属于依法必须招标的，由承包人以公开招标的方式选择供应商，招标必须符合国家和广东省、广州市有关规定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入暂列金额。承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前将招标计划及招标方案报监理及发包人备案，发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标。

2）不属于依法必须招标的，由承包人以采购的方式选择供应商。承包人应当根据施工进度计划，在采购工作启动前将采购方案及相关报价通过监理人报送发包人备案，发包人有权确定采购控制价。
（3）发包人在招标时给定的专业工程/服务暂估价：

承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前将招标方案通过监理人报送发包人备案，发包人有权确定控制价。所有暂估价专业工程/服务分包人按本合同理解均是承包人的分包人。承包人应当履行总承包管理与服务的义务，签订分包合同所涉及属于承包人需承担的所有税费（各付个税）已包括于合同价款内。 

当发包人判断因承包人原因导致暂估价专业工程/服务不能按计划有效推进时（如承包人不及时申报暂估价实施计划、不及时申报暂估价预算并确认等），发包人有权指定暂估价专业工程/服务实施分包人，承包人应按不低于发包人书面确定的标准与分包人签署合同并向发包人备案，以备案的专业工程/服务分包合同价款为依据取代本合同的专业工程暂估价。承包人对暂估价专业工程/服务分包人履行总承包管理与服务的义务。
3）未经发包人批准，严禁承包人擅自组织暂估价专业工程招标或施工。

4）若承包人原因导致暂估专业工程不能及时落地执行而延误工期的，承包人应按本合同约定承担工期延误责任，同时应赔偿对发包人造成的相关损失。

5）承包人违背以上约定的视为违约，应按暂估价专业工程对应暂估价的5%向发包人支付违约金，且发包人有权以招标人名义对暂估价专业工程组织招标并签署专业工程承包合同，同时相应调减本合同暂定价款。

（4）暂估价的价格确定：

本工程暂估价部分的施工图及施工方案经发包人审定后，承包人向发包人报送暂估价项目预算价，经发包人及发包人委托的造价咨询单位审定后做为实施预算价，定价方式采用多方市场询价、市场类似项目参考价，以合同约定的计价方式进行计价，合同内已有清单综合单价的按清单综合单价执行。当承包单位报送的暂估价项目预算价与发包人及发包人委托的造价咨询单询价结果出现较大偏离时，以发包人及发包人委托的造价咨询单位询价结果（同等品牌不少于3个报价结果）取平均值做为定价依据计入预算价中，承包人不得有异议。
15.6.1.3承包人除须为暂估价项目分包人提供总承包管理、配合服务外，还须对暂估价项目的质量、工期、安全、保修及管理事宜全面负责。承包人须与暂估价项目分包人就暂估价项目向发包人承担连带责任。

15.6.1.4所有暂估价项目的原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作由承包人负责统筹指导并配合统一移交档案馆，由此导致的相关费用已包括在本合同总价款中。
第16条 价格调整

通用条款16.1修改如下： 
16.1.1
可调价材料的范围及风险系数：分部分项工程量清单内的商品混凝土、钢筋（仅指工程量清单中以t为单位的钢筋）、结构用型钢、电缆，较基准日期（基准期为2025年7月份广州市造价站发布的信息价中间值）价涨跌±5%以外的调价。

16.1.2调价方式：
（1）钢筋、结构用型钢、商品混凝土、电缆的调整方式为：

合同履行期间，实物完成当月的税前材料单价与基准日期税前相应材料综合价格（以下简称“税前综合价格）对比出现差幅涨落超过5%(不含5%)时，超过部分材料价差调整按下列原则进行：

a、当 (Mn-Mo)/Mo•100%〉5%

C = Q×P×[(Mn-Mo)/Mo×100%-5%]×(1+T%)

b、当 (Mn-Mo)/Mo•100%〈-5%

C = Q×P×[(Mn-Mo)/Mo×100%+5%]×(1+T%)

C： 表示材料调整金额；

Q： 表示当月内永久工程的相应材料完成的工程量；

P： 表示相应材料单价（不含施工费），取基准期材料价格与合同价格较低者；

Mn：表示当月的税前材料单价；

Mo：表示基准日期的税前材料单价；

T:表示合同约定的税率。

备注：

①上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单，除此以外本合同其它工作不进行材料价差调整。

②若按上式公式调整的相应材料单价高于当月的相应材料税前综合价，则执行税前综合价。

16.1.3除16.1.2款所述材料外，合同单价及合价不会因任何材料价格及汇率等的变动而调整。承包人报价时的材料价格低于当期广州市建设工程造价管理站颁布的综合价，而导致调差后材料价格与施工当期广州市建设工程造价管理站颁布的综合价差异较大的风险由承包人承担，承包人不得由此向发包人提出材料补差费用。

16.1.4以上调差按季度进行申报，每季度的价差的调整，必须在下季度第二个月内提出，不得累计到再下一季度或结算阶段。根据上述原则调整的工程价款，发包人、承包人双方确认后，按本合同条款第17.3条规定的比例于次月随工程进度款支付或扣减。

16.1.5合同工期发生延误的，若因发包人原因导致工期延长的，按实际实施工程的时间为计算依据计算合同第16.1.2条调整价款；若因承包人原因导致工期延长的，按计划进度日期和实际进度日期两者内材料单价较低价的日期为计算依据计算合同第16.1.2条调整价款。

16.2如发包人在清标阶段发现承包人清单报价部分出现不平衡报价的，承包人需在签订总承包合同前按发包人要求完成澄清说明及相关修正，并以书面形式提报给发包人，做为合同附件之一。

第17条 合同价格与支付
本项目合同支付至承包人（如是联合体，则由发包人确定联合体任一成员方，具体以发包人要求为准）
17.1 合同价格

约定如下：

17.1.1设计费
设计费采用固定总价包干形式，总价为完成本合同条款中所描述的设计及服务工作内容[对应招标文件设计任务书]及要求的全部费用，包括但不限于工程设计费（含各类专项设计费）、报审报建及相关配合服务费、招标配合服务费、现场服务费、设计协调费、专家评审费、会务费等，合同价款已综合考虑各种费率变化、物价变动以及各种风险因素，除合同另有约定外，合同价款不作任何调整。

总价包含的风险范围包括但不限于在设计各个阶段因发包方、政策、规范、不可抗力等引起的设计变更，包含承包人在完成施工图后发包方要求进行的不超过30%总建筑面积的功能或者面积等需求调整引起的设计工作量变化（超过30%的由双方另行协商增加设计工作量的费用）。

17.1.2工程费
本工程中标工程费仅作为签约合同价。待施工图审查通过后，根据经审核确认的施工图纸，承包人依据如下规定按合同约定的方法编制施工图清单预算，具体原则如下：

17.1.2.1施工图预算编制原则：

计价依据及原则： 

1、施工图预算编制范围及工程量计算，依据经审核审定的施工图纸、资料和说明、招标清单、投标报价及有关国家及行业标准、规范等以清单计价方式进行编制；

2、招标清单已有明确计量计价规则的，按招标清单规定的计量计价规格编制。招标清单未明确计量计价规则的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》以及相应配套的取费计算。其中：

（1）投标报价清单中已有分部分项综合单价的，按投标报价清单的综合单价计入，其中投标报价清单中的主要材料暂估价部分，需经发包人认质核价后以发包人认可的主要材料单价计入施工图预算。

   （2）招标清单中没有相应分部分项工程项目且无类似项目的，按《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、相关计价规范以及施工图预算其对期间最近一期广州市发布的信息价最低值，以房屋建筑与装饰工程下浮10%、通用安装工程下浮15%、市政工程下浮10%计取。

3、合同中约定综合考虑在合同总价中的相关项目费用，如按照上述文件规定可以计列的，在预算中开项计算，上述文件未约定可以计列的应综合考虑在投标报价中，不得在预算中计列。

4、主要材料价格核定：承包人申报满足设计要求和发包人对产品档次的要求，并符合国家（行业）产品标准的厂家和品牌后，报发包人批准，价格报给监理单位、造价单位和发包人审核确认。如经发包人市场询价发现承包人申报的设备材料品牌的价格偏离市场实际价格，则发包人有权按发包人询价结果做为定价依据计入主材价中，必要时，发包人有权更换设备材料品牌。如申报的材料设备在《设备材料参考档次表》之外，则以市场询价方式，由承包人申报三个厂家（品牌）及报价报给监理单位、造价单位和发包人审核确认。如有必要，则由发包人、承包人、监理人、造价咨询单位共同组成询价小组，制定相应的询价办法进行询价，并提供合规的询价单。（注：以上的材料价格全部指的是税前价）。经市场询价发现所选用品牌的价格严重偏离市场实际价格，发包人有权按市场实际价格调整该材料的价格或选用其他品牌。

5、项目措施费、其他项目费、规费、税金等的计取按以下方式计取：

5.1措施费计价方式

本工程可计量的措施项目（模板、脚手架、垂直运输等）已计入分部分项工程量清单，措施项目清单仅计取绿色施工安全防护措施费及措施项目包干费，以中标价清单中列明的固定总价。除本工程因非承包人原因发生重大变更（工期延长超过合同工期365天、建设规模（面积）调整超过设计任务书规定面积的30%）外，不可调整。若发生重大变更，绿色施工安全文明施工费调整方式如下：

1）工期延长超过合同工期365天，结算时绿色施工安全文明施工费按原合同该项固定费用➗合同工期×（实际工期-365天）计算。

2）面积变更超过30%，结算时绿色施工安全文明施工费按原合同该项固定费用➗设计任务书规定面积×实际建筑×（1-30%）计算。
3）签证、变更及合同范围外新增工程过引起的措施费用视为已包含在承包人的原投标报价内，不再调整。

5.2其他项目清单计价方式

1）暂列金额：按合同协议书约定的金额。

2）预算包干费：已包含在措施费中。

3）总承包服务费：按合同清单相关约定计取。

5.3税金计价方式：按相关文件计取。

6、本工程概算编制费、预算编制费、结算编制费、竣工图编制费及深化设计费用均已由承包人在设计费及施工费的投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付费用。

7、承包人收到发包人和承包人共同确认的设计施工图30天内报送施工图预算文件（书面文件及电子版文件）给发包人，同时送发包人选定的造价咨询单位进行审核，造价咨询单位审核后送发包人审核，最终以发包人及发包人委托的造价二审单位审核后的施工图预算的结果为准。以施工图预算为基数作为进度款支付、结算等依据。施工图预算审核期限为发包人收到承包人报送的完整的施工图预算文件（含预算书、主要设备及材料询价文件、相关计价依据等）后45天内完成审核（含二审）。因承包人逾期报送施工图预算文件或报送施工图预算文件后不配合发包人审核工作导致发包人无法及时锁定工程费投资额的，发包人有权暂停支付除工人工资以外的工程进度款，直至本工程的施工图预算的审核通过后恢复该对应工程的工程款支付，发包人不承担因此造成的违约责任。

8、本项目实行限额设计，限额投资，工程变更需经过发包人审定后方可实施。初步设计的建设内容和建设标准须符合设计任务书的需求范围和发包人的合理要求，在设计任务书范围内的施工图预算不超对应中标价，如施工图预算超出对应中标价的费用由承包人承担，除发包人提出的工程变更增加费及因非承包人原因导致的变更增加费外，工程费结算价不得超过施工图预算价。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

10、计价依据包含发包人与承包人双方认可的其他相关文件。

11、土石方的弃运距离综合考虑，发包人对确认的施工图预算清单的弃土运距不作任何费用调整；土石方开挖的土壤类别按合同清单项目特征描述及计价规则综合考虑。

12、除本合同专用条款另有约定外，本项目的防洪评估、节能评估、社会稳定风险咨询、环境影响备案及验收、交通影响评估、管线迁移、树木迁移、海绵城市建设效果评估等均由承包人自行承担，不再单独计算。

13、承包人须配合由发包人委托的第三方检测单位进行各项专业检测，包括但不限于地基基础及桩基、主体结构、钢结构、门窗、消防、环保等与本项目有关的所有检验实验及试运行，以上相关配合辅助工作的费用均由承包人在投标报价综合考虑，不予另行计取具体费用，其中应由承包人承担的材料及设备常规检测若由发包人委托的第三方检测单位进行检测，由发包人代付检测费的，结算时发包人将从结算价款中扣回该部分费用，承包人不得有异议。

本项目的第三方检测单位由发包人委托，本项目第三方检测项目费用按照以下原则：

根据住建部印发的《建筑安装工程费用项目组成》的通知（建标（2013）44号）相关规定对建筑以及材料，构件和建筑安装物等进行的一般鉴定、检测和施工过程检测（含高支模监测）等检验试验费由承包人承担，费用已在综合单价内包含，以上检测费按实际发生从当期工程款中扣回，检测费用以发包人与第三方检测单位签订的合同为准，乙方不得排斥；

承包人自设试验室进行试验所耗用的材料等费用也由承包人承担。

新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用，由发包人承担。

14、承包人必须在确定设计施工图后施工图预算确定前及时开展施工图纸会审工作，图纸会审纪要涉及施工图预算调整的，在施工图预算中一并调整后报送发包人及发包人委托的第三方咨询单位审核。若因承包人未及时展开施工图纸会审，因图纸缺陷问题导致的一切损失由承包人承担。施工图预算确定后即为固定总价包干（暂列金及暂估价除外），结算时承包人不得以图纸问题为由额外计算变更及签证等相关费用。
17.1.2.2工程优质费：按照专用条款13.1.1执行。

17.1.2.3 总承包服务管理费由发包人独立分包的专业分包工程中标人单独支付给承包人。总承包服务费按合同清单计取方式计取，若本工程未发生发包人独立分包的专业分包工程，则结算时不予计取总承包服务管理费。
17.1.2.5经发包人同意后，承包人才可使用暂列金额，经监理单位、造价咨询单位、发包人审核后作为签订补充协议和工程价款支付的依据。

17.2 预付款 

17.2.1预付款金额

（1）设计费预付款：本工程不设预付款。
（2）工程费预付款：预付款支付比例及金额：本合同工程费暂定总价（不含暂列金及专业工程暂估价）的10%。承包人应在收到预付款前向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。

17.2.2预付款扣回

工程预付款从工程产值完成30%后开始分三次扣回，分别为按比例3：4：3分次扣回预付款，工程产值完成50%后扣回第二次预付款，工程产值完成60%前须全部扣回预付款。
17.3工程进度付款 

17.3.1工程款的支付方式、支付条件和支付时间：

（1）承包人向发包人收取设计费、工程款等一切应收取的合同款项前，均须提供足额合法有效的增值税专用发票，若承包人逾期提供发票，发包人有权顺延付款时间且不承担逾期付款违约责任。
（2）设计费：

a、签订合同后，承包人在约定的期限内提交单体设计方案及单体报建加密成果文件，并取得全部单体建筑工程规划许可证后，支付至合同设计费的20%。

b、承包人在本合同约定的期限内完成并提交土建设计部分（含机电、基坑、海绵、室外市政管综等）施工图设计文件并经施工图审查合格后，支付至合同设计费的45%。 

c、承包人在本合同约定的期限内完成并提交其余专项设计部分（含室内装修、景观、幕墙、泛光、智能化、标识、bim、外电等）施工图设计文件后，支付至合同设计费的70%。 
d、工程全部竣工验收完成备案后，承包人向发包人提交设计费结算资料，经发包人审定后，支付至合同设计费的97％。

e、工程缺陷责任期届满后30个工作日内，结清设计费余款。

（3）工程费

1）工人工资部分：本工程自合同生效之日起至首次工程进度款申请前，承包人向发包人提供在建设项目所在地设立的工人工资支付专用账户的开户证明。承包人在申请工程进度款时，需向监理单位提供工人工资支付的有关证明资料（一式四份），经审核后报发包人备案。

    工人工资支付专用账户的监督管理及工程进度款中工人工资比例按照《关于印发广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法的通知》（粤人社规[2015]3号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法等通知》（粤人社规[2018]14号）等有关规定执行。若执行过程中有新文件，按新文件执行，该项资金视作本工程的工程款，并作为已经到位的建设资金。工人工资为按月支付，承包人需在每月25日前将完整的请款资料报送至项目监理及发包人项目管理部，经监理及发包人审核确认后按相关规定支付工人工资至专用账户。
2）扣除工人工资部分的剩余进度款部分：承包人应在完成双方认可的节点后，依据施工图及施工现场实测记录计算实际完成工程量，按监理及发包人要求向监理工程师报送相应节点的请款资料，经监理单位审核确认后，连同监理审核结果于5个工作日报送发包人及发包人委托的造价咨询单位审核，发包人最终审定应付进度款，经发包人审核确认通过后15个工作日支付当期应付进度款。

3）支付比例约定：
a.合同生效后30日内发包人向承包人支付绿色施工安全防护措施费的30%，剩余的绿色施工安全防护措施费随工程进度款支付。

b．项目基坑支护、土石方开挖工程、桩基础工程全部施工完成，并经发包人验收合格后，作为第一个付款节点，按以下情况进行进度款支付：
在施工图预算经发承包双方审定后，按审定的施工图预算价签订暂转固补充协议，审定的施工图预算价即为调整的工程费合同总价，工程费进度款按审定的施工图预算作为清单计量计价依据，支付至经审核的已完成工程产值的80%。
c.第一个付款节点后按月支付，工程进度款按发包人审定合格的实际产值作为付款依据。承包人应于每月25日前向发包人提交本次合格工程量计量报告，经监理单位审核确认，发包人在下个月15日前支付进度款。若承包人未能在此期限提交本次合格工程量计量报告，其行为导致的延期付款及相关责任由承包人自负。发包人根据确定的合格工程计量结果，按当月经审核的已完成工程产值的80%向承包人支付工程进度款。本条款执行前提为承包人按本合同专用条款第17.1.3.1款第7条约定执行相关工作。
d.工程竣工验收合格后发包人向承包人累计支付至已完工程产值的85%（不含签证、变更工程款）。
e.取得竣工备案，竣工资料移交完成，承包人向发包人报送完整的竣工结算资料后支付至已完工程产值的90%（不含签证、变更工程款）。

f.本工程完成竣工结算，发承包双方签订结算协议后，付至工程结算总价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，待本工程缺陷责任期满后扣除发包人代支付的维修金及其他相关扣款后一次性支付给承包人。
本工程的工程款项的支付方式将按发包人的有关规定执行，合同支付款项均为无息支付。
通用条款17.3.4款修改为：

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件并审核确认后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）监理人收到进度付款申请单并审核确认后，应将相关材料提交给发包人审批，发包人最迟应在收到监理人提交的相关材料并审核确认无误后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

17.4  质量保证金

补充如下：
1、质量保证金的金额

质量保证金的金额：

（1）设计质量保证金：设计费结算价的3%；

（2）工程质量保证金：工程费结算价的3%。

质量保证金的暂扣方式：发包人按照上述比例从结算款中扣留。

2、质量保证金的支付

（1）质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣减用于委托第三方单位进行质量保修的各项支出。

（2）在工程竣工验收合格后满两年，若承包人未出现设计方面的违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后14天内将设计费的质量保证金无息支付给承包人。详见本合同专用条款第17.4.1款第（1）项。

（3）工程费质量保证金支付按本合同专用条款第17.3款第（3）项约定。

结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同约定应承担的保修责任。

质量保证金返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

17.5.竣工结算 

相关条文修改如下：

17.5.2竣工付款证书及支付时间

监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成复核，在竣工付款申请单上签字，并出具竣工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述竣工付款证书后的28天内审批，审批通过后28天内支付给承包人。

补充17.5.3款

17.5.3竣工结算原则
1、工程费：

（1）工程结算配合服务

承包人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程承包人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

承包人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。

承包人负责设计范围内的竣工图的编制工作。

承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

本合同设计范围内存在发包人另行发包的专项工程设计服务内容的，承包人负责整理汇总其合同设计范围内所有设计单位的结算工作。

结算原则：在本项目未发生发包人指令要求的变更或其他非承包人责任造成变更的情况下，结算总价即合同总价；如有发包人审批确认的合同外签证变更事实，变更费用计算规则，按本合同专用条款17.1.3.1计价规则计算。

    工程费在预算确定后，针对确定的施工图实行固定总价包干。施工过程中，如因发包人原因、不可抗力、政策因素调整导致的设计变更或工程签证以及本合同约定的其他可调整费用约定引起的增减费用另行计算，材料价差按合同约定调整，除此之外结算价一概不给予调整。

承包人报送发包人的竣工结算总价，经发包人审核后总价差额大于审定总价5%的，每超1%从审定结算总价中扣减50万。

工程竣工验收合格后90天内，承包人应按发包人要求、合同相关条款约定、相关政策规范要求等向发包人提交完整的项目工程竣工结算文件。包含但不限于：竣工结算计价文件、工程量计算书、竣工图、变更及签证文件、工程联系单、扣款罚款单、发包人代缴费证明、隐蔽验收资料（含照片）、发包人要求提供的材料进场证明、材料价差证明、询价依据、工期延误证明等书面文件，具体已发包人发出的结算资料送审清单为准。
结算方式：承包人按本合同约定向监理及发包人提交竣工结算资料，经监理审核后交由发包人委托的造价咨询单位开展结算审核工作，待发包人及发包人上级部门审核确认后，即为本工程实际结算总价。

承包人不能按合同约定和发包人的规定，逾期完成竣工档案的整理、移交、送审备案工作及提供竣工结算资料的，逾期30天的，每拖延一天向发包人支付违约金5000元；逾期90天的，每拖延一天向发包人支付违约金10000元，经发包人书面通知催告结算后30天内承包人仍未提交的，发包人有权自行委托第三方咨询机构进行评估并以此作为结算依据，因此产生的相关费用及损失均由承包人负责承担。
发包人对送审结算资料的具体要求：

a）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以竣工图为依据编制，包括图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分以工程签证及其它有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

b）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

c）钢筋抽料表（如有，建筑、市政、园林景观等工程适用）：用电脑软件抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘及软件；用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等，并提供全部输入为Microsoft Excel格式的相应电子文件。

d）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

e）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人图纸专用章、设计院章及其相关人员签字，并须有监理单位盖章确认。经发包人、设计、监理单位等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。

f）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

g）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

h）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

i）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。

j）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

k）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

l）工程签证：要求根据现场工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

m）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

n）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪要、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

o）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。

p）其他结算资料：凡上述未提及而在结算时需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人代为支付的费用证明（如发包人代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

q）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。

(8)承包人迟延提交结算报告的，发包人完成审核结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

(9)由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响尾款支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受；且承包人不能以此理由不支付材料款、劳务工资。结算审核过程中，发包人及监理单位有权向承包人提出核实意见(包括进一步补充资料和修改结算文件)。

(10)根据项目建设的实际需要，发包人有权要求与承包人签订工程结算工作协议书，双方严格按照工程结算工作协议书的约定进行工程结算，承包人必须无条件服从。

(11)最终竣工结算资料经发包人复核无误的，发包人、监理单位、承包人予以认可。若承包人不按工程结算工作协议书的约定配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案，或承包人对发包人的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人和监理单位、造价咨询单位共同盖章确认即可。

(12)其他要求

a）承包人应积极配合发包人、造价咨询单位以及发包人上级部门委托的造价审核单位完成上报结算书的审定工作。承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员实施本项目的结算工作，并由承包人负责其总承包管理范围内工程结算的牵头工作，督促其总承包管理范围内的各专业单位及时报送工程结算资料并予以落实，经发包人两次书面催促后承包人仍不落实的，承包人应承担一般违约责任。

b）承包人迟延提交竣工结算报告的，发包人完成审核相应结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核相应结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

(13)除合同约定情况外，工程费结算价不得超过施工图预算价。

17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）修改为：保修期满2年之日起15天内，承包人向发包人提交最终结清申请单（一式3份），并提供相关证明材料。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

增加：17.7款

17.7支付管理

17.7.1承包人工程资金的管理。未经发包人书面同意，承包人在投标过程中使用的银行名称及账户至完成竣工结算不得变更，若承包人违反上述约定的，发包人有权停止工程款项的拨付直至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。

17.7.2承包人的所有建设资金（包含但不限于进度款、预付款等），发包人均采用直接转入承包人项目专用账户的拨款方式。承包人须保证实行专款专用，不得转移或用于其他工程。

17.7.3承包人须按发包人要求上报项目资金使用情况等有利于发包人了解和监控项目资金的财务资料。如经发包人发现承包人的资金未使用于本项目的建设，发包人可暂停对该承包人的支付，直至承包人改正上述行为。

17.7.4本合同中涉及的所有应由发包人支付的款项，包括但不限于工程预付款、安全文明工程费、进度款、合同实施过程中发生的工程变更、调整、竣工验收进行的结算、质量保证金、最终清算款等，除按照上述条款执行以外还应按照发包人相关管理制度执行，最终以发包人审定的结果为准。

17.7.5发包人按合同规定要求承包人支付违约金，除合同另有规定外，均可从发包人向承包人支付的工程款中暂扣，导致承包人最终的应得结算价款相应地减少的，承包人应无条件接受且不得有异议。
发包人按合同规定向承包人主张的违约金的扣除时间，发包人可在认为合适的任意计量月中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可。

第18条 竣工试验和竣工验收 

补充如下：

承包人必须采取一切有效措施保证按照合同协议书约定或者发包人根据工程实施情况调整的竣工日期竣工，不得延误，发生以下情形除外：

（1）政府或发包人对本合同工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）重大设计变更导致本合同工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）非因承包人原因造成关键节点工期延误达到30天以上；

（4）其他非因承包人原因造成的竣工日期延误。
18.3竣工验收 

修改如下：
18.3.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。

18.3.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

18.3.3发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

18.3.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，应向承包人说明原因。

18.3.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

18.3.6发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，应向承包人说明原因。

18.3.7 中间交工工程的验收按约定办理。

18.3.8因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

18.3.9经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到竣工验收合格要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

18.3.10工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

18.3.11承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

①承包人绘制竣工图。

②承包人有义务对工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市建筑工程档案编制指南（试行）》，以及按照发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。

18.3.12验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定。

18.3.13专业承包和专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业承包和专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业承包和专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由该专业承包和专业分包单位与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

18.3.14专业承包和专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业承包和专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业承包和专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由专业承包和专业分包单位、承包人、施工监理单位、发包人协商验收。

18.9 竣工后试验 确认为B款：

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.10通用条款18.10修改为：

18.10工程移交

（1）承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供其总承包工程的相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助发包人尽快熟悉工程项目各部分、各系统的情况，为项目发包人的接收、使用、维护、管理做准备。移交手册包括但不限于以下内容：

①工程项目各部分、各系统的工程概况；

②工程项目全部的图纸清单；

③工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

④主要材料设备的数量；

⑤工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

（2）承包人应在进行工作的同时编写工程项目移交计划，并于工作完成后3天内组织发包人、承包人按如下程序进行工程项目移交：

①按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

②按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

③按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

④按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

⑤组织发包人、承包人对上述移交过程进行签认；

⑥对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交。

（3）承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制其总承包工程竣工档案，并于工程竣工验收前按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人移交如下竣工档案：

①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

②与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

③声像档案一式二份。

（4）承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将其总承包工程竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

（5）电子版竣工图的编制，以发包人确认提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人确认的电子版施工图。

（6）电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

（7）承包人应督促其工程专业承包和专业分包单位及时做好竣工资料整理工作，于专业承包和专业分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

（8）因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

（9）由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

（10）承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

第19条 缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任 

补充如下：
19.2.5渗水、漏水、线路等影响正常办公、生活的情况，承包人应在发包人通知后4小时内赶到现场并及时进行维修。

19.2.6发生紧急抢修事故情况，承包人接到通知，应当立即到达事故现场抢修。

19.2.7其它情况，承包人应在发包人通知后24时内赶到现场并于48小时内完成维修。

19.2.8承包人负责维修的项目完成后必须经发包人验收签字。

19.2.9维修工作完成后，承包人应恢复原状并将施工现场清理干净。

19.7保修责任 

补充如下：

属于保修范围内的项目，在工程质量保修期内，承包人应在接到保修通知之日后需及时派人修理。

在工程质量保修期内，因工程质量缺陷承包人维修一次后，同一部位再出现类似问题，承包人除再次进行维修外，承包人每次每处向发包人支付违约金20000元；若历经两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，发包人有权委托其他施工单位进行维修，且处理结果无需经承包人确认（发包人将处理情况知会承包人），由此引起的一切费用和责任由承包人负责；若维修过程中给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

在工程质量保修期内，承包人违反工程质量缺陷维修时限约定，视为承包人同意发包人处理。发包人委托他方处理，处理结果由发包人签字认可后即行生效，无需承包人确认（发包人将处理情况知会承包人即可），由此所发生的一切费用均按发包人与他方结算价款数，由承包人承担。若因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

若承包人维修过程中给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿，包括但不限于以下情况：
（1）未在维修时限内完成维修，因维修不及时给发包人造成损失的；
（2）因维修不及时，造成企业客户或其他第三方向发包人索赔或要求经济补偿的；
（3）即使属于质量保修期正常的质量保修问题，但因项目工程质量问题本身对企业客户或其他相关方利益构成损害的，导致企业客户或相关利益方要求发包人进行合理的赔偿或经济补偿的。
补充19.8款

19.8工程质量缺陷保修费用
在工程保修期内，凡被判定为非使用原因引起、非不可抗力和非第三方造成的工程质量缺陷，均由承包人无条件进行维修，由此给发包人造成损失的，承包人承担全部赔偿责任。保修费用从工程结算款中抵扣，若发生的累计保修费用超过保修费用总额，超过费用仍由承包人支付。

第20条 保险

增加20.1.3款

20.1.1 投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限的约定：

承包人必须依法为本工程购买安全生产责任险、员工的工伤保险及政策规定的其他保险，费用包含在合同总价中。    

第21条 不可抗力  

21.1 不可抗力的确认

补充如下：

21.1.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本合同工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府或者发包人对本合同工程的政策变化、计划的调整，导致本合同工程不能如期进行，也属不可抗力的范围。自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行： 

（1）异常天气：仅指 50 年（含 50 年）一遇以上的洪水或 24小时平均风力8级以上的大风或24个小时内降雨量为80 mm以上的暴雨。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水、暴雨、高温天气结束之日起7日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏 5 级（含 5 级）以上的地震。 

以上不可抗力造成的工期延误，经发包人审核确认后工期可顺延，承包人不得要求经济补偿。

21.3 不可抗力后果及处理 

补充如下：

因不可抗力引起工程停工的，工期按合同专用条款第12条调整。 

21.3.1不可抗力造成损伤的责任

补充如下：

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，且经鉴定后属于非承包人质量问题导致的，费用由发包人承担。

（2）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。

（3）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（4）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由承包人承担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担”

（6）不可抗力因素发生时或发生后，承包人应及时采取有效措施阻止或减少相关损失，若因承包人未采取有效的减损措施导致发包人损失增加的，增加的损失部分由承包人承担；

（7）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。因不可抗力因素导致本项目停工的，停工期间承包人应做好已完工程保护及施工现场维护等工作，由于承包人保护不力造成本项目已完工程损坏破坏的，相关修复费用由承包人承担。
第22条 违约 

通用条款22条修改如下：
22.1设计违约

22.1.1发包人违约

（1）发包人违约给承包人造成损失的，在承包人能够提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应赔偿其直接经济损失。

22.1.2承包人的违约责任

若承包人有需要向发包人返还费用、赔偿和/或支付违约金的，发包人有权从应付款项中直接扣除对应损失金额。若不足抵付发包人损失的, 承包人还应负责赔偿发包人的全部损失。

除本合同另有约定外，承包人违反本合同约定，造成发包人损失的，应向发包人赔偿发包人因此受到的全部损失，还应承担发包人为追索该等损失而产生的全部开支（包括但不限于诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险费、执行费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等）
承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）一般违约责任：承包人违反本合同关于设计的专用条款的约定及其他相关约定须承担一般违约责任时，除本合同另有约定外，承包人应按发包人要求无条件完成整改，且应向发包人支付违约金1万元/次。

一般违约责任除了本合同关于设计的专用条款的约定再增加：

1）项目负责人或专业负责人不响应发包人发出的现场服务要求或未按要求参加相关会议（提前24小时通知；以书面会议通知或短信或微信方式通知），发包人有权要求承包人支付违约金2000元/次。
    2）未经发包人同意，合格成果文件提交时间超出合同约定、会议纪要规定或发包人要求提交的时间。承包人应按发包人要求无条件完成整改，否则发包人有权要求承包人支付

违约金1万元/次且采取暂停支付进度款措施。其中施工图成果提交时间超出约定时间超过15天后，每超一天承包人应向发包人支付违约金5000元/天。
    3）因设计原因造成相关报建资料被规划、建设等主管部门退回，承包人应按发包人要求无条件完成整改，否则发包人有权要求承包人支付违约金1万元/次。
    4）无正当理由且未经发包人同意，采用非标准材料或设备（指在省、市造价管理部门公布的材料设备价格库中无法查询到的尺寸、规格等，而技术上完全可以被上述价格库中同类材料设备替代的情形），出现一项非标材料或设备按一次一般违约责任计。承包人应无条件整改，否则发包人有权要求承包人支付违约金5万元/次。

5）承包人必须严格执行限额设计，如施工图预算超出初步设计概算（发包人要求提高建设品质、改变建设规模除外），且设计修改工作也未能使施工图预算超支量控制在初步设计概算以内，经第三方造价机构复核后，按超出部分的50%向甲方支付违约金。

（2）严重违约责任：承包人违反本合同关于设计的专用条款的约定及其他相关约定须承担严重违约责任时，除本合同另有约定外，承包人应按发包人要求无条件完成整改，且应向发包人支付违约金10万元/次。

严重违约责任除了本合同关于设计的专用条款的约定再增加：

1）因设计原因造成相关报建资料被规划、建设等主管部门退回累计达到3次或以上。承包人应按发包人要求无条件完成整改，否则发包人有权要求承包人支付违约金5万元/次。
    2）无正当理由且未经发包人同意，擅自改变发改、规划、国土等行政审批部门批准的建设地点、规模、内容、标准等指标及要求。承包人应按发包人要求无条件完成整改，否则发包人有权要求承包人支付违约金10万元/次。
   （3）因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人除负责采取补救措施外，应退还损失部分的设计费，并按照承包人在事故中的责任比例向发包人赔偿实际损失，赔偿总额不超过总设计费。

（4）承包人违反本合同关于设计的专用条款的约定达到部分解除合同条件的，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。承包人应在该通知生效之日起5天内向发包人支付本合同设计费相应违约金，违约金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应予以赔偿。同时，承包人必须在通知生效之日起3天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起5天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足发包人要求。承包人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足发包人要求的，发包人有权视情况主张额外赔偿金。若因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人其它方面的损失，承包人必须按发包人的要求赔偿。

（5）承包人按本合同关于设计的专用条款约定应支付的违约金和赔偿金应分别计算。当约定的违约金不足以弥补给发包人造成的损失的，承包人应赔偿发包人的损失。

（6）在本合同有效期内，承包人一般违约累计达3次的，额外追加违约金5万元；累计严重违约责任达3次的，发包人有权单方面解除合同，相应违约责任按本合同相关条款约定执行。
（7）承包人违约需向发包人支付违约金、赔偿金时，按本合同条款约定的索赔方式执行。必要时，发包人有权书面通知承包人支付。承包人必须在发包人规定的时间内主动支付；逾期支付的，发包人有权按逾期天数每天加收逾期支付金额0.5‰的逾期违约金。

（8）本合同解除后，承包人已经完成的设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他设计人签订设计协议，其他设计人有权在承包人已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，承包人不得有异议，并不得向发包人或者其他索取任何报酬。

（9）设计管理、服务方面的违约责任

1）承包人在履行合同过程中贿赂发包人人员的，视为不正当竞争并承担严重违约责任1次。情节特别严重的，发包人有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

2）承包人单方面终止或解除本合同的，应依照第22.1.2款第（2）相关约定向发包人赔偿损失。

3）当承包人未能按本合同设计专用条款约定投入人员或投入人员没有按时到位时，若为一般设计人员的，每出现1人次，承包人承担一般违约责任1次；如为设计专业负责人员的，每出现1人次，承包人承担严重违约责任1次。承包人要求更换人员的，按本合同相关条款约定程序执行。承包人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给承包人的设计费中扣减，承包人不得提出任何异议。

4）承包人纳入发包人统一管理的设计服务人员（含现场服务人员）不遵守发包人管理制度或者工作不称职的，必须在发包人规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为承包人未能按合同约定投入人员。

5）按合同约定投入的专为本合同工程服务的承包人驻场设计人员参与其他工程工作的，视为承包人未能按合同约定投入人员。

6）在本合同履行期内承包人要求更换人员的，按以下约定处理：

Ⅰ、经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金1万元/人次；专业设计负责人须向发包人支付违约金3万元/人次；更换项目设计负责人、设计承包管理负责人或者驻场设计代表总负责人须向发包人支付违约金5万元/人次。

Ⅱ、未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金5万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金15万元/人次；更换项目设计负责人、设计承包管理负责人或者驻场设计代表负责人须向发包人支付违约金25万元/人次。

Ⅲ、因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，承包人必须在出现空缺之日起5日内按照本合同相关约定的标准予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合本合同相关约定标准的，视作承包人未能按照合同约定投入设计人员。

Ⅳ、发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经发包人批准且经实践证实的，承包人可不承担违约责任。

7）承包人应支持、服从发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第二次及以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

8）承包人未遵守发包人所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，视作不服从发包人的管理工作。

9）承包人未按合同约定做好设计承包管理或配合协调工作，经施工图审查单位或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工图审查单位或发包人满意的，视作不服从发包人的管理工作。

10）对于发包人通知承包人（包括承包人分包单位）参加的现场问题处理会议、工程验收会议等会议，被通知人员缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

11）承包人未能按合同约定投入足够的人员、设备、设施满足发包人的信息化管理要求的，视作不服从发包人的管理工作。

12）承包人违反本合同设计专用条款第5条约定，每违反1次，应承担一般违约责任1次；未在发包人限定期限内改正的，发包人还有权暂停支付设计费。

13）因承包人未按时保质提供本合同设计专用条款约定的各项设计服务，导致本合同工程建安费用增加的，承包人按实际增加的建安工程费的50%。
22.1.3设计成果文件方面的违约责任
（1）承包人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计进度各类计划要求各阶段提交的设计成果文件的。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期违约金每天为设计费的1%。

（2）本合同履行期间，承包人的设计质量不符合合同约定或设计成果文件出现遗漏、错误的，承包人应在发包人规定的限期内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成设计成果文件逾期交付的，按本条第22.1.3款第（1）项的约定处理。除误期损失外，造成发包人材料、设备等其他损失的，承包人应继续赔偿。

（3）承包人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，承担严重违约责任1次。

（4）如经过发包人、施工图审查单位或发包人委托的第三方对设计变更的审核，发现承包人违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次时，承包人承担一般违约责任1次；第二次及以后，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。

（5）如承包人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。

（6）因承包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在造价控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，相应违约责任按本合同相关条款约定执行；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

（7）经发包人认可的本合同工程施工承包人或其委托的具有施工图审查能力的单位审查，并经发包人或发包人委托的第三方确认，承包人的施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，相应违约责任按本合同相关条款约定执行。

（8）如果由于承包人原因造成发包人在测量、测绘及后续工作中产生损失，则承包人对此承担全部责任及连带责任，如需复测等相关费用及连带责任损失均由承包人承担赔偿。

（9）设计标准高于规范标准或高于类似项目常规标准，已施工部分的造价按类似项目常规标准计算，相应损失由承包人承担。
22.1.4 造价控制方面的违约责任
（1）承包人未经发包人同意突破合同约定的造价控制要求的，视为承包人严重违约，承包人应负责修改设计，保证工程总造价控制在合同约定的造价控制要求内；如最终因此造成实际发生的建安工程费增加的，相应违约责任按本合同相关条款约定执行。

（2）承包人对承包人分包单位的造价控制方面的违约相应承担连带责任，相关违约责任参照本条款第22.1.4条第（1）项的相关约定执行。

（3）如因承包人提供的初步设计成果文件深度不够等原因导致发包人另外发包的专项施工图设计无法满足造价控制的要求，承包人应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建安工程费增加的，相应违约责任按本合同相关条款约定执行；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（4）因承包人对设计变更随意进行合并、分拆导致本合同工程投资失控，造成实际发生的建安工程费增加的，相应违约责任按本合同相关条款约定执行；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（5）由承包人编制工程概算（建安费）的，如果在本项目施工阶段，因工程概算（建安费）不准确的原因需要调整概算（建安费）的，承包人除必须限期修改外，每出现一次，承包人必须承担严重违约责任一次。

22.1.5设计分包、转包、违法分包方面的违约责任

（1）承包人不按合同约定进行设计分包管理的，视同不服从发包人管理，相应违约责任按本合同相关条款约定执行；同时发包人有权暂停支付本合同工程设计进度款，直到承包人完成相关工作为止。

（2）承包人转包本合同设计，或者违反法律法规及本合同约定分包本合同设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失。

22.1.6除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任1次。情节较重的，应当承担严重违约责任1次。

22.2施工违约
若承包人有需要向发包人返还费用、赔偿和/或支付违约金的，发包人有权从应付款项中直接扣除对应损失金额。若不足抵付发包人损失的, 承包人还应负责赔偿。

除本合同另有约定外，承包人违反本合同约定，造成发包人损失的，应向发包人赔偿发包人因此受到的全部损失，还应承担发包人为追索该等损失而产生的全部开支（包括但不限于诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险费、执行费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等）

22.2.1发包人违约。

因发包人原因给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人赔偿其直接经济损失。

22.2.2承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

①书面警告：承包人不履行或不完全履行合同或不执行总监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

②一般违约责任：承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，承包人应按发包人要求无条件完成整改，且应向发包人支付违约金10000元/次。

③严重违约责任：承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，承包人应按发包人要求无条件完成整改，且应向发包人支付违约金100000元/次。

④部分解除合同：当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款5%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
⑤解除合同：当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付项目施工图预算金额的5%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

⑥赔偿损失：因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的全部直接和间接经济损失。

⑦完全由专业承包人和专业分包人造成违约，也不免除承包人的违约责任。

承包人按本合同约定应支付的违约金和赔偿金应分别计算。

22.2.3在本合同有效期内，累计三次书面警告另追加一次一般违约责任；累计三次一般违约责任另追加一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

22.2.4必要时，发包人有权书面通知承包人支付，承包人必须在发包人规定的时间内主动支付，否则，发包人有权按应支付金额每天加收2‰滞纳金。

22.2.5工程组织管理方面的违约责任

①承包人不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其发生一次承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

②承包人不遵守发包人所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。若对于所触犯制度、规定的责任无明确规定的，按本合同专用条款约定处理。

③承包人不按约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的（即使征得发包人同意更换的，承包人仍应承担违反投标承诺的违约责任），承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其发生一次承担1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的（指同一事件连续3次发出书面警告），发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺，或其工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，发包人向承包人提出撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标文件中所承诺人员的素质；发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，发包人有权要求其发生一次承担1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的（指同一事件连续3次发出书面警告），发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违约责任。

④经发包人或监理单位抽查发现承包人其技术管理人员或施工作业人员没有按要求佩带相关身份卡的，由承包人按每人次500元的标准向发包人支付违约金并立即改正。

⑤承包人的项目负责人、技术负责人等主要技术管理人员必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1人次，承包人须承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；承包人的项目负责人及专业负责人需驻场，其出勤率需达到80%/月，若发包人在检查的过程中发现项目负责人或其技术负责人不在场，1次则给予书面警告，连续2次（含2次）以上或一个月发现3次（含3次）以上，则每一次都按一般违约责任处理。

⑥承包人不按本合同规定做好施工总承包管理或配合工作，经总监理工程师或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令总监理工程师或发包人满意的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。

⑦除发包人未按合同约定支付工程款的，由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。

⑧承包人不按合同约定或发包人要求提交竣工资料的，每发生一次，承担一次一般违约责任。

⑨承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应向发包人支付违约金及赔偿损失。

⑩发包人及监理单位将不定期抽查承包人及其所管辖的专业承包单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由承包人按相关条款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按相关条款的约定承担违约责任。

⑪承包人必须向本项目的所有施工人员购买意外伤害保险。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人需承担连带责任。

⑫承包人负责本项目施工的整体管理，包括对发包人单独发包的专业分包单位的管理，如承包人管理不善或不配合发包人单独发包的专业分包单位而对本工程造成不利影响的，包括但不限于环境污染、工期延误、违规（额外）收费、文明施工混乱、劳资纠纷、质量缺陷等，每发现一次，承包人向发包人支付违约金50000元/次。

22.2.6工期延误方面的违约责任

①承包人违反合同协议书约定延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付30000元的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

②承包人违反合同条款第12条规定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付30000元的违约金；连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

③承包人违反合同条款第4.12.3款约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～10天的，承包人应承担1次一般违约责任；延期11～15天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期超过15天的，超过部分每延期一天发包人应承担额外违约金2万元，且发包人有权单方面解除合同。

④承包人违反合同条款第11条约定造成本合同工程工期延误，延期15～30天的，每天由承包人向发包人支付违约金2万元；延期30天以上的，除要求支付违约金外，发包人有权单方面解除合同，并按已完合格工程产值80%结算。
⑤承包人违反合同条款第18条约定，造成本合同工程不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人必须向发包人支付违约金5万元。由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款5%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

22.2.7材料设备管理及工程质量方面的违约责任

①发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当按照该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达3次，承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次材料价值在200万元以上的，承包人承担违约金10万元。

②承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生上述情况，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，因此给发包人造成实际损失的，由承包人负责赔偿，并承担相应违约责任；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件要求的货物的，由承包人按另行采购的货物总价款的两倍向发包人支付违约金。

③承包人不按合同专用条款约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应视情节严重程度，按本条款的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

④承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

⑤工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求，承包人除应向发包人支付所在工程总造价5%的违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。承包人不能在发包人要求期限内整改至符合约定标准的，发包人有权单方解除合同。
⑥工程质量未达到本合同协议书约定质量标准的，承包人向发包人支付单位工程审定结算总价2％的违约金，并按发包人要求期限整改至约定质量标准，承包人不能在发包人要求期限内整改至符合约定标准的，发包人有权单方解除合同。
⑦在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按该不合格项目所处分项工程总造价的5%向发包人支付违约金。承包人不能在发包人要求期限内整改至符合约定标准的，发包人有权委托其他单位实施，费用由承包人承担。
22.2.8安全生产方面的违约责任

①承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。

②承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

③承包人因自身原因造成安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人需承担违约处罚。发生安全事故，发包人每一次给予承包人一次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。

④发生事故的：

A、发生特别重大事故，如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币1000万元起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币50万元／人；

B、发生重大事故，如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币500万元起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币50万元／人；

C、发生较大事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币300万元起计，死亡的人数多于3人或重伤人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币50万元；

D、发生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币100万元起计，死亡的人数多于1人或重伤人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币50万元。

E、安全事故及质量事故等级界定按国家现行有关规定执行。

承包人依照支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其他损失。

F、如因承包人人员进场前未取得健康认可手续，导致发包人项目停工、整改、处罚、通报等的情况，一切经济损失由承包人负责，发包人有权追究承包人法律责任。
22.2.9文明施工、环境保护方面的违约责任

①发包人、总监理工程师对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，承包人须承担1次严重违约责任。

②在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

③承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次严重违约责任。
22.2.10工程转包、分包方面的违约责任

①承包人不按约定进行分包管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

②承包人转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失。

③承包人及其项目负责人不能存在因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被增城区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）。

④承包人不得将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被增城区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。

如发包人核实存在上述③、④顶任一情况，有权要求承包人支付10万元/项的违约金或单方解除合同。

22.2.11农民工工资支付方面的违约责任

①承包人违反约定，被农民工投诉或上访属实的，承包人必须在 3 天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉 2 次及以上，经查实，承包人每一次必须承担 1 次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。同时，发包人有权从应付承包人工程款中抵减相应款项用于支付所拖欠工资。
②除发包人违约外，由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，承包人除每一次承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的农民工工资金额的两倍作为补偿。

③因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠农民工工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。 

④承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，承包人须承担每一次20万元的违约金，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

22.2.12除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较重的，应当承担1次严重违约责任。并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

22.2.13承包人违约责任的认定方式及送达程序：

①认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

②送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

A、承包人现场项目负责人或负责收发文人员签收。

B、发包人邮寄送达（以发包人邮寄凭证为准，视为承包人已签收）。

C、发包人派两名以上（含两名）工作人员送达承包人公司，即视为承包人已确认收到。

D、其他法律法规规定的送达确认方式。

③发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后 15 天内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须照常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

注：以上条款如未注明违约或赔偿责任的，发包人有权根据承包人违约情况所造成的损失及后果，要求承包人承担相应的赔偿责任。

当上述违约责任条款与合同附件《施工现场管理制度罚则》存在交叉或相互矛盾之处时，按两者的较高标准执行。

第23条 索赔

修改如下：

23.1承包人向发包人索赔的程序： 

 ①当索赔事件首次发生后的 14 天内，承包人将自己的索赔意向书面通知监理单位，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的 14 天内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，监理单位及发包人有权拒绝承包人的索赔要求。 

 ②承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。监理单位在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可指定承包人进一步做好同期记录，承包人应允许监理单位检查全部记录，并在监理单位发出指令时提供记录的副本。 

 ③承包人在发出索赔意向通知后的 14 天时间内，向监理单位报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节账目的索赔报告，如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的 14 天内，再报一份最终索赔报告给监理单位。 

④监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后 14 天内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致时，则按合同专用条款第22条的约定处理，但发包人和承包人须继续履行合同约定的其他义务。 

23.2承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔： 

①发包人将自己的索赔意向书面通知承包人，并要求承包人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑启用履约保函。 

②限期届满，承包人没有采取纠正行为或者纠正行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知合同约定的保函出函银行。 

③发包人向银行发出书面索赔意向七天内，承包人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为，或者纠正行为不能使发包人满意，或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人启用履约保函的一部分或直接向银行发出正式书面索赔通知。 

④如果通过启用履约保函和向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内按合同该条款第4.2款约定向发包人补充提交履约保函。

⑤如果通过启用履约保函和银行索赔以及直接扣取工程款等方式依然不能完全弥补发包人损失的，承包人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。

在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行；否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此给发包人造成的全部损失。

第24条 争议的解决

修改如下：

24.1因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，由合同签订所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，提请项目所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

24.2承包人无条件承诺：除发包人违约外，争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在 7 天内撤场，逾期撤场按每天5000元支付违约金。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

增加第25条

第25条 合同其他条款

25.1合同解除 

（1）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

（2）发包人有权依据本合同有关条款的约定部分解除合同或解除合同。 

（3）部分解除合同。承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺： 

①因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效，并立即按照合同条款第22条有关约定执行。 

②承包人在接到部分解除合同的通知后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。 

③承包人在接到部分解除合同的通知后，发包人、监理单位会同承包人对己完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于己订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人己开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

④承包人在收到部分解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。 

⑤部分解除合同的通知送达承包人后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。 

⑥当部分解除合同的工程额达到本合同价款的50%时，发包人有权解除合同。 

（4）解除合同。承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺： 

①因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出解除合同的通知，该通知送达承包人时解除合同即生效，并立即按照第22条的约定执行。 

②承包人接到解除合同的通知后，必须在 2 天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。已完成的工程量均为发包人所有，承包人不得故意损坏，否则，所有损失全部由承包人负责赔偿。

③承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件，视为承包人违约赔偿的一部分予以没收。 

④解除合同的通知到达承包人后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。 

（5）承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其他损失的，应赔偿发包人的全部损失。

25.2其他

（1）施工水电费（包括承包人本身及其总承包管理范围内的专业承包单位、专业分包单位的水电费）由承包人向有关部门缴纳，发包人协助办理相关手续。 

（2）当发生下列情况之一时，双方应在事件发生后三个月内签订补充合同（协议），本合同另有约定的除外： 

①发包人根据合同协议书约定调整合同工期； 

②发包人根据合同协议书约定调整承包范围导致合同价款变动超过施工合同价±10%（不含±10%)；

③因发包人的原因设计变更或工程签证致使承包人工程量增减导致合同价款变动超过施工合同价±10%（不含±10%)；

④发包人制订的制度、规定涉及双方经济利益变动；

⑤原合同条款欠完善，或条款存在歧义时； 

⑥发包人、承包人双方认为需要签订补充合同（协议）的其他情形。 

（3）承包人必须接受和配合政府有关部门对本合同工程的监督。

（4）承包人在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的任何承诺，发包人不接受承包人低于发包人要求的承诺。

承包人投标时承诺的以下项目，除合同规定的不可抗力之外，承包人未经发包人书面同意，若出现下列违约情况，将承担以下违约责任：

	   序号
	承诺项目
	违约说明
	承包人承诺向发包支付的违约金额（人民币/元）

	  1
	项目经理部
	更换项目负责人
	250000

	  2
	项目经理部

技术负责人
	更换技术负责人
	150000

	  3
	   设计技术负责人
	更换技术负责人
	250000

	  4
	各阶段

投入设备
	    没有按总控或阶段计划投入，

主要设备每少1台
	50000

	
	
	    没有按总控或阶段计划投入，

一般设备每少1台
	20000


第四部分 合同附件

附件一：中标通知书

附件二：保函参考格式

附件三：工程质量保证责任书

附件四：廉政合同

附件五：联合体协议书

附件六：工程质量终身责任承诺书

附件七：项目管理机构配备表

附件八：设计专业负责人配备表

附件九：设计任务书
附件十：招标答疑及澄清文件（扫描件）

附件十一：工人工资支付分账管理协议书(格式）

附件十二：施工现场管理制度罚则

附件十三：主要材料设备品牌推荐表

附件十四：承诺函

附件十五：设计单位履约评估表

附件十六：节点工期表
附件十七：工程量清单计量计价规则一

附件十八：工程量清单计量计价规则二

附件十九：零星工程单价清单
附件二十：材料损耗限定表
附件一：中标通知书
附件二：保函参考格式

履 约 保 函
编号：  

致                        （下称“你方”或“受益人”）：

因       （下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 ，发包人合同编号：      、承包人合同编号：         的        （合同或协议名称），我行愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方开立无条件、不可撤销、见索即付的独立保函：

一、本保函项下我行承担的保函最高限额为（币种、金额、大写） ¥       元，人民币：           （下称“保函金额”）。

二、我行在本保函项下开具的为无条件、不可撤销、见索即付的独立保函。

三、本保函的有效期为以下第      种：

1.本保函有效期至        年      月     日止。

2.自本保函开立之日起至        竣工验收完成止。
四、在本保函的有效期内，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后  5  个工作日内，以上述保函金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；
（二）索赔通知必须同时附有：

一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

                                                     。

在你方向我行提出索赔通知时，我行将不坚持要求你方先向保函申请人提出索赔或要求你方提供除本保函原件和索赔通知外的其他任何证明材料。

五、本保函金额将随我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第  （一）   种方式解决：

（一）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

（二）提交             仲裁委员会（仲裁地点为     ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、本保函有效期届满，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至之日失效。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1.本保函有效期届满，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【   】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。                                                  

                                                   ；

                                                   。

十一、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

开立人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期       年    月    日

（备注：最终版本以发包人确认为准。）

预付款保函

                         ：
根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与       （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年  月    日签订的       （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥       元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，但本保函有效期最迟不超过    年   月   日。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付无条件你方索赔金额，而不需你方说明任何理由及背景。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生诉讼的，由工程所在地法院管辖。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            

        年      月      日

附件三：工程质量保证责任书

工程质量保修书

发包人： 广州增城智尚投资发展有限公司
承包人：（主办方）                      
        （成员方）    

为保证 新塘牛仔时尚产业中心项目工程设计施工总承（EPC） 在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。                                                 

质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工并且移交发包人之日起算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5  年；

2.2.3 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；

2.2.4 供热、供冷系统工程为   2   个采暖期、供冷期；

2.2.5 装饰装修工程为  2  年；

2.2.6 园林绿化工程养护周期为12个月；
2.2.7 其他项目 保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低保修年限执行。

3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，相关费用由发包人承担。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

3.5  因工程质量问题造成对发包人、购房人或其他相关方利益构成损害的，承包人除履行修复义务外，也须承担相关损害带来的损失，包括但不限于：
（1）工程质量问题造成的人身伤害、财产损失；
（2）维修期间的维修费、成品保护费、物业管理费、水电费、配合维修的误工费、租房费、家具电器寄存费等；
（3）因质量问题导致发包人无法履行交楼义务的损失。 
4．质量保修费用
质量保修等费用，由承包人承担。

5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用：

5.1质量保证金的金额

质量保证金的金额： 

（1）设计质量保证金：总设计费结算价的3%；

（2）工程质量保证金：工程费结算价的3%。

质量保证金的暂扣方式：发包人按照上述比例从结算款中扣留。

5.2质量保证金的支付

（1）质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣减用于委托第三方单位进行质量保修的各项支出。

（2）质量保证金支付按设计施工总承包合同约定执行。
结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同约定应承担的保修责任。

质量保证金返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

6．其他
6.1  合同当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书自当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。本保修书一式拾陆份，具有同等法律效力，发包人执 陆  份，承包人执 玖  份，其中：施工方 陆  份、设计方 叁  份，监理人执壹份。

（以下无正文）
发包人：广州增城智尚投资发展有限公司 （公章）                          

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                     
               

开户银行：                       
账    号：                       
税    号：                       
联系人：             
电话：              

承包人（主办方）：                     （公章）                

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                                  

开户银行：                    
账    号：                   
税    号：                   
联系人：          
电话：               

承包人（成员方）：                        （公章）                

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                       
               

开户银行：                    
账    号：                       
税    号：                        
联系人：          
电话：               
附件四：廉政合同

廉洁合作协议
甲方：  【我方】                                        
乙方：                                                  
甲、乙双方签署了《           》（合同编号为            ，以下简称“主合同”），为规范双方合作行为，创建风清气正的良好环境，防止发生各种违法违纪行为，保护双方合法权益，根据有关法律法规和廉政要求，双方经协商签订本协议。
本协议作为主合同的附件，与主合同同时生效，并具有同等法律效力。本协议中所述及的甲方人员、乙方人员包括但不限于该方工作人员、代理人及该方人员的家属等利益相关人。
1. 甲乙双方义务
甲乙双方及其人员均应严格遵守以下规定：
1.1 严格遵守国家有关法律法规，严格执行国家、行业关于市场准入、招标投标等方面有关法规、政策及规范，严格执行双方签署的合同文件，自觉按合同办事。
1.2 加强党风廉政建设教育，建立健全廉政制度，增强遵纪守法和廉洁从业自律意识，提高拒腐防变能力。
1.3坚持诚实信用原则，严禁为获取不正当的利益而违法违纪，损害国家、集体和对方利益。
1.4 高度重视各类举报并认真查实，对实名举报应及时反馈。
1.5 发现相关人员有违反廉政规定、违反本协议约定行为的，应予提醒、制止，应立即向对方通报，不得隐瞒和包庇；当纪检部门、司法机关等调查时，应予积极配合、协调。
2.甲方义务
甲方及甲方人员须严格遵守以下规定：
2.1. 不得接受乙方及其人员赠送的实物、现金或礼品，不得以任何理由向乙方及其人员索要任何财物或收受回扣。
2.2. 不得以任何理由要求乙方及其人员报销、支付应由其人员个人支付的任何费用。
2.3. 除双方主合同（含补充协议）约定支付的价款外，不得以任何理由接受或向乙方及其人员索要劳务费、介绍费、顾问费、咨询费、专家费等额外费用。
2.4. 不得违规向乙方及其人员要求安排配偶、子女、亲属或好友等进入乙方单位工作或成为乙方的物资或服务供应商。
2.5. 不得因私向乙方及其人员借用车辆、房屋、设备、资金等。
2.6. 不得要求或者接受乙方及其人员为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排或出国等提供方便。
2.7. 不得参加乙方及其人员组织的可能影响公正履约的宴请、娱乐或旅游等一切活动。
2.8. 不得以明显低于正常的市场价格向乙方及其人员购买商品。不得以明显高于正常市场的价格为亲属、朋友等向乙方及其人员介绍、推销商品。
2.9. 不得要求乙方购买、使用，或者租赁双方主合同（含补充协议）约定外的物品、设备等，不得指定乙方选定合作方，主营业务合作除外。
2.10. 不得违规私下接触乙方及其人员。
3.乙方义务
乙方及乙方人员须严格遵守以下规定：
3.1. 应保证其人员了解甲方有关廉洁合作管理制度及本协议约定，并遵照执行。
3.2. 不得以任何理由向甲方及其人员赠送实物、现金或礼品，不得以任何理由给予甲方及其人员任何财物或回扣。不得为甲方及其人员报销、支付应由其人员个人支付的任何费用。
3.3. 除双方主合同（含补充协议）约定支付的价款外，不得以任何理由向甲方人员支付劳务费、介绍费、顾问费、咨询费、专家费等额外费用。
3.4. 不得通过非正常途径、非合规方式向甲方及其人员询问、洽商合同、协议等有关事项。
3.5. 不得组织、安排甲方及其人员参加可能影响公正履约的宴请、娱乐或旅游等一切活动。在考察、交流等各项公务活动中，不得为甲方提供超出工作必需的食宿，或其他违规安排。
3.6. 不得向甲方及其人员提供股票、股权和期权；不得与甲方及其人员以投资、合作的方式开办公司或进行其他经营活动。
3.7. 不得邀请甲方及其人员出入涉黄、涉毒和涉赌场所，不得安排甲方人员参加违法违纪，或者有违社会公德和家庭美德的活动。
3.8. 及时拒绝甲方及其人员提出的超出工作范围的利益要求，并视情及时举报。
3.9. 不得违规私下接触甲方人员，不得通过甲方人员家属询问、洽谈工作有关事项。
3.10. 有义务接受甲方对主合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。
3.11. 甲方审计部门对甲方人员违反廉洁合作管理制度和本协议的行为进行调查的，应积极协助，同意且完全配合甲方审计部门提出的文件、信息、数据等资料的查阅、核实、复制等。
4. 违约责任
4.1. 乙方或其人员有违反本协议要求的，甲方有权将其列入黑名单，取消其参与相关业务的机会，甲方视情节有权单方主张终止主合同。
4.2. 如因乙方或其人员违反本协议要求的相关行为给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，乙方同意甲方可在主合同价款中扣除相应的赔偿款项。
（以下无正文）
发包人：广州增城智尚投资发展有限公司（公章）                          

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                      
               

开户银行：                    
账    号：                    
税    号：                 
联系人：             
电话：                

承包人（主办方）：        （公章）                

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                                   

开户银行：                    
账    号：                 
税    号：                  
联系人：            
电话：                  

承包人（成员方）：                      （公章）                

法定代表人或其授权代表：                                        

住    所：                        
               

开户银行：                        
账    号：                      
税    号：                       
联系人：     
电话：                 
附件五：联合体协议书

联合体协议书

附件六：工程质量终身责任承诺书
法定代表人授权书

兹授权我单位     担任    工程项目的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	 注册执业编号
	

	被授权人签字：


授权单位（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：
授权日期：    年     月    日
工程质量终身责任承诺书

本人     受     法定代表人     授权，担任    工程项目的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：
身 份 证 号：  

注册执业资格：  

注册执业证号：  

签 字 日 期：     年   月   日

附件七：项目管理机构配备表

项目施工管理机构配备表

	序号
	拟在本项目任职
	姓名
	年龄
	身份证号码
	专业
	职称或职业资格
	计划进场时间
	计划退场时间
	固定

/聘用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表根据招标文件要求结合项目管理的实际需要和投标人的自身实际填写，一旦中标，要求全部到位，否则严格按照合同条款执行。

2、本表后附需提供人员身份证、职称证、执业资格证、社保证明、业绩（若有）等资料复印件。

3、需提供近一个月有效的连续的社保证明，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，由招标人采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。

4、如为联合体投标，本表所列人员均由施工方提供。

附件八：设计专业负责人配备表
设计专业负责人配备表
	人员安排
	姓 名
	年龄
	工作年限
	所学专业
	已完成类似的项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出设计负责人及各专业负责人。②投标人应按本表所列的设计负责人和专业负责人填写资历表。③投标人拟投入的人员应为本单位人员，并提供本表所列人员有效的近一个月社保证明。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，由招标人采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。④本表后附身份证、职称证书、注册证书（若有）复印件。⑤如为联合体投标，本表所列人员均由设计方提供。
附件九：设计任务书

设计任务书

附件十：招标答疑及澄清文件
（另册）

附件十一：工人工资支付分账管理协议书(格式）
发包人（甲方）：  广州增城智尚投资发展有限公司 
承包人（乙方）：(主办方)   

(成员方)   
鉴于2025年 月，发包人   （以下称甲方）、承包人(主)    、(成)      （以下称乙方）双方就   （以下称本项目） 签订《  项目设计施工总承包合同》（合同编号：   ，以下称原合同）。

现根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）等有关规定，双方就本项目工人工资支付分账管理事宜协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 甲方负责监督乙方的工人工资支付情况，协调本项目的工人工资支付事宜。乙方服从甲方有关工人工资支付的监督管理，否则由此导致拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由乙方承担全部责任。

第二条 乙方须对本项目工程款中的工人工资开立工人工资支付专用账户，严禁挪作他用，确保专款专用，其提供的具体账户信息如下：

开户名称：                        ；

开户银行：                        ；

开户账号：                        。

乙方办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得甲方对本项目完工且乙方已结清工人工资的确认意见。

第三条 乙方按照原合同约定申请工程款时，每一期工程款都必须按照规定比例将工程款项中的工人工资单列，以便甲方进行分账支付。如因乙方错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由乙方承担由此引起的一切法律责任。

甲方在支付预付款（如有）、工程进度款及绿色施工安全防护措施费时，本项目整体施工图预算经甲方审定前，支付时工人工资比例暂定为15%；本项目整体施工图预算经甲方审定后，支付时工人工资比例以整体施工图预算中的人工费/工程费的比例为准。如有新规定按最新的规定执行。否则，乙方须对此引起的纠纷负全责，造成发包人损失（包括但不限于甲方因此而支付的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等）的，乙方须承担全部责任。

第四条 乙方须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程款时向甲方报备。

第五条 本协议是原合同的补充完善，与原合同效力等同。本协议与原合同不一致的，以本协议约定为准；本协议未约定的，仍按原合同约定执行。

第六条 双方因本协议或者履行本协议所产生的争议，可先行协商解决，经协商达成一致意见的，应签订补充协议；若协商不成的，可向工程所在地人民法院提请诉讼。
第七条 本协议自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

第八条 本协议正本两份，双方各执一份；副本十份，其中甲方执九份，乙方执一份。协议正、副本具有同等效力，但当协议正本与副本的表述不一致时，以协议正本为准。
（本页以下无正文）

甲方：                                           乙方（主）：
（盖章）                             （盖章）

签约代表：                          签约代表：

地址：                              地址：  
邮政编码：                          邮政编码：  
电话：                              电话： 

传真：                              传真：  
签订时间：    年  月  日            签订时间：    年  月  日

乙方（成）：                              
（盖章）              

签约代表：                          

地址：                           

邮政编码：
      

传真：
  
签订时间：    年  月  日           

本协议签订于广东省广州市增城区。
附件十二：施工现场管理制度罚则

施工现场管理制度罚则

各项目建设过程中，发包人、监理对项目进行定期检查或不定期巡查，对现场发现的相关问题、隐患按程序向承包人提出整改要求，由发包人（监理发现的相关问题、隐患，由监理向发包人提请）对相关问题、隐患进行以下经济处罚：
一、质量相关罚则

1、承包人应按监理规程要求编制施工组织设计、编制相关施工方案，如施工组织设计未经批准或需要编制施工方案而未编制且擅自进行施工的，发现后责令立即停止施工，并一次罚款500-5000元，存在质量或安全隐患时应由承包人组织专家论证，发生费用及损失时，由承包人自行承担。

2、工程测量放线未经监理、发包人核准即进行施工的，发现后立即停止施工并罚款500-2000元。

3、施工队伍资质、人员资质及分包单位资质未向监理、发包人报审的，罚款500-5000元/次。

4、使用的砌筑砂浆、砼、外加剂等无试验配合比即进行施工的，发现后责令对已完施工部位进行返工处理，并罚款500-5000元/次。

5、使用的原材料未按规定见证取样、复试且未向监理报验即投入使用的，发现后立即停止施工，并罚款5000-10000元；可根据实际情况对已隐蔽部位进行破坏性试验，发生损失由承包人承担。

6、进场的施工机械设备未向监理报验即投入使用的，每次罚款 500-5000元。

7、进场的材料经复试不合格，立即退场，如若已投入使用应对已施工部位进行返工处理，并根据材料类别和数量罚款2000-10000 元/处，由此给发包单位带来的一切损失均由承包人承担。

8、施工中发现明显的偷工减料时，承包人应对已施工部位进行返工处理，并每次罚款5000-20000元。

9、施工中出现质量通病或质量缺陷时，造成分项工程达不到合格标准，应立即返工，在发包人、监理提出返工要求后，在 24 小时内仍未返工，除应立即返工外每提醒一次罚款1000-5000元。

10、施工现场发现未按规范施工，视情况每次罚款500-2000元。

11、隐蔽工程未经检查验收自行隐蔽的，除重新检查外，每次罚款500-5000元。

12、分项工程未向监理报验认可，即进行下道工序施工的，每次罚款500-5000元。

13、施工中出现其它不规范施工和质量问题，可参考上述条款执行500-5000元罚款处理。

二、进度相关罚则

1、按建设工程施工合同及补充条款的约定执行，工程开工前承包人应向发包人及监理报送工程施工总进度计划(横道图和网络图)，并严格按照审批后的进度计划实施。

2、每月25日前承包人应向发包人及监理单位提供下月进度计划（根据总进度计划细化的月度计划），并经发包人、监理公司签字认可后执行，承包人如不能按时上报，每滞后一天罚款1000元。

3、承包人应在周例会前一天向发包人及监理单位上报《周报》，如未及时上报，每次罚款1000元。

4、发包人根据项目实际情况，对承包人按周进行进度考核,若每周考核节点滞后月进度节点计划较多时（超过 2天）,每次罚款2000 元，连续三周滞后，发包人可要求承包人调换项目经理、生产经理，承包人应无条件执行，否则发包人有权停止支付工程进度款，同时承包人必须按照实际情况制定详细、切实可行的赶工计划、措施，将滞后工期追赶上来，原合同工期不变。

5、当周进度滞后于月进度计划，且月末仍未按月进度节点计划完成时，每逾期一天罚款10000元。连续两个月均滞后于月进度计划，发包人有权利解除工程合同（或参照合同其它违约处罚条款处罚）。

6、承包人施工人员、材料、机械应满足总进度计划需要，如因人员、材料、机械等资源未满足计划需求，在发包人提出后 5日内仍未满足现场需要，每次罚款10000元。必要时视具体情况，发包人有权将部分施工范围切割另行委托第三方施工，由此造成的不利后果及损失均由承包人承担。

三、安全施工相关罚则

1、承包人应按照施工组织设计及现行安全操作规程及规范制定切实可行的安全技术方案，如相关安全文明施工方案不完善、不具体、没有针对性、可操作性不强时，责令立即整改，如再次上报仍不符合要求时，则给予经济罚款1000-5000元/项。

2、特殊工种须持证上岗,无证上岗操作者,每发现一人次罚款 1000元。

3、外墙防护脚手架及模板支撑体系需严格按照审批后的施工方案相关规定及要求进行搭设,不论铺板、架宽、立杆间距或大小横杆间距，均应符合要求，每发现一处不符合规定,罚款1000-2000元。

4、外墙脚手架未按规定悬挂安全网、大眼网（兜网） 或安全网、兜网挂设不合格时,每发现一处罚款500-2000元；每层工作面均应按照规范规定满铺脚手板，未按规范规定及施工方案要求满铺脚手板时，罚款500-1000元/处。

5、不戴安全帽,每发现一人/次罚款100元,高空作业不系安全带,罚款500元/次。

6、"四口"无防护措施,每发现一处,罚款200-1000元。

7、临时用电线路不符合规定,每发现一处罚款500-1000元。

8、每台设备都要做到"一机一闸一漏保",每查出一项不符合要求，罚款200-1000元。

9、每台设备必须设专人操作,并遵守操作规程,未挂操作规程牌,每发现一处,罚款 500元。

10、使用电弧焊、气割、气焊及其它明火作业，需开具动火证并有可靠的防火措施，如违章操作，每发现一次罚款1000元。

11、私拉乱接电线,违章使用电炉、电褥子等大功率电器者，没收电线、电炉等，加罚2000元/次。

12、其他未按照专项施工方案的安全措施施工的，以及未按照安全技术操作规程施工的，每发现一次罚款1000元。

四、总分包管理相关罚则

1、无正当原因，未按时向分包单位提供施工场地、施工作业面、需要协调未及时协调时，一次罚款1000-5000元。

2、承包人单位应每周召开一次工地例会，即现场协调会，分包单位参加，无故不组织召开例会，一次罚款1000-3000元。

3、承包人作为施工现场管理的总协调人，负责对各分包单位进行协调管理，因协调不力，造成分包单位无序施工的，每发现一次罚款500-5000元。

4、承包人对本工程的施工安全生产负第一责任，同时负责对分包单位的安全管理，现场出现安全事故，除承担相关责任外，每次罚款5000-10000元，造成重大损失及后果的，一切损失及后果均由承包人承担，如因甲指分包单位原因造成承包人损失的，承包人可依据相关规定向分包单位追偿。

5、承包人负责施工现场的消防管理工作，保障现场消防设施、器材等齐全有效，检查无消防措施、无消防设施或无消防器材时罚款 1000元/项/次，并责令整改，引发火灾事故的，除承担全部损失外，并罚款5000-10000元/次。

6、承包人负责施工现场的安全保卫工作，承包人应建立健全保卫制度，检查有安保人员脱岗失职情况的，一次罚款500-1000元；出现失窃事件的，对承包人罚款2000-5000元/次。
7、承包人应负责分包单位工程技术资料管理工作，加强对分包单位技术资料的管理，负责甲指分包单位资料管理、归档、组卷等，未按时整理技术资料、未及时组卷的，一次罚款5000-10000元。

8、承包人负责施工现场环境保护和文明施工的管理，因承包人管理不善，造成施工现场及周边环境恶化，被相关行政主管部门或其它边界单位给予行政处罚的，相关罚金及处罚由承包人单位承担，且另行加罚5000-10000元/次。

9、承包人应编制详尽完善的成品保护方案及成品管理方案，如因管理不到位造成成品或半成品损坏或污染的，除承担相应修复责任外，每处加罚500-1000元；如造成供货成品丢失的，除承担相关赔偿责任外，每次加罚500-1000元。

五、文明施工管理相关罚则

1、承包人应根据现场实际情况进行总平面布置，保证现场区域合理、科学、有序使用；消防道路不畅通的罚款1000元/处；无防止污水、废水外流措施及无防止泥浆堵塞下水道措施的罚款2000元/处；同时施工现场应有完善的排水措施，雨季施工时现场不得有积水；存在排水不畅通的，给予罚款2000元/次。

2、建筑材料、构件、料具未按总平面布局堆放，乱堆乱放的每次罚款1000元，堆放未悬挂标识标牌（名称、品种、规格等）的罚款 500元/处，堆放不整齐的罚款300元/处，未做到工完料净场地清的罚款500元/次，建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的罚款300元/处，易燃易爆物品未分类存放的罚款500元/处，并责令整改。

3、在建工程兼做宿舍的每人次罚款1000元，施工作业区与办公区、生活区不能明显划分的罚款1000元，宿舍无保暖和防煤气中毒措施的罚款500元，宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的罚款300元，床铺、生活用品放置不整齐的罚款200元，宿舍周围环境不卫生、不安全的罚款500元，并责令整改。

4、工地内随意吸烟、乱丢烟头的，每发现一次罚款200元。

5、现场焚烧有毒、有害物质的罚款3000元。

6、酒后作业每发现一人次罚款1000元，并责令停工休息整改。

7、现场作业人员赤脚、穿拖鞋、穿高跟鞋的罚款500元/人/次，并责令整改。

8、非有关操作人员不准进入危险作业区内，违反规定每人次罚款500元，并责令退出工地。

9、禁止从高处向下（或向上）抛投任何物资材料，违者每人次罚款1000元。

10、工地应该保证生活用水和施工用水的充分供给，饮水非经当地部门检验许可，不许使用，违者罚款1000元。

11、水源、水泵、贮水池和水管等都应妥善管理，保证饮水不受污染，违者罚款1000元。

本罚则作为合同组成的一部分，效力等同于合同其它条款，旨在督促承包人单位加强管理，实现管控效果，未尽的处罚条款，参照本罚则同性质条款或合同其它条款以及法律法规、规范、管理制度、章程等追究相关违约责任。

附件十三：主要材料设备品牌推荐表

	 
	主要材料设备品牌推荐表
	 

	序号
	材料设备
	品牌名称
	备注

	建筑结构及装修材料
	 

	1
	钢筋、钢结构材料
	湘钢、广钢、韶钢、鞍钢、武钢或同等品牌
	 

	2
	水泥
	华润、南方、海螺、台泥、红狮或同等品牌
	 

	3
	楼面、墙面、地面防水材料
	东方雨虹、大禹、科顺、卓宝或同等品牌
	 

	4
	防火门、管井门
	广东华棱安防、东莞市中盾实业、广东蓝盾、佛山市桂安、广东灿阳或同等品牌
	 

	5
	内墙涂料、外墙
涂料
	立邦、多乐士、华润、三棵树或同等品牌
	 

	6
	铝合金门窗及幕墙五金配件
	立兴、坚朗、合和、山东国强或同等品牌
	 

	7
	铝合金型材
	兴发铝材、坚美铝型材、广铝铝型材、华建铝型材、亚铝铝型材或同等品牌
	 

	8
	防火卷帘、挡烟
垂壁
	广东永盛、广东蓝盾、佛山桂安或同等品牌
	 

	9
	墙地砖
	蒙娜丽莎、马可波罗、宏宇、简一、冠珠陶瓷或同等品牌
	 

	10
	玻璃
	中南、南玻、耀皮或同等品牌
	 

	11
	国内硅酮耐候胶
密封耐腐蚀
	白云、之江、力达、西卡、道康宁或同等品牌
	 

	电气设备材料
	 

	1
	高低压柜及三箱
	广州万通达电气制造有限公司、广东番开电气设备有限公司、广东新会电器厂、江门繁华输配电设备有限公司、广东增特电气或同等品牌
	 

	2
	变压器
	广东广特电气有限公司、明珠电气有限公司、广州干式变压器厂、海鸿电气有限公司、广东增特电气或同等品牌
	 

	3
	开关元器件
	公牛、正泰、松下、施耐德、泰永或同等品牌
	 

	4
	智能仪表、电度表
	安科瑞、江苏赛电、安徽鑫龙、图腾或同等品牌
	 

	5
	电线电缆
	番禺电缆、珠江电缆、广州南洋(南牌)、广州电缆、坚宝电缆或同等品牌
	 

	6
	金属电缆桥架、金属线槽、金属电线管
	广州中兴、广州文兴、番禺天虹、广州宇恒、捷克森或同等品牌
	 

	7
	公共区域照明灯具（泛光照明及航空障碍灯具除外）
	佛山照明、欧普、三雄极光、美的、雷士、欧曼照明或同等品牌
	 

	8
	公共区域开关、
插座面板
	ABB、施耐德、西门子、公牛、正泰或同等品牌
	 

	9
	消防应急照明、疏散指示
	敏华、劳士、振辉、桂安或同等品牌
	 

	10
	消防主机、模块、声光报警、火灾探测
	北大青鸟、泛海三江、海湾安全或同等品牌
	 

	11
	火灾监控、消防电源监控
	万高、安科瑞、贵州泰永长征、常熟或同等品牌
	 

	12
	柴油发电机
	广州威能、上柴、潍柴或同等品牌
	 

	给排水设备材料
	 

	1
	恒压供水设备
	广一泵业、广州白云、上海东方、南方泵业或同等品牌
	 

	2
	给水（PVC、PPR、PVC-U、UPVC、PE、钢丝网骨架PE）管材、管件
	联塑、伟星、雄塑或同等品牌
	 

	3
	给排水阀门类
	上海标一阀门有限公司、广东永泉、宁波埃美柯、上海冠龙或同等品牌
	 

	4
	消防器材（喷头、报警阀组、水流指示器、水泵接合器、灭火器箱、灭火器、柜式七氟丙烷气体灭火等）
	北大青鸟、泛海三江、海湾安全或同等品牌
	 

	暖通设备材料（本次新增）
	 

	1
	制冷主机
	麦克维尔、开利、约克、特灵或同等品牌
	 

	2
	空调水泵
	广一泵业、山东双轮、上海东方或同等品牌
	 

	3
	冷却塔
	宏明、明新、菱科同等品牌
	 

	4
	空调箱、风机盘管
	麦克维尔、约克、开利、特灵或同等品牌
	 

	5
	VRV多联机
	格力、美的、海尔或同等品牌
（内外机同品牌）
	 

	6
	风机
	英飞、聚英、科禄格、南方风机或同等品牌
	 

	7
	空调水阀
	上海标一阀门有限公司、良精集团阀门有限公司、上海正丰、宁波埃美柯、上海冠龙或同等品牌
	 

	8
	橡塑保温
	杜肯、福乐斯、亚罗弗或同等品牌
	 

	9
	玻璃棉保温
	欧文斯科宁中国、金海燕、河北华美、上海新型建材或同等品牌
	 

	10
	风口风阀
	盈达、贯科、亚太或同等品牌
	 

	11
	钢管（无缝、螺旋焊缝）
	宝钢、鞍钢、昆大或同等品牌
	 

	12
	金属板、镀锌钢板、不锈钢板
	宝钢、武钢、鞍钢或同等品牌
	 

	电梯设备（客梯、货梯、扶梯）
	 

	1
	电梯
	康力、西奥、广日电梯、三菱或同等品牌
	 


说明：
1.承包人若采用材料非上述推荐品牌内，需报建设单位批准后才能实施。

2.根据项目推进情况，发包人有权对以上材料设备品牌表作修改或调整，承包人需无条件配合。
3.其他未提及材料，需经发包人同意、满足设计和验收规范方能实施。
附件十四：承诺函

承诺函

致：                      （发包人名称，以下简称贵司）
    我司（中标单位全称）已与贵司签订《              项目工程总承包合同》（合同编号：XXX，下称“《工程总承包合同》”）承接贵司          工程总承包项目（下称“本项目”），关于本项目工程款，我司作以下几点承诺：

1.开设     银行账号：           为本项目工程款专用账户，所有本项目相关工程款收入和支出（工人工资专户支出除外）均使用以上银行账户。我司承诺确保收到的工程款均用于本项目，如有资金外流情况（包括但不限于专用账户内资金未用于本项目、以虚假/重复签证或虚报/多报工程量方式套取工程款、以虚假支出名目套用/挪用专用账户资金等违反前述承诺的情况），我司自愿赔偿给贵司造成的全部损失，并视为我司在《施工总承包合同》项下违约，我司自愿承担《施工总承包合同》约定的违约责任，并无条件整改，否则发包人有权视情节严重程度要求承包人支付违约金2-5万元/次。
2.每期进度款资料均附上本项目工程款专用账户的账户流水及支付台账，并保证流水台账真实性，我司将无条件配合贵司登录专用账户以核实流水及台账数据。

3.承诺项目建设期间不出现工程欠款或纠纷舆情（包括但不限于我司及专业分包单位、劳务单位、施工班组、农民工、材料商、供应商等本项目全部环节），如出现工程欠款、舆情或纠纷，我司将立即自行负责对相关款项进行支付并在贵司规定时间内处理相关纠纷舆情。如我司未能及时处理，我司确认知悉并同意贵司有权直接进行代付并从应支付给我司的任何款项中（包括但不限于本项目相关款项）直接抵扣，贵司也有权从我司的履约保函项下索赔。此外，我司还自愿赔偿给贵司造成的全部损失，并视为我司在《施工总承包合同》项下违约，我司自愿承担《施工总承包合同》约定的违约责任。

针对以上事项，特此承诺。

承诺人（盖章）：                  
                                  法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：     年    月   

附件十五：设计单位履约评估表
	设计单位履约评估表

	（评估周期：自项目设计合同签订至项目竣工交付）

	
	设计单位
	设计合同签订时间：    年 月  日

	
	
	项目竣工交付时间：   年 月  日

	评估维度
	分值
	评估标准
	评估记录

	
	
	
	评估说明
	得分

	设计进度
（20分）
	5分
	报建总图按计划通过得5分，每延后1天减0.5分。
	在双方约定的日期（包括约定调整的日期）后，延迟十天完成，此项评分为零。
	

	
	5分
	报建单体图按进度计划通过得5分，每延后1天减0.5分。
	
	

	
	5分
	施工图按进度计划通过图审合格证得5分，每延后1天减1分。
	
	

	
	5分
	设计变更出图满足现场施工进度要求得5分，每延后1天减0.5分。
	
	

	设计质量（图纸质量、规范违反情况、成本指标、技术要求）（35分）
	10分
	施工图未违反强条得10分，每违反1条减3分。
	有以下情况之一，此项评分为零：
1、有1处/次及以上违反国家和地方规范的情况，并造成我方重大损失(金额大于50万）；
2、有造成安全质量、媒体曝光等负面影响或重大客户投诉事件
	

	
	20分
	施工图未因错漏碰缺出现设计变更得20分，每出现1条变更减0.5分。
	
	

	
	5分
	无因供方原因发生无效成本及客户投诉得5分，每出现一次投诉减0.5分。
	
	

	设计成本
（30分）
	10分
	施工图计容面积较工规证误差范围在50㎡以内得10分，超出50㎡后，每超50㎡减1分（不满50㎡均按50㎡计算）
	
	

	
	10分
	限额设计（钢筋含量、混凝土含量、窗墙比）均满足设计合同限额标准得10分，有一项不达标减5分。
	
	

	
	10分
	因设计方责任（如图纸不交圈、图纸错误引起的设计变更等）造成项目拆改，累计成本每增加5万元，总分减1分。
	
	

	综合评估
（15分）
	15分
	从员配置、合理建议的配合度、设计服务主动性、效能等维度进行评估，如现场设计问题解决、驻场服务响应、报规报建助力、设计图纸集变更的时效性等。
	
	

	得                 分
	

	备注：（1）所有单项评分最低为0分，总分75分以下为不及格。
（2）如因非设计单位责任导致进度延后或扣分，可向发包方设计管理人申请，同意后给予节点顺延或豁免扣分。


附件十六：节点工期表

（二）节点：
	序号
	工程名称
	完成时间
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	备注：如承包人未按上述节点计划执行，应承担相应违约金，具体违约金金额为延期1～15天的，每天由承包人向发包人支付违约金2万元；延期15～30天的，每天由承包人向发包人支付违约金5万元；延期30天以上的，除要求支付违约金外，发包人有权单方面解除合同，并按已完合格工程产值80%结算


附件十七：工程量清单计量计价规则一
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量清单计量计价规则
	工作内容

	土石方工程
	
	
	
	

	挖基坑、沟槽等土方
	1.土壤类别：普氏一至四类土壤及普氏五类及以上岩石；
2.挖土深度：综合考虑；
3.开挖方式：机械、爆破或人工综合考虑
	m3
	1.范围：地下室结构底板垫层底标高以下部位，包括但不限于承台、集水井、地梁、电梯井等
2.按混凝土基础构件（不含砖胎模）设计图示底面尺寸各边外延100mm乘以开挖深度的天然密实体积计算
3.场地平整、桩间土、放坡、人工清槽、湿土排水、修平和夯实挖土坑底部等不计算，在综合单价中综合考虑；
4.其他要求：含淤泥排放证等所有政府报批费用和采用环保车增加费用
	1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.堆放于开挖面周边
4.其他

	挖基坑、沟槽等石方
	1.土壤类别：普氏五类及以上岩石、混凝土旧基础
2.挖土深度：综合考虑
3.开挖方式：机械、爆破或人工综合考虑
	m3
	1.范围：地下室结构底板垫层底标高以下部位，包括但不限于承台、集水井、地梁、电梯井等
2.按混凝土基础构件（不含砖胎模）设计图示底面尺寸各边外延100mm乘以开挖深度的天然密实体积计算
3.场地平整、桩间土、放坡、人工清槽、湿土排水、修平和夯实挖土坑底部等不计算，在综合单价中综合考虑；
4.其他要求：含淤泥排放证等所有政府报批费用和采用环保车增加费用
	1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.堆放于开挖面周边
4.其他

	场内土方回填
	1.密实度要求：达到设计要求
2.填方材料品种：达到设计要求
3.填方粒径要求：达到设计要求
4.填方来源、运距：场内
5.包含碾压、夯实：
	m3
	1.场地内各部位及地库顶板回填按回填面积乘以平均回填厚度；室内房心回填按主墙间净面积乘以回填厚度；基础回填按挖方体积减去地下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）以体积计算。
2.如需使用小型机械而引起的降效综合考虑
	1.回填
2.碾压、夯实
3.其他

	外购土方及回填
	1.密实度要求：达到设计要求
2.填方材料品种：达到设计要求
3.填方粒径要求：达到设计要求
4.填方来源、运距：综合考虑
5.包含碾压、夯实：
	m3
	1.场地内各部位及地库顶板回填按回填面积乘以平均回填厚度；室内房心回填按主墙间净面积乘以回填厚度；基础回填按挖方体积减去地下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）以体积计算。
2.如需使用小型机械而引起的降效综合考虑
	1.外购土方、运输、回填
2.碾压、夯实
3.其他

	换填级配碎（砂）石
	1.土质：土质根据现场综合考虑，
2.碎（砂）石级配：达到设计及规范要求
3.包含：换填材料的回填、运输、转堆、夯实、整平、试验等
	m3
	1.按设计图示尺寸以密实体积计算
2.回填前的挖土方(如有）另计，不含于本综合单价内
	1.换填
2.碾压、夯实
3.场内外运输
4.其他

	土（石）方场内运输
	1.运距综合考虑
	m3
	1.按天然密实体积计算                            
2.适用于招标人土石方平衡要求的引起的场内运输
	1.从场地内一点运输至场地内另一点堆放
2.基坑底至基坑顶的垂直运输

	土（石）方外运
	1.土壤类别：普氏一至四类土壤及普氏五类及以上岩石
2.运距综合考虑
	m3
	1.按天然密实体积计算
2.土石方外运及排放需满足政府一切管制要求，相关费用如土石方排放费、弃土费、渣土处置费及各部门协调费用等均在综合单价中考虑
	1.从场地内运输至场地外堆放
2.基坑底至基坑顶的垂直运输

	挖淤泥、流砂
	1.挖掘深度：综合考虑；
2.弃淤泥、流砂距离：综合考虑
	m3
	1.按设计图示位置、界限以体积计算
2.外运及排放需满足政府一切管制要求，相关费用如土方排放费等在综合单价中考虑
3.若淤泥出现淤泥不能直接运输、采用翻晒及防止泡槽做相关防护等情况，不另行计价
	1、开挖
2、运输

	机械破除石方（爆破方式综合考虑）
	1.石方类别：综合考虑
2.石方厚度：根据现场开挖实际情况综合考虑
3.破除方式：机械破除（使用机械综合考虑）
	m3
	1.按破除后的体积计算（长*宽*高），结算时以现场收方量为准
2.包含但不限于天然石块、旧基础等；
3.破除后的石方收集并运至场内指定地点
	1.爆破
2.收集至内运场内临时堆放点

	基坑支护工程
	
	
	
	

	钢管微型桩
	1.使用范围
2.钢管规格
3.钢材强度
4.沉桩方式
	m
	1.按桩顶设计标高至桩底（不含桩尖，桩尖长度不计）尺寸以重量计算，不扣除出浆孔质量，焊条、铆钉、螺栓、连接钢板、连接钢套等不另增加质量，超出桩顶设计标高的部分等考虑入综合单价；
2.如需使用钢桩尖，则按实际发生计取，其价格及计算规则同“管桩-钢桩尖”的价格及计算规则
	1.钢管制作、运输
2.钢管安装
3.钢管连接
4.探伤

	喷射混凝土
	1.部位：
2.厚度：
3.混凝土类别、强度等级：
	m2
	1.按设计图示尺寸以展开面积计算，其中桩间喷射砼面积=桩心间距* 喷射面高度
2.综合考虑坡面、桩间喷层等不同使用部位均按本项执行
3.综合考虑挂网
	1.修整表面
2.混凝土制作、运输、喷射、养护
3.钻排水管、安装排水管
4.喷射施工平台搭设、拆除
5.钢丝网制作、运输
6.钢丝网安装
7.焊接（绑扎）

	现浇混凝土
	1.使用部位：
2.混凝土种类：
3.混凝土强度等级：
	m3
	1.按设计图示尺寸以体积计算，扣除单个面积>0.3m2的孔洞所占体积
2.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
3.桩顶冠梁、锚杆压梁、支撑梁、腰梁、边坡支护格子梁、边坡支护砼挡墙、钢筋混凝土立柱（内支撑结构）等现浇混凝土均按本项执行
4.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
5.边坡支护施工所需脚手架详“七-边坡支护-脚手架”；其余工程所需脚手架费用综合考虑，不另计算
	1.混凝土制作、运输、
2.泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等

	钢筋
	1.钢筋种类、规格:
2.连接方式综合考虑
3.施工部位及施工方式：
	t
	1.按设计图示钢筋长度乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿。
2.钢筋长度按钢筋中心线计算，箍筋、板筋等个数为“四舍五入加一”。
3.钢筋的连接、接头、电渣压力焊及机械连接的接头费用计入综合单价，不单独列项。
4.所有搭接(包括图纸中未显示的搭接)和成型时的损耗量考虑到钢筋综合单价内。
5.定位筋、支撑筋、马镫筋不计算工程量。连续墙、钢筋笼的吊钩钢筋不计算工程量，不另计算，该部分也不在调差范围之内计算。
6.设计图纸如为Φ6钢筋，无论市场是否能购买到，均按Φ6计算，不按Φ6.5调整
7.综合考虑灌注桩、连续墙、桩顶冠梁、锚杆压梁、支撑梁、腰梁、边坡支护格子梁、边坡支护砼挡墙、桩间喷层锚固筋及竖向筋等的钢筋均按本项执行
8.每米钢筋重量按0.00617*钢筋直径D(mm)*钢筋直径D(mm)以Kg/m计算
	1.制作、运输、绑扎、焊接、机械连接、吊装安装，浇筑、振捣混凝土时钢筋维护
2.包含定位筋、固定铁件、吊钩等措施钢筋和钢材的安装

	插筋
	1.钢筋种类、规格：
	
	按设计图示尺寸以延米计算
	1.钢筋加工、制作
2.植入
3.端头锚固处理

	排水沟、截水沟
	1.材质：
2.规格尺寸：
	m
	按设计图示尺寸以延米计算
	1.土方开挖、回填
2.排水沟，含钢筋（如有）、模板（如有）、砼
（如有），详图纸
3.垫层
4.砂浆抹面

	沉淀池
	1.材质：
2.规格尺寸：
3.垫层强度等级：
	座
	按设计图示尺寸以座计算
	1.土方开挖、回填
2.砌筑/浇捣
3.垫层
4.砂浆抹面

	集水井
	1.材质：
2.规格尺寸：
3.垫层强度等级：
	个
	按设计图示尺寸以个计算
	1.土方开挖、回填
2.制作、安装
3.垫层
4.砂浆抹面

	桩基础工程
	
	
	
	

	灌注桩
	1.土壤级别:
2.部位：
3.桩长度:
4.桩计算规则：
5.桩径:
6.成孔方法:
7.混凝土强度等级:
8.土石方（含泥浆）、桩土(或岩)、废渣场内外运输:
9.充盈系数、砼超灌、余泥排放费、声测管：
10.注浆导管制安
	m3
	1.按有效桩长乘以设计截面面积以体积计算；超出桩顶设计标高的混凝土等考虑入综合单价；
	1.泵送砼制作、运输、灌注，含桩芯砼制作浇捣等工序；
2.导管准备及安拆；
3.含桩顶超浇砼费用、钢护筒等费用
4.含充盈系数、砼超灌、余泥排放费、声测管等费用：

	管桩
	1.地层情况:
2.送桩深度、桩长:
3.桩外径、壁厚:
4.桩倾斜度:
5.沉桩方法:
6.填充材料种类:
	m
	1.桩工程量按实际入土的有效桩长进行计算，超出桩顶设计标高部分考虑入综合单价；
2.有效桩长：桩顶设计标高至桩底（不含桩尖，桩尖长度不计）的长度；
3.接桩损耗长度不计
4.送桩、接桩、引孔综合考虑
	包括穿过任何类别的土壤或岩层、任何满足工程需要的人工、机械、试桩、跳打、接桩、锯桩、断桩及坏桩之补桩（因地质原因造成的除外）、浮桩补打、砼封底、防雷钢筋预留、管桩桩帽满足所有设计、规范要求及确保工程质量所采取的措施。具体如下：
1.土质、桩深度、桩倾斜度综合考虑
2.桩入岩按设计要求
3.预应力管桩制作、运输
4.打试验桩
5.桩底采用商品细石砼封堵，砼等级及封堵长度按设计要求
6.接桩（因地质原因引起的可按实际工程量计算）
7.正常桩机、机械进退场及安拆费综合考虑

	钢筋笼制安
	1.钢筋种类、规格
2.连接方式
3.施工部位及施工方式
	t
	1.按设计图示钢筋长度乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿；
2.钢筋长度按钢筋中心线计算，箍筋、板筋等个数为“四舍五入加一”；
3.钢筋的连接、接头、电渣压力焊及机械连接的接头费用计入综合单价，不单独列项；
4.所有搭接(包括图纸中未显示的搭接)和成型时的损耗量考虑到钢筋综合单价内；
5.钢筋笼的定位筋、固定铁件、吊钩钢筋不计算工程量，且不参与调差；
6.设计图纸如为Φ6钢筋，无论市场是否能购买到，均按Φ6计算，不按Φ6.5调整；
7.每米钢筋重量按0.00617*钢筋直径D(mm)*钢筋直径D(mm)以Kg/m 计算
	1.制作、运输、绑扎、焊接、机械连接、吊装安装，浇筑、振捣混凝土时钢筋维护；
2.包含定位筋、固定铁件、吊钩等措施钢筋和钢材的安装

	入岩增加费
	1.地层情况:
2.桩径:
3.成孔方法:
4.泥浆外运:
	m3
	1.以设计桩径截面面积*桩身入岩层深度计算工程量；
2.仅坚硬岩（frk＞60)、较硬岩（60≥frk＞30)、较软岩（30≥
frk＞15）计取入岩增加费，软岩、极软岩不计取入岩增加费用。岩石坚硬程度的划分详《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》“表4.1.3岩石坚硬程度划分”；判定岩层的类型须结合勘察资料（详勘、超前钻等）揭露；
3.仅灌注桩、钢管桩计算入岩增加费，但CFG桩的潜孔锤引孔成孔不计取入岩增加费。管桩入岩（非明挖）按机械引孔计算规则
4.深层土的孤石、旧基础处理(非明挖)适用此项，其中旧基础按较硬岩计取入岩增加费
	桩类别、桩径、入岩的岩土类别综合考虑；
岩性：不区分中风化、微风化岩；
入岩开挖方式（钻孔、冲孔、旋挖等）综合考虑；施工措施费用不另计，已含在工程措施费用中；
余土（石）清理及外运另计

	混凝土标号等级差
	
	m3
	在同规格标号混凝土每增加一个等级标号C5砼的价差
	

	抗渗标高等级差
	
	m3
	在同规格标号混凝土增加S6-S8抗渗等级的价差
	

	桩头防水
	1.防水材料：
	个
	按设计图示尺寸以个计算
	综合考虑遇水膨胀止水条、钢板止水带等费用一切费用

	钢桩尖
	1.规格型号
2.沉桩方法
3.桩径
	个
	1.按实际发生工程量以个计算，需建设单位、监理单位及施工单位共同见证，实际未进行钢桩尖施工时，不计取钢桩尖费用；
2.仅钢桩尖单独计取，钢筋混凝土桩尖不单独计取，综合考虑在报价中
	包含桩尖制作、安装等一切工序

	截（凿）桩头
	1.桩类型：除预制桩以外桩型
2.规格：综合考虑
	m3
	1.以立方米计算，按设计桩截面乘以桩顶标高0.5米计算，超出部分不计算；
2.桩头钢筋截断、机械切割桩头、桩头混凝土及砂浆凿除露出钢筋冷弯锚入基础中、清理桩头表面、桩头钢筋整理及调直、桩碴外运等，在综合单价中综合考虑，不另计
	1.桩头钢筋截断
2.桩头混凝土及砂浆凿除
3.清理桩头表面

	截（凿）桩头
	1.桩类型：预制桩
2.规格：综合考虑
	个
	1.预制桩套用此项，按个计算，不分规格
2.桩头钢筋截断、机械切割桩头、桩头混凝土及砂浆凿除露出钢筋冷弯锚入基础中，清理桩头表面、桩头钢筋整理及调直、桩碴外运等均在综合单价中综合考虑。
	1.桩头钢筋截断
2.桩头混凝土及砂浆凿除
3.清理桩头表面

	砌筑工程
	
	
	
	

	砖砌体
	1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砂浆强度等级、配合比：
3.墙厚：
4.砌体的加固钢筋、拉结钢筋及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差；
5.与框架砼柱梁墙交接处采用何种连接方式(柔性连接聚氨酯（实）发泡剂或其他、L型铁件连接或拉结筋连接)由投标人综合考虑计入综合单价内。
	m3
	1.内墙、外墙、基础、围墙、台阶、花池、排水沟等所有砌筑工程均按本项执行。
2.按设计图示尺寸以体积计算，综合考虑墙体不同厚度、高度、形状、砌筑方式等
3.扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积，凸出墙面的腰线、挑檐、、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算
4.配合砌块砌筑的小部分其他砖（如室内隔墙底部或顶部的灰砂砖）或其他材料（如门窗边素砼块），仍然按砌块砌体计算
5.砌体的加固钢筋、拉结钢筋、钢筋片及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差
6.无论砂浆厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
7.门洞口侧壁固定混凝土块、外墙窗侧的铁件均在综合单价综合考虑，不另计算 
8.密闭空间砌筑需随砌随抹均在综合单价中考虑，不另计算
9.按设计规定及规范要求需要镶嵌砖砌体部分，在综合单价综合考虑，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.钢筋制作、安装
4.刮缝
5.材料运输
6.其他

	砌块砌体
	1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砂浆强度等级、配合比：
3.墙厚：
4.砌体的加固钢筋、拉结钢筋及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差；
5.与框架砼柱梁墙交接处采用何种连接方式(柔性连接聚氨酯（实）发泡剂或其他、L型铁件连接或拉结筋连接)由投标人综合考虑计入综合单价内。
	m3
	
	1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.钢筋制作、安装
4.刮缝
5.材料运输
6.其他

	零星砌体（台阶、花池、排水沟等）
	1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砂浆强度等级、配合比：
3.墙厚：
4.砌体的加固钢筋、拉结钢筋及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差；
5.与框架砼柱梁墙交接处采用何种连接方式(柔性连接聚氨酯（实）发泡剂或其他、L型铁件连接或拉结筋连接)由投标人综合考虑计入综合单价内。
	
	
	1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.刮缝
4.材料运输
5.其他

	轻质隔墙
	1.墙体材质：
2.隔墙类型：
3.墙厚：
4.接处理，墙面开槽：达到设计要求
	m3
	1、按设计图示尺寸以m3计算。
2.扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，凸出墙面的腰线、挑檐、、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
3、综合考虑所有辅材及安装机具，综合考虑墙板与墙板、墙板与砼墙柱梁、墙板与楼地面及顶板等之间的接缝处理及防裂措施；
4.综合考虑不同厚度普通板及转角板的消耗量
	3、成品隔墙制作、运输、安装、接缝处理、墙面清理
4、 水电开槽及回填封堵
5、 后期裂缝修补处理 
6.其他

	混凝土工程
	
	
	
	

	混凝土垫层
	1.混凝土种类：
2.混凝土强度等级：
	m3
	1.按设计图示尺寸以体积计算，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积
2.随捣随抹光、原浆收平拉细毛面等表面处理综合考虑，不另计算。
3.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
	1.混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等
2、原浆收光、打磨平整、清理、找补、转角处做R角圆弧处理等

	混凝土基础
	1.混凝土种类：
2.混凝土强度等级：
	m3
	1.综合考虑带形基础、独立基础、满堂基础、桩承台基础、基础梁、电梯坑、集水井等均按本项执行
2.按设计图示尺寸以体积计算不扣除伸入承台基础的桩头所占体积
3.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
	1.混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等
2、原浆收光、打磨平整、清理、找补、转角处做R角圆弧处理等

	管桩顶填芯
	1.混凝土种类：达到设计要求
2.混凝土强度等级：达到设计要求
3.钢筋等级：达到设计要求
4.填芯直径、长度、砼强度、连接钢筋及等级、托板等，在综合单价中综合考虑，均不作调整
	m3
	1.按设计图示尺寸以体积计算
2.填芯直径、长度、砼强度、连接钢筋及等级、托板等，在综合单价中综合考虑，均不作调整
3.填芯混凝土不包括桩芯封底混凝土
4.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
	1.钢筋制作安装
2.清孔、混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、养护等

	现浇混凝土
	1.混凝土种类:
2.混凝土强度等级:
	m3
	1.综合考虑任何形状的墙、板、柱、梁、楼梯、挡土墙、女儿墙、栏板、阳台、雨棚、空调板、挑檐、反坎、线条、造型、设备基础、机房、大体积混凝土（如有）等均按本项执行
2.混凝土按设计图示尺寸以体积计算，不扣除钢筋、钢骨柱、钢骨梁钢材的体积，扣除门窗洞口及单个面积>0.3m2的孔洞所占体积，扣除空心楼板的空洞体积，扣除压形钢板的空洞体积
4.压光、压槽等的价格含于综合单价内，不另计算
5、二次结构仅限于构造柱（含抱框柱）、过梁、圈梁、压顶、厨卫及管井反坎、混凝土线条六种构件二次浇筑时，按本项执行。其余构件不视为二次结构。当以上这五类构件与结构同时浇筑时，不作为二次构件计算；
6、按设计图示尺寸以体积计算；
7、构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎）并入柱身体积；
8、过梁无论是现浇还是预制，均按此综合单价执行；
9、泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
10、5、随捣随抹光、原浆收平、倒弧角、拉细毛面等表面处理综合考虑，不另计算。
	1.混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等
2、原浆收光、打磨平整、清理、找补、转角处做R角圆弧处理等

	后浇带混凝土
	1.混凝土种类:
2.混凝土强度等级:
	m3
	1.混凝土按设计图示尺寸以体积计算，不扣除钢筋、钢骨柱、钢骨梁钢材的体积，扣除空心楼板的空洞体积，扣除压形钢板的空洞体积
2.后浇带的收口网、铁拉片、侧面钢板网及外加剂等含于综合单价内，不另计算
3.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
4.无论是什么部位，均按本综合单价执行
	1.混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等
2、原浆收光、打磨平整、清理、找补、转角处做R角圆弧处理等

	全现浇外墙结构拉缝板
	1.安装部位：
2.材质、规格：
	m
	1.按设计图示尺寸以延米计算
2.固定拉缝材料(挤塑板、苯板等)的钢筋、钢丝网等费用包含在结构拉缝综合单价中，不另计算，对应混凝土体积不扣除
	全现浇外墙缝处理，安装固定

	钢筋工程
	
	
	
	

	钢筋制安
（含二次结构钢筋）
	1.钢筋种类、规格:
2.连接方式综合考虑
3.施工部位及施工方式：
	t
	1.按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿。
2.钢筋长度按钢筋中心线计算，箍筋、板筋等个数为“四舍五入加一”。
3.钢筋的接头因施工需要及定尺原因等造成的绑扎接头、对焊接头在清单综合单价中考虑，不另计算，机械接头按接头个数单独计算
4.所有非设计搭接(包括图纸中未显示的搭接)、和成型时的损耗量考虑到钢筋综合单价内。
5.设计图纸如为Φ6钢筋，无论市场是否能购买到，均按Φ6计算，不按Φ6.5调整
6.因施工工艺导致的植筋或其他做法差异费用综合考虑在报价中
	1.钢筋制作、运输、安装
2.二次结构仅限于构造柱（含抱框柱）、过梁、圈梁、压顶、厨卫及管井反坎五种构件二次浇筑时，按本项执行。其余构件不视为二次结构。当以上这五类构件与结构同时浇筑时，不作为二次构件计算

	钢筋接头
	1.接头名称:
2.连接方式综合考虑
3.施工部位及施工方式：
	个
	1.钢筋搭接长度按设计图示要求计算。
	

	屋面工程
	
	
	
	

	水泥砂浆找平层、保护层或面层
	1.砂浆厚度：
2.砂浆配合比：
3.分格缝：达到设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算，其中平屋面按水平投影面积计算，坡屋面按斜面面积计算
2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积及小于0.3m2以内孔洞等所占面积
3.无论砂浆配合比及外加剂如何变更，综合单价均不作调整
4.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
5.作业不间隔的分层抹灰（比如15+5mm）视为一次抹灰，在综合单价综合考虑，不分层计算
6.随防水层上返部分的工程量、泛水、金属盖板保护等在综合单价中综合考虑，不另计算  
7.基层抛丸、阴阳角的加固、圆弧处理、打磨处理、清理、刷素水泥浆或甩浆在综合单价中综合考虑，不另计算，泛水施工
8.厚度按平均厚度计算，如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、刷素水泥浆、细部处理、压光或搓毛
3.留缝或切缝、填缝
4.其他

	细石混凝土保护层或面层或找坡层
	1.混凝土强度等级：
2.细石砼厚度：
3.分格缝：达到设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算，其中平屋面按水平投影面积计算，坡屋面按斜面面积计算
2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积及小于0.3m2以内孔洞等所占面积
3.基层抛丸、阴阳角的加固、圆弧处理、打磨处理、清理、刷素水泥浆或甩浆、泛水施工、排水沟、管道出屋面防水及处理等在综合单价中综合考虑，不另计算
4.分隔缝及填缝剂含在综合单价中，不另计；表面处理方式综合考虑
5.厚度按平均厚度计算，如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
	1.砼制作、运输、养护
2.留缝或切缝、填缝
3.其他

	特种材料找坡或回填
	1.混凝土强度等级：
2.细石砼厚度：
3.分格缝：达到设计要求
	m3
	1.按设计图示尺寸以体积计算
2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积及小于0.3m2以内孔洞等所占体积
3.基层抛丸、阴阳角的加固、圆弧处理、打磨处理、清理、刷素水泥浆或甩浆、泛水施工、排水沟、管道出屋面防水及处理等在综合单价中综合考虑，不另计算
4.分隔缝及填缝剂含在综合单价中，不另计；表面处理方式综合考虑
	1.砼制作、运输、养护
2.留缝或切缝、填缝
3.其他

	钢筋网片
	1.钢筋种类、规格:
2.连接方式：
3.施工部位：
4.施工方式：
	t
	1.按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿
2.所有的搭接、焊接、机械连接等在综合单价中综合考虑，不另计算
3.该部分钢筋不参与调差。
	1.制作
2.安装
3.其他

	隔离层
	1.材料种类、厚度：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算，其中平屋面按水平投影面积计算，坡屋面按斜面面积计算
	1.隔离层铺设
2.其他

	块料屋面面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.嵌缝材料种类：
3.结合层：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积及小于0.3m2以内孔洞等所占面积
3.结合层含于综合单价内，无论结合层厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.与结合层相邻的干硬性水泥砂浆（如有）不计入块料面层综合单价，另外计算
	1.清理基层
2.结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	碎石垫层
	1.厚度：
2.粒径级配：
	m3
	1.按设计图示尺寸以体积计算
	1.碎石级配制作、运输
2.基层处理、垫层铺设、捣实
3.其他

	隔热保温工程
	
	
	
	

	屋面保温隔热层
	1.保温隔热材料品种、规格、性能：
2.厚度：
3.粘结材料种类、做法：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面以屋面斜面积计算）
2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积及小于0.3m2以内孔洞等所占面积
3.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
	1、基层清理
2、刷粘结材料
3、铺粘保温层
4、其他

	天棚保温隔热层
	1.保温隔热材料品种、规格、性能：
2.厚度：
3.粘结材料种类、做法：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除面积> 0.3m2上柱、垛、孔洞等所占面积，与天棚相连的梁按展开面积，计算并入天棚工程量内
3.综合单价中已含界面剂、螺栓，抗裂砂浆等
4.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
	1、基层清理
2、刷粘结材料
3、铺粘保温层
4、其他

	钢结构工程
	
	
	
	

	钢构件
	1.钢材品种、规格:
2.焊缝、探伤要求:
3.防火要求:
4.运距：
	t
	1.按设计图示钢材体积乘单位理论质量计算，不扣除0.04m2以内（含0.04m2）的孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆钉、垫块、普通螺栓等不计算工程量，费用包含在综合单价中
2.包括钢支撑、钢拉条、钢檩条、内衬板、加劲板、牛腿、连接钢板、抗剪环、钢楼梯、钢走道、钢爬梯、预埋铁件等
3.不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。
4.其余计算规则详见GB50500-2013
	1.钢构件制作、防锈底漆及补漆、除锈、预留相关孔洞（开孔）、运输、拼装（如有）、吊装、安装、矫正、所有检验等内容
2.预埋母件、母材检测、焊件检测、探伤、拉拔试验等
3.包含钢结构二次深化设计

	预埋铁件
	1.钢材品种、规格:
2.焊缝、探伤要求:
3.防火要求:
4.运距：
	t
	1.按设计图示钢材体积乘单位理论质量计算，不扣除0.04m2以内（含0.04m2）的孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆钉、垫块、普通螺栓等不计算工程量，费用包含在综合单价中
2.不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。
3.其余计算规则详见GB50500-2013
	1.钢构件制作、防锈底漆及补漆、除锈、预留相关孔洞（开孔）、运输、拼装（如有）、吊装、安装、矫正、所有检验等内容
2.预埋母件、母材检测、焊件检测、探伤、拉拔试验等
3.包含钢结构二次深化设计

	外墙装饰工程
	
	
	
	

	外墙钉挂网
	1.材料品种、规格：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
	1.铺贴
2.钉挂

	外墙抹灰
	1.砂浆厚度：
2.砂浆配合比：
3.分格缝：达到设计要求
	m2
	1.无论什么部位、什么基层材质，均执行同一价格
2.按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个>0.3m2的孔洞面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积
3.无论砂浆配合比及外加剂如何变更，综合单价均不作调整
4.如因招标人原因造成厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
5.作业不间隔的分层抹灰（比如15+5mm）视为一次抹灰，在综合单价中综合考虑，不分层计算
6.滴水线、刷素水泥浆或甩浆和找平含于综合单价内，不再另计
7.外墙由于调整垂直度或模数导致的抹灰厚度增加综合考虑
8.墙面部位由于挂网造成的施工难度增加综合考虑
9.无论何种墙面，基层处理、界面剂等费用在综合单价中考虑，不另计算
10、无论外脚手架采用的是爬架还是钢管脚手架，均不调整综合单价；若脚手架拆除后采用吊篮施工的外墙抹灰，吊篮费不另计
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、堵墙眼、刷素水泥浆或聚合物砂浆、细部处理、压光或搓毛
3.留缝或切缝、填缝
4.其他

	楼地面工程
	
	
	
	

	楼地面水泥砂浆找平层、保护层或找坡层
	1.砂浆厚度：
2.砂浆配合比：
3.砂浆外加剂综合考虑
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
3.无论砂浆配合比或外加剂如何变更，综合单价均不作调整
4.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
5.阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，在综合单价综合考虑，不另计算
6.上翻工程量包含在综合单价中，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、刷素水泥浆、细部处理、压光或搓毛
3.留缝或切缝、填缝
4.其他

	楼地面细石混凝土保护层或面层或找坡层
	1.细石砼强度等级：
2.细石砼厚度：
3.分格缝：达到设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.按图纸设计的平均厚度综合考虑，如平均厚度超过100mm，则按100mm计算
3.扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、 附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
4.如有钢筋网，另行计算，钢筋网不参与调差
5.坡道如有压槽，计算体积时不扣除压槽的体积，压槽工艺含于综合单价中，不另计算
6.上翻工程量包含在综合单价中，不另计算
7.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
	1.砼制作、运输、养护
2.留缝或切缝、填缝
3.其他

	楼地面细石混凝土保护层或面层或找坡层钢筋网
	1.钢筋种类、规格:
2.连接方式：
3.施工部位：
4.施工方式：
	t
	1.按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿
2.所有的搭接、焊接、机械连接等在综合单价中综合考虑，不另计算
3.该部分钢筋不参与调差。
	1.制作、运输
2.安装
3.其他

	楼地面块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、 附墙烟囱及孔洞所占面积门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
3.结合层含于综合单价内，无论结合层厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.与结合层相邻的干硬性水泥砂浆不计入块料面层综合单价，另外计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	楼梯块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.嵌缝材料种类：
3.结合层：
	m2
	1.按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）投影面积计算
2.楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm
3.砂浆及结合层含于综合单价内，无论砂浆及结合层厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.块料挡水条综合考虑入综合单价，不另计算
5.与结合层相邻的干硬性水泥砂浆计入块料面层综合单价，不另计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	楼梯水泥砂浆面层
	1.砂浆厚度：
2.砂浆配合比：
3.防滑条材料种类、规格：
	m2
	1.按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算
2.楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm
3.无论砂浆配合比或外加剂如何变更，综合单价均不作调整
4.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
5.踏面防滑槽，在综合单价综合考虑，不另计算
6.楼梯立面、侧面三角抹灰、边角收口等均包含在综合单价中
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、刷素水泥浆、细部处理、压光或搓毛
3.贴嵌防滑条
4.其他

	楼地面地坪漆
	1.地坪漆品种、刷涂遍数：                                            
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出地面构筑物、设备基础等以及面积>0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积，柱、垛等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
	1.刷涂料
2.其他

	地下室坡道细石混凝土面层
	1.强度等级：
2.厚度：
3.构造要求：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出地面构筑物、设备基础等以及面积>0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积，柱、垛等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
	1.制作、运输、养护
2.其他

	墙柱面工程
	
	
	
	

	内墙钉挂网
	1.材料品种、规格：
2.按设计要求设置
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
	1.铺贴
2.钉挂

	墙柱面（薄）抹灰
	1.砂浆厚度：
2.砂浆配合比：
3.分格缝：达到设计要求
	m2
	1.无论什么部位、什么基层材质，均执行同一价格
2.按设计图示尺寸以面积计算扣除门窗洞口及单个>0.3m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积，附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内
3.无论砂浆配合比及外加剂如何变更，综合单价均不作调整
4.如有厚度调整，则按零星价格清单中的单价调整厚度价差
5.作业不间隔的分层抹灰（比如15+5mm）视为一次抹灰，在综合单价综合考虑，不分层计算
6.天棚为吊顶的，高度按吊顶底部计算
7.水泥砂浆踢脚线（如有），并入此项面积计算，执行同一综合单价
8.外墙内保温的室内墙体保温处不做抹灰，抹灰工程量计算应按内抹灰面积扣除实际内保温面积
9.阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、界面剂、基层处理、堵墙眼、压光或搓毛在综合单价综合考虑，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、刷素水泥浆或聚合物砂浆、外加剂、细部处理、压光或搓毛
3.其他

	内墙刮腻子
	1.腻子种类：
2.刮腻子遍数：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层是何类型，均执行同一单价
3.天棚为吊顶的，高度按吊顶底部计算
	1.基层清理
2.刮腻子
3.其他

	内墙涂料
	1.涂料品种：
2.喷刷遍数：
3.施工方法：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层类型和喷刷涂料部位如何，综合单价均不作调整
3.天棚为吊顶的，高度按吊顶底部计算
	1.基层清理
2.喷刷涂料
3.其他

	墙面块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出墙面构筑物等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、 附墙烟囱及孔洞所占面积门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
3.结合层含于综合单价内，无论结合层厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.与结合层相邻的干硬性水泥砂浆不计入块料面层综合单价，另外计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	踢脚线
	1.材料品种、规格、颜色：
2.地脚线高度：
3.嵌缝材料种类：
	m2
	1.均按平方米计算
2.水泥砂浆踢脚线并入墙柱面抹灰工程计算，不列入踢脚线清单项
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.含楼梯踏步

	天棚工程
	
	
	
	

	天棚抹灰
	1.砂浆厚度：达到设计要求
2.砂浆配合比：达到设计要求
3.分格缝：达到设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算
3.无论砂浆厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.天棚为吊顶的，不计算抹灰
5.如有厚度调整，则按“零星工程单价清单”中的单价调整厚度价差
6.界面剂、滴水线（如有）包含在综合单价中，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、刷素水泥浆、外加剂、细部处理、压光或搓毛
3.其他

	天棚刮腻子
	1.腻子种类：
2.刮腻子遍数：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层是何类型，均执行同一单价
	1.基层清理
2.刮腻子

	天棚吊顶
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	
	按投影面积计算工程量，但应扣除窗帘盒、灯槽位置所占的面积；不扣除单个小于0.3㎡的孔洞及独立柱，不增加因造型需要所做天花侧板面积。其中窗帘盒、灯槽单独按中心线延长米计算;
	1.安装龙骨
2.安装面层材料
3.其他

	天棚涂料
	1.涂料品种：
2.喷刷遍数：
3.施工方法：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层类型如何，综合单价均不作调整
	1.基层清理
2.喷刷涂料
3.其他

	天棚刷大白浆
	1.材料品种：
2.喷刷遍数：达到设计要求
3.施工方法：达到设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层类型如何，综合单价均不作调整
	1.基层清理
2.喷刷
3.其他

	其它工程
	
	
	
	

	变形缝
	1.设计索引：
2.成品变形缝型号：
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算
	1.清缝
2.制作、安装
3.堵塞防水材料
4.止水带安装
5.盖缝制作、安装
6.刷防护材料

	烟道及通风道风帽
	1.材质、规格：
	个
	1.按设计图示以数量计算
2.综合单价包括成品风帽、运输、安装等所有费用
	1.制作
2.安装

	成品盖板
	1.材质、规格：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
	1.制作安装

	侧壁防水保护层
	1.材质、规格、厚度：
	m2
	1.按设计图示尺寸以平方计算
	1.制作
2.安装

	止水带
	1.材质：
2.规格尺寸：
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算
	1.制作安装

	水簸箕
	1、材质、规格：
2、包含抹灰、面层/成品安装到位
	个
	1.按设计图示以数量计算
	1.砌筑、抹灰、周边防水处理、成品保护
2.成品安装

	遮阳布覆盖
	1.构造做法：
2.其他：达到设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以平方计算
	1.按图纸

	底板疏水层
	1.材料种类、厚度：
2.其他：满足设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以平方计算
	1.按图纸

	成品烟道及通风道
	1.成品烟道材质、规格：
	m
	1.按设计图示以中心线长度计算
2.综合单价包括止回阀、防火阀、灌缝、钢筋、收口砂浆、防水护角等材料及施工费
	1.制作
2.安装

	人防工程
	
	
	
	

	特种门
	1.门类型:
2.门代号及洞口尺寸:
3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工的增加费用综合考虑
4.其他详见图纸、招标文件、国家相关规范
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	樘
	1.按设计图示以樘计算
	1.人防门及配件五金供应、人防门框预埋（与结构整体浇筑）及其他预埋件、制作安装、调试、刷面漆、安装配件附件五金等
2.运输
3.设备检测

	特种窗
	1.窗类型:
2.窗代号及洞口尺寸:
3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工的增加费用综合考虑
4.其他详见图纸、招标文件、国家相关规范
5.完成本清单项目所需的一切相关工作
	樘
	1.按设计图示以樘计算
	1.人防门及配件五金供应、人防门框预埋（与结构整体浇筑）及其他预埋件、制作安装、调试、刷面漆、安装配件附件五金等
2.运输
3.设备检测

	人防标志牌
	1.材料、规格：综合考虑
2.厚度：综合考虑
3.安装方式：悬挂、贴墙、支架等安装综合考虑
4.预埋铁件:详见图纸考虑在综合考虑
5.符合国家及项目所在地规范要求
	防护
单元
	1.按设计图示以防护单元计算
	1.制作
2.安装

	措施项目
	
	
	
	

	脚手架工程
	
	m2
	按建筑面积计算
	包括但不限于：外墙脚手架、里脚手架、满堂脚手架、单双排脚手架、电梯井架、安全挡板护栏、安全网、卸料平台、架空运输通道等工程（按国家及地方最新规定及标准执行），以及水电安装工程，并须符合安全文明施工的要求，同时也包含提供现有的（指为总包自己保留的而非为其他分包商特别保留的）或技术标规定的脚手架供其他分包商使用的费用。
1、脚手架方案需充分考虑各专项工程工作面需求，因施工标段划分或工序施工方便导致的二次搭设费用不予补偿。（如：为了满足商铺石材挂贴工作面要求、为加快施工进度采取分标段施工等产生的脚手架二次搭设）
2、各业态措施费平米单价不因建筑物外形造型或体形系数的变化而调整，当有单梁、单墙、独立柱或其他造型构件时，单价亦不做调整。
3、因赶工、穿插施工、样板房施工等引起的脚手架拆改、降效等在报价中综合考虑，不得办理签证或要求另行增加费用。
4、脚手架无论采用何种形式的脚手架模式（悬挑架、落地架、爬架等），脚手架形式转换，相关费用需综合考虑，不另增加。
5、脚手架工程中，已综合考虑屋面构件脚手架工程和支模体系工程。单个项目不会因为栋楼复杂和施工难度而特殊调价
6、非承包方原因导致的停工，停工时间三个月（含）以内脚手架使用费不另行计取，超过三个月以上，发承包商方另行协商、签证。
7、工程量按建筑面积计算

	模板工程
	混凝土模板
【项目特征】
1.使用部位:
2.模板材质：
3.支撑高度:
4.截面形状、周长:
5.模板类型及支撑系统
	m2
	1.按设计图示尺寸以与混凝土接触的面积计算
2.综合考虑桩顶冠梁、锚杆压梁、支撑梁、腰梁、边坡支护格子梁、边坡支护砼挡墙、地下连续墙、导墙等的混凝土模板均按本项执行
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.其他

	
	砖胎膜
【项目特征】
1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砌筑砂浆强度等级、配合比：
3.抹灰厚度及砂浆等级：
4.设计要求有做防水保护层的，综合考虑
	m3
	1.按设计图示尺寸以体积计算，综合考虑墙体不同厚度、高度、形状、砌筑方式等
2.不论砖胎模材料及厚度是多少，综合单价均不予调整
	1.制作、运输
2.砌筑

	
	混凝土模板-木模
【项目特征】
1.模板材质：木模
2.支撑高度:3.6米及以内综合考虑，超出则计算超高增加费
3.截面形状、周长:综合考虑
4.模板类型及支撑系统:综合考虑
5.施工部位：包括但不限于柱、墙、梁、板、楼梯、基础、集水井、垫层、后浇带，圈过梁、构造柱、包框柱、反坎等二次构件等范围
	m2
	1.按模板与混凝土构件的接触面积计算（包含楼梯）
2.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤ 0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积> 0.3m2时应予扣除，洞口侧壁模板予以增加
3.构造柱如与砌体相连的，构造柱宽度应加上马牙槎宽度
4.综合单价中综合考虑任何形状混凝土构件、钢管顶架、构件异形模板、清水模板及天棚不抹灰增加的相应模板费用，不另计算。
5.坡屋面与水平面夹角大于45度时，模板工程量按双面模板计算
6.模板综合单价已经包括模板材料、支撑、固定钢管脚手架、止水螺栓、对拉螺杆、铝膜拉片、脱模剂、模板堵眼及防水等相关费用，封堵必须满足规范及业主对质量的要求。
7.传料口、放线孔等孔洞处理包含在综合单价中，不另计算，也不计算植筋费用
8.无论支撑高度如何，木模板工程量均需按类型全部套用此项；当模板支撑高度＞3.6m时，例如3.61m，先按照模板工程量套用此清单价格，再按照（模板支撑超高增加费）计算规则计取模板支撑超高增加费
9.木模板的单价综合考虑木模板的种类，种类不同时，单价不予调整（如墙柱采用黑模板时，其木模板单价不予调整）
10.砼外墙内、外侧面免抹灰、其他内墙面薄抹灰，相应免抹灰、打磨及达到薄抹灰措施费由施工单位投标报价在模板综合单价中考虑
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.其他

	
	不拆除模板
【项目特征】
1.模板材质：木模
2.支撑高度:综合考虑
3.截面形状、周长:综合考虑
4.模板类型及支撑系统:综合考虑
5.施工部位：综合考虑
	m2
	1.不拆除的模板套用此项；
2.按模板与混凝土构件的接触面积计算
3.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤ 0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积> 0.3m2时应予扣除，洞口侧壁模板予以增加
4.构造柱如与砌体相连的，构造柱宽度应加上马牙槎宽度
5.综合单价中综合考虑任何形状混凝土构件、钢管顶架、构件异形模板、清水模板及天棚不抹灰增加的相应模板费用，不另计算。（模板支撑超高增加费单独列项计算）
6.坡屋面与水平面夹角大于45度时，模板工程量按双面模板计算
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.其他

	
	模板支撑超高增加费（每增加1m）
1.模板材质：综合考虑
2.支撑高度:支撑高度＞3.6m，例如3.61m
3.截面形状、周长:综合考虑
4.模板类型及支撑系统:综合考虑（木模）
5.施工部位：柱、墙、梁、板
	m2
	1.当模板支撑高度大于3.6m时，计取此项。按支撑高度超过3.6m部分的模板与混凝土的接触面积计算（包括墙、柱、梁、板的模板），只计算支撑高度3.6m以上部分的模板面积，支撑高度3.6m及以下部分已包含在普通模板费用中。
2.此项为支撑高度超过3.6m时每增加1m的价格，支模高度超过3.6m时，先按全部工程量套用“混凝土模板”相应子目，再按超过部分工程量乘以超高米数套用此项。超高米数为超高高度向上取整，不足1m的按1m考虑。
3.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤ 0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积> 0.3m2时应予扣除，洞口侧壁模板予以增加
4.支撑高度按构件下部相邻的楼板的标高至构件底部平均标高计算，若构件下部无楼板，则以下部相邻楼层的楼面标高起算
5.构造柱如与砌体相连的，构造柱宽度应加上马牙槎宽度
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
4.其他

	垂直运输
	1.垂直运输机械（包括不限于塔吊、施工电梯、井架等）和该些设备基础、安装、拆除、运输、使用和维护费用；
2.包括租赁、进出场、安拆、附着、接高、塔吊上指定标识和塔吊桩基础制作安拆等费用；
3.建筑物超高人工机具增加，及超高增加引起的人工降效、机械降效费等；
4.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班；
5.通信联络设备的使用及摊销等
6.垂直运输设备供甲分包商无偿使用的费用综合考虑
7.因赶工、穿插施工（含不同工种引起、甲分包单位进场施工引起等）、样板房施工等引起的垂直运输降效费用在报价中综合考虑，不得办理签证或另行要求增加
8.综合考虑用于施工的正式电梯维护费用
9.其它：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用、及满足国家规范相关要求。
	m2
	按建筑面积计算
	包括为完成本项目工程的任何必要的塔吊、卷扬机、施工电梯、人工垂直运输等以及这些设备的基础（含桩基、土方开挖、回填，钢筋、混凝土、模板等）、场内外运输、安拆等所有垂直运输工程，包括运输、安拆过程中对场地损坏或其他损坏的修复费用。须符合安全文明施工的要求，同时也包含提供现有的（指为总包自己保留的而非为其他分包商特别保留的）或技术标规定的垂直运输设备供其他分包商无偿使用的费用。建筑物超高引起的人工机械管理降效、施工加压水泵安拆及台班等。所有为完成本项目的大型及所有机械设备进出场及安拆。因大型机械进出场导致当地道路损坏，而修复损坏道路和行人道的费用。因赶工、穿插施工（含不同工种引起、其他分包单位进场施工引起等）、样板房施工等引起的垂直运输降效费用在报价中综合考虑，不得办理签证或另行要求增加。

	给排水工程
	
	
	
	

	镀锌钢管
	1.安装部位：室内/室外
2.介质：水
3.材质、规格：
4.连接形式：
5.工作内容：
6.其他：
	m
	1.按设计图示管道中心线以长度计算,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通、大小头、弯头等连通件、法兰、卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、存水弯、扫除口、阻火圈等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用：
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.支架制作及安装
6.管道的防腐

	复合管
	1.安装部位：室内/室外
2.介质：水
3.材质、规格
4.连接形式
5.工作内容
6.其他
	m
	1.按设计图示管道中心线以长度计算,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通、大小头、弯头等连通件、法兰、卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、存水弯、扫除口、阻火圈等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用：
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.支架制作及安装
6.管道的防腐

	塑料管
	1.安装部位：室内/室外
2.介质：水
3.材质、规格
4.连接形式
5.工作内容
6.其他
	m
	1.按设计图示管道中心线以长度计算,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通、大小头、弯头等连通件、法兰、卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、止水环、止水节、检查口、透气帽、盲板、存水弯、H型管、旋流三通、扫除口、阻火圈等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计    
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.打堵洞
7.支架制作及安装
8.管道的防腐

	铸铁管
	1.安装部位：室内/室外
2.介质：水
3.材质、规格：
4.连接形式：
5.工作内容：
6.其他：
	m
	1.按设计图示管道中心线以长度计算,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通等连通件、法兰、卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、止水环、检查口、透气帽、存水弯、旋流三通、扫除口、阻火圈等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计   
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.通水试验
4.支架制作及安装
5.管道的防腐

	螺纹阀门
	1.类型 
2.材质 
3.规格、压力等级 
4.连接形式
	个
	按设计图示数量计算
	1.安装 
2.电气接线 
3.调试

	法兰阀门
	1.类型
2.材质
3.规格、压力等级
4.连接形式
	个
	1.按设计图示数量计算
2.含两侧法兰。
	1.安装 
2.电气接线 
3.调试

	减压器
	1.材质
2.规格、压力等级       
3.连接形式
4.附件配置
	个
	1.按设计图示数量计算
2.含两侧法兰
	1.安装 
2.电气接线 
3.调试

	水表
	1.安装部位(室内外)
2.型号、规格
3.连接形式
	组
	1.按设计图示数量计算
2.含两侧法兰
	1.组装

	软接头(软管)
	1.材质 
2.规格 
3.连接形式
	个
	1.按设计图示数量计算
2.含两侧法兰
	1.安装

	给、排水附(配)件
	1.名称、材质
2.型号、规格
3.安装方式
	个
	1.按设计图示数量计算
2.给、排水附(配)件包括：水龙头、地漏、扫除口、排水栓、雨水斗、侧排雨水斗等
	1.安装

	潜水泵
	1.名称:潜水泵
2.规格、型号
3.质量
	台
	1.按设计图示数量计算
2.含水位控制器，包含在综合单价内                                         3.控制电缆安装等均包含在综合单价内，不另计
	1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

	压力表
	1.名称
2.型号
3.附件
	个
	按设计图示数量计算
	1.取源部件安装
2.压力表弯制作、刷油、安装
3.挠性管安装
4.本体安装
5.单体校验调整
6.脱脂

	计量表
	1.名称
2.型号
3.附件
	个
	按设计图示数量计算
	1.组装

	焊接钢管
	1.安装部位 
2.介质 
3.规格、压力等级 
4.连接形式 
5.压力试验及吹、洗设计要求
6.除锈、刷漆、防腐
	m
	1.按设计图示管道中心线以长度计算,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通等连通件、法兰卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、止水环、检查口、透气帽、扫除口、阻火圈等等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用                                         
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计  
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗                  
5.除锈、刷油、防腐
6.支架制作及安装
7.管道的防腐               

	套管
	1.名称、类型 
2.材质 
3.规格
	个
	1.按设计图示数量计算
2.包括套管安装后填料，填料材质综合考虑
3.防水套管，按介质管道直径
	1.制作
2.安装
3.除锈、刷油
4.止水钢板制作、安装

	自动排气阀
	1.类型 
2.材质 
3.规格、压力等级 
4.连接形式
	个
	按设计图示数量计算
	1.安装
2.电气接线
3.调试

	小便器
	1.名称:小便器
2.型号、规格
3.要求
4.其他
	套
	1.按设计图示数量计算
2.包含安装小便器所需要的所有附件
	1.安装

	蹲便器
	1.名称:蹲便器
2.型号、规格：
3.要求：
4.其他：
	套
	1.按设计图示数量计算
2.包含安装蹲便器所需要的所有附件
	1.安装

	洗手盆
	1.名称:洗手盆
2.型号、规格：
3.要求：
4.其他
	套
	1.按设计图示数量计算
2.包含安装洗手盆所需要的所有附件
	1.安装

	淋浴器
	1.名称:淋浴器
2.型号、规格：
3.要求：
4.其他：
	套
	1.按设计图示数量计算
2.包含安装淋浴器所需要的所有附件
	1.安装

	地拖池
	1.名称:地拖池
2.型号：
3.要求：
4.其他
	套
	1.按设计图示数量计算
2.包含安装拖把池所需要的所有附件
	1.安装

	生活水泵
	1.名称:生活水泵
2.规格、型号:
	台
	1.按设计图示数量计算
2.控制电缆安装等均包含在综合单价内，不另计
	1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

	气压罐
	1.名称:气压罐
2.规格、型号:
3.质量:
	台
	1.按设计图示数量计算
2.控制电缆安装等均包含在综合单价内，不另计
	1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

	紫外线消毒器
	1.名称:紫外线消毒器
2.规格、型号:
3.质量:
	台
	1.按设计图示数量计算
2.控制电缆安装等均包含在综合单价内，不另计
	1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

	生活水箱
	1.类型：组合不锈钢生活水箱
2.材质：
3.型号、规格：
4.工作内容：包括但不限于呼吸管、通气管、溢流管、放空管、玻璃管液位计、闸阀、截止阀、人孔盖板、锁具、钢爬梯等一切附件
5.其他：
	项
	按设计图示数量计算
	1.本体安装
2.附件安装
3.吹扫、冲洗、消毒

	不锈钢防虫罩
	1.名称：不锈钢防虫罩
2.规格、型号：
4.其他：
	个
	按设计图示数量计算
	1.安装

	304不锈钢水表箱
	1.类型：304不锈钢水表箱
2.材质：
3.规格、压力等级：
4.其他：
	个
	按设计图示数量计算
	1.安装

	成品聚丙烯阀门箱
	1.类型：成品聚丙烯阀门箱
2.材质：
3.设计索引：
4.其他：
	个
	按设计图示数量计算
	1.安装

	强电工程
	
	
	
	

	配电箱
	1.名称
2.规格、型号
3.基础形式、材质、规格
4.接线端子材质、规格
5.安装方式
	台
	1.按设计图示数量计算
2.明装箱工作内容包含底盒制作安装
3.电箱嵌入式安装包含预留洞口及修复
4.暗装包含木套箱制作、安装
	1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
6.底盒、木套箱制作、安装

	电力电缆
	1.名称 
2.规格、型号 
3.材质 
4.电压等级(kV)
	m
	1.具体数量按图纸及当地最新定额工程量计算规则计算数量,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中。
2.电缆敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价。
3.中间接头的供货和安装含于综合单价中，不另计。
4.电缆终端头、电缆穿刺线夹的供货和安装含于综合单价中，不另计。
5.电缆中间头的费用综合含在电缆敷设费用中。                              6.各类电缆（包括矿物绝缘电缆）的支架综合含在电缆敷设费用中。
	1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.支架制作及安装
4.电缆头、电缆穿刺线夹的供货和安装

	控制电缆
	1.名称 
2.规格、型号 
3.材质 
4.电压等级(kV)
	m
	1.具体数量按图纸及当地最新定额工程量计算规则计算数量,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中。
2.电缆敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价。
3.电缆终端头、电缆穿刺线夹的供货和安装含于综合单价中，不另计。
4.各类电缆（包括矿物绝缘电缆）的支架综合含在电缆敷设费用中。
	1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.支架制作及安装
4.电缆头、电缆穿刺线夹的供货和安装

	配管
	1.名称
2.材质
3.规格
4.配置形式
5.工作内容
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算，不考虑结构板内的垂直深度，绕梁翻弯等均含在综合单价中，不再另行计算
2.所有过路接线盒、预埋底盒、穿铁丝、管件及辅材均含于辅材单价中，不另计算
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4、含凿(补)槽、各类支架制作安装费用
	1.电线管路敷设 
2.过路接线盒制作、安装   
2.凿(补)槽、各类支架制作安装
3.接地
4.管道的防腐

	线槽
	1.名称:
2.规格:
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算，线槽交叉处上下翻弯的工程量已含于综合单价中，不另行计算
2.所有管件及辅材均含于综合单价中，不另计算
3.型钢支架含于综合单价中，不另计
4.防火堵料及防火板的费用含于综合单价中
	1.本体安装
2.补刷(喷)油漆
3.接地
4.型钢支架制作及安装

	桥架
	1.名称:
2.规格、型号:
3.材质:
4.桥架盖板安装，含接地跨接线安装
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算，桥架交叉处上下翻弯的工程量已含于综合单价中，不另行计算
2.所有管件及辅材均含于综合单价中，不另计算
3.型钢支架含于综合单价中，不另计
4.非管井区域的防火堵料及防火板的费用含于综合单价中
	1.本体安装
2.接地
3.桥架隔板安装
4.型钢支架制作及安装

	配线
	1.名称:
2.配线形式:
3.规格:
	m
	1.按设计图示尺寸以单线长度计算，损耗、波形弯度、箱体预留、交叉附加长度、绕梁翻弯等均含在综合单价中。
2.电线敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价
3.接线端子的供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.配线
2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
3.并线、试电
4.接线端子安装

	灯具
	1.名称:
2.规格、型号:
3.安装形式:
	套
	1.按设计图示数量计算
2.接线盒至灯具的软管和配线含在综合单价中
3.除花灯、水晶灯、台灯、落地灯等以外的各种灯具
4.包含接线盒至灯具段软管、电线供应安装
5.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	小电器
	1.名称:
2.规格:
3.安装方式
	个
	1.按设计图示数量计算
2.接线盒至灯具的软管和配线含在综合单价中
3.小电器包括：按钮、电笛、电铃、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等
4.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	照明开关
	1.名称:
2.材质:
3.规格:
	个
	1.按设计图示数量计算
2.接线盒至开关的软管和配线含在综合单价中
3.综合单价含清孔、插座、塑料管接口卡、成平保护盖等
4.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	插座
	1.名称:
2.材质:
3.规格:
	个
	1.按设计图示数量计算
2.接线盒至插座的软管和配线含在综合单价中
3.综合单价含清孔、插座、塑料管接口卡、成平保护盖等
4.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	消防工程
	
	
	
	

	镀锌钢管
	1.名称
2.规格、型号
3.连接形式
[工作内容]
1.综合支吊架、防震、弹簧补偿、接驳、短管、封堵、刷油、防腐、除锈、试压、水冲洗、吹扫、刷油、管道标识等一切所需工作及其配件附件
2.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	m
	1.按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除阀门、管件所占长度,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通、大小头、弯头等连通件、法兰、卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、存水弯、扫除口、阻火圈等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用：
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.支架制作及安装
6.管道的防腐

	复合管
	1.名称
2.规格、型号
3.接口形式
[工作内容]
1.垫层及基础铺筑
2.管道、管件及弯管制作、安装 
3.管道消毒冲洗、水压及泄漏试验
4.挖土、回填土、场内转运或外运土等
5.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	m
	1.按设计图示管道中心线以长度计算,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中
2.所有管道的管件（含三通、大小头、弯头等连通件、法兰、卡箍等连接件、金属塑料过渡管件、存水弯、扫除口、阻火圈等）、油漆等均计入辅材价，包含各类支架制作及安装费用：
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4.除防水套管外，其余所有套管制作及安装费用包含在综合单价中，不另计
	1.管道安装
2.管件、套管（除防水套管外）制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.支架制作及安装
6.管道的防腐

	阀门
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
4.连接形式
[工作内容]
1.本体的安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑
	个
	1.按设计图示数量计算
	1.安装 
2.调试

	湿式报警阀组
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
4.连接形式
[工作内容]
1.信号阀、截止阀、水流指示器、闸阀、压力表、流量计安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑
	组
	1.按设计图示数量计算
2.含管件
	1.信号阀、截止阀、水流指示器、闸阀、压力表、流量计安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑

	末端试水装置
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
4.连接形式
[工作内容]
1.信号阀、截止阀、水流指示器、闸阀、压力表、流量计安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑
	组
	1.按设计图示数量计算
2.含管件
	1.压力表、截止阀、排水漏斗、试水接头安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑

	末端试水阀
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
4.连接形式:
[工作内容]
1.截止阀、排水漏斗安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑
	组
	1.按设计图示数量计算
2.含管件
	
1.截止阀、排水漏斗安装
2.调试
3.安装方式及部位综合考虑

	室外水泵接合器、消火栓
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
[工作内容]
1.管件、阀门、本体安装
2.水压试验
3.挖土、回填土、场内转运或外运土等
4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
2.含管件
	1.安装 
2.调试、试压

	室内单口消火栓
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
4.安装部位
[工作内容]
1.管件、箱体、水带、水枪、15m软管、接口水拴、本体安装
2.水压试验
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
	1.管件、箱体、水带、水枪、15m软管、接口水拴、本体安装
2.水压试验
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范

	304不锈钢消防水箱
	1.名称
2.规格、型号
3.材质
4.安装部位
[工作内容]
1.钢筋混凝土基础、管件、不锈钢旋流防止器DN100、通气管DN100、18目防虫网罩、放空管 
2.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	座
	1.按设计图示数量计算
	1.钢筋混凝土基础、管件、不锈钢旋流防止器DN100、通气管DN100、18目防虫网罩、放空管 
2.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范

	喷头
	1.名称
2.规格、压力等级 
3.连接形式
	
	1.末端支管安装要求:末端支管为喷头至水平管网之间的支管(包括水平管网至喷头所需避让其他管道、风管、槽架、梁或其它障碍物等所需的支管)均含在综合单价中。
	1.安装 
2.调试

	室外消防管
	1.名称
2.材质
3.规格
4.配置形式
5.工作内容
1.垫层及基础铺筑
2.管道、管件及弯管制作、安装 
3.管道消毒冲洗、水压及泄漏试验
4.挖土、回填土、场内转运或外运土等
5.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算
2.管件及辅材均含于辅材单价中，不另计算
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
	1.垫层及基础铺筑
2.管道、管件及弯管制作、安装 
3.管道消毒冲洗、水压及泄漏试验
4.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范

	配线
	1.名称
2.配线形式
3.规格
	m
	1.按设计图示尺寸以单线长度计算，损耗、波形弯度、箱体预留、交叉附加长度、绕梁翻弯等均含在综合单价中。
2.电线敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价
3.接线端子的供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.配线
2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
3.并线、试电
4.接线端子安装

	配管
	1.名称
2.材质
3.规格
4.配置形式
5.工作内容
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算，不考虑结构板内的垂直深度，绕梁翻弯等均含在综合单价中，不再另行计算
2.所有过路接线盒、预埋底盒、穿铁丝、管件及辅材均含于辅材单价中，不另计算
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4、含凿(补)槽、各类支架制作安装费用
	1.电线管路敷设 
2.过路接线盒制作、安装   
2.凿(补)槽、各类支架制作安装
3.接地
4.管道的防腐

	线槽
	1.名称
2.规格
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算，线槽交叉处上下翻弯的工程量已含于综合单价中，不另行计算
2.所有管件及辅材均含于综合单价中，不另计算
3.型钢支架含于综合单价中，不另计
4.防火堵料及防火板的费用含于综合单价中
	1.本体安装
2.补刷(喷)油漆
3.接地
4.型钢支架制作及安装

	灯具
	1.名称
2.规格、型号
3.安装形式
	套
	1.按设计图示数量计算
2.接线盒至灯具的软管和配线含在综合单价中
3.除花灯、水晶灯、台灯、落地灯等以外的各种灯具
4.包含接线盒至灯具段软管、电线供应安装
5.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	模块
	1.名称
2.规格
3.安装方式
	个
	1.按设计图示数量计算
2.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	防火门监控模
	1.名称
2.规格
3.安装方式
	个
	1.按设计图示数量计算
2.防火门监控模块至门磁开关的线缆采用ZB1N-RYS-2x1含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	感温 、烟探测器
	1、名称
2.安装方式
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
2.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	消防广播
	1、名称
2.安装方式
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
2.底盒供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.本体安装
2.接线
3.底盒安装

	剩余电流互感器
	1、名称
2.安装方式
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
	1.安装 
2.调试

	温度传感器
	1、名称
2.安装方式
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
	1.安装 
2.调试

	剩余电流及测温式电气火灾监控探测器
	1、名称
2.安装方式
3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范
	个
	1.按设计图示数量计算
	1.安装 
2.调试

	风机 
	1.名称
2.规格
3.减振底座形式、数量:弹簧减振器、符合设计及相关规范要求,含控制箱、设备支吊架制作、安装
4.其它:具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求
	台
	1.按设计图示数量计算
2.减振底座形式、数量:弹簧减振器、符合设计及相关规范要求,含控制箱、设备支吊架制作、安装
	1.安装 
2.调试

	碳钢通风管道制作安装
	1.名称
2.材质
3.板材厚度
4.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍
5.其它:具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求
	M2
	1.按设计图示管道中心线以长度计算
2.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、压力试验、吹扫、冲洗、导流片、加固框和吊托支架制作安装、除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍
	1.管道安装
2.管件制作及安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.支架制作及安装

	消声静压箱
	1.名称
2.规格
3.其它:具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求。
	个
	1.按设计图示数量计算
2.管件等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍
	1.安装 
2.调试

	防火阀、止回阀
	1.名称
2.规格
3.备注:含风阀执行机构
4.其它:具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求
	个
	1.按设计图示数量面积计算
2:含风阀执行机构
	1.安装 
2.调试

	百叶风口
	1.名称
2.规格
3.其它:具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求
	个
	1.按设计图示数量面积计算
	1.安装 
2.调试

	电动挡烟垂壁
	1.名称:
2.材质:
3.含做法大样图里的全部内容
4.其它:具体详见招标文件及图
纸，满足施工规范要求
	㎡
	1.按设计图示数量面积计算
	1.安装 
2.调试
3.支架制作及安装

	防雷工程
	
	
	
	

	防雷
	
	m2
	1.按建筑面积以平方米计算
2.含防雷施工图的所有内容，包括桩承台接地、基础接地网、引下线、均压环、钢铝窗和栏杆接地点位预留、避雷网、等电位连接、高低压房、强弱电井、桥架接地扁钢、电梯机房等接地                                                                                                                                    
3.总（分）等电位箱安装，配电箱接地，插座就近配管穿线，分集水器、太阳能等接地
4.接地调试
5.包含防雷报建、检测、审图、验收等第三方相关工作。
	1.制作安装                                                                                                                                    2.接地调试

	智能化
	
	
	
	

	弱电箱
	"1.名称
2.规格、型号
3.基础形式、材质、规格
4.接线端子材质、规格
5.安装方式"
6.其他工作内容：
	台
	1.按设计图示数量计算
2.明装箱工作内容包含底盒制作安装
3.电箱嵌入式安装包含预留洞口及修复
4.暗装包含木套箱制作、安装
	1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
6.底盒、木套箱制作、安装

	配管
	1.名称：
2.材质：
3.规格：
4.配置形式：
5.其他工作内容：
	
	1.按设计图示尺寸以长度计算，不考虑结构板内的垂直深度，绕梁翻弯等均含在综合单价中，不再另行计算
2.所有过路接线盒、预埋底盒、穿铁丝、管件及辅材均含于辅材单价中，不另计算
3.管道的防腐等已含在综合单价中，不单独开项；
4、含凿(补)槽、各类支架制作安装费用
	1.电线管路敷设 
2.过路接线盒制作、安装   
2.凿(补)槽、各类支架制作安装
3.接地
4.管道的防腐

	电力电缆
	1.名称 
2.规格、型号 
3.材质 
4.电压等级(kV)
	m
	1.具体数量按图纸及当地最新定额工程量计算规则计算数量,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中。
2.电缆敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价。
3.中间接头的供货和安装含于综合单价中，不另计。
4.电缆终端头、电缆穿刺线夹的供货和安装含于综合单价中，不另计。
5.电缆中间头的费用综合含在电缆敷设费用中。                              6.各类电缆（包括矿物绝缘电缆）的支架综合含在电缆敷设费用中。
	1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.支架制作及安装
4.电缆头、电缆穿刺线夹的供货和安装

	控制电缆
	1.名称 
2.规格、型号 
3.材质 
4.电压等级(kV)
	m
	1.具体数量按图纸及当地最新定额工程量计算规则计算数量,绕梁翻弯的工程量等均含在综合单价中。
2.电缆敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价。
3.电缆终端头、电缆穿刺线夹的供货和安装含于综合单价中，不另计。
4.各类电缆（包括矿物绝缘电缆）的支架综合含在电缆敷设费用中。
	1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.支架制作及安装
4.电缆头、电缆穿刺线夹的供货和安装

	智能化MR
	1.规格型号：
2.材质:
3.穿越楼板及墙板防火堵洞
4.安装：
5.其他工作内容：
	m
	1.按设计图示尺寸以长度计算，桥架交叉处上下翻弯的工程量已含于综合单价中，不另行计算
2.所有管件及辅材均含于综合单价中，不另计算
3.型钢支架含于综合单价中，不另计
4.非管井区域的防火堵料及防火板的费用含于综合单价中
	1.本体安装
2.接地
3.桥架隔板安装
4.型钢支架制作及安装

	UTP CAT6
	1.配线形式：
2.材料规格：
3.安装：
	m
	1.按设计图示尺寸以单线长度计算，损耗、波形弯度、箱体预留、交叉附加长度、绕梁翻弯等均含在综合单价中。
2.电线敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价
3.接线端子的供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.配线
2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
3.并线、试电
4.接线端子安装

	单模光纤
	1.配线形式：
2.材料规格：
3.安装：
	m
	1.按设计图示尺寸以单线长度计算，损耗、波形弯度、箱体预留、交叉附加长度、绕梁翻弯等均含在综合单价中。
2.电线敷设不分部位、不分水平或竖直方向，均执行同一单价
3.接线端子的供货和安装含于综合单价中，不另计。
	1.配线
2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
3.并线、试电
4.接线端子安装

	配线架
	1.名称:
2.规格:
3.附件、配件:
4.安装方式：
	个
	1.按设计图示数量计算
2.包含配置模块、耦合器、尾纤、理线器等
	1.本体安装
2.调试

	交换机
	1.名称:
2.规格:
3.附件、配件:
4.安装方式：
	台
	1.按设计图示数量计算
2.包含配置跳线、光模块等
	1.本体安装
2.调试

	分纤箱
	1.名称:
2.规格:
3.附件、配件:
4.安装方式：
	台
	1.按设计图示数量计算
2.包含配置尾纤、适配器等
	1.本体安装
2.调试

	机柜
	1、名称:
2、规格:
3.安装方式：
	
	1.按设计图示数量计算
2.满足设计要求
	1.本体安装
2.调试

	摄像机
	1.名称:
2.规格:
3.附件、配件:
4.安装方式：
	台
	1.按设计图示数量计算
2.包含配置摄像机支吊架、镜头、保护罩等
	1.本体安装
2.调试

	套管
	1.名称、类型 
2.材质 
3.规格
	个
	1.按设计图示数量计算
2.包括套管安装后填料，填料材质综合考虑
3.防水套管，按介质管道直径
	1.制作
2.安装
3.除锈、刷油
4.止水钢板制作、安装

	室外工程
	
	
	
	

	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度
2.材质及规格
3.连接形式
4.铺设深度
5.管道检验及试验要求
	m
	1.按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度
	1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验
6.管件安装

	钢筋混凝土排水管
	1.垫层、基础材质及厚度
2.管座材料
3.规格
4.接口方式
5.铺设深度
6.混凝土强度等级
7.管道检验及试验要求
	m
	1.按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度
	1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.管道铺设
5.管道接口
6.管道检验及试验

	塑料检查井
	1.垫层、基础材质及厚度
2.检查井材质、规格
3.井筒、井圈、井盖材质及规格
	座
	1.按设计图示数量计算
2.井座土石方开挖及管道土方回填费用包含在综合单价
3.垫层及基础所有费用包含在综合单价
4.按设计要求的石粉或砂回填包含在综合单价
	1.垫层铺设
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.检查井安装
5.井筒、井圈、井盖供货和安装
6.土石方开挖及回填

	砌筑井
	1.垫层、基础材质及厚度
2.砌体材料品种、规格、强度等级：
3.勾缝、抹面要求
4.砂浆强度等级、配合比
5.混凝土强度等级
6.盖板材质、规格
7.井圈、井盖材质及规格
8.踏步材质、规格
9.防渗、防水要求
	座
	1.按设计图示数量计算
2.井座土石方开挖及管道土方回填费用包含在综合单价
3.垫层及基础所有费用包含在综合单价
4.按设计要求的石粉或砂回填包含在综合单价
5.井盖供货和安装
	1.垫层铺设
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈安装
6.盖板、井盖安装
7.踏步安装
8.防水、止水
9.土石方开挖及回填

	化粪池
	1.材质
2.型号、规格
	座
	按设计图示数量计算
	1.安装
2.土石方开挖及回填

	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格
2.垫层、基础材质及厚度
3.混凝土强度等级
4.砌筑材料品种、规格
5.砂浆强度等级及配合比
	座
	1.按设计图示数量计算
2.雨水篦子供货和安装
	1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹灰

	配管
	1.名称
2.配置形式
3.材质
4.规格
5.钢索材质、规格
6.接地要求
	m
	1.按设计图示尺寸以点到点的直线净量计算
2.所有过路接线盒、穿铁丝、管件及辅材均含于辅材单价中，不另计算
	1.电线管路敷设 
2.过路接线盒制作、安装   
3.凿(补)槽、各类支架制作安装
4.接地

	砌筑检查井（强电）
	1.垫层、基础材质及厚度
2.砌体材料品种、规格、强度等级：
3.勾缝、抹面要求
4.砂浆强度等级、配合比
5.混凝土强度等级
6.盖板材质、规格
7.井圈材质及规格
8.踏步材质、规格
9.防渗、防水要求
	座
	1.按设计图示数量计算
2.井座土石方开挖及管道土方回填费用包含在综合单价
3.垫层及基础所有费用包含在综合单价
4.按设计要求的石粉或砂回填包含在综合单价
5.井盖供货和安装
	1.垫层铺设
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈安装
6.盖板、井盖安装
7.踏步安装
8.防水、止水
9.土石方开挖及回填

	弱电井、手孔井
	1.类型:
2.直径:
3.井深综合考虑
4.井型：
5.其他报价要求:
	座
	1.按设计图示数量计算
2.井座土石方开挖及管道土方回填费用包含在综合单价
3.垫层及基础所有费用包含在综合单价
4.按设计要求的石粉或砂回填包含在综合单价
5.井盖供货和安装
	1.垫层铺设
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈安装
6.盖板、井盖安装
7.踏步安装
8.防水、止水
9.土石方开挖及回填

	防水工程
	
	
	
	

	卷材防水
	1.卷材、涂膜品种
2.材料供应方式
3.其他
4.施工部位
	m2
	1.地下室侧壁、顶板防水按地下室侧壁的展开面积计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、施工缝、后浇带、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。(8)泳池防水池(水箱)、生活水池底板及内壁防水按内部的展开面积计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。
2.卫生间、厨房地面防水按地面的水平投影面积及上返的面积之和计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。
3.卫生间墙面防水按墙面防水区域垂直投影面计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。
4.外墙防水按防水施工的净覆盖面积计算，但阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已含在综合报价中，此部分不另计算。(12)所有屋面、墙面、地下室顶板、侧壁、窗边等防水工程部位，不管任何原因造成的渗水漏水，均由承包方负全责，由此所发生的打凿、修补费用均由承包方负责。(13)所有地下室侧壁顶板的管线、洞口的防水堵漏均由防水单位负责施工，费用均包含在合同总价中，不另计费。
5.屋面防水按图示尺寸的实际展开面积计算，搭接部位及附加层不计。但不扣除烟帽、底座、风道所占面积。檐沟、天沟按展开面积计算，搭接部位及附加层不计。
	

	涂膜防水
	1.卷材、涂膜品种
2.材料供应方式
3.其他
4.施工部位
	m2
	1.地下室侧壁、顶板防水按地下室侧壁的展开面积计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、施工缝、后浇带、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。(8)泳池防水池(水箱)、生活水池底板及内壁防水按内部的展开面积计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。
2.卫生间、厨房地面防水按地面的水平投影面积及上返的面积之和计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。
3.卫生间墙面防水按墙面防水区域垂直投影面计算，阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强管道周边、加厚部位的处理费用已包含在综合单价中，此部分不另计算。
4.外墙防水按防水施工的净覆盖面积计算，但阴阳角、搭接部位、拆边及局部加强、管道周边、加厚部位的处理费用已含在综合报价中，此部分不另计算。(12)所有屋面、墙面、地下室顶板、侧壁、窗边等防水工程部位，不管任何原因造成的渗水漏水，均由承包方负全责，由此所发生的打凿、修补费用均由承包方负责。(13)所有地下室侧壁顶板的管线、洞口的防水堵漏均由防水单位负责施工，费用均包含在合同总价中，不另计费。
5.屋面防水按图示尺寸的实际展开面积计算，搭接部位及附加层不计。但不扣除烟帽、底座、风道所占面积。檐沟、天沟按展开面积计算，搭接部位及附加层不计。
	

	精装修工程
	
	
	
	

	砖砌体
	1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砂浆强度等级、配合比：
3.墙厚：
4.砌体的加固钢筋、拉结钢筋及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差；
5.与框架砼柱梁墙交接处采用何种连接方式(柔性连接聚氨酯（实）发泡剂或其他、L型铁件连接或拉结筋连接)由投标人综合考虑计入综合单价内。
	m3
	1.内墙、外墙、基础、围墙、台阶、零星、排水沟等所有砌筑工程均按本项执行。
2.按设计图示尺寸以体积计算，综合考虑墙体不同厚度、高度、形状、砌筑方式等
3.扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积，凸出墙面的腰线、挑檐、、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算
4.配合砌块砌筑的小部分其他砖（如室内隔墙底部或顶部的灰砂砖）或其他材料（如门窗边素砼块），仍然按砌块砌体计算
5.砌体的加固钢筋、拉结钢筋、钢筋片及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差
6.无论砂浆厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
7.门洞口侧壁固定混凝土块、外墙窗侧的铁件均在综合单价综合考虑，不另计算 
8.密闭空间砌筑需随砌随抹均在综合单价中考虑，不另计算
9.按设计规定及规范要求需要镶嵌砖砌体部分，在综合单价综合考虑，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.钢筋制作、安装
4.刮缝
5.材料运输
6.其他

	砌块砌体
	1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砂浆强度等级、配合比：
3.墙厚：
4.砌体的加固钢筋、拉结钢筋及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差；
5.与框架砼柱梁墙交接处采用何种连接方式(柔性连接聚氨酯（实）发泡剂或其他、L型铁件连接或拉结筋连接)由投标人综合考虑计入综合单价内。
	m3
	
	1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.钢筋制作、安装
4.刮缝
5.材料运输
6.其他

	楼地面块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、 附墙烟囱及孔洞所占面积门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
3.结合层含于综合单价内，无论结合层厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.与结合层相邻的干硬性水泥砂浆不计入块料面层综合单价，另外计算
5.门槛石按图示地面装饰线尺寸按实际铺设面积计算，磨边、防护、加厚、结晶、叠压等费用不另计；
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	墙面块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出墙面构筑物等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、 附墙烟囱及孔洞所占面积门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
3.结合层含于综合单价内，无论结合层厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
4.与结合层相邻的干硬性水泥砂浆不计入块料面层综合单价，另外计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	墙面其他装饰面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.基层：
3.龙骨：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
	1.清理基层
2.龙骨制作安装
3.基层板安装
4.面层安装

	天棚刮腻子
	1.腻子种类：
2.刮腻子遍数：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层是何类型，均执行同一单价
	1.基层清理
2.刮腻子

	天棚吊顶
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	
	按投影面积计算工程量，但应扣除窗帘盒、灯槽位置所占的面积；不扣除单个小于0.3㎡的孔洞及独立柱，不增加因造型需要所做天花侧板面积。其中窗帘盒、灯槽单独按中心线延长米计算;
	1.安装龙骨
2.安装面层材料
3.其他

	天棚涂料
	1.涂料品种：
2.喷刷遍数：
3.施工方法：
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.无论基层类型如何，综合单价均不作调整
	1.基层清理
2.喷刷涂料
3.其他

	成品高卫生间隔断
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	m2
	1.按图示尺寸以面积计算
2.综合考虑完成本项目所需一切工作
	1.清理基层
2.龙骨制作安装
3.基层板安装
4.面层安装

	小便池隔断
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	m2
	1.按图示尺寸以面积计算
2.综合考虑完成本项目所需一切工作
	1.清理基层
2.龙骨制作安装
3.基层板安装
4.面层安装

	银镜
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	m2
	1.按图示尺寸以面积计算
2.综合考虑完成本项目所需一切工作
	1.清理基层
2.龙骨制作安装
3.基层板安装
4.面层安装

	踢脚线
	1.材料品种、规格、颜色：
2.地脚线高度：
3.嵌缝材料种类：
	m2
	1.均按平方米计算
2.水泥砂浆踢脚线并入墙柱面抹灰工程计算，不列入踢脚线清单项
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.含楼梯踏步

	不锈钢饰面
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	m/m2
	1.宽度200mm及以内，不锈钢造型线条按设计图示中心线以延长米计算；
2.宽度200mm以上，不锈钢饰面及包门套按展开面积计算。
	1.安装龙骨
2.安装面层材料
3.其他

	洗漱台
	1.面层：
2.龙骨：
3.施工方法：
	m2
	1.均按水平投影面积算计
2.综合考虑支撑钢架、基层板、龙骨等完成本项目所需一切工作
	1.清理基层
2.龙骨制作安装
3.基层板安装
4.面层安装

	海绵城市
	
	
	
	

	素土夯实
	1.夯实：密实度≥93%
2.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.场地平整、碾压、夯实
2.其它综合考虑

	土工布
	1.规格材质：
2.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.基层清理
2.材料运输、安装
3.其它综合考虑

	垫层
	1.规格材质：
2.工作内容：整理基层、材料运输、铺筑垫层、捣固、理平、压实、养护等
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	1.按设计图示尺寸以密实体积计算
2.回填前的挖土方(如有）另计，不含于本综合单价内
	1.清理基层
2.材料制作、运输施工、养护等
3.其它综合考虑

	混凝土垫层
	1.混凝土种类：
2.混凝土拌和料要求：达到设计及施工现行规范
3.含模板安、拆等
4.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	1.按设计图示尺寸以密实体积计算
2.回填前的挖土方(如有）另计，不含于本综合单价内
	1.清理基层
2.材料制作、运输施工、养护等
3.其它综合考虑

	沥青
	1.规格材质：
2.清理下承面、放样、沥青混凝土制作、运输、洒铺底油、摊铺、碾压、养护等
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.清理基层
2.基层处理
3.材料制作、运输施工、养护等
4.其它综合考虑

	预制混凝土地面
	1.规格材质：
2.整理基层、混凝土场内运输、浇筑、捣固、抹平、养生，预制构件起吊、整修构件、吊装,定位、铺浆,固定等
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.回填前的挖土方(如有）另计，不含于本综合单价内
	1.基层清理
2.材料制作、运输、安装
3.其它综合考虑

	PP模块蓄水池
	1.规格材料
2.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	座
	按设计图示以数量计算
	1.土石方工程
2.基础、垫层铺设
3.模板制作、安装、拆除
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.其它综合考虑
7.包含二次深化设计

	园建工程
	
	
	
	

	土方开挖
	1.土壤类别：综合考虑
2.挖土深度：综合考虑；
3.开挖方式：机械、爆破或人工综合考虑
	m3
	1.按开挖前后标高差的天然密实体积计算，不计放坡、不加系数、不计工作面，不分方法，相关费用在综合单价中综合考虑
2.开挖方式综合考虑
	1.土（石）方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.土（石）方外运
4.其他
5.围护、支撑、人工配合、槽底清理、人工夯实及排水（若有）
6.场内、外运输

	场内土方回填
	1.密实度要求：达到设计要求
2.填方材料品种：达到设计要求
3.填方粒径要求：达到设计要求
4.填方来源、运距：场内
5.包含碾压、夯实：
	m3
	1.场地内各部位及地库顶板回填按回填面积乘以平均回填厚度；室内房心回填按主墙间净面积乘以回填厚度；基础回填按挖方体积减去地下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）以体积计算。
2.如需使用小型机械而引起的降效综合考虑
	1.回填
2.碾压、夯实
3.其他

	土（石）方外运
	1.土壤类别：综合考虑
2.运距综合考虑
	m3
	1.按天然密实体积计算
2.土石方外运及排放需满足政府一切管制要求，相关费用如土石方排放费、弃土费、渣土处置费及各部门协调费用等均在综合单价中考虑
	1.从场地内运输至场地外堆放
2.基坑底至基坑顶的垂直运输

	素土夯实
	1.夯实：密实度≥93%
2.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.场地平整、碾压、夯实
2.其它综合考虑

	垫层
	1.规格材质：
2.工作内容：整理基层、材料运输、铺筑垫层、捣固、理平、压实、养护等
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	1.按设计图示尺寸以密实体积计算
2.回填前的挖土方(如有）另计，不含于本综合单价内
	1.换填
2.碾压、夯实
3.场内外运输
4.其他

	混凝土垫层
	1.混凝土种类：
2.混凝土拌和料要求：达到设计及施工现行规范
3.含模板安、拆等
4.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	1.按设计图示尺寸以密实体积计算
2.回填前的挖土方(如有）另计，不含于本综合单价内
	1.清理基层
2.材料制作、运输施工、养护等
3.其它综合考虑

	土工布
	1.规格材质：
2.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.基层清理
2.材料运输、安装
3.其它综合考虑

	楼地面块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
4.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	墙面块料面层
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
4.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他

	道牙
	1.面层材料品种、规格、颜色：
2.结合层：
3.填缝剂按设计要求
4.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m
	1.按设计图示以长度计算
	1.清理基层
2.砂浆及结合层制作运输
3.面层安装
4.其他综合考虑

	成品车挡
	1.规格材质：
2.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	个
	1.按设计图示以数量计算
	1.基层清理
2.材料运输、安装
3.其它综合考虑

	钢筋制安
	1.钢筋种类、规格:
2.连接方式综合考虑
3.施工部位及施工方式：
	t
	1.按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿。
2.钢筋长度按钢筋中心线计算，箍筋、板筋等个数为“四舍五入加一”。
3.钢筋的连接、接头、电渣压力焊及机械连接的接头费用计入综合单价，不单独列项。
4.所有搭接(包括图纸中未显示的搭接)、和成型时的损耗量考虑到钢筋综合单价内。
5.预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋在综合单价中综合考虑，不另计算，该部分也不在调差范围之内计算。
6.设计图纸如为Φ6钢筋，无论市场是否能购买到，均按Φ6计算，不按Φ6.5调整
7.因施工工艺导致的植筋或其他做法差异费用综合考虑在报价中
	1.钢筋制作、运输、安装
2.二次结构仅限于构造柱（含抱框柱）、过梁、圈梁、压顶、厨卫及管井反坎五种构件二次浇筑时，按本项执行。其余构件不视为二次结构。当以上这五类构件与结构同时浇筑时，不作为二次构件计算

	乳化沥青
	1.规格材质：
2.工作内容：清扫整理下承层、安设拆除熬油设备、运油、沥青洒布车洒油、人工铺撒矿料、碾压找补、初期养护。
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
	1.清理基层
2.安设拆除熬油设备
3.运油、沥青洒布车洒油、人工铺撒矿料、碾压找补
4.初期养护
5.其他综合考虑

	沥青
	1.规格材质：
2.清理下承面、放样、沥青混凝土制作、运输、洒铺底油、摊铺、碾压、养护等
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.清理基层
2.基层处理
3.材料制作、运输施工、养护等
4.其它综合考虑

	砖砌体
	1.砌体品种、规格、强度等级：
2.砂浆强度等级、配合比：
3.墙厚：综合考虑
4.砌体的加固钢筋、拉结钢筋及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差；
5.与框架砼柱梁墙交接处采用何种连接方式(柔性连接聚氨酯（实）发泡剂或其他、L型铁件连接或拉结筋连接)由投标人综合考虑计入综合单价内。
	m3
	1.内墙、外墙、基础、围墙、台阶、零星、排水沟等所有砌筑工程均按本项执行。
2.按设计图示尺寸以体积计算，综合考虑墙体不同厚度、高度、形状、砌筑方式等
3.扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积，凸出墙面的腰线、挑檐、、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算
4.配合砌块砌筑的小部分其他砖（如室内隔墙底部或顶部的灰砂砖）或其他材料（如门窗边素砼块），仍然按砌块砌体计算
5.砌体的加固钢筋、拉结钢筋、钢筋片及其在砼中的预埋或植筋均在综合单价综合考虑，不另外计算，也不参与调差
6.无论砂浆厚度及配合比如何设计和变更，综合单价均不作调整
7.门洞口侧壁固定混凝土块、外墙窗侧的铁件均在综合单价综合考虑，不另计算 
8.密闭空间砌筑需随砌随抹均在综合单价中考虑，不另计算
9.按设计规定及规范要求需要镶嵌砖砌体部分，在综合单价综合考虑，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.钢筋制作、安装
4.刮缝
5.材料运输
6.其他

	混凝土基础
	1.混凝土种类：
2.混凝土强度等级：
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	1.综合考虑带形基础、独立基础、满堂基础、桩承台基础、基础梁、电梯坑、集水井等均按本项执行
2.按设计图示尺寸以体积计算不扣除伸入承台基础的桩头所占体积
3.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
	1.混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等
2、原浆收光、打磨平整、清理、找补、转角处做R角圆弧处理等

	现浇混凝土
	1.混凝土种类:
2.混凝土强度等级:
3.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	1.综合考虑任何形状的墙、板、柱、梁、楼梯、挡土墙、女儿墙、栏板、阳台、雨棚、空调板、挑檐、反坎、线条、造型、设备基础、机房、大体积混凝土（如有）等均按本项执行
2.混凝土按设计图示尺寸以体积计算，不扣除钢筋、钢骨柱、钢骨梁钢材的体积，扣除门窗洞口及单个面积>0.3m2的孔洞所占体积，扣除空心楼板的空洞体积，扣除压形钢板的空洞体积
3.压光、压槽等的价格含于综合单价内，不另计算
4.二次结构仅限于构造柱（含抱框柱）、过梁、圈梁、压顶、厨卫及管井反坎、混凝土线条六种构件二次浇筑时，按本项执行。其余构件不视为二次结构。当以上这五类构件与结构同时浇筑时，不作为二次构件计算；
5.按设计图示尺寸以体积计算；
6.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎）并入柱身体积；
7.过梁无论是现浇还是预制，均按此综合单价执行；
8.泵送费含在混凝土综合单价中（无论采用何种泵送方式价格不做调整）
9.随捣随抹光、原浆收平、倒弧角、拉细毛面等表面处理综合考虑，不另计算。
	1.混凝土制作、运输、泵送、浇灌、振捣、外加剂、养护等
2.原浆收光、打磨平整、清理、找补、转角处做R角圆弧处理等

	楼地面水泥砂浆找平层、保护层或找坡层
	1.砂浆厚度：
2.砂浆配合比：
3.砂浆外加剂综合考虑
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
2.扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积
3.阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，在综合单价综合考虑，不另计算
	1.砂浆制作、运输
2.基层处理、刷素水泥浆、细部处理、压光或搓毛
3.留缝或切缝、填缝
4.其他

	不锈钢钢板
	1、规格材质：
2、工作内容：放样、划线、截料、平整、钻孔、拼装、焊接、成品校正、除锈涂防锈漆及成品堆放
3、其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	1.按设计图示以展开面积计算
	1.钢材制作、防锈底漆及补漆、除锈、预留相关孔洞（开孔）、运输、拼装（如有）、吊装、安装、矫正、所有检验等内容
2.预埋件焊件检测、探伤、拉拔试验等
3.其它综合考虑

	木饰面
	1、规格材质：
2、工作内容：面层制作、安装、刷漆
3、其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	1.按设计图示尺寸以面积计算
	1.基层清理
2.材料制作、运输、安装
3.其它综合考虑

	铁艺围墙
	1、规格材质：
2、工作内容：放样、划线、截料、平整、钻孔、拼装、焊接、成品校正、除锈涂防锈漆及成品堆放
3、其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	1.按设计图示以面积计算
	1.钢材制作、防锈底漆及补漆、除锈、预留相关孔洞（开孔）、运输、拼装（如有）、吊装、安装、矫正、所有检验等内容
2.预埋件焊件检测、探伤、拉拔试验等
3.其它综合考虑

	饰面涂料
	1.规格材质：
2.找平层：
3.工作内容：基层清理、批刮二层腻子、砂纸打磨、刷底油、刷胶及涂料等
4.其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	1.按设计图示以展开面积计算
	1.基层清理
2.找平层
3.批刮二层腻子、砂纸打磨、刷底油、刷胶及涂料等等内容
4.其它综合考虑

	电动车棚
	1.材料品种、规格:
2.焊缝、探伤要求:
3.防火要求:
4.运距：
	座
	1.按设计图示以数量计算
	1.钢构件及其他材料制作、防锈底漆及补漆、除锈、预留相关孔洞（开孔）、运输、拼装（如有）、吊装、安装、矫正、膜布安装、所有检验等内容
2.预埋母件、母材检测、焊件检测、探伤、拉拔试验等
3.包含钢结构二次深化设计

	绿化工程
	
	
	
	

	种植土回（换）填
	1、回（换）填厚度：
2、土质要求：
3、其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m3
	按绿化地被面积*种植土厚度以体积计算。
	1.土方、运输、回填
2.场地初整
3.其他综合考虑

	整理绿化用地
	1、整理绿化用地，堆坡造型
2、其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以绿化投影面积计算
	1.场地细整、堆坡造型
2.其他综合考虑

	栽植乔木
	1、乔木种类、规格：
2.其他：其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	株
	按设计图示数量计算
	1.按图纸

	栽植灌木
	1、灌木种类、规格：
2.其他：其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	株
	按设计图示数量计算
	1.按图纸

	栽植地被
	1、地被种类、规格：
2.其他：其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以绿化投影面积计算
	1.清理基层
2.地被种植
3.其它综合考虑

	铺种草皮
	1、草皮种类、规格:综合考虑
2、其他未尽事项详见设计图纸及相关规范规定，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序
	m2
	按设计图示尺寸以绿化投影面积计算
	1.清理基层
2.草皮种植
3.其它综合考虑


附件十八：工程量清单计量计价规则二
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量清单计量计价规则
	工作内容

	1
	绿色安全文明施工措施
	项
	按项总价包干
	1.完成本项目工程的任何必要的及政府规费要求的包括但不限于安全施工、文明施工、环境保护、临时设施等施工单位管理发生的费用均包含在此项内。

2.安全文明施工：包括但不限于：安全警示标志牌；五牌一图；堆放及加工场地硬化创建与保持；道路开口、施工道路的创建与保持、视频监控（含指纹打卡、人脸识别等，需同时满足招标人及当地地方政府管理要求，相关费用含于总价中，不另计取）、平安卡；现场防火及配备相应灭火设施；临边洞口防护(如爬架、铝模项目，窗扇未安装前所有外窗洞口、阳台等部位临边防护)、交叉高处作业、重点位置及危险位置的安全防护；保健急救措施；安全测试费用；施工机具防护、智慧工地等。安全文明施工应均需符合国标要求。

3.环境保护费：包括但不限于对现场建筑物、围墙、树木等的保护；对周边公共财物和其他第三方财产的保护；对施工场地废水、废气、废渣、扬尘及噪音对现场周边居民等影响的防治及控制，如扬尘监控设备、硬化场地、洒（喷）水降尘、材料及土方覆盖、车辆清洗等；施工场地交通及治安管理；施工建筑垃圾的分类存置收集及全部清运等；红线范围内的祼土覆盖等；招标人分包（不含精装修）的垃圾由分包单位自行清理至总包指定位置，由总包统一外运，总包不得向分包单位收取费用。

4.临时设施：包括但不限于现场办公生活设施（工地办公室、宿舍、食堂、厕所、仓库等）、施工现场临时用电用水及相关接驳、设备等（配电线路、配电箱开关箱、接地保护装置、蓄水加压设备等）、分区隔挡、场内临时道路、道路出入口、洗车槽等设施的施工及拆除清运以及临时排水许可的办理和设施维护等。包含根据政府相关部门要求对临时设施的升级改造、工业化改造等事项。无论何种原因需要搬迁的，相关费用均不再计算。不包含场地租赁费，若现场不具备临时设施搭建条件，场地租赁费另行计算的，并在项目合同中总价包干。不含红线外临时道路，不含现场临时围墙。不含红线外临时道路，若单项工程为整个期区内一个标段，则进入期区内的临时道路在中标人工程范围内，费用在报价中包含。临时设施不含圈地围墙，但是需要包含施工范围内的所有分区围墙和围蔽。



	2
	措施项目包干费
	项
	按项总价包干
	1.完成本项目工程的任何必要的及政府规费要求的包括但不限于材料检验试验费、预算包干、其他措施等施工单位管理发生的费用均包含在此项内。

2.检验试验费：包含应由投标人承担的检验试验费。

3.组织措施：包括但不限于外墙淋水；对自己完成的成品、半成品及工程材料的保护；对施工场地内的安全保卫；施工雨（污、地下）水的处理；施工场地内排水沟、沉砂池等排水设施的设置及维护及现场可能发生的大型降水费用；临时停水停电、暗室及夜间施工照明、地下室施工增加、高温及冬雨季施工(包含因冬雨季施工添加的混凝土外加剂）、赶工措施和降效、孔洞预留、洞口封堵及收口、工程验收、竣工备案、完工清场及垃圾外运、图纸和资料移交等、临时设施（含监理和招标人办公室）水电费、为满足运输要求的地下室顶板加固费用等。招标人集采（包括甲供、甲定乙供）材料设备的卸车、搬运、保管、二次搬运等工作；甲供材料签订三方合同、开票、配合付款等工作（如有）。

4.其他措施：除以上措施费外，其他包括但不限于2018年《广东省建筑与装饰工程定额》A.1.26所列明的绿色施工安全防护措施费所列内容及招标文件、合同工程技术要求及其合同相关文件、条款所列，履行必须实施措施内容以及其他应由承包人考虑的措施项目费；及关于监质站相关的协调费用。

	3
	工程优质费
	项
	若承包人均未能达成以上创优目标，结算时不予计取工程优质费。若承包人达成以上其中一项创优目标，结算时计取优质工程费的 50%。
	
1.质量奖：广东省建设工程优质奖
2.安全文明工地：广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地

	注：上述所有措施项均为包括从项目开工到竣工验收的全部费用，不因工序交接、中间完工等因素而另行计价，也不因变更措施方案而调整。招标人单独发包的专业分包要使用总包单位措施工程的（如：脚手架、垂直运输等），总包相应提供服务至工程完工为止。


附件十九：零星工程单价清单
	序号
	项目名称
	工作内容
	计量
单位
	工程量
	不含税综合单价限价
	备注

	一、
	计日工等零星工程
	
	
	
	
	

	1 
	签证人工
	技工：含砼工、钢筋工、金属工、木工、架子工、抹灰工、油漆工、机械装配工、焊工、电气技工、起重工（塔吊、人货电梯）、风动钻机手、机械设备操作工（挖土机、推土机等）、车辆司机等
	工日
	1.00 
	240.00 
	根据所做工作划分（1工日=8小时制）

	2 
	签证人工
	普工、杂工
	工日
	1.00 
	160.00 
	根据所做工作划分（1工日=8小时制）

	3 
	挖掘机，PC120
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	235.00 
	

	4 
	挖掘机，PC200
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	295.00 
	

	5 
	附有吊臂型货车QY30
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	200.00 
	

	6 
	装载机ZL30
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	180.00 
	

	7 
	装载机ZL40
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	200.00 
	

	8 
	装载机ZL50
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	230.00 
	

	9 
	推土机TY180
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	195.00 
	

	10 
	推土机D60
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	300.00 
	

	11 
	吊蓝
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	月
	1.00 
	3000.00 
	

	12 
	自卸运输车5T内
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	130.00 
	

	13 
	自卸运输车10T
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	180.00 
	

	14 
	自卸运输车15T
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	220.00 
	

	15 
	自卸运输车20T
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	小时
	1.00 
	285.00 
	

	16 
	潜水泵Φ50
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	20.00 
	

	17 
	潜水泵Φ80
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	35.00 
	

	18 
	潜水泵Φ150
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	40.00 
	

	19 
	潜水泵Φ200
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	60.00 
	

	20 
	汽车起重机 提升质量12t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	1624.00 
	

	21 
	汽车起重机 提升质量16t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	1658.80 
	

	22 
	汽车起重机 提升质量25t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	1856.00 
	

	23 
	汽车起重机 提升质量30t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	1972.00 
	

	24 
	汽车起重机 提升质量35t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	2088.00 
	

	25 
	汽车起重机 提升质量40t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	2204.00 
	

	26 
	汽车起重机 提升质量50t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	3248.00 
	

	27 
	汽车起重机 提升质量55t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	3480.00 
	

	28 
	汽车起重机 提升质量70t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	4060.00 
	

	29 
	汽车起重机 提升质量80t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	4408.00 
	

	30 
	汽车起重机 提升质量100t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	7366.00 
	

	31 
	汽车起重机 提升质量120t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	8700.00 
	

	32 
	汽车起重机 提升质量200t
	含机械租金、能源、司机、指挥人员、进退场摊销等
	台班
	1.00 
	10440.00 
	

	33 
	砌体拆除
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m3
	1.00 
	200.00 
	

	34 
	素砼破除
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m3
	1.00 
	280.00 
	

	35 
	钢筋砼破除
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m3
	1.00 
	360.00 
	

	36 
	凿毛混凝土面
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m2
	1.00 
	10.00 
	梁、柱、墙、板面(含渣清理)

	37 
	楼板、梁开洞及修复
直径50mm以下（不含50mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	20.00 
	

	38 
	楼板、梁开洞及修复
直径50mm至100mm（不含100mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	40.00 
	

	39 
	楼板、梁开洞及修复
直径100mm至150mm（不含150mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	60.00 
	

	40 
	楼板、梁开洞及修复 直径150mm至250mm
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	80.00 
	

	41 
	剪力墙开洞及修复 直径50mm以下（不含50mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	30.00 
	

	42 
	剪力墙开洞及修复 直径50mm至100mm（不含100mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	35.00 
	

	43 
	剪力墙开洞及修复 直径100mm至150mm（不含150mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	40.00 
	

	44 
	剪力墙开洞及修复 直径150mm至250mm
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	50.00 
	

	45 
	砖墙开洞及修复 直径50mm以下（不含50mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	15.00 
	

	46 
	砖墙开洞及修复 直径50mm至100mm（不含100mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	18.00 
	

	47 
	砖墙开洞及修复 直径100mm至150mm（不含150mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	20.00 
	

	48 
	砖墙开洞及修复 直径150mm至250mm
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	30.00 
	

	49 
	混凝土机械切割及修复 厚度150mm以内（不含150mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	65.00 
	

	50 
	混凝土机械切割及修复 厚度200mm以内
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	90.00 
	

	51 
	砖墙机械切割及修复 厚度100mm以内（不含100mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	55.00 
	

	52 
	砖墙机械切割及修复 厚度200mm以内
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	80.00 
	

	53 
	顶板开槽及修复
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	22.00 
	仅招标人设计变更导致的开槽、剔凿单独按此计取费用

	54 
	砖墙开槽及修补
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	10.00 
	

	55 
	混凝土墙开槽及修补
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	m
	1.00 
	15.00 
	

	56 
	砖墙剔盒洞及修复86盒
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	4.00 
	

	57 
	混凝土墙剔盒洞及修复86盒
	含人工、脚手架（如有）、机械、拆除、清运垃圾等
	个
	1.00 
	5.00 
	

	58 
	钢板桩（一个月内）
	含打拔一次，一个月租金，桩长12米内
	吨
	1.00 
	1500.00 
	

	59 
	钢板桩租金（超出一个月）
	含租金，不含打拔，桩长12米内
	吨月
	1.00 
	300.00 
	

	60 
	植筋φ6
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	1.98 
	

	61 
	植筋φ8
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	3.85 
	

	62 
	植筋φ10
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	6.60 
	

	63 
	植筋φ12
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	9.90 
	

	64 
	植筋φ14
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	14.30 
	

	65 
	植筋φ16
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	19.80 
	

	66 
	植筋φ18
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度15d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	24.20 
	

	67 
	植筋φ20
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度20d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	27.50 
	

	68 
	植筋φ22
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度20d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	33.00 
	

	69 
	植筋φ25
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度20d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	38.50 
	

	70 
	植筋φ28
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度20d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	49.50 
	

	71 
	植筋φ32
	钻孔，涂胶水，安放钢筋 ，不含钢筋材料制安。植筋深度20d 。含检测报告。JGN建筑结构胶或同档次
	根
	1.00 
	66.00 
	

	72 
	补洞吊洞直径100mm以下（不含100mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	个
	1.00 
	16.00 
	仅签证增加部分计取，新建工程的补洞吊洞已含在措施费报价

	73 
	补洞吊洞 直径100mm至200mm（不含200mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	个
	1.00 
	20.00 
	

	74 
	补洞吊洞 直径200mm至300mm（不含300mm)
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	个
	1.00 
	24.00 
	

	75 
	铲除楼、地面砖
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	m3
	1.00 
	20.00 
	

	76 
	铲除楼、地面水泥砂浆面层
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	m3
	1.00 
	15.00 
	

	77 
	铲除墙面瓷砖
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	m3
	1.00 
	15.00 
	

	78 
	内墙涂料（含腻子）拆除
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	m2
	1.00 
	10.00 
	

	79 
	外墙涂料（含腻子）拆除
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	m2
	1.00 
	5.50 
	

	80 
	预埋接线盒、开关盒、插座盒
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	个
	1.00 
	5.50 
	

	81 
	原开关、插座拆除
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	个
	1.00 
	2.00 
	

	82 
	原灯具拆除
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	套
	1.00 
	10.00 
	

	83 
	原给排水管拆除
	含人工、脚手架（如有）、机械、材料、清运垃圾等
	m
	1.00 
	3.30 
	

	
	
	
	
	
	
	


附件二十：材料损耗限定表
	序号
	项目名称
	范围
	计量单位
	损耗率
	备注

	一
	土建类
	
	
	
	

	1
	钢筋
	
	t
	2.00%
	不分材料规格、直径

	2
	混凝土
	
	m3
	1.00%
	不分材料规格、厚度

	3
	砌块/砖
	
	m3
	2.00%
	不分材料规格、厚度

	4
	砂浆
	
	m3
	2.00%
	不分材料规格、厚度

	5
	石材
	墙面、地面
	m2
	2.00%
	不分材料规格、厚度

	6
	石材
	柱、零星项目
	m2
	5.00%
	不分材料规格、厚度

	7
	瓷砖、仿石砖
	地面
	m2
	2.00%
	不分材料规格、厚度

	8
	瓷砖、仿石砖
	墙面、墙裙
	m2
	3.50%
	不分材料规格、厚度

	9
	瓷砖、仿石砖
	柱、零星项目
	m2
	5.00%
	不分材料规格、厚度

	10
	冲孔铝板、铝单板
	幕墙
	m2
	3.00%
	不分材料规格、厚度

	11
	不锈钢板
	墙面、地面、天棚
	m2
	3.00%
	不分材料规格、厚度

	12
	聚碳酸酯中(PC)空板
	屋面
	m2
	3.00%
	不分材料规格、厚度

	13
	聚碳酸酯中(PC)空板
	幕墙
	m2
	5.00%
	不分材料规格、厚度

	14
	玻璃
	门窗、幕墙
	m2
	3.00%
	不分材料规格、厚度

	15
	铝合金型材
	幕墙、栏杆
	t
	5.00%
	不分材料规格、厚度

	16
	型钢
	幕墙、栏杆
	t
	5.00%
	不分材料规格、厚度

	17
	不锈钢
	幕墙、栏杆
	t
	5.00%
	不分材料规格、厚度

	18
	胶合板、饰面板
	基层
	m2
	5.00%
	

	19
	胶合板、饰面板
	面层
	m2
	5.00%
	

	20
	广场砖、植草砖
	拼图案
	m2
	5.00%
	

	21
	广场砖、植草砖
	不拼图案
	m2
	1.50%
	

	22
	乔木
	
	株
	0.00%
	

	23
	灌木
	
	株
	0.00%
	

	24
	地被
	
	株
	4.00%
	

	二
	电气类
	
	
	
	

	25
	配电箱（柜）
	
	台
	0.00%
	

	26
	插接箱
	
	套
	0.00%
	

	27
	镀锌电线管
	
	m
	3.00%
	

	28
	塑料电线管
	
	m
	5.00%
	

	29
	硬电线/软电线
	
	m
	5.00%
	

	30
	电缆
	
	m
	1.00%
	

	31
	矿物电缆
	
	m
	0.00%
	

	32
	母线槽
	
	m
	0.00%
	

	33
	线槽
	
	m
	3.00%
	

	34
	桥架
	
	m
	5.00%
	

	35
	开关/插座
	
	个
	2.00%
	

	36
	灯具
	
	套
	1.00%
	

	三
	给排水类
	
	
	
	

	37
	不锈钢管
	
	m
	-1.40%
	

	38
	铸铁管
	
	m
	-1.00%
	

	39
	衬塑钢管
	
	m
	0.20%
	

	40
	塑料给水管
	
	m
	1.60%
	

	41
	塑料排水管
	
	m
	-5.00%
	

	42
	双壁波纹管
	
	m
	1.00%
	

	43
	螺纹阀门
	
	个
	1.00%
	

	44
	法兰阀门
	
	个
	0.00%
	

	45
	可曲橡胶软接头
	
	个
	0.00%
	

	46
	Y型过滤器
	
	个
	0.00%
	

	47
	水表
	
	个
	0.00%
	

	48
	水箱
	
	套
	0.00%
	

	49
	水泵
	
	套
	0.00%
	

	50
	塑料地漏
	
	个
	1.00%
	

	51
	金属地漏
	
	个
	0.00%
	

	52
	雨水斗
	
	个
	0.00%
	

	四
	消防水类
	
	
	
	

	53
	消防泵
	
	m
	0.00%
	

	54
	气压罐
	
	个
	0.00%
	

	55
	水喷淋钢管
	
	m
	1.50%
	

	56
	消火栓钢管
	
	m
	0.50%
	

	57
	消火栓
	
	套
	0.00%
	

	58
	灭火器
	
	套
	0.00%
	

	59
	喷头
	
	个
	1.00%
	

	60
	水流指示器
	
	个
	0.00%
	

	61
	湿式报警阀
	
	个
	0.00%
	

	62
	螺纹阀门
	
	个
	1.00%
	

	63
	法兰阀门
	
	个
	0.00%
	

	64
	消防泡沫罐
	
	个
	0.00%
	

	65
	泡沫比例混合器
	
	个
	0.00%
	

	五
	消防电类
	
	
	
	

	66
	消防模块箱
	
	个
	0.00%
	

	67
	探测器
	
	个
	0.00%
	

	68
	手动报警按钮
	
	个
	0.00%
	

	69
	模块
	
	个
	0.00%
	

	70
	镀锌电线管
	
	m
	3.00%
	

	71
	塑料电线管
	
	m
	5.00%
	

	72
	硬电线/软电线
	
	m
	5.00%
	

	73
	电缆
	
	m
	1.00%
	

	74
	线槽
	
	m
	3.00%
	

	75
	桥架
	
	m
	5.00%
	

	76
	扬声器
	
	个
	0.00%
	

	77
	控制主机、系统
	
	套
	0.00%
	

	六
	消防风类
	
	
	
	

	78
	风机
	
	套
	0.00%
	

	79
	静压箱
	
	个
	0.00%
	

	80
	风口
	
	m2
	0.00%
	

	81
	风阀
	
	m2
	0.00%
	

	82
	风管
	
	m2
	5.00%
	

	83
	挡烟垂壁
	
	m2
	0.00%
	

	84
	防火卷帘门
	
	m2
	0.00%
	

	注：
1）墙地砖损耗包括排版损耗及施工损耗。
a.排版损耗计算规则：根据施工排版图进行计算，若为标准层则按照标准层进行计算损耗，若非标准层则单独计算损耗（如首层或地下室大堂），同一型号砖计算一个损耗率。按排版图确定砖的数量，由于刀的厚度、切割方式等原因造成的误差算量时不考虑，请在报价中综合考虑；如：4块800*200按1块整砖800*800计算，无排版损耗，仅有无法使用的废料才计算损耗。 
b.施工损耗按2%计量。
c.结算工程量=施工损耗2%+实际项目排版损耗，如投标单位对损耗量有异议，请在报价中综合虑。
d.墙地砖加工（切割、磨边、开防滑槽等二次加工）由施工单位自行实施，费用已包含在综合单价中不单独计取。因排版导致的切割磨边费用包含在综合单价中，不单独计取。
e.踢脚线、挡水条、波打线等加工费（切割、磨边、开防滑槽等二次加工）已包含在综合单价中。


135

[image: image1.png]2022.10.08

NG




