## 封-1 招标工程量清单封面
| 广州市正骨医院新院区建设项目地铁保护监测 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州市越秀区代建项目管理中心
(单位盖章)
|  | 造价咨询人： | 广州珠建工程造价咨询有限公司
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广州市正骨医院新院区建设项目地铁保护监测 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州市越秀区代建项目管理中心 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 汇总表
广州市正骨医院新院区建设项目地铁保护监测费用汇总表
序号 | 项目 | 含税合计（元） | 最高限价-含税合计 （元） | 备注
1 | 材料、构配件及其安拆 |  | 83850
2 | 隧道结构监测 |  | 3172975
3 | 其他工作 |  | 294000
含税合计（元） |  |  | 3550825

## 工程量清单
广州市正骨医院新院区建设项目地铁保护监测清单
序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 工程量 | 最高限价-含税单价 | 投标综合单价（元） | 投标综合合价（元） | 备注
1 | 材料、构配件及其安拆
1.1 | 监测点小棱镜及其安拆费用（12号线建设六马路站轨行区） | 2倍基坑开挖深度内影响12号线建设六马路站轨行区左线120米，右线60米，10米布设一个监测断面，合计布设监测断面18个。 每个断面布设4个监测点，共计布设监测点4*18=72个 | 点 | 72 | 195
1.2 | 监测点小棱镜及其安拆费用（12号线建建烈区间） | 2倍基坑开挖深度内影响12号线建烈区间左线20米，10米布设一个监测断面，右线布设1各监测断面，合计布设监测断面3个。 每个断面布设5个监测点，共计布设监测点5*3=15个 | 点 | 15 | 195
1.3 | 监测点小棱镜及其安拆费用（13号线建设六马路站轨行区） | 2倍基坑开挖深度内影响13号线建设六马路站轨行区左线40米，右线30米，10米布设一个监测断面，合计布设监测断面7个。 每个断面布设4个监测点，共计布设监测点4*7=28个 | 点 | 28 | 195
1.4 | 监测点小棱镜及其安拆费用（13号线建农区间） | 2倍基坑开挖深度内影响13号线建农区间隧道左右线各约180米，基坑开挖正下方隧道监测断面布设间距为5米，其余为10米；右线布设30个断面，左线23个断面，共计布设53个监测断面。每个监测断面布设5个监测点，共计布设5*53=265个 | 点 | 265 | 195
1.5 | 站厅人工监测点及其安拆费用（建设六马路站换乘厅） | 2倍基坑开挖深度内影响建设六马路站换乘厅人工监测点合计布设25个监测点。 | 点 | 25 | 150
1.6 | 全站仪托架、强制对中盘及其安拆费 | 13号线隧道左、右线各2个测站，12号线隧道左右线各1个测站 | 套 | 6 | 1000
2 | 隧道结构监测 | 13号线二期暂定2026年8月底移交运营中心，8月底前采用人工监测，9月起采用自动化监测直至工程结束。
2.1 | 地铁隧道结构水平位移、竖向位移人工监测 | 13号线建农区间共计布设5*53=265个监测点，人工监测工期为13个月：围护结构为6个月，监测频率为1次/3天，计60次；基坑开挖7个月监测频率为1次/2d，计105次； 合计监测（60+105）*265=43725点*次 | 点•次 | 43725 | 13
2.2 | 车站轨行区自动化监测 | 1、12号线建设六马路站轨行区共计布设18个监测断面，监测工期为10个月，工后观察1个月，合计监测18*11=198断面*月； 2、13号线建设六马路站轨行区共计布设7个监测断面，监测工期为10个月，工后观察1个月，合计监测7*11=77断面*月； 3、车站轨行区自动化监测合计：198+77=275断面*月 | 断面*月 | 275 | 2450
2.3 | 隧道结构变形自动化监测 | 1、12号线建烈区间隧道共计布设3个监测断面，监测工期为10个月，工后观察1个月，合计监测3*11=33断面*月； 2、13号线建农区间隧道共计布设53个监测断面，剩余基坑开挖工期及地下结构施工工期10个月，工后观察1个月，计53*11=583断面*月 3、区间隧道自动化监测合计：33+53*11=616断面*月 | 断面*月 | 616 | 3050
2.4 | 换乘厅人工监测 | 换乘厅共计布设25个人工监测点，基坑开挖期间监测2个月，监测频率为2天1次，计30次；地下结构施工至±0工期为8个月，监测频率为2天1次，计120次，工后观察期一个月，监测频率为1次/3天，计10次，合计监测（30+120+10）*25=4000次 | 点•次 | 4000 | 13
3 | 其他工作
3.1 | 工前、工后地铁隧道普查 | 12号线、13号线工前、工后各一次，累计4次 | 次 | 4 | 7500
3.2 | 隧道结构三维扫描费 | 12号线、13号线工前、工后各一次，共4次。累计扫描长度2km（不足1km按1km计算）。 | 次 | 4 | 16000
3.3 | 施工配合费 | 本项目合价包干，合同执行期内不做调整。 地铁保护监测期间，涉及地铁运营部门配合开展相关工作的费用(包括但不限于施工许可办理、作业点办理、接挂地线配合、结构设施状态调查、地保监测点安拆配合、监测设备布设附着修复、监测设备定期检查配合、轨道交通设备设施安全检查、预防性措施施工配合、运营保障值班、运营应急管理、项目风险管理等，具体内容及要求以广州地铁集团公司运营及相关部门要求为准。) | 项 | 1 | 200000
合计
t