合 同 书

项目名称：白云山何济公制药厂易地改造项目永久用电工程项目

签约地点：广州市白云区

日    期：2025年  月  日

发包人（甲方）：广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

企业负责人：

发包人地址：广州市白云区钟落潭镇五龙岗

联系方式：

承包人（乙方）：

法定代表人：

承包人地址：

联系方式：

广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（以下简称甲方）与             (以下简称乙方）就乙方向甲方提供白云山何济公制药厂易地改造项目永久用电工程项目的相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

## 第一条 工程概况

  - 工程名称：白云山何济公制药厂易地改造项目永久用电工程项目

  - 工程地点：广州市白云区钟落潭镇五龙岗

  - 工程建设内容：

1.3.1本合同标的为白云山何济公制药厂永久用电工程，包括但不限于现有招标版图纸的深化(按已通过供电局审核为准)、生产大楼10kV高压配电系统、柴油发电机组、低压配电系统等成套配电柜（盘）及动力开关柜系统、智能配电运维系统等设备的采购（制造或集成和运输、装卸）、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括但不限于技术资料）、室内外管、沟、井的施工、高压室、专变房、低压房、发电机房、顶管等工程内容，保修期保障，竣工图的编制等为完成本项目工程所需的全部工作。代理招标人办理相关手续等工作，以及招标文件涉及的所有本项目的相关要求，包括但不限于清单、图纸、说明。

第二条 工程承包范围、方式

2.1 承包范围

2.1.1按招标文件要求，及甲方提供全套施工图纸、设计说明及补充说明、工程量清单完成本项目的包括但不限于土建、设备、运输、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料）、室内外管、沟、井的施工、顶管等工程内容，保修期保障服务、竣工图的编制等，详见施工图纸和工程量清单。

2.1.2施工及竣工验收过程中相关报建及验收报批工作。合同范围内工程竣工验收通过并送电（含不能通过需整改发生的一切费用）、竣工送电后到移交前的运行维护管理、移交、结算的组织实施工作和资料整理。

2.1.3施工过程中的用电由乙方自行解决，甲方不承担费用及相关义务。

2.2 合同承包方式：合同价款采用固定单价合同的方式。乙方按照国家规范、技术规格书、招标文件、工程量清单、招标图纸所述或所示进行。要求包工、包料、包机械、包安装、包试验、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包现有招标版图纸的深化(按已通过供电局审核为准)、包报建（图纸送审及中间检查、竣工验收、供电局内部GIS报建、继电试验、送电检查、市政电源点停送电申请等一切手续的资料整理及办理，甲方与供电局供用电合同的办理、并由乙方安排专人上门负责）、包验收、包正式送电(含高低压)、包综合治理、包保修、包培训等的承包方式。以固定综合单价包干，按实际工程量进行结算。项目措施费包干、其他项目费包干。甲方根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，若对乙方的承包范围进行局部适当调整，乙方必须执行，否则承担违约责任。

## 第三条 工程期限

3.1合同工期：签定合同后    个日历天内完成本工程并交付使用（含竣工报验、装表送电时间）。具体工期：2025年    月    日至2025年   月    日

3.2如遇下列情况，经甲方项目负责人审查确认，并签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

3.2.1甲方在合同规定开工日期前3天，不能交乙方施工场地、进场道路，影响乙方进场施工。

3.2.2因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、火灾、自然原因发生的火灾、地震等）对工程进度产生直接影响。

若前述约定中的3.2.1、3.2.2情形，是因乙方原因造成，则甲方有权不予签证，工期将不顺延。

3.3乙方应严格按照约定工期及要求完成相关工程内容，除3.2列明情形外，乙方以其他任何理由请求工期顺延或延后的，甲方均有权拒绝，并由乙方自行承担因工期延误所产生的违约及损失赔偿等一切责任。

## 第四条 工程合同价款

4.1本工程合同总价（含税）暂定为人民币（大写）：             ；（小写）¥            元。

4.2本工程采用按招标文件和工程量清单报价，以经甲方确认的实际施工内容及工程量结算，即按实结算，并以甲方指定造价咨询部门审核结果为准。

4.3 10kV部分送电后，低压房原有各组出线回路需要相应的接通新装低压出线柜，并送电到每个用电终端电源点。并符合供电部门的验收标准。甲方将不另行支付任何费用。

4.4合同总价中包括招标文件中《用户需求书》中列明所需的备品备件，乙方提供设备正常运行所需的备品备件，以及备件参数表。

4.5因施工内容发生增减时，甲乙双方仅就工程量变化部分计算出因此引起的工程造价增（减）金额，以原中标价为标准，加上（或减去）由甲方或甲方指定的机构最终书面确认的该工程造价增（减）金额，作为最终结算造价。

4.6签证工程项目：施工期间原则上不作现场签证，若工程量清单上没有的内容确需签证的，由乙方单位书面提出，甲方单位书面确认。工程量按实确认，综合单价参照本条“4.8合同价款计算”内容执行。

4.7工程结算：工程结算造价由乙方单位书面上报后，经甲方指定造价咨询单位初审，双方根据甲方指定造价咨询部门的审核结果初步确定相关工程造价，并由双方签字确认后，再由甲方审计部门复核后结算。

4.8合同价款计算：

4.8.1采用固定单价合同的方式。本工程在合同执行期内，综合单价均不作任何调整。

4.8.2合同价款中包括的风险范围：乙方根据甲方提供的图纸、有关资料，结合工程现场实际情况、工程特点等要求，采取包材料、包施工、包质量、包工期及包施工安全的方式，以工程量清单项目综合单价包干的形式承包本工程，按实际工程量进行结算。乙方需充分考虑工程现场实际情况，露天作业，市政道路开挖，施工阶段对周边交通、环保及周边居民影响，材料设备保管、周转、吊装，安装，地下管线及现有设备、设施保护等施工中可能发生的一切情况。上述情况均包含在合同价款内。合同价款在风险范围内不再调整。

4.8.3合同价计算时其他考虑因素；

A、质监费用及乙方负责的所有材料及设备的检验试验费用由乙方单位负责；

B、建筑垃圾处置费由乙方单位自行缴交；

C、甲方不提供施工现场住宿、吃饭、现场办公、乙方材料仓库等场地，若因前述情况所产生的费用由乙方承担；

4.8.4工程变更的调整办法规定如下：

a．合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格进行调整；

b．合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格进行调整；当实际施工发生主材用料变更,则只能调整综合单价中的主材费,其余一切费用不得调整。变更的主材单价由乙方书面提出报价申请，报甲方审核并书面确认后执行。

c．合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由乙方依据变更工程资料、计量规则和计价办法，工程造价管理机构发布的参考价格和乙方报价浮动率提出变更工程单价或总价，报甲方审核并书面确认后执行。其中，乙方报价浮动率=(中标价格/招标控制价)×100%。

d. 变更后的主材单价原则上不得高于同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》。

4.8.5主要计价依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2.《广东省通用安装工程综合定额》（2018）。

3.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）。

4.《广东省市政工程综合定额》（2018）。

第五条 材料、设备供应

5.1本工程所需要的全部设备材料、配件、设备等物资的供应，应符合国家强制性规定、招标文件及本合同要求。本工程所使用的材料、设备的品牌和技术参数如工程量清单、招投标文件、图纸已明确的按工程量清单、招投标文件、图纸执行。未明确的材料、设备的品牌及技术参数的，应符合中华人民共和国现行的国家标准或行业标准，并由乙方提交《材料、设备确认书》，甲方项目负责人签定书面确认书后使用。乙方购买安装前均必须向甲方提供产品合格证及有关检验报告，得到甲方书面认可方可使用。如使用的材料、设备未经甲方书面同意，或采购的材料、设备品牌、型号规格、技术参数与工程量清单、招投标文件、图纸或甲方所指定的不一致的，甲方有权拒绝使用或要求拆除后更换，因此造成的费用及损失由乙方负责，若导致工期延误的，由乙方自行承担责任。

但甲方的书面审核确认仅仅是形式性审查，并不免除乙方因违反国家或地方相关法律法规等法律规范性文件所实施的违法违规行为而须依法依约向甲方承担违约赔偿的责任，也不意味着甲方放弃向乙方追究其承担相关违约赔偿责任的权利，乙方须就其向甲方交付的工程质量和材料设备承担质量瑕疵担保责任和权利瑕疵担保责任（下同）。

5.2材料、设备供应范围的划分和检验：

具有合格证书的材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。

5.3由乙方负责将工程所需材料、设备运至施工场地，乙方负责工程材料、设备的保管、保护及防盗等，相关材料、设备的毁损、灭失等风险责任由乙方承担，因运输、装卸、保管材料、设备所产生的费用，由乙方承担。

5.4主要材料、设备品牌、规格表

| 序号 | 部件名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 |  |  | 配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 2 | 柴油发电机 |  |  | 配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 3 | 高压开关柜柜体 |  |  | 按图设计 |
| 4 | 手车式真空断路器 |  |  |  |
| 5 | 综合继电保护装置 |  |  | 配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 6 | 智能仪表 |  |  | 配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 7 | 电流互感器 |  |  | 按图纸要求选用 |
| 8 | 电压互感器 |  |  |  |
| 9 | 直流屏 |  |  | 配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 10 | 低压开关柜柜体 |  |  | 按图设计,抽出式,低压柜门前后都采用门板形式，方便检修 |
| 11 | 框架断路器 |  |  | 配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 12 | 塑壳断路器 |  |  | 按图纸要求选用 |
| 13 | APF有源滤波器、SVG无功发生器 |  |  | 按图纸要求选用，配RS485网络接口，采用MODBUS协议 |
| 14 | 低压母线槽 |  |  |  |
| 15 | 电线、电力电缆、控制电缆 |  |  | 按图纸 |
| 16 | 电缆桥架、线槽 |  |  | 按图纸 |
| 17 | 电力监控系统 |  |  |  |

注：具体的范围、技术规格及技术图纸详见合同附件。

## 第六条 工程质量和检查验收

6.1工程质量

6.1.1 项目竣工验收达合格工程，并符合供电部门的验收标准。工程质量应当达到国家、行业及供电部门的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

6.1.3工程质量达不到约定标准的，甲方要求乙方拆除和重新施工，乙方必须按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，若因此导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.2隐蔽工程和中间验收

6.2.1工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检合格，并提前24小时提交覆盖、掩盖工程或中间验收资料，并书面通知甲方参加检查（通知应包括但不限于拟隐蔽的内容、检查时间和地点、乙方自检记录），经甲方验收合格，并在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合国家规范要求，甲方和监理、行政主管机关已参加验收且验收合格。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，工期不予顺延。检验不应影响施工正常进行。检验不合格的，影响正常施工的费用以及所产生的一切责任由乙方承担。若乙方未通知甲方验收检查，擅自进行隐蔽和继续施工的，甲方有权要求乙方重新将覆盖、掩盖部分打开，并接受甲方验收检查，因此产生的费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。

6.2.2甲方或其代表有权检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，乙方应无条件提供相应配合。甲方将及时以书面形式把进行检验和甲方测试代表的身份通知乙方。

6.2.3检验和测试可以在乙方的驻地、交货地和货物的最终目的地进行，实际以甲方书面通知为准。如果在乙方的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担任何费用。

6.2.4如果任何被检验或测试的货物不能满足规格、招标文件及其他技术的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应限期更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格、招标文件及其他技术的要求，因此导致相应施工期限延误的，责任由乙方承担。

6.2.5甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利，不会因为货物在乙方已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

6.2.6乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同规定的检验证书随同货物提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.2.7如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

6.2.8本合同中与“检验与测试”有关的条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

6.3竣工验收

6.3.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家和广州市工程竣工等有关规定，首先通过供电部门的验收并实现通电后，向甲方提供一式四份完整的竣工资料和竣工验收报告、竣工图及设备技术文件，竣工资料编制符合《广州市城乡建设管理档案办法》的要求。甲方在乙方提出书面验收请求之日起15个工作日内组织验收。

6.3.2、乙方须配合甲方完成工程的验收工作并按相关法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

6.3.3因乙方原因未能按时提供完整的竣工资料、竣工验收报告、竣工图及设备技术文件等相关材料所生的全部经济损失由乙方自行承担。

## 第七条 施工设计变更

7.1本工程的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据。

7.2 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，或施工图的修改变更，必须经甲方书面同意，且设计变更经甲方签证后，乙方才能实施，否则甲方有权要求乙方拆除、调整，按原约定要求施工，因此造成的费用及损失由乙方承担，且工期不予顺延。

7.3在工程施工中发生下列各项情况之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求甲方确认：

（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致；

（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；

（3） 设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

若乙方未书面通知甲方确认，擅自处理的，甲方有权要求采取一切有效措施进行补救、调整，因此造成的一切责任及损失均由乙方承担，且工期不予顺延。

5、其他变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

## 第七条 双方负责事项

7.1甲方

7.1.1在合同规定开工日期前3天，向乙方移交施工场地，进场道路。但不能免除乙方使用进场道路所需向市政部门及当地管理部门的申报及协调工作。

7.1.2开工前组织甲、乙、设计单位参加施工图纸交底；向乙方提供施工图两套。

7.1.3派驻施工项目负责人（姓名：        ，电话：       ），对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；

7.1.4按合同规定日期配合乙方办好结算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

7.2 乙方

7.2.1乙方委派姓名：      ，身份证信息：         ，联系电话：    为项目负责人，全面负责本合同及本工程的各项事宜。

7.2.2乙方委派姓名：      ，身份证信息：        ，联系电话：    为项目安全负责人。全面负责本项目的有关安全文明施工的事宜。

7.2.3编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划、材料设备等进场计划，用水、用电计划、送电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，自本合同生效之日起    个自然日内送达甲方；

7.2.4按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

7.2.5乙方负责的材料、设备等，在通过竣工验收交付使用前，由乙方对负责保管责任。乙方未尽到保管责任的，造成自身及甲方损失的，由乙方负责。

7.2.6严格按照施工图与说明进行施工，并提出合理化建议确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

7.2.7施工期间按地方政府和甲方及施工现场总承包方有关建筑工程文明施工的法规或制度制定本工程的文明施工规定。

7.2.8已完工的安装设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；

7.2.9提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

7.2.10在合同规定的保修期内，负责对工程无偿修理。

7.2.11本工程不得转包或肢解后以分包名义转包，一经发现，甲方有权书面通知乙方解除合同，要求乙方返还全部已支付费用，并按合同总价款的20%的标准向甲方支付违约金。

7.2.12乙方应确保施工不会影响甲方的正常生产经营活动，若确因施工需要可能发生断电、封闭道路、噪音等可能影响甲方正常生产经营活动的情况时，乙方应提前书面通知甲方，否则乙方应承担由此造成的损失赔偿责任。

7.2.13.乙方保证，在履行本合同过程中所提供、交付、使用的相关设备、部件、材料等均权属清晰明确，合法有效，符合甲方相关要求，未侵犯任何第三人的合法权益，否则由乙方负责妥善处理并承担因此产生的一切责任，同时因此导致的甲方损失及支出的一切合理费用，应由乙方承担赔偿责任。

7.2.14 乙方保证向甲方交付的全部工程质量符合国家和地方相关法律法规等法律规范性文件、招标文件、技术要求、投标文件和甲方的实际需求，不存在违法违规或任何质量问题，否则由乙方承担一切法律责任；若导致甲方遭受相关损失（包括但不限于甲方直接经济损失、委托他方重新施工的支出费用、第三方索赔、行政处罚和甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、鉴定费、担保费、保全费、交通费、差旅费等）的，乙方应向甲方承担全部赔偿责任。

第八条安全文明施工

8.1．安全施工与检查

8.1.1 乙方应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、施工噪音和城管等规定，建立规章制度和防护措施，严格按安全标准组织施工。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。遵守甲方及施工现场总承包方安全生产制度的有关管理规定，并随时接受安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，做好施工安全保护工作，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。由于乙方安全措施不力、违法违规施工等造成安全事故或其他人身、财产安全损害的责任和因此发生的费用，由乙方承担，因此造成甲方损失的，由乙方承担损失赔偿责任。

8.1.2乙方进场前，必须与甲方及施工现场总承包方签订安全协议（附件二），乙方工作人员接受甲方安全管理部门及施工现场总承包方的安全制度的教育并应遵守执行，并办理出入证件。

8.1.3 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，做好施工人员的安全管理工作，承担施工人员的安全责任。如因发生安全事故或其他人身、财产损害的，乙方应当及时处理解决，并承担所产生的相关责任，且保证不得延误工期或影响相关工程项目质量。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

8.1.4施工期间，甲方及施工现场总承包方有权对乙方违反安全生产和文明施工的操作可提出限时整改要求，乙方必须无条件立即停止违规作业，整改至合格为止。如经检查不合格达两次，或未按限期要求整改或整改达两次扔不符合要求的，甲方有权责令其停工（工期不予顺延）、更换现场负责人直至合同终止。

8.2．安全防护

8.2.1 乙方在土方开挖、设备吊装、动火作业、动力设备、输电线路、地下管道、密闭空间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应编制施工方案，并向工作人员进行安全交底。经甲方及施工现场总承包方和相关行政主管机关有书面认可后方可实施，安全防护措施费用由乙方承担。若乙方在未取得甲方及施工现场总承包方和相关行政主管机关有书面同意的情况下擅自动火作业、使用有毒害性、腐蚀性物品或进行前述相关施工的，造成不良后果的，由乙方承担，并承担由此而造成的损失及相应的赔偿责任。

8.2.2乙方应按照相关法律法规规定及施工实际需要，给其在场工作人员配备足够的安全防护用品，费用由乙方承担。如发现乙方工作人员未配备安全防护用品时，甲方及施工现场总承包方有权制止其进入施工现场。如因未配备符合要求的安全防护用品导致的工作人员发生伤亡等事故的，由乙方承担责任。

8.3．事故处理

8.3.1 发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方及施工现场总承包方，同时按政府有关部门要求处理，因乙方原因导致的由乙方承担发生的费用。

8.3.2 甲乙双方对事故责任有争议时，按政府有关部门的认定处理。

8.4现场工程安全文明施工规定：

8.4.1乙方应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业和人员（包括但不限于甲方人员、乙方人员和路人等）的安全，并对此承担全部责任。

8.4.2乙方在施工中必须制定定期检查制度，加强对自身及其承包管理范围内各专业单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被甲方或施工总承包方或监理方巡查发现经评定存在严重安全隐患的，应按照合同的约定承担违约责任。

8.4.3 本合同乙方为广州白云山何济公制药厂易地改造项目一期调整及二期项目中甲方指定的专业分包单位。在实施过程中，乙方需接受甲方及总承包方的管理。进场施工前，需与甲方、总承包单位签订三方安全协议（附件二）。如乙方在施工过程中有违反本合同及三方安全协议中约定的条款，甲方及总承包方有权要求乙方承担违约责任，并按合同约定进行违约处罚。

第九条 违约责任与赔偿损失

9.1乙方交付的货物、工程或提供的服务不符合招标文件或本合同规定的，甲方有权拒收、退货。乙方将退货前甲方已付的所有款项退还甲方，并且乙方须向甲方支付本合同总额20%的违约金。

9.2乙方每拖延一天工期，从逾期之日起每日按本合同总额3‰的数额向甲方支付违约金并承担相关经济损失；逾期15个日历天以上的，甲方有权单方终止合同，乙方须向甲方支付本合同总额20%的违约金，以及甲方由此遭受的经济损失（包括但不限于甲方直接经济损失、委托他方重新施工的支出费用、第三方索赔、行政处罚和甲方实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、鉴定费、担保费、保全费、交通费、差旅费等，下同）。同时甲方将保留进一步要求继续承担赔偿损失的权利。

9.3因乙方原因，造成本工程停工累计达十天的，甲方有权单方书面通知乙方立即解除合同；乙方应将甲方已付的所有款项退还甲方，并且乙方须向甲方支付本合同总额20%的违约金。同时甲方将保留进一步要求继续承担赔偿损失的权利。

9.4因乙方拖延工期造成甲方的损失所产生的一切责任，由乙方负责。

9.5因乙方原因，导致项目最终无法满足供电部门验收的，甲方有权解除本合同，由乙方退还全部已收款项并按照合同总价款的20％支付违约金给甲方。同时保留进一步要求继续承担违约责任和赔偿甲方损失的权利。

9.6甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方须向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。但因乙方原因（包括但不限于交货数量、质量、单据等错漏、缺失等）导致的情形除外，须由乙方承担全部损失。

9.7若未经甲方书面同意乙方擅自单方将本合同的全部或部分义务转由任何第三方履行或完成，或乙方存在侵权或工程质量问题或甲方遭受任何第三方索赔或行政处罚，或乙方不具备履行和完成本合同项下约定义务的合法有效资质条件，或乙方违反本合同及其附件、补充协议、招标文件、投标文件、技术文件和与本项目相关的其他文件与甲方要求的任何约定义务或承诺，或乙方存在违法违约行为的，均属于乙方违约。甲方有权单方解除本合同，由乙方退还全部已收款项并按照合同总价款的20％支付违约金给甲方。同时甲方保留进一步要求乙方继续承担违约责任和赔偿甲方损失的权利。

9.8本合同签订后，除双方另有约定外，均应遵照执行，否则即为违约，违约方除应承担相应的违约责任外，还应赔偿守约方因此遭受的损失，同时承担守约方因此支出的一切合理费用（包括但不限于律师费、评估鉴定费、保全费、诉讼费、公证费、调查取证费、差旅费等）。

## 第十条 工程价款的支付与结算

10.1付款方式：

本工程按进度拨付工程经费，并按以下顺序依次拨付：

（1）在签订工程施工合同后十个工作日内，按合同价的30%支付工程预付款；

（2）工程主要设备（主要设备指：变压器、发电机、高低压配电柜，主电缆铺设完成）到场且经验收通过，并就位安装并经甲方验收确认后，甲方在十个工作日内，按合同价的30%支付工程进度款；

（3）工程竣工验收，出具竣工图、经甲方验收合格，并获得供电部门验收并成功送电后，甲方在十个工作日内，按合同价的20%支付工程进度款；

（4）工程竣工结算经甲方指定造价咨询单位审核完毕后，甲方在十个工作日内，支付工程进度款至工程结算造价的97％；

（5）本招标工程保留结算造价的3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年且经双方根据实际保修情况结算确认后，甲方十个工作日内无息付清。

（6）乙方须遵循甲方的请款制度，积极配合甲方提供必要材料（包括但不限于发票、工程进度证明等）。每笔进度款及验收款的支付须由监理单位审批和甲方指定的造价咨询单位审核。每笔款项支付前，乙方应向甲方提供符合甲方要求且相应金额的正式有效的建筑安装发票（9%增值税专用发票），乙方未提供或迟延提供发票的，甲方有权相应顺延支付款项，无需承担违约责任。

10.2支付方式：采用银行汇付（含电汇）。

10.3本合同中涉及款项的支付、接受由合同签字栏注明的银行账户、账号为准，双方对其提供的账号信息的真实性、完整性、准确性承担完全责任。若乙方变更相关收款信息的，应当提前3日书面通知甲方并确保甲方收悉，否则因此产生的一切责任及费用均由乙方自行承担。相关书面通知送达甲方前，原约定信息仍然有效。

第十一条 保修事项

11.1质量保证

11.1.1乙方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是符合合同规定的型号及质量标准的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

11.1.2保修期按照《建设工程质量管理条例》规定，在保修期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务，整体配套建设工程的保修期为两年，自竣工验收合格之日起起算，设备部分的保修期则按生产厂家行业正常约定时间保修，但应不低于一年。

1.1.3甲方在质量保修期内发现缺陷应尽快通知乙方。乙方应保证具有售后维修服务机构，有专业的售后服务力量。对保修期内的故障报修，乙方保修服务热线：        ，联系人         。售后维修服务机构提供每天24小时电话报障服务，一旦设备出现问题，甲方不能自行解决的，维修人员需在报障24小时内到达现场。乙方不能在24小时内排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作，否则应赔偿因此而给甲方造成的损失。

11.1.4对保修期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方有权在预留的保修金中据实扣除，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位，保修期的到期时间将顺延。

11.1.5保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

11.2质量保修期后服务

11.2.1保修期满后，若有零部件出现故障，属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

11.2.2保修期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按备品备件报价表的单价与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

11.2.3在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

第十二条 履约担保

12.1提交履约担保的格式、金额和时间：乙方须在支付预付款之日起30个工作日之内，按照甲方在招标文件中规定的格式或者其他经过甲方认可的格式向甲方递交一份履约担保（见索即付履约保函）。经过甲方事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与甲方在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保金额为中标价格的10%，采用银行保函形式。

12.2履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至甲方或监理人向乙方出具工程接收证书之日止。如果乙方无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“如果乙方无法获得一份不带具体截止日期的担保，乙方应承诺保函到期时，若工程尚未竣工，乙方无条件办理保函顺延”或类似约定的条款。

12.3如果工程延期，乙方应办理履约保函延期手续。截止至履约保函到期前2个星期，乙方未提交履约保函的延期手续，甲方可在最近一次进度款中一次性扣留履约保证金，待工程完工验收合格后退还。

第十三条 不可抗力

合同期间，如因不可抗力原因，如自然灾害、拆迁安置、政府征收（用）、相关职能部门发文等不可预测、不可避免、不可克服的事由发生，造成无法继续履行本合同约定时，本合同终止事宜由双方协商确定，双方互免承担责任。

受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传等一切可行方式书面通知对方，并于事件发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。协商不一致或无法协商的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方自收到甲方书面解除通知之日起    个自然日内据实一次性退还已支付但未执行的合同款项（如有）；乙方逾期不退款的，须按照每日按应退未退总额3‰的数额向甲方支付违约金并承担相关经济损失；逾期15个日历天以上的，乙方须向甲方支付应退未退总额20%的违约金。

第十四条 本合同如有未尽事宜，经双方协商可做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十五条 本合同执行中如发生纠纷，应通过双方协商解决。协商不成，双方同意向工程所在地法院提起诉讼解决。

第十六条 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第十七条 乙方所留联系地址确定为收取甲方通知之确切地址，如有变更，乙方须以书面方式告知，否则甲方向该地址送达即视为乙方收到。相关变更书面通知送达甲方前，原约定地址信息仍有效。

第十八条 本合同一式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

第十九条 合同附件

- 《工程质量保修书》

- 技术文件（包括图纸、手册等）

- 本项目招标文件

- 本项目投标文件

本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力。

甲方：（公章）广州白云山医药集团    乙方：（公章）

股份有限公司白云山何济公制药厂

企业负责人或委托代理人：（签字）   法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：广州市白云区新市街          地址：

萧岗大马路52号

开户银行：广州市工商银行白         开户银行：

云路支行

开户银行账号：3602004409200169955 开户银行账号：

联系电话：020-86648048            联系电话：

年     月     日             年     月     日

附件一

工程质量保修书

甲方：广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

乙方：

为保证白云山何济公制药厂易地改造项目永久用电工程项目在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围

质量保修范围包括双方约定全部施工项目内容。

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础和主体结构工程，终身负责。

（2）电力线路、设施、设备安装保修期2年。

（3）土建工程保修期1年。

（4）其余未明确的工程项目保修期为1年。

保修期自竣工验收合格签字之日起计，在保修期内，凡因施工质量造成工程实体损坏，由乙方单位无条件返修，其费用由乙方单位负责。

3． 质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的1天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，保修费用及保修期间造成的其他损失由乙方承担。

3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保施工完成项目的安全和质量。凡出现其质量问题，乙方应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由甲方组织验收。如存在问题，乙方应及时整改；整改、验收完毕办理保修金结算。

3.5在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5.  其他约定

5.1如乙方在质保期内拒绝或拖延履行保修责任，则甲方有权自行或指派第三方维修，费用由乙方承担，同时乙方应额外支付该部分保修金给甲方作为违约金。

5.2本工程质量保修书，由甲乙双方在合同签订时签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲      方：（公章）	                  乙      方：（公章）

企业负责人：（签字）		              法定代表人：（签字）

年    月    日                        年    月    日

附件二

安全协议

建设单位:（以下简称甲方）

总承包单位:（以下简称乙方）

专业分包单位：（以下简称丙方）

鉴于在广州白云山何济公制药厂易地改造项目一期调整及二期项目中甲方为建设单位，乙方为总承包单位，丙方为甲方依法分包的专业分包单位。为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确参建甲乙丙三方的安全责任，落实“各负其责，各施其职”的原则，确保项目作业的安全生产秩序能够顺利进行，经双方友好协商，特订立本安全协议。

一、作业范围：广州白云山何济公制药厂易地改造项目一期调整及二期项目永久用电专业分包。

二、项目作业期限：具体期限按实际开工日期及竣工验收日期为准。

三、安全生产及文明施工目标

（一）无生产死亡事故、中毒事故、重伤事故。

（二）安全达标：优良（以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中的评分标准划分）

（三）文明施工目标：按总承包相关制度执行

（四）隐患治理目标：安全生产隐患治理率100%。

四、甲乙丙三方共同责任

1、甲、乙、丙三方共同遵守国家和本地政府有关安全生产的法律、法规规定，认真执行国家、行业、安全技术标准。

2、组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和综治维稳制度，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实；甲方指定     、乙方指定    、丙方     指定作为安全生产协调人，负责安全检查与协调工作。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违规指挥和违章作业。在组织施工生产同时首先落实安全保护措施，防止事故发生。

4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

- 丙方在施工中因自身原因导致的安全事故，由丙方承担主要责任；乙方因管理失职导致的，由乙方承担相应责任；甲方因未履行监督义务或提供资料错误导致的，承担相应责任。一旦发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任。一方发生安全事故可能影响另一人身、财产安全、必须立即报告告知对方，并由责任者承担相应责任和经济损失。

- 因丙方原因造成相关管理部门对乙方进行扣分、处罚、及停工的情况，乙方有权向丙方予以罚款，甲方予以支持。

- 共同组建安全生产委员会，由甲方项目负责人担任主任，乙方项目经理、丙方项目负责人担任副主任，每周召开安全例会，会议纪要三方签字确认。

- 甲方职责

1、对乙方、丙方的安全管理进行监督，确保乙方及丙方履行相应的安全职责。

2、协调乙方和丙方之间的安全管理事宜，确保施工安全。

3、发生安全事故时，协助乙方和丙方进行事故处理。

4、组织安全检查，对乙方、丙方的安全隐患提出整改要求。

六、乙方职责

1、负责对丙方的施工资质、安全生产许可证、特种作业人员资格证等证照文件和施工方案进行审查，未经总承包单位审核，不得进场作业。

2、有权利对丙方的人员资质、设备进行审查，不符合相关要求和未经总承包同意，不得进场施工。

3、负责对丙方作业进行有关安全及项目总承包规章制度的交底。

4、派出安全管理人员，对丙方的安全生产及文明施工工作进行指导管理和监督，并对丙方的安全管理及文明施工的实施效果负责。

5、组织定期和不定期的安全检查，发现问题及时督促丙方整改。乙方有权对丙方作业过程中的安全隐患提出整改措施及停工，确保丙方遵守安全操作规程及文明施工要求。

6、提供必要的施工现场的安全条件：提供材料及设备的运输通道，共享乙方已有的脚手架，指定建筑垃圾存放处（丙方产生的垃圾处理费由丙方支付）。提供临时排污点。提供高程基准点和施工轴线。

7、发生安全事故时，及时组织救援并报告相关部门。

8、有权对丙方的违规行为进行处罚，处罚标准按附件执行。

9、对施工现场安全生产负总责，将丙方纳入统一管理体系。

10、协调甲方、丙方之间的交叉作业，明确安全责任划分。

11、乙方对监管不力发生的问题与丙方共同向甲方承担连带责任，但乙方已经至少两次书面通知丙方整改但丙方未及时整改、未完全整改或整改不到位等导致的情形除外。

七、丙方职责

1、必须建立、健全安全生产管理规章制度、劳动安全卫生制度，严格执行国家省、市、及乙方制定的制度和标准。落实对每个作业人员进行上岗前劳动安全卫生、施工安全注意事项等方面的安全教育和安全技术交底，经其本人签名确认后才允许上岗。丙方将参加安全教育人员（包括临时增补或调换人员）、特种作业人员报乙方安全管理部门备案。

2、丙方必须设立项目安全责任人，指定专人负责日常安全管理工作，监督和指导作业人员在作业过程中必须严格遵守安全操作规程，做好安全、文明施工作业。

3、丙方必须编制安全施工措施，并报乙方安全管理部门审核备案。在确保作业人员安全与健康的前提下才组织施工。需要使用乙方的水、电、气等设备设施，必须经发包方主管部门书面同意，且对设备设施的使用过程承担安全责任。

4、丙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经乙方同意，丙方不得擅自使用与施工无关的乙方设施设备；不得擅自拆除、变更乙方防护设施及标示。教育和监管所属作业人员在未经乙方同意的情况下，严禁随意进入与作业无关的区域，严禁触摸、启动与作业无关的设备设施。

5、丙方必须为作业人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必须的劳动保护用品、防护器具，使用的特种设备必须具有有效的准用证件。施工所用的机械、电气设备、防护用品、工器具的质量和数量必须符合安全规定和施工要求，丙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

6、丙方必须办理临时出入证并佩戴进入施工现场，出入证严禁转借他人。

7、开工前，丙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用乙方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示丙方已确认乙方所提供的施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

8、丙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

9、丙方必须接受乙方的监督、检查，对乙方提出的安全整改意见必须及时整改。

10、丙方施工过程中发生人身伤亡、触电和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告乙方，并按规定的程序向属地安监主管部门报告。因丙方安全管理不善或施工人员违章作业等造成安全责任事故的，除承担相应的安全责任外，造成甲方及乙方损失的，丙方应承担赔偿责任。

11、丙方应为施工人员办理工伤保险和意外伤害保险，以及应投保安全生产责任险。丙方投保的保险保额应足以覆盖本项目的人身、财产等损害金额，不足部分由丙方承担相关责任。

- 八、在甲方或乙方的安全生产检查中，丙方违反安全生产、文明施工等行为的，丙方同意按《安全生产违规处罚细则》中的规定接受违约处罚，并对甲方、乙方的相关损失承担全部责任。

九、如有未见事宜或在施工过程中出现的矛盾，乙丙双方无法解决是则由甲方同一协调处理。

十、因本协议产生的争议，三方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、本协议一式陆份，三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，三方各执贰份。

甲方（盖章）：
法定代表人/授权代表：
日期：

乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表：
日期：

丙方（盖章）：
法定代表人/授权代表：
日期：

《安全生产违规处罚细则》

| 序号 | 违章罚款标准 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未设立安全管理机构 | 10000元.次 |
| 2 | 未制定安全生产规章制度 | 10000元.次 |
| 3 | 未配备足够数量的专职安全管理人员 | 10000元.次 |
| 4 | 未对作业者进行定期的安全教育 | 10000元.次 |
| 5 | 未对新入场者实施岗前安全教育 | 200人.次 |
| 6 | 未与分包单位签订安全管理协议 | 10000元.次 |
| 7 | 未进行书面安全技术交底 | 200人.次 |
| 8 | 应进行日常检查但未有检查记录的，例如：配电箱、消防器材 | 200个.次 |
| 9 | 施工前，未组织全员召开班前会，提出作业中可能存在的危险因素并制定对策 | 500元.次 |
| 10 | 现场材料堆放不合理、凌乱、未分类堆放。生活区、施工区、加工区、材料堆放区未采用隔离措施 | 500元.次 |
| 11 | 现场未设置足够的安全警示标志及警示性标志的 | 200元.次 |
| 12 | 现场围挡破损未及时修复的 | 1000元.次 |
| 13 | 消防器材失效或数量不满足要求 | 500元.次 |
| 14 | 动火作业、有限空间作业、高处作业未进行交底，制定专项措施、未采取有效的保护措施的 | 1000元.次 |
| 15 | 未在指定区域吸烟的 | 500元.人 |
| 16 | 施工现场在条件满足情况下，无设置消防通道；消防通道不畅通；消防通道无明显指示及标识。 | 1000元.次 |
| 17 | 易燃、易爆、剧毒等物品存放条件或使用不符合规范要求的 | 1000元.次 |
| 18 | 有防火等级要求的材料未按要求使用的 | 2000元.次 |
| 19 | 气瓶使用时，减压阀、回火阀等相关配置不齐全或损坏，使用时气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无间隔措施的 | 500元.次 |
| 20 | 脚手架护栏或安全网缺失的 | 500元.处 |
| 21 | 作业未按规定正确佩戴安全防护用品的 | 500元.次 |
| 22 | 脚手架未按已批方案搭设的 | 10000元.次 |
| 23 | 脚手架通道乱堆放杂物的 | 500元.处 |
| 24 | 卸料平台超载使用的 | 10000元.处 |
| 25 | “四口、五临边”的安全防护，每缺一处的。 | 500元.处 |
| 26 | 违规使用或使用不合格的电动工具和工程机械的 | 2000元.次 |
| 27 | 施工用电未采用三相五线制，不符合“三级配电两级保护”要求，开关箱（末端）无漏电保护的或保护器失灵的 | 2000元.处 |
| 28 | 施工用电违反“一闸、一漏、一箱”的 | 500元.处 |
| 29 | 施工用电安装位置不当、周围杂物多等不便操作的 | 500元.处 |
| 30 | 施工用电临时电线架设不规范的 | 500元.处 |
| 31 | 电箱无门、无锁、无防雨措施的， | 500元.处 |
| 32 | 潮湿场所作业未使用36v以下安全电压的 | 1000元.次 |
| 33 | 施工用电使用多用插座的 | 200元.次 |
| 34 | 起重机械作业时违反“十不吊”（超载吊物、六级以上强风吊物、散装物装得太满或捆扎不牢、安全装置失灵、吊物上站人、斜吊、无指挥信号或指挥信号不明、直接吊埋在地下的构件、阴暗光线下吊物、吊物边缘无防护措施）的操作规程。 | 10000元.次 |
| 35 | 没及时清理作业区、排栅上遗留的木糠、木屑、刨花、水泥袋、可燃包装物等易燃、可燃杂物。 | 500元.次 |
| 36 | 从高空向建筑物外抛周转料、杂物或倒余泥、垃圾。 | 10000元.次 |
| 37 | 酒后作业、寻衅滋事、打架斗殴、聚众赌博、涉黄涉毒的。 | 10000元.次 |
| 38 | 施工结束必须将电源开关全部关闭，插头全部拔掉。 | 500元.次 |
| 39 | 禁止施工人员冒险作业、违反操作规程野蛮施工。 | 1000元.次 |
| 40 | 二级（5米以上）以上高空作业不系安全带、不做防护措施 | 1000元.次 |
| 41 | 施工机械违规使用的 | 10000元.次 |
| 42 | 脚手架工程、模板工程、卸料平台未按方案搭设的 | 10000元.次 |
| 43 | 登高作业使用不合格的登高措施的，使用移动平台作业，移动时平台站人的 | 500元.次 |
| 44 | 上下垂直作业未采取防护措施的 | 1000元.次 |
| 45 | 临时高处作业平台无围栏、搭设不规范的 | 1000元.处 |
| 46 | 工人宿舍使用大功率电器的 | 500元.次 |
| 47 | 工人宿舍使用明火的 | 500元.次 |
| 48 | 工人宿舍脏乱差的 | 200元.次 |
| 49 | 电动车随意在宿舍区，办公区充电的 | 200元.次 |
| 50 | 现场随意大小便的 | 200元.次 |