甲方合同编号：

乙方合同编号：

云港城项目4#地块工程施工总承包

合同补充协议

工 程 名 称：云港城项目4#地块工程施工总承包

工 程 地 点：广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口

发  包  人： 广东粤海置地发展有限公司

承  包  人： 中国建筑第五工程局有限公司

总目录

总目录	2

第一部分 核心条款	6

附件1 合同范围及边界	68

附件2 施工技术要求（另册）	81

附件3云港城4号地机电及消防工程材料设备品牌档次推荐表（另册）	81

附件4已标价工程量清单（另册）	81

附件5图纸目录（另册）	81

附件6履约保函（样式）	82

附件7 工程质量保修书	83

附件8工程建设项目廉政责任书	85

附件10工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款	90

附件11 深化设计图申报表	95

附件12 拟投人员一览表（按投标文件）	96

附件13 质量风险检查表（另册）	96

附件14 《粤海置地建设工程安全文明施工标准化图册》（另册）	96

附件15  云港城项目bim服务内容（另册）	96

附件16  建安类供方严重不良行为清单（另册）	96

云港城项目4#地块工程施工总承包合同补充协议

发包人（甲方）：广东粤海置地发展有限公司

承包人（乙方）：中国建筑第五工程局有限公司

鉴于：

1、就粤海•云港城项目4#地块工程施工总承包合同事宜，甲乙双方于2021年11月30日签订了《粤海•云港城项目4#地块工程施工总承包合同》（甲方合同编号：    ；乙方合同编号：      ） (以下称原合同）。

2、根据原合同专用条款第16.4.2项第（3）目第1）点 约定：“属于依法必须招标的，应由承发包双方依法组织招标选择承包人。……承包人应当与暂估价专业工程/服务中标人依据中标结果签署专业分包合同，并履行总承包管理与服务的义务，同时享有计取总承包管理费的权利，签订分包合同所涉及属于承包人需承担的所有税费（各付各税）已包括于合同暂定价款内。若承包人参与以发包人名义组织的暂估价专业工程/服务的招标且中标的，则按中标金额为依据取代本合同的相应的暂估价，发包人有权根据合同履约的实际情况通过补充协议方式调整本合同暂定价款，同时承包人不应再计取该专业工程/服务的总承包管理与服务费。”发包人与承包人就云港城项目4#地块二期机电工程施工专业承包签订本补充协议，作为对原合同的补充及修订。中标人为                ，中标金额为            。

一、原合同第一部分协议书第6条双方协商一致变更如下：

6.合同价款

……合同暂定总价（含税）为             元（大写：             ）。其中增值税税率为9%，增值税税额为           元，不含税价款为                     元；暂估价及暂列金额合计         元。……

- 以下为云港城项目4#地块二期机电工程施工专业承包相关具体约定（以下称“本合同”），二期机电工程具体约定包含核心条款、通用条款（按原合同通用条款执行）、专用条款（以下称合同专用条款）及附件（以下称合同附件），云港城项目4#地块二期机电工程施工专业承包优先按本补充协议具体约定并作为原合同的补充。

云港城项目4#地块二期机电工程施工专业承包相关具体约定如下

第一部分 核心条款

1.专业工程概况

1.1.专业工程名称：云港城项目4#地块二期机电工程施工专业承包工程（以下简称“本专业工程”）

1.2.工程地点：广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口

1.3.工程概况：

云港城项目4#地块位于广州市白云区云城西路与云城南四路交叉口北侧，4#地块占地面积约42687.63㎡，总建筑面积约390000㎡

2. 专业工程承包方式

按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容（含本工程招标图纸及发包人提供的本项目建筑图、结构图等）、工程技术文件和工程量清单等有关资料及说明实行专业承包，即包深化设计（优化设计）、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包验收移交、包保修等。

3. 专业工程承包范围

3.1 承包范围：承包人依据发包人提供的施工图、合同附件及相关规范标准完成本专业工程工作内容，在实施过程中发包人有权根据项目需求增减工作内容及工程范围，除按合同相关条款计价外，承包人不得提出额外的利润或费用索赔，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而执行的可能遗漏的工作。工程范围但不限于：

施工区域包含T1-1（北塔）、T1-2（南塔）、T2栋塔楼及其裙楼、二期地下室部分（-1层~ -3层）。

1）施工范围包括电气安装工程、通风与设备房空调工程、给排水工程、消防工程（包含喷淋及室内消火栓系统、室外消火栓系统末端设备（不含室外景观园林区域消防管道及其消防栓）、防火门监控系统、火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统、消防电源监控系统、消防电话系统、事故广播系统、防排烟系统、事故通风系统、气体灭火系统及灭火器配置、防火卷帘等系统）、泳池水处理系统（不含泳池照明配电箱、泳池灯具及管线）、热水系统、抗震支架等的设备采购及安装工程（合同约定甲供材除外），以及所需的全部深化设计、报批、产品供应、随机件和备品备件供应、运输、保管、安装、调试、报装报验、验收、培训等供应和安装所需的全部工作；各项工程应保证按质、按量、按时完成全部工作，并通过相关政府主管部门的竣工验收备案。

需要联网至消防控制中心的所有系统（包括但不限于防火门监控系统、火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统、消防电源监控系统、消防电话系统、智能照明系统、自动计费系统及应急照明系统等），应与一期机电工程相关设备及系统完全匹配及兼容，相关费用报价时需考虑。

竣备验收后，根据项目具体情况及发包人要求，完善相关机电专业工程。

2）负责办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于机电节能备案及验收、消防验收（确保相关消防设备取得授权并可持续运行）、负责竣工验收备案, 其费用由承包人负责。

3）结合现场及施工图纸，深化机电专业综合管线图包括且不限于地下室、裙楼商业公共走道、设备间等，分包人在编制综合管线图时，要充分考虑其他专业管线空间需求；BIM工作内容包括：提交BIM实施规划方案、创建全专业模型、进行碰撞检查、可视化汇报成果、出具问题报告、BIM模型的维护及更新、竣工模型的移交、BIM的协同平台搭建与管理等，具体要求详见合同附件15。

4）图纸中需要进行深化的内容包括且不限于配电间、坚向电井、水井、泵房、风机房等，由承包人负责深化设计和施工，在深化设计时需以前期已预埋的套管、管道，电线管等为基础，设备基础均由承包人进行深化及施工。

5）机电线管预埋工程已由承包人施工的。需及时复核由承包人预埋的工程。对于承包人未预埋的工程，发包人有权根据实际情况安排承包人实施。

6）给排水工程、通风与设备房空调工程、电气工程、消防工程等预留孔洞及套管，化粪池、隔油池、雨水回收池、消防水池及其进出水管的防水套管，泳池的水、电套管、线管预埋由承包人负责施工。承包人将按照本招标图纸进行泳池部分的管线预埋，后期深化方案与预埋不一致，造成的整改由承包人负责，费用在泳池设备报价中综合考虑。

7）现场承包人预留机电孔洞与后期施工图纸不符的，由承包人负责打凿、修补、清淤，修补质量需达到施工、后期质量验收及相关规范要求。

8）承包人按人防机电图纸施工至人防总电箱上端（含上端接线），人防给水施工至预留点（含预留点阀门、水表施工）。

9）承包人负责从低压配电柜引线至电梯电源箱，从电源箱至控制箱之前线槽、电缆敷设及接驳、检测及送电调试；负责电梯机房照明用电施工；负责设备房的通风空调、配电箱、电线、开关、插座、灯具、线管、线槽施工；负责电梯工程调试用电供给（如有则按发包人书面指令需求）。

11）上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。

承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全清楚了解。此外承包人还须负责与本合同工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

3.2 承包范围及施工界面划分详见合同附件1《合同范围及边界》。

3.3施工过程中的产生的水电费用（含设备系统调试用的水电费）由承包人承担。临水临电的管道、线路由承包人负责敷设、拆除，并承担相关费用；

3.4 承包人负责本专业工程的材料采购、材料加工、材料运输装卸（包括二次转运）、材料检测取样送样、材料仓储、材料保护，施工机械及设备的投入，施工图深化，工程施工、施工及安全文明措施、成品保护，施工垃圾清理；负责工程范围内的所有各项其他专业工程施工的协调及配合，完成本工程各项专业工程的调试、试验、验收工作；配合和满足本项目总包安全管理及现场施工管理要求，配合和满足本项目监理的各项管理要求；配合和满足本项目规划、节能、消防等各项验收的要求等，相关费用包含在合同价格中，不另外计取。

3.5承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场，并充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在本合同价格中给予了充分的考虑。

3.6如因承包人原因导致发包人提前投入使用的电梯损坏，则相关维修费用由承包人负责。

3.7本合同工程相关的第三方检测由发包人另行委托，不在本合同范围内。但承包人需提供检测所需的材料并承担材料及材料损耗及检测配合的相关费用。承包人必须充分考虑项目实施和验收所产生的检测数量、内容以及检测报告及资料的相应增加，相关工作费用已包含于合同价格内。

3.8本条约定的本专业工程承包范围内所有工作内容下称合同内容。

4. 专业工程工期

4.1.工期：746日历天。

以上工期已充分考虑除不可抗力以外的各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、节假日（含中高考、重大会议、庆典停工等）、流行性疾病、扰民、道路施工影响等不利因素，并已考虑与其他承包单位之间的配合时间，承包人不得以上述因素申请工期的延长。承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、垂直运输条件、脚手架或吊栏施工设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.2.	开工日期

开工日期：暂定为2025年11月15日(以经发包人确认同意由监理人书面下发的开工通知中载明的日期为准)；

4.3.	竣工日期：本工程暂定为2027年11月30日；

本项目分期竣工验收，其中：T1-2栋（南塔）暂定的整体竣工验收时间为2027年6月30日；T2栋办公楼暂定的整体竣工验收时间为2028年4月30日；T1-1栋（北塔）暂定的整体竣工验收时间为2028年4月30日。

4.4. 若本工程开工日期顺延的，则本工程相应的节点工期相应调整，承包人需采取相应措施，确保不影响项目整体竣工验收合格日期和竣工备案通过日期。

5. 质量标准

5.1.应达到《建筑工程质量标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求，确保分部分项工程达到100%合格，一次性验收合格并通过竣工备案，达到合格质量标准。

5.2.如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。

5.3.	本工程须参加我司工程质量评估，各项成绩不低于在建项目的平均分。

6.安全生产目标

确保不发生亡人及以上生产安全责任事故，工伤频率控制在 广州 市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。

7. 签约价格

本合同以上文规定的方式确定合同价款，合同暂定总价为：       元（大写：      ），含   %增值税（专用发票）。其中：不含增值税的价款为人民币       元（大写：      ），增值税为人民币                     元（大写：      ）。合同价款组成明细具体详见本合同附件4《已标价工程量清单》。合同价款按下述原则执行：

本合同采用工程量清单计价模式，暂定总价；分部分项工程采用固定综合单价包干；措施项目费【除按系数计算的绿色施工安全防护措施费采用费率包干外】采用固定总价包干；其他项目费采用固定总价包干；绿色施工安全防护措施费和文明工地增加费如按合同计算的费率超出定额规定的费率时，进度支付和结算按定额规定的费率计算；如按合同计算的费率低于定额规定的费率时，则按合同计算的费率计算，合同另有约定可调整的除外。

工程量按经发包人认可的竣工图纸及合同约定进行结算。综合单价应认为已包含按照合同约定范围、招标文件、图纸内容和工程量清单等有关资料及说明所需的所有费用，包括但不限于完成该规定清单项目所需的人工费、材料费、工程设备费、施工机具费、暗室施工增加费、高层施工增加费、施工图深化设计费、专利费、赶工费和企业管理费、利润、保险费、检验试验费、联合调试、其他为按时按质完成合同所规定工作的除措施费外所有直接和间接费用（不论图纸、规范、技术要求、工程量清单中有没有说明），以及合同明示或默示的风险。除非合同另有其他明确约定（材料调差、对不合理价格调整等）外，该固定综合单价不做任何调整。

7.1.	政策影响的合同价格调整

（1）截止投标日至本合同签署前发生增值税政策性调整的，调整后含税合同价款=不含增值税的中标金额*（1+政策调整后的增值税税率）

（2）当合同履约期间发生政策性调整增值税税率时，承包人提供增值税专用发票的增值税税率应按政策性调整后的税率执行；若承包人拒绝执行或不积极配合执行的，自行承担付款延期责任及相关违约责任。

调整后含税合同价款=累计已付款含税金额+【原合同含税金额/（1+原合同增值税税率）-∑（已付款含税金额/（1+已付款的增值税税率））】*（1+政策性调整后的增值税税率）

调整后含税结算价款=累计已付款含税金额+【结算含税金额/（1+结算增值税税率）-∑（已付款含税金额/（1+已付款的增值税税率）】*（1+政策性调整后的增值税税率）

8. 合同份数及生效

本合同一式　   份，发包人执 叁  份，承包人执   份。本合同经承包人、承包人双方加盖公章或合同专用章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章生效。

(以下无正文)

发包人（公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人：

电  话：

开户银行：

账   号：

签订日期：     年    月   日

承包人（公章）：

地   址：

法定代表人或委托代理人：

电  话：

签订日期：     年    月   日

第二部分 通用条款

按原合同通用条款执行。

第三部分 专用条款

本专用条款的编号对应总承包合同中通用条款编号。

- 一般约定

    - 1.1词语定义

    - 1.1.4.日日期

#### 6)	项目整体竣工验收合格日期：指发包人和总承包人约定的项目整体竣工验收合格日期。

    - 1.1.5.合同总价和费用

#### 7）现金支付：指采用支票或银行转帐等无账期的支付方式。

#### 8）非现金支付：非现金结算工具主要指商业汇票、信用证及电子债权凭证，其中商业汇票包括但不限于纸质或电子形式的银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、商业承兑汇票等。

#### 9）本合同中涉及到费用及款项金额等若未特别注明的，其币种均指人民币。

    - 1.2.语言文字

    - 1.2.1.本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

    - 1.3.适用法律、标准及规范

    - 1.3.1.本合同文件适用《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行法律、法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规。需要特别明示的法律、行政法规由合同当事人双方在专用条款中约定。

    - 1.3.2.本合同适用的标准、规范为中华人民共和国现行的有关工程建设与施工的技术标准与规范，包括但不限于：《建筑工程施工与验收规范》、发包人在本合同中约定的有关技术标准要求等。

    - 1.3.3.发包人提供的标准、规范： 详见附件2。

    - 1.4合同文件的优先顺序

    - 1.4.1 通用条款1.4.1修订为：

下列文件均为合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对工程范围、工程质量、建设工期、工程价款（含相关的计价条款）、安全管理要求等实质性内容有不一致的，承包人应当自发现或应当发现之日起及时向发包人提出，除发包人明确要求适用何种约定外，以对承包人义务、责任要求高者、严者为准；合同文件的其他内容出现不一致的，除合同另有明文约定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经发包人认定承包人的有关承诺比顺序在前的文件对发包人更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准；当同一份合同文件中内容相互矛盾或冲突，以发包人意见为准。

- 本合同的补充合同（若有）；

- 协议书；

- 本合同专用条款及合同附件；（若专用条款和通用条款有不一致的，则按照专用条款执行）；

- 合同通用条款；

- 设计技术标准和要求；

- 图纸（另册）；

- 中标通知书；

- 投标文件（另册；但投标文件以符合招标文件和经招标人书面同意者为准，投标文件承诺的投标人的义务、责任比招标文件更高更严者，适用该等对招标人有利的承诺；投标文件低于招标文件要求的或对招标人不利的，以招标文件为准。）；

- 招标文件（另册）；

- 经双方认可的其他有关书面文件。

  - 1.6. 图纸和承包人文件

    - 1.6.1. 发包人提供的图纸

#### 1）发包人在 工程开工前向承包人提供  完整的施工图纸一式肆份（含承包人制作竣工图所用的叁套）。

    - 1.6.2. 承包人提供的图纸

#### 1）需承包人提交的深化设计（优化设计）图纸有：本项目的机电综合管线图、机电管井综合图、机房深化综合图、设备基础深化图、抗震支架/支吊架深化设计、施工BIM设计、配电箱的深化设计、火灾自动报警系统、消防广播系统、消防应急照明与疏散指示系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾报警系统、余压监测系统、智能照明系统、远程抄表系统、VRV空调系统、变频给水设备及给水泵、装配式给水箱、一体化隔渣除油设备、一体化污水提升设备、消火栓全自动气压供水设备、自动喷水灭火系统供水设备、泡沫灭火系统、气体灭火系统、智慧泵房深化图、泳池水处理系统设计等。

提交的时间为：图纸会审后20天内完成施工图纸节点方案深化设计。

提交的数量为：一式八份。所提交的资料需同时包括纸质版与电子版（CAD文档与盖章版PDF文档）。

#### 2）承包人提供的竣工图的份数：竣工图纸壹式叁份及相应的电子磁盘资料叁套。

#### 3）其他需承包人提供的图纸及其要求：  / 。

#### 4）竣工图编制要求：竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况（含电子版文件叁套）。竣工图由承包人编制，相关费用（包括但不限于编制费及出图费（如需）由承包人承担）在合同签约合同价格中综合考虑。

#### 5）深化设计相关要求：

#### (1)由承包人负责专业工程设计深化的，深化设计费用已在投标报价中综合考虑，不另行支付。设计深化是在原招标施工图基础上结合现场实际情况对图纸进行完善、补充、细化后，绘制成具有可实施性的现场施工图纸，通过发包人审查，图形合一，直接指导现场施工。深化设计文件深度要满足报审、施工、维护等工程需求，包含但不限于以下内容：图纸、计算书、技术文档、调试安装手册等。深化设计文件需要符合本工程资质的设计院盖章。

#### (2)承包人需提交的深化设计图纸包括但不限于：详上述第1）点。

#### (3) 深化设计必须实现原设计所有功能，并不低于原有设计要求。不因设计深化图纸经发包人审核确认而免除分包人深化设计后图纸不满足原方案设计、技术要求、设计施工规范之违约责任。深化设计引起的费用增减（除合同另有约定外）不作调整。

#### (4)承包人提交的深化设计图纸必须一次性满足发包人的深化设计要求，否则，每超过一次，承包人须向发包人承担一般违约责任，且不免除承包人需完成的深化设计任务。

#### (5)排产前承包人应查勘安装现场。若现场情况与招标施工图纸存在差异，承包人应以书面方式向发包人提出确认需求，并以发包人的书面答复为准。在发包人未确认前应暂停产品的生产。承包人设计、生产的产品与实际建筑物或工程图纸标明的尺寸不符的，由承包人自费负责调整其产品并满足安装和相关服务要求，并承担全部责任。

#### (6)承包人提交深化设计文件时需附上《深化设计图申报表》（格式详附件11）。

#### (7)承包人提供设计深化图于发包人审核同时需书面提供深化图相对于招标文件的对比说明，该说明应包括所有调整过的图纸内容、技术要求等内容。

#### (8)施工方案由承包人负责编制，发包人确认后方可实施。符合以下特点的工作需要编制施工方案：危险性较大、工序较多、工作时间长、涉及多个单位配合协调及其他需要报发包人批准方可实施的工作。

#### (9)如承包人的施工组织设计无法满足工期要求的，由承包人自行优化达到发包人的工期要求，相关费用由承包人承担。

#### (10)由承包人负责完成的图纸深化设计、施工组织设计等存在缺陷造成的任何支出，由承包人承担。

#### (11)承包人需在接收发包人指令30天内提供合理的施工深化图送审计划并严格按照计划执行；

#### (12)深化图纸的深度应满足相关设计规范以及发包人书面提出的深度要求，清晰、完整。发包人发现图纸深度不足并书面提出要求加强图纸深度，承包人应在收到通知7个日历日内提供满足发包人要求的图纸；若图纸修改量较大，则修改时间承包人与发包人另行约定。

#### (13)承包人的深化图应与现场施工情况、土建设计院施工图对应、配合。若因深化图自身错误、图纸深度不足（包括但不限于缺图，图纸索引不清晰等原因）而引起的变更及签证，承包人应负责整改图纸及现场；

#### (14)承包人提供的深化图纸应加盖相应资质设计单位的公章以及图纸印章，相关技术设计负责人员签名，装订成册，否则图纸视为无效图纸，发包人有权拒收。

    - 1.6.4.施工方案

    - 1)	施工方案由承包人负责编制，经监理人报发包人书面确认后方可实施。

    - 2)	符合以下特点的工作需要编制施工方案：危险性较大、工序较多、工作时间长、涉及多个单位配合、需要协调完成、其他需要报发包人的工作。

    - 3）施工方案不作为本合同工程变更、价格调整、工程量增减、计价计量方式调整、技术标准调整等的依据。

#### 4）施工方案由承包人负责编制，发包人书面确认后方可实施。承包人作为一个具备相应专业资质及丰富施工经验的承包商，应充分了解场地特点及施工风险，当场地环境及施工现场发生变化后，承包人判断需要重新调整施工方案的，须经发包人书面确认，重新调整施工方案所产生的费用由承包人承担。

  - 1.8.	严禁贿赂

    - 1.8.1.	合同当事人双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人（即违约方）应赔偿损失，并承担相应的法律责任，守约方有权解除合同。

  - 1.9.文物和地下障碍物：

本合同不适用该条款。

- 发包人

  - 2.1. 发包人代表

    - 2.1.1. 发包人代表的姓名：          ，职务：        ，联系电话：                  。

    - 2.1.2.发包人赋予发包人代表的其他权限：代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务，负责处理施工现场的具体事宜。

    - 2.1.3.通用条款2.1.3修订为：发包人代表签发的工程指令、通知、工程付款申请、设计变更申请单、现场签证申请与确认单、其他变更的申请单等，需加盖发包人项目公章方可生效。在任何情形下，发包人代表都没有修改本合同内容的权利。承包人确知，发包人代表签署的可能修改合同条款的任何文件均无效，发包人代表根据本合同授权签发的任何文件与本合同约定计量计价规则不一致的，均应严格以本合同约定的计量计价原则为准，本合同的补充合同（协议）另有约定的除外。

    - 2.1.6 在发包人代表的权限范围内，除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，发包人代表的签名或其他人的签名(即使其他人签署意见)，仅表示发包人对该份文件的签收（即仅表示发包人收到该份文件，而不表示发包人对该份文件及其中任何内容的认可），不能作为发包人意见或结算的依据。

  - 2.2. 发包人一般权利义务

    - 2.2.4. 发包人完成以下工作：

#### 5）设计交底后，承包人应当继续审查相关图纸中可能存在的不符合法律规定、适用标准、施工规范的任何错误、冲突，并在7天内以书面方式报发包人及监理人。

    - 7）其他由发包人完成的工作：

    - 承包人进场后，发包人提供水平控制点，进行现场交验。

    - 承包人进场后，向承包人提供施工场地的工程地质和地上（下）管线资料。承包人对地上（下）管线负有保护责任，如因承包人原因造成损坏，由承包人负责维修并承担费用。

    - 2.2.5. 施工所需水、电、电讯线路、施工电梯说明：

1）关于施工所需水、电\电讯线路、施工电梯的具体约定：按总承包合同约定，项目施工所需水、电已由发包人支付给承包人。

    - 2.2.6. 发包人委托承包人办理的其他工作（包括但不限于）：

    - 1）负责办理本合同范围内工程开工至竣工验收所必须的行政许可、报审、报批、报备等手续（如需）。

    - 2）协助发包人办理相关设计图纸的审核、审查、备案及项目的报批、报建、验收等相关手续

    - 3）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边在建其他项目，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管等（如需）。

    - 4）承包人完成以上工作内容所需的一切费用均包含在合同价款其他措施费用中，发包人无需另行支付费用。

  - 2.3发包人检查配合工作

    - 2.3.1.发包人根据合同情况自主或引入第三方质量、安全等评估单位进行现场检查，检查内容包括但不限于现场质量、安全、资料、人员等。承包人需对发包人下发的评价体系充分掌握、内部宣讲，并配合现场检查；发包人将按需对检查结果进行公布、下发整改单、排名及通报批评；必要时根据发包人的管理需要，可在通报栏处增加承包人董事长相片及姓名信息。第三方检查标准详见本合同附件14《质量风险检查表》。

    - 2.3.2.发包人定期将根据评估检查结果对发包人所有在建工地进行评分排名，排名倒数第一的，公布排名一周内，由承包人提交专项整改方案，并经其实施公司董事长（或总经理）签批后备案发包人，发包人根据整改方案监督整改效果；连续两次排名倒数第一的，由实施公司承包人董事长（或总经理）参与三方（发包人、承包人及监理）专项整改方案讨论，并由其牵头整改。

- 监理人及造价咨询人

  - 3.1. 监理人

    - 3.1.2. 总监理工程师的姓名：           ，职务：         ，联系电话：           。

    - 3.1.3. 发包人另行委托的职权：                       。

    - 3.1.4. 监理人需要取得发包人批准才能行使的其他职权为：签发开工令、停工令或复工令等有关工期的指示；分包单位的选定；设计变更、工程款支付及竣工结算的审核（监理人单方审核的工程价款不得作为合同结算价款）；工程量、工期、费用等的签证；工程量确认、施工方案的调整；新型主体结构材料的选择与审核；主要材料设备或替换材料设备的使用；任何减免承包人合同义务、责任或增加发包人义务、责任的通知、指令；发包人与监理人签订的监理合同中明确约定的其他需经发包人批准后才能行使的职权。

    - 监理人和发包人代表之间的授权若存在交叉或冲突，以发包人代表的授权为准。监理单位签发的所有可能影响发包人利益的有关事项，均须经过发包人代表的书面审核批准并加盖发包人项目公章方可生效；当监理单位签发事项超出发包人代表审批权限的，须经发包人书面审核批准且加盖发包人公章方可生效。监理人行使需经发包人批准的职权时，应随附发包人批准的书面证明文件。如监理人未提供发包人书面批准证明的，承包人应以书面形式征询发包人；如承包人未以书面形式征询发包人、发包人回复不予确认或未在合理时间回复确认的，则视为发包人不同意监理人行使该职权，监理人行使该等职权的法律后果不约束发包人。如因此造成工期延误的，工期不予顺延；因此造成损失的，均由承包人自行承担及（或）由承包人向发包人赔偿。

    - 3.1.9. 总监理工程师可在有关国家、行业规范所允许的范围内 委派代表行使合同约定给自己的职权，并可在必要时撤回，委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人。

  - 3.2. 监理单位的指示

    - 3.2.2. 补充：发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

    - 3.2.7 监理单位对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，不视为已获批准，监理单位享有在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

  - 3.3. 造价咨询人

    - 3.3.1. 造价咨询人单位名称：                       。

    - 3.3.2. 发包人委托的职权：  无  。

- 承包人

  - 4.1 承包人工作

    - 4.1.1.完成以下各项承包工作：

#### 3）对承包人工作的特别约定：按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成本合同承包范围内的深化设计、采购、施工、调试、竣工验收与竣工备案、质量保修等。

#### 承包人在施工前应仔细核对发包人提供的图纸，并深刻消化、领会和接受设计图纸的设计意图。对于设计图纸存在的矛盾、缺陷或错误之处应及时书面告知发包人并等待发包人指示，若承包人未等待发包人指示或不按发包人指示执行，由此造成的工期延误及返工费用由承包人承担。

#### 承包人接到中标通知书后，在一个月内完成项目工程策划，并提交监理单位审核、发包人确认，经发包人审核后，由承包人组织工程策划推演。

#### 承包人需对本项目成立专门的领导小组和技术小组，领导小组需由承包人的董事长（或总经理）任组长、技术小组由承包人的总工或副总工任组长。承包人所提供的施工图纸审核意见、深化图纸、施工组织方案、安全文明措施方案需由技术小组审批后方能提供给发包人，领导小组负责有关项目重大事宜的协调工作（含安全事故、进度滞后、质量事故等）；承包人进场后一个月内需提交加盖公章的领导小组及技术小组名单（包含联系方式）给发包人。

#### 4.1.2对施工作业和施工方法的完备性负责

    - 2)	承包人负责办理各主管部门的相关报批报建验收手续，负责处理周边关系及相关政府部门关系，办理属于承包人承包范围内的有关证件。承包人负责办理施工临时占用道路手续并承担费用，发包人予以配合；开设临时路口、使用临时场地等保证金或押金由承包人负责缴纳，发包人配合提供有关资料。4.1.4.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

    - 3）承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关要求，做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场，否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担，并且承包人须向发包人承担一般违约责任。

    - 4)	承包人负责施工场地周围地上地下管线、观测设施和邻近建筑物、构筑物（含古树名木）等设施的保护，可能造成损害的，应当采取专项防护措施，该等保护、防护措施经发包人与物权人以及享有管理权的第三人（如有）认可后实施，相关费用已包含在合同价款内。发包人的认可并非责任主体行为，发包人不对实施防护措施的后果承担责任。如相关规定要求该等保护、防护措施在实施前需组织专家论证的，按该规定执行。

    - 如发生施工沿线路面沉降，构建筑物沉降、裂缝等受损问题，承包人应负责委托经政府及主管部门认可的第三方鉴定机构进行评估（如需），如发生诉讼、仲裁案件的，由司法机关、仲裁机构委托鉴定机构评估，并由承包人承担包括但不限于鉴定费、发包人因处理争议发生的费用、损害赔偿等所有相关费用、损失和责任。

    - 4.1.5.		避免施工对公众与他人的利益造成损害

    - 2)	承包人按本合同的约定实施本工程而应向第三方支付的扰民费、噪音费、夜间施工费等由承包人负责，已经包含在暂定合同总价、措施费及相关工作的综合单价中，不再另行计取。

    - 4.1.6为他人提供方便

    - 4)	承包人必须按发包人要求的时间，将施工现场的临时设施及时拆除或清理，将施工人员（特别是施工班组人员）撤离施工现场，如承包人不能及时拆除或清理，发包人或现场监理人有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人负责。

    - 4.1.7. 工程的维护和照管

1）工程交付前完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：本合同工程项目整体工程竣工验收合格及交付前，承包人负责本工程（包括发包人提供的材料和工程设备及发包人采购安放在现场的办公家具等）的照管和维护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复和整改；不能修复和整改的，发包人有权在工程款中扣除损坏部分所对应的金额。对于分包工程，承包人应督促并协助分包人做好成品保护工作。

    - 4.1.9 承包人的其它义务

    - 4)	承包人应遵守发包人发布的该项目的现场管理办法等工程管理相关制度，并积极配合发包人的供方评估，评估中发现的问题承包人应积极改进。承包人违反发包人现场管理制度有关规定的，按照发包人现场管理制度的有关规定处理。

    - 5)	由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三方人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿和处理。

    - 6）承包人的其他义务补充约定如下：

①如本合同工程发包人要求办理过程结算，承包人应积极按发包人要求配合发包人、监理人办理过程结算。

②本合同实施期间，如发包人需要，则承包人须在本工程现场派驻机电工程专业设计人员1人，以便于发包人、承包人及时沟通及协调，以保证承包人的深化设计（优化设计）成果文件能更好地体现发包人的建设意图；前述设计人员的资格资历需报发包人审批认可；

③承包人不按本合同的有关约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；

4.1.10 本项目列入承包人的公司总经理项目办公会(如有)议程，且承包人项目部应该每月不少于1次与承包人的公司总经理全面汇报一次项目情况（进度、质量、安全及资源投入），并将会议纪要或备忘录报备给发包人（项目公司），有未报备情况的，承包人承担5000元/次违约责任。

  - 4.2. 履约担保

    - 4.2.1承包人应向发包人提交保证金或提供经发包人认可的独立、不可撤销、 见索即付的银行保函作为履约担保，履约保函的格式见附件6《履约保函》（原则上只接收国家金融监督管理总局现行发布的系统重要性银行开具的保函）。承包人应按本合同所附履约保函格式，在发包人付款前向发包人提供不可撤销银行履约保函，其对发包人的保障不得低于合同所附履约保函格式的要求。履约保函的有效期从保函开具之日起至合同项下工程竣工验收合格、结算完成且工程交付发包人（以时间较晚者为准）后第30天止。如银行出具的履约保函仅同意出具有固定期限的保函（该固定期限应经发包人认可），且保函有效期在合同约定的担保期限前届满的，则承包人应在保函到期前至少提前60 天进行续期，以确保保函有效期符合合同约定的期限。保函续期次数不限，保函续期的相关费用由承包人承担。如承包人拒绝续期或未能在保函到期日 60 天前成功续期的，则发包人有权在履约保函有效期届满前 14 天内提取该保函项下的全部担保金额或者从后续工程进度款及结算款中抵扣款项作为履约担保金额。

    - 4.2.3.履约保函的担保额度为本协议书第7条合同价款中合同暂定金额的 10 %。

    - 4.2.4 承包人应承担的各项违约金、赔偿金及其他任何费用，发包人均有权从履约担保中直接提取。如承包人被发包人提取履约保函项下金额而不解除合同的，承包人应在接到发包人关于提取履约保函项下金额的通知后10天内补足被提取的履约保函金额，发包人亦可从应付合同价款中直接扣除相应金额补足履约保函金额。

  - 4.3分包

    - 4.3.3.工程转包、承包人挂靠的违约责任：承包人转包工程或挂靠的，必须终止转包、挂靠；发包人有权要求承包人支付合同暂定总价10%的违约金，同时发包人还有权选择单方全部或部分解除合同；承包人转包、挂靠造成发包人损失的，由承包人负责全额赔偿。

    - 4.3.4承包人本工程所有劳务分包合同必须报发包人备案，承包人必须确保分包人为派驻现场人员购买社保和合同专用条款第20条规定的保险。

    - 4.3.5.承包人存在下列情形之一的属于违法分包：

①承包人将其承包的工程分包给个人的；

②专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；

③专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

④承包人将工程主体结构专业分包的；

⑤未经发包人同意擅自分包；

⑥法律法规规定的其他属于违法分包情形的。

    - 4.3.6.建设工程项目禁止转包或肢解后以分包名义进行转包。承包人存在下列情形之一的应认定为转包：

①承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

②承包人将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

③承包人通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其他承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。

4.3.7. 承包人存在下列情形之一的，属于挂靠行为：

①承包单位将其承包的工程分包给个人的；

②施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；

③施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；

④专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

⑤专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；

⑥专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

⑦法律法规规定的其他属于违法挂靠情形的。

  - 4.4. 承包人项目经理

    - 4.4.1. 承包人项目经理的姓名：             ，职务：          ，联系电话：                。

    - 4.4.3. 对承包人项目经理的管理要求：本合同中明确的项目经理，不得擅自变更。

  - 4.5	承包人人员的管理

    - 4.5.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。发包人对于其组成人员有异议的，承包人应提供证据证明被质疑人员有能力完成其岗位工作。

    - 4.5.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：承包人应按投标文件中承诺的项目团队配置标准和数量为本工程施工场地配置人员，详见本合同附件12《拟投人员一览表》。

    - 4.5.6如承包人投入的人员数量、业务水平、专业配置等不能满足工作所需时，发包人有权要求承包人聘请符合工作所需要的工程技术管理人员作为承包人从事本工程施工管理工作的人员；所聘请工程技术管理人员的工资待遇由承包人与所聘人员协商确定，相关费用已包括在本工程合同价内，由承包人向所聘用人员支付。

    - 4.5.7承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换，因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前7天以书面形式向监理人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使发包人同意更换，也不免除承包人应承担的违约责任。

    - 4.5.8承包人的所有管理人员均应向发包人提供不少于六个月在承包人公司的社保证明。

    - 4.5.9.承包人参与本项目承建的主要管理人员及团队需经发包人指定的项目负责人进行专业性的面试及考核合格后才能进场，如考核面试不合格，承包人须在规定时间内向发包人提供合格的对应岗位管理人员。

    - 4.5.10．承包人施工期间配置1名专职造价负责人，竣工验收前60天至结算申报前至少配置2个专职造价人员，主管负责人上岗及更换应征求发包人意见，并经发包人同意。

  - 4.6. 撤换承包人项目经理和其他人员

    - 4.6.2. 当发包人或监理人认为承包人项目经理及管理人员不称职时，有权要求承包人进行替换。承包人在收到发包人的书面要求后，应在  7  天内递交更换相关人员的相关资料，经发包人审核确认后到岗，承包人必须保证不因人员更换而使工程受到任何影响。未经发包人书面同意，承包人被更换员工不得再在本工程从事任何工作。

  - 4.7.保障承包人人员合法权益

    - 4.7.4承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

    - 4.7.5.		承包人应负责妥善处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜，保障发包人和本工程不因其遭受任何滋扰、保障发包人不发生任何费用、损失。

    - 4.7.6 对工人工资的约定

    - 4.7.6.1承包人应根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等相关法规、政策的要求，在项目所在地银行开立设立专项用于支付农民工工人工资的专用账户，该账户与其他款项实行分开银行账户管理，若工程所在地对非总包自行施工工程的工人工资支付有相关要求的，承包人应积极配合满足相关部门的管理要求，包括但不限于工程施工期间发布的相关要求。此部分费用在总报价中综合考虑。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得开通网上银行等电子支付渠道，不得提取现金。承包人设立的工人工资支付专用账户信息（开户银行名称及账号），承包人必须在本合同签订后、发包人第一次支付款项前提供给发包人。

    - 4.7.6.2承包人应严格执行政府颁发的《建筑工人实名制管理办法》的相关要求，必须对所有进场建筑工人进行实名制管理，将施工人员名单造册提交发包人监督，发生施工人员变动时必须及时提交变更后名单；因未提交施工人员名单或名单不准确的，在发生欠薪讨薪事件时，以发包人认定的施工人员范围为准；承包人并应为每一位工人办理工资个人账户，建立工人工资支付台账，每月定期将工资直接支付给工人本人。发包人有权（但无义务）对建筑工人的个人银行账户的真实性和承包人的工资发放进行检查监督。

    - 4.7.6.3承包人应当配备劳资专管员，对承包人自行施工及分包单位的劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。承包人、分包单位应当建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，存档备查，并将相关信息按月报送建设行业主管部门，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。工人考勤明细表应当在施工现场公示栏进行公示，公示期不少于5天，工人考勤和工资结算明细表须经工人签名确认。

    - 4.7.6.4承包人每期申请进度款时，发包人按照承包人提供并经发包人审批确认后的农民工工资费用数额，且在合同约定的付款条件满足后向承包人拨付工人工资款项。

    - 4.7.6.5如因进度款不足、用工量增加等原因导致专用账户余额不足以按时足额支付农民工工资时，且承包人仍有待支付额度空间的，由承包人提出需增加人工费用数额的申请，经发包人审批同意后及时追加拨付。

    - 4.7.6.6承包人设立工人工资支付专用账户、按时足额支付工人工资，不得拖欠工人工资或影响发包人施工许可证办理及施工进度等。否则，发包人有权从应付承包人的工程款中直接向工人支付工资，可以按照工人的主张和工人提供的初步证明资料（如银行流水）确定发放金额，但发包人不对金额的正确性负责，承包人有异议的，应自行与工人协商解决。

    - 4.7.6.7 承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

    - 4.7.6.8 承包人与发包人或者分包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人也不得因争议不按照合同约定发放工人工资。

    - 4.7.6.9凡是承包人不按合同及有关规定按时足额支付相关款项（包括但不限于施工人员工资、分包单位合同价款、设备材料采购货款等）而出现纠纷影响到发包人或政府有关部门的，承包人除应遵守本合同其它条款的约定外，还必须优先服从发包人的以下措施和指令：

    - ①承包人须在接到发包人通知后1小时内将工人领回；

    - ②发包人有权要求承包人携带现金前往发包人处或政府有关部门，现场支付所拖欠的工人工资或分包单位合同价款；

    - ③发包人有权立即采取提取履约保函、扣除工程进度款等方式，向施工人员或分包单位支付其所拖欠的工人工资或分包单位合同价款；

    - ④承包人法定代表人或项目负责人须在接到发包人通知后1小时内前往发包人处当面汇报对工人投诉或集体上访事件的处理方案；

    - ⑤承包人须在发生投诉或集体上访事件后3日内向发包人出具对事件的书面检查报告；

    - ⑥发包人有权上报省、市、区主管部门

    - 4.7.6.10 承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明确标示发包人、施工总承包企业及所在项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；明确标示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；明确标示属地行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息，实现所有施工场地全覆盖。

    - 4.7.6.11 承包人应无条件遵守《保障农民工工资支付条例》及当地关于农民工工资支付的要求，配合发包人办理相关事宜，包括设立工资保证金、设立农民工工资专用账户、按时足额支付工人工资、不得影响发包人施工许可证办理及施工进度等。因承包人未执行国家、地方相关保障农民工工资支付的规定（包括但不限于拒不通过农民工工资专用账户支付农民工工资），给发包人造成的一切经济损失与法律后果（包括但不限于行政部门对发包人的罚款、行政部门要求项目停工产生的停工损失、行政部门或司法机关要求或判令发包人垫付劳动者报酬等），均由承包人承担，并按照本专用合同条款相关约定承担违约责任。

    - 4.7.6.12特别强调：任何情况下，承包人不得因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛盾，从而影响发包人的经营、工程进展。

    - 4.7.6.13发包人支付至承包人设立的工人工资支付专用账户款项视为向承包人支付了相应金额的工程进度款。

  - 4.9.承包人现场查勘

    - 4.9.3.	发包人应提供施工场地的地质勘探资料、地下管网线路、地下构筑物资料、现场水文气象资料。承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。如因承包人原因造成损坏，由承包人负责维修并承担费用。

    - 4.9.4.	承包人确认已在投标时对施工场地和周围环境进行查勘，收集有关地质、水文、建（构）筑物、管线、气象、交通条件、风俗习惯、环境敏感因素等以及其他为完成合同工作有关的全部资料，发现任何问题均已在投标答疑前书面通知发包人，并按照答疑回复在投标报价中充分考虑了施工场地现状条件。承包人一经投标报价，即视为承包人已在充分了解施工场地现状条件并接受风险的基础上承包工程。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况的，承包人自行承担由此增加的费用及（或）延误的工期。

  - 4.11.遵守法律

    - 承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律法规和部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。承包人在本工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人及其集团系内后续工程项目的投标，拒绝投标时限由发包人视承包人违法、违规严重程度确定：

①将中标工程转包或者违法分包的；

②在中标工程中不执行质量、安全生产等相关规定，造成严重质量或安全事故的；

③存在围标或串标情形的；

④存在弄虚作假骗取中标情形的；

⑤存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

- 材料和工程设备

  - 5.1. 承包人提供的材料和工程设备

    - 5.1.1. 本工程材料设备推荐品牌范围一览表（承包人进场后30天内须完成材料设备品牌、系列型号的报审工作，包括：清单内主材、设备，合同约定品牌的材料设备，有技术文件约定参数的材料设备，其他需要报审的材料设备。）：详见合同附件3(备注:具体条件和采购合同模式根据实际情况而定,并在一览表中注明)。如承包人使用“或相当于的品牌”，须报发包人最终书面确认后方可使用，如发包人认为该品牌不属于“或相当于的品牌”的，发包人有权要求承包人按合同材料设各品牌推荐表确定最终选用品牌，且相关费用将不再增加。承包人应在品牌报审同时完成以下计划申报工作：《材料设备进场计划》（含甲供）、《材料设备排产计划》（含甲供）。

    - 5.1.2. 发包人对承包人提供材料和工程设备的另行约定为：对于投标书中已承诺并经发包人确认的材料（设备），经总监理工程师和发包人核实，在施工当时已停产或施工当时有生产但市场上的数量不能满足施工需要的，若招标时发包人已提供参考品牌的，由发包人在推荐品牌中选择与投标书中已承诺材料同一档次或高一档次的品牌材料(设备)，材料或设备价格按原投标书中的材料（设备）单价；若承包人使用推荐品牌表以外的同档次或高一档次的经发包人认可的品牌材料(设备),价格按原投标单价下浮30%计价；若招标时发包人未明确参考品牌的，承包人须采购发包人认可的与其投标书承诺品牌同一档次的材料（设备），价格按原投标单价；若招标时发包人未明确参考品牌的，且承包人在其投标书中亦未对相关材料（设备）品牌进行承诺的，须采购满足相关技术要求且发包人认可的材料（设备），价格按原投标单价。

    - 5.1.3.承包人提供的材料和工程设备必须符合合同文件的要求及国家有关规范、标准、有关职能部门规定的要求。

    - 5.1.4. 承包人自行采购的材料设备，订货前至少10天（属监造设备的订货前至少15天）， 应完成向监理人及发包人提供相关的材料、设备文件（包括但不限于品牌、产地、规格、等级、技术性能指标检测检验报告等证明材料、设备满足图纸及技术文件要求，且与发包人推荐品牌相当档次的文件、资料）报发包人审批同意后方可采购；并对需要封样的产品进行三方封样, 作为进场验收和施工复核的依据。承包人所购材料设备必须是原厂、正品、全新的产品。

    - 材料、设备所配套申报的生产及加工厂家、代理商需要满足招标文件中相关要求，并配合发包人进行相关考察，考察结果不能满足项目需求的，发包人有权拒绝使用该项产品。材料、设备进场前7天需要向发包人提供承包人或其经发包人审批的分包人与相关厂家、授权代理商签订的供货合同、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、相关保证函、厂家联系方式、验证方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件，甲供材料还需签署：《材料设备收货单》、《材料设备领料单》。授权代理商须提供项目授权或年度授权证明。材料、设备、辅材的采购不得由劳务分包代购。材料、设备未附相关采购合同的，进度款中发包人不予支付相关材料、设备费用。

承包人需要根据发包人要求制定材料设备的进场计划并与厂家制定材料设备排产计划和监造大纲。按监造大纲组织到厂监造。需监造的材料设备： / 。监造材料设备的相关费用由承包人承担。

发包人有权对合同附件3的部分品牌进行更换或取消，对新增的材料设备品牌价格由双方协商确定。

对于垄断性（消防、电力、防雷、市政给水、排污、环保、燃气、网络通讯等）部门要求验收的材料，承包人必须使用在工程所在地有相关工程业绩的材料并提交相关工程业绩的证明。

5.1.6.		承包人需在材料和工程设备到场前7天准备资料及相关材料报送监理人、发包人，审核通过后方能进场，并在到场时进行验收清点。

5.1.8. 检测费用承担方式：

    - 本合同工程相关的第三方检测由发包人另行委托，不在本合同范围内。发包人只承担相应的检测费，其他一切相关费用及工作均由承包人承担且已经包含在本合同价款内（包括但不限于：需提供检测所需的材料、设备、配件、构件、部品、试件等所有用品，并承担相关用品的损耗及检测配合的相关费用）。除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，发包人对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，计划内的抽检不得提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用（或）工期延误由承包人承担；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由发包人承担因此增加的费用。各项检查中已经出现不合格品的材料、设备整改后需要加倍抽检或全检，承包人承担全额费用，工期不予顺延。不论是否通过发包人、监理单位的抽查、验收，监理单位及发包人对材料、设备的检验、抽查意见均不免除承包人提供的材料设备不符合合同约定的责任。

5.1.9. 承包人采购和（或）使用不符合设计和合同要求的材料、设备（或元件）或未按合同约定报发包人审批同意时，应按该批材料、设备（或元件）的“数量×分项清单价”20％支付违约金。发包人有权要求承包人拆除、退场或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。若发包人同意验收的，承包人应支付上述违约金并采取以下处理方法：若该批材料、设备（或元件）市场价低于合同材料、设备（或元件）价格的，则按照材料、设备（或元件）市场价计价；若该批材料、设备（或元件）市场价高于合同材料、设备（或元件）价格的，则按合同材料、设备（或元件）价格计价。若该批材料、设备（或元件）应使用招标时发包人已提供的参考品牌，而该批材料、设备（或元件）使用了发包人推荐品牌表以外的品牌的,则材料、设备（或元件）计价在上述计价规则的基础上再下浮30%。

    - 若承包人将假冒伪劣材料设备用于本工程，则每发生一例，发包人有权要求承包人承担相当于该批材料价款2倍的违约金，违约金不低于一般违约责任。该款项直接从工程进度款及工程结算款中扣除，无需经承包人同意。 承包人并应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期由承包人承担责任。

    - 如发生5.1.9约定情形或发包人有证据证明有极大可能会发生此款约定情形的，发包人有权将该部分材料设备改为甲供，由此造成的发包人损失以及延误的工期均由承包人承担责任。

  - 5.2.发包人提供的材料和工程设备

  - 本合同无发包人提供的材料和设备。

  - 5.4禁止使用不合格的材料和工程设备

    - 5.4.1.监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

- 施工设备和临时设施

  - 6.1. 承包人提供的施工设备和临时设施

    - 6.1.1.	承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。承包人应自行承担修建和拆除（发包人明确指令无需拆除的除外）临时设施的费用。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

    - 6.1.2. 承包人提供的施工设备或临时设施：承包人提供的施工设备或临时设施不得低于承包人投标文件中明确的数量、规格及投入时间等承诺标准；如投标承诺中提供的施工设备或临时设施无法满足按约定的时间、质量标准等完成本合同工程的要求，承包人应自行增加、完善投入的施工设备和临时设施；如发包人认为承包人投入的施工设备或临时设施不足，已影响到工程进度、安全、质量，发包人有权要求承包人在48小时内增加及完善投入的施工设备和临时设施。

    - 6.1.3 承包人须承担因场地不足引致的工作增加的费用，包括但不限于：因场地不足所需增加的额外场地租用、材料转运；因场地不足引致的材料、设备、设施的堆放、转运、二次运输；办公用房等临设的租用，工人于工地外的住宿安排及交通安排措施。

    - 6.1.4.承包人施工所需的临时设施应全部在拟建工程占地范围内布置，发包人不提供额外的施工用地。如果承包人出于任何正当理由，要求临时占用任何额外的施工用地，应至少提前90天向监理人和发包人提出报告及可行方案，请求发包人协助以获得其所需之用地，报告应阐明所需额外用地的理由。发包人认为承包人所提出的所需额外用地的理由合理充分可行的，有权决定是否协助承包人获得其所需的临时用地，但所有的费用都应有承包人承担。发包人不承诺保证获得或提供承包人要求的任何临时用地。

    - 6.1.5. 承包人的施工人员住宿安排：承包人的施工人员住宿由承包人自行于工地范围外解决并自行考虑住宿费用。本工程场地不能保证场地内材料存放与加工布置需求，承包人应根据现场踏勘情况及施工组织需求综合自行考虑所连带发生的相关费用。

  - 6.2. 发包人提供的施工设备和临时设施

    - 6.2.1. 发包人提供的施工设备或临时设施：详见总承包合同附件《总承包管理与配合服务管理要求》。

  - 6.3.	要求承包人增加或更换施工设备

    - 6.3.1.		承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

- 交通运输

  - 7.2. 场外交通

    - 7.2.2.因承包人施工措施配置需求导致场外临时道路用地范围内的绿化迁移、地面附着物拆迁、管线迁改等工作（如需），相关费用由承包人自行承担。

- 测量放线

- 施工安全、治安保卫和环境保护

  - 9.1.	承包人的施工安全责任

    - 9.1.1.		承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

    - 9.1.2. 通用条款9.1.2补充：承包人向监理人及发包人报送施工安全措施计划的期限：进场后3天内。

    - 9.1.11. 承包人须对工地内分包人施工安全进行统一管理，因安全管理疏忽而引致的损失及罚款由承包人负责。承包人须在中标后提交安全施工管理方案及专责人员的名称和资历报发包人审批。

    - 9.1.12. 安全作业环境及安全施工措施所需费用，已包含在承包人的合同暂定总价中，该费用按费率包干，除非合同另有约定，不因安全作业环境及安全施工措施内容的变动而变动。

    - 9.1.13 承包人应当加强对台风、暴雨、洪水、雷暴等自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知;发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。如承包人未及时采取上述预防措施和安全措施的，造成的损失及扩大损失由承包人承担。

    - 9.1.14发包人有权对本项目每月开展不少于一次的项目现场检查，对检查发现的承包人（含其分包人）安全生产违规行为进行扣分。

    - 9.1.15承包人（含其分包人）违规扣分以项目为单位按年度进行累计，计分周期为每年1月1日至12月31日，每年12月31日24:00当年度累计扣分自动归零。

    - 9.1.16承包人（含其分包人）违规扣分情况通过广东粤海控股集团有限公司（发包人上级单位）统一管理，即时统计按月发布。

    - 9.1.17若承包人（含其分包人）承接的某项目累计扣分N≥12分，发生事故的，将拒绝其参与集团及其附属公司工程项目的投标。

    - 9.1.18承包人安全生产违规扣分的管理要求详见附件10中《工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款》。

  - 9.3 环境保护

    - 9.3.5承包人应按照当地政府要求，完善各项环境保护措施，相关费用已包含在暂定合同总价、措施费及相关工作的综合单价中，不再另行计取。

  - 9.5安全文明施工防护措施

    - 9.5.1承包人的安全文明施工防护措施除满足国家、规章、规范及当地相关部门要求外，还需满足以下要求：

1）承包人必须满足发包人集团公司对现场文明施工的基本要求

①进入施工现场必须佩戴好个人防护用品，应正确佩戴安全帽，扣好帽带。所有人员必须穿反光背心，各单位反光背心应统一，并应标识所属公司名称。

②材料堆放要整齐，摆放有序，并挂设标示牌，各类材料存放按以下原则：管材存放搭架子，线材存放设钩子，板材存放码垛子，零散物品用箱子（袋子），仓库使用货架子。

③施工现场应做到工完场清，施工人员每次作业完毕后，及时清理现场垃圾，保证工地卫生清洁。

④施工现场应设置消防器材架，存放灭火器、消防水桶、消防铲、消防斧等消防用具。危险化学品应分类单独存放，存放室应符合通风防爆等要求。

2）承包人在自身及各分包人施工方案时应有相应的措施，保证施工通道有显著标志、无建筑垃圾、有良好的采光或照明、易于行走、安全措施可靠，承包人应每天巡视检查，对于不符合要求需要整改的内容发文给相关单位或部门要求立即做出整改。

    - 9.5.2承包人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例。发包人和监理单位的现场施工管理规定是本合同的组成部分，承包人有义务遵守。承包人施工用设施的搭设应报监理批准。

    - 9.5.3承包人现场办公室应配置安全、完好的办公设备，包括复印机、电脑、打印机、传真机等。

    - 9.5.4施工期间，所有机械、工具、材料等应堆放整齐，场地平整，并按发包人和监理要求做好场地硬化施工、保持道路坚实畅通，及时清除余土及建筑垃圾并做到工完场清。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，所有安全文明施工防护措施标注必须符合发包人要求；安全文明施工防护措施费已包含在投标报价的绿色施工安全防护措施费中，应按政府主管部门及发包人要求，专款专用。

    - 9.5.5施工用设备及场地要求具体包括不限于以下内容：

1）对于发包人或监理下发的安全文明整改通知单，承包人必须无条件予以整改并达到发包人验收要求。

2）承包人全体现场施工人员用餐必需到指定食堂或者划分的指定区域。

    - 9.5.6承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的10天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的清理处置费用之后，将余额退还给承包人。

    - 9.5.7承包人的现场安全文明管理除应满足当地政府主管部门及相关规章、规范要求外，还应满足发包人的管理要求，具体详见总承包合同附件《项目工程施工现场管理办法》及本协议附件14《粤海置地建设工程安全文明施工标准化图册》，除指定由发包人负责的，其余均由承包人负责。

  - 9.6安全管理机构及人员配备要求

    - 9.6.1承包人应当组建项目安全生产领导小组，设立项目安全生产管理机构。

    - 9.6.2承包人必须达到《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求，配备足够专职安全生产管理人员。如人员空缺，承包人应按本合同专用条款22.1约定支付违约金。

    - 9.6.3如专职安全生产管理人员缺少相应资格证书或不能达到安全管理要求的岗位能力，发包人有权要求更换安全管理人员，承包方必须无条件执行；否则视同人员空缺，承包人应按本合同专用条款22.1约定支付违约金。

  - 9.7施工准备阶段的安全生产工作

    - 9.7.1严格贯彻住建部令37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，施工前必须编制施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施；组织专家评审危险性较大的专项工程施工方案，评审未通过的不得进入施工阶段。承包人应在进场后28天内向监理单位提交《工程安全策划》，并由监理单位审核后提交至发包人。

    - 9.7.2建立健全工程安全生产责任制度、安全生产保证体系，根据工程施工特点，配备相应职业资格等级及数量的专职安全管理人员。

    - 9.7.3结合风险特点，编制与工程相适应的生产安全事故应急救援预案，落实救援器材、设备的储备，配备足够的应急救援机构人员；开展应急管理，组织应急演练，提高作业人员应急处置能力。

    - 9.7.4制定工程的安全生产、文明施工措施费使用计划和相关保证措施，配置施工安全防护用具、用品。

    - 9.7.5需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工防护措施等手续：承包人应在签订本合同之日起30个日历天内或发包人另行通知的时间内，负责按法律、法规和规章及有关部门要求办理完成为履行本工程施工所需的所有场地交通、环境保护、施工噪音、绿色施工安全防护措施、夜间施工、泥浆及污水排放、安全生产管理、质量安全监督、渣土运输等相关手续，并由承包人承担所有费用，该等费用已包含在暂定合同总价、措施费及相关工作的综合单价中，不再另行计取。若因上述手续未及时办理影响施工或造成政府部门处罚，工期不予延长，发包人不给予任何费用补偿，由此给发包人带来的损失由承包人承担。

  - 9.8施工实施阶段的安全生产工作

    - 9.8.1严格按照发包人审查认可的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施组织施工；严格执行安全生产、文明施工措施费的使用计划，单列措施费台账，确保安全生产措施费用根据项目实际进展的有效投入。

    - 9.8.2所有进入施工现场的作业人员，必须经过安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；工程施工前，承包方负责工程管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训；电工、金属焊接(切割)工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设高处作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；对现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

    - 9.8.3对所承担工程进行定期和专项安全检查，并做好隐患排查治理，保存好安全检查记录；同时必须强化重点风险作业过程安全管控，尤其是动火作业、起重吊装、高处作业、基坑施工、施工用电、脚手架工程等方面。

    - 9.8.4对进入现场的安全防护用具、用品、机械设备、施工机具及配件等，必须核查其生产、检验（测）等相应证书，无生产、检验（测）合格记录等相应证书的不得使用，并做好日常检查、维修和保养以及相应记录资料归档工作；在使用施工起重机械、垂直升降机械设施前，必须依法组织进行登记验收，验收合格后方可使用。

    - 9.8.5在工程现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、易燃物以及有害危险气体和液体存放处等危险部位，必须设置明显的安全警示标志。

    - 9.8.6根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场必须采取相应的安全施工措施。

    - 9.8.7工程施工需要实施分包的分部工程和劳务作业，承包人必须分包给具有相应资质、安全条件的专业承包企业和劳务分包企业，在签订分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并进行施工安全生产交底。

    - 9.8.8保证安全设施、环保设施、消防设施、劳动安全卫生设施及设备的质量和安装质量，确保通过验收。

  - 9.9合同安全管理专篇

    - 除以上施工安全、治安保卫、环境保护相关要求外，承包人应按总承包合同附件《安全管理专篇》严格落实安全生产管理要求。若本合同第9.1~9.8款施工安全、治安保护和环境保护的相关约定与总承包合同附件的《合同安全管理专篇》、《安全管理协议书》约定有重复的，以从严约定为准执行，若两者约定有冲突或不一致的，以总承包合同附件的《合同安全管理专篇》及《安全管理协议书》约定为准执行。

- 进度计划

  - 10.1.合同进度计划

    - 10.1.1.承包人向发包人提供的计划、报表名称及提交时间： 开工前一周按发包人、监理人要求提供施工组织计划及总进度计划、设备材料需求总计划（包括向发包人报批品牌系列、样板，采购供货合同签订，进场及施工安装）等资料。

    - 10.1.2.合同实施过程中发包人控制的工期节点时间及违约金如下表：

| 4#地块二期机电工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 | ## 楼栋 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| 机电深化图纸及样板确认、展示区预埋 | / | A | A+60 | / |
| 一 |  |  |  | / |
| 塔楼机电安装 | T1-2栋南塔 | A | A+411 | / |
| 地下室、机房工程 | T1-2栋南塔 |  | A+427 | / |
| 机电各系统调试、检测、节能验收、消防验收、其它机电系统验收 | T1-2栋南塔 |  | A+437 | 1、节能验收：完成照度、风量等第三方检测并取得检测报告； 2、消防验收：完成消防设施数据上传，完成消防第三方检测报告上传。 |
| 二 |  |  |  | / |
| 塔楼机电安装 | T2栋办公楼 | A | A+675 | / |
| 地下室、机房工程 | T2栋办公楼 |  | A+710 | / |
| 机电各系统调试、检测、节能验收、消防验收、其它机电系统验收 | T2栋办公楼 |  | A+739 | 1、节能验收：完成照度、风量等第三方检测并取得检测报告； 2、消防验收：完成消防设施数据上传，完成消防第三方检测报告上传。 |
| 三 |  |  |  | / |
| 塔楼机电安装 | T1-1栋北塔 | A | A+700 | / |
| 地下室、机房工程 | T1-1栋北塔 |  | A+728 | / |
| 机电各系统调试、检测、节能验收、消防验收、其它机电系统验收 | T1-1栋北塔 |  | A+746 | 1、节能验收：完成照度、风量等第三方检测并取得检测报告； 2、消防验收：完成消防设施数据上传，完成消防第三方检测报告上传。 |

    - 注：A为开工时间，暂定为2025年11月15日。

    - 10.1.3.	承包人必须按发包人和监理人确认的进度计划组织施工，接受发包人和监理人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加任何费用，还应向发包人支付节点工期逾期违约金。

    - 10.1.4. 承包人每月25日前分别向发包人及监理人提供详细的上月20日至当月20日已完工程量报表（含材料进场记录等报表资料、设计变更及工程签证）及下月施工进度计划。

    - 10.1.8.	如发包人代表或监理人认为工程的进度滞后于原定的施工计划，不能按工期完成时，发包人代表或监理人有权通知承包人采取适当的、必要的措施，在保证工程质量的前提下加快工程进度以便按时完工。如因承包人原因导致的进度滞后，承包人采取这种措施无权另收费用。

10.2.合同进度计划的修订

    - 10.2.1.	不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；发包人认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，有权向承包人发出修订工程进度计划的书面指令。承包人应在接到发包人指令后的七（7）天内将修订后的进度计划提交给发包人。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同约定的工期内完成。同时承包人应加大投入，确保工程能在合同约定的工期内完成。如承包人未能在此时限内提交修订后的进度计划或未采取有效措施，发包人有权单方面解除合同，或将未完工程的全部或一部分另行安排给其他有能力的承包商，承包人必须无条件服从，由此产生的费用由承包人承担，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以扣除，且不免除承包人应负的责任和义务。监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批，监理人在批复前应获得发包人同意。

10.3计划管理

    - 10.3.1施工计划的提交：承包人中标后14天内应提交满足以下要求的项目施工计划至监理单位及发包人审核。

1）施工计划各节点均不得超出投标版本计划；

2）施工计划中各期计划必须包含专用条款10.1.2表内的关键施工节点；

3）施工计划应加盖承包人用章；

4）不得超出招标文件中对工期的要求；

    - 10.3.2承包人有责任根据现场工作的开展进度更新及/或重新编制进度计划和施工组织设计,承包人应在七日内书面将修改后的新计划报发包人和监理审阅备案，特殊情况下承包人可向发包人申请适当延期。

    - 10.3.3承包人应按时提供月度及周工程施工计划及报表，该部分计划和报表应包括工程量清单、工程造价、施工进度、质量状况，以及人力安排、增加人力的来源、各种材料、设备的用量和消耗等，同时根据发包人和监理的要求提供周计划。月计划须于上一月的25日前提供下一个月的月计划和上一个月的月度报告；周计划须在每周工程例会前一天下午16:00之前报送发包人和监理单位。

    - 10.3.4承包人所报的施工总进度计划又称三级进度或合同进度，应当较为详细、完整并符合发包人的工程总进度计划（即二级进度）。该进度计划应包括发包人另行发包的专业工程的进退场时间、预埋预配时间、配合时间、竣工时间、各分项工程的开始、完（竣）工和验收时间等。

    - 10.3.5承包人应当按照本合同约定的竣工日期竣工。为确保工程的顺利进行,发包人可以合理调整施工的顺序和非关键路径的工期安排。

    - 10.3.6除非合同已有其他约定，否则承包人承诺不以现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、节假日、法定假日、农忙、人员短缺等为由提出各种形式的工期和费用的索赔。

    - 10.3.7在合同期内，承包人应按合同和发包人的要求提交发包人所需要的全部资料和文件，包括但不限于承包人的施工组织设计、施工总进度计划、资金需求和工程产值计划、劳动力需求计划、专业工程承包人进退场和配合计划、发包人资料的需求计划。材料设备的供货和配合计划、专项进度计划、质量保证大纲和手册、施工机械进退场计划等。

    - 10.3.8承包人的总体施工进度由承包人协调平衡，以满足发包人和监理对整个施工过程中阶段性工期的控制要求，对此承包人负有不可推卸的责任。承包人在编制所有工程施工计划时，应充分考虑发包人直接发包工程的其他专业工程承包人提出的工期计划，特别对于相关专业、部位和工序的施工顺序应合理安排进度，确保承包人和其他各专业工程承包人都能按计划有序地完成各自的工程施工任务。因其他专业工程承包人的原因造成工程工期延误和质量问题，由其他专业工程承包人负责，属承包人的职责部分的由承包人负责。

    - 10.3.9不论是何原因（包括设计、施工、发包人和监理指令等），导致承包人所报计划需重新制订或部分调整修改，承包人应在该原因发生后七日内以书面形式将修改后的新计划报发包人和监理审阅备案，特殊情况下承包人可向发包人申请适当延期。如承包人不能按时提供最新的计划，由此引起的一切后果由承包人负责。

    - 10.3.10每周工程例会前一天向发包人和监理报送周报，包括上周计划和完成情况、对未完工作的情况说明和拟采取的措施（包括拟采取措施、最终完成时间）、本周计划和其他事项等。

    - 10.3.11承包人在制定以上条款所述的计划时应充分考虑各专业的预留、预埋、预配、进场准备、现场配合及招标周期等问题。

    - 10.3.12承包人提交的施工机械进退场计划应包括施工机械的名称、数量、已使用的年限、折旧总年限、规格型号、主要的性能、进退场的时间、目前的状态、来源、合同期内的维修保养计划等内容。

    - 10.3.13发包人和监理对承包人所提交的所有进度计划、施工组织设计、施工方案的批准和认可，不视为对本合同工期、质量、安全、价格等约定的调整，均不应减轻或免除承包人应承担的责任和义务。

    - 10.3.14承包人实际提交给发包人和监理的所有计划和报表以及文件等的时间，均以发包人或监理的书面签收为准，如果承包人不能按合同要求及时提供合同规定的各项计划和报表及工程资料（发包人书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽提供但不符合合同要求，需一日内上报、修正完毕。

- 开工和竣工

  - 11.1.	开工

    - 通用条款11.1.3修改为：承包人不能按时开工的，应当不迟于发包人要求的开工日期前7天，以书面形式向发包人和监理单位提出延期开工的理由和要求。发包人和监理单位应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人和监理单位在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为不同意承包人要求，工期不相应顺延。发包人和监理单位不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

    - 11.1.4 承包人的人员、设备必须按照合同及经监理人和发包人确认的时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。若监理单位认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加设备、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。承包人不按照合同约定的人员、设备按时进场，发包人有权要求不满足合同要求的人员、设备退场，由此造成的工期、费用损失，由承包人负责。

  - 11.3. 发包人的工期延误

    - 11.3.1. 通用条款11.3.1条修订为：因以下原因导致承包人在施工关键线路（按承包人提交并经发包人、监理人确认的施工计划中的关键线路）上造成工期单次延误7天以上的，经发包人书面确认后，工期相应顺延但不增加因延期而产生的费用（本合同另有约定的除外）：

    - 1）发包人未按合同专用条款约定提供施工图纸、开工条件（包括未按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件及征地拆迁补偿等问题），致使关键线路施工造成延期；

    - 2）发包人未按合同约定时间要求及时向承包人提供施工所需工程指令、批准等文件，致使关键线路施工造成延期的（发包人未及时回复工程审核价等文件的，承包人不得以核价为理由停工或拖延施工）；

    - 3）发包人供应的材料设备未按双方约定的时间及时进场或交验时发现缺陷需更换，致使关键线路施工造成延期的；

    - 4）发包人提出的设计变更导致关键线路施工造成延期的；

    - 5）发包人提出增加合同承包范围从而导致合同工期确需延长的；

    - 6）发包人同意工期顺延的其他情形。

    - 承包人在上述情况发生后7个日历天内，应就工期顺延或延长以书面形式向监理单位、发包人提出延期报告，并提供相关佐证资料。监理单位在收到承包人报告后原则上7个日历天内应出具审核意见报发包人审批，发包人收到监理单位意见后7个日历天内予以确认；监理单位、发包人在约定时间内未予以确认的，不视为默认同意顺延工期，保留根据后续情况综合判定的权利。监理单位或发包人在审核过程中提出需补充资料的，承包人应如期补充相关资料。如承包人未在上述时间内提出工期顺延报告，视为工期不受影响；承包人不得以发包人未确认工期顺延为由消极怠工或停工，否则所产生的后果自行承担，且应按本合同约定承担违约责任，同时赔偿发包人因此所发生的损失。

  - 11.4. 异常恶劣的气候条件

    - 11.4.1. 异常恶劣的气候条件是指: 24小时内（午夜至午夜）当地气象局记录显示降雨量150 mm或以上或8级及以上的大风。

    - 因异常恶劣气候条件确需顺延工期的，承包人应在该情形发生后7个日历天内，就工期顺延以书面形式向监理单位、发包人提出延期报告，并提供相关佐证资料；若承包人未在上述时间内提出工期顺延报告，视为工期不受影响。

  - 11.5. 承包人的工期延误

    - 11.5.1. 对承包人工期延误的其他约定：

1）如因承包人责任造成实际施工进度出现滞后5天（含）及以上的，承包人需承诺保证连续施工，并做到“有工作面则有人”、“材料等工作面”、“工人等工作面”的状态，追加滞后工作；且应相应完善抢工期间的安全措施等投入。

承包人原因导致工期滞后而需增加的所有费用由承包人自行承担，每延期一天，承包人须按专用条款22.1.9.2向发包人支付违约金，如因此而影响其他专业工程承包人施工进度的，其他专业工程承包人的工期等索赔由承包人承担，发包人因此而产生的损失由承包人承担。

2）如因承包人责任造成实际施工进度严重滞后于合同规定的控制节点超过60天（含60天），发包人有权单方面解除合同或将承包人所承包的部分工程委托给第三方单位负责施工，由此造成的一切损失均由承包人负责。同时承包人须按专用条款22.1.9.2向承包人支付违约金。

  - 11.6. 工期提前

    - 11.6.1. 工期提前的具体奖惩约定：如发包人未要求提前竣工验收，承包人的实际竣工日期比合同工期提前时，发包人无须支付赶工措施费等任何费用。

    - 11.6.2 发包人有权要求对之前确定的部分关键节点的工期进行调整，承包人需根据发包人调整要求对原施工计划进行相应调整并积极组织实施。发包人要求压缩合同工期的，承包人应调配其系统内资源全力积极配合，并编制科学、安全、有效、可行的赶工组织措施报监理单位及发包人审批，同时根据赶工措施合理申报赶工措施费用。承包人按发包人要求赶工的，所需增加的赶工费用由双方协商确定，并签署补充协议确定赶工工期、赶工费用、对应费用支付方式等，如双方就赶工费金额暂未达成一致的，承包人承诺不得以此为由暂停施工或拒绝赶工；若赶工费用在施工过程中已部分支付但最终赶工目标并未实现的，则发包人须在工程款支付时将已支付的赶工费用扣回，且承包人应承担对应违约责任，具体违约金额应在补充协议中明确约定。

  - 11.7. 以销定产的工期调整

    - 根据项目整体销售安排调整，发包人有权要求对之前确定的工期节点进行调整（提前或顺延），承包人需根据发包人调整要求对原施工计划进行相应调整并积极组织实施。工期节点提前或顺延60天内的（含60天），承包人不得向发包人主张任何损失索赔或费用补偿；若工期节点提前或顺延超过60天的，从第61天起计算相应的提前或顺延工期，相关费用由双方协商解决，最终以发包人书面批复意见为准。

- 暂停施工

  - 12.2. 发包人暂停施工的责任

    - 12.2.1.工程实施过程中，如因发包人原因引起的工程全面暂停施工，如果累计在60天之内，工期相应顺延，但承包人不得因此向发包人提出任何费用的索赔或补偿要求；如暂停时间超过60天的，双方应对工期延长、责任认定和费用承担等进行协商并达成补充协议，但承包人不得因未达成补充协议而拒绝复工。

    - 12.2.2 发包人按政府通知要求（包括但不限于大气污染防治、重大会议重大社会活动等）暂停施工的，若全面暂停施工（以“天”为单位）时间连续在两个月内的（含60天），总工期不予顺延，承包人不得以暂停施工为由向发包人主张任何损失索赔或费用补偿；若全面暂停施工时间超过两个月的，按停工的第61天起计算相应的顺延工期，承包人因暂停施工导致的停工费用或损失由承发包双方另行协商解决。

    - 因暂停施工确需顺延工期、计算停工费用损失的，承包人应在复工后7个日历天内，就工期顺延、费用损失以书面形式向监理单位、发包人提出申请报告，并提供相关佐证资料；若承包人未在上述时间内提出申请报告的，视为工期不受影响，不发生停工费用损失。是否因暂停施工而顺延工期、补偿费用，最终以发包人书面批复意见为准。

    - 12.3.	监理单位暂停施工指示

    - 12.3.3 凡出现下列情形之一的，经发包人同意，监理单位有权通知承包人暂停施工并限期整改，由此发生的全部费用由承包人承担，工期不予顺延：

    - （1）承包人不遵守有关安全文明生产规定的；

    - （2）出现重大质量事故或安全事故的；

    - （3）存在安全隐患，未按安监部门、监理单位或发包人的要求及时进行整改的；

    - （4）工程存在质量问题经发包人或监理单位提出后未在规定期限内按要求完成整改的；

    - （5）因噪音或污染等方面问题而被有关部门罚款或勒令停工且未及时整改的；

    - （6）承包人使用的材料或设备有质量问题的；

    - （7）擅自采用未经监理单位及发包人认可的材料或设备的；

    - （8）不执行或拖延执行发包人或监理单位的指令；或有执行不力、敷衍应付、曲解指令等情况或执行情况难以达到合同目的的；

    - （9）未经监理单位验收检验而进行下一道工序作业的；

    - （10）图纸未经批准而擅自施工或未按图纸施工的；

    - （11）擅自变更设计图纸的；

    - （12）承包人违反合同或法律法规规章规定的其他情形。

    - 若承包人拒绝整改或未能在限期内妥善完成整改的，属于拒不执行监理单位指令，承担一般违约责任。

  - 12.4.暂停施工后的复工

    - 12.4.2.	监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，有关费用承担的约定见通用条款12.1条及专用条款12.2条的约定。

    - 12.4.4.由于发包人责任引起的暂停施工，监理人经发包人同意后发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，承包人可向监理人和发包人提交书面通知，要求监理人和发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。监理单位和发包人在收到书面通知后28天内未予回复的，视为不予准许继续施工。如果发包人准许已暂停施工的工程或其中一部分工程恢复施工，则承包人应合理安排人员组织恢复施工。

- 工程质量

  - 13.1. 工程质量要求

    - 13.1.2.工程质量必须达到合同约定的质量标准。若工程质量不满足合同要求的，承包人必须按发包人和监理单位指定的期限对不合格工程返工、修复或采取发包人认可的其他补救措施，使之达到合同和法定标准要求。

    - 13.1.3.承包人在施工过程中，因质量问题需对已完工程进行整改、返工的，产生的费用由承包人全部负责。若承包人有违反质量评定标准的质量问题，视情节轻重，每次（项）须承担一般违约责任，同时亦不免除、也不减轻承包人对不合格工程进行整改、返工的责任。

    - 13.1.4.承包人未按发包人审定的施工方案、施工工艺进行施工的，每次（项）须承担一般违约责任，同时亦不免除、也不减轻承包人对不合格施工方案、施工工艺的整改责任。

    - 13.1.5.承包人对监理通知指出的质量问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人承担一般违约责任。

    - 13.1.6.因承包人原因出现质量问题影响其他分包施工的，承包人应限期整改完成并向发包人承担一般违约责任且专业工程因此而提出的索赔应由承包人承担。

    - 13.1.7.工程施工期间和缺陷责任期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，使发包人或项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，每出现一次，承包人应向发包人承担重大违约责任。

    - 13.1.8.承包人未经报验，擅自进行下道工序施工的，承包人应拆除擅自施工的部位，并向发包人承担一般违约责任。

    - 13.1.9.承包人需在接收发包人指令15天内提供合理的施工样板送样并报送深化设计图纸（包括但不限于所有影响使用、外露展示效果等的材料设备）计划并严格按计划执行，如因样板无法满足效果、质量要求而造成的反复送样不得作为计划延迟原因。如因样板送样延迟导致的工期及其他损失由承包人自行承担。样板需由发包人确认后用于施工，如因承包人采用未经发包人确认的样板、材料、设备施工导致的一切损失均由承包人自行承担。

    - 13.1.10.承包人应于中标后15天内与发包人确定机电施工段的划分范围，承包人应及时报送各施工段的施工计划，计划一经发包人认可需严格按计划完成。承包人承诺：机电第一施工段如果因质量、安全或施工进度不满足发包人要求，或经整改仍无法满足发包人的要求的，承包人自行放弃后续施工段施工范围；由发包人决定已施工部分是否继续由承包人施工，如发包人决定已施工部分继续由承包人施工的，最后结算按合同工程量清单结算；如发包人决定已施工部分不由承包人继续施工的，在发包人明确后7天内承包人无条件全员撤场，已产生的工程费用（含安全投入费用）按合同单价计取，临建费、管理费、保险费等非工程直接费用由承包人自行承担。

    - 13.1.11.承包人在项目施工期间须配合发包人的工程质量观摩交流的要求，另外提供全工序工程质量的展示活动不少于2次（含相关活动的费用），其中工程质量展示应包括综合管线、管道井、设备房、特殊部位安装效果以及发包方指定的相关工艺工序。

    - 13.1.12.对设计发出的巡场报告，承包人需3天内组织回复，并承诺具体整改措施及完成时间。

    - 13.1.13.在项目工程启动会中，根据设计交底明确需现场制作的施工工艺样板。承包商需制定施工工艺样板计划并执行。

    - 13.1.14.在发包人上级单位粤海置地集团组织的第三方工程评估中，承包人须无条件配合发包人完成“管理行为”、“安全生产”、“文明施工”、“安全管理行为”、“实测实量”、“质量风险”等评估内容所必须完成的工作。

  - 13.5.	工程隐蔽部位覆盖前的检查

    - 13.5.1.	通知监理人检查

    - 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查并通知发包人到场。除专用合同条款另有规定外，承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人和监理人。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查并通知发包人到场，经发包人、监理人共同检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。如发包人或监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并通知监理人重新检查。

    - 13.5.4.	承包人私自覆盖

    - 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

  - 13.6.	清除不合格工程

    - 13.6.1.		承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

- 试验和检验

    - 14.1.4发包人抽检：除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，发包人对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，承包人对发包人抽检清单内的抽检不得提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由发包人承担本次抽检的检验费用，工期不予顺延。

    - 14.4.	发包人提供的材料和工程设备的试验和检验

    - 14.4.1.	发包人提供的材料和工程设备到货后，发包人、监理人及承包人共同验收时，由发包人负责提供该材料和工程设备的合格证明及其他国家规范标准要求的必要产品质量证明文件及检验试验合格证明文件。承包人需对发包人提供的材料设备质量证明文件进行核查，以确保其满足工程规范和合同质量要求。若承包人对发包人所供材料和工程设备质量、安全及性能等提出质疑要求重新检验试验时，由发包人、监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料和工程设备的质量、安全及性能不符合合同及规范标准要求的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担，如果因此给承包人造成损失，发包人应当全额赔偿；重新试验和检验的结果证明该项材料设备的质量、安全及性能符合合同及规范标准要求的，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

- 变更

    - 15.1变更程序

    - 15.1.1.	施工中发包人需对原工程进行变更时，应提前以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和（或）说明。承包人应当按照发包人发出的变更通知及有关要求实施变更。承包人不得以指示所涉及的费用未确定为由不执行或拖延执行。当接到发包人的指示后三（3）天内，承包人仍未开始执行有关的工作（按工程实际情况不可能立即执行的除外），发包人可雇用第三人代为执行，承包人应承担发包人雇佣第三人所造成的价差，并承担一切由此引起的费用的15%，作为向发包人支付的管理费，同时需按专用条款的约定承担违约责任。发包人可从应支付或将会支付给承包人的款项中扣回或当作债务向承包人追讨。

    - 15.1.4.通用条款第15.1.4条修订为：如承包人未经发包人和监理单位同意而擅自超出合同文件的要求进行施工，或者擅自变更承包范围内施工内容的，则无论本工程是否通过了竣工验收，均不视为变更且发包人不支付该等擅自施工所发生的费用，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

    - 15.1.5.	承包人采用或更改任何施工方案、施工工序、施工措施、施工工艺的，均不构成签证变更，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期，即便发包人对前述方案、工序、措施和工艺进行了签证，也只是对技术的确认，发包人不因此而承担任何费用及工期延误的责任，如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

    - 15.1.7.通用条款第15.1.7条修订为：设计人提出的设计变更，必须经发包人书面批准后，承包人才能按图进行施工，如设计变更未经发包人批准承包人安排施工，所需费用由承包人承担，且发包人有权提出拆除及恢复，承包人承担由此造成的费用；如设计变更未经发包人批准承包人安排施工，且设计变更不合理，其施工费用、恢复费用、延误工期及由此造成的损失由承包人承担，同时承包人每次须承担一般违约责任。

  - 15.2. 招标合同清单项以外的价款的确定

#### 招标合同清单项以外的变更、签证工程、新增工程及其他工程包括但不限于：由于设计需要或项目建设实际需要，会引致招标工程量清单内数量发生变化、或招标工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目；原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目及经监理人和发包人现场签证确认的工程项目；合同所确定的工程内容以外，非施工单位原因造成而施工过程中实际发生且需支付工程费用的，并经监理人和发包人确认的工程实际内容；工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而施工图纸或竣工图纸中有显示或由监理人和发包人确认的工程项目等。

#### 15.2.1上述项目引致超出招标合同清单的部分严格按照以下先后顺序确定价格：

15.2.1.1合同工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价（但发包人认为综合单价明显不合理的除外）；合同工程量清单中相同适用项目有多个的，取最有利于发包人的相同适用项目综合单价（但发包人认为综合单价明显不合理的除外）。若合同单价合理，不论工程量怎样增加或减少，综合单价都不予调整，本合同另有约定的除外。

15.2.1.2合同工程量清单中无相同适用项目、只有类似适用项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、材料设备价格等进行调整换算，原管理费、利润计价方式保持不变（但发包人认为综合单价明显不合理的除外）。换算方法如下：

- 只是主要材料和主要设备发生变更时，只调整该材料和设备价格，其他单价组成部分均不予调整，材料设备价格按照本条第（4）点的约定执行；

- 工程量清单报价表中已有类似项目的综合单价，只是个别工作内容增加或调整的，按原单价分析表套取新工作内容，只在类似综合单价基础上调整该新工作内容价差，原管理费、利润计价方式保持不变；

- 如果工程量清单报价表中类似项目的综合单价有两个或两个以上，则以按上述换算方法得出的最低换算结果作为最终综合单价（但发包人认为综合单价明显不合理的除外）；

- 材料设备价格的确定方式及优先次序（发包人认为合同材料价格不合理的除外）：

①合同中有适用或类似的材料：a）合同中有适用的价格按已有价格计入；b）合同中没有适用材料、有相同类型但规格（或型号、标号等）不同的材料，参照合同已有最接近规格（或型号、标号等）材料的价格，采用插值法换算新增主材价格。按换算结果与相同时期市场价之间，取最有利于发包人的换算结果作为最终综合单价；c）合同中没有适用及相同类型材料，但有类似材料的，按类似材料价格乘以相应浮动率（即：相应浮动率=该新增材料2025年3月《广州地区建筑工程常用材料税前综合价格》/类似材料2025年3月《广州地区建筑工程常用材料税前综合价格》*100%）进行换算，按换算结果与相同时期市场价之间，取最有利于发包人的换算结果作为最终综合单价；

②合同中没有适用或类似的材料，执行工程造价管理机构发布的2025年3月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》下浮10%；

③合同中没有适用或类似的材料，且2025年3月《广州建设工程常用材料税前综合价格》没有的主材及设备单价，由发包人、监理单位、承包人及分包人结合市场价共同协商确定，本项【即：第③点】协商价格不适用于本合同专用条款第16条相关价格调整的约定。

15.2.1.3合同工程量清单报价中没有相同或类似适用项目的，或者合同工程量清单报价中有相同或类似适用项目，但发包人认为综合单价明显不合理的，按以下原则计价：

- 首先，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（2013）》、《房屋建筑安装工程工程量计算规范（2013）》、《市政工程工程量计算规范（2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（2013）》，执行《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等相关定额标准及工程造价管理机构发布的2025年3月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》材料设备参考价格编制综合单价并下浮10%作为不含税综合单价。如主材在《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中无信息价时，由发包人、监理单位、承包人根据合理市场价共同协商确定，此部分材料价格不参与下浮。

- 无相关定额以及2025年3月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料、设备单价，由发包人、监理单位、承包人及分包人结合市场价共同协商确定，本项【即：第（2）条】协商价格不适用于本合同专用条款第16条相关价格调整的约定。

15.2.2在发包人未回复具体的审核价前，承包人不得以任何理由作为停工或拖延施工为借口，若由此导致的工期延误，由承包人自行承担。

15.2.3变更、签证工程和新增工程除按本条款计取分部分项外，仅另行计取绿色施工安全防护措施费和税金，其余相关费用均视为已包含在原合同价款内，不再另行计取。除以下条件外，本合同暂定价款中总价包干措施费不得调整：

- 基于本合同承包范围，当单纯性调整整项施工内容，据实整项扣除该项对应的措施费用。

- 发包人书面审批同意的其他可调整总价包干措施费的情形。

### 15.2.4. 对于变更价款确定的其他约定

#### 1）承包人递交的关于任何变更的估价或报价应包括相应变更的工程量计算；计算书应具有充分的可追溯性，用于计算的原始数字仅能来源于有关设计人确认的图纸、发包人确认的签证、招投标文件的技术说明中的约定；计算书应注明计算所依据的图纸、签证或其他文件的编号、发生的区段位置（轴线和标高）、构件或房间号等索引信息，且应写明算术运算的过程，以便监理人及发包人能方便和快捷地根据合同文件进行追溯校核；变更工程量计算书和报价书的格式需经过监理人及发包人的审批。如果监理人或发包人要求，承包人应确保其工程量计算人员在要求的任何合理时间就其工程量计算的过程、计算书和价格组成明细等向监理人或发包人作必要解释，以确保变更计量和计价工作的及时性和准确性。

#### 2）经监理人和发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，施工完成且完成核价后，按工程进度款的付款比例与工程款同期支付。

#### 3）承包人对图纸的不明确部分做出的任何澄清、明确和确认（除设计技术漏项外）不属于变更，发包人不再增补任何费用。

#### 4）深化设计内容不属于变更。

5）工程签证的资料要求：工程签证申报资料包括具有发包人签字盖章的《工程指令单》、《工程签证申请表》、《工程签证现场收方单》、《工程签证确认表》（须附上竣工图及验收单（如有））等。签证资料需体现签证原因、内容、数量、部位、日期、费用等，并附相应的图纸、会议纪要、工程音像资料、工程量计算书、费用计算书等支持材料，如资料不全，工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

6）工程签证的时限要求：施工中发生的应由发包人承担责任的签证，承包人应在工程签证执行前提出工程签证申请，经监理人和发包人签章同意后实施，并报一式伍份签证单原件交发包人备案。签证手续不完整的，发包人不予认可，不能作为结算依据；对不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的紧急的工程签证，项目以书面通知或指令的形式指示施工单位现场实施。项目公司在施工开始后，把完成签章手续后的《工程签证申请表》补发给施工单位；对于引起合同金额减少的工程签证，承包人未按要求上报的，除按核定价扣减造价外，另外承包人须承担该部分造价的10%作为违约金并从承包人的结算款中扣除。签证事件完成后，承包人应在2天内通知现场监理，由监理、发包人工程安全部人员进行施工情况的检查、验收（属于隐蔽工程的，应在部位隐蔽前进行工程量的现场确认），并及时填写《工程签证现场收方单》；承包人必须在施工完成及验收后15天内向监理单位提供《工程签证确认表》并附完善的支持材料；另，承包人须在收到变更签证资料后20天内按要求提交《工程核价申请单》及成本核价资料。

  - 15.3. 承包人的合理化建议

15.3.3. 承包人提出的合理化建议：

1）经发包人组织评审，承包人的合理化建议能有效缩短合同工期且承包人不因此向发包人主张增加本合同价款的，应优先考虑采纳。

2）经发包人组织评审，承包人的合理化建议能有效缩短合同工期且降低发包人投资成本的，应优先考虑采纳。

3）承包人提出的合理化建议对发包人投资收益影响因素，应分别从本合同工期、质量、安全、成本等多维度综合考虑，并结合优化建议对建设项目全专业、全过程（施工、预售、竣工、移交、销售或运营维保等）的影响，进行科学、客观的综合评定；仅对某分部分项工程、单一专业工程、特定建设阶段进行的评定结果不能作为投资收益依据；承包人有义务在提出合理化建议时，同时按以上要求提交合理化建议对项目建设的影响分析报告。

  - 15.4. 不予办理变更或签证的情形

下列情形的工作内容不予办理变更或签证：

1）招标文件及施工合同约定或已包括在合同价款内应由承包人自行承担的；

2）承包人在投标文件中承诺自行承担的或投标时应预见的风险；

3）非发包人原因，承包人为了便于组织施工需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

4）非发包人原因，承包人为了施工安全、避免干扰等原因需采取技术措施的变更或临时工程的变更；

5）由承包人责任造成的工程量增加；

6）法律、法规、规章规定不能办理的。

- 价格调整

  - 16.1物价波动引起的价格调整

  - 16.1.1 本合同中的“信息价”是指广州市建设工程造价管理站发布的“**年**月份广州建设工程价格信息及有关计价办法的通知”中的广州地区建设工程常用材料税前综合价格或“广州市部分原材料、材料市场价格信息”中的材料的税前综合价格。

  - 16.1.2 价格调整范围：在合同履行期间除电线电缆、母线槽、镀锌风管、镀锌钢管、镀锌无缝钢管的主材外，其他任何材料、人工、设备、机械台班等的涨跌风险费用已包含在本合同暂定价款内，不因物价涨跌因素而调整合同价款。分包人原因导致的暂停施工、工期延误期间施工项目物价波动引起的全部涨价风险费用由分包人自行承担，合同价格不予调整，该期间的全部跌价收益归承包人所有，据实调整合同价格。调整价差仅按合同清单的税率计取增值税税金，不计管理费、利润等；投标报价时采用独立费计价方式的子目（即未按定额计价标准套用对应定额的子目），不适用以下调价方法。

  - 16.1.3 价格调整方法：

  - 16.1.3.1 基准期：为2025年3月，当信息价按季度发布的，基准期相应调整为季度。

  - 16.1.3.2 施工期信息价：调价材料的调价周期同信息价的发布周期。施工期间各调价周期当期的信息价简称为施工期信息价，施工期跨调价周期的取各调价周期的信息价的算术平均价格。

  - 16.1.3.3 调价材料的基准价：取可调差材料对应的基准期的不含税信息价（若发生变更，则按合同专用条款第15.2.1项约定执行）。

  - 16.1.3.4 价格调整幅度及风险分担：当价格调整计量周期内可调价的材料的信息价与基准价相比，涨跌幅在±5%（含本数）以内时，价格涨跌风险由承分包双方各自承担，合同价格不予调整；当涨跌幅超过±5%（不含本数）时，超过±5%涨跌幅部分的材料价格涨跌风险由承包人承担。

  - 16.1.4 价差调整公式

  - 涨价时：调整价差=【(施工期信息价-基准价)/基准价-5%】×基准价×调价材料工程量×（1+工程量清单税率）。

  - 降价时：调整价差=【(施工期信息价-基准价)/基准价+5%】×基准价×调价材料工程量×(1+工程量清单税率)。

  - 说明：

  - 1）镀锌无缝钢管的信息价按镀锌钢管计算:镀锌薄钢板厚度超出1.5mm以上的信息价按1.5mm计算（钢材用量按照体积及密度计算，钢密度取值7.85g/cm³）。

  - 2）电线电缆“调价材料工程量”为电线电缆长度折算的铜重量。每米铜重量（单位：kg/m）=线缆截面积（㎡）*铜密度*1000，铜密度为8.9吨/m3。

  - 3）母线槽“调价材料工程量”为母线槽长度折算的铜重量。每米铜重量（单位：kg/m）=母线槽铜排截面积（㎡）*铜密度*1000，铜密度为8.9吨/m3。（注：母线槽铜牌规格需在“母线槽铜排明细表”表中明确，同时调差时需将母线槽现场实际铜牌规格报甲方确认）。

  - 4）电线、电缆和母线槽的原材料铜按信息价中的电解铜（平水铜）计算, 取施工期信息价与基准价计算涨跌幅。

  - 16.1.5 价格调整的支付：价格调整的支付比例同本合同约定的工程进度款支付比例，随最近一期的工程进度款一同支付。

  - 16.1.6 价格调整计量区间内各调价周期汇总工程量与最终结算调差工程量有差异的，差异工程量执行实际竣工前最后一个价格调整计量周期的价格涨幅调整标准，在竣工结算时一并调整。

  - 16.1.7 调价材料工程量的计量原则：调差工程量以合同清单报价中对应的消耗量为计算基础，如合同清单子目的消耗量超出合同约定相关定额消耗量的，则按相关定额消耗量计算。

  - 16.1.8 其他约定事项：/。

  - 16.2价格不予调整的情形

16.2.1. 承包人在投标报价时及签订本合同前已对本工程的全部招标文件、工程所在地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网等情况详细研究，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期、付款条件、标段临设要求、安全维护、文明施工措施（承包人应考虑按发包人要求搭建/租用办公区临设、现场通道围档、楼体及现场CI等）等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、成品保护、甲供材料保管、设备调试、检验试验、验收、样品、管理、利润，并已考虑垃圾排放（包括建筑垃圾）、冬雨季气候条件、费用、除甲供外的其他材料价格风险（调差材料除外）等因素。

16.2.2. 投标报价中单价及小计、合计、总计、汇总金额的各种计算错误均为承包人风险，当价格有多种可能的解释时，应按照有利发包人的解释。任何基于承包人对合同暂定总价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或差错均视为承包人采取投标技巧将相关费用包含在合同综合单价及暂定总价中，结算时不作调整（合同另有约定的除外）。基于发包人组价不当或差错造成的对发包人不利的情形，发包人有权做出合理调整。由于总承包人现场实际预留的孔洞与图纸不符而导致承包人发生打凿和修补，该部分产生的费用按合同关于工程签证的相关约定予以确认及计量。

16.2.3. 因承包人的成员、雇员、分包人及进入施工现场的其它各方发生的各种事故、异常事件、人身伤害等给承包人造成的任何支出和损失均为承包人风险，承包人不应以此向发包人要求变更合同暂定总价或增加任何费用。

16.2.4. 除非发生合同规定的不可抗力事件外，因气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因使承包人增加支出或造成的损失，由承包人承担，承包人不得以此向发包人要求增加费用。

16.2.5. 由承包人负责完成的图纸深化设计、施工组织设计等存在缺陷造成的任何支出，由承包人承担，即使此类内容已经获得发包人的审批。

16.2.6. 发包人提供暂估价（含暂估材料、工程设备价）与实际价格的差价只计取税金，不再计取其它任何费用。暂估价和实际价格的计价口径应一致。

16.2.7. 风险费用包括在工程量清单所列各项目的综合单价及报价中，不得调整。

16.2.8.由于承包人原因导致工期延误的，所延误时段内物价上涨的风险全部由承包人承担，不予调整；如物价下跌，则仍按合同约定计算及扣回相应价款。

16.2.9.合同约定的调差范围外的其它材料、设备不再调整价差。

  - 16.3. 价格调整的补充说明

16.3.1 投标清单的不平衡报价

合同履约期间不平衡报价清单项目的综合单价按如下方式执行：

（1）合同履约期不平衡报价的认定标准

合同履约期不平衡报价指【中标人投标清单的综合单价】与【按2013清单规范及相应工程计价规范编制的对应清单项目综合单价（即招标控制价的对应清单项目综合单价）*（1-中标人的净下浮率）后的价格】对比，超出±15%的中标人清单项目综合单价，或招标人有对标证据或合理解释证明明显高于或低于市场合理价格的中标人清单项目综合单价。{注，中标人的净下浮率=[1-（中标金额-不可竞争费）/（招标控制价-不可竞争费）]*100%}

（2）合同履约期不平衡报价的修正原则

招标控制价的对应清单子目综合单价*（1-中标人的净下浮率）为不平衡报价修订后的综合单价；若发包人认为招标控制价的清单子目综合单价有明显不合理的，则按专用条款15.2相关约定对不平衡报价进行修正。

（3）合同履约期不平衡报价的执行

当不平衡报价清单项目的履约实际工程量（以最终结算工程量为准）与对应招标清单工程量相比，超出±15%时，超出部分的综合单价按照如下四种情形确认是否执行修正价：

| 序号 | 不平衡报价情况 | 结算工程量与招标清单的差异 | 是否执行修正价（合理价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价偏高 | 结算工程量大于招标清单*1.15 | 是 |
| 2 | 报价偏高 | 结算工程量小于招标清单*0.85 | 否 |
| 3 | 报价偏低 | 结算工程量大于招标清单*1.15 | 否 |
| 4 | 报价偏低 | 结算工程量小于招标清单*0.85 | 是 |

备注：修正价（合理价）即为按照上述条款（2）修正后的合理价格。

执行修正价格的结算公式：

结算工程量大于投标工程量*1.15时，执行修正价格的结算公式:结算总价=投标工程量*1.15*投标单价+(结算工程量-投标工程量*1.15)*结算修正单价；

结算工程量小于投标工程量*0.85时，执行修正价格的结算公式:结算总价=投标工程量*0.85*投标单价+(结算工程量-投标工程量*0.85)*结算修正单价

不执行修正价格的结算公式：结算总价=结算工程量*投标单价

- 计量与支付

  - 17.1. 计量

17.1.1.承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：满足每期支付节点之日起3天内，承包人向监理人和发包人提交当期完成工程量统计报表、已完工程造价明细资料、付款申请及附件资料等，并列明当期完成工程量对应的进度款。

17.1.4.工程量确定方式（按以下先后顺序执行）

#### （1）本工程线缆、线槽、线管、母线槽及风管等按以下方式计量：

#### （1.1）电线及电缆（含强弱电及消防电线电缆）、管材（含线管及水管等）、线槽、桥架及母线槽工程量按设计图示长度计算，绕梁、绕管、翻弯避让等因素增加长度在投标报价中综合考虑，不再另行计算。

#### （1.2）进出各种配电柜（含落地式配电箱）预留(附加)长度按1m，各种配电箱（挂墙、嵌入式配电箱）预留(附加)长度按0.5m；其中消防电部分进出线盒及设备底盒预留线缆、模块箱及接线箱箱内的模块等设备间的连接线缆、进出模块箱及消防接线箱预留线缆等因素增加长度在投标报价中综合考虑，不再另行计算。

#### （1.3）线缆（含强弱电及消防电线电缆）、管材进箱柜垂直高度按以下方式计取：

#### ①沿顶板敷设管线垂直高度=层高-箱柜安装高度

#### ②沿底板敷设管线垂直高度=箱柜安装高度

#### （1.4）本工程中风管(含防排烟管、油烟管等）工程量（含隔热、保温及防火包裹工程量）按设计图示长度的展开面积计算，绕梁、绕管等因素在投标报价中综合考虑，不再另行计算；同时本工程风阀所需隔热保温（含防火包裹）含在相应风管保温中不另行计算。

#### （1.5）防火卷帘工程量按洞口投影面积计算，相关卷帘包箱及两侧增加等面积投标人在综合单价中考虑，结算时不另行计算。

#### （1.6）BIM深化引起的线缆、线管、桥架、母线槽、水管、风管等相关工程量的增加（含翻弯等），其增加工程量不单独计取，报价时需综合考虑。

#### （2） 按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《房屋建筑安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》的相关规定执行；

#### （3） 按《建设工程工程量清单计价规范GB50500- 2013》的相关规定执行；

#### （4） 按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

  - 17.2.	工程价款

17.2.1. 本合同采用工程量清单计价模式，暂定总价；分部分项工程采用固定综合单价包干；措施项目费【除按系数计算的绿色施工安全防护措施费采用费率包干外】采用固定总价包干；其他项目费采用固定总价包干；绿色施工安全防护措施费如按合同计算的费率超出定额规定的费率时，进度支付和结算按定额规定的费率计算；如按合同计算的费率低于定额规定的费率时，则按合同计算的费率计算，合同另有约定可调整的除外。

2）工程量清单的计价基础：

a)	包含在合同内的工程的内容以合同图纸或合同规范、技术要求为准。工程量清单所说明的只作为解释或补充之用。

b)	工程量清单以图纸为基础进行计算，结算时按经发包人认可的实际施工的竣工图作为计算基础。

c)	承包人不能只根据工程量清单所述数量及尺寸而不参考图纸或不进行实地量度而订购物料或进行施工。承包人因不采取这些步骤而引致错误或物料或工作浪费或不足的，须自行承担其损失和责任。

d)工程量清单编制说明以发包人提供的招标文件为准。

4） 风险费用的计算方法：已包含在综合单价中，包括但不限于的风险范围如下：

- 人工费、材料费、机械费、设备的市场价格变化（合同另有明确约定的除外）；

- 包括但不限于利率、汇率或相关法律法规政策的调整；

- 承包商、施工单位通常可以预料的风险；

- 图纸虽未明确表示但按国家或地方规范必须实施的内容；

- 承包人投标时漏报的但属于发包人要求做的内容。

6） 双方约定其他可调整合同暂定总价的情况：

① 合同图纸与已标价的工程量清单不一致的；

- 经设计人确认且发包人同意的设计变更；

- 经发包人确认的签证；

- 专用条款第16条所约定的价格调整情形；

- 有双方在合同中约定可调整合同价款的其他情形。

#### 7）在本合同工程范围内同样的清单编号、同样的项目特征描述出现不同的综合单价，按最低的综合单价执行。

#### 8）发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险（包括但不限于现场情况与踏勘结果的差距；工程施工对附近场地、建筑物、构筑物的影响和处理影响所发生的费用；各种罚款包括对本合同工程施工方工程施工手续不全的罚款；物价调整（合同约定的材料除外）；政策变化（税金调整除外）等）。

#### 9)承包人在签署本合同前已仔细核对合同图纸，并深刻消化、领会和接受了合同图纸的设计意图。合同文件中（含合同图纸之间、合同图纸与标准、规范及工程技术要求之间或合同文件之间）如有矛盾、缺陷或错误之处，应理解为矛盾、缺陷或错误之处的解决已综合考虑在合同价款和工期内。

#### 10)  按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用。

#### 17.2.2 工程款支付方式（本条款仅适用于自行施工部分，暂估价工程、服务、材料和工程设备详见其分包合同）

#### 1）合同每期含税应付工程款50%采用现金支付；50%非现金支付，账期为6个月。

#### 2）采用非现金支付，承包人在签收、登记或确认发包人开具的商业承兑汇票、供应链票据/凭证时，视同已完成非现金支付部分合同款付款，发包人对应的应付合同款转为应履行相应商业承兑汇票、供应链票据/凭证项下的兑付义务；承包人在商业承兑汇票、供应链票据/凭证到期前进行贴现的，所有贴现相关费用由承包人自行承担；承包人将上述账期内对应的应收账款转让给保理公司进行保理融资的，由承包人与保理公司另行签署保理融资协议或合同，所有保理相关费用由承包人自行承担。

#### 3）在发包人向承包人付款（含非现金支付部分）前，承包人须向发包人提供经发包人审核同意的足额增值税专用发票；发包人采用非现金支付方式的，承包人同意无条件配合办理开具商业承兑汇票、供应链票据/凭证等支付工作的相关手续，否则视同承包人违约，发包人可延后办理对应非现金付款手续且不承担任何责任。

#### 4）支付每期应付工程款时，对本工程50%的非现金支付合同价款：如发包人选择使用现金支付方式向承包人支付的，承包人无条件同意 ，按该50%非现金支付合同价款的97.5%，支付该期应付工程款的非现金支付部分，并确认该期应付工程款的50%非现金支付部分已按现金支付方式足额支付。

  - 17.3.	总承包服务费

#### 17.3.1.	总承包服务费对应的总包服务、管理、配合工作内容详见总承包合同附件《总承包管理与配合服务管理要求》。

#### 17.3.2.	与《总承包管理与配合服务管理要求》相对应的总承包服务费已由发包人统一向总承包人支付。

    - 17.4.	预付款

#### 本工程不设预付款。

  - 17.5.	工程进度付款

#### 17.5.2.工程进度款支付按照形象进度方式支付。

#### 1）安全文明施工费支付方式：在本工程开工日起计第28天内，且承包人已向发包人提交满足本工程要求的绿色施工安全防护措施方案与计划后，承包人可向发包人申请预付绿色施工安全防护措施费。经发包人审核满足支付条件后30天内，向承包人支付至绿色施工安全防护措施费总额的30%，同时扣减应扣款项。该预付款项从发包人支付第一期工程进度款时逐步扣回，每次回扣标准为当期已完工且合格工程估值中的对应绿色施工安全防护措施费，直至预付款项全部扣回为止。自该预付款全部扣回之日起，绿色施工安全防护措施费以当期工程进度完成的工程量为基础进行计算并随进度款同期、同比例支付。

#### 承包人应建立绿色施工安全防护措施费账户，确保专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施费清单；发包人有权对建设工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

#### 2）工程进度款按如下节点分期支付：

（1）本合同工人工资的比例为    %（按中标通知书载明的人工费金额/签约合同价格（需扣除暂列金额、暂估价）计算所得比例，如中标通知书载明的人工费金额与清单中累计人工费金额不一致时，以较高者为准，且工人工资比例不得低于3%，如比例低于3%，则按3%）。工人工资费用由发包人支付至承包人工人工资支付专用账户（承包人按月考核工人工作量并编制工期支付表，经工人本人签字确认后。承包人根据工资支付表，通过工人工资账户直接将工资支付到工人本人的银行账户），其余部分款项发包人支付至协议书所注明的承包人银行账户。本合同条款中有关工人工资的约定与穗建筑【2020】431号不一致的，以穗建筑【2020】431号文为准，具体实施细节由发包人、承包人后续另行协商约定。如后续政府颁发有关工人工资的新要求，则以政府最新要求为准。

#### （2）工程进度款每月支付一次（工程进度款含工人工资）,每月25日前由承包人向发包人提出书面支付申请，经发包人审核，确认无误后，发包人向承包人支付上月内已完成合格工程量估算价值的 85%确认应付，其中80%为工程进度款由发包人向承包人支付，5%为承包人抵房款，同时扣除其他应扣款项（包括绿色施工安全防护措施费）。

#### 3）工程进度付款审批期限为28天，自承包人向发包人书面提出付款申请或经发包人要求后重新提出付款申请并附齐相关证明之日起计。发包人将在此期限内发出批准证书通知承包人本期应得款项,承包人应根据发包人审核确认的应付工程进度款金额的100%向发包人开具合规增值税专用发票，发包人在收到承包人提供的增值税专用发票后28天内支付工程款。双方对付款金额有异议的，发包人将在该期限内先支付已确认部分的款项。承包人应及时报送工程验收资料，资料不完整的视作该项工作未完成，进度款中不予确认。

#### 4）现场签证和设计变更费用支付：施工完成且已核价完成的现场签证和设计变更的增减费用，发包人在随后最近一期进度款中按已完成工程量估算价值的85 %支付或扣回，但累计变更、签证工程价款超出合同价款10%，则暂停支付，承包人应确保按相关规定按时足额发放工人工资。。

#### 5）本合同工程竣工验收合格，按第三方查验全部完成整改且承包人移交全部工程、全部设备、器械、材料及其他物品全部搬离施工场地，承包人提交全部竣工资料后，且提供应付工程款金额的100%的合规增值税专用发票后30天内，累计支付至经发包人确认的已完成合格工程量估算价值的90%。

#### 6）双方已确认工程竣工结算且本合同工程竣工验收合格、承包人移交工程、移交全部工程备案资料和办妥备案、办理完毕结算，且承包人向发包人提供结算价款对应的正规增值税专用发票后30天内，发包人向承包人支付至本合同工程结算总价的97 %，质量保证金为本合同工程结算总价的3%。根据本合同附件2《工程质量保修书》约定无息支付，同时扣除应扣款项 。

#### 7）承包人应及时报送工程验收资料。资料不完整的视作该项工作未完成，进度款中不予确认。

#### 17.5.3.	如发包人未能按规定期限付款，则随后的60天视为宽限期。在宽限期内，承包人不得行使任何追讨的权利，且发包人无需向承包人承担逾期付款的违约责任。

#### 17.5.6.	双方确认，承包人在每次申请进度款时，均应提供《形象进度确认单》（或进度确认文件），由监理及甲方复核。如监理方或者甲方复核进度需承包提供过程验收资料的，应予以配合。否则，发包人有权拒绝支付进度款，承包人不得据此延迟工期，由此产生的损失由承包人自行承担。

#### 17.5.7.	发包人有权在付款中扣除如下任何款项：

#### 4）承包人原因造成的损失由承包人负责按期复原、整改，不能按期复原、整改的按损失金额在工程款中抵扣。

#### 17.5.9.在发包人支付预付款及支付工程进度款的7个工作日前，承包人应向发包人开具至少与收款金额一致的正规增值税专用发票；在支付工程结算款时，承包人应向发包人开具累计金额为竣工结算总价（含税价）100%的正规增值税专用发票；发票由承包人按发包人要求提供，发票未足额提供给发包人前或不按发包人的要求提供的，发包人有权拒付工程款，发包人不因此承担违约责任。上述增值税专用发票必须符合国家《增值税专用发票使用规定》的相关要求，如承包人开具的增值税专用发票是无效或虚假发票，或者发生延迟开具增值税专用发票的情况，承包人应负责赔偿发包人因为承包人开具虚假发票或延迟开具发票所造成的一切损失或损害（包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金等）。同时，承包人开具的纸质增值税纸质专用发票在送达发包人前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达发包人的，承包人应重新开具增值税发票，承包人开具的纸质增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，承包人应积极协助发包人，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。

#### 17.5.10.承包人应将发包人按合同约定支付给承包人的各项价款专用于本合同工程，存于承包人设立的工程款监管账户，由发包人、承包人和开户银行签订《建设资金三方监管协议》，共同委托开户银行监管，并接受发包人监管，任何情况下承包人不得进行资金归集，不得通过权益转让、质押、设置担保功能等任何其他方式使用监管账户的资金。工程款监管账户原则在发包人或工程所在地经发包人认可的银行开立。工程进度款专用监管账户的具体要求详合同附件9。

  - 17.6.	质量保证金

#### 17.6.1. 质量保证金的预留与退还

#### 1）结算完成后，且缺陷责任期满、承包人已全部完成缺陷修复责任时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 30天内会同承包人按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实承包人是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。质量保证金的返还具体详见专用条款19.2.1及合同附件7《工程质量保修书》。

#### 2）质量保证金不计利息。

3) 发包人向承包人支付质量保证金余额前，承包人应承担所有缺陷责任导致的扣款，发包人凭扣款收据执行质量保证金扣款，否则，发包人有权拒付质量保证金余额，发包人不因此承担违约责任。

  - 17.7.	工程结算

#### 17.7.1 结算书提交时间改为“竣工验收合格后270天内，承包人向发包人递交结算书及相关文件。结算书及相关资料约定如下：

#### 1）合同文件（含补充协议或合同），可以为双方盖章文本的复印件；

#### 2）竣工图纸；

#### 3）承包人申报且经发包人审批的设计变更及其附件全套资料（包括设计变更通知单、工程指令单（设计变更实施指令）等）；

#### 4）承包人申报且经发包人审批的现场签证及其附件全套资料（包括工程指令单、实施前现场签证申请、完工后现场签证确认、工程签证核价单等）；

#### 5）发包人发出的进场通知书或发包人确认的开工报告，或其他能证明实际开工日期的有效文件；停、复工报告等；

#### 6）监理、发包人等确认的竣工报告、竣工验收记录，须能证明实际竣工验收合格日期；

#### 7）甩项竣工验收协议或清单（若有），须能证明甩项验收内容，能清晰区分甩项验收与竣工验收的界面，可计量计价等；

#### 8）甲供材料设备的进场验收单、领料单（三方盖章）或退料单、领料单台账等；

#### 9）增值税税率调整的佐证资料；

#### 10）奖励或违约处罚证明资料，包括但不限于工期、进度、质量、安全、人员管理等；

#### 11）涉及结算价款的索赔资料；索赔资料须真实、经监理与发包人书面确认事实、满足计量计价要求等；

#### 12）涉及结算价款的其他资料（包括经发包人、造价咨询公司共同签名盖章确认的工程核价文件）；

#### 13）工程竣工结算申请报审表（包括竣工结算授权委托书和竣工结算工作承诺书）；

#### 14）工程结算书、工程量计算书等；

#### 15）实际已付款汇总表；

#### 16）结算编制说明（应包括的内容：编制依据、编制思路、编制原则、结算额与合同额的对比及差异分析、其他需特别说明的事项等）；

#### 17）所提供的竣工结算资料应编制总资料目录及各分项资料目录，目录中应注明对应资料的册数、张数及资料名称；各类资料应分别装箱、装盒、装订成册。承包人提交全套结算资料的同时附对应电子版资料（刻光盘或U盘），图纸应提供CAD电子版本，计量计价使用专业软件的，应同时提供对应软件的电子版本。

#### 18）其它相关结算资料（包括但不限于财务对账表）。

    - 19）结算资料目录应将整套报送结算资料按顺序编写页码进行填写、整理，以便双方查阅、核对。

#### 17.7.2自完整、有效的结算书收到之日起 360天内，发包人对结算书进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人报上级管理单位审定；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，按本合同关于争议的约定处理。发包人与承包人就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。最终审核结果以发包人上级管理单位正式出具的审核意见为准。除非发包人法定代表人签字并加盖发包人公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为发包人对结算的认可。

#### 17.7.7. 对于工程结算的其他约定：

#### 1）在发包人承包人就结算金额达成一致或生效裁判文书确定前，发包人对争议部分的支付义务不能确定，因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定发包人的支付义务后，发包人才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务，并在未按双方达成的一致或生效裁判文书确定的支付时间支付结算款时，才开始承担逾期支付的违约金或承担其他违约责任。

#### 2）凡是涉及到工程造价增减的设计变更、工程签证均必须有发包人签字并盖章方为有效。

#### 3）设计变更、工程签证及现场签证按照相应规定执行。

#### 4）承包人违约金、水电费（如有甲方代缴水电费）、赔偿金等相应扣款项，由发包人办理扣款单，在工程进度款或结算款中扣除。发包人凭收款收据及其他资料进行上述扣款。扣除部分不影响承包人应向发包人开具的发票数额。

#### 5）按国家规定由承包人交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程价款内，由承包人负责向税收等部门交纳。

#### 6）在与造价咨询人进行结算核对过程中，承包人不得向造价咨询人人员请客送礼、赠送钱物，发现一次，承包人须向发包人承担严重违约责任。

#### 7）发包人与监理单位收到承包人的竣工结算申请单后，在合同约定期限内未完成审核、审批且未提出异议的，不视为监理人、发包人同意承包人提交的竣工结算申请单。承包人可以催告监理人、发包人在合同约定的审核、审批期限届满后 30 天内答复意见，监理人、发包人认为承包人未依据合同约 定提交完整结算申请文件的，应在该期限内提出意见。承包人应在监理人、发包人限定的期限内补充、修改结算申请文件。除非发包人以书面形式表示认可或接受，否则发包人和监理单位的任何作为与不作为，包括要求承包人补充资料、不同意的表示、质疑、要求协商的会议、要求签订与承包人提出的报告不一致的协议或备忘录等，均视为对承包人申请单的不认可。本合同其他条款与此约定不一致的，以本条款约定为准。

#### 8）发包人委托第三方机构审核竣工结算的，承包人应积极配合第三方造价咨询机构开展结算审核工作，因承包人提供资料不积极或者不准确、不完整造成的审核责任由承包人承担。发包人委托第三方机构审核完工结算的，最终结算金额仍以发包人书面确认为准。

#### 9）本工程竣工结算方式（适用本合同的竣工结算方式为以下方框内已勾选方式，即）：

方式一（适用于模拟清单招标固定单价计价模式）：

当重计量阶段已通过补充协议转固定总价合同时，竣工结算=补充协议约定的固定合同总价+设计变更+签证+索赔+其他；当重计量阶段尚不具备通过补充协议转固定总价合同的，竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+索赔+其他。

方式二（适用于施工图清单招标固定单价计价模式）：

竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+索赔+其他；当重计量阶段已通过补充协议转固定总价合同时，竣工结算=补充协议约定的固定合同总价+设计变更+签证+索赔+其他；

方式三（适用于施工图清单招标固定总价计价模式）：

#### 竣工结算=固定合同总价+设计变更+签证+索赔+其他；

#### 10）双方人员应每次对数前都在工作签到表上签名，签到表应注明当天双方办理结算的具体工作时间、内容、范围等事项，作为双方到场办理结算的现场工作记录。双方结算人员办理结算对数时应友好合作，对经核对确认无异议的数据和资料应当共同签字确认。如有异议，应当场提出，当场核对，当场记录争议的具体内容。如承包人对所核对的数据和资料没有书面提出异议，又不签字认可，发包人可以单方签名并在经过双方核对的文件资料上注明具体情况，将当天工作签到表和核对后的资料寄发给承包人，该资料即作为双方共同对数后确认的结算资料。对于双方意见分歧的书面记录，经双方对数人员共同核对清楚并签字确认后，上报领导协商解决。任何人员不得因意见分歧而发生争执、对骂，甚至侮辱、殴打对方。如发生上述事件，受害方有权向侵权方索赔，由侵权方承担一切法律责任。承包人在结算期间，不按照发包人要求的时间或期限与发包人对数的，或者经过双方共同对数但承包人不签字对数结果的，或者推翻经过双方共同确认的对数成果的，发包人办理结算的时间向后顺延，期间不支付剩余工程款，由承包人承担结算延误的违约责任。

#### 11）承包人拒不配合分段结算、过程结算、竣工结算的，发包人有权进行单方面结算或委托第三方中介机构结算。结算结果送达承包人后15天内承包人未向发包人反馈结算书面确认信息的，视为承包人已默认并同意结算结果。

#### 12）承包人申报预（结）算时不得高估冒算，承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价的，承包人应承担违约责任，由发包人按以下差额定率分段累进计算方式在预（结）算款项中以违约金形式扣除：

#### 结算价超报率=（承包人结算送审造价－发包人结算审定价）/发包人结算审定价

#### ①承包人结算价超报率在10%（不含本数）~20%（含本数）时：

#### 违约金＝(承包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.1)×5%。

#### ②承包人结算价超报率在20%以上时：

#### 违约金＝发包人结算审定价×0.1×5%+(承包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.2)×10%。

- 竣工验收

  - 18.3. 验收

    - 18.3.2. 通用条款第18.3.2修订为：工程竣工验收包括整体工程竣工验收（指按照相关规定，在政府主管部门立项的项目在竣工备案前须完成的整体工程竣工验收，包括总承包施工范围及专用工程施工范围）与专业承包工程竣工验收（指本合同约定的承包人施工范围内的工程项目竣工验收）。本合同竣工验收通常指专业承包工程竣工验收。

    - 竣工验收前承包人应组织自检并根据检查结果整改合格后，向监理人提出书面竣工验收申请。经监理人组织承包人、发包人、设计人等验收合格后，参验单位签发并盖章确认的工程竣工验收通过并合格证明文件，并在规定时间内向发包人或发包人指定的第三方办理工程移交手续。

    - 发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，按甩项竣工验收处理。需整修和完善的具体内容应在竣工验收的相关资料内载明，并明确整修完成期限，承包人须按期整修和完善。甩项验收工作内容完成后，承包人向监理人申报查验，经监理人组织相关单位复查达到要求的，经发包人同意后，发包人、监理人、承包人等参验单位书面确认并签发甩项竣工验收通过并合格的证明文件。

    - 18.3.7.  竣工验收资料要求如下：

#### 1) 承包人在申请工程验收（含工程竣工验收、甩项竣工验收和单位工程验收）之前，应提前  7  天以上按照任何有关管理机构的要求以及政府关于档案管理的规定进行整理和装订全套竣工资料（含竣工图，竣工图编制必须同时符合规划、消防、环保等有关部门的相关要求）并保证其正确性、有效性和完整性，并在申请时将竣工资料和竣工图纸提交给发包人。

#### 2） 竣工验收资料的份数：陆份。

#### 竣工验收资料的费用支付方式：已包含在合同价款中，发包人无需另行支付。

#### 3） 承包人延迟提供符合以上规定的竣工图纸及竣工资料的，每延迟1天，须向发包人支付相当于合同暂定总价万分之五的违约金。

#### 18.3.8.	除非合同中另有约定，所有竣工、验收资料（含竣工图纸）的准备、编制、整理和装订的费用均由承包人承担，该等费用已经包含在暂定合同总价、措施费及相关工作的综合单价中，发包人不再为此另行支付。

  - 18.4. 施工期运行

    - 18.4.1. 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：  无  。

    - 18.4.3.	若合同文件说明部分工程包含调试，则承包人须负责按合同文件规定对该部分工程进行调试，并依法安排当地政府有关部门对整体安装的现状调试直至验收合格并发予运行/转准字或批文，有关费用已包含在暂定合同总价、措施费及相关工作的综合单价中，不再另行计取。

  - 18.5. 试运行

    - 18.5.1. 需要试运行的单位工程或设备安装工程（包括但不限于）：  无 。

    - 18.5.3. 试运行全部费用（包括但不限于水、电、汽费用，原材料费、人工费、检测费等）已包含在暂定合同总价、措施费及相关工作的综合单价中，由承包人承担，不再另行计取。

    - 18.5.4. 试运行的内容、范围及试运行时间具体要求：  无  。

    - 18.5.5. 试运行达不到验收要求的，按下列规定处理：

    - a.由于设计原因试运行达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。

    - b.由于设备制造质量原因试运行达不到验收要求，由该责任方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用，并列入合同价款，工期相应顺延。

    - c.由于承包人施工原因试运行达不到验收要求，承包人按监理工程师要求重新安装和试运行，并承担拆除、重新安装和重新试运行的费用，工期不予顺延。

  - 18.7. 施工队伍的撤离

    - 18.7.1. 施工队伍撤离的时间为本合同工程竣工验收通过后15天内。

    - 18.7.2 承包人不得因与发包人的工程款纠纷、其他纠纷或其他任何原因占据现场，拒绝撤离。

- 缺陷责任

  - 19.1.	工程保修的原则

  - 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务

  - 19.2.	缺陷责任期

    - 19.2.1. 本合同中的缺陷责任期为两年，缺陷责任期自项目整体竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期、保修期、缺陷责任、保修责任及程序详细约定见附件7《工程质量保修书》。

    - 19.2.2.	项目整体竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。

    - 19.2.3.	任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

    - 19.2.4.	除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。

  - 19.3.	缺陷责任程序

    - 19.3.1.	若承包人在合理时间内未完成发包人指明的缺陷的修复工程,或经发包人证实承包人在维修期间无故拖延，则发包人有权雇佣其他机构或人士进行修复和完成剩余工程。发包人有权从本工程质量保证金中扣除应由承包人承担的费用；质量保证金不足以清偿的，承包人应按发包人的通知另行支付、补足，或从履约保函中提取。

    - 19.3.2.	缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

    - 19.3.3.	经承包人按照专用条款约定的期限向发包人书面提出质量保证金支付申请，发包人确认工程质量无异议，或承包人已按合同约定履行保修责任，发包人应在接到申请后30天向承包人退还质量保证金，质量保证金不计利息。质量保证金的退还并不表示承包人保修责任的结束，承包人仍须按照相关法律法规规章及本合同，包括但不限于专用条款的规定继续履行保修责任、质量责任。

  - 19.4.	保修

    - 19.4.1 保修责任

    - 工程保修期及具体分部分项工程的保修期以《工程质量保修书》为准，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

    - 19.4.2.	修复费用

    - 保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

    - 1)	保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

    - 2)	保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

    - 3)	因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

    - 19.4.3. 修复通知

    - 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在 《工程质量保修书》约定 的期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

    - 19.4.4.	未能修复

    - 若承包人未在发包人要求的日期前按要求完成维修工作，发包人有权委托第三方单位进场维修，具体维修方案由发包人单方面确定，承包人均须予认可。发包人在维修后将维修费用清单通过《告知函》等形式告知承包人，所产生的一切费用由承包人承担。

    - 19.4.5.	承包人出入权

    - 在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

- 保险

  - 20.1. 建筑工程一切险(含第三者责任险）

20.1.1. 通用条款第20.1.1条中“本工程项目应投保的建筑工程一切险（含第三者责任险）的相关费用已包含在合同暂定总价中”修订为“本工程项目应投保的建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）由承包人购买”，若承包人认为所购买的保险未能保障其自身的风险时，可自费补充投保。

  - 20.2.	人身伤亡及财产损失责任险

20.2.1.	承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生的或因本工程引致的人身伤亡、财产损失的费用、责任、损失、索偿或诉讼负责，并须保障发包人免负此类责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人直接责任所引致的。若发包人因有关法律规定司法裁判、行政决定裁决或调解、和解协议或维稳需要先行承担责任或承担连带责任的，承包人应予赔偿。如果因此给发包人造成损失，承包人应当全额赔偿。

  - 20.3 雇员赔偿保险：

    - 20.3.5.承包人必须为其服务于本工程的雇佣员工购买人身意外保险

    - 承包人应在工程施工开始直至缺陷责任期完结期间对所有其雇用的工作人员进行此类保险并持续这种保险。但对于承包人的任何分包人雇用任何人员，如果分包人已经对上述雇员进行了保险，则本条款前述的承包人保险义务即得到履行，但在必要时，承包人应要求分包人向发包人提交有关的保险单及本期保险金的支付收据。一旦发生人员伤亡事故，承包人须立即通知发包人，并以书面形式提供详细经过。

    - 承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。承包人须与受雇者签订劳动合同，并与参与本工程的所有有关人员包括其自身的施工人员、管理人员及分包人（不论是否发包人指定的）的施工及管理人员等，投保其认为必要的人身意外保险。发包人对于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人还是其分包方（不论是否发包人指定的），都不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

20.4 其他保险

    - 20.4.1承包人应为本工程自费购买安全生产责任险及其认为所需的但不包含在发包人保险范围内的其他保险。承包人不得以任何理由对其未保险事项或不能向其保险公司收回的金额向发包人提出索赔。

20.5对各项保险的一般要求

    - 20.5.7承包人不得在其投保合同条款中加入“其保险人有权或可以向发包人的保险人提出索赔”的条款。

    - 20.5.8承包人应在工程开工前向发包人提供根据合同要求的保险投保证明，并在承包人所需保险的工作开始前提前7天以上向发包人提交有效的保险单，保险单应与合同的条款一致，承包人投保的保险公司应经发包人批准。

    - 20.5.9承包人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知其保险人，以确保根据合同条款在所有时间内有完备的保险，由此所发生的费用，由承包人自行承担。

    - 20.5.10如果承包人未使或未保证任何合同规定的保险生效，或未按规定的时间向发包人提供保险单，发包人在任何这种情况发生时，有权使任何这些保险生效并支付保险金，并随时从支付给或应支付给承包人的款项中扣回，或视同到期债务从承包人扣回。

    - 20.5.11承包人或发包人未能遵循根据合同生效的保险单条款给对方造成损失的，责任一方应赔偿另一方由此而造成的全部损失。但承包人投保的保险合同投保前未经发包人确认，或使发包人承担责任或费用的除外。

    - 20.5.12若承包人未能按规定购买和维持该等保险，发包人可代为投保，保险费在支付的工程款中抵扣。

- 不可抗力

    - 21.3.2

    - 1）通用条款第21.3.2条第1）款修订为：工程本身（永久工程）的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，保险公司不能理赔的部分由发包人承担；

    - 3）通用条款第21.3.2条第3）款修订为：发包人和承包人各自承担不可抗力情形下其人员伤亡和其他财产损失及相关费用，但因承包人保管不善导致的发包人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担；

    - 4）通用条款第21.3.2条第4）款修订为：承包人停工损失，由承包人承担；但停工期间，承包人应发包人或监理单位要求留在施工场地的必要的管理人员与保卫人员的费用、照管工程的其他费用、因不可抗力导致工程本身所需清理及修复的费用，保险公司不能理赔的部分由发包人承担；

    - 6）属于承包人所有的临时设施、施工设备等清理及修复的费用，由承包人承担。

- 违约

    - 22.1 承包人违约

    - 22.1.1 通用条款22.1.1修订为：承包人有任何违反本合同责任和义务的行为均构成违约，包括但不限于在履行合同过程中发生的下列情况：

    - 1) 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

    - 2) 承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

    - 3) 承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

    - 4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

    - 5) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

    - 6) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

    - 22.1.2.

    - 1) 承包人发生第22.1.1第5）项约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按本合同约定及有关法律法规的规定处理。

    - 2) 承包人发生除第22.1.1第5）项约定以外的其他违约情况时，除另有约定外，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，同时承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误；如承包人未在指定期限内完成整改的，发包人有权视情况要求解除合同。

    - 3) 监理人要求承包人停工整改的,经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人在取得发包人同意的情况下签发复工通知复工。

    - 22.1.3承包人承担违约责任的形式：

    - 1）承包人的严重违约责任：应当向发包人支付的违约金为：50万元/次（项）。

    - 2）承包人的重大违约责任：应当向发包人支付的违约金为：30万元/次（项）。

    - 3）承包人的一般违约责任：应当向发包人支付的违约金为：5万元/次（项）。

    - 4）因承包人违约造成发包人解除合同：承包人应当向发包人支付的违约金为：合同暂定总价的 10%。

    - 22.1.4.	承包人支付违约金和承担其他违约责任的方法包括但不限于：

    - 1）	发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除。

    - 2）	发包人有权向承包人所提供履约保函的银行提出扣除相应的履约保证金额或直接从质量保证金中扣除。

    - 3）	发包人通知承包人支付或向承包人追偿，承包人应直接支付。

    - 4）	承包人所支付的违约金不足弥补发包人损失的，承包人需赔偿发包人的全部损失。

    - 22.1.5.	除本合同另有约定外，承包人承担违约赔偿责任的范围包括但不限于发包人的直接经济损失、向第三方承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用支出。

    - 22.1.6.	对承包人违约的整改通知

    - 1)	承包人发生违约，但未达到发包人可解除合同的情况时，除应承担合同约定的违约责任外，监理人还可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

    - 2)	监理人要求承包人停工整改的，经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人在取得发包人同意的情况下签发复工通知复工。

    - 3)	监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权向承包人发出解除合同通知。

    - 22.1.7.	承包人违约解除合同

    - 22.1.7.1	合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

    - 22.1.7.2	因承包人违约导致合同解除后的估价、付款和结清

    - 1)	合同解除后，发包人商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

    - 2)	合同解除后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，核清各项付款和已扣款金额，以及承包人应支付的违约金。

    - 3)	发包人有权没收履约担保项下的金额，并按合同约定扣留承包人一定比例的质量保证金，承包人应当按合同约定承担缺陷保修责任，计算缺陷责任期、保修期的开始时间由双方协商确定。

    - 4)	合同解除后，发包人应向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的全部损失。

    - 5)	发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第23条的约定办理。

    - 22.1.7.3	协议利益的转让

    - 因承包人违约解除合同或发包人因承包人违约而解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益按不高于其项下待支付价款或届时市场批发价格（以低者为准）转让给发包人或发包人指定的接替承包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。承包人应按发包人的要求办理。

    - 22.1.8.	紧急情况下无能力或不愿进行抢救

    - 在工程实施期间或缺陷责任期、保修期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行或实际执行不足的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

    - 22.1.9 承包人其他违约情况

    - 22.1.9.1.承包人人员管理方面：

    - 1）承包人的所有管理人员均应向发包人提供不少于六个月在承包人公司的社保证明，承包人未能提供社保证明须向发包人支付每人每天1000元的违约金，直到提供社保证明为止或另派管理人员。

    - 2）承包人项目管理部主要人员须常驻现场：项目经理、项目技术负责人、项目生产经理、质量负责人（质量总监）、安全负责人（安全总监）、专职安全员每月在现场工作时间不得少于26天、每天工作时间不得少于8小时；项目管理人员离开工地需经发包人及监理人同意；若无正当理由且未经发包人及监理人同意不在工地的或出勤不满足以上要求的，发包人有权视情况按每天每人人民币5000~8000元的标准向承包人收取违约金，发包人有权将违约金在当期进度款中直接扣减；若承包人主要管理人员无故连续3天不在工地，又无发包人可以接受的理由，则发包人有权要求承包人将其更换。

    - 3）如承包人未按合同约定（当投标文件中人员配备高于招标文件要求时以投标文件人员配备为准，当投标文件中人员配备低于招标文件要求时以招标文件中人员配备要求为准）投入管理人员，且经发现后，承包人须在3天内补充完整，否则承包人应按5000元/人/天标准向发包人支付违约金。

    - 4）如出现承包人工程施工期间无主要管理人员在岗的，一经发现，承包人应按3万/次的标准向发包人支付违约金。

    - 5）经发包人和监理人审核明确的项目管理人员，不得擅自变更。开工时或施工过程中若有擅自变更，则承包人应向发包人支付的违约金，且发包人有权视情况全部或部分解除合同，违约金具体约定金额为：

| - 岗位人员 | - 项目经理 | - 项目技术负责人 | - 项目生产经理 | - 现场施工管理及技术人员 | - 造价负责人 | - 安全负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 违约金额（元） | 100万 | 50万 | 50万 | 10万 | 10万 | -50万 |

承包人应确保项目管理人员在合同生效后至少半年内不发生变更（经发包人书面同意的情况除外），建设期内项目管理人员变更比例不得超过三分之一。如承包人项目管理人员存在重大疾病（或需长期住院 治疗的疾病）、辞职、退休等无法克服、避免的客观情形确需更换的，原则上承包人应至少提前 30 天内向监理人、发包人报送变更申请（附更换原因证明材料和更换人员的详细 履历资料，属于疾病需更换的应由三甲医院出具证明），拟更换后的项目管理人员应不低于招投标文件等合同文件中资质、职称、等有关要求、承诺，经监理人审核、发包人同意后方能更换。承包人应确保申请材料真实、完整、合法有效，如经发包人发现变更申请存在弄虚作假等违背诚实信用原则的情形，承包需按250万元/次向发包人支付违约金。项目经理、技术负责人、安全负责人必须按时参加工程会议，因故不能参加的应至少提前5 小时提出申请并获得发包人或监理人批准方可缺席，否则每人次须向发包人支付20000元违约金。

    - 6）承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人、造价负责人等专业知识、业务水平及管理、协调能力须能满足发包人的要求和服从发包人的管理,发包人有权撤换专业知识、业务水平及管理、协调能力差的承包人项目管理人员。若承包人拒不撤换相关人员或撤换的人员仍不合格的，承包人须向发包人支付人民币10000元/人的违约金。承包人在收到发包人有关撤换人员的书面通知后，应在7天内递交更换相关人员的相关资料，经发包人审核确认后的3日内到岗，撤换人员自接替的对应管理人员到岗后3日内调离。若承包人未及时调离撤换人员或更换后的管理人员延迟到岗、延迟递交更换人员资料的，每逾期一日，承包人须向发包人支付人民币3000元/人/天违约金。

    - 7）合同约定的施工期按日历天计算，不考虑假期，承包人根据有关规定或自行安排员工假期的，承包人应将项目部管理人员值班名单于放假前7个日历天交工程师审批，审批后需变更的，承包人应及时通知工程师补办审批手续。承包人安排放假而无人值班的，按1万元每人次每天向发包人支付违约金，造成工程进度滞后或其他质量、安全事故的，由承包人承担全部责任。

    - 8）承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致（经发包人书面同意的情况除外）。无论因何原因，合同期间实际投入的管理人员替换率超过合同约定管理人员比例三分之一的属于违约行为，发包人有权解除合同，承包人须向发包人承担违约责任，每发生一次该违约行为，承包人应向发包人支付10万元违约金。

    - 22.1.9.2.工程进度方面：

    - 1）无论因何原因按照约定或法定终止、解除合同的，承包人或其分包人的施工人员、材料、设备必须在15天内清场并全部退出现场，如逾期退场或拒绝退场的，每延迟一天退场，发包人收取承包人5000元违约金。承包人拒绝清场的，应同时承担发包人委托第三方清场的费用。

    - 2）承包人延迟提供符合要求的竣工图纸及竣工资料的，每延迟1天，须按照3000元/天向发包人支付违约金。

    - 3）承包人未按经审批通过的月度计划完成施工任务，发包人视影响进度的严重程度，承包人每延误一天，承包人向发包人支付2万元/天的违约金，并不免除承包人需完成的施工任务。若承包人未能于下月内完成上月原计划事项，违约金将加倍收取，以此类推。

    - 4）承包人原因导致逾期开工15天以内（含15天）的，每逾期一天，应向发包人偿付本工程合同暂定总价万分之五的违约金；累计逾期超过15天（不含15天）的，每逾期一天，应向发包人偿付本工程合同暂定总价万分之五的违约金，且发包人有权单方面解除合同，同时补偿因逾期开工而发生的发包人的所有损失。

    - 5）承包人原因导致工期延误引起第三方索赔的，承包人除按上述工期延误或节点延误承担违约责任外，另应承担第三方索赔及发包人全部损失。

    - 6）施工计划的提交：承包人中标后14天内应提交满足合同要求的项目施工计划至监理单位及发包人审核。如承包人未按时提交或中标后14天内提交的施工计划不满足要求，则需按照10000元/天的标准向发包人支付违约金。

    - 7）承包人有责任根据现场工作的开展进度更新及/或重新编制进度计划和施工组织设计,承包人应在七日内书面将修改后的新计划报发包人和监理审阅备案，特殊情况下承包人可向发包人申请适当延期。如承包人不能按时提供最新的计划，每逾期一天，承包人向发包人支付10000元作为违约金。

    - 8）承包须于上一月的25日前提供下一个月的月计划和上一个月的月度报告；周计划须在每周工程例会前一天下午16:00之前报送发包人和监理单位。承包人不按时上报分解计划及报表的，月计划每延期一天需支付违约金3000元，周计划每延期一天需支付违约金500元。所报计划无量化指标者按相应延期处罚。

    - 9）如工程发生较大调整或发包人和监理明确要求需要提交时，承包人应在七日内或按发包人和监理的要求，将最新的施工总进度计划予以提交。如承包人不能按时提供上述计划或文件，每逾期一天，承包人向发包人支付10000元作为违约金。

    - 10）在施工过程中，承包人应根据发包人和监理的要求结合现场施工进度及各分包单位提交的施工计划，及时准确的编制出各专项阶段的专项进度计划。如承包人不能按时提供上述计划或文件，每逾期一天，承包人向发包人支付10000元作为违约金。

    - 11）承包人原因导致工程不能按合同竣工日期验收合格或移交发包人的，每逾期一天，承包人应按本工程合同暂定价款的千分之一向发包人支付违约金并赔偿发包人因此所产生的损失（包括但不限于因工期延误导致发包人向小业主或其他人所支付的违约金或补偿/赔偿款等）。发包人可从应向承包人支付的进度款及结算款中扣除此项违约金及赔偿金，不足部分由承包人另行支付，此违约金及赔偿金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

    - 12）如因承包人责任造成实际施工进度严重滞后于合同规定的控制节点超过60天（或未按发包人要求的日期前完成维修工作的），若发包人将部分工程委托给第三方单位负责施工且与第三方单位直接发生合同关系的，则应相应调减本合同承包范围及合同价款，同时承包人应按第三方单位实施该部分工程造价的20%向发包人支付违约金，同时承担工期等违约责任及发包人相关损失。发包人单方面解除合同的，承包人除应赔偿发包人及其他相关专业承包人等的所有损失外，还应向发包人支付本工程合同暂定价款10%的违约金。

    - 13）发包人要求压缩合同工期的，承包人应调配其系统内资源全力积极配合，同时根据赶工措施合理申报赶工措施费用。若承包人以赶工措施费用未确定等理由拒绝或不积极配合发包人赶工要求的，应承担违约责任；发包人视承包人违约情节严重程度，有权在工程款支付时扣减承包人5~50万元\次的违约金。

    - 22.1.9.3工程质量方面：

    - 1）承包人在施工过程中，因质量问题需对已完工程进行整改、返工的，产生的费用增加由承包人全部负责。若承包人有违反质量评定标准的质量问题，或者导致发包人、监理人、建设主管部门就质量问题发出停工整改通知的，视情节轻重，每次（项）须承担1-5万元的违约金，同时亦不免除承包人对不合格工程进行整改、返工的责任、工期不予顺延。

    - 2）承包人未按发包人审定的施工方案、施工工艺和图纸进行施工的，每次须承担2万元的违约金，同时亦不免除承包人对不合格施工方案、施工工艺的整改责任。

    - 3）承包人对发包人指出的质量问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人支付1000元/条/天的违约金。

    - 4）工程施工期间和缺陷责任期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，使发包人或项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，每出现一次，承包人应向发包人支付20万元违约金。

    - 5）承包人未经报验，擅自进行下道工序施工的，承包人应拆除擅自施工的部位，并向发包人支付1万元/次的违约金。

    - 6）隐蔽工程未经发包人同意承包人私自进行隐蔽的，承包人应向发包人支付1~5万元的违约金，且承包人应无条件配合发包人进行检验，如检验不合格承包人须无条件返工直至验收合格。该等检验、返工等所发生的费用、工期延误由承包人自行承担，同时承包人应承担因此而发生的发包人与第三方单位的损失，且第三方单位的工期索赔应由承包人承担。

    - 7）因承包人施工质量问题造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人一切损失，并按以下约定向发包人支付违约金：

    - 因承包人施工质量问题造成发包人损失100万（含本数）以上的，每出现一次，承包人应向发包人支付20万元违约金；造成发包人损失50万（含本数）以上、100万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付15万元违约金；造成发包人损失20万（含本数）以上、50万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付10万元违约金；造成发包人损失20万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付5万元违约金。

    - 8）发包人在施工过程中发现承包人未按照本项目的质量控制点要求进行施工的，其中，每发现一次一类控制点的，承包人应向发包人支付5000元违约金；每发现一次二类控制点的，承包人应向发包人支付3000元违约金；每发现一次三类控制点的，承包人应向发包人支付1000元违约金。（一类控制点与主体结构安全相关，整改难度极大；二类控制点对项目整体工程质量起指导性或关键性作用；三类控制点需要按质量规范执行，对施工过程中工序、工艺进行纠偏。）

    - 9）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程的，除按本合同通用条款约定执行外，每发生一次该事项承包人还需向发包人支付5万元违约金。

    - 10）工程质量必须达到合同约定的质量标准。若工程质量不合格的，承包人必须按发包人和监理单位指定的期限对不合格工程返工、修复或采取发包人认可的其他补救措施，使之达到合同和法定标准要求。发包人或监理单位指定的期限届满，承包人返工、修复和（或）采取其他补救措施后重新验收仍未通过，即该部分工程仍不合格的，发包人无须支付该部分合同价款，承包人并应向发包人支付该部分质量缺陷工程对应合同造价[20]%的违约金，且发包人有权解除本合同，同时承包人应赔偿因此对发包人所造成的损失；发生以上情形时，承包人除承担违约责任外，发包人可委托第三方返工、修复和（或）采取其他补救措施，第三方所发生的费用由承包人全部承担，发包人可在应付承包人工程价款中直接扣减。发包人在确保安全等前提下让步接受该等质量缺陷工程的，视实际情况减付相应工程价款，承包人并应向发包人支付本工程中标合同价款[1]%或该部分质量缺陷工程对应合同造价[20]%的违约金（以违约金额较高者为准）。完成返工、修复和（或）采取其他补救措施、达到合同验收标准的时间比合同约定工期时间推迟的，承包人同时应按本合同相关约定向发包人支付延期竣工、延期交付工程逾期违约金。

    - 11）承包人在大面积施工前未进行样板确认，或未按照样板标准组织施工的，承包人应限期整改完成并向发包人支付2000元/次/天的违约金。未经过深化图确认、样板确认就大面积施工的情况下，所有整改费用及对发包人造成的损失都由承包人承担。

    - 12）承包人工程质量评估成绩未达发包人同类同期第三方评估平均成绩的，每低1分（不足1分的按照1分计算），承包人应向发包人支付不少于5000元/分/期的违约金。

    - 13）承包人未按照发包人的要求使用“粤建造”系统进行日常施工管理及验收的，每一模块每月度须承担5000-20000元的违约金。

    - 14）承包人未按照发包人的要求进行读图讲图及闭合工作的，每发现一次须承担5000元的违约金；现场专业技术人员对本专业图纸不熟悉的，一经发现每人每次须承担5000元的违约金。

    - 15）每批劳务班组进场施工前须完其所有工程内容的样板施工、样板点评及样板交底后方可进行大面积施工，否则视为施工前未进行样板确认，承包人应限期整改完成并向发包人支付2000元/次/天的违约金。

    - 22.1.9.4绿色施工安全防护措施方面：

    - 1）发生承包人施工人员或者劳务人员以非正常手段索取工程款或者聚众滋事或到党政机关、司法部门、发包人所在单位及其上级主管公司非法上访、聚众闹事、拉横幅、静坐、游行等事件的，每发生一次，承包人应向发包人支付人民币 20 万元/次 的违约金。

    - 2）安全文明施工若达不到项目所在地市级建设行政主管部门安全文明验收标准或者验收后不能保持到工程移交完毕的，承包人应限期整改完成，并向发包人支付人民币 1万 元的违约金。

    - 3）承包人违反发包人现场管理制度有关规定的，按照发包人现场管理制度的有关规定处理，并视实际情况支付违约金人民币 5000 元。

    - 4）承包人对监理通知或发包人指出的安全问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人支付5000元/次违约金，对严重安全隐患未及时整改的，承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并在当月进度款中扣除。

    - 5）承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关要求，做到工完场清，否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担，且不低于2000元/次。

    - 6）对于承包人未予实施的分项安全文明措施项目，发包人将对包干安全文明措施费作相应的扣减，该费用将直接从合同总价中扣除。其他违反本规定的行为，发包人有权按照本合同的条款收取违约金。

    - 7）承包人因自身原因造成重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚外，承包人应承担事故处理的所有责任和费用、赔偿发包人的一切损失（包括但不限于行政主管部门的罚款、工期等延误损失、第三方索赔、名誉损害、因此增加的费用支出等），还应依照下列约定承担违约责任：

    - ①发生特别重大事故，如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币2000万元起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币100万元/人；如无造成人员死亡的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付违约金人民币50万元。

    - ②发生重大事故，如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币1000万元起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币100万元/人；如无造成人员死亡的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付违约金人民币30万元。

    - ③发生较大事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币500万元起计，死亡的人数多于3人或重伤人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币100万元；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付违约金人民币20万元。

    - ④发生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币150万元起计，死亡的人数多于1人或重伤人数多于3人时，每增加死亡1 人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币100万元；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付违约金人民币10万元。

    - 发生上述安全事故，发包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同。承包人依照上述约定支付违约金后或发包人有权直接在未付工程款中扣除该等违约金后，所支付的违约金不足以弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

因发生生产安全事故、涉险事故或产生事故隐患，被媒体传播造成严重社会负面影响，或导致发包人及其上级单位被政府有关部门通报、约谈、批评或函告警示的，以及因施工不当被有关部门责令停工等情形对发包人造成严重不利影响的，承包人应支付违约金200万元/次。

承包人发生重大及以上生产安全事故，或发生 2 次较大 生产安全事故，或一年内发生 3 次生产安全事故，或出现本条前款情形的，发包人有权选择全部或部分解除合同。合同解除不免除承包人继续依法妥善处理已发生违约情形的责任。

    - 8）承包人在施工作业通道的管理上达不到合同约定和发包人其他合理要求的，每次须向发包人支付人民币1000元作为违约金。

    - 9）施工期间，所有机械、工具、材料等应堆放整齐，场地平整，并按发包人和监理要求做好场地硬化施工、保持道路坚实畅通，及时清除余土及建筑垃圾并做到工完场清，否则承包人向发包人支付违约金2万元。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，所有安全文明施工防护措施标注必须符合发包人要求。否则，承包人每次向发包人支付违约金5000元。

    - 10）施工用设备及场地要求具体但包括不限于以下内容：

    - ①对于发包人或监理下发的安全文明整改通知单，承包人必须无条件予以整改并达到发包人验收要求，否则按违约处理，发包人有权利在承包人应付工程款中直接扣除相应的违约金。

    - ②施工和生活照明用电线路乱接、乱拉、无插头，不符合要求的，发包人有权根据每处情节严重程度要求承包人支付违约金1000—3000元。

    - ③承包人全体现场施工人员用餐必需到指定食堂或者划分的指定区域，发现违规者发包人有权根据情节严重程度要求承包人按每人每次100～500元标准支付违约金。

    - 11）在施工现场发现有烟头的，每个烟头处罚500元，发包人有权要求承包人承担违约责任并按前述处罚金额标准支付违约金。

    - 22.1.9.5工程组织管理方面：

    - 1）承包人违反本合同的约定，不服从发包人及监理人的管理，对发包人、监理人的指令和书面通知（具体形式包括但不限于设计变更通知、工程指令、现场签证、工程联系单、会议纪要等）公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求承包人支付违约金人民币5000元至50000元，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同或有权将该部分工程另行委托第三方施工单位完成。如发包人将上述工程委托第三方施工单位施工的，承包人应按该部分工程双倍费用向发包人支付违约金 。

    - 2）项目经理未经发包人同意不参加会议的，每人次须向发包人支付5000元违约金。

    - 3）如本合同工程出现施工进度、质量、投入不满足需要，严重影响施工现场推进或出现发包人认为必要的其他情形，发包人还有权视现场情况要求承包人法定代表人驻场办公，直至发包人同意退场为止，如承包人法定代表人不按要求驻场办公，承包人须向发包人支付1万元/天的违约金。

    - 4）本合同实施期间，承包人必须在本工程现场派驻专业设计人员2人，以便于发包人、承包人及时沟通及协调，以保证承包人的深化设计（优化设计）成果文件能更好地体现发包人的建设意图；前述设计人员的资格资历需报发包人审批认可；合同签订完成后，承包人没有配置前述设计人员，承包人须向发包人支付2000元/天的违约金直至前述设计人员派驻现场为止。

    - 5）承包人不按本合同的有关约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人视情节严重程度有权要求承包人支付违约金人民币5000元（一般情况）或1万元（情节严重情况），并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

    - 6）承包人出现违法分包情形的，发包人有权单方解除合同，同时承包人应向发包人承担不低于合同暂定总价10%的违约金，如违约金不足以弥补发包人由此所遭受损失的，承包人还应承担继续赔偿的责任。

    - 7）承包人应在工程指令、设计变更内容完成后10工作日内将签证报监理及发包人，承包人每延迟1日，按该项签证结算造价的2%承担违约责任，扣完为止。

    - 8）按照合同专用条款16.3进行不平衡报价修订，承包人须无条件配合并按修订后价格履约。若承包人拒不按修订后价格履约的，应按不平衡报价修订前与修订后合同价款差额绝对值的2倍向发包人支付违约金。

    - 9）承包人在结算期间，不按照发包人要求的时间或期限与发包人对数的，或者经过双方共同对数但承包人不签字确认对数结果的，或者推翻经过双方共同确认的对数成果的，发包人办理结算的时间向后顺延，期间不支付剩余工程款，由承包人承担结算延误的违约责任，每发生一次承包人向发包人支付违约金5000元。

    - 10）承包人拒不配合分段结算、过程结算、竣工结算的，发包人有权进行单面结算或委托第三方中介机构结算。结算结果送达承包人后15天内承包人未向发包人反馈结算书面确认信息的，视为承包人已默认并同意结算结果。该等情形下，承包人需向发包人支付本合同暂定价款款2%的结算编制费用，同时应向发包人按本合同暂定价款款0.5%支付违约金，且发包人有权在应付承包人的工程款中直接扣留该款项。

    - 11）施工队伍撤离的时间为整体工程竣工验收通过后15天内。每迟延一天，承包人应向发包人支付人民币2万元违约金。

    - 12）承包人不得因与发包人的工程款纠纷、其他纠纷或其他任何原因占据现场，拒绝撤离，否则按照迟延撤离承担违约责任。

    - 22.1.9.6图纸深化及施工样板管理方面：

    - 1）深化图纸应在与发包人约定时间内提供。超过约定期限，每延迟一天，应向发包人支付违约金2000元。

    - 2）发包人发现深化图纸深度不足并书面提出要求加强图纸深度，承包人应在收到通知7个日历天内提供满发包人足要求的图纸，每延迟一天，应向发包人支付违约金2000元；若修改后的设计文件仍未能达到发包人要求，承包人须继续修改至达到按发包人要求，并向发包人支付5000元违约金。

    - 3）若因深化图自身错误、图纸深度不足（包括但不限于缺图，图纸索引不清晰等原因）而引起的变更及签证，承包人应负责整改图纸及现场，每发生一处，应向发包人支付违约金10000元。

    - 4）施工样板应在与发包人约定时间内提供。超过约定期限，每延迟一天，应向发包人支付违约金2000元。

    - 22.1.9.7工程款（含工人工资）管理方面：

    - 1）凡是承包人不按合同及有关规定按时足额支付相关款项（包括但不限于施工人员工资、分包单位合同价款、设备材料采购货款、劳务费、安全责任事故赔偿等）的，承包人应在发包人要求的时间内予以处理的，如承包人不予处理，可能或者已经影响工程进度或工程正常运行， 或出于维稳需要，发包人有权直接向工程相关第三方支付，并从承包人的工程款中直接扣减，承包人无条件认可发包人垫付的金额，并须向发包人支付垫付金额20%或5000元/次的违约金或以垫付金额为基数计收利息（自垫付之日起， 承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ 一年期 LPR）的4倍），违约金、利息按三者中较高者为准。如承包人剩余的款项不足以支付发包人所垫付的工资和相应的违约金\利息（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期LPR）的4 倍计）或损失的，应以承包人财产承担，发包人可按照农民工签字确认的拖欠工资总额，直接向法院申请对承包人的财产包括房产、汽车、现金、银行账户及其他资产等采取冻结、扣押、强制划拨、先予执行、先行给付等法律手段予以抵偿。

    - 2）如果因承包人延迟或推迟支付工人工资导致本工程发生下列事件：

    - ①承包人的工人直接向发包人要求支付工人工资的；

    - ②承包人在本工程被媒体披露欠薪的情况；

    - ③发生工人因欠薪而有组织的上访；

    - ④工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件，尤其是对发包人的经营、工程进展产生影响的事件。

    - 以上事件每发生一次，承包人不仅须限期支付处理该事件的费用，还应按如下约定向发包人承担违约责任：

    - ①应向发包人支付违约金人民币100万元；

    - ②赔偿发包人因此产生的所有损失，包括但不限于发包人向第三方赔付的款项；

    - ③发包人有权解除合同。

    - 3）结算过程中，承包人发生农民工讨薪事件，致使发包人为承包人垫付民工工资的，除发包人在承包人的结算款中扣除代付的民工工资外，承包人须向发包人承担结算特别违约责任，按照发包人所垫付的民工工资4倍向发包人支付违约金。

    - 22.1.9.8材料及设备管理方面：

    - 1）若承包人将假冒伪劣材料设备用于本工程，则每发生一例，发包人有权要求承包人承担相当于该批材料价款2倍的违约金，该款项直接从工程进度款及工程结算款中扣除，无需经承包人同意。 承包人并应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期由承包人承担责任。

    - 2）承包人不得自行采购甲供材料设备或私自转卖、替换甲供材料设备，否则，承包人承担该批材料设备采购金额2倍的违约金。

    - 3）承包人提供的施工设备或临时设施不得低于承包人投标文件中明确的数量、规格及投入时间等承诺标准；如投标承诺中提供的施工设备或临时设施无法满足按约定的时间、质量标准等完成本合同工程的要求，承包人应自行增加、完善投入的施工设备和临时设施；如发包人认为承包人投入的施工设备或临时设施不足，已影响到工程进度、安全、质量，发包人有权要求承包人在48小时内增加及完善投入的施工设备和临时设施，否则承包人每次须向发包人承担一般违约责任， 增加及完善投入的施工设备和临时设施相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

    - 4）承包人不得以任何理由变相减少施工组织中规定的施工设备，否则经发包人和监理人确认，视为承包人违约，违约金规定如下：主要设备10000元/台/天；一般设备5000元/台/天。

    - 5）承包人未经监理人批准，不得私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；否则承包人应承担一般违约责任，并限期将私自撤离的施工设备、临时设施或材料重新进场。

    - 22.1.9.9 本合同因承包人的原因解除的，承包人应向发包人支付合同暂定总价10%的违约金，发包人有权从结算款中直接扣除上述违约金。如上述违约金不足以弥补发包人由此所遭受损失的，承包人还应承担继续赔偿的责任。

    - 22.1.9.10除本合同另有约定外，承包人违约造成发包人损失的，除应支付本合同约定的违约金外，还应赔偿发包人的损失，承包人承担违约赔偿责任的范围包括但不限于发包人的直接经济损失、间接损失、仲裁、诉讼或与之有关的一切费用，包括但不限于诉讼费、 仲裁费、律师费、 执行费、 公证费、 交通费、 咨询费、 鉴定费、 保全费、 财产保全保险费、 银行账户被冻结的损失， 以及工程项目延误的损失、 资金占用损失、 重新组织招标的损失和其他开支等。

    - 22.1.9.11 在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：

    - （1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

    - （2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼或仲裁案件尚未审理终结的；

    - （3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包人合同价款及工人工资被投诉，经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；

    - （4）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；

    - （5）发包人无法接受的承包人严重违约行为。

    - 22.1.9.12 若因承包人原因使得发包人为其垫付有关费用的，自垫付之日起，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ 一年期 LPR）的4倍向发包人支付利息，直至垫付费用及利息被发包人在剩余应支付的进度款或结算款中抵扣完毕或承包人直接向发包人偿还该垫付费用及利息为止。同时，除本合同另有约定外，每发生一次垫付行为，发包人有权要求承包人按垫付金额的20％向发包人支付违约金。

本合同约定承包人应向发包人支付的任何款项， 发包人均可从应付承包人的合同款项中直接扣除， 包括但不限于发包人有权从未付工程款或履约担保中直接扣除承包人应承担的违约金、 赔偿金或其他费用。

    - 22.1.9.13 承包人发生重大诉讼或仲裁、经营状况严重恶化、资质吊销或降级、重大不利报道、银行账户被冻结及其他对本合同继续履行构成重大不利情形，或进入破产、重整、解散或清算程序的，或者因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后14日内不能妥善解决的，发包人有权通知承包人解除本合同，承包人应按暂定合同总价的10%向发包人支付违约金，并在约定或发包人指示的期限内完成清场和撤离。

    - 22.1.9.14 承包人未能按照合同约定履行其他义务，又未能在监理单位或发包人指定的期限内有效改正的，每逾期一日，应向发包人承担合同暂定总价的万分之一的违约金（专用条款另外有明确约定违约金的，按该等约定执行），且发包人有权随时向承包人发出解除合同通知。

    - 22.1.9.15 合同解除不免除承包人履行合同项下的清理和结算责任。承包人应将解除合同时的工程现状及经其签署盖章的施工资料全部妥善、清楚地移交予发包人并经发包人审核确认，承包人须配合发包人另行发包或完成工程善后事宜及向政府部门申报或办理相关手续直至工程完工及验收，并按发包人要求清理和撤离现场，否则发包人有权不支付合同价款并要求承包人承担损失赔偿责任。

    - 22.1.9.16  因承包人违反合同约定产生的任何法律纠纷，致使发包人被起诉的，承包人应向发包人支付诉讼请求标的金额 20%的违约金。如裁判机关判令发包人承担连带责任或者补充清偿责任导致发包人先行垫付的，应当由承包人全额赔偿，承包人还应向发包人支付垫付金额 20%的违约金或以垫付金额为基数计收利息（自垫付之日起，承包人应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期 LPR） 的 4 倍向发包人支付），违约金或利息以金额高者为准。

    - 22.1.9.17因承包人或分包单位违约或侵害第三方权益，包括但不限于承包人或分包单位未按时支付人员工资、劳务费用、材料设备款项，发生安全责任事故，邻近设施受损等原因，出现承包人、分包人或第三方投诉、罢工、集会、游行、示威、闹事、 集聚、围阻发包人或发包人股东、上级主管单位的办公地点或者政府办公部门等情形的，发包人有权要求承包人支付违约金 50 万元/次。如上述行为在新闻、 报纸等媒体（介）传播或被政府部门通报、批评的，发包人有权要求承包人支付违约金 100 万元/次。发包人有权视情况选择全部或部分解除合同。

    - 22.1.9.18 本合同条款约定的违约责任相互之间或与其他合同文件或附件约定不一致的，以较严格的责任为准。

    - 22.1.9.19 分包人下列严重不诚信行为，将被列为发包人及其关联公司拒绝合作的供应商，时效为3年（按其行为被认定或确认时起算）：

    - （1）采取欺诈、贿赂等不正当竞争手段承揽业务的；

    - （2）泄露委托单位、当事人公司商业秘密,损害委托单位、当事人公司利益或声誉的行为;

    - （3）作出法律、法规、规章及行业禁止的其他行为或者发生其他严重违反职业道德、严重影响履约质量的情形；

    - （4）恶意搅乱甲方采购工作正常进行，存在围标、串标、弄虚作假等行为，影响发包人正常招采工作程序；

    - （5）与发包人及其关联公司存在合同履约纠纷，经法院或仲裁机构认定属承包方违约的。

    - 22.1.9.20分包人不充分履约行为的，分包人按严重违约责任向承包人支付违约金，并将被列为发包人及其关联公司拒绝合作的供应商，时效为1年（按其行为被认定或确认时起算）。

    - 22.2 发包人违约

    - 22.2.1.	在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

    - 2)	因发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件、迟延提供材料、工程设备导致的工期延误超过7天的；

    - 4)	发包人未能在延期付款协议约定的时间内付款的；

- 争议的解决

  - 23.1 争议的解决方式

    - 按照通用条款执行。

- 合同的解除

    - 24.1 由于发包人原因解除本合同

（1）发包人根据市场需要，工程停建、缓建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，有权单方面解除本合同或解除本合同的部分工作，并向承包人发出解除本合同通知。发包人解除本合同并不影响其根据本合同约定享有的任何其他权利。

（2）合同解除的处理

1）承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人为承包人撤出提供必要条件，已完工程价款在承包人根据发包人要求完全撤离施工场地后办理结算手续后支付。

2）解除合同的通知送达承包人后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同。承包人必须在收到解除本合同书面通知后15天内组织施工人员、材料、设备等完成全部退场，不得以任何理由拒绝移交场地。如逾期退场的，每逾期一天，应按专用条款22.1.9.2条第1）点支付违约金，同时发包人可直接进入场地并有权决定是否接收属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向承包人索赔的权利。本合同解除后，承包人拒绝撤场的，发包人可以雇请第三方代为撤场，发生的费用全部由承包人承担；承包人拒绝撤场导致损失扩大的，即便发包人是解除合同的过错方，发包人亦无需承担此部分扩大的损失；如有承包人员工或农民工、材料商等聚众闹事阻挠发包人（及第三方）进场施工，因此造成的损失和法律后果与责任全部由承包人承担。承包人必须在前述事件发生后 7 日内按合同价或结算价（以价高者为准）的 15％另向发包人支付施工场地移交延误的违约金，违约金累计，上不封顶。

3）已经根据本工程需要订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用及由此造成对方的损失由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

4）双方仍应遵循诚实信用原则，按本合同的约定履行通知、协助、保密等义务，并且双方在本合同中约定的工程质量、结算、清理、违约与索赔条款等全部相关内容仍然有效。

（3）解除本合同后的结算方式：合同解除后，发包人根据现场施工安排通知承包人现场验收已完工工程并核对工程量，承包人不予配合或未在发包人通知的时间签字确认工程量的，以发包人验收结果与发包人现场核对的工程量为准。已完成的工程质量不合格的，承包人应当完成全部整改并承担修复费用，承包人在发包人提出的合理时限内仍拒不整改的，发包人可委托第三方单位实施，相关所有费用在承包人结算款中扣除。由此导致工期延误的，按照合同中有关工期延误的违约责任条款执行。

承包人应自已完成工程验收合格且确认工程量之日起30天内向发包人提交完整的结算资料，未按时提交结算资料或提交结算资料后未在发包人限定的时间内按要求补充、修改资料的，发包人有权不予支付工程价款。质量保证金扣留、退还属于合同的清理和结算条款，合同解除后，承包人仍应对其施工的工程承担缺陷保证责任与保修责任，发包人有权扣留3%的结算款作为质量保证金，保修期与缺陷责任期自工程竣工验收合格、双方完成工程款结算及资料移交之日起算。

  - 24.2 由于承包人原因解除本合同

（1）基于下列原因，发包人有权书面通知承包人解除本合同或解除本合同的部分工作：

1）承包人破产、重整、解散或清算的，但为机构重组或联合的目的除外。

2）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行本合同约定主要义务的。

3）承包人在订立或履行本合同期间有欺诈行为的。

4）承包人发生严重违约行为的。

5）承包人通过挂靠方式承包本工程或将本工程转包、违法分包的。

6）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的。

7）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。

8）承包人进入破产、重整、解散或清算程序。

9）因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后14日内不能妥善解决的。

10）本合同或法律法规规定的因承包人违约发包人有权解除本合同的情形。

因承包人出现以上严重违约情形发包人确定要立即解除合同的，发包人应立即向承包人发出正式解除通知，通知送达有效。

（2）合同解除的处理：

1）承包人按相关条款的约定承担违约责任。

2）承包人必须在收到解除本合同书面通知后15天内组织施工人员、材料、设备等完成全部退场，不得以任何理由拒绝移交场地。如逾期退场的，每逾期一天，专用条款22.1.9.2条第1）点支付违约金，同时发包人可直接进入场地并有权决定是否接收属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向承包人索赔的权利。本合同解除后，承包人拒绝撤场的，发包人可以雇请第三方代为撤场，发生的费用全部由承包人承担；承包人拒绝撤场导致损失扩大的，发包人亦无需承担此部分扩大的损失；如有承包人员工或农民工、材料商等聚众闹事阻挠发包人（及第三方）进场施工，因此造成的损失和法律后果与责任全部由承包人承担。承包人必须在前述事件发生后 7 日内按合同价或结算价（以价高者为准）的 15％另向发包人支付施工场地移交延误的违约金，违约金累计，上不封顶。

3）发包人可以进驻现场和接管本工程或另行雇用专业承包替代方（其他承包人），通知解除承包人在本合同项下的承包，但不因此免除本合同约定的承包人的任何义务和责任，也不影响本合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或雇用其他专业承包替代方完成该工程。发包人或上述其他专业承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。

4）发包人解除本合同之后，发包人、监理人应通过协商和调查之后，尽快地确定并认证：

（A）发包人根据现场施工安排通知承包人现场验收已完工工程并核对工程量，承包人不予配合或未在发包人通知的时间签字确认工程量的，以发包人验收结果与发包人现场核对的工程量为准。已完成的工程质量不合格的，承包人应当完成全部整改并承担修复费用，承包人在发包人提出的合理时限内仍拒不整改的，发包人可委托第三方单位实施，相关所有费用在承包人结算款中扣除。由此导致工期延误的，按照合同中有关工期延误的违约责任条款执行。

承包人应自已完成工程验收合格且确认工程量之日起30天内向发包人提交完整的结算资料，未按时提交结算资料或提交结算资料后未在发包人限定的时间内按要求补充、修改资料的，发包人有权不予支付工程价款。质量保证金扣留、退还属于合同的清理和结算条款，合同解除后，承包人仍应对其施工的工程承担缺陷保证责任与保修责任，发包人有权扣留3%的结算款作为质量保证金，保修期与缺陷责任期自工程竣工验收合格、双方完成工程款结算及资料移交之日起算。

（B）未使用或部分使用过的材料、承包人装备、临时工程的价值及其它承包人因本工程承包发生的费用，发包人概不负责。

（C）在发包人解除本合同后，发包人、工程师有权要求承包人在收到发包人书面通知的【7】天内提供为本合同工程已经签订的提供任何货物或材料、劳务、服务、合同（协议），将在该等合同（协议）和（或）本合同中任何工程的施工协议的利益无偿转让给发包人。

（D）在本工程质量缺陷责任期满之后，再由发包人、工程师核清承包人实施和完成本工程质量保修期内应结算的费用，发包人有权从其中扣除承包人应支付的违约金、赔偿金以及已实际支付给承包人的各项费用。

5）发包人核查、确认后，发包人就承包人已完成的合格工程量进行结算，并扣除上述应扣款额之后的余额，承包人不得要求任何补偿。如果应扣款额超过承包人应得的款额，此超出部分款额应被视为承包人所欠债务，发包人有权向承包人追偿。

6）承包人应在收到解除本合同的通知后，立即妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，15天内无条件将施工人员全部撤离施工现场并将已完工程向发包人移交完毕(包括但不限于工作面移交，施工机械设备清场，施工剩余材料及建筑垃圾清运，施工人员的退场，临时设施的拆除清场及移交，施工临时用水用电移交等)。现场工程材料、设备及施工机具装备、临时设施等由发包人决定是由承包人转交其他承包人继续使用(承包人同意由发包人全权处置上述工程材料、设备及施工机具设备、临时设施等，并配合发包人完成相关的数量和价格确认工作)还是由承包人撤离现场。若发包人决定由承包人将承包人上述工程材料、设备及施工机具设备、临时设施等撤离现场的，承包人应当严格按时处理。否则，承包人留在现场的设备设施及任何其他物品视为放弃（丢弃），发包人可将其清理、处置，有关费用由承包人承担并且发包人可在本合同解除、终止之后安排其他单位进场施工。

7）承包人必须在收到解除本合同书面通知后【7】天内向发包人、工程师移交所有工程资料和发包人交予承包人使用的图纸资料、材料/设备/设施/配件、工具或其他物品，否则发包人有权不支付任何款项，因承包人延长移交上述工程资料及设备设施造成发包人损失的，应承担全部赔偿责任。

8）合同解除后，发包人委托第三方进场施工的，承包人必须配合发包人（及第三方）办理相关报建的变更手续，如承包人在发包人要求的时限内未积极配合办理的，发包人有权不予支付任何款项，且每延迟一天，承包人应向发包人承担5万元的违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，发包人还有权向承包人追偿。

    - 24.3 合同解除的其它条件：

（1）发包人在与承包人签订本合同前，发现承包人的投标文件中存在不符合招标文件资格审查要求的，投标文件中有弄虚作假的，或则投标文件中带有附加性条件等未完全响应招标文件实质性内容的情形的，发包人有权取消承包人的中标资格，不予退还投标担保金；在签订本合同后，发包人发现承包人存在前述情形的，发包人有权单方解除本合同、不予退还履约担保，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的损失（包括但不限于重新招标选择施工单位的费用损失及工期延误的损失等）。

（2）本合同签订后发现承包人被列入失信被执行人名单且无法在14日内解决并提供有效执行证明的，发包人有权单方解除合同。承包人因上述原因解除合同的，无权要求任何补偿或者赔偿，且承包人应当赔偿由此给发包人造成的损失。

- 不良履约的结果应用

25.1承包人承诺遵守发包人已制定或修订的项目管理规定和要求（详见合同相关附件）。

25.2发包人可将本合同承包人履约情况及时通报上级单位广东粤海控股集团有限公司（下称“粤海集团”）。粤海集团有权对承包人的履约情况进行评价（含扣分处理），有权对粤海集团系内承包商进行统筹考核排名并在粤海集团及其下属公司范围内进行公示。

25.3发包人可将承包人拒不履行合同、不诚信行为或廉洁问题等情况向信用评级机构以及行业主管部门等披露或报送；

25.4承包人承诺参加粤海集团及其下属公司招标采购项目时，能够如实披露其在粤海集团系内过往履约、评分情况，并接受发包人及粤海集团制定的招标评分规则中对应的扣分规定。

25.5分包人在本合同履行期间，出现合同附件16所述严重不良行为，发包人及其关联公司均有权将在后续的招标采购项目中将其列为拒绝合作对象，时效按合同附件16对应情形的规定执行。

- 其他条款

双方确认，本合同所确定当事人之间的权利和义务，双方均已采取合理的方式向对方进行了提示，对于免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，双方均已按对方的要求，对该条款的真实意思表示进行了沟通说明。任何一方不会以没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款为由主张该条款不构成合同内容或合同无效。

合同附件

附件1 合同范围及边界

附件2 施工技术要求（另册）

附件3 云港城4号地机电及消防工程材料设备品牌档次推荐表（另册）

附件4 已标价工程量清单（另册）

附件5 图纸目录（另册）

附件6 履约保函（样式）

附件7 工程质量保修书

附件8 工程建设项目廉政责任书

附件9 工程建设资金拨付管理办法及实施细则

附件10工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款

附件11 深化设计图申报表

附件12 拟投人员一览表（按投标文件）

附件13质量风险检查表（另册）

附件14《粤海置地建设工程安全文明施工标准化图册》（另册）

附件15  云港城项目bim服务内容（另册）

附件16  建安类供方严重不良行为清单（另册）

附件1 合同范围及边界

云港城项目4#地块二期机电工程

（与分包合同附件1一致）

附件2 施工技术要求（另册）

附件2.1粤海云港城项目4号地块机电安装工程技术规格书(另册)

附件2.2 粤海云港城项目4#地块发电机组及环保工程招标技术规格书(另册)

附件2.3云港城项目4#地块远传抄表系统技术要求(另册)

附件2.4粤海云港城项目4#地块消防工程技术规格书(另册)

附件3云港城4号地机电及消防工程材料设备品牌档次推荐表（另册）

附件4已标价工程量清单（另册）

附件4.1 投标报价须知（另册）

附件4.2 已标价工程量清单（另册）

附件5图纸目录（另册）

附件6履约保函（样式）

履约保函（格式）

致：               （以下简称“受益人”）：

鉴于                     （以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为            的《         》 （以下简称“合同”），金额 （大写）：人民币             元（RMB        ）。我方作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：

一、本保函担保的金额为（大写）人民币    元（RMB   ）。

二、本保函的有效期从合同生效之日起至合同项下工程竣工验收合格、结算完成且工程交付发包人（以时间较晚者为准）后第30天止。本保函有效期即为本保函的担保期限。

三、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后    个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需要求证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。

四、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。

五、本保函有效期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的担保责任免除，以两者中较早发生者为准。本保函到期后无论本保函原件是否退还我方，本保函到期即自动失效。

六、本保函对我方及我方继受人有不可撤销的约束力，我方自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

七、本保函担保项下的权利不得转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。

八、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向我方发出书面通知：

收件人：

通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。

九、本保函适用中华人民共和国法律法规。

出具银行：

附件7 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：

承包人：

为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签订本工程质量保修书。承包人在工程质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括但不限于包括：详见合同承包范围内容。

- 缺陷责任期

缺陷责任期自项目整体竣工验收合格之日算起。缺陷责任期的具体期限：2年。

- 工程质量保修期

工程质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为伍年；

- 装饰装修工程为贰年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

- 供热及供冷为贰个采暖期、供冷期；

- 其他项目质量保修期限约定如下：质量保修期为工程整体竣工验收合格后的24个月。

- 其他约定：未尽事宜按国家现行规程、规范执行。

- 质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人（或发包人的物业公司）保修通知之日起  24  小时内派人保修。渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现等故障影响居民正常生活或商家经营活动时，承包人承诺在承包人通知后 4 小时内赶到现场并于 6 小时内完成维修。

- 发生紧急抢修事故(如电梯事故）的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。

- 承包人未在发包人要求的日期前按要求完成维修工作，发包人（或发包人的物业公司）有权委托第三方单位进场维修，具体维修方案由发包人单方面确定，承包人均须予认可。发包人在维修后将维修费用通过《告知函》等形式告知承包人，所需维修费用由承包人承担，直接从工程质量保证金冲抵，质量保证金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。

- 质量保修完成后，由发包人及承包人组织验收，由于承包人工程质量问题造成发包人和业主的全部和间接损失，由承包人无条件承担。

- 质量保证金的额度

本工程约定的工程质量保证金为该工程结算价款的 3%。

- 质量保证金的退还

1.	结算完成且缺陷责任期满一年，经发包人确认对工程质量无异议后30天内，发包人将质量保证金的  50%  在扣除承包人应承担的保修费用、违约金及其他费用后（若有）无息支付给承包人。

2.	结算完成且缺陷责任期满两年，经发包人确认对工程质量无异议后30天内，发包人在扣除承包人应承担的保修费用、违约金及其他费用后（若有）无息支付质量保证金的余款。

- 3.	质量保证金不计利息。其他

双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人(公章)：                                承 包 人(公章)：

法定代表人或委托代理人(签署)：                  法定代表人或委托代理人(签署)：

年   月   日                                    年   月   日

附件8工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

为加强               工程建设过程的廉政建设，规范工程建设中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）教育、监督本单位所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处相关人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，三方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

(六)发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位（包括但不限于施工单位、勘察、设计单位、设备或原材料供应单位，下同）索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和好处费、感谢费、其他财产性利益等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人支付的费用，或借用承包人的车辆办理私事。

（三）不准要求、暗示和接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买规定以外的材料、设备等（合同所规定的属于发包人行使的相关权利不受此限）。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装及强制性标准和规范，并做好管理和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定的工作：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和回扣、好处费、感谢费、其他财产性利益等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，或出借车辆给发包人人员办理私事。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　法律和纪律责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，承包人应向发包人或有关机关举报，发包人应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，发包人有权向承包人或有关机关举报，承包人应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。发包人有权将承包人及其工作人员的行为公开，并报送至企业反舞弊联盟工作委员会或其他有权机构，承包人知晓并同意接受相关后果。

（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。

（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功或因未取得A方给付该等利益而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

第五条　本责任书作为本工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。

第六条　本责任书自双方签署盖章之日起生效。

发包人：（盖章）                          承包人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：                  法定代表人或授权代表人：

签约日期：                                 签约日期：
附件9 工程建设资金拨付管理办法及实施细则

工程建设资金拨付管理办法及实施细则

第一章  总则

第一条   为了加强本工程项目建设资金的使用管理，提高建设资金使用效益，确保建设资金专款专用，并且保证其安全、高效的使用，根据国家有关规定特制定本办法。

第二条  本办法适用于与本工程建设的工程承包商及监管开户银行。

第二章  资金账户的管理

第一条  工程承包商必须在广州地区开设银行监管账户。未经核准的账户，广东粤海置地发展有限公司（以下简称“置地发展” )不予以拨付工程款项。

第二条  置地发展确认的监管开户银行应依法为开户单位保密，除国家法律、法规规定的有权部门和置地发展管理规定需要外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的存款。

第三条  开户单位申请开设银行账户时，应按规定向监管开户银行出具有关证明材料，在条件满足的情况下，监管开户银行应在二天内办妥开户手续。

第四条  开户单位申请撤销指定的账户，需向置地发展提出书面申请并经同意。同时根据监管开户银行的有关撤销账户要求，办理并完善相关的手续。

第五条  开户单位的账户只能办理自身的业务，不得出租或转让。工程承包商违反上述规定或套取建设资金另作他用，监管开户银行有权制止，并报置地发展。

第三章  项目资金管理

第一条  为了确保本工程项目建设资金正常运行和安全、有效使用，对本项目建设资金采取集中监控的管理模式。置地发展对参与本项目工程施工的承包商在银行开设专用账户，对其项目资金的流向实施监控，以达到建设资金专款专用的目的。

第二条  置地发展、工程承包商（分包商）及监管开户银行三方共同签订《广东粤海置地发展有限公司建设项目建设资金管理协议》，监管开户单位授权同意该监管开户银行把工程专项资金的往来结算记录及对账资料提供给置地发展查阅，以此规范建设资金的使用行为。

第三条  经置地发展审核拨付的工程款，工程承包商应专款专用，严禁挪作他用；工程承包商违反规定用途转款或用款的，监管开户银行有权拒绝付款，并及时把信息反馈到置地发展，置地发展将酌情进行处理。

第四条  工程承包商应及时支付材料、设备等款项，及时支付施工人员工资，确保工程建设顺利进行。

第五条  保证建设资金的安全和工程建设的顺利进行，工程承包商在承建的工程正式交验之前，未经置地发展同意不得以任何名义转移资金。工程交验后，经置地发展同意，监管账户可解除监管。

第六条  监管开户银行应为工程承包商提供全方位的优质服务，不得无理压票压汇；同时应密切跟进开户单位在实际资金运作中提出服务要求，为其解决在工程建设中的实际问题（如施工人员工资的提现等）。

第四章  附则

第一条  本办法执行过程中如有问题请及时向置地发展反映。

第二条  本办法自项目竣工结算完成，办理清算后6个月自行废止。

# 附件10工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款

工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款

| 序号 | 不良行为现象 | 责任承包商 | 扣分 上限 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商主要管理人员现场管理缺位。 | 施工/监理 | 1 | 施工单位项目经理、监理单位项目总监理师驻施工现场时间少于合同约定时间，安全管理缺位扣1分。 |
| 2 | 未建立安全生产责任制；监理单位、施工单位管理人员未持证上岗，或证书与岗位不对应；特种作业人员未持证上岗；作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。 | 施工/监理 | 1 | 1、施工、监理项目部未建立安全生产责任制，扣1分。 2、现场总监理师未持有国家或行业相应资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 3、需持证上岗的现场监理工程师、监理员未持有国家或行业相应资格证书或证书失效，每人每次扣0.2分。 4、施工单位项目经理未持有相应的注册建造师资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 5、施工单位安全员未持有相应资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 6、施工单位特殊工种人员未持有执业资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 7、作业现场未进行安全技术交底，每人每次扣0.2分。 8、监理日志/监理日记不健全或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求的，每次扣0.1分。 |
| 3 | 施工机具（含特种设备）管理不规范或使用违反操作规程。 | 施工/监理 | 1 | 1、特种设备出现以下任一不良行为的，扣1分： ①进场未报审、未定期进行检查、维护保养和检验（检测）； ②安装和拆卸单位不具备资质；安装、拆卸方案未经审查； ③未办理使用登记证。 2、施工升降机、起重机械、手拉葫芦、手扳葫芦、钢丝绳套、卡线器、紧线器等受力机具、工器具未按要求进行检验、校验的，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 3、砂轮片、切割机、锯木机刀片等有裂纹、破损仍在使用；机械转动部分保护罩破损或缺失，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 4、邻近带电设备施工时，现场处于使用状态的施工机械（具）和设备无人看护，对运行设备构成安全隐患，扣1分。 5、操作施工机具时违反操作规程，每次扣0.2分。 |
| 4 | 作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。 | 施工/监理 | 0.5 | 1、出现以下任一不良行为扣0.1分： ①用人单位未按规定给作业人员配备合格的安全帽、安全带、劳保鞋等防护用品； ②个人防护用品未进行定期检验。 2、施工人员未佩戴劳动防护用品或与作业任务不符，每处扣0.1分。 3、施工人员使用个人防护用品不规范，每处扣0.1分。 |
| 5 | 起重吊装区域未设警戒标志、无专人指挥；吊件或起重臂下方有人通过或逗留。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①起重吊装区域未设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志； ②起重吊装作业相关岗位职责不清，分工不明； ③起重吊装作业未设专人指挥； ④吊件或起重臂下方有人逗留或通过。 |
| 6 | 脚手架搭设和拆除、使用、管理不规范。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①脚手架搭设和拆除无施工方案，未按规定进行审核、审批； ②脚手架未经监理单位、使用单位验收合格，未挂牌即投入使用； ③脚手架长时间停止使用或在强风(6级以上)、暴雨过后，未经检查合格就投入使用； ④脚手架未按规定搭设和拆除，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件； ⑤脚手架的脚手板材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠；架体外侧无封闭密目式安全网，网间不严密； ⑥靠近带电设施的脚手架未采取封闭措施。 |
| 7 | 爆破品安全管理要求执行不到位。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①爆炸物品安全管理人员、仓库管理人员和爆破作业人员等不具备资格； ②将爆炸物品存放在不具备安全存放条件场所； ③爆破作业时安全防护措施不符合规范要求。 |
| 8 | 站班会安全技术交底未落实，施工方案管理不规范，危险性较大的分部分项工程安全管理不到位。 | 设计/施工/监理 | 1 | 1、出现以下任一不良行为扣0.2分： ①现场作业未进行安全风险分析及预控，或与实际情况不符； ②未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符，安全控制措施未真正落实。 2、未落实施工方案“四个必须”，每项扣0.2分： ①施工作业前未编制施工方案或方案未通过审批； ②施工作业前未进行安全技术交底； ③施工过程未按施工方案施工； ④施工方案完成后未经验收合格即进入下道程序。 3、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项方案，安全专项方案未经技术负责人审批，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未召开专家论证会，每项扣0.2分。 4、危险性较大的分部分项工程施工过程中，监理无人员旁站监督，发现问题未制止或责令整改，每次扣0.2分。 |
| 9 | 施工临时用电不规范。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统； ②电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求； ③漏电保护器的选用与供电方式、作业环境不一致、不匹配； ④未使用插头而直接用导线插入插座，或挂在刀闸上供电； ⑤电源箱和用电机具未接地或接地不规范； ⑥电源线的截面、绝缘、架设（敷设）、接线、刀闸安装等不满足规范要求。 |
| 10 | 动火作业不规范。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①动火作业人员未持证上岗，未经培训； ②未按规定办理动火审批手续，重大活动期间未执行动火作业审批上提一级管理； ③未严格落实动火作业“三个一律”，动火前未清理可燃物、未按规定进行可燃气体检测，现场存在交叉作业； ④动火作业时监护人未在现场监督； ⑤动火作业现场防火措施不到位，未有效设置灭火器、接火斗、阻燃挡板等； ⑥氧气、乙炔瓶间距不足5米，距离动火作业点不足10米。 |
| 11 | 有限空间作业不规范。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未经风险辨识； ②未进行通风和气体检测； ③不佩戴劳动防护用品； ④作业现场无人监护； ⑤电气设备不符合规定； ⑥未按规定办理有限空间作业手续； ⑦未经培训演练。 |
| 12 | “四口”、“五临边”未设置明显标识及防护措施；在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌；施工作业人员在夜间或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣；施工区域未按规定设置夜间警示装置。 | 施工/监理 | 0.2 | 出现以下任一不良行为扣0.2分： ①“四口”、“五临边”未设置可靠防护安全围栏、盖板，未设置明显的标示牌、警示牌； ② 在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌； ③施工作业人员在夜间作业或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣； ④施工区域未按规定设置夜间警示装置。 |
| 13 | 隧洞通风、排水、爆破、通讯、施工支护、超前地质预报等不符合要求的。 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分： ①未编制隧洞工程专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；未按规定组织专家论证； ②未配备通风设施；未配备有毒有害气体检测设备； ③未设置排水沟、泄水孔等排水措施，隧洞内抽水泵功率不满足排水需求； ④洞内爆破作业未确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，未进行统一指挥的； ⑤未配备通讯设备的； ⑥洞内爆破后通风排烟不足15分钟，爆破后未进行检查的； ⑦隧洞支护作业程序不符合要求；支护方式不符合设计及规范要求； ⑧未按要求编制超前地质预报实施大纲； ⑨未严格执行开挖前超前地质预报措施；未将超前地质预报纳入施工组织设计和工序管理。 |
| 14 | 安全文明施工费用的提取和使用管理不规范。 | 施工 | 0.5 | 在使用安全生产费用过程中，出现以下任一不良行为，每处扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用的； ②未编制安全生产费用使用计划，专款专用的； ③未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限的。 |
| 15 | 因设计工作不到位造成险情的。 | 勘察/设计 | 1 | 1、因设计方案不合理造成工程施工过程出现险情的，扣1分； 2、因现场设计代表履职不到位造成施工现场出现险情的，扣1分； 3、因前期地质勘察工作遗留问题造成工程现场出现险情的，扣1分。 |
| 16 | 项目建设阶段发生生产安全事故的。 | 设计/施工/监理 | 12 | 发生亡人生产安全事故的，根据生产安全事故责任扣分。 |

# 附件11 深化设计图申报表

深化设计图申报表

|  |  |  |  |  | 申报日期： |  |  |  | 序号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 深化设计单位（施工单位） |  |  |  |  |  |  |
| 原设计图纸号 |  |  |  | 变更设计图纸号 |  |  |  |  |  |  |
| 拟变更内容造成的费用增减（包含施工费、辅材等所有费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 变更内容描述 | 对应图号 | 变更原因 | 工程量 | 综合单价 | 造价变化（元） | 是否改变外观/是否降低性能 | 是否修改主材及改动造型 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要说明：1、本表由深化设计/施工单位填写，并在提交深化设计图/施工图时一并提交。 2、本表由深化设计/施工单位填写时需承诺深化图没有修改主材及改变效果。 3、工程造价增减方式以合同为准。所涉及的材料、设备数量增加，必须在表中申报，未申报的将不再予以计量。 4、业主仅对修改内容予以形式确认，但不能免除施工方实施责任，施工单位对数据的可实施性负全责。 5、因深化设计所增加或减少的成本，必须以满足招标文件、相关国家规范条文为前提。 6、深化设计/施工图功能上不得低于原有设计要求。 7、相关设计修改需要在原设计图纸、原设计文件中标示，并作为附件。 8、本表未说明的内容以招标文件中相关深化设计要求为准。 9、如表格与图纸不符，以表格为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位(章) |  | 监理公司(章) |  |  | 项目公司（章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业工程师： |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理工程师： |  |  | 项目工程安全部负责人： |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  | 总监： |  |  | 项目公司负责人： |  |  |  |  |  |

# 附件12 拟投人员一览表（按投标文件）

# 附件13 质量风险检查表（另册）

# 附件14 《粤海置地建设工程安全文明施工标准化图册》（另册）

# 附件15  云港城项目bim服务内容（另册）

# 附件16  建安类供方严重不良行为清单（另册）