## 工作消项表 (总结) (hidden)
工作销项表
被评估人：华书斌 部门/片区/项目：成本管理部 岗位名称： 安装高级造价主管 入职时间： 年 月 日 | 项目名称 | 工作内容 | 工作事项 | 进展情况 | 接收日期 | 计划完成日期 | 完成日期 | 责任人 | 项目概况 | 备注
49 | 塘坑弱电总价包干 | 审核 | 审核 | 完成 | 2018.01.02 | 2018.01.03 | 2018.01.04
52 | 长租项目标准一【定价】 | 审核 | 审核 | 完成 | 2018.01.02 | 2018.01.05 | 2018.01.08
53 | 石岩项目消防招标清单 | 模拟清单 | 审核 | 完成 | 2018.01.09 | 2018.01.09 | 2018.01.09
59 | 塘坑进度款 | 进度款 | 审核 | 完成 | 2018.01.17 | 2018.01.22 | 2018.01.23
60 | 石岩项目招标范围勾选表 | 审核 | 审核 | 完成 | 2018.01.17 | 2018.01.18 | 2018.01.19
64 | 雪象3层办公室测算 | 审核 | 测算 | 完成 | 2018.01.18 | 2018.01.19 | 2018.01.19 | 张雨晴、马列
65 | 石岩项目弱电审核 | 回标造价审核 | 审核 | 完成 | 2018.01.18 | 2018.01.19 | 2018.01.22
67 | 雪象消防合同暂定价 | 评标 |  | 完成 | 2018.01.24 | 2018.01.25 | 2018.01.25
69 | 雪象联合办公 | 评标 |  | 完成 | 2018.01.26 | 2018.01.26 | 2018.01.30
70 | 石岩项目水电招标答疑并完善招标清单 | 评标 |  | 完成 | 2018.01.26 | 2018.01.30 | 2018.01.30
71 | 雪象进度款 | 进度款 |  | 完成 | 2018.01.26 | 2018.01.27 | 2018.01.30
74 | 石岩惠科热泵热水机组系统维修报价审核 | 审核 |  | 完成 | 2018.02.05 | 2018.02.06 | 2018.02.06
76 | 雪象1栋1~3F | 总价包干招标清单编制 |  | 完成 | 2018.02.05 | 2018.02.28 | 2018.02.28
93 | 雪象标底 |  |  | 完成 | 2018.03.02 | 2018.03.03 | 2018.03.05
98 | 长租清单标准化 |  |  | 完成 | 2018.03.05 | 2018.03.23 | 2018.03.24
102 | 长租沙埔项目装修招标清单 |  |  | 完成 | 2018.03.06 | 2018.03.15 | 2018.03.15
104 | 雪象1栋增加泵房 | 确认范围、审核清单单价 |  | 完成 | 2018.03.15 | 2018.03.16 | 2018.03.16
109 | 长租沙埔项目弱电招标清单 | 编制清单 |  | 完成 | 2018.03.17 | 2018.03.18 | 2018.03.19
111 | 雪象1-3F空调施工单位报价审核 | 编制清单 |  | 完成 | 2018.03.22 | 2018.04.19 | 2018.04.19
112 | 雪象2栋进度款 |  |  | 完成 | 2018.03.22 | 2018.03.29 | 2018.03.29
113 | 沙浦弱电招标【长租及产城】 | 总价包干招标清单编制 |  | 完成 | 2018.03.22 | 2018.04.19 | 2018.04.19
114 | 石岩项目进度款 |  |  | 完成 | 2018.03.28 | 2018.03.29 | 2018.03.29
116 | 沙浦项目合同暂定价估算 |  |  | 完成 | 2018.03.27 | 2018.04.19 | 2018.04.19
| 石岩项目补充协议清单审核 |  |  | 完成 | 2018.04.02 | 2018.05.11 | 2018.05.11
120 | 万众城弱电招标 |  |  | 完成 | 2018.04.02 | 2018.04.23 | 2018.04.23
124 | 碧桂园坂田雪象1号楼长租公寓景观工程 | 编制招标清单 |  | 完成 | 2018.04.18 | 2018.04.20 | 2018.04.20
125 | 碧桂园坂田雪象1号楼长租公寓景观工程 | 评标 |  | 完成 | 2018.04.26 | 2018.04.27 | 2018.04.27
126 | 碧桂园坂田雪象1号楼消防进度款 | 进度款审核 |  | 完成 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 2018.05.08
127 | 东门空调结算 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.02 | 2018.06.07 | 2018.06.26 |  |  | 2018.06.07完成
128 | 石岩项目水电进度款 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.03 | 2018.05.04 | 2018.05.04
128 | 长租年度标 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.03 | 2018.06.04 | 2018.06.04
128 | 拆除标准清单 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.03 | 2018.06.04 | 2018.06.04
128 | 魔方公寓增加项目清单定价 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.08 | 2018.05.08 | 2018.05.09
128 | 万众城公寓增加室外照明项目清单定价 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.08 | 2018.05.11 | 2018.05.11
128 | 沙浦消防材料定价 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.08 | 2018.05.09 | 2018.05.11
128 | 沙浦产城拆除签证 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.08 | 2018.05.15 | 2018.05.15
128 | 雪象2栋园建水电进度款 | 编制 |  | 完成 | 2018.05.18 | 2018.05.18 | 2018.05.21 | 彭鑫
128 | 长租36套结算其中8套 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.28
128 | 雪象1栋1-3层水电进度款 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.28 | 2018.05.28 | 2018.05.28
128 | 塘坑水电进度款 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.28 | 2018.05.28 | 2018.05.28
128 | 东门装修结算 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.28 |  |  | 彭鑫
128 | 雪象2栋签证4份 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.28 |  |  | 彭鑫
128 | 沙浦长租装修进度款 | 审核 |  | 完成 | 2018.05.29 | 2018.05.30 | 2018.05.31
128 | 水一项目示范区园建安装招标清单 | 复核 |  | 完成 | 2018.06.04 | 2018.06.05 | 2018.06.05
128 | 勒杜鹃消防总价包干 | 审核 |  | 完成 | 2018.06.05 |  |  | 彭鑫
128 | 福永项目雨水回收系统 | 评标谈判 |  | 完成 | 2018.06.05 | 2018.06.05 | 2018.06.05
128 | 定额造价对比 | 评标谈判 |  | 完成 | 2018.06.05
128 | 沙浦8#楼空调 | 审核 |  | 完成 | 2018.06.06 | 2018.06.07 | 2018.06.08
128 | 雪象1栋弱电评标 |  |  | 完成 | 2018.06.08
128 | 福永一期消防扩标（防火卷帘门） | 复核 |  | 完成 | 2018.06.14 | 2018.06.14 | 2018.06.14
128 | 石岩项目5份签证 | 审核 |  | 完成 | 2018.06.15 |  |  | 彭鑫
128 | 东门消防结算 | 审核 |  | 完成 | 2018.06.19 |  |  | 彭鑫
128 | 半年度考核 |  |  |  | 2018.06.19 | 2018.06.20 | 2018.06.22
128 | 沙浦产程12#、16#高低压配电房增加风机 | 审核 |  |  | 2018.06.20 | 2018.06.20 | 2018.06.20
128 | 雪象1栋1-3层签证4份 | 审核 |  |  | 2018.06.20 |  |  | 彭鑫
128 | 沙浦产城签证3份 | 审核 |  |  | 2018.06.20
128 | 沙浦产城装修进度款 | 审核 |  | 申报造价超合同，退回 | 2018.06.20
128 | 沙浦产城园建进度款 | 审核 |  |  | 2018.06.20 | 2018.06.25 | 2018.06.26
128 | 深汕合作区办公室装修-招标清单及标底 | 复核 |  |  | 2018.06.21 | 2018.06.25 | 2018.06.25
| 雪象1栋景观标底、招标清单调整 | 编制 |  |  | 2018.06.25 | 2018.06.26 | 2018.06.28
| 勒杜鹃弱电评标 | 编制 |  | 清单整理重新报价 | 2018.06.25 | 2018.06.27 | 2018.06.27
| 沙井项目装修室内安装施工范围选项表 | 审核 |  |  | 2018.06.27 | 2018.06.27 | 2018.06.27
128 | 雪象1栋弱电变更后测算 |  |  |  | 2018.06.29 | 2018.06.29 | 2018.06.29
128 | 长租造价述职报告 | 编制 |  |  | 2018.06.20
128 | 100套进度款 | 编制 |  |  | 2018.07.02
128 | 深汕合作区办公室消防-招标清单及标底 | 复核 |  |  | 2018.07.02
| 勒杜鹃弱电评标 | 编制 |  | 第三次报价 | 2018.07.02

## 工作记录表 (hidden)
工作记录表
序号 | 项目名称 | 工作事项 | 进展情况 | 接收日期 | 计划完成日期 | 完成日期 | 备注
1 | 深圳坂田（碧桂园·荣汇）项目精装修工程 | 审核 | 已完成 | 2017.7.27 | 2017.8.4
2 | 福永项目已完成安装工程测算 | 审核 | 已完成 | 2017.7.27 | 2017.7.31 | 2017.7.28
3 | 东莞展厅珊瑚宫殿64㎡样板间硬装工程 | 审核 | 已完成
4 | 大鹏项目部办公室工程结算 | 审核 | 已完成
5 | 7月份荣汇项目总包工程进度款 | 审核 | 已完成
6 | 7月份荣汇项目智能化工程进度款 | 审核 | 已完成
7 | 龙岗南联龙城玖寓项目-安装测算 | 审核 | 已完成
8 | 8月份荣汇项目智能化工程进度款 | 审核 | 已完成
9 | 8月份荣汇项目消防工程进度款 | 审核 | 已完成
10 | 9月份荣汇项目智能化工程进度款 | 审核 | 已完成
11 | 方大项目人防安装工程招标清单编制及测算 | 编制 | 已完成
12 | 新生项目人防安装工程招标清单编制 | 编制 | 已完成
13 | 光明长圳项目投标报价清单编制 | 编制 | 进行中

## 配电箱单价分析表
高低压柜及配电箱单价分析表
工程名称： | [5 empty] | 第 页 共 页
高、低压柜编号 |  | AA1 | 设计图号 |  | BC02 |  | 仅供参考
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 元器件 |  |  |  |  | 0
1.1 | 漏电断路器 | 80A 3P 300mA | 个 | 1 |  | 0
1.2 | 空气开关 | 1P 16A | 个 | 2 |  | 0
1.3 | 空气开关 | 1P 20A | 个 | 2 |  | 0
1.4 | 空气开关 | 1P 25A | 个 | 2 |  | 0
1.5 | 铜排 | TMY | 批 | 1 |  | 0
2 | 箱体 | 600*500*240 | ㎡ |  |  | 0
3 | 其他费用（含人工、辅材及利润等） |  | 项 | 1 |  | 0 | 3=（1+2）*A
4 | 税金 |  | 项 | 1 |  | 0
| 合计（1+2+3+4） |  | 台 |  |  | 0
注： 1、本表中内容由投标人按招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一个配电柜规格/型号分别填写。 2、配电柜价格分析表中计算出的各配电柜“合计”等于分部分项清单计价表中的含税“主材费”。 3、需包含配电柜系统图所有元器件，包括但不限于：断路器、接触器、互感器、浪涌保护器、双电源开关、变频器、铜排、多功能表、电表等。 4、元器件型号规格按规范填写，若发生漏填元器件项目，则变更时不再计算，视为其价格已含在其他元器件的价格中。 5、箱体按六个面展开面积计算，多于六面，仍按六个面计算。 6、其它费用包括人工、辅材及利润等 5、A为费率，各投标单位报价时自行确定