建设工程监理合同

项目名称：

甲方：科学城（广州）投资集团有限公司

合同编号：

乙方：

合同编号：

签订日期：2023年  月  日

目　录

第一部分  监理合同协议书

第二部分  标准条件

第三部分  专用条件

第四部分  合同附件

# 第一部分 监理合同协议书

科学城（广州）投资集团有限公司（下称：甲方）与     （下称：乙方）就工程监理（以下简称“本项目”）经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况如下：

1.工程名称：九龙水质净化一厂扩容工程监理。

2.工程地点：广州市黄埔区九龙水质净化一厂。

3.施工工期：220个日历天，施工开工日期以甲方书面通知为准。

4.监理范围：

（1）监理工程范围：所有工程内容。

（2）监理工作范围：监理内容包括但不限于以下内容：勘察阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）、工程质量保修阶段（缺陷责任期）的质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康、安全生产及环境监督管理、检（监）测工作、组织协调等全过程监理工作。监理人还须按发包人的要求提前进场参与勘察作业进行旁站，并对工程量进行确认。协助发包人制定各参建方职责及有关事务性工作等，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。具体以实际实施的监理范围为准。

（3）工程规模：本次二期工程计划在原有土建基础上进行设备安装，加装3万吨/天的设备规模，使厂区总污水处理规模达到6万吨/天，并对厂区现状存在的部分工程问题进行整改。具体包括①按一期工程预留的土建构筑物加装3万m³/d处理设备；②新建事故应急池；③完善V型滤池，优化除臭系统，完善首期存在问题整改；④完善厂区电气自控系统，外电接驳；⑤增加海绵城市内容。扩容工程新增建构筑物占地面积为3766平方米。设计内容：扩容工程的设备加装、首期工程现存问题整改、除臭系统系统优化、厂区电气自控完善，外电接驳设计、树木保护专篇及海绵城市内容。

5.项目投资总额为12093.54万元，其中建安工程费用为2439.46万元。

6.监理合同价（含税价，增值税率为  %）暂定为人民币    元整（小写：￥    元），不含税金额为人民币    元整（小写：￥    元）。

7.工程质量标准：           。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，且优先解释顺序如下：

1. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

2.国家和广东省、广州市、开发区、黄埔区关于本项目建设监理工程的有关文件

3. 本合同协议书

4. 中标通知书/委托书

5. 本合同专用条件

6. 合同附件

7. 本合同标准条件

8. 标准、规范及有关技术文件

9. 招标文件/邀标文件/询比价文件（如有）

10. 报价表/投标文件及其附件

11.甲方关于工程管理的各项制度、规定。

12.组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，乙方应无条件执行。

四、乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同协议书、专用条件等中议定范围内的监理业务。

五、本项目总监理工程师姓名：             。

六、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。

七、本合同自甲方、乙方双方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖法人公章之日起生效，至本合同工程质量缺陷责任期满，且本合同工程竣工结算经政府主管部门审定满60日并且双方的责任、义务履行完毕时终止。

八、本合同正本一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。副本  份，甲方执  份，乙方执  份。正本与副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

| 甲方：科学城（广州）投资集团有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖公章） | （盖公章） |
| 法定代表人（或授权代表）： | 法定代表人（或授权代表）： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |
| 住所地： | 住所地： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

日期：2023年  月  日

# 第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指甲方委托实施监理的工程。

（2）“甲方”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“乙方”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指乙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师是指经甲方同意，乙方派到乙方全面履行本合同的全权负责人。

（6）专业监理工程师：根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的专业人员。

（7）造价工程师：指乙方委派常驻施工现场负责合同工程工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程乙方提名，经甲方同意后任命并书面通知承包人。乙方经招标确定的，乙方提名的造价工程师应与乙方投标时确定的人选一致。本合同中特指注册造价工程师。

（8）“承包人”是指除乙方以外，甲方就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（9）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，甲方委托的监理工程范围和内容。

（10）“工程监理的附加工作”是指：①甲方委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于甲方或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(11）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（12）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（13）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（14）“合同”是指本合同协议书、合同专用条件、合同附加条款、合同双方补充的协议、合同标准条件及其附件中的所有部分等。

（15）“合同价款”是指根据合同条款，用以支付乙方为完成监理及有关工作应付的总金额。

（16）“合同有效期”是指自合同生效之日起至合同终止之日止。

（17）“书面文件”是指任何与本合同有关的手写、双方确认的电话记录、双方确认的电子邮件或传真件、打印件盖有印章或由法定代表人或其授权人签名的文件。

（18）“履约保证金”是指中标通知书发出后15天内，乙方应在甲方支付预付款前向甲方提交不可撤销银行保函或现金形式提交的、以甲方为受益人的金额为合同价格10%履约担保。

（19）“设备安装”是指本工程有关设备、系统的安装工作，包括按照所有设备、系统的设计图纸进行组装、就位和连接,以及为验明合同设备和系统的性能和功能，对单台设备和系统设备分部试运行。

（20）“工程变更”是指合同实施过程中由于各种原因引起的设计变更、合同变更。包括工程量变更、工程项目的变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的新增工程等。

(21)“不可抗力”是指包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及本地气象部门、地震部门或卫生部门规定的情形；

(22)合同工期：指甲方与承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

(23)开工日期：总监理工程师在开工令中写明的日期。

(24)实际完工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由甲方组织完工验收通过，并在工程完工验收鉴定书中载明的日期。

(25)工程完工验收：指承包人按照合同约定的建设内容完成后，由甲方组织勘察、设计、监理、施工、质监等单位按照合同要求进行的验收。

(26)工程竣工验收：指水务行政主管部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对甲方全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

乙方义务

第四条  乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方人员，向甲方报送委派的总监理工程师、专业监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。

第五条  乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。乙方违反此规定的违约及赔偿责任由双方在专用条款中约定。

第六条  乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

甲方义务

第八条  甲方在乙方开展监理业务之前向乙方支付预付款的事项在专用条款中约定。

第九条  甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  甲方应当在专用条件约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。

第十三条  甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

乙方权利

第十七条  乙方在甲方委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程分包人的审查和建议权。

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。

（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，在征得甲方同意后向设计人提出建议。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并由甲方要求设计人更正。

（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。

（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

（6）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告。

（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到乙方复工令后才能复工。

（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核，以及工程结算的复核确认。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。

第十八条 乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方应事先口头请示甲方，并在24小时内书面向甲方报告。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，乙方可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），在向对方提出时均必须同时向乙方提出，由乙方研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，乙方应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或经由司法途径解决时，应当提供作证的事实材料。

甲方权利

第二十条    甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  乙方调换总监理工程师或注册造价工程师及其它主要乙方人员须事先经甲方书面同意。

第二十三条  甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当甲方发现乙方或乙方人员不按监理合同履行监理职责，甲方有权要求乙方进行整改，要求乙方承担相应的违约及赔偿责任，直到解除合同，甲方发现乙方与承包人串通给甲方或工程造成损失的，乙方除应承担违约责任外，还应承担连带赔偿责任。甲方有权在将付或应付给乙方的款项和履约保证金中扣除违约金及赔偿金，当应付给乙方的酬金不足以扣除时，则形成乙方对甲方的负债，甲方保留进一步追偿的权利。要求乙方支付违约金总额超过合同暂定监理费总额的20%（含20%），甲方有权解除合同。本合同中约定有违约金上限的，具体的金额以甲方书面通知的金额为准。

乙方责任

第二十五条  乙方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，相应延长合同期。

第二十六条  乙方在责任期内，应当履行约定的义务。对于违反合同约定义务的行为，应承担违约责任，如果因乙方一般过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。但乙方重大过失、恶意或与承包人或其他第三人串通损害甲方利益的，不受监理报酬总额（除去税金）限制。

第二十七条  在乙方有充分证据证明其已经按合同履行了职责的情况下，乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。

第二十八条  乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

甲方责任

第二十九条  甲方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

第三十条  甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于甲方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。完成监理业务的时间相应延长。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行监理业务时，乙方应当立即通知甲方。该监理业务的完成时间应予延长。

当恢复执行监理业务时，应当在不超过14日的时间内恢复执行监理业务。

第三十三条  乙方向甲方办理完合同工程完工验收手续，承包人和甲方已签订工程保修责任书，乙方履行了保修期间的责任，保修期满且无遗留问题，并履行了竣工验收的责任、乙方收到监理报酬尾款，本合同即终止。

第三十四条 一方严重违约的情况下，另一方可根据合同约定解除合同；对解除合同双方均有责任的，由双方根据各自应负责任大小，协商解决。变更或解除合同的通知到达另一方时即生效。

第三十五条  乙方在应当获得监理报酬之日起90日内仍未收到支付单据，而甲方又未对乙方提出任何书面解释时，或根据第三十四条已暂停执行监理业务时限超过十二个月的，乙方可向甲方发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到甲方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到甲方答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。甲方承担违约责任。

第三十六条 由于不可抗力的原因而暂停或终止执行监理业务的，乙方应按甲方的要求做好善后工作以及恢复执行监理业务的工作。

第三十七条  当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后7日内没有收到答复，或在14日内，乙方未进行有效整改，可在第一个通知发出后35日内发出解除委托监理合同的通知，合同即行解除。乙方承担违约及赔偿责任。

第三十八条  合同协议的终止或解除并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同协议书、专用条件约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条 向乙方支付监理酬金，因支付程序的原因导致的支付拖延，甲方不承担责任。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果甲方对乙方提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书后向乙方发出表示异议的通知，但甲方不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的乙方人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经甲方同意的，在预算范围内向甲方实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方聘用的，其费用由甲方承担。

第四十五条  乙方在监理工作过程中提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，甲方根据情况可按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  乙方驻地乙方及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  乙方在监理过程中，未经甲方同意，不得泄露甲方提供的各种资料和信息，乙方亦不得泄露设计人、承包人等提供的各种资料和信息。

第四十八条  乙方对于由其编制的所有文件拥有版权，甲方仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交上级主管部门协调，如仍未能达成一致时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 第三部分 专用条件

本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行。

第一条  本合同适用的法规及监理依据

一、适用法规

1. 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

2. 《建设工程质量管理条例》及其它有关的法规、条例；

3. 广东省、广州市有关工程建设管理方面的规定和办法。

二、监理依据

1. 本委托监理合同；

2. 甲方和承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

3、经甲方审查认可的本工程正式的施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

4. 广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

5. 国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

6. 经甲方审批认可，由乙方编制的监理规划；

7. 甲方发出的指令。

8. 甲方及甲方上级部门颁布的有关管理办法。

第二条  乙方人员、监理范围、监理业务内容

一、乙方人员：

1. 乙方派驻到工程所在地履行监理服务的乙方人员，必须符合法律法规规定的资质要求并能够适应监理合同规定的监理服务工作。乙方人员的资质、配额见合同附件7、8、9。

2. 乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其乙方主要成员名单（名单需经甲方按投标文件复核、确认）、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按要求定期向甲方报告监理工作。

3. 为了履行监理服务，乙方应向甲方及各有关单位提供监理机构名录及联系方式，并同时指定一名授权代表与甲方授权代表建立工作联系。

4. 为做好工程造价控制工作，乙方需委派出负责合同工程造价专业技术的注册造价工程师，乙方应在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知甲方和承包人。造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，变更预算的审核、结算价款的审核、调整，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

5.总监理工程师及主要乙方人员因疾病、身故、调离或其他不可抗力而不能履行职务时，乙方应当向甲方申请更换并征得甲方的书面同意，非突发情况应提前14天提出申请，突发情况下，应在事件发生之日起3天内提出。乙方更换的总监理工程师的资质必须不低于原总监理工程师。如乙方未经甲方书面同意，擅自调换总监理工程师及主要乙方人员的，每发生一人次，甲方有权要求乙方支付5万元违约金，并有权选择以书面通知的形式解除合同。如非前述原因一般不得更换总监理工程师和主要乙方人员，如乙方坚持更换，虽经甲方批准，甲方有权要求乙方支付10万元违约金，并有权选择以书面通知的形式解除合同。更换注册造价工程师的，按本条更换总监理工程师的规定执行。

6. 经甲方同意，除合同约定或依法规应由总监理工程师、造价工程师行使的职权外，总监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的总监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7 天以书面形式通知甲方和承包人。未将有关文件送交甲方和承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

7. 经甲方书面同意并由总监理工程师任命的总监理工程师或造价工程师代表行使总监理工程师或造价工程师授予的职权，对总监理工程师或造价工程师负责。被授权代表在授予职权范围内工作，总监理工程师或造价工程师应予认可。

8. 甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

9. 在监理合同有效期内，甲方有权要求乙方派驻造价人员驻甲方总部（或二级机构）配合甲方进行审价工作，该费用已包含在投标报价中。

二、监理范围、监理业务内容：包括但不限于以下内容，工程勘察设计、建设施工阶段的质量、安全、工期、投资、文明施工等方面的监控直至工程竣工验收并缺陷责任期满。具体内容详见附件3。

第三条 甲方根据需要有权指令监理人协调部分外部关系，甲方对此无需支付任何报酬。

第四条 乙方的违约责任：

一、乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

1. 乙方派驻到项目所在地履行监理服务的总监理工程师及其他主要乙方人员，必须常驻现场。若需离开施工现场需报经甲方批准，否则甲方将有权以离开的天数计算，对总监理工程师按每天0.5万元要求乙方支付违约金，对其他主要乙方人员按每天最多0.3万元作为违约金。离开的天数累计超过5天的，甲方有权解除合同。

2. 甲方要求总监理工程师或注册造价工程师必须参加的会议，总监理工程师或注册造价工程师必须到会，未经甲方同意不到会者，每发生1人次，甲方有权要求乙方支付0.5万元违约金。累计未到会超过3次的，甲方有权要求乙方更换总监理工程师、注册造价工程师。乙方应在甲方要求的时限内更换总监理工程师、注册造价工程师，未及时更换的，甲方有权要求乙方按本合同金额的10%支付违约金。

3. 工程施工承包人未按投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等或对于承包人下场管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，乙方对此不进行检查、督促、处理，不向甲方报告，被甲方发现后，乙方除必须根据甲方的要求负责督促承包人整改外，甲方有权要求乙方支付最多0.5万元违约金，如在60天内出现第二次及以上此类违约情形的，则甲方有权要求乙方每次支付1万元违约金，并有权选择解除合同。

4. 对于工程施工承包人每次进场材料，乙方不进行检查和登记；对已进场的材料，乙方不按有关规定及时进行抽查、送检，每被发现一次，甲方有权要求乙方支付违约金0.5万元。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，甲方有权要求乙方支付违约金每次1万元。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，甲方有权要求乙方支付违约金每次5万元。造成较大质量事故（按国家规定界定），甲方视情况解除合同。

5. 承包人的施工质量，经乙方检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，甲方有权要求乙方支付违约金5万元。如发现乙方与承包人恶意串通的，则甲方有权要求乙方与承包人承担连带赔偿责任。

6. 对于承包人提交的请款报告，乙方未认真按实际工作量进行核实，不按要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，甲方有权要求乙方支付0.5万元违约金；

7. 对于承包人提交的现场签证资料，乙方未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经甲方检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，甲方有权要求乙方支付1万元违约金。对签证错误有可能给甲方造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，甲方有权每次要求乙方支付5万元的违约金，对于现场签证未经过注册造价工程师审核、或经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送甲方，除必须立即改正外，每累计出现2次，甲方有权按照每两次0.5万元要求乙方支付违约金。

8. 工程结算时，乙方审查的结算价与甲方或其委托的审核单位审定结算价相差5%~10%(含5%，不含10%)时，甲方有权扣除5%的监理费，并进行通报；相差在10%~20%（含10%，不含20%）时，甲方有权扣除10%监理费，并给予通报；相差大于等于20%的，甲方有权扣除20%监理费，停止该乙方在甲方监理项目投标资格1年，并追究乙方的责任。

9. 乙方在控制工程进度、施工质量时，要结合工程的实际情况对工程资料进行严格把关，确保资料的完整、真实。如在对工程施工质量资料、竣工资料、结算资料的专项检查中发现乙方对资料存在编制归档滞后、不按规定编制、把关不严等问题的，甲方有权要求乙方每次支付2万元的违约金。

10. 发生安全生产事故的，每重伤一人乙方应支付违约金3万元，每死亡一人支付违约金6万元，由甲方直接从应支付的监理款扣除。

发生安全事故造成人员伤亡的，除按国家规定由相关主管部门处罚，甲方有权按本合同约定扣除相应的违约金。如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次或死亡1人的，从认定为安全事故责任之日起，乙方1年之内不得参加甲方项目的投标；重伤累计3人次及以上或死亡2人及以上的，从认定为安全事故责任之日起，乙方3年之内不得参加甲方项目的投标。发生前述情形的，甲方有权解除合同。

11. 乙方因上述违约行为造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担损失赔偿责任，并从应支付价款中扣除。

12.当乙方出现严重违约时，甲方可给予其通报批评；当累计出现甲方给予的三次通报批评、相关主管部门累计两次通报批评或者关键节点工期滞后20天以上时，甲方有权要求乙方的法定代表人或其授权代表人驻场办公，直至其监理工作达到甲方满意时方可离场；出现甲方累计四次通报批评或相关主管部门累计三次通报批评时，甲方可给予其不良记录并报相关主管部门处理等处罚措施；出现甲方累计五次通报批评时，甲方可单方面解除合同。

二、部分解除合同、解除合同、赔偿损失的细则

1.部分解除合同。甲方向乙方发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，乙方支付解除合同部分监理费20%的违约金，并必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接的资料必须完整。乙方无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的资料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，甲方有权视情况全部解除合同。因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误即其他方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿有关损失。甲方在发出部分解除合同的通知后，甲方即可委托新的监理人承接该部分工程，乙方不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

2.解除合同。甲方向乙方发出解除合同的通知后，本合同即解除，乙方支付本合同监理费20%的违约金，并必须在3日内停止全部工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完成，如无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担；如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿有关损失。在发出解除合同的通知后，甲方即可委托新的监理人承接该工程，乙方不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

3.赔偿损失。因乙方违约或工作失误给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失，损失赔偿总额不应超过监理报酬总额。但如果损失是由乙方故意或严重渎职造成的，乙方应承担全部损失的赔偿责任。

第五条  乙方应将甲方设施和物品移交给甲方的时间和方式：   。

第六条  合同双方对提供给对方的本工程、本合同业务活动的有关资料，如有保密要求的，要在提供的资料上注明保密等级，另一方应按密级为对方保密，如发生泄密，由责任方承担有关责任。

第七条　外部条件包括：

由甲方负责完善工程开工的前期条件，获得政府有关部门的批准文件，支付有关费用。乙方应配合甲方完成开工所需要的相关工作。具体内容如下：

1. 工程地质勘探资料及工程设计施工图纸；

2. 规划报建资料：施工许可文件和制作施工标牌的需要的有关资料；

3. 场地条件：能满足工程开工，提供管线摸查、交通疏解、拆迁等信息。（如有）

4. 选择总承包人或各专业工程承包人，并签订工程合同，并及时将有关资料和副本提供给乙方。

第八条  甲方向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第九条　甲方原则上应及时对乙方书面提交并要求对决定的事宜作出书面答复，重大事件回复时间可以适当延长。若在特殊情况下在特殊时间要求的，甲方应根据情况按乙方要求的时间及时答复。

第十条　甲方的常驻代表为　  　。

第十一条  当甲方发现乙方或乙方人员不按监理合同履行监理职责，甲方有权要求乙方进行整改，要求乙方承担相应的违约及赔偿责任，直到解除合同，甲方发现乙方与承包人串通给甲方或工程造成损失的，乙方除应承担违约责任外，还应承担连带赔偿责任。甲方有权在将付或应付给乙方的款项中扣除违约金及赔偿金，当应付给乙方的酬金不足以扣除时，则形成乙方对甲方的负债，甲方保留进一步追偿的权利。要求乙方支付违约金总额超过合同暂定监理费总额的20%（含20%），甲方有权解除合同。本合同中约定有违约金上限的，具体的金额以甲方书面通知的金额为准。

第十二条 甲方可以认为乙方存在重大过失的情形包括并不限于以下情况：

乙方对工程量的确认与经甲方或甲方委托的第三方复核的数量相比，多计工程量超过5%以上的。

甲方可以认为乙方存在恶意的情形包括并不限于以下情况：

乙方将未实际发生的工作内容确认为实际发生的工作内容。

第十三条　甲方同意按以下的计算方法，时间与金额，支付乙方的报酬：

1.监理暂定合同价为（含税）：人民币      元。

2.监理费用已包括提供本合同监理范围服务所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险费用

3、结算方式

（1）监理费最终合同价=监理服务收费基准价×（1-投标下浮率）

（2）监理服务收费基准价参照《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件所规定的计价方式，结算时其中：监理收费计费额依据经甲方或其委托的审核单位确认的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费的结算价之和进行计算，专业调整系数为 1 ，工程复杂程度调整系数 1 ，高程调整系数为 1 。

（3）投标下浮率为  %。

4、支付方式：

（1）本合同生效后，乙方提供经甲方审批的监理规划、监理实施细则，项目监理人员组织机构经甲方审核备案，在施工单位进场后且资金到位后10日内，甲方支付首期监理费（合同暂定价的10%，首期费用计入合同正常监理报酬的累计支付额，不另行扣回）；

（2）在监理项目完成50%时，甲方支付该项目合同暂定价的40%（累计支付至合同暂定价的50%）；

（3）工程完工初步验收后，甲方支付该项目合同暂定价的25%（累计支付至合同暂定价的75%）；

（4）工程竣工完成，通过最终验收后，甲方支付该项目合同暂定价的10%（累计支付至合同暂定价的85%）；

（5）施工结算经甲方或其委托的审核单位审核（如由广州开发区财政局审核的，以财政审定的结果为准）后，按最终施工审核结算价为基数进行监理费最终结算并支付至最终结算价的97%。

（6）监理范围内所有工程的缺陷责任期（缺陷责任期为：2年）均结束，且承包人均与委托人签订保修协议书后且监理人配合各专业承包人完成结算工作并且没有任何违约的情况下，结清正常监理报酬尾款。结清正常监理报酬尾款后，并不能免除监理人按照合同约定应承担的工程质量保修责任期应履行的监理责任和义务。结算审定后，委托人发现监理报酬(含首付款等)超付，则监理人必须在30日内向甲方退还超支监理费。乙方迟延退还的，每逾期一天按超支监理费的三倍银行同期储蓄利率向甲方支付利息。

（7）本合同支付计量以分项为单位，分别独立支付进度款和进行结算核审支付。（适用于两个或以上项目，不适用则删除）

注：以上分期支付监理人可视实际情况合并申请。

- (1)乙方应在甲方支付每笔款项前向甲方提交等额、合法、有效的增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付款项且不承担违约责任。

（2）支付结算价的97%时，乙方应提供结算价的全额发票。

第十三条　双方同意用人民币支付监理酬金。

附加条款：

一、本合同中约定有违约金上限的，则具体的金额以甲方书面通知的金额为准。

二、乙方需给从事本工程监理工作的监理工作人员办理必要的保险。

三、乙方派驻至甲方总部（或二级机构）的造价人员在一个月（日历月）内，若5次无故迟到或早退的（以甲方总部的考勤为准），在下次监理费用计量时扣除人民币0.5万元作为违约金。

四、根据《广州市2018年度大气污染综合防治工作计划》（穗水质安【2018】45号）及《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质【2018】1394号）要求，加强扬尘污染源头控制，乙方应将施工扬尘污染防治纳入监理范围。在实施监理过程中，发现施工单位未落实扬尘污染防治措施的行为，应当要求施工单位予以整改，情节严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，乙方应当向工程所在地甲方相关主管部门报告。

五、根据《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2017〕4号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号），监理企业应当对施工单位落实建筑施工实名制情况、设立工人工资支付专用账户情况以及施工单位管理团队的考勤情况进行监理。对施工单位未按规定落实建筑施工实名制管理工作的，未设立工人工资支付专用账户的，应发出书面《监理通知单》，要求其限期整改。施工单位逾期未整改的，监理企业应向负责该工程监管工作的建设行政部门及其委托的管理机构报告。民工进场后，驻地监理工程师必须督促施工单位必须与民工签订劳务合同，明确双方的责任和义务、劳动报酬的数额和支付方式、违约处罚等，并以工区或班组为单位将劳务合同报驻地办备案，以法律的形式保障农民工的合法权益。

六、根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量检测管理规定》、《广东省水利工程质量对比检测实施办法》（粤水质监〔2009〕31号）以及《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等相关规定，结合项目实际情况，乙方在收到施工单位提交的自行检测方案后十天内出具对比检测方案；项目实施时，乙方应监管好施工单位的质量检测自检工作，定期分析取样监管、质量检测存在的问题，督促施工单位整改质量检测中发现的质量问题；同时应做好平行检测工作、做好检验检测工作档案和台帐，并向甲方提交质量检测统计分析总结。

# 第四部分 合同附件

附件1   中标通知书/委托书

附件2   施工监理服务收费报价计算表

附件3   监理服务的形式、范围与内容

附件4   安全监理协议书

附件5   建设工程廉洁协议书

附件6   本项目的监理组织机构（与投标文件一致）

附件7   拟投入本项目的主要乙方人员汇总表（与投标文件一致）

附件8   拟投入本项目的其他乙方人员汇总表（与投标文件一致）

附件9   拟投入本项目的通讯、办公、试验检测、交通设备（与投标文件一致）

附件10  承包人营业执照及资质证明文件（扫描后打印，加盖公章）

附件1：中标通知书/委托书

附件2：施工监理服务收费报价计算表

附件3：

监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务要求

乙方应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资、安全、工期控制及合同管理，使本项目达到合同约定标准和按期完工。

二、监理服务的范围

（一）监理内容包括但不限于以下内容：勘察阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）、工程质量保修阶段（缺陷责任期）的质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康、安全生产及环境监督管理、检（监）测工作、组织协调等全过程监理工作。监理人还须按发包人的要求提前进场参与勘察作业进行旁站，并对工程量进行确认。协助发包人制定各参建方职责及有关事务性工作等，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。具体以实际实施的监理范围为准。

（二）除上述工作范围外，乙方还须按甲方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位（包括总包与分包单位）工程同步建设，对各进驻单位工程进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约。

（三）监理服务期自中标通知书发出之日起，至本合同工程保修期结束且本合同工程结算金额经甲方相关部门审定（如由政府主管部门审定的，以其审定结果为准）且双方的责任义务履行完毕时止（以后到日期为准）。

三、监理服务的内容和要求

乙方应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资控制及合同管理，使本项目达到合同文件要求的标准和按期完工；

本工程的施工合同及设备采购等合同亦作为乙方履行合同的依据，乙方的履约应满足前述合同文件规定的要求，如乙方未能正确履行义务导致费用增加、工期延误或为甲方的其他损失的，甲方有权向乙方要求赔偿损失；乙方委派的造价工程师应履行约定的造价控制义务；

乙方作为甲方的顾问，应在受委托的监理业务范围内向甲方负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护甲方的正当权益。监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《建设工程施工监理规范》（GB/T 50319—2013）中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监理，包括并不限于：

（一）开工前准备

1. 任命总监理工程师等人员，并书面通知甲方和承包人。经邀请招标的，总监理工程师等人员均应与监理投标文件一致。

2. 编制监理规划；

3. 熟悉合同文件、设计文件，了解施工现场，在施工未开始前会同甲方摸查工程的拆迁情况，对影响施工的特殊地形和地貌进行记录和拍照，作为发生设计变更时的原始资料；复测地面标高，并会同施工单位和甲方确认，作为计算土石方工程量的依据；

4. 审查承包人选择的分包人，并报甲方审查确认。

5. 总监理工程师或造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

6. 督促承包人做好开工前准备工作；并在收到承包人开工申请过后的3天内经甲方的批准，向承包人发出开工令，或者在接到延期开工申请后的48小时内予以答复；

7. 审查承包人提交的质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和评定考核制度等文件；

8. 根据施工合同的规定，审核承包人提交的复核工程量清单的有关报告，出具意见并报送给甲方；

9. 参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果、参与施工图会审；审查施工组织设计，对承包人施工测量放线工作进行检查验收；

10. 收到承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划、安全生产措施费相关使用计划等后的3天内进行审查及确认，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

（二）文物和地下障碍物、地下管线

11. 根据有关规定，督导承包人做好施工过程中有关文物保护工作的相关工作，并在收到通知后的24小时内向有关部门报告。

12. 审查承包人编制和提交的地下文物、大型地下障碍物、地下管线的处置或保护方案及预算，提出意见供甲方决策参考；

（三）对承包人人员及设备投入的管理

13. 审查施工承包人提交的施工场地的管理机构以及人员和机械设备安排的报告，对承包人提交的“主要人员一览表”进行核实，并对承包人提交的在前述主要人员一览表以外雇佣所需人员的申请进行审核和批复；

14. 对承包人的人员及机械设备的投入方面的履约情况进行审查，进行考勤，并实时向甲方通报；

15. 对项目管理班子主要成员未经批准离开工地的，有权发出停工令，并配合甲方进行处理；对承包人雇员不按合同规定履约的行为，可要求承包人进行撤换；

16. 定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调各承包人的配合安排，并对承包人参加有关工程会议的情况进行确认；

(三) 进度及工期管理

17. 由总监理工程师依据施工、设备采购等合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位；

18. 审批承包人提交的进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，当发现实际进度与经批准的计划不符时，应及时分析原因，并要求承包人提出改进措施，核批承包人的修正计划并督促其执行；

19. 在监理月报中向甲方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行，并提出合理避免由甲方原因导致的工程延期及其相关可能发生的费用索赔的建议；

20. 总监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48 小时内提出处理意见，总监理工程师应督促承包人妥善保护已完工程和提供安全保障。

21. 在收到承包人复工申请后的48小时内对复工申请进行审核并答复承包人；

22. 根据施工合同的约定，审核承包人提出的工期顺延的有关申请，并在收到最终工期顺延报告的28天内根据施工合同的有关约定进行核实或提出更进一步的要求；

(四)对设备供货商的管理

23. 审查设备供货商的供货计划、安装计划并督促落实；

24. 检查设备供货商提供的安装或指导安装人员的资格、数量等；

25. 参加设备的到货验收、参与设备调试和验收，并签署验收证明文件。

（五）安全生产及文明施工管理

26. 总监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定；

27. 在开工后的7天内，向甲方提交工程安全风险因素的独立分析报告，并提出有针对性措施；

28. 督促承包人在开工后的10天内提交工程安全因素辨识及评估报告，并进行审核，提出修改意见；

29. 总监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告甲方。承包人在收到总监理工程师发出书面通知后的48 小时内仍未整改的，总监理工程师可在报经甲方批准后委托第三方采取措施。

30. 参与对承包人安全文明施工的检查评分，对承包人违反安全文明施工规定的情形进行处罚；

31. 对于设备安装过程及调试过程中设备安装人员的安全防护措施进行监督；

32. 指导承包人制定应对灾害的紧急预案，并指令承包人进行演练；

33. 监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，同时配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

34. 对承包人的安全生产措施费的使用情况进行检查，参加甲方召集的安全约谈；

（六）质量检查与整改

35. 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

36. 审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

37. 审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

38. 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

39. 督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。不论何时，只要发现工程质量达不到工程约定标准的，应及时发出整改通知，并根据施工及监理合同的有关规定，进行后续处理；

40. 对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如认为有不实之处，在征得甲方同意后，将材料或构件送甲方指定的第三方进行检测，或进行考察，防止不合格的材料、构件等用于本工程。检测合格者，检测费用由甲方承担，不合格者，检测费用由承包人承担。

41. 协助甲方处理工程中出现的质量事故的，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

42. 鉴定质量问题责任，调查、处理工程质量缺陷和质量事故，及时报告给甲方，并配合甲方进行处理；

（七）工程验收及结算

43. 对承包人的完工验收申请进行评估，组织对拟验收工程的检查和预验收；

44. 根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，参加水务行政主管部门组织的竣工验收；

45. 根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交甲方归档；

46. 编制监理方面的完工验收文件；

47. 督促承包人按期完成结算和按甲方规定审核合同工程结算；

（八）设计变更

48. 根据甲方的设计变更管理程序的要求，经甲方和设计人批准后，向承包人发出变更指令，并检查承包人的实施情况；

（九）计量支付

49. 根据承包合同的规定，对工程或设备质量和数量及支持材料进行核实，签发工程进度审核意见，通知甲方拨付工程款。

50. 根据承包合同的规定，对安全生产措施费的计量支付进行审核；

（九）缺陷责任期监理

51. 监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

52. 督促承包人进行整改，如承包人未按期整改或整改质量不合格，按承包合同规定，向甲方提出处理意见；

53. 签发工程缺陷责任终止证书；

（十）处理争端

54. 根据合同规定处理违约事件，协调争端，诉讼过程中作证；

（十一）监理报告

55. 编制监理工作月报、季报和年报，的报告应符合有关规范的要求；

（十二）造价控制

56. 根据施工现场情况，提出合理化建议，以尽量避免因工程变更导致费用的增加。

57. 根据现场施工条件严格审核新增项目或设计变更的施工组织设计的可行性、安全性和经济性，通过分析比较，选出最佳的变更设计方案；根据有关监理规范和甲方制定的管理规定、指引等，做好变更造价审核和结算审核工作；

58. 根据甲方有关管理规定审核计量支付、根据甲方制定的造价管理规定和施工承发包合同、工程定额的有关规定，做好造价审核；

59. 经甲方批准后，对有关暂列金的使用发出指令；

（十三）不可抗力

60. 不可抗力事件发生后，总监理工程师在接到承包人或甲方的通知后，应协助甲方进行处理，总监理工程师认为应当暂停施工的，应通知承包人暂停施工。乙方应在发生不可抗力时间后的7周内，向甲方提供该事件的损失评估报告；

（十四）监理规范规定的及施工合同、承包合同等规定应由乙方配合的其他工作。

四、甲方对乙方的授权

乙方履行监理合同中规定的职责范围和权限，及行使根据本项目甲方与第三方签订的合同中规定授予乙方的其它权利。

五、其它：双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

附件4：

安全监理协议书

甲方：

乙方：

乙方承担甲方工程（下称“本工程”）的监理工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

第一条  应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59-2011《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。同时双方应共同遵守《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>的有关问题的通知》（穗办质【2018】31号）及甲方为强化安全生产而制定的各项规章制度。

第二条  甲方的权利和义务

1、甲方有权对本工程安全生产工作进行监督、指导、检查

2、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的乙方人员限期退场；

3、甲方有权对乙方不履行安全监理职责的行为进行整改和处罚；

4、甲方有权要求乙方对不符合要求的乙方人员进行撤换和处罚；

5、甲方有权在发生安全事故时，对乙方进行处罚和解除合同。

第三条  乙方的安全责任、权利和义务

乙方应全面履行本项目范围内的安全监理职责，具体内容包括且不限于：

1、乙方的行政负责人对本工程监理的安全监理工作全面负责，项目总监理工程师对本工程项目安全监理工作负责，并根据本工程特点，确定施工现场具体安全人员（含安全监理工程师和安全监理员），明确其工作职责。安全乙方人员在总监理工程师的领导下工作，安全乙方人员必须经安全监理业务教育培训，考试合格，持证上岗。

2、安全监理文件的编制：乙方编制的项目监理规划必须包含安全监理规划，明确安全监理内容，工作程序和制度措施，安全监理方案应对具体工作进行安排和分工，应细化到具体的单个安全乙方人员，明确其职责；

3、坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育；

4、及时答复承包人提出的有关安全生产的申请、通知，及时发出指令；

5、在开工或复工前及在施工过程中，审核承包人提交的项目安全风险因素辨识和评估报告，并提出意见供承包人和甲方参考；

6、检查承包人单位提交的安全管理人员名单和联系方式等，确保联系畅通；

7、审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，并在审核后报甲方。对于（住房和城乡建设部令第37号）、（穗办质【2018】31号）文列明的建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构（网架、索膜结构）安装、爆破及拆除、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等；根据污水工程的特性，对于地下有限空间作业（如下井作业）等，应检查承包单位的专项方案是否包含气体检测和通风等措施；乙方在审查时应当注意：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报乙方，由项目总监理工程师审核签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。

乙方应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

8、乙方应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到乙方报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。在施工过程中，安全监理工程师应实施跟班监理，不得离开施工现场；

9、监理需检查承包人人员的持证上岗情况和平安卡制度的执行情况，对无证上岗等情况，必须加以制止，并报告给甲方；属于需由特种作业人员完成的工程项目，检查承包人是否按规定要求配置与特种作业属性相适应的持证特种作业人员，并报告甲方。

10、督促承包单位按照工程建设强制性标准、施工组织设计中的安全技术措施和专项安全方案进行施工，制止违规施工作业；

11、审核承包单位提交的安全文明施工实施方案及预算；

12、审核承包单位提交的安全生产措施费的申请，及时进行检查核实，并将审核结果及时报送甲方；

13开工或复工前，向甲方提交本项目的安全风险独立分析报告，并督促承包人做好逐级安全交底工作；

14、参加工程项目例会，对承包人提出的风险预报进行点评和补充；

15、参加甲方召集的安全生产约谈；

16、发生安全生产事故时，按照有关规定协助甲方和承包人进行事故处理，提交事故分析报告；

17、承包人所购安全防护材料必须由监理工程师与承包人按照合同要求进行进场验收，并且甲方有权随时对安全防护材料进行抽检，凡不符合要求的材料不得进场。

18、监理工程师应加强日常安全巡查， 对发现的各类安全事故隐患，应书面通知承包人限期进行整改，情况严重的，乙方应及时下达暂停施工令，要求承包单位停工整改，并同时报告甲方。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。上述检查、整改、复查、报告等情况，应记载在监理日志和监理月报中。

19、除了参加甲方组织的工地安全检查评分外，乙方必须确保按照《建筑安全施工检查标准》表格，每月一次对工地进行安全检查评分，并将评分结果报告给甲方。监理应将安全检查与安全文明措施费的拨付审核密切挂钩，并对投入现场设施、采取的措施按合同规定给予准确计量和考虑是否同意支付；未发生的安全文明子项应当扣减且不得计量支付。

20、督促承包人施工所需要的设备、机具做好入场前检查，符合安全施工要求的方允许入场施工，有国家法律法规规定需要由政府等相关部门或第三方检测出具合格报告方能投入使用的，严格执行国家的相关要求。同时按合同要求，督促承包人定期检查检测设备机具。

21、需要办理作业许可的施工，督促承包人按规范要求和程序办理作业许可，经审批后方可允许施工。对未按规范要求进行施工的及时予以纠正或叫停施工，并报告甲方。

22、根据监理工作规划和监理实施细则，定期开展安全检查和巡查，对发现的安全隐患，及时督促承包人进行整改，并及时报告甲方。

第四条  违约责任及违约金的扣除

1、甲方不定时组织人员按照《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》对承包人进行检查，评分等级为不合格的，对乙方要求乙方支付违约金0. 5 万/次，累计三次检查评分不合格的甲方有权解除合同；甲方日常检查发现乙方隐瞒安全隐患，或未督促承包人采取切实可行的安全防护措施、或履行第三条任何一项职责的，甲方有权参照评定不合格标准对乙方进行追责。

2、发生重伤安全生产责任事故的，甲方有权要求乙方支付乙方3万元/人次，出现死亡的，甲方有权要求乙方支付乙方6万元/人次。累计重伤达到2人次，或死亡一人以上（含一人）的，甲方除有权没收乙方履约保证金并解除监理合同。自安全责任认定之日起，乙方自愿放弃甲方招标项目范围内5年的投标资格。

3、要求乙方支付的金额可从本项目工程甲方应付或将付给乙方的款项或乙方提交履约保证金等其他款项中扣除。

第五条   安全监理资料管理

1、参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求；

2、安全监理工程师应在监理日志中记录当天施工现场安全生产和安全工作情况，记录发现和处理的安全生产问题，总监应至少一周审阅一次并签署意见；

3、乙方应编制安全监理月报表，对当月施工现场的安全生产状况和安全监理工作作出述评，报甲方和安全监督部门；

4、督促承包单位及时整理安全生产相关资料；

第六条  事故处理

1、发生生产安全事故的，乙方现场人员应督促承包单位项目经理或驻场的承包单位负责人立即（1小时内）按规定向事故所在地安监部门、行甲方管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时报告甲方代表;

2、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，乙方应配合甲方、承包人立即启动事故相应应急预案，并采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大及二次事故发生，减少人员伤亡和财产损失。

3、乙方由于没有尽到安全监理责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任；

4、由于发生安全生产事故，主管部门对甲方进行经济处罚的，乙方未尽到安全监理职责的，乙方承担赔偿责任。

第七条 本安全监理协议作为监理合同的附件，与原施工和监理合同不一致的，按本协议约定执行，本协议书未约定，但原施工和监理合同有约定的与安全生产相关的条款按原约定执行。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

20   年   月   日

附件5：

建设工程廉洁协议书

甲方：科学城（广州）投资集团有限公司

乙方：

为加强建设工程廉洁建设，防止工程建设中各种谋取不正当利益的违法违纪行为的发生，甲方、乙方双方经共同协商，在双方签订的项目（以下简称“本项目”）建设工程监理合同（合同编号：穗开科水合【2023】  号，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家、集体和协议双方的合同权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设的有关规定，特订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场经营活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

（二）严格执行主合同文件，自觉按合同办事。

（三）各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

（四）发现在业务活动中任何一方单位或人员有违规、违纪、违法行为的，有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位的有关廉洁建设的各项制度和规定。

（二）甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和工程项目建设中如下廉洁规定：

1. 不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

2. 不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3. 不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4. 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方和相关单位安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方建设项目有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

6. 其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

（三）甲方有权对乙方在本工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

三、乙方责任

（一）乙方应了解甲方单位有关廉洁建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育（包括甲方单位制定的有关廉洁建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下廉洁规定：

1. 不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2. 不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3. 不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4. 不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，视情节轻重，依据有关法律、法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，甲方有权向乙方单位纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）根据广州市及公司关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，若乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉洁规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。

五、协议书有效期

本协议书的有效期为双方签署之日起至本工程项目质保期结束时止。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

20   年   月   日

附件6：本项目的监理组织机构（与投标文件一致）

附件7：拟投入本项目的主要乙方人员汇总表（与投标文件一致）

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 本项目拟任职务 | 注册证号/上岗证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件8：拟投入本项目的其他乙方人员汇总表（与投标文件一致）

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 本项目拟任职务 | 注册证号/上岗证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

附件9：拟投入本项目的通讯、办公、试验检测、交通设备（与投标文件一致）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

附件10：乙方营业执照及资质证明文件

（1）营业执照

（2）资质证明文件