目录

第一节 合同协议书	4

4 承包人项目经理	5

6 合同价格及支付条件	6

6.9 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。	8

7 词语含义	8

8 签订时间	8

9 签订地点	8

10 合同生效条件	8

11 承诺	8

12 补充协议	8

第二节 通用合同条款	10

1. 一般约定	10

2. 发包人	19

3.工程师	22

4.承包人	24

5.指定分包商	36

6.职员和劳工	38

7.永久设备、材料和工艺	40

8.开工、延误和暂停	43

9.竣工检验	48

10.发包人的接收	49

11.缺陷责任	51

12.测量和估价	55

13.变更和调整	57

14.合同价格和支付	60

15.发包人提出终止	69

16.承包人提出暂停和终止	72

17.风险和责任	74

18.保险	78

19.不可抗力	82

20.索赔、争端和仲裁	85

第三节 专用合同条款	92

1.一般规定	92

2. 发包人	93

3.工程师	102

4.承包人	103

5.指定分包商	120

7.永久设备、材料和工艺	120

8.开工、延误和暂停	121

9.竣工检验	122

11.缺陷责任	123

12.测量和估价	125

13.变更和调整	125

14.合同价格和支付	                                                          126

18.保险	131

20.索赔、争端和仲裁	132

21.其他	132

第四节 合同附件格式	137

附件一 履约保函	137

附件二 质量保证金保函（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定）	139

附件三 安全文明施工协议书	140

附件四 廉洁协议书	145

附件五 工程施工质量保修责任书	149

附件六  中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准”细则	152

附件七 现场作业人员统计表	155

附件八 开展标准建设清单	155

附件九 乙供材料设备品牌表	157

附件十 分包管理	165

附件十一 总承包单位管理配合协议	166

附件十二 特殊调试项目	175

附件十三  管理规范和技术（规范）标准	176

附件十四  施工单位功能应用要求（主网）	196

附件十五  保密协议	198

附件十六  发包人施工现场管理要求	200

附件十七  广东电网有限责任公司小型基建项目质量安全管理业务指导书	243

附件十八  安全生产责任书		                                              275

附件十九  安全管理专篇	                                                  303

附件二十  工人工资专户开户及监管协议	318

第五节 报价书 	325

发包人（甲方）：

住 所 地：

法定代表人（负责人）：

项目联系人：

通讯地址：

手    机：

电    话：

电子信箱：/

承包人（乙方）：

住 所 地：

法定代表人（负责人）：

项目联系人：

通讯地址：

手    机：

电    话：

电子信箱：/

第一节 合同协议书

鉴于发包人为建设500千伏番南输变电工程（变电站建筑）土建施工总承包工程项目，通过公开招标，择优选择一家有经验的工程承包人按本合同规定承担上述工程施工工作，并通过 2025 年 月  日的中标通知书接受了承包人提交的工程投标，双方洽签本协议。

1 工程概况

500kV傍海（番南）变电站总用地面积34505㎡，总建筑面积约为15889平方米，变电站基底面积约为5390平方米（具体建设规模以施工图纸为准）。500kV傍海（番南）变电站工程：工程范围包括施工图纸范围内的变电站建筑及安装【含挡土墙、临时性进站道路、临时施工道路、地基处理、场地平整、全站接地网（含接地网导通测试），建筑防雷接地、消防系统、照明部分、红线范围内电缆沟道部分、天车设备安装、拆除工程、施工期间的围蔽视频监控及建设资料的电子化移交】。

2 承包范围

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，站用电系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，☑施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，☑临时施工道路，☑临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，☑标志牌安装；

（五）其他：

3 建设目标

全过程项目质量目标： 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。要求安全重点管控：在投标时补充完善建设单位及勘察、设计等单位列出危险性较大的分部分项工程清单并明确相应的安全管理措施。

文明施工目标： 按照《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，根据项目建设单位作业现场智慧安全监督的要求开展作业现场智慧安全监督工作，创造良好和规范的安全文明施工环境。符合中国南方电网有限责任公司及项目所在各分子公司有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计和典型造价、绿色低碳电网建设行动指南要求。承包商要执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

计划开工日期为 2025年  月 日（合同签订之日起计），计划2026年3月30日前土建封顶并移交部分场地给电力设施安装单位进场安装），计划竣工日期为  2026年6月30日，总日历天数     天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

### 4 承包人项目经理

承包人项目经理：

5 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

本合同各文件互为补充和解释，如发现歧义和矛盾，应按照本协议书第5条所列文件先后次序，以所列顺序在前的文件为准。当专用合同条款与通用合同条款发生冲突，应以专用合同条款为准。

### 6 合同价格及支付条件

6.1 合同暂定总价为人民币（大写）   （¥   元)，税率为9%，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写元（大写：）。其中安全文明施工费人民币（大写）元）。

6.2合同价款结算按第  1   种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他：  /   ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

6.3 承包人汇票开立信息如下：

汇票类型：o银行承兑汇票  o商业承兑汇票

收款人全称：/

银行账户：/

开户银行：/

开户行行号：    /

联系人：/

联系电话：/

6.4乙方应在甲方付预付款前  /   日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

乙方应在甲方支付首付款、进度款及尾款前  /  日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。

6.5承包人收款账户信息如下：

账号：

户名：

开户行：

6.6 承包人数字人民币对公钱包信息如下：

数字人民币钱包开户行：   /

钱包名称：   /

钱包编号：   /

6.7 本合同项下承包人收款账户信息、承包人数字人民币对公钱包信息，以本合同协议书6.5条、第6.6条约定为准。承包人在签署本合同时，应对前述信息进行确认，本合同一经双方签署即视为承包人确认前述信息无误，发包人应按前述信息进行付款。承包人如需变更收款账户或数字人民币钱包信息的，应提前向发包人提出，并由双方签署变更协议后方可变更；否则，发包人仍应按本条约定的收款信息进行付款。发包人按本条约定的收款信息付款后，视为已完成付款义务，因收款信息错误造成的全部损失由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。

6.8发包人增值税开票信息如下：

单位名称：

联系电话：   /

### 6.9 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

### 7 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 8 签订时间

本合同于  2025  年    月    日签订。

### 9 签订地点

本合同在广东省广州市签订。

### 10 合同生效条件

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执 肆  份。

本合同由双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

### 11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、承包人考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

### 12 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

【本页为500千伏番南输变电工程（变电站建筑）土建施工总承包合同（合同编号：                    ）签署页】

甲方（盖章）：JF-FWZHTGZGZ

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       JF-FWZHTFRZGZ

签订日期：      年      月      日JF-FWZHTSJZGZ

乙方（盖章）：YF-FWZHTGZGZ

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：       YF-FWZHTFRZGZ

签订日期：      年      月      日YF-FWZHTSJZGZ

第二节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 定义

在合同条件（“本条件”），包括专用条件和通用条件中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义.除上下文另有要求外，文中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体。

1.1.1 合同

1.1.1.1“合同”指合同协议书、中标通知书、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表以及在合同协议书或中标通知书中列明的其它进一步的文件(如有时)。

1.1.1.2“合同协议书”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。

1.1.1.3“中标通知书”指发包人对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签订的协议构成)。在没有此中标通知书的情况下，“中标通知书”一词就指合同协议书，颁发或接收中标通知书的日期就指双方签订合同协议书的日期。

1.1.1.4“投标函”指名称为投标函的文件，由承包人填写，包括已签字的对发包人的工程报价。

1.1.1.5“规范”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。

1.1.1.6“图纸”指合同中规定的工程图纸，及由发包人(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。

1.1.1.7“资料表”指合同中名称为资料表的文件，由承包人填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。

1.1.1.8“投标文件”指投标函和合同中规定的承包人应随投标函提交的其它所有文件。

1.1.1.9“投标函附录”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。

1.1.1.10 “工程量表”和“计日工计划”指资料表中如此命名的文件(如有时)。

1.1.2 当事各方和当事人

1.1.2.1“一方”指发包人或承包人(根据上下文而定)。

1.1.2.2“发包人”指在投标函附录中指定为发包人的当事人或此当事人的合法继承人。

1.1.2.3“承包人”指在发包人收到的投标函中指明为承包人的当事人(一个或多个)及其合法继承人。

1.1.2.4“工程师”指本合同中提供监理及相关服务的一方，在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的当事人及其合法的继承人。

1.1.2.5“承包人项目经理”指承包人在合同中指定的或由承包人按照第4.3款【承包人项目经理】随时指定的代表承包人的人员。

1.1.2.6“发包人的人员”指工程师，第3.2款【工程师的授权】中所指的工程师助理以及所有其他职员、劳工和工程师或发包人的其他雇员；以及所有其他由发包人或工程师作为发包人的人员通知给承包人的人员。

1.1.2.7“承包人的人员”指承包人项目经理和所有承包人在现场使用的人员，包括职员、劳工和承包人及各分包商的其他雇员；以及其他所有帮助承包人实施工程的人员。

1.1.2.8“分包商”指合同中指明为分包商的所有人员，或为部分工程指定为分包商的人员；及所有上述人员的合法继承人。

1.1.2.9“争端裁决委员会”指合同中如此命名的一个或三个当事人，或按照第20.2款【争端裁决委员会的委任】或按照第20.3款【未能同意争端裁决委员会的委任】指定的其他人员(一个或多个)。

1.1.2.10 “FIDIC”指国际咨询工程师联合会。

1.1.3 日期、检验、期限和完成

1.1.3.1“基准日期”指提交投标文件截止日前28天的当日。

1.1.3.2“开工日期”指按照第8.1款【工程的开工】通知的日期。

1.1.3.3“竣工时间”指在投标函附录中说明的，按照第8.2款【竣工时间】的规定，由开工日期算起到工程或某一区段(视情况而定)完工的日期(包括按照第8.4款【竣工时间的延长】决定的任何延期)。

1.1.3.4“竣工检验”指在发包人接收工程或某区段(视情况而定)前按照第9款【竣工检验】进行的检验，此检验可在合同中说明或由双方协商决定或以变更的形式被指示进行。

1.1.3.5“接收证书”指按照第10条【发包人的接收】颁发的证书。

1.1.3.6“竣工后的检验”指合同中规定的，在发包人接收了工程或某区段(视情况而定)后，按照特殊应用条款的规定进行的检验(如有时)。

1.1.3.7“缺陷责任期”指根据投标函附录中的规定，从工程或区段按照第10.1款【工程或区段的接收】被证明完工的日期算起，到按照第11.1款【完成扫尾工作和修补缺陷】通知工程或该区段(视情况而定)中的缺陷的期限(包括按照第11.3款【缺陷责任期的延长】决定的任何延期)。

1.1.3.8“履约证书”指按照第11.9款【履约证书】颁发的证书。

1.1.3.9“日”指一个公历日，而“年”指365天。

1.1.4 款项与支付

1.1.4.1“接受的合同款额”指发包人在中标通知书中对实施、完成和修补工程所接受的金额。

1.1.4.2“合同价格”指第14.1款【合同价格】中定义的价格，包括根据合同所做的调整。

1.1.4.3“费用”指承包人在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润。

1.1.4.4“最终支付证书”指按照第14.13款【最终支付证书的颁发】颁发的支付证书。

1.1.4.5“最终报表”指第14.11款【最终支付证书的申请】中定义的报表。

1.1.4.6“外币”指可用来支付部分(或全部)合同价格的某种货币，但不指当地货币。

1.1.4.7“期中支付证书”指根据第14条【合同价格和支付】颁发的付款证书，但不包括最终支付证书。

1.1.4.8“当地币”指工程所在国的货币。

1.1.4.9“支付证书”指按照第14条【合同价格和支付】颁发的支付证书。

1.1.4.10 “暂定金额”指合同中指明为暂定金额的一笔金额(如有时)，用于按照第13.5款【暂定金额】实施工程的任何部分或提供永久设备、材料和服务的一笔金额(如有时)。

1.1.4.11 “质量保证金”指发包人按照第14.3款【期中支付证书的申请】扣留并按第14.9款【质量保证金的支付】支付的累计的质量保证金。

1.1.4.12 “报表”指承包人按照第14条【合同价格和支付】申请支付证书时作为申请一部分而提交的报表。

1.1.5 工程和货物

1.1.5.1“承包人的设备”指用于实施和完成工程以及修补缺陷所需要的全部机械、仪器、车辆和其它设备。其中不包括临时工程、发包人的设备(如有时)、永久设备、材料和所有其它将构成或构成永久工程一部分的任何物品。

1.1.5.2“货物”指承包人的设备、材料、永久设备和临时工程，或视情况指其中之一。

1.1.5.3“材料”指将构成或构成部分永久工程的各类物品(永久设备除外)，包括由承包人按照合同仅负责供应的材料(如有时)。

1.1.5.4“永久工程”指将由承包人按照合同实施的永久工程。

1.1.5.5“永久设备”指将构成或构成部分永久工程的机械、仪器和车辆。

1.1.5.6“区段”指投标函附录中指明为区段的部分工程(如有时)。

1.1.5.7“临时工程”指为了实施和完成永久工程以及修补任何缺陷在现场上所需的各种类型的临时工程(承包人的设备除外)。

1.1.5.8“工程”指永久工程和临时工程，或视情况指其中之一。

1.1.5.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.6 其它定义

1.1.6.1“承包人的文件”指由承包人按照合同规定提交的计算书、计算机程序及其它软件、图纸、手册、模型和其它技术性文件(如有时)。

1.1.6.2“工程所在国”指现场(或大部分现场)所在的国家，永久工程将在此实施。

1.1.6.3“发包人的设备”指规范中说明的，在实施工程的过程中，发包人提供给承包人使用的机械、仪器和车辆(如有时)；但不包括尚未被发包人接收的永久设备。

1.1.6.4“不可抗力”如第19条【不可抗力】中所定义。

1.1.6.5“法律”指所有国家(或州)的立法、法令、法规和其它法律、任何合法设立的政府机构的规章和章程。

1.1.6.6“履约保证”指第4.2款【履约保证】中的保证(可能有多份)。

1.1.6.7“现场”指永久工程将要实施且永久设备和材料将运达的地点，及其它合同中规定为现场一部分的地点。

1.1.6.8“不可预见”指一个有经验的承包人在提交投标文件那天还不能合理预见的。

1.1.6.9“变更”指按照第13条【变更和调整】被指示或批准作为变更的对工程的任何变动。

#### 1.2 	解释

在合同中，除非文中另有规定，否则：

（a） 表示阳性、阴性或中性的词包括所有的性别；

（b） 单数形式的词亦包括复数含义，复数形式的词亦包括单数含义；

（c）包括“同意”“批准”或“协议”这些字眼的规定，要求将涉及的协议书面记录下来，且

（d） “书面的”或“书面地”指手写、打字、印刷或运用电子技术制作，并形成了永久性的记录。

解释本合同条件时，不应考虑旁注和其它标题。

#### 1.3 	通讯联络

在合同条件中，无论何处述及发出或颁发批准、证书、同意、决定、通知和要求，这些通讯联络均应：

（a） 为书面的，且应派人面交并取得收据，或者邮寄，或由信使送达，或按投标函附录中所列通过经同意的电子传输系统传输；且

（b）递交、邮寄或传输到投标函附录中规定的收件人地址。但是：

（i） 如果收件人发出了更改地址的通知，其后的信件应投送到相应的地址；且

（ii）如果收件人在要求批准或同意时没有另作说明，此批准或同意可送达发出要求的地址。

批准、证书、同意及决定不得被无理扣押或拖延。向一方颁发证书时，颁发者应向另一方送交一份复印件。当另一方或工程师向一方发出通知时，应向工程师或另一方送交一份复印件(视情况而定)。

#### 1.4 	法律和语言

合同应受投标函附录中规定的国家(或其它管辖区域)的法律的制约。

如果合同的任何部分使用一种以上语言编写，从而构成了不同的版本，则以投标函附录中规定的主导语言编写的版本优先。

往来信函应使用投标函附录中规定的语言。如果投标函附录中没有规定，则往来信函应使用编写合同(或大部分合同)的语言。

#### 1.5 	文件的优先次序

构成合同的各个文件应被视作互为说明的。为解释之目的，各文件的优先次序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）本通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

如果在合同文件中发现任何含混或矛盾之处，工程师应颁发任何必要的澄清或指示。

#### 1.6 	合同协议书

除非双方另有协议，否则双方应在发包人发出中标通知书后的30天内签订合同协议书。合同协议书应以专用条件后所附的格式为基础。法律规定的与签订合同协议书有关的印花税和其它类似费用(如有时)应由双方按规定各自承担。

#### 1.7 	转让

任一方都不得转让整个或部分合同或转让根据合同应得的利益或权益。但一方：

（a）经另一方的事先同意可以转让整个或部分合同，决定权完全在于另一方，及

（b）可将其按照合同对任何到期或将到期的金额所享有的权利，以银行或金融机构作为受益人设定抵押。

#### 1.8 	文件的保管和提供

规范和图纸应由发包人保护和保管。除非合同另有规定，否则发包人应向承包人提供合同及每份后续图纸的两份复印件，承包人可自行复制或要求发包人为其提供更多的复印件，但费用自理。

在移交给发包人之前，每份承包人的文件都应由承包人来保护和保管。除非合同另有规定，否则承包人应向工程师提供6份承包人的所有文件的复印件。

承包人应在现场保留一份合同的复印件、规范中列出的所有文件、承包人的文件(如有时)、图纸和变更以及其它按照合同收发的往来信函。发包人的人员有权在任何合理的时间查看和使用所有上述文件。

如果一方在用于施工的文件中发现了技术性错误或缺陷，应立即向另一方通知此类错误或缺陷。

#### 1.9 	拖延的图纸或指示

当因必要的图纸或指示不能在一合理的特定时间内颁发给承包人，从而可能引起工程延误或中断时，承包人应通知工程师。通知中应包括所必需的图纸或指示的详细内容、应颁发的详细理由和时间，以及如果因图纸或指示迟发可能造成的延误或中断的具体性质和程度。

如果因工程师未能在一合理的，且已在(附有详细证据的)通知中说明的时间内颁发承包人在通知中要求的图纸或指示，而导致承包人延误和(/或)招致费用增加时，承包人应向工程师发出进一步的通知，且按照第20.1款【承包人的索赔】有权获得：

（a） 根据第8.4款【竣工时间的延长】对任何此类延误的一段延期，如果竣工被拖延或将被拖延；及

（b）对此费用加上合理利润的支付，此支付应包括在合同价中。

收到上述进一步的通知后，工程师应按照第3.5款【决定】对这些事项表示批准或作出决定。

但是，如果工程师未能及时提供图纸或指示是由承包人的错误或延误(包括递交承包人的文件时的错误和延误)引起的，则承包人无权获得上述延期、费用或利润。

#### 1.10 	发包人使用承包人的文件

在合同双方之间，承包人应对承包人的文件和其它由承包人(或承包人授权的人员)编制的设计文件保留版权和其它知识产权。

应认为承包人通过签订合同给予了发包人复印、使用及传输(包括修改和使用对其的修改)承包人的文件的免费使用的许可证，此许可证是无限期的、可转让且非专用的。此许可证应：

（a） 在工程各有关部分的实际或预期工作期（取较长者）内有效，

（b） 使任何合法拥有工程有关部分的当事人为完成、操作、维护、改变、调整、修理和拆除工程之目的，复印、使用、传输承包人的文件，且

（c） 在承包人的文件采用计算机程序和其它软件形式的情况下，允许其在置于现场及其它合同中许可的地点的计算机(包括由承包人提供的代用计算机)上使用。

未经承包人同意，发包人不得因本款规定外的任何目的为第三方复印、使用或传输承包人的文件及其它任何由承包人(或承包人授权的人员)编制的设计文件。

#### 1.11 	承包人使用发包人的文件

在合同双方之间，发包人应对规范、图纸和其它由发包人(或发包人授权的人员)编制的设计文件保留版权和其它知识产权。承包人可为合同之目的，自费复印、使用及传输上述文件。除非因履行合同而必需，否则不经发包人同意，承包人不得为第三方复印、使用或传输上述文件。

#### 1.12 	保密事项

为证实承包人是否遵守合同，他应按照工程师的合理要求透露其要求的保密事项和其它情况。

#### 1.13 	遵守法律

除非在专用条件中另有说明，履行合同时，承包人应遵守适用的法律的规定：

（a） 发包人应已经(或将要)获得永久工程的规划、分区和其它类似许可，及规范中说明已经(或将要)由发包人取得的其它许可；发包人应保障承包人不受其未得到上述许可的后果的侵害；且

（b） 对于法律中要求的与实施、完成工程和修补缺陷有关的各项事宜，应由承包人发出通知、支付税款、关税和费用，并获得所有的许可、许可证和批准；承包人应保障发包人免遭其未做到上述要求的后果的损失。

#### 1.14 	共同的与各自的责任

如果承包人是由两个或两个以上当事人组成的联营体、联合集团或其它联合团体时：

（a） 应认为上述当事人应向发包人对合同的履行负共同的与各自的责任；

（b）上述当事人应向发包人通知他们的负责人，此负责人有权管理承包人及其中每位成员；且

没有发包人的事先同意，承包人不得改变其组成或法律地位。

### 2. 发包人

#### 2.1 	进入现场的权利

发包人应在投标函附录中注明的时间（或各时间段）内给予承包人进入和占用现场所有部分的权利。此类进入和占用权可不为承包人独享。如果合同要求发包人赋予(承包人)对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权，则发包人应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责。但是在收到履约保证之前，发包人可以不给予任何此类权利或占用。

如果投标函附录中未注明时间，则发包人应在一合理的时间内给予承包人进入现场和占用现场的权利，此时间应能使承包人可以按照第8.3款【进度计划】提交的进度计划顺利开始施工。

如果由于发包人一方未能在规定时间内给予承包人进入现场和占用现场的权利，致使承包人延误了工期和(或)增加了费用，承包人应向工程师发出通知，并依据第20.1款【承包人的索赔】有权：

(a) 如果竣工已经或将被延误，根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，对所有此类延误获得延长的工期；以及

(b) 获得任何有关费用加上合理利润的支付，并将之加入合同价格。

在收到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】对此事作出商定或决定。

然而，如果发包人的过失（并且在一定程度上）是由于承包人的某些错误或延误造成的，包括承包人的文件中的错误或提交的延误，则承包人无权要求获得此类延长的工期、费用或利润。

#### 2.2 	许可、执照和批准

发包人应根据承包人的请求，为以下事宜向承包人提供合理的协助（如果他的地位能够做到），以帮助承包人：

(a) 获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本;

(b) 申请法律所要求的许可、执照或批准，包括:

(i) 依据第1.13款【遵守法律】要求承包人必须获得的，

(ii) 为了货物的运送，包括清关所需的，以及

(iii) 当承包人的设备运离现场而出口时所需的。

#### 2.3 	发包人的人员

发包人有责任保证现场的发包人的人员和发包人的其他承包人：

(a) 依照第4.6款【合作】为承包人的工作提供合作，以及

(b) 采取类似于承包人按照第4.8款【安全措施】(a)、(b)和(c)段和第4.18款【环境保护】的要求而应采取的措施。

#### 2.4 	发包人的资金安排

在接到承包人的请求后，发包人应在28天内提供合理的证据，表明他已作出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排，此安排能够使发包人按照第14条【合同价格和支付】的规定支付合同价格（按照当时的估算值）的款额。如果发包人欲对其资金安排做出任何实质性变更，发包人应向承包人发出通知并提供详细资料。

#### 2.5 	发包人的索赔

如果发包人认为按照任何合同条件或其它与合同有关的条款规定他有权获得支付和（或）缺陷责任期的延长，则发包人或工程师应向承包人发出通知并说明细节。但对于按照第4.19款【电、水、气】、第4.20款【发包人的设备及免费提供的材料】的规定，承包人应支付的款额或其它因承包人要求某些服务而应支付的款额，则无须发出通知。

当发包人意识到某事件或情况可能导致索赔时应尽快地发出通知。涉及任何延期的通知应在相关缺陷责任期期满前发出。

在细节中应详细说明索赔条款或其它依据，包括发包人按照合同认为他自己有权获得的费用和（或）延期的证明，工程师应依据第3.5款【决定】作出商定或决定：(i) 发包人有权获得的由承包人支付的款额(如有时)，以及/或 (ii) 依据第11.3款【缺陷责任期的延长】给予缺陷责任期的延长（如有时）。

此笔款额应在合同价格及支付证书中扣除。发包人仅有权从支付证书中确定的款额中抵消或扣除，或依据本款向承包人另外提出索赔。

### 3.	工程师

#### 3.1 	工程师的职责和权力

发包人应任命工程师，该工程师应履行合同中赋予他的职责。工程师的人员包括有恰当资格的工程师以及其他有能力履行上述职责的专业人员。

工程师无权修改合同。

工程师可行使合同中明确规定的或必然隐含赋予他的权力。如果要求工程师在行使其规定权力之前需获得发包人的批准，则此类要求应于合同专用条件中注明。发包人不能对工程师的权力加以进一步限制，除非与承包人达成一致。

然而，每当工程师行使某种需经发包人批准的权力时，则被认为他已从发包人处得到任何必要的批准（为合同之目的）。

除非合同条件中另有说明，否则：

(a) 当履行职责或行使合同中明确规定的或必然隐含的权力时，均认为工程师为发包人工作。

(b) 工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何职责、义务或责任，以及

(c) 工程师的任何批准、审查、证书、同意、审核、检查、指示、通知、建议、请求、检验或类似行为（包括没有否定），不能解除或减轻承包人依照合同应具有的任何责任，包括对其错误、漏项、误差以及未能遵守合同的责任。

#### 3.2 	工程师的授权

工程师可以随时将他的职责和权力委托给助理，并可撤回此类委托或授权。这些助理包括现场工程师和（或）指定的对设备和（或）材料进行检查和（或）检验的独立检查人员。此类委托、授权或撤回应是书面的并且在合同双方接到副本之前不能生效。但是工程师不能授予其按照第3.5款【决定】的规定决定任何事项的权力，除非合同双方另有协议。

助理必须是合适的合格人员，有能力履行这些职责以及行使这种权力，并且能够流利地使用第1.4款【法律和语言】中规定的语言进行交流。

被委托职责或授予权力的每个助理只有权力在其被授权范围内对承包人发布指示。由助理按照授权作出的任何批准、审查、证书、同意、审核、检查、指示、通知、建议、请求、检验或类似行为，应与工程师作出的具有同等的效力。但：

(a) 未对任何工作、永久设备及材料提出否定意见并不构成批准，也不影响工程师拒绝该工作、永久设备及材料的权利；

(b) 如果承包人对助理的任何决定或指示提出质疑，承包人应将此情况提交工程师，工程师应尽快对此类决定或指示加以确认、否定或更改。

#### 3.3 	工程师的指示

工程师可以按照合同的规定（在任何时候）向承包人发出指示以及为实施工程和修补缺陷所必需的附加的或修改的图纸。承包人只能从工程师以及按照本条款授权的助理处接受指示。如果某一指示构成了变更，则适用于第13条【变更和调整】。

承包人必须遵守工程师或授权助理对有关合同的某些问题所发出的指示。只要有可能，这些指示均应是书面的。如果工程师或授权助理：

(a) 发出一口头指示；

(b) 在发出指示后2个工作日内，从承包人（或承包人授权的他人）处接到指示的书面确认；以及

(c) 在接到确认后2个工作日内未颁发一书面拒绝和（或）指示作为回复，

则此确认构成工程师或授权助理的书面指示（视情况而定）。

#### 3.4 	工程师的撤换

如果发包人准备撤换工程师，则必须在期望撤换日期42天以前向承包人发出通知说明拟替换的工程师的名称、地址及相关经历。如果承包人对替换人选向发包人发出了拒绝通知，并附具体的证明资料，则发包人不能撤换工程师。

#### 3.5 	决定

每当合同条件要求工程师按照本款规定对某一事项作出商定或决定时，工程师应与合同双方协商并尽力达成一致。如果未能达成一致，工程师应按照合同规定在适当考虑到所有有关情况后作出公正的决定。

工程师应将每一项协议或决定向每一方发出通知以及具体的证明资料。每一方均应遵守该协议或决定，除非和直到按照第20条【索赔、争端和仲裁】规定作出了修改。

### 4.	承包人

#### 4.1 	承包人的一般义务

承包人应按照合同的规定以及工程师的指示（在合同规定的范围内）对工程进行设计、施工和竣工，并修补其任何缺陷。

承包人应为工程的设计、施工、竣工以及修补缺陷提供所需的临时性或永久性的设备、合同中注明的承包人的文件、所有承包人的人员、货物、消耗品以及其他物品或服务。

承包人应对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责。除合同中规定的范围，承包人(i)应对所有承包人的文件、临时工程和按照合同规定对每项永久设备和材料的所做的设计负责；以及(ii)但对永久工程的设计或规范不负责任。

在工程师的要求下，承包人应提交为实施工程拟采用的方法以及所作安排的详细说明。在事先未通知工程师的情况下，不得对此类安排和方法进行重大修改。

如果合同中明确规定由承包人设计部分永久工程，除非专用条件中另有规定，否则：

(a) 承包人应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包人的文件；

(b) 承包人的文件必须符合规范和图纸，并使用第1.4款【法律和语言】规定的交流语言，还应包括工程师要求的为统一各方设计而应加入图纸中的附加信息；

(c) 承包人应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的；以及

(d) 在开始竣工检验之前，承包人应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册，且应足够详细，以使发包人能够操作、维修、拆卸、重新安装、调整和修理该部分工程。在将此类文件和手册提交工程师之前，依据第10.1款【对工程和区段的接收】的规定，不得认为为接收之目的该部分工程业已完成。

#### 4.2 	履约保证

承包人应（自费）取得一份保证其恰当履约的履约保证，保证的金额和货币种类应与投标函附录中的规定一致。如果投标函附录中未说明金额，则本款不适用。

承包人应在收到中标通知书后28天内将此履约保证提交给发包人，并向工程师提交一份副本。该保证应在发包人批准的实体和国家（或其它管辖区）管辖范围内颁发，并采用专用条件附件中规定的格式或发包人批准的其他格式。

在承包人完成工程和竣工并修补任何缺陷之前，承包人应保证履约保证将持续有效。如果该保证的条款明确说明了其期满日期，而且承包人在此期满日期前第28天还无权收回此履约保证，则承包人应相应延长履约保证的有效期，直至工程竣工并修补了缺陷。

发包人不能按照履约保证提出索赔，但以下按照合同发包人有权获得款额的情况除外：

(a) 承包人未能按照上一段的说明，延长履约保证的有效期，此时发包人可对履约保证的全部金额进行索赔，

(b) 按照承包人同意或依据第2.5款【发包人的索赔】或第20条【索赔、争端和仲裁】的决定，在此协议或决定后42天内承包人未能向发包人支付应付的款额，

(c) 在接到发包人要求修补缺陷的通知后42天内，承包人未能修补缺陷，或

(d) 按照第15.2款【发包人提出终止】的规定发包人有权提出终止的情况，无论是否发出了终止通知。

发包人应保障并使承包人免于因为发包人按照履约保证对无权索赔的情况提出索赔的后果而遭受损害、损失和开支（包括法律费用和开支）。

发包人应在接到履约证书副本后21天内将履约保证退还给承包人。

#### 4.3 	承包人项目经理

承包人应任命承包人项目经理，并授予他在按照合同代表承包人工作时所必需的一切权力。

除非合同中已注明承包人项目经理的姓名，否则承包人应在开工日期前将其准备任命的代表姓名及详细情况提交工程师，以取得同意。如果同意被扣押或随后撤销，或该指定人员无法担任承包人项目经理，则承包人应同样地提交另一合适人选的姓名及详细情况以获批准。

没有工程师的事先同意，承包人不得撤销对承包人项目经理的任命或对其进行更换。

承包人项目经理应以其全部时间协助承包人履行合同。如果承包人项目经理在工程实施过程中暂离现场，则在工程师的事先同意下可以任命一名合适的替代人员，随后通知工程师。

承包人项目经理应代表承包人按照第3.3款【工程师的指示】的规定接受指示。

承包人项目经理可将其权力、职责与责任委托给任何胜任的人员，并可随时撤销任何此类委托。在工程师收到由承包人项目经理签发的说明人员姓名、注明这些权力、职责与责任已委托或撤销的通知之前，任何此类委托或撤销不应产生效力。

承包人项目经理及其委托人应能流利地使用第1.4款【法律和语言】中规定的语言进行日常交流。

#### 4.4 	分包商

承包人不得将整个工程分包出去。

承包人应将分包商、分包商的代理人或雇员的行为或违约视为承包人自己的行为或违约，并按政府有关调查报告结果承担相应责任。除非专用条件中另有说明，否则：

(a) 承包人在选择材料供应商或向合同中已注明的分包商进行分包时，无需征得同意；

(b) 其他拟雇用的分包商须得到工程师的事先同意；

(c) 承包人应至少提前28天将每位分包商的工程预期开工日期以及现场开工日期通知工程师；以及

(d) 每份分包合同应包含一条规定，即发包人有权按照第4.5款【分包合同利益的转让】（如果可行）或出现第15.2款【发包人提出终止】中规定的终止合同的情况时要求将此分包合同转让给发包人。

#### 4.5 	分包合同利益的转让

如果分包商的义务超过了缺陷责任期的期满之日，且工程师在此期满日前已指示承包人将此分包合同的利益转让给发包人，则承包人应按指示行事。除非另有说明，否则承包人在转让生效以后对分包商实施的工程对发包人不负责任。

#### 4.6 	合作

承包人应按照合同的规定或工程师的指示，为下述人员从事其工作提供一切适当的机会：

(a)发包人的人员；

(b)发包人雇用的任何其他承包人；以及

(c)任何合法公共机构的人员，

这些人员可能被雇用于现场或于现场附近从事合同中未包括的任何工作。

如果（并在一定程度上）此类指示使承包人增加了不可预见的费用，则构成了变更。为这些人员和其他承包人的服务包括使用承包人的设备，承包人负责的临时工程或通行道路安排。

如果按照合同规定，要求发包人按照承包人的文件给予承包人对任何基础、结构、永久设备或通行手段的占用，承包人应在规范规定的时间内以其规定的方式向工程师提交此类文件。

#### 4.7 	放线

承包人应根据合同中规定的或工程师通知的原始基准点、基准线和参照标高对工程进行放线。承包人应对工程各部分的正确定位负责，并且矫正工程的位置、标高或尺寸或准线中出现的任何差错。

发包人应对此类给定的或通知的参照项目的任何差错负责，但承包人在使用这些参照项目前应付出合理的努力去证实其准确性。

如果由于这些参照项目的差错而不可避免地对实施工程造成了延误和（或）导致了费用，而且一个有经验的承包人无法合理发现这种差错并避免此类延误和（或）费用，承包人应向工程师发出通知并有权依据第20.1款【承包人的索赔】，要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用加上合理利润，并将之加入合同价格。

在接到此类通知后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定作出商定或决定：

(i) 是否以及（如果是的话）在多大程度上该差错不能合理被发现；以及

(ii) 上面(a)、(b)段中描述的与该程度相关事项。

#### 4.8 	安全措施

承包人应该：

(a) 遵守所有适用的安全规章；

(b) 注意有权进入现场的所有人员的安全；

(c) 付出合理的努力清理现场和工程不必要的障碍，以避免对这些人员造成伤害；

(d) 提供工程的围栏、照明、防护及看守，直至竣工和按照第10款【发包人的接收】进行移交，以及

(e) 提供因工程实施，为邻近地区的所有者和占有者以及公众提供便利和保护所必需的任何临时工程（包括道路、人行道、防护及围栏）。

#### 4.9 	质量保证

承包人应按照合同的要求建立一套质量保证体系，以保证符合合同要求。该体系应符合合同中规定的细节。工程师有权审查质量保证体系的任何方面。

在每一设计和实施阶段开始之前均应将所有程序的细节和执行文件提交工程师，供其参考。任何具有技术特性的文件颁发给工程师时，必须有明显的证据表明承包人对该文件的事先批准。

遵守该质量保证体系不应解除承包人依据合同具有的任何职责、义务和责任。

#### 4.10 	现场数据

在基准日期之前，发包人应向承包人提供发包人掌握的一切现场地表以下及水文条件的有关数据，包括环境方面的数据，以供其参考。发包人同样应向承包人提供其在基准日期后得到的所有数据。承包人应负责对所有数据的解释。

在一定程度上只要可行（考虑到费用和时间），承包人应被认为已取得了可能对投标文件或工程产生影响或作用的有关风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料。在同一程度上，承包人也被认为在提交投标文件之前已对现场及其周围环境、上述数据及提供的其他资料进行了检查与审核，并对所有相关事宜感到满意，包括（但不限定）：

(a)现场的形状和性质，包括地表以下的条件；

(b)水文及气候条件；

(c)为实施和完成工程以及修补任何缺陷所需工作和货物的范围和性质；

(d)工程所在国的法律、程序和雇佣劳务的习惯做法；以及

(e)承包人要求的通行道路、食宿、设施、人员、电力、交通、水及其他服务。

#### 4.11 	接受的合同款额的完备性

承包人应被认为：

(a) 已完全理解了接受的合同款额的合宜性和充分性，以及

(b) 该接受的合同款额是基于第4.10款【现场数据】提供的数据、解释、必要资料、检查、审核及其他相关资料。

除非合同中另有规定，接受的合同款额应包括承包人在合同中应承担的全部义务（包括根据暂定金额应承担的义务，如有时）以及为恰当地实施和完成工程并修补任何缺陷必需的全部有关事宜。

#### 4.12 	不可预见的外界条件

本款中，“外界条件”是指承包人在实施工程中遇见的外界自然条件及人为的条件和其他外界障碍和污染物，包括地表以下和水文条件，但不包括气候条件。

如果承包人遇到了在他看来是无法预见的外界条件，则承包人应尽可能快地通知工程师。

此通知应描述该外界条件以便工程师审查，并说明原因为什么承包人认为是不可预见的。承包人应继续实施工程，采用在此外界条件下合适的以及合理的措施，并且应该遵守工程师给予的任何指示。如果此指示构成了变更，第13条【变更和调整】将适用。

如果且在一定程度上承包人遇到了不可预见的外界条件，发出了通知，且因此遭到了延误和（或）导致了费用，承包人应有权依据第20.1款【承包人的索赔】要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用，并将之加入合同价格。

在接到此通知并对此外界条件进行审查和（或）检查以后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定，作出商定或决定：

(i) 是否以及（如果是的话）在多大程度上该外界条件不可预见；以及

(ii) 上面(a)、(b)段中描述的与该程度相关的事项。

然而，在依照子段(ii)最终商定或决定附加费用之前，工程师还应审查是否在工程类似部分（如有时）上其他外界条件比承包人在提交投标文件时合理预见的外界条件更为有利。如果并且在一定程度上承包人遇到了此类更为有利的条件，工程师应按照第3.5款【决定】的规定对因此条件而应支付费用的扣除作出商定或决定，并且加入合同价格和支付证书中（作为扣除）。但由于工程类似部分遭受的所有外界条件而按(b)款所作的调整和所有这些扣除的净作用不应导致合同价格的净扣除。

工程师可以考虑承包人对提交投标文件时合理预见的外界条件提交的任何证据，但不受这些证据的约束。

#### 4.13 	道路通行权和设施

承包人应为包括进入现场在内的他所需的特殊和（或）临时的道路通行权承担全部费用和开支。承包人还应自担风险和费用获得为工程目的其自身所需的现场以外的任何附加设施。

#### 4.14 	避免干扰

承包人不应不必要地或不适当地干扰：

(a) 公众的方便；或

(b) 进入和使用以及占用所有道路和人行道，不论这些道路和人行道是公共的或是在发包人或其他人的占用之下。

承包人应保障并使发包人免于因上述不必要或不适当的干扰带来的后果而遭受的损害、损失和开支（包括法律费用和开支）。

#### 4.15 	进场路线

承包人应被认为对他选用的进场路线的适宜性和可用性感到满意。承包人应付出合理的努力保护这些道路或桥梁免于因为承包人的交通运输或承包人的人员而遭受损坏。这些努力包括适当地使用合适的运输工具和路线。

除合同中另有说明者外：

(a) 承包人应该（就双方而言）负责他使用的进场路线的任何必要的维护；

(b) 承包人应提供所有沿进场路线必需的标志或方向指示，并应为使用此类进场路线、标志和方向指示，取得有关部门的批准；

(c) 发包人不对由于任何进场路线的采用或其他原因引起的索赔负责；

(d) 发包人不保证任何特定的进场路线的适宜性和可用性；以及

(e) 因承包人所需的使用的进场路线的不适宜性或不可用性而导致的费用，由承包人承担。

#### 4.16 	货物的运输

除非专用条件中另有说明，否则：

(a) 承包人应在任何永久设备或其他主要货物运送现场日期前不少于21天，通知工程师；

(b) 承包人应对工程所需的所有货物和其他物品的包装、装载、运输、接收、卸货、保存和保护负责；以及

(c) 承包人应保障并使发包人免于因为货物运输的损坏而遭受损害、损失和开支（包括法律费用和开支），并应协商及支付由于运输所导致的索赔。

#### 4.17 	承包人的设备

承包人应对所有承包人的设备负责。所有承包人的设备一经运至现场，都应视为专门用于该工程的实施。没有工程师的同意，承包人不得将任何主要的承包人的设备移出现场。但负责将货物或承包人的人员运离现场的运输工具，不必经过同意。

#### 4.18 	环境保护

承包人应采取一切合理步骤保护现场内外的环境，并限制因其施工作业引起的污染、噪音及其他后果对公众和财产造成的损害和妨碍。

承包人应保证承包人产生的散发物、地面排水及排污不能超过规范中规定的数值，也不能超过法律规定的数值。

#### 4.19 	电、水、气

除以下说明外，承包人应对其所需的所有电力、水及其他服务的供应负责。

为工程之目的承包人有权享用现场供应的电、水、气及其他设施，其详细规定和价格在规范中给出。承包人应自担风险和自付费用，为此类设施的使用以及所消耗的数量的测定提供任何必需的仪器。

此类设施所消耗的数量和应支付的款额（在此价格上），应由工程师按照第3.5款【决定】的规定作出商定或决定。承包人应向发包人支付该项款额。

#### 4.20 	发包人的设备和免费提供的材料

发包人应按规范中说明的细节、安排和价格，在实施工程中向承包人提供发包人的设备（如有时）。除非规范中另有规定，否则：

(a) 发包人应对发包人的设备负责，但是，

(b) 当承包人的任何人员在操作、驾驶、指导、占有或控制发包人的设备时，承包人应对每项发包人的设备负责。

工程师应对使用发包人的设备的合适数量及应支付的款额（以上述指定价格）按照第3.5款【决定】的规定作出商定或决定。承包人应向发包人支付该项款额。

发包人应按照规范中规定的细则，免费提供那些“免费提供的材料”（如有时）。发包人应自担风险和自付费用按照合同中规定的时间和地点提供这些材料。然后，承包人应对材料进行目测检查，并应将这些材料的任何短缺、缺陷或损坏通知工程师。除非双方另有协议，否则发包人应立即补齐任何短缺、修复任何缺陷或损坏。

在目测检查后，此类免费提供的材料将归承包人照管、监护和控制。承包人检查、照管、监护和控制的义务，不应解除发包人对此材料目测检查时不明显的短缺、缺陷或损坏所负有的责任。

#### 4.21 	进度报告

除非专用条件中另有说明，承包人应编制月进度报告，并将6份副本提交给工程师。第一次报告所包含的期间应从开工日期起至紧随开工日期的第一个月历的最后一天止。此后每月应在该月最后一天之后的7天内提交月进度报告。

报告应持续至承包人完成了工程接收证书上注明的完工日期时尚未完成的所有工作为止。

每份报告应包括：

(a) 设计（如有时）、承包人的文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装和调试的每一阶段以及指定分包商（在第5款【指定分包商】中定义的）实施工程的这些阶段进展情况的图表与详细说明；

(b) 表明制造和现场进展状况的照片；

(c) 与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比，以及以下各项的实际或预期日期：

(i) 开始制造；

(ii) 承包人的检查；

(iii) 检验；以及

(iv) 运输和到达现场

(d) 在第6.10款【承包人的人员和设备的记录】中描述的详细情况；

(e) 若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书；

(f) 依据第2.5款【发包人的索赔】和第20.1款【承包人的索赔】颁发的通知清单；

(g) 安全统计，包括涉及环境和公共关系方面的任何危险事件与活动的详情；以及

(h) 实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按照合同完工的任何事件和情况的详情，以及为消除延误而正在（或准备）采取的措施。

#### 4.22 	现场保安

除非专用条件中另有规定：

(a) 承包人应负责阻止未获授权的人员进入现场；以及

(b) 授权人员仅限于承包人的人员和发包人的人员，以及发包人的其他承包人在现场的授权人员并由发包人或工程师通知了承包人的任何其他人员。

#### 4.23 	承包人的现场工作

承包人应将其工作限制在现场以及承包人可能得到并获得工程师同意作为工作区的任何附加区域。承包人应采取一切必要的预防措施以保证他的人员与设备处在现场及此类附加区域之内，并避免他们进入邻地。

在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置承包人的任何设备或剩余材料。承包人应从现场清除并运走任何残留物、垃圾或不再需要的临时工程。

在颁发接收证书后，承包人应立即从该接收证书涉及的那部分现场和工程中清除并运走承包人的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。承包人应保持该部分现场和工程处于清洁和安全状况。但是，承包人可以在现场保留在缺陷责任期间内为履行合同中规定的义务所需的货物。

#### 4.24 	化石

在工程现场发现的所有化石、硬币、有价值的物品或文物、建筑结构以及其他具有地质或考古价值的遗迹或物品应处于发包人的看管和权力之下。承包人应采取合理的预防措施防止承包人的人员或其他人员移动或损坏这些发现物。

一旦发现此类物品，承包人应立即通知工程师，工程师可发出关于处理上述物品的指示。如果承包人由于遵守该指示而引起延误和(/或)招致了费用，则应进一步通知工程师并有权依据第20.1款【承包人的索赔】，要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用，并将之加入合同价格。

在接到此进一步通知后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定对此事作出商定或决定。

4.25 农民工工资支付

承包人须严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）要求，开设农民工工资专用账户，专项用于支付该项目农民工工资。若出现拖欠农民工工资产生不良影响的，由承包人承担全部责任及后果。

### 5.	指定分包商

#### 5.1 	指定分包商的定义

在合同中，“指定分包商”是指一个分包商：

(a)合同中指明作为指定分包商的，或

(b)工程师依据第13款【变更和调整】指示承包人将其作为一名分包商雇用的人员。

#### 5.2 	对指定的反对

承包人没有义务雇用一名他已通知工程师并提交具体证明资料说明其有理由反对的指定分包商。如果因为（但不限于）下述任何事宜而反对，则该反对应被认为是合理的，除非发包人同意保障承包人免于承担下述事宜的后果：

(a) 有理由相信分包商没有足够的能力、资源或资金实力；

(b) 分包合同未规定指定分包商应保障承包人免于承担由分包商、其代理人、雇员的任何疏忽或对货物的错误操作的责任；或

(c) 分包合同未规定指定分包商对所分包工程（包括设计，如有时），应该：

(i) 向承包人承担该项义务和责任以使承包人可以依照合同免除他的义务和责任，以及

(ii) 保障承包人免于按照合同或与合同有关的以及由于分包商未能履行这些义务或完成这些责任而导致的后果所具有的所有义务和责任。

#### 5.3 	对指定分包商的支付

承包人应向指定分包商支付工程师证实的依据分包合同应支付的款额。该项款额加上其他费用应按照第13.5款【暂定金额】(b)段的规定加入合同价格，但第5.4款〖支付的证据〗中说明的情况除外。

#### 5.4 	支付的证据

在颁发一份包括支付给指定分包商的款额的支付证书之前，工程师可以要求承包人提供合理的证据，证明按以前的支付证书已向指定分包商支付了所有应支付的款额（适当地扣除质量保证金或其他）。除非承包人：

(a) 向工程师提交了合理的证据，或

(b) (i) 以书面材料使工程师同意他有权扣留或拒绝支付该项款额，以及

(ii) 向工程师提交了合理的证据表明他已将此权力通知了指定分包商，

否则，发包人应（自行决定）直接向指定分包商支付部分或全部已被证实应支付给他的（适当地扣除质量保证金）并且承包人不能按照上述(a)、(b)段所述提供证据的那一项款额。承包人应向发包人偿还这笔由发包人直接支付给指定分包商的款额。

### 6.	职员和劳工

#### 6.1 	职员和劳工的雇用

除非规范中另有规定，承包人应安排从当地或其他地方雇用所有的职员和劳工，并负责他们的报酬、住房、膳食和交通。

#### 6.2 	工资标准和劳动条件

承包人所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作的地区同类工商业现行的标准和条件。如果没有现成的标准或条件可适用，承包人所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于从事类似于此承包人工作的当地工商业发包人所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。

#### 6.3 	为他人提供服务的人员

承包人不应从发包人的人员中招收或试图招收职员或劳工。

#### 6.4 	劳动法

承包人应遵守所有适用于承包人的人员的相关的劳动法，包括有关此类人员的雇用、健康、安全、福利、入境和出境的法律，并保障他们享有法律规定的所有权利。

承包人应要求他的雇员遵守所有适用的法律，包括与安全工作有关的法律。

#### 6.5 	工作时间

在当地公认的休息日，或在投标函附录中规定的正常工作时间以外，不得在现场进行任何工作，除非：

(a) 合同另有规定，

(b) 工程师同意，或

(c) 为了抢救生命或财产，或为了工程的安全，该工作是无法避免的或必须进行的，在此情况下，承包人应立即通知工程师。

#### 6.6 	为职员和劳工提供的设施

除非规范中另有规定，承包人应为其人员提供并维护所有必须的膳宿及福利设施。承包人还应为发包人的人员提供规范中规定的设施。

承包人不得允许任何承包人的人员在构成永久工程部分的构筑物内保留任何临时或永久的居住场所。

#### 6.7 	健康和安全

承包人应采取合理的预防措施以维护其人员的健康和安全。承包人应与当地卫生部门合作，自始至终在现场以及承包人和发包人的人员住地确保配备医务人员、急救设施、病房以及救护服务，并应作出适当安排提供所有必要的福利和卫生条件，并防止传染病的发生。

承包人应在现场指派一名事故预防官员负责维持安全并防止事故发生。该人员应能胜任此责任，并有权发布指示及采取预防事故发生的保护措施。在工程的整个实施过程中，承包人应提供该人员为执行职责和权力所必需的任何物品。

一旦发生事故，承包人应及时向工程师通报事故详情。承包人应按工程师的合理要求，保持有关人员的健康、安全和福利以及财产损坏的记录并写出报告。

#### 6.8 	承包人的监督

只要工程师合理认为为履行承包人的义务必需时，承包人应在工程的整个实施过程中以及此后为完成承包人义务必需的期间内，提供一切对计划、安排、指示、管理、检查和检验工程必要的监督。

此类监督应由足够的人员执行，他们应能流利地使用日常交流语言（第1.4款【法律和语言】中指定的语言），并具有为圆满和安全地实施工程的作业所需的足够知识（包括所需的方法和技术，可能遇到的危险以及预防事故发生的方法）。

#### 6.9 	承包人的人员

承包人的人员应是在他们各自行业或职业内具有技术和经验的合格人员。工程师可以要求承包人撤换（或使他人撤换）雇用于现场或工程中他认为有下列行为的任何人员，包括承包人项目经理（如果适用）：

(a)经常行为不轨或不认真；

(b)履行职责时不能胜任或玩忽职守；

(c)不遵守合同的规定；或

(d)经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为。

承包人应随后指定（或使他人指定）合适的替代人员。

#### 6.10 	承包人的人员和设备的记录

承包人应向工程师提交记录详细说明现场各等级的承包人的人员及各类承包人的设备的数量。该记录应当以工程师批准的格式在每个日历月提交，直至承包人完成了在工程接收证书中注明的竣工日期时尚未完成的所有工程。

#### 6.11 	妨碍治安的行为

承包人应始终采取各种合理的预防措施，以防止其人员发生任何非法的、制造事端以及妨碍治安的行为，并保持其人员安定，以及保证现场及邻近地区人员和财产的安全。

### 7.	永久设备、材料和工艺

#### 7.1 	实施方式

承包人应进行永久设备的制造、材料的制造和生产，并实施所有其他工程：

(a) 以合同中规定的方法（如有时），

(b) 按照公认的良好惯例，以恰当、熟练和谨慎的方式，

(c) 使用适当装备的设施以及安全材料，除非合同中另有规定。

#### 7.2 	样本

承包人应向工程师提交以下材料的样本以及有关资料，以在工程中或为工程使用该材料之前获得同意：

(a) 制造商的材料标准样本和合同中规定的样本均由承包人自费提供，以及

(b) 工程师指示作为变更增加的样本。

每件样本都应标明其原产地以及在工程中的预期使用部位。

#### 7.3 	检查

发包人的人员在一切合理的时间内：

(a) 应完全能进入现场及进入获得自然材料的所有场所，以及

(b) 有权在生产、制造和施工期间（在现场或其他地方）对材料和工艺进行审核、检查、测量与检验，并对永久设备的制造进度和材料的生产及制造进度进行审查。

承包人应向发包人的人员提供一切机会执行该任务，包括提供通道、设施、许可及安全装备。但此类活动并不解除承包人的任何义务和责任。

在覆盖、掩蔽或包装以备储运或运输之前，无论何时，当此类工作已准备就绪，承包人应及时通知工程师。工程师应随即进行审核、检查、测量或检验，不得无故拖延，或立即通知承包人无需进行上述工作。如果承包人未发出此类通知而工程师要求时，他应打开这部分工程并随后自费恢复原状，使之完好。

#### 7.4 	检验

本款适用于所有合同中规定的检验，竣工后的检验（如有时）除外。

承包人应提供所有为有效进行检验所需的装置、协助、文件和其他资料、电、燃料、消耗品、仪器、劳工、材料与适当的有经验的合格职员。承包人应与工程师商定对任何永久设备、材料和工程其他部分进行规定检验的时间和地点。

工程师可以按照第13款【变更和调整】的规定，变更规定检验的位置或细节，或指示承包人进行附加检验。如果此变更或附加检验证明被检验的永久设备、材料或工艺不符合合同规定，则此变更费用由承包人承担，不论合同中是否有其他规定。

工程师应提前至少24小时将其参加检验的意图通知承包人。如果工程师未在商定的时间和地点参加检验，除非工程师另有指示，承包人可着手进行检验，并且此检验应被视为是在工程师在场的情况下进行的。

如果由于遵守工程师的指示或因发包人的延误而使承包人遭受了延误和(/或)导致了费用，则承包人应通知工程师并有权依据第20.1款【承包人的索赔】要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用加上合理利润，并将之加入合同价格。

在接到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定，对此事作出商定或决定。

承包人应立即向工程师提交具有有效证明的检验报告。当规定的检验通过后，工程师应对承包人的检验证书批注认可或就此向承包人颁发证书。若工程师未能参加检验，他应被视为对检验数据的准确性予以认可。

#### 7.5 	拒收

如果从审核、检查、测量或检验的结果看，发现任何永久设备、材料或工艺是有缺陷的或不符合合同其他规定的，工程师可拒收此永久设备、材料或工艺，并通知承包人，同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证使被拒收的项目符合合同规定。

若工程师要求对此永久设备、材料或工艺再度进行检验，则检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和再度检验致使发包人产生了附加费用，则承包人应按照第2.5款【发包人的索赔】的规定，向发包人支付这笔费用。

#### 7.6 	补救工作

不论以前是否进行了任何检验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包人：

(a) 将工程师认为不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行替换；

(b) 把不符合合同规定的任何其他工程移走并重建；以及

(c) 实施任何因保护工程安全而急需的工作，无论因为事故、不可预见事件或是其他事件。

承包人应在指示规定的期限内（如有时）在一合理的时间或立即（如果依(c)段所述是急需的）执行该指示。

如果承包人未能遵守该指示，则发包人有权雇用其他人来实施工作，并予以支付。除非承包人有权获得此类工作的付款，否则他按照第2.5款【发包人的索赔】的规定，向发包人支付因其未完成工作而导致的费用。

#### 7.7 	对永久设备和材料的拥有权

在下述时间的较早者，符合工程所在国法律规定范围内的每项永久设备和材料均应成为发包人的财产，无任何留置权和其他限制：

(a) 当运至现场时；

(b) 当依据第8.10款【暂停时永久设备和材料的支付】承包人有权获得相当于永久设备和材料的价值的付款时。

#### 7.8 	矿区使用费

除非规范中另有规定，承包人应为下列各项支付所有矿区使用费、租金或其他费用：

(a) 从现场外获得的原材料；以及

(b) 对拆除及开挖的材料和其他剩余材料（无论是天然的或合成的），但不包括合同中规定的现场内的弃土区。

### 8.	开工、延误和暂停

#### 8.1 	工程的开工

工程师应至少提前7天通知承包人开工日期。除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包人接到中标通知书后的42天内。

承包人应在开工日期后合理可行的情况下尽快开始实施工程，随后应迅速且毫不拖延地进行施工。

#### 8.2 	竣工时间

承包人应在工程或区段（如有时）的竣工时间内完成整个工程以及每一区段（视情况而定），包括：

(a) 通过竣工检验，以及

(b) 完成合同中规定的所有工作，这些工作被认为是为了按照第10.1款【对工程和区段的接收】的规定，进行移交之目的而完成工程和区段所必需的工作。

#### 8.3 	进度计划

在按照第8.1款【工程的开工】的规定接到通知后28天内承包人应向工程师提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包人的义务不符时，承包人还应提交一份修改的进度计划。每份进度计划应包括：

(a) 承包人计划实施工程的次序，包括设计（如有时），承包人的文件，采购，永久设备的制造，运达现场，施工，安装和检验的各个阶段的预期时间，

(b) 每个指定分包商（在第5款【指定分包商】中定义的）的工程的各个阶段，

(c) 合同中规定的检查和检验的次序和时间，以及

(d) 一份证明文件，内容为：

(i) 对实施工程中承包人准备采用的方法和主要阶段的总体描述，以及

(ii) 各主要阶段现场所需的各等级的承包人的人员和各类承包人的设备的数量的合理估算的详细说明。

除非工程师在接到进度计划后21天内通知承包人该计划不符合合同规定，否则承包人应按照此进度计划履行义务，但不应影响到合同中规定的其他义务。发包人的人员应有权在计划他们的活动时依据该进度计划。

承包人应及时通知工程师，具体说明可能发生将对工程造成不利影响、使合同价格增加或延误工程施工的事件或情况。工程师可能要求承包人提交一份对将来事件或情况的预期影响的估计，和（或）按第13.3款【变更程序】提交一份建议书。

如果在任何时候工程师通知承包人该进度计划（规定范围内）不符合合同规定，或与实际进度及承包人说明的计划不一致，承包人应按本款规定向工程师提交一份修改的进度计划。

#### 8.4 	竣工时间的延长

如果由于下述任何原因致使承包人对第10.1款【对工程和区段的接收】中的竣工在一定程度上遭到或将要遭到延误，承包人可依据第20.1款【承包人的索赔】要求延长竣工时间：

(a) 一项变更（除非已根据第13.3款【变更程序】商定对竣工时间作出调整）或其他合同中包括的任何一项工程数量上的实质性变化；

(b) 导致承包人根据本合同条件的某条款有权获得延长工期的延误原因；

(c) 异常不利的气候条件；

(d) 由于传染病或其他政府行为导致人员或货物的可获得的不可预见的短缺；或

(e) 由发包人，发包人人员或现场中发包人的其他承包人直接造成的或认为属于其责任的任何延误、干扰或阻碍。

如果承包人认为他有权获得竣工时间的延长，承包人应按第20.1款【承包人的索赔】的规定，向工程师发出通知。当依据第20.1款确定每一延长时间时，工程师应复查以前的决定并可增加（但不应减少）整个延期时间。

#### 8.5 	由公共当局引起的延误

如果下列条件成立，即：

(a)承包人已努力遵守了工程所在国有关合法公共当局制定的程序；

(b)这些公共当局延误或干扰了承包人的工作；以及

(c)此延误或干扰是无法预见的，

则此类延误或干扰应被视为是属于第8.4款【竣工时间的延长】(b)段中规定的一种延误原因。

#### 8.6 	进展速度

如果任何时候：

(a) 实际进度过于缓慢以致无法按竣工时间完工，和(/或)

(b) 进度已经（或将要）落后于第8.3款【进度计划】中规定的现行进度计划，

除了由于第8.4款【竣工时间的延长】中所列原因导致的落后，工程师可以指示承包人按照第8.3款【进度计划】的规定提交一份修改的进度计划以及证明文件，详细说明承包人为加快施工并在竣工时间内完工拟采取的修正方法。

除非工程师另有通知，承包人应自担风险和自付费用采取这些修正方法，这些方法可能需要增加工作时间和(/或)增加承包人人员和(/或)货物。如果这些修正方法导致发包人产生了附加费用，则除第8.7款中所述的误期损害赔偿费（如有时）外，承包人还应按第2.5款【发包人的索赔】的规定向发包人支付该笔附加费用。

#### 8.7 	误期损害赔偿费

如果承包人未能遵守第8.2款【竣工时间】，承包人应依据第2.5款【发包人的索赔】为此违约向发包人支付误期损害赔偿费。这笔误期损害赔偿费是指投标函附录中注明的金额，即自相应的竣工时间起至接收证书注明的日期止的每日支付。但全部应付款额不应超过投标函附录中规定的误期损失的最高限额（如有时）。

此损失费并不解除承包人完成工程的义务或合同规定的其他职责、义务或责任。

#### 8.8 	工程暂停

工程师可随时指示承包人暂停进行部分或全部工程。暂停期间，承包人应保护、保管以及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。

工程师还应通知停工原因。如果且(在一定程度上)已通知了原因并认为是因为承包人的责任所导致，则下列第8.9款、第8.10款和第8.11款不适用。

#### 8.9 	暂停引起的后果

如果承包人在遵守工程师根据第8.8款【工程暂停】所发出的指示以及/或在复工时遭受了延误和/或导致了费用，则承包人应通知工程师并有权依据第20.1款【承包人的索赔】要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用，并将之加入合同价格。

在接到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定对此事作出商定或决定。

如果以上后果是由承包人错误的设计、工艺或材料引起的，或由于承包人未能按第8.8款【工程暂停】的规定采取保护、保管及保障措施引起的，则承包人无权获得为修复上述后果所需的延期和招致的费用。

#### 8.10 	暂停时对永久设备和材料的支付

承包人有权获得未被运至现场的永久设备以及/或材料的支付，付款应为该永久设备以及/或材料在停工开始日期时的价值，如果：

(a) 有关永久设备的工作或永久设备以及/或材料的运送被暂停超过28天，以及

(b) 承包人根据工程师的指示已将这些永久设备和/或材料标记为发包人的财产。

#### 8.11 	持续的暂停

如果第8.8款【工程暂停】所述的暂停已持续84天以上，承包人可要求工程师同意继续施工。若在接到上述请求后28天内工程师未给予许可，则承包人可以通知工程师将把暂停影响到的工程视为第13款【变更和调整】所述的删减。如果此类暂停影响到整个工程，承包人可根据第16.2款【承包人提出终止】发出通知，提出终止合同。

#### 8.12 	复工

在接到继续工作的许可或指示后，承包人应和工程师一起检查受到暂停影响的工程以及永久设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程、永久设备或材料中的任何损蚀、缺陷或损失。

### 9.	竣工检验

#### 9.1 	承包人的义务

承包人在根据第4.1款【承包人的一般义务】(d)段所述提交文件后，应根据本款和第7.4款【检验】进行竣工检验。

承包人应提前21天将某一确定日期通知工程师，说明在该日期后他将准备好进行竣工检验。除非另有商定，此类检验应在该日期后14天内于工程师指示的某日或数日内进行。

在考虑竣工检验结果时，工程师应考虑到因发包人对工程的任何使用而对工程的性能或其他特性所产生的影响。一旦工程或某一区段通过了竣工检验，承包人应向工程师提交一份有关此类检验结果并经证明的报告。

#### 9.2 	延误的检验

如果发包人无故延误竣工检验时，则第7.4款【检验】（第五段）和(/或)第10.3款【对竣工检验的干扰】将适用。

如果承包人无故延误竣工检验，工程师可通知承包人要求他在收到该通知后21天内进行此类检验。承包人应在该期限内他可能确定的某日或数日内进行检验，并将此日期通知工程师。

若承包人未能在21天的期限内进行竣工检验，发包人的人员可着手进行此类检验，其风险和费用均由承包人承担。此类竣工检验应被视为是在承包人在场的情况下进行的且检验结果应被认为是准确的。

#### 9.3 	重新检验

如果工程或某区段未能通过竣工检验，则第7.5款【拒收】将适用，且工程师或承包人可要求按相同条款或条件，重复进行此类未通过的检验以及对任何相关工作的竣工检验。

#### 9.4 	未能通过竣工检验

当整个工程或某区段未能通过根据第9.3款【重新检验】所进行的重复竣工检验时，工程师应有权：

(a) 指示按照第9.3款再进行一次重复的竣工检验；

(b) 如果由于该过失致使发包人基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，发包人应获得与第11.4款【未能修补缺陷】(c)段中的规定相同的补偿；或

(c) 颁发一份接收证书（如果发包人如此要求的话）。

在(c)段所述的情况下，承包人应根据合同中规定的所有其他义务继续工作，并且合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给发包人造成的减少的价值数额予以扣除。除非合同中已规定了此类失误的有关扣除（或定义了计算方法），发包人可以要求此扣除(i)以双方商定的数额（仅限于用来弥补此类失误），并在颁发接收证书前获得支付，或(ii)依据第2.5款【发包人的索赔】和第3.5款【决定】作出决定及支付。

### 10.	发包人的接收

#### 10.1 	对工程和区段的接收

除第9.4款【未能通过竣工检验】所述情况外，当(i)工程根据合同已竣工，包括第8.2款【竣工时间】中所述事宜，但下面(a)段所述情况除外，且(ii)根据本款已颁发或认为已颁发工程接收证书时，发包人应接收工程。

承包人可在他认为工程将完工并准备移交前14天内，向工程师发出申请接收证书的通知。如果工程分为区段，则承包人应同样为每一区段申请接收证书。

工程师在收到承包人的申请后28天内，应

(a) 向承包人颁发接收证书，说明根据合同工程或区段完工的日期，但某些不会实质影响工程或区段按其预定目的使用的扫尾工作以及缺陷除外（直到或当该工程已完成且已修补缺陷时），或

(b) 驳回申请，提出理由并说明为使接收证书得以颁发承包人尚需完成的工作。随后承包人应在根据本款再一次发出申请通知前，完成此类工作。

若在28天期限内工程师既未颁发接收证书也未驳回承包人的申请，而当工程或区段（视情况而定）基本符合合同要求时，应视为在上述期限内的最后一天已经颁发了接收证书。

#### 10.2 	对部分工程的接收

在发包人的决定下，工程师可以为部分永久工程颁发接收证书。

发包人不得使用工程的任何部分（合同规定或双方协议的临时措施除外）除非且直至工程师已颁发了该部分的接收证书。但是，如果在接收证书颁发前发包人确实使用了工程的任何部分：

(a) 该被使用的部分自被使用之日，应视为已被发包人接收；

(b) 承包人应从使用之日起停止对该部分的照管责任，此时，责任应转给发包人；以及

(c) 当承包人要求时，工程师应为此部分颁发接收证书。

工程师为此部分工程颁发接收证书后，应尽早给予承包人机会以使其采取可能必要的步骤完成任何尚未完成的竣工检验，承包人应在缺陷责任期期满前尽快进行此类竣工检验。

如果由于发包人接收和(或)使用该部分工程（合同中规定的及承包人同意的使用除外，）而使承包人招致了费用，承包人应(i)通知工程师并(ii)有权依据第20.1款【承包人的索赔】获得有关费用以及合理利润的支付，并将之加入合同价格。在接到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】，对此费用及利润做出商定或决定。

若对工程的任何部分（而不是区段）颁发了接收证书，对于完成该工程的剩余部分的延误损失应减少。同样，包含该部分的区段（如有时）的剩余部分的延误损失也应减少。在接收证书注明的日期之后的任何拖延期间，延误损失减少的比例应按已签发部分的价值相对于整个工程或区段（视情况而定）的总价值的比例计算。工程师应根据第3.5款【决定】，对此比例作出商定或决定。本段规定仅适用于第8.7款【延误损失】规定的延误损失的日费率，但并不对其最大限额构成影响。

#### 10.3 	对竣工检验的干扰

如果由于发包人负责的原因妨碍承包人进行竣工检验已达14天以上，则应认为发包人已在本应完成竣工检验之日接收了工程或区段（视情况而定）。

工程师随后应相应地颁发一份接收证书，并且承包人应在缺陷责任期期满前尽快进行竣工检验。工程师应提前14天发出通知，要求根据合同的有关规定进行竣工检验。

若延误进行竣工检验致使承包人遭受了延误和(或)导致了费用，则承包人应通知工程师并有权依据第20.1款【承包人的索赔】，要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用加上合理的利润，并将之加入合同价格。

在接到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定，对此事作出商定或决定。

#### 10.4 	地表需要恢复原状

除非接收证书中另有规定，区段或部分工程的证书并不认为可以证明任何需要恢复原状的场地或其他地表面的工作已经完成。

### 11.	缺陷责任

#### 11.1 	完成扫尾工作和修补缺陷

为在相关缺陷责任期期满前或之后尽快使工作和承包人的文件以及每一区段符合合同要求的条件（合理的磨损除外），承包人应：

(a) 在工程师指定的一段合理时间内完成至接收证书注明的日期时尚未完成的任何工作；

(b) 按照发包人（或发包人授权的他人）指示，在工程或区段的缺陷责任期期满之日或之前（视情况而定）实施补救缺陷或损害所必需的所有工作。

若出现任何此类缺陷或发生损坏的情况，发包人（或发包人授权他人）应立即通知承包人。

#### 11.2 	修补缺陷的费用

如果所有第11.1款【完成扫尾工作和修补缺陷】(b)段中所述工作的必要性是由下列原因引起的，则所有此类工作应由承包人自担风险和费用进行：

(a) 任何承包人负责的设计；

(b) 永久设备、材料或工艺不符合合同要求；或

(c) 承包人未履行其任何其他义务。

如果且在一定程度上上述工作的必要性是由于任何其他原因引起的，发包人（或发包人授权的他人）应立即通知承包人，此时适用第13.3款【变更程序】。

#### 11.3 	缺陷责任期的延长

如果且在一定程度上工程、区段或主要永久设备（视情况而定，并且在接收以后）由于缺陷或损害而不能按照预定的目的进行使用，则发包人有权依据第2.5款【发包人的索赔】要求延长工程或区段的缺陷责任期。但缺陷责任期最长不得超过2年。

如果永久设备和(或)材料的运送以及(或)安装根据第8.8款【工程暂停】或第16.1款【承包人有权暂停工作】发生了暂停，则本款所规定的承包人的义务不适用于永久设备和(或)材料的缺陷责任期期满2年后发生的任何缺陷或损害的情况。

#### 11.4 	未能补救缺陷

如果承包人未能在某一合理时间内修补任何缺陷或损害，发包人（或发包人授权的他人）可确定一日期，规定在该日或该日之前修补缺陷或损害，并且应向承包人发出一合理的通知。

如果承包人到该日期尚未修补好缺陷或损害，并且依据第11.2款【修补缺陷的费用】，这些修补工作应由承包人自费进行，发包人可（自行）：

(a) 以合理的方式由自己或他人进行此项工作，并由承包人承担费用，但承包人对此项工作不负责任，并且承包人应依据第2.5款【发包人的索赔】，向发包人支付其因修补缺陷或损害导致的合理费用；

(b) 要求工程师依据第3.5款【决定】，对合同价格的合理减少额作出商定或决定；或

(c) 在该缺陷或损害致使发包人基本上无法享用全部工程或部分工程所带来的全部利益时，对整个工程或不能按期投入使用的那部分主要工程终止合同。但不影响任何其他权利，依据合同或其他规定，发包人还应有权收回为整个工程或该部分工程（视情况而定）所支付的全部费用以及融资费用、拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包人所支付的费用。

#### 11.5 	清除有缺陷的部分工程

若此类缺陷或损害不能在现场迅速修复时，在发包人的同意下，承包人可将任何有缺陷或损害的永久设备移出现场进行修理。此类同意可要求承包人以该部分的重置费用增加履约保证的款额或提供其他适当的保证。

#### 11.6 	进一步的检验

如果任何缺陷或损害的修补工作可能影响到工程运行时，工程师可要求重新进行合同中列明的任何检验。该要求应在修补缺陷或损害后28天内通知承包人。

此类检验应按照以前的检验适用的条件进行，但是依据第11.2款【修补缺陷的费用】，此类检验的风险和费用由责任方承担，并承担修补工作的费用。

#### 11.7 	进入权

在履约证书颁发之前，承包人应有为遵守本款合理所需的进入工程的权力，但不符合发包人限定的任何合理安全措施的情况除外。

#### 11.8 	承包人的检查

如果工程师要求的话，承包人应在其指导下调查产生任何缺陷的原因。除非此类缺陷已依据第11.2款【修补缺陷的费用】，由承包人支付费用进行了修补，否则调查费用及其合理的利润应由工程师依据第3.5款【决定】，作出商定或决定，并加入合同价格。

#### 11.9 	履约证书

只有在工程师向承包人颁发了履约证书，说明承包人已依据合同履行其义务的日期之后，承包人的义务的履行才被认为已完成。

工程师应在最后一个缺陷责任期期满后28天内颁发履约证书，或在承包人已提供了全部承包人的文件并完成和检验了所有工程，包括修补了所有缺陷的日期之后尽快颁发。还应向发包人提交一份履约证书的副本。

只有履约证书才应被视为构成对工程的接受。

#### 11.10 	未履行的义务

在履约证书颁发之后，每一方仍应负责完成届时尚未履行的任何义务。就确定未履行的义务的性质和范围而言，合同应被认为仍然有效。

#### 11.11 	现场的清理

在接到履约证书以后，承包人应从现场运走任何剩余的承包人的设备、剩余材料、残物、垃圾或临时工程。

若在发包人接到履约证书副本后28天内上述物品还未被运走，则发包人可对此留下的任何物品予以出售或另作处理。发包人应有权获得承包人为此类出售或处理及整理现场所发生的或有关的费用的支付。

此类出售的所有余额应归还承包人。若出售所得少于发包人的费用支出，则承包人应向发包人支付不足部分的款项。

### 12.	测量和估价

#### 12.1 	需测量的工程

应对工程依据本款进行测量并确定其支付价值。

当工程师要求对工程的任何部分进行测量时，他应合理地通知承包人项目经理，承包人项目经理应：

(a) 立即参加或派一名合格的代表协助工程师进行测量；以及

(b) 提供工程师所要求的全部详细资料。

如果承包人未能参加或派出一名代表，则由工程师（或工程师授权的他人）进行的测量应被视为准确地测量而接受。

除非合同中另有规定，在需用记录对任何永久工程进行计量时，工程师应对此做好准备。当承包人被要求时，他应参加审查并就此类记录与工程师达成一致，并在双方达成一致时，在上述文件上签名。如果承包人没有参加审查，则应认为此类记录是准确的并被接受。

如果承包人在审查之后不同意上述记录，并且(或)不签字表示同意，承包人应通知工程师并说明上述记录中被认为不准确的各个方面。在接到此类通知后，工程师应复查此类记录，或予以确认或予以修改。如果承包人在被要求对记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则认为它们是准确的并被接受。

#### 12.2 	测量方法

除非合同中另有规定，无论当地惯例如何：

(a) 测量应该是测量每部分永久工程的实际净值，以及

(b) 测量方法应符合工程量表或其他适用报表。

#### 12.3 	估价

除非合同中另有规定，工程师应通过对每一项工作的估价，根据第3.5款【决定】，商定或决定合同价格。每项工作的估价是用依据上述第12.1款和第12.2款商定或决定的测量数据乘以此项工作的相应价格费率或价格得到的。

对每一项工作，该项合适的费率或价格应该是合同中对此项工作规定的费率或价格，或者如果没有该项，则为对其类似工作所规定的费率或价格。但是在下列情况下，对这一项工作规定新的费率或价格将是合适的：

(a) (i) 如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于15％；

(ii) 工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01％；

(iii) 由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1％；以及

(iv) 这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”；

(b) (i) 此工作是根据第13款【变更与调整】的指示进行的；

(ii) 合同中对此项工作未规定费率或价格；且

(iii) 由于该项工作与合同中的任何工作没有类似的性质或不在类似的条件下进行，故没有一个规定的费率或价格适用。

每种新的费率或价格是对合同中相关费率或价格在考虑到上述(a)、(b)段所描述的适用的事件以后作出的合理调整。如果没有相关的费率或价格，则新的费率或价格应是在考虑任何相关事件以后，从实施工作的合理费用加上合理利润中得到。

在商定或决定了一合适的费率或价格之前，工程师还应为期中支付证书决定一临时费率或价格。

#### 12.4 	省略

当对任何工作的省略构成部分（或全部）变更且对其价值未达成一致时，如果：

(a) 承包人将招致（或已经招致）一笔费用，这笔费用应被视为是如果工作未被省略时，在构成部分接受的合同款额的一笔金额中所包含的；

(b) 该工作的省略将导致（或已经导致）这笔金额不构成部分合同价格；并且

(c) 这笔费用并不被认为包含在任何替代工作的估价之中，

承包人应随即向工程师发出通知，并附具体的证明资料。在接到通知后，工程师应依据第3.5款【决定】，对此费用作出商定或决定，并将之加入合同价格。

### 13.	变更和调整

#### 13.1 	有权变更

在颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可通过发布指示或以要求承包人递交建议书的方式，提出变更。

承包人应执行每项变更并受每项变更的约束，除非承包人马上通知工程师（并附具体的证明资料）并说明承包人无法得到变更所需的货物。在接到此通知后，工程师应取消、确认或修改指示。

每项变更可包括：

(a) 对合同中任何工作的工程量的改变（此类改变并不一定必然构成变更）；

(b) 任何工作质量或其他特性上的变更；

(c) 工程任何部分标高、位置和(或)尺寸上的改变；

(d) 省略任何工作，除非它已被他人完成；

(e) 永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作，或

(f) 工程的实施顺序或时间安排的改变。

承包人不应对永久工程作任何更改或修改，除非且直到工程师发出指示或同意变更。

#### 13.2 	价值工程

承包人可以随时向工程师提交一份书面建议，如果该建议被采用，它（在承包人看来）将(i)加速完工，(ii)降低发包人实施、维护或运行工程的费用，(iii)对发包人而言能提高竣工工程的效率或价值，或(iv)为发包人带来其他利益。

承包人应自费编制此类建议书，并将其包括在第13.3款【变更程序】所列的条目中。

#### 13.3 	变更程序

如果工程师在发布任何变更指示之前要求承包人提交一份建议书，则承包人应尽快作出书面反应，要么说明理由为何不能遵守指示（如果未遵守时），要么提交：

(a) 将要实施的工作的说明书以及该工作实施的进度计划，

(b) 承包人依据第8.3款对进度计划和竣工时间作出任何必要修改的建议书，以及

(c) 承包人对变更估价的建议书。

工程师在接到上述建议后（依据第13.2款【价值工程】或其它规定），应尽快予以答复，说明批准与否或提出意见。在等待答复期间，承包人不应延误任何工作。

工程师应向承包人发出每一项实施变更的指示，并要求其记录费用，承包人应确认收到该指示。

每一项变更应依据第12款【测量与估价】进行估价，除非工程师依据本款另外作出指示或批准。

#### 13.4 	以适用的货币支付

如果合同规定合同价格以一种以上的货币支付，则在按上述规定已商定、批准或决定调整的同时，应规定以每种适用的货币支付的金额。在规定每种货币的金额时，应参照变更工作费用的实际或预期的货币比例以及为支付合同价格所规定的各种货币比例。

#### 13.5 	暂定金额

每一笔暂定金额仅按照工程师的指示全部或部分地使用，并相应地调整合同价格。支付给承包人的此类总金额仅应包括工程师指示的且与暂定金额有关的工作、供货或服务的款项。对于每一笔暂定金额，工程师可指示：

(a) 由承包人实施工作（包括提供永久设备、材料或服务），并按照第13.3款【变更程序】进行估价，和(或)

(b) 由承包人从指定分包商（第5.1款【指定分包商】中所定义的）处或其他人处购买永久设备、材料或服务，并应加入合同价格：

(i) 承包人已支付（或将支付）的实际款额，以及

(ii) 采用适用的报表中规定的相关百分比（如有时），以此实际款额的一个百分比来计算一笔金额包括上级管理费和利润。如果没有这一相关百分比，则可采用投标函附录中规定的百分比。

当工程师要求时，承包人应出示报价单、发票、凭证以及账单或收据，以示证明。

#### 13.6 	计日工

对于数量少或偶然进行的零散工作，工程师可以指示规定在计日工的基础上实施任何变更。对于此类工作应按合同中包括的计日工报表中的规定进行估价，并采用下述程序。如果合同中没有计日工报表，则本款不适用。

在订购工程所需货物时，承包人应向工程师提交报价。当申请支付时，承包人应提交此货物的发票、凭证以及账单或收据。

除了计日工报表中规定的不进行支付的任何项目以外，承包人应每日向工程师提交包括下列在实施前一日工作时使用的资源的详细情况在内的准确报表，一式两份：

(a) 承包人的人员的姓名、工种和工时，

(b) 承包人的设备和临时工程的种类、型号以及工时，以及

(c) 使用的永久设备和材料的数量和型号。

如内容正确或经同意时，工程师将在每种报表的一份上签字并退还给承包人。在将它们纳入依据第14.3款【申请期中支付证书】提交的报表中之前，承包人应向工程师提交一份以上各资源的价格报表。

#### 13.7 	法规变化引起的调整

如果在基准日期以后，能够影响承包人履行其合同义务的工程所在国的法律（包括新法律的实施以及现有法律的废止或修改）或对此法律的司法的或官方政府的解释的变更导致费用的增减，则合同价格应作出相应调整。

如果承包人由于此类在基准日期后所作的法律或解释上的变更而遭受了延误（或将遭受延误）和/或承担（或将承担）额外费用，承包人应通知工程师并有权依据第20.1款【承包人的索赔】，要求：

(a) 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，获得任何延长的工期，如果竣工已经或将被延误；以及

(b) 支付任何有关费用，并将之加入合同价格。

在接到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】的规定，对此事作出商定或决定。

#### 13.8 	费用变化引起的调整

在专用合同条款中约定。

### 14.	合同价格和支付

#### 14.1 	合同价格

除非专用条件中另有规定，否则：

(a) 合同价格应根据第12.3款【估价】来商定或决定，并应根据本合同对其进行调整；

(b) 承包人应支付根据合同他应支付的所有税费、关税和费用，而合同价格不应因此类费用进行调整（第13.17款【法规变化引起的调整】的规定除外）；

(c) 工程量清单或其他报表中可能列出的任何工程量仅为估算的工程量，不得将其视为：

（i） 要求承包人实施的工程的实际或正确的工程量，或者

（ii）用于第12条【测量和估价】的目的实际或正确的工程量；且

(d) 在开工日期开始后28天之内，承包人应该向工程师提交对资料表中每一项总价款项的价格分解建议表。在编写支付证书时，工程师可以将该价格分解表考虑在内，但不应受其制约。

#### 14.2 	预付款

当承包人根据本款提交了履约担保和付款申请时，发包人应向承包人支付一笔预付款，作为对承包人动员工作的无息贷款。预付款总额，分期预付的次数与时间（一次以上时），以及适用的货币与比例应符合投标函附录中的规定。

如果发包人没有收到该保函，或者投标函附录中没有规定预付款总额，则本款不再适用。

在工程师收到报表（根据第14.3款【期中支付证书的申请】），并且发包人收到了由承包人提交的 （i）根据第4.2款【履约保证】规定的履约保证后，工程师应为第一笔分期付款颁发一份期中支付证书。该保函应由发包人认可的机构和国家（或其他司法管辖区）签发，并且其格式应使用专用条件中所附的格式或业主认可的其他格式。

该预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还。除非在投标函附录中另外注明了其他百分比，否则：

（a） 此种扣减应开始于支付证书中所有被证明了的期中付款的总额（不包括预付款及质量保证金的扣减与偿还）超过接受的合同款额（减去暂定金额）的10％时；且

（b） 按照预付款的货币的种类及其比例，分期从每份支付证书中的数额（不包括预付款及质量保证金的扣减与偿还）中扣除25％，直至还清全部预付款。

如果在颁发工程的接收证书前或按第15条【发包人提出终止】，第16条【承包人提出暂停和终止】，或第19条【不可抗力】（视情况而定）终止合同前，尚未偿清预付款，承包人应将届时未付债务的全部余额立即支付给发包人。

#### 14.3 	期中支付证书的申请

承包人应按工程师批准的格式在每个月末之后向工程师提交一式六份报表，详细说明承包人认为自己有权得到的款额，同时提交各证明文件，包括根据第4.21款【进度报告】，提交当月进度情况的详细报告。

该报表应包括下列项目(如适用)，这些项目应以应付合同价格的各种货币表示，并按下列顺序排列：

（a） 截止到月末已实施的工程及承包人的文件的估算合同价值(包括变更，但不包括以下（b）段至（g）段中所列项目）；

（b） 根据第13.7款【法规变化引起的调整】和第13.8款【费用变化引起的调整】，由于立法和费用变化应增加和减扣的任何款额；

（c） 作为质量保证金减扣的任何款额，质量保证金按投标函附录中标明的质量保证金百分率乘以上述款额的总额计算得出，减扣直至发包人保留的款额达到投标函附录中规定的质量保证金限额（如有时）为止；

（d） 根据第14.2款【预付款】，为预付款的支付和偿还应增加和减扣的任何款额；

（e） 根据第14.5款【用于永久工程的永久设备和材料】，为永久设备和材料应增加和减扣的款额；

（f） 根据合同或其他规定（包括第20条【索赔、争端和仲裁】的规定），应付的任何其他的增加和减扣的款额；

（g） 对所有以前的支付证书中证明的款额的扣除。

#### 14.4 	支付表

若合同包括支付表，其中规定了合同价格的分期付款数额，除非在此支付表中另有规定，否则：

（a） 在此支付表中所报的分期支付额即为第14.3款【期中支付证书的申请】（a）段所述的合同价值；

（b） 第14.5款【用于永久工程的永久设备和材料】将不再适用；并且

（c） 如果分期支付额不是参照工程实施所达到的实际进度制定的，且如果实际进度落后于支付表中分期支付所依据的进度状况，则工程师可通过考虑所达到的实际进度落后于分期支付所依据的进度的情况，根据第3.5款【决定】来商定或决定修正分期支付额。

如果在合同中没有支付表，则每个季度承包人应就其到期应得的款额向发包人提交一份不具约束力的估价单。第一份估价单应在开工日期后42天之内提交，修正的估价单应按季度提交，直到工程的接收证书已经颁发。

#### 14.5 	用于永久工程的永久设备和材料

若本款适用，则根据第14.3款（e）段的规定，期中支付证书应包括，（i）已运至现场为永久工程配套的永久设备与材料的预支款额；以及（ii）当此类永久设备与材料的合同价值已构成永久工程的一部分时的扣除款额（根据第14.3款【期中支付证书的申请】（a）段）。

如果在投标函附录中没有下述（b）（i）段或（c）（i）段提到的列表，本款将不适用。

如果工程师认为下列条件已经得到满足，他应该决定并证明每一项预支款额：

（a） 承包人已经：

（i） 完整保存了各种记录（包括有关永久设备和材料的订单、收据、费用及使用），且此类记录可供随时检查；以及

（ii） 提交了购买永久设备和材料并将其运至现场的费用报表，同时提交了有关的证明文件；

以及：

（b） 相关的永久设备和材料：

（i） 均属投标函附录中所列的在装运时应支付款额的项目；

（ii） 按照合同的要求已经运至工程所在国，并正在运往现场的途中；并且

（iii） 是清洁装船提单或其他装运证明中声明的。该提单或证明，与运输费和保险费的支付证明、其他可能合理要求的文件以及由发包人接受的银行按发包人接受的格式开具的无条件银行保函（保函开具的各笔用不同货币表示的金额应等同于根据本款规定应付的总额）应该已一同提交给了工程师。该保函的格式可以同第14.2款【预付款】中所提到的格式相类似，且其有效期应一直持续到此类永久设备和材料已适当地存放在现场并得到防失、防损、防腐之保护为止；

或者

（c） 相关的永久设备和材料：

（i） 均属投标函附录中所列在运至现场时应支付款额的项目；并且

（ii） 已经运至现场，适当地存放在现场，得到防失、防损、防腐之保护，并完全符合合同的要求。

工程师应该确定永久设备和材料（包括运至现场）的费用，支付证书中应增加或扣除的款额为该费用的80％，此时他应将本款中所涉及到的文件以及永久设备和材料的合同价值考虑在内。

对于每笔预支款额，其货币种类应为第14.3款【期中支付证书的申请】（a）段中涉及的合同价值最终支付时所应采用的货币种类。支付证书应该包括适当的扣除款额，该扣除款额应与相关的永久设备和材料的预支款额相等，并采用相同的货币种类。

#### 14.6 	期中支付证书的颁发

在发包人收到并批准了履约保证之后，工程师才能为任何付款开具支付证书。此后，在收到承包人的报表和证明文件后28天内，工程师应向发包人签发期中支付证书，列出他认为应支付承包人的金额，并提交详细证明资料。

但是，在颁发工程的接收证书之前，若被开具证书的净金额（在扣除质量保证金及其他应扣款额之后）少于投标函附录中规定的期中支付证书的最低限额（如有此规定时），则工程师没有义务为任何付款开具支付证书。在这种情况下，工程师应相应地通知承包人。

除以下情况外，期中支付证书不得由于任何原因而被扣发：

（a） 如果承包人所提供的物品或已完成的工作不符合合同要求，则可扣发修正或重置的费用，直至修正或重置工作完成；以及（或者）

（b） 如果承包人未能按照合同规定，进行工作或履行义务，并且工程师已经通知承包人，则可扣留该工作或义务的价值，直至该工作或义务被履行为止。

工程师可在任何支付证书中对任何以前的证书给予恰当的改正或修正。支付证书不应被视为是工程师的接受、批准、同意或满意的意思表示。

#### 14.7 	支付

发包人应向承包人支付：

（a） 首次分期预付款额，时间是在中标通知书颁发之日起42天内，或在根据第4.2款【履约保证】以及第14.2款【预付款】的规定，收到相关的文件之日起21天内，二者中取较晚者；

（b） 期中支付证书中开具的款额，时间是在工程师收到报表及证明文件之日起56天内；以及

（c） 最终支付证书中开具的款额，时间是在发包人收到该支付证书之日起56天内。

每种货币支付的款项应被转入承包人在合同中指定的对该种货币的付款国的指定银行账户。

#### 14.8 	延误的支付

如果承包人没有收到根据第14.7款【支付】应获得的任何款额，承包人应有权就未付款额收取延误期的融资费。延误期应认为是从第14.7款【支付】规定的支付日期开始计算的，而不考虑（当（b）段的情况发生时）期中支付证书颁发的日期。

除非在专用条件中另有规定，此融资费应以年利率为支付货币所在国中央银行的贴现率加上三个百分点进行计算，并用这种货币进行支付。

承包人有权得到此类付款而无需正式通知或证明，并且不损害他的任何其他权利或补偿。

#### 14.9 	质量保证金的支付

当工程师已经颁发了整个工程的接收证书时，工程师应开具证书将质量保证金的前一半支付给承包人。如果颁发的接收证书只是限于一个区段或工程的一部分，则应就相应百分比的质量保证金开具证书并给予支付。这个百分数应该是将估算的区段或部分的合同价值除以最终合同价格的估算值计算得出的比例的40％。

在缺陷责任期期满时，工程师应立即开具证书将质量保证金尚未支付的部分支付给承包人。如果颁发的接收证书只限于一个区段，则在这个区段的缺陷责任期期满后，应立即就质量保证金的后一半的相应百分比开具证书并给予支付。这个百分数应该是将估算的区段或部分的合同价值除以最终合同价格的估算值计算得出的比例的40％。

但如果在此时根据第11条【缺陷责任】，尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需费用相应的质量保证金余额的支付证书。

在计算上述的各项百分比时，不考虑根据第13.7款【法规变化引起的调整】和第13.8款【费用变化引起的调整】所进行的任何调整。

#### 14.10 	竣工报表

在收到工程的接收证书后84天内，承包人应向工程师提交按其批准的格式编制的竣工报表一式六份，并附第14.3款【期中支付证书的申请】要求的证明文件，详细说明：

（a） 到工程的接收证书注明的日期为止，根据合同所完成的所有工作的价值，

（b） 承包人认为应进一步支付给他的任何款项，以及

（c） 承包人认为根据合同将应支付给他的任何其他估算款额。估算款额应在此竣工报表中单独列出。

工程师应根据第14.6款【期中支付证书的颁发】开具支付证书。

#### 14.11 	申请最终支付证书

在颁发履约证书56天内，承包人应向工程师提交按其批准的格式编制的最终报表草案一式六份，并附证明文件，详细说明以下内容：

（a） 根据合同所完成的所有工作的价值，以及

（b） 承包人认为根据合同或其他规定应进一步支付给他的任何款项。

如果工程师不同意或不能证实该最终报表草案中的某一部分，承包人应根据工程师的合理要求提交进一步的资料，并就双方所达成的一致意见对草案进行修改。随后，承包人应编制并向工程师提交双方同意的最终报表。在本条件中，该双方同意的报表被称为“最终报表”。

但是如果工程师和承包人讨论并对最终报表草案进行了双方同意的修改后，仍明显存在争议，工程师应向发包人送交一份最终报表中双方协商一致的期中支付证书，同时将一副本送交承包人。此后，如果存在的争议最终根据第20.4款【获得争端裁决委员会的决定】或第20.5款【友好解决】得到解决，承包人随后应根据争议解决的结果编制一份最终报表提交给发包人（同时将一副本送交工程师）。

#### 14.12 	结清单

在提交最终报表时，承包人应提交一份书面结清单，确认最终报表的总额为根据或参照合同应支付给他的所有款项的全部和最终的结算额。该结清单可注明，只有在全部未支付的余额得到支付且履约保证退还给承包人当日起，该结清单才能生效。

#### 14.13 	最终支付证书的颁发

根据第14.11款【最终支付证书的申请】和第14.12款【结清单】，在收到最终报表及书面结清单单后28天内，工程师应向发包人发出一份最终支付证书，说明：

（a） 最终应支付的款额，以及

（b） 在对发包人以前支付过的款额与发包人有权得到的全部金额加以核算后，发包人还应支付给承包人，或承包人还应支付给发包人（视情况而定）的余额（如有时）。

如果承包人未根据第14.11款【最终支付证书的申请】和第14.12款【结清单】，申请最终支付证书，工程师应要求承包人提出申请。如果承包人未能在28天期限内提交此类申请，工程师应对其公正决定的应支付的此类款额颁发最终支付证书。

#### 14.14 	发包人责任的终止

对于由合同或工程实施引起的（或与之相关的）任何问题和事件，发包人不对承包人负有责任，除非承包人在下述文件中明确地包括了有关金额；

（a） 最终报表，以及

（b） （工程的接收证书颁发后发生的问题或事件除外）第14.10款【竣工报表】提及的竣工报表。

但是，本款将不限定由于发包人的损害赔偿义务引起的责任，或者发包人的欺诈、故意违约或管理不善而造成的发包人的责任。

#### 14.15 	支付的货币

合同价格应以投标函附录中指定的一种或几种货币支付。除非在专用条件中另有规定，如果指定的货币不限于一种，则应按下述规定进行支付：

（a） 如果接受的合同款额仅以当地货币表示：

（i） 则支付当地货币与外币的比例或数额，以及计算该款额所用的固定汇率应按投标函附录中的规定执行，双方另有协议的情况除外；

（ii） 根据第13.5款【暂定金额】和第13.7款【法规变化引起的调整】，应付款项和减扣款项应以适用的货币种类和比例进行支付和减扣；以及

（iii）根据第14.3款【期中支付证书的申请】（a）段至（d）段的要求的其他应付款项和减扣款项，应以上述（a）段（i）中规定的货币种类和比例进行支付和减扣；

（b） 投标函附录中规定的损害赔偿费应按投标函附录中规定的货币种类和比例进行支付；

（c） 承包人应该支付给发包人的其他款项应以发包人支付时使用的货币种类支付，或以双方协议使用的货币支付；

（d） 如果承包人以某种特殊货币向发包人支付时的金额，超过了发包人以同种货币向承包人支付时的金额，发包人可从以其他货币进行支付的金额中弥补上述金额的余额；以及

（e） 如果在投标函附录中未注明汇率，所采用的汇率应为工程所在国中央银行规定的在基准日期通行的汇率。

### 15.	发包人提出终止

#### 15.1 	通知改正

如果承包人未能根据合同履行任何义务，工程师可通知承包人，要求他在一规定的合理时间内改正此类过失。

#### 15.2 	发包人提出终止

发包人有权终止合同，如果承包人：

（a） 未能遵守第4.2款【履约保证】或根据第15.1款【通知改正】发出的通知，

（b） 放弃工程或证明他不愿继续按照合同履行义务，

（c） 无正当理由而未能：

（i） 按第8条【开工、延误和暂停】实施工程，或

（ii） 在接到通知后28天内，遵守根据第7.5款【拒收】或第7.6款【补救工作】颁发的通知，

（d） 未按要求经过许可便擅自将整个工程分包出去或转让合同，

（e） 破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人或遗产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人，财产委托人或财务管理人的监督下营业，或承包人所采取的任何行动或发生的任何事件（根据有关适用的法律）具有与前述行动或事件相似的效果，或

（f） 给予或提出给予（直接或间接）任何人以任何贿赂、礼品、小费、佣金或其他有价值的物品，作为引诱或报酬；

（i） 使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动，或

（ii） 使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同，

或者，如果任何承包人的人员、代理商或分包商如（f）段所述的那样给予或提出给予（直接或间接）任何人以任何此类引诱或报酬。但是，给予承包人的人员的合法奖励和报酬应不会导致合同终止。

如果发生上述事件或情况，则发包人可在向承包人发出通知14天后，终止本合同，并将承包人逐出现场。另外，如果发生（e）段或（f）段的情况，发包人可通知承包人立即终止合同。

发包人选择终止合同不应影响他根据合同或其他规定享有的发包人的任何其他权利。

承包人随后应离开现场，并将任何要求的货物，所有他自己编制的或他人为其编制的承包人的文件以及其他设计文件转交给工程师。此外，承包人还应尽其最大努力立即遵守下述通知中所包含的合理指示：（i）为任何分包合同的转让，以及（ii）为保护生命或财产或工程的安全。

在此类终止之后，发包人可以安排由任何其他实体完成工程，或安排由任何其他实体和自己一起完成工程。发包人和此类实体可使用任何货物、承包人编制的或以其名义编制的承包人的文件以及其他设计文件。

发包人随后发出通知，说明承包人的设备和临时工程将在现场或现场附近退还给承包人。承包人应以自己的费用及自担风险安排上述设备和临时工程的撤离，不得拖延。此外，如果此时承包人还有应支付给发包人的款额未支付，为了获取这笔款额，发包人可以出售上述设备和临时工程。此类收益的所有余额应归还承包人。

#### 15.3 	终止日期时的估价

在根据第15.2款【发包人提出终止】发出的终止通知生效后，工程师应尽快根据第3.5款【决定】，商定或决定工程、货物和承包人的文件的价值，以及就其根据合同实施的工作承包人应得到的所有款项。

#### 15.4 	终止后的支付

在根据第15.2款【发包人提出终止】发出的终止通知生效后，发包人可以：

（a） 按照第2.5款【发包人的索赔】的要求执行，

（b） 扣留向承包人支付的进一步款项，直至发包人确定了施工、竣工和修补任何工程缺陷的费用、误期损害赔偿费（如有时），以及发包人花费的所有其它费用，以及（或者）

（c） 在考虑根据第15.3款【终止日期时的估价】应支付承包人的任何金额后，自承包人处收回发包人由此招致的任何损失以及为完成工程所导致的超支费用。在收回此类损失和超支费用后，发包人应向承包人支付任何结存金额。

#### 15.5 	发包人终止合同的权力

在任何发包人认为适宜时，发包人有权向承包人发出终止通知，终止合同。此类终止应在下述日期较晚者后28天生效：（i）收到该终止通知的日期，或（ii）发包人退还履约保证的日期。如果发包人为了自己实施工程或为了安排由其他承包人实施工程，则他将无权根据本款终止合同。

在此类终止之后，承包人应按照第16.3款【通知工作及承包人的设备的撤离】的要求执行，并应按照第19.6款【可选择的终止、支付和返回】从发包人处得到支付。

### 16.	承包人提出暂停和终止

#### 16.1 	承包人有权暂停工作

如果工程师未能按照第14.6款【期中支付证书的颁发】开具支付证书，或者发包人未能按照第2.4款【发包人的资金安排】或第14.7款【支付】的规定执行，则承包人可在提前21天以上通知发包人，暂停工作（或降低工作速度），除非并且直到承包人收到了支付证书，合理的证明或支付（视情况而定并且遵守通知的指示）。

此行为不应影响承包人根据第14.8款【延误的支付】得到融资费和根据第16.2款【承包人提出终止】终止合同的权利。

如果在发出终止通知之前，承包人随即收到了此类支付证书、证明或支付（如相关条款和上述通知中所述），则承包人应尽快恢复正常工作。

如果承包人根据本款规定暂停工作或降低工作速度而造成拖期和（或）导致发生费用，则承包人应通知工程师，并根据第20.1款【承包人的索赔】承包人有权：

（a） 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，就任何此类延误获得延长的工期，如果竣工时间已经（或将要）被延误，以及

（b） 获得任何此类费用加上合理的利润，并将之加入在合同价格。

在收到此类通知后，工程师应根据第3.5款【决定】，对上述事宜表示同意或作出决定。

#### 16.2 	承包人提出终止

如果发生下述情况，承包人应有权终止合同：

（a） 在根据第16.1款【承包人有权暂停工作】发出通知（有关于发包人未能按照第2.4款【发包人的资金安排】的规定执行）后42天内，承包人没有收到合理的证明，

（b） 在收到报表和证明文件后56天内，工程师未能颁发相应的支付证书，

（c） 在第14.7款【支付】规定的支付时间期满后42天内，承包人没有收到按开具的期中支付证书应向其支付的应付款额（根据第2.5款【发包人的索赔】进行扣除的金额除外），

（d） 发包人基本上没有执行合同规定的义务，

（e） 发包人未能按照第1.6款【合同协议书】或第1.7款【转让】的规定执行，

（f） 第8.11款【持续的暂停】所述的持续的暂时停工影响到整个工程，或

（g） 发包人破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人或遗产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人，财产委托人或财务管理人的监督下营业，或承包人所采取的任何行动或发生的任何事件（根据有关适用的法律）具有与前述行动或事件相似的效果。

如果发生上述事件或情况，则承包人可在向发包人发出通知14天后，终止本合同。此外，如果发生（f）段或（g）段的情况，承包人可通知发包人立即终止合同。

承包人选择终止合同不应影响他根据合同或其他规定享有的承包人的任何其他权利。

#### 16.3 	停止工作及承包人的设备的撤离

在根据第15.5款【发包人终止合同的权力】，或第16.2款【承包人提出终止】或第19.6款【可选择的终止、支付和返回】发出的终止通知生效后，承包人应尽快：

（a） 停止一切进一步的工作，但应负责工程师为保护生命或财产或为了工程的安全可能指示进行的此类工作，

（b） 移交承包人已得到付款的承包人的文件、永久设备、材料及其他工作，以及

（c） 撤离现场上所有其他的货物（为了安全所需的货物除外），而后离开现场。

#### 16.4 	终止时的支付

在根据第16.2款【承包人提出终止】发出的终止通知生效后，发包人应尽快：

（a） 将履约保证退还承包人，

（b） 根据第19.6款【可选择的终止、支付和返回】向承包人进行支付，以及

（c） 向承包人支付因终止合同承包人遭受的任何利润的损失或其他损失或损害的款额。

### 17.	风险和责任

#### 17.1 	保障

承包人应保障和保护发包人，发包人的人员，以及他们各自的代理人免遭与下述有关的一切索赔、损害、损失和开支（包括法律费用和开支）：

（a） 由于承包人的设计（如有时），施工、竣工以及任何缺陷的修补导致的任何人员的身体伤害、生病、病疫或死亡，由于发包人、发包人的人员或他们各自的代理人的任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的除外，以及

（b） 物资财产，即不动产或私人财产（工程除外）的损伤或毁坏，当此类损伤或毁坏是：

（i） 由于承包人的设计（如有时），施工、竣工以及任何缺陷的修补导致的，以及

（ii）由于承包人、承包人的人员，他们各自的代理人，或由他们直接或间接雇用的任何人的任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的。

发包人应保障和保护承包人，承包人的人员，以及他们各自的代理人免遭与下述有关的一切索赔、损害、损失和开支（包括法律费用和开支）：（1）由于发包人、发包人的人员或他们各自的代理人的任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的身体伤害、生病、病疫或死亡，（2）没有承保的责任，如第18.3款【人员伤亡和财产损害的保险】第（d）段（i），（ii）及（iii） 中所述的。

#### 17.2 	承包人对工程的照管

从工程开工日期起直到颁发（或认为根据第10.1款【对工程和区段的接收】已颁发）接收证书的日期为止，承包人应对工程的照管负全部责任。此后，照管工程的责任移交给发包人。如果就工程的某区段或部分颁发了接收证书（或认为已颁发），则该区段或部分工程的照管责任即移交给发包人。

在责任相应地移交给发包人后，承包人仍有责任照管任何在接收证书上注明的日期内应完成而尚未完成的工作，直至此类扫尾工作已经完成。

在承包人负责照管期间，如果工程、货物或承包人的文件发生的任何损失或损害不是由于第17.3款【发包人的风险】所列的发包人的风险所致，则承包人应自担风险和费用弥补此类损失或修补损害，以使工程、货物或承包人的文件符合合同的要求。

承包人还应为在接收证书颁发后由于他的任何行为导致的任何损失或损害负责。同时，对于接收证书颁发后出现，并且是由于在此之前承包人的责任而导致的任何损失或损害，承包人也应负有责任。

#### 17.3 	发包人的风险

与下述第17.4款有关的风险如下：

（a） 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动，

（b） 工程所在国内的叛乱、恐怖活动、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战，

（c） 暴乱、骚乱或混乱，完全局限于承包人的人员以及承包人和分包商的其他雇用人员中间的事件除外，

（d） 工程所在国的军火、爆炸性物质、离子辐射或放射性污染，由于承包人使用此类军火、爆炸性物质、辐射或放射性活动的情况除外，

（e） 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，

（f） 发包人使用或占用永久工程的任何部分，合同中另有规定的除外，

（g） 因工程任何部分设计不当而造成的，而此类设计是由发包人的人员提供的，或由发包人所负责的其他人员提供的，以及

（h） 一个有经验的承包人不可预见且无法合理防范的自然力的作用。

#### 17.4 	发包人的风险造成的后果

如果上述第17.3款所列的发包人的风险导致了工程、货物或承包人的文件的损失或损害，则承包人应尽快通知工程师，并且应按工程师的要求弥补此类损失或修复此类损害。

如果为了弥补此类损失或修复此类损害使承包人延误工期和（或）承担了费用，则承包人应进一步通知工程师，并且根据第20.1款【承包人的索赔】，有权：

（a） 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，就任何此类延误获得延长的工期，如果竣工时间已经（或将要）被延误，以及

（b） 获得任何此类费用，并将之加在合同价格中。如果第17.3款【发包人的风险】（f）段及（g）段的情况发生，上述费用应加上合理的利润。

在收到此类通知后，工程师应根据第3.5款【决定】，对上述事宜表示同意或作出决定。

#### 17.5 	知识产权和工业产权

本款中，“侵权”的含义是指对与工程有关的任何专利权，已注册的设计、版权、商标、商品名称、商业秘密或其他知识产权的侵权（或声称的侵权）；“索赔”的含义是指声称侵权的索赔（或为索赔进行的诉讼活动）。

如果一方在收到此类索赔后28天内未向任何索赔事件的另一方发出通知，则认为前者已经放弃了根据本款得到保障的一切权利。

发包人应保障和保护承包人免遭由于下述情况（或以前发生的情况）导致的任何对于声称的侵权的索赔：

（a） 由于承包人遵循合同而必然引起的结果，或者

（b） 由于发包人使用任何工程引起的结果：

（i） 不是为合同中指明或可合理推论出来的目的，或

（ii）与非承包人提供的任何事物联合使用，除非此类使用在基准日期之前已向承包人公开说明或在合同中指出。

承包人应保障和保护发包人免遭由于下述情况导致的或与下述情况相关的任何其他索赔：

（i） 所有货物的制造、使用、出售或进口，或

（ii） 承包人负责进行的设计。

如果一方有权根据本款得到保障，则保障方可以（自费）为解决该索赔进行谈判和进行由此索赔而引起的任何诉讼或仲裁。应保障方的要求并在由其负担费用的情况下，被保障方应协助对此类索赔进行争辩。该被保障方（包括其人员）不应承认任何有损于保障方的谈判、诉讼或仲裁，除非保障方未能按照被保障方的要求进行谈判、诉讼或仲裁。

#### 17.6 	责任限度

任何一方均不向另一方负责赔偿另一方可能遭受的与合同有关的任何工程的使用损失、利润损失、任何其它合同损失，或任何间接或由之引起的损失或损害，根据第16.4款【终止时的支付】和第17.1款【保障】规定的情况除外。

### 18.	保险

#### 18.1 	有关保险的总体要求

在本条中，“保险方”的含义是指根据相关条款的规定投保各种类型的保险并保持其有效的一方。

当承包人作为保险方时，他应按照发包人批准的承保人及条件办理保险。这些条件应与中标通知书颁发日期前达成的条件保持一致，且此达成一致的条件优先于本条的各项规定。

当发包人作为保险方时，他应按照专用条件后所附详细说明的承保人及条件办理保险。

如果某一保险单被要求对联合被保险人进行保障，则该保险应适用于每一单独的被保险人，其效力应和向每一联合被保险人颁发了一张保险单的效力一致。如果某一保险单保障了另外的联合被保险人，即本条款规定的被保险人以外的被保险人，则（i）承包人应代表此类另外的联合被保险人根据保险单行动（发包人代表发包人的人员行动的情况除外），（ii）另外的联合被保险人应无权直接从承保人处获得支付，或者直接与承保人办理任何业务，以及（iii）保险方应要求所有另外的联合被保险人遵循保险单规定的条件。

为防范损失或损害，对于所办理的每份保险单应规定按照修复损失或损害所需的货币种类进行补偿。从承保人处得到的赔偿金应用于修复和弥补上述损失或损害。

在投标函附录中规定的各个期限内（从开工日期算起），相应的保险方应向另一方提交：

（a） 本条所述的保险已生效的证明，以及

（b） 第18.2款【工程和承包人的设备的保险】和第18.3款【人员伤亡和财产损害的保险】所述的保险单的副本。

保险方在支付每一笔保险费后，应将支付证明提交给另一方。在提交此类证明或投保单的同时，保险方还应将此类提交事宜通知工程师。

每一方都应遵守每份保险单规定的条件。保险方应将工程实施过程中发生的任何有关的变动通知给承保人，并确保保险条件与本条的规定一致。

没有另一方的事先批准，任一方都不得对保险条款作出实质性的变动。如果承保人作出（或欲作出）任何实质性的变动，承保人先行通知的一方应立即通知另一方。

如果保险方未能按合同要求办理保险并使之保持有效，或未能按本款要求提供令另一方满意的证明和保险单的副本，则另一方可以（按他自己的决定且不影响任何其他权利或补救的情况下）为此类违约相关的险别办理保险并支付应交的保险费。保险方应向另一方支付此类保险费的款额，同时合同价格应做相应的调整。

本条规定不限制合同的其余条款或其他文件所规定的承包人或发包人的义务、职责或责任。任何未保险或未能从承保人处收回的款额，应由承包人和（或）发包人根据上述义务、职责或责任相应负担。但是，如果保险方未能按合同要求办理保险并使之保持有效（且该保险是可以办理的），并且另一方没有批准将其作为一项工作的删减，也没有为此类违约相关的险别办理保险，则任何通过此类保险本可收回的款项应由保险方支付给另一方。

一方向另一方进行的支付必须遵循第2.5款【发包人的索赔】或第20.1款【承包人的索赔】（如适用）的规定。

#### 18.2 	工程和承包人的设备的保险

保险方应为工程、永久设备、材料以及承包人的文件投保，该保险的最低限额应不少于全部复原成本，包括补偿拆除和移走废弃物以及专业服务费和利润。此类保险应自根据第18.1款【有关保险的总体要求】提交证明之日起，至颁发工程的接收证书之日止保持有效。

对于颁发接收证书前发生的由承包人负责的原因以及承包人在进行任何其他作业（包括第11条【缺陷责任】所规定的作业）过程中造成的损失或损坏，保险方应将此类保险的有效期延至履约证书颁发的日期。

保险方应为承包人的设备投保，该保险的最低限额应不少于全部重置价值（包括运至现场）。对于每项承包人的设备，该保险应保证其运往现场的过程中以及设备停留在现场或附近期间，均处于被保险之中，直至不再将其作为承包人的设备使用为止。

除非专用条件中另有规定，否则本款规定的保险：

（a） 应由承包人作为保险方办理并使之保持有效，

（b） 应以合同双方联合的名义投保，联合的合同双方均有权从承保人处得到支付，仅为修复损失或损害的目的，该支付的款额由合同双方共同占有或在各方之间进行分配，

（c） 应补偿除第17.3款【发包人的风险】所列发包人的风险之外的任何原因所导致的所有损失和损害，

（d） 还应补偿由于发包人使用或占用工程的另一部分而对工程的某一部分造成的损失或损害，以及第17.3款【发包人的风险】（c）、（g）及（h）段所列发包人的风险所导致的损失或损害（对于每种情况，不包括那些根据商业合理条款不能进行保险的风险），每次发生事故的扣减不大于投标函附录中注明的款额（如果没有注明此类款额，（d）段将不适用），以及

（e） 将不包括下述情况导致的损失、损害，以及将其恢复原状：

(i)工程的某一部分由于其设计、材料或工艺的缺陷而处于不完善的状态（但是保险应包括直接由此类不完善的状态（下述（ii）段中的情况除外）导致的工程的任何其他部分的损失和损害），

(ii)工程的某一部分所遭受的损失或损害是为了修复工程的任何其他部分所致，而此类其他部分由于其设计、材料或工艺的缺陷而处于不完善的状态，

(iii) 工程的某一部分已移交给发包人，但承包人负责的损失或损害除外，以及

(iv)根据第14.5款【用于永久工程的永久设备和材料】，货物还未运抵工程所在国时。

如果在基准日期后超过一年时间，上述（d）段所述保险由于商业合理条件而无法再获得，则承包人（作为保险方）应通知发包人，并提交详细证明文件。发包人应该随即（i）有权根据第2.5款【发包人的索赔】，获得款额与此类商业合理条件相等的支付，作为承包人为此类保险本应作出的支付，以及（ii）被认为（除非他依据商业合理条件办理了保险）已经根据第18.1款【有关保险的总体要求】，批准了此类工作的删减。

#### 18.3 	人员伤亡和财产损害的保险

保险方应为履行合同引起的，并在履约证书颁发之前发生的任何物资财产（第18.2款【工程和承包人的设备的保险】的规定被投保的物品除外）的损失或损害，或任何人员（根据第18.4款【承包人人员的保险】规定的被投保的人员除外）的伤亡引起的每一方的责任办理保险。

该保险每一次事故的最低限额应不少于投标函附录中规定的数额，对于事故的数目并无限制。如果在投标函附录中没有注明此类金额，则本款将不再适用。

除非专用条件中另有规定，本款中规定的保险：

（a） 应由承包人作为保险方办理并使之保持有效，

（b） 应以合同双方联合的名义投保，

（c） 应保证弥补由于承包人履行合同而导致的发包人的财产的一切损失和损害（根据第18.2款的规定被投保的物品除外），以及

（d） 不承保下述情况引起的责任：

(i)发包人有权在任何土地上，越过该土地，在该土地之下、之内或穿过其间实施永久工程，并为永久工程占有该土地，

(ii)承包人履行实施工程并修补缺陷而导致的无法避免的损害，以及

(iii) 第17.3款【发包人的风险】所列发包人的风险所导致的情况，根据商业合理条件可以投保的除外。

#### 18.4 	承包人的人员的保险

承包人应为由于承包人或任何其他承包人的人员雇用的任何人员的伤害、疾病、病疫或死亡所导致的一切索赔、损害、损失和开支（包括法律费用和开支）的责任投保，并使之保持有效。

发包人和工程师也应能够依此保险单得到保障，但此类保险不承保由发包人或发包人的人员的任何行为或疏忽造成的损失和索赔。

该保险此类人员协助实施工程的整个期间都要保持完全有效。对于分包商的雇员，此类保险可由分包商来办理，但承包人应负责使分包商遵循本条的要求。

### 19.	不可抗力

#### 19.1 	不可抗力的定义

在本条中，“不可抗力”的含义是指如下所述的特殊事件或情况：

（a） 一方无法控制的，

（b） 在签订合同前该方无法合理防范的，

（c） 情况发生时，该方无法合理回避或克服的，以及

（d） 主要不是由于另一方造成的。

只要满足上述（a）至（d）段所述的条件，不可抗力可包括（但不限于）下列特殊事件或情况：

（i） 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动，

（ii） 叛乱、恐怖活动、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战，

（iii） 暴乱、骚乱、混乱、罢工或停业，完全局限于承包人的人员以及承包人和分包商的其它雇员中间的事件除外，

（iv） 军火，炸药，离子辐射或放射性污染，由于承包人使用此类军火，炸药，辐射或放射性的情况除外，

（v） 自然灾害，如地震、飓风、台风或火山爆发。

#### 19.2 	不可抗力的通知

如果由于不可抗力，一方已经或将要无法依据合同履行他的任何义务，则该方应将构成不可抗力的事件或情况通知另一方，并具体说明已经无法或将要无法履行的义务、工作。该方应在注意到（或应该开始注意到）构成不可抗力的相应事件或情况发生后14天内发出通知。

在发出通知后，该方应在此类不可抗力持续期间免除此类义务的履行。

不论本条中其它款作何规定，不可抗力的规定不适用于任一方依据合同向另一方进行支付的义务。

#### 19.3 	减少延误的责任

只要合理，自始至终，每一方都应尽力履行合同规定的义务，以减少由于不可抗力导致的任何延误。

当不可抗力的影响终止时，一方应通知另一方。

#### 19.4 	不可抗力引起的后果

如果由于不可抗力，承包人无法依据合同履行他的任何义务，而且已经根据第19.2款【不可抗力的通知】，发出了相应的通知，并且由于承包人无法履行此类义务而使其遭受工期的延误和（或）费用的增加，则根据第20.1款【承包人的索赔】，承包人有权：

（a） 根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，就任何此类延误获得延长的工期，如果竣工时间已经（或将要）被延误，以及

（b） 获得任何此类费用的支付款额，如果发生了如第19.1款【不可抗力的定义】中（i）至(iv)段所描述的事件或情况，以及如果在工程所在国发生了如（ii）至(iv)段中所述的事件或情况。

在收到此类通知后，工程师应根据第3.5款【决定】对上述事宜表示同意或作出决定。

#### 19.5 	不可抗力对分包商的影响

如果根据有关工程的任何合同或协议，分包商有权在附加的或超出本款规定范围之外的不可抗力发生时解除其义务，则在此类附加的或超出的不可抗力事件或情况发生时，承包人应继续工作，且他无权根据本款解除其履约义务。

#### 19.6 	可选择的终止、支付和返回

如果由于不可抗力，导致整个工程的施工无法进行已经持续了84天，且已根据第19.2款【不可抗力的通知】发出了相应的通知，或如果由于同样原因停工时间的总和已经超过了140天，则任一方可向另一方发出终止合同的通知。在这种情况下，合同将在通知发出后7天终止，同时承包人应按照第16.3款【停止工作及承包人的设备的撤离】的规定执行。

一旦发生此类终止，工程师应决定已完成的工作的价值，并颁发包括下列内容的支付证书：

（a） 已完成的且其价格在合同中有规定的任何工作的应付款额；

（b） 为工程订购的，且已交付给承包人或承包人有责任去接受交货的永久设备和材料的费用：当发包人为之付款后，此类永久设备和材料应成为发包人的财产（发包人亦为之承担风险），并且承包人应将此类永久设备和材料交由发包人处置；

（c） 为完成整个工程，承包人在某些情况合理导致的任何其他费用或负债；

（d） 将临时工程和承包人的设备撤离现场并运回承包人本国设备基地的合理费用（或运回其他目的地的费用，但不能超过运回本国基地的费用）；以及

（e） 在合同终止日期将完全是为工程雇用的承包人的职员和劳工遣返回国的费用。

#### 19.7 	根据法律解除履约

除非本条另有规定，如果合同双方无法控制的任何事件或情况（包括，但不限于不可抗力）的发生使任一方（或合同双方）履行他（或他们）的合同义务已变为不可能或非法，或者根据本合同适用的法律，合同双方均被解除进一步的履约，那么在任一方向另一方发出此类事件或情况的通知的条件下：

（a） 合同双方应被解除进一步的履约，但是不影响由于任何以前的违约任一方享有的权利，以及

（b） 如果合同是依据第19.6款的规定终止的，发包人支付给承包人的金额应与根据第19.6款【可选择的终止、支付和返回】终止合同时支付给承包人的金额相同。

### 20.	索赔、争端和仲裁

#### 20.1 	承包人的索赔

如果承包人根据本合同条件的任何条款或参照合同的其他规定，认为他有权获得任何竣工时间的延长和（或）任何附加款项，他应通知工程师，说明引起索赔的事件或情况。该通知应尽快发出，并应不迟于承包人开始注意到或应该开始注意到这种事件或情况之后28天。

如果承包人未能在28天内发出索赔通知，竣工时间将不被延长，承包人将无权得到附加款项，并且发包人将被解除有关索赔的一切责任。否则本款以下规定应适用。

承包人还应提交一切与此类事件或情况有关的任何其他通知（如果合同要求），以及索赔的详细证明报告。

承包人应在现场或工程师可接受的另一地点保持用以证明任何索赔可能需要的同期记录。工程师在收到根据本款发出的上述通知后，在不必事先承认发包人责任的情况下，监督此类记录的进行，并（或）可指示承包人保持进一步的同期记录。承包人应允许工程师审查所有此类记录，并应向工程师提供复印件（如果工程师指示的话）。

在承包人开始注意到，或应该开始注意到，引起索赔的事件或情况之日起42天内，或在承包人可能建议且由工程师批准的此类其他时间内，承包人应向工程师提交一份足够详细的索赔，包括一份完整的证明报告，详细说明索赔的依据以及索赔的工期和（或）索赔的金额。如果引起索赔的事件或情况具有连续影响：

（a） 该全面详细的索赔应被认为是临时的；

（b） 承包人应该按月提交进一步的临时索赔，说明累计索赔工期和（或）索赔款额，以及工程师可能合理要求的此类进一步的详细报告；以及

（c） 在索赔事件所产生的影响结束后的28天内（或在承包人可能建议且由工程师批准的此类其他时间内），承包人应提交一份最终索赔报告。

在收到索赔报告或该索赔的任何进一步的详细证明报告后42天内（或在工程师可能建议且由承包人批准的此类其他时间内），工程师应表示批准或不批准，不批准时要给予详细的评价。他可能会要求任何必要的进一步的详细报告，但他应在这段时间内就索赔的原则作出反应。

每一份支付证明应将根据相关合同条款应支付并已被合理证实的此类索赔金额纳入其中。如果承包人提供的详细报告不足以证明全部的索赔，则承包人仅有权得到已被证实的那部分索赔。

工程师应根据第3.5款【决定】，表示同意或作出决定：（i）根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定延长竣工时间（在其终止时间之前或之后）（如果有的话），以及（或者）（ii）根据合同承包人有权获得的附加款项（如果有的话）。

除本款的规定外，还有许多其他条款适用于索赔。如果承包人未能遵循本款或其他有关索赔的条款的规定，则在决定竣工时间的延长和（或）额外款项时，要考虑这种未遵循（如果有的话）已妨碍或影响索赔调查的程度，除非根据本款第二段该索赔已被排除。

#### 20.2 	争端裁决委员会的委任

争端应由争端裁决委员会根据第20.4款【获得争端裁决委员会的决定】进行裁决。合同双方应在投标函附录规定的日期内，共同任命一争端裁决委员会。

该争端裁决委员会应由具有恰当资格的成员组成，成员的数目可为一名或三名（“成员”），具体情况按投标函附录中的规定。如果投标函附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他的协议，则争端裁决委员会应包含三名成员。

如果争端裁决委员会由三名成员组成，则合同每一方应提名一位成员，由对方批准。合同双方应与这两名成员协商，并应商定第三位成员（作为主席）。

但是，如果合同中包含了意向性成员的名单，则成员应从该名单中选出，除非他不能或不愿接受争端裁决委员会的任命。

合同双方与唯一的成员（“裁决人”）或三个成员中的每一个人的协议书（包括各方之间达成的此类修正）应编入附在通用条件后的争端裁决协议书的通用条件中。

关于唯一成员或三个成员中的每一个人（包括争端裁决委员会向其征求建议的任何专家）的报酬的支付条件，应由合同双方在协商上述任命条件时共同商定。每一方应负责支付此类酬金的一半。

在合同双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，使其给出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。

在合同双方同意的任何时候，他们可以任命一合格人选（或多个合格人选）替代（或备有人选替代）争端裁决委员会的任何一个或多个成员。除非合同双方另有协议，只要某一成员拒绝履行其职责或由于死亡、伤残、辞职或其委任终止而不能尽其职责，该任命即告生效。

如果发生了上述情况，而没有可替换的人员，委任替换人员的方式与本款中规定的任命或商定被替换人员的方式相同。

任何成员的委任只有在合同双方同意的情况下才能终止，发包人或承包人各自的行动将不能终止此类委任。除非双方另有协议，在第14.12款【结清单】提及的结清单单即将生效时，争端裁决委员会（包括每一个成员）的任期即告期满。

#### 20.3 	未能同意争端裁决委员会的委任

如果下列条件中任一条件适用，即：

（a） 合同双方未能在第20.2款第一段说明的日期就争端裁决委员会的唯一成员的委任达成一致意见，

（b） 合同中任一方未能在此日期，为由三名成员组成的争端裁决委员会提名一名人员（可为另一方接受的），

（c） 合同双方未能在此日期，就第三位成员（担任主席）的委任达成一致意见，或者

（d） 合同双方在唯一成员或三名成员中的一名成员拒绝履行其职责，或由于死亡、伤残、辞职或其委任终止而不能尽其职责之日后42天内，未能就替代人选的任命达成一致意见，

则专用条件中指定的机构或官方应根据合同一方或双方的要求，并在与合同双方适当协商后，提名该争端裁决委员会成员。该任命应是最终的和具有决定性的。每一方应负责支付该指定的机构或官方的酬金的一半。

#### 20.4 	获得争端裁决委员会的决定

如果在合同双方之间产生起因于合同或实施过程或与之相关的任何争端（任何种类），包括对工程师的任何证书的签发、决定、指示、意见或估价的任何争端，任一方可以将此类争端事宜以书面形式提交争端裁决委员会，供其裁定，并将副本送交另一方和工程师。应说明争端的提交是根据本款作出的。

对于由三名成员组成的争端裁决委员会，当争端裁决委员会的主席收到此类提交时即认为争端裁决委员会收到了此类提交。

合同双方应立即向争端裁决委员会提供为对此类争端进行裁决的目的而可能要求的所有此类附加资料、进一步的现场通道和适当的设施。争端裁决委员不应被视为作为仲裁人。

在争端裁决委员会收到上述争端事宜的提交后84天内，或在争端裁决委员会建议并由双方批准的此类其他时间内，争端裁决委员会应作出决定，该决定应是合理的，并应声明该决定是根据本款作出的。该决定对双方都有约束力，合同双方应立即执行争端裁决委员会作出的每项决定，除非此类决定按下文规定在友好解决或仲裁裁决中得以修改。除非合同已被放弃、撤销或终止，否则承包人应继续按照合同实施工程。

如果合同双方中任一方对争端裁决委员会的裁决不满意，则他可在收到该决定的通知后第28天内或此前将其不满通知对方。如果争端裁决委员会未能在其收到此类不满通知后84天（或其他批准的时间）内作出决定，那么合同双方中的任一方均可在上述期限期满后28天之内将其不满通知对方。

在上述任一情况下，表示不满的通知应说明是根据本款发出的，且该通知应指明争端事宜及不满的理由。除非依据本款发出此类通知，否则将不能对争端进行仲裁，但第20.7款【未能遵守争端裁决委员会的决定】和第20.8款【争端裁决委员会的委任期满】所述的情况除外。任何一方若未按本款发出表示不满的通知，均无权就该争端要求开始仲裁。

如果争端裁决委员会已将其对争端作出的决定通知了合同双方，而双方中的任一方在收到争端裁决委员会的决定的第28天或此前未将其不满事宜通知对方，则该决定应被视为最终决定并对合同双方均具有约束力。

#### 20.5 	友好解决

按上述第20.4款规定已发出表示不满的通知后，合同双方在仲裁开始前应尽力以友好的方式解决争端。规定，除非合同双方另有协议，否则，仲裁将在表示不满的通知发出后第56天或此后开始，即使双方未曾作过友好解决的努力。

#### 20.6 	仲裁

除非通过友好解决，否则如果争端裁决委员会有关争端的决定（如有时）未能成为最终决定并具有约束力，那么此类争端应由国际仲裁机构最终裁决。除非合同双方另有协议，否则：

（a） 该争端应根据国际商会的仲裁规则被最终解决，

（b） 该争端应由按本规则指定的三位仲裁人裁决，以及

（c） 该仲裁应以第1.4款【法律和语言】规定的日常交流语言作为仲裁语言。

仲裁人应有全权公开、审查和修改工程师的任何证书的签发、决定、指示、意见或估价，以及任何争端裁决委员会有关争端事宜的决定。无论如何，工程师都不会失去被作为证人以及向仲裁人提供任何与争端有关的证据的资格。

合同双方的任一方在上述仲裁人的仲裁过程中均不受以前为取得争端裁决委员会的决定而提供的证据或论据或其不满意通知中提出的不满理由的限制。在仲裁过程中，可将争端裁决委员会的决定作为一项证据。

工程竣工之前或之后均可开始仲裁。但在工程进行过程中，合同双方、工程师以及争端裁决委员会的各自义务不得因任何仲裁正在进行而改变。

#### 20.7 	未能遵守争端裁决委员会的决定

如果下述情况发生：

（a） 合同双方中的任一方均未在第20.4款【获得争端裁决委员会的决定】规定的期限内向争端裁决委员会发出表示不满的通知，

（b） 该争端裁决委员会的有关决定（如有时）已成为最终决定并且具有约束力，以及

（c） 合同一方未遵守此类决定，

则合同的另一方在不损害其拥有的其他权利的情况下，可将不执行决定的行为提交第20.6款【仲裁】中规定的仲裁。并且此时，第20.4款【获得争端裁决委员会的决定】和第20.5款【友好解决】的各项规定均不适用。

#### 20.8 	争端裁决委员会的委任期满

如果合同双方之间产生了起因于或相关于合同或工程的实施过程的某一争端，而此时不存在一个争端裁决委员会（there is no DAB in place）（无论是因为争端裁决委员会的任命已到期还是因为其他原因）：

（a） 第20.4款【获得争端裁决委员会的决定】和第20.5款【友好解决】的各项规定均不适用，以及

（b） 该争端应根据第20.6款【仲裁】，直接通过仲裁最终解决。

第三节 专用合同条款

以下专用合同条款将作为通用条款的补充，当两者出现矛盾时，专用合同条款的优先级高于通用条款。与通用条款对应的附加条款用括号标示。

### 1.	一般规定

#### 1.1定义

1.1.1 合同

增加以下内容到第1.1.1款：

1.1.1.11 “单价合同”是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

1.1.1.12 “总价合同”总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。

1.1.2 当事各方和当事人

增加以下内容到第1.1.2款：

1.1.2.11  “总监理工程师”是指由工程师的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.2.12 “设计单位”指由发包人聘请的具有相应资质与能力的负责对本工程实施设计的当事人。

1.1.2.13“项目建设单位”由发包人委托执行本项目的单位。

1.1.2.14“业主项目部”：由项目建设单位组建，代表建设单位开展项目过程管理各项具体工作。

1.1.2.15“业主项目分部”：由项目建设单位组建，业主项目部统一管理，代表项目部负责开展项目现场过程管理的各项具体工作。

1.1.2.16本合同“工程师”特指本项目的工程监理。

替换第1.1.6.5款的内容：

1.1.6.5 “法律”是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

#### 1.3 通讯联络

增加以下内容到第1.3款：

为提高效率，合同各方可在通用合同条款规定的通知方式以外约定一种或几种电子传输方式，如电子信箱。

合同各方应本着便于和高效履行合同的原则，约定各自的通讯地址。

在经对方同意的情况下，一方可通过电子信箱向对方发送相关文件或其他信息。其中，发包人的电子信箱为：【/】；承包人的电子信箱为：【/】。

合同各方在本合同下的通讯地址分别为：

#### 1.4	法律和语言

替换第1.4款的内容：

合同应受中华人民共和国（“适用法律”）的法律管理和解释。

合同为中文版本。所有构成合同的文件必须由双方授权人员签发。

通讯交流的正式语言为中文，包括争端解决的通信也应使用中文。

#### 1.15	严禁贿赂

如果承包人或其任何分包商，代理人或雇员向任何人提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂，礼品、赏金或佣金，作为引诱或报酬，使该员采取或不采取与该合同或与项目发包人订立的任何其它合同有关的行动，则项目发包人可以终止本合同。

发包人与承包人按照合同附件格式要求，签署本工程廉洁协议书。

### 2. 发包人

#### 2.1 	进入现场的权利

增加以下内容到第2.1款：

发包人应在开工日前【 / 】天（日历天）向承包人提供进入和占用工程场地各部分的权利。

#### 2.2 	许可、执照和批准

增加以下内容到第2.2款：

发包人应按照《建设施工现场管理规定》完成以下工作：

（a）设计工作：由（设计单位）完成

（b）工程地质资料的提供时间：开工前。

（c）办理证件、批件的名称和完成时间： 开工前 。按计划应在开工前完成，包括项目开工文件（国家文件和地方文件）、工程建设允许用地文件等，由承包人负责相关工作的除外。

（d）水准点与坐标控制点位置提供及交验要求：开工前书面提供。

（e）设计交底的时间：

线路工程（含通信）：具体时间安排在相应项目施工之前半个月前完成。

变电工程（含通信）：具体时间安排在相应项目施工之前半个月前完成。施工图会审可以分阶段进行，最少会审二次，即电气一次和电气二次各会审一次。如有条件可多安排几次，具体时间安排在相应项目施工之前一个月前完成。

（f）建设场地准备：为配合施工和运行安全所需要进行的建筑物拆迁、电力线、通信线及其他障碍物拆迁、通讯干扰问题的处理工作，由承包人负责相关工作的除外。

（g）发包人组织启动方案的编写。

（h）提供施工场地，以下子项（h 1）适用于变电工程，（h 2）适用于线路工程：

（h1）根据设计单位的施工组织设计，工程施工时的临建、库房等设施不存在站外的临时用地，均在围墙内实施。若在站外租房，由承包人自行解决。

（h2）线路工程：承包人的临时施工用地，由承包人自行解决。

#### 2.6 	发包人的权利

新增以下内容到第2.6款：

2.6.1 追究违约责任的权利

承包人有下列违约行为，发包人应有权追究违约责任的措施，具体包括：

2.6.1.1 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人发出书面警告，根据《中国南方电网有限责任公司安全生产督查业务指导书》对违章个人进行现场作业违章扣分或对承包商进行失信扣分：

A 采购管理

（1）若承包人连续两年呈红灯状态(N≥12分)

（2）若承包人一年呈红灯状态(N≥12分)，

（3）若承包人连续两年呈黄灯状态（6分≤N＜12分）

（4）若承包人一年呈黄灯状态（6分≤N＜12分）

B 安全管理

（1）违反国家、行业及公司相关安全管理规定；

（2）发生被政府部门检查发现安全问题并通报的，或导致发包方被政府部门点名通报、约谈或其他处罚的工程建设过程中发生一、二级电力安全事件；

（3）承包人在基建安全管理中未贯彻安全生产方针，未制定安全生产责任制，未将安全责任制落实到项目经理、安全员、现场负责人等具体岗位；

（4）承包人有违反安规的事实；

（5）承包人有违章指挥、违章作业的事实；

（6）承包人未在每个项目进程和作业活动中落实基建安全“四步法”，出现以下情况：

①承包人现场作业未正确选用作业指导书指导现场施工；

②施工现场作业过程出现重大危险源，未及时进行动态更新并在现场严格落实相关风险管控措施；

③施工现场未按安全施工作业票作业或作业票填写的相关内容与现场严重不符，在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过五次；

④施工现场未开站班会或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符、流于形式，安全控制措施未真正落实，在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过五次。

（7）承包人未按照相关规定设置安全管理机构，不服从监理人和发包人管理，缺席安全会议三次；

（8）承包人对高和特高等级风险的施工作业未制定专项风险控制措施或专项风险控制措施未经审批流程擅自用于现场指导施工；

（9）承包人未建立有效的应急机构，制订应急预案并定期演练。

C 质量管理

（1）承包人违反国家工程建设强制性条文标准、技术规程规范，造成严重后果；

（2）承包人开工、复工前不具备施工条件或未经审核批准擅自施工，开工后未对项目实施的实际情况编制完整的安全、质量技术文件，施工现场未按已审批的技术文件及方案指导施工；

（3）承包人项目经理、技术负责人、安全员、质检员等管理人员与投标组织架构不一致或不一致且未履行变更手续；承包人未制定管理人员到位管理制度，管理人员长期未到岗、到位，缺岗、缺位时间累计超过三十个合同日；

（4）承包人未执行《中国南方电网有限责任公司工程项目承包商管理人员和特种作业人员持证上岗管理工作指引》要求，管理人员、特种人员未取得有关证书或未通过中国南方电网公司安规考试和施工类相应考试。在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过三次；

（5）现场施工机具（含特种设备）未按公司《中国南方电网公司施工机械（具）和设备管理业务指导书（试行）》的要求进行执行，未严格按照“八步骤”要求管理。在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过六次；

（6）承包人未在基建项目现场推进“7S”管理，检查中累计发现问题超过六次；

（7）承包人未按照国家、电力行业和中国南方电网公司的有关质量标准和规定，建立、健全质量管理体系且有效运转，并层层分解质量管理责任；

（8）承包人未严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）标准》（Q/CSG 1202001-2017），未落实WHS质量控制工作，导致工程实体质量（含关键部位、工序或隐蔽工程）出现缺陷，可能影响工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等：

（9）承包人在基建施工过程中未严格执行《中国南方电网有限责任公司输变电及配电工程质量验收与评定标准》进行质量验收；未结合工程施工实际情况开展三级检验工作；不配合各级主管部门或独立第三方对项目的现场监察（包含工程竣工前质量评价、竣工后质量监督）；

（10）承包人将未经监理人审批同意进场使用的主要原材料、设备、构配件、半成品擅自用于本项目建设；

（11）承包人未根据南方电网公司基建承包人管理要求做好登记建档工作；

D 进度管理

（1）承包人不及时制定三级进度计划的，或不及时对三级进度计划进行纠偏措施并调整计划的。

E 造价管理

（1）承包人未履行合同约定造价管理义务。

F 综合管理

（1）承包人未根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量。（详见附件 功能应用要求）

（2）承包人没有对项目全过程中形成的文字、图表、声像等文件进行同步归档、分阶段移交。

2.6.1.2 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人提出经济索赔，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%：

A安全管理

（1）发生一般人身、设备、电力安全事故；

（2）发生被政府部门通报的负有责任的一般突发环境事件；

（3）因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发一般突发性群体事件造成严重不良社会影响的；

（4）在巡视、审计、案件查处、上级检查、交叉检查、举报、投诉和舆情处理等工作核实承包人有不良行为，且影响恶劣的；

（5）承包人有违反安规、违章指挥、违章作业的事实，造成不良后果的；

（6）在上级单位对承包人进行检查发现严重问题时；

B 采购管理

（1）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建工作“八不准”的行为；

（2）承包人项目经理等管理人员长期无法到岗、到位，长期由他人代行使职责，缺岗、缺位时间累计超过45个合同日；

C 质量管理

（1）承包人开工、复工前不具备施工条件或未经审核批准擅自施工，未按发包人、监理人要求停工；

（2）承包人对高和特高等级风险的施工作业未制定专项风险控制措施或专项风险控制措施未经审批流程擅自用于现场指导施工，未按发包人及监理人要求落实整改措施；

（3）承包人未严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》（Q/CSG 533034-2014），未落实WHS质量控制工作，导致工程实体质量（含关键部位、工序或隐蔽工程）出现缺陷，严重影响工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等：

（4）工程存在质量事故或质量缺陷，启动质量追溯流程，承包人除上述经济索赔外，还将受到通报批评，或在3个月内其评标中扣1-3分，或停止其3个月内参与投标及分包工程的资格的处罚。

D 综合管理

（1）承包人未按照《南方电网公司基建承包商管理业务指导书》要求完成登记建档工作，经三次警告后仍未按要求完成登记建档工作的；

（2）在项目投产后30天内，未向建设单位业主项目部移交项目档案，档案资料不齐全；

（3）发生拖欠民工工资导致群体性事件造成恶劣社会影响的；

（4）承包人根据工程进展实际情况，未及时更新信息系统数据，不配合完成信息系统填报的情况，经三次警告后仍未按要求完成工作的。

（5）承包人未能及时、准确、完整地在规定时间内完成电子化移交或参数移交。

E 造价管理

（1）承包人未履行合同约定造价管理义务，经三次书面警告仍未履行的。

F 进度管理

（1）承包人未根据南方电网公司基建管理相关规定，编制、执行三级进度计划，发生工程进度失控；

2.6.1.3 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人提出暂停合同：

A 安全管理

（1）发生较大人身、设备、电力安全事故，并不配合事故调查；

（2）承包人在发生电力安全质量事故、事件后，瞒报、虚报安全事件、事故；

（3）发生被政府部门通报的负有责任的较大突发环境事件；

（4）因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发较大突发群体性事件造成严重不良社会影响的；

（5）施工现场存在重大安全隐患，且承包人未按规定采取相应控制措施的；

（6）承包人有违反安规、违章指挥、违章作业的事实，造成严重后果的；

B 采购管理

（1）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建工作“八不准”的行为，且拒不整改，除进行上述处罚外，还停止其3- 12个月内参与投标及分包工程的资格。

C 质量管理

（1）在工程建设过程中，由于承包人未按合同约定履行职责，给发包人造成巨大经济损失。

D 综合管理

（1）若发现承包人有伪造、变造企业有关资料、工程结算文件等不诚信行为。

（2）承包人造成恶劣影响的社会事件的。

2.6.1.4 如果承包人有下列行为，发包人应有权终止合同：

A 安全管理

（1）承包人在施工中发生重大及以上人身、设备、电力安全事故，且谎报或者瞒报事故，或伪造或者故意破坏事故现场，或销毁有关证据、资料，或拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，或在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

（2）发生被政府部门通报的负有责任的重大及以上突发环境事件；

（3）因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发重大及以上突发群体事件造成严重不良社会影响的；

（4）承包人有违反安规、违章指挥、违章作业的事实，造成严重后果且不能容忍的；

D综合管理

（1）承包人因违反国家有关的法律法规，并被政府部门追究民事责任、行政责任和刑事责任，不具备执行合同能力；

（2）承包人被建设行政主管部门给予处罚，因企业资质等级降低或被吊销资质证书，导致资质等级已不满足承揽本合同业务范围。

（3）承包人造成恶劣影响社会事件，且不能容忍的。

2.6.1.5 承包人考核

（1）承包人在一个记分周期内失信扣分满12分的，处以在中国南方电网公司基建领域范围内不接受投标和停止承接分包工程资格，期限为3个月，满12分后，每增加6分，追加3个月的处罚；

（2）承包人发生负有责任的安全、质量事故的，将列入中国南方电网公司失信名单（黑名单），按《中国南方电网有限责任公司承包商管理业务指导书》要求，处以不接受投标和停止承接分包工程资格的处罚；

（3）工程建设过程中发生一、二级电力安全事件，承包人还需在其3-6个月内评标中被扣1-3分，或被停止其3-6个月内参与投标及分包工程的资格；

（4）承包人违反国家工程建设强制性条文标准、技术规程规范，造成严重后果，还需在3-6个月内其评标中被扣1-3分，或被停止其3-6个月内参与投标及分包工程的资格。

（5）发生较大及以上安全质量事故，对承包人进行如下惩罚：

①停止其12- 24个月内参与投标及分包工程的资格；

②不认可其安全生产风险管理体系原审核钻级，取消原钻级招标加分；

③停止其本年度及下一年度前6个月安全生产风险管理体系审核安排；

（6）发生一般电力安全质量事故，进行如下惩罚：

①停止其3- 12个月内参与投标及分包工程的资格；

②不认可其安全生产风险管理体系原审核钻级，取消原钻级招标加分；

③停止其本年度及下一年度前6个月安全生产风险管理体系审核安排；

（7）在上级单位对承包人进行检查发现严重问题时，进行如下惩罚：

①国家层面检查发现的严重安全问题，直接扣减安全生产风险管理体系审核结1.5分；

②中国南方电网有限责任公司检查发现的严重安全问题，直接扣减安全生产风险管理体系审核结1.0分；

③广东电网有限责任公司检查发现的严重安全问题，直接扣减安全生产风险管理体系审核结0.5分；

（8）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建安全“八不准”的行为，停止其3- 12个月内参与投标及分包工程的资格；

（9）工程存在质量事故或质量缺陷，启动质量追溯流程，对承包人在3个月内其评标中扣1-3分，或停止其3个月内参与投标及分包工程的资格的处罚。

2.6.2 奖励权利

承包人有下列良好表现，发包人应有权实施奖励措施，具体包括：

（1）

（2）发包人对承包人的合同履约情况将进行评价，评价结果将作为承包人在南方电网公司履约评分组成部分，并应用于南方电网公司对承包人的评标。

### 3.	工程师

#### 3.1 	工程师的职责和权力

增加以下内容到第3.1款：

工程师（监理单位名称）：；

总监理工程师：；

工程师在行使以下权力前需要经发包人事先批准：

（1）对工程质量、进度有影响的事件处理作出决定时；

（2）有违背初步设计原则的决定作出之时；

（3）事件处理的结果对工程建成后的运行有影响时；

（4）事件处理的结果需要追加投资时；

（5）处理重大设计变更时；

（6）工程进行过程中需要再分包时；

（7）事件处理对项目发包人履行合同有较大影响时；

（8）除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。

#### 3.4 	工程师的撤换

替换以下内容到第3.1款：

如果发包人准备撤换工程师，则必须在期望撤换日期7天以前向承包人发出通知说明拟替换的工程师的名称、地址及相关经历。发包人更换工程师无需征得承包人的同意。

### 4.	承包人

#### 4.1 	承包人的一般义务

增加以下内容到第4.1款：

承包人应履行的其他义务包括如下事项：

（1）施工严格控制在规定的范围内，不允许发生越线施工。如承包人擅自越线施工引起的一切矛盾和纠纷全部由承包人承担责任。

（2）负责恢复项目周围耕种土地遭到破坏的灌溉系统，认真、彻底、解决好，不遗留任何问题；

（3）施工之前要认真查阅设计和有关资料，确认与发包人提供的资料相符，否则引起的后果由承包人承担；

（8）设备、器材该进库的必须要进库存放，库房必须满足设备、器材保管的要求；

（9）工程建设过程中，承包人对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由承包人自行解决。如确需发包人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由承包人承担；

（10）应在工地提供发包人、工程监理办公室，面积不小于30㎡(应配有空调机)。承包方在施工时应给予适当的保护，维持用水、用电、排污、电话线及所有现有的设施，并在发包人要求时拆除及修复受影响的地方，有关的用水、用电、排污等费用由承包人负责。

（11）发包人提供的材料设备运至承包人的材料站，由承包人负责卸车、保管。

（12）消灭病虫害措施：承包人应自始至终采取必要的预防措施保护在现场所雇的职员和工人免受病虫害、老鼠和其他害虫的侵害，减少对健康的威胁以及由之造成的普遍的危害。承包人应向职员和工人提供预防疟疾的适当的预防药品，并采取措施防止造成水池污浊。承包人应遵守当地卫生部门一切有关规定，特别是安排用经批准使用的杀虫剂对所有在建现场的房屋进行彻底喷洒，对这一处理应至少每年进行一次或根据监理工程师的指示进行。

（13）食物供应：承包人为了合同之目的及与合同有关事宜，应安排向其职员及工人或其分包商供应足够的、价格合理的、合适的食品。

供水：承包人根据当地条件只要合理可行时，应在现场为职员和工人提供足够的饮用水和其他生活用水。

（14）节假日及宗教习惯：承包人在处理其职员与工人的一切事务时，应对公认的节日、休息日、宗教习惯和其他习俗应依法进行。

（15）造价管理

1）承包人投标报价和工程结算应符合《南方电网公司基建项目造价信息化规约》要求，并及时录入基建信息系统；

2）承包人负责在变更执行完毕或签证发生后5个工作日内，上报变更完工工程量或提出工程量签证；负责按基建项目工程建设合同管理业务指导书中完工工程量确认表确认并按季度汇总上报。

（16）综合管理

1）按要求参加南网基建管理信息系统使用培训；

2）按南方电网公司管理要求，及时、准确的在管理信息系统中录入承包人负责的相关数据，并通过审核。

3）承包人根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量。

（17）承包人承诺已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行过程中自愿服从并严格遵守合同【附件十三 管理规范和技术（规范）标准】中各项管理规定的要求（如项目执行过程中，有最新文件，以最新文件为准），在项目执行期间如若违反相关条款，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、承包人考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

（18）其他：[     ]

#### 4.2 履约保证

增加以下内容到第4.2款：

承包人是否提供履约担保：   是        。

如有履约担保，承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（a）履约担保的有效期为：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

（b）履约担保的金额为：合同总价的 10% ，计为：   元人民币。

（c）履约担保的提交时间：在正式合同签订后28天内。

注：此款约定内容如与通用合同条款不一致时，以此款约定为准。

#### 4.3 	承包人项目经理

增加以下内容到第4.3款：

电子信箱：    /                         ；

通信地址：  ；

承包人对承包人项目经理的授权范围如下：

工程项目的施工管理，包括工程进度、质量、安全、文明施工的管理，对外的沟通联系等 。

关于承包人项目经理每月在施工现场的时间要求：

按相关规定执行  。

承包人项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

按合同内其他涉及违约条款执行  。

承包人项目管理人员的更换规定：

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期（不超过 按相关规定 日）离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

承包人更换项目经理，须经发包人批准同意。项目经理如需更换，首次更换扣罚10万，第二次更换扣罚20万，第三次更换扣罚40万，以此类推。

承包人更换项目总工（技术负责人）, 须经发包人批准同意。项目总工（技术负责人）如需更换，首次更换扣罚5万，第二次更换扣罚10万，第三次更换扣罚20万，以此类推。

承包人更换项目安全负责人、质量负责人、造价负责人, 须经发包人批准同意。项目安全负责人、质量负责人、造价负责人如需更换，首次更换扣罚5万，第二次更换扣罚10万，第三次更换扣罚20万，以此类推。

#### 4.4 	分包商

替换以下内容到第4.4款：

4.4.1 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除本合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。承包人按照合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对承包人负责。承包人和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

专业分包商必须在招标人公司进行资信档案登记，并且在资信档案记录允许的范围内承接分包工程。

承包人在选择材料供应商时，必须征得发包人及工程师同意。

本合同中经工程师同意，可以分包内容为：

专业分包： 按附件十分包管理表进行分包 ；

变电工程： 按附件十分包管理表进行分包  ；

劳务分包： 按附件十分包管理表进行分包 ；

分包单位应具备 与分包内容相关的国家认可的工程承包资质  。安全管理体系必须健全，近三年内未发生重大人身伤亡事故，近一年内未发生负主要责任的人身死亡事故。质量管理体系健全，具有一定的质量过程控制能力，所分包的工程在近三年内未发生重大质量事故，施工质量管理规范。

工程项目的分包严格执行审批手续，工程师负责审批施工承包人报送的工程项目分包计划，严格控制工程分包范围。负责审批施工承包人报送的分包申请，严格审查分包商资质和业绩。定期开展工程项目分包管理检查，核查承包人是否违法分包，督促承包人加强对分包商的安全管理。

如承包人违法分包（如：不依靠自身力量和管理完成任务而将全标段或其中一段以合同转包或发包等），发包人有权采取下述处置措施：

（a）责成承包人限期废止分/转包合同，立即组织自身力量投入工程，由此造成的一切后果，由承包人自己承担；

（b）终止并解除与承包人签订的工程承发包合同，收回承包人的全部工程任务，并罚收其全部履约保证金。项目发包人所供物资，由原承包人向新的承包人办理移交手续。

4.4.2劳务分包商必须在承包商或专业分包商作业班组核心人员的组织、指挥、监护下开展具体作业。施工作业班组长、安全员、技术员、质检员等核心人员由承包商或专业分包商负责指派并报业主、监理备案。

4.4.3承包商对所承包工程项目的劳务人员工资支付负总责。分包商对所招用劳务人员的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由，克扣或拖欠劳务人员工资，不得将经营风险转嫁给劳务人员。

承包商将工程转包、违法分包致使出现劳务人员工资拖欠的，由总承包单位依法承担清偿责任；分包商由于自身拖欠劳务人员工资的，承包商应以分包单位未结清的工程款为限，先行垫付劳务人员工资。

4.4.4承包商对本单位及分包商信访维稳工作负总责，因未落实相关举措导致拖欠工程款、欠薪引发集体上访、群体性事件，或受到政府部门处罚的，发包人将根据认定的事件性质处置相关责任单位及责任人，因此造成发包人损失的，承包商还应予以赔偿：

（a）集体上访事件：主要责任人市场禁入6个月至1年，非正常上访人员市场终身禁入。

（b）一般性群体事件：主要责任人市场禁入1至3年，非正常上访人员市场终身禁入。

（c）较大群体性事件：主要责任人市场禁入3至5年，非正常上访人员市场终身禁入。

（d）重大及以上群体性事件：主要责任人市场禁入5年至永久，非正常上访人员市场终身禁入。

#### 4.7 	放线

增加以下内容到第4.7款：

承包人应负责复测工作包括：

（1）根据设计文件和设计部门给定的地面原始基准点复测线路，包括线路中心线、档距、塔位标高、局部地段的断面（如有必要）、塔位十字断面（如有必要）、重要交叉跨越等。

（2）按上述，正确补设遗失的塔位中心桩。

如果在施工过程中，任何线路段、任何塔位的位置及其它尺寸、方向有误。承包应以自己的费用纠正。承包人应仔细保护线路塔位中心桩和测量参考桩，随时补设遗失的测桩。

#### 4.8 	安全措施

增加以下内容到第4.8款：

承包人应在开工前编制施工安全措施计划报送监理工程师审批。

承包人应自费采取有效的预防措施，以保证其职员与工人的安全，由承包人承担的工程及其负责管理的范围内，所发生的设备、人身伤亡事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责，与当地卫生部门协作按其要求，在整个合同期间自始至终在营地住房区和工地确保配有急需设备、备用品及适用的救护服务，并且采取适当的安排以预防传染病。并提供所有必要的福利及卫生条件。

承包人应保持其职员和工人的安全、健康。监理工程师可以随时指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。

承包人应在工地上指派专职的安全员专门处理安全及防止所有职工人身事故的发生。这一工作人员应胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

工程的施工临建等设施设在围墙以内的部分，在竣工交接验收前，承包人应以最短的时间将其拆除清理完毕，不得留下任何临建的痕迹。若施工期间临时占用了将来的运行用房，只能用于工作，不能用于住宿。使用后应立即清理打扫完毕，若对房间原有的设施有所破坏应立即恢复。

承包人应积极参与对参建单位的评价工作。

承包人项目安全生产的达标目标及相应事项如下约定：

必须按南方电网公司各项制度的有关要求，开展安全风险评估，制定相应的控制措施，加强落实，降低安全风险。在施工过程中，严格执行“四步法”“八步骤”“7S”管理，规范PPE管理，形成施工现场安全管理文化。配合发包人日常检查扣分工作。

承包人承诺按照下述各项安全管理规定执行：

（1）承包人必须严格贯彻落实国家有关安全的法律法规和电力行业规程、规范，执行中国南方电网公司基建安全管理有关规定，依法建立、健全基建安全生产管理体系及安全管理制度。

（2）承包人在基建安全管理中须贯彻安全生产方针，制定安全生产责任制， “一级对一级”负责，将安全责任制落实到项目经理、安全员、现场负责人等具体岗位。

（3）承包人需制定管理人员到位管理制度，在基建安全管理过程中严格贯彻落实，确保管理人员到岗、到位。并接受发包人及监理人监督检查。

（4）承包人应严格遵守《电力建设安全工作规程》，落实风险控制措施，严禁未落实安全风险控制措施开工作业。

（5）承包人必需针对项目实际情况编写、报审施工组织设计、施工方案、专项方案和作业指导书等技术文件，技术文件制定的安全技术措施需满足安全风险控制要求。

（6）承包商必须严格执行基建工作“八不准”细则，不准出现非法转包、非法分包和挂靠行为。不准出现“阴阳合同”。

（7）承包人必须在每个项目进程和作业活动落实基建安全“四步法”具体如下：

1）作业指导书

承包人现场作业需正确选用对应的施工作业指导书、并准确进行差异化分析，同时保证现场实施与作业指导书是否相符。

2）风险评估与控制

承包人需在项目开工前组织辨析项目安全基准风险分析，对项目风险进行辨识、定级和分级控制，并形成《输变电工程土建分册项目安全基准风分析表》，作业过程如出现重大危险源，应及时进行动态更新并在现场严格落实相关风险管控措施。

3）安全施工作业票

施工班组（队）必须保证持票作业，选择与作业指导书相对应的安全施工作业票，根据作业内容及实际情况对作业票的内容进行筛选和差异化分析，要求记录完善、填写真实、签名齐全等，同时保证现场严格按照安全施工作业票执行；

4）站班会

施工现场需有效执行“站班会”，每次作业前需组结合“站班会”对参加作业人员进行“三交”（交任务、交技术、交安全）、“三查”（查衣着、查三宝、查精神面貌），确保落实安全风险控制措施后才可开工作业，要求站班会记录完整、填写真实、签名齐全、不得以任何形式代签等。

（8）承包人必须建立健全班组（队）的安全管理，定期开展班组安全教育培训及总结工作，认真做好安全培训、活动记录等安全信息记录和生产、施工日志等作业记录。

（9）承包人承诺执行南方电网公司《中国南方电网有限责任公司工程项目承包商管理人员和特种作业人员持证上岗管理工作指引》要求：

1）特种作业人员：必须取得国家或行业认可资格证书并保证在有效期内，并提供体检健康合格证明。

2）施工承包商管理人员：必须取得相应资格证并确保证书在有效期内，需取得体检健康证明文件。

（10）承包人需根据《中国南方电网公司施工机械（具）和设备管理业务指导书》，对施工机具开展“八步骤”管理，并重点加强如下工作：

1）特种设备：严格按照管理业务指导书要求开展特种设备管理，同时保证特种设备操作人员持有特种设备操作人员证，及时对特种设备进行维修管理，配备完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人。

2）一般设备：严格按照管理业务指导书要求开展一般设备管理，落实好操作人员培训、交底工作，加强对常规设备维修、维护、保养工作，确保设备元件正常、操作系统运行良好。

3）承包人对受力、转动、带电类等高风险设备必须重点落实维护保养措施和使用前专项检查，保证此类设备的关键零部件不得磨损超限和损伤，连接部位不得有松动、裂纹，安全保护装置齐全、有效、可靠，严禁使用出现漏电、漏油、漏水、漏气等现象的设备，同时需做好操作人员培训、交底工作。

4）承包人必须保证现场实际使用的施工机具必须与报审工器具一致。如工器具需发生变更，需履行变更手续，经监理人审批才能进场使用。

（11）承包人需承诺在《中国南方电网公司基建项目承包商管理业务指导书》的指导下正确执行承包商行为。如出现违章情况，接受《中国南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》处罚。

（12）承包人需在基建项目现场推进“7S”管理，并接受发包人对现场执行所进行的指导和监督。

（13）承包人必须按照相关规定设置安全管理机构，配置符合要求的安全管理人员，保证服从监理和业主管理，定期参与安全会议，协调解决工程建设中的安全管理问题，完成项目安委会交办的安全生产管理任务；

（14）承包人必须按《中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工检查评价标准表式（2014版）》周期对施工过程落实安全风险控制措施情况开展检查评价。

（15）承包人需根据基建项目安全风险基准，对项目风险进行辨识、定级，制定风险管理计划，明确每项风险的应对措施，项目风险控制应该严格执行项目风险管理计划中预定的应对措施，项目风险分风险评估等级分为“特高、高、中、低、可接受”5个等级，实行分级管控，具体如下：

1）特高风险由发包人负责决策，停止或放弃。

2）高风险由发包人基建部门负责管控，安监部门负责监督，承包人负责具体实施。

3）中风险由业主项目部负责管控，发包人基建部门负责监督，承包人负责具体实施。

4）低风险由监理项目部负责管控，业主项目部负责监督，承包人负责具体实施。

5）可接受风险由承包人负责管控，监理项目部负责监督，承包人负责具体实施。

（16）承包人对高和特高等级风险的施工作业必须制定专项风险控制措施，由发包人组织有关部门进行审查,并报主管领导批准后才能用于现场指导施工。

（17）承包人需建立迅速高效的事故应急机制，制定应急预案并定期演练，并做好以下工作：

- 承包人必须设置应急机构，明确专人组织按照项目管理部门发布的工作要求开展应急响应工作。

- 承包人需定期举行应急演练及技能培训，使应急人员能熟悉掌握应急知识、操作规程和本岗位应对突发事件的应急处置程序，增强防范意识，提高应急处置和自救互救能力。

（18）鼓励承包人采用成熟的先进技术措施、施工机具设备、材料、工艺提升基建项目技术管理，通过技术管理提升保障安全管理。

（19）发生安全事故、事件后，承包人应按《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》及时上报，组织抢救、保护现场、配合事故事件调查，根据处理意见并落实整改，严禁瞒报、虚报安全事件、事故。

（20）若承包人违法或违反以上规定，发包人有权依据《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》进行处罚，根据承包商“红绿灯”状态，对承包商采取通报批评、停止参与南方电网公司基建工程投标及承接分包工程资格等处罚方式。如情节严重，责令承包人废除分包合同或终止本合同。

（21）承包人应按照发改委第28号令《电力建设工程施工安全监督管理办法》执行如下要求：

1）承包人应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

2）承包人应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。应当编制安全生产费用使用计划，专款专用。

3）电力建设工程实行施工总承包的，由承包人对施工现场的安全生产负总责，具体包括：

（一）承包人位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包；禁止任何形式的转包和违法分包；

（二）承包人依法将主体工程以外项目进行专业分包的，分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。承包人履行电力建设工程安全生产监督管理职责，承担工程安全生产连带管理责任，分包单位对其承包的施工现场安全生产负责；

（三）承包人和专业承包单位实行劳务分包的，应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。

4）承包人应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

5）电力建设工程开工前，承包人应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。

分部分项工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

6）承包人应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

7）承包人应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

8）承包人应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

9）承包人应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台账和维保记录档案。

10）承包人使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于该特种设备的显著位置。安装、改造、修理特种设备的单位，应当具有国家规定的相应资质，在施工前按规定履行告知手续，施工过程按照相关规定接受监督检验。

11）承包人应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

12）承包人对电力建设工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。

13）承包人应当根据电力建设工程施工特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。实行施工总承包的，由承包人组织分包单位开展应急管理工作。

#### 4.9 	质量保证

增加以下内容到第4.9款：

线路工程：

（1）架空线路工程要求全线用    /    放线架设。

（2）凡现场地形条件允许时，现浇混凝土施工应采用机械搅拌和机械振捣。

（3）现浇混凝土需掺和减水剂与添加剂时，必须经过试验，经监理工程师签证并向项目建设单位提交专题报告，得到书面认可后方可使用。

（4）采用过氯乙烯薄膜进行混凝土养护时，需要进行试验和培训。同时要有一定的工艺措施和具体要求。

变电工程：

（1）对重要设备安装调试，需至少提前2天通知监理工程师，调试全过程监理工程师代表在场，并作详细记录。

（2）变电站施工要求使用商品砼、灰砂砖。

承包人应履行的质量管理规定包括：

（1）承包人应遵循“基建项目规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷”为质量总体目标，按照国家、电力行业和中国南方电网公司的有关质量标准和规定，建立、健全质量管理体系并有效运转。

（2）承包人承诺建立工程质量责任终身制，并层层分解质量管理责任。

（3）承包人必须按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》开展施工、安装、验收等工作，保证基建项目施工质量水平，具体要求如下：

- 工程开工前，承包人根据施工实际情况，筛选作业指导书，形成基建项目“《施工作业指导书》设置表”。

- 承包人必须对《施工作业指导书》准确进行差异化分析，对需要调整或增文以“*”进行标注，并将补充、完善的内容填写在相应指导书的分析表中。

- 承包人必须组织相关人员对《施工作业指导书》进行审批，才可应用于现场施工指导；

- 施工现场必须保证严格按照审批后的《施工作业指导书》开展现场施工，应采用看板提醒措施，在作业现场设置“作业指导书小看板”，标识作业主要工艺流程、关键工序技术标准及安全风险辨识等。

- 承包人是工程实体质量的责任主体，需严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》，落实WHS质量控制工作，保证工程实体质量。重点落实如下部位的实体质量：

- 对工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等有严重影响的关键部位和关键工序。

- 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序。

- 工程建设标准强制性条文中规定的必须检查的项目。

- 隐蔽工程。

（4）承包人在基建施工过程中保证严格执行《中国南方电网有限责任公司输变电及配电工程质量验收与评定标准》进行质量验收。配合各级主管部门或独立第三方对项目的现场监察（包含工程竣工前质量评价、竣工后质量监督）。

（5）承包人必须以“零缺陷”移交为目标。落实缺陷管理，实现缺陷的可记录、可跟踪和闭环处理。对检查和验收中出现的质量缺陷按“谁产生、谁处理”的原则及时消除，保证工程实体质量。

（6）承包人应针对项目实施的实际情况编制完整质量技术文件，包括与项目相关的工艺文件、强制性条文实施方案等，技术文件应准确、完整、协调、一致，同时保证现场按已审批的技术文件及方案指导施工；

（7）承包人必须严格按照相关设计文件、说明文件和国家标准、电力行业标准、公司标准等工程施工及验收标准进行施工，并接受发包人及监理单位的监督，发包人委托监理单位对工程质量进行督查，检查检验隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督查承包人按规定做好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理。

（8）承包人对所承建项目的施工质量负责，应结合工程施工实际情况开展三级检验工作，即：班组级、项目部级和公司级。

- 班组级由施工实施的班组或施工队开展质量检查和验收（自检），其过程质量控制责任人应是班组长或施工队的施工员；

- 项目级由施工项目部负责组织质量检查和验收（复检），其过程质量控制责任人应是施工项目部的专业质检员；

- 公司级由承包人质量管理部开展质量检查和验收（专检），其质量控制责任人应是承包人质量管理部及公司分管领导。

（9）承包人根据质量总体目标，结合项目实际制定质量管控计划，并结合项目进度计划遵循5W1H原则，进行细化明确。

（10）承包人所提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证或进行检测合格后才用于本项目建设，由发包人提供的材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证才能用于项目建设，对材料改变或者代用必须书面经设计等单位同意，必要时进行签证，才能用于项目建设。

（11）承包人承诺在施工现场积极推进QC小组活动，并推进新型工器具得现场应用。

（12）若承包人违法或违反以上规定，发包人有权依据《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》进行处罚，根据承包商“红绿灯”状态，对承包商采取通报批评、停止参与南方电网公司基建工程投标及承接分包工程资格等处罚方式。如情节严重，责令承包人废除分包合同或终止本合同。

特殊质量标准和要求：

必须严格执行南方电网公司基建工程质量管理相关规定、南方电网施工作业指导书和质量验收与评定标准、南方电网标准设计和典型造价及G4层等作业标准，推行作业精细化管理，严格执行施工三级质量检验制度。

承包人应根据工程内容和工程特点，编制WHS设置表。深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。根据质量控制点设置表落实质量控制工作，形成质量控制记录，保证工序质量。

履行承包人的责任和义务。完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。建立各管理环节质量关键点的文档记录，作为质量追溯的依据。

#### 4.16 	货物的运输

通用条件中本条款对应的货物是指承包人的供货范围。

### 5.	指定分包商

通用条件本款不适用于本合同。

### 7.	永久设备、材料和工艺

增加以下内容到第7.9款：

#### 7.9 发包人供应材料与工程设备

发包人提供的材料和工程设备包括：

详见合同附件九。

材料和工程设备的规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期：

由项目发包人提供的设备、材料的交货地点在临时仓库。承包人必须设置相应的临时仓库，所设的临时仓库应具备汽车送达、吊车作业的条件。承包人负责进行卸车、到货验收（到货验收包括清点数量、验品种、型号、规格等常规验收以及配合质量验收）。临时仓库的设置和管理需满足中国南方电网有限责任公司相关规定和要求。

除发包人提供的材料和工程设备外，其余均由承包人提供。

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；工程师未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

### 8.	开工、延误和暂停

#### 8.1 	工程的开工

增加以下内容到第8.1款：

工程开工的先决条件：

（1）工程建设已经核准；

（2）施工组织设计已通过项目发包人组织的审查，并提交给监理工程师和项目发包人；

（3）工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；

（4）基础施工图已经过会审；

（5）基础及接地施工的技术资料已经完备，并在施工人员中进行了技术交底；（仅线路工程）

（6）基础材料沙、石、水泥、砼配合比、钢筋等，已经过检查和必要的试验并且合格；

（7）基础材料和加工预制件已经落实，具备连续施工的条件；

（8）工程组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；

（9）基础、运输施工机具已到达施工现场，状况良好；（仅线路工程）

（10）施工场地具备开工条件；

（11）施工驻地、材料站已布置妥善，生活、通讯设施基本配套；

（12）承包人在工程所在地的施工注册已经完毕；

（13）施工许可证、建设工程规划许可证等手续的办理完毕。

承包人施工准备完备后，应提交开工报告，由监理工程师审核合格后报发包人批准。

开工日期按照合同协议书约定的时间开工。如有延后，监理工程师应该至少提前7天通知承包人开工日期。承包人应在开工日期后合理可行的情况下尽快开始实施工程，随后应迅速且毫不拖延地进行施工。

#### 8.3 	进度计划

增加以下内容到第8.3款：

承包人应按合同约定，编制详细的三级施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的三级施工进度计划称合同三级进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

不论何种原因造成工程的实际进度与合同三级进度计划不符时，承包人可以内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在（约定期限）内批复。工程师在批复前应获得发包人同意。

#### 8.7 	误期损害赔偿费

如果承包人未能遵守第8.2款【竣工时间】，承包人应依据第2.5款【发包人的索赔】为此违约向发包人支付误期损害赔偿费。竣工工期每延后一天，承包人向发包人支付2.5万元，以此计算，累计总额不应超过 150万元。

### 9.	竣工检验

#### 9.1 	承包人的义务

增加以下内容到第9.1款：

承包人按照法律规定和合同约定编制竣工资料，提交的竣工资料按照如下具体要求移交给发包人。

（1）工程竣工后30天内，应将下列资料移交发包人：

（a）修改后的竣工图二套；

（b）设计变更通知书及设计变更通知一览表（包括施工图会审纪要）；

（c）承包人购买的原材料（半成品）及设备、器材出厂质量合格证明或试验记录、材料代用清单、材料使用清册、材料来源依据等；

（d）工程试验报告或记录、单位工程质量验收与评定记录；

（e）未按设计施工的各项明细表及附图；

（f）施工缺陷处理明细表及附图；

（g）工程开工、竣工报告；

（h）中间验收、竣工验收签证书、移交生产交接书。

（2）工程竣工后30天内，应将下列施工（或安装、调试）记录（或报告）移交发包人：

变电部分：

（a）安装工程施工检查记录表；

（b）其他有关的记录表等。

（3）移交给项目发包人的各种资料和记录必须齐全，装订整齐，一式三份；

（4）各种施工记录必须按原始记录填写，经驻现场监理工程师中间检查合格并签署意见；

（5）完整的竣工结算资料包括：工程结算书、重大设计变更批复文件、设计变更单、签证单、开竣工报告及其他记录等，一式四份（含电子版一份）；

（6）以上所有资料均应按电子化移交的相关规定提交电子化文件。

### 11.	缺陷责任

#### 11.1 完成扫尾工作和修补缺陷

缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收合格之后两年

工程质量保修范围、期限和责任：

工程具备验收条件，承包人提交验收申请报告后，发包人及时组织验收。由于承包人原因无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计；由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

在暂时停工的情况下，缺陷责任期或保修期的持续不得超过在工程设备本应交付（但由于此暂定而未交付）之日以后的730天（线路工程）、365天（变电工程）。

若工程竣工验收取得竣工验收证明后，由于客观原因不能立即投运，承包人负责免费保管，时间为半年。在此约定时间以外的承包人的保管，项目发包人另行付费，价格由双方协商确定。

基建工程实行质量保修、工程质量总结、回访制度。承包人在提交工程竣工验收报告时，应当出具质量保修书，质量保修书中应当明确工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

工程投产时对验收遗留问题进行分类，对属于投产后必须处理的，列入缺陷清单，缺陷必须在工程缺陷责任期的一半时间内完成处理。

在保修范围和保修期限内发生质量缺陷的，承包人应当履行保修义务。情况严重的，发包人应责令责任单位对该项工程无偿进行局部或全面返工。

承包人的缺陷消除时间须按发包人要求完成，受停电或其他客观因素影响 ，由承包人书面提出，并经运行管理单位审批后可适当延长缺陷处理时间。

工程缺陷责任期过半时，业主项目部向运行管理单位、档案管理部门发出《工程项目缺陷责任期通知》，确认缺陷处理情况和档案移交情况。

工程缺陷责任期过半时，若承包人提出不处理或处理不积极，且经发包人书面催促后仍未按要求时间处理，且没有申请延长缺陷处理时间，发包人可自行委托其他单位处理对应缺陷，同时启动工程质量保证金扣除或保函兑现流程，用于支付缺陷处理费用。

若缺陷处理费用超过工程质量保证金额度，承包人应按第2.5款【发包人的索赔】的规定向发包人支付该笔缺陷处理费用。

工程缺陷受停电或其他非承包人责任因素影响，在工程缺陷责任期届满仍无法完成缺陷处理的，承包人出具《工程项目遗留缺陷处理承诺书》，工程缺陷责任期结束。

工程缺陷责任期到期时，运行管理单位与承包人对缺陷处理情况存在争议，双方协商解决。

### 12.	测量和估价

#### 12.1 需测量的工程

增加以下内容到第12.1款：

承包人负责在甲供物资（发包人提供的物资）到货后3个工作日内，做好甲供物资到货量登记；在甲供物资使用后3个工作日内，做好甲供物资使用量登记；在工程投产后一个月内办理物资退料。

### 13.	变更和调整

#### 13.1 有权变更

替换以下内容到第13.1款：

变更权限按照《南方电网有限责任公司基建技术管理办法》及其项目所在分子公司相关管理细则的要求执行，按先审批后执行的原则进行管理，按权限进行审批。

#### 13.2 价值工程

通用条件本款不适用于本合同。

#### 13.3 变更程序

增加以下内容到第13.3款：

变更程序按照《南方电网有限责任公司基建技术管理办法》及其项目所在分子公司相关管理细则的要求执行，按先审批后执行的原则进行管理，按权限进行审批。

13.3.1 变更估价的原则

变更计价采用清单计价，计价执行《电网工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程预算定额》（2018年）及配套文件,并按中标下浮率下浮，人材机价格详见专用条款14.1约定，前述计价依据中没有的执行《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省建设工程计价依据（2018）》也没有适用定额的由承包人报发包人审核确定。

### 14.	合同价格和支付

#### 14.1 	合同价格

增加以下内容到第14.1款：

合同协议书中，发包人和承包人选择下列一种合同价格形式：_费率_（单价\总价）合同。

14.1.1初始合同暂定价：初始合同暂定价为乙方中标价，金额为小写  元，大写  元，其中不含税金额  元，增值税金 元。

14.1.2调整合同暂定价：乙方收到施工图纸后，需报施工图预算给甲方审核，经甲方委托的施工单位审核、并经甲方双方确认同意后，双方签订补充协议调整合同暂定价，调整后的合同暂定价作为进度款支付的依据。

施工图预算编制、审核原则如下：采用清单计价，计价执行《《电网工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程预算定额》（2018年）及配套文件，并按中标下浮率下浮，上述计价文件没有的执行《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省建设工程计价依据（2018）》没有适用定额的由承包人报发包人审核确定。人工、材料、机械价格执行《南方电网公司2025年第三季度电网工程主要设备材料信息价》（以下简称“《信息价》”）、《广州市建设工程造价管理站关于2025年8月广州市建设工程结算及有关问题的通知》(穗建造价[2025]121号)及附件《2025年8月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”），信息价与综合价格都有的材料优先执行信息价格，信息价与综合价格中均没有的材料设备由承包人报价给发包人审定。

14.1.3结算合同造价

合同结算价格组成如下：结算总价=施工图预算包干总价+约定可调整造价事项调整金额（暂定工程量、主要材料价格超约定幅度涨跌等）+变更签证造价+总承包服务配合费+合同约定的奖励-合同约定的违约处罚（已在进度款中体现的奖励和处罚不计）。

其中施工图预算价除预算中暂定的工程量或材料价格可以调整外，其他工程工程量、计价定额、材料价格结算时均不作调整。

本合同约定钢筋、混凝土两类材料施工期平均价格对比基期《综合价格》波动超过5%，则可以对超过部分进行调差。施工期间价格按施工期间《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》月度算术平均价计算，价差分不同强度、规格分别计算汇总，材料损耗率按定额损耗率计算。材料价差只计税金，但应按投标下浮率下浮。特别提醒：结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间，包括但不限于地下室和各栋号塔楼结构工程、建筑装修工程、机电安装工程、铝合金门窗工程施工的开始与结束时间等，作为材料调差计算施工期间信息价平均值的依据。

总承包配合服务费是指承包人配合协调发包人在法律法规允许的范围内进行工程专业分包并对专业分包单位等进行管理、服务（如专业分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。本项目要求对发包人发包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合和服务，总承包服务费以专业工程造价为基数按中标费率   %计算。特别说明：甲方专业分包的范围可能进行调整，如果原定进行专业分包的工程委托乙方施工，则乙方不再收取配合服务费。

#### 14.2 	预付款

本项目除安全文明施工费有预付款外，其他施工费无预付款。

#### 14.2.2安全文明施工费预付款

#### 安全文明施工费预付款比例或金额：安全文明施工费合同价的 60 %。

#### 安全文明施工费预付款在承包人递交预付款支付证书后，随预付款同步支付，或单独申请支付。

#### 14.2.3发包人在预付款支付时同时向承包人提供工程款支付担保，工程款支付担保比例或金额：合同价的 / %。（合同金额50万元及以下，不需要提供担保。）

#### 工程款支付担保的有效期为：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

#### 工程款支付担保方式：银行保函、保证保险。

#### 14.3 	期中支付证书的申请

增加以下内容到第14.3款：

14.3.1 工程进度款（除人工费用、安全文明施工费外）按以下第 （3）种方式支付，若进度款与预付款累计已付至合同价的80%时停止支付,中间结算价可随工程进度款一并支付，以中间结算的结算审核报告作为凭证。付款方式包括电汇、汇票、支票、票据和双方认可的其他支付方式。

1、季度结算，承包人应在每月  1  日提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件，报监理工程师核查。承包人应在每季度首月  15  日提交上一季度已完工程量的结算付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票及完整请款依据后 45 日内将进度款支付给承包人。

2、工程量形象进度（里程碑）结算，承包人在基础工程全部完成开始首层施工、完成土建全部交安验收时提交付款申请及相应的支持性证明文件，经甲方委托的造价咨询单位核查后出具经发包人签认的进度付款证书，支付比例为当期已完成产值的80%。发包人在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票后  45 日内将进度款支付给承包人。

3、月度结算，承包人应在每月  20  日前提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件及结算付款申请，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书，并收到等额增值税专用发票及完整请款依据后 45 日内将进度款支付给承包人。工程进度款支付的比例为当期已完工程量的70%，该支付比例包含人工费，实际支付时需扣除当期进入承包人农民工工资专用账户的人工费。完成土建全部交安验收，经甲方委托的造价咨询单位核查后出具经发包人签认的进度付款证书，支付比例为当期已完工程量的80%。

14.3.2工程人工费用。按以下第 （2） 种种方式支付：

1、按月度拨付，承包人应在每月  15  日提交当月工程工人工资申请（申请金额不高于当期已完工程量的18%）和项目前两个月通过农民工工资专用账户支付的工人工资总额，报监理工程师、造价咨询单位核查，经甲方委托的造价咨询单位核查后出具经发包人签认的工程人工费用付款证书，发包人在签发付款证书并收到等额增值税专用发票后 45 日内将人工费支付给承包人农民工工资专用账户。

2、按工程进度拨付：承包人随工程进度款申请支付，按当期工程形象进度的15%申请人工费用，报监理工程师核查，经监理工程师核查后出具经发包人签认的工程人工费用付款证书，发包人在签发付款证书并收到等额增值税专用发票后 45 日内将人工费支付给承包人农民工工资专用账户。

14.3.3 工程安全文明施工费。当经审批的安全文明施工措施费超过60%后，超出部分按14.3.1款约定的工程进度款支付方式一并支付，累计付至安全文明施工费合同价的 100％时停止支付,付款方式包括电汇、汇票、支票、票据和双方认可的其他支付方式。

14.3.4代付款由承包人递交相关签证、发票（或收据）等支撑材料，经发包人审批后随下一期工程进度款支付。

#### 14.9 	质量保证金的支付

14.9.1 质量保证金预留

### 承包人在办理工程结算款支付申请的同时，提交金额为结算价3%的质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定），保函应确保在工程缺陷责任期内有效，发包人审核无误后全额支付结算尾款。

### 若承包人无法提交质量保证金保函，需在办理结算款支付申请的同时提交书面说明，发包人一次性扣留结算价3%的工程质量保证金，价款支付到结算价的97%。

14.9.2质量保证金退还

（1）质量保证金保函预留方式：

在缺陷责任期到期前，运行管理单位、档案管理部门未提出“不得退还工程质量保证”的书面文件，承包人按与保函开具方的约定办理相关保函核销手续。

（2）质量保证金费用退还方式：

本合同项下质保期开始计算后满【2】年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 14 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。

#### 14.11申请最终支付证书

增加以下内容到第14.11款：

工程启动投产后 7  日内，承包人须提交工程结算书及完整相关结算依据资料报监理公司、发包人审核。

发包人自收到工程结算书及完整相关结算依据资料后28日内进行核实，给予确认或提出修改意见。

发包人在收到承包人的竣工付款申请单和适用税率的增值税专用发票后签发竣工付款证书。

1、承包人超过规定时间未报送竣工结算资料的，发包人有权根据下述原则办理结算：

（1）按中标价办理结算；

（2）有核减依据时，按中标价扣减相应核减费用办理结算。

（3）承包人由于自身的原因超过约定的时间未报送竣工结算资料的，从逾期次日起，每日扣罚违约金1000元（承包人提供结算资料的同时需提供发包人工程管理部门签字盖章确认并注明签收日期的工程结算资料签收记录作为计算违约金的依据）。

2、承包人未提出增加费用，经审定需调增结算费用，此时产生的结算审核费用由承包人承担。

3、结算费用经发包人委托的中介机构审定，造价咨询服务基本收费部分由发包人支付，效益收费部分由承包人支付的方式，效益收费部分在工程结算款中扣除并由发包人支付给中介机构。

4、承包人由于自身的原因未能及时、准确、完整地在工程管理系统中录入数据并经书面警告的，工程竣工结算时，最高扣减结算价款10万元。

5、在内外部审计过程中，承包人应积极配合，当审计中发现并经发包人确认结算中存在错算款项，发包人有权扣回，承包人应在收到财务决算审计审核报告复核通知书后  60  个工作日按发包人要求将错算款项交回发包人。

### 18.	保险

#### 18.1  有关保险的一般要求

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

投保内容、保险金额、保险费率、保险期限的约定： 按国家法律法规及网省公司相关规定执行 ，费用由发包人承担 。

第三者责任险，其保险费率、保险金额的约定：由承包人按照国家法律法规、行业标准及南方电网公司相关规定购买。

执行《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（人社部发〔2018〕3号），工伤保险，其保险费率、保险金额的约定： 由承包人按照国家法律法规、行业标准及南方电网公司相关规定购买。

承包人应在   /    的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须本条款约定的条件保持一致。

### 20.	索赔、争端和仲裁

#### 20.2  争端裁决委员会的任命

通用条件本款不适用于本合同。

#### 20.3  对争端裁决委员会未能取得一致

通用条件本款不适用于本合同。

#### 20.4  取得争端裁决委员会的决定

通用条件本款不适用于本合同。

#### 20.5  友好解决

增加以下内容到第20.5款：

对于任何承包商根据合同书面表达的不满以及合同履行过程中出现的任何争议，双方均应以友好协商的方式来努力解决。如承包人表达不满的通知发出后的56天内，发包人未曾做过友好解决的努力；或双方已无法友好解决争议事件，则应按第20.6条[仲裁]执行。

#### 20.6  争议解决

# 本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向工程所在地人民法院起诉。

# 在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

#### 20.7  未能遵守争端裁决委员会的决定

通用条件本款不适用于本合同。

#### 20.8  争端裁决委员会任命期满

通用条件本款不适用于本合同。

- 其他

- 增加以下内容到21款： 
21.1 由于承包人及承包人雇佣的劳务人员（包括分包人相关人员）的行为导致发包人被诉讼或仲裁的，发包人因此发生的一切费用（包括但不限于律师代理费、案件受理费及判决或裁决由甲方承担的其他费用）由承包人承担。 
  21.2承包人承诺已仔细阅读《广东电网有限责任公司广州供电局110千伏及以上输变电工程全过程造价咨询标准化工作手册》（最新版）、《广东电网有限责任公司广州供电局110千伏及以上输变电工程全过程造价咨询工作要求》（最新版）中各项管理规定，在项目执行过程中自愿服从并严格遵守各项管理规定的要求，在项目执行期间如若违反相关条款，承包人自愿接受发包人相关的处罚。 
  21.5土建施工费中标下浮率  %。工程总承包服务费中标费率  %。

增加以下（18）其他 内容条款 到本合同4.承包人：4.1 承包人的一般义务
（18）其他： 
  1）投标人自行调查设备、材料、机具等市场情况，并自行承担相应的市场风险责任；       
  2）按南网项目管理和质量实体样板要求所需相应的措施费； 
  3）全面开展标准建设工作；
  4）道路通行及维护、场地移交、场地物资堆放及二次倒运等工作；
  5）施工期间国家政策调整（含行业计价标准调整）和物价指数变化的影响；
  6）施工期间做好水土保持工作，负责施工废弃物、噪音及扬尘污染、道路通行及损毁修补、强夯、爆破等对周边居民生产生活及建构筑物的影响处理，负责协调和处理此类施工问题造成的纠纷、阻工等，及因此产生的费用（含地方政府向承包人收取的相关费用）。
  7）施工现场照明，采用节能照明灯具的比率大于80％；
  8）现场办公临建建设，承包人支付有关的用水、用电、通信、排污等费用，并负责维护工作，并在建设单位要求时负责拆除、及恢复场地； 
  9）负责投产或移交前工程实体等相关维护工作； 
  10）配合建设单位各类检查、检测、监测、验收、评审、协调、评优、安风体系建设等工作； 
  11）竣工验收前办理并提供相关行政主管部门出具的无欠薪证明、无重大安全事故证明等材料； 
  12）自行考虑冬、雨季施工措施费用和影响； 
13）及时应用和填报南网基建一体化信息系统； 
14）其他图纸未列项或描述，但根据招标文件和合同要求应由投标人负责的工作。
  15）按照《保障农民工工资支付条例》要求及国家、当地政府或建设单位最新的农民工工资最新管理要求，足额支付农民工工资。 
  16）承包人的人员需按照建设工程实名制要求进行实名制登记，未登记人员不得进入项目现场施工。
  17）承包人应在合同签订后设立农民工工资专用账户，账户报监理工程师、业主项目部备案。
  18）承包人应采取工资支付公示签字或其他确认方式，向农民工公示工资支付情况并双方确认。 
  19）承包人应在工程竣工后，进行结清务工人员工资公示，公示结果报监理工程师、业主项目部备案。
  20）承包人施工现场安全文明施工实施及其费用执行《关于印发基建项目安全文明施工使用工作指引（试行）的通知》（广电办建[2022]28号）、《电力总额总站关于调整安全文明施工费的通知（定额[2023]9号）》的相关要求。
  21）施工专项补助费按《关于落实35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知（基建部20230035）》的要求执行。结算时以项目施工专项情况考评结果作为结算依据，考评结果若为优秀，则按合同价中的专项补助费全额支付；考评结果若为合格，扣除部分施工专项补助费，扣除费用为最高投标限价中的专项补助费×20%；考评结果若为不合格，扣除最高投标限价中的全部施工专项补助费。
  22）承包人无正当理由拒绝配合建设单位开展各类检查、检测、监测、验收、评审、协调、评优、增资、安风体系建设等工作，经三次书面警告仍未履行的，发包人有权向承包人提出经济索赔，每次扣减1000元人民币。
  23）承包人因在收到开工日期通知后尽快做好开工准备，并于开工日期前提交开工报告，由监理工程师审核后报项目建设单位批准。若因承包人原因（包括但不限于施工现场临建未完成、施工许可证所需材料提交不及时、项目人员未到位、未开设农民工工资专用账户）导致项目开工日期延误，每延误一天按该工程合同总额0.2%扣减，累计最多可扣除合同总额5%。
 24）承包人无条件协助发包人办理施工许可手续。

22.廉洁条款

22.1 合同双方应严格遵守国家关于市场准入、招标采购、工程建设等市场经济活动的法律法规、政策及廉洁规定，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和合同双方权益。

22.2 甲方（包括甲方工作人员及其特定关系人，下同）应遵守廉洁规定，不得利用职权或者职务上的影响谋取不正当利益，包括但不限于不得索取或收受乙方（包括乙方及其委托人、代理人、中间人等相关单位，以及上述单位的工作人员及其特定关系人，下同）的礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等；不得参加乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得要求或接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得向乙方介绍亲属或其他特定关系人参与可能获取不正当利益的经济活动；不得向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密。

22.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门：22.4 甲方违反国家及本合同有关廉洁规定的，由相关部门（机构）依法依规给予纪律处分或处理；涉嫌职务犯罪的，移交监察机构办理。

22.5 乙方违反国家及本合同有关廉洁规定的，甲方有权根据中国南方电网有限责任公司、广州市城市建设投资集团、广州南方投资集团有限公司供应商失信处理有关规定，在广州南方投资集团有限公司范围内对乙方进行一定期限的不接受投标、市场禁入（包括暂停投标资格、取消中标或成交资格、不签订新的订单合同或发出新的订单）等不与其发生新的采购活动的处理，并有权单方解除合同，因此造成的损失由乙方承担；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第四节 合同附件格式

### 附件一 履约保函（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定）

履 约 保 函

编号：

致受益人（招标方） ：

因保函申请人       与你方签订     （合同或协议）编号     ，我行已接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同（或协议）约定的义务向你方提供如下保证：

一、本保函担保的金额最高不超过(币种、金额大写)     。

二、本保函担保的方式为连带责任保证。

三、本保函的保证期间自      年      月      日至      年      月      日。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方符合下列条件的索赔通知后   个银行工作日内，凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方索赔的金额：

（一）你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章；

（二）你方的索赔通知必须在本保函有效期内送达我行；

（三）你方的索赔通知必须同时附有：

1.声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；

五、本保函所附声明条款系本保函的不可撤销、不可变更的组成部分。

六、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（盖章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期    年   月   日

### 附件二 质量保证金保函（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定）

质量保证金保函

（发包人名称）：

根据           （承包人名称）（以下称“承包人”）与         （发包人名称）（以下简称“发包人”）于       年      月      日签订的    （项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份质量保证金担保，即有权得到发包人支付相等金额的质量保证金。我方愿意就你方提供给承包人的质量保证金提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）     元（¥      ）。

2. 担保有效期自质量保证金支付给承包人起生效，至质保期结束止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定而拒绝履行质保期相关义务时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过质保金金额。

4. 发包人和承包人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年      月      日

### 附件三 安全文明施工协议书

发、承包工程安全文明施工协议书（施工）

发包单位（甲方）：

工程期限：从工程开工至合同范围内的所有项目全部投产

一、甲方安全责任

1．贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》《电力监管条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》， 《电力建设工程施工安全监督管理办法》等国家法律法规、行业标准及南方电网公司管理规定。

2．建立健全安全生产保证体系和监督体系，建立安全生产责任制和安全生产规章制度，并逐级落实，保证电力建设工程施工安全。

3．建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责。

4．建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全管理和监督检查，及时纠正乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，并按照有关规定督促整改。

5．建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援。

6．对乙方进行资质审查，确认乙方符合承包本工程的各项要求。

7．应当审查确认乙方项目负责人、专职安全生产管理人员等项目管理人员及特种作业人员、特种设备操作人员满足国家规定的资格要求，同时督促乙方落实施工现场一般作业人员管理。

8．开工前向乙方项目负责人、工程技术人员和安全生产管理人员等进行全面的安全技术交底，并留存有双方签名的、完整的记录或资料。

9．本工程是在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及可能引起生产设备停电、停运事故；乙方应事先制订相应的安全技术措施，经甲方审查合格后监督乙方实施。

二、乙方安全责任

1．严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》《电力监管条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》， 《电力建设工程施工安全监督管理办法》《电力安全工作规程》《电力建设安全工作规程》等国家法律法规、行业标准及南方电网公司管理规定。

2．乙方应当具备承接本工程相应的资质等级，具备国家、行业及南方电网公司规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

3．建立健全安全生产保证体系和监督体系，建立安全生产责任制和安全生产规章制度，并逐级落实，保证电力建设工程施工安全。

4．乙方应当按照国家法律法规、行业标准及南方电网公司管理规定组织施工，对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

5．乙方应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。应当编制安全生产费用使用计划，专款专用。

6.确保项目负责人、专职安全生产管理人员等项目管理人员及特种作业人员、特种设备操作人员满足国家规定的资格要求，同时严格落实施工现场一般作业人员的管理措施。严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

7．开工前，应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。

8.分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

9．应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

10．应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

11．应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

12．应当按照国家、行业、南方电网公司管理规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台账（清册）和维保记录档案。

13．开工前对施工机械与机具及安全防护设施进行全面检查，确保符合相应安全规定方可使用。

14．应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

15．对工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。

16．应当根据工程施工特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。

17．施工中，严格执行《电力安全工作规程》《电力建设安全工作规程》和甲方颁布的安全、文明生产规定。进入电力生产区域内施工，严格执行工作票制度。对规定可以不办理工作票的工作，开工前应征得值班负责人的同意方可进入施工现场。

18．开工前组织施工人员学习上述规程、规定中与本工程施工有关部分，经考试合格并将考试成绩单盖乙方安监部门或乙方分公司章报甲方备案，经甲方确认后方可进行工作。

19．严禁转包、违法分包。

20．承包人应在分包合同中明确分包工程开工后一个月内支付分包单位不低于50%的安措费，并监督分包单位使用。

21.接受甲方监督、管理指导。乙方负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，立即报告甲方安全监督部门。

三、严格执行本安全协议

替换以下内容到“三、严格执行本安全协议”

1.如其中一方不遵守本协议中规定的安全责任造成人身、电网、设备事故及其一切损失，均由违反的一方负责，并按中国南方电网有限责任公司《安全管理规定》等相关的规定进行处罚。如乙方违反本协议，甲方将按照履约担保的程序进行索赔。

2.公司对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚，本工程因此项原因扣分达到6分的，工程项目不予结算。

3.违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

4.执行《关于印发基建项目安全文明施工使用工作指引（试行）的通知》（广电办建[2022]28号）相关要求。

本协议与本工程承包合同为一整体合同文件

### 附件四 廉洁协议书

廉洁协议书

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定	。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实中国南方电网有限责任公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条  乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向广州南方投资集团有限公司纪检监督部门投诉(签字或盖章)。通讯地址：广东省广州市海珠区琶洲大道188号南方投资大厦22楼监督部；举报电话：020-87766016；举报邮箱：jbyx@gznftz.com。

第四条  相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和广州南方投资集团有限公司有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察机构查证属实，甲方根据广州南方投资集团有限公司有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在

甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条  协议书份数

本廉洁协议书一式   份，甲方持  份，乙方持   份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                （或委托代理人）：

年    月     日                  年    月   日

### 附件五 工程施工质量保修责任书

工程施工质量保修责任书

发包人（全称）：  在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修责任书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。

（一）工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本建设工程总承包合同中所含的项目。具体质量保修内容双方约定如下：

1. 总承包人对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责保修。

2. 质量保修范围为协议书第1条规定的总承包范围内的全部工程内容。

3. 执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理办法等规定。

（二）质量保修期

1. 质量保修期从工程实际竣工之日算起。整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交之日起分别计算保修期。保修期为2 年。

2. 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年，（五）绿化工程，为1年。其他项目的保修期限由发包人与承包人约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

3. 其他约定：按中华人民共和国建设部令第80号执行。

（三）质量保修责任

- 属于保修范围的内容项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。

- 发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。由于工程质量造成的事故，抢修费用由承包人承担。

- 承包人负责维修由于承包人原因形成的质量缺陷，承担由于承包人原因造成的发包人直接损失。所发生的费用从合同余款中扣除，不足部分由承包人支付。如果承包人未能在规定的时间内修补缺陷和损害，发包人可确定一个合理的日期，要求承包人在该日期之前修补好缺陷或损害，并应将该日期及时通知承包人。如果承包人到该通知日期仍未修补好缺陷或损害，且此项修补工作根据合同规定应由承包人承担实施的费用，发包人可以自行选择：

  - 委托其他单位进行此项工作，由此产生的费用由承包人承担，但承包人对此项工作将不再负责任；

  - 和承包人商定或确定合同价格的合理减少额；

  - 如果上述缺陷或损害使发包人实质上丧失了工程或工程的任何主要部分的利益时，发包人可以终止整个合同，或合同中有关不能按原定意图使用的该主要部分。发包人还有权在不损害根据合同或其他规定所具有的任何其他权利的情况下，收回对工程或该部分工程（视情况而定）的全部支出总额，加上融资费用和拆除工程、清理场地以及将生产设备和材料退还给承包人所支付的费用。

- 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内存在或产生因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

（四）质量保证金的支付

工程竣工结算时，承包人提交金额为竣工结算价 【 3%  】 的质量保证金保函，承包人应确保质量保证金保函在工程缺陷责任期内有效。严格执行《关于印发中国南方电网有限责任公司工程项目质量保证金管理工作指引的通知》。

（五）其他

工程缺陷责任期如有需要延续的，承包人应确保质量保证金保函在缺陷责任期的延续期内有效。

本工程质量保修责任书是本项目总承包合同附件，与本工程承包合同为一整体合同文件

### 附件六  中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准”细则

总  则

为贯彻落实国家有关法律法规，推进公司依法治企建设，防止基建领域权力寻租、违规向职工持股企业输送利益问题，结合公司实际，制定本细则。

本细则适用于参与公司基建工程管理的各级人员。

管理要求

第一条 不准违规干预基建工程招标及合同管理。

各级领导干部应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定，不准有下列违规行为：

（一）在基建工程招标、合同变更和结算等环节为项目承包商请托说情，授意、纵容身边工作人员或亲属为项目承包商请托说情；

（二）要求基建管理人员或基建单位负责人私下会见项目承包商或代理人以及其他与基建项目有利害关系的人；

（三）超越职权对基建工程招标及采购提出倾向性意见或者具体要求；

（四）其他违法的基建管理活动，妨碍基建招标、合同管理公平、公正、公开的行为。

对领导人员干预招标、插手工程项目的情况，基建人员应当全面如实记录，做到全程留痕、有据可查。

第二条 不准利用基建工程进行权力寻租。

基建各级人员应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定，按有关规章制度和流程标准办事，不得在基建工程招标采购、合同签订、设计评审、工程量变更、事故责任认定、项目验收、合同结算、承包商管理等环节吃、拿、卡、要，损害公司形象，谋取不正当利益。

第三条 不准违规开展招标工作。

基建工程招标不得违反国家法律法规和公司招投标有关规定，严格按规章制度、作业标准及办事流程办事，不得以权谋私、违规操作。

达到公开招标条件的项目，必须公开招标。应当核准或备案的项目，在未取得核准或备案手续前，原则上不准招标。未列入公司固定资产投资计划的项目，不准开展招标工作。

工程建设过程必须合法合规，严禁先实施、后招标。严禁建设单位将工程发包给不具备相应资质的单位或个人。

第四条 不准违规进行评标。

评标委员会的组建，必须严格符合国家法律法规和公司有关制度以及招标方案和招标文件。与投标人有利益相关方的评标专家必须按照规定进行回避。

评标专家必须认真履行职责，依据招标文件的评分规则和投标人递交的资料进行评标。评标过程应客观公正、严谨完整，不准存在错打或遗漏现象。

第五条 不准违反合同管理有关规定。

合同的签订、履行、变更和结算应严格遵守公司相关管理规定。

严格按照规定的程序和权限对合同进行审批和签订，合同条款要采用合同标准文本且符合招投标文件要求，对变动的专用条款须严格审查。严格开展合同履约和合同变更管理，坚持“先审批，后实施”的变更原则；合同变更须依据合同变更条款和规定的审批程序进行；变更的工程量、价应符合实际，由相关各方签字确认，变更资料及时、完备。规范合同的结算工作，严禁超前结算；合同结算须按结算审核指导书要求，严格审核，结算原则应与合同保持一致。

第六条 不准非法转包、非法分包和挂靠行为。

不准存在分包管理不到位现象。不准基建管理人员私下指定分包单位，违规指定分包范围。加强分包审批与备案管理，防止“阴阳合同”，严格项目现场的分包检查。

第七条 不准对承包商管理不公。

严格承包商管理，确保公平、公正、公开，防止人为干预。

不准基建管理人员在承包商建立资信档案过程中，人为提高或降低审核标准；不准在承包商考核扣分中徇私舞弊，没有严格按照扣分标准进行检查扣分；不准在承包商履约评价中偏袒或歧视承包商等不公正行为。在承包商管理中严格复核，不准弄虚作假。

第八条 不准违规向职工持股企业输送利益。

严禁直接将应招标基建项目交由职工持股企业承接，职工持股企业必须经过合法的程序（如公开招投标），通过市场竞争取得基建项目。招投标过程必须依法依规、一视同仁，不得有偏袒不公，采购价格符合市场水平。

加强对职工持股企业承接项目的管控，防止在项目实施过程中发生违规利益输送问题；强化责任落实，特别是加强变更管理，杜绝工程量与实际不符的情况；加强结算管理，严格结算审查；加强分包管理，严禁职工持股企业发生非法转包、非法分包和挂靠等行为。

检查与监督

各级基建人员应定期开展自查自纠，对违反规定的行为，应及时予以纠正、处理。公司总部和各分子公司不定期地进行巡查，检查中发现问题，严肃处理。问题严重的，责任单位领导负责向上级说清楚。

对违反规定，造成重大损失或恶劣影响的，应当按照国家法律法规和公司有关规定，由纪检监察部门进行立案调查，涉嫌构成犯罪的移交司法机关处置。

本细则自发布之日起实施，公司基建部负责解释。

本通知与本工程承包合同为一整体合同文件。

### 附件七 现场作业人员统计表

现场作业人员统计表

| 序号 | 姓名 | 工作岗位 | 执业资格 及证书号 | 职业资格/技术职务 |  |  | 特种/一般作业人员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称/技能 | 专业 | 证书号 | 工种 | 特种作业操作证书号 | 电网建设作业人员资格认定证书号 |

注：1、执业资格为建造师、安全工程师等。职称为高、中、初级工程师；技能为高级技师、技师等。

2、同时要求提交项目经理、主要管理人员、专业工种人员、法人代表的相关资料。

### 附件八 开展标准建设清单

**单项目开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

### 附件九 乙供材料设备品牌表

| 乙供材料设备品牌表（如有） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等 | 等级 | 品牌 | 厂家全称 | 备注 |
| 1 | 水表 | 按设计要求 | 合格 |  | 广州市自来水有限公司水表厂 |  |
|  |  |  |  |  | 广州市人民水表厂 |  |
|  |  |  |  |  | 宁波三力仪表有限公司 |  |
| 2 | 钢材 | 按设计要求 | 合格 | 韶钢 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 广钢 | 广州钢铁企业集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 湘钢 | 湘潭钢铁集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 裕丰 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 |  |
|  |  |  |  | 粤钢 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 |  |
| 3 | 散装（含袋装）水泥 | 按设计要求 | 合格 | 台泥 | 台泥（英德）水泥有限公司 |  |
|  |  |  |  | 华润 | 华润水泥控股有限公司 |  |
|  |  |  |  | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |  |
| 4 | 镀锌钢板 | 按设计要求 | 合格 | 攀钢 | 攀钢集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 武钢 | 武汉钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 鞍钢 | 鞍山钢铁集团公司 |  |
| 5 | 防水材料 | 按设计要求 | 合格 | 科顺 | 科顺防水科技股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 大禹九鼎 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 宏源 | 宏源防水科技集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 卓宝 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 东方雨虹 | 广东东方雨虹防水工程有限公司 |  |
| 6 | UPVC排水管、HDPE双壁波纹管、穿线管、线盒、PVC中空螺旋排水管。 | 按设计要求 | 合格 | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 康泰 | 康泰塑胶科技集团（广东）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 日丰 | 日丰企业集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 顾地 | 佛山顾地塑胶有限公司 |  |
| 7 | 薄壁不锈钢水管 | 按图纸要求 | 合格 | 民乐 | 深圳市民乐管业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 双兴 | 广东双兴新材料集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 喜有沃 | 佛山市喜有沃不锈钢有限公司 |  |
|  |  |  |  | 美亚 | 广州美亚股份有限公司 |  |
| 8 | 疏水板 | 按图纸要求 | 合格 | 新生力 | 深圳市新生力实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 盛绿 | 广州盛绿建材有限公司 |  |
|  |  |  |  | 雨塑 | 东莞雨塑实业有限公司 |  |
| 9 | 电线电缆 | 按设计要求 | 合格 | 双菱 | 广州电缆厂有限公司 |  |
|  |  |  |  | 南洋 | 广州南洋电缆有限公司 |  |
|  |  |  |  | 天虹 | 广东天虹电缆有限公司 |  |
|  |  |  |  | 新南达 | 广东新南达电缆实业有限公司 |  |
| 10 | 母线槽 | 按图纸要求 | 合格 | 白云电器 | 广州白云电器设备股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 施富 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 西门子 | 镇江西门子母线有限公司 |  |
|  |  |  |  | 半径 | 广州市半径电力铜材有限公司 |  |
| 11 | 桥架及线槽 | 按图纸要求 | 合格 | 一通 | 广东一通科技股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 施富 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 天虹 | 广州市番虹实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 文兴 | 广州文兴电气有限公司 |  |
| 12 | 配电箱及成套箱 | 按设计要求 | 合格 | 施耐德 | 施耐德电气（中国）投资有限公司 |  |
|  |  |  |  | ABB | ABB（中国）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 远东 | 中山市远东电力设备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 汇通 | 广东汇通电气有限公司 |  |
|  |  |  |  | 施富 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 13 | 动力及照明配电箱内断路器、双电源开关、元器件 | 按设计要求 | 合格 | 西门子 | 西门子（中国）有限公司 | 要求标准型，非经济型。 |
|  |  |  |  | 施耐德 | 施耐德电气（中国）投资有限公司 |  |
|  |  |  |  | ABB | ABB（中国）有限公司 |  |
| 14 | 消防水泵/潜污泵 | 按设计要求 | 合格 | 广一 | 广州广一泵业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 凯泉 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 利欧 | 利欧集团泵业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 九龙 | 龙岩市九龙水泵制造有限公司 |  |
| 15 | 镀锌钢管、钢塑复合管、镀锌线管、Q235、、镀锌无缝钢管（金属软管及其它配件） | 按设计要求 | 合格 | 华捷 | 广东华捷钢管实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 联塑华通 | 中山联塑华通钢塑管有限公司 |  |
|  |  |  |  | 穗生牌 | 广东穗生管业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 富力通 | 广州富力通管道设备有限公司 |  |
| 16 | 抗震支架 | 按设计要求 | 合格 | 鑫永生 | 湖南鑫永生科技发展有限公司 |  |
|  |  |  |  | 派来固 | 广州市派来固建筑科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 优力可 | 深圳优力可科技股份有限公司 |  |
| 17 | 园林灯具 | 按图纸要求 | 合格 | 百视特 | 广东百视特照明电器有限公司 |  |
|  |  |  |  | 邦拓威光 | 深圳市邦拓威光电科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 胜亚 | 广州市胜亚灯具制造有限公司 |  |
| 18 | 水系统阀门/软接/消防类阀门 | 按设计要求 | 合格 | 标一 | 上海标一阀门有限公司 | 包括：闸阀、蝶阀、止回阀、泄压阀、减压阀、过滤器、容器阀、电磁阀、信号闸阀、伸缩节等 |
|  |  |  |  | 新星 | 广州新星阀门实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 永泉 | 广东永泉阀门科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 禹泉 | 广东禹泉流体科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 武汉大禹 | 武汉大禹阀门股份有限公司 |  |
| 19 | 卡箍 | 按图纸要求 | 合格 | 邦达 | 广东邦达管道配件有限公司 |  |
|  |  |  |  | 泰丰侨 | 广东泰丰侨金属制品有限公司 |  |
|  |  |  |  | 禹泉 | 广东禹泉流体科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 新星 | 广州新星阀门实业有限公司 |  |
| 20 | 湿式报警阀组、气体灭火装置、钢瓶、启动瓶、水流指示器、喷头、消火栓箱、灭火器具、微型喷嘴、七氟丙烷气瓶、高压细水雾单阀箱等 | 按设计要求 | 合格 | 胜捷 | 深圳市胜捷消防器材工程有限公司 | 消火栓箱采用铝型材包边箱，门板采用透明有机玻璃 |
|  |  |  |  | 盾安 | 广东盾安消防设备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 川消 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 |  |
| 21 | 自动报警设备 | 按设计要求 | 合格 | 海湾 | 海湾安全技术有限公司 |  |
|  |  |  |  | 泰和安 | 深圳市泰和安科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 三江 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 青鸟 | 广东青鸟电子设备有限公司 |  |
| 22 | 排烟（送风）风机/低噪声柜式离心风机(消防)、混流风机、防排烟阀、正压送风阀、风口百叶 | 按设计要求 | 合格 | 绿岛风 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 圣南 | 广州市圣南通风设备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 鑫永生 | 湖南鑫永生科技发展有限公司 |  |
|  |  |  |  | 九洲 | 佛山市南水海九洲普惠风机有限公司 |  |
| 23 | 防火门 | 按图纸要求 | 合格 | 恒闰 | 广东恒闰家居有限公司 |  |
|  |  |  |  | 永福 | 深圳市宝安永福实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 白云南粤 | 广州市南粤防火门有限公司 |  |
|  |  |  |  | 联塑日利 | 广东联塑日利门业有限公司 |  |
| 24 | 防火卷帘 | 按设计要求 | 合格 | 兴舞 | 深圳市兴舞消防设备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 威雅 | 广州市威雅防火门有限公司 |  |
|  |  |  |  | 佛山麒安 | 佛山市麒安防火卷帘门有限公司 |  |
|  |  |  |  | 永福 | 深圳市宝安永福实业有限公司 |  |
| 25 | 疏散、应急照明灯具 | 按设计要求 | 合格 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 江门敏华 | 广东敏华电器有限公司 |  |
|  |  |  |  | 佛山照明 | 佛山电器照明股份有限公司 |  |
| 26 | 铝型材 | 按设计要求 | 合格 | 坚美 | 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 广铝 | 广铝集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 兴发 | 广东兴发铝业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 亚铝 | 亚洲铝业（中国）有限公司 |  |
| 27 | 门窗、栏杆五金件 | 按设计要求 | 合格 | 坚朗 | 广东坚朗建材销售有限公司 |  |
|  |  |  |  | 合和 | 广东合和建筑五金制品有限公司 |  |
|  |  |  |  | 诺托 | 诺托弗朗克建筑五金（北京）有限公司 |  |
| 28 | 玻璃 | 按设计要求 | 合格 | 南玻 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 |  |
|  |  |  |  | 信义 | 东莞信义玻璃控股有限公司 |  |
|  |  |  |  | 耀皮 | 江门耀皮工程玻璃有限公司 |  |
|  |  |  |  | 旗滨 | 广东旗滨节能玻璃有限公司 |  |
| 29 | 玻璃胶 | 按设计要求 | 合格 | 广州白云 | 广州市白云化工实业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 安泰 | 广州集泰化工股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 之江 | 杭州之江有机硅化工有限公司 |  |
| 30 | 铝单板 | 按设计要求 | 合格 | 高士达 | 高士达建筑装饰材料有限公司 |  |
|  |  |  |  | 德普龙 | 广东德普龙建材有限公司 |  |
|  |  |  |  | 华途仕 | 广东华途仕建材实业有限公司 |  |
| 31 | 洁具、卫浴五金 | 按图纸要求 | 合格 | 箭牌 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 要求优等品 |
|  |  |  |  | 东鹏 | 佛山东鹏整装卫浴有限公司 |  |
|  |  |  |  | 法恩莎 | 佛山市法恩洁具有限公司 |  |
| 32 | 外墙砖 | 按图纸要求 | 合格 | 创坤 | 福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 |  |
|  |  |  |  | 联兴 | 福建省晋江市联兴建材有限公司 |  |
|  |  |  |  | 龙达 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 |  |
| 33 | 室内砖 | 按图纸要求 | 合格 | 冠星王 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 要求优等品 |
|  |  |  |  | 金雅陶 | 广东金雅陶陶瓷有限公司 |  |
|  |  |  |  | 永圣 | 广东永圣陶瓷有限公司 |  |
| 34 | 灯具 | 按图纸要求 | 合格 | 佛山照明 | 佛山电器照明股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 欧普照明 | 欧普照明股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 雷士 | 雷士照明控股有限公司 |  |
|  |  |  |  | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |  |
| 35 | 开关插座 | 按图纸要求 | 合格 | ABB | ABB（中国）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 施耐德 | 施耐德电气（中国）投资有限公司 |  |
|  |  |  |  | 西蒙 | 西蒙电气（中国）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 西门子 | 西门子（中国）有限公司 |  |
| 36 | 内墙涂料 | 按图纸要求 | 合格 | 紫荆花 | 紫荆花涂料（上海）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 立邦 | 广州立邦涂料有限公司 |  |
|  |  |  |  | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 易置 | 广州易置新材科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 多乐士 | 阿克苏诺贝漆油（上海）有限公司 |  |
| 37 | 外墙涂料 | 按图纸要求 | 合格 | SKK | 四国化研（上海）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 多乐士 | 阿克苏诺贝漆油（上海）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 紫荆花 | 紫荆花涂料（上海）有限公司 |  |
|  |  |  |  | 立邦 | 广州立邦涂料有限公司 |  |
| 38 | 装饰五金配件 | 按图纸要求 | 合格 | 雅洁 | 广东雅洁五金有限公司 |  |
|  |  |  |  | 坚朗 | 广东坚朗建材销售有限公司 |  |
|  |  |  |  | 汇泰龙 | 广东汇泰龙科技股份有限公司 |  |
| 说明：1.甲方有权根据工程实际情况调整或补充材料的范围和参照品牌。 - 以上乙方采购材料产品品质要求不得低于甲方的材料样板同等标准要求。 - 材料产品款式要求按图纸及设计材料明细表，款式经甲方确认后才可现场安装。 |  |  |  |  |  |  |

附件十 分包管理

经发包人书面同意，可分包的内容和类型如下：

电网建设工程施工允许分包范围

| 序号 | 项目类型 | 工程内容 | 可分包类型 | 再分包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总承包 | 土建 | 专业 | 劳务 | 含桩基础施工、防火封堵、进站道路、顶管等 |
|  |  | 构支架组立 | 专业 | 劳务 |  |
|  |  | 特种设备安装 | 专业 | 劳务 | 含电梯、天车等 |
|  |  | 消防 | 专业 | 劳务 |  |
|  |  | 绿化 | 专业 | 劳务 |  |
|  |  | 给排水 | 专业 | 劳务 |  |

附件十一 总承包单位管理配合协议

总承包单位管理配合协议

甲方（总承包单位）：

乙方（专业承包单位）：

甲、乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，根据有关中国法律法规，达成如下协议：

乙方进入项目后，必须服从发包人、监理公司、总承包单位的管理，自觉遵守国家的法律、法规，严格执行与发包人及甲方签订分包合同内所有条款，遵守总承包管理办法，与总承包签订总分包管理配合协议书。

- 现场基本情况：

  - 项目划分有施工区、生活区及办公区。

  - 施工现场用电用水划分为三个区域，分别：施工区、办公区、生活区。生活区设有总电表、总水表，每月由甲方单位会同乙方（政府相关职能部门）抄表读数，由甲方单位统一缴纳，各栋临时板房设一个分电表，每间房设有分户电表，每月底由甲方派专人抄表，并代收取电费，生活区的水费按租房面积进行分摊。

施工区、办公区分别安有总电表、总水表，甲方单位派有专人管理。

- 进场须知：

  - 根据总承包合同及分包合同，甲方向发包人收取总承包管理配合费，向乙方收取施工管理押金，甲方单位按协议附件提供甲方管理配合服务（附件项目总承包单位协调工作细则）。施工管理押金已经包含安全押金、水电押金以及管理押金，总承包单位不得在另行巧立名目收取其他费用或押金。

| 序号 | 分包工程名称 | 是否需提供办公室（间） | 提交施工管理押金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包工程 | 总包视情况提供 | 工程合同额100万以上：3000 工程合同额100万以下：2000 |

  - 乙方进场前向甲方提供单位资质等级证明复印件,施工组织架构一份。

  - 乙方应向甲方提供施工方案、施工进度计划、主要材料进场时间、主要机具用表，施工用电用水要求。

  - 甲方向乙方提供甲方管理架构图及甲方施工进度计划。

  - 乙方需到甲方行政部办理工卡(施工人员每人提供身份证复印件,个人一寸相片一张)工卡办理费用自理。

  - 乙方应配合甲方对施工作业面进行移交。

- 施工管理押金收取及支付原则：

3.1     乙方进场施工前须向甲方单位一次性缴纳全部施工管理押金。

3.2     乙方不执行甲方单位的管理指令或执行甲方单位的管理指令不彻底，甲方有权按相应的标准向乙方收取违约金，此违约金从乙方的施工管理押金中支付。

3.3     乙方不执行发包人、监理单位的管理指令或执行发包人、监理单位管理指令不彻底，导致甲方单位遭受发包人、监理单位的连带处罚，乙方应向甲方单位支付等额赔偿金，此赔偿金从乙方的施工管理押金中支付。

3.4     乙方退场时，甲方单位将乙方缴纳的施工管理押金减去乙方应支付的违约罚款及赔偿金累计之和的余额无息退还给乙方。

- 乙方用水、用电缴费原则：

4.1    乙方的施工用水、用电，费用由甲方免费提供。

4.2    乙方的办公用电、生活用电，甲方每月按乙方租赁房间的分户电表读数乘以单价,向乙方收取电费。

4.3    乙方的办公用水、生活用水, 甲方每月按乙方租赁房间面积进行分摊。

4.4    水电费收取标准：水费、电费按政府相关职能部门的价格收取（线路损耗及单价按照物价局公布的水电单价收取）。

- 租赁临时用房费用计算规则：

5.1    乙方如需向甲方单位租赁临时住房或办公用房,乙方应向甲方单位提出书面申请,甲方单位在有条件的情况下,有偿向乙方租赁,乙方应与甲方单位签订租赁合同。

5.2    甲方有偿将工地内的临时用房租给乙方使用，月租金按租用面积× 20  元/M2·月（房屋租金为10元/M2·月，床铺租金为10元/M2·月）。从乙方进场使用开始计算直到退还租用房为止。退还时，如当月未满15天，按半个月计算房租，如超过15天，则按一个月计算房租。

5.3    甲方有偿将工地内临时办公室租给乙方使用，月租金按租用面积×20    元/M2·月。从乙方进场使用开始计算直到退还租用房为止。退还时，如当月未满15天，按半个月计算房租，如超过15天，则按一个月计算房租。若乙方办公室不够用，乙方需提前向甲方书面申请，经甲方书面批准后，在工地内乙方自费或委托甲方搭建办公室，完工或退场时，乙方自费拆除。否则，甲方将有权处理，并追究乙方的违约责任。

5.4    乙方签订临时用房租赁协议时，须向甲方缴纳相等于 3 个月租金额的租赁保证金（含生活用水用电保证金），合计人民币元整（￥元）。缴纳租赁保证金后才可入住，租赁保证金不作为租金使用。乙方退还租用房时，需经甲方检查，若被租用房损坏时，则在租赁保证金中扣除相关维修费用，不够部分乙方还应补齐给甲方；如检查确认未有任何损坏后，甲方将租赁保证金无息返还乙方。

5.5   乙方租用甲方的住房后，应该在每个月20号缴纳当月的租金，如出现不及时缴纳租金的情况时，经甲方通知乙方后十天内仍不缴纳的，则视乙方违约，甲方有权没收乙方已交纳的租赁保证金，同时乙方应立即搬离出住房。如不搬离，甲方将有权处理乙方住房内的物品，所有损失甲方概不负责，发生的一切后果由乙方自负。

5.6   乙方所租赁的施工用房属于甲方所有，乙方在使用住房期间，必须服从于甲方的统一指挥和协调，遵守甲方对于工地内一切的规章制度，做到安全、文明的使用住房，主动配合甲方相关的检查活动。如发生违反工地中规章制度的行为，依据甲方制订的相关处罚条例给予处罚。甲方制订的工地内规章制度和处罚条例同样构成本协议的内容，甲、乙双方须共同遵守。

- 施工用水用电事项：

6.1   乙方进场后，必须向总承包单位提供用水用电量计划表，甲方在楼层上隔层设有二级电箱一个，未级电箱及电缆由乙方自行配制，但必须经甲方验收合格方可使用，施工用水甲方在每个楼层都设有给水龙头，其龙头以外的施工用水管由乙方自行购买。甲方的临时施工水电设施乙方有责任进行保护爱惜，不得有意破坏，如发现乙方施工人员有意破坏临时用水用电设施，甲方有权进行处罚。

6.2   乙方的接驳电源，事先必须与甲方联系，必须符合用电规定JGJ46-2005，未经允许自行接驳的，每例扣除违约金300元/次。违约超过10次，甲方有权上报建设单位并拒绝乙方入场施工并追究乙方由此造成的所有责任。

6.3   甲方施工现场的装置、电源开关箱、机械设备禁止私人乱动或挪作私用，发现一例，每次扣违约金100元/次。违约超过10次，甲方有权上报建设单位并拒绝乙方入场施工并追究乙方由此造成的所有责任。

- 施工用机械设备及脚手架（内、外架）使用事项：

7.1    施工期间，乙方在甲方的总体协调下，可以免费使用施工区域内现有的机械设备（包括塔吊，井架，施工人货电梯）和脚手架。

7.2    乙方如对脚手架搭设有特殊要求，应在搭设施工前15天向甲方书面提出申请，例如幕墙工程要求脚手架与主体结构边线净空距离不小于30cm等，甲方应积极配合施工。如果已搭设完成，乙方提出修改，经甲方审批同意后，由乙方自行搭设或由甲方单位代为搭设，但其费用应由乙方承担。

7.3     乙方对甲方的施工人货电梯使用，必须经甲方项目部主管负责人同意，方可使用。乙方擅自开动，或未经同意强行调运材料的，责任由乙方承担。违者每例扣除违约金300元。

- 建筑垃圾、废料和废物等清理事项：

8.1     施工过程当中产生的建筑垃圾、废料和废物等由乙方统一安排人员清理，应按总承包要求集中堆放，甲方负责外运。

8.2     工程建设中每个楼层的多余料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输至地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金500元。

8.3     乙方施工产生的垃圾，严禁在施工现场焚烧处理，应按总承包要求集中堆放，甲方负责外运，如发现一次，扣除违约金500元，由此造成其他损失，由责任人赔偿。

- 施工现场管理规定

9.1     乙方进场后，应服从甲方对场地道路使用安排，按照甲方指定的地方进行材料堆放和仓库临建，杜绝随意占用施工场地，对违反规定拖延整改，总承包有权给予扣除违约金500元/次。

9.2     若乙方需在施工区域内设立加工区，生产加工半成品,乙方应向甲方提出申请,经甲方批准后按甲方指定位置设立封闭式加工区。

9.3     乙方必须配备与工程进度相对应的劳动力及设备，并与甲方施工总进度相互衔接。

- 安全文明施工管理规定

10.1   乙方必须对本单位的职工进行安全教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守甲方制定的安全生产纪律、安全生产制度。

10.2   乙方的负责人或安全员应对所属施工及生活区域内的施工安全、质量、防火、治安、生产卫生等方面工作全面负责，积极配合甲方单位做好各项工作。

10.3   所有项目人员必须严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

10.4   施工用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

10.5   乙方对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具、用具等必须认真检查，发现问题隐患，立即停止施工，落实整改。如本单位无能力落实整改，应向甲方汇报，由甲方协调落实整改，确认后方可开工。

10.6   乙方对施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施，特别是脚手架的安全网、安全标志和警告牌不得擅自拆除、变动。如确实要拆除、变动的，必须经相关的施工主管及安全管理人员同意，并采取可靠的安全措施后方能拆除。

10.7   高空作业（2米以上）必须系好安全带。高空作业必须有稳固的工作台,工作台必须装置1.2m高稳固的围栏，20cm高踢脚板及上下通道。特殊条件下可使用安全带,并扣于稳固点或救生绳上。在棚架、工作台上作业，应先检查其稳固性。

10.8  “四口五临边”必须设有适当的安全防护设施，如安全栏、安全网等并符合有关要求。

10.9   乙方使用三级动火，必须先到安全部门办理动火申请后方可动用明火。

10.10  对施工现场的各种消防设施、器材，严禁破坏或挪作他用。

10.11  杜绝在施工现场打架斗殴、无理取闹、聚众滋事、严禁偷盗、破坏、私自挪用其他单位的财物。

10.12  进入施工现场必须配戴安全帽、穿着安全鞋，项目内禁止穿拖鞋或光脚、光背、穿裤衩。

10.13   上班必须戴安全帽及由甲方统一办理的胸卡，不准在工地内随地大小便。

10.14   禁止高空抛物（包括垃圾）和砌砖时向外砍砖。

10.15   结构施工或其他施工时进出工作面必须有施工通道并保持通道畅通。并做好通道安全防护设施。

10.16   严禁将模板、钢筋或其它重物堆积在通架或脚手架上或者堵塞通道。

10.17   非施工机具操作人员，除非受过认可的训练和获得授权，不许操作任何机械或设备。

10.18   施工人货电梯安全门应保持关闭。

10.19   施工机械危险部分必须设置安全防护罩。

10.20   未经批准，不得擅自拆除或故意损坏安全防护设施、消防设施。

10.21   未经批准，不得擅自拆除或损坏安全标志、消防标志,毁坏安全标语、宣传画及宣传栏。

10.22   遵守有关消防安全规定。

10.23   未经批准严禁擅自使用焊割设备。

10.24   焊割作业结束，必须清理周围易燃品。

10.25   氧气和乙炔气瓶必须装设回火装置及调节表，将危险物品放在指定位置，注意防火。

10.26   持电工资格证的电工才能处理项目用电装置，小心用电，使用符合标准的电线、防水插头、插座，并接驳地线。施工现场严禁电线拖地，并远离潮湿位置。

10.27   严禁分包商违规使用二级电箱。

10.28   仓库、木工加工场地、模板堆放场地等防火重地严禁吸烟。

10.29   所有机械设备操作必须遵守相应的机械设备操作规程。

10.30   工序施工结束必须清理场地和实施余料回收整理，所有施工物料必须分类码放。10.31   严禁酒后施工作业。施工过程中禁止嬉戏打闹。

10.32   项目内严禁乱扔烟头、垃圾。分包商自备垃圾箱（桶）。

10.33   宿舍内严禁私自乱拉乱接电线。

10.34   宿舍内严禁使用电炉、热得快、电炒锅、电饭锅、太阳灯和使用钢锯片烧水。

10.35   宿舍内严禁烘烤衣物

10.36   在宿舍内点蚊香、蜡烛必须采取防火措施。

10.37   宿舍内严禁存放酒精、油漆、二甲苯、煤气瓶等易燃易爆物品。

10.38   各分包商的生活区严禁有长明灯、长流水现象。

10.39   各分包商的生活区做到文明、整洁；制定规则，统一管理。

10.40   严禁攀爬和翻越围墙。

10.41   乙方员工必须接受甲方的安全文明施工培训（包括本制度），经安全员培训合格后上岗。

10.42   违反本约定者，如属乙方单位行为，则甲方向乙方单位收取违约金；如属乙方人员个人行为，则甲方向乙方人员收取违约金。如乙方单位或乙方个人拒绝缴纳违约金，则甲方可从乙方施工管理押金中扣除。

- 本协议未尽事宜，须经甲乙双方协商签订补充协议，该补充协议经双方签章后作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。

- 甲方委托：（电话：）代表处理与本协议有关的经济来往。

乙方委托：（电话：）代表处理与本协议有关的经济来往。

甲、乙双方如须更换委托人需提前一个月以书面通知另一方，否则由此造成的后果均由违约方负责。

- 本协议未签订时，甲方将视该乙方尚未进场，现场内甲方将不提供任何配合、协调事宜，若因此致使甲方或乙方的合同工期延误，则由此造成经济损失、工期延误均由乙方负责。甲方亦保留索赔权。

- 本协议经过甲、乙双方验证有关文件及签章后即时发生法律效力。本协议壹式四份，甲、乙双方各执一份，一份报监理单位，一份报建设单位，望双方共同遵守。

- 附件：项目总承包单位协调工作细则

（以下无正文）

甲方：（项目总承包管理单位）	     乙方：

（盖公章）                         （盖公章）

负责人：（签字或盖章）              负责人：（签字或盖章）

通讯地址：                          通讯地址：

联络电话：                          联络电话：

传真：                              传真：

日期：   年   月   日               日期：    年    月    日

### 附件十二  特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 500kV |  |

### 附件十三  管理规范和技术（规范）标准

管理规范和技术（规范）标准

本项目须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的有关法律法规、标准、规范的要求，满足中国南方电网公司有限责任公司的管理制度和规定、技术标准，至少应包括：

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 国家法律、行政法规、规章 |  |  |
| 1 | 《中华人民共和国建筑法》 (主席令第29号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改，2019年4月23日施行) | 国家法律法规 |
| 2 | 《中华人民共和国民法典》（主席令第45号，2021年1月1日施行） | 国家法律法规 |
| 3 | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号，2021年9月1日施行) | 国家法律法规 |
| 4 | 《中华人民共和国招标投标法》(主席令第86号，2017年12月28日起施行) | 国家法律法规 |
| 5 | 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日实施） | 国家法律法规 |
| 6 | 《中华人民共和国电力法》（主席令第23号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修订，2018年12月29日施行） | 国家法律法规 |
| 7 | 《中华人民共和国劳动法》（主席令第24号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2018年12月29日施行) | 国家法律法规 |
| 8 | 《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第73号，2013年7月1日起施行) | 国家法律法规 |
| 9 | 《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，2011年3月1日施行） | 国家法律法规 |
| 10 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年1月30日发布，2019年修订，国务院令第714号，2019年4月23日施行） | 国家法律法规 |
| 11 | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日起施行） | 国家法律法规 |
| 12 | 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月29日发布，2017年修订，国务院令第682号，2017年10月1日施行） | 国家法律法规 |
| 13 | 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号，2000年9月20日发布，2017年修订，国务院令第687号，2017年10月7日施行） | 国家法律法规 |
| 14 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，2007年6月1日施行) | 国家法律法规 |
| 15 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号，2011年9月1日施行) | 国家法律法规 |
| 16 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号，2012年2月1日发布，2019年修订，国务院令第709号，2019年3月2日施行） | 国家法律法规 |
| 17 | 《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》(2007年6月8日发布) | 国家法律法规 |
| 18 | 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起施行)） | 国家法律法规 |
| 19 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行） | 国家法律法规 |
| 20 | 《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第31号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2018年10月26日起施行） | 国家法律法规 |
| 21 | 《中华人民共和国计量法》（主席令第16号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2018年10月26日起施行） | 国家法律法规 |
| 22 | 《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委12号令） | 部委法规 |
| 23 | 《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令） | 部委法规 |
| 24 | 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令，九部委23号令修订，2013年5月1日施行） | 部委法规 |
| 25 | 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委2号令，九部委23号令修订，2013年5月1日施行） | 部委法规 |
| 27 | 《电子招标投标办法》（八部委20号令） | 部委法规 |
| 28 | 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号） | 部委法规 |
| 29 | 《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号，2015年3月1日起发布，2018年修订，住建部令第45号，2018年12月22日施行） | 部委法规 |
| 30 | 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号) | 部委法规 |
| 31 | 《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72号） | 部委法规 |
| 32 | 《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》（建市[2014]112号） | 部委法规 |
| 33 | 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号） | 部委法规 |
| 34 | 《建筑业企业资质标准》（建市(2014)159号，建市(2016)226号修改，2016年11月1日施行） | 部委法规 |
| 35 | 《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》及《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》(建市[2015]35号) | 部委法规 |
| 36 | 《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》（建质[2003]107号） | 部委法规 |
| 38 | 《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质[2007]255号） | 部委法规 |
| 39 | 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号) | 部委法规 |
| 40 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号） | 部委法规 |
| 41 | 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质[2011]111号) | 部委法规 |
| 42 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号） | 部委法规 |
| 43 | 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号） | 部委法规 |
| 44 | 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质[2014]123号） | 部委法规 |
| 45 | 《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质[2014]124号） | 部委法规 |
| 46 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号） | 部委法规 |
| 47 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号） | 部委法规 |
| 48 | 《关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》（建办质[2014]44号） | 部委法规 |
| 49 | 《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令,第80号) | 部委法规 |
| 50 | 《国家优质工程奖评选办法》（中施企协字〔2019〕16号） | 部委法规 |
| 51 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》（住房和城乡建设部令第52号） | 部委法规 |
| 52 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号，住建部令第45号修改，2018年12月22日施行） | 部委法规 |
| 53 | 《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号，住建部令第45号修改，2018年12月22日施行） | 部委法规 |
| 54 | 《国家能源局综合司关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》国能综安全［2015］163 号 | 部委法规 |
| 55 | 《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通知》（国能安全﹙2014）206号） | 部委法规 |
| 56 | 《国家能源局关于修订印发火力发电、输变电、陆上风力发电、光伏发电建设工程质量监督检查大纲的通知(2023) 》（国能发安全规〔2023〕41号） | 部委法规 |
| 57 | 《国家能源局关于印发电力工程质量监督体系调整方案的通知》（国能电力（2012）306号） | 部委法规 |
| 58 | 关于印发《电力工程质量监督实施管理程序（试行）》的通知(中电联质监〔2012〕437号) | 部委法规 |
| 59 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全监督总局第80号令修订，2015年7月1日实施) | 部委法规 |
| 60 | 《企业安全生产应急管理九条规定》(国家安全监督总局第74号令，2015年1月30日实施) | 部委法规 |
| 61 | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能安全[2023]22号） | 部委法规 |
| 62 | 《国家电力监管委员会令》（第5号）--《电力二次系统安全防护规定》 | 部委法规 |
| 63 | 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展和改革委员会令第36号） | 部委法规 |
| 64 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号，建设部令第47号修改，2019年3月13日施行) | 部委法规 |
| 65 | 《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号） | 部委法规 |
| 66 | 《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规【2018】843号） | 部委法规 |
| 67 | 《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展和改革委员会令第10号） | 部委法规 |
|  | 国家、行业设计规范和技术标准 |  |
| 68 | 《电力安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分（GB 26860-2011、GB 26859-2011） | 国家/行业标准 |
| 69 | 《电力建设安全工作规程》电力线路；变电站(DL 5009.2-2013；DL 5009.3-2013) | 国家/行业标准 |
| 70 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 | 国家/行业标准 |
| 71 | 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5220-2005 | 国家/行业标准 |
| 72 | 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 | 国家/行业标准 |
| 73 | 《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2014 | 国家/行业标准 |
| 74 | 《110-750kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》DL/T 5168-2016 | 国家/行业标准 |
| 75 | 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL/T 782-2001 | 国家/行业标准 |
| 76 | 《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008 | 国家/行业标准 |
| 77 | 《35kV～110kV变电站设计规范》GB 50059-2011 | 国家/行业标准 |
| 78 | 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB 50061-2010 | 国家/行业标准 |
| 79 | 电网建设项目文件归档与档案整理规范DL/T1363-2014 | 国家/行业标准 |
| 80 | 《变电站建筑结构设计技术规程》DL/T 5457-2012 | 国家/行业标准 |
| 81 | 《变电站总布置设计技术规程》DL/T 5056-2007 | 国家/行业标准 |
| 82 | 《110kV～750kV架空输电线路张力架线施工工艺导则》DL/T 5343-2018 | 国家/行业标准 |
| 83 | 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016 | 国家/行业标准 |
| 84 | 《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-2016 | 国家/行业标准 |
| 85 | 《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005 | 国家/行业标准 |
| 86 | 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 | 国家/行业标准 |
| 87 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 | 国家/行业标准 |
| 88 | 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 | 国家/行业标准 |
| 89 | 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 | 国家/行业标准 |
| 90 | 《电工圆铝线》GB/T 3955-2009 | 国家/行业标准 |
| 91 | 《电工圆铜线》GB/T3953-2009 | 国家/行业标准 |
| 92 | 《电缆的导体》GB/T 3956-2008 | 国家/行业标准 |
| 93 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》（GB/T 2951.11-2008、GB/T 2951.12-2008、GB/T 2951.13-2008、GB/T 2951.14-2008、GB/T 2951.21-2008、GB/T 2951.31-2008、GB/T 2951.32-2008、GB/T 2951.41-2008、GB/T 2951.42-2008、GB/T 2951.51-2008） | 国家/行业标准 |
| 94 | 《电缆外护层》（GB /T 2952.1-2008、GB /T 2952.2-2008、GB /T 2952.3-2008） | 国家/行业标准 |
| 95 | 《电缆载流量计算》（JB/T 10181.11-2014、JB/T 10181.12-2014、JB/T 10181.21-2014、JB/T 10181.22-2014、JB/T 10181.31-2014、JB/T 10181.32-2014） | 国家/行业标准 |
| 96 | 《电力工程直流电源系统设计技术规程》 DL/T 5044-2014 | 国家/行业标准 |
| 97 | 《电力建设施工及验收技术规范》DJ 57-1979 | 国家/行业标准 |
| 98 | 《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015 | 国家/行业标准 |
| 99 | 《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013 | 国家/行业标准 |
| 100 | 《电力系统安全稳定导则》DL 755-2001 | 国家/行业标准 |
| 101 | 《电力系统设计技术规程》DL/T 5429-2009 | 国家/行业标准 |
| 102 | 《电力系统设计内容深度规定》DL/T 5444-2010 | 国家/行业标准 |
| 103 | 《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010 | 国家/行业标准 |
| 104 | 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010 | 国家/行业标准 |
| 105 | 《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 | 国家/行业标准 |
| 106 | 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2016 | 国家/行业标准 |
| 107 | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 》GB50168-2018 | 国家/行业标准 |
| 108 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 | 国家/行业标准 |
| 109 | 《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》 GB 50170-2018 | 国家/行业标准 |
| 110 | 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 | 国家/行业标准 |
| 111 | 《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012 | 国家/行业标准 |
| 112 | 《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2014 | 国家/行业标准 |
| 113 | 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014 | 国家/行业标准 |
| 114 | 《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》GB 50255-2014 | 国家/行业标准 |
| 115 | 《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256-2014 | 国家/行业标准 |
| 116 | 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 | 国家/行业标准 |
| 117 | 《电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范》GB 51049-2014 | 国家/行业标准 |
| 118 | 《1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB/T 50832-2013 | 国家/行业标准 |
| 119 | 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 DL/T 5161.1-2018～DL/T 5161.15-2018 | 国家/行业标准 |
| 120 | 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T50063-2017 | 国家/行业标准 |
| 121 | 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062－2008 | 国家/行业标准 |
| 122 | 《电线电缆电性能试验方法》（GB/T 3048.1-2007、GB/T 3048.2-2007、GB/T 3048.3-2007、GB/T 3048.4-2007、GB/T 3048.5-2007、GB/T 3048.7-2007、GB/T 3048.8-2007、GB/T 3048.9-2007、GB/T 3048.10-2007、GB/T 3048.11-2007、GB/T 3048.12-2007） | 国家/行业标准 |
| 123 | 《电线电缆交货盘》JB/T 8137.1-4-2013 | 国家/行业标准 |
| 124 | 《电线电缆识别标志方法》GB/T6995.1-5-2008 | 国家/行业标准 |
| 125 | 《额定电压110kV（Um=126kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》（GB/T 11017.1-2014、GB/T 11017.2-2014、GB/T 11017.3-2014） | 国家/行业标准 |
| 126 | 《额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB/Z 18890.1-2015、GB/Z 18890.2-2015、GB/Z 18890.3-2015 | 国家/行业标准 |
| 127 | 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706-2008 | 国家/行业标准 |
| 128 | 《额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验方法》GB/T 18889-2002 | 国家/行业标准 |
| 129 | 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012 | 国家/行业标准 |
| 130 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | 国家/行业标准 |
| 131 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 | 国家/行业标准 |
| 132 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 | 国家/行业标准 |
| 133 | 《钢结构设计标准》GB 50017-2017 | 国家/行业标准 |
| 134 | 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 | 国家/行业标准 |
| 135 | 《高压电缆选用导则》DL/T 401-2017 | 国家/行业标准 |
| 136 | 《高压绝缘子瓷件技术条件》GB/T 772-2005 | 国家/行业标准 |
| 137 | 《工程测量规范(附条文说明)》GB 50026-2007 | 国家/行业标准 |
| 138 | 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 | 国家/行业标准 |
| 139 | 《灌注桩基础技术规程(附条文说明)》YSJ 212-1992 | 国家/行业标准 |
| 140 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | 国家/行业标准 |
| 141 | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 | 国家/行业标准 |
| 142 | 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011 | 国家/行业标准 |
| 143 | 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 》DL/T 5136-2012 | 国家/行业标准 |
| 144 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019 | 国家/行业标准 |
| 145 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006 | 国家/行业标准 |
| 146 | 《架空电力线路内爆压接施工工艺规程》SDJ 277-1990 | 国家/行业标准 |
| 147 | 《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T5130一2001) | 国家/行业标准 |
| 148 | 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 | 国家/行业标准 |
| 149 | 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 | 国家/行业标准 |
| 150 | 《电力建设工程监理规范》(DL/T 5434-2009) | 国家/行业标准 |
| 151 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 | 国家/行业标准 |
| 152 | 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013版） | 国家/行业标准 |
| 153 | 《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326-2017 | 国家/行业标准 |
| 154 | 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 | 国家/行业标准 |
| 155 | 《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018 | 国家/行业标准 |
| 156 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | 国家/行业标准 |
| 157 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 | 国家/行业标准 |
| 158 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50027-2011 | 国家/行业标准 |
| 159 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 | 国家/行业标准 |
| 160 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010 | 国家/行业标准 |
| 161 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 国家/行业标准 |
| 162 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 | 国家/行业标准 |
| 163 | 《建筑钢结构防火设计规程（附条文说明）》DG/TJ 08-20008-2000 | 国家/行业标准 |
| 164 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 | 国家/行业标准 |
| 165 | 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 | 国家/行业标准 |
| 166 | 《建筑结构荷载规范》GB 5009-2012 | 国家/行业标准 |
| 167 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 | 国家/行业标准 |
| 168 | 《建筑抗震设计规范（附条文说明）》GB 50011-2010 | 国家/行业标准 |
| 169 | 《建筑气象参数标准》JGJ 35-1987 | 国家/行业标准 |
| 170 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 | 国家/行业标准 |
| 171 | 《建筑桩基技术规范》、《建筑地基基础设计规范》JGJ94-2008、GB50007-2011 | 国家/行业标准 |
| 172 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 | 国家/行业标准 |
| 173 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | 国家/行业标准 |
| 174 | 《建设用砂》GB/T 14684-2011 | 国家/行业标准 |
| 175 | 《交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范》DL 509-1993 | 国家/行业标准 |
| 176 | 《紧固件机械性能》（GB/T 3098.1-2010、GB/T 3098.2-2015、GB/T 3098.3-2016、GB/T 3098.5-2016、GB/T 3098.6-2014、GB/T 3098.7-2000、GB/T 3098.8-2010、GB/T 3098.9-2010、GB/T 3098.10-1993、GB/T 3098.11-2002、GB/T 3098.12-1996、GB/T 3098.13-1996、GB/T 3098.14-2000、GB/T 3098.15-2014、GB/T 3098.16-2014、GB/T 3098.17-2000、GB/T 3098.18-2004、GB/T 3098.19-2004、GB/T 3098.20-2004、GB/T 3098.21-2014、GB/T 3098.22-2009） | 国家/行业标准 |
| 177 | 《民用建筑电气设计规范(附条文说明[另册])》 JGJ 16-2008 | 国家/行业标准 |
| 178 | 《木结构工程施工质量验收规范》 GB 50206-2012 | 国家/行业标准 |
| 179 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002 | 国家/行业标准 |
| 180 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 | 国家/行业标准 |
| 181 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | 国家/行业标准 |
| 182 | 《砌体结构工程施工质量验收规范 》GB 50203-2011 | 国家/行业标准 |
| 183 | 《砌体结构设计规范》GB 50003-2011 | 国家/行业标准 |
| 184 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010 | 国家/行业标准 |
| 185 | 《热强钢焊条》GB/T 5118-2012 | 国家/行业标准 |
| 186 | 《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》DL/T 5285-2018 | 国家/行业标准 |
| 187 | 《架空输电线路施工机具基本技术要求》DL/T 875-2016 | 国家/行业标准 |
| 188 | 《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T 2694-2018 | 国家/行业标准 |
| 189 | 《水泥混凝土路面施工及验收规范》 GBJ 97-1987 | 国家/行业标准 |
| 190 | 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 | 国家/行业标准 |
| 191 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 国家/行业标准 |
| 192 | 《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011 | 国家/行业标准 |
| 193 | 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 | 国家/行业标准 |
| 194 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 | 国家/行业标准 |
| 195 | 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001 | 国家/行业标准 |
| 196 | 《优质碳素结构钢》 GB/T 699-2015 | 国家/行业标准 |
| 197 | 《远动设备及系统 第5101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》DL/T 634.5101-2002 | 国家/行业标准 |
| 198 | 《远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问》 DL/T 634.5104-2009 | 国家/行业标准 |
| 199 | 《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015 | 国家/行业标准 |
| 200 | 《组合钢模板技术规范》 GB/T 50214-2013 | 国家/行业标准 |
| 201 | 《电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）》（电建质监[2005]57号） | 国家/行业标准 |
| 202 | 《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：土建工程》 DL/T 5210.1-2012 | 国家/行业标准 |
| 203 | 建筑结构荷载规范GB 50009-2012 | 国家/行业标准 |
| 204 | 建筑照明设计标准GB 50034-2013 | 国家/行业标准 |
| 205 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2017 | 国家/行业标准 |
| 206 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2018 | 国家/行业标准 |
| 207 | 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007/XG2-2015 | 国家/行业标准 |
| 208 | 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 JGJ 126-2015 | 国家/行业标准 |
| 209 | 《水工混凝土施工规范》 DL/T 5144-2015 | 国家/行业标准 |
| 210 | 《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1～4-2018 | 国家/行业标准 |
| 211 | 《光纤复合架空地线》 JB/T 8999-2014 | 国家/行业标准 |
| 212 | 《电磁环境控制限值》 GB 8702-2014 | 国家/行业标准 |
| 213 | 《电力建设工程 工程量清单计价规范-输电线路工程》 DL/T 5205-2016 | 国家/行业标准 |
| 214 | 《电力建设工程 工程量清单计价规范-变电工程》 DL/T 5341-2016 | 国家/行业标准 |
| 215 | 《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DL/T 5766-2018 | 国家/行业标准 |
| 216 | 《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》（国能电力[2013]289号） | 国家/行业标准 |
| 217 | 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（国能电力[2017]6号） | 国家/行业标准 |
| 218 | 《国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能电力〔2013〕289号） | 国家/行业标准 |
| 219 | 《国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用标准（2016年版）的通知》（国能电力〔2017〕6号） | 国家/行业标准 |
| 220 | 关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的指导意见（中电联定额[2015]162号文） | 国家/行业标准 |
| 221 | 《220kV-500kV挤包固体绝缘电缆及附件试验方法要求》IEC 62067 | 国家/行业标准 |
| 222 | 《30kV-150kV挤包固体绝缘电缆及附件试验方法要求》IEC 60840 | 国家/行业标准 |
| 223 | 《电缆额定电流的计算》IEC 60287-1-1-2006 | 国家/行业标准 |
| 224 | 《电缆连续（100%负荷率）允许载流量计算》IEC287 | 国家/行业标准 |
| 225 | 《电缆周期性和应急额定电流计算》IEC853-2 | 国家/行业标准 |
| 226 | 《220kV电力电缆》CSBTS/TC213-01 | 国家/行业标准 |
| 227 | 《220kV电力电缆附件》CSBTS/TC213-02 | 国家/行业标准 |
| 228 | 《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2011版，中电联标准(2012)16号） | 国家/行业标准 |
| 229 | 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委第28号令） | 国家/行业标准 |
| 230 | 《输变电工程质量监督检查大纲》（2014版） | 国家/行业标准 |
| 南方电网管理要求、企业标准 |  |  |
| 231 | 《关于印发<标准设计和典型造价总体技术原则>的通知》（南方电网基建[2013]16号）——《标准设计和典型造价总体技术原则》（Q/CSG11102001-2013） | 南方电网管理要求 |
| 232 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产问责管理规定》 | 南方电网管理要求 |
| 233 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | 南方电网管理要求 |
| 234 | 中国南方电网有限责任公司安全管理规定 | 南方电网管理要求 |
| 235 | 《中国南方电网有限责任公司安全监督工作规定》 | 南方电网管理要求 |
| 236 | 《安全生产风险管理体系审核业务指导书》 | 南方电网管理要求 |
| 237 | 中国南方电网有限责任公司安全工作规程考试管理业务指导书 | 南方电网管理要求 |
| 238 | 中国南方电网有限责任公司安全生产风险管控监督业务指导书 | 南方电网管理要求 |
| 239 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书 | 南方电网管理要求 |
| 240 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | 南方电网管理要求 |
| 241 | 中国南方电网有限责任公司基建项目作业环境管理（5S）工作指引 | 南方电网管理要求 |
| 242 | 中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书 | 南方电网管理要求 |
| 243 | 《中国南方电网有限责任公司基建项目达标投产及工程评优管理业务指导书》（Q/CSG433016-2015） | 南方电网管理要求 |
| 244 | 中国南方电网有限责任公司保供电管理规定(Q/CSG210004—2014) | 南方电网管理要求 |
| 245 | 中国南方电网有限责任公司应急管理规定(Q/CSG210003-2014) | 南方电网管理要求 |
| 246 | 中国南方电网有限责任公司应急预案与演练管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 247 | 中国南方电网有限责任公司应急预警与响应管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 248 | 中国南方电网有限责任公司配电自动化规划导则 | 南方电网管理要求 |
| 249 | 《南方电网公司基建项目造价信息化规约（电网工程部分）》（基建[2013]50号） | 南方电网管理要求 |
| 250 | 《南方电网公司基建项目造价信息化规约（2013）》（南方电网基建[2014]60号） | 南方电网管理要求 |
| 251 | 《基建前期继电保护相关技术问题专题会会议纪要》（系统[2012]第56期） | 南方电网管理要求 |
| 252 | 《转发中国电力企业联合会关于落实进一步放开建设项目专业服务价格指导意见的通知》（南方电网定额〔2015〕12号） | 南方电网管理要求 |
| 253 | 公司基建工程质量控制（WHS）标准（2017年版） | 南方电网管理要求 |
| 254 | 中国南方电网有限责任公司基建管理规定 | 南方电网管理要求 |
| 255 | 中国南方电网有限责任公司投资管理规定 | 南方电网管理要求 |
| 256 | 中国南方电网有限责任公司采购计划与需求管理办法(2017)(修订) | 南方电网管理要求 |
| 257 | 中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（2017）(修订) | 南方电网管理要求 |
| 258 | 中国南方电网有限责任公司电力行业统计管理办法(修订) | 南方电网管理要求 |
| 259 | 中国南方电网有限责任公司非招标采购方式管理办法(2017)(修订) | 南方电网管理要求 |
| 260 | 中国南方电网有限责任公司工程交接验收管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 261 | 中国南方电网有限责任公司供货商扣分处罚实施细则 | 南方电网管理要求 |
| 262 | 中国南方电网有限责任公司供应商管理办法(2017)(修订) | 南方电网管理要求 |
| 263 | 中国南方电网有限责任公司环境保护风险监督管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 264 | 中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 265 | 中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 266 | 中国南方电网有限责任公司基建技术管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 267 | 中国南方电网有限责任公司基建设计管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 268 | 中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 269 | 中国南方电网有限责任公司基建项目投资管控业务指导书 | 南方电网管理要求 |
| 270 | 中国南方电网有限责任公司基建造价管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 271 | 中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 272 | 中国南方电网有限责任公司技术监督管理规定 | 南方电网管理要求 |
| 273 | 中国南方电网有限责任公司生产设备选型管理办法 | 南方电网管理要求 |
| 274 | 中国南方电网有限责任公司新技术推广应用管理规定 | 南方电网管理要求 |
| 275 | 中国南方电网有限责任公司招标管理规定(2017)(修订) | 南方电网管理要求 |
| 276 | 关于印发工程领域违法转分包专项治理措施的通知（南方电网基建[2019]18号） | 南方电网管理要求 |
| 277 | 中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（2015年版） | 南方电网管理要求 |
| 278 | 中国南方电网有限责任公司监理项目部工作手册 | 南方电网管理要求 |
| 279 | 中国南方电网有限责任公司基建承包商违章扣分实施指南（2019版） | 南方电网管理要求 |
| 280 | 中国南方电网有限责任公司基建项目承包商评价标准 | 南方电网管理要求 |
| 281 | 《中国南方电网有限责任公司工程项目质量保证金管理工作指引》（南方电网基建〔2019〕10号） | 南方电网管理要求 |
| 282 | 《中国南方电网有限责任公司设备缺陷定级标准》（基建分册）、《中国南方电网有限责任公司缺陷标准库》（基建分册） | 南方电网管理要求 |
| 283 | 《南方电网公司基建项目造价信息化规约（20kV及以下配网工程2016定额版）》（基建〔2017〕46号） | 南方电网管理要求 |
| 284 | 《南方电网公司技术标准体系表（2019版）》 | 南方电网企业标准 |

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

附件十四  施工单位功能应用要求（主网）

| 编号 | 主/配网 | 功能名称 | 需操作内容 | 录入时间要求 | 录入质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主网 | 进度计划编制 | 三级进度计划编制 | 二级进度计划下达后一周内 | 与合同签订的施工范围相符 |
|  | 主网 | 进度计划跟踪 | 三级进度计划跟踪 | 发生5个工作日内 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 进度计划调整 | 调整三级进度计划 | 发生5个工作日内 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 项目开工 | 新增并录入工程开工信息、上传相关附件 | 进度计划开工节点前完成 | 符合工程开工条件 |
|  | 主网 | 项目组织结构 | 录入施工项目部人员信息 | 施工合同签订后 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 安全文明检查整改通知 | 接收整改通知单，填写整改结果并提交确认 | 整改完成时间之前 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 作业指导书设置 | 选取项目作业指导书内容 | 项目开工前 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 安全风险评估 | 评估施工作业风险 | 项目开工前 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 服务合同 | 录入施工合同 | 合同签订后3天 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 合同补充协议 | 记录合同内容及费用变更 | 合同结算前 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 费用变更 | 录入费用变更信息 | 无 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 工程量计量 | 录入工程量计量数据 | 项目开工后、结算前定期开展 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 服务发票登记 | 录入服务发票信息 | 需要支付款项时 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 合同分包申请 | 录入施工分包申请 | 施工合同签订后 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 合同结算 | 录入合同结算数据 | 支付合同结算款时 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 安全应急预案 | 制定现场安全应急预案 | 项目开工前 | 与实际相符 |
|  | 主网 | 设备进场管理 | 登记现场设备进场记录 | 发生5个工作日内 | 与实际相符 |

附件十五  保密协议

保密协议

甲方：                      
乙方：

本协议签约双方就        实施过程中涉及双方保密信息，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

1 保密信息

本协议中的“保密信息”指             （必要时可加附件）

2 保密人员

2.1乙方的管理人员、一般员工以及其他受乙方委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。

2.2乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息之前应经充分了解本协议的内容。保密安全性不得低于本协议要求。甲方有检查、验证乙方与乙方人员遵守保密协议的权利，乙方在甲方提出需求后，必须提交相关资料。

3 保密义务

3.1乙方有义务妥善保管保密信息，乙方对于从甲方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如乙方内部已有保密制度的，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理。对于从甲方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和甲方相关的安全管理要求。

3.2乙方所获知的保密信息须在本单位内部谨慎的使用，只能透露给本单位直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

3.3乙方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

3.4保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经甲方书面同意，乙方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

3.5在现场实施过程中，乙方必须在甲方指定地点办公，并遵守甲方关于第三方人员管理规定要求。未经许可不得将保密信息带离办公场所。

4 违约责任

乙方必须遵照本保密协议，承担保密责任；如果乙方违反上述保密条款，应承担相应的法律责任,并负责赔偿因违反上述保密条款而为甲方带来的直接和间接损失。

5 有效期限

本协议是《        》（主合同）的附件，与《      》（主合同）同时生效，并永久有效。

6 其他

6.1本协议一式  份，甲方执  份，乙方执  份。

6.2本保密协议与主合同约定不一致的，以本保密协议的约定为准，其他条款按照主合同约定执行。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

年    月     日               年    月   日

附件十六  发包人施工现场相关管理要求

（一）施工现场管理办法

1.目的

为了加强对本工程承包人、专业工程承包人的管理，使所选择的承包人能满足发包人的要求，以确保整个工程安全、质量和进度，并保证对承包人的管理更加规范、有效，达到统一管理,规范行动，特制订本制度。

2.适用范围

任何按合同及协议进入现场的承包人、专业工程承包人以及承包人的分包人均必须遵照执行。

3.发包人项目部职责

3.1监督承包人（含其分包）与专业工程承包人的质量管理、成品保护管理、资料管理、物资材料管理、工程预结算管理、环境体系管理及相关培训管理工作；

3.2监督承包人（含其分包）与专业工程承包人的现场施工管理、计划管理、技术管理、计量管理及相关培训管理工作；

3.3监督承包人（含其分包）与专业工程承包人的进场管理、教育培训管理和质量、环境、职业安全卫生体系运行管理、消防管理、现场安全生产管理、文明施工管理及相关培训管理工作；

3.4监督承包人（含其分包）与专业工程承包人的机电管理、施工机械管理、施工机具管理、施工用电管理、施工用水管理及相关培训管理工作；

3.5监督承包人（含其分包）与专业工程承包人应承担的与各参建单位、政府、各相关职能部门的协调管理工作；

4. 承包人、专业工程承包人管理

4.1组织管理

各承包人各自组建项目管理机构，并在开工前报发包人、监理单位，承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换，因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使发包人同意更换，也不免除承包人应承担的违约责任。工程管理人员和工程技术人员的资格证书需报发包人、监理单位备案。

发包人项目部、监理单位项目部每月对各承包人主要管理人员进行工作能力、协调能力、工作饱和度、积极性等综合考评，连续三次考评成绩不达标的将进行警告和通报，对综合能力不能胜任者将予以劝退及更换 并按合同追究违约责任。

4.2技术质量管理

4.2.1施工技术管理

必须建立技术文件管理制度，因承包人原因造成的施工错误的一切后果自负。 各承包人负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案，负责方案的落实工作。施工前，首先由承包人项目部技术负责人对施工管理人员进行技术交底及安全技术交底，由施工管理人员给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报承包人项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。各承包人的分包人由各承包人的技术负责人对分包人技术负责人进行技术交底及安全技术交底，分包人技术负责人给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总承包项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。未经批准的各类施工方案及未经安全技术交底进行施工的，除立即停止施工外，每次收取违约金1000-20000元。

4.2.2设计变更、洽商

施工过程中发生的图纸、设计问题，由承包人技术负责人及时向监理单位及发包人工程师或负责人反映，由发包人与设计单位联系，并办理设计变更、洽商记录。施工过程中发生的图纸更改、洽商等，均由发包人统一下发给各相关承包人施工技术负责人；

4.2.3材料管理及施工试验

（1）各承包人负责编制本单位的材料、设备进场计划及施工试验计划，并报监理、发包人备案；需根据项目的材料设备进场计划时间，至少提前60天进行材料设备品牌、型号送审工作，所选的材料设备品牌需在发包人提供的品牌范围内；所选材料设备型号的技术参数应满足设计图纸及发包人提供的技术参数要求，送审的主要设备材料技术参数必须与招标文件技术要求相一致。

（2）施工单位需提供的材料基础资料包括但不限于如下所列：

1） 《主要材料送审审批表》（表格按发包人提供）

2） 设备材料厂家、供应商的营业执照、税务登记证。

3） 设备材料的产品合格证

4） 设备材料的型式检验报告

5） 进口关税报单（进口产品）

6） 品牌/厂家的授权书

7） 其它需要提供的证明、证书文件（如消防、认证、节能等）

8） 所选用产品的技术参数及对应的样本

9） 填写提供所选用产品型号的参数与技术文件的技术响应表、差异对比表

（3）材料、设备进场前承包人需完成进场报审工作，经发包人审批同意进场后，方可通知供应商安排材料设备进场，进场报审资料包括但不限于：承包人或其经审批的专业分包人与相关厂家或授权代理商签订的供货合同（注：授权代理商须提供项目授权或年度授权证明）、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、相关保证函、厂家联系方式、验证方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明。其中，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。进场后必须认真按有关标准、样板进行检验、试验，验收合格后方可报发包人，经发包人确认后方能使用。

（4）各承包人的材料计划、定板计划提交给监理单位审核后，报发包人。发包人根据实际情况启动材料看样定板审批程序，看样定板材料未经审批封存的不准进场投入施工需要。重点看样定板材料进场计划需提前60天报发包人项目部，予以对其在技术性能、经济指标、规格、颜色、所申报品牌/厂家是否符合发包人确定的品牌/厂家范围等方面进行审核。

（5）用于本工程上的所有材料、设备的品牌、供应商（含代理商、经销商）及专业安装队伍等必须预先向监理、发包人申报，申报经监理、发包人审核批准的才允许使用，未经审批的不准进行定购，不准进场，违者将材料清出现场，并收取违约金1000-10000元/次。

（6）本工程的材料、设备在制造、运输、安装等实施过程中，监理单位、发包人有权视需要采取形式不一的监督行为，施工单位须无条件配合。

（7）物料进场及施工过程中的试验必须听从监理单位及发包人工程师安排，执行见证取样规定经监理见证取样。物料进场不及时报验，每批次收取违约金2000元，如果发生物料、设备已用到工程上或发现不合格者，除全部拆除或退场外，每发生一次收取违约金5000元。

（8） 本工程的材料、设备的进场报验，监理单位、发包人有权视需要聘请第三方专业检测机构进行检测，施工单位须无条件配合并承担相关费用。

（9）发包人抽检：除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，发包人对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，计划内的抽检不得提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由发包人承担因此增加的费用和（或）工期延误。

4.2.4施工测量

由发包人工程师负责向承包人提供基准线，监理单位负责对承包人所放线进行校核工作；承包人测量员负责对基准线、点进行检查、维护工作。承包人使用的测量仪器必须是在有效期内、按经检测、校准确保合格后方可使用，并将有关检测证明资料报监理单位、发包人备案。发现测量仪器不在有效期内、按经检测、校准不合格而使用，每发生一次收取违约金2000元，并重新进行测量。

4.2.5工序验收

各工序完成后，承包人首先进行自检，自检合格后，按照项目资料报验要求，报质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报发包人验收，合格并书面签认后方可进行下道工序。分包人：首先进行自检，自检合格后，由分包人质检员按照项目资料报验要求，报总承包质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报发包人验收，合格并书面签认后方可进行下道工序。未经验收合格签字而进行下道工序施工的，除全部拆除返工外，每发生一次收取违约金1000-30000元 。

所有分包人人员不得直接找监理、发包人、设计报验，所有检验、试验等均由项目总承包单位报验监理单位、发包人、设计单位。

4.2.6质量管理

本工程质量管理目标：

（1）各承包人必须建立质量管理体系，有明确的职责分工和管理程序，并报监理单位及发包人认可后组织实施，在实施过程中接受监理、发包人的监督管理。承包人质检员必须严格按标准规范、《建筑工程质量通病防治手册》和本单位编制的质量目标进行自检、验收，自检合格后报验收。

（2）为保证工程质量，使承包人、监理单位、发包人对现场施工工艺及质量标准达成共识，实行样板制度。实行“样板先行”制度既是对施工工艺的检验，也是对分项工程施工质量标准的确定；本工程所有分项工程均需做施工样板，各分项工程施工样板的展示及施工质量标准经监理单位、发包人验收合格后方可进行大面施工，样板展示内容包括：现浇混凝土观感样板、砌筑工程的植筋样板、墙体砌筑样板、墙体抹灰样板、卫生间防水样板、墙体水电管预埋样板、外墙砖（石材）贴砖样板、外墙涂料样板、屋面防水样板、门窗安装、装修样板等，其中建筑主体工程需提供墙砖（石材）贴砖样板、外墙涂料样板不少于2m2的施工样板段，铝合金门窗样板和栏杆样板提供一个典型单元的实体安装样板段；园林分项工程需提供不小于9㎡的地面铺装样板段，不小于3㎡的人行道铺装样板段，不小于2m的花基、水景饰面铺贴样板段，其他按不小于1㎡设置样板段；精装修工程涉及的主要装修材料施工样板给发包人确认，材料样板规格和观感应以设计材料样板为准，技术要求以设计图纸和施工规范为准（二者不一致者取标准更高一方）或按发包人另行书面要求。对于块材、涂料、木饰面饰面，承包人还需提供不小于2m2的试贴样板供发包人确认。待施工材料样板确认后，承包人方可大批量订货和施工。施工材料样板以各方签字确认的《施工材料样板标签》为准。

施工样板第一次验收不合格，进行整改并收取违约金2000元；

施工样板第二次验收不合格，进行整改并收取违约金5000元；

施工样板第三次验收不合格，施工队伍退场并收取违约金10000元；

（3）每个施工班组（队伍）在施工前均必须进行工程样板施工，样板、施工工艺经监理、发包人验收合格，该施工班组（队伍）方可进行大面积施工；经验收不合格，经整改还不达标的样板、施工工艺，该施工班组（队伍）应在2天内撤离现场，不配合或拒绝撤离现场，向责任单位收取违约金2000-10000元/天。

（4）装修、机电安装班组（队伍）必须具有类似工程经验，并在进场前提供近两年施工项目业绩，并配合项目部组织考察。考察不合格班组，不允许进场，已经进场的2天内撤离现场，不配合或拒绝撤离现场，向责任单位收取违约金2000-10000元/天。

（5）对监理、发包人提出的问题必须立即整改，局部整改或整改后仍然达不到要求的或未按规定时间整改的每次收取违约金1000元。施工过程中，必须严格遵守强制性条文，违反规范中强制性条文的必须全部整改，同时每发生一次收取违约金5000元。

4.2.7计量管理

每支付节点完成后5日内上报已完成节点工程量，经审核无误后方可上报监理单位，监理单位审核后报发包人进行审核计量计价。未经审核无误或延迟上报的完成工程量 ，发包人将无法按时拨付工程款。(未按约定时间上报当期工程量的，将自动累计到下期上报)

4.2.8资料管理

本工程执行《广东省建筑工程资料规程》和全面实施的各种验收规范，各承包人应严格按监理单位及发包人规定执行资料报验，所有资料必须与工程进度同步进行，对迟报、漏报、不齐全、不真实、未与工程进度同步进行的每次收取违约金1000元。

施工过程中各类内业资料，如工程档案、安全内业、工程签证资料、工程日志、照录相声光资料及工程竣工验收档案资料必须按照发包人、监理单位和相关档案编制要求及时进行收集整理，分类归档，按时报送有关部门，违反上述规定收取违约金1000-5000元/次；经发包人、监理检查存在不到位情况的，除限期整改外收取违约金1000元/次。

分包人所承包范围内资料的编制与整理按照相关规范、规程进行整理，分包人的竣工图及施工资料应在指定的期限内自行编制完成，并符合有关规定，每周每月接受总承包单位、监理、发包人检查，经总承包单位、监理、发包人检查合格后方可进行竣工结算。

4.2.9例会制度

每周二下午2点30分举行定期工程例会，各参建单位应按时参加（另：根据工程需要不定期举行专项协调会），迟到者每次收取违约金300元。

参加会议要求至少必须有项目经理负责人、技术总负责人、质量、安全、资料各一名及发包人要求出席的人员，以上人员无故缺席每次收取违约金1000元。

工程例会主持人员：总监理工程师。安全例会主持人员:监理安全负责人。会议纪要由项目监理部整理并报送发包人及各参建单位。各参建单位每周一下午3：00前向监理提交周报，监理将周报汇总后报发包人。

4.2.10成品保护

各单位在施工过程中必须采取切实有效的措施，保护自身及其他专业（单位）施工成品，如果因为施工不当对别人的成品造成破坏，除全额赔偿损失外，发包人将视影响情况收取违约金1000～10000元。

4.2.11奖惩

在施工过程管理中，监理工程师、发包人工程师有权在自己的权限范围内对承包人安全文明施工防护措施、技术质量活动中不正确的地方进行经济或其它方式的惩处，如因承包人提出的工艺可行而导致的节约、提高质量、加快进度的，发包人应实施奖励。惩处和奖励的额度除上述明确规定的原则上由发包人确定。

4.3施工进度控制

4.3.1总进度计划

根据本工程编制的工程总体进度计划，各专业单位根据自身施工特点编制本专业施工的总进度计划，报监理、发包人审核确认，并将总计划进行量化分解，每周一下午16:00之前上报下周施工计划，每月25日上报下月施工计划，便于监理、发包人进行有效监控管理。

4.3.2管理措施

（1）不按时上报分解计划的，每次收取违约金1000元，所报计划无量化指标者每收取违约金1000元。

（2）施工进度与计划滞后而不采取有效措施者，监理、发包人有权视具体情况进行下列处罚： 收取违约金1000～20000元。

（3）严格执行已经上报且经过监理、发包人审核同意的阶段性进度计划，若阶段性进度计划节点滞后，并对后续工作产生影响的，收取违约金 3000元/天；

（4）施工合同中已明确的大节点，施工单位应严格执行，若滞后将按合同有关条款收取违约金。

（5）施工单位因劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、周转材料等组织不到位，

而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响， 收取违约金3000元/天。

（6）必须按发包人统一部署，确保外协单位及时进场，提供合理的工作面，对故意不执行发包人要求的， 收取违约金2000元/次。

（7）必须按照发包人的相关要求按时上报月报、周报、进度计划等有关资料，违者收取违约金1000元/次。

（8）各施工单位必须遵从监理、发包人发出的指令，不得以指令所涉及费用未确定或找不到实施队伍为借口不执行或拖延执行。若施工单位未在合理时间内执行，或在收到发包人、监理催促执行的书面通知后3天内仍未执行，则发包人有权聘请第三方执行该指令所要求的工作，由此产生的费用全部由责任方承担，发包人将从其承包合同款项中直接划扣该部分费用。同时对责任单位按每次5000-50000元收取违约金。情节特别严重，发包人有权解除合同并追究施工单位违约责任。

4.4现场管理

（1）分包人进入现场施工人员必须统一着装、统一戴安全帽、并随身携带出入证件。

（2）现场内的布置安全策划各项预案方案必须经过监理、发包人审批，所有标牌、标志的张贴悬挂，由总承包单位按规定制作。

（3）分包人施工管理人员须着装整洁，头发理顺，注意举止行为。

（4）分包人对公司的函件必须统一格式、正式打印、有统一编号，并且有负责人签字或单位公章，否则监理、发包人将拒收。

（5）进入施工区域戴好安全帽，穿好反光衣，疫情防控措施并符合规定违者收取违约金200元／人次。

（6）现场内严禁随地大小便，违者收取违约金小便200元/人 次，大便300元/人次。 （无法界定责任者均归咎于总承包单位）

（7）爱护现场内的安全、消防、测量、照明设施及有关标牌等，违者收取违约金200元/人，并负责赔偿损失。

（8）现场内严禁乱抛垃圾、烟头、水果皮、废纸等，否则每起收取违约金100元/人。

（9）施工现场、生活区必须采取低压用电宿舍，不得私拉乱接，易燃易爆物品，生活区规划实施必须报监理发包人单位审核，严禁带有金钱性质的赌博，酗酒行为，否则对承包人负任人收取违约金5000元/次。

4.5安全、环境、文明施工管理

4.5.1安全管理

（1）承包人现场成立绿色施工安全防护措施领导小组，切实加强施工全过程的安全管理，确保工人在劳动过程中的安全与健康。

（2）承包人施工管理人员、工程技术人员，操作工人必须熟悉和掌握本工种的“安全技术操作规程”，否则不许参加施工。

（3）认真坚持安全自检制度，搞好隐患整改，并做到定人、定时间、定措施。

（4）新入场及变换工种人员必须经过安全教育，上岗作业前必须进行安全技术交底。安全晨晚会风险告知。

（5）特种作业人员必须经安全技术培训，考试合格持证上岗作业。

（6）进入施工现场必须正确戴好安全帽，高处作业系牢安全带。正确使用个人防护用品。

（7）施工现场内严禁穿高跟鞋、拖鞋，光脚，赤裸上身作业。

（8）施工中的“四口”（即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口），“五临边”（尚未安装好的阳台边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料台的外侧边）必须有严密、牢固的安全防护设施，任何人不许改动和破坏。及有脚手架爬架位置临边必须设置内外硬性防护措施。

（9）现场的机电设备、电动工具、供电设施中持证电工操作，严禁非电气工人乱接乱动。

（10）一切机械设备和垂直运输、超重机械的安全防护及保险装置必须齐全，灵敏可靠，严禁非机械人员随意开动机械设备。

（11）工程中使用的易燃易爆物品，有毒、有害物品要严格保管使用。

（12）现场道路要畅通，料具堆放要整齐、安全。危险部位和场应设置安全标志牌。夜间要设红灯示警。

（13）非施工人员不得擅自进入现场。

（14）施工现场禁止抽烟。

（15）现场集水井、排水沟等易积水地方的积水要及时清理，防止疾病传播。

违反以上各条安全管理制度的，视情况每次处收取违约金100-2000元。

安全生产是工程建设的重中之重，各参建单位必须按照安全生产的有关安全规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全制度，制定专项安全施工方案，对作业人员认真作好各级安全教育和安全技术交底，若不进行安全教育与交底的，按下表进行处罚；加强对作业人员的安全保护，原则上不进行立体交叉作业，当必须进行时，应采取可靠的安全措施，违反安全生产的有关规定或疏忽管理造成重伤事故以上的收取违约金50000元/次；造成轻伤事故的收取违约金10000元/次。

4.5.2环境、文明施工管理

（1）严格执行本项目部制定的现场卫生管理制度、文明施工管理制度、扬尘控制措施、环境管理方案，保持场容整洁卫生，杜绝扬尘污染。

（2）认真执行环境管理方案，对噪音源进行有效控制，确保噪音达标排放。

（3）一切垃圾（包括包装物、零碎料等施工垃圾、生活垃圾）必须通过包装物或装盛器具运到现场指定垃圾堆放点存放，不得由空中向下抛洒任何物体。

（4）工程施工使用的材料应符合国家、当地政府的有关环保规定。材料采购合同，应明确包装的回收约定。

（5）化学危险品采购、运输、储存、使用、包装回收应有专人负责，严格执行国家及当地政府的有关规定。

（6）加强现场消防防火工作，避免火灾引起的环境污染。

（7）加强施工人员教育，关心工人生活，杜绝打架斗殴、集体中毒、违法刑事案件、集体上访、拖欠农民工工资等影响本项目形象的事件发生。

（8）违反以上各条环境、文明施工管理制度的，视情况每次处收取违约金100-10000元。

4.5.3奖罚

- 由监理、发包人制定绿色施工安全防护措施奖罚制度，并严格按照制度实施，现场罚没的资金直接上缴至安全专项资金里，做到专款专用。

- 对承包人违反相关规定的，除要求限期整改外，并根据情节对相关行为予以罚款处理。具体详见附表一《安全文明施工处罚标准》。

5.纪律约束

5.1对分包人的纪律约束

（1）所有分包人必须严格执行国家、发包人、监理单位及总承包单位的有关规定。

（2）在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。

（3）在施工中发现分包人有违法、违纪行为者，将对其清退出现场，并永不再与其合作。

5.2对承包人员的纪律约束

（1）总承包各管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。

（2）承包人员要廉洁自律，严禁对分包人吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按有关规定处理。

（3）对在工程管理中给发包人造成损失的单位、个人，将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。

6.现场管理实施细则

6.1建设过程中，对于施工场地存在各类管理、质量问题，除发包人签约公司外，发包人集团的其他相关主管部门也有权利依照合同条款要求对承包人进行管理；在实际管理过程中，对于承包人具体处罚额度的高低由发包人集团相关职能部门或项目公司在管理过程中视情况的轻重程度确定；

6.2施工现场的管理主体为承包人。管理内容主要包括场地围蔽、道路（包括发包人提供给承包人的临时道路）、临舍、临水/电、销售配合、材料堆放场、安全文明施工、场地清理，施工机具、消防设施和施工安全的管理等；

6.3承包人在开工前，应根据4~9点要求，提交符合发包人要求的《施工场地总平面设计图》及《施工场地管理方案》，经发包人、监理审核确定后，严格参照此要求施工。建设过程中除发包人对项目分区推进计划、板房区设置等做出重大变更外（此情况下发包人考虑给予合理的签证补偿）不得改变，若因施工场地设计不合理而被迫变更所导致的工程量由承包人负责；

6.4场地围蔽。承包人应依据发包人的分期要求、规划总平面，对承包范围内的施工场地进行合理围蔽（必须符合工程所在地建设主管部门的要求及开发商对场地围蔽的要求）,安全监控等保护工作，并承担场地内所有材料的进出登记管理（包括各分包单位材料）、保护等工作，施工现场必须封闭管理。自开工至竣工移交，施工现场必须对出入施工现场人员、车辆进行登记制度，实行封闭管理；

6.5道路以及场地硬化。承包人开工前，应根据场地的建设要求，对承包区域的道路进行硬化（注意预埋管线），并负责道路的维护、管理，不能在道路上随意堆放材料；施工道路应充分考虑总承包及各分包单位的施工需求，若有道路不畅的情况，承包人应及时修建或修整；承包人应对材料堆放、加工场地、施工通道等位置进场硬化处理，并负责日常维护、保养；

6.6临舍。若发包人、监理及其他分包单位都住在工地时，承包人应为其修建宿舍等相关住宿设施。临舍修建时应注意几个方面：1、为发包人、监理修建临舍由发包人根据现场实际工程量签证结算，为其他分包单位修建的临舍由相应分包单位结算；2、发包人、监理独立位于一个片区，与各承建单位分开居住；同时应充分考虑各分包单位与承包人自身临舍的分区管理；3、承包人为各单位、部门安装单独水表、电表，按月向各部门抄表收费；4、承包人应做好临舍区域的管理、安防；

6.7承包人应充分考虑小区的防洪、排水、排污，除特别不可控因素外，保证临舍在工程建设期间安全可靠，后期临舍被破坏时，由承包人无偿维修；

6.8临水/电。临水/电管理应注意几方面的要求：（1）发包人提供符合工程所在地正常市政压力要求（开工前发包人需书面通知承包人其压力值，施工过程中如压力不足由承包人自行负责安装增压设备）的临水/电接入点，负责主水表、变压器等设施的报批安装，表后水/电线路的修建承包人应报方案给发包人许可后方可安装；（2）开工前，发包人、承包人双方办理主水表、变压器交接手续，施工期间相应设施由承包人全程管理，工程结束后，承包人应向发包人办理交接手续，除正常折旧损耗外，设备出现损坏由承包人赔偿，承包人如未通知发包人进行最终抄表即自行拆除水电表，发包人将按照工程所在地供电、供水部门提供的读数全额扣除水电费，并追究违约责任；（3）承包人应根据项目施工要求建设相应的升压设施，如蓄水池；（4）承包人供水/电范围包括：自身用水/电、分包用水/电、配合销售用水/电及其它零星工程用水/电；发包人负责用水/电协调，承包人负责各水/电表箱的安装及用水/电管理。各单位、部门的用水/电取费依照工程所在地标准记取；（5）总承包单位每月定期向各分包单位、部门抄表收费，按月向工程所在地有关部门缴纳水/电费，中间产生的水/电损耗由承包人承担；（6）总承包单位所铺设的给水/电管线，影响后期工程施工时，必须无条件迁移，并自行承担相应费用。

6.9销售配合。承包人必须大力配合发包人的销售工作，发包人顺利达到“最佳销售状态”是发包人对承包人的配合度的重要评估标准之一，也是承包人是否能够成为公司“战略合作伙伴”的重要参考之一。1、承包人应明晰板房建设对赶工、交叉施工的要求，积极配合发包人；2、承包人应根据发包人要求，为发包人的板房开放工作做配合准备，如可视区的标准、板房围蔽、各分包单位场地需求及零星措施需求等；

6.10堆放场。承包人应充分考虑现场工程进行过程中自身及其他分包单位对材料堆放场地的需求，并积极配合，且有责任对各分包单位的材料堆放进行管理；

6.11承包人现场进度、质量、安全、材料、规章管理及罚款细则【详见下表】

6.12发包人根据罚款细则发出的罚款从进度款中扣除，并视整改期及整改成效，可从进度款中回拨，或作永久性扣除。

6.13承包人无条件接受发包人及委托的第三方检查，并参与考核评分。在发包方及第三方专业部门评分的名次，在系内前三名的奖励优秀班组1万元一次，承包单位1万元一次，由承包单位当月现金方式发给优秀班组，奖金在承包单位上报进度款时进行申报。在各项检查系内排名倒数3名内的对总承包单位处以每次1万元罚款，约谈项目经理写承诺书整改措施，连续二次倒数3名内罚款2万元，连续三次倒数3名内罚款5万元并更换项目经理。

6.14承包人现场安全质量管理工作，经住我司集团评审确认达到内部观摩项目要求，奖励5万元。

6.15由于承包人管理到位，使项目受到相关行政部门表扬或奖励（官方公布），一次奖励2万元。

| 承包人现场质量、材料、规章管理及罚款细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 处理方法 | 并向发包人支付违约金或罚款额度（由发包人从应向承包人支付的工程款中扣除） |
| 一 | 工程质量 |  |  |
| 1 | 工程材料、设备进场不报验即用于工程上 | 停工整顿、限期报验 | 主材50000元/次 非主材5000元/次 |
| 2 | 在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后不遵守指令 | 限期完成 | 1000元/天 |
| 3 | 未做同进度工艺节点样板先行的 | 限期整改 | 500-1000元/次 |
| 4 | 未按要求进行工序自检 | 限期整改 | 500元/次 |
| 5 | 分项、分部工程未报监理验收即进行下道工序 | 停工整顿、返工 | 1000元/次 |
| 6 | 地基、边坡、支护未按要求处理，存在安全隐患的 | 限期整改 | 5000—50000元/处， 如普遍存在或拒绝整改的20000—100000元 |
| 7 | 天然基础施工区域基底土质必须符合设计要求，若基底土质未符合设计要求即进行垫层施工 | 停工整顿、返工 | 5000—30000元/处 |
| 8 | 桩偏位情况严重，存在结构安全隐患，必须询问设计意见并按要求进行处理，未经处理即进入钢筋和模板工程 | 停工整顿、返工 | 3000—50000元/处 |
| 9 | 在混凝土浇筑前发现墙、梁、柱、板结构主筋漏扎的，钢筋数量不符合图纸要求的，钢筋级别使用错误的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—100000元 |
| 10 | 钢筋工程必须按图施工，在混凝土浇筑前发现钢筋等级达不到图纸要求而未办理设计变更手续 | 限期整改 | 1000—5000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 11 | 在混凝土浇筑前发现钢筋严重锈蚀未处理即使用、未采用设计及规范要求的钢筋连接方式、连接接头达不到强度要求、主筋锚固长度达不到要求、主筋未进行绑扎固定等情况，或者钢筋偏位普遍的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 12 | 高层建筑外脚手架落后于主体或者是临边防护不到位现象普遍的、脚手架平桥严重缺失的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的10000—100000元 |
| 13 | 模板支撑系统明显达不到强度、刚度及稳定性的、高支模没专家论证方案的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的30000—50000元 |
| 14 | 模板支撑系统使用木支撑的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 15 | 经检测，混凝土28天强度达不到图纸要求，除按方案要求进行补强处理外 | 限期整改 | 30000—100000元 |
| 16 | 砼存在严重孔洞、结构尺寸偏差或变形偏位超出规范、柱头砂化夹渣现象严重的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 17 | 施工缝、后浇带未按要求进行处理 | 限期整改 | 2000—10000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 18 | 翻边未一次成型且未办理相关合格手续的、翻边高度不符合要求、存在翻边漏做或者穿底拉铁丝现象的；二次浇筑未按构造要求配筋的，基底未毛化处理和未清理干净的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 19 | 存在砌体通缝、透缝或者砂浆不饱满现象的，顶砖砌筑不符合要求的，现场存在砌体一次砌筑到顶的情况 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 20 | 拉结筋设置位置、间距、规格、抗拔强度、长度及末端弯钩未符合要求的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 21 | 存在屋面、沉箱、阳露台、外墙、檐口等渗水现象的，楼板存在开裂渗漏的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 22 | 屋面、天沟、沉箱、阳露台及外墙等防水未按要求施工的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 23 | 抹灰大面积出现露网、开裂、空鼓的，梁底、檐口通长开裂的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 24 | 现场存在梁、剪墙、柱同墙交接位置未按要求挂30cm宽加强网等情况 | 限期整改 | 200—500元/处 |
| 25 | 现场存在内墙抹灰未按设计要求挂玻纤网或外墙抹灰未挂镀锌钢丝网 | 限期整改 | 200—1000元/处 |
| 26 | 外墙、厨房墙、卫生间墙身抹灰未按要求使用防水砂浆的、乱加外加剂的 | 限期整改 | 500—5000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 27 | 门窗框四周未按要求填塞的、固定码普遍漏做的、门窗洞口预留过大或过小的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 28 | 地下室墙体对拉螺栓未设止水环、防水套管存在未设防水翼环或止水钢板未有卷边以及焊缝严重不饱满的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 29 | 构造柱、圈梁、压顶未按要求设置及施工的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 30 | 外墙挂石工程未进行外墙抹灰就安装钢架，挂石前未进行防水防锈处理 | 限期整改 | 200—1000元/处 |
| 31 | 屋面盖瓦未按图纸要求满做浆、钉钢钉、挂铜丝 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 32 | 石材工程锚板、锚栓安装位置、方向、强度不符合要求；或未焊钢筋网 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 33 | 湿挂/湿贴石材未按要求挂牢，填充砂浆不饱满，有大面积空鼓或泛碱现象 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 34 | 分户验收时房间尺寸（包括开间、进深、净高） | 限期整改 | 偏差超过2cm，100元/处 净高尺寸达不到要求500元/房间 |
| 二 | 安全文明施工 |  |  |
| 1.现场安全文明施工发生安全隐患，按照《安全文明施工处罚标准》对承包人进行处罚。 |  |  |  |
| 2 | 损坏已完半成品、成品 | 限期修复 | 600元/处 |
| 3 | 现场管理不力，造成材料、设备丢失 | 限期补货 | 5000元/次 |
| 4 | 在政府部门的检查中受到通报批评 | 限期整改 | 10000-30000元/次 |
| 5 | 出现重大安全事故，影响工程正常进行 | 限期整改 | 20000-50000元/次 |
| 6 | 现场存在重大安全隐患或出现重大伤亡安全事故或政府职能部门责令停工整顿的 | 限期整改 | 50000—100000元/次 |
| 7 | 现场存在重大安全隐患或出现重大伤亡安全事故或政府职能部门责令停工整顿的，隐瞒情况不上报的 | 限期整改 | 100000元/次 |
| 三 | 工程技术能力 |  |  |
| 1 | 未按施工方案编制计划完成各种方案编制 | 限期完成 | 1000元/次 |
| 2 | 未按照图纸施工造成返工 | 限期整改 | 3000元/次 |
| 3 | 技术交底针对性不强，造成施工错误 | 返工 | 1000元/次 |
| 4 | 未按深化设计计划完成深化设计图纸及报批工作，影响工程正常进行 | 限期完成 | 2000元/次 |
| 5 | 深化设计图纸未考虑各专业交接问题，造成施工错误 | 返工 | 5000元/次 |
| 四 | 规章制度 |  |  |
| 1 | 会议（含现场检查）无故迟到 |  | 5分钟以内200-500元/人 5分钟以上500元/人 |
| 2 | 会议（含现场检查）无故缺席 |  | 1000元/次 |
| 3 | 对发包人/监理指令、会议决议执行不力，经一次督促仍未完成 | 限期完成 | 1000-5000元/次 |
| 4 | 对甲供材料、设备进场计划提供不及时、不准确造成工期拖延和材料浪费 | 限期赶回工期 | 浪费部分双倍赔偿 |
| 5 | 对甲供材料、设备仓储管理混乱造成材料设备丢失、损坏 | 限期整改 | 双倍赔偿丢失、损坏的材料/设备 |
| 6 | 未对甲供材料、设备进行记账管理，或记账混乱 | 限期整改 | 10000元/次 |
| 五 | 承包人对分包人的管理配合及服务 |  |  |
| 1 | 未按合同要求对分包人进行工程进度、质量管理 | 限期整改 | 1000元/次 |
| 2 | 未按合同要求对分包人提供配合服务 | 限期提供 | 2000元/次 |
| 3 | 未能履行总承包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行 | 限期协调 | 2000元/次 |
| 六 | 承包人偷工减料 |  |  |
| 1 | 预制管桩钢桩尖普遍不符合规范及设计要求的,除扣除桩尖相应工程款外 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 2 | 内、外墙涂料普遍不符合要求或未使用公司指定品牌的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 3 | 铝合金门窗以及安全玻璃的品牌、材料普遍不符合设计或合同要求的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 4 | 钢筋级别、直径、数量、品牌普遍不符合设计或合同要求的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 5 | 扶手栏河规格、锚固和防锈措施普遍不符合图纸要求的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 6 | 现场镀锌钢丝网、耐碱玻纤网普遍不符合设计要求的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 7 | 现场普遍使用不符合要求非标电线的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 8 | 现场普遍使用不符合要求非标的给排水管材的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 9 | 石材龙骨、结构胶普遍不符合设计要求的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 10 | 防水材料以及防水材料施工厚度普遍不符合设计要求的 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 11 | 防雷系统在需防锈部位未按图纸及规范要求使用镀锌圆钢和扁铁或未按要求进行防锈处理，除扣除相应工程款外 | 限期整改 | 1000—5000元/次 |
| 12 | 水电管线未使用符合图纸及合同要求的材料，施工单位必须进行更换，如不能更换，除扣除管线相应工程款外 | 限期整改 | 1000—5000元/次 |
| 13 | 室内外铺贴、木地板、外墙挂石未使用符合图纸及合同要求的材料，施工单位必须进行更换 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 14 | 电箱、开关、水龙头等水电构件、锁具、灯具、抽油烟机、排气扇等（以上所列包含但不限于）未使用符合图纸和合同要求的材料，施工单位必须进行更换 | 限期整改 | 10000—50000元 |
| 15 | 其它私自更换材料或偷工减料的情况 | 限期整改 | 10000-50000元/次 |
| 承包人现场质量、材料、规章管理及罚款细则 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 处理方法 | 并向发包人支付违约金或罚款额度（由发包人从应向承包人支付的工程款中扣除） |
| 一 | 工程质量 |  |  |
| 1 | 未按期完成验槽工作 | 限期完成 | 10000元/天 |
| 2 | 未按期完成基础工程 | 限期完成 | 20000元/天 |
| 3 | 未按期完成各楼号结构±0.000 | 限期完成 | 20000元/天 |
| 4 | 未按期完成低层结构封顶 | 限期完成 | 20000元/天 |
| 5 | 未按期完成高层预售楼层顶板封闭 | 限期完成 | 20000元/天 |
| 6 | 未按期完成高层20层顶板封闭 | 限期完成 | 10000元/天 |
| 7 | 未按期完成各楼号结构封顶 | 限期完成 | 20000元/天 |
| 8 | 未按期完成专项计划，影响其他分包后续工序施工 | 限期完成 | 10000-20000元/天.栋 |
| 9 | 将自施工程强迫其他分包完成 | 扣除相应工程款 | 3000-10000元/次 |
| 10 | 未按总控计划完成专项验收（各项竣工验收） | 限期完成 | 10000元/次 |
| 11 | 总工期拖延 | 追究违约责任 | 100000元/天 |
| 12 | 未按总控计划完成竣工备案 | 追究违约责任 | 100000元/天 |
| 13 | 未按合同要求向发包人移交物业 | 追究违约责任 | 100000元/天 |
|  | 注：如果承包人按自己承诺完成了最终工期，在结算时发包人可以考虑向承包人退还一部分工程进度的违约金。 |  |  |
| 二 | 工程质量 |  |  |
| 1 | 出现重大结构质量问题 | 限期完成 | 100000元/次 |
| 2 | 对于发包人发现并要求的整改的问题，承包人必须做出回复，明确整改方案及完成时间，对于承包人拒不整改或整改造假的情况 | 限期整改 | 3000-50000元/次 【视情节严重性】 |
| 3 | 出现重大二次结构质量问题 | 限期完成 | 10000元/次 |
| 4 | 对监理通知指出的质量问题未及时整改并回复 | 限期完成 | 5000元/次 |
| 5 | 因结构、二次结构质量问题影响其他分包施工 | 限期完成 | 10000元/次 |
| 6 | 未按材料、设备封样计划完成封样 | 限期完成 | 500元/项 |
| 7 | 工程材料、设备进场不报验即用于工程上 | 停工整顿、限期报验 | 主材50000元/次 非主材5000元/次 |
| 8 | 在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后不遵守指令 | 限期完成 | 1000元/天 |
| 9 | 未做同进度工艺节点样板先行的 | 限期整改 | 500-1000元/次 |
| 10 | 未按要求进行工序自检 | 限期整改 | 500元/次 |
| 11 | 分项、分部工程未报监理验收即进行下道工序 | 停工整顿、返工 | 1000元/次 |
| 12 | 地基、边坡、支护未按要求处理，存在安全隐患的 | 限期整改 | 5000—50000元/处， 如普遍存在或拒绝整改的20000—100000元 |
| 13 | 天然基础施工区域基底土质必须符合设计要求，若基底土质未符合设计要求即进行垫层施工 | 停工整顿、返工 | 5000—30000元/处 |
| 14 | 桩偏位情况严重，存在结构安全隐患，必须询问设计意见并按要求进行处理，未经处理即进入钢筋和模板工程 | 停工整顿、返工 | 3000—50000元/处 |
| 15 | 在混凝土浇筑前发现墙、梁、柱、板结构主筋漏扎的，钢筋数量不符合图纸要求的，钢筋级别使用错误的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—100000元 |
| 16 | 钢筋工程必须按图施工，在混凝土浇筑前发现钢筋等级达不到图纸要求而未办理设计变更手续 | 限期整改 | 1000—5000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 17 | 在混凝土浇筑前发现钢筋严重锈蚀未处理即使用、未采用设计及规范要求的钢筋连接方式、连接接头达不到强度要求、主筋锚固长度达不到要求、主筋未进行绑扎固定等情况，或者钢筋偏位普遍的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 18 | 高层建筑外脚手架落后于主体或者是临边防护不到位现象普遍的、脚手架平桥严重缺失的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的10000—100000元 |
| 19 | 模板支撑系统明显达不到强度、刚度及稳定性的、高支模没专家论证方案的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的30000—50000元 |
| 20 | 模板支撑系统使用木支撑的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 21 | 经检测，混凝土28天强度达不到图纸要求，除按方案要求进行补强处理外 | 限期整改 | 30000—100000元 |
| 22 | 砼存在严重孔洞、结构尺寸偏差或变形偏位超出规范、柱头砂化夹渣现象严重的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 23 | 施工缝、后浇带未按要求进行处理 | 限期整改 | 2000—10000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 24 | 翻边未一次成型且未办理相关合格手续的、翻边高度不符合要求、存在翻边漏做或者穿底拉铁丝现象的；二次浇筑未按构造要求配筋的，基底未毛化处理和未清理干净的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 25 | 存在砌体通缝、透缝或者砂浆不饱满现象的，顶砖砌筑不符合要求的，现场存在砌体一次砌筑到顶的情况 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 26 | 拉结筋设置位置、间距、规格、抗拔强度、长度及末端弯钩未符合要求的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 27 | 存在屋面、沉箱、阳露台、外墙、檐口等渗水现象的，楼板存在开裂渗漏的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 28 | 屋面、天沟、沉箱、阳露台及外墙等防水未按要求施工的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 29 | 抹灰大面积出现露网、开裂、空鼓的，梁底、檐口通长开裂的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 30 | 现场存在梁、剪墙、柱同墙交接位置未按要求挂30cm宽加强网等情况 | 限期整改 | 200—500元/处 |
| 31 | 现场存在内墙抹灰未按设计要求挂玻纤网或外墙抹灰未挂镀锌钢丝网 | 限期整改 | 200—1000元/处 |
| 32 | 外墙、厨房墙、卫生间墙身抹灰未按要求使用防水砂浆的、乱加外加剂的 | 限期整改 | 500—5000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 33 | 门窗框四周未按要求填塞的、固定码普遍漏做的、门窗洞口预留过大或过小的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 34 | 地下室墙体对拉螺栓未设止水环、防水套管存在未设防水翼环或止水钢板未有卷边以及焊缝严重不饱满的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 35 | 构造柱、圈梁、压顶未按要求设置及施工的 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 36 | 外墙挂石工程未进行外墙抹灰就安装钢架，挂石前未进行防水防锈处理 | 限期整改 | 200—1000元/处 |
| 37 | 屋面盖瓦未按图纸要求满做浆、钉钢钉、挂铜丝 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 38 | 石材工程锚板、锚栓安装位置、方向、强度不符合要求；或未焊钢筋网 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 39 | 湿挂/湿贴石材未按要求挂牢，填充砂浆不饱满，有大面积空鼓或泛碱现象 | 限期整改 | 500—1000元/处 如普遍存在或拒绝整改的20000—50000元 |
| 40 | 分户验收时房间尺寸（包括开间、进深、净高） | 限期整改 | 偏差超过2cm，100元/处 净高尺寸达不到要求500元/房间 |
| 三 | 安全文明施工 现场安全文明施工发生安全隐患，按照《安全文明施工处罚标准》对承包人进行处罚。 |  |  |
| 四 | 工程技术能力 |  |  |
| 1 | 未按施工方案编制计划完成各种方案编制 | 限期完成 | 500元/次 |
| 2 | 未按照图纸施工造成返工 | 限期整改 | 3000元/次 |
| 3 | 技术交底针对性不强，造成施工错误 | 返工 | 500元/次 |
| 4 | 未按深化设计计划完成深化设计图纸及报批工作，影响工程正常进行 | 限期完成 | 2000元/次 |
| 5 | 深化设计图纸未考虑各专业交接问题，造成施工错误 | 返工 | 5000元/次 |
| 五 | 规章制度 |  |  |
| 1 | 未经发包人/监理工程师认可私自更换项目经理及主要管理人员 | 换回原管理人员 | 5000元/次 |
| 2 | 项目经理或现场人员不称职并且未按发包人要求及时更换的 | 立即更换为称职人员 | 1000元/天 |
| 3 | 工程管理人员不及时到位 | 限期到位 | 500-2000元/人 |
| 4 | 项目经理或主要管理人员无故不在现场 |  | 200-1000元/人次 |
| 5 | 项目经理跨项目管理 | 限期纠正 | 10000-30000元/次 |
| 6 | 违反现场各种规章制度 | 限期整改 | 500元/次 |
| 7 | 会议（含现场检查）无故迟到 |  | 5分钟以内200-500元/人 5分钟以上500元/人 |
| 8 | 会议（含现场检查）无故缺席 |  | 1000元/次 |
| 9 | 对发包人/监理指令、会议决议执行不力，经一次督促仍未完成 | 限期完成 | 1000-5000元/次 |
| 10 | 对甲供材料、设备进场计划提供不及时、不准确造成工期拖延和材料浪费 | 限期赶回工期 | 浪费部分双倍赔偿 |
| 11 | 对甲供材料、设备仓储管理混乱造成材料设备丢失、损坏 | 限期整改 | 双倍赔偿丢失、损坏的材料/设备 |
| 12 | 未对甲供材料、设备进行记账管理，或记账混乱 | 限期整改 | 10000元/次 |
| 13 | 拖欠民工工资致使民工聚众滋事或上访事件 | 限期解决 | 50000-100000元/次 |
| 六 | 承包人对分包人的管理配合及服务 |  |  |
| 1 | 未按合同要求对分包人进行工程进度、质量 | 限期整改 | 1000元/次 |
| 2 | 未按合同要求对分包人提供配合服务 | 限期提供 | 2000元/次 |
| 3 | 未能履行总承包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行 | 限期协调 | 2000元/次 |
| 七 | 承包人偷工减料 |  |  |
| 1 | 预制管桩钢桩尖普遍不符合规范及设计要求的,除扣除桩尖相应工程款外 | 限期整改 | 20000—100000元 |
| 2 | 内、外墙涂料普遍不符合要求或未使用公司指定品牌的 | 限期整改 | 20000—100000元 |
| 3 | 铝合金门窗以及安全玻璃的品牌、材料普遍不符合设计或合同要求的 | 限期整改 | 20000—100000元 |
| 4 | 钢筋级别、直径、数量、品牌普遍不符合设计或合同要求的 | 限期整改 | 20000—100000元 |
| 5 | 扶手栏河规格、锚固和防锈措施普遍不符合图纸要求的 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 6 | 现场镀锌钢丝网、耐碱玻纤网普遍不符合设计要求的 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 7 | 现场普遍使用不符合要求非标电线的 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 8 | 现场普遍使用不符合要求非标的给排水管材的 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 9 | 石材龙骨、结构胶普遍不符合设计要求的 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 10 | 防水材料以及防水材料施工厚度普遍不符合设计要求的 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 11 | 防雷系统在需防锈部位未按图纸及规范要求使用镀锌圆钢和扁铁或未按要求进行防锈处理，除扣除相应工程款外 | 限期整改 | 500—1000元/次 |
| 12 | 水电管线未使用符合图纸及合同要求的材料，施工单位必须进行更换，如不能更换，除扣除管线相应工程款外 | 限期整改 | 500—1000元/次 |
| 13 | 室内外铺贴、木地板、外墙挂石未使用符合图纸及合同要求的材料，施工单位必须进行更换 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 14 | 电箱、开关、水龙头等水电构件、锁具、灯具、抽油烟机、排气扇等（以上所列包含但不限于）未使用符合图纸和合同要求的材料，施工单位必须进行更换 | 限期整改 | 20000—50000元 |
| 15 | 其它私自更换材料或偷工减料的情况 | 限期整改 | 10000-50000元/次 |

7.其他

（1）上述各项管理制度如与其他管理制度或合同条款约定有冲突的，按最严格的执行。

（2）本管理制度解释权归本项目发包人。

（二）智慧工地建设要求

- 总体方案

本项目智慧工地建设要求是从发包人当前需求出发，考虑到管理目标、管理要素。承包人须按照发包人的管理标准和制度，使用发包人的智慧工地系统，配合发包人开展智慧工地建设，完善工程管理和安全管理工作。

本项目智慧工地建设内容主要包括工地数字设备（门禁管理系统、安全管理、文明工地管理、车辆进出管理、视频监控系统等）的采购、安装、调试、信息接入和系统运行环境设备（通信网络、办公网络、信息安全等）的采购、安装、调试。

承包人应提供对发包人指定的系统发布的数据接口，实现系统间数据导入、导出和共享。数据接口应符合下表的内容：

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据内容及接口 | 提供工程信息管理实时接口 |
|  |  | 提供人员管理信息实时接口 |
|  |  | 提供工程管理信息实时接口 |
|  |  | 提供质量管理访问接口 |
|  |  | 提供安全管理访问接口 |
|  |  | 提供绿色施工信息实时接口 |
|  |  | 提供设备管理信息实时接口 |
| 2 | 数据类型 | 结构化数据 |
|  |  | 非结构化数据 |
| 3 | 数据格式 | 应实现各数据类型的标准化，统一编码 |
|  |  | 应支持JSON、XML、文本等数据交换格式 |
|  |  | 数据内容应包含数据唯一标识、项目唯一编码、采集设备唯一编码、数据采集时间等 |
| 4 | 传输方式 | 支持从施工现场采集 |
|  |  | 支持从其他工地管理系统共享同步 |
|  |  | 支持由具有权限的后台管理人员录入 |
|  |  | 支持有线和无线两种数据传输方式 |
|  |  | 采用Http、Socket等互联网通信协议进行网络传输 |
| 5 | 传输频率 | 采集数据应按设置频率周期进行数据传输，传输频率应支持可配置，支持按天、小时、分钟、秒设置 |
|  |  | 报警数据应在产生时及时传输 |

- 工地数字设备

2.1门禁管理系统

2.1.1设备配置要求

承包人负责门禁管理系统的采购、安装、试验、调试。工区入口设置门禁设备，采购的设备包括不限于人脸人行道闸、发卡器、IC卡、LED显示屏、交换机、访客机、道闸管理软件、信号线、电源线，并满足对发包人方的劳务人员监管数据授权和对接要求。

2.1.2系统功能要求

1）人员进出管理控制

①人员通道闸机通行支持IC卡、身份证、人脸识别等多种认证方式，同时支持以上认证方式的组合认证配置。对于认证通过的人员予以放行。

②门禁管理系统与安全教育管理结合，并建立黑名单制度，未经安全教育、列入黑名单的人员或不满足进入施工现场的人员均无法进入对应区域，人员强行闯入时会发出声光报警，实现对人员进出的有效管控。

2）访客管理

出入口访客系统的主要服务对象为外来到访人员，通过人脸门禁系统实现对其来访及出入进行管制。

访客通过电话直接与被访人预约，被访人通过该预约只需登陆访客网站填写来访人信息(身份照片)确认，来访人通过人险识别刷脸确认是预约用户后进行人脸门禁放行。

没有提前预约的访客需先到前台进行人员身份信息登记，包括人脸信息，由前台人员联系被访人，经被访人确认，前台人员通过扫描终端对到访人员所持身份证件照片与现场刷脸进行登记比对，比对正确后进行分配人脸门禁权限，来访人员则可正常进出。

访客查询可通过来访人姓名、来访日期、被访人姓名、被访人部门及日期等查询相关访客人脸身份信息，进行核对处理。

3）工区入口LED屏幕显示内容(不限于) :当人员通过时，可以实时地显示通过人员姓名、工号、进场时间、安全管理人员进场数量，同时进场各班组进场人数，现场入场总人数，在闲时显示欢迎语、安全提示、注意事项、施工进度等信息。LED屏幕上可以根据用户自定义设置显示的数据。

4）紧急开闸

人员通道具备紧急逃生功能，发生紧急情况如火灾等，人员通道具有自动打开放行功能，不会阻碍人员的紧急疏散。

5）人数统计

实施管理显示工地内部工作人员数量，保证工作人员正常退场。

6）远程发布和管理

可以进行一键式远程信息发布和信息管理,及时下达相关通知，并可以督促加强企业工地现场管理制度，做好实名制考勤。

7）实时数据接口

根据发包人方对人员出入闸机实时台账、现场人数、班组信息和总分包信息等数据的对接需求，将相关数据推送和对接入发包人方的智慧工地系统。

2.2车辆进出管理

2.2.1硬件配置要求

承包人负责车辆进出管理系统的采购、安装、试验、调试，相关设备包括不限于出入口一体化抓拍相机、4行4字显示屏、道闸、出入口专用常亮LED补光灯、数字车辆检测器、出入口相机立杆、屏蔽双绞线、地感线圈、施工辅材，同时需满足功能要求。

2.2.2系统功能要求

1)自动识别、智能控制

车辆进入识别范围后，通过识别相机抓拍车辆图片并识别车辆车牌，自动判定能否让车辆正常通过。

2)视频抓拍功能

车辆进入抓拍范围后，自动实现对进入车辆的拍摄，并通过车牌识别仪，提取车辆的车牌号码进行比对，用于辅助查询。

3)报警提示功能

根据需要选择警示灯、语音方式来提示非法卡、未授权卡，并在报警时提供联动信号进行自动抓拍。

4)无卡(外来)车辆实施严格监管

通过集成照牌识别、图像比对、路障拦截等技术，达到由电脑自动识别监控与警卫(门卫、保安)人员手工操作相结合的方式实施对外来(无卡)车辆有效监管，确保对无卡(外来)车辆信息的录取和车辆通行的监管。

2.3视频监控系统

2.3.1设备配置要求

承包人负责视频监控系统的采购、安装、试验、调试，施工工作区域监控点布置设备包括不限于高清网络红外枪机、高清网络红外球机、人脸识别摄像机；重要位置、工人生活区、管理区监控点布置设备包括不限于200万像素高清网络红外枪机、200万像素高清网络红外球机人脸识别摄像机；后端及线缆设备包括不限于网络硬盘录像机、智能分析服务器，网络交换机、光纤收发器、电源线、网线及光纤、安装辅材，同时需满足功能要求。单独给发包人方提供链接以上摄像头的专用萤石云账号或者NVR录像设备，将摄像头数据实时上传至发包人方智慧工地系统。其中单独提供的萤石云账号未被绑定使用；加装NVR录像设备所含路数应大于现场所覆盖视频摄像机个数总和。

2.3.2摄像头布置要求

承包人应按照在用地红线范围内的室外区域监控全履盖无死角的原则布置相应区域的摄像头、存储硬盘等设备，并将监控中心设备布置图和综合布线图提交发包人，具体摄像头布置及选用设备如下:

| 序号 | 摄像头安装位置 | 数量 | 安装设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重要位置监控点布置 |  |  |
| 1 | 工地出入口 | 按实际需求 | 高清红外网络高速智能球机 |
| 2 | 工地出入口 | 按实际需求 | 人脸识别摄像机 |
| 3 | 材料堆放区域 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 4 | 重大危险源区域 | 按实际需求 | 高清红外网络高速智能球机 |
| 5 | 材料加工区域 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 6 | 工区关键通道位置 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 7 | 围墙周界 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 8 | 工地早班会位置 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 9 | 其它区域 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 二 | 工人生活区管理区监控点布置 |  |  |
| 1 | 生活区出入口 | 按实际需求 | 高清红外网络高速智能球机 |
| 2 | 停车场 | 按实际需求 | 高清红外网络高速智能球机 |
| 3 | 厨房 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |
| 4 | 生活区关键通道位置 | 按实际需求 | 高清红外网络枪型摄像机 |

2.3.3系统功能要求

1）实时视频播放及录像

①支持实时预览，支持多窗口预览

②支持本地录像

③支持抓图、连续抓图

④支持主码流、辅码流、三码流

⑤支持实时优先、流畅优先、均衡、自定义等模式

⑥支持监视画面的亮度,对比度等参数调整

⑦支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示,可自定义视频画面分

割

2）录像回放

①支持在日历上以不同颜色，展现通道的录像天数分布状况、支持图形化和列表方式展示录像查询结果、支持以时间刻度方式在看录像结果，可滚动调节刻度大小，精确到秒。

②支持录像类型选择显示,支持的类型有:全部/定时录像/报警录像/移动侦测/视频丢失/视频遮挡/录像标签/智能报管

③支持多路同步回放,最大同时三十六路回放，支持切片回放

④支持1/2、 1/4、 1/8，2、 4、 8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持中心录像倒放，支持按时间、按文件下载录像

3）人脸抓拍应用

①人脸监控:对指定视频通道进行人脸监控，人脸抓拍实时显示。

②人脸库检索:导入人脸图片,输入查询条件,在系统注册的人险中检案符合条件的图片。

③报警检索:对历史人脸抓拍报警进行检索,包括黑名单、白名单.

④人数统计：出入口是人员进出的必经通道。在重要通道门口做进出人数统计，比对进入及离开出入通道的具体人数，可以有效辅助工地的日常管理工作。

4）存储要求

硬盘数量需满足存储90天的录像文件。

5）接口要求

以上的统计和格式数据应通过http、socket等主流协议，提供web-service等格式接口；视频数据应提供http、rtsp等格式接口。

2.3特种设备安全监控

2.3.1设备配置要求

承包人结合施工组织设计及当地建设监管部门的要求负责选用塔式起重机、施工升降机等特种设备安全监控设备及配套系统，负责特种设备的安全监控系统的监督落实，并按发包人方的要求提供实时数据接口，将安全监控关键数据上传至发包人方智慧工地系统。

2.3.2特种设备安全监控数据接口要求

1）按发包人方的要求提供实时数据接口，推送或对接塔式起重机的当前主要工作参数及与塔式起重机额定能力比对信息，至少包括起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程信息等实时数据进入发包人方智慧工地系统。

2）按发包人方的要求提供实时数据接口，推送或施工升降机的当前主要工作参数及与施工升降机额定能力比对信息，至少应包括：载重量、提升速度、提升高度等实时数据进入发包人方智慧工地系统。

3）按发包人方的要求提供实时数据接口，推送或对接高支模的当前主要工作参数及与高支模关键点信息，至少应包括：模板沉降、立杆轴力、立杆倾斜、模板水平位移（选测）以及地基沉降（选测）等实时数据进入发包人智慧工地系统。

2.3.3 其他要求

在既有特种设备升级加装安全监控设备时，严禁损害相关受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。

2.4安全、人员、质量、文明施工管理系统

承包人须在安全、人员、质量、文明施工各自对应的管理平台做好通讯联络清单、教育培训、班前班后交底等业务的如实填报，分别在对应系统做好相关记录与台账。承包人应提供安全巡检系统，保存安全管理人员的巡检路线、内容和记录。承包人应提供相应的数据接口，实现系统间数据导入、导出和共享。

- 系统运行环境

3.1智慧工地通信网络

为了给工程日常运行、维护提供便利，要求在每个工区设置统一的语音通信系统。设置程控交换机，满足容量要求，其中主控、电源板等关键板件实现双冗余。程控交换机的电路板与市话系统进行互联互通。

各工区设置满足使用需要数量的模拟话机。模拟话机通过语音接入网关接入。

语音通信系统的程控交换机与当地网络运营商网络连接，开通国内、国际长途及其他通信业务，以满足工地对外通信需要。

3.2智慧工地办公网络

承包人智慧工地办公网络需增强网络设备及链路的可靠性，确保实现安全、高速、可靠的数据、语音、图像等多业务通信。建议配置接入交换机，以及无线AP设备，为工区办公场所、施工现场提供有线、无线网络环境。通过路由器接入互联网，采用防火墙设备加强内网安全。

（三）现场文明施工管理规定

1、施工现场实行全封闭管理，工地四周连续设置围档。施工入口处设置门禁管理系统，门口应配置视频监控、显示屏，门禁系统应可以显示进入施工区内的人员信息及分类信息，并能单独显示安全管理人员出入信息。

2、临建设施应统一规划，并编制临建方案，办公区应优先采用模块化箱房，现场红线范围内严禁住人。根据施工需要和现场实际情况，将施工现场划分为不同功能区，包括施工区、材料堆放区、现场加工区等。各分区须进行隔离，并留有安全通道，安全通道严禁被占用。

3、施工现场及各功能区应采用混凝土地面或其他硬化地面的措施，使现场地面平整坚实。

4、施工现场须设置安全知识宣讲台、安全宣传栏、洗车槽、喷淋降尘系统。

5、施工现场应设置相应的安全标识与标语并在现场大门口处设置工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌及施工现场总平面图。

6、进入施工现场必须佩戴好个人防护用品，应正确佩戴安全帽，扣好帽带。所有人员必须穿反光背心，各单位反光背心应统一，并应标识所属公司名称。

7、严格落实 “四口”、“五临边”防护措施，应采用标准化、工具化、可拆卸的安全防护用品，对临边、洞口等危险部位进行有效防护，确保施工安全。

8、材料堆放要整齐，摆放有序，并挂设标示牌，各类材料存放按以下原则：管材存放搭架子，线材存放设钩子，板材存放码垛子，零散物品用箱子（袋子），仓库使用货架子。

9、施工现场应做到工完场清，施工人员每次作业完毕后，及时清理现场垃圾，保证工地卫生清洁。

10、施工现场应设置消防器材架，存放灭火器、消防水桶、消防铲、消防斧等消防用具。危险化学品应分类单独存放，存放室应符合通风防爆等要求。

（四）施工现场签证管理规定

为了控制公司的建筑成本，实现规范化管理，制定工程签证管理规定如下：

- 适用范围

适用于本公司所有土建工程、装修工程（包括样板房）、水电安装工程、暖通工程、市政工程、绿化工程、修缮工程等工程签证，涉及工程造价增减的设计变更、增加工程等均按本管理规定执行。需要办理现场签证的情形如下：

1.设计管理分部发出的工程变更指令（含修改或补充的图纸）在完成实施后，其工作数量、工艺、材料将被覆盖，无法根据图纸进行计量或现场验证的。

2.工程管理指令未具体说明部位、尺寸、工艺、材料、无实施详图的，完成实施后需要进行现场验证或由承包人用图示形式表达指令内容的。

3.项目部发出的工程管理指令，引起承包人改变施工顺序、工期、增加周转材料、使用合同文件规定之外的工艺，导致承包人增加材料设备租赁费用的。

4.项目部和设计管理分部批复承包人的建议，增加承包人费用支出，而增加的费用又不属于合同文件规定之列的。

- 现场签证办理规定

  - 现场签证经办人对所经办的签证单的真实性与准确性负完全责任，保证签证单工作内容及工程量或图纸准确无误。经办部门经理对签证单负审核责任。

  - 禁止弄虚作假，禁止出现不合理的签证，所有签证经办人员必须检查质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。

  - 现场签证只允许签认工作内容及工程量，禁止直接签认工程造价。

  - 签证工程办理的时效性。承包人必须在签证工程发生后5个工作日内办理完签证确认手续，不允许超过5个工作日后补签。

  - 签证范围

以下情况不允许签证：未发生的工作内容；有发生但不属于我司责任的工作内容；非我司原因造成的返工；包干费已含及合同约定不另计费用的工作内容等。

  - 完善有关签证手续制度。

（1）签证单内容填写规范化。签证事实发生、完成及提交日期；执行签证事实的依据（以工程指令作为附件）；签证事实及完成情况简述（需附加图片，涉及大额签证需录像视频）；涉及费用或工期索赔的数额或天数；内容不清楚、不齐全的签证单或计算单，项目部应拒收或退回处理。

（2）签证实行备案制度。承包人在签证完成后由经办部门定期每季度报发包人项目部备案。

  - 承包人应建立、健全工程签证台帐或档案，编号清楚、装订整齐。使用标准签证单，不得使用白纸签证。编制结算资料装订成册，如有图例表示，应附图纸且有监理公司（无需监理的工程除外）及工程部经办人员及部门经理签字，不得随手画图；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。

  - 双签制度。所有签证单我司应有二人或以上人员签字且其中必须有一人为经办部门经理，否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。未经公司领导或经办部门经理授权，公司其他人员签字无效。我司经办人员必须在签证单加注审核意见，如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语，如大概、差不多、可能发生、情况属实及估计数量等词语。

  - 签证具体办法及注意事项：

    - 影响工程造价较大的签证工程发生时，应通知公司预决算部和相关部门人员参加现场见证工作。

    - 对土石方工程签证，不能直接签认土石方工程量，原则上要求绘制方格网图。土石方工程方格网图标高必须由承包人、监理单位、公司工程管理部门三方共同测量绘制并签字确认，公司工程管理部门应及时通知成本控制部门进行复核。

    - 签证工程可通过图纸准确反映工程量的，应以图纸反映，不得签证数量；能在竣工图反映的在竣工图中反映，不再签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。

    - 需要现场测量、计算的签证工程，一般要两人参加，一人测量、一人复核。

    - 隐蔽工程签证：隐蔽工程如影响工程造价，必须对隐蔽工程数量进行签证，如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。

    - 变更工程签证：签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求全部完成及完成质量情况。

    - 增加工程签证：签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算依据。

    - 借工、零星用工签证：如合同无约定的应明确人工单价标准或参考标准。

    - 包括在预算包干费内的工作内容不得再次签证，如施工雨水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不含地下室和特殊工程）等。

    - 施工完成后因我司原因修改设计导致的返工只签返工前完成的工作，返工后完成的工作在竣工图中反映。

    - 工期签证。由于不可抗力及发包人原因影响施工关键线路造成工期延误的，应办理工期签证。工期签证须说明工期延误的原因，由经办人签名，部门经理审核，报主管副总审批。

- 增加工程签证流程：

承包人申报签证(施工完成后5个工作日)→监理审核签证资料(2个工作日)→咨询驻场工程师(2个工作日)→项目部(2个工作日)→工程部(2个工作日)→咨询审核报告(3个工作日)→财务造价部(1个工作日)→其它审核、批准(5个工作日)→返还监理、承包人(1个工作日)

- 签证工程结算规定

  - 签证工程的资料应完整、清楚、准确，结算人员应对资料进行复核工作，发现问题，可以要求相关人员给予书面解释。对于影响工程造价较大的签证工程，如果未经公司有关人员参加见证，结算人员有权提出质疑，签证相关人员应给予合理解释。

  - 签证工程与主体工程应分开编制结算，单独确定签证工程造价，供签证工程分析、整理使用。

  - 签证工程结算完成后应分析签证工程引起造价增加的原因，提交分析报告以便以后签证管理之用。

  - 签证工程经成本控制审核且经公司领导审批后按合同比例支付工程进度款。

  - 变更工程（包括设计变更），签证资料应附有工程业务联系单、设计变更、图纸、签证单、预算书等有利于证实该变更发生及准确结算的证据。

  - 结算人员在进行结算时，应严谨、仔细，进行现场复核。在施工时，深入现场，了解第一手资料，为结算做好基础工作，必要时拍照作为影像资料。

  - 其他约定：无

附件十七  广东电网有限责任公司小型基建项目质量安全管理业务指导书

广东电网有限责任公司小型基建项目 质量安全管理业务指导书

目录

术语词典	1

引用文件	3

1 业务说明	4

2 适用范围	4

3 管理要点	4

4.流程步骤及说明	8

5.附录	12

附录A：参建单位工作到位标准	12

附录B：小型基建项目施工现场安全生产规范管理到位检查表	14

术语词典

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 危险性较大的分部分项工程 | 指项目在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程，或该分部分项工程存在复杂自然条件、复杂结构、技术难度大的特点。 |
| 地方行政主管部门 | 主要指建设行业的政府主管职能部门，一般是地方各级规划局（所）、建设局（所）、建委或建设办公室，包括其下属单位如质监站、安监站等。 |

引用文件

| 引用文件名称 | 编号/文号 |
| --- | --- |
| 《中华人民共和国建筑法》 | 主席令46号 |
| 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令13号 |
| 《中华人民共和国环境保护法》 | 主席令9号 |
| 《建设工程质量管理条例》 | 国务院令第279号 |
| 《建设工程安全生产管理条例》 | 国务院令第393号 |
| 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令第493号 |
| 《企业安全生产应急管理九条规定》 | 国家安全监督总局第74号令 |
| 《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》 | 建市〔2015〕35号 |
| 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号 |
| 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 | 建质〔2009〕87号 |
| 《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》 | 建质〔2014〕124号 |
| 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》 | 建质〔2014〕153号 |
| 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》 | 建质〔2014〕154号 |
| 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》 | 2009年版 |
| 《建筑施工安全检查标准》 | （JGJ59-2011） |
| 《中国南方电网有限责任公司安全管理规定》 | Q/CSG 210005-2014 |
| 《中国南方电网有限责任公司安全监督工作规定》 | Q/CSG 210006-2014 |
| 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 | Q/CSG 210020-2014 |
| 《中国南方电网有限责任公司安全生产问责管理规定》 | Q/CSG 210002-2015 |
| 《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》 | Q/CSG2053041-2020 |
| 《中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法》 | Q/CSG213009-2017 |
| 《广东电网有限责任公司安全生产问责管理办法》 | Q/CSG-GPG 2 10 001-2017 |
| 《广东电网有限责任公司安全生产风险管理体系建设与实施管理办法》 | Q/CSG-GPG 2 11 003-2018 |
| 《广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则》 | Q/CSG-GPG 2 10 002-2018 |
| 上述执行文件如遇调整，以最新版本为准。 |  |

广东电网有限责任公司小型基建项目

质量安全管理业务指导书

1 业务说明

为全面落实安全生产风险管理体系，进一步规范公司小型基建项目安全质量管理行为，明确建设单位管理职责，确保小型基建工程质量合格、施工安全，提升工程实体质量水平、杜绝人身伤亡事故发生，依据国家有关法律法规、南方电网公司和公司的相关管理规定并结合房建建设特点，制定本业务指导书。

2 适用范围

本业务指导书适用于纳入公司固定资产投资计划的小型基建项目。

3 管理要点

3.1总体要求

3.1.1小型基建项目依法接受国家、地方各级建设工程安全及质量监督机构监督，接受其监督、指导、考核及安全事故事件的调查处理，项目未办理安全和质量监督手续不得开工建设。

3.1.2鼓励各参建单位开展安风体系认证或国内通用的安全相关体系认证，对项目安全风险进行辨识、评估和分级控制并做到现场监督管控到位（参照附录A和B）。

3.1.3工程实行设计施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产总体负责。总承包单位应依法依规进行专业分包或劳务分包，履行建设工程安全生产监督管理职责，承担工程安全生产连带管理责任，分包单位对其承包的施工现场安全生产负责。

3.1.4小型基建项目质量验收与评价标准，按建筑行业及建设行政主管部门有关规定执行，未通过质量监督检查不得转序施工，不得竣工验收并移交使用。

3.2工程安全管理

3.2.1开工前阶段安全管理

3.2.1.1 建设单位负责研究、制订和监督落实小型基建项目安全管理要求及措施，根据项目实际情况成立项目安委会，原则上一、二类项目需成立安委会，三类项目宜按批次成立，安委会不替代任何参建方行使管理职责。

3.2.1.2业主项目部主要工作

3.2.1.2.1对参建单位进行全面的安全技术交底，交底内容主要包括：双方责任、工作程序、可能风险及应对措施、应急程序、人员培训、安全目标、安全检查、现场标识与环境、安全工器具、个人防护用品、施工机械与设备等。

3.2.1.2.2核查经监理单位审查同意的施工组织设计是否符合小型基建项目相关管理要求，核实安全文明施工、环保措施，施工现场平面布置、现场各类管线、设施情况、危险性较大的分部分项工程专项施工方案以及安全文明施工总体策划是否满足施工安全要求。

3.2.2施工阶段安全管理

3.2.2.1建设单位至少每季度开展一次安全文明施工检查，对检查发现的安全隐患进行整改闭环、跟踪处理，对现场安全隐患存在问题较多的责任单位和人员，采用通报、约谈等方式进行考核。

3.2.2.2业主项目部主要工作

3.2.2.2.1监督、检查、指导各参建单位落实小型基建安全管理，确保安全控制、作业指导书、站班会有效开展；监督、指导施工单位对施工机具和个人防护用品进行规范管理，杜绝不合格机具设备、个人防护用品进入现场。

3.2.2.2.2每周召开项目安全例会，检查安全工作目标计划、安全技术措施、施工现场的安全文明施工等情况，协调解决工程建设中重大的安全施工问题。

3.2.2.2.3至少每月开展一次安全文明施工检查及评定，督促、检查、指导施工单位开展检查发现问题的整改和复检等工作，形成闭环管理，督促承包商开展基础管理、基层班组、基本技能的“三基”建设管理。

3.3工程质量管理

3.3.1开工前阶段质量管理

3.3.1.1建设单位研究制定项目质量的目标和策划文件。

3.3.1.2业主项目部应核实勘测、设计单位提交的技术文件须真实、准确、完整，督促监理单位制定有针对性的监理规划、监理大纲和监理细则，督促施工单位制定质量保证措施和质量事故应急预案，同时将主要情况报送建设单位。

3.3.2施工阶段质量管理

3.3.2.1建设单位至少每季度开展一次施工质量检查，对检查发现的质量问题进行闭环跟踪处理，对重大质量问题，采用通报、约谈等方式进行考核。

3.3.2.2业主项目主要工作

3.3.2.2.1按建设行政主管部门有关规定，组织对工程施工过程中的关键环节、工序、关键部位进行重点管控，督促参建单位开展隐蔽工程验收、分部分项工程检验等，保证工程实体质量。

3.3.2.2.2对采用的建筑材料、商品混凝土、混凝土预制构件、建筑构配件和设备等，施工单位经自检合格后，落实监理单位核验签字确认方可使用。

3.3.2.2.3对国家和省规定应当实行抽样检测的建筑材料、商品混凝土、混凝土预制构件、建筑构配件和设备等，与监理单位共同见证取样送检，检验应当有书面记录和专人签字并经检测合格后使用。见证取样、送检和检测应当严格执行有关建设标准和国家有关规定，选取的质量检测机构须具有独立法人资格及相应资质，其所承担的检测内容应在其资质范围内。

3.3.3质量事故及问题处理

3.3.3.1因工程设计及施工产生的质量问题，由业主项目部组织，监理项目部负责开展检查、统计、跟踪处理并报送建设单位。

3.3.3.2质量事故（事件）的报告和处理按建设行政主管部门有关规定和公司相关调查规程有关要求执行。

3.3.4质量回访及责任追溯

3.3.4.1建设单位在质量缺陷责任期内针对使用部门开展质量回访工作，分析产生问题的原因，明确责任单位，落实整改处理。

3.3.4.2在设计使用年限内，对于基础、结构、强制性条文涉及的建筑关键部位的质量重大问题并造成事故事件的，由公司基建部负责开展质量责任追溯，可采用行政问责、经济处罚、责任约谈及承包商诚信评价和扣分等方式追究相关单位和人员的责任。

3.4回顾总结

3.4.1公司基建部每年12月底前对小型基建项目质量安全管理工作开展情况进行回顾，分析存在不足，提出改进措施。

3.4.2公司基建部每年组织对本业务指导书进行回顾，根据需要进行修订。

4.流程步骤及说明

4.1 工程安全质量管理框架流程

4.1.1 工程安全质量管理框架流程图

4.1.2 工程安全质量管理框架流程说明

| 流程节点编号 | 流程节点名称 | 涉及部门 | 涉及角色/岗位 | 工作指引 | 风险点描述 | 引用文件条款 | 关键 控制点 | 时间要求 | 输入信息 | 输出信息 | 信息记录 | 量化指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 申请工程安全及质量受监 | 建设单位基建部 | 相关人员 | 根据地方行政主管部门的要求报安全及质量受监 |  |  |  | 开工前 |  | 安全及质量受监资料 |  |  |  |
| 20 | 受理安全及质量监督申请 | 地方行政主管部门 | 相关人员 |  |  |  |  |  |  | 安全及质量监督备案资料 |  |  |  |
| 30 | 安全技术交底 | 业主项目部 | 安全及技术工程师 | 对参建单位进行全面的安全技术交底 | 交底内容不完整 |  |  | 开工前 |  | 安全技术交底记录等资料 |  |  |  |
| 40 | 工程开工建设 | 施工单位 | 相关人员 | 根据图纸、规范、安全风险控制要求开展工程施工建设 | 施工现场各类安全风险 |  |  | 根据进度计划要求 |  |  |  |  |  |
| 50 | 安全文明施工检查 | 建设单位/业主项目部/监理单位/施工单位 | 相关人员 | 根据建筑行业安全文明施工检查标准等进行检查及评定 |  | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011)、小型基建项目施工现场安全生产规范管理到位检查表 |  | 每季度/每月 |  | 安全文明检查记录及评定资料 |  |  |  |
| 60 | 安全监督检查 | 地方行政主管部门 | 相关人员 | 对工程进行安全监督检查 |  |  |  |  |  | 安全监督检查结果资料 |  |  |  |
| 70 | 质量监督检查 | 地方行政主管部门 | 相关人员 | 对工程进行质量监督检查 |  |  |  | 转序前 |  | 质量监督检查结果资料 |  |  |  |
| 80 | 发现问题整改 | 施工单位 | 相关人员 | 发现问题整改 | 发现问题整改不到位 |  |  |  |  | 整改结果资料 |  |  |  |
| 90 | 报告业主项目部及监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 如发生安全、质量事故，立刻报告业主项目部及监理单位 | 发生安全、质量事故瞒报、不报 |  |  | 收到事故报告后立即 |  |  |  |  |  |
| 100 | 报告业主项目部 | 监理单位 | 相关监理人员 | 如发生安全、质量事故，立刻报告业主项目部 | 发生安全、质量事故瞒报、不报 |  |  | 收到事故报告后立即 |  |  |  |  |  |
| 110 | 报告建设单位 | 业主项目部 | 项目经理 | 如发生安全、质量事故，立刻报告建设单位 | 发生安全、质量事故瞒报、不报 |  |  | 收到事故报告后立即 |  |  |  |  |  |
| 120 | 报告地方行政主管部门及省公司 | 建设单位基建部 | 相关人员 | 如发生安全、质量事故，立刻报告地方行政主管部门及省公司 | 发生安全、质量事故瞒报、不报 |  |  | 收到事故报告后立即 |  |  |  |  |  |
| 130 | 主导事故处理 | 地方行政主管部门 | 相关人员 | 主导安全、质量事故的调查和处理工作，建设单位配合 |  |  |  |  |  | 事故调查处理结果 |  |  |  |
| 140 | 同步开展事故内部调查 | 省公司安监部 | 相关部门人员 | 同步开展安全、质量事故的调查，建设单位配合 |  |  |  |  |  | 事故调查报告 |  |  |  |
| 150 | 配合事故处理 | 建设单位基建部 | 相关人员 | 根据地方行政主管部门的事故调查处理要求配合事故处理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 继续施工建设 | 施工单位 | 相关人员 | 根据图纸、规范、安全风险控制要求开展工程施工建设 | 施工现场各类安全风险 |  |  | 根据进度计划要求 |  |  |  |  |  |
| 170 | 组织竣工初验 | 监理单位 | 相关人员 | 组织施工单位进行工程竣工初验 | 验收不合格 |  |  |  |  | 竣工初验报告资料 |  |  |  |
| 180 | 组织竣工验收 | 业主项目部 | 相关人员 | 组织相关参建单位进行工程竣工验收 | 验收不合格 |  |  |  |  | 竣工验收报告 |  |  |  |
| 190 | 工程竣工质量监督 | 地方行政主管部门 | 相关人员 | 对工程进行竣工质量监督检查 | 验收不合格 |  |  |  |  | 工程质量监督报告 |  |  |  |
| 200 | 工程竣工交付 | 建设单位 |  | 工程交付使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.附录

附录A 参建单位工作到位标准

| 管理类别 | 管理阶段 | 参建单位 | 工作到位标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 开工前阶段 | 勘察单位 | 按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，勘察作业时严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。 |  |
|  |  | 设计单位 | 按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。应当在采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 |  |
|  |  | 施工单位 | 建立健全项目安全管理体系，包括制定本单位安全生产规章制度和操作规程，编制安全施工方案及应急演练预案等。对危险性较大的分部分项工程，还应单独编制专项施工方案，按建设行政主管部门有关规定对方案进行论证及审批，报业主项目部备案后执行。 |  |
|  |  | 监理单位 | 建立健全安全监理工作制度，制定有针对性的监理规划、监理大纲和监理实施细则，明确监理人员安全职责以及相关工作安全监理措施和目标，审查施工单位编制的施工安全方案。 |  |
|  | 施工中阶段 | 监理单位 | 严格执行国家法律法规要求，按照监理合同履行建设工程安全生产管理的监理职责，每周组织参建单位开展施工现场的安全文明施工检查及评定，发现问题及时组织整改闭环。 |  |
|  |  | 施工单位 | 应对其施工现场的安全生产负责，执行建设行政主管部门安全生产规定和小型基建工程安全管理有关规定和作业标准，开展承包商“三基”要求的基础管理、基层班组、基本技能的建设及提升工作，落实施工现场安全管理措施，每日召开或参加安全工作会议，定期开展施工现场的安全文明施工检查，发现问题及时整改闭环。 |  |
| 质量管理 | 开工前阶段 | 勘察单位 | 真实、准确、完整提供的地质、测量、水文等勘察成果。 |  |
|  |  | 设计单位 | 应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。 |  |
|  |  | 监理单位 | 制定有针对性的监理规划、监理大纲和监理实施细则，明确监理人员质量管理职责，审查施工单位编制的施工方案的质量管控措施是否合理可行。 |  |
|  |  | 施工单位 | 开工前确定项目的负责人、技术负责人、施工管理负责人，配备相应数量的质量管理技术人员，制定质量保证措施和质量事故应急预案，组织应急演练。 |  |
|  | 施工阶段 | 监理单位 | 依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，组织隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程质量验收，开展工程中间验收阶段和启动验收阶段的监理初检，参加建设单位组织的单位工程验收、中间验收、竣工预验收和启动验收。 |  |
|  |  | 施工单位 | 对工程质量进行自检，报请建设单位或者监理单位组织工程质量验收，经验收合格后进行后续施工。 |  |

附录B 小型基建项目施工现场安全生产规范管理到位检查表

| 序号 | 施工作业内容 | 施工作业风险 | 施工单位须到位人员 | 检查表单 | 检查频次及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三通一平 |  |  |  |  |
| 1 | 土方回填 | 未按施工方案开展作业有塌方危险的；不合格的机械设备；操作人员无资质；作业场所未围闭；车辆行驶或停放在不安全区域；夜间施工无警示；作业范围有人员走动。 | 施工项目部安全员 | 无 | 日常检查：施工班组每天检查，施工、监理项目部每周检查，业主项目部每半月检查一次。 |
| 二 | 基础施工 |  |  |  |  |
| 1 | 桩机 | 不合格的设备；勘探不充分的情况下，造成钻机碰撞结构物或翻车；未探明底线管线情况，钻坏水电煤气、通讯线等管线。 | 施工项目部安全员 | 附B1 | 到位检查：桩机就位后立即开展检查。日常检查：施工班组每天检查，施工、监理项目部每周检查，业主项目部每半月检查一次。 |
| 2 | 土方开挖 | 不合格的挖土机械，操作人员无资质；未编制专项施工方案或不按照方案执行；支护强度未达到设计强度又继续开挖。 | 施工项目部安全员、施工项目部项目经理或技术负责人 | 附B2 | 到位检查：机械进场后开展作业以及开展支护后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 3 | 基坑支护 | 达到规定深度的基坑未按要求布置临边防护措施；未按要求设置安全边坡；不按照支护设计及方案进行土方开挖及支撑的拆除；不合格的挖土机械，操作人员无资质 |  |  |  |
| 三 | 结构施工、主体封顶 |  |  |  |  |
| 1 | 模板支撑体系 | 锈蚀严重、弯曲变形的钢管及扣件；未按规范要求搭设；搭设人员未掌握专业知识和技能；未按规定组织验收。 | 施工项目部安全员、施工项目部项目经理或技术负责人 | 附B3.1 | 到位检查：内排架钢管进场及完成搭建后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 2 | 物料提升机 | 安装、使用、拆除不符合规范要求；设备残旧有安全隐患；提升重量超过额定起重重量；未设置防护围栏；违规载人；未经监管部门验收合格即使用。 |  | 附B3.2 | 到位检查：物料提升机报审及安装就位后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 3 | 临时用电 | 不符合“三级配电两级保护”，未达到“一机一闸一漏一箱”要求；漏电开关动作电流设置不符合要求；导线有驳接（绝缘破损），随意敷设，无防水、防漏电、防碾压措施； |  | 附B3.3 | 到位检查：临时电源布置完成后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 4 | 施工机具 | 直接暴露户外，未有任何防雨措施；施工机具外壳未按规范设置保护零线； |  | 附B3.4 | 到位检查：施工机具进场后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 5 | 脚手架 | 未按要求编制（专项）施工方案；锈蚀严重、弯曲变形的钢管及扣件；未按规范要求搭设；搭设人员未掌握专业知识和技能；未按规定验收；未按规范设置安全网，或安全网破损。 |  | 附B3.5 | 到位检查：脚手架钢管等进场及分阶段搭建后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 6 | 安全防护 |  |  |  |  |
| 6.1 | 洞口防护 | 未设置洞口防护措施，或防护措施失效。 | 施工项目部安全员、施工项目部项目经理或技术负责人 | 附B3.6 | 到位检查：洞口、临边完成防护布置后立即开展检查。 日常检查：同上 |
| 6.2 | 临边防护 | 工作面临边无防护；临边防护不严或不符合规范要求 |  |  |  |
| 6.3 | 电梯井口防护 | 未设置洞口防护措施，或防护措施失效。 |  |  |  |
| 四 | 外墙装修装饰、内部装修装饰、设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 物料提升机 | 机械性能达不到使用要求；违规载人。 | 施工项目部安全员、施工项目部项目经理或技术负责人 | 附B3.2 | 日常检查：同上 |
| 2 | 临时用电 | 手持电动工具电源线过长，无防水、防漏电、防碾压措施，或缠绕脚手架敷设 |  | 附B3.3 |  |
| 3 | 临边防护 | 工作面临边无防护；临边防护不严或不符合规范要求 |  | 附B3.6 |  |
| 4 | 室内高处作业 | 未佩戴安全帽或梯子等工具不牢固 | 施工项目部安全员 | 无 | 日常检查时发现立即制止。 |
| 5 | 厨房等电器设备搬运、安装 | 搬动大件设备时指令不一 | 施工项目部安全员 | 无 | 施工项目部安全员及监理项目部安全工程师现场监督。 |
| 五 | 竣工验收 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯就位 | 未验收合格即投入使用，未验收前贴封条禁止使用。 | 施工项目部安全员 | 无 | 施工项目部安全员及监理项目部安全工程师日常监督。 |
| 2 | 验收 | 登高验收无安全防护，验收过程专人监护登高作业。 | 施工项目部安全员 | 无 | 培训、特种作业持证管理、监护 |
| 说明：在项目施工现场安全生产管理工作中，参建各方应认真学习国家行业规范《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011)以及住建部印发的《住房和城乡建设部办公厅关于推广使用房屋市政工程安全生产标准化指导图册的通知》(建办质函〔2019〕90号）的要求并严格执行。 |  |  |  |  |  |

| 附表 B1 桩机检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 桩机 | 桩机进场未经验收合格；操作人员未经报审。 |  |  |
| 2 |  | 机械行走路线地基承载力不符合说明书要求 |  |  |
| 3 |  | 桩工机械作业违反操作规程 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B2 基坑支护、土方作业检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 施工方案 | 深基坑施工未编制支护方案 |  |  |
| 2 |  | 基坑深度超过 5m 未编制专项支护设计 |  |  |
| 3 |  | 开挖深度 3m 及以上未编制专项方案 |  |  |
| 4 |  | 开挖深度 5m 及以上专项方案未经过专家论证 |  |  |
| 5 | 土方开挖 | 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内 |  |  |
| 6 |  | 挖土机作业位置不牢、不安全 |  |  |
| 7 |  | 司机无证作业 |  |  |
| 8 |  | 未按规定程序挖土或超挖 |  |  |
| 9 | 作业环境 | 基坑内作业人员缺少安全作业面 |  |  |
| 10 |  | 垂直作业上下未采取隔离防护措施 |  |  |
| 11 |  | 光线不足，未设置足够照明 |  |  |
| 12 | 临边防护 | 深度超过 2m 的基坑施工未采取临边防护措施 |  |  |
| 13 |  | 防护栏杆未自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边挡脚板设置高度低于18cm。 |  |  |
| 14 | 基坑支护及支撑拆除 | 坑槽开挖未按图纸要求或施工方案要求放坡 |  |  |
| 15 |  | 特殊支护作法与设计方案不一致 |  |  |
| 16 |  | 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 |  |  |
| 17 |  | 砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖 |  |  |
| 18 |  | 用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质 |  |  |
| 19 | 基坑降排水 | 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施 |  |  |
| 20 |  | 深基坑边界周围地面未设置排水沟 |  |  |
| 21 |  | 基坑施工未设置有效排水措施 |  |  |
| 22 |  | 深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施 |  |  |
| 23 | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 |  |  |
| 24 |  | 机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施 |  |  |
| 25 | 上下通道 | 人员上下未设置专用通道 |  |  |
| 26 | 基坑支护变形监测 | 未按规定进行基坑工程监测 |  |  |
| 27 |  | 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B3.1 模板支撑体系检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 施工方案 | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算 |  |  |
| 2 |  | 专项施工方案未经审核、审批 |  |  |
| 3 |  | 搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程，专项施工方案未按规定组织专家论证 |  |  |
| 4 |  | 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 |  |  |
| 5 | 立杆基础 | 立杆基础承载力不符合设计要求 |  |  |
| 6 |  | 基础未设排水设施 |  |  |
| 7 |  | 立杆底部未设置底座、垫板或垫板厚度不满足要求（木垫板厚50mm） |  |  |
| 8 | 支架稳定 | 支架高宽比大于3时，未按规定要求设置连墙杆 |  |  |
| 9 |  | 连墙件未靠近主节点设置，偏离主节点的距离大于300mm |  |  |
| 10 |  | 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑（要求详见P98） |  |  |
| 11 |  | 剪刀撑未按要求沿脚手架高度连续设置。（每道剪刀撑不足4跨，角度在45°～60°之外） |  |  |
| 12 | 施工荷载 | 施工均布荷载超过规定值 |  |  |
| 13 |  | 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值 |  |  |
| 14 | 交底与验收 | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录 |  |  |
| 15 |  | 支架搭设完毕未办理验收手续 |  |  |
| 16 | 立杆设置 | 立杆间距超过规范要求。（作业脚手架宽度不应小于0.8米，且不宜大于1.2米，作业层高度不宜小于1.7米，不宜大于2米，支撑脚手架立杆间距和步距应按设计计算确定，且间距不应大于1.5米，步距不应大于2米，支撑架独立架体高宽比不应大于3，扫地杆高度不得超过30cm。） |  |  |
| 17 |  | 立杆未采用对接连接 |  |  |
| 18 |  | 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向未按纵下横上的程序设置扫地杆。 |  |  |
| 19 | 水平杆设置 | 纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求。（要求同第16项） |  |  |
| 20 | 支架拆除 | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 |  |  |
| 21 |  | 未按规定设置警戒区或未设置专人监护 |  |  |
| 22 | 支架材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 |  |  |
| 23 |  | 钢管脚手架外径不足48mm |  |  |
| 24 |  | 钢管壁厚不足3mm |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B3.2物料提升机检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 安全装置 | 未安装起重量限制器、防坠安全器 |  |  |
| 2 |  | 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 |  |  |
| 3 |  | 安全停层装置高度不足1.1m，未达到定型化 |  |  |
| 4 |  | 未安装上限位开关 |  |  |
| 5 |  | 上限位开关不灵敏、安全越程小于3m |  |  |
| 6 |  | 物料提升机安装高度超过 30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置 |  |  |
| 7 | 防护设施 | 未设置防护围栏 |  |  |
| 8 |  | 未设置进料口防护棚 |  |  |
| 9 |  | 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板 |  |  |
| 10 |  | 停层平台脚手板铺设不严、不牢 |  |  |
| 11 |  | 未安装平台门或平台门不起作用 |  |  |
| 12 | 附墙架与缆风绳 | 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接 |  |  |
| 13 |  | 高度在20m以下未设1组（不少于4根）缆风绳，高度20m至30m时未设置不少于2组，超过30m未采用连墙件等刚性措施。 |  |  |
| 14 |  | 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接 |  |  |
| 15 |  | 钢丝绳直径小于8mm，角度不符合45°～60°要求 |  |  |
| 17 | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 |  |  |
| 18 |  | 钢丝绳夹设置不规范（每边设置3个） |  |  |
| 19 | 安装与验收 | 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗 |  |  |
| 20 |  | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 |  |  |
| 21 | 导轨架 | 导轨架基础未浇筑至少300mm厚钢筋砼条形基础 |  |  |
| 22 |  | 井架停层平台通道处未进行结构加强 |  |  |
| 23 | 通信装置 | 未按规范要求设置通信装置 |  |  |
| 24 | 卷扬机操作棚 | 卷扬机未设置操作棚 |  |  |
| 25 | 避雷装置 | 防雷保护范围以外未设置避雷装置 |  |  |
| 26 |  | 防雷接地装置采用圆钢时，其直径小于16mm；采用扁钢时，其厚度小于4mm、截面积小于160mm²。 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B3.3 施工临时用电检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 外电防护 | 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 |  |  |
| 2 |  | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 |  |  |
| 3 | 接地与接零保护系统 | 施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接零保护方式 |  |  |
| 4 |  | 配电系统未采用同一保护方式 |  |  |
| 5 |  | 接引至电气设备的工作零线与保护零线未分开，保护零线有接任何开关或熔断器。 |  |  |
| 6 |  | 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接 |  |  |
| 7 |  | 保护零线材质未使用软铜绞线，其截面积小于相线截面积的三分之一，且小于1.5mm²，标记颜色不是黄绿色。 |  |  |
| 8 |  | 电气设备未接保护零线 |  |  |
| 10 | 配电线路 | 防雷接地装置采用圆钢时，其直径小于16mm；采用扁钢时，其厚度小于4mm、截面积小于160mm²。 |  |  |
| 11 |  | 线路老化破损，接头处理不当 |  |  |
| 12 |  | 线路未设短路、过载保护 |  |  |
| 13 |  | 线路截面不能满足负荷电流 |  |  |
| 14 |  | 低压架空线路采用绝缘线时，架设高度低于2.5m；交通要道及车辆通行处，架设高度低于5m；电缆埋深小于0.7m |  |  |
| 15 |  | 电缆沿地面明敷 |  |  |
| 16 |  | 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 |  |  |
| 17 |  | 电杆、横担、支架不符合要求 |  |  |
| 18 | 配电箱与开关箱 | 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置 |  |  |
| 19 |  | 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” |  |  |
| 20 |  | 开关柜或配电箱应坚固，其结构应具备防火、防雨的功能 |  |  |
| 21 |  | 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器 |  |  |
| 22 |  | 漏电保护器参数不匹配或失灵 |  |  |
| 23 |  | 配电箱与开关箱内闸具损坏 |  |  |
| 24 |  | 配电箱与开关箱进线和出线混乱 |  |  |
| 25 |  | 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 |  |  |
| 26 |  | 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施 |  |  |
| 27 |  | 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作 |  |  |
| 28 |  | 分配电箱与开关箱之间距离大于40m、开关箱与用电设备的距离之间的距离大于5m。 |  |  |
| 29 | 现场照明 | 照明用电与动力用电混用 |  |  |
| 30 |  | 灯具金属外壳未接保护零线 |  |  |
| 31 |  | 照明灯具的悬挂高度低于2.5m未设保护罩 |  |  |
| 32 |  | 照明线路接线混乱和安全附电压线路接头处未使用绝缘布包扎 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B3.4 施工机具检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 圆盘锯 | 电锯安装后未留有验收合格手续 |  |  |
| 2 |  | 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护 |  |  |
| 3 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 |  |  |
| 4 |  | 未设置安全防护棚 |  |  |
| 5 |  | 无人操作时未切断电源 |  |  |
| 6 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器 |  |  |
| 7 |  | 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品 |  |  |
| 8 |  | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 |  |  |
| 9 | 钢筋机械 | 机械安装后未留有验收合格手续 |  |  |
| 10 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 |  |  |
| 11 |  | 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏 |  |  |
| 12 |  | 传动部位未设置防护罩或限位失灵 |  |  |
| 13 | 电焊机 | 电焊机安装后未留有验收合格手续 |  |  |
| 14 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 |  |  |
| 15 |  | 未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器 |  |  |
| 16 |  | 一次线长度超过规定或不穿管保护 |  |  |
| 17 |  | 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 |  |  |
| 18 |  | 电源不使用自动开关 |  |  |
| 19 |  | 二次线接头超过 3 处或绝缘层老化 |  |  |
| 20 |  | 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩 |  |  |
| 21 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未留有验收合格手续 |  |  |
| 22 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 |  |  |
| 23 |  | 操作手柄未设置保险装置 |  |  |
| 24 |  | 未设置安全防护棚和作业台不安全 |  |  |
| 25 |  | 上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用 |  |  |
| 26 |  | 传动部位未设置防护罩 |  |  |
| 27 |  | 限位不灵敏 |  |  |
| 28 |  | 作业平台不平稳 |  |  |
| 29 | 气瓶 | 气瓶未安装或装设不合格减压器，乙炔气瓶未装设专用的减压器、回火防止器。 |  |  |
| 30 |  | 氧气瓶不是天蓝色，氧气胶管不是红色、乙炔气瓶不是白色，乙炔软管不是黑色或氩气气瓶不是灰色，氩气软管不是绿色。 |  |  |
| 31 |  | 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施 |  |  |
| 32 |  | 乙炔瓶使用或存放时卧放 |  |  |
| 33 |  | 气瓶夏天存放未采取防晒措施、与易燃易爆气瓶一起存放、将气瓶靠近火源、气瓶存放时无防倾倒措施。 |  |  |
| 34 |  | 气瓶未设置两道防震圈和防护帽 |  |  |
| 35 | 振捣器具 | 未配套使用移动式三级配电箱（开关箱） |  |  |
| 36 |  | 电缆长度超过30米 |  |  |
| 37 |  | 操作人员未穿戴好绝缘防护用品 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B3.5 扣件式钢管脚手架检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 脚手架材质 | 钢管、扣件无进场报审（材料进场检查记录、厂家或供应商资质文件及产品质量证明文件） |  |  |
| 2 |  | 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣件滑丝。 |  |  |
| 3 | 人员持证及施工方案 | 架子工未持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |
| 4 |  | 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案或未进行设计计算或未按规定编审批。 |  |  |
| 5 |  | 架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见整改及组织实施。 |  |  |
| 6 | 立杆基础 | 基础未经验收合格，平整坚实不够，没有排水设施 |  |  |
| 7 |  | 立杆底部没有底座或垫板。 |  |  |
| 8 |  | 立杆有因地基下沉悬空或未落地的情况 |  |  |
| 9 | 架体稳定 | 未按要求设置连墙拉结点。（高度在50m及以下的双排架和高度在24m及以下的单排架,每根连墙杆覆盖面积≤40㎡,高度在50m以上的双排架每根连墙杆覆盖面积≤27㎡） |  |  |
| 10 |  | 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定 |  |  |
| 11 |  | 架体未采用连墙件与建筑物可靠连接。（高度超过24m的双排脚手架，采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接；高度在24m以下宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。） |  |  |
| 12 |  | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求。（作业脚手架宽度不应小于0.8米，且不宜大于1.2米，作业层高度不宜小于1.7米，不宜大于2米，支撑脚手架立杆间距和步距应按设计计算确定，且间距不应大于1.5米，步距不应大于2米，支撑架独立架体高宽比不应大于3，扫地杆高度不得超过30cm。） |  |  |
| 13 | 杆件间距与剪刀撑 | 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑。（高度在24米及24米以上的脚手架必须在全外侧立面上由底到顶连续设置剪刀撑，低于24米的脚手架架体两端、转角及中间每隔不超过15米各设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置。） |  |  |
| 14 |  | 剪刀撑未按要求沿脚手架高度连续设置。（每道剪刀撑应为4跨~6跨（6m且不应少于6m）,角度45°～60°） |  |  |
| 15 |  | 剪刀撑搭接不符合要求。（搭接长度不小于1m，扣件距钢管端部大于10cm，等间距设置3个旋转扣件固定。） |  |  |
| 16 | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板未满铺或材质不符合要求。 |  |  |
| 17 |  | 脚手板搭接不规范。（脚手板对接接头外伸长度130～150mm，脚手板搭接接头长度应大于200mm，脚手板固定可靠。） |  |  |
| 18 |  | 斜道两则及平台外围搭设不低于1.2m高的防护栏杆和180mm的挡脚板并用密目安全网防护。 |  |  |
| 19 | 杆件搭接 | 步距、纵距、横距和立杆垂直度搭设误差不符合规范要求。（不同步、不同跨相邻立杆、纵向水平杆接驳口须错开不小于500mm,除顶层顶步外,其余接头必须采用对接扣件连接。） |  |  |
| 20 |  | 纵、横向水平杆未根据脚手板铺设方式与立杆正确连接。 |  |  |
| 21 | 架体防护 | 脚手架外立杆内侧未满挂密目式安全网封闭 |  |  |
| 22 |  | 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未用平网或其他措施防护 |  |  |
| 23 | 通道 | 未设置人员上下专用通道或设置不符合要求。（运料斜道宽度不宜小于1.5m，坡度宜采用1:6；人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。每隔250～300mm设置一根防滑木条，有防护栏杆及挡脚板。） |  |  |
| 24 | 验收 | 架体分段搭设分段使用未办理分段验收 |  |  |
| 25 |  | 架体搭设完毕未办理验收手续 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

| 附表 B3.6 安全防护检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容（不符合项） | 是否合格 | 整改要求 |
| 1 | 临边防护 | 工作面临边无防护 |  |  |
| 2 |  | 临边防护管理不严或未采取硬围蔽措施 |  |  |
| 3 |  | 外架与主体结构工程内侧临边无防护措施 |  |  |
| 4 | 洞口防护 | 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施 |  |  |
| 5 |  | 边长为50~150cm的洞口，未设置网格栅，并在其上铺设脚手板。 |  |  |
| 6 |  | 防护设施未形成定型化、工具化 |  |  |
| 7 |  | 电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按规定设置安全平网 |  |  |
| 8 | 通道口防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠 |  |  |
| 9 |  | 防护棚两侧未进行防护 |  |  |
| 10 |  | 防护棚宽度不大于通道口宽度 |  |  |
| 11 |  | 防护棚长度小于坠落半径 |  |  |
| 12 |  | 建筑物高度超过 30m，防护棚顶未采用双层防护 |  |  |
| 13 |  | 防护棚搭设与拆除时，未设警戒区，未派专人监护。上下同时拆除 |  |  |
| 施工项目部： |  |  |  |  |
| 监理项目部： |  |  |  |  |
| 业主项目部： |  |  |  |  |

附件十八  安全生产责任书

安全生产责任书

发包人（发包方）：

承包人（承包方）：

双方本着安全第一、预防为主的方针，加强管理，落实安全责任制，实现安全生产目标，特签订本《安全生产责任书》。发包人与承包人就工程施工安全事宜达成协议如下：

# 1. 安全生产目标

1.1 安全生产主要目标

1.1.1人身事故事件 0次。

1.1.2 重复性事故事件0次。

1.1.3隐瞒事故事件0次。

1.1.4 社会影响不良的安全生产事故事件0次。

1.2 安全生产控制指标

1.2.1 安全文明施工方案/安全专项施工方案的审核审批率100% 。

1.2.2安全管理人员到岗率100% 。

1.2.3工人三级教育完成率100% ，特种工人持证上岗率100%，施工管理人员安全培训率100%。

1.2.4施工现场各类机械合格率100%。

1.2.5建筑工程安全防护、文明施工措施费专款专用率100% 。

1.2.6施工现场安全文明施工合格率100% 。

1.2.7事故事件、违章整改的闭环率100% 。

# 2. 安全生产责任

2.1 发包人与承包人的共同责任

2.1.1 坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针。

2.1.2 按相关法律法规及上级单位要求明确各级人员的安全生产职责，并分层、分级落实职责。

2.1.3 严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。

2.1.4 严格执行上级安全生产主管部门有关安全生产的规定及文件等。

2.2 发包人安全责任

2.2.1对承包人施工安全进行全过程监督管理。

2.2.2 定期组织承包人相关人员召开安全生产工作会议，及时沟通安全生产信息，协调解决安全生产工作中存在的问题。

2.2.3 及时向承包人传达有关发包人上级公司安全主管部门下发的安全生产文件，并督促承包人贯彻执行。

2.2.4 审查承包人安全生产保证体系、安全组织架构、安全技术措施和特种人员持证上岗等情况，并监督其执行。

2.2.5 监督承包人做好办公、生活区域及作业现场消防、安保工作。

2.2.6发包人有权对违反现场安全文明施工管理的行为进行纠正，并根据本责任书相关条款进行处罚。

2.2.7 监督总承包人对危险性较大的工程进行重点监护，落实各项安全措施，确保施工安全。

2.3 承包人安全责任

2.3.1 严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施施工，服从发包人的安全管理。

2.3.2承包人根据双方约定的安全生产目标，制定并落实安全生产计划。

2.3.3承包人应当根据合同中约定安全防护、文明施工措施费进行专款专用，保证安全生产条件所需资金的投入。

2.3.4 设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，进行现场监督管理。

2.3.5应当在施工组织设计中编制安全技术措施，对危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，经审批后实施。

2.3.6认真落实安全技术措施的交底工作，定期组织开展安全检查工作，发现问题及时落实整改。

2.3.7制定施工现场应急预案，配备应急资源，开展应急培训及应急演练活动。发生事故/事件时及时启动应急预案并及时向发包人报告。

2.3.8确保现场安全防护装置、个人防护用品、安全工器具齐全且合格。

2.3.9配备办公、生活区域及作业现场所需的消防设施，定期对消防设施进行检查及维护。

2.3.10当承包人项目安全管理人员变动时应取得发包人书面同意。

# 3．安全生产检查要求

3.1安全生产应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定；

3.2现场安全检查执行<<建筑施工安全检查标准>>（JGJ59-2011）。

3.3执行项目所在地的现行法规、条例。

# 4．安全生产奖罚规定

4.1安全文明施工处罚标准

4.1.1检查中发现安全隐患进行处罚，但在《安全文明施工处罚标准》中找不到相关处罚条款，发包人在下发整改通知单中或相关会议中明确未按要求完成整改时处罚金额。

4.1.2发生事故后，承包人不积极组织抢救，破坏事故现场的或逃逸责任的，发包人有权依据合同条款追究承包人相关责任。

4.1.3对承包人违反本责任书的，除要求限期整改外，并根据情节对相关行为予以罚款处理。具体详见附表一《安全文明施工处罚标准》。

# 4.2罚款

发包人在现场安全生产检查过程中，发现存在安全隐患的，应当要求承包人限期整改；承包人不按期完成整改的，发包人依据本责任书对承包人进行处罚。

由发包人开具《罚款通知单》给承包人，承包人在收到罚款单五天内交纳罚款。逾期或拒绝交纳罚款的，发包人将在承包人最近一期工程进度款中扣除。如承包人对罚款有异议的，须在收到罚款通知单的三天内向发包人书面提出，发包人根据实际情况予以答复；若在承包人在收到罚款通知单的三天内不向发包人书面提出异议，将默认为承包人认同处罚。

# 5．附则

5.1 本责任书作为施工类合同的附件之一，与主合同同时执行。

5.2本责任书未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

附表一：《安全文明施工处罚标准》

发包人（单位公章）：            承包人（单位公章）：

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人（签名）：          或委托代理人（签名）：

附表一：

| 安全文明施工处罚标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 编号 | 违章情况描述 | 处罚标准 | 检查依据 |
| 一、安全管理检查 | 安全生产责任制 | 1.10 | 未建立安全生产责任制 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.11 | 安全生产责任制未经责任人签字确认 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.12 | 未制定各工种安全技术操作规程 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.13 | 未按规定配备专职安全员 | 3000元/人 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.14 | 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.15 | 未制定安全资金保障制度 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.16 | 未编制安全资金使用计划及实施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.17 | 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工） | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.18 | 未进行安全责任目标分解 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.19 | 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.20 | 未按考核制度对管理人员定期考核 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 施工组织设计 | 1.21 | 施工组织设计中未制定安全措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.22 | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 | 5000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.23 | 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证 | 10000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.24 | 施工组织设计、专项施工方案未经审批 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.25 | 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.26 | 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 安全技术交底 | 1.27 | 未进行书面安全技术交底 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.28 | 未按分部分项进行交底 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.29 | 交底内容不全面或针对性不强 | 300元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.30 | 交底未履行签字手续 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 安全检查 | 1.31 | 未建立安全检查制度 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.32 | 未有安全检查记录 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.32 | 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 | 1000元/次 | JGJ59-2012建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.32 | 项目部、监理单位、上级部门下发安全隐患整改单未按要求完成整改 | 3000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.32 | 项目部、监理单位、上级部门下发安全隐患整改单中有严重安全隐患未及时整改的 | 5000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.32 | 项目部、监理单位、上级部门下发安全隐患整改单回复已整改但实际未按要求完成整改 | 10000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.32 | 项目负责人及专职安全员未按要求参加项目安全检查的 | 1000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.32 | 项目或公司检查中发现重复性违章 | 3000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.32 | 项目或公司检查中出现三次重复性违章 | 10000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.32 | 南方投资集团或上级单位进行专项检查中发现重复性违章 | 5000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.33 | 南方投资集团或上级单位进行专项检查中受到通报批评的 | 5000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  |  | 1.34 | 南方投资集团或上级单位进行专项检查中出现三次重复性违章 | 30000元/次 | 安全文明管理手册 |
|  | 安全教育 | 1.35 | 未建立安全教育培训制度 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.36 | 新入场工人未进行三级安全教育和考核 | 500元/人 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.37 | 未明确具体安全教育内容 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.38 | 变换工种时未进行安全教育 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.39 | 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核 | 500元/人 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 应急救援 | 1.40 | 未制定安全生产应急救援预案 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.41 | 未建立应急救援组织、配备救援人员 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.42 | 未定期进行应急救援演练 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.43 | 未配置应急救援器材和设备 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 分包单位安全管理 | 1.44 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.45 | 未签定安全生产协议书 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.46 | 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.47 | 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 持证上岗 | 1.48 | 未经培训从事特种作业 | 1000元/人 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.49 | 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗 | 1000元/人 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 生产安全事故处理 | 1.50 | 生产安全事故未按规定报告 | 10000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.51 | 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.52 | 未办理工伤保险 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 安全标志 | 1.53 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.54 | 未绘制现场安全标志布置总平面图 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.55 | 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 1.56 | 未设置重大危险源公示牌 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 二、文明施工检查 | 现场围挡 | 2.10 | 市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.11 | 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.12 | 围挡材料未达到坚固、稳定、整洁、美观 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 封闭管理 | 2.13 | 施工现场出入口未设置大门 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.14 | 未设置门卫室 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.15 | 未设门卫或未建立门卫制度 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.16 | 施工现场出入口未标有企业名称或标识 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.17 | 且未设置车辆冲洗设施 | 2000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 施工场地 | 2.18 | 施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.19 | 施工现场道路不畅通、路面不平整坚实 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.20 | 施工现场未采取防尘措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.21 | 排水设施不齐全或排水不通畅、有积水 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.22 | 未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.23 | 未设置吸烟处、随意吸烟 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 材料管理 | 2.24 | 材料堆放不整齐、未标明名称、规格 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.25 | 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.26 | 建筑物内施工垃圾的清运，未采用合理器具 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.27 | 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 现场办公住宿 | 2.28 | 在建工程、伙房、库房兼做住宿 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.29 | 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.30 | 宿舍未设置可开启式窗户 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.31 | 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.32 | 宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.33 | 生活用品摆放混乱、环境卫生比符合要求 | 300元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 现场防火 | 2.34 | 施工现场未制定消防安全制度、消防措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.35 | 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.36 | 施工现场消防通道、消防水源的设置不能满足消防要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.37 | 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.38 | 未办理动火审批手续或无动火监护人员 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 综合治理 | 2.39 | 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.40 | 治安防范措施不利，常发生失盗事件 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 施工现场标牌 | 2.41 | 大门口处设置的“五牌一图”内容不全 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.42 | 标牌不规范、不整齐 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.43 | 未设置安全标语 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.44 | 未设置宣传栏 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 生活设施 | 2.45 | 未建立卫生责任制度 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.46 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.47 | 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.48 | 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.49 | 食堂未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.50 | 厕所内的设施数量或布局不满足现场人员需求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.51 | 厕所不符合卫生要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.52 | 不能保证现场人员卫生饮水 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.53 | 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.54 | 生活垃圾未装容器或未及时清理 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 社区服务 | 2.55 | 夜间未经许可施工 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.56 | 施工现场焚烧各类废弃物 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.57 | 未制定防粉尘、防噪音、防光污染措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 2.58 | 未制定施工不扰民措施 | 5000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 三、基坑工程检查 | 施工方案 | 3.10 | 基坑工程未编制专项施工方案 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.11 | 专项施工方案未按规定审核、审批 | 5000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.12 | 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证 | 10000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.13 | 基坑周边环境或施工条件发生变化、专项施工方按未重新进行审核、审批 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 基坑支护 | 3.14 | 开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施 | 5000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.15 | 特殊支护的作法不符合设计方案 | 5000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.16 | 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.17 | 砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖 | 5000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.18 | 支撑拆除没有拆除方案 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.19 | 未按拆除方案施工 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.20 | 用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质 | 10000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 降排水 | 3.21 | 基坑开挖深度范围内有地下水未采取内有效排水措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.22 | 基坑边沿周围地面未设置排水沟 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.23 | 基坑底四周未设置有效排水措施、或排除积水不及时 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 基坑开挖 | 3.24 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.25 | 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不平衡 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.26 | 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.27 | 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、沙石等硬化措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 坑边荷载 | 3.28 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.29 | 机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 临边防护 | 3.30 | 深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.31 | 临边及其它防护不符合要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 基坑监测 | 3.32 | 未按要求进行基坑工程监测 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.33 | 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.34 | 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 支撑拆除 | 3.35 | 支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.36 | 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.37 | 机械或人工拆除作业时，未按规定设置防护设施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.38 | 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 作业环境 | 3.39 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.40 | 上下垂直作业上下未采取防护措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.41 | 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.42 | 作业区光线不良 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 应急预案 | 3.43 | 未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 3.44 | 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 四、扣件式钢管脚手架检查 | 施工方案 | 4.10 | 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.11 | 架体结构设计未进行设计计算 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.12 | 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证 | 10000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 立杆基础 | 4.13 | 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.14 | 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 | 500元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.15 | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 | 500元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.16 | 扫地杆的设置和固定不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.17 | 未采取排水措施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 架体与建筑结构拉结 | 4.18 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.19 | 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.20 | 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 杆件间距与剪刀撑 | 4.21 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.22 | 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.23 | 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.24 | 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 脚手板与防护栏杆 | 4.25 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.26 | 脚手板规格或材质不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.27 | 每有一处探头板 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.28 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.29 | 作业层防护栏杆不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.30 | 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 交底与验收 | 4.31 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.32 | 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.33 | 架体搭设完毕未办理验收手续 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.34 | 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 横向水平杆设置 | 4.35 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.36 | 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.37 | 双排脚手架横向水平杆只固定一端 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.38 | 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 杆件连接 | 4.39 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.40 | 立杆除顶层顶步外采用搭接 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.41 | 杆件对接扣件的布置不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.42 | 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 层间防护 | 4.43 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.44 | 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 构配件材质 | 4.45 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.46 | 钢管弯曲、变形、锈蚀严重 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.47 | 扣件未进行复试或技术性能不符合标准 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 通道 | 4.48 | 未设置人员上下专用通道 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 4.49 | 通道设置不符合要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 五、模板支架检查 | 施工方案 | 5.10 | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.11 | 专项施工方案未经审核、审批 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.12 | 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证 | 10000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 支架基础 | 5.13 | 立杆基础承载力不符合设计要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.14 | 未按规范要求设置扫地杆 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.15 | 未设采取排水设施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.16 | 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.17 | 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面下方未采取加固措施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 支架构造 | 5.18 | 立杆纵、横间距大于设计和规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.19 | 水平杆步距大于设计和规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.20 | 水平杆未连续设置 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.21 | 未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.22 | 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用斜杆 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.23 | 剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 支架稳定 | 5.24 | 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.25 | 连墙杆设置不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.26 | 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.27 | 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 施工荷载 | 5.28 | 荷载堆放不均匀 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.29 | 施工荷载超过设计规定 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.30 | 浇筑混凝土未对混凝土推积高度进行控制 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 交底与验收 | 5.31 | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.32 | 架体搭设完毕未办理验收手续 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.33 | 验收无量化内容，或未经责任人签字确认 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 杆件连接 | 5.34 | 立杆连接不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.35 | 水平杆连接不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.36 | 剪刀撑斜杆接长不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.37 | 杆件各连接点的紧固不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 底座托撑 | 5.38 | 螺杆直径与立杆内径不匹配 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.39 | 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 构件材质 | 5.40 | 钢管、构配件的规格、型号，材质不符合规范要求 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.41 | 杆件弯曲、变形、锈蚀 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 支架拆除 | 5.42 | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 5.43 | 未按规定设置警戒区或未设置专人监护 | 1000元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 六、高处作业检查 | 安全帽 | 6.10 | 作业人员不戴安全帽 | 200元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.11 | 作业人员未按规定佩戴安全帽 | 100元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.12 | 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求 | 500元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 安全网 | 6.13 | 在建工程外脚手架架体外测未采用密目式安全网或网间不严 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.14 | 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 安全带 | 6.15 | 高处作业人员未按规定系挂安全带 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.16 | 安全带系挂不符合要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.17 | 安全带不符合现行国家相关标准的标准 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 临边防护 | 6.18 | 工作面临边无防护 | 1000元/处 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.19 | 临边防护不严或不符合规范要求 | 500元/处 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.20 | 防护设施未形成定型化、工具化 | 500元/项 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 洞口防护 | 6.21 | 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.22 | 防护措施、设施不符合要求或不严密 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.23 | 防护设施未形成定型化、工具化 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.24 | 电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 通道口防护 | 6.25 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.26 | 防护棚两侧未进行封闭 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.27 | 防护棚宽度小于通道口宽度 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.28 | 防护棚长度不符合要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.29 | 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.30 | 防护棚的材质不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 攀登作业 | 6.31 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.32 | 折梯使用未有可靠拉撑装置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.33 | 梯子的制作质量或材质不符合要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 悬空作业 | 6.34 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.35 | 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.36 | 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 移动式操作平台 | 6.37 | 操作平台未按规定进行设计计算 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.38 | 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜ | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.39 | 操作平台的组装不符合要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.40 | 平台台面铺板不严 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.41 | 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.42 | 操作平台的材质不符合要求 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 悬挑式钢平台 | 6.43 | 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.44 | 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.45 | 斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.46 | 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.47 | 钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 6.48 | 平台上未在明显处设置限定荷载标牌 | 1000元/次 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 七、施工用电检查 | 外电防护 | 7.10 | 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.11 | 防护设施未设置明显的警标志 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.12 | 防护设施和外电线路的安全距离不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.13 | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 接地与接零保护系统 | 7.14 | 施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.15 | 配电系统未采用同一保护方式 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.16 | 保护零线引出位置不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.17 | 电气设备未接保护零线每处 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.18 | 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.19 | 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.20 | 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.21 | 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.22 | 施工现场防雷措施不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 配电线路 | 7.23 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.24 | 线路未设短路、过载保护 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.25 | 线路截面不能满足负荷电流 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.26 | 线路架设或埋设不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.27 | 电缆沿地面明敷 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.28 | 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.29 | 室内明敷主干线距地面高度小于2.5m | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 配电箱与开关箱 | 7.30 | 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.31 | 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.32 | 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.33 | 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.34 | 漏电保护器参数不匹配或失灵 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.35 | 配电箱与开关箱电器损坏，或进出线混乱， | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.36 | 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.37 | 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.38 | 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.39 | 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 配电室与配电装置 | 7.40 | 配电室建筑耐火等级低于3级 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.41 | 配电室未配备适用于电气火灾的灭火器材 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.42 | 配电室、配电装置布设不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.43 | 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.44 | 备用发电机组未与外电线路进行连锁 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.45 | 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.46 | 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 现场照明 | 7.47 | 照明用电与动力用电混用 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.48 | 特殊场所未使用36V及以下安全电压 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.49 | 手持照明灯未使用36V以下电源供电 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.50 | 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.51 | 灯具金属外壳未接保护零线 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.52 | 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.53 | 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.54 | 施工现场未按规范要求配备应急照明 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 用电档案 | 7.55 | 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.56 | 专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.57 | 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.58 | 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.59 | 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 7.60 | 档案资料不齐全、未设专人管理 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 八、物料提升机检查 | 安全装置 | 8.10 | 未安装起重量限制器、防坠安全器 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.11 | 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.12 | 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.13 | 未安装上限位开关 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.14 | 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.15 | 物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 防护设施 | 8.16 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.17 | 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.18 | 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，设置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.19 | 停层平台脚手板铺设不严、不牢 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.20 | 未安装平台门或平台门不起作用，平台门安装不符合规范要求、未达到定型化 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.21 | 吊笼门不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 附墙架与缆风绳 | 8.22 | 附墙架结构、材质、间距不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.23 | 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.24 | 缆风绳设置数量、位置不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.25 | 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.26 | 钢丝绳直径小于8mm，角度不符合45°～60°要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.27 | 安装高度30m的物料提升机使用缆风绳 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.28 | 地锚设置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 钢丝绳 | 8.29 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.30 | 钢丝绳夹设置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.31 | 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.32 | 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 安装与验收 | 8.33 | 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.34 | 未制定安装（拆卸）安全专项方案，内容不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.35 | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.36 | 验收表填写不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 导轨架 | 8.37 | 基础设置不符合规范 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.38 | 导轨架垂直度偏差大于0.15% | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.39 | 导轨结合面阶差大于1.5mm | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.40 | 井架停层平台通道处未进行结构加强 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 动力与传动 | 8.41 | 卷扬机、曳引机安装不牢固 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.42 | 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.43 | 钢丝绳在卷筒上排列不整齐 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.44 | 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.45 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.46 | 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.47 | 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 通信装置 | 8.48 | 未按规范要求设置通信装置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.49 | 通信装置未设置语音和影像显示 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 卷扬机操作棚 | 8.50 | 卷扬机未设置操作棚 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.51 | 操作棚不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 避雷装置 | 8.52 | 防雷保护范围以外未设置避雷装置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 8.53 | 避雷装置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 九、起重吊装检查 | 施工方案 | 9.10 | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.11 | 超规模的起重吊装专项方案未按规定组织专家论证 | 10000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 起重机械 | 9.12 | 未安装荷载限制装置或不灵敏 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.13 | 未安装行程限位装置或不灵敏 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.14 | 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.15 | 起重巴杆组装后未履行验收程序 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 钢丝绳与地锚 | 9.16 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.17 | 钢丝绳索具安全系数小于规定值 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.18 | 吊钩、卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准， | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.19 | 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.20 | 地锚设置不符合设计要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 索具 | 9.21 | 索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.22 | 索具安全系数不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.23 | 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 作业环境 | 9.24 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.25 | 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 作业人员 | 9.26 | 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.27 | 未设置专职信号指挥和司索人员 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.28 | 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 起重吊装 | 9.29 | 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.30 | 吊索系挂点不符合专项施工方案要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.31 | 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.32 | 起重机吊具载运人员 | 3000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.33 | 吊运易散落物件不使用吊笼 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 高处作业 | 9.34 | 未按规定设置高处作业平台， | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.35 | 高处作业平台设置不符合规范要求 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.36 | 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.37 | 未按规定设置安全带悬挂点 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 构件码放 | 9.38 | 构件码放超过作业面承载能力 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.39 | 构件堆放高度超过规定要求， | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.40 | 大型构件码放未采取稳定措施， | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 警戒监护 | 9.41 | 未按规定设置作业警戒区 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 9.42 | 警戒区未设专人监护 | 1000元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 十、施工机具检查 | 圆盘锯 | 10.10 | 电锯安装后未履行验收程序 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.11 | 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护每处 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.12 | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.13 | 未设置安全防护棚 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.14 | 无人操作时未切断电源 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 手持电动工具 | 10.15 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.16 | 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.17 | 使用手持电动工具随意接长电源线 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.18 | 手持砂轮机应该设置防护罩 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 钢筋机械 | 10.19 | 机械安装后未履行验收程序 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.20 | 未做保护接零、未设置漏电保护器每处 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.21 | 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.22 | 传动部位未设置防护罩 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 电焊机 | 10.23 | 电焊机安装后未履行验收程序 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.24 | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.25 | 未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.26 | 一次线长度超过规定或不穿管保护 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.27 | 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.28 | 二次线接头超过3处或绝缘层老化 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.29 | 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 气瓶 | 10.30 | 氧气瓶未安装减压器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.31 | 乙炔瓶未安装回火防止器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.32 | 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.33 | 乙炔瓶使用或存放时平放 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.34 | 气瓶存放不符合要求 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 潜水泵 | 10.35 | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.36 | 漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.37 | 负荷线有接头 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 振捣器具 | 10.38 | 未作保护接零或未设置漏电保护器 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.39 | 未使用移动式配电箱 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.40 | 电缆长度超过30米 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.41 | 操作人员未穿戴好绝缘防护用品 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  | 桩工机械 | 10.42 | 机械安装后未履行验收程序 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.43 | 施工作业未编制方案，或未按规定进行安全技术交底 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.44 | 安全装置不齐全或不灵敏 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.45 | 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
|  |  | 10.46 | 机械与输电线路安全距离不符合规范要求 | 500元 | JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 |
| 综合类 | 施工单位安全生产管理检查细项 | 11.36 | 施工单位应当依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动 | 10000元 | 《中华人民共和国建筑法》第13条 |
|  |  | 11.37 | 施工单位应当取得安全生产许可证 | 10000元 | 《安全生产许可证条例》第2条 |
|  |  | 11.38 | 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业。 | 1000元 | 《中华人民共和国建筑法》第14条 |
|  |  | 11.39 | 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员应当取得安全生产考核合格证书。 | 1000元/人 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第5条 |
|  |  | 11.40 | 工程一线作业人员应当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书。工程建设有关单位应当建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度，定期开展职业技能培训。 | 1000元/次 | 《建设工程安全生产管理条例》 |
|  |  | 11.41 | 施工单位当建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第8条 |
|  |  | 11.42 | 设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员 | 1000元/次 | 《建设工程安全生产管理条例》第23条 |
|  |  | 11.43 | 对进入工程项目的人员进行实名制管理、工资支付实施分帐管理 | 1000元/次 | 《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）第2条 |
|  |  | 11.44 | 总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责 | 1000元/次 | 《建设工程安全生产管理条例》第24条 |
|  |  | 11.45 | 按规定为作业人员提供劳动防护用品 | 1000元/次 | 《中华人民共和国安全生产法》第42条 |
|  |  | 11.46 | 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | 1000元/次 | 《中华人民共和国安全生产法》第32条 |
|  |  | 11.47 | 按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 | 1000元/次 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016） |
|  |  | 11.48 | 施工总承包单位应制定专项的安全施工措施费使用计划，项目安全防护、文明施工措施费用须落实到位，实行专款专用，安全措施费与工程进度款分开单独申请支付。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第8条 |
|  |  | 11.49 | 施工总承包单位应当在开工前辨识危险性较大的分部分项工程，按施工进度及时编制危险性较大的分部分项工程专项方案，对施工现场存在的高支模、深基坑、起重机械设备、高处作业平台等重大危险源，应落实安全风险评估，按节点制定专项方案，组织专家论证超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案并按专家论证报告落实整改，落实危险源施工现场公示和超前防护措施；在项目实施过程中，对地下工程和深基坑、高大支模等支护体系的位移、变形进行观测。专项方案实施前，按规定进行安全技术交底。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第15条 |
|  |  | 11.50 | 由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案。 | 1000元/次 | 《建筑施工组织设计规范》（GB／T 50502-2009 ）第3.0.5条第3点 |
|  |  | 11.51 | 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 | 1000元/项 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第11条 |
|  |  | 11.52 | 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 | 10000元/项 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第12条 |
|  |  | 11.53 | 专项施工方案实施前，施工单位编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第15条 |
|  |  | 11.54 | 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第16条 |
|  |  | 11.55 | 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第17条 |
|  |  | 11.56 | 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第21条 |
|  |  | 11.57 | 施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。 | 1000元/次 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令〔2018〕37号）第24条 |

附件十九  安全管理专篇

安全管理专篇

- 总则

依据中华人民共和国职业健康、安全生产类、环境保护类相关法律、法规、标准的要求，发包人对承包人承包合同规定的活动中的职业健康、安全生产和环境保护（以下简称安全）工作实行统一的协调、管理和指导。

- 法律法规

承包人在从事项目活动时必须遵守国家安全生产和环境保护相关的法律、法规、强制性国家标准和相关行业标准，当国家法律、法规、标准变更时，以新版本为准。

- 对承包人安全、环境管理程序的要求

  - 承包人应建立健全本单位本工程的安全管理大纲及程序体系，在合同签订后1个月内(工程开工前)向发包人提供安全程序清单。

  - 参照执行发包人的程序和其他相关规定时，不取代承包人的安全、环境管理责任，不影响或减轻承包人履行合同安全、环境条款所规定的责任。

  - 承包人编制的所有安全大纲、程序、方案必须符合国家和当地法律法规及发包人程序规范要求，在合同签订后1个月内(工程开工前)向发包人提供，批准生效后方可执行。

  - 承包人在合同签订后公司主要负责人（董事长、总经理）、项目经理须到发包人所在地做安全管理汇报（全程录像）。

- 安全、环境目标

  - 承包人安全管理要求应实现以下安全目标：

    - 不发生死亡及以上安全生产责任事故；员工重伤及轻伤率不超过千分之一；

    - 直接经济损失100万元以上的非人员伤亡安全生产责任事故为零；

    - 员工职业病率不超过千分之一；

- 责任承担

承包人应承诺在合同规定的活动中承担以下安全、环境责任：

    - 承包人的法人代表或其授权人对本合同活动的安全、环境负有全面的领导责任。

    - 承包人项目经理对合同活动的安全、环境工作负有全面的直接领导责任。

    - 承包人应保证本单位安全生产投入的有效实施。

    - 承包人应承诺服从发包人对安全、环境工作的统一协调和管理。

    - 承包人应与分包商、供应商签订安全协议，明确双方安全职责与分工，保证分包商、供应商的资格符合发包人的要求，对施工队伍的安全实施统一管理，对分包商、供应商的安全向发包人负责。

    - 承包人应保证采购、租赁物项的安全性能、环保性能符合国家法律、标准和发包人的要求，对其实施统一的安全管理，并向发包人负责。

- 安全协议与接口协调

  - 发包人与承包人可根据实际需要（如现场风险变化或国家新的安全法规要求或合同内容变更等）依据《安全生产法》的规定签订《安全生产管理协议》，该协议作为合同双方安全生产方面的补充规定，具有与合同相同的法律效力。

  - 承包人应建立“管生产必须管安全”的责任落实和责任链传递机制、“现场施工区域”的安全责任落实及协调机制、承包人引入人员（包括学习人员、参观人员、供应商代表等临时人员）的安全管理和协调机制。

  - 承包人应指定专人作为安全协调人，与发包人的安全相关部门接口，参与协调管理。

  - 承包人的安全协调人应具备协调安全工作的能力和权利。发包人有权对协调人的能力和权力做出评价，对于不能胜任的协调人，发包人有权要求承包人换人；合同生效后的5个工作日之内，承包人指定的安全协调人员应与发包人的安全相关部门建立联系。

  - 在发生同一区域多个单位施工且影响相互间的安全生产时，承包人有义务与有关单位协商，确定协调的责任和方法，必要时可签订相关协议。该协议应征求发包人的意见，并在发包人备案。

- 安全监督组织与网络

  - 承包人必须达到《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求，配备足够专职安全生产管理人员。

  - 承包人配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

  - （一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：

  - 1、1万平方米以下的工程不少于1人；

  - 2、1万～5万平方米的工程不少于2人；

  - 3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

  - （二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：

  - 1、5000万元以下的工程不少于1人；

  - 2、5000万～1亿元的工程不少于2人；

  - 3、1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

  - 承包人的分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

  - （一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

  - （二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

  - 承包人专职安全管理人员必须持安全C证，安全负责人工作年限必须3年以上，持注册安全工程师资格证。

  - 如不能达到安全管理要求的岗位能力，发包人有权要求更换安全管理人员，承包方必须无条件执行。

  - 承包人应建立安全管理监督网络，建立诸如安全委员会或其他形式的安全协调机构，并至少每季度组织一次全体会议，必要时组织专项会议。承包人对安全管理人员职责履行情况进行检查，检查结果和改进措施在相关安全生产会议上通报并形成纪要。

  - 承包人应建立生产会议上的安全议题制度。

  - 承包人应参加发包人组织的现场工程安全委员会，积极参与工程安全管理。

  - 修改为承包人应建立领导安全带班巡视制度，明确各级安全管理人员职责。巡视的具体方式、频次、参与人员等。承包人项目经理部成员应每周进行现场管理巡视。

  - 承包人项目经理部每季度发布项目季度良好表现简报，在项目部会议室、员工食堂、施工现场主要出入口、宣传栏等醒目场所张贴，对良好表现的表扬进行推广。

  - 当发包人生产主管部门和安全部门的人员要求立即中止违章作业时，承包人员工应无条件立即执行；发包人有权根据现场的安全风险情况进行区域性停工或全场停工，在接到停工令后，承包人应立即停止规定范围内的施工活动，组织安全整改，停工造成的影响和损失由承包人负责承担。

  - 承包人应健全安全监督机制，现场如有施工，安全员必须到场监督，管理人员上班时间与工人上班时间要同步，杜绝现象出现管理真空。

- 人员基本素质

  - 承包人须保证施工人员（包括临时劳务人员、分包人员、劳务人员）的基本素质满足以下要求，并在申请入场证件时以书面形式予以承诺：

    - 承包人应在入场前对施工人员进行医学健康检查，且至少每年度进行一次医学健康检查，原则上要求由县级以上医院出具体检报告。特殊工种和特殊岗位人员应按照国家相关规定进行特殊职业能力体检。

    - 保证入场人员身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病和其他影响正常工作的严重疾病，无刑事案件牵连。

    - 工作经验、经历及身体素质应能与所从事的工种相适应。

  - 承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种从业人员应当国家及地方行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

  - 发包人及其上级单位（发包人、政府部门等）有权对承包人人员的基本素质情况进行检查，对不能满足要求的人员有权清退出场，由此产生的经济和法律后果由承包人承担

- 安全培训与授权

  - 承包人应建立健全安全培训和考核制度，对项目主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员进行安全培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。承包人所有入场人员必须接受入场三级教育和定期安全复训，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

  - 承包人应根据工程进展和需要编制培训教材和培训滚动计划，并报发包人备案。承包人应根据培训安排组织考试，并为每一位入场人员建立安全培训档案。

  - 承包人应建设有专门的培训教室，并且培训教室配备有良好的培训设施，包括桌椅、投影仪、电脑、音响、空调等。同时根据施工规模和员工数量配备情况对培训设施必要的增加、更新。

  - 承包人引入的学习人员、参观人员、供应商代表等负有同样的安全培训的责任，包括入场安全培训和现场作业过程安全监督。

  - 必要时，发包人有权对承包人进行专项安全培训和考核，承包人应予组织、配合。

  - 承包人应在开工前向发包人安全部门提供特殊工种人员的清单、统计资料和证书复印件，在发包人安全部门备案。承包人开工后，应定期对本单位三类人员（项目主要负责人、安全管理人员和特种从业人员）资质进行统计和核实，确保其资质满足要求，并报发包人备案。

  - 承包人在发包人安全部门备案的岗位包括但不限于以下内容：项目经理、专职安全管理人员、消防负责人等，每个岗位都必须有人负责，如有变动及时通知发包人。

  - 承包人的项目经理、施工经理、安全负责人和主要管理人员应认真学习合同中的安全管理部分的条款及发包人的培训要求。

- 入场控制

  - 入场前安全检查的基本内容包括：安全责任制建设、安全投入、危害识别和风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品的发放、防灾物资配备情况等内容。一般情况下，承包人入场前必须满足（但不限于）以下各条件：

    - 已建立安全责任制且主要部门的责任人已到岗，已建立安全责任考核的制度，包括奖惩制度。

    - 安全专职机构已经成立，建立了现场安全组织，确定了安全协调员，人员数量和资格满足合同要求，并向发包人安全部门递交安全专职人员名单。

    - 承包人应向发包人安全部门提供书面材料，说明分包商及使用临时劳务工的情况（至少根据前三个月的施工计划）。这些情况应包括活动的内容、人数、与分包商合作的历史、劳务工来源、劳务单位资质等。承包人在办理入场证件时应保证已经为上述职工购买了工伤保险及建筑工程团体人身意外伤害保险或者相应保障的雇主责任保险。

    - 已按“安全投入项目清单”制定了安全预算和采购计划（至少包括前三个月活动的需要）。

    - 已完成危险、危害、环境因素识别和风险分析报告（至少包括入场后前三个月与施工计划相应的风险和工业危害分析）及应对措施。

    - 已完成施工机械、作业材料、安全工器具准备情况的报告和证明资料，应提供各类安全专用器材、仪表的清单（品种和数量，至少包括入场后前三个月的活动的需要）。

    - 已完成首批人员培训（至少包括前一个月进场的员工）、个人劳动保护用品的发放。

  - 承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在场外进行预先验收，对不合格产品一律做清退处理。对于现场检查中发现的不合格产品，发包人对承包人入场验收放行人员保留责任追究权利。

  - 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，承包人应指定专门部门按照国家法规及技术标准要求定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

- 安全投入

  - 承包人应留存安全费用工程量清单累计完成情况及相关安全费用凭证。发包人有权对承包人安全费用的使用情况进行检查验证，承包人若不能提供相关安全费用凭证，则发包人视为承包人未产生相关安全费用，有权承包人合同款中扣除等金额费用。

  - 承包人应建立安全费用专用账户，保证施工合同安全费用资金专款专用。承包人应建立安措费支取、安全设施采购和使用数据库，并向发包人无条件公开，发包人有权不定期核查。

  - 如承包人未建立安措费支取、安全设施采购和使用数据库，或虽建立但未向发包人无条件公开，或发包人在核查承包人的安措费使用情况发现重大问题而承包人未按时整改的，则发包人有权扣除承包人剩余安全措施费用相应金额的合同款。

  - 承包人安全费用（包括安全生产、文明施工和环境保护费用）的费率不得低于国家或地方政府相关部门规定的最低标准，发包人将安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。

  - 承包人不得克扣其分供商或分包商的安全投入，并且要监督其分供商或分包商安全投入使用情况。

  - 承包人应监督检查其劳保用品发放情况，严禁承包人从劳务工工资中扣除劳保费用。

- 分包商及劳务用工安全

  - 承包人应根据合同约定建立合格分包方名录（清单），建立分包商资格审查程序，审核验证分包商资质，并报发包人审核备案。

  - 承包人按照合同规定与分包方签订分包合同，分包合同包含安全协议，并对分包方进行安全监管，并执行发包人安全规定。

  - 承包人以任何用工形式使用的长期劳务用工和短期、临时劳务用工、参观人员都属于承包人本单位员工。承包人应对其分包商及劳务用工或学徒、技校生实行直接的安全管理，承包人对分包商、劳务用工、本单位临时人员的安全管理负有全部责任。

- 职业健康与卫生防疫

  - 承包人应根据国家有关法律法规及标准和发包人要求建立职业健康管理制度，识别涉职业危害重点岗位和人员，并为其建立职业健康监护档案。同时实施施工作业环境影响监测制度，对作业区域粉尘、噪声、有毒有害物质以及温湿度等影响从业人员职业健康因素进行定期监测。

  - 涉及高温作业、低温作业执行国家标准。

  - 承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

  - 承包人应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划和措施；有针对性地制订预防各类传染疾病的措施。

- 安全风险管理

  - 承包人应对施工现场危险源进行辨识与评价，建立危险源台账并报监理单位审批后向发包人备案。

  - 承包人应结合本单位的施工计划，识别编制阶段性危大工程清单并报发包人备案。

  - 承包人应建立施工方案安全技术措施交底机制，施工作业开始前进行安全技术进行交底，制定针对的风险控制措施。

  - 承包人应积极发明或推广能够提高作业工艺安全性能的新技术、新工艺、新材料。

- 现场作业基本安全条件

  - 承包人应根据发包人要求规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、水边现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出特别规定。

  - 对于特种作业现场的安全条件，如脚手架、吊篮、密闭场所、基坑等，除一般规定外，承包人应对作业基本安全条件予以明确。

  - 承包人应对内部通道及作业区域的照明进行设计和规划。当任意一个部位形成室内作业且照明不足时（特别是地下室），承包人应及时设置施工照明和应急照明，保证任何区域均有足够的照明满足施工作业需求。现场室内应急照明应根据施工进展同步安装完成。

- 劳动保护

  - 承包人为高处作业人员配备的安全带必须为带缓冲包的五点式双钩安全带。

  - 承包人按国家标准所规定的劳保用品配备标准为员工配备个人防护用品，并制定管理规定，对个人防护用品进行管理。

  - 承包人在制定施工方案时，考虑在合适的地方采用设计、工程和管理控制来取代个人防护用品的方案。

  - 特殊作业环境中作业必须结合安全风险特点佩戴对应特殊劳动防护用品，如带电作业必须穿戴绝缘手套和绝缘鞋。

  - 特种作业人员应采取一定的措施，在安全帽或工作服标识上与其他工种进行区分。

- 施工机械、施工作业材料和施工机具安全

  - 对于承包人带入现场的设备、工具、材料，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

  - 承包人要建立施工机械的定期检查保养制度，并有记录。承包人对使用的施工机械、机具（包括租赁的施工机械/机具）的安全承担直接责任。

  - 承包人应建立施工机械安全的管理程序，对维护、维修、检测、报废以及档案、记录等各个环节作出规定。

- 消防安全

  - 承包人应根据发包人提供的设计资料并结合施工现场实际进行临时消防系统设计，消防系统设计应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）的技术要求。

  - 承包人应根据临时消防系统设计方案进行临时消防系统施工和维护，确保临时消防系统可用。

  - 承包人在施工过程中阻断/更改临时消防管路，对临时消防系统的可用性产生影响时，需提前征得项目部有关部门的同意。

  - 承包人应落实责任范围内给排水的管理措施和技术措施，保证消防用水。

  - 承包人应参照发包人程序建立施工动火控制制度，动火作业须办理动火证，并根据《建筑工程消防安全技术规范》为动火作业点配置专职监护人。

  - 发包人对“流动吸烟”实行“清退出场”处理措施，承包人应建立吸烟点并负责定期清扫，保持清洁卫生，禁止在非指定的吸烟点吸烟。禁止在现场焚烧各类物品及垃圾等。

- 电气安全

  - 承包人按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）、《用电安全导则》（GBT13869），编制《临时用电施工组织设计》，对用电设备容量、电缆走向、电缆敷设、电器安全设施参数、用电管理等进行规定；现场实际情况变更时，《临时用电施工组织设计》应予提前升版和报审。

  - 配电系统应设置配电柜或总配电箱（即一级配电箱）、分配电箱、开关箱，实行三级配电。总配电箱、开关箱必须装设漏电保护。

  - 施工现场临时用电工程必须采用三级配电系统、TN-S接零保护系统和二级漏电保护系统。临时用电采用TN-S 系统，符合“三级配电、两级保护”，达到“一机、一闸、一漏”的要求。

  - 施工现场地埋电缆禁止直埋，必须加套管或保护层。室内电缆敷设应根据施工环境特点安装高度应能够避免机械损伤和其他损伤，采用绝缘挂钩悬挂走线，不得直接挂在金属构架、脚手架等其他支架上。当电缆敷设穿越楼板、墙壁和空洞时应采取绝缘管或护套进行保护。当采用地面走线时，电缆布置应根据施工用电配电系统及用电需求布置配电线路槽盒，通道处须设置过桥保护。

  - 承包人应结合施工现场临时施工用电施工组织设计建立匹配的接地网络，接地网络按建筑层逐层布置，综合考虑配电系统、用电设备就近连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

  - 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关，必须实行“一机一闸”制，严禁2台或2台以上用电设备(含插座)使用同一开关。

  - 在水下或潮湿环境中使用电气设备或电动工具，作业前应由电工对其绝缘进行测试，带电零件与壳体之间，基本绝缘不得小于2MΩ，加强绝缘不得小于7MΩ。

  - 承包人须配备足够的电工（持证）对所有电气设备进行日常维护，保存好维护记录。

  - 现场带电设备必须张贴安全用电警示牌。

  - 配电箱张贴设备标牌、维护责任人信息牌、警示标牌。

- 临时照明、应急照明

  - 承包人应制定临时照明系统总体设计方案，并根据施工进展进行实施更新，满足现场施工照度要求。

  - 施工区域作业面最低照度满足施工工艺所需照度，应大于50Lx。

  - 灯具外壳应采用密封保护罩，不得采用无防护措施的简易照明灯具。照明灯具宜采用环保节能的LED。照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材，照明灯具均应设置保护罩。

  - 地下室、楼梯间等采光不足的地方需设置采用蓄电池为备用电源的应急照明设置，其连续供电能力不小于30 分钟。应急照明的高度不低于2m，间距需满足能见度要求。

  - 承包人工作人员在易燃易爆场所必须使用防爆手电等照明灯具。

- 环境保护

  - 承包人应根据实际需要，在施工现场布置满足发包人要求的临时卫生设施（洗手间、卫生间等），并安排专门人员、设备等资源维护现场卫生设施，保证卫生设施清洁、整洁、无异味。

  - 承包人施工中应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙、土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入市政道路等。

- 施工临建安全

  - 承包人根据发包人现场总体规划制定生产临建规划方案，临建规划布置应满足有关法律法规及标准要求。

  - 承包人在工地内的临建设施，必须满足国家法规和地方政府的安全规定。临时施工建筑的建设标准应不低于地方规范。应满足消防、安全用电、卫生防疫、防抗台风、雷雨、暴雨、大风等方面的安全要求，尤其严格消防管理，禁止封锁逃生通道。禁止使用工作场所、仓库、生活场所“三合一”的设施。

- 安全文明施工标准化建设

  - 承包人应落实《广州合锦嘉苑房地产开发有限公司安全文明施工标准化图册》要求，规范作业安全防护、施工区域、临建办公区定置化标准。图册中各项标准为工程安全文明施工基本要求，各单位安全文明施工标准应不低于此图册相关要求。

- 事故报告与应急救援

  - 承包人应根据发包人及当地应急资源的具体情况，建立相应的应急响应组织，建立统一的应急渠道，以便能迅速处理突发意外。

  - 承包人应参照发包人的标准，建立生产安全事件报告准则；应建立事故快速报告制度，不得迟报、谎报、漏报和瞒报。

  - 承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

  - 承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的应急预案、消防应急预案、“自然灾害”预案（如防台风、防暴雨、防暑等）。承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。针对施工临建设施、现场固定施工机械和施工围挡等受强台风或超强台风影响的设施及物项，应充分考虑季节性气候特点做好相关防范工作。因承包人考虑不周或防护不足等造成的损失，由承包人自行承担。

  - 承包人应保证准备好为实行应急响应预案所需的设施、设备、器材、用品，并维护其可用。

- 安全生产考核

  - 发包人对承包人定期进行安全生产考核，承包人应无条件配合。

  - 安全生产考核在发包人所属项目中排名末尾的，发包人视情况有权要求更换项目负责人、技术负责人、工程经理、安全负责人、安全员等，并约谈承包人企业负责人、公司总部分管工程、安全的负责人，必要时要求承包人公司分管工程、安全的负责人驻点督办。

- 违约

26.1安全生产事故违约考核

对于承包人的以下严重违约行为，发包人将可直接扣除相应金额的合同款作为违约金。（以每次或起计算）：

（1）	承包人发生死亡事故（50-100万元/起）；

（2）	承包人发生重伤事故（10-50万元/起）；

（3）	承包人导致环境污染受到政府处罚（10万~50万元/起）；

（4）	承包人挪用合同安全措施费的，直接扣除挪用金2倍金额的合同款。

26.2安全管理违约考核

发包人对承包人管理人员及工人严重违章行为实行“一棒出局”零容忍机制，对高处作业不挂安全带、无证从事特殊工作作业、无作业许可进行作业、违章指挥或强令他人冒险作业等行为，一经查处，清退出施工现场，承包人必须无条件执行。

对于承包人的违约行为，发包人有权在合同款中直接予以扣除相应的违约金。

（1）	发生安全事件隐瞒不报或谎报（10万~50万元）；

（2）	设备、设施、机具不符合国家标准要求进入现场（1万~2万元）；

（3）	未办理作业许可进行作业（2万~3万元）；

（4）	未进行作业前安全交底、违章指挥、强令冒险作业（2万~3万元）；

（5）	无方案施工（包括未审批）、不按程序/方案施工，擅自改变既定的安全措施，降低防护水平或条件（2万~3万元）；

（6）	形成即刻事故风险的违章行为，拒绝及时整改（1万~2万元）；

（7）	重大安全缺陷未整改继续施工（1万~2万元）；

（8）	承包人管理人员对重大违章、集体违章、即刻风险不及时制止或拒绝整改（1万~2万元）；

（9）	承包人对分包商或劳务公司以包代管、包而不管（1万~2万元）；

（10）	关键岗位人员未持证上岗或从事的工作与其技能不符，逾期不整改（1万~2万元），关键岗位人员未征得建设方同意私自更换（10~50万元）；

（11）	承包人现场人员个人劳动保护用品质量不符合相应标准，逾期不更换的（1万~5万元）；

（12）	影响现场整体安全生产条件和环境条件的活动（3万~4万元）；

（13）	发包人发出的书面整改行动未按期整改（2万~3万元）；

（14）	被各相关方认为具有较大事故隐患的行为或缺陷（1万~5万元）。

（15）承包人导致环境污染受到政府处罚（10万~50万元/起）；

（16）承包人挪用合同安全措施费的，直接扣除挪用金2倍金额的合同款。

26.3现场人员违章

发包人或监理人发现承包人现场施工人员发生违章行为的，将由监理人按照《安全文明施工处罚标准》对承包人进行处罚。

26.4另外，相关内容如有重复与前后不一致的，采取就高不就低的原则。

工程违约处理通知书

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 日期 | 年 月 日 |
| 违约单位 |  | 违约处理依据 |  |
| 违约处理事由： 违约金额： 违约处理单位：XX监理公司 （盖章） |  |  |  |
| 审批栏 |  |  |  |
| 监理总监 |  | 发包人 |  |

注：1．本单一式四份：发包人存三份、违约单位存一份。

2．本单对承包人及分包商违约发出的违约处理通知；无论违约单位接受与否，不影响本单的执行。

3．违约处理金额直接在当月的工程进度款中扣除。

附件二十 工人工资专户开户及监管协议

工人工资专户开户及监管协议

发包人：             （监管银行）

承包人：            （施工单位）

丙方：              （建设单位）

根据国家有关法律法规及广东省、广州市关于建筑领域劳务工人工资分账管理相关规定，丙方承诺对在其工程项目施工的所有工人（简称“劳务工”，下同）实行实名制的基础上开展工资分账制负总责，并协调、督促在其工程建设项目施工的所有单位均按建设行政主管部门的要求建立工人工资分账制，确保工人工资按时按月足额拨付到工人工资专户。经甲、乙、丙三方友好磋商，乙、丙方双方委托发包人为某某某工程）工人工资专户监管银行，达成以下协议，并共同遵守。

1.承包人同意在发包人开设工人工资专户，由丙方从每次应付工程款中按工人工资分账管理的规定拔付资金存入该账户，该账户的资金专项用于      工程承包人支付工人工资。

1.1承包人自本协议签署之日起5日内提供有关文件在发包人开立人民币工人工资账户，丙方自本协议签署之日起5日内提供有关文件协助承包人在发包人开立人民币工人工资账户，账户开立后由丙方或丙方委托的单位向该账户划付工人工资。

1.2开立工人工资专户时，承包人应向丙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖乙丙双方的预留印章，丙方以《委托开户通知书》为依据开立工人工资专户。工人工资专户一经设立，运营期内不得随意变更。

1.3承包人在发包人开立人民币工人工资账户，用于存放工人工资，账户信息如下：

工人工资账户户名：

工人工资账户账号：

开户银行名称：

1.4丙方根据项目具体情况，按照以下方式进行工人工资缴存：

按照承包人提供的月人工费用数额，将应付工程款中的人工费按时足额拨付到承包人开设的工人工资专户。

2.承包人按划入金额向丙方提供建安发票，作为工程款收入。

3.丙方或丙方委托的单位向工人工资专户划付工人工资后，发包人对丙方提交的《工人工资专户到账证明》进行确认盖章并交丙方。

4.合同期限：

4．1本合同期限为自合同签订之日起，至按照工人工资分账管理的规定取消分账管理账户、退回账户资金之日止，在此期间，除符合工人工资分账管理的规定、《广州市住建局关于印发全面治理工程建设领域拖欠劳务工工资问题专项治理行动实施方案的通知》或出现以下情况外均不得取消分账管理账户或退回账户资金。

（A）发包人存在违约情况并经项目所在地建设行政主管部门出具相关证明后可以取消分账管理账户并退回账户资金；

（B）在承包人和丙方解除项目施工合同时，经项目所在地建设行政主管部门确认后，发包人方能解除对资金的监管。

4.2 承包人、丙方未申请取消分账管理账户的或未申请工人工资转出的，本合同期限顺延，发包人须继续按照本协议履约，直至承包人、丙方申请转出工人工资或按照工人工资分账管理的规定、《广州市住建局关于印发全面治理工程建设领域拖欠劳务工工资问题专项治理行动实施方案的通知》取消分账管理账户为止。

5.工人工资划入承包人在发包人开立的账户之日起开始计息，发包人在向承包人支付存款利息时，遵循中国人民银行关于人民币存款计息的规定。

6.资金安全特别条款:

6.1为确保资金安全，发包人向承包人支付的利息必须划至承包人开设的相应分账管理账户内，不得划入其他账户。

6.2工人工资账户资金是承包人支付工人工资的专项资金，在工程项目所在地建设行政主管部门、人力资源和社会保障部门和开户银行解除监管前，除法律法规规定情形外，只能用于向本项目承包人的工人工资个人账户划拨工资，不得用于其他经济纠纷。承包人委托发包人向工人工资个人账户划拨工资，确保该账户资金专款专用，严禁挪作他用。

6.3缴存分账管理的工程项目竣工或交工验收，且工人工资已足额支付后，承包人和丙方可凭项目所在地人力资源和社会保障行政部门核实无拖欠工资的证明，向项目所在地建设行政主管部门申请取消分账管理账户，退回账户资金。

6.4承包人每月定期将经现场公示且经工人本人签字的《工资表》，提交丙方签章确认。发包人根据丙方签认的《工资表》和加盖乙丙双方预留印鉴的《委托付款通知书》，直接从分账管理账户向工人工资个人账户如数划转工资。

6.5 各方约定工人工资发放日为每月日，承包人保证工人工资账户有相应的资金用于工资发放，若工人工资账户有缺口，发包人应在收到经丙方的签认的《工资表》和《委托付款通知书》后第二个工作日通知承包人账户资金不足的情况，承包人须尽快补足资金，发包人需在资金到帐后两个工作日划转工资。

6.6承包人可按上款规定的程序随时向工作不足一个月的工人划转工资。

6.7发生承包人与丙方解除施工合同关系的情况时，在结清承包人在本项目应付的工人工资后，凭项目所在地人力资源和社会保障行政部门核实无拖欠工资的证明，并经向项目所在地建设行政主管部门同意后，工人工资专用账户的资金经承包人与丙方协商，按以下方式处理（注：除工人工资以外的工程款事宜由承包人、丙方另行根据相关规定处理、解决，不在本合同约定范围内）：

双方另行协商。

7. 陈述与保证:

甲乙丙三方在此陈述并保证：

7.1本合同对甲乙丙三方均具有合法有效的约束力和强制执行力，三方有权根据相关法律、法规或工人工资专户监管资金管理所依据的相关法规规定的程序等要求申请并实现本合同项下对方义务与责任的强制执行。

7.2甲乙丙三方签署本合同、履行其在本合同项下的义务、行使其在本合同项下的任何权利并不会违反其章程、或适用于其的任何法律、法规、监管规定、判决、裁定、裁决、授权、协议或义务或与之相冲突。

7.3甲乙丙三方进一步陈述并保证，前述陈述与保证截至本合同签署及生效日以及在本合同有效期内将根据当时的事实及情况均为且始终是真实和准确的。

7.4发包人承诺免除承包人、丙方工人工资的托收账户的开设、维护、管理等相关费用，免除承包人、丙方工人工资专户全国范围内跨行、跨省、跨市转账收费。免除从施工单位工人工资账户划入或转入工人工资个人专用账户的收费。

7.5承包人应将工人考勤记录统一录入实名制管理系统，考勤记录作为工资发放的重要依据。工人工资账户资金用于发放工资时，只能划入或转入已进行实名制登记并且在对应项目有考勤记录的工人的工资个人专用账户。

7.6承包人、丙方同意发包人将工人工资账户收支等信息向项目所在地人力资源和社会保障行政部门、建设行政主管部门披露。

8.合同的变更和解除:

8.1除法律法规规定的及本合同其他条款约定的承包人可解除合同的情形外，出现以下情形之一时，承包人亦有权单方解除本合同，自承包人解除合同的书面通知到达发包人时起生效：

发包人被行发包人管部门接管、解散、撤销、被宣告破产或出现严重的经营情况恶化，偿付能力明显降低等足以影响承包人资金安全的情形。

因发包人存在违约行为，在承包人、丙方向项目所在地建设行政主管部门申请后，凭项目所在地建设行政主管部门出具的证明，可以就该项目另行选择工人工资专户监管银行设立工人工资账户，发包人应与承包人、丙方办理账户资料移交手续，并按承包人、丙方通知将资金划至承包人、丙方共同重新按项目设立的专用账户。

8.2承包人依据本条约定解除本合同，发包人应于承包人规定的日期向承包人偿还存款本金和利息。

8.3除上述情形外，未经三方协商一致，任何一方不得擅自变更和解除本合同。本合同的任何条款的修改、补充应由三方以书面形式共同作出，并由甲乙丙三方法定代表人（负责人）或授权代表人签字（盖章）并加盖各自公章（合同用章）后生效。本合同的任何有效的变更和补充协议均构成本合同不可分割的一部分。

对本合同条款的任何变更或修改在未达成书面协议前，本合同中的该项条款依然有效，直到该项条款被有关的生效协议的条款修改或取代。

9. 争议解决:

双方同意本合同项下的任何争议应首先通过友好协商解决。不能协商解决的，任何一方可提请广州市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

10. 合同的生效及其他:

10.1本合同自双方法定代表人（或负责人）或授权代表人签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

10.2其他

甲、乙、丙方确认本合同载明的如下通讯地址和方式作为承包人、丙方接收各类通知、函件、人民法院或仲裁机构的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书等）的有效送达地址和方式。

承包人有效送达地址和方式：

送达地址：（1）邮政编码：          法定住所

（2）邮政编码：          其他联系住所

（3）

法定代表人（负责人）或指定收件人：

联系电话（办公/住宅/移动电话）：

其他联系方式：

丙方有效送达地址和方式：

送达地址：（1）邮政编码：          法定住所

（2）邮政编码：          其他联系住所

（3）

法定代表人（负责人）或指定收件人：

联系电话（办公/住宅/移动电话）：

其他联系方式：

10.3乙丙双方保证上述送达地址准确、有效，如上述送达地址变更，保证在变更之日起    个工作日内书面通知发包人，否则，按照本合同载明的地址进行的送达仍然有效，承包人、丙方自行承担由此产生的法律后果。

10.4如因承包人、丙方送达地址不准确、地址变更未及时书面通知发包人、无人签收、拒绝签收等原因导致无法送达被退回的，承包人、丙方均同意退回之日视为送达之日（不同地址邮件退回之日不同的，以晚者为准）。

10.4本合同一式柒份，甲乙丙三方各执 贰  份，建设行政主管部门一份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表人：

日期：  年  月  日

承包人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表人：

日期：  年  月  日

丙方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表人：

日期：  年  月  日

第五节 报价书

详见投标文件。