## 01报价总说明
500千伏番南输变电工程（变电站建筑）土建施工总承包报价总说明
一、 | 项目成本造价管理总说明
1、 | 投标报价阶段：投标人按照招标人的要求进行报价，总报价为土建施工费和总承包服务费之和，其中土建施工费按招标人给定的暂定造价投报下浮率，总承包服务费按招标人暂定的拟分包专业工程造价投报费率。中标下浮率和费率在整个项目预算、进度款支付和结算过程中均保持不变。
2、 | 施工图预算阶段：承包人收到正式施工图纸后，应编制施工图预算报发包人审核，经发包审核并经双方同意后，双方签订补充协议调整合同暂定价，除合同约定可以调整造价事项外，施工图内造价结算时不再调整。
3、 | 施工实施阶段：因非承包人原因发生变更和签证时，承包人应及时提交变更、签证预算、结算给发包人审核，发生签证的需在规定时间内办理签证。特别说明：变更和签证造价以结算审核为准，承包人不得以变更和签证造价未审定或达成一致为由拖延施工，承包人以此原因导致工期延误损失发包人概不负责。
4、 | 竣工结算阶段：项目竣工验收完成，承包人提交完整竣工资料后可以申请结算。结算造价=施工图预算包干总价+约定可调整造价事项调整金额（暂定工程量、主要材料价格超约定幅度涨跌等）+变更签证造价+总承包服务配合费+合同约定的奖励-合同约定的违约处罚（已在进度款中体现的奖励和处罚不计）。
二、 | 投标报价说明
1、 | 土建施工费报价：施工费按招标人给定的暂定造价投报下浮率，该下浮率是对采用《电网工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程预算定额》（2018年）及配套文件为依据计量计价的整体下浮率。
1.1 | 投标人的报价应是基于对本工程特点、规模、项目现场情况、合同质量、工期、安全等管理要求、合同支付方式、合同及本说明约定的计价方式、现行定额水平、施工期内相关人工材料价格波动风险等各种因素综合确定。中标下浮率在整个项目预算、进度款支付和结算过程中均保持不变。特别说明：发包人有权对工程承包范围作适当调整，承包人不得因此主张调整合同下浮率。
1.2 | 投标人按招标文件或合同要求提供给业主方的设施设备的建造、购置、使用及维护等费用不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.3 | 投标人应认真勘察现场，周详考虑生产、生活场地布置、临时设施布置，现场场地不够的，应当考虑自行租地费用，该费用不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.4 | 承包人需无偿配合发包人委托的检测单位、监测单位等需进场服务单位的工作，相关水电使用费及其它配合费用由投标人在整体下浮率报价内考虑内考虑(因配合检测而进行的实体施工项目依据检测方案按实签证计算)。承包人送检样品材料费、制作费、送检费用不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。特别说明：鉴于《电网工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程预算定额》（2018年）中企业管理费已包含材料检测费用、沉降观测费用，对于发包人委托而定额已包含的检测、监测费用结算时在承包人结算造价（下浮后造价）中扣除，扣除标准为检测单位、监测单位实际结算价。
1.5 | 发包人现场已做的围蔽、入口大门、岗亭及部分场地硬化等临时设施，承包人进场后，发包人移交给承包人，承包人负责按安全文明施工管理规定对现有围蔽、入口大门等临时设施进行补充、完善及项目完工后的拆除。承包人临时设施费用结算按定额约定计算，但需扣除发包人已施工的围蔽等临时设施费用，具体金额以发包人签订的围蔽施工合同为准，且该费用不超过按本合同约定定额计算的造价。
1.6 | 承包人需按合同约定提交施工图预算、竣工图纸，但竣工图编制费、施工图预算编制费不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.7 | 按合同约定工期完成本项目设计施工，无论是否发生均不计算夜间施工费、赶工费，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
2、 | 总承包服务费报价：费率包干，计费基数为由甲方专业发包且纳入总包单位管理的专业工程造价。承包人向发包人收到总承包服务费后，不得再向专业承包单位收取任何施工水电、已有设备设施使用费用。住宿总包单位可以有偿提供给专业分包单位。
三、 | 施工图预算编制说明
1 | 承包人收到正式施工图图纸后，应编制施工图预算报发包人审核。施工图预算经发包人审定后，双方签订补充协议调整合同暂定价，除合同约定可以调整事项外，审定施工图预算内综合单价结算时不再调整。
2 | 为加快施工图预算审核，承包人可以分三次报送施工图预算，第一次是基坑基础及地基处理工程，第二次是变电站主体建筑工程，第三次是合同范围内前两次未报送的内其他工程。
3 | 承包人应及时报审施工图预算，如因施工图预算未审定，发包人有权在累计支付金额达到设计概算金额70%时停止工程款支付，发包人无权因此主张延期利息、工期延长或停工。分期报送施工图预算的，已审定部分按合同约定支付，未审定部分支付上限为概算金额的70%。
4 | 施工图预算时，桩基等工程量需要据实结算的工程量先按图纸暂定，实际工程量如与暂定工程量偏差不大的，可以结算时调整，如果偏差较大的，经双方协商签订补充协议调整。
5 | 承包人施工图预算计价执行采用《电网工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程预算定额》（2018年）及配套文件，上述计价文件没有的执行《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省建设工程计价依据（2018）》也没有适用定额的由承包人报发包人审核确定。
6 | 施工图预算人材机基期价格采用《南方电网公司2025年第三季度电网工程主要设备材料信息价》（以下简称“《信息价》”）、《广州市建设工程造价管理站关于2025年8月广州市建设工程结算及有关问题的通知》(穗建造价[2025]121号)及附件《2025年8月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”），信息价与综合价格都有的材料优先执行信息价格，信息价与综合价格中均没有的材料设备由承包人报价给发包人审定。
★ | 关于材料价格执行《综合价格》的特别说明：
6.1 | 对于《综合价格》有区间值的钢筋、砂石、水泥等材料，价格取平均值；
6.2 | 《综合价格》铝型材仅有阳极氧化价格，如采用粉末喷涂、氟碳喷涂时，粉末喷涂按比阳极氧化价格不调整、氟碳喷涂(二涂)对比阳极氧化增加6000元/吨、三涂对比阳极氧化增加8500元/吨，另采用6063-T6型材时增加200元/吨，前述增加费用均含13%增值税金；
6.3 | 《综合价格》有氟碳铝单板2.5厚/铝单板2厚/铝单板3厚单价，氟碳铝单板2厚/3厚按《综合价格》中铝单板2厚/3厚价格，穿孔铝板按相应厚度铝单板价格上涨20%计算；
6.4 | 《综合价格》玻璃规格不全，如使用三层中空夹胶玻璃，玻璃价格用双层夹胶玻璃价格替换中空玻璃价格中一片玻璃价格计算，如8+1.52PVB+8(Low-E)+12A+12玻璃价格，按(8+12A+8钢化LOW-E玻璃)-8厚钢化玻璃价格+(8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃)计算。
7 | 综合脚手架使用时间施工图预算编制时按承包人编制、发包人审核同意的施工方案暂定，实际使用时间对比暂定时间偏差超过10%时，对超出天数调整脚手架使用费。特别提醒：结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间，包括但不限于地下室和各栋号裙楼、塔楼综合脚手架搭设、拆除的开始与完成时间。
8 | 承包人报送施工图预算时，需同时报送主要材料拟采用的品牌。
9 | 本项目不计平整场地费用，除基坑大开挖土方外，场内沟槽基坑开挖工程放坡及工作面，不论实际放坡系数与工作面多少，工作面按定额规定计算，放坡系数按一类土放坡系数规定计算。
五、 | 变更与签证说明
1 | 对于因承包人失误导致的变更不得计算变更增加费用。
2 | 变更与签证计价，施工图预算已有审定适用单价的执行施工图预算单价，施工图预算没有适用单价的，由承包人报送，发包人按施工图预算相同计价原则进行审核。
六、 | 工程结算说明
1、 | 结算方式。结算总价=施工图预算包干总价+约定可调整造价事项调整金额（暂定工程量、主要材料价格超约定幅度涨跌等）+变更签证造价+总承包服务配合费+合同约定的奖励-合同约定的违约处罚（已在进度款中体现的奖励和处罚不计）。
2、 | 施工期间，商品混凝土、钢筋（仅指工程量清单中以t为单位的钢筋）两类材料，如其平均价格对比基期价格波动超过5%，则可以对超过部分进行调差。施工期间价格按施工期间《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》月度算术平均价计算，价差分不同强度、规格分别计算汇总，材料损耗率按定额损耗率计算。材料价差只计税金，但应按投标下浮率下浮。特别提醒：结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间，包括但不限于地下室和各栋号塔楼结构工程、建筑装修工程、机电安装工程、铝合金门窗工程施工的开始与结束时间等，作为材料调差计算施工期间信息价平均值的依据。
3、 | 发包人另行分包的范围可能进行调整，如果原定进行专业发包的工程委托承包人施工，则承包人不再收取配合服务费。
4、 | 构造柱工程量结算。构造柱隐蔽前须请监理、咨询公司、项目工程师进行实测实量并签署确认书，否则按规范布置数量的30%计算。
5、 | 属于施工图纸工作内容，但承包人没有施工或部分施工的项目，结算时对未施工部分工程量予以扣除。
6、 | 承包人未经发包人同意，擅自降低合同约定的材料档次，则该材料实际价格与原档次该材料合理价格的差价按实调整，并视情况追究承包人相应责任。
7、 | 承包人擅自改变图纸做法，造成造价增加的，结算不予调整，造成造价降低的，按实际做法结算，另按降低造价的20%予以处罚。
8、 | 承包人必须按图纸和规范要求进行施工，发包人有权在任何时候组织监理、承包人、咨询公司对施工情况进行实测实量，如发现某项实测工程量对比图纸工程量的负偏差（实测工程量小于图纸工程量）大于规范允许范围，则该项前期已完成并隐蔽的全部工程量均按本次实测结果进行计算，且该惩罚性计量结果并不能免除承包人的质量责任。
9、 | 承包方应按照本合同相关计价约定如实上报结算价，所报送的结算价不得高出最终审定结算价的10％，否则，承包人应向发包人支付超出1.10倍审定金额部分的10％的违约金，此违约金的计算方法为：(承包人上报的结算价-最终审定结算价*1.10)* 10%，如报送金额未超过最终审定金额的10%则不计违约金。
10、 | 特别提醒：发包人委托的造价咨询人就造价确认、工程款结算等问题进行的沟通、协商仅为协商过程性的行为，除非发包人法定代表人签字并加盖发包人公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为发包人对工程结算的认可。

## 02报价汇总表
500千伏番南输变电工程（变电站建筑）土建施工总承包报价汇总表
单位：人民币（元）
序号 | 项目名称 | 计价说明 | 单位 | 暂定价(A) | 下浮率(B) | 报价 (C) | 备注
一 | 土建施工费 | 采用清单计价，计价执行采用《电网工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程预算定额》（2018年）及配套文件，详见报价总说明。 | 元 | 130000000 |  | 130000000 | 1、下浮率由投标人自报，投标报价C=A*(1-B)； 2、投标下浮率≥5%为有效报价。 3、投标下浮率＞15%时，必须附详细的成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价）。
序号 | 项目名称 | 计价说明 | 单位 | 暂定价(A) | 费率(B) | 报价 (C) | 备注
二 | 工程总承包服务费 | 总承包配合服务费是指承包人配合协调发包人在法律法规允许的范围内进行工程分包并对分包单位等进行管理、服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。本项目发包人拟对变电站建筑物外道路广场、绿化等专业工程进行发包，要求对发包人发包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合和服务，总承包服务费以专业工程造价为基数乘以投报费率计算。特别说明：1)总包单位不得对专业分包单位收取任何配合服务费用；2）甲方专业分包的范围可能进行调整，如果原定进行分包的工程委托乙方施工，则乙方不再收取配合服务费。 | 元 | 12000000 |  | 0 | 1、费率由投标人自报，投标报价C=A*B； 2、投标费率≤4%为有效报价。
总报价（元）（小写） |  |  | 130000000
总报价（元）（大写） |  |  | 130000000
投标人名称（电子印章）：