# 动力电池梯次利用项目

# 土建施工工程（二期）

# 技术需求书

# 广州环投恒创科技有限公司

2025年8月

目录

第一部分 总述	3

1 总则	3

2 项目概况	4

3招标范围	4

4 招标边界条件	5

4.1 生活用水、工业用水、消防给水边界条件	5

4.4 生产排水边界条件	5

4.5 雨水排水边界条件	5

4.6 电力系统边界条件	5

4.7 道路边界条件	5

4.8 边界接口说明	5

5 环境和工作条件	6

5.1 地理位置	6

5.2 地震设防	6

5.3 气象、水文条和地质条件	6

5.4 工程现场施工条件	6

5.5 施工围蔽	9

5.6 其他	9

6 标准和规范	10

第二部分 施工要求	11

1 施工和供货范围	11

1.1 施工范围	11

1.2 详细的工程	11

1.3 详细的安装与调试工程	12

2 技术要求	15

2.1 总体要求	15

2.2 工程主要特点及施工四新内容的要求	15

2.3 具体技术要求	15

3 工程施工管理	22

3.1 施工组织方案编制	22

3.2 主要施工方案	23

3.3 施工组织要求	23

3.4 设备材料管理	25

3.5 工程质量管理	29

3.6 现场施工测量管理	35

4 资料提供	36

4.1 投标文件中需提供的资料	36

4.2 中标后需提供的资料	36

4.3 施工过程中提供的资料	36

4.4 竣工后提供的资料	36

4.5 工程档案资料	37

# 第一部分 总述

## 1 总则

- 投标人应注意在《技术需求书》中对服务要求所作的说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部服务的要求，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。投标人应按国家、行业相关技术标准、规范和以往的服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务，满足国家有关安全、环保等强制性标准。同时，安全、环保的措施要求对实施过程具有一票否决的权力，即实施过程中如出现违反安全、环保的措施要求，投标人应无条件的配合纠正整改。

- 本技术需求书所引用的标准若如与投标人所执行的标准发生矛盾时，则按较严格的标准执行。

- 本项目涉及的所有专利、专有技术费用被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关工艺、设备专利的一切责任。在本项目中，投标人不得侵犯第三方知识产权，一旦发生侵权行为，投标人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于投标人侵权无法继续执行本合约而对招标人造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任。在项目实施过程中所产生的专利专有技术归招标人所有，投标人在其它项目中使用需征得招标人同意。

- 投标人应对土建工程和成套设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的工程和产品。对于分包（或采购）的工程、产品，投标人应事先征得招标人的认可，且分包单位应具有满足国家要求的相应资质条件。

- 本项目的承包供货范围为：为本工程施工图范围内的所有建筑工程项目，上述工程的施工准备、一切物品（包括但不限于材料、部件和设备）在整个施工期间（含前期准备、施工过程中、施工后验收期）供货（包括但不限于装卸、保险、检验、验收和保管）、施工、工程的验收、范围内设备的调试、资料（包括但不限于开工资料、施工期间资料、竣工资料、政府特殊要求的资料）交付、安全文明施工等。

- 当投标人认为招标人的招标文件有相互矛盾时，应尽快以书面形式通知招标人，以便及时澄清。投标人如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，招标人可以认为投标人提供的产品完全符合本技术文件的要求。

- 招标人如发现投标人所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，有权要求投标人进行更换，费用由投标人自负。

- 其它要求：本需求书是参考性文件，投标人要承担错误责任，本需求书有问题的地方，投标人需及时书面提出，不及时书面提出，不能免除投标人的责任。本需求书未经招标人同意不得随意更改。

- 招标人拥有本技术需求书的最终解释权。

## 2 项目概况

2.1工程名称：动力电池梯次利用项目土建施工工程（二期）

2.2建设地点：项目位于广州市番禺区化龙镇。

2.3建设单位：广州环投恒创科技有限公司

2.4设计单位：中国轻工业广州工程有限公司

2.5勘察单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

2.6监理单位：广州市南粤工程建设监理有限公司

2.7建设规模：占地面积39.5亩，由门卫、配套办公楼、车间一、车间二、仓库5个单体组成，分期建设，二期范围为车间二、仓库。二期总建筑面积27779.73平方米，计容面积29547平方米；其中车间二计容面积为16317平方米，建筑高度为46.4m；仓库计容面积为13230平方米，建筑高度50.5m。具体以施工图为准。

2.8质量目标：工程质量达到合格标准以上。

2.9施工工期：本工程计划工期14个月，420个日历日。建设内容为车间二和仓库，具体以建设方实际要求为准。本工程以建设方通知投标人进场后，合同方才生效。

## 3招标范围

车间二、仓库及其其所有配套工程，车间二、三基坑支护与土方开挖工程，具体图纸详见：附件1-1、附件1-2，具体工程量清单，详见：附件2-1、附件2-2。

## 4 招标边界条件

### 4.1 生活用水、工业用水、消防给水边界条件

厂区生活用水由水务局生活用水管网提供，经向水务局报建后接入，投标人负责从接口至用水点的所有管道设计、施工与安装。

生产用水和消防给水由工业用水管网和消防水提供。投标人负责从接口至用水点的所有管道设计、施工与安装。

### 4.4 生产排水边界条件

投标人负责将各个排水点接至指定污水接驳点及所有相关设备（包括但不限于管道、阀门、计量等）采购、施工及安装，必要时利用吸污车外运处理。

### 4.5 雨水排水边界条件

结合雨水排放规划及外部管网情况进行厂区内外雨水排放施工与安装。

投标人负责厂区排水外部接驳口及至本项目红线范围内的施工图设计及所有相关设备采购、施工与安装。

### 4.6 电力系统边界条件

本工程由市政高压开关房引来一路10kV供电电源。选用1台柴油发电机作为备用电源，其功率为1000KW，并带自动启动装置。招标范围为开关房的出线下口至本项目内所有的动力电引入设计、设备采购与安装施工，且接线设计、装饰施工均需满足相关主管部门的验收要求，并负责完成电力接入报建等工作。

### 4.7 道路边界条件

结合厂区周边路网规划进行进场道路施工。根据进厂交通情况合理规划建设进出厂物料通道。

招标内容包含道路外部接驳口及至内部连接线的设计、施工，并负责接驳口的收口施工工作。施工期间依托现有道路，如果施工过程中对现有道路造成破坏，需负责修复。

### 4.8 边界接口说明

招标范围包括但不限于以上所有进出物质/物料接驳口必要的阀门、计量等附属设备的施工与安装。

## 5 环境和工作条件

### 5.1 地理位置

本项目建设地点选址于广州市番禺区化龙镇，占地面积约37亩。项目的周边道路已由番禺区基建中心实施，本工程道路系统在自身地块内成环布置，对外与外部主干道路顺直衔接。

### 5.2 地震设防

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010， 2016 年局部修订）附录 A.0.19 条，该 项目位于广州市，地震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g。。

### 5.3 气象、水文条和地质条件

详见附件3：《动力电池梯次利用项目岩土工程勘察报告》。

### 5.4 工程现场施工条件

#### 5.4.1 施工用电

本工程施工用电由投标人从招标人指定的低压开关出线端头接入，并由投标人负责布置施工区域内的施工电源线路及配电箱，并自行接出及装设经过校验合格的计量表计。施工用电费用由投标人自行承担，由双方对电表共同确认的数量按月结算。电源接入点及以下所有用电设备、线路等由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修（含施工结束后移除工作）。

#### 5.4.2 施工用水

施工用水由投标人自行解决或招标人指定的位置接入施工、生活用水（场内及施工板房区域），并装设经过校验合格的计量器具，水费由投标人自行承担，由双方对水表共同确认的数量按月结算。

招标人提供取水接口，投标人需负责管道及管沟的施工。投标人负责整个项目场地（含施工板房区域）施工用水的接入、计量、区域内消防水、施工用水取水、管道、阀门、水表等材料的采购、安装、运行及维护管理工作（含施工结束后移除工作），时间从项目开始至施工结束。

投标人应按国家消防相关规定要求布置施工消火栓井，消防区域内水源配置及产生费用由投标人负责。

招标人根据现场总平面布置和实际使用情况，可能调整现场施工水源的布置，该调整工作由投标人负责，改动后投标人重新在指定的水源点接入，局部调整的风险和费用由投标人承担。

以上所有费用投标人已计价到临建设施费用。

#### 5.4.3 施工排水

投标人按招标人要求自行负责施工现场的雨排水及施工排水管网的建设；施工排水经处理合格后排水至厂外指定的排水管沟，或由投标人用吸污车抽至专门污水处理厂处理，上述费用均包含在投标报价中。

厂区排水系统分为污水系统和雨水系统，实行雨污分流制。

在厂区内的永久排水管网尚未完成前，由投标人自行负责施工现场的雨排水及施工排水管网的建设，施工排水经处理合格后方或用于施工工艺或排水至厂外排水管沟，费用包含在投标报价中。

#### 5.4.4 施工用气

施工用氧气、氩气、乙炔、压缩空气等由投标人自行解决。

在厂区内不允许布置制氧站与乙炔发生器，氧气、乙炔瓶库房由投标人按照规范自行布置，符合有关防火要求。投标人需保证进入施工现场的气体在运输、堆放、使用时的安全，应充分考虑到现有条件及后期的各种条件变化对安全产生的风险，确保安全。因投标人原因导致的发生的气体的泄漏、燃烧、爆炸等事故，投标人将承担由此带来的一切损失，否则，投标人将承担由此带来的一切损失。

#### 5.4.5 施工道路

投标前，投标人应对施工现场及周边进行详细踏勘，对场外施工运输线路进行合理规划，场内、场外所有施工道路均由投标人负责实施，（路径及做法详见设计施工图纸或依据招标人现场要求），道路承载能力、宽度、坡度等必须满足投标人自身施工需求。投标人应在投标前进行实地勘察，报价时充分考虑满足大型载重车辆正常通行的道路所必需的费用，在报价时统一考虑。红线范围内、外道路的日常维护保养由投标人负责，并承担相关费用。

道路施工时，需做好道路侧电缆沟、管线以及其他设施的保护，涉及费用计入投标总价内。

投标人应根据实际情况选取合适的运输方式，且满足安全文明、环保的要求。

#### 5.4.6 测量基准点

招标人负责按照相关要求向投标人移交基准点及其能满足使用要求的数据，投标人应接受并签收，如投标人自身能力所预见招标人提供的资料存在问题，应及时向招标人提出，否则应承担由此引起的一切不利后果。投标人在接受基准点及相关资料数据后，应采取合理的保管、警示、保护措施，并负责复核校验，保证其不被破坏。如测量基准点由于投标人防护措施不到位或其他因素造成损坏，投标人需承担其被破坏后产生的后果，且不能获得招标人在费用、工期上的补偿。

#### 5.4.7 施工临建

服务于本工程的生活、办公等临时设施，所有产生的费用均由投标人承担。

本标段施工临建由投标人根据项目工地位置，在红线内外布置并施工建设，实施前应出具详细的设计及说明书经招标人及相关部门审批后方可组织实施，所有产生的费用均由投标人承担。投标人应在投标前对场地进行详细考察，以确定现场临建的条件。现场无临建场地的，由投标人自行租地进行临建，其费用包含在投标报价中，招标人不再为临建支付任何费用。

（1）除合同另有规定外，投标人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，所有费用均由投标人承担。

（2）投标人负责临时房屋和临时公用设施的采购、安装、管理和维护。

（3）临建设施建设要求

投标人应严格按施工组织设计中的总体布置规划进行临建施工，实施前应出具详细的设计及说明书经招标人相关部门审批后方可组织实施。任何改变原施工组织设计方案必须经过招标人的同意，否则不得擅自改动。临建设施应充分考虑整体协调性、适宜性，应有明显的标识及反映企业文化的设施。

临建设施应符合消防安全有关规定，应采用非易燃或阻燃材料；符合城市环境卫生有关规定，保护职工的人身安全及健康。不得搭建木结构房屋。

临建设施应充分考虑防台风、防雷、防汛等安全措施。所有机械车辆须设专属停放区及高压洗车槽等。

临建房屋应设置可开启式窗户，保证室内空气对流、有良好的采光；电气线路敷设应符合用电管理规定，统一规划布置。

施工办公区应设置符合标准的卫生间。生活污水系统须设置专门的污水处理装置，避免污水直接外排放对环境的影响。

施工办公区的建筑物室外应做混凝土散水、周围设排水沟，排水应符合环境保护要求；建筑物室内应做简易装修、地面做防潮层。

施工办公区应建立完善的环境卫生管理制度，区域内保持良好的卫生环境。

施工办公区的垃圾应设置密封式垃圾站(或容器)，并应袋装化处理，及时清运，并应符合当地政府有关要求。

现场使用装配式活动房屋时，应使用有法人资格和合法经营手续的企业生产的合格产品。

#### 5.4.8 施工照明

投标人标段内所有施工作业区、办公区和生活区以及临时道路在内的施工区照明线路和照明设施，其照明情况应能满足施工、通行安全，所有费用均由投标人承担。

### 5.5 施工围蔽

按广州市政府主管部门《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2》的要求以及招标人的相关要求设置施工场地临时围闭设施，设相应文明、积极、健康的广告、宣传标语（牌），满足现场文明施工需要。

### 5.6 其他

#### 5.6.1 现场踏勘投标须知

投标人自行进行踏勘现场并负责踏勘费用和安全。投标人踏勘现场与否以及因此获得数据或信息正确与否，均由投标人自行负责。中标后投标人不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长工期等索赔要求。

#### 5.6.2 施工范围交接口及施工协调报价范围

接口原则是根据施工图的设计界定，接口部位的连接由投标人实施，投标人要服从招标人和监理工程师的统一安排、协调。

#### 5.6.3 设备交付计划

由投标人自行采购的设备，投标人自己确定交付计划，经招标人确认，但需保证满足施工进度的要求，并在运抵现场前告知招标人。所有招标人采购提供的设备，均由投标人卸货并在现场保管、转运，其中电气设备、仪器仪表等须存放于防雨防风板房内。如投标人需对设备供货计划进行修改，需提前一个月以书面的形式通知招标人，并经招标人同意，否则招标人还是按原定计划进行供货，造成后续保养、保护等费用由投标人负责。

#### 5.6.4 材料加工

材料加工依托于红线内或者红线外场地进行，如果对场地造成破坏，投标人需负责修复。

## 6 标准和规范

投标人在工程中的所有施工行为、辅助措施（设施）、施工结果、文档等均需满足现行的规范、标准要求，同时还须满足相关法律、法规要求，而不论招标人是否知晓其存在。如工程进行期间有新颁布规范、标准或法律、法规，投标人也需在其规定的实行之日起无条件遵守。招标人在整个工程期间所签署的一切文件，均不视为对投标人满足规范、标准或法律、法规情况的认可。招标人如发现投标人的相关行为、结果不满足要求，可随时否决之前对该行为、结果的签署意见，且这种发现与否决不受时间限制。

除规范、规程以外，验收及评价仍需遵守如下图纸、文件：

（1）经会审的施工图纸和设计文件；

（2）批准的设计变更；

（3）设备制造厂家提供的图纸和技术文件；

（4）招标人与投标人、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；

（5）招标人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

# 第二部分 施工要求

## 1 施工和供货范围

### 1.1 施工范围

投标人土建部分的工程范围为本工程施工图范围内的所有建筑工程项目。包括但不限于上述工程的施工准备、一切物品（包括但不限于材料、部件和设备）在整个施工期间（含前期准备、施工过程中、施工后验收期）供货（包括但不限于装卸、保险、检验、验收和保管）、施工、工程的验收、范围内设备的调试、资料（包括但不限于开工资料、施工期间资料、竣工资料、政府特殊要求的资料）交付、安全文明施工等。

### 1.2 详细的工程

包括但不限于下列内容，具体以图纸为准。

（1）二期范围的桩基础（试桩）、排水、基础挖方和支护、余土外运、回填土等；

（2）二期范围的建、构筑物等地基处理；

（3）包括车间二、仓库设计图纸包含的所有建构筑物基础、结构、建筑、装修、暖通、新风、消防、安防、照明、给排水、电气、防雷接地、通讯网络电话、外墙等；包括各建、构筑物室内外的设备基础、各类池体及其防水防腐、各类沟道及盖板、预埋管（板）、墙体开洞、堵洞、预埋件、一次及二次灌浆料等；

（4）厂区及场外工程总图（二期）范围包含的道路（含厂外临时施工道路）、建筑硬地、防雷接地、室外电缆沟、管沟、综合管网（生活给水管网、污水管网、室外消防水管网、消防水给水管、雨水管网、初期雨水排水管网）、停车场、洗车装置等；

（5）二期范围的综合管架工程；

（6）二期范围的给排水系统；

（7）二期范围的电缆沟及排水、过路预埋套管；

（8）二期范围的建构筑物的建筑设备安装与调试工程；

（9）二期范围的建构筑物内全部给水系统、中水系统、污水系统及消火栓系统等给排水工程；

（10）二期范围的建构筑物内的暖通工程；

（11）二期范围的地网、防雷接地、DCS接地、低压配电、电气照明工程（配电箱）、通讯网络电话；

（12）二期范围的弱电工程，包括不限于消防火灾报警系统、通讯及数据网络综合布线系统、安全防范系统等；

（13）二期范围的消防工程；

（14）配合检测等工作。

### 1.3 详细的安装与调试工程（二期范围内）

包括但不限于下列内容，具体以图纸为准。

（1）所有地下管道：

①厂区给排水系统：

a.全厂室内外生活给排水系统

b.污水管网系统

厂区生产废水系统的污水自流入厂区的污水集水井，以污水调节池和污水集水井为终点的管道，由投标人负责。

厂区生活污水的收集、输送（包括水池、沟道、管道、阀门、电气、控制等施工、材料、设备的供货、施工、安装及调试）由投标人负责。

c.工业循环水系统

工业循环水系统（包括基坑开挖、回填、桩基及桩头处理、基础施工、管架、管涵、墙体开孔、预埋套管等）由投标人负责。

①鉴于设备以及其配套工程的特殊性，作为有经验的投标人，应在充分考虑其施工行为可能与后期设备安装及配套施工的冲突，提前制定相应方案，并报招标人审批后执行。如投标人自身无法预见后期可能存在的冲突，应在施工前咨询招标人，并根据招标人的要求合理安排施工。因投标人原因导致设备安装及配套工程无法正常进行，或安装完成后设备不能正常运行的，投标人应承担相应责任。投标人以不了解设备情况等为理由的所作的任何解释，均不会被招标人接受，且不能减轻或免除其责任，也不会获得任何工期和费用的补偿。

②全厂消防工程（含所有水消防、火灾自动报警系统、气体消防、灭火器等以及场外消防工程）采购、安装、调试及验收、报批、报建、报验、竣工验收；火灾报警系统除负责满足本工程范围内的完整系统外，应保证消防系统的验收通过后交付招标人；如需专业分包,必须得到招标人的书面同意。

③全厂所有建筑物和构筑物的避雷、接地系统。

a、建筑物防雷

各个车间均按防雷规范考虑防雷设计，建筑物的防雷装置应能满足防直击雷、防雷电感应及雷电波侵入的要求，并设置防雷等电位联结。

b、接地

配、变电站配电装置采用避雷器防止侵入雷电波的过电压及操作过电压。

全厂电气设备的金属外壳均应可靠接地，每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连接。

本项目工作接地、保护接地、防雷接地等采用共用接地系统。全厂区室外设置主接地网，接地电阻应满足接地阻值最小的电气设备的要求。

各车间在电源进线处装设电涌保护器，以防雷击电磁脉冲；厂房做总等电位联结，浴室等场所做局部等电位联结。

低压配电接地系统采用TN-S接地系统，建筑物内部低压配电装置的接地型式为TN-S。厂区路灯采用局部TN-S系统。

④全厂电气及照明（不包括路灯及景观绿化照明）。

全厂建构筑物及厂区通风、防雷接地、弱电系统（包括综合布线、电话、安全防范、火灾报警系统等）。照明配电包括全厂所有子项建筑物灯光，所有照明配电箱。

⑤全厂弱电系统（含电话、网络系统）和安防系统，弱电系统除本期工程的完整系统外，还应负责与园区相应系统通讯线缆的供货敷设及安装调试。

⑥全厂的通风系统。

⑦全厂空调系统。

⑧全厂建构筑室外所有地上管线（不含工艺管道）和地下管线。

⑨厂区内建筑内外及烟囱内所有的楼梯间、防护栏杆。

上述所有的工程设备和材料采购供货均由投标人负责（注明招标人提供的部分除外）。只要是投标人工程所需，即使未详细开列，也属于投标人范畴，供货、安装和调试仍由投标人负责。

（2）按照广州市有关要求，本项目施工时需采用预拌混凝土、预拌砂浆，费用由投标人报价时充分考虑。

（3）钢筋的加工、连接、安装等所产生费用均含在钢筋分项投标报价中，钢筋支撑所产生的费用也包含在钢筋分项报价中，费用包干，投标报价时充分考虑。

（4）混凝土工程的模板、模板支撑系统（含对拉螺栓、对拉螺栓套管、止水钢板、清水混凝土等）的费用均含在相应子目的投标报价中，混凝土所用的添加剂、纤维、泵送等所需费用均包含在相应的子目中，费用包干，投标报价时充分考虑。

（5）为完成本工程所需的其他措施，其费用均包含在相应的子目中，费用包干，投标报价时充分考虑。

（6）本项目需按照广州地方验收程序组织验收和评定。编制的竣工资料包括交监督站正本一套，交档案馆一正一副，交建设单位两正一副。标准按照《建设工程文件归档整理规范》，移交范围按《广州市建设工程档案编制指南》执行。总份数六套，具体档案整理要求文中不尽之处以建设单位要求为准。所产生的费用，投标人在报价时综合考虑。

（7）上述报价范围中所含的以下项目，投标人作为总投标人按招标书中规定的暂定价格报价，需分包的，分包单位需经招标人认可，投标人承担对分包单位的管理、协调责任，并同时考虑项目施工协调及配合的费用。

## 2 技术要求

### 2.1 总体要求

（1）招标人负责提供本工程所必需的图纸给投标人，投标人严格按照图纸进行相关工作。

（2）当图纸要求不清、不细或遗漏时，由设计方按相关规范标准补充或变更图纸，投标人严格按照相应图纸工作。

（3）投标人工作范围内，招标人已提供技术需求书的系统或设备，投标人必须按技术需求书要求执行；如发生变更，必须征得招标人书面认可。

### 2.2 工程主要特点及施工四新内容的要求

（1）工程主要特点、技术要求、施工重点、难点：

本工程施工场地狭小，工期要求紧，交叉作业较多，工程质量要求高，为克服上述难点，中标单位必须统一领导，精心组织，合理安排，加大投入，才能确保本工程安全、优质、如期完成。

在投标文件中投标人要对重点难点项目（包括但不限于）提出解决措施：

①大体积钢筋砼施工；

②车间一装配式工程施工。

（2）施工中要求采用的新方法、新工艺和新材料：

招标人鼓励投标人积极采用四新技术，投标人可根据本工程特点在投标文件中说明施工中采用的新方法、新工艺及新材料。

### 2.3 具体技术要求

（1）施工总体要求

①严格执行国家、行业、地方关于工程建设的法律、法规性文件、标准、规范等。

②各项施工活动必须严格遵守《广州市建设工程质量管理条例》和广州市关于工程建设的有关规定。严格按照广州市的有关规定办理相关行政许可手续。

③严格按照设计图纸、标准图集、规范等技术文件组织施工，严格按照管理程序开展各项施工活动，自觉遵守招标人项目部、监理公司的管理制度。

④施工中要认真做好《工程建设标准强制性条文》的贯彻落实工作，编制强制性条文的实施计划并实施，不得出现违反强制性条文的事实。

⑤坚持创新工艺技术，量化工艺流程，淘汰传统落后工艺。鼓励和支持投标人采用成熟的工法指导相应工序的施工，并支持投标人结合本工程施工积极参与各级工法编写和申报工作。

⑥在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现环境保护、节能与能源利用，节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护。

（2）地基与基础工程施工技术要求

①基坑开挖前要认真分析地勘资料，结合现场实际，严格按照图纸设计要求制定切实可行的开挖方案（附土方开挖图），并做好基坑的降排水和基坑临边防护工作。

②基坑开挖后需进行地基验槽，并填写地基验槽记录，无验槽合格手续不得进行下道工序施工。

③投标人应统筹考虑厂区等各建构筑的开工顺序，做好场内土方平衡。

④严格控制回填土的质量，严格按照图纸和规范要求分层夯实。

（3）混凝土结构

①投标人采用商品混凝土，投标人在广州市合格商品混凝土供应商中择优选择商品混凝土供应商，报监理公司和招标人项目部审批。严格按照《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）的标准要求做好出厂检验和交货检验工作。

②大体积混凝土的施工浇筑、养护应有专项施工方案，做好防止出现温度裂缝、冷缝的控制措施。

③混凝土中根据施工图要求或施工需要而采用外加剂，投标人在投标时应充分考虑，费用含在投标人报价内。

④混凝土浇筑后应做好养护工作，养护龄期达到规范及设计要求并做好养护记录，拆模时间严格执行规范要求。

⑤混凝土每次浇筑应按照规范要求留置试件。

⑥水池、地下沟道、储罐区以及其他有防渗、防腐要求的钢筋混凝土结构工程，在施工过程中对拉螺栓不允许使用套管，螺栓需按要求设置止水环。

（4）钢筋

①投标人根据施工进度的需要分批采购钢筋，钢筋的出厂证明资料必须齐全。

②钢筋加工、连接等必须符合规范要求。

③钢筋安装横平竖直，间距均匀，绑扎牢固，保护层符合设计及规范要求。

④大体积混凝土基础钢筋支撑必须进行设计验算，确保施工安全。

（5）预埋件（含预埋管、预留孔）

①施工前要组织相关专业技术人员做好图纸会审，结合类似工程施工经验，对预埋件（含预埋管）的大小、定位尺寸、数量进行仔细核对，确保埋件的位置正确，防止漏埋。

②预埋件（含预埋管）施工做到定位尺寸应准确无误，并采取可靠且牢固的固定措施，避免施工中发生移位、变形。

③拆模后要对已施工的预埋件进行检查验收，并对预埋件进行有效的保护，防止破损、腐蚀、偏移、变形。

（6）如投标人无能力，或招标人有充分的理由证明投标人无能力保证水池、储罐区等的防腐施工要求的，投标人须委托具有相应施工能力且取得招标人认可的单位进行施工。投标人与实际施工人对该施工工作承担连带责任。如投标人既没有能力自行完成施工，又拒不委托有能力的单位进行施工的，招标人有权直接委托第三人进行该项施工工作，其费用从应付给投标人的工程款中扣除。

（8）墙体砌筑及墙面粉刷工程技术要求

①按照广州市的相关要求，砂浆需采用预拌砂浆，投标人在报价时综合考虑。若施工过程中，由于违反规定造成的罚款和损失，由投标人自行承担。

②施工前要做好专业间的图纸会审工作，做好预留孔洞、预埋件的留设工作，避免不必要返工出现。由于大件设备就位需要留设孔洞的需要，由安装专业提交书面申请，建筑专业给予留设。

③墙体施工前要制定防止出现变形裂缝、抹灰层出现空鼓等质量通病的防止措施。

④过梁、圈梁、构造柱等严格按照规范、设计要求和标准图集等设置。

（9）楼地面工程、屋面工程施工技术要求

①地面工程施工前要严格做好回填土的质量控制，有详细的回填记录和土工试验，防止出现因回填土不合格导致地面开裂。

②卫生间等有防水要求的楼地面施工中要做好楼地面的防水施工，面层隐蔽前和隐蔽后均必须进行蓄水试验。

③面砖地面、楼面采用的面砖表面应光洁、方正、平整，质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致。

④屋面工程的各道工序（隔气层、保温层、找平层、防水层、隔离层、保护层等）都应分别填写隐蔽工程记录。

（10）建筑装饰装修工程施工技术要求

a.为达到良好的外墙装饰效果，材料颜色、质感等应统一。

b.建筑设备安装要紧密配合建筑装饰工程施工。

①在吊顶施工前，要完成各类位于吊顶上方的管线施工，确保施工有序开展。

②在吊顶施工时，通风口、照明灯具、消防器材等位于吊顶上的设备应位于吊顶分隔的居中布置，对称布置，做到布局美观、线条流畅。施工前应做细化设计，报监理、招标人审批后实施。

③位于墙面的各类配电箱、开关、插座等，应在满足规范和设计要求的同时，尽量从方便使用、布置整齐、美观等角度综合考虑布置。

④各类外露的管线应布置整齐、美观，固定牢固、可靠。平行布置的管道接口尽可能做到整齐、有序布置，阀门等要布置整齐并便于操作，位于通道上方的各类管线应满足通道安全距离的要求。在图纸设计不具体的情况下，应在施工前做好细化设计工作，报监理审批后实施。

⑤有地面砖的房间，地漏等布置宜位于某块地面砖的中央，在预埋管的施工应尽量考虑留设位置。

c.投标人在选择采购装饰材料、设备外壳颜色、标示牌字体和颜色的时候，

要综合考虑整体的视觉效果。先选择样品报监理、招标人审批后实施，或由招标人单位指定颜色，关键部位要绘制效果图，报监理招标人审批后实施。

d.各类管线施工完毕后，除采用特殊材料封堵外，由建筑装饰装修单位统一施工孔洞封堵。孔洞封堵应满足设计及规范要求。

e.由于外观颜色的选取、精细化施工和关键部位细化设计所增加的费用，由投标人在报价时综合考虑。在后续施工不得以任何理由提出外观颜色的选取、精细化施工和关键部分细化设计所导致费用的增加。

（11）主要建筑材料的质量要求

①主要建筑材料需严格按照材料的报验程序，材料的出厂合格证、检验证明必须有效、齐全，未经监理和招标人单位的确认的材料不得用于本工程；否则，监理公司和招标人单位有权要求投标人返工，所发生的一切费用由投标人承担，工期不顺延。

②建筑装饰材料：材料的最终品牌须取得招标人认可。材料的质量（包括外观颜色等）必须取得监理公司、招标人确认后方可应用于本工程，在材料报验时，除提供材料的出厂证明外，还需提交供货方的名称、联系方式，以供监理、招标人对供方的资质进行审核，大宗材料的采购，投标人应将备选的材料供应商名单提交给招标人，由招标人组织相关人员对供应商进行实地考察后确定。

③以下材料在施工过程中由投标人补充厂家品牌，经招标人确定后执行。

a.关于门窗用材：首先按设计图纸，全厂门窗统一；如设计无要求，则采用白色涂装铝合金型材。要求必须是专业工厂制造；如是玻璃门，采用钢化玻璃；

b.厂内各建筑物楼梯间及所有配电间和电缆夹层将根据不同的防火等级要求设置甲、乙、丙级防火门。

c.全厂屋面防水分为一、二、三级防水（不）上人及上人保温屋面，防水材料的相关技术指标执行国家及行业现行标准。

d.在材料和性能满足规范和设计要求的前提下，鼓励和支持投标人在本工程中应用节能、环保的新材料、新设备。

e.本工程严格禁止国家明令禁止的建筑材料，除责令投标人返工外，将给予相应的罚款；支持投标人提出图纸中存在建筑材料选择不当的事实和优化的建议。

（12）施工进度管理要求

①投标人按照项目整体进度计划，结合交安条件，统筹考虑相关因素，编制土建专业合理的施工计划，进度计划必须满足本项目网络进度计划节点的需要。

②施工单位应设置专人对进度计划进行管理，对计划目标进行分解，对已完工的计划进行盘点、总结、分析、考核。

③各类资源（机械、材料、劳动力等）的投入必须满足施工进度的要求，在编制专业施工进度计划的同时编制资源供应计划，材料计划应充分考虑材料进场复试的必要时间。

（13）隐蔽工程

①没有监理工程师及招标人的批准，工程任何部分均不得覆盖和隐蔽。

②工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，投标人自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知监理工程师及招标人验收，并准备验收记录。

③工程隐蔽后，若招标人对工程质量存在疑问，可提出隐蔽工程重新开挖或解体检查，投标人应按要求进行。

（14）成品保护措施

a.主体结构施工过程中应做好对已施工的成品保护措施：

①混凝土梁柱拆模后应做好保护。

②上部构件混凝土浇筑时要做好防止混凝土洒落的防护措施，并对其影响范围内的构件采用适当的保护措施，防止污染、损坏，混凝土浇筑完毕立即组织人员将洒落在下部构件上的混凝土清理干净。

③各层平台（包括0m）的柱角、设备基础拐角处设置保护措施。

b.移交安装后对已施工建筑工程的成品保护措施：

①在移交安装过程中，再明确对已施工成品的保护措施。

②投标人应加强对移交区域的成品监督力度，对破坏成品保护的行为进行制止，并要求造成损坏或者污染成品的单位或者个人进行赔偿。

c.在已安装设备区域施工时的成品保护措施：

①在已安装设备的区域进行土建工程作业时，应采取有效措施防止污染和损坏已安装成品的保护措施。

②在带电设备、运转设备区域作业时，应办理作业票，设专业人监护，并做好防护措施。

d.土方开挖过程要做好对已施工的地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护措施。

e.对已施工的地下管线、设施等设立明显的安全警示标识，避免因其他单位在不明地下情况时，造成对已施工成品的保护。

f.若发现地下文物，发生的保护及相关费用按工程设计变更处理。

g.工程验收移交生产前，保护施工成品不被破坏和污染所发生的一切费用。由投标人在报价时综合考虑。对于污染或者被破坏造成的二次返工的费用由投标人自行承担，不予认可。

（15）施工安全文明施工、环境保护要求

a.临边、孔洞防护

①孔洞临边必须设置安全防护围栏，围栏必须固定牢固，满足安规要求，刷红白相间安全警示油漆，并悬挂安全警示牌。

②短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔洞，应用坚实盖板盖严，并能防止挪动移位。

③短边尺寸25~50cm的孔洞，应用坚实盖板盖严，保持四周搁置均衡，且能防止挪动移位。

④短边尺寸50~150cm的孔洞，必须设置一层用扣件扣连钢管而形成的网格，并在上面满铺坚实盖板，并能防止挪动移位。

⑤短边长150cm以上的空洞，四周应设置安全防护栏杆，洞口下张设安全网。

⑥厂房屋面钢结构施工时，作业面下方必须张设可靠的水平安全网。

b.脚手架

①脚手架全部采用钢管脚手架，脚手管和扣件的质量必须满足规范要求。

②大型脚手架、模板支撑系统脚手架、特殊脚手架（挑脚手架、吊脚手架等）等必须有专项作业指导书，使用前必须验收合格并悬挂验收牌。

③立杆、大小横杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件、斜撑等按照规范和施工方案要求设置，并设有防雷接地措施。

④下通道宽度和坡度符合规范要求，并设有防滑措施。

⑤脚手架立面必须满挂密目立网，密目网必须有出厂质量证明和产品合格证，不得使用三无产品，不得使用铁丝等不符合要求的材料进行绑扎悬挂。

⑥脚手板必须绑扎必须满铺并绑扎牢固，栏杆符合规范要求，并设踢脚板。

c.安全设施应配备齐全，并做到标准化、规范化设置。消防器材配备合理。安全警示牌、宣传标语等醒目，设置齐全、规范、统一。

d.大型吊装机械的配备必须满足施工需要并且性能良好。自升塔吊基础、提升机、吊笼（篮）等必须有设计方案，由专业人员安装，并经验收合格后方可使用。操作人员和起重指挥人员必须持证上岗。【塔吊必须经相关特种设备监督管理部门的许可，方能使用】

e.施工用电必须编制专项施工组织设计，经审批合格后实施。配备专业电工负责现场施工用电的日常管理。

f.现场各施工应设置安全文明施工责任区，各区域间设置安全隔离围墙，各区域明确责任单位和责任人。

g.各类材料、半成品、周转性材料等分类分规格堆放整齐，做到物料堆放定置化。

h.各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。施工现场应做到文明、整洁，在办公区、生活区采取绿化措施，在施工现场设置足够数量的废料、垃圾筒和水冲式厕所，现场做到无生活垃圾、杂物、烟头，无污水凼，即时排除雨水、污水。

i.施工道路通畅，做到道路整洁，施工进出口应设置洗车槽，专人清扫维护不发生尘土飞扬和积水现象，为施工现场创造一个良好的工作环境。

j.采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其投标人法的不当造成的对人员和财产等的危害或干扰。

（16）资料管理

a.建立工程资料管理制度，规范工程资料的管理。

b.各类验收评定资料与工程进展同步。无验评资料（含质保资料）或资料不全的，不予验收，投标人不得进行下道工序施工。

c.做好各类技术资料的日常管理工作，建立文件收发、归档登记台账。

d.及时做好材料出厂资料收集、归档工作。加强原材料复检、混凝土、回填土等检验报告的管理，做到真实、有效。

## 3 工程施工管理

### 3.1 施工组织方案编制

（1）投标时须同时提供本项目施工组织设计。投标人应按照监理工程师的要求，在中标后14天内完成本标的施工组织设计的修改并提交三级进度网络计划。

（2）施工组织设计应按照《建筑工程施工组织设计》编制。施工组织设计包含但不限于以下内容：

1)工程概况、编制依据及说明

2)总平面布置

3)工程进度计划及为保证计划所采取的各项措施

4)机械配置及管理

5)物资管理

6)安全环保与文明施工

7)工程质量管理

8)劳动力安排计划

9)主要施工方案

10）管理人员架构

### 3.2 主要施工方案

（1）需要编制的内容（主要包括，但不限于）

①基坑土方工程施工方案（含土方开挖、外运、基坑降排水措施、回填土施工等）

②配套办公楼楼、车间、仓库结构施工（含大体积混凝土施工方案）

⑤装饰装修工程施工方案（含屋面防水）

⑥建筑设备安装（含给排水、通风、建筑电气等）

⑦模板、脚手架工程施工方案

⑧桩基工程施工方案

施工方案按规定需经专家论证的，由投标人组织专家进行论证，其所有费用包括在投标报价中，且其专家组成员需得到招标人认可。

（2）投标人根据现场总平面图进行施工总平面布置。

### 3.3 施工组织要求

（1）对投标人的管理

①承包合同签订后7天内，必须按投标文件中所列的机械和人力计划足量投入施工现场（投标人不得以临建、设备进厂、生活设施不完善等原因拖延开工日期）。

②在投标文件中所列的施工机械设备数量型号及人力安排计划，在施工中必须充分体现（投标人已经提出修改机械和人力组织的安排，以经招标人同意并确认的数量为准），若未体现，在工程结算中扣除其相应的机械和人工费用。

③按招标人现场管理制度和其他规定事项的应交款项和罚款，如不能及时交纳，在当月的工程进度款中双倍扣除。

④投标人投标文件中指定的项目经理、技术、安全、质量、测量负责人应具备相应岗位的上岗资格证件和长驻现场，项目经理和技术负责人经招标人确认后不得任意更换，如要更换需经招标人同意和质监站审核；随意更换项目经理或技术负责人的,每次罚款1万元；项目经理或项目技术负责人不合格，不能很好地协调管理现场施工、技术、质量和安全的，招标人有权要求更换项目经理或项目技术负责人，投标人无条件接受。项目经理、技术、安全、质量负责人离开现场超过24小时应向招标人项目经理办理请假手续。项目经理未经招标人同意离开现场7天，招标人有权解除承包合同。投标人未履行和遵守招标书和合同书中所规定的职责，招标人有权解除承包合同。

项目管理部组成人员配备要求表

| 序号 | 职务 | 人数 | 基本任职条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥长 | 1 | 由投标人现任副总经理（或总工程师）或以上行政职务担任，且应已任该职满半年或以上的领导担任，负责项目的总协调。 |
| 2 | 项目负责人 | 1 | 按招标公告要求。 |
| 3 | 技术负责人 | 1 | 按招标公告要求。 |
| 4 | 专职安全员 | 1 | 按招标公告要求。 |
| 5 | 质量负责人 | 1 | 具备建筑工程类专业工程师或以上技术职称。 |
| 6 | 安全负责人 | 1 | 具备工程管理类专业工程师或以上技术职称。 |
| 7 | 造价负责人 | 1 | 具备建筑工程造价类专业工程师或以上技术职称。 |
| 8 | 装修专业工程师 | 1 | 具备建筑工程类或装饰装修类相关专业工程师或以上技术职称。 |
| 9 | 电气专业工程师 | 1 | 具备建筑电气类专业工程师或以上技术职称。 |
| 10 | 暖通专业工程师 | 1 | 具备暖通与空调相关专业工程师或以上技术职称。 |
| 11 | 给排水专业工程师 | 1 | 具备给水排水类相关专业工程师或以上技术职称。 |
| 12 | 机电专业工程师 | 1 | 具备建筑工程类或机电设备安装类专业工程师或以上技术职称。 |
| 13 | 安全员 | 1 | 持有施工安全考核证书C类或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。 |
| 14 | 资料员 | 1 | 持有建设行政主管部门或其授权的机构或行业协会等颁发的资料员岗位证书或上岗证或培训证。 |
|  | 小计 | 14 |  |

注：1上述人员要求为投标人正式员工，即指在投标人已购买一个月（2025年2月）或以上社保的在职人员，须同时提供社保证明。各岗位人员不得相互兼职。施工单位必须满足或优于以上项目人员配备要求。

⑤安全管理：投标人应建立、健全安全管理体系，安全组织结构图、安全管理制度、安全文明施工、安全文件管理及安全生产教育培训制度，并要求配备具有上岗资格证的安全监督队伍体系，每周、每月开展相关的安全管理活动，制定可能存在的安全隐患的防治措施和处理，制定安全生产的宣传图册，尤其对施工过程中临时用电管理的编制与应急措施，以达到本工程安全零事故、零伤亡、环境污染事件零投诉的目标。

投标人在本工程从事施工的所有人员，应具有健康报告，并根据施工人员的状况安排作业工种，切记带病作业、带病上岗，并对投标人范围内的所有施工人员购买与工程相关的人身保险、责任险等保险，杜绝聘用具有触犯国家法律的相关员工。若投标人由违反上述规定，责成投标人承担全部责任（含安全事故责任）。

（2）分包商的协调管理

①投标人全面负责对分包商施工质量、进度、安全的管理工作，由分包商引起的施工质量问题、安全事故、进度滞后等等不能免除投标人的责任。

②投标人拟定的分包项目必须报招标人审批，只有得到招标人认可的分包商才能进入施工现场，但不能免除投标人因为分包商原因而导致的一切责任。

③投标人应在投标文件和项目管理制度中编写详细的分包商选择程序和分包商施工管理制度，并报招标人审批。

### 3.4 设备材料管理

招标人提供设备、材料的接收和代保管:

（1）由招标人组织、供应并支付费用采购的本工程所需的设备、材料，均由投标人卸货到相应场所；投标人负责的工作范围的设备由投标人负责保管。

（2）随设备的专用工具、安装调试用备品备件、生产用备品备件设专项管理，需用时须经招标人同意，并办理相应手续；专用工具用后归还有记录，损坏或丢失，交接时由投标人照价赔偿。

（3）投标人按照施工总平面图布置要求和招标人的要求，在指定区域搭建完成符合本工程设备、材料保管要求的的仓库，并制定出严格的仓库管理制度。

（4）投标人依据工程进展情况以及施工进度计划，按周、月和季度向招标人呈报工程所需设备、材料交付动态进度计划。

（5）招标人依据投标人呈报的设备、材料交付进度计划，对投标人负责的设备、材料，要求供货商按期发货到现场；由投标人负责的部分，由投标人负责协调。设备、材料抵达现场后，投标人应立即组织相关人员引领运输车辆到规划好的场所，并积极组织卸车工作，无特殊情况，压车时间不能超过4个小时，否则招标人自行委托其它单位卸车，费用由投标人负责并对投标人进行3倍的台班费罚款。

（6）设备、材料到场后，投标人要积极配合招标人、监理对其进行外观检查，依据送货清单核对数量，并进行签字接收；对箱装设备、材料只核对箱件数量，箱内设备、材料另行开箱检验，同样在开箱验收单上签字。如不能按约定时间开始设备到场检验，每晚一小时罚款300元。

（7）需要开箱检验的设备、材料，投标人应提前2天书面通知招标人，招标人组织供货商、监理以及投标人等相关人员共同参加开箱检验工作，投标人应准备开箱所需的吊具、工具以及检验用的仪器仪表等工具，并安排劳动力配合，需由招标人收回的专用工具和备品备件，由投标人配合人力和运输工具，将其送到招标人指定的仓库。如招标人要求对设备开箱验收，投标人应给予积极配合。

（8）由投标人负责保管的设备，投标人应依据设备、材料保管等级和特性进行必要的防护，以保持产品外观状态良好、无遗失、各类标识齐全。为此必须要做到：

a.必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护；

b.对设备或部件进行定期性的检查；

c.对于需要挂维护卡的，应及时编制维护卡，按规定的要求进行维护、记录；

d.应自觉接受监理工程师和招标人对其设备现场贮存、防护、保养情况的检查,并对意见认真地给予整改，在此期间出现设备、材料丢失、损坏等情况，由投标人负全部责任，并负责修缮和补缺事宜，不能因此耽误该设备、材料的安装工期，由此产生的一切费用由投标人承担，延误工期不予顺延。

（9）进场的设备、材料按规定需要检验的，由投标人负责委托有资质的检验单位进行，监理全程监督，所产生的一切费用由投标人负责。

（10）招标人采购的设备（材料）在施工过程中形成的边角废料、设备（材料）的包装物，因设计变更等原因造成呆料，以及其它由招标人供应的剩余物资属招标人所有，由投标人负责回收并运至招标人指定的堆放地点分类储存、保管，由招标人决定利用和处理。

投标人提供设备、材料：

（1）本工程所需设备、材料，除由招标人购买的设备、材料外，其余均由投标人采购供应。投标人负责属于投标人所供材料从采购至结算全过程的采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、结算和保险的全部工作。上述的一切活动必须在监理工程师和招标人的监督检查下有序进行。由投标人提供的设备、材料，若该产品无国家规范、标准，则在采购时应由监理、招标人确认。投标人所采购用于本工程的材料必须具备出厂合证明、质量合格证等，所采购材料必须满足图纸设计要求和相关规范要求。

（2）所有材料的招标工作由投标人组织，招标人有权派人全程参与招标过程。

（3）投标人采购的设备、材料品牌应在附件4：动力电池梯次利用项目土建施工工程主要设备、材料品牌推荐表中。

（4）所有的管材及管件由投标人负责加工配制。关键设备加工配制厂商的选择，须经招标人签字认可，但不解除投标人应承担的责任。加工配制的管道、管件的运输、监造、催交、保管、保养由投标人负责。

（5）投标人在设备、材料的订货、运输、验收、保管、保养、发放等环节上，要建立完整的质保体系及运转程序，并以书面形式交送招标人备案。投标人应对其库内保管的工程设备和材料按照其特性进行必要的防护，保持产品外观状态良好、无遗失、各类标识齐全。必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护；对设备或部件进行定期性的检查；对于需要挂维护卡的，投标人应及时编制维护卡，按规定的要求进行维护、记录。

（6）为确保工程质量，投标人供应的设备、材料必须符合设计要求，并附有质保书，出厂合格证，材料报告等有关证书、资料，以备抽查。检查时要注意产品质量证明文件的时效性及与产品的符合性，对于未重新加盖印章的复印件、或产品质量证明文件填写内容不全的都视为不符合要求，拒绝接受；所有到场材料的产品质量证明文件都必须健全并归档保存，作为工程竣工资料的组成部分。

（7）投标人供应材料、设备的品种、规格、型号、数量按设计标准执行，质量等级必须满足设计及规范要求，供货顺序和供货时间应满足工程进度的需要。

（8）投标人在材料、设备到货前24小时通知监理工程师和招标人验收。验证其有关厂家的产品批号和产品合格证等，不合格的产品不得使用到工程中，对重要材料、设备的检验工作，招标人要参与，共同检验。

（9）招标人、监理工程师有权不定期对投标人所采购的主要材料进行抽检，对不合格材料有权终止在本工程上使用。未经招标人认可，不得将其它工程的材料用于本工程。

（10）投标人采购的材料、设备与设计标准要求不符时，投标人应按招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（11）投标人需要使用替代材料时，应经招标人认可后才能使用。由此增加的材料价差，由投标人承担，招标人不因此增加合同价款；由此减少的材料价差，招标人将在本合同价款中给予扣除。

（12）投标人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需的协助。

（13）投标人应自觉接受监理工程师和招标人对其设备现场贮存、防护、保养情况的检查,并对监理工程师或招标人的意见认真地给予整改。

（14）投标人应按国家有关规定的要求对工程用的钢筋、混凝土及预应力钢筋、混凝土制品等进行采购，并由监理工程师见证抽样检验以确认质量是否合格。

（15）如由于条件限制而必须在现场加工的材料，应向监理工程师和招标人提供试验报告经审查确认后才能使用。必要时可由监理工程师根据情况组织抽样复检。

（16）投标人用于工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具有产品合格证和材质化验单，并进行现场抽样试验，必须将试验合格后的试验报告报监理工程师审查确认后才能使用。

（17）投标人应负责施工过程中工程材料的质量特性的验证工作。对需进行复检的项目，投标人应通知监理工程师到场对抽样过程进行见证。

（18）投标人对所有经检验与试验不合格的材料、构配件，应予以标识并采取隔离措施，在监理工程师的见证下尽快运离工地，防止误用。对投标人其他工程所使用的材料，严禁使用在本工程上。

（19）如果检验属于下列情况，投标人应承担其任何检验费用:

①所有按投标人投标报价时采用的定额及现行规范规定应作的常规检验项目；

②在合同中已作出足够详细的说明以使投标人在投标文件中报价；

③应招标人及监理工程师对质量提出异议而要求的试验，属于投标人责任的

（20）招标人如对投标人所报主材的厂家的业绩及质量有疑问，投标人应无条件调换品牌，有关价差应包括在投标报价中,上述内容的造价均不再调整。

### 3.5 工程质量管理

3.5.1本工程质量要求为建筑工程达到住建部高质量等级工程评价标准；投标人应在投标文件响应以上质量目标，并编制施工质量控制计划和质量管理实施方案。招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在工程中实施。各投标人投标时必须明确达到的具体目标、指标及相关措施。

3.5.2质量管理：投标人针对本工程项目，建立健全本工程的质量管理体系、质量组织结构图、质量管理制度、质量文件管理及质量生产教育培训制度，并要求配备具有上岗资格证的质检队伍体系，定期对工程使用的计量器具进行校验与更新，定期开展相关的质量管理活动，制定可能存在的质量通病的防治措施和处理，制定质量优劣的宣传图册，制定质量管理和质量工作突出的优秀质量管理奖项，以达到本工程的质量目标。

3.5.3装配式装配式梁(板)施工技术要求：

3.5.3.1总体要求

(1)装配式梁(板)施工方案编制前，应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。

(2)预制和吊装方案如下：

1)应按照设计要求，并结合现场条件确定梁板预制和吊运方案。

2)应依据施工组织进度和现场条件，选择构件厂(或基地)预制或施工现场预制。

3)依照吊装机具不同，梁板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法;每种方法选择都应在充分调研和技术经济综合分析的基础上进行。

3.5.3.2技术要求

3.5.3.2.1预制构件与支承结构

(1)安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置，其偏差不应超过设计或规范允许值。

(2)装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时，混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度，一般不应低于设汁强度的75%;预应力混凝土构件吊装时，其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求，如设计无要求时，一般不低于30MPa。吊装前应验收合格。

(3)安装构件前，支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求，支承结构和预埋件的尺寸、高程及平面位置应符合设计要求且验收合格;桥梁支座的安装质量应符合要求，其规格、位置及高程应准确无误;墩台、盖梁、支座顶面清扫干净。

3.5.3.2.2吊运方案

(1)吊运(吊装、运输)应编制专项方案，并按有关规定进行论证、批准。

(2)吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算，特别是吊车等机具的安全性验算，起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。

(3)应按照起重吊装的有关规定，选择吊运工具、设备，确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。

3.5.3.2.3技术准备

(1)按照有关规定进行技术安全交底。

(2)对操作人员进行培训和考核。

(3)测量放线，给出高程线、结构中心线、边线，并进行清晰的标识。

3.5.3.3安装就位的技术要求

3.5.3.3.1吊运要求

(1)构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定。

(2)吊装时构件的吊环应顺直，吊绳与起吊构件的交角小于60度时，应设置吊架或吊装扁担，尽量使吊环垂直受力。

(3)构件移运、停放的支承位置应与吊点位置一致，并应支承稳固;在顶起构件时应随时置好保险垛。

(4)吊移板式构件时，不得吊错板梁的上、下面，防止折断。

3.5.3.3.2就位要求

(1)每根大梁就位后，应及时设置保险垛或支撑，将梁固定并用钢板与已安装好的大粱的预埋横向连接钢板焊接，防止倾倒。

(2)构件安装就位并符合要求后，方可允许焊接连接钢筋或浇筑混凝土固定构件。

(3)待全孔(跨)大梁安装完毕后，再按设计规定使全孔(跨)大梁整体化。

(4)梁板就位后应按设计要求及时浇筑接缝混凝土。

### 3.6 施工工期管理

3.6.1投标人应根据招标人一级进度计划在投标文件中编制二级进度计划，并制定工期控制方案，投标人并承诺在中标通知书下达后7 天内编制切实可行的三级进度网络图，图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工项目，各施工项目主要施工工序间的逻辑关系、持续时间。要求说明采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰，保证合同规定工期目标的实现。每周应根据现场实际进度编制可视化汇报文件，对三级进度计划具化和调整。每日应根据现场实际进度编制日报向监理和招标单位提交。

每日进度报表

|  |  |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度情况 |  |  |  |  |
| 1 | 周进度计划内容 | 进度完成情况 |  | 备注 |
| 日完成情况： （实际进度描述） （如滞后，应增加措施） |  |  |  |  |
| 2 | 周进度计划内容 | 进度完成情况 |  | 备注 |
| 日完成情况： （实际进度描述） （如滞后，应增加措施） |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  | ... |
| 质量整改情况 |  |  |  |  |
| 1 | 整改内容 | 限期 |  | 备注 |
| 整改落实情况: (实际进度描述) (如滞后，应增加措施) |  |  |  |  |

每周进度报表

|  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上周进度计划内容 |  | 进度完成情况 |  |  | 备注 |  |  |
| 本周完成情况： （形象照片） （实际进度描述） （如滞后，应增加措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 上周进度计划内容 |  | 进度完成情况 |  |  | 备注 |  |  |
| 本周完成情况： （形象照片） （实际进度描述） （如滞后，应增加措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  | ... |  |  | ... |  |  |
| 下周工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下周工作计划内容 |  | 百分度 |  |  | 备注 |  |  |
| 2 | ... |  | ... |  |  | ... |  |  |
| 质量整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整改内容 |  | 限期 |  |  | 备注 |  |  |
| 整改落实情况: (落实照片) (实际进度描述) (如滞后，应增加措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 整改内容 |  | 限期 |  |  | 备注 |  |
| 整改落实情况: (落实照片) (实际进度描述) (如滞后，应增加措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文明施工整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 整改内容 |  | 限期 |  |  |  | 备注 |
| 整改落实情况: (落实照片) (实际进度描述) (如滞后，应增加措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场需要协调解决的问题: 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.2 根据中标单位进场后提供的施工组织设计，会同监理、招标人共同确定重要施工进度节点和里程碑节点名录。重要施工进度节点实行节点签证制度，若某节点进度拖期，投标人应在此节点计划时间后的2日内将拖期的进度赶回来(不可抗力除外。确定不可抗力以合同约定为准并经双方签字确认)。

3.6.3 投标人在现场施工过程中，应接收并执行招标人下发的管理文件、函件、联系单、会议纪要等，若不能按要求执行到位，招标人给予一定的考核。

### 3.7 安全文明施工管理

3.7.1 文明施工

投标方应实现“六个百分百”

内容如下：
1）施工工地周边100%围挡；
2）物料堆放100%覆盖；
3）出入车辆100%冲洗；
4）施工现场地面100%硬化；
5）拆迁工地100%湿法作业；
6）渣土车辆100%密闭运输。

3.7.2生活设施

3.7.2.1 生活区基本要求

（1）生活区临建设施包括：宿舍、食堂、卫生间、淋浴间、开水房、小卖部、文体活动室、晾衣处、密闭式垃圾站（或容器）、盥洗设施、卫生保健室等。

（2）办公区、生活区、施工作业区应分开设置，有明显的划分隔离，并保持安全距离，不能保证安全距离的，必须采用可靠的防砸措施。

（3）施工现场临时搭建的建筑物应经设计并纳入施工组织设计中，使用的装配式活动房屋必须满足消防要求，安装后需经有关部门验收，确认符合要求后方可使用，严禁使用帐篷等。轻钢彩板活动房用于生活住房时层数不得超过 2 层。

（4）临建房屋所用建筑材料应符合环保、消防要求；临建及设施需严格执行现行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）要求。

（5）生活区用彩板围档进行全封闭，生活区围挡设施、标识、标牌等需严格执行安全设施标准化要求。

3.7.2.2 地面

（1）生活区地面应进行硬化，地面硬化可采用混凝土浇筑或铺设可周转使用的面包砖，也可以采用定型化、可移动组装式预制混凝土拼装地面。

（2）生活区地面应设置合理的排水设施并保证排水通畅，适当位置应进行绿化处理，通道间距须符合消防要求。

（3）施工现场场区、在建建筑物四周及道路可采用雾化喷淋系统进行除尘；施工现场入口处宜设置车辆自动冲洗系统。

3.7.3 材料管理

（1）施工现场材料、构件、机械设备等必须按照施工现场总平面图规定的位置存放整齐、稳固且不超过规定的高度。

（2）易燃、易爆物品不能混放，有集中存放处，并设禁烟、禁火标志。场所设置应符合有关规定，并按规定配备消防器材。

（3）运输散体材料必须采用密闭车辆，施工现场不得有跑、冒、漏现象。工程弃土应按当地有关规定及时清运，不能及时清运的应进行苫盖。

（4）施工现场的土、灰、砂、石堆放，需砌筑不低于 0.5m 高度的围挡，表面采用苫布覆盖。

（5）建筑材料、构配件及其它料具等做到安全、整齐堆放（存放），

不得超高，应有防浸泡措施。材料分门别类，悬挂标牌，标牌制作应统一规格，标明名称、品牌、规格和数量等，确保各种物资标识清楚。

### 3.8 现场施工测量管理

（1）招标人应在发出开工通知前一天，向投标人提供厂区施工控制网（测量基准点、基准线和水准点）及其书面资料和数据。

（2）投标人接受招标人提供的测量基准点后，应与监理人分别复测施工控制网，并提交复核成果。

（3）投标人应以招标人提供的测量基准点为基准，按国家测绘标准和本工程的施工精度要求，布设用于本工程的加密施工控制网（结合工程实际），并应在收到开工通知后的2天内提交相关资料报送监理人审批。

（4）投标人应全面负责本工程的施工测量工作。并为监理工程师（或招标人）提供必需的辅助测量设备、人员，无条件配合监理工程师（或招标人）对投标人提供的定位放线成果进行复核。

（5）投标人应按本技术条款的规定，提交相关测量工器具检定证书，测量人员资质证书及施工测量方案报送监理人审核。监理人可使用投标人提供的施工测量数据，独立检查放样测量成果，也可采用监理人直接监督下进行测量，定位放线。

（6）投标人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点。测量网点的缺失和损坏，应由投标人进行修复。

（7）有关施工测量费用已包括在工程量清单报价中，招标人不再单独支付该费用（招标人要求复核测量，投标人应积极配合，创造复核条件，并提供工器具，如复核发现有错误，投标人应承担改正费用，直到满足设计及规范要求）。

（8）本工程沉降观测采取指定分包方式，由招标人委托有沉降观测资质的测绘单位负责进行此项工作，但投标人应无条件配合测绘单位的观测工作，创造有利条件，确保沉降工作顺利开展。投标人自身也应按设计及相关规范要求做好沉降观测，并把沉降观测记录监理人或招标人。

## 4 资料提供

### 4.1 投标文件中需提供的资料

包括但不限于以下内容：

（1）施工组织设计的所有资料；

（2）季节性施工措施；

（3）地下室专项施工方案；

（4）装配式建筑工程施工专项方案；

（5）厂房、仓库结构施工专项方案。

### 4.2 中标后需提供的资料

包括但不限于以下内容：

中标10日内中标人需提供临建计划、提出图纸会审的具体要求计划等。

### 4.3 施工过程中提供的资料

包括但不限于以下内容：

（1）在任一施工工作开始2个月前，投标人向招标人提供该工作的细部施工方案和该工作的三级网络计划。

（2）在任一施工工作开始1个月前，投标人向招标人提出图纸存在的问题（细部设计问题可5日前提出）。

### 4.4 竣工后提供的资料

包括但不限于以下内容：

除合同另有约定外，投标人提交的竣工资料应包括下列主要内容，本项目竣工档案四正两副。标准按照《建设工程文件归档整理规范》，移交范围按《广州市建设工程档案编制指南》执行。

（1）所有合同期间采购物品的详细的到货记录（含到货清单、产品的质量证明材料、随机的资料等）、出货记录、三方（投标人、监理方和招标人）见证报告、工程材料及设备试验与检验资料、特殊物品政府部门的检验报告等必须的资料。

（2）开竣工报告、所有的施工方案、各工程（含单体、分部分项、整体等自开工至竣工的所有项目和过程）的验收（含开工前条件验收、施工期间的隐蔽工程验收、过程中的阶段性验收和完工后的总体验收）报告、工程质量自评报告、需政府相关部门监督检验的项目的所有资料和报告等。

（3）施工期间所有的图纸（含两套完整的设计院蓝图、设计院所有的变更图和相应的文件、厂商提供的图纸资料、四方（招标人、投标人、监理方和设计方）会签的图纸资料等）等。除上述资料外，只要是本项目所需的投标人合同范围内的资料，投标人均需无条件向招标人提供。

（4）满足竣工验收需要的竣工图纸（含可编辑电子版）以及其他相关资料等。

### 4.5 工程档案资料

投标人负责工程移交和竣工资料编制、移交；负责本标段达标投产验收及相应资料编制移交；整理归档并协助建设单位报政府相关部门备案；所产生的费用投标人在报价时综合考虑。

## 5 质量保修期

5.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单位工程分别计算质量保修期。

5.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为   2   年；

(3) 回填、道路工程为   2 年

(4) 屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5  年；

(5)质量保修期均应不低于国家、省市相关规范规定的年限。