华润国际医药供应链（广东）项目

监理需求书

一、项目概况

本项目位于广州市花都区花东镇山前旅游大道及玉湖路交汇处，毗邻广州白云机场，大广高速与机场第二高速。地块东侧为已建玉湖路，北侧是山前旅游大道，南侧及西侧为规划待建联景中路。交通条件便利。整个场地基本呈梯形，总用地约72845平方米，其中可建设用地面积为68782平方米。

地块周边建设场地地理条件比较好，用地现状地形较为平坦、开阔，土地性质为一类工业用地兼容一类物流仓储用地。

项目用地拟建智慧医药物流，主要包括一栋立库，两栋物流分拣机仓储库，一栋综合楼及配套设施。

工程名称：华润国际医药供应链（广东）项目

工程位置：广州市花都区花东镇山前旅游大道及玉湖路交汇处

总建筑面积：约104000平方米。

投资总额：人民币9.36亿元

工程计划施工日期为2025年11月，竣工日期为2027年6月。

二、监理人员、监理范围、监理业务内容、监理工作目标

（一）、监理人员：

1、监理人派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作，符合监理人员的资质、配额；

2、监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员（监理人员配备应该符合投标文件的要求），向发包方、代建方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单（名单需经发包方、代建方按投标文件复核、确认）、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向发包方、代建方报告监理工作；

3、为了履行监理服务，监理人应在监理大纲或监理规范中指定一名授权代表与发包方、代建方的授权代表建立工作联系；

4、监理人因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，监理人应7天内向发包方、代建方书面提出，并书面提供拟任命的主要监理人员的姓名、简历。未经发包方、代建方书面同意，不得随意更换监理人员；监理人不按投标文件监理人员名单配置人员，甲方有权责令整改，乙方需承担由此产生的一切后果和损失。如不按期整改，发包方、代建方有权通知监理人终止合同。

5、发包方、代建方有权以书面形式要求监理人更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员，监理人在接到更换通知后的5日内与发包方、代建方提出改进方案并书面提供新任命的派驻人员的姓名、简历；

6、即使是发包方、代建方要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质仍应得到发包方、代建方的认可，因此而产生的费用由监理人承担；

7、监理人派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员，必须常驻现场，本项目的总监不得在其它项目兼任项目总监。驻场产生的住宿、办公等费用由监理人自行承担。

8、监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当发包方、代建方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给发包方、代建方或工程造成损失的，发包方、代建方有权要求监理人更换监理人员，或终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

9、当发包方、代建方发现某监理人员不称职而要求更换或监理人根据工程需要而调整监理人员时，监理人都须以书面形式报发包方、代建方备案。

（二）、监理范围：

1、工程施工监理：包括建设项目监理项目所有工程。本项目全部工程的前期工作阶段（包括设计各阶段，施工准备等）、施工阶段、验收阶段、竣工结算阶段、移交阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调和工程建设有关各方的工作关系，结算审核（含进度款审核、变更签证造价审核）、竣工图审核等全过程监理工作。

2、工程项目管理：负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位（包括总包与分包单位）工程同步建设，对各进驻单位工程进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约。

3、监理人还须按发包方、代建方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助发包方、代建方制定各参建方职责及有关事务性工作等。

（三）、监理业务内容：

1、监理人应在受委托的监理业务范围内向发包方、代建方负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护发包方、代建方的正当权益。

2、监理人根据工程管理的需要，设置相应的现场监理架构，并报发包方、代建方备案。

3、协助发包方、代建方核实承包人的资质；确认承包人选择的分包人。

4、审查承包人的开工报告，核实发包方、代建方与承包人开工前基建程序所需的各种批准文件及手续，征得发包方、代建方同意后，发布开工令。

5、审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

6、审查承包人及发包方、代建方提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量，若审查中发现不符合国家或行业标准，应及时向发包方、代建方报告，要求承包人责令整改。

7、督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，对于关键部位工序进行全过程旁站管理，控制工程质量。

8、制定现场工程监理工作制度，施工过程涉及高处、动火、有限空间、起重吊装等风险较高的作业及中度以上风险作业时，监理人员全程旁站，其他零星委托项目要求监理人员每日定期巡查现场2次以上，每日填写监理值班日记及大事记。定期召开监理例会，及时向发包方、代建方通报监理情况及工程的有关事宜；监理方按照监理工作的要求每日对施工现场进行相应的安全、质量检查，在检查过程中发现问题要及时提出书面的整改要求。

9、检验工程上使用的材料和施工质量。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

10、监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，协助处理工程出现的质量事故和安全事故，参与重大质量、安全事故分析和处理。对突然发生的事故，可决定作出紧急措施，并及时向发包方、代建方报告，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

11、征得发包方、代建方同意，监理人下达工程暂停令、复工令，但应当事先向发包方、代建方报告。如在紧急情况下未能事先报告，应在24小时内向发包方、代建方作出书面报告；

12、根据合同的规定并经批准的承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表。随时提出监理意见，控制工程进度计划。

13、关于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得发包方、代建方及设计人的意见，并由原设计人进行修改。

14、根据施工承发包合同的规定和定额精神，负责现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证，控制工程造价。

15、审查承包人的预算、结算和修改、变更工程的预结算。

16、办理发包方、代建方决定更改、增减工程内容、数量事宜，审理承包人申报的有关工程更改的请求，随时提出监理意见，控制工程造价。凡涉及费用增减的施工变更必须经发包方、代建方书面同意后方能实施；

18、根据建筑安装工程承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知发包方、代建方拨付工程款。

19、工程竣工后，审查工程结算价款，并配合结算审核部门的审核工作。

20、协调参建单位之间的关系，对承包合同出现的纠纷和索赔事项时，应收集、整理与纠纷和索赔有关的资料，并提出建议或意见；

21、督促承包人提交完整的工程竣工验收资料；根据有关文件规定，向发包方、代建方提交工程监理备案资料；

22、审查验收资料，提出整改意见，编写《工程质量评估报告》及整理监理资料，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，组织工程竣工验收，负责办理竣工资料的归档,并通过市城建档案馆的验收,协助发包方、代建方备案手续；

23、检查工程状况，鉴定质量问题责任，工程保修期内定期回访，对于发包方、代建方提出的工程质量缺陷，应安排监理人员检查与和记录，督促承包人进行保修，合格后予以签认；

24、对工程施工承包合同提供专业意见，协助发包方、代建方签订施工合同。

25、在工程开工后的整个施工活动期内每周召开一次监理例会，并根据工程需要组织专题会议，会议并须由总监理工程师主持。

26、在工程开工前代表发包方、代建方向承包单位移交有关原始基点的现场点位和技术参数。

27、督促承包单位及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包单位发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，监理人应在2天内以书面向发包方、代建方报告，并协助发包方、代建方和有关管理部门对承包单位的不良行为做出处理。

28、在监理服务期内，自费办理派驻到工程项目所在地人员和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，监理人应该尽一切合理的努力，按发包方、代建方可接受的条件对监理人的责任、第三方的责任以及发包方、代建方为监理服务提供的财产等进行保险。

29、按现行法规或规范规定监理单位应完成的其它工作。

（四）本项目监理工作目标明确为：

1、质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。

2、质量目标：一次竣工验收合格，配合项目争创省级工程优质奖或以上工程奖项，确保取得广东省建设工程优质奖。

3、职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，无火灾事故。

4、环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2018]937号、《广州市建设工程文明管理规定（广州市人民政府第62号令）、《关于进一步规范建设工程施工现场围闭的通知》（穗建质[2008]1008号），如有更新文件则执行最新文件。施工现场必须符合 广东省广州市 当地文明施工的统一标准，创建文明工地。

5、投资控制目标：所监理项目结算的建安工程费不超过本项目预算批复中对应的建安工程费。

6、进度控制目标：施工工期为发包方、代建方下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制（按本工程工期目标）。

三、监理按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

（一）、合同总价：￥          元（人民币                       元），其中，不含税价为 ¥            元，税金为 ¥            元，增值税专用发票税率为6%。

注：本项目监理服务费按中标价一次包干，即包括监理人为完成合同规定的工作（包含监理人员到工程现场、办公室、政府单位等场所交通费用，临时电话和通讯使用费，以及水，电，就餐，所有的人员工资等费用）和提供的服务需支付的一切税收、保险等费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的价格和国家政策性调整等风险，发包方、代建方不另作任何费用补偿。发包方、代建方不会因工程设计变更而增加或减少监理服务费，也不因工程结算多于或少于本项目总投资而增加或减少监理服务费。

（二）、支付进度说明

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 申请支付时间 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订并按要求提供履约保函后25个工作日内 | 10% |  |
| 第二次 | 桩基础施工完工后25个工作日内 | 15% |  |
| 第三次 | 主体结构全部完成100% （封顶）后 25个工作日内 | 25% |  |
| 第四次 | 工程完工并通过竣工验收后25个工作日内 | 30% |  |
| 第五次 | 工程结算完成后25个工作日内 | 17% |  |
| 第六次 | 缺陷责任期届满且无质量问题，经发包方、代建方审核合格后25个工作日内 | 3% |  |

1、 监理人凭以下内容向发包方、代建方申请付款：

（1）支付通知单（监理人盖公章）；

（2）增值税税金按国家税务部门的规定执行，监理人在每次申请付款时向发包方、代建方开具与当次付款等额的增值税专用发票；

（3）监理人在每次申请监理费进度款时，需提供监理工作内容及监理工作总结。

2、监理人若未按照合同约定提供相关资料向发包方、代建方申请付款，发包方、代建方有权拒绝支付正常工作酬金，且不承担违约责任。

（三）、由于监理人未能充分履行职责而对甲方的工程管理造成不利影响的，甲方有权酌情予以扣除如下费用：

1、监理人应支付而未支付的违约金。

2、在实际监理过程中，发包方、代建方对监理每月出勤人数进行考核。如监理人未按照招标文件监理人员要求派驻现场监理人的，发包方、代建方有权扣减相应月监理费用。

结算费用按本项目实际提供服务人员数量和人员服务时间计算，服务人员的费用按平均单价结算，即：平均单价＝总报价÷人月数（人·月）。

监理人保证开具的增值税专用发票均符合国家相关法律法规的规定，且不存在任何虚开、伪造、借用、盗用、擅自制造、变造增值税发票的行为。监理人逾期开具发票或发票不符合税法要求的，发包方、代建方有权延迟支付工程款且不承担违约责任。如因监理人发票不符合税法相关规定或要求而使发包方、代建方无法抵扣增值税，或导致不能企业所得税列支的，或已抵扣的发票被税务机关列为异常发票，发包方、代建方被要求进项转出的，监理人需在5个工作日内补开发票，给发包方、代建方造成补缴税款、支付滞纳金或罚款等相关损失的，监理人应在造成发包方、代建方损失的10天内向发包方、代建方支付相当于损失1倍的补偿款。

四、 特殊条件

监理人应认真履行投资控制职能,对工程承包人提交的结算书从完整性、合法性、合理性等方面进行审查。

监理人必须加强监理人员职业操守的教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1、禁止向发包方、代建方及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

2、禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

3、禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4、禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

5、禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

6、禁止向施工单位介绍分包或推销材料、设备等；

7、禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害发包方、代建方的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按一次严重违约处理，情节严重的，发包方、代建方有权部分或全部解除合同。并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：（以下规定若与招标文件有矛盾，则以招标文件为准。）

1、监理人违反本合同的约定，应当按约定向发包方、代建方承担相应的违约责任。

2、限期改正。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包方、代建方有权提出书面警告，监理人必须在发包方、代建方限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向发包方、代建方支付违约金2000元。

3、一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向发包方、代建方支付违约金人民币3000元/次。

4、严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向发包方、代建方支付违约金人民币5000元/次。

5、部分解除合同。发包方、代建方向监理人发出部分解除合同通知后，解除合同部分立即生效，监理人必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合发包方、代建方完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整、无涂改、无损坏等。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，发包方、代建方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担。或交接资料不完整、有涂改、损坏的，监理人应将资料补充完整、修复涂改或损坏部分资料，并且，发包方、代建方有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包方、代建方工期延误及其它方面的损失，发包方、代建方有权要求监理人赔偿有关损失。发包方、代建方在发出部分解除合同的通知后，发包方、代建方即可委托新的监理人承接该部分工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

6、解除合同。发包方、代建方向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除，监理人必须在3日内停止全部工作，5日内配合发包方、代建方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整、无涂改、无损坏等，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，发包方、代建方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致发包方、代建方工期延误和其他方面的损失，发包方、代建方将要求监理人赔偿有关损失。发包方、代建方在发出解除合同的通知后，发包方、代建方即可委托新的监理人承接该工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

7、三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包方、代建方有权单方部分或全部解除合同。

8、赔偿损失。因监理人原因造成发包方、代建方经济损失的，监理人应向发包方、代建方赔偿因其造成的直接经济损失。

9、当监理人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、约定的监理工作内容，发包方、代建方可书面通知监理人，指明其未能履约的内容和发包方、代建方要求其承担违约责任的等级。

10、为保证工程有序、规范和顺利进行，监理人必须主动支持发包方、代建方工作，对发包方、代建方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按监理人严重违约处理，同时，监理人还要承担发包方、代建方由此造成的一切经济损失。

11、监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按发包方、代建方要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

（1）进场的监理项目部（机构）所有人员工程师必须不低于报价承诺的人员资质，总监理工程师和专业监理工程师应具备较强的组织、指挥、协调能力和技术能力。管理过程中监理不到位或到位但水平低下，不能履行监理职责，监理单位有责任按照建设管理单位要求更换监理人员。

（2）监理人调换其总监理工程师或监理机构中的人员时，必须向发包方、代建方提出书面报告并附上替代人员的所有证明资料，经发包方、代建方审核书面同意后方可调换；或发包方、代建方要求监理单位更换个别监理人员时，监理单位在接到发包方、代建方通知后两周内安排更换。否则，发包方、代建方将有权延期支付监理酬金并采取扣除违约金直至监理人采取纠正措施；情节严重的，发包方、代建方有权终止合同。

（3）总监理工程师（或总监代表）长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天，或每月3次未参加会议），超过天（次）数的，每次（天）扣除违约金1000元/人。

（4）总监理工程师（或总监代表）离场需书面申请经发包方、代建方代表批准，并在其请假离开的时间段内书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权，如有违反，发包方、代建方将通报批评并每天扣除违约金1000元/人。各专业监理工程师离场1天以内要经过总监理工程师批准，2天或以上的需书面申请并经发包方、代建方代表批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权，如有违反，发包方、代建方将通报批评并每天扣除违约金500元/人。

（5）未经发包方、代建方同意擅自更换总监理工程师（或总监代表），发包方、代建方将从监理费中扣除15万元/次的违约金；经同意换人的，扣除违约金1万元。若监理人未按照发包方、代建方要求及时更换总监理工程师（或总监代表），每次扣除违约金25000元/人。

（6）擅自调换或未按照发包方、代建方要求及时更换副总监、合同管理工程师或各专业监理工程师，每次扣除违约金3万元/人。

（7）在发包方、代建方书面通知监理人进场后3日内，监理人在本合同承诺的主要监理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，发包方、代建方一旦发现将要求监理人做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每发生1次，监理人应承担限期改正责任1次；如果监理人拒不配合，未在发包方、代建方提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担严重违约责任1次，直至解除合同，监理人应承担由此造成的发包方、代建方损失，并按本合同有关监理机构驻场人员违约扣罚条款执行。

（8）本合同期内，监理人必须依时派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现监理人不到场，每次不到场扣除1%的监理费。

12、监理人在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序。监理人在工程全过程的旁站监理中，应保证旁站人员及时到位，若发现旁站人员不能按经批准后的监理实施细则对关键工序全程旁站监督，或到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向发包方、代建方报告，被发包方、代建方发现后，每次扣除违约金1000元/人，累计超过三次（含三次）时，每次扣除1％的监理费；监理旁站必须同步拍摄照片或视频，特别是隐蔽工程的施工情况，任何缺失（图文）记录的情况将视为本条约定的违约。

13、监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项拖延或者不作出明确的处理意见，发包方、代建方有权要求监理人承担一般违约责任1次，造成损失的监理人应承担相应的责任。经发包方、代建方警告限期改正后拒不整改的,按严重违约1次处理。

14、对于工程施工承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在不足，监理人不进行检查、督促、处理，不向发包方、代建方报告，被发包方、代建方发现后，监理人除必须限期改正外，监理人应承担限期改正责任1次。

15、工程施工承包人未按本合同所作的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理，不向发包方、代建方报告，被发包方、代建方发现后，监理人除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。

16、对于工程施工承包人每次进场材料，必须建立材料进场台账，并每周向发包方、代建方报告，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，监理人承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，监理人必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，监理人必须承担严重违约责任1次。造成质量安全事故（按国家规定界定），发包方、代建方视情况部分或全部解除合同，同时，不免除追究当事人和监理人的法律责任。

17、监理人应对承包人施工过程中交付验收部位的工程质量严格按照有关验收规范的规定进行验收；若对工程质量不合格或存在明显缺陷的部位不提出质疑或不责令承包人返工整改而予以验收，则每次扣除2%的监理费。

18、承包人提交施工方案、设计变更后，未经确认承包人擅自施工的，监理人未能及时发现并予以制止。监理人应承担一般违约责任1次，支付违约金3000元。

19、对承包人现场施工情况与设计图纸要求或与提交的施工方案不符时应该立即组织相关技术研讨并报告发包方、代建方；对于明显不符合现场实际或者与招投标文件不符将导致引起发包方、代建方投资增加和工期延误的情况，未及时向发包方、代建方报告、不经认真审核、不进行优化就给予同意，若被审查发现后，除必须限期改正外，监理人必须承担严重违约责任1次，支付违约金3000元；并造成发包方、代建方受到损失的，将按照本合同相关条款进行赔偿。

20、监理人应对承包人提交的所有工程资料的真实性、合理性、合法性及时予以确认或提出质疑；若对明显不真实、不合理、不合法的资料不提出质疑且予以确认而上交发包方、代建方，则每次扣除2%的监理费；其中：竣工图审核缺失按照每次每专业扣1%，累计计算处罚。

21、监理人在工程完成相应内容并收齐有关资料后的十个工作日内，必须完成质量验收时应由监理单位填写的各种资料，交发包方、代建方归档。否则，每迟交一天，扣除1%的监理费。

22、监理人未履行监理职责，不能及时发现施工单位违约行为、或未及时向建设单位如实报告相关情况，经工程建设行政主管部门、建设单位查实后，每次支付违约金1000元。

23、监理人未能积极配合工程结算审核，上述情况每发生1次，监理人应承担限期改正责任1次。

24、对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经发包方、代建方检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，监理人必须承担一般违约责任1次。对签证错误有可能给发包方、代建方造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的按严重违约1次处理，如因监理人故意造成，则如情节较轻，按一次严重违约处理，情节严重的，发包方、代建方有权部分或全部解除合同。并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

25、工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后3日以上（包括3日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向发包方、代建方报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现工期滞后5天以上（含5天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后10天以上（含10天），属于监理人在工期控制上作用失效，监理人应向发包方、代建方支付违约金5000元，并且发包方、代建方有权部分或全部解除合同。

26、监理人应当按时对承包人的申请计量事项予以审批，因监理人的原因造成关键工期延误2日，监理应当承担一般违约责任1次；延期5日以上的，应承担严重违约责任1次。

27、工程施工承包人没有按本合同承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向发包方、代建方报告，被发包方、代建方发现后，监理人除必须限期改正外， 每发生一次，监理人必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，发包方、代建方有权部分或全部解除合同。

28、对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，监理人必须承担一般违约责任1次；如造成发包方、代建方超形象进度、超合同支付工程款10万元以上，监理人必须承担严重违约责任1次。若由此给发包方、代建方造成10万元以上（含10万元）损失的，监理人除必须承担相应的经济赔偿外，发包方、代建方将视情况部分或全部解除合同。

29、监理人违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到3次，则发包方、代建方有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程的监理工作，并有权要求监理人限期更换该人员，监理人必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如监理人拒不执行，则自收到发包方、代建方的更换要求7日后，发包方、代建方可认为该岗位已空缺，按监理人严重违约处理，发包方、代建方有权单方提出解除合同，同时，监理人还要承担发包方、代建方由此造成的一切经济损失。

30、当监理人出现了特殊条件中19、24、28的行为同时发生，并且情节严重的，发包方、代建方将视为监理人和承包人串通作假，发包方、代建方有权单方解除合同，造成发包方、代建方损失的，发包方、代建方有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。要求监理人承担赔偿责任。

31、监理人应确保监理工作质量。所监理的工程发生重大安全质量事故（按国家有关规定界定），发包方、代建方有权要求监理人承担赔偿责任。

32、如果监理人在服务期内未能提供本协议规定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等），发包方、代建方将酌情扣减监理费。

以上违约金或赔偿费将在每期监理报酬支付中按相应金额予以扣除。当累计赔偿金额达到履约担保金额时，发包方、代建方有权单方面终止本施工监理合同,并追究监理人由此而造成的一切经济损失。

监理人因下列原因：

（1）在施工过程中，监理人发出错误指令；

（2）监理人越权审批设计变更；

（3）其它因监理人自身失误造成的原因。

使本工程在投资、工期、质量等方面给发包方、代建方造成损失的，发包方、代建方将要求监理人进行赔偿。具体约定为：

A、因监理人原因造成工程投资增加的，发包方、代建方将根据工程投资的增加额与原合同监理报酬总额的比率，按相应比例双倍扣减监理报酬；若增加工程投资比例超过原合同监理报酬总额的20%时，发包方、代建方有权单方解除本施工监理合同，并要求监理人赔偿发包方、代建方由此遭受的实际损失中的50%。

B、因监理人责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则发包方、代建方有权扣除该分段工程监理报酬的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则发包方、代建方有权单方解除本合同。因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按监理报酬总额的1%向发包方、代建方支付违约金。由于监理人责任导致工期延误，致使发包方、代建方要承担赔偿第三方责任的，监理人必须承担赔偿发包方、代建方由此遭受的实际损失。

C、因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，同时，扣减该部分的双倍监理报酬，监理人应赔偿发包方、代建方的实际损失；情节严重的，发包方、代建方有权单方面解除合同，并有权要求监理人赔偿发包方、代建方由此遭受的经济损失。

因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除监理人监理报酬；若导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不合格而造成发包方、代建方的直接损失达 100万元以上时，发包方、代建方有权单方解除本合同。并有权要求监理人赔偿相应经济损失。

33、监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担连带责任（因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行除外）；承包人对质量和工期的违约，即视为监理人对本施工监理合同的违约。除非有充分的证据证明监理人严格履行了本合同的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。

34、监理人违约须向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付给监理人的监理费中直接抵扣，在每月计量支付中扣除，若工程已完工，违约金在结算时一次性扣除，监理人不得有异议。

附件1：

一、监理单位总体要求

1、总体要求

1）自行配置监理办公设施并承担使用费用（包括但不限于办公家具，办公设备，计算机/打印机，通讯和交通设备等）；

2）代理发包方、代建方安排落实各分包单位以及质量检测单位工作，以及和总包单位之间的工作协调，包括所需水电接口的安排协调工作；

3）土建工程（包括分包工程），公用动力设备及道路排水工程,安装工程（包括分包及甲供设备工程）之间的工作协调，包括所需水电接口的安排协调工作；

4）安排落实各分包单位的进场，协调各分包单位进场时的各项准备工作（包括生产和生活方面）；

5）协助发包方、代建方对各类材料、机械设备进行检测工作；

6）工程现场安全管理；

7）工程的验收计划，验收安排，及验收准备工作；

8）中标人不得将项目的监理进行转让、转包、分包；

9）实际到场监理人员必须与投标报送监理人员名单一致。

二、监理人员要求及职责

1. 对监理人员的要求：

1.1要求配备监理工程师人数

| 类别 |  | 人数 | 基本要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总监理工程师 |  | 1 | 与招标公告投标人资格要求为准。 | 详见《项目监理人员进退场需求计划》 |
| 专业监理人员 | 土建监理工程师 | 3 | 专业为结构相关专业。 |  |
|  | 机电监理工程师 | 2 | 专业为机电（或电气、机电一体化或给排水或暖通或空调）相关专业。 |  |
|  | 装修监理工程师 | 1 | 专业为装饰装修或结构相关专业。 |  |
|  | 专职安全工程师 | 1 | 1）具备安全监理员或监理员培训证或上岗证或岗位证。 2）具备大学专科或以上学历。 |  |
|  | 造价监理工程师 | 1 | / |  |
| 监理员 |  | 5 | 1）具备安全监理员或监理员培训证或上岗证或岗位证。 2）具备大学专科或以上学历。 |  |
| 资料员 |  | 1 | 具备监理员或资料员培训证或上岗证或岗位证。 |  |
| 合计 |  | 15 |  |  |

注：除造价工程师按计划驻场和机电专业监理工程师在对应专业施工时驻场外，其余均为整个施工期间的常驻服务人员，违约者按合同规定进行处罚。

1.2对设备配置具体要求

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 进/退场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 |  |  |  |  |
| 2 | 水准仪 |  |  |  |  |
| 3 | 经纬仪 |  |  |  |  |
| 4 | 激光测距仪 |  |  |  |  |
| 5 | 激光垂准仪 |  |  |  |  |
| 6 | 焊接检验尺 |  |  |  |  |
| 7 | 砼回弹仪 |  |  |  |  |
| 8 | 检测锤 |  |  |  |  |
| 9 | 坡度检测尺 |  |  |  |  |
| 10 | 指纹打卡机 |  |  |  |  |
| 11 | 打印机 |  |  |  |  |
| 12 | 传真机 |  |  |  |  |
| 13 | 扫描仪 |  |  |  |  |
| 14 | 数码相机 |  |  |  |  |
| 15 | 游标卡尺 |  |  |  |  |
| 16 | 靠尺 |  |  |  |  |
| 17 | 工程检测包 |  |  |  |  |
| 18 | 刻度放大镜 |  |  |  |  |
| 19 | 钢筋保护层测定仪 |  |  |  |  |
| 20 | 插座检测仪 |  |  |  |  |
| 21 | 超声波测厚仪 |  |  |  |  |
| 22 | 钳型电流表 |  |  |  |  |
| 23 | 万用电表 |  |  |  |  |
| 24 | 厚度测试仪 |  |  |  |  |
| 25 | 插座测试器 |  |  |  |  |
| 26 | 接地电阻表 |  |  |  |  |
| 27 | 兆欧表 |  |  |  |  |
| 28 | 电脑 |  |  |  |  |
| 29 | 其他检测工具 |  |  |  |  |

注：中标的监理单位应配齐以上仪器、设备及办公用品（包括但不限于）。

1.2项目总监理工程师

具有国家注册监理工程师资格证书；

1.2.1总监理工程师应履行以下职责：

1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8）审查和处理工程变更；

9）主持或参与工程质量事故的调查和处理；

10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13）主持整理工程项目的监理资料。

14）参加工程例会、周例会、月度例会。

1.3责任监理工程师（土建、机电、装修专业监理工程师）

满足1.1要求；

1.3.1责任监理工程师应履行以下职责：

1）负责编制本专业的监理实施细则；

2）负责本专业的监理工作的具体实施；

3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时，予以签认；

10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

1.4安全专业监理工程师

满足1.1要求；

1.4.1专职安全监理工程师应履行以下职责：

1）安全监理工程师是项目安全生产日常监理工作的主要实施者，代表总监理工程师在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。

2）安全监理工程师应认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，贯彻执行劳动保护、安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。

3）安全监理工程师参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。

4）安全监理工程师按照发包方、代建方要求每天进行安全巡视检查工作，点检安全隐患源。

5）安全监理工程师应参加发包方、代建方组织的安全检查活动，做好安全活动记录。

6）安全监理工程师有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。

7)安全监理工程师在实施监理过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时总监理工程师汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报。

8)安全监理工程师应监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向总监汇报。

1.5专职资料监理员

满足1.1要求；

1.5.1专职资料监理员应履行以下职责：

1）配合建设单位整理施工许可报建、质监报建及验收、安监报建及验收、工程竣工验收备案、城建档案资料报送等所需资料。

2）按规范要求整理项目该监理资料。

3）按建设单位要求定期提交工程建设过程中的分项工程记录及照片。

4）制作周列会、月度列会的相关汇报资料。

2.其他要求：所有其他人员必须每天坚持本项目现场岗位，必须在本项目的专用办公室内办公，不允许兼职其他工作。监理公司安全帽颜色：为白色，安全帽侧面粘贴其所属单位的标志。