广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC）合同

合同编号：

发包人：广州白云棠涌置地有限公司

承包人：

工程地点：广州市白云区

签约地点：广州市

签约日期：2025年 月 日

目  录

第一篇  合同协议书	1

第二篇  合同专用条款	23

第三篇  合同附件与格式	83

# 第一篇  合同协议书

发包人（全称）：广州白云棠涌置地有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程设计施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

1.工程概况

1.1工程名称：广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC）。

1.2工程地点：广州市白云区新市街道棠涌村11社24栋棠涌汇众商务大厦。

1.3资金来源：企业自筹资金。

1.4工程规模：本项目为广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心装修改造工程，总建筑面积4897.55㎡，总设计面积约1935㎡。改造范围涵盖商务大厦室内1-2层（含装修、安装工程、沙盘、展陈物料、设备及安装数字内容策划及制作等）、建筑外立面及周边停车场。

本项目设计范围包括室内空间和室外空间，具体区域划分如下：

室内空间按功能划分为两个区域：

（1）城市展厅，设计面积约534㎡，具备项目宣传、学术交流、智能建造、CIM演示、宜居展示等功能、VIP接待，具备政务接待、会务功能等功能；

（2）办公区域，设计面积约1401㎡，具备咨询窗口、办案窗口、市民接待、政务接待、会务功能、日常办公等功能；

室外空间划分为两个区域：

（1）外立面区域，面积约：2723.90㎡；

（2）大楼停车场，面积约：1311㎡，包括停车场、绿化等。

注：室内设计面积为室内套内面积，面积及功能最终以发包人确认的设计方案和概算范围为准。

- 承包范围、承包方式和投资控制

2.1承包范围

根据发包人基础资料和工程管理要求，完成后续设计、施工、工程竣工验收及合同结算、工程整体移交、工程保修期内的缺陷修复等。具体以发包人确认的施工图及工程量清单、工作委托单、竣工图为准等工作，包括但不限于以下内容：

2.1.1设计部分：

2.1.1.1根据本项目基础资料、设计任务书及工程管理要求，承担本项目范围内：各专业工程方案设计（如有）、初步设计、概算编制（要达到预算深度，待图纸稳定后承包人应根据广州市和白云区概算编审的规定及合同约定的概算编制依据及深度正式上报纸质版概算至发包人处审核，概算需符合限额设计的要求）、施工图设计、完整版施工图编制、完成室内装修，室外建筑外立面、室外大楼周边停车场（包含停车场照明设计、停车挡设置等）的设计及其对应的施工深化图纸的确认并加盖审核章、配合完成工程验收和配合完成竣工图审核盖章（含验收通过）等、设计变更（含造价分析）及现场技术指导等工作（包括机电专业）。

（1）含室内、室外平面、立面、地面、墙面（包含墙面浮雕）、天花吊顶和窗帘的装饰设计。

（2）包括但不限于所有的室内、室外设计区域的，电气开关、电源插座、电话、网络插座、报警开关、通风风口、音响广播、电梯工程、中控系统（包含展厅、市民接待中心发包人约定的场景控制）、消防喷淋和消防报警等末端设备器件在地面、墙面、天花吊顶上的综合布置。

（3）包括展厅：沙盘、展陈物料设计、设备型号选定及安装数字内容策划及制作；

（4）根据发包人通过的设计方案进行整合，包括室内、室外设计区域的平面、立面、地面、墙面和天花吊顶的装饰深化设计至施工蓝图。

（5）所有的楼层设备室引出的设备系统，以及室内、室外设计区域的电气开关、电源插座、电话、网络插座、报警开关、通风风口、音响广播、消防喷淋和消防报警等末端设备器件在地面、墙面和天花吊顶上的点位及综合管线布置。

（6）施工图设计范围内整体施工跟踪过程服务，包含全专业的施工图纸设计及实施阶段的施工设计变更。

（7）配合土建及配套专业进行平面优化，并确定家具与设备控制系统位置关系（含平面、天花、立面、管线走向），满足管线预留预埋提资条件完成施工图设计。

（8）项目整体设备强弱电、暖通和消防等装修设计；配合办理二次消防验收手续，并提供技术支持；包括但不限于下表内列项：

| 序号 | 设计内容 | 设计深度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统设计（含配电干线系统及应急照明） | 施工图深度 |
| 2 | 弱电系统设计及消防自动报警和联动 | 施工图深度 |
| 3 | 暖通系统设计 | 施工图深度 |
| 4 | 消防系统设计 | 施工图深度 |

2.1.1.2设计单位对建筑布局进行平面功能优化，同时作为设计修改阶段的室内/室外功能、空间顾问。

2.1.1.3提供完整的装饰主材的设计选样。

2.1.1.4设计区域的装饰、电气、暖通和消防系统等设计协调责任：

| 序号 | 设计内容 | 设计深度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全套室内的1层、2层、建筑外立面、周边停车场设计 | 施工图深化 |
| 2 | 供配电系统设计（含配电干线系统及应急照明） | 施工图深化 |
| 3 | 弱电系统设计及消防自动报警和联动 | 施工图深化 |
| 4 | 暖通系统设计 | 施工图深化 |
| 5 | 给排水系统设计 | 施工图深化 |
| 6 | 智能化系统设计 | 施工图深化 |

2.1.1.5设计单位须对施工单位的深化图纸及施工样板进行审查，对最终效果把控及负责，避免对施工进度造成影响与拖延。

2.1.1.6设计单位须向施工单位进行施工设计图纸交底资料及答疑；审核及认可现场在施工过程中发生的设计变更；参加及配合施工阶段验收和竣工验收。

2.1.1.7设计单位须向施工单位进行施工设计图纸交底资料及答疑；审核及认可现场在施工过程中发生的设计变更；参加及配合施工阶段验收和竣工验收。

2.1.1.8提供设计技术说明文件：设计师须为各系统编制技术规范，详细描述系统技术要求，设备技术参数、性能和施工技术要求。该设计技术说明将作为施工招标的文件及施工合同的附件。为合理控制造价，设计单位有义务按业主要求优化方案和材料，并对发包人和施工单位提供的可替换饰品材料和做法予以及时审核和认可。

2.1.1.9如发包人在设计过程中提出需要配合的条件，其中包括组织设计说明会、交底答疑会，设计单位必须在规定的时间内，向发包人反馈有关信息，如遇不明确的问题，应向建设方或建设方指定人员进行咨询。

2.1.1.10提交成果必须为中文设计文件，或中英文的设计文件。设计文件必须以中文为准。

2.1.2施工部分（包括但不限于以下内容）：

根据项目相关资料及施工图纸，承担本项目实施范围内的各专业工程施工（如有）、竣工验收、交付使用及工程质量保修等各项工作，包括但不限于：

- 负责本项目室内一层和二层装修改造、建筑外立面、室外大楼周边停车场改造（包含场地平整、停车场照明、停车挡设置、绿化等）及其配套的沙盘和展陈设备采购安装、智能化、水电（含外水外电）、给排水、通风空调、消防等，具体包括但不限于天花吊顶、墙柱面装饰、地面铺设、门、动力及照明配电线、智能化系统、消火栓系统、消防喷淋系统、消防自动报警系统、气体灭火装置等相关配套工程的施工工作；负责本项目室内一层和二层装修改造、建筑外立面及周边停车场改造；完成以上工作内容的验收等，直至投入使用为止。除由发包人缴交的行政管理费用外，费用在投标下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

（2）负责施工图预算、竣工结算等造价文件的编制工作，配合发包人对预算、概算、结算的审核及审计工作。

（3）负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报验手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、分项分部工程和专业工程（如有）验收，以及涉及施工单位的验收手续及证明等。

（4）负责本工程范围内施工管理配合服务，对本工程范围内发包人另行发包的其他工程提供总承包管理、配合服务工作，负责缴纳施工用电、施工用水至竣工验收移交发包人期间的费用；负责交付前的开荒保洁工作。上述所有工作产生的费用在投标下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

（5）组织本项目的整体竣工验收和整体工程资料汇总及整理归档工作。

（6）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。上述所有工作产生的费用在投标下浮率中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

（7）其他施工工作。

发包人有权根据工程实际情况，对承包范围和工程内容进行适当调整，并按合同约定处理，承包人必须无条件服从。

（8）拆除工程：施工前进行场内的清表（若有，杂草及灌木等的清理及外运）、场内旧混凝土地面破除及原地面施工道路砼、原基础结构设施、排水管道及管沟拆除、原地块围网、围墙拆除等，以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（9）排水工程：区域内提前降排水措施；场地平整过程中的降排水措施；临时排水管网，包括但不限于污水和雨水管道及其附件、检查井、雨水口、沉淀池及边沟淤泥清疏等排水设施。以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。承包人须考虑从开工至完工移交前，采取一切措施保证排水的及时性，由于排水不及时引起的浸泡等产生的工程质量、安全问题造成的经济及工期损失均由承包人承担。

（10）整个施工过程中若发包人提供临水、临电接驳点，承包人负责施工场地用电及所需电缆、灯具安装、施工用水及所需管道敷设、电费缴纳等。根据现场条件如无法及时提供临水、临电接驳等服务，承包人需根据施工需要自行解决临时用水用电（含临时发电机发电、施工场地用电及所需电缆、灯具安装、施工用水及所需管道敷设等）。以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（11）用地施工现场不提供项目部建设及宿舍等临时设施搭设场地，承包人需于现场附近租赁，自行解决项目部（包括但不限于：办公场所、工人宿舍等一切涉及本项目建设使用临时设施）建设及围蔽（含建设用地租赁费用）；并自行解决管理人员及工人的住宿问题；自行考虑住宿的地点及往来交通。承包人负责项目部建设，项目部建设方案须征得发包人同意后方可实施。以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（12）承包人需委托有资质的专业机构对本改造工程范围内构筑物进行施工前、后结构安全鉴定；施工过程中需避免对周边楼房或楼房地基造成破坏，必要时前置进行房屋安全鉴定，如果施工导致周边楼房出现沉降开裂甚至更严重问题，引起投诉抗议，承包人须对周边楼房进行修补、对居民安抚补偿提供临迁费、安置房等措施。如果出现由于居民投诉抗议导致项目被罚款甚至停工影响施工进度，相关损失由承包人承担。以上产生的所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（13）项目邻近的公共设施、民房、厂房、道路、市政设施等的保护措施及施工修护；以上产生的所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（14）负责施工图预算编制、设计变更、设计变更造价分析、签证预算编制、竣工结算等造价文件的编制工作，配合相关部门结（决）算审计。

（15）负责配合办理或代为办理工程开工及验收所需的手续，包括但不限于：给水接驳（永久用水接驳耗水费包含在合同总价中）、水质检测、水电气等专业报装、分部分项工程验收、环保验收、消防验收、卫生验收、防雷验收、永久排水许可证、质量验收、永久用水验收及通水、燃气验收及通气、竣工验收等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用，以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（15）完成按有关规定应由承包人负责的检测、监测工作，以及配合发包人委托的第三方检测、监测工作；为发包人委托的第三方单位提供至现场工作点的场地、道路、吊装设备、水、电等条件，以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。若因超前施工产生的扩大检测费用，由承包人承担。

（16）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；施工过程中不同施工阶段，均应做到工完场清，达到发包人、监理人的文明施工要求，交付时达到精保洁标准（精保洁以发包人及接收人的要求及次数为准）；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；本工程所有桩芯土、建筑垃圾、泥浆等承包人必须自行联系政府规定合法弃土地点，从工地清运出去，不论距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等一切开支已包含在本项目合同价款中，并需做到满足项目要求、工完场清，以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（17）余泥渣土运输与排放费用，承包人须根据政府主管部门及相关政策要求、招标文件、现场条件、发包人提供的资料等，充分考虑实际所需的投入，包含超前施工相关的公关、协调、沟通费用，并在投标报价中综合考虑。承包人须严格按政府主管部门及相关政策要求执行，发包人不接受承包人以此为理由的任何增加费用要求。

（18）负责或配合做好开工、迎检、观摩、应急演练、竣工、移交、政府重大活动及日常接待等仪式或活动的筹备工作，以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（19）项目施工范围为避免非法堆填等突发情况发生；本合同下全部工程移交前的成品保护和照管工作（含机电设备（包括智能化设备）检测、登记、运行、维护、耗材、水电气等费用）。以上所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（20）协助组织本项目的整体竣工验收、负责整体工程资料汇总及档案整理归档工作。包括结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制；在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的所有费用均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（27）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、住建、城管、劳动监察、检测等。

（28）负责施工管理配合，对由发包人另行发包的其他工程提供配合工作，包括但不限于提供场地、临时用水、临时用电和使用临时设施的配合工作。

（29）负责完成的二次深化设计内容包括（但不限于外立面设计、幕墙设计（如有）、钢结构设计、栏杆设计、玻璃雨棚、铝合金百叶等）所有需二次深化设计的图纸。该部分费用已含在合同总价中，发包人不再另行计费。施工图二次深化时，承包人应满足发包人的使用要求，在不降低功能和保证安全的前提下，按不突破深化前该部分施工图计费总造价原则进行二次深化设计，否则增加的费用由承包人自行承担。

（30）发包人有权要求施工使用爬架，铝模，相关费用在合同总价中综合考虑。

（31）按照《广州市住房和城乡建设局关于推进建筑施工设备更新工作的通知》（穗建筑[2024]539号）要求实施建筑施工设备更新工作，各项内容应该符合要求。

（32）水电工程：负责外电外水的报送申请、接驳及开关房、变电箱、电缆铺设、永久用电用水验收及通电通水，该部分费用已含在合同总价中，发包人不再另行计费。

（33）其他工作：   /    。

注：如承包人不具备项目中各专业部分的相应资质，承包人应在征得发包人同意后把相关专业分包给具备相应资质的设计或施工单位并签订分包合同。

2.2承包方式：

2.2.1承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包（EPC）。

承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包：包设计，包施工[包括但不限于包临时设施、包施工期间用水用电费用、包材料、包施工、包质量、包工期、包联合调试、包实测实量、包绿色施工安全防护、包建筑垃圾清理及外运、包成品保护、包调试与检测、配合第三方检测及监测、包试运行、包税费、包保险、包通水、包通电、包竣工图编制、包验收合格、包结算、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调、包移交、包创优工程（如有）的组织实施工作和资料整理、包竣工验收资料、包配合整体竣工验收（含相关工程资料收集整理）、包因验收（报价范围内）不能通过所需要发生的整改费用（非因分包人原因导致除外）等]，包括控制投资、包报批及其它相关服务内容等。

- （1）设计部分：详见协议书第3条“签约合同价与合同价格形式”。

（2）施工部分：详见协议书第3条“签约合同价与合同价格形式”。

2.2.2本项目严禁转包或违法分包，否则严格按照合同专用条款第40.2.3（11）款执行。凡违反以下情形之一，均视为违法分包：

（1）主体工程分包；

（2）分包单位再次分包；

（3）分包未经发包人审查批准。

2.3投资控制

2.3.1本工程建筑安装工程费用设计总限额约为 674.47 万元人民币（含税），设计费用限额  19.61 万元。具体限额以发包人另行发出的文件为准。应按照发包人的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

2.3.2本工程实行限额设计和施工；严格控制投资目标，最终结算价不超过投标人回标时的限额估算，超出部分由承包人自行承担。承包人应确保工程设计符合招标人提供的限额设计指标和具体控制措施要求，做好投资控制工作。

2.3.3方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计按基本建设流程执行并报发包人审核、审批后，由承包人编制项目相应的概算和预算，并配合概算和预算的第三方审核。

2.3.4概算编制依据

项目概算的建安工程费按施工图预算深度编制，编制完整项目概算报监理、建设管理单位（如有）、第三方造价咨询单位审核后，配合发包人出具概算审核报告。

2.3.4.1设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

2.3.4.2概算建安工程费：

（1）工程项目概算建安工程费造价的计算原则为：采用清单计价方式，计价依据执行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及九项专业工程工程量计算标准（以下简称2024版清单计价计算标准）。上述定额有修订或新版时，按其规定执行；工程项目概算建安工程费编制时当上述定额子目有缺项则参考其他相关定额子目编制补充定额子目。

（2）人、材、机价格，套用初步设计通过行业主管部门批复或专家评审完成时（以最后时间优先）广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》缺项部分可以参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及结合市场价（就低原则计取），其第三方造价咨询单位中厂商价格土建工程、园建工程、市政工程下浮10%，机电安装工程下浮20%，市场询价原则上应在就近工程所在地询价，询价文件应提供3~5家供应商的报价，并且盖有供应商的公章，且单价必须明确是否包税、包运、包安装等影响单价的关键内容，经监理、（如有）、发包人审批确认后执行；最终结算价格以第三方造价咨询审核为准。

2.3.5施工图预算编制

以经最终审批通过的项目概算及合同协议书第三点第2.3.4.2款的约定为依据，编制施工图预算，并按程序审批通过后，依据审定的预算、按本合同约定的计价方式签订本合同补充协议。

2.3.5.1施工图预算文件：施工图预算文件由工程总承包单位编制，经监理、建设管理单位（如有）、第三方造价咨询单位及发包人审核并按程序审批定案。施工图预算中的建安费不得超过已审批概算对应的建安工程费。

2.3.5.2施工图预算编制依据：

（1）工程项目施工图预算造价的计算原则为：参照本合同协议书第2.3.4.2款第（1）点执行。

（2）人、材、机价格：参照本合同协议书第2.3.4.2款第（2）点执行。

2.3.5.3投资控制原则

（1）结果控制。本工程实行全过程限额设计和施工，承包人须严格将项目投资控制在目标以内。

（2）过程控制

①本工程实行全过程限额设计；严格控制每阶段投资目标，承包人应根据发包人设计限额标准制定各阶段、具体控制措施，做好投资控制工作。合同签订之日起30天内，承包人应根据合同限额设计工作方案，统筹分解限额设计指标，包括一级指标（按单位工程划分）、二级指标（按分部工程划分）、三级指标（按分项工程划分），确保设计人员有效开展限额设计及设计优化工作。限额设计方案报发包人批准后执行，批准后如承包人需调整的，需书面报发包人审批。

②施工图设计阶段，应结合设计任务书、项目管理要求中的主要设计指标开展设计工作，确保工程预算能满足发包人对工程投资的控制要求。如各单体、各专业的设计预算超出相应限额设计指标的，启动预警机制，允许承包人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破建筑安装工程费设计限额总体造价指标的前提下，经发包人书面同意，调整各单体、各专业的限额设计指标。

③本工程设计预算须分单体、分专业进行编制。设计预算须结合设计进度分阶段提供（承包人提供施工图时须同步提交设计预算），以便于复核限额设计落实情况，必要时及时进行设计优化，确保不突破限额才能报施工图审查。

④施工图审查合格并进入施工阶段，允许承包人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破建筑安装工程费设计限额和总体造价指标的前提下，调整各单体、各专业之间的限额设计指标，但须报发包人审批同意；承包人设计缺陷等原因造成工程变更的，承包人自行承担工程变更造成的额外费用损失。

（3）多方案比选。对地基基础工程、基坑支护工程、装修工程、机电工程等专业工程（如有）（包括承包人或发包人提出需要进行多方案比选的专业工程），承包人应进行多方案比选，由承包人经发包人同意后组织专家论证，综合选择最优方案。以上费用在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（4）承包人承诺在不降低设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）、材料设备品牌档次的前提下进行施工图设计。

（5）承包人施工方应在概算批复后20天内完成预算编制并送发包人，由发包人委托监理单位、第三方造价咨询单位、建设管理单位（如有）审核（15天内出审核初稿），承包人对各审核单位的审核意见应在3天内核对、回复、确认；因承包人预算送审延迟或对数时间延误，导致工程款不能及时支付等后果由承包人承担，承包人不得因此延误工程施工；承包人不同意各审核单位审核意见，在预算审定前工程进度款暂按各审核单位的审核初稿出具的预算数额计付。发包人有权停止支付承包人未确认部分预算所对应的工程进度款，合同节点不得延后，如违约按合同违约条款处罚。

（6）在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）等因素导致调整及发生的施工费用，以上费用在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

（7）发包人根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，承包人必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，发包人不补偿承包人任何费用，承包人无异议。承包人未经发包人书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

（8）承包人应尽一切可行办法积极完成合同约定的全部工作内容，由于承包人自身原因（包括但不限于内部管理不善、未履行限额设计等）导致合同范围内产生额外增加的费用由承包人负责，由此造成损失的（包括但不限于工期延误、工程质量问题、安全问题等），发包人有权向承包人追偿。

（9）其他投资控制要求详见合同专用条款约定。

- 签约合同价与合同价格形式

3.1签约合同价（含税）：人民币（大写） XXX元整  （¥ XXXX.00 元）。其中：

3.1.1 ☑工程设计费（含税）：

人民币（大写） XXXX元整  （¥ XXXX.00 元），不含税价为 ¥XXXXXX 元，税率为 6  %，税金为 ¥XXXXXX元；合同约定下浮率为35% 、中标下浮率     %（中标下浮率及合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率，用于后续补充协议价款、结算价款的计算）。本项目工程基本设计费计取中标下浮率及合同约定下浮率。

| 序号 | 项目 | 暂定计费额 （万元） | 设计费总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本设计费 |  |  | 1.计费额：按改造区域：展厅内及改造区域：室内装饰改造工程、全楼外立面、室内安装改造工程建安工程费合计，为 480.03 万元； 2.按暂定计费额的比例并下浮 35 %。专业系数暂定为1.0，复杂系数暂定为1.0，附加系数暂定为1.5（设计费系数最终按概算批复的设计费系数为准）； 3.已综合考虑临电（如有）、永电（如有）、燃气（如有）等专业工程的设计费用。 |
|  | 设计费小计 |  |  |  |

备注：工程设计费包括各设计阶段评审及征询意见所发生的费用，包括税金、咨询费、评审费、专家费、专家交通费等。其中承包人应支付的专家费包括初步设计评审和基坑支护设计技术论证、施工图专家评审、不良地质处理论证等评审或论证会需支付的专家费。

3.1.2 ☑建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）  XXXXX元整  （¥ XXXXX.00 元），不含税价为 ¥XXXXXX 元，税率为 9 %，税金为 ¥XXXXXX元；合同约定下浮率为  5  % 、中标下浮率   %（中标下浮率及合同约定下浮率用于后续补充协议价款、结算价款的计算）。

建筑安装工程费中含有以下费用：

（1）☑安全生产措施费用（不含税）：

人民币（大写）        /       （¥    /    元）；

安全生产措施费用的总金额，概预算未经建设单位确认前，暂按合同施工总价的3%计取。最终按本合同约定的计价方式签订本合同补充协议中的安全生产措施费为准。

（2）□余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用（不含税）：

人民币（大写）       /      （¥    /    元）；

（3）□专业工程暂估价（不含税）：

人民币（大写）    /      （¥        元）；

（4）其他（不含税，按实填写费用名称       ）：

人民币（大写）        /        （¥    /     元）。

（5）☑暂列金额（不含税）：

人民币（大写）      /         （¥    /  元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           合同工程的暂列金额按发包人要求的比例开设。

3.2.计价方式：若增值税税率发生变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，原合同不含税价不变，发包人、承包人应按照不含税价及调整后的税率重新核算含税价，承包人据此开具发票，发包人据此付款。

3.3.根据经过第三方评审，并经合同双方确认的概算（达到预算深度），按照下述原则调整合同价并签订补充协议，具体如下：

3.3.1工程设计

以经审定的项目概算下浮前工程费用对应的设计费×（1-合同约定下浮率）×（1-设计费投标下浮率）≥中标价时，设计费合同价以设计费中标价为准；以经审定的项目概算下浮前工程费用对应的设计费×（1-合同约定下浮率）×（1-设计费投标下浮率）﹤中标价时，设计费合同价以“【工程基本设计费=以经审定的项目概算下浮前工程费用对应的基本设计费×（1-合同约定下浮率）×（1-设计费投标下浮率）】”为准。

3.3.2 施工部分

（1）补充协议为可调价格合同，采用综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算的方式确定，具体如下：

①分部分项工程量清单包干综合单价=以经审定的项目概算（达到预算深度）工程费用中的分部分项工程量清单综合单价（或以经审定的项目概算编制新增综合单价）×（1-合同约定下浮率）×（1-中标下浮率），本项目合同约定下浮率为   5   %固定不变，中标下浮率以投标文件为准。

分部分项工程费=∑（分部分项工程量清单包干综合单价×工程量），工程量暂以经建设管理单位（如有）、第三方造价咨询单位审核的项目概算（达到预算深度）工程费用中对应工程量计算，结算依据竣工文件按实计量。

②措施项目费：单价措施费单价=已审批项目概算（达到预算深度）工程费用中的措施费单价×（1-合同约定下浮率）×（1-中标下浮率）×工程量。

总价措施费=已审批项目概算（达到预算深度）工程费用中对应的总价措施费×（1-合同约定下浮率）×（1-中标下浮率）。

安全生产措施费属非竞争性费用不下浮。

③其他项目费=已审批项目概算（达到预算深度）工程费用中对应其他项目费×（1-合同约定下浮率）×（1-中标下浮率）。暂列金额根据工程需要开列，余泥消纳费以有效发票实报实销，纳入工程结算。

④规费、税金：按规定计取，费率固定不变（市造价站文件规定可调整除外）。

⑤施工部分补充协议价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。

⑥当按①~⑤点计算的不良地质处理费用超过合同约定的对应设计限额时，以上述较低值进行补充合同签订及结算。

（2）发包人已审批的项目概算（达到预算深度）工程费用中措施项目费根据补充协议总价包干，竣工结算不再调整。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。施工部分补充协议内的暂列金额根据工程实际需要开支，结算多退少补。

（3）本工程概（预）算编制费、竣工图编制费由承包人在设计费及工程施工费投标报价中综合考虑，中标后发包人不再另行支付费用。

（4） 发包人有权依据项目具体情况决定是否要求编制施工图预算。如经审定的概算已达施工图预算深度，经发包人确认不再要求编制施工图预算的，则以经最终审批通过的项目概算中的建安工程费视为施工图预算，按本合同约定的计价方式确定补充协议价，签订补充协议。

A.承包人应在投标报价中充分评估本项目可能因包括但不限于施工期间临时停水停电、征地拆迁、管线迁移、工程建设过程中因实际所需临时增加的第三方检验检测等原因产生的暂停施工风险，并在投标报价中综合考虑由此而导致的停工窝工、工期补回、增加施工、工程照管以及现场管理等所产生的费用。

B.承包人应在投标报价中充分评估本项目可能因包括但不限于移交、协调等原因产生的照管管养风险，并在投标报价中综合考虑由此而导致的工程照管以及现场管理等所产生的费用。

C.本合同条款中承包人履行义务涉及的风险，或承包人由于自身原因引起合同价款以外的费用增加。

D.除本合同另有约定外的物价变化、气候变化、保险、工程分包等情况发生时产生的相关费用。

E.措施项目费不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整。

F.赶工费不另行开项计算，综合考虑在投标报价中，因发包人原因导致的赶工，费用另行协商。

G.法律法规（包括规章和政策）变化、不可抗力等因素发生时，依据本合同有关条款和现行有关规定应由承包人承担的费用。

3.4.签订补充协议涉及工程造价的，按上述约定原则进行计价。

3.5.本工程适用的计价依据

国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及九项专业工程工程量计算标准（以下简称2024版清单计价计算标准）；建设期间项目所在地对应时期工程造价管理部门颁布的计价文件。

3.6.限额结算

本项目为EPC模式，承包人对施工图、项目概算（达到预算深度）工程费用及工程量清单负责。工程量清单漏项漏量、工程变更、签证等引起工程结算造价增加的（含人、材、机调整价差），由承包人自行承担，结算价不得超过原合同价。

3.7合同价款及合同项下各项应支付的费用，已包含承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于承包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经发包人书面同意，本合同不含增值税价不予调整。本合同计价结算的货币为人民币。

3.8承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，视为承包人单方停工，承包人承担相关单方停工的违约责任，并由此引起的相关责任全部由承包人承担。

3.9承包人应当按照《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市建筑施工实名制管理办法〉的通知》（穗建规字〔2020〕18号）的有关要求，利用信息技术手段，为施工现场人员（即实名管理对象，指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人）建立实名制管理机构，建立健全实名制信息采集、登记、报送、审核和档案管理的有关制度，落实实名管理制度。如未按规定建立建筑施工实名制信息登记档案或档案不符合规定标准的，由此引起的一切责任和后果（包括但不限于被纳入企业“黑名单”、按招标及合同文件规定被发包人拒绝参与后续工程招标项目投标等）均由承包人自行承担。

承包人对实名管理负总责，应当对其专业分包单位和劳务分包单位实施统一管理，监督其用工单位按时足额支付作业工人工资，督促其落实实名管理制度。发包人直接发包的专业承包单位应按照其与承包人约定和承包人的要求开展实名管理的相关工作。

3.10增值税专用发票开票信息

3.10.1发包人信息

小规模纳税人                   一般纳税人

| √ 公司名称 | 广州白云棠涌置地有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91440111MAE98KFB47 |
| 地址、邮编 | 广州市白云区棠涌大埔西街12号102房 |
| 电话 | / |
| 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司广州三元里支行 |
| 银行账号 | 44067201040026670 |

3.10.2承包人信息

小规模纳税人               一般纳税人

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址、邮编 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

上述资料若有修改，须书面通知对方并获对方书面确认。

- 工程担保

- 4.1承包人提供履约担保的约定

- （1）履约担保金额：合同价的10%，即为（大写）人民币XXX元整（小写¥ XX.00元）

- （2）提供履约担保的时间：

- □签订本合同时

- 另作约定：承包人必须在签订合同后15天内或工程预付款支付15天之前向发包人提交履约担保。

- （3）履约担保的形式

- ☑出具履约保函的担保人：提供国内商业银行或担保机构不可撤销的无条件履约保函，履约保函内容、方式和责任等事项详见本合同附件七。

- □出具履约担保的担保人：

- □出具履约保证保险的担保人：

- 其他：采用其他履约担保形式的，须经发包人批准。

- 4.2履约担保期限和退还

- （1）履约担保的期限：从承包人向发包人提供履约担保之日起，至合同工程验收合格、承包人向发包人提交完整的结算资料后30天止。若承包人提供的履约担保在上述期限内到期，承包人应在履约担保到期之前将其续期，提供履约担保所发生的费用由承包人承担。否则发包人有权停止支付进度款并要求承包人支付与履约担保同等金额的违约金，由此造成的工程延误和损失由承包人承担。

- （2）履约担保的退还：承包人向发包人提供的履约担保，发包人在合同工程验收合格（取得验收合格文件）、工程已移交给发包人，且承包人向发包人提交完整的结算资料后30天内由承包人提出申请，经监理人和发包人同意，退回履约担保（不计利息）。

- 4.3发包人提供支付担保

- 发包人提供支付担保的约定

- ①支付担保的金额：（大写）/元（小写/元）

- ②提供支付担保的时间：

- □签订本合同时

- □另作约定：发包人不提供支付担保。

- ③支付担保的形式

- □出具支付保函的担保人：

- □出具支付担保的担保人：

- □出具支付保证保险的担保人：

- □其他：

- 4.4约定担保事项

- □担保内容、方式和责任等事项的约定：

- 双方协商一致，增加4.5-4.10款：

- 4.5承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权向担保机构提出索赔。

- 4.6当出现下列情形时，发包人有权启用履约担保：

- （1）因承包人原因导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因承包人原因导致本合同被解除的；

- （2）因承包人原因，导致本项目或发包人受到影响或损失的；

- （3）因承包人违约计扣的违约金或赔偿金累计超过当期应付进度款总额的；

- （4）发包人认为或本合同约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形；

- （5）承包人在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，发包人进行违约处罚，承包人及承包人的履约担保方须无条件执行。

- 4.7承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约担保向担保机构索赔履约担保金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的履约担保金额等于承包人第一次提交的履约担保金额。如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约担保，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同。

- 4.8履约担保的保证范围为承包人按本合同的约定应履行的全部义务，履约保证期间从本合同生效之日起至履约担保退回之日。

- 4.9在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。如果履约担保因有效期届满，致使履约担保自动失效，而承包人尚未按合同要求实施和完成本合同工程的，承包人应在保函有效期满前3个月无条件办理担保续保，并向发包人提交同样格式且更新日期后的有效担保。否则发包人有权从应付价款中扣除相应金额（中标价的10%），作为履约担保。

- 4.10承包人如约履行合同义务和责任的，在竣工验收合格且承包人提交完整符合要求的竣工档案和完整的结算资料后，承包人向发包人提出履约担保退还申请，发包人在收到承包人退保申请后的14天内无息退回履约担保。如承包人违反本合同约定的任何义务，发包人有权根据履约担保申请获得承包人应向发包人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，承包人应另行承担赔偿责任。

- 合同工期

5.1工程合同工期总日历天数：总合同工期 60日历天，

开工日期：   年     月     日（以监理签发的开工通知为开工日期）

竣工日期：   年    月       日（待定）

5.2主要节点工期：

设计节点工期：初步设计评审后  /  日历天内提交施工图；

施工节点工期：开工令发出后60日历天内完成；

发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当调整，承包人必须在符合施工及安全的前提下采取一切有效措施保证关键节点工期的调整。

承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如因承包人原因未能如期按合同工期完成设计和施工任务，或承包人施工进度滞后、不符合本合同约定的，承包人应承担相应的违约责任。

- 质量标准和目标

6.1设计质量标准：符合国家建设工程设计的相关技术规范。

6.2工程质量标准：

确保符合《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及相应配套的各专业验收规范，符合国家、行业相关规范规定合格以上标准。

6.3质量目标：合格。

- 职业健康安全管理目标和环境管理目标

7.1职业健康安全管理目标：

杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

7.2环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（2012年1月5日广州市人民政府令第62号公布）《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2011〕420号） 《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号）《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

- 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）合同条款；

（5）合同附件[属本条第（1）项的除外]；

（6）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等]；

（7）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（6）项内容的除外]；

（8）经发包人确认的工程量清单；

（9）经发包人批准的设计文件、资料和图纸；

（10）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（11）发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定。

（12）组成合同的其它文件。

上述合同组成部分中图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同专用条款第42条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

9.承包人应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

10.在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

11.在本合同有效期内，承包人更换项目经理（项目负责人）的，除按合同条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

12.承包人为联合体的，联合体主办方作为本项目总负责单位，对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负总责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括但不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任，联合体各成员中任一成员的行为都视为承包人行为，发包人通知任一联合体成员，视为通知承包人，发包人向任一联合体成员履行合同义务，视为向承包人履行义务。

13.承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

14.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。

15.合同协议书中有关词语含义与合同专用条款中赋予它们的定义相同。

16.合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

17.合同份数

本合同正本一式   份，发包人一份、承包人各执一份；副本     份，发包人执   份，承包人执   份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

18.双方确认本合同约定的地址、邮政编码是真实有效的，如任何一方有变更，则在变更之日起10日内以书面方式通知另一方，如发包方或承包方按上述地址以邮寄方式送达文件资料的，则寄出之日（以收件单位签收或印鉴为准）起第五日视为对方已收到文件资料，即使邮件被以拒收或此地址无效等理由退回，均视为寄出方的文件资料已送达对方。

承包方的各单位之间组成联合体，发包方对任一承包方单位送达的通知，视为对承包方全体已送达。

（以下无正文）

（本页为签署页）

发包人：广州白云棠涌置地有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：广州市白云区棠涌大埔西街12号102房

邮政编码：

电话：  /

签订时间： 年   月   日

承包人：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

签订时间：   年  月  日

合同订立地点： 广州市白云区

# 第二篇  合同专用条款

## 总  则

1.本工程将实行社会化、专业化的管理模式。发包人将授权监理单位依据有关法律法规、规范和合同，充分行使其严格控制工程进度、质量、安全、投资以及合同、信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。

2.发包人通过监理单位下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理单位协调并一般均由监理单位接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。

3.发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法定代表人或总经理必须常驻施工现场，协调各种事项。

4.为保证本建设项目建设有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，应按合同专用条款第40.2.3（12）款的约定承担违约责任并赔偿由此造成发包人的一切经济损失。

5.承包人承诺遵守发包人所制订的针对本建设项目管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

（1）符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；

（2）符合对本工程进行有效管理的基本精神和要求；

（3）为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；

（4）不是针对某一特定的承包人。

## 一、词语定义及合同文件

- 词语定义

下列词语除合同另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1工程：指发包人、承包人在合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.2发包人：指在合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（1）发包人：在本合同中特指广州白云棠涌置地有限公司。

（2）合法继承人：指工程竣工验收合格后，发包人将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有发包人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

1.3承包人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程设计、施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

施工单位：在本合同中特指 。

设计单位：在本合同中特指  。

1.4项目经理（项目负责人）：指承包人在合同专用条款中指定的负责工程设计、施工管理和合同履行的代表。

1.5监理人和监理单位：

监理人是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

本合同的监理单位：                   。

1.6本工程的施工图审查单位是：

1.7总监理工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师，其具体身份和职权由发包人、承包人在合同专用条款中约定。

1.8合同价款：指发包人、承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担缺陷修复责任及质量保修责任的款项。

1.9追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.10费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.11工期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.12节点工期：指在经发包人和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。

1.13开始工作日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人开始工作的绝对或相对的日期。

1.14竣工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15设计成果文件：指由承包人提交，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段设计依据或能指导施工实施的设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD 2004软件生成的电子格式文件的光盘、工程概算、配合发包人招标工作而提供的技术规格书等技术资料。

1.16设计完整性：指承包人每批次交付的设计文件是合同及附件中约定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。

1.17设计有效性：指设计成果文件符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。

1.18设计正确性：指设计成果文件均符合本合同的有关约定，同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

1.19设计经济合理性：指设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过发包人组织的评审产生确定的。

1.20设计可靠性：指根据设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能。

1.21设计先进性：指设计成果文件采用国内先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备。

1.22设计清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

1.23设计事故：指因承包人不履行或不完全履行合同约定的设计义务或履行的设计义务不符合合同约定，对本合同项目造成极其严重恶劣影响的行为。

1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。

（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。

（2）严重违约责任：指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。

1.26安全事故等级[《安全生产事故报告和调查处理条例》]：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.27质量事故等级[《安全生产事故报告和调查处理条例》《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111号）]：

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.28“综合单价（合价）包干项目”“分部分项工程量清单计价”“措施项目清单计价”“其他项目清单计价”“安全生产措施费”等费用项目词语定义以招标文件解释的内容为准。

1.29元：指人民币元。

1.30变更工程和新增工程：按合同专用条款第34、35、36条所定义的工程变更执行。

1.31乙供材料设备：属承包人采购材料设备范围，是指由承包人根据招标文件和合同约定自行采购并支付货款的材料设备。

1.32工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.33索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.34不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.35小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.36书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.37通知：指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等。除合同有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。

1.38中国或国家：指中华人民共和国。

1.39国内：指中华人民共和国大陆境内。

1.40单项工程：指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。

1.41单位工程：指一个独立建筑物或构筑物中的每个专业工程，如：建筑工程、土建工程、安装工程等。

1.42缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。本工程缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

1.43质量保证金：是指发包人与承包人在本合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

1.44工程保险：指建筑工程一切险、安装工程一切险（为合同工程办理）、第三者责任险（为第三者办理）及其他保险（为运至施工场地内用于永久工程材料和待安装工程设备办理）。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

- 合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序按合同协议书第7条的约定执行。

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 语言文字

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

- 适用法律、标准及规范

4.1适用法律和法规

适用于本合同的法律法规是中华人民共和国法律、法规，合同约定的部门规章及工程所在地的地方法规。

需要明示的法律、行政法规为：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国城乡规划法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》。

4.2适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家及广东省、广州市现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准，以及发包人根据本工程具体情况聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

## 二、双方一般权利和义务

### 5.总监理工程师

5.1本项目实行工程监理。

5.2本工程的监理单位，总监理工程师   。监理单位的职责以发包人与监理单位签订的委托监理合同为准。

总监理工程师按合同约定行使职权，如涉及工程变更、工期调整、合同价款调整等事项，总监理工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务如下：

姓名：    电话：    。

5.4合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，总监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对总监理工程师的处理有异议时，按合同专用条款第42条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，总监理工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。

### 6.总监理工程师的委派和指令

6.1总监理工程师可委派总监理工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，总监理工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为合同附件。

总监理工程师代表在总监理工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与总监理工程师发出的函件具有同等效力。承包人对总监理工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交总监理工程师，总监理工程师应进行确认。总监理工程师代表发出指令有失误时，总监理工程师应进行改正。

除发包人代表和总监理工程师或总监理工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2在紧急情况下，总监理工程师可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。承包人在收到上述口头指令后24小时内，应向总监理工程师发出书面确认函。若总监理工程师在收到书面确认函后24小时内未予答复，该口头指令应被视为总监理工程师的正式指令。由于总监理工程师指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。

6.3由于总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。

6.4如需更换总监理工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

6.5除特别指明外，总监理工程师对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师在以后拒绝该项工作、工程、材料设备的权利。

6.6总监理工程师的指令应该有总监理工程师的签字，并加盖监理单位驻施工场地机构印章。

6.7合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理单位对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 7.项目管理团队

7.1本项目主要管理负责人：

（1）项目负责人（兼施工项目负责人）姓名：     电话    。

（2）设计负责人姓名：    。

项目负责人（兼施工项目负责人）应为承包人的员工，承包人应保证其在投标文件中向发包人提交的相关证明文件真实有效，否则施工负责人和施工协办方施工负责人（如有）无权履行职责，由此影响工程进度或发生其他问题的，由承包人承担全部责任。

项目负责人（兼施工项目负责人）应常驻项目现场，且每月在现场的时间不得少于发包人规定的天数。项目负责人（兼施工项目负责人）不得同时担任其他项目的施工负责人。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师，总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3施工负责人按经总监理工程师审批认可的施工组织设计（施工方案）和总监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总监理工程师联系时，施工负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总监理工程师送交报告。

7.4承包人如需更换设计负责人、施工负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，若更换项目经理而未征得发包人同意的，不得计量项目经理的现场组织实施管理费（本合同另有约定的除外）。

7.5发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目负责人（兼施工项目负责人）

7.6现场管理机构

（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部门主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人委派的现场管理机构各部门主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

7.7现场管理机构各部门主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

7.8现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质。

发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按合同专用条款第40.2.3（12）款的约定承担违约责任。

发包人要求承包人以实际工作能力较强的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较强的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经总监理工程师及发包人批准且经实践检验证实，或者承包人有合法的理由提出申请并经总监理工程师及发包人批准更换相关人员的，承包人可不承担违约责任。

7.9现场管理机构各部门主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师批准，且须妥善安排工作交接。

承包人若违反上述约定，应按照合同专用条款第40.2.3（14）款的相关约定承担违约责任。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要组织管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

现场管理机构各部门主要组织管理人员现场办公天数，由总监理工程师及发包人现场管理负责人按实计量。

### 8.发包人权利和义务

8.1发包人的权利：

（1）享有承包人工作成果（包括但不限于设计文件等）的知识产权、所有权和全部使用权。

（2）承包人在设计－施工进度、设计－施工质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失直至解除合同等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公之于众和向有关部门反映情况。

（3）发包人有权聘请施工图审查单位作为本合同工程的施工图设计审查单位，承包人应接受该施工图审查单位按照相关法律法规和发包人赋予的权利所进行的施工图审查工作。

（4）设计图纸及设计变更的审批权，设计、施工进度的监督权，材料、设备选用的审定权。

（5）其他权利。

8.2 发包人的义务：

（1）按本合同约定及时向承包人提供设计、施工所需的项目基础资料。

（2）按本合同约定按时支付合同款项。

（3）非承包人原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方应酌情签订补充协议。

在合同实施过程中，因适用的设计规范及标准发生变化，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书，造成承包人对已经被发包人确认的设计返工时，双方共同承担相关风险，双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，同时给予承包人合理设计时间和成果资料重复制作的费用，在规模投资不变的情况下，不再另行支付承包人设计修改的设计费用。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

（4）发包人应做的其他工作。

8.3发包人未能履行合同专用条款第8.2款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

### 9.承包人权利和义务

9.1承包人的权利：

（1）根据合同约定收取设计费、施工费。

（2）拥有设计成果文件的署名权。

（3）其他。

9.2承包人的义务：

（1）按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、缺陷修复等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

（2）按照合同约定，监理单位可以随时发出指示，要求承包人自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷或在缺陷责任期发现的缺陷，直至达到合同要求的质量标准。

（3）按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。

（4）按照合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工验收等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定和工程质量保修书约定的保修范围和保修期限履行保修责任。

（5）按照合同专用条款第14条约定的项目进度计划及施工组织设计，合理有序地组织设计、采购、施工等所需要的各类资源，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的责任。

（6）承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场安全保障责任，责任范围包括但不限于施工安全等，并负责编制相关的安全制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

（7）根据发包人委托，按照法律规定以及国家、行业和地方的规范和标准完成合同范围内的设计工作，并符合设计任务书及发包人要求，确保通过政府主管部门的技术审查，经发包人确认后使用；

（8）向总监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（9）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；

（10）按照合同约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施。

（11）遵守政府有关主管部门对施工内外场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由承包人自行办理手续及承担费用，如因承包人责任造成的罚款，亦应由承包人自行承担；

（12）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按合同约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如发包人要求承包人采取特殊措施保护，双方另行约定；

（13）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（14）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（15）承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办时，承包人应接受该委托事项。

（16）其他义务：

（a）承包人应保证其设计文件的质量，并确保按期通过发包人、政府主管部门的审查。

（b）承包人应保证工程资料整理与工程进度同步，并接受总监理工程师的检查。

（c）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

（d）承包人在施工中若发生破坏施工成果的现象，应无条件服从现场发包人委派的监理单位人员及发包人代表协调，并承担相应的补救施工工作，由此而产生的费用自行承担。

（e）设计及施工过程中，承包人应充分尊重和理解发包人对设计成果提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。

（f）在设计阶段，承包人应根据发包人的意见，及时修改、完善设计文件，负责完成由于设计失误未获发包人批准而出现的反复修改的工作。

（g）承包人不享有对设计文件的留置权，由承包人或其专业承包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给发包人，不论承包人与其专业承包单位有何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向发包人提交。

（h）承包人对设计文件及施工过程中的所有设计变更的合理性、合规性、合法性负责。

9.3承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。

（1）对工人（包括施工人员，下同）工资实行分账管理，按时足额支付工人工资。

（a） 承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（b） 承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

（c） 承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

（d） 承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任。

（e） 由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，发包人除追究承包人和其他相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时按合同专用条款第40.2.3（17）款的约定扣除相关款项作为补偿。

（f） 承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

（2）成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，保证不发生工人集体上访、集聚围阻等事件。

9.4承包人未能履行合同专用条款第9.2、9.3款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

9.5承包人应在签订本合同的同时按合同附件与格式与发包人签订《合同价款组成表》《工程质量保修书》等文件。

9.6承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：

（1）当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表，当月完成的工程量申报（要求分细项申报，并含有完成金额），当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告，当月工程事故报告（如果发生时，须同时报政府相关部门），当月其协调管理范围内各专业工程（如有）之间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告（统计时段从上月二十五日至当月二十四日）。

（2）下月资金使用计划，下月施工进度计划，下月施工拟投入设备，劳动力计划（统计时段从本月二十五日至下月二十四日）。

所有计划、报表及报告的具体格式，应按照发包人或监理人要求填报。

9.7联合体（若有）

本合同工程承包人如为联合体的，须遵照如下约定：

（1）联合体各成员应当按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人、联合体授权代表和各成员权利义务。

（2）联合体协议书经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议书。

（3）联合体主办方或联合体授权的代表负责与发包人和监理单位联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 三、工程设计

### 10.工程设计范围、内容、设计人员要求、设计成果要求

10.1设计范围：按合同协议书约定。

10.2设计内容：按合同协议书约定。

10.3设计人员要求

（1）应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

（2）在设计高峰或发包人认为有必要时，承包人必须集中力量确保设计进度。

（3）在明确分工各负其责的基础上，承包人承诺为本合同约定项目指定的设计负责人为：     。

（4）项目设计负责人、专业设计负责人的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

（5）承包人须向发包人报送项目设计负责人、专业设计负责人、其他参与设计工作的人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

(6)承包人如为境外机构，必须自行配备专业翻译一名。

（7）发包人认为设计负责人、专业设计负责人不称职时，有权向承包人发出书面更换人员通知，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视为承包人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

（8）当发包人认为承包人的设计人员及管理服务人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，发包人有权要求承包人更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止，否则发包人有权扣减设计费直至解除合同等。

10.4设计成果文件的提交

（1）设计文件包括设计图纸、说明书、计算书、概算文件及其电子版本。

（2）设计成果包含施工图设计。设计文件除应提供设计范围的相关图纸、总设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应提供所需设计图纸以及必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单。

（3）应按项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。

（4）设计送审稿资料须向发包人提交8套，含电子光盘1份。

（5）设计终稿资料质量须一次性通过发包人委托的第三方根据合同约定标准进行的审核，须向发包人提交份数具体如下：

| 序号 | 成果文件名称 |  | 提交日期 | 套（份）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计成果文件（含投资分析报告、主要设备材料技术要求书） |  | 按工作计划或发包人要求 | 4.或按发包人要求提供 | 投资分析报告3份、电子文档1份，纸质4份 |
| 2 | 施工图（含主要材料设备清单和技术要求等文件） | 工程完工的完整版施工图 | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求提供 | 电子文档1份，纸质4份 |
|  |  |  | 竣工验收前 | 4.或按发包人要求提供 | 电子文档1份，纸质4份 |

（6）项目报审需要的审查文件，按照相关主管部门要求文件及份数提交。

（7）承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于本合同价款之中。

（8）在报审过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应无偿提供。

### 11.设计进度计划

11.1承包人须在中标后3天内，编制设计进度计划，报发包人审批后实施。设计进度计划经发包人批准后执行，但发包人的认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。

11.2设计进度计划的编制，应充分考虑项目的整体进度，合理安排设计工作。

11.3如因承包人原因造成设计进度延迟，导致项目总体进度滞后，承包人除自费采取措施赶工外，还须按合同约定承担工期违约的责任。

### 12.设计服务

12.1承包人的服务应符合国际通用的GB/T—19001质量管理体系对工程设计所规定的标准及质量要求。承包人应及时地提供服务，满足发包人的要求。

（1）为便于发包人与承包人及时沟通及协调，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，承包人应根据发包人的要求，在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

12.2报审服务

（1）承包人应在设计过程中按照本项目报审的要求，准备好所有必需的文件、图纸及相应的电子文件（刻制成光盘），负责报审过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。

（2）对承包人提交报审资料的要求：提交的文件、图纸及相应的电子文件按照相关报审职能部门或主管部门的要求和份数提交。

12.3施工阶段的设计服务要求

承包人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场设计服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会。

（2）承包人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按发包人要求对已订购的主要设备、材料进行到货或出厂验收，必要时须进行中间验收。

12.4缺陷责任及保修阶段的设计服务

承包人应根据发包人的要求积极配合并参与工程的缺陷责任修复及质量保修工作，提供相应的技术支持，对工程缺陷责任期及质量保修期内发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

12.5材料、设备选型的设计工作

（1）设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。

（2）承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、推荐档次及品牌建议、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，并充分考虑自身的施工能力。

（4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

（5）承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

（6）承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

（7）对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，承包人应派本项目专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料和设备选型的相关技术意见。

（8）由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

（9）承包人应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。

（10）承包人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

12.6承包人应认真阅读、复核发包人提供的项目基础资料，如发现项目基础资料中存在短缺、遗漏、错误、疑问的，承包人应在收到发包人提供的项目基础资料后10日内及时书面通知发包人并向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担。

12.7承包人应按照发包人提供的项目基础资料和国家相关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术或建筑功能，以及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成的时间负责。因承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷或不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。由此造成设计进度延误的，承包人应自费采取措施赶上。

12.8工程概算编制及确定原则如下：

详见合同协议书第三点第2.3.4款的约定。

### 13.设计评审

13.1承包人设计成果文件需经国家相关行政主管部门及行业主管部门的审查。

13.2设计评审的依据包括：

（1）国家、省、市的施工图设计审查的相关规定；

（2）消防、节能、环保、抗震、卫生等有关工程建设的强制性标准和规范；

（3）本合同工程的相关政府批文（包括但不限于立项许可文件、用地规划文件等）；

（4）本合同中与设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定；

（5）发包人关于设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定；

（6）政府相关行政主管部门、行业主管部门对承包人设计成果文件的审批意见；

（7）发包人在设计过程中提出的明确书面意见。

13.3承包人应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善设计成果文件（包括概算调整），确保其满足相关的审批要求；承包人应根据发包人的设计评审、发包人组织的专家评审的意见对设计成果文件进行修改、完善。

13.4承包人对发包人组织的专家评审意见存在异议的，在不违反消防、节能、环保、抗震、卫生等国家有关工程建设的强制性标准和规范以及不影响安全的前提下，以发包人最终认定的意见为准。承包人应在设计评审的最终意见发出之日起7日内完成其设计范围内设计成果文件的修改完善并提交发包人。

13.5如承包人未能在设计评审的最终意见发出之日起7日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，承包人应按合同专用条款的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除承包人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

13.6发包人根据承包人提交的设计成果文件的设计评审意见、承包人在履行合同提供的设计服务（包括报审服务，施工阶段的现场服务，概算、设计变更预算、结算服务，缺陷责任及保修阶段的服务）的实际情况对承包人进行考核。

## 四、总承包组织实施

### 14.施工组织设计及项目进度计划

14.1项目进度计划

（1）项目进度计划及施工组织设计的提交时间约定：合同签订后3日内提供项目整体进度节点计划。

（2）进度计划的内容约定：承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的工程进度计划，进度计划内容应全面详实，包括但不限于设计计划、承包人文件提交、材料设备采购及制作计划、运达现场、现场施工安装计划、试验验收计划等。除此之外，还应提出现场工作面的移交时间计划等。

（3）监理单位批复项目进度计划时间的约定：监理单位应在收到承包人提交的完整项目进度计划后7日内批复或提出修改意见。

（4）项目进度计划的修订

1）承包人提交项目进度计划的修订报告的时间约定：在承包人能够预计可能会与实际进度计划不符后的7日内或实际已经不符的3日内提出。

2）监理单位批复项目进度计划修订报告时间的约定：监理单位应在收到承包人提交的完整合同计划修订报告后5日内批复或提出修改意见。

14.2施工组织设计

（1）承包人应当根据经发包人确认的项目进度计划在施工开始前将施工组织设计报送监理单位审批。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

1）各分部分项工程完整的施工方案；

2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；

3）施工现场平面布置图（包括施工道路平面图、各种临时设施、施工用水、监控设施、施工机具、材料构配件存放位置）；

4）季节性施工措施；

5）地下管线及其它地下设施的处理措施；

6）保证工期、质量的措施；

7）保证安全生产、文明施工、减少扰民，且满足环境保护要求的措施；

8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；

9）消防、安全、健康等各类事故的应急预案；

10）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

（2）总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计后7天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在4天内审核并签署意见，发包人在3天内审核并签署意见）。逾期既不确认，也不提出书面意见的视为同意，但如遇到重大或技术复杂、难度大的施工方案，则应按政府有关规定召开专家评审会评审。

14.3项目进度计划及施工组织设计的执行

（1）承包人应当加强计划管理，严格按照总监理工程师确认的工程进度计划组织设计、施工，并接受总监理工程师对设计、施工进度的检查、监督。

（2）工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按总监理工程师的要求提出改进措施，经总监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

（3）为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每月底向总监理工程师填报当月工程进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其他工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。

（4）总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，应将此情况通知承包人。承包人应据此修改工程进度计划，采取总监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因造成的，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在总监理工程师发布指令后10天内采取措施推动工程进度，工程进度仍然无明显改进或滞后的或明确表明不再继续施工的，发包人有权部分或全部解除合同，承包单位按合同第十一条约定承担违约责任，发包人有权将未完工程另行发包给其它有能力的施工单位；承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担。

14.4项目进度计划及施工组织设计经监理单位和发包人批准后实施，但监理单位和发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

14.5因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划及施工组织设计时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

### 15.暂停施工和复工

15.1因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）非承包人原因导致工程设计发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

（4）安全生产事故。

因发生上述（1）、（2）项原因而暂停施工，工期调整适用合同专用条款第16条的有关约定并赔偿承包人因此造成的损失及预期利润；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并按合同专用条款第40.2款约定向发包人承担违约责任。

15.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人按合同专用条款第40.2款的有关约定承担违约责任：

（1）拒绝监理等单位管理；

（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

（5）擅自变更设计图纸的要求；

（6）转包工程；

（7）违法分包或擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（9）未按双方约定的要求上报所需的资料。

15.3当发生合同专用条款第15.1款约定的暂停施工时，承包人应立即停止现场的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人原因未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增减，和（或）竣工日期延误的，承包人承担足额损害赔偿责任。

15.4当工程具备复工条件时，监理单位应当及时发出复工通知；或承包人可以直接向监理单位提出复工建议，经发包人批准后，监理单位发出复工通知。承包人应当按通知要求立即组织实施复工工作，不得拖延，否则按合同专用条款第41.2约定承担违约责任。

### 16.工期

16.1工期控制与调整

（1）本工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。

（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，相关赶工措施费由发包人和承包人双方另行签订补充协议约定。

在特殊情况下，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须按照调整后的总工期控制计划和关键节点工期计划执行。

16.2工期延误的原因及其处理

（1）非承包人原因造成的工期延误中的特殊情况，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

1）不可抗力（含政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定）；

2）工程设计有重大变更，并经总监理工程师和发包人确认会造成工期延误的；

3）发包人延期交付施工场地；

4）发包人指令（非承包人原因）引起的停工；

5）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；

6）由于政府部门举行特殊活动引起暂停工作的；

7）其余非承包人原因导致的。

（2）因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照合同专用条款第40.2款的有关约定承担违约责任。

（3）因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

16.3承包人应当对工期全面负责，对项目进度计划和各阶段的进度进行管理，通过设计、采购、施工、试运行各阶段的协调、配合与合理交叉，科学制定、实施、控制进度计划，确保工程按期竣工。

16.4因非承包人原因造成的工期延误，须报监理人审批同意后报发包人才予以认可及顺延。

### 17.工程竣工

#### 承包人必须采取一切有效措施保证按照合同协议书约定或者发包人根据工程实施情况调整的竣工日期竣工，不得延误，除非发生了以下情形：

（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）非因承包人原因造成关键节点工期延误达到30天以上；

（4）其他非因承包人原因造成的竣工日期延误。

## 五、质量与检验

### 18.工程质量

18.1工程质量标准

（1）本合同工程质量标准按合同协议书第4条的约定执行。

（2）承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致使工程未一次验收合格的，由承包人按照合同专用条款第40.2约定承担违约责任。

18.2工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

18.3因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

18.4因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

18.5设计质量要求：

设计是安全、可行、实用、经济、美观的、符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求，并能顺利通过主管部门或其委托部门的技术审查及发包人组织的设计成果验收。

（1）设计应体现发包人的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到设计任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。

（2）承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、本工程设计任务书要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。

（3）承包人在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。

（4）设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。

（5）设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

（6）承包人应根据政府主管部门、发包人的审核意见对设计成果文件进行必要的修改。当承包人提交的设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，承包人应在收到政府主管部门、发包人的通知后5天内将经过修改的符合规定的设计文件交付发包人。

18.6现场施工质量

（1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（2）符合经监理单位和发包人以及政府主管部门审批通过的深化设计图纸要求；

（3）符合国家、地方及发包人认可的施工验收标准。

18.7工程质量争议与鉴定

双方一致同意，对于本合同履行过程中的工程质量争议，由工程所在地负责工程质量监督的政府主管机构或部门依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）（如有新版本颁发，则按最新版本执行）系列各专业验收规范及设计文件等进行鉴定并按鉴定结论及有关规定承担责任。

### 19.工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2016）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、样板间制度等，以及重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度，等等。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

（5）按照《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程混凝土试件标准养护管理的通知》的要求，在建房屋建筑和市政基础设施工程，现场有混凝土结构施工部位的，必须在施工现场建立混凝土试件标准养护室或放置标准养护箱，而且监督见证检验次数不少于同类材料进场检验频次的10%且不少于一次。

### 20.检查和返工

20.1承包人应认真按照标准、规范和经批准的设计图纸要求以及总监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受总监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

20.2工程质量达不到约定标准的部分，总监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按总监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

20.3总监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

20.4因总监理工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

20.5对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合经批准的工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验或试验。

（2）总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。

（3）在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：

1）本工程经批准的设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求[不符合下列第2）项标准要求的除外]；

2）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检，同时，涉及工程结构安全和使用功能的检测必须配合发包人委托有资质的第三方检测试验单位进行检测试验并执行《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2009）。承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内将不符合要求的材料、设备全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担；同时，承包人还应当按照合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。

（4）总监理工程师对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，费用由发包人承担。

20.6承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请总监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按照合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。

20.7总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内提出书面整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人逾期未提出整改措施或拒绝整改的，视为承包人严重违约，发包人有权暂停拨付工程款，同时，发包人有权部分或全部解除合同，承包单位按合同第十一条约定承担违约责任，并有权将未完工程另行发包。

20.8承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。

20.9承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按照合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。

### 21.隐蔽工程和中间验收

21.1工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知总监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，总监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在总监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

21.2隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

21.3本项目重要分部（子分部）工程质量验收工作，须按《广州市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑重要分部（子分部）工程质量验收工作的通知》执行，加强工程质量验收工作。

### 22.重新检验

无论总监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并要求检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

六、安全文明施工

### 23.施工场地的占用和管理

23.1发包人应当依照合同约定的时间，按照其与监理单位会签认可的施工平面图给承包人提供施工场地。承包人必须在发包人提供的施工场地范围内布置、安排和组织施工，严禁擅自变更场地范围。因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得监理单位和发包人的批准。

23.2在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

23.3承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天人民币1元/m2）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

对于临时房屋及设施，发包人认为有必要保留的，承包人在清退场地时应无条件保持完好并移交给发包人使用，相关设施使用费由发、承包双方协商确定。

23.4承包人必须服从政府主管部门的执法检查和处罚，并按照检查结果进行整改。

### 24.安全施工与检查

24.1承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

24.2承包人在施工中必须制定定期检查制度，加强对自身及其协调管理范围内各专业单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，应按照合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。

24.3承包人应当对施工现场的安全生产负总责，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

### 25.安全防护

25.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向总监理工程师提出安全防护措施，经总监理工程师认可后实施。

25.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知总监理工程师，并提出相应的安全防护措施，经总监理工程师认可后实施。

25.3本工程的安全防护及文明施工措施费包括但不限于合同专用条款第25.1款、第25.2款所列明的费用，所有安全防护及文明施工措施费已包含在合同价款之中。

25.4安全防护和文明施工的实施须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知（穗建质〔2014〕754号）》《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发〈广州市建设工程绿色施工围蔽指导（V2.0试行版）〉的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）和《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》（穗建筑〔2003〕106号）各项规定和招标文件要求等省、市相关规范性文件的规定及发包人制定相关规定，安全文明施工的内容包括但不限于：

（1）加强对职业健康安全应急预案、安全技术方案的审查管理工作。

（2）保护所有在现场人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于良好的安全状态。

（3）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

（4）承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎、新型冠状病毒肺炎）时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和工程所在地疾病控制中心报告。疫情所需的防控需增加的口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等物资采购、疫情防控人工，以及被医学隔离观察的工人工资等费用，由承包人提交发包人签证确认后按实结算。

### 26.事故处理

26.1发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按《建设工程安全管理条例》的规定立即上报有关部门并通知总监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

26.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

26.3因承包人责任过失造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，并按照合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。

26.4承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失或者由发包人在承包人工程款项中予以扣除。

26.5因承包人原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

### 27.文明施工与环境保护

27.1承包人应严格落实文明施工措施，否则按合同专用条款第40.2款的约定承担违约责任。

27.2承包人应在进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。

承包人应在现场布置足量洒水车，消除扬尘，并使总监理工程师和发包人满意。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者总监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

对于发包人直接发包的专业承包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），承包人必须配合发包人及监理单位，督促该专业承包单位立即采取整治措施，如果该专业承包单位不服从承包人的整治要求，承包人必须自行组织及时完成环境污染的整治工作并向总监理工程师及发包人书面汇报其过程及效果，由此产生的费用经总监理工程师及发包人审核确认，从该专业承包单位的工程款项中扣除，由发包人将该笔款项直接支付给承包人。由于承包人管理督促不力或漠视不理，以致专业承包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人还必须按合同专用条款第40.2款的约定承担相应的违约责任。

27.3承包人承诺：所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道等全部按发包人的要求统一标准、统一标识。安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经总监理工程师批准的详细的施工组织设计实施，但安全防护、文明施工的投标总报价不变。

在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的安全文明施工及环境保护措施进行定期检查，并按招标文件规定的项目和款项执行奖罚。

## 七、合同价款与支付

### 28.合同价款

本合同价见合同协议书第3条。

### 29.预付款

29.1设计费预付款

双方合同签订后，发包人按合同中设计费总额的20%向承包人（设计单位）支付预付款。即 ¥     元。

29.2施工费预付款

双方合同签订后，由承包人提交工程预付款申请书，发包人收到申请书后30天内向承包人（施工单位）支付施工合同价（扣除安全生产措施费）的20%即 ¥      元作为施工费预付款。

承包人须在申请第一笔工程进度款前完成预付款的申领手续，否则视为放弃。经监理人及发包人书面确认后14个工作日内凭合法单据支付预付款，支付预付款为合同价中建筑安装工程费（扣除安全生产措施费）的20%。

29.3承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则应按合同专用条款第40.2款承担违约责任。

### 30.工程进度付款

30.1设计费进度款按如下方式分期支付：

（1）设计进度款：承包人（设计单位）提交项目概算经第三方造价咨询单位和发包人审核确认后，且施工图通过发包人及图审单位审核确认后，支付至合同中设计费总额的50%（含已支付29.1设计费预付款约定费用）。

（2）设计完工款：承包人（设计单位）完成本合同项下所有工程并通过监理、发包人的竣工验收后15个工作日内，发包人支付至结算价款中设计费总额的100%。

（3）本合同约定的所有设计费统一由承包人中承担设计任务的联合体成员单位：         收取。

30.2施工费进度款支付原则

（1）本项目第一期进度款（按月累计）需大于预付款且提供购买安全生产责任保险凭证和意外伤害保险凭证后方可申请。

（2）月进度款按经审核的已标价工程量清单计量，支付申请经审批后15个工作日内支付。月工程进度款=当月完成合格工程量的金额×80％-当月应扣款，且不超过已标价工程量清单造价的80%。进度款累计支付不超过合同价（不含设计费用）的80%。

（3）按合同约定的计价方式签订补充协议之后，月进度款按签订的补充协议已标价工程量清单计量，月工程进度款=当月已完成合格工程量的金额×80％-当月应扣款。项目整体竣工验收前，进度款累计支付不超过签订的补充协议合同价（不含设计费用，同时扣除暂列金额）的80%。

（4）工程竣工结算经第三方造价咨询单位出具结算评审报告并经发包人确认后，支付至工程结算价的97%。预留结算金额的3%作为工程质量保证金。工程质量保证金并按如下约定方式支付：

1）保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除工程质量保证金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

2）工程竣工验收合格后满2年，且承包人在此2年内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后45天内将本合同结算定审金额的3%无息支付给承包人。

结清工程款尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。

（4）本合同约定的所有施工费统一由承包人中承担施工任务的联合体主办单位：      收取。

30.3承包人联合体成员方向发包人每次申请支付设计费或施工费或工程建设其他费时，必须经承包人联合体主办方盖章确认同意后方可申请支付，发包人收到经联合体主办方盖章确认的申请付款单经审核后拨付。

30.4在发包人向承包人支付合同价款前，承包人必须向发包人提供由承包人按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于承包人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，承包人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。承包人不能及时提供符合发包人要求的合法发票，发包人有权顺延直至承包人提供后付款且无需承担任何责任。如给发包人造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，发包人有权终止合同。

30.5承包人所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，应在发票的备注栏注明项目名称及项目所在地具体地址。

30.6承包人应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达发包人。若承包人开具的增值税发票信息不正确，应在接到发包人要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达发包人，由承包人自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，承包人应配合发包人按照国家法律法规、规章、政策等规定重新取得发包人可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

30.7本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为承包人收取，则承包人必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。承包人向发包人支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，承包人向发包人开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

30.8 如遇国家税收法律法规或政策调整或地方税收政策改革，双方同意本合同保持不含税价不变，自国家税收法律法规或政策调整或地方税收政策改革之日起，未支付合同款项按最新税率计算并进行相应调整，按改革后新政策执行。

### 31.合同价款调整

31.1工程设计费：详见合同协议书第3条。

31.2施工费（建安工程费）：详见合同协议书第3条。

31.3对于报价文件范围内图纸已经明确、工程量清单已经包含的工程内容，不出现设计变更时，综合单价不变。在整个合同执行期内，除合同专用条款另有约定外综合单价不作调整。分部分项工程结算原则如下：以合同综合单价或经双方确认的变更项目综合单价乘以经双方确认的工程实际施工工作量计算。

31.4分部分项清单项目的综合单价包含：人工费、材料费（含辅材）、机具费、综合管理费、不可预见费、利润、高层建筑增加费、暗室增加费等子目增加费用、一定范围内的风险费用，以及完成该项目的所有施工工序的一切费用。

### 32.工程量的确认

32.1承包人每次申请工程进度款时应提交已完工程进度款申请报表。

32.2总监理工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。总监理工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

32.3不予计量的情况：

（1）隐蔽工程无验收记录表的；

（2）施工图之外的工作量（签证项目除外）；

（3）未经发包人批准的分包单位施工的工程；

（4）不符合合同约定或设计要求的工程。

32.4除另有特别说明外，总监理工程师应根据合同的约定和批准的施工图纸、设计变更图纸通过计量来核实并确认已完成工程的价值。当总监理工程师要求对工程的任一部分或若干部分进行计量时，总监理工程师应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助监理单位从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未能按要求时间前往参加计量并提供详实资料，则由总监理工程师进行的或由其批准的计量应直接被认为是对这一部分工程的正确计量。

32.5工程的计量应以合同约定为准，双方另有约定的除外。

## 八、材料设备供应

### 33.承包人采购材料设备（本项目材料设备均由承包人负责供应）

33.1承包人负责采购材料设备的，应按照合同条款约定及设计和有关标准要求采购，所有材料设备必须报发包人批准后方可供货，其中主材（含主要材料及工程设备）应由承包人选定三家或以上厂家和品牌并提供样板等资料。并提供产品合格证明，报发包人最终选择确定。承包人对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知总监理工程师清点。

33.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按总监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

33.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按总监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。

33.4总监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

33.5承包人需要使用代用材料时，应经总监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

33.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

33.7对材料设备采购的相关要求

（1）乙供材料设备

①乙供材料设备品牌的选用按国内名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序确定。

②承包人必须在提交工程施工图预算时同时注明所选用材料设备的品牌、产地、规格、等级，该材料设备信息仅作为概算审核的依据，乙供材料最终的选用按合同专用条款第33.1款约定及发包人下发的《乙供材料看样定板管理办法》执行。

③承包人必须在满足或优于招标文件（包括各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的前提下，可以选择一种或多种品牌；履约中只要发包人未有对各专业主要设备材料技术参数的相关要求进行调整，则均不因承包人改变选用的品牌而调整其承包价。

（2）承包人在投标报价时所选定的材料设备供应商，应是与承包人有长期合作关系、具有良好商业信誉和雄厚实力的材料设备生产供应能力的合格供应商。以保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备、材料及有关服务。

（3）承包人在所选定材料设备的品牌、规格和供应商，一经发包人确认，承包人不得对此进行更改。如因特殊原因（如不可抗力、生产厂商破产）确需变更供应商时，承包人须按发包人关于乙供材料设备、工程变更及设计变更管理的相关规定向发包人申请变更材料设备的供应商（品牌），经发包人审批同意后方可进行变更。承包人应优先在招标文件推荐品牌范围中选择变更后的供应商（品牌）和供应商。

## 九、工程变更

### 34.工程变更

34.1工程变更调整按照如下约定执行：

34.1.1变更的提出

### 若经发包人批准的设计变更而增加的工程量按实际计算，如有发生新增项目，按以下顺序确定价格：

### （1）合同预算价中已有适用的综合单价，按预算价中已有的综合单价确定；

### （2）合同预算价中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

### （3）合同预算中没有适用或类似的综合单价，由承包人（施工单位）提出综合单价，经发包人审核确认后执行。按以下方式定价：①计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范GB/T50500-2024》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》及其相应的文件规定；定额规定中，取值范围有上、下限的取中值。没有定额可执行的项目，双方通过协商确定。②人工工资、材料、机械台班单价按广州市工程造价管理部门发布的基准期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及相应文件执行；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料（设备），参考2.3.4.2概算建安工程费第（2）点约定，报发包人审定。对必须进行市场询价的材料（设备），采用厂商询价予以计取材料（设备）单价；厂商询价由承包人（施工单位）至少提供三家以上同档次品牌报价，结合合理的市场价格，报发包人审核确认后执行。

### （4）承包人（施工单位）在施工过程中，如造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件损坏，需要恢复的费用由承包人（施工单位）承担，此费用已包含在合同价款中，不得另行计算。

（5）工作期间要求承包人（施工单位）及时与其他单位做好施工配合工作，配合所需的相关费用已包含在合同价款中，不得另行计算。

### 35.工程量偏差

35.1所有涉及工期、价款、质量标准的变更均应获得发包人正式批准才能生效。

## 十、竣工验收与结算

### 36.竣工验收

36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。

36.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

36.3发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.6发包人收到承包人竣工验收报告后28天内无故不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

36.7中间交工工程的验收按合同专用条款第21条的约定办理。

36.8因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.9经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

36.10工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用（经承包人同意除外）。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其它问题，由发包人承担责任。

36.11承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

（1）承包人有责任根据竣工验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

（2）承包人有义务对专业管理、分包单位的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》《建筑工程施工技术资料编制指南（2012年版）》（广州市建设工程质量监督站主编）《广州市建设工程档案编制指南（2009版）》（广州市城市建设档案馆主编）和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。

36.12验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及本建设项目专家委员会根据国家有关标准、规范制订的针对本工程特殊子项的施工规范及验收标准。

36.13专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由该分包单位与专业工程（如有）验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

36.14专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、承包人、施工监理单位、发包人协商验收。

36.15承包人必须全力配合发包人组织的专项验收工作，包括但不限于质量验收、档案验收、消防验收、规划验收、电梯验收、环保验收、人防验收、卫生防疫验收、信息工程测评和信息安全测评等。

### 37.工程移交

37.1承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。

37.2移交手册包括但不限于以下内容：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸及清单；

（3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）空调、发电机（若有）等主要设备的运行参数；

（6）主要材料设备的数量；

（7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

37.3承包人应在进行本条第37.2款工作的同时编写工程项目移交计划，并于本条第37.2款工作完成后3天内组织发包人、承包人、项目产权管理单位按如下程序进行工程项目移交：

（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

（2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

（3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

（4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

（5）组织发包人、承包人、项目产权管理单位各方对上述移交过程进行签认；

（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

（7）对于某些在操作上有专门要求的机电系统（如消防、智能化等）督促承包人编制培训计划，并按合同要求对项目产权管理单位人员进行培训。

37.4承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，包括：

（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

（3）声像档案一式二份。

37.5承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

37.6电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

37.7电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用，否则由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

37.8承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

37.9承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权按合同专用条款第30.2款约定的施工费进度款支付原则暂停支付余下的施工费扣取部分或者全部保证金，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

37.10因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

37.11由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

37.12工程项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利义务。

37.13承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

### 38.竣工结算

38.1竣工结算的程序和时限：

（1）承包人提交竣工结算资料的期限：在竣工验收报告批准后，承包人应按国家有关规定，在60个日历天内向发包人提出完整的工程结算文件、办理竣工结算。

（2）竣工结算资料要求：承包人提交的工程结算文件（含电子文档）须签名、注明日期及加盖公章，包括但不限于以下内容：

1）结算送审资料移交表；

2）竣工结算书：包括封面、编制说明、工期证明、质量证明、结算汇总表、分部分项工程结算清单、工程量计算书、材料设备单价审核单、综合单价申报/审批表、材料验收/签收单等；

3）合同结算依据：招标文件（含答疑和补充文件）、投标文件（技术标、经济标）、中标通知书、委托函、施工合同（含补充合同、协议书）；

4）招标图纸或预算施工图纸；

5）施工组织设计及施工方案（含分部及专项施工方案）；

6）开工报告、竣工验收报告；

7）工程变更资料或指令文件；

8）施工记录及相关票据：按实计算费用的证明材料，如桩基础施工记录以及消纳费、税费、材料检验试验费等相关发票；

9）发包人的送货通知书（如有）；

10）发包人出具的所有验收证明文件；

11）约定的其它应收款及索赔相关资料；

12）承包人已收到的各期货款明细及总金额，附相关财务凭证；

13）结算承诺书；

14）竣工图：要求竣工图必须是经过建设单位、设计院、监理、总包单位确认，设计变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。

其中对于编制竣工图的形式和深度，主要有以下几种不同的情况：

A.施工图施工没有变动的，则由承包人在原施工图上加盖“竣工图”章后，即作为竣工图。

B.凡在施工中，虽有一般性设计变更，但图面改动量较小的，可不重新绘制，将原施工图加以修改补充作为竣工图。由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分（采用不同于蓝图的颜色表示），并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。

C.结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，图面改动量较大，不宜再在原施工图上修改、补充的，应重新绘制改变后的图纸作为竣工图。其中，设计原因造成的图纸变动，由原设计单位负责重新绘图；其他原因造成的，由承包人委托原设计人重新绘图，相关费用已经包含在投标报价内。对于重新绘制的竣工图纸，设计人要在新的图纸上用云线标记改动的部分以与原设计图纸进行区分，并在图纸上标示改动部分相对应的变更编号。设计院出图后，承包人在新图上加盖“竣工图”章并附以有关记录和说明，作为竣工图。

D.竣工图一定要与实际施工情况相符，保证图纸质量，做到规格统一，图面整洁、字迹清楚，不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制。竣工图要经承包人的技术负责人审核签认。竣工图上无反映的，不结算（除现场签证）。竣工图上反映不正确的，需改正后才能结算。施工图改绘竣工图若变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。

（3）承包人应向监理人、工程造价咨询人及发包人一次性提交完整的结算资料原件伍份（监理一份，发包人四份），结算资料不得后补。如监理合同中无审核造价义务，则监理人在收到承包人完整结算书之日起14个工作日内依据合同对报审工程进行工程质量、合同履约情况（明确合同内未做及新增项目）、工程实际工期节点、隐蔽工程验收情况及资料等进行审核并出具专项报告后提交至发包人项目部。如监理人合同中有审核造价义务，则监理人审核结算时间按发包人要求时间执行。如果不在规定时间内提交结算资料的，发包人可单方面确定本工程的结算造价。由于承包人提交结算资料不完整而影响发包人审核结算价的视为承包人同意该结算资料不完整部分的工程结算价由发包人单方面确定。

（4）承包人必须无条件配合发包人提出的结算对数时间和地点，承包人须根据发包人安排参与结算对数工作，承包人不在发包人要求的时间或地点内参与对数的视为承包人同意该工程的结算价由发包人单方面确定。

（5）若承包人对发包人提出的结算核减拒不接受且不能提出合理依据或不在规定的时间内配合对数并最终书面确认，则视为承包人放弃合同中约定的权利，发包人可单方面确定本工程的结算造价。

（6）本合同履行过程中所有往来文件如图纸会审记录、工作联系单、合同变更单、签证单等一切来往资料涉及到结算时增加费用，必须以发包人盖章（公司公章或其授权的施工现场管理机构章）确认为准，其他任何形式的文件（如监理人、咨询公司、设计单位盖章或个人签名文件、复印件等文件、发包人非授权部门公章或个人签订原件或复印件等文件）一律无效；涉及到结算金额减少的来往文件则不限发包人盖章（公司公章或其授权的施工现场管理机构章）确认，如承包人不按发包人要求在规定时间内书面确认上述减少金额的，发包人可单方面确定扣减金额并从合同结算总价中扣除。

（7）属于承包人合同范围内的工程或变更新增工程，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝，如承包人不按合同约定施工的，发包人可安排第三方单位施工，由此发包人支付给第三方单位的费用且在该费用上增加20%的管理费均由承包人承担并在结算总价中直接扣除。

（8）如承包人不能按上述要求报送结算资料，则按1000元/天扣罚，罚金在工程款支付中扣减。

（9）施工较独立的具备分段结算的工程项目，须按发包人要求的时间提交结算资料办理分段结算。

38.2关于承包人高估冒算的约定

承包人编制造价文件（即涉及确定费用的文件，含变更签证费用、工程结算书等）应实事求是，不得高估冒算，否则承包人应承担相应的违约费用，超出合同约定的核减率，每次审核按以下方法计算相应违约费用（以发包方审核结果为准）：

核减额=承包人编报金额-发包人最终审核金额

核减率=核减额/承包人编报金额×100%。

（1）若5%＜核减率≤10%，承包人承担违约费用=（核减率-5%）×承包人编报金额×5%。

（2）若核减率＞10%，承包人承担违约费用=核减额×5%。

（3）签证、变更的违约费用在审核造价中扣减；结算审核的违约费用在结算款支付中扣减。

各签证及设计变更应严格执行先确定价格再进行施工的原则。如因承包人配合发包人工期进度先行施工，发包人应在收到报价后28个日历天内发出审核意见。如发包人在收到报价后28个日历天内未确定承包人的报价而承包人已因工程需要先行施工，结算时应按承包人的报价进行核定，不能认定高估冒算。

38.3竣工结算审核

（1）发包人审批竣工结算的期限：监理人及工程造价咨询人应在收到竣工结算文件后90天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人及工程造价咨询人提交的经审核的竣工结算文件后90天内完成审批。监理人及工程造价咨询人或发包人对竣工结算文件有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算文件。

（2）发包人可根据需要对结算进行复审（不限制次数），承包人须无条件配合，否则视为承包人违约；属于承包人违约的，结算工作每延误一天完成的承包人须向发包人支付合同总价0.1%的违约金。

（3）关于竣工结算异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人审核的竣工结算有异议的，对于有异议部分应在收到发包人的审核意见后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

### 39.缺陷责任及质量保修

39.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人（或项目产权管理单位）使用的工程在缺陷责任期及质量保修期内承担质量保修责任。

39.2承包人应在签订本合同的同时与发包人签订工程质量保修书（见合同附件）。

39.3保修期内，承包人应当根据法律规定以及合同约定承担缺陷修复及质量保修责任，承包人不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行缺陷修复及质量保修责任。

## 十一、违约、索赔和争议

### 40.违约

40.1发包人的违约责任

（1）发包人无正当理由不按合同约定支付工程预付款、进度款和竣工结算款的，除应继续支付本合同约定的工程预付款、进度款和竣工结算款外，承包人有权根据应付未付合同款要求发包人按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率支付违约金。

（2）因发包人违约或者过错给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应赔偿其直接经济损失。

40.2承包人违约。

承包人一方在履行本合同时因自身原因导致违约或发包人要求赔偿时，相应的违约责任及赔偿由违约的一方承担。

40.2.1承包人违约的情形：

（1）工程质量方面的违约责任；

（2）安全生产方面的违约责任；

（3）文明施工、环境保护方面的违约责任；

（4）工程分包、转包方面的违约责任；

（5）其他违约责任。

40.2.2承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，监理人或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币2000元给发包人。

（2）限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，监理人或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理人或发包人限定的时间内履行义务，同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币5000元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币5万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次7.5万元，2次以上（不含本数）10万元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币25万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照相关约定执行。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的直接经济损失，但赔偿金额累计不超过合同款项总额。

（8）承包人施工过程必须保证施工质量、进度以及安全。在发包人以及发包人上级单位组织的月度巡检中，巡检打分表内关于质量、安全、文明施工和进度（不含成本）：当月累计扣分≤5分，发包人奖励承包人2万元/次；当月累计扣分大于5分不大于10分时，不奖不罚；当月累计扣分大于10分不大于20分时，承包人应当向发包人支付违约金人民币5万元/次；当月累计扣分大于20分时，承包人应当向发包人支付违约金人民币15万元/次。

（9）承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算；违约金累计总额不超过本合同结算价款的25%。

40.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在月工程款无法扣付，或扣除月工程款会影响工程正常施工时，发包人将启用履约保函，详见合同本协议书第四条款“工程担保”。

（1）承包人未按合同约定单方停工的，每停工1天， 应向发包人支付合同价款3‰的违约金，停工超过15天，发包人有权解除合同并不免除承包人的违约赔偿责任。承包人未能如期按合同工期完成设计和施工任务，或承包人施工进度滞后、不符合本合同约定的，除本合同另有约定外，每延后1天，应向发包人支付合同价款3‰的违约金，延后超过15天，发包人有权解除合同并不免除承包人的违约责任。

（2）发包人和监理人按照本合同第20.5款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A.单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约责任。

B.单宗或批次材料价值100万元-200万元（含200万元），承包人承担1次严重违约责任。

C.单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

D.对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达5次，承包人承担1次一般违约责任。

（3）承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，如经监理人或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（4）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人缴纳审定税前结算总价2%的违约金。

（5）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。

（6）承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（7）承包人在发包人、监理人进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、监理人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（8）发包人、监理人按照合同约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（9）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（10）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

（11）承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

（12）承包人必须服从发包人、监理人管理，主动支持发包人、监理人的工作，对发包人、监理人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，承包人须承担严重违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。

（13）承包人的承包人代表或技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理人或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

（14）承包人的工程管理人员和工程技术人员在收到中标通知书后未在合同规定的时间内全部及时到位，或未经监理人同意缺位超过24小时，或更换主要管理或技术人员的（无合理原因且未经发包人同意的）或被发包人发现有兼职情况而要求更换承包人代表及主要人员的，承包人需承担合同条款约定的全部责任，并按下表违约金额承担违约责任：

| 序号 | 违约说明 | 违约金额（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换承包人代表 | 1000000元/人 |
|  | 更换总工或项目副经理 | 500000元/人 |
|  | 更换其他主要施工管理及技术人员 | 200000元/人 |
| 2 | 承包人代表岗位空缺或未到位 | 10000元/人·天 |
|  | 项目总工或项目副经理岗位空缺或未到位 | 5000元/人·天 |
|  | 其他主要施工管理及技术人员岗位空缺或未到位 | 3000元/人·天 |
| 3 | 特种技术工人岗位空缺或未到位 | 1000元/人·天 |
| 4 | 抽查的劳务人员经验达不到要求的 | 1000元/人·天 |

（15）承包人需保证投标所报的全部主要机械设备按发包人批准计划全部投入本工程项目，并根据工程的实际需要适当增加投入。如果承包人的实际投入情况不满足投标文件的承诺，承包人需无条件接受合同条款的处罚，直至被清退出场，并为此承担赔偿及法律责任。

（16）承包人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（17）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，发包人有权暂停支付工程款，承包人按照每人每次10000元的标准向发包人支付违约金。该违约金在当期支付工程款中直接扣除。

### 41.索赔

41.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

41.2承包人向发包人索赔的程序

（1）当索赔事件首次发生后的14天内，承包人将自己的索赔意向书面通知监理单位，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的14天内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，监理单位及发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

（2）承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。监理单位在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可指定承包人进一步做好同期记录，承包人应允许监理单位检查全部记录，并在监理单位发出指令时提供记录的副本。

（3）承包人应在发出索赔意向通知后的14天内，向监理单位报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节账目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理单位。

（4）监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后14天内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致的，则按合同专用条款第42条的约定处理。

41.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：

（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人，要求承包人在限期内纠正其违约行为，否则发包人将考虑按合同约定作出相关处理决定。

（2）限期届满，承包人没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失的，则发包人直接按合同约定作出相关处理决定并向本合同附件所述之银行发出正式书面索赔通知。

41.4在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

### 42.争议

42.1发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完成工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

42.2承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

## 十二、其他

### 43.工程分包

43.1本工程的主体必须由承包人自行完成，不得分包。非主体、非关键性工作的分包应当在投标文件中载明或者经发包人同意，承包人应严格按照投标文件的规定或发包人限定的时间与分包单位签订分包合同。

承包人应当对其承包的全部建设工程负责，分包不免除承包人对全部建设工程所负的责任。分包人对其承接的分包工程负直接责任，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

43.2承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，严禁个人承揽分包工程业务。

43.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

43.4承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

采用联合体方式承包工程的，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方既不按照其资质实施设计或者施工业务，也不对工程实施组织管理，且向联合体其他成员收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将其承包的工程转包。

43.5下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程（如有）或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程（如有）分包给他人的。

43.6承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术管理人员、核算管理人员、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

43.7承包人应参照合同专用条款第7条、第9条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

43.8分包工程价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，并向发包人提交下列资料：

（1）属专业工程（如有）分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

（2）属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

43.9承包人与发包人一致同意，本工程的所有分包单位（含材料设备供货单位）全部纳入发包人统一组织的考评，并按合同约定和发包人的有关管理规定承担相应义务，享有相应权利。考评结果中涉及对本合同价款的转付或扣取的，承包人承诺无条件服从。

43.10承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包单位，承包人承担10万元/次的违约赔偿责任；如果承包人投标时填报的专业分包单位不能满足合同约定的要求，必须另择符合要求的专业分包单位，经发包人审核确认后承担专业工程（如有）任务（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。

### 44.不可抗力

44.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府对本工程的政策变化、计划的调整，导致本工程不能如期进行，也属不可抗力的范围。

自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含5级）以上的地震。

（3）当地卫生部门规定的情形：仅指构成突发公共卫生事件的重大传染病疫情暴发而被卫生部门强行要求停工的情况发生。

（4）征地，拆迁、迁坟。

44.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知总监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。总监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向总监理工程师通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向总监理工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向总监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

44.3因不可抗力引起工程停工的，工期按合同专用条款第16条的有关约定执行，费用承担按如下约定执行：

（1）工程本身的损害，由发包人承担。

（2）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

（3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。

（4）发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

（6）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

（7）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

44.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 45.保密、知识产权与专利技术及特殊工艺

45.1发包人、承包人双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方都不得对对方的资料及文件擅自修改或向他人转让。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

45.2本合同工程的知识产权归发包人所有。承包人享有本合同工程设计成果文件的设计署名权，并可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图，但不享有知识产权中的其他权利。承包人承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计及其他设计文件、资料等不再用于其他任何项目的设计，否则发包人有权向承包人追究相关责任。

45.3承包人保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

45.4发包人拥有承包人为本合同工程设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料等的权利。承包人不享有对设计文件的留置权，由承包人或其分包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给发包人，不论承包人与其分包单位由何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向发包人提交。

承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

45.5发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得总监理工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

45.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。

### 46.合同生效与终止

46.1本合同生效及终止的方式均按合同协议书的约定执行。

46.2合同的权利和义务终止时，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。

### 47.合同争议的解决

47.1本合同履行期间发生争议时，应本着不影响工程进度的原则协商解决或请有关部门调解，协商、调解不成时，任何一方可向发包人所在地人民法院提起诉讼。

### 48.其他

为争取项目施工费用纳入项目改造成本，承包方需无条件配合发包方根据政府相关部门要求整理相关项目审核材料，包括但不限于相关图纸、合同、证明文件、设计素材等。

### 49.附则

49.1本合同适用于中华人民共和国法律，未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分。

49.2除有特殊约定外，本合同所指“以上”均含本数。

49.3除有特殊约定外，本合同所指“日”均为自然日。

49.4本合同经双方签字盖章后生效。

# 第三篇  合同附件与格式

附件一：合同价款组成表

（按承包人投标文件经济部分）

附件二：联合体施工协议书（如有）

附件三：发包人供应材料设备一览表

附件四：工程质量保修书

附件五：廉政合同

附件六：安全责任书

附件七：履约保函

附件八：关于按时足额发放工人工资的承诺书

附件九：关于设计变更及现场签证管理规定

  - 附件一：合同价款组成表

| 项目名称 |  | 广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元，含税） |  | 大写： 元整 小写： 元 |
| 其中： | 一、工程费报价 | 元（下浮率 %） |
|  | 二、设计费报价 | 元（下浮率 %） |
| 投标工期 |  | 按招标文件要求 |
| 工程质量标准 |  | 按招标文件要求 |
| 保修期限 |  | 按招标文件要求 |

  - 附件二：联合体施工协议书

联合体施工协议书

联合体主办人：

联合体成员：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.       为联合体主办人，    为联合体成员；

2.  联合体各方当事人对内部有关事项规定如下：

2.1  联合体由主办人负责与发包人联系；

2.2  合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3  联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4  联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1   承担合同工程工作内容：负责本项目的施工工作

2.4.2   承担合同工程工作内容：负责本项目的设计工作

2.5  联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6  联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

3.  本协议书签署后，联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4.  本协议书自签署之日起生效，至各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

5.  本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

正本一式    份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式       份，联合体各方当事人各执       份。

（以下无正文）

联合体主办人：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

2025年     月     日

联合体成员：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

2025年     月     日

  - 附件三：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

工程名称： 设计施工总承包                                   工程编号：

| 序号 | 编码 | 材料设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

填表：             复核：             批准：               单位（公章）　　　　　　　　日期：  　　年 　　月 　　日

  - 附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：广州白云棠涌置地有限公司

承包人：

为保证          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1.质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本合同项下工程质量保修责任。

1.2承包人承包范围内的所有工程均属保修范围。

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。（移交到村民、物业居住有一段时间）本工程的保修期自总承包工程竣工验收合格、移交物业公司及交付公告中明确的交付之日（以三个日期中最晚日期，但不超过政府竣工验收合格后6个月）起计算，保修期不得低于法定最低保修年限，其中燃气工程为通过验收两年内。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  6 年；

3.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  3 年；

4.供热、供冷系统工程为 3 个采暖期、供冷期；

5.装饰装修工程为  3  年；

6.其他项目：保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》规定的保修年限+1执行。

2.3经双方协商，一致同意本合同项下其他工程的保修期限约定如下：

1. 给排水设施为3年；

2. 园建、道路工程为 3年；

3. 绿化工程养护期2年。其中保养成活期3个月，保养期9个月；

4. 门窗为3年；

5. 楼、地面空鼓开裂、大面积起砂为3年；

6. 卫生间洁具、配件为3年；

7. 灯具、开关、插座为3年；

8. 墙面、顶棚抹灰脱落为3年；

9. 其他：按照有关法律、法规、规章规定。

3. 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用从质量保修金中扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。保修通知可以口头或书面的方式发出。如以口头方式发出的，承包人应当如实记录通知时间和内容，并在到达现场保修时由发包人签字确认。书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函等方式。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二篇《合同专用条款》第89条赋予的约定一致。

5.其他

5.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：  /  。

5.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

5.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

| 发包人：广州白云棠涌置地有限公司 |  | 承包人： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 授权委托人： |  | 法定代表人 或授权委托人： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

  - 附件五：廉政合同

廉 政 合 同

发包人：  广州白云棠涌置地有限公司

承包人：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第48条协商处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1条和第 3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为 广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式   份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

（以下无合同正文）

发包人： 广州白云棠涌置地有限公司     承包人：

法定代表人：                        法定代表人：

或授权代表人：                      或授权代表人：

联系电话：                          联系电话：

上级部门：                          上级部门：

年  月  日                             年  月  日

  - 附件六：安全责任书

安 全 责 任 书

发包人：  广州白云棠涌置地有限公司

承包人：

工程项目：广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC）项目

工程地点：广州市白云区新市街道棠涌村11社24栋棠涌汇众商务大厦。

为确保施工现场安全施工，保障工程建设正常顺利进行，发包人、承包人依照国家和政府的有关法律法规，就施工项目中的消防、安全生产事宜、双方的权利与义务协商一致，达成以下协议：

一、发包人权利与义务

发包人对承包人资质进行审查：

1.有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，安全生产资质证书；

2.施工负责人、工程技术人员和工人有关本工程的技术素质、施工简历和近3年安全施工记录是否符合工程要求；

3.承包人是否有满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

4.承包人是否设有安全管理机构和安全员。

二、承包人权利与义务

1.提供发包人要求的相关资质证明。

2.严格遵守《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理规定》，做好施工现场的消防安全管理工作。

（1）建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

（2）建立健全消防安全组织、明确消防安全责任；

（3）对施工人员进行消防安全教育培训；

（4）确保消防设施和器材齐全、完好、有效；

（5）制定灭火、应急疏散预案；

（6）定期进行防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；

（7）组建义务消防队；

（8）建立健全施工消防安全管理档案。

3.严格遵守《广州地区劳动安全卫生考核标准》及其他有关劳动卫生安全的法律法规，做好施工现场的安全管理工作。

（1）建立健全施工安全管理制度及安全管理台账；

（2）建立完善安全管理网络，明确并落实安全责任制；

（3）制定安全技术措施预案，并根据安全预案的要求对员工进行作业前交底；

（4）对施工人员进行劳动安全教育培训；

（5）定期组织安全检查，对发现的事故隐患要及时上报整改；

（6）定期召开安全例会。

4.按发包人及监理人要求做好安全防范措施，并自觉接受发包人及监理人的安全监督管理，对其提出的安全整改意见必须及时组织整改，直至符合要求。

5.承包对分包人的安全监督管理措施

（1）承包人开工前必须对分包人进行安全技术交底。

（2）承包人审核分包人制定的安全制度及相关措施，并监督其实施。

（3）承包人及时向分包人转发发包人及主管部门有关安全管理的文件。

（4） 承包人对分包人的安全管理进行全面监督。定期对分包人的安全生产、文明施工进行检查，发现安全管理问题和安全隐患，有权提出整改意见，下发整改通知。如分包人未按时按要求整改，则承包人有权进行处罚、停止支付工程进度款，直至分包人达到要求。

（5）有权制止分包人的违章指挥、违章作业的行为。

三、承包人确保达到安全目标：无人员伤亡事故，无设备事故，无火灾事故。

四、承包人负责所承包工程的施工现场及施工队伍居住地的安全、消防管理，一切责任（包括由此所导致的各方人员及财产损失的经济和法律责任）由承包人完全承担。

五、本协议作为 广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC）合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

六、本协议一式   份，合同双方当事人各执   份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

（以下无正文）

发包人： 广州白云棠涌置地有限公司     承包人：

法定代表人：                        法定代表人：

或授权代表人：                      或授权代表人：

联系电话：                          联系电话：

上级部门：                          上级部门：

年  月  日                             年  月  日

  - 附件七：履约保函

履约保函

编号：

致：              （发包人全称） ：

根据贵方与                           （以下简称“承包人”）于    年 月 日在广州市签署的编号为              的《                            合同》（以下简称“合同”），本行同意开立以贵方为受益人的不可撤销履约保函。

本行的保证范围是承包人未按照合同的约定履行义务，应承担的违约金或给贵方造成的经济损失。本行保证的金额是合同约定总价款的10%，数额最高不超过人民币 元（大写：              ）。

在贵方书面提出要求索赔通知时，本行不挑剔、不争辩，也不要求贵方出具承包人的违约证明或说明背景、理由，并保证在收到贵方索赔通知书5个工作日内无条件支付。贵方单次索赔或者累计索赔总额以上述最高担保金额为限。

本行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额之后再向本行提出要求的权利。

本行进一步同意在贵方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本履约保函自开立之日起直至上述最高担保金额支付完毕或承包人交付合同项下工程且验收合格后30天内一直有效。

保证人：（银行盖章）

法定代表人（盖章）：

日期： 2025 年    月    日

附件八：关于按时足额发放工人工资的承诺书

关于按时足额发放工人工资的承诺书

致： 广州白云棠涌置地有限公司

由我司承建的广州市白云区棠涌村城中村改造－城中村展示中心项目设计施工总承包（EPC）项目现正在施工。按国家法律规定，施工单位应当按时足额支付工人工资，这是施工单位必须履行的法定义务。我公司特此保证：本承诺书签署之日，我司将按国家规定在施工过程中足额支付本工程所有工人工资，我司施工的本工程不出现拖欠任何工人工资。

以上情况及保证与承诺，我司愿承担一切法律责任及后果。如施工过程中发生工人到贵司索要工资或出现工人闹事、向媒体爆料、向仲裁机构或法院起诉、到政府有关部门上访等现象，贵司有权暂停支付工程款，我司愿按照每人每次10000元的标准向贵司承担违约赔偿责任。该违约金在贵司拨付我司的工程款中扣除。如工程款不足抵扣，则由我司以现金形式补足。

特此保证！

承诺单位：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

2025年     月     日

  - 附件九 关于设计变更及现场签证管理规定

关于设计变更及现场签证管理规定

- 关于设计变更及现场签证办理的规定

1.就总承包施工工程范围内的有关工作，发包人随时可以向承包人发出指令，承包人应执行发包人根据本合同所发出的所有指令。所有的设计变更及现场签证都需经过监理、第三方造价咨询单位（如有）、发包人盖章审批通过后方可实施。

2.设计变更及现场签证的上报、会签及审批均应遵循严格的时间规定。逾期不报、会签及审批不及时等导致变更实施或结算延误的，均应承担相应责任。

3.发包人发出的设计变更单、现场签证单，应加盖合同规定的发包人印章，否则承包人可以不接受；承包人完工后申报的变更结算书，应加盖合同规定的承包人印章，否则发包人将不予结算费用。

4.合同履约中，发包人、承包人双方填制的变更通知单都应使用发包人公司规定的标准表格（附表9-1~4），否则发包人可以不予审核费用，承包人承担相关责任。

5.承包人完成发包人发出变更通知单的全部施工内容，并在合格并确认工程量后5个日历天内（不含法定节假日，从监理及发包人工地代表确认完工情况的日期计算），必须发起现场签证、设计变更，并取得监理、第三方造价咨询单位（如有）、发包人确认，否则视为合同变更失效，不予计取相应的变更结算。

6.发包人、承包人对变更通知单分类连续编号，发包人、承包人双方都应做好变更的交付记录，资料交付时接收方不得拒签。

（二）关于价款变更的规定

1.若承包范围与内容发生变更（包括：承包范围、工作内容或所使用的主要材料发生变更），对变更的工程量（该工程量必须以书面形式报发包人审核同意）作调整，综合合价包干的措施项目费及其他项目费不予计取。计价原则参考合同条款第34点执行。

2.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

（三）关于变更计量的规定

1.合同变更的计量，原则上除配合施工现场发生的与主体工程施工无关的零星用工、零星台班、零星材料以及与主体工程施工有关的零星项目而工程量不能核定，可以以台班、工日、项为计量单位外（此种情况必须阐明原因），其他能以图纸进行计量的，必须按图纸进行计量。计时工、机械台班必须严格按实统计，不得以考虑定额价和市场价不对等为由而增加数量。当发生计日工、机械台班等零星工程时，采用一日一签的方式进行计量记录，并对施工班组的人员名单及停滞大型设备机械的照片（如吊车、塔吊、挖掘机等）作书面记录和照片进行确认。

2.若能以图纸计量却采用现场签工、签量的方式进行计量的，一律无效。工程量必须依据合同约定（通常包括工程量计算规范和综合定额）的工程量计算规则计取。

（四）关于变更结算的规定

1.一份变更费用审核书只能计算一份设计变更或现场签证。若设计变更、现场签证的内容涉及不同合同，承包人应依据合同范围分列结算单办理结算。发包人不接受承包人将多份或者合同范围不同的设计变更、现场签证列入同一个结算单中，也不接受承包人将相同合同范围的一份设计变更、现场签证拆分到多个结算单中。

2.设计变更、现场签证办理结算前承包人准备申报资料包括但不限于以下内容：

（1）合同变更指令单及实施确认单；

（2）工程量及造价计算书（计价软件）；

（3）新增（变更）综合单价的审批文件；

（4）施工方案（涉及施工方案的附审核通过的施工方案）；

（5）现场测量记录（或拆除、隐蔽工程清晰的影像资料等）；

（6）设计变更应提供设计变更图纸；

（7）现场签证完工确认表及相关照片；

（8）价差调整和品牌更换的依据材料；

（9）其他会议纪要、图纸会审记录、工作联系单等合同变更相关资料。

3.报价文件约定材料品牌或型号发生变化时，以及甲招乙供材料品牌或型号发生变化时，增减造价计价方式为：（变更后的主材单价－原主材单价）×工程量×（1+损耗率）×(1+税率）。

4.若在原施工图或承包范围外增加工程，其计价方法为：增加工程量×综合单价×(1+税率），属于按系数计算措施费不予计算，其他按工程量计算的措施费按实调整（合同约定措施费包干除外），综合单价的确定原则参考本附件第（二）条。

5.若因施工图或承包范围与内容发生变更，及增加或减少工程量，当引起本工程合同造价增加幅度（X）≥10%时，按以上条款进行计价并由承、发包双方签订补充合同。

6.因发包人要求或现场实际情况须对设计图纸进行修改，从而造成承包人返工的，经设计单位和发包人确认后，所引起的工程量增减按实际结算。对由于承包人原因导致的设计变更，费用由承包人承担，且工期不予顺延。

（五）其他约定

1.承包人必须对所报的材料设备作充分的市场调查，在施工过程中不得以缺货或货源不足、涨价等原因提出变更。如承包人确需变更，须经发包人和监理人许可，由承包人提供三种以上不低于原标书（承诺）标准的材料供发包人选定，其价格不予调整。

2.施工使用的设备、材料，无论其供应方式是乙供、甲定乙供，承包人应在使用前先提供样品和相关材料，经发包人和监理人审查许可后方能使用。若承包人采购的材料设备不符合设计、规范要求，或未能通过发包人和监理人的审查许可，发包人和监理人有权决定该项设备材料是否改为甲供方式，承包人应无条件接受，并承担相关货款和采购费用及由此引起的一切经济损失，且继续承担该部分材料管理及工地保管的责任，所发生的费用变化在当期进度款中扣减和调整。承包人应精心组织施工并节约材料，材料的消耗量由承包人包干承担。

3.变更结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，并应尽量与事前申报的估算审定价相当。若结算报价超过最终审定价5%（以发包方审核为准），发包人有权按下式扣减承包人违约金：

核减额=承包人编报金额-发包人最终审核金额

核减率=核减额/承包人编报金额*100%。

（1）若5%＜核减率≤10%，承包人承担违约费用=（核减率-5%）×承包人编报金额×5%。

（2）若核减率＞10%，承包人承担违约费用=核减额×5%。

（3）签证、变更的违约费用在审核造价中扣减；结算审核的违约费用在结算款支付中扣减。

（4）各签证及设计变更应严格执行先确定价格再进行施工的原则。如因承包人配合发包人工期进度先行施工，发包人应在收到报价后28个日历天内发出审核意见。如发包人在收到报价后28个日历天内未确定承包人的报价而承包人已因工程需要先行施工，结算时应按承包人的报价进行核定，不能认定高估冒算。

4.对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、签证，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人现场共同完成工程量的确认，否则发包人对此费用不予计取。

5.因变更或签证涉及到可重复利用的材料时，承包人应在合同变更申请阶段提出材料的可重复利用情况，并由监理人、发包人签署明确的意见，否则视为拆除后的材料100%可回收利用。

6.承包人在结算时才申报的相关变更签证，一律不予认可、不予结算。

附表9-1

合同变更申请单

变更单号：

| 项目名称 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更原因 |  | 提出方 | 建设单位口 设计单位口 施工单位（或其他相关单位）口 |  |  |  |  |
|  |  | 具体原因 | 设计单位引起口 施工单位引起口 建设单位引起口 其他：政府部门要求口 其他原因口（须说明）： |  |  |  |  |
| 涉及专业 |  |  |  | 建议费用责任单位 |  |  |  |
| 施 工单位 | 工程情况说明（可做附页），须注明工作内容、现场情况等；若产生费用，需注明预估费用（附件资料中必须提供申报费用造价书）。 项目经理（签字）： 施工单位（公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件资料：□联系单依据□申报费用造价书□照片□其他（请注明）： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 签字： 监理单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： （项目工程管理岗） 签字： 日期： 建设单位意见： （项目成本合约岗） 签字：日期： 建设单位意见： （项目总经理） 签字： 日期： 建设单位（章） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：申请单编号遵循“项目代码”+“变更类型编码”+“流水号”。

附9-2

设计变更费用报审表

报审日期：                                                            单位：元

| 工程名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致： |  |  |  |  |
| 事由： |  |  |  |  |
| 依据 ，申请费用见表，请审核。 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 施工单位申报额 | 监理单位审核额 | 建设单位审核额 |
| 总包单位 |  | 施工单位（章）： |  |  |
|  |  | 联系人： | 项目经理（签字）： |  |
|  |  | 电话： |  | 时间： |
| 监理单位 |  | 监理单位审核意见（章）： |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 复核人： |
|  |  | 日期： |  | 日期： |
|  |  | 项目负责人（签字）： |  | 日期： |
| 造价咨询单位 |  | 造价咨询单位审核意见（章）： |  |  |
|  |  | 经办人： |  | 复核人： |
|  |  | 日期： |  | 日期： |
|  |  | 项目负责人（签字）: |  | 日期： |
| 建设单位 |  | 项目工程管理岗意见： |  |  |
|  |  | （签字）： |  | 日期： |
|  |  | 项目成本合约岗意见： |  |  |
|  |  | （签字）： |  | 日期： |
|  |  | 项目负责人意见： |  |  |
|  |  | （签字）： | 日期： | 建设单位（章）： |
| 说明：1、此表一式六份，由施工单位上报监理公司，由建设单位审定后，将审核意见同时返回施工单位及监理公司。 2、此表上报时应附签证记录单、签证前施工部位照片等，费用增减预算。 |  |  |  |  |

附表9-3

| 新增（变更）综合单价审批表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 新增单价编号： |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 产生原因（合同依据） | 事由： |  |  |  |  |  |
|  | 依据 申请费用见表，请审核。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位申报费用情况 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 申报综合单价 | 监理单位审核 | 建设单位审核 |
| 施工单位 | 施工单位（盖）： |  |  |  |  |  |
|  | 联系人： 项目经理（签字）： |  |  |  |  |  |
|  | 电话： 时间： |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | 监理单位审核意见（盖）： |  |  |  |  |  |
|  | 经办人： 复核人： |  |  |  |  |  |
|  | 日期： 日期： |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |
| 造价咨询单位 | 造价咨询单位审核意见（章）： 经办人： 复核人： 日期： 日期： 项目负责人（签字）: 日期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目工程管理所意见： |  |  |  |  |  |
|  | （签字）： 日期： |  |  |  |  |  |
|  | 项目成本合约处意见： |  |  |  |  |  |
|  | （签字）： 日期： |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人意见： |  |  |  |  |  |
|  | （签字）： 日期： 建设单位（盖）： |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此表一式六份，由施工单位上报至监理公司，由建设单位审定后，将审核意见同时返回施工单位及监理公司。 2、此表上报时应附设计变更通知单/签证记录单等，及新增单价分析表等。 |  |  |  |  |  |  |