广州市城市排水有限公司

建筑施工/维修维护合同

项目名称：   2023年排水设施大中修及技改项目

项目编号：

合同编号：

发包人：        广州市城市排水有限公司

承包人：

签订日期：

签订地点：广州市

发包人：广州市城市排水有限公司

承包人：

发包人通过公开招标确认承包人承担2023年排水设施大中修及技改项目工作。

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律和行政法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如与上述各部分存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先：

  - 在本合同实施过程中双方签署的符合法律法规的补充与修正文件

  - 本合同

  - 中标通知书（适用公开招标）

  - 招标文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）（适用公开招标）

  - 投标函、投标函附录、投标文件及其附件（适用公开招标）

  - 已标价的工程量清单

  - 标准、规范及有关技术文件

  - 图纸

项目概况

  - 项目内容：承包人需要负责我公司所辖范围排水设施大中修及技改工作，主要工作内容为排水管渠、窨井、闸门、拍门、格栅等设施的大中修及技改工作，含错混接整改或设施改造等，包含应急、抢修工作任务。

  - 子项工程派单：发包人对缺陷点进行初步摸查，制定立项方案，并以单个子项目形式立项后，以任务单的形式向承包人发出子项工程，承包人按照任务单立项方案实施，如需发生变更，须经发包人审核同意后实施。

  - 服务期内，各标段经我公司审批预算价达合同价时，终止任务派单。实际结算价未达合同价，按实结算，实际结算价若超过合同价，需签订补充协议再行支付。

  - 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。本项目采用分部分项工程和单价措施项目综合单价包干，总价（按系数计算）措施项目费按实结算，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。

合同价款及支付方式

  - 合同价款：

- 合同总价暂定为（大写）：人民币

- （小写）：¥               万元

- 投标下浮率（%）：

- 注：本合同价为含税价，在项目实施期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

支付方式：

- 单个子项目工程（即单个修复任务单项目）开工后，承包人可向发包人申请预付款，发包人最高支付至单个子项目立项估算审定价对应的工程费用的30%给承包人。

- 单个子项目竣工验收合格后，承包人可向发包人申请进度款，其中：

- ①大中修及技改项目（除应急、抢险、抢修项目外），发包人最高支付至单个子项目已完成工程价款（即实际完成工程量乘以中标单价，如有新增单价则按合同相关约定）的80%给承包人，且不得超过预算审定价的70%或概算审定价对应的工程费用的60%或估算审定价对应的工程费用的50%，有预算审定价的以预算审定价为支付依据（含概预同审），没预算审定价的，以概算审定价为支付依据，以上两者均没有的，以估算审定价为支付依据。

- ②应急、抢险、抢修项目不需要进行概（预）算评审，发包人最高支付至单个子项目已完成工程价款（即实际完成工程量乘以招标控制价单价限价，如有新增单价则按合同相关约定）的80%给承包人，且不得超过施工图预算的60%或概算对应的工程费用的55%或估算审定价对应的工程费用的50%，有施工图预算的以施工图预算为支付依据，没施工图预算的，以概算为支付依据，以上两者均没有的，以估算审定价为支付依据。该概算（或施工图预算）由设计单位编制，若没有设计单位，则由施工单位编制。

- 单个子项目工程竣工验收合格后，可办理该子项工程的结算，待该子项结算终审后，承包人提供单个子项目审定结算价100%额度的发票，发包人支付至单个子项目审定结算价的97%给承包人，余款3%作为质量保证金。

- 承包人可根据实际需要按上述条款申请预付款、进度款，亦可在单个子项目工程验收合格并结算终审后，承包人提供单个子项目审定结算价100%额度的发票，发包人支付至单个子项目审定结算价的97%给承包人，余款3%作为质量保证金。

- 单个子项目工程质量保证金待缺陷责任期满并扣减缺陷修复费用（如有）后一次性付清（无息）。

付款方式：采用支票、银行转账两种形式。

承包人应在请款时按要求提供等额合法有效的符合项目内容的增值税专用发票，否则发包人有权推迟付款至承包人按要求提供发票为止且不承担违约责任。

若承包人未按合同约定及要求进行施工的，发包人有权拒绝履行相应的付款义务。

若审定结算价少于发包人已付工程款，承包人应按发包人要求退还发包人已付款项与审定结算价之间的差额。

履约担保

履约担保的格式和金额

承包人应在申请第一笔款项前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式或形式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额按照中标合同额10%提交（具体由发包人视工程重要性、合同金额等情况确定，但不得高于中标合同额的10%）履约担保是本合同的附件二。承包人提交的履约担保将作为发包人支付预付款和进度款的前提条件之一。

承包人以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，承包人应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月。如承包人未及时提交的，发包人有权暂停承包人工程款项申请直到新的履约保函到位或直接要求担保银行支付其担保的全部金额。当发生违约情形而导致履约保证金被扣罚或因其他原因，而导致履约保证金余额少于剩余工程量的10%,或者少于合同总价的2%的，承包人应在收到发包人通知之日起在7天内补足，补足后的履约保证金金额应相当于剩余工程量的10%，且不得低于合同总价的2%，否则按两者较高者补足。对于未按时限要求补足的，发包人有权扣罚剩余的全部履约保证金并有权解除合同。

参照《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》要求，承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。未能在信息平台办理实名制登记情况下，承包人仍需按相关规定落实工人工资实名制。对于因承包人拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行等，造成一切不良社会影响后果的，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除10万元/次作为违约金。发包人有权根据承包人的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给承包人雇员，并在应付、将付给承包人的工程款或其他款项中扣除。上述行为对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

履约担保的有效期

履约保证金的有效期应当自履约保函生效之日起至工程总体竣工验收合格之日止。

履约担保的退还

工程总体竣工验收合格后，发包人退还履约保证金。

通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

服务期及要求

合同暂定服务期：暂定365日历天，实际工期自服务合同生效之日起至各标段完成维修服务为止，保修期一年。

响应要求：

  - （1）应急、抢修项目：接我公司通知后必须马上响应，1个小时内到达现场，12小时内配合设计单位出具可行实施方案（含施工简图和费用估算），24小时内组织进场。

  - （2）除应急抢修外的项目：接我公司通知后3个自然日内踏勘现场，现场踏勘后5个自然日内出具可行施工组织方案、安全生产各项专项方案（如有），经发包人确认方案后按发包人要求尽快进场实施。

每个标段须至少配备5个可独立完成作业的实施班组（含作业机械设备，包括但不限于发电机、挖掘机、动力站、CCTV、非开挖设备等），须至少满足5个不同地点项目同时施工作业；每个班组须至少配备1名排水专业技术负责人、1名安全员，不少于6名工作人员（前述人员不包含项目技术负责人及安全员），具体人员名单详见后附表《承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表》。

所有节假日期间应设立备勤班组，保证每个标段至少配备2个可独立完成作业的实施班组（含作业机械设备，包括但不限于发电机、挖掘机、动力站、CCTV、非开挖设备等），须至少满足2个不同地点项目同时施工作业；每个班组须至少配备1名排水专业技术负责人、1名安全员，不少于6名工作人员（前述人员不包含项目技术负责人及安全员）。

承包人进场后应编制工期计划并报送发包人确认，在实施过程中如有变化的，应重新编制工期计划报送发包人确认。

实际开工日期：具体日期以发包人发出的开工令为准。承包人不能按时开工，应当不迟于各子项修复任务单开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

实际完工日期：为实际完成工程施工的时间，具体日期以竣工验收申请报告上的完工日期为准。

实际竣工日期：具体日期以发包人签认的竣工时间为准。

工程实施过程中，出现下列情形，经发包人确认，工期予以顺延：

- 不可抗力因素；

- 由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）。

承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的人员或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，相关的经济和法律责任均由承包人负责。

承包人应按合同的要求实施工程以及发包人、监理（如有）提供的技术文件的要求进行本工程的施工和安装，保证工程质量。承包人未经发包人书面同意，不得将本工程图纸（如有）等技术文件提供给第三人。工程质量保修期满后，除发包人书面同意外，承包人应将全部图纸退还给发包人，并销毁相应的复印件、扫描件等。

合同约定的工程项目，除经发包人认可的劳务分包以外，其余工作内容不得分包，项目整体不得转包。否则，发包人有权单方面终止合同，并要求承包人立即退场并退还发包人已付的款项（已通过发包人验收的部分除外），由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

施工条件及管理要求

- 6.1.承包人必须遵守广州市城市排水有限公司各项规章制度。

- 6.2. 环境保护要求：

- 做好施工噪声、废气、废水等控制。

- 按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

- 承包人应根据《广州水投集团关于印发建设工地围蔽管理办法（试行）的通知》（穗水投〔2021〕50号）、《市水投集团关于进一步加强工地扬尘防治“六个100%”管理要求的通知》（穗水投业务〔2018〕160号）等要求，做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。

- 缺陷责任期与质量保修

  - 质量标准：合格。

  - 缺陷责任期：指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。各子项目缺陷责任期自实际竣工验收之日起算，期限为1年。

    - 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修直至检验合格为止，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定在质量保证金中扣除，并由承包人承担违约责任；费用超出质量保证金额的，承包人应向发包人赔偿。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

    - 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

    - 缺陷责任期（包括前款时间）满时，承包人没有完成缺陷责任期内修复等责任的，发包人有权扣留与未完成缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据前款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

    - 质量保证金的返还，并不能被视为免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

  - 保修期：指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限。保修期从单个子项工程竣工验收合格之日起算，期限：1年。（依据国家有关规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程为 5 年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；供热及供冷系统为 2 个采暖期、供冷期）

    - 承包人应在接到保修通知之日起3天内派人到达现场并免费保修。

    - 保修期内修复费用：

    - 因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，或发生质量问题，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因此造成的人身伤害和财产损失；

    - 保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，修复费用由发包人承担；

    - 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人承担修复费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

价格调整

- 8.1物价波动引起的调整：

- 8.1.1当单个修复任务单项目的开工日期在本合同签订日期起1年内（含本数）时，对该项目不考虑因市场价格变化、工程造价管理部门公布的价格调整、人员工资福利调整而调整（建设行政主管部门文件下达必须调整的除外）；当单个修复任务单项目的开工日期在本合同签订日期起1年外时，对该项目按8.1.2 条执行；

- 8.1.2该项目对应工程实体的主要材料（如钢材（钢筋、钢绞线、型钢、钢板）、混凝土、砂、碎石、石屑、水泥、砂浆、管材等主要材料）的价格调整：若合同履行期间因市场波动造成前述材料价格涨落幅度以基准价格为基础不超过 10%（含 10%），结算时不调整价差；若合同履行期间因市场波动造成前述材料价格涨落幅度以基准价格为基础超过 10%（不含 10%），超出 10%以上部分据实调整。具体调整方法如下：

- 8.1.2.1因市场波动造成前述材料价格涨落，依据《广州市建设工程造价管理站关于发布    年    月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》进行价格调整。

- 8.1.2.2关于基准价格的约定：基准价格为编制预算价时执行的《广州市建设工程造价管理站关于发布    年    月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的价格。

- 8.1.2.3调整范围：合同履行期间前述材料价格涨幅以基准价格为基础超过 10%时（不含 10%），其超出 10%以上部分据实调增；跌幅以基准价格为基础超过 10%时（不含 10%），其超出 10%以上部分据实调减。

- 8.1.2.4调整数量：可调整前述材料的数量，按施工期当月完成的且经监理单位、建设单位审批确认的形象进度及已完工程量清单中的工程数量对应材料的消耗量。

- 8.1.2.5调整方法：

- （1）当价格上涨时，（Mn-Mo）/Mo＞10% C=Q×（Mn-Mo×1.1）

- （2）当价格下跌时，（Mn-Mo）/Mo＜-10% C=Q×（Mn-Mo×0.9）

- C	表示投标单价中前述材料需调整金额

- Q	表示施工期当月完成的且经监理单位、发包人审批确认的形象进度及已完工程量清单中的工程数量对应前述材料的消耗量

- Mn	表示施工期当月《广州市建设工程造价管理站关于发布    年    月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的前述材料价格

- M0	表示基准价格，即编制招标控制价时执行的《广州市建设工程造价管理站关于发布    年    月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的前述材料价格

- 8.1.2.6由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程， 在使用第8.1.2.5目价格调整公式时，采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较大低的一个作为现行价格指数。

- 8.1.2.7前述材料的调整金额为分部分项工程费，措施项目费、其他项目费、规费及税金按相关规定调整。

计量结算方式

    - 9.1本项目采用分部分项工程和单价措施项目综合单价包干，总价（按系数计算）措施项目费按实结算，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工图（或施工方案）、完整、真实的竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。

    - 9.2中标总价即为暂定合同总价，该清单项目的中标单价为该项目的结算单价（其中应急、抢险、抢修项目不作下浮，其结算单价按该清单项目的招标控制价单价限价结算），若清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与招标文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变，若发包人指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量及品牌档次，则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材价格，其它不变，即调整后的结算单价=中标单价（应急、抢险、抢修项目为招标控制价单价限价）+材料价差*（1-投标下浮率）[投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]计算；工程量按经发包人确认的施工方案、施工图、竣工图、签证及其他现场资料计算。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。

    - 9.3中标的投标文件工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=中标单价（应急、抢险、抢修项目为招标控制价单价限价）+材料价差*（1-中标下浮率）[中标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]计算。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期（施工期）省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-专业下浮率）*（1-投标下浮率）确定（专业下浮率及投标下浮率详见第9.4款），综合定额包括但不限于《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）、《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。

    - 9.4投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%，对于投标下浮率，应急、抢险、抢修等项目不作下浮。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：

    - （1）采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；

    - （2）采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》的专业下浮率为20%，该专业下浮率不适用于《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》的补充定额，如《排水管渠水下机器人清淤定额（2022）》、《排水管渠空气潜水作业台班单价（2022）》等，以上补充定额及行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。

    - 9.5绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目不参与竞争报价，该部分只需要考虑专业下浮率，不需要考虑投标下浮率。

    - 9.6本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》，广东省非开挖协会针对《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》发布的补充定额和其他定额须经过发包人同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。

    - 9.7单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算。

    - 9.8本工程结算造价最终以财政部门或发包人指定的第三方咨询机构审定为准。对属于《广州市财政投资评审管理办法》评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目结算的依据。

    - 9.9本项目每个修复任务单完成后即可进行结算，结算资料送发包人审核及结算（如有监理单位，结算资料须送监理单位审核后再送发包人审核及结算）。

    - 9.10项目实施过程中发包人有权对具体实施项目进行调整，并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

材料及设备供应

本项目所承包范围内所需的一切设备材料、成品、未成品等工程材料设备以及完成本项目各项工作所需的设备、器具和其他物品等施工设备均由承包人负责提供，发包人不提供任何材料。工程材料设备的运输、保管、质量等责任均由承包人承担。

承包人采购供应的材料设备，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范与本工程图纸等技术文件和合同其他要求。

工程主要材料的检验均要求按《广州市水务投资集团有限公司基本建设项目工程原材料管理办法》执行。

由于承包人未按设计图纸要求提供工程主要材料或进场前未按程序将工程主要材料向发包人或监理人（如有）进行书面报备确认的，发包人有权要求对主要材料品牌进行更换，由此而导致的一切损失、事故及后果，均由承包人负责，包括但不限于更换所有已施工的不合格材料、拆除不符合要求的工程并重新施工等。

若承包人使用的标准在工程预算书等技术要求的规定外，承包人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如承包人所使用的标准低于上述标准，发包人将有权不予接受。

承包人必须根据工程预算书等上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发生与工程预算书等不一致时，发包人有权拒用，造成损失由承包人承担，且承包人应更换成符合要求的材料并承担由此发生的一切费用。

发包人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，发生的相关检测费用由承包人负责承担。

《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定的建设工程质量安全监测业务应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测的工作内容不列入本合同范围内。

其他说明

合同约定的项目负责人须全程跟进整个项目始终，承包人不许随意更换合同内约定的项目负责人，如确须更换，则事前须征得发包人书面同意，如有违反，一经发现发包人有权单方解除本合同，追究承包人的违约责任，且承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。

在工程进行中，承包人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由造成损坏的责任方承担损失和修复费用。

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

承包人不得拖欠农民工工资。

竣工验收

在工程完工后30天内承包人应将经发包人审核通过的完整竣工资料和竣工验收报告各一式四份交给发包人。

发包人收到完整的竣工验收资料和竣工报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，发包人在组织验收后10天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

承包人送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告，且通过工程竣工验收的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

竣工验收通过后20个工作日内，承包人应将完整的结算资料送交发包人审核。

承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

- 竣工文件资料、（原件）各一式四份；

- 与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收通过后30天内将竣工档案提交发包人签认，发包人应当收到竣工档案后20天内签认。经发包人签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

竣工验收资料的知识产权归属发包人所有，非经发包人书面许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担，给发包人造成损失的由承包人赔偿。

违约责任

原则上，发包人派发的任务单承包人应积极响应，如承包人确有特殊原因不能承接该任务，须书面回复原因，如无正当理由，出现一次拒接任务扣除合同金额0.1%，发包人有权优先在应付未付合同款、质量保证金中扣除。由此造成的环境影响或人财物损失由承包人承担责任。

承包人未按投标文件承诺书要求配置施工机具的，出现一次扣除合同金额0.1%，发包人有权优先在应付未付合同款、质量保证金中扣除。由此造成的环境影响或人财物损失由承包人承担责任。

由于承包人原因，延误了完工时间，每延误—天，发包人有权扣除该子项目立项估算价的1%。未征得发包人同意，逾期超过7天，发包人有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程，承包人须向发包人返还已支付的款项并支付该单个子项目立项金额5%的违约金，造成损失的，还应承担所有赔偿责任。

由于承包人不按时报送工程竣工资料等原因，在工程完工后延误了竣工时间的，每延误—天，发包人有权扣除该子项目立项价的0.1%。延误超过7天的，发包人除有权扣减相应合同款外，承包人还应向发包人支付该单个子项目金额5%的违约金。承包人支付违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺漏的义务以及赔偿因此给发包人造成损失的责任。延误竣工时间达到30天的，发包人有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程。

由于承包人原因，子项目竣工验收通过后超过2个月承包人仍未送交完整结算资料的，发包人有权扣除该子项目立项价的5%，超过3个月的，发包人有权单方面按照发包人确认的工作量对子项目进行结算。

承包人的施工作业、工程质量或提供的材料设备不符合合同约定，发包人有权要求承包人整改、返修或更换，费用由承包人承担，工期不予延长。承包人未按发包人要求进行整改、返修、更换或整改、返修、更换后仍达不到要求的，发包人可单方面减少本合同约定的承包人该部分或全部工作内容，自行组织实施、整改、返修、更换或委托第三方实施、整改、返修、更换，减少的工作内容不进入承包人的合同结算价款，对于超付的工程款，承包人必须无条件退还，并向发包人支付该单个子项目金额5%的违约金，并赔偿发包人因此造成的损失，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任，均应由承包人承担，无需通知承包人或征得承包人同意。

在缺陷责任期及保修期内，承包人未按发包人要求对工程缺陷进行修复，或未按发包人通知按时履行保修责任的，每逾期一天，承包人应向发包人支付该单个子项目金额1%的违约金，发包人有权在应付合同款中扣除。发包人有权委托第三方维修单位进行维修，所支出的费用由承包人承担，发包人有权优先在应付未付合同款、质量保证金中扣除。

由于承包人不文明施工或工程质量出现缺陷等原因造成不良社会影响并被媒体披露的，发包人有权立即单方解除本合同。承包人必须退还除已完工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向发包人支付合同暂定价10%的违约金。

本合同签订后，承包人提出终止合同的，必须退还除已完工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向发包人支付合同暂定价10%的违约金。

承包人项目负责人，须在本项目合同期内均服务于本项目，不得在其他项目中任职，在施工过程中，发包人不定时对承包人投入人员进行抽查考核，抽查考核过程中发现若项目负责人不到位，每发生一次则扣除50万，若技术负责人或安全员不到位，每发生一次则扣除10万，若施工人员如不到位，每发生一次则扣除5万。

承包人违反本合同其他约定，经发包人要求整改后拒不整改或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权单方解除合同，承包人必须退还所有已付合同款（如有），并向发包人支付合同暂定价10%的违约金。

本合同约定的扣减合同款、支付违约金等事项，不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。

本合同约定的违约金、损失赔偿款等，发包人有权在应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）中优先扣除。

承包人未满足本合同第5条服务期及要求中5.2至5.4款内容要求的，每发生一次，扣除当期申请款项5万，记一次一般违约责任，三次一般违约责任为一次重大违约责任，累计三次重大违约责任的，发包人有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程。

争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

其他

本协议正本与副本具有同等法律效力。当正本与副本不一致时，以正本为准。合同正本一式  份，发包人执  份，承包人  份。合同副本  份，其中发包人  份，承包人  份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同附件：

附件1  排水设施大中修及技改项目施工任务单

附件2  履约银行保函（格式）

附件3  安全生产管理协议书

附件4  工程质量保修书

附件5  廉洁责任书

附件6  承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表

附件7  法定代表人证明书和授权委托书

附件8  资质证明书

附件9  企业安全生产许可证

附件10  中标通知书

（合同签署页）

（合同编号：                   ）

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或授权代表（签章）： | 或授权代表（签章）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件1

排水设施大中修及技改项目施工任务单

派单编号：                                 日期：    年   月   日

| 合同名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 投资估算 （建安费） | 万元 |
| 项目实施内容： |  |  |  |  |
| 计划进场时间 |  | 年 月 日 | 计划完工时间 | 年 月 日 |
| 其他事项说明： |  |  |  |  |
| 本任务单发包单位联系人： 日期： 发包单位分公司联系人： 日期： 发包单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 项目负责人签收： 日期： 承包单位（盖章）： |  |  |  |  |

说明：1.本任务单作为承包单位开展工作的依据，派单编号由发包单位负责填写。

2.本任务单由发包单位盖章后交承包单位签名盖章，双方盖章后，任务单随即生效。

3.承包单位严格按照发包单位核准的施工图及施工方案进行施工,否则发包单位有权不予进行单项工程竣工验收。

4.本任务单一式两份，发包单位一份，承包单位一份。

附件2

履约银行保函（格式）

致：   （发包人全称）

鉴于（承包人全称） （下称“承包人”）参与	（发包人全称） （以下简称“发包人”）	（项目名称）	的投标，发包人接受其投标并发出中标通知书（中标通知书编号：       ，于  年  月  日发出）。鉴于各方拟签订施工总承包合同，根据招标文件的规定，且承包人在投标文件中承诺按合同规定承担该工程的实施和完成，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）     元（￥    	元）。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的 7 天内，在上述担保金额的限额内向发包人或代建单位支付任何数额的款项，无须发包人或代建单位出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在工程竣工验收、且工程完成结算、工程档案通过发包人验收后的二十八天内保持有效。

担保银行：（银行全称）	（盖章）

法 定 代 表 人：

或其授权的代理人：（职务）

（姓名）

（盖章）

年	月	日

联系方式

电 话：

传 真：

邮 件：

地 址：

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件3

安全生产管理协议书

发包人：

承包人：

项目名称：

项目编号：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产条例》等有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产（含文明施工、职业健康、消防安全等）责任并共同遵守。

- 承包人管理架构

承包人任命       为该项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命       为该项目安全员，负责该项目安全管理。

发包人的责任、权利及义务

  - 对承包人安全生产工作进行监督、指导、检查，对发现的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改。

  - 有权制止承包人的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令承包人停工整顿、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关协议（以下统称“合同”）。

  - 有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的承包人人员限期退场，承包人应当自接到发包人退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，发包人有权责令承包人停工直至解除合同。由此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。

  - 对于承包人的违法违规、违约行为，有权追究承包人的法律责任。

  - 按合同约定支付安全生产措施费。

承包人的责任、权利及义务

  - 依法对所施工的项目安全生产工作全面负责。

  - 应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。

  - 认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随项目进度各项安全防护设施及时到位。

  - 必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

  - 安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。项目负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，同步建立安全台帐。

  - 针对重大危险源，开展应急演练，并及时建立安全台帐。

  - 有限空间作业必须严格按照有限空间操作规范执行强制通风、检测及监护。

  - 应有保障施工等人员安全施工的、完整齐全的安全防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台帐，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。

  - 应对进场人员进行安全技术交底和教育培训，开展安全检查和安全学习活动，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

  - 不得违规指挥，或强令工人冒险作业，也不得强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。

  - 对危险较大的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

  - 主动接受发包人各级、各类安全检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并应在检查记录上签字。

  - 定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，保证项目安全顺利进行。

  - 使用的施工工具(包括电器用具)要符合安全要求,委托方检查中若发现有不符合安全要求的，有权禁止承包方使用;同时应做好防盗工作。

  - 油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应指定专人管理, 不得露天存放,防止因泄漏或雨水冲刷污染环境。

  - 在施工过程中, 除考虑采用先进的施工设备、先进的施工方法外,特别应调整好(如:打桩、搅拌、灌浆等) 作业时间，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围环境的污染和危害。在运输施工材料或土石、泥浆时,应采用防泄漏容器或加盖篷罩,防止粉尘飞扬或泄漏污染环境。

  - 施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理。

  - 事故发生后，应立即保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向发包人报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。

违约责任

  - 承包人未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由承包人承担，给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

  - 发生安全事故重伤一人以上（含一人）的扣除承包人合同金额的5%／次／人，发生安全事故死亡一人以上（含一人）的扣除承包人合同金额10%／次／人，且任一情形下发包人均有权单方解除合同。

  - 承包人安排未持证人员从事特种作业的，发包人有权责令无证照人员立即退场，并按500元/人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。

  - 承包人进场人员未按要求佩戴安全防护用品的，发包人有权要求整改，并按200元／人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。

  - 承包人未按要求设置安全警示标志或对施工场所进行围蔽的，发包人有权要求整改，并按500元／次对承包人扣除 。超过3次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。

  - 项目负责人如不到位，每发生一次则扣除合同暂定价的2%。技术负责人、安全员、施工员未到岗履职，记违约一次，发包人有权每次以每人次1000元进行扣除违约金。超过3次的，发包人有权要求承包人更换相应人员且更换人员的资质不得低于前者。

  - 除上述约定外，承包人未按约定履行相应义务的，每违反一次，发包人有权按合同暂定价的1%进行扣除或要求承包人支付违约金。经发包人要求整改后不予整改或未按要求整改，或累计违反次数达3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同暂定价的2%向发包人支付违约金。

  - 如上述约定的违约金不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。

  - 上述提及的扣除款、违约金等，发包人有权在应付款、履约保证金（如有）中优先扣除。

  - 本协议作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议有效期为双方盖章之日起至项目完成(验收合格)时。

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件4

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在缺陷责任期和质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

工程质量保修范围：具体保修的内容，双方约定如下：符合国家有关质量验收标准及本项目的技术规定和数据标准。

缺陷责任与保修

缺陷责任期和保修期均从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算。

双方协商一致，该项目工程缺陷责任期为1年；缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从工程质量保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）交通（标志标线等）工程为2年；

（6）绿化工程保养期为1年；

（7）路桥工程，为2年；

（8）排水工程，为1年；

（9）照明工程，为2年；

（10）隧道工程，为2年；

（11）沥青工程，为1年。

（12）其他项目的保修期限由双方另行约定：工程竣工验收合格后进入绿化管养期承包人同时提交符合规范、管养级别的管养书；绿化管养期为1年；管养期满最终验收合格移交发包人。因发包人原因导致超期管养，管养费用由发包人承担。

工程保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从工程质量保证金内扣除。

发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人设计或施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

工程保修完成后，由发包人组织验收。

质量保证金的支付

工程质量保证金一般不超过结算价款的3％，本工程约定的工程质量保证金为结算价款的3％。

本工程质量保证金支付方式按合同约定。质量保证金银行利率为 零 。

质量保证金的返还

发包人在单项工程竣工验收合格之日起计一年后无息返还保证金的50%；在最后一项修复工程的缺陷责任期满后28天内，将剩余保证金返还承包人（无息）。

其他

本工程质量保修书作为总承包合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人：                             承包人：

签订日期：                           签订日期：

附件5

廉洁责任书

发包人：

承包人：

为加强廉洁建设，防止主合同履约过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，发包人、承包人双方经共同协商，在双方签订的                               项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：                     ，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

- 双方的责任

  - 严格遵守国家关于建设工程、☐物资采购、☐服务等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

  - 严格执行主合同条款，自觉按合同办事。

  - 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程、☒物资采购、☒服务管理的规章制度。

  - 在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

- 发包人责任

  - 发包人须向承包人介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督承包人履行主合同的廉洁情况。

  - 发包人须对本单位工作人员开展廉洁教育,督促本单位从业人员遵守以下规定：

- 不得向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

- 不得要求承包人报销任何应由发包人或其工作人员支付的费用。

- 不得要求、暗示或接受承包人为发包人工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

- 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的承包人安排的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不得向承包人推荐与主合同有关的劳务分包单位。

- 不得向承包人推荐发包人工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

- 不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

- 承包人责任

  - 承包人应了解并支持执行发包人有关廉政建设的各项制度和规定。

  - 承包人应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括发包人制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定），按时出席发包人召集的有关会议。

  - 承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下规定：

- 不得向发包人及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

- 不得为发包人报销应由发包人或其工作人员支付的费用。

- 不得为发包人工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

- 不得为发包人及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不得接受发包人推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

- 不得接受发包人工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

- 不得有其他可能影响发包人工作人员公正履行岗位职责的行为。

违约责任及处理

  - 发包人工作人员有违反本责任书“1”“2”条约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和发包人相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分等。

  - 承包人工作人员有违反本责任书“1”“3”条约定的，发包人有权向承包人单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对承包人进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

  - 承包人应严格执行有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，根据广州市及发包人关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，如承包人存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉政规定的，发包人书面提请水务行政主管部门处理。（工程建设项目适用）

责任书有效期

  - 本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

  - 本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件6

承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 职务 | 在本项目任职 | 职称或执业或上岗（或岗位）证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水专业技术负责人 |  | 班组1 |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水专业技术负责人 |  | 班组2 |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水专业技术负责人 |  | 班组3 |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水专业技术负责人 |  | 班组4 |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水专业技术负责人 |  | 班组5 |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水专业技术负责人 |  | 班组6 |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |

附件7

法定代表人证明书和授权委托书

（1）法定代表人证明书

现任我单位           职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：     年  月  日至      年   月   日

附：法定代表人：       性别：     年龄：   岁  身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包。

单位：                   （盖章）

年   月   日

第         号

（2）法定代表人授权委托书

第            号

兹授权         为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：      年   月  日至      年   月   日

附：代理人：       性别：      年龄：     岁   身份证号码：

注册号码：                 企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名或盖章）

单位：                     （盖章）

年   月   日

附件8 资质证明书

附件9  企业安全生产许可证

附件10 中标通知书