## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土方工程
1 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压路机压实 2.填方材料品种:利用方 3.部位:地下室顶板回填 4.运距:综合考虑 |  | m3 | 2334.9518
2 | 010103001002 | 回填方（U05） | 1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:回填土 3.部位:地下室侧墙回填 4.运距:综合考虑 |  | m3 | 3515.4471
土方工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 349.3004
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) 4.部位：车道坡道衔接填充 |  | m3 | 100.8294
5 | 010501004001 | 地下室底板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8【微膨胀混凝土】 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 2788.0694
6 | 010501004002 | 集水井、电梯坑 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8【微膨胀混凝土】 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1693.9164
7 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8【微膨胀混凝土】 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1058.3869
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 361.9978
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 27.9434
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 13.9958
11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.886
12 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55微膨胀混凝凝土，抗渗等级P8 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) 4.部位:地下室外侧墙 |  | m3 | 1252.4879
13 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 525.5593
14 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) 4.部位:水池壁 |  | m3 | 135.0393
15 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) 4.部位:人防墙、坡道板支撑 |  | m3 | 232.9532
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) 4.部位:强电、弱电防爆波电缆井井壁 |  | m3 | 21.5363
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 105.013
18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1166.5812
19 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1325.1339
20 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) 4.部位:坡道板 |  | m3 | 217.2717
21 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 33.6645
22 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8【微膨胀混凝土】 3.泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 37.2048
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 53.048
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 880.733
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以外 |  | t | 147.758
26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 15.125
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 75.95
28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 107.632
29 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.部位:人防门吊环 |  | t | 0.8
30 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:角钢60*45*5，锚筋Φ10 L=200@300 2.部位:集水井盖边框 |  | t | 0.2039
31 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:角钢L50*4，锚筋Φ10 L=150@200 2.部位:集水井盖边框 |  | t | 0.2681
32 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.螺纹套筒种类:φ18以内 |  | 个 | 4496
33 | 010516003002 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.螺纹套筒种类:φ32以内 |  | 个 | 2251
34 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ18以内 |  | 个 | 2830
35 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 3075
36 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.规格:φ32以内 |  | 个 | 5751
37 | 010606007001 | 钢走道 | 1.钢材品种、规格:10#槽钢/12厚花纹钢板 2.部位:人防车道钢架 |  | t | 15.4681
38 | 粤R1-5-7 | 截水沟盖板 | 1.类型:截水沟盖板 2.规格:40厚480x500 3.盖板:可行车热浸锌钢格板 4.部位:汽车坡道、吸水槽 |  | m | 38.1
混凝土及钢筋混凝土工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
39 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:预拌砂浆M5.0 |  | m3 | 689.23
砌筑工程合计
金属结构工程
40 | 010512008001 | 集水井盖板 | 1.成品热浸锌钢疏水盖板 2.成品盖板，并能承受车辆荷载 |  | m2 | 11.2
41 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Φ75不锈钢立管、Φ75不锈钢拉杆@900、Φ50不锈钢横管@300 2.钢梯形式:爬式 3.部位:消防水池 |  | t | 0.2331
42 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Φ20钢筋 2.钢梯形式:爬式 3.油漆:涂防锈漆一道，银灰色漆两道 |  | t | 0.2408
43 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:1.0*20*20钢丝网 2.加固方式:钉挂 |  | m2 | 817.716
44 | 01B001 | 水池门 | 1.铝合金板1000*900*1.2 2.锁扣焊于钢板及池壁，门铰焊接于池壁 |  | 个 | 1
金属结构工程合计
门窗工程
45 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇（甲级） 2.门代号及洞口尺寸:FM甲0820、FM甲1022、FM甲1222、FM甲1522、FM甲1822 3.五金:门锁、闭门器、顺位器等 |  | m2 | 133.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇（乙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1022、FM乙1222、FM乙1222、FM乙1522 3.五金:门锁、闭门器、顺位器等 |  | m2 | 65.32
47 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(丙级) 2.门代号及洞口尺寸:FM丙0820 3.五金:门锁、闭门器、顺位器等 |  | m2 | 12.8
48 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:特级防火卷帘（耐火时限≥3.0h (耐火完整性、耐火隔热性均≥3.0h)） 2.启动方式:电动 3.五金材料:防盗锁、传感器 |  | m2 | 89.25
49 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、框、扇材质:甲级钢质防火窗,FC甲1210 2、玻璃品种、厚度:防火玻璃 |  | m2 | 2.4
50 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:铝合金百叶 2.框、扇材质:铝合金外百叶框基材壁厚≥1.4mm,百叶片基材壁厚≥1.2mm。 3.其他:含五金配件 |  | m2 | 7.5
门窗工程合计
屋面及防水工程
51 | 010902001001 | 地下室底板防水（U04) | 1.钢筋混凝土自防水结构底板 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.20厚WS M15水泥砂浆找平 |  | m2 | 5684.5943
52 | 010904001001 | 地下室底板防水（U04) | 1.工程部位:地下室底板 2.卷材规格、厚度:1.5厚预铺反粘热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 |  | m2 | 5684.5943
53 | 010902001002 | 地下室顶板防水（U02) | 1.工程部位:地下室顶板 2.卷材品种、规格、厚度:4厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 2004.4492
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010902002003 | 地下室顶板防水（U02) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料,于墙身处泛水500高或翻边顶 2.涂膜厚度、遍数:2厚 |  | m2 | 2004.4492
55 | 010902002001 | 地下室顶板防水（U02) | 1.70厚C20细石混凝土保护层,内配筋φ6.5@200双向; 2.≥100克/m2土工布隔离层 3.20厚WS M15水泥砂浆找平 4.钢筋混凝土顶板,抗渗等级P8,表面平整 |  | m2 | 1796.1168
56 | 010902002002 | 地下室外侧墙防水（U03) | 1.自防水钢筋混凝土侧墙(厚度详结施图) 2.侧壁外表面压光,用20厚WP M20水泥砂浆一次性补平孔 3.2.0厚聚氨酯防水涂料 4.50厚聚苯泡沫板 5.回填土,分层夯实 |  | m2 | 3019.7462
57 | 010903002001 | 地下室内侧墙防水（U03) | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚 3.砂浆找平层:5厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 2795.6384
58 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.部位:消防水池、消防水泵房、发电机房 |  | m2 | 1011.5609
59 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:5厚聚合物水泥砂浆防水层 2.砂浆厚度、配合比:15厚水泥砂浆找坡层，找坡1% 3.部位:集水坑坑侧壁 |  | m2 | 137.1
60 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.规格、型号:400*5钢板止水带 2.部位:地下室侧墙、水池侧壁 |  | m | 795.508
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:无毒聚氨酯防水层涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.找平:15厚1:2水泥砂浆找平层 4.找坡层:C20细石混凝土向出水口找0.5%坡,最薄处20厚 5.部位:消防水池 |  | m2 | 316.8284
62 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:最低处20厚1:2聚合物水泥防水砂浆找坡坡度为1% 2.部位:截水沟两侧及底部 |  | m2 | 45.72
63 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:5厚聚合物水泥砂浆防水层 2.砂浆厚度、配合比:15厚水泥砂浆找坡层，找坡1% 3.部位:集水坑坑底 |  | m2 | 131.9
64 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.止水带材料种类:外贴式止水带 2.部位:地下室筏板后浇带 |  | m | 111.9993
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
65 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼1） | 1.20厚DS M20水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2.素水泥浆结合层一遍 3.15厚聚合物水泥砂浆找平层(有防潮防污要求的房间设置) |  | m2 | 22.3881
66 | 011101005001 | 自流坪楼地面（U04） | 1.最薄处50厚C30混凝土兼找坡,内配筋φ6.5@200双向 2.部位：车库 |  | m2 | 8305.6938
67 | 011101005002 | 自流坪楼地面（U04） | 1.最薄处50厚C30混凝土兼找坡,内配筋φ6.5@200双向 2.部位：汽车坡道 |  | m2 | 852.6607
68 | 011101005003 | 自流坪楼地面（U04） | 1.100厚C30混凝土兼找坡,内配筋φ12@200双向 2.部位：汽车坡道（混凝土填充衔接段） |  | m2 | 151.896
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 1.防尘耐磨高级地坪漆(燃烧性能不低于B1级) 2.厚度3mm |  | m2 | 9310.2235
70 | 011102003001 | 块料楼地面（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 2.结合层厚度、砂浆配合比:3厚纯水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800x800X8防滑砖,水泥砂浆擦缝 |  | m2 | 1146.7869
71 | 011102003002 | 块料楼地面（SC01） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:4厚白色瓷片(300X450),白水泥抹缝 3.部位:消防水池 |  | m2 | 323.7497
72 | 011104004001 | 专业防静电地板（楼4） | 1.涂布防静电专用胶,铺贴ESD地板 2.布铜箔(每片地板下面要布铜箔),以0.6mx1.8m的网格布 3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网 |  | m2 | 34.1723
73 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线(踢2) | 1.20厚 DP M20水泥砂浆压光; 2.素水泥浆一道(渗水重5%108胶) |  | m2 | 14.7146
74 | 011105003001 | 块料踢脚线(踢1) | 1.面砖踢脚线(面砖与地面砖一致) 2.15厚 DP M10混合砂浆抹面,分两遍成活; 3.素水泥浆一道(渗水重5%108胶) |  | m2 | 72.8335
75 | 011105003002 | 块料踢脚线(踢1-楼梯) | 1.面砖踢脚线(面砖与地面砖一致) 2.15厚 DP M10混合砂浆抹面,分两遍成活; 3.素水泥浆一道(渗水重5%108胶) |  | m2 | 17.8892
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011106002001 | 块料楼梯面层（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 2.粘结层厚度、材料种类:3厚纯水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300X600X8防滑砖，水泥砂浆擦缝 |  | m2 | 166.1672
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
77 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内1） | 1.20厚 DP M10混合砂浆抹面,分两遍成活; 2.素水泥浆一道(渗水重5%108胶); |  | m2 | 246.0021
78 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内2） | 1.20厚 DP M10混合砂浆抹面,分两遍成活 |  | m2 | 7797.0438
79 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内2-挂网） | 1.20厚 DP M10混合砂浆抹面,分两遍成活 |  | m2 | 817.716
80 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内2-独立柱） | 1.20厚 DP M10混合砂浆抹面,分两遍成活 |  | m2 | 833.1425
81 | 011201001005 | 块料墙面(内4) | 1. 5厚300x600美术瓷片,浅色专用勾缝剂勾缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 基层处理剂一道; 4. 最薄处20厚DP M20水泥砂浆找平抹光; |  | m2 | 688.7415
82 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.8厚DP M5水泥砂浆分层抹平; 2.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润); 3.部位：消防水泵房、发电机房【内5】 |  | m2 | 322.8194
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、按石材的规格设不锈钢连接件锚固在墙体内,连接件穿过墙体,与其背后的槽钢连接, 在梁柱位置与梁柱连结; 2、锚固墙内的连接件与石材连接; 3、800X800X20磨光花岗石(正、背面及四周边满涂防污剂); 4、板缝涂注中性密封胶一道(开缝式干挂石材无此项); |  | m2 | 641.2946
84 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架种类、规格:干挂石材骨架 钢骨架 |  | t | 4.1684
85 | 011207001001 | 墙面装饰板(内5) | 1.穿孔吸音复合板600X600X12,板背面点状抹粉刷石膏(至少五个点)粘贴于墙面, 板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定; 2.放水平线及垂直线,预留踢脚位置; |  | m2 | 324.9634
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
86 | 011302001001 | 穿孔铝板吸声吊顶（棚4） | 1.1.0mm厚600X600穿孔铝板面层;(燃烧等级A级) 2.50mm厚超细玻璃丝绵吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间 3.C型轻钢横撑龙骨 CB60X27,间距600 4.C型轻钢次龙骨CB60X27,间距600用挂件与吊杆连接 5.膨胀螺栓固定及连接φ8钢筋吊杆(间距600X600) |  | m2 | 141.1956
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011302001002 | 铝扣板吊顶天棚（棚3） | 1.1.2mm厚600X600铝合金平板(无孔板)与专用配套龙骨固定(燃烧等级A级) 2.与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600 3.与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 4.膨胀螺栓固定及连接φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定 |  | m2 | 170.9645
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
88 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:腻子粉面基层 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防霉乳胶漆 3.部位:两遍 4.部位:机动车库、汽车坡道—地下室侧壁内侧：U03 |  | m2 | 2795.6384
89 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:混凝土面基层 2.腻子种类:刮耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.部位:机动车库、汽车坡道—地下室侧壁内侧：U03 |  | m2 | 2795.6384
90 | 011406003002 | 满刮腻子（内2） | 1.基层类型:抹灰面基层 2.腻子种类:刮耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 8539.154
91 | 011406003003 | 满刮腻子（内2-独立柱） | 1.基层类型:抹灰面基层 2.腻子种类:刮耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 833.1425
92 | 011406003004 | 满刮腻子（棚2） | 1.基层类型:抹灰面基层 2.腻子种类:刮耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 |  | m2 | 11911.2367
93 | 011406003005 | 满刮腻子（棚2） | 1.基层类型:抹灰面基层 2.腻子种类:刮耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.防水层:1厚聚合物水泥基防水涂料(有水房间) |  | m2 | 336.041
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（内2） | 1.基层类型:腻子粉面基层 2.涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍,刮仿瓷无机涂料三遍 |  | m2 | 8539.154
95 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（内2-独立柱） | 1.基层类型:腻子粉面基层 2.涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍,刮仿瓷无机涂料三遍 |  | m2 | 833.1425
96 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（棚2） | 1.基层类型:腻子粉面基层 2.喷刷涂料部位:天棚面 3.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉无机涂料两遍 |  | m2 | 12247.2777
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
97 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.门窗套展开宽度:详见设计图 2.粘结层厚度、砂浆配合比:按设计要求 3.面层材料品种、规格:20mm厚大理石门套 |  | m2 | 65.745
98 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板(楼梯栏杆) | 1.栏杆高度:1100mm 2.扶手材料种类、规格:高级硬木扶手，参国标15J403-1 第E18页,节点29 3.栏杆材料种类、规格:铁艺竖向栏杆,样式参国标图集15J403-1第B14页,节点B1 |  | m | 97.3138
99 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管，参国标15J403-1 K7/E4 2.固定配件种类:扶手末端与墙柱连接参国标15J403-1 5、7/E10 |  | m | 142.5938
100 | 040205017001 | 汽车车挡 | 1.汽车车挡 2.Φ50钢管L=2000；Φ50钢管斜撑；角钢L40*40*5连接；Φ10膨胀螺丝固定，做法详见“汽车车档大样图” |  | 个 | 145
101 | 040205018001 | 成品橡胶防撞板 | 1.60厚成品橡胶防撞板 |  | 根 | 370
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 040205019001 | 减速垄 | 1.材料品种:成品减速带 2.规格、型号:详见17J927-1 1/3-10 |  | m | 17.9
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
103 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m内 |  | m2 | 3012.3062
104 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 |  | m2 | 11038.6923
105 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.2m |  | m2 | 1839.7821
106 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.6m |  | m2 | 1839.7821
107 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.95m |  | m2 | 1839.7821
108 | 010401001001 | 砖胎膜 | 1.基础类型:砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:预拌砂浆M5.0 |  | m3 | 391.44
109 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 137.3884
110 | 011702001002 | 集水井、电梯坑模板 | 1.基础类型:集水井、电梯坑模板 |  | m2 | 204.9296
111 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 506.427
112 | 011702002002 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 125.431
113 | 011702002003 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 120.9101
114 | 011702002004 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.95 |  | m2 | 45.0586
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 011702002005 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 599.7997
116 | 011702002006 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.95 |  | m2 | 427.3203
117 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 1168.8151
118 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 95.1268
119 | 011702006003 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 1596.9725
120 | 011702006004 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 799.0925
121 | 011702006005 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.95 |  | m2 | 1690.8431
122 | 011702006006 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.95 |  | m2 | 501.8329
123 | 011702006007 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  |  | m2 | 127.9806
124 | 011702009001 | 圈梁模板 | 1.模板类型:圈梁模板 |  | m2 | 143.0387
125 | 011702009002 | 过梁 | 1.模板类型:过梁模板 |  | m2 | 64.3997
126 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 3257.0834
127 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 324.6905
128 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 2470.4193
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 011702011004 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6 |  | m2 | 620.604
130 | 011702011005 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.95 |  | m2 | 1927.7333
131 | 011702011006 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.95 |  | m2 | 2090.9565
132 | 011702011007 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内  |  | m2 | 264.5596
133 | 011702014001 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板 支模高度5.2m |  | m2 | 1142.7098
134 | 011702014002 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板 支模高度3.6~4.6m |  | m2 | 4307.8812
135 | 011702014003 | 有梁板【行车道板】 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  | m2 | 824.4297
136 | 041102020001 | 楼梯模板 | 1.构件类型:楼梯模板 |  | m2 | 166.1672
137 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 11038.68
138 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机每次安拆费 起重力矩60(kN·m) 2.塔式起重机固定式基础 带配重 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
5 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1038817.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 353400.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 353400.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1038817.8
合 计 |  |  |  | 1038817.80 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 地下室标志牌、划线 | 地下室标志牌、划线等，暂估200000元/项 | 200000
2 | 地下坡道出入口轻钢玻璃顶盖 | 共236㎡，暂估650元/㎡ | 153400
合 计 |  |  | 353400.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 型钢 综合 | kg | 4418.504
2 | 不锈钢型钢 综合 | t | 0.2517
3 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.0805
4 | 螺纹钢筋（三级钢） φ25以内 | t | 1014.4438
5 | 螺纹钢筋（三级钢） φ10以内 | t | 54.109
6 | 螺纹钢筋（三级钢） φ10以内 | t | 103.3502
7 | 螺纹钢筋（三级钢） φ25以外 | t | 151.452
8 | 圆钢 φ10以内 | t | 15.4275
9 | 圆钢 φ10以内 | kg | 483.575
10 | 镀锌圆钢 φ10~25 | t | 1.2369
11 | 扁钢 40×4 | kg | 129.9723
12 | 钢板 3.5~4.0 | t | 12.4895
13 | 土工布 | m2 | 22225.552
14 | 土工布 200g/m2 | m2 | 1975.7285
15 | 钢丝网 综合 | m2 | 899.4876
16 | 直螺纹套筒接头 φ20以内 | 个 | 2858.3
17 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 3105.75
18 | 冷挤压套筒 φ32内 | 套 | 5808.51
19 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | -168.646
20 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.1835
21 | 中砂 | m3 | 23.4543
22 | 碎石 40 | m3 | 6.5819
23 | 灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 204.958
24 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 27.2935
25 | 松杂板枋材 | m3 | 53.3812
26 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 3595.7356
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 5厚300x600美术瓷片 | m2 | 730.066
28 | 防滑地砖 600×600 | m2 | 667.5449
29 | 防滑砖 800×800 | m2 | 1192.6584
30 | ESD地板 | m2 | 35.8809
31 | 800X800X20磨光花岗石(正、北面及四周边满涂防污剂) | m2 | 654.1205
32 | 石材门套 | m2 | 67.0599
33 | 1.0mm厚600X600穿孔铝板面层 | m2 | 148.2554
34 | 1.2mm厚600X600铝合金平板(无孔板) | m2 | 176.0934
35 | 自粘式XPS聚苯乙烯泡沫塑料板 50厚 | m3 | 154.0071
36 | 轻钢中龙骨 | m | 352.0571
37 | 轻钢大龙骨 h=45 | m | 193.2262
38 | 镀锌轻钢龙骨 75×40 | m | 648.172
39 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m | 345.6961
40 | 铝合金小龙骨 h=22 | m | 242.8209
41 | 铝合金中龙骨 h=35 | m | 242.8209
42 | 铝合金中龙骨 h=45(T型) | m | 228.5112
43 | 铝合金边龙骨 h=35 | m | 110.4431
44 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 293.4609
45 | 铝合金小龙骨横撑 h=22 | m | 457.0223
46 | 硬木扶手 60×60 | m | 102.1795
47 | 环氧底漆 | kg | 2053.375
48 | 环氧富锌底漆 | kg | 33.8134
49 | 环氧面漆 | kg | 18713.5492
50 | 环氧中层漆 | kg | 8705.059
51 | 导电中层漆 | kg | 3.4172
52 | 仿瓷涂料 | kg | 11902.8166
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
53 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 40285.1009
54 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 5061.0402
55 | 乳胶漆 8205 | kg | 798.4343
56 | 防霉涂料 | kg | 5778.878
57 | 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 | kg | 10050.1867
58 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 3555.2025
59 | 抗静电面漆 | kg | 13.6689
60 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 5611.2097
61 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 339.1362
62 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 1.2136
63 | 油性防锈漆 | kg | 19.0119
64 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 5211.5679
65 | 1.5厚预铺反粘热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | m2 | 8242.6617
66 | 双面自粘胶带 80mm宽 | m | 6821.5132
67 | 4厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 2531.6193
68 | 聚合物乳液 | kg | 2190.7984
69 | 膨胀纤维抗裂剂 SY-K（按常规掺水泥量8%） | kg | 290764.111
70 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 26.298
71 | 吸音胶合板 | m2 | 341.2116
72 | 不锈钢管 D32 | m | 43.2059
73 | 不锈钢管 D60*2 | m | 151.1494
74 | 水 | m3 | 1776.6881
75 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 859.914
76 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 442.7699
77 | 钢支撑 | kg | 32536.6987
78 | 成品减速带 | m | 18.079
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
79 | 全铝合金百页窗 | m2 | 7.5
80 | 钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 133.34
81 | 钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 65.32
82 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 12.8
83 | 甲级钢质防火窗 | m2 | 2.4
84 | 钢质防火卷帘复合片 | m2 | 89.25
85 | 卷闸电动装置D-400 | 套 | 7
86 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.1426
87 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 13.6198
88 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 234.7227
89 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20（泵送） | m3 | 356.2864
90 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25（泵送） | m3 | 102.8459
91 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 813.6951
92 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 （泵送） | m3 | 21.8594
93 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 P6(泵送) | m3 | 243.6531
94 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 （泵送） | m3 | 1836.1586
95 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 P8(泵送) | m3 | 1184.0799
96 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 P8（泵送） | m3 | 5661.9852
97 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55 | m3 | 900.8705
98 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55 P8（泵送） | m3 | 1271.2752
99 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 146.2087
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室土建及装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
100 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 86.6204
101 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 64.4346
102 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 84.3018
103 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 186.4901
104 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 18.5932
105 | 聚合物水泥砂浆 | t | 41.7818
106 | 钢楼梯 爬式 | t | 0.2408
107 | 10#槽钢 | t | 10.3032
108 | 12厚花纹钢板 | t | 6.093
109 | 成品热浸锌钢疏水盖板 | m2 | 11.2
110 | 水池门 | 个 | 1
111 | 汽车车挡 | 个 | 145
112 | 60厚成品橡胶防撞板 | 根 | 370
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21