广州力合科创中心项目精装修工程

招标文件

招  标  单  位：广州力合科创中心有限公司

招  标  代  理：广州珠江监理咨询集团有限公司

日          期：2023年2月

目录
2第一章  投标须知


2一、投标须知前附表


10二、投标须知修改表


28三、投标须知通用条款


28（一）总则


29（二）招标文件


30（三）投标文件的编制


37（四）投标文件的提交


38（五）开标、评标、定标及合同签定


41第二章  开标、评标及定标办法


41一、开标、评标及定标办法修改表


52二、开标、评标及定标办法通用条款


52（一）总则


54（二）开标评标办法程序和细则


69第三章  合同条款


76第四章  投标文件格式


107第五章  技术条件（工程建设标准）


127第六章  图纸及勘察资料


128第七章  招标工程量清单


129第八章  最高投标限价




第一章  投标须知

一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：广州力合科创中心有限公司
招标代理：广州珠江监理咨询集团有限公司
设计单位：广东省大成注建工程设计有限公司
监理单位：中达安股份有限公司

	2
	2.2
	工程名称
	广州力合科创中心项目精装修工程

	3
	2.2
	建设地点
	详见招标公告。

	4
	2.2
	建设规模
	详见招标公告。

	5
	2.2
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、综合单价包干、项目措施费包干、预算包干费包干。

	6
	2.2
	质量标准
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

	7
	2.2
	招标内容
	详见招标公告。

	8
	2.2
	工期要求
	计划开工日期：2023 年4月22日。

计划竣工日期：2024年4月19日。

总日历天数为298日历天（含法定节假日），实际开工日期以发包人签发的《开工令》载明的日期为准。具体各栋要求时间详见合同协议书。

	9
	3.1
	资金来源
	企业自筹。

	10
	4.1
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告。

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告。

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行及合同条款相关约定。

	13
	15.1
	投标有效期
	120日历天。（从投标截止之日计起）

	14
	16.1
	投标保证金
	■ 要求。

投标保证金的金额：50万元人民币；

注：1、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标文件有效期一致。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第二十六条的规定，投标保证金最高不得超过50万元。

2、投标保证金的形式：可采用现金、支票、电汇或银行转账、银行保函、保证保险、专业担保公司等能够实现保证目的的方式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

3、如采用现金或者支票、电汇或银行转账形式提交的由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收（保证金须从投标人基本账户转账至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心））。缴纳情况以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台查询信息为准。

（投标担保的相关事宜详见招标文件16款。具体操作步骤参见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新投标保证金缴纳操作流程）。

4、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，须单独密封递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）开标室（时间及地点同递交投标文件备用光盘的时间及地点）。

5、如采用电子形式的保函、担保或保证保险递交投标保证金的，投标人须按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新操作指引办理递交。

注：（1）对于未能按要求交纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，责任由投标人自负。

（2）投标保证金有效期应长于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，投标保证金有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。

（3）投标人提供的银行投标保函应为银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函，担保金额不得低于上述金额，否则投标人的投标文件将被否决。

	15
	5
	踏勘现场
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。。

	16
	8
	投标答疑
	疑问提交时间：    年  月  日   时前(提交投标文件截止时间18天前)；

形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交。

具体要求：1、招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台的提问区域将问题提交给招标人或招标代理人。

2、网上答疑的操作指南为：登陆广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站→进入“网上答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”进入到提问区域→提出问题以及查看所有的问题。

按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。提问一律不得署名。    

	17
	20.1
	投标截止时间
	       年   月    日   时（北京时间）。

	18
	20.1
	开标开始时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）

1、开标开始时间：     年   月   日   时   分（与投标截止时间为同一时间），地点：           投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。
注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。

2、递交投标文件备用光盘时间：     年   月   日   时   分至     年   月   日   时   分；递交地点：      。

上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。

	19
	35.10
	开标评标办法
	评标办法：通过制评审法

评标委员会对投标文件进行资格审查，再对通过资格审查的投标文件经济标和技术标进行有效性审查，评出合格的投标人。若通过有效性审查的合格投标人大于等于3家的，则全部通过有效性审查的为中标候选人，且进入定标阶段。

	
	
	
	定标办法：采用直接票决定标法（记名投票+撰写评语）。

	20
	29.1
	履约担保
	方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。

	21
	
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为45781102.97元。

	22
	
	非竞争费用
	本项目绿色施工安全防护措施费为1614552.69元，暂列金额为1496495.93元，暂估价为7800000.00元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）

	23
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	24
	
	计算评标参考价的等分点值
	计算评标参考价的等分点值X在开标前从[0,100]的整数中随机抽取。

	25
	
	进入第二阶段评审的家数
	①通过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在[3,  ]中的）。

②将第一阶段得分由高至低排序，前  名投标人进入第二阶段评审（适用于通过技术有效性审查家数大于  家的，招标人可根据工程具体情况，确定不少于  家进入第二阶段）。

注：本款适用于选择评标办法一至评标办法四。进入第二阶段的投标人家数应符合行政监管部门的要求。

	26
	
	工程成本警戒价
	工程成本警戒价为       元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。

	27
	
	第一阶段各分值的权重
	技术分权重为%，综合诚信评价分数权重为%。

注：综合诚信评价得分权重按《关于诚信综合评价在招标投标环节中应用的指引》（招标投标指引2020年第6期）规定执行，招标人可在[0,20%]选择。技术分权重=100%-综合诚信评价得分权重。

	28
	47
	进入定标阶段
	通过技术标和经济标有效性审查的投标人均为中标候选人，且进入定标阶段。

	29
	37.1
	评标委员会人数
	评标委员会由经广东省综合评标评审专家库随机抽选的专家组成。

	
	42.3
	定标委员会人数
	定标委员会由招标人依法组建。

	30
	
	企业综合诚信评价分数
	本项目的企业综合诚信评价分数，以              排名为准。

	31
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）
	选取方法     
方法一：将进入第二阶段投标人的投标报价由低至高进行排序。报价相同的投标文件，以技术分较高的排前；报价与技术得分均相同的投标文件，以综合诚信评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。 

方法二：将进入第二阶段投标人的投标报价按大于或小于等于工程成本警戒价的标准分为2组。首先，对于小于或等于工程成本警戒价的，评标委员会从序号1开始随机确定投标人的排序，若仅有1名投标报价小于等于工程成本警戒价的，该投标人为第1名；其次，对于大于工程成本警戒价的投标报价由低至高进行排序，序号接上一组。

方法三： （由招标人自行确定） 

	32
	
	经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）
	选取方法     
方法一：经济分相同的投标文件，以报价较低的排前；经济分与报价均相同的投标文件，以技术分较高的排前；经济分、报价与技术得分均相同或经济分、报价均相同但未评技术分的投标文件，以综合诚信评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。

方法二：经济分相同的投标文件，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。

方法三：  （由招标人自行确定） 

	33
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六）
	选取方法     

方法一：评标委员会按照“总分=           的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排序。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以     较高的排前；总得分、报价与     均相同的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。

方法二：  （由招标人自行确定）

	34
	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	详见招标文件相关合同条款

	35
	
	建设工程质量检测管理办法
	根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年(从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止)因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	36
	
	分包
	■不允许；

□允许：分包内容要求：/

        分包金额要求：/

        对分包人的资质要求：/
        对分包人的其他要求：/

	36
	
	电子招标投标解密失败及突发情况的补救
	1、按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站(http:/ www.gzggzy.cn)。  

2、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

 3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	37
	
	特别提示
	投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，自招标人发出通知之日起计，将被拒绝1年内参与招标人后续工程投标（注：自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标、行贿情形的；

5.拖欠农民工工资的；

6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门处罚的。

	38
	
	装修材料品牌、

样板展示
	为确保本项目装修材料品牌和质量符合招标人需求，并同时方便各潜在投标人更准确、合理的进行报价，招标人拟在广州公共资源交易中心展示本项目拟用的装修材料品牌及样板，欢迎前往查看：

样板展示时间：2023年   月   日至2023年   月   日17时00分。

样板展示地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）1楼第46号窗口。

	39
	
	施工实名制
	本工程按《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字[2020]18号）规定，实施建筑施工实名制。对实名制的要求，具体详见合同条款。

	40
	
	建设领域工人工资支付分账管理
	按《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字[2020]37号）执行。

	41
	
	安全文明施工措施费支付
	为保证安全文明施工措施费必须专款专用，本项目安全文明施工措施费按合同约定，实行分阶段考核支付。具体以合同约定为准。

	42
	
	项目负责人证书锁定
	投标前，投标人必须确保拟投入项目负责人为非锁定状态（在全国地区范围）。中标后如因项目负责人在其它地区项目未解锁，而导致未能办理施工许可证等相关报建工作，相关责任由中标人自行承担。

	43
	
	不平衡报价
	本工程不接受严重不平衡报价，发出中标通知书前，中标人应在总价不变的前提下对清单的严重不平衡报价进行调整。

严重不平衡报价范围：承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当P0＜P1×（1-L）×(1-15%)或P0＞P1×(1+15%)时（L为中标净下浮率），承包人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

注：中标净下浮率=(招标控制价-中标价)/（招标控制价-暂估价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）×100%。

	44
	
	禁止转包违法分包的管理条款
	本项目承包人必须自营管理，严禁转包、违法分包、单位或个人挂靠、以包代管等行为。一旦发现承包人存在相关违约行为，发包人将按合同约定追究施工单位违约责任；同时将施工单 
位涉嫌违法违规情况报送省、市相关行政主管部门立案查处。 承包人承诺在合同履行期间无条件接受发包人以住房和城乡建设部2019年1月印发的《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》对应条款为标准对项目是否属于施工单位自营进行界定，发包人将明确本项目施工单位是否是自 
行组织施工、自营管理。被查实存在转包、违法分包、单位或个人挂靠、以包代管等行为之一的情形，承包人无条件接受签约含税合同价6%的经济处罚。同时发包人有权随时解除合同，承包人无条件按发包人的指令即刻退场，发包人不做任何补偿、赔偿，如承包人延迟退场，每延迟退场一天承担30万元/天的赔偿。承包人安排的项目负责人、技术负责人、专职安全员施工过程中必须实际履行相应项目管理职责，不允许设置项目执行经理。项目第一次工地会议召开前3天点，承包人必须分别向发包人提交在项目部实际履行职责的包括项目负责人、技术负责人、专职安全员在内的管理人员不少于3人的劳动合同和项目中标前6个月的社保证明文件。承包人未及时提交或提交不合格，每发生一次，承包人无条件每次接受合同暂定总金额2%的经济处罚。


注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。
二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：1（4）              修改类型：修改

原文：（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
现文：（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑纪要和招标文件的澄清与修改文件。
条款号：2.5                    修改类型：增加

现文：2.5根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。
条款号：7.1              修改类型：修改

原文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价
现文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款（另册）

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价（另册）
条款号：8.1              修改类型：修改

原文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过      交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

现文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
条款号：8.2              修改类型：修改

原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

现文：8.2投标人应在递交投标文件截止时间前18日停止质疑，招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
条款号：8.3              修改类型：修改

原文：8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

现文：8.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。
条款号：8.4              修改类型：修改

原文：8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

现文：8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台上最后发布的招标答疑纪要的文件为准。
条款号：9.2              修改类型：修改

原文：9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台上网发布时间作为送达时间。

条款号：9.4            修改类型：修改

原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

现文：9.4招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台最后发布的内容为准。

条款号：11.1～11.2             修改类型：修改

原文：11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。
11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明； 

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（取自平台内上传件）； 

（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； 

（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

现文：11.1 投标文件由技术标投标文件（含资格审查文件）、经济标投标文件、资信标投标文件三部分组成。
11.2技术标投标文件（含资格审查文件）主要包括下列内容:

11.2.1技术标投标文件：广州建设工程施工招标投标书（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式二）； 

11.2.2资格审查文件：

（1）投标人声明（按招标公告附件一的格式及内容提交）； 

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）；

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）；

（8）拟委托技术负责人的职称证书原件扫描件，具体要求详见招标公告（扫描件或取自库内上传件）；

（9）拟委派项目负责人的建造师证书（取自平台内上传件）；

（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（按招标公告第九条第8点要求提供）。
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长；

（14）投标人认为应提供的其他资料。
11.2.3施工组织设计（包括但不限于工期计划、施工重点难点及处理方法、施工组织设计方案、质量安全文明施工控制措施、施工管理组织机构等，格式自拟）

11.2.4《投标函及投标函附录》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式三）；

11.2.5《承诺书》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式四）；

11.2.6《承诺函》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式五）；

11.2.7《工期响应承诺书》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式六）；

11.2.8《合同响应承诺书》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式七）；

11.2.9《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式八）；

11.2.10投标保证金；

11.2.11按照招标文件要求填写的《施工项目管理团队人员信息表》并附上有关证明材料扫描件；

11.2.12按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式十一）；

11.2.13投标人认为应该补充的其他技术标资料。

条款号：11.3.1           修改类型：修改

原文：11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

现文：11.3.1《经济标投标函》（按本招标文件第四章“投标文件格式”格式十三）；
条款号：11.3.2          修改类型：修改

原文：11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下： 

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

 （17）人工、主要材料和设备一览表

现文：11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。（具体内容详见第七章工程量清单）。
条款号：11.3.3           修改类型：修改

原文：11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

现文：11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》（按招标文件第四章 “投标文件格式”格式十六）。
条款号：11.3.4          修改类型：删除

原文：11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

条款号：11.3.5           修改类型：增加

现文：11.3.5按照招标文件要求填写的《品牌响应表》（按招标文件第四章 “投标文件格式”格式十四）。
条款号：11.3.6           修改类型：增加

现文：11.3.6按照招标文件要求填写的《对投标文件编制的承诺》（按招标文件第四章 “投标文件格式”格式十七）。
条款号：11.4        修改类型：增加

现文：11.4 资信文件内容：

（1）提供投标人2021年第三方出具的财务审计报告。

（2）提供投标人2020年-2022年中国建筑装饰协会颁发的AAA信用评价证书（或中国建筑装饰协会信用服务平台”（https://www.xcbda.cn)截图）及复审记录。

（3）提供投标单位在广州市白云区注册的全资独立法人主体单位的营业执照或承诺函（承诺如若中标，三个月内在广州市白云区新增注册全资独立法人主体单位），并说明广州市白云区纳税纳统实现路径，加盖公章。
（4）提供投标人2020年2月1月至本项目投标截止之日已竣工的公建类精装修工程业绩（按照合同金额大小和装修面积大小顺序至少提供3个业绩，并优先提供装修合同金额在4000万元或以上且装修面积1.8万㎡或以上的业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、合同金额、签章页等）、竣工验收材料等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准，装修金额以分包合同内装修部分金额为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料和装修部分清单。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

（5）提供已竣工的售楼处精装修工程业绩（按照装修面积大小顺序至少提供1个业绩，并优先提供装修面积300㎡或以上业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、签章页等）、竣工验收材料等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料为准。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

（6）提供已竣工的样板间精装修工程业绩（按照装修面积大小顺序至少提供2个业绩，并优先提供住宅或公寓单套140㎡或以上的业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、合同金额、签章页等）、竣工验收材料等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料为准。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

（7）2018年1月1日至今，投标人所有装修装饰施工类获奖证书复印件（获奖时间以证书颁发日期为准）。

（8）提供项目负责人简历及执业注册证书、学历证明、职称证书和身份证扫描件。

（9）拟派项目负责人曾担任项目负责人并已完成竣工的公建类精装修工程业绩（按照装修面积大小顺序至少提供2个业绩，并优先提供装修面积1.8万㎡或以上的业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、签章页等）、竣工验收材料（需有拟派项目负责人执业章）等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。
②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料为准。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

③业绩若获得装修装饰施工类奖项的，提供获奖证书扫描件。
（10）投标人认为应该补充的其他资信文件内容。
注：资信文件内容由投标人在投标文件中按上述要求提供，未提供的不作为否决投标的依据。

条款号：12.2              修改类型：修改

原文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

现文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。由广州投标文件管理软件系统生成的“工程量清单主表--工程量清单报价表”封面页和扉页可以仅采用单位数字证书加盖电子印章处理。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。
条款号： 12.3            修改类型：修改

原文：12.3投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。
现文：12.3投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。
条款号：13                   修改类型：修改

原文：13.投标报价及造价承包和变更结算方式

现文：13.投标报价及造价承包和变更结算方式（本条如与合同条款有矛盾，按合同条款执行）。

条款号：13.1            修改类型：修改
原文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

现文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标报价精确到“分”。

条款号：13.3            修改类型：修改

原文：

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、按费率计取的绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

现文：

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中暂列金额（按照分部分项工程费的5%计取）、专业工程暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了的金额的，投标人应按照明列的的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
条款号：13.4            修改类型：修改

原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
现文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更（有澄清文件的，以澄清文件为准）。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，调整办法详见本项目施工合同相关条款。
条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4        修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。

现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。

变更或指令子目单价的确定：存在的不平衡报价子目，按如下规定执行： 

（1）对于清单项综合单价偏低的子目，工程量无论增减，综合单价均不调整。      

（2）对于清单项综合单价偏高的子目，合同清单内工程量的综合单价按投标报价执行，超出合同清单工程量的综合单价按照招标文件及答疑、补遗相关文件计价原则， 即相应定额、计价规则、取费标准、计取 2022年12月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格 》中发布的信息价后按投标净下浮率     （(标底价-中标价)/（标底价-专业工程暂估价-暂列金额-按费率计取的绿色施工安全防护措施费）×100%）下浮，经过市场询价定价的材料及设备单价不参与下浮。      

非不平衡报价子目，按如下规定执行：如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；      

如有类似的子目，单价参照类似子目单价，结算中若需调整主材价,主材价的换算依据为:仅替换主材价格,而不对安装费及损耗等因素做任何调整；如无类似的子目，则按以下方式计费：工程计价套用国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》或广东省、广州市有关文件规定的计量计价规则，材料设备价格按施工当期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格 》有二个或以上单价时取最低价，工程计价程序按广州有关规定计价表，并总体按中标净下浮率    下浮（(标底价-中标价)/（标底价- 专业工程暂估价-暂列金额-按费率计取的绿色施工安全防护措施费）×100%）；经过市场询价定价的材料及设备单价不参与下浮。      

无法按定额计价的子目，按市场价计价，市场价由发包人、监理人、承包人、造价咨询单位共同询价定价为准，市场价不参与下浮。

条款号：13.6.2            修改类型：修改

原文：13.6.2暂列金额、暂估价投标时，投标人不得修改，并且计入总报价中；结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归招标人所有。在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

现文：13.6.2暂列金额、暂估价投标时，投标人不得修改，并且计入总报价中；结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归招标人所有。

条款号：13.6.3-13.6.6             修改类型：删除

原文：13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

条款号：13.9           修改类型：修改

原文：13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

现文：13.9材料设备的价格不调差。
条款号：16           修改类型：修改

原文：16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。
现文：16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。
16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在1年内参与招标人后续工程投标：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的。

条款号：17.1           修改类型：修改

原文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

现文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。
条款号：18.1            修改类型：修改

原文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。
现文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站  。
条款号： 18.2             修改类型：修改

原文：18.2未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

现文：18.2未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。
条款号： 19．            修改类型：修改

原文：19.投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

现文：19.投标文件的递交和接收
19.1投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

条款号： 20.3            修改类型：修改
原文：20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

现文：20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标。
条款号： 21.1            修改类型：修改
原文：21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，      交易平台将予以拒收。

现文：21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：24                       修改类型：修改
原文：24．评标过程的保密
24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人、评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
现文：
24．评标过程的保密
24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标和定标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人、评标委员会和定标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
条款号：27                         修改类型：修改
原文：27．中标通知书
27.1招标人将在           交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。
27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。
27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在交易平台和广东省招标投标监管网公开。
现文：27．中标通知书
27.1招标人将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人【不排序，按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位】，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
中标候选人公示期间，投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出，因质疑或投诉生效导致中标候选人不符合中标资格的，将取消其中标候选人资格；因质疑或投诉生效导致所有入围候选人均不符合招标文件要求的，应当重新组织招标。
在定标委员会完成定标工作后，招标人将在广州公共资源交易中心交易平台、广东省招标投标监管网公示中标结果，定标后出现中标人不符合法定情形的，招标人可从其他中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新组织招标。
27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。
27.3中标人自行于广州公共资源交易中心交易平台下载中标通知书。中标人须对其投标文件真实性负责，并准备投标文件涉及的所有原件待查，如存在弄虚作假情况或原件不齐或与原件不符的，招标人有权取消其中标人资格，并上报建设行政主管部门。
27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的人员、业绩、奖项等资料在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公开。
条款号：27.5      修改类型：增加

现文：27.5中标单位在获取中标通知书后的5个工作日内，须向招标人提供与递交投标电子标书内容一致，并包含有综合单价分析表的纸质文件一套及电子文件一套（包含技术投标文件内容及经济标报价套价软件版、XML版和Microsoft Excel软件制作的工程量清单和单价分析表等电子文件光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）。
条款号：28.4             修改类型：修改

原文：28.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。
现文：28.4招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

条款号： 30.1            修改类型：修改

原文：30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
现文：30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章且承包人提交履约担保后，合同正式生效。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）
三、投标须知通用条款

（一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。   
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

3．资金来源

3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项

4．合格投标人的条件

4.1详见本项目招标公告

5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。
（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8．招标答疑

8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分两部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明； 

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（取自平台内上传件）；

（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； 

（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下： 

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

 （17）人工、主要材料和设备一览表
11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。
12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。

如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。
13．投标报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

13.6暂列金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

14．投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

17．投标文件的签署

17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

（四）投标文件的提交

18．投标文件的密封和标记
18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。
18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

19．投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。
19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。
20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

21．迟交的投标文件

21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

22．投标文件的修改与撤回

22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。

22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

（五）开标、评标、定标及合同签定

23、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标文件的澄清，计算错误的修正

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

26．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。
27．中标通知书

27.1招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。

27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

28．合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

28.4招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

29．履约担保

29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

30．合同生效

30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

31．其它费用

32．腐败与欺诈行为

在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

32．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

第二章  开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。

条款号：35.10                       修改类型：增加

现文：35.10本项目采用评定分离定标办法，其中：评标采用通过制评审，评标委员会对投标文件进行资格审查，再对通过资格审查的投标文件进行有效性审查（含技术标定性审查），将通过有效性审查的合格投标人全部推荐为中标候选人进入定标阶段。定标采用直接票决定标法。（记名投票+撰写评语）。
条款号：36.1             修改类型：修改

原文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
现文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
条款号：36.3              修改类型：删除

原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.4              修改类型：修改

原文：36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

现文：36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。

条款号：36.5.1            修改类型：修改

原文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

现文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或其委托的招标代理机构进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
条款号：36.5.3           修改类型：修改

原文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

现文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或未签字确认的，视同该投标人认可开标结果。
条款号：37
修改类型：修改

原文：37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

现文：37．评标

37.1评标委员会由经广东省综合评标评审专家库随机抽选的专家组成。
37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向招标人推荐进入定标阶段的中标候选人，并递交资格审查报告和评标报告。
37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐进入定标阶段的中标候选人。
条款号：38.1        修改类型：修改
原文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。
条款号：39.1              修改类型：修改
原文：39.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。
现文：39.1 招标人在定标过程中，按照择优与竞价的原则确定中标人。
条款号：39.2-39.5
修改类型：删除

原文：
39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

条款号：可选办法七、40
修改类型：修改

原文：注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。
可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分； 

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

现文：40.通过制评审法

开标、评标及定标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标、资信标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查（含技术标定性审查）；

40.4经济标投标文件有效性审查；

40.5 资信标投标文件不进行审查；

40.6评标委员会按通过技术标及经济标有效性审查的合格投标人向招标人推荐进入定标阶段的中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告【不排序，按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位】。

40.7定标委员会对评标委员会推荐的中标候选人进行投票，根据票数情况确定中标人。
条款号：41.1
                    修改类型：修改

原文：41.1 开标由招标人主持；
现文：41.1 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持；
条款号：41.2.1
修改类型：修改

原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件、资信标投标文件）至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
条款号：41.2.2            修改类型：删除
原文：41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。
条款号：42
修改类型：修改

原文：42.资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

42.2评标委员会的组成：方式。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

现文：42.资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由经广东省综合评标评审专家库随机抽选的专家负责。

42.2评标委员会的组成：方式一。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查评标工作。

42.3定标委员会的组成：定标委员会由招标人依法组建。
条款号：43.3
修改类型：修改

原文：43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。
现文：43.3资格审查不合格的投标文件不参与下一阶段的评审。
条款号：44
修改类型：修改

原文：44．技术标评审

44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

现文：44.1技术标的有效性审查投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名，应当依法重新招标。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

44.2 技术标定性审查：评标委员会对通过有效性审查的合格投标人按照附表《技术标定性审查表》的评审内容进行技术标定性评审，指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项，供定标委员会参考。

条款号：45                       修改类型：删除

原文：45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

 45.2按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image2.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image4.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image6.png]


）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。
条款号： 46.1                修改类型：修改

原文：46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
现文：46.1对通过技术标有效性审查投标人的投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过经济标有效性审查的投标人不足3名，应当依法重新招标。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
条款号：46.2.7             修改类型：修改
原文：46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
现文：46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，除暂列金额、专业工程暂估价、绿色施工安全防护措施费外的其他部分按照修正报价与原报价的差额等比例下浮。
条款号： 47～49                修改类型：修改

原文：47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）。

现文：47.评标委员会按只有通过技术标有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段经济标有效性审查的原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人为中标候选人资格，其余全部通过有效性审查的投标人均为中标候选人且进入定标阶段。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，确定中标候选人进入定标阶段,并编制评标报告。

49.若通过有效性审查的投标人不足3家，则应当依法重新招标。

条款号：50.                      修改类型：增加

现文：

50、定标前期准备工作
50.1定标前，招标人可组建工作小组对中标候选人进行定标前的考察，考察内容包括但不限于：
①公司介绍及组织架构企业规模及综合实力介绍；
②投标人经验及综合实力（如类似业绩、获奖）；
③拟派项目负责人及项目管理团队过往业绩和综合实力。
50.2投标文件中拟派人员须与考察面试人员及实际履约人员一致；
50.3考察时间及考察地点以招标人通知为准；
50.4工作小组出具的考察报告作为定标委员会在定标时的参考材料。
51.定标

51.1评标结束后，招标人须公示中标候选人，公示期为三天。定标由招标人依法依规组建的定标委员会负责，成员数量为5人。在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

    51.2 定标时间和地点

招标人在中标候选人公示完成后10个工作日内在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）开展定标工作，招标人按规定程序在投标人须知的时间和地点完成定标工作。

51.3 定标规则及程序

51.3.1本项目采用直接票决投票法，定标委员会应根据评审因素对中标候选人的各项能力进行定性评审，撰写评语，采用记名投票的方式推荐中标人；

51.3.2 定标程序

51.3.2.1定标工作开始后，发放选票，由定标委员会参考定标因素进行投票排名，定标委员会应推荐一人为定标委员会组长，主持当次定标会议。

51.3.2.2定标辅助资料为评标阶段的评标报告、投标人提交的投标文件。

51.3.2.3定标委员会根据定标辅助资料，在同等条件下，定标因素的相对标准按以下几个方面进行（详见附表十《定标因素表》）：

（1）价格因素；

（2）方案因素；

（3）资信因素；

（4）团队因素；

（5）投标人认为需要提交的其它资料。

51.3.2.4投票规则：定标委员会根据定标因素对各投标人进行综合比较后，进行一次性票决，每位定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中一家投标人投票），得票数最多的投标人为中标人，若出现票数相同且无法决出中标人时，票数相同的再进行一次性票决；若再次票决出现票数相同且无法决出中标人时，以投标报价低者为中标人。
51.3.2.5定标委员会中的各定标委员应独立投票，可以弃权，当弃权票数达到定标委员会人数50%或以上时，本次定标会无效，招标人重新组建定标委员会或重新招标。

51.3.3编写定标报告，定标委员会全体确认后签署定标报告。

51.3.4招标人与中标人签订合同前，如发现中标人委派的项目负责人已在其他在建项目中任职、不符合任职要求，则招标人有权取消其中标人资格或解除合同，从其他中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，招标人也可以重新招标。

51.3.5因质疑或投诉生效，需要重新评标或定标的，评标、定标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标、定标，但不被推荐为中标候选人。

条款号：附表一至附表六                            修改类型：修改

原文：详见范本。

现文：详见附表。
条款号：评标办法一                                    修改类型：删除

原文：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）
条款号：评标办法二                                      修改类型：删除

原文：可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

条款号：评标办法三                                       修改类型：删除

原文：可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）
条款号：评标办法四                                       修改类型：删除

原文：可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）
条款号：评标办法五                                       修改类型：删除

原文：可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）
条款号：评标办法六                                       修改类型：删除

原文：可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）

条款号：评标办法八                                       修改类型：删除

原文：可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

二、开标、评标及定标办法通用条款
（一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）

35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；

35.8《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5号）。

35.9本项目招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

36.5按下列程序进行开标：

36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

36.5.2备用光盘的读取按投标须知前附表第36项的规定执行；

36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

36.5.4开标结束。

36.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

36.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 

38．投标文件的澄清

38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

（二）开标评标办法程序和细则

注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。

可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分； 

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。
41．开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2 细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。 

41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。
41.2.4按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审： 

41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。

41.4 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

43．投标人资格审查

43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

43.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

43.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

43.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

44．技术标评审

44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

 45.2按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image8.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image10.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image12.png]


）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

46.经济标的有效性审查

46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

 46.2经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

46.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

 46.2.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

 46.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

 46.2.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

 46.2.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

46.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）
附表一：资格审查表

资格审查表

工程名称：

	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营
	营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	3
	投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求
	资质证书及安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件；
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求
	使用有效期内的注册建造师注册证书在广州市住建行业信用平台内上传件。

（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）
	

	5
	持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证
	项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台内上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图
	

	6
	投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求
	拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求详见招标公告）
	

	7
	专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）
	专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）在广州市住建行业信用管理平台内上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图
	

	8
	投标人完成过的类似工程业绩符合公告要求
	类似工程业绩按招标公告第九条第8点要求提供审查资料
	

	9
	投标人提供的投标人声明符合公告要求
	投标人声明
	

	10
	投标人声明中签字或盖章的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致
	网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明
	

	11
	关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。
	投标人以非联合体的形式参与投标。
	

	12
	资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。
	投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息
	

	13
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。
	投标人声明
	

	14
	未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的
	投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审
	


备注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

3、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

附表二：技术标有效性审查表
技术标有效性审查表

工程名称：

	序号
	               投标人

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	不能满足完成投标项目工期的；
	
	
	
	
	
	

	2
	不符合招标文件及有关技术规格、质量要求、检验标准和方法的；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署或盖章的投标文件中没有法定代表人授权书；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按招标文件第四章规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的）；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	6
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人未按要求提交投标保证金的
	
	
	
	
	
	

	8
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。

    2.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

    3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

附表二-1
技术标定性评审表

	序号
	评审项目
	评 审 内 容
	优点
	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项

	1
	工期计划
	（1）工期满足招标文件要求，关键线路清晰。

（2）施工计划安排合理，具备赶工操作的可行性。
	
	

	2
	施工的重点、难点及处理方法
	（1）对本工程的理解、重难点分析，详细了解清晰、分析准确。

（2）对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。
	
	

	3
	施工组织

设计方案
	（1）施工安排合理，运用先进、合理的施工工艺和施工机械。

（2）施工组织设计重点内容突出、有效，具有完整性、针对性、先进性，符合招标文件的要求。

（3）物资、机械、工种等投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	
	

	4
	质量安全

文明施工

控制措施
	（1）对安全的控制措施。

（2）对质量的控制措施。

（3）对进度的控制措施。

（4）对文明施工的控制措施。
	
	

	5
	施工管理

组织机构
	（1）现场管理组织机构健全，各专业人员配备齐全，人员数量满足施工需要。

（2）现场主要管理人员具备足够的经验和能力完成本工程。
	
	

	6
	评审结论
	技术标是否合格
	
	


综合评价等级：□合格    □不合格
评标专家：                      评标日期：     年    月    日
备注：
1、本表适用于专家独立评审使用；
2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。
附表三：经济标有效性审查表

经济标有效性审查表

工程名称：
	序号
	投标人

评审内容
	
	
	
	
	

	1
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	

	2
	投标总报价高于最高投标限价的；
	
	
	
	
	

	3
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的；
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按招标文件第四章规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	

	5
	不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到80%及以上的(以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	

	6
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	

	7
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	

	8
	无《对投标文件编制的承诺》
	
	
	
	
	

	9
	投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以交易平台评标系统的检索信息为准）
	
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。

2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

    3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

评标专家签名：

附表四：
算术复核表

工程名称：                                           投标人:                                                  单位：元

	编号
	算术校核项目
	修正前投标

报价A
	修正后投标

报价B
	修正率
r=|A-B|/A*100%
	经评审的最终投标报价
	当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0

	1
	[单位工程1]
	　
	　
	　
	　
	

	2
	[单位工程2]
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	n
	[单位工程n]
	　
	　
	　
	　
	

	∑
	投标总报价
	　
	　
	　
	　
	∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn


修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。


评委签名：




日期：

算术复核表

工程名称：

	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名： 

附表五：

直接票决定标选票表（定标阶段）

工程名称：

	支持的中标候选人名称
	理由

	
	


定标委员签名：                                            日期：

注：由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。

附表六：
定标阶段各中标候选人评语
项目名称：

	中标候选人名称
	评    语

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


定标委员签名：                                 日期：       年    月    日
注：由定标委员会各成员依据招标文件中列出的各定标因素，给予进入定标环节的各中标候选人客观实际的评语，并作为投票依据。

附表七：

直接票决定标选票汇总表（定标阶段）

工程名称：

	序号
	中标候选人名称
	得票数
	附加票得票数
	是否确定为

中标人
	备注

	
	
	
	第1轮
	......
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


定标委员签名：                                         日期：

附表八：

附加直接票决定标选票表

（定标阶段-票数相同时定标委员会个人用表）

工程名称：

	支持的中标候选人名称
	
	
	

	票决意见
	
	
	


定标委员签名：                                            日期：

备注：

1、本表用于投票出现票数相同的情况。

2、由定标委员会成员进行附加投票，票决意见分别为“投票”或“不投票”，各定标委员会成员只有1票表决权（即只能对其中一名投标人“投票”），票决意见为“投票”的，用“○”表示；票决意见为“不投票”，用“×”表示。

附表九：

附加直接票决定标选票汇总表

（定标阶段-票数相同时定标委员会汇总用表）

工程名称：

	序号
	中标候选人名称
	得票数

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	……
	
	


定标委员签名：                                            日期：
附表十：

定标因素表

工程名称：

	序号
	评价项目
	定标评价的内容

	1
	价格因素
	招标人根据投标人的投标报价合理性进行优先选择。

	2
	方案因素
	招标人根据投标人施工组织设计方案择优选择。

	3
	资信因素
	招标人根据投标人规模、过往业绩及综合实力择优选择。

	4
	团队因素
	招标人根据投标人拟派项目管理团队成员情况择优选择。


第三章  合同条款

另册。
第四章  投标文件格式

一：技术标投标文件（含资格审查文件）封面

广州力合科创中心项目精装修工程
技术标投标文件

（含资格审查文件）
投标人：      （填写投标人单位名称）    （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：                 （签名或盖章）
日  期：                                            

 二、资格审查文件
资格审查文件的组成由投标人对应本项目资格审查表审查项目提供，格式自拟
格式一：法定代表人证明书、授权委托证明书

法定代表人证明书

（　 ）第　号


授权委

托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填

授权委托证明书

（   ）第  号


注：该格式供参考，原件装订于正本中。

注：该格式仅供参考。
格式二：广州建设工程施工招标投标书

广州建设工程施工招标投标书
	工 程 名 称
	广州力合科创中心项目精装修工程

	投标总报价（元）
	大写：             （小写：      ）

	其中：人工费（元）
	大写：             （小写：      ）

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	大写：             （小写：      ）

	投 标 总 工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	


格式三：投标函及投标函附录

投标函

致： （招标人名称） 
1.根据招标人 （工程项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，继续补充完善施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。

5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。

6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。

7.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.随同本投标文件，我方已提交投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

10.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。

投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     日    期：    年    月    日
投标函附录
	序号
	摘要
	内容摘要

	1
	履约保证金：

银行保函金额
	详见专用合同条款履约担保

	2
	开工日期
	实际开工日期以甲方或监理发出的开工通知中载明的日期为准。

	3
	施工总工期
	(         )日历天（含法定节假日）

	4
	工程质量标准
	

	5
	保修期限
	


投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     日    期：    年    月    日
格式四：承诺书

承  诺  书

致：广州力合科创中心有限公司

经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下承诺：

一、我司已按投标须知的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

二、我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目招标时的所有图纸、资料和设计文件，已完全理解本工程的特点和设计意图。经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件完整，不存在错项、漏项的情况，满足和符合施工要求；如工程实施过程中发生因上述图纸、资料和设计文件不完整而导致的变更，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。

三、经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件中不存在不能施工、不便于施工的技术问题；施工期间如仍需发生施工工艺、重大技术方案的调整，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用并由此造成的责任由我司承担。

四、经认真进行市场调查，我司承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可按投标承诺及时组织到货，无需代换，图纸、资料和设计文件中所要求的条件我司全部能够满足。

五、鉴于本工程的重要性、复杂性和工期的紧迫性，为确保按时、按质完成本工程的施工任务，我司经慎重考虑，承诺按招标文件的要求投入人员。否则，按合同约定处理，并承担违约责任。

六、如果我司中标，我司承诺自中标通知书发出之日起至本项目工程结算经有权审核部门审定之日止确保建设管理相关单位驻现场办公的交通和办公设备设施等满足招标人的要求，服从招标人统一调配，相关费用已包含在我司中标总价中。

七、我司已充分阅读并结合我司实际全面理解招标文件第三章合同格式的所有内容，如有疑问，已在答疑阶段提出，经慎重考虑，我司承诺全面响应招标人提出合同条款的全部内容，并已在投标报价中充分考虑招标人合同管理各项要求可能带来的我司成本增加和我司现场施工与相关管理要求的困难。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵司签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问，否则，同意被视为自动放弃中标，由招标人没收我司提交的投标保证金，对由此造成的后果由我司承担相应的法律责任。

八、我司保证本工程文明施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发房屋和市政工程绿色环保施工管理工作指引的通知》(穗建质〔2018〕371号)》各项规定和招标文件要求。否则，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

九、我司保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。
十、我司保证在本项目投标中不存在围标、串标等违法、违规行为，如经招标监管部门查实存在上述行为，我司同意由招标人没收我司提交的投标保证金，并对由此造成的后果承担相应的法律责任。

十一、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求。若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，直至招标人满意为止。经招标人和总监理工程师考核，我司未按投标文件投入主要人员或经过更换后的人员不能满足本项目要求的，我司承诺除无条件按招标人的要求更换外，还应按合同约定的金额向招标人支付违约金。

十二、如果我司中标，对招标人、监理人为确保工程质量管理和工程进度而下达的调整项目经理部组成人员的指令、通知，我司承诺无条件地在限期内执行并调整到位。

十三、如果我方中标，我司将严格执行《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范[2019]1号）、《关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知》（粤人社规[2018]14号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市住房和城乡建设局 广州市交通运输局 广州市水务局 中国人民银行广州分行关于印发《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》的通知》（穗人社规字[2019]7号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字[2020]37号）等有关工人工资管理的规定，并制定用工实名管理专项方案以及费用使用计划作为工程施工合同组成部分。
十四、如果我司中标，我司保证在规定时间内按招标人要求提交详细的施工组织设计并应用于实际施工过程中，且保证该施工组织设计不低于本投标文件中施工组织设计所承诺的标准，并无条件根据招标人的要求修改完善。如违反上述承诺，由此引起的质量、工期、安全等相关责任完全由我司承担愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

十五、我司已充分了解本项目拟选用的设备材料规格及品牌要求，承诺按不低于招标人提供的实物样板、技术条件（工程建设标准）、招标图纸、合同附件《设备材料品牌表》所确定的投标品牌等要求进行综合考虑后报价；承诺在投标文件中确定的投标品牌在中标后不擅自更换、不要求招标人调整差价。项目实施过程中，对于未经招标人审批同意擅自更换设备材料规格品牌的，视为违反合同约定并承担相应的违约责任。
投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     日    期：    年    月    日
格式五：

承诺函

致：（招标人名称）

我司已实地确认招标人招标时提供的设计实物样板，在此做出如下承诺：

1、若我司中标，我司将在收到中标通知书后的7个日历天内根据招标设计实物样板提供施工实物样板，经招标人、设计单位、监理人、中标人四方共同签字确认，交由监理人封存并记录其品牌、规格及型号。

2、本项目涉及的天然石材采购，由招标人、设计单位、监理人、中标人根据设计实物样板共同在石材加工厂选择天然石材大板，经四方共同签字确认后，方可采购、下料、加工。

3、我司不以市场无法采购到全部或部分设计实物样板材料为理由拒绝与招标人签订合同，否则招标人有权扣除我司的投标保证金，我司不得提出任何异议。

4、签署合同后不以市场无法采购到全部或部分设计实物样板为理由提出更换材料或调整材料价格。

投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     日    期：    年    月    日
格式六：
工期响应承诺书

致：（招标人名称）

我方在    [项目名称]    工程招标中，如有幸中标，在此郑重承诺：
我司已按投标须知第5款的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向招标人拖延工期或索赔费用。在保证工程质量的前提下，我司承诺在    日历天（含法定节假日）内（即比招标文件要求的298日历天（含法定节假日）提前    日历天）完工。
若工程未能在上述时间内完工，招标人有权无条件没收我司的履约保证金，我司将对此无任何异议。我司已考虑了此部分工作的难度和风险，其费用已在措施费中充分考虑，保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     日    期：    年    月    日
格式七：
合同响应承诺书

致：（招标人名称）

我公司在    [项目名称]   工程招标中，若有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司承诺，按照招标文件合同条款约定的方式提供履约担保，并完全同意发包人对本项目工程款的监管。

2、我公司承诺，完全响应招标文件的所有条款，包括但不限于质量目标、工期目标、验收标准、计量支付办法、结算方式、保修责任、材料（设备）采购相关规定等，并履行合同全部义务。

3、我公司承诺按不低于现场最低配备要求配备相应的管理人员、劳动力、机械设备、检测仪器和其他设备。在实际施工过程中，为实现工期目标需增加人力、机械、设备时，我公司完全接受发包人、监理单位的安排，按要求增加相应人力、机械、设备等，所产生的费用已在投标报价中考虑，不再向发包人另行申请增加费用。

4、我公司理解，在施工过程中，发包人有权变更、增加（增加工程量或增加新工作内容）或减少某部分工作内容，我公司愿意全力配合和支持发包人的要求。若发包人变更增加部分工作内容时，我公司承诺按发包人的要求组织施工；若发包人减少部分工作内容时，我公司承诺按实施工和办理结算，不另行追究发包人有关赔偿费用和责任。

5、我公司承诺，在中标通知书发出之日起争取15日历天，最多不超过30日历天内与招标人签订施工合同。
6、若我公司中标后在签订合同时，出现资质不符或被建设主管部门处罚等情况，导致不能承担合同约定工作内容时，我公司承诺由此造成的一切损失由我公司承担，并同意放弃中标资格。

7、我公司承诺，不转包中标项目；若需对专业工程进行分包时，严格按照招标投标等相关法律、法规及合同要求进行分包。

8、我公司承诺，项目竣工验收后60日历天内整理结算资料送监理单位审核。

9、我公司承诺，配合发包人做好见证取样的材料设备检测有关工作，配合发包人做好现场材料（设备）使用评价等相关工作。若在施工过程中由于我公司管理不善，导致材料设备检测批次增加，造成检测费用超过该项的概算或预算费用10%或以上的，所增加的费用由我公司负责支付。

10、我公司承诺，在投标时已充分了解项目情况，并结合项目编制投标文件，对投标时的措施费进行包干，竣工结算时不作调整。我公司在开工前结合现场实际重新编制施工组织方案报监理单位、发包人审批后方能实施，费用已在投标报价中充分考虑。

若我公司违背上述承诺，若合同已有具体违约措施的，我公司接受按合同对我公司进行处罚；若合同没有具体处罚措施的，我公司接受招标人（发包人）取消我公司中标资格、或没收保证金、或没收履约担保、或停止支付工程款、或处以罚款、或通报批评、或终止合同等处罚，并承担由此造成的一切经济损失。

投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     日    期：    年    月    日
格式八：
危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第5点“打√”标识。

投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在本清单后附编制的相应的安全管理措施。
投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在本清单后附编制的相应的安全管理措施。
投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在本清单后附编制的相应的安全管理措施。

对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

	一、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	(    )
	(    )
	

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(   )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(  )
	(    )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(  )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	(   )
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	(    )
	(    )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(  )
	(    )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	(   )
	(    )
	

	　六、暗挖工程
	(   )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(   )
	(    )
	

	七、其它
	(   )
	(    )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(   )
	(    )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(  )
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(  )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(   )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(   )
	(    )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	(   )
	(    )
	

	一、深基坑工程
	(     )
	(    )
	

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(  )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	(  )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	( )
	(    )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(   )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	(  )
	(    )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	(    )
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	(   )
	(    )
	

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(    )
	(   )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(   )
	(    )
	


投 标 人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

      日    期：    年    月    日
格式九：投标保证金
投标保证金的相关要求具体详见本招标文件第一章投标人须知前附表第14项
格式十： 

施工项目管理团队人员信息表

	序号
	姓名
	岗位
	职称
	职称证书或资格证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：

1、投标人应在本表中列出拟派施工项目管理团队人员的相关信息，施工项目管理团队人员岗位包括技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、造价负责人等。

2、投标人应填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书或资格证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。

3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。 

4、施工项目管理团队人员的相关毕业证、执业资格证、职称证、注册证、2023年1月的社保证明等附于本表后。社保缴纳期限包含疫情期的，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人将采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

                            日   期：    年    月    日

格式十一：

参与编制技术标投标文件人员名单

	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标文件（含资格审查文件）、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式十二：

投标人认为应该补充的其他技术标资料

三：经济标投标文件封面

广州力合科创中心项目精装修工程
经济标投标文件
投标人：        （填写投标人单位名称）   （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：     （签名或盖章）                     
日  期：                                            

格式十三：经济标投标函

经济标投标函

项目名称:__________

项目编号:__________

广州力合科创中心有限公司：

(1)经考察现场和研究上述工程合同的招标文件、图纸、合同条款、发包人要求、规范、价格清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）     的总价或按上述合同条款确定的一个总价和上述图纸、合同条款、发包人要求、规范和价格清单的条件承包上述工程合同的全部内容。

(2)一旦我方中标，我方保证在监理工程师签发的开工通知中明确规定的时间算起______日历天（含法定节假日）内完工并移交整个工程。

(3)如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金并承担责任。

(4)我方同意本投标书的有效期按投标须知前附表13条的规定为投标截止时间起120天。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

(5)除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知和本投标书将构成约束我们双方的合同。

(6)我方理解：贵单位不一定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

(7)如果在中标公示期间因自身原因失去中标资格后，我方保证不对本次评标过程进行任何投诉。

(8)我方的投标担保与本投标书同时递交。

(9)如果我方中标，我方将按照贵单位提供的格式签订《廉洁协议书》。

投标人名称：                      （盖企业公章）
法定代表人或授权代表：                    (签字或盖章)
地址：(包括电话、传真号)                     
银行帐号：(包括开户行名称、电话等)                     
日期：        年       月         日

格式十四：

品牌响应表

	序号
	材料名称
	使用区域
	使用品牌名称
	备注（可补充厂家/型号）

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人投入本项目的设备材料必须采用合同附件《设备材料品牌表》所约定的品牌，并将确定的投标品牌一一列入上表中，中标后不得自行更换。

投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日   期：    年    月    日 

格式十五：工程量清单报价格式

工程量清单详见第七章《工程量清单》

格式十六：

参与编制经济标投标文件人员名单

	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式十七：

对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 

附件：《投标文件编制情况》

 投标人名称（盖法人公章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  

 日期：      年   月   日      

投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况

	投标文件加密打包的电脑     自有    □      外包    □     其他    □

电脑类型

电脑所属单位

电脑所在地址        （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


格式十八：

投标人认为应该补充的其他经济标资料

四：资信标投标文件封面
广州力合科创中心项目精装修工程
资信标投标文件
投标人：        （填写投标人单位名称）   （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：     （签名或盖章）                     
日  期：                                         
资信部分需提供满足以下内容，格式自拟：

（1）提供投标人2021年第三方出具的财务审计报告。

（2）提供投标人2020年-2022年中国建筑装饰协会颁发的AAA信用评价证书（或中国建筑装饰协会信用服务平台”（https://www.xcbda.cn)截图）及复审记录。

（3）提供投标单位在广州市白云区注册的全资独立法人主体单位的营业执照或承诺函（承诺如若中标，三个月内在广州市白云区新增注册全资独立法人主体单位），并说明广州市白云区纳税纳统实现路径，加盖公章。
（4）提供投标人2020年2月1月至本项目投标截止之日已竣工的公建类精装修工程业绩（按照合同金额大小和装修面积大小顺序至少提供3个业绩，并优先提供装修合同金额在4000万元或以上且装修面积1.8万㎡或以上的业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、合同金额、签章页等）、竣工验收材料等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准，装修金额以分包合同内装修部分金额为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料和装修部分清单。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

（5）提供已竣工的售楼处精装修工程业绩（按照装修面积大小顺序至少提供1个业绩，并优先提供装修面积300㎡或以上业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、签章页等）、竣工验收材料等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料为准。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

（6）提供已竣工的样板间精装修工程业绩（按照装修面积大小顺序至少提供2个业绩，并优先提供住宅或公寓单套140㎡或以上的业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、合同金额、签章页等）、竣工验收材料等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料为准。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

（7）2018年1月1日至今，投标人所有装修装饰施工类获奖证书复印件（获奖时间以证书颁发日期为准）。

（8）提供项目负责人简历及执业注册证书、学历证明、职称证书和身份证扫描件。

（9）拟派项目负责人曾担任项目负责人并已完成竣工的公建类精装修工程业绩（按照装修面积大小顺序至少提供2个业绩，并优先提供装修面积1.8万㎡或以上的业绩）。
注：①需提供合同关键页（包括不限于装修面积、业态类型、装修内容、签章页等）、竣工验收材料（需有拟派项目负责人执业章）等的扫描件并加盖电子印章。完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准（如分批次竣工验收，则以最后一批次的时间为准），竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。
②由总承包单位依法分包的专业工程业绩其面积以分包合同中约定的装修面积为准。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩，提供装修面积相关的技术证明资料为准。业绩完成时间以装修工程该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。

③业绩若获得装修装饰施工类奖项的，提供获奖证书扫描件。
（10）投标人认为应该补充的其他资信文件内容。
第五章  技术条件（工程建设标准）

一、本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收，具体以施工图纸及相关技术和验收标准、遵照招标人相关规定要求为准。

1.本工程采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范，且必须满足设计文件的相关要求。

2.本工程实施中采用的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件的相应要求。

3.在招标文件发出之日起至全部合同执行期间，如果所引用的标准和规范有局部的修订或新颁，监理工程师应报发包方批核决定是否采用。如果批准，应由监理工程师发出指令，承包人应执行新的标准或规范，但不得以此为理由要求增加合同费用。

4.本招标工程所说明的工程规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定，承包人须按此等规范执行。

本招标工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包单位须按较高之标准执行。

二、精装修工程技术要求

(一）、标准、规范
 1、装饰工程施工及竣工验收中应遵循国家颁布的现行相关标准、规范，主要有：
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001； 
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013； 
《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375—2006； 
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010； 
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010; 
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002；
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；
《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327—2001
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354—2005；
 2、精装修设计单位的设计要求、技术规范及材料样板；
3、标准、规范的执行 
当规范和检验标准、招标文件、施工图等技术文件之间有矛盾时,原则上应执行较高标准。
当使用新材料、新工艺又无类似标准参考时,应事前经过试验取得成功,并拟订专门施工方案和工艺标准报监理认可，甲方同意后方可使用。
（二）、精装修工程施工质量标准
1、质量管理与质量控制 
1） 施工组织设计及施工管理中，必须有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实,满足施工现场质量管理记录的要求.
2） 施工质量检验制度，贯彻全过程质量控制的要求:
材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备， 无论是甲供材料还是乙供材料,都应办理报监理工程师验收的手续，未经监理工程师认可不得进场,不得用于本工程。
工序质量的控制检验:对各工艺流程，按工序的施工技术标准，进行质量控制、检查、测量，其数据必须达到设计、规范及甲方规定的要求。重要节点必须有自检和监理工程师的检验记录及影像记录。
各专业工种之间的交接检验：为了给后道工序提供良好的工作条件，使后道工序的质量得到保证,同时通过后道工序的确认，分清质量责任，促进对前道工序的保护。必须进行由监理工程师签字认可的交接检验记录，防止发生不必要的纠纷。
隐蔽工程验收：施工单位在施工组织设计中应预先列出计划要明确验收的主要部位及项目,在隐蔽工程施工完成后，必须进行上报并由甲方及监理工程师审批隐蔽验收表格及影像记录，予以确认后方可安排后道工序实施。
3) 检验批的验收：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录及影像记录。
4） 检验工具：必须使用经过权威部门鉴定合格的检测工具。
5） 观感质量验收:在施工过程中必须先做出样板，经甲方及监理认可后才能展开施工，否则达不到要求应无条件返工返修，其返工返修所产生的所有费用甲方不予以认可。
2、工程质量特别说明
防腐蚀:
本项目所使用的所有钢质材料必须考虑防腐蚀措施。
不可见的钢质材料如龙骨等必须采用热浸镀锌工艺,热浸镀锌工艺和厚度须符合《GB/T13912-2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》的要求，其中镀锌平均厚度不小于50μm且须经钝化处理。
对可见的钢质材料，如果采用镀铜+镍+铬工艺,则其厚度不小于镀铜30μm+镍20μm+铬0.5μm，如果采用其它工艺，同样须考虑加强防腐蚀的措施。
304不锈钢、耐侯钢和铜件按设计要求进行采购及安装。
防霉:
要求本项目所有装修用的木材、木皮、石膏板、乳胶漆等均须做防霉处理。
木材及木皮:一般用防霉药液对干燥的材料进行浸渍、喷雾、或涂刷（上述做法所涉及到喷剂需符合国家相关标准规定的有害物质限量及环境污染控制规范）;如果采用其他工艺，需上报甲方及监理单位审核确认并进行备案管理.
石膏板:使用防水防潮石膏板;
乳胶漆：使用甲方指定品牌的防霉抗菌乳胶漆；
防火：
所有装修用的木材、木皮、墙纸、布料及填充物、乳胶漆等均须做防火处理,达到相关消防等级要求。
石材安装方式：
按设计要求。
石材表面处理：
石材必须用浸泡法做六面防水防污处理。
石材晶面处理:
地面石材必须做细磨、精磨、抛光、晶面处理等。
石材规格及特殊要求：
所有工程使用石材均采用优等品（A级板）。墙、地面成品石材厚度不小于20mm，干挂石材厚度不小于25mm。边长超过800mm以上规格的板材需增加背筋,并保证防止背筋腐蚀影响饰面效果。
户内卫生间、厨房墙面粘结材料:
卫生间、厨房墙身粘结材料需使用甲方认可品牌的瓷砖胶。
室内环境污染控制:
要求所有使用的人造板材符合《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中的E1级甲醛释放量。
验收时，应根据《GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》进行室内环境污染物浓度检测,检测结果应符合I类民用建筑工程限量,如果达不到上述限量,则精装修单位应无条件整改、处理并重新测试直到符合上述要求为止.
上述各项“工程质量特别说明"要求无论是否由甲方或设计师指定的供应商供货，均应在报价时考虑上述因素。结算价不因上述各项要求而进行增加。
（三）、精装修工程竣工验收内容及要求
	项目1：天花—吊顶工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）

	材料选用:
	设计图纸中标注的“防水石膏板”“纤维石膏板"“硅酸钙板”“埃特板”“铝扣板"等吊顶板材，必须提供材料样板并经甲方确认。

轻钢龙骨吊杆,采用φ10吊杆；大于1500mm的长度，需设置反向支撑。

轻钢龙骨,副龙骨壁厚0.5～0.6mm，主龙骨壁厚1.0～1.2mm。必须提供材料样板，经甲方确认。

材质应符合设计和规范要求的防水、防火、环保等性能要求。

	工艺要求：
	吊顶工程的木夹板、木饰面等木制材料，必须进行防火、防潮处理.

吊顶工程的预埋件、钢筋吊杆和型钢等金属材料，必须进行防锈处理.

吊顶工程必须使用双层面板安装，两层板之间必须满涂白胶，如设计方案中未考虑伸缩缝，需进行深化设计，报甲方确认后方可施工。

吊杆间距≤900mm，主龙骨间距≤900mm，次龙骨间距≤400mm，面板螺钉间距≤150mm。

相邻龙骨的对接接头要相互错开；双层板其面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

安装时应采用以下防裂措施：严格控制龙骨安装平整度；小龙骨与石膏板之间涂建筑胶粘接（自攻螺钉仍使用）；拉开板缝5mm;阳角采用网状角铝护角；板缝嵌专用腻子,外粘50mm宽玻纤带，然后外面再刮腻子.

通风、水电等机电设备检修口的洞口周围应设附加龙骨,检修口应统一订制成品安装，不得现场制作，检修口应板块方正、留缝均匀、平整、漆面美观。

饰面板的安装（如天花封板、墙身饰面板安装等）,必须经隐蔽工程如空调、消防、弱电等单位会签同意后，方能进行。

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备的位置,需进行天花综合点位的深化设计，并经甲方审核通过方可进行开孔安装。

10) 大于3KG的重型灯具、装饰品及其他重型设备，严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须制作预埋件，并经甲方验收通过。如未经验收擅自安装，涉及的所有拆装及返工费用由乙方承担.

	观感质量验收要求：
	石膏板吊顶整体完好、安装牢固，表面平整、颜色均匀，线角顺直方正。

表面无污染、折裂、锤伤、缺棱掉角。
铝扣板吊顶颜色均匀、缝隙均匀并对齐、无高低差,无变形。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）:
	项目
	石膏板
	金属板
	矿棉板
	木板、塑料板、格栅

	
	表面平整度
	3
	2
	3
	2

	
	接缝直线度
	3
	2
	3
	2

	
	接缝高低差
	1
	1
	2
	1


	项目2:楼地面—地砖工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010

	材料选用：
	地砖规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求。

32.5 级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用；专用填缝剂(同砖色，设计另有要求除外）.

3)粗砂或中砂，含泥量不大于3％，过8mm 孔径的筛子。

	工艺要求:
	基层处理应将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净，有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水冲洗干净。

排砖应符合设计要求,应进行排砖深化设计，经甲方审核通过，避免出现板块小于1/3边长的边角料，切割块排在隐蔽处。

地漏顶面比地面砖底3～5mm，地漏安装采用梯形造型收口。

小空间(如卫生间）必须一次性铺完，大面积空间施工，必须采取分段、分部位铺贴。

铺贴完成后应及时清理表面，24h后应用填缝剂进行勾缝。养护时间不得小于7d,养护期间严禁使用。

地面砖与地毯、木地板等材料的交接处，必须为原砖边，设计无要求时,采用L型5mm厚铜条收边.

	观感质量验收要求：
	地砖铺贴平整、对缝整齐、勾缝饱满均匀牢固,无空鼓、开裂、缺棱、掉角、色差、污染.
地漏口位置正确,且收边美观、缝隙达标。
厨卫和阳台地面肉眼可见明显坡向地漏，须放水检验排水是否畅通,不得积水、渗漏。
踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度一致。

在管根或埋件部位应套裁，砖与管或埋件结合严密。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）：
	表面

平整度
	缝格平直
	接缝高低差
	踢脚线

上口平直
	板块间隙

宽度

	
	1
	2
	0.5
	1
	1


	项目3：楼地面—花岗石（大理石)工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	材料选用:
	大理石品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计方和经甲方确定的材料样板要求。

32.5 级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用;专用填缝剂（同石材颜色，设计另有要求除外）.

粗砂或中砂，含泥量不大于3％，过8mm 孔径的筛子。

天然石材在铺装前必须采取防护措施（6面防护处理），防止出现污损、泛碱等现象。

到场石材必须是成品，严禁在施工现场加工石材。

	工艺要求:
	基层处理应将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净，有油污时，应用10％火碱水刷净,并用清水冲洗干净。

大理石排产前，必须进行排版深化设计，图稿需经设计方及甲方认可，方能进行石材生产。

材料进场后，在正式铺设前，必须对每一房间的石材板块，按图案、颜色、纹理进行排版预铺，发现偏差较大的板块，必须剔除。

地漏顶面比地面石材底3~5mm,地漏安装采用梯形造型收口。

浅色石材(如白色系列及米黄系列石材),必须采用白水泥、瓷砖胶、石材胶泥进行铺贴。

小空间(如卫生间等）必须一次性铺完，大面积空间施工时,必须采取分段、分部位铺贴。

铺贴完成后应及时清理表面，24h后应用填缝剂进行勾缝。养护时间不得小于7d, 养护期间严禁使用.

施工完成后，应铺设廉价地毯等材料进行成品保护。

除设计另有要求外，场地交付前,石材需进行抛光结晶打蜡处理。

6面防护处理：:针对各种不同石材的特性应使用专门的防护剂。（如大理石不耐酸、质地较软等特性；花岗岩致密难于渗透、易变色等特性；砂岩疏松多孔、吸水率高、易冻融、易发生黄变和黑变等特性;用于和水泥湿贴、易发生返碱的石材；毛面石材（火烧面，荔枝面,机敲面，蘑菇面，仿古面)）.石材进场前，需由石材供应商完成上述防护处理，不得现场处理.

	观感质量验收要求：
	石材色泽、纹理符合样板要求。
石材铺贴平整、对缝整齐、勾缝饱满均匀牢固，无空鼓、开裂、缺棱、掉角、色差、污染。
地漏口位置正确，且收边美观、缝隙达标。
厨卫和阳台地面肉眼可见明显坡向地漏,须放水检验排水是否畅通,不得积水、渗漏。
踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固,出墙厚度一致。

在管根或埋件部位应套裁,石材与管或埋件结合严密。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）:
	表面

平整度
	缝格平直
	接缝高低差
	踢脚线

上口平直
	板块间隙

宽度

	
	1
	2
	0.5
	1
	1


	项目4：楼地面-木地板工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010

	材料选用:
	木地板规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求。

防潮垫、防潮膜等防潮材料需送材料样板，经甲方确认。

	工艺要求：
	楼板基层必须平整（平整度偏差不得大于5mm）、干燥；地板铺贴施工时应先在地面上洒上防虫粉.

木格栅（木龙骨）、垫木、垫层地板等应做防腐、防蛀处理。

实木踢脚线背面应抽槽并做防腐处理。

木格栅（木龙骨）应与基层连接牢固，固定点间距不得大于600mm.

木地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离,地板与墙之间应留有8～12mm的缝隙，大面积铺设时，应分段铺设，分段缝的处理应符合设计要求,设计无要求时,采用L型5mm厚铜条分隔.

铺贴完成后应及时清理表面，铺设廉价地毯等材料进行成品保护。

木地板铺设方式宜采用工字形或自由式铺设；严禁在木地板铺设时和其他室内装修工程交叉混合施工。

与卫生间、厨房等潮湿场所相邻的连接处应做防水(防潮）处理。

	观感质量验收要求：
	水泥砂浆找平层，应坚硬、平整、洁净、不起砂.
踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度一致。
木地板面层,图案应清晰、颜色均匀一致、板面无翘曲。

	实测实量验收要求

(允许偏差mm）:
	表面

平整度
	缝格

平直
	踢脚线与面层的接缝
	接缝

高低差
	踢脚线

上口平直
	板面缝隙

宽度

	
	2
	3
	1
	0.5
	3
	0.5


	项目5：楼地面—地毯工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	材料选用：
	地毯规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求。

	工艺要求:
	找平的基层地面需进行防水处理。

当使用倒刺板固定地毯时，应沿房间四周将倒刺板与基层固定；倒刺板必须采取防腐、防锈处理。

地毯收口，设计无要求时,应采取哑面铜条收口或色近地毯颜色金属条收口，方案经甲方确认。

铺设完成后应及时清理表面，铺设廉价地毯等材料进行成品保护.

	观感质量验收要求:
	地毯面层表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边。
地毯绒面毛顺光一致，毯面干净、无污染和损伤。
同其他面层连接处、收口 处和墙边、柱子周围应平整顺直、压紧。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）:
	/


	项目6：墙面柱面—石材工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001

	材料选用：
	石材规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求.

石材干挂配件、铜线等材料，均应满足设计强度，并送材料样板，经甲方确认.设计无要求时，干挂法施工，不锈钢挂件的厚度不小于3.0mm；铝合金挂件的厚度不小于4.0mm。

进场石材必须是成品,按现场放样出排版图纸，图稿经设计方或甲方认可后，方能进行石材生产，严禁在施工现场加工石材。

湿作业法铺贴天然石材，采用专用石材或瓷砖粘贴剂进行粘贴；专用填缝剂（同石材颜色，设计另有要求除外）。

湿作业法铺贴天然石材,中砂，含泥量不大于3％。

湿作业法石材厚度最少20mm以上；干挂法石材厚度最少25mm以上（火烧石板厚度应比抛光石板厚3mm）。

	工艺要求:
	设计无要求时，3米以下(含3M）墙面石材高度，可采用湿作业法施工，亦可采用干挂法施工；3米以上石材高度，必须采用干挂法施工。

采用湿作业法施工，固定石材的钢筋网与预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。灌浆砂浆前应将石材背面及基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材缝隙，避免漏浆.灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆，灌注时分层进行，每层灌注高度宜为150~200mm,且不超过板高的1/3，插捣应密实.待初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

采用湿作业法施工,原墙面没有预埋筋的,按纵横向间距1000mm左右在墙面上打金属胀管，将竖向钢筋（φ8）焊接在金属胀管上.

材料进场后，在正式铺设前,必须对每一立面的石材板块，按图案、颜色、纹理进行排版预铺，发现偏差较大的板块,必须剔除.

干挂法施工时需进行施工图深化设计并附上计算书报甲方及设计单位确认后方可施工.

6面防护处理：:针对各种不同石材的特性应使用专门的防护剂。（如大理石不耐酸、质地较软等特性；花岗岩致密难于渗透、易变色等特性;砂岩疏松多孔、吸水率高、易冻融、易发生黄变和黑变等特性；用于和水泥湿贴、易发生返碱的石材；毛面石材(火烧面，荔枝面，机敲面，蘑菇面,仿古面））。石材进场前，需由石材供应商完成上述防护处理，不得现场处理.

	观感质量验收要求：
	石材表面平整、洁净、颜色一致，图案清晰、协调，无泛碱及变色现象。

接缝嵌填密实、平直、宽窄一致，颜色一致，阴阳角处理正确，无大小头及崩角，非整板的使用部位适宜。

无破裂、空鼓、色差、污渍，无缺棱掉角、歪斜.

	实测实量验收要求

(允许偏差mm）：
	表面

平整度
	垂直度
	方正度
	接缝平直
	接缝高低差

	
	1
	2
	2
	1
	0.5


	项目7：墙面柱面—瓷砖工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001

	材料选用:
	瓷砖规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求.

户内卫生间、厨房墙身粘结材料需使用甲方认可品牌的瓷砖胶。

	工艺要求:
	排砖应符合设计要求，应进行排砖深化设计，图稿需经设计方或甲方认可，避免出现板块小于1/4边长的边角料，切割块排在隐蔽处。

阴角砖应压向正确,阳角线宜做出45°角对接。在墙面柱面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴.

结合层砂浆宜采用1：2水泥砂浆，砂浆厚度宜为6~10mm.水泥砂浆应满铺在砖墙背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。户内卫生间、厨房墙身粘结材料需使用甲方认可品牌的瓷砖胶。
铺贴高度超过3米的墙柱面砖，必须采用石材湿作业法进行施工.墙砖钻孔、剔槽，穿铜丝，与墙柱面预埋钢筋固定后,再灌浆施工。

养护期后，进行擦缝、勾缝工作，并使用与砖同颜色的专业勾缝剂,不得采用腻子灰。
铺贴完成后应及时清理表面,进行成品保护。

	观感质量验收要求:
	瓷砖牢固平整、对缝整齐、勾缝饱满均匀。

接缝嵌填密实、平直、宽窄一致，颜色一致，阴阳角处理正确，无大小头及崩角,非整板的使用部位适宜.

无破裂、空鼓、色差、污渍，无缺棱掉角、歪斜。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）：
	表面

平整度
	垂直度
	方正度
	接缝平直
	接缝高低差

	
	1
	2
	2
	1
	0.5


	项目8：天花、墙面—乳胶漆工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001

	材料选用：
	乳胶漆、腻子材料必须符合设计方和经甲方确定的材料样板要求。

腻子的硬度、粘结性能必须满足国标要求。

	工艺要求：
	腻子施工前必须确认抹灰质量是否合格,垂直度、平整度必须满足界面移交标准,经确认无空鼓、起砂等问题后方可施工。

腻子施工过程中，先用水泥腻子对阳角修整,完成后再施工大面墙面腻子、底漆和面漆等工序；每完成满刮一遍腻子后，所有阴角部位必须弹出控制线，以便对其阴角进行修补调直；阳角的腻子完后，要用2m长靠尺，贴边进行砂纸打磨.

乳胶漆涂刷采用两底两面工艺。在清理干净的腻子上满涂一遍底漆，若底漆刷涂后显露的裂纹、乱花,用腻子修补后,再补刷底漆一道；底漆干透后，进行第一遍面漆施工；先边角后大面，阴角部位和开关面板等边角位置可采取毛刷或小滚筒涂刷；要求均匀、无色差、不漏涂、不太厚；第一遍面漆干透后，用600＃砂纸大面积打磨，再进行第二遍面漆施工（不得采用喷涂）.

与木地板施工的工序要求：在墙面完面第一遍面漆后,待木地板安装完成方可进行第二遍面漆施工，同时需对踢脚线部位进行腻子及乳胶漆修补，保证踢脚线上端部顺直并于与墙壁紧贴.

插座开关安装施工工序的要求：开关插座在刷乳胶漆前只安装插座及开关基座，面板扣板及翘板须在第二遍乳胶漆大面涂刷后安装，在进行周边腻子收口及乳胶漆涂刷。

	观感质量验收要求：
	乳胶漆颜色一致,厚度均匀。
无流挂现象,无气泡现象，无杂质及杂色，无起皮及裂纹等。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）：
	平整度

（墙面）
	垂直度

(墙面)
	方正度

（墙面）
	水平度

（天花)

	
	3
	3
	3
	10


	项目9：墙面柱面—软包（硬包)工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001

	材料选用:
	软包（硬包)规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求。

软包（硬包）所用的填充材料、纺织面料等必须使用符合防火等级的材料。

木龙骨、木夹板基层、木框等材料应进行防火、防潮处理.

	工艺要求:
	墙面柱面基层处理必须刷喷冷底子油.

软包工程施工前,需在墙面满铺油纸或珍珠棉做防潮层.

设计无要求时，采用12厘阻燃夹板做木基层板,并进行满刷光油的防潮处理。

	观感质量验收要求：
	单块包面料无接缝、四周绷压严密松紧一致.

表面平整、洁净、 图案清晰、无皱折、凹凸不平，美观协调。

安装牢固无翘曲、拼缝顺直。

边框平整、顺直、接缝吻合.

	实测实量验收要求

(允许偏差mm）:
	/


	项目10：墙面柱面-墙纸(墙布）工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001

	材料选用：
	墙纸（墙布)规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求.

胶粘剂应按墙纸或墙布的品种选配，应具备防霉、耐久等性能.

	工艺要求：
	混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前必须涂刷抗碱封闭底漆.

腻子基层完成,要充分风干,方能进行封闭底胶。封闭底胶必须2遍以上，并进行打磨成光滑平整面.

遇开关插座等设备面板，必须先卸下面板后再进行墙纸（布）的收口张贴。
裱糊时，必须采用专业墙纸胶水进行施工.阳角处应无接缝，应包角压实，阴处应断开，并顺光搭接.

	观感质量验收要求：
	表面平整，无波纹起伏。墙纸、墙布与贴面和踢脚板紧接，无缝隙。

表面洁净、 图案清晰.

各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝,不搭接,距墙面1.5m处正视，不显拼缝。

壁纸墙布边缘平直整齐，无纸毛、飞纤。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）：
	同墙身乳胶漆工程


	项目11:木饰面工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001

	材料选用:
	木饰面的规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求。

木龙骨、木夹板基层、木饰面板等材料均应进行防火、防潮、防霉处理。

木饰面板，必须按设计要求效果在工厂加工成品现场安装，严禁在施工现场进行油漆施工。

	工艺要求：
	墙面柱面基层处理必须刷喷冷底子油。

木饰面工程施工前，采用满铺油纸或基层板背衬珍珠棉防潮垫的方式做墙面防潮处理.

设计无要求时，木基层板采用12厘阻燃夹板，并进行防潮处理。

木护墙龙骨间距:一般横龙骨间距为400mm，竖龙骨间距为500mm.如面板厚度在15mm以上时，横龙骨间距可扩大到450mm;木龙骨安装必须找方、找直，骨架与木砖间的空隙应垫以木垫，每块木垫至少用两个钉子钉牢,在装钉龙骨时预留出板面厚度.

饰面板安装前，对龙骨位置、平直度、钉设牢固情况,防潮构造要求等进行检查,合格后方可进行安装.

面板配好后进行试装，面板尺寸、接缝、接头处构造完全合适，木纹方向、颜色的观感尚可的情况下，才能进行正式安装。 

	观感质量验收要求：
	木饰面安装牢固,粘结密实,无翘曲，拼缝、裁口整齐.

木饰面色泽均匀协调，对纹自然美观，无明显钉眼。

大面平整，阴阳角顺直。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）：
	表面

平整度
	垂直度
	方正度
	接缝平直
	接缝高低差

	
	3
	2
	3
	1
	0.5


	项目12：不锈钢饰面安装

工程
	具体说明

	验收标准
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	材料选用:
	不锈钢饰面板的规格、质量按设计方和经甲方确定的材料样板要求。

不锈钢饰面板表面处理的漆膜厚度及表面硬度等技术指标必须符合设计及规范的要求.

不锈钢饰面必须采用304标号以上的材料。

不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用。

	工艺要求：
	基层板应刨光后再安装,以保证基层板的表面平整，如设计无特别说明，基层板采用9mm细木工板。

基层板接缝处应做陪榫或斜坡压槎，在90°转角处做成45°斜角接槎。

不锈钢折弯必须严格按照图纸大样制作，严格控制R角大小.

拼接处采用背焊，表面不得有焊点。

不锈钢饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜必须在竣工前撕除. 

	观感质量验收要求：
	不锈钢饰面板应平整、洁净、色泽一致，无划痕。

接缝嵌填密实、平直、宽窄一致，颜色一致,阴阳角处板的压向正确，非整板的使用部位适宜。

不锈钢饰面板上的孔洞套割吻合、边缘整齐。

	实测实量验收要求

(允许偏差mm）：
	表面

平整度
	垂直度
	方正度
	接缝平直
	接缝高低差

	
	3
	2
	3
	1
	0.5


	项目13:灯具安装
	具体说明

	验收标准
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

	材料选用：
	灯具符合甲方指定品牌型号,并带有出厂合格证明。

	工艺要求：
	应在乳胶漆涂刷前开孔,必须严格按照灯具厂家提供的开孔尺寸进行开孔。

灯带安装时，接头部位采用错位连接。

所有灯具安装完毕后，需要进行回路试验以及8小时持续通电试验。

	观感质量验收要求:
	灯具无机械损伤和变形,无脱落，无损坏。

灯具开关正常、位置正确，回路控制符合设计要求。

灯带漫光均匀,无黑影。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）：
	/


	项目14：开关插座安装
	具体说明

	验收标准
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

	材料选用:
	开关插座符合甲方指定品牌型号，并带有出厂合格证明.

	工艺要求：
	精装修单位应对回路进行全面检查。

乳胶漆施工完毕后再进行开关插座安装。

所有插座安装完毕后，需进行相位及电压检测。

所有开关安装完毕后，需进行回路控制检测。

	观感质量验收要求：
	位置高度正确合理，安装牢固、端正。

品牌符合设计要求，使用、通电正常.

开关插座表面完好，无损伤、磕伤、划痕、锈蚀、污染等.
开、关位置与标示对应,控制灯具正确。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm）:
	同一室内允许标高偏差≤10mm，并列面板允许标高偏差≤0.5mm。


	项目15：洁具、龙头及五金安装
	具体说明

	验收标准
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

	材料选用：
	按甲方要求品牌。

	工艺要求：
	由精装修单位进行收货、验收、保管、安装.

马桶安装时，角阀、软管、水件等暂不安装,待验收移交前安装.

洗手盆及洗手盆龙头安装完成后，需进行试水，检查角阀及软管是否漏水，检查排水是否通畅.

安装位置必须严格按照图纸确认点位进行安装.

	观感质量验收要求:
	洁具及配件安装牢固端正，无破裂、脱瓷、划痕、水锈、污渍,洗手盆闭水器启闭灵活自如。

洁具及存水弯无渗漏,排水畅通有吸力，无反臭现象。
座便器紧靠墙面，水箱进水阀启闭自如不渗漏.
座便器，洗手盆周边打胶均匀.
龙头安装牢固端正、开关自如，表面无损伤、锈蚀.
龙头出水流速及水量正常,无滴漏现象。
五金安装齐全完好，位置恰当、符合使用要求.

地漏排水通畅、无锈蚀。

	实测实量验收要求

（允许偏差mm):
	坐便器预留排水管孔距偏差≤15mm；马桶安装完毕后，离墙面距离≤10mm。


（四）、精装修施工图纸深化要求
1、第一阶段:
1)图纸会审答疑及招标图纸的细部深化
内容：图纸会审记录表、全套施工图纸深化
地面 ：1、所有不同材质之间接口的剖面图。如：石材与地砖、木地板、踢脚等;2、所有有高度差的地面相交界处剖面图。如：洗手间门槛石、淋浴间过门石等；3、特殊部位的节点大样图。如：防水施工、管道包裹等；4、地漏、地埋插座等安装节点大样图。
墙面：1、隔音墙面的基层做法图纸，包括木龙骨、轻钢龙骨、封板及填充物的间距和固定方式； 2、成品装饰面板与基层板的连接方式，如金属挂件、木质挂件等；3、木饰面墙面、软包墙面、石材墙面的安装方式、连接方式、固定方式。
天花：1、天花吊顶节点、大样图,包括龙骨间距、封板安装方式等； 2、灯槽的节点和大样图，包括侧立板的加固和吊装方式、灯槽与石膏板天花的连接方式； 3、各种造型天花基层做法的大样、节点图； 4、天花检修口的节点、大样图，隐蔽式检修口的天花加固方案（天花图上准确标注位置）；5、所有风口（送、回、排）与天花平面、立面的连接方式及节点、大样图 。
提交时间:必须在定标后两周内提交甲方审核确认。
2、第二阶段：
1）公共区域及户内开线图纸
内容：精装修单位在施工进场后现场确定装修1米完成控制线并放通线且标注清晰核对装修施工图纸，完成对现场隔墙开间尺寸、门洞预留位置及高度、现场标高的测量并绘制对应图纸.
提交时间：必须在施工进场后三周内提交甲方审核确认.
2）公共区域及户内综合点位图
内容：精装修单位须根据装修施工图及各专业配套安装图纸进行整合，绘制综合点位布置图（天花、立面、地面）。
综合点位图：包括但不限于：强电点位、照明点位、弱电点位、喷淋点位、烟感点位、消防喇叭点位、装饰灯点位等与装修施工图整合在一起，具体成果以：综合天花图、综合立面图、综合地面图表达，完整表达空间6个面的设备末端点位的位置情况。
提交时间:必须在施工进场后三周内提交甲方审核确认。
3)公共区域及户内石材、墙地砖排版图
内容：精装修单位单位须根据装修施工图复核现场尺寸并放线绘制石材、墙地砖排版图（包括开线尺寸、墙地面分缝、安装方式、纹理方向等）。
提交时间:必须在施工进场后一月内提交甲方审核确认.
4）木制作固定家具及木饰面深化图纸
内容：精装修单位须根据装修施工图复核现场尺寸并放线绘制木制作固定家具及木饰面深化图纸(包括开线尺寸、安装方式、面材底材厚度、木纹方向、五金件选配等)。
提交时间：必须在施工进场后一月内提交甲方审核确认。
（五）、材料样板确认的规定
1、精装修单位按照设计文件内容制作小样提交设计单位及设计管理部封样并签字确认（一式三份).
注：大面积施工材料(如石材、木饰面、乳胶漆及墙纸等）需提供连续排列形1：1样板（至少4块）进行色差、纹路、平整度及安装工艺等质量控制对比。并由设计单位及设计管理部相关人员签字确认，已确认样板需在项目部现场与项目管理部封存. 

2、样板确认后，非甲供或甲定材料,精装修单位须将厂家信息、资质等交付甲方备案,待甲方考察认可后，方可进行大批量采购。 

第六章  图纸及勘察资料

（另册）
第七章  招标工程量清单

（另册）

第八章  最高投标限价（另册）

招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额等投标人不可竞争的固定报价。

具体见本项目《最高投标限价公布函》（另册）。




　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：             


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                          


经营范围：                                       


　　　　　　　　　　单位：　　　　　　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日





兹授权                为我方委托代理人，其权限是：                


                                                                 


有效期限：                                                        





附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                       


注册号码：                  企业类型：                            


经营范围：                                                        


法定代表人（负责人）：                 （签名或盖章）


授权单位：（盖章）                      


年  月   日








11

