## 附件1-服务包内容
项目运营筹开工程技术支持及验收服务包
序号 | 阶段 | 服务名称 | 服务说明 |  | 服务人员 | 服务时长（次数） | 输出文件 | 增值收费标准
1 | 项目启动阶段 | 项目现场勘察服务 | 由 项目管理中心组织对项目进行现场查勘，对物业条件和项目可行性进行调研。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 机电工程专家1名 | 1次 | 《项目查勘报告》
2 |  | 项目投资估算编制服务 | 由项目管理中心组织对项目的投资估算进行编制 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 合约预算专家1名 | 1次 | 《项目投资估算清单》
3 |  | 项目总进度及执行计划编制服务 | 由项目管理中心组织对项目各阶段的进度及执行时间进行总控时间的编制 |  | 项目总1名 工程管理专家1名 | 1次 | 《项目总控时间计划表》
4 | 项目招采阶段 | 项目招标规划的编制 | 由项目管理中心组织对项目各阶段的招标进行规划 |  | 项目总1名 合约预算专家1名 | 1次 | 《项目招标规划及时间表》
5 |  | 供应商考察服务 （如有） | 由项目管理中心作为顾问参与考察、审查参与甲方招投标的投标供应商，并参与评审给予专业意见和建议。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 合约预算专家1名 IT工程专家一名 | 2天 | 《设计招标评审意见书》 《工程招标评审意见书》 《采购招标评审意见书》 | 包含2天的供应商考察，需分专业考察对应的供应商，超出的天数由业主承担发生的差旅费用和按1,000元/天/人收取增值服务费用。
6 |  | 招标文件审核服务 （如有） | 由项目管理中心作为顾问，参与各阶段招标文件的审核，并给予专业意见和建议。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 合约预算专家1名 IT工程专家一名 | 1次 | 《招标文件评审意见书》 | 需分专业审核对应的招标文件
7 | 项目实施阶段 | 供应商标准培训 | 项目管理中心及 X研究院向甲方合作的施工总包供应商及其分包供应商，提供空间产品标准以及施工工艺标准的培训服务。培训内容包含：《施工工艺标准》、《产品验收标准及指引》、《放线标准》、《面层材料出货前验收标准》等 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 IT工程专家1名 | 1天 | 《施工工艺标准》 《产品验收标准及指南》 | 正常为1天的完整课程培训，若供应商分批接受培训，按1,000元/4小时/人计费。
8 |  | 施工质量和进度的管理服务 | 项目管理中心对施工质量/进度等进行阶段性管理，并根据施工工艺、质量、用料进行阶段性检查，并出具工程质量报告，给予专业意见和预警。 |  | 工程管理专家1名 | 两次/月 | 《现场进度评估报告》 《工程质量报告》
9 |  | 材料样板质量审查 | 项目管理中心团队对施工单位提供的材料样板进行质量审查，通过审查签字后的样板才可用于项目施工中。杜绝施工方在施工过程中以次充好，确保空间施工材料符合标准。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 | 送样的全过程 | 《第一次材料样板评审意见书》（如有） 《第二次材料样板评审意见书》（如有） 《第三次材料样板评审意见书》（如有） 《第四次材料样板评审意见书》（如有） 《材料样板确签单》
10 |  | 主材样板出货前验货服务 | 在项目施工的主要面层材料（如木饰面、天然石材、水磨石、成品隔断等）在供应商工厂出货前（根据项目实际需要出厂前的验货情况而定），项目管理中心团队前往供应商工厂进行验货服务，并出具《XX主材验货报告》。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 | 3次 | 《XX主材第一次验货报告》 《XX主材第二次验货报告》（如有） 《YY主材第一次验货报告》 《YY主材第二次验货报告》（如有） | 应甲方要求，或因超过两次验货不合格的供应商，每增加一次验货，按1,000元/次/人计费。
11 | 项目验收阶段 | 工程质量验收 | PMC根据《产品验收标准及指南》、《产品标准化手册》、《施工工艺标准》对施工工程进行隐蔽验收、C、B、A级四次验收。 | 验线服务 | 工程管理专家1名 产品专家1名 | 1次 | 《项目放线及验线报告》 | 如超过验收服务次数，超出的次数由业主承担发生的差旅费用和按1,000元/天/人收取增值服务费用。
12 |  |  |  | 隐蔽验收 | 工程管理专家1名 产品专家1名 IT工程专家1名 机电工程专家1名 | 不超过2次 | 《第一次隐蔽验收报告》 《第一次隐蔽验收整改清单》 《第二次隐蔽验收报告》（如有） 《第二次隐蔽验收整改清单》（如有）
13 |  |  |  | C级验收是指现场按设计要求基本全部完成，施工工人、工具撤场（仅留少量工人及整改使用机具，存放于指定位置），开荒保洁完成 | 工程管理专家1名 产品专家1名 IT工程专家1名 机电工程专家1名 | 不超过2次 | 《第一次C级验收报告》 《第一次C级验收整改清单》 《第二次C级验收报告》（如有） 《第二次C级验收整改清单》（如有）
14 |  |  |  | B级验收是指C级验收发出的缺陷整改清单已全部整改完成并验收合格。 | 工程管理专家1名 产品专家1名 IT工程专家1名 | 不超过2次 | 《第一次B级验收报告》 《第一次B级验收整改清单》 《第二次B级验收报告》（如有） 《第二次B级验收整改清单》（如有）
15 |  |  |  | A级验收是指B级验收发出的缺陷整改清单已全部整改完成并验收合格。 | 工程管理专家1名 | 不超过2次 | 《第一次A级验收报告》 《第一次A级验收整改清单》 《第二次A级验收报告》（如有） 《第二次A级验收整改清单》（如有）
16
16 |  | 项目证照完整性、合规性审查 （如有） | 项目管理中心提供工程施工在政府报规报建的审查过程中完整性和合规性的审查，从项目前期的工程报建、消防报建的资质证照和资料审查，以及验收后竣工验收报告、消防验收报告的审查。项目管理中心还提供包括涉及结构安全、结构改造、加建扩建等工作的图纸、证照完整性及合规性审查。 |  | 工程管理专家1名 | 3天 | 《项目证照合规性审查报告》
17
18 | 其他增值服务 | WELL认证 | 项目管理中心团队提供通过对项目全面评估、改进设计、指导施工等，全面进行WELL认证咨询服务，确保项目获得WELL认证。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 IT工程专家1名 运营管理专家1名 | 1项 | 《WELL认证证书》 | 根据项目实际情况收取
19 |  | LEED认证 | 项目管理中心团队提供通过对项目全面评估、改进设计、指导施工等，全面进行LEED认证咨询服务，确保项目获得LEED认证。 |  | 工程管理专家1名 产品专家1名 IT工程专家1名 运营管理专家1名 | 1项 | 《LEED认证证书》 | 根据项目实际情况收取

## 附件2-收费标准
项目运营筹开工程技术支持及验收服务包收费标准
序号 | 项目类型 | 面积段 | 价格 | 服务最长周期 | 备注
1 | 产业中心、产业社区、写字楼宇、商企中心 | 10000m²以下 |  | 4个月
|  | 10000m²-20000m² |  | 6个月
|  | 20000m²-50000m² |  | 8个月
|  | 50000m²以上 |  | 1年