附件五：项目筹开管控机制及管理办法

- 目标

本办法旨在在项目筹开前期的工程交付工作中，甲乙双方共同完成项目交付的目标下，提供工作原则、方法、流程以及指导。

- 适用范围

本办法适用于    空间在项目筹开前期由     和甲方工程团队组建的工程管控小组。

- 工作周期

本办法适用于本合同生效开始至项目工程完成验收。

- 项目管控机制

- 成立项目筹开工程管控小组

在本合同生效后，为项目高效良好的运转，甲乙双方共同成立项目筹开工程管控小组，小组成员组成如下：

- 甲方指派【         】作为商务负责人，【         】作为工程管理负责人，【         】作为设计负责人，【         】作为合约预算负责人。

- 乙方指派【        】作为工程管理专家，【        】作为产品专家，【       】作为IT工程专家，【         】作为合约预决算专家。

- 以上8人共同组成项目筹开工程管控小组，并于【        】年【     】月【     】日至【        】年【      】月【       】日，项目管控期内，共同进行本次项目筹开的工程管控工作。

- 项目启动会

甲乙双方共同成立项目筹开工程管控小组后，随即组织召开项目启动会，启动会上由运营商 DESC介绍《项目筹开管控机制及管理办法》，《运营商产品标准化手册》、《运营商施工工艺标准》、《运营商项目节点验收标准》，并介绍工作流程。

- 小组例会机制

每两周召开一次小组例会，会议上由运营商 DESC汇报项目工程服务包服务进展和下一步计划，由甲方团队介绍项目进展情况，下一步施工计划及待讨论问题。

- 团队职责分工

为了确保空间的施工质量、标准符合乙方空间运营的标准，在整个项目筹开前期的工程管理工作中，由乙方代表甲方对项目的施工工艺、质量对供应商进行管控。其余全流程的工程管理工作仍由甲方团队负责。

- 甲方职责

- 负责施工方的招标和确认，与施工方签订施工合同，并履行施工合同义务。

- 负责项目的施工报建、消防报建等政府报规报建工作。

- 负责对工程施工全流程的管控，包括进度管理、成本管理、资金计划管理、变更管理、安全管理、质量管理等其他基础工程管理工作。

- 负责督促并确保施工方落实运营商提出的整改要求。

- 按照双方确定的时间进度按时完成施工方确认、项目政府报规报建等重要工作。

- 负责确保施工方可以按计划完成项目工期。

- 尊重并认可运营商依据影响运营的施工工艺、质量、用料未达标的情况对施工方提出的要求，督促施工方按照要求进行施工和整改，并将运营商的签字确认作为对施工方付款的前置条件。

- 参考运营商依据影响运营的施工工艺、质量、用料未达标的情况，对施工方实施罚款或扣款。

- 乙方职责

- 负责出具在空间方案设计完成后的工程预算参考。

- 负责向施工方培训运营商标准。

- 有权要求施工方对施工过程中影响运营的施工工艺、质量、用料等问题进行整改。

- 负责主导项目工程的隐蔽验收，并有权要求施工方对影响运营的隐蔽工程工艺、质量、用料等问题进行整改。

- 负责主导项目工程的C、B、A级验收，并在验收中有权对影响运营的施工工艺、质量、用料等问题进行整改。

- 负责材料样板的确认，保证其符合运营商产品标准，并有权否决材料样板的签确。

- 依据影响运营的施工工艺、质量、用料未达标的情况，有权拒绝在施工方各阶段的请款单上签字确认。

- 依据影响运营的施工工艺、质量、用料未达标的情况，有权拒绝在施工方各阶段的验收单上签字确认。

- 依据影响运营的施工工艺、质量、用料未达标的情况，有权向甲方建议对施工方实施罚款或扣款。

- 甲方授权

为确保乙方可以有效的管控工程施工工艺、质量、用料，并交付出符合乙方标准的空间，进而帮助甲方在后期招商运营和物业增值上提供基础，甲方需要在工程管控上对乙方进行一定程度的授权，授权方式包含：

- 在与施工方的合同签订时，甲方需与施工方、运营商三方共同签订施工质量管控授权书，授权运营商针对项目工程影响运营的施工工艺、质量及用料进行管控，且施工方接受运营商的管理要求。

- 项目启动会上，由甲方按照与施工方、运营商三方签订的管控授权书，向施工方介绍并确立运营商在该项目的管理人员以及确立其管理权限。

- 甲方授权给运营商依据影响运营的施工工艺、质量、用料的情况，作为施工方收款的必要条件。

- 工作流程

| 序号 | 工作流程 | 责任方 | 流程说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目筹开工程管控小组组建 | 运营商 DESC | 本合同生效后，由双方按合同约定共同指派本项目的负责人，运营商 DESC派出工程管理专家、产品专家、IT工程专家、合约预算专家与甲方的工程负责人、设计负责人、采购负责人组成工程管控小组并举行首次小组会议。 |
| 2 | 甲方内部立项 | 甲方 | 甲方内部立项流程，可能涉及第三方可行性调研报告、尽职调查等资料作为支撑材料，第三方资料准备及甲方内部上会流程可能较长。 |
| 3 | 设计招标（如需） | 甲方 | 根据甲方内部流程安排，可能需要就设计单位进行招投标工作，该工作由甲方主导负责，完成设计标的挂网、发标、中标及合同签订。 |
| 4 | 空间方案设计 | 设计方 | 由甲方签订的设计单位按照《运营商产品标准手册3.0》完成空间方案的设计，过程中由运营商 DESC的产品专家把控设计方案。 |
| 5 | 出具项目工程预算参考 | 运营商 DESC | 拿到全套设计成果后，由运营商 DESC的合约预算专家对整套方案进行预算清单编制，向甲方出具预算参考，并给出预算专业意见。 |
| 6 | 施工招标（如需） | 甲方 | 根据甲方内部流程安排，可能需要就施工单位进行招投标工作，该工作由甲方主导负责，完成施工标的挂网、发标、中标及合同签订。 |
| 7 | 确定施工单位 | 甲方 | 由甲方负责自行完成施工单位的招投标工作（如有）及确定工作，并与甲方签订施工合同，其中需要甲方、施工方、运营商三方签署施工质量管控授权书。 |
| 8 | 项目施工启动会 | 甲方 | 甲方组织施工方、运营商 DESC举行项目启动会，向施工方介绍并确立运营商在该项目的管理人员以及确立其管理权限，完成授权。 |
| 9 | 施工单位培训 | 运营商 DESC | 施工单位确定后，需第一时间接受运营商 DESC组织的培训，了解运营商施工工艺标准，并签署施工标准目标。 |
| 10 | 采购招标（如需） | 甲方 | 根据甲方内部流程安排，可能需要就采购单位进行招投标工作，该工作由甲方主导负责，完成采购标的挂网、发标、中标及合同签订。 |
| 11 | 项目施工政府报建 | 甲方 | 项目进场前需要由甲方负责完成项目施工的政府报建工作，该工作也可由甲方委托施工方完成。 |
| 12 | 进场施工 | 甲方 | 在准备工作完成以后，施工方便可进场进行施工。过程中运营商 DESC会在项目实施过程中以运营方的角度前往项目进行巡场检查，并有权就影响运营的施工工艺、质量、用料代表甲方向施工方发出整改清单。 |
| 13 | 采购下单 | 运营商 DESC | 根据设计方案，采购合同的采购清单，按工程进展需要，陆续对采购的家具、设备、灯饰、软装等物品进行采购下单。 |
| 14 | 材料样板的签确 | 运营商 DESC | 为保证项目材料用料符合运营商标准，不影响后续招商运营及物业增值，运营商 DESC拥有对实施所用材料样板提出否决的权利。 |
| 15 | 设计墨线验收 | 运营商 DESC | 为确保项目布局符合运营商未来招商经营的需要，符合运营商空间标准，运营商 DESC需对施工方的设计墨线放线进行验收，并拥有要求施工方按照运营商标准进行墨线调整的权力，最终需要DESC专家验收签确后，施工方才可进行下一阶段工作。 |
| 16 | 隐蔽验收 | 运营商 DESC | 根据《运营商产品验收标准及指南》，运营商 DESC对项目隐蔽工程进行验收，并拥有要求施工方按照运营商标准进行整改的权力，最终需要DESC专家验收签确后，施工方才可进行下一阶段工作。 |
| 17 | C级验收 | 运营商 DESC | 根据《运营商产品验收标准及指南》，运营商 DESC对项目进行C验收，并拥有要求施工方按照运营商标准进行整改的权力，最终需要DESC专家验收签确后，施工方才可进行下一阶段工作。 |
| 18 | B级验收 | 运营商 DESC | 根据《运营商产品验收标准及指南》，运营商 DESC对项目进行B验收，并拥有要求施工方按照运营商标准进行整改的权力，最终需要DESC专家验收签确后，施工方才可进行下一阶段工作。 |
| 19 | A级验收 | 运营商 DESC | 根据《运营商产品验收标准及指南》，运营商 DESC对项目进行A级验收，并拥有要求施工方按照运营商标准进行整改的权力，最终需要DESC专家验收签确后，施工方才可进行下一阶段工作。 |
| 20 | 运营团队进场 | 运营商 OMD | 经过运营商 DESC验收后的空间，则可以交由运营商 OMD进场筹备运营。 |
| 21 | 消防申报及验收 | 甲方 | 由甲方主导完成工程完工后的消防资料申报以及安排消防局进行消防验收直至验收通过。 |
| 22 | 质检安检申报竣工验收 | 甲方 | 由甲方主导完成工程完工后的竣工资料申报以及安监站、质监站进行竣工验收直至验收通过。 |
| 23 | 甲方验收 | 甲方 | 经过运营商 OMD筹备运营后的空间，将正式交由甲方验收后，进入正式运营阶段。 |

备注：

1、运营商 OMD是指运营商 Operation Management Department 空间运营管理单元。

2、运营商 DESC是指Delivery Expert Support Center 交付技术支持中心。