广州安居住房置业有限公司

保障性租赁住房改造提升工程项目

工程勘察发包人要求

广州安居住房置业有限公司

2025年11 月

1. 项目概况

1.1建设单位:广州安居住房置业有限公司。

1.2工程地点:广州安居住房置业有限公司保障性租赁住房改造提升工程项目分别位于广东省广州市越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔6个区。

1.3建设规模：广州安居住房置业有限公司保障性租赁住房改造提升工程项目包括拆除翻建、房屋维修加固工程和房屋微改造等类型，其中砖木结构房源建筑面积约13.39万㎡，满足拆除翻建条件的房源建筑面积约4万㎡。该项目的建设规模最终以发包人选定的房源和方案为准，发包人有权根据项目实际情况进行调整，承包人应无条件给予支持。

1.5勘察范围：房源规划用地红线范围内（或项目建设影响范围内）所涉及建设内容的全部工程勘察（岩土工程勘察、地下管线探测和地形测量工作（如需））。

1.6地基基础设计等级:丙级

1.7本项目分为1个标段。

2. 主要勘察依据

2.1中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省及广州市现行有效的法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准等；如上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新要求，双方均应按新的规定执行，必要时另行签订补充合同。

2.2在招标文件发出之日起至全部合同执行期间，如果所引用的标准和规范有局部的修订或新颁，经甲方批准后，勘察人应执行新的标准或规范，但不得以此为理由要求增加合同费用。

2.3甲方提供的该项目基础资料等。

2.4设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的及甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

3. 工程勘察工作范围

在甲方提供前期工程资料的基础上，负责房源规划用地红线范围内（或项目建设影响范围内）所涉及建设内容的全部勘察工作：收集并摸查周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，完成场地内及施工建设需要的周边地下、地上管线物探成果报告，编制项目前期摸查报告；进行初步岩土工程勘察、详细岩土工程勘察和土方平衡等出图工作等实施工作，编制勘探技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图；按阶段完成岩土工程初步勘察报告、岩土工程详细勘察报告；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批（如有）；完成甲方要求及规定测量范围内（即测量范围示意图红线内）的地形测绘。

包括但不限于以下内容：

（1）搜集拟建工程的有关文件、工程地质和岩土工程资料以及规划用地红线如需范围内（或项目建设影响范围内）及设计施工所需要的地形图。

（2）查明岩土层分布结构及物理力学性质、地下水埋藏条件，提供详细、准确的岩土工程设计参数。

（3）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性作出评价及提出防治方案。

（4）对抗震设防烈度等于或大于6度的场地，应对场地和地基的地震效应做出评价。

（5）判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

（6）严格按照工程设计及勘察相关规范要求进行本项目初勘、详勘方案布设。

（7）勘察时提供基础设计方案与基坑支护方案建议，并应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、工程降水方案进行分析评价。

（8）驻场服务：在合同履行期间，根据甲方及建设程序的要求，在勘察和基础施工过程中安排专业工程师代表驻场，负责岩土质判别及提出终孔意见，配合现场施工过程岩土判别及中间验收（含终孔验收）直至地基与基础分部工程完成分部验收。

（9）负责按现行相关要求协助甲方完成报审及检查验收等服务，包括各类线上系统报审至审批通过,后续配合完成线上竣工系统流程至项目通过竣工验收及结算。

4. 勘察工作内容

4.1根据项目特点、策划定位报告、技术要点、规划条件等要求，编制勘察方案，形成的技术方案应能满足国土、规划、消防、环保等政府行政部门要求的稳定方案。勘察方案经甲方审核后方可实施勘察工作。

4.2暂定总地下管线探测约14.1万平方米，其中一期共约3.63万平方米、二期共约7.64万平方米、三期共约2.82万平方米；岩土工程勘察总进尺约47000米，一期共约12113米、二期共约25473米、三期共约9414米；满足改造条件的独栋房源数量暂约470栋，其中一期共约121栋、二期共约255栋、三期共约94栋（后续根据摸查情况会有调整），包括现场勘探及相应的土工试验、原位测试等项目内容，根据实际工程量结算。实际工程量是指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经甲方及甲方委托的第三方共同确认的工作量(凡“空钻”、“超钻”长度均不予计量)。

4.3 地形测绘（如需，暂估约8栋房源）包括：控制点测量（每栋房源含E级 GPS RTK观测III类观测点3个，高程点测量1组/日）；现状测量（每栋房源含1:500数字化地形图测量III类0.5幅，E级 GPS RTK观测III类观测点3个，面积测量1组/日，立面测量1组/日）。

5. 勘察技术要求

本工程采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范。工程实施中采用的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范等相应要求。满足国家现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001（2009年版））、《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）以及《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）等技术标准、规范和甲方技术要求进行本项目初勘、详勘方案布设，提供工程勘察报告（必须满足设计及基础施工要求提出各基础终挖位置标高和各桩孔的终孔深度位置标高）。

5.1岩土工程勘察工作要求

5.1.1勘探点布置

初勘、详勘：初步勘察结合详细勘察同步进行，如若布置钻孔时，建筑方案已定，则有针对性地布置，主要依据地块范围、场地情况、建筑方案、建筑轮廓、柱网及基坑等布孔，按现有情况估计本项目采用的基础形式，钻孔深度要求等；禁止在铁路隧道正上方进行钻探施工。

如若方案暂未确定则依据现有资料、规范规定孔距及附近地质资料等布孔，孔距可考虑10-25米（最终以勘察布孔图为准），布孔及终孔条件将在满足条件的基础上，尽量节约成本，最终钻孔平面布置图及勘察技术要求将提交甲方、设计单位进行确认，钻进深度以满足设计要求为准，具体结算工程量以实际发生工程量为准。

5.1.2钻孔要求

（1）详勘：暂按一般性勘探点钻进连续强风化8-10米或中风化5米考虑，具体以实际设计要求为准；

（2）如钻孔深度超过40米仍未至岩层，应通知发包人另做调整；

（3）控制孔应取土、岩样作常规的物理力学实验，所有钻孔应作原位测试（标贯N）实验。

（4）取土岩式样和原位测试的钻探点，每一主要土层的原状土式样不应少于6件，同一土层的孔内原位测试数据不应少于6组。对厚度大于0.5米的夹层或透镜体，应采取土式样或进行原位测试；

（5）岩样均分别取样进行天然湿度状态及饱和状态下的单轴抗压强度试验，并提供极限抗压强度，软化系数等参数；

5.2 地下管线探测工作要求

（1）在勘察钻探作业前，必须详细收集项目区域及周边地下管线的相关资料，包括但不限于管线种类、材质、埋深、走向、权属单位及联系方式等，建立完整的地下管线信息库。基于收集的信息，进行科学的风险评估，识别可能存在的安全隐患和风险因素，制定针对性的安全防护措施和应急预案。

（2）确保勘察钻探作业队伍具备相应的资质证书，作业人员需经过专业培训并持证上岗。加强现场安全管理，设置明显的警示标志和围挡，严格控制作业区域，防止无关人员进入。严格按照勘察钻探技术规程和操作规程作业，采用先进技术手段减少对地下管线的扰动和破坏。利用物探仪器等技术手段对地下管线进行实时监测，一旦发现异常情况立即停止作业并上报处理。

5.3 地形测量工作要求

工程测量任务（内容）与技术要求：按设计要求完成工程测量。技术要求执行《工程测量标准》、《工程测量通用规范》、《城市地下管线探测技术规程》。

5.4主要专业技术人员最低配置要求：

| 岗位 | 人员数量要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 符合采购公告要求。 |
| 技术负责人 | 1 | 具有大学本科或以上工程类相关学历、具备工程类相关高级工程师或以上职称。 |
| 勘察工程师 | 2（岩土、环境专业各1名） | 须具有大专或以上工程类相关学历、具备工程类相关中级工程师或以上职称。 |
| 安全员 | 1 | 具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。 |
| 辅助人员（钻工、描述员） | 勘察单位根据项目需要配置 | / |

备注：1.表中所列人员配置为最低限度要求，勘察单位可根据实际工作需要及时投入人员，主要专业技术人员年龄限60周岁及以下。

2.香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。香港专业人士须提供满足上述要求的证明资料扫描件。

6. 勘察成果文件要求（包含但不限于）

工程勘察成果文件应严格按照工程设计要求及勘察规范、现行广州市相关管理要求开展作业与成果要求，查明场区岩土层的分布结构及物理力学性质、地下水的埋藏条件、不良地质现象的类型及发育分布状况，据此分析判断场地的稳定性及影响因素，提供详细、准确的岩土工程设计参数，提出不良地质现象的防治方案，提供基础设计方案与基坑支护方案建议，指出基础施工注意事项。

6.1 完成规定测量范围内的岩土工程初步勘察报告、岩土工程详细勘察报告、地形测绘（如需）及地下管线探测成果报告书编制。

6.2勘察人应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。

6.3勘察人应在勘察成果文件中明确列出本工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准(名称、编号与版本)。

6.4勘察人实际完成的勘察工作量及勘察成果文件由施工图审查单位(或设计咨询单位)负责审核，并须经甲方或甲方委托的第三方确认后才能作为结算依据，对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；勘察人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位(或设计咨询单位)根据相关规范、规定进行的审核。

6.5勘察人提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假。

6.6勘察人必须遵行甲方的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。勘察人自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料(包括中间成果资料)的费用，提交资料、文件等应交至甲方日常办公所在地或甲方临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按甲方有关规定办理。

6.7成果份数

所有勘察成果必须形成书面报告按时上报甲方。成果报告份数为纸质一式十六份，电子文件一式一份。如甲方要求增加份数的，甲方另行支付资料费。

7. 工期

自签订合同之日起计，服务工期至项目竣工完成，成果提交时间要求：

7.1勘察时间要求：根据现场及项目实际情况由甲方指定分批次进行，每批次勘察人接到甲方通知后3天内进场，现场作业时间1天，现场作业完成后7天内提交勘察报告。

7.2地下管线探测时间要求：勘察人接到甲方通知后3天内进场，现场作业时间1天，现场作业完成后3天内提交探测报告。

7.3测量时间要求：乙方接到甲方通知后3天内进场，现场作业时间1天，现场作业完成后3天内提交测量报告。

8. 履约质量考核

8.1本合同设履约质量考核，履约质量考核金额为每次勘察费进度款的5%。

8.2甲方在每次支付勘察费进度款时对乙方进行勘察合同履约质量考核评分，总分为100分，评分表详见附表。

8.3根据评分结果支付进度款：

（1）若分数≥90分，则全额支付履约质量考核金，即按勘察费进度款支付100％。

（2）若分数在70～90分之间，则质量考核金在95%至100%之间、按插值法计算支付履约质量考核金。

（3）若分数≤70分，则不予支付履约质量考核金，即勘察费进度款只支付95％。

（4）若出现否决性评分内容，除质量考核金不予支付外，甲方按合同专用条款第14条〔违约〕相应条款追究乙方违约、赔偿相应损失责任。

扣留的履约质量考核金作为甲乙双方认可的合同结算扣款纳入合同结算。

9. 进度款支付及合同结算

9.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间:

(1)乙方按甲方指定的批次工程勘察任务书要求进场后，支付该批次勘察工作量对应费用的20%(预付款)。

(2)乙方按甲方要求完成指定批次工程勘察外业并提交指定批次工程勘察成果文件，支付至该批次勘察工作量对应费用的75%，且累计付款额不高于各期合同暂定含税总价的75%。

(3)指定批次建设项目竣工验收且该批次工程勘察服务结算审定后，支付至该批次勘察服务结算价的97%且累计付款额不高于合同暂定含税总价（含暂列金额）的97%。

9.2 合同价款结算

最终合同价款支付的约定:缺陷通知期限为本合同全部建设项目竣工验收后365天届满付清合同结算余款。

附表1：勘察合同履约质量考核评分表

# 附表1：勘察合同履约质量考核评分表

勘察合同履约质量考核评分表

| 评价内容 | 评价内容 |  | 加、扣分 及原因 | 本项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总体 要求、人 员配置 （15分） | 1.因人员技术力量投入、现场管理等不符合合同约定，被甲方约谈或通报，扣5分/次； 2.乙方未合理制定勘察方案导致勘察费用超合同暂定价总额的，扣5分/次。 3.未经甲方同意擅自更换项目负责人，扣10分/人次；更换项目机构主要人员，扣3分/人次。 4.未按甲方要求的时间更换不合格的现场管理人员，每逾期1天扣1分。 5.勘察文件没有相关责任人签字盖章或由非责任人代签名，扣5分/次。 |  |  |  |
| 二、现场 勘察工作 （25分） | 1.缺勘察、物探大纲扣3分/次，缺技术交底扣5分/次。 2.未按勘察、物探大纲、技术交底要求，进行勘察、物探工作，扣5分/次。 3.未按计划要求办理占用道路、水域的，或需占用堤岸、管线、地铁、铁路保护范围的手续，扣5分/项。 4.未定期对勘察作业人员进行安全生产教育和安全生产操作技能培训，扣5分/次。 5.缺勘察工作进度台账、试验台账，扣5分/项。 6.未按相关规定落实现场安全文明施工的，机组未悬挂安全操作规程，进入现场人员未佩戴安全帽，扣5分/人次。 7.原始记录、现场钻孔照片和现场取样不准确、不完整，或存在追记或补记情况的，扣5分/次。 8.勘察开孔、终孔、现场物探未及时报送甲方现场验收，扣5分/次。 9.未按甲方要求配置足够勘察设备，每延迟1天扣2分。 |  |  |  |
| 三、勘察 成果（20 分） | 1.勘察成果资料（含工程测量和物探）编制深度不符合规范要求，内容不完整，扣5分/次。 2.因乙方原因，未通过初步设计、施工图的专家评审、 审查不过关，扣10分/次。 3.勘察资料采用过期资料和规范，扣5分/次。 4.勘察资料装订不完整，存在漏页漏章情况，勘察报告前后矛盾，扣5分/次。 |  |  |  |
| 四、勘察 进度（15 分 ） | 1.未及时提交勘察计划，每延迟1天扣1分。 2.未按计划要求进行勘察工作，每延迟1天扣1分。 3.未按甲方要求及时进行现场补勘的，每延迟1天扣1分。 |  |  |  |
| 五、信访 投诉（20 分 ） | 1.发生工人劳资纠纷等群体性上访或抗议，或因现场管理不善引起社会群体性投诉，甲方因此收到政府热线转办函的，扣10分/次。 2.被交警、城管、交通局等部门发出占道施工责令整改通知书或其他整改通知书的，扣5分/次。 3.甲方收到因勘察工作管理不善导致的安全文明施工方面的其他社会投诉的，扣5分/次。 |  |  |  |
| 六、信息 及档案管 理（5分） | 1.甲方通知的文件未在2日内及时领取，扣1分/次。 2.勘察文件未能及时完成归档，扣3分/次。 3.勘察文件未按照文件编制统一规定或工联单要求格式进行编制、装订、提交的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 七、否决性评分内容 | 1.乙方勘察工程量计量时弄虚作假，或提供虚假工程勘察资料或成果的； 2.乙方被媒体曝光、行政通报且造成社会不良影响的；或因勘察工作质量问题、事故等，被行政主管部门处罚、致使甲方负连带责任的； 3.勘察工作失误对甲方项目实施造成重大影响的； 4.违反回避制度和保密规定，泄漏应当保密的有关情况和资料，与第三方串通损害甲方合法权益的； 5.违反廉洁工作要求，存在谋取不正当利益或向相关人员输送不正当利益等行为的； 6.违反法律法规、规章制度的其他行为，被相关单位通报、批评的； 上述情况每出现1次，本次考核直接认定总分为0分。 |  |  |  |
| 八、加分 项（10分） | 1.提交与本工程勘察相关的论文或课题成果并得到甲方评审认可的，论文每篇加1分、课题成果每项加2分。 2.因本工程勘察工作受到甲方或区级以上建设行政主管部门书面表扬的，每次加2分。 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 备注：以上八项评价内容分别独立评分，各项得分扣至0分为止。 |  |  |  |  |
| 甲方综合评价 意见 |  |  |  |  |
| 评价人员意见 |  |  |  |  |
| 评价部门负责人意见 |  |  |  |  |