# 工程施工合同

# 合同编号：

工程名称：

甲方（发包人\建设单位）：

甲方（建设管理单位）：

乙方（承包人）：

# 订立日期： 二〇二五年  月  日

# 工程施工合同

# 合同编号：

# 甲方（发包人\建设单位）：

# 甲方（建设管理单位）：

# 乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一致，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下订立本合同。

# 一、工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）承包范围：乙方按甲方提供的施工图纸及规定内容，承包以下内容（包括但不限于新建通信管道、接线井等工作，其中包含管沟开挖、井砌筑、回填，线槽（管）安装、架空管线整治、规整及废线割接等工作），具体内容以甲方审查同意后的设计图纸内容为准。

此外，乙方还需负责承包范围内的一切检验、检测、验收资料的收集整理、工程验收、工程保修等工作，确保本工程在施工期间和保修期内符合合同要求，达到合同约定的质量标准。甲方有权根据工程实施情况，对乙方的承包范围进行适当调整，乙方不得因此提出任何索赔或补偿。

- （四）承包方式：乙方应根据询价文件、询价图纸及其他有关资料和说明，采用包工、包料（除清单标注外）、包机械设备、包各类检测、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行施工。本工程在合同约定的范围内综合单价包干。相关费用已在投标报价中考虑，不另行支付。

- 最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及设计施工总承包合同为准，包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。发包人有权对实施项目的承包范围进行调整，投标人不得有异议。

- 施工工期：本工程暂定总工期为 XX 个日历天。自 XX 年 XX 月   XX日开工至XX年 XX 月 XX 日竣工验收止。实际开工日期自甲方发出进场通知书后第二天开始计算。

乙方须提前组织人力、机械设备等进入施工场地，做好施工准备工作，并采取一切有效措施保证节点工期及竣工日期。

乙方必须服从甲方的总控计划，采取一切有效措施保证工期。如有客观因素导致工期延误，乙方应以书面形式提出，经甲方书面同意后，可顺延工期。若乙方不能按时完成相关节点，工期每超出一天，甲方将按照合同总额的3‰从乙方工程款中扣除，最高不超过合同金额的10%。

资金来源：财政资金。

二、合同价款

工程含税造价为：人民币大写：           ；小写：¥     元（其中安全防护、文明施工措施费用（以下简称安措费）为¥     元）；不含税造价暂定为：人民币大写：           ；小写： ¥      元；税率为 9 %，即税金为： ¥       元。具体工程量清单详见本合同附件。

三、合同价款支付及结算

（一）工程价款支付方式：

（1）协议签订后，乙方提交完整的预付款申请资料给甲方，监理工程师、建设管理单位项目负责人签字盖章确认并报发包人审核后，甲方向乙方支付项目合同价的20%作为工程预付款。

（2）施工单位完成项目总工程量的50%时，经监理工程师、建设管理单位项目负责人签字盖章确认并报发包人审核后，支付至合同总价的50%。

（3）施工单位完成项目总工程量的100%时，经监理工程师、建设管理单位项目负责人签字盖章确认并报发包人审核后，支付至合同修正价款的80%。

（4）工程竣工验收合格且经结算评审，承包人未发生合同条款约定的违约情形时，发包人累计支付至财政评审结算价的97%；剩余结算价的3%作为工程保留金，待“缺陷维修责任期”期满，确认无质量遗留问题并取得工程缺陷责任期终止证书后一个月内付清。

本工程由区财政性资金建设，工程款项的支付方式按照南沙区财政资金的有关规定执行。根据财政性资金集中支付及专项资金支付的有关规定，发包人不承担违约责任。

甲方对乙方的付款以本项目建设单位对甲方付款（乙方施工部分）为前提。若因本项目建设单位拖欠甲方工程款或保修金，导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取未经甲方同意的其他措施，并放弃向甲方追究任何违约责任和计取利息的要求；若因乙方原因未收到甲方工程款，乙方亦不得以任何理由擅自停工、拖欠农民工工资或采取未经甲方同意的其他措施。由此引起的责任由乙方承担，若给甲方造成损失，乙方承担甲方的所有损失。

（二）本合同款项均用人民币以支票或汇款的方式支付。双方财税信息如下：

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 账户名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |
| 地址 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 开户行 |  |  |
| 银行账户 |  |  |
| 纳税人类别 | 一般纳税人 | 一般纳税人 |
| 纳税信用等级 |  |  |
| 发票类型 | 增值税专用发票 |  |
| 发票税率 | 9 % |  |

如乙方更换账号必须通知甲方，否则，由此产生的一切责任由乙方承担。

乙方每次向甲方申请支付工程款前，须提交施工进度表以及与项目进度相对应的工程量清单，办理请款手续并提供合法、有效、合规且四流一致的等额增值税专用发票（税率9%），且发票抬头应与甲方的开票单位抬头相符。若乙方未能按要求提供足额有效合规发票，导致无法收款，甲方有权暂缓支付合同价款，且无需承担违约责任，同时自应收款日起，每逾期一天，乙方应向甲方交纳所欠发票金额的1‰作为违约金。甲方有权暂缓支付合同价款，且无需承担违约责任。如经查验发现乙方所提供的发票为不合规发票，乙方需在5天内向甲方补齐所有发票。如因乙方原因导致出现重复交税等现象，所发生的税费均由乙方承担。如乙方行为导致甲方违反税法等法规规定，乙方须承担所有的经济和法律责任，甲方有权在支付给乙方的合同价款中扣减相应的款项，同时甲方有权视情节严重程度对乙方进行处罚；如乙方行为导致甲方受到政府有关部门处罚，乙方须承担所有的经济和法律责任，同时甲方有权视情节严重程度对乙方处以政府处罚金额双倍的处罚。

（三）履约担保：

金额： 中标合同金额的10%

担保形式：（自主选择以下三种方式之一缴纳）：

银行转账、银行保函或其他合法形式，银行保函是在中国境内注册的银行开具的不可撤销银行保函。

退还时间：履约保证金在项目验收合格14日内不计息退还。

四、工程质量

（一）乙方应按照甲方有关本工程的标准、规范施工，满足甲方要求，一次性通过竣工验收。

（二）乙方必须严格按照施工图纸和现行的施工规范及技术操作规程精心施工，确保工程施工符合设计要求。

（三）乙方应保证本工程材料及施工完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，对因工程材料或施工缺陷而引起的质量事故负责。

（四）如因乙方施工不善导致工程验收出现质量问题，造成本工程返工的，费用由乙方承担，乙方还应赔偿甲方一切损失。经多次整改仍无效的，视为乙方无能力履行合同职责，甲方有权单方终止本合同，收回本工程，另行安排施工。由此引起的一切损失，包括建设单位质量罚款等，由乙方负责。

五、安全文明施工

（一）本工程安全文明施工必须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求，严格执行《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市住房和城乡建设局等9部关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》等相关法规制度。

（二）在整个工程施工过程中，严格遵守国家、部、广东省颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省有关防火、施工安全规范（如《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》（穗建质〔2011〕617号）等），杜绝一般事故等级以上的伤亡事故，确保工伤责任事故死亡人数为零，不发生生产安全死亡事故、火灾事故、中毒事故、坍塌事故、重大机械事故；无不良行为通报；安全生产隐患排查治理率达100%；本项目标准化实施率达100%，达标率达100％，年度工伤事故频率＜15‰；达到广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地标准，争创广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，以达到本工程主合同的安全管理目标。

（三）乙方在现场施工安全方面必须认真遵守施工安全规章制度，严格按照安全环保标准组织施工，认真执行安全交底内容，做好本工程的安全管理工作，做好班组安全自检工作，服从甲方现场监督人员的检查。

（四）施工现场和工人操作面必须严格按照规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证工作环境安全、可靠、卫生，严禁违章作业和违章指挥。

（五）对于不符合安全规定的，甲方人员有权要求停工并进行整改，直至使之达到安全标准，所需费用从工程款中扣除。

（六）乙方应给其工人提供符合国家标准规定、具备“三证一标志”且使用年限在3年以内的劳动防护用品，如安全帽、安全带、防电工具、防滑鞋、安全绳、软爬梯等，必要时工人还须佩戴口罩、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他个人防护用具。乙方应确保个人劳动防护用品的发放满足生产使用要求，并严格按规定要求佩戴；若因使用伪劣产品、超出使用年限或未按要求佩戴而发生事故或造成经济损失，由乙方自行承担责任。

六、竣工验收

（一）工程具备分部分项竣工验收条件时，乙方按照国家工程竣工验收的相关规定及甲方的有关要求，提前3天向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。甲方认为符合验收条件后，组织建设单位、监理进行初步验收。

（二）初验合格后，甲方组织有关部门和乙方参与竣工验收。甲方应在竣工验收后10天内提出整改意见，乙方按照意见整改。

（三）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准；否则，造成本工程返工的费用由乙方承担，并赔偿甲方一切损失。

（四）未经甲方批准，任何工程不得覆盖或隐蔽。乙方应在自检合格后，通知甲方验收，验收合格后方可隐蔽或继续施工。如乙方未经检验自行隐蔽，当甲方提出要求时，乙方须除去覆盖物或剥开工程的任一部分进行检验，并负责恢复原状，所有费用均由乙方承担，工期不予顺延。

七、竣工结算

结算方式：竣工后一次性结算，具体条款如下：

（一）交工验收合格后，按照有关工程竣工验收和备案实施细则进行竣工验收，承包人应在此十天前向发包人提供完整的竣工资料和竣工图（三份）。竣工文件应符合档案接收管理部门的有关规定。

（二）工程完工后，按照有关工程竣工验收和备案实施细则的规定，由承包人向发包人提出质量验收申请表，发包人在收到申请表十天内报请上级主管部门组织验收，并在验收后十天内给予批准或提出修缮意见。如需修缮，承包人应在限期内修缮完毕，并承担由自身原因造成修缮的费用。发包人如在承包人提交质量验收申请表约定期内不组织验收或在验收后约定期内不批准验收结论，其逾期后的工程照管费用，应由发包人承担。

（三）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

（四）工程交工验收合格，完工日期以承包人取得交工证书日期为准，需修缮后才能达到交工验收要求的，则以修缮后经验收合格之日为准。交工验收合格后，双方签署交工证书，工程移交发包人使用管理。但并不因此免除承包人在“缺陷责任期”应负的责任。

对已完成的部分工程，发包人有权要求根据初验程序进行部分验收，承包人不得存有异议或要求补偿。

（五）因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，承包人应积极配合，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款调整办法。承包人不得因此向发包人主张任何赔偿或其他法律责任。

（六）全部工程竣工验收合格并完成工程竣工验收备案后，承包人在二个月内按国家有关规定办理竣工结算，发包人接到竣工结算报告后三个月内审定完毕，双方对竣工结算确认后七天内应进行退补结算。

（七） 竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

（八）最终结算价以财政评审机构审定的金额为准，若本工程经上级政府财政复核，承包人应遵循复核结果，出现复核结算金额不一致时，以财政复核结果为准，并在七天内进行退补结算，本项工作根据实际情况完成，不受合同期限约束。

八、保险

（一） 承包人的投保

合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

（1）工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

（2）承包人应为自己的机械、设备、材料、劳工财物等由于意外事故或其他原因造成的损失、损坏或损伤所负的责任购买保险，其保险费用由承包人负责。

（3）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。承包人应就其员工在受雇过程中遭受意外而致受伤、死亡或患上与业务有关的职业性疾病所致伤或死亡购买雇主责任险，其保险费用由承包人负责。承包人有责任教育工人严格执行操作规程、安全施工、防火防盗。在施工中发生的伤亡事故或因承包人管理不善造成的其他损失，承包人应向其投保的保险公司要求补偿，补偿不足部分均由承包人负责，并不得因此而影响工程进度。

（4）保险事故发生时，发包人和承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。施工中如发生自然灾害造成的损失，承包人应及时通知监理工程师并收集有关资料抄报发包人，发包人应立即报上级有关部门。

（5）承包人应为建筑施工中因意外事故致使工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失购买第三者责任险，其保险费用由承包人负责；承包人应就施工中发生的第三者事故向其投保的保险公司要求赔偿，赔偿不足部分均由承包人负责，并不得因此而影响工程进度。

（二）切险和第三方责任险

建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保，保险费用由承包人向保险公司支付。

九、甲方责任

（一）派出现场管理人员，对乙方的技术质量、安全生产、施工进度、消防安全、综合治理、环保要求、文明施工进行指导和监督。协调乙方有关本工程的对外工作。

（二）施工中，当乙方欠缺特殊工种等专业人员和施工机械设备、模板体系等，甲方可予以支持给予有偿服务，有关借工、租赁等费用，按甲方规定双方商议解决。

（三）若乙方以甲方名义进行诉讼，所聘请的律师需在甲方律师库中择优选取。

十、乙方责任

（一）乙方须配合甲方使用项目信息化管理工作，包括但不限于安全管理、质量管理、劳务管理等信息化管理应用。

（二）乙方应于进场后提供施工方案报甲方审批，乙方须在方案通过审批后才能组织施工，如属危大工程的必须按规定组织专家进行论证等工作，并现场双方确认。乙方在施工过程中必须严格按照施工方案及有关规范要求施工，并必须服从现场施工管理人员的指挥和安排。

（三）严格执行国家的政策法令，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、消防安全、文明施工、综合治理、特种作业人员持证上岗和《中华人民共和国劳动法》等规定，执行甲方各项规章制度以及质量、环境、职业健康安全管理体系标准。认真贯彻《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》[粤建质〔2009〕1号]、《安全文明施工及防疫管理工作操作指引》和GB/T19001质量管理体系标准、GB/T24001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准。

（四）乙方必须加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。乙方要搞好文明施工和标准化建设，交工前乙方负责对已完成工程进行保管并及时清理场地，对其他施工单位已完成的工程，做好成品保护，否则，按照“谁破坏，谁恢复”的原则，予以恢复。

（五）乙方按主合同要求及时组织图纸会审、编制施工方案（包括项目质量计划，项目环境管理方案、项目职业健康安全方案、应急预案等）、施工进度计划、工程预结算、整理竣工资料（按主合同及建设单位要求标准、份数，另增加一份甲方存档，一份办理结算）。在工程竣工验收后将完整合格的竣工资料送交甲方，送交的具体时间如主合同有约定的按主合同约定，如主合同无约定的在工程竣工验收后一个月内送交。乙方如需甲方协助编制，乙方支付编制费用给甲方。

（六）乙方指定：

（身份证号：                   ）为本工程项目负责人；

（身份证号：               ）为本工程技术质量责任人。

（安全员证号：                ）为本工程专职安全员。

（七）按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

（八）乙方必须为现场施工人员签订劳动合同并按规定购买工伤保险及意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。因乙方措施不力造成事故发生的，乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。并承担由此产生的一切费用，确保甲方免于承担因乙方没有足额购买相关保险而造成的损失。

（九）乙方保证按月准时足额发放民工工资，按时支付材料设备款项；在工程施工全过程中，保证不会出现拖欠民工工资、材料设备款等现象。

（十）乙方严禁聘用未满18周岁或超龄（男性60周岁（含）以上及女性50周岁（含）以上）以及残疾和不适合从事建筑行业的人员进入工地从事施工作业。

（十一）乙方自行解决工人的食宿问题。乙方必须无条件服从甲方的有关管理规定。以上办公、食宿条件乙方必须做出充分考虑，合同单价已包含因以上情况而产生的一切费用（包括但不限于住宿费、伙食费、上下班和加班交通费、误工费、加班费、窝工费、保险、规费、税金等一切费用）。

（十二）工程质量保修的约定：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，详见《工程质量保修书》。

（十三）乙方应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：新型冠状病毒感染的肺炎）时，乙方必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向甲方和工程所在地疾病控制中心报告。

十一、违约责任

（一）甲方：

未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任（除不可抗力情况外）。

（二）乙方承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行合同条款约定及监理工程师或甲方（含主管人员）的指示时，甲方有权向乙方发出书面警告，每次书面警告，乙方应当向甲方支付违约金人民币1000元。

（2）限期改正。乙方受到书面警告后仍不改正，甲方有权向乙方发出《违约责任通知书》，同时甲方视乙方不良行为的严重程度有权直接向乙方发出《违约责任通知书》，要求乙方必须在甲方限定的时间内履行义务。同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币1000元。

（3）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向甲方交纳违约金人民币1000元/次；若乙方再犯性质相同的违约行为，第2次2000元，2次以上（不含本数）3000元/次。

（4）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币1万元/次。

（5）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方赔偿因其造成的直接经济损失。

（6）在本合同有效期内，累计三次书面警告另追加一次一般违约责任；累计三次一般违约责任另追加一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，甲方有权单方解除合同。

（7）乙方违反合同条款的约定，不服从甲方的管理，对甲方的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，甲方视情节严重程度有权要求其承担1次严重违约责任，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

（8）乙方在甲方进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，乙方必须承担1次一般违约责任。此类情况的认定，以甲方、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（9）乙方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，导致甲方被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担1次严重违约责任。若被政府有关部门作出处罚或因不良行为而被扣分的，按每扣1分罚款1000元/月为标准

（10）乙方如有违反或发生安全、质量、环境、伤亡事故、拖延工期和因违章而被媒体曝光等事件，造成的损失和一切的处罚（包括由此导致甲方被处罚）及事故指标全部由乙方负责并每次向甲方交纳合同价款的0.1%的违约金。如乙方对上述事故处理不及时，甲方有权直接代为处理，进行处理的所有费用由乙方承担，乙方同意甲方随时在其工程款中扣减上述费用。甲方垫付金额与乙方实际差异风险由乙方无条件承担，并以垫付款0.1‰的标准按日计付利息。

（11）在工程施工全过程中，如出现拖欠工人工资的问题，视为乙方违约，甲方有权扣留工程款直接代付，代付的款项及由此产生的费用、损失均由乙方承担。同时甲方有权代乙方发放拖欠的工资，并计收乙方违约金和代发工资金额每天0.1‰的利息；甲方有权根据材料设备款项拖欠程度对乙方按已代付款项的1%进行经济处罚。如本工程暂无工程款代付和扣减经济处罚的，甲方有权在乙方其他工程（如有的话）应收工程款中扣留支付，乙方不得有异议。若发生劳资纠纷等产生法律诉讼，其诉讼费用和聘请律师所支付的全部费用由乙方承担。

（12）乙方对信息化管理平台落实不到位或不服从甲方管理要求，则视为乙方违约，乙方必须承担1次一般违约责任。

（13）在工程施工全过程中，乙方人员不得携带婴儿、小孩及孕妇等非施工人员进入施工现场和宿舍区。如有违反视同违约，将被处罚200元/人次违约金。

（14）乙方不能直接向建设单位收取工程款项，如有违反，视作违约，乙方按直接收取的金额每日计0.1‰向甲方支付违约金，违约金的计算时间由乙方直接收取款项之日起至全部款项退回甲方财务之日止。

十二、 不可抗力

（一）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

（二）停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

（三）发包人授权监理工程师在特殊情况下，如出现危及生命、工程或工程相邻财产安全的紧急情况时，不必事先审批而会同承包人采取一切必要处理措施，保证生命和工程安全，同时应立即口头报告发包人，24小时内写出书面报告报发包人，7天内监理人按实事求是原则补办手续。

十三、合同解除

由承包人解除合同

因解除合同造成关键线路延误时，竣工日期顺延，相关费用由承包人承担。

十四、合同份数

本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方（发包人\建设单位）、甲方（建设管理）、乙方（承包方）三方各执贰份

十五、其他

（一）本工程招标过程的询标文件、澄清等文件为合同的组成文件，并和本合同互相补充解释。

（二）在本工程实施过程中，甲方有权根据需要增减工程量，或对乙方的承包内容作出增减调整，乙方必须无条件接受。乙方承诺不会因为变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、承包范围调整等任何原因而影响变更、新增工程的执行，乙方不得提出任何索偿要求并以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程的实施。否则，乙方须承担由此造成的甲方经济损失及工期延误的全部责任。

（三）乙方合同造价已综合考虑施工期间可能需配合政府及有关部门要求之暂时停工，甲方不会因此而作出任何费用补偿。

（四）在施工过程中，若出现政府政策变化，乙方须无条件接受，并按新政策严格执行。如遇政府相关部门出台有关施工管理新规定，如绿色施工、标准化施工（包括消防、安全、文明施工）、劳务管理（包括保险、工资支付分账管理、施工实名制等）等，乙方须严格遵守执行，且不因施工管理新规定导致工程成本增加而拒绝执行。

（五）乙方保证本工程自行施工，如需进行劳务分包，劳务分包单位必须符合资质要求，绝不能转包给第三方，若出现转包或违法分包现象，甲方有权收回本工程另行处理，乙方必须无条件地将施工场地交回甲方，若本工程因政府审计或违法分包审查等导致甲方被处罚，所产生的经济及法律责任由乙方承担。造成的经济损失由乙方承担。

（六）凡涉及本工程乙方承包范围的所有纠纷由乙方负责处理并承担一切责任（包括但不限于经济及法律责任），且与甲方无关。乙方确保本工程属于乙方承包的范围内不出现各类诉讼或闹访维稳等事件，若出现诉讼或闹访维稳等事件牵涉甲方，由乙方承担全部的经济责任和法律责任，由此所产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿费、违约金、差旅费等）均由乙方承担，甲方有权在应付乙方工程款中或乙方出具的履约保函中（如有）直接扣除上述费用，且不管判决或调解结果如何，乙方均不以任何形式向甲方提起追偿。在诉讼案件或者闹访维稳等事件未妥善解决前，甲方有权暂扣与争议标的额相当的工程款不予向乙方支付。若需要以甲方名义向建设单位提起诉讼，其诉讼费用和聘请律师等所需支付的全部费用由乙方承担。

（七）当乙方无力履行本工程主合同条款，经甲方纠正仍无转变时，甲方有权终止本合同，收回本工程，另行安排施工。由此引起的一切损失，由乙方负责。

（八）乙方发生吊销、注销、改制、资质变化等变更事宜时，应在10个工作日内书面通知甲方，并主动协商债权债务关系，否则，乙方承担因此发生的不利后果（包括但不限于经济不利后果等）。

（九）本工程终止、中止或因甲方与本工程建设单位签订的建设合同解除等原因，使本合同不能继续履行，乙方应妥善做好已购材料、设备保护工作并按甲方要求将自有设备、人员撤出施工现场。甲方有权按本合同约定支付款项后解除本合同。

（十）本合同未尽事宜，由双方协商解决。发生纠纷，协商不成时，可向工程所在地法院提起诉讼。

十六、补充条款

（一）税 率

本合同中承包人工程总承包价，均已包括各有关应予缴纳的税金，承包人须承担纳税的责任。其税种、税率，按国家和广东省、广州市有关法令和条例的规定办理。

（二） 交通运输

（1）办理道路及航道通行权和修建场外设施的费用： 发包人协助承包人办理道路及航道通行权和取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，但费用由承包人承担。

（2）修建场内临时道路和交通设施的费用： 费用由承包人承担。

（3）运输超大件和超重件的费用： 费用由承包人承担。

（4）承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。

（三）现场安全管理

承包人应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）的规定、《关于规范建筑施工安全管理标准的通知》穗建筑〔2005〕652号及现行的省、市关于安全文明施工的相关规定。

（1）施工场地的占用与管理

（1.1）在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，并配合施工工作，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

（1.2）承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天1.0元/m2）外，有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

（1.3）承包人必须服从发包人检查和承担违约责任，并按照检查结果进行整改。

（2）安全施工与检查

（2.1）安全施工措施

(2.1.1)承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

(2.1.2)承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，按照本合同条款约定承担违约责任。

（3）安全防护

（3.1）安全防护措施费用

本工程的所有安全防护措施费用已包含在合同价款之中。

（3.2）安全防护措施

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

(3.2.1)全面关注所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

(3.2.2)在需要的时间和地点，根据监理工程师、发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

(3.2.3)承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎、甲型流感H1N1）时，承包人必须遵守并执行省、市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和广州市疾病控制中心报告。

（四） 现场的环境保护管理

（1）承包人必须严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）及广州市对现场文明施工的其他管理规定在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。

承包人不落实文明施工措施的，按照约定承担违约责任。

（2）承包人应在进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式二份，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪声、粉尘的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应达到监理工程师和发包人要求。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

（五） 事故处理

（1）因承包人责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并承担违约责任。

（2）承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后两天内据实补偿发包人因此所受到的损失。

十七、送达条款：

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以签署栏所列明的地址、电子邮箱送达，一方如果变更，应当书面通知对方。当面交付文件的，在交付之时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达；通过电子邮箱方式的，在邮件成功发送时视为送达。因甲、乙各方自己提供或者确认的送达地址不准确，拒不提供送达地址，送达地址变更未及时告知送达人或者其指定的代收人拒绝签收，导致信函未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

以下无正文内容

甲方（发包方\建设单位）：        甲方（建设管理单位）：

地址：                           地址：

法定代表                         法定代表

或签约代表人：                   或签约代表人：

签约时间：                       签约时间：

乙方（承包方）：

地址：

法定代表

或签约代表人：

签约时间：

安全生产管理协议

甲方（发包人\建设单位）：

甲方（建设管理单位）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为明确甲乙双方在               施工生产过程中的安全责任，加强安全生产的监督管理，经充分协商，签订本安全生产管理协议，并共同遵守。

一、甲方安全责任：

（一）认真贯彻国家、省、市和上级部门关于安全、文明施工、消防、环保、职业健康和应急管理的方针和政策，严格执行各项法律法规、条例和规定。

（二）建立安全生产责任制，监督、协调和指导乙方建立和健全本项目的安全生产责任制及有关规章制度、操作规程，落实主体安全责任。

（三）监督、协调和指导乙方完善安全生产管理架构，规范乙方的安全管理行为，查阅和指导乙方完善安全管理资料。

（四）监督乙方严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）进行危险性较大分部分项工程的安全生产管理。

（五）督促乙方完善工程范围内的专项施工方案，并根据方案要求，督促落实现场各项安全措施。

（六）监督、协调和指导乙方建立和落实安全教育管理制度，完善作业人员劳动安全教育工作，增强其安全素质和安全生产意识。

（七）及时监督和指导乙方落实安全隐患排查治理工作，完善隐患排查治理记录。

（八）严格审批乙方安全生产措施费申请，监督和督促乙方的安全生产措施费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。

（九）加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，监督、协调和指导乙方生产安全事故应急管理工作。

（十）监督、指导乙方建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。

（十一）监督乙方建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆物品材料等各项消防安全管理措施和操作规程。

（十二）督促、指导乙方采取相应的环保措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，督促乙方严格执行广州市建设工程扬尘防治“6个100%”要求，落实施工现场各项扬尘防治措施。

（十三）监督乙方聘用的特种作业人员是否持有效证件上岗作业，监督乙方及时对持证人员进行三级安全教育和安全技术交底。

二、乙方安全责任：

（一）认真贯彻国家、省、市和上级部门关于安全、文明施工、消防、环保、职业健康和应急管理的方针和政策，严格执行各项法律法规、条例和规定。

（二）建立和健全本项目的安全生产责任制及有关规章制度、操作规程，落实主体安全责任。

（三）建立和健全安全生产管理架构，按建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定，配备足够的项目专职安全管理人员，落实各项安全管理行为，编制和保存项目安全管理资料。

（四）对危险性较大的分部分项工程施工严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）进行安全生产管理。

（五）组织编制工程范围内的专项施工方案，报甲方查阅，并根据方案要求实施各项安全措施。

（六）建立和落实安全教育管理制度，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当进行安全生产教育培训及安全技术交底。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

（七）依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及其它相关规定开展工程范围内的安全隐患排查治理工作，对甲方发现的安全隐患问题，应及时落实整改。

（八）制定专项安全生产措施费使用计划，上报甲方审批，确保安全生产措施费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，实行专款专用。

（九）建立、健全生产安全事故应急工作责任制，针对工程范围内可能发生生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应防范措施，建立应急救援队伍，配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织演练。

（十）建立和健全职业病防治责任制，遵守相关职业病防治的法律法规和操作规程，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，达到预防和消除职业病危害。

（十一）严格遵守甲方的消防安全责任制度，项目负责人为工程的消防安全责任人，对现场消防安全负总责，制定用火、用电、使用易燃易爆物品材料等各项消防安全管理措施和操作规程，认真落实施工现场防火工作。

（十二）采取相应的环保措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，严格执行广州市建设工程扬尘防治“6个100%”要求，确保施工现场各项扬尘防治措施。

（十三）乙方聘用的特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，进行三级安全教育和安全技术交底后，方可上岗作业。

三、乙方安全管理机构和职责

（一）乙方应建立健全的安全管理机构，在项目负责人的领导下开展安全生产管理工作。

（二）项目负责人（项目安全生产第一责任人）委派担任，专职安全生产管理人员（按住建部规定数量配备）  2 人。安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格后，取得安全生产考核合格证书（作为本协议附件）。

（三）项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

（四）项目专职安全生产管理人员应每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应立即处理；不能处理的，应及时报告项目负责人和施工单位负责人，项目负责人或施工单位负责人应当及时处理，检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

四、其他条款

（一）本项目安全管理目标：在整个项目施工过程中，严格遵守国家、省、市等上级主管部门颁布的安全生产的有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省、市有关施工安全、文明施工、消防、环保、职业健康和应急管理规定（如《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）等），杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤事故死亡人数为零，不发生生产安全死亡事故；不发生火灾事故；不发生中毒事故；不发生坍塌事故；不发生重大机械事故；无不良行为通报；安全生产隐患排查治理100%；本项目标准化实施率100%；达标率100％，年度工伤事故频率＜15‰；达到广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地标准，争创广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。本工程主合同的安全生产管理目标： 按主合同要求 。

（二）严格执行集团公司、股份公司、工程事业部的各项管理制度，严格遵守工程事业部的《安全生产管理制度》《危险性较大分部分项工程管理制度》《安全生产约谈制度》《安全生产费用提取和使用管理办法》《标准化管理考评暂行办法》等制度。

（三）乙方在施工现场必须及时、完整地编制和保存各类安全生产管理资料，供上级有关部门和甲方人员检查，具体如下：

1.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定的检查记录；

2.按照现行《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》的要求，编制有效的单位安全管理记录和资料；

3.上级部门要求开展的安全管理活动的资料；

4.乙方项目负责人和安全生产管理人员的任命文件；

5.按照甲方各项安全生产规章制度要求的管理记录；

6.甲方要求编制和落实的其他安全管理资料。

五、本协议与双方签订的合同时效相同，自签字盖章之日起生效，合同到期后，本协议同时终止。

# 甲方（发包方\建设单位）：        甲方（建设管理单位）：

# 地址：                           地址：

# 法定代表                         法定代表

# 或签约代表人：                   或签约代表人：

签约时间：                       签约时间：

乙方（承包方）：

地址：

法定代表

或签约代表人：

签约时间：

单位工程安全管理交底表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理交底基本内容： 一、项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，对安全生产负全面责任。负责落实工程项目带班制度，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。要认真贯彻国家、省市及上级主管部门有关劳动安全卫生的法律法规、规范规章和技术标准（如《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）等），执行本企业的安全生产规章制度和操作规程（如《广州建筑股份有限公司工程事业部安全防护、文明施工措施费用提取和使用管理办法》（广建股工程〔2017〕54号）等），杜绝违章指挥，确保安全生产费用的有效使用，完成本企业下达的安全生产目标、指标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，不发生生产安全死亡事故；不发生火灾事故；不发生中毒事故；不发生坍塌事故；不发生重大机械事故；无不良行为通报；安全生产隐患排查治理100%；本项目标准化实施率100%，达标率100％，年度工伤事故频率＜15‰；达到广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地标准，争创广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。本工程主合同的安全管理目标： 按主合同要求。 二、在安全生产中，要特别注重落实以下法律法规： （一）《中华人民共和国安全生产法》第二章 （二）《中华人民共和国建筑法》第五章 （三）《建设工程安全生产管理条例》中第四章第二十三条——第三十八条，第六章第四十八条——第五十二条，第七章第六十二条——第六十六条 （四）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） （五）《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号） （六）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部令第15号） （七）《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号） （八）《建筑起重机械备案登记办法》（建质〔2008〕76号） （九）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号） （十）《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号） （十一）《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011） （十二）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001—2011） （十三）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016） （十四）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012） （十五）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） （十六）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 三、在安全生产中，要落实以下主要管理内容： （一）架构建设： 工程项目要设置安全管理架构，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中规定建筑面积1万m2以下的不少于1人，1万m2～5万m2的不少于2人，5万m2以上的不少于3位专职安全生产管理人员，并应明确各管理人员和作业人员的安全职责，适应安全管理和监督工作的需要。（如为劳务单位，则按如下规定：工程项目必须设置相应的单位安全管理架构，根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）规定，劳务单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人～200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰）。明确各级管理人员和作业人员的安全职责，适应安全管理和监督工作的需要。 （二）重要危险源和危险性较大的分部分项工程的安全预防控制： 1.根据工程项目的施工过程情况，确定重要危险源，并进行公示。以重要危险源为安全控制目标，制定职业健康安全管理方案。 2.按照职业健康安全管理方案和专项安全技术方案或措施进行施工，并不断地维护和完善安全措施，减少和降低潜在的危险因素。 3.对危险性较大的分部分项工程、动火作业部位，设立管理台账备案，采取预防监控措施和应急救援响应。 4.专职安全生产管理人员要进行项目现场监督和检查。 - （三）安全教育培训和安全技术交底： - 1.新工人入场作业要经过公司、项目部和班组不得少于20学时的安全教育。对新工人或调换工种的工人要进行安全教育和技术培训，经考核合格方准上岗。项目现场要进行各类职业健康安全教育培训。每月一次对作业人员进行安全教育培训。各类安全教育要按现行《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》规定的表格认真记录。 - 2.开展班前安全活动。作业班组长每天要对作业人员进行施工前防护要求和作业环境的安全交底，并按现行《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》规定的表格认真记录。 - 3.在分项工程开工前，按现行《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》规定的表格，对班组进行有针对性和详细的书面安全技术交底，明确具体的安全操作方法和安全技术措施、预防措施和劳动保护要求，严格履行接受交底者签名确认手续。特殊工种作业人员必须经安全生产监督管理部门考核合格后持证上岗，并按要求参加复审。 （四） 防暑降温和防风防汛措施： - 在高温和雨季季节，要抓好防暑降温、防风防汛等安全生产工作，落实各项安全防范措施，及时消除事故隐患，防止安全事故发生。 （五）防中毒防火灾措施： - 重视工程物料的含毒元素指标，避免在施工过程中发生职业中毒事故。加强环境卫 - 生管理，落实卫生防疫措施。加强防火安全管理，确定防火责任人，落实消防安全管理工作。 - （六）安全生产检查： - 1.监视和巡查项目现场的安全生产情况，每周组织一次安全生产检查并保存检查记录。 2.重点检查危险性较大的分部分项工程、动火作业部位。如发现安全隐患要及时定人、定时间、定措施进行整改，及时消除安全隐患。 （七）生产安全事故应急救援： 制定生产安全事故应急救援预案，建立和组织应急救援体系，配备必要的应急救援人员和设备、物资等。要对作业人员进行应急救援预案的交底。按规定进行事故应急救援演习。 （八）按规定使用劳保用品： - 作业人员要配备必要的有效的劳护用品，保障作业人员安全与健康，劳护用品必须符合国家标准，有合格证等有效证明资料，并按规定落实劳护用品的验收、发放、建册归档工作。 - （九）安全管理资料： - 各类安全管理记录应清晰、完善、有效，及时收集、整理和归档安全管理资料。 - 主要的安全管理资料包括以下方面： - 安全生产责任制和安全管理机构；职业健康安全管理方案和目标管理；施工组织设计及专题安全技术方案；危险性较大的分部分项工程的施工方案、验收及管理台账；各工种及机械设备安全技术操作规程；安全教育和安全技术交底；安全生产检查；应急救援；持证上岗；生产安全事故处理；安全标志；文明施工等。 - （十）严格执行甲方的《安全防护、文明施工措施费用提取和使用管理办法》（广建股工程〔2017〕54号，以下简称安措费管理办法），安全防护、文明施工措施费用（以下简称安措费）需确保专款专用到项目现场，安措费需单独请款、单独开具发票，在安措费提取时需按安措费使用办法提交相关表格，且在每期（第一期除外）安措费提取时必须提供足额的上一期安措费投入依据供甲方项目经理及专职安全员审核并签字确认，否则将被视同安措费的投入不足，甲方将在日后支付的工程进度款中暂留其不足部分，直到乙方完全提交相应安措费投入依据后，方能退回暂留的工程进度款。乙方不按要求进行安全生产投入的，甲方项目经理及专职安全员两次（含两次）以上限期书面催促后，乙方仍不能按照要求及时落实的，甲方项目部可以直接聘请第三方落实相关措施，所发生的费用由甲方项目经理及专职安全员复核后直接在乙方安措费中列支，费用不足部分在应付工程进度款中扣除。 |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  | 职 务 |  | 日 期 |  |
| 接收人签名 |  | 职 务 | 法定代表人或安全生产负责人 | 日 期 |  |
|  |  | 职 务 | 项目负责人 | 日 期 |  |
|  |  | 职 务 | 项目安全生产直接责任人 | 日 期 |  |

工 程 质 量 保 修 书

甲方（发包人\建设单位）：

甲方（建设管理单位）：

乙方（承包方）：

为保证                        工程在合理使用期限内正常使用，甲乙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：本合同工程范围，按合同保修要求。

二、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生本工程承包范围内的项目需紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任人承担。

三、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的3%。

四、质量保修金的返还

保留结算的3%作为本工程的保修金。待24个月质保期（缺陷责任期同质保期）后如无质量问题于一个月内免息支付（扣除保修费用）。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： /

本工程质量保修书作为合同附件，由合同甲乙双方共同签署。

甲方（建设单位）（盖章）        甲方（建设管理）（盖章）：   乙方（承包方）（盖章）：

- 法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：      法定代表人（签字）：

年   月    日                  年    月    日            年    月    日