合同编号：

技术服务合同

# 项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测

# 服务

# 甲    方：广州番禺产投建设管理有限公司

# 乙    方：

# 签订时间：        2025年   月  日

# 签订地点：

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（乙方）以技术知识为另一方（甲方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“甲方”、“乙方”项下（增页）分别排列为共同甲方或共同乙方。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

甲方：广州番禺产投建设管理有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

# 一、项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

项目地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道南侧939-03地块

项目概况：项目位于广州市番禺区石碁镇亚运大道南侧939-03地块,项目整体定位为番禺智车创新基地，建成后计划引进汽车零部件制造企业。本次建设内容包括但不限于主体工程、展厅工程、会议室装修工程、室外雕塑和标识工程等检测监测服务。项目用地面积27611.42m2，总建筑面积约119521.96m2。规模如下：

（1）1#-01厂房（8层），单体建筑面积约21731.13m2，H=48.65m，最大单跨9米。

1#-02厂房（2层），单体建筑面积约3194.97m2，H=17.65m，最大单跨21.25米；

1#-3#厂房（8层），单体建筑面积约21731.07m2，H=48.65m，最大单跨9米。

（2）2#厂房（地上9层）及地下室（-1层)合共单体建筑面积约41222.47m2：2#厂房地上建筑面积约31760.08m2，H=53.15m，最大单跨16.8米；地下车库建筑面积约9462.39m2，H=4.8m，最大单跨12米。

（3）3#厂房（9层），单体建筑面积约31642.32m2，H=53.15m，最大单跨16.8米。

- 项目基坑最深深度4.75米(基坑安全等级为二级);地基基础设计等级为乙级。

（具体以施工图纸等资料为准）。

根据本项目具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少、甚至取消部分子项工程，投标人应充分理解此风险并无条件接受不得拒绝，且投标下浮率固定不变。

二、服务内容：

（1）第三方检测服务包括但不限于：见证取样检测（含所有材料和设备等检测）、主体工程地基基础检测、主体结构检测(含人防工程结构实体检测）、幕墙工程检测、门窗三性检测、外墙工程检测、节能与绿建检测、智能检测、人防工程检测(若有)、防雷检测、室内环境检测、室外工程检测、基坑回填检测、消防检测、水质检测(若有)、海绵城市(若有)、水土保持(若有)、道路工程等与本项目有关的按照GB 50618-2011《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》要求的其他检测内容（具体实施工作内容以施工图纸及有关规范要求和甲方要求为准）；

（2）监测服务包括但不限于：工程监测（高支模监测、主体沉降监测）等内容；

（3）其他服务内容（投保报价中已经综合考虑了本部分工作的费用）：

①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

②在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。投标人需在投标报价中综合考虑相关费用。

③检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。

（4）检测的要求：依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）及国家现行有关规范要求，根据本项目检测服务内容，中标人制定检测方案（含细化工程量清单），并报监理和建设单位审批同意后，方可实施。各专业项目进行实际检测前，需将具体检测方案和工程量报监理和建设单位审批同意后方可进行。未经建设单位审批同意擅自检测的，产生的相关检测费建设单位不予认可，由中标单位自负。中标人按照审批同意的工程量检测清单进场检测，实施过程中做好现场拍照留底记录，实际发生的检测工程量须由监理和建设单位现场负责人书面确认，否则不予结算。建设单位有权根据行业主管部门要求增加或减少计划表所列检测方法和数量。

（5）本工程所涉及的检测工作，中标人需要独立完成本项目70%以上的检测工作（主要检测工作需要由中标人完成），剩余的非主要检测工作，如中标人不具备资质的，经招标人同意后可依法分包给具备相关资质的检测单位，但分包的检测工作不得再次分包。分包项目的检测质量和检测工期由中标单位负责。分包合同原则上由中标单位与分包签订。该部分检测内容纳入中标单位合同一并进行结算。

（6）具体检测与监测服务内容及数量包括但不限于施工图纸、合同、招标人要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，检测与监测范围及内容要为本项目施工阶段及验收阶段的各项验收及质量评定提供依据，满足施工过程需要、竣工验收要求及相关主管监督部门的要求，同时也包括按要求出具合法有效的检测与监测成果报告。工作具体详见施工图纸、甲方要求及合同约定。

（一）工作要求：

（1）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和招标人要求，结合项目实际情况，编制检测（监测）方案，并确保检测（监测）方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测（监测）工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案，乙方需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。提供相关设备、实施相关检测和监测工作，配合完成项目属地行政主管部门相关备案工作。

（2）在进行检测（监测）服务过程中，与该工程相关的建设单位、施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，乙方需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（3）本招标项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，乙方需在投标报价中综合考虑该部分费用。

（4）按相关规定须与行业、行政监督部门传输报送检测(监测）数据信息的工作，且合同价中已经综合考虑了该项协调工作的费用。

（5）本项目允许分包。乙方需要独立完成本项目70%以上的检测监测工作（主要检测监测工作需要由乙方完成），剩余的非主要检测监测工作，乙方不具备资质的，经甲方同意后可依法分包给具备相关资质的检测单位，但分包的检测监测工作不得再次分包。

（5）乙方承诺：中标后结合项目实际情况编制、申报监测方案，并确保监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的交通局行政主管部门和监督部门的审核。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的安全质量和建设进度。否则自愿放弃中标资格，并同意接受相关条款处罚。

（二）服务方式： 按照甲方要求

（三）检测、监测标准：按国家和省、市检测和监测规范和规章制度要求，符合合格标准。

（四）服务要求：

（1）乙方须同施工单位交底协调好，避免监测点受到破坏或堆放建材而妨碍对该点进行监测时，如有破坏甲方不负任何责任。乙方对监测报告及成果文件的准备性负责，由于乙方的疏漏、错误造成工程质量事故的，乙方除负补救措施外，还须赔偿由此造成的损失。

（2）乙方服务周期必须满足实际施工要求，无论因任何原因导致上述约定日期延期的，乙方应继续按照本合同约定提供检测监测服务，该等风险已综合考虑到合同总价之中，乙方不得因此主张增加费用。

（3）工作质量必须符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求及设计要求，严格按照本合同约定的技术要求提供服务，保证合同项目检测监测工作及其成果资料的真实性、准确性、完整性、科学性和可靠性。做好检测原始记录，提供的成果资料应符合相关标准和项目状况。

（4）乙方在中标后14天，需正式提供检测、监测实施计划，按照项目单位工程、分部工程进行划分，并明确检测、监测内容，工作开展的现场前置条件。

（5）乙方在施工图纸经过审查7天内，依据总承包单位进度计划，提供各项检测、监测实施方案，28天内通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批。

备注：乙方具有相关资质或对于检测项目中的个别参数，属于检测、监测设备昂贵或使用率低等原因的，乙方需自行委托其他具备资质的单位完成该项目参数的检验检测试验及监测业务，保证完成整体项目所有检验检测试验及监测工作，由此产生之费用已包含在合同金额中，甲方不另行计量支付。

（五）服务周期：自甲方书面通知进场至项目完成竣工验收备案为止，服务周期必须满足实际施工要求。

四、提交报告要求：

1、乙方在每次检测、监测工作完成后，应在检测、监测工作结束后五天内向甲方提供正式检测、监测报告。检测、监测报告应提交一式 伍 份（如甲方有需要，增加报告份数，乙方无条件免费提供）。

2、成果报告需加盖检测、监测报告专用章和计量认证章（CMA章）。检测、监测报告签认人员的检测、监测资格证书必须在乙方处注册并且有效。

3、所有检测、监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

# 4、相关行政主管部门对检测、监测结果提出异议时，乙方应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

# 五、合同价：

1、合同总价（含税）暂定金额为      元（人民币大写：        ）投标报价下浮率：        %。（如属于联合体的，合同价款的支付由联合体主办方统一申报，甲方向联合体主办方支付合同价款）

2、本合同工程量以实际发生（按甲方、监理人、受托人确认）进行计算，结算时依据实际工程量×收费标准单价×80%×（1-投标下浮率）结算，如结算价超过合同暂定价的，则按合同暂定价为最终结算价。

最终结算价已包含了为完成本项目招标内容要求所产生的所有不可预见的费用,包括但不限于包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包与建设项目相关单位的协调以及本项目可能产生的风险等所有费用。

3、项目实际发生的工程量单价按不超过《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协〔2015〕8号）、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协〔2015〕8号）、《广东省绿色建筑计价指引》（粤建标〔2023〕29号）、《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号的收费依据，基础上再结合投标下浮率计算的单价确定，如上述相关收费标准没有的项目，按以下优先顺序参照《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、《番禺区住房和建设局关于调整番禺区建设工程质量检测单位库检测收费标准的通知》，上述计费文件均没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定，最终以评审审定为准，结算时按中标人投标时的下浮率结合合同相关条款进行结算，如结算价超过合同暂定价的，则按合同暂定价为最终结算价。

4、中标总价已包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、各项措施费（包括但不限于：安全文明施工、临水临电安装、临时道路铺设、机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、桩头处理、试坑开挖、疏干排水、工作搭架、工作棚、锚桩及焊接等相关费用）、报告编写费、各项管理费、以及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。甲方现场不提供办公及住宿等条件，所有费用由乙方在投标报价中综合考虑。

5、检测监测服务的工作量根据经甲方批准的检测方案，并结合工程量清单、现场实际情况由甲方、监理人、乙方三方进行签证确认，乙方自行增加的额外工作量将不被承认，最终以评审机构审定为准结算。

# 六、付款方式

1、本合同检测部分不设预付款。

2、乙方每季度最后一个月（3月、6月、9月、12月）申报按相应规定申请进度款。

3、检测监测：乙方完成单项检测监测内容并按本合同约定向甲方提交最终成果报告或甲方确认的检测监测数量清单，支付相应完成工作量的60%，累计支付至合同暂定价（扣除暂列金，如有）的60%则停止支付。乙方完成合同约定范围内全部检测监测工作，并按合同约定向甲方提交全部最终成果报告后，双方按实际检测监测工作量结算服务费，支付至合同结算价的80%。项目竣工验收并顺利取得行业主管部门的质量监督报告后15个工作日内支付合同剩余款项。

4、如甲方发现乙方存在违约行为，可在发现当期的支付节点直接扣除乙方应支付的违约金或损失赔偿金。

5、乙方在每次收取款项前须向甲方提供与所收款项金额相等合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付该期款项。

6、发票信息：申请本合同中涉及的所有应由广州番禺产投建设管理有限公司支付的款项时，承包人需遵守招标人支付的相关规定，向广州番禺产投建设管理有限公司开具增值税发票。增值税发票信息：

单位名称：广州番禺产投建设管理有限公司

地址：广州市番禺区市桥街桥兴大道11号（房地产大院2号楼）

统一社会信用代码：91440113MADFWRLQ9W

单位开户行：中国建设银行股份有限公司广州番禺东区支行)

开户行账号：44050153141609008888

联系电话：020-84879080

乙方银行账号信息：

（1）

银行户名：

银行账号：

开户银行：

（(如属于联合体的，开票信息填联合体主办方信息)

本合同约定明示的付款时间不包含招标人支付部门审批时间，乙方清楚本项目使用的是企业自筹资金，并同意甲方向支付部门提出支付申请即视为已按时付款。

# 七、甲方责任

1、向乙方提供开展本项目工作所必须的设计文件、工程资料、技术资料等。

2、甲方应在收到乙方书面提交并要求做出决定事宜的相关文件之日起3个工作日内做出书面答复。

3、甲方应协调乙方与现场各方关系，负责提供检测监测的场地；告知监理人、施工单位检测部位及基准点、观测点埋设位置并做好前期准备工作。

4、选定检测部位、基准点、观测点埋设位置。当已选定的桩(点)位无法满足现场检测条件要求时，甲方应负责重新选择桩(点)位。

5、负责提供电源、水源接驳点各一个供乙方使用（水电使用费及其他相关费用由乙方承担）。

6、组织本项目检测检测方案的审批及成果文件的审查和验收。

7、为保障检测监测工作的顺利进行提供必要的协助。

# 八、乙方责任

1、乙方应在收到中标通知书之日起5日内向甲方提交本合同约定项目的检测监测实施方案，经并经甲方、设计、施工、监理和安全监督单位会审后，按审核确定的方案实施，并按照有关规定送质量监督部门备案，甲方以此具体考核乙方的检测监测工作。如甲方要求乙方对检测监测实施方案等进行合理修改调整，乙方必须在收到甲方修改调整意见之日起3日内，按甲方要求完成修改调整并报甲方审核。

2、乙方必须在甲方发出进场通知之日起24小时内，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的义务。乙方必须按照其投标文件和检测监测实施方案的承诺，足额、按时派出工作人员和投入设备。当甲方的现场配合条件不能满足技术服务要求时，乙方可向甲方提出推迟进场申请，经甲方书面同意后方可推迟进场。

3、乙方应自行完成本合同约定项目的检测监测技术服务工作，不得私自转包或分包。如因项目进度需要等原因，乙方在报甲方同意的情况下可另行发包给具有相应资质其它检验机构进行检验。但分包项目的检测质量和检测工期由乙方负责。分包合同原则上由乙方与另一方签订。该部分检测及费用内容纳入乙方合同一并进行结算。

4、乙方应科学、严谨地工作，按时提交各阶段的检测监测报告并对报告中数据的真实性、可靠性负责。

5、检测监测过程中，发现施工单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为，应及时向甲方报告。

6、乙方协调甲方、施工单位、监理单位以及设计单位的工作关系并组织本项目的检测监测工作，按照其投标文件和检测监测实施方案的承诺安排工作人员常驻现场，驻场人数在不低于投标文件和检测监测实施方案承诺的条件下，报甲方审批同意确定。

7、乙方应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及交通、通讯费等，由此发生的费用已包含在投标综合单价报价中。

8、乙方应当配合工程设计和施工的需要提供相应的检测监测服务，并应按甲方要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足施工进度的需要。

9、检测监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减检测工程量或改变检测手段的，乙方均应及时向甲方报告，并在甲方书面批准后方可实施。

10、对于甲方书面提交并要求作出决定的事宜，乙方应在收到之日起3个工作日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

11、按时进行现场试验取样、提交检测监测报告，负责资料、报告的打印、复印、装订、装箱等工作。

12、向甲方提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题。

13、应随时接受甲方、监理单位及质量安全监督部门的监督，为确保检测监测结果的正确，任何人不得干预检测监测结果。

14、乙方必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构。保证检测人员具备检测资格，保证持有的检测资质满足行业主管部门的管理要求。

15、提供仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证计量器具在计量检定有效周期内。

16、保证检测监测工作的客观、独立、公正，不得与施工单位串通，将检测监测不合格的工程出具合格检测监测报告或修改检测监测结论，损害甲方的利益，否则应按照本合同条款第十条的有关约定承担违约责任。

17、对检测监测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。

18、乙方按商定的时间进场。

19、除用于申报工程建设奖项评审外，乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸及该项目的检测成果等技术经济资料，如果发生上述情况，甲方有权向乙方索赔。

20、接受评审机构、广州番禺产投建设管理有限公司的审查和指导，广州番禺产投建设管理有限公司有权向乙方提出具体工作要求，并要求乙方做出解释、说明。

21、无条件向甲方提供检测监测报告进行验收。

# 九、违约条款

1.甲方违反合同约定逾期办理申报支付本合同约定费用，应从逾期之日后的第二十天起计向乙方支付逾付款项的同期银行活期存款利息。

2.甲方和监理人须按合同条款在约定的期限内对乙方已经完成的工作量进行确认，若超过约定期限五个工作日仍不回复或者确认的，乙方有权书面通知甲方追认相关已完成工作量，乙方将相关情况书面通知甲方并征得甲方同意后，可据此结算。

3.乙方应严格按照设计要求及现场监理人员要求，及时到场进行工作。若乙方在合同签订后，经甲方催促不按时进场开展工作或进场后三次未能及时提交满足合同约定标准的检测监测报告，甲方有权解除合同，乙方应全额返还受影响段甲方已付款项并赔偿甲方相关损失。

4.如乙方提交的检测监测报告不能满足工程建设需要的，乙方应自负费用继续完善，直到满足甲方需要时为止。

5、乙方未按规定时间提交检测监测报告书，每超过一日，扣减合同暂定价的1‰。

6、乙方不得以支付延迟或尚未结算等借口拖延报告提交，影响甲方工作。否则，乙方违约，甲方按500元/天扣罚乙方。

7、因乙方检测监测工作不及时或其提供的检测资料不准确造成损失的，乙方应承担相应责任，赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿金不超过本合同的总价。

7、任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后三十天内以书面形式提出。

8、本合同若部分解除或全部解除后，乙方已经完成的且经甲方认可接收的检测成果在双方进行结算后，成果全部归甲方所有。

# 十、争议解决方式

本合同发生纠纷后，经协商或调解不成时，甲乙双方可向检测工程所在地的人民法院提起诉讼，守约方因处理本合同项下纠纷所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、公证费等）由违约方承担。

十一、履约担保

乙方在收到中标通知书后的十五天内，并在与甲方签署合同前，乙方向甲方提交（供）合同价款5%的履约担保。履约担保可采用现金或支票或汇票、信用证、银行保函、保证保险、专业担保公司担保等方式提交，若乙方以银行转账或银行保函方式提供的，可按以下方式提交：

方式一：从中标人开户银行帐户中转帐或汇款到招标人以下银行帐户(收款单位：广州番禺产投建设管理有限公司，银行帐号：44050153141609008888，开户银行：中国建设银行股份有限公司广州番禺东区支行)。

方式二：乙方按本合同附件中的格式3向招标人提供保证额为中标价款的5%的履约保证金银行保函，该银行保函应由在中国注册的银行开具。

履约担保的有效期，是从合同开工日期起至合同工程竣工验收合格后28天止。履约保函到期后，如果合同约定的工作内容未完成，必须无条件延期。若确因估计不足导致合同期内保函时效期过期，乙方须重新提交新的履约保函，否则甲方有权拒付应付的合同款或有权在应付的合同款中直接扣除等额的款项作为履约保证金。甲方在履约担保有效期满后将履约保函（履约保证金无息、履约保函）退还给乙方。

十三、其它

本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式十份，甲方六份，乙方四份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

经办人：                               经办人：

甲方地址：                           乙方地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行帐户：                             银行帐户：

附件一：

保 密 协 议

甲方：广州番禺产投建设管理有限公司

乙方：

鉴于乙方在xx工程检测监测项目（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲、乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

# 一、“保密资料”包括：

（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料。

（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

# 二、xx工程检测监测项目项目定义：

专指甲乙双方与     年    月    日签订的xx工程检测监测项目项目合同。

# 三、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

# 四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

# 五、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

# 六、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

# 七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15%向甲方支付违约金。

# 八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

# 九、争议和裁决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第（2）种方式解决：

（1）将争议提交    广州   仲裁委员会仲裁；

（2）依法向当地  甲方所在地有管辖权的法院   提起诉讼。

# 十、协议的生效：

本协议一式十份，其中甲方六份，乙方四份。正副本具同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

广州番禺产投建设管理有限公司

法定代表人：                              法定代表人：

或签约代表人：                            或签约代表人：

地址：                                    地址：

签订日期：2025年   月    日               签订日期：2025 年   月    日

签订地点： 广州市番禺区

附件二  履约保函格式

履约保证金银行保函（格式）

致：[甲方]

鉴于             [乙方名称]（以下简称“乙方”）已中标，已（拟）与广州番禺产投建设管理有限公司[甲方名称]（以下简称“甲方”）就                       [项目名称]签订                       （下称“合同”）。

鉴于你方（甲方）在招标文件及合同中均要求乙方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为乙方履行合同责任的担保，且本银行同意为乙方出具本银行保函。

本银行作为担保人在此代表乙方向你方确认承担支付人民币    元（大写:                    ）的担保责任，在你方第一次书面索赔通知书提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行在五个工作日内支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付，也可以分多次要求支付，但总额不得超过人民币          元（大写:                  ）。

本银行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行还同意：在你方（甲方）和乙方之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知本银行。

本保函的有效期自    年    月    日起至      年    月    日（工程完工后一年）内保持有效，并在本保函有效期内不可撤销。

未经本银行书面同意，本保函不得转让。

担保人：                                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

银行名称：

日期：          年     月      日

经办网点：                              经办人：

联系电话（手机及固话）：

附件三：中标通知书

附件四：拟投入本项目的人员名单

附件五：联合体协议书（如有）