## 扉页
天河区吉山仓库地块土壤污染状况调查与风险评估项目
招标工作量清单
委托人 | ： | 广东省物资产业（集团）有限公司 | 咨询人 | ： | 广东至衡工程管理 有限公司
|  | （单位盖章） |  |  | （资质专用章）
法定代表人 或其授权人 | ： |  | 法定代表人 或其授权人 | ：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编制人 | ： |  | 复核人 | ：
|  | （造价师或造价员签字盖专用章） |  |  | （注册造价工程师签字盖专用章）
编制日期 | ： | 2023-03-01 | 复核日期 | ： | 2023-03-01

## 分项的汇总表
项目招标工作量清单汇总表
项目名称：天河区吉山仓库地块土壤污染状况调查与风险评估项目
序号 | 单项项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 税前项目造价 |  | （1.1+1.2+1.3+1.4+1.5）
1.1 | 土壤污染状况初步调查报告阶段
1.2 | 土壤污染状况详细调查报告阶段
1.3 | 风险评估阶段
1.4 | 修复技术方案阶段
1.5 | 项目预留金 |  | （1.1+1.2+1.3+1.4）*10%
2 | 增值税税额 |  | （1）*6%
3 | 含税总价 |  | （1）+（2）

## 预算清单
项目招标工作量清单
项目名称：天河区吉山仓库地块土壤污染状况调查与风险评估项目
序号 | 名目 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 土壤污染状况初步调查阶段 |  | （一）+（二）+（三）+（四）
（一） | 初步调查准备工作费用
1 | 前期踏勘、污染识别
1.1 | 资料收集及文件审核 | 通过多个途径调查和收集项目平面图、地形图工艺流程图、各阶段环评报告等历史资料；购买或复印相关地形图、航拍图等，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
1.2 | 现场勘查 | 现场勘查场地可疑污染源、污染痕迹等，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
1.3 | 人员访谈 | 对场地知情人员采取咨询、发放调查表等形式进行访谈，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
1.4 | 污染识别 | 总结需要重点关注的特征污染物和监测指标，以及重点区域和关键污染点位，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2 | 调查工作方案
2.1 | 工作方案编制 | 编制采样分析实施方案和工作计划，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
（二） | 初步调查钻孔及检测费
1 | 钻探建井
1.1 | 钻孔 | 每个点位的采样深度按8m（对照点采样深度按1m），满足合同及相关技术标准和规范要求 | m | 786
1.2 | 地下水监测井建井 | 包括建井、埋管、滤料装填、洗井、地面井口保护等，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 5
2 | 测量、绘图
2.1 | 土壤/地下水取样点位坐标、高程测量 | 精准测量取样点位坐标、高程测量，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2.2 | 地下水位观测 | 多次地下水位观测及记录，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2.3 | 土壤柱状图 | 判别土壤性质、绘制土壤柱状图、地质剖面图，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 张 | 98
3 | 采样费
3.1 | 土壤样品 | 专业采样工具采集土壤样品，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 492
3.2 | 地下水样品 | 采样前洗井、专业采样工具采集，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 5
4 | 样品检测费
4.1 | 地下水检测费
4.1.1 | pH值 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 5
4.1.2 | 浑浊度 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 5
4.1.3 | 重金属 | （As、Cd、Hg、Pb、Ni、Cu、Zn、Mn）、六价铬共9项检测，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 5
4.1.4 | 特征污染物 | 包括但不限于可萃取性石油烃（C10-C40）、多环芳烃（8项）、锌、氟化物等项目/参数，综合考虑；其他内容满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 5
4.2 | 土壤检测费
4.2.1 | 重金属和无机物（共7项） | 参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600）表1，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 492
4.2.2 | 挥发性有机物（共27项） |  | 个 | 492
4.2.3 | 半挥发性有机物（共11项） |  | 个 | 492
4.2.4 | 特征污染物 | 包括但不限于可萃取性石油烃（C10-C40）、多环芳烃（8项）、锌、氟化物等项目/参数，综合考虑；其他内容满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 492
（三） | 初步调查报告编写与打印费
1 | 初步调查报告撰写 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2 | 印刷费 | 工作方案、图纸和报告等相关文件打印，满足合同要求 | 项 | 1
（四） | 初步调查专家咨询费用
1 | 会务费 | 满足合同要求 | 项 | 1
2 | 专家咨询费 | 满足合同要求 | 项 | 1
二 | 土壤污染状况详细调查阶段 |  | （一）+（二）+（三）+（四）
（一） | 详细调查准备工作费用
1 | 前期踏勘、污染识别
1.1 | 资料收集及文件审核 | 通过多个途径调查和收集项目平面图、地形图工艺流程图、各阶段环评报告等历史资料；购买或复印相关地形图、航拍图等，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
1.2 | 现场勘查 | 现场勘查场地可疑污染源、污染痕迹等，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2 | 调查工作方案
2.1 | 工作方案编制 | 编制采样分析实施方案和工作计划，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
（二） | 详细调查钻孔及检测费
1 | 钻探建井
1.1 | 钻孔 | 每个点位的采样深度按8m（对照点采样深度按1m），满足合同及相关技术标准和规范要求 | m | 936
1.2 | 地下水监测井建井 | 包括建井、埋管、滤料装填、洗井、地面井口保护等，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 27
2 | 测量、绘图
2.1 | 土壤/地下水取样点位坐标、高程测量 | 精准测量取样点位坐标、高程测量，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2.2 | 地下水位观测 | 多次地下水位观测及记录，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2.3 | 土壤柱状图 | 判别土壤性质、绘制土壤柱状图、地质剖面图，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 117
3 | 采样费
3.1 | 土壤样品 | 专业采样工具采集土壤样品，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 720
3.2 | 地下水样品 | 采样前洗井、专业采样工具采集，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 27
4 | 样品检测费
4.1 | 地下水检测费
4.1.1 | pH值 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 27
4.1.2 | 浑浊度 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 27
4.1.3 | 重金属 | 根据地块超标情况（土壤和地下水超标污染物）确定检测项目/参数综合考虑，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 27
4.1.4 | 特征污染物 |  | 个 | 27
4.2 | 土壤检测费
4.2.1 | 重金属和无机物 | 根据地块超标情况（土壤超标污染物）确定检测项目/参数综合考虑，满足合同及相关技术标准和规范要求 | 个 | 720
4.2.2 | 挥发性有机物 |  | 个 | 720
4.2.3 | 半挥发性有机物 |  | 个 | 720
4.2.4 | 特征污染物 |  | 个 | 720
（三） | 详细调查报告编写与打印费
1 | 详细调查报告撰写 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2 | 印刷费 | 工作方案、图纸和报告等相关文件打印，满足合同要求 | 项 | 1
（四） | 详细调查专家咨询费用
1 | 会务费 | 满足合同要求 | 项 | 1
2 | 专家咨询费 | 满足合同要求 | 项 | 1
三 | 风险评估阶段 |  | （一）+（二）
（一） | 风险评估报告编写与打印费
1 | 风险评估报告撰写 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2 | 印刷费 | 工作方案、图纸和报告等相关文件打印，满足合同要求 | 项 | 1
（二） | 风险评估专家咨询费用
1 | 会务费 | 满足合同要求 | 项 | 1
2 | 专家咨询费 | 满足合同要求 | 项 | 1
四 | 修复技术方案阶段 |  | （一）+（二）+（三）
（一） | 修复技术方案小试试验 |  | 项 | 1
（二） | 修复技术方案报告编写与打印费
1 | 修复技术方案报告撰写 | 满足合同及相关技术标准和规范要求 | 项 | 1
2 | 印刷费 | 工作方案、图纸和报告等相关文件打印，满足合同要求 | 项 | 1
（三） | 修复技术方案专家咨询费用
1 | 会务费 | 满足合同要求 | 项 | 1
2 | 专家咨询费 | 满足合同要求 | 项 | 1
五 | 项目预留金 | （一+二+三+四）*10% | 项 | 1
六 | 增值税税额 | （一+二+三+四+五）*6% | 项 | 1
七 | 含税总价 |  | 一+二+三+四+五+六