合同编号：

合	同	书

项目名称：榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：

第一部分 合同协议书

发包人：		                                                    承包人：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就  榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程  全过程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询

2.项目地点：广州市南沙区

3.资金来源：财政资金

二、服务范围与内容

1.工程建设规模：对榄核镇53条河涌，整治全长27.05km，工程设计排涝标准为10年一遇，河涌堤防工程级别为5级。工程建安费估算6550万元。

2.服务范围：主要对榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询提供全过程咨询工作，及时掌握和解决项目实施过程中存在的问题，并提出合理的解决方案，最终以招标单位委托为准。

（一）项目管理服务内容包括但不限于：

为招标人提供前期报批、设计管理、管线迁移等工作的协调和管理、实施项目管理、档案管理、结算初审等服务，代表招标人对实施项目进行质量、进度、投资控制和安全、合同、信息等管理工作并出具考核意见。

（二）监理服务内容包括但不限于：

项目实施阶段的施工前期准备、施工管理、设计图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工验收、结算、资产移交、质量保修等工作，并对项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和结算、质量保修期满等的全过程监理服务及相关协调工作。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款、专用条款中的定义与解释相同。

四、合同文件组成与解释顺序

下列文件成为本合同的组成部分，具有同等法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

1.合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；（如有）

4.合同专用条款；

5.合同通用条款；

6.合同附件；

7.标准规范及有关技术文件、图纸；

8.本项目招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；（如有）

9.本项目投标文件（含投标文件澄清等）；（如有）

10.发包人关于项目的各项制度、规定；

11.组成本合同的其他文件。

当上述文件出现多义性或不一致解释时，应由发包人作出解释和校正并作出书面说明； 承包人对发包人的解释和校正有异议的，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本项目的原则作出决定。

五、项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人负责人

项目总负责人姓名： 	，身份证号码： 	，职称证号： 		。项目管理负责人姓名：     ，身份证号码： 	，职称证号： 		。监理负责人姓名： 		，身份证号码： 		，注册证号： 	。

六、合同酬金

全过程咨询（含项目管理、监理）服务酬金暂定为人民币 	元（大写：

）。其中项目管理酬金暂定为人民币 	元，下浮率为： 	%；监理酬金暂定为人民币 		元，下浮率为： 	%。

酬金结算价按本合同专用条款第 5.3.1 条约定计算，最终结算价以财政审定的金额为准。

七、服务期限

从中标人收到中标通知书或参加由招标人组织的进场会开始起算，至该工程质量保修期届满并办妥竣工决算止，包括本工程的勘察、设计、施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程服务。

八、双方承诺

1.承包人向发包人承诺，按照本合同约定提供项目管理服务、施工监理与相关服务。

2.发包人向承包人承诺，按照本合同约定支付酬金。

3.发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

4.承包人承诺遵守发包人制订的关于本项目的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包人制订的关于本项目的各项制 度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、作业指导书、工作流程等。如承包人未达到发包人相关制度、规定和管理办法等，发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本项目质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加发包人的成本负担。

5.因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人须配合。

九、合同订立

1.本合同于 	年   月 	日签订。

2.订立地点： 广州市南沙区    。

3.合同正本一式贰份，发包人、承包人各执一份，副本一式陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，正副本具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充合同。

5.本合同自发包人、承包人双方法定代表人在协议书上签字(或签章)并加盖章之日起生效，至本合同期满且双方的责任、义务履行完毕时终止。

(此页以下无正文）

发包人： 	（盖章） 法定代表人：

联系人： 		 地 址 ：

邮政编码： 		 电 话 ：

传 真 ：

承包人： 	（盖章） 法定代表人： 			                     联系人：

地 址：

邮政编码： 		 电 话 ：

传 真 ：

开户银行： 	                   账户名称： 	                   银行账号：

第二部分 通用条款

1.定义与解释

  - 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

    - “合同”是指与本项目相关的所有构成合同的文件，包括但不限于：合同协议书；合同条款；合同附件；补充与修正文件。

    - “服务”是指全过程咨询单位根据本合同所履行的服务。

    - “发包人”是指本项目的组织人及其合法继承人和允许的受让人。

    - “承包人”是指受发包人委托具体开展 榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询的单位主体，本合同指“榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询”，具体内容包括项目管理、施工监理。

    - “项目管理单位”是指接受发包人委托具体开展 榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询  的单位主体，本合同指“榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询”及其合法继承人。

    - “监理单位”是指本合同中所指的，作为一个具有相应专业资格的公司，接受发包人委托履行服务的   榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程 施工监理等及其合法继承人。

    - “参建单位”是指在 榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程  范围内与发包人签订设计、施工、等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

    - “酬金”是指承包人履行本合同义务，发包人按照本合同约定给付承包人的金额。

    - “一方”是指发包人或承包人；“双方”是指发包人和承包人；“第三方”是指除发包人和承包人以外的有关方。

    - “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    - “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    - 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

  - 解释

    - 本合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

    - 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；（如有）

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）合同附件；

（7）标准规范及有关技术文件、图纸；

（8）本合同招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；（如有）

（9）本合同投标文件（含投标文件澄清等）；（如有）

（10）发包人关于项目管理的各项制度、规定；

（11）组成本合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.承包人的义务

  - 服务的范围和工作内容

    - 服务范围：指项目建设管理、监理与相关服务，具体内容在专用条款中约定。

    - 项目建设管理及监理服务具体工作内容在合同专用条款约定。

    - 其他相关服务内容在合同专用条款约定。

  - 服务依据

    - 除专用条款另有约定外，服务依据包括如下：

1、《中华人民共和国建筑法》；

2、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》；

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》；

4、《水利工程质量管理规定》；

5、《城市绿化工程施工及验收规范》；

6、《工程监理规范》；

7、《水利水电建设工程验收规范 SL223-2008》；

8、《建筑市场诚信行为信息管理办法》；

9、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248 号）；

10、《广东省建设工程监理条例》；

11、《广东省建设工程质量管理条例》；

12、《建设工程造价咨询规范》

13、《广东省建设工程概算编制办法》

14、国家、省关于全过程咨询的政策文件，包括《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19 号）、《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市[2017]145 号）等；

15、广州市水务局《广州市水务工程建设市场诚信行为管理办法》；

16、《广州南沙开发区（南沙区）政府统筹投资建设项目工程合同变更管理办法》（下简称《区管理办法》）及其补充说明和《广州市南沙区水务局工程设计变更工作指引》及其补充通知；

17、《广州市南沙区水务局工程款支付制度》；

18、《广州市南沙区水务局工程款合同管理办法》；

19、南沙区水务局建设管理、监理、施工、勘察设计等考评指引、工作规定；

20、国家、地方和市政公用行业其他有关工程建设的法律、法规和规章或技术标准及其强制性条文；

21、经批准的工程建设项目设计文件及其他相关文件；

22、建设管理（含施工监理）合同、勘察设计合同、咨询合同、施工合同、检测合同、设备采购合同、质量监督书等合同文件。

    - 相关服务依据包括：其他项目管理、施工监理依据在专用条款中约定。

  - 项目服务机构和人员

    - 承包人应在施工现场建立项目服务机构，承包人派驻到项目所在地履行服务的人员，必须能够适应合同规定的委托服务工作。项目服务机构在完成委托合同约定的委托工作后可撤离施工现场。

    - 承包人应按提供人员名单组建满足工作需要的项目服务机构，配备必要的检测设备。项目服务机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    - 承包人必须在发包人发出进场通知后，按发包人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。承包人必须按照其投标文件的承诺，足额、按时派驻人员和投入设备。

    - 本合同履行过程中，项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人及重要岗位人员应保持相对稳定，以保证委托工作正常进行。

    - 承包人可根据项目进展和工作需要调整项目服务机构人员。承包人更换项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人时，应提前 7 天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换；承包人更换项目服务机构其他人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知发包人。

    - 承包人应及时更换有下列情形之一的人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

    - 发包人有权以书面形式要求承包人更换不能胜任本职工作的项目服务机构人员。即使是发包人要求或同意更换的人员，其替代人员的资质仍应得到发包人的认可。

    - 承包人派驻到项目所在地履行服务的项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人代表及主要服务人员，按需出场。

    - 承包人在本合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当发包人发现服务人员不按合同履行职责，或与参建单位串通给发包人或项目造成损失的，发包人有权要求承包人更换服务人员，或终止合同，并要求承包人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责 任。

  - 履行职责

承包人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    - 在本项目服务范围内，发包人和参建单位提出的意见和要求，承包人应及时提出处置意见。当发包人与参建单位之间发生合同争议时，承包人应协助发包人、参建单位协商解决。

    - 当发包人与参建单位之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，承包人应提供必要的证明资料。

    - 承包人应在专用条款约定的授权范围内，处理发包人与参建单位所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报发包人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，承包人所发出的指令未能事先报发包人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报发包人。

    - 承包人发现参建单位的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议参建单位予以调换。

  - 提交报告

承包人应按专用条款约定的种类、时间和份数向发包人提交项目建设管理、监理与相关服务的报告。

  - 文件资料

在本合同履行期内，承包人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理及项目建设管理工作的相关文件。项目竣工后，应当按照档案管理规定将监理及项目建设管理有关文件归档。

  - 使用发包人的财产

承包人无偿使用附录中由发包人提供的房屋、设备。发包人提供的房屋、设备属于发包人的财产，承包人应妥善使用和保管，避免有损坏或丢失等情况发生，项目完工后承包人将发包人财产全数完好地退还给发包人。

  - 履约担保

发包人根据项目的需求，可以要求承包人出具履约担保。

发包人要求承包人提供履约担保的，履约担保具体要求在专用条款约定。

3．发包人的义务

  - 告知

发包人应在发包人与参建单位签订的合同中明确承包人、项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人和授予项目服务机构的权限。如有变更，应及时通知参建单位。

  - 提供资料

发包人应按照本合同附录约定，无偿向承包人提供项目有关的资料。在本合同履行过程中，发包人应及时向承包人提供最新的与项目有关的资料。

  - 提供工作条件

发包人应为承包人完成项目建设管理、监理与相关服务提供必要的条件。

    - 发包人应按照附录约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供承包人无偿使用。

    - 发包人应负责协调项目建设中所有外部关系，为承包人履行本合同提供必要的外部条件。

  - 发包人代表

发包人应授权一名熟悉项目情况的代表，负责与承包人联系。发包人应在双方签订本合同后 7 天内，将发包人代表的姓名和职责书面告知承包人。当发包人更换发包人代表时，应提前 7 天通知承包人。

  - 发包人意见或要求

在本合同约定的项目建设管理、监理与相关服务工作范围内，发包人对参建单位的任何意见或要求应通知承包人，由承包人向参建单位发出相应指令。

  - 答复

对承包人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，发包人将给予书面答复。

  - 支付

发包人应按本合同约定，向承包人支付酬金。

4.违约责任

  - 承包人的违约

承包人未履行本合同义务的，应承担相应的违约责任，违约责任在专用条款中约定。

  - 发包人的违约责任

发包人未履行本合同义务的，应承担相应的违约责任，违约责任在专用条款中约定。

  - 除外责任

因非承包人的原因，且承包人无过错，发生质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，承包人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

  - 支付货币

发包人与承包人双方同意本合同酬金均以人民币支付。

  - 支付申请

承包人应在本合同约定的每次应付款时间前，向发包人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

  - 支付酬金

酬金包括提供本合同项目管理、施工监理服务范围服务所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险费用。酬金的最终结算方法和支付在合同专用条款中约定。

  - 有争议部分的付款

发包人对承包人提交的支付申请书有异议时，应当在收到承包人提交的支付申请书后 7 天内，以书面形式向承包人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

  - 生效

发包人和承包人双方法定代表人在协议书上签字并加盖单位公章之日起本合同生效。

  - 变更

本项目的所有变更均须遵循“先审批、后变更”的原则，严格按照广州南沙区印发的工程变更管理办法或文件等规定执行。

  - 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    - 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或承包人的部分义务。在合同解除之前，承包人应作出合理安排，使开支减至最小。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

    - 在本合同有效期内，因非承包人的原因导致项目全部或部分暂停，发包人可通知承包人要求暂停全部或部分工作。承包人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

    - 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

    - 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）承包人完成本合同约定的全部工作；

（2）发包人与承包人结清并支付全部酬金。

7.争议解决

  - 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

  - 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

  - 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

  - 外出考察费用

委托的项目所必要的人员出外考察，其费用支出承包人自行解决。

  - 材料设备复试费用

委托的项目所必要的材料设备复试，其费用支出经发包人同意的，在预算范围内向发包人实报实销。

  - 咨询费用

在项目管理、施工监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由承包人聘用的，其费用由承包人承担；由发包人聘用的，其费用由发包人承担。

  - 奖励

承包人在服务过程中提出的合理化建议，使发包人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。

  - 守法诚信

承包人及其工作人员不得从与实施项目有关的第三方处获得任何经济利益。

  - 保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

  - 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

  - 著作权

承包人对其编制的文件拥有著作权。

承包人可单独或与他人联合出版有关项目建设管理、监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果承包人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本项目的有关项目管理、施工监理与相关服务的资料，应当征得发包人的同意。

第三部分 专用条款

1.定义与解释

  - 解释

    - 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

    - 约定本合同文件的解释顺序为：按合同协议书第五条约定执行。

2.承包人义务

  - 服务的范围和内容

    - 服务范围包括：

在服务期间，开展榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程监督、管理工作，及时掌握和解决施工单位在项目实施过程中存在的问题，并提出合理的解决方案。

    - 工作内容包括但不限于以下内容：

2.1.2.1 项目管理工作内容

（1）项目组织工作

  - 项目管理单位应当按发包人的要求，编制维修改造计划，并依据国家有关技术规范和标准来组织、监督施工单位进行河涌整治作业。

  - 项目管理单位必须建立  榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程 的巡视检查制度，督促施工单位履行职责，保障 榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程 的完好。

  - 项目管理单位应负责所管范围现场全部作业的安全。

  - 协助发包人对榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程的报批。积极协助设计方案的编制及组织相应的评审工作。

  - 负责制定和完善榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程总体计划及管理工作大纲。

  - 负责制定榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程设计工作管理规划和信息管理系统。

  - 负责制定、建立榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程档案及技术资料管理系统。

（2）项目合同管理工作

  - 负责研究建立榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程的合同管理办法，并严格履行，使其发挥作用。

  - 负责编制各类榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程的设计、设计咨询、施工、监理、供货及其他相关的合同，维护业主的合法利益，规避合同风险。并作为项目管理单位方参与签订上述与本项目实施相关的各类项目合同。

  - 负责提交合理的合同付款方式给业主审批，审核签认付款凭证。

  - 跟踪和审查项目总投资的变动情况。

  - 负责有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

（3）项目实施阶段工作

  - 负责相应职责范围内项目实施阶段的投资控制。

    - 负责将榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程成本控制在目标成本内，负责相应职责范围内施工期间的变更事项管理。

    - 遵照业主及广州南沙区财政局有关财政资金集中支付规定的付款手续和审批程序，负责项目计量和项目款项支付的审核，并报业主最终核定。

  - 负责项目实施阶段的进度、计划控制。

制订项目实施计划和工作进度表，并在项目实施过程中不断加以完善、修正。指导和检查项目的进展情况和急需解决的问题，按计划组织实施，动态跟踪，及时纠偏，完成项目进度目标。

  - 项目管理单位应对榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程定期进行巡检、普查。如发现榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程存在问题的，应当立即组织修正、落实。

  - 负责项目实施阶段的质量、安全控制。

  - 督促相关单位制定完善的质量、安全保证体系，并在项目实施过程中使之有效运 转；完成合同约定的项目质量、安全目标，与项目质量、安全有关的全部工作均应处于受控状态。

    - 督促承包单位办理项目质量安全监督申报手续。

    - 配合项目质量安全监督机构开展工作。

    - 督促承包单位制定组织机构、有关人员的岗位责任制、项目质量控制程序和质量责任制落实等书面管理制度。

    - 组织审查施工组织设计、监理大纲和监理细则。

    - 负责对各监理单位在项目实施过程中的监理质量进行控制，对监理工作制度的落实进行检查、监督。

    - 负责对承包商施工过程中的质量进行全过程控制，加强对质量行为和质量责任制履行情况检查，加强对工程结构安全的质量检测和原材料的检测。

    - 负责项目实施阶段的文明施工与安全生产工作，并根据《广州市建设工程施工安全责任制》（穗建筑[2001]75号）和《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质

[2008]937号）对承包商的安全文明施工责任制度的落实贯彻进行检查监督与考核。

  - 负责项目的实施管理与现场施工管理，并监督是否存在违法占用市政设施或者违法挖掘城市道路的情况，未经审批不得占用，及时做好协调管理工作。

  - 做好资料的审核工作，确保资料的准确性才向发包人递交资料。如项目管理单位在报送各类报表、提供数据资料过程中有迟报、漏报、重报、错报现象，发包人有权对项目管理单位进行必要的经济处罚。

  - 负责召开有关工程会议，负责项目实施各参与或相关单位、部门（含施工、监理、设计、实施现场相关企事业单位、交通等）之间的协调管理工作。负责协调施工期间交通组织等工作，确保交通顺畅。

  - 负责项目的档案和信息管理。

在项目实施期间制定完善高效的项目实施信息的采集、分析、归纳、处理、共享、决策和反馈系统，以利于各方掌握最新的项目情况。项目实施后建立项目档案，为今后工作提供参考和决策依据。

（4）项目的验收工作

项目的竣工验收是全面检验建设管理单位及其承包商合同履行情况的重要考核标准。施工单位是项目竣工验收的主体单位，负责组织项目的验收。

  - 验收依据：

按照国家、广东省、广州市及    	制定的有关验收规范与规定组织项目的验收。

  - 验收程序：

按照 	制定的有关验收规定与程序组织项目验收。

  - 负责提交项目验收报告，办理验收的一切相关手续，并向备案部门备案。

  - 项目管理单位要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由项目管理单位负责组织落实整改工作，使项目达到国家规定的验收标准。

（5）项目完成后的移交工作

  - 协助发包人委托的使用（或运营）单位进行运营调试，确保榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程安全、顺利地投入使用。

  - 作为国家规定的项目审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的维护管理服务范围内的项目审计责任。

  - 负责组织本合同约定的榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程的完工结算，配合发包人的财务决算工作。

  - 负责项目档案的编制、存档与交付。

    - 项目管理单位应按照《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部第90号令）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、《广州市城市建设档案管理办法》（穗府[1996]87号）、《广州市建设工程档案编制指南》（试行，2002 年6月）的有关规定与要求，建立完整系统的工程档案， 全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

    - 项目管理单位应建立档案管理网络，落实档案管理人员。应有一名技术负责人分管档案工作； 指定有责任心、懂专业技术的人员具体负责档案的收集、整理和归档工作。

    - 项目管理单位应制定出榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程档案管理办法和实施措施，确保榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程档案的完整性、准确性、真实性与系统性。

    - 项目管理单位必须在与业主签订本合同后一个月内，向发包人提交榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程档案管理负责人、管理员名单和档案管理办法。

  - 完成本榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程的移交工作。

（6）计划和统计工作

  - 做好本榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程所有资料的收集、保管、整理工作。对发包人所需的榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程资料，项目管理单位应及时提供，并对资料的真实性负责。

  - 按照规定的格式采用书面形式(附电子文档)向发包人报送与项目实施有关的信息与问题建议。建立项目实施的日常汇报制度。

  - 按有关部门要求，积极配合发包人编报有关计划统计报表和榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程资料。

  - 负责做好本项目的支付财务统计工作。

（7）其它授权内容

  - 在规定的项目质保期限内，负责项目的质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

  - 发包人委托的其他工作。

7.2.1 施工监理工作内容

（1）施工准备阶段的监理工作

监理单位应积极协助发包人开展项目开工前所有准备工作（包括各类施工许可证的报批）及开展以下监理工作内容，以便项目顺利开工：

1）在设计交底前，监理单位应熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过发包人向设计单位提出书面意见和建议。

2）监理单位应参加由发包人组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给发包人。

3）图纸会审由发包人组织，监理单位应做好图纸会审记录并提交给发包人。

4）项目开工前，监理单位应审查参建单位报送的施工组织设计(方案)和专项施工方案，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报发包人。

5）项目开工前，监理单位应审查参建单位现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，在确保维修项目施工质量时予以确认。分包项目开工前，监理单位应审查参建单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由监理单位予以签认。

6）监理单位协助发包人移交与项目施工有关的测量成果（包括控制网/点、放样点、地形图等）。监理单位审查参建单位提交的控制测量方案；施工进场前，监理单位需组织参建单位、发包人进行联合复（包括控制点、放样点的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点、地形图等）。监理单位应对复测的结果真实性、准确性负责。

7）监理单位应审查参建单位报送的项目开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报发包人。

8）项目开工前，监理单位应参加由发包人主持召开的第一次工地会议。

9）制定监理规划。

10）制定监理实施细则。

11）对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协调会制度，根据合同文件的约定及发包人要求的图纸批准程序、项目变更程序、参建单位索赔程序、参建单位的计量支付审查程序、进度款支付的审查批准程序、项目问题的请示报告程序等制定相关表格。

12）督促参建单位落实国家、广东省、广州市及南沙区颁发的建设工程相关文件的要求。

施工阶段的监理工作

1）施工阶段的质量控制

A、监理单位审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

B、在施工过程中，当参建单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经监理单位审查，并应由总监理工程师签认；

C、监理单位审批项目单位项目、分部分项项目和检验批的划分，并依据监理规划分

析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

D、监理单位应要求参建单位报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导书和确保项目质量的措施，审核同意后予以签认；

E、监理单位检查督促参建单位建立健全适合于本项目的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促参建单位进行全面质量管理工作；

F、当参建单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，监理单位应要求参建单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认；

G、协助发包人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查参建单位提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

H、审查参建单位自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准参建单位按合同约定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

I、监理单位应对材料、设备的进场验收负主要责任。监理单位应对参建单位报送的拟进场项目材料、构配件和设备的项目材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核， 并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关项目质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的项目材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知参建单位限期将不合格的项目材料、构配件、设备撤出现场；

J、监理单位对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重点部位、隐蔽项目和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录像；

K、对施工过程中出现的质量缺陷，监理单位应及时下达整改通知书，要求参建单位整改，并检查整改结果。

L、监理单位应在本合同项目的施工阶段开始之前向发包人提交质量事故处理程序。监理单位发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应及时下达项目暂停令，要求参建单位停工整改。整改完毕并经监理单位复查，符合规定要求后，应及时签署项目复工报审表。监理单位下达项目暂停和签署项目复工报审表，应事先向发包人报告。

M、对需要返工处理或加固补强的质量事故，监理单位应责令参建单位报送质量故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理单位应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

N、监理单位应及时向发包人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

O、监理单位组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动，以消除影响质量的各种外部干扰因素；

P、监理单位对项目的检验批、分部分项项目、单位项目等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

Q、监理单位审查竣工资料，组织竣工预验收；

I、监理单位参与发包人组织的竣工验收，提交质量评估报告。

2）施工阶段的造价控制

A、监理单位协助委托方审核招标文件和合同文件中有关造价的条款；

B、监理单位审核施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行；

C、监理单位应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向发包人报告；

D、监理单位按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和项目款支付，出具审核意见；监理单位应在收到参建单位提交的工程量报告后 5 天内完成对参建单位提交的工程量报表的审核并报送发包人。

E、监理单位协助委托方审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

F、监理单位依据施工合同有关条款、施工图，对项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策；

G、监理单位从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查项目变更的方案，并在项目变更实施前与发包人、参建单位协商确定项目变更的价款；

H、监理单位按发包人维修项目签证管理的相关规定对项目的现场签证进行管理。

I、未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理单位应拒绝计量和该部分的项目款支付申请。

施工阶段的进度控制                         A、熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

B、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

C、审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整；

D、在项目实施过程中，当实际进度滞后于计划进度时，监理单位应书面通知参建单位采取纠偏措施并监督实施。

E、依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经监理单位审定后报送发包人。

项目职业健康安全控制工作

A、编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

B、检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。

C、要求参建单位对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目和达到一定规模的危险性较大的分部分项项目编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查。

D、定期组织安全控制计划的执行情况并进行检查考核和评价，对施工中存在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

E、采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

F、对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防指施。

G、对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

H、职业健康安全质量事故的处理

对于发生的安全质量事故，监理单位应及时向发包人及政府相关部门报告，同时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。监理单位在调查事故情况并分析原因、责任后，并将事故调查分析报告提交发包人及政府相关部门。监理单位同时应提交相应的防范措施建议 书，以防止同类事故再次发生。

施工阶段的合同管理

A、建立合同管理文档系统。建立与之相适应的编码系统和文档系统，便于各种合同资料的保存与查询；

B、建立合同文件沟通方式。参建单位和发包人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行；

C、合同实施监督。包括：监督总包单位、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。同时也应督促发包人执行其合同义务，以保证项目顺利进行；

D、合同跟踪和诊断：

a、全面收集并分析合同实施的信息与项目资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离；

b、对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测；提出合同实施方面的意见、建议；

c、对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生；

E、严格合同变更管理。包括：变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况；

F、监理单位应按发包人的要求对相关合同及施工组织设计等文件进行审核，确定可能引起争议的合同条款等内容，向发包人提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的参建单位的索赔报告应进行审查分析，收集索赔的客观事实证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提示发包人进行反索赔，并附上相关证据；

G、合同终止和后评价工作，包括：合同按约定履行结束后，合同即告终止。监理单位应及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后项目合同管理工作的借鉴；

H、合同管理中的其它工作，包括：费用索赔的处理、合同争议的调解和合同解除的相关工作。

6）施工阶段的信息管理

A、全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料；

B、建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施；

C、计算机信息管理；

D、对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料；

E、及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关人员。

F、建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、来源、概要、经办人或其他基本情况；

G、对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理；

H、涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响；

I、项目结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

7）施工阶段的组织与协调

A、负责对整个项目内各专项的统一规划、统一调度、统一协调。协调各参建单位（包括总包与分包单位）项目同步建设，对参建单位项目进度统一调控，以使参建单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约。

B、建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题；

C、制定项目沟通管理计划，按内容划分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资

金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设等；按时间划分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等；

D、项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处；

E、对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与项目建设各方关系，充分利用各方优势为本合同项目建设服务；

F、定期组织召开建设单位、设计、监理、质监站、技术咨询、施工单位参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行；

G、妥善处理各分项项目之间的施工配合，要求各参建单位提出需要配合的问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

8）环境管理工作

监理单位应对施工过程中影响环境的活动进行监督管理，以满足相关的法律法规对环境保护的要求。监理单位环境管理工作的主要工作内容如下：

A、制定相关的监督检查工作的程序及制度提交发包人及政府相关部门核准；

B、根据相关的法律、法规、制度及程序等，对项目建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、粉尘控制达标、减少水土流失和生态环境破坏；

C、对配套的环保项目进行施工监理，如对水处理设施、声屏障、绿化项目、水源护区的保护等进行监理。

施工阶段的现场安全、文明管理

A、监理单位应根据《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，按照项目建设的强制性标准、《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

B、对危险性较大的分部分项，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对参建单位安全技术措施的检查方案；

C、审查参建单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项安全专项施工方案是否符合项目建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括但不限于：

a、参建单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

b、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项项目的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

c、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

d、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

e、施工总平面布置图是否合理并符合安全生产要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

D、检查参建单位在项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促参建单位检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况；

E、审查参建单位的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

F、审查参建单位的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备合法资格， 专职安全生产管理人员数量是否符合要求；

G、审核参建单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

H、审核参建单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划，监督安全防护措施费用的使用；

I、监督参建单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工， 及时制止违规的施工作业；

J、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的项目作业情况；

K、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续；

L、检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；

M、督促参建单位进行安全自查工作，并对参建单位自查情况进行抽查，参加发包人组织的安全生产专项检查；

N、监理单位应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐

患，应书面通知参建单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达项目暂停令，要求参建单位停工整改，并同时报告发包人。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。参建单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向项目所在地建设行政主管部门或项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

O、监理单位应核查参建单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由监理单位签收备案；

P、督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

Q、组织工地卫生及文明施工检查；

R、落实国家、广东省、广州市、南沙区相关行政监管部门文件的要求。

（3）项目收尾阶段的监理工作

1）项目收尾阶段包括竣工收尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方面的管理。监理单位应制定工作计划，提出各项管理要求。项目收尾阶段管理应包括以下内容：

A、项目的竣工收尾；

B、项目的竣工验收、整改及移交；

C.项目的竣工结算；

D、项目的回访维护；

E、项目的考核评价。

2）竣工验收

A、依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，监理单位对参建单位报送的竣工资料进行审查，并对项目质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求参建单位整改。整改完毕，监理单位提出项目质量评估报告。

B、监理单位应负责组织系统联动调试、试运行及各专项验收及检测。监理单位应参加由发包人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理单位应要求参建单位进行整改。项目质量符合要求，监理单位签署竣工验收报告。

C、组织或协助发包人、参建单位和产权管理单位对项目进行移交。

D、根据现场的实际竣工情况对参建单位提交的竣工图纸（包括设备移交资料等）进行复核确认。

E、组织隐蔽项目、分部分项、整体项目的验收、备案、移交等工作。

3）竣工结算

监理单位应根据项目进展的实际情况，编制项目竣工结算计划报发包人批准后实施。监理单位负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。监理单位须根据发包人的要求审核参建单位提交的项目结算书，确保项目结算资料的完整 性，并对其提交给发包人的结算审核结果负责。项目结算以单个施工合同为结算对象，监理单位应在完成全部合同结算的审核后形成结算汇总。监理单位应对由其审核的结算金额的准确性负责。

（4）项目质量保修期的监理工作

1）监理单位应依据委托合同约定的项目质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。提交保修方案与人员名单。

2）承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对发包人提出的项目质量缺陷进行检查和记录，对参建单位进行修复的项目质量进行验收，合格后予以签认。

3）监理人员应对项目质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非参建单位原因造成的项目质量缺陷，监理人员应核实修复项目的费用和签署项目款支付证书，并报发包人。

（5）其它监理工作

1）负责总平面统筹规划管理。

2）协助施工期间的报建报批。

3）审查设计图纸、文件的经济合理性、安全性（含使用功能）、可靠性，以专题报告的形式提出优化建议；负责竣工图的审核。

4）协助发包人审查施工图、二次深化设计等设计文件，发现问题，及时向发包人提出；

5）协助发包人审查变更设计图纸和设计文件，确保设计在技术上可行，在经济上合

理，使用功能上安全。对设计变更进行技术经济合理性分析，并按照规定的程序办理设计变更手续。施工图预算的审核。

6）负责本项目检测方案编制，报发包人审核。

7）协助发包人组织项目征地拆迁的管理与协调工作，负责项目实施所需的管线迁移及绿化迁移的监理工作，费用含在签约酬金中，发包人不另行支付。

2.1.3 其他相关服务内容：包括但不限于在服务期间协助发包人对榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程进行监督和技术指导工作及本合同约定的工作内容。

  - 服务依据

    - 项目建设管理及监理服务依据包括：按合同通用条款执行。

    - 相关服务依据包括：国家、广东省、广州市、南沙区相关部门颁发的与本项目相关的法律、法规、 规范等文件。

  - 项目服务机构和人员

    - 更换人员的其他情形： / 。

  - 履行职责

    - 对承包人的授权范围

（1）按合同约定的服务范围及工作内容。

（2）工期争议的界定。

（3）参建单位投入管理人员能力的界定。

（4）在规定的项目服务期限内，负责检查项目质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

（5）发包人授权承包人行使的其他职权。

（6）本合同中约定的承包人的权利应当理解为发包人赋予承包人的职权，承包人必须履行。

  - 提交报告

发包人有权要求承包人提交项目建设管理及监理工作日报告、周报告、月度报告及服务范围内的专项报告。

    - 日报告，包括但不限于以下内容：

（1）进展情况记录（作业项目、劳动力人数、进展状况）；

（2）检查工作记录（检查/验收项目、缺陷状况、整改情况、复检情况）；

（3）巡查工作记录(巡查线路、巡查施工项目、特别质量/进度/安全问题记录)；

（4）旁站工作记录(旁站监察项目、时间记录、过程记录、问题处理记录)；

（5）特别事项记录(会议、协调工作、技术/设计问题、气象及其他特别事项、简要记录)。

    - 周报告及月度报告，包括但不限于以下内容：

（1）简要进度状况；

（ 2）未完成计划项目清单；

（3）未完成或滞后项目原因分析；

（4）简要检查/巡查/旁站记录；

（5）主要质量问题及原因；

（6）整改处理情况；

（7）其他主要问题及处理记录；

（8）施工单位人员履约情况。

3.发包人义务

  - 发包人代表

发包人代表为： 	，联系电话： 	。发包人需要更换发包人代表的，将书面通知承包人。

4.违约责任

  - 承包人的违约

    - 承包人的违约责任

（1）承包人违约或因承包人管理不力导致施工单位违约的，发包人有权根据具体情况对承包人发出书面警告限期整改、扣分、扣除全过程咨询服务费（所有因违约而扣除的金额累计不超过合同酬金10%），将承包人违约行为向相关部门通报、解除合同等。承包人还应承担采取整改措施所发生的费用，赔偿因违约给发包人造成的损失。

（2）承包人不得随意更换项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人。承包人未经发包人批准擅自更换上述人员的，承包人承担违约金 1 万元/次。

（3）项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人应专职在岗，不得擅自离岗。施工实施过程中，经发包人检查发现项目总负责人、项目管理负责人、监理负责人未经同意擅自离开施工现场的，发包人将书面告知限期整改；此种情况出现第 2 次承包人承担违约金 1 万元/次；出现第 3 次，承包人必须承担违约金 2 万元/次，此后，每出现 1 次，承包人应承担违约金 2 万元/次。

（4）承包人未能按合同约定投入人员或投入人员工作不称职，经发包人检查发现的， 发包人将书面告知限期整改,承包人应按期整改；承包人未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，承包人除限期整改外，承包人还须承担违约金 1 万元/次。

（5）承包人未能积极主动地履行本合同约定或发包人要求的工作，发包人将书面告知限期整改,承包人应采取积极补救措施按期整改；承包人未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，承包人除限期改正外，视情节严重程度，承包人还须承担违约金 1 万元/次～

3万元/次。

（6）承包人应设立专职安全管理人员，督促参建单位建立安全生产保障体系，将安全责任制度落实到人。承包人应定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向发包人报告。参建单位对安全隐患整改不力或文明施工投入不足、不符合要求的，承包人未及时发现、不督促参建单位进行整改，不作及时处理，不及时向发包人报告，被发包人发现后， 发包人将书面告知限期整改,承包人应采取积极补救措施督促参建单位按期整改；承包人未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，承包人除限期整改外，承包人还须承担违约金

3 万元/次。在相关部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患的，施工场地被评为不合格工地，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，承包人除应采取措施消除相关影响外，还应承担违约金 5 万元/次；由此发生安全生产事故的，除按国家相关

法律法规规定由相关行政主管部门处罚外，视情节严重程度，承包人还须承担违约金 1 万

元/次～3 万元/次，发包人有权暂停承包人参与发包人组织的建设项目投标资格，且发包人有权解除合同。

（7）由于承包人管理不力，发生参建单位因未建立、落实工人工资支付专用账户制度导致发生拖欠或未按时发放工人工资及其他工资支付纠纷争议，导致工人集体上访或其他群体性事件，造成恶劣影响的或造成区级及以上层面上访维稳事件，或被区级及以上部门通 报、媒体曝光、督察整改的，发包人将书面告知限期整改,承包人应采取积极补救措施按期整改；承包人未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，承包人除限期改正外，视情节严重程度，承包人还须承担违约金 1 万元/次～3万元/次。

（8）项目管理违约责任：

1.淤泥的运输、处理处置工作参建单位未按照《广州市河涌清淤及淤泥处理处置全流程工作指引（试行）》要求，做好淤泥的运输、处理处置工作的

2.按规定必须检验的单元工程未经检验合格而私自覆盖的。

3.河涌开挖弃土不按设计要求在阶地上平整的。

4.因未调查施工作业区的电力、通信线路、水底电缆管道等设施，施工造成以上设施损坏的。

5.参建单位的报送给发包人的工程量清单存在虚假情形的。

若因承包人管理不力而出现上述情况的，发包人按以下规定进行处罚：

①上述行为发生时，承包人未及时发现而发包人先行发现的，按 5000元/宗进行处罚，每

次处罚最多 2 万元；并在支付给承包人的服务费中直接扣除对应的罚金。

②上述行为发生时，承包人未及时发现而被监管部门发现或新闻媒体报道发现的，按1 万

/宗进行处罚，每次处罚最多5万元；并在支付给承包人的服务费中直接扣除对应的罚金。

③要发生上述行为的，均由承包人负责恢复原状并承担相关费用，恢复工作须在发包人的违约责任通知书发出之日起五个工作日内恢复原状，并向发包人报送恢复情况。十个工作日内未能恢复原状的，在上述①②项处罚基础上，从第十一个工作日起每天处罚 10000 元违约金，直至恢复原状为止，并在支付给承包人的服务费中直接扣除对应的罚金。

（11）其他违约责任：

①由于承包人原因造成工期延误，每延误工期一天处罚 2000 元，累计不超过单项工程费的 5%，并在支付给承包人的服务费中直接扣除。

②因项目实施不合理或蓄意破坏而造成项目损坏扩大或引起安全事故的，发包人按每次

5000元标准进行处罚，并在支付给承包人的服务费中直接扣除。

③出现以下情况的，发包人可解除合同，没收其履约保证金，取消其今后对发包人负责的招标项目的投标资格：

（1）竣工验收不合格。

（2）因管理不力导致设计工作迟缓或施工延误，不合理或蓄意消极怠工，引起安全事故的。

（3）拒不执行发包人发出的与项目实施相关的指示的。

（4）因管理不力导致出现安全生产事故致使一人或以上（含一人）人员死亡的，

（5）其他严重违约行为的。

    - 承包人违约责任的认定方式及送达程序

（1）认定方式：发包人依据整改通知单、督办通知单、通知、通报、会议纪要等书面文件，向承包人发出《违约处理决定书》，违约处理决定以发包人出具的《违约处理决定书》确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定书送达承包人：

①承包人现场管理机构工作人员签收；

②承包人其他工作人员签收；

③发包人邮寄送达。

（3）发包人发出的《违约处理决定书》一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后 3 天内以书面形式向发包人提

出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后 15 个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。

4.1.3在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行义务，承包人不得以此拒不履行或拖延合同的履行，否则，导致发包人实际损失的，发包人有权解除合同并保留向承包人的追索权。

  - 发包人的违约责任

    - 如因发包人原因未能按合同约定支付酬金的，发包人应积极协调财政部门支付服务酬金，具体以财政部门集中支付为准。

    - 如发生发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务情况的，承包人应当积极配合发包人采取有效措施予以纠正，如对关键路径、环节造成实质性影响，除合同另有约定外，发包人原则上仅以工期顺延的方式承担违约责任。

5.支付

5.1 支付货币

发包人与承包人双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。

5.3 服务费用结算原则

全过程咨询（含项目管理、监理）正常服务酬金暂定为 	元（其中项目管理费为元；监理费为 	元）。最终结算价以财政审定的金额为准。

      - 项目管理费最终以财政评审审定项目总投资（不含监理费、项目管理费）为计费额，按照《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504 号）的收费标准计算基准价，再按中标人所报的下浮率进行结算，即结算价=基准价×（1-投标下浮率）。

      - 监理费最终以财政部门审定的项目预算建安费为计费额，按照国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670 号)文件规定的收费标准计算基准价，再按中标人所报的下浮率进行结算，即结算价=基准价×（1-投标下浮率）。

注：专业调整系数为 0.9；工程复杂程度调整系数为 0.85；高程调整系数为 1.0

      - 最终结算价以财政审定的金额为准。

5.4 合同的支付方式：

5.4.1 项目管理、监理服务费：

A、项目管理费

一、项目管理费按工程实施阶段分配比例如下：

1、从立项阶段委托建设管理业务的，项目立项阶段占 10%，项目初步设计阶段占 10%，项目招投标阶段占 10%，项目施工及收尾阶段占 70%。

2、从初步设计阶段委托建设管理业务的，项目初步设计阶段占 20%，项目招投标阶段占 10%，项目施工及收尾阶段占 70%。无招标阶段的，则项目初步设计阶段占 30%，项目施工及收尾阶段占 70%。

3、从招投标阶段委托建设管理业务的，项目招投标阶段占 20%，项目施工及收尾阶段占 80%。

4、从施工阶段委托建设管理业务的，项目施工及收尾阶段占 100%。

二、项目管理费正常服务酬金支付方法

1、完成施工招标后，支付至合同建设管理服务费的20%。

2、按照工程的进度支付：在工程完成50%时，支付至合同建设管理服务费的30%；工程完成80%时，支付至合同建设管理服务费的60%。

3、工程完工验收后，建设管理服务费支付至的80%。

4、经财政局审定且结算办理完毕后，累计支付至合同建设管理服务费的100%。

5、由于南沙区实行工程款集中支付，委托人不承担非委托人原因引起的支付延误责任。

6、其他支付约定在合同专用条款中明确。

7、若区下拨金额不足以支付合同进度款，则按区下拨实际金额比例进行动态调整。

B、监理服务费

一、监理服务费支付：

1、本合同签订后30天内，第一次支付监理服务酬金为监理服务费的的20%。

2、按照工程的进度支付：在工程完成40%时，支付至监理费的30%；工程完成80%时，支付至监理费的70%。

3、工程完工验收后，付至合同监理费的80%。

4、经财政局审定且结算办理完毕后，累计支付至监理费的100%。

5、由于南沙区实行工程款集中支付，委托人不承担非委托人原因引起的支付延误责任。

6、其他支付约定在合同专用条款中明确。

7、若区下拨金额不足以支付合同进度款，则按区下拨实际金额比例进行动态调整。

  - 办公设备、办公用品、仪器、车辆、就餐、住宿、现场踏勘、差旅费、驻场人员费、专家评审费、税费等一切支出由承包人自行解决，费用已包含在合同价款内。

  - 每次支付前，应由承包人提交支付申请，经发包人审核同意后按发包人要求及《南沙开发区基本建设项目财政资金集中支付暂行办法》等相关程序支付。

  - 承包人按合同约定承担违约金的，发包人有权直接从向承包人支付的酬金中直接扣除。

  - 各方委托银行代付代收有关费用。

  - 本合同款项的支付方式将按《南沙开发区基本建设项目财政资金集中支付暂行办 法》、《广州南沙本级部门预算支出管理办法》、《关于进一步做好统筹投资项目财政支付工作的通知》（穗南开建交[2016]192 号）等有关规定执行。

  - 本合同结算项目管理、施工监理酬金审定后，如服务酬金的支付已超过服务酬金合同暂定价，则承包人必须在收到本合同结算服务酬金审定通知之日起 14 日内无条件退还发包人；若承包人迟延退还超付的服务酬金，除须继续向发包人退还超付的酬金外，还应每天向发包人支付该超付酬金 2‰的违约金。

  - 支付其它约定

（1）在本合同约定的服务范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时， 承包人工作的变化均应视为本合同约定的工作。

（2）在本合同约定的服务范围内，非因承包人原因造成项目延期，致使服务期出现延长，承包人的责任期也应相应延长，本合同酬金总额不因服务期限延长而调整，双方另有约定的除外。

（3）如在项目实施期间，因政策变化、规划调整或不可抗力等非承包人原因导致本合同无法继续履行的，则承包人应积极配合发包人做好善后工作，按已实际完成的服务内容和本合同的相关约定结清酬金，承包人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

（4）如在项目实施期间，非承包人造成本合同项目中间停工而导致承包人必须二次或多次进出场，双方在另行签订补充协议。

（6）酬金拨付程序、所需时间周期按发包人要求及《南沙开发区基本建设项目财政资金集中支付暂行办法》等相关规定执行，酬金金额的审批和拨付以财政审定的金额为准。承

包人应提供合同履行所在地税务部门认可的等值、合法、有效的增值税发票。

增值税发票发包人信息如下：

发包人名称：	纳税人识别号： 		地址：

6.争议解决

  - 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。

  - 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向广州市南沙区人民法院提起诉讼。

7.其他

  - 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：双方另行签订补充协议。

  - 著作权

承包人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本项目有关的项目管理、施工监理、造价咨询与相关服务的资料的限制条件： / 。

附录	发包人及承包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附录 1 发包人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

附录 2 发包人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 | 根据项目实际情况发包人协助提供现场办公用房。 |  |  |
| 2. 生活用房 | 发包人不提供。 |  |  |
| 3. 试验用房 | 根据项目实际情况提供。 |  |  |
| 4. 样品用房 | 根据项目实际情况提供。 |  |  |
| 5.用餐及其他生活 条件 | 由承包人自行解决食宿，其费用已包含在酬金中。 |  |  |

附录 3 发包人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.立项文件 | 1 | 合同签订时提供 |  |
| 2. 其他文件 | 1 | 根据项目进度提供 |  |

附录 4 发包人提供的设备

| 名称 |  | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 通讯设备 | / | / | 本项目发包人不向承包人提供设备。 |
| 2. | 办公设备 | / | / |  |
| 3. | 交通工具 | / | / |  |
| 4. | 检测和试验设备 | / | / |  |

第四部分 合同附件

附件 1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同附件 2：各阶段工作成果文件的要求

附件 3：项目管理、施工监理机构及人员

（一）建设管理（含施工监理）人员配置承诺书

（二）项目建设管理、监理服务机构图

（三）承包人拟投入本项目的项目管理人员一览表

（四）承包人拟投入本项目的监理人员一览表

附件 4：承包人拟投入本项目的通讯、办公、试验检测设备一览表附件 5：本项目招标澄清、答疑文件

附件 6：承包人法定代表人、项目总负责人、项目总负责人、监理负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

附件 7：中标通知书

附件 8：项目质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）

附件 1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发 包 人：榄核镇东丫涌等53条河涌（道）整治工程全过程咨询

承包人：

项目名称：

项目地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定， 双方同意签订本合同。

第一条	本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类  建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条	发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括  下列行为：

  - 索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

  - 接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

  - 向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

  - 向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

  - 私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

  - 要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

  - 默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

  - 其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条	承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行  为：

  - 同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

  - 向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证 等。

  - 接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

  - 接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

  - 其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条	发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁  止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条	廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条	廉洁违约责任

  - 发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

  - 承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款 2%且不超过 100 万元人民币，服务类建设项目合同价款 5%且不超过 50 万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条	监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷 害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编 511455； 电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn； 二维码举报：

第八条	其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

第九条	本合同一式8份，各方各执4份，送交南沙区水务局纪检组一份。

发包人：	（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）

日	期：

承包人（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：

（签章）

日	期：

附件 2：各阶段工作成果文件的要求

附件 3：项目管理、施工监理机构及人员

（一）建设管理（含施工监理）人员配置承诺书

（二）项目建设管理、监理服务机构图

（三）承包人拟投入本项目的项目管理人员一览表

（四）承包人拟投入本项目的监理人员一览表

附件 4：承包人拟投入本项目的通讯、办公、试验检测设备一览表

附件 5：本项目招标澄清、答疑文件

附件 6：法定代表人、项目总负责人、项目总负责人、监理负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

附件 7：中标通知书

附件 8：项目质量终身责任承诺书

法定代表人授权书

兹授权我单位 	担任 	项目的项目总负责人，对该工程全过程咨询项目工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权 单位 （ 盖 章） ： 法定代表人（签字）：

授权 日期 ： 	年 	月 	日

项目质量终身责任承诺书

本人受 	（法定代表人 ）授权，担任 	项目的全过程咨询服务项目总负责人，对该项目的项目管理、施工监理服务工作实施组织管理。本人承诺严格依据国	家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的项目质量承担相应终身责任。

承诺人签字 ：

身份证号 ：

注册执业资格：

注册执业证号：

签字日期 ：      年  月  日