花都区新华街

云山运动场改造（停车场）项目

特许经营协议

| 甲方： | 广州市花都区人民政府新华街道办事处 |
| --- | --- |
| 乙方： |  |

签订地点：中国·广州·花都

二〇二五年【十一月】月【】日

# 目  录

目  录	2

第一章 总则	2

第1条 术语定义和解释	2

第2条 协议目的	5

第3条 声明和保证	5

第4条 协议生效条件	6

第5条 协议构成及优先次序	6

第二章 协议主体及主要权利义务	9

第6条 甲方的主体资格和主要权利义务	9

第7条 乙方的主体资格和主要权利义务	10

第三章 特许经营授权及资产权属	13

第8条 特许经营权授予程序及遵守	13

第9条 特许经营授权内容	13

第10条 特许经营实施方式	14

第11条 投资建设运营维护内容服务区域或范围	14

第12条 特许经营期	14

第13条 特许经营期届满终止后的优先权	14

第14条 特许经营排他性和竞争性项目	15

第15条 乙方的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、利益分配方式	15

第16条 对乙方股权、经营行为的限制	16

第17条 项目资产与权属	16

第18条 用地获取和使用权利	16

第19条 履约保证金	17

第20条 特许经营协议履行情况书面报告	18

第四章 项目投资计划及资金筹措	19

第21条 项目总投资和投资计划	19

第22条 资金筹措	19

第23条 甲方提供的投融资支持	20

第24条 投融资违约事项	21

第五章 项目前期工作	22

第25条 项目前期工作范围和实施分工	22

第26条 前期工作要求	22

第27条 甲方提供的前期资料	22

第28条 履行审核备程序	23

第29条 前期工作违约事项	23

第六章 项目工程建设	24

第30条 政府方提供的建设条件	24

第31条 主要建设目标	24

第32条 项目建设总要求	24

第33条 土地征收和补偿安置	25

第34条 进度控制和特许经营期调整	25

第35条 政府方提供的建设条件	27

第36条 工程招标	27

第37条 工程变更管理	27

第38条 工程验收	28

第39条 工程保险	28

第40条 工程建设违约事项	28

第41条 投资控制	29

第42条 概算的编制与审核	29

第七章 运营和服务	31

第43条 存量资产的移交和人员接收	31

第44条 政府提供的运营条件	31

第45条 质量和服务标准	31

第46条 运营服务要求变更	32

第47条 项目设施的运营与维护	33

第48条 更新重置和追加投资	34

第49条 公共用地及公用设施的临时占用	35

第50条 项目运营服务计量	35

第51条 运营期保险	36

第52条 设施维护或改造工程、事故的报告和通知	37

第53条 普遍服务义务与承诺	37

第54条 乙方创新和主动增效	37

第55条 项目运营和服务违约事项	37

第八章 收益取得方式、价格和收费的确定和调整	39

第56条 项目收益取得方式	39

（1） 停车场收费标准	39

（2） 体育场馆收费标准	39

第57条 常规价格调整机制	40

第58条 特殊情形下的调价	40

第59条 延期对服务期的调整	42

第60条 收益分配/额外收益分配	43

第61条 运营期的补贴	43

第九章 特定监管事项和措施	44

第62条 行政监管	44

第63条 建设期绩效考核	44

第64条 运营期绩效考核	45

第65条 应急预案	46

第66条 临时接管预案	47

第67条 审计监督	47

第68条 信息披露	47

第69条 公众监督	48

第十章 不可抗力、情势变更和法律变更	49

第70条 不可抗力事件	49

第71条 不可抗力事件发生后的各方权利和义务	50

第72条 不可抗力事件的处理	51

第73条 情势变更	51

第74条 法律变更	52

第十一章 特许经营协议解除	54

第75条 协议解除的事由	54

第76条 协议的解除程序	56

第77条 协议解除后的财务安排	56

第78条 协议解除后的项目移交	58

第79条 协议解除的其他约定	58

第十二章 乙方移交项目设施及权益	60

第80条 项目设施移交前过渡期	60

第81条 项目设施及权益移交	60

第82条 移交质量保证	62

第83条 项目设施移交违约事项	63

第十三章 违约责任	64

第84条 违约	64

第85条 基本原则	64

第86条 违约责任	64

第十四章 争议解决	68

第87条 争议解决方式	68

第88条 争议期间的协议履行	68

第十五章 其他约定	69

第89条 协议变更与修订	69

第90条 保密	69

第91条 廉政和反腐	70

第92条 不弃权	70

第93条 通知	70

第94条 法律适用及争议解决	71

第95条 适用语言	71

第96条 适用货币	71

第97条 协议份数	71

第98条 协议附件	72

附件1. 已开展的前期工作及费用	74

附件2. 建设期绩效考核表	75

附件3. 运营期绩效考核表	76

附件4. 花都区建设工程项目廉洁责任合同	77

花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目特许经营协议

协议编号：【】

本协议由以下双方于2025年【】月【】日在【广州花都区】签署：

| 甲方： | 广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 注册地址：广州市花都区新华街建设路1号 | 法定代表人： 【】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  | 注册地址： | 法定代表人：【】 |

鉴于：

- 花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目（以下简称“本项目/项目”）位于广州市花都区新华街，项目用地总面积47932.91㎡，规划建设用地面积27280.70㎡，总建筑面积为44930㎡，包含2层室内停车场，建筑面积为42400㎡，风雨体育馆及附属用房，建筑面积为2530㎡；室外球场，面积为20451.76㎡。

- 花都区人民政府授权广州市花都区人民政府新华街道办事处作为实施机构（即本合同甲方），负责本项目的具体实施。

- 甲方于2025年【】月至2025年【】月遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，经过公开招标，确定【】为本项目中标的特许经营者，并于2025年【】月【】日发出中标通知书。为维护双方主体的合法权益，根据国家相关政策、招标文件、特许经营者的投标响应等，甲方与特许经营者签订《花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目特许经营初步协议》（简称“初步协议”）。

- 根据初步特许经营协议约定，乙方已由【乙方各股东名称】于2025年【】月【】日设立，作为本协议乙方，乙方成立后需与甲方签署《花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目特许经营协议》（简称“协议/本协议”）。

- 甲、乙双方遵循平等、自愿、诚信的原则，就本项目实施的相关事项已协商一致，并根据适用本项目和特许经营的法律法规规章和规范性文件的规定，共同达成和签署本协议如下。

总则

术语定义和解释

术语定义

为避免歧义，本协议使用的下列措辞和用语应具有本条赋予的含义：

| 序号 | 术语 | 术语定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协议/本协议 | 指乙方成立后，由甲方与乙方就本项目签署的特许经营协议，包括全部附件以及日后签署的本协议之补充协议和附件，均视为本协议的组成部分。 |
| 2 | 初步协议 | 指甲方与特许经营者签订的，约定特许经营者在规定期限内注册成立乙方，并由甲方与乙方签订特许经营协议等事项的协议，以及其他特许经营者需承担的责任义务工作。初步协议持续有效，且有效期不短于本协议。 |
| 3 | 本项目 /特许经营项目 | 指花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目。 |
| 4 | 特许经营者 | 指甲方于【2025】年【】月－【】月通过公开招投标选定的中标人：包括【】（牵头方）、【】（成员方）组成的联合体。 |
| 5 | 政府方 | 指中华人民共和国广东省广州市花都区人民政府及其组成部门的统称，包括甲方。 |
| 6 | 政府部门 | 指花都区本级地方政府的组成部门。 |
| 7 | 甲方/新华街道办 | 指根据相关法律法规由人民政府授权的本项目特许经营甲方，具体为广州市花都区人民政府新华街道办事处（简称“新华街道办”）。 |
| 8 | 乙方/项目公司 | 指【乙方全称】。指按照初步协议要求，为履行本协议而由特许经营者根据适用法律在广州市花都区出资成立和登记注册的、为实施本项目投融资、建设、运营而依法单独组建的特殊目的公司。 |
| 9 | 特许经营方案 | 指经【花都区政府】审核通过的《花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目特许经营方案》。 |
| 10 | 审核备程序 | 指按照我国投资项目管理相关规定履行项目可行性研究报告审批的程序（对于政府投资项目），或履行项目核准或备案的程序（对于企业投资项目）。本项目为企业投资项目，适用于备案制。 |
| 11 | 特许经营期/合作期 | 本项目特许经营期为【】个月整（中标确定价），指从初步协议生效日开始至【】个月届满之日的期间。 |
| 12 | 生效日 | 为【2025年 月 日】，指初步协议约定生效的日期。 |
| 13 | 前期及 建设期 | 指从初步协议生效日开始至运营日的期间，该期间乙方主要工作是完成项目必要的前期工作和投资建设等实施工作。预计前期及建设期从2025年【】月【】日开始，为期1年。 |
| 14 | 约定完工日 | 建设完成至满足运营要求为约定完工条件。本项目要求自初步协议生效日之日起12个月内达到约定完工要求。项目竣工验收完成日为约定完工日。以约定完工日作为“前期及建设期”与“运营期”的分界依据。 |
| 15 | 运营日 | 指项目建设完工后，乙方向甲方提出申请运营并经同意后次日、具备依法依规实质启动项目运营并依托该运营行为有权获得本协议约定的项目收入的起始日期。 |
| 16 | 终止日 | 正常情况下指特许经营期届满日（含本日）；如本协议提前终止则指提前终止日。 |
| 17 | 移交日 | 指特许经营期届满之日（适用于本协议期满终止），或协议提前终止时根据届时双方约定确定的项目资产移交日（适用于协议解除的情形）。 |
| 18 | 项目前期工作 | 指项目前期阶段应该开展的全部工作。 |
| 19 | 前期资料 | 指为完成项目前期工作而由任何一方采集、编制、取得的数据、技术文件、勘察结论、咨询意见、评估或评审文件，以及从相关技术审查机构或政府有关部门取得的审查、审核、审批、核准、备案等文件资料，包括过程性资料和最终资料。 |
| 20 | 履约保证金 | 指对本协议约定的建设履约保证金、运维履约保证金、移交履约保证金的统称。其中：建设履约保证金，指乙方按照本协议约定提供的、为担保其履行本协议项下建设等义务的担保措施；运维履约保证金，指乙方按照本协议约定提交的、为担保其履行本协议项下运营维护等义务的担保措施；移交履约保证金，指乙方按本协议约定提交的、为担保其履行本协议项下移交、质量保证等义务的担保措施。甲方有权依据乙方违约情形提取当期保证金，不因履约保证金名称限制甲方任何提取权利。 |
| 21 | 适用法律 | 指现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章及其他具有普遍约束力的规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求）。“适用法律”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。如有新颁布的法律法规、规章或其他规范性文件，按新法律法规、规章或其他规范性文件执行。 |
| 22 | 法律变更 | 指本协议第74条法律变更所定义的法律变更，包括一般性法律变更和特定的法律变更。 |
| 23 | 批准 | 指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的合规性文件。 |
| 24 | 违约责任 | 指协议一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的责任。 |
| 25 | 不可抗力 | 指在签订本协议时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。详见第70条不可抗力事件。 |
| 26 | 谨慎运营惯例 | 指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。 |
| 27 | （其他术语） | 甲、乙双方根据实际情况将本协议正文多次出现并具有相同含义，但对于确定双方权利义务可能存在影响的概念、术语、名词的定义进行约定。 |

解释

本协议中的标题仅为方便阅读参考所设，不应影响具体条文的解释。以下约定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

- 协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

- “元”，指中国的法定货币单位人民币元；

- 条款或附件，指本协议的条款或附件；

- 一方、双方、各方，指本协议中的一方、双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

- “包括”，指包括但不限于；

- “以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”均不含本数；

- 日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

- 若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付或提交；

- 任何合同或文件还指经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

- 本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

- 在本协议订立及履约过程中形成并经双方签署的与协议有关的文件均构成协议文件组成部分，并根据其性质按照本协议约定确定优先解释顺序。

协议目的

本协议的目的在于通过协议明确协议各方的权利义务和风险分担，以协议约定规范各方行为，为项目全生命周期的管理、监管、违约等事项进行详细约定，推进项目顺利实施，保障公共服务满足要求。

声明和保证

甲方的声明与保证

- 甲方已经取得花都区人民政府的正式授权及其他必要的同意和批准，代表花都区人民政府签订本协议。

- 甲方具有与乙方签订和履行本协议的充分的法律权利、权力和授权，本协议一经签订，即对甲方和政府方具有完全的法律约束力。签订和履行本协议不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反任何适用法律的强制性规定或对其具有约束力的合同性文件或安排，也不会引致任何利益冲突。

- 甲方已经合理审慎地编制招标文件中提供的技术资料，其中关于项目建设地点、建设范围、建设规模、城乡规划及土地供应方式已经得到政府有权部门的审核或初步确认，在招标文件以及签订协议提供的前期资料（如可行性研究报告、特许经营方案等）中预测的未来使用者数量等作为财务模型测算基础的数据仅供参考，甲方不承担因乙方直接使用或间接利用上述资料而导致的失误或损失的责任，但甲方存在故意或重大过失导致的隐瞒或欺骗、重大失实或误导、重大不实披露情形的除外。

- 甲方承诺所声明与保证内容真实、准确、完整。

- 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致乙方签订本协议的目的不能实现时，乙方有权终止本协议。

乙方的声明与保证

- 乙方是根据《中华人民共和国公司法》合法成立和有效存续的公司。

- 乙方已根据适用法律和公司章程的规定取得签订和履行本协议所需的一切同意与批准。本协议一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本协议不会导致乙方违反适用法律、行政决定、生效判决或裁决的强制性规定，也不会导致乙方违反公司章程的约定和股东会、董事会决议，不会违反乙方与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

- 乙方已完全独立并合理审慎地研究和评估了招标文件中提供的参考性技术资料，并基于其对项目建设地点、建设范围、建设规模、城乡规划及土地供应方式、预测的未来使用者数量和市场等数据作出的独立判断签署本协议。对于签订协议后移交的前期资料（如特许经营方案等），如有冲突的、以本协议约定为准；如本协议未有约定适宜的，参考特许经营方案等约定实施和协调解决；乙方投标前已充分研究和评估项目情况，前期资料仅构成参考、不作为甲方必须履约的条件。

- 乙方具有从事本项目投融资、建设、运营和维护的条件和能力，在特许经营者选择过程中提供的项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用状况等方面情况真实、准确、完整。

- 乙方承诺所声明和保证内容真实、准确、完整。

- 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致甲方签订本协议的目的不能实现时，甲方有权终止本协议。

协议生效条件

本协议满足以下条件后即生效：

- 本协议已经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名盖章。

- 其他生效条件：

- 已生效的《初步协议》；

- 登记机关签发的乙方企业法人营业执照，营业执照上所注明的经营范围与向甲方备案的《公司章程》中所注明的乙方经营范围在实质上一致。

- 如依照适用法律需要履行审批程序的，则在有权部门审批后生效。

协议构成及优先次序

- 协议构成

- 本协议由以下构成：

- 项目实施过程中形成的本协议的补充协议或变更协议；

- 本协议正文和附件；

- 本项目招标文件（含招标过程中发出的补遗、澄清文件）；

- 特许经营者对本项目的投标文件（含评标期间经确认的澄清文件）；

- 经批准的设计文件、技术标准、规范等；

- 双方约定的构成本协议组成部分的其他文件。

- 解释规则

- 协议的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义，均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

- 甲乙双方确认，本协议条款已经双方充分协商，若本协议主文与合同附件之间，或者处于同一解释顺序的组成本协议的文件之间内容出现矛盾或歧义，在通常合理的范围内，应做出对确保工程质量和工程顺利建设有利的解释。

- 本协议各标题仅为方便起见而加入，不能用于解释本协议效力或任何条款。

- 如果本协议中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并且双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务。

- 优先次序

- 前款所列文件构成本协议整体，互相补充，若有不明确或不一致之处，以前款所列次序在先者为准。

- 同一顺序中的文件有不同约定的，以日期在后的文件为准。但甲、乙双方另有约定的除外。

- 协议附录

达成本协议过程中形成的以下附录，用于需要对本协议条款释义时参考：

- 甲方与特许经营者签署的初步协议；

- 特许经营者获得的中标通知书；

- 双方在本协议谈判阶段签署的备忘录或共同确认的会议纪要中未纳入本协议的内容；

- 特许经营者的投标文件（包括投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，但不包括未被招标人接受的偏差意见）；

- 招标文件（含招标文件补充文件）。

协议主体及主要权利义务

甲方的主体资格和主要权利义务

甲方的主体资格

- 甲方为本项目的实施机构。

- 如因行政区划调整或机构调整，甲方被撤销或被合并的，由承继其相关职能的机构或合并后的政府主体完全承继本协议，并继续履行本协议中甲方义务、行使甲方权利。承继甲方职能的机构或政府主体不明确的，应当由政府继续履行甲方义务、行使甲方权利。本协议在前述承继完成之前的履行情况（包括所产生的甲方责任），对承继方具有约束力、并由承继方全部承担。

- 甲方基本信息如下：

名称：广州市花都区人民政府新华街道办事处

住所：广州市花都区新华街建设路1号

法定代表人：

甲方的主要权利

甲方根据适用法律行使政府监管的权力，根据本协议约定行使各项合同权利。甲方的权利包括：

- 对项目公司的投资资金及时足额筹措到位与使用拥有知情、检查、监督等权利；

- 有权对本项目的建设、完工、验收和运营维护全过程进行监管，包括本项目的勘察、设计、施工承包方和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、进度、施工安全及现场移交、竣工验收、缺陷责任期内的维修、运营维护等方面；

- 有权对项目公司的可行性研究报告、初步设计提出技术修改意见。

- 基于国家安全及人民生命财产安全的前提下，有权通过项目公司，对本项目的所有工程建设和运营维护介入管理，对于项目建设有变更的权利；

- 有权制定和修改绩效考核机制，并根据绩效考核机制对项目进行考核，有权按照有关规定开展绩效评价；

- 有权在项目公司违约时提取履约保证金的权利；

- 相关法律规定和特许经营项目合同约定的其他权利。

甲方的主要义务

- 依法保持按照本协议授予项目公司的从事本项目特许经营活动的相关权利在特许经营期内合法有效；

- 实施机构负责特许经营可行性论证、特许经营方案、特许经营协议编制与报批等，并负责选择特许经营者，与特许经营者签订相关协议；

- 负责本项目与其他工程的接口管理协调工作；

- 就本项目依法申请国家或省市相关专项或奖励资金、相关税收优惠政策向项目公司提供协助；

- 在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，积极支持和协助项目公司通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得额外收益；

- 按照《国家发展改革委办公厅关于建立全国政府和社会资本合作项目信息系统的通知》（发改办投资〔2024〕151号），及时填报特许经营方案内容、特许经营者选择等实施机构责任下填报内容。

乙方的主体资格和主要权利义务

乙方的主体资格

- 乙方为【     】，是由本项目特许经营者单独组建的特殊目的公司。

- 乙方基本信息如下：

名称：【】

住所：【】

法定代表人：【】

其他信息（或有）：【】

乙方的主要权利

- 在特许经营期内享有从事本项目特许经营活动的相关权利，依照本协议的约定对本项目拥有投资、建设、运营和维护维修、自主经营并获得收入的相关权利；

- 按照特许经营项目合同的相关约定，运营本项目建设的停车场与体育场馆，并获得相关收费；

- 在建设期内，项目公司有权为特许经营项目合同允许的项目融资之目的及融资额度和期限以特许经营项目合同作为担保；

- 相关法律规定和特许经营项目合同约定的其他权利。

乙方的主要义务

- 对本项目停车场、体育场馆在特许经营约定的范围内履行项目投资、融资、建设和运营、维护相关义务；

- 按照《企业投资项目核准和备案管理条例》《广州市停车场条例》等有关规定履行相关备案手续；但可行性研究报告（及估算）、初步设计（及概算）需报新华街道办备案后实施，其他按照规定报送。

- 负责自项目社会资本方采购阶段后所需的本项目相关的前期工作，包括但不限于：勘察设计、规划报建、相关专项评估、概算报批、施工图审查备案、消防报建、人防报建、施工报建、工程质量安全监督报建等正式开工前的全部工作；

- 依据国家安全生产法、建设工程安全生产管理条例，行使安全生产管理义务，承担项目安全责任；

- 在项目中履行本项目投融资主体、工程管理方及运营维护服务方的全部责任和义务，并按特许经营项目合同约定进行工程建设和提供停车与体育服务；

- 全面负责本项目的投融资，确保本工程投资款额按计划及时足额到位，满足本工程建设的需要。如融资安排发生违约或意外，社会资本方有义务以自有资金支付工程建设款项，并且不得要求变更合同价款或合同条件；

- 遵守项目建设管理与运营维护相关的工程管理、计划管理、安全及文明施工管理、档案管理、合同管理、施工与运输管理、临时用水及用电管理以及为配合政府行政部门工作等方面的规定、规章、办法、程序；

- 按花都区有关规定接受有关部门的管理、监督和协调；

- 按照项目智慧管理要求，引入和配置智慧停车系统；

- 项目停车场运营应满足以下要求：

  - 为云山学校提供教职工免费车位140个；

  - 为云山学校活动与临时接待提供免费临时停车时间为500小时/年，若云山学校临时举办活动或其他原因导致累计免费停车时间超过500小时，则云山学校可通过书面申请方式获得额外的免费停车时间，但额外的免费停车时间不得超过10%（每年50小时）；

  - 为云山学校家长接送学生提供中午、下午2 个接送时段各不超过40分钟的免费停车优惠；

  - 给予田美村户籍村民月保优惠停车价格（初始为260元/月），优惠名额为300个。

- 项目体育场馆（含风雨体育馆、室外运动场）运营应满足以下要求：

向社会公众开放并收取服务费用的时段，具体包括以下情形：

  - 学校正常教学期间：工作日非教学时间段（18:30-22:30）、非工作日全天；

  - 寒暑假全天。

除上述明确的收费开放时段外，剩余全部时段交由云山学校无偿使用，用于开展学生体育教学、课余体育活动等与学生体育教育相关的事项。

- 项目公司需与广州市花都区新华街云山学校另行签订协议，同意将体育场馆提供给学校正常上课使用，在不影响学校体育教学的前提下进行经营活动，学校教学期间的水电、物业、保洁工作与费用由学校自行承担，学校承担教学期间的安全责任，非因项目公司原因导致的，项目公司不承担相关责任。

- 项目公司应制定年度资产维护计划，开展资产维护，确保资产处于良好状态。项目公司还应承担体育馆的全部更新运维费，并按照实施机构与学校的合理要求，定期对体育场馆实施更新投资。

- 接受并配合政府实施的绩效考核，包括提供相关资料，对未达到约定标准的，接受绩效考核处理并进行整改；接受并配合政府实施的运营评价、绩效评价。

- 听取社会公众意见，接受社会公众监督，改进服务；

- 按照《国家发展改革委办公厅关于建立全国政府和社会资本合作项目信息系统的通知》（发改办投资〔2024〕151号），及时填报特许经营者选择、投资管理程序内容、项目建设实施内容、项目运营管理内容等特许经营者责任下填报内容。

- 特许经营期内，若国家监管部门针对特许经营的审核要求发生调整，乙方需无条件配合甲方对本协议相关内容进行修改。

- 根据招标要求及投标人声明，乙方应积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，按照总投资1.5%参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动。

特许经营授权及资产权属

特许经营权授予程序及遵守

- 自初步协议生效之日起，乙方在特许经营期内获得本项目的特许经营授权。

- 甲方依照花都区政府的授权，有权依照适用法律及本协议约定的程序变更或终止已经向乙方授予的特许经营相关权利。前述行为如对乙方造成损失的，甲方应依照适用法律或本协议约定的条件和程序给予乙方相应的补偿，或提请政府给予乙方相应的补偿，但本协议另有约定的除外。

- 乙方不得对外投资或从事特许经营授权范围之外的其他违反本协议的经营活动，但在项目运营过程中合法创新经营模式获取收益且不对提供本项目项下公共服务造成不利影响的情形，在经甲方书面同意后可实施。

- 乙方不得将依据本协议授予的特许经营相关权利进行转让、出租或质押，但依据本协议和适用法律在不减损甲方权利和乙方义务的情况下为项目进行融资目的并经甲方同意而进行的质押除外。

特许经营授权内容

甲方授予乙方在本项目特许经营期限内的以下权利：

- 乙方拥有根据本协议约定对本项目进行投融资、建设、运营维护的权利。

- 乙方拥有特许经营期内依据本协议约定合法经营本项目资产的权利，并承担项目运营主体责任。

- 乙方在特许经营期内有通过合法经营获得相关收入的权利。项目公司收入来源包括停车场、充电桩与体育馆经营收入。

- 乙方不得擅自变更特许经营授权所明确的范围、项目内容和经营种类。凡是本协议未明确的特许经营相关权利，乙方必须经过甲方或政府的书面许可方可行使。

- 除本协议和法律法规、国家政策另有规定外，乙方无需为取得本项目特许经营相关权利向甲方或政府或任何其他政府部门支付任何费用。

- 社会公众有权依据适用法律对乙方履行项目投资、建设、运营、移交全过程的具体行为进行监督，提出意见和建议，乙方应依法主动接受社会公众的监督。

- 除非本协议另有约定或国家另有相关规定，乙方应在特许经营期限届满时向甲方移交本项目，自行承担项目债务，并不得再以本项目运营方名义开展活动。

特许经营实施方式

本项目特许经营实施总体合作模式为“BOT”模式，即“建设－运营－移交”。

投资建设运营维护内容服务区域或范围

- 由乙方承担的本项目投资、建设、运营具体内容是：

- 建设内容：总建筑面积为44930㎡，包含2层室内停车场，建筑面积为42400㎡，风雨体育馆及附属用房，建筑面积为2530㎡；室外球场，面积为20451.76㎡。

- 运营内容：本项目运营内容为停车场及运动场。具体包括：

停车场的维护、修理与更新重置；负责停车场的日常运营管理。

负责室内体育场馆的维护、修理与更新重置。负责室内体育场馆对社会开放时段的运营管理，不负责教学时段的运营管理。

负责室外体育场地与设施的维护、修理与更新重置。不承担户外体育设施与场地使用期间，非因设施维护等项目公司原因导致的安全、运营、管理责任。

- 本项目提供服务的区域和/或服务对象范围具体是：除部分特定优惠对象外，使用停车场、体育馆人群，无其他特定限制。

特许经营期

- 特许经营期基本约定

- 项目整体合作期设定【】个月整（中标确定价），自初步协议签订之日起，至满【】个月止。

- 特许经营期的期限调整

本项目特许经营期约定【】个月整（中标确定价），一般不得调整，除非发生以下情形，双方可考虑对特许经营期限进行适当的延长：

- 发生第58条约定情形，符合调价情形下对特许经营期限调整的，但原则上最长不超过40年，特殊情形报区政府同意后允许超过40年。

- 因可归责于政府方（及上级）的原因导致项目投入运营时间滞后的，具体依据第34条序列4所列情形、依据第59条调整。

特许经营期届满终止后的优先权

特许经营期限届满终止或者提前终止，对该基础设施和公用事业继续采用特许经营方式的，实施机构应当根据本办法规定重新选择特许经营者；同等条件下，可以优先选择原特许经营者。特许经营期限内因确需改扩建等原因需要重新选择特许经营者的，同等条件下可以优先选择原特许经营者。

特许经营排他性和竞争性项目

项目公司在特许经营期内独家享有特许经营权（仅限《实施方案》中的内容），实施机构不得以任何形式将全部或任何部分的特许经营权授予项目公司以外的任何其他主体，但本协议约定的特许经营权终止和取消的情形除外。

随着国家和地方有关建设规划的实施，为了满足公共利益的需要，实施机构或相关政府方有权根据相关规划在本项目所在区域新建、改扩建其他工程，项目公司对此不得有异议，并在实施机构或相关政府方需要时给予配合。

乙方的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、利益分配方式

- 经营范围：停车场服务、机动车充电销售、体育场地设施经营等，具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

- 本项目资本金初步设定为项目总投资的30%。乙方的注册资本为2000万元，在注册成立项目公司（即乙方）后120日内以货币出资形式实缴注册资本的50%，剩余注册资本金可根据项目建设进度逐步到位，但需在5年内实缴完成。本部分通过货币实缴的注册资本可作为项目的项目资本金使用。

- 特许经营者以权益类工具注资项目剩余的资本金，本部分项目资本金可根据工程建设进度逐步缴纳到位，但不得影响项目融资进度、项目建设进度。权益类工具包括资本公积等方式。权益类工具的选取由各股东自行决定，但需符合相关文件对于项目资本金的规定。

- 乙方必须先行完成注册资本缴纳，才可缴纳资本公积等其他权益出资。

- 因融资等未按时到位，造成工程建设款项支付等滞后的，乙方需提前缴纳注册资本、资本公积和其他方式（如临时股东借款）保障支付。

- 由于项目资本金不到位导致的融资责任、影响建设进度等，由乙方自行承担，甲方有权提取履约保证金直至提前终止本协议。

- 甲方等相关部门将项目资本金（尤其是权益类工具）是否按约定足额投入作为乙方是否履约的重要内容，审查乙方财务报表中“银行存款”“实收资本”“资本公积”“其他应付款”“所有者权益”等科目的变化，结合乙方《合资协议》与《公司章程》等法律文件，确认项目资本金是否依约投入乙方。

- 乙方股东出资方式：货币出资。

- 乙方股东利益分配方式：由乙方各股东依据公司章程和合资协议等约定分配。

对乙方股权、经营行为的限制

- 股权锁定期：特许经营合作期前5年内，特许经营者持有的项目公司股权不得发生任何变更，包括但不限于股东间股权转让、股东对外转让等。

- 特许经营合作期第6年起，经项目实施机构或广州花都区政府书面同意，特许经营者可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足项目实施机构提出的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原特许经营者在本项目下的所有权利和义务。

- 在本项目特许经营期内，未经实施机构书面同意，项目公司不得从事任何与本项目无关的经营活动或对本项目以外的其他项目进行投资、资金借贷及借贷担保（包括为其股东债务提供任何形式的担保）等行为，不得承担其股东的债务。

- 有关股权锁定期的违约见第86条。

项目资产与权属

政府向乙方移交资产与权属

本项目不涉及存量资产与权属移交。

乙方新增项目资产与权属

本项目为花都区新华街云山运动场改造（停车场）项目，乙方负责以上项目投资，并承担运营期间更新重置和追加投资。以上新建资产及更新、追加投资形成的资产权属归属于甲方，乙方无固定资产权属。

资产使用限制

乙方不拥有本项目停车场及体育场馆等设施的所有权、控制权，未经甲方的书面同意，乙方不得对项目资产（除预期收益权质押外）进行抵押、质押、出租、出售或以其他方式处置，不得改变土地和建筑用途。

用地获取和使用权利

- 本项目土地使用权获取方式及取得本项目相关土地（地块）使用权的责任分工：本项目用地划拨至甲方、甲方应协调相关部门为乙方提供建设所需要的用地相关手续工作。项目场地平整、管线迁改等费用由乙方支付、纳入项目总投资。

- 在项目建设实施期间和运营期间，乙方应按土地管理相关法律法规和政策要求合理利用项目土地。

- 在依法依规并经甲方同意和政府有权部门批准的前提下，甲方支持乙方依据国土空间规划充分利用地下空间、按照国有建设用地使用权出让合同分层设立国有建设用地使用权等措施提高项目土地利用效率、拓展项目使用者付费收入渠道。开展该项工作时，乙方需将方案报甲方及有关部门审批后，按照规定实施，该项工作收益分配具体见第54条。

- 未经政府方同意，乙方无权将项目场地的土地转让、出租及抵押，且不得用于任何与本项目建设、运营无关的用途。如特许经营期内依照相关特许经营协议的规定延长，在土地使用期限的延长方面，则授权方应确保乙方场地使用期限亦相应延长。

- 政府方确认乙方对项目场地上于特许经营生效日之前发生的环境污染、生产事故等不承担责任；乙方应依照国家相关环保法规的规定，采取相应措施减少项目对周边环境的影响；乙方对生效日之日起由乙方导致的或因乙方作为或不作为的行为而加重的环境污染、生产事故等应依法承担相应的责任。

- 乙方确认已察看并检查项目用地，充分了解该宗土地及其周围的状况，包括前期工作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物等情况，自愿接受该宗土地的现状（包括地下地质条件）以及所有缺陷，甲方未就土地状况向乙方做出任何声明和保证。乙方对甲方或其指定机构提供的有关项目场地或其周围的状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉，甲方或甲方指定机构对此不承担任何责任或义务，包括不承担因此而产生的任何费用。

履约保证金

- 本项目建设履约保证金金额为【1500万元人民币】（若乙方为中小企业，则建设履约保证金金额为600万元），运营履约保证金金额为【30万元人民币】，移交维护保证金金额为【500万元人民币】。

- 有关保证金的开具、兑取、恢复和解除见初步协议；乙方/特许经营者需确保保证金满足约定要求，否则甲方有权对乙方/特许经营者合并课以违约或有权自选其一课以违约。

- 项目移交后、且缺陷责任期内乙方完成所有缺陷修复等工作，甲方退还乙方/特许经营者移交维护保证金。

- 若乙方/特许经营者未按时提交履约保证金，按照初步协议约定执行。

- 若甲方不当提取履约保证金中金额，甲方应及时向乙方/特许经营者退还提取款项。

特许经营协议履行情况书面报告

乙方应根据本协议的约定和政府监管要求，按照填报全国政府和特许经营者合作项目信息系统要求，向甲方定期提供填报内容的书面报告，具体包括：

- 特许经营者或乙方应根据项目建设实施进度，及时填报项目开工时间、进展情况、竣工时间，并上传施工许可证、竣工验收报告等文件。

- 项目进入运营期后，乙方应于每季度结束后10个工作日内上传项目运营情况，并于每年3月31日前填报项目前一自然年度总收入、总成本、净利润，公共产品或公共服务年度交付量、平均单价及其分别占当年预测交付量、平均单价的比例等信息，上传经审计的年度财务报表。

- 其他国家规定的填报要求。

项目投资计划及资金筹措

项目总投资和投资计划

- 项目履行【备案程序】后【30】日之内，项目公司应向实施机构提交项目详细投资计划，乙方应向甲方提交项目详细投资计划。详细投资计划包括本项目总投资额及其构成、总投资计划（进度计划）、分年度投资计划，以及项目建设资金（包括项目资本金和债务融资资金）筹措安排和到位计划等信息。

- 甲方有权依据相关法律法规、政策规定、项目相关文件（含项目技术文件、批复文件等），对乙方提交的详细投资计划进行审核并提出合理修订要求。甲方最终接收（或经甲方审核后）的详细投资计划将作为甲方对本项目实施投融资监管的依据。

- 需要调整投资计划的，乙方应向甲方说明理由并提交调整后的投资计划，甲方有权进行审核并提出合理修订要求，乙方应予修订。

- 在建设实施期间，当工程投资因各种原因出现较大幅度变化时，乙方应向甲方提交更新的项目投资计划。

- 在不含项目用地费用的情形下，项目建设总投资不得超过【19508.56】万元（特许经营方案审定的投资），乙方需在可行性研究报告、初步设计及概算等过程全程控制总投资不超支。

资金筹措

项目资本金

- 本项目资本金比例按照初步按照项目建设投资的【30%】设置，最终所需项目资本金根据项目总投资执行情况按国家相关政策制度确定，乙方各股东应按最终确定的项目资本金履行资本金出资义务。乙方依据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）等规定向银行申请“可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过5个百分点”及“实行核准或备案制的项目，项目单位与金融机构可以按此规定自主调整投资项目资本金比例”，由乙方自行依据风险与金融机构决策；甲方不做限制性规定。

- 乙方各股东对项目资本金出资金额、出资方式具体是：【货币出资】。

- 乙方需确保本项目所使用项目资本金来源和筹措方式合法合规。

- 乙方应按协议约定确保资本金到位。如乙方未能根据本协议约定及时足额缴纳乙方注册资本、权益资金的，若在甲方发出书面责令改正通知书载明的时间内仍未及时改正的，每超过1日，则甲方有权按照每日以当期乙方应缴纳金额的0.05%的标准提取履约保证金。

其他建设资金筹措

- 项目资本金之外的建设资金需求，由乙方负责通过债务融资等方式解决，并由乙方负责项目债务资金偿还。

- 乙方应在本协议签订之日起6个月内完成融资交割且保障建设资金的及时支付。如融资造成建设资金支付进度延期的，乙方应通过提前缴纳项目资本金或其他方式（如临时股东借款等）方式保障资金到位。若在甲方发出书面责令改正通知书载明的时间内仍未及时改正的，每超过1日，否则甲方有权按照每日以当期乙方应缴纳金额的0.05%的标准提取履约保证金。

- 项目资金筹措应遵循《固定资产贷款管理办法》的相关要求，确保与贷款同比例的资本金已足额到位、项目实际进度与已投资额相匹配等要求。

- 本项目融资利率由乙方与金融机构市场化协商确定。

- 经报甲方书面同意、乙方可以项目预期收益质押等方式为项目融资，该担保权益不应损害政府方的权利或利益，且需将融资交割文件报甲方备案，不允许进行股权质押。

- 除本协议另有约定外，乙方使用本项目相关权益为项目融资，须经甲方书面同意后方可实施。

- 乙方为项目签署融资合同须在正式签约前提交甲方，甲方在【20】工作日内作出审查决定，以确保融资合同不损害公共利益及政府方利益。甲方的审查不减少或减轻乙方在融资合同项下应承担的责任。

- 在合作期限满至少5个月前，乙方应负责解除和清偿本项目中的任何债务、留置权、抵押、质押及其他请求权（政府方同意保留的除外）。

- 股权锁定期间不得引入任何第三方进入乙方进行结构化等方式融资。

- 股东融资支持

- 如项目融资机构要求乙方（项目公司）的股东提供担保保证等增信措施，乙方各股东按股东协议的约定承担相应的增信责任。

- 如乙方无法在规定期限内获得融资或融资金额不足的，由乙方的特许经营者向乙方提供股东贷款或其他资金支持，确保不影响项目建设、实施。

甲方提供的投融资支持

- 本项目合作期内，政府不对乙方、特许经营者的融资提供任何担保。

- 甲方可协调相关政府部门，在合法的前提下，为乙方的融资提供相关的便利和支持，必要时出具项目相关文件和证明。甲方不承担因此造成的无法融资或融资延误责任。

投融资违约事项

因乙方融资不及时且股东融资支持不及时，造成拖欠农民工工资等不良影响的，甲方经核实后可以提取履约保证金代为支付。

其他投融资违约事项见第86条序列2（2）投融资违约。

项目前期工作

项目前期工作范围和实施分工

- 预期截止至特许经营协议签订前，甲方（及其他相关单位）开展的前期工作包括：特许经营前期工作（含特许经营方案、特许经营可行性论证、特许经营协议、特许经营招标）等前期咨询工作，有关前期已开展工作和费用见附件1。

- 甲方按照第27条要求将前期工作移交乙方（如涉及费用支付，则签订三方协议），相关费用转由乙方承担，在本协议签订之日起按各合同约定支付完成，部分费用依据附件1约定情况纳入概算总投资。

- 其他项目前期工作由乙方按照基本建设程序实施。

- 甲方招标的服务单位：设计咨询（含施工图审查）、造价咨询（含概算审核、变更审核）、全过程跟踪审计服务等，费用纳入项目总投资。

前期工作要求

- 为加快项目建设进度、有效利用项目合作期，建议初步协议生效后乙方/特许经营者即应及时组织安排和启动项目前期工作；乙方需在本协议生效后【20】日内向甲方提交一份前期工作计划，经甲方审定后作为前期工作进度控制和监管的依据。乙方应严格依据经甲方审核确定的“前期工作计划”开展项目前期工作（包括但不限于备案、初步设计等完成时间），如未满足进度要求的，甲方有权约谈勘察设计、施工或联合体主办方的法人代表进行整改。

- 甲方和乙方承担的前期工作均应符合有关法律、行政法规、标准规范等要求，项目前期工作内容和深度应达到相应要求；前期工作按规定对承担单位有资质条件要求的相关工作，应由有资质的单位承担。

- 乙方应对本项目全部前期工作质量、进度和投资控制负总责。

- 在前期工作过程中，对于外部环境和条件的重大变化（如国家相关法律法规、行业产业和财税金融政策变化等），乙方应及时评估对本项目的影响并向甲方报告。

- 乙方应按审定计划完成项目前期工作，甲方应按审定的计划保障乙方开展前期工作所必需的合理时间，并为乙方开展前期工作提供相关协助、协调等支持帮助。

甲方提供的前期资料

- 本协议生效后【30】日之内，甲方应向乙方移交项目前期资料。

- 对于甲方向乙方移交的前期资料，以及前期由甲方协助乙方从相关方面获得的其他资料，甲方不承担因乙方直接使用或间接利用此类资料而导致失误或损失的责任。

履行审核备程序

- 本项目无政府资本金注入、属于企业投资项目，乙方应按规定履行项目备案程序。

- 乙方在前期工作中所确定的项目建设内容和规模、项目产出（服务）方案应符合特许经营者公开竞争文件（如招标文件）的要求或本协议约定，最终以报甲方技术审核（可行性研究报告或初步设计）为准。

- 项目完成备案手续后，如发生变更建设地点、调整主要建设内容和建设标准等重大情形，需经双方同意，之后乙方应报请原备案机关重新履行程序。

- 如涉及特许经营有关规定要求，甲方需重新开展特许经营模式可行性论证和特许经营方案和特许经营协议等文件报审、修改工作的，乙方需无条件配合。

前期工作违约事项

除非以下原因所导致，如项目前期工作出现滞后、返工等情形，以及由此可能进一步导致的项目进度延误、乙方费用增加等风险和损失全部由乙方承担，造成违约则应承担违约责任：

（1）甲方或政府方的过错；

（2）政府方调整本项目建设地点、主要建设内容、建设规模或建设标准；

（3）政府方权限范围内涉及的地方政策变化、本项目规划或其他相关规划调整。

项目工程建设

政府方提供的建设条件

- 政府方承诺为本项目建设提供的条件包括：

- 配套设施保障：本项目水、电、外部连接道路等公共设施接入条件由乙方自行负责、依据初步设计审核情况纳入项目总投资；消防水电系统由乙方自行按相关规定建设，有关联接费用以及因使用该等公共设施所发生的费用经审核后纳入项目总投资。政府方应承担协调配合责任。

- 乙方在工程建设和管理、维护过程中，需占用公共用地、公共绿地、城市道路及其他公共设施时，应按规定报经有关部门批准，甲方应当协调各相关部门予以必要的协助和配合。占用结束后，乙方应当将占用或动用的设施恢复原状，并依照有关收费标准承担相关的占用费用。

- 对于不属于政府方承诺提供的建设条件，甲方可为乙方落实此类建设条件提供帮助，但不应视为甲方或政府方需承担提供责任。

主要建设目标

- 工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等合格标准。

- 职业健康、安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

- 进度目标：前期及建设期1年（12个月）。

项目建设总要求

- 本项目属于企业投资项目，除本协议特别约定和在实施前甲方书面提出要求之外，乙方按照规定开展建设管理工作。

- 乙方应遵守有关法律、行政法规和标准规范的规定，按照有关部门审查、审定、审批的项目技术文件（包括初步设计报告等）和批准的建设规模、建设标准和本协议约定的进度计划完成项目建设。

- 乙方应规范开展和管理本阶段涉及的勘察设计工作（如初步设计、施工图设计等）。乙方应确保勘察设计质量符合国家和地方技术规范和技术标准，落实相关强制性标准要求。

- 乙方是本项目的质量、生态环境和安全生产责任主体，必须履行好建设全过程质量、生态环境和安全责任，依法为本项目建立健全质量保证体系、生态环境保护和安全保证体系，并应当建立规范的工程档案管理制度；督促参建各方落实工程质量、生态环境和安全的相关主体责任，确保项目工程质量、生态环境和安全工作。项目建设期间乙方应按相关要求做好安全文明施工管理工作。

- 除本协议另有约定外，乙方应按规定办理和监督本项目相关参建单位按规定办理工程建设相关手续。未按规定取得必备的前置要件前，项目不得开工建设。甲方依法向乙方提供相关协助和配合。

- 乙方应定期向甲方报送项目建设情况工作报告，接受甲方和政府相关部门的监督管理。甲方有权在不影响项目进度情况下，就本项目工程建设管理情况按本协议约定安排现场检查或定期巡查活动，乙方应予以配合。

- 乙方应按规定及时办理本项目建设各种竣工验收程序，甲方应主动予以项目竣工验收支持。

土地征收和补偿安置

本项目用地见本协议第18条序列1。土地权属归属于甲方，甲方为项目提供用地要素保障，协助乙方办理用地手续。

在特许经营授权范围内、特许经营期间，乙方承担土地平整及合作期间的城镇土地使用税等费用，但乙方不承担土地出让金等费用；未经甲方批准，项目用地不得开展其它特许经营授权范围外的经营活动。

进度控制和特许经营期调整

进度计划

- 项目开工前，乙方应向甲方提交一份项目进度计划（简称《进度计划》），在该计划中列明项目工期安排关键线路、各里程碑节点计划日期（含约定完工日）等。

- 甲方有权对《进度计划》是否符合本协议对项目建设进度的要求（包括对约定完工日的目标要求）进行审核并提出修改要求，乙方应予修订。

- 在项目建设过程中，甲方对《进度计划》的审核、同意或要求乙方修订，旨在监督和推进项目建设，并不减轻或免除乙方的任何义务和责任。

约定完工日

- 本项目要求初步协议生效日之日起1年内达到约定完工要求。乙方应在约定完工日或之前完成项目建设，达到项目在约定完工日应当实现的建设进度要求。

- 如出现本协议甲方同意的延期情形，则约定完工日日期应结合甲方同意的延期、甲方对乙方采取的工期补偿措施（如有）等因素作相应调整。

预期的延误

- 如果乙方认为工程建设将不能按照《进度计划》确定的阶段性目标控制点完成，或者工程没有达到预期进度，乙方应立即书面通知甲方。甲方有权要求乙方采取合理的、进一步的措施来减轻延误造成的影响。

- 上述通知的送达并不能解除乙方本协议项下的任何义务。甲方有权要求乙方采取合理的、进一步的措施来减轻延误造成的影响。

甲方原因导致的延期事由与获准

- 若由于下列任何一个事件导致项目进度计划里程碑节点延误，乙方有权要求向后调整约定完工日。相关事件情形包括：

  - 政府方要求暂停施工或延缓施工（因乙方违法、违约原因的除外）；

  - 为保护在建设用地范围内发现的文物或其他有保护价值的埋藏物；

  - 发生不可抗力；

  - 因政府方或法律变更引起的延误。

- 甲方应在收到乙方延期申请后【20】日内根据情况决定对相关节点日期是否进行延期并及时通知乙方。

- 甲方同意延期申请的，乙方相应修订《进度计划》并报甲方审核；如涉及甲方同意的延期导致约定完工日调整的情形，《进度计划》应予体现。甲方不同意延期申请的，应向乙方说明理由；乙方对甲方意见和理由有异议的，双方协商解决。双方协商或进一步采取其他措施处理分歧、纠纷期间，乙方均应正常开展项目建设。

- 进度偏差导致的调整

  - 在发生进度偏差时，乙方应积极调整后续建设进度，尽可能满足约定完工要求。

  - 发生上述原因造成延期的，有关赔偿按照第59条 第2款（2）执行。

乙方原因导致的延期事由与获准

- 任何因乙方（或第三方）原因导致项目进度计划里程碑节点延误，乙方需向甲方申请向后调整约定完工日。

- 甲方应在收到乙方延期申请后【20】日内根据情况决定对相关节点日期是否进行延期并及时通知乙方。甲方不同意延期申请的，应向乙方说明理由；乙方对甲方意见和理由有异议的，双方协商解决。双方协商或进一步采取其他措施处理分歧、纠纷期间，乙方均应正常开展项目建设。

- 乙方（或第三方）原因造成运营延期的，由乙方承担损失（或由乙方向第三方追索）。

- 在发生进度偏差时，乙方应积极调整后续建设进度，尽可能满足约定完工要求，否则甲方按照第85条课以违约。

政府方提供的建设条件

- 政府方承诺为本项目建设提供的条件包括：

- 项目用地：见本协议第18条序列1。

- 配套设施保障：本项目水、电、气、外部连接道路等公共设施接入条件由乙方自行负责、依据初步设计情况纳入项目总投资；消防水电系统由乙方自行按相关规定建设，有关联接费用以及因使用该等公共设施所发生的费用均由乙方承担，包含在合同费用中。政府方予以协调配合。

- 乙方在工程建设和管理、维护过程中，需占用公共用地、公共绿地、城市道路及其他公共设施时，应按规定报经有关部门批准，甲方应当协调各相关部门予以必要的协助和配合。占用结束后，乙方应当将占用或动用的设施恢复原状，并依照有关收费标准承担相关的占用费用。

- 对于不属于政府方承诺提供的建设条件，甲方可为乙方落实此类建设条件提供帮助，但不应视为甲方或政府方需承担提供责任。

工程招标

- 本项目为企业投资项目，除本协议特别约定和在实施前甲方书面提出要求之外，乙方应当依法和依据要求开展相关的工程、货物和服务的招标工作。

- 乙方应依法依规选取本项目勘察设计、施工及工程监理单位，以及承担重要检验、监测和试验任务的单位，该类单位应具备相应资质条件和经验。

- 乙方在完成设计需采购设备前，应编制设备采购计划（至少应列支需采购的设备清单及技术要求等重要参数），甲方可提出审核要求、依据设备采购计划标注重要设备的采购。

- 乙方应定期向甲方报告项目招标、签约及履行情况。

工程变更管理

- 本协议所称工程变更指项目施工图设计及工程实际采用的工程技术方案（包括建设内容和规模、项目产出（服务）方案、主要施工方法、关键设备选型和指标等）相对于经批复的初步设计文件所发生的变更。

- 乙方应按市、区相关规定履行工程变更的审批程序。

- 本项目履行通过备案程序后【30】日内，乙方应当参考区内变更管理有关规定或惯例，依据本项目实际情况（企业投资）编制本项目《工程变更管理办法》报甲方审核。

- 乙方应按相关规定履行工程变更的审批程序。

- 因甲方原因造成投资增加的（变更投资增加），未超过投资控制金额的，则全部由预备费承担；超过投资控制金额的，超过的部分纳入调价程序。投资控制金额见第41条。

工程验收

- 乙方在条件具备时应按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）等以及花都区社会投资类市政工程联合竣工验收相关文件要求，依法依规及时履行项目专项验收和竣工验收程序，取得相关验收批复文件。对特定验收事项，乙方应就验收组织安排和时间计划等信息提前【30】天通知甲方。

- 在符合相关规定的前提下，甲方有权按验收组织方（含乙方作为组织方）安排或邀请派出合适人选担任该特定验收事项的领导小组成员或专家组成员，或派出单位代表参加验收会议。

- 由于乙方原因导致未能及时组织或提请相关验收、验收单位未能及时安排验收，或相关验收未能一次通过等而导致的全部项目风险和损失均由乙方承担。

- 对属于政府方权限范围内的验收事项，甲方可为乙方开展此类验收工作提供协助，但甲方并不因此对验收结果承担任何责任。

- 乙方需规范建设管理工作，所有建设均需按照竣工验收有关要求严格满足验收条件。因乙方原因，导致项目约定完工日之后5个月内未完成竣工验收的，依据超期的天数（超过5个月的天数）、甲方每天按照项目概算批复总投资的0.01%课以违约直至累计至2%。累计至2%后仍未验收的，甲方有权终止本协议。

工程保险

概算按照花都区惯例列支工程保险费用及金额，包括建筑工程一切险、安装工程一切险、设备及第三者责任险等。

建设期间，乙方应及时为本项目足额投保以上建设工程保险，以及其他通常的、合理的或者中国法律法规要求所必需的保险（如第三者责任保险、安全生产责任险）。

工程建设违约事项

乙方建设期发生工程质量、安全或环境管理违约等，按照相关行业主管部门要求进行行政处罚，罚金不纳入项目总投资，由乙方自行承担。

投资控制

- 乙方应根据项目实际情况和行业管理相关规范规程编制项目估算，估算经审批后、乙方需编制概算等文件，从源头做深做实投资控制工作。

- 项目以特许经营方案审定的投资为投资控制金额，因乙方原因超过投资控制的，由乙方自行承担超额投资。

- 乙方应保证工程建设资金足额投入到位，确保工程投资控制在经批准的项目特许经营方案审定的投资范围内；如工程投资发生超支，乙方应负责及时筹措项目新增资金。

- 乙方应按有关规定做好项目投资管理工作，包括但不限于依法依规开展工程招标、按规定及时履行工程重大变更审批、及时开展投资合规性检查和整改等工作，以符合国家、地方和行业管理部门对投资项目管理的相关要求，并为项目建成后配合政府项目产品或服务政府定价（如有）、配合政府相关部门开展投资统计等工作提供规范的资料和数据依据。

- 乙方应负责做好项目概算、预算与结算，相关投资审核文件应向甲方备案。

概算的编制与审核

- 依据第25条序列3所提，本项目按照一个项目编制概算，应控制总投资不高于经甲方批准的特许经营方案投资。

- 乙方应整体编制初步设计及概算文件，并明确建设内容和工程费用投资。项目整体初步设计及概算应向甲方备案。

- 项目概算编制与审核时，花都区如发布相关投资体制管理文件（包括但不限于管理办法、文件规定、会议纪要）对相关概预算编制和审核原则的，则按该等文件规定执行。概算编制中，乙方应充分参考花都区有关概算编制审核要求、惯例等约定。无相关文件规定之前，按下列原则执行：

- 乙方应控制概算总金额不得超过经甲方批准的特许经营方案投资估算。

- 概算编审采用定额及信息价为：定额采用初步设计文件通过审查时已发布的最新定额，信息价采用初步设计文件通过审查时广州市建设工程造价管理机构发布的最新信息价格文件。

- 建设工程其他费以项目整体为基数计算建设工程其他费，按国家、省、市标准或协会收费标准，或参照区内概算审核时惯例收费和取值。

- 预备费按照工程费用、建设工程其他费之和的5%计取。预备费的使用由双方共同管理。

- 建设期利息：融资利率按照初步设计文件通过审查时已发布的全国银行间同业拆借中心发布的5年期及以上贷款市场报价利率（LPR）、5年期以上利率；建设期利息建设投资进度按照1年期（100%）计算建设期利息。

- 变更。因第37条序列5、6情形约定的变更情形，由甲方审核变更金额。若原批复概算工程量清单已有相同的综合单价，则仍然采用原来的综合单价；若原批复概算工程量清单中没有相同的综合单价，则以甲方审批变更方案时点的广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》确定。

- 结算总投资包括：甲方概算审核确定的工程费用，概算审核确定的建设工程其他费，经甲方认可使用的预备费总金额（项目结算时经甲方认可使用的预备费总金额），建设期利息。结算总投资作为调整基数。

- 本项目中标价如下：

特许经营期限：

（1）前期及建设期：12个月（固定）

（2）运营期（收费期）：【】个月（报价后）

运营和服务

存量资产的移交和人员接收

本项目无存量资产移交，无需进行人员接收。

政府提供的运营条件

1项目用地供给保障：特许经营实施机构需保障项目用地无偿供给特许经营者建设、运营使用。

2.运营期协同保障项目可持续经营：协调交警部门对周边道路违停车辆严格执法，保障车库出入口畅通。

3.审批协助：政府协助特许经营者办理以下审批手续，包括临时活动审批（如体育赛事、商业展览）、交通管制协调（如需）。

质量和服务标准

- 服务标准

- 停车服务标准

效率指标：车辆平均进场时间≤90秒（高峰时段通过潮汐车道分流），缴费离场时间≤30秒；

清洁标准：地面每日冲洗1次（粉尘附着量≤10g/㎡）、垃圾滞留时间≤1小时；

新能源配套：配置372车位为充电桩车位，充电桩故障修复时间≤4小时。

- 风雨体育馆服务标准

器材管理：篮球架弹性模量每半年检测（标准值≥70%）、羽毛球网高度误差≤1cm；

- 技术标准

建筑运维：结构沉降监测频率≥1次/年，累计沉降量≤20mm；钢结构防腐涂层厚度≥200μm，每3年全面检测。

- 管理标准

- 人员配置：根据管理需要配备停车场管理员，保洁员；

- 结构安全：根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）停车楼楼板承载力≥4kN/㎡，风雨体育馆屋面风荷载按50年一遇（0.5kN/㎡）设计；抗震设防烈度7度，结构缝宽度误差≤5mm。

- 材料标准：运动场硅PU面层厚度≥5mm（符合GB/T 14833-2020）；车库环氧地坪耐磨性≤0.02g（Taber磨耗测试）。

- 可持续运营要求

- 服务流程：用户投诉处理需记录“受理-调查-整改-反馈”全流程，存档期≥3年；

- 环境监测：噪声控制昼间≤55dB、夜间≤45dB（GB 3096-2008），每月提交环保部门检测报告。

运营服务要求变更

服务要求变更

- 因适用法律变更或本项目运营和服务适用的技术标准作出修订，需要对本项目运营和服务进行调整的，乙方应根据适用法律和相关技术标准作出相应变更。

- 甲方因城市管理或为公共利益需要对本项目运营管理提出变更要求的，乙方应做相应调整以满足该等要求。

- 服务要求的变更和修改应遵照以下程序进行：

  - 甲方书面通知乙方要求其提交服务要求变更和修改的计划。

  - 乙方应在【15】个工作日内根据法律变更或甲方的要求将变更和修改计划以书面形式提交甲方。

  - 甲方就乙方提交的变更和修改计划给予书面答复。

- 乙方要求变更服务标准的，应事先向甲方提供书面变更申请，经甲方批准后方可实施。

- 变更和修改的效力

经甲方同意的变更和修改的停车场及体育场馆服务要求应视为本协议的一部分，由乙方遵照执行。

- 运营成本或资本性支出的增加和补偿

乙方有义务尽其最大努力通过提高运营管理效率尽可能减少运营成本或资本性支出的增加。

- 乙方为履行本协议的规定所做的任何服务的变更或修改，包括服务标准、年度运营计划等，应根据合理需要进行公示。

临时关闭或暂停运营服务

- 因政策要求或甲方及政府方需要临时关闭或暂停项目运营的，严格按照省市区规定开展暂停服务申请，并启动应急预案。乙方执行临时关闭或暂停运营后，双方可根据其实际影响情况商谈签订补充协议，明确给予乙方补偿或延长特许经营期限等内容。甲方依据第58条特殊调价情形进行调整。

- 乙方原因需要临时关闭或暂停项目运营的。

- 由于发生不可抗力的意外等造成计划外暂停服务的，乙方应及时告知甲方，并启动应急预案。

项目设施的运营与维护

运营与维护的基本要求

- 乙方应保证项目设施正常运转。

- 在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护项目设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

  - 国家和地方现行的有关法律法规，国家、行业和地方技术标准和规范规程，本项目有关批准文件的要求；

  - 本协议规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；

  - 运行维护手册以及设备制造商提供的说明手册和指导。

运营与维护手册

项目进入运营前【30】天内，乙方应根据项目设施情况，按照适用的法律法规、技术标准和规范规程，以及谨慎运营惯例编制运营与维护手册，手册应包括项目设施定期和年度检验维护、日常运行维护以及大修维护的标准、程序和计划；手册同时应列明项目设施正常运行所需的备品备件。乙方须将运营与维护手册提交甲方备案。

规范、标准与惯例

- 项目设施的运行与维护应符合中国法律法规、国家和地方行业规范、标准。

- 乙方应始终遵循谨慎运营惯例，及时合理地对项目设备进行维护、更新和重置，保证项目设施处于良好的运行状态。

- 乙方应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受甲方对有关设施设备完好情况的检查。

- 乙方应确保在特许经营期内：

  - 使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

  - 使用的各种原材料应符合国家规定的标准及安全环保要求。

更新重置和追加投资

更新重置和追加投资要求

- 乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列约定实施更新重置和追加投资工作：

  - 符合适用法律、有关批准文件和本协议约定；

  - 符合乙方根据本协议制定的质量保证和质量控制计划；

  - 符合本协议所规定的更新重置和追加投资要求；

  - 符合本协议对维修、维护和更新手册的管理要求；

  - 符合与本项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

  - 遵守谨慎运营惯例。

- 在特许经营期间，甲方有权审核乙方是否履行更新重置和追加投资义务，确保项目安全运营和服务质量。

更新重置和追加投资计划

- 项目正式运营日之前，乙方应编制本项目设施《更新重置和追加投资计划》报甲方审核同意后实施。该计划应包括项目实施更新重置和追加投资的程序和计划、本项目期满移交前最后恢复性维修计划，以及调整和改进维护安排的程序和计划等内容。

- 考虑到室内体育场馆及室外体育场地的特殊地板材质（如塑胶跑道、足球场草皮、室内篮球场软木地板等）以及停车场充电桩使用寿命有限，应定期更新并计算维持运营投资。

- 室内体育场馆软木复合弹性木地板使用寿命约为20年，计划在特许经营期第21年进行一次更新。室内体育场馆面积为2030㎡，参考软木复合弹性木地板单价800元/㎡，折算更新费用162.4万元/次。

- 室外体育场人造草皮及PU塑胶面层使用寿命约10年，计划在特许经营期第11年、第21年及第31年进行更新。室外体育场地面积为20451.76㎡，参考市指标运动场人造草皮及PU塑胶面层单价为365元/㎡，更新比例为80%，折算更新费用597.19万元/次。

- 停车场充电桩使用寿命约15年，计划在特许经营期第16年及第31年进行更新。参考原充电桩接口投资为371.40万元，更新比例为80%，折算更新费用297.12万元/次。

- 在每一运营年【12月1日前】，乙方应根据《更新重置和追加投资计划》制定下一年度更新重置和追加投资实施计划和方案，作为年度运营计划的一部分提交甲方审核。并于每一运营年第一季度报送上一年度更新重置和追加投资实施情况报告。

计划的修改

在整个运营期内，根据实际运营状况，乙方可以对《更新重置和追加投资计划》进行修订。乙方对计划的修订应及时报甲方审核或备案。

更新重置和追加投资资金安排

- 除非本协议另有约定，本项目运营期间更新重置和追加投资资金支出全部由乙方承担。

- 乙方应按照《更新重置和追加投资计划》及时筹措更新重置和追加投资资金，合理安排资金计划并及时实施。

- 更新重置和追加投资资金据实结算、纳入调价程序，项目发生全部/部分内容的大修、更新追加投资与方案测算全部/部分支出的差额在±10%内的不进行调价，超过±10%的，则对超过部分可进行调价。若实际大修、更新追加投资较预测的提前/推迟，则按照与方案预测的频率对应的该次大修、更新投资支出进行对比。

未履行更新重置和追加投资义务的处理

若乙方未按照年度计划履行更新重置和追加投资义务，经甲方催告后，乙方应在甲方发出正式催告通知后60日内履行完成，若乙方未在该规定期限内履行，甲方有权接管停车场及运动场、开展更新重置和追加投资工作，相关费用从保证金中足额提取。

公共用地及公用设施的临时占用

乙方在设施的管理、维护和建设中，需占用公共用地及公共设施时，应按规定报经有关政府部门批准，甲方予以必要协助配合。临时占用结束后，乙方应当将占用或动用的设施恢复原状，依照有关收费标准承担相关的占用费用。

项目运营服务计量

计量器具管理

乙方应在停车场出入口配备符合国家计量标准的设备：停车场需安装经市场监督管理部门检定合格的车牌识别计费系统、车位传感器，确保车辆进出时间、停放时长、计费金额准确计量；

运动场馆可采用电子计时设备、客流量统计装置或通过信息化管理系统对场地使用时长、人数进行实时记录。相关记录设备应保持正常运行，出现故障需及时修复。

数据管理

乙方需建立统一的信息化管理系统，对停车场收费记录、运动场馆使用数据进行电子化存储，保存期限不少于5年；

每月5日前向甲方报送上月服务计量数据报表，内容涵盖服务总量、收费总额、异常数据说明等。

计量监督与违规处理

甲方或第三方监管机构有权随时调取服务计量数据、核查数据记录情况，乙方需予以配合；

若发现数据记录异常或缺失，乙方应在 24 小时内启动核查程序，故障期间按政府指导价或公示的临时标准收费，并向用户公示说明；

若因乙方计量违规导致用户投诉或经济损失，乙方需承担赔偿责任。

运营期保险

购买保险

运营期内，乙方应根据适用法律、谨慎运营惯例购买和维持本项目运营期间所需的保险，保险应至少包括财产损失保险、第三方责任保险、员工意外伤害保障。机动车停车场责任保险纳入项目运营成本，其他保险乙方自费购买，不纳入项目运营成本。

保险证明

乙方购买保险后，应在保险合同生效日后【20】日内向甲方提交一份保险合同复印件。

维持保险

- 乙方应通过再次购买、续期等方式，维持保险合同在整个运营期内的有效性。

- 如果乙方不购买或未维持本协议所要求的保险，则甲方有权根据本协议兑取运营维护保证金项下的相应金额用于购买或维持本协议所要求的保险始终有效。

设施维护或改造工程、事故的报告和通知

- 乙方在进行项目设施维护或改造工程时，应当将工程简况、施工历时、可能影响的产品供应和服务程度、区域影响等情况向相关用户和社会公众公示通报，重要影响工程应报告甲方及相关管理部门。

- 项目运营中发生事故后，乙方应立即报告甲方及相关管理部门，预告事故可能造成的影响及处理的情况。情况严重的应立即启动应急预案。

- 乙方应建立应急抢修、抢险、救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系，并保证在出现应急事故时，保障体系能够正常启动。发生事故时，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对用户的影响，同时，乙方必须及时、如实向有关部门报告。

普遍服务义务与承诺

乙方保证按本协议授予乙方的权利义务，尽最大限度地为用户提供公平、优质、普遍的供应与服务。

乙方创新和主动增效

- 在特许经营范围内的技术创新等收益：本项目鼓励社会资本方在特许经营范围内通过改善管理、提升效率等以增加收益，除协议另有约定外，额外收益归特许经营者所有。

- 利用本项目场地进行经营而获得的其他不在特许经营范围内的收入：由项目公司自主决策是否开展经营，若项目公司决策开展经营，需向实施机构报备，实施机构书面同意后，项目公司可开展该经营活动。项目公司开展此类经营获得合理收益（以项目公司投标报价后核算的项目收益率作为合作收益率）后，若产生超额收益，则由社会资本与政府方按照50%：50%比例分配超额收益，政府可统筹用于总体调价或直接获得超额收益。

- 超额收益：当实际停车收入超过预期（详见调价情形），符合调价情形的情况下，政府可通过调整合作期等方式启动调价。

项目运营和服务违约事项

- 乙方因准备不足，导致运营申请无法通过的，则项目特许经营期不变，运营期相应缩短。

- 乙方运营要求无法满足绩效考核表的，则按照绩效考核要求扣分和考核。

- 乙方无理由拒绝甲方的运营服务要求变更，则甲方可提取运营履约保证金的5%～100%，具体金额以甲方认定为准。

- 乙方未按照要求将占用或动用的设施恢复原状，依照有关收费标准承担相关的占用费用，且甲方有权额外提取等值运营履约保证金，具体金额以甲方认定为准。

- 乙方不按照要求安装服务计量设备，或存在弄虚作假行为，则甲方可提取运营履约保证金，具体金额以甲方认定为准。

- 乙方在发生事故时，未及时履行事故的报告和通知义务，导致事故危害扩大的，扩大的损失由乙方承担修复责任；或不具有修复价值的前提下，甲方有权按照扩大部分的损失金额要求乙方承担赔偿支出，具体金额以甲方认定为准。

收益取得方式、价格和收费的确定和调整

项目收益取得方式

- 乙方通过运营停车场及体育场馆获得机动车停放收入、新能源汽车充电收入及体育场馆租赁收入。

- 停车场及体育场馆收费标准如下：

- 停车场收费标准

  - 停车场运营收费应满足本项目公益性要求，详见第7条。

  - 《广州市发展改革委 广州市住房和城乡建设局 广州市交通运输局 广州市市场监管局关于完善机动车停放服务收费管理有关问题的通知》（穗发改规字〔2021〕2号）：（一）对于社会资本全额投资的停车场，其机动车停放服务收费，由经营者依据法律法规和相关规定，根据市场供求和竞争状况自主制定。

本项目停车场属于穗发改规字〔2021〕2号文中（一）社会资本全额投资的停车场，可以实行市场调节价。本项目在特许经营方案编制阶段已综合参考政府指导价与附近1公里范围内停车场收费标准，本项目停车场的实际收费标准，应以特许经营方案中的收费标准作为上限：

停车场收费标准（上限值）

| 序号 | 停车情形 | 分类 | 收费标准 | 收费幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时停车 | 7:00-21:00 | 5元/小时 | 每3年增长 0.5元/小时 |
|  |  | 21:00-7:00 | 5元/小时 |  |
| 2 | 月保 | 非优惠对象 | 350元/月 | 每3年增长 25元/月 |
|  |  | 优惠对象 （田美村户籍村民，仅限300名额） | 260元/月 |  |
| 3 | 充电桩 | 服务费 | 0.36元/小时 | / |
|  |  | 电费 | 根据实时电价收费 | / |
| 4 | 家长接送 | 教学期间12:00-12:40、17:00-17:40 | 免费 | / |
| 5 | 教师停车 | 工作日期间140个停车位 | 免费 | / |

- 在特许经营期限内，当停车服务的政府指导价、市场调节价与本项目收费标准存在较大偏差时，乙方可与甲方协商，总体以略低于市场调节价、兼顾本项目收益性与公益性为原则，重新确定停车场收费标准。

  - 若后续相关收费管理政策有变动的，则按照最新政策执行。

- 体育场馆收费标准

  - 体育场馆运营应满足本项目公益性要求，详见第7条。

  - 《广州市公共文化设施收费管理办法》（穗发改规字〔2025〕1号）：第十一条  非政府投资建设的公共文化设施，其开放或提供相关服务收费，实行市场调节价。

本项目体育场馆（含风雨体育馆、室外运动场）属于穗发改规字〔2025〕1号文中的非政府投资建设的公共文化设施，收费实行市场调节价。本项目在特许经营方案编制阶段已综合参考政府指导价与广州市其他体育场馆的收费标准，本项目体育场馆的实际收费标准，应以特许经营方案中的收费标准作为上限：

体育场馆收费标准（上限值）

| 序号 | 场馆类型 | 时段（仅限可收费时段） | 收费标准 | 收费涨幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场 （风雨体育馆） | 8:30-17:30 | 125元/小时 | 每三年增长5元/小时 |
|  |  | 17:30-22:30 | 175元/小时 |  |
| 2 | 羽毛球场 （风雨体育馆） | 8:30-17:30 | 30元/小时 | 每三年增长2元/小时 |
|  |  | 17:30-22:30 | 50元/小时 |  |
| 3 | 足球场 （室外运动场） | 8:30-17:30 | 200元/小时 | 每三年增长5元/小时 |
|  |  | 17:30-22:30 | 300元/小时 |  |

在特许经营期限内，当停车服务的政府指导价、市场调节价与本项目收费标准存在较大偏差时，乙方可与甲方协商，总体以略低于市场调节价、兼顾本项目收益性与公益性为原则，重新确定体育场馆收费标准。

  - 若后续相关收费管理政策有变动的，则按照最新政策执行。

- 报经甲方备案同意后，其他开发经营权收益。

常规价格调整机制

本项目成本在计算时已考虑一定的增长，按照该测算调整本项目经营成本，不再另外考虑成本调价。

本项目大修费用、更新追加投资结算和调价见第48条。

特殊情形下的调价

- 发生如下情形时

- 重大税收调整。包括国家有关增值税、所得税等的重大调整，若产生以上重大调整，则符合调价情形。本项目按体育馆与公益性用途，按免征城镇土地使用税与房产税未计算2项税费，若实际收取，则按实际收取的金额纳入调价。

- 实际停车的出租率与预期发生重大变化的校准。当实际收费类的停车位出租率与预期发生重大变化，可在固定调价时点外启动调价程序。符合重大变化的情况为：连续2年（首次调价除外）实际收费停车位出租率与预期发生±10%（含）以上的变化，应启动校准，校准原则为对收费停车出租率超过±10%外的部分进行调价。【如预测总出租率为60%，实际出租率为67.8%，则出租率较预测值高13%，则按超过10%的部分为3%的出租率进行校准，通过在原预测基础上增加3%的出租率，按照61.8%出租率重新预测，相应缩短合作期】。出租率计算公式如下：

工作日出租率：日均月保车位出租数量/500*（500/1100）+日均临时停车数量/600*（600/1100）

非工作日出租率：日均月保车位出租数量/500*（500/1240）+日均临时停车数量/740*（740/1240）

总出租率=工作日出租率*年工作日占比+非工作日出租率*年非工作日占比

其中：500为设定的月保车位数；600为工作日临时停车位；740为非工作日临时停车位（教师工作日免费的140个车位在非工作日转为临时收费停车位）；1100为工作日可运营和收费的全部车位（总车位1240-教师免费车位140）；1240为全部车位数。以上数据以最终实际为准进行调整后计算各年的出租率。

- 其他实施机构允许进行调价的情形：包括大修与更新追加投资引起的变动等情形。针对大修与更新追加投资，若项目发生全部/部分内容的大修、更新追加投资与特许经营方案测算的全部/部分支出的差额在±10%内的不进行调价，超过±10%的，则仅对超过部分进行调价。若实际大修、更新追加投资较预测的提前/推迟，则按照与方案预测的频率对应的该次大修、更新投资支出进行对比。

- 不可抗力，如政府行政机构颁布新的法律法规、规章、制度等强制性文件，导致本项目经营范围、收入条件发生实质性变更的，根据具体情况协商解决。

- 调价方式

- 优先调整特许经营合作期。优先调整特许经营合作期，依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年第17号令），“特许经营期限原则上不超过40年，投资规模大、回报周期长的特许经营项目可以根据实际情况适当延长，法律法规另有规定的除外”。若本项目合作期需突破40年，则可报区政府同意后允许超过40年特许经营期。

- 其次调整停车与体育场馆服务费。如上述调整延长特许经营期的方式不可行，则项目公司可自主决策是否需调整停车与体育场馆服务费。

- 调价流程

调价流程如下：

- 首次评估时间为合作期第3年（非自然年）当年的最后6个月内完成，主要对符合调价情形的车流情况进行评估，确定是否启动调价；之后每次评估调价情形的时间距离上一次评估时间不超过10年，暂定为合作期第10年、第20年、第30年及最后一年。

- 其他调价时间：在本项目触发上述调价机制时，项目实施机构及项目公司任一方可根据上述规定提出调价；

- 项目实施机构及项目公司共同协商确定调整方案；

- 从提出调整申请到发出调整决定，时间不超过6个月；

- 项目实施机构有权委托相关审计部门开展专项审计工作；

- 若物价部门发布新规或有不同安排时，从其规定。

延期对服务期的调整

- 因用地手续办理延迟情形造成的服务期调整

因用地手续办理延迟情形造成的本协议与建设有关的主要约定节点延期的，主要约定节点顺延且不构成甲乙方违约，包括特许经营起始日顺延、融资交割顺延、约定完工日顺延、运营起始日顺延、特许经营期顺延，顺延天数为初步协议签订之日起至甲方取得国有建设用地使用权划拨权属（以登记时间为准）起（具体至天）。乙方应积极开展各类前期工作，加快建设前期准备工作。延期造成的违约日同步顺延。

- 提前运营对服务期的调整

如项目提前竣工，由乙方提出正式运营申请，经甲方同意后，乙方即可提前开始项目正式运营，提前运营获得的收入由项目公司享有，合作期不调整。

- 政府原因导致的服务期顺延

- 仅限于如下情形：

  - 第34条序列4所列情形。

  - 如发生第59条情形1的，偏差计算基准日期为顺延后的基准日期。

- 发生上述情形时：

  - 发生以上情形且造成进度偏差延期3个月以内（不含非政府方原因造成的延期时间）的，不做特许经营期限调整；

  - 发生以上情形且出现3个月以上延期（不含非政府方原因造成的延期时间）的，针对超过3个月部分（延期时间扣减3个月）进行调整、特许经营期届满日期顺延。特许经营合作期延期时间为（进度偏差时间扣减3个月）

  - 乙方应向甲方合理证明预计的项目进度计划关键线路节点（包括约定完工日）日期已被或将被延误；并且乙方已经采取合理的措施将延期减少至最低。

  - 在任何情况下，乙方都不得因自身违反本协议项下的义务而要求延期。

收益分配/额外收益分配

- 本项目鼓励乙方通过改善管理、提升效率等以增加收益，除协议另有约定外，额外收益归乙方所有。

- 经政府方同意，乙方利用本项目场地额外开展其他经营的情形，按照以上关于额外收益分配原则实施。

- 乙方的股东按特许经营协议和公司章程的约定获得合理利润分配。

运营期的补贴

本项目不涉及运营期补贴。

特定监管事项和措施

行政监管

甲方享有法律赋予的、广州花都区人民政府授权的行政管理的职权，同时享有从前期准入、项目投融资、设计、建设、运营管理维护、中期评估、项目后评价等全过程全环节的监管职责。在本项目实施过程中主要发挥行政监管作用的职能部门及其主要监管内容如下：

- 甲方对乙方进行全程监管保障本项目运行达到协议标准、保障本项目处理符合公众利益、保障项目正常运营，并按时对项目进行绩效考核。有权在特许经营期内每3～10年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和协议的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报有关政府部门备案；及时在信息系统填报特许经营项目信息，甲方对特许经营者、乙方填报信息予以复核。

- 乙方应无条件接受甲方及花都区政府部门对本项目的行政监管，包括职能部门在各自职权范围内的监管、协助甲方对本项目的监管、通过全国投资项目在线审批监管平台对本项目的监管。

- 乙方应接受社会公众对本项目的监督，运营维护绩效结果对外公开，保证绩效评价工作的透明度。

建设期绩效考核

为全面提高项目管理水平，确保项目的安全生产、质量、进度、投资等管理目标的顺利实现，由甲方组织对乙方进行建设期绩效考核。

- 考核频次

在项目建设期内，在工程完成建设后结合项目竣工验收开展。

- 考核方式

建设期绩效考核采用评分制，由甲方或其委托单位会同乙方，及其他需要参加的经甲方同意的单位共同完成，按建设期绩效考核指标表进行评价打分，并综合所有人打分表平均确定最终得分。甲方需提前5个工作日通知乙方考核开始时间。建设期绩效考核采用评分制，由项目实施机构或其委托单位（第三方机构组织5位专家）会同项目公司，及其他需参加的经项目实施机构同意的单位共同完成，按建设期绩效考核指标表进行评价打分，并综合所有打分表讨论确定最终得分。项目实施机构需提前5个工作日通知项目公司考核开始时间。

绩效考核委托第三方机构（及专家费）由项目公司支付，列支纳入建设单位管理费。

建设期绩效考核指标见“附件2 建设期绩效考核表”。

- 考核评分

- 100分≥总分≥85分，不扣罚违约金；

- 85分>总分≥80分，扣罚违约金，违约金金额=建设履约保证金总金额×20%×当期完成的建设投资/项目总投资；

- 80分>总分≥70分，扣罚违约金，违约金金额=建设履约保证金总金额×40%×当期完成的建设投资/项目总投资；

- 70分>总分≥60分，扣罚违约金，违约金金额=建设履约保证金总金额×60%×当期完成的建设投资/项目总投资；

- 总分<60分的，扣罚违约金，违约金金额=建设履约保证金总金额×100%×当期完成的建设投资/项目总投资。

运营期绩效考核

运营期绩效考核的目标是保障在运营期本项目范围内的设施工程质量满足标准、规范的相关技术和性能要求，以及满足区域使用者的具体功能需求。

- 考核频次

运营期内，项目实施机构主要通过常规考核的方式对项目公司运营维护服务绩效水平进行考核，首次考核时间节点为首次调价评估节点，与调价评估一并开展，后续考核按照每3年一次，在第3年末的最后4个月内启动考核。

- 考核方式

考核标准详见运营期绩效考核指标表。项目实施机构可根据项目公司后期的运营管理效果以及绩效考核实际情况，就有关绩效考核的内容、考核细则的完整性以及各考核指标的分值权重等事项进行完善和调整。

项目实施机构或其指定机构在对项目公司的考核中，如发现缺陷，则需以书面形式通知项目公司。项目公司在接到项目实施机构或其指定机构的书面通知后，应根据缺陷情况按照项目实施机构或其指定机构要求的时间内对缺陷进行修复或及时整改。对于项目公司怠于或延误修复缺陷或整改不力的，项目实施机构有权聘请第三方机构进行修复或整改，相关费用由项目公司承担。

项目实施机构或其指定机构需提前5个工作日通知项目公司开始考核的时间。项目公司须提前准备考核所需相关资料、报表、材料等，并在项目实施机构或其指定机构的监督下，在项目现场对项目设施以及项目生产运营情况进行现场检查，并根据本项目年度运营管理情况做整体的运营绩效评估与评审考核。

运营期绩效考核表见“附件3 运营期绩效考核表”。

- 考核评分

根据上述运营期绩效考核方式和考核频次独立开展绩效考核工作。运营期绩效考核得分为当次考核分数。

- 考核扣罚

绩效考核标准详见本报告运营期绩效考核指标。

1)100分≥总分≥85分，不扣罚违约金；

2)85分>总分≥80分，扣罚违约金，违约金金额=运营维护担保总金额×20%;

3)80分>总分≥70分，扣罚违约金，违约金金额=运营维护担保总金额×40%；

4)70分>总分≥60分，扣罚违约金，违约金金额=运营维护担保总金额×60%；

5)总分<60分的，项目实施机构有权提取运营维护担保全部金额。

连续两年运营期绩效考核评分小于60分的，项目实施机构有权提前终止本项目。

花都区新华街道办依据实际情况需调整考核内容的，项目公司应无条件接受。鼓励项目公司按照技术标准提升，合理提高或调整考核标准，调整后报花都区新华街道办批准同意后执行。

- 绩效考核的调整

甲方依据实际情况需调整考核内容的，乙方应无条件接受。鼓励乙方按照技术标准提升，合理提高或调整考核标准，调整后报甲方批准同意后执行。

- 甲方依据实际情况需调整考核内容的，乙方应无条件接受。鼓励乙方按照技术标准提升，合理提高或调整考核标准，调整后报甲方批准同意后执行。提高标准情形下，甲方可适当考虑绩效考核加分评价情形。

- 甲方开展运营评价不应干扰乙方正常生产活动，也不应通过开展定期运营评价突破本协议约定变相提高项目运营服务标准（包括安全生产、环境保护标准等）要求。

- 乙方应就甲方定期运营评价报告提出的相关意见建议和要求进行认真研究，并在甲方每次定期评价结束后【20】天以内，以专门报告方式向甲方反馈相关意见建议和要求的处理和落实情况。

应急预案

- 乙方应按照相关法律法规和标准规定，针对自然灾害、重（特）大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动和运行，以降低灾害发生对项目造成的损失。

- 乙方所编制的各种应急预案应按规定报相关部门审查审批或备案，并应向甲方报告应急预案的编制和备案等情况。

- 乙方应按预案要求建立健全相应的组织、指挥、设备等保障体系，并组织必要的培训和演练，接受相关部门的检查监督和指导。

临时接管预案

- 临时接管情形如下：

- 发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件，如乙方未能有效采取应急措施，且如果政府方不采取临时接管措施将导致或可能导致严重危及公共利益或公共安全。

- 因乙方原因导致项目建设停工超过【60】天，或项目停止正常运营服务超过【10】天，且期间经甲方多次发出通知要求恢复运营，但乙方仍未能恢复项目建设或正常运营和服务。

- 政府享有紧急处置权。政府对乙方在服务期间拒绝服务或不能保证服务质量，且直接影响到正常生产活动，给社会造成恶劣影响的行为，可以采取临时应急接管措施。

- 在临时接管期间，乙方应无条件服从甲方或政府指定接管机构的所有指令、命令，并应提供相关的配合工作，包括提供项目运营所需的备品配件及项目资料等。

- 临时接管期间项目实现的收入依然归乙方所有，但乙方需承担临时接管期间项目运营或维持所产生的全部成本和费用；如因乙方原因导致临时接管，乙方除承担全部成本和费用外，乙方尚需承担相应的违约责任，甲方有权按照造成损失的金额提取相应的保证金。

- 临时接管将持续到导致实施临时接管的原因或事件影响已消除且甲方认为乙方已重新具备或达到恢复项目正常建设运营的能力或相关条件为止，以较早发生的时间为准。

- 政府方的临时接管并不直接导致本协议中止、终止或转让或特许经营期的中止、终止。但在合作期内，乙方在特许经营期内有适用法律规定的导致临时接管情形的，政府方有权依法终止项目协议，取消其特许经营权。

审计监督

乙方应接受政府审计机关依法对特许经营活动进行审计；政府机关对乙方的审计费用由政府方自行承担，且不干扰乙方的正常建设、运营和生产活动。

信息披露

- 甲方有权按相关规定将项目建设内容、特许经营中标结果、特许经营协议主要内容、公共产品和公共服务标准、运营考核结果等非涉密信息，依托全国投资项目在线审批监管平台（含全国政府和特许经营者合作项目信息系统），及时向社会公开。

- 甲方和乙方（或特许经营者）均应按照有关规定按时在全国政府和特许经营者合作项目信息系统填报系统运行管理所需的有关项目信息。

公众监督

- 乙方应建立畅通的公众意见收集、受理、处理和信息反馈机制，及时处理公众意见和建议。乙方应在本项目开工之前和正式运营之前，就项目建设阶段和运营阶段分别提供一份项目接受公众监督的方案，经甲方审核后落实实施。

- 对于事涉重大、敏感的公众意见或投诉，或出现舆情事件，乙方应及时向甲方报告，经甲方同意或双方共同研究后妥善回应或处置；如出现在环境影响方面公众质疑性意见较多的情形，应当通过座谈会、专家论证会、听证会等方式组织公众深度参与。

不可抗力、情势变更和法律变更

不可抗力事件

“不可抗力事件”指在本协议签订之后发生的，在本协议签订时不可预见，并且任何一方（“受影响方”）对其发生和效果不能避免、不能克服的以下事件，直接使得受影响方不能履行其在本协议项下的全部义务或其中的重要部分义务：

- 自然灾害；

- 超过双方均认可的设计标准的气候现象；

- 传染病或因执行传染病防治法律导致的管控行为；

- 骚乱、戒严、暴动、战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、空中飞行物坠落；

- 项目现场发现文物而根据文物保护法律全部或部分中止或终止建设；

- 核污染、化学污染或生化污染；

- 其他非协议双方当事人责任或原因造成的罢工、爆炸、火灾等；

- 及其：（a）当地气象部门规定的情形；（b）当地地震部门规定的情形；（c）当地卫生部门规定的情形。

- 下列情况视为不可抗力

  - 上级政府（国家、省政府及相应的有关行政主管部门）对本协议项目的重大政策的变化、计划的调整导致不能履行本协议。

  - 上级政府（国家、省政府及相应的有关行政主管部门）对项目的征用、征收、没收或国有化。

  - 上级政府（国家、省政府及相应的有关行政主管部门）依法收回项目土地使用权。

  - 花都区政府不可控的法律变更导致本协议无法履行。

  - 上级政府（国家、省政府及相应的有关行政主管部门）的封锁、禁运、进口限制、配额或配给。

- 乙方不应将下列情况视为不可抗力：

  - 由于乙方的过失而引起的对任何批复的撤销。

  - 委托的建设、运营管理单位、承包人或任何分包人的疏忽、违约或责任。

  - 材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或由于其交付的延误。

  - 纯属乙方或工程承包人的人员骚乱或罢工。

不可抗力事件发生后的各方权利和义务

免于履行

如不可抗力事件造成一方不能全部或部分履行协议，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在协议项下的相应义务。如不可抗力事件造成一方在协议项下的有关义务不得不延迟履行，则其义务在不可抗力造成的延期内可暂停履行，并应自动延长至暂停的时间结束后再履行。

不可抗力引起的中止履行

任何一方在出现其不可控制的情况阻止其履行本协议项下的义务时有权中止履行协议。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力不再存在的情况下，应尽快恢复履行其本协议项下的义务。

- 对乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行协议项下义务的借口：

  - 建筑工程承包商、运营与维护承包商或任何其分包商迟延履行本协议；

  - 项目的任何材料、设备、机器或零件的迟延交付或潜在的或明显的缺陷；

  - 项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。

- 对甲方的例外

在下述事件发生时，甲方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行协议项下义务的借口（但对于政府方上级政府或上级人民代表大会行为造成的该等事项，在政府方已尽合理努力协助乙方减少、降低或避免该等事件影响的情况下，甲方无需就因此等事件造成的甲方未完全履行本协议约定义务的情形向乙方承担违约责任）：

  - 政府对项目实行的没收、征用、充公或国有化；

  - 政府实行的封锁、禁运、进口限制或配额限制；

  - 不是由于乙方违约而引起的任何批准的取消，导致乙方不能继续履行本协议；

通知程序

声称受到不可抗力影响的一方应在知悉后【5】天内书面通知另一方并详述不可抗力影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行本协议项下义务的影响。

协商和减少损失的责任

发出通知后，双方应在实际可行的情况下尽快基于诚信原则进行协商，尽一切合理努力减轻不可抗力事件的后果并商定适当的条款，以使乙方能够继续实施项目。双方应协商决定为减少不可抗力对每一方带来的损失而应采取的合理的措施。

费用及进度时间的修改

发生不可抗力的情况时，双方应各自承担该方由于不可抗力情况造成的支出。如果声称遭受不可抗力的一方履行了本协议约定的通知程序，任何本协议中规定的履行某项义务的期限和特许经营期限应根据不可抗力对履行某项义务产生影响的相同时间予以顺延。

不可抗力事件的处理

恢复

在不可抗力事件停止或不再妨碍受影响方履行其在本协议项下的义务后，在实际可行的情况下，受影响方应在【20】天内通知另一方。在通知发出后本协议应按照发生不可抗力事件前最后一刻的状况继续履行。

不可抗力造成损失

因不可抗力事件造成协议部分不能履行或部分不可修复，且无法通过保险获得足额赔偿，双方可协商基于公平原则对本协议进行变更，包括延长本协议约定的特许经营期。

不可抗力造成终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生时起连续超过90天或累计超过150天的，双方应协商决定继续履行协议的条件或者同意终止协议。如果自不可抗力发生后【180】天之内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止协议，甲方并应返还乙方交付的履约保证金。

情势变更

情势变更事件

本协议成立后，本协议的基础条件发生了在订立本协议时受影响的一方无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行本协议对于本协议一方明显不公平的，受不利影响的一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，受不利影响的一方可以根据争议解决程序请求变更或者解除本协议。

协商程序

发生情势变更事件后，受影响的一方应在【20】日内通知另一方，告知其情势变更的发生事实以及对自己继续履行本协议造成的成本增加或收益减少的结果和计算方式。双方应首先协商在适用法律不禁止的前提下通过调整价格或特许经营期的方式对协议进行变更。如果自情势变更事件发生后【180】日内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，受影响的一方可以根据本协议约定的争议程序请求变更或终止本协议。

优先适用

如任何事件同时属于情势变更情形或本协议其他条款中约定事项的情形，则对于该等情形下的处理，应优先适用本协议中有明确约定的该等其他条款。

法律变更

法律变更

本协议所指的“法律变更”是指生效日期之后，新颁布、修订、废止或重新解释任何适用于项目的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方法规、地方规章、规范性文件、政策，导致乙方的经济利益产生重大不利影响。

一般性法律变更

一般性法律变更指特定的法律变更以外情况的法律变更。在不违反特定的法律变更规定的情况下，如在本协议期间发生一般性法律变更，乙方应自负费用遵守该一般性法律变更。

但如下列情况的一般性法律变更对乙方的经济地位造成严重不利影响，则乙方有权要求甲方通过第58条特殊调价情形进行调整：

- 税收等变更，即适用于项目的税收优惠政策改变，且该改变对甲方或乙方的经济地位造成严重不利影响；

- 环境保护、职业病防护和安全生产等相关规范变更，例如环保、劳工、技术标准、规范等变动。

特定的法律变更

- 特定的法律变更

特定的法律变更指，相关条款属于以下情况的一项法律变更：

  - 适用于本项目，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同类项目；和/或

  - 适用于本乙方，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同行业实体；和/或

  - 系由政府本级和政府部门及人民代表大会所颁布。

  - 如已发生或即将发生特定的法律变更，则任何一方可致沟通函于另一方表明对其可能造成后果的意见，并详述其对下述各项的意见：

  - 对项目运营的任何必要变动；

  - 是否需对本协议的条款进行任何变更，以适应特定的法律变更；

  - 在实施任何有关的特定的法律变更期间是否需解除对某些义务的遵守；

  - 因相关特定的法律变更导致的任何项目成本的预计变动、收益损失及资本支出的变化。

就每种情况，发出沟通函一方均应提出相关变动的全面具体的描述。

- 特定法律变更的处理

在收到任何一方发出的关于发生特定法律变更事件的通知后，双方应在可能的情况下尽快就上述第（1）项所述的问题，以及乙方可以减轻特定的法律变更所带来不利后果的任何方法进行讨论并达成协议。

如双方均认可，或经争议解决程序确定乙方因某一特定的法律变更须追加资本支出，则甲方应当通过第58条特殊调价情形恢复经济地位进行补偿。

特许经营协议解除

协议解除的事由

协议解除事由

发生以下事件时，本协议可依法解除：

- 发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议下主要义务自该不可抗力发生时起连续超过90天或累计超过150天的，或导致项目资产无法修复，且各方在不可抗力事件发生后的【180】天内不能就协议变更达成一致；

- 如果自情势变更事件发生后【180】日内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，受影响的一方可以根据本协议约定的争议程序请求变更或终止本协议；

- 发生法律变更对乙方造成重大不利影响，双方不能提出对乙方给予经济补偿的合理方案且双方不能就重新谈判达成一致，乙方订立协议的根本目的无法实现，乙方可以解除协议；

- 项目实施所必需的应由行政部门批准或备案的事项非因乙方原因而在合理时间内无法获得批准或完成备案，且双方在合理期限内未能协商一致的，乙方可以解除本协议；

- 协议一方严重违约，导致协议目的无法实现；

- 项目被征收、征用；

- 乙方进入破产清算程序，甲方可以解除本协议；

- 法律、行政法规规定或协议各方约定的其他事由。

乙方违约导致的解除

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方或由于不可抗力、法律变更或情势变更所致，即构成乙方违约事件。如果在收到甲方发出的要求纠正违约的通知后【30】天内乙方违约事件未得到纠正，甲方有权书面约谈特许经营联合体主办方法人代表；约谈法人代表后【30】天内乙方违约事件未得到纠正的，甲方有权经书面通知解除本协议：

- 乙方主动放弃建设本项目；

- 乙方主动放弃对项目的运营超过【10】天时间；

- 乙方被裁定进入破产程序，或资不抵债或停止对外支付，或其他类似的情形；

- 乙方发生根本违约导致本协议目的不能实现，且在甲方就此发出通知后的【30】天内仍未对违约采取补救措施；

- 贷款人根据融资文件宣布乙方违约，并且根据融资文件采取了补救措施导致本协议无法继续履行的；

- 乙方在本协议所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，或在本协议中所做出的保证无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行，导致本协议的目的不能实现；

甲方违约导致的解除

- 如果不是由于乙方违约或由于不可抗力、法律变更、情势变更，甲方发生对本协议的实质性违约导致乙方签署本协议的目的无法实现，即构成甲方违约事件。如果在收到乙方发出的要求纠正违约的通知后【30】天内甲方违约事件未得到纠正，则乙方有权经书面通知解除本协议。

- 甲方在本协议项下的实质性违约情形：

  - 非因乙方违约情况下甲方擅自撤销已授予乙方的特许经营相关权利或将乙方已获授权的特许经营相关权利重复授予第三方，或其他实质性违反本协议排他性约定的情形；

  - 甲方在本协议所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，或在本协议中所做出的保证无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行，导致乙方签订本协议的目的不能实现。

不可抗力导致的解除

本协议生效后，如果发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议下主要义务，且各方不能就协议变更达成一致，则任何一方有权解除本协议，且有权解除协议的一方应向另一方送达因不可抗力事件解除本协议的通知，届时本协议应在本协议约定的不可抗力解除通知期限届满之时终止。

法律变更导致的解除

如果因法律变更导致本协议履行的可行性受到严重不利影响，双方应就如何继续履行本协议进行协商。如果双方无法在【180】日内或双方同意的更长时间内就如何继续履行本协议达成一致意见，乙方有权就该等不利影响进行评估，并向甲方提交评估报告。乙方提交评估报告后明确提出要求解除本协议的情况下，甲方应于收到乙方的评估报告之日起【20】日内或双方同意的更长时间内给予同意或提出反对意见。在甲方不同意解除协议但双方未能在后续的【30】日内达成继续履行本协议方案的情况下，乙方有权发出解除通知解除本协议。

协议的解除程序

解除协议的意向通知

- 甲方或乙方按照本协议上述约定有权解除本协议时，应首先发出意向通知，应表述引起发出该通知的对方违约事件的合理详细的情况及拟提前解除本协议的原因。

- 在解除协议的意向通知发出之后，甲、乙双方应在【30】日之内或双方同意的更长时间内（以下简称“协商期”）协商避免本协议终止的措施。

- 如果甲、乙双方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者违约方在协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

解除协议的通知

在终止意向通知发出后，在协商期满时，除非甲、乙双方达成继续履行本协议的一致意见或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，否则发出终止意向通知的一方有权发出终止通知，本协议按照终止通知中载明的日期终止。

解除后果

本协议解除后，双方应根据本协议第十二章乙方移交项目设施及权益的约定进行项目的移交，乙方有权根据第77条协议解除后的财务安排的约定获得补偿。在项目移交前，乙方有权继续按照本协议的约定标准运营项目并按照本协议的约定标准获得收益，或在项目已无法运营的情况下基于诚实信用原则和谨慎运营惯例合理地对项目资产进行保管、维护和运行并自解除日由甲方承担此期间保管、维护和运行的合理成本和乙方的合理收益。甲方在支付补偿时，有权将乙方应当根据本协议承担的违约责任金额从应支付的补偿中进行扣除。

协议解除后的财务安排

甲方违约导致的终止

- 如果乙方因第75条协议解除的事由规定的甲方违约事件终止本协议，则乙方有权要求将项目运营移交至甲方或其指定的执行机构，且甲方届时有义务接收项目运营。如发生此种情形，甲方或其指定的执行机构应向乙方支付相应的补偿金额。

乙方违约导致的终止

- 如果甲方由于乙方未能按照第19条履约提交履约保证金而终止本协议，则甲方有权没收投标保证金的全部金额。

- 如果甲方因第75条协议解除的事由规定的乙方的违约事件而终止本协议，则甲方或其指定的执行机构应获得乙方对项目的所有权利、所有权和利益。

因不可抗力导致的终止

- 如果出现不可抗力事件之后，任何一方选择终止本协议，则甲方应向乙方支付相应的补偿金额。甲方支付上述金额前，乙方有权但无义务向甲方或其指定的执行机构移交项目。

- 如果出现不可抗力事件之后，由于乙方的过错不能完成项目的恢复导致甲方终止本协议，则甲方或其指定的执行机构应立即获得对项目资产的所有权利和利益，且甲方或其指定的执行机构应向乙方支付相应的补偿金额并扣除甲方为恢复项目运行而需支付的合理费用，或在修复已经属于不经济或不现实的情况下，扣除因乙方过错造成的损失扩大的金额。甲方支付上述金额之后，乙方应向甲方或其指定的执行机构移交项目。

其他事件导致的终止

如果因第75条协议解除的事由所述事件导致本协议终止，甲方应向乙方支付相应的补偿金额，乙方向甲方或其指定的执行机构移交项目。

保险赔款的使用

无论何时，由于不可抗力致使本协议终止，乙方有权根据保险合同得到项目保险的保单项下的付款，如果该保险赔款不被用于项目的恢复或修理，则除非法律、行政法规另有规定，乙方应将该保险赔款优先按照下述顺序进行使用：

- 支付农民工工资；

- 偿还乙方欠付的非其关联方的合同款项；

- 偿还银行贷款；

- 减少根据本协议补偿表应由甲方向乙方支付的补偿。

补偿金额和补偿表

甲、乙双方同意按以下约定的协议解除终止补偿表计算补偿金额。补偿表中，字母A1、A2、A3、B、C、D、E用于表示在不同情况下特许经营协议提前解除时，作为应付的终止补偿总额中的不同组成部分。这些字母代表下列金额：

A1为乙方已投入的实际投资额本金（以经双方认可的第三方机构审计的为准）。

A2为终止时项目建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值（以经双方认可的第三方机构评估的为准）。

A3为经审计的乙方资产净值（以经双方认可的第三方机构审计的为准）。

B取值为本项目总投资（【19508.56】万元）×10%×剩余特许经营期（年）÷【】年。

C为发生不可抗力情形时，根据本项目的合同及相关保险合同约定，乙方（含贷款方）实际获得的保险赔款（无法购买保险投保的项目除外）。

D为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）。

E为终止后根据本协议的约定，乙方应向甲方或花都区政府指定的其他机构移交运维所需工器具和备品配件的合理评估值。若属甲方发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”的值为负数，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

若发生上述的提前终止情形的，则甲方有权自本项目提前终止日起算三年内（如剩余合作期短于三年的，则本处指余下的合作期）分期分批次向乙方支付补偿金，支付期限内不计算利息。具体分批次的支付比例及时间进度安排由甲方确定。

协议解除终止补偿表

| 序号 | 提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府发出的终止 | 建设期提前终止时，为A1-B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2-80%B+E |
| 2 | 乙方发出的终止 | 建设期提前终止时，为A1+B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2+80%B+E |
| 3 | 本级政府不可控的法律或宏观政策变更 | 建设期提前终止时，为A1+35%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | (A3-C-D)/2 |

协议解除后的项目移交

本协议提前解除后，双方应按照第十二章乙方移交项目设施及权益规定的程序完成移交。

协议解除的其他约定

项目合作期结束且缺陷责任期（1年）到期后，乙方可依照适用法律对公司进行清算解散。但提前终止的情形，需在甲方与乙方解除所有关系的1年后才可按适用法律进行清算解散。述要求于公司章程中详细约定。

乙方财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，由乙方各股东按实际出资比例分配。

乙方移交项目设施及权益

项目设施移交前过渡期

移交工作组

项目特许经营期满前的12个月作为部分过渡期，甲方和乙方各派3人成立移交工作组，移交工作组负责人由甲方委派。若特许经营协议提前终止的，移交工作组应在本协议提前终止发起后5个工作日内成立。

移交工作组根据协议约定与特许经营者或乙方确认移交情形方式，制定资产评估和性能测试方案，确保移交过渡期内公共服务的持续稳定供给。项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交工作组应要求特许经营者进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修保证金。

移交准备

项目特许经营期满前的【12】个月作为过渡期并约定过渡期安排，内容一般包括：

- 过渡期的起讫日期、工作内容和进度安排。

- 各方责任和义务，包括移交期间对公共利益的保护。

- 负责项目移交的工作机构和工作机制，如移交委员会的设立、移交程序、移交责任划分等。

移交前恢复性大修和性能测试

- 移交前恢复性大修

乙方应对项目设施进行一次最后恢复性大修，但此次大修应不迟于移交日前6个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前由移交工作组核准。

- 移交前的性能测试准备及要求：需确保所有设备可运行，运行设备完好率100%，依据规定和设计、项目涉及的主要备用设备（乙方将主要备用设备报甲方批准为准）完好率100%；构筑物检测无安全隐患和风险。

- 移交前恢复性大修应包括：核查设备制造厂商的手册提出的标准项目；消除项目设施实际存在的缺陷，包括但不限于设施设备、建筑物等的检修、探伤、检测、维修、重置等，以及易损易耗件更换等，甲方合理提出的其他检修项目。

项目设施及权益移交

移交方式

乙方需将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给甲方或指定机构。项目移交内容应包括资产移交与特许经营权的收回。

移交范围

- 在移交日，乙方应向甲方或指定机构无偿完好移交：

  - 使用项目设施所占有土地和建筑的权利；

  - 乙方土地、建筑、设施的所有权益；

  - 管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程档案、质量保修书等有关资料，信息化及智慧化平台系统、版权及相关信息数据，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；

  - 为移交项目设施的所有权所需的文件；

  - 所有项目设施资产清册；

  - 甲方合理要求的其他物品与资料。

- 上述范围内的移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。移交阶段产生的相关税费由乙方承担。合作期末移交所产生的相关税费和其他费用由甲方和乙方依法各自承担。

备品备件

乙方应向甲方或其指定机构无偿移交项目正常维护【6】个月需要的消耗性备件和事故修理备品备件。

保证、保险、技术的转让

- 移交时，乙方应将所移交本项目的所有项目设施的承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证，全部无偿转让至甲方或指定单位，并负责完成相关转让手续以保证该等转让的合法性和有效性。

- 移交时，乙方应将所有保险合同无偿转让至甲方或指定机构。

- 乙方应在移交日将届时使用的管理和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或指定机构，并确保甲方或指定机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。

移交验收

- 在移交日，乙方应保证项目设施处于良好的管理和运营维护状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和本协议所规定的安全、质量和环境等有关标准。

- 乙方应确保合作期最后一年的运营期绩效考核指标达到移交标准。

- 如发现存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒绝修复，则甲方有权兑取修复金额对应的运营维护保证金。如运营维护保证金不足以覆盖的，甲方通过诉讼等合规方式解决。

人员和人员培训

甲方或指定机构有权自主选择愿意聘用的雇员，而无义务聘用全部或任何的乙方雇员。雇员的经济补偿金原则上由乙方负责。

移交费用

除本协议另有约定外，乙方应承担向甲方移交发生的费用和支出，包括检修、探伤、检测等发生的支出。如果乙方未按本协议约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失的，乙方应予以赔偿。

移交效力

（1）自移交日起，乙方在本协议项下的权益即行终止。

（2）自移交日起，本项目的相关权益均转移至甲方。

（3）自移交日起，由甲方全面负责本项目的运营和维护。

（4）双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

移交质量保证

缺陷责任期

移交后本项目设施的缺陷责任期为本项目移交日后【12】个月。

移交履约保证金

- 在特许经营期满前【12】个月，乙方或项目公司主要股东须按照初步协议的格式或甲方同意的其他格式，向甲方提交一份由具有相应担保额度的中国境内注册的国有商业银行开具或符合法律法规、甲方认可的担保机构开具的移交履约保证金，专门用以担保项目公司股东的责任，乙方在移交、项目设施恢复性大修、项目设施存在隐蔽性缺陷等期间所有工作；该保证金的金额为人民币【500】万元。

- 该保证金有效期须至期满移交后12个月，且乙方经清算解散后（若经政府同意，乙方不进行清算解散，则为期满移交后12个月届满），该担保除本协议约定外的其他要求和兑取条件等事项由移交委员会届时确定。

- 如果在运营维护期间本协议及特许经营协议提前终止，则项目公司股东需向甲方提交移交维护履约保证金，并在移交日期结束后十二（12）个月内保持有效。

- 项目移交结束，甲方有权从保证金中直接兑取因乙方违约造成的直接或间接损失所对应的金额。

项目设施移交违约事项

项目移交时，项目设施及所涉及的任何资产不应存在权利瑕疵，同时项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，在不再中大修情况下项目可以正常运营【12】个月，否则政府方可根据损失向乙方提出合理的补偿。

违约责任

违约

- 除非法律、行政法规另有规定或本协议另有约定，本协议任何一方不履行本协议义务或履行本协议义务不符合约定的，即构成违约并应承担违约责任，但履行本协议不符合约定系由对方违约的结果自然造成或因对方违约而己方无法控制或无法避免地造成的除外。

- 协议任何一方出现违约情形的，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后【30】日内改正其违约行为，承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

基本原则

- 甲方基于政府和社会资本合作的前提制定的违约行为约束条款，体现过程控制和目标管理相结合，体现人本管理、柔性管理和动态管理，旨在强化责任体系和过程控制，为实现项目目标服务。

- 甲方为实现项目总目标而设立违约条款，但并不寻求以制裁违约行为为目的调整项目服务费用。因乙方违约行为导致课以的违约金，甲方在向乙方通知违约处罚时、甲方有权要求乙方累计但暂不支付，必要时由甲方要求乙方投入项目，具体以甲方要求为准。

- 乙方发生合同规定的任一违约行为时，甲方可直接向乙方课以违约金，亦可根据初步协议认定的连带责任要求直接向特许经营者成员课以违约金。情节严重的，甲方有权提起解除本协议。

- 甲方有权将乙方及特许经营者的违约行为上报行业主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。

违约责任

甲方的违约责任

甲方违约导致乙方未能按照双方约定进度计划完工的，应当相应延长乙方特许经营期期限，具体情形见第34条序列5、有关补偿见第59条。

乙方的违约责任

乙方违反本协议下列条款的约定，且未能在甲方要求的整改期内整改的，应当向甲方支付相应的违约金：

- 保证金违约

  - 乙方应自行或督促特许经营者确保保证金满足初步协议关于保证金的开具、兑取、恢复和解除的约定要求。

  - 针对乙方或特许经营者未按照初步协议约定履约保证金有关约定要求的，乙方应自行或督促特许经营者应在30天内限期改正；超过30天，超出之日起乙方应按保证金发生金额的0.05%/天向甲方支付违约金。该违约金的提取并不意味初步协议中甲方对于特许经营者的违约免于执行或降低执行。

- 投融资违约

  - 项目资本金出资不到位违约情形，见第22条序列1。

  - 融资不到位导致的资金支付延期的违约情形，见第22条序列2。

  - 乙方违反本协议约定，致使发生上述a、b情形的，乙方应在30天内限期改正；超过30天，自超出之日起对乙方进行违约处罚；达120天以上的，视为乙方放弃本项目，甲方有权解除协议。

  - 乙方违反本协议相关的约定，发生挪用、转移资金，通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算账户的资金的现象，乙方应在10天内限期改正；超出10天，自超出之日起乙方应按发生金额的0.05%/天向甲方支付违约金；达30天以上的，甲方有权解除协议。

- 股权锁定期违约。在股权锁定期内，除股东发生破产重组等情形以外，其他发生任何股东变更（包括但不限于即使因股东破产等原因导致的股东变更等情形），甲方按照（变更股东的股权比例×项目总投资【19508.56】万元×10%×剩余锁定期÷5.00年）对乙方课以违约金。

- 前期工作违约

乙方违反本协议条款的约定，未按期完成前期工作致使不能按期开工的，承担工期违约责任；乙方如未按法定程序办理各项报批手续违反建设程序的，自行承担相关的法律责任。

- 工程建设违约

  - 工期违约。乙方应严格按照项目总工期策划的目标要求组织推进工程建设，如：

- 因乙方原因，造成工期延误（包括约定完工日未完工），使项目未能按进度要求实现运营的，特许经营合作期不变，运营期缩短；约定完工日逾期超过30天的，自超出之日起乙方应按10万元/天向甲方支付违约金；约定完工日逾期竣工达180天的，甲方有权解除协议，并按照乙方违约解除协议。

- 本条规定与本协议其他规定不一致的，由甲方自行选择适用何种条款要求乙方承担违约责任。

  - 工程验收不合格。工程验收不合格的，乙方应当采取补救措施，直至工程验收合格。因工程验收不合格导致工期延误的，按照工期延误处理。

  - 如因乙方未按国家、省、市及甲方的相关管理要求对工程建设进行监管或者监管不到位的（包括但不限于工程质量、安全或环境管理违约，工期违约，不依法履行工程变更，工程招标违约等各类应承担的违约责任），导致工程建设产生不良影响的，经政府或甲方通报后，视为乙方违约，每次通报乙方应按10万元/次向甲方支付违约金。

  - 上述违约处罚与相关行业主管部门行政处罚不冲突，不因乙方已受行政处罚而减免违约处罚。

- 项目运营维护违约

  - 其他违约情形见第55条。

  - 在运营期内，甲方按本协议对乙方进行运营维护绩效评价，甲方除有权根据运营维护绩效评价结果提取相应保证金。甲方对乙方的处罚，并不减免其他机构按相关规定对乙方的处罚。

- 移交违约

乙方在移交环节发生资产权利存在瑕疵，移交资产不符合移交约定的技术、安全和环保标准的，乙方应按甲方要求限期整改，并承担因此造成的一切损失；逾期未整改或虽整改但未达标的，甲方有权从保证金中直接兑取因乙方违约造成的直接损失所对应的金额。

- 其他违约情形

乙方构成根本违约导致本协议目的不能实现的情况下，甲方有权解除本协议。

第86条序列2约定的违约责任情形仅做列举，并不代表甲方不对乙方其他违反约定的情形不做处罚。乙方违反本协议内其他任何有关条款的约定，乙方应按甲方要求限期整改，并承担因此造成的一切损失；逾期未整改或虽整改但未达到甲方要求的，甲方有权要求乙方按10万元/次向甲方支付违约金。

间接损失不赔

在任何情况下，各方仅对对方的直接损失承担违约责任，而不对根据本协议产生的或与其相关的任何违约情形而导致对方的任何间接的、商誉的、附带的、从属的或惩罚性的损失负赔偿责任，但法律和行政法规另有规定的除外。

  - 违约金的处理

乙方在收到甲方支付通知之日起【30】日内未支付的，甲方有权从当期履约保证金中直接兑取相应金额作为违约金，乙方应按本协议约定将履约担保金额恢复至原始金额。

  - 责任上限

除非本协议另有约定，乙方对甲方的违约金总额不应超过总投资【19508.56】的20%。

争议解决

- 争议解决方式

  - 协商解决分歧

若甲、乙双方对于由于本协议条款引起或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议，应尽力通过友好协商解决、调解等形式解决该等争议。

  - 争议解决方式

除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后【120】日内该争议未能得到友好协商解决，则除依法依规提起行政复议外，本协议各方可依法将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼。但对于因甲方不履行本协议约定的金钱支付义务或履行该等金钱支付义务不符合约定引起的民商事性质争议，争议应当被提交甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

尽管有前述约定，本协议各方特别确认前述争议解决条款仅适用于本协议下的争议，而不能自动适用于与履行本项目相关的其他协议。

本条约定不得减损外国投资者根据其本国与中国之间有效的投资协定将相关争端提交国际投资仲裁程序的权利。

- 争议期间的协议履行

争议解决期间协议各方对协议无争议的部分应继续履行；除适用法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目运营服务、停止项目运营支持或采取其他影响公共利益的措施。

其他约定

- 协议变更与修订

在特许经营协议有效期内，协议内容确需变更的，协议当事人应当在协商一致基础上签订补充协议。如协议变更可能对特许经营项目的存续债务产生重大影响的，应当事先征求债权人同意。特许经营项目涉及直接融资行为的，应当及时做好相关信息披露。特许经营项目涉及运营主体实质性变更、股权移交等重大事项的，应当及时书面告知相关行业主管部门。

特许经营期限届满后确有必要延长的，按照有关规定经充分评估论证，协商一致并报批准后，可以延长。

- 协议变更

建议在以下情形下，可考虑对项目特许经营协议进行修订：

- 适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；

- 国家、行业及地方有关停车场及体育场馆建设、维养方面的标准提高；

- 国家监管部门针对特许经营的审核要求发生调整的；

- 因不可抗力或非因协议任一方的原因，导致协议部分条款无法履行；

- 一方当事人丧失履约能力；

- 因情况发生变化，当事人双方协商一致同意。

- 本协议任何修改、补充或变更只能以书面形式并由双方法定代表人或各自正式授权的代表人签名并加盖公章后方可生效并具有约束力。

- 本协议履行期间，根据届时有效的相关法律，属于强制性约定且与本协议现有约定相冲突的，甲方和乙方应对本协议的相应部分进行修改、补充或变更。甲方和乙方确认的对本协议的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本协议具有同等法律效力。如其内容与本协议存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

- 甲方有权将本协议项下的权利义务交由下属事业单位代为执行。

- 保密

- 保密信息包括本项目涉及国家安全、商业秘密或协议双方约定的其他信息。保密期限为永久。

- 协议双方应对本协议的内容和项目的所有信息及文件保密。未经对方同意，另一方不得向任何人或单位披露或者泄露本协议和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情形除外：

- 对协议双方负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

- 根据法律规定有权了解本协议内容的司法、行政机关的披露；

- 为满足本协议的生效条件而向有关部门或人员所作的披露；

- 为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露；

- 其他法律法规规定必须披露的相关信息。

- 廉政和反腐

- 应严格遵守以下内容：

- 成立纪检监察管理部门，定期或不定期（根据实际需要）对协议履行情况开展监督检查，加强对自方人员的法律法规、廉洁和职业道德教育；

- 国家有关法律法规和行政规定，以及廉政建设的各项规定；

- 严格执行本协议约定条款，自觉按协议办事

- 不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关廉政反腐管理的规章制度。

- 发现对方在协议履行过程中存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察等有关机关举报。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

- 协议双方的人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，依法承担相应责任和后果。

- 不弃权

任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

- 通知

- 除本协议约定由信息处理一方向另一方发送的要约、记录或通知等均应采用书面形式，包括信件、传真、电子邮件、快递等。

甲方：广州市花都区人民政府新华街道办事处

地址：

电子邮箱：

电话：

收件人：

乙方：【】

地址：【】

电子邮箱：【】

电话：【】

收件人：【】

- 协议双方互送通知凡涉及双方实质性权利和义务的，均应以书面形式发送，接收方随之以书面形式确认。发生下述任一情况应视为已送达：

- 如用信件进行任何通知，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；

- 如用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱时。

- 法律适用及争议解决

本协议的效力、解释及执行均应适用中华人民共和国最新版本的法律法规以及有关政府部门的规定。若双方对于由于本协议发生争议，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。协议双方在无法通过协商解决争议的情况下，向项目所在地具有管辖权的法院提起诉讼。

- 适用语言

本协议另有约定，本协议文件（包括协议订立和执行过程的文件）使用中国汉语语言文字书写、解释和说明。

- 适用货币

本协议内所有相关费用及款项均以人民币为计算及支付货币。

- 协议份数

- 本协议正本一式【 】份，副本一式【 】份，甲方执正本【 】份、副本【 】份，乙方执正本【 】份、副本【 】份。

- 本协议正、副本具有同等法律效力，但当协议正本与副本的表述不一致时，以本协议正本为准。

- 协议附件

见附件。

| 甲方：广州市花都区人民政府新华街道办事处 （公章） |  | 乙方：【】（公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  | 法定代表人（签字）： |
| 或委托代理人（签字）： |  | 或委托代理人（签字）： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 住所： |  | 住所： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 日期： |  | 日期： |
|  |  | 开户行： |
|  |  | 账户： |

- 已开展的前期工作及费用

| 序号 | 前期已开展工作涉及合同全称 | 服务内容 | 合同乙方 | 合同总金额（万元） | 已支付金额（万元） | 未支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花都区新华街云山运动场改造项目工程咨询服务协议书 | 特许经营可行性论证、特许经营实施方案、特许经营合同 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 60.00 | 0 | 60.00 |
| 2 | 花都区新华街云山运动场改造(停车场)项目特许 经营招标代理合同 | 招标代理服务（该服务费用不纳入总投资） | 广东省国际工程咨询有限公司 | 25.00 | 0 | 25.00 |

- 建设期绩效考核表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 工期管理 | 15 | 考核按计划完成项目的比率，符合项目进度计划要求得满分，延迟2个月内不扣分；超过2个月的、每延迟1个月扣3分 |
|  | 费用管理 | 15 | 考核资金到位及时性，资金按计划及时足额到位得满分，每延迟1天扣0.5分。 |
|  | 质量管理 | 15 | 考核项目质量抽查检验合格的比率，合格率100%得满分，每低1个百分点扣1分 |
|  | 安全管理 | 15 | 项目不发生安全事故，若发生，则扣15分。 |
| 项目管理 | 人员管理 | 10 | 配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，专业齐全 |
|  | 资料管理 | 10 | 资料签字、盖章、归档规范得满分，每有1项缺失扣1分 |
|  | 制度管理 | 10 | 项目公司编制了完整的建设期管理制度，包括安全、质量、财务、招投标、人员等制度。 |
| 项目影响 | 社会影响 | 10 | 是否存在诉讼、举报等恶劣社会影响事件。 |

- 运营期绩效考核表

运营期考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 人员配备 | 4 | 应至少配备1名管理人员、12名业务人员及1名技术维修人员。每少一人，扣0.5分，扣完为止；因人员不足导致秩序混乱，产生投诉的，每出现一次，扣1分。 |
|  | 管理平台 | 4 | 本项目应建立智慧停车管理平台，实时记录停车数据信息，加强调度。未建立管理平台的，本项不得分，管理平台功能不齐全，使用不方便的，每发现一处扣0.5分。 |
|  | 制度管理 | 4 | 项目应组织架构清晰，岗位分工明确、职责清晰；项目健全内控管理制度规范，包括但不限于日常运营管理、维护维修、财务管理、人事管理、安全应急管理等管理制度。以上每发现一处不符合的，扣1分。 |
|  | 档案管理 | 4 | 项目公司根据《企业档案管理办法》建立档案管理制度，档案管理制度健全、完善，满足项目运作需求且严格执行档案管理制度，加强档案管理。以上每发现一处不符合的，扣1分。 |
|  | 财务审计 | 4 | 项目公司按特许经营项目审计要求进行审计，聘请具有资质的单位按法律法规要求、真实地进行审计，审计范围全面覆盖关键财务领域，严格落实审计发现的问题。若有1次未及时进行合规审计，则扣2分。 |
| 运营运维 | 安全运营 | 15 | 按政策法规、合同规定进行运营，运营维护过程中未发生安全责任事故。每发生一次安全事故，扣10分。 |
|  | 停车位运维 | 15 | 定期巡视，并做好记录。停车场标志标线规范、清晰，大小车辆分区停放，干净整洁，地面无垃圾异物，地面平整无破损，停车规范，无乱停乱放现象。以上每有一处不符合的，扣1分。 |
|  | 充电桩 | 15 | 定期巡视，并做好记录。充电桩保持整洁，无损坏现象，不存在无法使用现象。以上每有一处不符合的，扣1分。 |
|  | 体育场馆 | 15 | 定期检查，并做好记录。建筑内饰完好、供水供电等系统运行，设备设施无损坏现象，不存在无法使用现象，根据使用情况与实施机构要求合理更新设施设备。以上每有一处不符合的，扣1分。 |
| 项目效果 | 社会满意度 | 5 | 对周边群众进行问卷调查。满意度在90%以上的，得满分；满意度在90%以下的，按满意度计算得分。 |
|  | 环境影响 | 5 | 项目未出现因环境问题受到环保部门处罚等情况。项目出现因环境问题受到环保部门处罚等情况的，每发现一次扣2分，扣完为止 |
|  | 舆情与投诉 | 5 | 项目运作中未发生舆情或投诉等事件，或发生后能够及时妥善处理。 发生公众舆情与群体性事件的，每次扣2分；发生有责新闻曝光事件的，每次扣1分，扣完为止；对群众举报、媒体曝光或督办事项不在规定时间内处理的，每次酌情扣1分，扣完为止。 |
|  | 经济影响 | 5 | 考核项目实施带动当地直接或间接就业的情况，使用当地人员指项目使用且支付报酬的当地人员，包括安保人员、管理人员和技术人员等。当地人工利用率=项目使用当地人员工日数÷项目使用人员工日总数ⅹ100% |

- 花都区建设工程项目廉洁责任合同

另册。