目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标须知	4

一、投标须知前附表	4

二、投标须知修改表	9

三、投标须知通用条款	12

（一） 招标	12

（二） 投标	13

（三） 开标、评标	16

（四） 定标	20

附件1 资格审查表	22

附件2 投标文件有效性审查表	23

附件3 技术文件有效性审查表	24

附件4 技术文件综合评分表（适用于综合评分法）	25

附件5 商务文件综合评分表（适用于综合评分法）	28

附件6 投标报价得分表（适用于综合评分法）	31

附件7 综合得分汇总表（适用于综合评分法）	33

第三章  合同条款	34

第四章  设计任务书及前期资料	56

第五章  投标文件格式	62

附件1 勘察设计投标文件编制要求	62

附件2 投标函	64

附件3 投标人声明	65

附件4 法定代表人证明书及法定代表人授权书	67

附件5 联合体投标协议（格式可自拟）	69

附件6 勘察和初步设计费报价表（格式可自拟）	71

附件7 《中小企业声明函》（如有）	72

附件8 监狱企业证明文件（如有）	73

附件9《残疾人福利性单位声明函》（如有）	74

第一章  招标公告

（另册）

- 投标须知

一、投标须知前附表

本投标须知前附表使用GZYLZB2023-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 定义 | 招标人：广州市花都区城市管理和综合执法局 项目建设管理单位：广州市花都区城市管理和综合执法局 招标代理机构：中通建设工程管理有限公司 |
| 1.2 | 工程名称 | 秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计 |
| 1.2 | 工程建设地点 | 广州市花都区狮岭镇秀全水库周边 |
| 1.2 | 工程建设规模 | 工程范围涉及面积约5.84万㎡，主要建设内容包括：停车场建设约1.25万㎡，入口广场亲水平台等园建工程约2.4万㎡，绿化环境改造和水域修复工程面积约1.9万㎡，综合服务中心、驿站、石灰窑、码头等建筑面积约2945㎡。 |
| 1.2 | 招标内容 | 工程勘察、方案设计、初步设计、编制工程概算、制工程量清单、现场指导与监督。 |
| 1.2 | 投资总额 | 投资总额：人民币6848.25万元。 |
| 1.2 | 勘察设计服务期限 | 从招标人发出中标通知书且完成合同签订之日起60日历天内完成本项目工程勘察和初步设计任务，服务周期必须满足实际施工要求。 |
| 1.3 | 投标人资格要求 | - 资质要求： 详见本项目招标公告 - 项目负责人资格要求： 详见本项目招标公告 - 业绩要求（选择性条款）： 无 |
| 1.4 | 关于联合体投标 | ☑接受，应满足下列要求：1.如投标人组成联合体，应以具备工程设计综合类甲级资质或风景园林工程设计专项甲级资质的设计单位为主办方，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任，投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。2.如投标人组成联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任，投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。 □不接受。 |
| 1.6 | 踏勘现场 | □集中组织，时间： ，集中地点： 。 ☑不集中组织（自2025年＿月＿日起具备投标人自行现场踏勘条件）。 |
| 2.1 | 招标答疑与澄清 | 1.方式：网上答疑。 2.投标人提问期限：自招标公告发布之日起3天内。 3.招标人澄清或答疑期限：投标截止时间15日前。 |
| 2.3 | 投标文件编制要求 | 1.投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 2.投标文件由下列文件组成： （1）商务文件（含资格审查、报价文件）； （2）技术文件（勘察设计方案（暗标）），技术文件页数最多不超过150 页（150页，包括封面及目录页）； （3）投标文件光盘（备用）。 注：投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。 3.如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中： ①“商务文件（含资格审查文件）光盘”应在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[项目名称] 商务文件（含资格审查文件）光盘”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章； ②“技术文件光盘”、“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明“[项目名称][技术文件光盘或保密文件光盘]”字样，并不得盖章或加具其它可以识别投标人身份的标记。 |
| 2.4.3 | 最高投标限价 | 本次最高投标限价为78.48万元，其中：工程勘察费最高投标限价为 33.16万元；其中，工程测量复杂程度为困难；工程物探（含管线探测）复杂程度为困难，工程设计费最高投标限价为45.32万元。 |
| 2.4.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人必须详细审阅全部招标文件,充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件对投标报价的要求,并按招标人提出的条件及内容进行报价。所有报价均以人民币表示，以元为单位，保留小数点后两位小数，第三位小数四舍五入。 |
| 2.5 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止时间计起）。 |
| 2.6 | 投标保证金 | ☑方式一：不要求。 □方式二：要求，具体要求如下： 1.投标保证金的金额：0万元。 2.投标保证金的形式：投标保证金可采用投标保函、转账、现金、支票、汇票、投标保证保险等形式，须在投标文件截止时间前完成缴纳。 □方式三：招标人自定的其它方式（招标人不得限定投标保证金只能以现金形式提交）。 注：招标人可对信用良好企业、中小企业免收投标保证金。 |
| 2.7 | 投标文件的递交 | 1.投标截止时间： 年 月 日 时 分。 2.递交方式：广州公共资源交易网站上递交电子投标文件。 |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间： 年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间）。 2.开标方式：广州公共资源交易网站上电子开标。 |
| 3.3.1 | 评标委员会的组建 | □方式一：评标委员会共 人。 ☑方式二：评标委员会共 7 人，其中招标人代表 2 人，技术、经济等方面专家 5 人。 评标专家从政府评标专家库广东省综合评标评审专家库随机抽取。 |
| 3.3.4 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | ☑不采用评定分离，中标候选人3名（不超过3名）。 □采用评定分离，中标候选人 名（建议3-5名）。 |
| 3.4 | 评标办法 | □综合评分法一（投标人综合得分＝商务得分×30%+技术得分×70%）。 ☑综合评分法二（投标人综合得分＝商务得分×20%+技术得分×70%+报价得分×10%）。 □投票法。 |
| 3.4.1（9） | 商务和技术得分汇总方式 （适用于综合评分法） | □方式一：所有评委分数去掉一个最高分和一个最低分，剩余分数的算术平均值为投标人商务和技术文件的得分。 ☑方式二：所有评委分数的算术平均值为投标人商务和技术文件的得分。 |
| 4.4 | 技术成果经济补偿 | □是，具体要求： 。 ☑否。 |
| 4.5 | 履约担保 | □要求。履约保证金金额：中标金额的10%；履约保证金形式：可采用银行或担保公司保函、转账、现金、支票、汇票、履约保证保险等形式（招标人不能限定只能以现金形式提交）。 ☑不要求。 |
| 4.6 | 报价评审优惠政策 | 报价评审优惠政策（仅适用于招标人为国家机关、事业单位、团体组织，且使用财政性资金开展的依法必须招标项目） ■本招标项目执行报价评审优惠政策 □本招标项目不执行报价评审优惠政策 注：1. 符合报价评审优惠政策条件的，应当执行该政策；不符合报价评审优惠政策条件的，不得执行该政策。 2. 财政性资金是指纳入预算管理的资金，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 3. ■若本招标项目执行报价评审优惠政策，当投标人为大中型企业与小微企业组成联合体，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，应附《联合体投标协议》（格式详见第五章投标文件格式）对该内容进行明确。 □若本招标项目执行报价评审优惠政策，当允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且分包承诺小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应附《分包意向协议》对该内容进行明确。 （1）根据《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》（粤财采购〔2022〕10号）要求，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的小微企业投标人，给予相应的报价评审优惠。 （2）本招标项目评标计算报价得分时，对小微企业投标的，在采用原报价进行评分的基础上增加 5 %作为其报价得分；对大中型企业与小微企业组成联合体（联合体投标协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上）的，在采用原报价进行评分的基础上增加 2 %作为报价得分。若原报价已满分，仍可突破满分上限继续享受加分优惠，以实际计算结果作为最终报价得分。 （3）投标人应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定出具《中小企业声明函》《联合体投标协议》（格式详见第五章投标文件格式），否则不得享受相关报价评审优惠。投标人填写《中小企业声明函》《联合体投标协议》时，对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。 （4）小微企业划分标准按照《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。本招标项目属于其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。 说明：①小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。以联合体形式参与投标的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ②组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受报价评分优惠。 ③事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。 ④公示期间如有异议、投诉的，被异议、投诉单位需提供注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定函。 ⑤规定享受扶持政策获得承包合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ⑥根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，经评审满足要求后，可享受上述报价评审优惠，否则不得享受上述报价评审优惠。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第五章投标文件格式），经评审满足要求后，可享受上述报价评审优惠，否则不得享受上述报价评审优惠。监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受报价评审优惠政策。 |
|  | 其他 | 1、招标公告、招标文件、答疑纪要等招标资料全部发布在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站，由投标人自行下载查阅。 2、投标截止时间、开标时间和地点：发布在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（具体在网站主页“建设工程”中“项目查询”输入“项目名称”或“项目编号”进行查询）。 3、中标后，中标单位须提交与网上上传电子投标文件完全一致的纸质投标文件（一式四份，加盖公章）至招标人。 4、中标后，中标单位需按规定向公共资源交易机构缴纳交易服务费。 |

二、投标须知修改表

本投标须知使用GZYLZB2023-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

| 序号 | 条款号 | 范本原文 | 现文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6踏勘现场 | 不集中组织（自 年 月＿日起具备现场踏勘条件） | 不集中组织（自2025年7月＿日起具备投标人自行现场踏勘条件） |
| 2 | 2.3投标文件编制要求 | 投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 技术文件页数最多不超过 页（200页，不包括封面及目录页）。 | 1.投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 2.投标文件由下列文件组成： （1）商务文件（含资格审查、报价文件）； （2）技术文件（勘察设计方案（暗标）），技术文件页数最多不超过150 页（150页，包括封面及目录页）； （3）投标文件光盘（备用）。 注：投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。 3.如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中： ①“商务文件（含资格审查文件）光盘”应在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[项目名称] 商务文件（含资格审查文件）光盘”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章； ②“技术文件光盘”、“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明“[项目名称][技术文件光盘或保密文件光盘]”字样，并不得盖章或加具其它可以识别投标人身份的标记。 |
| 3 | 3.3.1评标委员会的组建 | 评标专家从政府评标专家库随机抽取 | 评标专家从广东省综合评标评审专家库随机抽取 |
| 4 | 4.6报价评审优惠政策 |  | 报价评审优惠政策（仅适用于招标人为国家机关、事业单位、团体组织，且使用财政性资金开展的依法必须招标项目） ■本招标项目执行报价评审优惠政策 □本招标项目不执行报价评审优惠政策 注：1. 符合报价评审优惠政策条件的，应当执行该政策；不符合报价评审优惠政策条件的，不得执行该政策。 2. 财政性资金是指纳入预算管理的资金，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 3. ■若本招标项目执行报价评审优惠政策，当投标人为大中型企业与小微企业组成联合体，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，应附《联合体投标协议》（格式详见第五章投标文件格式）对该内容进行明确。 □若本招标项目执行报价评审优惠政策，当允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且分包承诺小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应附《分包意向协议》对该内容进行明确。 （1）根据《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》（粤财采购〔2022〕10号）要求，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的小微企业投标人，给予相应的报价评审优惠。 （2）本招标项目评标计算报价得分时，对小微企业投标的，在采用原报价进行评分的基础上增加 5 %作为其报价得分；对大中型企业与小微企业组成联合体（联合体投标协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上）的，在采用原报价进行评分的基础上增加 2 %作为报价得分。若原报价已满分，仍可突破满分上限继续享受加分优惠，以实际计算结果作为最终报价得分。 （3）投标人应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定出具《中小企业声明函》《联合体投标协议》（格式详见第五章投标文件格式），否则不得享受相关报价评审优惠。投标人填写《中小企业声明函》《联合体投标协议》时，对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。 （4）小微企业划分标准按照《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。本招标项目属于其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。 说明：①小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。以联合体形式参与投标的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ②组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受报价评分优惠。 ③事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。 ④公示期间如有异议、投诉的，被异议、投诉单位需提供注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定函。 ⑤规定享受扶持政策获得承包合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ⑥根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，经评审满足要求后，可享受上述报价评审优惠，否则不得享受上述报价评审优惠。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第五章投标文件格式），经评审满足要求后，可享受上述报价评审优惠，否则不得享受上述报价评审优惠。监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受报价评审优惠政策。 |

三、投标须知通用条款

（一） 招标

1.1    定义

1.1.1  “招标人”是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.1.2  “招标代理机构”是指从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

1.1.3  “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.1.4  “招标监督机构”是指招标活动的监督机构。

1.1.5  “交易服务机构”是指为招标人和投标人提供场所、信息和咨询服务，见证招标过程，确认中标通知书的服务机构。

1.2    招标项目概况

1.2.1  工程名称、工程建设地点、工程建设规模、招标内容、投资总额、勘察设计服务期限：见投标须知前附表。

1.3    投标人资格要求

1.3.1  资质要求、项目负责人资格要求、业绩要求等：见投标须知前附表。

1.4    关于联合体投标

1.4.1   投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标公告和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5    投标人存在下列情形之一的，不得参加投标

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

1.6    踏勘现场

1.6.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.6.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7   费用承担

1.7.1  投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 投标

2．1  招标答疑与澄清

2.1.1  招标答疑采用网上答疑方式。投标人若对招标文件有疑问，可在规定时间内通过广州公共资源交易网站进入提问区域提交问题，提交问题时一律不得署名。

2.1.2  投标人需要澄清的问题应在招标公告发布之日起3天内提出，按交易平台的操作指引上传至交易平台网站。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成的澄清或答疑纪要在交易平台发布。不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.1.3  澄清或答疑纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。若招标答疑纪要或澄清与招标文件有矛盾时，以交易平台网站最后发布的答疑纪要或澄清为准。

2.1.4  网上答疑的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

2.2    招标文件的异议

2.2.1  投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子交易平台或书面形式向招标人提出。通过电子交易平台提出异议的，招标人线上作出答复。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.3    投标文件编制要求

2.3.1  投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求，具体投标文件编制要求详见第五章《投标文件格式》。技术文件页数不宜超过200页，不包括封面及目录页。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

2.3.2  投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

2.3.3  联合体投标的，除《联合体投标协议》必须由联合体各方按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章，“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式：（主）XX公司；（成）XX公司】。法定代表人证明书及法定代表人授权书可由联合体主办方出具。

2.3.4  投标文件加密要求

（1）递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

（2）未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。

2.4    投标报价

2.4.1  投标人应按第五章《投标文件格式》的要求进行报价并填写《勘察设计费报价表》。

2.4.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

2.4.3  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价在投标人须知前附表中载明。

2.4.4  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件《勘察设计费报价表》中的相应报价。

2.4.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

2.5    投标有效期

2.5.1  投标有效期见投标须知前附表。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。

2.5.2 招标人因特殊情况需要延长投标有效期的，应当通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容，在延长期内本招标文件的规定仍然适用。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。

2.6    投标保证金

2.6.1  投标人应按投标须知前附表所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）具体实施保证金的收取和退还工作，并按照《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，按期退回投标保证金。

2.6.2  所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。

2.6.3  如采用转帐、现金、支票、汇票形式提交的，可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。缴费的操作详见广州公共资源交易网站操作指引。

2.6.4  如采用保函或保险形式提交的，银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险须开具给招标人（受益人须为招标人），保证保险有效期不少于投标有效期。纸质保函或保险等凭证需在投标截止时间前将原件单独密封（封口处加盖投标人单位公章）递交至开标室。

2.6.5  投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件将被否决。

2.6.6  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

2.7    投标文件的递交

2.7.1  投标人代表应按投标须知前附表规定的时间和地点向递交投标文件。

2.7.2  投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

2.7.3  如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

2.7.4  逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

2.7.5  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

2.8    投标文件的修改与撤回

2.8.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

2.8.2  投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发布确认回执通知。

2.8.3  在投标截止时间后，投标人不得补充、修改或更换投标文件。

2.9    电子招标投标解密失败及突发状况的补救

2.9.1  提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

2.9.2  补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘（备用）的，视为撤回投标文件。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

（三） 开标、评标

3.1    开标及投标文件编号

3.1.1  在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

3.1.2  技术文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由开标系统随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在投票结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

3.1.3  截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

3.1.4  投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

3.1.5  开标方式采用电子开标。投标人可准时在线参加开标，或在开标室参与开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（1）在开标室参加开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的半小时内，使用单位数字证书登录交易平台后通过开标系统提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录开标系统答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（3）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

3.1.6  开标时，出现下列情形之一的投标人，不参与下一程序，其投标文件作无效处理：

（1）未成功递交或因投标人原因未成功导入投标文件的；

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（3）投标人未按要求递交投标保证金的。

3.2    否决投标

3.2.1  投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）以联合体形式投标的，未提交共同投标协议；

（2）投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标；

（3）《投标函》或《投标人声明》未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字；

（4）不同投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的；

（5）投标报价高于最高投标限价的，或未按招标文件要求报价的；

（6）投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份；

（7）投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的。

3.2.4  投标人有下列情况之一的，确定为串通投标：

（1）递交投标文件前，投标人私下向招标人或其雇员出示或告知投标文件内容；

（2）评标表决结束前，投标人私下向评标委员会成员出示或告知投标文件内容；

（3）评标结果揭晓前，投标人与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

3.2.5  发生下列情形之一的，招标人应当重新组织招标：

（1）递交投标文件或通过资格审查的投标人不足三人；

（2）所有投标被否决，或者经评议有效投标的投标人少于三人；

（3）经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效。

3.2.6  否决投标的决定由评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

3.2.7  投标文件如果隐瞒不符合评审标准的事实，一切法律责任由投标人承担。

3.3    评标委员会

3.3.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家一般从政府评标专家库随机抽取，技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，可以由招标人直接确定。

3.3.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）从事相关领域工作不满八年（招标人代表除外）；

（2）不具有高级职称或者同等专业水平（招标人代表除外）；

（3）不熟悉评审本项目所必须的专业知识（招标人代表除外）；

（4）评标前浏览过本项目的某个投标文件；

（5）与投标人有利害关系；

（6）招标代理机构的工作人员。

3.3.3  评标委员会的职责及守则

（1）评标委员会根据招标文件规定的评标细则，对投标文件进行认真评审。招标文件中没有规定的评审因素和标准不得作为评标依据。

（2）评标完成后，提交书面评标报告和中标候选人名单。

（3）评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

（4）评标委员会成员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.3.4  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

3.4    评标办法及评标程序

3.4.1  办法一   综合评分法

（1）评标委员会专家按附件1《资格审查表》对各投标文件进行资格审查，编写资格审查报告。只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（2）评标委员会专家按附件2《投标文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过投标文件有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（3）评标委员会专家按附件3《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决。

（4）评标委员会专家按附件4《技术文件综合评分表》对各投标单位的技术文件（设计方案）进行综合评分。

（5）评标委员会专家揭晓技术文件评审结果。

（6）评标委员会专家按附件5《商务文件综合评分表》对各投标单位的商务文件进行综合评分。

（7）评标委员会专家评出各投标人商务和技术文件的分数，按投标须知前附表规定计算每个投标人的商务和技术文件得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

（8）评标委员会专家按附件6《投标报价得分表》对各投标单位的报价进行评分。

（9）评标委员会按投标须知前附表的规定计算各投标人的综合得分，填写附件7《综合得分汇总表》。

综合评分法：投标人综合得分＝商务得分×20%+技术得分×70%+报价得分×10%。

（10）评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐按综合得分结果排序的中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

（11）招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。

（12）评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

（四） 定标

4.1    公示中标候选人

4.1.1  招标人应按规定在广州公共资源交易网站公示中标候选人，公示期不得少于3日。

4.1.2  招标人应当将中标候选人的投标文件商务部分电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易网站公开。

4.1.3  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过电子交易平台或书面形式向招标人提出。通过电子交易平台提出异议的，招标人线上作出答复。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4.2    确定中标人

4.2.1  不采用评定分离的，由招标人在中标候选人中确定中标人。

依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.2.2  采用评定分离的，由定标委员会在中标候选人中确定中标人。

招标人自行制定定标委员会组建及定标办法，并与招标文件同时发布。

4.3    中标通知

4.3.1  中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过广州公共资源交易网站和广东省招标投标监管网公示中标结果，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

4.3.2  招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向招标管理机构提交招标投标情况的书面报告。采用评定分离的，招标人应当同时提交定标报告。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容，同时附上定标委员会成员名单及定标会过程资料等。

4.4   技术成果经济补偿

4.4.1  招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，按投标须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。

4.5   履约担保

4.5.1  中标人应按本须知前附表的规定向招标人提交履约担保。若履约担保以金融机构保函或保证保险的形式提供，则应由在中国注册的金融机构或保险公司开具。

4.5.2  中标人未按上款规定提交履约担保的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4.6   签订合同

4.6.1  招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.6.2  中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4.6.3  联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

4.7    纪律和监督

4.7.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

4.7.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

4.7.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

4.7.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4.7.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 附件1 资格审查表

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。 |  |  |  |
| 2 | 投标人的资质满足招标公告规定。 |  |  |  |
| 3 | 投标人委派项目负责人资格满足招标公告规定。 |  |  |  |
| 4 | 投标人已按招标文件规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。 |  |  |  |
| 5 | 不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形。 |  |  |  |
| 6 | 外国或澳门、台湾的设计企业申请投标的，已按规定选择一家符合资质条件的企业进行合作设计。 |  |  |  |
| 7 | 投标人已在广州公共资源交易平台企业库办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员。 |  |  |  |
| 8 | 以联合体形式投标的，已按要求向招标人提交联合体共同投标协议。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |

备注：1.根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2.表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3.表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                     日期：

- 附件2 投标文件有效性审查表

投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不存在与其他投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的情况。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 《投标函》和《投标人声明》按招标文件规定的格式填写，已完成签字和盖章，没有出现内容不全或者关键字迹模糊无法辨认。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 未发现证明材料弄虚作假。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按照招标文件编制要求编制投标文件。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按照招标文件要求进行投标报价。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按照要求（必要时）对投标文件进行澄清、说明或者补正。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2、表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                                           日期：

- 附件3 技术文件有效性审查表

技术文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 方案编号 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 未发现互相雷同和串通投标。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 未发现明显抄袭行为。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 未发现侵犯他人著作权和特许权。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按招标文件要求编制投标文件。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |  |  |

备注：1.根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2.表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3.表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                                         日期：

- 附件4 技术文件综合评分表（适用于综合评分法）

技术文件综合评分表

项目名称：                                             方案编号：

| 评审项目 |  | 取值 范围 | 编制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 概况 |  | [5] | 1、概况内容全面、概括性强，包括工程概况、工程范围、编制依据、设计思路清晰，上层规划衔接充分的得4-5分； 2、概况内容不全面、概括性较强，包括工程概况、工程范围、编制依据、设计思路较清晰，上层规划衔接较充分的得2-3分。 |
| 第二章 工作目标与组织架构 | 工作目标 | [5] | 1、全面了解项目总体情况，编制项目的总体目标、设计目标、质量目标和工期目标等；编制合理的组织架构，满足项目需要的得4-5分； 2、较了解项目总体情况，有项目的总体目标、设计目标、质量目标和工期目标等；编制较合理的组织架构，较满足项目需要的得2-3分。 |
|  | 组织架构 |  |  |
| 第三章 现状调研与分析 | 现状调研 | [15] | 正确理解并执行规划建设意图，对项目现状摸查充分，从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行全面分析和评价： 1、现状摸查详细，对各个内容及现状有具体分析，并从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行全面分析的得11-15分； 2、现状摸查较详细，并从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行较全面分析的得7-10分； 3、现状摸查不详细，并从经济、技术、市场、政策等多方面对项目建设的可行性进行不全面分析的得5-6分。 |
|  | 可行性分析 |  |  |
| 第四章 设计方案 |  | [60] | 方案结合项目特点，设计科学合理，能较好完成建设目标，注重绿色节能和技术创新。包含但不限于总体方案、重点节点及步道设计及专项设计等内容： 总体方案（10分） 1、总体方案符合本项目的实际情况，提出能充分展现秀全水库全民健身项目的改造策略，合理可行，充分尊重区域地理、人文、自然等现场条件，有充分展示改造内容的鸟瞰效果图或航拍图，得8-10分； 2、总体方案基本符合本项目的实际情况，基本提出能充分展现秀全水库全民健身项目的改造策略，基本合理可行，基本尊重区域地理、人文、自然等现场条件，有基本展示改造内容的鸟瞰图或航拍图，得6-7分； 3、总体方案未能充分反映本项目的实际情况，不能提出能充分展现秀全水库全民健身项目的改造策略，合理性和可行性较差，尊重区域地理、人文、自然等现场条件较差，无展示改造内容的鸟瞰图或航拍图，得3-5分。 项目入口及公服配套设计（40分） 1、充分考虑现状情况，对秀全水库进行入口、节点、现有公服配套、整体分析，入口、节点、整体改造设计及公服配套非常合理，对不同改造入口、节点、公服配套等分析设计全面，充分考虑包括停车场、入口广场及亲水平台及绿化环境改造、公服配套等改造，充分遵循功能性、适用性、美观性原则，符合人的实际需求，且效果图展示效果非常好，得26-40分； 2、基本考虑现状情况，对秀全水库进行入口、节点、现有公服配套、整体分析，入口、节点、整体改造设计及公服配套基本合理，对不同改造入口、节点、公服配套等分析设计较合理，基本考虑包括停车场、入口广场及亲水平台及绿化环境改造、公服配套等改造，基本遵循功能性、适用性、美观性原则，符合人的实际需求，且效果图展示效果比较好，得19-25分； 3、较少考虑现状情况，对秀全水库进行入口、节点、现有公服配套、整体分析，入口、节点、整体改造设计及公服配套不合理，对不同改造入口、节点、公服配套等分析不全面，较少考虑包括停车场、入口广场及亲水平台及绿化环境改造、公服配套等改造，较少遵循功能性、适用性、美观性原则，符合人的实际需求较差，且效果图展示效果一般，得15-18分。 专项设计（10分） 1、公服配套专项设计全面、海绵专章、绿化专篇、标识系统专篇详细，各专项内容齐全，符合性强，均有充分考虑，得7-10分； 2、公服配套专项设计较全面、海绵专章、绿化专篇、标识系统专篇较详细，各专项内容较齐全，符合性较强，有考虑，得5-6分； |
| 第五章 投资估算及控制 | 投资估算情况 | [15] | 1、工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，对存在风险及可控性有合理分析的，得8-15分； 2、有投资估算，但相应深度未达要求的，得5-7分。 |
|  | 合理性分析 |  |  |
|  | 存在风险及可控性 |  |  |

评委签名：                                                         日期：

- 附件5 商务文件综合评分表（适用于综合评分法）

商务文件综合评分表

项目名称：                                             方案编号：

| 商务文件评分标准 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 （30分） | 投标人（若为联合体，指联合体主办方）自2020年1月1日至投标截止，承接过工程设计费大于或等于50万元的园林绿化类工程设计业绩，每项得2.5分。本项最多得25分。 注：时间、金额以合同签订时间为准，企业业绩证明材料需提供设计合同关键页，如投标人提供的证明材料不能清晰反映评分要求的特征和必要信息的，不计得分。设计业绩包括工程总承包项目设计部分业绩。 |
|  |  | 投标人（若为联合体，指联合体勘察单位）自2020年1月1日至投标截止,承接过勘察费大于或等于20万元的园林绿化类勘察业绩，每项得1分。本项最多得5分。 注：时间以合同签订时间为准，企业业绩证明材料需提供勘察合同关键页，如投标人提供的证明材料不能清晰反映评分要求的特征和必要信息的，不计得分。勘察业绩包括工程总承包项目勘察部分业绩。 |
|  | 科技创新成果 （10分） | 投标人（若为联合体，指联合体主办方）自2020年1月1日至今获得园林绿化类科学技术类奖： （1）获得过国家级科学技术类奖，每项得2分。 （2）获得过省级科学技术类奖，每项得1.5分。 （3）获得过市级科学技术类奖，每项得1分。 注：本项最高得10分。 ①需提供获奖证书扫描件，时间以证书颁发时间为准，同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按其中一个奖项所在最高级别计算一次分数，不得重复计算。 ②其中奖项颁发单位若是协会颁发的，要求发证协会必须经民政部门备案，且提供其在“中国社会组织政务服务平台”网站(https://chinanpo.mca.gov.cn/)查询结果的网页信息截图。不符合条件或无提供相关证书扫描件的不计分。 |
|  | 第三方信用评价 （10分） | 投标人（若为联合体，指联合体主办方）获得市级（或以上）建设行政主管部门或行业协会颁发的企业信用等级证书且在有效期内，AAA级或以上的得5分；AA级得3分；A级得1分；不符合上述要求的则不得分。 本项最高得5分。 注：提供有效期内的相关证书扫描件。 |
|  |  | 投标人（若为联合体，指主办方）同时具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、且在有效期内的得5分； 同时具有以上任意二项认证证书且在有效期内的得3分；同时具有以上任意一项认证证书且在有效期内的得1分；不满足以上条件者，得0分。 注：需附在有效期内的认证证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询页的截图。 |
|  | 项目负责人 （20分） | 投标人（若为联合体，指联合体主办方）拟委派的项目负责人： （1）从事园林绿化类设计工作在15年或以上的，得6分；从事设计工作在10-14年的，得3分；从事设计工作在10年以下(不含10年)的，得1分。本项最高得6分。 （2）2020年1月1日至今参与设计的园林绿化类项目获国家级奖项每项得7分；获省部级奖项的，每项得4分；获市级（副省级）奖项，每项得1分。同一项目只按最高级别的奖项计算得分，本项最高得14分。 注：须提供职称证、获奖证书复印件及投标截止时间前近1个月(2025年11月）在本单位购买的社保证明文件扫描件。 |
|  | 项目团队（除项目负责人外） （30分） | 投标人（若为联合体，指联合体主办方）拟委派项目设计团队专业负责人（除项目负责人外）： （1）建筑专业负责人：具有建筑类专业高级工程师或以上职称的得5分；具有建筑类专业中级工程师职称的得3分；本小项最高5分。 （2）结构专业负责人：具有建筑结构类专业高级工程师或以上职称的得5分；具有建筑结构类专业中级工程师职称的得3分；本小项最高5分。 （3）电气专业负责人：具有电气类专业高级工程师或以上职称的得5分；具有电气类专业中级工程师职称的得3分；本小项最高5分。 （4）给排水专业负责人：具有给排水类专业高级工程师或以上职称的得5分；具有给排水类专业中级工程师职称的得3分；本小项最高5分。 （5）风景园林专业负责人：具有风景园林类专业高级工程师或以上职称的得5分；具有风景园林类专业中级工程师职称的得3分；本小项最高5分。 （6）造价专业负责人：具有注册造价工程师执业证书且为高级工程师或以上职称的得5分；具有注册造价工程师执业证书且为中级工程师职称的得3分；本小项最高5分。其他情况不得分。 本项最高得30分。 注：①各专业负责人不得兼任。②同一人具备多个证书的，按最高级别计算一次得分，不重复计分。同一专业的人员不重复计算。③须提供注册证、职称证及投标截止时间前近1个月(2025年11月）在本单位购买的社保证明文件扫描件。 |

评委签名：                                                         日期：

- 附件6 投标报价得分表（适用于综合评分法）

投标报价得分表

项目名称：                                        投标人名称：

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 得分 | 100 | - 评标基准价计算方法：当通过形式评审、资格评审和响应性评审且投标总报价位于最高投标限价的[90%，100%]的有效投标人大于5名时，所有入围的有效投标价中去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标价的算术平均值作为评标基准价。当通过形式评审、资格评审和响应性评审且投标总报价位于最高投标限价的[90%，100%]的有效投标人小于或等于5名时，取所有入围的有效投标价的算术平均值作为评标基准价；若无投标总报价位于最高投标限价的[90%，100%]区间内，则以最高投标限价的90%作为评标基准价。 - 投标报价的偏差率计算公式：投标报价偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%。 3、投标报价评审：以评标基准价作为计算各投标价得分的基础，当投标报价等于评标基准价时得100分；投标报价与评标基准价偏差率，每上偏1%扣0.5分，下偏1%扣0.3分，扣至0分为止。 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

评委签名：                                                 日期：

报价评审优惠政策（仅适用于招标人为国家机关、事业单位、团体组织，且使用财政性资金开展的依法必须招标项目）

■本招标项目执行报价评审优惠政策

□本招标项目不执行报价评审优惠政策

注：1. 符合报价评审优惠政策条件的，应当执行该政策；不符合报价评审优惠政策条件的，不得执行该政策。

2. 财政性资金是指纳入预算管理的资金，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

3. ■若本招标项目执行报价评审优惠政策，当投标人为大中型企业与小微企业组成联合体，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，应附《联合体投标协议》（格式详见第五章投标文件格式）对该内容进行明确。

□若本招标项目执行报价评审优惠政策，当允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且分包承诺小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应附《分包意向协议》对该内容进行明确。

（1）根据《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》（粤财采购〔2022〕10号）要求，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的小微企业投标人，给予相应的报价评审优惠。

（2）本招标项目评标计算报价得分时，对小微企业投标的，在采用原报价进行评分的基础上增加 5 %作为其报价得分；对大中型企业与小微企业组成联合体（联合体投标协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上）的，在采用原报价进行评分的基础上增加 2 %作为报价得分。若原报价已满分，仍可突破满分上限继续享受加分优惠，以实际计算结果作为最终报价得分。

（3）投标人应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定出具《中小企业声明函》《联合体投标协议》（格式详见第五章投标文件格式），否则不得享受相关报价评审优惠。投标人填写《中小企业声明函》《联合体投标协议》时，对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（4）小微企业划分标准按照《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。本招标项目属于其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

说明：①小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。以联合体形式参与投标的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受报价评分优惠。

③事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。

④公示期间如有异议、投诉的，被异议、投诉单位需提供注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定函。

⑤规定享受扶持政策获得承包合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

⑥根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，经评审满足要求后，可享受上述报价评审优惠，否则不得享受上述报价评审优惠。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第五章投标文件格式），经评审满足要求后，可享受上述报价评审优惠，否则不得享受上述报价评审优惠。监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受报价评审优惠政策。

- 附件7 综合得分汇总表（适用于综合评分法）

综合得分汇总表

项目名称：

| 序号 | 评分项 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合总得分(100分) | 综合排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：                                                   日期:

第三章  合同条款

秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计合同

工  程  名  称：秀全水库全民健身项目二期

工  程  地  点：广州市花都区

甲方：XXX

乙方：XXX

企  业  资  质：XXX

合  同  编  号：XXX

签  订  日  期：    年  月  日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

建设工程勘察设计合同

甲方：XXX

乙方：XXX

# 第一条	本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）。

1.3建设工程批准文件。

1.4中标通知书（或委托书）。

# 第二条	设计依据

2.1甲方给乙方的中标通知书（或委托书）。

2.2甲方提交的基础资料。

2.3乙方采用的主要技术标准是：符合国家有关技术标准及规范要求。

# 第三条	合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书。

3.2投标书（报价函）

3.3甲方要求或中标通知书（或委托书）。

3.4问题澄清。

3.5技术标准。

3.6组成合同的其他文件。

# 第四条	本合同项目的名称、阶段、规模、投资及勘察设计内容【根据项目具体情况确定】

| 序号 | 项目名称 | 阶段 | 规模及 投资估算 | 勘察设计内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秀全水库全民健身项目二期 工程 | 工程勘察、 初步设计 | 工程规模：工程范围涉及面积约5.84万㎡，主要建设内容包括：停车场建设约1.25万㎡，入口广场亲水平台等园建工程约2.4万㎡，绿化环境改造和水域修复工程面积约1.9万㎡，综合服务中心、驿站、石灰窑、码头等建筑面积约2945㎡。 投资估算：项目总投资6848.25万元。 | 勘察内容： 勘察范围包括秀全水库全民健身项目二期工程的全部勘察工作。 勘察内容包括但不限于工程测量（地形测量）、工程物探等，出具勘察报告、配合初步设计图纸审查、现场配合服务等。 初步设计内容：初步设计内容包括但不限于方案设计、初步设计、编制工程概算、编制工程量清单、现场指导与监督。 |

# 第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有关立项、 规划资料 | 1 |  | 按甲方要求（若因甲方或经甲方同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整） |

# 第六条	乙方向甲方交付的成果文件、份数及提交时间【具体成果文件按项目具体情况确定】

| 序号 | 成果文件及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计及概算、工程量清单（含电子版） | 8 | 合同签订后30个日历天 | 按甲方要求（若因甲方或经甲方同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整）。 |
| 2 | 工程地质勘察报告 （实验数据需加盖CMA章） | 8 | 合同签订，甲方发出具备进场条件的通知后30个日历天 |  |
| 3 | 管线探测报告 | 8 | 合同签订，甲方发出具备进场条件的通知后30个日历天 |  |
| 4 | 地形测量图（需符合国土、规划主管部门的审批要求） | 8 | 按甲方要求提交 |  |
| 5 | 管线探测报告（需加盖CMA章） | 8 | 合同签订后30个日历天 |  |
| 6 | 经修改的勘察成果、设计文件 |  | 收到审查意见后10个日历天内 |  |
| 7 | 代办设计报建 |  | 按甲方要求提交 |  |

注：1.上述文件中如未特别明确提交电子版格式及份数的，均含规定份数的纸质版及1份电子版（光盘）。

2.上述文件份数，甲方有权根据实际需要自由增加或减少，乙方不得有异议或要求增加费用。

3.地形图的比例及提交时间、代办设计报建的所需资料及提交时间按甲方需求，另行通知。

4.岩土工程勘察资料必须加盖“出图专用章”、“岩土工程师注册章”方为有效。

5.初步设计图纸必须加盖“出图专用章”方为有效。

# 第七条	费用

7.1双方商定，本合同的总金额（含税）暂定为：XXX元（大写：XXX元整），其中，勘察费为：XXX元（大写：人民币XXX元整）；设计费为：XXX元（大写：人民币XXX元整）。

7.2勘察设计费的计算参照建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）执行，本合同下浮率为 X %；

7.3本项目电力工程包含外电接驳工程（包括但不限于送变电管沟、箱变、配电房、变压器配置等配套工程）以及树木保护专章编制，经甲方同意后，可分包给有相应资质单位进行勘察设计，勘察设计费用已包含在本合同价中。

7.4勘察费按实际完成工作量和上述第7.2条收费标准结合下浮率计取，一般不得高于上述第7.1条中的合同勘察费用，如因出现特殊地质情况导致计取的勘察费用高于合同勘察费用，其计费必须要有甲方审定同意才有效。未经甲方书面同意，任何高于合同勘察费用的计费均无效。

7.5最终勘察设计费用以财政部门结算评审价为准。

第八条  支付方式

8.1本合同生效后，甲方按照财政部门相关文件中的支付资金的操作程序。

8.2工程勘察费分期支付，支付方式：

（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同暂定勘察费的20%作为预付款；

（2）乙方完成勘察工作，提交勘察成果资料且初步设计、概算取得行政主管部门批复（或备案）后，甲方向乙方累计支付至本合同暂定勘察费和概算评审勘察费两者之间低者的70%；

## （3）本合同勘察费经财政部门结算评审后，甲方向乙方累计支付至本合同勘察结算价的100%（最终勘察费以财政部门结算评审价为准）。

## 8.3工程设计费分期支付，支付方式：

## （1）签订设计合同后，甲方向乙方支付合同设计费的20%作为预付款；

## （2）乙方提供的初步设计、概算相关成果通过技术审查并取得行政主管部门批复（或备案）后，甲方向乙方累计支付至合同暂定设计费和概算评审设计费两者之间低者的70%；

## （3）本合同设计费经财政部门结算评审后，甲方向乙方累计支付至最终结算费用的100%（最终结算费用经财政部门结算评审后，若费用高于合同暂定价的按合同暂定价执行，低于合同暂定价的按结算评审价执行）。

## 8.4财政投资项目支付需满足财政部门国库支付相关规定，实际付款时间以财政部门批准支付时间为准。

## 8.5非乙方原因增加合同以外工作内容，甲方根据本协议计费原则另行协商或签订补充合同，其余不调整设计费。

8.6合同签订时的银行账户及账号由乙方提供，合同中所有款项转入以上账户，若乙方发生账户变动的，须提前告知甲方，甲方同意后双方签订附加协议，因账户问题导致的款项支付等一切后果由乙方承担。

8.7乙方在请款前需提供合法有效的发票等请款资料。乙方提供的发票记载内容必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税收法律规范的，甲方对价款不予结算支付，由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担，如给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿。由于甲方使用的是财政资金，甲方在合同约定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，不视为甲方违约。如财政审核未获批准或甲方未实际收到财政拨款，甲方均有权顺延向乙方支付合同款项的时间且无须承担违约责任。甲方向乙方支付合同款项的金额以实际收到的财政拨款的金额为限。

8.8乙方提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额（合同暂定总价10%）大写：人民币xxx，小写：xxx元，由主办单位（xxx）提供。

（2）提供履约保函的时间：签订本合同后15日内。

（3）出具履约保函的担保人：在中国注册且营业地点在广东省广州市内的银行。

（4）履约担保退还时间的约定：乙方未按合同的规定履约，甲方有权向履约保函担保人追偿。当工期延期，须延长履约担保的担保期限，并由乙方重新提交履约保函。甲方在施工竣工验收合格后30天内退还乙方的履约保函。

# 第九条	双方责任

9.1甲方责任

9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方应与甲方协商确定新的提交时间并经甲方书面确认后实施。

9.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，最终支付的金额以财政部门审定的结算价为准。

9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，需退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付，最终支付的金额以财政部门审定的结算价为准。

9.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.5在施工过程中需乙方到现场的，乙方应派项目相关专业技术人员参加。

9.1.6 甲方有权委托第三方对乙方提交的勘察设计成果进行复核，复核费用由乙方承担。

9.2乙方责任

9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限按国家规定执行。

9.2.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、工程返工费用、工期延误导致的第三方索赔、项目管理成本增加及律师费、诉讼保全担保费、差旅费等维权费用）。

9.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款，并需征得甲方的同意方可终止或解除合同。

9.2.5乙方必须配合甲方委托的设计审查及认证单位做好该项目的设计、审核咨询工作，向其提供有关的图纸、文件、资料等；并必须按其要求修改技术文件、图纸、技术规范等，直至重新设计至通过审查。

9.2.6乙方必须配合甲方做好本工程的各项招标工作及提供设计方面的资料。

9.2.7 乙方应对勘察设计项目所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责，因乙方的概算出现错误及漏项，造成甲方经济损失的，甲方有权追究相应的经济责任。

9.2.8 如电力工程包含外电接驳工程以及树木保护专章编制，经甲方同意后，由乙方另行专业分包，该费用已包含在合同价中。

9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。

9.2.10法律法规规定应由乙方应负责的其它事项。

# 第十条	其他约定的事项：

10.1质量要求标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

10.2关于设计深度的要求

（1）按照建设部文件《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》的规定执行。

（2）按有关技术标准、设计规范（标准）要求。

（3）各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体乙方，统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（4）对技术复杂或规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（5）初步设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件和编制设计文件的需要。

（6）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

10.3设计后期工作

项目进入施工阶段，乙方必须按合同文件的承诺负责配合施工，甲方不另外支付配合施工费用。

10.4质量监控

1.设计质量要求

（1） 设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。

（2） 符合规划、合同和有关协议要求。

（3） 设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。

（4） 设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。

（5） 各相关专业协作配合周全。

（6） 设计符合环保要求。

（7） 工程数量基本准确，无漏项。

（8） 不用通用图代替设计图。

（9） 初步设计应符合经批准的可行性研究报告要求。

（10）工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。

（11）设计文件组成及深度符合第一项要求，各专业设计有完整的工程项目数量汇总资料，图面清晰，签署齐全,有涉及结构部分的图纸，其设计图封页必须有注册结构工程师章。

2.设计质量审查和监督方式

（1）建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审初步设计；

（2）甲方审查初步设计；

10.5工作管理及设计质量控制

1.编制设计文件，应以下规定为依据：

（1）项目批准书；

（2）城市规划；

（3）工程建设强制性标准；

（4）国家规定的建设工程设计深度要求及本合同第10.2条建设管理单位对项目设计深度的补充要求；

（5）经审查确定后的勘察成果。

2.必须按甲方的既定设计工期目标，按质按量完成设计任务，若乙方由于设计质量问题引起工程返工量达工程总量的20%，或因自身原因延期提交设计文件超过一个月，则按本合同9.2.4条之规定办理外，甲方并有权采取调整设计队伍等措施以完成既定的设计目标，以保证整个工程的顺利实施。

3.各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计。否则，乙方应无条件进行修正、改进，其费用甲方不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。

4.足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料，以保证甲方招标工作的顺利进行，初步设计文件应能满足甲方进行总价承包合同的要求。

5.乙方设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加工程质量检测及工程竣工验收。

6.乙方设计任务分包须经甲方同意，分包单位必须具备所承担分包项目的相应资质，分包项目的设计质量和设计工期由本合同乙方负责。该项分包合同原则上由乙方与另一方签订。甲方因特殊专业指定的设计分包（其指定的设计分包单位须具备所承担分包项目的相应资质），乙方必须接受。若乙方违反本条，视为违约。

7.乙方在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有城市设施，尽可能避免对城市建成区和居民生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。

8.乙方应配合甲方，向行业主管部门报审初步设计等管理程序必须的技术文件，并按甲方要求准备汇报资料。

9.乙方应在广州进行现场设计，自行解决现场设计的办公、交通、通信、食宿等工作和生活条件。

10.乙方必须遵守所提交的设计计划及设计工作人员分工表中的规定，其设计参与人员必须具备设计资质,乙方不得无故更换合同内的设计参与人员。甲方有权要求乙方更换不合格的项目负责人与专业负责人，有权根据工程实际需要，要求乙方增加设计人员。

11.成果文件有下列情况之一者无效：

（1）提交的成果文件不符合本需求书规定的成果内容和格式；

（2）未经组织单位同意而逾期送达；

（3）有关经济技术指标严重不实；

（4）图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；

（5）未盖有承接单位出图章。

按以上每项每出现一次扣减合同金额的5%，扣减总额不超合同金额30%。

12.勘察工作及成果满足《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB50021-2001）及《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）的要求。

13.勘察工作及成果需参考公路勘察设计规范中的勘察外业验收的规定进行验收。

14.乙方只能在本项目红线范围内进行布置、安排和组织勘察工作。乙方如需占用本项目红线范围以外的场地或破坏村委村民的绿化及农作物等，须自行办理有关手续、支付相关费用及协调村委村民的诉求。

第十一条  违约与赔偿

11.1乙方的违约

乙方其他违约情况：乙方未按规定时间提供初步设计阶段应提供的图纸及相关资料；由于乙方原因且无正当理由取得延长设计周期的情况下，如果甲方认为本设计或其任何部分进度过慢，不能按预定的时间提交图纸。

当乙方发生本款约定的违约情况时，甲方有权向乙方扣以违约金，具体约定如下：

⑴乙方将勘察设计任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方将有权终止合同，并计扣乙方合同暂定总金额5%的违约金；

⑵乙方未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或乙方在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，甲方将计扣乙方合同合同暂定总金额30%的违约金；

⑶乙方未能按期提交勘察成果、设计文件的（甲方同意延长期限的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），甲方将分别按相应阶段设计合同暂定总金额的3%计扣乙方的违约金。延期超过30天时，甲方将有权终止合同；

⑷在收到甲方或上级主管部门提出的审查意见后，乙方未按合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件的修改，每延迟一天，甲方按照2000元/天的额度对乙方进行罚款，直至修改完成为止；

⑸因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由乙方负责继续完善勘察设计外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方合同暂定总金额5%的违约金；同时对由于勘察设计不完善造成工程量增加超过10%的按相同比例计扣勘察设计费，最高扣除比例不超过合同暂定总金额的30%；

⑹乙方未按照本合同规定提供配合招标的后续服务，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方合同暂定总金额5%的违约金；

⑺因勘察设计错误而造成一般质量事故的，乙方除应免收受损失部分的勘察设计费外，乙方还应无偿继续完善勘察设计，并应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、工程返工费用、工期延误导致的第三方索赔、项目管理成本增加及律师费、诉讼保全担保费、差旅费等维权费用）。；

⑻因勘察设计错误而造成重大质量事故的，除执行本合同9.2的规定外，甲方有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚；

⑼如果初步设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过甲方或甲方委托单位或上级主管单位的审查时，乙方应无偿进行修改设计，直至初步设计文件通过上级主管部门审批，如果乙方拒绝修改设计，甲方有权终止设计合同，取消乙方履行下阶段工作的资格，并按合同暂定总金额的5%扣除乙方的违约金作为延误甲方工期的补偿；

⑽由于乙方的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致投资金额超出原预算金额10%，造成施工工期拖延或者给甲方造成经济损失，可按合同暂定总金额的10%扣除乙方的违约金作为延误甲方工期的补偿。同时，甲方有权终止设计合同，取消乙方履行下阶段工作的资格。

⑾若乙方需要更换项目负责人或分项负责人时，须用同等资历的人员代替，且应事先得到甲方的批准。

(12)乙方提交的成果文件经两次修改仍未通过审查的，甲方有权解除合同并计扣合同暂定总金额20%的违约金。

11.2因一方违约给对方造成损失的，受害方可按照中华人民共和国有关法律向违约方提出赔偿要求，给对方造成经济损失，违约方应承担相应经济和法律责任，并承担守约方为主张合法利益而支出的各项费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉保担保费、受理费、诉保保全费等），同时自然解除合同。若因项目自身原因导致工作时间拖延的，不承担任何法律责任及损失。

# 第十二条  保密

# 乙方对项目负有保密义务，未经甲方允许，不得外泄项目任何信息；因乙方擅自外泄项目信息，而造成不良影响或损失的，乙方承担相应责任。

# 第十三条  仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 第十四条  合同生效及其他

14.1勘察设计服务期限：从甲方发出中标通知书且完成合同签订之日起，至完成合同约定全部工作内容并服务至施工竣工验收合格止，服务周期必须满足实际施工要求。

14.2本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

14.3甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

14.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

14.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.6本合同双方签字盖章即生效，正本一式二份，甲方、乙方各执一份；副本八份，甲方执五份，乙方执三份。

14.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.9乙方（联合体各方）应认真履行其共同的和各自的责任，在合同约定的时间内完成本合同工程承包范围内的全部工作。联合体成员对合同义务承担无限连带责任，甲方可直接向任一成员主张全部权利。联合体牵头人或其任一成员的过错或违约行为均不免除其他成员单位的连带责任，牵头人或联合体授权的代表负责与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。【允许联合体投标的情况】

14.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

附件：1.中标通知书

2.廉政合同

3.投标函、投标函附录（或报价书/服务费计算书）

4.拟投入主要人员表

5.联合体协议（如有）

此页为XXX工程勘察设计合同的合同签署页。

| 甲方名称：XXX（盖章） | 乙方名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签名或盖章）： | 法定代表人（签名或盖章）： |
| 或委托代理人（签名或盖章）： | 或委托代理人（签名或盖章）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 开户名称：\ | 开户名称：XXX |
| 开户银行：\ | 开户银行： |
| 银行账号：\ | 银行账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1.中标通知书

附件2

廉政合同

甲方：XXX

乙方：XXX

为加强工程建设中的廉政建设，规范XXX工程勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条  本合同作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本合同经双方签字盖章即生效，正本一式二份，甲乙方各执一份；副本八份，甲方执五份，乙方执三份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

此页为XXX工程勘察设计合同附件廉政合同的合同签署页，以下无正文。

| 甲方名称： XXX（盖章） | 乙方名称： XXX（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签名或盖章）： | 法定代表人（签名或盖章）： |
| 或委托代理人（签名或盖章）： | 或委托代理人（签名或盖章）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件3.投标函、投标函附录（或报价书/服务费计算书）

附件4.拟投入主要人员表

附件5.联合体协议（如有）

第四章  设计任务书及前期资料

基础资料和勘察和初步设计任务书

一、项目概况

（一）项目名称

项目名称：秀全水库全民健身项目二期

（二）项目建设地点

项目位于广州市花都区狮岭镇秀全水库周边。

二、工程初步设计

（一）、初步设计范围

（1）设计范围包含：

工程范围涉及面积约5.84万㎡，主要建设内容包括：停车场建设约1.25万㎡，入口广场亲水平台等园建工程约2.4万㎡，绿化环境改造和水域修复工程面积约1.9万㎡，综合服务中心、驿站、石灰窑、码头等建筑面积约2945㎡。

初步设计内容包括但不限于修建性详细规划、方案设计、初步设计、编制工程概算、编制工程量清单、现场指导与监督。

（2）工程设计设计界面以下达计划、立项批复、设计合同为原则（另有说明或纳入其它工程的除外）。

（二）、初步设计目标

整体设计方案应满足国家和省、市有关建设方针、政策、规范、规程，充分解读上层国土空间规划、控规、产业等相关规划，理解规划理念和要求，协调城市道路、退缩空间、景观等多方面因素，保证实施效果，落实规划目标。

具体设计严格执行现行的设计规范及有关行政主管部门的批复意见开展设计工作，详细掌握现场实际情况，做到设计方案具有合理、可实施性，满足项目的使用功能和便于维护管理的要求；同时注重合理控制项目建设规模，造价指标应科学合理。

本工程实行限额设计。初步设计的建设内容和建设标准原则上不得超过可行性研究报告批复的范围，初步设计概算原则上不得超过经批准的可行性研究报告总投资。

（三）、总体要求

1.设计规范

设计必须符合国家、省、市相关技术规范、标准。须考虑本工程项目特色，相关元素（如排水、交通设施等）须按照有关文件要求执行，包括但不限于本任务书提及的规范、标准。

2.设计管理要求

（1）设计工作开展前应开展详实的现场踏勘和资料收集工作，应结合检测报告和现场情况进行认真复查，并对现状交通情况、沿线构筑物、电力通信设施衔接状况、与相关河涌、建筑关系等现场情况进行详细的文字及照片记录，同时应收集与项目有关的工程的图纸资料，利用已完工工程的资料时，必须采用工程的竣工图并进行现场核实。现场踏勘照片记录资料及收集的图纸资料清单台账需报发包人备案。

（2）设计管理工作须严格遵循发包人制定的相关管理办法，包括《建设工程图纸管理办法》、《工程变更管理办法》、《市政工程项目建设期后评价管理办法》等。

（3）设计单位对设计过程中的审查、审批及专家评审意见均需在3个工作日内以书面方式进行逐条回应，并加盖公章报发包人备案、核查，同时需将回应及落实情况以表格形式纳入设计说明中。意见有重大分歧的应及时报发包人协调。

（4）鼓励在设计过程中使用新技术、新工艺、新材料。需开展科研课题研究的项目，应在设计方案阶段提出申请，经发包人同意后开展。

（5）在勘察和初步设计招标范围外，因设计需要开展的其它检测、监测、测量等工作，需及时向发包人提出书面申请，同意后由发包人组织开展。

（6）项目负责人应对勘察和初步设计全过程进行质量与进度控制以及各专业协调，与发包人保持顺畅沟通。

3.方案深化

方案深化设计阶段主要在工可研究基础上，结合专家评审意见、相关部门征询意见对方案进行深化和优化，为下阶段初步设计尽快稳定推进打下基础。

4.初步设计

（1）初步设计阶段应吸纳发包人同步开展的其它前期成果，包括相关改造、环境影响评价等成果，落实与设计有关的工作要求。

（2）初步设计图纸内容应包括施工阶段采取相关施工措施等所需的图纸。

（3）初步设计初步成果需征询相关部门的意见。

（4）设计单位应将该阶段专业审查意见、设计征询意见、评审意见以及逐条落实情况列入初步设计图纸说明。

（四）、专业工程设计任务要求

1.总体设计要求

（1）以广州市总体规划、有关专项规划等为指导，确定工程合理建设规模、建设时序、建设标准，并应考虑社会发展趋势，进行适度超前的设计，体现与时俱进的功能标准。

（2）结合区域发展规划、路网规划、防洪排涝规划、现状构建筑物及现状河道、河涌等自然条件，合理设计道路平纵面线位及横断面布置形式；

（3）道路标高设计在满足规划标高的基础上与地形结合，减少填挖方量，节省投资；

（4）根据道路区域规划路网合理组织交叉口设计，充分考虑沿线需要布置的交通附属设施，完善道路的整体风貌景观；

（5）注重环境保护和景观设计，使人行道路线形、栈道、交叉和沿线设施等与自然景观相协调，出地面附属设施造型要追求优美的结构形式和高质量的环境景观；

（6）紧紧围绕“以人为本”的设计理念，组织合理的交通系统，处理好机动车、非机动车、行人的相互关系，适应新城市中心环境建设的需求。

（7）要重点处理好与现状及改造河湖之间的相互影响和预留问题，理清相互关系，提出合理的节点实施方案；

（8）每个阶段的主要技术方案、关键节点设计方案等均要在技术、经济投资、实施性、运营管理、工期等方面作综合比选分析。

2.道路及交通工程设计要求

（1）道路总体设计：道路线位原则上与规划保持一致，局部调整位置应进行分析比较，并经规划部门的同意方可实施，横断面原则不突破规划红线。通过平面、竖向相协调，保证内外部交通设施（包括周边的快速路、内部的过境通道）能在平面线形、立面线形、垂直和横向空间上满足车辆的安全、快速运行，协调好与区外道路之间的连接关系。

（2）人行交通组织系统设计：根据片区人流流量预测及路网结构进行设计，使人流交通保持畅通、便捷。

（3）道路结构设计：根据交通特性，在确保质量的提前下，尽量经济。

（4）道路标识设计：指引清晰，与广州市风格一致。

（5）交通设施：在满足交通功能的前提下，力求精简，多杆合一。

（6）室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED等节能灯。

3.排水工程设计要求

根据可行性研究报告相关内容、有关部门意见以及项目业主、使用单位、建设单位的要求。一般应包括以下内容：

市政排水系统：在规划的基础上，根据片区地块功能进行容量计算，遵守“雨、污分流”体制，并兼顾近期、远期过渡衔接。

4.其它附属工程设计要求

相关附属工程应按设计规范及省、市地区有关规定，符合相关权属部门等的要求。

（五）、成果时间进度要求

初步设计成果文件提交的时间及份数如下:

| 序号 | 资料及文件名称 【文件以项目具体情况确定】 | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报建相关设计成果文件 | 按发包人要求 | 满足报建需要 |  |
| 2 | 初步设计成果文件（含概算） | 按发包人要求 | 8 | 另外附上3套电子光盘 |
| 3 | 其他文件 | 按发包人要求及工程进度需要 | 按发包人要求提交 | 含电子版 |

注：图纸提交份数可根据实际需要进行调整，乙方无偿提供。

（六）、设计配合要求

1.技术配合工作

初步设计单位需完成业主要求的相关配合，完成本项目工程勘察和初步设计任务，并服务至施工竣工验收合格止，服务周期必须满足实际施工要求。

2.报建配合工作

完成本项目过程中的相关报建配合、协调(包括各专项审批、设计方案审查等的所有规划、技术、管线、专项等各类报审报建配合服务、协调工作及审核服务工作)等工作。

具体以招标文件、合同及有关资料为准。

三、工程勘察

（一）、勘察范围及内容

勘察范围包括秀全水库全民健身项目二期工程的全部勘察工作。

勘察内容包括但不限于工程测量（地形测量）、工程物探等，出具勘察报告、配合初步设计图纸审查、现场配合服务等。

（二）、勘察技术要求

1.工程测量要求

（1）控制点要求：按相关规范（含高程，结合实际情况）、本地坐标高程系执行，平差后的精度符合规范要求，可作为地形图测量使用。

（2）对设计范围进行1:500实测地形图，测区地物、地貌表示正确，各要素配合恰当，图面清晰，各种符号及文字注记清晰易读，符合图式、规范和技术设计书要求，工程测量包括不限于红线范围内，满足设计要求的地形测量，水准测量精度采用Ⅳ级。对现状道路内部及周边的各现状井位、电线杆、变压器、现状道路树木、花基等必须反映清晰准确，工程量以实际发生工程量为准。

（3）现状道路测量：测量道路边界和标高，对现状水泥混凝土路面、沥青路面、沙土路面、堤顶路、市政路、停车场分别标示。地形图中应准确标出道路沿线的交通信号灯、交通信号指挥仪、交通灯电缆井、交通指示标志牌、电线杆的具体位置，并对其以不同的图例标出。

（4）现状构造物及地物测量：地形图应能准确标示出全部人行道树及树池、建筑物、通风井、现状挡墙结构、围墙、桥涵、电箱、路灯、电缆沟、排水沟、雨、污水口、地下油库、广告牌等构造物、地物的位置和尺寸。地形坎部应增加测点，测点包含坎顶及底部标高，真实反应地形的实际起伏等。

（5）现状水系测量:包括现状溪流、排水沟、闸口等。测量地形变化处应增设测点，河沟处应增设测点并测量水塘底地形、常水位和最高水位高程。测点根据设计需要还可包括坡面、塘底淤泥面标高及淤泥层厚度等内容。

（6）新建人行道路范围测量以及人行道路工程规划放验线测量、管线放验线测量等。

2.工程物探要求

在地形测量范围内，探测现状地上地下的给水、雨水、污水、燃气、电力、电讯管线及其它管线的平面位置、管径、管材、埋深、排水管道流向、高程（排水管以其内底计、给水管以其管顶计）；测量现状高(低)压线塔柱平面尺寸、位置、线下净空高度等，测量现状地下电缆埋设方式（如直埋或沟体埋设）、电缆根数、沟体断面结构型式、通信排管布置形式及孔数、权属单位、通信线缆数量；测量工程范围内所有检查井（含各类电信井）的位置、形式（圆形、方形或其它）、尺寸、结构形式、井底标高、井盖标高，检查井内各条接入管管径、标高、走向（排水井内接入管需标明水流方向）。所有检查井按不同性质分类、编号；测量沿线给水、雨水、污水管线接点位置、管径及高程（排水管内底、给水管顶）。工程物探完成后编制《工程物探报告》，报告需加盖CMA章，并报相关部门备案。

（三）、勘察成果要求

勘察报告应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，满足项目设计及施工的要求。

1.地形测量报告

（1）地形测量报告书；

（2）控制点坐标表；

（3）地形图；

（4）以上资料的数据光盘。

2.工程物探成果报告

（1）管线探测报告；

（2）附表管线成果表；

（3）附图综合管线图；

（4）有关地质、地基勘探报告（如有）；

（5）以上资料的数据光盘。

（四）、工期要求

按发包人要求和合同约定执行，满足工程进度要求。

以上勘察任务要求具体以招标文件、勘察合同、初步设计要求及相关资料为准。

第五章  投标文件格式

- 附件1 勘察设计投标文件编制要求

勘察设计投标文件编制要求

1     投标文件

1.1    投标文件由下列资料组成：

（1）商务文件（含资格审查、报价文件）。

（2）技术文件（勘察设计方案（暗标）），技术文件页数最多不超过150 页（150页，包括封面及目录页）。

（3）投标文件光盘（备用）。

注：投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息：

刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中：

①“商务文件（含资格审查文件）光盘”应在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[项目名称] 商务文件（含资格审查文件）光盘”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；

②“技术文件光盘”、“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明“[项目名称][技术文件光盘或保密文件光盘]”字样，并不得盖章或加具其它可以识别投标人身份的标记。

2      暗标保密要求

2.1    技术文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称。投标人不得在技术文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。

3      报价文件

3.1    需提供《投标函》、《投标人声明》、《联合体投标协议》（联合体投标人提供）、法定代表人证明书（如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书）、《勘察设计费报价表》。

4     资格审查文件

4.1   资格审查文件内容：

（1）目录；

（2）填妥并签字盖章的《投标函》、《投标人声明》、《联合体投标协议》（联合体投标人提供）、法定代表人证明书（如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书）。

注：投标人无需提供，评标委员会根据“开标信封”中资料进行评审。投标人再次提供且不一致的，以“开标信封”资料为准。

（3）填妥并签字盖章的《合作设计协议》（外国或澳门、台湾的设计企业提供）（格式自定）；

（4）投标人资质证书；

（5）拟派项目负责人资格证书；

（6）用于资格审查的业绩（如有）；

（7）投标人须在广州公共资源交易平台企业库办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员；

（8）投标人认为有必要提供的其他资料。

注：资格审查文件中的（4）、（5）、（7）取自广州公共资源交易平台企业库，投标人企业库中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交。评标委员会对该部分资料的审查将以投标截止时间在广州公共资源交易平台企业库内上传件为依据。若招标人延长投标截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州公共资源交易平台企业库登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。

5      技术文件（暗标）

5.1    技术文件内容：

（1）封面：写明项目名称、编制年月；

（2）目录；

（3）第一章 概况；

（4）第二章 工作目标与组织架构；

（5）第三章 现状调研与分析；

（6）第四章 设计方案；

（7）第五章 投资估算及控制；

（8）投标人认为有必要提供的其他资料。

6      商务文件（适用于综合评分法）

5.1    商务文件内容：

（1）目录；

（2）《勘察和初步设计费报价表》；

（3）投标人综合实力证明材料（按《商务文件综合评分表》要求提交）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资料。

7      投标深度要求

7.1    设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）相应设计阶段的要求。

- 附件2 投标函

投标函

项目名称：

致：                                     （招标人）

我方已收到并详细研究了上述项目的招标文件、投标须知、合同条款、勘察和初步设计任务书及前期资料、技术规范等文件。我方愿按上述文件的规定，以《勘察和初步设计报价表》的投标总报价，承包本次招标所包含的工作，并承担质量缺陷责任。

我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，我方投标保证金将不予退还，给你方造成的损失超过我方投标保证金金额的，你方有权要求我方对超过部分进行赔偿。

我方已了解招标文件中载明的评标和定标条款，并接受根据招标文件规定进行评定的中标结果。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分进行公开。如我方中标，我方将按照规定递交履约担保，并按合同约定工期完成工作，质量标准达到招标文件和合同的要求。

除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

注：如为联合体，由联合体主办方盖章即可。

- 附件3 投标人声明

投标人声明

本招标项目招标人、招标监督机构：

本公司就参加                  投标工作，作出郑重声明：

- 本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的，在广州公共资源交易平台企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。如我司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

- 本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形：串通投标或以行贿的手段谋取中标，且情节严重的投标人；以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，且情节严重的投标人；不按照与招标人订立的合同履行义务，且情节严重的中标人；被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的主体。

四、本公司不存在第二章《投标须知通用条款》第1.5款规定的任何一种情形：

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

3.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

4.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

5.为本招标项目的代建人；

6.为本招标项目的招标代理机构；

7.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

9.被依法暂停或者取消投标资格；

10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12.在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

13.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

14.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

注：如为联合体，由联合体主办方提供即可。

附件4 法定代表人证明书及法定代表人授权书

法定代表人证明书

（姓名）现任我单位          职务，为我单位法定代表人，特此证明。

有效期限：                                     。

法定代表人性别：      ，年龄：     ，身份证号码：            。

企业统一社会信用代码：             ，企业类型：              。

经营范围：                                                   。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年     月    日

注：联合体投标的，联合体各方均需提供。

法定代表人授权书

本人        （姓名）为                （投标人名称）的法定代表人，现授

权        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）勘察和初步设计投标文件，并处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权。

有效期限：                                             。

委托代理人性别：　   ，年龄：　  ，身份证号码：        。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

注：如为联合体，由联合体主办方提供即可。

附件5 联合体投标协议（格式可自拟）

联合体投标协议

我方自愿组成联合体共同参加          项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.               为联合体主办方。

联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2.联合体工作内容：

（1）联合体主办方：（公司全称）    为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计项目   （具体工作内容）   占合同总金额     %的工作内容。

（2）联合体成员一：（公司全称）   为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计项目   （具体工作内容）   占合同总金额     %的工作内容。

（3）联合体成员二：（公司全称）   为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计项目   （具体工作内容）   占合同总金额     %的工作内容。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

5.本协议书一式     份，联合体各成员和招标人各执一份。

主办方名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

成员一名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

成员二名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

......

（联合体成员数量由投标人自行确定和新增）

年      月      日

      - 附件6 勘察和初步设计费报价表（格式可自拟）

工程设计费计算表

| 序号 | 设计费计算依据 |  | 实际值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计收费基价（万元） |  |  |  |
| 2 | 专业调整系数 |  |  |  |
| 3 | 工程复杂程度调整系数 |  |  |  |
| 4 | 附加调整系数 |  |  |  |
| 5 | 基本设计收费（万元） |  |  | 5=1×2×3×4 |
| 6 | 其他设计收费 （万元） |  |  |  |
| 7 | 工程设计费总额（万元） |  |  | 基本设计收费+其他设计收费 |

勘察费报价明细表

| 序号 | 工作内容 | 投标单价（元） | 预估工程量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 | 勘察费小计（元） |  |  |  |  |

注：投标人报价不得超过最高投标限价,否则其投标被否决。

附件7 《中小企业声明函》（如有）

中小企业声明函（如有）

致：        （招标人名称）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （招标人名称）    的      （招标项目名称）      招标活动，服务全部由符合政策要求的小微企业。相关企业（含联合体中的小微企业）的具体情况如下：

1.秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    （企业名称）     ，从业人员    人，属于（□小型企业、□微型企业）；在本项目中拟承担    任务，在本项目的合同份额占合同总金额    %。

2.秀全水库全民健身项目二期勘察初步设计，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    （企业名称）     ，从业人员    人，属于（□小型企业、□微型企业）；在本项目中拟承担    任务，在本项目的合同份额占合同总金额    %。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖章）：

日   期：     年   月   日

注：1、从业人员填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》（如有）适用于小微企业参与招投标活动的。投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写，若有虚假将追究其责任。

3、需按照本项目对应行业出具《中小企业声明函》，而非按照投标人的经营范围出具。

4、联合体投标的，联合体各方均需盖章。

#### 附件8 监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件（如有）

注：1、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2、监狱企业参与投标的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、监狱企业视同小型、微型企业，无需再提供《中小企业声明函》。

#### 附件9《残疾人福利性单位声明函》（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

致：        （招标人名称）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （招标人名称）      单位的     （招标项目名称）      项目招标活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖章）：

日   期：     年   月   日

注：1、残疾人福利性单位声明函（如有）适用于残疾人福利性单位参与招投标活动的。本函未填写的视作未做声明。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，无需再提供《中小企业声明函》。