广州市粮油食品产业园（广清园）项目一期智能化设备采购及安装

合同

发包人（甲方）：中建科工集团有限公司

广东广商公路港物流投资有限公司

承包人（乙方）：

签订日期：     年    月    日

目录

第一部分  合同协议书	1

一、工程概况	1

二、 工程承包范围及方式	1

三、合同工期	4

四、质量等级	4

五、 安全标准	4

六、项目经理	4

七、签约合同价	5

八、组成合同的文件	5

九、承诺	5

十、附则	6

第二部分  合同通用条款	8

1. 定义及解释	8

2. 适用性	9

3. 来源地	9

4. 标准	9

5. 合同文件和资料	9

6. 知识产权	10

7. 履约保证金	10

8. 检验和测试	11

9. 包装	11

10. 交货和单据	11

11. 产权与风险转移	12

12. 保险	12

13. 运输	13

14. 伴随服务	13

15. 备品备件	13

16. 保证	13

17. 付款	13

18. 价格	14

19. 合同变更与修改	14

20. 转让和分包	15

21. 不可抗力	16

22. 争端的解决	16

23. 主导语言	16

24. 适用法律	16

25. 通知	16

26. 税和关税	16

1.定义 （通用条款第1条）	17

2.合同标的（新增专用条款第2条）	20

3.履约保证金（通用条款第7条）	21

4.价格（通用条款第18条）	21

5.付款（通用条款第17条）	22

6.合同执行进度计划（新增专用条款第6条）	23

7.包装（通用条款第9条）	24

8.装运（新增专用条款第8条）	24

9.安全文明施工（新增专用条款第9条）	25

10.伴随服务（通用条款第14条）	26

11.检验和测试（通用条款第8条）	27

12.保证（通用条款第16条）	27

13.备品备件（通用条款第15条）	28

14.索赔与赔偿（新增专用条款第14条）	29

15.合同终止（新增专用条款第15条）	31

16.项目管理（新增专用条款第16条）	32

17.合同文件和资料（通用条款第5条）	33

18.转包和分包（通用条款第20条）	34

19.工程变更（通用专用条款第19条）	34

20.设备及设备材料清单表（新增专用条款第20条）	36

21.投标承诺与招标文件的偏离（新增专用条款第21条）	36

22.深化设计（新增专用条款第22条）	36

23.承包人违约的情形（新增专用条款第23条）	37

24.可调价变更定价（新增专用条款第24条）	44

25现场签证价格的确定（新增专用条款第25条）	44

26.知识产权（通用条款第6条）	45

27总承包管理服务（新增专用条款第27条）	45

28竣工结算资料（新增专用条款第28条）	46

29.新增其他专用条款	49

附件1：施工项目安全生产管理协议	51

附件2：现场安全生产违约责任承担细则	58

附件3：建设工程项目廉洁协议书	60

附件4：安全生产承诺书	66

附件5：质量保修书	68

附件6：预付款保函模板	70

附件7：履约保函模板	71

附件8：主要设备材料品牌响应表	72

## 第一部分  合同协议书

合同编号：

签订地点：

签订时间：

发包人1（全称）：

发包人2（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本机电工程施工承包事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：广州市粮油食品产业园（广清园）项目一期智能化设备采购及安装

工程地点：广东省清远市清城区源潭镇。

工程内容：包括智能出入库系统、多参数粮情检测系统、楼房仓仓内视频监控系统、智能通风控制系统、充氮气调控制系统、智能控温系统、仓储能耗监测系统、楼房仓粮情门门禁与电子货位卡、智能安防系统、广播一体化系统、中心机房、综合展示系统、综合布线、作业机器人、业务管理与储备监管系统、集成对接与第三方服务，以及包括本智能化系统所有设备的设计、制造、运输、交货、安装、调试、检验、试运转、操作人员培训及其他必要的技术服务及软件开发等。具体详见后续工程量清单及图纸。

工程立项批准文号：广州市发展和改革委员会以（穗发改投批〔2024〕143号）、（穗发改投批〔2024〕164号）

资金来源：广州市财政资金及企业自筹资金，出资比例为广州市财政补助50%，企业自筹50%。

- 工程承包范围及方式

（一）承包范围

承包范围：招标图纸及技术规格书中所列全部智能化设备、系统、配电的详细细化（包括全部详细深化设计图纸）、采购、制造、供货、运输、保险、卸货、保管、安装、包土建与工艺设备配合、单机调试、空载联动调试、重载联动调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训和技术服务以及在质量保证期内和质量保证期后进行的所有服务。

承包人所提供的智能化设备、配电、控制系统应完整，并具有本招标文件所规定的全部功能。即使某些组件、配件、货物及服务未在需求一览表和技术规格书中专门提及，所有必要的组件、配件、货物及服务均为本合同范围的一部分，不另计费。

与工艺设备安装单位的配合：

1.前期阶段

①由承包人牵头制定接口规范（数据传输协议、格式、参数范围、通讯频率等）以实现互联互通。承包人与工艺设备安装单位共同制定数据交互协议（如数据字典、接口协议版本等）、网络架构方案（如防火墙规则、带宽分配），确保后期集成无冲突。

②工艺设备安装单位提供设备通讯协议（如Modbus RTU、TCP/IP等）。承包人负责协议解析和系统集成。双方共同测试通讯稳定性。

2.实施阶段

①控制柜集成：工艺设备安装单位提供控制柜内部接线图。承包人提供网络接入方案。双方共同确认控制柜内网络设备安装位置。工艺设备安装单位预留传感器、控制箱位置、标准化硬件接口（如以太网、串口），确保自控设备状态等数据内容可接入智能化平台。

②数据接口开发：工艺设备安装单位开发数据导出接口（如OPC服务器配置等）。承包人开发数据接入模块，并联合调试确保数据传输实时性、准确性。

③权限与安全配置：共同设定数据访问权限（如智能化系统仅能读取设备状态，不可修改控制参数），部署工业防火墙、数据加密传输（如 TLS 协议），防止数据泄露或恶意攻击。

④联调测试：模拟典型场景（如设备运转、设备故障报警、生产计划调整），验证数据从工艺设备一自控系统一智能化系统的流转完整性，以及智能化指令经自控系统执行的有效性。

3.运维阶段

①数据同步与更新：工艺设备安装单位定期向智能化系统同步设备台账（如型号、维护记录）、工艺参数变更信息；智能化系统向自控系统反馈分析结果（如预测性维护预警），协助优化控制逻辑。

②故障协同排查：当出现数据异常或控制失效时，工艺设备安装单位排查设备与底层控制问题，承包人排查数据传输与算法分析问题，联合定位根因（如传感器故障导致数据差，或算法误判导致预警错误）

③功能迭代配合：若智能化系统新增功能（如能耗优化），自控系统需配合开放相关数据接口；若自控系统升级（如PLC程序更新），需同步更新数据格式并通知智能化系统适配。

与总承包单位（中建科工集团有限公司）的配合：

承包人牵头提供开放、标准的接口（如HTTP、API等），并配合总承包单位和其他系统承包商完成联调测试。牵头与其他系统承包商进行技术协调，确保整个项目智能化功能的实现，互联互通。所含费用已包含在本合同中，不另计费。包括但不限于以下内容：

（1）基础设施与网络：

承包人牵头确保整个项目及总承包单位范围网络互联互通，数据可集中传输至指挥中心。

网络层面：承包人需将其核心网络交换机接入点提供给总承包单位。承包人牵头组织双方协商确定IP地址规划、VLAN划分等网络策略。

中心机房：承包人牵头明确双方设备在机房内的空间位置、机柜分配、供电接口及综合布线的路由责任。

（2）安防与门禁管理：

承包人牵头实现安防系统的统一管理与应急联动。在库区发生入侵报警时，可联动显示总承包范围相关位置的视频画面。

平台集成：承包人的“库区安全管理系统”应提供标准数据接口（如API），供总承包单位安防平台或其他系统调用，有效地将总承包单位实施部分监控视频接入园区安防系统。承包人负责接口的开发与提供，总承包单位配合集成。

门禁权限：权限管理逻辑应由承包人牵头定义，可向总承包单位同步授权信息，实现权限互通。

（3）环境监控与能耗管理：

承包人牵头实现项目整体能耗的集中监测与分析，并可对总承包单位建筑空调等设备进行节能策略联动。

数据汇聚：承包人的“能耗监测”模块可将总承包单位数据汇总至统一的平台并能够统一展示。数据格式与传输协议由双方约定。承包人提供数据接口总承包单位配合数据对接。

（4）业务与综合管理平台：

承包人可在综合管理大屏上集中展示仓储运营与物业状态。实现人员、车辆基础信息的同步（如配送车辆预约进出园区的联动）。

平台中心：承包人综合平台能够将总承包单位需要集中展示的信息（如停车场车位状态）推送至综合平台。

数据同步：对于需要共享的基础数据（如长期访客车辆信息），由承包人牵头明确同步机制（如定期批量导入），组织总承包单位完成数据维护。

（5）广播与通信系统：

承包人牵头实现全园区范围的应急广播联动，如消防紧急广播。当触发消防报警时，承包人的广播系统和总承包单位的广播系统应能由消防主机强制切换进行统一广播。承包人牵头确认系统支持此种协议联动方式。

- 承包方式

分部分项工程和其他措施项目中的单价措施项目按中标综合单价包干，工程量按实结算。

承包人根据招标文件、招标图纸、技术规格书及有关资料及说明，按招标文件工程量清单进行报价，包设计联络、包深化设计、包制造、包供货、包运输、包保险、包卸货、包保管、包安装、包土建与工艺设备安装配合、包调试、试运行、功能担保测试、包验收、包服从发包人（中建科工集团有限公司）的施工总承包管理等、包承包人应当购买的保险等；施工工程：包各种协调服务，包人工、包材料、包施工、包管理、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包技术培训与技术服务以及在质量保证期内和质量保证期后进行的所有服务，包招标范围内工程验收、包移交，包结算的组织和资料编制及整理等。

承包人必须详细阅读本工程招标文件和其它有关文件，并充分研究招标图纸和了解技术条件（技术规格书、品牌库）内容、现场条件及风险等，完成上述所有工程内容。

注：①发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。②招标文件的解释权归发包人所有，发包人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

### 三、合同工期

总工期320日历天，计划竣工时间2026年11月16日。具体开工日期以发包人相关指令为准。开工后15个日历天内完成管线预留预埋深化设计，30个日历天内完成图纸深化设计并经原设计单位及发包人确认，60个日历天内完成设备采购制造，90个日历天内完成主要设备到货，260日历天内完成安装、290日历天完成调试、320日历天内验收合格。

计划开工时间：2025年   月   日

计划竣工时间：2026年11月16日

### 四、质量等级

- 工程质量标准：一次性验收合格。严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》规范要求，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《地方粮库信息化建设技术指引（试行）》《粮食仓库机电设备安装技术规程》（LS1207—2005）等有关国家标准和行业标准执行。

质量目标：按照上述法律法规、规范标准及相应配套的各专业验收规范，一次性验收合格。必须配合发包人取得广东省优质工程奖，因创优创奖所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

2.设备质量标准：技术规格书明确的设备必须为经制造厂家检验合格的产品并提供相关质量证明文件及该项目品牌产品制造商出具厂家授权书及售后服务承诺函原件（制造商加盖公章）。各设备安装调试合格后由发包人一次验收合格。符合发包人提供的货物（智能化设备）技术规格书的技术标准和要求；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 安全标准

安全生产、文明施工达到JGJ59-2011合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；

创优目标：广东省安全文明施工示范工地

### 六、项目经理

姓    名：                                ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                 ；

通信地址：              ；

### 七、签约合同价

合同金额大写：人民币           元（￥          ），税率为 9% 。其中：安全生产措施费为     元（不含税），暂列金额    元（不含税），总承包服务费    元（不含税）。

（1）根据《广州市粮油食品产业园（广清园）项目一期勘察设计施工总承包合同》约定，本合同费用由项目建设主管单位广州市粮食集团有限责任公司出资。

（2）承包人（如为联合体，指联合体主办方）向发包人（中建科工集团有限公司）提交合同请款资料（包括但不限于相关支付依据及相应增值税专用发票；发票抬头为中建科工集团有限公司。发包人持发票复印件做辅助账及核算等）

（3）发包人（中建科工集团有限公司）于15个工作日内完成审核并向项目建设主管单位申报支付，项目建设主管单位收到发包人（中建科工集团有限公司）申报资料及等额发票且审定无误后直接将相关款项支付给发包人（中建科工集团有限公司），再由发包人（中建科工集团有限公司）支付给承包人。

（4）本合同约定的价格为含税价格，工程服务适用税率为9%。合同履行期间国家税率调整或发包人（中建科工集团有限公司）开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票的时间为准。

### 八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同履行期间，双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）招标文件、投标文件

（5）承包人递交并为发包人所接受的澄清文件或承诺函件（如果有）

（6）补充招标文件和招标答疑文件（如果有）

（7）合同条款

（8）建设工程项目廉洁协议书

（9）施工项目安全生产管理协议

（10）合同图纸、设备清单、技术规格书

（11）标准、规范及相关技术文件

（12）经承包人标价或填写并为发包人所接受的投标价格文件

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

### 九、承诺

1.发包人广东广商公路港物流投资有限公司承诺按照法律规定履行项目审批、验收、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.发包人（中建科工集团有限公司）承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的深化设计、采购、安装施工、调试、联调及运行等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

### 十、附则

1.承包人在进入现场施工期间，必须遵守各级政府及发包人关于安全管理的各项规定，严格执行安全文明施工。

2.本合同未尽事宜，双方可根据具体情况协商解决，也可另行签订补充协议。

3.本合同在广东省清远市签订，经发包人与承包人双方签字盖章后生效；双方履行完各自的义务后本合同自动终止。

4.本协议书一式       份，均具有同等法律效力，发包人和承包人各执      份。

| 发包人1：（公章） | 发包人2：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码：______________ 法定代表人： 委托代理人：__________________ 电话：__ __________ 传真：__ __________ 电子信箱：_________ 开户银行：_ 账号：_________ | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人：___________________ 电话： 传真：____________ 电子信箱： 开户银行： 账号： |
| 日期： | 日期： |

| 承包人：（公章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码：______________ 法定代表人： 委托代理人：__________________ 电话：__ __________ 传真：__ __________ 电子信箱：_________ 开户银行：_ 账号：_________ |  |
| 日期： |  |

## 第二部分  合同通用条款

- 定义及解释

  - 定义

      - “合同”或称“合同书”系指双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款、所有附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

      - “合同价格”系指根据合同规定承包人正确完全履行合同义务后发包人应支付给承包人的金额。

      - “通用条款”指本部分通用合同条款。

      - “专用条款”指专用合同条款。

      - “合同条款”是通用条款和专用条款的统称。

      - “货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的、到达现场的一切设备、备品备件、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料。

      - “服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的服务，如项目管理、设计联络、出厂验收、供货、运输、仓储、交付、安装设计、施工和安装、调试、联调、试运行、开通、培训和质保期等全部服务以及其他类似的义务。

      - “发包人”指合同协议书中所述的发包人。

      - “承包人”指合同协议书中所述的承包人。

      - “咨询人”指建设单位委托的本项目的全过程工程咨询服务单位。

      - “造价咨询单位”指建设单位委托的本项目的全过程造价咨询单位。

      - “监理人”指建设单位委托的本项目的监理单位。

      - “双方”指发包人和承包人。

      - “合同生效日期”指合同协议书“十附则3”所规定的日期。

      - “天”“日”指日历日。

      - “周”指7个日历日。

      - “月”指自然月。

      - “不可抗力”指通用条款第21条赋予的含义。

      - “技术文件”指根据通用条款第5条和专用条款第17条提供的所有图纸、图样、标准、模型、操作和维修手册等。

      - “项目”是指承包人根据合同规定为发包人提供的广州市粮油食品产业园（广清园）项目一期智能化设备采购及安装的全部工作。

      - “试运行”按技术规格书规定。

      - “竣工验收证书”是指完成所有招标内容，并通过考核验收后，由发包人签署的最终验收证书。

      - “功能担保测试”是指在系统有载调试期间，承包人应进行相应测试（必要时要多次测试），以确认系统或有关部分是否达到技术规格书规定的功能保证值。

      - “进度计划”是指承包人根据专用条款第6条提交的进度计划以及经双方确认的对进度计划的修订。

  - 解释

        - 合同条款中的标题和题名不应视为是本合同条款的一部分，在合同的解释或构成中也不应考虑这些标题和题名。本合同引用某个条款时，除非特别说明，应解释为该条款项下所有子条款的内容。

        - 凡合同中规定通讯是“书面”或“用书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的及其它所有用现代通讯方法所进行的通讯，包括电报、电子邮件和传真等。

        - 凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该通知、同意或确认不得被无故扣押。除非另有规定，该通知、同意或确认应是书面的、并应按照“通知”一词做出相应解释。

  - 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成按照合同协议书〔第八条〕约定执行，文件解释顺序按专用条款约定执行。承包人必须按设计图纸进行施工，图纸与技术标准和要求之间、图纸与技术规格书有矛盾或者不一致的，图纸与工程量清单数量不一致，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

- 适用性

  - 本通用条款适用于本合同其他部分未有规定或未被替代的范围。

- 来源地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

  - 货物和服务的来源地可以有别于承包人的国籍。

  - 本合同项下主要设备、材料和服务应由合同附件中规定的制造商、服务提供者制造和供货。

  - 承包人有意引入非合同附件中所列的制造商、服务提供者及原产国时，应将该制造商、服务提供者的资格证书呈交发包人批准。

- 标准

  - 货物及服务应符合专用条款和合同附件中所述的标准：如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本的标准。

  - 承包人应向发包人提供有关标准的文本。

  - 除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

- 合同文件和资料

5.1 没有发包人事先书面同意，承包人不得将由发包人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给承包人雇用的，用于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

5.2 没有发包人事先书面同意，除了履行本合同之外，承包人不得允许他人使用通用条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身以外，通用条款第5.1条所列举的任何文件均视为发包人的财产。如果发包人有要求，承包人在完成合同后应将上述文件（包括全部拷贝）交给发包人。

5.4 承包人应根据合同规定的要求向发包人提供所有技术文件。如果工程必须但合同又未作规定的，只有承包人才能提供的技术文件，承包人应立即无条件向发包人免费提供。

5.5 上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证发包人能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和使用。

5.6 技术文件均应提交发包人确认。如果发包人收到技术文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，承包人收到发包人通知后应立即更换。

5.7 承包人应承担发包人按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和使用致使系统和/或设备和/或其部件损坏所引起的赔偿责任。

5.8 承包人应按照发包人要求提供上述技术文件及电子文件给发包人。

5.9 技术文件的全部费用已包含在合同价中。

- 知识产权

  - 承包人应保证，发包人在中华人民共和国使用该货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

  - 发包人永久享有承包人为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需交纳任何形式的使用费（如有此类费用的话）。

  - 承包人必须承诺针对本项目开发完成的相关软件，以及定义的接口标准、相关技术文件，归发包人所有。必须承诺向发包人提供与产品配套的应用软件源代码及开放接口协议，满足发包人对软件功能的维护、修改、更新等使用要求。

- 履约保证金

  - 承包人应在合同签署前，向发包人提交专用条款规定的履约保证金，金额为中标合同价的10％。

  - 在承包人不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，发包人有权直接使用履约保证金弥补发包人的损失。

  - 履约保证金的有效期执行专用条款规定。

  - 履约保证金以人民币结算，采用下述方式之一提交：

- 银行保函

由发包人可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具，其格式采用发包人可接受的格式；

- 银行汇票、支票或现金

  - 除非专用条款另有规定，在承包人完成其合同义务包括任何保证义务后三十（30）天内，发包人将把履约保证金退还承包人。

- 检验和测试

8.1承包人提供的所有货物应在出厂前进行检验和/或测试。承包人交付货物时，应同时提交生产厂商出具的、记有生产日期、并经承包人签署的质量合格证书、产品出厂详细检验记录（包括材质、加工、装配精度及有关检验参数等）及发包人要求提供的其他文件。

8.2发包人有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且除合同规定发包人承担的费用外，不承担额外的费用。专用条款第11条和合同附件将说明发包人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。发包人将及时以书面形式把进行检验和/或测试的代表的身份情况通知承包人。

8.3发包人检查人员在出厂检验过程中发现货物存在缺陷或不符合合同规定的，承包人应充分考虑该等意见，并采取切实措施以确保货物的出厂质量。

8.4上述检验和测试应在承包人和/或其供货商的驻地进行，承包人进行该等检验和/或测试时，应提前3日通知发包人，并向发包人提供全部合理的设施和协助（包括但不限于全部检验和/或测试所需的技术资料、试验设备、检验工具、其他仪器材料等），由此所产生的一切费用由承包人承担，并已包括在合同价格之中。

8.5承包人提供的货物运至现场后，承包人应自费派遣检验人员参与发包人组织、各方参与的开箱检验。发包人应在开箱检验前2日将开箱检验日期通知承包人。若开箱检验时发现货物的材质、规格、质量和包装存在缺陷或不符合合同规定的，双方代表应共同签署详细检验记录。

8.6承包人拒绝参加或不按时参加发包人组织的开箱检验时，发包人有权独自实施开箱检验。在此情形下，发包人应邀请独立的第三方共同进行开箱检验，并将双方签署的详细检验记录作为发包人向承包人要求更换、修理或采取其他补救措施的依据。

8.7如果任何被检验或测试的货物不能满足合同要求，发包人可以拒绝接收该批货物，承包人有义务及时更换被拒绝接收的货物，或者免费进行必要的修理及其他补救措施以满足合同要求。在此情形下，发包人的任何权利将不会因发包人参与过出厂检验而受到任何限制或放弃。

8.8通用条款第8条的规定任何情况下均不能免除承包人在本合同项下的保证义务或其他义务。

- 包装

货物的包装条款执行专用条款第7条规定。

- 交货和单据

10.1承包人应负责将货物交到合同规定的交货地点，并承担货物运到交货地点所产生的一切费用，包括但不限于运输、装卸、清关、保险等费用。承包人应提供的装运细节和/或其他单据执行专用条款第7和8条具体规定。合同项下的备品备件、专用工具/仪器类的货物运至交货地点后，由承包人负责卸货。

- 产权与风险转移

  - 合同设备的照管责任以及其他损坏风险由承包人负责，直至项目竣工验收并移交使用。

  - 承包人要对货物或其中部件的照管负责到项目竣工验收并移交使用之日止；对于项目初步验收后提供的货物，承包人要对该货物或其中的部件照管负责到其通过竣工验收并移交使用之日止。在此期间，承包人应对货物或其中部件不论由于什么原因而可能出现的任何损失和损坏负责，并自行承担由此产生的费用。同时，承包人还应对由于承包人任何施工所导致货物的任何损失或损坏负责。

  - 在发包人拒收货物情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由承包人承担。

  - 产权和风险的转移，如另有约定的从其约定。产权和风险的转移，不影响因承包人履行义务不符合约定，发包人要求其承担违约责任的权利。

- 保险

  - 承包人应对本合同项下承包人提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失以完全重置价格进行保险投保。

  - 承包人应承担货物运抵安装现场并通过项目竣工验收并移交使用前的一切保险。

  - 承包人应在现场为系统或设备和材料进行安装/调试、测试、验收和试运行等提供服务的承包人人员投保人身险及其他有关的险种。

  - 在承包人及其供应商所在地进行设计联络/设计审查、检验、培训的发包人人员的人身意外伤害医疗保险由承包人负责。对于到承包人及其供应商所在地工作的发包人人员，如有需要，可以免费获得承包人及其供应商的医务室/救护站医生的救治。

  - 承包人应在资信良好可靠、有能力承保并为发包人所认可接受的保险公司投保。

  - 本条款所列的投保手续以及保险索赔由承包人负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则承包人必须尽快以书面形式通知发包人，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。

  - 承包人应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使发包人的利益获得充分的保障。

  - 工程开工前，承包人为施工现场内的自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。承包人应在整个施工期间为其履行合同的全部员工办理人身意外伤害险和工伤保险，缴纳人身意外伤害保险费和工伤保险费，保额不低于 50 万元，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方参加人身意外伤害保险。承包人应在整个施工期间及缺陷责任期间办理第三者责任险，缴纳第三者责任险保险费。因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，包含在合同总价中。承包人作为投保义务主体怠于履行投保义务的情况下，发包人可以代为投保，代为投保所支出的费用由承包人承担，发包人有权在未付的工程款中优先予以扣除。

- 运输

  - 承包人负责将货物运至发包人指定的目的地，由此所产生的一切费用由承包人承担，包括提供安全可靠的存储场地或库房，规定设备、材料出入库房的管理办法并进行管理，且此费用已包括在合同价格中。

- 伴随服务

  - 承包人须按发包人要求提供下列服务以及专用条款规定的附加服务：

            - 货物的组装调试和试运行；

            - 货物组装和维修所需的工具；

            - 为所供货物提供详细的操作和维护手册；

            - 系统附属管道、配套设施的制作、安装；

            - 在双方商定的一定期限内对所供货物提供运行、安装/调试、维护/修理等服务，但该等服务不能免除承包人在合同项下应承担的责任和义务；

            - 在承包人工厂和/或在项目现场就所供货物的组装、启动、运行、维护、修理、对发包人人员进行培训等。

            - 包括但不限于智能出入库系统、多参数粮情检测系统、楼房仓仓内视频监控系统、智能通风控制系统、充氮气调控制系统、智能控温系统、仓储能耗监测系统、楼房仓粮情门门禁与电子货位卡、在进出粮及保粮期间提供设备及系统维护、完善。

承包人提供的上述伴随服务的费用已含在合同价格中。

- 备品备件

  - 承包人应提供下列备品备件和与备品备件有关的材料和资料：

- 发包人可向承包人选购备品备件，但该选择不能免除承包人在合同项下应承担的责任和义务；

- 在备品备件停止生产的情况下：

              - 承包人应及时将停止生产的计划通知发包人，以便使发包人有足够的时间采购所需的备品备件；

              - 承包人须免费向发包人提供上述备品备件的图纸和规格，以及承包人及其供应商拥有的有关模具、模型、工具的图纸；并免费向发包人提供任何承包人及其供应商可能拥有的、可使发包人自行生产备品备件的其他信息和资料。

- 保证

  - 承包人保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，除非合同另有规定，货物含有技术和材料是合法、完整、正确且是最先进的，所有有关的技术规格须与合同附件的规定一致。承包人进一步保证，合同项下提供的全部货物不存在设计、材料或工艺上的缺陷或瑕疵，不存在因承包人的行为或疏忽而产生的缺陷或瑕疵。

- 付款

付款的方法、条件及支付货币执行专用条款第5条付款的规定。

- 价格

合同价格执行专用条款第4条价格的规定。

- 合同变更与修改

  - 发包人根据工程的实际进度，可以在任何时候书面通知承包人后，在本合同的一般范围内变更/修改/补充包括但不限于下述一项或几项：

- 合同项下提供的货物是专为发包人制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 承包人提供的货物数量及服务。

  - 如果上述变更（不包括运输或包装的方法、交货地点）导致承包人履行合同义务的费用或时间有所增加或减少，则双方可对合同价格和/或交货时间进行相应地调整，并相应地修改合同。承包人主张根据本条进行调整的要求必须在收到发包人的变更通知后十（10）天内提出。

  - 除非发包人事先书面同意的情形外，承包人不得对工程进行任何变更。但是，承包人可以随时向发包人提出改进工程质量、效率和安全性方面的建议。

  - 发包人在合同的有效期间内，有权对工程做变更、修改、删除、增加或做其他改变。该等变更应被视为合同的组成部分，承包人应履行该等变更并受同样条件约束。

  - 如发包人根据本条款要求做出合同变更，发包人应将此类变更的性质和方式通知承包人。

在收到该通知后，承包人应在十（10）天内尽快向发包人提交变更建议书，内容包括：

    - 施工说明（如有）以及实施进度计划；

    - 进度计划或对本合同项下的承包人义务进行任何必要的修改建议；

    - 对合同价格进行调整的建议。

发包人收到承包人的上述递呈，并在与承包人适当协商后，应尽快决定是否进行变更。

  - 合同变更/修改时，如果双方未能对价格调整达成一致，则对合同价格的调整应按下述方式进行：

- 对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计算；

- 对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

- 据合同规定的原则计出总价；

- 根据合同单价和/或单位费率计出总价；

- 根据合同价格类推和/或按比例计出总价；

- 根据合同规定的相应成本确定。

如果发包人决定变更，承包人应有权得到下列付款：

  - 此类变更导致部分已实施的工程作废而产生的费用；

  - 对已经制造或正在制造的设备进行必要改动所产生的额外费用，或对任何已做但因此类变更而必须进行改动所产生的额外费用；

造价咨询单位应在此基础上确定费率或价格，并适当扣除承包人可从第三者所得到的补偿。

  - 如果承包人认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则承包人应按通用条款第19.5条的规定以书面形式向发包人提出其意见。

  - 如果承包人认为，发包人的指示、指令、决定、其它行为或疏漏或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同（包括进度计划和合同价格等）造成负面影响，则承包人应在五（5）天内按规定的格式向发包人发出“变更建议书”。

  - 除合同另有规定外，双方对本合同条款所作的任何修改、补充、变更均应根据双方协商达成的协议，并由双方法定代表人或授权代表签字，并作为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力。

  - 任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并由双方法定代表人或授权代表签字盖章，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

  - 经过合同变更会审后，合同双方接受下列形式的文件作为合同的变更/修改文件：

合同补充协议书：

经合同双方协商并签字盖章的合同补充协议书，合同补充协议书须按双方商定的格式。

会议纪要和双方签字确认的其他文件若要构成合同组成部分的文件，须以合同附录规定的“合同补充协议书第   号”的形式出现。

所有的合同补充协议书须以合同变更会审表作为支持材料之一。

- 转让和分包

  - 除发包人事先书面同意外，承包人不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让给第三方。

  - 承包人应书面通知发包人后，可将其在合同项下的部分业务分包给第三方，但此分包通知并不能减轻承包人履行本合同的责任和义务。

  - 分包合同必须符合通用条款第3条的规定。

  - 承包人选定的所有制造商、服务提供者，均须经发包人认可。如果发包人要求，承包人必须向发包人提供其分包商在设备的制造方式、零部件和材料的来源、完成能力等方面所有细节以及相关资料，同时安排发包人对其分包商进行合理的审查。

  - 主要部件的产地和制造厂家必须符合合同附件的规定，任何改变必须经发包人事先书面同意。

  - 承包人须自费协调所有分包商的工作，以确保不同分包商提供设备之间的接口匹配、有效并可靠。承包人有责任保证设备、系统、材料及服务供应的完整性。在任何情况下，分包商的介入不减轻、不解除承包人在本合同下须承担的任何责任和义务。

  - 任何分包商及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，应视为承包人及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，承包人应为此承担全部责任。

- 不可抗力

  - 本条所述的“不可抗力”系指那些无法控制，不可预见的事件，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争暴乱、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制、禁运和法律变更。

  - 若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的程度相应地予以延长，但合同价格不得调整。

  - 受阻方应在不可抗力事件发生后十四（14）天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关权威机关的证明材料。

  - 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

  - 在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方准备采取的措施，包括任何合理的替代履约方法。

  - 如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，即使发包人已允许承包人延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。如果三十（30）天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。

  - 如因不可抗力导致合同被解除时，承包人的履约保证金不因此而被发包人没收。

- 争端的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后三十天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

除法院另有判决外，诉讼费用（包括聘请律师的费用）应由败诉一方负担。

在诉讼期间内，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 主导语言

  - 本合同语言为中文。

- 适用法律

  - 本合同适用中华人民共和国大陆地区现行法律。

- 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电子邮件或传真等形式送到合同中规定的对方的地址，电报、电子邮件或传真等要经对方书面确认。

  - 通知以送达日期或通知书中注明的生效日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

- 税和关税

  - 政府根据现行税法对发包人征收的与本合同有关的一切税费均应由发包人负担。

  - 政府根据现行的税法规定对承包人或其雇员征收的与本合同有关的一切税费，均由承包人负担，并已包含在合同价格中。

  - 在中国境外及在香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾区域发生的与本合同执行有关的一切税费均应由承包人承担。

第三部分  合同专用条款

下列专用合同条款是对通用合同条款的补充。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾的话，下述规定将取代通用合同条款的规定。相应的通用合同条款和新的专用合同条款的编号在括号中说明。

### 1.定义 （通用条款第1条）

1.1定义

（10）“咨询人”指发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托的本项目的全过程工程咨询服务单位。发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托全过程工程咨询单位协助对本项目的建设全过程进行总体管理。全过程工程咨询单位的工作内容、权利与义务按双方签订《全过程工程咨询服务合同》执行（确定承包人后，由发包人提供该合同），承包人须接受、配合全过程工程咨询单位对项目的管理。

（11）“造价咨询单位”指发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托的本项目的全过程造价咨询单位。发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托全过程造价咨询单位协助对本项目实行造价管理。造价咨询单位的工作内容、权利与义务按双方签订《全过程造价咨询服务合同》执行（确定承包人后，由发包人提供该合同），承包人须接受、配合造价咨询单位对造价工作的管理。

（12）“监理人”指发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托的本项目的监理单位。发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托工程监理单位协助对本项目实行监理管理。工程监理单位的工作内容、权利与义务按双方签订的《工程监理服务合同》执行（确定承包人后，由发包人提供该合同），承包人须接受、配合工程监理单位对监理工作的管理。

（25）“项目建设主管单位”：广州市粮食集团有限责任公司。

（26）“工艺设备采购及安装单位”：中建六局第一建设有限公司。

1.2解释

（2） 所采用的书面形式包括：

合同文件；

信函；

电报；

传真；

会议纪要；

电子邮件；

其他：

在通用条款中增加以下规定：

1.3  合同文件组成及解释顺序如下：

（1）本合同履行期间，双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）招标文件、投标文件

（5）承包人递交并为发包人所接受的澄清文件或承诺函件（如果有）

（6）补充招标文件和招标答疑文件（如果有）

（7）合同条款

（8）建设工程项目廉洁协议书

（9）施工项目安全生产管理协议

（10）合同图纸、设备清单、技术规格书

（11）标准、规范及相关技术文件

（12）经承包人标价或填写并为发包人所接受的投标价格文件

增加以下1.4-1.9款：

1.4承包人违约的定义及分类

（1）承包人违约责任的定义：指合同承包人不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。

（2）承包人违约的分类及处理方式

1）一般违约责任。指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。违约处理方式：承担100000元（含税）/次的违约处罚，书面警告限期改正。

2）较大违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成较大或较实质性的影响而应承担的责任。违约处理方式：承担300000元（含税）/次的违约处罚，书面警告限期改正。

3）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。违约处理方式：承担500000元（含税）/次的违约处罚，书面警告限期改正。

4）根本违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为造成本合同无法履行而应承担的责任。违约处理方式包括：

①部分解除合同。当承包人违反本合同的相关约定或发生法律规定的其他可解除情形时，发包人有权选择部分解除合同，向承包人发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达承包人时立即生效。承包人应在该通知生效之日起五天内向发包人支付解除部分的合同价款的20%作为违约金，因违约而造成发包人损失的，承包人还应对全部损失予以赔偿。同时，承包人必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足发包人要求。承包人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，发包人有权自行处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担，并且，发包人有权视情况全部解除合同；发包人在发出部分解除合同的书面通知后，发包人即可委托新的承包人承接该部分工程。因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料导致发包人工期延误及其他方面损失的，发包人有权要求承包人赔偿相关损失。

②解除合同。当承包人违反本合同相关约定或发生法律规定的其他可解除情形时，发包人有权选择解除合同，向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。同时，承包人必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。承包人应在该通知生效之日起五天内，向发包人支付本合同价款的20%作为违约金。承包人应保证所移交的资料齐全完整且满足发包人要求，承包人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，发包人有权自行处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担，如果导致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人将要求承包人赔偿相关损失。发包人在发出解除合同的通知后，发包人即可委托新的承包人承接该工程。同时，承包人不得影响或阻碍新的承包人办理进场手续和相关工作。

（3）其他说明

1）承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。

2）赔偿损失：因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失，除承担上述违约责任外，承包人还应根据合同约定赔偿损失。

3）承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于专用条款第23.5款“工程质量方面的违约责任”、第23.6款“安全生产方面的违约责任”的，承包人应当按违约处罚决定确定的时间向发包人交纳，否则，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除。

承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于专用条款第23.5款、第23.6款约定以外的其他违约责任的，发包人从应支付给承包人的工程款中直接扣除，也有权决定暂不收取违约金和赔偿金，作为对承包人享有的应收款项债权，发包人将根据承包人履行合同的实际情况随时通知承包人交纳或在工程结算（或解除合同）时予以扣除。相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理单位、发包人批准后，可予以免除。

1.5安全事故等级[《住房和城乡建设部关于印发〈房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程〉的通知》（建质〔2013〕4号）]：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.6质量事故等级[《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111号）]：

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.7重大变更：根据发包人的相关规定执行。

1.8质量验收：承包人完成本合同范围施工内容专项验收及专家评审验收。配合发包人根据市或地区住建局属下的质量监督部门按相关法律法规，完成整体工程进行验收，并配合取得《竣工联合验收意见书》（以相关部门/单位出具的最终文件名称为准）。

1.9档案验收：承包人配合发包人完成工程竣工资料通过工程所在地档案馆验收，配合取得《建设工程档案专项验收意见书》。

### 2.合同标的（新增专用条款第2条）

  - 合同生效后，承包人提供经发包人认可的项目所需的系统货物及其备品备件、工器具和服务。项目范围如下：

    - 承包人的所有供货及服务必须使交付的系统完全满足合同附件“招标图纸、技术规格书”的要求；

    - 承包人为发包人提供的系统货物、各种备品备件、各种工器具，详细清单见 “技术规格书”“工程量清单”；承包人为发包人提供的系统包括但不限于“招标图纸、技术规格书”中的内容。

    - 承包人向发包人提供足够的设计、试验、安装、调试、运行、维修及其他所需的所有技术文件（以下统称技术文件）；

承包人应向发包人提供所供货物的以下服务：项目管理、设计联络、出厂验收、培训、安装设计、施工、安装、调试、联调、试运行、质保期服务等。

    - 承包人负责实施本专用条款2.1.1至2.1.5条项下的货物至安装地点所有运输、仓储、保险，并提供相关单据，具体要求在合同条款中规定；

    - 承包人为发包人设计制造并提供的货物和材料应完全满足合同规定的技术规范、标准、质量、性能及功能上的要求。

  - 在发包人依照合同规定履行其合同义务的条件下，承包人应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

  - 承包人负责系统各项功能的实现，对本项目实施项目管理。承担系统的施工组织、设备安装、附属配套设施的制作安装、接口、对外协调等工作，承包人承担上述工作的所有项目措施费均已包括在投标报价中。

  - 承包人投入现场的项目负责人、技术负责人因其死亡、离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，应向发包人提出更换申请，其更换人选的各项综合能力应高于或相当于投标书中承诺，经发包人书面同意后方可替换，可不处罚。

### 3.履约保证金（通用条款第7条）

在通用条款第7条中增加下列内容：

3.1银行保函向发包人（中建科工集团有限公司）提交，担保金额为签约合同价款的10%。银行保函需是不可撤销保函，保证期自合同签订之日起至竣工验收后30天内一直有效；本保函是无条件的保函。

3.2履约保函的有效期：自开立之日起至竣工验收合格结束后30天内有效。根据合同规定竣工验收的有效期被延长时，承包人应无条件地延长履约保函的有效期限。承包人应在合同签订后30天内提供履约保函。

### 4.价格（通用条款第18条）

在通用条款第18条中增加以下内容。

4.1本合同价格为综合单价合同，包含承包人为履行本合同规定的权利和义务所需要的全部费用，承包人根据图纸、技术规格书和为完成本项目智能化设备需要的深化设计（深化设计需经设计单位、发包人认可）核定工程项目内容及工程量，其投标报价包含完成项目所需：包设计联络、包深化设计、包制造、包供货、包运输、包保险、包卸货、包保管、包安装、包土建与生产工艺设备系统配合、包调试、试运行、功能担保测试、包验收、包服从发包人（中建科工集团有限公司）的施工总承包管理等、包承包人应当购买的保险等；施工工程：包各种协调服务，包人工、包材料、包施工、包管理、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包技术培训与技术服务以及在质量保证期内和质量保证期后进行的所有服务，包招标范围内工程验收、包移交，包结算的组织和资料编制及整理等。以及本项目发包人（中建科工集团有限公司）提供的临时设施、质量、进度、安全管理的总承包管理服务费、规费、税金并考虑各种风险因素等在内的所有费用。工程结算时，除合同另有约定外，不再进行调整。不得因为组价时漏项、组价错误等任何理由而改变合同价款。

4.2合同价格

4.2.1合同总价

总金额为人民币元：                      ；

本项目合同金额包含工程总承包服务费，工程总承包服务费（不含税）按最终审定的本专业工程含税总造价结算金额1.5%计取。发包人（中建科工集团有限公司）提供的总承包管理，服务内容包括：临时设施、质量、进度、安全管理的总承包管理服务等，具体详见专用合同条款第27条。由发包人（中建科工集团有限公司）在承包人每期进度款（含总承包服务费）申请中按1.5%予以扣除。

安全生产措施费为     元（含税，下同）。安全生产措施费该项价款的50%（首期款）在签订合同后支付；工程形象进度超过50%时，支付至该项价款的90%；剩余部分在工程竣工安全评价合格后支付。不满足施工安全要求不计量。

安全生产措施费实行单列支付、专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

4.2.2在工程建设过程中发生的变更、洽商、签证等工程结算费用及结算工程量的报审，发包人可以直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。建设项目竣工结算经发包人、承包人签字盖章后有效。承包人需在竣工验收合格后28天内提交竣工结算申请单，若承包人未如期提交的，因此给发包人造成的损失由承包人承担；逾期超过3个月的，发包人可根据现有资料进行结算，相关责任由承包人承担。

### 5.付款（通用条款第17条）

5.1付款应以人民币进行。

5.2支付进度

（1） 预付款支付方式 ：

预付款：为合同总价（扣除含税的暂列金和安全生产措施费）的30%。

完成合同签订，发包人收到承包人工程预付款申请、等额有效的增值税专用发票后及预付款保函（由中建科工集团有限公司收取），且发包人（中建科工集团有限公司）向发包人（广东广商公路港物流投资有限公司）提交对等金额的预付款保函并收到对应资金后，7日内支付预付款。

（2） 进度款支付方式：（按工程进度付款）

进度款：按月申请，每批次主机设备到安装现场后进行清点，经现场验收合格后可支付至该批到货设备工程款的60%；安装就位后可支付至该批设备工程款的80%。在承包人出具付款申请书和等额的增值税专用发票且发包人（中建科工集团有限公司）收到对应资金后14个工作日内支付。

系统设备安装及调试完成，并经初步验收合格后14日内，在承包人出具付款申请书和等额的增值税专用发票且发包人（中建科工集团有限公司）收到对应资金后14个工作日内发包人支付至已完工程总价的85%。

取得竣工验收报告后方可办理工程结算，当工程结算经项目建设主管单位广州市粮食集团有限责任公司审核完成（内审）后，承包人提交请款资料，向发包人（中建科工集团有限公司）申请拨付至内审结算价的90%。

如工程已具备结算条件而因承包人原因逾期超过3个月不结算的，监理单位与发包人（中建科工集团有限公司）有权根据已有工程资料，送发包人广东广商公路港物流投资有限公司委托的第三方造价评审单位或政府相关职能部门（广州市财政局）办理本项目结算。本工程以有权结算终审部门审定结果作为最终结算依据。

本合同工程结算经有权终审部门审定且发包人（中建科工集团有限公司）收到对应资金后，发包人（中建科工集团有限公司）累计支付至本合同结算定审金额的97%。

（3） 余款为结算价款的3%作为工程质保金（质保金不计利息）。

质量保证金退还方式：

质量保证金在缺陷责任期满后予以退回。承包人提出申请经发包人确认无质量问题，发包人收到对应工程质保金后退还结算价款的3%的工程质保金（不计利息）。

5.3工程费支付专户

（1）承包人应专款专用，严禁挪作他用。承包人应设立项目银行专户，要严格落实单独银行账户管理、开销户资料备案，并与发包人（中建科工集团有限公司）签订本项目工程资金监管协议。承包人从该账户支付资金需经发包人（中建科工集团有限公司）审核。专户资金不得挪用，不得用于非本项目开支。

（2）建筑安装工程费支付专用账户开户银行：_________________。

（3）建筑安装工程费支付专用账户： _________________。

### 6.合同执行进度计划（新增专用条款第6条）

  - 进度计划

合同执行的进度计划的开始时间以合同生效日起计算。合同签订后7天内制定完毕总体进度计划，并提交发包人批准。

  - 承包人根据总体工期要求的时间规定，在有关工作开始前7天内制定出进度计划，并提交发包人批准。

  - 自合同生效日起每月25日，承包人必须向发包人提交一份符合要求的月进度报告（含该月完成情况和下月施工计划等内容）。

  - 除合同另有规定，承包人提交的文件如项目跟踪文件、项目进度文件、进度报告、各种清单以及类似文件应一式四份和电子文件一份。如合同中未规定时间期限，则应在合理时间内提交，以使发包人有足够时间阅读、审查或批准。

除非得到发包人的同意，否则在本专用条款、合同附件规定的以及合同执行过程中双方达成的合同履行关键时间节点不允许延误。如出现延误，将按专用合同条款23.3进行扣罚。

  - 承包人需按本条款规定的进度计划完成系统调试并通过竣工验收，以保证发包人按时启用系统运行。

### 7.包装（通用条款第9条）

在通用条款第9条中增加以下内容。

7.1所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并有减震、防冲击和防野蛮装卸的措施。保证在运输、装卸过程中完好无损。

7.2包装应按照设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物安全运抵合同设备安装地。

7.3承包人在包装货物时应考虑现场保管条件。

7.4承包人在包装货物时，按货物类别进行装箱。

7.5对于大件设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩。

### 8.装运（新增专用条款第8条）

  - 装运标记

    - 承包人应在每一包装箱或货物的适当位置用明显的中文作出以下标记：

（1）收货人；

（2）目的地；

（3）合同号；

（4）发货标记；

（5）货物名称；

（6）箱号/件数；

（7）毛重/净重（公斤或用kg表示）；

（8）体积（长×宽×高，以毫米表示）；

按照货物的特点、装卸和运输上的不同要求，包装箱印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。凡单箱重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

    - 对散装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

    - 每个包装箱的外部应附有装箱单，应密封在防水包装单中，并牢固固定在包装箱外。每个包装箱内部同样应附有一套装箱单。

    - 设备的其他资料如说明书、产品合格证不随箱装运，另外成册装订提交发包人。

    - 凡因承包人对货物标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由承包人承担。

  - 交货地点和方式

    - 本合同项下货物的装运、时间及其它条件应符合专用条款第6条的要求，除非另有规定，承包人应在专用条款第6条规定的时间内将货物运至发包人指定地点。

    - 承包人负责办理货物的装运手续及设备材料的存储，由此产生的一切责任和费用由承包人承担。

  - 装运通知

    - 承包人应提前15天向发包人提交一式3份发货计划，该计划应描述承包人主要发货批次情况。当发货批次有变化时，应及时向发包人报告。

    - 承包人应在货物装完后二十四（24）小时之内以电子邮件、微信或书面形式将装运情况通知发包人，通知内容包括但不限于：合同号、工程名称、货物名称、编号和价格、货物毛重、货物总体积、总包装件数，交运车站/码头名称、车号/船号和运单号等。

    - 承包人负责实施本专用条款第8条所述事项并负担其产生的全部费用。

### 9.安全文明施工（新增专用条款第9条）

  - 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定及发包人要求组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛、防疫和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

  - 承包人从事特种作业的人员（如电焊工、电工等）必须持有国家规定的上岗资格证书。

  - 承包人在安装过程中要合理安排好工期，注意与其他工程相配套结合的穿插作业。

  - 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带发生安全事故、管线破坏等，造成人身伤亡、财产损失的，由承包人承担责任并负责赔偿损失（赔偿费包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。）。

  - 若发包人或现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可要求承包人按专用合同条款第23条支付违约金，承包人应按要求支付违约金。

  - 根据工程需要满足非夜间施工照明的需要，交通、安全、疏导、组织，占道施工等费用已包含在投标报价中，承包人应充分考虑，不再另行支付，且须按照当地住建部门有关规定和发包人要求执行。

  - 承包人应配合发包人做好整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费用，由承包人承担，均包括在合同总价中。承包人必须保证整个工程项目在建设过程中无安全责任事故产生。

  - 承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟。

### 10.伴随服务（通用条款第14条）

在通用条款第14条中增加下列规定：

10.1设计联络

10.1.1承包人应根据合同条款进行安装和施工设计、设计联络、考察和审查等工作。

10.1.2设计联络的一切费用由承包人承担并已包含在合同价格中。

10.2调试

10.2.1承包人应在设备进场前提交一份系统调试计划（测试、检验及验收计划），经发包人书面确认后，承包人依照执行。

10.2.2调试责任

发包人负责系统调试验收的组织工作，承包人负责承担系统调试验收的各项具体工作。

10.2.2.1承包人的责任

承包人应对系统的调试质量负责对全部及每种设备、系统和材料按专用条款第10条规定进行联调、试运行和竣工验收。

承包人应派出足够的、合格且技术熟练的工程师到现场完成调试工作。

在调试期间，承包人应向发包人递交报告，该报告须包含进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，承包人须随时向发包人通报。

10.2.2.2 发包人的责任

发包人（中建科工集团有限公司）视现场情况提供相关的条件及场地，并给予承包人支持和帮助。发包人应确保承包人能够进入现场完成本条所规定的工程。

发包人（中建科工集团有限公司）协调提供承包人临时生产用水、用电、照明用电、施工机械及电动工具用电、调试（包括单机、联动调试等）、验收所需的水电接驳点，相应配合费及水电费用由承包人自行承担解决。

因承包人调试错误导致进度计划受到不利影响或质量控制方案、安全规则和现场治安秩序的保障受到影响时，发包人有权干预或命令暂停调试，由此引起的全部责任由承包人承担。

10.2.3调试现场

发包人应根据“测试、检验及验收计划”的规定做好调试现场的准备，如有延误，发包人应及时书面通知承包人，双方协商并对系统调试进度计划进行合理修改。

10.2.4调试及调试人员的费用

双方认可的系统范围内所提供的调试及承包人调试人员的费用已包括在合同总价中（调试物料由发包人广东广商公路港物流投资有限公司提供，重载联动调试期间水电费由发包人广东广商公路港物流投资有限公司承担）。

10.3事故

凡与承包人或其分包商为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡所导致的所有损失、开支或索赔，承包人应对其负责并保证发包人免于对上述损失、开支或索赔承担任何责任。

10.4培训

10.4.1承包人应根据合同条款及 “技术规格书”的要求编制“技术培训计划”，培训发包单位的人员。

10.4.2培训的一切费用由承包人承担并已包含在合同价格中。

10.4.3“技术培训计划”包含培训的细节及对承包人培训人员和发包单位受训人员的要求和安排。

10.4.4承包人不得设定培训的时间和次数限制，应确保受培训人员熟练掌握全套设备操作规程和操作工艺。

### 11.检验和测试（通用条款第8条）

在通用条款第8条中增加下列规定：

11.1承包人按照合同进度要求负责系统每个阶段的试验、测试和验收，保证系统满足合同的各项要求。

11.2发包人有权参加系统设备各阶段的出厂测试和工厂验收、到货检查、现场安装检验等一系列试验和验收工作，包括竣工验收、签发竣工验收证书等。承包人应予以配合，本项已包含在本次报价内，不另计费。

11.3发包人在试验、测试、检验中的任何行为并不能减轻承包人应承担的任何产品质量的责任。

11.4如果事先未经发包人审查通过，承包人不能改变最初确定的设备制造、测试和检验地点。

11.5对在系统各阶段测试、试验、验收中发现的问题，承包人必须在一周内以书面形式给发包人以答复，所发生的一切费用由承包人承担。

11.6如果发包人认为某测试的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同或测试程序的要求，发包人有权拒绝接受测试报告并要求重做该项测试。

11.7在系统各阶段的测试、检验中所需的工具、仪器、检验材料由承包人负责。

11.8承包人应提供测试检验和验收建议书，内容包括各阶段测试、检验的内容、方法和标准。测试、检验和验收的建议书在设计联络中确认。

11.9承包人应保证通过各阶段的各项测试，确保系统能按计划工期完成。

11.10承包人需提供具备CMA资质和CNAS资质的第三方机构出具的等保、软件、密保测评报告，费用包含在合同总价中。发包人有权另行委托相关有资质的检测单位进行检测复核。涉及本工程所有的检测、检验均应由发包人、承包人双方见证取样。

### 12.保证（通用条款第16条）

在通用条款第16条中增加下列内容：

12.1承包人应保证及时派遣合格的技术人员提供安装、调试、联调、试运行和维护等合同规定的所有技术服务与技术培训。

12.2功能保证

12.2.1承包人保证在进行功能测试时，所提供的全部货物将根据合同附件中规定的条件实现其规定的功能。

12.2.2如果由于承包人原因，不能实现全部或部分合同及技术规格书中所规定的保证功能要求，承包人将自费负责对设备、部分部件或软件进行更改，调整和/或增补，以保证达到最低要求。承包人完成必要的更改，调整和/或增补后，应通知发包人再次进行功能测试。

12.3质量保证期

12.3.1质量保证期为系统验收合格证书签发之日起36个月，技术规格书中有超过36个月的设备质量保证期及承包人承诺的关键设备质量保证期延长服务的从其约定。

12.3.2承包人必须保证其供应商承诺的质保期服务，否则，发包人有权扣除支付给承包人的相应的质量保证金。

12.3.3在质量保证期内，承包人应负责更换故障设备、消除系统或设备本身的缺陷或不足部分。

12.3.4若部分设备、系统和材料在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备、系统和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算36个月的质保期。

12.4承包人应保证所提供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门授予的在中华人民共和国使用的许可，否则，一切责任由承包人负责。

12.5承包人针对本项目设立2-3人的本地化服务团队，为本项目提供比较完善的本地化服务，保证及时的现场服务响应以及完善周到的本地化人员上门服务。并设立专用售后服务热线电话，实行24小时值班制，随时解答技术咨询、疑难解答及简单故障处理等问题，当用户需要进行现场支援时，本地化技术支持人员及时到达现场，排除故障解决问题。

运维质保期内提供全方位的免费运维服务，包括但不限于巡检保养、故障排除、性能优化、安全防护等，保障智能化系统的稳定运行和安全可靠。如果系统或设备运行出现故障，免费提供咨询、更换损坏的零配件和维修服务（含软件的免费升级）。提供7×24小时的技术支持，并提供软硬件技术服务。

在过质保期后，本项目业主单位可根据实际需求与实施单位协商后续运维服务。后续服务需为用户提供7×24小时的技术服务热线支持服务，解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

### 13.备品备件（通用条款第15条）

在通用条款第15条中增加下列规定：

13.1承包人应按照 “技术规格书”的规定向发包人提供所需的备品备件。

13.2在专用条款第12条所列质保期届满后，承包人应按发包人的要求随时以最优惠的价格向发包人提供设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等备品备件。备品备件替换应在7天内完成供货响应。

13.3承包人应对本合同项下的备品备件质量负责，应满足招标文件技术部分中相应部分的技术描述及技术要求。

13.4承包人应负责令其合同分包商和供应商受制于本条款之规定。

### 14.索赔与赔偿（新增专用条款第14条）

  - 短装索赔

    - 由承包人提供的货物一经发现短缺、误装或因承包人原因引起的损坏和灭失，发包人应先以电子邮件、微信、再以书面方式向承包人提出索赔要求。索赔文件应同时附上由发包人和承包人授权代表共同签署的证明短装、误装、损毁或灭失的书面文件作为依据。

    - 一旦收到发包人索赔文件，承包人应无偿地补足短装货物，替换错装或损毁、灭失的货物。除非双方另有协议，该补足或替换应在十（10）天内完成。起止日期应以承包人现场代表收到发包人以书面方式提交的索赔文件之日起至承包人将补足或替换的货物运至承包人指定的交货地点。其引起的误期赔偿事宜按本专用条款第14条之14.4执行。

    - 若索赔属于保险赔偿范围，则承包人应自行处理保险索赔事宜，且不得影响本专用条款第14条之14.1.2的执行。

  - 质量索赔

    - 如在检验和测试过程中，发现货物质量不能达到“技术规格书”中的技术要求，则发包人应先以电子邮件、微信再以书面方式向承包人提出索赔要求。

    - 承包人应在收到发包人的索赔文件后三（3）天内作出答复以确认是否接受发包人的索赔要求。如承包人在收到索赔文件三（3）天内不作答复，则应视为该索赔要求已被承包人接受。

    - 发包人根据本专用条款第14条之14.2.1规定对系统、设备材料提出的质量索赔时，若承包人根据本专用条款第14条之14.2.3（1）和14.2.3（2）的方式一次未能修复货物所存在的质量问题后，则发包人按照第14.2.3（3）条款执行。

- 修理

承包人应自费对有质量问题的货物进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除发包人事先特别许可外，上述修理工作应在五（5）天内完成。经修理的货物通过合同规定的测试后，发包人应予以接受。

- 替换

承包人应以全新及合格的货物替换有质量问题的货物，由此所产生的一切费用由承包人自理。除发包人事先特别许可外，上述替换工作应在五（5）天内完成。经替换的货物通过合同规定的测试后，发包人应予以接受。

- 退货

发包人拒绝接受索赔项下的货物，并退回给承包人。在此情形下，承包人应赔偿发包人因退还该等货物所产生的一切费用及损失，包括但不限于发包人从其他地方采购替换货物所造成的额外开支。

拒收货物的运输、保险费及其它杂费应由承包人承担。

    - 在质保期内，承包人提供的货物发生缺陷或故障，且此类缺陷或故障并非由于发包人不遵守承包人的操作及保养说明所造成的，则承包人应在四（4）小时内回复，二十四（24）小时内派人保修。如承包人超过7天仍未能修正，则承包人除承担相应的损害赔偿责任外，发包人有权对承包人处以相当于合同结算价格百分之一（1%）的违约金。承包人不在约定期限内派人修正，发包单位可委托其他人员修正，其修正费用（包括但不限于维修、更换设备、零部件、维修人员差旅费等）及因承包人保修延误造成发包人其他损失的由承包人承担，发包单位有权从质保金内扣除或要求承包人以现金缴纳。

    - 同一部位同一质量问题经2次维修仍未处理到位，第3次维修发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的由承包人承担，另外将追究承包人相关责任。

    - 工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的书面通知，则视为承包人同意指定该工程项目经理为保修负责人。

    - 承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日起正式生效。

若专用条款14.2与专用条款23.4冲突或不一致，优先适用对违约方约束更严格的条款。

  - 在工序检验和发运前检验时，若发包人检验人员已到承包人场地，而由于承包人原因使检验无法进行，由此引起导致的发包人人员在内的直接费用成本由承包人承担。

  - 延迟违约金

    - 如因承包人原因造成项目各项工作延误而未能按照约定的验收时间提交验收，承包人应自逾期之日起向发包人支付误期赔偿金，赔偿金按项目合同总价的 0.1%乘以逾期天数计算。如承包人超过本合同约定的验收期限20日仍未将工作完成并提交发包人验收，发包人有权解除本合同，并要求承包人退还发包人已支付的全部款项及同期存款利息，并赔偿发包人因此而遭受的损失。

    - 非承包人原因造成的工期延误，承包人可以不支付误期违约金，但发包人保留对工期调整的权力，但同时承包人不得以此为由对发包人提起任何索赔。

若专用条款14.4与专用条款23.3冲突或不一致，优先适用对违约方约束更严格的条款。

  - 文件提交延误违约金

    - 竣工验收前30天提交相应文件，若因承包人的过失导致承包人提供的文件（包括产品说明书、合格证书、维保单等）未按合同规定的时间提供给发包人，则承包人应向发包人支付违约金，违约金按每延误壹（1）天支付违约金壹仟（1000）元人民币计。如因文件延迟提交导致验收时间的延迟，则按本专用条款第14.4条执行。

  - 质保期赔偿

在质保期和质保期的延长期限内提出的索赔要求应根据专用条款第12条和第14条的规定进行处理。

  - 违约金与赔偿金额计算

本合同项下的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等进行合理的估算。

  - 违约金与赔偿金的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿金，发包人有权从保函中或从承包人的后续货款中扣除，或要求承包人以电汇方式向发包人支付。在后一种情况下，承包人应在收到发包人索赔文件后一个月内以电汇方式向发包人支付所有违约金和赔偿金。

  - 承包人须根据合同规定，对工程质量负完全责任。除合同中所述的损害赔偿或其他补偿外，合同双方不负责其他任何后果性的财务或利润损失。在任何情况下，承包人在合同项下的最大赔偿责任应不超过专用条款第4条规定的合同总价的百分之一百（100％）。但是，本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡。

承包人对其产品质量引起的人身伤亡的责任受有关适用法律的制约。

  - 所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责任和义务。如果发包人、所遭受的损失超过违约金，承包人应对超出违约金部分的损失予以赔偿。

  - 承包人对违约金或赔偿的所有异议应按本专用条款第14条之14.2.2条规定的时间向发包人提出，发包人收到后十四（14）天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照通用条款第22条执行。但异议的协商不能影响合同项下的其他工作的继续进行。

  - 本专用条款规定的承包人处理系统及其设备材料质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足该关键节点时间。

### 15.合同终止（新增专用条款第15条）

  - 合同终止

合同终止包括以下几种情形：

- 当双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

- 承包人违约时的终止和发包人违约时的终止；

  - 违约通知

如果承包人未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，发包人书面通知承包人，要求补救上述失误或疏忽，承包人应积极采取措施，不得拖延，否则发包人有权进行经济处罚。

  - 承包人违约时的终止

    - 如果承包人：

- 在收到本专用条款15条之15.2的违约通知后二十八（28）天内未能遵守并达到通知的要求。

- 未经发包人事先书面同意转让合同或将项目的全部或部分分包给第三方。

- 破产、无力偿还债务，收到法院对其发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令、或与债权人达成有关协议、或为其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

- 承包人在本合同的竞争和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

  - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品或服务来影响发包人、发包人在合同实施过程中的行为；

  - “欺诈行为”是指为影响合同实施过程而故意隐瞒或谎报事实的行为。

- 由于承包人违约而导致承包人支付违约金达到专用合同条款14条规定的限额。

则发包人可在向承包人发出终止通知十四（14）天后选择终止部分或全部合同。但是，承包人应继续执行合同中未被终止的部分。

在此种终止后，发包人可自己或由任何其他承包商完成工程，承包人必须向发包人补偿因此造成工程全部直接费用。

    - 按上述本专用条款15条之15.3.1-1）、2）和5）终止合同之后，发包人应将在终止合同日期内承包人应得的所有金额向承包人支付。

但在工程完成之前，发包人没有义务向承包人支付任何进一步款项。工程完成后，在根据本专用条款第15条之15.3.2中考虑应支付给承包人的任何金额中，发包人有权从承包人应得款项中扣除为完成工程所招致的额外费用（如果有的话）。如果没有此类额外费用，发包人应向承包人支付应付给承包人的任何结存金额。

如果发包人按上述专用条款15条之15.3.1-3）和4）终止合同，发包人可以不给承包人任何补偿，且该终止合同将不损害或影响发包人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

  - 发包人违约时的终止

    - 如果发包人破产、无力偿还债务，收到法院对发包人发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议、或为其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

承包人在向发包人发出通知十四（14）天后可终止合同。

任何此类终止均不应损害本合同项下发包人的任何其他权利。

    - 倘若发生上述本专用条款第15条之15.4.1终止时，发包人应将在终止合同日期内承包人应得的所有金额向承包人支付。

### 16.项目管理（新增专用条款第16条）

  - 承包人需对项目经理授权：代表承包人全面履行与发包人的合同，履行工程的管理职责，为工程参与各方做好内部和外部关系协调和服务；在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合同目标范围内向发包人直接负责。协调调用承包人公司人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制，全面支持本工程的工作。签署建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件；法定代表人授予的其他权力。上述授权内容承包人应当书面抄送发包人各一份。

  - 为保证工程如期顺利完成，承包人必须建立一套完整可行的项目管理体系，使工程的进行满足合同的规定。由承包人负责编制承包范围内的施工组织设计，危大工程和超危工程等安全专项方案。

  - 由本条款项下规定的承包人负责完成的义务引起的费用由承包人负责，该费用已包括在合同总价中，不另计费。

  - 承包人应对各子系统及对外接口进行全过程管理，包括系统供货、工厂试验、工程实施、设备运输、设备安装、设备调试、验收、试运行、用户培训、技术文件和质量保证等方面。特别强调，承包人应在发包人首次入粮期间派驻专业人员驻场，及时解决智能化设备可能出现的故障，同时对发包人的操作人员进行指导和培训，确保入粮工作顺利进行。

  - 在整个合同实施期间，发包人有权对承包人的项目管理人员进行对位考核，发包人对考核不合格的人员提出调换，承包人应无条件接受，并重新指派经发包人认可的合格的项目管理人员（含项目经理及技术负责人、安全员）。

  - 承包人应配备专业资料员1名进行驻场办公，主要负责对承包范围内的资料进行收集、汇编、报审、签章等工作，提交的资料成果需达到项目创优目标要求。主要包括：①开工资料：中标通知书、施工组织设计、资质报审等。②质量验收资料：各检验批、分项工程质量验收记录等。③安装、调试相关资料：各设备的安装、调试相关资料。④材料、产品、构配件等合格证：各进场材料、设备构配件等合格证及相关型式检验报告等。⑤验收资料：竣工报告、竣工图、验收合格证书等。⑥其他资料：软件、硬件使用说明书等。（具体以发包人中建科工集团有限公司资料室要求为准）

### 17.合同文件和资料（通用条款第5条）

在通用条款第5条中增加下列规定：

17.1提交的技术文件必须按合同附件规定时间交付。技术文件延迟交付时，按专用条款第14条执行。因此导致工程延误时，按专用条款第14条执行。

17.2合同中规定承包人提供给发包人的所有技术文件的最终文件除提供书面文件外，均需提供电子文件。

17.3承包人须按发包人有关整理档案的规范，负责编制整理合同项目所产生的档案，在合同完成三个月内向发包人移交。

承包人执行合同产生的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权属发包人所有，未经发包人书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；承包人执行合同需要发包人提供资料、信息及档案材料的，未经发包人书面同意，承包人不能向第三方提供；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由承包人负责。

17.4承包人提供的技术文件（包括图纸、手册、试验报告和其他技术资料）的内容、格式、形式、数量、交付时间以发包人要求为准。

17.5如果合同需要但又未列明的技术文件，承包人应予及时补齐，由此所产生的一切费用由承包人自行承担。

17.6合同签订以后发包人给承包人提供施工图纸壹套，竣工验收后承包人提供合格的竣工资料陆套（竣工图捌套），包括电子文件。具体以总承包单位资料室要求为准。（所发生的费用包含在合同总价里，不另计取）

### 18.转包和分包（通用条款第20条）

在通用条款第20条中增加下列规定：

本合同不允许专业分包，设备采购、劳务分包内容除外。

### 19.工程变更（通用专用条款第19条）

19.1工程变更权限

合同履行期间，经发包人批准，监理人可按照第19.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。

没有经发包人批准也没有监理人的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

19.2 工程变更内容

根据发包人的相关规定执行，工程变更指在建设项目实施过程中，因政策调整、施工条件、技术条件、工程现场实际情况等因素变化，依据合同约定及相关主管部门文件规定等原因，对项目功能定位、建设规模、建构筑物结构、技术标准、设计方案、工艺工法等进行的调整（除招标文件、图纸和技术规格书规定的工程范围以外的新增减项目）。承包人应无条件接受，且不得索赔。

19.3 工程变更程序

合同工程发生变更，合同双方当事人以及全过程工程咨询单位、监理人、全过程造价咨询单位应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

（1）合同工程可能发生或发生工程变更时，监理人或承包人可依据下列情况及时提出。

①合同工程可能发生第19.2款所列情形的，监理人可向承包人发出变更意向书，明确发包人要求和采用的标准规范等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理人书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容、变更图纸和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复。

②同意承包人提交的实施方案的，监理人应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，明确发包人要求和采用的标准规范等资料，及批准的实施方案。

③若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

（2）承包人应在收到监理人发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理人、全过程造价咨询单位。报告内容应包括变更原因、根据第24条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可以要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

（3）发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理人、全过程造价咨询单位及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

（4）承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理人发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

（5）工程变更技术审核：合同工程发生第19.2款所列情形，监理人在批准或指示工程变更前，其变更图纸（若有）应先通过全过程工程咨询单位的技术审核。

19.4 承包人提出工程变更建议

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向全过程工程咨询单位、监理人和全过程造价咨询单位提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案、变更预算及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，全过程工程咨询单位、监理人和全过程造价咨询单位应当按照第19.3款约定向承包人发出变更指令。

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：本项目不设置该奖励。

19.5 工程变更导致合同价格和工期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。

工程变更分为可调价变更和不可调价变更。其中，不可调价变更是指采用总价合同形式的工程项目（子项目）且不符合第19.3款约定条件的变更，此类变更应参照第24条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控制的依据，但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第24条约定确定变更的工程款，作为合同价格调整的依据。影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期也不予顺延：

（1）为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

（2）为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；

（3）因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

以下工程变更由承包人自行承担变更增加费用，工期也不予顺延：

（1）因承包人自身的深化设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，由承包人自费修正、调整和完善等问题所导致的变更，如费用增加的结算时不予增加费用，费用减少的，结算时按实结算，其他设计变更指令，按合同约定的变更结算原则计算。

（2）深化设计质量造成的工程变更，包括但不限于深化设计成果不完善、深化设计图纸不准确、深化设计文件有错误、深化设计图纸不详细等；

上述变更，如费用增加，发包人不另行增加费用；费用减少，结算时按实结算。

19.6 变更审查与批准

所有的工程变更必须以发包人、监理单位的书面意见为实施依据，严格执行发包人制定的工程变更管理办法，否则所增加的工程造价发包人有权不予承认。发包人有增减项目的权力，减少的项目，发包人不予补偿。

### 20.设备及设备材料清单表（新增专用条款第20条）

招标文件和投标文件的报价清单，其子目和数量仅用于投标报价和设备选用的承诺，工程实施以设计图纸、技术规格书以及经设计单位和发包人书面批准的深化设计为依据。除本合同专用条款第19条规定的设计变更外，承包人不得以工程实际与报价清单不符为由要求调整合同价款。

承包人投标报价已包含根据图纸和技术规格书所要求实施的一切工作内容及所有项目措施费、税、费、风险等因素；承包人不得因为组价时漏项、错项、数量与实际不符合等各种理由而改变合同价款。

承包人采购的所有设备须得到发包人的同意并书面确认，如发包人认为承包人所采购的设备不符合要求，有权要求承包人无条件退换，且不得改变合同价款。

承包人按照合同约定的附件8《主要设备材料品牌响应表》采购材料和工程设备，均为承包人提供的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应按所采购设备材料金额的10%支付违约金。同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的设备材料清出施工现场。

工作界面的划分：工作界面以招标文件、施工图纸、技术规格书、补遗文件等确定的工作范畴为划分原则。

### 21.投标承诺与招标文件的偏离（新增专用条款第21条）

当投标文件中出现的拟用材料和设备的产地、规格、型号、品牌、生产厂家、质量等级、技术指标、技术参数等与招标文件要求不一致时，发包人有权要求承包人按照招标文件的要求执行，承包人应无条件接受。

### 22.深化设计（新增专用条款第22条）

22.1 承包人必须对原设计进行必要的深化设计，以满足本项目所要达到的全部技术目标。深化设计范围及内容要符合招标图纸、工程量清单、技术规格书及相关法律法规及规范标准的要求。深化设计内容和深度足以支持承包范围的所有实施内容。

22.2 深化设计不得降低原设计整个智能化系统和主要设备所要求达到的智能化效果，不得降低设备、材料的技术指标、技术参数和质量等级。

22.3深化设计方案所增加的设备、材料的质量标准不得低于招标文件规定的同类产品的质量等级。

22.4 深化设计时必须明确采用设备、构配件、材料的品牌，设备、构配件、材料品牌必须无条件满足附件8《主要设备材料品牌响应表》要求品牌，品牌库内未包含的品牌必须经发包人书面确认才能实施，其深化设计方案必须经过原设计单位和发包人的审查合格并书面确认才能实施。对深化设计不符合发包人使用要求的，承包人应予以无条件修正，此费用包含在报价中，不另计费。

22.5 承包人不得因深化设计所产生的设备品种、规格、型号和数量以及安装方式等的任何变化而要求调整合同总价；因本工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

22.6承包人应在中标通知书发出时间一周内，派驻深化设计人员提供驻场服务，跟进预埋件及预留孔洞等施工内容。

### 23.承包人违约的情形（新增专用条款第23条）

23.1设计成果文件方面的违约责任

（1）承包人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计进度计划的要求提交深化设计成果文件，逾期3天以内（或累计达5天以上10天以内）的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次；逾期3天以上不超过15天（或累计达10天以上不超过30天）的，发包人有权要求承包人承担较大违约责任处罚1次；逾期15天以上不超过30天（或累计30天以上不超过60天）的，发包人有权要求承包人承担严重违约责任处罚1次；逾期30天以上（或累计达60天以上）的，发包人有权要求承包人承担根本违约责任。因承包人原因造成发包人损失的，承包人还须同时向发包人赔偿全部损失。

（2）本合同履行期间，承包人的设计质量不符合合同约定或者设计成果文件出现遗漏、错误的，承包人应在发包人规定的期限内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善，同时向发包人赔偿所有损失；因此造成设计成果文件逾期交付的，按专用条款第23.1款第（1）项的约定处理。

（3）承包人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，每发生1处，发包人有权要求承包人承担较大违约责任处罚1次。

（4）发包人或设计单位或发包人委托的第三方对设计变更进行审核，发现承包人违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。

（5）因承包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，增加的工程建筑安装工程费用由承包人自行承担，同时承包人应负责修改深化设计图，保证不超本合同造价；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

23.2 通知改正

（1）承包人不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（2）承包人不遵守发包人所制定的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（3）承包人不按约定投入深化设计人员、现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

经发包人或总监理工程师考核，承包人投入的管理人员不能满足本工程建设要求的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不能满足本工程建设要求的管理人员按缺勤处理。

如承包人违背投标承诺，除按上述约定承担违约责任之外，还应按以下约定的金额向发包人支付违约金：

- 未经发包人同意，承包人私自更换人员的，承包人须按下表支付违约金：

| 序号 | 承诺项目 | 违约说明 | 承包人承诺的违约金额（元/人次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | √项目管理部 | 更换项目指挥长或空缺 | √200000 | □ 500000 | □ 800000 |
|  |  | 更换项目经理或空缺 | √200000 | □ 500000 | □ 800000 |
|  |  | 更换项目技术负责人或空缺 | √ 150000 | □ 250000 | □ 400000 |
|  |  | 更换专职安全员或其他人员或空缺 | √ 50000 | □ 100000 | □ 200000 |
| 2 | √设计人员 | 更换项目设计负责人或驻场设计代表负责人或空缺 | √ 150000 | □ 250000 | □ 350000 |
|  |  | 更换专业设计负责人或空缺 | √ 100000 | □ 200000 | □ 300000 |
|  |  | 更换一般设计人员或空缺 | √ 50000 | □ 100000 | □ 200000 |

（4）经发包人或监理单位抽查发现承包人未按规定办理用工实名制的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。

（5）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，发包人有权要求承包人承担1次一般违约责任处罚。

（6）若经发包人审查所投入的施工人员未能满足本项目的要求，发包人有权提出调整施工人员以满足本项目的需要，承包人在收到书面通知后，5天内未整改并征得发包人批复同意，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。

（7）承包人在履行合同过程中贿赂发包人人员的，视为不正当竞争，发包人有权要求承包人承担较大违约责任处罚1次；情节严重的，发包人有权要求承包人承担严重违约责任处罚1次；情节特别严重的，发包人有权要求承包人承担根本违约责任处罚；涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

（8）承包人单方面终止或解除本合同的，应参照合同专用条款1.4款承担违约责任并向发包人赔偿损失。

（9）对于发包人通知承包人（包括承包人的分包单位）参加的会议，应参会人员未经发包人同意自行缺席的，发包人进行警告，警告3人次后仍缺席的，承包人承担1次一般违约责任处罚。

23.3 承包人违约的责任

（1）因承包人原因导致未按合同协议书第三条约定而延期开工、关键工期节点/竣工交付延期的，每逾期10天承包人须承担1次较大违约责任处罚。逾期30天以上的，发包人有权要求承包人承担根本违约责任。

（2）因承包人原因导致未按专用条款第6条的约定，延期提交工程进度计划，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～7天的，发包人有权要求承包人承担1次一般违约责任处罚；延期8～10天的，发包人有权要求承包人承担1次较大违约责任处罚；延期11天以上的（含11天），发包人有权要求承包人承担1次严重违约责任处罚。

23.4材料设备管理方面的违约责任

（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

1）单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，发包人有权要求承包人承担1次一般违约责任处罚。

2）单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权要求承包人承担1次一般违约责任处罚。

3）单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权要求承包人承担1次较大违约责任处罚。

4）单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例。发包人有权要求承包人承担1次严重违约责任处罚。

（2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并且发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。

（3）承包人不按专用条款约定对用于本工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理；发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。同时发包人有权暂停支付本工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

（4）承包人使用的设备材料应按不低于附件8《主要设备材料品牌响应表》中的生产厂家和品牌，并充分了解本工程全面开工所需的设备投入要求，且在选定后经发包人审查同意方可进场。若承包人的材料设备未按约定的时间投入或发包人要求时间投入，在收到书面通知后，5天内未整改完成并征得发包人批复同意，发包人有权要求承包人承担较大违约责任处罚1次。

（5）承包人采购进场的建筑材料和设备应确保质量合格，若承包人采购进场的建筑材料和设备检测结果为不合格（或无效）造成复检、扩检或采用其他检测手段检测仍然不合格的，承包人除应承担复检的费用外，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。

（6）若经发包人审查所投入的主要机械及材料未能满足本项目的要求，发包人有权提出调整设备投入以满足本项目的需要，在收到书面通知后，若承包人5天内未整改完成并征得发包人批复同意，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次。

23.5工程质量方面的违约责任

（1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一道工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，发包人有权要求承包人承担1次一般违约责任处罚；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权要求承包人承担1次较大违约责任处罚；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权要求承包人承担1次严重违约责任处罚，且发包人有权将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，发包人有权要求承包人承担1次严重违约责任处罚，并无偿采取补救措施及赔偿发包人的直接损失及间接损失，还应承担由此引起的一切责任。

（3）在本工程质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时承担1次严重违约责任处罚。

（4）由于承包人的原因发生工程质量事故的，承担一次严重违约责任处罚1次，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

（5）除上述约定之外，发包人、监理单位在施工过程中检查发现质量隐患、质量问题，或承包人未按发包人的要求及时整改、整改不到位，发包人有权要求承包人承担一般违约责任1次，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

23.6安全生产方面的违约责任

（1）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担1次一般违约责任处罚。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（2）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

1）发生特别重大事故，发包人有权要求承包人承担根本违约责任处罚，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

2）发生重大事故，发包人有权要求承包人承担根本违约责任处罚，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

3）发生较大事故，发包人有权要求承包人承担严重违约责任处罚，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

4）发生一般事故，发包人有权要求承包人承担严重违约责任处罚，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（3）除上述约定之外，发包人、监理单位在施工过程中检查发现安全隐患、违规操作问题，发生被盗等治安事故，发生火警火灾的，或承包人未按发包人的要求及时整改、整改不到位的，发包人有权要求承包人承担一般违约责任处罚1次，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

23.7文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、监理工程师，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，发包人有权要求承包人承担1次一般违约责任处罚，并限期改正；

（2）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内完成整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次严重违约责任。

（3）本项目工程如因承包人原因在竣工验收后如未获得合同约定的安全文明施工管理目标及创优要求，承包人须承担一次严重违约责任处罚

（4）在工程整体交付使用前，承包人须负责成品保护及承包范围内卫生保洁工作、保洁（保洁以发包人要求次数为准）。若出现成品保护及卫生保洁措施、保洁（保洁以发包人要求次数为准）落实不到位的情况，在收到书面通知后，5天内未整改完成并征得发包人批复同意，发包人有权要求承包人承担较大违约责任处罚1次。

（5）未按照合同相关规定执行，出现文明施工和环境保护落实不到位的情况，在收到书面通知后，2天内未整改完成并征得发包人批复同意的，承包人须承担一般违约责任处罚1次。

23.8工程转包、分包方面的违约责任

（1）违法分包，是指在分包过程中的违法行为，包括以下几种情形：

1）承包人将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

2）合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

3）承包人将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；

4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

（2）承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给第三人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给第三人承包的行为

（3）承包人转包工程或者违法分包工程，发包人有权要求承包人承担根本违约责任，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定。因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。

23.9农民工工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反约定，被农民工投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次较大违约责任处罚。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任处罚，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，承包人承担1次较大违约责任处罚，并向发包人支付由发包人先行垫付的工人工资的120%费用作为补偿。

（3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠农民工工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加清远地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

23.10承包人在行政主管部门及行业主管部门的各项检查中，由于被发现存在问题被通报批评或者被新闻媒体曝光的，被通报或被曝光一次，承包人必须承担1次严重违约责任处罚；承包人应立即采取切实有效措施予以整改，拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权要求承包人承担根本违约责任；造成严重社会影响或累计被通报、被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权要求承包人承担根本违约责任。

23.11创优方面的违约责任

- 承包人实施范围内容必须达到省级或以上工程优质和争创一项国家级工程奖项创优要求。承包人实施范围内容如未达到创优要求：省级或以上工程优质奖，属承包人原因导致的，必须承担1次严重违约责任处罚。

- 因承包人原因未达到合同约定的创优目标的，承包人必须承担1次严重违约责任处罚。承包人配合申报质量创优奖项时，由于非承包人原因（如因非承包人原因导致资料无法完善或不齐），导致未达到合同约定的创优目标的，承包人无需承担违约金。

（3）从工程竣工验收合格之日起，合同约定创优目标为获省级优质工程奖但因承包人原因2年内未取得该奖项的，视为未达到合同约定的创优目标。

23.12除上述约定之外，承包人工程管理组织不力、未按发包人商定的要求投入资源或完成产值、材料设备管理不力、违反发包人颁布的相关制度，未严格落实发包人、监理单位的要求（口头、书面）或落实不力，发包人有权要求承包人承担一般违约责任1次，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

23.13承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人现场管理机构工作人员签收。

2）承包人其他工作人员签收。

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定之日起3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据，否则视为无异议；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理单位前以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据。发包人在收到承包人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常开展工作，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程设计或施工。

（4）承包人在本合同（包括合同文件）及合同附件项下所承担违约责任（包括但不限于违约金、赔偿金、扣（罚）款、处罚、赔偿损失等），不足以赔偿发包人损失的，承包人应予以补足。

23.13风险提示条款。实际施工人借用资质及多层转包、多层违法分包有可能存在无权请求发包人在欠付工程款范围内承担责任以及不享有建设工程价款优先权的法律风险。

### 24.可调价变更定价（新增专用条款第24条）

24.1 可调价工程变更的价款调整

合同履行期间，出现第19条工程变更事项且符合第19.3款可调价条件的，合同双方当事人应调整合同价格。

24.2 可调价变更工作项目的定价

（1）合同清单中已有相同项目适用的综合单价，则沿用。

（2）合同清单已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若合同清单列出多个同类项目，而合同清单有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。

（3）合同中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价方法：根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）原则、《广东省建设工程计价依据（2018）》及相关配套定额编制。由承包人提出适当的变更价格，经初审后报监理单位、全过程造价咨询单位、全过程工程咨询单位审核，经发包人书面确认后执行。

（4）“类似清单项目”的认定原则： 参照类似项目的单价认定。

### 25现场签证价格的确定（新增专用条款第25条）

25.1 现场签证的价格调整

合同履行期间，由于非承包人责任产生的现场签证费用，合同双方当事人应调整合同价格。

25.2 现场签证的提出

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事项等工作的，发包人应通知监理人及时以书面形式向承包人发出工作指令，并提供所需的相关资料；承包人在收到监理人书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

25.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

所有现场签证必须由监理单位、全过程工程咨询单位、全过程造价咨询单位、发包人相关人员签字盖章确认。并每月汇总造价台账报监理单位及发包人，当现场签证的汇总造价显示超过合同造价1％以后，所有现场签证必须由上述单位项目负责人或现场代表签字盖章确认，承包人需同时提出如何优化后续设计方案以保证项目的总控造价仍在合同约定范围内，否则后续增加的费用发包人有权不再计算。预算价作为附件需与现场签证同时报送，但监理单位或发包人相关人员拒绝配合签证的除外。

25.4 现场签证的要求

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

25.5 现场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理人发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

25.6 现场签证的限制

合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

25.7 价格确认与支付

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价格，并作为追加合同价格，与工程进度款同期支付。

### 26.知识产权（通用条款第6条）

26.1 承包人必须无偿配合发包人开展科技成果评价及课题研究，提供设备相关的专利、论文，其知识产权属于发包人所有，所产生的费用包含在合同总价中，不另计费。

### 27总承包管理服务（新增专用条款第27条）

本项目发包人（中建科工集团有限公司）提供的：临时设施、质量、进度、安全管理的总承包管理服务，包括并不限于如下工作：

（1）管理、协调

中建科工集团有限公司对承包人进行进度和质量控制及安全、文明施工管理所发生的管理、协调费用，包括但不限于总体进度协调、工序协调、各专业施工界面划分与管理、施工质量的检查和验收、安全、文明施工的检查落实、内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档（按照城市建设工程档案归档要求，对本工程承包人竣工资料收集、汇总、整理，承包人协助发包人移交工程档案）等。

（2）统一配合内容：

①提供脚手架、施工电梯等垂直运输装置和机械，包括人员的操作，若因承包人进度导致措施费用周期延长，增加的费用由承包人承担；

②提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用，并保证上述设施使用过程的安全，若因承包人进度导致措施费用周期延长，增加的费用由承包人承担；

③提供相应的施工用水、用电的接驳，设置水、电表，且容量或负荷满足要求。中建科工集团有限公司定期检查承包人的临水、临电的安全，并督促承包人整改；

④将中建科工集团有限公司负责修建和维护的道路免费提供给承包人使用，并负责管理；

⑤提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线；

⑥提供现场材料、机具转堆场地；

⑦协调做好各专业工程施工完毕后的一次性收口、修补、冲缝、塞洞和塞缝工作（包括但不限于楼面、墙面的原有洞孔和新开洞孔的封堵，机电安装临时吊支架拆除后的塞洞和塞缝、抹平粉刷等），但该工作不得影响已完成的专业工程的施工质量；

⑧中建科工集团有限公司已考虑由于对专业工程提供配合服务和提供总承包服务所产生的工种穿插、交叉、预埋配合工效损失等所有相关情况；

⑨配合协调专业分包完成总承包管理范围（本合同范围外）内整个工程的产品保护，并进行统一管理。必要时应提前完成相关土建工程及机房门等，以便智能化单位能够确保设备的安全保护；

⑩负责进度、总平面、施工界面纠纷的协调管理义务，涉及相应协调方案，经监理和广东广商公路港物流投资有限公司同意。中建科工集团有限公司提出纲领性或框架性文件、指标、指导办法等供分包单位据此进行深化设计安排；

⑪根据总承包施工的需要，中建科工集团有限公司承担组织不同专业间的综合图纸会审，如土建和机电、机电和工艺设备等，发现需配合、协调问题的，承包人应无条件予以配合提出解决方案供广东广商公路港物流投资有限公司、设计、监理等单位参考决策。

（3）于出入口、通道等位置搭设安全挡板、平台；

（4）负责施工临时道路的修筑和使用期间的维修和保养；

（5）提供水电接驳点，每月承包人按其实际使用的水电费向中建科工集团有限公司缴交；

（6）建筑废弃物与垃圾由承包人按中建科工集团有限公司的要求集中到每层指定地点，由中建科工集团有限公司统一外运；

（7）负责承包人最后收口位置相关的机械拆除的施工配合，以及规范要求的现场检验检测的统筹管理和配合；

（8）提供轴线和标高的控制点、埋件施工配合、与结构交叉施工产生的水平和垂直隔离和安全防护措施、层内材料和设备临时堆放场地、各类施工方案审批的配合措施。

（9）机电设备系统的预埋件（包括预埋件、预埋管、预埋防雷接地极）由承包人细化深化复核图纸。

（10）协调承包人深化相关智能化图纸，为其提供必要的信息化设备、机电设备用电及通讯接口（如有）；

（11）协调承包人深化各专业图纸，不同专业之间发生相互干涉的，应在确保结构安全的前提下，优先满足机电正常工作需要，基于以上发生的变更，应整理上报后，征得设计单位、监理单位、广东广商公路港物流投资有限公司同意后实施。

### 28竣工结算资料（新增专用条款第28条）

28.1发包人对送审结算资料的要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、发包人通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝光盘。

（2）工程量计算书（即计算底稿及现场计量表）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，依据的施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、发包人通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算书中反映。用电脑编制的工程量算书应提供相应的拷贝光盘。

（3）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计。监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、发包人通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算审核中不予考虑，在竣工图编制过程中发生的一切费用由承包人自行承担。

（4）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案等。竣工资料要求发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

（5）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（6）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。设计变更须符合本合同要求。

（7）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有发包人相关人员签字和单位盖章确认。

（8）发包人通知：要求根据发包人通知的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，发包人通知要求有发包人相关人员签字和单位盖章确认。

（9）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并由发包人盖章确认。

（10）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每二页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。

（11）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程施工合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必须完备，要求有发包人相关人员签字和单位盖章确认。

（12）新增项目综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列出但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、发包人通知等。每份综合单价呈批审核单手续必须完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

（13）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人支付的费用证明（如发包人代缴施工水电费票据，余泥排放费证明）等。

（14）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

（15）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

28.2承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料：

（1）工程结算书（含电子版）；

（2）工程量计算书（即计算底稿及现场计量表）（含电子版）；

（3）工程竣工图（含电子版）；

（4）工程竣工资料（含电子版）；

（5）图纸会审记录；

（6）设计变更单；

（7）工程洽商记录；

（8）发包人通知或发包人施工指令；

（9）会议纪要；

（10）现场签证单；

（11）材料设备单价呈批审核单；

（12）综合单价呈批审核单；

（13）其他结算资料；

（14）移交资料签收表；

（15）材料设备进场报验单；

（16）合同文件。

### 29.新增其他专用条款

29.1提供支付担保的形式：本工程支付担保由中建科工集团有限公司提供，支付担保的形式可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式之一。若施工总工期延长，继续提供支付担保所增加的费用由承包人承担。

29.2承包人应对施工图纸中的场地标高、道路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线（含地下管线）进行复核、测量，对主体施工所预埋管线、洞口等对照专业图进行复核。若承包人对所有图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切经济损失和延误的工期由承包人负责。

29.3承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施，按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担；相应环保费用承包人在投标时已自行综合考虑在投标计价中，发包人不再另行支付。

29.4因发包人原因造成的工期延误仅给予工期顺延，发包人不承担经济违约责任，不另行支付承包人任何经济补偿，并且不给予承包人因此产生的任何管理费用、措施费用、利息支出等的增加补偿，不给予利润损失补偿。

29.5为保证本合同工程进度，无论出现任何情况和双方发生争议，承包人均不得擅自停工、窝工、怠工，否则按每天2000元标准向发包人支付违约金，且工期不顺延。

29.6在合同履行过程中，承包人严格执行发包人企业内部对工程管理的相关规章制度，如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。发包人对工程管理的相关规章制度包括但不限于合同管理、进度、安全、质量等，承包人必须无条件执行。

29.7本项目的常态化疫情防控费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。承包人应按当地项目建设的疫情防控要求严格落实到位。因疫情影响发生不可抗力因素，如国家一级响应，对工程正常建设产生影响，疫情不可抗力原因应包括项目建设地点政府有关文件及现场照片声像等过程资料，过程资料务必及时准确归集，确保完整性、准确性。承包人严格履行现场签证审批手续。

29.8本合同内所有违约金、赔偿金，发包人有权要求承包人以现金缴纳，亦有权从承包人的履约保证金或合同价格或工程款中扣除。

29.9关于本项目承包人违约金、赔偿金约定：如本招标文件（含合同）针对同一事项违约金描述不一致的，以最高的违约金为准。

附件：

附件1：施工项目安全生产管理协议

附件2：现场安全生产违约责任承担细则

附件3：建设工程项目廉洁协议书

附件4：安全生产承诺书

附件5：质量保修书

附件6：预付款保函

附件7：履约保函

附件8：主要设备材料品牌响应表

### 附件1：施工项目安全生产管理协议

施工项目安全生产管理协议

甲方（发包人1）：【                    】

（发包人2）：【                    】

乙方（承包人）：【                    】

工程名称：【                             】

工程地点：【                             】

根据现行的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规和建筑施工行业安全生产管理标准、规范等，甲、乙双方就本工程现场的安全生产、职业健康、文明施工管理工作达成如下协议。

一、双方权责

（一）甲乙双方共同的责任：

严格执行国家、地方有关安全生产的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实国家、地方和行业管理部门有关安全生产的标准规范，严格落实各项安全生产管理措施，消除生产安全事故隐患，确保员工生命、财产安全。

（二）甲方的权责

1. 对施工现场所有施工生产活动进行全面安全管理，制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，督促乙方落实。

2. 建立安全例会制度。组织召开安全生产周例会，研究、部署和落实项目安全生产有关工作。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。

3. 建立安全生产检查制度。组织开展安全生产周检查工作和定期安全生产隐患排查工作，发出整改通知单，督促乙方完成整改事项。对乙方现场施工生产活动进行日常监督检查，纠正违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的现象。

4. 建立安全教育培训制度。组织乙方进场工人进行入场安全教育。组织进行乙方特种作业人员月度安全教育。在节假日及季节转换时，进行专题教育。督促乙方开展每日早班会安全教育活动。督促乙方开展三级安全教育活动。收集有关安全生产教育培训资料。督促乙方清退安全生产教育培训考核不合格的人员。

5. 组织乙方编制工程施工组织设计，危大工程和超危工程等安全专项方案。组织开展安全技术交底工作，向乙方参与施工的所有管理人员进行安全技术交底，监督乙方管理人员向现场作业工人进行安全技术交底。

监督乙方按照施工组织设计及专项安全施工方案要求组织施工生产，落实安全保障措施。

6. 足额投入安全生产措施费用，督促乙方按规定足额使用安全措施费。

7. 督促乙方按照规定配齐安全管理人员，监督乙方现场项目经理、安全员、班组长和作业人员履行安全生产责任和义务，定期对乙方项目经理、安全员、班组长进行安全生产履职考核。为乙方专职安全生产管理人员提供办公场所。

8. 编制施工现场应急救援预案，根据方案要求储备应急救援物资、设备，并定期组织演练。

9. 组织基坑工程、模板工程、临时用电、机械设备、防护设施、防护用品、高处作业、脚手架等分部分项工程的安全验收，提出验收意见，督促乙方对不合格项进行整改。

10. 在施工现场显要位置公布施工现场危险源，在施工现场危险作业部位设置警示标识。

（三）乙方的权责

1. 层层落实安全生产责任，杜绝死亡、重伤、火灾、交通、职业病、食品中毒等事故。

2. 加强自身安全管理工作，服从甲方的管理，按照甲方的管理制度、操作规程、安全施工方案、安全策划、安全交底等开展现场的施工生产工作。若不服从甲方管理，导致事故的，承担事故主要责任。

3. 按国家有关规定配足安全管理人员，安全管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且注册单位与用人单位一致。安全管理人员应当先于作业人员进场并晚于施工人员退场。

乙方未按照建质〔2008〕91号文件规定配备专职安全管理人员的，或专职安全管理人员配备不足的，按照合同条款进行处置。乙方专职安全管理人员应当与甲方专职安全管理人员合署办公，乙方专职安全生产管理人员应当服从甲方的统一管理。

4. 新工人进场前，应当完成所有工人的三级安全教育工作，并向甲方提供教育培训档案。

工人进场前，应当向甲方提供现场管理人员和工人的花名册、特种作业人员台账。调出和调进人员应提前向甲方报告。

乙方必须落实实名制管理，所有进场作业人员必须全数体检，经安全教育培训考核合格后方可上岗。对于从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动及其他危险性高的特殊作业人员，应增加体检子项，发现有严重呼吸系统疾病、心脑血管疾病、肝肾疾病、恶性肿瘤以及药物无法控制的高血压和糖尿病等症状征兆，应劝导入院检查治疗，严禁进场作业。否则产生的后果由乙方承担。

每日组织开展安全生产早班会。督促每一个班组、每一名参加当天生产活动的工人接受早班会教育。每天早班会教育活动完成后，应及时向甲方报送早班会活动相关资料。

工人进场前，乙方应对工人年龄、健康状况进行筛查，不得安排60周岁以上男普通工人、50周岁以上女普通工人、55周岁以上男特殊工种、45周岁以上女特殊工种、有身体残疾、有不适合施工现场作业疾病（心脏病、精神疾病、癫痫病等）的人员进入施工现场。不得安排年龄超过55周岁的工人从事登高、有限空间作业等高危险作业。若因乙方筛查工作不到位或刻意隐瞒作业人员身体疾病，导致出现意外的，相应责任由乙方承担。

5. 配备齐全各专业特种作业人员，特种作业人员数量和操作技能应当满足现场生产安全需要。不得安排无证人员从事现场特种作业，特种作业人员进场前应当主动向甲方提供特种作业人员操作证，并对证件的有效性、真实性负责。施工期间，乙方特殊工种工人应每季度体检一次，并将体检报告提供至甲方。乙方要按照甲方管理要求对工人进行安全教育培训，完善考核及签字手续，未经安全教育即进场施工的，责令停工整改的同时，按照【1000】元/人次收取违约金。

6. 项目负责人和安全管理人员应参加甲方组织的安全检查、巡查工作，参加甲方组织的安全生产会议，认真落实甲方做出的有关决定。在规定的期限内完成甲方发出的整改事项。

7. 进行受限空间作业、防护设施拆除、脚手架拆除作业、动火作业、爆破作业、起重机械安装、拆除及顶升作业、建（构）筑物拆除作业、电梯井内施工作业、起重吊装作业等危险作业时，应当经过甲方的批准，并办理审批手续。危险作业实施过程中，乙方应当安排专人进行全程监护，督促作业人员按章作业。

8. 应当使用甲方提供的合格防护用品。督促所属的每一名工人规范佩戴和使用防护用品，防护用品包括安全帽、安全带、马甲、绑腿、护目镜、劳保鞋等。现场工人使用的安全帽、马甲等应当样式统一，执行甲方的标准。工人进行高处作业、电梯井作业等有高处坠落风险的作业时，乙方应当督促工人佩戴并正确使用安全带。

9. 加强自带运输工具、电箱、电缆、工具、器具等设备设施的检查和验收，不使用无合格证、不能满足规范要求、安全性能不足或存在明显安全缺陷的工具、器具、设备和设施等。

10. 加强工人交通安全法制观念的教育，督促工人在上、下班途中遵守交通安全法律、法规，及时发现和制止工人的交通违法和违规行为。

11. 加强零散、突击用工安全管理，零散和突击用工进场前，应当向甲方报告，由甲方进行入场安全教育和安全作业能力审查，未经三级教育、入场教育和安全技术交底的人员，不得安排进入施工现场施工。零散、突击用工施工时，要安排专人进行旁站监督，要加强巡视检查。

12. 不得超时间、超强度、超能力安排工人进行生产作业活动。应当根据甲方制定的作息时间表安排工人上下班，禁止工人在非正常工作时段进入施工现场，应当督促工人在下班后及时离开施工现场。

加班期间，乙方应当每天安排专人负责值班，在所有工人撤场后，值班人员方可离开现场。施工现场禁止工人午休及留宿。

13. 主动接受甲方的安全技术交底，根据甲方的要求组织工人进行书面安全技术交底，所有工人均应当接受安全技术交底。安全技术交底活动应当接受甲方安全生产监督管理人员的监督。技术交底工作完成后，应当及时将相关资料（安全技术交底表、工人签名、交底图片等）交甲方留存备查。

14. 工人作业时，应当安排专职安全管理人员在施工区域范围内进行不间断安全巡查，巡查应当以发现和制止工人的违章操作和违反劳动纪律行为为重点。巡查部位、巡查内容、巡查反馈等巡查要求应当按照甲方的要求执行。在巡查过程中，发现不能立即消除的安全隐患时，应当向甲方报告。发现危及工人安全的险情时，应当安排工人立即撤离，并立即向甲方报告。

参加甲方组织的周检查、日巡查、季节性检查等安全检查，负责对自身所属范围内容的隐患问题进行整改，在规定的期限内完成整改，并向甲方反馈整改情况。

15. 参加甲方组织的生产安全事故应急救援演练，掌握应急救援相关要求。

16. 按照甲方的要求和施工现场的具体情况，足额使用本单位掌握的安全措施费用。

17. 在同一场地与其他分包单位交叉作业，有可能危及对方安全时，应主动向甲方报告，听从甲方的统一指挥，按照甲方指定的施工顺序进行施工，并安排专职安全生产管理人员进行监护。

18. 不得在在建的建筑物内布置工人宿舍。按照甲方的生活区管理制度，配合甲方做好生活区的卫生、防火、防盗和治安管理等工作。严禁在工人生活区私自使用大功率电器、私拉乱接、破坏临时消防设施；严禁在工人宿舍区聚众赌博。

19. 食堂工作人员须持健康证上岗；每半年检查一次身体，做好饭菜留样，落实各项预防食物中毒的制度和措施。

二、事故处理

一旦发生生产安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定进行处理。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大，减少事故损失。由甲方安排向有关方面报告。事故调查处理期间，配合有关部门进行事故调查，按照“四不放过”原则进行事故处理。

事故发生后，乙方应调动一切资源，做好家属的接待和服务工作，并负责洽谈有关赔偿事宜。乙方在事故中负有责任的，乙方应赔偿甲方在安全事故中支出的各种费用和所遭受的各种损失，相关费用直接从结算价款中直接扣除。

三、其他

乙方不执行本协议的有关要求，由甲方按照本协议附件：《现场安全生产违约处罚细则》进行处罚，处罚由甲方管理人员发出书面告知，乙方收到书面告知后，可在7天内提出书面异议。乙方对甲方的处罚有异议时，可书面向甲方现场代表提出复议；对甲方现场代表的决定仍然有异议时，可向甲方上级安全管理部门书面申请复议，甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。若在规定的时间内不提出书面异议，处罚自动生效，在乙方当月工程款中直接扣除。

甲方鼓励乙方采取创新举措加强现场安全生产管理工作，提出改进安全生产工作的有效措施建议，乙方对项目安全生产工作有突出贡献的，由甲方进行奖励，奖励经甲方现场代表签字同意后，按照甲方商务、财务有关规定办理。

在施工过程中遇有本协议未约定情况，甲乙双方需共同遵守国家、地方的有关现行法律、法规、规范、标准等的要求，共同做好现场安全生产工作，确保生产安全。

本协议适用范围：（1）人员：甲乙双方所有进入施工现场、项目部、生活区的人员；（2）区域：工程地点围墙以内，大门处门边3米以内；（3）时间：自本协议书签字之日起至乙方完成合同约定工程量之日止。

甲方现场安全生产监督管理负责人：【    】

安全员：1.【    】2.【    】

乙方现场安全负责人：【    】

安全员：1.【    】2.【    】

本协议作为附件与合同同时签订。

### 附件2：现场安全生产违约责任承担细则

现场安全生产违约责任承担细则

| 序号 | 违约情形 | 违约金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按照规定配齐专职安全生产管理人员 | 1000元/天/人 |  |
| 2 | 专职安全生产管理人员兼职其他工作 | 2000元/次 |  |
| 3 | 安全管理人员未持有效执业资格证 | 1000元 |  |
| 4 | 未完成合同约定工程量，专职安全员提前退场 | 1000元/天/人 |  |
| 5 | 专职安全生产管理人员未与甲方合并办公 | 2000元/次 |  |
| 6 | 专职安全生产管理人员未按照甲方要求开展工作 | 2000元/次 |  |
| 7 | 未安排专职安全生产管理人员在现场巡查 | 1000元/次 |  |
| 8 | 未向甲方提供进场人员名单、身份证复印件 | 200元/人 |  |
| 9 | 未提供进场工人进行三级安全教育资料 | 200元/人 |  |
| 10 | 安排超过60周岁的工人进入现场作业 | 500元/人 |  |
| 11 | 特种作业人员未持有效证件 | 2000元/人 |  |
| 12 | 不参加甲方组织的安全生产检查 | 1000元/次 |  |
| 13 | 不参加甲方组织的安全会议 | 1000元/次 |  |
| 14 | 未在规定的期限内，完成隐患整改（一般隐患） | 500元/条 |  |
| 15 | 出现三大“攻坚”隐患 | 1000元/条 |  |
| 16 | 不安排工人接受甲方入场安全教育 | 200元/人 |  |
| 17 | 经过入场安全教育工人安全帽未贴标识 | 50元/人 |  |
| 18 | 使用未经安全教育培训考核合格的工人 | 1000元/人 |  |
| 19 | 未组织开展安全生产早班会 | 2000元/次 |  |
| 20 | 参加早班会人员不全 | 50元/人 |  |
| 21 | 未及时向甲方报送安全生产早班会资料 | 200元/次 |  |
| 22 | 高风险作业未经许可 | 2000元/次 |  |
| 23 | 拆除现场防护后，未采取临时措施防护或及时恢复 | 2000元/次 |  |
| 24 | 高风险作业未安排专人进行监护 | 1000元 |  |
| 25 | 高处作业人员未佩戴和使用安全带 | 500元/次 |  |
| 26 | 工人未佩戴安全帽或规范佩戴安全帽 | 100元/次 |  |
| 27 | 工人未穿马甲 | 50元/次 |  |
| 28 | 使用自带不合格电箱、电缆、配电盘等电气设备 | 200元/次 |  |
| 29 | 自带工具、器具、设备未经验收即使用 | 200元/次 |  |
| 30 | 使用自带安全性能明显不足的工具、器具、设备等 | 500元/次 |  |
| 31 | 未安排工人接受安全技术交底 | 200元/人 |  |
| 32 | 零散用工、突击用工未经入场安全教育 | 200元/人 |  |
| 33 | 零散用工、突击用工作业时，无专人监护 | 1000元/次 |  |
| 34 | 加班时段，现场无专人值班 | 2000元/次 |  |
| 35 | 不执行交叉作业安全管理有关规定 | 1000元/次 |  |
| 36 | 不参加甲方组织的应急演练 | 5000元/次 |  |
| 37 | 危大工程和超危工程，关键节点未经甲方验收，即进入下一道工序施工 | 20000元/次 |  |
| 38 | 生活区无专人负责安全管理 | 3000元 |  |
| 39 | 不执行动火作业有关规定，导致现场火灾 | 50000元/次 |  |
| 40 | 违反生活区消防管理规定，导致生活区火灾 | 50000元/次 |  |
| 41 | 违反食堂卫生制度，发生食物中毒事件 | 50000元/次 |  |
| ... |  |  |  |

### 附件3：建设工程项目廉洁协议书

建设工程项目廉洁协议书

为加强建设工程项目廉洁风险防控，促进承发包方规范履职，廉洁从业，保证“工程优质、人员优秀、资金安全”，有效实现投资目标，保护承发包双方权益，根据国家有关法律法规和中央、省、市纪委廉洁建设有关规定，发包人（甲方）             、                 与承包人（乙方）               就《                合同》及相关联的建设工程项目订立本廉洁协议书，以资双方共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格遵守招投标相关法律法规及甲方关于招投标的规定。前述合同签订后，双方严格执行合同文件，自觉履行合同约定的相关职责和义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公开、公正、诚信、守信的原则，不得就前述合同中的质量、数量、价格、工程量和验收等条款进行私下商谈或者达成默契，不得为获取不正当利益达成私下协议，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，在工程施工现场设立廉洁信息公示栏，公布举报电话及监督方式。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为或严重违反合同义务条款的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级相关部门反映和举报，相关部门处理的结果应及时向对方通报。

（六）不得与相关权利方和利益方勾肩搭背，内外勾结，在本工程项目建设过程中非法谋利。

（七）不得通过说情、批示、打招呼、暗示或强迫命令等形式，干扰、妨碍本建设工程项目业务活动。

（八）不得干扰、妨碍查处本建设工程项目中的违规违纪违法行为。

第二条  甲方的义务

甲方及甲方领导人员和从事本建设工程项目的工作人员（以下简称“甲方相关人员”），在工程建设的事前、事中和事后都须遵守以下规定：

（一）甲方及甲方相关人员应按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展工作，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（二）甲方相关人员不得索要或接受与本工程建设有利益关系的单位及个人的礼品、礼金、红包、有价证券、支付凭证、纪念品、高档办公用品、土特产、通讯和交通工具、不动产、住房装修，或者宴请、外出旅游、消费娱乐等非正当利益；不得参与任何形式的赌博并通过赌博方式收受乙方财物；不得在乙方报销任何应由甲方及其相关人员支付的费用；

（三）甲方相关人员不得借本工程建设之机，为父母、配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。不得要求或接受乙方为其操办婚丧喜庆事宜提供方便；不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动；

（四）甲方相关人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物；

（五）甲方相关人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物；不得接受乙方给予或赠送的干股或红利；

（六）甲方相关人员不得安排其父母、配偶、子女及其他特定关系人从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

（七）甲方相关人员不得利用职权从事各种有偿中介活动和安排施工队伍，不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买前述合同约定外的材料和设备；

（八）甲方及甲方相关人员不得违反国家法律法规党内规章制度及甲方内部的其他禁止性规定。

第三条  乙方的义务

乙方及其领导人员和该建设工程项目的工作人员（以下简称“乙方相关人员”）应与甲方及甲方相关人员保持正常的业务往来，严格执行法律法规规定，按照规定程序开展业务工作，在工程建设的事前、事中和事后都须遵守以下规定：

（一）乙方及乙方相关人员不得在工程招投标阶段以违反国家法律法规、党章党纪规定的方式获取不正当利益；

（二）乙方相关人员不得以任何理由向甲方及甲方相关人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得以任何理由安排甲方及甲方相关人员参加可能影响相关业务公平、公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动；不得以任何名义为甲方及甲方相关人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

（三）乙方及乙方相关人员不得因前述合同履行向甲方、甲方相关人员及其亲属有输送利益的行为；

（四）乙方及乙方相关人员不得为甲方、甲方相关人员及其亲属个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方相关人员提供与工作无关的不动产、交通工具等；

（五）乙方及乙方相关人员不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方及甲方相关人员给予或赠送钱物；不得向甲方及甲方相关人员提供干股或红利；

（六）乙方及乙方相关人员不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方或甲方相关人员就与本建设工程项目有关的业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）乙方及乙方相关人员不得违反国家法律法规及党内规章制度的其他禁止性规定；

（八）乙方或乙方相关人员发现甲方相关人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方举报。

第四条  违约责任

（一）甲方及甲方相关人员违反本廉洁协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州岭南商旅投资集团有限公司纪检监察室，联系电话：86266672；广州市粮食集团有限责任公司纪委办公室，联系电话：83339110。

（二）乙方及乙方相关人员违反本廉洁协议书第一、三条，应全额返还用不正当手段获取的非法所得，并依据国家和甲方招投标有关规定给予处理，通过不正当手段中标或者签订合同的，甲方有权取消中标资格或解除合同，并追究乙方相应责任；给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议建设行政主管部门给予乙方不得进入其主管工程建设市场的处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方及乙方相关人员违反本廉洁协议书第一、三条，甲方有权扣除乙方依据前述合同支付的全部履约保证金或要求乙方支付该合同总金额20%的违约金作为处罚。

第五条  本廉洁协议书由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位对本廉洁协议书履行情况进行检查。

第六条  本协议作为前述合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲  方（盖章）：             甲  方（盖章）：

法定代表人签字：             法定代表人签字：

（或）授权代表签字：         （或）授权代表签字：

签字日期：                   签字日期：

乙  方（盖章）：

法定代表人签字：

（或）授权代表签字：

签字日期：

### 附件4：安全生产承诺书

安全生产承诺书

：

为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，我公司特作如下承诺：

一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则；

二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实安全生产责任制及各项施工安全管理规定；

三、依据消防法律法规，在施工现场确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材；

四、所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书，并在使用有效期内，做到持证上岗；

五、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位、有关设施、设备和危险品处都要设立醒目的安全警示标志；

六、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程；

七、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具、施工器具及配件，必须取得专家机构检测、检验合格，并安排专人管理，定期进行检查、维修和保养；

八、确保安全资金投入，满足安全生产条件。定期组织从业人员（包括农民工）参加安全生产教育和培训，提高其安全意识，保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高防范突发事件的应急处置能力。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

九、按照国家有关法律法规以及国家或行业有关安全标准、规范的要求，制定各项安全操作规程和防范措施，书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，对施工项目的危险部位实施有效监控，杜绝“三违”（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）现象，保障各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施，依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施；

十、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目经理和业主，并做好安全检查记录；

十一、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施；

十二、遵守有关环境保护法律、法规，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染；

十三、我公司愿意自觉接受业主、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督；

十四、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，我公司愿意承担一切责任。

公司名称（盖章）：                 法定代表人（签字）：

项目经理（签字）：                 联系电话：

专职安全员（签字）：               联系电话：

年     月      日

### 附件5：质量保修书

质量保修书

发包人1（全称）：

发包人2（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人、设备制造商根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本项目总承包范围的智能化设备安装工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 智能化设备安装工程为 36个月。

- 质量保修期自系统验收合格证书签发之日起开始计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 36个月，缺陷责任期自系统有载联动试车及功能担保测试完成，并经终验合格之日起开始计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知（电话、传真、邮件、 电子邮件均视为通知）之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

在保修范围和保修期限内发生的质量问题，由承包人义务保修，并对造成的损失承担赔偿责任。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.承包人的维修责任人为：        职称：

证号：                身份证号：                    。

2.在质量保修期内，如出现质量缺陷和质量事故，承包人未在要求时间内处理， 发包人有权委托其他人进行处理，其费用在承包人质量保证金内扣除，质量保证金不够扣除的，承包人应承担补足部分的补偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人1： （盖章）                    承包人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）            法定代表人： （签字或盖章）

或其授权的代理人： （签章）            或其授权的代理人：   （签章）

日期：   年   月   日                日期：   年   月   日

发包人2： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

或其授权的代理人： （签章）

日期：   年   月   日

### 附件6：预付款保函模板

预付款保函模板

致：                           （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与你方于   年  月  日签订了                （以下简称“合同”），你方将按上述基础交易合同约定向委托人支付预付款人民币      元整 （大写）￥         （小写）。我行接受委托人的申请，特此开立以你方为受益人的最高金额为人民币      元整 （大写）￥         （小写）（以下称“保函金额”）的保函。

一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

二、在本保函的有效期内，如委托人违反上述基础交易合同约定的义务而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的符合下述要求的索赔通知书后  日内，以上述保函金额为限向你方支付相应款项。

（一）索赔通知书须写明请求付款的金额，并声明该款项并未由委托人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（二）索赔通知书应由你方法定代表人签字并加盖公章；

（三）索赔通知书必须于本保函有效期截止日前送达我行。

三、合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或免除我行按本保函应承担的义务。

本保函金额将随我行已向你方支付的金额而自动做相应递减。

四、本保函未经我行书面同意不得转让。

五、本保函自签发之日起生效，有效期至           止。在上述期限内若累计赔偿额达到前述保函金额，本保函提前失效。本保函到期后，无论保函原件是否退回我行，皆告失效。

备注：本预付款担保格式必须采用经发包人认可的银行保函格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

### 附件7：履约保函模板

履约银行保函

保函编号：

开立日期：2025年  月  日

致：

地址：

鉴于  公司，地址：（以下简称“申请人”）已与    （以下简称“业主”）签订了   （合同编号：   ）（以下简称“合同”）。为保证申请人全面、及时履行合同规定，（以下简称“我行”），同意出具银行保函为申请人担保，累计担保金额最高为人民币      元整 （大写）￥         （小写）。

本保函的义务是：我行在收到业主要求索赔的书面通知后的五个工作日内，在上述担保金额的全额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。

我行放弃业主应先向申请人索要上述款项再向本行提出要求的权利。我行同意业主直接向我行行使索赔权。

我行还同意，在业主和申请人签订合同后，其项下的工程或合同文件发生任何变化、补充或修改，我行承担本保函的责任不改变，且上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函不可撤销、不可转让，以     为唯一受益人。

我行保证具备出具银行保函的资格和条件，本保函自我行加盖公章之日起生效。按合同规定办妥验收合格手续，并办完本合同项下的财务结算之日起30天后或担保金额支付完毕后失效，以日期先到者为准，但有效期最迟不晚于    年  月  日。业主有权提前终止或解除本保函。

本保函项下的纠纷，若协商不能解决，应提交合同项目工程所在地人民法院诉讼解决。

担保银行（盖章）：

担保银行法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

电话：

日期：

### 附件8：主要设备材料品牌响应表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 拟选用 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮情检测线缆 | 上海达联、中软易通、郑州贝博、广州智粮储或同档次以上 |  |  |
| 2 | 综合控制柜 | 航天信息、中软易通、郑州贝博、上海达联、或同档次以上 |  |  |
| 3 | 安防摄像机 | 海康威视、华为、大华、宇视科技或同档次以上 |  |  |
| 4 | 门禁设备 | 海康、大华、捷顺或同档次以上 |  |  |
| 5 | 计算机 | 联想、华为、新华三或同档次以上 |  |  |
| 6 | 出入库设备 | 中软易通、航天信息、郑州贝博（设计）、海康威视（设计）、大华（设计）或同档次以上 |  |  |
| 7 | 车牌识别单元 | 海康威视、大华、华为或同档次以上 |  |  |
| 8 | 虫害气体系统 | 中软易通、上海达联、郑州贝博、中软易通或同档次以上 |  | 包含通道选择器、测虫模块、测气控制模块 |
| 9 | 会议与展示系统 | 海康威视、大华、华为、ITC、海信或同档次以上 |  |  |
| 10 | 服务器 | 华为、新华三、浪潮、中科曙光、联想或同档次以上 |  |  |
| 11 | 等保设备 | 深信服、天融信、曙光、绿盟或同档次以上 |  | 包括入侵防御、VPN、堡垒机等 |
| 12 | 视频存储分析平台 | 华为、新华三、海康、浪潮或同档次以上 |  |  |
| 13 | 交换机 | 华为、新华三、锐捷、中兴或同档次以上 |  | 包含核心交换机、接入交换机和POE交换机 |
| 14 | 无线AP | 华为、新华三、腾达、思科、海康威视或同档次以上 |  |  |
| 15 | 光纤 | 长飞、中天、广讯科技、爱谱华顿或同档次以上 |  |  |
| 16 | 电缆 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆、番禺电缆或同档次以上 |  |  |
| 17 | UPS及电池组 | 山特、APC、艾默生、伊顿、华为或同档次以上 |  |  |
| 18 | PLC设备 | 施耐德、西门子、GE、ABB或同档次以上 |  |  |
| 19 | 智能电表 | 安科瑞、深圳中电、斯菲尔或同档次以上 |  |  |