合同编号：穗东进产业园                 号

建设工程监理合同

项目名称：广州东部外贸综合服务产业园项目监理

委 托 人：广州增城智通投资发展有限公司

监 理 人：

签订日期：2025年      月     日

签订地点：广州市增城区

第一部分  协议书

委托人（全称）：广州增城智通投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440118MAE3JHUB66

法定代表人：邓俊

地      址：广州市增城区中新镇乌石二路64号207房附近企业

监理人（全称）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地      址：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、监理工程概况及监理目标

（1）工程名称：广州东部外贸综合服务产业园项目

（2）工程地点：位于广州市增城区中新镇公铁联运一期，福宁大道西侧。

（3）工程规模：本项目占地约70.86亩(含拟获取的5.4亩），容积率约2.3，总建筑面积约96526.03㎡，拟建设2栋高标准智能仓库（四层，中间通过盘道相连）和1栋配套办公楼，海关监管中心位于其中一栋仓库的首层。

（4）监理范围：负责本工程建设范围的所有工程内容的全过程监理，包括塔楼、裙楼及用地红线内的主体结构、电气工程、给排水工程、消防系统、智能化工程、外立面、园林绿化、道路、市政综合管线及永久围墙等；包括施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、实物移交及工程结算）及工程质量保修期阶段的质量控制，安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、档案管理等全过程监理工作（含项目管理）工作。

本工程实施全过程（包括但不限于土石方、支护、地基与基础、建筑、结构、装修装饰、电气、高压外电、永久用水、给排水、临水临电、电梯、消防、安防、智能化、光纤入户、通信（含5G信号覆盖）、自控、环保、建筑防雷、通风空调、市政排水、道路、环境绿化、高低压供电、二次装修、幕墙、白蚁防治、绿色建筑、海绵城市、水土保持、发电机等专业（工程）的实施阶段）过程及工程保修阶段的监理和工程交工、竣工、工程建设档案资料收集整理、过程造价审核、工程结算审核等相关工作。)

①除上述工作范围外，监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

②配合委托人完成各个阶段的规划、国土、消防、人防、环保、绿色建筑、节能等政府部门审批环节的报建报批工作。协助办理工程开工、报批及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、报建手续、临水、临电报批及临时设施设置、施工占道手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、排污口规范化、环保检测、环保验收、消防验收、防雷验收、白蚁防治、海绵城市、水土保持、节能备案、永久用水、永久用电、竣工验收备案。

③包括项目实施阶段的施工前期准备、施工管理、施工图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满等的全过程监理服务和工程相关协调工作。具体的监理工程量，以各子项目的设计图纸为准。

- 质量标准：按国家相关规定执行的合格标准。质量创优目标：广州市建设工程优质奖。

（6）进度控制目标：根据委托方的合理要求进行必要调整，确保本工程按期或提前完成。

（7）安全生产文明施工控制目标：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。安全文明创优目标：广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

（8）监理服务期限：本项目工程实施阶段工期暂定为【20】个月，实际工期以实际实施阶段工期安排为准，监理服务周期自施工准备阶段起至本项目工程质量保修期满且本项目工程竣工结算审定满60天止，具体服务周期随项目实际实施周期调整。

二、本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条款》《标准条款》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）本协议书；

（3）中标通知书；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同附件；

（6）本合同标准条款；

（7）本合同工程监理招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第（2）、（4）、（5）、（6）项内容的除外）；

（8）本合同工程监理投标文件（含投标文件澄清等，属本条前述各项内容的除外）；

（9）组成本合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，监理人应无条件执行。

四、本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字/盖章并加盖公章之日起生效。

委托人有权在提前7天书面通知监理人的情况下解除本合同。

本合同工程总监理工程师姓名：                   ，身份证号码：                         ，注册号：                      。

五、监理服务费的计取

委托人及监理人双方同意本合同约定的监理范围和监理服务期内的施工监理服务收费合同价为人民币                  元（大写：人民币                          ），其中不含税价款为人民币                元，增值税税款为人民币            元，增值税税率     %。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同含税价格不因国家税率变化而变化，合同不含税价格按国家的税率政策进行调整。监理服务费为固定总价包干，结算价不得超过监理服务费中标价。

六、委托人有独立决定最终实施方案的权利，如果委托人决定进行实施方案调整的，监理人应予以配合，不视为委托人违约，不得以此为理由向委托人进行索赔或要求增加监理服务费用。

七、本合同正本一式贰份，委托人、监理人各执壹份；副本陆份，委托人执叁份，监理人执叁份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

| 委托人：广州增城智通投资发展有限公司（ 盖章） |  | 监理人： （ 盖章） |
| --- | --- | --- |
| 单位地址： |  | 单位地址： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 或其委托代理人： |  | 或其委托代理人： |
| 税 号： |  | 税 号： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账 号： |  | 账 号： |
| 经 办 人： |  | 经 办 人： |
| 电话： |  | 电话： |

签约时间：      年    月    日

第二部分  标准条款

词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人或受让人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本合同工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，与委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

（10）“日”是指任何一日零时至第二日零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。

第二条 建设工程施工监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人书面报告监理工作。

第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条 除专用条款另有约定外，委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条 委托人应当协助监理人协调工程建设相关的外部关系，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条款中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内向监理人提供与本工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本合同工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本合同工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 除专用条款另有约定外，委托人应免费向监理人提供办公用房、监理人员工地住房及合同专用条款约定的设施。

第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条款中予以明确。

监理人权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的建议权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人书面报告。

（7）征得委托人书面同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人书面报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到项目监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经委托人事先书面批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应于变更作出后24小时内通知委托人。在监理过程中如发现承包人人员工作不力，项目监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，监理人应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人书面同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条 监理人的责任期即本施工监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金），本合同标准条款第二十四条约定情形不受此限。

第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，在认真履行监理职责的前提下不承担责任。因不可抗力导致施工监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反本合同专用条款第五条规定引起的与之有关的事宜，监理人应向委托人承担赔偿责任。

第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出（包括但不限于诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险费、执行费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等）。

委托人责任

第二十九条 委托人应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，但赔偿金额不得超过监理人实际遭受的直接经济损失。

第三十条 监理人处理委托业务时，因委托人故意或者重大过失的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿直接损失。

合同生效、变更与终止

第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，但不得要求附加工作的报酬。

第三十二条 在本合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收及竣工决算或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款并履行完保修期间全部责任后，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起60日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据本合同约定已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可自行暂停部分监理业务。

第三十六条 监理人由于委托人的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

合同解除后，监理人应在3个工作日内向委托人移交全部监理资料和工作成果，包括但不限于监理日志、会议纪要、验收报告等。

监理报酬

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条款中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，按照监理合同专用条款中第三十九条约定。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书48小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人事先书面同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，其费用由监理人承担。

第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条款中的约定给予经济奖励。

第四十六条 监理人驻地项目监理机构及其职员不得接受监理工程项目承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本合同工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，向项目所在地人民法院起诉，具体以专用条款的约定为准。

第三部分  专用条款

（本部分条款的编号与标准条款的编号相对应，是根据本合同工程的实际情况对标准条款中相对应条款进行修改、补充或否定，其适用顺序优先于标准条款。本部分条款未阐明的内容，则按标准条款的有关约定执行）

第一条 词语定义

（1）“本合同工程”指委托人委托监理人监理的工程。

（2）委托人

1）“委托人”在本合同中特指。

2）“合法继承人”指工程竣工验收合格后，委托人依据规定，将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有委托人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

（3）“总监理工程师代表”指经监理人法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

（4）“监理规划”指在总监理工程师的主持下编制、经监理人技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

（5）“监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

（6）“工地例会”指在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由建设有关单位参加的会议。

（7）“旁站”指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

（8）“节点工期”指在经委托人和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的期限。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。

（9）“通知”指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定，等等。除本合同专用条款有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。

第二条 本合同适用的法律法规及监理依据

（一）适用法规

1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律；

2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理范围和规模标准规定》及其它有关的法规、条例、规章；

3、广东省、广州市及增城区有关工程建设管理方面的规定和办法。

（二）监理依据

- 本监理服务合同；

- 委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

- 委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

- 经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

- 省、市现行的有关工程预结算定额和文件；

- 国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

- 《建设工程监理规范》（GB50319—2013）；

- 委托人发出的有关本合同工程建设的指令；

- 委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度；

10、经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划；

11、其他通行的行业标准及行业规范。

第三条 监理范围、监理工作内容及监理机构

（一）监理范围

负责本工程建设范围的所有工程内容的全过程监理，包括塔楼、裙楼及用地红线内的主体结构、电气工程、给排水工程、消防系统、智能化工程、外立面、园林绿化、道路、市政综合管线及永久围墙等，建筑面积约【9.652603】万平方米；包括施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、实物移交及工程结算）及工程质量保修期阶段的质量控制，安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、档案管理等全过程监理工作（含项目管理）工作。

本工程实施全过程（包括但不限于建筑、结构、电气、高压外电、永久用水、给排水、临水临电、电梯、消防、安防、智能化、光纤入户、通信（含5G信号覆盖）、工艺暖通、工艺电气、自控、环保、气象防雷、空调通风、市政排水、道路、环境绿化、低压供电、二次装修、幕墙（如有）、白蚁防治、绿色建筑、海绵城市、水土保持、发电机等专业的实施阶段）及工程保修阶段的监理和工程交工、竣工、工程建设档案资料收集整理、过程造价审核、工程结算审核等相关工作。

①除上述工作范围外，监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

②配合委托人完成各个阶段的规划、国土、消防、人防、环保、绿色建筑、节能等政府部门审批环节的报建报批工作。协助办理工程开工、报批及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、报建手续、临水、临电报批及临时设施设置、施工占道手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、排污口规范化、环保检测、环保验收、消防验收、防雷验收、白蚁防治、海绵城市、水土保持、节能备案、永久用水、永久用电、竣工验收备案。

③包括项目实施阶段的施工前期准备、施工管理、施工图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满等的全过程监理服务和工程相关协调工作。具体的监理工程量，以各子项目的设计图纸为准。

专业包含但不限于：

（1）土建工程：土石方工程（土石方外运运距自行考虑）、挡土墙工程、地基与基础工程，主体结构工程，屋面工程，门窗工程，墙面工程，装修装饰工程，楼地面工程（含散水、台阶等）、吊车工程及室外工程、室外围墙等。

（2）钢结构工程（如有）。

（3）设备安装工程：消防工程、电气工程（含临时供电、永久供电等）、泛光照明工程、给排水工程（含临时供水、永久供水等），弱电工程（含智能化、网络、5G信号覆盖、光纤入户等），通风空调设备采购与安装工程、电梯采购与安装等。

（4）专业工程：幕墙（如有）、空调通风、发电机房、自控、工艺暖通、工艺电气、抗震支架、综合管线、标识系统、地面处理、交通划线、白蚁防治、水土保持、防雷工程、防水工程等。

（5）建筑装修工程、精装修工程及交付使用的各项配套工程。

（6）道路、市政供电、市政给排水、景观、园林绿化、绿色建筑、海绵城市等工程（含红线外接驳）。

具体工作包括但不限于：

1、项目设计管理工作内容

（1）建立工程监理（含项目管理）组织机构，制订项目监理总体控制目标，及各阶段目标，并报委托人审批后执行。

（2）协调各项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

（3）定期（每周）组织召开工程例会或各项专题会，汇报项目总体进展，研究解决存在问题。

（4）协助委托人组织专项审查，包括但不限于：交通评估的审查、环境影响评价的审查、消防性能化论证、深基坑审查、高支模审查、建筑节能审查等。

（5）对项目全过程进行投资控制管理。

（6）进行各承包人有关条款跟踪管理，处理各承包人合同条款中有关的索赔与反索赔事宜，为诉讼/仲裁提供正确的全面的维护委托人正当权益的法律凭证。

（7）对重要的需求、设计调整及相关的专题会议、协调会议应做好完备的台账管理，做到易查看、可追溯，并每月向委托人提交台账副本。

（8）协助委托人组织专家认证、施工图设计各阶段与设计单位的联络和协调工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。

（9）在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议。

（10）督促并检查设计、施工总承包单位运用BIM技术完成相关工作管线综合，并收集相关应用成果；

（11）监理需建立各专业图纸台账、变更台账及支付台账。

2、报建报批管理

（1）对各项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理，根据总体工作计划要求进行报批报建工作策划。

（2）根据各项目建设内容编制报建报批工作计划，督促审核施工总承包单位及时办理项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续(包括但不限于：办理土地、规划、城市轨道交通、建设、环保、消防、航空、气象、用电、用水、路口、水土保持、市政接驳等)。

3、施工准备阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

（1）工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人审批，未经委托人批准不得实施。

（2）工程项目开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，对工程项目施工质量予以确认。对质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系应审核以下内容：

1）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的组织及职责；

2）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系各过程的识别与管理；

3）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的持续改进措施。

（3）分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。监理人对分包单位资质审查承担连带责任，如因审查不严导致工程质量问题，监理人应承担相应赔偿责任。监理人需建立分包单位黑名单制度，对不合格分包单位及时向委托人报告。对分包单位资格应审核以下内容：

1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；

2）分包单位的业绩，尤其是类似工程施工的经验；

3）拟分包工程的内容和范围；

4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（4）专业监理工程师应按以下要求对承包人报送的测量放线控制方案成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包人报送的施工测量资料予以签认：

1）检查承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

2）审核承包人提交的控制测量方案；

3）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

（5）专业监理工程师应审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托人：

1）施工许可证已获政府主管部门批准；

2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

3）施工组织设计已获总监理工程师批准；

4）承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；

6）施工测量、技术交底、作业指导书等各项技术准备工作是否已经完成。

（6）工程项目开工前，监理人员应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。工地会议应包括以下主要内容：

1）委托人、承包人和监理人分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

2）委托人根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

3）委托人介绍工程开工准备情况；

4）承包人介绍施工准备情况；

5）委托人和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会的周期、地点及主要议题。第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

（7）制定监理规划

1）监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

2）监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：

a.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理人技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人；

b.监理规划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制；

c.编制监理规划应依据：

——建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；

——与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；

——监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件；

——委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度。

3）监理规划应包括以下主要内容：

a.工程项目概况；

b.监理工作范围；

c.监理工作内容；

d.监理工作目标；

e.监理工作依据；

f.项目监理机构的组织形式；

g.项目监理机构的人员配备计划；

h.项目监理机构的人员岗位职责；

i.监理工作程序；

j.监理工作方法及措施；

k.监理工作制度；

l.监理设施。

4）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报委托人。

（8）制定监理实施细则

1）项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

2）监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定：

a.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；

委托人有权要求监理人对实施细则进行修改完善，监理人应在收到意见后3个工作日内完成修订。

b.监理实施细则应由专业监理工程师编制；

c编制监理实施细则的依据：

——已批准的监理规划；

——与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；

——施工组织设计；

——本合同工程的设计、施工、安装招投标文件及合同；

——委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度。

3）监理实施细则应包括下列主要内容：

a.专业工程的特点；

b.监理工作的流程；

c.监理工作的控制要点及目标值；

d.监理工作的方法及措施。

4）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

（9）对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协商会办制度，根据合同文件的约定及委托人要求的图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

（10）工程项目开工前，总监理工程师应组织测量专业的监理人员对委托人提供的勘察单位的地形测量资料进行审查，使用自备仪器按一定比例随机抽点复核地形图的准确性，并就地形图的可靠性、真实性和存在的问题等向委托人提交书面意见和建议。

4、施工阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

施工过程的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、工程材料设备、合同、信息等方面的协调管理。

5、保修阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）

检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

除上述工作范围外，监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

（二）监理人监理工作内容

1、建设工程监理一般规定：

（1）实行总监理工程师负责制。

（2）监理人应公正、独立、自主地开展监理工作，维护委托人的合法权益。

（3）监理人除应按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）履行监理职责外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

2、负责施工准备阶段的监理工作，包括但不限于以下内容：

（1）审查承包人报送的施工组织设计(方案) ，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；审核施工分包人资质条件。

（2）制定监理规划及监理实施细则并在第一次工地会议7天前报委托人审定。

（3）负责协调承包人进场前的现场准备和制定勘察清障方案，为承包人进场制定前期准备方案并组织实施。

（4）审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，审查结果需报委托人确认后方可实施，并督促检查实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

（5）审查承包人及委托人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量，对不符合要求的材料和设备有权拒绝使用，并立即书面报告委托人。

3、施工阶段的监理工作，包括但不限于以下内容：

（1）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（2）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

（3）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。

（4）督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程、设计图纸文件的要求进行施工，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证；严格控制工程质量及安全，发现工程质量、安全问题，立即责令相关单位整改，并通知委托人。

（5）督促承包人严格按进度计划实施，检查承包人填报的旬、月、季等报表，提出监理意见，控制工程进度。在施工过程中，当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。发现施工单位进度落后的，监理人应立即向委托人报告，应督促施工单位采取有效措施，防止工期延误事件发生。进度仍落后的，应书面要求施工单位增加人、材、机投入及加强组织管理。

（6）对用于本工程的主要材料（含二次进场）、设备等进行检查，检验，对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备等，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

（7）总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，并将检查结果定期向委托人汇报。对挡土墙、预制桩、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理、主体结构工程中梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑等，应安排监理员进行旁站，做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的问题，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，责令施工企业进行整改并报委托人。

（8）根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认验收。

（9）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（10）对工程发生质量、安全事故按相关规定保护好现场并及时处理，向委托人提交有关工程质量、安全事故的书面报告，并应将完整的事故处理记录整理归档。

（11）审查施工承包人提交的工程变更申请，并报委托人审核、批准；协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

（12）根据《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令2011年第62号发布，广州市人民政府令2018年第158号修订）的规定，监理人在对本工程实施监理的时候，应当履行下列管理责任：

1）审核施工单位拟定的施工组织设计文件（方案），督促施工单位落实安全文明施工管理措施，审核确认施工单位文明施工措施费用使用情况。

2）实施监理过程中，发现施工单位有违反文明施工管理规定的，应当要求施工单位整改；施工单位拒不整改的，应当要求施工单位暂停施工，并向委托人报告。

3）施工单位违反文明施工管理规定拒不整改或者不停止施工的，及时向工程行政管理部门报告。

（13）根据《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字[2020]18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》穗建规字[2020]37号、《广州市住房和城乡建设局关于进一步规范落实实名制和工人工资分账管理的通知》和《广州市住房和城乡建设局关于落实广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》等规定，监理人在对本工程实施监理的时候，应当履行下列管理责任：

1）督促施工单位落实实名制、工人工资分账管理制度及总承包单位代发分包单位工人工资等制度，如施工单位未按规定执行的，应当要求施工单位整改；施工单位拒不整改的，须立即向建设业主及工程行政管理部门报告。

2）审核施工单位报送的工人考勤、工资结算和支付等管理台账。如工人工资支付账户内资金少于应付支付工人工资的，监理人应督促施工单位及时补足，确保工人工资按时足额支付。

3）实施监理过程中，发现施工单位违反上述规定，存在拖欠工人工资、工人工资支付信息与实名制登记的用工信息严重不符、约定的工程进度款中的工人工资款比例低于参照比例下限、工资支付专用账户发生异常情况等，应当要求施工单位立即整改并及时向建设业主报告；如发现施工单位转包或者违法分包造成拖欠工人工资的，须立即上报建设业主及工程行政管理部门严肃处理。

4）审核确认工程完工及施工单位结清工人工资的情况，配合施工单位办理工人工资支付专用账户撤销手续。

4、监理人应严格按广州市及增城区有关施工现场余泥渣土排放、建筑垃圾运输管理、市容卫生、文明施工管理规定的标准和要求，加强对承包人的监督和检查。监理人必须对施工承包人的土石方专业工程分包合同、建筑垃圾运输合同进行备案和跟踪管理。检查发现问题，应立即发出监理通知予以制止。监理人还必须审查余泥渣土、建筑垃圾运输单位的资质，发现问题立即予以制止，并同时向委托人、建设主管部门、余泥渣土排放主管部门及城管部门一并报告。监理人对每台出泥运输车应当现场做好出泥登记和双方签名确认，以供城市管理部门和建设主管部门随时抽查。

5、工程造价控制工作，包括但不限于以下工作：

（1）监理人应每日统计承包人实际完成的工程量，并记录于监理日志中。

（2）复核当期验收合格的工程量，按施工合同的约定审核承包人提交的工程量清单和工程款支付申请表并报委托人。

（3）依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策上报委托人。

（4）根据施工总承包合同、各专业工程合同 ，审核施工单位上报的各种造价报表及技术经济签证（其中涉及经济部分的签证需委托人共同签认方有效），控制建造成本。

（5）根据施工总承包合同、各专业工程合同 ，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知委托人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

6、按广州市和增城区及委托人关于工程变更、签证管理的相关规定，从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面对工程变更、签证进行审核，并督促相关单位按经审定的变更、签证实施。

7、按监理规范向委托人提交监理月报，内容包括但不限于本月施工进度、质量、安全情况，工程计量及支付情况，工程变更、签证及索赔情况，监理对工程进度、质量、安全、造价的管理情况等。

8、工程收尾阶段，包括竣工收尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方面的监理工作，包括但不限于以下内容：

（1）依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料按照《建设工程文件归档规范》（GB/T50328）及相关行业标准进行审查，并在收到完整竣工资料后15个工作日内完成审查工作，对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包人整改。

（2）参加由委托人组织的竣工验收。对验收中提出的整改问题，督促承包人进行整改。工程质量符合要求，会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，办理工程竣工档案备案手续。

（4）负责对项目实施过程中形成的声像材料按广州市及增城区档案局有关规定进行归档整理后，移交委托人。

（5）组织或协助委托人、承包人和产权管理单位对项目进行移交。

（6）按增城区及委托人有关规定组织编制及办理建设项目工程结算，结算报告需经委托人书面确认后方可生效。工程完工经验收通过后45天内督促承包人提交工程结算文件，并在收到承包人结算资料后30日内，根据相关合同约定完成审核并提交委托人。

9、督促承包人在工程保修期内对工程进行保修，对委托人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人。

10、在整个监理服务期内，定期组织、主持现场工程协调会议，负责协调各承包人的配合穿插施工安排。

11、检查本工程采用主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书、合同所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，视乎需要并经委托人同意可对生产厂家进行考察，所发生的差旅费用由该责任方负担。

12、其他为完成本工程建设所需要的监理工作。

（三）项目监理机构

1、本项目监理机构配备情况见附件附表，监理人必须按该附表在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的完成项目整体移交的监理工作后可撤离施工现场。

2、监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻监理人员（见附件2，并且本合同履行期间，监理人不得派驻本项目的监理人员参与委托人作为业主的其他建设项目。

3、监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须常驻现场，每天保证8小时在岗，施工期间保证24小时有人在工地。

4、监理人应对其驻地监理人员的人身安全承担责任。

5、监理人在施工监理全过程中有需要时，必须按委托人要求建立施工阶段工程支付台账，具体要求和模式另定。

6、监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

监理人应在发现需更换情形后24小时内书面通知委托人，并在3个工作日内完成人员更换。

新更换人员需经委托人考核认可后方可上岗，考核期不超过3个工作日。

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）本合同及招标、投标文件专用条款约定的其他情形。

第四条 监理人应履行的义务包括但不限于：

（一）监理人在本合同履行期内必须接受委托人有关项目管理机构职权规定的约束，监理人应对提供给本项目服务的人员经常进行检查、指导、管理及后勤支持，对他们完成的服务承担责任。

（二）监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后14个日内向委托人提供针对本合同工程特点、重点、难点的《监理规划》、相应的《监理实施细则》，经委托人审核批准后执行。如委托人要求监理人对《监理规划》等进行调整，监理人必须在3个工作日内完成调整并报委托人审批。

（三）委托人委托监理人承担本合同工程范围内的协调管理工作，包括工程施工的进场、设计、退场、质量、进度及其他相关工作。

（四）监理工程师在本合同工程中，对工程质量、安全、投资与进度进行控制，办理合同约定的各项手续。监理工程师在办理各种手续时，不得扣压和延误。

（五）在任何情况下（包括合同另有约定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、造价调整、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案、隐蔽工程验收、竣工验收等及一切有关费用的问题，均需与委托人共同商定，报委托人批准后方可执行。

（六）监理人必须不折不扣地履行其工作职责，不得推托或耽误，不能有不履行或不完全履行职务的行为，否则，必须承担相应的违约责任。

（七）对于委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜，监理人应在3日内作出书面答复，对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

（八）监理人应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。委托人对任何到工地的监理方雇员的意外或伤亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，监理方须保障委托人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

第五条 委托人在监理人开展监理业务之前无须向监理人支付任何预付款。

第六条 委托人根据需要有权指令监理人协调部分外部关系，委托人对此无需支付任何报酬。

第七条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限不限形式的及时通知已选定的承包合同的承包人。

第八条 双方同意不执行标准条款第十五条，委托人可协调施工承包单位为监理人提供必要的办公用房。对监理人自备设施不给予经济补偿。

第九条 双方同意不执行标准条款第十六条，在监理服务期间，委托人不免费向监理人提供工作人员和服务人员。

第十条  双方同意不执行标准条款第二十六条，监理人的违约责任按本条约定执行：

（一）监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

1、书面警告。监理人未履行或未适当履行义务或不执行委托人（含主管人员）的指令时，委托人有权向监理人发出书面警告，每一次书面警告，监理人应无条件整改并在委托人要求的时间内完成整改，否则委托人有权要求监理人支付违约金5000元。监理人必须在书面警告限定的时间内履行义务，否则应承担1次一般违约责任（与前述书面警告违约责任可累加适用）。

2、一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，监理人应无条件整改并在委托人要求的时间内完成整改，否则委托人有权要求每次支付违约金1万元。

3、严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，监理人应无条件整改并在委托人要求的时间内完成整改，否则委托人有权要求每次支付违约金2万元。

4、部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，监理人支付解除合同部分监理费10%的违约金，并必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整、真实、有效。监理人无经委托人同意的特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不符合约定的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，委托人有权视情况全部解除合同。因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其他方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

5、解除合同。委托人向监理人发出解除合同的通知后，本合同即解除，监理人支付监理合同约定总价10%的违约金，并必须在3日内停止全部工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整、真实、有效，监理人无经委托人同意的特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不符合约定的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

6、赔偿损失。因监理人违约或工作失误给委托人造成损失的，监理人应向委托人赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失以及为追索该等损失而产生的全部开支（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、保全费、诉讼保全责任保险费、执行费、鉴定费、评估费、差旅费等），如果损失是由于监理人故意或严重渎职造成的，监理人除应按委托人全部损失承担赔偿责任外，还应支付相当于合同总价20%的违约金。

7、每三次书面警告则另行追加一次一般违约责任，每三次一般违约责任则另行追加一次严重违约责任，所有违约责任应累计计算。

8、当监理人无正当理由不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务时，除应承担前述约定的违约责任外，委托人还可给予其通报批评、作不良记录及报相关主管部门处理等处罚措施。

9、当监理人出现严重违约时，委托人可给予其通报批评；当累计出现三次严重违约或者关键节点工期滞后20天以上时，委托人有权要求监理人的法定代表人或其授权代表人驻场办公，直至其监理工作满足委托人要求时方可离场；累计出现四次严重违约时，委托人有权给予其不良记录并报相关主管部门处理等处罚措施；累计出现五次严重违约时，委托人有权单方面解除合同。

（二）监理组织管理方面的违约责任：

1、监理人承诺主动支持委托人的工作，对委托人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理；同时，监理人拒不执行委托人指令时，委托人有权解除合同并要求监理人赔偿由此造成的一切经济损失。

2、监理人不遵守委托人所制订的各项制度、规定的，由监理人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由委托人参照前款的约定处理。

（三）监理人未按投标书及承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按委托人要求限期整改，并承担相应违约责任。派驻监理人员需提供身份证复印件（原件核对）以及其属监理人单位员工的社保证明原件，报委托人审核、备案。具体约定为：

1、在委托人书面通知监理人进场后3日内，监理人的主要监理人员（指投标书承诺的监理机构所配备的项目总监、专业监理工程师及同等级别以上的监理人员）未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。委托人一旦发现，有权要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，同时监理人每岗位承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应每岗位承担严重违约责任1次，直至解除合同，并要求监理人承担由此造成的委托人损失。

2、监理人必须严格按照合同附件2及投标文件的承诺投入足额的驻场监理人员，且配备相应专业资质标准的驻场监理工程师不少于合同附件2及投标文件的承诺中要求的人数，若在实际施工过程中，驻场监理人员团队少于合同附件2及投标文件的承诺要求的人数，则监理人应自行增派相应专业的监理人员驻场并经委托人书面确认，且不得另行增加费用，调换监理人员必须提出书面报告并附上替代人员的所有证明资料，替代人员的资历不低于被调替代人员的资历，经委托人审核书面同意后才能调换。监理人员配备不足的，每缺少一名监理人员应按每天合同总价1%支付违约金，直至人员配备满足要求。委托人要求监理人更换监理人员时，监理人在接到委托人通知后三天内安排更换到位，否则，监理人应按下表的约定承担违约责任。若监理人未按委托人要求更换监理人员，委托人有权解除合同并要求监理人赔偿全部损失。

| 序号 | 违约项目 | 违约金计算标准 （元/人·次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理人自行调换或未按照委托人要求及时更换项目总监。 | 本合同监理报酬总额的2% |
| 2 | 监理人自行调换或未按照委托人要求及时更换项目总工或总监代表。 | 本合同监理报酬总额的1% |
| 3 | 监理人自行调换或未按照委托人要求及时更换专业监理工程师。 | 本合同监理报酬总额的0.5% |
| 4 | 监理人自行调换或未按照委托人要求及时更换监理员。 | 本合同监理报酬总额的0.3% |

3、项目总监若需离开施工现场需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权，否则构成违约；项目总监未经批准擅自离场的，每次应按合同总价1%支付违约金。每违约一次，委托人将要求监理人承担1次一般违约责任。

4、其他监理人员需离开施工现场3日以上需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权，否则构成违约，每违约一次，委托人将要求监理人承担1次一般违约责任，并有权按日扣除相应监理服务费。

5、委托人可以对驻场监理人员进行考勤，未经委托人批准，项目总监或总监代表每月驻场低于22天的，监理人必须承担每岗位1次一般违约责任，具体为支付违约金人民币20000元或采取其他双方认可的补救措施。如其他监理人员每月请假日数累计超过6日，且请假总人数全月累计超过监理人数的10%，监理人必须承担1次一般违约责任，具体为支付违约金人民币5000元或采取其他双方认可的补救措施。

6、委托人要求项目总监、项目总监代表等主要监理人员必须参加的会议，项目总监、项目总监代表等主要监理人员必须到会。如项目总监、项目总监代表等主要监理人员未经委托人同意不到会或不按期到会，委托人有权要求监理人支付违约金，违约金数额为合同总价款的1%。未经委托人同意不到会或不按期到会的，应向委托人说明理由，拒不说明理由的，监理人应当承担1次一般违约责任。

7、在委托人、建设行政主管部门组织的现场检查中，总监理工程师累计不在现场的次数每年应不超过两次，专业监理工程师累计不在现场的次数每年应少于2次，否则构成违约。如总监理工程师或专业监理工程师累计不在现场的次数超过规定次数，委托人有权要求监理人支付违约金，违约金数额为合同总价款的1%。每发生一次违约，监理人承担1次一般违约责任。每发生二次违约，监理人承担严重违约责任1次。

8、检测仪器及设备等在监理责任期间，不能保持良好运作性能的，监理人应及时更换，否则，委托人按每件每日扣除1000元监理费。

（四）履行监理职责方面的违约责任：

1、监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，委托人发出书面警告后，监理人在整改期限内仍不加以改正的，委托人有权要求监理人承担一般违约责任1次，造成损失的监理人应对全部损失承担赔偿责任。

2、承包人未按承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行有效检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，委托人有权给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任，违约金数额为合同总价款的1%。

3、对于承包人每次进场材料，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检的，每发生一次，监理人承担1次一般违约责任。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，监理人必须承担严重违约责任1次。

4、监理人在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行有效监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告，委托人有权给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。

5、监理人对承包人的施工质量应每月定期或不定期组织大检查并作出报告给委托人。承包人的施工质量经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格或未按设计要求和有关规范进行施工的，监理人应承担一般违约1次，情节严重的承担严重违约责任1次，同时，承包人和监理人应赔偿委托人的经济损失。

6、监理人怠于履行工程质量控制监理工作，导致工程质量事故造成损失超过50万元的，每发生一次，监理人承担严重违约责任1次。工程出现其他质量问题或缺陷造成损失超过50万元以下的，监理人负有责任的，每发生一次，监理人承担一般违约责任1次。工程发生重大质量、安全事故，监理人负有责任的，委托人有权视情况的严重程度要求监理人承担违约责任，直至部分或全部解除合同。

7、由于监理人应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向委托人报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键工期比计划滞后3日以上（含3日）的，监理人必须承担一般违约责任1次；出现关键工期滞后5天以上（含5天）的，监理人必须承担严重违约责任1次；出现关键线路工期滞后10天以上（含10天）的，委托人有权部分或全部解除合同。

8、对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除立即改正外，监理人承担一般违约责任1次（具体违约责任包括但不限于支付违约金人民币5000元，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应另行承担赔偿责任）；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，按严重违约1次处理；如因监理人故意造成的，则按本合同专用条款第26条（一）款6项执行；对于现场签证（含工程数量、单价等）未经过监理人审核、或经过监理人审核但未在规定时间内报送委托人，除必须立即改正外，每累计出现2次，监理人必须承担一般违约责任1次。

9、对承包人提交的施工方案、设计变更以及施工图、深化设计图等技术文件，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加、工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担1次一般违约责任，情节严重的（造成损失【1】万元（含）以上的），委托人可视情况要求监理人承担严重违约责任。对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件，监理人应当在3日内予以批复，监理人未及时批复的，视延误程度，监理人承担一般违约责任1次或严重违约程度1次（延误【3】天（含）以上），监理人未在3日内批复的，每延迟一天应按合同总价款的0.1%支付违约金；须转报委托人审批的，监理人应在3日内出具审核意见报委托人，监理人未在3日内报委托人或未出具审核意见的，监理人除必须限期改正外，监理人必须承担一般违约责任1次。承包人提交给监理人审核的资料或文件存在错误须承包人改正的，监理人应将所有错误一次性要求承包人改正，监理人要求承包人反复修改的，委托人有权给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。

10、监理人未履行本合同约定的文明施工管理责任的，委托人可发出书面警告要求其限期改正，委托人发出书面警告后，监理人在整改期限内仍不加以改正的，每发生一次，监理人承担一次一般违约责任，委托人有权按合同总价款的1%扣减监理报酬。

11、监理人应当按时对承包人的申请计量事项予以审批，并对申请计量事项的真实性、准确性负责。监理人派驻的专业工程师应对承包人提交的计量报表认真审核并予以确认，监理人对不合格工程同意计量，以及计量数量严重不实、资料不齐全同意计量的，除必须立即改正外，监理人应当承担一般违约责任1次，情节严重的（不符合约定确认的计量达到【3】及以上的）应承担严重违约责任1次，给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

12、对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，必须限期改正，如监理人审核的当期支付金额超过经过委托人复核的实际应付金额5％以上的，监理人必须承担一般违约责任1次，超过10%的，应承担严重违约责任1次。监理人因审核不实造成委托人超额付款的，应赔偿委托人全部损失，并按超额付款金额的10%支付违约金。若由此给委托人造成超额付款在50万元以上（含50万元）的，监理人除必须承担相应的经济赔偿外，委托人将视情况部分或全部解除合同。

13、监理人同时发生本合同专用条款第26条（四）款8、9、11、12项约定的违约行为的，视同监理人和承包人串通作假，委托人有权单方解除合同，造成委托人损失的，委托人有权按本合同专用条款第26条（一）款6项的约定要求监理人承担赔偿责任。

14、监理人应设立专职安全管理人员，督促承包人建立安全生产保障体系，并要求各施工标段设立专职安全员，将安全责任制度落实到人。监理人应每月定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向委托人报告。监理人未按时组织检查或未报告检查结果的，每延迟一天应按合同总价款的1%支付违约金。承包人没有做好安全文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，或存在安全隐患，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，委托人有权给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次；情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

15、本项目实施过程中，若发生重大安全责任事故，经核实监理人负有管理责任的，每发生一次，监理人应向委托人支付人民币贰拾万元违约金。该违约金由委托人在支付给监理人的当月监理费用中扣除，违约金按实际发生计算，不足部分由监理人另行支付。

16、监理人因在施工过程中发出错误指令、越权审批设计变更及其他因监理人自身失误或失职原因导致本合同工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人进行赔偿。具体约定为：

（1）因监理人原因造成工程投资增加的，委托人将根据工程投资的增加额与原计划投资额的比例，按相应比例双倍扣减监理报酬；若增加工程投资比例超过原计划投资额的20%时，委托人有权单方解除本合同，按相应比例双倍扣减监理报酬，并要求监理人赔偿委托人由此遭受的全部损失。

（2）因监理人责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则委托人有权扣除该分段工程监理报酬的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则委托人有权单方解除本合同。因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按2000元向委托人支付违约金。由于监理人责任导致工期延误，致使委托人要承担赔偿第三方责任的，监理人必须承担赔偿委托人由此遭受的实际损失。

（3）因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担1次严重违约责任并双倍扣减该部分的监理报酬，同时监理人应赔偿委托人的实际损失；情节严重的，委托人有权单方面解除合同，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。

17、对于工程施工过程中出现的工程变更，监理人未有准确、真实的或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除立即改正外，累计出现2宗以上（含2宗），监理人应当承担1次一般违约责任。

18、对于承包人不按时提交工程结算文件，监理人不按合同约定采取有效措施的，监理人应承担1次一般违约责任。监理人应在收到施工单位报送的结算书及必要的支持材料后30日内根据相关合同约定完成审核并提交委托人。否则，每拖延一天，监理人应向委托人支付2000元违约金，依次累计。

19、监理人根据合同约定对承包人提交的工程结算书（结算资料）进行审核，并对资料的真实性、完整性负责。

（五）其他方面的违约责任：

1、监理人必须加强对监理人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目监理人员利用职业身份“吃、拿、卡、要”或有其他违反职业操守及廉政建设相关规定的，一经查实，监理人应立即清退该监理人员，并承担1次严重违约，情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同并有权向有关部门反映情况，同时将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

2、工程监理资料收集不齐、管理混乱的，监理人承担一般违约责任；缺损原始记录的，每份文件扣减1000元监理费。

3、监理人不执行委托人有关规定的，须按委托人有关规定承担违约责任。

4、除上述约定之外，监理人有违反合同约定的其他义务的，均构成违约，委托人有权视具体情况给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任，情节严重的，应承担1次严重违约责任。

5、监理人应严格遵守委托人制定的建设工程第三方质量安全评估服务相关管理办法，配合完成第三方质量安全评估工作。如因监理人不配合评估工作导致委托人遭受损失的，监理人应赔偿委托人的全部损失。根据每次评估结果，经评估确定为一般违约情况的，监理人应按合同约定承担一次一般违约责任；经评估确定为严重违约情况的，监理人应按合同约定承担一次严重违约责任。

（六）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人拒收违约处理文件的，视为违约处理决定送达。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据；委托人在收到监理人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。

（七）当月发生的违约处罚，委托人均有权在当月监理费用中扣除。

第十一条 双方一致同意不适用本合同标准条款第27条的约定，承包人对质量和工期的违约，如监理人存在过错的，应按本合同专用条款相关约定承担违约责任。

第十二条 双方一致同意不适用本合同标准条款第31条的约定，由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，完成监理业务的时间相应延长，监理人的报酬不变。

第十三条 双方一致同意不适用本合同标准条款第32条的约定，在实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，监理人应当立即恢复执行监理业务，监理人的报酬不变。

第十四条 双方一致同意不适用本合同标准条款第33条的约定，本合同的有效期一直至本合同工程保修期间届满且竣工结算完成且双方的责任、义务履行完毕时才终止。本合同工程保修期间，监理人仍须承担监理责任。

第十五条 双方一致同意不适用本合同标准条款第34条的约定，委托人有权单方面解除合同，监理人未经委托人书面同意不得解除合同。委托人根据本合同的约定单方面部分或全部解除本合同的，自委托人书面通知监理人时起部分或全部解除本合同即生效。

本合同的修改（包括服务范围的修改），只能以双方书面同意的方式进行。

第十六条 双方一致同意不适用本合同标准条款第35条的约定。

第十七条 双方一致同意不适用本合同标准条款第36条的约定。

第十八条 双方一致同意不适用本合同标准条款第37条的约定，当监理人无正当理由而又未履行监理义务时，按本合同专用条款第26条的约定处理。

第十九条 双方一致同意不适用本合同标准条款第39、40条的约定，监理报酬的计算方法、支付时间与金额按本条以下约定执行：

- 监理服务费的计取

1.监理服务费的结算方式：

委托人及监理人同意本合同约定的监理范围和监理期内的施工监理服务收费采用固定总价包干，合同价为人民币         元（大写：人民币                元整），此为含税价，其中不含税价款为人民币          元，增值税税款为人民币         元，增值税税率      。监理费结算价不得超过监理费中标价，如超过，则按监理费中标价结算，最终监理费结算价以财政审核意见为准。

2.在本合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理报酬。

3.委托人有独立决定本项目最终实施方案的权利，如果委托人决定进行实施方案调整的，监理人应予以配合，不视为委托人违约，不得以此为理由向委托人进行索赔。

4.在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为包含在本合同约定的监理工作内，委托人不再另行支付费用。

5.除非双方另有约定，本合同约定的服务期间，各种费率和费用不因物价变动而给予弥补或调整。

6.本工程监理费用已包含监理人履行本项目合同项下所有义务所需所有费用，包括但不限于完成全部监理工作所需的工作人员工资、监造费、住宿费、加班费、驻现场人员津贴福利、差旅费、考察费、交通费、办公桌椅、固定电话报装及资讯费用、工伤保险、后勤保障、电话机、饮水机、复印机、空调、文件复印/国内外电话费、传真邮递费、办公用水、电费等服务过程中发生的一切费用及监理人的管理费、税费、利润、规费等费用。除监理费用外，委托人无须向监理人另行支付其他任何费用。

7.在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。

8.在本合同约定的监理范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，不因监理服务期的延长而调整本合同监理酬金。

9.如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人原因造成本合同工程停建的，则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理报酬。

因非委托人原因终止服务的，监理人无权要求任何额外补偿或赔偿

10.如在工程实施期间，因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，监理报酬总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含在本合同监理报酬中。

11.监理人应在签订本合同后15个工作日内提交履约保证金给委托人，提供的履约保证金为中标价款的 10%，采用履约保函形式，履约保函格式参照附件4。

（二）监理报酬的支付

1、双方同意按以下方法、支付时间支付监理报酬：

（1）监理报酬从工程正式开工（取得施工许可证）后按季度支付，每季度末月25日，监理人提交本季度监理服务费支付申请及对应工作成果报告至委托人审核，付款比例为工程费完成产值比例对应监理服务费完成比例的80%，具体计算方式如下：

当期进度款=A×B×80%-C

A：监理服务费合同总价

B：工程费当期完成产值比例

C：应扣款项

在监理项目工程竣工备案后，委托人支付至本项目监理服务费的90%；

（2）待完成施工通过竣工验收并办理完成结算后，监理人提交本工程监理费结算资料。委托人支付至监理费结算价的97%（具体支付时应扣减监理人违约金、赔偿金（如有）），预留监理费结算价的3%作为质保金。在签发工程保修责任终止证书60日之内，扣减其它应从监理人扣减的费用后，结算工程保修期的监理酬金余额，并将余额无息退回给监理人。

特别地，如前期累计支付的监理服务费超出监理结算价的97%，则监理人应将多出

的部分在5个工作日内退回给委托人。

（7）监理人应于每个进度节点完成后10日内向委托人提交进度款支付申请，经委托人审核确认后在次月15日前支付款项。每次支付前，应由本项目监理办公室报出“监理支付报表”和支付申请（格式另定），经委托人考核和审查后支付。

（8）本合同费用的支付，监理人均需按照委托人要求提前提供合法等额有效的增值税专用发票及请款函，并需按委托人相关管理制度、办法执行，否则委托人有权暂缓付款且无需承担任何违约责任。

（9）因非监理人原因导致项目工期调整，监理人应无条件接受，因此产生的费用已包含在合同款项中，不另行计取，监理人不得要求委托人另行计取工期调整增加费。

（10）以上付款条件必须在达到对应节点后方可申请进度款支付，如有应扣减监理人的违约金、罚款及赔偿费等，需在当期进度款中扣减。

（11）监理人必须根据我国及广州市现行税费征收的相关规定，按照地方税务局的指引，依照纳税期限，在税费代征点申报缴纳本项目的应缴税费。

2、委托人将监理费支付至以下账户后，视为完成相应的付款义务：

账  号：

户  名：

开户行：

税  号：

3、监理人每次请款前需向委托人开具合法有效等额的增值税专用发票，监理人因收取费用所需缴纳的所有税费，由监理人自行承担。监理人未按要求进行请款或所提交的发票不符要求的，委托人有权暂停付款，因此而导致付款时间延误的责任由监理人承担，并且委托人无需承担任何违约责任。

开票信息如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 税号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

第二十条 委托人与监理人双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。

第二十一条 双方一致同意不适用本合同标准条款第42条的约定，监理人申请委托人付款的，应按委托人及广州市增城区有关规定办理请款手续。

第二十二条 双方一致同意不适用本合同标准条款第43条的约定，委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试、监造，其费用支出由监理人负责解决。

第二十三条 因履行本合同发生或与本合同有关的争议，双方当事人应友好协商解决。协商不成的，向工程所在地人民法院起诉，但诉讼不影响委托人同其他监理人另行签订监理合同。

第二十四条 补充条款

（一）施工阶段的造价投资控制：监理人必须建立施工阶段工程支付台账，具体要求和模式另定。

（二）在施工招标阶段或工程开工前，总监理工程师应组织测量专业的监理人员对委托人提供的勘察单位的地形测量资料进行审查，使用自备仪器按一定比例随机抽点复核地形图的准确性，并就地形图的可靠性、真实性和存在的问题等向委托人提交书面意见和建议。

（三）在保修期内，监理人应每三个月对工程进行一次巡视、检查（要到委托人处签到），并向委托人提交书面检查报告，发现有质量缺陷的，要及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，按施工保修书的条款界定责任归属。在保修期内，委托人要求监理人到达现场的，监理人必须在接到委托人通知后2天内到达现场，履行监理职责，包括但不限于检查工程质量、核实维修情况、监督维修过程、确认维修结果符合合同约定的质量标准，并向委托人提交书面监理报告。如监理人在保修期内不履行监理职责的，委托人有权不支付余款。

（四）由于监理人提出合理化建议，优化技术方案，被委托人采纳并实施，节约投资10万元以上（含）的，可抵扣监理人一般违约责任1次。

（五）监理人认真履行安全文明施工管理责任，得到委托人及建设主管部门书面表彰的，可酌情抵扣监理人违约责任1次。

（六）项目监理人员就本项目受到委托人及建设主管部门表彰的，可酌情抵扣监理人违约责任1次。

（七）监理人抵扣的违约处罚，可按照合同相应条款，在实际已发生的违约处罚金内返还。如项目完工后，实际可抵扣的监理人违约责任多于实际处罚的违约责任，原则上不予经济奖励，委托方视情况给予通报表扬。

（八）如本合同需缴纳合同印花税，监理人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前，代缴按规定属委托人缴纳的部分，代缴后委托人按代缴金额实报实销。

（九）施工阶段的合同管理: 监理人必须参与工程建设过程及工程变更的合同管理。

（十）施工过程中监理人应对施工图纸的错误及时提出意见，并根据现场的实际施工情况，每月向委托人上报施工图纸的存在问题修改的情况。如因监理人未及时提出意见导致委托人遭受损失的，监理人应赔偿委托人的全部损失。未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的（指可能导致工程结构安全、使用功能或消防规范等方面存在严重缺陷的错误），监理人承担一次严重违约责任。

（十一）现场监理工程师应使用自备仪器独立测量、复核承包单位报送的控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果，保证测量精度。如果测量精度存在错误，监理人在复核过程中未能发现的，监理人应承担由此引起的相应的经济损失。

（十二）对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，按规定需进行旁站不进行旁站监理的，每次扣减2000元监理费。

（十三）利用监理职权谋取任何不正当利益，每发现一次扣减5000元监理费。

（十四）制订安全生产、文明施工管理办法，监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，督促承包人迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

（十五）总监理工程师不得兼任其他项目的总监，如需兼任，必须经委托人书面同意，否则，监理人须向委托人支付违约金10万元，并应立即取消新兼任工作。

如因总监理工程师兼任其他项目导致本项目监理工作延误或质量不符合要求的，监理人还应赔偿委托人因此遭受的全部损失。

（十六）补充条款中涉及的扣减监理费用及违约金，委托人均有权在当月支付的监理费用中扣除。

（十七）本合同监理服务内容严禁转包、分包，否则委托人有权单方通知监理人解除本合同，不予支付监理费用，并要求赔偿委托人的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及预期利益损失）。

（十八）监理人未按本合同约定配置满足本项目管理需要的监理人员，经委托人通知整改后仍不满足的，委托人有权根据本合同总价按人员比例调减监理费，并有权要求监理人支付相当于调减金额30%的违约金。

（以下无正文）

附件1：廉洁合作协议

附件2：项目监理机构及驻场监理人员

附件3：投标报价表

附件4：履约保函格式

附件1：

廉洁合作协议

甲方：广州增城智通投资发展有限公司

乙方：

甲、乙双方签署了《建设工程监理合同》（合同编号：穗东进产业园               号 ，以下简称“主合同”），为规范双方合作行为，创建风清气正的良好环境，防止发生各种违法违纪行为，保护双方合法权益，根据有关法律法规和廉政要求，双方经协商签订本协议。

本协议作为主合同的附件，与主合同同时生效，有效期限与主合同一致，并具有同等法律效力。本协议中所述及的甲方人员、乙方人员包括但不限于该方工作人员、代理人及该方人员的家属等利益相关人。

1. 甲乙双方义务

甲乙双方及其人员均应严格遵守以下规定：

1.1 严格遵守国家有关法律法规，严格执行国家、行业关于市场准入、招标投标等方面有关法规、政策及规范，严格执行双方签署的合同文件，自觉按合同办事。

1.2 加强党风廉政建设教育，建立健全廉政制度，增强遵纪守法和廉洁从业自律意识，提高拒腐防变能力。

1.3坚持诚实信用原则，严禁为获取不正当的利益而违法违纪，损害国家、集体和对方利益。

1.4 高度重视各类举报并认真查实，对实名举报应及时反馈。

1.5 发现相关人员有违反廉政规定、违反本协议约定行为的，应予提醒、制止，应立即向对方通报，不得隐瞒和包庇；当纪检部门、司法机关等调查时，应予积极配合、协调。

2.甲方义务

甲方及甲方人员须严格遵守以下规定：

2.1. 不得接受乙方及其人员赠送的实物、现金或礼品，不得以任何理由向乙方及其人员索要任何财物或收受回扣。

2.2. 不得以任何理由要求乙方及其人员报销、支付应由其人员个人支付的任何费用。

2.3. 除双方主合同（含补充协议）约定支付的价款外，不得以任何理由接受或向乙方及其人员索要劳务费、介绍费、顾问费、咨询费、专家费等额外费用。

2.4. 不得违规向乙方及其人员要求安排配偶、子女、亲属或好友等进入乙方单位工作或成为乙方的物资或服务供应商。

2.5. 不得因私向乙方及其人员借用车辆、房屋、设备、资金等。

2.6. 不得要求或者接受乙方及其人员为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排或出国等提供方便。

2.7. 不得参加乙方及其人员组织的可能影响公正履约的宴请、娱乐或旅游等一切活动。

2.8. 不得以明显低于正常的市场价格向乙方及其人员购买商品。不得以明显高于正常市场的价格为亲属、朋友等向乙方及其人员介绍、推销商品。

2.9. 不得要求乙方购买、使用，或者租赁双方主合同（含补充协议）约定外的物品、设备等，不得指定乙方选定合作方，主营业务合作除外。

2.10. 不得违规私下接触乙方及其人员。

3.乙方义务

乙方及乙方人员须严格遵守以下规定：

3.1. 应保证其人员了解甲方有关廉洁合作管理制度及本协议约定，并遵照执行。

3.2. 不得以任何理由向甲方及其人员、施工单位及其人员、勘察单位及其人员、设计单位及其人员、其他相关施工单位及其人员（以下合称为“甲方及相关单位及其相关人员”）赠送实物、现金或礼品，不得以任何理由给予甲方及相关单位及其相关人员任何财物或回扣。不得为甲方及相关单位及其相关人员报销、支付应由其人员个人支付的任何费用。

3.3. 除双方主合同（含补充协议）约定支付的价款外，不得以任何理由向甲方及相关单位及其相关人员支付劳务费、介绍费、顾问费、咨询费、专家费等额外费用。

3.4. 不得通过非正常途径、非合规方式向甲方及相关单位及其相关人员询问、洽商合同、协议等有关事项。

3.5. 不得组织、安排甲方及相关单位及其相关人员参加可能影响公正履约的宴请、娱乐或旅游等一切活动。在考察、交流等各项公务活动中，不得为甲方及相关单位及其相关人员提供超出工作必需的食宿，或其他违规安排。

3.6. 不得向甲方及相关单位及其相关人员提供股票、股权和期权；不得与甲方及相关单位及其相关人员以投资、合作的方式开办公司或进行其他经营活动。

3.7. 不得邀请甲方及相关单位及其相关人员出入涉黄、涉毒和涉赌场所，不得安排甲方及相关单位及其相关人员参加违法违纪，或者有违社会公德和家庭美德的活动。

3.8. 及时拒绝甲方及相关单位及其相关人员提出的超出工作范围的利益要求，并视情及时举报。

3.9. 不得违规私下接触甲方及相关单位及其相关人员，不得通过甲方及相关单位及其相关人员家属询问、洽谈工作有关事项。

3.10. 有义务接受甲方对主合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。

3.11. 甲方相关部门对甲方人员违反廉洁合作管理制度和本协议的行为进行调查的，应积极协助，同意且完全配合甲方相关部门提出的文件、信息、数据等资料的查阅、核实、复制等。

4. 违约责任

4.1. 乙方或其人员有违反本协议要求的，甲方有权将其列入黑名单，取消其参与相关业务的机会，甲方视情节有权单方主张终止主合同。

4.2. 如因乙方或其人员违反本协议要求的相关行为给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，乙方同意甲方可在主合同价款中扣除相应的赔偿款项。

（以下无正文）

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 或委托代理人（签字）： |  | 或委托代理人（签字）： |
| 日 期： 年 月 日 |  | 日 期： 年 月 日 |

附件2：项目监理机构及驻场监理人员

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  | 全过程 |
| 2 | 土建专业监理工程师（兼任测量专业监理工程师） |  |  |  |  |  |  | 全过程 |
| 3 | 土建专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  | 全过程 |
| 4 | 机电专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  | 主体（含地下室）、机电、装修、竣工、移交阶段 |
| 5 | 安全监理工程师 |  |  |  |  |  |  | 全过程 |
| 6 | 造价工程师 |  |  |  |  |  |  | 全过程 |
| 7 | 监理员（资料员与见证员） |  |  |  |  |  |  | 全过程 |

注：表中所列人员配备为最低限度要求，监理人可根据实际工作需要及时投入人员。委托人也可根据实际工作情况需要要求监理人及时增加投入人员。
附件3：投标报价表

附件4：履约保函格式

履约保函格式

致：广州增城智通投资发展有限公司

鉴于                                    （中标单位）已中标，将与贵公司

签署                                    （以下简称“该合同”），并按合同要求承接该工程监理。

鉴于贵公司要求中标单位向贵公司提交下述金额的履约保函，作为中标单位签订该合同后履行合同义务、责任的保证；

本单位同意为中标单位出具本保函：

本单位在此不可撤销地向贵公司承诺支付人民币（小写）                   元（大写：                 ）的责任。担保范围包括但不限于合同主债权、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及中标单位基于合同向贵公司承担的一切付款义务。若贵公司认定中标单位在履行该合同中，由于资金、技术、质量、管理或任何其他非不可抗力原因给贵公司造成任何经济损失或出现任何违约行为时，本单位在收到贵公司以书面形式提出的不超过上述金额的任何付款要求时，即无条件地给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求贵公司出具任何证明文件以说明背景、理由。

本保函为连带责任保函，本单位无权要求贵公司应先向中标单位要求赔偿上述金额后再向本单位提出索偿要求。

本单位同意，若贵公司和中标单位之间的合同或合同项下的工程发生变化、补充或修改，本单位承担本保函的责任不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本单位。

本保函自签发之日起生效，并直至该合同项下工程竣工验收合格、交齐所有竣工资料且工程移交证明发出后满28天一直有效。

担保机构名称：（盖章）

负责人：（签字或盖章）                  地    址：

邮政编码：                       日期：      年     月    日