南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目

合同编号:

发  包  人：南方医科大学南方医院

承  包  人（主）：

承  包  人（成）：

目录

第一篇合同协议书	1

第二篇通用合同条款	27

1.一般约定	27

1.1词语定义	27

1.2语言文字	30

1.3法律	30

1.4合同文件的优先顺序	30

1.5合同协议书	31

1.6文件的提供和照管	31

1.7联络	31

1.8转让	32

1.9严禁贿赂	32

1.10化石、文物	32

1.11知识产权	32

1.12文件及信息的保密	32

1.13发包人要求中的错误	32

1.14发包人要求违法	33

2. 发包人义务	33

2.1遵守法律	33

2.2发出承包人开始工作通知	33

2.3提供施工场地	33

2.4办理证件和批件	34

2.5支付合同价款	34

2.6组织竣工验收	34

2.7其他义务	34

3. 监理人	34

3.1监理人的职责和权力	34

3.2总监理工程师	34

3.3监理人员	34

3.4监理人的指示	35

3.5商定或确定	35

4. 承包人	36

4.1承包人的一般义务	36

4.2履约担保	37

4.3分包和不得转包	37

4.4联合体	38

4.5承包人项目经理	38

4.6承包人人员的管理	38

4.7撤换承包人项目经理和其他人员	39

4.8保障承包人人员的合法权益	39

4.9工程价款应专款专用	40

4.10承包人现场查勘	40

4.11不可预见的困难和费用	40

4.12进度计划	40

4.13质量保证	41

5. 设计	41

5.1承包人的设计义务	41

5.2承包人设计进度计划	41

5.3设计审查	42

5.4培训	42

5.5竣工文件	42

5.6操作和维修手册	43

5.7承包人文件错误	43

6. 材料和工程设备	43

6.1承包人提供的材料和工程设备	43

6.2发包人提供的材料和工程设备	44

6.3专用于工程的材料和工程设备	44

6.4实施方法	44

6.5禁止使用不合格的材料和工程设备	44

7. 施工设备和临时设施	44

7.1承包人提供的施工设备和临时设施	44

7.2发包人提供的施工设备和临时设施	45

7.3要求承包人增加或更换施工设备	45

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程	45

8. 交通运输	45

8.1道路通行权和场外设施	45

8.2场内施工道路	45

8.3场外交通	45

8.4超大件和超重件的运输	46

8.5道路和桥梁的损坏责任	46

8.6水路和航空运输	46

9. 测量放线	46

9.1施工控制网	46

9.2施工测量	46

9.3基准资料错误的责任	47

9.4监理人使用施工控制网	47

10. 安全、治安保卫和环境保护	47

10.1发包人的安全责任	47

10.2承包人的安全责任	47

10.3治安保卫	48

10.4环境保护	48

10.5事故处理	49

11. 开始工作和竣工	49

11.1开始工作	49

11.2竣工	49

11.3发包人引起的工期延误	49

11.4异常恶劣的气候条件	50

11.5承包人引起的工期延误	50

11.6工期提前	50

11.7行政审批迟延	50

12. 暂停工作	51

12.1由发包人暂停工作	51

12.2由承包人暂停工作	51

12.3暂停工作后的照管	51

12.4暂停工作后的复工	52

12.5暂停工作56天以上	52

13. 工程质量	52

13.1工程质量要求	52

13.2承包人的质量检查	52

13.3监理人的质量检查	53

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查	53

13.5清除不合格工程	54

14. 试验和检验	54

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验	54

14.2现场材料试验	54

14.3现场工艺试验	55

15. 变更	55

15.1变更权	55

15.2承包人的合理化建议	55

15.3变更程序	55

15.4暂列金额	56

15.5计日工	56

15.6暂估价	56

16. 价格调整	56

16.1物价波动引起的调整	56

16.2法律变化引起的调整	56

17. 合同价格与支付	57

17.1合同价格	57

17.2预付款	57

17.3工程进度付款	57

17.4质量保证金	59

17.5竣工结算	60

17.6最终结清	61

18. 竣工试验和竣工验收	61

18.1竣工试验	61

18.2竣工验收申请报告	62

18.3竣工验收	62

18.4国家验收	63

18.5区段工程验收	63

18.6施工期运行	64

18.7竣工清场	64

18.8施工队伍的撤离	64

18.9竣工后试验	64

19. 缺陷责任与保修责任	65

19.1缺陷责任期的起算时间	65

19.2缺陷责任	65

19.3缺陷责任期的延长	65

19.4进一步试验和试运行	66

19.5承包人的进入权	66

19.6缺陷责任期终止证书	66

19.7保修责任	66

20. 保险	66

20.1设计和工程保险	66

20.3人身意外伤害险	67

20.4其他保险	67

20.5对各项保险的一般要求	67

21. 不可抗力	68

21.1不可抗力的确认	68

21.2不可抗力的通知	68

21.3不可抗力后果及其处理	68

22. 违约	69

22.1承包人违约	69

22.2发包人违约	71

22.3第三人造成的违约	72

23. 索赔	72

23.1承包人索赔的提出	72

23.2承包人索赔处理程序	73

23.3承包人提出索赔的期限	73

23.4发包人的索赔	73

24. 争议的解决	74

24.1争议的解决方式	74

24.2友好解决	74

24.3争议评审	74

第三篇专用合同条款	76

1.一般约定	76

2.发包人义务	78

3.监理人	79

4.承包人	79

5.设计	85

6.材料和工程设备	86

7.施工设备和临时设施	87

8.交通运输	87

9.测量放线	87

10.安全、治安保卫和环境保护	87

11.开始工作和竣工	88

12.暂停工作	89

13.工程质量	90

14.试验和检验	92

15.变更	92

17.合同价格与支付	93

18.竣工试验和竣工验收	97

19.缺陷责任与保修责任	97

20.保险	97

21.不可抗力	97

22.违约	99

24.争议的解决	106

第四篇合同附件	108

附件1：工程建设项目廉政责任书	109

附件2：工程质量保修责任书	112

附件3：施工安全责任承诺书	114

附件4：投入主要施工管理及技术人员汇总表、投入主要设计人员汇总表（复印件）	116

附件5：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）	117

附件6： 工程工人工资支付分账管理协议书（格式）	118

附件7：承包人主成单位法定代表人、本工程项目经理、设计负责人的身份证复印件、职务、职称及通信联系方式	121

附件8：联合体投标协议书（复印件）	122

附件9：项目设计任务书	123

附件10：承包人投入本工程主要设备	124

第一篇合同协议书

南方医科大学南方医院（以下称发包人）与           （以下统称承包人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和 国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人（以下统称双方）就南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目（以下称本工程）事宜协商一致，如下协议。

1、	工程概况

1.1工程名称：南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目。

1.2工程地点：广州市白云区广州大道北1838号南方医科大学南方医院内的旧外科楼。

1.3工程可研/立项批准文号：  /    。

1.4资金来源：医院自筹资金。

1.5工程规模：①项目总建筑面积约1674平方米，位于旧外科大楼四层，西侧半层规划为专项手术室，建筑面积837平方米；东侧半层规划为皮肤科病区，建筑面积837平方米。装修改造内容包含建筑装饰、暖通空调系统、手术室净化系统、强电系统、弱电系统、给排水系统、建筑消防、消防门禁系统、医用气体系统工程等。
    ②东侧半层皮肤科病房建设内容:六人间病房、三人间病房、GCP照相室、GCP物资室、GCP回访室、医生办公室、物资处置室、配药治疗室、交班室、示教室、治疗室、仪器设备室、处置室、光动力治疗室（男）、光动力治疗室（女）、污洗间兼垃圾暂存间、病理制片室、检验室、标本库、阅片室、主任办公室、医生值班室、护长办公室、高值耗材库房、护士值班室、更衣室、教授办公室、护士站。
    ③西侧半层专项手术室建设内容:手术间、餐厅茶水间、男女值班室、男女更衣室、医护换鞋室、办公室、麻醉医生办、缓冲换床间、患者更衣室、护士站、脱包间、仓库、卫生间、洁具间、无菌库房、一次性物品间、药物间、器械间、污物清洗间、敷料打包间、污物暂存间、空调机房、UPS电源间、标本间、资料室、污物通道、洁净通道、弱电间。

2、	工程总承包内容、承包方式

根据发包人基础资料、设计任务书和工程管理要求，承包人负责完成本工程的现状摸查、设计、施工及工程竣工验收等工作，包括但不限于以下内容：

完成本项目方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及施工图预算编制、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包，代理发包人办理报建、报批，配合发包人办理相关部门工程结算、财务决算审核，配合发包人的审计和审计调查等工作，具体包括但不限于以下事项：

2.1设计部分：

设计范围及内容（包括但不限于）：方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及施工图预算编制、建筑节能新技术的应用及设计、全过程的技术把关及现场指导配合服务、施工过程中的方案优化及设计变更、编制竣工图等。

主要的设计工作内容：

（1）包含方案设计（包括但不限于技术方案、改造方案等）、初步设计及概算编制、施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、施工图预算编制、配合预算审核、竣工图编制、设计变更（含造价分析和预算编制）、现场技术指导设计协调服务及负责根据建设要求组织各项设计及预算编制服务等工作。

（2）负责项目施工阶段精装修、消防、水电煤气及手术室净化系统等的深化设计，并编制竣工图；

（3）对设备选型意见及推荐品牌参考清单，提供设备材料的技术要求；

（4）全过程设计服务及协调工作、负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用，配合办理建设工程规划许可证，施工图审查等报批报建工作；

（5）按用户需求提交项目设计模型、演示动画、特殊规格展示图纸等；

（6）负责本项目BIM模型的建立和应用；

（7）分包要求：本项目中（包括但不限于红线范围内）应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计；限于专业资质问题不能进行的专项设计，报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由承包人承担。专项分包施工图设计文件中，需承包人或设计人校核确认的部分由承包人或设计人及专项分包方人员进行会签并盖经授权的图纸审核专用章或公章；

（8）专项深化设计及必要的专项研究；

（9）根据项目需要或业主要求负责组织相关专家论证会议及考察。

（10）重要提示和风险提示：

①承包人应按发包人批复的限额设计指标实行各单位工程、专业工程设计工作，其设计成果文件满足各使用方需求、功能定位，符合设计标准和规范，确保美学价值最大化，且总投资在确定的限额设计指标总额内；

②项目深化设计要求：利用BIM技术的三维实体模型，对外立面图、室内装饰装修、主要功能区与核心区域施工图，进行实景效果模拟，确保实际完工后效果与方案设计要求的一致性；BIM成果文件满足工程运营及维护要求。

③施工图审查按广东省或项目所在地市现行管理制度执行。

④除合同另有说明外，承包人对整体设计效果、主要规划指标、使用功能、安全性、耐用性等有实质性调整的，需征得发包人同意。

（11）如承包人不能按发包人要求编制竣工图，发包人有权把竣工图编制工作交予其他单位实施，相应费用从承包人结算款中扣除。

设计成果文件要求：按设计部分专用合同条款要求。

2.2 施工部分：

（1）负责完成本项目所需的所有的施工工作，具体以发包人确认的施工图纸为准；组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；完成工程保修并配合发包人及相关部门结（决）算审核等工作；

（2）配合编制施工图预算。需根据发包人审定的施工图纸配合编制施工图预算，预算具体内容以招标文件、经审定的施工图纸及有关资料为准；

（3）负责工程结算的编制工作，配合发包人及第三方造价咨询单位对结算的审核（工程结算的审核执行省财政厅《关于规范省级项目主管部门对下属单位基本建设项目工程结（决）算审核工作的通知》（粤财建〔2017〕120号）的规定）；

（4）对需要专业分包的专项工程，报发包人同意后与专业分包单位签订专业分包合同，并做好协调和管理工作。同时须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；

（5）代理发包人办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证及分部分项工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；

（6）协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；

（7）根据设计结果实施拆除工程、结构加固工程、装饰装修工程、安装工程改造、手术室净化系统。

（8）负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：发包人另有约定的除外）。

（9）派专人按照发包人图档管理办法要求开展图档资料核对、整理和建档工作。相关工作包括但不限于设计各阶段；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等）。具体以发包人实际要求通知为准；

2.3 综合协调管理部分：

实行项目实施阶段全过程建设管理，做好项目设计、采购、施工总协调工作及工程涉及的其它协调管理工作。

2.4  BIM工作要求

工程总承包项目在设计、施工和运营维护等全过程中运用BIM技术，达到工程建设项目全生命周期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的协同工作、数据共享、信息化管理以及数据更改可追溯的，同时能做到设计、生产、施工、设备供应、专业分包、项目管理等单位的无缝对接，实现项目全寿命周期内成本节约化。

2.5 质量标准：

（1）设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

（2）施工要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

（3）安全文明目标：

按国家、广东省和广州市现行有关规定执行，杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2.3承包方式：

承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施工程价款全过程限额总承包： 包设计，包施工［包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通讯、包移交、包结算、包创优工程（如有）的组织实施工作和资料整理、包竣工资料收集整理及移交档案、包保修、包保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等］,包控制投资、包报批报建等。本项目结算金额不得超过合同价款。

3、工程总承包投资、进度、质量控制原则

3.1投资控制

3.1.1本工程实行全过程限额设计和施工，确保结算总金额控制在投标报价总金额内。本项目工程费用和设计费用上限值按中标报价总额控制。其中，设计费按     万元控制，工程费按     万元控制。最终以发包人审定为准。承包人必须严格控制每阶段投资目标，确保结算总金额控制在（合同总金额）内。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，确保有效控制投资，若结算总价经审核后高于合同金额，只能按合同总价结算。

在初步设计时，发包人将建安工程费进行分解，分解后的建安工程费分别作为初步设计限额控制的直接依据，确保控制在限额指标范围之内。

3.1.2设计概算

承包人进场后，承诺必须按审定的方案设计的建设内容、建设规模和建设标准、在不降低设计任务书、材料设备技术需求书中的主要设计指标、材料设备品牌档次、要求的前提下进行初步设计，设计概算不能超出投标报价金额。若超出控制限额则应主动优化初步设计，直至符合限额要求并承担相关费用。

3.1.3施工图预算

初步设计及概算审批通过后，承包人开展施工图设计工作，承包人承诺在不降低设计任务书、材料设备技术需求书中的主要设计指标、材料设备品牌档次、初步设计的前提下进行施工图设计。承包人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度，优化调整施工图设计直至符合限额（预算金额应低于审批的概算金额所对应建筑安装工程费用）要求并承担相关费用。施工图预算按合同协议书附文4计价原则、以及满足业主需求的主要材料设备参考品牌及技术参数等是项目申报预算的依据。若承包人未按限额设计要求将施工图设计调整至符合限额要求的，则超出限额部分的费用由承包人承担。承包人为满足限额设计要求对各阶段设计文件和施工图预算进行调整的时间均不作为工期顺延理由。

承包人在施工图审查完成后完成施工图预算编制，并送发包人审核，最终以发包人审定确认。合同协议书第6.2款约定的合同价款（即承包人的投标中标价格）仅作为签约合同价。审定后的施工图预算作为进度款支付、签订补充合同的依据。

3.1.4结算原则

经双方审核确认后的施工图预算, 若工程在施工过程中未发生设计变更，则经发包人审核后的工程施工预算即为工程费结算的最终结算价。

本项目因发包人原因发出设计变更指令，按合同变更结算原则计算（按照本协议书附文5）。承包人因设计、施工、概预算编制质量问题导致变更，如费用增加的，结算时不予结算，费用减少的按实结算。

3.2合同工期

（1）设计工期：合同签订后   个日历天内完成全部方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计（含深化设计）及施工图预算编制。（不含行政审批时间）

（2）施工工期：施工总工期为   个日历天。

（3）总工期控制目标：承包人根据设计工期和施工工期自行测算填写并经发包人核对之后确定。

（4）提交结算：按照合同约定（工程竣工验收合格后30天内）提交完整的结算资料，并按广东省财政评审（或上级主管部门）的时限要求，完成项目工程结算工作。

3.2.1总工期：    日历天（含设计、施工工期）。

其中：

计划开始工作日期：   年   月  日

计划竣工日期：  年   月    日

工期总天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。

3.2.2主要节点工期：

在计划总工期不变前提下，主要节点工期由承包人自行拟定，并经监理人、发包人审核同意后实施。承包人应当严格按设计图纸、经批准的施工方案及发包人指令进行施工。

3.2.3本工程的合同工期已包括因承包人的设计、施工未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计或重新施工所涉及的额外工程期限，承包人确认已对上述审批时间作岀考虑和预留。

3.2.4发包人根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本项目建设工期的要求。

3.2.5工期控制与调整

3.2.5.1本工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在承包人文件中分专业详细区分和列明本工程总体及各单体工程的关键节点工期和一般节点工期，并报监理人和发包人批准后实施。

3.2.5.2工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，经承包人书面申请，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。

- 质量标准和目标

4.1质量标准：

（1）	设计质量标准：

1）	符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

2）	工程设计依据和要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

（2）	施工质量标准：

合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

（3）	质量保证体系：现行《质量管理体系标准要求》、国际通用GB/T-19001质量管理 体系中工程设计标准及质量要求。

4.2质量目标：分部工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格，且：

必须取得广州市建设工程优质奖。

必须取得广州市建设工程优质奖，争创广东省建设工程优质奖。

必须取得广东省建设工程优质奖，争创国家优质工程奖。

其他：

承包人投标文件承诺高于招标及合同文件约定工程质量目标的，按其投标承诺目标填写，涉及增加的所有费用承包人不再另行计取，由承包人自行承担。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

5.1职业健康安全管理目标：

（1）	杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）	确保

达到广州市安全文明样板工地标准。

广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。

其他：

承包人投标文件承诺高于招标及合同文件约定职业健康安全管理目标的，按其投标承诺目标填写，涉及增加的所有费用发包人不再另行计取，由承包人自行承担。

5.2环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014）754号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）、《关于加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017） 21号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018）1394号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》和《广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0试行版）〉的通知》（穗建质〔2020）1号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

6、	合同价款

6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2本合同签约合同价暂定为      元（大写：人民币      ），由工程设计费及施工费用组成。其中：

6.2.1工程设计费为     元（投标下浮率    %），工程设计费总价包干。

（1）工程设计费预付款：承包人按招标文件及专用合同条款第7项的要求提交履约保函，方可申请设计费预付款，预付款的比例为工程设计费的20 %,即      元。

| 支付期 | 支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 预付款 | 按合同协议书第6.2款约定执行 | 支付工程设计费金额的20% |
| 第一期支付 | 承包人提供经施工图审查合格的施工图设计文件（含预算文件） | 累计支付至工程设计费金额的70%。 |
| 第二期支付 | 施工阶段设计服务费 | 至工程通过竣工验收且结算发包人审核部门审定后，累计支付至工程设计费结算金额的97%（按以下节点计分两次申请） |
|  | （1）本合同工程完工 | （可申请工程设计费金额的15%） |
|  | （2）本合同工程通过竣工验收且结算经发包人审核部门审定后。 | （可申请工程设计费金额的12%） |
| 第三期支付 | 剩余设计费作为质量保证金，按有关施工费工程质量保证金的约定执行。 | 支付设计费结算金额的3% |

（2）工程设计费进度款支付分解表：

（3）报建费用及驻场服务费用竣工图等已包含于工程设计费中，承包人不再另行计取。报建费用包括公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用、报建图、竣工图编制等。

6.2.2施工费为       元。（大写        ）（投标下浮率为     %）

- 施工费为总价包干，其计量、结算及合同价格清单编制等，详见合同协议书附文4。项目在施工阶段，因承包人自身因素引起的设计及施工调整的费用由承包人承担，所有工程变更须经发包人审定后才能实施，工程施工费最终造价不能超施工费总价。

- 施工费预付款：承包人按招标文件及专用合同条款第7.1项的要求提交履约保函且提交预付款保函后，方可申请施工费预付款为施工费减暂列金（如有）的20%，即      元（ 大写           ）。建筑业职工工伤保险费已包含在工程预付款中，发包人不另行支付。

（3）施工费进度款

1）项目竣工验收合格后，支付至施工费减暂列金（如有）的72%。

2）承包人按发包人《南方医科大学南方医院总务处建设工程项目结算管理办法》要求交齐竣工结算资料后支付至施工费减暂列金（如有）的80%。

3）	本合同工程结算经发包人审核部门审定、承包人完整移交工程竣工档案且承包人已向发包人清付了全部违约金的，发包人累计支付至本合同施工费结算定审金额的97%，留下本合同施工费结算定审金额的3%作为工程质量保证金。

4）	发包人已支付的累计金额大于本合同结算定审金额的97%的，承包人应在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总金额的1%。向发包人支付违约金。

5）	发包人在支付每期进度款时，如发现承包人存在欠缴违约金情形的，则发包人有权暂停支付承包人当期申请支付的进度款，直至承包人缴清违约金为止。

6）	工程质量保证金按如下约定方式支付：

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可委托第三方维修并将工程质量保证金冲抵维修费用（不足抵偿维修费用的，承包人应赔偿给发包人），并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

本工程若不涉及防水工程的，工程竣工验收合格后满2年，且承包人在缺陷责任期内未岀现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣除款项后14天内将质量保证金（本合同施工费结算定审金额的3%）无息支付给承包人。

本工程若涉及防水工程的，工程竣工验收合格后满2年，承包人应按要求向发包人提交本合施工费同结算定审金额的3%的质保期履约保函（保函期限等同于防水工程质保期），发包人应在收到质保期履约保函原件以及承包人的款项申请手续，扣除应扣款项，在缺陷责任期届满后14天内将工程质量保证金（本合同施工费结算定审金额的3%）无息支付给承包人。承包人承诺按照本合同约定的质量标准和目标，确保防水工程质量。在防水工程质量保修期内，如岀现因防水工程质量问题导致建筑物渗水、漏水的，经维修后同一部位再次发生渗漏的，或渗漏水严重造成业主单位（或使用单位）损失的，均视为承包人对该承诺的违反，每岀现1次，承包人应按合同约定承担1次严重违约责任，并赔偿业主单位（或使用单位）的损失。同时，在防水工程质保期（5年）届满后，承包人在向发包人交纳上述相关违约金、第三方维修费用及赔偿损失后，可向发包人申请退还质保期履约保函。

结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。

7）	发包人、承包人双方一致同意，每次付款（包括不限于预付款、进度款等）时，承包人在达到合同约定付款条件并按照合同约定申请款项支付时，应按发包人的财务管理制度向发包人提交相应完整、合法有效的支付申请材料及增值税专用发票，否则发包人有权不予支付款项。

6.3合同协议书第6.2款约定的合同价款（即承包人的投标中标价格）仅作为签约合同价。结算以发包人委托的第三方造价咨询公司为准。如果审核后的总价高于签约合同价，则按签约合同价结算；若审核价低于签约合同价，则按审核价结算。

6.4若发生专用合同条款第15.1.1项约定的变更，则所有变更工程和新增工程的单价或价格，均按照本协议书附文5确定变更价格执行。

6.5承包人应在工程实施期间为发包人（含监理人）驻现场办公提供不小于一间的办公用房及相应配套设施（配套设施应满足项目的实际需要）。实施前，承包人应编制施工方案报发包人审核，发包人审核同意后方可实施。相关费用包含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

7、履约担保

7.1收到中标通知书后20天之内并在签订合同之前，承包人向发包人提交担保金额为合同价款10% （即      元）的无条件见索即付的《履约保函》原件。

承包人如未能在上述约定的时间内提交履约保函的，视为自动放弃中标资格，其所提交的投标保证金不予退还。

7.2承包人提交的履约保函是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权向岀函机构提岀索赔。

7.3承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约保函向出函机构索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额等于承包人第一次提交的履约保函金额。

7.4如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约保函，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同。

7.5工程竣工验收备案完成后，承包人可以向发包人申请退还履约保函。

8、	分包和不得转包

8.1禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

8.2分包和不得转包执行文件，包括不限于：现行《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》、发包人有关依法分包的管理制度等。

8.3承包人所承接的专项设计内容，由于承包人自身的资质及所属设计人员的限制，承包人可进行分包，承包人选择的专项分包单位必须符合国内的相关行业资质标准，经发包人确认后，由承包人与专项分包方签订分包合同，并将签订的分包合同正本一份提交发包人备案（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。专项分包施工图设计文件中，需承包人或设计人校核确认的部分由承包人或设计人及专项分包方人员进行会签并盖经授权的图纸审核专用章或公章。

承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包人，承包人承担10万元/次的违约赔偿责任；

8.4采用联合体方式承包工程的，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方既不按照其资质实施设计或者施工业务，也不对工程实施组织管理，且向联合体其他成员或实际承揽的第三方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包。

9、	发包人代表、监理人及承包人主要管理人员

9.1发包人代表

发包人派驻工程现场履行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务如下：

姓名： 	 职务：

9.2监理人

发包人委托 	为本工程的监理人，总监理工程师为： 	。

9.3承包人主要管理人员

承包人项目管理机构的主要管理人员，包括不限于：

（1）项目经理（施工负责人）姓名：     ，职务： 项目经理（兼施工负责人）。

（2）设计负责人姓名：     ，职务： 设计负责人 。

10、	业主单位及主要合作单位

业主单位： 	。

施工图审查单位： 	。

造价咨询单位： 	。

项目管理单位： 	 。

11、	组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处， 以如下排列次序在前者优先适用：

（1）	合同协议书；

（2）	本合同履行期间签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）	中标通知书；

（4）	合同价格清单；

（5）	专用合同条款；

（6）	发包人要求（见招标文件第五章）；

（7）	通用合同条款；

（8）合同附件；

（9）承包人投标文件及其附件［含承包人建议书、投标文件澄清等，属本条第（10）项内容的除外］;

（10）招标文件［含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（10）项内容的除外］;

（11）	国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（12）政府及其相关主管部门关于本工程的有关文件（包括不限于省发改委、省卫生健康委员会、市住建局、项目主管部门等关于本项目报批报建、竣工验收、资金审核及支付等文件规定）；

（13）	其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作岀决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起3天内提岀书面异议。如期满不提岀书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作岀进一步的决定。如承包人还不服的，可按专用合同条款第24条的约定处理，但在有关部门没有作岀正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

12、	承包人应在收到中标通知书之日起5天内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（施工负责人）、设计负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

13、	在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15天内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

14、	在本合同有效期内，现场管理机构各部主要组织管理人员［包括但不限于项目经理（项目统筹人兼施工负责人）、设计负责人、技术负责人］应与投标文件保持一致，且需常驻工地。发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理人提岀意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提岀申请，征得发包人及业主单位同意后方可更换。岀现前述情形，承包人除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外,还应在更换后7天内将新项目经理（项目统筹人兼施工负责人）、设计负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

15、	承包人为联合体的，联合体主办方作为本项目总负责单位，对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负总责；同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务向发包人承担不可撤销的连带责任。承包人联合体成员方向发包人每次申请支付设计费或施工费或工程建设其他费时，必须经承包人联合体主办方盖章确认同意后方可申请支付，发包人收到经联合体主办方盖章确认的申请付款单经审核后拨付。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

16、	发包人如已建立工程项目信息管理系统，承包人应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

17、	承包人承诺：

（1）	按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法违约分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）	承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支；因承包人原因导致发包人参与诉讼、仲裁事项的，承包人应据实赔偿发包人的经济损失，以及承担由此支岀的所有诉讼费、仲裁费、律师费及其他费用，并且在收到发包人赔付通知后立即支付，否则，每逾期1天应按逾付款项总额的5‰向发包人承担违约责任。

18、	发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

19、	在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：

（1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

（2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁,且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；

（3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉， 经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；

（4）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支岀的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；

（5）	承包人违反合同约定应承担两次以上严重违约责任的；

（6）承包人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的。经发包人同意撤换的项目经理，该项目经理自撤换之日起半年内不允许其参加发包人后续招标项目的投标；

20、	合同协议书中有关词语含义与合同条款中赋予它们的定义相同。

21、	合同生效

本合同自发包人收到承包人合格的《履约保函》，发包人、承包人双方签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。委托代理人签字的应提交授权委托书等相关证明文件。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

23、合同份数

本合同正本一式  叁  份，发包人执壹份、承包人执贰份；副本  柒  份，发包人执  叁   份, 承包人执  肆   份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

合同协议书后附文件

附文1：中标通知书（复印件）

附文2：招标答疑及澄清文件（复印件）

附文3：承包人向发包人提交的勘察设计成果文件

附文4：确定合同价格清单

附文5：确定变更价格

| 发包人：南方医科大学南方医院 | 承包人（主）: （盖章） |
| --- | --- |
| （盖章） |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址：广州市广州大道北1838号 | 地址： |
| 邮政编码：510006 | 邮政编码： |
| 电话：020-61641013 | 电话： |
| 传真：02087703645 | 传真： |
| 开户银行： 中国建设银行广州南方医院支行 | 开户银行： |
| 银行账号：44001490041052500371 | 银行账号： |
| 纳税人机构代码： | 纳税人机构代码： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |
|  | 承包人（成）： |
|  | （盖章） 法定代表人： |
|  | 委托代理人： |
|  | 地址： |
|  | 邮政编码： |
|  | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
|  | 纳税人机构代码： |
|  | 签订时间：2025年 月 日 |

本合同签订于广东省广州市白云区。

*注明：承包人为联合体的，联合体各成员均须作为本合同的承包人之一签订本合同。

合同协议书附文1:中标通知书（复印件）

中标通知书（复印件）

合同协议书附文2：招标答疑及澄清文件（复印件）

招标答疑及澄清文件（复印件）

合同协议书附文3：承包人向发包人提交的勘察设计成果文件

| 序号 | 成果文件名称 |  | 提交日期 | 套（份）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计相关设计成果文件 |  | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子文档1份 |
| 2 | 初步设计成果文件（含工程概算，主要设备材料技术需求书、重要材料样板、主要材料推荐品牌清单（不少于三家）） |  | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子文档1份（含符合评审要求的软件版） |
| 3 | 施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书） |  | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子文档2份 |
| 4 | 施工图（按施工图审查单位审查意见修改并审批通过的,包括BIM模型的建立和应用、施工图预算文件、主要材料设备清单和技术要求等文件） | 施工报建的成果文件 | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子文档1份 |
|  |  | 施工图及施工图预算文件 | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子文档1份 |
|  |  | 施工阶段精装修、消防、水电煤气及医疗专项工程等的深化设计 | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子文档1份 |
| 5 | 竣工图 | 各专业完整准确的竣工图 | 按工作计划或发包人要求 | 按发包人要求 | 电子版档案一式二份 |

合同协议书附文4确定合同价格清单

一、	以有权审核部门审定的施工图预算乘以（1-投标下浮率）作为拨付工程进度款及竣工结算依据。

二、	承包人依据经施工图审查合格后的施工图设计文件，按照招标文件、国家及省市相关规范文件、定额、投标文件及以下原则编制施工图预算，并送有权审核部门审定。编制施工图预算漏项责任由承包人承担。

三、	确定合同价格清单：施工图预算经发包人审核部门审定后，以此作为合同计量、支付、变更和结算的依据。承包人应及时按本合同约定的原则编制施工图预算并积极协调预算审定工作，否则，由此导致合同价格清单不能及时确定而影响进度款支付的，发包人不承担责任。

四、	合同价格清单编制原则如下：

（一）计价依据

（1）招标文件；

（2）投标文件（投标下浮率）；

（3）经审查的施工图设计文件；

（4）《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）；

（5）《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程计价依据（2018）〉的通知》（粤建市（2019 ）6号）；

（6）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”）；

（7）国家、广东省、广州市相关计价文件规定；

（8）双方约定的其他依据。

（二）确定工程量

- 以经施工图审查合格后的施工图为依据，按国家规范、定额及地方相关规定计算工程量，以经审定的施工图预算为总价包干。

- 承包人每次申请工程进度款时应提交已完工程进度款申请报表。

（三）确定综合单价

- 依据经施工图审查合格后的施工图，以发包人审核部门审定的施工图预算单价为基础，按投标下浮率下浮后作为合同价格清单的综合单价。

即，合同价格清单综合单价=审定的施工图预算综合单价×(1-投标下浮率)。

- 2.主材价格确定方式

- 当期广州市建设工程造价管理站发布的月度结算文件所附《综合价格》中有相应材料综合价格的，则按《综合价格》中相应材料综合价格执行；

- 当期《综合价格》中没有的，按“广材网”价格信息执行。

- 当期《综合价格》和“广材网”中均没有相应价格的，由第三方审核单位或发包人审核部门根据合理的市场价格水平协商确定。

合同协议书附文5：确定变更价格

一、设计费：按投标报价包干。

二、施工费：

在发生合同约定的工程变更后，承包人在收到发包人变更通知的14天内按合同约定的计价方式和内容编制出变更工程预算送交监理人，监理人在14天内审核并签署意见后报发包人，发包人收到后30天内答复。

合同内变化的范围及内容，变化后的工程总造价需控制在合同价内。合同外增加的范围需签订补充协议。

（一）合同外增加的工程量确定方式（按以下先后顺序执行）

1.按《广东省建设工程计价依据（2018）》、2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018 年《广东省通用安装工程综合定额》、2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》、2012年《广东省修缮工程综合定额》的相关规定执行；

2.按《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）的相关规定执行；

3.按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

（二）合同外增加的项目综合单价的主材价格确定方式

合同清单换算综合单价及合同清单外新增项目综合单价的主材价格确定方式按照如下约定执行：

- 合同清单中已有适用且合理的材料单价，则按已有的材料单价执行。

（2）合同清单中没有适用的但属于当期《综合价格》范围的，则直接采用相应材料综合价格。

（3）若当期《综合价格》中没有适用的材料单价，按“广材网”价格信息执行。

（4）若当期《综合价格》和“广材网”中均没有相应的价格的，由承包人进行市场询价，并报监理人及发包人审核确定。

（5）无论是合同清单中已有适用的材料单价，或按当期《综合价格》或“广材网”确定的材料单价，或由发包人与承包人协商确定的材料单价，均须按由发包人对材料看样定板（特别是主材设备可能影响装饰、装修或景观效果的）后才能确定材料单价。

（三）合同外增加的综合单价确定方式

1）合同清单中已有适用的综合单价项目，即只是原有清单项目工程数量的增减，则按合同清单已有的综合单价变更合同价款，合同另有约定调整方式的除外。

2）合同清单中没有完全一致的综合单价项目，但有类似综合单价项目，只是砼标号、品牌、规格、型号、厚度、产地等发生变化的，则按合同清单内类似综合单价项目作换算处理。换算时只计算主材价差，即合同清单换算综合单价=合同清单类似项目综合单价+材料价差。主材价差=实际使用的主材价格-合同清单类似项目综合单价中的主材价格，实际使用主材价格的确定按第 4）执行。当合同清单内类似综合单价项目有两个（含两个）以上时，双方约定按主材价格最靠近和就低不就高的原则进行换算。

3）若合同清单中既没有适用的综合单价项目，也不能按合同清单换算综合单价项目作换算处理，则作为合同外新增项目进行计价：

（四）人工费及材料价差的调整和结算方式：本项目不予调整。

（五）税金的调整和结算方式：当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819 号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

第二篇通用合同条款

1.一般约定

### 1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、 专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同 组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说 明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标 项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改 或补充。

1.1.1.7合同价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填 写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包 人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等 设计文件。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人 员。

1.1.2.6施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人 员。

1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分 包人。

1.1.2.9监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的 法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

#### 1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括 施工设备。

1.1.3.4区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工 程。

1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及 其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不 包括临时工程和材料。

1.1.3. 7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中 指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

#### 1.1.4日期、检验和竣工

1.1.4.1开始工作通知：指监理人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2开始工作日期：指监理人按第11.1款发岀的开始工作通知中写明的开始工 作日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接 收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人 要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验 收。

1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发 包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

#### 1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的， 包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作 后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应 分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见 变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专 业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单 价计价付款。

1.1.5.7质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复 义务的金额。

#### 1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪 要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、 软件和其他文件。

1.1.6.3变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改 变。

### 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的 地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文 件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)发包人要求；

- 承包人建议书；

- 价格清单；

- 其他合同文件。

### 1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有 约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后， 合同生效。

### 1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提 供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包 人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水 文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造 成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列岀的所有文件、承包人文件、变更以及 其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

### 1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理 签收手续。

### 1.8转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人， 也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得 将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

### 1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂 造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.10化石、文物

1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、 化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施， 防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包 人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加 和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损 失，并承担相应的法律责任。

### 1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物,除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工 艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

### 1.12文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄 露给他人或公开发表与引用。

### 1.13发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。 发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的, 应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

1.13.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加 和（或）工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增 加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）	发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）	对工程或其任何部分的功能要求；

（3）	对工程的工艺安排或要求；

（4）	试验和检验标准；

（5）	除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

### 1.14发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人 收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包 人应承担由此引起的承包人全部损失。

- 发包人义务

### 2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起 的任何责任。

### 2.2发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发岀开始工作通知。

### 2.3提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人 的交接界面。

### 2.4办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核 准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予 必要的协助。

### 2.5支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担 保有约定的，从其约定。

### 2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.7其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

- 监理人

### 3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发岀的任何指示应视为已得到 发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明 的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作岀的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.2总监理工程师

发包人应在发岀开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

### 3.3监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权 范围内发岀的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发岀的指示具有同等效 力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未 在约定的或合理的期限内提岀否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项 工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发岀的指示有疑问的，可在该指示发岀的 48小时内向总监理工程师提岀书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、 更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作岀确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### 3.4监理人的指示

3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发岀指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2承包人收到监理人作岀的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发岀后24小时内发岀书面确认函，监理人在24小时内未发岀书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5由于监理人未能按合同约定发岀指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付 合理利润。

### 3.5商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确 定。

3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作岀修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 承包人

### 4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起 的任何责任。

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作岀的指示，完成合同约定的全部工作， 并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款 另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的 劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、 管理和拆除。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对 所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施 的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市 政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工 场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提 供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。

4.1.9工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未 竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2履约担保

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工 程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证 其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退 还给承包人。

4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继 续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保

所需费用由承包人承担。

### 4.3分包和不得转包

4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 4.4联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意， 不得修改联合体协议。

4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负 责组织联合体各成员全面履行合同。

### 4.5承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更 换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细 资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意， 并委派代表代行其职责。

4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作岀的指示，负责组织合 同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安 全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发岀的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

### 4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理 机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人 员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 4.7撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

### 4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权 利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

### 4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

### 4.10承包人现场查勘

4.10.1发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供 热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任， 但承包人应对其阅读上述有关资料后所作岀的解释和推断负责。

4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

### 4.11不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

### 4.12进度计划

4.12.1合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、

采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组 织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提岀修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以 在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和 相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作岀修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

### 4.13质量保证

4.13.1为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

- 设计

### 5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发 包人要求。

5.1.2法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托 的监理人提岀遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发岀是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

### 5.2承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列岀设计进度计划，报发包人批准后 执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投 入资源并加快设计进度。

### 5.3设计审查

5.3.1承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在 通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交 修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要 求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人 审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做岀审查结论也没有提岀异议的，视为承包人的设计 文件已获发包人同意。

5.3.2承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件 后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提岀发包人要求，承包人应根据 新提岀的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施 工程。

### 5.4培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定 接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

### 5.5竣工文件

5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前,按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成 验收。

### 5.6操作和维修手册

5.6.1在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足 够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.7承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

- 材料和工程设备

### 6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采 购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术 要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料 和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查 验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程 设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

### 6.2发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

### 6.3专用于工程的材料和工程设备

6.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运岀施工场地或挪作他用。

6.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会 同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作 需要使用上述物品时，应向监理人提岀申请。

### 6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及 行业习惯来实施。

### 6.5禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更 换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承 担。

6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时发岀指示要求承包人 立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发 包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

- 施工设备和临时设施

### 7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工 场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的， 应报监理人批准。

7.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时 占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 7.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

### 7.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承 包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由 承包人承担。

### 7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运岀施工场地或挪作他用。

7.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

- 交通运输

### 8.1道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得岀入施工场地的专用和临时道路的通行 权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人 办理上述手续。

### 8.2场内施工道路

8.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的 临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费 用。

8.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包 人和监理人为实现合同目的使用。

### 8.3场外交通

8.3.1承包人车辆外岀行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承 担。

8.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从 交通管理部门的检查和监督。

### 8.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费 用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### 8.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 8.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、 航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵 义包括船舶和飞机等。

- 测量放线

### 9.1施工控制网

9.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修 复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 9.2施工测量

9.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、 设备和其他物品。

9.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或岀现超过合同约定的 误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 9.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完 整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确 性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### 9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

- 安全、治安保卫和环境保护

### 10.1发包人的安全责任

10.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监 督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原 因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）	工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）	由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤 亡和财产损失。

### 10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提岀保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

10.2.8承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损 失，由承包人负责赔偿。

### 10.3治安保卫

10.3.1除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 10.4环境保护

10.4.1承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境 保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等,

符合法律规定和发包人要求。

### 10.5事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发 包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作岀标记和书面记录，妥善保管有关 证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以 及正在采取的紧急措施等。

- 开始工作和竣工

### 11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发岀开始工作 通知。监理人在发岀开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发岀开始工作通知的，承包人有权提岀价格调整要求，或者解除合同。发包人 应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

### 11.3发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项 的约定执行。

（1）	变更；

（2）	未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）	因发包人原因导致的暂停施工；

（4）	未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5）	发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）	发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）	发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）	发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4异常恶劣的气候条件

由于岀现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### 11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

### 11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提岀提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### 11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的,由发包人承担。

- 暂停工作

### 12.1由发包人暂停工作

12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发岀暂停工作的指示，承包人应按 监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发 包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

12.1.2由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和(或)工 期延误由承包人承担：

- 承包人违约；

- 承包人擅自暂停工作；

- 合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

### 12.2由承包人暂停工作

12.2.1合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发岀通知，要求发包 人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人 有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任，并支 付承包人合理利润。

- 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致 付款延误的；

- 监理人无正当理由没有在约定期限内发岀复工指示，导致承包人无法复工的；

- 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

- 发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提岀暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

### 12.3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供

安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

### 12.4暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工 作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发岀复工通知。承包人收到复工 通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

### 12.5暂停工作56天以上

12.5.1监理人发岀暂停工作指示后56天内未向承包人发岀复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通 知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合 同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天 内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执 行。

- 工程质量

### 13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承 包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 13.2承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### 13.3监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定 的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要 求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2监理人未到场检查

监理人未按第13.4.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验 后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此 增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻 孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.5清除不合格工程

13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发岀指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 试验和检验

### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对 上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监 理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可 自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果 的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试 验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 14.2现场材料试验

14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,

进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

### 14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提岀的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监 理人批准。

- 变更

### 15.1变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作 岀有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提岀，否 则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### 15.2承包人的合理化建议

15.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交 监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作 的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成 变更的，应按第15.3款约定向承包人发岀变更指示。

15.2.2承包人提岀的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效 益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### 15.3变更程序

15.3.1变更的提岀

(1)在合同履行过程中，监理人可向承包人发岀变更意向书。变更意向书应说明变更 的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提 交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包 人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发岀变更指 示。

- 承包人收到监理人按合同约定发岀的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变 更情形的，可向监理人提岀书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变 更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后， 应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作岀变更指 示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

- 承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人， 说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意 向书。

15.3.2变更估价

监理人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑 承包人根据第15.2款提岀的合理化建议。

15.3.3变更指示

- 变更指示只能由监理人发岀。

- 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术 要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合 同价格进行相应调整。

### 15.5计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

### 15.6暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

- 价格调整

### 16.1物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外 的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款 商定或确定需调整的合同价格。

- 合同价格与支付

### 17.1合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）	合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）	合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）	价格清单列岀的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工 程的实际或准确的工作量。在价格清单中列岀的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支 付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定 进行计量和估价，并据此调整合同价格。

### 17.2预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建 临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必 须专用于合同工作。

17.2.2预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函， 预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应 递减。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前， 由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承 包人的到期应付款。

### 17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生 时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计 划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）	勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）	材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工 等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）	技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划 对应的工作量进行分解。

（4）	其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价 格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支 付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7 天内给予批复或提岀修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解 表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监 理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请

单应包括下列内容:

- 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付 款金额总额；

- 当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

- 当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应 支付金额；

- 当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

- 当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

- 当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当 期期末累计返还预付款金额；

- 当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣 减的质量保证金金额；

- 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金 额。

17.3.4进度付款证书和支付时间

- 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成 审核,提岀发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后， 由监理人向承包人岀具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的， 视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工 作或义务的相应金额。

- 发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给 承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。 发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

- 监理人岀具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的 该部分工作。

- 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条 款的约定执行。

17.3.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有 权予以修正，承包人也有权提岀修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

### 17.4质量保证金

17.4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金， 直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额 度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包 人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否 完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人 有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约 定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

### 17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

（1）	工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交 竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包 括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、 应支付的竣工付款金额。

（2）	监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。 经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2竣工付款证书及支付时间

（1）	监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提岀发包人到 期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕, 由监理人向承包人岀具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提 岀具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时 间内审核又未提岀具体意见的，监理人提岀发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包 人同意。

（2）	发包人应在监理人岀具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4 (2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

- 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可岀具竣工付款申请单中 承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

- 竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4 (4)目的约定执行。

### 17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

- 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理 人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

- 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资 料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2最终结清证书和支付时间

- 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提岀发包人应支付给承包 人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承 包人岀具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提岀具体意见的， 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提岀 具体意见的，监理人提岀应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

- 发包人应在监理人岀具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。 发包人不按期支付的，按第17.3.4 (2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

- 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

- 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4 (4)目的约定执行。

- 竣工试验和竣工验收

### 18.1竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该 日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下 述顺序进行：

（1）	第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合 同要求，并能安全地进入下一阶段试验；

（2）	第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用 的操作条件下安全运行；

（3）	第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验， 包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材 料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同 约定的相应责任。

### 18.2竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）	除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合 同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合 合同要求；

（2）	已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）	已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）	监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）	监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3竣工验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28天内通知承包人，指岀在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理 人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收 到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到 该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告 后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56 天内，由监理人向承包人岀具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但 提岀整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人 复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人岀具工程接收证书。

18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发岀指示， 要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在 完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、 第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验 收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格， 实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的 除外。

### 18.4国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评 定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国 家验收的要求。

### 18.5区段工程验收

18.5.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工 程时，或承包人提岀经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款 与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人岀具经发包人签认的区段工程验 收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结 论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

### 18.6施工期运行

18.6.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设 备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

### 18.7竣工清场

18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- 施工场地内残留的垃圾已全部清除岀场；

- 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

- 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，己 按计划撤离施工场地；

- 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

- 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发 包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### 18.8施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用 的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆 除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### 18.9竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

- 发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

- 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工 作人员；

- 承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后 试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同 的约定进行赔偿，或者承包人提岀修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合 同约定的相应责任。

- 缺陷责任与保修责任

### 19.1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区 段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### 19.2缺陷责任

19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用 过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应 负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造 成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复 和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复， 所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。

### 19.3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需 要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最 长不超过2年。

### 19.4进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安 和保密规定。

### 19.6缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人岀具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### 19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程， 其保修期的起算日期相应提前。

- 保险

### 20.1设计和工程保险

20.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任 险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保 险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者 责任险。

20.2工伤保险

20.2.1承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤 保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保 险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### 20.3人身意外伤害险

20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险, 缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险,缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.4其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保 险。

### 20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副 本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作岀 变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5未按约定投保的补救

（1）	由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效 的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）	由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得 到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

- 不可抗力

### 21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可 避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴 动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗 力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

### 21.2不可抗力的通知

21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通 知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提 交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交 最终报告及有关资料。

### 21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或） 工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成 的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）	发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）	承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修 复工程的金额由发包人承担；

（5）	不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要 求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方 没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后， 承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或 解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未 及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人 按第3.5款商定或确定。

- 违约

### 22.1承包人违约

#### 22.1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）	承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）	承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其 他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）	承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定 进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）	承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准 要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）	承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）	由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）	承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任 期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）	承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2对承包人违约的处理

（1）	承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过 竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）	承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除 合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）	承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时， 监理人可向承包人发岀整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承 包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

#### 22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发岀整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向 承包人发岀解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场, 发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。 发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但 发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索 赔权利。

#### 22.1.4发包人发岀合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）	承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5款商定或确定承包 人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的 设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）	发包人发岀解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付 款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（ 3）发包人发岀解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于 解除合同给发包人造成的损失。

（4）	合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）	发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约 定执行。

22.1.5协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备 的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内， 依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文 件。

22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢 救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按 合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 22.2发包人违约

- 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）	发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致 付款延误；

（2）	发包人原因造成停工；

（3）	监理人无正当理由没有在约定期限内发岀复工指示，导致承包人无法复工；

（4）	发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）	发包人不履行合同约定其他义务。

- 因发包人违约解除合同

（1）	发生第22.2.1 （4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）	承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人 可向发包人发岀解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影 响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

- 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承 包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- 承包人发岀解除合同通知前所完成工作的价款；

- 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人 付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

- 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

- 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

- 因解除合同造成的承包人损失；

- 按合同约定在承包人发岀解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支 付应偿还给发包人的各项金额。

#### 22.2.4解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保 护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤岀施工场地。承包人撤岀施工场地 应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤岀提供必要条件并办理移交手续。

### 22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违 约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 索赔

23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提岀索赔：

- 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通 知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发岀索赔意向通知书的，工期 不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

- 承包人应在发岀索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔 通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录 和证明材料；

- 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说 明连续影响的实际情况和记录，列岀累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

- 在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说 明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

（1）	监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承 包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）	监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述 索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理 人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可 索赔。

（3）	承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作岀索赔处理结果答复后28天内完成 赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提岀在 合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提岀工程接收证 书颁发后发生的索赔。提岀索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发岀索赔通知, 并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28 天内发岀索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提岀索赔 的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前 发岀。

23.4.2发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由 承包人以其他方式支付给发包人。

- 争议的解决

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评 审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在 专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）	向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）	向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协 商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告， 并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监 理人。

24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一 份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀 请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进 一步提供补充材料。

24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受 任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作岀书面评审意见，并说明理由。在争议评审期 间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争 议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评 审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结 束前应暂按合同的确定执行。

第三篇专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.7 合同价格清单：本合同指承包人按合同要求编制，并经发包人审核的价格清单。

1.1.1.8 承包人建议书：（本合同不适用）。

1.1.1.9 其它合同文件包括：本项目可研批复文件、发包人提供的项目设计任务书、施工管理要求。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.5 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。本工程缺陷责任期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

1.1.4.6 基准日期：以发包人审定施工图预算所采用的人工、材料、工程设备的价格的日期。1.1.4.12节点工期：指在经发包人和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期

1.1.6 其他

1.1.6.3 变更：本合同的变更均是指发包人要求的变更。

1.1.6.4 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.6.5 违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。

（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。

（2）严重违约责任：指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。

1.1.6.6 设计事故：指因承包人不履行或不完全履行合同约定的设计义务或履行的设计义务不符合合同约定，对本合同项目造成极其严重恶劣影响的行为。

1.1.6.7 安全事故等级界定执行《安全生产事故报告和调查处理条例》相关规定。

1.1.6.8 质量事故等级界定执行《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号）相关规定。

1.1.6.9“综合单价（合价）包干项目”、“分部分项工程量清单计价”、“措施项目清单计价”、“其它项目清单计价”、“安全文明施工费”、“暂列金额”（如有）等费用项目词语定义以招标及合同文件解释的内容为准。

1.1.6.10 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构；

1.1.6.11 有权审核部门：指广东省财政厅及其造价评审中心或建设行业主管理部门及其造价评审中心或发包人指定的第三方造价咨询单位及其审计部门。

1.1.6.12 预算编制当期：指项目取得施工图审查合格证明文件之日所属季度、月份。

1.1.6.13 概算编制当期：指项目初步设计图纸签署日期所属季度、月份。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序按合同协议书第11条的约定执行。

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，归入到合同协议书第11条第（2）项中。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.3 承包人有权就发包人要求中的下列错误导致延误的工期，按合同相关约定向发包人提出工期调整的要求，但具体实施前已经承包人确认的除外。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）承包人无法核实的数据和资料。

承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对发包人要求、技术规范要求或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理人，否则对有经验的承包人应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，承包人应承担相应的责任。监理人在接到承包人上述通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人，抄送发包人。

2.发包人义务

2.1发包人的主要权利与义务补充如下：

2.1.1工程例会原则上每周一次，特例情况可临时增加，会议由总监理工程师主持，无论发包人是否参加，会后均应向发包人报送书面会议纪要。

2.1.2对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督。

2.1.3检查承包人设计组的组成人员到位情况、人员稳定情况，如出现设计组人力、能力不能满足设计工作要求，可要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

2.1.4检查承包人限额设计执行情况，审批设计变更。

2.1.5负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果，根据承包人的申请，组织重大技术问题审查工作。

2.1.6按照有关规定，组织完成设计文件审查工作。

2.1.7发包人保留下列权利：

（1）对本合同工程的设计标准、设计内容进行调整的权利，承包人不得拒绝或另行收费，招标文件及本合同另有规定的除外。

（2）对用于本合同工程的材料设备的品质、质量提交质量监督检验机构审查确认的权利。

（3）依据合同的约定对合同承包范围及内容进行调整（包括增加或减少部分工程），并保留对主要材料设备的种类及采购方式进行调整的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费，招标文件及本合同另有规定的除外。

2.4 办理证件和批件

由承包人负责办理本工程建设必须履行的各类报批报建、核准或备案手续，包括但不限于设计文件审查核查、各专业报建、概算申报、施工图报建、消防设计审核、节能及绿色建筑报审、用水用电手续（含临水临电）、防雷、施工许可证、工程质量安全监督报建手续、余泥排放证、排污手续、临水临电等专业报建报装、工程验收（分项分部工程验收、环保验收、消防验收、卫生验收、节能验收、质量验收、规划验收、）等所有报批报建工作。其中应当以发包人名义申报的，亦由承包人办理，发包人审核并给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

## 3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.3 监理人在行使按合同通用条款规定的下述职权之前，应先取得发包人的书面批准：

（1）发布开工通知、停工令、复工令，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人做出书面报告。

（2）向承包人提出建议，但拟提出的建议可能会提高工程造价，或者延误工期时。

（3）对合同规定的承包人义务进行变更。

（4）行使索赔权利。

3.5 商定或确定

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，且承包人有权就此导致延误的工期按合同相关约定向发包人提出工期调整的申请，最终以发包人审定为准。

## 4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人不对承包人因施工方案改变而引起的任何费用的增加进行补偿。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）及法律责任均由承包人承担。

（2）承包人应严格履行工程总承包管理与专业工程配合服务，统一负责对分包人的分包工程进行指导、管理和监督，并就分包工程向发包人承担连带责任。承包人与分包人签订分包合同时，必须明确分包工程的价款支付方式并严格执行。如果发生承包人拖欠分包人工程价款并产生有效的判决、裁定或者行政命令，致使发包人需向分包人支付分包工程价款的，发包人有权将此款项从应付承包人工程款中予以扣除。

（3）承包人应当对工程现场的安全生产负总责。分包不免除承包人对全部建设工程所负的安全责任。

（4）承包人应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包不免除承包人对全部建设工程所负的质量责任。

（5）承包人应在签订本合同的同时按招标文件提供的格式与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》、《工程质量保修书》、《施工安全责任承诺书》、《工程工人工资支付分账管理协议书》等文件。

（6）承包人应在项目整体验收前按照《需求书》中对应的技术要求提供相应的证明材料。

4.2 履约担保

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.2.3承包人违约与履约担保金的扣除

如果承包人违反国家法律法规，或监理工程师向发包人证明承包人有下述行为时：

（1）已不再承认合同或无正当理由中途退场；

（2）无正当理由而未能：

1）按时开工；

2）按发包人、监理工程师根据合同条款的规定，要求其加快工程进度；

3）按合同规定的工期完工(除非合同另有规定)；

（3）对监理工程师按规定发出的整改指示，未采取相应的改正措施；

（4）对发包人、监理工程师指出的施工质量不合格或有缺陷的工程，未能补救或返工重建；

（5）无视发包人、监理工程师事先书面警告，仍一贯或公然忽视履行合同责任;

（6）违反合同规定转包或分包主体工程；

在发包人向承包人发出通知的10天内未见纠正的，承包人应根据本合同第22.1条承担违约责任。

4.5承包人项目经理

4.5.5 项目经理（项目负责人）负责本工程的全面管理工作，是本工程的第一责任人，代表承包人履行与发包人合同的相关责任。项目经理应至少每周在工地现场亲自组织一次工地现场例会，协调工程质量、进度、安全、文明施工等相关事项。出现需要延期召开工地现场例会情况时，项目经理应征得发包人同意批准；如果项目经理有特殊原因缺席会议的，必须向发包人请假并获得批准同意。违反前述约定的，第一次发生，承包人承担1次一般违约责任；从第二次开始，承包人每次承担1次严重违约责任。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1补充以下内容：承包人人员在项目实施前必须全部到位且与投标文件承诺一致，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场施工管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理人的监督。

4.6.5 承包人的主要施工管理人员考勤，按如下约定执行：

① 离场 1天内，须经总监理工程师批准同意；

② 离场 2天内，须经总监理工程师同意，并经发包人代表批准；

③ 离场 3天以上（含3天），须经总监理工程师及发包人代表同意，并经发包人批准；

④ 一个月内累计离场时间不得超过 4 天（经发包人批准的除外）；

⑤ 项目负责人不论离场多久，均应经发包人批准。

承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员的，应按照专用合同条款相应约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本 职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。如果监理人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等具有否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在7日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由承包人承担，承包人无理由拒不执行的，发包人有权单方面解除合同，监理人要求撤换承包人项目经理和其他人员前，应事先征得发包人同意。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7 落实建筑施工实名制管理，对工人工资实行分账管理，按时足额支付工人工资。

(1) 承包人应在本工程开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10 号）的规定开立工人工资支付专用账户。如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

（2）承包人应当按照《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1 号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2017〕4 号）等文件的有关要求，利用信息技术手段，为施工现场人员（即实名管理对象，指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人，下同）建立实名制管理机构，建立健全实名制信息采集、登记、报送、审核和档案管理的有关制度，落实实名管理制度，否则，由此引起的一切责任和后果（包括不限于被纳入企业“黑名单”、按招标及合同文件规定被发包人拒绝参与其后续工程招标项目投标等）均由承包人自行承担。

承包人对实名管理负总责，应当对专业分包单位（含发包人直接发包的专业分包单位）和劳务分包单位实施统一管理，监督其用工单位按时足额支付作业工人工资，督促其落实实名管理制度。

（3）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

(4) 承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底提交总监理工程师备案，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

(5) 承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包人合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

(6) 由于承包人或其管理的分包人、劳务合作单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时按专用合同条款第22.1.1（36）目的约定扣回相关款项作为补偿。

4.8.8 成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程进行期间不发生工人集体上访、集聚围阻等事件。

4.8.9 承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发[2015]73号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

4.12 进度计划

4.12.1 承包人提交合同进度计划时间的约定：本合同签订后10 天内。

监理人批复合同进度计划时间的约定：收到承包人提交的合同进度计划后7天内（其中监理人审核并签署意见时间4天，发包人审核并签署意见时间3天）。

4.12.2 承包人提交合同进度计划修订申请报告时间的约定：在承包人能够预计可能会与实际进度计划不符后的7天内或实际已经不符的3天内提出。

监理人批复合同进度计划修订申请报告时间的约定：收到承包人提交的合同进度计划修订申请报告后3天内。发包人审核并签署意见时间2天）。

4.12.3 承包人向发包人提交的各项目进度计划一览表如下：

| 序号 | 文件种类 | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理策划方案 | 中标通知书发出后10天内 |
| 2 | 合同进度计划 | 合同进度计划应于合同签订后10天内提交，次月进度计划于每月25日前提交。进度计划含本表所有内容。 |
| 3 | 设计计划 | 本合同签订后10天内提交，应根据实施情况，合理划分阶段，包含设计分包（如有）、报批报建计划。次月进度计划于每月25日前提交。 |
| 4 | 采购计划 | 采购计划（包含所有设备、材料采购计划、品牌报审资料、制造运输及进场计划）可分阶段制定，但应于该阶段施工或安装至少前3个月提交。次月进度计划于每月25日前提交。 |
| 5 | 施工计划 | 与合同进度计划一并提交，次月进度计划于每月25日前提交。 |
| 6 | 检测试验计划 | 由承包人负责的重要的检测试验及竣工前测试应于计划实施前1个月前提交，发包人的第三方检测与检验计划双方共同制定。 |
| 7 | 合同管理计划 | 含合同实施计划，拟分包计划，资金需求与支付计划。资金需求与计划按月度提交，每月25日前。分包计划应根据设计和施工计划提交。 |
| 9 | 安全文明施工措施计划 | 包括措施实施和费用计划，应于开工前1个月提交。 |

4.12.4计划的执行

（1）承包人应当加强计划管理，严格按照总监理工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受总监理工程师对工程进度的检查、监督。

（2）为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每月底向总监理工程师填报当月工程进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。

（3）总监理工程师认为本合同工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，应将此情况通知承包人，承包人应据此修改工程进度计划，采取总监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因造成的，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在总监理工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包给其他有能力的施工单位；承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担。

## 5.设计

5.1承包人的设计义务

5.1.2法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议，最终以发包人指示为准。

另外，在整个设计过程中，因适用的设计规范及标准发生变化，造成承包人对已经被发包人确认的设计返工时，双方共同承担相关风险，双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，同时给予承包人合理设计时间和成果资料重复制作的工本费用，在规模不超原立项指标的情况下，不再另行支付承包人设计修改的设计费用。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

5.3 设计审查

5.3.4 发包人对承包人的设计文件审查期限不超过21天，该审查期限不包括政府有关部门审查或批准期限、设计咨询单位及施工图审查单位审查期限、发包人组织的专家评审期限。

5.5 竣工文件

5.5.1承包人向监理人提交的竣工记录：原件一式四份，及其电子版档案一式二份。

5.5.2承包向监理人提交的竣工图纸：原件一式四份，及其电子版档案一式二份。

承包人向监理人提交的其他竣工文件：具体按发包人要求，包括不限于声像档案一式二份等。

## 6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.4承包人负责采购材料设备的，应按照合同条款约定及设计和有关标准要求采购， 所有材料的设备必须报发包人批准后方可供货，其中主材（含主要材料及工程设备）应由承包人选定三家或以上同档次厂家和品牌，并提供样板，产品合格证明等资料，报发包人最终选择确定。承包人对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知总监理工程师清点。

承包人在确定材料采购品牌或供应商时应同时选定不少于两个备用品牌或供应商（即全部至少有三家），报监理人和发包人审批。工程所需设备、材料如因供应的规格、数量等不能满足工程建设要求而需要更换时，只能更换为经发包人和监理人审批的备用品牌或供应商，并应事先取得发包人和监理人的书面同意，在办理有关手续后更换，但不因此免除承包人的责任。

6.1.5承包人采购材料和工程设备的要求：

（1）乙供材料设备

①乙供材料设备品牌的选用按国内名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序确定。

②承包人必须在提交施工图预算时同时注明所选用材料设备的品牌、产地、规格、等级，该材料设备信息仅作为预算审核的依据，乙供材料最终的选用按专用条款第6.1.4 项约定及发包人相关规定执行。

③承包人必须在满足或优于甲方（或业主单位）技术需求书、初步设计图纸和相关规范要求的前提下，可以选择一种或多种品牌；履约中只要发包人未对经施工图审查合格后的各专业主要设备材料技术参数的相关要求进行调整，则均不因承包人改变选用的品牌而调整其承包价。

（2）承包人在编制概算文件时所选定材料设备的品牌、规格和供应商，一经发包人确认，承包人不得对此进行更改。如因特殊原因（如不可抗力、生产厂商破产）确需变更供应商时，承包人须按发包人关于乙供材料设备、工程变更及设计变更管理的相关规定向发包人申请变更材料设备的供应商（品牌），经发包人审批同意后方可进行变更。承包人应优先在招标文件推荐品牌范围中选择变更后的供应商（品牌）和供应商。

## 7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。并确保发包人及发包人委托的第三方如监理人、项目管理单位等现场办公需求。

7.1.3如现场因施工场地受限无法提供或无法足量提供的，承包人应自行承担就近有关场所的租用费用。

## 8.交通运输

8.2.3承包人清楚知道项目施工期间所在院区仍对外公众服务，承诺服从发包人对项目所在院区施工道路通行的管理办法。

## 9.测量放线

## 10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

双方一致同意不适用此通用条款，另行约定：工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，但由于承包人原因造成的，应由承包人承担责任。

10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人安全措施计划、安全生产事故应急预案、环保措施计划（含修订）报送及监理人批复期限：执行专用合同条款第4.12.1、4.12.2 项约定期限。

10.2.7承包人对施工现场安全责任负总责。合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因承包人原因造成在预算申报后额外增加、改变或提升安全作业环境及安全施工措施的，其增加的费用，由承包人承担，承包人不得因此款规定而降低或不予保证施工安全。由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由承包人承担。

10.2.10施工场地的占用与管理

在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

## 11.开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7 天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起60天内发出开始工作通知的，承包人有权按合同相关约定向发包人提出工期调整的要求。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权按照合同相关约定向发包人提出工期调整的要求。需要修订合同进度计划的，按照专用合同条款第4.12.2项的约定执行。

（1）工程设计有重大变更或重大失误，并经总监理工程师确认会造成工期延误的；

（2）发包人延期交付施工场地；

（3）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；

（4）发包人指令（非承包人原因）引起的停工；

（5）发包人其他违约行为造成工期延误并经总监理工程师确认的。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权按照合同相关约定提出工期调整的要求。

11.5承包人引起的工期延误

逾期竣工违约金：执行专用合同条款第22.1.1（20）目的约定。

11.6工期提前

双方一致同意不适用通用合同条款第11.6 款的约定。

11.7行政审批迟延

双方一致同意不适用通用合同条款第11.7 款的约定，代之以：

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，承包人有权按照合同相关约定向发包人提出工期调整的要求，但属承包人自身职责范围内的除外。

## 12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权按合同相关约定向发包人提出工期调整的要求。

12.1.2承包人原因造成发包人暂停工作的情形还包括：

（1）拒绝监理人、发包人等单位的管理；

（2）拒绝技术质量监督单位管理；

（3）施工组织设计（方案）未获监理人批准而进行施工；

（4）未经监理人检验而进行下一道工序作业；

（5）擅自采用未经监理人及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

（6）擅自变更设计图纸的要求；

（7）转包工程；

（8）违法分包或擅自让未经发包人批准的分包人进场作业；

（9）存在安全隐患，未按监理人要求及时进行整改；

（10）未按双方约定的要求上报所需的资料。

12.2由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，同时承包人有权按本合同约定向发包人提出工期调整申请，最终以发包人审定为准。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

12.4暂停工作后的复工

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权按本合同约定向发包人提出工期调整申请，最终以发包人审定为准。

## 13.工程质量

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1补充如下，如与通用条款冲突的，执行本专用条款:

双方约定中间或隐蔽验收部位：按相关文件执行。验收人员组成：发包人、监理单位、总承包人、专业承包人及其它有关单位。验收程序如下：

（1）工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

（2）工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

（3）经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

（4）隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工；否则，该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

13.5.3承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按按第22条相关条款的约定承担违约责任。

13.5.4总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内书面提出整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。

13.5.5承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。

13.5.6承包人承诺：无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人通过公开择优选定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

13.5.7承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按合同条款第22条相关条款的约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同条款第22条相关条款的约定承担违约责任。

## 14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

## 15.变更

15.1变更权

15.1.1工程变更权限

履行合同过程中，在施工图审查合格后，承包人应当完成施工图的深化设计，施工图的修改和完善等工作。变更应在相应内容实施前提出，经发包人同意，监理人可按变更程序向承包人作出有关变更指示。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。所有变更均应获得发包人正式批准才能生效，且发包人应及时通知监理人发出变更指示。没有监理人的变更指示，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

由于发包人新增需求导致的变更或修改设计文件，承包人应在发包人规定的合理时间内，予以无条件执行。在施工的过程中，发包人或监理人发现的由于设计问题及其他原因造成的变更及修改，承包人应在7天内予以配合修改。由于承包人自身的设计、采购、施工、工程质量存在的缺陷引起的变更，承包人应负责修正完善设计文件，由此增加的设计费及引起工程投资增加自行承担。

除了发包人对经施工图审查合格后的设计文 件提岀变更(包括规模、标准、功能需求调整)导致调整及发生的施工费用可以按15.1.2进行合同价款进行调整，其他原因导致的变更均无需调整合同价格。

15.1.2合同价款的调整

对可进行合同价款调整的部分按新增工程计量，依据协议书附文5确定变更价格执行。经发包人最终确认的变更金额纳入结算一并处理。

15.1.3承包人对自身的设计、采购、施工、工程质量存在的缺陷，应进行修正、调整 ，由此增加的设计费及引起工程投资增加自行承担。

## 17.合同价格与支付

17.1 合同价格

合同价格计量、合同价格清单编制等执行合同协议书相关约定。

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款的额度和支付：执行合同协议书相关约定。

17.2.3施工费预付款的扣回方法：执行合同协议书相关约定。

17.3工程进度款

17.3.1付款时间：执行合同协议相关约定。

付款流程：承包人按照发包人财务管理制度将合法、完整、有效的支付申请资料连同发票报监理人，监理人审核后报发包人，发包人审批后支付。

17.3.2支付分解表：执行合同协议书相关约定。

17.3.4（2）发包人逾期付款违约金：执行专用合同条款第22.2.1 （1）目的约定。

17.3.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人、发包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.5 竣工结算

17.5.1（1）竣工付款申请单份数和期限：执行发包人有关竣工结算管理制度。

承包人提交竣工付款申请单的时间：竣工验收合格后30天内。

发包人审核竣工付款申请单的时间：收到承包人提交的竣工付款申请单及相关证明材料后60天内（其中含监理人审核时间30天）出具初审意见，并及时报有权审核部门进行结算终审。

17.5.3承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（包括但不限于以下）：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）合同文件；

（4）工程竣工图（施工单位牵头，必要时提供电子版）；

（5）工程竣工资料（必要时提供电子版）；

（6）图纸会审记录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）总监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）工程签证；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）综合单价呈批审核单；

（14）发包人供应材料收货验收签收单；

（15）移交资料签收表。

17.5.4发包人对送审结算资料的具体要求：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以竣工图为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分为工程签证及其它有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

（3）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人图纸专用章、设计院章及其相关人员签字，并须有监理人盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。

（5）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料，具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料以国家规范或竣工图编制指南为准。

（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。

（9）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

（11）工程签证：要求根据工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（13）综合单价呈批审核单：合同清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪要、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必须完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

（14）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。

（15）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。

17.5.5若承包人不按工程结算工作协议书的约定配合竣工结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正当理由的，则最终的审核结果由发包人与有权审核部门共同盖章确认。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单份数和期限：执行发包人竣工结算管理制度。

承包人提交最终结清申请单的时间：缺陷责任期届满后30天内。

发包人审核最终结清申请单的时间：收到承包人提交的最终结清申请单及相关证明材料后60天内（其中含监理人审核时间30天）出具初审或终审意见，并及时报有权审核部门进行结算终审（如需）。

## 18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.3 试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用：由承包人在投标报价时综合考虑，即已包含在本合同签约合同价中，不再另行计取。

18.2 竣工验收申请报告

竣工验收申请报告份数：执行国家、广东省、广州市工程竣工验收相关规定。

18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求整修和完善后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人完成工程整修和完善后提请发包人验收的日期。

18.3.7承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权按合同相关约定暂停支付余下合同价款，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

## 19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：执行合同附件《工程质量保修书》。

## 20.保险

## 21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 发包人与承包人约定的其他不可抗力：

（1）政府对本工程的政策变化、计划的调整，导致本工程不能如期进行的。

（2）台风（24小时平均风力8级以上）、洪水（50年一遇以上）、暴雨（24小时内平均雨量50mm以上）。

（3）里氏5级及以上的地震。

因本款第（2）项情形袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起7天内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。承包人内部的任何纠纷和纷争不属于不可抗力。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）工期延误：按合同协议书第3.5 款、专用合同条款第11条的有关约定执行。

（2）费用承担，按如下约定执行：

1）工程本身的损害，由发包人承担。

2）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。

4）发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

6）工程所需清理、修复费用，由承包人承担。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照通用合同条款第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照通用合同条款第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

## 22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1保留通用条款第22.1.1款和第22.1.2款中与本专用条款不冲突的内容，双方一致同意对通用条款第22.1.1款和第22.1.2款承包人违约的情形及处理作如下约定：

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，并承担1次一般违约责任。

（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人的，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，承包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定，同时发包人有权决定是否解除合同。因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，并应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，并承担1 次严重违约责任。

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，并承担1次一般违约责任。

（6）由于承包人原因未能通过竣工验收或竣工后试验的，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；承包人承担1次严重违约责任。

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，发包人可通知承包人立即解除合同，并按通用合同条款第22.1.3 项、第22.1.4 项、第22.1.5项约定处理。

设计方面的违约责任

（9）承包人未能按本合同约定的实际或发包人审核同意的设计计划要求提交各阶段设计成果文件的，逾期3天以内的，承包人按3000元/天向发包人支付违约金，逾期3天以上的，承包人按10000元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿。

（10）承包人提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定，且经施工图审查单位或政府有关部门确认的，每发生1例，承担严重违约责任1次。

（11）承包人未经发包人同意突破合同约定的投资控制要求的，承包人承担1次严重违约责任，且承包人应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内。

（12）由承包人编制的施工图预算经有权审核部门审核后，如果出现工程量偏差绝对值累计额相对于承包人报送总数量，误差率在10%以上，或施工图预算总价超过5%（含5%）的，承包人除必须限期修改外，每出现1 次，必须承担严重违约责任1 次。

工程组织管理方面的违约责任

（13）承包人不服从发包人及监理人的管理，对发包人、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行，或承包人不遵守发包人所制订的各项制度、规定，且所触犯制度、规定没有明确规定违约责任的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（14）承包人不按合同的有关约定投入主要管理人员和技术人员、施工设备和临时设施，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照监理人指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次一般违约责任或者1 次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（15）经发包人或监理人考核，承包人投入的主要管理人员不能满足本工程建设要求或违背投标承诺的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不能满足本工程建设要求的现场组织管理人员按缺勤处理。

（16）对于监理人或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经监理人或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、设计负责人、采购负责人、施工负责人等）未经监理人或发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1 次一般违约责任。

本项目要求项目经理至少每周，在工地现场亲自组织一次工地现场例会，协调质量、进度、安全、文明施工等会议。如果延期召开，必须获得发包人批准；如果确需缺席会议，必须向发包人请假并获得发包人批准。违反上述规定的，第一次发生，承包人承担1次一般违约责任；从第二次开始，承包人每次承担1 次严重违约责任。

工期延误方面的违约责任

（17）承包人违反合同协议书第3.1款约定延期开始工作的，每迟延开始工作1天，应向发包人支付本合同价款1‰的违约金；迟延开始工作超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

（18）承包人违反专用合同条款第12.1款约定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付本合同价款1‰的违约金；连续停工超过5 天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

（19）承包人违反专用合同条款第4.12.1、4.12.2 项的约定，延期交付合同进度计划（含详细的分阶段或分项进度计划）及修订的合同进度计划的，延期3天及以内的，发包人给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担1 次一般违约责任；延期8～10 天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期11天及以上的，发包人有权单方面解除合同。

（20）承包人违反合同协议书第3.1款约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人必须按本合同价款的3‰向发包人支付违约金，且最高不超过本合同价款的20%；如超出竣工日期30天仍不能完成的，由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

材料设备管理方面的违约责任

（21）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或监理人抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合的，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权单方面部分解除合同。

（22）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的20%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

工程质量方面的违约责任

（23）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格。复检结果，按每一分项工程计算，发现质量控制点不合格。以上总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（24）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人除应向发包人支付所在工程总造价5%的违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

（25）在本工程缺陷责任期及质量保修期内发现有重大质量问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外）的，承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按所在工程合同价款的5%向发包人支付违约金。

（26）承包人因自身原因造成工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

安全生产方面的违约责任

（27）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响。被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。

（28）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（29）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于100万元；

2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于50万元；

3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

发生上述安全事故，发包人给予承包人1次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。情节较轻的，给予1 次一般违约处罚。

安全文明、治安保卫、环境保护方面的违约责任

（30）承包人因自身原因未能按通用合同条款第10条约定落实安全文明、治安保卫、环境保护等责任，必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，承包人必须承担1次严重违约责任。

（31）在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光，必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（32）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其它单位或周围居民投诉，必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次一般违约责任。

工人工资支付方面的违约责任

（33）承包人违反专用合同条款第4.8.7项的约定，且被工人投诉或上访属实，必须在3 天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（34）由于承包人或其管理的分包人（包括施工专业分包人、供货分包人及劳务分包人等，下同）拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资，除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的工人工资金额的120%作为补偿。

因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工人工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（35）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包人合同价款及工人工资致使农民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响，发包人将立即终止与承包人的合同，如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

（36）承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于专用合同条款第22.1.2（25）、（26）目的，承包人应当按违约处罚决定确定的时间向发包人交纳，否则，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除。除此约定以外的其他违约责任的，发包人可决定暂不收取违约金和赔偿金，作为对承包人享有的应收款项债权，发包人将根据承包人履行合同的实际情况随时通知承包人交纳或在工程结算时予以扣除。若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理人、发包人批准后，可予以免除。

22.1.2 双方一致同意对通用条款第22.1.2款进行改写，原条文并入专用条款第22.1.1款，新的专用条款变更为：承包人违约责任承担方式，包括不限于：

（1）书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人有权要求其项目经理驻场办公，直至改正为止。

（2）一般违约责任：承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人支付违约金1万元。

（3）严重违约责任：承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须按向发包人支付违约金3万元。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起7天内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失，赔偿总额不超过总合同额。

承包人违约致部分解除合同的条件达到时，承包人在此承诺：

1）因承包人违约致部分解除合同的条件达到时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效，并立即执行。

2）承包人在接到部分解除合同的通知后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

3）停工3天内，发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

4）承包人在收到部分解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。

5）部分解除合同的通知送达承包人后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

6）当部分解除合同的工程额达到本合同价款的50%时，发包人有权解除合同。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起7 天内向发包人支付本合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失，赔偿总额不超过总合同额。

（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失，赔偿总额不超过总合同额。

22.2 发包人违约

22.2.1 （1）发包人无正当理由不按合同约定支付工程预付款、进度款和竣工结算款的，除应继续支付本合同约定的工程预付款、进度款和竣工结算款外，还应按同期银行活期存款利率向承包人计付拖欠期间的利息。

22.2.2 因发包人违约或者过错给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应赔偿其直接经济损失。

## 24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

管辖法院：工程所在地人民法院。

承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7 天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

第四篇合同附件

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：工程质量保修书

附件3：施工安全责任承诺书

附件4：投入主要施工管理及技术人员汇总表、投入主要设计人员汇总表（复印件）

附件5：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）

附件6： 工程工人工资支付分账管理协议书（格式）

附件7：承包人主成单位法定代表人、本工程项目经理、设计负责人的身份证复印件、职务、职称及通信联系方式

附件8：联合体投标协议书（复印件）

附件9：项目设计任务书

附件10：承包人投入本工程主要设备

附件1：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目

地址：广州市广州大道北1838号院区内

发包人（甲方）：南方医科大学南方医院

承包人（乙方，联合体主办方）：

承包人（乙方，联合体成员）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要或接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事现任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书由施工合同发包人、承包人双方在签订合同时共同签署，作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人（盖章）：南方医科大学南方医院    承包人（主）（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日               日期：      年   月   日

承包人（成）（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日

附件2：工程质量保修责任书

工程质量保修责任书

发包人（全称）:  南方医科大学南方医院

承包人（主）：

承包人（成）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修责任期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：包括：建筑装饰装修、建筑给水（含消防）、建筑排水（含排污）、建筑电气（含防雷、永电）、智能建筑、通风与空调、会议系统等工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修责任期

双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）及有关规定，约定本工程质量保修责任期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、给排水设施、道路等配套工程为2年；

6、其他基础上保修期限约定如下：原则上按2年进行保修。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日后7天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、质量保修完成后，上发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不在约定期限内派人修理，发包人委托他人修理，其费用由发包人从承包人工程质量保修金中支出。本工程质量缺陷保修责任书，由施工合同发包人、承包人双方在签订合同时共同签署，作为施工合同附件：其有效期限至质量保修期满。

发包人（盖章）：南方医科大学南方医院    承包人（主）（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日               日期：      年   月   日

承包人（成）（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 2025 年   月   日

附件3：施工安全责任承诺书

施工安全责任承诺书

为确保南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目组织施工安全，本施工单位 ，施工负责人：      ， 郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格遵守和落实国家及广东省、广州市的各项防火、施工安全及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等法律法规、标准的规定。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方施工承包单位完全负责，与甲方无关。

二、承诺针对本项目设置施工安全管理机构和安全管理责任制，配备本项目专职安全员，并做好施工组织设计和施工安全技术交底和教育培训，特殊工种的作业人员必须具有相应的技术资质证书。施工进场前，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交学校甲方备案，按校方规定办理“临时施工出入证”，凭证出入施工现场，自觉接受和服从学校甲方、监理、相关建筑主管部门的日常管理和检查。

三、建筑施工中使用的各种材料、设备要有产品格合证书，材料设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

四、承诺文明施工，在本项目工程建设中安全管理的重点场所、地点部位等处都要设立醒目的警示标志或进行围闭施工。施工期间确保环境卫生和环境安全，不对周边师生日常生活产生过大影响。保证施工现场不出现消防安全事故和工伤事故，保证施工人员和贵单位员工及第三方人员的生命财产安全。

五、 安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家省市法律法规的条款执行。

六、承诺在施工过程中造成任何人身损害、财产损失的，均由本施工单位负责。

七、本承诺书是合同的附件，具有法律效力。

(施工单位必须现场张贴一份）

承诺施工单位负责人（签字）：                 电话：

承诺施工单位（盖章）：                       日期：       年    月   日

## 附件4：投入主要施工管理及技术人员汇总表、投入主要设计人员汇总表（复印件）

## 附件5：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）

## 附件6： 工程工人工资支付分账管理协议书（格式）

工程工人工资支付分账管理协议书（格式）

发包人（甲方）：南方医科大学南方医院

承包人（乙方）：（主）      （成）

鉴于—年—月，发包人 南方医科大学南方医院  （以下称甲方）、承包人（主）                          （成）       （以下统称乙方）双方就 南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目  （以下称本项目）签订 《 南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目总承包合同》（合同编号：       ，以下称原合同）。

现根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（粤人社规〔2015） 3号）、 《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017）10号）等有关规 定，双方就本项目工人工资支付分账管理事宜协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 甲方负责监督乙方的工人工资支付情况，协调本项目的工人工资支付事宜。乙 方服从甲方有关工人工资支付的监督管理，否则由此导致拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由乙方承担全部责任。

第二条 乙方须对本项目工程款中的工人工资开立工人工资支付专用账户，严禁挪作他用，确保专款专用，其提供的具体账户信息如下：

开户名称： 	;

开户银行： 	;

开户账号： 	。

乙方办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得甲方对本项目完工且乙方已结清工人工资的确认意见。

第三条 乙方按照原合同约定申请工程款时，每一期工程款都必须按照规定比例将工程 款项中的工人工资单列，以便甲方进行分账支付。如因乙方错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由乙方承担由此引起的一切法律责任。

工人工资款比例按照施工图预算中单列的人工费除以工程总价计算，暂定为     %，由甲方按照原合同约定每一期足额支付至第二条所述乙方工人工资专用账户，且工人工资款金额 最终以有权审核部门审定为准。

第四条 乙方须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程款时向 甲方报备。

第五条 本协议是与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同约定不一致的，以本协议约定为准；本协议未约定的，仍按原合同约定执行。本协议和原合同未尽事宜，双方应按照《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（粤人社规〔2015） 3号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017）10号）相关规定执行；若上述规定未涉及事宜，双方可协商确定签订补充协议进行约定。如有新规范标准、新的条例 及管理规定，则按新的执行。

第六条 双方因本协议或者履行本协议所产生的争议，可先行协商解决，经协商达成一 致意见的，应签订补充协议；若协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 本协议自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

第八条 本协议正本_  份，双方各执   份；副本_  份，其中甲方执   份，乙方执   份。 协议正、副本具有同等效力，但当协议正本与副本的表述不一致时，以协议正本为准。

发包人（盖章）：南方医科大学南方医院   承包人（主）（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日               日期：      年   月   日

承包人（成）        （盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日

## 附件7：承包人主成单位法定代表人、本工程项目经理、设计负责人的身份证复印件、职务、职称及通信联系方式

## 附件8：联合体投标协议书（复印件）

## 附件9：项目设计任务书

## 附件10：承包人投入本工程主要设备