中国人工智能（广州）产业园项目

泛光照明工程施工专业承包合同

| 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同类别 | 专业分包合同 | 签约日期 |  |
| 甲方 | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |
| 乙方 |  |  |  |

目 录

第一部分 合同协议书	1

第1条　分包工程概况	1

第2条　分包工作内容及承包方式	1

第3条  合同工期	2

第4条  合同造价	2

第5条  质量目标	3

第6条　合同文件解释顺序	3

第7条　合同生效与终止	3

第8条  合同份数	3

第二部分 合同通用条款	5

第1条  分包工作详细内容	5

第2条  施工图纸	5

第3条  知识产权	5

第4条  通讯联络	5

第5条  现场勘察	6

第6条  甲方义务	6

第7条  乙方义务	7

第8条  工期	10

第9条  工程质量与验收	11

第10条  安全文明施工	11

第11条  材料设备供应	14

第12条  临时设施	16

第13条  造价	17

第14条  工程款支付	22

第15条  农民工工资支付	24

第16条  保险	25

第17条  履约保证	25

第18条  违约责任	25

第19条  工程保修	29

第20条  其他	30

第21条　合同争议、解除	31

第三部分 合同专用条款	34

第4条  通讯联络	34

第6条  甲方义务	34

第7条  乙方义务	34

第9条  工程质量与验收	34

第11条  材料设备供应	34

第12条  临时设施	35

第13条  造价	35

第14条  工程款支付	35

第17条  履约保证	37

第18条  违约责任	38

第19条  工程保修	39

第20条  其他	39

第四部分 合同附件	41

附件一  乙方主要管理人员名单及职责	42

附件二 印章授权说明	45

附件三 临时用电管理协议	46

附件四  施工现场、生活区消防安全管理协议	47

附件五  建设工程分包安全管理协议	50

附件六  承诺函	54

附件七  农民工工资代发委托函（分包单位）	55

附件八  农民工工资代发委托协议书（分包单位）	57

附件九  建筑劳务企业规范用工承诺书（分包单位）	59

附件十  工程量清单计价表（另附）	61

附件十一  安全防护、文明施工措施费支付条件及违约责任（另附）	61

附件十二  商务造价管理表单（另附）	61

附件十三  农民工管理表单（另附）	61

附件十四  履约保函/保险（格式）（另附）	61

附件十五  工程移交确认书（另附）	61

附件十六  分供商工程财务对账表	61

附件十七  工程技术质量管理专项协议	62

第一部分 合同协议书

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在乙方充分了解及熟悉本合同所述工程内容及相关特点、背景的情况下，双方就中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包分包工程施工事宜经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

第1条　分包工程概况

1.1 工程名称：中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包

1.2 工程地点：广州市天河区员村街道

1.3 结构类型：筒体结构

1.4 建筑面积：总建筑面积约47万平方米

1.5安全创优目标 市级安全文明绿色施工样板工地；省级安全文明示范工地；广州市建筑业绿色施工示范工程；广东省建筑业绿色施工示范工程。

1.6安全管理目标 确保零事故、零工亡，符合国家、广东省、广州市安全生产、文明施工管理相关规定。

1.7项目建设单位：广州新一代人工智能产业园管理有限公司。

1.8 甲方与建设单位已签订《中国人工智能（广州）产业园项目工程施工总承包合同》（以下简称“总包合同”）。

第2条　承包范围及承包方式

2.1承包范围

2.1.1 中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程，包括但不限于以下工作：

（1）本项目泛光照明工程范围内从泛光配电总箱之后的电线电缆、泛光配电箱、控制箱、线槽桥架、线管、通信线缆、灯具、控制设备、信号传输设备、控制软件、服务器、开关电源、预留预埋、防雷接地等材料设备供应及安装；建筑泛光控制箱由乙方实施，预留智能化对接接口并配合智能化、相关主管部门对接工作。接线、智能化对接主导工作由智能化专业承包人实施，其它相关零星工程等，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务等工作；预留预埋、安装及其相关工程、成品保护，资料编制及整理、竣工清理、竣工验收，保修，以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务等工作。

（2）施工界面划分表以双方签字确认为准，过程中乙方不得以界面划分权责不明、划分不清晰为由拒绝施工。甲方有权根据现场需要增加或减少乙方的工作内容，乙方不得拒绝施工，对于新增或合同外的施工内容综合单价按合同要求执行，否则甲方有权对乙方进行处罚。

（3）泛光照明工程深化设计。

（4）成立专门的深化设计工作机构。

（5）负责泛光照明工程施工详图设计和相关专业设计配合，甲方负责协调；深化设计的具体要求须同时满足甲方与乙方签订的主合同有关要求执行。

（6）按甲方批准的详图出图计划，按时提交施工详图（含安装详图图纸、构件与节点的验收图及测量方法）以及相关技术文件给设计单位审批。

（7）负责组织并参加与泛光照明工程相关的设计联络会、技术协调会、方案研讨论证会、技术考察、技术交流会等，并配合科研课题攻关研究。

（8）根据甲方调整设计的内容进行相应的施工详图设计变更，完成竣工图。

（9）乙方应根据自己的经验和能力进行深化和优化设计，如有更优的节点方案， 可提交设计单位、监理单位、甲方、建设单位共同研究。

（10）乙方应配合设计单位完善图纸，如因图纸问题导致送审预算清单漏项或扣减，所扣减部分乙方自行承担。

最终的承包范围以施工图纸及合同文件内容为准。

2.1.2. 本工程承包范围的描述只是概括的，具体承包范围以本工程施工图纸、工程变更、招标文件和招标答疑纪要、技术要求、标准、规范等所包括的所有工程内容为准；具体要求详见合同条款。

2.2承包方式

按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、工程量清单等有关资料及说明实行专业工程承包，即包深化设计、包人工、包材料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包对本工程相关的其他相关各专业工程提供协调及配合服务、包验收移交、包保修。

第3条  合同工期

3.1暂定开工时间：     年   月   日，以甲方下发开工通知为准。

暂定完工时间：      年    月   日。以甲方下发完工通知为准。

绝对工期：    天

以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、大风、高温、停水、停电、节假日、国家庆典、外交来访、重大活动（如国际会议、大型运动会、大型阅兵庆典等）、中考、高考期间、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、扰民、道路施工影响等不利因素，并已考虑乙方与甲方、其他分包单位之间的配合时间，除不可抗力原因，乙方不得以上述因素申请工期的延长。乙方已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、施工场地、装卸限制、脚手架等施工措施设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

第4条  合同造价

4.1专业工程合同金额

含税合同暂定总价（大写）：人民币：                     ；

（小写）：￥               元。

其中：不含税暂列金额￥              元（大写：人民币            ）；

不含税安全生产措施费用￥            元（大写：人民币          ）；

不含税总价 ：￥          元（大写：人民币           ）。

增值税金：￥           元（大写：人民币          ），增值税税率    %。

项目单价：☑详见 投标报价书。

第5条  质量目标

5.1本工程的质量标准为：确保符合国家、省、市《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家现行相关专业有关施工质量验收规范(如有新规范标准按新的执行)质量验收标准，并达到合格或(以上标准)。本项目必须达到广东省省优质工程或以上质量奖标准；必须达到国家级工程优质奖标准。本项目必须达到绿色建筑三星标准的施工质量要求。

5.2 创优目标：市级工程优质奖；省级工程优质奖；中国建筑鲁班奖。

5.3如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。

第6条　合同文件解释顺序

下列文件均为合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，以对乙方义务、责任要求高者严者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；经甲方认定乙方的有关承诺比顺序在前的文件对甲方更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。

6.1  合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

6.1.1合同履行过程中，甲乙方协商一致并经甲方法定代表人或授权代理人（总经理或总经济师）签署的洽商、会议纪要等书面文件（以倒顺序时间解释）；

6.1.2履约过程中乙方向甲方做出的各项承诺；

6.1.3投标文件、投标时乙方向甲方做出的各项承诺、澄清文件、双方的议标记录；

6.1.4本合同及相关附件（本合同各部分优先解释顺序：合同协议书、第四部分的补充条款、专用条款、合同附件、通用条款）；

6.1.5中标通知书；

6.1.6已标价工程量清单；

6.1.7施工图纸及设计说明、设计变更资料；

6.1.8本工程建设标准；

6.1.9甲方的各项规章制度及有关技术文件；

6.1.10甲方招标文件、招标合同条款。

6.2  需按国家有关规定进行鉴证或备案或报审的，鉴证或备案或报审的文本与本合同不一致时，双方的权利义务以本合同为准。

第7条　合同生效与终止

7.1甲方有权选择以物理印章+法人（或授权委托人）书面签名的方式签约，亦可在甲方认可的签约平台中以电子印章+法人（授权委托人）电子签名方式签约，无论采用何种方式，双方均认可本合同具有法律效力，在合同约定相关款项结清后自行失效。

7.2工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算后除保修条款外其它合同条款即告终止，保修期满后，有关保修条款亦自行失效。

第8条  合同份数

本合同一式 柒 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份， 壹 份报建设单位备案，具有同等法律效力。

甲方：（公章）中国建筑第八工程局有限公司          乙方：（公章）成都宸泰建设工程有限公司

法定代表人或委托代表人：                          法定代表人或委托代表人：

签合同地点：广州市黄埔区

第二部分 合同通用条款

第1条  分包工作详细内容

详见《第一部分 合同协议书》。

第2条  施工图纸

2.1甲方提供的图纸

1)甲方提供的图纸和资料的数量与日期在专用条款中约定。乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

2)施工设计图纸需要修改和(或)补充的，乙方应及时书面报告甲方。甲方收到书面报告确认需要修改和(或)补充后应及时通知建设单位予以修改和(或)补充，并在合理的时间内按照合同当事人双方约定的时间和数量提供给乙方。乙方应按照建设单位新提供的经设计人修改和(或)补充后的图纸施工。

3)乙方应在收到图纸后审查相关图纸中可能存在的不符合法律规定、适用标准、施工规范的任何错误、冲突，并在7天内通过甲方以书面方式报建设单位及总监理工程师。对乙方已发现或作为有经验乙方应能发现的任何图纸的错漏碰缺，乙方未发现或发现后未及时报告甲方和建设单位而造成工程造价增加或工期延误的，由乙方赔偿建设单位损失，且工期不予延长。

4)乙方有责任审核与本工程有关所有图纸，并作出协调和相应的配合，不论该等图纸是发自建设单位和其它与本工程有关的施工单位。

5)乙方保证只将图纸用于本合同履行，不得将图纸的任何部分泄漏给其他无关的第三方。除非因履行合同而必需，否则不经建设单位同意，乙方不得为第三方复印、使用、或传输上述文件。

2.2乙方提供的图纸

1）需要乙方进行深化设计的，乙方应具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。乙方应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料按专用条款约定的时间及数量报送甲方及监理人，并经监理人报建设单位批准。

2）乙方在本工程竣工后14天内，须按照专用条款约定的数量提交完整的竣工图给建设单位使用，并配合竣工资料归档相关工作，此作为建设单位进行工程竣工结算的前提条件。

2.3	甲方逾期提供图纸

1）如果甲方收到建设单位提供的图纸后，未能按照本合同2.1项约定的图纸供应计划向乙方提供合同图纸，并且乙方认为这种行为将要对工程进展造成影响，乙方应就此以书面形式通知甲方、建设单位和监理人，同时说明所缺图纸的具体细节并解释该图纸的延误将如何影响工程的进展以及为避免这种影响该图纸必须提供的最晚时间。如果在该最晚时间以前，甲方因建设单位原因仍然未能向乙方提供所需的图纸，则乙方应就此进一步通知甲方、建设单位和监理人。如果确实影响了关键线路的施工，双方进行协商。

2）如果甲方之所以不能按约定提供图纸，是因为乙方未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误，或是因为乙方的其他错误、拖延或其它违约所致，乙方无权要求建设单位、甲方赔偿损失及顺延工期。

3）如果乙方未能按本项上述约定通知甲方及建设单位，乙方无权要求延长工期。

2.4图纸和乙方文件的保管

1）乙方须把一整套的合同文件包括图纸、规范和已标价的工程量清单连同工程开始后签发的一切指示、附加图纸、补充工料规范、资料表和细节存放在工地，以便甲方、建设单位、监理人及其工程顾问可随时查阅参考。不论本合同因何种原因中止或终止，乙方均应将前述所有资料无条件交付予甲方及建设单位。此作为甲方及建设单位进行工程竣工结算的前提条件。

2）不论是建设单位负责提供的还是乙方自费复印或自行深化设计的图纸，其知识产权都属于建设单位所有，乙方不得将图纸用于任何本工程施工以外的目的。

3）乙方作为一个具备相应专业资质及丰富施工经验的承包商，在查阅合同文件或在本工程实施过程中，发现有关的工程设计、工程技术要求、施工图纸或其他资料中有任何差错、遗漏或缺陷，应在施工前不少于三十（30）天前向甲方及建设单位提出书面意见。如乙方作为一个专业的有经验的承包商本应发现上述差错、遗漏或缺陷而未发现，或已发现却隐瞒不报，并继续施工，因而导致的质量缺陷、返工修复、工期延误、以及建设单位、其他乙方和其他人的经济损失与工期延误等责任，由此造成损失的50%由乙方承担。如乙方已在上述时间内通过甲方向建设单位提出发现差错、遗漏或缺陷的书面意见，而建设单位及甲方仍决定按原要求施工的，乙方应予以执行。

2.5施工方案

1)施工方案由乙方负责编制，经甲方及监理人报建设单位书面确认后方可实施。

2)符合以下特点的工作需要编制施工方案：危险性较大、工序较多、工作时间长、涉及多个单位配合、需要协调完成、其他需要报建设单位的工作。

3）施工方案不作为本合同工程变更、价格调整、工程量增减、计价计量方式调整、技术标准调整等的依据。

第3条  知识产权

3.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.2乙方为实施工程所编制的文件，著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.3乙方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在是使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。如因上述原因导致甲方受到损害，乙方应赔偿甲方所受到的损失。

3.4乙方在合同签订前或签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

第4条  通讯联络

4.1 甲方向乙方发送的文件/函件/资料，可采用书面形式或电子邮件形式送达，甲方的文件发送至乙方指定通讯地址或电子邮箱即视为送达；乙方对甲方发送的文件/函件/资料，必须采用书面形式送达至本合同约定的甲方指定通讯地址，否则视为未送达。

4.2 双方文件/函件/资料签收人：

甲方签收人：由合同专用条款约定。

乙方签收人：由合同专用条款约定。

4.3 通讯地址和收件人：

(1)甲方

通讯地址：广州市黄埔区科学大道科汇金谷科汇二街8号楼4楼

特快专递收件人：  李雅茹

邮政编码：   510663               电话号码： 020-85536842

(2)乙方：由合同专用条款约定。

4.4双方应保证本合同中所记载的地址或电子邮箱准确无误，合同中记载的地址或电子邮箱变更时应及时通知对方。

第5条  现场勘察

乙方在签订本合同时已充分了解并考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

5.1 现场地质情况及地形地貌特征；

5.2 水文和气候条件；

5.3 为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

5.4 为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

5.5 场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

5.6 项目所在地固定举行的影响工期事件，如高考、重大会议、展览等；

5.7 其他可能对工程有影响或起作用的其他情况。

在本合同履行过程中，乙方不得因上述因素向甲方提出任何签证和索赔要求。

第6条  甲方义务

6.1 甲方项目经理为：由专用条款约定；

6.2 编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、文明施工等管理工作，按时向乙方提供本工程用结构、建筑图纸以及明细的工程进度计划，组织图纸会审，进行技术、安全交底，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收；

6.3 按时向乙方提供生产生活临时设施，仅限于通用条款及专用条款第13条所述内容；

6.4 按时向乙方提供按本合同规定应由甲方提供的材料及机具，仅限于通用条款及专用条款第11条所述内容；

6.5为乙方提供现有垂直运输机械并尽力使其保持正常连续运转，尽可能缩短机械故障检修期进而努力为乙方提供机械使用的方便；

6.6 向乙方提供施工用水用电接驳点；

6.7 负责审定乙方编制的月进度报表、签证、工程结算，按约定办理工程付款手续；

6.8 负责与建设单位、监理单位、设计单位及有关部门的联系，协调现场工作关系；

6.9为保证进度、质量、绿色施工安全防护措施、销售配合等，甲方有权对所有相关事项发出指令进行变更或调整，包括但不限于：对设计图纸进行变更、调整工程量、调整施工进度、顺序和工艺、施工现场布置等。

6.10如乙方不按合同要求或建设单位指令进行施工，甲方有权要求乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方、建设单位和监理验收通过后方可复工，由此造成的工期延误及经济损失由乙方负责。

6.11甲方有权直接随时向乙方发出任何为达到施工、竣工或保修目的的图纸或指令，乙方应遵照执行并受其约束。

6.12甲方完成以下工作：

1）在乙方应先行充分审图的前提下，建设单位组织甲方、乙方和设计人进行图纸会审及设计交底。设计交底后，乙方应当继续审查相关图纸中可能存在的不符合法律规定、适用标准、施工规范的任何错误、冲突，并在专用条款约定的时间内以书面方式报甲方、建设单位及监理人。

2）及时支付合同款项。

3）其他由甲方完成的工作在专用条款中约定。

6.13甲方委托乙方办理的具体工作内容及费用由合同当事人双方在专用条款内进行约定。

第7条  乙方义务

7.1 建立以 由专用条款约定 为负责人的现场管理班子，包括专职生产负责人、商务负责人、质量员、安全员、材料员、测量员、资料员、文员、BIM工程师（如需）（根据项目实际情况及总包合同约定是否需要配备该岗位人员）、专职劳务管理员等管理人员，主要人员名单及职责见本合同附件《乙方主要管理人员名单及职责》，并保证在任何情况下上述人员均为一人一职，以上管理人员应为乙方公司员工，并由乙方在进场后7个工作日内提供连续缴纳6个月以上的社保证明、正式劳动合同、授权文件，否则甲方有权要求乙方更换管理人员。乙方不得擅自更换管理人员，乙方如需更换管理人员，需提前一周书面通知甲方，征得甲方同意后且提供对应人员授权书方可更换；

劳务管理员配置标准如下表：

| 序号 | 高峰期在场农民工数量 | 持续时间 | 专职劳务管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜500 | - | 1 |
| 2 | 500-1500 | 3个月以上 | 2 |
| 3 | ＞1500 | 3个月以上 | 3 |

7.2 乙方管理人员在位及参会情况最低要求：由合同专用条款约定；

7.3乙方人员进场时应向甲方提供人员花名册和身份证、技术证、劳务证、健康证、社保、特殊工种上岗证、乙方与其签订的劳动合同等相关证件的复印件报甲方存档。乙方人员应遵从甲方管理条例，通过甲方实名制系统以面部识别方式进出施工现场及生活区。如需甲方办理相关证件，其费用则由甲方代扣代缴。若乙方自行办理，所有的证件中均不能出现中建八局或中建八局的下属单位字样，否则无效，并且由此造成甲方的损失以及相关责任由乙方承担；

7.4乙方应在收到甲方提供的图纸后14天内，认真核阅施工图纸，有预见性的提出图纸的纰漏或错误并及时书面告之甲方；

7.5严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约责任；

7.6全面负责工程参与人员的技术、安全学习及交底，严格执行国家、项目所在省、地级行政区划内现行有关技术安全规范和规定完成本工程的施工；

7.7在施工过程中定期按标准和规范进行自控，随时接受甲方的质量检查，做好施工日志和各种原始记录，安全、准确地记录施工过程中的有关数据，为工程的中间验收和交工验收提供必要的原始资料；工程完工后必须按照甲方要求提交交工验收所需的基础性资料；

7.8按时向甲方提交工程物资领用计划（如有）、施工图预算、规定区域内的平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告、施工进度计划；

7.9乙方需根据甲方下发的项目总进度计划制定承包范围内的总进度计划，并分解至年、月、周进度计划，各项进度计划需经过甲方审批认可；总进度计划在进场7天内上报，年进度计划在进场10天内上报，月进度计划在每月25号前上报下月计划，周计划在每周日上报下周计划。

7.10服从甲方统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理要求自费统一布置现场，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

7.11负责自身施工范围内材料设备的二次搬运、入库、垂直运输（甲方为乙方提供现有大型设备，其余为乙方自行负责）、保管、返修设备及材料的装车、所有现场废料放置甲方指定位置；

7.12做好施工现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各级政府部门处罚）；

7.13乙方在施工过程中应注意对甲方/其他分包商所承建工程的成品/半成品/材料/设备/机具等的保护，如因乙方原因造成第三方损失的，由乙方自行赔偿；给甲方带来负面影响或者损失的，甲方将视情况追究相应责任。自身施工的已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏的，乙方自费予以修复；

7.14乙方劳务人员进场准入标准：

（1）一般作业：年满16周岁，男性不超过55周岁，女性不超过50周岁；

（2）特种作业：年满18周岁且符合一般作业要求，无癫痫等妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷；

（3）从事高空、高温、特别繁重体力劳动和其他有害身体健康的工种，其年龄不得超过50周岁，且身体状况良好。对于超过50周岁的作业人员，乙方应安排从事劳动强度低、风险相对较小的作业。

（4）临时进场作业人员按要求排查人员信息，符合进场条件人员按照入场教育流程执行，填写临时人员一人一册，在乙方管理人员带领下方可进入现场；相关方及临时访问人员进场前需要专人陪同，不可独自进入现场；

（5）乙方必须与现场工人签订劳动合同报当地建设主管部门备案并提供一份原件于甲方项目部存档，否则甲方有权拒绝其进场；

（6）乙方派出的施工作业班组，须提供三个月内经二甲以上综合性医院出具的体检证明，或由甲方统一组织对施工作业班组进行体检，相关费用由乙方承担，检测内容至少应包括血压、X光胸片、心电图、血常规、尿常规。未完成体检的作业班组，甲方有权更换或清退出场。乙方大于45岁（含45岁）的人员，在原有体检项目的基础上，须加做半胱氨酸、颈动脉彩超，未体检或体检不合格的人员，禁止入场。

7.15乙方应严格按照项目所在地主管部门发布的关于农民工工资发放相关制度，做好农民工实名制登记及考勤，避免因讨薪问题对甲方造成各方面的损失。如若发生此种情况，乙方须双倍赔偿，并在当期进度款中扣除。

7.16 乙方应指派专人定期查看合同约定的电子邮箱，乙方应承担因怠于履行义务所引发的一切法律责任。

7.17乙方应全面负责乙方施工范围内的测量放线工作，提前复核楼地面标高，发现偏差及时提出，不得以现场标高偏差的理由向甲方索赔；

7.18遵守国家、工程所在地政府关于工程施工的有关法规文件，遵守甲方关于施工现场管理的各项规章制度；

7.19乙方须安排经验丰富的专职资料员，按照 GB/T50328《建设工程文件归档整理规范》或工程所在地的建筑工程资料管理要求及甲方、建设单位和/或监理的要求，记录、申报、审批、整理、保存工程技术及质量资料，并做好与其它分包人的接口工作；

7.20在甲方审核完月度进度报量报表，乙方根据甲方审核的报表数据于当月30日前完成云筑网平台的录入，并对数据的准确性负责。如乙方数据录入不准确或未录入，当月工程款将停止支付。

7.21积极配合土建及其他专业单位施工；

7.22乙方应负责自身施工区域的场地清理工作，做到“工完场清”，该费用包含在合同总价中；如乙方未做到“工完场清”，甲方有权要求第三方进行清理，发生的费用由乙方承担。

7.23无论甲方移交的场地是否具备安全防护，乙方均应在甲方移交施工区域后，按甲方要求完善相应的安全防护。

7.24按照甲方要求配合完成BIM实施的相关工作，包括但不限于承包范围的BIM模型制作等。

7.25乙方应当积极维护甲方名誉，不得以中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部等名义发布自媒体作品，接受媒体、发包人、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。

7.26乙方应做的其它工作：

7.26.1合同条款第二条所述工作内容的相关深化设计以及方案的制定；

7.26.2本工程施工期间的安全文明施工及施工协调配合工程费用，自身施工范围内所有的临边洞口防护的搭设及维护（搭设钢管材料由甲方提供）；

7.26.3生活区及施工区道路与相应场地的打扫与分摊、进出车辆洗车工人的分摊；

7.26.4其它协调配合（夜间加班及雨季施工降效、相关的优化设计以及成本降效、甲供材接收及管理、各法定假日人工工资及福利补贴、其它专业分包单位的协调配合等。

7.26.5做好建设单位与监理对自身供应材料设备的品牌报批、样板选定、价格核定、工程进度款申报、工程结算审核等工作，承担品牌报批、样板选定、价格核定风险及所有的采购与支付风险；

7.26.6乙方安排足够的专业人员配合甲方与建设单位之间的结算工作，并接受甲方的统一管理‘’

7.26.7材料加工场、仓库严格按照甲方要求进行布设及管理，油漆等危险品存放满足安全管控要求，加工场、仓库严禁为电子设备充电。

7.26.8分包进场后指定管理生态环保业务的人员。并结合项目施工实际按照企业标准开展自查自纠，并配合项目开展生态环保管理工作。

7.26.9乙方必须先进行“样板”的施工，在样板得到建设单位、监理工程师、甲方现场工程师的质量认可后，方可继续施工。如因样板达不到甲方的要求或乙方继续施工部分比样板的施工质量还差，甲方有权另择施工队伍，乙方不得有任何异议，并无条件退场，“样板”施工费用已综合考虑，费用不另行计算。

7.26.10乙方进场按照要求进行管线标高、机电管线的空间管综布置的BIM出图，必须配合二次结构施工整体进度，完成墙面机电洞口的深化、出图工作，提供砌筑施工过程中机电需用的套管，深化图纸将作为后续相关质量责任和费用的分责依据；

7.26.11乙方应按照整体工程施工进度配合相关交叉施工单位，涉及工序穿插施工、会签手续的相关责任落实，包含但不限于主体结构楼板套管直埋施工深化、预埋施工；二次结构的套管直埋施工图纸深化；精装单位地面预埋、墙面预埋、顶棚综合点位的深化、顶棚施工工序穿插的交接会签等必要的，保证工程整体施工工序合理、快速的相关配合工作。

7.26.12乙方根据工程质量一次成优优要求、工程质量创优目标，必须确保相关深化设计、BIM等技术人员的合理配置，施工过程中应按照甲方整体施工进度、创优的整体要求，无条件接受甲方一次成优统筹的相关要求。

7.26.13乙方根据工程质量创优目标应进行一次成优质量策划，无条件接受甲方创优的质量统筹管理，并且施工过程中应积极配合工程质量一次成优策划落地执行，创优应融合在深化设计中，创优费用已综合考虑，费用不另行计算。

7.26.14乙方进场应结合机电单位、设计空间净空的要求，安排足够的深化设计人员、BIM建模人员等相关技术人员，根据工程进度、质量一次成优的要求进行图纸的深化设计，确保工程机电管线最优施工，空间标高满足设计要求，质量一次成优达标。

7.26.15乙方应做的其他工作： 由专用条款约定；

乙方未履行前款各项义务，赔偿给甲方造成的损失。

第8条  工期

8.1乙方应在开工前7天内，编制出完整的总体施工组织设计方案和进度计划。

8.2 因下列原因之一造成乙方分包工程工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）甲方根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

（2）非乙方原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

（3）不可抗力的原因；

8.3 乙方应在8.2款约定情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向项目经理部提交报告，经甲方确认后工期顺延。若乙方在8.2款约定的情况发生后的7天内，未向项目经理提交报告，视为上述情况对乙方按本合同约定实施工程无影响，工期不予顺延；

8.4在整个工程施工过程中，如有建设单位或总包限期完成的工作，乙方应按甲方要求配备满足要求的充足的劳动力和必须设备，配合工程如期完成；

8.5在施工过程中甲方不保证具备乙方连续施工的现场条件或工作界面，乙方应根据现场情况合理安排劳动力及机械设备，甲方也不会接受乙方为遵守施工方案而中断施工所造成的损失及索赔；

8.6因乙方原因造成工期延误，乙方未能按照甲方要求落实改进措施，或拒绝完成本分包工程的，则甲方有权将本工程的部分或全部委托其他施工单位完成，乙方无条件接受。

8.7建设单位或甲方项目部为认确有必要暂停施工时，由甲方向乙方发出暂停施工指令，乙方应履行照管义务。

8.8 乙方应按照本合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工，因乙方原因不能按照本合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工的，乙方承担违约责任。

第9条  工程质量与验收

9.1 工程质量应按总包合同有关质量的约定：详见协议书第5条；

9.2 工程的检查、验收等按照总包合同相应的条款及专项协议（见附件）履行，两者有矛盾时按较严格的执行。乙方应就本工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务和责任。

9.3乙方应允许并无条件配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

9.4技术要求：由合同专用条款约定 ；

9.5工程质量要求

9.5.1工程质量验收按合同专用条款和法律法规规章、规范性文件规定的验收标准执行。

9.5.2因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权通过甲方要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。

9.6乙方的质量管理

9.6.1乙方应在施工场地设置专门的质量检查机构或人员，建立完善的质量检查制度。乙方应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构或质量检查人员岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

9.6.2乙方应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

9.7乙方的质量检查

9.7.1乙方应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，通过甲方报送监理人审查。

9.8监理人的质量检查

9.8.1监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。乙方还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除乙方按合同约定应负的责任。

9.9工程隐蔽部位覆盖前的检查

9.9.1通知监理人检查

经乙方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，乙方应通过甲方通知监理人在约定的期限内检查并通知建设单位到场。除专用合同条款另有规定外，乙方应在共同检查前48小时通过甲方书面通知建设单位和监理人。乙方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。如监理人检查确认质量不合格的，乙方应在监理人指示的时间内完成修复，并通知监理人重新检查。

9.9.2监理人未到场检查

监理人未按第9.9.1项约定的时间到场检查的，除监理人另有指示外，乙方须在建设单位、甲方在场的情况下自行完成覆盖工作（建设单位在场并不视同建设单位对该隐蔽部位质量的认可，同时不免除乙方按合同约定应负的责任），并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第9.9.3项的约定重新检查。

9.9.3监理人重新检查

乙方按第9.9.1项或第9.9.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，经建设单位同意后,可通过甲方要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，乙方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。重新检查时，乙方应通过甲方通知建设单位到场，经检验证明工程质量符合合同要求的，由建设单位承担由此增加的费用和（或）工期延误（根据总承包合同，建设单位支付相关增加费用给甲方，甲方根据本合同把相应金额支付给乙方）；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

9.9.4乙方私自覆盖

乙方未通过甲方通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权通过甲方指示乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

9.10清除不合格工程

9.10.1乙方使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

9.11其他质量要求详见合同附件《工程技术质量管理专项协议（泛光照明工程）》

9.12工程验收

9.12.1 工程具备验收或阶段验收条件，由甲方组织乙方、建设单位及监理单位进行验收，乙方配合甲方完成交工资料；

9.12.2如验收获得通过，则验收日期为竣工日期或阶段竣工日期。如验收时发现乙方之工作未能达到要求，则乙方应对已完工程进行修改直至达到要求，并于修改完成后再次提请甲方验收。如验收获得通过，则验收日期为竣工日期或阶段竣工日期；

9.12.3交竣工验收资料：乙方应该配合甲方做好现场验收资料，并记录并保留现场所有施工工序验收的准确数据。按甲方及建设单位的要求做好与之有关的交竣工基础资料的整理工作。

9.12.4乙方应无条件整改建设单位/监理/甲方在施工中发现的质量问题，不得以超规范要求等任何借口提出异议。验收不合格时，由乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收直至合格，由此可能导致的费用增加或工期延误由乙方承担。乙方拒不整改的，甲方有权暂停拨付工程款，或由甲方雇用第三方代其完成，由此发生的任何费用，乙方应无异议的按时足额支付给第三方，否则甲方将动用其工程款代为支付。

9.12.5因乙方工期拖延，造成工程无法按合同约定的整体竣工验收合格日期通过竣工验收的，为了避免损失的扩大，乙方无条件同意建设单位提前使用未经竣工验收的工程或有权让业主、用户入住、使用或按政府要求交付给业主或客户入住、使用工程，上述情况不视为乙方所承包本合同项下的工程已竣工或验收合格或已交付，乙方仍应当承担工期逾期及质量违约赔偿责任（包括但不限于因乙方上述违约行为而导致建设单位逾期交房或政府罚款等）。

9.12.6乙方根据合同文件应当承担的质量保证责任不因为本工程验收合格而免除，本工程通过竣工验收在任何意义上都不意味着建设单位、甲方放弃了追究乙方工程质量不合格的违约责任的权利。建设单位、甲方进一步确认，若乙方未按合同文件要求的标准完成施工，无论本工程是否通过竣工验收，建设单位、甲方均有权随时要求乙方对不符合合同约定的部分予以修理、补救或更换，直至达到符合合同约定为止。

9.13工程移交

9.13.1工程竣工验收达到合同约定的标准后，双方须进行移交手续。任何一方均不得无理拒收或不交。乙方应将工程范围内的剩余物料运出或交还甲方，并撤离机械设备；

9.13.2乙方在工程竣工验收合格后，不得以工程款欠付为由不移交工程或工程资料，甲方承诺对工程尾款做出安排。

9.13.3乙方应当随同工程的移交，将与本工程相关的所有技术资料、保修资料、操作指南、质量合格证明、培训手册、程序、密码、数据等一并移交，并负责训练建设单位的有关员工对于本工程的操作、维修及紧急程序等，否则建设单位有权拒绝向甲方支付任何分包工程款项而建设单位、甲方不承担任何延期付款的责任。本合同因任何原因提前终止或解除时，乙方亦需遵守本条约定。

9.13.4乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

9.13.5除非合同中另有约定，所有本合同工程的竣工资料（含竣工图纸）的准备、编制、整理和装订的费用均由乙方承担，该等费用已经包含在乙方的合同暂定总价中，甲方不再为此另行支付。

9.13.6乙方提供符合竣工备案要求的全套竣工资料是工程竣工验收和结算的前提条件。竣工备案日期为取得当地城市建设档案管理机构竣工备案回执之日。如果乙方提供的竣工资料不能完全反映项目现场工程情况，则建设单位有权要求甲方、乙方修改，乙方应在建设单位规定时间内完成修改使之满足甲方、建设单位和当地城市建设档案管理机构的要求。

9.13.7若乙方不遵照建设单位或甲方的指示移交工程，则自建设单位或甲方发出催告通知之日起，乙方应当按照合同条款约定承担相当于逾期竣工违约责任，直至乙方按照建设单位或甲方的要求完成工程移交为止。

第10条  安全文明施工

10.1 安全施工与防护

10.1.1乙方须建立健全建筑安全生产组织机构和认真执行甲方制定的安全保证体系，落实安全生产责任制，按下表要求配备由    名专职安全管理人员，专职安全管理人员为乙方正式员工，经安全生产考核合格且持有C证，证件注册单位应于工作单位一致，乙方在进场后7个工作日内提供连续缴纳6个月以上的社保证明、正式劳动合同、授权文件，否则甲方有权要求乙方更换管理人员。应经安全生产考核合格且持有C证；

专职安全管理人员配置标准如下表：

| 序号 | 农民工数量（人） | 持续时间 | 专职安全管理人员底线人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜50 | 施工期间 | 不少于2人 |
| 2 | ≥50≤200 | 施工期间 | 不少于3人 |
| 3 | ≥200 | 施工期间 | 不少于4人，根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于实际工程施工人员总数的5%0 |

10.1.2未征得甲方许可的前提下，任何时候不得擅自拆除安全防护，对存在安全隐患或有碍于正常工作、生活的洞口、临路、临边、责任区，乙方须及时进行维护，该费用已综合考虑在措施费中，甲方不再额外补偿；乙方必须按照甲方施工方案和要求，自费搭设并维护垂直运输至建筑物各楼层作业面的工作平台及水平通道等；乙方按照甲方的要求，保持各自施工区域内各通道畅通，该费用已综合考虑在措施费中，甲方不再额外补偿；

10.1.3全面关照所有留在现场人员的安全，保护管辖范围内的现场以及尚未完工和尚未进行施工部位处于有条不紊和保持良好的安全状态；

10.1.4在需要的时间和地点，根据甲方指令设置、张贴警告信号、危险标志、防护栅栏等，对工程进行保护和为公众提供安全与方便；

10.1.5乙方须采取适当措施，确保其自有人员身体健康。在工棚、宿舍、工地等适当场所备有急救药品、设施等，并成立“疾病与事故应急小组”，完善有关应急方案，服从甲方在紧急情况下的统一调度；

10.1.6乙方项目负责人及安全员每月参与项目危险源辨识、评价，对项目制定危险源管控措施提出实操性建议。

10.1.7乙方劳务工人进场前，自行组织劳务工人参加不少于50学时的三级安全教育，以及组织相关培训考核；劳务工人进场时，乙方安全员组织劳务工人参加入场安全教育以及培训考核，考核合格通过后方可进入现场；班组施工作业前，班组长组织劳务工人参与不少于5分钟的班前教育，组织签到，记录当天作业内容并上报；乙方项目负责人及安全员每月定期组织劳务工人参加项目部组织的月度安全教育，特种作业人员应参与培训考核。

10.1.8乙方作业前对劳务工人进行安全技术交底，乙方现场施工管理人员、安全员履行签字相关手续；乙方劳务工人参加安全技术交底，并在交底日期当天签字。

10.1.9 乙方项目负责人、安全员及班组长按照项目相关验收负责人要求参加安全验收，对验收不合格项进行整改落实。

10.1.10乙方班组施工作业前，应组织安全员、班组长开展班前隐患排查，对排查出的隐患即时整改；乙方安全员每日开展安全巡查，纠正违章；乙方项目负责人及安全员定期参加项目部组织各类安全检查，落实各项隐患整改。

10.1.11乙方项目负责人配合项目专业工程师落实各项隐患整改，乙方安全员过程监督旁站劳务工人，纠正违章。劳务工人触犯《施工现场作业人员十项“铁律”》当中的违章行为达3次或触犯重大事故隐患的，乙方应将该劳务工人清退出场。

10.1.12乙方项目负责人及安全员定期参加项目组织的安全例会，接受项目安全文件精神传达，提出需讨论解决的安全问题。

10.1.13高风险作业前，乙方项目负责人向项目部提出作业申请，项目安全工程师、专业工程师审核，总工程师审批。爆破作业项目经理审批，其他高风险作业由生产经理审批；一般作业施工前应填写一般作业审批表，并依次提交分包工长、网格专业工程师审批；

10.1.14乙方组织劳务工人参与项目应急演练。

10.1.15乙方组织相关人员参与行为安全之星以及《施工现场作业人员十项“铁律”》交底，以及每月表彰会。

10.2 事故处理

10.2.1乙方应采取严格的安全防护措施，承担违法行为或由于自身违章指挥、违章作业、设备设施不完善等安全措施不力造成的事故责任和由此发生的费用，并对甲方的一切损失负责赔偿。

10.2.2当发生生产安全事故时，不论是否乙方原因，都须立即（自事故发生起不超过5分钟）通知甲方，不得迟报、瞒报、漏报事故，否则由乙方承担全部事故责任，由于乙方未按照要求报告事故，并且未采取任何措施，造成事故影响扩大，由乙方承担全部事故责任。

10.2.3当发生生产安全事故时，不论是否乙方原因，向甲方报告事故后，由甲方按有关规定处理，乙方应无条件配合事故善后处理，发生的费用由责任方负责。

10.2.4当发生生产安全事故时，乙方应当妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据，否则由乙方承担全部事故责任。

10.2.5对乙方所属人员或与乙方有关联的外来单位如供货商等出现的伤亡、事故、损失，乙方应自行承担赔偿、诉讼等全部责任，且甲方都有权就物资损坏、声誉败坏等方面行使追索赔偿的权利。

10.3 安全用品

由甲方统一采购施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器），必要时还应配备面罩、眼罩、护耳器及其它的劳动防护用品，并由甲方统一发放、统一管理，乙方按实际领用数量承担相应费用；负责操作面、公共区域防护措施的人工、与材料投入。

10.4文明施工

10.4.1保证施工场地清洁符合当地主管部门管理的有关规定，交工前清理现场，达到甲方对现场约定的要求，并承担因自身原因违反有关规定所造成的损失和处罚。所有的材料、设备、机具等须按甲方下发之场地统一布置平面图堆码、放置，不得擅自改变其建筑功能和使用布局；

10.4.2严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和安全施工与文明施工、夜间施工、环境保护等规定，严格遵守积极响应甲方基于上述方面考虑建立的规章制度和防范措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生的费用支付；

10.4.3本合同存续期间，工人生活区在内的道路、施工场地、作业面等按甲方划定的责任区一经移交给乙方，乙方即对该区域负管理责任，乙方需保证上述场所整洁、清爽，并做好迎接检查、宣传美化等工作；

10.4.4乙方施工时须对施工场地范围内的市政设施、管线沟槽进行保护，如因乙方原因发生损坏，乙方应免费修复；

10.4.5乙方应遵从甲方的统一安排，包括安监人员统一形象、统一着装和配备执法记录仪等，其费用从乙方工程款中扣除；

10.4.6乙方应遵纪守法并遵守甲方制定的各项规章制度，严禁携带家属或小孩进入施工现场及生活区；

10.4.7工人生活区严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉，乙方工人应注意节约用水用电；

10.4.8乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及因自身原因造成施工过程中工伤事故处理的一切费用；

10.4.9为促使乙方确实做好安全防护与工人教育工作，在整个合同有效期内凡发生一起重大伤亡或机械事故，或是一起聚众闹事事件，相关责任方将承担违约责任；

10.4.10甲方提供给乙方的门禁IC卡，乙方在领用前缴纳 50 元/张的押金，退卡时押金退还，若IC卡丢失，第二次领用时需缴纳 50 元/张的费用；

10.5以上10.1-10.4条所述内容的费用均已包含在安全文明措施费内，如乙方不能认真完成，将根据具体情况从安全文明措施费中予以扣除。

10.6安全防护标准：乙方应按甲方要求的《安全防护、文明施工措施费支付条件及违约处罚》（见附件）做好安全防护工作。

第11条  材料设备供应

11.1甲方供应的材料设备

11.1.1甲供设备：有偿提供现有的塔吊、人货电梯等大中型设备，费用包含在乙方支付给甲方的总承包服务费中；

11.1.2甲供材料及损耗率：甲方不提供任何材料。

11.1.3 乙方对甲方提供的材料质量负有检查责任，甲方提供的材料质量不合格，乙方有义务事先提出，确实无法预先发现的，所造成的返工费用由甲方承担。如未作基本检查即大量使用，则乙方应承担由此产生的各种损失；

11.1.4 乙方应负责保管运至现场的任何材料和施工成品及半成品的安全，必须自费补充可能丢失的或被盗的该等材料；

11.1.5乙方必须自费补充由于原来安装或于随后的拆卸及其重新安装时，作业人员的疏忽处理或不当的操作工艺所损坏的任何材料或物品；

11.1.6 乙方对运至现场的任何材料和施工成品、半成品负有运输、储存、保管、看护、采取措施以防火、防水、防盗、防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的保管责任，其费用已包含在合同总价中；对任何材料或物品造成丢失、损坏的，乙方承担赔偿责任；

11.1.7乙方应每月编报甲供材料领用计划，提交甲方审核，并承担因计划提供不准确或不及时导致的损失；

11.1.8乙方领用的剩余物资（因甲方及设计变更调整的除外）甲方一律不予退库。现场废料由乙方放置到甲方指定的位置，由甲方负责处理。因甲方及设计变更的原因导致乙方超领的物资，经甲方相关人员书面签字确认方可退库。

11.1.9乙方必须书面授权指派专人领用甲方供应的材料，每月底须与甲方核对当月甲供材料的使用情况，并经甲方材料员、现场工程师、商务人员以及乙方材料员签字确认，作为结算的依据；

11.1.10所有甲供材料均需限额领用，“限额领用量”定义为乙方按照现场施工图纸实际预算工程量加上 由合同专用条款约定 所述损耗，乙方应严格控制甲供材料消耗，并在付款时将乙方超领的材料费用按【超出数量（扣除损耗后）*（实际采购价*（1+20%）】计算扣除。

11.2乙方供应的材料设备

11.2.1乙供材料设备：除专用条款另有约定外，乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应对其采购的材料和工程设备负责；

11.2.2乙方采购的材料应符合设计和规范要求，提供产品合格证明，对质量负责；

11.2.3乙方须负责自行采购材料的检验或试验工作，并承担其费用；乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，须重新采购，其费用自理，延误的工期不予顺延；

11.2.4乙方不得以任何理由拒绝采购合同约定应由其采购的材料，否则甲方将处以该材料价款 2倍的违约金；

11.2.5所有应由甲方供应的材料设备，未经过甲方书面同意，乙方不得采供，若乙方自行改变供应范围，即使已由乙方采购供应被用于工程，也一概不计入甲方向乙方支付的任何款项内；

11.2.6 凡乙方自行采购的物资，均由乙方以自己的名义签订合同，自行结账付款，甲方有权监督，如果发生合同纠纷或法律责任均由乙方承担。在乙方拒不及时支付货款时，甲方有权在乙方工程款中扣除货款部分直接支付给材料供应商，乙方无条件接受；

11.2.7乙方现场使用的分配电箱、开关箱必须按照中建八局华南分局图集采购，接驳处全部采用工业插头。

11.2.8施工所用机械设备包括高空作业车、汽车吊实用年限不超过3年（8成新），特种作业人员必须持乙方注册地省级住建厅审核通过的上岗证。

11.2.9各类机械、机具、电箱、用电类工器具等设施设备进场前均需上报至动力部，由其通知安监部、工程部对各类机械、机具进行验收，挂牌验收后统一从正大门处入场，非特殊情况其他各门岗禁止机械、机具进场，未经验收的机械、机具，一律禁止入场。

11.2.10所有进场材料、设备要严格执行材料报审流程和材料封样流程，未经报审、封样或报审、封样未通过严禁相关材料、设备进场。未按要求执行私自进场材料、设备的甲方有权不予支付相关费用，且相关材料、设备的责任自行承担。

11.2.11乙方需配合建设单位、甲方组织开展的与本工程相关的材料设备调研工作。

11.2.12乙方须按专用条款中规定的时间通过甲方向监理人、建设单位提交材料和工程设备的品牌、规格、价格、实验报告、产品合格证明、样品等资料，对材料和工程设备质量负责，经监理人、建设单位认可后才能用于本工程。

11.2.13样品

在施工前，乙方应按照甲方、建设单位和监理人的要求免费提供工程所需样品，并由建设单位和监理人确认后，封存于建设单位或监理人场所，作为以后验收货物和（或）工程的标准。建设单位对任何样品的认可，并不会减轻或解除乙方按合同须履行的责任。若样品存在任何隐蔽瑕疵或任何缺陷，均不免除或减轻乙方在本合同项下的质量保证责任。

11.2.14乙方需在材料和工程设备到场前24小时通知甲方、监理人、建设单位进行验收清点。

11.2.15乙方提供的材料和工程设备在使用前，应按甲方或监理人或建设单位的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

11.2.16本工程按见证及监督取样送检的要求进行材料的检测，检测费用按专用条款的约定承担。在超出见证取样送检规定之外的情况下，若甲方或监理人或建设单位对进场报验材料仍有异议，可按规定程序进行抽检，检验费用由乙方先行支付。若检验合格，检验费用由建设单位承担；若检验不合格，检验费用由乙方承担，并由乙方承担由此给建设单位造成的损失。

11.2.17乙方采购和（或）使用不符合设计和合同要求的材料和工程设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。乙方不得将假冒伪劣材料设备用于本工程，否则按专用条款的约定进行承担相应的违约责任。

11.2.18建设单位、监理人对材料和工程设备的检验认可并不免除以后因材料和工程设备缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。

11.2.19如果材料和工程设备的供应厂商提供使用、安装指导或其他售后服务的，乙方必须在施工过程中接受指导和监督、接受售后服务以确保材料和工程设备获得供应厂家质量保证，否则建设单位有权要求乙方全部重新更换、返工或核减工程价款，造成工期延迟的，乙方应当承担工期违约责任。

11.2.20乙方提供备品备件的要求在专用条款里说明。

11.3材料和工程设备专用于合同工程

11.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经甲方、监理人及建设单位同意，乙方不得运出施工场地或挪作他用。

11.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由乙方会同甲方、监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。乙方因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

11.4禁止使用不合格的材料和工程设备

11.4.1监理人有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并通过甲方要求乙方立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

11.4.2如果任何检验表明被检验的材料、工程设备、工艺质量或工程不符合合同文件的约定，则建设单位或监理人有权通过甲方指令乙方：

1)在指令规定的时间内将不符合合同文件约定的任何材料或工程设备运出现场；

2)用符合合同文件约定的材料或工程设备取代；

3)拆除不符合合同文件约定的任何工程，并进行重新施工。

11.4.3如果乙方未能在指令规定的时间或者在指令中未规定时间的情况下未能在合理的时间内执行上述指令，则建设单位或甲方有权委托他人执行该项指令，由此发生的费用以及给建设单位或甲方造成的损失从分包工程款中予以扣除。

11.5进口材料和工程设备

11.5.1如乙方提供任何从国（境）外进口的材料和工程设备，此类材料和工程设备的价值以及与此类进口有关的任何关税（如有）、增值税、港口税费、运费、手续费、代理费、采保费及其他任何必要的费用已包含在乙方的合同总价中，甲方无需另行支付；建设单位及甲方有义务协助乙方办理相关手续，但不承担任何责任和费用。乙方应向甲方、建设单位和监理人提供相关的产品原产地发出的质量合格证明资料、报关单及商检资料。

第12条  临时设施

12.1甲方提供的临时设施

12.1.1甲方提供的临时设施：

(1)甲方有偿提供现有的临时生活设施：由合同专用条款约定；

(2)甲方提供的临时生产设施：

A、临时道路、围墙、加工/拼装/堆放场地、垃圾池、水池、施工用消防设施；

B、二级配电箱、电源接驳点；

C、施工现场用水管道主立管；

12.1.2 甲方提供到位的临时设施（配电箱、主水管除外）交由乙方保管和维护；

12.1.3 乙方进场后甲方将宿舍分栋号移交由乙方自行调配划分。如乙方在双方约定的工期内尚未完成合同内容，乙方按照 由合同专用条款约定 的标准承担宿舍租赁费用（按乙方所居住的全部板房的建筑面积计算），租金在当月工程款中全部扣除；

12.1.4甲方提供乙方使用的生产、生活用水电费，按乙方结算造价的 由合同专用条款约定 计取，在结算时一并扣回。

12.1.5乙方伙食由甲方有偿组织，具体事宜由甲方项目部与乙方另行协定。

12.2乙方提供的临时设施

12.2.1乙方的管理人员及工人使用的铁床、床板、生活用品、办公设施（需符合甲方在规格、质量等各方面的要求）；

12.2.2施工现场用水主立管以外的截门、弯头、水泵、水箱等；

12.2.3二级配电箱以后的临时用电设施等；

12.2.4乙方施工用仓库、加工棚等生产设施。

12.2.5乙方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。乙方应自行承担修建临时设施的费用。进入施工场地的乙方设备需经甲方、监理人核查后才能投入使用。乙方更换合同约定的乙方设备的，应通过甲方报监理人批准。

12.2.6乙方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权通过甲方要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

整个施工期间乙方负责免费提供临时设施的维护和维修。

12.3 乙方应严格遵守甲方制订的《水电管理处罚条例》《工人宿舍管理条例》等有关制度。

第13条  造价

13.1 合同价款

13.1.1合同总价

合同总价暂定含税金额 由合同专用条款约定  万元，本合同所涉及的所有分项工程均为包工、包料（除甲供材料外）、包质量、包工期、包安全与文明施工、包税费的综合单价包干，在合同实施过程中不发生与述及工程有关的任何签证。甲乙双方对本合同所有条款已充分理解，深刻领会，并一致同意按本合同附件三的《工程量清单计价表》单价进行结算,工程量按实计算，最终以双方确认的《结算确认函》为准。

13.1.2除本合同另有约定已包括乙方分包的工作内容外，本合同约定的价款还包括下列内容或费用：

（1）本合同约定由乙方应履行的各项义务和承担的责任，包括乙方应承担总包合同约定由甲方履行的各项义务和承担的责任费用；

（2）已包括了本合同约定分包工程图纸的全部内容；

（3）已包括了为完成上述本工程所必须的附属工程和临时工程（按本合同规定由甲方提供的除外）、人工费、材料费、机械费（包括机械动力费）、机械进退场费、安全生产费用投入、水电费、管理费等综合费以及各类地方规费、利润、税金；包括了乙方劳保费、医疗费、人员调迁费、工伤亡补贴（救助）费、疫情防控费用、各类保险费用（含由乙方为参与本工程施工的职工应由乙方向地方有关部门缴纳的工伤、养老、医疗、失业等各类保险费用和个人应纳的各类保险费用）；包括乙方所有人员的现场生活费用、现场生活设施费用；包括乙方的警卫、为现场职工的服务等的现场管理费用；

（4）已包括了同其它分部分项（专业）工程的配合、并为其提供便利条件、相互协调以及本工程因图纸设计变更、暂停施工、工序交接、工程验收、自然条件影响等原因，造成乙方人员窝工、机械台班停滞、乙方赶工等费用；

（5）已包括了为达到本工程竣工条件，乙方施工组织、技术准备、施工，分包工程作业基础施工技术资料编制、编辑并向工程甲方提交，配合工程甲方收集、整理、核实，配合建设单位、监理、工程甲方进行验收等的费用；

（6）已包括了该分包工程施工、安全维（围）护、现场杂物和垃圾的清理/堆放/外运、排污/排水、完成该工程所需的作业费用以及施工部位可能的超高、超距离作业降效费用；

（7）包括了乙方在工程现场为施工所需的任何物资的运输、装卸、堆放、领用、保管、二次倒运以及生产设施搭拆等的全部费用；

（8）包括了本工程实施过程中，乙方须接受地方政府有关部门的市场、计划生育、安全保卫、交通、环保等的管理应缴纳的各类规费、行政事业性费用，以及为遵守总包合同和建设单位、监理、甲方有关规定及程序所发生的费用；

（9）包括了甲方提供的水电源以外临时水电线路的架设。

（10）以下所述的安全文明施工费用已包含在综合单价中，不另行计取。

1）安全防护用品费用：提供安全防护所用的材料（碗扣架、轮扣、钢管、扣件、安全网除外）；自行购置符合要求的安全帽（当安全帽为甲方统一配置时，由乙方承担相应费用），自行购买安全带；

2）安全用电费用：施工安全用电，包括三级配电箱、开关箱、两级保护装置；电气保护、安全照明设施；拖地电缆保护线槽。

3）乙方临时设施费：乙方自已的临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水池等的砌筑、搭设、拆除；

4）夜间照明费：夜间照明设备、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等；夜间临时可移动照明灯具的设置、拆除；

5）材料二次搬运费：由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运。（除甲方施工组织设计要求搬迁场地外）；

6）雨季施工费：施工现场的防滑处理，对影响施工的雨水的清除；雨季施工时施工人员的劳动保护用品的提供；雨季施工劳动效率降低等。

7）已完工程保护费：在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行遮盖、封闭、隔离等必要的保护措施；对已完工程及设备采取覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施。

8）文明施工：按甲方要求施工现场工完场清、材料堆码整齐。按甲方要求提供开工仪式及为迎接本工程施工期间各项检查的零星用工，铺设临时道路；

9）洒水降尘，水泥和其它易飞场细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；

10）按甲方指令宣传黑板，悬挂/张贴宣传标语、口号、安全警示牌，布置现场灭火器；

11）其它合同中约定的安全文明施工及配合内容。

（11）综合单价还包括了如下内容：由合同专用条款约定。

13.2工程量计算规则

详见《中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包清单计量计价规则说明》

13.3  合同价款调整

13.3.1设计变更

13.3.1.1变更的定义：本工程乙方报价时的图纸与实际施工图纸发生变化，且有建设单位或设计院发出设计变更指令的，才视为设计变更。

13.3.1.2设计变更的计价原则：

(1) 设计变更引起工程量增减的，按本合同综合包干单价调整结算造价。

(2)工程量计算规则按13.2款执行。

13.3.1.3设计变更项目无法套用本合同单价时，按以下原则执行：

（1）因设计变更、建设单位、甲方等原因导致本合同分项工程增减，则分项工程单价按下列规则确定：

A、合同清单中已有适用于变更工程的单价，按合同清单中已有的单价确定变更工程的单价；

B、合同清单中只有类似于变更工程的单价，可以参照此类似单价，根据合同中规定的价格构成因素及程式确定变更工程的单价；

C、合同清单中没有适用或类似于变更工程的单价，乙方应在变更实施前30日内，向甲方报送《合同外单价报价单》及《综合单价分析表》，由甲方项目部进行初步审核后报甲方分公司、公司商务部复核审批执行。

（2）乙方不得以合同外单价未核定为由拒绝或停止变更内容的施工，否则乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

（3）未经甲方公司总经济师批复的合同外单价，乙方不得按此单价产生的工程造价计入当月报量中。

（4）甲乙双方约定本工程合同外综合单价分析表中相关取费按如下费率执行：由专用条款约定。

13.3.1.4 设计变更处理流程：

(1)甲方项目部在发生设计变更事项前，应由乙方合同约定的有效签字人下发《设计变更指令单》（格式见附件）；

(2)设计变更事项完成后3个工作日内乙方上报《设计变更完成确认单》（格式见附件），甲方项目部合同约定的有效签字7天内审核完毕；

(3)《设计变更完成确认单》经甲方项目部合同约定的有效签字人审核确认后3个工作日内乙方向甲方项目部报送《设计变更费用申请单》（格式见附件）；

13.3.1.5有以下情况者，本设计变更单无效或不予认可：无相应的建设单位设计变更指令的、重复和过时效的变更单、未经合同约定甲方有效签字人签发的指令或审核的、未按上述程序办理的设计变更单。

13.3.2 现场签证

13.3.2.1施工过程中不发生与上述14.1.2条中涵盖内容有关的任何签证，否则视为无效签证，无效签证还包括：

（1）不按公司规定表格形式办理的签证，或直接用发包人签证代替分包签证；

（2）不按表格内容填写或部分内容不填写的签证；

（3）超过公司规定审批权限的签证；

（4）未经公司同意的任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）；超分包合同范围，且未经公司同意的自定价格签证；

（5）签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证；

（6）签证内容或价格与合同约定计价方式不符的，或者相互矛盾或重复的；

（7）超过签证时效和竣工后突击补签的签证；

（8）项目部审批权限范围内非经项目工长、项目经理、商务经理三人共同签字的签证；

（9）非原件的签证资料。

13.3.2.2签证处理流程：

(1)甲方项目部在发生签证事项前，应向乙方下发经甲方项目部合同约定的有效签字人批准的《现场分包签证指令单》（格式见附件）；

(2)乙方在签证事项工作完成后2日内向甲方项目部合同约定的有效签字人上报《分包经济签证单》（格式见附件），由甲方项目相关责任工程师组织会审会签；

(3)乙方每月25日与甲方项目商务部确认上月15日至本月14日所发生的签证单及台账。

(4) 经济签证实行月清月结制度，甲方项目部与乙方办理的《分包经济签证月清确认单》（具体格式见附件），作为最终分包结算的依据，即分包签证的结算为月度分包经济签证月清确认单的累加。如果分包施工图预算在施工过程中无调整，则甲方审核后的分包施工图预算即为乙方的最终结算。乙方每月25日前根据甲方公司执行的月清月结管理规定向甲方项目商务部上报签证变更及过程报量的月清月结书面资料，甲方项目部收到后5日内进行形式合规性审核，对于资料不完整形式不符合要求的甲方项目部有权要求乙方限期3日内整改完成。乙方每月最后一日仍未向甲方提供前述月清月结资料的，视为乙方自愿放弃申报，甲方有权对逾期提报或不符合甲方要求的月清月结资料在履约过程中及结算时任何阶段均拒绝审核或办理任何确认支付手续，甲方对此不承担任何违约责任，乙方由此导致的损失由乙方自行承担。如乙方以此为由在过程支付确认或结算时向甲方提出要求或与甲方发生任何形式的争议，视为乙方违约，乙方应向甲方支付所提诉求金额等值的违约金。

13.3.2.3如乙方不能按14.3.2款约定的签证流程办理签证手续，则视为乙方同意放弃相关签证费用；如属虚假签证、后补签证、重复签证的，签证无效。

13.3.3深化设计导致的综合单价的调整，依据附件《中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包清单计量计价规则说明》进行调整；

13.4工程结算

13.4.1结算报送与审核流程：

乙方须在自身工程完工后7天内完成分包完工确认表的签确，并在随后的7天内按照甲方规定的格式向甲方递交完整的结算资料。乙方递交结算资料后，甲方不再接受后补资料，后补的资料均视为无效。乙方须无条件接受因其上报的结算资料不准确、不完整导致的结算审减，甲方有权按甲方项目建设单位审核后的金额做为最终结算金额。

13.4.2乙方报送的结算书装订顺序如下：

（1）分包结算书封面

（2）分包完工确认表

（3）分包结算书内容

A.分包结算汇总表

B.分包签证费用汇总表

C.经甲方分公司/公司审核的分包签证单：需包括含工作指令、完成确认单、现场影像资料等附件；

D.分包经济签证月清确认单

E.分包工程设计变更汇总表

F.合同外工程项目单价确定表

H.双方确认的分包实际领用甲供材料表

G.扣款、罚款、费用分摊（杂工、防水修补、堵漏等）、代工、甲供材扣除汇总表

K.安全文明施工及其他措施项目完成情况确认表

（4）相应有效的计算底稿及其他支持分包结算资料文件（如处罚、索赔等）；

（5）分包合同、补充协议及合同外工程项目单价确定表。

（6）农民工工资结清确认书（分包单位）。

以上所有资料（除分包合同、合同外工程项目单价确定表、报告、图纸外）均需为原件，且均需加盖乙方单位公章

13.4.3乙方在本合同约定期限内不报送结算书的，结算值以甲方单方面认可的为准,甲方将《结算确认函》按合同约定的通讯地址或电子邮箱发送给乙方，乙方在3天内不予答复的，视为认可结算值，且乙方自愿放弃剩余工程款的利息。

13.4.4 在甲方审核期间，乙方应派专人与甲方人员核对，就结算问题在14天内予以解释；乙方未能解释的，经催告后，乙方仍不履行的，甲方有权直接出具单方结算，乙方无条件认可，若乙方以此为由发生围堵甲方、业主等闹事行为，甲方有权将乙方纳入黑名单，禁止其参与投标。每发生一次罚款20万元。

13.4.5 乙方报送的结算金额超出最终结算确认函的， 按以下公式确定乙方违约金，

（A1-A2)/A1>5%，属乙方违约行为，乙方需承担超出部分20%的违约金：

B=（A1-A2*105%）*20%。

B-乙方需承担违约金额

A1-乙方上报结算金额

A2-甲方审核后的结算确认函。

第14条  工程款支付

14.1 进度报量

14.1.1报量周期：由合同专用条款约定；

14.1.2乙方应在每月15日前按照甲方规定的格式向甲方报送进度工程报表，并安排专职预算员跟进报表审核进度，若未按时报送进度工程报表，则本月甲方有权不支付本月工程进度款，甲方在收到进度报表5天内审核完毕。如乙方未按时上报进度工程报表，并处1万元/次的违约金。

14.1.3根据甲方工程技术部签确的工程形象进度进行准确的进度报量，若项目部最终审核的月进度报量与乙方上报值相差大于10%时，处超出报量金额的10%作为违约罚款。

14.2预付款：由合同专用条款约定。

14.3 进度款：由合同专用条款约定。

14.4 结算款及保修金：由合同专用条款约定。

14.5乙方接受甲方以网上银行转账方式支付工程款，经甲乙双方协商一致，乙方接受采用甲方合法合规债权、商业承兑汇票等非现金的方式支付工程款，并视为已付工程款；

14.6各期付款，应扣除按本合同规定乙方应承担的其他费用，其他乙方应承担的费用视为甲方的已付工程款，包括但不限于代购款、代垫费、借款、违约金、代扣代缴费等。

14.7乙方不得随意更换收款帐户，若因特殊原因需更换收款帐户的，需提前向甲方提供相关书面证明，每更换一次，乙方向甲方支付手续费1000元。若因乙方提供帐户有误，导致甲方不能成功支付款项的，每次乙方需向甲方支付手续费1000元。工人工资通过甲方代发，非甲方原因导致发放失败的，每笔发放失败视同一次更换帐户。

14.8 乙方指定的收款账户：由合同专用条款明确。

14.9 因乙方未按上述要求办理款项支付手续而导致款项无法按本合同支付的责任由乙方承担，且乙方仍须按本合同的约定履行义务。

14.10 乙方申请付款时必须提供工人工资发放表及工资发放银行转账证明（乙方应在每月15日前向甲方提供乙方现场负责人签名并加盖乙方有效印章的前述文件资料），在任何情况下乙方都不允许拖欠工人的工资，所有工人工资分发的记录和相关资料由甲方审查保管，否则甲方有权拒付乙方工程款。如有拖欠工人工资问题，甲方有权利无需经过乙方同意即按照乙方提供的工人工资发放表将乙方部分应付工程款直接支付工人的工资。

14.11 如乙方拖欠其属下材料供应商材料款、机械租赁费等，并严重影响工程进度的，甲方有权直接向各材料供应商代付相应费用，视为甲方对乙方的已付款，该代付费用甲方在乙方当期进度款扣划。

14.12乙方承诺60天内不停工、不索赔，不聚众滋事、不聚众妨碍建设单位或甲方或政府有关部门正常办公。甲方承诺及时做出付款安排，保证乙方现场人员生活费。

14.13 除本合同另有规定外，乙方在履约过程中发生以下情形，甲方有权暂停支付乙方工程款，并不承担违约责任，直到此种情形消灭为止：由合同专用条款约定。

14.14本合同履行期间乙方应按照下列条款的约定向甲方提供相关资料，否则视为乙方违约，甲方有权单方决定解除本合同，并不给予乙方任何补偿或赔偿。

（1）甲方有权根据实际经营情况，在符合税法规定下对发票抬头进行调整。

（2）甲方每月对乙方确定结算额后，乙方应按此结算额向甲方全额开具税率为由合同专用条款为准合规的增值税专用发票（自开或在税局门前代开），并按税务规定，向甲方提供《销售货物或者提供应税劳务清单》、最近一个税期的《完税证明》等资料，以上资料应在5个工作日内送达甲方，以满足甲方正常抵扣增值税的需要，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

（3）在合同执行过程中，因乙方原因提前终止合同时，乙方应根据双方结算金额向甲方全额开具税率为由专用条款为准的合规的增值税专用发票、《完税证明》、《无欠税证明》，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

（4）如乙方未能按照本合同上述条款提供对应增值税专用发票，甲方有权按本合同不含税造价做为实际工程造价，乙方须承担税金等额违约金。

（5）开具增值税专用发票须列明甲乙双方纳税人信息。

甲方开具增值税专用发票信息如下：由合同专用条款约定

乙方纳税人信息：由专用条款约定。

（6）若甲方不慎丢失增值税专用发票的发票联和记账联，乙方需无条件配合甲方提供相应专用发票记账联复印件并加盖发票专用章，作为增值税进项税额的抵扣凭证。

（7）乙方每次申请进度款前，须提供上一期（首期除外）加盖乙方公章的《分、供商工程财务对账表》，格式详见附件。

14.15甲方未按合同约定支付工程款的处理：

14.15.1 若甲方未能按合同期限支付工程款，则以应付未付金额为基础，按照合同订立时1年期LPR计算，按日计算，自合同约定应付款而未支付最终时点次日起开始计息，直至工程款清偿之日，不计复利。

14.15.2 甲方未能按合同履约付款，对未付工程款部分的计息乙方必须每月书面向甲方申请，若乙 方当月不提出书面申请视乙方自行放弃当月利息。

14.15.3乙方应当通过以下渠道向甲方上级单位反馈欠款线索，双方优先采用友好协商方式解决。

甲方分公司财务联系人：由合同专用条款约定

欠款诉求接收渠道：电话（020）22112872，邮箱huanants@cscec.com

甲方收到乙方欠款诉求后，应当在30日内组织乙方进行处理。

第15条  农民工工资支付

15.1乙方应当按照法律规定和有关部门要求，对所招用的农民工进行用工实名登记、管理，并保证向相关部门和甲方提供的农民工相关信息和书面资料做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月工程量确认书、岗位技能证、工资支付表“六统一”）。乙方未按以上要求进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。如有未签订劳动合同或未进行实名登记而进场施工的工人，乙方须向甲方承担 5000 元/人的违约金，且需赔偿甲方因此而遭受的所有损失，甲方可直接在未付工程款中扣除相应违约金及损失等费用。

15.2乙方与其农民工存在劳动关系，对农民工工资支付承担直接责任。甲方有优先代发农民工工资权利，若总包代发工资，乙方应向甲方出具农民工工资代发委托函，甲方代发农民工工资，并不能免除乙方责任，乙方仍应按照法律规定及合同约定承担相应的责任。甲方代发的农民工工资为实发工资（即应发工资扣除代扣、代缴后的实发工资数额），乙方作为用人单位应当为其招用的农民工缴纳社保和个人所得税等税费，社保和个人所得税扣缴按照国家现行规定执行，税费由乙方承担。

乙方应当根据实名制刷卡记录和前述比例等真实信息据实编制工资支付表、考勤表、工程计量单等证明，经农民工本人签字捺印后，交甲方审核留存。乙方应对前述相关资料的真实性、及时性全面负责，禁止漏算、多算或通过虚报工资表的方式套取工程款。

乙方提供新进场工人《工资发放承诺书》提醒工人相关注意事项及权利。农民工退场前，乙方应结清退场农民工工资，并提供农民工本人签字确认的《工资结清确认书》（格式见附件）。

乙方工人退场前，乙方必须提前一天以上向甲方报备退场，并及时为工人办理相关退场手续后，工人方可离场。乙方应及时把退场手续交由甲方存档。退场手续包括但不限于《工人离场手续》、《工人退场确认书》《农民工工资结清确认书》，由工人、班组长、乙方项目负责人如实签押并盖章。同时，乙方应在工人签押离场手续时，由工人手持离场手续拍照留底。若乙方未报备工人离场、未为工人办理退场手续、离场手续不全或造假的，乙方须向甲方承担5000元/人的违约金，且需赔偿甲方因此而遭受的所有损失，甲方可直接在未付工程款中扣除相应违约金及损失等费用。

15.3甲方每月支付的农民工工资属于工程进度款的组成部分，具体支付比例按通用条款及专用条款第14条约定，甲方直接从每月拨付的工程进度款中扣除。乙方应按照本合同约定办理付款申请手续，并按照本合同约定，向甲方提供等额的合格增值税专用发票。

15.4乙方每次领取工程款时必须向甲方提供领取本次工程款时应该支付的经乙方盖章及农民工签字确认收款的《农民工工资发放确认表》（格式见附件）、考勤表（格式见附件），逾期未提供的，甲方有权暂停对乙方工程量的审核和付款，并不承担任何违约责任。

15.5乙方必须对其所属民工独立承担用工责任，任何时候，乙方不得以分包款、人工费用被拖欠或分包结算纠纷等理由，拖欠或克扣农民工工资。任何时候，也不得以拖欠民工工资为理由，要求甲方支付工程费用，或到项目建设单位、政府部门聚众上访或聚众闹事。如因乙方原因，导致发生农民工讨薪、投诉、上访、起诉或其他可能影响甲方及甲方项目正常工作的情况，乙方应在24小时内解决，否则乙方认可甲方与劳务工人确定的工人工资结算值，接受甲方按《保障农民工工资支付条例》代发总额为[工人工资结算值-甲方已代发金额]的工资，同时乙方需向甲方承担10万元/次的违约金。代发金额从乙方工程款中扣除，如应付工程款不足以抵偿的，甲方可从乙方承接的甲方其他项目应付工程款中直接扣除，如仍不足以抵偿的，甲方有权予以追偿。

对于拖欠工人工资，被工人投诉属实的，乙方应于 24 小时内发放拖欠的款项，并妥善解决问题。若拖延被投诉 2 次及以上或导致工人上访的，经查实，乙方除应立即支付拖欠款项外，甲方将按 50000 元/起讨薪事件进行违约金扣除并追责。若因欠薪导致工人采取停工、集体上访、媒体曝光、聚集围堵办公地点甚至政府部门、阻塞交通要道、围堵或破坏施工现场等过激行为的，乙方除必须立即采取切实有效的措施予以整改外，甲方将按 100000 元/起讨薪事件进行违约金扣除并追责。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，甲方将提请司法部门追究其法律责任。

15.6如因工人工资支付产生诉讼纠纷的，由此产生的诉讼费、差旅费、律师费、仲裁费等均由乙方承担，甲方可在乙方剩余工程款中予以扣除。

15.7 乙方若未履行本合同约定的上述义务，应承担相应的违约责任。甲方有权利根据情节、后果的严重程度，对乙方作出书面告诫、要求限期整改，或扣除违约金、暂停投标资格、清出合格供应商名录、录入不良行为记录等处理措施。

15.8乙方因在实名制及分账制管理过程中配合管理不足的其他问题，甲方将处 500 元/项以上的违约金扣除。

第16条  保险

16.1乙方负责为其承包范围内的全部人员购买工伤保险、人身意外伤害保险、安全责任险（如有）等行政主管部门要求的险种，发生事故后，乙方应及时处理，并承担一切损失，如乙方处理不当，乙方同意甲方代为处理，并有权从乙方工程款中扣除相关费用

乙方负责为其承包范围内的全部人员购买工伤保险、人身意外伤害保险、安全责任险等行政主管部门要求的险种。保险险种包括但不限于：工伤保险，按国家相关规定购买；意外身故，保额不得低于 50 万元/人；意外伤残，保额不得低于 50 万元/人；意外医疗，保额不得低于 5 万元/人；猝死，保额不得低于 20 万元/人；中暑身亡，保额不得低于 20 万元/人。安全责任险保额不得低于 140 万元/人，救援费用及诉讼费用不得低于 50 万元/次。发生事故后，乙方应及时处理，并承担一切损失，如乙方处理不当，乙方同意甲方代为处理，并有权从乙方工程款中扣除相关费用。

16.2乙方为进入现场的第三方人员办理生命财产和施工机械设备办理保险，承担其全部保险费用。乙方因承建本工程其自行在外产生的一切债务或纠纷，与甲方无关。

16.3保险事故发生时，甲方与乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

16.4乙方需按15.1条要求及时向甲方进行民工备案，未备案的人员发生理赔时，费用由乙方承担。

16.5建筑工程一切险(含第三者责任险）

16.5.1在不免除或减少、降低乙方按本合同所承担的全部责任和义务的前提下，本工程项目应投保建筑工程一切险(含第三者责任险）。本工程项目应投保的建筑工程一切险（含第三者责任险）的相关费用均已包含在合同总价中。

16.6人身伤亡及财产损失责任险

16.6.1乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生的或因本工程引致的人身伤亡、财产损失的费用、责任、损失、索偿或诉讼负责，并须保障建设单位免负此类责任，除非有关伤亡是建设单位或其应负责的人直接责任所引致的。若建设单位因有关法律规定司法裁判、行政决定裁决或调解、和解协议或维稳需要先行承担责任或承担连带责任的，乙方应予赔偿。

16.7雇员赔偿保险

16.7.1乙方须对其雇员、工作人员、代理人、劳务人员的意外或伤亡负全责。

16.7.2建设单位对任何承包单位的雇员、代理人、劳务人员或其他人的意外或伤亡，不论该人是受雇于甲方或其他分包单位，皆不负任何法律上的赔偿责任。乙方须保障建设单位、甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。若建设单位、甲方因有关法律规定或司法行政决定或和解协议需要先行承担责任或承担连带责任的，乙方应予赔偿。

16.7.3乙方须为自己和对受雇于工地上或在当地任何地方从事与本工程有关的工作的所有员工、雇员、代理人、劳务人员或其他人的所有责任投有及维持所需的意外、工伤保险及社会保险等。

16.7.4假若有任何受雇于本工程或与本合同有关的雇员或其他人士，受到损伤，不论有无索偿，甲方须马上以书面形式将该损伤通知建设单位。

16.8其他保险

16.8.1除专用条款另有约定外，乙方应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

16.9对各项保险的一般要求

16.9.1乙方应向甲方、建设单位提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用条款约定的条件保持一致。

16.9.2乙方将被视为对保险单内一切条款清楚明确，并积极地遵循保险条款和承保人关于解决索偿、追讨损失和防止意外的一切合理要求，并自费负责因未能遵循的后果。乙方应尊重保险索偿的结果并放弃对建设单位因处理保险事宜引起的一切赔偿及责任追讨。乙方须自行承担保险单内规定的保险除外责任、免赔额、不负责项目或限制的费用，除非合同明确规定它们是属于建设单位在本合同内应承担的风险或责任。

16.9.3乙方需要变动保险合同条款时，应事先征得甲方、建设单位同意，并通知监理人。保险人作出变动的，乙方应提异议的应及时提出异议、与其磋商，并在收到保险人通知后立即通知甲方、建设单位和监理人，异议亦同。

16.9.4乙方应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

16.9.5当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

16.9.6保险期若因乙方的过失而需延长，因此而增加的保险费由乙方负担。

第17条  履约保证

17.1履约保证金额：采用第 （1）  种方式

（1）合同总价10%的银行保函，即提供出自工、农、中、建四大国有银行或招商银行、交通银行、民生银行或经甲方确认银行开具的“见索即付保函”；

（2）合同金额5%的现金。

17.2履约保证金缴纳时间及方式：采用第   种方式（根据17.1条对应选择）

（1）现金形式：乙方须在合同签订后15日内向甲方提供合同额5%的现金担保，如未能在前述时间内提供，甲方有权在乙方的第一次工程款中进行扣除，如第一次付款不足以全部扣除时，则在随后工程款中继续扣除，直至扣满为止。

（2）履约担保：乙方须在合同签订后15日内提供经由以下任一机构开具的无条件不可撤销、见索即付的履约担保：（1）在中华人民共和国注册并经营的银行，（2）在中华人民共和国注册并经营的保险公司，乙方未在期限内提供，则在乙方应付工程款中暂扣，扣满为止；在乙方提供保函后退回。

17.5乙方应承担的各项违约金、赔偿金及其他费用，甲方、建设单位均有权从履约担保中直接扣除。如乙方因违约或其他原因被提取履约保函的担保金额而不解除合同的，乙方应在接到甲方或建设单位关于提取履约保函担保金额的通知后7天内补足被提取的履约担保金额，甲方、建设单位亦可从应付合同价款中直接扣除相应金额补足履约担保金额。

第18条  违约责任

18.1人员不到位违约责任：

18.1.1乙方管理人员在未征得甲方同意的情况下不得擅自离岗，否则应承担1000元/人/天的违约责任。乙方负责人 由合同专用条款约定  必须保证每周有5天（每天不少于8小时）在施工现场，必须参加甲方项目部的周生产例会及其它相关例会，如因故不能参加的需向甲方项目经理请假并安排生产经理参加，无故缺席（迟到30分钟按缺席处理），乙方应承担500元/次的违约责任；开例会时甲方安排工作内容未按时落实的，乙方应承担1000元/次的违约责任；

18.1.2未经甲方书面同意，乙方派驻甲方项目部现场管理人员与合同附件一约定不一致的，或未经甲方认可的视为乙方擅自更换管理人员，甲方认可的更换人员须按照通用条款第7.1、10.1条约定提供相关资料，否则乙方须承担负责人500000元/人的违约金，其他管理人员须承担违约金100000元/人/次。

18.1.3 若乙方管理人员不能胜任或不听甲方现场指挥的，甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方拒不执行的，甲方有权扣除违约金100000元/人/次。

18.2工期违约责任

18.2.1本工程的关键节点工期和总工期如协议书第3条所述，因乙方原因未达到相应节点工期，乙方须按照总包合同违约金额的110%的比例确定  由合同专用条款约定  元/天承担违约责任；总工期延误的，乙方须按照总包合同违约金额的110%的比例确定  由合同专用条款约定  元/天承担违约责任；

18.2.2由于乙方原因导致工期延误，乙方另须向甲方、第三方承担设备与材料闲置、人员窝工、建设单位对甲方的违约扣款等损失 由合同专用条款约定；

18.2.3 甲方出于有利于工程进度的考虑在乙方累计三次滞后于甲方制定的阶段工期计划时，甲方有权随时雇佣第三方代其完成，第三方完成该部分工程的费用直接从乙方工程款中扣除，并由乙方按照该部分费用的20%承担违约责任。由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于委托其他施工单位引起的分包价格增加、工期损失造成的建设单位处罚及或要求承担的违约金、为确保工期而引起的赶工费用、社会负面效应等均由乙方承担。

18.2.4其它工期违约

①    由合同专用条款约定   ；

18.3质量违约责任

18.3.1乙方未按要求组织施工，每发现一次，乙方应承担违约金1000～2000元/次，造成质量问题或质量事故的，所有造成的损失均由乙方自行承担，并承担违约金2000～5000元/次。

18.3.2乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理，影响下道工序施工的，承担违约金500～1000元，并承担给甲方造成的一切损失。

18.3.3在整个施工期间乙方应满足合同通用条款及专用条款第10条要求，如甲方通知乙方要求整改，乙方在收到甲方文件2天之内还未进行整改，每次承担违约金10000元；

18.3.4因乙方原因导致质量不符合验收要求的，乙方需自费修复或整改直至达到验收标准为止，延误的工期不予顺延，并赔偿甲方因此发生的一切损失；

18.3.5工程完工后乙方须确保一次性验收合格，导致二次或三次验收方能合格的，每次承担违约金50000元；

18.3.6因质量原因造成甲方诚信评价受损的，按下列标准扣除违约金：

(1)工程出现建设单位书面质量局级投诉的，乙方应承担违约金10000～20000元/次。相同问题重复投诉的，乙方应加倍承担违约金；工程质量在上级及行建设单位管部门检查中被通报批评，或因工程质量被媒体负面曝光的，乙方应承担违约金30000～50000元/次。

(2)工程出现未按照图纸或方案施工，造成较严重缺陷或质量隐患的，乙方应承担违约金10000～20000元。未按照图纸或方案施工，影响结构安全和使用功能，尚未构成质量事故的，乙方应承担违约金30000～50000元。

(3)因工程施工质量粗糙、渗漏等质量问题，多次返修影响正常交楼使用的，乙方应承担违约金100000～200000元。

(4)因质量原因造成企业诚信评价受损的，按下列标准扣除违约金：由合同专用条款约定。

18.3.7其它质量违约责任

乙方承诺且确保：本项目达到广东省省优质工程质量奖标准、中国建筑鲁班奖标准，以及被评为省级安全文明示范工地、广东省建筑业绿色施工示范工程。如本项目因乙方原因未获得广东省省优质工程质量奖的，乙方需支付违约金额150万元；如本项目因乙方原因未获得中国建筑鲁班奖的，乙方需支付违约金800万元；如本项目因乙方原因未被评为省级安全文明示范工地及广东省建筑业绿色施工示范工程的，乙方需支付违约金100万元。如果乙方违反约定未能达到上述相关工程质量标准的，甲方有权在在本合同应付未付款中直接扣除，乙方对此没有异议。

18.4安全文明施工违约责任

18.4.1乙方工人宿舍电力仅限于照明、充电、电风扇的使用，严禁乙方工人私拉乱接，如乙方在使用时有私拉乱接、长明灯、长流水、使用大功率电器及自行开伙等行为，视为乙方违约，每发现一次，电器予以没收，且乙方须按2000.00元/次承担违约责任；

18.4.2当乙方不执行或不按规定时间或期限执行甲方关于文明施工的指令，甲方有权雇用第三方代乙方执行，视为乙方同意甲方按照 由合同专用条款约定 元/工日（工日按照每日完成30平方米区域的甲方指令作为标准予以核定）的标准在进度款支付或最终结算时予以等值扣减。

18.4.3所有进场人员必须服从甲方的管理与安排，严格执行甲方的各种制度。乙方应积极做好工人的教育工作，建立工会等组织协调处理工人间、劳资间纠纷，乙方指派的现场管理人员负责对乙方自身聘用的劳务人员进行系统管理，乙方未执行甲方门禁管理系统或未按照甲方要求按月提供劳务人员花名册和出勤考核记录及工资发放支付证明的，无论甲方是否向乙方提出整改要求均视为乙方违约，甲方有权要求乙方按照每月100000元的标准承担违约金并在结算时予以扣减。甲方已按照本合同约定的比例支付工程进度款的情况下（施工过程中的各类变更、签证、索赔补偿类及或其他各类双方存在争议的费用不作为甲方应付乙方的进度款总额范围内，该部分款项在乙方按照甲方要求移交已完合格工程或人材机无条件退场后予以进行核对处理），乙方自身原因出现拖欠民工工资而产生纠纷时，除及时支付拖欠工资平息纠纷外，还应承担违约金300000.00元/次，引发乙方所属工人及第三方3人以上的集体围堵甲方项目部、公司、建设单位、政府部门的事件，甲方有权要求乙方或乙方本协议中指定的现场负责人或担保书中确定的担保人承担甲方实际代发现场人员各类费用50%的违约金。乙方承诺以甲方未支付给乙方的工程款均作为劳务工资支付的保证金，直至工程交工，工人全部退场为止。必要时甲方可直接代为乙方发放工人工资，相关费用均视为甲方的已付工程款。

18.4.4乙方需确保避免出现打架斗殴，无论在何种情况下，乙方均应承担30000.00元/次的违约金，并承担由此给甲方造成的损失，甲方认为有必要时有权将相关人员移交司法部门处置。

18.4.5乙方应切实做好安全防护与工人教育工作，在整个合同关系存续期间，凡发生一起重大伤亡或机械事故，或一起聚众闹事围攻、群体上访或采取极端方式等有碍工地正常秩序的，乙方应按 由合同专用条款约定 承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。甲方认为有必要时，有权将相关人员移交司法部门处置。

18.4.6由于乙方原因造成危害职业健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的一切经济损失和各级处罚均由乙方承担。

18.5其他违约责任

18.5.1 甲方下发的指令和文件乙方不得拒签，否则，乙方须按500.00元-1000元/次承担违约责任；拒收3次以上，甲方有权要求乙方更换现场负责人，情况严重者可停止当期工程款发放。

18.5.2乙方不得挂靠、转包，否则甲方有权解除本合同，乙方承担本合同总价款的10%的违约金，并须承担由此给甲方造成的一切损失。

18.5.2乙方不得以合同外单价未核定为由拒绝或停止变更内容的施工，否则乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

18.5.3 因乙方违约，甲方发出解除合同通知书后 3 日内乙方所有进场人员、机具等必须退场，否则按合同通用条款及专用条款第18.2条的规定承担工期违约责任，并须承担由此给甲方造成的其他损失。

18.5.4如乙方单方要求解除合同，或者在甲方两次催告后，乙方仍不履行合同的，视为乙方拒绝履约，甲方有权要求乙方承担本合同总价款的30%的违约金。

18.5.5因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方应向甲方重新开具发票，并根据应提供的发票的票面金额的20%向甲方承担违约责任。

18.5.6因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方应向甲方承担赔偿责任，且乙方应根据应提供的发票的票面金额的20%向甲方承担违约责任。

18.5.7乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关物资品类、价款等内容与本合同相一致；因发票票面信息有误，导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方应向甲方承担赔偿责任，且乙方应根据应提供的发票的票面金额的20%向甲方承担违约责任。

18.5.8乙方未按合同约定上报结算资料，甲方结算审核时间对应推迟，同时处乙方10000元/天的违约金。

18.5.9乙方未按时向甲方移交合格的工程资料，处10000元/天的违约金。

18.6乙方未积极维护甲方及建设单位名誉，未经许可以建设单位、中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部等名义发布自媒体作品，接受媒体、建设单位、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论的，每发生一次，应向甲方支付违约金 20万元。如因乙方原因导致建设单位、中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部名誉受损的，除应支付违约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后 24 小时内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

18.7深化设计违约责任

18.7.1当乙方未在中标或收到总包下发的主体图纸/深化需求30天内完成相应深化设计，乙方须承担3000元/天的违约责任；若延期30天及以上，甲方可另行委托第三方单位进行深化，相关费用由乙方承担；

18.7.2深化设计成果存在质量问题，难以指导现场施工或计量，且未按要求时限整改的，乙方应承担违约金5000元/处，若甲方另行委托第三方进行深化的，乙方应承担相关费用。

18.8其他违约情形：由合同专用条款约定。

18.9以上18.1～18.7规定的各种违约金、乙方应承担的各种费用和损失均视为甲方对乙方的已付工程款，并不免除乙方按要求开具增值税发票的义务。

18.10甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的损失由乙方承担。

18.11除本合同另有约定外，乙方承担违约赔偿责任的范围包括但不限于建设单位及甲方的直接经济损失、向第三方承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用支出。

18.12 对乙方违约的整改通知

1）乙方发生违约，但未达到可解除合同的情况时，除应承担合同约定的违约责任外，甲方还可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

2）甲方要求乙方停工整改的，经检查证明乙方已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人在取得建设单位同意的情况下签发复工通知复工。

3）甲方发出整改通知7天后，乙方仍不纠正违约行为的，经建设单位书面同意，甲方有权向乙方发出解除合同通知。

18.13紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期、保修期内发生危及工程安全的事件，监理人通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行或实际执行不足的，建设单位或甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由乙方承担。

18.14乙方其它违约情况及处理方式在专用条款中说明。

第19条  工程保修

19.1质量保修期：从本工程整体竣工之日算起，保修期为 2 年，涉及防水的部分保修期为5年；

19.2保修期间，乙方有效电子邮箱： 由合同专用条款明确

19.3保修责任

19.3.1 乙方必须书面指定专门保修负责人及配备固定维修人员，并提供固定的联系方式(含手机、公司电子邮箱、公司地址等)；关机、联系方式更改等未及时通知甲方、甲方项目部/分公司维修人员，造成无法联系进行维修，甲方维修中心有权选择第三方单位维修，并由乙方承担维修费用。

19.3.2一般维修工作乙方应在接到甲方维修中心/项目/分公司/专职维修工程师 (电话、短信、电子邮件、函件等)后48小时内应赶到现场进行维修。

19.3.3发生紧急抢修事件，如公共管网爆管、电路故障等，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场并在2小时内完成抢修。在乙方维修人员到达之前，甲方维修中心/建设单位或物业公司可采取适当的应急措施，费用由施工单位承担。

19.3.4一般简单维修，乙方应在收到通知后3天内完成整改。

19.3.5不能在3天内完成整改的维修工作(工序较多、工程量较大、受天气等客观因素影响)，乙方应与甲方、建设单位协商，征得甲方、建设单位同意合理延长时间，但未在该时间内完成维修工作，甲方、建设单位指定第三方维修费用应由乙方承担。

19.3.6维修责任不确定（如隐蔽工程）而涉及单位均拒绝执行维修工作的，维修中心可直接委托维修，并在过程中确定责任及分摊，并由乙方分摊其应负责的部分。

19.3.7乙方在维修过程中服务态度极差，被建设单位二次投诉或被建设单位拒绝进场维修的，维修中心可直接委托维修，费用由乙方承担。

19.3.8乙方因自身原因放弃维修或要求委托维修，维修中心有权指定第三方单位进行维修，并由乙方承担维修费用。

19.3.9因乙方原因导致维修期间造成建设单位其他直接或间接损失，或乙方不具备修复能力，甲方维修中心有权指定第三方单位维修，并由乙方承担维修费用。

19.3.10若乙方在上述约定时间内未进场或未完成维修工作的，则甲方有权雇用第三方完成，产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分甲方以法律手段追回。

19.3.11项目整体竣工验收合格后，因乙方原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或主要设备不能按原定目的使用的，则建设单位有权要求甲方、乙方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。

19.3.12任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.3.13除专用合同条款另有约定外，乙方应于缺陷责任期届满后7天内通过甲方向建设单位发出缺陷责任期届满通知，建设单位应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实甲方、乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。

19.3.14缺陷责任期内乙方为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守建设单位的保安和保密规定。

19.3.15经乙方按照专用条款约定的期限通过甲方向建设单位书面提出质量保修金支付申请，建设单位确认工程质量无异议，或乙方已按合同约定履行保修责任，甲方应在接到申请及收到建设单位支付的款项审核无误后28天向乙方支付保修金，保修金不计利息。保修金的支付并不表示乙方保修责任的结束，乙方仍须按照相关法律法规规章及本合同，包括但不限于专用条款的规定继续履行保修责任、质量责任。

以上保修责任如乙方未执行到位，甲方维修中心有权启动委托维修。

第20条  其他

20.1不可抗力

20.1.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款；

20.1.2不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的，分包人应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失；

20.1.3分包人承担自身的人员和财产的损失；

20.1.4因合同一方延期履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

20.2紧急补救

无论在工程施工期间或在保修期间，如果工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方认为必须进行紧急补救修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理工作时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作，若此工作乙方责任，所发生的全部费用均由乙方承担。

20.3文物和地下障碍物

20.3.1乙方在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。由此发生的费用和延误的工期，经甲方确认后，由甲方承担，相应的工期延误予以顺延。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，则乙方应承担全部法律责任和由此造成的一切经济损失及各级处罚。

20.3.2乙方在施工中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，由此发生的费用和延误的工期，经甲方确认后，由甲方承担，相应的工期延误予以顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

20.4停缓建：由合同专用条款约定。

20.5甲方公司及项目部制订的相关规章制度、补充规定均作为本协议的附件，乙方应予遵守和执行；

20.6行贿受贿

乙方如果向甲方人员行贿，一经发现，甲方相关人员出具的所有文件均不作为有效依据，并对乙方处以行贿金额的10倍处罚，同时甲方保留追究法律责任及清除公司合格分包商、供应商资格。甲方人员主动索贿，乙方可直接向公司监察室举报，一经查实符合事实将给予乙方一定金额奖励。

举报电话及邮箱：02022112899，huananjijian@cscec.com

20.7未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人，不得擅自将乙方对甲方的债权向金融机构进行质押、出让。乙方承诺在本合同有效期内向甲方发送的权利转让通知书对甲方不发生任何效力，并承担因其转让行为给甲方造成的一切经济损失。

乙方将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人，或向金融机构进行质押、出让的，乙方向甲方支付转让质押、出让金额10%的违约金。乙方拒绝支付违约金的，甲方有权从乙方的应收账款中直接扣除。。

20.8 本合同的计价方式、工程款支付时限、支付方式、支付条件、结算、违约责任、解除条款等均作为本合同清理条款，无论本合同是否有效，均不影响前述条款的效力。

20.9 乙方充分知悉并完全理解：甲方项目部的工程技术专用章仅限用于双方非经济文件的往来使用，涉及经济类的协议、承诺、函件等文件均无效。任何涉及合同实质性条款变化（如价格、工期、付款、违约责任等）的补充协议或函件，必须加盖甲方合同专用章并经过甲方授权人签字方有效。任何涉及价款结算确认的中间往来文件、最终确认文件，必须加盖甲方合同专用章并经过甲方授权人签字方有效。前述甲方合同专用章样式及甲方授权人签字样式均以本合同原件记载样式为准。

第21条　合同争议、解除

21.1争议

21.1.1因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过法院、仲裁机构解决前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可采用广州仲裁委员会仲裁解决。

任何一方若未履行上述和解程序的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反诉请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

21.1.2 当发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：

（1）合同确已无法履约；

（2）双方协议停止施工；

（3）调解人要求停止施工，且为双方接受；

（4）法院要求停止施工。

21.2合同解除

21.2.1乙方发生以下情况时，甲方有权书面通知乙方解除本合同，且甲方不补偿乙方因此造成的损失，若甲方因此所遭受的损失，乙方应予以赔偿：

（1）乙方违反本合同有关不得分包或转包约定的；

（2）乙方违反本合同乙方人员的约定，经甲方书面警告后仍未达到要求的；

（3）因乙方的原因，使工程延误履约期限，情节重大的；

（4）乙方无正当理由而不履行合同的；

（5）检验或验收不合格，并且在通知的期限内乙方无正当理由不进行修复或修复后仍未能检验合格的；

（6）乙方没有按合同的约定履行合同，且甲方书面通知后仍未改善的；

（7）根据乙方的履约情况，甲方由此可推断乙方无力继续履行本合同的；

（8）乙方在施工过程中，有偷工减料情形，且情节重大的；

（9）乙方有伪造或变更合同或履约相关的文件，经查明属实的；

（10）乙方有破产、财务不良或其他重大情形，致使本合同无法继续履行的；

（11）合同约定的其他情形。

21.2.2依照前款规定解除合同的，甲方发出解除合同的书面通知，乙方收到通知时合同即告解除。

21.2.3依照前款解除合同后的清算：

（1）对乙方已施工完毕并通过验收、达到本合同规定的质量标准的工作内容按原合同价格结算；

（2）乙方承担因退场给甲方造成的材料设备闲置、工期延误、管理费增加、建设单位处罚等相关损失，如后续施工单位的单价高于本合同单价，乙方应承担其差价损失。

21.2.4甲方因计划变更或其他特殊情形需要，书面通知乙方停工、解除部分或全部合同，乙方不得提出任何异议；

21.2.5如因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和乙方可以解除合同；

21.2.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地；合同解除后，不能免除乙方对已完工程内容的保修责任；合同解除后，建设单位、甲方商定或确定乙方实际完成工作的价值，以及乙方已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；合同解除后，建设单位、甲方有权暂停对乙方的一切付款，核清各项付款和已扣款金额，以及乙方应支付的违约金；建设单位、甲方有权没收履约担保项下的金额，并按合同约定扣留乙方一定比例的质量保证金，乙方应当按合同约定承担缺陷保修责任，计算缺陷责任期、保修期的开始时间由双方协商确定；合同解除后，建设单位或甲方应向乙方索赔由于解除合同给建设单位或甲方造成的全部损失；甲方和乙方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第21条的约定办理。

第三部分 合同专用条款

第2条  施工图纸

2.1甲方提供的图纸

1)甲方在工程开工前向乙方提供施工图纸一式壹份

2.2乙方提供的图纸

1)乙方需提交的深化设计图纸：

提交的数量为：壹式捌份。所提交的资料需同时包括纸质版与电子版（CAD文档与PDF文档）。

深化设计的相关费用、施工期间因各方原因之深化设计修改费用、深化设计图审核费及深化设计出图费用已含于本合同暂定总价中，由乙方承担，甲方不再另行支付。

2)乙方提供的竣工图的份数：竣工图纸壹式捌份及相应的电子磁盘资料捌套（最终以甲方实际需求为准）。

3)其他需乙方提供的图级及其要求：竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况（含电子版文件叁套）。竣工图由乙方编制，相关费用（包括但不限于编制费及出图费（如需）由乙方承担）在合同暂定总价中综合考虑。

4)深化设计相关要求：详见补充条款。

第4条  通讯联络

4.2 双方文件/函件/资料签收人：

甲方签收人：

乙方签收人：

4.3 通讯地址和收件人：

(2)乙方 （需要填乙方公司地址及签收人）

通讯地址：

特快专递收件人：

邮政编码：                         电话号码：

电子邮箱：

第6条  甲方权利义务

6.1 甲方组建以   　　   为项目经理的现场管理班子，负责履行与乙方的各项约定，组织实施工程管理；

6.12甲方完成以下工作：

1)通用条款第6.12条第1）款增加内容：设计交底后，乙方应当继续审查相关图纸中可能存在的不符合法律规定、适用标准、施工规范的任何错误、冲突，并在7天内以书面方式报甲方、建设单位及监理人。

3)其他由甲方完成的工作：

乙方进场后，甲方提供水平控制线，进行现场交验。

乙方进场后，甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地上（下）管线资料。乙方对地上（下）管线负有保护责任，如因乙方原因造成损坏，由乙方负责维修并承担费用。

6.13甲方委托乙方办理的工作（包括但不限于）

1）负责办理本合同范围内工程开工至竣工验收所必须的行政许可、报审、报批、报备等手续（如需）。

2）与甲方协助建设单位办理相关设计图纸的审核、审查、备案及项目的报批、报建、验收等相关手续。

3）负责协调本工程施工相关的职能部门、单位及周边在建其他工程，包括且不限于：街道居委、公安派出所、建设管理部门、城管部门、交通部门、质量安全监督等；协调事项包括不限于：环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停等工作。

4）乙方完成以上工作内容所需的一切费用均包含在合同价款其他措施费用中。

6.14甲方应向乙方提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。乙方应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

6.15除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的乙方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。

6.16乙方须服从甲方、建设单位有关的指令。乙方提交文件、资料原则上应先由甲方审核后（3个工作日内），再由甲方报送建设单位。

6.17检查配合工作

甲方将不定期进行现场检查，检查内容包括但不限于现场实测实量、质量及安全风险、现场管理行为、安全文明、资料、人员等。乙方需对甲方下发的评价体系充分掌握、内部宣讲，并配合现场检查；甲方将按需对检查结果进行公布、下发整改单、排名及通报批评；必要时根据甲方的管理需要，可在通报栏处增加乙方董事长相片及姓名信息。

第7条  乙方义务

7.1 乙方指定 　　    为现场管理班子的负责人，现场管理班子组成：按合同通用条款约定 ；

7.2 乙方管理人员在位及参会情况最低要求

1） 　　   必须保证每周有6天（每天不少于8小时）在施工现场，其他人员在未征得甲方同意的情况下亦不得擅自离岗。 　  　   须参加甲方项目部的周生产例会及其它相关例会，如因故不能参加的需向甲方项目经理请假并安排生产经理参加，无故缺席或开例会时甲方安排工作内容未按时落实，乙方承担违约责任；

2）本合同中明确的项目负责人，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，则甲方有权按本合同补充条款约定要求乙方支付违约金。

3）乙方如需更换项目主要管理人员的，项目负责人、技术负责人、项目副经理应至少提前30天，其他主要管理人员应至少提前15天将备选人员资料通过甲方报建设单位，备选人员的资历、职称等级、过往业绩应与合同约定的要求达到同等或以上，征得甲方及建设单位同意后方可更换。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

4）为完成合同约定的各项工作，乙方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

乙方应按投标文件中承诺的项目团队配置标准和数量为本工程施工场地配置人员，详见补充条款约定。

5）如乙方投入的人员数量、业务水平、专业配置等不能满足工作所需时，甲方有权要求乙方聘请符合工作所需要的工程技术管理人员作为乙方从事本工程施工管理工作的人员；所聘请工程技术管理人员的工资待遇由乙方与所聘人员协商确定，相关费用已包括在本工程合同价内，由乙方向所聘用人员支付。

6）乙方提出进行除主要管理人员以外的项目管理人员更换的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理人与甲方提出申请。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使甲方同意更换，仍有权追究乙方相关违约责任；合同期间实际投入的管理人员替换率超过 30%的属于违约行为，甲方有权按补充条款要求乙方承担违约责任。若乙方擅自更换或调走项目管理人员的，每发生一次则乙方应承担违约责任。

7）乙方的所有管理人员均应向建设单位、甲方提供不少于半年在乙方公司的社保证明，乙方未能提供社保证明的须按本合同补充条款约定向甲方支付违约金，直到提供社保证明为止或另派管理人员。

8）撤换乙方项目负责人和其他人员

甲方有权定期对乙方现场管理的项目负责人及主要管理人员进行评分（具体评分表由甲方制定），每月评分不合格的现场管理人员进行通报批评并抄送乙方，连续三次评分不合格的管理人员，乙方须进行人员更换，乙方在收到甲方的书面通知后，应在 7天内递交更换相关人员的相关资料，经甲方审核确认后到岗，乙方不得因人员更换而影响现场施工工作正常开展，不得以此为由申请任何工期与经济补偿。乙方未按照要求更换相关人员或更换人员不及时的，应按本合同补充条款约定支付违约金；未经甲方书面同意，乙方被更换员工不得再在本工程从事任何工作。

7.40乙方应做的其它工作：

1)楼层临边安全防护：乙方负责自有区域的安全防护，甲方不提供；若甲方提供，乙方须承担标化设施周转租赁和折旧等一切费用；

2)穿插施工防护棚：属于乙方措施费，由乙方单位按照甲方要求，搭设符合要求的防护棚，并设置好生命线，费用已包含在综合单价内，不再另行计算；

3)屋面和架空层等脚手架：甲方过程提供脚手架，不另行搭设，乙方须提前考虑穿插施工；未及时穿插，乙方须自行搭设，费用已包含在综合单价内，不再另行计算；

4)塔吊和电梯等垂直运输：甲方可随时拆除塔吊和电梯，甲方有偿提供拆除前的垂直及水平运输。乙方须提前考虑塔吊和电梯拆除后的垂直及水平运输。

5)CI、标化等安全达标建设：乙方承担自己作业区域内的CI、标化等安全达标建设费用：

6)安全员要求：乙方配备有深圳和广州等一线城市安全管理经验不少于3年的安全管理人员

7)在施工过程中应与土建、精装修、消防、空调等施工单位全面对接，明确各专业末端点位、终端设备在吊顶、墙面、柱面、地面的安装方式、外观尺寸、外观颜色等内容，并完成一次及二次孔洞预留、开孔及封堵、收口。所有因乙方施工造成的洞口打凿、开洞、封堵及封堵导致的漏水修补均由乙方完成，费用乙方自行承担。如果需要甲方代工完成，双倍扣除所发生的相关费用；

8)甲方将水平控制点提供给乙方，并于现场交验。水平控制点交验完毕，即由乙方自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方负担。

9)乙方需于签署本合同的同时，与甲方、建设单位签署《总承包管理与配合服务管理协议》。

7.49完成以下各项承包工作

3)对乙方工作的补充约定如下：

A.泛光照明工程的深化设计

乙方施工前需根据甲方提供的图纸进行设计深化，提供施工范围内的开孔点位布置图，并与甲方机电部完成签字确认。

深化设计完成后若发生专家评审费，该费用已包含在投标报价(合同总价)中，结算时不予调整。

因深化施工图送审批准滞后而导致的工期损失，乙方应采取补救措施达到满足项目整体工期的要求，乙方不得以此为由提出工期或费用索赔。

B.项目组织架构申报

乙方在中标通知书下发后15日内完成项目人员组织架构组建，且主要施工管理人员必须到场，同时向建设单位、甲方、监理人提供主要施工管理人员职称证书、执业证书、业绩证明、单位社保等证件复印件（加盖公章，验原件收复印件），其余管理人员根据甲方提出需求后7日内全部到场。

C.管理体系申报

乙方在中标通知书下发后30日内结合本项目的目标、标准及特点，制定并上报项目质量管理体系、安全及文明施工管理体系、进度管控体系以及相应的管理措施，经甲方及监理人审批通过后执行。

D.开工准备

乙方各阶段计划工期开工前7日内需根据甲方需求保证开工所需的工人、机械设备及材料到场，具备实质性开工条件，同时向甲方、监理人提供技术工人上岗证、操作证及大型设备年审证等证件复印件（加盖公章，验原件收复印件）。

E.参观观摩

乙方承诺按要求做好外部单位现场考察、交流、学习的陪同及接待工作；并根据项目实际需要组织对外地标杆项目的对标考察、观摩；在举办重大活动以及建设单位、甲方需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，乙方应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用，以上发生的相关费用由乙方在投标报价中综合考虑，结算不予调整。

F. BIM管理要求

乙方应按照建设单位、甲方要求，全过程应用BIM技术及配合BIM相关工作。

G.现场材料加工及存储

乙方材料现场加工、堆放根据现场实际情况由甲方统一协调安排，乙方应在相应部位施工前提出场地需求，由乙方自行负责区域内的清理工作并承担一切费用。

H.施工工作面协调管理

施工工作面由甲方根据现场实际情况统一协调安排，乙方负责自身工作范围内的工作面交接及管理，乙方接受工作面后自行复核坐标、高程、已完工程定位、结构垂直度、图纸与现场实际对比等相关事项，因乙方原因导致的工作面移交延迟、质量问题、安全问题等造成的返工责任和损失由乙方承担。

I.工程目标及创优要求

乙方需要负责本工程创优总体策划、组织和申报工作，组建创优专项小组，明确职责分工，确保创优工作有序开展；须编制创优专项策划方案，并需配合甲方创优工作，提供必要的支持和协助，确保申报材料的完整性和准确性，必要时聘请或指派有相关创优经验的顾问、专家指导创优工作，从目标分解、组织保障、创优计划、过程阶段检查、资料档案要求等方面开展创优工作，确保创优目标实现。

J.资料管理

乙方应负责与本工程有关的资料接收、整理和交接、归档工作，须完成本工程所有的验收与交接工作，配合与本工程相关的其他工程的验收与交接工作，完成本工程竣工资料的备案、提交。同时乙方应按甲方要求提交评优资料，乙方不得拒绝该类要求或指令；若乙方未按时交付相关资料的，甲方有权暂不予支付工程进度款或结算款。

K.乙方应完成工作的要求还包括：

a乙方应保证按照国家、地方、行业的有关规定及甲方的使用要求，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的完整性、真实性和及时性，准确反映施工的实际情况，甲方、监理人有权抽查乙方日常工程技术资料的整理工作。若发现乙方日常工程技术资料不完整、不真实的，经建设单位同意，甲方、监理人有权不计量或暂缓计量相关工程量，甲方有权暂缓支付或不支付工程进度款，直到乙方补足和完善。

b乙方应按图纸及技术要求进行施工。图纸尺寸应以图纸上标明的为准，任何矛盾、不一致的地方须立即书面通知甲方、监理人。若所完成工程不符合图纸、技术要求的要求时，监理人、甲方可要求乙方无条件进行返工、修改，并承担一切所需额外工程的费用，工期不予延长，甲方不给予任何费用补偿，乙方按补充条款中对应相关约定承担违约责任，由此给建设单位和甲方带来的损失由乙方承担。

c工期

乙方在规定的工期内完成本工程是非常重要的合同条件，乙方应配合甲方的施工进度，并满足甲方之总工期及关键节点要求，以使整体工程能在合同约定的竣工验收日或之前完成。若甲方发现非建设单位原因造成本工程不能在规定的竣工日期前或各相应的节点工期内完工，甲方有权发出指令，要求乙方更改其施工程序或采取其它方法使本工程能如期完成，乙方不得以甲方该等指令为由提出增加合同价款的诉求。此等指令并不能免除或减轻乙方的任何责任，发生的赶工费用全部由乙方自行承担，建设单位或甲方不会给予任何补偿，但乙方不得因采取赶工措施而降低工程质量标准。

乙方可根据自身的经验、能力和技术水平，在施工组织和方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行合理的优化，提出缩短工期的计划，并经甲方、监理人同意后实施，发生的费用由乙方承担，建设单位或甲方不会给予任何补偿。

本合同其他措施项目费已包括除乙方原因及不可抗力因素之外所造成的乙方赶工加班，增加人工、材料和机械等以及其它使本工程能如期完工所需的全部费用。

d本工程在乙方未进场前，已由甲方对部分预埋件进行预埋，乙方应在进场后复核现场并充分考虑可能存在的偏差、漏埋，并提出补救的措施。乙方进场之后，后置埋件和尚未预埋的预埋件由乙方根据设计图纸进行施工。

7.50保证工程施工和人员的安全

对施工作业和施工方法的完备性负责

3)乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工方案，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4)乙方负责办理各主管部门的相关报批报建验收手续，负责处理周边关系及相关政府部门关系，办理属于乙方承包范围内的有关证件。乙方负责办理施工临时占用道路手续并承担费用，建设单位、甲方予以配合；使用临时路口、临时场地等保证金或押金由乙方负责缴纳，建设单位、甲方配合提供有关资料。

7.51负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

3)对乙方的补充约定： 乙方应保证其施工范围内的场地清洁符合环境卫生管理的有关要求，做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运至甲方指定堆放地点；需服从甲方相关现场统一管理要求。乙方现场垃圾清理不及时、不合格且经催告不及时改正的，监理人或甲方有权要求乙方委托第三方进行清理，同时乙方应按本合同补充条款规定承担第三方清理费用并承担违约责任。

7.53为他人提供方便

5)对乙方补充约定：本工程验收且移交后，乙方的施工人员、材料、设备必须在 15 天内全部退出现场，乙方每延迟一天退场应按本合同补充条款约定缴纳违约金。

双方协议终止合同或任何一方解除合同的，乙方的施工人员、材料、设备必须在 7 天内全部退出现场，乙方每延迟一天退场应按本合同补充条款约定缴纳违约金。

7.54工程的维护和照管

1)场地移交前完工工程成品保护的特殊要求及费用承担，该条通用条款对应内容修订为： 本工程验收合格及场地移交前，乙方负责本工程相关的照管和维护工作。保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

7.56乙方的其它义务

6）乙方的其它义务补充约定如下：

①乙方应与甲方签订施工总承包管理配合协议、安全管理协议、质量管理协议等，甲方应向乙方提供必要的施工条件与配合，乙方应服从甲方现场管理要求；若需签署乙方、甲方、建设单位三方协议的，乙方应当积极配合签署；乙方应当积极配合签署农民工工资支付相关协议的；因乙方原因前述协议签署不及时而导致建设单位、甲方遭受损失的，乙方应承担相应经济、工期损失。

②乙方应及时支付其采购的材料、设备等款项，如因乙方拖欠支付该等款项导致影响工程进度或影响本工程正常运行，或发生供货单位向甲方或建设单位或有关单位投诉的情况，甲方有权代为垫付材料、设备款项，该等垫付款项从应付合同款中抵扣，乙方同时应承担由此造成的工期、费用等违约责任。

③由于乙方原因发生安全责任事故导致的一切责任及费用均由乙方承担。对该项赔偿责任，乙方不愿承担或不向相关方支付的，甲方有权直接从工程款中直接扣取并代为向相关方支付。

④乙方应执行甲方与监理人相关管理规定和指令，包括但不限于安全管理、质量管理、进度管理、成本管理等全部要求，否则应按本专用合同条款约定承担违约责任。

⑤当监理人或甲方提出乙方施工作业面需增加作业工人或机械、增加临时安全防护通道的要求时，乙方应当按指令要求积极配合实施。

⑥乙方应配合甲方和建设单位在节假日的施工计划与安排。

7.57转包

建设工程项目禁止转包或肢解后以分包名义进行转包。乙方存在下列情形之一的应认定为转包：

①乙方将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

②乙方将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

③乙方通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其他承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。

乙方出现以上转包情形的，经建设单位书面同意，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方承担违约责任，由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

7.58遵守法律

乙方在履行合同期间应遵守法律，并保证甲方和建设单位免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律法规和部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。乙方在本工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与甲方及其集团系内后续工程项目的投标，拒绝投标时限由甲方视乙方违法、违规严重程度确定：

①将中标工程转包或者违法再分包的；

②在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定，造成严重质量或安全事故的；

③存在围标或串标情形的；

④存在弄虚作假骗取中标情形的；

⑤存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

⑥乙方的不良行为导致建设单位对其履约评价得分在60分以下或不及格的。

7.59交通运输

7.59.1场外交通

1）乙方车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由乙方自行承担。

2）因乙方施工措施配置需求导致场外临时道路用地范围内的绿化迁移、地面附着物拆迁、管线迁改等工作（如需），相关费用由乙方自行承担。

3）使用于本项目的泥头车、搅拌车和非道路移动工程机械应满足国家和地方现行法规、政策、规范的全部要求，相关费用（包括环保要求、外运弃置费用等）均已考虑并全部包含在合同总价当中。

7.59.2超大件和超重件的运输

由乙方负责运输的超大件或超重件，应由乙方负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方承担。

7.60测量放线

7.60.1乙方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

7.60.2监理人可以通过甲方指示乙方进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，乙方应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

7.60.3甲方应向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，将施工控制网资料报甲方审核并报送监理人审批。

7.60.4乙方应对甲方移交的测量基准点进行复核并负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，乙方应及时修复。乙方应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交甲方或建设单位。

第8条  工期

8.1 合同进度计划

8.1.1乙方向甲方提供的计划、报表名称及提交时间：乙方中标后7天内按甲方要求提供施工组织计划及总进度计划、设备材料需求（包括报批品牌系列、样板，采购供货合同签订，进场及施工安装）总计划等资料。如乙方未按时提交或中标后7天内提交的施工计划不满足要求，则需承担违约责任，直至提交计划合格。

开始拆除施工电梯，塔吊、施工电梯、架体布置及拆除时间以现场最终实际为准，乙方不得因塔吊、施工电梯拆除时间节点的调整提出工期和费用索赔。

8.1.2合同实施过程中甲方控制的关键工期节点要求及违约金

- 乙方应在开工前7天内，编制出完整的总体施工组织设计方案和进度计划。

- 乙方原因导致工期延误引起第三方索赔的，乙方除按上述工期延误或节点延误承担违约责任外，另应承担第三方索赔及甲方全部损失。

8.1.3乙方按照甲方要求根据总工期计划按时制定月度计划及周计划报予甲方审核并实施，甲方将根据经审批通过的月度计划及周计划考核乙方。乙方未按经审批通过的月度计划完成施工任务或延期完成的，甲方有权视影响进度的严重程度依据考核结果向乙方索赔，乙方未按月度或周计划完成施工任务，应按补充条款约定支付违约金，并不免除乙方需完成的施工任务。若因乙方原因未能于下月内完成上月重要的原计划事项的，则违约金将加倍收取，以此类推。

8.1.4乙方每月21日前通过甲方向监理人提供详细的上月21日至当月20日已完形象进度与工程量报表（含材料进场记录等报表资料、设计变更）及下月施工进度计划，报甲方审核。

8.2计划管理

8.2.1施工计划的提交：乙方中标后7天内提交满足以下要求的项目施工计划至甲方审核。

1）施工计划各节点均不得超出投标版本计划；

2）施工计划中各期计划必须包含合同协议书的关键施工节点；

3）施工计划应加盖乙方公章并获甲方书面确认；

4）不得超出招标文件中对工期的要求；

8.2.2乙方有责任根据现场工作的开展进度更新及/或重新编制进度计划和施工组织设计,乙方应在七日内书面将修改后的新计划报甲方和监理审阅备案，特殊情况下乙方可向甲方申请适当延期提供。如乙方原因不能按时提供最新的计划，每逾期一天，甲方有权按补充条款约定向乙方索赔。

8.2.3乙方应按时提供月度工程施工计划及报表，该部分计划和报表应包括工程量清单、工程造价、施工进度、质量状况，以及人力安排、增加人力的来源、各种材料、设备的用量和消耗等，同时根据甲方和监理的要求提供周计划。月计划须于上一月的20日前提供下一个月的月计划和上一个月的月度报告；周计划须在每周工程例会前一天下午16:00之前报送甲方和。不按时上报分解计划及报表的，乙方按补充条款承担违约责任。所报计划无量化指标者按相应延期处罚。

8.2.4乙方所报的施工总进度计划又称合同进度，它应当较为详细、完整并符合甲方的工程总进度计划。该进度计划应包括竣工时间、各分项工程的开始、完（竣）工和验收时间等。此施工总进度计划一经建设单位和监理及甲方确认后，无论是否已发生变更，乙方均有义务至少应在每个季度的最后一个月的20日，向甲方提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划，并由其审核备案，但对于甲方明确不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改（合同已明确规定需延期或非乙方原因影响的除外）。

8.2.5乙方应当按照本合同约定的竣工日期竣工。为确保工程的顺利进行,甲方可以合理调整施工的顺序和非关键路径的工期安排。

8.2.6除非合同已有其他约定，否则乙方承诺不以现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、节假日、法定假日、农忙、人员短缺等为由提出各种形式的工期和费用的索赔。

8.2.7在合同期内，乙方应按合同和甲方的要求提交甲方所需要的全部资料和文件，包括但不限于乙方的施工组织设计、施工总进度计划、资金需求和工程产值计划、劳动力需求计划、甲方资料的需求计划。材料设备的供货和配合计划、专项进度计划、质量保证大纲和手册、施工机械进退场计划等。如乙方不能按时提供上述计划或文件，按补充条款约定支付违约金。

8.2.8如工程发生较大调整或建设单位明确要求需要提交时，乙方应在七日内或按建设单位和监理的要求，将最新的施工总进度计划予以提交。如乙方不能按时提供上述计划或文件，按补充条款约定支付违约金。

8.2.9乙方施工计划应与经建设单位批准的总承包施工计划相匹配，充分考虑各搭接专业及搭接合同段的施工配合。

8.2.10乙方的总体施工进度由乙方协调平衡，以满足建设单位甲方对整个施工过程中阶段性工期的控制要求，对此乙方负有不可推卸的责任。乙方在编制所有工程施工计划时，应充分考虑相关专业、部位和工序的施工顺序应合理安排进度，确保乙方和各专业工程乙方都能按计划有序地完成各自的工程施工任务。

8.2.11不论是何原因（包括设计、施工、建设单位和监理指令等），导致乙方所报计划需重新制订或部分调整修改，乙方应在该原因发生后七日内以书面形式将修改后的新计划报甲方和监理审阅备案，特殊情况下乙方可向甲方申请适当延期提供。如乙方不能按时提供最新的计划，由此引起的一切后果由乙方负责。

8.2.12每周工程例会前一天向甲方报送周报，包括上周计划和完成情况、对未完工作的情况说明和拟采取的措施（包括拟采取措施、最终完成时间）、本周计划和其他事项等。

8.2.13乙方提交的施工机械进退场计划应包括施工机械的名称、数量、已使用的年限、折旧总年限、规格型号、主要的性能、进退场的时间、目前的状态、来源、合同期内的维修保养计划等内容。

8.2.14甲方对乙方所提交的所有进度计划、施工组织设计、施工方案的批准和认可，不视为对本合同工期、质量、安全、价格等约定的调整，均不应减轻或免除乙方应承担的责任和义务。

8.2.15乙方提交给甲方的所有计划和报表以及文件等的时间，均以甲方的书面签收为准，如果乙方不能按合同要求及时提供合同规定的各项计划和报表及工程资料（建设单位书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽提供但不符合合同要求，需一日内上报、修正完毕。

8.2.16乙方在合同生效后十五天内，向甲方申请办理相关进场手续。

8.3	开工

8.3.1乙方应按合同约定的合同进度计划，向甲方提交工程开工报审表，经审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

8.3.2乙方应在开工前检查本工程工地上已由其他施工单位完成而又会影响到本工程的所有工程之标高、定位、尺寸、质量等，只要该等工程符合国家规范要求，乙方就必须接收施工场地。若此等已完成工程内存在错误或不符合本工程的需要，乙方应当立刻书面通知甲方。一旦乙方接收施工场地或本工程已经开工，且未通知甲方已完成工程内存在的错误或不配合本工程需要之处，则均视为前条所述已完工程均已符合国家规范并满足本工程需要，此后如发现该等已完工程仍存在需要整改或修补或不满足本工程需要的情形，则一切责任由乙方自行承担，本合同项下工期及各项合同总价均不作调整。

8.3.3乙方不能按时开工的，应当不迟于甲方要求的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复甲方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为不同意乙方要求，工期不相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延

8.3.4乙方的人员、设备必须按照合同及经甲方确认的时间表进场，乙方不得拖延、调换或减少。若甲方认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令乙方增加设备、材料和劳动力投入，乙方不得拒绝。乙方不按照合同约定的人员、设备按时进场，甲方有权要求不满足合同要求的人员、设备退场，由此造成的工期、费用损失，由乙方负责。

8.4竣工

8.4.1乙方应在合同约定的期限内完成合同工程。

8.5异常恶劣的气候条件

8.5.1由于出现合同规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，但不得因此索赔费用。

8.6乙方的工期延误

8.6.1对乙方工期延误的约定

1）乙方原因导致工程不能按合同竣工日期验收合格或移交建设单位的，每延误一天，乙方应按1万元/天向甲方支付违约金（如果工期延误引起建设单位或其他人相关损失，乙方应负全部赔偿责任）。甲方可从应向乙方支付的进度款及结算款中扣除此项违约金，不足部分由乙方另行赔偿，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

2）如因乙方责任造成实际施工进度严重滞后于合同规定的控制节点超过20天，经建设单位书面同意，甲方有权单方面解除合同或将乙方所承包的部分工程委托给第三方单位负责施工，由此造成的一切损失均由乙方负责。经建设单位书面同意，甲方将该部分工程直接委托给第三方单位负责施工且与第三方单位直接发生合同关系的，则应相应调减本合同承包范围及合同价款，同时乙方应承担工期等违约责任及甲方相关损失。

8.7乙方按合同工期按时或提前竣工的，不奖不罚

8.8暂停施工

8.9.1乙方暂停施工的责任

1）因现场气候条件（不可抗力除外）导致的必要停工。

8.10甲方暂停施工指示

8.10.1凡出现下列情形之一的，经建设单位同意，监理人有权通过甲方通知乙方暂停施工并限期整改，由此发生的全部费用由乙方承担，工期不予顺延：

（1）乙方不遵守有关安全文明生产规定的；

（2）出现重大质量事故或安全事故的；

（3）存在安全隐患，未按安监部门、监理人或建设单位的要求及时进行整改的；

（4）工程存在质量问题经建设单位或监理人提出后未在规定期限内按要求完成整改的；

（5）因噪音或污染等方面问题而被有关部门罚款或勒令停工且未及时整改的；

（6）乙方使用的材料或设备有质量问题的；

（7）擅自采用未经监理人、建设单位及甲方认可的材料或设备的；

（8）不执行或拖延执行甲方、建设单位或监理人的指令；或有执行不力、敷衍应付、曲解指令等情况或执行情况难以达到合同目的的；

（9）未经监理人验收检验而进行下一道工序作业的；

（10）图纸未经批准而擅自施工或未按图纸施工的；

（11）擅自变更设计图纸的；

（12）乙方违反合同或法律法规规章规定的其他情形。

若乙方拒绝整改或未能在限期内妥善完成整改的，属于拒不执行监理人指令，按补充条款承担违约责任。

8.11暂停施工后的复工

8.11.1由于甲方责任引起的暂停施工，甲方经建设单位同意后发出暂停施工指示后56天内未向乙方发出复工通知，并且该暂停施工不在8.16款范围之内，乙方向甲方提交书面通知，要求甲方在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。甲方在收到书面通知后28天内未予回复的，视为不予准许继续施工。如果甲方准许已暂停施工的工程或其中一部分工程恢复施工，则乙方应合理安排人员组织恢复施工。

第9条  工程质量与验收

9.1技术要求：

- ；

9.2工程质量要求

9.2.1工程质量必须达到合同约定的质量标准，若竣工验收工程质量达不到标准要求，乙方必须按甲方指定的期限对不合格工程返工、修复或采取甲方认可的其他补救措施，使之达到合同和法定标准要求。甲方指定的期限届满，乙方返工、修复和（或）采取其他补救措施后重新验收仍未通过，即该部分工程仍不合格的，甲方无须支付该部分合同价款，根据期限天数，每延迟一天，甲方有权要求乙方按补充条款约定支付违约金，且经建设单位书面同意，甲方有权解除本合同，同时乙方应补偿因此对甲方所造成的损失；发生以上情形时，乙方除承担违约责任外，经建设单位书面同意，甲方可委托第三方返工、修复和（或）采取其他补救措施，费用由乙方承担，甲方可在应付乙方工程价款中直接扣减。完成返工、修复和（或）采取其他补救措施、达到合同验收标准的时间比合同约定工期时间推迟的，乙方同时应按本合同相关约定向甲方支付延期竣工、延期交付工程逾期违约金。

9.5.3乙方在施工过程中，因质量问题需对已完工程进行整改、返工的，产生的费用由乙方全部负责。若乙方有违反质量评定标准的质量问题，视情节轻重，每次（项）须按本合同补充条款承担对应违约责任，同时亦不免除、也不减轻乙方对不合格工程进行整改、返工的责任。

9.5.4乙方未按甲方审定的施工方案、施工工艺进行施工的，每次（项）须按本合同补充条款承担对应违约责任，同时亦不免除、也不减轻乙方对不合格施工方案、施工工艺的整改责任。

9.5.5乙方对监理通知指出的质量问题未按时整改并回复，乙方应限期整改完成并按补充条款约定向甲方承担对应违约责任。

9.5.6因乙方原因出现质量问题影响其他专业工程施工的，乙方应限期整改完成并向甲方承担工期违约责任，且专业工程因此而提出的索赔应由乙方承担。

9.5.7工程施工期间和工程质量保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，使建设单位或项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，每出现一次，乙方应按本合同补充条款向甲方承担对应违约责任。

9.5.8乙方未经报验，擅自进行下道工序施工的，乙方应拆除擅自施工的部位，并按本合同补充条款向甲方承担对应违约责任。

9.12工程验收

9.12.7甲方收到乙方提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

1)甲方审查后认为尚不具备工程验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知乙方，指出在竣工验收前乙方还需进行的工作内容。乙方完成甲方通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至甲方同意为止。

2)甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到已方最后一次提交的竣工验收申请报告后的28天内提请建设单位进行工程验收。

3）竣工验收前，乙方应完成本工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，方具备竣工验收条件：

a.除建设单位同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的工程内容，以及包括合同要求的试验、检验和验收在内等有关工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定要求；

b.已按照建设单位、监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

c.已按照当地城建档案馆档案局和建设单位、甲方档案规范要求提交了符合要求的竣工资料；

d.用地范围内的临时设施已拆除；

e.乙方在竣工验收前应完成的其他工作。

9.12.8乙方需负责收集、整理本工程所有的竣工资料，包括符合要求的BIM成果文件，乙方的档案员必须持有相关相关上岗证。乙方应明确专人负责收集和积累工程文件，做到工程文件收集、整理、归档与建设工程的进度同步，保障归档文件内容真实、准确，并将档案的收集、整理、归档工作纳入建设的相关工作程序和岗位职责中。

全部工程具备竣工验收条件后，甲方组织验收前的预检时，乙方应按住建部及当地档案馆的有关规定和甲方的要求编制完成工程竣工资料文件提交给监理人及甲方、建设单位审查。竣工资料由建设单位、监理人及甲方审核通过后，方具备竣工验收条件。若审核不通过，乙方应按要求整改，在验收时仍不能达到要求而造成工期延误的，乙方应承担工期延误引起的相关责任。

9.12.9本工程验收按国家、省、市或行业现行的工程建设质量验收标准执行，经建设单位及监理人验收达到合格标准。

9.12.10本工程竣工验收通过后，乙方应协助甲方申报广州市建设工程竣工联合（现场）验收，做好现场检查时的组织工作，并按要求整改检查出的不合格项，整改后由甲方组织参建各方组成验收组进行自检，形成自检报告。

工程竣工验收后28日内，乙方按当地城建档案馆有关竣工图及综合资料编制规定要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料，完整竣工资料需满足当地档案局、建设单位、甲方及监理人要求），向甲方提供完整竣工图8套、竣工资料8套及竣工验收报告和相应的电子文件。若不符合要求，乙方按要求修改合格并承担由自身原因造成修改的费用；乙方应做好竣工相关工作计划报甲方、监理人确认，本工程竣工验收相关工作不得影响项目联合（现场）验收。

9.12.11乙方必须按当地城建档案馆的规定整理并移交竣工档案后（包括档案主管部门、建设单位及接管单位），凭相关工程档案移交签字单方可办理工程结算支付，报档案馆存档的项目竣工图必须与申报项目竣工结算时提交的竣工图一致。

9.12.12竣工验收合格后的移交和清理

工程具备工程移交条件后，建设单位向甲方签发交接证书，同时办理工程的移交工作。交接证书上应写明本工程的实际竣工日期(即竣工验收合格之日)。工程移交后，乙方不再承担对工程的照管责任。乙方应当在颁发工程接收证书后，或合同解除/终止（无论何原因导致）后7天内完成工程的移交，且不得以甲方未付工程款为由拒绝移交工程，如不按时移交导致的一切后果由乙方承担。

9.12.13 竣工验收质量不合格和重新验收

(1)如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，乙方应承担以下违约责任：

若工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方承担违约责任，乙方应自费进行修复，直到合格，如乙方在甲方限定期限内未整改至合格，应承担相应违约责任，乙方还应就发生的工期延误按照补充条款规定支付逾期违约金。

9.12.14 竣工验收工程质量争议处理

对竣工验收工程质量有争议时，由建设单位委托有资质的质量检测机构进行质量鉴定。

9.12.15履约评价与优质优价

(1) 甲方对乙方的履约评价约定(可另附页)：本工程签约合同价内0.5%作为履约评价酬金。履约评价按照甲方履约评价相关办法执行，有最新规定的，按最新规定执行。

结算时结合合同各阶段的履约评价得出最终总评结果等级，履约评价等级为优秀的，履约评价酬金全额支付；履约评价等级为良好的，履约评价酬金支付80%；履约评价等级为合格的，履约评价酬金支付50%；履约评价等级为不合格的，履约评价酬金全部扣除。

9.14施工期运行

9.14.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程： 无   。

9.15试运行

9.15.1需要试运行的单位工程或设备安装工程：  无   。

9.15.2由于乙方的原因导致试运行失败的，乙方应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于建设单位或甲方的原因导致试运行失败的，乙方应当采取措施保证试运行合格，建设单位或甲方应承担由此产生的费用

9.15.3试运行全部费用（包括但不限于水、电、汽费用，原材料费、人工费、检测费等）已含在合同暂定总价内，由乙方承担。

9.15.4试运行的内容、范围及试运行时间具体要求：  无。

9.15.5试运行达不到验收要求的，按下列规定处理：

a.由于设计原因，试运行达不到验收要求，建设单位应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。建设单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。

b.由于设备制造质量原因试运行达不到验收要求，由该责任方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由建设单位供应的，建设单位承担上述各项费用，并列入合同价款，工期相应顺延。

c.由于乙方施工原因试运行达不到验收要求，乙方按监理工程师要求重新安装和试运行，并承担拆除、重新安装和重新试运行的费用，工期不予顺延。

9.16施工队伍的撤离

9.16.1乙方全部退场的时间为本工程竣工验收合格且移交后15天及以内，每迟延一天，乙方应向甲方支付人民币 10000元违约金。

9.16.2乙方不得因与甲方的工程款纠纷、其他纠纷或其他任何原因占据现场，拒绝撤离，否则按照迟延撤离承担违约责任。

第10条  安全文明施工

10.1.1乙方配备的专职安全管理人员：   4   人。

10.7 乙方的施工安全责任

10.7.1乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关安全检查人员依法实施的监督检查，采取充分的安全防护措施，消除事故隐患。除非建设单位或监理人通过甲方强令乙方违章作业、冒险施工和单纯因建设单位、甲方责任所造成，安全措施不力事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

10.7.2乙方应按合同约定履行安全职责,执行甲方有关安全工作的指示，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送甲方审批。

10.7.3乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.7.4乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.7.5乙方应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，通过甲方报送监理人审批。乙方还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.7.6合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并已包括在合同总价和绿色施工安全防护措施费、相关工作的综合单价中。

10.7.7乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

10.7.8由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

10.7.9乙方如违反安全操作规程，被行政执法部门处罚，由此产生的相关费用由乙方承担。若因此影响建设单位声誉导致甲方受处罚的，则甲方有权向乙方相应索赔。

10.7.10建设单位或建设单位代表可通过甲方要求立刻撤走任何现场被他认为未能适当地遵守安全施工规定的人员。而无论在任何情况下，此等被解雇的员工在未取得甲方、建设单位的书面同意前，均不应再获受雇于现场工作。

10.7.11乙方须对其承包范围内（含其乙方）的施工安全进行统一管理，因安全管理问题而引致的损失、被索赔及罚款均由乙方负责。乙方须在中标后提交安全施工管理方案、安全负责人及安全管理团队的名称和资历报甲方审批，安全管理团队应与中标文件保持一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换安全负责人，否则乙方应按本合同补充条款约定支付违约金。

10.7.12安全作业环境及安全施工措施所需费用，已包含在本合同暂定总价中，该价格为费率包干金额，除非合同另有约定，不因安全作业环境及安全施工措施内容的变动而变动。

10.7.13乙方应当加强对台风、暴雨、洪水、雷暴等自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知;发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。如乙方未及时采取上述预防措施和安全措施的，造成的损失及扩大损失由乙方承担。

10.7.14乙方应遵守本项目甲方的有关现场安全的相关规定，并按本合同要求落实其承包范围内的安全措施并负安全责任，违约的应按相关违约条款向甲方支付违约金。

10.8治安保卫

10.8.1乙方除遵守甲方现场治安管理要求并维护施工场地的社会治安外，还应做好其承包范围内（包括生活区在内）的管辖区的治安保卫工作并负直接责任。

10.8.2在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，甲方和乙方应立即向当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.9环境保护

10.9.1乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.9.2乙方应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，通过甲方报送监理人或业主审批。

10.9.3乙方应有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他乙方施工等后果的，乙方应承担责任。

10.9.4乙方应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

10.9.5乙方应按照当地政府要求，完善各项环境保护措施，相关费用已包含在合同总价内。

10.10事故处理

10.10.1工程施工过程中发生事故的，乙方应通过甲方立即通知监理人和建设单位，并立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。事故处理的费用在事故处理结束后由确定的责任方承担，乙方不得以事故责任或费用承担的争议为由拒不进行抢救和抢修。事故原因系由乙方引起，则乙方无权要求顺延工期或增加价款；由此给建设单位造成损失的（包括政府部门对于建设单位作出的处罚），甲方按总承包合同约定赔偿建设单位，乙方相应赔偿甲方。

10.10.2建设单位、甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.10.3本合同有关施工安全、治安保卫和环境保护的事故违约责任按本合同附件《施工现场安全生产协议书》及本合同其他条款及附件约定执行。

10.11绿色施工安全防护措施

10.11.1乙方的绿色施工安全防护措施除满足国家、规章、规范及当地相关政府主管部门要求外，还需满足以下要求：

（1）乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例。建设单位和监理人及甲方的现场施工管理规定是本合同的组成部分，乙方有义务遵守。乙方施工用设施的搭设应报监理批准。

（2）乙方现场办公室应配置安全、完好的办公设备，包括复印机、电脑、打印机、传真机等。

（3）乙方全体现场施工人员应统一管理，全部施工人员应佩带工作牌。

（4）施工期间，所有机械、工具、材料等应堆放整齐，场地平整。施工过程中乙方承包范围内每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到甲方指定位置，严禁从高空直接向下抛物，所有绿色施工安全防护措施标注必须符合规范、当地政府主管部门、甲方及监理人要求。文明施工措施费应包含在投标报价中，若漏报，则视为让利。

（5）施工用设备及场地要求具体要求包括不限于以下内容：

1）现场临电的低压配电系统均必须为三相五线制，乙方的现场用电必须至少有两级漏电开关，乙方的漏电开关必须至少接在甲方其中一级的漏电开关之后。甲方对乙方用电进行管理，违反上述约定应对乙方进行处罚。

2）乙方进场后不按上述要求施工的，则甲方有权委托第三方单位施工，并从向乙方支付的工程款扣减对应的合同价款。

3）对于甲方或监理下发的安全文明整改通知单，乙方必须无条件予以整改并达到甲方、监理验收要求，否则按违约处理，甲方有权利在乙方应付工程款中直接扣除相应的违约金。

4）乙方为本合同承包范围内的现场绿色施工安全防护措施的责任单位，有权利和责任管理其项下分包的绿色施工安全防护措施并应与分包方在进场后15天内签定绿色施工安全防护措施协议，该协议需报监理人、甲方审核及备案，因乙方对各乙方缺乏安全监管或防控的原因，造成安全事故的和财产损失的，乙方应承担连带责任。相应的费用由乙方在报价中综合考虑。

10.11.2乙方应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求。在本工程竣工验收及场地移交后的10天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，甲方可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的清理处置费用之后，将余额退还给乙方。

10.12安全管理机构及人员配备要求

10.12.1乙方必须达到《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求，配备足够专职安全生产管理人员。

10.12.2如不能达到安全管理要求的岗位能力，甲方有权要求更换安全管理人员，乙方必须无条件执行。

10.12.3施工准备阶段的安全生产工作

10.12.4严格贯彻住建部令37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，施工前必须编制施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施；组织专家评审危险性较大的专项工程施工方案，评审未通过的不得进入施工阶段。

10.12.5建立健全工程安全生产责任制度、安全生产保证体系，根据工程施工特点，配备相应职业资格等级及数量的专职安全管理人员。

10.12.6结合风险特点，编制与工程相适应的生产安全事故应急救援预案，落实救援器材、设备的储备，配备足够的应急救援机构人员；开展应急管理，组织应急演练，提高作业人员应急处置能力。

10.12.7制定工程的安全生产、文明施工措施费使用计划和相关保证措施，配置施工安全防护用具、用品。

10.12.8需乙方按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、绿色施工安全防护措施等手续：乙方应在签订本合同之日起30个日历天内或甲方另行通知的时间内，负责按法律、法规和规章及有关部门要求办理完成为履行本工程施工所需的所有场地交通、环境保护、施工噪音、绿色施工安全防护措施、夜间施工、泥浆及污水排放、安全生产管理、质量安全监督、渣土运输等相关手续，并由乙方承担所有费用，该等费用已包含在本合同价款中。若因上述手续未及时办理影响施工或造成政府部门处罚，工期不予延长，甲方不给予任何费用补偿，由此给甲方带来的损失由乙方承担。

10.13施工实施阶段的安全生产工作

10.13.1严格按照甲方审查认可的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施组织施工；严格安全生产、文明施工措施费的使用计划，单列措施费台账，确保安全生产措施费用根据项目实际进展的有效投入。

10.13.2所有进入施工现场的作业人员，必须经过安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；工程施工前，乙方负责工程管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训；电工、金属焊接(切割)工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设高处作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；对现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

10.13.3对所承担工程进行定期和专项安全检查，并做好隐患排查治理，保存好安全检查记录；同时必须强化重点风险作业过程安全管控，尤其是动火作业、起重吊装、高处作业、基坑施工、施工用电等方面。

10.13.4对进入现场的安全防护用具、用品、机械设备、施工机具及配件等，必须核查其生产、检验（测）等相应证书，无生产、检验（测）合格记录等相应证书的不得使用，并做好日常检查、维修和保养以及相应记录资料归档工作；在使用施工起重机械、垂直升降机械设施前，必须依法组织进行登记验收，验收合格后方可使用。

10.13.5在工程现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、易燃物以及有害危险气体和液体存放处等危险部位，必须设置明显的安全警示标志。

10.13.6根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场必须采取相应的安全施工措施。

10.13.7工程施工需要实施劳务作业，乙方必须分包给具有相应资质、安全条件的劳务分包企业，在签订分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并进行施工安全生产交底。

10.13.8保证安全设施、环保设施、消防设施、劳动安全卫生设施及设备的质量和安装质量，确保通过验收。

10.14合同安全管理专篇

除以上施工安全、治安保卫、环境保护相关要求外，乙方应严格落实安全生产管理要求，且须在签署本合同的同时与甲方签署《安全生产协议书》。另外，乙方必须遵守甲方对本工程施工现场安全、治安保卫、环境保护等统一管理要求及其他总包管理与服务，不得以任何理由拒绝与甲方签署安全管理协议及其他与总包管理与服务相关的协议。若本合同第10.7~10.14款施工安全、治安保护和环境保护的相关约定与《安全生产协议书》约定有重复或不一致的，以从严约定为准执行。

第11条  材料设备供应

11.2乙方供应的材料设备

11.2.21本工程使用的材料和工程设备参考品牌详见合同附件《材料设备品牌推荐表》。乙方进场后不晚于样品送样前7天完成材料设备品牌、系列型号的报审工作，包括：清单内的所有主材、设备、合同约定品牌的材料设备，有技术文件约定参数的材料设备，其他需要报审的材料设备。品牌报审同时完成以下计划申报工作：《材料设备进场计划》、《材料设备排产计划》。

11.2.21甲方对乙方提供材料和工程设备的另行约定为：乙方原则上必须选用工程材料设备品牌推荐表中明确的材料设备品牌，并经甲方及建设单位审批同意后方可用于本合同工程；招标文件未列明品牌及供货厂家的，甲方必须注明所选用材料设备的品牌产地、规格、等级，应在国优、省优、行业知名产品中，择优选择3家或以上的候选品牌、厂家，报监理人、建设单位审批后采用。主材应由甲方选定厂家和品牌后报建设单位批准，且甲方选用主材不应低于投标文件中的技术标准。同时应符合本项目绿建三星认证的要求。半成品加工厂应由甲方择优选择3-家或以上满足现场质量及产能需求的候选加工厂家，经建设单位监理人考察确认，由甲方报监理人、建设单位审批后采用。

对于投标书中已承诺并经甲方确认的材料（设备），经监理人和建设单位、甲方核实，在施工当时已停产或施工当时有生产但市场上的数量不能满足施工需要的，乙方应及时向甲方、监理人和建设单位提供相关佐证资料，申请更换相关材料设备品牌。若招标时材料设备品牌推荐表已提供参考品牌的，由乙方在推荐品牌中选择与投标书中已承诺材料同一档次或高一档次的品牌材料，主材或设备价格按原投标材料（设备）单价；若招标时材料设备品牌推荐表未明确参考品牌的，且乙方在其投标书中亦未对相关材料（设备）品牌进行承诺的，须采购满足相关技术要求且甲方、建设单位认可的材料（设备），价格按原投标单价；

以上要求也包括材料或设备部分参数、效果不满足技术要求及品控要求，以及在施工过程中已使用的厂家出现产能不足或参数、效果不满足技术要求及品控要求的情形；乙方应按照本合同约定的参考品牌、技术要求、现场施工需要更换或增加相应材料品牌或加工厂家，建设单位、甲方有权要求乙方组织调研、提供样板进行评审确认。

11.2.22乙方自行采购的材料设备，订货前至少5天（属监造设备的订货前至少10天），通过甲方审核后，由甲方向监理人及建设单位提供相关的材料、设备文件（包括但不限于品牌、产地、规格、等级、技术性能指标检测检验报告等证明材料、设备满足招标图纸及技术文件要求，且与推荐品牌相当档次的文件、资料），报甲方及建设单位审批同意后方可采购；并对需要封样的产品进行三方封样, 作为进场验收和施工复核的依据。乙方所购材料设备必须是原厂、正品、全新的产品。

材料、设备所配套申报的生产及加工厂家、代理商需要满足招标文件中相关要求，并配合建设单位进行相关考察，考察结果不能满足项目需求的，甲方或建设单位有权拒绝使用该项产品。材料、设备进场前7天，需要向甲方和建设单位提供乙方或其经建设单位审批的相关厂家、授权代理商签订的供货合同、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、相关保证函、厂家联系方式、验证方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。授权代理商须提供项目授权或年度授权证明。材料、设备、辅材的采购不得由劳务分包代购。材料、设备未附相关采购合同的，进度款中甲方不予支付相关材料、设备费用。

乙方需要根据甲方要求制定材料设备的进场计划并与厂家制定材料设备排产计划和监造大纲。按监造大纲组织到厂监造。监造材料设备的相关费用由乙方承担，并在投标报价中综合考虑。

乙方自行采购的材料、设备（或元件）未按合同约定报甲方及建设单位审批同意的，乙方应按合同约定支付违约金。甲方有权要求乙方拆除、退场或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。若甲方及建设单位同意验收的，乙方应支付上述违约金并采取以下处理方法：若该批材料、设备（或元件）市场价低于合同材料、设备（或元件）价格的，则乙方按照材料、设备市场价计价并再以价差计算违约金；若该批材料、设备（或元件）市场价高于合同材料、设备（或元件）价格的，则按合同材料、设备（或元件）价格计价。

建设单位有权对原《材料设备品牌推荐表》的部分品牌进行更换或取消，对新增的材料设备品牌价格由三方协商确定。

对于垄断性（消防、电力、防雷、市政给水、排污、环保、燃气、网络通讯等）部门要求验收的材料，乙方必须使用在工程所在地有相关工程业绩的材料并提交相关工程业绩的证明。

11.2.23检测费用承担方式：

本合同工程相关的第三方检测不在本合同范围内，由建设单位另行委托，建设单位只承担相应的检测费，其他一切相关费用及工作均由乙方承担且已经包含在本合同价款内（包括但不限于：需提供检测所需的材料并承担材料及材料损耗及检测配合的相关费用以及其他运输及措施费用）。除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，建设单位对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，且乙方不得以该抽检工作为由提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用由乙方承担；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由建设单位承担因此增加的费用。

各项检查中已经出现不合格品的材料、设备整改后需要加倍抽检或全检，乙方承担全额费用，工期不予顺延。不论是否通过建设单位、监理人的抽查、验收，监理人及建设单位对材料、设备的检验、抽查意见均不免除乙方提供的材料设备不符合合同约定的责任。

（1）乙方如需委托检测机构，则委托的检验机构须在进场前报建设单位、监理人、甲方审批，取得建设单位书面同意后方可进场抽检。乙方不得拒绝甲方要求的规范以外但对工程质量和安全有利的材料送检。

（2）乙方应按合同文件的有关规定对工程使用材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料试验报告报送甲方审查。

（3）乙方应按合同文件的规定或甲方指示，进行现场工艺试验，乙方应在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送甲方审批，甲方应在收到该项工艺设计和试验计划后5天内批复乙方。现场工艺试验应在该项工程正式施工前进行，且不得影响工程进度。

（4）乙方通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数、和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送甲方审批，并经建设单位批准后才能用于施工。

（5）在施工过程中，甲方有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、设备等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高，乙方必须接受并提供便利条件。

（6）甲方有权派人对乙方材料、设备采购、保管等进行监控，并有权委托国家质量检查机构或其他法定检验机构对工程材料、设备的生产、制造、安装、储运全过程进行第三方检查、检验，乙方必须接受并提供便利条件。

（7）无论甲方、监理人或建设单位对材料、设备是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对其承包的工程的质量所负责任，除由于非乙方责任原因引起，而此类质量问题乙方须及时通知甲方。

（8）乙方进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由乙方承担，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，建设单位、监理人和甲方人员的所有差旅费均由乙方承担。

（9）如建设单位、监理人、甲方对检测结果有异议，建设单位有权委托其它独立的检测机构另行检测，检测结果合格的，建设单位承担检测费用；检测结果不合格的，则所发生的全部检测费用及相关费用（含第一次检测费用及由于检测不合格造成复检或扩大抽检所产生的费用）均由乙方承担，并从合同价款中予以扣减。

（10）乙方配合建设单位进行第三方检测（具体按建设单位通知为准）所发生的人工、辅材、送检材料样品、机械、提供检测工作条件等配合费用，上述所有相关费用已综合考虑在签约合同总价中，不另行计算。

（11）甲方供应的材料设备的检验费用由甲方承担。

11.2.24乙方采购和（或）使用使用不合格、质量不达标、假冒伪劣材料、设备的，应按补充条款约定支付违约金。建设单位或甲方有权要求乙方拆除、退场或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。若建设单位及甲方同意验收的，乙方应支付上述违约金并采取以下处理方法：若该批材料、设备（或元件）市场价低于合同材料、设备（或元件）价格的，则乙方按照材料、设备（或元件）市场价计价并再以价差计算违约金；若该批材料、设备（或元件）市场价高于合同材料、设备（或元件）价格的，则按合同材料、设备（或元件）价格计价。

若乙方将假冒伪劣材料设备用于本工程，则每发生一例，经建设单位书面通知，甲方有权要求乙方按补充条款约定承担违约责任，该款项直接从工程进度款及工程结算款中扣除，无需经乙方同意。 乙方并应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期由乙方承担责任。

11.2.25乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程的，乙方应按合同补充条款约定承担违约责任。

11.2.26乙方提供的施工设备： 乙方提供的施工设备或临时设施不得低于乙方投标文件中明确的数量、规格及投入时间等承诺标准，详见本合同附件《主要施工机械设备表》；如投标承诺中提供的施工设备或临时设施无法满足按约定的时间、质量标准等完成本合同工程的要求，乙方应自行增加、完善投入的施工设备和临时设施；如甲方认为乙方投入的施工设备或临时设施不足，已影响到工程进度、安全、质量，甲方有权要求乙方在48小时内增加及完善投入的施工设备和临时设施，否则乙方每次须向甲方按补充条款承担违约责任，增加及完善投入的施工设备和临时设施相关费用由乙方承担，建设单位或甲方不再另行支付。

11.2.28乙方不得以任何理由中途停工，或变相减少施工组织中规定的施工设备，否则经甲方确认，视为乙方违约，乙方按补充条款约定承担违约金。

11.2.27关于材料、工程设备和工程的试验和检验的补充约定

（1）检验检测机构由建设单位委托，乙方负责送检、配合甲方检测相关工作。乙方不得拒绝甲方、监理人、建设单位要求的规范以外但对工程质量和安全有利的材料送检。

（2）乙方应按规范及设计要求、合同文件的有关规定开展检测、试验相关工作，负责材料送检、取样见证配合等相关工作，包括不限于材料及构配件检测、节能检测、四性试验等，并将检测试验报告报送监理人、建设单位审查，负责本工程检测报告管理；所有材料、构配件等检测合格后方可使用，同时确保满足节能验收要求、本项目绿色建筑评价指标要求。

- 临时设施

12.1甲方提供的临时设施：

12.1.1甲方提供的临时设施

（3）施工场地内施工所需用水、用电、通讯的接驳地点

（a）施工场地内施工所需水的接驳地点：甲方负责提供施工所需用水接驳口，由乙方自行负责从接驳口接出水表、阀门及管道设备等；如现有施工用水指标无法满足施工要求，由乙方自行解决。

（b）施工场地内所需雨污水接驳地点：甲方负责提供施工所需雨污水接驳口，由乙方自行负责从接驳口接出管道设备等。

（c）施工场地内施工所需电的接驳地点：甲方负责提供施工所需用电接驳口，由乙方自行负责从接驳口接出电表、电箱及电缆设备等；乙方自行考虑备用的发电机组设备，以保证偶然停电或甲方未能及时提供接驳口情况下施工能正常进行（甲方不另行额外支付）。如因施工高峰期或者抢工中，临时施工用电容量不够，则增容由承包方自行解决。

（d）施工场地内施工所需通讯的接驳地点：甲方负责施工场内通讯条件，乙方自行协商解决通讯设施使用、费用相关问题。

（e）现场发生的施工及生活等一切用水、用电费用由乙方向甲方交纳；乙方如建设食堂，排污相关费用自行负责与水务环保部门沟通；上述有关费用已包含在合同总价中，甲方、建设单位不另行计价支付。

12.1.3乙方进场后，可向甲方申请宿舍，甲方在有条件的前提下，可将宿舍有偿提供给乙方（乙方必须按照甲方要求的住宿标准及人数进行满负荷住宿，入住率达100%，否则乙方需要额外承担资源占用费），乙方按照 60 元/㎡·月的标准承担宿舍租赁费用，租金在当月工程款中全部扣除；；在没有条件的情况，乙方自行自费在红线外租房租地，产生的成本由乙方自行承担。乙方可向甲方申请办公室，甲方在有条件的前提下，可将宿舍有偿提供给乙方，具体费用协商确定。

12.1.4甲方提供乙方使用的生产、生活用水电费，按《总承包管理与配合服务管理协议》执行。

12.1.5乙方施工所需的临时设施应全部在拟建工程占地范围内布置，甲方不提供额外的施工用地。如果乙方出于任何正当的理由，要求临时占用任何额外的施工用地，甲方应尽可能协助乙方获得其所需的临时用地，但所有的费用都应由乙方承担。甲方不承诺保证获得或提供乙方要求的任何临时用地。

12.1.6乙方应绘制场地平面布置图，编制施工场地布置方案报甲方、监理人审批，场地布置应满足办公、生活、施工、消防、环保、污水处理一体化等要求。

12.1.7乙方的施工人员住宿由乙方自行于工地范围外解决并自行考虑住宿费用。本工程场地不能保证场地内材料存放与加工布置需求，乙方应根据现场踏勘情况及施工组织需求综合自行考虑所连带发生的相关费用

第13条  造价

13.1.1合同总价

合同总价暂定含税金额               万元。

13.1.2除本合同另有约定已包括乙方分包的工作内容外，本合同约定的价款还包括下列内容或费用：

（1）综合单价还包括了如下内容：

① 包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保修、包检测、包税费、包竣工验收及移交、包对本工程相关的其他相关各专业工程提供协调及配合服务等的承包方式施工。；

13.2工程量计算规则

13.2.1通用条款补充:

（1）施工总承包合同执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），本协议泛光照明专业工程执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）（以下简称“24清单规范”），即泛光照明专业工程量清单编制、项目特征描述、工程量计算、综合单价组价、合同价款调整、竣工结算等全部执行“24清单规范”。

（2）乙方对建设单位提供的工程量清单中列出的分部分项综合单价包干，合同另有约定的调整方式除外，详见下表：

（3）综合单价包含的风险范围：详见第四部分补充条款。

（4）风险费用的计算方法：详见第四部分补充条款。

（5）风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

（6）在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目或工程变更的项目，经建设单位审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：

①工程量按实结算；

②综合单价按专用条款第13.3条确定。

合同清单外新增项目综合单价的确定方式：招标文件及本合同另有规定的除外，工程量按实计算，工程结算价最终以建设单位审定为准。如本项目最终有审计部门审计的，乙方有义务参与审计的相关配合工作。

13.3.1设计变更

13.3.1.3设计变更项目无法套用本合同单价时，按以下原则执行：

（4）甲乙双方约定本工程合同外综合单价分析表中相关取费按如下费率执行：

结算价按【中标下浮率=1-（中标价/招标控制价或最高投标限价），式中：中标价、招标控制价或最高投标限价，均不含暂列金额、暂估价和绿色施工安全防护措施费】下浮计算。

13.3.1.6建设单位有权发出指令要求变更，经甲方书面确认后，乙方不得拒绝，建设单位通过甲方通知乙方后，乙方拒绝施工的，经建设单位同意，甲方有权将该部分工程另行委托其它施工单位完成，乙方应承担该部分工程双倍费用的违约金。除得到建设单位及甲方书面指令外，乙方不能擅自做出变更。任何建设单位要求的或建设单位随后追认的变更皆不会使本合同失效。

13.3.1.7如乙方未经甲方、建设单位和监理单位同意而擅自超出合同文件的要求进行施工，或者擅自变更承包范围内施工内容的，则无论本工程是否通过了竣工验收，均不视为变更且建设单位不支付该等擅自施工所发生的费用，由此增加的费用和延误的工期均由乙方承担。

13.3.1.8设计人提出的设计变更，必须经建设单位书面批准及甲方书面确认后，乙方才能按图进行施工，如设计变更未经建设单位批准或甲方书面确认的，乙方安排施工，所需费用由乙方承担，且建设单位有权要求甲方提出拆除及恢复，乙方承担由此造成的费用；如设计变更未经建设单位批准或甲方书面确认的，乙方安排施工，且设计变更不合理，其施工费用、恢复费用、延误工期及由此造成的损失由乙方承担，同时乙方承担相应违约责任。

13.3.1.9建设单位有权对材料设备的品牌、规格、型号进行变更。

13.3.1.10在甲方未回复具体的审核价前，乙方不得以任何理由作为停工或拖延施工为借口，若由此导致的工期延误，由乙方自行承担

13.3.1.11工程变更要求参照甲方与建设单位已签订的总包合同执行。

13.5物价波动引起的价格调整

13.5.1 价格调整范围：施工期间工程量清单、设计变更中除人工、铜质电缆外，其他材料、机械等物价的涨跌风险费用已包含在本合同暂定总价内，不因物价涨跌因素而调整合同价款。工程签证中的人工、材料不作调整。

13.5.2价格调整方法

13.5.2.1价格调整基准

（1）人工费：建设单位、总承包人和专业承包人三方一致同意本工程施工期间，对已标价工程量清单或施工图预算工程量清单列明的人工费进行调差。

工程施工期间人工价格指数上涨或下跌比例超过10%时，对超过部分的差价进行调整，涨跌比例在±10%（含10%）以内的不予调整，调整方法如下：

①涨跌比例值F

F= (P-P1)÷P1

其中：

P：当期进度款所在月份的人工价格指数（如当期进度款跨月份的按算术平均值计算）。

P1：以广州市建设工程造价管理站公布的2025年9月人工价格指数为准。

②人工费调差金额R

当F>10%时，R= Q×(F-10%)×（1+T%）；

当F<-10%时，R=Q×(F+10%)×（1+T%）；

其中：

T：表示合同约定增值税适用税率/征收率

Q：表示当期完成工程的人工费累计数

（2）当工程施工期间铜质电缆的材料价格上涨或下跌比例超过10%时，对超过部分的差价进行调整，涨跌比例在±10%（含10%）以内的不予调整，调整方法如下：

1）涨跌比例值F

F= (M- Mo)÷Mo

其中：

M：表示当期进度款所在月份的广州市建设工程常用材料税前综合价格（如当期进度款跨月度的按算术平均值计算）。

Mo：表示基准月 (投标当月) 的广州市建设工程常用材料税前综合价格。

2）材料费调差金额C

当F>10%时，C=Mo×（F-10%）×H×（1+T%）；

当F<-10%时，C=Mo×（F+10%）×H×（1+T%）；

其中：

H:表示当期相应材料完成的清单工程量中的材料净量（不计算损耗量）。

T:表示合同约定增值税适用税率/征收率。

13.5.3 人工费调差金额和材料费调差金额在合同竣工结算完成后予以支付，在工程施工期间的合同付款不予支付。工程结算时，以建设单位最终确认完成相应完成工程的人工费累计数或永久工程的相应材料完成的工程量（不计算损耗量）材料数量按上述计算方式进行结算。

13.5.4 在调差计算过程中，需遵循以下结算原则：当投标消耗量（不计算损耗量）水平高于定额时，应按定额消耗量（不计算损耗量）标准进行价差调整；当投标消耗量（不计算损耗量）水平等于或低于定额时，则按投标报价消耗量（不计算损耗量）进行价差调整。

- 第14条  工程款支付

14.1.1报量周期：按月上报；

14.2预付款：预付款的金额为专业工程合同暂定金额（扣除含税的暂列金额、含税的按费率或项计算部分绿色施工安全防护费）的10％，计人民币         元（大写：人民币        ），预付款从支付本专业工程第一笔进度款开始，从每一笔进度款（扣除绿色施工安全防护措施费）中扣除预付款金额的20%，用于抵扣预付款，直至预付款全部抵扣完为止。绿色施工安全防护费预付款金额为按费率或项计算部分绿色施工安全防护费的50%（即：含税￥        元，大写：人民币          ），绿色施工安全防护措施费预付款在每期应支付进度款中按形象进度等比例抵扣，至本合同分部分项已完成产值达到50%时抵扣完成；其余50%在专业工程分部分项已完成产值达到50%时随工程进度款同期支付，直到支付至本专业工程中绿色施工安全防护费总金额的100%为止。

14.3 进度款：

14.3.1每期申请付款前必须按甲方要求编报当期已完工程造价计算书，否则甲方有权不予支付当期工程进度款；甲方按照当月确认产值的80%支付；

14.3.2通过竣工联合验收，并取得相关验收主管部门出具的验收认可文件或者准许使用文件后，乙方可申请累计支付至本合同已完工程量的85%；本工程通过联合验收及移交后，乙方可申请累计支付至本合同已完工程量的90%。

14.3.3进度款支付要求：

1）工程款的计量及申请统一纳入甲方的工程款报审中，每期工程款由工人工资款项和其他工程款项两部分组成；工人工资款项由建设单位支付给甲方工人工资账户，再由甲方支付给乙方；其他工程款项建设单位支付至甲方的账户，再由甲方支付给乙方。

2）甲方收到建设单位支付的工程款（含工人工资款）后，甲方须在14个日历天内将款项支付给相应的乙方。

3）因甲方原因未按本合同约定支付工程款的，乙方应自甲方应支付期限届满之日起第20天后向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到付款通知后30日历天内仍未按要求支付的，则以应付未付工程款为基础，按同期公布的一年期LPR 利率下浮10%为年化标准，按日计算，自合同约定应付款而未支付最终时点次日起开始计息，直至货款清偿之日，不计复利（该利息的计算基数为应付未付工程款）。计息时间从款项应支付期限届满之后第31日算起计至应付未付款实际支付之日止。

14.4 结算款及保修金

14.4.1工程竣工验收后，本专业工程结算上报且结算确认函签确后12个月内支付至结算金额的97%；

14.4.2质量保证金的预留与退还

1）缺陷责任期满、乙方已全部完成缺陷修复责任时，乙方向甲方申请到期应返还乙方剩余的质量保证金金额，甲方应在 30天内会同乙方按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实乙方是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，甲方应当在核实后将剩余保证金返还乙方。

2）质量保证金不计利息。

3)甲方向乙方支付质量保证金余额前，乙方应承担所有缺陷责任导致的扣款，甲方凭扣款收据执行质量保证金扣款，否则，甲方有权拒付质量保证金余额，甲方不因此承担违约责任。

结算确认函签确且质保期满后（或竣工验收合格满2年后）付至结算金额的100%。

14.8 乙方指定的收款账户如下：

乙方开户银行：

乙方开户名称：

账        号：

乙方银行开户行行号：

14.13除本合同另有规定外，乙方在履约过程中发生以下情形，甲方有权暂停支付乙方工程款，并不承担违约责任，直到此种情形消灭为止：

(1)由于乙方的原因，导致工程进度累计延误 5 天以上的；

(2)合同中约定乙方应办事项，经通知仍不履行的；

(3)乙方管理人员不能胜任时，甲方要求更换但乙方拒不执行的；

(4)乙方对第三方有应付款而未付款现象，导致本工程有纠纷时；

(5)乙方将本工程再行分包或转包的；

(6)乙方开户行或账号与本合同签章栏内容不符；

(7)甲方或与本工程有关的第三方对乙方提出赔偿要求未获得乙方书面确认解决前；

(8)乙方有其他违约情形。

14.14 本合同履行期间乙方应按照下列条款的约定向甲方提供相关资料，否则视为乙方违约，甲方有权单方决定解除本合同，并不给予乙方任何补偿或赔偿。

（2）甲方每月对乙方确定结算额后，乙方应按此结算额向甲方全额开具税率为  9% 的合规的增值税专用发票（自开或在税局门前代开），并按税务规定，向甲方提供《销售货物或者提供应税劳务清单》等资料，以上资料应在5个工作日内送达甲方，以满足甲方正常抵扣增值税的需要，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

（3）在合同执行过程中，因乙方原因提前终止合同时，乙方应根据双方结算金额向甲方全额开具税率为  9% 的合规的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

（5）开具增值税专用发票须列明甲乙双方纳税人信息。

甲方增值税专用发票信息：

单位名称：

统一社会信用代码：

通讯地址：

联系电话：

开户行信息

银行账号：

乙方纳税人信息如下：

统一社会信用代码：

纳税人身份:

注册地址：

联系电话:

开户银行：

银行账号:

开户行行号：

14.15.3甲方分公司财务联系人：李业锴      电话：

14.16工程款支付方式

14.16.1现金支付：指采用支票或银行转账等无账期的支付方式；

14.16.2非现金支付：指采用包括但不限于电子支付凭证、数字信用凭据、商业承兑汇票、供应链票据等有账期的支付方式。

14.7为保证工程价款专款专用，乙方须按甲方要求材料设备付款台账及证明

第15条  农民工工资支付

15.9对工人工资的约定

15.9.1签订书面劳动合同

（1）乙方应当与分包作业人员签订书面劳动合同，并在工人进场前将劳动合同报甲方备案。在劳动合同中应明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。

（2）乙方应建立职工花名册并办理劳动备案；要全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息。同时，乙方应每月向甲方提供上月所有分包作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、人员变动情况书面记录及本人签字确认的工资支付书面记录。除上述书面记录用工行为外，乙方承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

（3）若发现乙方未与工人签订劳动用工合同或者签订劳动合同不真实，乙方承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、行政处罚等），乙方同意甲方在工程进度款中扣除，甲方有权单方解除合同。

（4）意外伤害保险缴纳后，乙方须将保单原件扫描并加盖公章后交甲方留存；乙方为每位劳务工人提供的意外伤害保险保额不得低于50万元。如乙方未购买保险的，甲方有权代为购买，并在进度款中扣除相关费用。

15.9.2 支付分包作业人员工资

乙方必须严格执行甲方的门禁制度，为每个劳务工人办理门禁卡（人脸识别），每次进出施工现场刷卡/刷脸考勤。

农民工工资发放，按照【广州市两制管理标准】执行

（1）实行农民工工资代付，应付款中人工费部分由甲方代乙方支付工人工资，双方签订《农民工工资委托支付协议》。乙方可以甲方门禁系统考勤记录作为参考依据编制农民工工资表格，甲方参照考勤记录和工资标准审核乙方提供的工资表后，直接将工人工资转入乙方工人工资卡中。乙方认可甲方银行转账记录作为甲方代付依据。如甲方代付的金额超出本合同项下甲方应付乙方的工程款，甲方有权从其与乙方签订的其他经济类合同项下的应付款项中直接扣除，或由乙方支付不足部分，乙方不得提出任何异议。

（2）乙方依据劳动合同每月按时足额支付作业人员工资，可以甲方门禁系统考核结果作为参考依据编制工资表格。乙方作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于收到甲方支付的工程款后【10】日内向甲方提供支付劳务工人工资的回执单。否则，甲方有权暂停支付最近一期及以后各期工程款。

（3）如乙方未按照约定及时【支付/申请代付】作业人员工资，出现经济纠纷事件，干扰甲方正常工作，乙方应及时解决。经甲方催告（包括口头催告）后半天内仍不履行义务，在第三方证明或相关政府部门要求下甲方或建设单位可行使特别付款权，使用未付工程款代乙方支付工人工资。乙方未如期【支付/申请代付】分包作业人员工资及法定社会保险费用，导致乙方作业人员投诉、上访或引发纠纷的或影响甲方及甲方项目正常工作的，经建设单位同意，甲方可单方面解除合同，同时乙方承担违约责任，如果违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

15.9.3 分包作业人员管理

（1） 乙方应当根据甲方编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括分包作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经甲方批准后实施。

（2） 乙方应当组织具有相应资格证书和符合本合同分包作业要求的分包作业人员投入工作。

（3） 甲方有权随时检查分包作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照有关规定取得相应职业资格证书，并保证人证合一，否则甲方有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入分包作业现场，并要求乙方承担违约责任。

（4） 甲方要求撤换违章作业的分包作业人员时，乙方应当立即撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应承担违约责任。

（5） 乙方应当对分包作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。乙方在进场前提供所有人员花名册，并提供：身份证、暂住证、健康证、上岗证等复印件，其费用由乙方自行承担。

（6） 乙方加强劳务用工管理，执行工程所在地建筑企业用工的有关规定。

（7） 乙方任何危险作业活动必须经甲方批准后方准实施。

第16条  保险

16.5建筑工程一切险(含第三者责任险）

16.5.1通用条款第16.5.1条中“本工程项目应投保的建筑工程一切险（含第三者责任险）的相关费用均已包含在合同总价中”修订为“本工程项目应投保的建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）已由建设单位委托甲方购买”。

1）甲方已为本工程购买了 “建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）”，其范围已包括此分包工程，但相应免赔额、保险除外责任部分由乙方自行承担。该保险条款的详细内容乙方可在法定工作时间内到甲方的办公室查阅。对甲方保险条款中的特别除外部分，乙方应以自己的义务考虑加保与否，并承担加保费用。该项保险若因乙方的过失而需延长，因此而增加的保险费由乙方承担。

2）乙方须负责本工程每次索偿事件的现场保护工作，并及时向甲方提供保险公司所要求提交的有关索偿事件所需要的一切证据和资料，乙方确认上述工作所需要的费用已包括在合同总价内。甲方所购买的工程一切险和第三责任险并不能解除或减少乙方按合同条款应承担的责任。

3）无论有关一切险的索偿是否得到理赔，在本工程现场具备复原条件时，乙方须迅速地把损坏的工作复原,把损失或损坏了的未安装物料替换或修补、迁离和处理任何残砾和继续执行和完成本工程。所有由保险得到的应支付给乙方的款项（减去顾问费，如有），并入获保险理赔且承发包双反确认支付额后的最近一期进度款中支付给乙方。除保险所得的款项外，乙方不能对损坏工作的复原、未安装物料的替换和修补、及残砾的迁离和处理，收取其它费用。

4）若乙方认为甲方所购买的保险未足以保障其自身的风险时，可自费补充投保。

16.7 雇员赔偿保险：

16.7.2通用条款第16.7.2内容修订为：建设单位、甲方对任何乙方的雇员、代理人、劳务人员或其他人的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或乙方的再分包单位，皆不负任何法律上的赔偿责任。乙方须保障建设单位免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。若建设单位、甲方因有关法律规定或司法行政决定或和解协议需要先行承担责任或承担连带责任的，乙方应予赔偿。

16.7.4假若有任何受雇于本工程或与本合同有关的雇员或其他人士，受到损伤，不论有无索偿，乙方须马上以书面形式将该损伤通知乙方、建设单位。

16.7.5乙方必须为其服务于本工程的雇佣员工购买人身意外保险

乙方应在工程施工开始直至缺陷责任期完结期间对所有其雇用的工作人员进行此类保险并持续这种保险。但对于乙方的任何乙方雇用任何人员，如果乙方已经对上述雇员进行了保险，则本条款前述的乙方保险义务即得到履行，但在必要时，乙方应要求其分包单位向建设单位提交有关的保险单及本期保险金的支付收据。一旦发生人员伤亡事故，乙方须立即通知甲方、建设单位，并以书面形式提供详细经过。

乙方须对其雇员的意外或伤亡负全责。乙方须与受雇者签订劳动合同，并与参与本工程的所有有关人员包括其自身的施工人员、管理人员及乙方（不论是否建设单位指定的）的施工及管理人员等，投保其认为必要的人身意外保险。建设单位对于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方还是其分包方（不论是否建设单位指定的），都不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障建设单位免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

16.7.6其他保险

乙方应为本工程自费购买其认为所需的但不包含在甲方保险范围内的其他保险。乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向其保险公司收回的金额向甲方提出索赔。

16.7.7乙方不得在其投保合同条款中加入“其保险人有权或可以向建设单位的保险人提出索赔”的条款。

16.7.8乙方应在工程开工前向甲方提供根据合同要求的保险投保证明，并在乙方所需保险的工作开始前提前7天以上向甲方提交有效的保险单，保险单应与合同的条款一致，乙方投保的保险公司应经甲方批准。

16.7.9乙方应在施工进度、范围、性质发生变化时通知其保险人，以确保根据合同条款在所有时间内有完备的保险，由此所发生的费用，由乙方自行承担。

16.7.10如果乙方未使或未保证任何合同规定的保险生效，或未按规定的时间向甲方提供保险单，甲方在任何这种情况发生时，有权使任何这些保险生效并支付保险金，并随时从支付给或应支付给乙方的款项中扣回，或视同到期债务从乙方扣回。

16.7.11乙方或甲方未能遵循根据合同生效的保险单条款给对方造成损失的，责任一方应赔偿另一方由此而造成的全部损失。但乙方投保的保险合同投保前未经甲方确认，或使甲方承担责任或费用的除外。

16.7.12若乙方未能按规定购买和维持该等保险，甲方可代为投保，保险费在支付的工程款中抵扣。

第17条  履约保证

17.1履约保证金额：采用第（1）种方式

（1）合同金额10%的银行保函或；

（2）合同金额5%的现金.

17.2履约保证金缴纳时间及方式：采用第（2）种方式

（1）现金形式：乙方须在合同签订后15日内向甲方提供合同额5%的现金担保，如未能在前述时间内提供，甲方有权在乙方的第一次工程款中进行扣除，如第一次付款不足以全部扣除时，则在随后工程款中继续扣除，直至扣满为止。

（2）履约担保：乙方须在合同签订后15日内提供经由以下任一机构开具的无条件不可撤销、见索即付的履约担保：（1）在中华人民共和国注册并经营的银行，（2）在中华人民共和国注册并经营且经甲方确认的保险公司，乙方未在期限内提供，则在乙方应付工程款中暂扣，扣满为止；在乙方提供保函后退回。

第18条  违约责任

18.1人员不到位违约责任：

18.1.1乙方管理人员在未征得甲方同意的情况下不得擅自离岗，否则应承担1000元/人/天的违约责任。乙方负责人         必须保证每周有6天（每天不少于8小时）在施工现场，必须参加甲方项目部的周生产例会及其它相关例会，如因故不能参加的需向甲方项目经理请假并安排生产经理参加，无故缺席（迟到30分钟按缺席处理），乙方应承担1000元/次的违约责任；开例会时甲方安排工作内容未按时落实的，乙方应承担2000元/次的违约责任；（与专用条款7.1条约定负责人一致）

18.2工期违约责任

18.2.1本工程的关键节点工期和总工期如协议书第3条所述，因乙方原因未达到相应节点工期，乙方须按照总包合同违约金额的110%的比例确定   55000   元/天承担违约责任；总工期延误的，乙方须按照总包合同违约金额的110%的比例确定   110000   元/天承担违约责任；

18.2.2由于乙方原因导致工期延误，乙方另须向甲方、第三方承担设备与材料闲置、人员窝工等损失    10000    元/天；

18.2.4其它工期违约

①                           ；

18.3质量违约责任

18.3.6乙方未能按照甲方其他质量要求施工，应承担以下违约责任：

(4)因质量原因造成企业诚信评价受损的，按下列标准扣除违约金

1）凡是出现《广州市建筑施工企业质量安全管理评价标准》里的质量不良行为及不规范行为的，甲方有权对乙方实行违约扣款2万元/次。

2）凡是出现在广州市诚信档案里因技术质量问题给个人红黄牌及不良行为记录的，甲方有权对乙方实行违约扣款2万元/次。

3）凡是在广州市诚信档案里因技术质量问题给企业不良行为记录的，甲方有权对乙方实行违约扣款2万元/次。

4）凡是在广州市诚信档案里因技术质量问题给企业黄牌的，甲方有权对乙方实行违约扣款5万元/次。

5）凡是在广州市诚信档案里给因技术质量问题企业红牌的，甲方有权对乙方实行违约扣款10万元/次。

18.3.7其它质量违约责任

①乙方承诺且确保：本项目达到广东省省优质工程质量奖标准、中国建筑鲁班奖标准，以及被评为省级安全文明示范工地、广东省建筑业绿色施工示范工程。如本项目因乙方原因未获得广东省省优质工程质量奖的，乙方需支付违约金额150万元；如本项目因乙方原因未获得中国建筑鲁班奖的，乙方需支付违约金800万元；如本项目因乙方原因未被评为省级安全文明示范工地及广东省建筑业绿色施工示范工程的，乙方需支付违约金100万元。如果乙方违反约定未能达到上述相关工程质量标准的，甲方有权在在本合同应付未付款中直接扣除，乙方对此没有异议；

18.4安全文明施工违约责任

18.4.2当乙方不执行或不按规定时间或期限执行甲方关于文明施工的指令，甲方有权雇用第三方代乙方执行，视为乙方同意甲方按照     800    元/工日（工日按照每日完成30平方米区域的甲方指令作为标准予以核定）的标准在进度款支付或最终结算时予以等值扣减。

18.4.5乙方应切实做好安全防护与工人教育工作，在整个合同关系存续期间，凡发生一起重大伤亡或机械事故，或一起聚众闹事围攻、群体上访或采取极端方式等有碍工地正常秩序的，乙方应按 500000元/次承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。甲方认为有必要时，有权将相关人员移交司法部门处置。

18.8其他违约责任

①         /

第19条  工程保修

19.2保修期间，乙方有效电子邮箱：

第20条  其他

20.4停缓建：

20.4.1如因建设单位、甲方原因造成工程停工或者停缓建60 天内，乙方应积极配合甲方做好工人的安抚工作，必要时将工人、材料、机具清退出场，甲方不给予乙方任何补偿；

20.4.2如因建设单位原因、甲方原因造成工程停缓建超过60  天的，乙方有权提出终止合同，且应服从甲方安排组织人员、材料、机械退场，甲方应予以结算已完工程量。

第21条  合同争议、解除

21.3由于建设单位、甲方原因解除本合同

（1）建设单位、甲方根据市场需要，工程停建、缓建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，有权单方面解除本合同或解除本合同的部分工作，并向乙方发出解除本合同通知。建设单位、甲方解除本合同并不影响其根据本合同约定享有的任何其他权利。

（2）合同解除的处理

1）乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方按要求完全撤离施工场地后办理结算手续后支付。

2）乙方所有人员、设备必须在收到解除本合同书面通知后【15】天内撤离施工场地，并向建设单位、甲方移交所有工程资料和使用的材料/设备/设施/配件、工具或其他物品。否则，乙方留在现场的设备的安全与建设单位、甲方无关，并且建设单位、甲方可在本合同解除之后安排其他单位进场施工。

3）已经根据本工程需要订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用及由此造成对方的损失由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

4）各方仍应遵循诚实信用原则，按本合同的约定履行通知、协助、保密等义务，并且各方在本合同中约定的工程质量、结算、清理、违约与索赔条款等全部相关内容仍然有效。

（3）解除本合同后的结算方式：根据乙方实际完成合格工程量及本合同相关条款各方协商确定。结算经各方确认后，结算款项应分期支付，第一期用于支付乙方应付的工人工资，第二期在乙方已全部顺利退场、所有相关资料已全部移交建设单位、甲方且半年内无因合同解除、退场、移交而发生干扰、滋事情形影响后续项目正常施工或营业时支付，每期付款需扣除应扣款项，且乙方应提供有效增值税专用发票。

21.4由于乙方原因解除本合同

（1）基于下列原因，经建设单位书面确认，甲方有权书面通知乙方解除本合同或解除本合同的部分工作：

1）乙方破产、重整、解散或清算的，但为机构重组或联合的目的除外。

2）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行本合同约定主要义务的。

3）乙方在订立或履行本合同期间有欺诈行为的。

4）乙方发生严重违约行为的。

5）乙方通过挂靠方式承包本工程或将本工程非法转包、违法分包的。

6）合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的。

7）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。

8）乙方进入破产、重整、解散或清算程序。

9）因乙方自身债务问题造成甲方或建设单位被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），乙方在建设单位通知后14日内不能妥善解决的。

10）本合同或法律法规规定的因乙方违约甲方有权解除本合同的情形。

因乙方出现以上严重违约情形，经建设单位书面确认，甲方确定要立即解除合同的，甲方应立即向乙方发出正式解除通知，通知送达有效。

（2）合同解除的处理：

1）乙方按相关条款的约定承担违约责任。

2）乙方必须在收到解除本合同书面通知后【15】天内完成退场，不得提出异议。经建设单位书面确认，甲方有权决定是否接收属于专业乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。本合同解除后，乙方拒绝撤场的，甲方可以雇请第三方代为撤场，发生的费用全部由乙方承担；乙方拒绝撤场导致损失扩大的，即便甲方是解除合同的过错方，甲方亦无需承担此部分扩大的损失。

3）甲方即可以进驻现场和接管本工程或另行雇用专业分包替代方（其他乙方），通知解除乙方在本合同项下的承包，但不因此免除本合同约定的乙方的任何义务和责任，也不影响本合同赋予甲方的各种权利和权限，甲方可自行完成该工程，或雇用其他专业承包替代方完成该工程。甲方或上述其他专业乙方了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的乙方装备、临时工程和材料。

4）甲方解除本合同之后，甲方、建设单位、监理人应通过协商和调查之后，尽快地确定并认证：

（A）甲方解除本合同时，乙方根据本合同已实际完成的合格工程量、甲方已付与应付的款额（如有应付）、乙方已收与应收合同价款总额（为其截至合同解除日已实际完成的合格工程量所对应应计的价款，扣除依合同乙方违约责任金额、应承担费用等后的余额）等。但乙方不得以该等款额待收取或待确定而不予退场。

（B）未使用或部分使用过的材料、乙方装备、临时工程的价值及其它乙方因本工程承包发生的费用，甲方概不负责。

（C）在甲方解除本合同后，甲方、建设单位有权要求乙方在收到甲方书面通知的【7】天内提供为本合同工程已经签订的提供任何货物或材料、劳务、服务、合同（协议），将在该等合同（协议）和（或）本合同中任何工程的施工协议的利益无偿转让给甲方。

（D）甲方将暂停向乙方支付任何款额；在本工程质量缺陷责任期满之后，再由甲方、建设单位核清乙方实施和完成本工程质量保修期内应结算的费用，甲方有权从其中扣除乙方应支付的违约金、赔偿金以及已实际支付给乙方的各项费用。

5）甲方、建设单位的核查、确认后，甲方和建设单位就乙方已完成的合格工程量进行结算，并扣除上述应扣款额之后的余额，乙方不得要求任何补偿。如果应扣款额超过乙方应得的款额，此超出部分款额应被视为乙方所欠债务，甲方或建设单位有权向乙方追偿。

6）乙方应在收到解除本合同的通知后，立即妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，15天内无条件将施工人员全部撤离施工现场并将已完工程向甲方移交完毕(包括但不限于工作面移交，施工机械设备清场，施工剩余材料及建筑垃圾清运，施工人员的退场，临时设施的拆除清场，施工临时用水用电移交等)。现场工程材料、设备及施工机具装备、临时设施等由甲方决定是由乙方转交其他乙方继续使用(乙方同意甲方全权处置上述工程材料、设备及施工机具设备、临时设施的数量和价格并做好配合工作)还是由乙方撤离现场。若甲方决定由乙方将乙方上述工程材料、设备及施工机具设备、临时设施等撤离现场的，乙方应当严格按时处理。否则，乙方留在现场的设备设施及任何其他物品视为放弃（丢弃），甲方可将其清理、处置，有关费用由乙方承担并且甲方可在本合同解除、终止之后安排其他单位进场施工。

7）乙方必须在收到解除本合同书面通知后【7】天内向甲方、建设单位移交所有工程资料和建设单位、业主交予乙方使用的图纸资料、材料/设备/设施/配件、工具或其他物品，否则甲方或建设单位有权不支付任何款项，因乙方延长移交上述工程资料及设备设施造成甲方或建设单位损失的，应承担全部赔偿责任。

8）合同解除后，甲方委托第三方进场施工的，乙方必须配合甲方（及第三方）办理相关报建的变更手续，如乙方在甲方要求的时限内未积极配合办理的，甲方或建设单位有权不予支付任何款项，且每延迟一天，乙方应向甲方承担5万元的违约金，如违约金不足以弥补甲方或建设单位损失的，甲方或建设单位还有权向乙方追偿。

21.5 合同解除的其它条件：

（1）甲方在与乙方签订本合同前，甲方或建设单位发现乙方的投标文件中存在不符合招标文件资格审查要求的，投标文件中有弄虚作假的，或则投标文件中带有附加性条件等未完全响应招标文件实质性内容的情形的，建设单位有权取消乙方的中标资格，不予退还投标担保金；在签订本合同后，甲方或建设单位发现乙方存在前述情形的，经建设单位书面确认，甲方有权单方解除本合同、不予退还履约担保，并要求乙方赔偿因此给甲方或建设单位造成的损失（包括但不限于重新招标选择施工单位的费用损失及工期延误的损失等）。

（2）本合同签订后发现乙方被列入失信被执行人名单且无法在14日内解决并提供有效执行证明的，建设单位、甲方有权单方解除合同。乙方因上述原因解除合同的，无权要求任何补偿或者赔偿，且乙方应当赔偿由此给建设单位、甲方造成的损失。

第四部分 补充条款

第五部分 合同附件

## 附件一  乙方主要管理人员名单及职责

乙方主要管理人员名单及职责

| 序号 | 职务 | 姓 名 | 联系电话 | 职责 | 亲笔签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  | 现场进度、安全、质量全面负责 |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  | 严格按图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制、负责质量事故的及时上报并按照甲方的要求进行处理。 |  |
| 3 | 造价负责人 |  |  | 按照上报工程有关的预算、月进度报表、办理现场签证、结算以及对量。 |  |
| 4 | 质量负责人 |  |  | 对乙方所承包范围内的质量全面负责。 |  |
| 5 | 安全负责人 |  |  | 配合甲方组织对进场工人的安全交底，全面负责乙方承包范围内的安全生产和文明施工。 |  |
| 6 | 深化设计负责人 |  |  | 对乙方所承包范围内的深化设计全面负责 |  |
| 7 | 生产负责人 |  |  | 按照合同要求和工作指令、确保人员设备按时进场，做好材料物资的供应工作，安排好施工任务，保证甲方进度计划，及时做好现场协调工作 |  |
| 8 | 工程师 |  |  |  |  |
| 9 | 材料工程师 |  |  | 积极配合甲方对乙方所进场材料的的报验工作，负责乙方供应材料的进退场工作、负责甲供材料的验收，并按照甲方要求接受甲方调拨以及出库材料的签收工作，并负责保管，及时和甲方材料员核对材料量。 |  |
| 10 | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 11 | 资料收发人 |  |  | 甲方文件的签收工作。 |  |
| 12 | 专职劳务管理员 |  |  |  |  |

注：乙方如需更换管理人员，需提前15天书面通知甲方，经同意后在一周内将已更换人员授权委托书报送甲方。

授 权 委 托 书

（现场负责人）

委托单位  ：

住    所  ：

法定代表人：              职 务：

受委托人：姓名：          身份证号：

现委托上列受委托人在***项目中，作为我方现场负责人，有权代表委托人就现场进度、安全、质量、价款、结算等方面的工作进行确认。在整个项目履约过程中，该受托人的一切行为，均代表委托人，与委托人的行为具有同等法律效力。委托人将承担该受托人行为的全部法律后果和法律责任。

委托单位：

法定代表人：

年    月   日

（附身份证复印件）；

授 权 委 托 书

（其他管理人员）

委托单位  ：

住    所  ：

法定代表人：              职 务：

受委托人：姓名：          身份证号：

受委托人：姓名：          身份证号：

受委托人：姓名：          身份证号：

受委托人：姓名：          身份证号：

受委托人：姓名：          身份证号：

现委托上列受委托人在***项目中，担任以下职责：

受委托人***作为我方合约负责人，负责本项目预算、月进度报量、办理现场签证、结算以及对量等合约商务管理方面的工作。

受委托人***作为我方生产负责人，负责本项目进度计划、人员材料设备进场、质量管理、现场协调等生产管理方面的工作。

受委托人***作为我方技术负责人，负责本项目图纸深化、施工方案、技术优化等技术管理方面的工作。

受委托人***作为我方安全负责人，负责本项目劳务人员安全交底、现场安全文明施工等安全管理方面的工作。

受委托人***作为我方文件签收人，负责本项目所有往来的文件/函件/资料的收发及签收工作。

委托单位：

法定代表人：

年    月   日

(附以上人员身份证复印件)

## 附件二 印章授权说明

章仅限用于          事项，附印章图样（具体见合约法务部发的通知）

乙方项目印章

乙方（公章）：

## 附件三 临时用电管理协议

临时用电管理协议

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：

为加强施工现场临电安全管理工作，杜绝触电事故的发生，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进安全生产。根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）临时用电规定，明确双方相关责任，特签定本协议。

经双方协商认可，                       项目临时用电管理责任划分如下：

一、甲方承担的责任

1.施工现场配电采用TN-S接零保护系统，既：三相五线制接零保护系统；

2.电工作业人员必须持证上岗，负责施工现场临时用电管理；

3.甲方管理人员有权指导、督促、检查乙方临时用电情况；

4.甲方经理部有权定期、不定期对施工现场临时用电进行安全检查，对查出的不安全隐患责令乙方定人、定时、定措施进行整改；

5.对存在的隐患和违章作业，甲方有权对其进行断电。

二、乙方应承担的责任

1.乙方负责教育职工遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）和施工现场规章制度，杜绝违章指挥，违章操作情况的发生；

2.乙方电工作业人员必须持特种作业操作证，非电工严禁进行电气作业；

3.乙方自备进场的配电箱、开关箱及箱内电器设备必须符合《广州市建设工程施工现场安全防护》标准，并做到“一机一闸一漏一箱”制；

4.乙方电工必须服从甲方电工日常工作的指导、监督、管理；

5.手持电工工具的使用。系用二类、三类绝缘型的手持电工工具，工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，电源线不得任意拉长和调换，维修和检查应由专业人员负责；

6.禁止同一个开关电器直接控制二台以上用电设备；

7.乙方电工必须做好日常工作的电气设备维修、检查记录，备查；

三、乙方如违规用电出现人员伤亡事故及其他事故，由乙方承担主要责任和经济损失。

四、本协议有效期自      年     月       日至合同终止日止。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                   乙方（签章）：

法人代表或授权委托人：                          法人代表或授权委托人：

签定日期：                                      签定日期：

签约地点：

附件四  施工现场、生活区消防安全管理协议

施工现场、生活区消防安全管理协议

甲方 ：中国建筑第八工程局有限公司

乙方 ：

工程名称：

工程地点：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律和建设部及消防管理的有关规定，为严格明确“谁施工，谁负责”的原则，落实消防安全责任，特签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

一、甲方的责任和义务：

1、对施工现场、生活区的消防安全进行监督、检查和指导。

2、每年至少组织分包单位进行两次消防演练。

3、建立建全消防安全管理制度和操作规程。

4、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

5、向乙方传达贯彻党和国家及上级有关部门的法律、法规和有关规定。

6、督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

7、彻落实国家及东莞市有关施工现场安全生产、文明施工的标准和管理规定，对施工现场   进行全面的安全生产管理和监督检查。

二、乙方责任

1、乙方项目经理（或现场负责人）为该承包分包项目的消防安全责任人。

2、乙方向甲方负责，服从甲方对施工工地的消防安全管理，在甲方的统一管理下，在其专业承包范围内建立施工工地消防安全责任制，组织实施施工工地消防安全管理工作。

3、乙方应设立施工工地消防安全分管负责人，对分管范围内的消防安全工作负责。

4、乙方与各施工管理人员、班组签订安全生产目标责任书，将目标层层分解，落实到人。班组应有兼职安全员。

5、进行焊接、气割等作业人员，须持有省建设厅核发的有效期操作证，持证上岗。非焊工不得从事焊接、气割等作业。在建筑施工现场进行动火作业前，须到甲方项目部申请动火证，并采取有效的防护措施，动火前要清除易燃物，配置灭火器、安排监火人员；动火地点变换，须重新办理动火证。

6、保持消防通道畅通，楼梯、安全通道不得堆物堆料，不得妨碍消火栓使用，所用建筑施工材料要码放整齐，保持防火距离。

7、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求，库房内严禁堆放易燃易爆物与其他材料混放，按规定配备灭火器材。

8、电焊、气焊、气割作业所用设备要安全可靠，要专库存放，并设安全警示标志。严格控制在建筑物内使用乙炔气瓶、乙炔发生器、氧气钢瓶。焊接前焊接后要认真清理现场，防止火灾发生。

9、施工现场每天收工后，应做好安全检查．切断电源,气源，不得遗留火种（特别注意暗火隐患）。

10、工人生活区内不允许有小孩、孕妇、60岁及以上老人居住。

11、工人生活区严禁使用热得快、电磁炉在宿舍内做饭、烧菜及煤气瓶、汽油、油漆、天那水等易燃易爆物品使用及堆放。

12、施工现场的塑料袋、薄膜、废旧安全网、锯未、废板材料要及时回收清理，不允许留下火苗安全隐患。

13、在高层建筑的主体结构施工有安全网的，要用水把动火区域的安全网淋湿，并在作业下方设立监火人，以防火苗在不显眼的地方燃烧，特别是夜里施工作业，监火人要配备灭火器材，随时注意动火意向，防止火苗燃烧。

14、在重点防火部位（材料堆放区、木方加工场、作业防护棚、安全网密集区域、仓库、生活区等）严禁烟火并设置安全防火标志，配备足够的灭火器材。

15、配备分配电箱并放置灭火器材，电箱接线要由专业电工接，不允许非电工人员接线，电焊机要设置二次降压保护器，电线架空按照规范要求，出现多处破皮、破损的电缆线严禁使用，焊线按规范要求设置并架空。

16、施工中不得违章乱拉、乱接电源线，不得违章使用电热器具。电动机械和电气照明设备拆除后不得留裸露带电的部分，电线接头应包以绝缘。非电工不得从事带电作业，专业电工应持省厅核发的操作证，持证上岗。

17、焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业，严禁同部位、同时上下交叉作业。

18、作业时要按规定时间、地点作业，必须对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高层外檐作业下面要增设人员看火，做到万无一失。

19、施工中不得拆卸、挪动、遮挡原有的消防设施，需要临时变动的需经安全环境管理部门或项目生产经理部门批准，并在施工后恢复原状。

20、未经甲方负责人批准，任何人不得在施工现场内住宿。

21、施工现场因乙方责任发生火灾的，乙方应承担全部责任并赔偿由火灾造成的全部损失。

22、如乙方不履行或不遵守协议内容或违反项目有关安全管理制度所造成的事故，将由乙方承担全部损失和责任。

23、乙方在施工中违反上述规定之一的，甲方有权提出批评，并要求立即改正；坚持不改或情节严重的，分别给予批评、停工整改，并依据违约情节从工程款中扣除100元以上、5000元以下违约金。造成重大损失的，乙方承担赔偿损失，情节严重的，由司法机关依法处理。

24、本协议未尽事宜，可由双方约定签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

25、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行，若有违反，各自承担相关法律后果。

三、在施工过程中甲方发现乙方违章，改变原防火设计，随意增、减防火项目，改动、损坏、破坏原消防设施，施工现场存在火险隐患等行为，有权督促乙方认真进行整改。乙方坚持不改的，甲方可以对乙方实施处罚，甲方有权直接从乙方工程款中如数扣留并上交公司。

四、本协议自双方签订之日起生效。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

项目负责人（签字）：                         项目负责人（签字）：

年     月    日                            年     月    日

签字地点：

附件五  建设工程安全管理协议

建设工程安全管理协议

甲方（总承包方）：

乙方（专业承包方）：

甲乙双方为贯彻“安全第一 预防为主 综合治理”的方针，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规、部门规章、标准规范的相关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订《建设工程施工分包合同》的同时，签订本协议。

一、工程项目：

1.工程项目名称：

2.工程地址：

3.专业承包工程范围：

二、工程项目期限：

以甲乙双方签订的《中国人工智能（广州）产业园项目泛光照明工程施工专业承包合同》约定为准。

三、协议内容：

（一）双方责权

1.甲乙双方共同责任

坚持“以人为本”的安全生产宗旨，贯彻“安全第一 预防为主 综合治理”的方针，全面落实国家和行业管理部门有关安全生产的法律法规、部门规章、标准规范的相关规定，规范施工现场各方安全管理行为，确保施工生产安全。

2.甲方的责权

（1）对施工现场安全生产进行统一管理，制定安全生产制度、操作规程和应急救援预案。

（2）定期召开安全生产会议，总结分析施工现场安全生产情况，反馈乙方在施工过程中存在的安全问题；遇有特殊情况时，随时召开安全会议。

（3）定期部署安排和组织安全检查活动，对乙方施工区域安全管理进行检查，针对问题下发隐患整改通知单并要求整改，乙方应认真整改，并将整改情况反馈甲方。如乙方整改不积极、不彻底或拒接整改的，甲方有权采取处罚、局部/全部停工、终止合同等措施。

（4）对乙方新进场人员进行进场安全教育，开展特殊工种等定期安全教育。根据上级管理要求，不定期开展安全教育培训。

（5）向乙方作业人员进行风险告知和安全技术交底，告知施工作业的危险源及预防措施、应该注意的安全事项等。

（6）协调组织对乙方所编制的施工组织设计或专项安全施工方案进行审核、审批；乙方对所编制的施工组织设计或专项安全施工方案的可行性与有效性负全责，甲方的审核、审批不减轻或免除乙方应承担的任何安全管理责任和义务。

（7）对乙方违章行为、违章人员，有制止权、下发整改通知权、处罚权、停工权、清退出场权等。

（8）有让乙方按照国家规定成立安全管理机构和配备专职安全管理人员的权利，并审核乙方专职安全管理人员持证上岗情况，若出现人员无证、证件无效、证件过期等情况，甲方有权要求乙方更换符合要求的专职安全管理人员，乙方须无条件配合。

（9）有权对乙方使用的临时设施、机械设备、施工安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和施工安全防护用品有权要求拆除、更换。

3.乙方的责权

（1）杜绝发生受伤、死亡等事故，严格落实甲方各项安全管理要求。

（2）建立安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程。

（3）依法依规设置安全管理机构、配备足量专职安全管理人员，安全管理人员必须持有效安全证书，同时必须是乙方最先进场、最后退场的人员。

（4）乙方组织人员进场前应向甲方提供全体施工人员花名册、安全教育记录、特种作业人员证件复印件、身份证复印件、近三个月体检健康证明等资料进行备案。乙方应确保全部特种作业人员已经过专门的安全作业培训且取得特种作业操作资格证书，组织进场前认真核查并确保施工期间资格证书的真实有效。若因前述资料虚假导致承担监管或事故责任的，由乙方负全责。乙方安排作业时未充分考虑工种类型及能力，随意将其安排至其他工种作业，造成的一切问题由乙方承担。

（5）安全帽、安全带、安全网、安全绳、消防水带（枪）、灭火器等安全物资统一由甲方采购，乙方向甲方提供使用需求计划，办理委托采购申请，采购费用按照甲方采购单价每月从乙方安全费用中予以扣除。

高处作业人员必须系挂五点式安全带；涉及动火、用电等作业，配置持有效证件的特种作业人员数量必须不低于作业点位数，日常管理中至少配置1名持有效证件的电工，负责临时用电过程管理。

（6）把甲方的安全技术交底交到具体施工人员，确保被交底人全部交底到位、签字齐全、时间准确。

（7）建立安全检查和隐患整改制度，每日进行安全巡查，发现重大安全隐患，立即向甲方报告；参加甲方组织的安全检查，对甲方提出的安全问题、下发的安全隐患进行整改，直至问题解决、隐患消除才可进行作业，并在规定时间向甲方反馈整改情况；严格落实项目经理带班生产、乙方主要负责人和分管负责人带班检查工作，并对现场存在的问题及时落实整改。

- 建立安全教育培训制度，未经教育培训或教育培训考核不合格人员不得上岗作业；负责组织工人进行班前安全活动，留存活动记录；负责做好变换工种人员安全教育，并及时向甲方报备；落实甲方要求，及时开展季节性教育、节假日教育、特别防护期（如国家及地方重大活动期间）教育。

（9）组建专/兼职应急救援队伍，在施工区域配置符合规范要求的应急救援器材（包括但不限于灭火器、通风机、有毒有害气体检测仪、担架、呼吸防护用品、照明灯、对讲机等），并参加甲方组织的应急演练活动。

（10）足额投入安全措施费用，要满足与施工合同签订方约定的安全投入比例，做到专款专用，用于专职安全管理人员配备、安全隐患整改、安全警示标识等，提升现场安全生产环境。

（11）参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议作出的决定与要求，接受甲方的管理和监督。

（12）进行大型机械安拆及顶升、脚手架搭拆、吊篮安拆及移位、安装等特殊作业时必须由具有相应资质的专业单位及人员进行。提前编制安全专项施工方案，并按规定报由甲方审批，乙方对所编制安全专项施工方案的可行性与有效性负全责，甲方的审批不减轻或免除乙方应承担的任何安全管理责任和义务。严禁无方案施工、无资质/超资质施工、方案未完成报审施工；严禁未进行方案交底、技术交底、安全技术交底施工。

（13）自带的机械设备、施工机具进场前要提前向甲方进行报备，及时、如实上报设备合格的相关资料，未经甲方、监理及相关监督管理部门验收通过，严禁使用，并做好日常保养与维修；如未向甲方报备或私自使用不合格机械设备、施工机具，或伪造设备相关资料，造成的一切后果由乙方全部承担。

（14）发生交叉作业时，在施工前要与交叉作业的其他单位签订安全生产管理协议，明确交叉作业双方各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定各自专职安全管理人员进行安全检查与协调，乙方应安排专职安全管理人员进行现场旁站。

（15）进行动火作业、起重吊装、临近高压输电线路作业、建构筑物拆除、爆破、各种井道内（含临边洞口区域等）、脚手架拆除（含吊篮安拆、移位）、有限空间内作业、起重机械安拆、顶升及调（测）试等高风险作业时，必须提前向甲方办理高风险作业申请，并采取有效安全防护措施，设置旁站监护人员。

（16）在甲方提供的生活区住宿时，要完全服从甲方有关生活区安全管理的要求，严禁私自接电或使用禁止使用的设备设施，且不得在未竣工交付的建筑物、库房等内进行住宿；如自行外租或自建临时设施，要确保临时设施选址规范（如严禁在地势低洼处、易山体滑坡处、高压线处等），满足临时设施结构安全、防火安全等要求，并由乙方为自行外租或自建临时设施的行为和结果负全部责任。

（17）严禁在施工现场（包括但不限于在建建筑物、库房、加工场）、宿舍等地点私自做饭、使用大功率电器；需充电设备、设施必须在独立的充电区域，且确保无可燃、易燃、易爆物质存在，并确保通风良好，配备好消防器材，且有专人看管，严禁在楼内进行；如在外统一就餐，需确保厨师持健康证、饭菜留样，防止食物中毒，并由乙方为在外统一就餐的行为和结果负全部责任。

（18）乙方应当严格遵守建筑工人实名制管理的要求，与其全部施工人员订立书面劳动合同或用工协议，并按国家规定购买相应的社会保险。如乙方人员出现工伤、工亡或在本项目出现疾病、伤亡的，均由乙方负责，并确保消除不良影响。

（19）乙方必须服从甲方、建设单位的安全生产管理，包括但不限于本协议上述（1）－（18）条所规定的内容，不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

（二）事故处理

1.一旦发生生产安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及甲方的相关制度规定进行办理，乙方应当妥善保护事故现场以及相关证据，及时抢救伤员，防止事故扩大。

甲乙双方组织成立内部事故调查组、现场隐患整改小组和事故善后处理小组。内部事故调查组要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见；现场隐患整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除；善后处理小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。

2.事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故负责。

3.双方对事故责任意见不一致的，首先协商解决，协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理。

四、施工安全保证金

施工安全保证金系乙方应向甲方缴纳的履约保证金的组成部分且其扣除上限等同于各方在建筑工程施工分包合同中约定的履约保证金金额，乙方需按照甲方的要求将施工安全保证金（履约保证金）缴纳至甲方指定账户，如果乙方在施工过程中无伤亡事故、无因安全“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）造成的安全违约事项，于工程竣工验收合格后甲方将该保证金全额退还；若施工过程中发生以下乙方负有责任的安全事件，由甲方扣除乙方相应数额施工安全保证金，不足部分从乙方工程款中扣除：

（1）发生人身伤亡、火灾、汽车吊倾覆、塔吊倾覆等不良事件，扣除全部施工安全保证金。

（2）因安全“三违”造成的安全处罚，按照相应金额从施工安全保证金中扣除。

五、违约责任

（一）乙方未遵守法律法规、部门规章、标准规范的相关规定及甲方、建设单位的安全生产管理要求，由此导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

（二）其他违约情形按照国家、行业管理部门、甲方制定的有关规定及双方签署的文件进行处理。

六、其他

（一）甲乙双方明确各自现场安全负责人：甲方：           ，乙方：          。

（二）本协议经双方盖章有效，作为合同的附件一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

（三）本协议自签订时生效。甲、乙双方必须严格执行，违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失和责任。

（以下无正文）

（签字页）

甲      方：                                   乙      方：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

联系电话：                                      联系电话：

签订日期：     年    月    日

附件六  承诺函

承诺函

致：中国建筑第八工程局有限公司

鉴于贵司与    专业承包单位              就        项目于     年    月   日签订了                （专业承包合同名称及ERP编号），为保障               能够按照合同约定及时全面的履行所负义务，保护贵司合法权益，特向贵司承诺如下：

一、承诺人已知悉     专业承包单位       与中国建筑第八工程局有限公司及或中国建筑第八工程局有限公司      分公司签订的上述专业承包合同全部条款及     专业承包单位        所享有的全部权利义务和违约责任，并对该合同全部条款内容均无任何异议。

二、因上述分包合同履行所产生的包括不限于直接、间接经济损失、费用上涨、第三方索赔和违约赔偿责任（包括但不限于主债务及利息、违约金、损害赔偿金和律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费等实现债权的费用）等，贵司有权要求承诺人对上述全部经济损失和违约赔偿责任承担连带清偿责任。

三、因本项目发生的所有纠纷包括诉讼、仲裁（项目建设单位、分包方、分供方或第三人列贵司或我司为被告、被申请人或第三人的）、围堵闹事，贵司有权要求承诺人对上述损失和赔偿（包括但不限于主债务及利息、违约金、损害赔偿金和律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费等实现债权的费用）承担连带清偿责任。

特此承诺！

承诺人：（签名按手印）

身份证号：

日期：

附件：承诺人身份证正反面复印件

附件七  农民工工资代发委托函（分包单位）

农民工工资代发委托函

致：中国建筑第八工程局有限公司

根据《保障农民工工资支付条例》以及政府有关部门的要求，我司特委托贵司代发我司承接的贵司         项目      工程的农民工工资，现就委托代发相关事宜函告如下：

一、我司将按月考核农民工工作量并编制工资支付表、考勤表，经农民工本人签字确认并加盖我司公章后，于每月_____日前与当月工程进度等情况一并交贵司审核。待贵司与项目现场设置的门禁考勤记录进行比对，审核完毕无误后，由贵司通过银行转账的方式直接将工资支付到农民工本人的银行账户。我司未按月提供符合约定要求的工资支付表的，贵司有权暂停对我司的一切付款行为，并有权使用未付工程款代我司支付工人工资。

二、贵司代发的农民工工资为实发工资（即应发工资扣除代扣、代缴后的实发工资数额），我司作为用人单位应当为招用的农民工缴纳社保和个人所得税等税费，社保和个人所得税扣缴按照国家现行规定执行，税费由我司承担。

三、贵司每月支付的农民工工资属于工程进度款的组成部分，贵司应直接从每月拨付的工程进度款中扣除。我司应按照贵司财务要求办理付款申请手续，并按照分包合同约定，向贵司提供相应数额的合格增值税发票。

四、我司应在贵司支付完毕当期农民工工资后3日内向贵司提供经所有农民工本人签字确认的收款确认书，逾期未提供的，贵司有权暂停对我司工程量的审核和付款，并不承担任何违约责任。

五、因我司伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，贵司可按高估冒算超出费用的 2 倍从我司剩余其他工程款中直接扣回。如因我司原因，导致发生农民工讨薪、投诉、上访、起诉或其他可能影响贵司及贵司项目正常工作的情况，我司应在24小时内解决，否则我司认可贵司施工现场内考勤设备（包括门禁和场内摄像头）记录的出勤量，并认可农民工出具的《工资发放承诺书》记载的工人日工资，接受贵司按《保障农民工工资支付条例》代发总额为[工资单价×考勤天数-贵司已代发金额]的工资，代发金额从我司工程款中扣除，如应付工程款不足以抵偿的，贵司可从我司承接的贵司其他项目应付工程款中直接扣除或由贵司向我司追偿，因此产生的诉讼费、差旅费、律师费、仲裁费等由我司承担。并且贵司可单方面解除合同，同时我司需向贵司承担10万元/次的违约金，如果违约金不足以弥补贵司损失的，我司还应承担赔偿责任。

六、在代发过程中如发生工资卡错号或其他意外情况无法将工资付出时，我司将与贵司加强沟通，协商处理，尽量避免矛盾发生而影响工人情绪。

七、因委托贵司代发工人工资引发的任何纠纷均由我司负责解决，与贵司无关，如由此导致贵司遭受损失，我司无条件予以赔偿。

特此委托！

委托单位：（盖章）

法定代表人：（签名）

日期：

附件八  农民工工资代发委托协议书（分包单位）

农民工工资代发委托协议书

承 包 人：                               （简称“甲方”）

分 包 人：  　　　　             　 　   （简称“乙方”）

甲乙双方于_____年_____月_____日签署《           合同》（简称“分包合同”），乙方分包甲方承建位于      的      工程，为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国劳动法》和《保障农民工工资支付条例》等有关法律规定，经双方友好协商，现就本工程农民工工资委托支付事宜达成协议如下：

一、乙方对其所招用农民工工资的支付负直接责任，乙方委托甲方代发农民工工资。甲方的代发行为并不能免除乙方责任，乙方仍应按照法律规定及合同约定承担相应的责任。

二、甲方按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。甲方开设的农民工工资专用账户信息如下：

三、乙方应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表、考勤表，经农民工本人签字确认并加盖乙方公章后，于每月_____日前与当月工程进度等情况一并交甲方审核。待甲方与项目现场设置的门禁考勤记录进行比对，审核完毕无误后，由甲方通过银行转账的方式直接将工资支付到农民工本人的银行账户。乙方未按月提供符合约定要求的工资支付表的，甲方有权暂停对乙方的一切付款行为，并有权使用未付工程款代乙方支付工人工资。

四、甲方代发的农民工工资为实发工资（即应发工资扣除代扣、代缴后的实发工资数额），乙方作为用人单位应当为其招用的农民工缴纳社保和个人所得税等税费，社保和个人所得税扣缴按照国家现行规定执行，税费由乙方承担。

五、甲方每月支付的农民工工资属于工程进度款的组成部分，甲方应直接从每月拨付的工程进度款中扣除。乙方应按照甲方财务要求办理付款申请手续，并按照分包合同约定，向甲方提供相应数额的合格增值税发票。

六、乙方应在甲方支付完毕当期农民工工资后3日内向甲方提供经所有农民工本人签字确认的收款确认书，逾期未提供的，甲方有权暂停对乙方工程量的审核和付款，并不承担任何违约责任。

七、因乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，甲方将按高估冒算超出费用的 2 倍从乙方剩余其他工程款中直接扣回。如因乙方原因，导致发生农民工讨薪、投诉、上访、起诉或其他可能影响甲方及甲方项目正常工作的情况，乙方应在24小时内解决，否则乙方认可甲方施工现场内考勤设备（包括门禁和场内摄像头）记录的出勤量，并认可农民工出具的《工资发放承诺书》记载的工人日工资，接受甲方按《保障农民工工资支付条例》代发总额为[工资单价×考勤天数-甲方已代发金额]的工资，代发金额从乙方工程款中扣除，如应付工程款不足以抵偿的，甲方可从乙方承接的甲方其他项目应付工程款中直接扣除或由甲方向乙方追偿，因此产生的诉讼费、差旅费、律师费、仲裁费等由乙方承担。并且甲方可单方面解除合同，同时乙方需向甲方承担10万元/次的违约金，如果违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

八、在代发过程中如发生工资卡错号或其他意外情况无法将工资付出时，甲、乙双方劳务管理人员或财务人员要加强沟通，协商处理，尽量避免矛盾发生而影响工人情绪。

九、协议附则

1、除本协议变更的内容外，甲乙双方其它的权利义务按照原分包合同执行，如本协议在履行过程中与原分包合同发生矛盾，本协议具有优先解释效力。

2、签订时间：  年  月  日；签订地点：      。

3、本协议自甲、乙双方共同盖章之日起生效。

4、本协议共   份，甲方执   份，乙方执   份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |

附件九  建筑劳务企业规范用工承诺书（分包单位）

建筑劳务企业规范用工承诺书

为规范施工分包和劳务用工行为,保障提供劳务者合法权益，促进建筑市场健康有序发展，本企业对本分包合同履约全过程的建筑施工分包和建筑劳务用工等行为郑重承诺如下：

一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及甲方、建设单位单位规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。

二、本企业使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，并保证员工持证上岗。其中特殊工种持证上岗率达到100%，普通工种持证上岗率达到80％以上。

三、本企业以先与农民工签订劳动合同后进场施工为基本原则，依法与招用的农民工签订劳动合同，劳动合同内明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，明确工资支付方式、支付标准(不低于当地最低工资标准)及工资支付日期等条款，工资约定内容要便于计量和支付，并经双方签字（章）认可。如有未签订劳动合同或未进行实名登记而进场施工的农民工，我司将向贵司承担 5000 元/人的违约金，并赔偿贵司因此而遭受的所有损失。贵司可直接在未付工程款中扣除相应违约金。

四、本企业对所招用农民工的工资支付负直接责任，本企业依法将工资按月足额支付给农民工本人，不管在任何情况下，决不拖欠农民工工资，不以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资、不将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。每次发放工资经农民工本人签字。本企业与农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存3年以上备查。

五、本企业严格履行劳动合同内容，建立职工花名册并办理劳动用工备案，全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理；在项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不以包代管。本企业接受甲方的监督与管理，执行甲方劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳农民工资保证金，在甲方项目经理部的直接监督管理下，做好农民工工资支付工作。并按照甲方的要求，按时报送工资支付情况统计表。

六、在有条件的地区，本企业委托乙方在银行开设“农民工工资专户”，建立工资卡，将工资直接打入农民工个人卡中，并接受甲方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。本企业不会以任何理由扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人的社会保障卡或者银行卡。

七、本企业发生资金矛盾时，无条件先行支付农民工工资。

八、如因本企业拖欠农民工工资，或因转包、挂靠等情形导致发生农民工讨薪、投诉、上访、起诉或其他可能影响贵司及贵司项目正常工作的情况，我司应在24小时内解决，否则我司认可贵司施工现场内考勤设备（包括门禁和场内摄像头）记录的出勤量，并认可农民工出具的《工资发放承诺书》记载的工人日工资，接受贵司按《保障农民工工资支付条例》代发总额为[工资单价×考勤天数-贵司已代发金额]的工资，代发金额从我司工程款中扣除，如应付工程款不足以抵偿的，贵司可从我司承接的贵司其他项目应付工程款中直接扣除或由贵司向我司追偿，因此产生的诉讼费、差旅费、律师费、仲裁费等由我司承担。并且贵司可单方面解除合同，同时我司需向贵司承担10万元/次的违约金，如果违约金不足以弥补贵司损失的，我司还应承担赔偿责任。

九、本企业成立农民工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以任何借口进行推诿，拖延。一旦发生上访事件，本企业及时向地方政府汇报，主动靠上去做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。

十、本企业在每个建筑工地张贴建筑工人工资纠纷处置告示，公布农民工工资管理制度，发生纠纷的处理程序，本企业和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和联系地址。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。

十一、本企业严格遵守甲方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好农民工安全教育培训工作，接受甲方安全生产监督检查并承担相应的责任。本企业负责加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法等，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。

十二、甲方负责检查本企业与农民工签订的劳动合同、农民工工资支付、农民工教育等资料，本企业与甲方共同努力、切实维护好农民工的合法权益。

承诺单位（盖章）：                             联系电话：

法定代表人或委托代理人：                       承诺日期：

附件十  安全防护、文明施工措施费支付条件及违约责任

安全防护、文明施工措施费支付条件及违约责任

一、可申请支付安全防护、文明施工措施费条件

1、现场形象：标准化防护安装进度与主体工程进度相差不大于两个楼层，需要临时防护区域已按要求防护。

①安全防护质量标准执行《施工现场安全防护标准做法图例》。

②临边、洞口、悬挑层防护按楼层层层验收，施工升降机层门、塔吊附墙安拆平台等其它防护按个数验收，做完一个验收一个。

③验收由项目总工程师组织，现场工程师、安全工程师及分包单位现场负责人参加验收并签字确认。

2、资料要求：所有防护验收资料齐全有效，并有项目安全总监确认，申请安全措施费时必须附当期施工内容的《安全防护验收记录》。

二、安全防护、文明施工措施费支付

1、工程量确认：图纸上可以明确的安全防护的工程量按公司现行管理办法确认；临时防护（包括临时拆除、恢复）的工程量由项目安全部门、工程部门确认，合约部门审核。

2、安全措施费支付：项目安全总监及公司安全生产管理部门对安全防护、文明施工措施费的支付拥有决定权，未经项目安全总监及公司安全生产监督管理部门签字的安全防护、文明施工费用不予支付。

3、支付比例：依据合同专用条款执行

4、违约金：因分包未按总包要求做好安全防护的，导致生产安全事故或地方主管部门处罚的，扣除总安全措施费用的5%作为违约金；总包合同约定必须创优而项目未能成功创优的，扣除总安全措施费用5%作为违约金；经项目部、公司督促仍未对现场安全管理问题进行整改的，扣除当期安全措施费用的1%作为违约金。对于不能按照合同约定完整施工的，按照第三方施工结算值的两倍向甲方承担违约金。

附件：1、《施工现场安全防护标准做法图例》

2、分包单位安全违约责任追究标准

1、施工现场安全防护标准做法图例

详见《中建八局华南公司安全文明施工标准化图集（第一版）》

2、分包单位安全违约责任追究标准

| 安全违约类型 | 安全违约细则 |  | 细则说明 | 责任追究 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 细则内容 |  |  |  |
| 四口五临边防护不到位 | A1 | 临边防护不到位 | 防护标准参照《施工现场安全防护标准做法图例》 | 该单元防护不予计量直至防护验收完成，同时对责任单位予以1000 元/个洞口（或2 米防护）的罚款 | 防护所在同一楼层或同一区域均视为同一单元 |
|  | A2 | 洞口防护不到位 |  |  |  |
|  | A3 | 电梯井内未按每隔两层且不大于 10m 设置水平防护 |  |  |  |
|  | A4 | 防护设施未设置明显的警示标志 |  |  |  |
|  | A5 | 防护设施未经审批同意擅自拆除或损坏 |  | 即时恢复并按规定验收，每延误一天处以1000 元以上罚款，期间如发生工伤事故由该责任单位承担 |  |
|  | A6 | 与项目安全防护方案不符、及未经验收合格投入使用的 | 参照安全防护方案 | 处以1000 元/处 |  |
| 模板支架搭设与规范、方案不符 | B1 | 作业人员不符合要求 | 包括特殊工种未持证上岗，违章或未正确使用个体防护措施等 | 处以 500 元/次/人的罚款；无证人员退场，不退场的按定额工资从工程款扣除无证人员所有工资。 |  |
|  | B2 | 材料、材质不符合要求 | 包括无相关产品质量证明文件或政府部门规定的检测报告等 | 该批次材料退场，并处罚款10000 元/批次； 材料退场引发的窝工、停工等费用从材料款扣除 |  |
|  | B3 | 支架基础不符合要求 | 包括基础不硬实平整，基础无排水措施，支架底部垫板、底座未设置或者不符合要求等 | 该支撑体系工程量不予计量并对分包单位处以2000 元罚款 |  |
|  | B4 | 支架杆件与剪刀撑设 置与方案不符 | 包括立杆、水平杆设置不符合方案和规范要求等 |  |  |
|  | B5 | 支架稳定性不足 | 包括支架高宽比超过规 范要求未采取有效措施， 立杆伸出顶层水平杆的 长度超过规范要求，顶托螺杆伸出长度或内径不符合规范要求等 |  |  |
|  | B6 | 支架拆除违规 | 包括无拆除申请，留有悬空模板等 | 罚款2000 元/次 |  |
|  | B7 | 与专项施工方案不符、未经验收合格投入使用 | 参照专项施工方案 | 罚款2000 元/次 |  |
| 外脚手架搭设与规范、方案不符 | C1 | 作业人员不符合要求 | 包括特殊工种未持证上岗，作业人员违章或未正确使用个体防护措施等 | 处以500 元/次/人的罚款；无证人员退场，不退场的按定额工资从工程款扣除无证人员所有工资 | 分包单位不得以此为理由拒绝或延迟工人的工资发放 |
|  | C2 | 架体材质不符合要求 | 包括进场的钢管、构配件等规格、材质不符合要求或未经检测，钢管未刷油漆，脚手板或密目网材质不符合要求等 | 该批次材料退场，并处罚款10000 元/批次； 材料退场引发的窝工、停工等费用从材料款扣除 |  |
|  | C3 | 架体防护不到位 | 包括作业层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭，脚手板未满铺或者不牢等 | 该脚手架工程量不予计量并对分包单位处以2000 元罚款；违规拆除处以 1000 元/次罚款 |  |
|  | C4 | 架体拉结不符合要求 | 拉结点设置与规范、方案不符 |  |  |
|  | C5 | 杆件与剪刀撑设置与方案不符 | 包括立杆、水平杆设置不符合方案和规范要求等 |  |  |
|  | C6 | 通道不合格 | 包括未设置通道或通道不符合安全技术规范要求等 |  |  |
|  | C7 | 悬挑工字钢设置与方案不符 | 包括工字钢未涂刷防锈漆等 |  |  |
|  | C8 | 架体拆除违规 | 包括拆除无申请，高空抛物，材料堆放失稳，未设警戒区域和监护人等 |  |  |
|  | C9 | 移动式操作平台不符合要求 | 包括轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm、操作平台四周未设置防护栏杆、未设置登高扶梯、未按要求进行验收合格后使用等 | 处以1000 元/个的罚款，重复违规加倍处罚 |  |
|  | C10 | 悬挑式物料钢平台不符合要求 | 包括平台未验收合格后 使用、无明显的标识牌、 堆放超载或不符合要求 等 |  |  |
|  | C11 | 与专项施工方案不相符、未经验收合格投入使用的 | 参照专项施工方案 | 处以1000 元/项的罚款 |  |
| 个体防护用品管理不到位 | D1 | 施工现场人员未按标准佩戴安全帽 | 包括安全帽不合格、安全帽未系帽带等 | 处罚100 元/人/次 |  |
|  | D2 | 高处作业人员未按要求系挂安全带 | 包括未做到高挂低用等 | 处罚200 元/人/次 |  |
|  | D3 | 未按专业要求佩戴和正确使用相关防护用品 | 包括从事锯、切割作业的未配备护目镜，从事油漆等有毒有害气体或金属切割作业未配备口罩等 | 处罚200 元/人/次 |  |
|  | D4 | 个人防护用品质量不合格 | 包括无产品合格证，无检验报告等 | 对该批次用品予以清退，并处以1000 元/ 次罚款 |  |
| 临时用电验收不合格 | E1 | 外电防护不到位 | 包括外电线路安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，防护设施未设置明显的警示标志等 | 处以每项200 元以上罚款 |  |
|  | E2 | 接地与接零保护不足 | 包括保护零线未连接或连接无效，保护零线的重复接地不足，接地体材质、连接、安装不符合要求，接地线颜色不符合规范要求等 |  |  |
|  | E3 | 配电线路不符合要求 | 包括未按要求使用五芯 电缆或电线颜色不符，电缆敷设未埋地或架空且 未采取其他保护措施，电缆破损或接头机械强度、 绝缘强度不足等 |  |  |
|  | E4 | 配电箱及开关箱不符合要求 | 包括配电箱、开关箱内未按要求配备质量及参数 均合格的电器，无标识， 无防雨防砸措施等 |  |  |
|  | E5 | 照明管理不到位 | 包括特殊场所未使用安全电压，施工现场临时照明设置不到位等 |  |  |
|  | E6 | 使用被明确在施工现场禁止使用的电气设备设施 | 包括使用多孔插座、拖把线、碘钨灯等明确禁止使用的电气设备设施 |  |  |
|  | E7 | 用电档案不足 | 包括临电验收开展不符合要求，内业资料不真实，未开展每日巡视等 |  |  |
|  | E8 | 与用电组织设施、安全技术方案不相符、未经验收合格投入使用的 | 参照用电组织设施或安全技术方案 |  |  |
| 大型设备管理不到位 | F1 | 人员管理不符合要求 | 包括人员未接受安全教育和安全技术交底、未每日开展班前安全活动等 | 处以每项1000 元罚款 |  |
|  | F2 | 设备与资质不符 | 包括设备相关许可、技术资料不齐全，安拆单位资质不符、租赁单位超出经营范围等 |  |  |
|  | F3 | 安全装置失效或缺失 | 安全装置失效或缺失未及时发现，仍继续使用设备 |  |  |
|  | F4 | 吊索吊具钢丝绳不符合要求 | 包括未要求每月对吊索吊具进行检查等 |  |  |
|  | F5 | 未每月开展检查维修保养 | 包括基础积水未及时清理等 |  |  |
|  | F6 | 起重吊装管理不足 | 包括作业过程无人监护， 违反“十不吊”规定进作业等 |  |  |
|  | F7 | 验收不符合要求 | 包括未按规定验收或验收内容无量化等 |  |  |
|  | F8 | 作业人员不符合要求 | 包括吊装作业无司索指挥，司索指挥配置不足、作业时玩手机，开小差等违章行为 |  |  |
|  | F9 | 强行冲撞保安或瞒报违规进场的大型设备或未经验收即进场 | 机械证件合格证造价或不合格、无产权证明、无检测报告等 |  |  |
| 小型施工机具使用与规范要求不符 | G1 | 圆盘锯安全防护装置设置不足 | 包括未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置 | 处以每项200-1000 元的罚款 |  |
|  | G2 | 钢筋机械使用不当 | 包括使用倒顺开关等 |  |  |
|  | G3 | 电焊机不合格 | 包括交流电焊机未设置二次空载降压保护器、一、二次线长度超过规定或未进行穿管保护等 |  |  |
|  | G4 | 搅拌机存在缺陷 | 包括离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求、上料斗未设置安全挂钩或止挡装置等 |  |  |
|  | G5 | 气瓶管理存在缺陷 | 包括气瓶未安装减压器、回火防止器、气瓶存放不符合要求、气瓶未按要求设置防振圈和防护帽等 |  |  |
|  | G6 | 潜水泵存在不符 | 包括负荷线未使用专用防水橡皮电缆等 |  |  |
|  | G7 | 桩工机械作业不符合要求 | 包括安全装置不齐全或不灵敏等 |  |  |
|  | G8 | 吊运作业不符合规范要求 | 包括散装物料吊运未使用专用料斗或料斗不合格等 |  |  |
| 特种作业人员未持证上岗 | H1 | 特殊工种未持有效特种作业资格证上岗作业 | 国家规定的特殊工种 | 勒令退场，未退场的， 对分包单位处以500 元/人/天的罚款；由此引发的停工窝工等费用从工程款中扣除 |  |
|  | H2 | 特殊工种作业未按要求佩戴防护用品 | 包括焊接作业未按要求佩戴绝缘手套、使用防护面罩，架子工未使用安全带等 | 处罚200 元/人/次，多次违章加倍处罚或勒令退场，不退场的按定额工资从工程款扣除 |  |
| 施工人员安全教育不足 | I1 | 作业人员未接受入场安全教育、安全技术交底 | 执行局《安全生产管理手册》、局《安全达标示范工程创建活动指南》相关要求 | 对分包单位处以100 元/人/次的罚款 |  |
|  | I2 | 作业人员未按规定接受定期安全教育 |  |  |  |
|  | I3 | 未组织班前安全活动 |  | 处罚200 元/班组、天 |  |
| 动火作业未经审批 | J1 | 现场动火作业点无审批手续 | 包括审批手续不完善或不真实或失效 | 处以500 元/次的罚款 |  |
|  | J2 | 现场动火作业点未达到安全技术规范要求 | 包括动火点周边存在易燃物，未配备灭火器，未设置专人监护等 |  |  |
| 消防管理不到位 | K1 | 易燃易爆品管理不足 | 包括易燃易爆危险品存储、使用不符合规定等 | 处以500 元/次罚款 |  |
|  | K2 | 生活区防火不到位 | 宿舍私拉乱接、违规使用大功率电器、食堂燃料使用不符合消防管理要求等 | 处以500 元/项罚款 |  |
|  | K3 | 擅自动用消防设备设施 | 包括擅自动用消防水带、水枪等消防器材 | 处以500 元/项罚款并按双倍价格索赔 |  |
| 文明施工管理不善 | L1 | 垃圾清理不及时 | 未按总包单位施工计划清理垃圾 | 处以1000元/项的罚款 |  |
|  | L2 | 施工材料未按要求堆放 | 未按总包单位平面布置堆放 | 处以1000元/项的罚款 |  |
| 存在其他事故隐患 | M1 | 存在其他一般事故隐患 | 如：通道不畅通、局部积水较多等 | 处以500元/项罚款 |  |
|  | M2 | 存在其他重大事故隐患 | 如：基坑涌水、支护严重变形等 | 处以10000元/项罚款 |  |
| 安全生产管理不善 | N1 | 安全检查落实不力 | 包括分包单位主要人员未参加周检查、检查整改问题不闭合等 | 处以500 元/次罚款 |  |
|  | N2 | 配合管理不足 | 包括未签订安全生产协 议、分包单位资质不符、 人员资格不符或不能胜任等 | 处以500 元/项以上的罚款 |  |
|  | N3 | 出现危害安全生产行为未能及时制止和劝导 | 包括出现群体性打架斗殴、恶性拉闸断电、殴打施工管理人员、无证人员擅自运行起重设备等危害或阻碍现场安全生产 的行为 | 处以10000 元以上罚款并视情节决定是否移交相关政府部门 |  |
|  | N4 | 安全生产管理人员未能满足要求 | 包括分包单位安全生产管理人员配备不足、资格审查不符或不能胜任的且未及时更换的 | 每月按8000 元/人*缺岗天数处罚，由此导致第三方处罚的由该责任分包单位全部承担 | 分包单位安全员资格审查与能力考核由项目安全总监负责 |
|  | N5 | 进场人员未经体检合格 | 包括管理人员、作业人员 | 由总包组织的，费用从工程款中扣除 |  |
|  | N6 | 发生生产安全事故 | 由于分包单位人员教育组织不到位或防护措施不到位或未按方案施工或违章指挥或未按相关方整改通知单及时整改从而引发事故的 | 承担事故处理的所有费用并处罚，一般事故:10000 元/1人重伤、50000 元/1人死亡；较大及以上事故： 100 万/人，并且永久性终止投标 |  |
|  | N7 | 迟报、瞒报生产安全事故 | 分包单位迟报、瞒报生产安全事故 | 处以10000元/项罚款 |  |
|  | N8 | 停工、通报批评等 | 因分包单位原因被主管部门下达停工、通报批评要求的 | 处以10000元/项罚款 |  |
|  | N9 | 处罚、信用扣分等或负面舆情 | 因分包单位原因受到主管部门处罚、信用扣分等或引发负面舆情的 | 处以50000元/项罚款 | 含深圳地区黑榜 |
|  | N10 | 建设单位投诉 | 因分包单位原因收到建设单位单位公司级投诉 | 处以10000元/项罚款 |  |
|  | N11 |  | 因分包单位原因收到建设单位单位局级投诉 | 处以50000元/项罚款 |  |
|  | N12 | 黄红牌警示 | 因分包单位原因被局黄牌警示 | 处以10000元/项罚款 | 含分局黄牌警示 |
|  | N13 |  | 因分包单位原因被局红警示 | 处以50000元/项罚款 | 含分局红牌警示 |
|  | N14 | 拆除安全防护设施 | 包括四口五临边、封闭区域 | 处以1000元/个洞口（或2米防护）/天的罚款 |  |
|  | N15 | 安全设施未挂牌验收、未经验收投入使用 | 执行公司〔69 号司安监字〕于下发《中建八局广州分公司施工现场安全设施设备挂牌验收制度》的通知 | 处以1000元/处的罚款 |  |
|  | N16 | 无险情私自挪用消防设施 | 包括灭火器、消防水带、消防工具等 | 处以500元/次的罚款 |  |
|  | N17 | 防护设施未跟上施工作业层，施工现场材料未按指定地点码放 | 包括堆放高度、配备灭火器、安全通道、作业平台防护措施 | 处以2000元/处的罚款 |  |
|  | N18 | 盘扣架水平兜网、外架安全网拆除、污染、破损 | 包括其他脚手架类型 | 处以200元/处的罚款并要求责任单位更换污染、破损的安全网 |  |
|  | N19 | 管理人员遭遇分包人员辱骂、恐吓、攻击等 | 包括分包单位及其工人 | 处以10000/次的罚款并开除分包单位当事人 |  |
|  | N20 | 不服从项目管理人员管理，强令冒险作业， |  | 处以10000/次的罚款并开除分包单位当事人 |  |
|  | N21 | 未及时消除现场安全隐患并反复发生 | 包括拒不配合及安全隐患整改 | 处以1000元/次的罚款 |  |
|  | N22 | 下发的安全隐患通知单、销项清单未及时整改 | 包括拒不整改或整改后未回复项目部 | 处以200元/项的罚款 |  |
|  | N23 | 项目公司、监理、政府部门下发的隐患问题未整改 | 包括整改不到位返回的 | 处以2000元/项的罚款 |  |
|  | N24 | 下发罚款单仍未落实整改 | 包括未整改到位 | 在原有的处罚基础上加倍罚款 |  |
|  | N25 | 登高作业未按要求搭设作业平台 | 包括使用自制木梯，违规搭设不规范平台、登高作业平台违规使用、违规攀爬现场设施设备等 | 处以2000元/次的罚款 |  |
|  | N26 | 未按施工方案进行作业 |  | 处以10000元/次的罚款，并通报点名批评 |  |
|  | N27 | 施工现场使用插头、插座、裸露照明工具、违规三级箱、开关箱 | 现场一律使用充电式手持电动工具，三级箱均采用工业化插头，照明工具须具有绝缘保护罩，电源线均须套管保护，便携式插头须具有漏电保护器或使用开关箱 | 没收相关设施设备，情况较轻及时整改的处以2000元/处的罚款，违规情况较重的，处以10000元/次的罚款，并通报点名批评 |  |
|  | N28 | 场区内出现“中国建筑”以外的企业标识、MOGO 等 |  | 对责任单位处以1000元/次的罚款 |  |
| 存在其他事故隐患 | O1 | 存在其他一般事故隐患 | 如：通道不畅通、局部积水较多等 | 处以500元/项罚款 |  |
|  | O2 | 存在其他重大事故隐患 | 如：基坑涌水、支护严重变形等 | 处以10000元/项罚款 |  |
| 车辆管理 | P1 | 强行进场、冲撞保安、瞒报、伪造通行证违规进场的车辆 |  | 勒令退场，并对分包单位处以10000元/人/次的罚款；损坏的设备须按原价三倍赔偿。由此引发的停工窝工等费用从工程款中扣除 |  |
|  | P2 | 车辆未按照先报审后进场作业 | 包括报审未通过，如汽车吊 | 勒令退场，并处以500元/天/辆的罚款。由此引发的停工窝工等费用从工程款中扣除 |  |
|  | P3 | 场区内车辆超速 | 场内车辆限速5km/h | 处以500元/次的罚款；损坏的设备须按原价三倍赔偿。由此引发的一切事件责任及费用由责任单位承担，从工程款中扣除 |  |
|  | P4 | 未按照指引标识行驶或非正常阻碍场区内交通 |  | 处以500元/次的罚款；损坏的设备须按原三倍赔偿；但对于交通疏导不听指挥的特殊情况，故意阻碍交通的，勒令退场，并对责任单位处以10000元/次的罚款；由此引发的停工窝工等费用由责任单位承担并从工程款中扣除 |  |
|  | P5 | 非车辆专职司机擅自驾驶 | 包括挖机、叉车、泥头车等 | 处以2000元/次的罚款 |  |
| 生活区管理 | Q1 | 宿舍内脏、乱、差 |  | 处以50元/次的罚款 |  |
|  | Q2 | 宿舍内乱钉、乱画 |  | 处以500元/次的罚款 |  |
|  | Q3 | 打架斗殴 |  | 处以10000元/次的罚款，移交派出所 |  |
|  | Q4 | 聚众赌博、酗酒 |  | 处以2000元/次的罚款，并移交派出所 |  |
|  | Q5 | 宿舍内乱扔烟头、吸烟 |  | 处以200元/人/次的罚款 |  |
|  | Q6 | 随地大小便 |  | 处以200元/次的罚款 |  |
|  | Q7 | 无险情挪动消防器材 |  | 处以500元/次的罚款 |  |
|  | Q8 | 冲撞门禁闸机 |  | 处以200元/次的罚款 |  |
|  | Q9 | 翻越围墙、擅自拆除围墙 |  | 处以2000元/次的罚款 |  |
|  | Q10 | 偷盗行为 |  | 价值100元以下的处500元/次罚款，价值在100元以上1000元以下的处2000元/次罚款，并移交派出所 |  |
|  | Q11 | 偷盗项目材料、设施设备 |  | 责任单位须按原价三倍赔偿外，当事人移交派出所 |  |
|  | Q12 | 扰乱生活区公共秩序、妨碍正常管理工作 |  | 处以500元/次罚款 |  |
|  | Q13 | 工人生活区违规用电 | 包括使用大功率电器、私拉乱接 | 处以1000元/间的罚款并没收 |  |
|  | Q14 | 故意损坏公共财物 |  | 按原价三倍赔偿外，视情节轻重处以500以上至10000元以下的罚款，严重者移送派出所处理 |  |
|  | Q15 | 私自换房和床位 |  | 处50元/次罚款。 |  |
|  | Q16 | 办公室、库房与宿舍混用 |  | 处以500元/次罚款，并限期整改 |  |
|  | Q17 | 不听劝阻冲撞围堵项目部 |  | 不听劝阻者，给予责任单位罚款20000元／次，当事人移交派出所，对造成人员伤亡直接移送派出所处理。 |  |
| 项目安全例会制度 | R1 | 周检 | 每周定期开展周检，分包单位项目经理、专职安全员须参加 | 项目经理、专职安全员未参加处罚500元/人/次 |  |
|  | R2 | 每周安全例会 | 每周定期开展周安全例会，分包单位项目经理、专职安全员须参加 | 项目经理、专职安全员未参加处罚500元/人/次 |  |
|  | R3 | 日巡查 | 每天分包单位专职安全员须巡视现场，解决安全隐患问题 | 发现玩忽职守，不负责任的安全管理人员处罚1000元/次，屡教不改者驱逐出场 |  |

附件十一  商务造价管理表单

商务造价管理表单

第一部分 签证变更管理表单

设计变更指令单

工程名称： 档案编号：

致：

抄报： 抄送：

内容简述：

内容：

请贵司/处按编号为 的建设单位的设计变更或工作联系单等的要求完成施工内容（详见建设单位设计变更或工作联系单附件，共 页）

请于下述时间完成：

签发日期： 拟稿人： 项目总工（生产经理）：

注：乙方须按此指令单执行，此指令计价按照合同相关条款执行。

设计变更完成确认单

分包单位名称：                                               编号：

| 增加工程名称： |  | 位置、范围： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期限： |  | 主要工程量： |  |
| 我司已按编号为 的工程师/建设单位的指令的要求（详见附件，共 页），完成所述变更内容，该指令发出后，（是/否）存在返工现象，请予以确认。 （附件：工作指令、照片/影音文件等） |  |  |  |
| 现场工程师/项目总工（生产经理） | 项目商务管理部 |  | 项目经理 |
| 现场工程师： 项目总工（生产经理）： | 项目预算员： 项目商务经理： |  | 项目经理： |

设计变更费用申请单

工程名称：                                             编号：

| 设计变更工作指令单编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更完成确认单编号： |  |  |  |  |
| 工程变更内容： |  |  |  |  |
| 工程变更原因： |  |  |  |  |
| 工程变更费用计算： 乙方单位名称： 日期： |  |  |  |  |
| 工程变更费用汇总 | 增加（RMB元） | 减少（RMB元） | 净增（RMB元） | 签名 |
| 乙方报价 |  |  |  |  |
| 项目商务经理审批价 |  |  |  |  |
| 项目经理确认价 |  |  |  |  |

附件：

1、变更工作量增减计算表

2、工程变更计算书

3、工程变更完成确认单

4、设计变更工作指令单

5、建设单位的设计变更或工作联系单

6、其他证明资料

现场分包签证指令单

| 工程名称 |  |  | 指令编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令名称 |  |  |  |  |
| 内 容 |  | □安全防护 □临时设施 □设计变更 □质量整改 □返工 □文明施工 □环境保护 □应急处理 □零星点工 □其它 |  |  |
| 项目部现场工程师简要描述指令内容、原因及预估工作量 |  |  |  |  |
| 项目部现场工程师： 日期： |  |  |  |  |
| 是否涉及其他单位扣款事宜：是□ 否□ 涉及扣款单位，分包联系函是否已发送：是□ 否□ 项目部现场工程师： 日期： |  |  |  |  |
| 项目总工（或生产经理）意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 项目商务经理意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 项目经理意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 接收单位 | 我司确认已收到此指令，按照指令的要求施工 分包单位盖章 接收单位现场代表签字： 日期： |  |  |  |

注：1.由项目部现场工程师负责填制，办理完签发指令后方可安排施工；2.本表只作为办理分包签证的依据之一，不作为分包结算依据，但办理分包经济签证时必须与签证单同时提交，否则所报签证单项目部有权拒收；3.本指令工作内容完工后2天内上报签证单，逾期视为本指令单不涉及经济费用及工期的调整；4.分包单位未能按时完成指令单工作内容的，签证费用相应扣减并承担给项目造成的损失；5.本指令单一式两份，办理完分包签证后交商务经理存档。

|  | 中国建筑 项目管理表格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分包经济签证单 |  |  | 表格编号 |  |  |
|  |  |  |  | CSCEC8B-CM-B10412 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 签证编号 |  |
| 工程指令 签发事项 |  | □安全防护 □临时设施 □设计变更 □质量整改 □返工 □文明施工 □环境保护 □应急处理 □零星点工 □其它 |  |  |  |  |
| 签证内容描述及签证金额计算过程： 分包人（盖章）： 分包经办人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目现场工程师意见： 签字： 日期： |  |  | 项目总工（或生产经理）意见： 签字： 日期： |  |  |  |
| 项目商务经理审核： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理审核： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 三级单位商务法务部： 签字： 日期 |  |  | 三级单位总经济师： 签字： 日期 |  |  |  |
| 二级单位商务管理部经办人： 签字： 日期 |  |  | 二级单位商务管理部负责人： 签字： 日期 |  |  |  |
| 二级单位总经济师（5万元以上签证）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、合同约定外的或改变合同条款的或单份金额超过5000元的以及以签证等形式确认单价的，必须经过上级主管部门审核，及其负责人审批后生效；2、单项金额超过1万元的，须经过二级单位主管部门审核，单份签证超过5万的须经二级单位总经济师审批，否则无效；3、发生签证事件后2天内办理签证手续，否则视为分包人放弃，不予办理；4、无现场分包签证指令单不予办理分包签证。

| 合同外单价报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 至：中国建筑第八工程局有限公司 项目部 由我单位施工的 工程， ，合同内无此单价。现我单位报价如下表，请审核。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称及项目特征 | 工作内容 | 单 位 | 综合单价 （元） | 备注 |
| 报价说明 1、以上综合单价包含税金。 2、…… |  |  |  |  |  |
| 报价单位：（公章） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：（签字） |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包商名称： |  |  |  |  |  |
| 清 单名 称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 消耗量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 一 | 人工费小计 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料费小计 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械费小计 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 四 | 直接费合计 | 元 | 一+二+三 |  |  |
| 五 | 管理费 | 元 | 四×X% |  |  |
| 六 | 利润 | 元 | (四+五)×X% |  |  |
| 七 | 税金 | 元 | (四+五+六)×X% |  |  |
| 八 | 含税综合单价 | 元 | (四+五+六+七) |  |  |
| 备注：X%为合同约定的取费费率。 |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国建筑项目管理表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分包经济签证月清确认单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表格编号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSCEC8B-CM-B10413 |  |  |  |  |  |
| 项目部名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页第 页 |  |  |  |  |  |
| 分包方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分包方式 |  |  | 签证编号 | 签证主要内容 | 分包报送日期 | 报送不含税价（元） | 报送税金（元） | 签证经办人 | 签证提交日期 | 项目部审批日期 | 签证不含税金额（元） |  | 签证税金（元） | 其中签证零工不含税金额（元） | 其中签证零工税金（元） | 合计（元） | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经双方核定，自上月15日至本月14日共发生签证份，签证金额共计元，除此之外，本月不再发生任何签证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理签字： 分包商签字盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商务造价管理表单

第二部分  违约扣款表单

|  | 中国建筑 项目管理表格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 违约扣款通知单 |  |  | 表格编号 |
|  |  |  |  | CSCEC8B-SW-M1034 |
| 违约单位 |  |  | 接收人 |  |
| 发文部门 |  | □工程部 □技术质量部 □安全部 □物资部 |  |  |
| 违约事实 |  |  |  |  |
| 违约金扣款依据 |  |  |  |  |
| 违约扣款金额 |  | （大写）： 签发人： 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 分管领导意见 （此处分管领导指项目各业务分管领导） |  | 分管领导： 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 项目经理意见 |  | 项目经理： 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 违约单位确认 |  | （违约单位签字盖章） |  |  |

备注：

1.500元（含500元）以下违约金额分管领导签字有效，500元以上项目经理签字方有效。

2.本单一式三份，由签发部门、财务部门、受扣款单位各一份。

3.违约金额要在签发当月工程款时由签发部门负责人注明具体金额数。

4.此通知单交由财务部门时，签发部门负责人要做好登记台帐并要由财务人员签字确认。

|  | 中国建筑项目管理表格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分包扣款月清确认单 |  |  |  |
| 项目部名称 |  |  |  |  |
| 分包方名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 扣款主要内容 | 扣款金额（元） | 扣款累计金额（元） | 备注 |
| 1 | 水电费 |  |  |  |
| 2 | 办公用品 |  |  |  |
| 3 | 违约金 |  |  |  |
| 4 | 交叉扣款 |  |  |  |
| 5 | 板房租赁费 |  |  |  |
| 6 | 材料检测费用 |  |  |  |
| 7 | 甲供材 |  |  |  |
| 8 | 食堂费用 |  |  |  |
| 9 | 安全帽 |  |  |  |
| 10 | … |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 经双方核定，自__年__月__日至__年__月__日共产生扣款金额为__元,请财务在本月工程款中予以扣除。 |  |  |  |  |
| 我单位同意以上扣款 |  |  |  |  |
| 经办人： 商务经理： 项目经理： 分包/分供商签字盖章： |  |  |  |  |

扣款内容：若为违约金或交叉扣款，需在备注中填写具体事由或依据；

其他说明：1、如对本表有异议，请在3天内与项目部联系提出，否则视为无异议，以上扣款将在本月工程款中予以扣除。2、我司仍然有权在结算时扣除按合同规定应由贵司承担的其他相关款项。

商务管理表单

第三部分  结算管理表单

|  | 分 包 工 程 结 算 书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 (盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上 报 结算金额： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 包 编 制： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 包 审 核： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |

| 分 包 完 工 验 收 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 分包商名称 |  |  |  |
| 分包内容 | （原合同承包范围、内容，合同外增加的范围、内容，填写需详实。如内容较多，可增加附页补充说明） |  |  |
| 进场时间 |  | 完工时间 |  |
| 审核内容 | 审核情况 | 审核人 | 签字 |
| 工程安全生产、文明施工情况 |  | 安全总监 |  |
| 工程工期、质量情况 |  | 项目总工 |  |
| 拟退场人员花名册及工资发放情况 |  | 劳务管理员 |  |
| 甲供材使用情况 |  | 物资工程师 |  |
| 工程全面履约情况 |  | 商务经理 |  |
| 项目经理部意见 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |

| 分包工程结算汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 分包单位： |  |
| 承包内容： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 合同内结算值 | 元 |  |  |
| 2 | 合同外增加 | 元 |  |  |
| 3 | 变更签证 | 元 |  | 共 份 |
| 4 | 调差费用 | 元 |  |  |
| 5 | 材料节约 | 元 |  |  |
| 6 | 按合同扣款 | 元 |  |  |
| 6.1 | 施工、生活水电费 | 元 |  |  |
| 6.2 | 管理人员工资 | 元 |  |  |
| 6.3 | 建设单位扣款分摊费 | 元 |  |  |
| 6.4 | 扣甲供材料 | 元 |  |  |
| 6.5 | 料具丢失扣款 | 元 |  |  |
| 6.6 | 材料超用 | 元 |  |  |
| 6.7 | 其他扣款、罚款 | 元 |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 7 | 合计（7=1+2+3+4+5-6） | 元 |  |  |
| 分包制表： |  |  | 分包负责人： |  |
| 注：1.请在备注中注明索引，以及该分项总页数。 |  |  |  |  |

2.本表由分供单位填写

| 分包工程结算计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 分包单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 合价 |  | 备注 |  |
| 分包制表： 分包负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包工程签证费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位： |  |  |  |  |  |  |
| 承包内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 签证单编号 |  | 签证内容 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 金额 |  | 备注 |
| 分包制表： 分包负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分包工程设计变更汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 分包单位： |  |  |  |
| 承包内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计变更编号 | 设计变更内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 分包制表： 分包负责人： |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国建筑 项目管理表格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扣款、罚款、费用分摊（杂工、防水修补、堵漏等）、代工、甲供材扣除汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目部名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包方名称 |  |  |  |  |  | 共 页， 第 页 |  |  |
| 序号 | 费用类别 | 费用说明 | 扣款单位 | 收受单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |

注：后附双方确认相应扣款、罚款通知单、费用分摊表等资料。

商务经理（签字）:   　　  　                   项目经理（签字）:    　                           分包签字盖章：

附件十二  农民工管理表单

农民工花名册

工程名称：                      施工班组：                      负责人：

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工种 | 进场时间 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月   日 发放

农民工工资发放确认表

工程名称：               分包工程                  施工班组：             施工队                  负责人：

工资所属日期：     年  月    日  至      年   月    日

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工种 | 应付工资 | 应扣费用 | 实付工资 | 本人签名 | 备注 （进、退场时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.需要提供工资发放人员的劳动合同；2.需要提供工资发放人员的考勤记录；

建筑企业农民工劳动合同书

甲方（用工单位）：

企业地址：                         企业性质：

乙方（劳动者）姓名：                   年龄：       性别：

家庭住址：                         身份证号码：

为了加强建筑施工企业劳动管理，保障建筑企业和农民工的合法权益，促进企业高效、持续、快速发展，根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法规，经甲、乙双方协商同意，签订合同如下：

第一条  本合同自    年   月  日起乙方同意接受甲方的指派到甲方分包的

位于      省      市      区/县              （位置）的             项目，工种为             的工作任务全部完成并经竣工验收合格之日止。

第二条  甲方的权利和义务。乙方在甲方工作期间，甲方有按国家政策和劳动法规制定规章制度、管理办法和工资形式，分配工作和下达生产、工作任务，按规定进行奖惩和辞退等权利；有为乙方提供劳动、工作、学习、培训和关心职工生活的义务。甲方必须正确行使权利，履行义务。

第三条  乙方的权利和义务。乙方在甲方工作期间，有按规定享受劳动、工作、学习、培训、取得劳动报酬和物质鼓励等权利；有接受甲方的管理，遵守甲方的纪律和规章制度，完成甲方规定的生产和工作任务的义务。乙方必须正确行使权利，履行义务。

第四条  乙方上岗后，必须严格按照国家有关规定和甲方的《岗位规范》，认真执行安全操作规程，努力提高职业技能，如违章操作，发生工伤事故，应负一定责任。

第五条  劳动合同期限届满，即终止执行。由于甲方生产、工作需要，乙方又要求继续工作的，经双方协商同意，可以续订劳动合同。

第六条  甲、乙双方在合同期内，一般不予变更劳动合同。由于情况变化，经甲乙双方协商同意，可以变更劳动合同的相关内容，并办理变更合同手续。

第七条  甲方实行各尽所能、按劳分配的原则，根据乙方劳动数量和质量支付劳动报酬，在有效工作日内，执行日工资，每日    元。或在           工程项目             分项施工中，执行工资包干制，按                       记取。

第八条  在下列情况下，甲方可以单方解除劳动合同：

- 方违反劳动纪律，符合企业辞退违纪职工规定的应予辞退的；

- 乙方患病或非因工负伤、医疗期满不能从事原工作的；

- 非因甲方原因该项目工程连续停工30日以上的。

第九条  本合同第七条中约定的工资标准中均根据乙方的书面申请包含了各类社会保险费用，由乙方根据自身情况按照城镇灵活就业人员自行办理各类社会保险缴纳，同时乙方还应自行办理人身意外伤害保险，乙方应将社会保险缴费证明和人身意外伤害保险单于本合同签订之日起10日内提供给甲方备案。如乙方未能提供，全部责任均由乙方自行承担。

第十条  甲乙双方必须按约履行合同，任何一方解除劳动合同，必须提前三十天通知对方，并办理解除劳动合同手续。未办理手续而中止合同关系的一方应负法律责任。一方违反合同或擅自解除劳动合同，给对方造成经济损失的，视其后果和责任大小，予以经济赔偿。

第十一条  本合同壹式肆份，甲、乙双方和班组长各执壹份、交项目总承包单位留存备案壹份。

第十二条  本合同一经签订、即具有法律效力，双方必须严格遵守执行。甲方法定代表人及班组长在此自愿以自身及家庭全部财产对本合同甲乙双方及时全面的履行各自义务向中国建筑第八工程局有限公司承担不可撤销的连带保证责任（保证期限自本合同终止满两年后）。

甲方签字盖章                           乙方签字盖章：

法定代表人签字：

班组长签字：

签订时间：

工资发放承诺书

中国建筑第八工程局有限公司：

本人      身份证号                   ，系中建八局          项目（分包单位全称）  （简称“用人单位”）          （工种）。即将进入贵司承建的          项目进行施工作业。

1、本人承诺已与用人单位签订了劳动合同并配合进行实名制登记，如我谎报，未签订劳动合同或者未进行实名登记，视为我自行放弃相应权利。

2、本人承诺自行持有农民工工资卡，不会将工资卡交由班组长或其他第三人，贵司将工资代付至本人工资卡即为本人收到工资，本人将不再以其他任何理由向贵司主张工资。

3、本人承诺配合用人单位如实填写农民工工资支付表，贵司每月将工资表公示后3日内，我未向贵司提出书面异议的，则代表我对工资表中的工资无异议；贵司按照公示后的工资表中记载的工资向我代付后，我在项目的相应工资已得到足额支付，我不会再以工资表中的工资与实际不符等理由向贵司讨要工资。

4、本人承诺，若本人与用人单位发生工资支付纠纷，本人认可贵司施工现场内考勤设备（包括门禁和场内摄像头）记录的出勤量，接受贵司按《保障农民工工资支付条例》代发总额不超过[工资单价×考勤天数-用人单位已支付及贵司已代发金额]的工资，收到代发工资后，本人与贵司不再有任何关联，不再向贵司主张任何权利。

5、此承诺本人签字生效，不能撤回，本人愿意承担由此引发的所有法律责任。

承诺人：（签字并按手印）

年     月     日

附件：身份证复印件

工资结清承诺书

中国建筑第八工程局有限公司：

本人         ，身份证号              ，为  （分包单位全称）  的建筑工人，在  （项目名称）  工程（以下简称“本项目”）做   岗位（工种）  工作，现我已经收到本项目的全部工资，特此承诺如下：

我在本项目的全部工资已经结清，与贵司就本项目工资不再有任何债务及经济纠纷，不会再以任何理由向贵司主张支付工资。如我实施任何影响贵司及贵司项目部正常生产经营、声誉的行为，我愿意承担我在本项目务工工资金额双倍的赔偿责任及其他法律责任。

我保证上述一切属实，如有虚假陈述或与事实不符，视为我对贵司存在欺骗行为，我愿意承担由此造成的一切损害后果。

承诺人：（签字并按手印）

年    月    日

附件：身份证复印件

农民工工资结清确认书

致：中国建筑第八工程局有限公司

我司已按照与贵司签订的___________合同（含施工合同全称及合同编号），完成了________项目部的_____________施工内容。

我司确认，我司已支付或贵司已代付该项目我司所有工人的全部劳动报酬，不存在任何拖欠。如我司、我司工人今后以包括但不限于工资支付、各类社会保险缴纳、劳动关系确认及或补偿、工伤责任承担等各类理由围堵贵司、贵司分支机构、项目部及贵司工作人员或向任何政府部门及或司法机关以上述理由控告贵司，均为恶意讨薪，我司愿意承担全部法律责任。如因我司未向贵司提供符合贵司要求的委托付款各类证明文件及相应的工程款收款票据、发票导致贵司无法代付工人的劳动报酬，我司承诺不以任何方式向贵司提出任何权益或责任承担要求。如因我司未支付工人工资导致纠纷，我司承诺由我司承担全部责任，且贵司有权在我司剩余工程款/货款中按照未支付工人工资金额的双倍扣除违约金，若剩余款项不足，贵司有权予以追偿。

特此确认。

确认人： XX公司（公章）

法定代表人（授权委托人）：

年    月    日

附件十三  履约保函/保险（格式）

预付款保函

（独立保函）

编号：

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之甲方，受益人为主合同项下之建设单位，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至建设单位全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的立即无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人加盖公章。

如果采用电子形式交单，上述单据必须按照以下交单格式、通过以下系统在本保函有效期内到达以下电子地址：

交单格式：                                             ；

交单系统：                                             ;

电子地址：                                             。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。我方还同意在被保证人和受益人之间的合同条款、合同项下的服务内容或合同文件发生变化、补充或修改后，我方承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改无需征得本机构同意。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函条款构成本机构无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条件的任何变更及贵方同意的时间的宽限或其他延长或特许或贵方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免本机构在本保函项下的责任。

九、被保证人在合同项下还存在其他担保的（包括但不限于我方出具的其他保函、其他担保机构出具的保函等），无论其他保函是否已赔付、本保函项下的担保责任均不因此而减免，贵方均有权要求本机构在本保函的担保额度内承担全部付款义务。

十、我方放弃贵方应先向被保证人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权利。

十一、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，各方应将争议提交至广州市仲裁委员会仲裁解决。

十二、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

预付款保证保险（凭证）

保单号：

致：                 （“被保险人”名称）:

鉴于           （被保险人名称，以下简称“被保险人”）接受           （投保人名称，以下简称“投保人”）于    年    月    日参加           （项目名称）施工的投标，与被保险人签订建设工程施工合同，并在我公司投保《建设工程施工合同预付款保证保险》（保险单号：               ），我公司接受甲方的请求，向你方承担无条件的、不可撤销、见索即付的保险赔偿责任：

一、本保证保险项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币                            万元整（小写：￥                 元）

二、本保证保险的有效期自     年    月    日至    年    月    日

三、在保证保险有效期内，若投保人违反《建设工程施工合同》中关于承诺按约定返还该预付款全额或以该预付款冲抵被保险人应支付给投保人的工程款后的余额的义务，给被保险人造成直接损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

保险人：（盖章）                          签单日期：

公司地址：

邮编：                                   联系电话：

履约保函

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之甲方，受益人为基础合同项下之建设单位，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：甲方未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至结算完成之日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后立即无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应加盖公章。

如果采用电子形式交单，上述单据必须按照以下交单格式、通过以下系统在本保函有效期内到达以下电子地址：

交单格式：                                             ；

交单系统：                                             ;

电子地址：                                             。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。我方还同意在被保证人和受益人之间的合同条款、合同项下的服务内容或合同文件发生变化、补充或修改后，我方承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改无需征得本机构同意。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函条款构成本机构无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条件的任何变更及贵方同意的时间的宽限或其他延长或特许或贵方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免本机构在本保函项下的责任。

九、被保证人在合同项下还存在其他担保的（包括但不限于我方出具的其他保函、其他担保机构出具的保函等），无论其他保函是否已赔付、本保函项下的担保责任均不因此而减免，贵方均有权要求本机构在本保函的担保额度内承担全部付款义务。

十、我方放弃贵方应先向被保证人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权利。

十一、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，各方应将争议提交至广州市仲裁委员会仲裁解决。

十二、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

履约保证保险 （凭证）

致被保险人：        （建设单位名称，以下简称“被保险人”）：

鉴于               （甲方名称，以下简称“投保人”）中标                  （合同或协议名称）        标段，并与被保险人签订      （合同或协议名称）   合同（以下简称“合同”）， 且投保人已向我司投保建设工程施工合同履约保证保险（保单号见右上角）。在保险期间内，我司在保险责任范围内按照保险合同约定，向你方承担无条件的、不可撤销、见索即付的保险赔偿责任。

1. 履约保证保险金额人民币（大写）                  元（￥：              ）。

2. 保险期间自投保人与被保险人签订的合同生效之日起至结算之日止。

3. 在保险期间内，因投保人违反《建设工程施工合同》约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，按保险合同约定，在保险责任范围内向被保险人在索赔书中指定的被保险人的银行帐户支付赔款，最高不超过保险金额。

4. 你方和投保人变更合同，无需经过我司同意，我司承担本保险合同规定的义务不变，否则我司不承担赔偿保险金的责任。

5.保险合同项下的权利不得转让，不得设定担保。

保险人：                         （盖单位章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月      日

附件十四  工程移交确认书

工程移交确认书

编号

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交工程名称 |  |  |  |  |  |
| 移交时间 |  |  | 有无中间验收/分部分项验收 |  | 有 无 |
| 验收单位 |  |  | 初步验收结果 |  | 合格 不合格 |
| 移交单位 |  |  |  |  |  |
| 接收单位 |  |  |  |  |  |
| 合同约定工程内容： |  |  |  |  |  |
| 实际移交工程内容： （项目物资移交单见附表） |  |  |  |  |  |
| 移交工作界面划分： |  |  |  |  |  |
| 安全防护移交情况（具体到每层、照片留存）： |  |  |  |  |  |
| 质量/工期/安全/保护/保修责任划分： |  |  |  |  |  |
| 验收遗留问题及整改时限： |  |  |  |  |  |
| 整改完成情况： |  |  |  |  |  |
| 声明 本《工程移交确认书》（简称“确认书”），是为满足项目总体策划和工期进度的要求，用于施工过程中专业分包、指定分包、总承包商及/或其分包单位之间进行的工程移交，包括但不限于工作界面的划分、保护已完工程义务、责任分担等。移交的工程是否合格应该以是否通过竣工验收作为最后确定的依据，本确认书仅是为项目其他工程的施工便利目的，确认书中明确的责任分担问题，仅用于移交单位及接收单位的内部追偿，对于建设单位/总承包商而言，移交单位及接收单位仍应按照原合同条款中有关工期、质量、安全等约定执行，本确认书不减轻或免除移交单位及接收单位的任何合同义务和责任。 |  |  |  |  |  |
| 移交要求 1、移交单位需在收到建设单位或总承包商的移交通知后7日内，按合同约定的施工内容向接收单位移交工程、项目设施、与项目设施相关使用的所有构件、设备、零备件和配件、项目设施相关的附属配套设施。因移交工程所涉及的相关费用已包括在移交单位和接收单位的合同价款中，双方不得要求增加任何费用。 2、移交单位需在移交之前撤出全部临建、机械设备和剩余材料（除后续工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净，相关费用由移交单位承担，否则建设单位/总承包商有权代为清理并扣除相关费用。移交单位及接收单位需在移交之前配合建设单位/总承包商完成中间验收（如有）或现场检查并进行证据留存。 3、移交过程中，建设单位/总承包商/接收单位发现移交工程存在缺陷或损坏或其他需要修正的事项后应及时通知移交单位。移交单位收到该通知后，应尽快自费修正。如果移交单位在收到通知后3工作日内不能或拒绝修正，建设单位/总承包商有权代为进行该工作，由此产生的费用及由于未能及时修正而导致的全部损失由移交单位承担，建设单位/总承包商有权从移交单位任何一笔工程款中扣除相关费用。 4、移交单位承担施工期及质量保修期内移交工程的质量责任，及移交日前移交工程的工期、安全（包括重大责任事故）风险和责任；接收单位承担移交日后移交工程的保护、工期、安全（包括重大责任事故）风险和责任，但不因此减免移交单位和接收单位按照原合同约定各自应该向建设单位/总承包商承担的责任。 |  |  |  |  |  |
| 接收单位： (公章) 日期： 年 月 日 |  | 移交单位： (公章) 日期： 年 月 日 |  | 建设单位/总承包单位： (公章) 日期： 年 月 日 |  |

项目物资移交单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交单位 |  |  | 接收单位 |  |  |

## 附件十五  分供商工程财务对账表

|  | 中国建筑 管理表格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分供商工程财务对账表 |  |  | 表格编号 |
|  |  |  |  | CSCEC8B-FC-B10301 |
| 1.项目名称 |  |  | 项目 |  |
| 2.合同名称 |  |  | 合同 |  |
| 3.分供商名称 |  |  | 公司 |  |
| 4.发票情况 |  | 累计至上期已开票金额： | 元 |  |
|  |  | 本次开票金额： | 元 |  |
|  |  | 合计开票金额 | 元 |  |
| 5.已收工程（材料）款 |  |  | 元 |  |
| 6.对账数据截止日期 |  |  | 年 月 日 |  |

供应商：		施工单位：

公司（盖章） 		             公司（盖章）

年    月    日（必填）	         年    月    日（必填）

附件十六   工程技术质量专项协议（泛光照明工程）

附件十七  泛光照明工程范围、工作内容及界面划分

| 中国人工智能（广州）产业园项目承包人施工界面划分表 总则： 1、建设单位有权根据实际情况对本项目专业承包人施工界面划分表进行调整、补充和说明，本项目专业承包人必须无条件服从建设单位的各项指令。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业工程 | 专业工程 | 总承包人（总承包人单位） | 专业工程承包人（幕墙、园林景观、智能化、泛光、标识工程等暂估价工程） | 专业工程承包人（基坑支护与土石方开挖、精装修工程） | 备注 |
| 1 | 总承包人管理 | 所有 | 1、总承包人负责现场平面布置的整体规划和协调管理，包括场地总平面、立面管理，安全生产和文明施工统筹管理。 2、负责施工总体进度控制，制定工程总体进度计划，组织、协调各方按计划实施，解决施工过程中出现的矛盾，保证总工期目标的实现。 3、按承包范围内各专业工程图纸要求，完成相关内容施工。 4、负责完成所有套管外的洞口封堵，收口，因设计变更、施工错误或其他原因引起的拆改，二次及以上的洞口封堵、收边收口均由总承包人负责。 5、施工过程中的土建配合，包括提供临时水电接驳点（至少每层设置二级配电箱及用水点，数量满足需要）、含现有脚手架、现有垂直运输设施、为专业工程承包人提供所需测量基点和基线等。 6、为各专业工程承包人提供现场办公室（如有）和材料库房。 7、总承包人全面负责协调管理工地现场清洁、清扫，保持工地整洁，协调好各专业工程承包人现场材料堆放，并指定垃圾集中堆放点，垃圾统一外运。 8、BIM模型：负责在设计的BIM系统上完善建筑工程、外立面装饰工程、机电的建模工作，以及项目整体的合并模型工作，并提供最终资料及开放所有端口。 9、开荒保洁工程：除园林及T3外其他均由总承包人完成。 10、海绵城市评估、环境影响评价验收、规划验收、防雷工程检测及验收、工程定位测量及放线验收、消防检测报验、卫生防疫验收、节能评估、绿色建筑工程验收，变电站验收移交结算，供电、给水、排水、燃气、通信与网络、有线电视、信号覆盖报装与验收，市政道路验收与移交、含市政管线接驳验收移交。项目报建、验收、移交所需的所有相关资料与检测报告等。 11、总承包人实施部分竣工档案编制，编制整个项目竣工档案目录，并督促、检查、汇总各专业分包竣工档案，直至移交城建档案馆。 12、牵头组织实施合同要求创优。编制整个项目创优策划，承担总体创优各类费用。 | 1、工地内专业工程材料的垂直运输及水平运输由专业工程承包人负责。（垂直运输设备由总承包人提供） 2、对承包范围内产生的施工垃圾清理，随时做好施工范围内的清洁工作（工完场清），垃圾清理运输到总承包人指定垃圾集中堆放点，确保作业面干净清洁。 3、各专业工程承包人负责收集、整理、汇总本专业工程合格的工程资料后统一交给总承包人。 4、各专业工程承包人负责所有套管内的封堵，负责所有因设计变更、施工错误或其他原因在结构上的后开洞、开槽、埋件等施工，完工后须得到总承包人的验收认可。 5、服从总承包人为实现项目目标的合理指令。 6、复核工作面各项指标并接收工作面。 7、通过工作面移交单形式接收总承包人或其他专业承包人的工作面，接收后的场地内安全文明措施由专业工程承包人负责实施，受总承包人及监理的管理，直至工作面专业工程完工后移交下一个专业承包人或总承包人为止。 8、园林实施范围开荒保洁工程由园林专业承包人负责。 9、负责专业工程深化设计建模。 10、配合雨水回收系统及海绵城市设计施工。 11、服从总承包人管理，编制专业分包竣工档案。 12、服从总承包人管理，编制专业创优策划，并按照创优策划实施。 | 1、工地内专业工程材料的垂直运输及水平运输由专业工程承包人负责。（垂直运输设备由总承包人提供） 2、对承包范围内产生的施工垃圾清理，随时做好施工范围内的清洁工作（工完场清），垃圾清理运输到总承包人指定垃圾集中堆放点，确保作业面干净清洁。 3、各专业工程承包人负责收集、整理、汇总本专业工程合格的工程资料后统一交给总承包人。 4、各专业工程承包人负责所有套管内的封堵，负责所有因设计变更、施工错误或其他原因在结构上的后开洞、开槽、埋件等施工，完工后须得到总承包人的验收认可。 5、服从总承包人为实现项目目标的合理指令。 6、复核工作面各项指标并接收工作面。 7、通过工作面移交单形式接收总承包人或其他专业承包人的工作面，接收后的场地内安全文明措施由专业工程承包人负责实施，受总承包人及监理的管理，直至工作面专业工程完工后移交下一个专业承包人或总承包人为止。 8、T3开荒保洁工程。 9、负责装修深化设计建模。 10、服从总承包人管理，编制专业分包竣工档案。 11、服从总承包人管理，编制专业创优策划，并按照创优策划实施。 |  |
| 2 | 基坑支护与土石方工程 | 基坑支护与土石方工程 | 1、按基坑现状接收，对基底（地下室底板结构板面标高预留800mm以下）及出土坡道剩余土石方进行开挖、外运。坑中坑的土石方开挖及外运。 2、现状施工场地范围内，土石方、基坑支护工程施工完成移交后的所有土石方开挖、外运、回填、夯实等，含地下障碍物等的清除和外运。 3、基坑底部的排水沟及集水井由总承包人实施。基坑场地接收后的降排水工作由总承包人实施。 4、总承包人与基坑支护与土石方专业工程承包人搭接施工，基坑支护与土石方专业工程承包人分区分段移交施工场地给总承包人，具体移交时间以监理人通知为准。总承包人应做好与基坑支护与土石方专业工程承包人交叉施工期间的配合工作，在施工场地未完全移交之前，接受发包人、监理人的协调，服从基坑支护与土石方专业工程承包人地盘统筹管理。总承包人对场地整体全面管理以发包人或监理人的指令为准，接收后负责场地全面管理，并要协调好与基坑支护与土石方专业工程承包人未完工程的配合工作。 5、对基坑围护工程缺陷修复工作时提供的照管配合（包括提供施工场地、设备吊装、临时水电及其他一切必要的配合工作）及监测设备的保护。 |  | 1、基坑开挖（包括土方及石方等）至地下室底板结构板面标高以上预留800mm，包括基坑开挖期间地下障碍物、废桩、废基础等的清除和外运。 2、场地移交后，服从总承包人的管理，按总承包人施工安排完成剩余基坑支护工程施工。 |  |
| 3 | 建筑工程 | 建筑工程 | 1、基坑支护和土方工程纳入总承包人管理 。坑底土开挖及基坑侧壁回填夯实、桩基础超前钻、桩基础、抗浮锚杆。 2、室外地下室顶板、侧壁的防水层、保护层、疏水层及回填土（除种植土以外）施工，并按总平设计标高回填土方夯实后交付园林专业承包人。 3、本项目工程检测和第三方监测配合工作，包括不限于配合设备就位，提供设备架设条件，桩头钢筋调弯，提供现场接电、抽水、通管接水、场内道路铺设等工作。 4、内支撑的换撑及拆除、清运、残值处理等工作由总承包人负责实施。 5、结构主体（地下室结构、上部主体结构裙楼和塔楼、楼梯、抗震支墩、屋面预制结构等)。 6、钢结构(混凝土柱梁内插型钢、屋面轻钢结构、大门雨棚钢结构及防腐、防火涂料）。 7、地下室、裙房、塔楼（不含T3户内间隔墙体）、后勤用房、核心筒、设备房、管井、外围护墙等砌体砌筑，砌筑底层批荡（详见建筑装修做法表）。 8、泳池、卫生间(不含T3)、厨房、消防水池、集水坑、设备用房、管井等的墙体、底层批荡。 9、防水工程：包含结构底板、侧墙、地下室顶板、承台、桩头、泳池、厨房防水，屋面与露台防水（屋面防水、保温及细石混凝土保护层）、阳光餐厅屋面做法及防水。 10、除T3卫生间外所有卫生间一次、二次防水、沉箱回填，屋面防水层、水泵间防水（含防水基层、防水、附加层及保护层施工）并实施装修管线敷设后的二次防水。（总体防水由总承包人负责）。 11、防水工程因设计变更、施工错误或其他原因引起的拆改，防水的节点处理均由总承包人负责。 12、预埋管、穿墙、结构板套管、刚性封堵（套管外）。 13、穿线、管，穿墙、结构板套管的防火封堵总承包人管理。 14、结构预留孔洞、结构梁板开孔。 15、除精装修专业承包人砌筑的墙体，所有开洞、开孔、后开槽、封堵均由总承包人完成。 16、 设备基础、管道支墩及扶梯预埋件施工。按专业图纸施工擦窗机轨道支座系统、混凝土设备基础。 17、防雷接地施工，并预留末端设备的接口段和综合验收。 18、接驳末端设备总承包人管理。 19、砖砌台阶、疏散与后勤楼梯栏杆、外围护结构的栏杆。 | 1、园林包括首层、下沉空间、塔冠露天部分： （1）景观、园林造型池砌筑。 （2）景观地面造型地形砌筑。 （3）室外造型地面基层处理。 （4）面层铺贴。 2、因园建、绿化、水施、景观破坏后的防水层需通知总承包人处理。 3、在总承包人确认防水合格后进行下一段施工。 4、及时提交预留、预埋要求。 5、影响楼板结构安全的需预先提交加强加固结构板位置，由总承包人完成，不影响结构安全的设备、构件基础由园林专业承包人负责。 6、接驳末端设备。 | 1、T3户内间隔墙体。 2、T3卫生间隔墙、沉箱回填。 3、T3卫生间一、二次防水层。 4、配合总承包人防水，在实施管线敷设后通知总承包人完成二次防水。 5、装修专业承包人施工管线应做好防水工程成品保护，在总承包人确认防水合格后进行下一段施工。 6、及时提交预留、预埋要求。 7、穿线、管，穿墙、结构板套管外收边收口。 8、装修专业承包人砌体墙的墙面开孔、墙面暗管的开槽、插座底盒的开孔和收边收口。 9、接驳末端设备。 |  |
| 4 | 机电安装、消防工程 | 机电安装、消防工程 | （一）给排水工程 1、给水：从市政水引入至泵房，阀门及水表（含阀门及水表）前端所有管线、阀件、套管预留预埋及设备安装调试均为一次机电施工范围。非装修卫生间内部布置至给水点，装修卫生间及T3所有卫生间入户管0.5m长度为界（含阀门），前端所有管线、附件、套管预留预埋及设备安装调试均为一次机电施工范围，按景观设计要求预留景观驳接给水管、阀（至景观用水井前系统）。 2、排水：室外排水管及第一个检查井、室内排水主管、排水立管接出500mm支管及阀门、厨房隔油设备、沉箱地漏、除装修卫生间面层以外的排水地漏。所有建筑雨水排水系统雨水斗、管道、附件及室外第一个雨水井。 3、消火栓：所有区域（含室外园区）的消防管、阀门、水带、灭火器、防毒面具、消防按钮等功能性箱体（包括但不限于）、消防栓箱功能性的面板。 4、喷淋：整体喷淋系统均由一次机电施工，上喷及下喷、管线、末端试水及所有附件（包括但不限于）。 5、配合精装改造后的给排水、消防调试。 6、给水、排水的报装与验收，及其要求的相关检测报告。 7、其他：消防系统中涉及到的设备、管线等，如高位消防水箱、消防稳压管、压力开关等。 （二）电气工程 1、10kV电源（间隔开关起）、10kV备用电源（间隔开关起）、10KV进线及相关市政建设、变配电系统、低压配电间、非精装修区域的照明系统、动力系统，包括设备、管线制作、安装，穿线、管，穿墙、结构板套管的防火封堵，单系统调试，综合联调、成品保护、验收。 2、精装修区域户内、毛坯商铺、裙楼毛坯办公室的配电箱和弱电箱的进线，及配套的线管、桥架。预留室外景观低压配电柜，及低压柜的景观出线开关至景观电箱的线、管、桥架。 3、一次消防验收的消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统及其子系统（包含消防广播、消防通讯、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、气体灭火自动控制系统等）。 4、供电方案的报建、实施验收，及其要求的相关检测报告。 5、配合精装改造后的电气、消防调试。 （三）通风与空调 1、VRV系统所有室内外机及管线。新风机所有室内外机。（除精装区域的风口装饰） 2、VAV系统的主机、冷却塔、室内BOX、温控面板等所有空调系统（除精装区域的风口装饰）。 3、风机盘管空调水管、新排风、排油烟及补风、防排烟及补风接入每个商业空间，预留水阀与风阀。 4、新风、防排烟系统主机、管道及控制机构（除精装区域的风口装饰）。 5、配合精装改造后的空调、消防调试。 | （一）给排水工程 1、室外水景（若有）给水管、阀等相关设备设施。 2、室外排水系统（含接入市政排水系统最后一个井为界的前端管、阀等设备、管线）。 3、雨水系统（含接入市政雨水系统最后一个井为界的前端管、阀等设备、管线）。 4、下沉广场见天部分给排水（以截水沟为界：沟以内为总承包人负责实施，沟及沟以外为园林专业承包人负责实施）。 （二）电气工程 1、景观园林室外配电箱，电箱至低压柜预留的景观园林出线开关的线、管、桥架由总承包人负责。 2、室外景观园林造型灯光设施、设备安装。 3、室外景观园林造型灯光设施、设备控制系统安装及智能控制端连接至控制室，根据智能化要求，提供相关系统的标准协议接口、干接点，供智能化接入BA系统。 | （一）给排水工程 1、给水：装修卫生间入户管0.5m长度及阀门为界，后端所有给水管、阀门、卫生洁具及支管对应开设墙槽等。 2、排水：排水立管接出500mm支管后端的所有排水管线、洁具、卫生间面层排水地漏、清扫口等。 3、消火栓：精装区域内的消火栓装饰性面板，相关的开孔、收边收口由精装修专业承包人负责实施。 4、喷淋末端改造（含支管及喷头）。 （二）电气工程 1、精装修场所户内、毛坯商铺、裙楼毛坯办公室的电箱及末端设备配电电箱、弱电箱。 2、精装修场所照明、插座、开关。 3、二次电气管线制作、安装，穿线、管，穿墙、结构板套管的防火封堵，单系统调试，综合联调、成品保护、验收。 （三）通风与空调 1、精装修场所风口装饰。 2、VRV系统设计要在总承包人招标前确定室内外机型号、数量（含室内机），T3验收、分隔墙完成后配合装修由总承包人再安装实施。 3、VRV机室内机与天花配合收口。 |  |
| 5 | 幕墙工程（含擦窗机） | 幕墙 | 1、提供与幕墙相关的安装计划及施工工序等配合服务。提供主体结构施工后实测BIM模型以及与设计模型的比对。 2、幕墙视觉模型施工由总承包人负责实施。 3、负责幕墙施工范围以外的百叶供应及安装。 4、根据施工工期需要及时向幕墙专业工程承包人移交作业面，移交后因总承包人原因产生的质量缺陷由总承包人负责处理。 5、负责幕墙系统以外的防水施工。（专指土建与幕墙交接的界面） 6、按专业图纸施工擦窗机轨道支座系统，混凝土设备基础。 7、负责幕墙系统以外的防火封堵。（专指土建与幕墙交接的界面） 8、负责在外墙装饰工程施工完成后，对幕墙以外区域进行淋水试验。 9、负责为幕墙专业工程承包人提供淋水条件。 10、施工期间总承包人搭设的脚手架，总承包人应充分考虑其他专业承包人、供货商的使用需求，避免重复搭设，不排除为满足施工需要对现有架体的改造。脚手架的拆除须得到发包人、监理人的书面认可。 11、外立面入口门明确界面：总承包人负责外立面入口门门框与土建洞口的砂浆塞缝、基层抹灰收口等。 12、总承包人负责完成与幕墙专业相关的土建部分的收边收口工作及建筑物底部幕墙底部缝隙的防水处理。 13、总承包人负责擦窗机混凝土设备基础施工及收边收口。 | 1、负责幕墙工程的图纸深化设计、材料供货、制作、安装、验收等工作。 2、幕墙结构预留、预埋、雨蓬、飘板、塔冠立面、阳台门、露台与裙房屋面的扶栏、擦窗机、塔冠的吊顶装饰构件等由幕墙专业承包人单位实施。 3、负责外立面玻璃门窗、幕墙与建筑结构、构件的水平与纵向之间的防火封堵及收边收口等工作。 4、幕墙外立面与其他专业工程施工完成后的外墙装饰面的收边、收口、隔墙、防水和层间防火封堵等。 5、负责幕墙图范围的防水施工，包括外门窗洞口的防水处理。 6、幕墙招标范围内的幕墙、屋面（除有女儿墙的屋顶避雷系统外）、室外网架、栏杆、门窗、金属构筑物自身防雷系统安装及与总防雷系统的连接，配合机电专业工程承包人完成防雷检测及验收。 7、负责金属天沟内的雨水斗供应、安装，雨水斗的规格和位置由机电专业工程承包人提供，竖向排水管由机电专业工程承包人完成。 8、专业工程承包人要及时办理经验收合格的施工工作面的移交手续，负责移交后的区域内的产品、半成品的维护保管。 9、负责搭设、制作除总承包人现有脚手架以外的操作平台，含脚手架、吊篮等，且符合现行规范要求。 10、专业工程承包人负责进行幕墙系统整体淋水试验。 11、幕墙专业承包人根据泛光照明单位提供的尺寸、图纸负责工厂开孔、套管预埋、孔洞的封堵收口、防水节点处理及安装配合工作。 12、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯具的安装由泛光照明单位负责完成、穿幕墙墙身的套管由泛光单位提供。 13、负责擦窗机固定在幕墙构件上的构配件的安装、预埋、预留以及防水封堵，构配件产品由擦窗机厂家提供。 14、负责幕墙背后墙体的涂饰工程 15）幕墙施工以幕墙施工图和清单描述为准，所有幕墙施工措施由幕墙专业承包单位自行考虑并承担相关费用，综合考虑架体、塔吊拆除前后的水平运输、垂直运输、环轨、曲臂车等费用； 16）幕墙施工前的水平及立面安全防护甲方负责搭设；施工过程中的水平及立面安全防护搭拆由幕墙专业工程承包人负责；施工后以及幕墙产生维修更换时的水平及立面安全防护由幕墙专业工程承包人负责搭拆，相关费用包含在综合单价内，不再另行计算。 17）深化设计：由幕墙专业承包单位在招标图基础上进行深化设计，并报甲方、设计院、建设单位审批，再提交第三方审图公司审图（如有），审图通过后作为实施版施工图。 18）BIM设计: ①幕墙专业承包单位需提供本专业BIM模型及相关BIM节点，进行复核并深化，甲方对深化结果进行审核,幕墙专业承包单位依据BIM汇总模型提交碰撞报告，确保幕墙与主体、装修、机电、智能化等的施工图纸消除碰撞并通过建筑设计院、甲方的批准,满足幕墙与其他专业的合理施工安装要求。未按甲方要求且限期内整改仍未满足要求。违约处理：5000元/次。 ②未按发包人要求进行工法、施工过程模拟，未提交相关模拟成果。违约处理：5000元/次。 ③承包人提交的BIM模型未达到精度要求且在发包人要求限期内整改仍未满足要求。违约处理：5000元/次。 ④未配备驻场BIM 及深化设计管理人员1名，并履行相应管理职责。违约处理：5000元/次。 ⑤未配合发包人进行BIM大赛、功法论文等奖项申报，违约处理：5000元/次。 19）工程实际尺寸复核:幕墙专业承包单位进场后须与总承包共同对实际完工的主体结构进复核,总承包负责门窗洞口、标高未按图施工而导致的幕墙无法安装的主体结构进行修改,但因甲方与幕墙专业承包单位商定按照实际尺寸进行下料的,对未按照实际尺寸下料而导致的幕墙无法安装由幕墙专业承包单位负责。 20）幕墙专业承包单位负责实施幕墙施工图纸范围内的所有栏杆、门、扶手等,室内幕墙可见部分(如防火封堵、背衬板等)由幕墙专业承包单位负责； 21）幕墙专业承包单位负责属于外立面的幕墙收口施工，幕墙专业承包单位按图封堵并承担因封堵质量不合格而导致的漏水等责任。 - 22）配套专业（标识、监控、智能化、灯光等）单位需在幕墙上预留孔洞的应在幕墙深化图纸审查之前提供所需方案。幕墙专业承包单位据此补充洞口节点图并报设计院、甲方审核批准，幕墙专业承包单位负责按图配合标识、监控、智能化、灯光等专业预留所需要的洞口，标识、监控、智能化、灯光等负责其管线、设备等的铺设和安装，幕墙专业承包单位按图封堵并承担因封堵质量不合格而导致的漏水等责任。对已施工完成的幕墙进行修改的费用由责任人承担。 - 23）与消防相关的防火门及防火窗、卷闸门由消防专业施工并负责。幕墙范围内的防火窗等由幕墙专业承包单位负责。防雷接地，由机电专业单位负责按图预留接地点位，幕墙单位负责接驳到专业单位预留的端子上，幕墙单位在首层开口做预留接地端子测试点；幕墙单位需预留航空障碍灯造型位置及应急排烟窗位置。 - 24）钢结构主体以外的幕墙结构，包括但不限于主龙骨、次龙骨、连接件、预埋件等内容，全部属于幕墙施工范围，与主体钢结构的连接节点，需要提前进行深化设计，并提交相关施工方案，提前与总承包人沟通确认；钢结构防火涂料施工验收后，如有因为幕墙施工导致防火涂料完成面破坏的位置，造成防火涂料返工修补的相关费用由幕墙单位承担，并在修补前将基底按照原钢结构设计说明中的防腐要求进行防腐补涂，经监理与甲方共同验收后进行后续工序施工。 25）主要试验内容包括但不限于：幕墙四性试验、主要材料力学性能检测、后置埋件拉拔力检测、防雷测试、石材抗污染试验、现场淋水试验、玻璃结露、热工性能等检测，综合考虑配合检测所需的材料、架体、措施、配合消防及第三方检测等发生的费用不另计算。建设单位、监理、甲方对幕墙进场材料提出合同外要求检测的或者对进场材料复检结果存在疑义的，要求重新检测，检测合格由提出方负责费用，检测不合格由幕墙专业承包单位承担检测费用并对已使用材料进行修复、更换直至达到设计要求并承担工期延误责任及相关费用。 | 1、幕墙工程专业承包人完成横向、纵向防火封堵后，精装修专业承包人负责室内装修工程饰面的收边收口和封板工作。 2、下沉空间侧面、柱子、骑楼天花由精装修专业承包人实施。 |  |
| 6 | 精装修工程 | 精装修 | 1、非精装部分天、地、墙。 2、后勤通道及后勤用房。 3、负责停车库区域的地坪漆工程。 4、消防前室及消防楼梯梯阶铺贴、楼梯扶手。 5、移交政府配套建筑（如党群、商务服务中心等）。 6、塔楼架空带阳台层（特殊层）按图纸完成粗装修。 7、塔冠地面除面层外施工。 8、T1、T2样板间（共四层）。 9、负责通风空调机房、水泵房、公共开关房、配电间、高低压变配电房、电梯机房等设备房及管井、强弱电井、消防水泵房、制冷机房等各类设备房、机房及管井区域内的装饰装修工程（含隔声降噪内容）。柴油发电机房、消防控制室等机房完成地面（含找平层下的防水)、墙面、天花施工至完成面。智能化机房、网络机房、数据中心等完成地面找平层(含找平层下的防水)、墙面施工至完成面。其他二次装修由其他专业承包人实施。 10、负责地下室、裙楼及屋面变形缝的基层施工（包含填充料、盖板等）。 11、负责后勤区域所有栏杆工程（包括楼梯间、走道、残疾人坡道、洞口等部位），避难层的防火栏杆、防火窗施工（如有）。 12、非精装区域与精装区域交界面，依据门框为界，门框收边收口由总承包人完成。 13、与精装修专业承包人施工前按每层进行书面移交。 | 塔冠与有阳台层绿化及见天地面铺贴由园林专业承包人实施。 | 1、T3大堂、公共走廊、电梯厅、户内装修、T3业主地库电梯厅出入口天、地、面装修。 2、T1、T2大堂、公共走廊、电梯厅、与精装区直接相连且无门隔断的如会议厅楼梯栏杆及台阶面铺贴，室内商业公区栏杆等精装修区域的栏杆及台阶面层由精装实施。 3、会议厅装修（含所有大堂、走廊及会议室内等）。 4、裙房及地下公共区间装修。 5、除样板层外办公区域及通道装修。 6、塔冠公区装修由装修标负责（不含T1、T2塔冠运营区域室内及T3的会所装修）。 7、公共走廊、大堂、商场防火卷帘控制箱、防火卷帘的收边收口装修。 8、负责精装修区域内的门窗边的收边收口。 9、负责精装区域内的所有装修管线的二次开槽后的修补（补缝）及挂网、抹灰。 10、负责喷头、风口、检修口、喇叭等机电末端开孔及收口，尺寸及位置由总承包人及智能化专业承包人提供。 11、天花、墙面风口百叶由装修专业承包人负责采购与安装，排烟和加压风口除外。 12、负责精装区域开关插座等末端安装。 13、装修专业承包人负责大堂、电梯厅等装修区域消火栓门的供应和安装。 14、负责精装修区域内的消防门施工及安装。 15、负责直梯、扶梯外装饰装修。 16、负责其他部位变形缝施工和所有变形缝的面层施工。 |  |
| 7 | 电（扶）梯工程 | 电（扶）梯 | 1、提供设备和材料的运输通道、临时用水用电、塔吊、电(扶)梯仓库或中转场地、泄压口、爬梯、电梯门洞井道临时安全防护围栏等。 2、负责电梯门框和门槛（电梯厅门与结构洞口之间、地坎下口与门框缝隙）与结构墙体缝隙、预留孔洞、套管外壁、地台、指示灯、电梯按钮孔洞进行塞缝、封堵及收边收口。 3、负责安装过程中的相应土建整改工作。 4、负责井道前壁凹凸导致距离超标的处理，井道土建垃圾及钢筋的清理工作，不需特殊装修且暴露钢制件需进行防锈处理。 5、负责楼板和墙体预留吊装洞口及孔位进行封堵。 6、提供及安装各楼层临电配电箱/柜接驳点。 7、按已确认的电梯土建条件深化图进行预留预埋。 8、电梯井道(含电梯井道砌筑、圈梁、钢梁、吊钩等)、留洞(含墙洞、门洞、电梯机房楼面洞等)、井道内壁平整抹面和降噪隔音、电梯机房或底坑内所需土建基础或挡坎等施工。 9、有特别装饰要求的外门套、地坎与建筑结构之间的灌浆、填充由总承包人负责。 10、电梯吊钩及其预埋由总承包人按专业承包人深化图纸负责实施。 11、总承包人提供电梯专业工程承包人要求的用于垂直运输电梯的场内现有吊升设备，并在电梯机房内设置供装卸电梯用的梁、吊钩和承重点。 12、总承包人完成满足防水、通风、照明等要求机房，包括但不限于混凝土楼板、检修门、门锁等五金件、安全（逃生）门、门锁、检修吊钩、进入机房的爬梯、扶手梯等供应及安装，并负责预留电梯井道、泄压孔、井坑及电梯外呼按钮、到站灯、楼层显示及保护管之孔洞。 13、总承包人在电梯安装时提供电梯门洞口的临时挡水处理, 以避免雨水及工程用水渗漏入电梯井道。 14、负责在电梯安装期间及电梯正式使用前在各楼层电梯厅门处的临时挡水措施施工及维护至移交精装修专业工程承包人后结束。 15、负责楼层、电梯机房、电（扶）梯底坑防水基层处理、阴角倒圆角、防水、防水保护层，刚性保护层施工。 16、负责电梯、扶梯底坑排水管预留预埋施工。 17、相邻两台电梯底坑至首层完成面上2.5米高需封堵。 18、提供托架、螺栓等的灌浆工作。环绕所有管道、线槽、电缆等用树脂密封。电梯安装前的底坑、机房、井道的卫生清理。项目整体竣工前底坑内的积水清理。 19、提供及安装适当位置的钢结构两端支撑，有足够强度用以构架在搭乘口的支撑。 20、总承包人应负责电梯专业施工单位调试、试运行及临时使用所需专用电缆线路敷设及配电箱设备安装（电梯调试无法使用普通临电线路）等，并保证供电可靠性，施工期间的电费按照合同中关于水电费的条款确定。（配电箱设置需确保电梯快车调试及提前使用电梯稳定运行电流峰值要求） 21、与电梯专业工程承包人签订永久电梯临时使用协议，办理使用手续，负责组织协调各专业工程承包人分摊电梯临时使用协议约定每日正常运行10小时工作时间以外和提前使用维护的费用。 22、使用临时电梯，并经发包人、监理人同意，并与专业工程承包人签订责任书，应派专人开梯，并负责承担临时使用期电梯的电费及电梯的保护工作，并承担因操作不当引起电梯设备故障和损坏维修、赔偿责任。 23、根据现场实际施工情况，提供电梯土建深化和电梯机电深化模型、建筑、结构等最终竣工BIM模型（第三方认证的机电最终竣工模型）。 24、专业工程承包人需查验土建图纸，并于施工前后检查复核电梯机房、井道及底坑尺寸，确保满足安装电梯的要求，并及时提出整改要求。 | 1、室外直梯、扶梯地面收口由园林专业承包人完成。 | 1、设计单位提供装饰方案，由电梯专业承包人完成轿厢装修。 2、电梯门框收口、扶梯收口由装修单位实施。 |  |
| 8 | 智能化工程 | 智能化 | 1、负责一次构件（混凝土结构）中土建施工图和专业预留预埋施工图内容进行孔洞、套管、埋件预留预埋。 2、负责涉及智能化工程土建条件施工。 3、配合智能化工程验收及第三方检测工作。 4、消控室、信息机房、数据中心的土建、墙体抹灰、地面找平、智能化设备混凝土基础由总承包人实施。后续天地墙简装、设备安装由智能化分包实施。 5、运营商机房、弱电井、弱电间的简装由总承包人实施，强电电箱由总承包人实施；电箱出线至设备安装由智能化分包实施。 6、信号覆盖、有线电视由总承包人委托专业分包完成设计、施工、报装、验收工作。 7、配合精装改造后的智能化调试。 | 1、园区照明、监控、音箱如采用智慧灯杆，须预留强弱电条件。 2、智能化末端设备由智能化专业承包人负责安装，具体安装位置及高度需要参照室内装修要求，精装单位负责开口开孔，开口开孔尺寸由智能化专业承包人提供。 | 1、T3智能家居需与精装统一户内面板。 |  |
| 9 | 泛光照明工程 | 泛光 | 1、泛光配电总箱由总承包人实施。 | 1、灯具凹槽、固定挡板、预留支架由幕墙分包实施。 2、建筑泛光灯具、控制箱、配电箱、线管线槽、穿线由泛光专业承包人实施。 3、建筑泛光控制箱由泛光专业承包人实施，预留智能化对接接口并配合智能化、相关主管部门对接工作。接线、智能化对接主导工作由智能化专业承包人实施。 4、园林灯具、控制箱、配电箱、线管线槽、穿线由园林专业承包人实施。 5、园林控制箱由园林专业承包人实施，预留智能化对接接口并配合智能化对接工作。接线、智能化对接主导工作由智能化专业承包人实施。 |  |  |
| 10 | 市政工程 | 市政工程 | 按图实施工程，含且不仅限于以下内容： 1、市政路管线、水稳层、基层实施。 2、市政路验收、市政管线的接驳与验收、整体移交由总承包人实施。 3、市政道路灯杆（如有）由总承包人实施。 4、临时施工道路工程（砼路面、水稳层、排水沟等）。 | 1、市政路人行道铺装、市政路机动车道面层、行道树由园林专业承包人实施。 2、园林专业承包人负责对应的报装、验收、移交工作。 |  |  |
| 11 | 室外工程 | 室外工程 | 1、红线内地下室顶板及周边的土方回填、障碍物处理、夯实至设计标高等，包括场地内土方平衡工作（种植土除外）、室内所需的土方回填、夯实等。 2、外水、外电引入接驳。 3、雨水、污水按照图纸分界面（总承包人接入第一个户外井，井后至市政管井由园林专业承包人负责，接入市政管井的最后一个井及接驳管由总承包人完成）。 4、地面铺贴以截水沟为界，以内为总承包人施工范围，沟盖及沟外为园林专业承包人施工范围。 5、负责景观大荷载提资的基础结构施工。 6、总平范围内室外机电机房、风井、采光井、车道挡墙的结构、基层、面层由总承包人负责实施。 7、室外工程由总承包人管理，并负责最后的市政管井接驳的报装、施工、验收。 8、地下室出入口之砼车道及与室外接口由总承包人负责实施。 | 1、室外地面、下沉广场地面铺装施工。 2、微景观基层处理。 3、负责场地内种植土的供应及回填以及微地形塑造。 4、雨水、污水系统按照设计图纸分界面（总承包人接入第一个户外井，井后至市政管井由园林专业承包人负责，接入市政管井的最后一个井及接驳管由总承包人完成）。 5、室外停车场、照明系统（含水景）。 6、水景的给排水系统及面层装饰。 7、完成管线铺设及设备安装后通知总承包人做二次防水。 6、地面铺贴以截水沟为界（截水沟由园林专业承包人完成），以内为总承包人负责，沟盖及沟外由园林专业承包人负责。 7、塔冠露天空间饰面层及景观由园林专业承包人负责。 8、如存在立体绿化，需与外立面配合。 9、下沉空间侧面及下部天花由装修标实施，景观配合收口。 10、下沉空间扶栏、阳台扶栏均由园林专业承包人负责实施。 | 骑楼天花须配合外墙装修，由精装专业承包人负责实施。 |  |
| 12 | 燃气工程3 | 燃气工程 | 1、井道、格栅、百叶、孔洞预留等由总承包人实施。 2、室外管道、调压箱、竖向管道、支架、燃气表由燃气专业承包人实施。 | 园林专业承包人配合燃气施工的开挖回填、走向标识，并对调压箱进行美化遮蔽。 | 精装专业承包人配合燃气单位完成墙体、柜体的孔洞预留、收口，燃气表遮挡及验收。 |  |
| 13 | 标识工程 | 标识工程 | 1、电箱由总承包人实施，电箱后标识系统穿线布线等由专业承包人负责。 | 1、室内标识（含交通标识及地下室停车场画线）及室外标识由专业承包人负责按照统一标识设计方案实施。 |  |  |

附件十八  主要材料设备品牌选用表

主要材料设备品牌选用表

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/产地/厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 广州白云电器设备股份有限公司、广东顺德开关厂有限公司、广东省江门市新会电气控制设备厂有限公司 或同等（或相当于）品牌 |
| 2 | 箱内主要元器件 | ABB 、施耐德 、西门子或同等（或相当于）品牌 |
| 3 | 灯具电源(元件类) | 明纬、欧司朗、飞利浦或同等（或相当于）品牌 |
| 4 | 电脑主机 | 联想、戴尔、惠普或同等（或相当于）品牌 |
| 5 | LED控制器(主控、分控) | 大峡谷、飞利浦、裕明鑫或同等（或相当于）品牌 |
| 6 | 网络交换机 | 新华三(H3C)、华为、锐捷或同等（或相当于）品牌 |
| 7 | 光纤收发器 | 新华三(H3C)、华为、锐捷或同等（或相当于）品牌 |
| 8 | 网络机柜 | 盈科、图腾、金盾或同等（或相当于）品牌 |
| 9 | 系统时钟控制器、系统时钟、场景面包、 网桥、电源模块 | Dynalite、ABB、施耐德或同等（或相当于）品牌 |
| 10 | 智能控制模块 | Dynalite、ABB、施耐德或同等（或相当于）品牌 |
| 11 | B1级以上电缆、低压铜电线电缆、矿物绝缘电缆 | 广东电缆、广东南洋电缆集团有限公司、广州电缆厂 或同等（或相当于）品牌 |
| 12 | 光纤、网线、控制电缆 | 康普、一舟、TCL-罗格朗、清华同方 或同等（或相当于）品牌 |
| 13 | 镀锌钢电缆管及配件 | 广州珠江、广东一通、番禺天虹、广东泰丰侨 或同等（或相当于）品牌 |
| 14 | 桥架 | 广州珠江、广东一通、番禺天虹、广东宏际或同等（或相当于）品牌 |
| 15 | LED芯片(元件类) | 科锐(Cree)、流明(Lumileds)、日亚（Nichia)、欧司朗(Osram)或同等（或相当于）品牌 |
| 16 | LED 灌胶灯带 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 17 | LED线形地埋洗墙灯、LED线性灯、LED线形地埋灯 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 18 | LED 嵌入式（可调）筒灯、LED线形筒灯 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 19 | LED窗框灯 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 20 | LED投光灯 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 21 | LED投影灯 | 飞利浦、欧司朗、珠江（PR）、君越文旅 或同等（或相当于）品牌 |
| 22 | LED线条灯、 LED明装线条灯 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 23 | LED地埋灯 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |
| 24 | LED 灯带 | 飞利浦、欧司朗、华格或同等（或相当于）品牌 |

附件十九  泛光照明管理办法（另册）

附件二十  泛光照明工程施工专项策划编制指引（另册）

附件二十一 泛光照明质量管理控制标准（另册）

附件二十二  泛光照明检查与验收标准（另册）