合同编号：

广州南沙2021NJY-15地块项目

外电工程施工合同

发包人：广州南旭房地产开发有限公司

承包人：

签订时间：         年    月

目   录

目   录	2

第一部分  合同协议书	4

一、工程概况	4

二、合同工期	5

三、质量标准	5

四、 合同价款及形式	6

五、承包人项目经理	6

六、合同文件的组成和解释顺序	7

七、词语含义	7

八、承诺	8

九、 通知与送达	8

十、 反商业贿赂	9

十一、合同生效	9

第二部分 通用条款	11

一、词语定义及合同文件	11

二、双方一般权利和义务	16

三、施工组织设计和工期	22

四、质量与检验	24

五、安全施工及文明施工	30

六、合同价款与支付	33

七、材料设备供应	37

八、工程变更	41

九、竣工验收与结算	46

十、违约、索赔和争议	53

十一、其他	56

第三部分 专用条款	64

一、词语定义及合同文件	64

二、双方一般权利和义务	65

三、施工组织设计和工期	67

四、质量与验收	68

五、安全施工及文明施工	68

六、合同价款与支付	68

八、工程变更	75

九、竣工验收与结算	79

十、违约、索赔和争议	80

十一、其他	84

第四部分  附件与格式	87

附件一：外电工程施工界面划分表	88

附件二：技术要求及主要材料品牌	89

附件三：南沙区建设工程项目廉洁责任合同	147

附件四：承包人履约保函	151

附件五：管理团队人员名单	152

附件六：建筑工程质量保修书	153

附件七： 广州南投房地产开发有限公司安全文明施工标准化图册	156

附件八：广州南投房地产开发有限公司质量管控标准化图册	157

附件九：《项目安全文明施工奖惩办法（试行）》	158

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：广州南旭房地产开发有限公司

承包人（全称）：__________________________

经 公开招标 方式确定承包人为 广州南沙2021NJY-15地块项目外电工程 项目的中标单位（中标通知书编号：                       ）。

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 广州南沙2021NJY-15地块项目外电 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

承包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人和本工程渉及的任何第三方保持充分有效的合作，确保本工程的圆满竣工。

- 工程概况

1.工程名称：广州南沙2021NJY-15地块项目外电工程

2.工程地点：位于广州南沙街蕉门河中心区东部、友展路以东、金州涌以南

3.工程规模：具体以发包人提供图纸范围为准

外电工程包括但不限于红线外接驳点至电房（含高低压柜、变压器及电房内所有土建工程）、电房至电表箱等所涉及的管线工程，具体包括：1.负责新装变压器、高低压开关柜（含一次二次设备等）、电力电缆、母线槽、漏电保护开关、高压电缆桥架、公变低压电缆桥架等、变电所综合自动化通讯、电力监控等设备采购安装及调试、线路（含电缆沟土建）敷设、电房土建工程（含电房内低压电气工程照明插座消防暖通等系统）；2.负责向市政、规划等各部门办理相应的市政路面开挖报批等相关手续，物探、路面开挖修复、路面下穿管施工等；3.负责办理相关建设工程规划许可手续（含办理电房协议）；4.负责地下停车场的充电桩的电表及表位前端的设备材料（含电表箱,不含电表）采购、安装及调试；5.负责完工后的临电设施拆除等内容；6.配合用电单位，负责办理供电局送电前专项检测验收整改并送电、验收及资产移交手续，负责竣工送电后到移交前的运行维护管理工作，确保项目通过用电验收合格及资产移交；7.负责竣工资料收集整理办理结算；服从发包人及监理单位的协调管理，配合总承包单位做好项目整体质量、进度、安全、验收等方面工作；8.负责对永久用电设备与各机电专业管线平衡布置及充电桩布线等进行深化并提交设计院审核修改完成等工作；9.负责外电施工可能需要的场地协调、报建、围蔽、管线排查、物探等工作。

具体工程范围详见合同附件1《外电工程施工界面划分表》。

## 二、合同工期

本工程合同工期总日历天数182天。计划开工日期：2025年12月30日，计划完工日期：2026年6月30日，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体开工日期以发包人或发包人委托的监理公司发出的《开工令》或批准的开工报告日期为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：依据国家及地方现行相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范，及《广州南投房地产开发有限公司质量管控标准化图册（试行）》（详见附件7），并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次100%验收合格，通过发包人验收。如本工程需政府部门验收的，还应通过政府相关部门验收并取得验收合格的证明文件，方视为质量验收合格。需配合总承包单位达到市优。

- 合同价款及形式

- 合同暂定总金额（人民币，大写）___________ (RMB______元)，其中，不含增值税合同金额（人民币，大写）__________ (RMB______元)，税率_______%，中标下浮率_______%。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同税率按以下说明执行：以开具增值税专用发票为界，已开具发票的工程按已开票票面税率执行，未开具发票的工程执行新的增值税税率。

- 本工程采用固定综合单价：工程量清单综合单价包干，其中分部分项及单价措施项目费(含脚手架及模板)综合单价包干，工程量按实结算;总价措施项目费(按费率计算部分)总价包干，工程变更不另计取总价措施费。包括材料运输、施工、调试验收期间全部工作内容；包完工后场地整理；包安全生产、文明施工、施工管理、成品保护、电梯保护；包配合总承包完成竣工备案；包配合发包人完成相关验收，包配合发包人完成问题整改；包为完成上述各项工作所需全部费用；包结算、包保修、包利润、包税金（增值税专用发票）；总承包管理和配合服务费，由发包人另行支付给总承包人。

3.增值税发票发包人信息：

申请预付款时（如有），承包人需向发包人开具合同履行所在地税务机关认可的等额、合法、有效的增值税专用发票；申请进度款及结算款时，承包人需按照计量产值向发包人开具合同履行所在地税务部门认可的等值、合法、有效的增值税专用发票。

单位名称： 广州南旭房地产开发有限公司

统一社会信用代码： 9144 0101 MA9Y AG9A 1C

开户银行及账户： 交通银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行

4411 6188 4013 0032 1908 3

单位地址及联系电话： 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号 711房(仅限办公)                            020-39060311

## 五、承包人项目经理

姓名：_________；职称：__________；身份证号：__________________________ ；

## 六、合同文件的组成和解释顺序

合同文件由下列文件组成，应互为阅读和解释：

  - 合同协议书；

  - 中标通知书；

  - 专用合同条款及其附件；

  - 通用合同条款；

  - 技术标准和要求；

  - 项目基础资料；

  - 已标价工程量清单或预算书；

  - 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要）；

  - 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

  - 双方约定构成合同组成部分的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方盖章确认的文件均构成合同文件组成部分。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议的解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系由双方在签订补充协议时确定。

上述文件是相互说明，相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序。对于同一类合同文件及评标期间往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准。同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。

## 七、词语含义

本协议书中的词语和措辞的含义应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

## 八、承诺

1．承包人保证遵照合同的各项规定，实施和完成本工程、修补其任何缺陷以及完成竣工备案与验收工作，并在缺陷责任期内就工程缺陷承担维修责任。

2.发包人保证按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

- 通知与送达

- 发包人联系方式：

- 联系地址：  广州市南沙区横沥镇明珠一街明珠开发大厦7F；

- 指定联系人：杨小川；  邮箱：yangxiaochuan@nsdcg.com ；

- 联系电话：  13726809396 ；  传真：/

- 承包人联系方式：

- 联系地址：                      ；

- 指定联系人：                    ；  邮箱：                    ；

- 联系电话：                      ；  传真：                    。

本协议书中载明的地址为双方约定的地址。以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的该地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后2日视为已送达（非通知方原因导致的拒收、拒签、退件、第三方代收均视为送达）；发出的短信/传真/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址并发送至接收方当日视为送达。

本协议书项下司法文书的送达地址亦为该地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照该地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。本协议书任何一方可通知另一方变更其地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

- 反商业贿赂

甲乙双方共同承诺，为达成及/或履行本协议，其及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本协议对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。

- 甲乙双方确认，任何一方违反前述规定的行为都将给对方造成损害，并应当向对方支付违约金作为补偿，违约金金额为施工合同合同价款总额的 30 %。

## 十一、合同生效

1.合同签订时间：_______年 _______月 ______日。

2.合同签订地点： 广州市南沙区 。

3.本合同自双方签字并且盖章后生效 。

4.本协议书连同其他合同文件一式    份，正本    份，副本    份。均具有同等法律效力，发包人    份，承包人执    份。

（本页为盖章页，无正文）

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人：（签字/章） | 法定代表人：（签字/章） |
| 委托代理人：（签字/章） | 委托代理人：/（签字/章） |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真：/ |
|  | 开户银行： |
|  | 账 号： |
|  | 纳税人识别号： |
|  | 邮政编码： |

第二部分 通用条款

## 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。

  - 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

  - 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

  - 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  - 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。

  - 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  - 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

  - 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  - 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  - 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

  - 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  - 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

  - 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。

  - 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。

  - 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。

  - 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。

  - 履约证书：指发包人在承包人按合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成履约的凭证。

  - 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。

  - 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

  - 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

  - 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

  - 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

  - 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

  - 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  - 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方的过失，而是因对方原因造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

  - 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

  - 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

  - 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）合同协议书；

- （2）中标通知书；

- （3）专用合同条款及其附件；

- （4）通用合同条款；

- （5）技术标准和要求；

- （6）项目基础资料；

- （7）已标价工程量清单或预算书；

- （8）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要）；

- （9）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

- （10）双方约定构成合同组成部分的其他文件。

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等经双方盖章确认的书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方盖章确认的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。

  - 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

  - 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

  - 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

  - 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。除发包人只需向承包人提供其设计文件要求和内部技术管理标准，其他标准、规范由承包人自行准备并承担费用。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

  - 除专用条款另有约定外，发包人应于合理期限内按照合同约定的数量向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

  - 如发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应于开工之前向发包人提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示。

  - 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

  - 承包人提供的文件：按专用条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送发包人、监理有关人员。发包人、监理有关人员应在专用合同条件约定的期限内批复。

  - 图纸的修改：图纸可能在工程施工过程中发生修改、作废、更新等情况，如产生前述需修改和补充的情形，应在取得发包人书面同意后，在该工程或该工程施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，承包人需按照最新修订后的有效的图纸版本进行施工。

  - 图纸的错误：承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知发包人及监理。监理接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

  - 图纸和承包人文件的保管：承包人应在施工场地保存一套完整的包含第4.4、4.5、4.6项约定内容的图纸和承包人文件。

## 二、双方一般权利和义务

5、工程师

  - 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

  - 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，职权不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

  - 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

  - 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权减轻或免除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

  - 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

  - 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

- 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

  - 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求，否则，发包人有权不予认可。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

  - 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

  - 如需更换工程师，发包人应提前以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

  - 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

  - 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间，但该签名仅代表签收，并不代表发包人对承包人发出通知的认可。

  - 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人、工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

  - 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于26天。项目经理应按照发包人、监理单位、总承包人的要求参加其组织的现场会议，不得缺席，确需离开施工现场时，应事先向会议组织者请假。

  - 承包人如需更换项目经理，应至少提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。

  - 如发包人有要求，则承包人项目经理、项目技术负责人、专职安全员必须参加发包人或监理单位组织的工程例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人次。

  - 承包人在开工前应向监理和发包人提供有关人员上岗证、有关设备合格证和年审证等证件。

7.8以下发包人确认无法胜任工作的人员，经发包人要求，必须在24小时内调离本工程项目，否则项目经理按每人次50000元，项目管理人员（不含项目经理）按每人次10000元，由承包人向发包人支付违约金。同时，承包人应在48小时内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

（1）不能积极配合发包人正常工作（包括销售）者；

（2）对施工进度、质量及安全文明施工达不到合同要求负有责任的施工人员；

（3）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

（4）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（6）与本合同规定名册不符者；

（7）与本工程施工无关的人员等。

8、发包人工作

  - 发包人按专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

- 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

- 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

- 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

- 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料；

- 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

- 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

- 组织承包人和设计单位、监理进行图纸会审和设计交底；

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

- 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

  - 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

  - 发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

  - 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

- 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

- 按法律规定和合同约定以及发包人的指令，精心组织施工，按时完成工程，修补工程中的缺陷，并在保修期内承担保修义务。

- 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并对其所用施工技术、方法、材料承担瑕疵担保义务。

- 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

- 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

- 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

- 办理本工程施工所需的法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。遵守工程所在地行政主管部门制定的施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等建设工程各项管理规定，办理相关手续，并承担相应费用；

- 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

- 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

- 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

- 从发包人指定的施工所需水、电、电讯线路接点位置自行接驳（含安装计量表），接驳费用已包含在合同总价中，后续的用水、用电、电讯等使用费用由承包人自行承担。本工程在竣工验收移交发包人之前的调试、试运转等用水、用电费均已计入签约合同价中；

- 复核施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责。

- 承包人在送交投标文件之前，被认为已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，并与总承包人有关现场施工管理、项目总工期要求、临时设施设备使用要求及期限等进行了详细沟通，并对在合同履行过程中现场、临时设施设备和周围环境可能发生的变化充分进行估计，投标文件被认为已经考虑了现场、临时设施设备和周围环境及其可能会发生的变化的影响，已计入签约合同价中。

- 严格遵守发包人制定的有关本工程施工现场的各项管理规章制度，严格按照发包人的管理流程及其流程表格办理工程款审批、认质认价、材料进场检验、签证审批、结算审批等手续，否则发包人有权不按照合同约定进行回复、确认、审批。

- 检查由发包人提供的所有图纸和文件，一旦在这些图纸或文件中发现工程技术标准和要求任何不一致、错误、遗漏或其它缺陷，应立即以书面形式将此类差异报告给发包人和监理单位并请求澄清。

- 按照合同约定的技术标准和品牌要求，采购符合合同约定的工程材料和设备运用于本工程，合理保管和使用甲供材料设备，并必须确保专用于本工程。

- 按法律规定和合同约定采取施工安全、环境保护措施，文明施工，办理工伤保险，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

- 在进行合同约定的各项工作时，应合理使用施工现场的临时设施、设备（包括提前在施工期使用的永久工程设备，如载客电梯等），不得侵害发包人、与他人使用施工现场临时设施、设备的权利，不得损害地下管线、邻近建筑物、构筑物以及其他承包方的工程内容，避免对邻近工程施工产生干扰。

- 自承包人开工之日起，承包人应负责照管本工程以及相关的材料、工程设备、构筑物成品和半成品保护工作，直到移交发包人接收之日止。在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换。

- 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向劳务承包人、材料设备供应商支付价款，防止因欠薪或欠货款造成的群体事件发生。

- 按照国家法律以及项目所在地政府相关规范规定和合同约定编制工程竣工资料，在工程竣工验收前完成工程竣工资料整理与立卷，并在项目竣工前向发包人移交工程竣工资料。除【专用合同条款】另约定外，工程竣工资料4套，发包人需要2套、1套移交档案馆（交总承包人统一移交）、承包人留存1套。

- 【专用合同条款】内约定的承包人应做的其他工作和履行的义务

  - 因承包人未能完全履行本合同约定的承包人的各项义务，导致费用增加和（或）工期延误的责任由承包人承担，给发包人或其他承包人带来的损失的，承包人应赔偿损失，承包人还须按“35.2承包人违约”承担违约责任。

## 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

  - 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人，发包人按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。

  - 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

  - 承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

  - 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

  - 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人相应顺延工期。

12、暂停施工

  - 发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。未获得发包人书面同意复工要求的，承包人不可自行复工。因发包人原因造成停工的，发包人不承担承包人因暂停施工造成的损失，但可相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

  - 因下列原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

- 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

- 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

- 设计变更和工程量增加；

- 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

- 不可抗力；

- 专用条款中约定或发包人同意工期顺延的其他情况。

  - 承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。

  - 承包人因自身原因未能按约定的工期完成本工程，或者未能在相应的期限内完成本工程中某子项工程（即【合同协议书】、专用合同条款及其附件、“10进度计划”中约定的关键节点工期），逾期在15天以内（含15天）每逾期一天，按合同总价的 千分之一支付违约金；逾期超过15天，每逾期一天，按合同金额的 千分之三支付违约金，违约金总额不设上限。逾期超过30天的，发包人有权要求解除合同，承包人按合同金额的20%支付违约金。因承包人逾期而增加的费用（包括但不限于赶工费等）以及给发包人、其他承包人带来的损失等概由承包人包人承担，承包人包人还须按“35.2承包人违约”条款承担违约金。承包人支付工期延误违约金后，不能免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

14、工程竣工

  - 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。

  - 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

  - 在非发包人延误工期的情况下，如果发包人或监理单位指出承包人本工程或其任何子项的进度过慢、迟于施工进度计划或不能按期竣工，承包人须按照发包人批准的施工进度计划及改进措施（包括但不限于增加施工机械、增加劳务人员以及其他技术措施等）进行组织施工并加快进度，承包人无权就改进措施提出追加合同价格。如果承包人在接到发包人书面通知后的14天内，未能（或未完全按发包人要求）采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，发包人均可按照“44合同解除”规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。

  - 发包人要求承包人提前竣工的，发包人以书面形式向承包人下达提前竣工指示，承包人应收到指示后7天内向发包人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，发包人与承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，发出合同工期变更指令，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理单位和发包人提出书面异议，发包人和监理单位应在收到异议后7天内予以答复。

## 四、质量与检验

15、工程质量

  - 工程质量标准必须符合协议书约定的质量要求及现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，当某分部、分项工程没有国家标准时应符合行业或地方标准。当协议书质量要求、国家标准和地方、行业标准不一致时，应以较为严格的质量验收标准为准。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

  - 承包人须建立质量保证体系和质量检查制度，配备专职质量检查人员，在工程开工前，承包人须向发包人、监理单位提交质量保证体系所有程序的文件。

  - 在任何工序实施之前，承包人必须向其操作班组、施工人员进行书面技术交底。承包人的专业工程师和作业班组负责人必须签字确认，并承诺保证工序质量符合技术交底的要求。

  - 承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理单位核实并报发包人。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

15.5承包人应随时接受监理单位、发包人对工程的所有部位及其施工工艺、材料和设备进行检查和检验，并为监理单位、发包人的检查提供便利和协助（包括监理单位、发包人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录）。即使经监理单位和发包人检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

15.6因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准，承包人应负责整改，工期不调整。工程经一次整改仍无法达到使用要求的，经双方同意按以下任一项执行，且因此造成的工期延误违约金或给发包人造成的其它损失由承包人负责：

- 发包人同意降级接收的，承包人支付合同总额20%的违约金。

- 发包人不同意接收的，由发包人另外聘请其它施工队伍完成，按产生费用的双倍金额由承包人承担，且不免除承包人的质量保修责任。

15.7双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用以及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

15.8检验与试验

15.8.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理单位对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理单位与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

15.8.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理单位抽检性质的，监理单位可以单独进行试验，也可由承包人与监理单位共同进行。承包人对由监理单位单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理单位未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理单位，监理单位应承认该试验结果。

15.8.3发包人或监理单位对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由发包人、监理单位与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、设备或工程符合合同约定的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

15.9工序样板

15.9.1承包人须按照【专用合同条款】的约定内容和要求进行现场工序样板施工，在进行现场工序样板施工之前，承包人应根据发包人提出的要求，编制工序样板施工方案计划以及详图，提交发包人确认后方可进行工序样板施工。

15.9.2工序样板施工完毕并经监理单位、发包人确认后，承包人应严格按照该项工序样板的做法进行该分项工程大面施工，否则视为承包人工程质量达不到合同约定的标准，发包人有权要求承包人进行拆除后重做，由此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.9.3现场工序样板施工以及按照样板大面施工产生的所有费用，已综合考虑在签约合同价中，发包人不再另行支付任何费用。工序样板施工以及按照样板大面施工增加的工期，承包人已综合考虑在合同工期中。承包人不得以任何理由（包括但不限于工序样板工效低、材料消耗大、施工组织困难、对工期有不利影响等）要求增加费用或延长工期。

15.10材料与设备的检验

15.10.1本工程一切材料和设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和有关标准、规范的规定以及本合同的约定，在监理工程师的监督下，由承包人负责取样并由双方送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。国家有强制性认证、检验的，在使用前必须提供检验、试验合格报告书。

15.10.2材料和设备检验的取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报监理单位和发包人确认后施行。

15.10.3除【专用合同条款】另有约定以外，承包人在使用甲供材料设备或乙供材料设备前进行（包括自行或委托他人）的各种试验、检验，其试验、检验费用由承包人承担，并已包含在签约合同价中。

15.10.4如发包人认为由必要时，对乙供材料设备进行现场破坏性拆除检验或者再次委托第三方检验等，承包人应全力配合。委托的第三方检测机构由发包人直接指定或由承包人提出并经发包人批准，检测费用先行由发包人垫付或要求承包人垫付。检测费及责任最终按以下约定处理：如检验结果表明该乙供材料设备不符合合同约定的，按承包人使用“不合格材料”处理，检验费用由承包人承担，由此增加费用和（或）延误工期均由承包人承担；如检验结果表明该乙供材料设备符合合同约定的，则检验费用由发包人承担，由此增加费用和（或）延误工期均由发包人承担。

15.10.5发包人代表和总监工程师及其授权代表在一切合理的时间内，均有权进入承包人施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所（包括乙供材料设备生产厂房）进行查看与检验，承包人应为发包人代表和总监工程师及其授权代表进入上述场所提供一切便利和协助、并承担相关费用，并如实提供相关资料和物品供发包人代表和总监工程师及其授权代表查验。

16、检查和返工

  - 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人、工程师对工程的所有部位及其施工工艺、材料和设备进行检查检验，并为检查检验提供便利和协助。

  - 工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

  - 发包人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。除此之外影响正常施工的发包人相应顺延工期。

  - 因发包人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

  - 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人、监理单位进行验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。经发包人、监理单位检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经发包人或检查质量不合格的，承包人应在发包人、监理单位或指示的时间内完成修复，并由发包人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。没有发包人的批准，任何隐蔽工程均不得覆盖。

  - 发包人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包人、监理单位未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送发包人、监理单位，发包人、监理单位应签字确认。发包人或、监理单位事后对检查记录有疑问的，可按“第18.1款”的约定重新检查。

  - 经发包人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包人不在验收记录上签字，视为发包人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。承包人未通知发包人、监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人、监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

  - 为维修方便，承包人应在工程隐蔽之前，向发包人提交隐蔽工程大样详图，如有管线则需详细标注各种管线的具体位置和详细尺寸，并在实体结构上标注。

  - 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经发包人确认，发包人可根据实际情况要求承包人做施工样板，样板经发包人验收合格后，承包人方可按样板进行大面积施工。

18、重新检验

  - 无论发包人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，如该隐蔽工程在关键线路上并影响总工期则相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

  - 承包人未通知发包人、监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人、监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

19、工程试车

  - 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

  - 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知发包人。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，发包人在试车记录上签字。

  - 发包人不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。

  - 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

  - 双方责任

- 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款。

- 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

- 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

- 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

  - 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

## 五、安全施工及文明施工

20、安全文明施工、职业健康、环境保护

  - 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

  - 承包人应当建立健全安全施工责任制度和安全施工培训制度，制定安全施工操作规程，配备专职安全施工管理人员，并按安全生产法律、法规规定履行安全职责，定期专项检查，并如实做好安全记录，并随时接受总承包人、监理单位、发包人及政府安全监督部门的检查与监督。

  - 发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

  - 发包人及监理下达的安全隐患整改单限期内未整改，对承包人罚款2000元/次，隐患整改单未及时回复，每延迟一天，对承包人罚款1000元/次。隐患多次要求但拒不整改的，发包人有权要求停工整改或发包人有权自行或委托第三方进行整改，因此发生的一切费用由承包人承担，发包人有权从应付承包人合同款项中扣除，或由承包人在发包人要求的期限内支付该赔偿金。承包人对此无异议。

  - 承包人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守发包人和管理单位的现场管理规定。

  - 如发包人有要求，承包人现场办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印机、电脑(可上网)、打印机、传真机等等。

  - 承包人全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。

  - 承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。承包人自身管理不善的，造成承包人雇佣人员人身伤害或感染疾病的，由此导致费用的增加和（或）工期的延误以及造成发包人的损失概由承包人承担。

  - 施工期间，承包人应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，否则，承包人每次向发包人支付违约金1000元；以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。

  - 承包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，因此增加的费用、政府部门的罚款及发包人的损失全部由承包人承担。

  - 承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此导致费用的增加和（或）工期的延误以及造成发包人的损失概由承包人承担。

  - 承包人应当建立健全安全施工责任制度和安全施工培训制度，制定安全施工操作规程，配备专职安全施工管理人员，并按安全生产法律、法规规定履行安全职责，定期专项检查，并如实做好安全记录，并随时接受总承包人、监理单位、发包人及政府安全监督部门的检查与监督。

  - 当本工程某分项工程对施工安全要求较高，发包人、监理单位有具体要求时，承包人人应编制专项的安全施工方案，且在得到监理单位和发包人审批前承包人不得进行施工。

  - 监理单位、发包人发现承包人人未遵守安全生产规定或施工现场存在安全事故隐患的，可随时通知（包括口头通知）承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工。承包人在收到通知后的48小时内仍未整改的，发包人可采取必要措施进行消除，由此产生的费用发包人可从应付或将付给承包人的款项中扣除，对此承包人不得提出异议。

  - 承包人在工程施工期间，应严格遵守工程所在地地方和发包人有关文明施工的规定，承包人应遵守通道限制、施工时间限制、灯光以及噪音限制等，采取合理措施保持施工现场清洁，妥善存放和处理材料及工程设备、物料堆放整齐，有必要时应当对部分施工现场实行封闭围档，合理保持现场不出现不必要的障碍物，及时从现场清除各种残物废料、垃圾和不需要的临时工程，并负责垃圾清运。

  - 在工程移交发包人之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、残物废料、垃圾和各种临时工程等，并保持施工现场清洁整齐。但经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

  - 因承包人原因造成发包人受到政府行政主管部门处罚的，由此导致费用的增加和（或）工期的延误以及造成发包人的损失概由承包人承担。

  - 在合同履行期间，承包人应遵守国家有关环境保护法律、法规的规定，采取合理措施保护施工现场内外环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此导致费用的增加和（或）工期的延误以及造成发包人的损失概由承包人承担。

  - 承包人在投标报价时已充分考虑上述有关本工程安全文明施工、职业健康、环境保护等要求，并遵守国家有关规定，已全部计入签约合同价中。

  - 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

21、安全防护

  - 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人、工程师提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

  - 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

  - 施工场内一切电源、电器的安装和拆除，必须由持证电工操作；配电箱必须全新配置，电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器，开关盒及配电间专用，有防雨设施，并配备灭火设施。电器设备须有合格证，电器安装后必须经验收合格方可使用，井内照明必须采用低压照明。

22、事故处理

  - 工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理单位、发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

  - 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

  - 由于承包人自身安全措施不力等原因在施工场地内或毗邻地带造成的发包人、监理单位、以及第三者人员伤亡和财产损失等事故，由承包人承担全部责任并负责赔偿一切损失，承包人还须按“35.2承包人违约“ 承担违约金。

## 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

  - 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

  - 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价，即所有完成合同文件规定的工程内容的一切费用及税金（包括但不限于增值税等因完成本合同而由总承包人承担的各项税费），该总价除因暂定工程量的确定、设计变更或本合同所允许的调整外，总承包人不会因为人工费、货物价格（人工及材料调差除外）、清单的完整性和准确性或费率、 税收税率的变动（含营业税改为增值税）、税收法律法规变更、情势变更等原因另行向发包人主张调整或赔偿。

（2）固定单价及固定增值税率（本工程内所有工程项目的工程量为暂定数量，无论最终确定的工程量与原暂定数量存在任何差别，合同工期及合同单价均不会做任何调整，除合同特别说明外，合同单价均为不含增值税综合单价）。

（3）其它。

  - 签约合同价已包含承包人按照本合同各项约定组织施工、竣工和交付本工程承包范围内的所有工程内容以及维修其中的任何缺陷，并充分考虑合同条件、工程所在地的市场及社会情况以及除不可抗力以外的所有风险因数，完成本工程并确保一次性竣工验收通过，以及施工过程中应由承包人承担的、承包人认为须发生的一切费用。

  - 承包人在投标报价时已充分考虑本工程的承包范围、现场施工条件及周边情况、技术标准和要求、工期要求、合同条件、合同期内的各种风险、现场施工过程中与其他承包方的配合，以及本合同约定的应由承包人承担的各项义务、责任以及风险等情况，上述情况全部已综合计入签约合同价中。

23.5签约合同价的风险

23.5.1承包人在投标报价时为实施完本工程而运用的施工组织设计、技术措施、安全措施以及赶工措施等，全部已综合考虑在签约合同价中。施工过程中，发包人已批准承包人为更好实施本工程而修订的施工组织设计、技术措施方案、新工艺等，不得作为承包人调整合同价格的依据。

23.5.2 除【专用合同条款】另有约定外，本工程不因市场价格涨跌调整合同价格。

23.5.3除【专用合同条款】另有约定外，本工程不因法律法规变化调整合同价格。但因法律法规变化引起工程变更、且属于“第29款〔设计变更〕”和“第30款（其他变更）”约定的工程变更范围的，应按“第31款〔变更程序〕”约定进行调整合同价格。

24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25、工程量的确认

  - 承包人应按专用条款约定的时间，向发包人、工程师提交已完工程质量的报告。发包人、工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

  - 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

26、工程款（进度款）支付

26.1合同价款支付进度节点及比例

可选用按照“工程形象进度节点”或按“每月工程进度支付”，具体在【专用合同条款】中约定。

26.1.1当【专用合同条款】中约定按照“每月工程进度支付”支付进度款的：承包人应于每月20日向发包人、监理单位报送上月20日至当月19日已完成工程的请款资料。

26.1.2当【专用合同条款】中约定按照“工程形象进度节点”支付进度款的：承包人应在【专用合同条款】“ 约定的进度节点完工后向监理单位报送工程请款资料。

26.2进度款审核

26.2.1监理单位应在收到承包人提交的工程请款资料后5天内完成审核并报送发包人，发包人应在收到经总承包人、监理单位审核后的工程请款资料后10个工作日内提出核定意见，承包人对审核结果有异议的，应及时与发包人进行核对。

26.2.1在监理单位或发包人审核工程请款资料时，发包人和监理单位认为有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测工程量、以及修正和提供补充资料等。承包人应积极协助监理单位或发包人进行复核或抽样复测等，并按要求提供补充计量资料。承包人未按监理单位或发包人要求参加复核或抽样复测的，监理单位或发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

26.3 进度款支付

26.3.1除【专用合同条款】另有约定外，承包人按照审定支付金额向发包人提供合规有效的发票（发票种类要求在【专用合同条款】中约定），发包人在收到承包人提交的等额合规有效发票后完成支付进度款。

26.3.2发包人审核支付进度款，并不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作以及核对进度款中发生的计量、计价等争议。

26.4进度款的修正

在对已支付的工程进度款进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中追加支付或扣除。

26.5承包人欠款

26.5.1如果发包人已按照合同约定支付了承包人工程进度款及其他应支付的款项，而承包人未按照劳动合同支付其雇佣人员工资、或未按照劳务合同支付劳务承包人工程款、或未按照购销合同支付材料设备供应商货款等均视为承包人违约。

26.5.2如经发包人查证并书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人有权立即暂停向承包人支付任何款项，并在相应支付期应付的合同价款范围内，直接向承包人雇佣人员、劳务承包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。发包人在支付工作前1个工作日应以书面形式通知承包人，并在审核下期进度款时扣除已由发包人直接支付的款项。

26.5.3 由于承包人欠款原因发生群体性事件的，给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。同时，承包人还须按“第35.2款〔承包人违约〕”承担违约金。

26.6在确认计量结果后，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.7本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.8发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

## 七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

  - 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。承包人应在进场后7天内以书面形式（《甲供材料设备进场计划表》）通知发包人，明确甲供材料的进场时间、品种、规格、型号、数量、质量等级、地点等要求。《甲供材料设备进场计划表》经监理单位和发包人审核批准后，发包人应按期将甲供材料设备采购并运至施工现场，并提供甲供材料设备的产品合格证明和（或）出厂证明。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

  - 承包人应负责甲供材料的卸货、清点、搬运、仓储、保管、二次转运、检验试验、加工、安装等全部工作，相关费用包含在合同总价中。

  - 当承包人认为需调整甲供材料设备进场计划时，应提前30天以书面形式通知发包人，并经发包人确认能满足后按承包人提出的调整计划供货。因承包人原因造成甲供材料设备进场计划调整而增加的费用，由承包人承担。

  - 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，相关费用已包含在合同总价中。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

  - 发包人应在甲供材料设备到货前24小时通知承包人、监理单位到货时间及规格、数量等，承包人指定授权人员接收，承包人负责进行清点、检验、卸货和接收转运，并在监理工程师的见证下验收、交接甲供材料设备后做好交接书面记录（《甲供材料设备验收移交清单》）。

  - 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，承包人在使用甲供材发料设备前应负责检验或试验，相关费用已包含在合同总价中，不合格或不符合合同约定质量标准的不得使用。承包人未经检验就将甲供材料设备安装在工程上的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。如给其他承包方造成损失或导致不合格的甲供材料设备无法退换的由承包人赔偿。

  - 甲供材料设备所有权归发包人所有，甲供材料设备只能专用于本工程。承包人在安装时应严格按照施工技术规范施工，合理降低损耗。除非【专用合同条款】中另有约定外，甲供材料设备结余的处理权和所有权均归发包人，承包人不得擅自处理，否则承包人应赔偿发包人损失，并按“35违约”承担违约金。

  - 发包人供应材料的结算

工程完工后应先汇总（《甲供材料设备验收移交清单》）统计出承包人实际领用的甲供材料设备数量（简称“实供量”），经三方（发包人、承包人、甲供材料设备供应商）签署确认后，并编制入工程竣工结算资料中。在办理工程竣工结算时，应按照【专用合同条款】约定统计出甲供材料设备应该供应的合理数量（简称“应供量”），计算出“实供量”和“应供量”的差异后（《甲供材料设备结算实、应供量汇总表》），按照以下方式办理工程竣工结算。

（1） 当“实供量”小于“应供量”的，属于甲供材料设备有结余，除非【专用合同条款】中另有约定外，甲供材料设备有结余的处理权和所有权均归发包人。

（2） 当“实供量”超过“应供量”在3%（含3%）之内的，认为属于合理超供，由承包人承担超供部分甲供材料设备采购价格并加5%的管理费。

（3） 当“实供量”超出“应供量”的3%时，发包人认为承包人属于管理不善、浪费或挪用等原因，承包人须承担超供部分甲供材料设备采购价格并加20%的管理费，并扣除签约合同价中相应的甲供材料设备保管费作为违约金。

28、承包人采购材料设备

  - 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人、监理单位清点。

  - 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人、监理单位要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

  - 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人、监理单位的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

  - 发包人、监理单位发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

  - 由承包人负责采购的材料和设备，应符合【合同附件】《技术要求及主要材料品牌》约定的技术标准和要求、品牌限定范围、施工图设计标准以及该项材料设备适用的国家生产制造标准要求，并提供产品合格证明、出厂证明、相关权威机构的检验或试验报告和（或）国家强制认证，承包人对乙供材料设备质量全面负责。承包人即使按照【合同附件】《技术要求及主要材料品牌》约定选择了符合质量、品牌范围要求的材料和设备，也不能免除承包人使用符合国家标准的材料和设备的责任。

  - 承包人应负责乙供材料设备的包装、运输、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的责任以及材料瑕疵损耗等。

28.6.1承包人在采购主要材料（即【合同附件】《技术要求及主要材料品牌》中规定的材料品种）前，应将拟采购材料的生产厂家、供货方名称、材料品名、规格型号、数量、质量等级参数、检测检验报告和供货时间等情况以书面形式提交监理单位审核、发包人批准后，承包人方可采购。承包人应在乙供材料设备到货前1个工作日通知发包人、监理单位，在监理工程师的见证下进行联合验收，并做好验收记录，该表将作为竣工结算资料的一部分。

28.6.2承包人未按上述要求进行采购前报审、进场验收的，发包人有权要求承包人将该类材料运出施工场地、拆除或重新采购，并按上述要求进行重新报审、验收，由此增加的费用和工期延误由承包人承担，承包人还须按本合同约定承担违约金。

28.6.3承包人为本工程提供的一切材料和设备，一经运到现场，即视为供本工程专用。承包人除将上述物品在现场内转移外，若无监理单位同意并由其报发包人批准，不得将上述材料和设备或其中任何部分运出现场。

  - 样品要求

28.7.1承包人应在合同签订后15天内或发包人要求的时间内，向发包人提交【专用合同条款】约定材料样品，并附上技术标准参数、出厂合格证明、出厂检测报告、性能说明、使用说明等相关资料，同时注明材料样品的生产厂家、供货单位及材料品名、规格型号等，以供检验和审批。

28.7.2经发包人审批确认的样品应按发包人要求的方法进行封样，封存的样品作为验收工程材料的标准之一。经发包人批准的封样样品，由发包人保管，封存于发包人现场办公室。

28.7.3承包人在施工过程中若使用与封样样品不符的材料或设备，则视同承包人使用“不合格材料”，并按合同约定承担违约责任。发包人对样品的审批确认，也并不减轻或免除承包人应使用符合合同约定要求的材料的责任和义务。承包人提供样品以及封样的费用已包含在签约合同价中。

28.8承包人需要使用代用材料时，应经设计部门、监理单位及发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

## 八、工程变更

29、设计变更

  - 施工中发包人有权对设计图纸进行变更，承包人应及时按变更进行施工,不得拒绝。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。设计变更是指对已经审定实施的施工图图纸和设计文件中所表达的设计内容（包括功能、规模、设备、材料、工程量等）、设计标准及技术标准的修改，以及对施工图设计缺漏的完善和设计增补。

因发包人原因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

  - 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

  - 承包人发现设计错误或不合理之处，应及时通知发包人和设计单位，由设计单位（或发包人）提供设计变更文件，经发包人签字批准后实施。

  - 设计单位提出的设计变更，必须经发包人批准后，承包人才能按设计变更进行施工。

  - 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

  - 如图纸（或施工方案）由承包人进行设计，因设计质量问题引起的责任由承包人承担。

  - 发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责。

  - 发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人可另行约定分担或分享。

30、其他变更

30.1非设计变更范围

非设计变更是指设计变更之外的其他工程变更，主要包括工作范围变更、施工条件变更等。

30.2当发生以下情况的不属于非设计变更，不论这种情况是由发包人造成（或提出）、或者已得到发包人的批准，承包人无权要求增加合同价格和（或）任何费用，且工期不进行调整：

30.2.1 为了便于组织施工、确保施工安全、避免干扰等原因，承包人采取的技术、安全措施变更或临时工程变更。

30.2.2因施工图纸中表达不详细、不明确或有疏漏、矛盾等原因，经设计确认明确后，只要没有改变原有工程特性的，亦不属于工程变更。

30.2.3【专用合同条款】约定的其他情形。

31、变更程序

31.1变更的发起

在合同履行过程中，发包人有权随时提出工程变更。设计单位、承包人以及监理单位有权提出工程变更建议，建议的工程变更指令须得到发包人书面认可后，承包人方可按照书面变更指令执行。未经发包人的书面签署许可，承包人不得擅自对工程进行变更，否则由此产生的费用和（或）工期延误由承包人承担，承包人还须按“35违约”承担违约金。

31.1.1发包人发起的非设计变更

合同履行过程中，发包人可随时要求承包人进行变更，非设计变更最终必须由发包人发出变更指令并经发包人代表签字后下发，方可视为有效的变更指令。

31.1.2设计单位要求或建议的变更

合同履行过程中，设计单位因设计错、漏、缺、相互打架或应发包人要求等情况时，可对施工图进行设计变更。设计变更经过发包人批准后，发包人以《设计变更通知单》指令形式下发承包人，承包人应严格按照《设计变更通知单》内容进行施工。

在图纸会审中提出的牵涉到设计变更的会审内容，经过图纸会审各单位的审核通过后，设计单位可以依据图纸会审表会签意见和要求进行变更设计。图纸会审记录表只能作为设计变更依据或支持性材料，不得作为设计变更文件使用，更不能直接用于施工。

31.1.3同履行过程中，监理单位可以对工程变更提出合理化建议，监理单位提出的工程变更按“第31.1.4款〔承包人提出的工程变更建议〕”要求执行。

31.1.4承包人提出的工程变更建议

（1） 合同履行过程中，承包人对施工图中存在的错、漏、缺、相互打架等情况、以及现场具体条件和实际情况，可以书面形式提出设计澄清、修改或技术核定要求，且这种建议属于“第29款”“第 30.1款”约定的工程变更范围。承包人在提出工程变更建议之前，应先行与监理单位、设计单位和发包人进行沟通，三方口头达成一致后，承包人方可以书面形式报出。

31.2有效工程变更指令

“有效工程变更指令”是指：经发包人代表签字确认后《设计变更通知单》或《工程变更指令单》。

31.3变更的执行

31.3.1承包人收到发包人下达的“有效工程变更指令”后，承包人应立即按照“有效工程变更指令”要求执行。对于涉及工程安全、抢险度汛等抢险工程变更或执行行政指令等需要尽快实施的的应急工程变更，发包人口头通知且需在非书面工程变更指令发出后10个工作日内补发“有效工程变更指令”，否则承包人有权拒绝继续执行非书面工程变更指令。

（1） 除非承包人认为发包人发出工程变更指令违反了法律、法规及有关规范的强制性规定（承包人应以书面形式提出详细理由、并附详细依据）而不能执行外，承包人不得拒绝执行或延缓执行工程变更指令，否则由此产生的费用和工期延误由承包人承担，承包人还须按“第35.2款违约”承担违约金。

（2） 即使承包人与发包人就工程变更涉及合同价格和工期调整达不成一致，也不影响承包人执行发包人的工程变更指令，合同当事人可按“第37条争议”约定解决。

31.3.2承包人认为工程变更影响合同价格和工期的，须于签收“有效工程变更指令”后14个工作日内书面提出实施该工程变更对合同价格和工期的影响，否则视为承包人放弃增加、或认为不影响合同价格和工期；如工程变更导致合同价格和（或）工期减少的，承包人承诺完全接受发包人根据己有资料核定的该工程变更对合同价格和工期的影响，并按合同约定计入结算和核算工期。

（1） 工程变更影响合同价格的，应按照“31.4工程变更引起的合同价格调整程序”和“31.5变更计价原则”的约定确定工程变更涉及的合同价格。

（2） 工程变更影响工期的，合同当事人均可要求调整合同工期，工期调整按照“第31.6款（工程变更引起的工期调整）”程序办理。

31.4变更引起的合同价格调整程序

31.4.1承包人认为变更影响合同价格的，应在收到“有效工程变更指令”后5个工作日内按照以下要求以书面形式提出工程变更估价申请至监理单位，监理单位应在收到承包人提交的工程变更估价申请后5个工作日内审查完毕并报送发包人，如监理单位对工程变更估价申请有异议的，通知承包单位修改后重新提交。如有涉及总承包人或其他承包方时，还需抄送总承包人或其他承包方签署意见。
   31.4.1.1变更估价申请应包含变更所涉及的合同价格调整金额、涉及部位及影响、分部分项工程量清单、详细的工程量计算式、计价依据和说明（附“有效工程变更指令”复印件）等，必要时还需附《现场收方记录表》和工程现场照片。

31.4.1.2如变更涉及有隐蔽、或拆除情况的，在工程隐蔽、或拆除前，承包人须组织发包人、监理单位相关专业工程师进行现场收方，并签署好收方记录（《现场收方记录表》），作为计价的依据。

31.4.1.3当合同价格形式为“固定总价包干合同”的，合同价格调整金额为整个工程变更涉及的增减金额；当合同价格形式为“固定单价包干合同”的，合同价格调整金额仅需反应出竣工图不能表达的金额（如现场拆除、返工费用等）。

33.4.1.4变更的涉及合同价格调整办法及计价原则，按照“第31.5款〔变更计价原则〕”的约定确定。

31.4.5变更涉及的合同价格调增的，除本合同另有约定外，工程变更合同价款同工程进度款时一并支付，支付比例按【合同专用条款】约定执行。

31.5变更计价原则

除【专用合同条款】另有约定外，变更涉及合同价格调整的，应按以下原则进行调整：

31.5.1变更计价原则：只计算直接费（即工程量清单综合单价乘以工程量后取税金后的费用），措施费（包括技术措施、安全措施等所有其他费用）及其他项目、费用等均不再计价。

31.5.2工程量计算规则：按【合同专用条款】约定执行。

31.5.3工程量清单综合单价的选用：

（1） 《已标价工程量清单》中有适用变更项目，采用该项目的单价（如同一个项目在不同单项或单位工程中有不同单价的，按其较低的单价执行）

（2） 《已标价工程量清单》中没有适用项目、但有类似变更项目的，在合理范围内参照类似项目的单价。

（3） 《已标价工程量清单》中没有适用项目、也没有类似工程变更项目的，按【专用合同条款】中约定的方式进行组价。当出现此情况时，承包人在提交工程变更估价申请中一并提出该项目的组价，如需发包人核定材料价格，还需报审《工程材料认质认价申请表》。

31.6工程变更引起的工期调整

当工程变更影响工期，按以下约定进行办理：

31.6.1当工程变更是由承包人提出的或因承包人原因造成的，合同工期不调整。

31.6.2当工程变更是由发包人或设计单位提出的，承包人有权提出调整合同工期，调整工期根据本工程之工期计划（如有需要，可参考工程所在地的工期定额标准），协商确定增减工期天数。

31.6.3当本工程的工程变更影响项目合同工期的，项目合同工期调整由发包人按合同约定进行调整。

31.8当工程变更是由于承包人的违约、过错或【专用合同条款】约定原因引起的工程变更，承包人应无条件执行该工程变更，且不论这种变更是由发包人提出或者已得到发包人的批准，承包人无权要求增加合同价格和（或）任何费用，且合同工期不调整。

31.9承包人按照工程变更指令执行完毕后，应组织发包人、监理单位进行完工验收，并对工程变更指令进行完工确认。

## 九、竣工验收与结算

32、竣工验收及工程移交

32.1当本工程具备以下条件的，承包人可以申请本工程竣工验收：

32.1.1除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同承包范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，经过承包人自检合格后报请监理单位初验，并符合合同要求。

32.1.2已按发包人要求编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划，并经发包人书面认可。

32.1.3已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料，并按发包人要求提交竣工验收资料清单。

32.1.4【专用合同条款】约定的在竣工验收前应完成的其他工作。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3工程竣工验收通过后，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后通过验收的日期。工程需政府行政部门验收的，以通过政府部门验收并取得相关证明文件后承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

32.4本工程竣工验收不合格（包括虽已先通过本工程竣工验收合格后，但本工程未通过项目竣工验收和政府行政部门验收）的，监理单位应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程。

32.5因承包人原因，造成本工程竣工验收、本项目竣工验收以及其他政府行政部门验收一次性验收不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误概由承包人承担，承包包人还须按合同约定承担违约责任。

32.6因承包人原因，造成本工程竣工验收、本项目竣工验收以及其他政府行政部门验收一次性验收不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误概由承包人承担，承包包人还须按合同约定承担违约责任。

32.7中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.8承包人工程施工技术资料按照发包人的要求进行管理，接受发包人的指导和检查。承包人应确保施工资料的整理与工程形象进度同步，资料手续齐备、齐全完整，内容真实准确可靠。承包人在竣工验收后3天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子磁盘资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）。另外，承包人应及时配合向城建档案馆办理工程资料验收和移交，属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，承包人未按规定向档案馆移交资料造成的损失由承包人承担。如工程资料不符合要求或移交资料不全，发包人有权延缓支付相关工程款项，待资料质量整改完成后或移交后支付。如工程资料不符合要求或移交资料不全，业主方有权延缓支付相关工程款项，待资料质量整改完成后或移交后支付。

32,9因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

32.10工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，视为验收合格，由发包人承担责任。但承包人仍应按其他单位及政府要求无偿整改至其验收合格，并按合同约定承担质量保修义务。

32.11根据工程需要，完成某阶段工作时，承包人应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。

32.12承包人应在竣工验收后10天内向发包人移交已竣工工程，移交前撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,竣工清场费用由承包人承担：

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；

（5）发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。

32.13如承包人不能及时拆除或清理，或者场地清理未达到合同约定标准的，发包人将收取每平方米每天 6 元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担，由发包人于拟支付给承包人的款相中扣除。

32.14承包人应填写工程移交书，经发包人或物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交，造成发包人向业主交楼时间延误或其它延误的，造成的费用和责任均由承包人承担。

32.15工程在未移交发包人之前，承包人负责维护；如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

32.16工程竣工验收并达到合同验收要求，承包人不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

33、竣工结算

  - 工程竣工结算申请的条件

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第33.2-33.5规定办理。

在办理竣工结算期间，发包人按照专用条款规定应向承包人支付的工程款及其他款项。

结算造价以南沙区预算评审中心（若有）最终审核的金额为准。承包人须按区预算评审中心要求提供完整结算资料并经区预算评审中心审定。结算最终审定时间以区预算评审中心出具审定回执时间为准。

（1）承包人已将竣工验收合格的工程移交发包人，发包人已接收合格工程。

（2）所有工程变更资料、来往工作联系函等资料已与发包人核对完毕，工程竣工资料已在办理移交前提交发包人，工程竣工结算资料已提前与发包人进行沟通。

（3） 承包人与发包人就甲供材料设备“实供量”已核对完毕，且无异议。

（4） 施工期间的用水用电费用以及其他配合费用已与发包人或其他承包方结清或签署无异议的文件。

（5） 施工期间的奖励、罚款或违约金等已支付、缴纳或扣除且合同当事人均无异议，承包人与发包人就已付合同价款已核对。

（6） 承包人已履行完本合同约定竣工结算前应完成的所有工作内容，且承包人与发包人、总承包人在竣工结算前无待解决的争议事项。

（7） 【专用合同条款】约定的其他条件。

承包人未在上述规定时间之内办理完成上述工作内容的，经发包人书面催促后14天内仍未递交或没有书面回复，发包人有权根据已有资料编制工程竣工结算，作为办理工程竣工结算和支付结算款的依据报南沙区预算评审中心最终审核，承包人承诺完全认可南沙区预算评审中心核定的结算价。

33.2工程竣工结算申请及竣工资料要求

（1） 承包人在向发包人提交工程竣工结算申请时，应一并提交两套完整的工程竣工结算资料。工程竣工结算资料应严格按照国家标准及发包人要求进行编制，承包人承诺对本工程竣工结算资料的完整性、准确性、真实性负责，并承担相应责任。须重点突出的要求如下：

- 竣工图只能在原设计施工图（发包人招标时提供的施工图）中修订，每处修订的必须标注出修订的经发包人确认的原始依据变更单号。

- 任何没有经过发包人书面签署批准的变更资料均不得编制入竣工结算资料，且上述变更资料均已按照“第31.4款〔变更引起的合同价格调整程序”的约定办理并最终确定变更合同价格，方可计入结算价。

- 承包人承诺报审的结算价为完成本工程所需所有金额，发包人发出结算通知书后，结算审核过程中承包人不得再新增补充资料及调整报审结算价等。

- 【专用合同条款】约定的其他须重点说明的要求。

33.3承包人承诺报审的结算价为完成本工程所需所有金额，发包人发出结算通知书后，结算审核过程中承包人不得再新增补充资料及调整报审结算价等。

33.4 承包人应准确如实地编制结算造价，如承包人报审结算价与最终审定的结算价得出的审减率大于5%时，按专用条款进行处罚。

33.5工程竣工结算的审核流程与要求

33.5.1承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，报南沙区预算评审中心最终审核承包人应予以认可经区预算评审中心审定金额。33.5.2造价工程师应在收到承包人按照第33.5.1款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件报送造价工程师。经与造价工程师核对确认后，报南沙区预算评审中心最终审核。承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算按造价工程师提出的核实意见报送南沙区预算评审中心。

33.5.3发包人未在上述“第33.5.1款”、“第33.5.2款”约定时限内提出“完整的核实意见”的，视为承包人提交的工程竣工结算价已经认可，发包人应按分包人报审结算价支付工程结算价款。

33.5.4承包人在接到发包人提出的“完整的核实意见”后，在上述“第33.5.1款”、“第33.5.2款”约定时限内，不签署同意也未提出书面异议的，视为对发包人提出的核对意见已经认可，发包人应按“南沙区预算评审中心最终审核意见”结算金额支付工程结算价款。

33.5.5在办理工程竣工结算过程中，承包人应授权本单位专职的、具备良好专业素质的、且对工程施工过程情况熟悉的造价人员配合办理本工程结算与核对工作，并附相应的授权委托书和证明材料。未经许可，承包人不得在本工程结算办理过程中随意更换结算造价人员，否则造成的结算核对延误及其他损失概由承包人承担。如发包人认为承包人授权的结算造价人员专业素质不够或其他原因，要求更换结算造价人员的，承包人应按照发包人要求更换符合要求的结算造价人员。

33.6工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.7工程竣工结算款支付与最终结清

结算完成南沙区预算评审中心核定并签订结算定案单后支付，详见专用条款。

33.8发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

34、质量保修

  - 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  - 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

  - 质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（2）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

  - 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。

34.5工程质量保修要求与责任

34.5.1工程质量保修责任

在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质量保修完成后，发包人应及时组织验收。

对于涉及结构安全的质量问题，承包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向本工程当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

34.5.2保修期满后的责任

承包人承诺对本工程在使用期限内终身负责制，保修期届满之后，承包人也须积极配合（包括但不限于：提供维修保养咨询、本工程相关技术资料、备品备件选用建议、现场维修指导等）发包人或本工程的使用方保养修复。如果发包人委托承包人进行维修的，承包人应承诺按【合同附件】《工程质量保修书》的约定进行修理。

34.5.3修复通知

在保修期内，发包人或本工程使用方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人包人予以修复（维修或更换），但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人或本工程使用方可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在【专用合同条款】约定的期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

34.5.4未能修复

承包人在接到发包人或本工程使用方修复通知后，未按约定期限到达现场或拒绝修复的（不论该工程的缺陷或损坏是否由承包人原因造成），所需费用和责任由承包人承担。经发包人书面催告仍未按约定期限到达现场或拒绝修复的，发包人有权全部扣除承包人留存于发包人的全额质量保证金。

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人未能在【专用合同条款】约定的期限内修复完好，发包人有权自行修复或委托第三方修复，发包人有权从承包人的质量保证金中按第三方修复费用的两倍扣除，承包人不得有异议。如质量保证金不足的，承包人应补齐。第三方修复不免除承包人的质量保修责任，分承包人应承担第三方修复的后续质保责任。

## 十、违约、索赔和争议

35、违约

  - 发包人违约。当发生下列情况时：

- 本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

- 本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

- 本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

- 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

  - 承包人违约。

- 承包人违约的具体情形及违约责任以专用条款约定为准。对于本合同其他条款未明确约定违约金标准的违约情形，承包人每次需违约承担违约金1万至10万，具体金额由发包人视情节酌情确定。

- 发包人有权要求承包人赔偿因违约给发包人造成的全部损失，并有权要求分包人赔偿发包人追究违约责任所支付的相关费用（包括但不限于为解决纠纷而支出的各项诉讼费、差旅费、律师费、评估费、审计费等），违约金不足部分，发包人有权另行追偿。

- 发包人有权将承包人应承担的违约金或赔偿金从应付款中直接扣除或另行向违承包人追索；发包人未直接扣除的，不视为发包人放弃追究违约责任。

- 本合同约定的违约责任可累计适用。

  - 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

  - 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

  - 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

- （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后5个工作日内，向监理单位正式递交索赔报告。索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（2）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，在索赔事件影响结束后5个工作日内，承包人应向监理单位递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（3）索赔事件导致费用和工期等多项索赔，承包人在提出索赔报告时，应将费用和工期等一起进行索赔，否则视为放弃另外项目索赔权利。如索赔涉及其他承包人的，索赔报告还应抄送其他承包人。

（4）如承包人未按照上述约定的时限等要求提出索赔的， 包人将丧失索赔权利，承包人不得以任何理由要求在合同价款支付、工程竣工结算办理等后续核算费用工作中得到补偿。

  - 根据合同约定，发包人认为有权要求索赔的，发包人或总承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后10个工作日内，向承包人发出索赔通知并附有详细的证明，未在前述规定时间内提出索赔通知的，发包人将丧失索赔权利。

（1）发包人要求索赔时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿：

（a） 延长质量缺陷修复期限；

（b） 要求承包人支付实际发生的额外费用；

（c） 要求承包人按合同的约定支付违约金。

（2）承包人收到发包方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包方证明材料，并在收到索赔报告后10个工作日内，将索赔处理结果答复发包方。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包方或总承包人索赔要求的认可。

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人应付给发包人的金额，发包人可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。合同当事人不接受索赔处理结果的，并协商不一致的，按照“第37条争议”约定处理。

37、争议

  - 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向工程所在地人民法院起诉。

  - 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

- 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

- 调解要求停止施工，且为双方接受；

- 仲裁机构要求停止施工；

- 法院要求停止施工。

## 十一、其他

38、工程分包

  - 非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

  - 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

  - 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

  - 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

  - 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

  - 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人、工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人、工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人、工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人、工程师报告一次受害情况。不可抗力结束后14天内，承包人向发包人、工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  - 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：

- 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

- 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

- 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

- 停工期间，承包人应发包人、监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

- 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

- 延误的工期相应顺延。

  - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

  - 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

  - 工伤保险

- 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

- 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

  - 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

  - 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

  - 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

  - 未按约定投保的补救

- 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

- 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

  - 通知义务

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

（2）保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

41、担保

  - 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用条款中约定。

  - 如专用条款无特殊规定的，履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

  - 履约担保（若有）的退还，履约担保应在发包人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

  - 不管履约担保（若有）条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

  - 因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。

  - 如设置履约担保，提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42、专利技术及特殊工艺

  - 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得发包人认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

  - 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

  - 工程施工过程中，承包人应注意收集有关经验，工程施工完成后，承包人应向发包人提交完整的施工总结报告。

  - 发包人要求使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，由此引起工程费用和工期的增减由发包人与承包人协商对合同价款和工期进行调整。

  - 承包人提出使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，经发包人及有关单位同意实施，由此引起的工程费用的增加由承包人承担，引起工程费用减少由甲乙双方各分50％，缩短或延长的工期由承包人负担。

43、文物和地下障碍物

  - 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人、工程师，发包人、工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

  - 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人、工程师，同时提出处置方案，发包人、工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44、合同解除

  - 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

  - 因发包人严重违约，有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

44.2.1发包人无法继续履行、明确表示不履行合同约定主要义务的；

44.2.2发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外。

44.2.3发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

  - 承包方出现以下情况，发包方有权解除合同，承包人应按合同总金额的20%支付发包人违约金：

- 承包人转包工程、违法分包或未经发包人同意擅自分包工程的；

- 承包人向发包人或其相关人付给或企图付给任何贿赂的；

- 承包人未在的合同约定的开工期限内开工，经发包人书面催告后的14天内仍未开工的；

- 承包人延误规定的进度计划节点工期达14天，并经发包人书面催告后仍不改进的；

- 按照施工进度计划规定的进度计划未表明有停工，发包人也未发出暂停施工书面通知，但承包人停止施工时间持续达14天或累计停止施工时间达28天的；

- 经发包人、监理单位检查发现承包人包人在工程中有多处使用多种不合格材料的；

- 承包人未按照合同约定、或监理单位、或发包人代表的指令工作，经发包人书面指出后仍未按要求改正的；

- 承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

- 承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

- 承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

当承包人有上述违约行为的，发包人有权要求承包人立即暂停施工，承包人应按合同金额20%支付违约金，且发包人有权解除合同。此外，发包人还可另行委托其他承包人实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用扣留下的承包人施工设备、周转性材料和临时工程，直至本项目完工为止，发包人有权在承包人合同价款中扣除其他承包人施工的所有费用、承包人应承担的违约金及因此给发包人造成的全部损失。

  - 因不可抗力致使合同无法履行的，发包人承包人可以解除合同：

  - 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

  - 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  - 合同解除后的价款结算与支付

44.7.1根据44.1规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

44.7.2根据44.2解除合同的，发包人除应按照规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人包人由于解除合同而引起的损失款项。该笔款项由承包人提出，经发包人和承包人协商确定，协商不能达成一致的，按照“第37条争议”的规定处理。

44.7.3根据44.规定因承包人违约解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项。除【专用合同条款】另有约定外，发包人应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成且验收合格的工程款〔其他价款均不在计算），并扣除按照本合同约定的违约赔偿金额，计算的违约金和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人，承包人应在收到核实结果后的14天内予以确认或提出意见，并按照“33竣工结算”规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人。

44.7.4根据44.4解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

（1） 已实施或部分实施的措施项目应付款项；

（2） 承包人为工程合理订购的并已交付给承包人的材料设备货款，发包人一经支付此项货款，该材料设备即成为发包人的财产；

（3） 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项。

45、合同生效与终止

  - 双方在协议书中约定合同生效方式。

  - 除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

  - 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46、补充条款

46.1除法律规定或【专用合同条款】另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

46.2双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

# 第三部分 专用条款

## 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.1	发包人：广州南旭房地产开发有限公司

1.2	承包人：__________________________

1.3	监理单位：________________________

1.4	开工日期：以发包人或发包人委托的监理公司发出的《开工令》或批准的开工报告日期为准。

1.5	竣工日期：以合同工期为准。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1	本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2.2	适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国民法典》；《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规等。

2.3	适用标准、规范

  - 本工程的技术标准与规范应按照 发包人 提供的施工图设计说明书，以及上述设计说明书中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

  - 本工程适用标准、规范必须符合省、市标准规范；若没有相应标准、规范时，应按国家、地方及行业现行标准、规范执行。

  - 如以上要求不一致的地方，以最高要求为准。

3、图纸

3.1	发包人提供图纸数量： 一式四份  ；

发包人提供图纸期限：合同签订之日起7天内；

本工程内容的图纸以发包人移交为准。

3.2	承包人提供的文件、数量和期限： 以发包人另行书面通知为准 ；

发包人、监理有关人员批复期限：  /  。

## 二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1	监理单位名称： 广州宏达工程顾问集团有限公司 。

监理单位委派的工程师

发包人委托的职权：监管、检查、控制和协调，最终以发包人解释为准。

4.2	发包人派驻的工程师

4.2.1姓名：牟天光_职务：_工程师_

4.2.2职权：对工程建设进行监督管理。对本合同内容的任何修订，包括增加或减少项目、款项的支付、设计变更与工程洽商等，需要另外获得发包人的授权（即经过发包人内部审核审批程序并确认）。在任何情形下，发包人代表都没有修改本合同内容的权利。承包人确知，发包人代表签署的可能修改合同内容的任何文件均无效。

5、项目经理

5.1姓名：_________职务：________身份证号：___________________________

________师执业资格证书号：______________

________师注册证书号:__________________

________师执业印章号:__________________

安全生产考核合格证书号：________________

5.2承包人的项目经理应和投标书中承诺的一致，否则承包人应支付违约金。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后3天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的3天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人，承包人无正当理由不得拒绝更换项目经理的。继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则每发生一次，承包人承担拾万元的罚款，并按照发包人要求限期纠正。

5.3承包人项目经理全权代表承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人项目经理须常驻施工现场处理一切问题及事务，发包人给予他的任何指示将视为有效的给了承包人，项目经理人选须由发包人批准，并不得同时担任其他项目的项目经理。

5.4承包人不得随意调换项目经理及主要项目负责人。如需更换，应征得发包人书面同意，且必须为不低于前任资历的人员。

5.5关于项目管理团队的特殊约定：承包人不得擅自更换派驻本项目的管理团队（名单详见附件六《管理团队人员名单》）。如根据本合同约定更换管理团队人员的，承包人应在更换前至少14天书面通知发包人和监理人，经发包人书面同意后方可更换，人员更换交接时间至少 7 天。项目部所有管理人员必须经过发包人的面试，合格后方可上岗。承包人未按照合同约定更换项目经理的，每次向发包人支付伍万元的违约金；承包人未按照合同约定更换其他管理人员的，每人次向发包人支付壹万元的违约金，同时发包人有权终止合同并要求承包人赔偿由此造成的损失。

6、发包人工作

6.1	发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

红线内：临时用水及用电由总包单位负责提供接驳点，接驳点后部分由承包人承担，承包人自行提供计量表，自行向总包单位缴纳水电费。

红线外：临时用水及用电由承包人自行解决。

6.2	发包人委托承包人办理的工作： / 。

7、承包人工作

7.1	承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）承包人须负责从发包人指定的水、电接口排管线至施工场地并安装计量表具，承担所需的费用。任何因现场水、电供应量不足而导致的额外补充水、电用量所需费用均由承包人自行承担。本工程施工期间的排水、排污，由承包人充分根据现场实际状况，制定施工方案，确保防止泥浆水排入市政管线，否则由此造成的一切后果，由承包人负责。水电费由承包人自行承担。

（2）承包人应接受开工日的现场条件，并应自费消除影响工程进行的先前留在现场的任何垃圾及残留物。承包人不得以不知道现场或现有建筑物、或在建工程对本工程可能造成影响等情况为借口而提出额外索赔或延长竣工期限，该类要求将不予考虑。

（3）承包人应遵守中华人民共和国政府颁布的所有有关材料、机械设备进出口和雇用非中华人民共和国公民的法令、规定和手续；承包人须在进口货物付运后，立即将发票、装箱单、运单、产品说明书、图纸等一切报关所需资料传真至发包人，并须在72小时内将上述文件速递给发包人，以确保在货物运达前办完入关手续；若承包人不能及时提供上述报关资料及办完清关手续，在海关发生的仓储保管、压港、海关滞报金等各类费用均由承包人负责。

## 三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1 承包人应按发包人的要求，提供施工组织设计（施工方案）和进度计划表。

发包人应在收到上述文件后 14 天内，予以审核认可或提出修改意见。

在任何时候，承包人必须按批准的施工方案和进度计划组织施工，接受发包人、工程师对进度的检查、监督。如果在发包人看来工程的实际进展与工程师已经同意的施工进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求，重新编制一份修改的施工进度计划，并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所做的修改和改进措施，以保证合同工期的完成。

承包人在组织施工过程中，还应充分考虑管线、绿化、附属工程等施工对本工程合同工期的影响，并负责相应的协调和管理，以保证本工程的合同工期。

8.2 群体工程进度计划应列明单体工程计划和总进度计划。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：

通用条款第13.1条不适用，在下述情况下，经发包人确认，工期顺延。

- 由于国家政策停建或缓建，致使施工无法正常进行；由于政府及相关机关规定造成的工期延误。

- 不可抗力。

- 专用条款中约定或发包人同意工期顺延的其他情况。

## 四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位： / 。

11、工程试车

11.1 试车费承担的其他约定： / 。

## 五、安全施工及文明施工

12、治安管理

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定：按通用条款的规定，并按广州市有关文件规定及所属街道（或村委）的有关规定执行，及《广州南投房地产开发有限公司 安全文明施工标准化图册（试行）》，《广州南投房地产开发有限公司 项目安全文明施工奖罚办法（试行）》，详见附件8和附件9。

## 六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用第 2 种方式确定。

（1）采用固定总价的，合同价款包括的风险范围： /

风险范围以外合同价款调整方法为： /

- 采用固定综合单价：

固定综合单价：工程量清单综合单价包干，其中分部分项及单价措施项目费(含脚手架及模板)综合单价包干，工程量按实结算;总价措施项目费(按费率计算部分)总价包干，工程变更不另计取总价措施费。工程量清单数量按实计算，工程量计算规则按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定执行。

如合同执行期间，发生工程变更，价款调整参照第八条工程变更相关条款。

14、工程预付款（本合同不适用）

14.1 如有预付款的，承包人应按本专用条款第41条规定办妥有关担保手续。发包人在未收到有效的履约保函和预付款担保前，有权不发放任何工程款项。

14.2工程预付款支付

发包人在承包人提交合格的履约保函和预付款担保后14天内，向承包人支付暂定合同价款（即中标价）扣除暂列金额、指定金额及总承包服务费后的【 0 】%及措施项目费用【 0 】%的款项，作为工程预付款。

14.3 工程预付款抵作工程款，需在进度款、结算款中予以扣回。

15、工程量确认

15.1 承包人向发包人、工程师提交已完工程量报告的时间为：每月 20 日前。

15.2 承包人还应按发包人、工程师及监理单位、造价咨询单位的要求提供一切详细资料。

16、工程款（进度款）支付

16.1发包人向承包人支付工程款（进度款）的方式： B

- 按工程形象进度节点进行付款

- 按每月工程进度支付节点进行付款

16.2发包人向承包人支付工程款（进度款）的进度节点如下：

- 预付款：本工程无预付款；

- 工程开工后的28天内支付安全文明施工费总额的50%，剩余部分在审批进度款中应付安全文明施工措施费（应付款与进度款同比例计算）超过总额的50%之后，与进度款同比例计算和支付；

- 进度款：每月以经监理及发包人审签认可的工程进度计量报表为准，按发包人与承包人核对的当月实际完成工程量对应工程价款的80%支付；

（3）竣工验收：工程竣工验收合格并取得竣工验收证书及提交符合发包人要求的结算资料后，按累计进度造价支付至90%；

（4）结算款：结算资料经发包人审定后，支付至审定结算价的97%，余款3%作为质量保证金；

（5）质保金：质保期满且承包人履行完全部合同义务责任，发包人收到承包人的款项请款手续后30个工作日内，对质保金进行结算，支付合同质量保证金结算款，即本合同结算总价剩余的3%；

16.3所有因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，签订补充协议后与工程进度款同步调整并支付。

16.6支付账户

开户名称：____________________________；

开户行：______________________________；

账号： _______________________________。

本合同发包人将按照上述账户信息支付，如上述账户信息变更承包人须立即书面通知发包人并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知发包人所造成之损失（无论是发包人之损失或承包人自己的损失）均由承包人承担全部责任。

16.7发票

16.7.1就增值税发票，双方同意按下列方式 方式一 的约定履行：

方式一（适用于增值税专用发票的情况）：

(1)承包人每次收款前须向发包人开具符合国家税法规定的增值税专用发票及符合发包人要求的请款材料并在开票后 15 个工作日内送达发包人。如存在以下情形之一的，发包人有权退回发票及请款材料并延迟付款，承包人应及时更换；否则，发包人有权不予支付应付款项，且不承担任何违约责任，承包人的各项合同义务仍按合同约定履行，并需承担由此引起的一切法律和经济责任：

a)	开具虚假、作废等无效发票或者违反国家税务相关法律法规开具、提供发票的；

b)	开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；

c)	发票上的信息错误；

d)	因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败；

e)	承包人未提供符合发包人要求的请款材料的；

f)	其他不符合开具发票、提供发票及/或请款材料的情形；

(2)	本合同价款已包含承包人按   % 税率向发包人提供合法有效的增值税专用发票的所有费用。如因承包人原因不能按约定提供足额税率的增值税专用发票，或只能提供合法有效的增值税普通发票的，即便经发包人同意，也视为承包人违约，发包人有权在合同款项中扣除发包人不能进行增值税进项抵扣的税额，且承包人无权因此再向发包人要求支付其他任何费用。

（3）承包人提供虚假发票的，应按虚假发票金额的 20% 向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同。

16.7.2发票开具要求

16.7.2.1发包方向承包方支付进度款项前，承包方请款时需提供与进度款产值金额一致的发票。

16.7.2.2发包方向承包方支付竣工验收工程款项前，承包方请款时须提供的发票金额（竣工阶段）公式如下：

发票金额（竣工阶段）=实际完工产值金额-已开具工程进度款发票总额

此等发票的取得不代表发包方支付的竣工验收工程款金额需要与发票金额相对应，竣工验收工程款的支付以实际银行转账记录为准。

16.7.2.3发包方在支付结算款时，无论是否保留质保金，承包方均应开具质保金在内的全额发票，承包方请款时须提供的发票金额（结算阶段）公式如下：

发票金额（结算阶段）=工程结算总额（含质保金）-前期已开具的发票总额

16.7.2.4若承包方未按本协议约定向发包方提交的发票，发包方有权暂不向承包方支付款项且发包方不构成违约。

16.7.3 根据《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字【2020】37号）、《关于印发（广州市南沙区建设领域工人工资支付分账管理实施细则）的通知》（穗南建交【2016】1388）、《关于转发（广东省建设领域工人工资支付台账管理暂行办法）的通知》、《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》的通知》（穗人社规字【2019】7号文）、《关于转发广州市住房和城乡建设委员会关于转发广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（穗南建交[2018]1799号）等文件要求（文件如有更新，以有关部门最新发布的文件要求为准）。具体约定如下：

1)承包人、总承包单位、发包人另签订“工人工资支付三方协议”，采用总承包单位已设立工人工资支付专用账户进行工人工资发放，该账户与其他款项实行分开银行账户管理。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得开通网上银行等电子支付渠道，不得提取现金，承包人须做好本合同工程的工人工资管理与保障措施。

2)配合总承包单位做好建筑施工实名制的监督和管理工作。

3)工人工资支付保证金的支付与提取等相关要求按《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》执行，具体情况在“工人工资支付三方协议”中另行约定。

4)当承包人发生拖欠农民工工资时，发包人有权责令承包人限期整改，承包人逾期仍未支付的，发包人有权根据“工人工资支付三方协议”相关条款提取保证金用于发放被欠薪农民工工资。农民工工资保证金已全部用完或部分用于垫付欠薪但工程未完工的，承包人应当及时等额补足。

5)承包人在取得发包人对本工程完工且承包人已结清工人工资的确认意见后，可以申请注销农民工工资专用账户，账户内余额归承包人所有。

6)发包人对本项目承包人工程款账户进行监管的，承包人应予以配合。承包人依法分包或劳务分包的，承包人应对分包企业及劳务企业的相应账户进行监管，掌握资金流出情况。承包人发现问题的，应当及时向相关行政监督部门报备。

7)承包人应对其专业分包单位工资支付进行监督，在签订的分包合同中明确约定“工人工资支付专用账户”、工程进度款中的工人工资款比例和支付期限等内容，并按照合同约定按时足额将工人工资拨付到工人工资支付专用账户，督促其依法支付工人工资。分包合同应当报发包人备案。

8)承包人若因工人工资支付或材料款支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），发包人有权动用承包人提交的履约保证金或履约保函先行支付相关费用，以解决上述问题。

9)承包人每期申请进度款时，承包人将《工人工资支付明细表》上报发包人，按专用条款规定方式，发包人向工人工资专用账户拨付工人工资款项。

## 七、材料设备供应

17、发包人供应材料设备（本合同不适用）

17.1 如发包人供应设备，承包人派人参加卸货清点后由承包人妥善保管，相应卸货、清点、运输、场内二次运转、加工、保管、安装（如有）等费用应视为已包含在合同总价中。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

17.2发包人供应的材料设备与经发包人和监理人审批的《甲供材料设备进场计划表》不符时，发包人承担有关责任。

17.3 材料暂估价的结算与调整方法：  无  。

17.4本工程甲供材料设备的试验、检验费的特别约定：由承包人承担，包含在合同总价中。

17.5发包人供应材料设备范围：  无  。发包人有权将发包人供应材料变更为承包人提供，承包人对此无异议。

18、承包人采购材料、设备

18.1 关于承包人使用代用材料的其他约定：

18.1.1出现下列情况需要使用替代材料的，承包人应按照“第28.5.2款〔材料替换的流程与要求〕”约定的程序执行：

（1）合同签订生效后生效的法律规定禁止该项材料使用的；

（2）约定承包人选定的材料生产厂家停产、或产品质量明显下降、或其他原因造成该材料生产厂家不能正常供货或供货不能满足合同约定的情况。

除上述情况以外的，非发包人同意承包人不得以任何理由进行更换材料品牌和（或）技术标准。

18.1.2发生材料替换的条件时，承包人应提前30天，将替换的理由和详细原因说明及证据资料、替代品的详细名称、数量、规格型号、型号、品牌、性能参数及其他相关资料，报发包人审批，发包人批准同意后方可进行采购实施。

（1）因法律规定需替换材料的，替换后的材料有约定技术标准和品牌要求的，应按其约定执行；替换后的材料无对应要求的，由承包人报发包人批准后执行。

（2）约定承包人选用的材料生产厂家不能正常供货或供货不能满足合同约定的，替代材料生产厂家/品牌必须在《承包人供应的主要材料（设备）品牌选用表》中选择或报发包人批准后使用。

18.1.3未经发包人批准，承包人擅自替换合同约定技术标准和品牌要求的，属于承包人使用“不合格材料”的违约情形，承包人须按合同总额的10%向发包人支付违约金，如不合格材料已使用的，承包人应负责更换，工期不予顺延。

18.2关于承包人采购材料、设备的其他约定：

（1）除发包人供应材料设备外的所有材料设备均为承包人采购材料、设备，发包人有权调整发包人供应的材料设备的范围。关于承包人采购，承包人须按发包人的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其他地方进行检查。

（2）非本工程使用的材料及货物，不可送抵及置于本工地。一旦运入工地，不得运走。送抵、置于工程现场或其临近用于工程的尚未安装的材料和货物，除用于本工程外不得运走，除非是发包人已书面同意运走。

18.3材料样板

18.3.1 本工程须提交的材料样板有： 按发包人要求

18.3.2承包人应在合同签订后15天内或发包人要求的时间内，向发包人提交29.1约定材料样品，并附上技术标准参数、出厂合格证明、出厂检测报告、性能说明、使用说明等相关资料，同时注明材料样品的生产厂家、供货单位及材料品名、规格型号等，以供检验和审批。

18.3.3经发包人审批确认的样品应按发包人要求的方法进行封样，封存的样品作为验收工程材料的标准之一。经发包人批准的封样样品，由发包人保管，封存于发包人现场办公室。

18.3.4承包人在施工过程中若使用与封样样品不符的材料或设备，则视同承包人使用“不合格材料”，并按合同28.5.3约定承担违约责任。发包人对样品的审批确认，也并不减轻或免除承包人应使用符合合同约定要求的材料的责任和义务。承包人提供样品以及封样的费用已包含在签约合同价中。

## 八、工程变更

19、工程设计变更

关于工程设计变更的其他约定：变更程序以发包人最新的管理办法为准。

20、确定变更价款

20.1 分部分项工程费的调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如承包人中标工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。变更后主材单价可根据广州市建设工程造价管理站发布的信息（参考）价格（信息价按合同基准日期选取，若信息价是区间值的，按平均值为基准计取），工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据有合法依据的市场价格换算，换算按下列公式计算:

A =  B  + ( C - D ) x（1- E）

式中：A---变更后的工程量清单综合单价（元）；

B---中标综合单价（元）；

C---变更后确认的主材单价（元）；

D---招标单价限价中的主材单价（元）；

E---下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价）；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格，按广东省综合定额（2018年）重新组价确定新增单价，并乘以（1-下浮率），下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率 (下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价)。提出变更工程项目的报价，报发包人确认后调整。

20.2 措施项目费的调整：

工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。应按照下列规定调整措施项目费：

（1）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按实结算。

（2）按总价（或系数）计算的措施项目费，结算时不作调整。

20.3 删减工程或工作的补偿：

如无论任何原因删减了合同中的某项工程或工作，承包人均不会向发包人提出任何索偿要求。

20.4 项目特征描述不符：

承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，发承包双方应当按照实际施工的项目特征，按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定计算并同时满足20.1中约定。

20.5 招标工程量清单缺项：

（1）分部分项工程费的调整。施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款。

（2）措施项目费的调整。合同范围内按总价（或系数）计算的措施项目费为总价包干，不作任何调整。由于政策变更增加的措施，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款。

20.6 工程量偏差：

对于某一分部分项工程项目如果因工程变更等原因导致工程量偏差，且该变化使其分部分项工程费变化，均按合同单价执行，不会因数量偏差而做任何调整，即工程量偏差不属于工程变更。

20.7 物价变化：

具体价格调整按下述内容和方法调整：

（1）调增补偿值:当主要材料价格上涨幅度超过合同基准日期所采用的由主管部门发布的造价信息文件价格的5%时，由承包方承担涨幅5%以内的部分，超出5%的部分由发包方补偿给承包方；

（2）减价退还值:当主要材料价格下落幅度超过合同基准日期所采用的由主管部门发布的造价信息文件价格的5%时，超出5%的部分由承包方退还给发包方；

1）主要材料的价差调整计算公式中符号代表的内容解释：

a 增/减  : 主要材料调增补偿值、减价退还值

b基:合同基准日期中主要材料综合单价（2025年10月广州地区建设工程常用材料税前综合价格）

b施:施工当期月度对应的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中主要材料综合单价

c ：施工当月经监理、发包人审核确认的按图纸计算的清单工程量中的主要材料工程量，上述确认数量不得大于图纸数量，施工损耗量不予计取。

2）主要材料调增补偿值、减价退还值计算公式为：

当 b施＞b基 ，且[(b施- b基)/b基] ＞5%时，则调增补偿值为:

a 增 =[b施- （1+5%）b基]×（1-中标单位投标下浮率）×c×（1+税率）

当b施＜b基 ，且[(b基-b施)/ b基] ＞5%时，则减价退还值为:

a 减 =[（1-5%）b基-b施]×（1-中标单位投标下浮率）×c×（1+税率）

（3）主要材料（指构成工程实体不包含用于措施项目）且仅指：电缆、母线槽；仅针对有信息价的电缆/母线槽，若无信息价则不参与调差。

除以上材料外，其他材料不予调整。

## 九、竣工验收与结算

21、竣工验收

21.1 竣工验收条件：以质监站及有关部门和接收单位验收为准。

承包人提供竣工图的约定：发包人确认工程验收通过后28天内，承包人应提供符合城建档案归档要求的竣工图和竣工资料原件六份，费用已包含在投标总价中。

21.2 中间交工工程的范围和竣工时间：按经发包人认可的总进度计划进行。

21.3工程竣工验收通过后 10 天内，承包人向发包人移交已竣工工程。

22、竣工结算

22.1 工程竣工验收及取得竣工验收报告后 30天 内，承包人需根据发包人的要求递交竣工结算文件。承包人上报结算金额超出最终审核结算金额  5% 部分，按超出部分 5% 的金额进行处罚。

本工程竣工结算金额以发包人或南沙财政局（如有）审定的金额为准。承包人应积极配合发包人完成竣工结算工作，承包人需按发包人要求提供完整结算资料并经发包人审定。如因承包人原因承包人消极对待拖延竣工结算工作的，承包人按合同约定承担违责任，发包人有权拒绝承包人参与由发包人负责组织实施项目的投标资格。

关于结算资料的其他约定：承包人申请竣工结算时需提供于总承包人的水电费结清证明。

23、质量保修

23.1	本工程质保期自_竣工验收合格、完善发包人提出的整改意见后并正式移交发包人，经发包人书面签字确认后起算，保修期限为 2 年。

23.2质量保证金

工程结算款的 3 %作为质量保证金，质保年限详见附件6《建筑工程质量保修书》。

24.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程结算款；

（3）其他方式: / 。

24.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，直至扣留金额达约定；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：发包人支付质量保证金不计算利息 / 。

24.3在质保期内，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人按照发包人的要求免费修复任何出现质量问题的部位，否则，发包人可委托其他单位或人员修理。因承包人原因造成返修的费用，由发包人在质保金内扣除，不足部分，由承包人重新交付。

24.4	当已完成或已进行最后修复的工程因材料或操作工艺不符合图纸及规范要求的规定而出现缺陷，而发包人认为该等缺陷由发包人或其他专项施工单位进行修复较为适合，发包人有权从付予承包人的金额中扣除该等费用。

## 十、违约、索赔和争议

25、违约

25.1发包人违约的具体责任如下：

发包人不按照合同约定的时间足额支付进度款、结算款等合同价款，且又未与承包人达成延期支付协议的，发包人应继续履行合同支付约定外，发包人还需向承包人支付违约金，违约金计算标准如下：以发包人应付而延期支付的金额和中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算。

25.2承包人违约的具体责任如下：

（1）承包人未按照合同约定更换项目经理的，承包人每次向发包人支付伍万元的违约金；承包人未按照合同约定更换其他管理人员的，承包人每次每人向发包人支付壹万元的违约金。

（2）因承包人的原因所造成工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担修复及查验的费用和（或）工期延误、给发包人或总承包人带来的损失等概由承包人承担，且承包人需按合同总价的 10% 承担违约金。

（3）由于承包人自身安全措施不力等原因在施工场地内或毗邻地带造成的发包人、监理单位、总承包人以及第三者人员伤亡和财产损失等事故，由承包人承担全部责任并负责赔偿一切损失，承包人还需向发包人支付每次伍至拾万元（具体金额视事故的严重性而定）的违约金。

（4）承包人因自身原因未能按约定的工期完成本工程，或者未能在相应的期限内完成本工程中某子项工程，由此增加的费用（包括但不限于赶工费等）以及给发包人、总承包人带来的损失等概由承包人承担，每逾期一日 ，承包人还需向发包人支付合同造价0.5‰的违约金；逾期超过 15 天，每逾期一天，承包人按合同造价的 1‰ 支付违约金；逾期30天以上的，发包人有权解除合同，要求承包人支付合同总价 5%~10% 的违约金，另行委托第三公司施工，所需费用从合同价中扣除。若造成发包人其他损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

（5）甲供材料设备(如有)结余的处理权和所有权均归发包人所有，承包人不得擅自处理，否则承包人应赔偿发包人全部损失，承包人还需向发包人支付每次伍万元的违约金。

（6）如承包人领用甲供材料设备（如有）量超过合同约定损耗量的，承包人须承担超供部分甲供材料设备采购价格并加 20% 的管理费，并扣除签约合同价中相应的甲供材料设备保管费作为违约金。

（7）承包人使用（材料运抵现场后开始安装算作使用）不符合合同约定的材料和设备时（简称使用“不合格材料”），承包人应按照或监理单位的指示立即改正，将“不合格材料”运出施工场地、拆除或重新采购，并禁止在工程中继续使用“不合格材料”，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，承包人还需向发包人支付每次伍万元的违约金。同时发包人、监理单位要求对该类“不合格材料”进行全面检查，如检查中发现在工程中还有其他地方已使用该类“不合格材料”的，则视为承包人严重违约，发包人有权解除合同，承包人应按照发包人要求将所有该类材料全部清除出场，并重新按照合同约定的质量标准和要求采购合格材料和重新安装，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。如已使用“不合格材料”造成无法清除等不可逆情况时，则视为承包人工程质量不合格，结算时将全额扣除该类材料的价格。

（8）承包人未按合同约定进行采购前报审、进场验收的，发包人有权要求承包人将该类材料运出施工场地、拆除或重新采购，并按上述要求进行重新报审、验收，由此增加的费用和工期延误由承包人承担，经发包人、监理单位每发现一次，承包人还需向发包人支付每次伍万元的违约金。在竣工结算时发包人根据现场实际情况、竣工资料、竣工结算资料等，核实承包人已使用“不合格材料”、未进行进场报审、未进行进场验收等情况的，承包人除须承担合同约定的违约责任外，发包人有权取消承包人结算权利、剩余款项不再支付、解除合同，并保留继续追偿承包人工程质量缺陷、以及给发包人造成的其他损失、违约金的权利。

（9）未经发包人的书面许可，承包人不得擅自对工程进行变更，否则由此产生的费用和（或）工期延误由承包人承担，经发包人、监理单位每发现一次•处，承包人还需向发包人支付每次•处伍万元的违约金。

（10）除非承包人认为发出工程变更指令违反了法律、法规及有关规范的强制性规定（附详细依据）而不能执行外，承包人不得拒绝执行或延缓执行工程变更指令，否则由此产生的费用和工期延误由承包人承担，承包人还需向发包人支付每次伍万元的违约金。

（11）由于承包人拖欠农民工工资等原因发生农名工围堵发包人办公室、售楼部等群体性事件，承包人需向发包人支付每次伍万元的违约金，发包人有权将直接支付农民工工资，并从合同造价中扣除此部分费用。由于承包人拖欠农民工工资等原因发生农民工围堵发包人办公室、售楼部等群体性事件、被媒体曝光或被政府相关部门要求整改的，发包人有权解除合同，承包人需向发包人支付合同造价百分之二十的违约金。造成发包人损失的，承包人还需全额赔偿。

（12）其他约定

1）项目经理未经请假，擅自离开现场，每天支付 5000元 违约金，未经请假，连续3天不在现场，发包人有权更换项目经理；

2）项目经理每次无故不参加项目例会，每次支付 1000元 违约金。

3）承包人不应在发包人确定的材料供应价基础上再向供应商压价或收取其它任何额外的费用，否则将被视为违约，发包人有权将承包人收取的这些额外费用从分包金额中扣除。

4）本合同文件所提及的因承包人违约需赔偿给发包人的损失包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、担保费等费用。

5）承包人依据本合同文件应承担的违约金、赔偿款等款项，发包人有权在合同款项中扣除，不足部分，发包人有权继续追偿。

（13）若项目未按期竣工验收，承包人应提前1个月进行履约保函续保，相关续保费用已综合考虑在投标报价中。若承包人未按期续保，发包人有权暂停支付进度款，由此产生的所有责任由承包人承担。若履约保函未按期续保，承包人按1万元/次承担违约金。

25.3权利瑕疵担保：

承包人应保证所提供、使用的所有产品、设备及任何智力成果不受到第三方关于侵犯知识产权或其他任何权利的指控，任何第三方如果提出侵权指控或因侵害第三方利益所产生纠纷（包括诉讼、索赔等）的，发包人有权要求承包人支付相当于本合同总金额 20% 的违约金，上述违约金可由发包人在向承包人支付的进度款中扣除，不足部分，承包人应补足。承包人应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，违约金不足以弥补发包人所受损失的，承包人应继续承担赔偿责任。

26、争议

26.1争议解决

(1)与合同和工程的实施有关或由此原因而引起的发包人与承包人之间的任何争议，包括对发包人人员的任何意见、指示、决定的争议，不管在工程实施过程中或其竣工后以及拒绝支付或终止合同前后，双方应首先在争议出现后确认争议出现日期，然后努力和解，或者在争议出现日期后28天内向有关主管部门提出申请要求调解。

(2)双方未在上述期限提请调解或不愿调解时，应该在争议出现日期后56天内由一方通知另一方表明他将就某一争议要求开始提交诉讼的意图，并给工程师一份副本；或者，双方共同签署一项声明确认将就某一争议提交诉讼的意图，并给工程师一份副本。这就授予了双方就所争议的问题按下文规定进行提交诉讼处理的权力，此通知发出前不能进行任何有关提交诉讼处理的行动。

(3)如果双方未按上述要求发出通知或签署声明，则视为双方放弃将该争议提交诉讼处理的权利并接受就该项争议双方所主张的费用金额或时间的折中结果。

(4)双方调解不成的，应在调解失败通知或宣布日期后28天内由一方通知另一方表明他将就某一争议要求开始提交诉讼的意图，并给工程师一份副本；或者，双方共同签署一项声明确认将就某一争议提交诉讼的意图，并给工程师一份副本。这就授予了双方就所争议的问题按下文规定进行提交诉讼处理的权力，此通知发出前不能进行任何有关提交诉讼处理的行动。

(5)如果双方未按上述要求发出通知或签署声明，则视为双方放弃将该争议提交诉讼处理的权利并接受就该项争议双方所主张的费用金额或时间的折中结果。

26.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成的，选择下列第 B 种方式解决：

A、提请______仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

B、向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

## 十一、其他

27、工程分包

27.1 本工程中凡需分包的部分均应在事前征得发包人同意，并由相应资质的施工队伍承担分包工程，工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分承包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失的，承包人承担连带责任。

27.2 未经发包人同意擅自转包、分包的，发包人有权解除合同，承包人应按合同总价20%支付违约金。

28、不可抗力

28.1	双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人双方责任造成的爆炸、火灾以及下列自然灾害：

1）  烈度为7级以上的地震。

2）  7级以上持续24小时的大风。

3）  持续24小时且降雨量为200mm以上。

29、保险

29.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人及承包人确认，由 发包人 （发包人/承包）投保 建筑工程一切险 （建筑工程一切险/安装工程一切险）。

29.2 其他保险

关于其他保险的约定： /

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是

承包人应自费办理责任、第三方责任险，以及派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果承包人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

29.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先通知承包人和监理人，但无需获得承包人同意。

30、担保

30.1	承包人应向发包人提供保额为合同价款（即中标价）的10%的履约保函一份，提交时间为合同签订后14天内。

履约保函有效期： 至本工程竣工验收合格之日止 。

预付款担保有效期： / 。

31、其他

31.1	双方约定合同份数：

正本 贰 份，副本 捌 份。

其中：发包人正本 壹 份，副本 肆 份；

承包人正本 壹 份，副本 肆 份。

由承包人向发包人提供合同文件，本合同自双方签字并且加盖公章之日起生效。

31.2本合同未尽事宜，由双方友好协商并另定补充协议予以明确。

# 第四部分  附件与格式

附件1：外电工程施工界面划分表

附件2：技术要求及主要材料品牌

附件3：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

附件4：承包人履约保函

附件5：管理团队人员名单

附件6：建筑工程质量保修书

附件7：《广州南投房地产开发有限公司 质量管控标准化图册（试行）》

附件8：《广州南投房地产开发有限公司 安全文明施工标准化图册（试行）》

附件9：《广州南投房地产开发有限公司 项目安全文明施工奖罚办法（试行）》

## 附件一：外电工程施工界面划分表

| 《外电工程施工界面划分表》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 工作内容界面 | 责任单位 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 总包 | 外电单位 |  |
| 1 | 电房、开关房 | 土建部分 | 电房和开关房内部砌筑、抹灰、刮白 |  | √ |  |
| 2 |  |  | 电房和开关房回填，内墙乳胶漆，电缆沟，电缆沟盖板，不锈钢门，铝窗，百叶，设备基础等 |  | √ |  |
| 3 |  | 电气部分 | 烟感，温感，气体灭火，暖通，消防 |  | √ |  |
| 4 |  |  | 电房，开关房内照明插座，接地网(总包预留接地点)，设备及线缆等 |  | √ |  |
| 5 | 变、配电系统 | 高压 | 高压设备及线缆，室外电缆沟，室外电缆盖板，室外电缆管，室外电缆井及相关构筑物 |  | √ |  |
| 6 |  | 低压 （公变） | (住宅部分) :低压配电柜(含配电柜)及进线电缆，桥架，母线，设备 |  | √ |  |
| 7 |  |  | (住宅部分) :电表箱(含表箱，电表，开关等)及进线电缆，桥架，设备 |  | √ |  |
| 9 |  | 低压 （专变） | 低压配电柜(含配电柜)及进线电缆，桥架，母线，设备 |  | √ |  |
| 10 |  |  | 电表箱(含表箱，电表，开关等)及进线电缆，桥架，设备 |  | √ |  |
| 12 |  | 柴油发电机 | 柴油发电机组设备、机组控制屏及机房环保 | √ |  |  |
| 13 |  |  | 柴油发电机组(不含)至发电机低压(含配电柜)的电缆，桥架 | √ |  |  |
| 14 |  |  | 发电机房低压柜至专变房低压柜的联络线，桥架 | √ |  |  |
| 15 |  |  | 发电机房低压柜(不含配电柜)出线电缆及桥架，配电箱，设备，室外电缆沟、电缆管、电缆井及相关构筑物 | √ |  |  |
| 16 |  | 充电桩 | 低压配电柜（含配电柜）及进线电缆，桥架，母线，设备 |  | √ |  |
| 17 |  |  | 电表箱（含表箱，电表，开关等）及进线电缆，设备 |  | √ |  |
| 19 | 集抄系统 |  | 电表远程集抄系统 |  | √ |  |
| 20 | 临时信号覆盖 （如需） |  | 确保集抄系统正常运行的临时信号覆盖 |  | √ |  |

## 附件二：技术要求及主要材料品牌

广州南沙2021NJY-15地块项目

外电工程技术要求

- 规范及标准

- 所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以上各项所注明的规则及标准,本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- GB 1094.11-2007		《电力变压器》

- GB 3096-2008		《声环境质量标准》

- GB 4208-2008		《外壳防护等级(IP代码) 》

- IEC62271-200:2003	《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

- GB3906-2006           《3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

- DL403-2000            《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

- DL404-2007 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

- SD318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

- GB11022-2011          《高压开关设备通用技术条件》

- GB/T3048.12--2007 《电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验》

- GB/T3309-1989         《高压开关设备常温下机械试验》

- GB50150-2006          《电气装置安装工程设备交接试验标准》

- GB/T11022-2011        《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

- GB1984-2003           《交流高压断路器》

- GB3804-2004           《3~63kV交流高压负荷开关》

- GB16926-2009          《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

- GB 311.1-2012         《高压变配电设备的绝缘配合》

- GB1207-2006           《电压互感器》

- GB1208-2006           《电流互感器》

- GB1985-2004           《交流高压隔离开关和接地开关》

- GB50062-2008          《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

- GB/T15145-2001        《微机线路保护装置通用技术条件》

- GB/T 14598.13-1998     《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

- DL/T687-2010          《微机型防止电气误操作装置技术条件》

- DL/T 476-2012         《电力系统实时数据通信应用层协议》

- GB4208-2008           《外壳防护等级》

- GB/T 6593-1996        《电子测量仪器质量检测规则》

- GB2423-1.2008         《电工电子产品基本环境试验规程》

- GB/T 13729-2002       《运动终端通用技术条件》

- GB/T17626.1~12-2008   《电磁兼容试验和测量技术》

- DL/T 667-1999         《继电保护设备信息接口配套标准》

- DL/T 621-1997         《交流电气装置的接地》

- SDJ9-1987 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

- GB 7251.1.2008	《低压成套开关设备和控制设备》

- GB/T 14048.2008	《低压开关设备和控制设备总则》

- JB/T 3752.1.1999	《低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法》

- GB/T 24274-2009 《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

- JB/T 8629-2006	《隔离开关熔断器组》

- JB/T 9661-1999	《低压抽出式成套开关设备》

- JB/T 10263-2001	《低压抽出式成套开关设备和控制设备辅助电路用接插件》

- JB/T 10323-2002	《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》

- GB14048.3-93  《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

- GB3983.1-89		《低电压并联电容器》

- IEC112－1979    《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

- GB7949-87		《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

- GB1497-2012 《低压电器基本标准》

- JB1284-85 《低压断路器》

- JB4012-85   《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

- JB2455-85《低压接触器》

- JB4011.1-85《低压熔断器一般要求》

- GB 2682-81    《指标灯和按钮的颜色》

- GB4942-2.85《低压电气外壳防护等级》

- GB/T10233-2005   《低压成套开关设备基本测试方法》

- GB/T 4942.1-2006《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级》

- DL/T 597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》

- DL/T 842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》

- GB/T 14549 93《电能质量：公用电网谐波》

- DL 500-92 《电压监测仪订货技术条件》

- GB/T12747.1—2004     《自愈式低压并联电容器》

- JB/T 9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》

- JB/T 10695-2007 《低压无功功率动态补偿装置》

- JB/T 7113-1993《低压并联电容器装置》

- IEC60947-6-1 《低压开关设备和控制设备.第6-1部分:多功能设备.转换开关设备》

- JB/T 8456-2005《低压直流成套开关设备和控制设备》

- ZBK45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》

- JB/T9662-2011《密集绝缘干线系统（密集绝缘母线）》

- NEMABU1《母线槽安装、维护标准》

- GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》

与电气的界面

设计分界面在变电站至各变配电房低压柜。施工单位负责从变电站至各配电房低压柜。

- 干式变压器的使用条件及技术要求

使用条件

本规范所规定的设备，应能在下列环境条件使用：

- 周围空气温度

  - 最高温度：		+40℃

  - 最高月平均气温：+30℃

  - 最高年平均气温：+20℃

  - 最低气温：		-5℃

  - 最大日温差：	30K

- 海拔高度：   ≤1000m

- 最大风速：	35m/s

- 环境相对湿度(在25℃时)

  - 日平均值：      95%

  - 月平均值：      90%

- 地震烈度：   Ⅷ度

- 覆冰厚度：   10mm

- 安装地点：   户内

- 污秽等级     户內≥Ⅱ级

- 系统条件要求

- 系统额定频率： 50Hz

- 系统标称电压： 10/0.4 kV

- 系统中性点接地方式：10kV系统——不接地、消弧线圈接地或小电阻接地

0.4kV系统——直接接地

技术要求

技术参数

- 按型号，详见表。

SCBH15型三相干式电力变压器技术参数表

| 序号 | 项 目 |  | 技 术 参 数 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | 10/ 0.4 kV |  |  |  |
| 2 | 高压相数 |  | 三相 |  |  |  |
| 3 | 低压相数 |  | 三相四线 |  |  |  |
| 4 | 额定容量 kVA |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 5 | 高压分接范围 ％ |  | ±2×2.5 |  |  |  |
| 6 | 额定电流 A |  | 57.7 | 72.2 | 92.4 | 173.2 |
| 7 | 额定频率 Hz |  | 50 |  |  |  |
| 8 | 空载损耗 W |  | 550 | 650 | 760 | 1000 |
| 9 | 负载损耗 W | F级（120℃） | 8130 | 9690 | 11730 | 14450 |
|  |  | H级（145℃） | 8760 | 10370 | 12580 | 15560 |
| 10 | 总损耗 W | F级 | 8680 | 10340 | 12490 | 15450 |
|  |  | H级 | 9310 | 11020 | 13340 | 16560 |
| 11 | 空载电流 % |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 12 | 短路阻抗 % |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 噪音水平(声功率级) dB |  | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 14 | 噪音水平(声压级) dB |  | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |

设计和结构要求

- 1.1 一般要求

1.1变压器的联结组标号

- 三相配电变压器的联结组标号常用为Dyn11、Yyn0、Yzn11，宜选用Dyn11。

- 单相配电变压器的低压侧宜采用三线制。

- 1.2绝缘水平

- 变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表9。

表1变压器的绕组的绝缘水平和试验电压

| 绕组电压等级 kV | 额定短时工频耐受电压 (有效值) kV | 额定雷电冲击耐受电压(峰值)kV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波 | 截波 |
| 10 | 35 | 75 | 85 |
| 0.4 | 5 | - | - |

注：雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

- 1.3接线端子

- 变压器一次和二次引线的接线端子，应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。

- 1.4铭牌

- 固定与变压器及外壳（若有）上的铭牌应采用不锈钢材料制作，耐腐蚀，并应固定在明显可见位置，铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

- 在铭牌上必须标志的项目应符合GB 1094.1的规定。干式配电变压器铭牌上必须标志的项目还应符合GB 1094.11的规定。

- 干式配电变压器技术要求

- 1.5绝缘系统温度

- F级及以上。

- 1.6防护等级

- 干式配电变压器带外壳时防护等级应符合GB 4208的规定，不低于IP20。

- 1.7温升限值

- 变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下：

绕组最高温升：满足国家标准GB 1094.11的要求。

表2绕组温升限值

| 绝缘系统温度℃ | 额定电流下的绕组平均温升限值K |
| --- | --- |
| 155(F) | 100 |
| 180(H) | 125 |
| 200 | 135 |
| 220(C) | 150 |

- 注：有关温度等级的字母代号见GB/T 11021。

- 1.8铁心、金属部件和与其相邻的材料：在任何情况下，不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

- 1.9外壳

（1）变压器外壳采用组合式。

（2）变压器加装保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标。

（3）保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，要求外壳的门应有防误入装置。外壳防护等级不低于IP20，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。

- 外壳及外壳门必须有效接地。

- 1.10监测、报警和跳闸接点

变压器应装设数字显示式温控器，监测变压器运行温度，并设有测温报或警跳闸接点。温度计应装于变压器上或前柜门上(带保护外壳变压器)。控制箱(如果有)应装在柜门的一侧。

- 1.11其他要求

（1）变压器绝缘件应经防潮处理。

（2）变压器应装有底脚，其上设有安装用的定位孔，孔中心距(纵向尺寸)要按国家标准规定。

（3）配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的轴流风扇，并应符合JB/T 8971的要求。

- 金属铠装移开式中置开关柜的使用条件及技术要求

使用条件

- 正常环境条件要求

- 本标准所规定设备，应能在下列环境条件使用：

- 周围空气温度

- 最高温度：		+40℃

- 最低气温：		“-5 户内”级为-5℃

“-15 户内”级为-15℃

“-25 户内”级为-25℃

- 海拔高度:	≤1000m

- 环境相对湿度(在25℃时)

- 日平均值：		95%

- 月平均值：		90%

- 地震烈度：	Ⅷ度

- 安装地点：	户内

- 污秽等级：	不低于Ⅱ级（户内）

- 系统条件要求

- 本标准所规定的设备，应适用于下列电力系统：

- 系统额定频率： 50Hz

- 系统标称电压： 10kV

- 系统最高电压：12kV

- 系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。

技术要求

技术参数

10kV真空断路器移开式开关柜，其技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足表1要求。

- 真空断路器开关柜主要参数

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 2 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 630，1250 |
| 4 | 额定短时耐受电流(有效值) |  |  | kA | 20/31.5 |
| 5 | 额定短路持续时间 |  |  | s | 4 |
| 6 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50/80 |
| 7 | 接地开关4s短时耐受电流 |  |  | kA | 20/31.5 |
| 8 | 额定电流开断次数 |  |  | 次 | ≥10000 |
| 9 | 额定短路电流开断次数 |  |  | 次 | ≥30 |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50/80 |
| 11 | 三相不同期时间 |  |  | ms | ≤2 |
| 12 | 机械寿命 | 断路器 |  | 次 | ≥10000 |
|  |  | 接地开关 |  | 次 | ≥2000 |
| 13 | 额定绝缘水平 |  |  | 单位 | 技术参数（海拔大于1000m时应按第一部分4.1.2进行修正） |
|  | 额定短时工频耐受电压 （有效值） |  | 隔离断口间 | kV | 48 |
|  |  |  | 开关断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 相间、相对地 | kV | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 （峰值） |  | 隔离断口间 | kV | 85 |
|  |  |  | 开关断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 相间、相对地 | kV | 75 |
| 14 | 温升限值 |  |  | K | 按GB/T 11022规定 |
| 15 | 操作机构 |  |  | － | 手动及电动 |
| 16 | 操作及控制电压 |  |  | V | DC110，DC220或AC220V等 |
| 17 | 柜内绝缘件爬电比距 |  |  | mm/kV | ≥20(按12kV计算) |
| 18 | 外壳防护等级 |  |  |  | 移开式开关柜IP4X 固定式开关柜IP2X |

结构和功能要求

- 1.1结构和设计

1.1.1开关柜结构型式为全金属封闭式，应符合GB3906规定要求，结构设计应使得其能安全地进行运行、检查、维护、操作，并能安全地进行核相、连接电缆的接地检查、电缆故障的定位、连接电缆或其它装置的电压试验，以及消除危险的静电电荷。

1.1.2母线系统应采用铜质母线，接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

1.1.3开关柜之间的母线室应使用柜与柜间设接地金属隔板隔开，母线由绝缘套管中穿过，且其孔口密封的型式，应使用XLPE热缩性塑料套将母线的裸露部分完全包裹。

1.1.4开关柜面板应有清晰、可靠的开关（含隔离开关、断路器、接地开关）位置指示，开关断开、合上、接地位置的指示器应清晰易见并有标志表示，颜色符合要求。开关柜所有仪器仪表和状态指示器的指示、标识除采用必要的电气符号外，必须同时附带中文指示标识。

1.1.5二次回路开关或熔断器上标明该元件名称及其功能。面板元件标注采用中文铭牌，采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面黑字。

- 1.2外壳

开关柜外壳应该是金属材料的。如果用金属隔板或活门将高压部件屏蔽，外壳也可以是绝缘材料的。开关柜的外壳至少要满足IP4X （固定式开关柜IP2X）的防护等级，同时还应保证其防护符合下述条件：

外壳的金属部件到提供的接地点之间通过30A（DC）电流时，其压降不得超过3V。

为不可触及的隔室的外壳部件应清楚地标明不得拆卸。

外壳的水平表面，如顶板，如果制造厂允许运行或维护时运行人员有在开关设备和控制设备上站立和行走时，相关区域应设计成可以承载运行人员的重量而不发生过度变形，并能保证正常运行。但不能安全站立或行走的盖板等，例如压力释放通道，应清晰地给予标示。

- 1.3盖板和门

盖板和门由金属材料制作，如果高压部件被金属隔板或活门屏蔽，盖板或门也可以用非金属材料。

盖板和门关闭后，应具有与外壳相同的防护等级。

盖板和门不得使用网状的金属编织物、拉制的金属网或类似的材料。

根据高压隔室的可触及类别，盖板和门分为两类：

a）依靠工具时可触及隔室的盖板或门

在正常运行和维护时不需打开的盖板（固定盖板）或门，仅限使用工具才能打开、拆卸或移开；

b）由联锁控制的可触及隔室或由程序控制的可触及隔室的盖板或门

日常工作和/或日常维护需要触及的隔室，应装有盖板或门，而且应是不需要工具就可打开或移开，并且具备下列特征：

——联锁控制的可触及隔室：

这些隔室应装有联锁装置，只有隔室内可触及的主回路部件在不带电并接地时，或都在隔离位置且相应的活门已关闭时才可能打开隔室。

——程序控制的可触及隔室：

这些隔室应设有锁定措施，例如挂锁。

- 1.4隔板或活门

如果可移开部件处于接地位置、试验位置、隔离位置或移开位置中的任一位置时，其隔板或活门均为外壳的一部分，则它们应该是金属的并应接地，且应提供与外壳相同的防护等级。

- 1.5通风通道和通风口

  - 通风通道和通风口的布置和防护应具有与外壳相同的防护等级，可以使用网状编织物或类似材料制成，但应具有足够的机械强度。

  - 通风通道和通风口的布置应考虑到在压力作用下排出的气体或蒸汽不致危及到操作人员。

  - 观察窗应都能观察到开关的隔离断口、隔离开关和接地开关的工作状态；采用机械强度与柜体相近的耐火透明材料制成，并与高压导电体保持有足够绝缘强度的净空距离；对不可见的触头，开关柜应提供表示触头位置清晰而可靠的指示。观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

  - 观察窗应该使用机械强度与外壳相当的透明遮板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽等措施（例如，在观察窗的内侧加一个适当的接地金属编织网），以防止形成危险的静电电荷。

  - 主回路带电部分与观察窗的可触及表面之间的绝缘应能耐受规定的对地和相间的试验电压。

  - 电缆接头至电缆引入处（孔或固定箍）距离≥650mm，柜内裸导体相对地、相间空气间隙必须大于125mm（不能满足时可采用复合绝缘），柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料。

        - 电力电缆隔室与电缆沟连接处应设置防止小动物进入的措施。

        - 在电缆不能与开关设备断开时，那些与电缆连接的部件应能按照电缆标准要求，耐受规定的电缆试验电压。

- 1.6开关及机构

        - 断路器应采用真空断路器，配一体化弹簧操作机构或永磁机构。永磁机构的备用电池应保证其使用寿命5年以上。

        - 断路器应能在85～110％额定操作电压范围内能可靠合闸；在65～110％额定操作电压的范围内应可靠分闸，电压低于30％额定操作电压不应分闸。

        - 断路器以及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔。

        - 开关及操作机构的安装尺寸应统一，相同部件应具互换性。

- 1.7接地

接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并且有明显的接地标志，接地点应标有“接地”字样或其它接地符号，接地螺钉的直径不得小于12mm。

- 1.8开关柜的接地

接地回路的短时耐受电流值取决于使用设备的系统的中性点接地方式。对于中性点直接接地系统，接地回路的短时耐受电流最大值可达到主回路的额定短时耐受电流值；对于中性点非直接接地系统，接地回路的短时耐受电流最大值可达到主回路的额定短时耐受电流87%（异相接地故障情况下）。

接地回路一般应设计为至少能耐受一次短时耐受电流最大值的作用。

- 1.9主回路接地

为了确保维护人员维护时的安全，主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应能预先接地，但不包括与开关设备分离后变成可以触及的可移开部件和可抽出部件。

- 1.10外壳接地

每台开关柜的底架上均应设置可靠的适合于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的设备的金属外壳部分可以看作是接地导体。

所有金属部件和外壳在正常运行条件下均应与接地端子相连接。构架的金属部分的接地，应设计成其连接到接地端子处的导体通过30A直流电流时压降不大于3V。接地导体应能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流。

接地导体在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s 时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于160mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

每个功能单元的外壳均应连接到接地导体上。固定在外壳上的小部件，只要直径不大于12.5mm就不用连接到接地导体上，例如：螺母。除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。

功能单元内部的相互连接，如框架、盖板、门、隔板和其他构件之间的连接，应采用某种工艺以保证它们之间的电气连续性（例如用螺栓或焊接来固定）。高压隔室的门应采用适当的方法与框架相连接。

- 1.11接地装置的接地

如果接地连接必须承载全部三相短路电流（如短路连接用于接地装置时），这些接地连接应选用相应的尺寸。

- 1.12可抽出部件和可移开部件的接地

可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。在任何位置，接地连接的载流能力均应不小于对外壳要求的数值。

可移开部件应接地的金属部件，在插入过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前应接地。

如果可抽出部件或可移开部件包括将主回路接地的其他连接装置，则认为处于工作位置的接地

连接是接地回路的一部分，它应具有相应的额定值。

- 1.13联锁装置

为了保证安全和便于操作，金属封闭开关设备和控制设备中，不同元件之间应装设联锁，宜采用机械联锁。机械联锁装置的部件应有足够的机械强度，以防止因操作不正确而造成变形或损坏。下列规定对主回路是强制性的。

联锁装置是由元件（它可能包括机械部件、电缆、接触器、线圈等）组成的系统。每个元件都应该看作是辅助和控制设备的部件。

- 1.14具有可移开部件的金属封闭移开式开关柜

- 只有断路器在分闸位置时可移开部件才能抽出或插入。

- 可移开部件只有处于试验位置时，接地开关才能合闸，相应隔室的门才能打开。

- 可移开部件只有在工作位置、移开位置、试验位置时，才能操作断路器。

- 处于合闸位置的接地开关只有相应隔室的门关闭后才能分闸，可移开部件才能插入。

- 断路器只有在与自动分闸相关的辅助回路均已接通时才能在工作位置合闸。反之，当断路器在工作位置时辅助回路不得断开，相应隔室的门不能打开。

- 应设可防止就地误分或误合断路器的装置

- 1.15铭牌

- 内容应满足DL/T 593 条款5.10的相关规定，并应标识清晰。

- 内部安装的高压电器组件，如：断路器、互感器、避雷器等，均应具有耐久而清晰的铭牌，铭牌应安装在运行或检修时易于观察的位置。

- 1.16自动化要求

- 断路器及接地开关应预留辅助开关接点并引至端子排。

所选用的其它设备应预留遥控、遥信、遥测接口，并接入端子排，以适应远方监控需要。

- 1.17内部故障

- 应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体的影响，柜体应确保断路器室和母线室的压力释放通道相互独立，方向朝上，压力释放喷出的气体不应危及工作人员的安全。

开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，并能限制电弧的燃烧时间和延烧范围，保证不将故障扩展到相邻柜体。

如果怀疑所采取的措施不能有效防止内电弧，制造厂应提供补充说明和进行必要的试验，以验证防护措施符合已商定的要求。

- 1.18二次回路

1.18.1辅助和控制回路元件的要求

a）元件的选择

- 元件的性能应满足相关的国家和行业标准的要求。

- 辅助和控制回路元件包括：微机保护装置、辅助开关、继电器、并联脱扣器、电动机、加热元件、表计、计数器、指示灯、电缆和电线、端子、辅助和控制触头、辅助和控制触头以外的触头、接触器和电动机启动器、低压开关、低压断路器、低压熔断器、低压隔离开关、插头、插座和接线器、印刷板、电阻器、照明、线圈等。

- 辅助和控制回路中使用的所有元件的选择和设计应使得在所有实际运行条件下、在辅助和控制回路的外壳内，能够在其额定特性下运行。

- 微机保护装置应符合10kV保护技术标准的要求。

- 应当采取适当的措施（隔热、加热、通风等）保证维持正确功能所需要的运行条件。如果加热是设备正确功能的基本条件，应提供对加热回路的监控。对于用于低温地区的断路器，其机构箱中应设置可自动投切的加热装置，并有保温措施。加热器在额定电压下的损耗应在制造厂规定值的±10％范围内。

- 连接点上极性的反转不应该损坏辅助和控制回路。

b）元件的安装

元件应按照其制造厂的说明书进行安装。

c）可触及性

    - 分闸和合闸控制开关或按钮应位于正常的操作高度，0.4m到1.8m之间。其它控制开关或按钮应位于易被操作的高度，指示装置应位于易被读取的位置。

    - 考虑到正常操作高度，构架安装和地面安装的辅助和控制回路的外壳应安装在高度满足上述可触及性、操作和读取高度要求的位置。

    - 外壳内元件的布置应使得在安装、接线、维护和更换时能够触及的位置。

d）识别

安装在外壳内的元件应易于识别，且应该和接线图和电路图的指示一致。如果元件是插入式的，则元件和固定部分（元件插入的位置）上应有确认标记。在元件或电压的混杂可能引起混乱的场合，应考虑更明晰的标记。

- 1.18保护要求

- 开关柜应具备以下保护功能

- 应具有单项接地保护功能。

- 应具有重合闸功能。

- 应具有测量功能，能够测量三相I、U、P、Q、S、F、COSΦ、kWH、kVARH、2～31次谐波含量等电量参数等参数；

- 应具有快速保护功能，能够快速隔离故障；

- 应具有电瞬时速断、限时速断、定时过流等保护功能；

- 应具有远程通讯功能，支持IEC101、支持IEC101、IEC103、IEC104、CDT等多种通讯协议。

- 1.19其他要求

  - 柜内应配备温度/湿度控制加热器和柜内照明。控制装置应具有防锈、防尘、防霉和抗老化性能，在使用期内保证性能的稳定、可靠。

  - 开关设备及其控制装置配装后应能有效地抗电磁干扰。

  - 采用的控制设备的专用元件，诸如加热器和闭锁的触点，应能在辅助和控制回路电源电压的规定范围内及/或在灭弧和操作介质的使用范围内操作。

  - 开关柜应预留故障指示器的安装位置，故障指示器应符合南方电网公司10kV故障指示器技术规范的要求。

  - 开关柜全部连接线、套管、端子牌、隔板、活门、绝缘件等所有附件应耐火阻燃。

- 1.20 电流互感器及电压互感器

  - 电流互感器及电压互感器的准确度级及额定负载，应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

  - 电压互感器应符合GB1207标准及南方电网公司10kV电压互感器技术规范的要求。

  - 电流互感器应符合GB1208标准及南方电网公司10kV电流互感器技术规范的要求。

  - 应采用插拔式、具有验电和二次对相功能的带电指示器，其安装位置应便于观察。

  - 零配件选配件、备品备件、专用工具与仪器仪表要求。

  - 主要零配件（断路器、隔离开关、接地开关、熔断器、带电指示器、避雷器、电压互感器、电流互感器、发热管、故障指示器、柜壳体材质厚度）的生产厂家、型号等，应有详细的清单，标明型号、生产厂家，并具有相应的出厂证明。

  - 备品备件应与开关柜的相关部件具有可互换性，且具有相同的规格、试验和材质。

  - 专用工具、仪器仪表与断路器开关柜配套，且须附有详细使用说明资料。

- 低压开关柜

使用条件

环境条件要求

本技术规范所规定的设备，应能在下列环境条件使用：

- 周围空气温度

最高气温:       +45℃

最热月平均气温：+35℃

最高年平均气温：+20℃

最低气温:       -25℃

最大日温差:      30K

- 海拔高度: ≤2000m

注：对于在海拔高于1000m处使用的电子设备，有必要考虑介电强度的降低和空仪冷却效果的减弱。打算在这些条件下使用的电子设备，建议按照制造商与用户之间的协议进行设计和使用。

- 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：95%

月平均值：90%

- 地震烈度：    Ⅷ 度

- 污染等级：　　Ⅲ级

- 安装地点： 户内

- 系统条件要求

- 额定电压：0.4kV

- 额定频率：50Hz

- 系统接线方式：TN-C、TN-C-S、TN-S

技术要求

技术参数

      - 低压开关柜主要技术参数

低压开关柜及其内部电器元件的技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足以下要求。

- 低压开关柜主要技术参数

| 名 称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 额定工作电压（主回路） |  | 0.4kV |
| 额定绝缘电压（主回路） |  | 0.69kV |
| 额定电流 |  | 200～6300A |
| 额定短路开断电流 |  | 不小于50kA |
| 额定短时耐受电流 |  | 不小于50kA/1s |
| 额定峰值耐受电流 |  | 不小于125kA |
| 工频耐压 |  | 2500V / 5s |
| 机械寿命 | 主开关 | 5000次 |
|  | 出线断路器 | 10000次 |
| 外壳防护等级 |  | IP3X |

要求低压柜内安装的电流互感器的准确度级别均为0.5S级或以上。

脱扣器：框架断路器采用智能可调电子式脱扣器，带液晶显示器；塑壳断路器采用热磁或智能可调脱扣器。

智能框架断路器

- 智能框架断路器主要技术参数

| 技术指标名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 0.4kV |
| 额定绝缘电压（主回路） | 0.69kV |
| 壳架等级额定电流 | 1000A；2000A；3200A；4000A；6300A |
| 频率 | 50Hz |
| 断路器额定电流 | 630A～6300A |
| 安装方式 | 抽出式，固定式 |
| 极数 | 三极或四级 |
| 分励、合闸线圈、弹簧储能电动机 | DC110V（220V）或AC220(380)V |
| 额定极限短路分断能力 | 65kA |
| 额定运行短路分断能力 | 50kA |
| 脱扣器 | 智能可调电子式脱扣器，液晶显示 |
| 其他 | 带智能控制器 |

塑壳断路器

塑壳断路器主要技术参数

| 技术指标名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 0.4kV |
| 额定绝缘电压（主回路） | 0.69kV |
| 壳架等级额定电流 | 100A；225（250）A；400A；630A |
| 频率 | 50Hz |
| 断路器额定电流 | 100A；225（250）A；400A；630A |
| 安装方式 | 固定式；抽出式；插入式 |
| 极数 | 三极或四级 |
| 额定极限短路分断能力 | 50kA |
| 额定运行短路分断能力 | 35kA |
| 脱扣器 | 可调脱扣器 |

隔离开关

- 隔离开关主要技术参数

| 技术指标名称 |  | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 0.4kV |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压 |  | 0.69kV |  |  |  |  |  |
| 额定电流 |  | 100A | 200A | 400A | 630A | 1000A | 1600A |
| 额定短时耐受电流 | 杠杆传动操作 | 10kA | 12kA | 20kA | 25kA | 30kA | 35kA |
|  | 直接手动操作 | 8kA | 10kA | 15kA | 20kA | 25kA | 30kA |
| 频率 |  | 50Hz |  |  |  |  |  |
| 安装方式 |  | 固定式 |  |  |  |  |  |
| 极数 |  | 三极或四级 |  |  |  |  |  |

双电源切换装置技术参数:

- 双电源切换装置（ATSE）应采用国际知名品牌且符合 IEC60947-6-1 标准、UL1008标准、GB14048.11,并提供UL1008以及IEC-60947-6-1 认证证书。

- 开关本体部分：

- 1）采用 PC 级四级双位的开关本体。

- 2）采用双投转换开关形式。

- 3）满足系统电压、电流、频率要求。

- 4）采用线圈瞬时励磁动作转换操作机构。

- 5）有机械、电气双重互锁功能。

- 6）装置能实现双电源的手动、自动切换。

- 7）有独立的灭弧接点。

- 8）触头机械切换时间不大于 100ms，整体切换时间不大于 200ms。

- 9)  使用类别AC-33iA（适合大部分感性及容性负载）。

- 控制器部分：

- 1）以微处理器为核心。

- 2）具有主备电源状态指示灯、开关位置指示灯。

- 3）可侦测两路电源的电压和频率，使用方在不需要经过厂家授权的情况下可现场调节各个参数：

      - 正常电源电压的选用值：90、95%的额定电压。

      - 正常电源电压的弃用值：70、80、85、90%的额定值。

      - 应急电源电压的选用值：90%的额定电压。

      - 应急电源电压/频率达到选用值时，可延时0~5分钟自投。

- 4）具有开关切换延时设定功能。

- 5）具有紧急侧电源瞬时低电压忽略功能（忽略延时 4 秒）

- 6）可设定禁闭切换至紧急侧

- 7） 预留通讯接口（RS485/RS232），可实现遥信、遥测、遥控三遥功能，协议采用Profibus-DP、Modbus-plus、Modbus-RTU 等标准、开放、可软件解码的协议。

低压电容

- 使用条件：

- 采用自动分步补偿电容的方式，补偿无功同时，具备消谐功能。

- 额定电压：480V；频率：50Hz

- 适用环境温度：上限+55℃，下限-40℃

- 最大过电压：1.1Un；最大过电流：1.3In；

- 绝缘耐压：3.6KV/2s；

- 损耗：介质损耗小于0.2W/kVAR，总损耗小于0.5W/kVAR

- 技术条件：

- 电容器须为干式，采用聚丙烯膜作电介质，具有自愈性能，具过电流、过压力保护功能。电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。

- 电容器须内装放电电阻，在电源切离后1分钟内端子间的残余电压降至50V以下。

- 电容器的外壳防护等级不低于IP42。

- 电容器与柜体、距地及电容器相互之间的距离应符合规范要求，以保证其热量散发。

- 电容器须选用欧美原装方形产品。

- 附件

- 消谐电抗器

- 专用电抗器的电抗值为电容器容抗值的6%；

- 为避免谐波分流不均，一台电抗器只能串接一颗电容器，电容器电抗器数量须相等，为1：1的对应关系；

- 短路容量：可承受25倍之额定电流(Ith)

- 绝缘等级：F级；

- 为保证系统的准确与稳定，电抗器和电容器应为同一厂家生产；

- 每具电抗器应有铭牌，标有制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据，附进口证明及原厂试验报告。

- 电抗器须选用欧美原装进口产品。

- 功率因数控制器

- 控制器显示界面应为三维LCD界面，同时可系列反映控制器状态的图像，如显示cos值，value值和显示连接段数等。

- 额定电源：电压 400V 50Hz、电流0.1-5A（最大）。

- 功因设定范围：从0.85 L1 (感性) 到0.95 C (容性)

- C/K值之设定：可选择手动设定或自动设定

- C/K值之范围：0.02-1

- 电流测量准确误差不超过1%；Cos值测量准确率不超过2% ±1。

- 控制方式：可选择手动或自动投入

- 控制器须在系统出现欠补偿、过补偿、负载输出过低、控制器与变压器连接不正确等状态下提出报警。

设计和结构要求

      - 机械设计

        - 低压开关柜应由能够承受一定的机械应力、电气应力及热应力的材料构成，此材料还应能经得起正常使用时可能遇到的潮湿、凝露的影响。

        - 外壳表面采用防腐材料或在裸露的表面涂上无炫目反光的防腐覆盖层，表面不应起泡、裂纹或流痕等缺陷，同时还应考虑使用和维修条件。

        - 所有的外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具备足够的机械强度以能承受正常使用时所遇到的应力。

        - 低压开关柜电器元件和电路的布置应便于操作和维修，同时要保证必要的安全等级。

      - 电气间隙、爬电距离

低压开关柜内电器元件的间距应符合各自相关标准中的规定，而且，在正常使用条件下也应保持此距离。

      - 隔离

可利用隔板将设备分成若干个隔室。如：母线隔室、单元隔室、电缆隔室、出线端子隔室。隔室应能防止触及相邻功能单元的带电部件，能限制事故电弧的扩大，能防止固体外来物从一个单元进入到相邻或另外的单元。

用作隔离的隔板可以使镀锌金属隔板或绝缘隔板，金属隔板应与保护导体相连接，在人体碰撞时的变形不应减少其绝缘距离，绝缘隔板则不应该碎裂。

功能单元隔室中的隔板不应因短路分断时所产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

隔离之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

      - 通风

设备采用通风孔散热时，通风孔的设计和安装应使得通风孔在以下情况下没有电弧或可熔金属喷出：

（1）当熔断器、断路器、接触器在正常工作产生的正常电弧及在断开短路故障时产生的短时电弧。

（2）电器元件烧毁。

如果喷弧源距通风孔较近，允许在二者之间加装隔弧板，隔弧板应为接地的金属板或耐弧的绝缘板，大小和安装应满足：从任何燃弧部分经隔板的边缘向通风孔所在平面引一些直线，这些直线在通风孔所在平面内形成一个区域，这一区域应距通风孔的边缘距离不小于7mm。

选用的隔板要有足够的强度和刚度，应能满足5.3.3.3要求。

通风孔的设置不应降低设备的外壳防护等级。顶部通风孔必要时应加装覆板遮盖。

用外壳开设的通风孔，不应造成外壳强度的降低。

      - 铰链

门的铰链应是金属制成的，铰链应牢固地固定在外壳和门上。

利用钢制铰链作为保护接地措施则应镀锌或镀铬，如铰链与门和外壳采用点焊连接，则不能因焊接而破坏铰合面的镀层。

装有铰链的门应能承受四倍于它本身重量（但不小于10kg）的载荷，并在正常安装、运输、工作情况下，铰链应无永久变形。

      - 铭牌要求

每台低压开关柜应配备一个至数个铭牌，铭牌应坚固、耐久，其位置应该是在开关柜安装好后，在巡视通道容易看到的地方，而且字迹清晰耐久。

铭牌的内容满足GB 7251.1中5.1条的要求。

      - 温升

在平均环境温度小于或等于35℃。

      - 整体要求

低压成套无功补偿装置整体的技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足以下要求：

装置整体技术参数

低压成套无功补偿装置整体技术参数见表1。

表1低压成套无功补偿装置整体技术参数

| 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 三相380V，单相220V，电压偏差±20% |
| 频率 | 50Hz, 应能允许偏差±5% |
| 最大允许电流 | 能在电流方根均值为1.3In电流的条件下连续运行 |
| 额定容量 | 15，30，45，60，90，120，180，240，300kvar |
| 额定短时耐受电流 | 不小于35kA/1s |
| 额定峰值耐受电流 | 不小于80kA |
| 测量精度 | 电压和电流±0.5%,功率因数±1.0%,有功功率和无功功率±1.0% |
| 控制物理量 | 无功功率 |
| 控制方式 | 自动和手动切换 |
| 补偿方式 | 三相平衡补偿(共补)、不平衡补偿(分补)、混合补偿保持功率因数在0.90以上且不过补 |
| 自动运行方式 | 停电退出，送电后自动恢复 |
| 安全保护 | 设有过压、欠压、失压、缺相、短路、谐波、停电等保护措施 |
| 外壳防护等级 | 户内：IP3X 户外：IP54 |
| 噪声水平 | 在正常工作时产生的噪声，用声级计测量应不大于声压级60dB |
| 半导体开关的动态响应时间 | 20ms |
| 复合开关电器的动态响应时间 | 100ms |

      - 保护功能

低压成套无功补偿装置整体功能要求见表2。

表2：控制器保护功能

| 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 谐波保护 | 谐波总量（畸变率）大于设定值时，自动闭锁电容器投入，并能逐组切除投入的电容器 |
| 工频欠压保护 | 电压≤设定下限时（0.85-0.93Un范围可调），自动闭锁电容器投入，已投的全切（每5秒切一组），切除总时间不超过60秒 |
| 瞬态过电压保护 | 瞬态过电压（通断操作过电压和雷击过电压）应限制在倍的额定电压以下。 |
| 过压电压保护 | 电压＞设定上限时（1.07-1.20Un范围可调），自动闭锁电容器投入，已投的全切（每5秒切一组），切除总时间不超过80秒 |
| 失压保护 | 装置在断电后，投切元件均自动断开， 保证装置再通电时各电容器组处于分断状态 |
| 过电流保护 | 保护动作门限应在（1.3～1.6）In之间可调 |
| 温度保护 | 能通过装设温度感应开关元件启动温度调节期间（风扇、加热器等），以提高装置主要元件的工作可靠性 |
| 缺相保护 | 补偿装置具有缺相保护功能，在保证在当主回路缺相或支路缺相或中性线断线时，将全部或缺相支路电容器切除 |
| 短路保护 | 由快速熔断器保护，任何一条支路发生短路时应将故障电路断开，而不影响其它支路正常工作，确保保护系统的选择性 |

      - 母线和绝缘导线

- 总则

母线应选用铜、铜合金、铝、铝合金材料做成，绝缘导线应选用铜质多股绞线。

母线和绝缘导线截面除了必须承载的电流外，选择还受下述条件的支配：设备中所承受的机械应力、导线的敷设方法、绝缘类型、元件种类。

母线、绝缘导线的布置要尽可能减少涡流损耗的影响。

- 母线

加工后的母线应平整表面无显著的痕迹缺陷，弯曲处不应有裂纹或裂口。连接处紧密，接触良好，配置整齐、美观。母线应采取防止电化腐蚀的措施。

母线应采用绝缘支持件固定，母线支持件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

应使用绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末或其他绝缘材料作为母线的绝缘层，但应满足下述要求：

（1）绝缘材料应是自熄性的；

（2）母线的绝缘应承受机械应力和热应力的冲击，承受长时间运行发热。

- 绝缘导线

- 设备中冷压接端头的选用应根据导体所连接电器元件接线端子结构形式进行选择，其压接端头与多股绝缘绞线配合以及压接的质量应符合JB/T 2436.1、JB/T 2436.2的规定。

- 装置中的连接导线，应具有与额定工作电压相适应的绝缘，一般宜采用铜芯多股绝缘软线。

- 装置的绝缘导线应采用冷压接端头与电器元件连接。冷压接端头与绝缘导线的配合以及压接装置应符合有关标准的规定。

- 母线的材料、连接和布置方式以及绝缘支持件应具有承受装置的与其短路耐受电流能力。

- 装置的布线应整齐美观，绝缘导线不应贴近裸露带电部件或贴近带有尖角部件的边缘敷设，应使用线夹固定在骨架或支架上，最好敷设在线槽内。

- 在可移动的地方，如跨门或活动安装板的连接线，采用手动插接的辅助电路接插件的连线等都采用套管加以保护，并要留有一定长度的余量，不能因部件的移动而产生任何机械损伤。

- 通常一个端子只连接一根导线，将两根或多根导线连接到一个端子上只有在端子是为此用途而设计的情况下才允许。

- 连接到发热元件（如管型电阻）上的导线应考虑到发热对绝缘导线的影响，并应采取适当措施。

- 绝缘导线穿越金属板上的穿线孔时，为了防止导线绝缘被磨损应在孔上加装光滑的绝缘衬套。

- 母线和绝缘导线的颜色及排列

母线和绝缘导线的颜色应符合GB/T 7947的规定。保护导体的颜色采用黄绿相间的双色标志。

设备内母线排序排列（从设备正面观察）应符合表3的规定。

表3母线排列的相序

| 类别 |  | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | L1相 | 上 | 左 | 远 |
|  | L2相 | 中 | 中 | 中 |
|  | L3相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线（N） 中性保护线（PEN） |  | 最下 | 最右 | 最近 |
| 保护线（PE） |  | —— | —— | —— |
| 注1：在特殊情况下，如果按此相序排列会造成母线配制困难，可不按表12规定。 注2：中性线或中性保护线如果不在相线附近并行安装，其位置可以不按表12规定。 |  |  |  |  |

- 母线相序颜色可以贯穿母线全长，亦可在观察母线明显位置用色标加以识别。相序、相色应符合国家有关标准。

- 主母线为铜排，相线、N线与地线(PE线)的关系见下表4。全部主母线及引下排和一次连接排加套热缩绝缘套管。

表4低压开关柜主母排线

| 系统结线方式 | 相线（A、B、C） | N线 | PE线 |
| --- | --- | --- | --- |
| TN-C系统 | 相线 | 不小于1/2相线 |  |
| TN-C-S系统 | 相线 | 不小于1/2相线 | 等于1/2相线 |
| TN-S系统 | 相线 | 不小于1/2相线 | 等于1/2相线 |

- 注：当主母线截面小于50mm2，N线则取同截面。

      - 保护电路

- 设备的保护电路可由单独设置的保护导体或可导电的结构件来构成，或由两者共同构成。它应能保证装置的各裸露导体部件之间以及它们与保护电路之间的电连续性，其电阻值应小于等于0.01Ω。

- 所有作为隔离带电导体的金属各端均应有效地接地。

- 设备的框架，仪用变压器的金属外壳，开关电器、仪表、继电器的金属外壳，以及金属手动操作机构应有有效接地。

- 所有电器元件的金属外壳如果采用金属螺钉安装在已经接地的镀锌金属构件上，则认为已经充分接地。镀锌的金属板，安装结构件采用螺钉相互连接，则认为具有保护电路连续性，否则应采取措施（如采用接地垫圈）来保证保护电路连续性。

- 单独保护导体的位置

- 设备主保护导体的截面应按GB7251.1中7.4.3.1.7进行选择。

- 为了方便保护导体的连接和提高可靠性，在设备中可以设置垂直走向的分支保护母线，其截面应根据GB7251.1中7.4.3.1.7进行选择，在保护器件动作电流和动作时间内保护导体及电连续性不应因故障而损坏。

- 对于门、盖板、覆板和类似部件，如果其上没有安装电气设备，则一般金属螺钉连接或镀锌、镀锡的金属铰链连接就认为足以保证了电的连续性；如果其上装有额定电压值超过42V的电气设备时，应采用保护导线将这些部件和保护电路连接，此保护导线的截面积不小于从电源到所属电器最大导线的截面积。

- 保护导体应能承受设备运输、安装时所受机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其接地连续性不能破坏。

      - 防腐蚀

- 所有的金属零件除非它本身具有防腐蚀能力，都应采取防腐蚀措施，防腐蚀措施有：油漆、镀锌或其他方法。

      - 绝缘材料

- 设备中所使用的绝缘材料都应具有自熄性或阻燃性。

      - 指示灯和按钮

- 颜色应符合GB/T 4025的规定。

      - 其它要求

- 进线柜及母联柜内主要有抽出式智能框架断路器、电流及电压的测量及显示、以及其它控制元件的电器元件。

- 出线柜由一个或多个抽屉功能单元组成，抽屉功能单元含内有抽出式智能框架断路器（﹥630A）或塑壳断路器（≤630A）、电流及电压的测量及显示、以及其它控制元件的电器元件。

- 低压柜所选用的电器元件，其技术性能应不低于本规范5.2及有关的国家标准，并且是通过正式鉴定、取得3C认证的定型产品。

- 抽出式组件要求插入抽出灵活，并且接触良好，符合防爆要求。

- 抽屉功能单元应与开关的操作机构进行机械连锁，防止带负荷进行抽出操作。

- 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

- 每个进线柜在断路器前安装低压浪涌保护器或避雷器。

- 出线柜出线塑壳断路器数量应保证出线塑壳断路器额定电流之和控制在出线柜母排所能承受的电流1300A以下。

- 出线柜加装出线电缆支架，开关露操作手柄，且有对应全部开关的编号；主开关露全部面板，加边框；所有出线断路器安装B相CT和电流表；出线柜底板出线孔应考虑解决涡流问题。

- 各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氖灯）。如：半导体或液晶发光管。

- 配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；带操作次数计数器；就地控制时，所有框架断路器均带预储能，远方控制时，要求直接合闸，自保持。

- 二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。每个进线柜二次室各带1只空气开关。

- 所配用的电能计量装置应满足DL/T448的规定。电能计量应采用智能计量终端并有专用的电流互感器，精度为0.5S或0.2S级。

- 计量室除配备图纸要求的表计外，预留配网自动化装置终端的采样接口；采样接口暂时短接。配电柜所有仪表的接线端子应采取绝缘保护措施。

- 柜体要求：柜体外壳应使用2mm的冷轧钢板（喷塑），其柜内、外表面颜色及柜体的尺寸应按设计图纸的要求。

- 通道要求：所有二次电缆通道必须与一次线路隔离，严禁控制电缆与一次线路混放；柜二次室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于5×5cm2）；柜的二次室与配网自动化终端设备之间要求有二次电缆通道，通道须位于二次室顶部，接口截面积不小于20×6cm2；配电柜的二次室与电缆室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于4×4cm2）。

- 元件、母排安装位置及绝缘一定要保证操作人员安全。低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

- 自动化要求: 进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。就地/远方开关要求提供一对常开、一对常闭接点；接点引线至二次室端子排。遥控回路中间继电器容量应满足自动化的要求。隔离开关加装辅助接点，并引到端子室。

- 直流屏

- 标准  
整个直流电源设备的设计和制造须符合下列标准 1) GB2900.1 电工名词术语基本名词术词 2) GB2900.11 电工名词术语蓄电池术语 3) GB3859-93 半导体电力变流器 4) GB7261-87 继电器及继电器保护装置基本试验方法 5) GB13337.1-91 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 6) ZBK45017-90 电力系统用直流屏通用技术条件 7) ZBK45020-90 电力系统保护自动继电器及装置通用技术条件 8) ZBK46004-88 蓄电池电池充电浮充电用晶闸管整流器 9) ZBK46010-88 分合闸用整流器 10) JB57774-91 电力系统用镉镍蓄电池直流系统电源屏 11) JB/T8451-1996 固定型阀控密封式铅酸蓄电池

- 设备规格

- 2.1 直流电源设备 
由充电浮充电用整流器、蓄电池、调压装置、馈出回路、保护与音响灯光报警回路及自动控制系统等组成的直流电源成套设备。正常运行时可实现蓄电池组的在线充电或脱线充电非正常运行时保证合闸母线、控制母线不间断供电。

- 2.2 充电浮充电用整流器 
适用于给蓄电池组充电和浮充电用的整流器能承受2倍额定电流 (2Ie)或以上的电流冲击能力。

- 2.3 蓄电池

本条件中的蓄电池以下简称为电池主要是指固定型防酸式免维护铅酸蓄电池以下简称为铅酸电池和固定型阀控密封式免维护铅酸蓄电池以下简称为阀控电池。 
2.4 充电  
1) 浮充电  
a) 在整流器的直流输出端同时接电池组和负载正常工作时在电池组上加一恒定电压使之保持连续小电流充电状态同时整流器也向负载供电在交流电源停电或整流器故障时以不断电的方式由电池组向负载供电。

b) 初充电  
铅酸电池投运前的充电按厂家规定的条件及充电方法进行。 
c) 均衡充电  
 浮充状态运行的电池组当出现少量电池端电压与平均值有较大偏差、铅酸电池电解液密度与平均值有较大偏差时则需进行均衡充电。以保持整组电池的电压、电解液密度均衡一致。 
d) 补充充电  
i) 贮存较长时间2个月以上的电池为补充其静置时自放电损耗造成的容量损失需进行定期补充充电。  
ii) 运行中的电池组在事故供电后需及时补充充电当发现长期浮充运行的电池容量受损时应进行补充充电。  
iii) 补充充电方法 
iv) 在整流器不脱离负载的情况下按限流恒压方式给电池组充电。

2.5 额定电压  
额定电压Ue以控制母线的直流电压来表示。其数值为110V。

2.6 额定电流 
额定电流Ie以输出的标称电流为额定电流。 
2.7 短时冲击合闸电流  
设备能够承受的2Ie以上的冲击电流称为短时冲击电流。 
由电池组提供、经合闸母线输出的供高压数据电路断路器电磁操动机构的短时合闸电流称为短时合闸电流。其幅值应不小于200A。  
2.8 产品工作制等级负载等级

不受设备工作方式的限制设备的负载等级为I级即100%额定输出电流、连续。

2.9 交流电源 
1) 交流电源应为三相电源380V三相四线制、持续波动范围不超过额定值的-10%+15%电网频率为50±1Hz。无相序要求。三相电源缺相应发出声光报警信号。 
2) 成套设备应可输入双路交流电源。双路交流电源互为备用、自动投切幷可任先一路为工作电源。  
2.10 柜体结构  
1) 柜体外壳防护等级不低于IP20。

2) 柜体结构其它要求应符合ZBK45017-90中第3.3条的要求。 
2.11 柜体涂漆

1) 柜体涂漆应符合ZBK45017-90中的第3.5条的要求。 
2.12 整流器  
1) 整流器必须满足电池组充电、浮充电特性的要求能承受2Ie以上的短时冲击电流幷具有软启动特性。

2) 在充电状态运行时应按限流稳流一恒压方式自动完成对电池组的充电补充充电或均衡充电。

a) 在稳流状态下输出电压在80-130%额定值范围内交流电压在额定值的-10%~+15%范围内变化输出电流在0.1-1Ie范围内任一点上保持稳定其稳流精度应不大于±1%输出电压纹波系数应小于±1%。

b) 在稳压状态下交流电压在规定范围内变化输出电流在0-100%额定值范围内变化时输出电压在额定值的80-130%范围内任一点上保持稳定其稳压精度应不大于±0.5%输出电压纹波系数应小于±1%。

3) 充电与浮充电方式转换

a) 具有全自动控制方式及手动转换控制选择及功能。在“自动”方式时电池组放电过程结束交流恢复供电后整流器按限流一恒压之设定条件自动转入充电状态工作当电池组充电过程完成后整流器按稳压之设定条件自动转入浮充电状态工作。在“手动”方式时应可方便的调整充电限流值、充电稳压值和浮充电压值。

b) 在进行浮充充电自动转换时转换电流动作值精度应不超过整定值的±5%当充电开始进入恒压阶段时恒压动作值精度应不超过整定值的±5%。

c) 整流器应具有过压、欠压、缺相、过流故障报警及温度补偿功能过压、欠压保护动作电压误差不大于整定值的±1%其返回系数过压不小于整定值的99%欠压不大于整定值的101%功能。其中之一动作时发出“整流器故障”后整流器掉闸幷可向远方传送信号。  
d) 可按制造厂规定的条件及充电方法完成电池组的初充电。电池 
1) 阀控电池  
a) 100Ah及以上容量的阀控电池应选用2V单体电池。 
b) 电池应立式安装不提倡卧式放置。 
c) 选用的阀控电池应在电力系统所属变电站有二年及以上运行时间，具有运行单位盖章签字的运行报告。 
d) 阀控电池应具有连续输出2C10A以上短时冲击电流的能力其连接部位的极柱、连接板的强度应有足够的抗冲击能力。 
e) 为保证阀控电池的使用寿命厂家提供的100Ah12V阀控电池正极板栅的厚度不得小于3.5mm。 
f) 阀控电池从组装到出厂不得超过一个月厂家应提供电池出厂试验报告。

g) 阀控电池在正常运行条件下一年内若出现浮充电压偏差大2V单体电池端电压与平均值最大偏差不得大于±0.05V~2V单体电池偏差不得大±0.3V、内部断路、渗漏电解液、壳体鼓胀或裂缝等情况厂家应予以无偿更换。 
2) 容量

a) 铅酸电池10h率容量在第1次充放电循环应不低于95%在第5次充放电循环应达100%阀控电池10h率容量在第3次充放电循环应达100%。 
3) 短时合闸电流放电  
a) 在连续10次短时合闸电流放电时电池组端电压应不低于额定值的91%。短时合闸电流幅值应不小于200A时间不小于500ms不大于Is。 
4) 自损耗 
a) 铅酸电池静置28天后其容量损失不得超过5%阀控电池静置90天后不得超过20%。电池开路电压应在2.102.16V25oC时。 
5) 制造厂应提供下列电池的相关参数及特型曲线 
a) 单体电池浮充电压值及范围。 
单体电池充电恒压电压值及范围。 
b) 10h率充电限流值及最大充电限流值。  
c) 每只阀控电池阻抗值内阻。

2.13 噪声  
1) 在正常运行时自冷式产品的最大噪声应不大于50dB风冷式产品的最大噪声应不大于55dB。 
2.14 温升  
1) 设备各部件的温升应符合GB3859中第10条中表9、表10的规定。 
3 母线 
3.1 采用单母线接线调压装置通降压确准可实现自动调压。 
3.2 调压装置应具有自动调压功能。可采用无级自动调压或分级自动调压方式进行母线电压调整。

1) 无级自动调压   
输出电压整定值范围在额定电压的100%-105%之间。当输入直流电压在105%-130%额定值(或最高充电电压)负载电流在0-100%额定值时输出电压在整定值范围内任一点上保持稳定其稳定精度应不大于±0.5%当输入直流电压低于输出电压整定值负载电流在0-100%额定值时输出电压应与输入电压保持同步即调压装置具有良好的跟随特性。 
 2) 分级自动调压 
采用分级自动调压方式时每级电压调节值不大于额定电压的±2.5%。并应有手动调节功能。无论何种调压方式都应有相应的保护及声光报警信号。

3.3 采用无级自动调压方式时应设置备用调压装置。备用调压装置与自动调压装置并联运行也应具有调压功能能够可靠的连续工作。备用调压装置投入时必须保证控制母线不间断供电。 
3.4 母线电压  
3.4.1. 控制母线电压最大变化范围额定值的(90-105)%。 
3.4.2. 合闸母线电压最大变化范围额定值的(90-112.5)%。 
4 保护绝缘监察及声光报警信号  
4.1 设备应具有完善的保护、绝缘监察及声光报警信号如整流器故障、过流保护、重要位置熔断(如电池回路、控制回路)及空开跳闸、母线电压监视(控制及合闸线电压、欠压)、绝缘监察、闪光信号等。如采用阀控电池产品可设置电池端电压异常及浮充电流异常报警。 
4.2 过压、欠压保护的动作电压精度应不大于整定值的±1%其返回系收过压应不小于99%欠压不大于101%母线对地绝缘电阻低于15-25kΩ时绝缘监察应可靠动作。 
5 承受机械振动、冲击的能力  
5.1 设备承受机械振动和机械冲击的能力应符合ZB K45 017-90中第4.5条规定。

- 电缆

环境条件

- 环境温度

年最高温度： 45℃

年最低温度： -10℃

最高日平均温度：38℃

最大日温差： 25℃

日照强度： 0.1W/cm2(风速0.5m/s)

- 海拔高度：≤1000m

- 最大风速：35m/s

- 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值： 95%

月平均值： 90%

- 系统运行条件

- 系统标称电压(U)：10kV

系统频率：50Hz

系统最高电压(Um)：12kV

导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压(U0)： 8.7kV

- 敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

- 运行要求

- 电缆导体的长期最高额定温度为90℃。

- 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。

- 电缆敷设时环境温度不低于0℃。

- 电缆安装时最小弯曲半径：单芯电缆15D，三芯电缆12D,其中D 为电缆外径。

- 电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。

技术要求

- 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线。

铜导体材料为符合GB/T 3956-1997 的第一种或第二种裸退火铜导体（铜的纯度≥99.9%）。

每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956-1997 规定的相应的最大值。导体截面与标称截面不得出现负偏差。

- 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。应注明交联工艺全过程是否配置偏心度测量装置。

- 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。标称截面500mm2 及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成。导体屏蔽电阻率不超过1000Ω•m，标称厚度为0.6mm。

- 绝缘

绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，绝缘偏心度应不大于8%。绝缘材料应采用进口聚乙烯材料。

- 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽电阻率不大于500Ω•m。绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.6mm。绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

- 金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。铜带间的平均搭盖率应不小于15%（标称值）,其最小搭盖率应不小于5%。铜带标称厚度应按下列要求选用：

单芯电缆：≥0.12mm；

三芯电缆：≥0.10mm。

导体截面为500mm2 及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成。铜丝、铜带电导率应与铜导体导电率相当。

- 内衬层及填充物

缆芯采用非吸湿材料PVC 绳或网状聚丙烯填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。在本技术规范规定的使用条件下，填充物的机械性能应能满足正常运行的要求。选用挤包内衬层，采用非吸湿材料，挤包内衬层厚度符合GB/T12706.2 的要求。

- 金属铠装

三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带或涂漆钢带螺旋绕包，绕包应圆整光滑。铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求。单芯电缆金属铠装应采用不锈钢带或者铝带，不允许用钢带。

- 外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。有防蚁、防水要求时，电缆外护套宜采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。

a）外护层应符合GB 2952 的规定；绝缘水平应符合DL/T 401 的规定；

b）应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能，其中：电缆的防蚁性能应满足GB 2951.38 根据蚁巢法达到I级蛀蚀等级；在空气中敷设电缆的防火性能应满足GB/T 18380.1的要求。

- 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%。

电缆不圆度= *100%。

- 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续、清晰地凸印或印刷厂名、型号、额定电压、导体截面、制造年份、计米长度标志。

- 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外储存3年以上可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径要求。

13 电缆安装

- 所有电缆在运输时端头应经过处理形式有效的密封以防止湿气进入。

- 所有电缆应按图纸规定的路线安装在施工前应送交工程师批核。

- 在安装时应采取必要的措施防止电缆受到损坏。当电缆在其它工程尚未完成的地段安装时应当采取必要的预防措施防止电缆由于其它工程施工而受到损坏。

- 所有电缆应受到妥善保护防止在正常工作中可能产生的机械性损伤。除铺设在地沟中的电缆外所有电缆不论垂直还是水平方向均应安放核定的夹具固定和使用电缆管架电缆固定的间距应根据上述线路规范围表的规定执行电缆稠架须符合供电部门的要求。

- 在电缆通过建筑结构如楼板墙时所开的孔洞应当用核定的至少保持两小时的防火材料密封以防止火灾蔓延。

- 所有电缆一般应当在两个终端一次连续连接不要形式中间结点。

- 所有电缆应适当地对两端进行处理终端处理详细办法应在施工前送审电缆的铠装也应很好保护并在两端接地。

- 在电缆自室外引入室内/室内电缆沟通过建筑结构时须设置电缆穿墙防水套管及密封处理。

- 在电缆通过马路时须设置电缆保护套管其管径尺寸及埋地深度符合规范。

- 当管路敷设较长时应每隔15m设一拉线井其井体尺寸应符合设计要求。

14 电缆之终接

- 按规定选用适当的电缆封套将电缆终接。

- 封套外套以规定的PVC护罩。

- 对铠装电缆清除铠装和铠装夹或连接器之表面并于终接前使连接器与铠装接触。将铠装夹旋紧以保证电气接触良好。

- 电缆导线的终端须用专用高压电缆终端并用成型热缩绝缘材料进行绝缘防护。

15 电缆之识别

- 在电缆之终端在埋地电缆管之进出点及其它需要识别和寻迹电缆路径处配置电缆识别标志。电缆非穿管敷设并有多条一起敷设时则每隔10米须设立标志。

- 电缆标志须由椭圆形的PVC标记穿标记带及尼龙扎带组成。整个标志须能耐70°C的温度。

- 对单芯电缆和多芯电缆的每条芯线需在终端配置套管或有颜色的碟形标记。

- 低压密集母线槽

使用条件

环境温度：-5。C至+50。C

相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%（25。C），相对湿度应符合GB7251.1—1997及GB7251.2—1997标准

海拔高度：小于1000米

额定工作电压：交流600V及以下

额定频率：50HZ

额定电流：630A~4000A

技术要求

- 母线槽主要材质的要求：

- 导体为高导电率的铜板，铜的纯度不小于99.95%，铜板表面要求全长镀锡，接口镀银。

- 绝缘材料应达到B级绝缘等级，能耐受130℃及以上高温，保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性，火灾燃烧时不放出有毒气体。

- 馈电式母线槽的防护等级不小于IP54，严禁使用遮雨棚等类似雨伞的附件来增加母线槽的防护。

- 外壳采用电工用铝镁合金型材组成，轻质全封闭、不通风，既拥有超高的抗弯强度又具有良好的抗锈蚀性和极好的散热性；消减大电流母线相间因涡流而引起的发热现象，显著增强母排载流能力；消除干线谐波功能，并在外壳范围内构成了整体式接地系统。外壳需经过良好的防腐蚀处理。

- 母线槽结构的要求：

- 三相五线制,密集型叠压结构。

- 除母线的联接部位外，所有母线排之间没有缝隙。母线槽内的连续空间应采用隔板封闭，防止火灾发生时浓烟及气体通过母线槽散播。母线槽绝缘材料应通过阻燃测试。

- 母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，并且应有力矩控制措施。

- 产品的性能要求：

- 整体接地系统，杜绝可能情况下人身伤害事故发生的可能；压降不得超过技术参数表所列数值；拥有超强的抗短路能力，整个系统应能承受50kA持续时间1秒的短路电流，母线槽的短路过流能力应满足设计要求；所有母线部件，如直线段弯头、法兰等都应满足3500V耐压要求；母线槽内各点的温升应当均匀，任何导电体包括连接头的温升应当不超过70。C。

主要技术参数：

| 序号 | 内容 | 单位 | 规格及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载流量 | A | 630~4000 |  |
| 2 | 额定绝缘电压 | V | 1000 |  |
| 3 | 绝缘电阻 | MΩ | 1 | 线对线 |
| 4 | 绝缘测试电压 | V | 3500 | 所有出厂产品作3500V耐压测试 |
| 5 | 50HZ汇流排80。C时的电阻 | mΩ/m | ≤0.01~0.1 |  |
| 6 | 50HZ汇流排80。C时的电抗 | mΩ/m | ≤0. 1~0.17 |  |
| 7 | COSΦ=0.9时的电压降 | V/m | ≤0.1~0.17 |  |
| 8 | 短路额定电流t=ls | kA | ≥50 |  |

温升要求：

| 1 | 额定负荷状态下母排温升 | ≤70K |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定负荷状态下外壳温升 | ≤70K |
| 3 | 额定负荷状态下接头处温升 | ≤70K |

使用寿命：≥30年

- 电缆桥架

- 生产及验收标准：

- 1) JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》；

- 2) QB/T1453-92（2003年版）《电缆桥架》；

- 3) JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求。

- 电缆桥架依据设计要求对应选择梯架式、有孔托盘式、槽式等结构形式。宽度尺寸与直通体厚度选择，在不具备载荷加强结构功能的桥架产品应符合下表的规定：（单位：mm）

| 托盘、梯架宽度 | 允许最小厚度 |
| --- | --- |
| < 400 | 1.5 |
| < 400~800 | 2.0 |
| > 800 | 2.5 |

- 在具备载荷加强结构功能的桥架产品的宽度尺寸与直通体厚度选择下表的范围内选择：（单位：mm）

| 托盘、梯架宽度 | 允许最小厚度 |
| --- | --- |
| < 400 | 1.2 |
| < 400~800 | 1.5 |
| > 800 | 2.0 |

- 电缆桥架采用热浸镀锌钢板材料生产。镀层最小平均厚度≥55微米。电缆桥架内壁应平滑、圆顺，板材裁剪毛刺高度不得超过0.2mm，不得损伤导线电缆的绝缘层。

- 桥架的直通体、弯通与护罩盖板的固定连接应采产品结构自身锁定或附加活动

- 锁扣的产品结构。不得采用自攻螺钉紧固的方式对直通体及护罩盖板进行固定，以防止自攻螺钉尖对导线电缆绝缘层的损伤。

- 生产企业必须已通过ISO9001质量管理体系认证

- 10kV 电缆附件技术要求

使用条件

- 环境条件

  - 环境温度

年最高温度： 45℃

年最低温度： -10℃

最高日平均温度： 38℃

最大日温差： 25℃

日照强度： 0.1W/cm2(风速0.5m/s)

  - 海拔高度： ≤1000m

  - 最大风速： 35m/s

  - 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值： 95%

月平均值： 90%

  - 污秽等级：Ⅳ级

  - 覆冰厚度：5mm(风速不大于15m/s 时)

- 系统运行条件

  - 系统概况

a) 额定频率：50Hz

b) 额定电压：10kV

c) 最高运行电压：12kV

  - 爬电比距

爬电比距不小于31mm/kV。

- 运行要求

  - 电缆线路中电缆正常运行时导体的长期最高允许额定运行温度为90℃。

  - 短路时（最长持续时间不超过5S）电缆附件的最高温度不得超过250℃。

技术要求

  - 终端

  - 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接，终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。

  - 户外端子应采用防水型。

  - 终端内的绝缘填充剂及密封剂，应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。

  - 接头

- 电缆接头中的导体应连接良好，满足正常运行及短路运行要求。

- 电缆接头宜采用整体预制型或组合预制型结构，与电缆绝缘外径的配合，应保证足够的紧固力。

- 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带，外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。

  - 电缆头

- 户内终端性能要求

| 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 交流耐压或直流耐压 | 4.5U0，5min或4U0，15min | 不闪络、不击穿 |
| 局部放电 | 在1.73U0下，≤10pc | 通过 |
| 冲击电压试验 | 105kV，正负极性各10次 | 不击穿、不闪络 |
| 恒压负荷循环（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）℃其中加热5h，冷却3h，共3次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（正常运行时导体最高温加5-10℃） | 在1.73U0 下，≤10pc | 通过 |
| 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）℃，其中加热5h，冷却3h，共60 次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（正常运行时导体最高温加5-10℃和环境温度下） | 在1.73U0 下，≤10pc | 通过 |
| 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的ISC 下，短路2 次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路动稳定 | 在Id 下，短路1 次，无可见损伤 | 通过 |
| 冲击电压试验 | 105kV，正负极性各10 次 | 不击穿、不闪络 |
| 交流耐压 | 2.5U0，15min | 不击穿、不闪络 |
| 潮湿试验 | 1.25U0，300h | 通过不发生击穿、闪络和过电流释放 |

- 户外终端性能要求

| 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 交流耐压或直流耐压 | 4.5U0，5min或4U0，15min | 不闪络、不击穿 |
| 交流耐压 | 4U0，1min 淋雨 | 不闪络、不击穿 |
| 局部放电 | 在1.73U0下，≤10pc | 通过 |
| 冲击电压试验（在导体最高温加5-10℃） | 105kV，正负极性各10次 | 不击穿、不闪络 |
| 恒压负荷循环（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）℃其中加热5h，冷却3h，共3次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（正常运行时导体最高温加5-10℃） | 在1.73U0 下，≤10pc | 通过 |
| 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）℃，其中加热5h，冷却3h，共60 次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（正常运行时导体最高温加5-10℃和环境温度下） | 在1.73U0 下，≤10pc | 通过 |
| 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的ISC 下，短路2 次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路动稳定 | 在Id 下，短路1 次，无可见损伤 | 通过 |
| 冲击电压试验 | 105kV，正负极性各10 次 | 不击穿、不闪络 |
| 交流耐压 | 2.5U0，15min | 不击穿、不闪络 |
| 盐雾试验 | 1.25U0，1000h | 通过不发生击穿、闪络和过电流释放 |

- 中间接头性能要求

| 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 交流耐压或直流耐压 | 4.5U0，5min或4U0，15min | 不闪络、不击穿 |
| 局部放电 | 在1.73U0下，≤10pc | 通过 |
| 冲击电压试验（在导体最高温加5-10℃） | 105kV，正负极性各10次 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 恒压负荷循环（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）℃其中加热5h，冷却3h，共3次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（在导体最高温加5-10℃和环境温度下） | 在1.73U0 下，≤10pc | 通过 |
| 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）℃，其中加热5h，冷却3h，共60 次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 恒压负荷循环试验（在水中） | 施加电压2.5U0 ，并加热至 （90-95）℃，其中加热5h，冷却3h，共30 循环次 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（正常运行时导体最高温加5-10℃和环境温度下） | 在1.73U0 下，≤10pc | 通过 |
| 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的ISC 下，短路2 次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路动稳定 | 在Id 下，短路1 次，无可见损伤 | 通过 |
| 冲击电压试验 | 105kV，正负极性各10 次 | 不击穿、不闪络 |
| 交流耐压 | 2.5U0，15min | 不击穿、不闪络 |

- 电力监控系统

  - 微机综合继电保护装置主要技术要求

说明：微机综合保护测控装置由开关柜厂家提供并安装在开关柜上；下列对微机综合保护测控装置的硬件要求供参考，其中涉及到数据及信号采集、测量、保护及控制等与电力监控系统有关的功能应能在电力监控系统中实现。智能测量仪表宜与电力监控系统统一厂家。

  - 微机综合保护测控装置基本要求

- 应采用微机综合保护测控单元，并采用多CPU结构方式，以实现保护、监视、控制、测量、通信等功能。

- 采用数字型微机继电保护装置，与电力监控系统后台计算机通讯网络的接口方式为数字通讯方式，实现测量、远程控制、保护动作信号的数据交换，并可实现保护定值切换。通讯规约应支持国际标准规约ICE61850协议、MODBUS协议、MODBUS-TCP协议IEC 60870-103协议、，并向用户完全开放。

- 输入输出均采用隔离措施，实现高抗干扰性。

- 应配置时钟元件，并与电力监控系统后台系统实现自动对时。

- 应具有开机自检和连续在线自检功能。装置中任一元件损坏，不应造成保护误动作，且能发出装置异常信号。

- 装置应具有可靠的硬件闭锁功能，以保证任何情况下不误动作，只有在保护区内发生故障，保护装置启动时才允许开放跳闸回路。

- 应具有自复位电路，因干扰而造成“死机”应能通过自复位电路恢复正常工作。在进行抗高频干扰实验时，不允许自复位电路工作。

- 配置电池设备，在外部电源故障或失电时，微机保护装置的设定参数及状态数据、实时时钟信号及其它主要动作信号不应丢失，并能在外部电源恢复时，恢复其正常功能，重新正确显示并输出。

- 应具有数据记录及故障录波功能。综合保护测控装置记录事件不应少于500条。所有事件均应在装置内部附当地时标，时标精度≤1ms。事件记录可在当地和远方调用查看。故障录波的启动方式采用设定参数越限启动，也可由用户设定某一事件启动。故障录波长度、录波时间及录波采样时间均可调。录波时间不应小于160ms，故障前不少于5个周波，故障后不少于50个周波，故障录波采样时间≤2ms。承包人应在投标时提供最大故障录波时间。

- 应具有当地/远方和运行/实验操作转换功能。

- 控制输出应采用继电器方式。应提供保护装置的出口跳闸接点及信号接点数量，出口跳闸接点容量应满足跳闸回路的要求。

- 主要保护的采样速率应不少于24点/周波。

- 各种微机保护装置的输入信息的分辨率小于等于1ms。

- 各种微机保护装置的输入/输出均具有过压、过流保护措施。

- 各种微机保护装置的输入/输出均应具有用户自定义编程特性。

- 微机综合继电保护装置由开关柜厂家连同开关柜一起提供，安装在开关柜内。

- 微机综合继电保护装置应具有中文显示和操作界面。

- 微机综合继电保护装置应具有标准的RS485接口；能直接与电力监控系统的监控主机或通信管理单元通信。

- 微机综合继电保护装置应具有国际标准的通信规约 （IEC60870-5-103，MODBUS，DNP3.0等），通过此规约后台监控主机能读取所有模拟量和数字量实时数据及SOE事件，保护定值，故障录波，并能接收后台主机命令修改保护定值及对断路器进行分合闸控制和对时。并协助电力监控系统供货商完成电力监控系统通信线的柜内端接。

- 进线、母联开关的微机综合继电保护装置具有液晶显示装置，能显示开关单线图；具有18个以上的开关量输入，12个以上的开关量输出；实现两进线与母联之间的自投自复。

- 测量参数要求如下表：

| 序号 | 测量参数 | 测量精度 | 分辩率 | 量程（一次侧） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压U | 0.2% | 0.1% | 0-20,000V |
| 2 | 电流I | 0.2% | 0.1% | 5-2,000A |
| 3 | 有功功率P（KW） | 0.5% | 0.1% | 0-20,000KW |
| 4 | 无功功率Q（KVAR） | 0.5% | 0.1% | 0-20,000KVAR |
| 5 | 视在功率S（KVA） | 1.0% | 0.1% | 0-20,000KVA |
| 6 | 功率因数（COSΦ） | 1.0% | 1.0% | -0.6~1.0 |
| 7 | 频率（HZ） | 0.2HZ | 0.1HZ | 45-55HZ |
| 8 | 有功/无功/视在电度 （KWH/KVARH/KVAH） | 1.0% | 1KWH/1KVARH/1KVAH | 0-999,999,999 (KWH/KVARH/KVAH) |

- 保护要求：

- 进线、馈线断路器：三段以上定时限过流保护（可整定成电流速断保护）、零序过流保护、失压保护、带时限的低电压保护（仅进线柜有）。

- 母联联络断路器：三段以上定时限过流保护（可整定成电流速断保护，带电流、电压闭锁）、备用自投功能（进线和联络断路器可自动切换）。

- 高压电源双回路能够自动进行切换，两路电源同时使用，互为备用。

  - 智能测量仪表主要技术要求

说明：智能测量仪表由开关柜厂家提供并安装在开关柜上；下列对智能测量仪表的硬件要求供参考，其中涉及到数据及信号采集、测量等与电力监控系统有关的功能应能在电力监控系统中实现。

- 应能实现电力监控系统对开关状态遥信、回路参数的遥测、通信等功能。

- 智能测量仪表简述如下：

- 配电回路配置测量三相U、I、P、Q、S、KWH、KVARH、COSф的电力参数仪表，电压电流测量精度0.2级，有功电度测量精度0.5S级；监视电压电流不平衡度，总谐波畸变率，不少于32个带时标的事件，不少于6组定值越限，带RS485通信接口，具就地显示功能，采用全封闭式外壳。

- 母联柜配置测量测量三相I、U、P、Q、S、KWH、KVARH、COSф、F、THD（总谐波畸变率）及2-31次谐波值的电力参数仪表，电压电流测量精度0.2级，有功电度测量精度0.5S级；至少9组定值越限、2组定时记录；4路开关量输入、4路开关量输出，1路模拟量输入，1路模拟量输出。带RS485通信接口，具就地显示功能，就地液晶显示屏不小于61mm*61mm、可显示5行参数，开孔尺寸不小于91mm*91mm,采用全封闭式高档合金外壳。

- 对于变压器低压进线柜配置测量三相I、U、P、Q、S、KWH、KVARH、COSф、F、THD（总谐波畸变率）及2-31次谐波值的电力参数仪表，电压电流测量精度0.2级，有功电度测量精度0.5S级；至少9组定值越限、2组定时记录；4路开关量输入、4路开关量输出，1路模拟量输入，1路模拟量输出。带RS485通信接口，具就地显示功能，就地液晶显示屏不小于61mm*61mm、可显示5行参数，开孔尺寸不小于91mm*91mm,采用全封闭高式档合金外壳。

- 应提供开放性接口及通讯协议，具有国际标准的通信规约 IEC60870-5-103，MODBUS，DNP3.0等，并有责任协助电力监控系统供货商完成电力监控系统通信线的柜内端接工作指导。

- 智能测量仪表须提供中华人民共和国制造计量器具许可证（CMC认证）证明。

- 智能测量仪表须提供CE认证。

- 其它

防鼠挡板：防小动物挡板宜采用工程塑料、铝合金、不锈钢等不易生锈、变形的材料制造，其上部应设置防止绊跤线标志，标志线宽应为80mm。颜色应采用淡灰色（全国涂料和颜色标准化技术委员会GBS G51001-94，序号B03），如为不锈钢材质，可取不锈钢自身颜色。

自动灭火、空调系统由相关专业完成，且须符合相关规范的要求。其中空调系统安装需注意：空调通风口须设置在电房外墙上，内装钢网。

注：若本技术文件与高标准有冲突，则以高标准为准。

| 十二、主要设备材料品牌表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 图纸技术 参数要求 | 选定标准 | 是否需要定板 | 品牌及标准 （相当于或不低于以下品牌及标准） | 备注 |
| 1 | 变压器 | 按图纸 | 按图纸 | 国产 | 须定板 | 广高高压、深特变、中电电气、广州一变或同等档次品牌且满足项目当地供电局入网要求 | 国标（送检合格） |
| 2 | 矿物电线电缆 | 按图纸 | 按图纸 | 国产 | 须定板 | 广东中亚/上海胜华/浙江久盛/广东电缆/广州电缆或同等档次品牌 | 国标（送检合格） |
| 3 | 电线电缆（不含矿物电线电缆） | 按图纸 | 按图纸 | 国产 | 须定板 | 广东电缆/广州电缆/南洋电缆或同等档次品牌 | 国标（送检合格） |
| 4 | 电气开关元件 | 按图纸 | 按图纸 | 国产 | 须定板 | 上海人民(上联）、上海良信、常熟或同等档次品牌且满足项目当地供电局入网要求 | 国标（送检合格） |
| 5 | 配电箱厂家、高低压柜 | 按图纸 | 按图纸 | 国产 | 须定板 | 广州环宇、中山富通、航粤智能、深圳南华西、广州白云电器、广东金泽或同等档次品牌。 | 国标（送检合格） |
| 6 | 桥架（CT）、防火梯架、金属线槽（MR)、槽式桥架 | 按图纸 | 按图纸 | 国产 | 须定板 | 宏际/天来/文兴或同等档次品牌 | 国标（送检合格） |
| 注： 1、本项目选用材料标准不低于以上标准，如品牌表与技术要求文件有冲突，具体以技术要求为准； 2、并符合当地相关政府部门要求； 3、如使用表外材料或品牌则要先报送业主审批，材料报送时不应低于3个品牌或选择； 4、所有材料品牌都需经过发包人及监理确认方可进场。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件三：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

（示范性合同文本）

发包人（委托人）：广州南旭房地产开发有限公司

承包人（受托人）：

建设工程项目：广州南沙2021NJY-15地块项目外电工程

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式____份，双方各执____份，经双方签署后生效。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

法定代表人/授权代理人                       法定代表人/授权代理人

（签字）：                                  （签字）：

或党委书记/纪委书记                        或党委书记/纪委书记

（签字）                                          （签字）

## 附件四：承包人履约保函

## 附件五：管理团队人员名单

## 附件六：建筑工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：（全称）广州南旭房地产开发有限公司

承包人：（全称）

为保证广州南沙2018NJY-12地块项目外电工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1、精装修工程；

2、给排水工程（含污水处理系统）；

3、电气工程；

4、弱电工程。

2、质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5  年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2   年；

4．供热、供冷系统工程为   2 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为  2  年；

6．其他项目  2  年。

3、质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，发包人自行或委托第三方保修发生的费用，发包人可直接在质量保证金中扣除。
4人合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保修费用

质量保修等费用，由承包人承担。

5、质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》及《专用条款》第 84条赋予的规定一致。

6、其他

6.1  合同各方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：（盖章）                    承包人：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

或委托代理人：                     或委托代理人：

联系电话：                         联系电话：

202 年  月   日                    202 年  月   日

## 附件七： 广州南投房地产开发有限公司安全文明施工标准化图册

## 附件八：广州南投房地产开发有限公司质量管控标准化图册

## 附件九：《项目安全文明施工奖惩办法（试行）》