番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目（一期、二期、三期）勘察设计施工总承包及运营（EPCO）合同

项目名称： 番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目（一期、二期、三期）勘察设计施工总承包及运营（EPCO）

项目地点： 广州市番禺区石碁镇桥山村内

甲方（建设管理单位）： 广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

甲方合同编号：

乙方（承包人）（主办方/牵头方）：

乙方（承包人）（成员方）：

乙方（承包人）（成员方）：

乙方合同编号：

签订地点：广州市番禺区石碁镇

签订日期：         年     月     日

合　同　目  录

第一篇 合同协议书

第二篇 工程勘察合同条款

第三篇 工程设计合同条款

第四篇 工程施工总承包合同条款

第五篇 产业园整体租赁合同条款

第六篇 组成合同附件

第一篇  合 同 协 议 书

甲方（建设管理单位）： 广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

法定代表人：

通信地址： 广州市番禺区石碁镇桥山村内

乙方（承包人）（主办方/牵头方）：

法定代表人：

通信地址：

乙方（承包人）(成员方)：

法定代表人：

通信地址：

乙方（承包人）(成员方)：

法定代表人：

通信地址：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方当事人就合同工程勘察、设计、施工总承包及物业运营管理有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

1、工程名称：番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目（一期、二期、三期）勘察设计施工总承包及运营（EPCO）。

2、工程地点：广州市番禺区石碁镇桥山村内 。

3、工程规模和建设内容：本项目采用EPCO的建设管理模式，项目规划总用地面积约111084平方米，建筑占地约80332平方米。计划分一、二、三期完成全部建设。

项目（一期）规划总用地面积为36219.95㎡（约合54.3亩），总建筑面积108202.93㎡（含地上建筑面积105526.93㎡，地下2676㎡），地块规划15栋建筑物（含12栋厂房、1栋宿舍、1栋社区卫生服务中心、1栋商业）；

项目（二期）规划总用地面积为25370.73㎡（约合38.06亩），总建筑面积78320㎡（含地上建筑面积76320㎡，地下2000㎡），地块规划5栋建筑物（含2栋多层厂房、3栋高层厂房）；

项目（三期）规划总用地面积为18740.8㎡（约合28.11亩），总建筑面积58502.5㎡（含地上建筑面积57502.5㎡，地下1000㎡），地块规划6栋建筑物（含5栋厂房、1栋首末站）。

4、广东省建设项目投资备案证编号：  [2501-440113-04-01-122263][2501-440113-04-01-903327][2501-440113-04-01-768738] 。

5、资金来源： 村集体自筹资金 。

二、工程承包范围及承包方式

（一）工程承包方式：

1、EPC+O ，即勘察设计施工总承包及运营（EPCO）。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制、包变更预算及结算编制、负责办理报建、报批及工业园运营、产业招商、行业孵化、品牌运营、园区物业管理。（施工图预算、变更预算及结算需经甲方审核确认）

2、本项目采用EPC+O总承包模式，即工程勘察、设计、施工及运营、招商、推广一体化模式。乙方负责勘察（详勘）、设计、施工，在项目竣工并验收后，需要组织工业园招商与运营，策划运营管理实施方案及招商执行方案，统筹组织招商推广工作，负责园区厂房及配套综合楼的出租与经营，针对引入的新兴产业进行管理。通过全过程生命周期管理与控制，高质量、高效率推进园区运营管理、行业招商、企业招租与孵化、品牌运营、物业管理。

3、工程勘察按甲方确认的勘察工作大纲中实际发生的工作量，根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中对应项目的价格标准乘以（1-中标下浮率）-初步勘察费19.2150万元来结算勘察费用。工程量（包括增加、变更工作内容）按实计算，最终结算价不得超出该期的中标价，如超出该期的中标价，则按勘察费该期的中标价结算。最终结算价以甲方委托的第三方造价咨询机构审定结果为准。

4、工程设计必须依据可行性研究报告进行初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足甲方成本控制要求。设计费的结算以经甲方最终确定的施工图预算为计费基数，按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定计算的设计收费基价并结合各调整系数（工程复杂程度调整系数为1.0、专业调整系数为1.15、附加调整系数为1.0）后乘以（1-中标下浮率）-概念性设计方案费96万元计算。

设计费最终结算价不得超过设计费该期的中标价，如超过该期的中标价，则按设计费该期的中标价结算，设计费最终结算价以甲方委托的第三方造价咨询机构审定结果为准。

5、工程施工部分：按经甲方确认的施工图预算及合同约定的计价方式确定的综合单价包干，项目措施费总价包干，工程量按实计算。

施工图预算编制须按本合同的相关规定并结合中标下浮率编制。施工费结算价不得超过甲方确认的施工图预算价（甲方增加的指令变更除外）。最终结算价以甲方委托的第三方造价咨询机构审定结果为准。

（二）承包范围：

1、勘察部分：

完成本项目规划红线图范围及周边所需的所有勘察工作(具体范围根据场地情况确定)， 包括但不限于岩土工程勘察[详细勘察和施工阶段勘察（超前钻）、工程物探（含管线探测）、基坑设计、按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查及备案，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务等（具体详见勘察设计任务书和合同约定为准）。本合同条款约定的价格已综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下实施上述所有勘察工作内容所需要的费用。

2、设计部分：

总平面规划设计（修详规）、管线综合规划设计、所有单体建（构）筑方案设计及修改（含效果图）、初步设计(含基坑支护)、施工图设计、配合设计优化、绿色建筑（如需）、施工用地围蔽设计、相关报建（包括但不限于环评、水保、海绵城市、绿色建筑设计标识、规划含修详通、报建通以及竣工通等）配合、出具设计变更图并附变更清单（如有）、结算配合服务、保修配合服务，提供竣工图编制所需电子文件及竣工图审核等保证本项目正常投入运营所需的其他发包方认为会纳入的其他专业设计。

内容主要包括但不限于：

（1）负责编制方案设计及深化、报建，规划阶段技术审查、修建性详细规划设计及报批（修详通过完成），单体报建（报建通过完成），设计成果需获得规划批复部门认可并取得修建性详细规划方案批复、配合确定工程规划许可证等一切工作。

（2）完成初步设计（含编制项目概算），配合初步设计审查及设计概算审核，形成相关初步设计评审意见文件。完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，负责审核签确分包设计单位的设计成果，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

（3）负责项目施工图设计，配合施工图审查，并取得施工图审查合格书。同时需配合后续消防、住建等部门及施工图质量抽检复核修改工作。

（4）负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业施工图设计，包括：

①建筑、结构、给排水、强电（含永久供电）、弱电、通风、空调、消防、室内项目、幕墙等施工图设计。

②室外配套工程、道路（含规划市政道路接驳及厂区道路）、园林景观、市政管网接驳（包括通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场等施工图设计。

③负责装修施工图设计、建筑节能、绿色建筑设计。

④对专业工程或专项深化设计（包括但不限于装修、钢结构、永久供电、幕墙、边坡防护、基坑支护、抗震支架等）进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文件和批复的标准要求。

⑤5G基站的设计，包括用地内通信管线、配线设施、基站和室内分布系统等所需的机房、管道、线缆、杆路等通信设施和电源、空调、天线位置、天面空间等配套资源。

（5）项目红线范围外对外接驳的外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的接取电源处开始，至本项目高低压配电房所有的电力设施装置及土建）、弱电（含接驳）等，满足规范及相关部门申报要求。

（6）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

（7）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按施工总乙方及发包人要求准备汇报材料。

（8）负责项目竣工图审核工作。

（9）各阶段设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（2016年版）》设计深度的有关规定。

（10）全过程设计服务及协调工作，设计阶段根据工程建设需要及施工总乙方及发包人的要求，相关人员应驻乙方指定场所开展设计服务及协调工作，相关费用包含在设计费中。

3、施工部分：

包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作（含竣工图编制），包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程联合验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。包括旧厂房拆除工程（含旧基础处理、地下管网及基础）（拆除费用不作计价，乙方自行承担全部拆除施工成本。作为补偿，乙方享有拆除过程中产生的全部可回收废料（包括但不限于钢材、有色金属、废旧设备、建筑垃圾等）的处置权及收益权。乙方应通过合法渠道自行销售上述废料，销售收入归乙方所有，甲方不参与分成。）、场地平整、桩基础工程（含基坑支护）、土方工程、建筑工程、装饰装修工程（含通讯线网）、电气工程、智能化工（含监控系统）、暖通工程、给排水工程、消防工程、电梯工程、人防工程、防雷工程、燃气工程、临时用水、临时用电、永久用水、永久用电、弱电工程、室外工程（包括绿化、室外管网、室外园建、临时道路等）、永久大门、停车场及配套设施工程等。配合甲方结算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、配合办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其它相关工作、负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程无条件提供配合服务工作，总承包服务费依据《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》执行，人工、材料、机械单价取定时间以开工报告出具当月为准，包括但不限于第三方检测等提供场地和使用临时设施的配合工作。协助办理不动产权证，负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解等。

4、运营部分：

（1）在运营期内，运营方拥有园区运营管理权并向发包人支付租金。由运营方以项目经营主体的名义运营管理竣工后的村工业集聚区工业园区，包括但不限于提供园区产业定位及规划、园区品牌运营及推广、园区入驻企业招商及管理、园区服务业引入管理、园区物业管理等服务。

（2）作为联合体牵头方负责勘察、设计、施工及本项目运营及其它工程及协调工作。

内容主要包括但不限于：

（1）产业规划与定位，根据番禺区发展战略规划及经济发展形势，规划工业园区发展方向，明确园区产业定位，规划园区引入产业的类别，策划《招商规划方案》，并执行。

（2）产品策划设计，根据工业园定位与市场需求来规划设计项目。

（3）品牌宣传推广，根据园区引入产业定位，策划工业园品牌推广思路，策划《品牌定位与发展战略规划》，为园区发展提供推广与宣传方向，并按方案执行。

（4）产业招商推广，围绕工业园区定位及产业规划，需要制定《招商推广方案》，同时结合乙方国内外优势及上下游相关产业资源，自行组织入驻企业招商活动。

（5）入驻企业管理，根据园区工业上楼规划，针对战略性新兴产业类别，引入具有发展潜力的实体企业，实现新兴产业上楼，推进新型工业化。

（6）园区运营服务。针对入园企业及商事主体，围绕地下停车场、园区空地等有效空间，为入驻租户提供各项服务便利。

（7）园区物业管理。针对园区组织运营管理体系，建立运营管理机制，提供管理服务。

（8）施工方、设计方、勘察方不参与运营方的任何运营事宜，除合同另有约定外，施工方、设计方、勘察方、运营方各自独立承担工作职责和合同范围内的工作义务，彼此不承担连带责任。

（三）限额及标准

1、本工程建筑安装工程费用总限额约为     万元人民币（含税），其中暂定一期工程施工费为¥     元； 暂定二期工程施工费为¥     元； 暂定三期工程施工费为¥     元，具体限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在每期投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

2、乙方须以招标时甲方提供的工程量清单为基础编制设计方案和施工方案，最终施工图以甲方审批通过并确认的图纸为准。按基本建设流程依次进行方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计，并按国家、广东省、广州市以及现行有关工程造价管理的文件分别编制初步设计概算、施工图预算。初步设计概算不超建安工程费中标价，否则初步设计概算将不被批准，初步设计需重新优化；施工图预算不超概算，否则施工图预算将不被批准，施工图需重新优化，因重新优化产生的费用由乙方自行承担。建安费概算和预算需报送甲方选定的造价咨询单位评审，最终初步设计概算和施工图预算编制以甲方意见为准。

暂定工程施工造价仅作为预付款支付的依据，不作为支付进度款及结决算等的依据。施工图预算编制须结合中标下浮率进行下浮编制。本工程实行全过程限额设计施工。甲方有独立决定最终实施方案的权利，如果甲方决定某项内容不实施或进行实施方案调整的，不视为甲方违约，乙方应予以配合，乙方不得以此为理由向甲方进行索赔；所有工程变更需经过甲方审定后方可实施；项目在施工阶段，因乙方自身因素引起的设计及施工调整的费用由乙方承担。建安费结算价不得超过施工图预算价（甲方增加的指令变更除外）。

3、概、预算编制依据

3.1勘察、设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

3.2概算工程建安费、施工图预算编制及工程量计算：依据甲方审核并经相关主管部门批准的初步设计图纸、施工图纸、资料和说明，及有关国家及行业标准、规范等以清单计价方式进行编制；计价依据执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》以及相应配套的取费文件，取费规定中有上下限的，按低值计算。如编制概算或预算时遇到政府部门有相关文件的更新替换，则按相关新文件执行，如工程开工后遇政府部门有相关文件的更新替换，则优先按预算编制已执行的计价依据。

3.3本项目分三期建设，按照项目建设进度分别独立结算，人工、材料、机械单价以出具每期开工报告当月的广州市建设工程造价管理站发布的最新价格信息《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》和有效文件为准。市造价站未发布的材料，则由乙方申报满足设计要求和发包人甲方对产品档次的要求，并符合国家（行业）产品标准的厂家和品牌后，则以市场询价方式，由乙方申报至少三个厂家（品牌）及报价报给监理单位、造价单位和甲方审核确认。如经甲方市场询价发现乙方申报的设备材料品牌的价格偏离询价方式确认的市场实际价格，则甲方有权更换设备材料品牌。如有必要，则由甲方、乙方、监理人、造价咨询单位共同组成询价小组，制定相应的询价办法进行询价，并提供合规的询价单。经市场询价发现所选用品牌的价格严重偏离市场实际价格，甲方有权按市场实际价格调整该材料的价格或选用其他品牌。

3.4乙方收到甲方确认的设计施工图45日历天内报送施工图预算书（可根据施工图分批次报送）给甲方，同时送甲方选定的造价咨询单位进行审核，造价咨询单位15日历天内提交造价咨询报告，造价咨询单位审核后送甲方审核，最终以甲方审核后的施工图预算的结果为准。以施工图预算为基数（计取投标下浮率）作为进度款支付、结算等依据。编制施工图预算时，在项目主要材料表必须列明主材的品牌、规格及质量等级等内容。

（四）本项目实行限额设计

1、本工程实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

2、设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。基于上述情况增加设计内容，设计费不作调整。

3、设计人在限额设计范围内应充分运用价值功能分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。必要时，应组织专家对方案进行专项论证。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。

4、在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向甲方提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

5、设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过甲方审批同意。

6、乙方未经甲方同意对设计进行变更或设计人突破工程投资限额设计，视为严重违约，应承担相应责任，扣除全部设计费用作为处罚并向乙方追偿由此给甲方带来的损失，同时超出限额设计部分的投资全部由乙方承担（联合体的由施工方负责承担），甲方不再支付。

（五）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议，甲方发出减少施工范围、减少施工内容通知前，乙方已完成工作按实际完成情况计取费用。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

（六）乙方应尽一切可行办法积极完成合同约定的全部工作内容，由于乙方自身原因（包括但不限于内部管理不善、未履行限额设计等）导致合同范围内产生额外增加的费用由乙方负责，由此造成损失的（包括但不限于工期延误、工程质量问题、安全问题等），甲方有权向乙方追偿。

三、合同工期

本工程合同工期总日历天数：本项目分三期建设，总工期为1635日历天，每期工期均分别为545日历天【甲方、乙方（具体指牵头方、施工方）共同签署土地移交确认书且监理工程师发出开工令之日起算】，平整土地不列入本合同工期计算范围，乙方须在甲方移交土地后60日历天内完成土地平整工作：

（一）工程勘察：甲方发出勘察通知后，原则上在 30  个日历天内提交勘察成果资料。经甲方批准，工程勘察可以根据项目开发时序，分期分批提交勘察成果资料，但应满足项目开发时序节点的要求。

（二）工程设计：

1、按甲方要求的期限完成方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算）、专业报建图纸，配合报批报建等工作，满足项目建设时序要求。

2、设计施工图、概（预）算（施工图预算由乙方成员中的施工单位编制完成）等，可根据项目开发时序，按甲方的要求分期提交。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的，乙方应在 3日内提交修改文件。修改较大的按甲方要求的时间完成。

（三）工程施工：乙方应于合同签订后15日历天内向甲方提交总体工程进度计划，并经监理单位、甲方审批通过；总体工程进度计划审批通过后15日历天内乙方应就各分部分项工程制定详尽的工程进度计划表。该计划为本合同的附件，与本合同具同等效力，乙方收到足额预付款后，严格按照工程进度计划推进工程。施工图完成施工图审查后，经甲方确认下发图纸后，乙方施工单位  45 日历天内必须完成工程预算编制。

（四）运营期：本项目分三期建设交付，各期的租赁期限（含免租期）均为 20 年，自招标人每一期完成竣工验收达到交付标准并交付中标人接管验收当日开始计算该期租期，每期租赁期限独立计算。

四、质量标准

1、工程施工质量标准：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《工程施工质量验收规范》及相应配套的各专业验收规范，一次竣工验收合格。

2、运营要求标准：满足甲方对本项目的运营要求及运营合同约定。

3、勘察设计部分：勘察、设计质量标准按第二篇和第三篇相关合同条款，符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目勘察设计任务书的要求。水、电、燃气、通信及其他专业工程等通过专业部门验收，达到正常使用为质量合格标准。

4、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管部门颁布的相关规定。

（2）环境管理目标：严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)和《关于加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求。

五、合同价款

（一）暂定合同价款为：（大写）人民币       元整（含税）（¥      元）。其中：

1、暂定总勘察费：（大写）人民币      元整（¥     元），中标下浮率   %。

暂定一期勘察费为¥     元； 暂定二期勘察费为¥     元； 暂定三期勘察费为¥     元。

- 暂定总设计费：（大写）人民币      元整（¥    元），中标下浮率    %。

暂定一期设计费为¥     元； 暂定二期设计费为¥     元； 暂定三期设计费为¥     元。

- 暂定总工程施工费：（大写）人民币       元整（¥     元），中标下浮率    %。

暂定一期工程施工费为¥     元； 暂定二期工程施工费为¥     元； 暂定三期工程施工费为¥     元。

（二）根据审查通过的施工图为依据编制的预算，经甲方委托的第三方审核，本合同相关主体方确认后，按照下述原则调整暂定合同价并签订补充协议以作为进度款支付依据，具体如下：

1、工程勘察：按甲方确认的勘察工作大纲中实际产生的工作量，根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准乘以（1-勘察费中标下浮率）-初步勘察费19.2150万元计价结算。勘察费结算价不得超过勘察费中标价，如超过中标价，则按中标价结算，最终结算价以甲方审核意见为准。

- 工程设计

2.1设计费结算以经甲方最终确定的施工图预算为计费基数，按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定计算的设计收费基价并结合各调整系数（工程复杂程度调整系数为1.0、专业调整系数为1.15、附加调整系数为1.0）乘以（1-设计费中标下浮率）-概念性设计方案费96万元计价结算。

2.2设计费结算价不得超过设计费中标价，如超过中标价，则按设计费中标价结算，最终结算价以甲方审核意见为准。

3、施工部分

3.1采用综合单价包干，项目措施费总价包干，工程量按实计算的方式确定，具体如下：

(1)分部分项工程量清单包干综合单价=以经甲方确认的施工图预算中的分部分项工程量清单综合单价×（1-中标下浮率），中标下浮率以投标文件为准。

分部分项工程费=∑（分部分项工程量清单包干综合单价×工程量），工程量暂按照经甲方确认的施工图预算中对应的工程量计算，结算依据竣工文件按实计量。

（2）措施项目费：本工程的项目措施费为总价包干使用，在双方确认施工图预算后，下浮（执行中标下浮率）后的施工图预算中的项目措施费即为结算价，结算时不做调整。调减的特殊情况：工程实施内容减少，据实调减措施项目费。

绿色施工安全防护措施费属非竞争性费用不下浮。

（3）其他项目费=以经甲方确认的施工图预算对应其他项目费×（1-中标下浮率）。暂列金额、暂估价按照甲方确定的施工图预算中的金额开列。

（4）规费、税金：按规定计取，取费规定中有上下限的，按低值计算，费率固定不变（市造价站文件规定可调整除外）。

（5）施工部分补充协议价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。

（6）乙方报送的最终版施工图纸和施工图预算经甲方审核确认后，如因乙方原因导致修改(增或减)图纸的，增加部分费用由乙方自行承担，减少部分费用按实结算，最终结算价（执行中标下浮后）不得超过经甲方审核确认的施工图预算；如非乙方原因发生重大方案决策调整的，调整内容经甲方和监理单位批准确认并已完善变更手续的，可予以调整价款，最终结算价以甲方审定为准。

3.2本工程的项目措施费为总价包干使用，在双方确认施工图预算后，执行中标下浮率的施工图预算中的项目措施费即为结算价，结算时不做调整。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，据实调减措施项目费。施工部分补充协议内的暂列金额根据工程实际需要开支，结算多退少补。

3.3本工程概（预）算编制费由乙方在设计费及工程施工费投标报价中综合考虑，中标后甲方不再另行支付费用。

4、签订补充协议涉及工程造价的，按上述约定原则进行计价。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）在本合同签署后为履行本合同的相关补充协议；；

（2）本合同协议书及附件；

（3）中标通知书；

（4）投标书及其附件；

（5）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）工程量清单（若有）；

（9）工程报价单或预算书（若有）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

九、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、甲方、乙方委托银行代收代付有关费用。

分账支付

乙方勘察方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：

乙方设计方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：

乙方施工总承包方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

甲方凭乙方开具的等额合法有效发票付款，否则，甲方有权拒付。乙方不得因此延误工作和履行本合同约定的其他义务。

十一、乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支出，包括不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。

3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促勘察设计各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的勘察设计责任方并处罚金额为对应合同价的千分之五（如存在联合体内勘察设计责任不清，则所有勘察设计责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如乙方为联合体的，所有支付的款项由乙方联合体主办方同意，并乙方成员方提出申请经甲方审批同意后，可由乙方联合体各成员方分别请款和收取相应款项。

6、甲方有权设定每期开工时间，每期工期以甲方发出的书面通知为准，如因甲方资金（包括但不限于运营方没有按照合同约定支付提前支付租金、银行贷款没有获得批准等）或竣工后的招商不理想或其他客观原因等导致甲方暂未启动本项目或不启动本项目二期、三期的建设开发，不视为甲方违约，乙方已经知悉该风险，乙方不得以任何理由要求甲方补偿或者赔偿。

7、甲方通过部分自有资金、收取运营方提前支付的租金以及银行贷款的方式支付本项目的各项合同费用，银行贷款按照本项目三期建设进度分三期审批，如基于银行贷款审批手续需要，在甲方发出开工通知前需要乙方先行完成部分工作内容的，乙方应当予以配合，协助甲方完成银行贷款所需要的资料或成果。乙方有权向甲方了解贷款进度或结果，甲方有义务如实告知。

8、如因运营方没有按照本合同约定足额支付租金，导致项目无法启动，如乙方为联合体，甲方有权整体解除合同，解除范围包括联合体所涉及的勘察、设计、施工、运营等，乙方对此知悉。

9、如乙方为联合体的，乙方联合体的主办方作为第一直接责任人，承担连带责任，联合体各成员方按联合体共同投标协议书的分工，承担按合同约定履行职责的主要责任。

十二、担保

工程履约保函金额为每期中标金额的10%，若承包人为联合体单位的，则由联合体单位根据联合体协议承担范围，分别负责勘察费、设计费、工程施工费部分的履约保函。合同正式签订后15个日历天内乙方未提供上述第一期履约保函且未征得甲方同意延期缴交的，甲方有权解除合同，取消中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。二期、三期的履约保函以甲方书面通知后15个日历天内提供。

十三、知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，有权向乙方追偿。

十四、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交番禺区仲裁委员会仲裁；

（二）依法向广州市番禺区人民法院起诉。

十五、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本      份，副本       份。

其中：甲方正本     　 份，副本         份。

乙方（主）正本        份，各副本         份。

乙方（成）正本        份，各副本        份。

乙方（成）正本        份，各副本        份。

2、本合同正、副本具同等法律效律，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十六、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4、乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，乙方支付合同总金额的5%作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

5、为推进项目建设，乙方需分别派驻设计人员和施工管理人员在建设管理单位指定地点驻场服务，协助推进项目设计和施工管理的相关工作。设计派驻人员应具备高级工程师职称，施工派驻人员应具备中级工程师或以上职称，且均为本单位正式职工（非劳务派遣），在本单位工作5年以上。派驻人员数量按以下规定：总投资（以项目概算为准）5亿元以上设计派驻2人、施工2人；5亿－1亿元设计派驻1人、施工1人；1亿－5000万元施工派驻1人；5000万元以下原则上不做要求，由甲方根据项目施工实际情况确定。未按上述要求派驻人员的，按每人次每天罚款10000元计算，在工程进度请款中直接扣除。本条款未详的相关事项，以本合同相关条款为准。

6、为规范建设项目参建单位关键岗位管理人员的到岗履职标准，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，乙方应知晓并遵守甲方《建设工程参建单位管理人员考勤管理办法》（另册），严格落实管理人员到岗考勤。

7、本合同负责承担施工总承包任务，承包工程内容至少包括桩基础及主体工程的成员单位为“施工主要负责单位”，单位名称为　　　　　，具体承包内容及应尽义务详见合同约定。

十七、合同生效

1、合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于各方签字盖章之日起生效。

2、本合同签订后，本项目由于银行贷款没有获得批准或者其他客观原因导致该项目超过18个月无法对项目一期动工的，如因与承租人清租解约存在争议导致甲方无法收回场地，甲方有权额外再增加6个月的宽限期，宽限期届满仍未动工的，乙方有权提出解除本合同，不视为甲方违约。如由于甲方资金问题或者其他客观原因导致项目一期竣工验收后18个月内无法启动项目二期的，或者二期竣工验收后18个月内无法启动项目三期的，乙方额外在每期给予6个月宽限期，宽限期届满，乙方有权解除对本合同未履行部分解除合同，甲方不承担违约责任。如运营方没有按照合同约定支付提前支付租金，乙方对此不享有合同解除权，甲方有权按照本合同约定处理。

（以下无正文，本页为签署页）

甲方：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社（盖章）

通讯地址：

法定代表人：

电话：

乙方（主）：             （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方（成）：             （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方（成）：               （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

第二篇	工程勘察合同条款

第一条  项目概况

1.1 项目勘察任务（内容）与技术要求（包括但不限于勘察设计任务书所列内容）

负责本项目范围内，以及经甲方审批用于项目建设所需的本合同约定工程实施范围外的勘察工作，包括但不限于完成本项目规划红线图范围及周边所需的所有勘察工作(具体范围根据场地情况确定)， 包括但不限于岩土工程勘察[详细勘察和施工阶段勘察、工程物探（含管线探测）、按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查及备案，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务等（具体详见勘察设计任务书和合同约定为准）。

1.1.1工程物探要求

根据广州市城乡建设委员会《关于加强地下工程施工前地下管线探测工作的通知》（穗建质[2013]845号），对本项目内的架空线路、地下管线、地下暗渠、地面线缆、水渠以及电力工程电塔、立管调查等项目范围内所有排水管线探测、综合管线探测进行物探，探测工作包括查明探测范围内各专业管线走向、位置和标高等，作为设计和施工的基础数据。探测单位应当根据《城市地下管线探测技术规程》(CJJ6  1-2017)和探测合同开展工作，确保工作质量，出具的探测报告需加盖CMA章。

1.1.2其他工程勘察内容：包括但不限于甲方根据工程建设提出的勘察内容。

1.2 承接方式：综合单价包干（按第一篇相关条款约定计算），工程量按实计算。综合包干单价已包括勘察设备、仪器及重物场内中转及多次进退场费用；所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。

第二条  甲方提供的资料

2.1 本项目批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等。

2.2 项目勘察任务、技术要求。

2.3勘察工作范围已有的技术资料。

甲方对其所提供的上述资料准确性、可靠性负责。

第三条  勘察期限及成果

3.1本合同签订后10日历天内送勘察方案给甲方审核，勘察方案须经审核通过后，甲方以书面通知勘察开工次日乙方应进场开工。未能按期开工，按本合同第六条规定办理。

3.2勘察工作有效期限以合同约定为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量大幅度增加、不可抗力影响以及甲方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，顺延的时间需经甲方与乙方确认，但不补偿任何费用。

3.3本工程的具体勘察工作开工日期自甲方发出勘察开工通知次日起算，原则要求 30  日历天内提交勘察成果资料。经甲方批准，工程勘察可以根据项目开发时序，分期分批提交勘察成果资料，但应满足项目开发时序节点的要求。未能按期提交成果资料，按本合同第六条规定办理。

3.4乙方负责向甲方提交勘察成果资料各最少一式十二份（不含向广州市城市规划勘测设计研究院购买的资料）及相应非加密的电子文件贰份，具体数量根据实际需要相应再增加。其中向广州市城市规划勘测设计研究院购买的资料一式四份。

第四条  勘察服务费用

4.1总勘察服务费用暂定含税合同价：总计为¥     元（大写：人民币       ），中标下浮率为     %。暂定一期勘察费为¥     元； 暂定二期勘察费为¥     元； 暂定三期勘察费为¥     元。

4.2勘察服务计费标准

4.2.1参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定的标准乘以（1-勘察费中标下浮率）确定勘察服务费标准。费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金及以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。

4.2.2《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中没有项目，双方依据市场价格协商定价。

4.3勘察服务费用结算

岩土工程勘察费用，参照广东省工程勘察设计行业协会印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准乘以（1-勘察费中标下浮率）计价结算。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

工程物探（含管线探测）费，参照广东省工程勘察设计行业协会印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准乘以（1-勘察费中标下浮率）-初步勘察费19.2150万元计价结算。同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

以上费用均已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、临时占用土地、青苗补偿、交通工具费用、修筑钻机通行简易道路及影响勘察施工正常进行发生的有关费用等全部费用。

按本合同第4.2款勘察服务计费标准办理结算，勘察费最终结算总金额不得超过该期勘察费的中标价；如超过中标价，则按中标价结算。未经甲方确认和超出合同约定范围的工程量均不计入结算工程量。

4.4每期勘察服务费用支付方式

4.4.1按照项目建设进度分别支付每期勘察服务费。每期独立支出，独立结算。收到甲方书面通知开工后，乙方提交请款手续后20个工作日内，支付对应该期的勘察服务费（按照合同约定每期暂定含税合同价）的20 %（在第一次进度款请款时一次性扣回）。乙方应按甲方要求开展本项目工程勘察工作，满足项目推进勘察工作要求。

4.4.2每期详细勘察和施工阶段勘察、工程物探（含管线探测）等阶段性任务完成并提交正式勘察报告及施工图审查合格后（审图费不在本合同范围内），乙方提交请款手续后20个工作日内，累计支付至各分项对应勘察费用（经甲方确认的实际完成工程量乘以第4.2勘察服务计费标准得出的费用）的80%。（每期第一次进度款累计需大于勘察服务费每期的暂定含税合同价的20%时，乙方才可以办理请款工作。）

4.4.3每期的勘察工作完成并经甲方委托的第三方造价咨询机构评审后，乙方提交请款手续后20个工作日内，支付至本项目每期勘察结算价的97%。

4.4.4缺陷通知期为竣工后两年，缺陷通知期限内未出现任何缺陷问题的，期限届满后无息付清余款。如提供等额的质量保函，由甲方最终决定

4.4.5每次款项支付前，乙方应先提供与待支付金额一致的正规发票以及付款审批流程所需要的完整资料提供给甲方，否则甲方有权延期支付。如因甲方原因导致延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得以此为由暂停相关工作，仍应按项目开发时序按甲方要求分期分批提交勘察成果，否则属于乙方违约，按本合同有关条款处理。

4.4.6本工程资金来源属于农村集体经济组织贷款，勘察费的支付须遵守相关银行贷款制度、农村资金支付制度，服务费的支付在银行放款及农村资金支付审核完成次日执行,若银行延迟放款或农村资金支付审核延期，支付期限相应顺延”。

4.4.7乙方提供履约担保的约定：

4.4.7.1履约担保的金额：按每期中标金额（勘察费）的10%向业主单位提供项目履约保证金。若为联合体投标，由承担勘察任务的单位提供。

4.4.7.2提供履约担保的时间：签订合同后30个日历天内，乙方（若承包人为联合体单位的，由联合体单位承担勘察任务的单位提供）以履约保函方式向业主单位提供一期中标金额（勘察费）10％ 的履约保证金。二期、三期以甲方向乙方发出该期勘察开工通知后15个日历天内，乙方（若承包人为联合体单位的，由联合体单位承担勘察任务的单位提供）以履约保函方式向业主单位提供该期中标金额（勘察费）10％ 的履约保证金。

4.4.7.3出具履约保函的担保人：原则要求在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行或甲方认可的担保机构开具，且是不可撤销、见索即付的银行保函。

4.4.7.4履约保证金退还时间/保函有效期：银行保函的有效期至少应至每期工程完勘察报告，勘察报告通过施工图审查机构审查后，保函内容应由甲方确认，提供履约担保所发生的费用由乙方承担。在提交结算资料后28日历天内，由乙方提出申请，经监理人和甲方同意，退回履约担保。如乙方现金方式支付履约保证金，则甲方无息退还履约保证金。

第五条  甲方和乙方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，审定乙方的勘察方案并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应协助安全保卫工作，乙方按有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护，发生的人身损害等责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.1.3工程勘察现场作业所需一切材料、人员配合等均由乙方负责，所需费用已包含在投标报价中。

5.1.4勘察过程中乙方提出的变更，经办理正式变更手续后，甲方应支付增加工程量的费用。工程量减少的，按实际工程量计算费用，甲方不补偿乙方任何费用。

5.1.5由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延，顺延的时间应经双方确认，但不补偿乙方任何费用。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和任务委托书、技术要求及经甲方审定的勘察方案进行工程勘察，乙方应尽谨慎、认真义务，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果，并对其负责。

5.2.2所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

5.2.3乙方应加强钻探现场岩样的保护工作，未经甲方或甲方指定人员现场查验，不得自行处理。

5.2.4乙方自行解决勘察现场的工作条件和存在问题，产生的费用、责任由乙方自行承担。

5.2.5由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善，按甲方要求期限使其达到质量合格标准；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担委托其他单位的全部勘察费用，乙方还要按照合同金额的10%支付违约金；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和扣除直接受损失部分的勘察费外，乙方还需要承担修复责任，并按照受损部分勘察费的100%支付违约金且不低于10万元。

5.2.6在工程勘察前，乙方与甲方一起验收甲方提供的资料。

5.2.7勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，经批准后办理正式变更手续。

5.2.8完成勘察范围内地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）以及架空线路、水渠以及电力工程电塔的相关资料和具体位置分布图。

5.2.9在现场工作的乙方的人员应遵守甲方的安全保卫及其有关的规章制度，承担有关资料保密义务。

5.2.10勘察费用中已包括临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具费用及影响勘察施工正常进行发生的其他一切费用，甲方无需再支付费用。

5.2.11在工程实施过程中，若遇特殊情况需要补充勘察的，乙方应根据设计要求进行补充勘察，计费标准按本合同约定，但设备进退场费不予计算。

5.2.12工程勘察和主体工程施工过程中，根据需要参加现场协调会、专家论证会、单项或分项验收，乙方应派项目主要负责人按时参加，并提出专业技术意见。

5.2.13本合同有关条款规定乙方应负的责任。

5.2.14乙方自行负责相关人员的安全保障工作，并承担全部责任。如乙方及乙方人员造成甲方或其他第三方人身财产损失的，乙方承担全部责任，与甲方无关。

5.2.15乙方应具备相应勘察资质，不得擅自转包或分包勘察任务。乙方勘察人员必须与本合同附件3.1本项目人员架构表一致，更换人员或人员不到位，未经乙方批准的，按每人2万元由甲方收取违约金，在请款中直接扣除。甲方认为乙方不称职的人员，在甲方通知的次日无条件更换。

5.2.16乙方自行负责勘察工具及相关施工用料，费用由乙方承担。

5.2.17乙方应根据《关于加强地铁控制保护区内工程勘探及地下工程管理的通知》(穗建技〔2012〕1433号)规定，在开展勘察工作前到市地铁设施保护办公室办理相关手续。

第六条  违约责任

6.1由于甲方的原因造成停、窝工，甲方应将工期按实际受影响的时间顺延。

6.2由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格或该勘察成果不能满足技术要求及现场施工要求的，其返工勘察费用及连带责任由乙方承担。

6.3乙方未按时按质提供勘察成果资料的，每延误一天，甲方有权按暂定勘察合同价格的1‰收取逾期违约金，甲方有权从应付款项中直接扣减逾期违约金，不足部分由乙方另行支付。

6.4本合同履行期间，乙方的勘察成果质量不符合合同约定或勘察成果文件出现遗漏、错误的，乙方应在甲方规定的限期内对成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成成果文件逾期交付的，按本条第6.3款的约定处理。除误期损失外，造成甲方材料、设备等其他损失的，乙方应继续赔偿。

6.5合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，甲方不支付任何补偿费用。已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向乙方支付勘察费，双方按照实际工作量结算，多除少补。

6.6 本合同签订后，甲方无正当理由不履行合同时，无权要求返还已支付的勘察费用；乙方不履行合同时，已经完成的工作成果归甲方，乙方须退还甲方已经支付的勘察费，还须支付暂定勘察合同总价20%的违约金给甲方。

6.7乙方提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，须支付暂定勘察合同总价3%的违约金给甲方。

6.8如经过甲方、施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，每发生1例，须支付暂定勘察合同总价3%的违约金给甲方。

6.9如乙方的勘察成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，每违反一次，支付暂定勘察合同总价3%的违约金给甲方。

6.10如果由于乙方原因造成甲方在测量、测绘及后续工作中产生损失，则乙方对此承担全部责任及连带责任，如需复测等相关费用及连带责任损失均由乙方承担赔偿。

6.11 乙方未履行本合同约定的其他义务，经甲方催促仍不整改的，甲方有权按照合同价款的1‰收取逾期违约金，直至整改完毕，情节严重的，甲方有权解除合同，按照本合同第6.6条执行。

第七条、争议的解决和其他约定

1 、合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，应向广州市番禺区人民法院提起诉讼解决。

2、本勘察部分合同自项目缺陷通知期届满且期间未出现任何缺陷时终止。

第三篇	工程设计合同条款

第一条　签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》和《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1 甲方给乙方的委托书或设计中标文件。

2.2 甲方提交的基础资料及工程技术要求。

2.3 国家现行的有关技术规范及标准要求。

第三条　合同文件的优先次序

详见第一篇合同协议书。

第四条　项目概况、设计工作范围及设计内容

包括但不限于附件十 勘察设计任务书要求设计工作范围和内容。

4.1项目概况：详见第一篇合同协议书。

4.2本项目实行设计总承包，乙方的设计范围包括但不限于：

4.2.1负责以下工作并提交相关文件：方案及深化、方案估算、方案审查及专家技术论证；初步设计、概算编制（要达到施工图预算深度）、施工图设计、出具设计变更图并附变更清单等。

4.2.2负责配合甲方开展报建报批并提交相关文件，根据需要，提交包括但不限于以下文件：总平面规划、管线综合规划、专业报建、造价咨询单位概算审核、施工图审查及备案（含节能）；招标、配合测量勘察、规划报批等各项工作相关文件；配合完成各专业竣工图编制及盖章工作（资料满足验收通过）。

4.2.3负责专业设计，具体按甲方要求。

4.2.4配合工程各项验收；设计图修改、工程变更设计应办理的手续；需要深化设计的内容应审核并确认。由施工分包方完成深化设计，乙方成员方设计单位最终审核并确认。

4.2.5负责本项目施工设计方面的配合工作。按合同约定提供现场服务及专人驻场服务等，现场工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及均由乙方自行承担。

4.2.6设计至竣工验收期间所发生的甲方要求的本工程的设计图纸、资料加晒等费用。

4.3 每期设计阶段划分，每期按照以下资料提供设计成果：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 5套 | 一期为中标通知书发出后15个日历日内，二期、三期为甲方发出开工通知15个日历天内 | 按甲方要求 |
| 2 | 修建性详细规划编制 | 3套 | 甲方确定方案后5个日历日 | 按主管部门要求 |
| 3 | 单体报建图设计 | 3套 | 业主确定设计方案后7个日历日内 | 按主管部门要求 |
| 4 | 基坑部分施工图 | 8套 | 单体报建批复12个日历日内 | 达到施工图深度要求 |
| 5 | 初步设计（含电子版） | 8套 | 单体报建批复20个日历日内 | 按国家行业要求 |
| 6 | 施工图设计文件（含电子版） | 15套 | 初步设计批复后30个日历日内提供，后续根据项目开发时序，按甲方要求分期分批提交 | 施工图设计文件经审查发现问题后3个日历日内完成补充、修改。修改率较大的按甲方要求的时间完成。 |
| 7 | 竣工图设计文件 | 8套 | 工程初步验收通过 |  |
| 8 | 设计电子文件（包括但不限于非加密且可编辑AutoCAD的版本及不可编辑的PDF版本） | 2套（U盘） | 随设计文件一起提交 |  |
| 备注 | 评审过程中需要的图纸（属乙方工作范围内的）由乙方按需要提供。 |  |  |  |

本项目设计阶段划分如下：初步设计（含概算）、施工图设计、施工现场服务、竣工验收配合（包括规划验收）等。

第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标通知书 | 1 | 原件 | 合同签订前 |
| 2 | 1：500实测地形图 | 1 | CAD版 | 合同签订前 |
| 3 | 各阶段有关建设主管部门审批文件 （分期启动时，分期提供） | 1 | 复印件 | 文件审批后根据设计需要及时提供 |
| 4 | 设计任务书 | 1 | 原件 | 合同签订后 |
| 5 | 用地红线图（CAD）、规划设计条件 | 1 | 复印件 | 合同签订后 |
| 6 | 可研报告及批复文件（含可研估算） | 1 | 原件 | 合同签订后 |
| 7 | 其他资料 | 1 | 原件 | 合同签订后 |

注：设计过程中需要购买的资料（包含代甲方购买的地形图纸和电子文件等资料），需经甲方同意购买后，由乙方先行出资购买，甲方凭乙方提供的发票支付费用。由甲方出资购买的资料，所有权归甲方，乙方应在收款的同时向甲方移交全部资料。

第六条  设计工期、设计文件提交的约定

6.1设计工期：乙方应根据工程需要，按照本条第6.2款中约定的时间节点提交相应设计成果。各设计阶段启动前3天内乙方需提交详细设计进度计划，并明确计划内乙方需甲方配合确认或提供的内容。

6.2每期乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 5套 | 一期为中标通知书发出后15个日历日内，二期、三期为甲方发出开工通知15个日历天内 | 按甲方要求 |
| 2 | 修建性详细规划编制 | 3套 | 甲方确定方案后5个日历日 | 按主管部门要求 |
| 3 | 单体报建图设计 | 3套 | 甲方确定设计方案后7个日历日内 | 按主管部门要求 |
| 4 | 基坑部分施工图 | 8套 | 单体报建取得批复后12个日历日内 | 达到施工图深度要求 |
| 5 | 初步设计（含电子版） | 8套 | 单体报建取得批复后20个日历日内 | 按国家行业要求 |
| 6 | 施工图设计文件（含电子版） | 15套 | 初步设计取得批复后30个日历日内提供，后续根据项目开发时序，按甲方要求分期分批提交 | 施工图设计文件经审查发现问题后3日内完成补充、修改。修改率较大的按甲方要求的时间完成。 |
| 7 | 竣工图设计文件 | 8套 | 工程初步验收通过后10个日历日内 |  |
| 8 | 设计电子文件（包括但不限于非加密且可编辑AutoCAD的版本及不可编辑的PDF版本） | 2套（U盘） | 随设计文件一起提交 |  |
| 备注 | 评审过程中需要的图纸（属乙方工作范围内的）由乙方按需要提供。 |  |  |  |

第七条  设计服务费用

7.1本项目三期总设计费暂定合同含税价为人民币(大写）          （¥       元），中标下浮率为   %，暂定一期设计费为¥     元； 暂定二期设计费为¥     元； 暂定三期设计费为¥     元。（详见下表）。

| 序号 | 内容 | 暂定计费额（万元） |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期工程设计费 |  |  |  |  |
| 22 | 二期工程设计费 |  |  |  |  |
| 33 | 三期工程设计费 |  |  |  |  |
| 工程设计费合计 |  |  |  |  |  |

7.2工程设计费已包括各设计阶段评审及征询意见所发生的费用，包括税金、咨询费、评审费、专家费、专家交通费、施工阶段技术人员驻场费以及变更设计等费用。其中乙方应支付的专家费包括初步设计评审和基坑支护设计技术论证、施工图专家评审、不良地质处理论证等评审或论证会需支付的专家费。

7.3设计费结算

本工程中标设计费仅作为签约暂定合同价。设计费结算以经甲方最终确定的施工图预算为计费基数，按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定计算的设计收费基价并结合各调整系数（工程复杂程度调整系数为1.0、专业调整系数为1.15、附加调整系数为1.0）乘以（1-设计费中标下浮率）-概念性设计方案费96万元计算。

设计费结算价不得超过设计费该期中标价，如超过中标价，则按该期设计费中标价结算，最终结算价以甲方审核意见为准。

乙方根据甲方要求指派的设计代表驻施工现场，费用包含在设计费中。

第八条　支付方式

8.1一期支付进度

8.1.1合同生效，乙方提交请款手续后20个工作日内，甲方项目一期支付设计费暂定合同价20%。

8.1.2取得建设工程规划许可证后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在45个工作日内，按甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的40%。

8.1.3监理工程师发出开工令后，乙方按向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，按甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的50%。

8.1.4当期图纸完成审图并移交给甲方后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的85%。

8.1.5 主体结构封顶后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的95%。

8.1.6项目竣工且联合验收合格并委托的第三方单位评审通过后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在15个工作日内，甲方累计支付至该期设计费最终结算价的100%。

8.2二期支付进度

8.2.1甲方发出二期开工通知后且乙方提交请款手续后20个工作日内，甲方支付设计费暂定合同价20%。

8.2.2取得建设工程规划许可证后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在45个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的40%。

8.2.3监理工程师发出开工令后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的50%。

8.2.4当期图纸完成审图并移交给甲方后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的85%。

8.2.5当期图纸完成审图并移交给甲方后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的95%。

8.2.6项目竣工且联合验收合格并委托的第三方单位评审通过后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费最终结算价的100%。

8.3三期支付进度

8.3.1甲方发出三期开工通知后且乙方提交请款手续后20个工作日内，甲方支付设计费暂定合同价20%。

8.3.2取得建设工程规划许可证后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的40%。

8.3.3监理工程师发出开工令后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的50%。

8.3.4当期图纸完成审图并移交给甲方后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的85%。

8.3.5 当期图纸完成审图并移交给甲方后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费暂定合同价的95%。

8.3.6项目竣工且联合验收合格并委托的第三方单位评审通过后，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，甲方在20个工作日内，甲方累计支付至该期设计费最终结算价的100%。

8.4每次款项支付前，乙方应先提供与待支付金额一致的正规发票以及付款审批流程所需要的资料完成提供给业主单位，否则业主单位有权延期支付。未因甲方原因导致延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得延误设计工作，并不得向甲方索要任何赔偿或追究违约责任。

8.5本工程资金来源属于农村集体经济组织贷款，设计费的支付须遵守相关银行贷款制度、农村资金支付制度，服务费的支付在银行放款及农村资金支付审核完成次日执行,若银行延迟放款或农村资金支付审核延期，支付期限相应顺延”。

8.6乙方提供履约担保的约定：

8.6.1履约担保的金额：按每期中标金额（设计费）的10%向业主单位提供项目履约保证金。若为联合体投标，由承担设计任务的单位提供。

8.6.2提供履约担保的时间：签订合同后30个日历天内，乙方（若承包人为联合体单位的，由联合体单位承担设计任务的单位提供）以履约保函方式向业主单位提供一期中标金额（设计费）10％的履约保证金。二期、三期以甲方向乙方发出设计该期开工通知后15个日历天内，乙方（若承包人为联合体单位的，由联合体单位承担设计任务的单位提供）以履约保函方式向业主单位提供该期中标金额（设计费）10％ 的履约保证金。

8.6.3出具履约保函的担保人：原则要求在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行或甲方认可的担保机构开具，且是不可撤销、见索即付的银行保函。

8.6.4履约保证金退还时间/保函退回：银行保函的有效期至少应至每期工程竣工且联合验收合格后，保函内容应由甲方确认，提供履约担保所发生的费用由乙方承担。在提交结算资料后28天内，由乙方提出申请，经监理人和甲方同意，退回履约担保。如乙方现金方式支付履约保证金，则甲方无息退还履约保证金。

第九条　甲方和乙方责任

9.1甲方责任：

9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

9.1.2非乙方原因，变更委托设计项目、规模、条件，或提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按经双方确认的乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费，即使存在返工费，最终结算价也不得超过合同中标价。

9.1.3在合同履行期间，甲方要求解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已工作的实际工作量支付设计费。

9.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.5非乙方原因，本合同项目停建或缓建的，甲方按乙方实际已完成工作量按比例支付对应的设计费。

9.1.6甲方为乙方派驻现场的工作人员提供必要的协助，费用由乙方负责。

9.1.7按本合同约定向乙方提供因设计工作需要的资料。

9.2 乙方责任：

# 9.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、甲方设计要求及中标通知书和该项目审查审批部门的批准文件开展设计工作。

# 9.2.2按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，乙方在设计过程中应当尽谨慎、认真义务，设计成果符合行业质量标准，并对其质量负责，保证能取得设计审批部门（包括但不限于规划、建设等行政部门的审批）的批准或审核许可，不存在设计内容与工程实际不符或者瑕疵、漏洞等情形。

# 9.2.3设计文件确保满足设计任务书提出的有关要求。否则，乙方应当返工重做，造成设计文件迟延交付的，按本条第9.2.7款处理。

9.2.4设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方按本合同第六条要求的份数随同交付甲方。

9.2.5设计合理使用年限按国家规定执行。

# 9.2.6乙方按甲方要求，对设计文件进行调整并对遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故或工期延误，乙方应采取补救措施，免收该部分及采取补救措施的设计费，并向甲方支付受损部分设计费100％的违约金，造成第三方损失的，依法承担相应责任。

9.2.7乙方应按照约定的时间交付设计文件（包括设计变更文件）。由于乙方原因延期交付设计文件，每延误一天的违约金为设计费暂定合同价的1‰，违约金的最高限额为暂定合同价的30%，在设计费请款中直接扣除，不足部分由乙方另行支付。

9.2.8合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的款项，并赔偿所有损失。

9.2.9各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程设计标准和深度要求，并应是最优化的设计（按通过设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织的专家审核确认为标准）。否则，乙方应无条件进行修正，其费用甲方不再另行支付。如该修正影响程度达到第9.2.7条所述，则按该条处理。

9.2.10乙方交付合格设计文件后应参加设计审查，并根据审查结论修改。乙方负责施工图设计交底、处理有关设计问题，在施工阶段按甲方通知的时间完成须修改的设计文件，按要求参加工程的检查验收。

9.2.11乙方在本项目中应保证按规划及项目功能要求、配套设施要求等，完成项目的全部专业设计。专项设计限于资质原因的，经甲方书面同意后应依法分包，分包设计费由乙方承担。专项分包设计文件及专业深化设计文件等，乙方应校核确认，加盖图纸审核专用章或技术专用章。

9.2.12乙方所承担的本合同项目下的专业性较强的工程设计（如水利、管线迁改、人防、消防、临水、临电、外电、外水、燃气等），应按有关部门要求，在约定时间内完成相关评审和报建。经甲方书面同意，乙方可将此部分工作内容分包给具有相应资质的设计单位，乙方承担连带责任，相关设计费用已包含在本合同价内（包括分包产生的税费）。甲方因特殊专业指定的设计分包，乙方须全力配合。

9.2.13乙方未经甲方书面同意分包设计任务，视为违约，除扣该分包部分的全额设计费用，并承担由此造成的工期、技术及其它一切损失；同时，甲方有权解除合同。

9.2.14乙方不得指定本项目建筑材料、设备的生产厂或供货商。乙方应配合甲方的建筑材料、设备的加工订货和看样定版工作，所需配合费用由乙方承担。

9.2.15乙方为完成本合同项下的设计内容，发生的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究等，费用已包含在本项目设计费中，甲方不再支付，由乙方承担。

9.2.16如乙方未履行本合同所要求的工作，甲方可根据实际情况推迟拨付或拒付设计费，按乙方违约处理，并扣除违约金5万元/次。

9.2.17乙方的设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，设计文件经甲方审查后，乙方不得单方更改。如乙方擅自提高设计标准，甲方可扣除本合同设计费暂定合同价20%的违约金。

9.2.18因设计文件出现设计漏项延误了设计文件交付时间，按本条第9.2.7款约定处理。

9.2.19乙方设计文件漏项或错误的罚金如下，并在设计费请款扣除。涉及单项工程费用5～10万元（以监理审核为准），扣减设计费5000元/项；涉及单项工程费用10～20万元，扣减设计费10000元/项；涉及单项工程费用20万元以上，按工程造价的4.5%扣除设计费。

9.2.20对于深基坑开挖和支护设计，甲方需配合乙方完成设计审查。对于建筑物保护，乙方应提供完整的保护实施方案。

9.2.21乙方注册地址在外地的，应在广州市内设立项目部，项目负责人及有关人员须长驻本项目部。不论乙方总部是否在广州市辖区域，需要用章的相关文件乙方应按甲方要求的期限内完成用章手续，未按要求办理的，罚款3000元/次，在设计费请款中扣除。

9.2.22乙方应当准时参加项目建设相关协调会议。乙方未按甲方要求出席会议（提前24小时通知；以书面会议通知或短信或微信方式通知）。必须向甲方支付违约金5000元/次。

9.2.23工程完工后，不能达到原设计功能要求的，乙方需配合核实原因，提出书面整改意见。属于乙方责任的，则扣除相应的设计费并按照该设计费的10%计算违约金。

9.2.24乙方设计人员必须与本合同附件本项目人员架构表一致，更换人员或人员不到位，未经甲方批准的，按每人2万元由甲方收取违约金，甲方在请款中直接扣除。甲方认为乙方不称职的人员，在乙方通知的次日乙方无条件更换。乙方在要求的期限内仍未将人员投入到位的，甲方有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给乙方的设计费中扣减，乙方不得提出任何异议。

9.2.25临时施工用水、永久供水、临时施工用电，永久供电，管线迁改、水利等的专业工程设计，乙方应自本合同签订生效之日起在甲方要求的时间内分别与专业设计分包单位签订设计分包合同。未在约定日期内签订分包合同的，按每一个专业工程每延期一天罚款5000元累加计算，在设计费请款和结算直接扣除。

9.2.26本合同有关条款约定乙方应承担的责任。

9.2.27乙方违反上述9.2.6-9.2.26一款或多款，该款内没有约定违约责任的，甲方有权按对应条款扣减设计费的5%作为违约金。当期的累计违约金、乙方返还费用、赔偿在当期设计费请款中扣除，设计费结算款中全部扣除。多次违反的（超过三次的），甲方有权视情况发出警告直至解除本合同，按照合同金额的30%支付违约金。

第十条　其它约定事项

10.1 乙方应派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题。

10.2乙方为本合同项目的服务至缺陷通知期完成为止。

10.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.5投资控制方面的违约责任

（1）乙方未经甲方同意突破合同约定的投资控制要求的，乙方应无偿负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内，交付设计文件时间不予顺延；如最终因此造成实际发生的建安工程费增加的，增加部分的建安工程费由乙方承担并按照以下方式计算违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

违约金 = A ×（B / C）× 2

其中：A - 实际增加的建安工程费；

B - 本合同设计收费（包括工程设计费及其它设计收费）总额；

C - 本合同工程审定工程设计概算建安工程费总额。

（2）乙方对乙方分包单位的投资控制方面的违约相应承担连带责任。

（3）如因乙方提供的初步设计成果文件深度不够等原因导致甲方另外发包的专项施工图设计无法满足投资控制的要求，乙方应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建安工程费增加的，按照本款第（1）项下约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（4）因乙方对设计变更随意进行合并、分拆导致本合同工程投资失控，造成实际发生的建安工程费增加的，按照本款第（1）项下约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

10.6本合同价已包含施工阶段一般性设计变更、修改、补充的设计费用以及配合甲方进行设计报建、工程招标、施工管理等工作的费用。施工中，乙方相关专业设计人员应按甲方通知到达施工现场。

10.7进入施工阶段后，因设计方原因导致工期延误，自延误之日起每日按暂定设计费总额计收1‰的违约金，并赔偿损失。

10.8乙方须配合完成竣工图编制及盖章工作，提供竣工图一式十六份。

10.9本合同设计成果的发表权、展览权、使用权归甲方所有。

10.10乙方提交的设计工作人员分工表，其设计参与人员必须具备设计资质，乙方不得无故更换投标文件内的设计参与人员，若要更换必须取得经甲方书面同意。

10.11 本设计合同部分自项目两年缺陷通知期届满且期间未出现任何缺陷问题时终止。

第十一条  争议的解决

合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意选择以下第（ 2 ）项方式解决：

1、提交中国广州仲裁委员会仲裁；

2、向广州市番禺区人民法院提出诉讼。

第四篇  工程施工总承包合同条款

第一章　通用条款

一、总  则

### 1  定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.3  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4  专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。

1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。

1.6  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.9  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.10  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12  分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，依法分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.14  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16  工程造价咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.18  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。

1.19  监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。

1.20  造价工程师：指工程造价咨询人或监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人或监理人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。

1.21  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。

1.22  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.23  开工日期：指根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.24  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。

1.25  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。

1.26  缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。

1.27  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。

1.28  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24：00（即次日零点）。

1.29  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.30  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。

1.31  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.34  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35  暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36  暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格

的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.37  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38  质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.39  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.40  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.41  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.42  分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43  单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.44  施工场地（或工地 、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47  工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师根据第56条规定发出指令的工程任何变更。

1.48  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49  现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.52  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.54  国家：指中华人民共和国。

2  合同文件及解释

2.1

标题和旁注

本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。

★2.2

合同文件组成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪

要、工程变更、现场签证、等修正文件）；

- 协议书；

- 中标通知书（适用于招标工程）；

- 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

- 专用条款；

- 通用条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 施工设计图纸；

- 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答

疑纪要、工程量清单及总说明等）；

- 专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.3

监理或造价工程师作出解释

当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。

3  阅读、理解与接受

3.1

阅读、理解与接受

合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

修改合同条款的限制

3.2

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

4  语言及适用的法律、标准与规范

4.1

语言文字      本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

4.2

适用法律

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

4.3

适用标准与规

范

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

5  施工设计图纸

5.1

图纸的提供

发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。

5.2

承包人提供配合施工的图纸

如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。

5.3

图纸的修改

施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

5.4

图纸错漏的改正

承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。

5.5

图纸的使用与退还

施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。

6  通讯联络

6.1

通讯形式     本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、

决定、核实、通知、 任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。

6.2

发送通讯

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人

应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

7  工程分包

分包工程的要

求

7.1

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。

分包工程的批

准

7.2

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：

- 施工劳务作业分包；

- 按照合同约定的标准购买材料和工程设备；

- 合同中已指定的分包工程。

7.3

签订分包合同

承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

分包工程款结算与支付

7.4

分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。

分包工程责任和义务

7.5

工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

分包合同终止

7.6

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

8  现场查勘

建设单位提供资料的责任

8.1

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2

承包人现场查勘

承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

（1）现场地质情况及地形地貌特征；

（2）水文和气候条件；

（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

（4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

（6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。

9  招标错失的修正

合同条款及格式完备性和义务

9.1

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）支付工程款及其他应付款项的义务；

（2）完成本合同第19.2款约定工作的义务；

（3）修正不正确合同条款及格式的义务；

（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。

工程量清单准确性和修正

9.2

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

（1）施工设计图纸发生变化的；

（2）出现第68.2款规定调整合同价款事件的；

（3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。

（4）工程量清单存在缺项、漏项的；

10  投标文件的完备性

投标文件完备性和义务

10.1

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；

（2）实施和完成合同工程的义务；

（3）工程质量保修的一切义务。

10.2

承包人报价的限制

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。

10.3

算术性错误的调整

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

### 11  文物和地下障碍物

11.1

文物化石等物品保护

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

地下障碍物处置

11.2

本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

### 12  事故处理

发生事故的通

知

12.1

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。

事故的处理

12.2

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

事故争议认定

12.3

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

### 13  交通运输

道路通行权和

场外设施

13.1

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（包括运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用）。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

场内临时道路

和交通设施

13.2                                                                                    除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

场外交通

13.3

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

超大件和超重

件的运输

13.4

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

道路和桥梁的

损坏责任

13.5

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

水路和航空运

输

13.6

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

### 14  专项批准事件的签认

专项批准事件的签认

14.1

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。

合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

14.2

专项批准事件签认人的要求

合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

### 15  专利技术

15.1

侵犯专利技术责任

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

15.2

专利技术的使用

承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第91条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

版权和知识产权

15.3

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。

### 16  联合的责任

共同的和各自的责任

16.1

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

联合体文件签暑

16.2

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人（如有）联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。

### 17  保障

合同双方相互保障

17.1

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

承包人对建设单位的保障

17.2

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

### 18  财产

18.1

用于工程材料、工程设备和施工设备的

合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

建设单位财产及其使用

18.2

如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。

承包人财产及其使用

18.3

如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

## 二、合同主体

19  发包人

19.1

遵守法律

发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

19.2

建设单位工作

发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

- 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，

保证施工期间的需要；

- 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；

- 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

- 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

- 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

(7) 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；

(8) 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；

(10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其

他各种款项。

发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

19.3

建设单位提供施工场地

发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。

发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

19.4

建设单位支付款项

发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。

19.5

建设单位组织竣工验收

发包人应按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人（如有）等进行竣工验收。

建设单位供应材料和工程设备要求

19.6

发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。

19.7

建设单位未尽义务的责任

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

20  承包人

20.1

遵守法律

承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、 部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

承包人在本项目发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人（招标人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或

安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的；

5.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

20.2

承包人工作

承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

- 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

- 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

- 按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；

- 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

- 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；

- 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担；

- 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树

名木的保护工作；

- 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

- 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

20.3

承包人实施工作

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

20.4

承包人实施施工组织设计和工作安排

承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

20.5

承包人为建设单位的人员提供配合

承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：

（1）发包人的工作人员；

（2）发包人的雇员；

（3）任何监督管理机构的执法人员。

此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。

20.6

承包人避免施工损害他人利益

承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

20.7

承包人未尽义务的责任

承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

### 21  现场管理人员任命和更换

21.1

建设单位现场管理人员任命和更换

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人（如有），发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.2

承包人代表任命和更换

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

21.3

监理工程师、

造价工程师代

表任命和撤回

除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

21.4

承包人代表授权人选任命和撤回

除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书

面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

22  发包人代表

22.1

建设单位对其代表授权

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

22.2

建设单位代表职权

发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

23  监理工程师

23.1

建设单位对监理工程师授权

发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

23.2

监理工程师职权

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

23.3

监理工程师职权限制

除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

- 根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

- 根据第7.2款规定同意承包人分包工程；

- 根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

- 根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

- 根据第34.2款规定发出的工程开工令；

- 根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；

- 根据第49.6款规定使用替换材料；

- 根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；

- 根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；

（10）根据第56条规定指令或批准的工程变更；

（11）根据第75条规定指令或确认的现场签证；

（12）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

监理工程师指

令

23.4

监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

23.5

承包人执行监理工程师指令

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

23.6

监理工程师职权委托

监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

23.7

监理工程师未尽义务或失误的责任

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

24  造价工程师

24.1

建设单位对造价工程师授权

发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价专业技术的工程造价咨询人（如有）名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

24.2

造价工程师职权

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

24.3

造价工程师职权限制

除属于第86条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

- 根据第63条规定使用暂列金额；

- 根据第64条规定使用计日工；

- 根据第65条规定使用暂估价；

- 根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

- 根据第67条确定的工程优质费；

- 根据第68.2款规定事件调整的合同价款；

- 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

24.4

造价工程师指

令

造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

24.5

承包人执行造价工程师指令

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

24.6

造价工程师职权委托

造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

24.7

造价工程师未尽义务或失误的责任

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

25  承包人代表

25.1

承包人对其代表授权

承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。

25.2

承包人代表职

权

承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

25.3

承包人代表临时任命人职权

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

25.4

紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 26  指定分包人

26.1

指定分包人工作

指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包

人：

（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

26.2

承包人对指定分包人的接受

指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义

务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

指定分包工程款结算与支付

26.3

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程

配合费。

指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。

承包人对指定

分包工程的义

务

26.4

指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有

义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

### 27  承包人劳务

27.1

承包人提交施工机构安排报告

承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

27.2

承包人人员的雇佣

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

27.3

承包人对雇员应做的工作

承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和

治疗施工中受伤害的雇员；

(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。

(5)督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；

(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

27.4

承包人特殊时间施工的批准

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

27.5

承包人向雇员支付劳务工资

承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

27.6

承包人向工地派遣雇员的要求

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

  - 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

  - 具有相应施工经验的技术人员；

  - 具有相应岗位资格的各级管理人员。

27.7

承包人雇员安排和撤换

承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

- 经常行为不当，或工作漫不经心；

- 无能力履行义务或玩忽职守；

- 不遵守合同的约定；

- 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

27.8

承包人对雇员的保护

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

## 三、担保、保险与风险

### 28  工程担保

承包人提供履约担保

28.1

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。

履约担保期限和退还

28.2

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。

向建设单位支付索赔款项

28.3

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

建设单位提供支付担保

28.4

承包人按照第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

支付担保期限和退还

28.5

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。

向承包人支付索赔款项

28.6

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。

双方延长担保期限

28.7

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

约定担保事项

28.8

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

### 29  发包人风险

建设单位承担风险

29.1

发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

29.2

建设单位风险

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不

限于：

- 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；

- 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

- 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

- 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；

- 由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。

### 30  承包人风险

承包人承担风

险

30.1

承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

承包人风险

30.2

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。

### 31  不可抗力

31.1

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

31.2

不可抗力处理程序

不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。

31.3

不可抗力引起费用的承担

因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：

- 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

- 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

- 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

- 停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；

- 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

不可抗力引起工期的处理

31.4

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。

延迟履约发生不可抗力的责任

31.5

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。

避免和减少不可抗力的损失

31.6

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

### 32  保险

32.1

建设单位办理保

险

发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

- 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

- 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

- 为第三者办理第三者责任险；

- 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。

（5）工程开工前，为合同工程办理工程质量保险；并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。

32.2

承包人办理保

险

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

双方提供保险单和凭证

32.3

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

未按规定投保的补救

32.4

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：

(1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

(2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

发生保险事故双方应尽的责任

32.5

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

32.6

工程变更被保险人应尽的责任

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

32.7

保险赔偿金的用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

约定投保事项

32.8

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

## 四、工  期

### 33  进度计划和报告

提交工程进度计划

33.1

承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

工程进度的监督和检查

33.2

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

提交施工进度报告和修订进度计划

33.3

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表

和说明；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现

场情况；

（3）索赔情况和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

实际进度与进度计划不符时的处理

33.4

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

### 34  开工

开工条件

34.1

工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

工程开工

34.2

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。

承包人未按时开工的处理程序和责任

34.3

承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担.

建设单位推迟开工的处理程序和责任

34.4

因发包人的原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。

### 35  暂停施工和复工

暂停施工的指令

35.1

监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。

因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

35.2

复工的要求

承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

暂停施工持续56天以上的复工要求

35.3

非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

- 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；

- 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。

因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。

35.4

建设单位、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

- 工作失误或违约造成的；

- 为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

- 施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

- 擅自停工的；

- 专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。

35.5

建设单位不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第35.4款规定处理。

35.6

暂停施工结束后的处理

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。

### 36  工期和工期延误

36.1

合同工程的工期，由合同双方当事人根据广东省建设工程工期定额等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况，科学合理地编制工期，并在合同中约定。

工期计算

如合同工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保质量、施工安全。

36.2

工期约定的要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

36.3

工期顺延

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。

（1） 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护费和进度款；

（3） 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人

为因素；

（4） 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复

等；

（5） 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；

（6） 工程量增加；

（7） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（8） 不可抗力；

（9） 发包人风险事件；

（10）因发包人的原因导致的暂停施工；

（11）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。

（12）发包人造成工期延误的其他原因。

36.4

提交工期顺延报告

当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

36.5

工期顺延持续发生的要求

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。

36.6

拒绝延期

如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

36.7

工期顺延的核实与确定

监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

36.8

承包人误期的赔偿、责任承担

承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

36.9

赶工措施费

发包人要求的合同工程工期小于定额工期时，按合同工程基准日期实施的赶工措施费规定执行：广东省建设工程计价依据的赶工措施费、广州市住房和城乡建设局或广州市造价管理部门发布的赶工措施费。同时在专用条款中约定具体计算方法。

### 37  加快进度

承包人原因加快进度的要求

37.1

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。

如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

建设单位原因加快进度的要求

37.2

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

- 加快进度拟采取的措施；

- 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

- 加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。

### 38  竣工日期

约定计划竣工日期

38.1

合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

38.2

实际竣工日期的确定

除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

- 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(2)承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

38.3

延迟竣工的责任

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

### 39  提前竣工

39.1

提前竣工的要求

发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

39.2

提前竣工天数的计算

提前竣工天数按照第38.2款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数

合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。

### 40  误期赔偿

40.1

误期的赔偿

如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

40.2

实际延误天数

的计算

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数＝实际施工天数 － 计划施工天数

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。

## 五、质量与安全

### ★41  质量与安全管理

41.1

履行职责和义务

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

41.2

质量与安全的监管

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

管理的要求

41.3

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

承包人对质量与安全负责

41.4

承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。

41.5

建设单位对质量与安全应负的责任

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款以及投标报价或预算的计价原则计算。

41.6

监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

### ★42  质量标准

42.1

约定工程质量标准

合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

承包人保证工程质量的职责

42.2

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

(2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

(3) 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

(4) 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

(5) 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

(6) 承担质量保修期的工程保修责任；

(7) 承担其他工程质量责任。

质量保证体系

42.3

承包人应建立健全完善的质量保证体系。

（1）承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

（2）承包人应建立健全完善的质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。在合同工程开工前，承包人应向发包人和监理人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。监理工程师有权要求承包人提交即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

工程质量有争议的处理

42.4

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

★43  工程质量创优

43.1

建设单位鼓励质量创优

发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。

43.2

承包人争取质量创优

承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

### 44  工程的照管

工程照管

44.1

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

照管期间承包人造成损失的责任

44.2

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

### ★45  绿色施工安全防护

绿色施工安全防护的要求

45.1

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 80 条规定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。

承包人应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。

45.2

房屋建筑和市政基础设施工程应按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法、规定等文件要求实施用工实名制、工人工资支付分账。

用工实名制、工人工资支付分账管理

发包人负责协调、监督项目各参建单位按规定落实实名管理，在工程安全文明措施费中明确列支实名管理所需的费用；负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。

建筑施工实名制以建设项目为管理单位。施工总承包企业对实名制管理负总责；专业承包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名制管理负责。

发包人、施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业存在违反有关文件规定情形的，需承担相应的责任。

45.3

建设单位责任

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

（1）发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。

（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。

（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

1）要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；

2）对承包人提出不符合国家、省有关安绿色施工安全防护全文明施工法律和强制性标准规定要求的；

3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产 损失。

1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

45.4

承包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

（1）承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准、内容与规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。

（2）承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

（4）承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。

（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

45.5

施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

45.6

治安管理

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.7

施工场地的环保、卫生要求

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

45.8

建设单位鼓励创建文明工地

发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人实施省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第80条规定向承包人支付文明工地增加费。

45.9

特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

### 46  测量放线

测设施工控制网

46.1

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.2

施工控制网（点）管理与使用

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

46.3

承包人测量放线的责任

承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

46.4

测量放线误差的处理

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

46.5

保护基准点或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

### 47  钻孔与勘探性开挖

发出钻孔和勘探性开挖工作指令

47.1

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

钻孔和勘探性开挖工作的费用

47.2

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。

### 48  发包人供应材料和工程设备

约定供应的材料和工程设备

48.1

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

48.2

建设单位交货日期的要求

发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

48.3

建设单位供应材料和工程设备

发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

48.4

建设单位供应材料和工程设备的责任

发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

48.5

承包人保管建设单位供应的材料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

48.6

供应材料和工程设备与约定不符时建设单位的责任

发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：

- 材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

- 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

- 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

- 交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；

(6)交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

48.7

供应材料和工程设备使用前的检验

发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

48.8

约定结算方式

发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。

### 49  承包人采购材料和工程设备

49.1

承包人采购材料和工程设备

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

49.2

承包人供货与清点要求

承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

49.3

承包人采购材料和工程设备的责任

承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

49.4

承包人使用采购的材料和工程设备的责任

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人不执行指令的责任

49.5

如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。

49.6

使用替换材料的申请与批准

承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

49.7

采购材料和工程设备使用前的检验

承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

禁止指定采购材料和工程设备

49.8

承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

### 50  材料和工程设备的检验试验

50.1

进入现场检验试验

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

50.2

材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

(1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

50.3

材料和工程设备的使用

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

50.4

材料和工程设备的检验试验费用

除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

50.5

再次检验试验及其费用承担

监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

50.6

材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

### 51  施工设备和临时设施

51.1

承包人配置的施工设备和临时设施

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

建设单位提供的施工设备和临时设施

51.2

如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

51.3

承包人增加或更换施工设备

如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

51.4

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备

施工设备和临时设施的使用要求

外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

### ★52  工程质量检查

52.1

承包人对工程

质量检查的义

务

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

52.2

工程质量检查的要求

承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

52.3

工程质量不达标准的处理和责任

发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

52.4

质量检查不得影响施工

监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

52.5

现场工艺试验

如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### ★53  隐蔽工程和中间验收

53.1

隐蔽工程和中间验收的通知

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

53.2

参加验收的限制

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。

53.3

验收结果的确认

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

隐蔽工程的拍摄或照相

53.4

如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。

承包人私自隐蔽

53.5

承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### ★54  重新验收和额外检查检验

重新验收

54.1

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

54.2

额外检查检验

当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

### 55  工程试车

55.1

试车内容

按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

55.2

单机试车的通知和限制

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。

55.3

单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

55.4

联动试车通知和结果的确认

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

55.5

试车费用和不达要求处理

试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理：

- 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。

- 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。

- 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

55.6

投料试车

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

### ★56  工程变更

56.1

工程变更权限

合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。

没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

56.2

工程变更内容

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。

(1) 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；

(2) 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；

(3) 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

(4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

(5) 为完成永久工程所必须的任何额外工作；

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

56.3

工程变更程序

合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

1）合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。

2）合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。

4）若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2）承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3)发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

(4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

56.4

承包人提出工程变更建议

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。

56.5

工程变更导致合同价款和工期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

- 为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

（2）为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或

临时工程变更；

- 因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

### 57  竣工验收条件

57.1

竣工验收条件

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；

(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；

(3）已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；

(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

57.2

承包人

提交竣工验收申请报告

认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。

57.3

竣工验收条件的限制

如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

### 58  竣工验收

★

竣工验收标准

58.1

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。

合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。

核查竣工验收条件

58.2

发包人收到承包人按照第57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1）经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。

(2）经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。

完成验收和确认

58.3

经监理工程师按照第58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第19.5款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。

竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

58.4

组织验收的限制

发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。

58.5

不组织验收的责任

发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

58.6

竣工

接收工程

验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

58.7

竣工日期的写明

竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

58.8

单位工程或工程部位验收

发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

（1）发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第57条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

58.9

施工期运行

合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。

58.10

竣工清场

专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或 复原；

（3）按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；

（5）监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

58.11

施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

使用未验收或验收未通过工程的责任

58.12

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

58.13

工程竣工质量争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 59  缺陷责任与质量保修

缺陷责任期

计算

59.1

合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。

缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

缺陷责任期

延长

59.2

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

缺陷责任

59.3

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。

（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

重新检（试）验

59.4

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

承包人的进入权

59.5

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。

颁发缺陷责任期终止证书

59.6

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

签订工程质量保修书

59.7

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

质量保修期计算

59.8

合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。

质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

59.9

工程质量保修

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

修复质量缺陷以外的费用

59.10

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

## 六、造  价

60  资金计划和安排

60.1

承包人提交资金需求计划书

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

60.2

建设单位提供资金安排证据

发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第78条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

### ★61  工程量

61.1

除专用条款另有约定外，

清单工程量包括的工作内容

工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。

61.2

清单的工程量

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。

### ★62  工程计量和计价

62.1

工程计量和计价的依据

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。

62.2

工程计量和计价的要求

合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

62.3

已完工程款额报告的提交和核实

工程款额报告的提交和核实

承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.4

现场计量

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

62.5

收到已完工程款额报告的限制

已完工程款额报告的限制

造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

62.6

复核计量结果

核计量结果

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。

62.7

不予计量

计量

对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

62.8

各项工作价款的计算

工作价款的计算

除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。

### ★63  暂列金额

63.1

暂列金额的用

途

列金额的用

途

合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。

63.2

暂列金额的支

付

列金额的支

付

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。

63.3

提供暂列金额支付票据

供暂列金额支付票据

造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

### ★64  计日工

64.1

计日工单价的用途

日工单价的用途

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

64.2

经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。

计日工的确认

日工的确认

任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

64.3

计日工的支付

日工的支付

计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。

### ★65  暂估价

招标暂估价项

目的要求

标暂估价项

目的要求

65.1                                                                                                           发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

非招标材料和

工程设备暂估

价的要求

标材料和

工程设备暂估

价的要求

65.2

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.3

非招标专业工

程暂估价的要

求

招标专业工

程暂估价的要

求

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

### ★66  提前竣工奖与误期赔偿费

66.1

提前竣工奖

前竣工奖

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

66.2

误期赔偿费

期赔偿费

合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

### ★67  工程优质费

67.1

工程优质费的

约定

程优质费的

约定

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。

工工程优质费计

提与支付

优质费计

提与支付

67.2

除专用条款另有约定外，国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的工程优质费，按照招标工程中标通知书日期（非招标工程的根据合同签订日期）同时期执行的广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费、广州市建设工程造价管理站发布的工程优质费等各种标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

### ★68  合同价款的约定与调整

68.1

约定合同价款

定合同价款

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

合同价款的方式

68.2

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一

种：

（1）总价合同。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）单价合同。是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）按实结算合同。承包方根据相关资料编制预算，合同价款是暂定价，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（4）其它价格形式。合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

68.3

合同价款的调整事件

价款的调整事件

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：

- 后继法律变化事件；

- 项目特征描述不符事件；

- 分部分项工程量清单缺项漏项事件；

- 工程变更事件；

- 工程量偏差事件；

- 费用索赔事件；

- 现场签证事件；

- 物价涨落事件；

- 专用条款约定的其他事件。

本款(1)至(9)调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。

68.4

调整合同价款

同价款

出现第68.2款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。

根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。

★69  后继法律变化事件

后继法律变化的价款调整

继法律变化的价款调整

69.1

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

69.2

调整价款的方法

整价款的方法

发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。

★70  项目特征描述不符事件

70.1

项目特征的准确性

目特征的准确性

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

70.2

项目特征描述不符的价款调整

目特征描述不符的价款调整

合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

70.3

调整价款的方法

价款的方法

发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

### ★71  分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1

清单缺项漏项的价款调整

清单缺陷漏项的价款调整

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

71.2

调整分部分项工程费的方法

分部分项工程费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。

71.3

调整措施项目费的方法

整措施项目费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

### ★72  工程变更事件

工工程变更的价

款调整

变更的价

款调整

72.1

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.2

调整分部分项工程费的方法

分部分项工程费的方法

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;

其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护费。

(4) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

72.3

调整措施项目费的方法

整措施项目费的方法

工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

(1) 绿色施工安全防护费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。

(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

72.4

调整承包人报

价偏差的方法

整承包人报

价偏差的方法

工程量发生变化的分部分项工程项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)当P0 <P1 ×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×(1-L)×(1-15%)调整。

(2)当P0 >P1 × (1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×（1+15%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综 合单价。

L——第72.2款规定的承包人报价浮动率。

72.5

删减工作或工程的补偿

减工作或工程的补偿

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。

### ★73  工程量偏差事件

73.1

工程量偏差价

款调整

程量偏差价

款调整

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。

73.2

调整分部分项工程费的方法

分部分项工程费的方法

对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：

（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1

（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

73.3

调整措施项目费的方法

整措施项目费的方法

如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：

（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M

（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M

式中M1——调整后的发生变化措施项目费结算价；

M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；

∆M——按照第72.3款规定调整的发生变化部分的措施项

目费；

S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。

### ★74  费用索赔事件

74.1

索赔的价款调整

赔的价款调整

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

74.2

发发出索赔意向书

索赔意向书

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

74.3

索赔记录的保存和审查

赔记录的保存和审查

在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

74.4

提交费用索赔

报告

交费用索赔

报告

在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

无权索赔

索赔

74.5

如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。

74.6

核实费用索赔报告的限制

费用索赔报告的限制

造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。

74.7

反索赔

索赔

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

74.8

调整价款的确认与支付

整价款的确认与支付

费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

### ★75  现场签证事件

75.1

现场签证的价款调整

场签证的价款调整

现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

75.2

现场签证的提出

场签证的提出

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

75.3

现场签证报告的确认

场签证报告的确认

除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

75.4

现场签证的要求

签证的要求

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

75.5

现场签证工作的实施

场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

75.6

现场签证的限制

签证的限制

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

75.7

调整价款的确认与支付

整价款的确认与支付

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

### ★76  物价涨落事件

物价涨落的价款调整

价涨落的价款调整

76.1

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定按通用条款76.3款选择一种方式对合同价格进行调整。

人工费的调整方法

工费的调整方法

76.2

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工单价调价条件。

76.3

承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调 整方法

包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调 整方法

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨 幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（2）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

76.4

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

承包人采购材料设备的调价限制

采购材料设备的调价限制

76.5

建设单位供应材料设备的价款调整

发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造价内。

★77  合同价款调整程序

77.1

合同价款调整程序的规定

合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。

合同价款调增报告的提出

77.2

出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

77.3

调增价款的核

实

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

77.4

调增价款的支

付

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

77.5

合同价款调减

事件的处理

出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。

★78  支付事项

78.1

支付工程款项

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

(1)预付款按照第79条的规定支付；

(2) 绿色施工安全防护费按照第80条规定支付；

(3)进度款按照第81条的规定支付；

(4)结算款按照第83条的规定支付；

(5)质量保证金按照第84条的规定支付；

(6)最终清算款按照第85条的规定支付。

78.2

延迟支付的利息计算

如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

78.3

承包人提供支付凭证

发包人或受其委托的造价工程师有权要求，承包人向发包人或造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

78.4

承包人未按规定支付款项的限制

如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

- 立即停止向承包人支付应付的款项；

- 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

### ★79  预付款

预付款的约定

及管理

79.1

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。

预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%。

79.2

预付款支付申请的提交、核实与支付

承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。

（1）签订本合同；

（2）按照第28.1款规定提供履约担保；

（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.3

预付款支付的限制

发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

79.4

预付款的扣回

预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

79.5

预付款保函的有效与退还

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。

### ★80  绿色施工安全防护费

80.1

内容、范围和

金额

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据、省市造价管理部门发布管理文件的规定为准。

80.2

支付申请的提交与核实

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第34.2款规定发出开工令后的7天内向造价工程师提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

80.3

合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，

费用支付

发包人应在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，同时通知造价工程师。其余部分与进度款同期支付。

80.4

支付限制

发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

80.5

管理要求

绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

工程文明工地增加费计提与支付

80.6

除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标工程的根据中标通知书日期，非招标工程的根据合同签订日期的同时期执行的广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费、广州市建设工程造价管理站发布的文明工地增加费计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

### ★81  进度款

81.1

约定支付期限、比例和提交支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

安全文明施工费

支付申请的提交、

核实与支付

承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

- 已完工程款；

- 已实际支付的工程款；

- 本期间完成的工程款；

- 本期间完成的计日工费用；

- 本期间应支付的暂列金额价款；

- 根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

- 根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款；

- 根据第79条本期间应扣回的预付款；

- 根据第80条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；

- 根据第84条本期间应扣留的质量保证金；

- 根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；

- 本期间应支付的工程款。

81.2

签发期中支付证书

造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

81.3

进度款支付

发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。

81.4

签发期中支付证书的限制

如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。

81.5

进度款支付的限制

发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

发包人未按照按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

81.6

修正支付证书

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

### ★82  竣工结算

82.1

约定结算程序和期限

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GBGB50500-2013）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。

建设工程施工过程结算是指在房屋建筑和市政设施工程发承包

合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施施工过程结算的，应符合广东省建设工程施工过程结算办法等有关规定。发承包双方应在合同中约定施工过程结算的支付周期或完成进度节点（统称“施工过程结算节点”）进行工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工程价款的计量、计价、支付等事项。施工过程结算节点可根据工程特点、施工工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同约定。施工过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

82.2

递交结算文件及其限制

承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

82.3

核实结算文件及其限制

造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。

造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。

承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

82.4

复核再次递交结算文件

造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。

（1）经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。

82.5

交付工程

发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

### ★83  结算款

83.1

提交竣工支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。

（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；

（2）根据合同约定发包人应付的所有款项。

83.2

签发竣工结算支付证书

造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

83.3

竣工结算款支付

发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。

83.4

签发竣工结算

支付证书的限

制

如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。

83.5

竣工结算款支付的限制

发包人未按照第83.3款和第83.4款规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

### ★84  质量保证金

84.1

质量保证金的用途和限制

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

84.2

合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额

质量保证金的约定与扣留

。除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％（采取银行保函）。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的的金额为止。

84.3

质量保证金返还

缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

84.4

质量保证金扣留

缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第59.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

### 85  最终清算款

85.1

提交最终清算支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

85.2

签发最终清算

支付证书

造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

最终清算款支付

85.3

发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。

签发最终清算支付证书限制

85.4

如果造价工程师未在第85.2款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

85.5

最终清算款支

付的限制

发包人未按照第85.3款和第85.4款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第83.5款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

85.6

最终清算款争议的处理

承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。

## 七、合同争议、解除与终止

### 86  合同争议

认可暂定结果或产生争议

86.1

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

86.2

双方协商

争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

86.3

解决争议方式

合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第86.6款规定提请仲裁或诉讼。

86.4

调解或认定

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

(1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

(2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

86.5

调解或认定结果的确认

合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。

86.6

仲裁或诉讼

若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

86.7

争议期间继续施工

争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：

(1) 合同双方当事人协商同意；

(2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；

(3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；

(4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意：

(5) 人民法院诉讼需要。

### 87  合同解除

87.1

协商一致解除

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

不可抗力导致解除

87.2

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。

87.3

因承包人的原因解除

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

- 承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

- 按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；

- 承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

- 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

- 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

- 承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

- 承包人履行合同期间有欺诈行为的；

- 承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

(9)承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

(10)承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(12)承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13)承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。

87.4

因建设单位的原因解除

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

- 非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；

- 按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；

- 发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

- 监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的；

- 发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；

- 发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(7)发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(8)发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(9)发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

书面通知合同解除

87.5

根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。

87.6

合同解除后双方的责任和义务

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

### 88  合同解除的支付

协商一致解除的支付

88.1

根据第87.1款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

88.2

不可抗力解除的支付

根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

- 已实施或部分实施的措施项目应付款项；

- 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；

- 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；

- 根据第31.3款规定的任何工作应支付的款项；

- 根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。

合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

88.3

因承包人的原因解除的支付

根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

88.4

因建设单位的原因解除的支付

根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。

### 89  合同终止

89.1

合同解除后的终止

合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

89.2

双方履行完全部义务后的终止

除第59条和第84条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

89.3

合同终止后双方的义务

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

八、违 约 责 任

### ★90  承包人的违约责任

90.1

承包人责任

因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发

包人损失。

90.2

承包人责任承担费用

承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生

的费用。

### ★91 发包人的违约责任

91.1

建设单位责任

因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔

偿。

91.2

建设单位责任承担费用

发包人向承包人的索赔不成立时，发包人应赔偿承包人由此发 生的费用。

### ★92  除外责任

非发、承包人责任

非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包 人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 九、其  他

### 93  缴纳税费

93.1

合同双方当事人

约定缴纳一切税费

应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

93.2

没交或少交税费的责任

合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

### 94  保密要求

94.1

提供保密信息和履行保密义务

合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

94.2

保密信息知悉权限

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

94.3

签订保密协议

合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

94.4

配合政府要求并做好保密工作

如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

94.5

书面说明保密程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

- 提供前已由合同双方当事人所持有的；

- 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

- 已由各相关方书面同意其公开的；

- 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

- 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

### 95 廉政建设

95.1

廉政建设

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

95.2

违反责任

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。

### 96  禁止转让

96.1

履行合同

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

96.2

不得转让

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

### 97  合同份数

97.1

约定提供合同文本

除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

97.2

正副本效力

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

### 98  合同管理

合同管理

98.1

合同双方当事人应按照第22条至第25条的职责划分，督促各自人员认真履行合同

管理职责，加强合同管理。

涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

第二章　专用条款

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

■  文书

■  信件（包括邮政快递）

□  电报

□  传真

□  电子邮件

□  其他：

2．合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序：

按本合同第一篇执行。

合同中带有“▲”的条款内容均属于必须由施工主要负责单位负责的工作，除带有“▲”的其他条款内容属于由联合体承包人根据联合体共同投标协议书约定的分工内容各自负责的工作。

工程量清单以招标人提供概念性方案设计为基础编制。中标人须以该工程量清单为基础编制设计方案和施工方案，最终施工图以发包人审批通过并确认的图纸为准。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：

(1)适用法律和法规

■ 按通用条款第4.2款

(2)适用标准、规范：

■ 按通用条款第4.3款

5． 施工设计图纸

5.1 乙方提供施工设计图纸

(1) 提供的时间：  施工开工前

(2) 提供的数量：本项目采用EPC+O模式实施，施工设计图纸由乙方（设计单位）完成并经甲方确认后自行提供,且不少于8套，甲方需要的图纸数量乙方应满足甲方要求。

(3)甲方对图纸的保密要求：\

6． 通讯联络

6.2	各方通讯地址、收件人及其他送达方式：（根据实际情况填写）

(1) 各方通讯地址和收件人：

甲方： 广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

通讯地址：

收件人：

邮政编码：

乙方：

通讯地址：                              收件人：

邮政编码：

监理人：

通讯地址：                                 收件人：

邮政编码：

工程造价咨询人（如有）：

通讯地址：                              收件人：

邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式：         /

7．工程分包

7.2 指定分包工程名称： /

7.4 分包工程款的支付方式： /

11.文物和地下障碍物

11.2对影响施工的管线的迁移工作，由乙方负责。如属于第三方财产，则由甲方和第三方协商解决。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作，由乙方负责，有关费用已包含在本合同总价款内，甲方不再承担任何费用。

12．事故处理

12.4乙方在本工程施工中发生质量或安全事故、人身损害的，由乙方承担相应的经济和法律责任。

13．交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：甲方提供必要的协助。由乙方负责办理，所发生费用已包括在合同价款内，由乙方支付，甲方不再承担和另行支付费用。

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由乙方负责，已包含在合同总价中，甲方不另外支付。

13.4 运输超大件和超重件的费用：由乙方负责，已包含在合同总价中，甲方不另外支付。

13.7乙方自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若乙方无法保证，则甲方可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给乙方的工程款中扣回。

14．专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

（1）监理工程师：

姓名：          印章式样：               签字式样：

（2）造价工程师：

姓名：          印章式样：               签字式样：

（3）建造师：

姓名：          印章式样：               签字式样：

19． 甲方

19.2 甲方完成下列工作的约定

(1)  办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作时间：在本合同签署时，甲方尚未完成承租人清拆补偿事宜，由甲方负责与承租人协商，完成清拆补偿后，由甲方负责按照现状交付土地给乙方，由乙方负责平整土地。

(2)  完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前，施工临时用水、用电、通讯设施甲方不提供，由乙方自行负责，费用已包含在合同价款中，甲方不再另行计量支付。

(3)  开工施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由乙方根据现场的需要或甲方的要求确定，相关费用已包含在合同价款中。

(4)  提供施工所需的有关资料的时间：开工前。

(5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天甲方只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件。有关证件和批准手续由乙方负责办理、甲方配合，所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由乙方自行办理，乙方为解决施工道路和施工场地所需要的任何工作均由乙方自行解决，相关费用已综合考虑包含在总报价中，甲方不另行支付费用。

(6) 现场交验的时间：由甲方按照现状交付土地给乙方，由乙方负责平整场地等。

(7) 提供标准与规范的时间：不提供，由乙方自行解决。

(8) 组织图纸会审和设计交底的时间：施工开工前。

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：如有则及时向有关单位报告，由乙方自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，甲方不再承担任何费用。

(10) 双方约定甲方应做的其他工作：甲方向乙方提供施工用地。如果甲方提供的施工用地不能满足乙方施工需要，乙方应自行解决施工临时用地，必要时甲方可予协助，因此造成的工期延误和费用等由乙方承担。

(11) 委托乙方办理的工作有：因工程建设需要的工作，可由甲方提出，乙方应无条件服从。对通用条款中应由甲方承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。

19.3 提供施工场地的时间： 本项目采用EPCO模式，勘察阶段乙方已入场。

19.4 支付款项

(1) 工程款支付期限

■ 按专用条款第81.3款规定期限支付。

□ 另作约定：         /

(2) 工程款支付方式

■ 按协议书所注明的银行帐号转账。

□ 支票支付。

□ 其他方式：         /

20．乙方

20.2 乙方完成下列工作的约定

(3) 提交支付申请和工程款额报告期限

■另作约定： 每月的20日至25日向甲方提交经监理人审核后支付申请和工程款请款资料，逾期由乙方承担一切责任。

▲(5) 向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：乙方应提供可以满足本项目开展现场工作的办公和住宿用房及相关设施设备。乙方投入的用于为本项目现场服务的办公和住宿用房、相关设施设备截止日期为工程竣工完成后1个月。

(6) 办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的约定：按照广州市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定及相关文件办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

（7）已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人须负全责保护所有成品，直至工程移交为止，其费用已包括在合同价款内。

(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定： 由乙方自行勘查和负责保护，在开工前进行房屋鉴定工作（如需），有关费用已包含在本合同总价款内，甲方不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由乙方负责其翻修费用及赔偿责任。

文物保护要求：施工过程中乙方发现施工场地存在文物的，应当立即停止施工，保护现场并第一时间通知甲方。乙方应积极配合协助文物部门对文物的保护、抢救和发掘工作。待相关工作完成后，在收到复工报告后5个日历天内进场施工，若未在规定的时间内进场施工，按从延误第二天起，每延误一天，按合同价款的万分之五计算违约金，因文物保护工作占用工期并影响关键线路的，工期相应顺延。

古树名木保护要求：项目涉及古树名木的，乙方应依法采取必要的避让保护措施或异地迁移措施。

(9) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：保证施工场地清洁卫生符合广州市有关规定的要求。乙方必须按有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施。竣工后7个日历天内拆除临时设施、搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，使竣工现场干净、整洁，并以通过甲方验收为标准。逾期不拆，甲方有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

▲(10) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

□按通用条款第82款规定提交。

■  另作约定： 按通用条款第82款规定提交，满足本合同第四篇第三章补充条款的要求。

补充以下工作内容，包括但不限于：

（11）基坑工程由乙方负责基坑排水，费用已包含于合同价内，甲方不再另行支付。

（12）施工场地外通道，乙方进场后应负责照管和维护至本合同工程竣工验收通过，费用已包含于合同价款内，甲方不再另行承担和支付。

（13）乙方出现拖欠工人工资纠纷的，乙方负责人或安排专人在接到通知后1小时内到现场协调处理。在15日内按所欠工资额的3倍向发包方交纳罚金。乙方如拒不交纳罚金，甲方有权在进度款扣减或提取履约保证金，列入黑名单及拒绝其后续投标，并报上级主管部门。

▲（14）配合办理项目报建工作，包含但不限于以下内容：地质灾害审批、抗震设防审批、水土保持审批、环境评价审批、建筑防雷设计审批、建设工程规划许可证、消防备案（审核）、合同备案、施工许可证、施工图审查、质量安全监督登记备案、市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等。

▲（15）配合办理项目验收工作，包含但不限于以下内容：规划验收、竣工验收及备案、资料归档、房产确权，以及依据联合体协议书中约定由联合体牵头人负责施工的各专项验收及检测。

▲（16）乙方应提供生物（人脸）识别设备进行打卡考勤，项目部管理人员，包括专业分包和劳务企业的管理人员都应自觉考勤并接受管理。

20.4 乙方提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：按本合同专用条款49.2款执行。

补充以下工作内容，包括但不限于：

- （1）乙方进场时，如没有临时施工用电或已有用电条件不能满足施工需求，乙方应投入发电措施实施施工，不能因此理由拒绝或推迟开工，乙方所投入的发电机功率应满足施工的需求。

- （2）本项目采用EPCO模式，双方约定自合同签订并甲方发出开工通知之日起15天内，乙方必须完成全部进场工作。如果乙方的实际进场日期迟于计划进场日期，每延迟一天，甲方有权向乙方索取3000元的误期赔偿费。

- ▲（3）乙方必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员组织日常政府部门的巡检、组织项目日常会议。

- （4）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应承担违反投标承诺的违约责任。

- （5）施工过程中，乙方因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出书面申请，报总监理工程师和甲方批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经甲方许可，乙方开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，乙方必须在3天内修复或更换。

- （6）因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，乙方须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和甲方批准后实施。

- （7）对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

- ▲（8）乙方必须配备足够的安保人员，加强巡查，落实安全责任。在施工现场、生活区、办公区布设安防监控及对搭建外墙排栅施工工程，要切实保障施工范围内相关人员的人身、财产安全。若因乙方配备安保人员不到位，未落实安全生产责任制引起入室盗窃，住户或单位的人身、财产安全因而遭受侵害的，所发生的各类损失由乙方负责赔偿。

- （9）工人的意外事故或伤害。对于乙方或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由乙方自行负责，乙方应为所有施工人员购买工伤保险。对于这类伤亡或损失，甲方不承担责任，不负担涉及此类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，乙方同样须承担连带责任，如因此造成甲方损失，乙方应对予以赔偿。

- （10）按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》穗建筑[2006]655号的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。

1）落实安全生产三级教育制度。如甲方、监理单位检查发现场内作业人员一人未进行三级教育，或三级教育弄虚作假，每人次扣罚5万元。未经乙方组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

项目经理或专职安全员必须每日以班组为单位开展所有班组的班前安全活动教育。班前活动教育中应检查工人员安全防护用品配备情况、着装规范情况，讲解当日工作安全要点和注意事项，设专人进行拍照，照片需显示拍摄时间，每天通过安全生产工作微信群上传，备查。乙方未开展班前安全活动教育、未上传照片的，每缺1个班组扣罚5000元/天。

2）乙方应按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（广州市人民政府令第62号）、《关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）〉的通知》（粤建质[2014]134号）、广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)的通知（粤办函〔2017〕708号）等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由乙方办理有关手续，甲方协助，所需费用由乙方负责。同时乙方有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。乙方应在投标报价中考虑有关费用，并保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。由于乙方原因，导致项目施工过程被周边居民投诉导致当地政府处罚的，每次扣罚乙方违约金10万元。

- （11） 本合同被解除时，乙方应将全部场地清理干净退还甲方并将与工程相关技术资料、文件等交给甲方或甲方指定的人。

- （12）乙方负责协调办理工程竣工后涉及设施的养护移交工作。

- （13）乙方应严格执行《广州市住房和城乡建设局关于在我市房建市政工程贯彻执行省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑〔2019〕352号），切实规范用工制度。

21.现场管理人员任命和更换

21.1 甲方现场管理人员任命和更换：          /          。

21.2 乙方代表任命和更换：

乙方如确需更换投标项目经理或技术负责人的，需经过甲方同意，否则乙方同意甲方在当期工程款中扣除5万元/人次。如经过甲方同意第二次更换的，应扣5万元/人次；更换安全员、质检员、施工员等其他主要管理人员，需经过甲方同意，否则乙方同意甲方在当期工程款中扣除3万元/人次。如经过甲方同意第二次更换的，应扣3万元/人次；更换投标项目经理或技术负责人的，在乙方提出书面申请经甲方批准后可以更换。所有更换的人员不低于招标文件要求，并需提前一个月向甲方提出书面申请，经甲方核实同意后方可替换，否则甲方有权没收履约保证金。

21.3 监理工程师代表任命和撤回       /        。

造价工程师代表任命和撤回：       /      。

21.4 乙方代表授权人选任命和撤回：

如项目经理或现场管理机构主要负责人的实际工作能力和工作表现未达到建设施工管理要求，甲方有权提出撤换，乙方必须在7天内无条件撤换，并在工程款中扣除6万元/人次的罚金。

补充内容：项目经理及现场管理人员（五大员）要求

（1）乙方必须派出投标文件中列出的项目经理及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，乙方有特殊情况需更换项目经理或相关管理人员，须征得甲方同意并报有关管理部门备案。

（2）项目经理和现场管理人员每月驻工地时间不得少于20天。在施工过程中，甲方和监理单位将对项目经理和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经甲方书面同意，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于20天的，将按每人每天800元的标准对乙方进行罚款。

（3）项目经理或专职安全员必须每日开展所有班组的班前活动教育，负责检查出工人员安全防护用品配备情况，着装情况，讲解当日工作安全要点和注意事项，设专人进行拍照，照片需显示拍摄时间，每天通过微信群上传，备查。一天未开展班前教育，未上传照片，每次扣罚800元。

（4）乙方除必须严格执行国家、广东省、广州市有关安全生产的工作要求外，还必须按照番禺区安全生产十大体系指标要求开展安全生产工作，未执行此项，每条指标扣罚800元。

（5）项目经理和安全员必须每日填写安全施工日志备查；乙方必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。

22．甲方代表

22.1	甲方代表及其权力的限制

（1）甲方任命（              ）为甲方代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

（2）甲方对甲方代表权力做如下限制： 根据代建合同及本合同履行相关权利和义务，对工程的实施进行管理和协调。

23．监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：                 法定代表人：

(2) 任命（          ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                     邮政编码：

联系电话：                     传真号码：

23.3 (12)需要甲方批准的其他事项：      /      。

24．造价工程师（如有）

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：                     法定代表人：

(2) 任命（            ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：                 传真号码：

24.3 (7)需要甲方批准的其他事项：          /          。

25．乙方代表

25.1	乙方任命（        ）为乙方代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                     邮政编码：

联系电话：               传真号码：

补充以下内容：

乙方代表及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报甲方备案,必须妥善安排工地现场的工作交接。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，乙方代表及乙方现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。

26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

(1) 实施、完成任何永久工程的分包人：          /          。

(2) 提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：    /    。

28．工程担保

28.1 乙方提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：：  ：按每期中标金额（工程施工费）的10%向业主单位提供项目履约保证金。（大写）人民币      元整（小写 ¥     元 ）；若为联合体投标，由承担施工任务的单位提供。

(2) 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时。

■ 另作约定：①签订合同后15个工作日内，乙方（若承包人为联合体单位的，由联合体单位施工方提供）以履约保函方式向业主单位提供一期中标金额（工程施工费）  10   ％的履约保证金。②二期、三期以甲方向乙方发出施工开工通知后15个工作日内，乙方（若承包人为联合体单位的，由联合体单位施工方提供）以履约保函方式向业主单位提供该期中标金额（工程施工费）10％ 的履约保证金。

（3）■ 出具履约保函的担保人：原则要求在中国注册的银行或甲方认可的担保机构开具，且是不可撤销、见索即付的银行保函。

履约保证金退还时间/保函退回：银行保函的有效期至少应至每期工程竣工且联合验收合格，保函有效期届满而工程尚未竣工时乙方应在原保函期满前提供新的有效保函，保函内容应由甲方确认，提供履约担保所发生的费用由乙方承担。在工程竣工验收合格并提交结算资料后28天内，由乙方提出申请，经监理人和甲方同意，退回履约担保。如乙方现金方式支付履行保证金，则甲方无息退还履约保证金。

□ 出具履约担保的担保人：       /

□ 出具履约保证保险的担保人：      /

□ 其它：       /

28.4 甲方提供支付担保的约定：

(1) 支付担保的金额：（大写）   /   （小写   /   ）

(2) 提供支付担保的时间：甲方不向乙方提供支付担保。

□ 签订本合同时。

□ 另作约定：          /          。

(3) 出具支付保函的担保人：   /

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：

（1）合同正式签订之日后的15工作日内, 乙方须向甲方提交一期履约保证金，履约保证金以28.1（2）条款的约定时间，按每期中标价款（工程施工费）的10%，以现金或转账支票方式提交或开具为每期中标价的10%银行保函。开具银行保函的有效期至该期竣工且通过联合验收之日止。

（2）如保函过期工程尚未竣工初验，乙方应在保函有效期满前1个月无条件及时办理保函延期手续，确保保函担保期间不出现空缺，否则不予办理请款手续。合同正式签订之日后的10日后，乙方未提交履约保证金且未征得甲方同意延期缴交的，甲方有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。

（3）乙方提交的履约保函是对本合同约定的乙方全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方发函通知乙方拒不整改，甲方有权向出函银行提出索赔或启动履约保函的一部分或全部。

（4）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于乙方第一次提交的履约保函金额，同时也不超过未完工程的合同价。

（5）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方没收履约担保的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的履约担保金额不低于乙方第一次提交的履约担保，同时也不超过未完工程的合同价。

（6）如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约保函的，则甲方有权部分解除或解除本合同。

（7）履约保函在工程验收合格后止。但如果因乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方扣取履约保函的一部分或者全部的，则相应扣取部分的履约保函不予退还。

（8）乙方违约与履约担保金的扣除。如果乙方违反国家法律法规及合同约定义务，导致合同提前终止或解除，甲方有权根据其损失情况，依照履约保函约定向银行索偿。

30. 乙方风险

补充内容：

合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格已包括施工设备、临时用水、用电、进场道路、平整场地、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料和设备的检测（包括复验）费、试验费用、绿化养护费用、工程施工、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。

风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同价中，甲方不再承担有关风险费用，风险包括但不限于：

①乙方的投标报价包含施工过程风险的报价，乙方在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用已包含在合同价款中。乙方在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要恢复的费用由乙方承担；

②凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关设计规范及施工验收规范中要求较高者进行施工，乙方在投标报价时须将此因素考虑在内；

③基坑支护施工图纸应充分考虑施工措施费用，乙方不得以施工方案变更为借口，提出增加费用的要求。

④政策性文件规定和计价标准等的变化所导致的风险均由乙方承担。

31．不可抗力

31.1 不可抗力的其他情形：

不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲方、乙方责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

(1) 红色暴雨警告信号或红色台风警告信号的恶劣气候，直接影响本工程无法正常施工的情形；

(2) 当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；

(3) 当地卫生部门规定可列入不可抗力、并直接影响本工程无法正常施工的情形。

32．保险

32.1 甲方办理保险：

合同价款已经包含通用条款第32.1款的第(1)、(2)、(3)、(4)项内容，乙方负责办理上述四项保险业务，甲方提供协助，费用由乙方承担。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：

（1）甲方投保内容：已委托乙方投保。

甲方委托乙方办理保险事项：按通用条款所列投保内容。

（2）乙方投保内容：按通用条款所列投保内容投保；保险费用由乙方承担并包含在合同总价款内，其投保单应送甲方备案，否则不得开工。

33．进度计划和报告

▲33.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后十五日历天内。工程师确认的时间：甲方收到乙方提供的施工方案后三个工作天内。如监理工程师对承包人提供的施工组织设计（施工方案）提出修改意见，承包人应在收到监理工程师的修改意见后两个工作日内完成修改，监理工程师收到承包人提供的经修改后的施工方案后一个工作天内确认，如该方案仍未能通过，修改所需时间计算在合同工期内。

33.3 乙方编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：按通用条款33.3款执行、并满足建设管理单位根据现场工程施工情况提出的要求。

34．开工

34.2

合同签订后，每期现场具备施工条件后由监理工程师签发该期开工令。

□ 按通用条款规定的 42 天。

■ 另作约定：本项目是EPCO项目，勘察阶段乙方已进入施工场地。乙方应按经甲方确认的工程进度计划时间开工并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在具备开工条件后的第15天乙方仍不开工的，每迟延开工一天，乙方应向甲方支付3000元违约金；若在具备开工条件后的第60天乙方仍不开工的，甲方有权立即解除合同，没收乙方的履约保证金，并且乙方需向甲方赔偿因此而造成的一切损失。

35．暂停施工和复工

35.4 乙方原因造成暂停施工的其他原因：包括但不限于因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故等乙方原因导致的暂停施工 。

36．工期及工期延误

36.1 合同工程的总工期约定为（ ）日历天，甲方分期建设，按合同要求支付该期预付款、甲方发出开工令，两个条件成就时起算施工工期。

36.2 工期延误

因增加工程量等原因影响工期的，由甲方酌情签认，工期顺延，但甲方不负担任何工程费以外补偿费用。

36.2.1 双方约定工期顺延的其他情况：甲方书面认可的原因，可酌情顺延工期。乙方应在工期延误发生后7天内书面申请确认。

36.2.2 乙方因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故或其他乙方原因影响工期的，应承担工期违约责任。

36.2.3 下列原因影响施工进度，且受影响的工程处在关键线路上，乙方提出书面申请，经确认后生效，但不补偿任何费用。

（1）天灾或人力不可抗拒的原因，被迫停工的；

（2）甲方批准的工程变更资料未及时提供而影响关键线路的施工；

（3）征地拆迁未及时解决而影响关键线路的施工；

38．竣工日期

38.1 计划竣工日期：   年   月    日。

★42. 质量标准、目标

★42.1 约定的工程质量标准

(1) 合同工程质量标准： 合格。

(2) 工程质量验收标准：合格。

★45. 绿色施工安全防护

45.1绿色施工安全防护的要求：

■ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

其中：施工扬尘污染防治措施：   /

用工实名管理：   /

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理

■ 按通用条款的规定以及以下文件规定：

1、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）

《广州市住房和城乡建设局关于在我市房建市政工程贯彻执行省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑〔2019〕352号）

《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）

<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）

<广州市住房和城乡建设委员会关于实施《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》的通知>（穗建筑〔2017〕1344号）

《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）

2、□其他文件：     /

□另作约定：

45.6 治安管理：

■ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：      /

补充内容： 文明施工要求

（1）为规范建设项目安全文明措施费管理，乙方应知晓《安全文明措施费使用管理办法》（详见附件十四）。并愿意就安全文明措施费遵守此办法。

（2）乙方在本工程施工中发生1人（含）以上，3人（不含）以下人员死亡安全生产责任事故的，甲方除有权扣减乙方相当于合同总价5％的违约金外，乙方依法承担由此产生的全部经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不得再参与甲方及甲方其它工程项目的投标。

乙方在本工程施工中发生较大以上（3人（含）以上10人（不含）以下死亡，或者10人(含)以上50人（不含）以下重伤；10人（含）以上30人(不含)以下死亡，或者50人（含）以上100人（不含）以下重伤；30人（含）以上死亡，或者100人（不含）以上重伤）安全或质量事故的，甲方除有权扣减乙方相当于合同总价10％的违约金外，乙方依承担由此产生的全部经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不得再参与甲方及甲方其它工程项目的投标。

（3）余泥外运运距取费按20公里以内考虑，超出20公里部分不再调整。乙方应按照相关法律法规及政策要求，及时办理余泥排放证、消纳证等相关证件。未办理余泥排放证、消纳证及开具相关发票，结算不予计量余泥外运及消纳费用。若因垃圾余泥处置问题被执法部门处罚，则按照处罚金额的2倍在当期工程进度款中扣除；若被投诉或举报乱排乱放余泥渣土或建筑垃圾并有相应事实依据的（如相片等），经监理单位核实确实存在该情形的，每次处罚2万元工程款，在当期工程进度款中直接扣除。出现此情况后，有理由怀疑其余土方也存在乱排乱放的情况，乙方应对其他土方是否存在乱排乱放自行举证（包括但不限于土方运输车次，余泥渣土场的进场出场记录，排放记录，施工日记，运输相片视频等系列依据），举证依据不充分的，相应余泥渣土建筑垃圾的工程费全部暂扣，直至举证依据充分为止。

46．测量放线

46.1施工控制网资料的时间：本项目采用EPC模式实施，施工控制网资料甲方不提供，在开工前7天由乙方自行负责联系其联合本成员方设计单位向乙方联合体施工单位作技术交底，提供道路测量控制桩、水准点和标高。

46.4 测量放线误差的约定：按工程质量验收有关规范执行。出现误差引起的所有损失都由乙方承担。

48．甲方供应材料和工程设备

48.1 约定供应的材料和工程设备

■ 甲方不供应材料和工程设备，本条不适用。

□甲方供应材料和工程设备的（简称“甲供”），应与乙方约定“甲方供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。甲供材料设备所需的检验或试验费用（如有）及其管理费、保管费等其它一切与之有关的费用均已包含在投标报价中。

48.3 补充：材料和工程设备的卸货、堆放由乙方负责。

48.5 由甲方供应的材料设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，保管费由乙方承担，因乙方保管不善或乙方原因导致的丢失或损害由乙方负责赔偿。

48.8 甲方供应材料和工程设备的结算方式：本款不适用。

49．乙方采购材料和工程设备

49.1 乙方采购的材料和工程设备：

■ 按通用条款规定，由乙方负责运输和保管。

□ 另作约定：

49.2 乙方供货要求：按通用条款。

49.8 甲方依法指定的生产厂家或供应商：按通用条款

50．材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验的种类和地点

（1） 种类：所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据，所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品

（2） 检测机构：全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送甲方委托的检验监测单位，检验结果经监理工程师和甲方认可后才可以使用，检验费用由乙方承担。

（3）乙方需配合由甲方委托的桩基、结构实体及其他材料（如有）检测等检测项目的检测工作，负责按检测单位要求提供道路、水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的材料、大型检测设备的土建配合费以及相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，所发生相关费用由乙方包干负责，有关费用已包含在本合同总价款内。

（4）乙方提供有关该工程检测所需的相关工程技术资料；现场保障足够的安全措施，符合安全施工要求，保障检测人员及设备的安全；协助检测单位的检测设备进退场，包括但不限于提供场内小型机械设备吊运，安排专人协助检测单位主要检测设备场内搬运等，安排必须的人员配合检测单位工作；负责协调相关方的关系，及时解决现场检测作业时与相关方产生的矛盾。对由于未能协调好相关方关系而影响检测工作的顺利进行，造成相应的经济损失承担责任。乙方在收到进场检测通知后，根据检测单位要求做好配合工作，包括且不限于：提供场地、水、电、检测用梯子、门式架，修筑满足检测要求的临时施工便道、检测用反力板、桩帽，做好挖土方、换填、凿（磨）桩头处理、排水等工作；检测过程中可能造成桩头钢筋、砖胎模、垫层、承台钢筋等损坏，乙方负责修复。乙方对有关该工程检测所需的相关工程技术资料及配合所发生相关费用由乙方负责，所产生的费用已包含在本合同总价款内。

（5）检测单位开展的检测工作不免除乙方平行检测的义务，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的，由乙方承担相应的法律责任，甲方保留索赔及解除合同的权利，所发生的相关费用由乙方包干负责，且相关费用已包含在合同总价款内。

50.4  材料和工程设备的检验试验费用：

■ 按通用条款规定。

■ 补充约定：

（1）当上级主管部门或质量安全监督部门提出对工程检测复检要求时，乙方应予以配合，检测结果合格的费用由甲方承担，检测结果不合格的，检测费用由乙方承担。

51．施工设备和临时设施

51.1 乙方配置施工设备和临时设施

□ 按通用条款规定，乙方承担修建临时设施的费用。

■ 另作约定：▲乙方自行承担修建临时设施的费用，提供满足项目整体施工完成所需的临水临电污水设施、大型机械（如塔吊、人货梯、外脚手架等）、安全防护，需要临时占地的，由乙方办理申请手续并承担相应费用，甲方予以协助。工程施工过程中，因项目建设需要发生临时设施临迁的，由乙方承担全部费用，甲方不承担任何费用。

51.2 甲方提供的施工设备和临时设施：无

52 工程质量检查

52.2 本条增加以下内容：乙方在施工过程中，应及时对关键工序和隐蔽部位在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍照留存。在工程竣工验收时，应向甲方完整提供每一个施工对象的同一角度、同一位置的施工前、施工中、施工后的彩色对比照片（同时提供电子文件）。

52.6 双方有质量争议时，由番禺区建设工程质量监督机构调解。

因承包人责任过失造成的工程质量问题，由承包人负责无偿进行返工、加固或补强至合格，工期不予顺延；同时，承包人还须按每期合同价款的5%向发包人缴纳违约金，该违约金不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须承担赔偿责任。

53．隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收的部位有：按工程验收规定，属隐蔽工程的由双方验收签证。

55．工程试车

55.1 试车内容

■ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法： /

57、竣工验收条件

57.1补充：

（6）竣工资料

▲按《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、《广州市建筑工程文件整理及档案移交规定》、《广州市建设工程档案编制指南》等国家、省、市档案管理规定及甲方对档案资料的具体要求，乙方负责对竣工资料进行收集、整理、组卷、编制目录、汇总和管理。

★58．竣工验收

★58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：符合现行国家或行业、省、市竣工验收有关规定。

58.2（1）按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则（试行）》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》；由乙方自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》，经该项目负责人、乙方法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量进行评估，提出《工程质量评估报告》，经总监理工程师签署意见和监理单位法人代表审核签名并加盖公章后，在计划竣工验收25个工作日前报送甲方。

（2）甲方在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，乙方应按要求修改；甲方对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，乙方应按要求及时修改；甲方有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；乙方必须承担由自身原因造成的上述费用。

58.3发包人对符合竣工验收要求的工程，组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。

58.6承包人在竣工验收后10个工作日内向发包人提供完整竣工验收档案2套、安全文明施工管理竣工档案2套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。资料员必须参加广州市城建档案工作培训取得合格证并在竣工资料编制人处签名确认，如所签名的资料员没有持有广州市城建档案馆发的合格证，资料视为不符合要求，发包人将予以拒收。竣工验收档案须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸制作费用已包含在合同总价款内。

如承包人不能在项目竣工验收后10个工作日内按规定收集、整理、装订并向发包人移交上述档案、报告、图纸和电子文件光盘，承包人须按合同价款的千分之五向发包人支付违约金。

58.9 施工期运行

■合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位名称、运行时间如下：

(1)   /  名称）工程或部位，运行时间为    /    ；

(2)   /  （名称）工程或部位，运行时间为   /   。

58.10 竣工清场

■ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

58.11 施工队伍的撤离

■ 按通用条款的规定，乙方的人员和施工设备全部撤离施工场地。

□ 另作约定：

58.14 竣工资料的数量：一式六份（完成竣工图的编制）

58.15 竣工备案：

乙方协助办理竣工备案手续，具体如下：

（1）在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于乙方提供的资料，乙方配合跟踪和协调，及时向甲方反馈收集进度和协调情况。

（2）收集齐所有竣工备案资料后，乙方协助按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向甲方反馈备案办理进度。

59．缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期：两年。

59.8 工程质量保修期计算

质量保修期：按《建设工程质量管理条例》的规定。

工程质量保修的约定：

度在质量保修期内，甲方发现质量缺陷的，应及时通知乙方修正，乙方应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如乙方不能按时到场处理，甲方可另行组织工人进行修理，所发生的费用从乙方质保金中扣除，质量保证金不足以抵扣的，甲方保留进一步追究乙方违约责任的权利。

61．工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

□ 按通用条款的规定。

■另作约定：乙方应在投标时仔细核对工程量清单，在招标答疑期间提出异议，否则视为承包人已将其造价算入投标报价。承包人如果在投标报价中出现未按清单计价规范和招标文件要求所包含的内容进行报价，包括漏报、错报或少报，都视为已包含在其它单价中，其造价不予调整。

62．工程计量和计价

■ 按通用条款的规定。

补充内容：项目工程费用根据推进进展情况选择以下对应方式进行计量：（1）按经甲方确认的预算综合单价和完成的工程量计算；（2）若预算未经甲方确认，以经甲方确认的概算综合单价为依据和完成的工程量计算；（3）若概算未经甲方确认，按本合同约定概、预算编制原则暂定工程量清单综合单价，乘以工程量计算。

★63．暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为\ 元。

★65．暂估价

★65.1 招标暂估价项目

必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

□ 材料、工程设备：  /

□ 专业工程：/。

65.3 非招标专业工程款的确定

□ 按通用条款的规定，由造价工程师与分包人确定。

□ 另作约定：  /

★66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1	提前竣工奖

（1）提前竣工奖额度

■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为      /      元。

（2）提前竣工奖的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /        元。

□ 另作约定：  /

66.2	误期赔偿费

(1) 因乙方原因造成延期超过30日历天，从第31日历天起，延期每日历天应赔额度为每期建安费的万分之1.5，所扣违约金在工程进度款、质保金中扣除。

(2) 误期赔偿费最高限额

□按通用条款规定为合同价款的5%，即 ¥       元。

■ 补充约定：本项目不设置最高限额。

★67．工程优质费、工程建设标准费用

67.1 工程优质费的计算方法

■ 没约定工程优质费，本款不适用；

□ 约定工程优质费的，其计算方法：

★67.2 工程优质费的计算额度：

□按通用条款规定计算。

□另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

国家级质量奖，合同价款的   /   %，即   /    元；

省级质量奖，合同价款的   /   %；即     /   元；

市级质量奖，合同价款的   /   %；即    /    元。

★68．合同价款的约定与调整

68.3 合同价款的调整事件

□ 按通用条款规定的调整事件。

■ 另作约定：

■ 工程量的偏差；

■ 工程变更；

■ 合同执行期间发现报价中有严重不平衡报价的项目；

■物价及后继法律法规的变化（按专用条款第76条执行）；

■ 费用索赔事件或甲、乙方负责的其他情况；

■工程造价管理机构发布的造价调整（按专用条款第76条优先执行，本合同如已明确约定，则工程造价管理机构发布的造价调整文件不适用）；

■工程签证

□ 其他调整因素：

68.3（9） 调整合同价款的其他事件：  /

72．工程变更事件

72.2 调整分部分项工程费的方法：乙方须以该工程量清单为基础编制设计方案和施工方案，最终施工图以发包人审批通过并确认的图纸为准。结算时分部分项工程工程量根据竣工图按实计算。

72.5 此条款内容不适用于本合同。

73．工程量偏差事件

73.2 调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

□按通用条款的规定调整；

■按照下列方法调整：

本项目按EPC模式实施，通用条款不适用。结算时分部分项工程工程量根据竣工图按实计算。

73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：

□ 按通用条款的规定调整；

■ 按照下列方法调整：

本项目按EPC模式实施，通用条款不适用。本项目依据预算签订的补充协议对应的措施项目费包干，不调整。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，据实调减措施项目费。措施项目费增加的，均不得调整。

75．现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

■ 按通用条款规定的时间提交；

□ 另作约定：

★76．物价涨落事件

市场价格波动是否调整合同价格的约定：        否       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：           /              。

□ ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：        /      。

□ ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /%时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：     /   。

□ ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：            /             。

第2种方式：其他价格调整方式：          /               。

78．支付事项

78.2 延迟支付的利息计算：按一年期LPR标准计算，宽限期90天。

★79．预付款

79.1 预付款的约定及管理

(1) 预付款的约定

□ 没约定预付款的，本款不适用。

■ 约定预付款的，中标合同每期工程施工费的 15 %，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

预付款的划拨方式：

79.2 提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

☑另作约定：合同签订后，甲方结合自身情况，由监理工程师对项目每期分别向乙方发出开工令前，乙方按本合同附件中的格式向甲方提供与预付工程款金额相当的在中国境内合法注册的银行提供的预付款保函，甲方向乙方预付合同满足开工当期暂定工程施工费15%；保函须由乙方领取并交给甲方,经甲方查询核实为有效保函后才受理,查询核实发生的相关费用由乙方承担。乙方自收到预付款、现场具备施工条件后进场施工，如甲方未及时和（或）足额支付预付款超过60天的，乙方有权拒绝进场施工，且不属于乙方违约，合同工期顺延。

79.4 预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的      /       %扣回，直到扣完为止。

☑ 其他方式：每期的预付款抵扣，从当期工程进度完成30%后开始分三次扣回（包括单独支付的绿色施工安全防护措施费），分别为按比例3：4：3分次扣回预付款，工程进度完成80%前须全部扣回预付款。

79.5 预付款保函的有效与退还

《预付款保函》期满前的1个月，相关事项仍未完成的，乙方须向甲方提供新的保证期限为不少于至工程验收合格之日起计半年内的有效的《预付款保函》给甲方或将即将到期的《预付款保函》延期使之符合本条之约定；如乙方不能提供《预付款保函》的，乙方需提供经甲方认可的其他担保；如不能提供令甲方认可的其他担保的，乙方须在《预付款保函》期满前的1个月开始，每天按工程总造价的0.2‰向甲方支付违约金，如在《预付款保函》期满之日，乙方仍未能提供新的保函或经甲方认可的其他担保的，甲方有权解除本合同并不被视作甲方违约。

如工程停工超过6个月，而甲方已支付的预付款未有全额扣回时，甲方有权要求乙方向甲方退还未抵扣完的预付款，在收到甲方通知后15日内，乙方应将未抵扣完的预付款转入甲方的指定账户中，如乙方未能按时完成上述工作，甲方将通知预付款保函的出证银行向甲方支付未抵扣完的预付款。工程复工时，乙方再向甲方申请支付上述向甲方退还的预付款。

预付款抵扣完成后，可申请办理预付款保函退回手续。

★80. 绿色施工安全防护费

★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

(1) 内容和范围

■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 另作约定：

(2) 安全文明施工费的总金额为            元。

80.2 支付申请的提交与核实

■按通用条款的规定。

□  另作约定：

80.3 费用支付：本条不适用

★81．进度款

81.1 本工程的绿色施工安全防护措施费的支付方式如下：经审查符合开工条件支付60%，中间安全评价合格后支付30%，工程竣工安全评价合格后支付10%。绿色施工安全防护措施费须由甲方对安全防护、文明施工措施评价确认后，方可支付。

(1) 支付期限

■ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

□ 以形象进度为准，具体为：  /

81.1(11) 本期间应支付或扣留（回）的其他款项：  /

(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

■ 另作约定： 按专用条款81.3约定

81.2 期中支付的最低限额为       /        元。

81.3 进度款支付：

（1）工程进度款支付方式：本项目分三期建设，每建设期按月支付，基本原则如下：

a、初步设计概算成果文件未经甲方审定前，乙方应在每月20日至25日上报完成的工程量报表，按经监理审核及甲方确认的形象月进度后，甲方按经审定月度完成工程量的80%支付工程进度款，其中甲方将每一期工程进度款中的15%作为工人工资直接支付至工人工资专用银行账户；

b、施工图预算编制成果（视进度情况分区分阶段报送）未经甲方审定前，按经甲方审定的概算计取月度工程款，经甲方确认后作为分区分阶段付款依据，按月度支付工程款。乙方应在每月20日至25日上报完成的工程量报表，经监理审核及甲方确认后，甲方按经审定月度完成工程量的80%支付工程进度款，其中甲方将每一期工程进度款中的15%作为工人工资直接支付至工人工资专用银行账户；

c、各专业施工图预算（视进度情况分区分阶段报送）经甲方审定后，以经甲方确认的各专业施工图预算作为拨付工程进度款的依据，其中甲方将每一期工程进度款中的15%作为工人工资直接支付至工人工资专用银行账户：

1）乙方应在每月20日至25日，向监理单位和甲方提交审核工程量的支付申请和工程款请款资料,甲方收到文件后在5日内完成对已完工程量月报（书）表的审核，并在下个月5日前向乙方支付按经审定月度完成工程量80%工程进度款。

2）项目竣工且联合验收合格，竣工资料齐全并通过建安工程费结算审核后，乙方向甲方提供3份竣工付款申请单，甲方在收到申请单30日内累计支付至建安工程费结算价的85%。

3）乙方按照本合同第82条的约定完成全部竣工结算手续，工程资料完成归档，乙方提交的竣工结算支付申请等结算材料经甲方审核通过后。其中，建安工程费结算价的3%作为工程的质量保证金，具体返还的方式见本合同第84条约定。

4）工程结算最终以甲方确认的结算价为准，若项目被列入政府审计部门或第三方审计项目审计计划的，价款结算时以审计部门出具的审计结果为依据。

5）每次款项支付前，乙方应先提供与待支付金额一致的正规发票，否则业主单位有权延期支付。未因甲方原因导致延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得以此为由暂停相关工作，仍应按项目开发时序及按甲方要求推进，否则属于乙方违约，按本合同有关条款处理。

6）若双方在结算过程中存在部分子项的争议，在审核期内无法确定，则双方就结算无争议部分60天内支付至90%，争议部分双方（双方认可的第三方评审单位）协商解决。

7）本工程资金来源属于农村集体经济组织贷款，工程款的支付须遵守相关银行贷款制度、农村资金支付制度，工程款的支付在银行放款及农村资金支付审核完成次日执行,若银行延迟放款或农村资金支付审核延期，支付期限相应顺延”。

（2）乙方需按上述约定按期申请工程进度款；或者经甲方同意后，可将满足申请条件的多个支付节点合并一起申请工程进度款。

81.4 期中支付的最低限额为    /    。

81.5 进度款支付的限制：本条不适用。

补充内容：

（1）已完工程款额报告的提交和核实

# 乙方应按照约定向监理单位、甲方提交已完工程款额报告。收到报告后，监理单位和甲方应及时核实工程量，并将核实结果通知乙方，作为工程计价和工程款支付的依据。

# （2）对超出施工图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，均不予计量。

（3）补充说明：在任何情况下，最终结算工程量不能超过施工图设计工程量与设计变更工程量之和。

（4）工程款付款条件：

1）当月工程质量应符合质量标准（设计、规范要求及招标文件要求）；

2）原则上应当完成当月工程进度计划，非乙方施工方原因除外；

3）内业资料同步；

4）试验（复试）报告证明所用材料合格或满足合同要求；

5）经监理工程师验收合格；

6）绿色施工安全防护措施符合国家规范、法规；

7）无因欠发施工人员工资，而出现上访或其他不良事件。

8）工程建设档案资料的提供与工程建设进度同步。分步工程、专业工程档案资料在工程完成的次月15日前提供；专项验收的资料在建设管理单位要求的时间内提供。

如未能达到以上要求，工程款暂停支付，直至整改至符合以上要求。

82．竣工结算

82.1 结算的程序和时限：

□按通用条款的规定办理。

补充约定：本项目采用EPCO模式，不适用通用条款第82.5条交付工程的约定。

★83．结算款

83.1 提交竣工支付申请

(1) 竣工支付期限

☑按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法

☑ 按通用条款的规定办理。

（3）结算原则：

本项目采用EPC+O模式，分为三期进行建设，分部分项工程综合单价以每期双方审核确认后的施工图预算（已考虑中标下浮率）的综合单价固定不变，每期结算时按下浮后的综合单价包干、工程量按实计算。

如非乙方原因发生重大方案决策调整的，调整内容经甲方和监理单位批准确认并已完善变更手续的，可予以调整价款，最终结算价以甲方审定为准。

非乙方原因导致施工过程中必须增加合同范围以外且无法在竣工图纸上反映的实施内容，经甲方和监理单位批准确认并已完善现场签证手续的，可予以调整价款，最终结算价以甲方审定为准。

★84．质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

(1) 质量保证金的约定

□ 按通用条款的规定为合同价款的 3 %，即                 元。

■ 另有约定：每期结算总价款的3%或等额的质量保函，由甲方最终决定。

(2) 质量保证金的扣留

□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给乙方的进度款和结算款的3%扣留。

■ 另有约定：在工程竣工结算款中扣除。

84.3 补充约定：质量保证金的返还时间：工程竣工验收合格满2年后10工作日内，如无质量问题，将质保金无息返还乙方。若有质量问题，甲方每次返还质保金时需扣除发生的维保费用。在缺陷责任期内如出现工程缺陷情况，乙方须于收到甲方的指令起计24小时内派员进行修复有关缺陷，并于修复工程完成后向甲方提交修复报告。若乙方拒绝执行有关工作或逾期未执行，则甲方在发函催告之日起的3个日历天后，可另行雇用其它施工单位执行有关工作，由此涉及的所有开支将由乙方承担并相应扣减其保修金额，甲方不再另行通知。

85．最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

(1) 最终清算支付申请

提交份数：  一式四份。

提交期限：  缺陷责任期满30日内。

(2) 最终清算支付时限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

■ 另有约定：缺陷责任期期满，并取得缺陷责任期终止证书后，按工程款支付办法向乙方支付工程结算余款（无息）。

86．合同争议

86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：

按通用条款的规定。

■ 另有约定：

86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□ 向                          （仲裁机构）申请仲裁。

□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

■ 另有约定：向广州市番禺区人民法院提起诉讼。

87.4 因甲方的原因解除合同

甲方未按合同约定时间和（或）约定比例支付工程款的行为达90日历天（不含宽限期），乙方有权单方面停工；如达120日历天（不含宽限期），乙方有权单方面解除本合同，无论是否停工还是解除合同，乙方无需承担任何违约责任。

甲方应在承包人提出解除合同和提交退场结算申请书后30天内据实对乙方已完工程价款、投入的所有物资（包括但不限于已采购和已订货但未施工的材料、设备等物资）、劳务工人费用、管理人员费用及办公费用等乙方为履约本合同而投入的所有费用进行结算。

甲方应在双方确定结算金额后60日历天内付清所有款项。如甲方逾期审核结算，则视为同意乙方提交的结算。自合同解除之日起，乙方不再对工程承担照管和维护义务。

违约责任补充：

90.3若乙方有需要向甲方返还费用、赔偿和/或支付违约金的，甲方有权从应付款项中直接扣除对应损失金额。若不足抵付甲方损失的, 乙方还应负责赔偿。

90.4乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

①书面警告。乙方不履行或不完全履行合同或不执行总监理工程师或甲方（含主管人员）的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

②一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方支付违约金10000元/次。

- 严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方支付违约金50000元/次。

④部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。甲方有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，乙方应在部分解除合同之日起七日内向甲方支付被解除部分工程合同价款15%的违约金并赔偿甲方的实际损失。

⑤解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效，乙方应在解除合同之日起七日内向甲方支付项目当期合同金额的15%的违约金并赔偿甲方的实际损失。

⑥赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部直接和间接经济损失。

⑦完全由专业乙方和专业分包人造成违约，也不免除乙方的违约责任。

乙方按本合同约定应支付的违约金和赔偿金应分别计算。

90.6在本合同有效期内，累计三次书面警告另追加一次一般违约责任；累计三次一般违约责任另追加一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，甲方有权单方面部分或全部解除合同。

90.7工程组织管理方面的违约责任

①乙方不服从甲方及监理单位的管理，对甲方、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，甲方视情节严重程度有权要求其发生一次承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

②乙方不遵守甲方所制订的各项制度、规定的，由乙方按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。若对于所触犯制度、规定的责任无明确规定的，按本合同专用条款约定处理。

③乙方不按约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的（即使征得甲方同意更换的，乙方仍应承担违反投标承诺的违约责任），乙方必须按照总监理工程师或者甲方的指令限期改正；乙方拒不限期改正的，甲方有权要求其发生一次承担1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的（指同一事件连续3次发出书面警告），甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺，或其工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，甲方向乙方提出撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标文件中所承诺人员的素质；甲方要求乙方撤换不合格人员，如乙方既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行甲方的指令，甲方有权要求其发生一次承担1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的（指同一事件连续3次发出书面警告），甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。甲方要求乙方以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者乙方主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除乙方需承担的违约责任。

④经甲方或监理单位抽查发现乙方其技术管理人员或施工作业人员没有按要求佩带相关身份卡的，由乙方按每人次500元的标准向甲方支付违约金并立即改正。

⑤乙方的项目负责人、技术负责人等主要技术管理人员必须参加监理单位或甲方主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理单位或甲方批准外，每缺席1人次，乙方须承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；乙方的项目负责人及专业负责人需驻场，其出勤率需达到80%/月，若甲方在检查的过程中发现项目负责人或其技术负责人不在场，1次则给予书面警告，连续2次（含2次）以上或一个月发现3次（含3次）以上，则每一次都按一般违约责任处理。

⑥乙方不按本合同规定做好施工总承包管理或配合工作，经总监理工程师或甲方发出限期改正通知后3天内，乙方仍未能整改至令总监理工程师或甲方满意的，甲方视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。

⑦除甲方未按合同约定支付工程款的，由于乙方或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使甲方被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，甲方除追究乙方和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回甲方先行垫付的民工工资金额作为补偿。

⑧乙方不按合同约定或甲方要求提交竣工资料的，每发生一次，承担一次一般违约责任。

⑨乙方单方面擅自终止或解除本合同的，应向甲方支付违约金及赔偿损失。

⑩甲方及监理单位将不定期抽查乙方及其所管辖的专业承包单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由乙方按相关条款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由乙方按相关条款的约定承担违约责任。

⑪乙方必须向本项目的所有施工人员购买意外伤害保险。对于乙方或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由乙方自行负责（但由于甲方或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，甲方不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，乙方需承担连带责任。

乙方负责本项目施工的整体管理，包括对甲方单独发包的专业分包单位的管理，如乙方管理不善或不配合甲方单独发包的专业分包单位而对本工程造成不利影响的，包括但不限于环境污染、工期延误、违规（额外）收费、文明施工混乱、劳资纠纷、质量缺陷等，每发现一次，乙方向甲方支付违约金50000元/次。

90.8材料设备管理及工程质量方面的违约责任

①甲方（包括甲方委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查乙方的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，乙方除必须全部退货、返工，并赔偿甲方由此遭受的实际损失外，还应当按照该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达3次，乙方承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），乙方承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），乙方承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次材料价值在200万元以上的，乙方承担违约金10万元。

②乙方必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经甲方批准即以其他产品（包括乙方的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生上述情况，乙方必须无条件在甲方限定的时间内全部更换为符合要求的产品，因此给甲方造成实际损失的，由乙方负责赔偿，并承担相应违约责任；同时，甲方有权将乙方的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使甲方需要另行采购符合本合同及招投标文件要求的货物的，由乙方按另行采购的货物总价款的两倍向甲方支付违约金。

③乙方不按合同专用条款约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从甲方及监理单位管理，应视情节严重程度，按本条款的约定承担违约责任；同时甲方有权暂停支付本合同工程进度款，直到乙方完成相关工作为止。

④乙方必须对各工序报验核查质量控制点。乙方申请报验后，经总监理工程师或甲方检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%），则该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，乙方承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，乙方承担1次严重违约责任；乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

⑤工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求，乙方除应向甲方支付所在分项工程总造价违约金，违约金不超过分项工程总造价的15%，并无偿采取补救措施及赔偿甲方的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。乙方不能在甲方要求期限内整改至符合约定标准的，甲方有权单方解除合同。

⑥工程质量未达到本合同协议书约定质量标准的，乙方向甲方支付单位工程审定结算总价的违约金，累计违约金不超过工程总造价的15%，并按甲方要求期限整改至约定质量标准，乙方不能在甲方要求期限内整改至符合约定标准的，甲方有权单方解除合同。

⑦在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给甲方造成的损失，同时按该不合格项目所处分项工程总造价向甲方支付违约金，累计违约金不超过分项工程造价的15%。乙方不能在甲方要求期限内整改至符合约定标准的，甲方有权委托其他单位实施，费用由乙方承担。

90.9安全生产方面的违约责任

①乙方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同。

②乙方在甲方、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，乙方必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以甲方、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

③乙方因自身原因造成安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由主管部门处罚外，乙方需承担违约处罚。发生安全事故，甲方每一次给予乙方一次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。

④发生事故的：

A、发生特别重大事故，如造成人员死亡的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币1000万元起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元／人；

B、发生重大事故，如造成人员死亡的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币500万元起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元／人；

C、发生较大事故，如造成人员死亡或重伤的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币300万元起计，死亡的人数多于3人或重伤人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元；

D、发生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，乙方须向甲方支付违约金，违约金从人民币100万元起计，死亡的人数多于1人或重伤人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤3人，乙方除支付上述违约金外还须再向甲方支付违约金人民币50万元。

E、安全事故及质量事故等级界定按国家现行有关规定执行。

乙方依照支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方还须补偿甲方的其他损失。

90.10文明施工、环境保护方面的违约责任

①甲方、总监理工程师对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，乙方须承担1次严重违约责任。

②在行业主管部门的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。

③乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，乙方必须承担1次严重违约责任。

90.11工程转包、分包方面的违约责任

①乙方不按约定进行分包管理的，视同不服从甲方及监理单位管理，应承担违约责任；同时甲方有权暂停支付本合同工程进度款，直到乙方完成相关工作为止。

②乙方转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并由乙方承担由此产生的一切责任及损失。

③乙方及其项目负责人不能存在因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被番禺区、广州番禺区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）。

④乙方不得将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。

如甲方核实存在上述③、④顶任一情况，有权要求乙方支付5万元/项的违约金或单方解除合同。

90.12农民工工资支付方面的违约责任

①乙方违反约定，被农民工投诉或上访属实的，乙方必须在 3 天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉 2 次及以上，经查实，乙方每一次必须承担 1 次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。同时，甲方有权从应付乙方工程款中抵减相应款项用于支付所拖欠工资。

②除甲方违约外，由于乙方或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使甲方被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，乙方除每一次承担1次严重违约责任外，还应向甲方支付甲方先行垫付的农民工工资金额的两倍作为补偿。

③因乙方违约导致甲方暂停支付工程款时，乙方不得以此为理由拖欠农民工工资，在甲方和乙方就暂停支付工程款问题解决之前，乙方有义务先行支付其所属工人工资。

④乙方不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，乙方须承担每一次20万元的违约金，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由甲方予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，甲方将提请司法部门追究其法律责任。

90.13除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较重的，应当承担1次严重违约责任。并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。

90.14乙方违约责任的认定方式及送达程序：

①认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

②送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

A、乙方现场项目负责人或负责收发文人员签收。

B、甲方邮寄送达（以甲方邮寄凭证为准，视为乙方已签收）。

C、甲方派两名以上（含两名）工作人员送达乙方公司，即视为乙方已确认收到。

D、其他法律法规规定的送达确认方式。

③甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后 15 天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。在异议审核期间，乙方须照常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

注：以上条款如未注明违约或赔偿责任的，甲方有权根据乙方违约情况所造成的损失及后果，要求乙方承担相应的赔偿责任。

94．保密要求

94.1 提供保密信息的期限： 不因本合同终止而结束，应长期保密。

97．合同份数

97.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

□ 按通用条款的规定，由甲方向乙方提供。

■ 另有约定：由甲方提供合同范本给乙方，乙方按照第一篇合同协议书第十五条约定份数向甲方免费提供正式合同文本。

第三章   补充条款

1.本工程合同价款内已包含但不限于下列费用：

（1）临时施工道路的维护、临时施工便道及临时征地。

（2）施工占用道路的，按规定办理手续后乙方负责道路交通维护疏导、保洁等。

（3）工程建设临时占用红线外场地使用费，相应场地设施、地下管网保护和修复。

（4）基坑支护的深化设计、编制施工方案、评审及施工验收等。

（5）乙方原因造成的市政设施、绿化、农用地等损坏或灭失后的原状恢复。

2.由于乙方施工方案缺陷而造成的经济损失，包括但不限于调整施工方案所增加的费用，以及对甲方造成的经济损失均由乙方负责，情况严重时甲方可单方面解除合同。

3.工程建设实施过程中，甲方有权减少实施已标价工程量清单内项目，或要求分步分期实施等，但不补偿乙方任何费用。如出现暂缓施工由双方协商。

4. 本项目为EPCO模式，乙方对施工图、项目概算、施工图预算及工程量清单负责。工程量清单漏项漏量、工程变更、签证等引起工程结算造价增加的（不含人、材、机调整价差），工程施工部分的项目总结算价不得超过甲方确认的施工图预算以及第一篇协议中合同总价的施工部分总价。

5.施工期间乙方应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

6.工程初步验收报告经甲方认可后60日历天内，乙方未提交完整结算资料的，由乙方承担全部责任。

7.工程施工扬尘污染防治措施、绿色施工措施费和用工实名管理费用，已包含于合同价款内，甲方不再另行承担和支付，且结算时不作调增。乙方仍应按照有关文件的规定采取工程施工扬尘污染防治措施，采取绿色施工措施和进行用工实名管理。

8、工人工资支付分账管理

8.1 根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）等有关规定，就本项目工人工资支付分账管理事宜协商一致，签订本补充条款。

8.2 甲方负责监督乙方的工人工资支付情况，协调本项目的工人工资支付事宜。乙方服从甲方有关工人工资支付的监督管理，否则由此导致拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由乙方承担责任，直接列入甲方黑名单，在一定期限内拒绝其投标。

8.3 乙方须在签订合同后14天内，对本项目工程款中的工人工资开立工人工资支付专用账户，严禁挪作他用，确保专款专用，具体账户信息以公函形式报甲方确认。

乙方办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得甲方对本项目完工且乙方已结清工人工资的确认意见。

8.4 工人工资的支付包括但不限于以银行转账支票的方式办理。乙方自收到各期工程款之日起7日内支付工人工资。

8.5 乙方按照合同约定申请工程款时，每一期工程款都必须按照规定比例将工程款项中的工人工资单列，以便甲方进行分账支付。如因乙方错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由乙方承担由此引起的一切法律责任。

工人工资款比例暂定为15%，由甲方按照合同约定按时足额支付至项目乙方工人工资专用账户，工人工资款最终以实际结算金额为准。

8.6 乙方须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程款时向甲方报备。

9.工程量清单项目特征漏项未标注的内容，已审批预算计价文件已计价的，不视为清单漏项，仍按已标价工程程量清单对应综合单价办理结算。

10.非因乙方原因的工程延期，由乙方提出申请，经批准后工期顺延，但不补偿乙方任何损失和费用。

11.工程开工后投标文件项目经理应驻场组织项目的施工，至工程竣工验收通过。未经建设管理单位批准，投标文件项目经理未驻场或擅自离开工地，按每缺勤一天罚款1000元计算。

12.工程变更均需取得监理单位、甲方的审批确认。否则，不得计入工程结算。

13.根据穗建造价[2018]64号和粤建标函﹝2018﹞106号，本项目已计算了扬尘防治措施费和用工实名管理费用，乙方未按有关文件规定实施或未达到要求的，甲方有权在工程进度请款和结算计价时扣除相应费用。

14.余泥外运运距取费按20公里以内考虑，超出20公里部分不再调整。乙方应按照相关法律法规及政策要求，及时办理余泥排放证、消纳证等相关证件。未办理余泥排放证、消纳证及开具相关发票，结算不予计量余泥外运及消纳费用。

15.本合同签订后或开工通知发出后，因征地拆迁、管线迁改、临时施工借地等其他涉及非乙方原因，导致工程延期的，在乙方提出工程延期申请报告，经监理单位、甲方审仳后，工期可以顺延，但甲方不赔偿乙方任何损失。

16.乙方应在本合同签订后，在办理第一期进度款请款前办理安全生产责任保险。乙方需按照甲方《安全文明措施费使用管理办法》（云城开投〔2020〕92号，详见附件十四）文件执行，做到绿色施工安全防护措施费专款、足额投入，申请绿色施工安全防护措施费需要按照文件要求，提供相应证明材料。并确认甲方的《安全文明措施费使用管理办法》为本协议组成部分，乙方确认已经完全知晓。

17.为规范项目建设管理，乙方需遵守甲方《服务供应商不规范行为管理办法（另册），并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，乙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可甲方按照《服务供应商不规范行为管理办法》及甲方的管理制度对其处罚，对乙方行为实行“黑、白名单”管理。如乙方履行合同存在严重不履约行为，甲方发出项目监管函每次扣罚乙方5000元，甲方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚乙方10000元。甲方连续向乙方发出3份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年，并在番禺区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。罚款在工程费用中直接扣减。

18.如乙方有违背本合同条款的行为，相关条款中未涉及处理措施的，则每次扣罚50000元，直接在当期工程款和结算款中扣除，如有涉及处理措施低于本条处罚标准的，按照本条处罚标准执行，但不能抵消乙方应该履行的赔偿责任,以及乙方应当对违约行为所造成的后果尽修复、整改责任。

19.乙方应遵守甲方发布的一系列履约监管办法。若在合同履行过程中甲方有新发布的履约监管办法，甲方将发文予以告知，乙方应该知晓并遵守。

20.无论通用条款、专用条款、其他条款是否约定，或法律法规是否规定，包括索赔事件、工程变更、以及现场与工程相关的费用等涉及工程价款调整的，均需得到项目监理单位、甲方的书面审批确认并加盖单位公章，否则，不调整合同价款。

21.乙方合同印花税及工程款发票的开具须在工程所在地的税务部门办理,否则甲方有权拒绝审批工程进度款。

22.同一事件，若合同有多个处罚条款，按处罚高的条款处理。

23.本合同未尽事宜，由本合同双方协商签订补充协议。

第五篇 产业园整体租赁合同

针对番禺区石碁镇桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目“EPC+O”中的运营管理部分，根据桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目工程建设的实际情况，甲方将竣工后的村工业集聚区产业园区租赁给乙方，甲乙方将发挥各自优势特长将桥山村村镇工业集聚区打造为区域产业更新改造示范标杆。经双方友好协商，特约定如下：

甲方（出租人）：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

住  所：

通讯地址：

乙方（承租人）：

住所：

通讯地址：

- 乙双方就包括厂房、宿舍（含首层商铺）以及配套设施如配电房、弱电机房、消防水池、场地、道路等整体物业租赁事宜，协商一致，签订本合同。

释义：

1、如没有特别说明，本合同所指“年”是周期年（周期年指从物业交付之日开始计算的一年时间，如此类推），并非自然年（自然年指每年1月1日至12月31日的完整周期）；

- 2、本合同所指“月”是周期月（周期月是指从物业交付之日开始计算的一个月，如此类推）；

- 3、本合同所指“项目”/“本项目”指番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点管理运营项目；

- 4、除有特别说明，本项目“各期”均指本项目一期、二期、三期；

第一部份：项目概况、产业园位置、范围、面积、交付标准

第一条 项目概况

1、项目名称：番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点管理运营项目（下称本项目）。

2、园区产权所有人：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社。

- 项目基本情况：甲方在本项目总投资约70000.00万元，甲方自有资金占总投资比例约为【20】%，银行贷款占总投资比例不超过【80】%。其中，甲方当前自有资金为2000万元，其余部分的自有资金通过乙方提前支付租金形式获得，乙方提前支付租金不低于1亿元。乙方同意履行向甲方提前支付租金的义务，保证甲方完成20%自有资金的筹措，协助甲方推进项目建设。

- 项目类型、功能及用途：

（1）本项目类型定位为产业园区（下称“园区”），可用于工业、办公、仓储、商业、服务业等。乙方须按照规划用途、房屋性质依法使用园区，如需变更、增加使用用途、功能时，须经甲方书面同意，并按有关法律、法规办理改变用途的报批手续，甲方提供协助，但报批所需费用均由乙方承担。

（2）乙方应保证园区进驻企业在园区内进行经营活动时，符合环保、消防等相关法律政策规定。按法律法规的规定向有关部门申请并取得必要的执照、批准证书或许可证等，并应按照该等执照、批准证书或许可证的规定进行合法经营活动，不得进行对甲方的商誉及信誉有不良影响的行为。对园区入驻企业及域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规、规章的行为，应当及时告知、建议、劝阻，并向有关部门报告。围绕地下停车场、园区空地等有效空间，积极拓展园区增值服务，为入驻企业提供各项便利。

5、合作模式：在租赁期内，乙方拥有园区运营管理权，乙方须按照本合同约定向甲方支付租金、管理费以及其他应付收益等。由乙方以项目经营主体的名义运营管理竣工后的村工业集聚区产业园区，包括但不限于提供园区产业定位及规划、园区品牌运营及推广、园区入驻企业招商及管理、园区服务业引入管理、园区物业管理等服务。重点发展引进高端装备制造及节能环保设备两大产业发展方向，引入具有发展潜力的高新技术及专精特新制造企业，实现新形式的产业上楼，推进新型工业化、高标准规划建设新型产业综合体园区。乙方在参加本项目投标所作出的引进专精特新企业、国高企业的招商引进承诺作为本合同义务条款执行。

6、项目运营管理服务范围及面积：项目所在用地红线范围内的建筑物、空地、外广场、屋顶、外立面、架空层等（具体以双方确认的《项目运营范围》以及《项目建筑面积测绘表》为准），地下停车场不属于本合同租赁范围，地下停车场由甲方自主运营，因经营产生的成本由甲方承担，甲方与乙方相互配合协调地下停车场运营与园区管理的相关事宜。

第二条 甲方同意将座落于番禺区石碁镇金龙路桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目产业园整体物业租赁给乙方。项目规划总用地面积约111084平方米，建筑占地约80332平方米。本项目分一、二、三期完成全部建设，各期按照项目建设情况独立交付物业，独立核算租金、管理费。

项目（一期）规划总用地面积为36219.95㎡（约合54.3亩），总建筑面积108202.93㎡（含地上建筑面积105526.93㎡，地下2676㎡），地块规划15栋建筑物（含12栋厂房、1栋宿舍、1栋社区卫生服务中心、1栋商业）；

项目（二期）规划总用地面积为25370.73㎡（约合38.06亩），总建筑面积78320㎡（含地上建筑面积78320㎡，地下2000㎡），地块规划5栋建筑物（含2栋多层厂房、3栋高层厂房）；

- 项目（三期）规划总用地面积为18740.8㎡（约合28.11亩），总建筑面积58502.5㎡（含地上建筑面积57502.5㎡，地下1000㎡），地块规划6栋建筑物（含5栋厂房、1栋首末站）。

第三条 物业交付标准：：

1、按照甲方申报的建筑标准进行建设，园区的房屋建筑工程及市政基础工程符合申报的标准，并经过政府验收合格；

2、交付的物业须通过政府竣工验收，物业所需配套设施设备具备完好使用条件（具体见附件A），如附件A内没有列明的设备设施则不属于甲方交付范围；

3、甲方在交付该物业的同时，应同时移交附件2所列服务设施设备等，以及正常使用该物业及附属设施、设备等所需的钥匙以便乙方能够使用该物业。

、

第二部分：租赁方式、期限、交付、免租期

第四条  本合同所指租赁方式为整体租赁。

第五条  本项目分三期建设交付，各期的租赁期限（含免租期）均为 20 年，自甲方每一期完成竣工验收达到交付标准并交付乙方接管验收当日开始计算该期租期，每期租赁期限独立计算。

第六条  甲方应将本合同所涉及的园区按照本项目建设进度分三期交付，每期一次性整体交付，移交厂房、宿舍（含首层商铺）及配套设施、食堂、场地，及相关文件、资料复印件（每一期具体移交物业以届时综合验收通过的现状为准，乙方同意按交付现状接收，乙方对此无异议）。移交给政府的道路、社区卫生服务中心以及社区警务室、市政公用设施（公交首末站、5G基站）不属于本合同租赁范围。

第七条  在租赁期限内，乙方拥有园区的物业管理权、经营权、使用权。

第八条  甲方交付的厂房、宿舍（含首层商铺）等物业应符合法律规定，达到政府主管部门竣工验收标准。乙方在接收时，应对相关的供水、消防等设备设施进行验收，确保处于正常使用状态。

第九条 交付物业时，双方应派代表到现场检查、验收，办理移交手续，签署交付确认书。

第十条 甲方应将相关物业（包括土地、地上建筑物及供水、供电、排水、排污、物业管理用房、配电房、消防水池等各种配套设施）的产权证明文件、竣工验收合格证明、以及图纸等全套资料的复印件及电子资料提供给乙方，乙方需要原件时，可向甲方借用，甲方应予以配合支持。上述证明文件及资料，甲方最迟在每期交付乙方物业后的三个月内向乙方交付完毕，如相关证明文件尚未办妥，则甲方有权顺延至办妥后提供相应复印件给乙方。

第十一条 甲方交付的物业及园区内的道路、设备设施因质量问题造成损坏的，按以下方式处理：

1. 质保期内责任：在施工总承包合同约定的质量保修期限内（自该物业竣工验收合格之日起计算，具体以施工总承包合同为准），因施工质量缺陷导致的损坏，由物业施工方负责按质保条款无偿修缮，甲方同意配合乙方向物业施工方主张权利；

2. 质保期外责任：若因乙方或实际使用人使用不当、自然损耗导致的损坏，以及园区内物业以及其他配套设备设施等日常维护与保养由乙方负责维修并承担费用（包括消防维护）。

第十二条  乙方对本项目各期均享有12个月免租期，如无特别约定，免租期内乙方无需支付租金、管理费。免租期按照以下方式执行：1）从甲方交付物业给乙方使用之日起，享有6个月免租期；2）剩余6个月免租期原则上从第15年开始每年第1个月给予免租期，如此类推，直至乙方剩余6个月免租期享有完毕。如甲方提前给予乙方剩余6个月免租期待遇（可每年逐月执行），则乙方同意按照第一年的租金标准享受免租期待遇，乙方须在享受免租期的当月补足租金差额给甲方（计算方式：租金差额=甲方提前安排乙方享受免租期的当月租金-首年月租金）。

第三部分：租金、押金、税费及其支付

- 第十三条  甲方有权向乙方收取产业园各期对应的租金、管理费，作为乙方使用物业的对价，乙方应当遵守先交租后使用的原则，租金按月收取。各期的租金标准为首年租金为 12 元/㎡，管理费为 5 元/㎡。租赁期限的前十年，租金、管理费每两年递增 4 %

- 在租赁期限的第十一年起，租金、管理费每两年递增 5 %。

交付物业后的月租金标准（元/㎡，含税）具体如下：

| 年限 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 12 | 12 | 12.48 | 12.48 | 12.98 | 12.98 | 13.50 | 13.50 | 14.04 | 14.04 |
| 年限 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 年16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| 标准 | 14.74 | 14.74 | 15.48 | 15.48 | 16.25 | 16.25 | 17.06 | 17.06 | 17.92 | 17.92 |

交付物业后的管理费标准（元/㎡，含税）具体如下：

| 年限 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.41 | 5.41 | 5.62 | 5.62 | 5.85 | 5.85 |
| 年限 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 年16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| 标准 | 6.14 | 6.14 | 6.45 | 6.45 | 6.77 | 6.77 | 7.11 | 7.11 | 7.47 | 7.47 |

- 第十四条  除本合同另有约定外，乙方在每月第5天前支付当月租金、管理费。双方发生的各项税费由各法定纳税义务人承担。甲方需在收到每笔租金、管理费后20个工作日内开具等额的增值税专用发票给乙方。

- 第十五条  乙方同意结合甲方的建设需要，以项目每期建设开发所需金额的20%为限，提前支付租金给甲方：

- 在签署本合同后20个工作日内，支付不低于4360万元作为本项目一期的租金，该租金在甲方交付本项目一期物业后第14年起进行抵扣。

- 在本项目产业园二期开工前，甲方提前30天通知乙方支付不低于4428万元作为本项目二期的租金，该租金在甲方交付本项目二期物业后第14年起进行抵扣。

- 在本项目产业园三期开工前，甲方提前30天通知乙方支付不低于1212万元作为本项目三期的租金，该租金在甲方交付本项目三期物业后第14年起进行抵扣。

- 甲方对本项目每期先行预留租金1000万元（三期合计3000万元），甲方以乙方每期实际提前支付的租金与1000万元的差额为基数，从第14年开始至第20年期间每年按照如下比例抵扣相应各期租金，甲方有权按照将每年度抵扣比例对应的租金平摊至该年度每月。本合同期满，且乙方没有违约情形下，甲方无息退还3000万元给乙方。

| 年限 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年限 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 年16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |

- 乙方保证抵扣相应比例的租金后，每月按照本合同约定，向甲方补足应付租金、管理费以及其他按照合同约定应当支付的费用。

第十六条  除本合同第十三条约定的租金、管理费外，乙方同意支付额外的租金收益固定分成给甲方，乙方保证不会以任何理由（包括但不限于经营不善、招商环境不理想等）向甲方主张减免或者延期支付该租赁收益固定分成：

从甲方交付本项目一期物业后的第7年开始支付至第18年，按年为单位，每年第1个月乙方向甲方额外支付产业园运营的租金收益固定分成，租金收益固定分成总额为2000万元，每年支付金额（万元/年，含税）具体如下：

| 年限 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| 年限 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 年16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| 标准 | 300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |

- 支付租金的计租面积以经双方确认的项目红线范围内厂房及配套综合楼（不含地下停车场）的可租赁的不动产权证载明的建筑面积为准。根据合同约定在项目已进入运营期但未取得相关权属证书期间，确定物业月兜底收益的计租面积优先顺序如下：①经甲方盖章确认后的竣工图所示物业建筑面积；②根据经双方确认的施工图所计算得出物业建筑面积；③甲方开展本项目前委托第三方机构出具的可行性研究报告上的建筑面积。

- 非建筑面积不列入计租范围，但乙方就对于园区内不列入计租范围的场地仍有管理义务。

第四部分：物业维修

第十八条  厂房、宿舍（含首层商铺）及其配套设施的地基基础或主体结构工程遭受不可抗力损坏，乙方必须立即通知甲方，共同查明原因，如双方有异议，则共同委托有关单位作出鉴定，分清责任。如因地基基础或主体结构受损严重需要修缮，导致乙方无法正常出租、营业或者居住连续超过30天，对受损场地的租金事宜减免事宜，由甲方、乙方另行协商，如乙方没有因此遭受租金收益受损情形除外。

第十九条  产业园供电系统建设由甲方承担，乙方应对产业园用电配置及设备使用等全面负责，确保供电系统的安全，因供电系统管理产生的全部责任均由乙方自行承担。

第五部分：权利和义务

第二十条  甲方的权利和义务

1、甲方有权按照约定向乙方收取租金、管理费、租金收益固定分成。

2、甲方有权对租赁物业范围内的厂房、宿舍（含首层商铺）及其配套设施的使用情况进行检查监督，但不能影响园区企业的正常生产、经营及员工的正常生活。

3、甲方应按本合同约定的时间、方式交付本项目各期厂房、宿舍（含首层商铺）及配套设施（以建设规划为准）。

4、甲方对乙方在园区内合法守章的经营管理活动不得进行干涉妨碍。

5、除不可抗力及合同约定条款外，合同期内，甲方不得单方收回厂房、宿舍及产业园整体经营管理权。

6、根据乙方的请求，积极协助乙方解决经营活动中的困难和问题。在办理相关手续时，在不损害甲方利益的情况下，甲方必须给予配合。

7、租赁期间，甲方不得另行出租乙方租赁的厂房、宿舍（含首层商铺）配套设施及场地，否则构成根本性违约。乙方可单方面解除本合同，由此造成的违约责任由甲方负责。

8、在本合同签订后，如厂房、宿舍（含首层商铺）的所有权发生变更，甲方应提前三个月书面通知乙方，但房屋所有权的变更不影响本合同的履行。否则，因此而引起的损失由甲方承担。

9、租赁期间，乙方同意甲方对物业进行抵押，但不得影响乙方的正常使用，若因甲方将租赁给乙方的物业进行抵押造成乙方实际损失，乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的实际损失和可预见的损失，并可单方面解除本合同。

10、租赁期间，物业由乙方购买房屋财产险。若乙方未履行此义务，甲方代为办理，因此产生的费用由乙方承担。

11、在本合同租赁期间，甲方应承担房产税、土地使用费等依法由甲方承担的相关费用，甲方收取乙方的租金、管理费后，向乙方开具正式的增值税专用发票。

12、甲方协调相关职能部门，尽可能为园内的企业或人员提供流动人员管理服务登记、工商登记、劳动保障等方面的便利服务，乙方知悉甲方仅为协调，最终以相关部门实际处理为准。

13、甲方有权根据项目资金情况以及每期招商情况，决定项目每期建设开发动工的合理时间。

第二十一条 乙方的权利和义务

1、乙方有义务按照本合同约定的时间、方式和金额向甲方支付租金、管理费、租金收益固定分成。

2、乙方在遵守法律规定、政府政策以及本合同各项条款的前提下，对产业园及其承租的厂房、宿舍（含首层商铺）配套设施及场地拥有完全、充分的使用权、转租权、经营管理权和收益权，并妥善管理和使用本合同项下的租赁物。未经甲方书面同意，乙方不得以任何名义、理由向园区企业或者承租人预收超过1年的租金、管理费或者场地使用对价的费用。

3、乙方有权按照合同约定要求甲方按时保质的移交本合同项下所列厂房、宿舍（含首层商铺）及配套设施，并可逐项进行检查验收及签署交付确认书。

4、乙方在办理招商及有关的立项、报关、开业等手续，需要当地行政主管部门支持时，有权要求甲方给予配合、协助。

5、租赁期间，乙方对产业园的全部物业及场地享有经营权、管理权，并有权委托第三方进行专业的物业管理和按照相关的服务类别进行收费，并承诺该收费标准符合市场标准。完善产业园区经营管理规章制度及园区物业管理机制，明确资金管理制度，建立标准化、节约化的产业园区经营管理体系。并对园区提供长效管养服务。

6、乙方拥有重新命名产业园和在任何时候改变、替换或取代原有名称的权利，而无须对甲方做出任何补偿，该命名不得侵害第三方知识产权。因此产生的侵权责任由乙方自行承担。新命名的产业园继续沿袭本合同，本合同约定的权利义务对双方仍然有效。但乙方在行使该种权利时，应提前通知甲方。乙方行使该项权利时，不得违反法律、法规、政策的强制性规定以及甲方合法利益。

7、租赁期满，乙方如需继续租赁厂房、宿舍（含首层商铺）及其配套设施，应在租赁期满前12个月向甲方提出书面的续约请求，在同等条件下，乙方享有优先租赁权，如按照政府管理要求或者甲方自身管理需要，需要通过招投标方式进行物业招租，乙方对此不得持有异议。

8、租赁期间，乙方不得单方面改变物业的主体结构，如没有得到甲方同意而改变的,其后果由乙方承担，甲方有权要求乙方恢复原状。

9、租赁期间，因经营、管理产业园产生的风险、费用由乙方自行承担。乙方自行承担有关租赁以及转租方面的经营性风险。租赁期内租赁物内所发生的包括但不限于实际租户欠薪、欠租、欠水电费或者垃圾清运费、租户违反经营导致场地无法使用等一切债权债务问题全部由乙方自行解决，与甲方无关，甲方不负任何经济和法律责任。

10、本合同履行过程中，租赁物业范围内防火、安全生产、劳资纠纷等管理责任，均由乙方负责。

11、租赁期间，乙方不得对租赁物业及配套设施进行抵押及其他担保行为，若违反本约定给甲方造成损失，由乙方承担全部责任。

12、乙方需严格按照法律法规，政府政策要求合法使用、管理园区，承担园区范围内的管理与维护费用，负责公共区域消防通道、空地、绿地、景观养护及其清洁卫生维护。

13、乙方负责园区范围内的安保、维修、绿化、垃圾收集与处理等日常管理工作，负责项目共用区域日常维修、养护和管理及园区共用设施设备日常维修养护、运行和管理，协助维护公共秩序，协助做好安全防范工作。

14、乙方不得在园区内从事违法犯罪行为，敦促园区内的企业守法经营，

15、乙方有权进行预招商，预招商方案需要提交给甲方审核，乙方与意向承租人签署的合同、收取的诚意金/押金等凭证的复印件需要提交给甲方存档留底。

第六部分：合同的变更、解除、终止

第二十二条  甲乙双方在履行本合同期间，有关合同内容的增加、减少或修改，均需取得双方的一致，达成书面补充合同后方可生效。

第二十三条  有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，收回租赁物，追回乙方拖欠款项，乙方应向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿，对于乙方已经预付的租金，甲方有权选择优先用于扣减违约金，对于剩余应当退还的租金，乙方同意在解除合同后第14年起每年退还不低于15%的比例，直至退还完毕：

1、乙方逾期支付每月租金、管理费、租金收益固定分成连续超过三个月的；

2、乙方利用承租的物业进行违法活动的；

3、未经甲方书面同意，擅自改变租赁物主体结构的；

4、违反本合同其他约定，经甲方书面通知限期改正，逾期仍不改正的。

甲方依据上述情形提前解除合同时，应书面通知乙方。甲方亦可选择不予解除合同，但甲方仍有权要求乙方支付违约金，在甲方已经提前支付的租金中扣减违约金，并要求乙方赔偿其遭受的一切损失。

第二十四条  如乙方逾期支付本合同第十五条第1款应当提前支付的租金，甲方有权对本合同整体解除（即本项目一期、二期、三期），要求乙方支付违约金 2000 万元。

第二十五条  如乙方逾期支付本合同第十五条第2款应当提前支付的租金，则甲方有权按照以下任意一种方式处理，乙方对此无异议：

- 甲方有权对本合同整体解除（即本项目一期、二期、三期），甲方有权要求乙方支付违约金 2000 万元，该违约金可以在乙方提前支付的租金中扣减，扣减后剩余的租金采取分期退还的方式，以应退还租金为基数，甲方在本合同第14年起每年退还不低于15%的比例，直至退还完毕。

- 甲方有权对本合同部分解除，本项目一期物业租赁继续履行，乙方仅能对园区内一期的场所进行管理（包括公共区域），本项目二期、三期的租赁合同不再履行，甲方要求乙方支付违约金 2000 万元，该违约金在乙方已经支付的租金中扣减。

第二十六条 如乙方逾期支付本合同第十五条第3款应当提前支付的租金，则甲方有权按照以下任意一种方式处理，乙方对此无异议：

1、甲方有权对本合同整体解除（即本项目一期、二期、三期），甲方有权要求乙方支付违约金 2000 万元，可以在乙方提前支付的租金中扣减，扣减后剩余的租金采取分期退还的方式，以应退还租金为基数，甲方在本合同第14年起每年退还不低于15%的比例，直至退还完毕。

2、甲方有权对本合同部分解除，本项目一期、二期物业租赁继续履行，乙方仅能对园区内一期、二期的场所（包括公共区域）进行管理，本项目三期的租赁合同不再履行，甲方要求乙方支付违约金 2000 万元，该违约金在乙方已经支付的租金中扣减。

第二十七条 除本合同另有规定外，有下列情形之一的，乙方有权解除本合同：

1、甲方违反本合同的其他约定，在甲乙双方协商确定的补救期内未完成补救措施，致使乙方不能连续正常经营6个月以上的。

2、厂房、宿舍（含首层商铺）及其配套设施的地基基础或主体结构因自然损坏或甲方的原因而遭受损坏，导致乙方或入驻企业连续六个月无法正常使用的，乙方可选择遭受损坏部分合同的解除。其他继续履行。

3、厂房、宿舍（含首层商铺）及其配套设施等物业因甲方原因被法院强制执行，并进行司法拍卖程序的。

4、乙方依据上述情形解除合同时，应书面通知甲方。乙方亦可选择不予解除合同，但乙方仍有权要求甲方赔偿其遭受的一切损失（不包括乙方提前预付租金的成本对价或者可期待利益）。

第二十八条  合同的解除应采取书面形式，双方协商一致共同解除的，应签订书面解除合同。

第二十九条  有下列情形之一的，合同终止：

1、合同期满；

2、双方协商解除。

第三十条  合同终止或者提前解除后五个工作日内，乙方将物业以及甲方投入的设备设施归还给甲方，须将其在园内属乙方所有的财产清理退场。对不可转移、因转移而不可再行使用或因转移而遭受损害的财物，或者加建、添附的物业/构筑物、入墙入室的附着物等无偿归甲方所有。乙方向甲方归还租赁物业时，除物业自身的正常损耗外，其他对租赁物业造成的损坏由乙方负责修复，保证租赁物（包括甲方交付的设备设施）具备正常使用状态。

第三十一条   合同到期终止或者提前解除后，乙方逾期交还物业以及配套设备设施给甲方超过7天的，甲方有权按照届时租金标准的1.5计算场地占用费，直至物业交还为止。

第七部分：违约责任

第三十二条  甲、乙双方除本合同约定的原因外，任何一方不得单方面解除本合同，否则，违约方应赔偿对方因违约行为造成的一切损失。

第三十三条 如乙方单方面解除本合同或者由于乙方的原因导致合同解除的，甲方有权取消乙方的免租期优惠，乙方须补足免租期租金，甲方有权按照本合同第二十三条追究乙方违约责任。

第三十四条  若乙方无故未按本合同约定依时向甲方缴纳租金、管理费、租金收益固定分成超过十天的，乙方必须向甲方支付违约金，违约金按天计算，其标准为所欠款项的3‰（千分之叁），直至清偿为止。

第三十五条  甲、乙双方任何一方不履行本合同项下的任一义务，均构成违约，应承担违约责任。除本合同另有规定外，违约方应向对方支付违约金。如因一方的违约行为导致本合同的解除或不能履行时，违约方应当赔偿对方因此而遭受的实际损失。

第八部分：其他约定

第三十六条  租赁期间，如果该等租赁物业的产权或使用权存在司法纠纷，致使乙方在本合同项下的权利无法实现，甲方赔偿由此造成乙方的一切实际的和可预见的损失，而且乙方此时有权解除本合同。

第三十七条  违约金的计算：

一、除本合同对违约金金额另有约定外，本合同所指违约金为违约方实施违约行为导致合同解除（或者守约方选择继续履行合同，追究违约金违约责任）的当月之上一月份，依本合同该月份的租金总额为标准，计算六个月。

二、合同期内，如因政府征用或征收标的物业，需对标的物业进场拆除或重建的，政府给予的装修补偿按“谁装修谁享有”原则。

第三十八条 为保障安全和降低风险，乙方作为该物业的实际运营者，须为该物业购买管理责任险。

第三十九条  即使双方因拖欠租金、解除合同或者其他违约责任等导致双方产生纠纷，乙方不得以甲方没有尽到管理责任或者管理失责等理由主张不支付或者减免支付管理费，乙方对此确认且无异议。

第四十条  因不可抗力事件或者政府政策等非甲方原因而导致厂房、宿舍（含首层商铺）及其配套设施未能在约定的交付期限内交付乙方，则该交付期限应作相应顺延，按照该期的建设周期计算超过2年仍无法交付，乙方可选择无偿解除合同，不视为甲方违约，对于乙方已经预付的租金，甲方同意在解除合同后第14年起每年退还不低于15%比例，直至退还完毕，因乙方原因导致无法完工或者交付除外。

因不可抗力导致任何乙方不能或难于履行本合同的，任何一方均可无偿解除本合同。

第四十一条  乙方违约导致合同解除、乙方单方面解除合同（甲方违约导致乙方提出解除合同除外）、情势变更或者不可抗力等情形导致合同解除的，如涉及甲方应当退还乙方提前支付的租金，甲方有权在解除合同后第14年起每年退还不低于15%比例，直至退还完毕。

第四十二条   本合同签订后，本项目由于银行审核原因或者其他客观原因导致该项目超过18个月年无法对项目一期动工的，如因清租解约存在争议，甲方有权在对每期额外增加6个月的宽限期，宽限期届满仍未能动工的，乙方有权提出解除本合同，如由于甲方资金问题或者其他客观原因导致项目一期竣工验收后18个月内无法启动项目二期的，或者二期竣工验收后18个月内无法启动项目三期的，乙方基于清租解约存在争议的，额外对每期再给予6个月宽限期，宽限期届满仍未能动工的，乙方有权解除对本合同未履行部分解除合同，甲方不承担违约责任，甲方须在90天内无息退还该期对应的提前支付租金给乙方。如因乙方无法按照本合同约定支付租金，导致甲方无法完成20%自有资金筹措的情形除外，甲方有权按照合同约定处理。

第四十三条  甲、乙双方因履行本合同及其组成部分产生争议时，应首先通过友好协商解决。若双方未能协商一致，由物业所在地人民法院裁决。

第四十四条  凡涉及双方权利、义务的事宜，双方应以书面形式通知。

第四十五条  合同中所列甲乙双方的法定代表人或签约代表有权签收有关通知，如有变更，变更方应在变更之日起十天内书面通知对方，经签收的通知为有效送达的通知。

第四十六条  合同中所列甲乙双方的通讯地址如有变更，变更方应在变更之日起十天内书面通知对方。如不通知，则按原通讯地址发出的通知为有效送达的通知。

第四十七条  甲乙双方基于产业园的租赁所签署的所有合同、合同附件及补充合同均是双方租赁关系的不可分割的组成部分，具有同等效力。对于其中任何一份合同的违约，均视为对所有合同的违约。

第四十八条  本合同中部分条款的无效不影响本合同其他部分的效力。

第四十九条  本合同经双方签字盖章后生效，企业名称变更、法定代表人变更不影响本合同的履行。同时如甲、乙双方的企业发生合并、分立、改制、注销的情形均不影响本合同的效力。但该情形发生时，本合同相关的权利人应当就本合同签订书面协议，以确定权利人的权利及应当承担的义务。

第五十条  本合同未尽部分，双方书面另行约定。

第五十一条  本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份。

附件：

A、设备设施清单

以下无正文，为合同签署页。

甲 方：                               乙 方：

法定代表人：                          法定代表人：

签订日期：2025年   月   日            签订日期：2025年   月   日

附件A

| 设备设施清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑属性 | 项目名称 | 实施部位 | 完成标准 |
| 1号宿舍楼 | 天棚工程（天花） | 疏散通道、安全出口门厅、楼梯间、前室、设备房、厨房、宿舍等 | 楼梯间、安全出口门厅、疏散通道、宿舍喷涂白色无机涂料；商业、变配电房为毛坯顶棚、首层扩大前室、货梯厅为吊顶天棚，食堂、厨房、空调机位为毛坯顶棚 |
|  |  | 卫生间 | 防潮顶棚 |
|  | 内墙工程 | 厨房、厕所、卫生间及有防水要求的房间墙体 | 厨房为水泥砂浆墙面，卫生间为无机涂料墙面 |
|  |  | 疏散通道、安全出口门厅、楼梯间、前室、设备房、厨房等 | 配电房为毛坯墙面，商业为水泥砂浆墙面，扩大前室，货梯厅为面砖墙面；食堂，厨房为水泥砂浆墙面 |
|  |  | 宿舍内部墙体 | 无机涂料墙面 |
|  | 外墙工程 | 主体外墙 | 水泥砂浆找平，喷或滚刷外墙涂料 |
|  |  | 天面 | C20细石砼压光 |
|  | 楼地面装饰工程 | 阳台地面 | 陶瓷地砖 |
|  |  | 卫生间、宿舍地面 | 陶瓷地砖 |
|  |  | 电梯厅，前室，配套用房，首层扩大前室，货梯厅等 | 地砖 |
|  | 门安装工程 | 所以门洞口 | 全部安装门 |
|  | 栏杆工程 | 楼梯栏杆（高度900mm） | 楼梯 |
|  |  | 无障碍靠墙扶手 | 无障碍通道 |
|  |  | 玻璃栏板 | 楼层边缘 |
|  | 卫生间 | 卫生间配套 | 洗脸盆、坐便器/蹲便器、淋浴器 |
|  | 消防、通风工程 | 各部位 | 满足竣工联合验收规范标准 |
| 2号商业楼 | 天棚工程（天花） | 所有天花 | 喷涂白色无机涂料 |
|  | 内墙工程 | 加气块砌体 | 抹灰、喷涂白色无机涂料 |
|  |  | 混凝土内墙 | 喷涂白色无机涂料 |
|  |  | 卫生间 | 毛坯交付 |
|  | 外墙工程 | 所有外墙 | 外墙涂料完成 |
|  | 楼地面装饰工程 | 卫生间 | 毛坯交付 |
|  |  | 楼梯间 | 水泥砂浆楼地面 |
|  |  | 楼梯台阶 | 防滑地砖 |
|  |  | 其他楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 门安装工程 | 所以门洞口 | 非门窗编号的为土建预留洞口，其他洞口有门窗编号的为门窗安装洞口 |
|  | 栏杆工程 | 楼梯 | 不锈钢栏杆 |
|  |  | 窗台栏杆 | 铁艺栏杆 |
|  | 消防、通风工程 | 各部位 | 满足竣工联合验收规范标准 |
| 工业厂房 | 天棚工程（天花） | 所有天花 | 表面喷刷白色无机涂料 |
|  | 内墙工程 | 所有内墙 | 除设备房水泥砂浆墙面和卫生间做釉面砖墙面外，其他均是喷刷白色无机涂料 |
|  | 外墙工程 | 所有外墙 | 外墙涂料完成 |
|  | 门安装工程 | 所有门洞口 | 非门窗编号的为土建预留洞口，其他洞口有门窗编号的为门窗安装洞口 |
|  | 楼地面工程 | 厂房生产楼地面 | 混凝土找平楼地面 |
|  |  | 楼梯、楼梯间 | 水泥砂浆找平楼地面 |
|  |  | 墙角处 | 踢脚线 |
|  | 栏杆工程 | 楼梯 | 楼梯栏杆（高度900mm） |
|  |  | 出入口 | 可拆卸金属栏杆，吊装口处为可拆卸金属栏杆 |
|  |  | 护窗 | 不锈钢栏杆 |
|  | 消防、通风工程 | 各部位 | 满足竣工联合验收规范标准 |
| 市政道路、园林景观 |  | 机动车道 | 沥青铺装路面 |
|  |  | 人行道 | 铺装人行道砖、树池，绿化树种植，路灯安装 |
|  |  | 雨水、污水排放 | 雨水、污水管安装，雨水井、污水井砌筑和井盖 |
|  |  | 室外消防 | 消防水管预埋 |
|  |  | 园林绿化 | 庭院灯、路灯、投光灯安装，乔灌木、植被种植，绿化给水 |
| 地下室 | 天棚工程（天花） | 所有天花 | 喷涂白色无机涂料 |
|  | 内墙工程 | 内墙 | 喷涂白色无机涂料 |
|  | 楼地面工程 | 前室、走道 | 陶瓷地砖 |
|  |  | 楼梯、楼梯间 | 水泥砂浆找平 |
|  |  | 其他地面 | 固化剂地坪 |
|  | 门安装工程 | 人防地下室 | 人防门 |
|  |  | 其他 | 全部安装门 |
|  | 消防、通风工程 | 各部位 | 满足竣工联合验收规范标准 |
| 垃圾收集站 | 楼地面工程 | 楼地面 | 陶瓷地砖楼地面 |
|  | 屋面工程 | 不上人屋面 | 细石混凝土找坡 |
|  | 外墙工程 | 外墙 | 外墙涂料 |
|  | 内墙工程 | 内墙 | 毛坯交付 |
|  | 天棚工程（天花） | 天花 | 毛坯交付 |
|  | 门安装工程 | 所有门洞口 | 普通钢质门【M105220\M150220】 |
|  |  |  | 铝合金卷帘门【JLM400400\JLM450450等】 |

第六篇　组成合同附件

附件一：

廉政合同

甲方：（全称）广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

乙方：（全称）（主）

（成）

（成）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由各方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期自各方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为广园新村片区成片连片改造项目勘察设计施工总承包合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经各方签署后生效。

甲方：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社（盖章）

地址：

法定代表人：

电话：

乙方（主）：               （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方（成）：                （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话

乙方（成）：                 （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

附件二：

联合体共同投标协议书

（按投标文件格式）

（本页为签署页）

主办方名称：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员三名称：       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年  月   日

附件一：

工程质量保修书

为保证本施工合同涉及的工程项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程、城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市防洪、园林、道路绿化、路灯、环境卫生、道路交通工程、河湖水系工程、 架空杆线工程、地下管线工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1.1、 本保修书所属合同约定的承包范围内全部工程内容。

1.2、

1.3、

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5   年；

2.2.3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2    年；

2.2.4．供热、供冷系统工程为    2    个采暖期、供冷期；

2.2.5．装饰装修工程为     2     年；

2.2.6．其他项目 城市道路和市政工程为一年，排水工程为两年，外墙涂料为两年，绿化成活保养期三个月、保存保养期九个月 。绿化养护期内更换苗木的，保养期时间从更换之日起算。

3． 质量保修责任

3.1	属于保修范围的项目，乙方应在接到甲、乙方通知后的 7 天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲、乙方可自行或委托第三方保修。

3.2	发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3	在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。

3.4	质量保修完成后，由甲、乙方组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：               /             。

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社（盖章）

地址：

法定代表人：

电话：

乙方（主）：           （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方（成）：          （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方（成）：            （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

附件二：

分包单位资格报审表

工程名称：													    编号：

| 致： （监理单位全称） 经考察，我方拟选择的 （分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。 附：1．分包人资质材料； 2．分包人业绩材料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 工程数量 | 拟分包工程合同额 | 分包工程占全部工程 |
| 合 计 |  |  |  |
| 承包人（章） 承包人代表 日 期 |  |  |  |
| 审查意见： 监理人（章） 监理工程师 日 期 |  |  |  |
| 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |  |  |

说明：本表一式   份，由承包人、监理单位、建设管理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。

附件三：

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：									 编号：

致： （监理单位全称） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。 附： 施工组织设计（方案） 承包人（章） 承包人代表 日 期

确认或修改意见： □组织机构健全,人员落实 □施工技术措施可行 □安全责任落实，安全措施可行 □安全工器具满足施工要求 □施工进度计划满足工期要求 □特殊工种人员持证上岗 □施工工器具安全可靠 □施工计量、检测器具有效 监理单位(章) 监理工程师 日 期

审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期

说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式四份，由承包人、监理单位、建设管理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。

附件四：

工程开工/复工报审表

工程名称：													    编号：

| 致： （监理单位全称） 我方承担的 工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。 附：开工报告 承包方式： □无分包；□有分包，并已审核。 开工准备情况： □施工组织设计（方案）已审批 □资金已落实 □施工图纸已会审并交底 □劳动力安排就绪并已进场 □开工所需的材料、机具已进场 □其他开工条件已具备 承包人（章） 承包人代表 日 期 |  |
| --- | --- |
| 复核意见： 监理单位（章） 监理工程师 日 期 | 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 |

说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。

2．本表一式四份，由承包人、监理人、建设管理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。

附件五：

暂停施工令

工程名称：													    编号：

致： （承包人全称） 由于 的原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施 暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 监理单位（章） 监理工程师 日 期

说明： 本表一式四份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。

附件六：

表(1） 工程签证申请单 工程名称： 申请单编号：SJZD-QZSQ-00X 关于 的申请 1、申请现场签证原因或依据： 2、申请现场签证内容及范围(苑区、标段、栋号) 3、申请现场签证引起的造价成本变化(估算限额为上限)： 4、附件：（各类工作联系单及附图） 项目经理： 年 月 日. 监理单位审批意见; 总监： 年 月 日. 建设管理单位审批意见; 负责人： 年 月 日. 建建设单位审批意见; 现场工程师： 年 月 日; 造价工程师： 年 月 日. 项目负责人： 年 月 日.

备注：1、应在发生签证前提出签证申请，并附上现场施工前照片。

- 本表格必须双面打印，共一式4份，施工、监理各持1份，建设单位持2份。

表(2）

| 工 程 签 证 现 场 收 方 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：SJZD-QZSF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 签 证 内 容 | 对应签证申请单编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位确认： |  |  |  | 监理单位确认： |  |  |  |  |  |  |
| 建设管理单位确认： |  |  |  | 建设单位确认： |  |  |  |  |  |  |

表(3）

工程签证确认单

签证单编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | （标段）栋号 |  |  |
| 提出方 | 签证变更 原因 |  | 1.设计类 |  | 2.外部条件 | 3.现场施工类 |  | 4.其它类 |
| □承包人 □项目部 □营销部门 □其它（说明） |  |  | □1.1设计优化、补充设计 □1.2设计失误或设计专业不匹配 □1.3政策变化或规范修改 □1.4图纸会审 □1.5其它（说明） |  | □2.1营销策划调整 □2.2客户需求 □2.3其它（说明） | □3.1现场环境及地质情况影响 □3.2现场管理需求 □3.3现场施工失误 □3.4其它（说明） |  | □4.1建筑材料无法按原计划采购 □4.2其它（说明） |
| 签证内容： - 签证依据：（设计变更、工作联系单等） - 签证部位： 3、签证事项实施时间： 4、工程量计算资料（可作为附件单独提供）：[签证涉及的图纸、草图/示意图；施工前、中、后的影像资料（彩色照片：含拍摄日期、编辑说明）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见（公章） |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 （公章） |  |  | 项目总监： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设管理单位意见 （公章） |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 （公章） |  |  | 现场工程师： 年 月 日 |  |  |  |  | 造价工程师： 年 月 日 |  |
|  |  |  | 估算金额≤ 30万元 |  | 审批意见： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30万元＜估算金额≤100万元 |  | 审批意见： 项目公司总经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审批意见： 项目公司董事长： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审批意见： 上级公司总经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审批意见： 上级公司董事长： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 估算金额＞ 100万元 |  | 审批意见： 集团： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：一、本表格必须双面打印，共一式6份，施工、监理、造价咨询、建设管理单位各持1份，建设单位持2份。

二、填表说明：

1、签证内容：包括但不限于所列内容；

2、签证事项完成7天内施工方申报（如隐蔽工程必须在隐蔽前报监理、项目部签认），监理部、项目部；

3、一事一签证，一单一审；项目部负责签证单按同一合同连续编号（流水号）：

4、施工单位、监理单位盖章必须有效授权。

附件七：

中标通知书

附件八：

履约担保

致：                                                  （甲方全称）

鉴于             （乙方全称）(下称“乙方”)与           （甲方全称）(下称“甲方”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证乙方按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；甲方在合同中要求乙方应通过经认可的银行提交合同指定的乙方履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为乙方担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向甲方提供不可撤销的担保。

如果乙方在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清甲方因乙方该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到甲方提出赔偿要求的第7天内予以支付。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求甲方首先向乙方提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，甲方向乙方颁发竣工验收证书后第60天止。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址：

日期：       年     月    日

附件九：

预付款担保

致：                               （甲方全称）

鉴于                             （乙方全称）(下称“乙方”)与                   （甲方全称）(下称“甲方”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证乙方有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由甲方支付的预付款；甲方在合同中要求乙方应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为乙方担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向甲方提供不可撤销的担保。

如果乙方在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清甲方因乙方该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到甲方提出赔偿要求的第7天内予以支付。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求甲方首先向乙方提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本预付款担保自乙方获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或甲方抵扣完工预付款后的第15天止。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址：

日期：       年     月

## 附件十：

番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目（一期、二期、三期）勘察设计施工总承包及运营（EPCO）

勘察设计和运营任务书

附件十：

工程施工总进度计划表

（另册）

附件十一：

工程施工保证书

本公司（本合同乙方联合体之施工单位）充分理解甲方对于番禺区桥山村村镇工业集聚区更新改造试点项目（一期、二期、三期）勘察设计施工总承包及运营（EPCO）施工安全、质量和进度等方面的重点关注，为了保证本工程项目能够按质、按量和按期地完成，本公司向甲方郑重保证：

一、我公司将根据甲方的要求，完全按照投标文件中为完成本工程安排的管理人员（项目负责人、项目技术负责人及主要项目管理人员）的承诺及主要机械设备配备要求，及时安排人员和设备进入本工程现场开展工作，并保证上述主要管理人员的资料的真实性，保证上述主要管理人员接受监理工程师按制定的工程管理制度考勤．保证不违法转包、不以包代管，保证投入工程所需的周转资金，加强施工现场管理，在施工中为必须的安全生产措施投入足够的费用，严格按照 《广州市建设工程现场文明施工管理办法》 进行文明施工，保证按合同约定的安全、质量和工期目标完成本工程合同。

二、如甲方发现本公司违反上述承诺或出现下述情况之一者：1 ）未经监理工程师及甲方同意，擅自更换主要管理人员或主要管理人员无故离开工地；2）将本工程进行转包；3 ）出现挂靠承包现象；4 ）以包代管； 5 ）挪用本工程的资金； 6 ）违反廉政建设协议； 7 ）无故拖欠工人工资； 8 ）不按招标要求配置主要施工设备等，甲方有权对本公司按合同相关条款进行处罚、有权单独或联合检察机关对项目的资金流向进行跟踪检查、有权视情况扣除本公司的全部或部分履约保证金； 9 ）其他施工单位有违反合同约定的行为且经甲方书面通知施工单位整改但未整改或整改不符合合同约定的。本公司同时保证若我司出现上述情况之一时，导致甲方认为本公司在履行合同义务上不符合招标文件或合同条款的要求，而需取消本公司的承包资格，变更为其他施工单位才有利于工程按期按质完成，即使这种评价与本公司存在争议，只要甲方提出充分证据，经监理工程师认可，并且这种认可不须征求本公司意见，则在甲方与监理方共同向本公司发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，本公司承诺主动无条件解除合同并撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方重新委托的施工单位进场为恢复现场施工条件所发生的一切经济损失由本公司承担，所发生的其它纠纷责任由本公司承担。

三、在工程施工过程中，如因上述第二点原因，甲方与本公司解除合同，则双方对在建工程应协商做出妥善处理，尽量减少损失。 我司同意，由监理方牵头确认我司在撤离前已经完成并经验收合格的工程量，结算工程款以甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构审核为准。经甲方及监理核实已为本工程所储备的材料，由本公司调离工程场地。本公司在上述规定的撤场时间前积极配合完成确认工作 。如果双方在已经完成的工程量的确认上意见不一，则以甲方和监理方两方确认的工程量作为结算依据，本公司无异议。

四、本保证书自正式签订之日起生效，待与甲方签订的合同全部权利与业务履行完毕后自行失效。

施工单位（盖章）

法定代表人：

附件十二：

安全管理协议书（范本）

甲方：（全称）广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

乙方：（全称）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理工作指导方针，明确双方的安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规以及甲方安全生产管理规章制度，经双方协商，特约定以下条款。

第一条乙方安全管理的责任目标

乙方对接管区域的安全管理目标和责任，自乙方接管该区域之日起生效。

（一）安全生产目标

1、乙方管辖区域内不发生一般及以上安全生产责任事故。

2、不发生人员死亡、1人以上重伤，或直接经济损失100万元以上的火灾事故。

3、监管范围内生产安全事故重伤人数控制在1人以内。

4、办公场所、宿舍、附属临时用房不发生责任火灾事故。

5、不发生涉及乙方责任的甲方及第三方设施设备的致损事件。

6、不发生管辖区域的责任涉险事故。

7、控制和减少责任事件的发生。

8、不发生责任交通安全亡人事故。

（二）维稳综治责任目标

1、不发生乙方人员违法犯罪受刑事处罚以及受公安机关治安、行政处罚等有损甲方声誉的事件。

2、不发生乙方人员或因本单位责任引发的管辖区域的人员群体性上访、怠工、罢工等事件。

3、不发生因安保管理不到位，造成管辖区域内公共财产、设备设施被盗，损失达1万元及以上的事件。

4、不发生对社会具有重大负面影响、严重损害甲方声誉的事件。

（三）环境及公共卫生管理责任目标

1、管辖区域内不发生违反环境法律法规事件。

2、管辖区域内不发生严重环境污染事故。

3、控制和减少管辖区域内有害废弃物对外界环境的影响。

4、不发生涉及乙方责任的公共卫生事件。

第二条乙方安全管理责任

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》及国家、省、市有关生产安全、应急管理、消防安全、职业病防治、交通安全、维稳综治内保、环境管理相关的法律、法规、行业标准、规范性文件及甲方各项安全管理制度。

（二）结合消防综治实际，加强安全管理标准化、精细化安全管理体系建设，规范安全管理各环节，完善各项管理程序。落实建设生产安全、应急管理、消防安全、职业病防治、交通安全、维稳综治工作机制，建立健全辖下场所安全管理责任制度、考核奖惩制度、安全检查制度、安全工作会议制度，落实专（兼）职安全管理人员设置。

（三）落实乙方主要负责人对安全、环保工作负总责，乙方项目经理是施工场所安全管理的第一责任人。

（四）根据安全生产工作目标和要求，制订本管辖区域的安全生产工作目标和计划，明确安全生产工作重点和内容，并组织实施。

（五）建立安全隐患排查和专项整治工作的长效机制，定期组织对本管辖范围内的安全隐患进行排查和专项治理，加大安全投入并采取有效措施及时消除或减少安全隐患。

（六）落实安全风险分级管控工作，组织排查安全风险，形成风险管理情况记录。如实告知员工岗位安全风险，做好安全风险管理宣传培训、消防演练、应急预案演练等。落实安全风险管理的各项工作，每月向甲方上报安全风险、危险源辨识评价及分级管控台账。

（七）加强应急管理工作，建立健全应急管理体系，落实应急准备措施，加强应急演练工作，综合应急演练每年不少于一次，消防演练每年不少于两次，上下半年各一次。根据甲方有关应急信息报送的要求（见附件1），如实快速做好突发事件的信息报送和应急处置。指导和督促相关单位完善应急救援体系并定期组织演练，提升应急保障能力。

（八）落实对本工程区域的设备、设施管理，确保符合安全要求，落实足够的防火、防毒、防人员伤害和职业病危害措施，并定期组织对其维护、保养及检测。

（九）建立健全志愿消防队，落实消防安全巡查制度，组织制定管辖区域的灭火和应急疏散预案，并实施演练。强化管辖区域的防火检查工作，严禁存在住宿与生产、储存、经营合用的“三合一”场所。

（十）明确安全管理目标，落实本工程工地内部的安全考核工作，将安全管理不力、发生安全事故的责任单位和责任人记入安全生产不良记录，并按照有关规定进行处理。

（十一）参加甲方组织的安全管理会议及培训。落实对乙方全体员工开展安全生产政策法规宣传、教育、培训，乙方项目部级工人进场安全教育应严格按照《关于进一步强化建设项目安全管理的通知》（云城开投〔2023〕76号）要求开展。积极开展“安全生产月”、“119”消防宣传月等活动。落实对工地范围内内全体员工开展环境管理法律法规及环保措施的宣传、教育、培训。

（十二）落实管辖内区域的环境因素识别与评价，确定重要环境因素及对应的法律法规要求，按相关法律法规要求严格执行。

（十三）落实对管辖区域的公共卫生管理，加强传染病、食物和职业中毒的防控工作，做好办公、生活区域的卫生保洁。

（十四）乙方应严格遵守并执行广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社发布的《安全文明措施费使用管理办法》《服务供应商不规范行为管理办法》。

第三条安全问题整改

甲方将不定期到乙方管辖区域进行安全检查。

（一）如在检查过程发现乙方场地存在安全隐患，甲方有权下发《安全文明整改通知书》《安全检查记录》《安全停工令》（格式见附件3、4）并向乙方通报，乙方应在通知书指定的期限内进行整改，并书面回复甲方。

（二）如未按甲方整改通知书要求整改的，甲方有权按国家相关规定及双方签署的合同及补充协议条款进行处理。

第四条事故（事件）分类及认定标准

按照生产安全事故（事件）造成的人员伤亡、直接经济损失等影响和危害程度，生产安全事故（事件）分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、一般事件。

（一）特别重大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为特别重大事故：

1）死亡30人（含失踪，下同）以上；

2）重伤100人（含急性工业中毒，下同）以上；

3）直接经济损失1亿元（人民币，下同）以上。

（二）重大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为重大事故：

1）死亡10人以上30人以下；

2）重伤50人以上100人以下；

3）直接经济损失5000万元以上1亿元以下；

（三）较大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为较大事故：

1）死亡3人以上10人以下；

2）重伤10人以上50人以下；

3）直接经济损失1000万元以上5000万元以下；

（四）一般事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为一般事故：

1）死亡1人以上3人以下；

2）重伤3人以上10人以下；

3）直接经济损失100万元以上1000万元以下；

（五）一般事件构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为险性事件：

1）1人以上3人以下重伤；

2）直接经济损失1万元以上100万元以下；

3）发生对社会产生重大负面影响、严重损害甲方声誉的事件，因安全质量问题被政府通报、媒体负面报道；

4）不配合甲方或第三方安全质量检查，或不按期消除安全质量隐患，或第三方人员、设备设施损害后不立即进行应急抢救抢险或不配合应急抢救抢险，或不按照甲方要求报送应急信息，或不参加安全质量约谈。

5）其他性质严重、影响恶劣的事件。

第五条 事故（事件）的扣罚标准

（一）履行合同期间，发生一起生产安全责任事故（事件）的，根据乙方所承担的责任定性不同，扣罚标准如下：

| 事件性质 | 乙方负主体责任 | 乙方负监管责任 |
| --- | --- | --- |
| 一般事件 | 100000元 | 40000元 |
| 一般事故（涉险事故） | 500000元 | 200000元 |
| 较大以上事故（含较大事故、重大事故、特别重大事故） | 1000000元 | 400000元 |

（二）上述扣罚在当期进度款中扣除，不足部分按以下顺序扣罚：

1、下期进度款，结算款；

2、履约保证金。

上述扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，且不能抵消乙方应当履行的赔偿责任。

（三）发生一起一般安全生产责任事件的，甲方对乙方进行通报批评。发生一起一般安全生产责任事故的，甲方约谈乙方法定代表人或授权代表人，进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给乙方。

第六条 安全专项检查评分及结果运用

（一）安全检查为专项检查，甲方组织检查，并通报每月的检查结果。对于发现的问题和隐患，视情况严重程度给予当面提醒、口头警告，对于重大安全隐患或屡次频发的安全问题下发书面《安全文明整改通知书》（参见附件3），对严重威胁安全生产的问题下发安全停工令，责令停工整改，并可启动《服务供应商不规范行为管理办法》下发“项目监管函”警示。

检查标准依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、国家、行业强制性标准及本协议规定的推荐性标准，具体检查内容详见附件2《施工单位安全文明检查标准》，甲方有权根据自身安全管理需要对附件2、3有关内容进行修改调整，并以书面形式通知乙方，乙方须按相关文件内容执行。

对于甲方发出的《安全检查记录》，经甲方向乙方通报后，视同为甲方下发《安全文明整改通知书》。

（二）经检查（抽查）发现一般性隐患与问题达到6条及以上的，或存在重大安全隐患的，或隐患问题不整改，整改不彻底、不及时的工地，由甲方给予挂牌警告。

（三）乙方因安全文明管理问题被挂牌警告的，甲方有权做如下处理：

1、甲方有权对其进行通报批评；

2、启动《服务供应商不规范行为管理办法》下发“项目监管函”警示，并扣罚5000-50000元；

3、启动《服务供应商不规范行为管理办法》采取约谈法定代表人措施，对乙方单位现场第一负责人、法人公司负责人进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给乙方；

4、纳入甲方履约“黑名单”，警示期1年以上。

第七条

乙方应遵守以下推荐性标准条文内容：

1、建筑施工易发事故防治安全标准（JGJ/T429）

2、施工升降机安全使用规程（GB/T34023）

3、起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废(GB/T5972)

4、钢丝绳夹（GB/T5976）

5、建筑施工机械与设备 钢筋加工机械 安全要求（GB/T38176）

6、建筑施工机械与设备 履带式强夯机安全要求（GB/T37465）

7、移动式道路施工机械 夯实机械安全要求（GB/T36513）

8、建筑施工机械与设备 混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求（GB/T37168）

9、高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程（JB/T11699）

若本协议生效之日后，上述适用于本协议的推荐性标准条文有更新的，以最新的为准。若有其他新增推荐性标准，甲方也可通过工程例会形式告知乙方，并在会议纪要中记录，以该种形式告知后的推荐性标准在本协议中生效，乙方应该知晓并遵守。

第八条

（一）本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。

（二）本协议在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向广州市番禺区人民法院提起诉讼。

附件1：应急信息报送要求及事故（件）速报表

附件2：施工单位安全文明检查标准

附件3：安全文明整改通知书、安全检查记录

附件4：安全停工令

（本页为签署页）

甲方：广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社（盖章）

通讯地址：

法定代表人：

乙方（主）：           （盖章）

地址：

法定代表人：

签约代表：

乙方（成）：          （盖章）

地址：

法定代表人：

签约代表：

乙方（成）：            （盖章）

地址：

法定代表人：

签约代表：

附件1：应急信息报送要求

一、时间要求：

第一次报送必须在5分钟内以电话形式或当面报送，10分钟内以邮件方式报送，随后以纸质方式正式上报。

二、报送对象：

项目经理报送给甲方项目负责人，如项目负责人电话不通情况下，应报送给甲方工程管理人员，如果两电话均确实不通（无信号），立即编制信息发送（其他的报送形式无效），并须越级向甲方工程管理部门上报。

如乙方项目经理不在场（休假），应事先进行授权，由被授权人上报。

三、报送范围：

1.根据合同要求明确的安全管理责任范围内发生的责任应急事件；

2.甲方规定的报送范围

四、报送格式要求

1.第一次电话报送格式：“某某地点几时几分发生什么事件，具体情况和原因正在调查中”。详细情况待了解清楚后再上报。

2.书面速报格式见《事故（件）速报表》。

五、其他要求

1.对于责任范围内的突发事件，有事即报，不需任何人授权。

2.有信息报送责任的人员需保持通信工具畅通，不得关机。

3.各环节责任人需记录信息报送时间信息，作为调查时的依据。乙方相关涉及人员，不得拒接甲方房产总部安全管理部负责人电话，因未接电话，导致信息报送延时的，追究其责任。

4.乙方必须在5分钟之内电话报甲方工程管理部，根据报送流程优化并制定内部信息报送流程和处理流程，对相关报送要求进行培训，以确保报送信息畅通、及时。

事故（件）速报表

填报单位（公章）：

| 基本信息 | 事故（件）单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发生时间 | 月日时分 |  | （预计）处理结束时间 |  | 月 日 时 分 |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |
| 事故（件）概况 |  |  |  |  |  |  |
| 事故（件）损失 |  |  |  |  |  |  |
| 初步原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取 措施 |  |  |  |  |  |  |
| 事故（件）处理 负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |

单位领导：        施工单位负责人：             填表人：          填报时间：

注：本表由施工单位填写，“事故（件）单位”指事故发生单位，涉及多家单位时，

一并填入。

附件2

施工单位安全文明检查标准

| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 项目组织 | 1、项目部经理、副经理、总工和专职安全管理人员是否与投标承诺或合同一致；如不一致，是否已更换，是否已完善审批、备案手续；主要管理人员资质是否与投标承诺或合同相符；是否建立安全责任制；是否明确安全管理目标，并按人员和单位进行目标分解。 2、是否按有关规定配备足够数量安全管理人员。 3、项目经理、主管安全领导是否出席项目部各项安全会议、安全大检查；根据考勤记录，是否有项目经理长期不在岗现象。 4、分包单位无是否有安全生产许可证，是否具备相应的施工资质等级；总承包单位是否与分包单位签订安全协议，是否出现转包、以包代管；安全管理目标是否与总承包单位一致。 5、围墙内涉及相关单位（非本工程参建单位）共同作业时，是否签订安全管理协议。 |
| 2 |  | 安全检查 | 1．是否按照安全检查制度进行检查；安全直接责任人每周是否带队对工地检查一次。 2．项目经理每月是否带队安全检查一次。 3、每月是否对照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》检查一次。 4．施工单位的管理人员是否积极主动配合检查。 |
| 3 | 内业资料 | 安全制度及资料 | 1、项目部是否建立和完善规章制度和内业资料； 2、开展安全风险排查、辨识及过程控制工作。是否按照要求开展安全风险排查；是否按时上报风险排查辨识成果、台账；是否开展风险过程控制； |
| 4 |  | 员工安全教育及培训 | 1、员工应经过安全培训合格，工人按规定需进行三级安全教育后才能上岗，进场工人是否已进行三级安全教育；三级安全教育记录是否完善，是否满足学时要求，有无代签名现象； 2、是否每日落实班前教育，并将班前教育照片上报至安全生产工作群； 3、项目部级进场教育是否按甲方《关于进一步强化建设项目安全管理的通知》（云城开投〔2023〕76号）要求执行。 |
| 5 |  | 隐患整改 | 1．对监理、政府部门查出的隐患下达的整改通知书，是否及时整改，按时回复；隐患或问题重复出现且有无落实整改； 2．甲方检查时，下发的整改通知书是否及时整改并回复；是否出现同一类问题当月多次下发整改通知书，同样问题是否出现多次被下发整改通知书；是否因现场问题较多且严重，被发停工通知或业主要求监理发停工通知；是否出现停工后问题未整改，第二次发书面整改通知； 3、是否按时回复甲方通报的安全检查记录。 |
| 6 |  | 特种作业人员上岗证 | 特种作业人员是否取得相应的特种作业操作资格证后上岗；操作证是否经年审或过期； |
| 7 |  | 安全专项施工方案 | 是否按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部201837号令）规定对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案；是否按规定进行验收；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位是否组织专家论证会；方案是否按规定程序审批；是否按照方案施工； |
| 8 |  | 特种设备的检测、检验、维修保养 | 特种设备应经有资质的机构检测检验，并有有效的安全准用证（非标设备为备案登记），有无安全准用证或备案登记证；准用证有无超过有效期；有无维修保养记录，维修保养记录是否完善； |
| 9 |  | 安全资料报送 | 业主要求报送的安全资料是否及时上报； |
| 10 | 文明施工 | 现场 围挡 | 1、是否按照当地政府要求设置封闭围挡、围墙、喷雾、车辆冲洗设施，设施是否健全并能正常投入使用 2、围挡是否坚固、稳定、整洁、美观；围挡是否沿工地四周连续设置。 |
| 11 |  | 封闭 管理 | 施工现场进出口是否有大门；有无门卫和门卫制度情况；是否对进场人员实行来访登记及体温检测；进入施工现场有无佩带工作卡；门头有无设置企业标志。 |
| 12 |  | 施工 场地 | 工地路面是否已做硬化处理；道路是否畅通；是否有排水设施，排水是否通畅；有无防止泥浆、污水及废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地有无积水；工地是否设置吸烟处、是否有随意吸烟现象；是否对暂不开发的场地进行绿化布置；有无设置并使用洗车槽；建筑垃圾运输车辆是否有超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身，驶出工地的现象。 |
| 13 |  | 材料 堆放 | 建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放；料堆是否挂名称、品种、规格等标牌；堆放是否整齐；是否做到工完场清；建筑垃圾堆放是否整齐、是否标出名称、品种。 |
| 14 |  | 现场 住宿 | 现场住宿应是否建立宿舍管理制度和值日制度；是否存在在建工程兼作住宿现象；施工作业区与办公、生活区是否能明显划分；宿舍有无消暑和防蚊虫叮咬措施；无床铺、生活用品放置是否整齐；宿舍周围环境是否卫生、安全。 |
| 15 |  | 现场防火与危险品管理 | 有无消防制度、措施及无灭火器材；灭火器材配置是否合理；有无消防水源（高层建筑）或是否满足消防要求；有无动火审批手续和动火监护； 现场危险化学品、易燃易爆物品有无专门仓库分类存放；是否悬挂警示标；是否在宿舍内煮食或使用大功率电器设备； |
| 16 |  | 治安 综合 治理 | 是否在生活区给工人设置学习和娱乐场所；是否建立治安保卫制度的、责任未分解到人；治安防范措施是否到位，是否常发生失盗事件。 |
| 17 |  | 施工 现场 标牌 | 五牌一图内容是否全面；标牌是否规范、整齐；有无安全标语；有无宣传栏、读报栏、黑板报等。 |
| 18 |  | 生活 设施 | 厕所是否符合卫生要求；有无厕所、随地大小便；食堂是否符合卫生要求；有无卫生责任制；是否保证供应卫生饮水；有无淋浴室，淋浴室是否符合要求；生活垃圾是否及时清理，装容器，且专人管理。 |
| 19 |  | 保健 急救 | 有无保健医药箱；有无储备充足防疫物资；有无急救措施和急救器材；是否开展卫生防病宣传教育； |
| 20 |  | 社区 服务 | 有无防尘粉和防噪音措施；夜间是否经许可施工；现场有无焚烧有毒、有害物质。 |
| 21 | 现场管理 | 现场安全施工 | 安全生产现场检查内容以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附表为主，同时参照国家、行业强制性标准及本协议所规定的推荐性标准。 |
| 22 |  | 文明施工 | 文明施工现场检查内容详见附件9：《文明施工检查标准》； |
| 23 |  | 信息 管理 | 有无发生施工单位迟报、漏报事故、事件；有无发生瞒报事故、事件。 |

附件3-1：

编号：

安全文明整改通知书

工程名称：

责任部门：

你单位负责的                       项目，经公司检查组于   年  月  日检查，存在以下安全文明问题：

上述条安全文明问题限于  年  月  日前整改完毕，并将整改结果书面报告广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社（甲方）签发单位。

检查人员：                            签发单位：

年  月  日

注：本通知一式三联：一联（甲方签发单位自存），二联（甲方责任业务部门），三联（责任单位）。本通知书由甲方责任业务部门（公司）督促整改，并书面回复签发部门。

附件3-2：

项目（场所）名称：

由：（签发部门）

至：（责任部门/公司）

编号：

检查日期：   年  月  日

安全检查记录

| 序号 | 隐患描述 | 照片 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

现要求你单位在    年  月  日前完成上述隐患的整改，并将有关整改情况按《安全检查制度》要求回复至签发部门。

检查人：

附件4

编号：

安全停工令

工程名称：

责任部门：

你单位负责的                      项目，经公司检查组于    年  月  日检查，存在以下安全问题：

上述条安全问题立即停工整改，整改完毕后将整改结果书面报告广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社（甲方）签发部门申请复工复业。

检查人员：                                   签发人：

责任部门：                                   责任部门负责人：

附件十三：

广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社

安全文明措施费使用管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司及属下各级企业开发、管理的建设项目安全文明措施费的使用管理，确保建设项目安全文明措施费足额投入，维护社会公共利益，维护建设项目人身和财产安全，根据《建筑法》《安全生产法》《企业安全费用提取和使用管理办法》《建设工程质量管理条例》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工发包与承包计价管理办法》《建设工程造价管理规定》等法律法规、文件的规定，结合我司实际，制定本办法。

第二条 公司及属下各级企业作为建设单位与其余参建主体签订的施工承包合同、监理合同中约定的安全文明措施费的支付、使用、结算及管理适用本办法。

属下各级企业作为建设管理单位、全过程工程咨询单位时，在本办法范围内的安全文明措施费管理上行使建设单位职责。

第三条 本办法所称安全文明措施费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

第二章 安全文明措施费的使用

第四条 安全文明措施费按照国家规定的计算办法确定，在计划额度内包干使用，超支部分由施工总承包单位自行负责。

第五条 安全文明措施费需专款专用，必须在规定许可的范围内安排使用，不得挤占挪用。

第六条 安全文明施工费应当按照《企业安全费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及工程属地造价规范的规定在合理范围内使用，使用范围见附表1。

第七条 在签订施工总承包合同前，施工总承包中标单位需要详细调查施工项目所在场地环境条件，分析、研判施工期间存在的安全风险，并结合国家、广东省、广州市有关安全文明施工、环境保护、职业健康等文件要求，合理编制安全文明措施费使用总计划(附表2)、安全文明措施费使用计划明细表（附表3），按照格式要求报送监理单位、建设单位审核。

第八条 施工总承包单位应在项目开工前,根据施工总承包合同中安全文明措施费项目清单修订安全文明措施费使用总计划(附表2)、安全文明措施费使用计划明细表（附表3），报监理单位及建设单位审批。施工总承包单位依据审批通过的总计划按照施工进度适时分解到季度安全文明措施费使用计划，每季度末最后一月20日前填报下季度项目季度安全文明措施费使用计划(附表4), 项目季度安全文明措施费使用计划均需上报监理单位、建设单位审批。

第九条 安全文明措施费计划上报建设单位、监理单位审查审批，经批复后执行。不编制，不上报安全文明措施费使用计划或未经批复,不按批复的计划执行的，不予验收计量认定。如遇特殊情况，在征得建设单位同意后可先实施相关安全文明措施，后补报审批手续。

第十条 施工现场发生的安全措施项目在实施完成后，施工单位应以“安全投入工程量现场确认单”（详见附表6）的形式予以签认，此确认单作为安全文明措施费结算的重要依据。

第十一条 安全文明措施费使用情况应建立台帐，详细记录每笔费用投入方向，开展安全工作具体内容、数量、单价及相关签收手续等，以备地方有关职能部门、建设单位及监理单位检查。

第三章 安全文明措施费的支付

第十二条 安全文明措施费的支付实行“先付后审”，即施工单位应在下一期安全文明措施费支付前，将已支付安全文明措施费的使用依据足额提交建设单位审核，审核合格后方可支付下一期安全文明措施费。

安全文明措施费首次支付为预付款方式，其余按施工总承包合同专用条款约定支付。

第十三条 施工单位在每季度末将安全文明措施费使用审查表（附表7）及相关使用证明报监理单位，经监理单位严格审查项目、单价和工程量后，审查合格后方可作为使用依据予以计量。安全文明措施费审查内容包括但不限于：安全生文明措施费使用总计划、季度使用计划，安全文明措施费使用计划明细表，安全投入工程量现场确认单、项目安全费用投入统计台帐、发票凭证（备注注明项目名称）、安全教育培训、安全评估、安全检查等支出需附该活动的文字资料和图片资料、现场安全文明设施验收资料(包括图片资料)、专业分包合同、经监理工程师签证的工程量签证单和单价分析表等。

第十四条 施工单位在申报安全文明措施费计量结算时要依据审批通过的计划提供用于安全生产投入的票据(收据、发票)、影像资料等证明材料，建设单位、监理单位需对票据的真实性进行审查，账物不符，不得支付安全文明措施费。监理单位要对施工单位的项目安全费用投入统计台帐（附表5）定期检查，做到账物相符，入库、出库、使用记录与统计台账一一对应，保证安全生产物资、设施真正用于安全生产，确保工程安全施工。

第十五条 安全文明措施费应当优先用于安全监督管理部门检查提出的安全整改措施，或为确保各单位生产安全所采取措施及安全生产达标所需支出。

第十六条 实行工程总承包的，总承包单位依法将工程分包给业主同意分包的其他单位的，总承包单位应当与分包单位在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施及分包工程安全文明措施费。

若总承包单位未在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施及分包工程安全文明措施费的，由该分包单位开具的一切票据将不作为总承包单位安全文明措施费的计量结算依据。

第四章 安全文明措施费的监督管理

第十七条 建设单位、监理单位应依据现行的标准、规范定期对工程项目施工现场安全生产情况进行检查评价，对于评价结果不合格的，施工单位应无条件增加不合格项的安全整改投入，施工单位不整改或整改不到位，不予认可处理不合格项发生的费用。

第十八条 安全文明措施费专款专用管理作为施工单位竣工结算的必要条件。在办理竣工结算前，施工单位必须将已支付的安全文明措施费使用依据足额提交建设单位审核合格，否则将视为挤占挪用安全文明措施费，情节严重的将不予办理竣工结算。

第十九条 对于不用或滥用安全文明措施费，未建立安全文明措施费管理制度或管理混乱的施工单位，按照《服务供应商不规范行为管理办法》，发出“项目监管函”处理；对安全文明措施费管理问题整改不力或屡教不改的单位，按照《服务供应商不规范行为管理办法》，建设单位有权约谈该单位法定代表人。

第二十条 施工单位未将安全文明措施费正确投入到安全工作中，或安全文明措施费不足时，未按照本办法第五、六条之规定及时列支、投入，对施工单位挤占挪用“安全文明措施费”的部分，施工单位必须在建设单位规定的限期内补齐并落实不合格项的整改，否则建设单位有权对施工单位扣罚挤占挪用部分金额的违约金。若施工单位拒绝整改、或敷衍应付，建设单位有权安排其它单位对建设项目安全工作进行完善，由此引起的费用由相关责任单位承担。

第二十一条 监理单位应当对施工单位安全文明措施费落实情况实施监理。监理单位发现施工单位在施工现场存在安全隐患、未落实安全文明措施费的，有权要求其改正，施工单位拒不改正的，监理单位应当及时向建设单位报告，必要时依法责令其暂停施工。

建设单位按照《服务供应商不规范行为管理办法》对未履行安全文明措施费监理职责的监理单位作出处罚。

第二十二条 施工单位、监理单位均需执行本办法使用、管理安全文明措施费，按时提报使用计划，按计划开展工作。

第五章 附则

第二十三条 本办法由广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社负责解释，自2020年9月8日起实施。

附表1：

安全文明施工费用使用范围：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出；

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出；

（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

（九）安全生产责任保险支出；

（十）法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目；

（十一）其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出（含支付给分包单位的安全生产费用）。

附表2

项目安全费用投入总计划

项目名称：

| 序号 | 安 全 用 款 范 围 |  |  | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护设施设备支出 |  |  |  |
| 2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出 |  |  |  |
| 3 | 开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出 |  |  |  |
| 4 | 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出 |  |  |  |
| 5 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 |  |  |  |
| 6 | 安全生产宣传、教育、培训支出 |  |  |  |
| 7 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 |  |  |  |
| 8 | 安全设施及特种设备检测检验支出 |  |  |  |
| 9 | 安全生产责任保险支出 |  |  |  |
| 10 | 法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目 |  |  |  |
| 11 | 其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出（含支付给分包单位的安全生产费用） |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |
| 施工单位： 签字： 年 月 日 |  | 监理单位： 签字： 年 月 日 | 建设单位： 签字： 年 月 日 |  |

附表3

安全文明措施费使用计划明细表

项目名称：

| 序号 | 项目（以下仅为填写范例） |  |  |  | 单价 | 数量 | 总费用 |  | 计划使用时间（阶段） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出 | 安全网 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 临电设施 | 电线材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总配电箱材料费 |  |  |  |  |  |  | 含箱内电器 |
|  |  |  | 分配电箱材料费 |  |  |  |  |  |  | 含箱内电器 |
|  |  |  | 开关箱）材料费 |  |  |  |  |  |  | 含箱内电器 |
|  |  |  | 电杆材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 街码材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配件材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出 | 消防设施 | 消防箱材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防龙头材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水枪材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防带材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防管材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 八、安全设施及特种设备检测检验支出 | 特种设备检测 | 施工升降机检测费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物料提升机检测费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔式起重机检测费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全设施材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全设施检测 | 安全网检测费 |  |  |  |  |  |  | ≤500张取2张，500～2000张取4张，＞2000张取6张；每组抽2张 |
| 施工单位： 签字： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 签字： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位： 签字： 年 月 日 |  |  |

附表4

项目季度安全文明措施费使用计划表

项目名称：                                                            20xx年第x季度

| 项目 |  | 总计划 用款 | 已申请 用款 | 本次申请 用款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出 |  |  |  |  |
| （一）基坑临边防护和坑壁内支撑、基坑支护的变形监测以及危房鉴定加固费用 |  |  |  |  |
| 1、临边防护（钢管） |  |  |  |  |
| 临边防护（人工费） |  |  |  |  |
| 2、坑壁内支撑内支撑冠梁、坑壁锚固、坑壁表面混凝土喷浆等 |  |  |  |  |
| 3、基坑支护变形观测 |  |  |  |  |
| 4、基坑应急救援物资（沙袋、抽水设施、砂土、及实际发生的机械租赁费等） |  |  |  |  |
| （二）楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边以及上下通道的临边安全防护费用 |  |  |  |  |
| （三）安全设施防护设备（含警戒标志）费用；卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用 |  |  |  |  |
| （四）施工机具和临时防雨工棚和外围护栏的安全保护设施费用 |  |  |  |  |
| （五）隧道施工等地下作业中的通风、低压电配送等有关设施、监测费用和上下层间安全防护费用 |  |  |  |  |
| （六）用于水上、水下作业救生设备、器材购置和设置临边防护、警示设施费用 |  |  |  |  |
| （七）安全网的购置费用 |  |  |  |  |
| （八）临时设施、施工道路、围墙搭设等费用 |  |  |  |  |
| 二、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 |  |  |  |  |
| （一）消防设施和消防器材配置以及保健急救措施的费用 |  |  |  |  |
| （二）抢救应急措施设备费用，包括供水、燃气工程抢险工作中所需的特殊防护费用 |  |  |  |  |
| （三）变配电装置的三级配电箱、外电防护、二级保护的防触电系统购置费用 |  |  |  |  |
| 三、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出 |  |  |  |  |
| 四、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出 |  |  |  |  |
| （一）安全管理实施方案（制度）的编印费用 |  |  |  |  |
| （二）交通疏导、警示设施费用 |  |  |  |  |
| 五、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 |  |  |  |  |
| 六、安全生产宣传、教育、培训支出 |  |  |  |  |
| （一）安全标志的购置以及宣传栏的设置（包括报刊、宣教书籍、标语的购置）费用 |  |  |  |  |
| 七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 |  |  |  |  |
| 八、安全设施及特种设备检测检验支出 |  |  |  |  |
| （一）起重机、塔吊等起重吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测 |  |  |  |  |
| （二）安全带、安全帽的检测 |  |  |  |  |
| （三）安全网的检测 |  |  |  |  |
| （四）脚手架构件的检测 |  |  |  |  |
| 九、安全生产责任保险支出 |  |  |  |  |
| 十、法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目 |  |  |  |  |
| （一）脚手架工程费 |  |  |  |  |
| （二）模板支撑架工程费（如清单中有计量） |  |  |  |  |
| （三）起重设备基础工程费（如清单中有计量） |  |  |  |  |
| 十一、其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出（含支付给分包单位的安全生产费用） |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |
| 施工单位： 签字： 年 月 日 | 监理单位： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

附表5

项目安全费用投入统计台帐

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  | 统计时间：20xx年第X季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报账日期 | 发票编号 | 发票内容 | 凭证号 | 安全文明措施费投入项目名称 |  | 本季项目实际支出费用(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新购材料 |  |  | 内部调入材料 |  |  | 人工费 |  | 检测费 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 金额 | 单位 | 数量 | 金额 | 人/工日 | 金额 |  |  |  |
| 1 |  |  | 卷闸门 |  | 一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出 | （三）安全设施防护设备（含警戒标志）费用；卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 其他机械设备 |  |  | （八）临时设施、施工道路、围墙搭设等费用 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁桶 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配件 |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 高清旋转球 |  | 七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 | / | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 检测费 |  | 八、安全设施及特种设备检测检验支出 | （三）安全网的检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 支 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：                  安全经理：                        安全监理：                        总监（安全副总监）：

附表6：

安全投入工程量现场确认单

计量编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 分部分项工程 |  |  | 安全投入内容 |  |
| 施工依据： |  |  |  |  |
| 现场确认内容及工程量：（附件：计量依据、工程量计算过程及附图） |  |  |  |  |
| 施工单位： 签字： 年 月 日 |  | 监理单位： 签字： 年 月 日 |  |  |

说明：本表仅对施工单位已完成质量合格工程量的确认，工程计量按合同条款执行

附表7

安全文明措施费使用审查表

工程名称：                                       合同号：                                       制表日期：      年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 本期安全工作开展情况及费用支出情况 | 审核支出(元) | 结余情况(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护设施设备支出 |  |  |  |  |
| 2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设与应急演练支出 |  |  |  |  |
| 3 | 开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出 |  |  |  |  |
| 4 | 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出 |  |  |  |  |
| 5 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 |  |  |  |  |
| 6 | 安全生产宣传、教育、培训支出 |  |  |  |  |
| 7 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 |  |  |  |  |
| 8 | 安全设施及特种设备检测检验支出 |  |  |  |  |
| 9 | 安全生产责任保险支出 |  |  |  |  |
| 10 | 法律法规及相关标准规定按安全文明施工费计取的其他项目 |  |  |  |  |
| 11 | 其他与绿色施工、文明施工、环境保护及安全生产直接相关的支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

制表：                  安全经理：                        安全监理：                        总监（安全副总监）：

填表说明：施工单位在提交本审查表时，请附具“安全投入工程量现场确认单”等当期所完成的安全生产措施项目清单，及必要的证明文件。该部分内容由安全监理审核。