## Sheet1
广州南沙城市更新投资发展开发有限公司技术文件分级审批工作指引
工程技术文件分级审批工作指引
类型 | 序号 | 施工技术文件名称 （包括但不限于下列文件） | 管控级别 | 委托人 工程开发部 | 委托人 公司分管领导 | 审批表单 | 备注：“①②③④”表示审核顺序，数字加粗表示备案
施工单位施工技术文件 | 1 | 施工组织设计 | 一级 | ① | ② | 施工技术文件内部审批表 | 由工程开发部组织公司各相关部门专题会议评审
| 2 | 临设及场平布置方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 3 | 基坑护坡工程施工方案(深度<5米) | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表 | 若存在地址条件局部不明，深厚淤泥地质、有地下管线、周围建筑物不满足安全距离等环境特别复杂，由项目部组织专家论证
| 4 | 基坑护坡工程施工方案(深度≥5米) | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表 | 组织专家论证
| 5 | 降水施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 6 | 柱基础施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 7 | 土方开挖施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 8 | 基坑监测施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 9 | 防渗漏专项施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表 | 包含地下室、厨卫、阳台、外立面及屋面
| 10 | 建筑装饰装修工程施工方案(粗装修) | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 11 | 雨季施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 12 | 建筑幕墙工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 13 | 建筑门窗工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 14 | 建筑栏杆工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 15 | 大体积混凝土专项技术施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 16 | 脚手架工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表 | 组织专家论证
| 17 | 模板工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 18 | 高大模板工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表 | 组织专家论证
| 19 | 钢筋工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 20 | 混凝土工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 21 | 临时施工用水、电方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 22 | 建筑施工测量方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 23 | 垂直运输(塔吊、人货梯等)方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 24 | 施工试验方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 25 | 土方回填施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 26 | 砌筑施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 27 | 抹灰施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 28 | 外墙施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 29 | 成品保护实施方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 30 | 工艺样板实施方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 31 | 白蚁防治施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 32 | 建筑给排水工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 33 | 暖通空调工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 34 | 建筑电气工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 35 | 消防水泵房、配电室施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 36 | 商业、综合体机房机电施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 37 | 新风系统、中央空调施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 38 | 同层排水施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 39 | 人防工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 40 | 消防工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 41 | 智能化弱电工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 42 | 电梯工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 43 | 永电工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 44 | 永水工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 45 | 绿建施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 46 | 海绵城市施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 47 | 精装修施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 48 | 精装修机电工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 49 | 园林绿化施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 50 | 市政工程施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 51 | 机电系统调试方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 52 | 档案管理施工方案 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
监理单位施工技术文件 | 1 | 监理规划大纲 | 一级 | ① | ② | 施工技术文件内部审批表 | 由工程开发部组织公司各相关部门专题会议评审
| 2 | 测量放线监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 3 | 桩基础、基坑支护监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 4 | 土方、护坡、降水、基坑监测监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 5 | 防水工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 6 | 钢筋工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 7 | 模板工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 8 | 混凝土监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 9 | 脚手架工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 10 | 回填土监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 11 | 砌体工程监理实施细题 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 12 | 建筑装饰装修工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 13 | 幕墙工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 14 | 平行检验监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 15 | 建筑给水排水及采暖工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 16 | 建筑电气工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 17 | 消防工程监理实施细的 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 18 | 人防工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 19 | 智能化弱电工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 20 | 电梯工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 21 | 园林、市政工程监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表
| 22 | 档案管理监理实施细则 | 二级 | ① |  | 施工技术文件内部审批表