## Sheet1
广州南沙城市更新投资发展有限公司
资料过程检查清单（检查不仅限于此清单）
类型 | 序号 | 检查清单 | 资料是否有 | 资料存在的问题 | 备注
工程开发部 （项目管理） | 1 | 项目部组织架构、岗位职责、人员分工 |  |  | 符合公司要求
| 2 | 工规证、施工证、监督手续等办理 |  |  | 证照复印件
| 3 | 集团、公司、工程开发部等质量安全整改通知单及整改回复 |  |  | 整改单对应回复单
| 4 | 每周质量检查 |  |  | 检查单，回复单，检查照片，签到表
| 5 | 每周安全检查 |  |  | 检查单，回复单，检查照片，签到表
| 6 | 收发文记录 |  |  | 记录与文件核对
| 7 | 项目部内部会议纪要 |  |  | 会议纪要，照片，签到表
| 8 | 约谈或专题会议纪要 |  |  | 会议纪要，照片，签到表
| 9 | 图纸收发台账 |  |  | 台账与文件相符
| 10 | 设计变更台账 |  |  | 台账与文件相符
| 11 | 图纸会审、设计交底记录 |  |  | 记录与文件核对
| 12 | 工程签证台账 |  |  | 台账与文件相符
| 13 | 材料定样定板及封样记录 |  |  | 封样、签字
| 14 | 样板分级验收记录 |  |  | 记录与文件核对
| 15 | 总控计划、专项计划、月度计划 |  |  | 计划与实际进度核对，纠偏措施
| 16 | 供方单位考察报告 |  |  | 报告，照片，签名
| 17 | 合同台账 |  |  | 台账与文件相符
| 18 | 进度款台账 |  |  | 台账与文件相符
| 19 | 材料、设备抽检台账 |  |  | 台账与文件相符
| 20 | 供方团队进场面试、交底记录 |  |  | 文件与实际人员相符
| 21 | 项目质量安全月报 |  |  | 文件核对
总包单位 | 1 | 组织架构、岗位职责、人员分工 |  |  | 满足合同要求，甲方审批流程
| 2 | 项目经理、技术负责人、生产经理、安全总监、质量总监等主要人员公司任命或授权书 |  |  | 文件与实际人员相符
| 3 | 开工令 |  |  | 文件核对
| 4 | 政府主管部门整改通知单及整改回复 |  |  | 整改单对应回复单
| 5 | 施工日记、安全日记 |  |  | 文件核对
| 6 | 施工周报 |  |  | 文件核对
| 7 | 生产协调会会议纪要 |  |  | 文件核对
| 8 | 总施工计划、月度施工计划 |  |  | 计划与实际进度核对，纠偏措施
| 9 | 放线测量记录 |  |  | 文件核对现场
| 10 | 砼养护记录 |  |  | 文件核对现场
| 11 | 材料、设备进场台账 |  |  | 台账与文件相符
| 12 | 材料、设备送检台账 |  |  | 台账与文件相符
| 13 | 班组罚整改通知单 |  |  | 整改单对应回复单
| 14 | 班组罚款单 |  |  | 文件对应处罚落实
| 15 | 工人实名制台账、花名册等 |  |  | 文件核对现场
| 16 | 进度款分发台账 |  |  | 抽查台账与班组核对
| 17 | 工人工资发放台账 |  |  | 抽查台账与工人核对
| 18 | 安全文明措施费投入使用台账 |  |  | 文件核对现场
| 19 | 劳保用品发放记录 |  |  | 文件核对现场
| 20 | 工人进场三级教育、技术交底 |  |  | 文件核对现场
| 21 | 特殊工种资质审核 |  |  | 文件核对现场
| 22 | 塔吊、人货梯“一机一档” |  |  | 文件核对现场
| 23 | 施工组织设计 |  |  | 文件核对现场
| 24 | 工程质量管理策划 |  |  | 文件核对现场
| 25 | 工程安全文明施工策划 |  |  | 文件核对现场
| 26 | 安全文明专项施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 27 | 项目安全文明施工标准图册 |  |  | 文件核对现场
| 28 | 临设及场平布置方案 |  |  | 文件核对现场
| 29 | 基坑护坡工程施工方案（深度＜5米） |  |  | 文件核对现场
| 30 | 基坑护坡工程施工方案（深度≥5米） |  |  | 文件核对现场
| 31 | 危大方案审批文件 |  |  | 文件核对现场
| 32 | 降水施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 33 | 桩基础施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 34 | 基坑支护施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 35 | 土方开挖施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 36 | 基坑监测施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 37 | 防渗漏专项施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 38 | 建筑装饰装修工程施工方案（粗装修） |  |  | 文件核对现场
| 39 | 雨季施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 40 | 建筑幕墙工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 41 | 建筑门窗工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 42 | 建筑栏杆工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 43 | 大体积混凝土专项技术施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 44 | 脚手架工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 45 | 模板工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 46 | 高大模板工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 47 | 钢筋工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 48 | 混凝土工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 49 | 临时施工用水、电方案 |  |  | 文件核对现场
| 50 | 临时消防施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 51 | 建筑施工测量方案 |  |  | 文件核对现场
| 52 | 垂直运输（塔吊、人货梯等）方案 |  |  | 文件核对现场
| 53 | 施工试验方案 |  |  | 文件核对现场
| 54 | 土方回填施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 55 | 砌筑施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 56 | 抹灰施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 57 | 外墙施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 58 | 成品保护实施方案 |  |  | 文件核对现场
| 59 | 工艺样板实施方案 |  |  | 文件核对现场
| 60 | 白蚁防治施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 61 | 建筑给排水工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 62 | 暖通空调工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 63 | 建筑电气工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 64 | 住宅热泵机房、能源中心施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 65 | 锅炉房、消防泵房、配电室施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 66 | 商业、综合体机房机电施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 67 | 新风系统、中央空调施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 68 | 同层排水施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 69 | 人防工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 70 | 消防工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 71 | 智能化弱电工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 72 | 电梯工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 73 | 永电工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 74 | 永水工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 75 | 绿建施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 76 | 海绵城市施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 77 | 精装修工程策划 |  |  | 文件核对现场
| 78 | 精装修施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 79 | 精装修机电工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 80 | 园林绿化施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 81 | 市政工程施工方案 |  |  | 文件核对现场
| 82 | 机电系统调试方案 |  |  | 文件核对现场
| 83 | 档案管理施工方案 |  |  | 文件核对现场
监理单位 | 1 | 组织架构、岗位职责、人员分工 |  |  | 满足合同要求，甲方审批流程
| 2 | 总监、总代等主要人员公司任命或授权书 |  |  | 文件与实际人员相符
| 3 | 施工单位资质报审 |  |  | 文件核对
| 4 | 开工令 |  |  | 文件核对
| 5 | 停工令及复工令 |  |  | 文件核对
| 6 | 监理通知单及整改回复 |  |  | 整改单对应回复单
| 7 | 安全隐患整改通知单及整改回复 |  |  | 整改单对应回复单
| 8 | 监理周报、监理月报 |  |  | 文件核对
| 9 | 工程例会纪要、专题会议纪要 |  |  | 文件核对
| 10 | 监理内部例会纪要 |  |  | 文件核对
| 11 | 监理日记、安全日志 |  |  | 文件核对现场
| 12 | 收发文记录 |  |  | 文件抽查
| 13 | 材料、设备进、退场台账 |  |  | 台账与文件相符
| 14 | 材料、设备送检台账 |  |  | 台账与文件相符
| 15 | 基坑监测报告 |  |  | 文件抽查
| 16 | 主体沉降观测报告 |  |  | 文件抽查
| 17 | 白蚁防治施工记录 |  |  | 文件抽查
| 18 | 检验批验收记录 |  |  | 文件核对现场
| 19 | 分部（子分部）验收记录 |  |  | 文件核对现场
| 20 | 监理旁站记录 |  |  | 文件核对现场
| 21 | 监理规划 |  |  | 文件核对现场
| 22 | 测量放线监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 23 | 桩基础、基坑支护监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 24 | 土方、护坡、降水、基坑监测监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 25 | 防水工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 26 | 钢筋工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 27 | 模板工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 28 | 混凝土监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 29 | 脚手架工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 30 | 回填土监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 31 | 砌体工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 32 | 建筑装饰装修工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 33 | 幕墙工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 34 | 平行检验监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 35 | 建筑给水排水及采暖工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 36 | 建筑电气工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 37 | 消防工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 38 | 人防工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 39 | 智能化弱电工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 40 | 电梯工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 41 | 园林、市政工程监理实施细则 |  |  | 文件核对现场
| 42 | 档案管理监理实施细则 |  |  | 文件核对现场