广州南沙城市更新投资发展有限公司

施工图纸会审管理指引

一、目的

为了实现建设意图，进一步加强落实公司工程管理办法中，关于图纸会审管控的要求，明确施工图纸会审及设计交底工作的职责、流程。以及在开工前应完成施工图会审程序，确保工程建设顺利的推进，特制定本管理指引。

二、施工图纸会审管理适用范围

适用于广州南沙城市更新投资发展有限公司负责的各项目。

- 熟悉施工图纸

项目收到施工图纸后工程开发部项目管理人员应及时下发并组织监理单位、施工单位对施工图纸内容进行熟悉。

1熟悉施工图纸的内容包括：

1.1施工图是否盖设计单位出图章、审图章。

1.2 施工图是否齐备完整，是否可用于施工。

1.3 各专业施工图注明选用的材料以及材料的技术标准、技术要求等资料是否齐全；选用的材料质量是否符合规范要求，选用的新材料、新技术的应用有无问题。

1.4 施工图及其说明是否齐全。

1.5 各专业及多个单位协作设计的所有施工图彼此之间有无矛盾和错、漏、碰；标注是否明了清晰，有无遗漏；密切相关的各专业功能是否匹配协调，达到系统功能最优，各专业图纸是否存在矛盾，是否可用于设备采购和施工。

1.6工艺管道、电气线路、设备装置的平面、空间位置与建筑结构之间的设计有无矛盾，布置是否合理；大型设备的运输吊装与结构施工的先后顺序或预留吊装孔洞是否可行。

1.7施工安全、环境卫生有无保证。

1.8施工图纸中所选用的工艺、工法、工料消耗等是否明显高于正常施工水平或增加施工难度等。

四、组织施工图纸会审的要求与流程

1、施工图纸会审应由工程开发部项目管理负责人组织监理单位总监、总监代表、专业负责人，施工单位项目经理、技术负责人、专业负责人，设计单位设计总负责人、专业负责人、专业工程师以及相关人员参与;

2、施工图纸会审应抓住重点和要点（详见附件一）；

3、原则上施工图纸下发后7天内施工单位和监理单位分别组织施工图纸内审工作并提交会审问题清单。工程开发部收到施工图纸会审问题清单，当天将问题清单发送至设计院，同时督促设计院在3天内完成内容的答复；

4、设计院完成答复后，工程开发部3天内组织召开施工图纸会审并形成会审记录（详见附件二）。参会各单位均对会审记录无异议后，7天内完成全部的盖章手续，全部结束后由工程开发部归档存放。

5、图纸会审记录，由施工单位汇总和整理，图纸会审记录清单按建筑单体、专业分别汇总，记录份数为9份。

6、图纸会审确认程序为：施工单位收到施工图后提出会审问题→监理单位汇总及核对→设计单位复核回复→建设单位审核并确认。

附：施工图纸会审，建设单位内部审核确认流程

工程开发部

分管领导

总经理

- 8、施工图纸经过会审完成后，才能用于施工，原则上未经会审的图纸不能作为施工依据。

- 9、工程开发部在图纸会审结束后3天内，组织设计单位对各参建单位进行设计交底，宣贯设计意图，构造做法、图纸问题关注重点、风险点等，并形成交底记录（详见附件四），各方签字盖章。

五、施工图纸会审的范围

图纸会审应涵盖基坑支护、结构、建筑、水暖、精装、市政、园林景观、机电综合管网等全专业，会审期间，施工单位叠图校对各专业图纸。

六、施工图纸会审后的设计和设计图纸管理

1、施工图纸会审记录应写明设计对图纸存在问题的处理意见；

2、设计单位应根据图纸会审记录的要求和答复及时下达设计变更和补充设计图纸，施工单位应根据设计变更及补充设计图纸。

3、施工图纸会审记录只是作为图纸会审后各单位开展工作的依据，不是施工图纸的一部分，也不能用于施工。设计单位根据图纸会审记录作为设计变更、修改图纸、补充图纸的依据，监理单位、施工单位用于图纸交底和工程施工准备。

4、施工图纸会审记录和设计变更、补充设计图纸互为支持材料，形成设计变更台帐，作为竣工图编制、工程结算的依据。

七、输出文件及附件：

附件一：项目施工图图纸会审要点清单（仅供参考）。

附件二：会审会议形成《图纸会审记录》，各方签字盖章。

附件三：设计交底形成《设计交底记录》，各方签字盖章。

本施工图会审管理指引自发布之日起试行，在执行过程中有异议，请反馈公司工程开发部。