金沙洲新社区人居环境升级改造项目

设计施工总承包采购需求书

金沙洲新社区投用至今已 17 年，随着使用年限增长，各类设施老化、功能缺失问题逐渐凸显，并出现绿地裸土、停车混乱等问题，为进一步提升居住环境，确保小区内住户人身及财产等的安全,计划对小区内路面硬化、现状雨棚提升、现状充电桩升级、增设充电设施、增设景观小品和休闲设施、新增绿植、部分人行道铺装层升级改造等。现需采购确定金沙洲新社区人居环境升级改造项目的设计、施工单位，服务期自签订合同之日180个日历天内完成。

- 工程名称：金沙洲新社区人居环境升级改造项目设计施工总承包

- 建设地点：广州市白云区金沙洲新社区。

- 项目概况：

3.1项目概况：

项目位于白云区金沙洲新社区，总建筑面积49.08万平方米、总用地面积33.95万平方米、其中住宅用地面积为18.89万平方米，共6060户，总楼栋数为143栋，其中6层楼梯住宅数量为95栋，11层电梯住宅数量为16栋，18层电梯住宅数量为32栋,楼栋最高标高为52.2m。现需对小区部分区域进行环境升级改造，本次改造面积约为6.1502公顷。本项目复杂程度属于一般标准的室外工程。

3.2工程内容：

金沙洲新社区人居环境升级改造项目路面硬化、现状雨棚提升、现状充电桩升级、增设充电设施、增设景观小品和休闲设施、新增绿植、部分人行道铺装层升级改造，根据发包人提供的基础资料，结合项目现场查勘情况，负责本项目设计及施工工作。其中设计工作包括但不限于方案设计、施工图设计、竣工图盖章确认等工作；施工部分包括按发包人确认的设计文件、合同约定完成本项目涉及建设内容的所有施工工作（包括施工图预算以及竣工结算编制工作）。确保工程质量满足国家、省、市现行有效规范的要求，满足发包人相关设计管理要求、施工进度及施工安全管理等要求。具体经发包审核确认的方案、图纸、工程量清单及招标文件及本合同约定为准。

- 四、标段划分及各标段招标内容、规模：

- 标段划分：本工程划分为1个标段。

- 招标内容、规模：

1.招标内容包含设计阶段及施工阶段两部分。

1.1设计阶段包括（包括但不限于如下内容）：

1.1.1设计任务内容：需根据基础资料、设计任务书要求，完成本项目立项范围内所有建设内容的设计工作，以及满足项目验收与投入使用必须实施建设内容的设计工作，包括但不限于：方案设计深化、施工图设计、竣工图盖章确认等，包括但不限于小区路面硬化、现状雨棚提升、现状充电桩升级、增设充电设施、增设景观小品和休闲设施、新增绿植、部分人行道铺装层升级改造等的设计工作，确保满足国家、省、市现行有效规范的要求，满足发包人相关设计管理要求、以及施工进度、施工安全要求。

1.1.2本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据项目实际情况对承包人的承包范围和承包工程内容进行适当调整，承包人应无条件予以配合。

1.1.3设计成果要求：设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸、造价文件及其电子版本，提交的时间及份数如下:

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 纸质文件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计和概算成果 | 合同签订后5天内 | 6 | 方案设计含电子版（PDF或DWG格式CAD）；概算文件含GBQ格式。 |
| 2 | 施工图设计 | 方案设计和概算确认后5天内 | 6 | 含电子版（PDF或DWG格式CAD） |
| 3 | 竣工图（施工方编制，设计人审核，最后由施工方出具） | 施工方提交，且经设计人审核无误后5天内。 | 6 | 含电子版（PDF或DWG格式CAD） |

1.2施工阶段（包括但不限于如下内容）：

1.2.1按照需求书、采购文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程竣工验收通过、包预算编制、包结算编制、包竣工图编制、工程资料汇总及整理归档、包保修等，包括但不限于如下内容：小区路面硬化、现状雨棚提升、现状充电桩升级、增设充电设施、增设景观小品和休闲设施、新增绿植、部分人行道铺装层升级改造等。

1.2.2承担本工程建设相关的工作，包括但不限于：

①负责组织本工程范围内的竣工验收手续，包括分部分项工程验收、各项专业工程验收以及涉及承包人的验收后续及证明等；

②负责本工程范围内施工管理配合服务，配合进行移交场地、设施及相关资料；

③负责协调本工程施工过程中周边居民、包括街道居委、城管、物业公司等，因此产生的费用承包人已包括在其报价中，发包人不再另行计量支付。

④负责本工程范围的施工场地保管以及本工程范围内的现场安全文明施工管理。

⑤负责编制施工图预算以及竣工结算等造价文件。

⑥配合取得施工许可证、工程质量安全监督报监等本项目施工所需有关证件办理和报批手续。

- 五、设计和验收要求

1.设计的质量要求

1.1设计应体现发包人的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到发包人的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。

1.2设计人的设计成果文件应满足现行有效的《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度规定》及其他设计文件编制深度要求及本项目基础资料和发包人提出的相关要求，并按照专家评审意见和甲方要求对设计进行深化、优化。设计人对承包范围内的设计成果文件达到约定的相应设计深度负总体责任。

1.3设计人应遵守发包人或发包人上级单位发布的相关制度文件，遵照《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）、《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》等要求完成本项目的设计任务，按“好房子”的标准严把设计质量关、认真做好保障房的设计工作，杜绝出现《广州安居集团保障性住房项目设计评价标准及负面清单》（试行）中负面清单问题。

1.4发包人在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。

1.5设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。

1.6设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

1.7发包人应根据政府主管部门、发包人或发包人委托的第三方对设计成果文件的审核意见对设计进行必要的修改。当设计人提交的设计成果文件不符合约定的质量要求时，设计人应在收到政府主管部门、发包人或发包人委托的第三方的通知后5天内将经过修改的符合规定的设计文件交付发包人。

1.8设计人应提供国际权威机构或国内有关部门对新材料及特殊结构的试验报告，并提供相应新材料及特殊结构在工程中应用的经验供发包人参考。

- 2.验收交付使用标准

2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等

2.2《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等。

2.3广东省消防安全委员会办公室关于《全省火灾隐患重点地区整治工作验收标准》

2.4一次验收合格

- 六、工程进度目标

- 1.本工程总工期为180日历天，具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

- 2.关键节点工期要求：（具体实施内容、时间按照发包人的具体要求为准）

| - 序号 | - 节点 | - 工期要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 开工 | - 以监理人正式通知为准 |
| - 2 | - 方案设计和概算确认 | - 开工后5天 |
| - 3 | - 出具合格施工图 | - 完成方案设计和概算确认后5天 |
| - 4 | - 进场施工 | - 施工图纸出具后2天 |
| - 5 | - 完成现状雨棚提升、现状充电桩升级、增设充电设施施工 | - 开工后80天 |
| - 6 | - 完成增设景观小品和休闲设施工 | - 开工后110天 |
| - 7 | - 完成新增绿植施工 | - 开工后140天 |
| - 8 | - 完成路面硬化、部分人行道铺装层升级改造施工 | - 开工后170天 |
| - 9 | - 组织验收 | - 开工后175天 |

- 七、施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

- 工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

- 工程概况和施工单位基本信息；

- 建筑垃圾产生量与种类；

- 建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；

- 需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

- 建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；

- 法律、法规规定的其他内容。

- 建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。运输建筑垃圾应当遵守下列规定：

- 建立建筑垃圾运输管理台账；

- 不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；

- 保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；

- 运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；

- 按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

- 工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：

- 工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；

- 工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

- 施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。

- 八、服务要求：

- 承包人必须为项目配备包括但不限于下表所要求的：

| 序号 | 职务 | 数量 | 职业资格或职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 符合招标公告要求 | 组成联合体投标的，由牵头方提供 |
| 2 | 专职安全员 | 1 | 符合招标公告要求 |  |
| 3 | 技术负责人 | 1 | 符合招标公告要求 |  |
| 4 | 安全负责人 | 1 | 具备注册中级安全工程师，工程类相关专业中级或以上技术职称 |  |
| 5 | 质量负责人 | 1 | 具备工程类相关专业中级或以上技术职称 |  |
| 6 | 造价负责人 | 1 | 具有注册一级造价工程师 |  |
| 7 | 土建工程师 | 1 | 具备工程类相关专业中级或以上技术职称 |  |
| 8 | 电气工程师 | 1 | 具备电气专业类中级或以上技术职称 |  |
| 9 | 机电工程师 | 1 | 具备建筑电气类专业中级或以上技术职称 |  |
| 10 | 机电设备安装工程师 | 1 | 具备建筑机电设备类专业中级或以上技术职称 |  |
| 11 | 建筑施工安装工程师 | 1 | 具备建筑施工安装类专业中级或以上技术职称 |  |
| 12 | 设计项目负责人 | 1 | 符合招标公告要求 | 组成联合体投标的，由设计方提供 |
| 13 | 建筑专业负责人 | 1 | 具有建筑类相关专业中级或以上技术职称 |  |
| 14 | 结构专业负责人 | 1 | 具有结构类相关专业中级或以上技术职称 |  |
| 15 | 给排水专业负责人 | 1 | 具有给排水类相关专业中级或以上技术职称 |  |

- 中标人须遵守发包人的房屋维修改造工程及其他与建设工程相关的管理制度，服从招标人的考核管理，积极配合，对检查出来的问题应限期整改。

九、计量计价和支付方式

1.设计费

1.1本项目工程设计费用采用合同总价包干，除合同另有约定外，不得以任何方式另行增加设计费。

1.2设计费支付方式如下：

| 编号 | 支付节点 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 预付款：提交履约担保及相关请款材料后 | 合同暂定设计费金额的10% |
| 二 | 进度款：完成方案设计和概算，经发包人确认，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。 | 合同暂定设计费金额的15% |
| 三 | 进度款：施工图审定后，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。 | 合同暂定设计费金额的50% |
| 四 | 进度款：工程验收完成，竣工图提交给发包人，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。 | 合同暂定设计费金额的15% |
| 五 | 结算款：本合同结算通过有权终审部门审定，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。 | 本合同设计费结算尾款 |

2.建安工程费

1.1执行经发包人审定施工图预算中的综合单价包干、措施费包干、预算包干费包干，工程量按实计算；结算总价以发包人或其他有权审定单位审定的结算金额为准，且不得超过合同暂定价。

1.2 建安工程费支付方式如下：

### 1.2.1工程预付款

1.2.1.1预付款支付比例为合同暂定建安工程费的10%（不含暂列金额）。

### 1.2.2工程款（进度款）

1.2.2.1工程进度款按月计付（预付款分别在支付第二次、第三次工程进度款时各按50%扣回）：

1.2.2.2承包人申报第一笔工程进度款前，需提前10个工作日向发包人申报施工图预算。根据施工图预算审核进度支付不同比例的工程进度款，具体如下：

（1）承包人申报的施工图预算，监理单位已审核、发包人暂未审定的，根据监理单位审核的施工图预算中的工程量清单综合单价及监理单位审核并经发包人确认的工程量计算的当期完成工程造价（不含暂列金额）的60%支付进度款；工人工资比例暂按20%。

（2）承包人于发包人审定施工图预算后申请的第一笔工程进度款支付（仅适用于施工图预算审定前已支付过工程进度款的情况），需根据发包人审定的施工图预算中的工程量清单综合单价及监理单位审核并经发包人确认的累计完成工程量计算的累计工程造价对本次应支付进度款进行修正，具体为：本次应支付进度款=累计应支付进度款-累计已支付进度款-应扣预付款（当期如有），其中累计应支付进度款=累计工程造价*80%。同时根据审定预算调整工人工资比例。

（3）发包人审定施工图预算后，根据发包人审定的施工图预算中的工程量清单综合单价及监理单位审核并经发包人确认的工程量计算的当期完成工程造价（不含暂列金额）的80%支付进度款（如当期应扣预付款，则按约定扣回）；工人工资比例按审核比例。

（4）竣工验收（需提交经认可的竣工资料）前，累计支付工程款不得超过经发包人审定的施工图预算造价（扣除暂列金额）的85%。

（5）竣工验收合格后支付至经发包人审定的施工图预算造价（扣除暂列金额）的90％。

（6）施工合同结算经发包人或其他有权单位审定后，支付至结算审定造价的97%，余下的3%为质量保证金，按保修期满后无息返还。