委托人合同编号：

受托人合同编号：

广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块造价咨询服务合同

委托人（甲方）：广州开城联晟城市开发投资有限公司

受托人（乙方）：

签 订  日  期：     年   月   日

签 订  地  点：广州市黄埔区

（本页空白）

广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块造价咨询服务合同

委托人（甲方）：广州开城联晟城市开发投资有限公司

法定代表人：林富

受托人（乙方）：

法定代表人：

甲方与乙方依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省和广州市工程建设项目的有关文件精神，在乙方充分理解和遵守甲方相关造价规定的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块（以下称“本项目”）造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，供双方共同执行。

# 第一条  工程概况

1.1工程名称：广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块造价咨询服务（以下简称“本次服务”）。

1.2工程地址：广州市黄埔区云埔街东乐路，东至连云路，南至东乐路，西至东众路，北至东众路。

1.3工程规模：总用地面积约45841平方米（其中21班幼儿园用地6300平方米），用地性质为R2二类居住用地，容积率4.36（住宅及幼儿园整地块容积率），预计总建筑面积为291855平方米（其中预计住宅总建筑面积为282174平方米，预计幼儿园总建筑面积为9681平方米）,计容总建筑面积199643平方米（其中21班幼儿园计容总建筑面积为6578平方米），建筑密度≤28%，绿地率≥35%，建筑高度≤100米，裙楼1-2层，住宅塔楼1至32层。建设内容包括住宅、地下室车库、21班幼儿园及其他公建配套，具体以政府批复的规划条件为准。

1.4资金来源：企业自筹资金和城中村改造专项债等。

1.5本次服务的范围及工作内容：施工图预算阶段、施工阶段、竣工结算阶段、财务决算阶段、审计阶段的造价咨询及投资控制工作等建设项目造价咨询服务。各阶段具体的工作内容详见本合同附件2（甲方有权对本项目的服务范围和工作内容进行适当调整，并以本合同约定的方式通知乙方）。

1.6本项目工程概算总投资：132708.24万元，建安工程费115450.91万元。

# 第二条  编制的依据

2.1国家和地方现行的有关工程建设、工程造价、工程计价等法律、政策、规范及标准、定额。

2.2甲方提供的工程施工图纸及相关资料。

2.3造价咨询服务招标文件、乙方的投标文件及本合同。

2.4甲方及甲方上级单位有关造价编审指引规定。

# 第三条  甲方的权利和义务

3.1 向乙方提供本项目施工图纸以及有关资料，并保证所提供的资料的准确、完整、合法。

3.2 负责协调造价咨询工作的外部关系。

3.3应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的代表，负责与乙方联系。甲方代表无权代表甲方向乙方作出任何意思表示，甲方意思表示应以加盖甲方公章的书面文件作出。

3.4对乙方书面提交并要求做出决定的事宜及时给予书面答复。

3.5有权要求乙方更换不称职的编制人员，乙方不予更换或更换后仍不称职的，甲方有权中止或者解除本合同，甲方无需承担违约责任并有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

3.6根据乙方及乙方指派人员的业务表现进行考核和管理。

# 第四条  乙方的权利和义务

4.1根据国家和地方现行的工程建设、工程造价、工程计价等相关法律、法规、政策、规范及甲方提供的施工图纸等资料，完成本合同第1.5条约定的工作内容。

4.2乙方指派负责本项目的造价人员必须是乙方专职人员，具有较高的业务素质和职业操守，能够保质保量地完成造价咨询任务及切实维护甲方的权益。

4.3乙方对造价咨询业务中的各种数据和资料必须严格保密，不得擅自引用、发表或提供给第三者，不得用于非履行本合同所必需且合理合法之处；本合同解除或终止的，乙方应当按照甲方要求及时将持有的资料文件等及时进行销毁或返还。乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露，不得擅自许可他人使用或造成他人违法使用。甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

4.4乙方不得将本次服务进行转包或分包给第三方，或将本合同项下权利义务转让给第三方；

4.5乙方及乙方人员必须遵守甲方有关造价管理规定，接受甲方的考核及管理。

4.6乙方项目负责人为：       （联系电话：      ），项目负责人履行本合同的权限为：本次服务联系工作事宜，乙方项目团队向甲方作出或出具的任何咨询意见和成果文件均视为已由项目负责人审核和确认，且经项目负责人审核、确认或签发的咨询意见和成果文件的责任，均应由乙方承担。

4.7乙方应积极响应甲方组织的劳动竞赛活动，指定专人负责竞赛对接工作，确保竞赛活动相关指令能够及时传达、有效执行。乙方应制定详细的劳动竞赛实施计划，采取有效措施确保本单位竞赛目标的实现。对于在劳动竞赛中表现突出、排名达到优秀的乙方团队、个人，甲方将按照发布的劳动竞赛方案给予表彰，并通报至乙方单位；相关配合费用已包含在合同总价中，不再另计。

第五条  造价咨询工作期限及成果要求

5.1工作期限：本合同签订之日起至委托的工作内容全部完成为止。包括本项目施工图预算阶段、施工阶段、竣工结算阶段、财务决算阶段、审计阶段的造价咨询及投资控制工作等建设项目造价咨询服务。

5.2工作时限的整体要求：下述工作时限要求仅作为一般性的最低要求，乙方须根据甲方届时的具体要求，采取各种措施确保能够按照甲方规定的时限来完成工作并提交成果文件，合同总价已包含赶工费，乙方不得就前述赶工向甲方另行索取费用，或要求调整服务费金额。

| 工作时限要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作阶段 | 工作提交成果 | 提交成果时限要求 | 备注 |
| 1 | 施工图预算及施工阶段 | 施工图预算的审核 | 1.提交完整预算资料次日起25天内提出初步的核实意见 2.与施工承包人开始核对后的15天内完成对数及出正式预算审核报告 | 如出现对数据存在争议等客观原因的，由乙方提出书面延长申请，经甲方确认后同意顺延。 |
|  |  | 本项目参建单位进度款的审核 | 提交完整的资料次日起7天内 |  |
|  |  | 成本控制报告 | 次月的第1周内 |  |
|  |  | 设计变更、签证的审核 | 提交完整的资料次日起3天—10天 |  |
|  |  | 各类成本控制台账（含设计变更，签证，付款等各类台账） | 及时更新 |  |
|  |  | 负责过程动态成本盘点 | 当月25日前提交 |  |
| 2 | 竣工结算阶段 | 结算报告 | 1.提交完整结算资料次日起10天内提出完整的核实意见 2.与施工承包人开始核对后的10天内完成对数及出正式结算审核报告 | 如出现对数据存在争议等客观原因的，由乙方提出书面延长申请，经甲方确认后同意顺延。 |
|  |  | 结算后评估 | 结算完成后15个工作日内提交工程造价后评估报告 |  |

5.3造价咨询成果文件应符合：《广东省建设工程造价管理规定》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《广州市建设工程全过程造价技术规程》及国家现行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件。

成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。成果文件由经办人签名，并加盖咨询单位法人公章，不允许使用业务章。

# 第六条 费用及支付方式

6.1造价咨询服务费

本合同造价咨询服务费含税暂定总价（以下称“合同总价”）为：人民币          元，大写：               ，其中不含税价为     元，增值税为      元，税率为  %。合同总价包括但不限于乙方履行本合同所必须的所有成本费用、预期可得全部收益和乙方应承担的一切税费，包括但不限于派出造价人员及后勤保障人员、设备等完成约定期限及服务范围工作的全部人力、物力费用以及技术设备、技术资料费、现场管理费、企业管理费、知识产权费、成果编制费用、利润和税金等。除本合同另有明确约定外，甲方无需向乙方另行支付任何其他费用。

在合同履行期间，由于乙方自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经甲方书面同意，本合同不含税价不予调整，含税价随之进行调整。

6.2甲乙双方同意按照以下方式一约定计算本合同结算价。

☑方式一：本合同结算价以甲方或财政主管部门或其他终审单位审定本项目概算价的建安工程费为计费基数，按广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）规定的收费标准第3点“单独编制或审核工程量清单”及“单独编制或审核预算造价”，以差额定率累进计费方式计算两项费用之和并下浮20%再扣减 12.549765 万元（已单独委托的施工图设计及施工总承包招控价编制服务费及检测监测招控价编制服务费）后，再执行中标下浮率   %计算（中标下浮率=1-中标价/招标控制价）。在合同实施期间造价咨询服务费中标下浮率不因工作量调整及工程造价的变化而变化。本项目造价咨询服务费的计费基数暂按115450.91万元，本项目概算价经甲方或财政主管部门审定确认后，甲乙双方签订补充协议修正合同总价。

□方式二：中标综合包干单价为 /  元/㎡，暂估总建筑面积为【 / 】㎡。本合同结算价按照中标综合包干单价乘以《建设工程规划许可证》中批准的总建筑面积计算。

6.3本合同结算价以甲方审定为准，如本次服务需财政主管部门审核，则本合同结算价以财政主管部门或其授权委托单位审定金额为准。如财政主管部门对本合同的结算审定金额少于甲方已支付的费用金额或审计部门等发现本合同结算价款存在超付的情形，乙方同意按甲方通知的时间全额退回超付的费用给甲方，乙方逾期退款的，除应当继续承担退款义务外，还应当按照应退未退款项的 20%向甲方支付违约金，并承担因此造成甲方的损失。无论甲方或财政主管部门对本合同审定的结算价为何值，本合同最终结算价不得超过招标阶段的招标控制价（ 2,324,840.75 元）。

6.4在本合同约定的工作内容范围内，甲方按以下原则向乙方分期支付各阶段造价咨询服务费：

| 付费阶段 | 付费总额 | 支付方式 | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同总价的20% | 一次性支付 | 合同签订生效且乙方提供履约担保后。 |
| 施工阶段 | 合同总价的50% | 每期支付的金额按已审核所有施工工程产值占所有施工工程合同价比例乘以合同总价的50% | 每三个月支付一次。乙方应在本期的下一个月5日前提交本期内经甲方书面确认的进度款审核报告。 |
| 施工图预算审核阶段 | 合同总价的15% | 一次性支付 | 乙方提交本项目预算审核报告并经甲方书面确认。若本项目分期建设，可按分期审定的预算分期请款，所占比例为（开工计容面积/总计容面积）。 |
| 结算审核阶段 | 合同总价的10% | 每一次支付的金额按每项结算金额占暂定建安费用（或项目整体已审定概算建安费金额）比例乘以合同总价的10% | 乙方提交竣工结算审核报告并经甲方审核确认。若本项目分期建设，可按分期审定的结算分期请款，所占比例为（开工计容面积/总计容面积）。 |
| 本合同结算 | 支付至审定后的结算价的100% | 一次性支付 | 本合同结算价经审定且本次服务工作内容全部完成。 |

备注：上表所述金额均不含暂列金额。

6.5支付条件满足后，甲方支付造价咨询服务费前，均需乙方提交请款资料（具体以甲方要求为准），甲方在20个工作日内审核确认，审核确认后20个工作日内按照相关的程序办理统一完成支付。

6.6乙方每次收款前需向甲方开具合法有效等额的增值税专用发票。乙方因收取费用所需缴纳的所有税费，由乙方自行承担。乙方未按要求进行请款、提交的请款资料或所提交的发票不符要求的，甲方有权暂停付款，因此而导致付款时间延误的责任由乙方承担。

（1）甲方开票信息如下：

| 单位名称 | 广州开城联晟城市开发投资有限公司 |
| --- | --- |
| 税号 | 91440112MAE0AEG233 |
| 地址 | 广州市黄埔区知凤街9号知识大厦7楼 01-06室 |
| 电话 | 020-82109254 |
| 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司广州知识城支行 |
| 银行账号 | 3602184209100191595 |

（2）乙方收款信息如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 税号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

# 第七条 违约责任

7.1由于甲方未能按合同约定及时提供工程有关文件和资料，或对乙方书面提交并要求答复的事宜未能及时答复，致使乙方工作延误，对此造成的损失，乙方不承担责任。因乙方原因导致未能按照甲方要求的期限回复咨询意见或提交成果文件的，每延误提交1天，乙方按1000元/日支付违约金给甲方。延误超过10天的，从第11天开始，乙方在本条款前述违约金基础上，还应每天按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。

7.2乙方有下列情形之一的，应按合同总价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权继续向乙方追偿，与此同时甲方有权选择解除本合同：

- 未按相关规定做好资料保管与整理工作，导致资料丢失的。

- 乙方未经甲方允许，将全部或部分工作转委托给其他人的。

- 乙方违反保密义务的。

- 乙方违反知识产权条款的。

- 乙方提供的咨询服务或提交的工作成果存在错误、瑕疵或遗漏，给甲方造成损失，或经甲方提示，乙方二次提供的咨询服务或工作成果仍存在错误、瑕疵或遗漏的。

7.3乙方的成果文件

- 乙方出具的每份预算审核价、结算审核价与甲方（含甲方委托的第三方）或财政主管部门审定的造价相比，相差幅度在3%（不含本数）～5%（含本数）的，扣除当阶段当期应支付造价咨询服务费的20%作为违约金；相差幅度在5%（不含本数）～8%（含本数）的，扣除当阶段当期应支付造价咨询服务费的30%作为违约金；相差幅度超过8%的，扣除当阶段当期应支付造价咨询服务费的50%作为违约金。

- 乙方出具除预算、结算外的每份造价咨询成果文件（进度款、签证、变更、材料价调差等）与甲方（含甲方委托的第三方）审定的造价相比，相差幅度在3%（不含本数）～5%（含本数）的，扣除当期应支付造价咨询服务费的20%作为违约金；相差幅度在5%（不含本数）～8%（含本数）的，扣除当期应支付造价咨询服务费的30%作为违约金；相差幅度超过8%的，扣除当期应支付造价咨询服务费的50%作为违约金。

- 相差幅度计算公式：相差幅度=(乙方审核金额－甲方或财政主管部门审定金额)÷乙方审核金额×100%。

7.4如乙方存在泄露工程编制相关资料数据或其他违反职业道德及廉政纪律行为的，视为严重违约，除按照国家有关法律进行处理外，甲方有权终止合同，不支付任何报酬，并要求其赔偿甲方及项目因此受到的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、名誉损失和律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等费用）。

7.5在指定节点（预算审核、施工阶段每半年、结算审核）完成时，乙方应接受甲方考核（考核标准详见本合同附件4），考评合格基准分为65分，一次阶段考评不合格，扣除乙方按合同总价的2%作为违约金；累计两次阶段考评不合格，扣除乙方按合同总价的10%作为违约金；累计三次及以上阶段考评不合格，甲方有权单方通知解除本合同，并扣除合同总价的40%作为违约金。

7.6乙方应按投标书承诺投入足额的专业造价技术人员，投入到本次服务的项目团队人员必须经过甲方的面试，经甲方的面试通过后，乙方不得随意调换项目团队人员（因突遇事故或重大疾病不能胜任工作或离职等客观因素除外，如果是在面试过程中刻意隐瞒可能导致无法胜任工作的疾病则不属于该除外范畴。一年内重新或多次入职的不属于离职。项目团队人员名单以本合同附件5为准），人员离职调换人员必须提出书面报告并附上替代人员的所有证明资料，替代人员的资历不低于被调替代人员的资历，经甲方审核书面同意后才能调换。否则，视为乙方违约，擅自每调换1次项目负责人，违约金为30000元/次；擅自每调换1名专业负责人，违约金为20000元/次；擅自每调换1名专业造价人员，违约金为10000元/次，情节严重的，甲方有权解除合同，不作任何费用补偿。在乙方提供服务的过程中，甲方认为乙方指派的人员不符合甲方要求的或者不能满足甲方工作需求的，甲方有权要求乙方在要求的期限内更换相应资质人员，乙方不依照甲方要求更换人员的甲方有权适用前述违约约定。

7.7因乙方不按合同要求履行，甲方有权根据实际情况，对乙方实行通报批评及作不良记录等处罚措施，除本合同另有约定，具体措施及相应的违约责任后果如下：

（1）乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任。违约责任形式包括：

A．限期改正。乙方未按时按约、保质保量履行义务时，甲方有权提出书面警告，要求乙方在限定期限内加以整改，乙方必须履行。

B．一般违约责任。乙方按本合同约定承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币2万元／次。

C．严重违约责任。乙方按本合同约定承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币6万元／次。

D．解除合同。甲方向乙方主张解除合同，合同自解除通知到达乙方时解除。同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金；乙方必须在3日内停止全部工作，并配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿实际损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可发包给新的造价咨询单位承接被解除的全部造价咨询工作。同时，乙方不得影响或阻碍新的造价咨询单位办理进场手续和相关工作。

E.赔偿损失。

（1）除合同另有约定外，每三次限期整改或三次书面警告，相当于一次一般违约责任，每三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，甲方有权单方面部分或全部解除合同。

（2）当乙方无正当理由不履行或没有履行相关造价咨询服务，甲方有权书面通知乙方，指明其未能履约的内容并对乙方提出书面警告一次。

（3）为保证本项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由不执行或变相拒不执行，可对乙方提出书面警告一次。

（4）甲方要求乙方项目负责人或主要造价咨询人员必须参加的会议，甲方提前24小时发出通知，乙方项目负责人或主要造价咨询人员必须到会，未经甲方批准无故不到会者，可对乙方提出书面警告一次。

（5）乙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，甲方有权对乙方提出书面警告一次。

7.8如发现乙方有以下行为之一，除按照国家有关法律进行处理外，乙方还将被视为违反本合同，同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金；同时甲方有权解除本合同，且不支付任何报酬，乙方已收取的服务费用应当全额返还，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失（包括与第三方产生法律纠纷、失去竞争优势和相关经济利益等）：

（1）在履行合同过程中出现直接或间接左右、干扰或影响甲方、项目其他相关方或主管部门等人员正常履职的行为（包括违反廉洁要求，向前述人员馈送、索要财物，或收受前述人员财物等）；

（2）通过谎报事实等方式影响合同正常执行，给甲方造成损失（包括采用合谋等办法，造成甲方经济损失的）；

（3）未经甲方书面同意，泄露与本合同工程有关的任何不应泄露的资料；

（4）乙方造价人员有弄虚作假、与本项目承建/参建单位串通等任一损害甲方利益的行为。

7.9上述违约处罚应累加计算。乙方应支付或交纳的违约金或赔偿费，甲方有权从每期应支付乙方的服务费中直接扣除。如不足扣除的部分，乙方应当另行向甲方支付该违约金。

7.10乙方违约的，除按照法律法规及本合同约定相应违约责任外，还应当承担甲方为实现本合同项下权利所支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、保全保费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费等。

# 第八条 合同结算

在乙方全部完成本合同约定的全部工作内容并向甲方交付了所有项目材料以及乙方完成人员、资料脱密工作之日起15个工作日内按照本合同约定提交本合同造价咨询服务费结算申请。

# 第九条 合同变更及合同解除

9.1除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。因此增加的工作内容，乙方同意不再另行收取附加工作酬金，双方另行达成补充约定的除外。

9.2合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

9.3甲方若对本合同的范围及内容进行改变应与乙方协商以签订补充协议的形式对本合同进行变更或另签服务合同。如协商不成则解除合同，乙方尚未开展服务工作的，甲方不支付报酬；乙方已开展服务工作的，由甲方根据乙方的实际工作量给予补偿，但最高不超过其开展的服务工作所在项目阶段造价咨询服务费的50%，但如乙方工作量因此减少的，甲方也有权扣减相应服务费。

9.4当事人一方要求变更或解除合同的，应当提前14日书面通知另一方；因乙方一方无正当理由变更或解除合同使甲方遭受损失的，应由乙方负责赔偿。但乙方违约，甲方根据合同约定解除合同的，合同自解除通知到达乙方之日起解除，乙方应按合同约定承担相应违约责任。

9.5合同解除后，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的造价咨询服务费，但已完成部分不符合法律规定、合同约定或甲方合理要求的，甲方有权拒绝支付、扣减或要求返还相应金额（因乙方原因造成合同解除的，乙方已收取的服务费用应当全额返还）。

# 第十条 争议的解决

在履行合同的过程中，若发生纠纷，双方应协商解决；协商解决不成的，向广州市黄埔区人民法院提起诉讼。

# 第十一条  其他

11.1考察及相关费用：乙方为完成本合同工作内容所需进行的考察、调研及相关的一切费用均由乙方负责，甲方不另行支付费用。

11.2保密

（1）保密范围：任何一方在合同履行过程中向对方提供的所有技术文件、资料以及其他不能通过公开渠道获悉的所有信息（包括技术信息、经营信息）均属保密范围。但乙方基于本合同向甲方提供的咨询意见和提交的工作成果，其所有权和所涉知识产权归甲方所有，甲方有权合理使用，甲方无需就此向乙方承担保密义务；与之相应，乙方应就其向甲方提供的咨询意见、工作成果承担保密义务。

（2）未经对方许可，不得将归属于对方的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三人（包括与项目无关的各自员工、顾问等）使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。

（3）保密期限：双方对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后仍然承担保密义务，直到保密信息公开之日。本合同的解除或终止均不等同于保密义务的终止。

11.3联络

（1）任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应送达对方指定的接收人和送达地点，如无正当理由拒不签收的，视为已送达。且下述通讯信息可作为法院/仲裁机构出具法律文书（包括但不限于传票、裁判文书和执行文书等）的送达地址。

（2）甲方指定的送达接收人：    ，联系电话：        ，送达地点：               。

（3）乙方指定的送达接收人：     ，联系电话：        ，送达地点：              。

11.4知识产权：甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的所有权和著作权属于甲方。乙方为履行本合同约定而编制的成果文件（包括阶段性成果），其所有权和著作权属于甲方。乙方提供的服务成果不得侵犯第三人的知识产权或其他合法权益，否则由此引起的纠纷由乙方解决，与甲方无关，若由此给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部损失。

11.5乙方不得再接受除甲方外的其他单位对所审同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受甲方的委托，又接受本项目投标供应商、承包单位等相对利益关系人的委托，否则甲方有权解除本合同，不支付任何报酬，并且乙方应当返还甲方已付的全部款项以及向甲方支付合同总价的30%作为违约金。违约金不足以弥补因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿由此给甲方造成的全部直接和间接经济损失。

11.6造价咨询任务大纲详见本合同附件2，作为合同的附件，合同附件与合同正文具有同等法律效力。

11.7履约担保

（1）履约担保金额：中标总价的10％，即   元。

（2）履约担保提交时间：本合同或调整合同价补充合同签订后30日内（双方另有约定的按双方约定执行）。

（3）履约担保形式：履约担保形式执行《关于规范招投标领域工程建设保证金收取有关工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1178号）规定。履约担保为无条件、不可撤销、见索即付的独立担保，格式详见合同附件。

（4）乙方所提供的履约担保有效期应当自开立之日起，至本项目竣工验收之日起3个月后止。如果履约担保因有效期届满，致使履约担保自动失效，而乙方尚未完成本合同承包范围内容或本合同服务期限尚未到期的，乙方应在担保有效期满前3个月无条件办理担保续保，并向甲方提交同样格式且更新日期后的有效担保，否则甲方有权暂停付款。

（5）乙方应按照甲方的要求提供符合本合同约定的履约担保，否则甲方有权不予接收，并要求乙方重新开具履约担保。

（6）履约担保参考格式详见本合同附件3。

11.8本合同其它未尽事宜，双方可进一步协商解决。

11.9本合同自双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，双方履行完规定的义务和责任并结清造价咨询服务费用后自行终止。

11.10本合同一式   份，双方各执  份。具有同等法律效力。

# 第十二条 附件

附件1：廉政责任书

附件2：造价咨询任务大纲

附件3：履约担保参考格式

附件4：造价咨询工作质量评分表

附件5：项目人员组成表

附件6：投标报价文件

（本页以下无正文，为《广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块造价咨询服务合同》签署页）

| 委托人（盖章）：广州开城联晟城市开发投资有限公司 | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |

签订时间：     年   月    日

签订地点：广州市黄埔区

# 附件1：

工程建设项目廉政责任书

工程名称：广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块造价咨询服务

甲    方：广州开城联晟城市开发投资有限公司

乙    方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程造价、工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和造价咨询的有关方针、政策，尤其是有关工程造价的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方盖公章后立即生效。

第六条 本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条 本廉政责任书份数与合同份数一致。

（本页无正文，为《工程建设项目廉政责任书》签署页）

| 甲方（盖章）：广州开城联晟城市开发投资有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |

# 附件2：

造价咨询任务大纲

一、项目概况

详见《广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目(簕竹片区)复建01地块造价咨询服务合同》

二、服务内容

本次招标的造价咨询服务内容为：包括但不限于项目工程量清单的编制、施工图预算审核，评标结果复核、工程结算审核，以及工程进度款、设计变更、现场签证的审核等工作。

包括但不限于以下内容：

1、前期阶段：

（1）参与图纸会审工作，根据甲方要求提供造价方面的专业意见。

（2）提供建筑材料、设备造价方面的选择意见，控制投资成本。

（3） 提供类似项目的建筑标准及参考造价供甲方参考，配合甲方修改、确定建筑标准。

（4）根据甲方需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响。

（5）当设计单位更新此阶段的图纸版本后，乙方应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足甲方成本控制要求。

（6）编制项目执行版目标成本。

（7）根据甲方要求，提供设计阶段的其他相关服务。

2、招标阶段：

（1）审核招标文件，提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。

（2）开标后根据工程的实际需要及甲方要求，对中标单位投标报价文件进行全面复核并提供复核报告。清标分析报告须对应招标文件进行全面、细致分析，应包含但不限于如下内容：总报价对比分析、主要综合单价对比分析、措施费用对比分析；对过高或过低综合单价、虚报、漏报或算术错误等情况进行分析说明和风险警示；提供类似工程的合理价格参考指标；执行国内清单报价的，还须对主要人工、材料、机械的价格进行对比分析。（如需）

（3）服务期开始时招标控制价已完成审批的项目除外。

3、施工阶段：作为独立的一方，做好施工过程所产生的工程量和费用的审核工作，根据施工图及招、投标文件、合同文件审核工程进度款、计算工程实物量、参与材料设备的询价、审核工程变更及签证、与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事项、建立管理台账等进行动态造价控制。

（1）调整项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。

（2）协助甲方制定工程成本控制方案，包括合同管理、工程变更程序、工程款支付程序等管理方案。

（3）协助甲方处理合同变更，包括合同变更谈判、变更的处理程序，检查变更措施的落实情况。

（4）有预见性地提醒甲方节约费用，防范工期索赔；协助甲方处理合同的索赔，参加合同变更谈判，协助处理合同变更，向甲方提供专业评估意见及估算书；维护甲方的合法权益，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。对承包单位可能提交的任何索赔事项进行评估，根据甲方需要编制评估报告，并协助甲方与承包单位达成协议。

（5）收到正式施工图纸及承包单位提交的预算资料后，进行审核并出具审核意见（内容包括分析预算编制范围、编制依据是否齐全、合理，预算开项是否全面，有无漏项，工程量及价格的差异；审核预算的工程量计量是否满足施工图纸要求；材料设备选用是否符合合同约定，价格是否符合广州地区的价格水平）。如有必要需与承包单位进行对数确认，对数确认后出具审核报告。

（6）审核承包单位编制的工程变更工程量及价款、现场签证工程量及价款、工程联系单工程量及价款，分析主要工程量、分项（专项）工程造价指标的合理性、合规性，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议；如修改工程量金额较大，乙方应尽快完成该项增额的预算，并向甲方提出工程变更专题报告，由甲方审批决策。搜集月度材料信息，编制/审核月度工程量及材差价款。工程变更、现场签证涉及造价，就所发生的工程量及时进行签认，参与现场收方、参与旁站工程量计量及签证的现场计量确认工作；就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价造成的影响提交较准确的计算分析及成本控制报告，协助甲方选择技术经济性最佳的方案。协助甲方就涉及的价款与承包单位进行协商达成协议，或协助甲方与承包单位达成协议，确认价款。

（7）负责审核工程进度款，对承包单位提出每期进度款进行准确的审核，每月到现场评估已完成工程量并出具工程进度款审核报告，每月更新付款审核台账。做到每期的月进度款审核即为每期实际工程量的阶段性施工结算审核，为竣工结算审核提供准确的结算依据。

（8）负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息并提供给甲方，对施工方案、材料选用提供尽可能节省成本的建议，如发生设计变更、材料或设备价格的浮动等，及时向甲方提供书面意见。

（9）每月提交一份工程成本控制报告。根据截止至当月所签订的施工合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等资料对项目的最终造价进行预测。

（10）协助甲方定期召开造价控制会议；按甲方要求参与施工现场工程例会、图纸会审及与投资控制有关的专题会等；

（11）审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响。

（12）项目负责人（或项目负责人委派专业负责人）须按时参加每周的监理例会及甲方召开的专业会议。

（13）建立及更新台账（招标台账、合同台账、进度款台账、付款台账、设计变更台账、工程签证单台账、材料设备询价台账等），每月更新动态成本及报表。

5、竣工结算阶段：配合搜集和整理结算依据资料，负责各项工程竣工结算的审核工作，编制建设工程竣工结算报告、竣工项目可行性后评估分析。确保结算报告的完整性、合理性、正确性。

（1）协助甲方组织推进竣工结算工作，编制竣工结算计划、竣工结算工作方案、提出竣工结算工作建议。

（2）审核工程竣工结算和工程建设其他费用的各项目结算，协助甲方处理与本项目承建/参建的有关结算纠纷。在收到项目承包单位提交的完整工程竣工（完工）结算资料后，进行审核并出具审核意见，如有必要需与承包单位进行对数确认，对数确认后出具审核报告。对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清，并与甲方、承包单位等召开专题会议解决争议方案，将上述内容编入审核报告。

（3）计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、目标成本金额进行比较分析，编制审核意见并提交甲方。

（4）在结算完成后进行资料汇总、提交工程造价后评估报告，包括对项目及实施过程的描述、概算、预算、合同价、结算价进行比较，对各阶段时期的造价对比分析，按每完成一个节点出一个分析报告，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。

（5）根据甲方需要，计算详细的工程造价指标，编制单体工程建筑技术经济指标，并提交书面分析报告。

（6）如有任何工程上的纠纷，乙方须应甲方的要求就有关仲裁或诉讼事务提供必要的协助。包括但不限于提供为甲方提供相关的书面证据、证人证言以及出庭作证等，签署必要的文件等。乙方因此项工作所支出的费用已经包含在合同价款中（无论工程是否已经结算完毕）乙方不得以服务费付款争议或者服务期满为由拒绝或怠于配合，否则由此甲方造成的损失由乙方承担。

6、决算阶段：配合搜集和整理决算依据资料，配合完成本项目投资控制管理建档工作。

7、审计阶段：配合审计部门的工程造价审计工作等相关配合服务工作，配合财务工作。

8、负责在规定的服务周期内完成项目或工程的前期费用、工程相关费等费用的预算价编制、进度款审核和结算价审核工作。

（1）前期费用包括但不限于：前期咨询费、勘察、设计费、土方地形图和控制点费用、七通一平工程费、清表费用、前期服务费、临时设施建造费（施工围墙）等。（如需）

（2）工程相关费包括但不限于监理费、专项检测费、监测费、材料检验试验费、面积测绘等。

9、其他：

（1）乙方提交的所有造价成果文件格式均需满足甲方的要求，并按工程进度、甲方要求及时上报。

（2）须提供甲方交代的其他造价咨询服务及投资控制事项（含司法鉴定服务）。

（3）乙方须按甲方要求指派项目负责人（注册造价工程师或注册一级造价工程师）定期到项目现场巡场进行沟通对接，以两个星期为一周期，每个周期巡场不少于一天（8小时）。

（4）向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决合同纠纷。

（5）对于发生的变更、签证、索赔、反索赔等情况及时与监理单位、甲方进行现场核实，及时进行预估、核算、核对，做到整个过程记录清楚，依据充分，计算清晰，结果明确。因乙方对现场发生情况没有及时解决而造成工程造价不完整，结算有争议，给甲方带来损失，由乙方承担相应的违约责任及损失赔偿责任。

（6）在工程竣工后保修期内，依据合同文件或市场价格，提供工程缺陷整改方案所涉及的造价评估及相应扣款意见。

（7）项目资料归档完整，定期接受甲方检查

（8）调解合同争端，在诉讼、仲裁过程中提供合法的依据。

（9）根据甲方要求，提供其他工程造价相关服务。

三、乙方工作要求

- 控制目标：（1）进度目标：确保按工程进度需要及甲方要求提供造价咨询服务成果；（2）质量目标：造价编制或审核准确率控制在合同约定范围内；（3）投资目标：投资控制在甲方或甲方上级主管部门批准的工程投资概算内，工程施工费结算不得超出概算（建安费）（除甲方增加的指令变更外）。乙方应以甲方的控制目标为基础，为项目投资控制做好咨询工作。

- 质量标准：工程造价咨询成果文件应符合：《广东省建设工程造价管理规定》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号部令）、《广州市建设工程全过程造价技术规程》及国家现行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规定及广东省、广州市有关规定要求和相应的标准、规范、技术文件。

- 乙方每项服务工作完成后，乙方向甲方出具有关成果文件 （包括电子和文本文件），全部服务工作完成后，乙方应向甲方出具全部工作成果总结文件，作为该工程造价咨询服务费结算依据使用。

- 在审核过程中，对于重大项目和项目工程的重要部分为便于甲方工作的跟进，乙方须向甲方汇报工作进程及遇到的问题。

- 乙方将根据设计图纸、国家的有关政策、规范、标准和其它有关规定，对甲方委托的业务实施必要的工作程序，出具合法、真实、准确、公允的业务报告，提供优质专业技术服务。

- 乙方编制的成果文件含软件版、EXCEL、XML、COS（确保上述文件符合广州公共资源交易中心发布标准和相关要求）等格式文件。乙方须向甲方提供两套广联达软件（含算量、计价），在本项目结算前能正常使用，此费用包含在本合同价款中。

- 成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。

- 乙方提供的成果文件须由编制人、复核人、批准人签名并加盖执业印章，还应加盖乙方公司印章，不允许使用业务章。除甲方另有说明外，乙方提供的成果文件份数为一式四份。

- 乙方应在收到甲方以书面形式提出的建议或者异议后及时给予书面答复。

- 乙方应保证其自身具备履行本合同项下义务的资质和许可，乙方人员均具有较高的业务素质和职业操守，能够切实维护甲方的权益（注：造价咨询服务人员须经甲方考核同意后方能使用）。

- 乙方自备工具到项目施工现场了解情况。乙方的办公设施、办公用品、电脑、打印机、复印机等办公设备、软件及耗材等全部由乙方自行解决。

- 对有争议或不明确的部位，协助甲方组织施工单位现场核实和协调解决。

- 乙方需保守工作过程中知悉的甲方商业秘密。

- 投资控制在甲方或甲方上级主管部门批准的项目工程投资概算内。乙方的服务应按甲方要求提供建设项目的全面的造价咨询服务，不得出现决算超预算、预算超概算现象。

- 乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

- 乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

- 造价咨询过程中，如乙方提交的成果资料不符合甲方要求，乙方应按甲方要求委派人员到指定地点现场办公且无偿予以配合，直到提交的成果资料符合甲方要求为止。

- 乙方在服务期内不得以任何理由对该期间发生的图纸优化或多次变更图纸提出索赔或增加费用。

# 附件3：

履约担保参考格式

编号：

致 （下称“你方”或“受益人”）：

因       （下称“担保申请人”）与你方签订了甲方合同编号：      、乙方合同编号：         的        合同（合同或协议名称），我司愿就担保申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方开立无条件、不可撤销、见索即付的独立担保：

一、本担保项下我司承担的担保最高限额为（币种、金额、大写） ¥       元，人民币：           （下称“担保金额”）。

二、我司在本担保项下开具的为无条件、不可撤销、见索即付的独立担保。

三、本担保的有效期为以下第      种：

1.本担保有效期至        年      月     日止。

2.自本担保开立之日起至本项目竣工验收之日起3个月后止。

四、在本担保的有效期内，我司将在收到你方提交的本担保原件及符合下列全部条件的索赔通知后  5  个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知必须同时附有：

一项书面声明，声明索赔款项并未由担保申请人或其代理人直接或间接地支付给你方。

（三）索赔通知必须在本担保有效期内到达以下地址：

。

在你方向我司提出索赔通知时，我司将不坚持要求你方先向担保申请人提出索赔或要求你方提供除本担保原件和索赔通知以外的其他任何证明材料。

五、本担保金额将随我司按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本担保项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我司书面同意转让本担保或其项下任何权利，我司在本担保项下的义务与责任全部消灭。

七、因本担保发生争议协商解决不成，按以下第  （一）   种方式解决：

（一）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

（二）提交             仲裁委员会（仲裁地点为     ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、本担保有效期届满，本担保失效，我司在本担保项下的责任消灭，受益人应立即将本担保原件退还我司；受益人未履行上述义务，本担保仍在有效期届至之日失效。

九、本担保适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1.本担保有效期届满，本担保自动失效，我司在本担保项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我司无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我司营业时间内到达本担保规定的地址，即每个营业日【   】点前，否则视为在下一个营业日到达。

。

十一、本担保自我司负责人签字并加盖公章之日起生效。

开立人（公章）：

负责人（签字）：

签发日期       年    月    日

# （备注：最终版本以甲方确认为准。）

# 附件4：

造价咨询工作质量评分表

| 序号 | 评分项目 | 分项基本分 | 分项 | 考评分项与扣分标准 | 乙方 自评分 | 甲方 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员组织 | 20 | 1 | 人员架构： （1）架构不合理； （2）数量不足够； （3）专业配置不齐全。 （4）与承诺人员不符。扣3分/项 |  |  |
|  |  |  | 2 | 总负责人在造价咨询项目推进及有需要时，未及时协调处理突发事件并未提供专业咨询意见。 扣3分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 技术负责人： （1）未经面试通过，自行更换； （2）未按甲方要求在指定地点巡场办公； （3）跟进项目咨询服务进展不及时； （4）未直接参与咨询工作的各重大环节，包括清单的编制及审核、预算的编制及审核、与施工单位等对数、参加相关工作会议； （5）未及时向甲方主办部门负责人汇报。 扣2分/项，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 4 | 编制、复核人员： （1）非造价咨询机构本单位正式聘用人员； （2）专业负责人不具备注册造价工程师执业资格； （3）其他专业人员未持有造价资格证书； （4）未按甲方要求在指定地点巡场办公。 扣2.5分/项，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 5 | 长期巡场服务人员： （1）未经面试通过，自行更换； （2）未按甲方作息时间在指定地点巡场办公； （3）跟进工作不及时。 扣3分/项 |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分－扣除分数） |  |  |  |  |
| 二 | 工作过程 | 20 | 1 | （1）咨询服务计划安排不合理； （2）未能按照计划按时完成任务。 扣5分/项，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 2 | （1）无故不参加甲方组织的会议； （2）对存在问题的不提出，无合理化建议。 扣5分/项，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 3 | 工程量清单及造价（初稿）未按甲方要求的时间提交。 每延误1天扣2.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 4 | 工程量清单及造价（修正稿）未按甲方要求的时间提交。 每延误1天扣2.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 5 | 未按甲方要求的时间完成工程量清单讨论、对数、审核工作。 每延误1天扣2.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 6 | 工程量清单及造价（终稿）未按甲方要求的时间提交。 每延误1天扣2.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 7 | 未按甲方要求的时间完成网上备案手续或工程量清单复核或动态成本控制报告编制工作。 每延误1天扣2.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分-扣除分数） |  |  |  |  |
| 三 | 服务质量 | 40 | 1 | 工程造价部分 （1）编制总价与审定总价偏差在5%（含本数）～10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）～15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分； （2）中标价与工程量清单复核价偏差在5%（含本数）～10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）～15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分； （3）结算审核价与甲方或甲方另行委托的第三方单位审定的结算价偏差在5%（含本数）～10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）～15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分； （4）未提交完整造价咨询成果文件的（含甲方要求的常用业务文件）及准确的动态成本控制报告的，扣5分/项。扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 其他部分：对咨询服务过程的每一环节未及时跟进、报告。每发现一次扣3分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分－扣除分数） |  |  |  |  |
| 四 | 工作纪律 | 20 | 1 | 违反有关法律、法规和政策，造成甲方损失的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 由于工作失误，造成甲方损失的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 通过提供虚假信息，误导或欺骗等非法方式，谋取非法利益的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 未经甲方书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 5 | 违反回避制度的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 6 | 拒绝接受甲方跟踪核查的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 7 | 未按要求保管评审资料的，造成资料缺损的，每违反一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 8 | 在其为甲方提供服务的过程中接触到的甲方的任何文件、资料和成果，未经甲方书面同意，擅自作合同约定范围以外任何目的的使用，每违反一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 9 | 在其为甲方提供服务的过程中接触到的甲方的任何文件、资料和成果，未经甲方书面同意，擅自向第三方提供，每违反一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 10 | 不按规定程序评审或出具虚假、依据不足的评审报告，导致甲方工作滞后的，每违反一次扣10分 |  |  |
|  |  |  | 11 | 接受与本项目相关单位的宴请或礼物，每违反一次扣5分 |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分－扣除分数） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

乙方评分人：        日期：                甲方评分人：         日期：

# 附件5：项目人员组成表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业资格 | 拟在本项目担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

# 附件6：投标报价文件