## 【合同编号：             】

## 广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目超前钻技术服务合同

发 包 人一：广州市天河棠东经济发展有限公司

发 包 人二：广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社

承 包 人：

工程名称：广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目超前钻技术服务

签约地点：广州市天河区

签订日期：202  年  月

目录

超前钻技术服务协议书	2

1.合同的组成及其优先解释顺序	2

2.工程概况	3

3.计量方式	4

4.合同价款	4

5.开工及成果提交时间	6

6.质量标准及要求	6

7.付款方式	7

8.甲方的一般责任	8

9.乙方的一般责任	9

10.违约责任	11

11.不可抗力	13

12.知识产权与保密	14

13.保险	14

14.工程担保	15

15.适用法律及争议解决	15

16.其他	15

附件1：中标工程量清单

附件2：本项目服务人员一览表及项目负责人履历一览表及项目负责人履历

附件3：本项目投入的超前钻机械及机具一览表

附件4：进度款报审资料指引

附件5：竣工结算报审资料指引

附件6：棠东项目超前钻招标设计任务书

超前钻技术服务协议书

发包人一： 广州市天河棠东经济发展有限公司

发包人二：广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社

（以下发包人一、发包人二统称为“甲方”）

承包人：

（以下简称“乙方”）

按照《中华人民共和国民法典》、国家及地方有关法律、行政法规及相关行业规范、技术标准等，结合具体情况，甲方现委托乙方进行广州市天河区棠东广棠路2 号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目超前钻技术服务合同工作，为明确双方的权利、责任和义务，本着相互协作、紧密配合和诚实信用的原则，经协商一致，兹订立协议如下：

1.合同的组成及其优先解释顺序

  - 1.1本合同的合同文件组成及优先解释顺序如下：

- 协议书及合同附件；

- 中标通知书；

3）图纸、投标文件及招标答疑；

4）现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件

  - 1.2第1.1款所述合同文件应被认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾时，除非双方另行约定并达成一致外，应按第1.1款所述合同文件排列的顺序进行解释，排列在前的文件效力高于排列在后的文件；同一类文件或第1.1条没有列明的其他文件中，签署时间在后的效力高于签署时间在前的效力。

  - 1.3通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则做出决定。乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应做出进一步的决定，如乙方仍有异议的，按本合同第13条适用法律及争议解决的约定处理，但在法院没有做出正式生效判决之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

2.工程概况

  - 2.1工程名称：广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目超前钻技术服务

  - 2.2工程地点：项目用地位于天河智谷片区，广园快速路北侧，北邻天坤二路，南邻车陂西路；场地东侧靠近建明五路及广氮花园住宅小区；南邻车陂西路及广园快速路；西邻棠东广棠路。

  - 2.3工程规模：本工程产品业态包括酒店、写字楼、裙楼商业、地下室车库、公建配套等。基坑底面积约45387平方米，本工程总建筑面积约234,356.58平方米。以上描述是概括性的，实际建筑面积以《建设工程规划验收合格证》为准。

  - 2.4现场情况：已通水通电，不提供住宿和办公室，现场水电费自理，本工程红线范围内及现场不允许搭设工人及管理人员宿舍、大型饭堂，同时现场亦不具备建材、设备堆场和加工场地。对于现场场地不满足搭设现场办公室、材料生产和加工车间、贮存仓、临时卫生间等，则乙方须自行考虑场外解决。上述相关费用及风险已在报价中综合考虑此因素，中标后乙方不得籍此向甲方提出任何费用和工期的补偿。

  - 2.5超前钻任务（内容）与技术要求：

  - 本合同项下的超前钻工作应满足《岩土工程勘察规范》、设计图纸及设计要求，应符合附件6《棠东项目超前钻招标设计任务书》的要求；

  - 超前钻完毕后，将对钻孔进行回灌，此费用已包含在单价中；

  - 2.6服务范围：桩基工程设计图中与国家规范要求的超前钻施工内容(设计说明/设计图纸/计算书/电子文件)。

3.计量方式

  - 3.1本合同地质超前钻范围内所需仪器，设备及相关耗材等超前钻资料及相应费用一律由乙方承担。

  - 3.2结算办法：乙方在每一钻孔完成前两小时应通知甲方、代建单位、监理单位到现场核对工作量并共同办理书面工程量确认。否则，视为乙方放弃工程量确认的权利，该部分工作量甲方不再予以确认。

  - 工程量计算规则：按实际工程量计算;实际检测数量与规范和设计要求有差异时，乙方应及时通知甲方、监理、代建单位进行共同书面确认。综合单价及暂定数量详见本合同附件。如部分工作量缺乏甲方、代建单位、监理单位、乙方四方共同书面确认文件，则即使该部分工作量已经实际产生，甲方也不予结算，乙方无权要求甲方支付该部分的工程款。

  - 3.3若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。

3.4本工程结算时乙方须按本合同要求向甲方提交完整合格的结算资料，结算资料包括但不限于：

（1）结算书（原件，叁 份）；

（2）合同文件（复印件， 叁 份）；

（3）竣工报告（含验收）（原件 贰 份，复印件 肆 份）；

（4）超前钻方案（原件 贰 份，复印件 肆 份）；

（5）超前钻报告（原件，陆 份）

4.合同价款

4.1本合同承包方式为含税综合单价包干方式，合同暂定总价（含税）￥***元，人民币（大写）：****，其中合同不含税总价￥***元，人民币（大写）：***，增值税税额（税率    %）￥**元，人民币（大写）：***。具体详见合同附件。如遇国家调整税率，合同不含税价不作变动，只调整增值税。合同总价或计价方式不因乙方交纳的税收与其投标时预料的有所不同或因乙方注册所在地与施工所在地因税务问题存在重复征收等其他税收问题而做任何调整。本条款也适用于政府收费。

4.2合同约定的含税综合单价为全费用综合单价，包工包料、包质量、包工期、包安全、包承担风险、包提供资料报告、包专家审查费、包保险费（建筑工程一切险及第三者责任险除外）等，已包含所有实物工作收费、技术工作收费、规费及税金等全部费用，具体包括但不限于收集已有资料、现场踏勘、制定超前钻纲要，进行超前钻、取样、试验、测试（包括岩土层等效波速测试等）、检测、监测等超前钻作业，编制工程超前钻文件和岩土工程设计文件、就岩土工程向施工单位做出技术说明、解决设计或施工中的工程超前钻技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、超前钻文件的修改、实施超前钻过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复以及与超前钻有关的孔洞回填及恢复和完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用等）、超前钻过程中发生的用材以及加工、超前钻作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温超前钻等一切因素下的为满足图纸、合同及规范要求所采取的一切超前钻措施作业的费用，配合地震安全性评价工作。

4.3本合同工程量为暂定数量，不作为结算的依据。具体详见合同附件之《中标工程量清单》。若在施工过程中出现设计变更或工程签证时，经监理单位、代建单位、甲方共同书面确认后，设计变更或签证工程中的项目为清单中已有的项目则按清单中的项目单价执行；合同中有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似单价，换算出新的单价，从而确定变更单价；若设计变更或签证工程中的项目为清单中没有的可供换算的类似项目，则按项目所在地市场价进行核价。已有的项目单价不因物价上涨等原因进行调整。如甲、乙双方对结算价有争议的，应当共同委托第三方有资质的权威机构予以评估确定结算价，评估费由双方共同承担。评估期间不作为延迟付款的情形，不视为违约。但如部分工作量缺乏甲方、代建单位、监理单位、乙方四方共同书面确认文件，则即使该部分工作量已经实际产生，也不纳入结算范围。

4.4甲方、代建单位有可能根据项目需要要求乙方临时增加钻探设备，增加设备的进退场费将按有甲方、代建单位、监理单位、乙方四方共同书面确认的工程量清单对应项目的综合单价按实结算。

4.5本项目有三个施工证，报告需对应施工证来编制和归档，该部分所产生的所有费用（工程量增减以外的其他事由）已考虑在报价中，乙方不得以该事由向甲方索要费用补偿。

5.开工及成果提交时间

  - 5.1工期：总工期共计45日历天（日历天含星期六、星期天休息日及春节、五一、国庆、元旦、端午、中秋等国家法定节假日、恶劣天气，不可抗力除外），以甲方书面通知开工至乙方提交超前钻技术报告经甲方确认之日止。暂定开工时间为2025年   月   日，具体以甲方书面通知的开工时间为准。

  - 5.2节点工期要求：

3、4号地块：共27日，2025/  /  -2025/  /

5、6号地块：共25日，2025/  /  -2025/  /

具体时间以现场实际为准，并在完成现场全部工作后，一周内提供超前钻勘察报告，过程中配合提交电子报告。

  - 5.3乙方不按期开工、中途无故停工或因其他乙方原因（包括返工、整改等）所造成工期延误不予顺延。若遇下列情况发生，经甲方及监理书面确认后，合同工期可适当顺延：

- 不可抗力事件；

- 因甲方要求工程量增加或设计变更工程内容达20%及以上时；

- 非乙方的原因造成的停、窝工时间超过3天或以上时。

6.质量标准及要求

  - 6.1符合国家及行业现行规程要求，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021）、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87）、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》等相关规范；并出具成果报告编制，包含钻孔柱状图、岩芯照片、试验报告、地质剖面图及结论建议的正式《工程桩超前钻探岩土工程勘察报告》

  - 6.2地质报告应满足设计、规范要求，物理试验成果报告应齐全、准确。

  - 6.3根据设计图纸及规范要求编制超前钻施工方案，相应钻孔位置及数量、钻孔深度应满足设计图纸及规范要求

  - 6.4对中/微风化岩层应连续取芯，岩芯钻探采取应达到设计及规范要求。

  - 6.5超前钻完毕后，将对钻孔进行回灌，回填材料需满足设计要求。

  - 6.6按规定时间提交超前钻钻探报告，超前钻报告内容应整合详细勘察报告的成果，最终超前钻报告应满足设计图纸中要求的内容。

  - 6.7 应满足附件6《棠东项目超前钻招标设计任务书》的要求。

7.付款方式

  - 7.2付款方式

  - 7.2.1本工程无预付款。

  - 7.2.2乙方按照合同要求、相关规范要求和所在区质监站、安监站的标准完成所有的工作，并按甲方要求提交全部超前钻成果报告和合格的申请资料后，双方根据实际完成且符合结算要求的工程量和甲方、代建单位有关结算计量及管理的规定流程办理结算，结算完成后90个工作日内甲方支付至结算金额的95％。

  - 7.2.3剩余结算总价的5%在本项目地基基础工程验收合格后，且乙方将相关归档材料移交甲方归档，经甲方审核后无违约、扣款情况时一次性无息付清。

  - 7.3工程款项必须由乙方提出申请，经甲方、监理单位、代建单位审批后再按审核结果予以支付。本合同所指的工程款支付由甲方一以转账形式向乙方直接支付（甲方指定由甲方一支付），乙方不得要求甲方将本合同项下款项向任何第三方支付。乙方在要求甲方支付工程款前，应同时根据甲方的要求先提供与合同内容相符、规范等额的以甲方一为付款单位的增值税专用发票（税率：6%）。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形等，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

  - 7.4乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，内容与合同相一致。乙方开具的发票不规范、不合法、票面信息有误或涉嫌虚开发票等引起税务问题（包括但不限于发票不能抵扣税款、被认定为虚开等）的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

  - 7.5本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到增值税专用发票记载项目发生变化的，则应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

8.甲方的一般责任

  - 甲方委派代建单位代表      负责对超前钻工作进行全面管理，解决超前钻过程中出现的需要甲方协调的相关问题，且为超前钻提供施工作业条件（即水电接驳点及施工场地，除此外乙方仍需其他施工作业条件的由乙方自行解决），并参与超前钻的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

  - 现场超前钻用水、用电需乙方自行解决，甲方仅提供接驳点。

  - 及时对超前钻进度、超前钻质量进行监督检查。

  - 按合同约定及时支付工程款给乙方。

  - 甲方委托任务时，须向乙方明确超前钻任务及技术要求，具体资料如下：

- 提供本工程的批准文件复印件，以及项目用地红线范围；

- 提供技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；

- 提供超前钻工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与控制标高；

- 提供超前钻工作范围地下已有埋藏物的基本资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）；

- 上述资料乙方根据需要向甲方、代建单位索取，如甲方不能完整提供的，缺少部分由乙方自行收集，所涉及的费用已包含在本合同价款中。

甲方不能提供上述资料时，乙方有义务协助甲方进行资料的收集，甲方提供的资料不完整，乙方应明确提醒甲方并给与甲方协助。

  - 超前钻过程中的任何变更、签证，经办理正式变更签证手续后，甲方应按实际发生的工作量支付超前钻费。

  - 甲方拥有乙方的投标书、超前钻方案、报告书、文件、资料图纸、数据和合理化建议等工作成果或过程性文件的所有权及知识产权，未经甲方同意乙方不得泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则乙方应承担相应的法律责任并赔偿甲方由此导致的一切损失。

9.乙方的一般责任

  - 乙方不得将本工程转包、分包给他人。

  - 乙方委派现场代表      ，联系电话（微信同号）：              负责超前钻期间的全面管理，该现场代表亦为乙方主要联络人，负责与甲方进行项目日常工作的接洽与沟通。该现场代表须持有与本超前钻项目相适应的资格证书。

  - 乙方自行解决施工及生活用水、用电，费用自理。

  - 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行超前钻工作，按本合同规定的时间提交质量合格的超前钻成果资料，并对其负责。所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在报告中。

  - 如乙方提供的超前钻成果资料质量不合格时，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，若乙方无力补充完善，需由甲方另行委托其他单位时，乙方应承担全部超前钻费用。如因超前钻质量造成项目出现重大的经济损失或工程事故时，乙方除应承担法律责任并免收直接受损失部分的超前钻费用外，还应根据损失的程度向甲方支付赔偿金，但最高不超过合同总价。因乙方故意或重大过失造成的不在此限。

  - 在工程超前钻前，乙方须提出超前钻纲要或超前钻组织设计，经甲方审批通过后施行，甲方有权对乙方提出的超前钻纲要或超前钻组织设计提出修改要求，乙方应当按甲方要求进行调整。且在工程超前钻前，乙方应派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料，乙方认为资料不足的，应及时明确指导甲方补充。

  - 乙方在超前钻过程中如发现地下不明物体或发生突发事故时应及时报告甲方。

  - 乙方应严格按照甲方要求的孔数及孔深进行工程超前钻，不得擅自增加、减少、变更。如因实际情况确需变更的，根据工程的岩土工程条件、或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改工作内容的意见，经甲方书面同意，并办理正式变更手续后方可实施。

  - 因甲方施工图审查或工程实施过程甲方需要等原因产生的额外补孔等工作，需要乙方机具设备二次进出场并进行超前钻工作的，乙方应无条件配合，并办理正式变更或签证手续。

  - 乙方指派参与本次技术服务的全部人员详见合同附件 《本项目服务人员一览表及项目负责人履历一览表》，人员必须是乙方的全职员工，应当具有相应的工作能力及从业资格。乙方技术负责人应参与本合同所包含工程范围内全过程，包括各施工实施阶段的验收工作。

  - 乙方指派的项目负责人须与同附件《本项目服务人员一览表及项目负责人履历一览表》中所述的一致，且上述项目负责人必须是本技术服务实施的实际组织管理及参与人，否则乙方除应支付违约金2000元/次外，还应按照甲方的要求更换符合合同约定的项目负责人。且除甲方批准外，乙方不得随意更换项目负责人。

  - 乙方应对从事危险作业的乙方现场人员进行安全防护，并承担费用。乙方应依照法律法规的规定，为现场作业人员购买工伤保险、人身意外伤害险和其他相关保险。在现场工作的乙方人员，应遵守国家的相关安全法规及甲方、乙方的有关安全管理及其他规章制度。因乙方管理或其他原因造成的人员安全事故，乙方将承担全部社会和经济责任。且乙方人员应对所接触的资料承担保密义务。

  - 在超前钻工作范围内没有资料、图纸的地区（段），乙方应负责查清地下埋藏物。乙方未探明地下埋藏物即进行钻探所导致的人身伤害和（或）经济损失责任由乙方承担。

  - 按照国家有关环保法规的规定及地方对环境卫生的有关要求，乙方进场作业后，乙方应及时与所在区域环保部门联系，按要求控制各种粉尘、废水、噪音等环境污染源，否则，由此造成的后果由乙方负责。

  - 乙方负责探测钻孔部位地下管线的保护工作，因钻探施工造成的地下管线破损，其损失及后果由乙方承担。

  - 超前钻过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供甲方查验。

  - 乙方有责任义务向甲方和设计方就成果资料及报告内容做全面详尽会议交底和说明。

  - 乙方须参加由甲方组织的甲方、设计方、乙方以及其他单位共同参与的有关专题技术方案研讨会，确保符合结构安全、经济合理的原则。

  - 乙方在完成所有本合同约定工作后，应接受甲方对乙方的工作成果进行验收（包括第三方验收）。工作成果完成后需配合设计单位或其他有关单位对成果资料的校对工作，对勘察成果文件的审查工作。

  - 提交工程超前钻技术报告纸质原件一式八份、电子文件一套。乙方对所提交的报告及有关技术数据等负责，负责解答甲方的质疑及鉴别岩样，并负责办理规划局审查事宜。

  - 由于国家法律法规和政策的变化，要求乙方所做出的修改和调整，以及根据政府或其他权威审图机构审查意见在项目工作周期全过程中所作的修改，属于本合同约定的正常工作内容，乙方不得另行收费。

  - 本合同有关条款约定及法律法规规定的乙方应负的其它责任。

  - 若甲方需要，乙方在超前钻过程中需配合提供阶段性成果资料。

  - 现场原地貌因考古挖掘等原因有所变化，乙方需自行采取措施克服。

10.违约责任

  - 合同履行期间，因工程停建或其他甲方责任而须解除合同时，已进行超前钻工作的，双方按实际完成的工作量办理结算并支付超前钻费用，如结算的超前钻费用未超过已付的预付款项的，乙方须将价差退还甲方。

  - 合同履行期间，因乙方责任而须解除合同时，乙方应退还甲方实际支付的款项，另乙方再支付甲方本合同暂定总价的10％作为违约金，同时乙方须赔偿甲方由此而产生的一切经济损失。

  - 乙方违反本合同其他约定（包括不服从或者违反甲方发出的书面指令），每违反一次，扣减合同总价款的3‰作为违约金，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

  - 由于乙方原因造成超前钻成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，乙方应按甲方要求的期限无偿进行返工，按甲方要求修改并给予补充完善使其达到质量合格标准，其返工超前钻费用由乙方承担，同时乙方须赔偿甲方由此而产生的一切经济损失。若乙方无力补充完善（累计两次验收不合格的视为乙方无力补充完善），甲方有权另行委托其他单位完善成果或进行重新勘察或检测工作，由此产生的一切费用概由乙方承担，且甲方有权单方解除本合同，且无论甲方是否解除合同，乙方均应向甲方支付暂定总价10%的违约金，同时乙方须赔偿甲方由此而产生的一切经济损失。

  - 因乙方原因未按合同约定时间（日期）提交超前钻成果资料的，每超过一日，甲方应扣减合同暂定总价的3‰作为逾期违约金，超过14日的，甲方有权单方终止合同并要求乙方按本合同暂定总价的5%支付违约金，同时赔偿甲方由此产生的一切经济损失。

  - 本合同签订生效后，因乙方原因导致本合同提前解除的，乙方应向甲方支付本合同勘察服务费总额的10%作为违约金。

  - 任何情况下，乙方雇工及工作人员不得在甲方场所(包括但不限于施工现场、销售现场、办公场所等)闹事或发表损害甲方声誉的言论。如果发生上述情况且未造成严重损失的，乙方应向甲方支付人民币10,000元/事件的违约金。如已造成严重损失，或经甲方通知后乙方仍不整改的，或第一次发生未造成严重损失且已整改但第二次发生类似事件的，甲方有权单方解除本合同，乙方款项按实结算，多退少补，同时，乙方须承担本合同暂定总价金额10%的违约金，同时乙方须赔偿甲方由此而产生的一切经济损失。

  - 整改处理原则：乙方没有按照本协议的约定履行合同义务、履行义务不符合约定或法律法规（包括规范性文件、行业规定等）规定的其他违约行为，甲方有权要求乙方整改。单一事项经乙方收到甲方书面整改通知后仍不整改的，委托人可按合同总价款的3‰/次标准从乙方费用中扣除相应金额作为违约金。即使支付了违约金，乙方仍应按合同规定继续履行本合同约定的义务。如单一事项乙方整改后仍达不到本合同要求、或已无法进行整改补救且已经造成损失、或收到甲方整改通知两次后仍拒不整改的，甲方有权单方解除本合同，乙方款项按实结算，多退少补。同时，乙方须承担本合同暂定总价金额10%的违约金，且乙方须赔偿甲方由此而产生的一切经济损失。如对特定违约情形有特定违约责任约定的，且与本条约定冲突的，适用该特别约定；如无特别约定的或虽有特别约定但与本条不冲突的，均适用本条原则兜底处理。

11.不可抗力

  - 在本合同履约过程中，不可抗力事件包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其它非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

- 暴雨红色预警信号、高温红色预警信号、雷雨橙色预警信号及台风黄色预警信号及其以上的恶劣气候，且直接影响本工程关键路线工作无法正常施工的情形；

- 当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；

- 当地卫生部门规定可列入不可抗力、直接影响本工程无法正常施工的情形；

- 当地建设行政主管部门要求的区域性停工（由承包人引起的除外）。

乙方向有关主管部门索取有关的资料或报告，连同施工日志、施工现场照片办理证据保存完整，方可认定为是不可抗力。

  - 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内，乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7日历天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14日历天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  - 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

- 工程本身(施工质量未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由甲方承担；

- 乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

- 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

- 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

- 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

12.知识产权与保密

12.1在本合同签订后，除非经甲方书面同意，乙方不得使用甲方及该项目的名称和标志，也不得公开地介绍乙方在本合同范围完成的成果。

12.2本合同成果文件及过程性文件（无论合同是完整履行完毕还是提前终止），知识产权及所有权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同之外的任何目的。

12.3乙方应保证其向甲方提交的工作成果（包括各阶段成果）不侵犯第三人的知识产权及合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应当积极协助解决，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.4乙方为履行本合同而向甲方提供的本项目成果，甲方享有其著作权包括：修改权、复制权、改编权、转让权、翻译权等，乙方享有其著作权包括：发表权、署名权。对于乙方向甲方提供的本项目成果，甲方有权在本合同范围内使用该资料。未经甲方书面同意，乙方不得将交付给甲方的资料向第三方透露、转让或用于本合同外的项目。

12.5乙方对甲方提供资料和信息承担保密义务。项目结束时，乙方应返还甲方为本项目提供的相关资料。乙方对已掌握的上述信息应予保密，如需公开、援引或向其他第三方提供，需经甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方交付给乙方的资料向第三方透露、转让或用于本合同外的项目。

12.6如乙方违反保密义务，应当向甲方赔偿由此给甲方造成的全部损失，如损失额无法认定的，则以相当于合同暂定总价20%的金额计。

12.7上述保密义务不因本合同的无效、终止或被解除而终止。

13.保险

乙方依据国家规定投保相应保险（建筑工程一切险和第三方责任险除外)，该费用已包含在本合同价款中，不予另行计取。乙方须承担因本次超前钻服务造成的人员伤亡及财产损坏而产生的费用、索赔或诉讼等法律责任，并须保障甲方免负相关责任。

14.工程担保

本合同不需提交工程担保。

15.适用法律及争议解决

  - 15.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）的管辖。

  - 15.2凡因执行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。

  - 15.3如果友好协商无法达成令双方满意的解决方案，任何一方可以把争议提交至甲方所在地法院诉讼，在诉讼过程中，除双方有争议部分外，本合同应继续履行。

16.其他

  - 16.1甲、乙双方的设备、材料、人员等的生产安全及社会保险各自分别承担。

  - 16.2本合同于上文开头填写的日期和地点，由双方根据中华人民共和国相关法律签署订立，并由双方于本合同上签字并盖章后生效，于双方各自的合同义务履行完毕后终止。

  - 16.3本合同双方签署并盖章后立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同一式8份，甲方执6份，乙方2份，各份具有同等法律效力。

附件1：中标工程量清单

附件2：本项目服务人员一览表及项目负责人履历一览表及项目负责人履历

附件3：本项目投入的超前钻机械及机具一览表

附件4：进度款报审资料指引

附件5：竣工结算报审资料指引

附件6：棠东项目超前钻招标设计任务书

（以下无正文）

本合同双方已详读、完全理解并一致同意本合同全部条款，以下签证作实：

发包人一：                              发包人二：

（盖章）                              （盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

承包人：

（盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

说明：1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责，如因银行账号不准确导致付款失败的后果由承包人自行承担；

2、若承包人变更银行账号的，则应事先提供书面联系单告知发包人，并经发包人项目负责人确认后方为有效；

3、承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致，如不一致的则须由承包人书面授权并经发包人项目负责人确认后方为有效。

下方空白处附“承包人法人代表证明书”、“承包人法人授权委托证明书”、“承包人营业执照”。

法定代表人身份证明书

乙方：     ******公司

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓名：             性别：       年龄：        职务：

系    ******公司     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

乙方： ******公司   （盖单位章）

年   月   日

附：法定代表人身份证件复印件

法定代表人授权委托证明书

本人        （姓名）系  ******公司       （乙方名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 ****** 工程报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。

有效期限：  。

代理人无转委托权。

乙方名称：    ******公司   （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                        （印刷体）

身份证号码：

年    月    日

注： 1.须与法定代表人身份证明同时出具。

2.须附法定代表人、委托代理人身份证复印件。

营业执照

附件1：中标工程量清单（后附）

附件2：本项目服务人员一览表及项目负责人履历一览表及项目负责人履历

本项目服务人员一览表及项目负责人履历一览表及项目负责人履历一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目 职务 | 年龄 | 职称/执业资格 | 从业年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本表后无需附人员资格证明材料，证明材料附在每个人的本项目服务人员简历表之后；

- 从业年限按相关专业的毕业证书所显示的毕业时间计算年限。

附件3：本项目投入的超前钻机械及机具一览表

本项目投入的超前钻机械及机具一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

附件4：进度款报审资料指引（后附）

附件5：竣工结算报审资料指引

附件6：棠东项目超前钻招标设计任务书