## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 普装
1.2 | 精装修
1.3 | 门窗工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 454710.53
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 875774.02
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
普装
楼地面装饰
1 | 011101003001 | 楼10 细石混凝土楼面 | 1、50厚C30砼内配单层双向钢筋φ4@200双向板面钢筋网 2、轻集料混凝土回填至楼层标高-50处 | m2 | 366.1224
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 |  | 100m2 | 3.6612
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 |  | 100m2 | 3.6612
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 1.0984
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
2 | 011101003002 | 楼11 细石混凝土楼面 | 1、50厚C30砼内配单层双向钢筋φ4@200双向板面钢筋网 | m2 | 200.5884
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 |  | 100m2 | 2.0059
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.60176
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
3 | 011102003003 | 楼2 地砖地面（无水） | 1、铺贴防滑地砖浆找平 2、20厚M15水泥砂浆找平 3、50厚C30砼内配单层双向钢筋φ4@200双向板面钢筋网 4、轻集料混凝土回填至楼层标高-80处 | m2 | 200.89
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):25 |  | 100m2 | 2.0089
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 |  | 100m2 | 2.0089
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.60267
| A1-12-75 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 2.0089
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
4 | 011102003004 | 楼4 地砖楼面（无水） | 1、10mm厚成品防滑地砖 2、20mm厚M15预拌砂浆保护层 | m2 | 590.3407
| A1-12-77 | 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 |  | 100m2 | 5.9034
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
5 | 011104004001 | 楼7 防静电架空地板2 | 1、耐火等级A级600X600防静电活动地板 2、20厚M15水泥砂浆找平 | m2 | 13.365
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  | 100m2 | 0.13365
| A1-12-173 | 防静电活动地板安装(架空) 铝质 |  | 100m2 | 0.13365
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
6 | 011101001001 | 楼9 水泥砂浆楼面 | 1、20厚水泥砂浆 | m2 | 743.7786
| A1-12-11 | 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm |  | 100m2 | 7.4378
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
7 | 011105001001 | 踢1 水泥砂浆踢脚 | 1、1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法)100mm高 2、6厚预拌砂浆抹面压实赶平 3、5厚预拌砂浆打底划出纹道 4、3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 304.21
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):12 换为【水泥砂浆1:3】 |  | 100m2 | 3.0421
| A1-12-46 | 踢脚线 水泥砂浆 |  | 100m2 | 3.0421
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
8 | 011105003002 | 踢2 地砖踢脚 | 1、地砖踢脚100mm 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型抹灰 4、15厚预拌砂浆打底赶平扫毛 5、界面剂一道 6、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 99.66
| A1-12-79 | 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.9966
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
9 | 011105006001 | 踢3 不锈钢踢脚 | 1、2厚雾面不锈钢踢脚线 2、12厘阻燃基层板 3、抹灰基层同墙面 4、专用砂浆甩毛 6、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 2.09
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 换为【水泥砂浆1:3】 |  | 100m2 | 0.0209
| A1-13-222 | 胶合板基层 12mm |  | 100m2 | 0.02
| A1-12-171 | 踢脚线 金属板 |  | 100m2 | 0.0209
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
楼地面装饰合计
墙柱面装修
10 | 011207001001 | 内墙1 吸音减噪墙面（地上） | 1、12厚灰白色FC水泥纤维穿孔板（成品，自带装饰面层） 2、75系列轻钢龙骨架@600中~中，内填50厚玻璃棉（容重:80kg/m3） 3、8厚水泥纤维板 4、75系列轻钢龙骨架@600中~中，内填50厚玻璃棉（容重:80kg/m3） 砌体面15厚M10水泥砂浆抹灰，混凝土免抹灰； 5、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 1337.61
| A1-13-219 换 | 石膏板基层 换为【水泥纤维板】 |  | 100m2 | 13.3761
| A1-13-214 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 |  | 100m2 | 13.3761
| A1-13-216 换 | 玻璃棉毡隔离层 |  | 100m2 | 13.3761
| A1-13-257 | 饰面层 岩棉吸音板 |  | 100m2 | 13.3761
| A1-13-214 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 |  | 100m2 | 13.3761
| A1-13-216 换 | 玻璃棉毡隔离层 |  | 100m2 | 13.3761
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
11 | 011406001002 | 内墙3 涂料墙面（无机防霉涂料） （内墙型） | 1、滚涂无机防霉涂料饰面，一底两面(内墙型) 2、内墙腻子（一般型-Y）两道，打磨平整，刮腻子平整度达到实测实量验收标准； 3、表面满拉毛，15厚DP M15水泥砂浆抹平（不同材料交接处挂300宽^10.6@20x20镀锌钢丝网，每边150宽），阴角收口 4、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙清理平整干净 | m2 | 3162.68
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | 100m2 | 31.6268
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | 100m2 | 4.744
| A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 31.6268
| A1-15-192 | 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 |  | 100m2 | 31.6268
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
12 | 011406001003 | 内墙4 涂料墙面（无机防霉涂料） （外墙型） | 1、滚涂无机防霉涂料饰面，一底两面(内墙型) 2、内墙腻子（一般型-Y）两道，打磨平整，刮腻子平整度达到实测实量验收标准； 3、表面满拉毛，15厚DP M15水泥砂浆抹平（不同材料交接处挂300宽^10.6@20x20镀锌钢丝网，每边150宽），阴角收口 4、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙清理平整干净 | m2 | 39.839
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | 100m2 | 0.39839
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | 100m2 | 0.059759
| A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.39839
| A1-15-202 换 | 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 |  | 100m2 | 0.39839
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
13 | 011201001001 | 内墙5 水泥砂浆墙面 | 1、塔楼标准层井道内墙面使用5厚专用专用干混轻质砂浆（砂浆强度≥M5）抹平；其他楼层使用15厚WP M15水泥砂浆原浆收光（烟井随砌随抹）（砌筑面及相平混凝土面抹灰，设置给水点的水井600以下范围刷1.5厚聚合物防水涂料Ⅱ型； 2、墙面打磨清理平整干净 | m2 | 5664.7216
| A1-13-8 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | 100m2 | 56.6472
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
墙柱面装修合计
天棚工程
14 | 011302001004 | 棚1 矿棉吸声板吊顶 | 1、钢筋混凝土板底清理干净、打磨修补平整，平整度达到 实测实量验收标准（若有洞口用聚合物水泥砂浆进行填补找平） 2、C型轻钢主龙骨CB50*20,中距400 3、C型轻钢横撑龙骨CB50*20，间距400 4、50厚玻璃棉毡（或岩棉毡），建筑胶粘贴剂粘贴于轻钢龙骨档内 5、玻璃丝布一层绷紧钉牢于轻钢龙骨表面 6、铝板网面层 7、4*20铝压条，间距400 | m2 | 462.32
| A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 |  | 100m2 | 4.6232
| A1-13-259 | 超细玻璃棉板 |  | 100m2 | 4.6232
| A1-14-104 | 铝板网面层 钉在龙骨上 |  | 100m2 | 4.6232
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
15 | 011407002001 | 棚2 涂料顶棚（外墙型） | 1、钢筋混凝土板底清理干净、打磨修补平整，平整度达到 实测实量验收标准（若有洞口用聚合物水泥砂浆进行填补找平） 2、外墙腻子（普通型-P）两道刮面，刮腻子平整度达到实测实量验收标准 3、刷防潮防霉无机涂料饰面，一底两面（外墙型） | m2 | 1002.56
| A1-15-157 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 10.0256
| A1-15-193 | 室内涂料三遍 天棚防霉涂料 |  | 100m2 | 10.0256
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
16 | 011302001005 | 棚4 矿棉石膏板吊顶 | 1、钢筋混凝土板底清理干净 2、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200 3、U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4、H型轻钢次龙骨HB20x20，中距300 5、13厚中开槽矿棉吸声板面层，规格600X300，横向槽用HB22X0.5插片插接 | m2 | 13.37
| A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 |  | 100m2 | 0.1337
| A1-14-121 | 吸音板面层 矿棉吸音板 |  | 100m2 | 0.1337
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
17 | 011407002003 | 棚8 板底刮腻子顶棚 | 1、钢筋混凝土楼板，模板、钢钉等清理干净，混凝土缺陷修补完成、板面平整，吊洞位置砂浆补平。 2、满刮外墙腻子（普通型-P）两遍抹平抹光 | m2 | 87.9999
| A1-15-157 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.88
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
天棚工程合计
普装合计
精装修
楼地面装饰
18 | 011103004002 | 楼13 PVC聚氯乙烯楼面（无水）（50厚） | 1、3.5m厚半通体（或复合）PVC聚氯乙烯卷材面层，缝隙焊缝密封处理，打蜡出光 2、5厚水泥自流平砂浆基层 3、20厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、20厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 58、钢筋混凝土楼板，抹平、表面清理干净。 | m2 | 3588.94
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  |  | 100m2 | 35.8894
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  |  | 100m2 | 35.8894
| A1-12-31 | 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 |  | 100m2 | 35.8894
| A1-12-108 | 楼地面 塑料卷材 |  | 100m2 | 35.8894
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
19 | 011103004001 | 楼14 PVC聚氯乙烯隔声楼面（50厚） | 1、3.5m厚半通体（或复合）PVC聚氯乙烯卷材面层，缝隙焊缝密封处理，打蜡出光 2、5厚水泥自流平砂浆基层 3、15厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、高韧性PE膜一层 5、5mm厚聚乙烯减震垫 6、20厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 8、钢筋混凝土楼板，抹平、表面清理干净。 | m2 | 3519.09
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  |  | 100m2 | 35.1909
| 补子目6 | 5厚减震垫板 |  | m2 | 3519.09
| A1-11-53 | 聚乙烯薄膜 0.5mm厚 |  | 100m2 | 35.1909
| A1-12-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 |  | 100m2 | 35.1909
| A1-12-31 | 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 |  | 100m2 | 35.1909
| A1-12-108 | 楼地面 塑料卷材 |  | 100m2 | 35.1909
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
20 | 011102003001 | 楼16 地砖楼面（有水） | 1、铺贴300x300防滑地砖 2、20厚M15水泥砂浆找平 3、1.2mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 4、60厚C30砼内配单层双向钢筋φ4@200双向板面钢筋网 | m2 | 45.0562
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 |  | 100m2 | 0.45056
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.003
| A1-10-93 换 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2 |  | 100m2 | 0.45056
| A1-12-72 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.45056
| 80090460 | 干混地面砂浆 DS M15 |  | m3 | 0.9101
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
21 | 011102001001 | 楼2 石材地面（无水） | 1、铺贴石材 2、20厚M15水泥砂浆找平 3、60厚C30砼内配单层双向钢筋φ4@200双向板面钢筋网 4、轻集料混凝土回填至楼层标高-80处 | m2 | 651.3028
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):25 |  | 100m2 | 6.513
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 |  | 100m2 | 6.513
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 1.9539
| A1-12-39 | 楼地面(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 6.513
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
22 | 011102003002 | 楼5 地砖楼面（有水） | 1、铺贴300x300防滑地砖 2、20厚M15水泥砂浆找平 3、1.2mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 4、60厚C30砼内配单层双向钢筋φ4@200双向板面钢筋网 | m2 | 1713.2
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 |  | 100m2 | 17.132
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 5.1396
| A1-10-93 换 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2 |  | 100m2 | 17.132
| A1-12-75 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 |  | 100m2 | 17.132
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
23 | 011105003001 | 踢2 地砖踢脚 | 1、地砖踢脚100mm 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型抹灰 4、15厚预拌砂浆打底赶平扫毛 5、界面剂一道 6、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙 | m2 | 125.05
| A1-12-79 | 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 |  | 100m2 | 1.2505
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
24 | 011105004001 | 踢4 PVC聚氯乙烯踢脚 | 1、橡胶地板上翻100mm高 2、成品铝合金上口收口条及下口圆角条 3、抹灰基层同墙面 4、专用砂浆甩毛 5、加气混凝土、混凝土、水泥砖等墙体 | m2 | 1144.93
| A1-13-8 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):8 实际面厚度(mm):8 换为【水泥砂浆1:3】 |  | 100m2 | 11.4493
| A1-12-112 | 塑料板踢脚线 粘贴  |  | 100m2 | 11.4493
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
楼地面装饰合计
墙柱面装修
25 | 011406001001 | 内墙3 涂料墙面（无机防霉涂料） （内墙型） | 1、滚涂无机防霉涂料饰面，一底两面(内墙型) 2、内墙腻子（一般型-Y）两道，打磨平整，刮腻子平整度达到实测实量验收标准； 3、表面满拉毛，15厚DP M15水泥砂浆抹平（不同材料交接处挂300宽^10.6@20x20镀锌钢丝网，每边150宽），阴角收口 4、砌块砌体墙或钢筋混凝土墙清理平整干净 | m2 | 23171.56729
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | 100m2 | 231.7157
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | 100m2 | 34.7574
| A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 231.7157
| A1-15-192 | 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 |  | 100m2 | 231.7157
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
26 | 011207001003 | 内墙10 洁净板墙面 | 1、干挂装饰面材 2、连接龙骨及成品链接件 3、防潮界面剂一道 4、墙基层清理干净 | m2 | 3155.2274
| A1-13-261 换 | 饰面板 彩钢夹芯墙面板 50mm |  | 100m2 | 31.5523
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
27 | 011204003001 | 内墙7 面砖墙面（防水） | 1、5厚水泥砂浆粘贴300x300瓷砖，瓷砖成品勾缝剂填缝；（由设计师确定瓷砖颜色及选型）。 2、墙面离地300以上做聚合物水泥防水涂料（JS），与JS Ⅱ搭接长度不小于100mm,厚度1.2mm； 3、墙体15厚M20水泥砂浆（掺3%防水剂）抹灰；（抹灰做至楼板底） 4、预制砌体墙/内墙板，同墙宽C20素混凝土反坎，高于结构地面不小于200mm，门位置除外（反坎二次浇筑，接触面凿毛处理） 5、结构施工期间，卫生间墙体反坎位置地面和墙侧面凿毛与剪力墙凿毛同步进行，凿毛须凿除浮浆、露出石子，在混凝土终凝前完成； 6、砌体表面满拉毛，砌体墙面与钢筋砼柱、墙体及梁连接处挂300宽旿0.6@20x20镀锌钢丝网，每边各150mm;包排水立管墙体设C20细石素混凝土台，尺寸同管井内空，高度200mm，满挂网； 7、剪力墙结构面打磨清理平整干净 | m2 | 6587.14
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | 100m2 | 9.8807
| A1-10-111 换 | 普通防水砂浆 立面 20mm厚 实际厚度(mm):15 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M20 |  | 100m2 | 65.8714
| A1-10-95 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 |  | 100m2 | 13.1743
| A1-13-154 换 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 100m2 | 65.8714
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
28 | 011207001002 | 内墙13 铝板墙面 | 1、2.0厚铝板，自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封缝胶封严 2、25x25横向轻钢龙骨，与竖向龙骨焊接 3、50x50竖向方管钢龙骨用膨胀螺丝固定 4、30x30x3角钢，双根并铺距离50，用M8x80膨胀螺栓与墙面固定 5、高分子防水涂膜防潮层 钢筋混凝土墙基层时 6、10厚1:0.5：3水泥石灰膏砂浆分层抹平 蒸压加气混凝土墙基层时 6、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层抹平 7、3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） | m2 | 1538.3704
| A1-13-340 | 钢骨架 |  | t | 0.02
| A1-13-1 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | 100m2 | 15.3837
| A1-10-95 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 |  | 100m2 | 3.0767
| A1-13-240 | 饰面层 干挂装饰面材 |  | 100m2 | 15.3837
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
墙柱面装修合计
天棚工程
29 | 011302001001 | 棚4 矿棉石膏板吊顶 | 1、钢筋混凝土板底清理干净 2、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200 3、U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4、H型轻钢次龙骨HB20x20，中距300 5、13厚中开槽矿棉吸声板面层，规格600X300，横向槽用HB22X0.5插片插接 | m2 | 6106.1
| A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 |  | 100m2 | 61.061
| A1-14-121 | 吸音板面层 矿棉吸音板 |  | 100m2 | 61.061
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
30 | 011302001002 | 棚5 铝扣板吊顶 | 1、钢筋混凝土板底清理干净 2、8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定，吊杆间距900;（精装区详室内装修施工图纸） 3、安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900;（精装区详室内装修施工图纸） 4、沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200;（精装区详室内装修施工图纸） 5、安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300;（精装区详室内装修施工图纸） 6、1.0厚铝扣板，完成后并进行清洁保护;（精装区详室内装修施工图纸） | m2 | 1766.26
| A1-14-53 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 |  | 100m2 | 17.6626
| A1-14-132 | 方型铝扣板面层 300×300 |  | 100m2 | 17.6626
| A1-14-139 | 铝扣板面层收边线 |  | 100m | 14.1301
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
31 | 011302001006 | 棚11 铝板吊顶 | 1、1.0厚铝合金搭接型单板面层 2、与铝合金条板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 4、1.2厚单组分聚氨酯（环保型）防水涂料防潮层 5、现浇钢筋混凝土底板预留%%c10钢筋吊环，双向中距≤1200 | m2 | 653.1854
| A1-14-37 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面 |  | 100m2 | 6.5319
| A1-10-89 换 | 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2 |  | 100m2 | 6.5319
| A1-14-131 | 铝板面层 1200×300 |  | 100m2 | 6.5319
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
天棚工程合计
精装修合计
门窗工程
32 | 010801002001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:木质门带门套 2.特殊五金:暗装闭门器、多向门锁 | m2 | 1659.93
| A1-9-81 | 成品平开门扇安装 |  | 100m2 | 16.5993
| A1-9-224 | 特殊五金安装 门锁安装 多向 |  | 100套 | 6.6
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
33 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级钢制防火门 2.特殊五金:闭门器 | m2 | 90.38
| A1-9-191 | 钢质防火门安装 |  | 100m2 | 0.9
| MC1-75 | 钢质防火门 (甲级) |  | m2 | 90.38
| A1-9-227 | 特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | 100套 | 0.54
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
34 | 010802003003 | 乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级钢制防火门 2.特殊五金:闭门器 | m2 | 295.84
| A1-9-191 | 钢质防火门安装 |  | 100m2 | 2.96
| MC1-76 | 钢质防火门 (乙级) |  | m2 | 295.84
| A1-9-227 | 特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | 100套 | 1.55
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
35 | 010802003004 | 丙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:丙级钢制防火门 2.特殊五金:闭门器 | m2 | 95.66
| A1-9-191 | 钢质防火门安装 |  | 100m2 | 0.96
| MC1-76 | 钢质防火门 (丙级) |  | m2 | 95.66
| A1-9-227 | 特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | 100套 | 0.57
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
门窗工程合计
其他装饰工程
36 | 011503001002 | 楼梯扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 | m | 213.12
| A1-16-108 | 不锈钢栏杆制安 直型 |  | 100m | 2.13
| A1-16-137 | 不锈钢扶手 φ60 直型 |  | 100m | 2.1312
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
37 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:20mm厚抗倍特板（由专业厂家制作及安装需甲方及设计方认可） | m2 | 94.5
| A1-13-287 | 浴室厕隔断抗倍特板成品隔断 |  | 100m2 | 0.95
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
38 | 011210005002 | 小便池隔断 | 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:20mm厚抗倍特板（由专业厂家制作及安装需甲方及设计方认可） | m2 | 5.6
| A1-13-287 | 浴室厕隔断抗倍特板成品隔断 |  | 100m2 | 0.06
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
39 | 040201022001 | 护士站台 | 1.断面尺寸:成品 2.材质、规格:护士站台 | m | 68.6
| 补子目4 | 护士站台 |  | m | 68.6
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
40 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石台面 | m2 | 72.58
| A1-16-174 | 洗漱台(洗手台) 石板材 |  | 100m2 | 0.73
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
41 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃面层 | m2 | 117.6
| A1-16-104 | 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 |  | 100m2 | 1.18
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
42 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 | 个 | 181
| A1-16-177 | 卫生纸盒 |  | 100只 | 1.81
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
43 | 011502007001 | 成品防撞扶手 | 1.防护材料种类:成品防撞扶手 | m | 392
| A1-16-161 | 成品防撞扶手 |  | 100m | 3.92
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
44 | 010803002002 | 挡烟垂壁 | 电动挡烟垂壁 | m2 | 28.275
| A1-9-195 | 防火卷帘门安装 |  | 100m2 | 0.28275
| A1-9-196 | 电动装置 |  | 套 | 9
| JZCG-5 | 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 |  | 元 | 1
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 454710.53 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 454710.53

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 875774.02 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 2305839.886
2 | 人工降效 | 元 | 146950.2399
3 | 人工费调整 | 元 | -2.2011
二、 | 配合比类别
1 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 | m3 | 14.6554
2 | 水泥砂浆1:3 | m3 | 14.6554
3 | 素水泥浆(配合比) | m3 | 1.0558
三、 | 材料类别
1 | 镀锌型钢综合 | t | 0.0212
2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 2.4496
3 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 9.5873
4 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 53.0121
5 | 扁钢40×4 | kg | 541.744
6 | 角钢综合 | kg | 261.2742
7 | 角钢综合 | kg | 1538.2487
8 | 角铝25.4×1 | m | 836.1353
9 | 电化角铝25.4×2 | m | 2733.0689
10 | 槽铝50 | m | 1542.9062
11 | 工字铝综合 | m | 5297.6268
12 | 钨棒 | kg | 12.1422
13 | 聚乙烯薄膜 | m2 | 3870.999
14 | 麻袋 | 个 | 143.2866
15 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 3178.2732
16 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 2996.2464
17 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 73.848
18 | 木螺钉32mm | 十套 | 1203.3497
19 | 螺母综合 | 十个 | 3083.6543
20 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十套 | 0.292
21 | 高强螺栓 | kg | 107.1657
22 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1390.162
23 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 126.2091
24 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 57.267
25 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 1541.8271
26 | 圆钉50~75 | kg | 201.6137
27 | 射钉 | 十个 | 1375.4228
28 | 枪钉 | 盒 | 0.018
29 | 扣钉 | kg | 14.2395
30 | 马钉综合 | kg | 158.2445
31 | 马钉综合 | kg | 39.5228
32 | 门锁多向 | 套 | 666.6
33 | 不锈钢合页100mm | 个 | 1910.0815
34 | 闭门器 | 副 | 268.66
35 | 木砂纸 | 张 | 502.0472
36 | 水砂纸 | 张 | 1324.3615
37 | 水砂纸 | 张 | 2741.9547
38 | 低碳钢焊条综合 | kg | 121.8762
39 | 低碳钢焊条综合 | kg | 45.7687
40 | 不锈钢焊丝 | kg | 27.0534
41 | 合金钢钻头综合 | 个 | 7.08
42 | 钢丝网综合 | m2 | 4351.7243
43 | 钢丝网综合 | m2 | 1086.8781
44 | 钢板网0.8 | m2 | 78.3947
45 | 铝板网1 | m2 | 485.436
46 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 122.9223
47 | 铁件综合 | kg | 2633.4225
48 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 59.9615
49 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.4572
50 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.6587
51 | 细砂 | m3 | 2.0249
52 | 中砂 | m3 | 17.5572
53 | 中砂 | m3 | 38.3833
54 | 羧甲基纤维素 | kg | 28.747
55 | 石膏粉 | kg | 171.7045
56 | 杉木枋 | m3 | 0.4013
57 | 松木板 | m3 | 1.537
58 | 木材锯材 | m3 | 0.0498
59 | 阻燃板基层12 | m2 | 2.1
60 | 玻璃镜6 | m2 | 139.24
61 | 地砖踢脚（精装）100×200 | m2 | 127.551
62 | 地砖踢脚100×200 | m2 | 101.6532
63 | 釉面砖（精装）380×265 | m2 | 6850.6256
64 | 瓷质抛光砖（精装）300×300 | m2 | 46.1826
65 | 防滑地砖（精装） | m2 | 1781.728
66 | 抛光砖(聚晶微粉)1000×1000 | m2 | 208.9256
67 | 瓷质梯级砖300×280 | m2 | 625.7611
68 | 瓷质梯级砖300×150 | m2 | 228.4028
69 | 橡胶地板踢脚（踢脚）（精装） | m2 | 1202.1765
70 | 3.5m厚半通体（或复合）PVC聚氯乙烯卷材（精装）3.5 | m2 | 7818.833
71 | 铝质活动地板500×500×30 | m2 | 14.0333
72 | 石板材成品 | m2 | 76.65
73 | 大理石板（精装） | m2 | 661.0723
74 | 大理石板 | m2 | 308.7732
75 | 铝合金方板（精装）300×300 | m2 | 1801.5852
76 | 1.0厚铝合金搭接型单板（精装） | m2 | 685.8447
77 | 2.0厚铝板（精装） | m2 | 1630.6726
78 | 抗倍特板浴厕隔断成品 | m2 | 101
79 | 轻钢中龙骨 | m | 18625.3337
80 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 9903.9378
81 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 5335.9938
82 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 2845.899
83 | 铝合金小龙骨h=22 | m | 6409.2277
84 | 铝合金中龙骨h=35 | m | 3344.7666
85 | 铝合金中龙骨h=45(T型) | m | 2360.7831
86 | 铝合金边龙骨h=35 | m | 1140.2975
87 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 15441.8865
88 | 铝合金小龙骨横撑h=22 | m | 3271.4668
89 | 成品木门 | m2 | 1659.93
90 | 金属踢脚线综合 | m2 | 2.1318
91 | 铝合金收边条 | m | 1455.3982
92 | 铝合金收口条150×3 | m | 803.462
93 | 不锈钢扶手φ60 | m | 225.9072
94 | 成品防撞扶手 | m | 415.52
95 | 无机防霉涂料（外墙型）无光 | kg | 55.934
96 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 45.1774
97 | 水泥自流平混合料 | kg | 29853.726
98 | 无机防霉涂料 | kg | 10427.2053
99 | 无机防霉涂料 | kg | 1423.206
100 | 防潮防霉无机涂料（外墙型） | kg | 473.0579
101 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 1107.8024
102 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 3252.774
103 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 4712.7961
104 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 6.4605
105 | 腻子膏防水型 | kg | 54594.3586
106 | 腻子膏防水型 | kg | 2370.332
107 | 防腐油 | kg | 1709.7279
108 | 光蜡 | kg | 192.4514
109 | 石蜡 | kg | 25.3211
110 | 环氧树脂综合 | kg | 31.95
111 | 大白粉 | kg | 119.9637
112 | 滑石粉 | kg | 1162.847
113 | 草酸 | kg | 9.49
114 | 氩气 | m3 | 76.0434
115 | 氧气 | m3 | 9.8
116 | 乙炔气 | kg | 3.2654
117 | 903胶 | kg | 0.836
118 | 玻璃胶 | L | 297.9016
119 | 乳液 | kg | 142.2467
120 | 乳液 | kg | 188.0812
121 | 塑料粘结剂 | kg | 3198.6135
122 | 胶粘剂 | kg | 567.0838
123 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 596.254
124 | 岩棉板50mm | m2 | 2808.981
125 | 超细玻璃棉板δ50 | m2 | 508.552
126 | 水泥纤维板 | m2 | 1404.4905
127 | 13厚中开槽矿棉吸声板面层（精装）600*300 | m2 | 6411.405
128 | 13厚中开槽矿棉吸声板面层600*300 | m2 | 14.0385
129 | 12厚灰白色FC水泥纤维穿孔板 | m2 | 1404.4905
130 | 焊接钢管DN25 | m | 118.776
131 | 不锈钢管D32 | m | 986.829
132 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 435.12
133 | 不锈钢卫生纸盒 | 个 | 182.81
134 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 107.9892
135 | 支架铸铁 | 套 | 64.7935
136 | 白棉纱 | kg | 221.0694
137 | 白棉纱 | kg | 65.8714
138 | 水 | m3 | 990.781
139 | 其他材料费 | 元 | 27402.9501
140 | 5厚减震垫板 | m2 | 3519.09
141 | 护士站台 | m | 68.6
142 | 材料费调整 | 元 | -0.7734
143 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 90.38
144 | 钢质防火门(乙级) | m2 | 295.84
145 | 钢质防火门(丙级) | m2 | 95.66
146 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 747.6405
147 | 干混地面砂浆M15 | t | 1.3652
148 | 普通干混防水砂浆M25 | t | 152.1629
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 46.873
2 | 机上人工 | 工日 | 2.0078
3 | 折旧费 | 元 | 9136.1867
4 | 检修费 | 元 | 1499.3097
5 | 维护费 | 元 | 3486.467
6 | 安拆费 | 元 | 1427.1172
7 | 电(机械用) | kw·h | 6029.791
8 | 机械降效 | 元 | 3291.7041
9 | 机械费调整 | 元 | -0.5101
10 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 17.8054
11 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 2.0078
12 | 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) | 台班 | 46.873
13 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 2.5379
14 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 1.0339
15 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 2.9137
16 | 电动切割机 | 台班 | 56.42
17 | 平面磨石机功率3(kW) | 台班 | 56.8642
18 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 22.9522
19 | 氩弧焊机电流500(A) | 台班 | 5.9656
20 | 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) | 台班 | 0.075
五、 | 主材类别
1 | 医用玻镁彩钢板50 | m2 | 3344.541
2 | 水泥砂浆M151:2 | m3 | 37.9736
3 | 水泥砂浆M151:2.5 | m3 | 13.1563
4 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 1.9228
5 | 预拌水泥砂浆1:3 | m3 | -11.4355
6 | 1：2.5水泥砂浆1:3 | m3 | 287.1644
7 | 水泥砂浆M151:3 | m3 | 0.27
8 | 预拌水泥石灰砂浆1:0.5:2.5 | m3 | 10.1899
9 | 轻集料混凝土LC5.0 | m3 | 44.0025
10 | 主材费调整 | 元 | -0.1145
11 | 电动挡烟垂壁 | m2 | 28.275
合 计