广东省罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目勘察设计

招标公告

1 招标条件
广东省罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目已由广东省水利厅（粤水农水农电函【2021】2102号）、罗定市人民政府办公室（罗府办复【2023】54号）批准建设。项目业主（招标人）为罗定市水务综合服务中心，建设资金由中央补助、省级补助及地方配套解决。广东省罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：广东省罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目勘察设计
2.2 建设地点：云浮市罗定市泗纶、连州、黎少、生江、素龙、附城、罗城等七个镇（街）。
2.3 项目主要建设内容及规模：
本工程的建设内容主要包括引泗工程渠首拦河闸重建工程、渠道及渠系建筑物工程改造两部分内容。

工程总投资为10476.07万元。勘察设计费(含预算编制费)招标控制价为：590.16万元。
2.4进度要求及服务期限：
2.4.1进度要求
勘察设计周期：中标人在合同签订后30日历天内完成初步设计，初步设计批复后45日历天内完成招标设计图纸、施工预算及相应的技术规范和技术条款；施工图设计阶段：收到建设单位发出的供图通知后30个日历天内提供施工图纸，按要求提供变更图纸及变更预算等。各阶段进度应满足招标人建设进度要求，具体实施中根据招标人批准计划落实,总的进度要求以满足招标人要求为原则。
2.4.2服务期限
签订合同之日起至工程竣工验收完成止。
2.5招标内容
招标范围（包括但不限于）：完成广东省罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目的初步设计、招标设计及预算编制、施工图设计及工程施工期间设计服务及相应阶段的工程勘测（含工程占地补偿专项勘测设计；水土保持专项工程勘测设计、方案编制；环境保护专项工程勘测设计；管理信息系统专项工程勘测设计）、相关专题报告（需要时）等。
3 投标人资格要求
3.1资质要求：投标人须同时满足以下①、②、③的所有要求：
①勘察资质：投标人须具备【工程勘察综合甲级资质】或同时具备【工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质】和【工程勘察专业类（工程测量）乙级资质或测绘资质（工程测量）乙级（或以上）资质】；
②设计资质：须具备【工程设计综合资质甲级】或【水利行业乙级（或以上）资质】或【水利行业（灌溉排涝）专业乙级（或以上）资质】；
③本次招标不接受联合体投标。
3.2人员要求：
3.2.1项目负责人：须同时具备①【注册土木工程师（水利水电工程）证书】或【水利类相关专业中级(或以上)职称证书】；②在“广东省水利建设市场信用信息平台（http://210.76.74.108/）”办理录入的包含完整网址网页截图或网页打印件；③招标公告发出前连续6个月（2022年9月至2023年2月）的社保证明。
3.3 投标人须具有独立法人资格并依法取得营业执照，且处于有效期内。
3.4投标人须在广东省水利建设市场信用信息平台（http://210.76.74.108/）完成信息录入手续。
3.5投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须具备在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
3.6投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8投标人近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生在处罚有效期内以下情况：①重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金】。
3.9投标人提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等）的真实性、有效性签署承诺函（格式自拟）。
4 投标登记及招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请派企业法定代表人或委托代理人持以下资料（详见附件一、《投标登记一览表》）购买招标文件。
4.2 以上资料须按顺序统一用A4纸打印连续页码并装订成册，一正一副，复印件须加盖投标人公章。另外，单独提供已盖章的《投标登记申请表》两份，表格自行从广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目下载。
4.3 时间：2023年3月15日至2023年3月21日（共5个工作日），每天上午9:30～11:30，下午14:30～16:30 。地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。
4.4 招标文件每套售价500元，售后不退。
5 投标文件的递交

5.1 递交投标文件时间（投标截止时间当天）：2023年4月4日9时00分至9时30分；地点：广州公共资源交易中心开标室（具体时间及开标室以请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询(日程安排、答疑纪要)”，输入项目编号或项目名称即可查询，并请密切留意招标答疑中的相关信息，下同）。
5.2 开标时间：2023年4月4日9时30分至10时00分。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6 发布公告的媒介
本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网发布。
7 联系方式
招 标 人：罗定市水务综合服务中心
联 系 人：谭工 
电    话：0766-3822530 
地    址：罗定市体育二巷8号
招标代理：广东合创工程管理有限公司
联 系 人：卢工

电    话：15915802880
    地    址：广州市黄埔区开创大道1928号（自编4#）1104房
附件一：
投标登记一览表
项目名称:广东省罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目勘察设计
投标单位：（盖公章）
	投标人名称
	(填写投标人名称)

	法定代表人
	(填写法定代表人姓名)
	(填写法定代表人身份证号码)

	拟投入本项目的项目负责人及联系方式
	(填写项目负责人姓名)
	(填写项目负责人身份证号码)

	
	(填写座机号码)
	(填写手机号码)

	
	(填写传真号码)
	(填写电子邮箱)

	审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。

	招标人或招标代理机构接收资料人员签名：
2022年   月   日
	投标人法定代表人或授权代表签名：
                       2022年    月    日

	序号
	项目
	内页码
	投标登记提交
资料要求
	审核情况

	
	
	
	
	(招标代理机构填写)

	1
	投标登记一览表
	
	原件
	

	2
	法定代表人证明书、授权委托书原件
	
	原件
	

	3
	法定代表人、委托代理人身份证复印件（原件备查）
	
	原件
	

	4
	企业营业执照副本的复印件
	
	复印件
	

	5
	企业设计资质证书副本复印件
	
	复印件
	

	7
	企业勘察资质证书副本复印件
	
	复印件
	

	8
	投标诚信承诺书
	
	原件
	

	9
	投标登记申请表
	
	原件
	


注: 1、表格中的“审核确认”栏需双方签署。投标人应在本表盖其公章；投标登记申请表一式两份。
2、本表内所有人员的身份证须提交原件备查。本表内第1～9项按顺序装订成册，第1项单独递交1份；第9项单独提交2份。
3、本表原件审核情况栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。
4、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标人代表共同签署。
5、本表须打印在一张纸(正面及背面)。

附件二：
投标诚信承诺书
（招标人名称）：
我公司已详细阅读和理解了本项目的招标公告和招标内容，理解项目的重要性，我公司理解并响应你单位为保证工程建设项目顺利进行，促进工程项目招投标的公开、公平、公正、及择优原则，保证保招投标环境的阳光性，杜绝和防止各种围标、串标、卖标行为，以提升工程建设质量，而提出的以下几点要求，我公司做出承诺：
遵守中华人民共和国、广东省有关招投标的法律法规规定，遵守中华人民共和国水利部、广东省水利厅及地方行业部门有关规定，自觉维护建筑市场正常跌序；服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律；接受招标文件全部条款及内容，保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为；
如果投标登记成功：保证不存在围标、串标及卖标行为；保证投标文件内容和任何资料及复印件无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后投标文件内容和任何资料及证件类被查有虚假或不符合有关规定，无条件被废除中标资格并被没收投标保证金，承诺一切法律后果。
中标后：保证招标文件及中标通知书规定提交履约保证金和商签勘察设计合同；保证中标之后不转包及使用挂靠其它队伍；保证中标之后按照投标文件中提供的拟投入本项目的班组人员及机械设备在规定的时间内全部到场，整个勘察设计期内接受发包人或有关监督及主管部门的随时检查，若被检查到投标文件提供的拟投入本项目的班组人员及机械设备未全部在场，同意接受建设单位及相关监督单位按违约处罚并没收履约保证金以及一切法律后果。
为提升本工程建设质量，营造良好健康的招投标市场环境，本单位自愿做出本页内容所有承诺，任何资料有虚假或其他弄虚作假行为或违反相关规定，同意按“广东省工程建设市场不良行为认定标准”进行处罚与认定，同时接受被上报各级建设行政主管部门通报和处罚及一切后果。
投 标 人 名 称：                       （单位公章）
法定代表人或授权代表签名：：          （签名）；
日期：      年    月   日 
