王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目

合

同

书

项目名称：王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目

合同编号：

签约地点：

签订日期：         年    月     日

第一章  总承包合同协议书

广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“发包人”）委托                                （以下简称“承包人”）负责王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目 ，根据《中华人民共和国民法典》，结合本项目的具体情况，签订本总承包合同协议书，共同遵守。

一、工程概况

工程名称：王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目。

建设地点：广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧王老吉大健康南沙基地(一期)王老吉工厂内。

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围

王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目，实施地址为广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧（南沙基地一期项目），用电类别为大工业用电，变压器容量为3×2000kVA，共6000kVA。

项目要求按照当地供电部门的要求及标准进行深化设计（可委托具有资质的第三方单位进行深化设计，深化设计的方案必须通过供电部门的审核）。该项目须完成包括但不限于以下内容（详见用户需求书）：

（1）开关房（产权分界点）至变压器的全部施工工作，包括但不限于深化设计、供电方案报装、图纸送审、材料、施工、机械吊装搬运、交接试验、验收、安全文明施工（安全防护措施）、场地开挖及恢复等，项目须通过供电部门和发包人的验收，满足发包人的使用要求。

（2）按照通过供电局审核的图纸对现状电房进行土建改造和施工，包括动力车间开关房、高压室、变压器室（变压器室现状为大通间，需砌筑隔墙变为独立的变压器房）、低压室（负责低压室负责门窗改造和环境控制系统，无需负责基础施工）；研发车间首层高压室（需改造）、变压器室（需砌筑隔墙新增独立的变压器房）、低压房。同时完善相应的设施及改造，包括但不限于照明系统、环境控制系统、门窗改造等，以通过供电局验收为准。

三、工程建设承包方式

本工程承包方式为施工总承包。由承包人根据国家法律法规及规范、项目属地要求及现场情况，按照合同约定的承包范围对招标图纸（见用户需求书附件2：配电系统及相关图纸。下称：招标图纸）、用户需求书及合同清单项目特征描述的技术要求等相关内容实施施工总承包管理（招标图纸、用户需求书及合同清单项目特征描述的技术要求有不一致的，以最高要求为本项目的承包标准），包括但不限于经发包人确认的招标图纸优化设计、包施工、包采购、包材料设备、包工期、包政府部门及供电部门的报建报装、包质量、包安全生产、包文明施工、包各种临时措施，包工程排污措施、包社会保险服务、包社会风险管理（含政府相关部门要求停工导致的损失、疫情防控相关的措施），包现场社会维稳工作，包各系统调试及联合调试（符合国家相关规范，满足用户需求书）、包配合其它工程实施工作的组织管理、包成品保护、包材料检验检测、包报检报验、包工程竣工验收通过（含附属工程）、包竣工资料的编制、包竣工图编制（须满足各专项验收要求1）、包结算资料、包竣工备案（若属地需要）、包质量保修、包当地政府、供电部门及有关部门的验收通过、包施工场地的清理及施工期间场地及人员的管理、包工程保险、包人员培训等为履行本合同所需的一切相关工作。

- 工期

- 从合同签订之日开始到送电目标工期130日历天。

五、工程标准

通过有计划的项目管理，落实项目管理的职责，抓好进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全文明施工等方面的工作，以“优质、及时、安全、文明、高效”地完成任务。

1、 质量目标

承包人保证所有工程一次验收合格，验收达到现行质量验收规范及其他可适用于本工程的国家标准或/和行业标准及供电部门的验收标准及本合同约定的合格标准。

2、 安全目标

承包人应杜绝重大人身伤亡事故，杜绝重大施工机具事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。

3、 工期目标

从合同签订之日开始到送电目标工期130日历天。

1、深化设计：合同签订生效后30日历天内完成图纸深化设计及报审工作。

2、土建施工时间：深化图纸通过供电局审核后45日历天内完成电房土建施工。

3、安装期：高压设备进场后40日历天内完成安装并在条件允许下组织送电。

4、验收期：供电局送电验收后正常运行15日历天，由中标人提出验收申请，发包人组织进行验收。

备注：由于政府部门或建设行政主管部门、供电部门原因导致工期发生变化的，承包人提供相关依据后经发包人批准可申请调整合同工期。

六、合同价款

- 含税合同总价（大写）：                                 元；

（小写）：                                 元。

其中：暂列金额（含税）                                 元；

绿色施工安全防护措施费（含税）                   元。

- 增值税税率：                        。

- 本合同为可调总价合同，除本合同约定可调整合同价款的情况外，承包人必须按本合同约定的价格按招标图纸、用户需求书及合同清单项目特征描述的技术要求实行总价承包，总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的工程量。

- 本合同计价遵循增值税“价税分离”的原则，人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、材料保管费、材料检验试验费等费用均为不含进项税额价格。增值税税率按国家、省、市发布的最新税率执行，本合同不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，达到合同支付节点承包人进行增值税发票开具时，如遇国家的税率调整，增值税按当期国家相关规定执行。

- 履约保证金

本项目需要提交履约保证金，承包人应在收到中标通知书后，签订合同前，向发包人提交中标总价的10%的现金或保函作为履约保证金。

合同货物验收合格交付之前，因承包人的原因造成的损失（如货物的瑕疵，无法按发包人要求的交货条件交货的，迟延交付，派驻发包人场地的工作人员违反安全管理等情况）发包人有权将在履约保证金中扣除相应金额。

  - 履约保证金开户名：广州王老吉大健康产业有限公司

- 开户银行： 广州银行开发区支行

- 开户账号：800219385709108

- 知识产权

- 承包人应保证，发包人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张或索赔。如发生此类纠纷，由承包人承担一切责任，并应赔偿发包人为处理此类纠纷而支付的费用，包括但不限于差旅费、律师费等。

- 承包人为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归发包人所有。

- 承包人所提供的产品及其构配件等如涉及知识产权，所涉及的知识产权具有合法的所有权或处置权。涉及第三方知识产权的，承包人须提供合法的授权使用证明。

- 对于上述知识产权，承包人许可发包人在后续的产品销售和使用过程中使用，使用范围仅限产品本身，使用期限为产品的整个生命周期。

- 发包人在承包人所供货物基础上进行后续改进创新而产生的知识产权归属于发包人所有。

- 组成合同的文件

（一）除非合同各方另有约定，组成本总承包合同的文件及优先解释顺序依次如下：

１、本合同及其附件

２、中标通知书

３、标准、规范及有关技术文件

４、图纸及用户需求书

５、投标文件及其附件（包括投标报价清单、技术资料等）

６、招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、招标工程量清单及总说明等）

总承包合同各方在签订和履行总承包合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件及其他有关变更或洽商等书面协议或文件视为本总承包合同的组成部分。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同经双方加盖公章或合同专用章，且发包人收到承包人提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

发包人（盖章）：                                   承包人（盖章）：

广州王老吉大健康产业有限公司

统一社会信用代码：914401015915128836	        统一社会信用代码：

地     址：	        地     址：

邮政编码： 	        邮政编码：

电     话： 	        电     话：

传     真：                                        传     真：

开户银行： 	        开户银行：

开户账号： 	        开户账号：

日期：    年  月  日                               日期：    年  月  日

第二章  合同条款

第1条  一般规定

1.1  适用法律

合同双方需要明示的法律：本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章以及工程所在地省级和市级相关行政主管机关制定的规范性文件。

1.2  标准、规范

1.2.1  本合同适用的标准、规范（名称）：国家现行有效的有关建设项目管理、设计、采购、施工及验收规范和验收标准，以及项目工程所在地省级和市级相关行政主管部门批准的文件。

1.2.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：    \

1.2.3  没有成文规范、标准规定的约定： 发包人提供施工技术要求，承包人根据发包人的要求提供优化设计方案及施工进行计划安排，经发包人和监理人认可后执行。

发包人的技术要求及提交时间：               \

承包人提交实施方法的时间：                 \

研发试验（或培训）协议（名称）：           \          ，作为合同附件。

1.3  保密事项

1.签订的商业保密协议（名称）： 保密协议（附件3） ，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.1  发包人代表

发包人的代表：

联系方式：

职权：

2.2  监理人及造价咨询人

2.2.1  发包人在签订本合同后15天内以书面的方式把监理人单位名称、工程总监理姓名、监理的范围、监理的内容和监理的职权以书面形式通知承包人。（以下简称“监理人”）

2.2.1  发包人在签订本合同后15天内以书面的方式把发包人委托的造价咨询人单位名称以书面形式通知承包人。（以下简称“造价咨询人”）

2.3  安全保证

2.3.1  承包人接受发包人委托办理事项的协议（名称）：   \        。

2.3.2  发包人涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程的委托合同（名称）：           \                  ，作为本合同附件。

2.4  保安责任

2.4.1  承包人承担施工范围内的保安责任，编制相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.1  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数： /。

承包人指定的收发文地址:                  ；

承包人指定的收发文邮箱:                  ；

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理姓名：                  ；

项目经理职责：                    ；

项目经理权限：                   ；

项目技术负责人姓名：              ；

项目技术负责人职责：               ；

项目技术负责人权限：                ；

3.2.2项目经理擅离项目现场的违约约定：在施工作业期间，项目经理擅离项目现场（包括项目经理未经发包人事先同意离开项目现场，或者项目经理离开项目现场已事先取得发包人同意但未指定一名有经验的人员临时代行其职责），承包人应就项目经理的每次行为向发包人支付人民币5千元的违约金。在施工作业期间，如果项目经理每次擅离项目现场连续超过24小时，或者在一个月内擅离现场累计超过48小时，承包人应向发包人支付人民币1万元的违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金，而且发包人有权要求承包人无条件更换项目经理，承包人应在收到发包人要求更换项目经理的通知后7天内更换完毕并派驻现场。

3.2.3承包人如需更换项目经理，应同时具备下列条件，方可更换：

（1）拟上任的项目经理（下称“新任项目经理”）必须与投标文件所载明的项目经理（下称“原任项目经理”）的专业相同，而且新任项目经理被国家相关行政主管机关授与的专业资格（或资质）等级不低于原任项目经理；

（2）新任项目经理不能同时在其他工程项目中服务；

（3）承包人在更换项目经理时应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意；

（4）在每次更换项目经理时，承包人同意发包人从其应支付给承包人款项中扣除人民币1万元，亦可在工程结算时扣除。

3.2.4承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的，应向发包人承担违约责任，每次更换项目经理应向发包人支付人民币1万元的违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。

如果在本合同履行期间，承包人连续二日或在一个月内累计三日未任命项目经理，应向发包人承担支付人民币1万元的违约金，并且发包人有权解除本合同，如果本款约定的违约金不足以赔偿发包人的损失，发包人可以另行要求赔偿；如果发包人没有解除本合同，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。

3.2.5除本合同其他条款另有约定外，如果项目经理、项目技术负责人或承包人的现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或者工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出更换。承包人在收到发包人要求更换的通知后3天内可以向发包人提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人必须在收到包人要求更换的通知后7天内无条件更换，所调换来相关人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标书中所承诺的相应人员的综合素质。如果承包人未按本合同其他条款或（和）本款的约定更换相应的人员，应向发包人支付人民币1万元的违约金，发包人同时有权解除本合同；如果发包人未解除本合同，对于本款约定的违约金，发包人可在工程结算时一并扣除。

3.2.6由发包人组织的工程会议或工程总监组织的每周工地例会，项目经理和项目技术负责人必须出席（经发包人批准除外）。每缺席一次，承包人应按每人每次0.1万元向发包人支付违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。如果项目经理或项目技术负责人每人在一个月内累计缺席工地例会二次，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理或（和）项目技术负责人，承包人应在收到发包人要求更换项目经理或（和）项目技术负责人的通知后7天内更换完毕并派驻现场。

3.3  分包

3.3.1  分包约定：不允许承包人进行分包,。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  承包人提交项目进度计划的份数和时间：/

4.2  采购进度计划

4.2.1  采购开始日期。工程物资采购及开始日期的约定： 合同生效之日起

4.3   施工进度计划

4.3.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划（名称）：

提交关键分部分项工程施工计划（名称）：

4.4  误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1天，应向发包人支付本合同总价款的1‰作为违约金(供电部门及发包人的原因除外)；因承包人原因延误工期超过30天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的应承担的违约赔偿责任(供电部门及发包人的原因除外)。

第5条  技术与设计

5.1  设计

5.1.1   发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：见招标文件。

5.1.2   承包人的义务

（1） 经合同双方商定，对发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料进一步深化设计。

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程的设备、材料和部件

类别、估算数量或（和）规格清单：见招标文件。

6.1.2  承包人提供永久性工程的设备、材料和部件

类别、估算数量或（和）规格清单：与承包人在投标文件中的相应陈述相同。

6.2检验

6.2.1 承包人检验报告的报告内容、报告期和提交份数:内容及报告期满足供电部门要求，份数按发包人要求提供。

6.3  工程物资保管与剩余

6.3.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：   无   。

承包人提交保管、维护方案的时间：    无    。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供库房、堆场、设施及设备，由承包人负责选择合适的场所、合适的方式方法和合适的设备设施保管发包人提供的工程物资。

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  提供基准坐标资料

提供的基准坐标资料的内容和时间： /  。

7.1.2  进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 接到发包人通知。

承包人的进场日期： 具备施工条件，按照发包人通知。

7.1.3  临时用水电等提供和节点铺设

- 施工用水、用电情况：发包人提供施工现场附近的临时用水用电接驳点，接驳点到施工现场的连接由承包人自行解决，并要满足有关安全使用要求。水、电用量独立核算，承包人自带合格水、电表进行计量。工程施工水、电费用由承包人承担。

7.1.4  由发包人履行的其他义务：     无        。

7.2  对承包人的义务

7.2.1  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：  承包人应在合同签订之日起20日历天内向发包人提交《王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目施工组织设计（施工方案）》原件一式二份。发包人应在收到《王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目施工组织设计（施工方案）》7个工作日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目施工组织设计（施工方案）》在4个工作日内做出相应的修改。如承包人未在规定时间或未按照发包人要求做出相应修改的，承包人应向发包人支付1万元违约金，在接到发包人提出修改意见之日起超过15日历天承包人未做出响应的，发包人有权解除本合同，对于违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应当承担赔偿责任。

需要提交主要单项工程、分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：\ 。

7.2.2  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：发包人提供指定的临时场地，但相应的场地处理及货物保管由承包人自行解决，相应的费用已包括在本合同总价款之中。

7.2.3  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 发包方提供临水、临电现场接驳点，由承包人自行解决。

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：见7.1.3

水电等节点位置资料的提交时间：在承包人进场时，由发包人现场提供。

7.2.4  由承包人履行的其他义务：服从王老吉大健康基地（一期）项目总进度目标。

7.2.5承包人不得因合同纠纷、工程款支付及其他各种理由影响现场施工。若有发生，视情节轻重每次扣减10000—50000元的工程款。

7.2.6承包人应按本招标文件约定服从发包人方的统一管理。承包人进场时需和总包、监理人沟通好，并接受总包、监理人的管理。

7.3 人力和机具资源

7.3.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 《王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目施工组织设计（施工方案）》体现。

7.3.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： \ 。

7.4质量与检验

7.4.1质检部位与参检方

符合供电部门要求   。

7.5  隐蔽工程和中间验收部位

7.5.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 对于所有的隐蔽工程，发包人均需检查验收；对于需要中间验收的部位（或中间验收的部分），承包人在进行质检前5日历天通知发包人，发包人应予以配合。

7.6 健康、安全、环境

7.6.1  健康、安全、环境管理

提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：  \  。

第8条  竣工试验

本合同工程包含分部分项工程及隐蔽工程中间工程竣工试验，所有竣工试验均应符合供电部门要求。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（1） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：\。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

（1）按单项工程或（和）工程接收

工程接收的日期：  通过供电部门验收并且成功送电之日起

单项工程接收的顺序和日期分别为：      \

（2）本工程不存在竣工试验

工程的接收日期为：                \

单项工程接收的顺序和日期分别为：        \

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：     \

第10条  竣工后试验

10.1  责任与义务

10.1.1  发包人的义务

（1） 其他义务和工作：       负责协调总包等事项

10.1.2  承包人的义务

（2） 提交给发包人的竣工后试验方案的份数和时间：   \

（7） 其他义务和工作：        \

第11条 质量保修责任

11.1 质量保修金额

11.2.1  质量保修金额

质量保修金额为结算总造价的：3%。

质量保修金额的暂扣方式：工程竣工结算时，扣除结算总造价的3%作为工程质量保修金；质保时间为2年，质保期届满并验收合格后20天内无息退回工程质量保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 原件一式四份，竣工验收报告采用规范的格式 。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 原件一式四份，竣工资料采用规范的格式。

12.1.2承包人向发包人提交全部工程（指本合同项目）的竣工资料或/和竣工验收报告不得迟于全部工程完工后40日历天。承包人逾期提交竣工资料或/和竣工验收报告的，逾期两个月后起计每月从应支付给承包人的款项中扣减5万元。

12.2竣工验收

12.2.1关于竣工验收的其他约定

（1）工程竣工验收严格按法律及国家、广东省和广州市相关行政主管部门、供电部门的规定或要求执行。

（2）工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。因特殊情况，发包人在取得单项验收合格和征得承包人同意的情况下，发包人可提前使用。

第13条 工程造价

  - 合同价款的编制依据

    - 合同价款的编制依据，参考国家标准《建设工程工程量清单计价规范》；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，可参考《广东省建设工程计价依据》；《广东省建设工程计价依据》没有规定的，可参考专业部门颁发的其他依据。

  - 合同价格的组成

    - 本合同为可调总价合同。合同总价以招标图纸、用户需求书、合同清单项目特征描述的技术要求及相关国家规范为依据，参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后的编制的，除本合同约定可调整合同价款的情况外，承包人必须按本合同约定的价格按招标图纸、用户需求书及合同清单项目特征描述的技术要求实行总价承包。

    - 合同总价中已包含下列风险费用，不再另行计算：

- 由于承包人在招投标期间报价填报错误或成本费用估算错误引起的相关风险费用。

- 由于承包人在招投标期间未对招标工程量清单中的错漏项、项目特征的不完整、工程量的偏差等问题进行复核，且未在规定的时间内提出澄清申请或异议，因此引起的相关风险费用。

- 承包人对材料设备供应商的选择（含通过招标选择）与管理的费用，承包人与非承包范围工程接口的协调管理，经发包人确认的招标图纸优化设计，场地移交前的保安保洁、垃圾清运以及合同约定的由承包人代替发包人实施的管理职责所引起的为满足本工程管理所需的一切管理费用。

- 在发包人提供临时用电接口前及施工过程中停断电的自发电费用。

- 因政府、建设行政主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动要求，对施工场所及围挡、围护、临时道路、交通疏解、交通设施等进行的调整、装饰、文明施工、安全防护、现场协调和配合工作等增加的费用。

- 由于承包人原因造成的工程施工工法调整、工序调整、加固与防护、监控监测、交叉施工、返工、系统接入、软硬件改造升级、既有工程拆除与恢复等工作导致的费用增加。

- 由于施工场地夜间施工、进出场时间限制等因素导致的费用增加。

- 由于施工造成的周边建、构筑物及管线受损加固和受损赔偿，及由此引起的协调及社会维稳工作等所发生的相关费用。

- 工程中所需使用的材料、物质、设备，因运距、运输方式、运输途径、运输时间、加工厂等发生变化所引起的费用增加。

- 非政府及非发包人原因导致的技术、安全、环保等要求的变化引起的费用增加。

- 由承包人负责实施的监测、检测、试验、评估等内容的增加引起的费用增加。

- 除合同另有约定外，为保证节点工期目标的实现，工程施工期间所发生的全部赶工费用。

- 承包人因材料设备供应紧张、价格变动、资金紧缺等原因影响节点工期目标的实现，发包人有权要求承包人选用合同规定品牌范围内的其他供应商确保供货，承包人自行承担由此产生的费用。

- 除本合同另有约定外，工程施工期间发生的全部停工、窝工费用。

- 与工程周边有关单位的协调费用。

- 因成品保护产生的器具、材料费用（含设备、材料受损后的赔偿）。

- 由于承包人自身原因引起的工程变更及工程签证。

- 开展创新和科研产生的费用。

- 承包人所需的临时办公场地、材料加工场地、仓储用地和住宿地点均需自行解决并承担费用。

- 承包人为熟悉现场情况的勘察及须获取完成工程之详细资料而引起的相关费用；承包人以不了解现场、缺少资料及误解工地情况为由提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

  - 合同价款的调整

    - 合同履行过程中发生以下情况的，经发包人批准可以办理合同价款调整：

- 由于场地空间及施工条件的受限，需要调整施工图纸、用户需求书的技术要求，经发包人批准办理工程变更或签证。

- 由于技术需求、质量标准及工程接口的变化，需要调整施工图纸、用户需求书、经审批的施工方案等其他技术要求，经发包人批准办理工程变更或签证。

- 本工程为满足政府或建设行政主管部门或供电部门提出的报建、报装、报检及报验要求，需要调整图纸、用户需求书、经审批的施工方案等其他技术要求，经发包人批准办理工程变更或签证。（承包人因自身原因未及时进行报建、报装、报检及报验导致的技术要求调整除外，由此造成的损失承包人自行承担。）

- 由于国家或项目所在地的政策发生变化，且该政策属于强制性规定，经发包人批准可办理工程变更或签证。

- 发包人主动提出取消图纸、用户需求书中要求的工作内容。

    - 合同履约过程中，未经发包人批准的工程变更及签证均不予作为调整合同价款的依据。

    - 合同履约过程中，合同价款的调整必须由造价咨询人和发包人审定后方可作为价款支付的依据。承包人不得因审定的价格不合适、低于市场价格等一切原因为理由，拒绝接受工作指令或延误实施工作指令，发包人有权将其行为视为严重违约，并按发包人的要求在进度款或结算款中扣罚相关费用。

- 合同价款调增的程序：承包人在接到发包人发出的工程变更或新增工作指令后14天内提交经济核定申请，逾期未提交的，视为承包人主动放弃本次调整合同价款的权利。经济核定申请文件由监理人审核，造价咨询人和发包人审定，各审核环节的经办人员需在收到申请文件后7个工作日内予以核实或要求承包人进一步补充相关依据。承包人应在收到发包人发出的审定结果后3天内给予确认，逾期未确认的，视为认可发包人的审定结果，调增的价款将按发包人的要求纳入结算款中支付。

- 合同价款调减的程序：承包人在接到发包人发出的工程变更或取消工作指令后3天内给予确认，逾期未确认的，视为同意发包人发出的工作指令。发包人将委托造价咨询人对工程变更或取消工作所引起的价款调减进行经济核定，并经发包人批准后向承包人发出审定结果。承包人应在收到发包人发出的审定结果后3天内给予确认，逾期未确认的，视为认可发包人的审定结果，调减的价款将按发包人的要求纳入进度款或结算款中扣除。

    - 合同价款调整按下列办法进行工程量及综合单价的计算：

- 工程量计算方法：参考国家、省、市有关规范规定《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）进行工程量计量；

- 综合单价计算方法：

- 合同工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

- 合同工程量清单中的项目已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

- 合同工程量清单中没有相同项目的，参考国家、省、市有关规范规定《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《广东省建设工程计价依据（2018）》进行计价（合同双方就专业定额选用未达成一致的，按以下顺序选用：①《广东省通用安装工程综合定额（2018）》②《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》③其他专业定额），其中的人工、材料、机械台班价格按发包人工作联系单批准实施当月建设行政主管部门同期发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》执行，且以计价定额为基数下浮单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价）；《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》未有载明的，由承包人从发包人确定的品牌范围内选取至少一个品牌提出经济核定申请，由发包人委托的监理人审核，造价咨询人及发包人审定后确认的价格进行计算。

    - 本项目所需的措施项目费及其他项目费均已包含在合同总价中，不予调整。措施项目费及其他项目费不因工程变更、签证的发生而调整合同价款。

    - 物价的涨落：合同履行期间，合同价款不因物价的涨落而调整。承包人以人工、材料、工程设备和施工机具台班价格出现涨落波动为理由提出的价款调整申请将不予批准。

  - 合同价款的结算

    - 结算款的组成

- 本项目结算款为双方约定的合同价款（不含暂列金额）、工程变更及签证价款、由合同双方根据本合同其他相关约定引起的合同增减价款之和，扣除未使用的暂列金后汇总计算。

- 本项目结算期间，若国家或项目所在地的结算政策发生变化，且为强制性规定，合同双方应根据相关政策文件调整结算要求。

- 本项目结算期间，经发包人现场工程师核实，承包人未按照施工图纸、用户需求书、合同清单项目特征描述的技术要求及发包人指令进行施工或出现工程验收质量不达标的情况，发包人有权在结算款中扣除相应价款。

    - 结算的程序和时限

- 工程竣工验收合格后2个月内承包人须向发包人提交完整竣工结算资料，每延迟一天，承包人向发包人赔偿人民币壹仟元，并在结算款中直接扣除；若承包人未按要求报送工程竣工结算资料或资料不全,发包人有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由承包人负责。承包人报送的竣工结算资料在经发包人现场工程师确认接收后，承包人不得再以补充资料、补办资料、调整结算金额等为理由主动申请调整结算资料。竣工结算资料的完整性由发包人现场工程师负责确认。

- 发包人接收到完整的竣工结算资料后，将移交发包人委托的监理人、造价咨询人进行审核。承包人需配合发包人做好核对结算数据、提供办理结算所需的一切支持、对结算结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

- 承包人不配合办理结算事宜的，由发包人以书面文件催告,承包人在收到该书面催告函件15天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可发包人的最终结算意见，并由发包人委托的造价咨询人出具最终结算报告。承包人不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定，且发包人保留追究承包人相关经济损失的权利。

- 结算手续办理完毕后，承包人应按发包人要求做好资料归档移交，并协助发包人归档资料及办理竣工备案等手续。

    - 竣工结算文件清单

承包人应按以下要求报送完整结算资料:

- 工程结算书；（含汇总表、明细表、计算底稿及广联达软件版计价文件）；

- 工程量计算书；（含汇总表、明细表、计算底稿及广联达软件版计量文件）；

- 经发包人确认的工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）；

- 经发包人确认的图纸会审记录、工程洽商记录、会议纪要；

- 经发包人审批的联系单、指令单、品牌报审单、工程变更单、工程量签证单、经济核定单；

- 经发包人确认的绿色施工安全防护措施费使用台账及相关支持材料（发票、收据等）；

- 用户需求书所要求提供的其他证明文件、水电费及其他服务费用的结清证明；

- 工程竣工验收移交证明、工程主要设备移交清单及备品备件移交清单；

- 招标文件、投标文件（含软件版投标文件）、合同文件复印件；

- 发包人、监理人及造价咨询人认为需补充的其他结算资料；

    - 其他说明

- 本项目最终结算金额由发包人委托的造价咨询人审核并经发包人批准后按支付条款约定支付。

- 承包人申报的结算款不得高估冒算，若承包人结算的送审金额高于造价咨询人的审核金额5%（不含5%），且经发包人书面通知后仍不整改修正的，发包人有权按下列方式对承包人进行处罚:

结算罚款=(承包人送审金额-造价咨询人审核金额)×5%，本项罚款将在结算款中直接扣除。

- 对于承包人在其投标报价中没有填报或填报为“0”综合单价与合价的项目，视为该项价格已包括在合同总价中，结算时不予另行支付。

- 履约过程中发生临时接水接电的费用及所用的水费、电费均由承包人承担，结算时不予另行支付。

- 施工期间对现场已完成产品、周围建筑物、地面饰面、墙面饰面、设备管线、古树文物等因承包人原因未及时作保护或保护不当引起的破坏、丢失，须负责赔偿或返修。若承包人拒绝对损坏之处进行维修的，其造成的经济损失由发包人委托的造价咨询人鉴定后，发包人有权在结算款中直接扣除。

第14条  合同总价和付款

14.1  担保

14.2.1 履约保证金

- 提交履约保证金的形式、金额和时间： 承包人在收到中标通知书后15天内，向发包人提交中标金额的10%的现金或保函。履约保证金采用银行保函的形式，提供履约保函所发生的一切费用由承包人承担。

- 履约担保期限和退还：履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人在担保有效期满后20天内将此担保无息退还给承包人。

- 担保期限的延长：合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

14.2.2 支付保证金

发包人不提交支付保证金。

14.2.3 预付款保证金

发包人不提交预付款保证金。

14.3 预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：      发包人不提交预付款保证金  \

14.3.2 预付款抵扣

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：  无

14.4 工程进度付款

14.4.1付款方式

(1)   本合同签署生效后，发包人在收到承包人开具的本次付款等额的合格增值税专用发票（含税）之日起15天内支付合同总价(不含暂列金)的30％即¥       （大写人民币          ）给承包人（本次支付的价款已包含全额绿色施工安全防护措施费）；

(2)   土建完成施工后，变压器、高压配电柜等主要设备进场经发包人初步验收后，发包人收到承包人开具的本次付款等额的合格增值税专用发票（含税）之日起15天内支付合同总价(不含暂列金)的30％即¥          （大写人民币           ）给承包人；

(3)   项目成功送电并经竣工验收合格后，发包人收到承包人开具的本次付款等额的合格增值税专用发票（含税）之日起15天内支付合同总价(不含暂列金)的20％即¥     （大写人民币        ）给承包人；

(4)   工程竣工的结算完成后，发包人收到承包人开具结算总造价的剩余金额（包含质量保修金）合格增值税专用发票（含税）之日起15天内支付至结算总造价的97％给承包人，余下的3%作为工程质量保修金，质保期届满并验收合格后20天内无息退回工程质量保修金。

(5)   以上合同进度付款涉及本合同“16.1.1.8 其他违约责任”条款等罚款，发包人有权从应付的合同进度款中优先扣除，且承包人应先向发包人提交扣除的合同进度款或罚款，并经发包人确认后再办理应支付的合同进度付款给承包人。合同进度付款均需经发包人委托的监理人、造价咨询人及发包人确认后方可支付。

- (6)  付款方式：通过银行汇款方式支付。

(7)  其他进度款有：     无        。

14.5 质量保修金额

14.5.1  质量保修金额的支付

- 质量保修金保证金的金额和时间：工程竣工结算时，扣除结算总造价的3%作为工程质量保修金；质保时间为2年，质保期届满并验收合格后 20天内无息退回工程质量保修金。

14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：  无

14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：按合同约定。

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 原件一式四份，采用规范的格式。

第15条  保  险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理足额工伤保险、意外伤害保险、农民工一次性工伤保险、农民工团体意外伤害险。

（2）为施工场地内的自有施工设备、承包人采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：/

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：  由承包人投保，但应把发包人列入第一顺序的被保险人，保险费用由承包人向保险公司支付。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人投保，但应把发包人列入第一顺序的被保险人，保险费用由承包人向保险公司支付。

第16条  违约、索赔和裁决

16.1.1 专用条款关于违约责任的约定

16.1.1.1承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人有权向承包人发出书面通知，要求承包人必须按发包人限定的时间或/和方式全面履行其合同义务。如果承包人按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，累计二次被限期改正的行为或状态即构成承包人的一次一般违约行为，根据本合同的约定承担一般违约行为的后果；如果承包人未按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，承包人构成一次严重违约行为，根据本合同的约定承担严重违约行为的后果。除本合同另有约定者外，承包人一般违约行为累计二次构成一次严重违约行为。

（2）一般违约责任的后果。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，对于每次一般违约行为，承包人应向发包人支付人民币0.5万元的违约金；如果承包人在合同期内再构成与前次违约行为性质相同或相似的违约行为，对于第二次性质相同或相似的违约行为，承包人应向发包人支付人民币1万的违约金；对于第三次及以上的与前二次性质相同或相似的违约行为，承包人每次应向发包人支付人民币1万的违约金。

（3）严重违约行为的后果。承包人违反本合同的约定构成严重违约行为时，对于每次严重违约行为，承包人应向发包人支付人民币3万元的违约金。

（4）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照本合同的相关约定执行。

A发包人退货，承包人将退货前发包人已付的所有款项，在退货前退还发包人，承包人承担由此发生的一切损失和费用，并赔偿发包人10%的合同履约保证金。

B发包人退货，承包人将退货前发包人已付的所有款项，在退货前退还发包人，承包人承担由此发生的一切损失和费用，并在发包人重新采购的新设备到货之前无偿提供设备给发包人使用并提供相关服务，维持生产。

（5）赔偿损失和工程移交。本合同因承包人原因被发包人解除合同的，对于发包人因此受到的损失，承包人应全额赔偿给发包人，对于已建成或未建成的工程，承包人应在发包人指定的期限内无偿移交给发包人，且发包人无需向承包人（包括承包人的分包人）支付相应的款项或对价。

16.1.1.2承包人在合同期内累计构成三次严重违约行为，发包人有权单方解除合同。

16.1.1.3 承包人根据本合同的约定应向发包人支付的违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程款或其他款中直接抵扣，承包人不得有异议。

16.1.1.4工程材料设备采购及工程质量方面的违约责任

（1）承包人提供的所有材料设备均需严格按照相关技术规范和本合同要求选用，发包人代表或/和工程总监按照本合同的相关约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，换货时承包人必须提供暂时使用的替代品，直到所需货物的到货，由此产生的相关费用由承包人负责。退货时如果承包人不能按约定完成退换货，发包人有权利自行采购，并在合同内按同等金额扣款。

承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A、单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约行为的后果。

B、单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），承包人承担1次严重违约行为的后果。

C、单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

D、对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达5次，承包人承担1次一般违约行为的后果。

（2）承包人按本合同的相关约定，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经发包人代表或/和工程总监检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约行为的后果；在合同期限内总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人应向发包人支付本合同全部工程审定结算总价5%的违约金。

（4）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所在的分项工程造价的5%向发包人支付违约金。

16.1.1.5安全生产方面的违约责任

（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）承包人在发包人代表和监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担1次一般违约行为的后果；此类问题的认定，以发包人代表或/和工程总监书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。。

16.1.1.6文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人代表和工程总监按照本合同相关约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约行为的后果，并限期改正；如不限期改正，承包人应承担1次严重违约违约行为的后果。

（2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约行为的后果，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，承包人必须承担1次一般违约行为的后果。

16.1.1.7工程分包、转包方面的违约责任

承包人未经发包人书面批准擅自分包或者转包工程的，发包人有权要求承包人承担严重违约行为的后果，并有权单方解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

16.1.1.8 其他违约责任：除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约行为的后果。如果承包人拒绝支付本合同约定的违约金或违约赔偿，发包人可以从承包人应支付的合同进度款中扣减。对于已被发包人扣减的的合同进度款，承包人应当在发包指定的期限内提交违约金或违约赔偿，如果承包人未在发包人指定的期限内提交违约金或违约赔偿，发包人有权通知承包人解除本合同，将本工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

16.1.1.9 本合同条款中将部分合同或全部合同解除后，发包人有权按有关规定另行选择承包人。

16.2  争议和裁决

16.2.1  争议解决方式：工程所在地有管辖权的人民法院以诉讼方式解决

第17条  合同生效与终止

17.1本合同自承包人和发包人加盖各自公章或合同专用章之日起生效。

第18条 补充条款

18.1本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

18.2如果本合同任何条款被法院或仲裁机构裁定属于非法或无法执行，该条款将与本合同其他条款分割并应被视作无效，该条款并不改变其他条款的效力和执行，本合同其他条款的效力、合法性与可执行性不受影响或妨碍，并完全有效。各方应立即将上述无效、非法或不可执行的条款代之以合法、有效且可执行的条款，而该等替代条款的意图应最接近上述无效、非法或不可执行的条款的意图。

18.3除签署部分外，本合同条款不得手写，否则该文本不能做为确定双方权利义务的依据。

合同附件

附件1：工程质量保修书；

附件2：廉洁协议；

附件3：建设项目安全管理责任书；

附件4：保密协议；

以下无正文

发包人（盖章）：                              承包人（盖章）：

广州王老吉大健康产业有限公司

签订日期：   年   月  日                      签订日期：   年  月  日

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：广州王老吉大健康产业有限公司

承包人（全称）：

为保证王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目的优化设计、供货、施工、工程验收、项目移交、工程质量保修及其他服务。具体质量保修内容，双方约定如下： 承包人施工的工程范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 五 年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 两 年；

4．供热、供冷系统工程为  两 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为  两  年；

6．其他项目    两 年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为合同结算总造价的3％。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为 零 。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满且承包人已全部履行质保义务后（凭通过工程质保验收记录）20天内将剩余保修金返还承包人（无息）。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人（盖章）：                               承包人（盖章）：

广州王老吉大健康产业有限公司

签订日期：  年   月  日                     签订日期：  年   月  日

附件2

廉洁协议

发包人：广州王老吉大健康产业有限公司

承包人：

为了在招标代理过程中防止各种不正当行为的发生，保护招承包人的合法权益，预防招标活动中、合同履行中的商业贿赂，打击商业活动中的违法犯罪行为，根据国家有关法律、法规规定，拟定本协议：

- 双方应当共同自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及发包人的招标、邀标规定，保证诚信、廉洁地参与。

- 发包人及其工作人员应做到：

（一）发包人工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向承包人索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在承包人报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）发包人工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）发包人工作人员不得以考察、参观等名义参加承包人安排的国内外旅游活动。

（六）发包人工作人员不得向承包人介绍家属或亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、承包人及其工作人员应当做到：

（一）承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）承包人工作人员不得为谋取私利擅自与发包人工作人员私下商谈或者达成默契。

（三）承包人不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请发包人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、承包人如发现发包人及其工作人员有违反上述协议者，应当向发包人领导或者发包人上级单位举报，发包人不得找任何借口对承包人进行报复或刁难、延误工作。

五、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂发包人工作人员，发包人应向承包人上级领导或有关部门举报，由此给发包人单位造成的损失均由承包人承担。

六、本协议作为合同的附件，经协议双方加盖公章或合同专用章后立即生效。

发包人（盖章）：                              承包人（盖章）：

广州王老吉大健康产业有限公司

签订日期：     年   月   日	签订日期：     年   月   日

附件3

建设项目安全管理责任书

发包人：广州王老吉大健康产业有限公司

承包人：

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，杜绝重大伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工安全事项协商一致，特订立本工程施工安全管理目标责任书。

- 承包人安全事故管理目标：

- 安全事故率为“零”；

- 安全事故隐患整改率100%。

- 承包人安全管理承诺：

- 承包人在进场时应将单位资质、安全生产资格证书、特种作业上岗证、安全生产条件有关资料复印件送给发包人审核备案，并对资料真实性负责。

- 按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到100%；

- 施工现场每周至少组织2次由现场负责人和安全员组织的安全大检查；

- 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%；

- 承包人在施工现场设有安全员不少于1人；

- 施工现场脚手架及高处作业防护、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%；

- 施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%；工人岗前安全教育率达到100%，特种工人持证上岗率达到100 %；施工管理人员安全培训持证率达到100%。

- 发包人义务：

发包人除了履行主合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务：

- 发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

- 承包人设备进场时，发包人应进行施工现场清理，道路平整等工作，使施工场地具备进场条件；

- 协调处理施工现场周围建（构）筑物和地下管线的保护；

- 对安全生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的安全生产监督检查，对发现的的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改；

- 对承包人提出的安全生产方面的问题，发包人应及时答复或三天内处理、解决；

- 负责监督承包人做好施工前的安全技术交底工作及三级安全教育；

- 向承包人及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。

- 承包人义务：

承包人除了履行主合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务：

- 承包人现场负责人：       ；安全员：         ；

- 认真贯彻执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规；

- 严格按《建筑施工安全检查标准》所规定的安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”“五临边”防护、施工用电、物料提升机与起重吊装和施工机具要求落实安全措施；并按规定做好分部、分项的使用前检查、验收、签字；

- 安全管理应包括：安全生产责任制、目标管理、施工组织设计，分部（分项）工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理和安全标志十项内容；

- 承包人应制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的建设工程进行定期和安全检查；

- 承包人应建立安全技术交底制度，内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程、安全注意事项等，既要做到有针对性，又要简单明了；

- 承包人安全员参与安全生产活动，施工现场做到每日一查，对查出的隐患做到定人、定时间、定措施，发包人跟踪整改必须到位；

- 承包人必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志；

- 实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生；

- 需认真执行劳动保护条例，为职工配备劳保用品，并随时关注班组内工人的身体及心理、思想动态；

- 承包人自行负责施工现场的安全防护工作，定期对劳保用品进行检验、试验和更新，做好安全工器具的检测，确保合格、有效

- 特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作。禁止擅自操作其它工种的一切设备，支架。（如接电、开机、拆架等等）；

- 安全施工：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。在施工过程中发生的工伤事故及安全事故，由承包人负责；

- 如本工程在动力设备、高压线路、地下管道、密封防震车间、易燃、易爆地段或交通要道附近，应做好安全防护措施，因此而引起安全事故责任由承包人承担；

- 承包人应及时清理现场施工垃圾；

- 建立和执行施工临时用电管理制度；根据施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报发包人审批后执行；按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求选用合格的电气（器）设备，并规范敷设线路、接地体等；

- 承包人如确需对部分施工作业进行劳务分包，承包人应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报发包人审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入承包人的安全责任范围；

- 如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应及时报告，同时按政府有关部门要求处理；

- 承包人在施工过程中一旦发生生产安全事故，承包人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作，事故不得隐瞒不报，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理有关责任人。法律责任和经济责任由承包人、分包单位根据各自相应的责任共同承担。

- 违约责任：

承包人对其现场人员的以下行为应按以下约定承担违约责任：

- 对一般违犯操作规程行为的工人，承包人应按100元/人•次承担违约责任。一个月内3次以上违规者承包人不得安排其到发包人施工；

- 对于特殊工种工人违犯操作规程，承包人应按200元/人•次承担违约责任，三次以上违规者承包人不得安排其到发包人施工；

- 施工班组应自觉做好“落手清工作”，及时清除施工现场垃圾，若不听从发包人代表或现场监理人员指挥，承包人应按100元/次承担违约责任，若影响下一工序进行的，根据情节轻重予应按500元/次承担违约责任；

- 施工人员必须戴安全帽上班，否则承包人应按50元/人•次承担违约责任；

- 物料提升机严禁乘人，否则应按400元/人•次承担违约责任；

- 严禁私自接线、乱拉电线、烧电炉等，若查到，承包人应按200元/次承担违约责任；

- 严禁施工现场随地大（小）便，随地小便者承包人应按20元/人•次承担违约责任，随地大便者应按50元/人•次承担违约责任，并自行清理干净；

- 高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，承包人应按200元/人•次承担违约责任，若发生安全事故，当事人负全部责任；

- 不准擅自拆除脚手架、防护栏杆、安全网等，需拆必须经过现场负责人同意，如有擅拆者，承包人应按100元/次承担违约责任；

- 爱护现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标识牌等），若有损坏，照价赔偿，故意损坏的，除赔偿损失外，承包人应承担500元违约责任；

- 保护建筑产品（成品）人人有责，不得故意损坏，若有发现，除赔偿损失外，并承担1000元违约责任，严重者承包人不得安排到发包人施工，并追究其相应责任；

- 禁止在施工现场吸烟，只允许在指定吸烟区才能吸烟，若查到，按50元/人•次承担违约责任；

- 在施工现场不允许偷喝发包人产品，若查到，按50元/人•次承担违约责任；

- 要遵纪守法，如有发现偷窃工地公物者，承包人应按偷窃实物价值的2-5倍承担违约责任，数额较大或情节严重者移交公安机关处理。

- 附则：

- 本协议约定的各项条款，经双方加盖公章或合同专用章之日起生效，作为合同附件具有同等法律效力。双方应严格遵守本协议规定的各项条款，因违反本协议造成的安全事故或其他事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

- 本协议内容如遇国家的有关法律、法规等不一致，按照国家有关规定执行。

以下空白。

发包人（盖章）：广州王老吉大健康产业有限公司

签订日期：     年   月   日

承包人（盖章）：

签订日期：     年   月   日

附件4

保密协议

发包人：广州王老吉大健康产业有限公司

承包人：

发包人、承包人双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》以及相关的规定，遵循自愿和诚实信用的原则，经协商一致，达成下列条款并共同遵照履行：

- 定义

“保密信息”：承包人在项目设备采购过程中主动或者被动获知的发包人或与发包人有关的信息，包括但不限于纸质、电子文件、光盘等介质中所含有的信息。

- 透露范围及使用用途

- 双方在合作过程中，承包人仅应当向其参加项目设备采购工作的必要人员透露发包人提供的保密信息；除此之外，不得透露给任何无关人员。

- 除法院及行业主管部门及其他法律法规明确规定的查看外，未经发包人事前书面同意，承包人不得向第三方透露发包人的保密信息。

- 承包人对于保密信息的使用不得违反我国法律（包括香港、澳门）对于上市公司的规定。

- 保密措施

在进行项目设备采购期间，承包人应 (a) 采取合理的措施保护保密信息，其保密程度和力度应与对自身同等级别的机密所采用的程度相同。无论如何，承包人的保密义务不得低于合理程度；（b）不得将发包人透露的保密信息为其他目的使用。除了上述所列各项，合作双方均同意此协议的主旨，以及其存在的保密性，不得引起或者允许将其转向第三方。

承包人应指定专人负责保密信息的安全管理并采取合理措施以避免保密信息的泄露，包括但不限于将保密信息和承包人的其他信息区分开来，以及禁止对于保密信息的复制等。

- 免责条款

以下信息不被视为保密信息：（a）大众普遍了解的信息，（b）在发包人传送信息时，承包人通过合法途径已了解的信息，（c）由第三方合法提供给承包人并不需要承包人承担保密义务的信息。发生上述（b）或（c）项所述情况时，承包人应当提供材料证明其没有违反本协议规定。

- 权利保证

双方声明并保证根据此协议透露的保密信息为发包人合法所有，或者需要由发包人承担保密义务，此时承包人亦应承担相关信息的同等保密义务。

- 不授予权利和义务:

协议中的任何权利和义务不得被解释为：（a）授予任何一方的保密信息中的权利，（b）强迫任何一方进入任何协议或者交易，或（c）阻止一方从第三方开发或者购买产品，服务或者技术用于竞争另一方的产品、服务和技术。

- 平等救济

合作双方应承认保密信息的独特且有价值，任何未经授权的透露或使用的机密资料可能会引起无法弥补的伤害或损失，甚至金钱补偿不能完全弥补。任何一方违反协议约定内容，违约方应当赔偿50万元作为违约金，守约方仍有权追究不足以弥补部分及违约方相关法律责任。

- 不得转让

未得到任何一方的预先书面同意，双方不得转让此协议下的任何权利和义务给第三方及任何隶属机构，任何试图违反本条规定进行的转让均为无效。

- 争议

在本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决；协商不成，由发包人住所地人民法院裁决。

- 其他

本协议一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份；经甲、乙双方加盖公章或合同专用章后生效；保密信息接收时限截止为项目设备采购工作完成时止，保密期至发包人透露的信息不再为保密信息时为止。

（以下无正文）、

发包人（盖章）：                                  承包人（盖章）：

广州王老吉大健康产业有限公司

签订日期：    年   月   日                    签订日期：     年   月   日