# 广州东北部粮油储备综合体项目（一期）监理委托人要求

一、项目名称

广州东北部粮油储备综合体项目（一期）

二、项目概况

广州东北部粮油储备综合体项目（一期）拟建10.2万吨的钢筋混凝土浅圆仓及配套的工作塔、汽车卸粮站等粮食接发设施，配套管理用房，宿舍、食堂，配套建设辅助用房、消防水罐、雨水调蓄池、扦样器、地磅等生产辅助设施。一期用地面积约30843.65㎡，建筑面积约24800㎡。最大层数10层，最大建筑高度55.50米，最大单体建筑面积2385㎡，最大单跨跨度25米。

三、监理依据与服务期

1.监理与相关服务依据包括：

- 适用的法律、行政法规及部门规章；

- 与工程有关的规范、标准、规程等；

- 批准的计划立项、规划要点、设计要点等有关文件；

- 工程勘察文件、设计文件等其他文件；

- 本工程监理合同及补充合同；

- 委托人与第三方签订的与实施工程有关的合同；

- 合同履行中与监理服务有关的来往函件；

- 委托人发出的有关本工程建设的指令；

- 委托人制定的有关工程建设管理的各项制度、规定和办法等。

2、监理服务期

本工程的监理服务期暂定为【18】个月，暂定自【2026年2月1日】起至【2027年7月31日】止，实际起始日期则以本工程施工许可证批准日期或工程实际开工日期或发出监理进场指令较早者为准，结束日期以【竣工交付之日】为准。

四、监理服务范围、内容与人员要求

1.监理的范围和内容

1.1监理范围包括：

（1）监理服务工程范围为广州东北部粮油储备综合体项目（一期）所有建设工程内容的监理工作，包括且不限于如下：

全部建筑工程，包括：人防工程、支护工程、地基与基础工程、主体工程、土石方工程、防水防潮工程、地面与楼面工程、外立面装饰、钢结构楼梯、雨棚、栏杆、门窗工程、屋面工程等。

全部机电安装工程，包括：电梯工程、电气工程、消防工程、燃气工程、弱电智能化工程、给排水工程、空调通风工程、环保工程、交通标志工程、永久供水供电工程、外水外电、临水临电、粮食输送系统、粮食清理与筛分系统、粮食烘干系统、机械通风系统、熏蒸与环流系统、粮情测控系统、除尘系统、物流仓储类设备（含工作塔工艺设备、汽车卸粮站工艺设备、浅圆仓ABC组工艺、仓储检化验设备、机修设备、制氮设备、扦样器、地磅、谷冷机等）、动力配电系统、自动控制系统、无线对讲系统、电气智能化（含智能仓储作业管理系统、智能安防系统、视频及会议系统、中心机房及智能化控制室、智能出入库系统、智能化粮库系统等）、粮仓专用暖通系统等。

全部装修工程，包括：室内、公区精装等。

全部室外工程，包括：建设用地红线范围内场区道路、停车场、标志标牌标线、围墙、管网（给水、排水、雨水）、园林绿化、雕塑小品等。

项目配套的通信工程，包括：有线电视、网络电信、5G信号覆盖等。

项目变更签证工程内容（包括且不限于设计优化变更签证工程、结构性调整工程（不限于拆改楼板、墙体、柱以及拆改砌筑工程））。

与本项目相关的按国家现行法律法规必须要执行的各项勘探、检测工程、设备安装调试检测、白蚁防治工程等。

（2）监理服务内容范围：

监理服务内容包括但不限于以下内容：

☑施工前期准备、施工阶段、工程收尾阶段（包含但不限于竣工验收及备案、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、 绿色施工管理、工程创优以及设备监造等的全过程监理服务和工程相关协调工作。

☑相关服务监理内容包括：☑工程勘察、各项检测管理服务、☑工程设计管理服务

☑其他：报批报建、专项评审等项目建设全过程涉及内容。

1.2监理工作具体内容包括但不限于如下：

- 施工准备阶段的监理工作

监理人应积极协助委托人开展工程开工前所有准备工作（包括施工许可证等报批）及开展以下监理工作内容，以便工程顺利开工：

- 在设计交底前，监理人应熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议。

- 监理人应参加由委托人组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给委托人。

- 监理人应做好图纸会审记录并提交给委托人。

- 工程项目开工前，监理人应审查参建单位报送的施工组织设计(方案)和专项施工方案，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人。

- 工程项目开工前，监理人应审查参建单位现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，确保工程项目施工质量。

- 分包工程开工前，监理人应审查参建单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由监理人予以签认。

- 监理人协助委托人移交与项目施工有关的测量成果（包括控制网/点、放样点、地形图等）。监理人审查参建单位提交的控制测量方案；施工进场前，监理人需组织参建单位、委托人进行联合复测（包括控制点、放样点的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点、地形图等）。监理人应对复测的结果真实性、准确性负责。

- 监理人应审查参建单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条                                         件时，由总监理工程师签发，并报委托人。

- 工程项目开工前，监理人应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。

- 制定监理规划。

- 制定监理实施细则。

- 对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协调会制度，根据合同文件的约定及委托人要求的图纸批准程序、工程变更程序、参建单位索赔程序、参建单位的计量支付审查程序、进度款支付的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

- 督促参建单位落实国家、广东省、广州市及从化区颁发的建设工程相关文件的要求。

- 施工阶段的监理工作 1）施工阶段的质量控制

A、监理人审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、                                          采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

B、在施工过程中，当参建单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或                                         变动时，应经监理人审查，并应由总监理工程师签认；

C、监理人审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据 监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

D、监理人应要求参建单位报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导                                         书和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

E、监理人检查督促参建单位建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能                                         切实发挥作用，督促参建单位进行全面质量管理工作；

F、当参建单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，监理人应要求参建单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认；

G、协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查参建单位提交的

测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

H、审查参建单位自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准参建单位按                                         合同约定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

I、监理人应对材料、设备的进场验收负主要责任。监理人应对参建单位报 送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知参建单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场；

J、监理人对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提 下对重点部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录像；

K、对施工过程中出现的质量缺陷，监理人应及时下达整改通知书，要求参                                         建单位整改，并检查整改结果。

L、监理人应在本合同工程的施工阶段开始之前向委托人提交质量事故处理 程序。监理人发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应及时下达工程暂停令，要求参建单位停工整改。整改完毕并经监理人复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工报审表。监理人下达工程暂停和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。

M、对需要返工处理或加固补强的质量事故，监理人应责令参建单位报送质 量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理人应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

N、监理人应及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质 量事故处理记录整理归档。

O、监理人组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施                                          工质量情况，协调有关单位间的施工活动，以消除影响质量的各种外部干扰因素；

P、监理人对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工                                         质量验收和质量评定工作；

Q、监理人审查竣工资料，组织竣工预验收；

I、监理人参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。 2）施工阶段的造价控制

A、监理人协助审核合同文件中有关造价的条款；

B、监理人审核施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行； C、监理人应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划

完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告；

D、监理人按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和                                                                                                                                        工程款支付，出具审核意见；监理人应在收到参建单位提交的工程量报告后 5天内完成对参建单位提交的工程量报表的审核并报送委托人。

E、监理人协助委托人审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

F、监理人依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险                                         分析，并应制定防范性对策；

G、监理人从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方                                         案，并在工程变更实施前与委托人、参建单位协商确定工程变更的价款，实施后对参建单位上报的变更完工确认资料真实性和准确性进行审核确认；

H、监理人按委托人工程签证管理的相关规定对工程的现场签证进行管理，签证实施前进行经济合理性评审，实施后对参建单位上报的签证完工确认资料真实性和准确性进行审核确认。

I、未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，

监理人应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

J、监理人在设计图纸审核、方案比选、施工方案审核、检测方案审核、变更签证事前评审工作中，应兼顾造价控制方面，并对其经济合理性和相关造价控制目标符合性负审核责任。

3）施工阶段的进度控制

A、熟悉合同文件中有关进度的条款；

B、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时                                         调整施工总进度；

C、审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要                                         时作调整；

D、在项目实施过程中，当实际进度滞后于计划进度时，监理人应书面通知                                         参建单位采取纠偏措施并监督实施。

E、依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控 制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经监理人审定后报送委托人。

- 工程职业健康安全控制工作

A、编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为、物的不安全状态、                                         作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

B、检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。

C、要求参建单位对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目和达到一定规                                          模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查。

D、定期组织安全控制计划的执行情况并进行检查考核和评价，对施工中存                                         在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

E、采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记 录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

F、对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。

G、对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。 H、职业健康安全质量事故的处理

对于发生的安全质量事故，监理人应及时向委托人及政府相关部门报告，同 时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。监理人在调查事故情况并分析原因、责任后，并将事故调查分析报告提交委托人及政府相关部门。监理人同时应提交相应的防范措施建议书，以防止同类事故再次发生。

- 施工阶段的合同管理

A、建立合同管理文档系统。建立与之相适应的编码系统和文档系统，便于                                         各种合同资料的保存与查询；

B、建立合同文件沟通方式。参建单位和委托人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行；

C、合同实施监督。包括：监督总包单位、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。

D、合同跟踪和诊断：

a、全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离；

b、对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测；提出合同实施方面的意见、建议；

c、对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生；

E、严格合同变更管理。包括：变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况；

F、监理人应按委托人的要求对相关合同及施工组织设计等文件进行审核， 确定可能引起争议的合同条款等内容，向委托人提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的参建单位的索赔报告应进行审查分析，收集索赔的客观事实证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提示委托人进行反索赔，并附上相关证据；

G、合同终止和后评价工作，包括：合同按约定履行结束后，合同即告终止。                                          监理人应及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程合同管理工作的借鉴；

H、合同管理中的其它工作，包括：费用索赔的处理、合同争议的调解和合                                         同解除的相关工作。

- 施工阶段的信息管理

A、全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料；

B、建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，                                          由专人实施；

C、计算机信息管理；

D、对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料；

E、及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关人员。

F、建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、                                          来源、概要、经办人或其他基本情况；

G、对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理；

H、涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细                                         则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响；

I、工程结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

- 施工阶段的组织与协调

A、负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调 各参建单位（包括总包与分包单位）工程同步建设，对参建单位工程进度统一调控，以使参建单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约；

B、建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵                                          守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题；

C、制定项目沟通管理计划，按内容划分主要有：施工进度、质量、安全、 成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设等；按时间划分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等；

D、项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、 完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处；

E、对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结                                          果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本合同工程建设服务；

F、定期组织召开建设单位、设计、监理、质监站、安监站、施工单位参加                                          的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行；

G、妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各参建单位提出需要配合的 问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

- 环境管理工作

监理人应对施工过程中影响环境的活动进行监督管理，以满足相关的法律法                                         规对环境保护的要求。监理人环境管理工作的主要工作内容如下：

- 制定相关的监督检査工作的程序及制度提交委托人及政府相关部门核准；

- 根据相关的法律、法规、制度及程序等，对工程建设过程中污染环境、

破坏生态的行为进行监督管理，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、粉尘                                         控制达标、减少水土流失和生态环境破坏；

C、对配套的环保工程进行施工监理，如对水处理设施、声屏障、绿化工程、                                          水源护区的保护等进行监理。

- 施工阶段的现场安全、文明管理

A、监理人应根据《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，按照工程建 设的强制性标准、《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

B、对危险性较大的分部分项工程，监理人应当编制监理实施细则。实施细 则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对参建单位安全技术措施的检查方案；

C、审查参建单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分 部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括但不限于：

a、参建单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

b、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆                                         除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

c、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施                                         是否符合强制性标准要求；

d、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

e、施工总平面布置图是否合理并符合安全生产要求，办公、宿舍、食堂、                                         道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

D、检查参建单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、                                          健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促参建单位检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况；

E、审查参建单位的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

F、审查参建单位的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备                                         合法资格，专职安全生产管理人员数量是否符合要求；

G、审核参建单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

H、审核参建单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划，监督安全防                                         护措施费用的使用；

I、监督参建单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案                                         组织施工，及时制止违规的施工作业；

J、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；

K、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施                                         和安全设施的验收手续；

L、检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，                                         并检查安全生产费用的使用情况；

M、督促参建单位进行安全自查工作，并对参建单位自查情况进行抽查，参                                         加委托人组织的安全生产专项检查；

N、监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类 安全隐患，应书面通知参建单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求参建单位停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。参建单位拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

O、监理人应核查参建单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等                                         自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由监理人签收备案；

P、督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

Q、监理人负责以委托人名义申报的，为实施本项目所占用的临时用地、临                                         时堆场、临时码头的安全及文明施工管理的监管;

R、组织工地卫生及文明施工检查；

S、落实国家、广东省、广州市、从化区相关行政监管部门文件的要求。

- 工程收尾阶段的监理工作

1）工程收尾阶段包括竣工扫尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方 面的管理。监理人应制定工作计划，提出各项管理要求。工程收尾阶段管理应包括以下内容：

A、项目的竣工扫尾；

B、项目的竣工验收、整改及移交； C、项目的竣工结算；

D、项目的回访维护； E、项目的考核评价。 2）竣工验收

A、依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，承 包人对参建单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求参建单位整改。整改完毕，监理人提出工程质量评估报告。

B、监理人应负责组织系统联动调试、试运行及各专项验收及检测。监理人 应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理人应要求参建单位进行整改。工程质量符合要求，监理人签署竣工验收报告。

C、组织或协助委托人、参建单位和产权管理单位对项目进行移交。

D、根据现场的实际竣工情况对参建单位提交的竣工图纸（包括设备移交资                                         料等）进行复核确认。

E、组织隐蔽工程、分部分项工程、整体工程的验收、备案、移交等工作。 3）竣工结算

监理人应根据工程进展的实际情况，编制工程竣工结算计划报委托人批准后                                          实施。监理人负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。监理人须根据委托人的要求审核参建单位提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性和真实准确性，并对其提交给委托人的结算审核结果负责。工程结算以单个施工合同为结算对象，监理人应在完成全部合同结算的审核后形成结算汇总。监理人应对由其审核的结算金额的准确性负责。若监理人未履行督办职责导致结算未能按期完成，按合同专用条款第 4.1(7)条承担违约责任。

- 工程质量保修期的监理工作

- 监理人应依据合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容                                         开展工作。提交保修方案与人员名单。

- 承担质量保修期监理工作时，监理人应安排监理人员对委托人提出的工 程质量缺陷进行检查和记录，对参建单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非参 建单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人。

- 其它监理工作

- 负责总平面统筹规划管理。

- 协助施工期间的报建报批。

- 审查设计图纸、文件的经济合理性、安全性（含使用功能）、可靠性，以                                         专题报告的形式提出优化建议；负责竣工图的审核。

- 协助委托人审查施工图、二次深化设计等设计文件，发现问题，及时向                                         委托人提出；

- 协助委托人审查变更设计图纸和设计文件，确保设计在技术上可行，在 经济上合理，使用功能上安全。对设计变更进行技术经济合理性分析，并按照规定的程序办理设计变更手续。

- 负责本工程检测方案编制，报委托人审核。

- 监理人应按最新的国家、广东省、广州市、从化区工人工资支付专户管                                                                                                                                         理制度和用工实名制管理制度对施工企业落实用工实名制和工资支付分账管理情况进行管理和监控，对施工管理人员和现场工人考勤进行管理和监控。对施工企业未按规定落实实名制和工资支付分账管理工作的，监理人应发出整改通知，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，监理人应向委托人和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。由于监理人管理不力，发生参建单位因未建立、落实工人工资支付专用账户制度导致发生拖欠或未按时发放工人工资及其他工资支付纠纷争议，导致工人集体上访或其他群体性事件，造成恶劣影响的或造成区级及以上层面上访维稳事件，或被区级及以上部门通报、媒体曝光、督査整改的，监理人须承担违约责任。

- 协助委托人组织工程征地拆迁的管理与协调工作，负责工程实施所需的                                         管线迁移及绿化迁移的监理工作，费用含在签约酬金中，委托人不另行支付。

- 监理人负责为实施本工程所需要的相关协调工作。

- 监理人组织监督参建单位遵照广州市住房和城乡建设行政主管部门发布的关于建筑工地视频监控安装、智慧工地监管等现行有效规范性文件要求及委托人要求，在建设工地安装视频监控装置，并按要求接入市住建委的视频监管工作平台以及委托人企业视频监控专网，满足质量监控、安全文明监控等需要。

- 因规划调整、征地拆迁等导致项目无法实施需发生甩项的，或委托人要                                          求甩项的，监理人协助委托人与合同当事人签订甩项协议。监理人应妥善处理甩项工程后续工作的继续实施与主体工程验收、使用（或运营）的关系，加强管理，按期完成。

- BIM 技术管理（如有）

监理人督促并检查参建单位运用 BIM 技术完成相关工作（包括各专业模型创                                          建及深化、管线综合、场地布置模拟、材料设备工程量统计等）并收集相关应用成果；督促参建单位在项目不同阶段基于各 BIM 模型进行可视化交底、施工；监督参建单位对 BIM 模型进行实时更新与维护，准确反映施工实际情况；根据项目实际进度等情况制定 BIM 实施计划并实时调整，为项目部署 BIM 工作和制定 BIM工作决策向委托人提供建议和参考。监督参建单位在项目实施各阶段充分应用 BIM 技术。协助委托人对 BIM 应用成果进行验收；督促参建单位按要求提交模型、资料等，并负责归档。

- 监理人需全力配合委托人完成涉及本工程的审计工作。

- 因监理人原因未能有效履行合同约定或未能按委托人要求严格把关、认真履职的，经行政部门发现或提出问题经委托人确认后，委托人有权要求监理人承担相应违约责任，乙方对此无异议。

☑（6）设备监造

监理人应组建设备监造监理小组负责设备监造工作，设备监造工作监理人                                                                                                                                          员需报委托人书面同意。监理人须根据委托人的委托实施设备、构配件及重要材料（如石材等，下同）开展设备监造工作（监造酬金包括在本合同价款中），具体工作如下：

- 监理人应根据设备、构配件及重要材料监造阶段的监理工作内容，成立

由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构。项目监理机构应进驻制造现场。

- 总监理工程师应组织专业监理工程师熟悉设备、构配件及重要材料的图                                                                                                                                        纸及有关技术说明和标准，掌握设计意图和各项设备、构配件及重要材料制造的工艺规程以及设备采购订货合同中的各项规定，并应组织或参加委托人组织的设备制造图纸的设计交底。

- 总监理工程师应组织专业监理工程师编制设备、构配件及重要材料监造                                                                                                                                        规划，经监理人技术负责人审核批准后，在制造开始前十天内报送委托人。

- 总监理工程师应审查设备、构配件及重要材料制造单位报送的生产计划                                                                                                                                        和工艺方案，提出审查意见，符合要求后予以批准，并报委托人。

- 总监理工程师应审核设备、构配件及重要材料制造分包单位的资质情况、                                                                                                                                          实际生产能力和质量保证体系，符合要求后予以确认。

- 专业监理工程师应审查设备、构配件及重要材料制造的检验计划和检验                                                                                                                                        要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器。

- 专业监理工程师必须对设备、构配件及重要材料制造过程中拟采用的新                                                                                                                                        技术、新材料、新工艺的鉴定书和试验报告进行审核，并签署意见。

- 专业监理工程师应审查主要及关键零件的生产工艺设备、操作规程和相                                                                                                                                        关生产人员的上岗资格，并对设备、构配件及重要材料制造场所的环境进行检查。

- 专业监理工程师应审查设备、构配件及重要材料制造的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告，检查制造单位对                                                                                                                                        外购器件、外协作加工件和材料的质量验收，并由专业监理工程师审查制造单位提交的报验资料，符合规定要求时予以签认。

- 专业监理工程师应对制造过程进行监督和检查，对主要制造工序应进行抽检或检验。

- 专业监理工程师应要求制造单位按批准的检验计划和检验要求进行制造过程的检验工作，做好检验记录，并对检验结果进行审核。专业监理工程师认为不符合质量要求时，指令设备制造单位进行整改、返修或返工。当发生质量失控或重大质量事故时，必须由总监理工程师下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告委托人。

- 专业监理工程师应检查和监督设备、构配件的装配过程，符合要求后予以签认。

在设备、构配件及重要材料制造过程中如需要对原设计进行变更，专业监理工程师应审核设计变更，并审查因变更引起的费用增减和制造工期的变                                         化。

- 总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备、构配件及重要材料制                                         造过程中的调试、性能检测和验证，符合要求后予以签认。

- 在设备、构配件及重要材料运往现场前，专业监理工程师应检查制造                                          单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。

- 设备、构配件及重要材料全部运到现场后，总监理工程师应组织专业                                         监理工程师参加交接工作，开箱清点、检查、验收、移交。

- 在设备监造工作结束后，总监理工程师应组织编写设备监造工作总结。

（7）其他相关服务内容：委托人委托的其他相关工作。

1.3 相关服务：

☑（1）工程勘察与检测管理服务：

监理人应审核勘察方案与检测方案的经济性、合理性是否满足深度和合同工期的要求，并进行勘察与检测旁站监理。定期检查勘察与检测工作的实施，控制勘察与检测实施方案的程序和深度进行，并确保勘察与检测不发生安全事故。按规范有关文件要求检查勘察报告与检测报告的内容和成果，进行验收，提出书面验收报告。

审核勘察费用、检测费用支付证书并报委托人。

☑（2）工程设计管理服务：

- 在设计阶段，对设计图等的设计进度及设计质量提出合理化建议；审核                                        设计费用支付证书并报委托人。

- 在合同履行阶段，对设计变更、设计进度及设计质量进行监理；审核设计费用支付证书并报委托人。

- 对施工单位深化设计设计进度及设计质量进行监理；按施工监理的相关                                         规定审核施工费用支付证书并报委托人。

☑（3）其他：报批报建、专项评审等项目建设全过程的协调管理。

2.监理人员配置基本要求：

监理机构人员配备要求表

| 序号 | 岗位 | 最低要求数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1名 | 拟派项目总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司（注册企业以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准，拟派总监理工程师注册执业专业以注册执业证书上的注册专业为准），并具备本科或以上学历；或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的资格满足本项目总监理工程师的资格要求的香港专业人士。 |
| 2 | 总监理工程师代表 | 1名 | 1、中级工程师或以上职称； 2、持中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证书，专业为建筑工程相关专业。 |
| 3 | 房建专业监理工程师 | 2名 | 持中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证书，专业为房屋建筑工程相关专业。 |
| 4 | 机电安装专业监理工程师 | 1名 | 持中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证书，专业为机电工程相关专业。 |
| 5 | 合同监理工程师 | 1名 | 持有国家注册造价工程师或一级注册造价工程师。 |
| 6 | 安全员 | 1名 | 持有注册安全工程师证书或安全员上岗证。 |
| 7 | 监理员 | 2名 | 持有监理员上岗证或培训证。 |
| 8 | 资料管理员 | 1名 | 所学专业为建筑工程类相关专业，大专或以上学历。 |