SF-2019-0206

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程监理合同

工程名称：  广州东北部粮油储备综合体项目（一期）

工程地点：  广州市从化区鳌头镇

委 托 人：  广州从化绿缘粮食发展有限公司

监 理 人：

代 建 人：  广州越建工程管理有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目	录

第一部分 协议书	4

一、工程概况	4

二、监理服务范围与内容	4

三、工程建设管理目标	6

四、词语限定	6

五、合同文件组成与解释顺序	6

六、总监理工程师	7

七、签约酬金	7

八、服务期限	8

九、承诺	8

十、合同订立	8

第二部分 通用合同条款	13

- 定义与解释	13

  - 定义	13

  - 解释	14

- 监理人的义务	15

  - 监理的范围和工作内容	15

  - 监理与相关服务依据	15

  - 项目监理机构和人员	15

  - 履行职责	15

  - 提交报告	16

  - 文件资料	16

  - 使用委托人的财产	16

  - 履约担保	16

- 委托人的义务	18

★3.1告知	18

★3.2 提供资料	18

★3.3 提供工作条件	18

  - 委托人代表	19

  - 委托人意见或要求	19

  - 答复	19

  - 支付	19

  - 支付担保	19

- 违约责任	19

  - 监理人的违约责任	19

  - 委托人的违约责任	19

  - 除外责任	19

5. 支付	20

★5.1支付货币	20

★5.2支付申请	20

★5.3 支付酬金	20

  - 有争议部分的付款	20

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止	20

★6.1生效	20

★6.2 变更	20

★6.3 暂停与解除	20

  - 终止	20

- 争议解决	22

  - 协商	22

  - 调解	22

  - 仲裁或诉讼	22

- 其他	23

  - 外出考察费用	23

  - 检测费用	23

  - 咨询费用	23

  - 奖励	23

  - 守法诚信	23

  - 保密	23

  - 通知	23

  - 著作权	23

  - 工程获奖奖励	23

第三部分 专用合同条款	24

- 定义与解释	24

  - 定义	24

  - 解释	24

- 监理人义务	24

  - 监理的范围和内容	24

  - 监理与相关服务依据	35

  - 项目监理机构和人员	36

  - 履行职责	37

  - 提交报告	37

  - 使用委托人的财产	37

  - 履约担保	37

- 委托人义务	40

  - 委托人代表	40

3.6 答复	40

3.8 支付担保	40

- 违约责任	41

★4.1 监理人的违约责任	41

★4.2 委托人的违约责任	49

★4.3  索赔程序	49

★4.4 不可抗力	49

5. 支付	50

★5.1支付货币	50

★5.2 支付酬金	50

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止	52

★6.1生效	52

★6.2 变更	52

★6.3 暂停与解除	52

- 争议解决	53

7.1 调解	53

  - 仲裁或诉讼	53

- 其他	53

  - 外出考察费用	53

  - 检测费用	53

  - 咨询费用	53

  - 奖励	53

8.5 保密	53

8.6 著作权	53

8.7 工程获奖奖励	53

附录	56

附录 A 相关服务的范围和内容	56

附录 B 委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备	57

  - 委托人派遣的人员	57

  - 委托人提供的房屋（无）	57

  - 委托人提供的资料	57

  - 委托人提供的设备	57

  - 监理人派遣的人员	57

  - 监理人提供的设备	58

第四部分 合同附件	59

附件 1：从化区建设工程项目廉洁合同	59

附件 2：监理工作考核	61

附件 3：监理人员配置情况	70

附件 4：监理人营业执照复印件	72

附件 5：企业法人证明书	73

附件 6：中标通知书	74

附件 7：监理违约考核管理表	75

第一部分 协议书

委托人（甲方）：    广州从化绿缘粮食发展有限公司

监理人（乙方）：

代建人（丙方）：    广州越建工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

广东省企业投资项目备案证项目代码：2409-440117-04-01-717797

项目名称：广州东北部粮油储备综合体项目（一期）

工程规模：广州东北部粮油储备综合体项目（一期）拟建10.2万吨的钢筋混凝土浅圆仓及配套的工作塔、汽车卸粮站等粮食接发设施，配套管理用房，宿舍、食堂，配套建设辅助用房、消防水罐、雨水调蓄池、扦样器、地磅等生产辅助设施。一期用地面积约30843.65㎡，建筑面积约24800㎡。最大层数10层，最大建筑高度55.50米，最大单体建筑面积2385㎡，最大单跨跨度25米。

投资金额：本项目（一期）总投资（含税）约2.97亿元，其中工程建安费约21042.46万元。

资金来源：企业自筹。

二、监理服务范围

（一）监理服务范围：

监理服务范围为广州东北部粮油储备综合体项目（一期）所有建设工程内容的监理工作，包括且不限于如下：

全部建筑工程，包括：人防工程、支护工程、地基与基础工程、主体工程、土石方工程、防水防潮工程、地面与楼面工程、外立面装饰、钢结构楼梯、雨棚、栏杆、门窗工程、屋面工程等。

全部机电安装工程，包括：电梯工程、电气工程、消防工程、燃气工程、弱电智能化工程、给排水工程、空调通风工程、环保工程、交通标志工程、永久供水供电工程、外水外电、临水临电、粮食输送系统、粮食清理与筛分系统、粮食烘干系统、机械通风系统、熏蒸与环流系统、粮情测控系统、除尘系统、物流仓储类设备（含工作塔工艺设备、汽车卸粮站工艺设备、浅圆仓ABC组工艺、仓储检化验设备、机修设备、制氮设备、扦样器、地磅、谷冷机等）、动力配电系统、自动控制系统、无线对讲系统、电气智能化（含智能仓储作业管理系统、智能安防系统、视频及会议系统、中心机房及智能化控制室、智能出入库系统、智能化粮库系统等）、粮仓专用暖通系统等。

全部装修工程，包括：室内、公区精装等。

全部室外工程，包括：建设用地红线范围内场区道路、停车场、标志标牌标线、围墙、管网（给水、排水、雨水）、园林绿化、雕塑小品等。

项目配套的通信工程，包括：有线电视、网络电信、5G信号覆盖等。

项目变更签证工程内容（包括且不限于设计优化变更签证工程、结构性调整工程（不限于拆改楼板、墙体、柱以及拆改砌筑工程））。

与本项目相关的按国家现行法律法规必须要执行的各项勘探、检测工程、设备安装调试检测、白蚁防治工程等。

（二）监理服务内容：

监理服务内容包括但不限于以下内容：

☑施工前期准备、施工阶段、工程收尾阶段（包含但不限于竣工验收及备案、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、 绿色施工管理、工程创优以及设备监造等的全过程监理服务和工程相关协调工作。

☑相关服务监理内容包括：☑工程勘察、各项检测管理服务、☑工程设计管理服务

☑其他：报批报建、专项评审等项目建设全过程涉及内容。。

- 工程建设管理目标

  - 投资控制目标：

确保投资控制在经批准的初步设计概算内。

  - 进度控制目标：在合同约定的建设工期内按期完工（包括合同关键节点

工期的约定）。

  - 安全生产目标：杜绝安全责任事故发生，杜绝一般事故等级及以上事故发生，且工伤事故死亡人数为零。现场安全文明施工管理达到国家、广东省、广州市以及从化区相关规定要求。

  - 质量目标及创优要求

    - 质量目标：工程质量达到建设工程施工质量验收规范合格标准。

    - 创优目标

□市级工程优质奖：	；

□省级工程优质奖：	；

□国家级工程优质奖：	；

□其它： 	 。

    - 创安全文明工地目标

□市级安全文明施工样板工地；

□省级安全文明施工样板工地；

□国家级安全文明 AAA 工地；

□其它： 	。

    - 争创绿色施工示范工程目标

□广州市建筑业绿色施工示范工程；

□全国建筑业绿色施工示范工程；

□其它： 	 。

    - 绿色建筑设计目标

□绿色建筑设计评价（□一星级、□二星级、□三星级）

□其它：	。

四、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用合同条款、专用合同条款中的定义与解释相同。

五、合同文件组成与解释顺序

下列文件成为本合同的组成部分，具有同等法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

- 委托人要求执行的政府及相关主管部门关于本工程的有关文件；

- 合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

- 本合同协议书；

- 中标通知书；（如有）

- 专用合同条款及其合同附录；

- 委托人关于工程管理的各项制度、规定；

- 通用合同条款；

- 合同附件；

- 标准规范及有关技术文件、图纸；

- 本合同工程监理招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；（如有）

- 本合同工程监理投标文件（含投标文件澄清等）；（如有）

- 组成本合同的其他文件。

当上述文件按优先顺序解释仍然存在多义性或不一致解释时，三方同意先由委托人作出解释和校正，并就此作出书面说明；监理人对委托人的解释和校正有异议的，应在接到委托人书面说明之日三日内提出书面异议，由委托人与监理人协商解决，如监理人期满未提出书面异议的，视为同意委托人的解释和校正。三方协商不成的情况下，三方同意由委托人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定。

六、总监理工程师

总监理工程师姓名：	，身份证号码：	，注册号：	。

七、签约酬金

本项目监理服务酬金合同暂定总价为【       】元（大写：），其中不含税金额【       】元，税金【       】元，税率为【  %】 。中标下浮率为【  %】（下浮率=（最高投标限价-中标价）/最高投标限价）。

本项目工程概算经委托人审批后，本项目监理服务酬金按以下计费方式进行计算调整：以委托人审定的工程总概算中的建安工程费（监理实际服务范围内）为计费额基数，根据发改价格[2007]670号文收费标准计算出的基准价，乘以（1-中标下浮率），得出本项目监理服务酬金合同调整总价。

监理酬金结算，按上述监理实际服务范围内的建安工程费概算为计费额基数计算出的合同调整总价，扣减本合同履约过程中发生的违约金、赔偿金等进行结算，最终结算总价以委托人审核为准。

上述监理酬金已包括人工费、材料费、机械设备及器具费、管理费、措施费、风险费、利润、规费、税金等为完成本合同监理服务工作所需的一切费用等，不因人工工资、物价、汇率及政策等变化而调整，本合同另有约定除外。

八、服务期限

本项目监理服务期暂定为【18】个月，暂定自【2026年2月1日】起至【2027年7月31日】止，实际起始日期则以本工程施工许可证批准日期或工程实际开工日期或发出监理进场指令较早者为准，结束日期以【竣工交付之日】为准。

九、承诺

  - 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程监理与相关服务。

  - 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供资料，并按照本合同约定支付酬金。

  - 委托人和监理人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

  - 监理人承诺遵守委托人制订（含已制订及合同执行过程中制订）的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，监理人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同委托人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。如监理人违反委托人相关制度、规定和管理办法等的，委托人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求监理人承担违约责任及赔偿损失。

  - 监理人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项建设管理目标，达到合同约定的各项标准。

十、合同订立

  - 10.1本合同订立时间：         年       月      日。

  - 10.2本合同订立地点：广州市从化区 。

  - 10.3本合同一式 陆 份，三方各执 贰 份，具备同等法律效力。

  - 10.4本合同自三方法定代表人或其委托代理人签字(或签章)并加盖公章之日起生效，至本工程竣工验收完成且工程质量保修期满并双方的责任、义务履行完毕时终止。

10.5本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充合同。

| 委托人：广州从化绿缘粮食发展有限公司 （盖章） | 监理人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 代建人：广州越建工程管理有限公司 （盖章） |  |
| 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |
| 经 办 人： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 开户银行： |  |
| 账号： |  |
| 签订日期： |  |

此处粘贴中标通知书复印件

此处粘贴监理人法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件

（仅合同正本粘贴）

第二部分 通用合同条款

- 定义与解释

  - 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

    - “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    - “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

    - “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

    - “参建单位”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

    - “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

    - “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

    - “正常工作”指本合同订立时通用合同条款和专用合同条款中约定的监理人的工作。

    - “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

    - “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

    - “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

    - “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

    - “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

    - “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    - “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    - 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

  - 解释

    - 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

    - 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

- 协议书；

- 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

- 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

- 专用合同条款及附件；

- 通用合同条款；

- 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；

- 专用合同条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 监理人的义务

  - 监理的范围和工作内容

根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第714号)，并按中华人民共和国国家标准GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》执行。

    - 监理范围：指勘察设计期、报建期、施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用合同条款中约定。

    - 除专用合同条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：

- 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

- 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

- 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

- 审查施工单位提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

- 按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工单位需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

- 检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

- 检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况；

- 审查施工单位提交的施工进度计划，核查参建单位对施工进度计划的调整；

- 检查施工单位的试验室；

- 审核施工分包人资质条件；

- 查验施工单位的施工测量放线成果；

- 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

- 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

- 审核施工单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

- 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工单位整改并报委托人；

- 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

- 审查施工单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

- 验收隐蔽工程、分部分项工程；

- 审查施工单位提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

- 审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

- 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

- 审查施工单位提交的竣工结算申请并报委托人；

- 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

    - 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。（如无则删除附录 A）

  - 监理与相关服务依据

    - 监理依据包括：

      - 适用的法律、行政法规及部门规章；

      - 与工程有关的标准；

      - 工程设计及有关文件；

      - 本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用合同条款中具体约定监理依据。

    - 相关服务依据在专用合同条款中约定。

  - 项目监理机构和人员

    - 监理人应按附录 B-5 中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录 B-6 配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    - 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

    - 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更

换总监理工程师时，应提前 7 天向代建人和委托人书面报告，经代建人和委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员经代建人和委托人（相应授权人）面试通过后才予以替换。

    - 监理人应及时更换有下列情形之一的人员：

- 严重过失行为的；

- 有违法行为不能履行职责的；

- 涉嫌犯罪的；

- 不能胜任岗位职责的；

- 严重违反职业道德的；

- 专用合同条款约定的其他情形。

    - 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

  - 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    - 在监理与相关服务范围内，委托人和参建单位提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与参建单位之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、参建单位协商解决。

    - 当委托人与参建单位之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

★2.4.3 监理人应在专用合同条款约定的授权范围内，处理委托人与参建单位所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 监理人发现工程参建单位的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给委托人，并建议工程参建单位予以调换。

  - 提交报告

监理人应按专用合同条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

  - 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

  - 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用合同条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用合同条款约定的时间和方式移交。

  - 履约担保

双方可在专用合同条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。

- 委托人的义务

  - 告知

委托人应在委托人与参建单位签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知参建单位。

★3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

★3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

    - 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

    - 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

  - 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人

更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。

  - 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对参建单位的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向参建单位发出相应指令。

  - 答复

委托人应在专用合同条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

  - 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。

  - 支付担保

监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向参建单位提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。

- 违约责任

  - 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用合同条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

  - 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用合同条款中约定。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。

★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用合同条款约定支付逾期付款利息。

  - 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

★5. 支付

  - 支付货币

除专用合同条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用合同条款中约定。

  - 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

★5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  - 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期

支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

  - 生效

除法律另有规定或者专用合同条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

★6.2 变更

    - 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

    - 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工

作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用合同条款中约定。

    - 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用合同条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

    - 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

    - 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用合同条款中约定。

    - 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用合同条款中约定。

★6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    - 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

    - 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的

该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

    - 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知承包

人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合

理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

    - 监理人在专用合同条款 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到发

包人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

    - 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

    - 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

  - 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

- 监理人完成本合同约定的全部工作；

- 委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 争议解决

  - 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

  - 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用合同条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

  - 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用合同条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

  - 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用合同条款中约定。

  - 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用合同条款中约定。

  - 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用合同条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

  - 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

  - 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用合同条款中约定。

  - 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

  - 著作权

合同涉及的著作权的归属由双方在专用合同条款另行约定。

  - 工程获奖奖励

根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

第三部分 专用合同条款

- 定义与解释

  - 定义

1.1.2 双方一致同意通用合同条款第 1.1.2 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。“代建人”为本项目（一期）代建管理单位，在“委托人”的授权范围内统筹管理本项目（一期）建设工作。

  - 解释

    - 本合同文件除使用中文外，还可用  /	。

    - 其他文件：  /	。

- 监理人义务

  - 监理的范围和内容

    - 监理范围包括：按本合同协议书第二条约定。

    - 监理工作内容还包括：除通用合同条款约定的监理工作内容，还包括

（但不限于）以下：

- 施工准备阶段的监理工作

监理人应积极协助委托人开展工程开工前所有准备工作（包括施工许可证等报批）及开展以下监理工作内容，以便工程顺利开工：

- 在设计交底前，监理人应熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议。

- 监理人应参加由委托人组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给委托人。

- 监理人应做好图纸会审记录并提交给委托人。

- 工程项目开工前，监理人应审查参建单位报送的施工组织设计(方案)和专项施工方案，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人。

- 工程项目开工前，监理人应审查参建单位现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，确保工程项目施工质量。

- 分包工程开工前，监理人应审查参建单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由监理人予以签认。

- 监理人协助委托人移交与项目施工有关的测量成果（包括控制网/点、放样点、地形图等）。监理人审查参建单位提交的控制测量方案；施工进场前，监理人需组织参建单位、委托人进行联合复测（包括控制点、放样点的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点、地形图等）。监理人应对复测的结果真实性、准确性负责。

- 监理人应审查参建单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条                                         件时，由总监理工程师签发，并报委托人。

- 工程项目开工前，监理人应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。

- 制定监理规划。

- 制定监理实施细则。

- 对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协调会制度，根据合同文件的约定及委托人要求的图纸批准程序、工程变更程序、参建单位索赔程序、参建单位的计量支付审查程序、进度款支付的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

- 督促参建单位落实国家、广东省、广州市及从化区颁发的建设工程相关文件的要求。

- 施工阶段的监理工作 1）施工阶段的质量控制

A、监理人审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、                                          采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

B、在施工过程中，当参建单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或                                         变动时，应经监理人审查，并应由总监理工程师签认；

C、监理人审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据 监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

D、监理人应要求参建单位报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导                                         书和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

E、监理人检查督促参建单位建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能                                         切实发挥作用，督促参建单位进行全面质量管理工作；

F、当参建单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，监理人应要求参建单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认；

G、协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查参建单位提交的

测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

H、审查参建单位自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准参建单位按                                         合同约定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

I、监理人应对材料、设备的进场验收负主要责任。监理人应对参建单位报 送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知参建单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场；

J、监理人对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提 下对重点部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录像；

K、对施工过程中出现的质量缺陷，监理人应及时下达整改通知书，要求参                                         建单位整改，并检查整改结果。

L、监理人应在本合同工程的施工阶段开始之前向委托人提交质量事故处理 程序。监理人发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应及时下达工程暂停令，要求参建单位停工整改。整改完毕并经监理人复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工报审表。监理人下达工程暂停和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。

M、对需要返工处理或加固补强的质量事故，监理人应责令参建单位报送质 量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理人应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

N、监理人应及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质 量事故处理记录整理归档。

O、监理人组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施                                          工质量情况，协调有关单位间的施工活动，以消除影响质量的各种外部干扰因素；

P、监理人对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工                                         质量验收和质量评定工作；

Q、监理人审查竣工资料，组织竣工预验收；

I、监理人参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。 2）施工阶段的造价控制

A、监理人协助审核合同文件中有关造价的条款；

B、监理人审核施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行； C、监理人应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划

完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告；

D、监理人按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和                                                                                                                                        工程款支付，出具审核意见；监理人应在收到参建单位提交的工程量报告后 5天内完成对参建单位提交的工程量报表的审核并报送委托人。

E、监理人协助委托人审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

F、监理人依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险                                         分析，并应制定防范性对策；

G、监理人从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方                                         案，并在工程变更实施前与委托人、参建单位协商确定工程变更的价款，实施后对参建单位上报的变更完工确认资料真实性和准确性进行审核确认；

H、监理人按委托人工程签证管理的相关规定对工程的现场签证进行管理，签证实施前进行经济合理性评审，实施后对参建单位上报的签证完工确认资料真实性和准确性进行审核确认。

I、未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，

监理人应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

J、监理人在设计图纸审核、方案比选、施工方案审核、检测方案审核、变更签证事前评审工作中，应兼顾造价控制方面，并对其经济合理性和相关造价控制目标符合性负审核责任。

3）施工阶段的进度控制

A、熟悉合同文件中有关进度的条款；

B、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时                                         调整施工总进度；

C、审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要                                         时作调整；

D、在项目实施过程中，当实际进度滞后于计划进度时，监理人应书面通知                                         参建单位采取纠偏措施并监督实施。

E、依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控 制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经监理人审定后报送委托人。

- 工程职业健康安全控制工作

A、编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为、物的不安全状态、                                         作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

B、检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。

C、要求参建单位对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目和达到一定规                                          模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查。

D、定期组织安全控制计划的执行情况并进行检查考核和评价，对施工中存                                         在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

E、采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记 录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

F、对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。

G、对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。 H、职业健康安全质量事故的处理

对于发生的安全质量事故，监理人应及时向委托人及政府相关部门报告，同 时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。监理人在调查事故情况并分析原因、责任后，并将事故调查分析报告提交委托人及政府相关部门。监理人同时应提交相应的防范措施建议书，以防止同类事故再次发生。

- 施工阶段的合同管理

A、建立合同管理文档系统。建立与之相适应的编码系统和文档系统，便于                                         各种合同资料的保存与查询；

B、建立合同文件沟通方式。参建单位和委托人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行；

C、合同实施监督。包括：监督总包单位、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。

D、合同跟踪和诊断：

a、全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离；

b、对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测；提出合同实施方面的意见、建议；

c、对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生；

E、严格合同变更管理。包括：变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况；

F、监理人应按委托人的要求对相关合同及施工组织设计等文件进行审核， 确定可能引起争议的合同条款等内容，向委托人提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的参建单位的索赔报告应进行审查分析，收集索赔的客观事实证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提示委托人进行反索赔，并附上相关证据；

G、合同终止和后评价工作，包括：合同按约定履行结束后，合同即告终止。                                          监理人应及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程合同管理工作的借鉴；

H、合同管理中的其它工作，包括：费用索赔的处理、合同争议的调解和合                                         同解除的相关工作。

- 施工阶段的信息管理

A、全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料；

B、建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，                                          由专人实施；

C、计算机信息管理；

D、对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料；

E、及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关人员。

F、建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、                                          来源、概要、经办人或其他基本情况；

G、对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理；

H、涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细                                         则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响；

I、工程结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

- 施工阶段的组织与协调

A、负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调 各参建单位（包括总包与分包单位）工程同步建设，对参建单位工程进度统一调控，以使参建单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约；

B、建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵                                          守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题；

C、制定项目沟通管理计划，按内容划分主要有：施工进度、质量、安全、 成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设等；按时间划分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等；

D、项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、 完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处；

E、对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结                                          果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本合同工程建设服务；

F、定期组织召开建设单位、设计、监理、质监站、安监站、施工单位参加                                          的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行；

G、妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各参建单位提出需要配合的 问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

- 环境管理工作

监理人应对施工过程中影响环境的活动进行监督管理，以满足相关的法律法                                         规对环境保护的要求。监理人环境管理工作的主要工作内容如下：

- 制定相关的监督检査工作的程序及制度提交委托人及政府相关部门核准；

- 根据相关的法律、法规、制度及程序等，对工程建设过程中污染环境、

破坏生态的行为进行监督管理，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、粉尘                                         控制达标、减少水土流失和生态环境破坏；

C、对配套的环保工程进行施工监理，如对水处理设施、声屏障、绿化工程、                                          水源护区的保护等进行监理。

- 施工阶段的现场安全、文明管理

A、监理人应根据《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，按照工程建 设的强制性标准、《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

B、对危险性较大的分部分项工程，监理人应当编制监理实施细则。实施细 则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对参建单位安全技术措施的检查方案；

C、审查参建单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分 部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括但不限于：

a、参建单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

b、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆                                         除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

c、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施                                         是否符合强制性标准要求；

d、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

e、施工总平面布置图是否合理并符合安全生产要求，办公、宿舍、食堂、                                         道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

D、检查参建单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、                                          健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促参建单位检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况；

E、审查参建单位的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

F、审查参建单位的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备                                         合法资格，专职安全生产管理人员数量是否符合要求；

G、审核参建单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

H、审核参建单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划，监督安全防                                         护措施费用的使用；

I、监督参建单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案                                         组织施工，及时制止违规的施工作业；

J、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；

K、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施                                         和安全设施的验收手续；

L、检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，                                         并检查安全生产费用的使用情况；

M、督促参建单位进行安全自查工作，并对参建单位自查情况进行抽查，参                                         加委托人组织的安全生产专项检查；

N、监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类 安全隐患，应书面通知参建单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求参建单位停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。参建单位拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

O、监理人应核查参建单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等                                         自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由监理人签收备案；

P、督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

Q、监理人负责以委托人名义申报的，为实施本项目所占用的临时用地、临                                         时堆场、临时码头的安全及文明施工管理的监管;

R、组织工地卫生及文明施工检查；

S、落实国家、广东省、广州市、从化区相关行政监管部门文件的要求。

- 工程收尾阶段的监理工作

1）工程收尾阶段包括竣工扫尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方 面的管理。监理人应制定工作计划，提出各项管理要求。工程收尾阶段管理应包括以下内容：

A、项目的竣工扫尾；

B、项目的竣工验收、整改及移交； C、项目的竣工结算；

D、项目的回访维护； E、项目的考核评价。 2）竣工验收

A、依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，承 包人对参建单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求参建单位整改。整改完毕，监理人提出工程质量评估报告。

B、监理人应负责组织系统联动调试、试运行及各专项验收及检测。监理人 应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理人应要求参建单位进行整改。工程质量符合要求，监理人签署竣工验收报告。

C、组织或协助委托人、参建单位和产权管理单位对项目进行移交。

D、根据现场的实际竣工情况对参建单位提交的竣工图纸（包括设备移交资                                         料等）进行复核确认。

E、组织隐蔽工程、分部分项工程、整体工程的验收、备案、移交等工作。 3）竣工结算

监理人应根据工程进展的实际情况，编制工程竣工结算计划报委托人批准后                                          实施。监理人负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。监理人须根据委托人的要求审核参建单位提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性和真实准确性，并对其提交给委托人的结算审核结果负责。工程结算以单个施工合同为结算对象，监理人应在完成全部合同结算的审核后形成结算汇总。监理人应对由其审核的结算金额的准确性负责。若监理人未履行督办职责导致结算未能按期完成，按合同专用条款第 4.1(7)条承担违约责任。

- 工程质量保修期的监理工作

- 监理人应依据合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容                                         开展工作。提交保修方案与人员名单。

- 承担质量保修期监理工作时，监理人应安排监理人员对委托人提出的工 程质量缺陷进行检查和记录，对参建单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非参 建单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人。

- 其它监理工作

- 负责总平面统筹规划管理。

- 协助施工期间的报建报批。

- 审查设计图纸、文件的经济合理性、安全性（含使用功能）、可靠性，以                                         专题报告的形式提出优化建议；负责竣工图的审核。

- 协助委托人审查施工图、二次深化设计等设计文件，发现问题，及时向                                         委托人提出；

- 协助委托人审查变更设计图纸和设计文件，确保设计在技术上可行，在 经济上合理，使用功能上安全。对设计变更进行技术经济合理性分析，并按照规定的程序办理设计变更手续。

- 负责本工程检测方案编制，报委托人审核。

- 监理人应按最新的国家、广东省、广州市、从化区工人工资支付专户管                                                                                                                                         理制度和用工实名制管理制度对施工企业落实用工实名制和工资支付分账管理情况进行管理和监控，对施工管理人员和现场工人考勤进行管理和监控。对施工企业未按规定落实实名制和工资支付分账管理工作的，监理人应发出整改通知，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，监理人应向委托人和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。由于监理人管理不力，发生参建单位因未建立、落实工人工资支付专用账户制度导致发生拖欠或未按时发放工人工资及其他工资支付纠纷争议，导致工人集体上访或其他群体性事件，造成恶劣影响的或造成区级及以上层面上访维稳事件，或被区级及以上部门通报、媒体曝光、督査整改的，监理人须承担违约责任。

- 协助委托人组织工程征地拆迁的管理与协调工作，负责工程实施所需的                                         管线迁移及绿化迁移的监理工作，费用含在签约酬金中，委托人不另行支付。

- 监理人负责为实施本工程所需要的相关协调工作。

- 监理人组织监督参建单位遵照广州市住房和城乡建设行政主管部门发布的关于建筑工地视频监控安装、智慧工地监管等现行有效规范性文件要求及委托人要求，在建设工地安装视频监控装置，并按要求接入市住建委的视频监管工作平台以及委托人企业视频监控专网，满足质量监控、安全文明监控等需要。

- 因规划调整、征地拆迁等导致项目无法实施需发生甩项的，或委托人要                                          求甩项的，监理人协助委托人与合同当事人签订甩项协议。监理人应妥善处理甩项工程后续工作的继续实施与主体工程验收、使用（或运营）的关系，加强管理，按期完成。

- BIM 技术管理（如有）

监理人督促并检查参建单位运用 BIM 技术完成相关工作（包括各专业模型创                                          建及深化、管线综合、场地布置模拟、材料设备工程量统计等）并收集相关应用成果；督促参建单位在项目不同阶段基于各 BIM 模型进行可视化交底、施工；监督参建单位对 BIM 模型进行实时更新与维护，准确反映施工实际情况；根据项目实际进度等情况制定 BIM 实施计划并实时调整，为项目部署 BIM 工作和制定 BIM工作决策向委托人提供建议和参考。监督参建单位在项目实施各阶段充分应用 BIM 技术。协助委托人对 BIM 应用成果进行验收；督促参建单位按要求提交模型、资料等，并负责归档。

- 监理人需全力配合委托人完成涉及本工程的审计工作。

- 因监理人原因未能有效履行合同约定或未能按委托人要求严格把关、认真履职的，经行政部门发现或提出问题经委托人确认后，委托人有权要求监理人承担相应违约责任，乙方对此无异议。

☑（6）设备监造

监理人应组建设备监造监理小组负责设备监造工作，设备监造工作监理人                                                                                                                                          员需报委托人书面同意。监理人须根据委托人的委托实施设备、构配件及重要材料（如石材等，下同）开展设备监造工作（监造酬金包括在本合同价款中），具体工作如下：

- 监理人应根据设备、构配件及重要材料监造阶段的监理工作内容，成立

由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构。项目监理机构应进驻制造现场。

- 总监理工程师应组织专业监理工程师熟悉设备、构配件及重要材料的图                                                                                                                                        纸及有关技术说明和标准，掌握设计意图和各项设备、构配件及重要材料制造的工艺规程以及设备采购订货合同中的各项规定，并应组织或参加委托人组织的设备制造图纸的设计交底。

- 总监理工程师应组织专业监理工程师编制设备、构配件及重要材料监造                                                                                                                                        规划，经监理人技术负责人审核批准后，在制造开始前十天内报送委托人。

- 总监理工程师应审查设备、构配件及重要材料制造单位报送的生产计划                                                                                                                                        和工艺方案，提出审查意见，符合要求后予以批准，并报委托人。

- 总监理工程师应审核设备、构配件及重要材料制造分包单位的资质情况、                                                                                                                                          实际生产能力和质量保证体系，符合要求后予以确认。

- 专业监理工程师应审查设备、构配件及重要材料制造的检验计划和检验                                                                                                                                        要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准以及检测手段、检测设备和仪器。

- 专业监理工程师必须对设备、构配件及重要材料制造过程中拟采用的新                                                                                                                                        技术、新材料、新工艺的鉴定书和试验报告进行审核，并签署意见。

- 专业监理工程师应审查主要及关键零件的生产工艺设备、操作规程和相                                                                                                                                        关生产人员的上岗资格，并对设备、构配件及重要材料制造场所的环境进行检查。

- 专业监理工程师应审查设备、构配件及重要材料制造的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告，检查制造单位对                                                                                                                                        外购器件、外协作加工件和材料的质量验收，并由专业监理工程师审查制造单位提交的报验资料，符合规定要求时予以签认。

- 专业监理工程师应对制造过程进行监督和检查，对主要制造工序应进行抽检或检验。

- 专业监理工程师应要求制造单位按批准的检验计划和检验要求进行制造过程的检验工作，做好检验记录，并对检验结果进行审核。专业监理工程师认为不符合质量要求时，指令设备制造单位进行整改、返修或返工。当发生质量失控或重大质量事故时，必须由总监理工程师下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告委托人。

- 专业监理工程师应检查和监督设备、构配件的装配过程，符合要求后予以签认。

在设备、构配件及重要材料制造过程中如需要对原设计进行变更，专业监理工程师应审核设计变更，并审查因变更引起的费用增减和制造工期的变                                         化。

- 总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备、构配件及重要材料制                                         造过程中的调试、性能检测和验证，符合要求后予以签认。

- 在设备、构配件及重要材料运往现场前，专业监理工程师应检查制造                                          单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。

- 设备、构配件及重要材料全部运到现场后，总监理工程师应组织专业                                         监理工程师参加交接工作，开箱清点、检查、验收、移交。

- 在设备监造工作结束后，总监理工程师应组织编写设备监造工作总结。

（7）其他相关服务内容：委托人委托的其他相关工作。

2.1.3 相关服务：

☑（1）工程勘察与检测管理服务：

监理人应审核勘察方案与检测方案的经济性、合理性是否满足深度和合同工期的要求，并进行勘察与检测旁站监理。定期检查勘察与检测工作的实施，控制勘察与检测实施方案的程序和深度进行，并确保勘察与检测不发生安全事故。按规范有关文件要求检查勘察报告与检测报告的内容和成果，进行验收，提出书面验收报告。

审核勘察费用、检测费用支付证书并报委托人。

☑（2）工程设计管理服务：

- 在设计阶段，对设计图等的设计进度及设计质量提出合理化建议；审核                                        设计费用支付证书并报委托人。

- 在合同履行阶段，对设计变更、设计进度及设计质量进行监理；审核设计费用支付证书并报委托人。

- 对施工单位深化设计设计进度及设计质量进行监理；按施工监理的相关                                         规定审核施工费用支付证书并报委托人。

☑（3）其他：报批报建、专项评审等项目建设全过程的协调管理。

  - 监理与相关服务依据

    - 监理依据包括：

- 适用的法律、行政法规及部门规章；

- 与工程有关的规范、标准、规程等；

- 批准的计划立项、规划要点、设计要点等有关文件；

- 工程勘察文件、设计文件等其他文件；

- 本工程监理合同及补充合同；

- 委托人与第三方签订的与实施工程有关的合同；

- 合同履行中与监理服务有关的来往函件；

- 委托人发出的有关本工程建设的指令；

- 委托人制定的有关工程建设管理的各项制度、规定和办法等。

    - 相关服务依据包括： 按专用合同条款第 2.2.1 条约定。

  - 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：相关法律法规规定和本合同约定的其他情形。

双方一致同意增加专用合同条款第 2.3.5 条，内容如下：

2.3.5 项目监理机构及监理人员其他要求

监理人必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，保证足够的监理人员（监理人员配置情况：详见附件三）从事要求的项目前期、勘察、设计、报批报建、专项评审、施工准备期至工程收尾、工程竣工、工程移交、工程结算、工程竣工备案、工程质量保修期的监理工作。

- 监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻监理人员。

- 监理人员必须包括总监理工程师、安全工程师、专业监理工程师、造价人员、资料员、报建协调工程师、相关专业人员及服务人员。监理项目实行总监工程师负责制，由总监理工程师负责与委托人进行正常工作联系。

- 监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须常驻现场。

- 委托人要求或同意更换的监理人员，其替代人员的资质不得低于原监理人员资质，并须得到委托人的认可。由于更换人员引起的费用由监理人承担。

监理人员在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与参建单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

- 监理人应对其驻地监理人员的人身安全承担责任。

  - 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

- 按合同约定的监理服务范围及工作内容。

- 工期争议的界定。

- 参建单位投入管理人员能力的界定。

- 在规定的工程质保期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

- 委托人授权监理人行使的其他职权。

- 本合同中约定的监理人的权利应当理解为委托人赋予监理人的职权，监理人必须履行。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向参建单位发布变更通知。

  - 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按委托人要求提供。

  - 使用委托人的财产

监理人现场办公用房及其他办公设备等均由监理人自行解决。

  - 履约担保

履约担保按下列方式  ①  进行办理：

①委托人不需要监理人出具履约保函；

②委托人需要监理人出具履约保函的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币    /  元的《施工监理期履约保函》原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具.

在监理人签署质量合格文件后，履约保函解除  /  %（不低于80%），在工程竣工验收合格时或交付使用时，应予以办理退回履约保函。

③委托人不需要监理人出具履约保证保险；

④委托人需要监理人出具履约保证保险的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交履约保证保险资料原件，保证保险担保金额：    /   ；保证保险期限   /    。

- 委托人义务

  - 委托人代表

委托人代表为：	。

委托人需要更换委托人代表的，将通知监理人。

3.6 答复

双方一致同意通用合同条款第 3.6 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，委托人将给予书面答复。

3.8 支付担保

委托人不需要出具支付保函。

3.9代建人权利义务

委托人授权代建人如下权利与义务：

（1）监理人调换总监理工程师须事先经代建人书面同意。

（2）代建人有权要求监理人提交工作月报及监理业务范围内的专项报告。

（3）监理人向委托人提交的工作成果需先经代建人审核，代建人有权对监理人服务工作进度与质量进行管理、监督与考核。发现监理人员不按服务合同履行职责，代建人有权要求监理人更换监理人员。

（4）代建人负责组织审查施工组织设计、监理大纲和监理细则。

（5）代建人负责对监理人在工程建设过程中的监理工作质量进行控制，对监理工作制度的落实进行检查、监督。

（6）代建人负责对监理人的服务质量进行全过程管理。

（7）监理人的服务费用请款申请、结算申报需经代建人审核。

- 违约责任

★4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。本合同约定的监理人违约责任如下：

- 监理人不得随意更换总监理工程师。监理人未经委托人批准擅自更换                                         总监理工程师的，监理人承担违约金 10 万元/次。

- 总监理工程师必须专职在岗，不得擅自离岗。施工过程中，经委托人检查发现总监理工程师擅自离开施工现场的，委托人将书面告知限期整改；此种情况出现第 2 次监理人承担违约金 1 万元/次；出现第 3 次，监理人必须承担违约金 2 万元/次，此后，每出现 1 次，监理人应承担违约金 2 万元/次。

- 监理人未能按合同约定投入人员或投入人员工作不称职，经委托人检                                                                                                                                        查发现的，委托人将书面告知限期整改,监理人应按期整改；监理人未在期限内整改或整改后仍不符合要求的，监理人除限期整改外，监理人还须承担违约金 2万元/次。

- 监理人应设立专职安全管理人员，督促参建单位建立安全生产保障体                                          系，将安全责任制度落实到人。监理人应定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向委托人报告。参建单位对安全隐患整改不力或文明施工投入不足、不符合要求的，监理人未及时发现、不督促参建单位进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，委托人将书面告知限期整改,监理人应采取积极补救措施督促参建单位按期整改；监理人未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，监理人除限期整改外，监理人还须承担违约金 3 万元/次。在相关部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患的，施工场地被评为不合格工地，或被通报批评，监理人除应采取措施整改及消除相关影响外，还须承担违约金 2 万元/次；被新闻媒体曝光造成不良影响的，监理人除应采取措施消除相关影响外，还应承担违约金 5 万元/次；由此发生安全生产事故的，除按国家相关法律法规规定由相关行政主管部门处罚外，视情节严重程度，监理人还须承担违约金 5 万元/次～15 万元/次，委托人有权暂停监理人参与委托人组织的建设项目投标资格，且委托人有权解除合同；

若现场已发生安全事故但监理人未及时报告委托人的，监理人须承担违约金 10 万元/次，委托人有权暂停监理人参与委托人组织的建设项目投标资格，且发 包人有权解除合同。

- 监理人审核确认的工程款项超过合同规定的应付款项和比例，经发包 人、咨询单位（如有）、行政部门、其他受雇于政府及委托人的第三方机构发现并确认的，委托人有权要求监理人承担违约金 5 万元/次。

- 合同履行过程中，委托人有权根据项目实际情况发函约谈监理人的法                                         定代表人，要求法定代表人常驻施工现场协调及安排工作，确保工程按委托人要求推进。监理人的法定代表人无正当理由拒绝约谈的，监理人应承担违约金 5万元/次。监理人的法定代表人无正当理由拒绝约谈累计 3 次及以上的，委托人有权解除合同，将本工程另行发包，且委托人有权暂停或取消监理人参与委托人组织的建设项目投标资格。

- 除上述明确约定的违约责任外，若监理人未能有效履行本合同约定或 未能按委托人要求严格把关，认真履职的，监理人应当按委托人要求采取有效措施积极整改；委托人有权视情节严重程度，通过要求承担违约金（5000～50000元/次）、或要求赔偿损失、或暂停或取消监理人一段时间内参与由委托人负责组织实施项目的投标资格、或解除合同等多种方式要求监理人承担违约责任。

（8）监理人如有以下情形，每出现一次，业主单位或委托人向监理人扣罚【10000】元违约金，同时业主单位或委托人有权解除合同，并要求赔偿损失：

A．监理人拒不更换不合格的总监理工程师。

B．对材料用量、工程量或有关事项进行虚假签认，或出具不实的签认、签证、证明，或未经查核就出具签认、签证，或其他监理人员就非经监理人向委托人书面备案由其负责的专业、工段、环节事项出具签证、证明或监理意见等；或工程、材料质量经监理人检查符合合同要求，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量严重或明显不符设计要求标准的。

C．发现工程、材料质量、安全问题，监理人未及时如实向委托人报告的；或工程、材料存在明显或重大质量、安全问题，监理人未及时发现，或未及时向委托人报告的。

D．监理人无合理理由拒不执行委托人的指令的。

E．监理人无合理原因发出错误指令、越权发出指令的。

F．故意刁难施工单位以谋取私利，损害委托人的合法利益的。

G．因监理人的直接责任所导致工程质量，含分项工程质量一次性验收不合格的。

H．对施工单位提交的施工方案、控制措施等未经审查，就给予回复和(或)未抄报委托人，发生质量、安全、工期问题或造价明显不合理增加，或委托人或监管机构发现该等问题的。

I．不合理地提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用：获取不正当收益。

J．未经委托人书面同意，监理人将本合同约定的工作部分交与第三方完成的。

K．监理人不按规定审核进度款，形象进度与现场实际情况不符。

（9) 监理人在施工过程中的其他违约责任

A．监理人在承包人进场前未对相关监理人员进行专项工程交底、安全交底的（以书面记录为准），扣罚监理费5000元/次。

B．对承包人未按图纸或招标文件的规定施工的，监理人未及时发现的，经委托人指正属实后，扣罚监理费5000元/次。监理人对发现承包人的施工质量不符合要求而未及时发出整改通知，或对发出通知但承包人未予整改的情况下不采取有效措施的，扣罚监理费5000元/次。

C．对于需要审批的技术文件,不进行审批或不进行认真分析、核对即盲目批准，或没有按已审批的技术文件检查、督促承包人按技术文件、有关规定进行施工，导致工程出现质量缺陷、安全事故或进度延误，委托人因此遭受了损失, 扣罚监理费5000元/次。

D．没有按规定做好材料见证送检工作，没有做好工程材料、构配件、设备进场审批，委托人因此遭受了损失，扣罚监理费5000元/次。

E．对必须进行检查验收的项目，不进行检查验收或不按照规定方法进行检查验收，委托人因此遭受了损失，扣罚监理费5000元/次。

F．连续3次检查发现未有按照监理方案安排监理人员旁站的；明知工程存在缺陷，仍不采取措施加以处理，放任缺陷存在；或者将明显不合格的工程按照合格进行验收，致使工程留下隐患, 委托人因此遭受了损失的，扣罚监理费10000元/次。

G．进度滞后超过7天没有书面分析原因提出处理意见，进度滞后情况发生后没有督促承包人采取有效措施纠偏致使进度失控，委托人因此遭受了损失的，扣罚监理费5000元/次。

H．对质监站、安监站等政府有关部门提出的需整改问题没有督促承包人落实整改，被政府部门勒令停工，委托人因此遭受了损失的，扣罚监理费5000元/次。

I．监理人未及时签发验收资料，督促承包人按要求整理好验收资料，致使无法办理工程验收，工期延误，委托人因此遭受了损失的，扣罚监理费5000元/次。

J．监理人未严格审查竣工图纸，经委托人检查，若监理人认可的施工图纸与实际不一致，扣罚监理费5000元/次。

K．监理人不得更换投标时承诺投入的项目管理机构骨干人员[包括总监代表、土建专业监理负责人、机电专业监理负责人、暖通专业工程师、电气专业工程师]，监理人未经委托人同意更换相关人员的按以下方式处理：

①每更换1人/次，处5万元违约金；

②对监理人该不诚信行为上报广州市建设行政主管部门，并纳入监理人诚信考核；

③在违约通知发出之日起，1年内拒绝监理人参加竞价邀请人组织的后续工程投标。

L．除上述项目管理机构骨干人员外，其余监理人员应与投标文件保持一致，委托人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，监理人应以书面形式向委托标人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经委托人同意后方可更换。即使是委托人要求或同意更换的监理人员，其替代人员的资质及能力仍应得到委托人的认可。

M．如委托人认为监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置不能满足监理工作所需时，委托人有权另行聘请符合工作需要的监理人员；所聘请监理人员的工资按照不低于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）中附表。

N．因管控不到位违反以下工程质量红线、安全红线：

| 工程质量红线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 红线项 | 主要检查点 （备注：加粗字体为修订及新增内容） |
| 红线 1 | 按图按方案施工 | 未按图纸、规范和方案进行施工，造成工程事实（涉及结构安全、防渗漏（同一栋）3处以上；防空鼓开裂做法6处以上；系统性风险6处以上：包括基坑支护做法、地基基础构造做法、桩长、结构构造、模板方案、防水构造做法、墙地面保温做法、阳台和卫生间门槛石防水做法、外门窗塞缝做法、栏杆固定做法、台下盘加固、园林堆坡做法等）。 |
| 红线 2 | 基础质量 | 桩位、标高偏差严重超限值；桩基静载及抗拔承载力检测不合格，出现三类桩以上； 地基检测不合格；桩基过程检测不规范（未按设计要求试桩、超声波管未预埋）。 |
| 红线 3 | 结构开裂 | 主体结构出现严重开裂（及由此引起的渗漏现象，同类12处以上）、结构性破坏； 混凝土强度严重不足（差一个强度等级及以上）； 混凝土结构浇筑后过早上荷载，造成梁板开裂（同一层6处构件以上）。 |
| 红线 4 | 结构偏差 | 结构钢筋保护层偏差大幅超过设计及规范限值，偏差值超过设计保护层厚度±50%或出现露筋锈蚀现象（同一层6处构件以上）； 结构尺寸（含楼板厚度、墙柱宽度）偏差、结构标高偏差、轴线偏位大幅超过设计及规范限值，超出规范允许偏差值±50%（同一层6处构件以上）； 结构存在狗洞、普遍性冷缝及蜂窝麻面现象（同一层6处构件以上）。 |
| 红线 5 | 钢筋连接 | 钢筋连接（搭接、直螺纹连接、焊接）质量不符合要求（同一层12个接头以上）； 直螺纹套筒连接外露丝扣不足或过多、端头未磨平（同一层12个接头以上）； 钢筋植筋（含砌筑拉结筋）未按设计及规范施工（同一层6处以上）。 |
| 红线 6 | 后浇结构支撑 | 结构施工违规提前拆除模板和支撑； 结构后浇带、施工缝或预留洞口留置不符合设计及规范要求；后浇带未采取独立支模体系；（6处以上） 结构上堆载（含施工荷载）方案未经设计复核确认，或现场未按方案实施加固，或堆载超设计限值。 |
| 红线 7 | 结构防水做法 | 有防水要求的结构穿管防水做法或管洞封堵质量不符合要求（未使用防水套管、套管质量不符合要求、管洞封堵不符要求）（6处以上）； 有防水要求的外墙螺杆孔及预留孔洞封堵质量不符合要求，或地下室外墙结构穿墙螺杆未使用三段式止水螺杆；外窗塞框塞缝质量不符合要求（2层）。（6处以上） |
| 红线 8 | 防水层保护及渗漏 | 已施工完的防水层成品保护不当造成多处破损（多于三处）； 防水已完工部位出现多处渗漏（卫生间、外窗多于3个，外墙多于3面，屋面多于3处；电梯底坑多于1个，泳池/水景多于1处，地下室超过 5 处/防火分区）。 |
| 红线 9 | 地下室降排水 | 电梯底坑排水管安装坡度不足，引起底坑积水、排水不畅；地下室施工降排水措施与方案不符（3处以上）。 |
| 红线10 | 抹灰质量 | 抹灰未分层施工（一次抹灰厚度应小于设计总抹灰厚度，超过20mm）或总抹灰厚度超过 35mm 时，未增加挂网措施； 墙面或地面出现大面积空鼓、起砂、开裂，外墙饰面层出现严重凹凸不平、大面积脱落（6处以上）。 |
| 红线11 | 栏杆、铝板及铝合金门窗安装固定 | 1、栏杆安装固定（焊接或螺栓连接）施工质量不符合要求、安装不牢固。（立杆间距、高度不足，超过6处以上） 2、铝板安装的固定螺丝钉数量不少于设计值90%及以上（如设计图纸有要求按图纸执行）。 |
| 红线12 | 机电管线安装 | 电缆中间接头做法、数量不符合要求（单根接头超过1处，总接头数超过5处）； 管线接头、弯头位置未按设计及安装规范要求设置支架、支墩（间距、形式、规格、防腐做法不符合要求，6处以上/防火分区）。 |
| 红线13 | 机电点位错漏 | 每层户内点位（孔洞、底盒、接地点、线管等）预留预埋、水电井预留洞口多处错漏；（6处以上） 设备房（水泵房、风机房、配电房、发电机房、消控室、电梯机房等）及门窗栏杆、卫生间接地点预埋多处错漏；（6处以上） 设备、管线安装（含 JDG 连接10处、消防3处、给排水3处等）出现多处重复错误或使用功能受影响。 |
| 红线14 | 装修工程 | 1、装修吊顶在平面直角转弯处未使用 L 型石膏板防裂措施。（6处以上） |
| 红线15 | 墙地面铺贴 | 湿贴墙砖、地砖、石材未使用双面齿刮法粘贴，墙地砖、石材大面积空鼓（验收后1个月内墙地砖空鼓率超过20%以上；交付前3个月空鼓超过20%以上）、泛碱，石材大面积开裂。（每户超6处，且超过检查户内面积块数的5%） |
| 红线16 | 回填土与苗木 | 回填土参杂大量垃圾、石块（随机开挖五处，超过两处以上有此现象）；地形未按设计要求堆坡，回填土超荷载（超过设计地形标高现象）； 乔木未经设计选定和项目验收通过进场种植的（查看二维码及苗木设计方签认表）； 已种植苗木养护不到位，大量枯死(多于10株乔木，采用非种植土，进场七日内苗木装运损坏枝杆造成、苗木种植三个月后养护疏忽造成、交付前一个月内有积水、污染、外物损坏造成；枯死灌木地被或草坪大于2m²)。 |
| 红线17 | 市政与园建铺装 | 铺装施工前需深化排版，无深化排版图应督促施工单位进行深化，并按审核后的方案施工； 园路结构在完成养护期后有多处不合理沉降，严重积水，现场铺装地面基础层有深层裂缝及贯穿裂缝现象； 市政深井完成侧壁保护层后未设防坠网（不按设计要求）； 市政园林排水不畅导致园区积水严重（管网建成后）; |
| 红线18 | 成品保护 | 未有成品保护措施，多处成品保护破损或维护不到位。 （地面饰面、木地板、入户门、外门窗、栏杆、百叶成品保护缺失；户内不锈钢、柜体、户内门、木地板等部品已发生系统性破坏多于5户；门框、门扇、门槛、栏杆、百叶等部位存在大量（多于10处/户）磕碰损坏、凹陷、划伤、掉漆、污染、锈迹等观感性缺陷多于5户；石材、饰面砖存在崩角、断裂、污染、泛碱等现象多于10处；户内不锈钢、柜体、户内门、木地板等部品已发生系统性破坏多于5户；主要园路铺装苫盖、绿化种植后围闭、铁艺木作部品包裹缺失多于3处） |
| 红线19 | 不合格材料 | 1、现场使用不合格材料（含材料厚度不足、非合同品牌且无变更手续、假冒伪劣材料等），或所用材料未按要求复检合格而违规使用； 2、违规使用防火等级不满足设计要求的材料； 3、铝合金门窗型材、栏杆型材保护性喷涂厚度或现场防腐处理不符合设计及规范要求。 4、桥架厚度及桥架镀锌层厚度不满足设计及规范要求。 |
| 红线20 | 材料品牌 | 现场使用非合同指定品牌或与三方认定的材料样板不一致的材料（含园林苗木等），且无办理变更手续的。 |
| 红线21 | 见证取样 | 未按现行国家及地方有关要求进行现场取样或制作试块（件），累计三次以上。（包含以下：1、非现场取样送检；2、累计送检次数少于规范及公司要求；3、材料进场已使用但未进行送检） |

安全管理红线

4.1.2 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿发包                                          人损失。赔偿金额根据监理人的过错责任大小和给委托人造成的实际损失确定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。情况严重的，委托人有权单方面解除合同，但不因此免除监理人赔偿责任。监理人承担违约责任时还包括但不限于律师费、交通费、诉讼费、执行费和诉讼财产保全费等。

双方一致同意增加专用合同条款第 4.1.3 条内容如下：

4.1.3 监理人违约责任的认定方式及送达程序

- 认定方式：委托人依据整改通知单、督办通知单、通知、通报、会议纪要等书面文件，向监理人发出《违约处理决定书》，违约处理决定以委托人出具的《违约处理决定书》确定的内容为准。

- 送达程序：委托人以下列方式之一将书面违约处理决定书送达监理人：

①监理人现场管理机构工作人员签收；

②监理人其他工作人员签收；

③委托人邮寄送达。

- 委托人发出的《违约处理决定书》一经送达监理人立即生效。监理人如有证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后 3 天内以书面

形式向委托人提出异议并附上有关证据；委托人在收到监理人的异议后 15 个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。监理人未在上述期限内提出异议的，视为同意《违约处理决定书》。

★4.2 委托人的违约责任

双方一致同意通用合同条款第 4.2.1、4.2.2、4.2.3 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

    - 如因委托人原因未能按合同约定支付酬金的，委托人应积极支付服务酬金。

如发生委托人未能履行合同中约定的其它责任和义务情况的，监理人应当积极配合委托人采取有效措施予以纠正，如对关键路径、环节造成实质性影响，除合同另有约定外，委托人原则上仅以工期顺延的方式承担违约责任。

★4.3 索赔程序

新增如下：

4.3.1索赔费用

合同中“一方”向“另一方”提出赔偿要求不能成立时，应当补偿由于该索赔所导致“另一方”的各种费用支出。

★4.4 不可抗力

不可抗力原因和因素的认定标准：

（1）六级以上的地震；

（2）八级以上的大风；

（3）持续降水 24 小时且降雨量为 100 mm 以上；

（4）39摄氏度以上并持续 2 日以上的高温天气；

（5）其它 :

★5. 支付

  - 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  / ，汇率为： / 。

★5.2 支付酬金

本合同支付方式为下列第（3）种方式：

（1）按□季度或□月度等比例支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的   /  %

（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按□季度或□月度等比例于7日前支付监理酬金为：

每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=监理酬金总额×  /  %（不高于80%)，累计支付监理酬金  /  %(不低于90%)。

余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金  /  %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（2）按□季度或□月度完成的工程量支付：

本合同签订后7天内，支付首期监理酬金，首期监理酬金为监理酬金总额的   / %（不低于10%）；

支付首期监理酬金后，在监理期限内按每期(□季度或□月度)完成工程量的比例于7日前支付监理酬金为：

每期（□季度或□月度）支付的监理酬金=当(□季度或□月度）完成的工程量/项目建筑安装工程费×监理酬金总额×   /  %（不高于80%）,累计支付监理酬金   / %(不低于90%)。

余下10%的监理费，在工程竣工验收或交付使用时，支付监理酬金  /  %(不低于5%)；在办理结算或监理与相关服务期届满14天内，付清监理结算款。

（3）按工程量与相应比例单次支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 当次 支付比例 | 累计 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后6个月内 | 10 %(不低于10%) | 10 %(不低于10%) |  |
| 第二次 付款 | 经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的30% | 20 %(不低于20%) | 30 %(不低于30%) |  |
| 第三次 付款 | 经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的60% | 30 %(不低于30%) | 60 %(不低于60%) |  |
| 第四次 付款 | 经委托人审核的已完成工程量达至施工合同价的90% | 30 %(不低于30%) | 90 %(不低于90%) |  |
| 第五次 付款 | 完成工程竣工验收或交付使用时 | 5 %(不低于5%) | 95 %(不低于95%) |  |
| 最后付款 | 办理结算且监理与相关服务期届满14天 | / | 付清监理结算款 |  |

备注：①工程完成量的确定根据施工单位实际完成的工程量价款占施工合同总价的比例计算。支付金额=当次累计支付比例乘以监理酬金合同暂定总价（概算审批后以合同调整总价为准）-已支付金额；②考核罚款或违约处罚的罚款于每期支付款中直接扣除，最高罚款不超过合同总额的20%。

5.2.1支付其它约定

- 酬金中已包括了为实施和完成本合同约定全部工作所需的全部费用：企业成本、税金和利润（包括办公及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其后续保障等）。

- 在本合同约定的服务范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为本合同约定的工作。

- 在本合同约定的服务范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，本合同酬金总额不因服务期限延长而调整，双方另有约定的除外。

- 如在工程实施期间，因政策变化、规划调整或不可抗力等非监理人原因导致本合同无法继续履行的，则监理人应积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的服务内容和本合同的相关约定结清酬金，监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

- 如在工程实施期间，因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，酬金总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含在本合同酬金之中。因工程中间停工而不退场的，监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量，但本合同酬金总额不作调整。

- 每次支付前，应由监理人提交支付申请。酬金拨付程序、所需时间周期按财政国库集中支付程序及委托人相关管理办法执行，财政部门集中支付程序办理支付时间不计算委托人付款时间，不视为委托人逾期付款。酬金金额的审批和拨付以财政审定的金额为准。监理人应提供等值、合法、有效的增值税发票。增值税发票委托人信息如下：

单位名称：

统一社会信用代码：

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

  - 生效

本合同生效条件：按本合同协议书第十一条约定 。

★6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，由此产生的附加工作报酬由监理人综合考虑，已                                                                                                                                        含在合同酬金中，委托人不再另行支付。

6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，由此产生的附加工作酬金由监理人综合考虑，已含在合同酬金中，委托人不再另行支付。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：按合同协议书第七条、合同专用条款第 5.2条约定执行。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按合                                         同协议书第七条约定执行。

★6.3 暂停与解除

双方一致同意增加专用合同条款第 6.3.7 项，内容如下：

- 因政策调整或规划调整或征地拆迁等客观原因造成本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行的，委托人有权解除合同，并免除委托人违约责任，委托人无需就此对监理人给予赔偿，由委托人与监理人协商签订书面协议明确清算原则进行结算。

- 因国家政策变化或受到相关主管部门处罚，监理人丧失履行合同能力的，合同当事人一方或双方可以解除合同。

- 因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照公平合理分担的原则，由委托人、监理人各自承担自身的损失。因监理人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

- 在争议解决期间，合同各方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证合同的正常履行及项目的正常推进。

- 合同当事人一方要求变更或解除合同的，应当提前 30 天通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

- 合同解除的，合同当事人可就解除清算、款项支付以及各方权责等解除事宜签订解除协议。合同当事人未能就解除事宜达成一致的，按照第 7 条〔争议解决〕的约定处理。

- 合同解除后，监理人应按委托人要求将自有设备和人员撤出作业场地，委托人应为监理人撤出提供必要条件。

- 合同解除后，监理人应在规定期限内做好文件资料的交底、移交工作，返还委托人的图纸文件等相关资料，监理人因未履行上述义务而给委托人带来工期延误和其他损失的，应赔偿委托人的实际损失。

- 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。

  - 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

- 提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

- 向 委托人所在地 人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 外出考察费用

双方一致同意通用合同条款第 8.1 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

委托的建设工程监理所必要的人员外出考察，其费用支出监理人自行解决。

  - 检测费用

双方一致同意通用合同条款第 8.2 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

第三方检测的费用由委托人支付，监理人需全面配合第三方的检测工作，监理人为完成本项目监理工作需自行实施的检测工作所需的费用由监理人自行承担。

  - 咨询费用

双方一致同意通用合同条款第 8.3 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

在监理业务范围内，如需聘请专家咨询或协助，由监理人聘请的，其费用由监理人承担；由委托人聘请的，其费用由委托人承担。

  - 奖励

双方一致同意通用合同条款第 8.4 条内容不适用于本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方另行签订补充协议约定合理化建议的奖励金额及支付方法。

8.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：监理人在本合同履行期间及履行完毕后，所                                          有涉密人员（包括但不限于项目小组人员及监理人内部有关人员）将严守委托人秘密，对委托人提供的资料负责保密。未经委托人同意，监理人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。如有违反，承包人应承担其相应的法律责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

监理人申明的保密事项和期限：（另行书面通知） 。第三方申明的保密事项和期限：（另行书面通知） 。

8.6 著作权

监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于委托人 。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须征得委托人书面同意方能出版。

8.7 工程获奖奖励

监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币 /	元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币 /		元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币 /		元/次。

附录

附录A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：          /

。

A-2 设计阶段：          /

。

A-3 保修阶段：            /

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：    /

。

附录 B 委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

  - 委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

  - 委托人提供的房屋（无）

  - 委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 合同签订时提供 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 根据项目进度提供 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 根据项目进度提供 |  |
| 4. 工程承包合同及其他 相关合同 | 1 | 根据项目进度提供 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 根据项目进度提供 |  |
| 6. 其他文件 | 1 | 根据项目进度提供 |  |

  - 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | 本项目委托人不向监理人提供设备及交通工具。 |
| 2. 办公设备 | / | / |  |
| 3. 交通工具 | / | / |  |
| 4. 检测和试验设备 | / | / |  |

  - 监理人派遣的人员

| 姓名 | 职务 | 工作要求 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：表中人员如需变换，应按照合同条款第 2.3.3 、2.3.4、2.3.5 项规定执行。

  - 监理人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

第四部分 合同附件

附件一：

廉洁合同

委托人：广州从化绿缘粮食发展有限公司

受托人（监理人）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程前期工作开展、工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本廉政合同。

1双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有涉嫌违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同约定解除合同。

2委托人义务

2.1委托人及其工作人员不得索取或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

2.2委托人及其工作人员不得参加受托人安排的宴请和娱乐活动，不得接受受托人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求受托人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5委托人及其工作人员要并，秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排承包单位，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6委托人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3受托人义务

3.1受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3受托人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

3.4受托人不得为委托人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5受托人不得为委托人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4违约责任

4.1委托人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成损失的，应予赔偿。

4.2受托人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予受托人1～3年内不得从事工程建设相关工作的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿。

5双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本廉政合同作为 （建设工程监理合同）的附件，与主合同具有同等的法律效力。

7合同生效

本廉政合同自合同双方当事人签署之日起生效，至完成主合同约定全部工作后失效。

（以下无正文）

| 委托人：广州从化绿缘粮食发展有限公司（公章） | 受托人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权的代理人： （签章） | 法定代表人或其授权的代理人： （签章） |

附件二：监理工作考核

监理工作考核办法：

1、对质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和安全文明施工管理考核：

本管理办法实行监理酬金与综合考核结果捆绑挂钩，对完成的每项监理工作进行量化考核，考核范围监理工作月度考核表一至表七，分别对质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和安全文明施工管理进行考核，具体如下：

监理工作月度考核表
备注：以下表格可根据施工进度及委托人要求调整

（一）监理质量控制工作检查评分表

202   年    月度监理质量控制工作检查评分表          表一

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业监理细则的制定和执行 | 5 |  | 无扣5分，内容不全扣2分，执行不力扣2分，扣完为止 |  |
| 2 | 组织施工图设计审查 | 5 |  | 组织不及时，影响施工的扣2分，未会审即施工的扣5分，扣完为止 1、每版施工图不提出图纸问题，扣5分，扣完为止； 2、每版施工图提出少于10条图纸问题，扣3分，扣完为止； |  |
| 3 | 审批施工组织设计、施工方案 | 5 |  | 1、组织不及时，影响施工的扣2分，未会审即施工的扣5分； 2、未审查出施工组织设计、施工方案中明显施工技术错误（如施工措施、场平布置、人材机与现场实际情况不符、所用规范为旧版等明显错误），扣3分，扣完为止； 3、未审查出施工组织设计、施工方案中质量、安全隐患（如施组中缺少应急预案、高支模方案缺少安全验算等），扣3分，扣完为止； |  |
| 4 | 按图施工 | 5 |  | 未经变更同意或发现承包人不按图施工的扣10分，扣完为止； |  |
| 5 | 机电设备原材料、半成品、构配件的检查和确认 | 5 |  | 1、原材料、施工设备未作进场检验或进场台帐不详实每次扣5分，登记不及时每次扣2分，扣完为止； 2、原材料、施工设备资料不全（如随车检验报告、合格证）便同意进场每次扣3分，扣完为止； 3、原材料、施工设备与图纸规格、指定品牌不符便同意进场每次扣5分，扣完为止； |  |
| 6 | 审核施工测量 | 5 |  | 工程控制测量未按相关要求进行复核测量的每次扣2分，扣完为止 |  |
| 7 | 对施工方法、施工工艺的控制 | 5 |  | 对现场施工工艺控制不到位（如防水加强层未加、搭接宽度不足等），经查出，每次扣3分，扣完为止； |  |
| 8 | 对关键工序、特殊工序的控制 | 5 |  | 控制不到位每次扣2分，发现该监理旁站时无人在场的每次扣5分，扣完为止 |  |
| 9 | 隐蔽工程检查 | 5 |  | 1、未进行隐蔽工程建成或未按旁站方案进行旁站监督或检查部负责人每次扣5分，扣完为止； 2、隐蔽工程施工质量不合格便通过验收，经查出每次扣5分，扣完为止； |  |
| 10 | 验收分项分部、单位工程质量 | 5 |  | 未及时进行验收，事后补的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 11 | 对承包人质量保证体系的检查和控制 | 5 |  | 1、未经自检即进行下道工序施工的，承包人质量管理混乱的，项目办每发现1次次扣2分，扣完为止； 2、承包人无质量管理人员或无自检程序，监理单位未做整改指示等有效措施的，每次扣3分； |  |
| 12 | 工程质量事故 | 40 |  | 发现质量隐患或质量事故，不报告者每次扣10分，扣完为止 |  |
| 13 | 敦促承包人对会议提出的质量问题及验收中提出的遗留问题整改 | 5 |  | 1、监理例会中未提出本周质量问题及整改要求，扣5分； 2、现场存在严重质量问题，监理单位未采取任何有效指示（如发整改单等）每项问题扣3分； 3、针对业主、监理单位提出的质量整改问题，承包人未在规定时间内整改到位，扣2分； |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

(二)进度检查表

202  年   月度监理进度控制工作检查评分表          表二

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审批开工报告 | 5 |  | 未及时审查每次扣2分 |  |
| 2 | 审批承包人的施工计划 | 10 |  | 1、未及时进行审查每次扣5分；未提出计划的合理性每次扣5分；扣完为止。 2、针对已滞后的进度计划，未提出有效的进度纠偏、调整建议，每次扣3分； |  |
| 3 | 施工计划检查 | 10 |  | 1、每周未进行检查、复核扣5分；不准确每次扣5分；每月未进行检查、复核扣5分；不准确每次扣5分。 |  |
| 4 | 施工计划的分析 | 10 |  | 计划出现偏差，未进行原因分析，每次扣5分；分析不准，每次扣5分 |  |
| 5 | 月施工计划的完成情况 | 50 |  | 月施工计划全部完成10；基本完成8分；只完成计划70％以下得0分； |  |
| 6 | 主持和召开驻地监理例会及各种技术专题会，以及监理大纲、监理规划、监理实施细则和委托人要求必须召开的会议 | 15 |  | 未组织召开，每次扣5分；例会会议确定对重大事项未落实的，每次扣5分 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

（三）监理投资控制工作检查评分表

202  年  月度监理投资控制工作检查评分表        表三

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确执行验工计价的各项管理规定 | 20 |  | 未执行的，每次扣10分，扣完为止 |  |
| 2 | 督促承包人按有关规定进行主材料采购，及时与供应商对数，审核承包人上报的材料数量 | 20 |  | 未执行的，每次扣10分，扣完为止 |  |
| 3 | 验工计价时各种凭证、资料、签证齐全 | 20 |  | 1、验工计价时各种凭证、资料、签证不齐全，每次扣5分，扣完为止； 2、对于承包人所报草签、签证，监理单位未审核或审核不准，每次扣5分，扣完为止； |  |
| 4 | 审核变更时记录及时完整 | 10 |  | 审核变更时记录不及时、不完整的，每次扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 验工台帐清晰、及时、准确、完整 | 10 |  | 验工台帐不清晰、不及时、不准确、不完整的，每次扣2分，没有电子台帐，每次扣5分，扣完为止 |  |
| 6 | 认真负责地审批工程变更 | 10 |  | 未认真负责地审批，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 7 | 认真负责审批工程过度段、预算结算 | 10 |  | 未认真负责和及时地审批，每次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

（四）监理合同管理工作检查评分表

202  年  月度监理合同管理工作检查评分表      表四

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员素质和能力 | 20 |  | 1、经现场工程师考核，对施工工艺中关键信息（如脚手架步距、剪刀撑跨数）不清楚的，每次扣5分，扣完为止； 2、对图纸不熟悉的（如图纸规定材料、图纸做法、工艺遍数等），每人次扣5分，扣完为止； 3、对现场不了解、对工期目标不熟悉的每人次扣5分，扣完为止； 4、对施工单位所报联系单、方案、进度计划等未描述详细、正确、具体意见的，每次扣3分，扣完为止； |  |
| 2 | 督促承包人执行合同（包括人员、设备、工期等） | 20 |  | 1、未督促承包人按照合同承诺履行的，每次扣5分，扣完为止； 2、当因承包人原因工期延误时，监理单位未及时对承包人采用有效督促措施（如发联系单、发函）扣5分； 3、当承包人人员配置不足（如缺少专职质量、安全管理人员等），监理单位未及时对承包人采取有效整改措施（如发整改、发函）扣5分； 4、当承包人未经监理人验收而将项目所用材料、设备进场，而监理单位未采取有效措施（如发整改、发函等）扣5分； |  |
| 3 | 督促和检查总包单位对分包单位的监督与控制 | 20 |  | 1、未督促和检查分包商的，每次扣5分，扣完为止； 2、总承包单位未自检，而分包、劳务承包单位直接通知监理、业主质量验收，而监理单位未采取有效措施，扣3分，扣完为止； |  |
| 4 | 认真对设备、材料采购合同进行管理 | 10 |  | 未督促承包人及时签订材料供应合同的，每项扣2分；材料无合格证的，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 5 | 认真执行监理工作规章制度 | 10 |  | 未按照监理细则实施监理的，每项扣2分，扣完为止 |  |
| 6 | 遵守职业道德，不徇私舞弊 | 10 |  | 发现徇私舞弊的，每次扣10分 |  |
| 7 | 认真负责地办理合同的变更、解除合同纠纷 | 10 |  | 1、未按照管理办法及时办理合同变更，每次扣2分，扣完为止 2、对承包人索赔工期、金额等审核不准，每次扣10分，扣完为止； |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

（五）监理信息管理工作检查评分表

202  年 月度监理信息管理工作检查评分表      表五

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周报 | 20 |  | 1、周报内容不含、漏含本周材料进场、工序验收、隐蔽验收情况汇总，每次扣5分； 2、每次周报未对上周周报所提问题继续跟踪、销项，每次扣5分； 3、周报不认真编制，出现于现场明显不符、错误，每次扣5分； 4、当周规定时间前未编制周报，每次扣10分，扣完为止； |  |
| 2 | 监理信息按规定反馈 | 10 |  | 所用规程、规范、文件不齐全者扣2分，承包人申报表不按时批复或审批不负责或不按时上报扣2分，上报资料未附电子文件的扣1分。（扣到此项0分止） |  |
| 3 | 监理办公室墙面图表形象得反映了工程的进度控制 | 10 |  | 未上墙，每项扣2分，扣完为止；未及时更新，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 4 | 监理月报 | 10 |  | 1、月报内容不含、漏含本周材料进场、工序验收、隐蔽验收情况汇总，经查出每次扣5分； 2、每次月报未对上月月报所提问题继续跟踪、销项，经查收每次扣5分； 3、月报不认真编制，出现于现场明显不符、错误，每次扣5分； 4、当月规定时间前未编制月报，每次扣10分，扣完为止； |  |
| 5 | 关键工序、特殊工序控制记录 | 10 |  | 未记录者，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 6 | 合同外变更记实 | 10 |  | 未记实者，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 7 | 材料检验记录 | 10 |  | 未及时记录者，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 8 | 各种会议纪要 | 10 |  | 未做纪要或未及时做纪要，每次扣2分，扣完为止 |  |
| 9 | 与委托人沟通汇报 | 10 |  | 1、重大事故或突发事件未及时报告的每次扣10分 2、每周和业主工程师沟通、汇报项目情况少于3次，每次扣3分，扣完为止； |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

（六）安全文明施工监理检查表

202  年  月度监理安全文明施工检查评分表      表六

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 实际 得分 | 备注 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监理细则监督实施及安全生产责任制落实情况 | 10 |  | 对安全监理不到位的、安全责任制未按要求落实的或委托人要求工作未落实的，每出现一次扣5分. |  |
| 2 | 是否配备专职安全监理人员进行每天检查并督促整改。 | 10 |  | 未配备扣20分；对于施工现场检查工作不到位的，每次扣5分。跟踪整改落实不到位的，每次扣5分。 |  |
| 3 | 定期组织进行施工现场安全文明施工检查及生活区安全文明施工检查，对存在明显、严重安全隐患有无责令整改 | 10 |  | 未及时定期组织一次扣5分； 检查不到位或流于形式的一次扣5分，对于检查发现的问题未责令进行整改或跟踪落实不到位的，每次扣5分。 |  |
| 4 | 对存在明显、严重安全隐患有无责令整改及监理安全生产管理资料是否按要求编制、归档 | 20 |  | 发现一次扣5分；未跟踪落实一次扣5分。未按照相关要求编制、归档监理安全资料的，每项扣3分。 |  |
| 5 | 安全事故处理 | 50 |  | 发生一般及以上等级安全事故，安全考核得零分，等级以下事故，每发生一次扣20分。 |  |
| 6 | 合计 | 100 |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

（七）监理工作检查评分汇总表

202 年  月度监理工作检查评分汇总表           表七

| 序号 | 项 目 | 实际得分合计 | 权重系数 | 最终评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制 |  | 0.25 |  |
| 2 | 进度、安全控制及文明施工管理 |  | 0.25 |  |
| 3 | 投资控制 |  | 0.15 |  |
| 4 | 合同管理 |  | 0.05 |  |
| 5 | 信息管理 |  | 0.05 |  |
| 6 | 安全、文明施工 |  | 0.25 |  |
| 合计 |  |  | 1.0 |  |
| 考评结果及处理办法 |  |  |  |  |
| 考核系数约定：考核得分≥85分，考核系数取1；80分≤考核得分＜85分，考核系数取0.9；70分≤考核得分＜80分，考核系数取0.8；60分≤考核得分＜70分，考核系数取0.6；考核得分＜60分，考核系数取0。 |  |  |  |  |

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

项目工程师：                     工程部负责人：                  公司分管领导：

二、本管理办法实行监理酬金与综合考核结果捆绑挂钩，对完成的每项监理工作进行量化考核，考核范围监理工作月度考核表一至表七，监理人违反合同和本管理规定的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，委托人有权根据市建委相关诚信评分标准对监理人进行考评并通报工程所在地建设指挥部、建设局、建设工程质量安全监督站进行相应处理。

附件三：监理人员配置表

附件四：监理人营业执照复印件

附件五：企业法人证明书

企业法人证明书

投标人名称：

姓名：     性别：     年龄：    职务：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：       （盖单位章）

202  年     月    日

附件六：中标通知书

附件七：监理违约考核管理表

监理违约考核管理表

| 序号 | 考核违约事项 | 违约金/违约处罚 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未经委托人同意情况下更换或缺席总监 | 扣除合同总价的0.5%/人 |
| 2 | 未经委托人同意情况下更换总监代表或缺席 | 扣除合同总价的0.3%/人 |
| 3 | 未经委托人同意情况下更换普通监理工程师或缺席 | 扣除合同总价的0.2%/人 |
| 4 | 在进场后一周内，监理人不能按期提交监理大纲、监理规划将予以处罚 | 处罚金额为5000元 |
| 5 | 施工现场出现质量事故，按质量事故等级予以处罚 | 一级质量事故按合同总价款的30%予以处罚，二级质量事故按合同总价款的15%予以处罚，三级质量事故按合同总价款的5%予以处罚 |
| 6 | 施工现场出现安全事故，按安全事故的等级予以处罚 | 一级安全事故按合同总价款的30%予以处罚，二级安全事故按合同总价款的15%予以处罚，三级安全事故按合同总价款的5%予以处罚 |
| 7 | 按委托人相关工程管理文件中对监理工作的要求和合同、监理细则的要求，委托人对监理人平时的工作每月进行考核。 | 违反三条以上（含三条）条款，每条处罚500元；若违反六条以上（含六条），每条罚款1000元；若违反十条以上（含十条），每条罚款2000元。 |
| 8 | 监理人务必协助、督促施工单位按工程进度收集工程资料，工程资料收集不及时的 | 每拖延一天罚款200元 |
| 9 | 所有隐蔽工程及监理细则规定的需监理旁站的工程必须有监理旁站记录 | 每缺少一份罚款300元 |
| 10 | 监理单位在承包单位进场后未对相关人员进行专项工程交底的（以书面记录为准） | 5000元/次 |
| 11 | 监理单位项目管理人员需严格遵守打卡制度，未打卡超过2次数的，需进行处罚 | 总监、专监200元/（人.次），监理员、资料员100元/（人.次） |
| 12 | 在工作时间内现场监理人员不得随意脱离岗位，委托人有权抽查现场人员到岗情况，每超过三小时不在岗算脱岗一次。如每人超过三次（包括三次）不到岗后，每发现一次处罚将进行处罚 | 500 元/次 |
| 13 | 监理单位对发现承包单位的施工质量不符合要求而未及时发出整改通知，或对发出通知但承包单位未予整改的情况下不采取有效措施的 | 5000元/次 |
| 14 | 对于需要审批的技术文件,不进行审批或不进行认真分析、核对即盲目批准，或没有按已审批的技术文件检查、督促承包单位按技术文件、有关规定进行施工，导致工程出现质量缺陷、安全事故或进度延误，委托人因此遭受了损失的 | 5000元/次 |
| 15 | 没有按规定做好材料见证送检工作，没有做好工程材料、构配件、设备进场审批，委托人因此遭受了损失的 | 5000元/次 |
| 16 | 对必须进行检查验收的项目，不进行检查验收或不按照规定方法进行检查验收，委托人因此遭受了损失的 | 5000元/次 |
| 17 | 连续3次检查发现重要工序没有监理人员旁站的；或者明知工程存在缺陷，仍不采取措施加以处理，放任缺陷存在；或者将明显不合格的工程按照合格进行验收，致使工程留下隐患, 委托人因此遭受了损失的 | 10000元/次 |
| 18 | 进度滞后超过7天没有书面分析原因提出处理意见，进度滞后情况发生后没有督促承包单位采取有效措施纠偏致使进度失控，委托人因此遭受了损失的 | 5000元/次 |
| 19 | 对质监站、安监站等政府有关部门提出的需整改问题没有督促承包单位落实整改，被政府部门勒令停工，委托人因此遭受了损失的 | 5000元/次 |
| 20 | 没有及时签发验收资料，督促承包单位按要求整理好验收资料，致使无法办理工程验收，工期延误，委托人因此遭受了损失的 | 5000元/次 |
| 21 | 监理单位未严格审查竣工图纸，经委托人检查，若监理单位认可的竣工图纸与实际不一致的 | 5000元/次 |
| 22 | 现场发现质量、安全隐患监理单位未及时提出，经委托人检查发现的 | 5000元/次 |
| 23 | 监理人未及时发现达到停工要求的质量、安全隐患，且发包人先于监理人对承包人提出停工要求，视为监理人违约的 | 5000元/次 |
| 24 | 监理人需独自完成本项目50%以上实测实量，并保留相关实测数据，发包人将对监理人实测实量结果进行复核，如与发包人或第三方评估实测实量数据存在10%以上差异的 | 500元/点 |
| 25 | 当承包商进度节点延误超过5天，但监理人未书面要求承包人进行相应纠偏，并同步书面告知发包人节点延误情况及可能出现的后果的 | 500元/节点 |
| 26 | 非图纸计量类变更，监理人复核工程量与成本审核工程量出现20%以上的偏差的 | 按工程量偏差总金额的10%进行处罚 |
| 27 | 审批工程进度款、审核形象进度。监理人审核进度与发包人审核进度出现10%以上的偏差的 | 按形象进度偏差量总金额的10%进行处罚 |
| 28 | 未及时发现工人工资发放问题导致工人讨薪闹事的 | 2000元/次 |