广州海格天腾产业发展有限公司新建海格天腾信息产业基地项目勘察设计施工总承包

造价控制方案

广州海格天腾产业发展有限公司

二〇二三年三月

目 录

一、工程概况	1

二、各阶段造价控制原则	2

三、设计阶段造价控制	3

四、施工阶段造价控制	5

五、结算阶段造价控制	9

六、合同价款支付	11

七、概（预）算编制依据及主要材料定价方式	12

广州海格天腾产业发展有限公司新建海格天腾信息产业基地项目勘察设计施工总承包

造价控制方案

# 工程概况

广州海格天腾产业发展有限公司新建海格天腾信息产业基地项目项目位于广州市增城区朱村街广汕公路北侧。本项目地块总用地面积共197990.59平方米，用地性质为一类工业用地M1类(含兼容性）,其中包含可建设用地面积186980.76平方米、绿地用地面积9101.82平方米、河涌用地面积1908.01平方米。地上计容建筑面积约：430055平方米（包含高层厂房、低层厂房、高端厂房及配套等）；容积率≥2.3，建筑密度≥35%，绿地率≤20%。（备注：以通过规划部门审批的文件为准）。新建高端厂房计容建筑面积约8万平方米，实际建筑面积约6.4万平方米【其中，高层高端厂房（1-1#）1栋；附楼（1-2#、1-3#）2栋；高层高端厂房（1-4#）1栋；多层高端厂房（1-5#）1栋；专家办公楼（2-7#、2-8#、2-9#）3栋，建筑控高约：80米】；新建厂房计容建筑面积约28.5万平方米，实际建筑面积约14.4万平方米【其中，高层厂房（3-1#、3-2#、3-3#、3-6#、3-7#）5栋；多层厂房（3-4#、3-5#）2栋】；新建宿舍及配套计容建筑面积约6.45万平方米【其中，宿舍（2-1#、2-2#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#）6栋，建筑控高约：80米】，并配建连廊及跨河桥一座及地下室工程、测试跑道、景观绿化等室外配套工程。

# 各阶段造价控制原则

（一）纳入招标范围的内容包括：工程勘察费、工程设计费、建筑安装工程费用。

（二）招标控制价：工程总承包应实行限额设计和施工。本次招标最高投标限价为 148000万元，其中：工程勘察费（含税）最高投标限价为  110万元（岩土工程勘察费综合单价最高投标限价为 120 元/米）；工程设计费（含税）最高投标限价为 1700万元；建筑安装工程费（含税）最高投标限价为 146190万元（含暂列金额10000万元）。

（三）中标价：中标人在投标时对招标控制价的工程勘察费、工程设计费、建筑安装工程费进行报价，且建筑安装工程费还须报投标下浮率。合同结算价须按照合同约定下浮执行。

中标价为签约暂定合同价,并作为限额设计的依据。

（四）概算造价：概算由承包人负责编制，不另外计取编制费用。承包人编制概算后，由发包人审核，审核完成后按相关程序报发包人审批。

工程总承包可支配范围的费用不得突破概算中的对应费用。若因发包人原因导致概算超出立项估算总投资，或项目实施过程由于不可预见原因或发包人原因超概算的，则按照发包人相关规定办理立项调整手续或概算调整手续。

（五）预算造价：发包人有权要求承包人在施工图审查及概算审核完成后编制施工图预算，预算造价原则上须按发包人审定的概算的建筑安装工程费结合合同约定下浮计算，其中的不可竞争费用（如“绿色施工安全防护措施费”）。预算造价由承包人按国家、省、市有关预算编制规范和合同规定进行编制，不另外计算编制费用,预算编制费不在概算中开项。承包人编制预算后，施工图预算经发包人授权委托的第三方造价咨询人审定并经发包人审批通过后，并签订《建筑安装工程费修订合同价补充协议》，修订合同价格。

若在审定概算中存在①以暂估价开项的费用；②需单独进行专项施工图设计并经相关部门批准同意方可实施的专项工程，以暂估价开列的费用。承包人在编制预算造价时须确定上述暂估价项目的具体预算清单和价格，且其预算价格原则上不得高于审定概算中的暂估价，由发包人委托第三方的造价咨询单位审核后纳入项目预算造价。若经审核概算中没有的单价或开项则按有关计价依据开项组价（经监理单位及造价咨询单位审核）并结合合同约定下浮，由发包人委托第三方的造价咨询单位审核后纳入项目预算造价。

预算造价不得超过发包人审定的概算中建筑安装工程费。发包人要求编制预算造价的，应在合同条款中约定预算造价编制、审核的具体要求，以及在合同实施过程中的使用方式。

（六）结算造价：除合同约定情况外，工程勘察费结算价、工程设计费结算价、建筑安装工程费结算价不得超出预算中的工程勘察费、工程设计费、建筑安装工程费下浮后的造价。在合同执行过程中，由于不可预见原因或发包人原因导致工程变更引起合同价款增加的，则按照发包人相关规定办理工程变更手续。

# 设计阶段造价控制

## （一）方案设计阶段

前期方案设计阶段对造价影响最为关键，承包人必须在该阶段结合工程中标价对工程的材料选型、外观选型等进行综合比选、优化设计，统筹控制造价。

## （二）初步设计阶段

- 初步设计阶段，承包人在满足项目的《设计任务书》、《主要材料设备推荐品牌》及发包人各项要求的前提下，必须严格控制概算总价不得超过经批准的估算总投资，否则初步设计需重新优化。

- 当发生以下特殊情况时：①发包人调整项目规模；②遇溶洞等严重不良地基（由专家组论证是否属于严重不良地质）；③物价变化，承包人采购材料和设备的，应约定主材材料、设备价格变化的范围或幅度。④发包人的实际需求或标准超出立项和合同要求（按本项目定位标准应有的基本需求和标准即使立项和合同没明确，也不认为是超出立项和合同的要求，最终由发包人组织专家会认定是否超出要求，承包人应无条件接受），即使减少原有的需求或降低标准也导致费用大幅增加。承包人应先对设计方案进行优化，合理降低工程造价，概算编制按以下方式处理：

（1）初步设计概算建筑安装工程费不能超过建筑安装工程费中标价。初步设计概算最终以发包人审定为准。

（2）若初步设计概算建筑安装工程费≥（相应合同价格±初步设计阶段发生的调整事项价格），则按（相应合同价格±调整事项价格）为初步设计概算建筑安装工程费金额；

（3）若初步设计概算建筑安装工程费＜（相应合同价格±初步设计阶段发生的调整事项价格），则按初步设计概算建筑安装工程费金额，超出部分由承包人自行承担。

- 方案设计确定后45天内完成初步设计图纸。送审概算图纸原则上达到施工图深度（施工图审查合格后的图纸）。

- 承包人在初步设计技术评审通过后15天内调整并完善概算编制及送发包人审核，由发包人委托第三方的造价咨询单位审核，发包人在收到完整概算送审资料起15天内完成初步审核，出具初步审核意见，承包人对初步审核若有异议，则双方进行对数。因承包人概算送审延迟或对数造成概算送审时间延误产生的后果由承包人承担。在概算经初步评审后承包人对初步评审若有异议，则进行对数，对数造成概算最终确定时间延误产生的后果由承包人承担。

## （三）施工图设计阶段

初步设计技术评审通过后45天内完成施工图设计供施工图设计文件审查，施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。

# 施工阶段造价控制

## （一）新增工程、设计变更等项目审批原则

1. 工程变更审批实行事前控制、事后监督的动态管理。

2. 工程变更审批应包括技术审核、造价审核、综合审批。

- 技术审核是指对工程变更引起的合同工期、质量、进度等要素进行评审，评定工程变更是否满足技术上可行、可靠，不降低工程质量标准，满足使用功能要求和安全储备，对竣工后的使用和管理无不良影响，尽可能满足对工期、施工条件无不良影响并保证工程连续施工。

- 造价审核是指根据合同约定，对工程变更所引起的工程量及价格的增减进行审核，评定工程变更是否增加工程投资及其经济合理性，评估工程变更对合同总价、工程结算价、项目总投资的影响。变更项目的工程量计算规则、合同单价及新增单价计算规则按合同规定执行。

- 综合审批是指在技术审核及造价审核的基础上，根据合同约定，综合考虑合同、工程目标等各方面因素，对工程变更进行审批决策。

3. 因承包人原因造成工程变更而发生的费用包括（窝工、返工、设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足而产生的修复、弥补费用等）由承包人自行承担。

4. 工程变更在完成申报审批程序（发包人审批同意）后方为有效。

5. 设计变更

项目实施过程发生工程设计变更的，由发包人按相关规定程序报批。

## （二）新增工程、设计变更等项目单价确定原则

1.概算或已审核的预算分部分项清单内有的项目，按清单的综合单价计算；分部分项清单内没有相同但有类似的项目，参照清单内类似的项目进行换算；分部分项清单内没有类似子目的按合同专用条款中概（预）算编制依据计价报监理人和发包人审核。

2. 承包人应在发包人按照相关规定完成所有新增工程、设计变更事项后，按照发包人确认的工程变更的价款作为限额开展施工。

## （三）合同价款调整方式

1. 允许调整事项应包括：

（1）因国家法律、法规、政策变化引起的合同价格的变化；

（2）因下列原因导致的可调价变更：

① 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期）发包人要求或发包时合同基础资料本身缺陷导致的重大调整（包括功能变化、规模调整、主要标准变化等，具体在合同条款中明确可量化的指标），造成的工程费用增减。

② 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期）承包人不可预见的重大地质变化（相对于发包人提供的地质初勘资料，具体在合同条款中明确可量化的指标），造成的工程费用增减。

③ 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期），因不可抗力导致工程费增减的，在扣减保险理赔金额后，按剩余金额调整合同价格。

（3）主要工程材料、工程设备、人工价格与基准日期价格相比，波动幅度超过合同条款约定幅度的部分；

（4）非承包人原因产生的费用索赔、现场签证、赶工措施费等有关工程费用；

（5）合同条款约定给予承包人的奖励金额；

（6）合同条款约定的其他调整事项。

2. 调价依据和调价方式

2.1 参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，按照合同约定的事项调整合同价款。调价基准时期以合同约定采用月份为准。

2.2 如在施工期间内，材料市场价格发生异常变动情况时，合同价款的调整为：

1、调整的范围：只调整分部分项工程清单中的主要材料，包括商品（预拌）混凝土、钢筋、铝材、电缆（含母线槽）。人工费及其他材料、机械、设备的价差均不予调整。

2、调整计量支付和结算原则如下：上述主要材料单价上涨或下落幅度超过合同基准日期当月（指递交投标文件截止日期前28个日历天）价格的5%（不含5%）时，由承包人承担涨落5%（含5%）以内的部分，涨幅超出5%（不含5%）的部分由发包人补偿给承包人，跌幅超过5%（不含5%）的部分由承包人退还给发包人。上述价格的调整范围以当期广州市政府造价管理部门发布的指导价为调整基准依据（增城区项目优先执行当期增城区造价管理部门发布的地方材料税前综合价格），没有发布指导价的材料不做调整。

3、调价公式：

① 当（A-B）/B＞5%时，C=A-B*（1+5%），E=C*D

② 当（A-B）/B＜-5%时，C=A-B*（1-5%），E=C*D

A：广州市政府造价管理部门（增城区项目优先执行增城区造价管理部门）发布的施工当期指导价中的相应材料税前综合价格。

B：广州市政府造价管理部门（增城区项目优先执行增城区造价管理部门）发布的合同基准日期当期（指递交投标文件截止日期前28个日历天）（即2023年  月）指导价中的相应材料税前综合价格。

C：材料可调整单价。

D：施工当期完成的工程量，按相关计算规则计算，不计算损耗量（以监理工程师及发包人确认工程量为准）。

E: 可调整的材料价差税前总价。调整的材料价差仅计取税金（按合同建筑安装工程费税率执行）。

4、因工期延误所产生上述的人工费、材料等价格要素变化，应界定发、承包双方责任后按以下原则处理：

1）由于承包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由承包人自行承担，反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益，发包人结算时扣回价差。

2）非承包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由发包人承担，价差计入工程造价；反之，因价格下降造成的价差，发包人在结算时扣回价差。

# 结算阶段造价控制

（一）本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。工程变更需经过发包人审定后方可实施。

以补充协议中的综合单价作为本工程的最终合同工程量清单综合单价。除合同约定可以调整的事项外，工程量按实计算。

建筑安装工程费结算价＝【《建筑安装工程费修订合同价补充协议》中的综合单价×分部分项工程审定工程量+措施项目费+其他项目费±经审定的可计入项目结算的变更±物价涨落事件调差】×（1-建筑安装工程费中标下浮率）+税金。最终结算金额以发包人授权委托的第三方造价咨询人及发包人审定为准。

（二）工程设备品牌、规格（按工程实际情况填写）按招、投标文件确认范围采购安装，未经发包人同意，招、投标文件确认的设备不得变更调整。项目实施时必须选用《主要材料品牌推荐表》产品或与其同档次、同质量、同规格或优于品牌库中的产品。发包人有权根据项目实际需要对本项目主要材料设备使用品牌进行调整。

（三）执行增城区《建设工程地方材料税前综合价格表》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》的主要材料价格，除材料变动超出合同约定的范围需调整材料价差外，结算材料单价不作调整。

1、调整的范围：只调整分部分项工程清单中的主要材料，包括商品（预拌）混凝土、钢筋、铝材、电缆（含母线槽）。人工费及其他材料、机械、设备的价差均不予调整。

2、调整计量支付和结算原则如下：上述主要材料单价上涨或下落幅度超过合同基准日期当期（指递交投标文件截止日期前28个日历天）（即2023年  月）价格的5%（不含5%）时，由承包人承担涨落5%（含5%）以内的部分，涨幅超出5%（不含5%）的部分由发包人补偿给承包人，跌幅超过5%（不含5%）的部分由承包人退还给发包人。上述价格的调整范围以当期广州市政府造价管理部门发布的指导价为调整基准依据（增城区项目优先执行当期增城区造价管理部门发布的地方材料税前综合价格），没有发布指导价的材料不做调整。

（四）工程结算造价以发包人授及其权委托的第三方造价咨询审核结算结果为准。

（七）除合同约定情况外，工程勘察费综合单价包干，工程量按实结算（勘察费结算价不得超过工程勘察费中标价，勘察费结算价超过工程勘察费中标价时，按工程勘察费中标价结算。）；工程设计费中标价总价包干；建筑安装工程费结算价＝【《建筑安装工程费修订合同价补充协议》中的综合单价×分部分项工程审定工程量+措施项目费+其他项目费±经审定的可计入项目结算的变更±物价涨落事件调差】×（1-建筑安装工程费中标下浮率）+税金。最终结算金额以发包人授权委托的第三方造价咨询人及发包人审定为准。

若因发包人原因导致产生工程变更或合同约定的其它情况造成造价增加超过规定，则按照相关规定办理工程变更和费用调整手续。

# 合同价款支付

## （一）工程勘察费支付

合同签订后10日，发包人支付工程勘察费签约合同价的10%作为预付款。承包人提交符合本合同约定的全部勘察成果文件并通过发包人或发包人委托的第三方审查，且实际承包人实施勘察工作的实物工程量得到发包人及发包人授权委托的第三方造价咨询人确认后，承包人按合同要求提交申请支付的文件资料，报发包人审核合格后十日内发包人支付至工程勘察费签约合同价的85%，竣工验收后发包人支付至工程勘察费签约合同价的95%，本合同勘察结算资料报送有权结算终审部门或发包人授权委托的第三方造价咨询人审定本工程勘察费签约合同价结算金额后，发包人支付工程勘察费尾款。

（二）工程设计费支付

预付款：本合同签订后10日，支付工程设计费签约合同价的10%；

方案设计费：方案设计和方案深化设计完成并经发包人确认，提交完整支付申请资料后15个工作日内，支付至工程设计费签约合同价的20%；

初步设计费: 初步设计完成并通过专家评审及通过概算审核，提交完整支付申请资料后15个工作日内,支付至工程设计费签约合同价的35%;

施工图设计费:通过施工图审查并取得施工图审查合格证，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内,支付至工程设计费签约合同价的60%；

装修施工图交付后：所有装修工程图纸（经发包人签字后）完成后，且提交完整的支付申请资料后20个工作日内，支付至工程设计费签约合同价的75%；

竣工验收：工程竣工验收合格，且提交完整的支付申请资料后20个工作日内，支付至工程设计费签约合同价的95%；

结算完成：工程结算审核工作完成后支付至结算审定工程设计费用的100%。本合同工程设计费结算资料报送有权结算终审部门或发包人授权委托的第三方造价咨询人审定本工程设计费签约合同价结算金额后，发包人支付工程设计费签约合同价尾款。

## （三）工程费支付

建筑安装工程费（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）预付款支付比例及金额：建筑安装工程费签约合同价（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）的10%作为预付款。

（1）签订《建筑安装工程费修订合同价补充协议》前，工程进度款依据每月25日前统计上月25日至本月24日所发生的工作量，按合同约定的施工图预算编制规则，计算出已完工程价款，按规定格式编制工程进度款支付申请单报监理人及第三方造价咨询人核实确认。监理人在4天内完成审核并报请第三方造价咨询人审核；第三方造价咨询人在5天内完成审核，报发包人批准，确定最终付款额；发包人在确认后10个工作日之内付款。工程月进度款的支付金额为经批准已完工程量工程款×（1-建筑安装工程费投标下浮率）的80%。

待签订《建筑安装工程费修订合同价补充协议》后，各方根据补充协议中的合同价格及已完成的工程量进行实际工程价款计算，并对已支付的工程价款进行调整。

（2）签订《建筑安装工程费修订合同价补充协议》后，依据每月25日前统计上月25日至本月24日所发生的工作量，按《建筑安装工程费修订合同价补充协议》中的综合单价，计算出已完工程价款，按规定格式编制工程进度款支付申请单报监理人及第三方造价咨询人核实确认。监理人在4天内完成审核并报请第三方造价咨询人审核；第三方造价咨询人在5天内完成审核，报发包人批准，确定最终付款额；发包人在确认后10个工作日之内付款。工程月进度款的支付金额为经批准已完工程量工程款×（1-建筑安装工程费投标下浮率）的80%。

（3）变更工程及签证项目：变更工程及签证项目预算必须经发包人及第三方造价咨询人审核，并由发包人审批后方可进入支付阶段。承包人每半年为一个周期上报变更工程及签证项目相应工程进度款，所支付比例不超过核算金额×（1-建筑安装工程费投标下浮率）的70%。

（4）绿色施工安全防护费按广州市现行有关规定计量支付。

（5）合同内项目与变更工程及签证项目的进度月报必须同时分列上报。

（6）工程竣工验收后，发包人支付至建筑安装工程费修订合同价的80%。结算完成后，发包人支付至结算价的97%，留结算价的3%作为保修期保证金，保修期保证金返还按本合同约定执行，发包人不支付保证金利息。

# 概（预）算编制依据及主要材料定价方式

（一）计量规则：《广东省建设工程造价管理办法》、工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范、《广东省建设工程计价依据（2018）》相关计价依据规定的工程量计算规则和图纸，结合合同约定进行计算。

（二）计价办法和依据：1.采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省建筑与装饰/通用安装/市政/园林绿化工程量清单计价指引（2018）》、《广东省市政工程综合定额2018》、《广东省园林绿化工程综合定额2018 》、《 广东省通用安装工程综合定额2018 》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018 》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额2012 》、广州市政府造价管理部门（增城区项目优先执行增城区造价管理部门）颁布的基准日期当月（指递交投标文件截止日期前28个日历天）（即2023年  月）的建筑工程信息价等有关计价办法的通知，以及相应配套的取费文件，取费规定中有上下限的，按中值计算。

2.	《广东省建设工程计价依据编制技术报告2018》；

3.	《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；

4.	《广东省住房和建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号））等规范文件；

5.	国家、广东省、广州市现行其他计价文件。

（三）人、材、机费用执行增城区住房和建设局颁布的基准日期当月（指递交投标文件截止日期前28个日历天）《建设工程地方材料综合价格表》，若增城区住房和建设局发布的同期《建设工程地方材料税前综合价格表》中没有的材料设备、机械，则执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》。

（四）概算编制时，基本设计费以建筑安装费为计费基数，工程勘察费以实物工程量计算。工程建设其它费用计费依据执行《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017年版）及国家、省、市行政主管部门最新发布的有关计价文件规定。