## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 908451.82
1.1 | 余泥渣土运输与排放费用 | 44032.95
1.2 | 新建管线土石方工程 | 309224.86
1.3 | 拆除管线土石方工程 | 333761.08
1.4 | 拆除管线安装工程 | 1505.58
1.5 | 管沟保护（常规砖砌管沟） | 70120.23
1.6 | 新建管线安装工程 | 114953.32
1.7 | 桁架工程 | 34853.80
2 | 措施合计 | 55760.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 40513.66
2.2 | 其他措施费 | 15246.93
3 | 其他项目 | 118268.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 90845.18
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13810.80
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 13612.87
4 | 税前工程造价 | 1082481.26
5 | 增值税销项税额 | 97423.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 1179904.57
7 | 人工费 | 123007.52
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,179,904.57 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 余泥渣土运输与排放费用 | [6 empty] | 44032.95
1 | 040103002023 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:18km 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 559.4 | 46.09 |  | 25782.75
2 | 040103002024 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:18km 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 221.55 | 74.24 |  | 16447.87
3 | 040103002025 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:每增减1km 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 559.4 | 2.01 |  | 1124.39
4 | 040103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:每增减1km 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 221.55 | 3.06 |  | 677.94
|  | 新建管线土石方工程 | [6 empty] | 309224.86
5 | 041001001034 | 拆除路面 | 1.名称:旧路切缝(厚度10cm) 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 248 | 8.09 |  | 2006.32
6 | 041001001035 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:160mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 12.74 |  | 3365.91
7 | 041001001036 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:260mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 28.97 |  | 7653.87
本页小计 | [8 empty] | 57059.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 041001003013 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定碎石基层和水泥稳定石屑底基层 2.厚度:420mm 3.部位:基层 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 40.14 |  | 10604.99
9 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 199.43 | 9.41 |  | 1876.64
10 | 粤040101007009 | 挡土板 | 1.材质:钢板 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 346.36 | 25.01 |  | 8662.46
11 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 130.42 | 369.86 |  | 48237.14
12 | 040202015013 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.材质:22cm5%水泥稳定碎石基层和20cm4%水泥稳定石屑底基层 2.厚度:420mm 3.部位:基层 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 173.2 |  | 45759.44
13 | 040203006028 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-25C 2.厚度:70mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 138.3 |  | 36538.86
本页小计 | [8 empty] | 151679.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040203006029 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 84.36 |  | 22287.91
15 | 040203006030 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2.厚度:40mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 80.47 |  | 21260.17
16 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C45商品混凝土(含钢筋) 2.厚度:260mm 3.掺和料:按设计要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 264.2 | 246.68 |  | 65172.86
17 | 粤040101006008 | 打拔钢板桩 | 1.地层情况:根据地质勘察报告确定 2.桩长:6m 3.类型:拉森钢板桩 SP-IV型 |  | t | 31.96 | 1085.78 |  | 34701.53
18 | 04B006 | 钢板桩支撑安、拆 | 1.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 2.地层情况:按图纸综合考虑 |  | m | 14 | 78.34 |  | 1096.76
|  | 拆除管线土石方工程 | [6 empty] | 333761.08
19 | 041001001037 | 拆除路面 | 1.名称:旧路切缝(厚度10cm) 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 305.3 | 8.09 |  | 2469.88
20 | 041001001038 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:160mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 12.74 |  | 3889.52
本页小计 | [8 empty] | 150878.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 041001001039 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:260mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 28.97 |  | 8844.54
22 | 041001003014 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定碎石基层和水泥稳定石屑底基层 2.厚度:420mm 3.部位:基层 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 40.14 |  | 12254.74
23 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砖砌体 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 21.11 | 108.43 |  | 2288.96
24 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:基础 2.强度等级:C10混凝土 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 37.81 | 135.19 |  | 5111.53
25 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 133.66 | 9.41 |  | 1257.74
26 | 粤040101007010 | 挡土板 | 1.材质:钢板 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 432.88 | 25.01 |  | 10826.33
27 | 040103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:外购 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 178.67 | 369.86 |  | 66082.89
本页小计 | [8 empty] | 106666.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040202015014 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.材质:22cm5%水泥稳定碎石基层和20cm4%水泥稳定石屑底基层 2.厚度:420mm 3.部位:基层 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 173.2 |  | 52877.96
29 | 040203006031 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-25C 2.厚度:70mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 138.3 |  | 42222.99
30 | 040203006032 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 84.36 |  | 25755.11
31 | 040203006033 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2.厚度:40mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 80.47 |  | 24567.49
32 | 040203007014 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C45商品混凝土(含钢筋) 2.厚度:260mm 3.掺和料:按设计要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 305.3 | 246.68 |  | 75311.4
|  | 拆除管线安装工程 | [6 empty] | 1505.58
33 | 041001006018 | 拆除管道 | 1.材质:塑料管（含外运） 2.管径:De315 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 138 | 10.91 |  | 1505.58
本页小计 | [8 empty] | 222240.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管沟保护（常规砖砌管沟） | [6 empty] | 70120.23
34 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C10商品混凝土 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6.16 | 696.08 |  | 4287.85
35 | 040305004004 | 砖砌体 | 1.部位:管沟 2.材料品种、规格:标准砖240mm×115mm×53mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 16.83 | 576.24 |  | 9698.12
36 | 040304003004 | 预制混凝土板 | 1.部位:地下保护管沟 2.图集、图纸名称:按设计图纸 3.混凝土强度等级:C25商品混凝土 4.砂浆强度等级:按规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 23.98 | 872.98 |  | 20934.06
37 | 040901002007 | 预制构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:Ф10mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.962 | 6793.43 |  | 33709
38 | 040901002008 | 预制构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:Ф12mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.265 | 5627.17 |  | 1491.2
|  | 新建管线安装工程 | [6 empty] | 114953.32
本页小计 | [8 empty] | 70120.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040501004010 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE燃气管Ф315×17.9 2.连接形式:全自动对接熔接 3.管道检验及试验要求:强度试验(气压试验),气密性试验,管道吹扫 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 160 | 417.45 |  | 66792
40 | 040501002002 | 钢管 | 1.材质及规格:无缝钢管 DD273x7 2.接口方式:焊接 3.管道检验及试验要求::强度试验(气压试验),气密性试验,管道吹扫等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 365.01 |  | 7300.2
41 | 040502003018 | 塑料管管件 | 1.种类:电熔套筒 2.材质及规格:De315 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 502.59 |  | 3015.54
42 | 040502003019 | 塑料管管件 | 1.种类:90°注塑弯头 2.材质及规格:De315 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 490.78 |  | 981.56
43 | 040502003020 | 塑料管管件 | 1.种类:22.5°注塑弯头 2.材质及规格:De315 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 426.13 |  | 852.26
44 | 040502004002 | 转换件 | 1.材质及规格:钢塑转换件，De315/D273 2.接口形式:直管式及焊接 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1515.74 |  | 3031.48
本页小计 | [8 empty] | 81973.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°推制弯头 2.材质及规格:D273x8 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 496.23 |  | 1984.92
46 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:热收缩套 2.规格:φ273-550 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 153.62 |  | 921.72
47 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷(喷)品种:双组份无溶剂环氧涂料 2.分层内容:底层，面层 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:二遍 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 39.3 | 24.32 |  | 955.78
48 | 040501020005 | 警示(示踪)带铺设 | 1.规格:2.5mm² 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 220 | 1.7 |  | 374
49 | 040205004005 | 标志板 | 1.类型:燃气管道地面标志 2.材质、规格尺寸:不锈钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 6 | 28.28 |  | 169.68
50 | 040501014008 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:PE燃气管Ф315×17.9 2.连接方式:全自动对接熔接 3.带(不带)介质连接:带气接驳 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 2 | 14287.09 |  | 28574.18
|  | 桁架工程 | [6 empty] | 34853.8
51 | 041001001040 | 拆除路面 | 1.名称:旧路切缝(厚度10cm) 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.6 | 8.09 |  | 142.38
本页小计 | [8 empty] | 33122.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 041001001041 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:160mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.18 | 12.74 |  | 116.95
53 | 041001001042 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:260mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.18 | 28.97 |  | 265.94
54 | 041001003015 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定碎石基层和水泥稳定石屑底基层 2.厚度:420mm 3.部位:基层 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.18 | 40.14 |  | 368.49
55 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 15.61 | 9.41 |  | 146.89
56 | 粤040101007011 | 挡土板 | 1.材质:钢板 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 29.92 | 25.01 |  | 748.3
57 | 040103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用方 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.85 | 19.29 |  | 209.3
本页小计 | [8 empty] | 1855.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040202015015 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.材质:22cm5%水泥稳定碎石基层和20cm4%水泥稳定石屑底基层 2.厚度:420mm 3.部位:基层 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.26 | 173.2 |  | 1257.43
59 | 040203006034 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-25C 2.厚度:70mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.26 | 138.3 |  | 1004.06
60 | 040203006035 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.26 | 84.36 |  | 612.45
61 | 040203006036 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2.厚度:40mm 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.26 | 80.47 |  | 584.21
62 | 040203007015 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C45商品混凝土(含钢筋) 2.厚度:260mm 3.掺和料:按设计要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.26 | 246.68 |  | 1790.9
63 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.92 | 718.15 |  | 660.7
本页小计 | [8 empty] | 5909.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.部位:桁架基础 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.76 | 1297.82 |  | 6177.62
65 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.名称:防护栏杆 2.部位:桁架 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.7 | 11030.93 |  | 7721.65
66 | 030307004001 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | 1.名称:燃气管道桁架 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.317 | 9766.64 |  | 12862.66
67 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈方式:喷砂 2.油漆品种:环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，氯化橡胶面漆 3.结构类型:燃气管道桁架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:氯化橡胶漆2遍 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 22.26 | 8.26 |  | 183.87
|  | 措施项目 | [6 empty] | 17780.88
68 | 粤050401008005 | 施工围栏 | 1.移动类围蔽(C4) 2.15天以内 |  | m | 135 | 18.77 |  | 2533.95
69 | 041102002004 | 基础模板 | 1.构件类型:混凝土基础 |  | m2 | 44 | 54.16 |  | 2383.04
70 | 041102002005 | 基础模板 | 1.构件类型:桁架基础 |  | m2 | 21.39 | 139.34 |  | 2980.48
71 | 041102014004 | 板模板 | 1.构件类型:混凝土盖板 |  | m2 | 164.34 | 60.14 |  | 9883.41
本页小计 | [8 empty] | 44726.68
合 计 | [8 empty] | 926232.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 37979.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005008 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001008 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 37979.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 90845.18 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 13810.80
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 13612.87
| 合 计 | 118268.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：龙口-小布二期安置区燃气二期迁改工点1 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1082481.26 | 9 |  | 97423.31
合 计 | [6 empty] | 97423.31
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13