
合同编号：

云云港城项目11#地块橱柜、固定柜
供货及安装服务合同
甲     方： 广东粤海置地发展有限公司
乙     方： 

签约日期 ：二0二三年     月     日
签约地点：广州
目录

3一、词语定义


4二、合同文件的组成


5三、合同范围


6四、工期


8五、合同价款及支付


14六、项目机构及人员


16七、设计工作及图纸


17八、 乙方的责任


21九、甲方的责任


21十、材料、设备供应


23十一、施工要求


25十二、安全文明施工


26十三、质量和验收


29十四、结算


32十五、索赔


33十六、保修期限及保修责任


35十八、解除合同


36十九、违约责任


38二十、履约担保


39二十一、争议


39二十二、其他规定


39二十三、合同附件：


42附件1：《已标价工程量清单》（另册）


43附件2:《工程质量保修书》


46附件3：《工程建设项目廉政责任书》


50附件4：履约保函（样式）


51附件5：技术要求(另册)


52附件6：《云城港项目工程施工现场管理办法》


69附件7：图纸（另册）


70附件8：工程建设资金拨付管理办法及实施细则


附件9：总承包管理与配合服务管理办法
72
附件10：拟投项目管理机构人员汇总表
92


云港城项目11#地块橱柜、固定柜

供货及安装服务

合同条款
甲方：广东粤海置地发展有限公司

地址：广州市白云区云霄路88号戴斯酒店A栋写字楼3楼303

法定代表人： 
乙方： 
地址： 
法定代表人： 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就云港城项目11#地块橱柜、固定柜供货及安装有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、词语定义
1、本工程（合同工程）：指云港城项目11#地块橱柜、固定柜供货及安装服务。
2、云港城项目：指建设云港城项目的全部工程。
3、施工单位：指承接云港城项目工程任何部分施工的单位。
4、室内精装修专业承包方：指云港城项目样板房或者室内装修工程的施工承接单位。
5、总承包单位：中国建筑一局(集团)有限公司

6、监理单位：广州珠江监理咨询集团有限公司

7、“日”/“天”均为日历天。

8、柜体：橱柜、岛台、玄关柜、电视柜、浴室柜（含镜柜）、主卧衣柜及地下室储物柜等。

9、现金支付:指采用支票或银行转账等无账期的支付方式。

10、非现金支付:指采用包括但不限于商业承兑汇票、供应链票据等有账期的支付方式。
11、在合同中，如没有明确的特别说明，“通知”仅指书面通知。

12、合同价款

12.1签约合同价格：是指甲方和乙方在合同中的总金额。

12.2合同价格：是指甲方用于支付乙方按照合同约定完成合同内容全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

二、合同文件的组成
下列文件均为合同的组成部分，当合同文件出现不一致时，除本合同另有特别规定外，按以下排列在前者为准；同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准：
1、合同补充协议（如有）；
2、合同条款及其附件；

3、技术要求；
4、合同图纸及说明、工程量清单；
5、投标文件（以符合招标文件和经招标人同意者为准，与招标文件相抵触的，以招标文件为准，但投标文件所承诺的投标人的义务、责任高于招标文件规定的，该部分承诺优先适用）；
6、招标文件及其附件、补充及修改；
7、有关的标准、规范；
8、经双方认可的的其他书面文件。
三、合同范围
（一）合同范围
11#地块（住宅）1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼（其中（3-7栋）装修工程创意样板房柜体、（1、2、8、9栋）装修工程样板房柜体除外）的户内柜体（橱柜、岛台、玄关柜、电视柜、浴室柜（含镜柜）及主卧衣柜等）和11#地块地下室储物柜的深化设计、制造、供货、运输、安装、调试、验收、交付前的成品保护、培训、备品配件、技术资料、售后及相关伴随服务等（具体详见设计图纸及技术）。包括但不限于以下内容：

1、柜体图纸的深化设计；
2、柜体制作所需的全部材料、设备、配件及所需的其他物品的制作、供应,柜体的施工安装；负责燃气炉、消毒碗柜、抽油烟机的开口或预留孔，配合燃气炉及其他厨房电器收口等相关工作；
3、柜体与天花吊顶、地面和墙面的收口及挡板；
4、去水件的供货及安装；

5、柜体内灯具供货及安装；
6、柜体的检验、测试、申报验收并提供货物厂家产品品质、产地的合格证或证明书等；
7、办理本工程所需的有关手续；
8、保修期服务、责任等；
9、完成本项目从深化设计、制作、安装至保修期结束所需的其他工作、服务。

注：

①岛台的台面石（含岛台侧板）、钢架，浴室柜的台面石、钢架由室内精装修专业承包方深化设计；

②岛台的台面石（含岛台侧板）、钢架、供货及安装，浴室柜的龙头、台盆、台面石、钢架供货及安装，橱柜的水槽、角阀、龙头供货及安装由室内精装修专业承包方负责；

③主卧衣柜与墙面、底面连接处收口，主卧衣柜底饰面，橱柜与墙地面交接处的收口由室内精装修专业承包方负责；

④去水软管与pvc排水管接驳口的密封由室内精装修专业承包方负责。

四、工期
（一）合同期限
乙方须满足项目甲方、施工总承包单位及精装修专业分包单位的工程进度要求。全部柜体产品应按照本合同要求的时间或甲方现场书面指令分批供货安装完毕。
1、 对柜体图纸进行深化设计：在本合同生效后依据有关规范及甲方下发的图纸，开始深化设计工作，本合同生效后10个日历天内提供深化图纸、需总承包人配合预埋预留孔洞的图纸、设备基础详图及安装技术说明书，并取得甲方同意。甲方有权对此等图纸提出异议，乙方应照甲方的要求予以修改，并重新提交相关文件，直至获甲方审批同意。对甲方退回修改的图纸，乙方应在退回图纸后的七天内，将修改好的图纸再次呈交给甲方审批。

2、供货、安装和验收工期（下称“工期”）：

（1）总工期为261日历天。

（2）暂定开始时间：2023年6月17日进场，暂定完工时间：2024年3月3日。

	类别
	楼栋
	开始时间
	完成时间
	备注

	供货
	样板房

（6#、7#楼）
	A
	A+30
	1、A暂定为2023年6月17日,具体以甲方书面通知为准。
2、甲方有权对验收批次进行调整（相关费用已包含在是综合单价内）。

	
	样板房

（5#楼）
	A+93
	A+122
	

	
	7#、8#、9#楼
	A+75
	A+130
	

	
	1#、2#、3#、4#、5#、6#楼
	A+139
	A+199
	

	安装
	样板房

（6#、7#楼）
	A+31
	A+45
	

	
	样板房

（5#楼）
	A+123
	A+137
	

	
	7#、8#、9#楼
	A+131
	A+160
	

	
	1#、2#、3#、4#、5#、6#楼
	A+200
	A+250
	

	验收
	7#、8#、9#楼
	A+161
	A+170
	

	
	1#、2#、3#、4#、5#、6#楼
	A+251
	A+260
	


3、乙方可根据自身的经验、能力和技术水平，在施工组织和方法合理、可行的前提下，对本项目工程的工期进行合理的优化，提出缩短工期的计划，需经甲方同意后才能执行。
（二）暂停施工
1、凡出现下列情形之一的，监理单位报经甲方书面同意后，可通知乙方暂停施工并限期整改；若乙方拒绝或未能在限期内妥善整改的，甲方有权暂停支付合同价款。由此发生的管理费用、修复费用、清理费用（如有）及停工损失等全部责任由乙方承担，工期不予顺延：
（1）出现重大质量事故或安全事故；
（2）存在安全隐患，未按监理单位或甲方的要求及时进行整改；

（3）因噪音或污染等方面问题而严重影响其他施工单位或个人的生产、生活且未及时整改的；
（4）乙方供应或使用的材料有质量问题；
（5）擅自采用未经监理单位及甲方认可或批准的材料；
（6）拒绝接受甲方或监理单位的监督、管理；
（7）施工组织设计(方案)未获批准而进行施工；
（8）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；
（9）柜体深化图纸未经批准而擅自施工的；
（10）甲方确认柜体深化图纸后擅自变更设计图纸；
（11）乙方出现严重违约的其他情形。
2、在暂停施工期间，乙方应妥善保护本工程或其他任何部分工程，否则，乙方应承担相应的赔偿责任及工期损失。

（三）工期顺延
1、有确凿证据证实因以下原因直接造成乙方的原定工期计划延误，经监理单位及甲方确认后，工期相应顺延，但乙方不能因此要求任何索赔或费用：
（1）发生不可抗力导致无法施工情形且经甲方确认的；
（2）乙方已履行其合同义务、责任后，由甲方或其他施工单位原因致使项目施工进度确实受到延误的；
　　（3）甲方根据实际情况调整工期计划的。
除上述原因外的其他任何情形，工期均不顺延，导致工期延误的，均由乙方按照本合同的相关规定承担相应的违约责任。
上述导致工期延误的情况发生后，乙方应尽最大努力去降低上述情形对工程造成的不利影响，并及时通知甲方。
　　2、乙方应在导致工期延误的情况发生后14天内，就延误的工期向监理单位及甲方提出要求顺延工期的书面报告及有关证明材料；如果某个事件有持续性影响，以致乙方不能在14天内提供相关资料的，乙方应在该事件结束后14天内就延误的工期向监理单位及甲方提出书面报告及有关证明材料。乙方未在本款规定的期限内提出工期顺延报告并附相关证明文件的，视为不需顺延工期。
3、如果甲方或监理单位认为本合同工程进度过慢，可能不能按预定的工期完工或通过验收时，监理单位经甲方同意后可以要求乙方采取适当加快进度的措施，以使工程能在预定的工期内完工或通过验收。因此发生的费用已包含在合同价款内，乙方不能因此要求任何索赔或费用或工期的延长。
五、合同价款及支付
（一）合同价款
1、签约合同价格暂定为￥    元，大写：人民币      （其中不含税签约合同价格为￥    元，税费为￥    元，税率为    %），具体明细详见附件1《已标价工程量清单》。
2、本工程承包方式为综合单价包干，综合单价包括但不限于设计费（包括深化设计等）、制作费、材料费、运输及保险费、保管费、装卸费、关税、安装及调试费、机械设备使用费、与相关专业工程配合费、管理费、其他直接费、间接费、保修期服务费、有关规费、检验测试费、设计报批费、培训费、知识产权费、技术及其他资料（包括但不限于软件）的使用费及相关费用、验收费、乙方为完成本合同范围内全部工作和服务的费用、拟获得的利润及承接本工程的全部风险。除因甲方下发的设计变更需调整综合单价以及合同约定可调整综合单价的情况外，综合单价不可调整。

3、签约合同价格中的数量为暂定数量，在签订本合同后，甲方保留调整数量的权利，乙方不能因此要求任何索赔或费用。
4、工程量计算规则：结算时，工程量按竣工图纸以“套”进行计算。
5、每套柜体的总长度与实际安装尺寸在±20CM（含20CM）内的，不调整综合单价，超出±20CM以外的，按该柜体的延长米进行换算合同价格，延长米以柜体中心线为准。
6、各种材料以投标文件所附材料清单以及甲方确定的样板、品牌为准。
7、固定综合单价包括但不限于以下风险的代价，发生以下情况合同综合单价不作调整：
（1）合同期内材料、设备、人工的价格浮动或其他因素调整或浮动或因乙方原因使用高于合同文件规定档次的材料、设备引起的价格变化；
（2）设计图纸与现场实际状况的误差（本款第5项约定除外）；
（3）报价如有错项、缺项或漏项，视为已包含在综合单价内；
（4）因甲方、室内精装修专业承包方或项目其他施工单位等原因造成停工而增加的费用；
（5）因甲方对乙方的深化设计提出修改要求而增加的费用及时间；
（6）因各工程交叉作业引起的工期或费用的损失；
（7）自然条件产生的不确定风险等因素；
（8）合同约定的其他风险。
8、乙方必须认真配合其他工程施工，包括配合已施工的工程、后续工程、其他和本工程有衔接的工程、其他专业承包工程，配合涉及的费用已经包含在合同价格中。由于乙方不积极配合或协商不力，造成相关工程工期延误的，由此产生的所有费用及相关责任由乙方自行承担。

9、若遇政策性调整增值税税率的，乙方提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；甲方按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

10、与《总承包管理与配合服务管理办法》相对应的总承包服务费由甲方统一向总承包人支付，乙方无需再向总承包人支付总承包服务费。
（二）变更价款的确定
1.乙方在收到甲方或监理单位的变更指示后，20天内提出变更工程价款的书面报告（格式应满足甲方管理要求），经甲方和监理人书面审核批准，作为变更工程完工后进度款支付的依据。变更合同价款按下列方法计算：

（1）合同已标价工程量清单中有型号、规格、功能配置或服务内容相同的工作，且甲方认为是其单价合理的，则按照相应单价执行；若甲方认为是其单价不合理的，则乙方应重新进行报价，报甲方审核，则变更后的货物按经甲方审批同意的单价结算。

（2）若柜体长度尺寸与实际尺寸偏差范围超过±20cm(含20cm)，偏差范围在±20cm(含20cm)内部分综合单价不作调整，超出±20CM以外的，按该柜体的延长米进行换算合同价格，延长米以柜体中心线为准；

（3）发生因甲方下发的设计变更导致已标价工程量清单中的综合单价不适用时，如仅变更材料或零配件的，则通过调整变更的材料或零配件单价差额及（或）数量以相应调整固定综合单价，如已标价工程量清单中有适用的材料、零配件单价的，按已标价工程量清单中相应的材料或零配件单价进行调整，如已标价工程量清单中没有适用的材料、零配件单价的或甲方认为已标价工程量清单中的材料、零配件单价不合理的，双方结合市场价共同协商确定材料、零配件单价的差额。如甲方认为无法仅通过调整材料或零配件的单价差额以调整综合单价的，双方结合市场价共同协商确定变更后的综合单价。
2.在双方确定变更后20天内乙方不向甲方或监理单位提出变更工程价款报告及有关资料的，除甲方根据合同要求变更合同价款者外，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

（三）工程变更的其他规定
1.所有的工程变更须经甲方书面同意，乙方擅自变更本工程的材料设备的，增加费用的不予调增综合单价，减少费用的，甲方有权参照市场同类材料设备的价格调减相应的综合单价，乙方对此不得持有任何异议，如造成甲方损失的，乙方还须承担全部赔偿责任。且甲方有权要求乙方整改至满足合同要求。延误的工期不予顺延。
2.乙方为了组织施工、为了施工安全或避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部设计变更，须得到甲方及监理单位的批准，所增加的费用由乙方承担，工期不予顺延。
3.若合同文件中对本工程的要求有不一致的，乙方必须立刻向甲方提出，甲方应明确指示乙方适用何种规定，乙方应遵照执行。无论甲方要求适用任何合同文件中已有的规定或要求，视为签约合同价格已预留完成其中较大工程量或造价较高者的价款，不视作工程变更，合同价格不因此改变。乙方不得要求任何由此而产生的额外费用或工期。
（四）合同价款的支付
1、本合同签署生效后30天内，乙方按照甲方要求的样式和条件向甲方提交本合同签约合同价格的10％的不可撤销的银行履约保函。

2.货款支付方式

（1）合同每期含税应付货款50%采用现金支付；50%非现金支付，账期为6个月。

（2）采用非现金支付，乙方在签收、登记或确认甲方开具的商业承兑汇票、供应链票据/凭证时，视同已完成非现金支付部分合同付款，甲方对应的应付合同款转为应履行相应商业承兑汇票、供应链票据/凭证项下的兑付义务；乙方在商业承兑汇票、供应链票据/凭证到期前进行贴现的，所有贴现相关费用由乙方自行承担；乙方将上述账期内对应的应收账款转让给保理公司进行保理融资的，由乙方与保理公司另行签署保理融资协议或合同，所有保理相关费用由乙方自行承担。

（3）在甲方向向乙方支付每笔款项（含非现金支付部分）前，乙方须向甲方提供与经甲方审核同意的应付款等额的足额增值税专用发票；甲方采用非现金支付方式的，乙方同意无条件配合办理开具商业承兑汇票、供应链票据/凭证等支付工具的相关手续，否则视同乙方违约，甲方可延后办理对应非现金付款手续且不承担任何责任。

（4）支付每期应付货款时，对50%的非现金支付合同价款：如甲方选择使用现金支付方式向乙方支付的，乙方无条件同意，按该50%非现金支付合同价款的97.5%支付该期应付货款的非现金支付部分，并确认该期应付货款的50%非现金支付部分已按现金支付方式足额支付。

3.合同价款支付节点详见下表

	支付期数
	支付比例

（%）
	应付款额

（元）
	支付条件及时间

	第一期
	20%
	该批次货物合同价格×20%
	每批货物排产前10个工作日，甲方向乙方发出排产通知书，乙方于排产前5个工作日提供相应货物排产周期计划表并提出书面申请付款。

	第二期
	30%
	该批次货物合同价格×30%
	每批货物运抵工地现场，并经甲方、总承包人、监理单位到货检验合格且监理单位发出书面确认函后，乙方提交该批次发货单等相关资料并提出书面申请付款。

	第三期
	30%
	该批次货物合同价格×30%
	每批货物安装完成，乙方提交书面申请付款。

	第四期
	支付至分期验收的货物的合同价格的85%
	分期验收的货物通过调试及验收、完成交付（含技术文件）、乙方完成培训后，且提交完整的结算资料后，可提出书面申请付款。

	第五期
	支付至完成分期结算的货物的合同结算价格的90%
	双方完成分期结算后，乙方向甲方书面提出分期结算款支付申请

	第六期
	支付至合同总结算价格的97%
	双方完成合同总结算后，乙方向甲方书面提出总结算款支付申请，乙方按合同总结算价提供余额的增值税专票，乙方可书面申请支付结算款。甲方扣留合同总结算价的3%作为质保金。

	第七期（质保金的返还）
	合同总结算价格的3%
	质保期满且乙方完成相应保修责任后，甲方无息支付结算金额的3％（扣除应由乙方承担的保修费等有关费用后的余额）给乙方。


4.上述付款条件成立后，乙方向甲方提出书面支付申请，工程进度款审批期限为28天，自乙方向甲方书面提出付款申请或经甲方要求后重新提出付款申请并附齐相关证明之日起计。

乙方付款申请经甲方审核确认后，甲方通知乙方本期工程款应支付金额,乙方应向甲方提供与甲方审核确认的应付款额等额的税务部门验证合格的增值税专用发票，甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后28天内支付工程款。对付款金额有异议的，甲方将在该期限内先支付已确认部分的款项。存在争议部分，乙方应及时补充相关资料。

若因乙方未提供书面付款申请或资料不完整或未提供符合合同要求的增值税专用发票，甲方有权不予支付任何款项且无需承担逾期付款的违约责任。

5.乙方申请各期支付时应提供以下资料：

（1）乙方申请第一期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经发包人签发的排产通知书和相应货物的排产周期计划表。

（2）乙方申请第二期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经甲方、监理单位、总承包人共同确认的《材料货物收货单》、《材料货物领料单》、《材料货物进场验收单》。

（3）乙方申请第三期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经甲方和监理单位共同确认的现场完成合格工程量的形象进度表。
（4）乙方申请第四期支付时，应提供以下资料：完整的结算资料、付款申请书、验收报表、移交书及完成培训证明。

（5）乙方申请第五期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经甲乙双方共同盖章确认的《工程分期结算书》。

（6） 乙方申请第六期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经甲乙双方共同盖章确认的《工程总结算书封面》。

（7）乙方申请第七期支付时，应提供以下资料：经甲方或物业公司确认的《维修责任书》。

6.乙方向甲方开具的增值税专用发票必须符合国家《增值税专用发票使用规定》的相关要求，如乙方开具的增值税专用发票是无效或虚假发票，或者发生延迟开具增值税专用发票的情况，乙方应负责赔偿甲方因为乙方开具虚假发票或延迟开具发票所造成的一切损失或损害（包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金等）。

7.乙方开具的增值税专用发票（发票联及抵扣联）在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应向甲方提供丢失发票的记账联复印件（加盖发票专用章）等税收法规规定及主管税务机关要求提供的相关资料，并确保甲方顺利获得抵扣，否则，甲方因此遭受的经济损失由乙方负责赔偿。为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。

8.乙方收到甲方支付的合同价款后，乙方须在7个工作日内将货款支付给相应的供货商。乙方未按上述时间要求支付货款的，甲方在收到供货商投诉并经核实后，有权向乙方的供货商直接支付货款，在应支付给乙方的合同价款中直接扣回，并视为甲方已向乙方支付该部分的合同价款。

9.乙方应将合同约定支付给乙方的各项价款专用于合同工程，存于乙方设立的工程款监管账户，由甲方、乙方和开户银行签订《建设资金三方监管协议》，共同委托开户银行监管，并接受甲方监管，任何情况下乙方不得进行资金归集，不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用监管账户的资金。为方便对建设资金的监管，工程款监管账户原则在甲方或工程所在地经甲方认可的银行开立。工程进度款专用监管账户的具体要求详合同附件8。

六、项目机构及人员
（一）设计人员
乙方负责本工程的主要设计人员应与投标文件所列名单保持一致，不得擅自更换。因特殊情况确需更换的，乙方必须提前7天向甲方提出书面申请(附前任和后任人员的详细履历资料)，经甲方书面同意后才能更换。
在工程施工过程中，设计人员应及时解决与设计有关的问题；如有需要，主要设计人员应在24小时内亲临施工现场解决有关问题。
（二）项目经理
项目经理为乙方委派出履行合同的代表，乙方应在合同签订后5天内向甲方提供一份书面授权书，写明项目经理的职权范围等。
1、项目经理须与投标文件所列名单保持一致，在开工前到位；在正式安装柜体之日起至本工程验收符合合同要求前须全职或驻守在现场。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报甲方及监理单位批准，并妥善安排工地现场的工作交接。甲方、总承包单位、室内精装修专业承包方、监理单位、乙方在施工现场员工需找项目经理时，项目经理必须保证随时在场，并随叫随到。项目经理一个月内累计离场时间不得超过5天。
2、乙方因特殊情况需要更换项目经理的，必须提前14天向甲方提出书面申请(附前任和后任人员的详细履历资料)，经甲方书面同意后才能更换。
3、项目经理的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、工作态度存在严重不足、不适应现场工作需要的，甲方有权向乙方提出更换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件更换。
4、项目经理按合同规定、甲方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方、监理单位发出的指令组织施工。
5、项目经理须出席由甲方组织的与本工程有关会议及有关的其他会议。
（三）施工项目各专业人员
1、各专业人员应与投标文件所列名单保持一致，在各自的专业工程施工前到位，在各自的专业工程施工期间均须全职在现场工作，不得兼任其他项目的工作。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位或甲方批准，并妥善安排工地现场的工作交接。但一个月内累计离场时间不得超过5天。

2、乙方因特殊情况需要更换专业人员的，必须提前7天向甲方提出书面申请(附前任和后任人员的详细履历资料)，经甲方书面同意后才能更换。
3、各专业人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、工作态度存在严重不足、不适应现场工作需要的，甲方有权向乙方提出更换。乙方可以提出整改意见，如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件更换。
4、乙方更换人员的，必须保证后任人员的资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标文件中所承诺人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
5、乙方应指定至少一人负责与总承包单位、室内精装修专业承包方及其他施工单位的配合协调工作，协调好与各施工单位的关系，以保证云城港项目顺利、按时完工。并指定一人负责与甲方及监理单位的联络。上述人员姓名须提前书面通知甲方、总承包单位、室内精装修专业承包方、监理单位，以保证相互间的联络、配合、协调及资料、信息等能及时传递。
七、设计工作及图纸
1、乙方应按国家技术规范、标准、招标图纸、甲方提出的技术要求说明进行设计工作。须考虑本工程与现有建筑图、结构图及与其他工程的合理配合，分析现场实际可能产生的一切风险，在原则上不改变招标图纸的设计风格和效果、技术要求说明的基础上进行设计。保证其设计图纸取得有关部门或单位的批准，并符合原设计意图。
2、乙方须对甲方提供的图纸、技术资料及其他资料等认真地复核和检查，检查其准确性和可行性，有预见性地发现和指出原有的设计缺陷或错误，并在投标文件中提出相应的建议和修改或通过其他方式向甲方提出。签订合同后，有关此等修改引起的全部费用视为已包含在合同价款内，工期不予顺延。

3、乙方的深化图设计必须得到有关部门（若需要）及甲方的批准后方可施工，乙方须按项目设计单位、甲方或有关部门要求及时对图纸进行修改。深化图设计必须实现原设计所有功能，并不低于原有设计要求，深化图设计需满足施工、维护等工程需求。除符合本合同可调整合同固定综合单价而需要调整合同价款外，按本条或因与其他施工发生抵触而需要对设计进行修改而增加的费用已包含在合同价款内，工期不予顺延，引起的其他责任由乙方承担。
4、乙方应自本合同签订之日起7日内提交满足甲方要求的深化图纸予甲方审核确认。因乙方原因未能及时提供深化图纸或深化图纸错漏而增加的费用，由乙方自行承担，工期不予顺延。引起甲方或其他人损失的，由乙方赔偿。
5、乙方须免费向甲方提供八份纸版和一份电子版深化图纸（乙方履行本合同所需深化图纸需自行准备）。

6、乙方须按工程进展对深化图纸作出最新的修订，在工程完工后编制与实际施工情况一致的竣工图纸，于工程验收前向甲方提供四份纸版和一份电子版竣工图纸。
7、本工程的所有图纸的知识产权归甲方所有。非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让或用于本合同以外的其他用途。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

8、无论图纸是否经过甲方或其他单位的审批，乙方须对设计的图纸承担全部责任，如因设计原因引起工程事故或其他事故的，由乙方承担全部责任和费用。
8、 乙方的责任
1、乙方必须服从监理单位、甲方、总承包单位、室内精装修专业承包方的施工现场管理和协调，准时参加有关的协调会议，主动与其他施工单位互相协调合作，避免施工冲突、互相干扰或做不必要的开挖、修补等，以免影响工程进度。
2、乙方必须遵从监理人、甲方发出的指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。若乙方未有在合理时间之内执行已发出的指示，且在收到甲方催促执行的书面通知后7天之内仍未执行，则甲方有权聘请第三方执行该指示所要求的工作，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从本合同应付给乙方的款项中直接扣除。第三方完成的工作视为乙方完成工作，不减免乙方任何合同义务和责任。
3、乙方提供的主要材料、五金配件的款式、色彩、规格用料须与投标时已提供、甲方已封存的样板相符。
4、乙方负责本项目柜体图纸的深化设计，在柜体大批量生产前制作材料样板一套。橱柜、岛台：含门板柜体色板、铝箔板、铰链、拉手、踢脚板、嵌入式LED灯、铝合金透气孔、明装吊码、地脚、台面石、岩板（岛台柜体门板）、拉篮等所有材料，其中门板、柜身板、背板的规格为200mm*300mm，台面石的规格为200mm*200mm, 玻璃的规格为100mm*100mm。玄关柜、主卧衣柜：含铝框玻璃门板、柜体色板、拉手、衣通、抽屉路轨、嵌入式LED灯、天地门铰、台面石、皮革背板及屉面等所有材料，其中门板、柜身板、背板等的规格为200mm*300mm，玻璃的规格为100mm*100mm。浴室柜（含镜柜）：含铝框镜门板、皮革抽面、柜体色板、柜体铝箔板、拉手、抽屉路轨、嵌入式LED灯、铰链、明装吊码、三角挂码、不锈钢等所有材料，其中门板、镜面、柜身板、背板等的规格为200mm*300mm。电视柜：含门板柜体色板、导轨等所有材料，其中门板、柜身板、背板的规格为200mm*300mm。储物柜：含柜体色板、柜体门板、挂钩、铰链、密码锁、不锈钢等所有材料，其中门板、柜身板、背板等的规格为200mm*300mm。样板需标注材料用处，并按材料样板报审程序报甲方审批，材料样板等相关费用已经包含在合同价款内。
5、乙方在柜体制作前，应对现场尺寸按户进行实测实量，并对相应的水、电位进行复核是否满足图纸设计及柜体安装要求，不满足时需通知监理等单位给予协调，若因复核不到位安装时产生的增加费用，甲方不予另行支付。
6、柜体的现场安装应与相关的专业分包单位，如：煤气、排烟道及装修单位等，共同配合完成，乙方应做好收口工作。
7、乙方应按甲方的计划及其指令组织柜体制作、供货及现场安装。
8、第一批柜体柜生产及安装前，乙方应按递交的投标样板、甲方技术要求制作安装柜体施工样板一套，经监理单位及甲方验收合格后方可进行大批量安装工作。
9、每批柜体进场前，乙方应与室内精装修专业承包方协商确定卸货地点，本工程场地不能保证场地内材料存放与加工，所连带发生的相关费用由乙方自行考虑，并通知监理单位和甲方做好验收准备。每批柜体进场后，乙方应按进场材料报验程序，提交进场材料报验单，并附产品出厂合格证、质量检测报告等质量证明文件给监理单位和甲方审批。
10、负责燃气炉、消毒碗柜、抽油烟机、净水器、嵌入式冰箱的开口或预留孔，柜体的燃气灶、消毒柜、抽油烟机、净水器、冰箱由甲方采购，燃气灶、消毒柜、抽油烟机、净水器、冰箱由厂家安装，乙方予以配合。乙方必须随时了解甲供厨房设备、电器的具体规格及技术要求，如因乙方未了解，所造成甲供设备无法安装或达不到设备要求的技术参数，一切责任由乙方承担。
11、柜体生产过程中，甲方及监理单位有关人员有权随时对生产过程进行监督、检查，以确保产品质量和生产进度满足甲方要求，乙方应对此给予积极配合。
12、乙方须在工程施工期间保持现场的整洁，负责处理及清运承包工程内产生的所有垃圾。工程完工退场前将承包工程内产生的所有垃圾处理清运完毕，不得遗留在现场。
13、乙方进场前，必须将安装施工方案、供货计划等报送监理单位及甲方审核，内容中应有关于成品保护措施的详细内容，并具可操作性。安装施工方案必须经监理单位及甲方审批同意后方可开始施工。
14、乙方须及时报送工程验收资料，资料不完整的视为该项工作未完成，进度款不予确认。
15、本工程验收前，乙方应按柜体安装的总套数的数量向甲方提供《柜体使用说明书》。
16、包装、运输、储存及成品保护责任
a) 柜体的运输过程中必需有防潮、防碰、防晒保护措施。在工地暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立于高度大于200MM的垫木上。
b) 柜体应按包装图样规定的摆放位置及层次进行包装，每层板之间用塑料薄膜隔开，包装箱上下、前后、左右填充包装填料，每层内空隙处用填充料补齐。
c) 整体柜包装，应在柜体上下、前后、左右加角衬后再装箱。
d) 装箱须经检验合格，并附有备货人员及检验员签字的装箱单后方可封口捆扎。
e) 产品运输过程中应防止暴晒，避免碰撞，以防损坏。
f) 产品储存期间应保持干燥、通风，防止污染，远离火源，堆码层数应不超过极限，以防止压损，柜体门及台面不允许受挤压而损伤。
g) 本工程在正式移交甲方之前的成品保护管理工作，均由乙方负责。由于乙方成品保护不到位引起的整修、更换由乙方负责。乙方在安装过程中对装修施工单位及其它分包单位的成品造成破坏，由乙方承担损失赔偿责任。
17、验收及质量保修责任
1) 乙方须保证柜体质量应符合《住宅整体厨房》（JG/T184-2006）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2001）、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）等现行规范、标准。若规范、标准存在不一致时，以要求更严格者为准。并对柜体质量承担完全责任。
2) 本项目所有材料质量检测结果应符合国家质量标准及环保检测标准的“合格”要求。监理单位及甲方在此基础上进行检测与验收，经三方共同验收签字方可进行工程结算。
3) 验收由乙方提出申请，并提交完整的竣工资料，经监理单位验收合格后报甲方验收。
4) 柜体制作完成、安装完成的二个阶段均由监理单位对照已封存的样板进行实测实量的检查、验收，验收内容包括但不限于：
a) 表面造型处理是否符合要求；
b) 材料颜色、规格、性能应符合要求；
c) 对柜进行尺寸进行实测、实量检查。
5) 本项目完成后应及时整理完善的验收资料包括：
a) 产品合格证，包括饰面材料合格证材料性能检测报告；
b) 现场监理质量验收记录。
6) 质量验收：由乙方申请，并提出验收资料，经现场监理单位、甲方进行检查验收。

7) 本工程质量保修期为两年，自本合同项下全部工程安装、调试完成、验收合格、完成交付后，按柜体安装的对应楼栋向业主发出的的收楼通知书上载明的收楼时间起计。质量保修期内乙方必须对合同工程的正常使用给予的质量保证。

8) 保修期内出现的由于质量问题引起的损伤和损坏，乙方应在接到维修通知24小时内安排人员进行更换和维修,相关费用已含在合同价款中。
9）质量保证金的返还

保修期满，且乙方已全部完成缺陷修复责任时，乙方向甲方申请到期退还质量保证金，甲方应在 30天内会同乙方按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规核实乙方是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，甲方在核实后将剩余的质量保证金无息退还乙方。

在保修期满时，乙方没有完成保修责任的，甲方有权要求延长缺陷责任期，直至完成缺陷修复工作为止。

 保修期间，乙方未按《工程质量保修书》要求到场维修，甲方有权委托第三方维修，所需维修费用由乙方承担，直接从质量保证金抵扣，质量保证金不足以支付保修费用时，甲方有权进一步向乙方追索。

18、施工用水、用电

1）总承包人应保证施工期间现场水、电的正常使用，各级施工用电电箱负荷及水压均需确保满足施工要求。现场施工用的水电费已由甲方支付给总承包人，乙方不需再向总承包人支付水电费。生活区的水电费由乙方、各专业分包人、各专业承包人向总承包人支付。

2）总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，总承包人统一为项目施工现场（楼层及室外）配备满足施工需求的二级配电箱及水电接驳点，以确保乙方、各专业承包人及专业分包人用电方便，“塔楼每层1个”。
19、乙方需为驻场人员购买社保。
20、乙方原因造成的损失由乙方负责按期复原、整改、不能按期复原、整改的按损失产生费用在工程款中抵扣。
九、甲方的责任
1、向乙方提供一份必要的建筑、结构施工图（如已提供的可不再提供）。
2、甲方需对原设计进行变更的，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。
3、甲方在施工现场提供一份监理合同复印件，乙方可查阅监理单位的职责权限并按监理合同的规定执行。
4、甲方指派作为甲方代表，代表甲方行使本合同的有关权利、义务。
5、甲方或监理单位的指令须以书面形式发出，特殊情况需发出口头指令的，甲方应及时确认。
6、甲方无义务提供场地供乙方进行材料存放与加工，所连带发生相关费用由乙方自行考虑。
7、甲方不提供场地内住宿，乙方自行考虑住宿及相关费用。
十、材料、设备供应
1.材料设备监造：甲方（包括甲方委托的有资质的产品质量监督检验机构或本合同工程监理单位，以下称甲方委托的监造单位），有权视情况依据合同约定对乙方用于本工程的重要材料、设备的制造、生产过程进行现场监督（即监造），乙方应予积极配合。乙方需要根据甲方或甲方委托的监造单位要求制定材料设备的进场计划并与厂家制定材料设备排产计划和监造大纲，按照监造大纲组织到场监造，监造费用由乙方承担。材料、设备监造过程中，制造单位应按甲方或甲方委托的监造单位要求，提交材料设备的制造生产计划、工艺方案、材料设备制造的原材料及外购件（包括配套件、元器件、标准件等）的质量证明文件及检验报告、质量检验方案供甲方或甲方委托的监造单位审验。
2.乙方制作和安装柜体应完全按照合同约定、设计要求和有关标准，并按其采购材料、零配件，用于本项目货物的材料、零配件必须是全新未用过的，并符合本合同和规范要求。在订购材料、零配件前，乙方应向甲方及监理单位提供拟购材料零配件的供货计划、技术数据、图纸、检验标准及其他资料等，并提供样品封存。除经甲方同意外，用于本项目的材料零配件质量应与封存的样品一致，并附有产品符合本合同要求的证明资料。
3.乙方自行采购的材料设备（包括：清单内的所有主材、设备，合同约定品牌的材料设备，有技术文件约定参数的材料设备，其他需要报审的材料设备），订货前至少60天（涉及监造设备提前90天），应完成向监理人及甲方提供相关的材料、设备文件（包括但不限于品牌、产地、规格、等级、技术性能指标检测检验报告等证明材料、设备满足招标图纸及技术文件要求，且与甲方推荐品牌相当档次的文件、资料）报甲方审批同意后方可采购；并对需要封样的产品进行三方封样,作为进场验收和施工复核的依据。乙方所购材料设备必须是原厂、正品、全新且为优质的产品。
4.乙方原则上必须选用工程材料设备品牌推荐表中明确的材料设备品牌，并经甲方审批同意后方可用于本合同工程。对于乙方上报的品牌，经总监理工程师和甲方核实，在施工当时已停产或施工当时有生产但市场上的数量不能满足施工需要的，由甲方在推荐品牌中选定其它品牌材料（设备），主材或设备价格按原投标材料（设备）单价；若乙方使用推荐品牌表以外的同档次或高一档次的经甲方认可的品牌材料设备，主材或设备价格按原投标材料（设备）单价下浮30%计价；若招标时甲方未明确参考品牌的，乙方须采购甲方认可的与其投标书承诺品牌同一档次的材料（设备），价格按原投标单价；若招标时甲方未明确参考品牌的，且乙方在其投标书中亦未对相关材料（设备）品牌进行承诺的，须采购满足相关技术要求且甲方认可的材料（设备），价格按原投标单价。
5.乙方进场后60天内须完成材料设备品牌、系列型号的报审工作，包括：清单内的所有主材、设备，合同约定品牌的材料设备，有技术文件约定参数的材料设备，其他需要报审的材料设备。品牌报审同时完成以下计划申报工作：《材料设备进场计划》（含甲供）、《材料设备排产计划》（含甲供）。
6.乙方应与总承包单位、室内精装修专业承包方协商材料零配件到货的存放及保管事宜，并按总承包单位、室内精装修专业承包方要求的时间提前通知到货时间，以便总承包单位、室内精装修专业承包方能及时做好准备，因乙方未按总承包单位、室内精装修专业承包方的要求操作而引起的全部责任由乙方自行承担。
7.所有的材料、零配件在使用前，应进行检验或试验，证实合格后方可投入使用，不符合合同要求的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
8.乙方根据本项目的实际情况需要使用代用材料的，须经甲方批准；甲方要求使用代用材料零配件的，由甲方承担多出原设计方案或本合同明确规定材料零配件部分的费用支出；乙方要求使用代用材料的，由乙方承担增加的费用。因甲方要求改变，减少的费用按实扣除；因乙方要求改变，减少的费用双倍扣减。
9.乙方为本项目提供的一切材料、零配件，一经运到现场，即视为供本项目专用。若无甲方事先书面同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
10.乙方须对材料零配件质量和安全负责，自行承担材料、零配件丢失或损坏等的风险。
十一、施工要求
1.乙方须严格按国家或地方有关规范和要求、合同要求、招标文件要求、甲方或监理单位的要求或指令进行施工，根据现场实际施工进度提前做好相关生产安排，配合总包、装修工程施工单位的施工进度。如因乙方原因影响到总包、装修及其他施工单位的后继施工进度，将按本合同的第十九条相应违约责任进行处理。
2.乙方应于深化图确定后7天内向甲方和监理单位提交一份详细的施工组织方案，并充分考虑与其他工程同时交叉施工的实际情况，施工组织方案须经甲方、监理单位和总承包单位审核确认后实施，如甲方未能按时提供施工场地，乙方接到通知后应及时调整工程进度计划及各工序先后工作顺序，其费用已包含在合同价款内。
3.乙方须按甲方批准的施工组织设计进行施工、现场布置、放置材料零配件及其他设施，处理好现场堆放的材料、零配件、车辆、垃圾、其他物品等，保证现场及邻近的道路畅通无阻。
4.乙方须采取合理有效的施工措施，使项目的正常施工不受不利影响。乙方应适当安排施工计划，努力减少对工地上或邻近范围内的单位或个人的干扰。
5.乙方应与甲方、总承包单位协商确定工地的出入口，须遵守当地的有关规定。出入口的大小及位置等因工程施工程序和进度而需作出的所有改动引起的费用和责任由乙方承担。
6．乙方应与总承包单位、室内精装修专业承包方及其他施工单位配合以完成本工程，以下工作由乙方承担：
（1）为非混凝土作好一切所需的开孔、洞、凹槽等；
（2）提供及安装一切牢固用之铁钉、螺栓、螺帽、螺钉、螺塞、防震器、承载支架及其它牢固材料；
（3）除现有结构图纸所显示的混凝土结构外，其它一切建设本工程所须的框架、支承、基座等（乙方应仔细阅读项目的结构图纸，以确保对由其它施工单位所提供的结构范围能完全了解，就自己所须提供的框架、支承、基座作出准确的预留）；

（4）结构工程以外的切割工作。
7.乙方须依照图纸所示进行定位工作，并现场查核各工程图纸以确定工作进行的空间。所有位置均须保留最高净空高度以及最大工作空间。如出现净空高度或工作空间不足够等情况，乙方须在继续施工前通知甲方。
8．乙方所完成工程的位置偏差大于图纸、技术要求说明或规范的要求、出现尺寸偏位等设计或施工质量问题等，乙方须按甲方、图纸、技术要求说明及规范的要求返工，由此增加的费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的损失，工期不予顺延。
9.乙方须尽量减少拆卸、切割及修复等方面的工作；在本项目进行中或其后，除深化图经批准变更后需开凿外，所有孔洞、预埋的开凿须经甲方同意。
10.乙方在材料零配件运输、装卸、存放过程中，须遵守国家及地方有关规定，承担办理有关手续，清洁、修复损坏道路或其他设施等所需的全部费用，并赔偿由此给甲方造成的任何损失。乙方确保离开或进入现场的车辆及机械（不论所有权）都安全荷载及加盖，及时清洁离开现场的车辆及机械，确保不将垃圾或其他物品等掉于道路上。
11.经甲方及总承包单位、室内精装修专业承包方同意后，乙方从总承包单位或甲方或室内精装修专业承包方提供的临时供电、临时供水点接驳所需的水和电，安装独立的水表、电表，并承担线路建设、施工期间的维护等与此有关的全部费用。
12.在施工期间，乙方应每日填写施工日记，记录工地上每个工种参加人数、姓名、使用机械设备数量、运达工地的材料、零配件、天气情况等，在甲方需要时随时提供备查，在提交竣工资料时一并提供原始施工记录。
13.乙方投入施工的机械设备，应具备正常使用功能、为合法使用设备(包括但不限于须具有主管部门签发的有效的年检证、使用证等)。
A.在施工过程中，乙方因特殊原因需变更机械设备投入计划的，应当提前7天报监理单位或甲方批准。
B．乙方使用的机械设备应以发出最少灰尘及厌恶性臭气为原则，并使用消声器、减声器、吸音装置以达到“降低声量”的效果，须符合有关部门规定并经甲方认可。
十二、安全文明施工
　　1．乙方须严格执行工程建设安全生产有关管理规定及《云港城项目工程施工现场管理办法》（详见附件6），建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，建立相应的规章制度和防护措施，落实安全生产责任制，严格按安全标准组织施工，消除事故隐患，并随时接受有关部门的监督检查。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育、管理、监督，并对他们的安全负责。乙方须承担与本项目相关的全部安全责任，赔偿因安全事故造成的人身、财产损失等，并另支付相应的施工安全违约金。若甲方因有关程序或法律规定因此需要先行或连带承担责任或遭受损失的，由乙方予以赔偿。
2．乙方须严格执行政府有关部门对防火、爆破、文明施工、夜间施工、城管、施工场地交通、施工噪音、环境保护、市容卫生、安全生产等的管理规定，办理有关许可证明，确保其工程符合消防、卫生、环保等安全文明要求，并按规定办理有关手续，所需费用已包含在合同价款内。因乙方未能遵守有关规定而导致的罚款、其他赔偿（包括因此对甲方、总承包单位、室内精装修专业承包方等的罚款、他们需对他人支付的赔偿）或工期延误等费用和责任由乙方承担。
3．乙方须确保在现场所有人员和物品的安全，保护其管辖范围内的人身、财物和甲方尚未接收的工程处于良好的状态，承担与本项目有关或本项目引致的任何人身、财产损害的费用和责任，如果甲方因此需要承担责任的，除乙方证明有关损害确实由甲方引致者外，由乙方给予全额赔偿（甲方可从应付合同价款中抵扣）。
4．乙方须建立防火制度和安全用电制度，配备足够数量的灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，设置漏电保护装置，需动用明火的必须事先报甲方及监理单位批准。
5．乙方须遵守国家及地方有关环境保护的规定，采用一切有效措施防止对环境造成污染或破坏，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害。
6．乙方应及时清理施工垃圾、废弃支撑件、条板箱等至总承包单位指定地点，保证施工场地整洁符合市容环境卫生管理的有关规定；乙方未及时清理的，甲方可委托他人清理，所需费用由乙方承担，甲方可从应向乙方支付的合同价款中扣除。
7．工程存在安全隐患的，乙方应立即改正；如乙方收到监理单位或甲方的指令后未在规定期限内整改的，须按本合同规定承担违约责任。造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。
8．乙方的行为无论事先或事后经甲方确认、批准与否，均不免除或减轻乙方按合同或法律规定应承担的义务、责任（特别是赔偿责任）。
十三、质量和验收
（一）货物与工程质量
1．材料、设备所配套申报的生产厂、加工厂、代理商需要满足招标文件中相关要求，并配合甲方进行相关考察，考察结果不能满足项目需求的甲方有权拒绝使用该项产品。材料、设备进场前7天需要向甲方提供承包商或其经审批的专业分包商与相关厂家、授权代理商签订的供货合同、出厂合格证、出厂检验报告、第三方检测报告、厂家联系方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。

2．乙方提供的货物与安装工程须符合本合同要求（具体要求见合同附件5《技术要求》）且达到国家或行业合格以上标准。
3．货物、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方或监理单位的要求换货、拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担换货、拆除和重新施工的全部费用和责任，工期不予顺延，甲方有权暂停支付乙方价款，并视质量整改情况，从合同价款中扣除相应的违约金或赔偿。如果在验收中对货物质量问题产生争议，由国家相关检测机构检验确定。检验不合格的，检验费用及工期损失由乙方承担。检验合格的，检验费用由甲方支付，其他相关费用由乙方自行承担。
4．监理单位发现货物、工程存在重大质量问题时，必须报甲方后下达换货或停工整改令。乙方必须立即并不迟于5天内予以更换，并对工程质量问题书面提出整改措施，经监理单位和甲方批准后实施整改，并于规定的期限内完成。监理单位未发现的乙方亦须自行申报，并经监理单位或甲方确认后立即更换和整改。由此所产生的费用增加、甲方或其他施工单位的损失等全部责任由乙方承担，造成交货期、工期延误的，由乙方承担逾期的违约责任。乙方拒绝整改的，甲方有权扣付已完工合同价款，并将未完工程另行发包。
5．无论乙方的施工技术、方案、行为等是否经过甲方或监理单位的事先或事后的确认或批准，均不改变乙方对本项目的全面质量责任。
（二）检查、检验
1．所有的材料、零配件（货物，下同）、施工技术、工程须符合国家及地方规范及有关要求，并符合合同的规定，乙方应建立检验、试验制度，用于本项目的一切材料、零配件（货物）在供货、使用前必须经过检验或试验符合合同要求，不符合合同要求的不得使用。除本款第4项规定外，所有的检验、试验及提供样品等的费用全部由乙方承担。
2．乙方应随时接受甲方或监理单位的检查检验，允许监理单位、甲方及其委托的其他人员进入工程现场、材料零配件加工场所等，为检查检验提供便利条件；甲方也有权指定有检验资质的机构对材料、零配件进行检验、检查或复验。对乙方每批进场安装的成品，如甲方人员对其质量或其隐蔽材料质量有疑问时，甲方可组织合同各方到场下，进行成品破坏性检查，抽检数量为门板、柜身板各一件（随机抽取），所修复或更换的一切费用已包含在合同价款中。
3．经检查或复查不符合合同要求的材料、零配件、工程，乙方负责修复、拆除或更换，并将不符合合同要求的材料、零配件立即运离现场，不得在本项目使用，由乙方承担由此发生的全部费用，由此延误的工期不予顺延。乙方拒不执行指令的，甲方有权雇佣他人实施，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方可在应付合同价款中扣付。严重不符合合同要求的，甲方还有权解除合同，乙方并应赔偿甲方的全部损失。
4．甲方和监理单位对材料、零配件或工程进行检查、检验、试验的费用由乙方承担。甲方和监理单位进行重复检查，检查结果证明材料、零配件或工程不符合合同要求的，全部责任由乙方承担；重复检查的结果证明符合合同要求的，重复检验费用由甲方承担。
5．无论甲方或监理单位对货物、工程是否进行并通过了各项检验，均不减轻或免除乙方所负项目的全面质量责任。无论何种原因，出现不符合合同要求的材料用于本项目的，由乙方承担全部责任。
6．各项检查中已经出现不合格的材料、设备整改后需要加倍抽检或全检，乙方承担全额费用，工期不予顺延。
（三）工程验收
1．在各批柜体安装完成前乙方应提前7天通知甲方本批次完工日期、建议组织验收日期、并提交完工验收申请及有关资料。在乙方建议甲方组织验收日期前本批次所有供货和安装工程应经乙方自检并符合本合同要求。
2．在本项目具备验收条件后，乙方应按国家及地方相关规定和甲方有关整理工程档案的要求，向甲方提供完整的验收资料各一式五份原件，包括但不限于以下内容：
（1）完整的柜体图纸、竣工图纸（含电子文本）；
（2）使用及维修指引手册，须包括但不限于以下内容：
A.乙方名称、地址、联系人及电话；
B.安装说明、局部更换及修补方法；
C.主要材料厂家名称、主要材料及零配件的明细资料（包括材料名称、数量、厂家、使用位置、使用时间、质量等级、购入时间、有关单据、检验合格证明等）；
D.维修及保养说明；
E.清洁周期、清洁方式；
F.验收所需及合同规定的其他资料。
（3）其他竣工资料。
乙方在本项目验收时不能完整移交所有竣工档案的，视为该项目不具备验收条件，甲方不予验收，并要求乙方限期补正，若因此造成延期验收的，由乙方承担逾期验收违约责任。
3．在本项目具备验收条件后，甲方在收齐验收申请及上述资料后（以时间迟者为准）14天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。甲方提出修改意见的，乙方应按要求修改，直到重新验收符合合同要求为止，并承担由自身原因引起的全部费用及责任。
4．本项目已具备验收条件，甲方收齐乙方送交的验收报告后14天内不组织验收，或验收后14天内不提出意见的，工期相应顺延。

5．柜体安装工程经甲方验收通过并移交甲方时，乙方应同时提交能满足合同要求及政府有关部门要求并经甲方确认的竣工图、竣工资料、操作手册和各类保证书（包括货物与安装工程质量保修书）。若资料不齐的，乙方应立即补足，最后完成上述所有事项的日期方为本工程最后验收日。
6．乙方在该工程全部验收符合合同要求后10天内须按国家和地方规定和甲方、施工总承包单位、室内精装修专业承包方要求提交工程验收备案所需全部的有关材料。因乙方的原因致使甲方未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到处罚或损失的，由乙方承担全部责任。
十四、结算
1．本合同可分期结算（具体分期以甲方书面通知为准）。

2．分期结算申请：乙方应于分期货物验收合格且完成移交后30天内向甲方提出结算申请，并提交以下结算资料:

（1）结算资料目录；

（2）工程结算书，包括编制说明、结算汇总表、工程量清单计价表、结算金额与合同金额对比表及其差异分析及与结算相关的计价文件依据等；

（3）工程量计算书，需按楼栋、房间单独计算；

（4）开工报告、竣工验收报告、竣工验收记录；

（5）竣工结算授权委托书、竣工结算工作承诺书、工程结算申请报审表；

（6）《材料货物收货单》、《材料货物领料单》、《材料货物进场验收单》和材料货物汇总表；

（7）经甲方、造价咨询公司共同签名盖章确认的工程核价文件；（如有）

（8）签证资料；（如有）

（9）设计变更资料；（如有）

（10）合同文件（含补充协议）；

（11）竣工图纸，除须盖竣工图章外，还须有甲方工程安全部、承包单位、监理单位盖章；

（12）财务对账单；

（13）其他相关结算资料。

以上资料需装订成册，按顺序编写连续页码，一正两副并提供U盘电子文件一份，工程量清单计价表中的工程量需与工程量计算书中的工程量做好链接。

3.自本合同内容完成并在最后一个分期验收合格后，乙方应在验收之日起60天内上报完整、有效的结算书；经甲方审核后，向甲方提交本工程完整、有效的结算书及相关资料。

4.结算审核

甲方在收到乙方提交的结算申请单及完整的结算资料后，进行结算审核，在90天内给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方，乙方若对审核结果有异议的，应在收到通知后15天内与甲方积极协商，完成结算。经核对协商不能解决的争议部分，按本合同关于争议的约定处理。

甲方与乙方就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。除非甲方法定代表人签字并加盖甲方公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为甲方对本工程结算的认可。

5.当实际工程量超出合同附件清单内的货物数量，且甲方认为合同附件清单中对应单价合理时，按合同附件清单内对应单价计结；若甲方认为合同附件清单中对应单价不合理时，乙方应重新进行报价，报甲方审核，则超出合同附件清单货物数量按经甲方审批同意的单价结算。

6.应报而漏报或报价为零的清单项目，则视为其价格已含在签约合同价格中，发包人将不另行支付费用。如该类清单发生变更时，变更价款确认原则如下：变更前价款为招标控制价对应清单项目的综合单价乘以投标时总报价的下浮率乘以变更前工程量所得价款；变更后价款计价原则按本合同第五条第（二）款约定计算。

7.对于结算的其他约定：

（1）在甲方与乙方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定前，甲方对争议部分的支付义务不能确定，因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定甲方的支付义务后，甲方才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务。

（2）凡是涉及到工程造价增减的设计变更、工程签证均必须有甲方签字并盖章方为有效。

（3）设计变更、工程签证及现场签证按照相应规定执行。

（4）乙方违约金、水电费、赔偿金等相应扣款项，应扣未扣金额由甲方在应付结算价款中扣除。甲方凭收款收据及其他资料进行上述扣款。扣除部分不影响乙方应向甲方开具的发票数额。

（5）按国家规定由乙方交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程结算价内，由乙方负责向税收等部门交纳。

（6）甲方与监理人收到乙方提交的竣工结算申请单，如经初步审核，资料不完善，乙方应在28天内补充完善并提交甲方审核，甲方审核开始时间从完整有效的结算资料收齐之日起计。

（7）甲方复审竣工结算的，乙方应积极配合结算审核工作，因乙方提供资料不积极或者不准确、不完整造成的审核延误责任由乙方承担。最终结算金额以甲方书面确认为准。

（8）本工程竣工结算方式为:

竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+其他；

分包人申报结算时不得高估冒算，分包人结算价超报率超过10%时，分包人应承担结算超报违约责任，结算超报违约金计算原则如下：

结算价超报率=（分包人结算送审造价－发包人结算审定价）/发包人结算审定价

①分包人结算价超报率在10%（不含本数）~20%（含本数）时：

违约金＝(分包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.1)×5%。

②分包人结算价超报率在20%以上时：

违约金＝发包人结算审定价×0.1×5%+(分包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.2)×10%。

如果采用分期结算的，则各期结算时按上述原则计算违约金，违约金在各期结算款中扣除；最后一期结算时，计算总结算金额的违约金，取各期结算累计超报违约金与总结算超报违约金之较大值作为本合同工程的结算超报违约金。

（9）双方人员（甲方、乙方）应每次对数前都在工作签到表上签名，签到表应注明当天双方办理结算的具体工作时间、内容、范围等事项，作为双方到场办理结算的现场工作记录。双方结算人员办理结算对数时应友好合作，对经核对确认无异议的数据和资料应当共同签字确认。如有异议，应当场提出，当场核对，当场记录争议的具体内容。如乙方对所核对的数据和资料没有书面提出异议，又不签字认可，甲方可以单方签名并在经过三方核对的文件资料上注明具体情况，将当天工作签到表和核对后的资料寄发给乙方，该资料即作为双方共同对数后确认的结算资料。对于双方意见分歧的书面记录，经双方对数人员共同核对清楚并签字确认后，上报领导协商解决任何人员不得因意见分歧而发生争执、对骂，甚至侮辱、殴打对方。如发生上述事件，受害方有权向侵权方索赔，由侵权方承担一切法律责任。乙方在结算期间，不按照甲方要求的时间或期限与乙方对数的，或者经过双方共同对数但乙方不签字对数结果的，或者推翻经过双方共同确认的对数成果的，甲方办理结算的时间向后顺延，期间不须支付剩余工程款，由乙方承担结算延误的违约责任。

（10）乙方延迟提供完整、有效的结算书的，每延迟1天，须向甲方支付500元/天的违约金。乙方延迟提交结算资料超过90天的，甲方有权进行单面结算或委托第三方中介机构结算。结算结果送达乙方后，乙方未在15天内未对结算结果提出书面异议的，视为乙方已默认并同意结算结果。该等情形下，乙方需向甲方支付签约合同价格的0.5%作为结算编制费用，同时应向甲方按签约合同价格的0.5%支付违约金，且甲方有权在应付乙方的价款中直接扣留该款项。

十五、索赔
1．当一方向另一方提出索赔时，须有正当索赔理由并附索赔事件发生时的有效证据。
2．甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或依合同应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误或造成乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：
（1）有权索赔事件发生后14天内，向监理单位和甲方发出索赔意向通知；有权索赔事件首次发生后的14天内，乙方未提出索赔意向的，从第15天起视为乙方放弃索赔的权利；
（2）乙方在发出索赔意向后14天内，应向监理单位及甲方提供索赔的证据和索赔额具体数目的索赔报告。如果索赔事件已结束，乙方还应在有权索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理单位和甲方；
（3）监理单位和甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；
（4）当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向甲方和监理单位发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向甲方和监理单位送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款（3）项规定相同。
3．因甲方原因造成停工的，只能顺延工期，增加的费用视为已包含合同价款内，由乙方承担有关费用。
4．任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，乙方均不得以此为借口，拒不履行或拖延履行合同，不得停工、怠工、拖延工期、使用不符合合同要求和材料、零配件、拒办或缓办有关手续等。
5．乙方未能按合同约定履行自己的各项义务，给甲方造成损失的，甲方有权在应付合同价款中扣付，并可依法或按本合同的相关规定解除本合同。
十六、保修期限及保修责任
（一）保修期限
1．本工程质量保修期为两年，自本合同项下全部工程安装、调试完成、验收合格、完成交付后，按相应楼栋的收楼通知书上载明的收楼时间起计。质量保修期内乙方必须对合同工程的正常使用给予的质量保证。

（二）保修及其他责任
1．乙方应在柜体安装工程验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同的附件。
2．乙方应按法律、法规、国家关于工程质量保修的有关规定及本合同，对交付甲方使用的工程承担质量保修责任及其他质量责任。
3．柜体安装工程验收符合本合同要求后，乙方应为甲方的相关人员提供现场操作、维修保养等的培训，使他们学会一般日常使用及保养，培训所需的资料由乙方提供，相关费用已含在合同价款中。
4．在保修期间，乙方负责货物及其安装工程的维修保养和定期检测，每月派专业人员进行检查，在验收符合合同要求后一年届满时，须会同甲方对本项目进行一次全面的检查，并将检查结果交甲方，检查费用由乙方承担。在保修期满后，乙方应协助甲方或物业管理公司对所有柜体进行日常保养。
5．发现任何瑕疵或质量问题，甲方可在验收合格之日起至保修期终止后7天内的期间书面通知乙方，乙方应在收到通知后三天内或甲方同意延长的时间内，进行修复，费用已含在合同价款内，并承担由此引起的其他责任。乙方逾期未修复的，甲方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给乙方的合同价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由乙方另行支付，乙方不支付的，甲方有权向乙方追偿。
6．在保修期结束后，合理的检查和试验都无法发现的隐蔽瑕疵均由乙方修复，修复费用已含在合同价款内。
7．在发现重大瑕疵、多次出现同样的瑕疵，经甲方要求时，乙方应就需修复的问题向甲方提供正式报告，说明存在瑕疵或损坏的原因、所采取的补救措施、修复情况等。

8.保修期内发现重大质量问题（如柜体开裂、起泡、变形等），乙方必须在收到甲方或甲方指定或业主选定的物业管理公司通知后24小时内到场无条件更换柜体或同款同色柜板（如甲方认为可行），并按该不符合合同要求部分柜体造价的10%向甲方支付违约金，赔偿甲方由此发生的一切损失、费用，包括诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

9.保修期满且工程的质量问题得到全部解决后，乙方提出验收申请，30天内，由甲方会同甲方指定的物业管理公司组织检查，甲方会同甲方指定的物业管理公司按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实乙方是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，乙方向甲方申请到期退还质保金，甲方在核实后将扣除该扣除的修复费用、违约金、赔偿金等（如有）后剩余的质保金无息退还乙方。如质量保修金不足以抵扣修复费用、违约金、赔偿金等（如有），甲方有权向乙方追偿。

10.在保修期满时，乙方没有完成保修责任的，甲方有权要求延长保修期，直至完成缺陷修复工作为止。乙方逾期未修复的，甲方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给乙方的合同价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由乙方另行支付，乙方不支付的，甲方有权向乙方追偿。

十七、保险
乙方应为其员工或其本身其他人员购买工伤保险及其他责任险，并及时足额支付保险费用；乙方应为其所拥有、供给、使用的机械、工具、设备或其它财产购买保险。无论乙方购买保险与否，由此引起的任何风险、损失及由此引起甲方的有关的责任和费用，均由乙方承担，如果甲方因此需要承担责任的，由乙方给予全额补偿。
十八、解除合同
（一）双方同意解除合同
1．甲、乙双方协商一致可以解除合同。
2．发生不可抗力，致使本工程停工超过30天的，双方经协商同意后解除合同。
3．因甲方改变本工程的投资计划或政府原因需停建本工程的，双方均可提出解除合同。
按上述规定解除本合同的，合同自双方达成一致意见时解除，但此前一方已发生违约的，除双方另有协议外，违约方仍应承担相应的违约责任。
（二）甲方通知解除合同
乙方发生以下情况时，甲方可解除合同。
1.本项目完成前无理停工；
2.未能有规律和持续地进行工程施工；
3.转包或未经甲方同意将本项目分包的；
4.连续三次不遵守甲方或监理单位所发出要求其履行合同规定的指令；
5.乙方发生重大安全、质量事故且无妥善处理的；
6.乙方未经甲方同意更换设计负责人或项目经理的；
7.乙方未经甲方同意更换主要设计人员或施工项目主要专业人员达20%或以上的；
8.乙方提供的材料有重大质量问题的；
9.合同已生效，但乙方未按合同规定提供履约担保；
10.乙方为与本项目有关的任何事项，向甲方、施工总承包单位、室内装饰工程的乙方、监理单位等人员提供贿赂或任何形式的个人利益作为引诱或奖励的。
11.本合同规定的其他情形。
按本合同约定解除合同的，合同自书面解除通知到达乙方时解除，由乙方承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
（三）合同解除后，甲方及乙方的权利义务
1．合同解除后，甲方有权选择购买乙方已送达工地的材料设备等。
2．合同解除后不免除双方履行合同项下的清理和结算责任，乙方须将解除合同时的本工程的货物（含材料、零配件）及施工资料全部妥善、清楚地移交予甲方并经甲方审核确认，配合甲方另行发包或完成工程善后事宜及向政府部门申报或其它方面之手续，直至本项目工程验收符合合同要求等事宜。

3．合同解除后，乙方应继续承担甲方已接受货物与安装工程的保修责任和其他质量责任。
十九、违约责任
1.因乙方逾期提供深化设计图纸或其他资料，每延误一天按签约合同价格的0.1%支付违约金，如逾期超过30天的，甲方有权解除本合同。
2.因乙方未按合同约定逾期到货或逾期通过甲方验收的，每延误一天按迟交货或未完成验收的货物的合同价格的0.5%支付违约金，如逾期超过30天的，甲方有权解除本合同。

3.到货验收和（或）安装验收不合格（即不符合本合同要求）的，乙方必须在合同规定的当期验收期限内按合同要求整改完成；若整改后仍未符合本合同要求的，乙方应向甲方支付不合格工程合同价格20%的违约金，并须整改至达到合同要求为止。若因此造成逾期验收的，应另行按本合同的相关规定支付违约金。

4.乙方因自身原因（包括但不限于其本身或其分包人）造成重大安全事故的，每次应向甲方支付10万元以上的违约金，并赔偿由此给甲方造成的其他损失、费用，包括诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。
5.乙方未经甲方同意更换主要设计人员、乙方拒不更换不合格的主要设计人员的，每人次应向甲方支付10000元违约金。

6.项目经理不按时到位、违反合同规定兼任其他项目工作、乙方未经委托人同意更换项目经理、乙方拒不更换不合格的项目经理的，每违反一项乙方应向甲方支付10万元违约金。

7.其他各专业人员不按时到位、未按合同规定在本工程工地工作、乙方未经甲方同意更换各专业人员、乙方拒不更换不合格的专业人员的，每人次应向甲方支付5000元违约金。

8.项目经理或各专业人员违反合同规定离岗的，每人每天须向甲方支付5000元违约金。
9.乙方未经甲方同意不参加所需其参加的会议的，每次须向甲方支付1000元违约金。

10.乙方无正当理由不执行甲方或监理单位的指令的，每次应向甲方支付10000元的违约金，并承担由此引起的一切后果。乙方拒不在限期内改正的，应向甲方支付50000元的违约金，直至甲方解除合同。
11.乙方自行采购的材料设备及零配件未按合同约定报甲方审批同意，或乙方采购和（或使用）不符合设计和合同要求的材料或未经甲方同意私自更换合同原有材料时，乙方应按该批材料涉及的工程内容的合同价格的20%支付违约金。且甲方有权要求乙方拆除、退场或重新采购制作，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

12.乙方在施工过程中因其自身原因造成施工现场卫生状况较差或噪音污染严重被其他施工单位投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉3次以上的，乙方须向甲方支付2000元的违约金。

13.如有工人投诉乙方不按时发工资而乙方未妥善处理的，在通知乙方后，甲方有权直接从应付未付的合同价款中扣除代付，视为已向乙方支付该等价额合同价款，且构成乙方违约，乙方并须按该代付工资价款的10%向甲方支付违约金。

14.乙方不得将本项目全部或部分分包、转包或变相分包、转包，如因特殊情况需要分包的，须经甲方书面同意，否则甲方有权解除合同，造成甲方其他损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

15.乙方应于本项目验收符合合同要求或合同解除后7天内将场地清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、材料、垃圾等，保持现场和工程清洁整齐，达到甲方和监理单位满意的程度，撤离现场并将本项目交付甲方。乙方不得因与甲方的合同价款纠纷占据现场，拒绝撤离。否则，每逾期一日，应按照签约合同价格的1%向甲方承担违约责任。

16.乙方逾期撤退或撤退后仍有遗留的物品，甲方留用的，无偿归甲方所有；甲方不留用的，视为乙方抛弃、放弃，甲方可任意处置，处置收入扣除处置费用如有剩余归甲方所有；甲方可委托他人清理，并从应付乙方的合同价款中扣除清理处置费用。处置收入或应付合同价款不足以扣除处置费用的，由乙方另行支付，并由乙方承担由此而产生的一切后果(包括甲方因此而被第三方索赔所造成的损失并赔偿由此给甲方造成的其他损失、费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

17.乙方未及时缴交有关部门规定费用或其他费用的，为确保不影响工程进度，甲方可代为缴交，并从合同价款中扣回有关费用。

18.本合同约定的违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应赔偿的违约金应自动增至实际造成的损失额。

19.乙方其他行为违反合同义务的均构成违约，均应当承担相应的违约责任。

20.如因乙方违约，甲方解除合同的，乙方需承担签约合同价格20%的违约金。

21.乙方应支付的违约金甲方有权在合同价款中直接扣减。

二十、履约担保
1．乙方应按本合同附件4所列的履约保函样式及要求，向甲方提供本合同第五条所列合同暂定总价的10%的不可撤销银行履约保函，若需要对该样式文本作个别文字调整的，必须经甲方确认，且其对甲方的保障不低于该样式的要求；乙方也可提供合同暂定总价的10%的保证金现金作为履约担保。履约担保的有效期从签发之日起至项目柜体供货及安装工程验收符合合同要求且工程交付甲方（以时间较晚者为准）后第28天止。乙方提供的履约保函有效期限不足的，乙方应在该履约保函有效期届满15天前按照甲方的要求向银行申请并获得将该履约保函的有效期延长，保函续期的费用已包含在合同价款内。如乙方未按本合同约定的时间将该履约保函延期的，甲方有权直接向银行索赔履约保函项下的全部金额或（和）从应付的合同价款中扣除相当于合同价款暂定总价的10%作为履约担保金。
2．乙方未严格按合同规定时间和样式提供履约担保的，甲方可解除本合同。如果甲方同意继续履行本合同的，甲方可以从应付给乙方的合同价款中扣除合同暂定总价的10%的款项作为履约担保，直至乙方按合同规定样式提供履约担保或履约担保有效期结束时止。
3．甲方对履约担保提出索赔要求的同时，应通知乙方有关此项索赔的违约情形及索赔金额。
二十一、争议
无论是在本合同执行期间或在本合同完成或解除之后，甲方和乙方如对合同的解释或与其合同有关的任何问题有任何争议的，则应友好协商解决，若双方不能协商解决，则任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼，请法院依法裁判。
二十二、其他规定
1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同从双方签字盖章之日起生效。
3、本合同正本壹式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具同等法律效力。
4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
二十三、合同附件：
附件1：已标价工程量清单
附件2：《工程质量保修书》
附件3：《工程建设项目廉政责任书》
附件4：履约保函(样式)

附件5：《技术要求》
附件6：《云城港项目工程施工现场管理办法》
附件7：图纸

附件8：工程建设资金拨付管理办法及实施细则
附件9：总承包管理与配合服务管理办法

附件10：拟投项目管理机构人员汇总表

(此页无正文)

甲     方：                            乙    方：
法定代表人或授权代表签字：             法定代表人或其授权代表签字：
开户行：                               开户行：
账号：                                 账号：   

地    址：                             地    址：
电    话：                             电    话：
签署日期：         年    月     日
附件1：《已标价工程量清单》（另册）
附件2:《工程质量保修书》
工程质量保修书
为保证云港城项目11#地块橱柜、固定柜供货及安装服务合同在国家规定的建设工程使用期限内正常使用，甲、乙双方一致同意签订此工程质量保修书。乙方在质量保修期内承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
　　乙方在质量保修期内，应按法律、法规、国家关于工程质量保修的有关规定及《云港城项目11#地块橱柜、固定柜供货及安装服务合同》，对交付甲方使用的工程承担质量保修责任及其他质量责任。
　　二、质量保修期
　　本工程质量保修期为两年，自本合同项下全部工程安装、调试完成、验收合格、完成交付后，按相应楼栋的收楼通知书上载明的收楼时间起计。质量保修期内乙方必须对合同工程的正常使用给予的质量保证。
三、质量保修责任
1、保修期内出现的由于质量问题引起的损伤和损坏，乙方应在接到维修通知24小时内安排人员免费进行更换和维修。
2、在保修期间，乙方负责货物及其安装工程的维修保养和定期检测，每月派专业人员进行检查，在验收符合合同要求后一年届满时，须会同甲方对本项目进行一次全面的检查，并将检查结果交甲方，检查费用由乙方承担。在保修期满后，乙方应协助甲方或物业管理公司对所有柜体进行日常保养。
3、发现任何瑕疵，甲方可在验收合格之日起至保修期终止后7天内的期间书面通知乙方，乙方应在收到通知后三天内或甲方同意延长的时间内，进行修复，修复费用已含在合同价款内，并承担由此引起的其他责任。乙方逾期未修复的，甲方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给乙方的合同价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由乙方另行支付。
4、在保修期结束后，合理的检查和试验都无法发现的隐蔽瑕疵均由乙方修复，修复费用已含在合同价款内。
5、在发现重大瑕疵、多次出现同样的瑕疵，经甲方要求时，乙方应就需修复的问题向甲方提供正式报告，说明存在瑕疵或损坏的原因、所采取的补救措施、修复情况等。
6、保修期满后，乙方也仍应按合同或国家有关规定承担工程质量保证责任和因工程缺陷对甲方、他人造成的人身、财产损害、损失的责任和费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

7、保修期内发现重大质量问题（如柜体开裂、起泡、变形等），乙方必须在收到甲方或甲方指定或业主选定的物业管理公司通知后24小时内到场无条件更换柜体或同款同色柜板（如甲方认为可行），并按该不符合合同要求部分柜体造价的10%向甲方支付违约金，赔偿甲方由此发生的一切损失、费用，包括诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

8、在保修期满时，乙方没有完成保修责任的，甲方有权要求延长保修期，直至完成缺陷修复工作为止。乙方逾期未修复的，甲方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给乙方的合同价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由乙方另行支付，乙方不支付的，甲方有权向乙方追偿。

四、质量保修金
本工程约定的工程质量保修金为本工程结算价的3%，保修金在保修期不计利息。
五、质量保修金的支付方式
保修期满且工程的质量问题得到全部解决后，乙方提出验收申请，30天内，由甲方会同甲方指定的物业管理公司组织检查，甲方会同甲方指定的物业管理公司按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实乙方是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，乙方向甲方申请到期退还质保金，甲方在核实后将扣除该扣除的修复费用、违约金、赔偿金等（如有）后剩余的质保金无息退还乙方。如质量保修金不足以抵扣修复费用、违约金、赔偿金等（如有），甲方有权向乙方追偿。
六、其他
当甲、乙双方有其它质量保修事项商定时，另行商定。

本工程质量保修书作为合同的组成部分。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表人：                   法定代表人或授权代表人：
附件3：《工程建设项目廉政责任书》
工程建设项目廉政责任书
为加强项目过程的廉政建设，规范工程建设中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）教育、监督本单位所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处相关人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。
（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，三方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。
(六)发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位（包括但不限于施工单位、勘察、设计单位、设备或原材料供应单位，下同）索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和好处费、感谢费、其他财产性利益等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方支付的费用，或借用乙方的车辆办理私事。
（三）不准要求、暗示和接受甲方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买规定以外的材料、设备等（合同所规定的属于甲方行使的相关权利不受此限）。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装及强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和回扣、好处费、感谢费、其他财产性利益等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，或出借车辆给甲方人员办理私事。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　法律和纪律责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，乙方应向甲方或有关机关举报，甲方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，甲方应向乙方或有关机关举报，乙方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。
（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。
（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功或因未取得A方给付该等利益而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。
第五条　本责任书作为本工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收符合合同要求时止。
甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表人：                       法定代表人或授权代表人：
签约日期：                                      签约日期：
附件4：履约保函（样式）
履约保函（样式）
致：          （以下简称“受益人”）：
鉴于          （以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为      的《      》（以下简称“合同”），金额（大写）：人民币      元（RMB      ）。我方作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：
一、本保函担保的金额为（大写）人民币      元（RMB      ）。
二、本保函的有效期从合同生效之日起至合同项下工程竣工验收合格、结算完成且工程交付发包人（以时间较晚者为准）后第30天止。本保函有效期即为本保函的担保期限。
三、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后   个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需要求证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。
四、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。
五、本保函有效期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的担保责任免除，以两者中较早发生者为准。本保函到期后无论本保函原件是否退还我方，本保函到期即自动失效。
六、本保函对我方及我方继受人有不可撤销的约束力，我方自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。
七、本保函担保项下的权利不得转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。
八、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向我方发出书面通知：
收件人：
通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。
九、本保函适用中华人民共和国法律法规。
出具银行：

【备注要求：根据中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，系统重要性银行包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行，按系统重要性得分从低到高分为四组：第一组：平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组：浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行；第三组：交通银行、招商银行、兴业银行；第四组：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行。】
附件5：技术要求(另册)

附件6：《云城港项目工程施工现场管理办法》
云城港项目工程施工现场管理办法
1.目的
为了加强对本工程总承包单位（即合同所称乙方，下同）、分包单位（包括总承包单位分包的单位及甲方另行单独分包的专业单位；总承包单位、分包单位以下合称为各承包单位）的管理，使所选择的总承包单位、分包单位能满足甲方的要求，以确保整个工程安全、质量和进度，并保证对总承包单位、分包单位的管理更加规范、有效，达到统一管理,规范行动，特制订本制度。 
2.适用范围 
本制度适用于云城港项目。任何按合同及协议进入现场的总承包单位、分包单位均必须遵照执行。 
3.甲方项目部职责 
3.1负责质量管理、成品保护管理、资料管理、物资材料管理、工程预结算管理、环境体系管理及相关培训管理工作； 
3.2负责现场施工管理、计划管理、技术管理、计量管理及相关培训管理工作； 
3.3负责进场管理、牵头负责对各承包单位的教育培训管理和质量、环境、职业安全卫生体系运行管理、消防管理、现场安全生产管理、文明施工管理及相关培训管理工作； 
3.4负责各参建单位、政府、各相关职能部门的协调管理工作； 
4.总承包单位、分包单位管理 
4.1组织管理 
各承包单位各自组建项目管理机构，并在开工前报甲方、监理单位。
甲方项目部、监理单位项目部每月对各承包单位主要管理人员进行工作能力、协调能力、工作饱和度、积极性等综合考评，连续三次考评成绩不达标的将进行警告和通报，对综合能力不能胜任者将予以劝退及更换 并按合同追究乙方违约责任。
乙方所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，甲方不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，乙方应按合同约定的时间提前以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向甲方提出申请，并征得甲方同意。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使甲方同意更换，也不免除乙方应承担的违约责任。工程管理人员和工程技术人员的资格证书需报甲方、监理单位备案。
4.2技术质量管理
4.2.1施工技术管理 
各承包单位必须建立技术文件管理制度，因各承包单位原因造成的施工错误的一切后果自负。各承包单位负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案，负责方案的落实工作。
施工前，首先由总承包单位项目部技术负责人对施工管理人员进行技术交底及安全技术交底，由施工管理人员给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总承包单位项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。分包单位由总承包单位技术负责人对分包单位技术负责人进行技术交底及安全技术交底，分包单位技术负责人给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总承包单位项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。总承包单位需每月对所有工人组织一次安全生产技术培训活动。
未经批准的各类施工方案及未经安全技术交底进行施工的，除立即停止施工外，乙方还应按合同相关的违约条款向甲方承担违约责任。
4.2.2设计变更、洽商 
施工过程中发生的图纸、设计问题，由各承包单位技术负责人及时向监理单位及甲方工程师或负责人反映，由甲方与设计单位联系。施工过程中发生的图纸更改、洽商等，均由甲方统一下发给相关各承包单位施工技术负责人； 
4.2.3材料管理及施工试验 
（1）各承包单位负责编制本单位的材料、设备进场计划及施工试验计划，并报监理、甲方审批；需根据项目的材料设备进场计划时间，至少提前60天进行材料设备品牌、型号送审工作，所选的材料设备品牌需在甲方提供的品牌范围内；所选材料设备型号的技术参数应满足设计图纸及甲方提供的技术参数要求，送审的主要设备材料技术参数必须与招标文件技术要求相一致。
（2）各承包单位需提供的材料基础资料包括但不限于如下所列：
1）《主要材料送审审批表》（表格按甲方提供）
2）设备材料厂家、供应商的营业执照、税务登记证。
3）设备材料的产品合格证
4）设备材料的型式检验报告
5）进口关税报单（进口产品）
6）品牌/厂家的授权书
7）其它需要提供的证明、证书文件（如消防、认证、节能等）
8）所选用产品的技术参数及对应的样本
9）填写提供所选用产品型号的参数与技术文件的技术响应表、差异对比表
（3）材料、设备进场前各承包单位需完成进场报审工作，经甲方审批同意进场后，方可通知供应商安排材料设备进场，进场报审资料包括但不限于：承包单位或其经审批的专业分包单位与相关厂家或授权代理商签订的供货合同（注：授权代理商须提供项目授权或年度授权证明）、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、相关保证函、厂家联系方式、验证方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明。其中，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。进场后必须认真按有关标准、样板进行检验、试验，验收合格后方可报甲方，经甲方确认后方能使用。
（4）各承包单位的材料计划、定板计划提交给监理单位审核后，报甲方。甲方根据实际情况启动材料看样定板审批程序，看样定板材料未经审批封存的，不准进场投入施工使用。重点看样定板材料进场计划需开工前一周报甲方项目部，予以对其在技术性能、经济指标、规格、颜色、所申报品牌/厂家是否符合甲方确定的品牌/厂家范围等方面进行审核。
（5）用于本工程上的所有材料、设备的品牌、供应商（含代理商、经销商）及总承包单位拟分包单位等必须预先向监理、甲方申报，申报经监理、甲方审核批准的才允许使用，未经审批的不准进行定购，不准进场，违者将材料清出现场。
违反合同关于材料、设备的品牌、供应商审批的相关约定，乙方还应按合同的约定向甲方支付违约金。
（6）本工程的材料、设备在制造、运输、安装等实施过程中，监理单位、甲方有权视需要采取形式不一的监督行为，各承包单位须无条件配合。
（7）物料进场及施工过程中的试验必须听从监理单位及甲方工程师安排，在监理单位的见证下进行取样。
乙方未经报验，擅自进行下道工序施工的，乙方应拆除擅自施工的部位，乙方还应按合同关于工程质量方面的违约条款向甲方支付违约金。
（8）本工程的材料、设备的进场报验，监理单位、甲方有权视需要聘请第三方专业检测机构进行检测，各承包单位须无条件配合并承担相关检测配合费用。
（9）甲方抽检：除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，甲方对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检。
检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由甲方承担因此增加的费用和（或）工期延误。
4.2.4施工测量 
由甲方工程师负责向承包单位提供基准线，监理单位负责对承包单位所放线进行校核工作；各承包单位测量员负责对基准线、点进行检查、维护工作。各承包单位使用的测量仪器必须是在有效期内，并经检测、校准确保合格后方可使用，并将有关检测证明资料报监理单位、甲方备案。 
测量仪器不在有效期内、或不合格而使用的，并须重新使用合格的测量仪器进行测量，乙方还应按合同关于工程质量方面的违约条款向甲方支付违约金。
4.2.5工序验收 
总承包单位：各工序完成后，总承包单位首先进行自检，自检合格后，按照项目资料报验要求，报质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报甲方验收，经甲方验收合格并书面签认后方可进行下道工序。
分包单位：首先进行自检，自检合格后，由分包单位质检员按照项目资料报验要求，报总承包单位质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报甲方验收，经甲方验收合格并书面签认后方可进行下道工序。分包单位人员不得直接向监理、甲方、设计进行报验，所有检验、试验等均应由项目总承包单位报验监理单位、甲方、设计单位。 
未经验收合格签字而进行下道工序施工的，除全部拆除返工外，乙方还应按合同关于工程质量方面的违约条款向甲方支付违约金。
4.2.6质量管理 
本工程质量管理目标：竣工验收合格，达到主合同约定的合格质量标准。
（1）对此目标，各承包单位必须建立质量管理体系，有明确的职责分工和管理程序，并报监理单位及甲方认可后组织实施，在实施过程中接受监理、甲方的监督管理。各承包单位质检员必须严格按标准规范和合同约定的质量目标进行自检、验收，自检合格后方可进行后续的报验工作。
（2）为保证工程质量，使各承包单位、监理单位、甲方对现场施工工艺及质量标准达成共识，实行样板制度。实行“样板先行”制度既是对施工工艺的检验，也是对分项工程施工质量标准的确定；本工程所有分项工程均需做施工样板，各分项工程施工样板的展示及施工质量标准经监理单位、甲方验收合格后方可进行大面施工，样板展示内容包括：现浇混凝土观感样板、砌筑工程的植筋样板、墙体砌筑样板、墙体抹灰样板、卫生间防水样板、墙体水电管预埋样板、外墙砖贴砖样板、屋面防水样板、门窗安装、装修样板等等。
（3）各承包单位的施工班组（队伍）在施工前均必须进行工程样板施工，样板、施工工艺经监理、甲方验收合格，该施工班组（队伍）方可进行大面积施工；经验收不合格，经整改还不达标的样板、施工工艺，该施工班组（队伍）应在2天内撤离现场。
不配合或拒绝撤离现场，乙方还应按合同关于组织管理的相关违约条款向甲方支付违约金。
（5）对监理、甲方提出的问题各承包单位必须立即整改。
局部整改或整改后仍然达不到要求的或未按规定时间整改的，乙方还应按合同关于工程质量的违约条款向甲方支付违约金。
4.2.7计量管理 
各承包单位每月25日前上报本月已完成工程量，经审核无误后方可上报监理单位，监理单位审核后报甲方进行审核计量计价。未经审核无误或延迟上报的完成工程量 ，甲方将无法按时拨付工程款。(未按约定时间上报当月工程量的，将自动累计到下月上报)
4.2.8资料管理 
本工程执行《广东省建筑工程资料规程》和全面实施的各种验收规范，各承包单位应严格按监理单位及甲方规定执行资料报验，所有资料必须与工程进度同步进行，不应迟报、漏报、不齐全、不真实。各承包单位施工过程中各类内业资料，如工程档案、安全内业、工程签证资料、工程日志、照录相声光资料及工程竣工验收档案资料必须按照甲方、监理单位和相关档案编制要求及时进行收集整理，分类归档，按时报送有关部门；经甲方、监理检查存在不到位情况的，须限期整改。
不服从甲方及监理单位的管理，不进行整改的，乙方按合同关于工程管理配合方面的违约条款向甲方支付违约金；
分包单位的资料管理应服从甲方及监理单位、总承包单位的管理要求，积极配合甲方完成相应的管理职责，按照甲方工程项目管理流程、制度以及工程资料管理系统进行资料的编制、上报、审批、流转、归档整理工作（包括但不限于办理开工报告、检验批划分、材料抽样检测计划、专项施工-安全方案报审等）。若分包单位资料管理不符合上述规定的，甲方及监理、总包单位有权对相应违规行为进行处罚。
分包单位所承包范围内资料的编制与整理按照相关规范、规程进行整理，分包单位的竣工图及施工资料应在指定的期限内自行编制完成，并符合有关规定，每周每月接受总承包单位、监理、甲方检查，经总承包单位、监理、甲方检查合格后方可进行进度款支付申报及竣工结算。 
4.2.9例会制度 
甲方或甲方委托监理单位组织召开的工程例会，各承包单位应按时参加（另：根据工程需要不定期举行专项协调会）。各承包单位参加会议人员包括项目经理负责人、技术总负责人、质量、安全、资料各一名及甲方通知要求出席的人员。
工程例会主持人员：总监理工程师。安全例会主持人员:监理安全负责人。会议纪要由项目监理部整理并报送甲方及各承包单位各承包单位每周一下午3：00前向监理提交周报，监理将周报汇总后报甲方。
乙方参会人员迟到、缺席的，乙方按合同关于工程管理配合方面的违约条款向甲方支付违约金。
4.2.10成品保护 
各施工单位在施工过程中必须采取切实有效的措施，保护自身及其他专业（单位）施工成品，如果因为施工不当对别人的成品造成破坏，应全额赔偿损失。
4.2.11奖惩 
在施工过程管理中，监理工程师、甲方工程师有权在自己的权限范围内对各承包单位安全文明施工、技术质量活动中不正确的地方进行经济或其它方式的惩处，如因各承包单位提出的工艺可行而导致的节约、提高质量、加快进度的，甲方可实施奖励。惩处和奖励的额度除上述明确规定的原则上由甲方确定。 
4.3施工进度控制 
4.3.1总进度计划 
根据本工程编制的工程总体进度计划，各承包单位根据自身施工特点编制本专业施工的总进度计划，报监理、甲方审核确认，并将总计划进行量化分解，每周一下午16:00之前上报下周施工计划，每月25日上报下月施工计划，便于监理、甲方进行有效监控管理。
4.3.2对乙方的计划管理措施 
（1）不按时上报分解计划的，每次收取违约金1000元，所报计划无量化指标者每次收取违约金1000元。
（2）施工进度与计划滞后而不采取有效措施者，监理、甲方有权视具体情况进行下列处罚：收取违约金1000～20000元。 
（3）严格执行已经上报且经过监理审核、甲方审批同意的进度计划。
（4）合同中已明确的大节点，乙方应严格执行，若滞后将按合同有关条款收取违约金。如发生进度滞后情况的，乙方应按下一大节点计划要求编制前一节点内滞后工作的具体工作计划，并报监理单位审核、甲方审批，以确保所滞后工作在下一大节点时间内完成。
（5）乙方因劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、周转材料等组织不到位，
而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响，收取违约金3000元/天。
（6）必须按甲方统一部署，确保其它相关参建及时进场，提供合理的工作面，对故意不执行甲方要求的，收取违约金2000元/次。
（7）必须按照甲方的相关要求按时上报月报、周报、进度计划等有关资料，违者收取违约金1000元/次。
（8）乙方必须遵从监理、甲方发出的指令，不得以指令所涉及费用未确定或找不到实施队伍为借口不执行或拖延执行。若乙方未在合理时间内执行，或在收到甲方、监理催促执行的书面通知后3天内仍未执行，则甲方有权聘请第三方执行该指令所要求的工作，由此产生的费用全部由责任方承担，甲方将从乙方合同款项中直接划扣该部分费用。同时对乙方按每次10000元收取违约金。
4.4现场管理 
（1）各承包单位进入现场施工人员必须统一着装、统一戴安全帽、并随身携带出入证件。 
（2）现场内的布置必须经过监理、甲方审批，所有标牌、标志的张贴悬挂，由总承包单位按规定制作。 
（3）各承包单位施工管理人员须着装整洁，头发理顺，注意举止行为。 
（4）各承包单位对公司的函件必须统一格式、正式打印、有统一编号，并且有负责人签字或单位公章，否则监理、甲方将拒收。 
（5）进入施工区域戴好安全帽，并符合规定。 
（6）现场内严禁随地大小便，违者收取违约金小便500元/人次，大便800元/人次。（无法界定责任者均归咎于总承包单位）
（7）爱护现场内的安全、消防、测量、照明设施及有关标牌等，违者收取违约金200元/人，并负责赔偿损失。 
（8）现场内严禁乱抛垃圾、水果皮、废纸等，否则每起收取违约金100元/人，施工现场非吸烟区内吸烟每起收取违约金1000元/人。 
（9）施工现场、生活区严禁带有金钱性质的赌博，酗酒行为，否则对承包单位负任人收取违约金1000元/次。 
4.5安全、环境、文明施工管理 
4.5.1安全管理 
（1）各承包单位现场成立安全文明施工领导小组，切实加强施工全过程的安全管理，确保工人在劳动过程中的安全与健康。 
（2）各承包单位施工管理人员、工程技术人员，操作工人必须熟悉和掌握本工种的“安全技术操作规程”，否则不许参加施工。 
（3）认真坚持安全自检制度，搞好隐患整改，并做到定人、定时间、定措施。 
（4）新入场及变换工种人员必须经过安全教育，上岗作业前必须进行安全技术交底。 
（5）特种作业人员必须经安全技术培训，考试合格持证上岗作业。 
（6）进入施工现场必须正确戴好安全帽，高处作业系牢安全带。正确使用个人防护用品。 
（7）施工现场内严禁穿高跟鞋、拖鞋，光脚，赤裸上身作业。 
（8）施工中的“四口”（即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口），“五临边”（尚未安装好的阳台边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料台的外侧边）必须有严密、牢固的安全防护设施，任何人不许改动和破坏。 
（9）现场的机电设备、电动工具、供电设施中持证电工操作，严禁非电气工人乱接乱动。 
（10）一切机械设备和垂直运输、超重机械的安全防护及保险装置必须齐全，灵敏可靠，严禁非机械人员随意开动机械设备。 
（11）工程中使用的易燃易爆物品，有毒、有害物品要严格保管使用。 
（12）现场道路要畅通，料具堆放要整齐、安全。危险部位和场应设置安全标志牌。夜间要设红灯示警。
（13）非施工人员不得擅自进入现场。 
（14）施工现场禁止抽烟。
（15）现场集水井、排水沟等易积水地方的积水要及时清理，防止疾病传播。
违反以上各条安全管理制度的，视情况每次处收取违约金100-2000元。 
安全生产是工程建设的重中之重，各承包单位必须按照安全生产的有关安全规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全制度，制定专项安全施工方案，对作业人员认真作好各级安全教育和安全技术交底，加强对作业人员的安全保护，原则上不进行立体交叉作业，当必须进行时，应采取可靠的安全措施。
经甲方或甲方委托监理单位检查，出现以下情况的，甲方将按下表明确标准向乙方追究违约责任：
A.安全管理
	序
号
	项目
	检查标准
	违约金标准

	1
	安全管理员
	安全员不了解本身职责的
安全员不懂各工种安全技术操作规程，不能有效履职的
安全员不在岗位的
安全员对施工中的安全不能做到有效管控的
	1000元/人/次

	3
	安全检查
	现场无定期安全检查的
安全检查无记录的
	500元/次

	
	
	查出事故隐患整改做不到定时、定人、定措施的
项目经理两周内未参加安全检查的
对事故隐患整改通知书所列项目未按要求完成的
未按要求填报安全工作月报表的
	1000元/次

	4
	安全教育
	现场施工人员中未登记备案或三证不齐的
抽考工人安全知识及安全操作规程不合格的
新进场工人未进行施工安全教育的
未存三级安全教育记录、考试卷的
工人安全培训学习每月不足两小时的
	200元/人/次

	5
	特种作业
人员
	特种作业人员未列册登记备案的
未随身携带证件从事特种作业的
	1000元／人/次

	
	
	无证从事特种作业的或者证件过期、无年审
	200元/人/次

	6
	分部（分项）工程安全技术交底
	无书面安全技术交底的
	200元/次

	7
	安全标志
	无现场安全标志平面图的
现场未按安全标志平面图设置安全标志的
	200元／项

	8
	班前安全
活动
	未建立班前和每周安全活动制度的
班前和每周安全活动无记录或记录不全的
	300元/次


B.“三宝”、“四口”、防护管理
	序
号
	项目
	检查标准
	违约金标准

	1
	安全帽
	不戴安全帽的;未戴安全帽者，班组人员处罚50元/次，管理人员处罚100元/次。
安全帽不符合标准的（有效期、合格证）
	100元／人/次

	2
	安全网
	安全网规格、材质不符合要求，安全网未取得建筑安全监督部门生产许可证的
	20000元/项


	
	
	安全网未能满足进度要求的，擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、安全标志、警示牌的
	500-1500元/次

	3
	安全带
	高处作业未系安全带的
高处作业安全带系扣不符合要求的
安全带不符合生产标准要求的
	200元／人/次

	4
	楼梯口、电梯井口防护
	楼梯口、电梯井口无安全防护
防护措施不符合要求或不严密的
电梯井内每隔两层（不大于10m）无平网的
	200-500元/处

	5
	预留洞口（管
井口、坑井口）防护
	无有效的安全防护措施的
措施不符合要求或不严密的
	1000元/处

	6
	通道口、提升架出入口、加工区防护
	无防护棚的
防护不严的
防护棚不牢固、材质不符合要求的
	500—1000元/处

	7
	阳台、楼板、屋面、脚手架、通道口等临边防护．
	无有效安全措施的
临边防护不符合要求的
	500—1000元/处

	8
	外脚手架
	未能按照施工组织设计搭设的
外脚手架未能跟上施工进度的，脚手架未满挂安全网
擅自拆除连墙件、大小横杆、立杆的
堆放材料，存在安全隐患或阻塞通道的
	500—1000元/处

	9
	模板工程
	未按照施工组织设计进行搭设的
擅自拆模或拆模管理不到位的
	500-1000/处


C、施工用电管理

	序
号
	项目
	检查标准
	

	1
	接地与接零保护系统
	未采用三相五线制的
工作接地与重复接地不符合要求的
专用保护零线设置不符合要求的
保护零线与工作零线混合接口的
	200-500元/处

	2
	配电箱开关箱
	不符合“三级配电两级保护”要求的
开关箱（末端）无漏电保护的或保护器失灵的
漏电保护装置参数不匹配的
电箱内无隔离开关的
违反“一闸、一漏、一箱”的
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的
闸具损坏、闸具不符合要求或保险丝外漏的
电箱下引出线混乱的
电箱无门、无锁、无防雨措施的，无巡检或巡检滞后
	200-500元/处

	3
	现场照明
	照明专用回路无漏电保护的
灯具金属外壳未作接零保护或接地保护的
室内线路及灯具安装高度低于2.4m无使用安全电压供电的
潮湿场所作业未使用36v以下安全电压的
使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的
手持照明灯未使用36v及以下电源供电的
	200-500元/处

	4
	配电线路
	不按规定选用导线的
导线拖地、浸水或用光身金属线绑扎的
导线老化、破皮未包扎的
线路过道无保护的
没有将电线架空，或电线架空不符合要求的
未使用五芯（电缆）的
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的
电缆架设或埋设不符合要求的
导线乱拉乱接的
	200-500元/处

	5
	电器装置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的
用其他金属丝代替熔丝的
漏电开关电源侧无空气开关或闸刀开关控制的
开关接线后无盖盖的
电器、设备、导线残缺破损的
使用多用插座的
	200-500元/处


D、施工机具、设备管理

	序
号
	项目
	检查标准
	违约金标准

	1
	套丝机、圆盘锯等
	操作人员戴手套操作的,（违反操作规程的）
锯片、传动部位防护罩缺失
	100元／人次

	2
	空气压缩机
	传动部位无防护罩的
自动控制器件失灵或残缺破损未更换的
1Mpa、150L以上无检测证的
周边无降噪措施
	100-300元／项

	3
	手持电动工具
	使用I类手持电动工具的
	100元／项

	4
	电焊机
	无二次空载降压保护器或防触电保护器的
一次线长度超过5米，二次焊线长度超过30米的
二次侧导线不采用橡套电缆的
二次侧电缆线芯截面选择不当的
二次侧电缆跨楼层焊接作业的
焊接线接头超过3处或绝缘老化的
一、二次侧两端无保护罩的
一、二次侧接线端子残缺破损的或接线不牢固的
电源不使用自动开关的
露天作业电焊机无防雨措施的
工人焊接作业无防护用具，如电渣压力焊作业无绝缘手套绝缘鞋等
	100--300元／项

	5
	气瓶
	各种气瓶无标准色标的
使用时气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无间隔措施的
乙炔瓶使用或存放时平放或加热气瓶的
气瓶存放不符合要求的
气瓶使用时，减压阀、回火阀等相关配置不齐全或损坏
	100--300元／项

	6
	施工机具通用部分
	电源线无选用橡套电缆的
电源线、插头残缺破损未更换的
未作保护接零（或保护接地）的
无漏电开关保护或漏电开关动作电流选择不当的
	100--300元／项

	
	
	随意接长机具电源线的
机具无人操作未切断电源的
	

	
	
	无安全检测记录便投入使用的
	100--300元／项

	7
	塔吊、人货梯
	违规调物的
特种人员未持有效资格证上岗的
未定期维护保养记录的（非司索指挥塔吊的或操作人货梯）
	500-2000元/项


 4.5.2环境、文明施工管理 
（1）严格执行本项目部制定的现场卫生管理制度、文明施工管理制度、扬尘控制措施、环境管理方案，保持场容整洁卫生，杜绝扬尘污染。 
（2）认真执行环境管理方案，对噪音源进行有效控制，确保噪音达标排放。 
（3）一切垃圾（包括包装物、零碎料等施工垃圾、生活垃圾）必须通过包装物或装盛器具运到现场指定垃圾堆放点存放，不得由空中向下抛洒任何物体。 
（4）工程施工使用的材料应符合国家、当地政府的有关环保规定。材料采购合同，应明确包装的回收约定。 
（5）化学危险品采购、运输、储存、使用、包装回收应有专人负责，严格执行国家及当地政府的有关规定。 
（6）加强现场消防防火工作，避免火灾引起的环境污染。 
（7）加强施工人员教育，关心工人生活，杜绝打架斗殴、集体中毒、违法刑事案件等影响本项目形象的事件发生。 
（8）违反以上各条环境、文明施工管理制度的，视情况每次处收取违约金100-10000元。
5.纪律约束 
5.1对分包单位的纪律约束 
（1）所有分包单位必须严格执行国家、甲方、监理单位及总承包单位的有关规定。 
（2）在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。 
（3）在施工中发现分包单位有违法、违纪行为者，将对其清退出现场，并永不再与其合作。 
5.2对总承包单位人员的纪律约束 
（1）总承包单位人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。
（2）总承包单位要廉洁自律，严禁对分包单位吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按有关规定处理。 
（3）对在工程管理中给甲方造成损失的单位、个人，将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。 
6.其他 
（1）上述各项管理制度如与其他管理制度有冲突的，按最严格的执行。
（2）本管理制度解释权归本项目甲方。
附件7：图纸（另册）
附件8：工程建设资金拨付管理办法及实施细则

工程建设资金拨付管理办法及实施细则

第一章总则

第一条为了加强本工程项目建设资金的使用管理，提高建设资金使用效益，确保建设资金专款专用，并且保证其安全、高效的使用，根据国家有关规定特制定本办法。

第二条本办法适用于与本工程建设的工程承包商及监管开户银行。

第二章资金账户的管理

第一条工程承包商必须在广州地区开设银行监管账户。未经核准的账户，广东粤海置地发展有限公司（以下简称“置地发展”)不予以拨付工程款项。

第二条置地发展确认的监管开户银行应依法为开户单位保密，除国家法律、法规规定的有权部门和置地发展管理规定需要外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的存款。

第三条开户单位申请开设银行账户时，应按规定向监管开户银行出具有关证明材料，在条件满足的情况下，监管开户银行应在二天内办妥开户手续。

第四条开户单位申请撤销指定的账户，需向置地发展提出书面申请并经同意。同时根据监管开户银行的有关撤销账户要求，办理并完善相关的手续。

第五条开户单位的账户只能办理自身的业务，不得出租或转让。工程承包商违反上述规定或套取建设资金另作他用，监管开户银行有权制止，并报置地发展。

第三章项目资金管理

第一条为了确保本工程项目建设资金正常运行和安全、有效使用，对本项目建设资金采取集中监控的管理模式。置地发展对参与本项目工程施工的承包商在银行开设专用账户，对其项目资金的流向实施监控，以达到建设资金专款专用的目的。

第二条置地发展、工程承包商（分包商）及监管开户银行三方共同签订《广东粤海置地发展有限公司建设项目建设资金管理协议》，监管开户单位授权同意该监管开户银行把工程专项资金的往来结算记录及对账资料提供给置地发展查阅，以此规范建设资金的使用行为。

第三条经置地发展审核拨付的工程款，工程承包商应专款专用，严禁挪作他用；工程承包商违反规定用途转款或用款的，监管开户银行有权拒绝付款，并及时把信息反馈到置地发展，置地发展将酌情进行处理。

第四条工程承包商应及时支付材料、货物等款项，及时支付施工人员工资，确保工程建设顺利进行。

第五条保证建设资金的安全和工程建设的顺利进行，工程承包商在承建的工程正式交验之前，未经置地发展同意不得以任何名义转移资金。

第六条监管开户银行应为工程承包商提供全方位的优质服务，不得无理压票压汇；同时应密切跟进开户单位在实际资金运作中提出服务要求，为其解决在工程建设中的实际问题（如施工人员工资的提现等）。

第四章附则

第一条本办法执行过程中如有问题请及时向置地发展反映。

第二条本办法自项目竣工结算完成，办理清算后6个月自行废止。

附件9：总承包管理与配合服务管理办法

施工总承包管理与配合服务办法
第一部分施工总承包管理工作内容
1总则
1.1制定本办法主要目的为明确总承包人在总包工作方面的管理、施工配合范围、义务和责任，以及专业承包人相应承担的义务和责任。总承包人在实施总包服务管理、施工配合及协调工作时，必须服从发包人及监理工程师的指令。
1.2本办法制订的基本原则为：建立以总承包人为首的包括由各专业承包人组合而成的的现场管理机构。在总承包人的统筹、管理及协调下，各专业承包人及专业分包人分别按各自的合同要求进行施工的同时，为了一个共同的目标而精诚合作，由此组成一个既独立（权责利相对独立）又统一（目标统一）的共同建设体。
1.3若本办法中、本办法与其它文件中存在互相矛盾时，以较严格者为准。
2基本定义与要求
2.1定义：
1）总承包人是指：中国建筑一局（集团）有限公司
2）专业承包人是指与合同通用条款与专用条款中的专业工程承包人。
3）专业分包人定义是指与合同通用条款与专用条款中的分包人及暂估价项目分包人。《云港城项目11#地块橱柜、固定柜供货及安装服务合同》中的乙方应按本服务要求中专业分包人的相关规定执行。

2.2总承包人在中标进场后，需根据招文件、合同条款及本办法相关要求编制详尽的现场管理办法（所包含的内容包括但不限于本办法），经报监理单位和发包人批准后实施。
2.3发包人在组织专业承包工程的招标时，需将本办法及2.2款中的“现场管理办法”作为招标文件附件，要求投标单位作同意响应。
2.4总承包人在与专业承包人及专业分包人签订管理协议时，需将本办法及发包人批准后实施的现场管理办法作为管理协议中的必要内容。
2.5本项目现场管理原则上以总承包人全面负责，各专业承包人及专业分包人各自负责自身承包范围内的相应工作及提供必要的配合。现场管理的实施未能达到合约与本办法要求的，由总承包人向发包人全面承担违约责任，若导致发包人损失的，则经发包人同意由总承包人先行向发包人全面承责。总承包人有义务督促专业承包人及专业分包人按要求完成，因专业承包人及专业分包人未履行或未按期按约完成的，由总承包人先行代为完成，并收集相关资料报经监理工程师确认，以作为总承包人向专业承包人及专业分包人的索赔依据。
2.6为更好地协调好参与本项目建设的各方关系，促进项目建设，本项目采用互为监督、互为促进的考核办法，每月将由专业承包人及专业分包人和总承包人之间互相进行打分考核，并将此考核纳入双方工程进度款支付的约束条件。具体考核办法由总承包人代为拟订，报监理工程师和发包人批准后实施。
3承包范围
3.1总承包范围：包括总承包施工项目和总包管理项目。
3.2总包管理范围：
1）所有由发包人负责、承包人配合招标确定的暂估价项目，具体详总包合同附件15。
2）所有由发包人选定的具有相应资质的专业施工单位，具体详见总包合同附件1。
3）发包人依法直接供应的材料设备设施专项供应商，详见总包合同附件18。
4本项目合同结构和项目工程管理关系如下：
	序号
	分类
	合同关系
	管理关系

	1
	暂估价专业工程类合同
	1、由发包人（或发包人与承包人联合）招标，确定分包人和分包价格。
2、由承包人与分包人签署合同
	由承包人统一管理并提供管理配合服务

	2
	暂估价安装服务类合同
	1、供货与安装服务由发包人（或发包人与承包人联合）统一招标，确定分包人和分包价格。
2、供货合同由发包人与分包人签订合同；安装合同由承包人与分包人签署合同
	

	3
	发包人发包的专业工程/服务类合同
	1、由发包人确定分包人及发包价格。
2、由分包人与发包人签署合同
	承包人提供管理配合服务

	4
	检测、监测服务类合同
	
	

	5
	甲供材料、设备类合同
	
	


注：上表分类的具体合同详合同相关附件。
5工程管理
5.1总承包人对专业承包工程实施总包服务管理及协调，发包人按合同规定向总承包人支付总承包管理、施工配合及协调费。
5.2总承包人对各专业承包工程承担服务、管理及协调义务。专业承包人及专业分包人任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，由于总承包人管理不力的，总承包人承担相应的责任。
5.3各专业承包人及专业分包人不得在未得到发包人及总承包人同意前对其负责施工的专业承包工程全部或部分分包或转包，否则相应专业承包人及专业分包人将承担责任。
6总承包人一般义务
6.1施工组织设计的提交和确认
6.1.1.承包人应于收到总监理工程师的进场通知后7天内向总监理工程师提交一式五份的项目及单位工程的施工组织设计。
承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
(1) 工程概况
(2) 施工现场组织机构（质量、安全、进度管理机构及职责）
(3) 各分部分项工程完整的施工方案（包括施工准备、施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析、工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施）；

(4) 施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；
(5) 施工现场平面布置图（包括施工道路平面图、各种临时设施、施工用水、监控设施、施工机具、材料构配件存放位置）；
(6) 季节性施工措施；
(7) 地下管线及其他地下设施的处理措施；
(8) 保证工期、质量的措施；
(9) 保证安全生产、文明施工、减少扰民，且满足环境保护要求的措施；
(10) 妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；
(11) 其他与工程施工有关的管理方案、措施。
6.1.2总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在4天内审核并签署意见，发包人在3天内审核并签署意见）。逾期既不确认，也不提出书面意见的视为同意，但如遇到重大或技术复杂、难度大的施工方案（如深基坑支护及高支模等施工方案），则应按政府有关规定召开专家评审会评审。
6.2配合发包人项目管理的要求

6.2.1承包人须遵守及执行发包人地工程管理部在项目实施期间实施的技术标准化、管理工作标准化、质量可视化、质量检查管理标准、第三方质量安全评估、四新技术的推、工程管理信息化等所有相关管控制度并接受相应的奖罚规定。

6.2.2承包人须遵守及执行发包人工程管理部实行的工程启动会、方案评审、工程巡检、飞检的相关管理要求及接受相应的奖罚规定。
6.2.3承包人须遵守及执行发包人工程管理部实行的样板管理制度、两点一线、读图讲图等相关管理要求及接受相应的奖罚规定。
6.2.4承包人须遵守及执行发包人发布的其他管理制度、并积极配合发包人的供方评估，评估中发现的问题承包方须积极改进。
6.4施工场地
6.4.1本项目位于广州市白云区，场地内施工、办公区域由施工单位按实际情况考虑，本项目严禁在用地红线内设置生活区。
6.4.2在施工作业区内，各专业承包人及专业分包人进场施工前，应向总承包人提供其施工机械及材料堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总承包人合理安排施工作业区场地。对于作业区内临建设施，总承包人应统一规划，统一布置，对作业区现场容貌进行管理，不得私自乱搭临建。总承包人负责施工作业区文明施工、安全生产管理，并自觉接受监理工程师的监督和协调管理。
6.4.3项目管理部办公区、公共区域的防盗保安、门卫、日常保洁、卫生清洁等工作亦统一由总承包人管理。
6.4.4总包于工地入口提供通行管制设备，系统同时要包含可以替所有工人制作、发出身份辨别卡及附有软件/硬件用于保持可供查核全部曾经到场人士的记录，也能在劳资争议时协助核实在工地实际工作时数，系统必须由一个有旋转栏杆装置的出入口，电子读卡器与掌印校对器合并组成，所有工人均发给一张身份辨别卡，使系统能够识别期间他们出入工地的情况。
6.5施工临时道路
总承包人应协调各专业承包人及专业分包人的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。总承包人负责施工临时道路的修筑和使用期间的维修和保养。
6.6施工用水、用电
6.6.1总承包人应保证施工期间现场水、电的正常使用，各级施工用电电箱负荷及水压均需确保满足施工要求。水电使用人包括但不限于总承包人及其分包人、发包人指定的各专业承包人、暂估价专业分包人、第三方检测与监测单位、材料设备安装供应商等。现场施工用的水电费已由发包人支付给总承包人，各专业分包人、各专业承包人不需再向总承包人支付水电费。生活区的水电费由各专业分包人、各专业承包人向总承包人支付。
6.6.2总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业承包人及专业分包人用水方便。
6.6.3总承包人必要时有义务为专业承包人及专业分包人提供超高加压水泵，同时委派专人管理。
6.6.4总承包人统一为项目施工现场（楼层及室外）配备满足施工需求的二级配电箱及水电接驳点，以确保各专业承包人及专业分包人用电方便。“塔楼每层1个，裙楼和地下室每2000平方米1个，且各专业分包接电路径不大于30米，否则总承包方须负责增加该范围的二级配电箱。
6.6.5检测与监测等第三方中介服务机构受发包人委托在现场提供服务所需的水电费用，应由总承包人免费提供给第三方中介服务机构，且相关费用已包含在总承包服务与管理费内。
6.7垃圾清运
各专业承包人及专业分包人应做好各自作业区内的废弃物与垃圾的整理工作。建筑废弃物与垃圾由各专业承包人及专业分包人按总承包人的要求集中到一层指定地点，由总承包人统一外运。
6.8安全设施
6.8.1总承包人必须在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内交通畅通、安全；在靠近场地的主要施工地段要设置安全警示栏杆或者标志。
6.8.2总承包人必须在“四口、五临边”位置按招标文件及省、市有关文件要求做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。各专业承包人及专业分包人如施工需要须提前拆除时，必须经总承包人批准，并由总承包人采取有效的补救措施，专业承包人及专业分包人必须配合。
6.8.3井架、塔吊等垂直运输工具
总承包人应向各专业承包人及专业分包人提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机架人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸或工作由专业承包人及专业分包人自行负责。
6.8.4现场施工管理及协调
总承包人必须安排对各专业承包工程有相关工作经验的现场技术人员负责协调及管理各有关专业承包工程,包括安排必须的工地协调会议,以协调各专业承包工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配合整体施工进度，并监督各专业工程的施工，以保证专业承包工程的质量能满足要求。
6.8.5施工脚手架、排栅
6.8.6在施工脚手架、排栅尚未拆除前，总承包人应向各专业承包人及专业分包人无条件地提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用，并保证上述设施使用过程的安全。
6.8.7总承包人搭设脚手架时应协调各专业承包人及专业分包人的施工需要及进度，满足各专业承包人及专业分包人的合理要求。
6.8.8虽经总承包人充分协调，但如专业承包人及专业分包人因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总承包人拆除脚手架、排栅前进行相应工程施工，需要总承包人推迟拆除日期或另行搭设脚手架、排栅的，总承包人有权要求相应专业承包人及专业分包人支付相应费用。
6.9轴线与标高、施工收口处理
总承包人有义务为各专业承包人及专业分包人提供轴线和标高的控制点，包括在每层及必要的位置设有标高控制线，以供各专业承包人及专业分包人做施工定位和高程使用。待各专业承包人及专业分包人施工完毕后，由总承包人负责最后一道工序施工收口处理工作。
6.10总承包人应认真执行上述各项规定，并对执行情况进行检查、监督和管理，如专业承包人及专业分包人违反了本办法有关规定而总承包人无及时发现、指出并采取相应管理措施的，且对此工程造成任何损失，总承包人应承担责任。
6.11专业承包人及专业分包人必须按规定要求提交工程技术资料，总承包人对专业承包人及专业分包人的相关技术资料进行归档备案管理。
6.12总承包人对专业承包人及专业分包人的具体配合服务内容可参见本管理办法附件。
7专业承包人及专业分包人一般义务
7.1专业承包人及专业分包人要接受总承包人的管理
专业承包人及专业分包人必须满足发包人与总承包人所签订的施工协议管理要求，在工期、质量、安全、现场文明施工等方面接受总承包人的管理和协调。若因专业承包人及专业分包人的原因引至总承包人需向发包人对整体工程的延误或专业承包工程的施工质量承担违约责任，专业承包人及专业分包人需向总承包人赔偿因其引至的损失。
7.2进入现场施工的必备条件
7.2.1提交由发包人确认为专业承包人及专业分包人的证明文件。
7.2.2中标通知书（或具有同等效力的暂行施工协议）。
7.2.3专业承包人及专业分包人的营业执照及资质等级证书复印件。
7.2.4提交分专业承包工程的“施工组织方案”，包括：
(1)专业承包人及专业分包人简介。
(2)专业承包工程施工进度计划。
(3)主要技术措施方案。
(4)质量保证措施。
(5)安全保证措施。
(6)材料设备进场计划。
(7)劳动力进场计划。
(8)提供专业承包人及专业分包人施工经验及业绩。
(9)提供专业承包人及专业分包人施工组织体系简况。
7.2.5按专业工程承包合同约定做好专业承包工程保险等事宜。
7.3质量管理基本义务
7.3.1对工程作业人员进行工艺过程技术交底，并做好交底记录。
7.3.2实施有关质量检验的规定，并做好质量检验记录。
7.3.3对工序间的技术接口实行交接手续。
7.3.4提供原材料、半成品、成品的产品合格证及质保书。
7.3.5做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。
7.3.6加强成品保护。
7.3.7认真做好本专业承包工程的验收交付工作。
7.3.8按合同规定做好本专业承包工程的回访保修工作。
7.3.9发生质量事故时，必须及时向总承包人报告，并作出事故分析调查及善后处理意见。
7.4进度管理基本义务
7.4.1编制施工进度计划，包括：
(1)编制施工方案，明确施工区域的划分，施工顺序与施工流向，以及作业方式，同时明确承包人法和施工队伍的组织架构。
(2)编制科学、合理、且可行的施工项目进度计划，以保证项目施工的均衡进行。
(3)编制资源供应计划，包括物料供应计划、机械设备的进场计划、劳务计划等。
(4)编制图纸优化及供应计划。
7.4.2执行月报制度
(1)按每月20日向总承包人报告本分包工程的执行情况。
(2)提交月度施工作业计划。
(3)提交各种资源与进度配合调度情况。
7.4.3顾全大局，主动做好协调工作
(1)参加有关现场工作协调会议，积极支持和配合总承包人做好工作协调。
(2)及时根据总承包人工作安排主动调整进度计划。
(3)在进度上有任何提前及延误应及时向总承包人报告。
(4)专业承包人及专业分包人有权向总承包人提出工程协调的建议，总承包人应在规定的时间内作出回复和解决。
7.5安全、消防、现场标准化管理等的基本义务
7.5.1遵守各种安全生产规程与规定：
(1)遵守国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，以及发包人向总承包人提出的各种安全生产规定。
(2)结合工程项目实际，识别和评价危险源，必要时指定管理方案，并认真实施。
(3)接受总承包人的安全交底及部署。
(4)完善和健全安全管理各种台帐，强化安全资料工作。
(5)开展安全教育工作，做好分部（分项）工程技术安全交底工作。
(6)特殊工种必须持证上岗，复印件汇总后报总承包人检查备案。
(7)专业承包人及专业分包人有义务保护现场各项安全、消防设施得完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。
(8)必须接受总承包人的安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。专业承包人及专业分包人的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准（或不能及时达到要求的），经监理工程师核准，总承包人可以协助专业承包人及专业分包人予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切相关费用将由专业承包人及专业分包人承担。
(9)专业承包人及专业分包人的所属人员，在作业过程中发生各类违章作业，总承包人应该并根据情节轻重、危害程度等具体情况或有关规定予以劝阻警告，情节严重者，监理工程师及发包人根据有关规定责令停工整顿直至退场。
(10)发生安全事故时，必须及时向总承包人报告，并作出事故分析调查及善后处理意见。
7.5.2做好消防与治安管理工作。
(1)开展消防与治安的教育工作。
(2)配合总承包人、政府主管部门做好治安管理工作。
7.5.3做好现场标准化管理工作
(1)各专业承包人及专业分包人进场施工前应根据总承包人制定的施工场地划分设计施工场地平面布置图，经总承包人审核同意后执行，实施“定置”管理。
(2)按总承包人要求做好场容场貌管理工作，废弃物与垃圾应按总承包人的要求集中到指定地点。
(3)遵守文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好。
(4)保持工地卫生、文明，努力做好宿舍内卫生工作。
7.6进场材料管理的基本义务
7.6.1各专业承包人及专业分包人应指定专人负责对进场所需材料的管理，并服从总承包人关于进场材料管理方面的要求。
7.6.2专业承包人及专业分包人提供材料（包括乙供材料、甲招乙供材料或甲供材料）进场的总计划，并提供月度材料进场计划。
7.6.3进场材料的流转程序：专业承包人及专业分包人各种进场材料必须在10天前按总承包人规定的要求，向总承包人提出申请，待总承包人批复后再执行。总承包人必须在2天内办理批复。
7.6.4材料进场后，总承包人向专业承包人及专业分包人应提供必要的协助。
7.7劳动力管理基本义务
7.7.1各专业承包人及专业分包人有责任约束所有员工遵守政府部门发布的有关政府、法律、法规、发包人的各项规章制度，以及施工现场的各项管理规定，确保现场文明施工有序进行。
7.7.2专业承包人及专业分包人应将进入现场的施工人员名单及照片向总承包人申报。
7.7.3专业承包人及专业分包人必须向总承包人提供劳务人员的身份证复印件，特殊工种的相应操作证及上岗证。
对上述专业承包人及专业分包人的一般义务，总承包人应采取有效措施督促其执行，并监督其执行情况，对专业承包人及专业分包人违反上述有关规定的行为实际发生的，属自主分包项目的，总承包人承担全部违约责任，属专业承包项目，总承包人承担法定的连带责任。
8施工现场管理
总承包人必须对专业承包人及专业分包人承担总体管理的义务和责任。
8.1施工总平面布置
8.1.1总平面布置原则
(1)在满足施工需要的前提下，尽量紧凑合理，不用（或少用）施工用地；
(2)保证场内施工道路畅通；
(3)科学确定施工区域内要满足方便生产，有利于生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求；
(4)各项施工设施布置要满足方便生产，有利于生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求；
(5)将生产性和生活性设施分开布置。
8.1.2总平面布置依据
(1)建筑设计总平面图、基础施工平面、建筑立面图；
(2)施工组织总设计；
(3)有关施工规范、规程及地区建设工程文明施工标准；
(4)施工总平面具体布置及做法；
(5)发包人提供的用地范围，水电接驳头位置，所有建筑物外的施工场地，包括生活区场地道路必须硬地化。
8.2施工总平面管理
8.2.1施工临时道路管理
(1)根据投标文件承诺及招标文件、合同规定，满足施工过程中各种车辆、大型机械运输的通畅运行，满足安全文明施工的正常需要。施工临时道路包括施工标段内各拟建建筑物之间、拟建建筑物与施工临时设施之间，及珠江新城现有道路与正在施工中道路之间的施工连接通道，施工临时道路必须硬地化，道路两旁设满足施工需求的临时排水设施。并按批准的施工组织总设计的施工总平面图布置要求布置施工临时道路；
(2)设专人负责道路的清洁、障碍清除维修保养工作，保持道路清洁、畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染；
(3)专业承包人及专业分包人的大型构件场内运输和卸货必须由专业承包人及专业分包人向总承包人申请，由总承包人统筹安排；
(4)为保证总承包人、各专业承包人及专业分包人施工人员、管理人员、专项供应商、监理工程师、材料供应监理、发包人以及省市政府有关领导和职能部门人员方便、安全地到达各作业区域，总承包人负责全部施工作业通道的搭设、维护和管理工作。总承包人在自身及各专业承包人及专业分包人施工方案时应有相应的措施，保证施工通道有显着标志、无建筑垃圾、有良好的采光或照明、易于行走、安全措施可靠，总承包人应每天巡视检查，对于不符合要求需要整改的内容发文给相关单位或部门要求立即做出整改。总承包人在施工作业通道的管理上达不到要求的，承担全部责任。
8.2.2施工用水（排水）管理
(1)总承包人需按发包人提供的可用水量和施工组织总设计、总平面布置要求，在现场布置施工用水总管线（平面、立面）和生活用水总管网，并报监理工程师和发包人批准。施工用水和生活用水分开布置；主管道要有明显的保护标志，以防以外损坏；
(2)总承包人对工地用水，设置总、分表实行统一管理；
(3)各专业承包人及专业分包人用水必须向总承包人提出申请，并按总承包人指定的位置接驳；
(4)总承包人对总用水管线进行日常维护管理，保证正常，连续、足量供应、保证正常施工；
(5)总承包人做好各专业承包人及专业分包人用水管理；
(6)总承包人在施工区域设置数量足够的临时蓄水池以保证施工及消防需求；
(7)总承包人对场内的排水（污）系统实行统一管理，定期或不定期的对各专业承包人及专业分包人施工区域和生活的排水（污）进行检查，保证排水（污）系统畅通，保护环境，防止污染河涌；
（8）总承包人对地下室排水系统需达到两套排水设备及排水管道（主管），在雨季及汛期能满足两套排水系统同时使用，确保已安装的设备及电梯地坑不泡水。
（9）当地下室开始机电安装后，需做好防洪、内涝准备工作，需常备防洪沙袋、柴油发电机、柴油抽水泵等防洪物资，并做好防洪应急预案。
（10）确保整个项目施工期间，采取适当的防护和排水措施防止地下室和其他施工现场遭到水浸。
8.2.3施工用电管理
(1)施工用电要遵守中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》及《建筑施工安全检查标准》；
(2)总承包人按发包人提供的可用电量和施工组织总设计确定的电源类型和用量，根据施工需求自行铺设完善，横跨大门或道路时，高度应≥6m；
(3)用电按生产用电和生活用电分别设置；
(4)总承包人负责施工用电管理，在建筑物内各楼层及必要的位置设置分配电箱，以提供专业承包人施工用电接驳，专业承包人负责用电管理配合工作；不得随意拖地乱拉乱用；
(5)各专业承包人及专业分包人向总承包人提出用电申请，并按总承包人指定位置驳接；
(6)总承包人对施工用电线路进行日常维修管理工作，保证现场正常用电；
(7)总承包人做好各专业承包人及专业分包人用电管理；
(8)承包人应定期或不定期的对现场用电进行检查，杜绝安全事故（隐患）的发生，杜绝乱拉乱用的现象；
(9)为确保现场正常施工，总承包人在现场配置数量、型号适合的发电机，且现场配置的发电机数量和型号应和投标文件中的承诺一致。
8.2.4施工场地管理
(1)
施工场地的布置应服从发包人及监理工程师的指示。现场四周设置施工围墙、大门。原则是严谨、完整、牢固、美观大方；
(2)
按照投标文件承诺，招标文件、合同的规定，施工现场的场地、施工临时道路保证（持）平整、坚实、畅通；
(3)
在大门两边分别设置“九板一图”；
(4)
总承包人负责施工场地的用地安排协调管理工作，根据安全生产及文明施工规定的具体要求向专业承包人及专业分包人详细交底及部署，各专业承包人及专业分包人应协助总承包人对各自施工区域的场地做好管理配合工作，总承包人根据各专业承包工程具体情况统一划分施工场地安排；
(5)
总承包人按主要施工机械进场安装及拆卸退场计划结合平面布置进行综合管理。
(6)总承包在永久通风设备、管道投入运行之前，需采用自然补风、机械排风等方式，对地下室进行通风排湿。机械换气量至少达到每小时换气两次。
8.2.5施工现场公共厕所、办公区管理
(1)总承包人有义务在施工现场设置合适数量的公共厕所，公共厕所的布置必须能满足施工和办公的方便（在施工的楼层之间不少于每隔3层也应合理设置相关的公共厕所，并敷设排污管、给水管及简易照明），并严格按照有关文明施工管理规定和卫生要求派专人清扫整理，保持现场清洁。
(2)总承包人有义务满足总承包人和各专业承包人及专业分包人使用的现场办公区场地需要。专业承包人及专业分包人现场办公区用房、其它设施等由总承包人、专业承包人及专业分包人协商解决，水电线路接驳点由总包人提供。
(3)施工现场禁止设置生活区，但总承包人有义务在施工场地外自行设置生活区并按规定进行安全文明管理。
(4)施工现场实行封闭管理，办公区与施工区分开管理。
（5）总承办人需定期安排施工场地灭蚊工作。
8.3人员管理
8.3.1各专业承包人及专业分包人必须对进场所有施工人员进行严格的管理。各专业承包人及专业分包人必须对本单位所有进场施工人员进行登记，各自统一着装，及时上报总承包人，进行汇总并统一管理。流动人口必须持有“三证”；施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，并将更改记录及时上报总承包人，由总承包人报知监理工程师和发包人。
8.3.2各专业承包人及专业分包人必须以班组为单位在进场后3天内以及每月定期进行安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认。
8.3.3各专业承包人及专业分包人必须对进场所属施工人员办理劳动保险等，并将有关资料报总承包人，并向进场施工人员提供符合《建筑施工安全检查标准》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》和广东省、广州市现行安全管理办法（如广州市建筑工程安全生产文明施工量化管理（暂行）办法）规定的食宿、生活和施工环境及条件。
8.3.4各专业承包人及专业分包人必须对所属进场施工人员进行全天候管理。
8.3.5为了便于人员管理，正确识别其所属单位和身份，特制订如下制定:
(1)工号识别制定：
各专业承包人及专业分包人进场后在2天内向总承包人提交有关人员资料，内容包括公司标志的样本、所有人员的名单及初始工号，总承包人根据各专业承包人及专业分包人人员的初始工号进行统一编号。总承包人对自身人员及专业承包人及专业分包人人员进行统一管理。
(2)工作牌制定：
总承包人建立工作牌制定，统一管理。进入现场的所有施工人员及施工管理人员必须佩带工作牌。工作牌内容包括姓名、本人近期免冠照片、所属单位、所属班组、职务、工号、工种等。总承包人通过佩带工作牌制度对全体施工人员及施工管理人员进行检查、监督和管理，对违反佩带工作牌制度和其它管理制度人员的立即做出登记，并定期汇总上报监理工程师及发包人。
(3)安全帽识别制定：
总承包人及各专业承包人及专业分包人的施工管理人员与施工人员佩戴不同颜色的安全帽，安全帽正面粘贴其所属单位的标志。
（4）IC卡/平安卡管理
总承包人必须根据现场管理要求，在出入口设置IC卡/平安卡刷卡机，对所有进出现场人员实施IC卡/平安卡管理。保证所有人员进出现场都有准确记录。现场人员信息必须进行录入，并由总承包人统一管理。
8.4主要施工机械设备管理：
8.4.1总承包人应对进入所现场的施工机械设备进行统一的管理。所有进入现场的施工机械设备都必须服从总承包人的协调管理。
8.4.2施工机具设备的进退场和使用必须遵循：
(1)各专业承包人及专业分包人所有进场的施工机械设备必须提前向总承包人提出申报，并在进场时做好登记报总承包人。
(2)凡是没有进场登记的施工机械设备一律拒绝进场。总承包人有义务定期进行检查，杜绝出现施工机械设备未做登记的现象。
(3)总承包人及相应专业承包人及专业分包人有义务确保现场使用的施工机械设备符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，施工机械设备不得带病作业。
(4)总承包人应及时对进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备必须立即停止使用，并在24小时内出场外。
(5)总承包人及有关专业承包人及专业分包人必须严格按照有关规定施工机械用电的管理，总承包人有义务对专业承包人及专业分包人进行安全用电的交底，并所负责标段现场的用电情况进行检查进取检查和管理。
(6)大型施工机械所属单位应设立专职机械调度员负责对大型施工机械的统一调配，总承包人有义务进行跟踪管理监督。
(7)各专业承包人及专业分包人必须对所属进场的全部施工机械设备进行全天候管理，严禁施工机械设备未经总承包人及监理工程师批准擅自进入其它标段或公共区域。
8.5关键区域出入管理：
8.5.1当施工现场的某些区域（关键区域）施工到一定程度（如设备安装阶段）时，在征得监理工程师和发包人批准后，总承包人有权在工程监理的统一安排下对进入关键区域的施工人员进行限制，即根据施工需要，确定可以进入该区域的总承包人人员、专业承包人及专业分包人及数量。总承包人在需要执行关键区域出入管理前10天内，书面通知各有关专业承包人及专业分包人，并上报监理工程师和发包人；各专业承包人及专业分包人在接到书面通知后3天内向总承包人递交进入关键区域申请表，确定进入关键区域施工及管理人员的数量，由总承包人制作进入关键区域的特别通行证。总承包人派驻专人在指定入口验证放行。在专业承包人及专业分包人的工作完成并通过有关单验收后，各专业承包人及专业分包人将特别通行证退回。
8.5.2由于总承包人关键区域出入管理不力导致出现质量问题、返工、或影响关键节点工期的，总承包人承担责任。
8.6来客管理：
8.6.1总承包人及各专业承包人及专业分包人的来访客人（指定在本工地工作的人员）必须办理来客登记手续才能进入现场：
(1)来客向门卫递交有效证件并办理必要的来访登记；
(2)由门卫向来客发给临时出入证；
(3)来客离场时凭临时出入证领取有效证件。如客人丢失临时出入证，由被访人所在单位向门卫办理丢失临时出入证登记手续。
8.6.2总承包人应聘请专业保安单位负责治安保卫和门卫管理工作，负责来访登记管理，以及负责制作临时出入证。
8.6.3总承包人应为来客提供工地安全教育及安全设施。
8.6.4总承包人有为前来检查的相关政府机构工作人员、发包人委托的第三方监测人员等提供接待的义务，并有义务为其工作开展提供相关安全便利的条件。
8.7车辆出入管理：
为保证现场的施工秩序，对所有进入施工现场的施工车辆，实施车辆出入管理制度，由总承包人统一进行管理。
8.7.1大型车辆及长派小型车辆
总承包人应对进入施工现场的大型车辆及长派小型车辆（包括总承包人及专业承包人及专业分包人的车辆）进行统一管理，制作车辆出入证。大型车辆是指5T以上载重汽车、轮胎或履带工吊车等大型施工机械。专业承包人及专业分包人必须提前3天向总承包人提出大型车辆和长派小型车辆进出申请，注明车辆型号、拍照号码、进场日期及时间，经总承包人批准后，发给车辆出入证。车辆到达现场大门入口处必须出示有效的出入证才可进场。根据各单位登记车辆情况合理安排各单位车辆的停放位置，杜绝出项现场车辆乱停乱放阻碍施工的现象。
8.7.2非长派小型车辆
总承包人及各专业承包人及专业分包人的非长派小型车辆进入现场实行登记制度。车辆进入现场时在门卫处登记所属单位名称、车牌号、进场时间、大约停止时间后，方可进入施工现场。
8.7.3发包人、监理工程师、设计单位等车辆凭有效证件进入现场。
8.7.4总承包人对运出现场的材料进行严格的管理。所有材料，如无总承包人或监理工程师签字并加盖公章，书面同意外运的，不得运离现场。
8.8现场广告、标语、条幅的管理：
为保持良好的现场施工次序和整体形象，现场广告、标语、条幅的内容、设置、张贴和悬挂必须服从发包人及监理工程师的统一管理和协调。
8.8.1统一策划制度
总承包人应统一策划管理现场设置和各类非商业宣传性标牌、条幅，如现场导向牌、安全施工标志牌、各类标语等。要求统一字体、样式、规格和设置。
8.8.2实行申请制度
（1）各专业承包人及专业分包人安全标志牌费用由相应单位负责，由专业承包人及专业分包人根据自身需要提前15天向总承包人提出申请。
（2）总承包人、各专业承包人及专业分包人、以及其它单位要求在现场悬挂、设置的各类带有商业宣传性质的广告、标语、条幅，须提前15个工作日向总承包人提出书面申请，说明广告、标语、条幅的规格、样式、内容、悬挂位置和时间。
（3）总承包人应对现场各类带有商业宣传性质的广告、条幅、标语设置意见应提前7个工作日包监理工程师和发包人，经审批同意后方可实施。
（4）需要在现场设置的各类带有商业宣传性质的广告、条幅、标语等必须按监理工程师和发包人书面允许方可实施，否则监理工程师和发包人将按有关规定限期拆除，并可视情况进一步处理。
8.9
当地协调：
8.9.1总承包人有义务协调好当地地方政府与人员的关系，确保工程质量、进度和组织管理等不受当地外来因素的干扰。
8.9.2因总承包人协调工作不力导致工程建设实际受到当地外来因素影响的，发包人有权部分或全部扣除其地方协调费。
9
施工进度计划与工期管理
9.1
施工进度计划
9.1.1总承包人有义务要求各专业承包人及专业分包人提交专业承包工程的各类施工进度计划，并统筹审核各专业承包工程的进度计划，有义务通过组织协调有效解决不同专业承包工程不同施工交叉作业的配合施工问题，确保各专业承包程施工进度能按照工程总进度计划实施。
9.1.2专业承包人及专业分包人有义务接受总承包人对进度计划进行调整的意见，并按照调整意见落实现场劳动力、材料、施工机械等的供应配合情况。
9.2
暂停施工
因专业承包人及专业分包人原因造成总承包人项目停工的，总承包人承担责任，工期不予顺延。总承包人可按分包合同向专业承包人及专业分包人追讨损失。
9.3
工程竣工
总承包人应督促专业承包人及专业分包人按计划办理工程竣工，并对专业承包人及专业分包人竣工予以积极的配合，因总承包人未能及时提供必要的配合工作而导致专业承包工程不能按计划办理工程竣工的，总承包人承担主要责任。
9.4
工期管理
9.4.1总承包人应根据发包人提供的本项目总体控制目标及各关键节点工期要求编制总进度实施计划。总承包人对本项目的进度实行统一管理(含总承包人施工及总包管理的项目)，并重点对关键节点工期进行控制。
9.4.2总承包人应审核各专业承包工程施工进度计划，并有义务根据工程总进度计划调整各专业承包工程的进度计划和施工配合，确保各专业承包工程能按照主体工程的关键节点工期按计划完成，并按发包人规定的竣工日期办理工程竣工验收。
9.4.3总承包人应对各专业承包工程的施工提供必要的协助，以确保专业承包工程能按经审定的进度计划执行。同时总承包人有义务对专业承包工程进行监督管理，纠正进度负偏差，协调专业承包人及专业分包人之间的关系，保证主体工程与各专业承包工程之间能协调推进。因总承包人未能对专业承包工程提供必要的配合，以及未能有效管理专业承包人及专业分包人工程进度的，并由此造成主体工程或专业承包工程关键节点施工进度有所滞后的，总承包人承担全部责任。
9.4.4总承包人通过组织协调，有效解决不同专业工程、不同工序交叉作业的配合问题，确保各施工进度能按照总进度实施计划实施。
10
质量与检验
10.1工程质量
专业承包工程质量达不到约定质量标准总承包人承担连带责任。
10.2检查和返工
因专业承包人及专业分包人达不到约定标准的，由责任方承担拆除和重新施工的费用，承担质量违约责任，工期不予顺延，有总承包人管理不力的，总承包人承担责任。
10.3隐蔽工程和中间验收
10.3.1工程具备隐蔽条件或属于“穗建监字[2001]068号”文规定的中间验收部位，专业承包人及专业分包人必须先进行自检，自检合格后由总承包人在隐蔽或中间验收前24个小时以书面形式通知监理工程师验收，通知应包括隐蔽和中间的内容、验收时间和地点。监理工程师在验收记录上签字后，专业承包人及专业分包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格的，专业承包人及专业分包人必须在24个小时内或监理工程师限定的时间内修改后重新验收。
10.3.2总承包人应对专业承包工程的隐蔽及中间验收工作创造便利条件，并提供足够的配合。
10.4工程试车
10.4.1设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由专业承包人及专业分包人组织试车；属总包施工项目范围内的，由总承包人组织；属总包管理项目范围的，由专业承包人及专业分包人组织。
10.4.2设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由总承包人组织、监理工程师、发包人参加试车，总承包人在试车前24小时内以书面形式通知监理工程师和参加试车的有关单位。
10.4.3工程试车，属总包施工项目范围内的，由总承包人负责试车费用；属总包管理项目范围的，由专业承包人及专业分包人负责试车费用，总承包人应予以配合服务。
10.5保修管理
总承包人有义务对各专业承包工程的保修工作进行协调和管理，总包管理项目完工后及时督促相关专业承包人及专业分包人在保修期内做好保修工作。专业承包人及专业分包人无及时做好保修工作，且存在总承包人管理不力原因的，总承包人承担法定的连带责任。
11 文明施工和安全生产管理
11.1安全生产与检查
11.1.1总承包人有义务对所负责标段内全部文明施工和安全生产进行全面的管理。进行详细交底及部署。
11.1.2专业承包人及专业分包人应严格做好所负责工程的安全生产工作，并自觉接受总承包人的检查，并按照其提出的意见进行整改。
11.2事故处理

专业承包工程发生重大伤亡及其它安全事故的，专业承包人及专业分包人必须立即通知总承包人，总承包人必须立即按有关规定上报监理工程师、发包人及有关部门，同时按政府有关部门要求处理。对于专业承包工程发生重大伤亡及其它安全事故，由专业承包人及专业分包人承担主要责任，总承包人承担法定的连带责任；属自主分包工程的，由总承包人承担责任。
11.3统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理。
12 竣工验收与结算管理
12.1竣工验收
12.1.1各专业承包人及专业分包人必须负责施工工程竣工图的编制管理工作。总承包人有责任根据竣工图验收要求对专业承包人及专业分包人所绘制的竣工图进行符合性审查。
12.1.2总包管理项目属于专业工程需单独验收的，经总承包人预验合格后，再报监理工程师进行监理预验，合格后由该专业承包人及专业分包人与专业工程验收管理部门、监理工程师、发包人协商确定验收时间，并及时通知总承包人参与验收。
12.1.3总包管理项目不需要办理单独验收的，经总承包人预验合格后，上报监理工程师，由监理工程师预验合格后，专业承包人及专业分包人、总承包人、监理工程师和发包人协商验收。
12.1.4总承包人必须对各专业承包工程的预验收、验收给予积极的配合加具有关意见。
12.1.5总承包人在所有总包施工项目及总包管理项目（预）验收完成后，认为满足工程竣工验收条件时，方可向监理工程师提出预验收通知。
12.1.6办理工程预验及验收前，各专业承包人及专业分包人应将准备验收工程的场地清理干净；主体工程竣工验收后合格后10天内，总承包人和发包人签署工程交接验收证明文件，并再次对场地进行检查，确保场地已清理干净，并将工程移交发包人管理。
12.2竣工档案管理
12.2.1总承包人有义务对总包施工及总包管理工程的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》和发包人的具体要求等进行收集、整理、编制、汇总和管理。
12.2.2指导专业承包人及专业分包人整理工程资料，使其满足档案接收要求。
12.2.3专业承包人及专业分包人对其施工的专业承包工程负有具体收集、整理、编制、汇总档案资料的义务，并保证所提供的档案资料是齐全完备和有效的，需要时总承包人亦要签名盖章。
12.2.4督促专业承包人及专业分包人在完成专业承包工程竣工验收前7天内，完成工程档案资料的汇总，并上报总承包人，总承包人有义务对该资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，要求专业承包人及专业分包人限期进行整改。整改后再上报总承包人。
12.2.5竣工图纸由总承包人、专业承包人及专业分包人根据设计院提供的施工图纸电子文件、竣工资料进行绘制，并须经设计单位审核、签署。
12.3办理竣工备案手续
12.3.1总承包人在规定时间内应收集所有竣工备案资料，对不属于施工总承包管理直接提的其它供单位的资料，有责任进行跟踪、督促、协调，及时向发包人反馈收集和协调情况。收集齐所有竣工备案资料后，负责按规定向有关部门提交竣工备案资料，并向发包人反馈备案办理进度。
12.3.2总承包人于工程竣工验收后按广州市建设工程档案管理与移交办法向发包人完整移交档案。
12.4竣工结算管理
12.4.1总包管理项目竣工结算报告由专业承包人及专业分包人具体编制，在总包管理项目完成竣工验收后28天内，督促专业承包人及专业分包人收集完整的竣工结算资料。
12.4.2在测量师、发包人审核工程结算期间，总承包人、专业承包人及专业分包人必须按照要求提供积极的配合协助，并按要求及时提供相关资料。
13 产品保护或照管
13.1总承包人承担本项目总体产品保护或照管责任（规定由专业承包人及专业分包人负责的除外）。
13.2管理工序交接工作，移交产品保护责任。对土建产品的保护向专业承包人及专业分包人进行交底。
13.3在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交工程施工总承包管理单位照管时，专业承包人及专业分包人应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理工程师组织发包人、设计单位、总承包单位和专业承包人及专业分包人进行质量验收评定。若验收合格，则移交给总承包管理单位负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在总承包单位负责照管的期限内，总承包单位应对这些中间验收工程做好保护工作。而在专业承包人及专业分包人继续进行施工后，总承包单位对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业承包人及专业分包人。
13.4已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交总承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，总承包人应按照合同约定对移交给施工总承包人的专业工程的成品负责照管。但对那些已办理中间移交手续并交付发包人的工程，办理移交手续之日起，照管责任已移交给了发包人。
13.5如果在总承包单位负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致总承包单位照管工程的任何部分损失或损坏，由总承包单位负责修补，赔偿经济赔偿责任，并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求。
14 设计配合
14.1根据总承包施工的需要，从施工角度参与不同专业间的综合图纸会审，如土建和机电、机电和弱电、机电和精装修、土建和幕墙、幕墙和精装修等，发现各专业图纸间的有关配合、协调等问题，并提出解决方案。
14.2参加各专业工程的图纸会审，提出有关建议。
14.3审查承包范围内各专业工程的施工组织设计，对各专业工程施工组织设计不满足项目总体进度、场地安排、安全和文明施工等方面，和专业承包人及专业分包人进行沟通和协商，督促其进行调整。
14.4及时掌握每个专业工程的变更情况，并从总承包管理方面分析与其它有关方面的变化情况，若对项目总进度，或其它专业质量或造价方面出现影响，及时提出建议方案报监理工程师或发包人批准后实施工。
14.5当发包人提出要求时，对于发包人提出的设计变更研究，提出相应的承包人案供发包人变更决策参考。
14.6当发包人提出要求时，对于发包人组织的设计变更研究，从施工可行性，总承包管理等方面提出建议供发包人决策。
14.7根据预留、预埋需要编制相关预留预埋图，根据施工工艺需要编制相关节点大样图，根据现场管线布置需要编制综合布线图。由承包商编制图纸需要经过发包人确认后才能进行施工。
15 合同管理
15.1分包管理
对于可合法分包工程由承包人按照有关规定合规合法分别选定分包人，并与其签订分包合同，分包合同必须送发包人、监理工程师备案。
15.2甲控乙供材料买卖合同管理
承包人与中标的专项供应商根据材料采购招标文件、合同条件及本办法的要求，与专项供应商签订具体材料买卖合同。材料买卖合同必须送发包人、监理工程师备案。
第二部分配合服务工作内容
统一配合内容
1.1
向专业承包人及专业分包人提供相应的施工用水、用电的接驳，且容量或负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路由专业承包人及专业分包人负责安装、拆除，并承担其费用；

1.2
将总承包人负责修建和维护的道路免费提供给专业承包人及专业分包人使用并负责管理；
1.3
免费向各专业承包人及专业分包人提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线（包括但不限于建筑1米线）；
1.4
提供现场材料、机具转堆场地；
1.5
做好各专业工程施工完毕后的一次性收口、修补、冲缝、塞洞和塞缝工作，但该工作不得影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业承包人及专业分包人施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由专业承包人及专业分包人负责；
1.6
在工作安排、进度计划、费用报价等方面，应考虑由于对专业工程提供配合服务和提供总承包服务所产生的工种穿插、交叉、预埋配合工效损失等所有相关情况；
1.7
对征得发包人同意，工程后期提前使用的电梯，由总承包单位负责其电费及产品保护、运行管理及相关费用；
1.8
配合专业承包人及专业分包人完成总承包管理范围内整个工程的产品保护，并进行统一管理。必要时应提前完成相关土建工程及机房门等，以便机电等安装单位能够确保设备的安全保护。

附件10：拟投项目管理机构人员汇总表

拟投项目管理机构人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	拟承担工作

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


备注：

1.上述人员需提供身份证、职称证（如有）等证明文件扫描件，并盖章。
2

