## 表-07 单位工程竣工结算汇总表-1
单位工程预算价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 337775.66
1.1 | 土石方工程 |  |  |  | 5842.21
1.2 | 桩基工程 |  |  |  | 106900.21
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 122745.06
1.4 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 37422.69
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 32715.69
1.6 | 天棚工程 |  |  |  | 6533.68
1.7 | 其他装饰工程 |  |  |  | 25616.12
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 106394.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 44519.11
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 61875.03
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 40455.91
3.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 33777.57
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 |  | 6678.34
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 484625.71
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 43616.31
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 528242.02
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 105664.25
预算总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 528,242.02
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 5842.21
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 3.运输方式:挖掘机挖装自卸汽车运 4.弃土运距:10km | m3 | 85.96 |  | 42.18 | 3625.79
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 3.运输方式:挖掘机挖装自卸汽车运 4.弃土运距:10km | m3 | 34.65 |  | 42.08 | 1458.07
3 | 010101004002 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 | m3 | 19.07 |  | 9.1 | 173.54
4 | 010101003002 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土方式:人工配合挖掘机 | m3 | 7.25 |  | 9 | 65.25
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:场内利用土 | m3 | 26.32 |  | 19.74 | 519.56
|  | 桩基工程 | [5 empty] | 106900.21
6 | 010302001001 | φ800mm钻孔灌注桩 | 1.土壤级别:一二类土 2.桩截面:800mm 3.成孔方法:钻孔成孔 4.混凝土强度等级:C30商品水下混凝土 | m3 | 56.3 |  | 1151.97 | 64855.91
7 | 010302001002 | φ800mm钻孔灌注桩（空桩） | 1.土壤级别:一二类土 2.桩截面:800mm 3.成孔方法:钻孔成孔 | m3 | 4.02 |  | 552.53 | 2221.17
8 | 010103002002 | 泥浆运输 | 1.弃料品种:泥浆 2.运距:10km | m3 | 56.3 |  | 173.14 | 9747.78
9 | 010301004001 | 截桩头 | 1.桩类型:钻孔灌注桩 2.运距:10km | m3 | 4.05 |  | 524.72 | 2125.12
10 | 010515010001 | 钢护筒 | 1.材质:钢护筒 埋设、拆除 | t | 3.532 |  | 2261.16 | 7986.42
11 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类:螺纹钢HRB400 2.钢筋规格:10以内 | t | 1.077 |  | 5652.27 | 6087.49
12 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类:螺纹钢HRB400 2.钢筋规格:16~25mm | t | 2.455 |  | 5652.27 | 13876.32
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 122745.06
13 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送增加费 | m3 | 2.88 |  | 479.7 | 1381.54
本页小计 | [7 empty] | 114123.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级: C30(P6) 3.泵送增加费 | m3 | 13.72 |  | 524.09 | 7190.51
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 | m3 | 14.09 |  | 629.02 | 8862.89
16 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 | m3 | 42.17 |  | 525.2 | 22147.68
17 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 | m3 | 17.17 |  | 585.74 | 10057.16
18 | 010515001006 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 10mm以内 | t | 1.674 |  | 6492.58 | 10868.58
19 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 10mm以内 | t | 0.288 |  | 5339.68 | 1537.83
20 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 12~14mm | t | 4.809 |  | 5102.38 | 24537.35
21 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 16~25mm | t | 6.665 |  | 5102.38 | 34007.36
22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接套筒 2.规格:φ18以内 | 个 | 24 |  | 13.13 | 315.12
23 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接套筒 2.规格:Φ25以内 | 个 | 112 |  | 16.42 | 1839.04
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 37422.69
24 | 011102001001 | 花岗岩石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm花岗岩石材 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 | m2 | 134.48 |  | 149.89 | 20157.21
25 | 011106001001 | 花岗岩石材楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 | m2 | 65.62 |  | 254.54 | 16702.91
26 | 011106001002 | 踏步防滑条 | 1.防滑条材料种类、规格:石材开槽 30宽凹凸槽防滑带（槽深5mm） 2.详见图集11J401-1、2/40页 | m | 191.35 |  | 2.94 | 562.57
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | 32715.69
本页小计 | [7 empty] | 158786.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
27 | 011204003001 | 面砖外墙（栏板） | 1.面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖 粒径45×95 2.刷素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆 | m2 | 59.01 |  | 172.9 | 10202.83
28 | 011205002001 | 块料柱梁面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴纸皮砖 粒径45×95 2.刷素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆 | m2 | 107.33 |  | 195.18 | 20948.67
29 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖 粒径45×95 2.刷素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆 | m2 | 5.6 |  | 279.32 | 1564.19
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 6533.68
30 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.面层厚度、材料种类:3mm厚，纸筋灰罩面 2.找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M20 | m2 | 234.94 |  | 27.81 | 6533.68
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 25616.12
31 | 011503005001 | 拦河顶扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管60×3mm 2.支撑杆件种类、规格:不锈钢管25×2mm@≤900mm 3.详见图集11J401-1/29页 | m | 46.71 |  | 196.31 | 9169.64
32 | 011503001001 | 不锈钢栏杆(楼梯) | 1.栏杆高度:1400mm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管60×3mm 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢管50×3mm、20×1mm 4.详见图集11J401-2W/13页 | m | 39.46 |  | 383.35 | 15126.99
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:6厚钢板 | t | 0.1 |  | 8837 | 883.7
34 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:圆钢Φ10以内 | t | 0.05 |  | 8715.8 | 435.79
|  | 措施项目 | [5 empty] | 88267.22
35 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.综合钢脚手架:建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 654.35 |  | 34.16 | 22352.6
本页小计 | [7 empty] | 87218.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
36 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.4m | m2 | 118.27 |  | 12.54 | 1483.11
37 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.4m | m2 | 59.14 |  | 26.55 | 1570.17
38 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 | t | 0.254 |  | 3883.11 | 986.31
39 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱高度:5.4m | m2 | 64.36 |  | 66.83 | 4301.18
40 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱高度:4.0m以内 | m2 | 32.38 |  | 62.41 | 2020.84
41 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱高度:3.6m以内 | m2 | 11.46 |  | 57.98 | 664.45
42 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:5.4m 2.梁宽:25cm以内 | m2 | 89.59 |  | 78.81 | 7060.59
43 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.支撑高度:4.0m以内 2.梁宽:25cm以内 | m2 | 29.53 |  | 71.42 | 2109.03
44 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:5.4m | m2 | 76.34 |  | 77.65 | 5927.8
45 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.0m以内 | m2 | 25.39 |  | 69.38 | 1761.56
46 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直行楼梯 | m2 | 120.09 |  | 183.24 | 22005.29
47 | 011702001001 | 基础 | 1.桩承台模板 | m2 | 39.2 |  | 51.69 | 2026.25
48 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 105.01 |  | 61.66 | 6474.92
49 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 8.96 |  | 31.58 | 282.96
50 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度5.4m以内 | m2 | 177.76 |  | 40.73 | 7240.16
本页小计 | [7 empty] | 65914.62
合 计 | [7 empty] | 426042.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 18126.92 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 18126.92
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 | 33777.57 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 | 6678.34
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 40455.91 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 484625.71 | 9 |  | 43616.31
合 计 | [6 empty] | 43616.31
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 17050050@8 | 不锈钢管φ20×1mm | m | 247.6076 | 9.63 |  | 2384.46
2 | 17050050@9 | 不锈钢管φ60×3mm | m | 41.8276 | 86.69 |  | 3626.03
3 | 17050050@10 | 不锈钢管φ50×3mm | m | 82.5345 | 71.47 |  | 5898.74
4 | 00010010 | 人工费 | 元 | 104618.1732 | 1.01 |  | 105664.35
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0227 | 1 |  | -0.02
6 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 21.394 | 4.16 |  | 89
7 | 01010040@4 | 螺纹钢筋 HRB400E12~14mm | t | 4.9292 | 4080 |  | 20111.14
8 | 01010040@5 | 螺纹钢筋 HRB400E16~25mm | t | 6.8316 | 4080 |  | 27872.93
9 | 01010120@1 | 螺纹钢筋 HRB40010以内 | t | 1.7075 | 4080 |  | 6966.6
10 | 01010120@3 | 螺纹钢筋 HRB400E10以内 | t | 0.2938 | 4080 |  | 1198.7
11 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 116.1508 | 5.5 |  | 638.83
12 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 67.3601 | 5.5 |  | 370.48
13 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 5.562 | 5.5 |  | 30.59
14 | 01090023@1 | 圆钢 HPB300∅10mm以内 | kg | 50.5 | 4.05 |  | 204.53
15 | 01090030@1 | 螺纹钢 HRB 40016～25 | t | 2.5287 | 4080 |  | 10317.1
16 | 01090030@2 | 螺纹钢 HRB 40010以内 | t | 1.1093 | 4080 |  | 4525.94
17 | 01290043@1 | 钢板6 | kg | 101 | 4.17 |  | 421.17
18 | 01610020 | 钨棒 | kg | 4.6534 | 23.77 |  | 110.61
19 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 2.4308 | 13.33 |  | 32.4
20 | 02270070 | 土工布 | m2 | 232.8828 | 6.69 |  | 1557.99
21 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 49.2913 | 1.89 |  | 93.16
22 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 7.2506 | 5.38 |  | 39.01
23 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1.3087 | 2.65 |  | 3.47
24 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 129.7032 | 3.54 |  | 459.15
25 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 152.7255 | 6.01 |  | 917.88
26 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 10.5104 | 25.32 |  | 266.12
27 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 49.9891 | 3.3 |  | 164.96
28 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 47.0336 | 6.3 |  | 296.31
29 | 03230043 | 直螺纹套筒接头φ20以内 | 个 | 24.24 | 3.8 |  | 92.11
30 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 113.12 | 5.3 |  | 599.54
31 | 03230111 | 钢护筒 | t | 0.3532 | 4244.74 |  | 1499.24
32 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.4095 | 440 |  | 1060.18
33 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0226 | 650 |  | 14.69
34 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.4698 | 635 |  | 298.32
35 | 04090090 | 粘土 | m3 | 26.6694 | 38.33 |  | 1022.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 5.4779 | 1515 |  | 8299.02
37 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.2198 | 1211.42 |  | 266.27
38 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 73.5933 | 42.6 |  | 3135.07
39 | 08030080@1 | 烧面花岗岩石板800×800×30厚 | m2 | 231.4428 | 103.1 |  | 23861.75
40 | 12230001@2 | 不锈钢钢管φ25×2mm | m | 73.5683 | 23.32 |  | 1715.61
41 | 12230020@2 | 不锈钢钢管φ60×3mm | m | 49.0455 | 86.69 |  | 4251.75
42 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 61.8059 | 13.5 |  | 834.38
43 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 19.3345 | 0.58 |  | 11.21
44 | 14010030 | 松节油 | kg | 19.2368 | 8.84 |  | 170.05
45 | 14090070 | 石蜡 | kg | 5.9391 | 3 |  | 17.82
46 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 12.2249 | 24.89 |  | 304.28
47 | 14310050 | 草酸 | kg | 2.2173 | 5.59 |  | 12.39
48 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 67.5565 | 7.05 |  | 476.27
49 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 323.9834 | 15.5 |  | 5021.74
50 | 14390060 | 氩气 | m3 | 29.5351 | 12.08 |  | 356.78
51 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.8102 | 59.37 |  | 48.1
52 | 18050010@1 | 不锈钢弯头φ60 | 个 | 4.04 | 9.8 |  | 39.59
53 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.5401 | 9.29 |  | 5.02
54 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 5.0946 | 11.47 |  | 58.44
55 | 34090320 | 纸筋 | kg | 29.3063 | 3.7 |  | 108.43
56 | 34110010 | 水 | m3 | 178.2516 | 4.08 |  | 727.27
57 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 847.2877 | 3.42 |  | 2897.72
58 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.2838 | 5.74 |  | 1.63
59 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 6.1686 | 7.05 |  | 43.49
60 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 9.4558 | 13.08 |  | 123.68
61 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.3785 | 5.62 |  | 2.13
62 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 2.0817 | 5.24 |  | 10.91
63 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 22.4573 | 1.5 |  | 33.69
64 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 5.9814 | 1.5 |  | 8.97
65 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 109.6036 | 8.5 |  | 931.63
66 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 319.7764 | 3.88 |  | 1240.73
67 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2872.1208 | 1 |  | 2872.12
68 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0324 | 1 |  | 0.03
69 | 8021902@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度100±20mm)C15 | m3 | 2.9376 | 360 |  | 1057.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-初中部天桥工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 8021905@1 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石(塌落度150±30mm)C30 | m3 | 74.5316 | 400 |  | 29812.64
71 | 8021914@1 | 水下商品混凝土 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 67.56 | 425 |  | 28713
72 | 8021923@2 | 泵送商品抗渗混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C30（P6） | m3 | 13.9258 | 415 |  | 5779.21
73 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 2.6548 | 435 |  | 1154.84
74 | 8005911 | 湿拌地面砂浆WSM20 | m3 | 4.5276 | 415 |  | 1878.95
75 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 66.5585 | 232.3 |  | 15461.54
76 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 5366.4888 | 1 |  | 5366.49
77 | 99450640 | 检修费 | 元 | 892.3981 | 1 |  | 892.4
78 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2555.4812 | 1 |  | 2555.48
79 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1763.4572 | 1 |  | 1763.46
80 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 221.8171 | 8.94 |  | 1983.04
81 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 395.5671 | 7.52 |  | 2974.66
82 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.0658 | 7.52 |  | 120.81
83 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 7989.4114 | 0.8 |  | 6391.53
84 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.1458 | 1 |  | -0.15
85 | 80010695@1 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 0.9619 | 435 |  | 418.43
86 | 07070002@3 | 纸皮砖粒径45×95 | m2 | 180.4861 | 25 |  | 4512.15
87 | 80010435@1 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 1.8568 | 435 |  | 807.71
88 | 80010435@2 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 0.1047 | 435 |  | 45.54
|  | 合计 |  |  |  |  | 368425.19