## 表-07 单位工程竣工结算汇总表-1
单位工程预算价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 1410292.35
1.1 | 花岗岩铺装层 |  |  |  | 1028088.1
1.2 | 路牙、侧石 |  |  |  | 79319.47
1.3 | 道路工程 |  |  |  | 208560.42
1.4 | 坐凳 |  |  |  | 52758.39
1.5 | 截水沟 |  |  |  | 41565.97
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 64267.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 51410.95
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 12856.68
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 156608.32
3.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 141029.24
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 6 |  | 15579.08
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 1631168.3
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 146805.15
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 1777973.45
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 246448.38
预算总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 1,777,973.45
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 花岗岩铺装层 | [5 empty] | 1028088.1
1 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚300×600mm烧面芝麻白花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 | m2 | 2082.9 |  | 189.41 | 394522.09
2 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚300×600mm烧面芝麻灰花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 | m2 | 250.31 |  | 189.41 | 47411.22
3 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚600×600mm、300×600mm、200×600mm烧面芝麻黑花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 | m2 | 398.88 |  | 224.94 | 89724.07
4 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚600×600mm青石板,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 | m2 | 8.35 |  | 240.17 | 2005.42
5 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:40厚200×400mm烧面芝麻灰花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 | m2 | 484.3 |  | 178.03 | 86219.93
6 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:40厚300×300mm盲道芝麻灰花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 | m2 | 67.81 |  | 163.43 | 11082.19
7 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通商品砼C20 2.厚度:150mm | m3 | 493.88 |  | 460.22 | 227293.45
8 | 040202015001 | 6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.厚度:200厚 | m2 | 3292.55 |  | 51.58 | 169829.73
|  | 路牙、侧石 | [5 empty] | 79319.47
9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:光面灰麻石路牙 120×600×350mm厚(30×30圆角) 2.结合层材料品种、厚度:30厚 湿拌地面砂浆 WSM15 | m | 87.74 |  | 150.52 | 13206.62
本页小计 | [7 empty] | 1041294.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
10 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:光面灰麻石路牙 120×600×200mm厚 2.结合层材料品种、厚度:30厚 湿拌地面砂浆 WSM15 | m | 418.06 |  | 124.49 | 52044.29
11 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.树池尺寸:1200×1200mm 2.材料品种:芝麻灰花岗岩 120×600×200mm厚 3.结合层材料品种、厚度:30厚 湿拌地面砂浆 WSM15 | 个 | 11 |  | 1278.96 | 14068.56
|  | 道路工程 | [5 empty] | 208560.42
12 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 | m2 | 767.02 |  | 2.38 | 1825.51
13 | 040202015002 | 6%水泥碎石垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石 3.厚度:300厚 4.路拌铺筑 | m2 | 767.02 |  | 94.79 | 72705.83
14 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 | m2 | 767.02 |  | 4.39 | 3367.22
15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.厚度:8cm厚 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-16 3.机械摊铺 | m2 | 767.02 |  | 107.9 | 82761.46
16 | 040203003002 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 | m2 | 767.02 |  | 4.39 | 3367.22
17 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.厚度:4cm厚 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-10 3.机械摊铺 | m2 | 767.02 |  | 58.06 | 44533.18
|  | 坐凳 | [5 empty] | 52758.39
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.49 |  | 450.07 | 4271.16
19 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 41.67 |  | 506.51 | 21106.27
20 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:60厚芝麻黑光面花岗岩(按弧线切割,磨圆角) 2.粘结层厚度、砂浆配合比:20厚湿拌抹灰砂浆 M20 | m2 | 57.52 |  | 267.71 | 15398.68
本页小计 | [7 empty] | 315449.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
21 | 011206001003 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚100×300mm芝麻黑光面花岗岩 2.粘结层厚度、砂浆配合比:20厚湿拌抹灰砂浆 M20 | m2 | 57.52 |  | 166.27 | 9563.85
22 | 011206001004 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:10厚50×150mm烧面芝麻灰花岗岩 密缝 2.粘结层厚度、砂浆配合比:20厚湿拌抹灰砂浆 WPM20 | m2 | 14.38 |  | 168.18 | 2418.43
|  | 截水沟 | [5 empty] | 41565.97
23 | 040202015003 | 6%水泥石屑垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:100厚 4.路拌铺筑 | m2 | 98.17 |  | 27.15 | 2665.32
24 | 010507003001 | 截水沟 | 1.厚度:150mm厚 2.沟截面净空尺寸:250×250mm 3.混凝土强度等级:C20普通商品砼 | m | 130.89 |  | 78.65 | 10294.5
25 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 | m2 | 98.29 |  | 100.05 | 9833.91
26 | 050201004001 | 截水沟盖板 | 1.盖板材料种类、规格:50厚300×600 烧面芝麻黑花岗岩盖板 | m | 130.89 |  | 143.42 | 18772.24
|  | 措施项目 | [5 empty] | 12856.68
27 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 55.22 |  | 42.69 | 2357.34
28 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型:截水沟模板 | m2 | 203.2 |  | 51.67 | 10499.34
本页小计 | [7 empty] | 66404.93
合 计 | [7 empty] | 1423149.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19.8 | 51410.95 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8
合 计 | [5 empty] | 51410.95
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 | 141029.24 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 6 | 15579.08
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 156608.32 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1631168.3 | 9 |  | 146805.15
合 计 | [6 empty] | 146805.15
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 08030050@3 | 光面芝麻黑花岗岩(按弧线切割,磨圆角)60mm | m2 | 60.9712 | 185 |  | 11279.67
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 244010.3818 | 1.01 |  | 246450.49
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -1.5614 | 1 |  | -1.56
4 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 49.7637 | 5.5 |  | 273.7
5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0994 | 5.5 |  | 0.55
6 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 724.361 | 1.89 |  | 1369.04
7 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 10.8949 | 5.36 |  | 58.4
8 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 36.4947 | 3.54 |  | 129.19
9 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 123.8115 | 440 |  | 54477.06
10 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.3512 | 650 |  | 228.28
11 | 04070045 | 石屑 | m3 | 13.6505 | 80 |  | 1092.04
12 | 04130001 | 混凝土普通砖240×115×53 | 千块 | 21.8184 | 390 |  | 8509.18
13 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.7979 | 1515 |  | 1208.82
14 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.902 | 1515 |  | 2881.53
15 | 08030050@1 | 光面芝麻黑花岗岩100×300×20mm | m2 | 60.9712 | 89.3 |  | 5444.73
16 | 08030050@2 | 烧面芝麻灰花岗岩50×150×10mm | m2 | 15.2428 | 91.1 |  | 1388.62
17 | 08030080@3 | 烧面芝麻白花岗岩300×600×50厚 | m2 | 2114.1435 | 120 |  | 253697.22
18 | 08030080@4 | 烧面芝麻灰花岗岩300×600×50厚 | m2 | 254.0647 | 120 |  | 30487.76
19 | 08030080@5 | 烧面芝麻黑花岗岩50mm厚 | m2 | 404.8632 | 155 |  | 62753.8
20 | 08030080@7 | 青石板600×600×50厚 | m2 | 8.4753 | 170 |  | 1440.8
21 | 08030080@8 | 烧面芝麻灰花岗岩200×400×40厚 | m2 | 491.5645 | 118 |  | 58004.61
22 | 08030080@9 | 芝麻灰花岗岩（盲道）300×300×40厚 | m2 | 68.8272 | 94.4 |  | 6497.29
23 | 13310050 | 乳化沥青 | kg | 1595.4016 | 3.52 |  | 5615.81
24 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 20.32 | 0.58 |  | 11.79
25 | 14010010 | 清油 | kg | 0.7636 | 13.07 |  | 9.98
26 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.8671 | 8.84 |  | 7.67
27 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0921 | 7520 |  | 692.59
28 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 5.7463 | 14.94 |  | 85.85
29 | 14090070 | 石蜡 | kg | 91.0577 | 3 |  | 273.17
30 | 14310050 | 草酸 | kg | 34.0329 | 5.59 |  | 190.24
31 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 20.32 | 7.05 |  | 143.26
32 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 5.522 | 5.13 |  | 28.33
33 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 60.3356 | 1.88 |  | 113.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-室外道路及铺装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 50.825 | 11.47 |  | 582.96
35 | 34110010 | 水 | m3 | 466.7078 | 4.08 |  | 1904.17
36 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4163.2016 | 1 |  | 4163.2
37 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3068 | 1 |  | 0.31
38 | 8021902@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度100±20mm)C15 | m3 | 9.6324 | 360 |  | 3467.66
39 | 8021903 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C20 | m3 | 501.2882 | 370 |  | 185476.63
40 | 8021903@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度100±20mm)C20 | m3 | 21.1518 | 370 |  | 7826.17
41 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 0.0055 | 435 |  | 2.39
42 | 8005909@1 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 0.9707 | 435 |  | 422.25
43 | 8005910 | 湿拌地面砂浆WSM15 | m3 | 102.7277 | 405 |  | 41604.72
44 | 8005910@1 | 湿拌地面砂浆WSM15 | m3 | 0.15 | 405 |  | 60.75
45 | 36070020@5 | 光面灰麻石路牙 120×600×200mm厚 | m | 424.3309 | 107.9 |  | 45785.3
46 | SZB02002@1 | 烧面芝麻黑花岗岩盖板300×600×50mm | 套 | 222.36 | 50 |  | 11118
47 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 26.7165 | 232.3 |  | 6206.24
48 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2337.4114 | 1 |  | 2337.41
49 | 99450640 | 检修费 | 元 | 807.7989 | 1 |  | 807.8
50 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2277.8724 | 1 |  | 2277.87
51 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 13.5594 | 1 |  | 13.56
52 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 22.9978 | 8.94 |  | 205.6
53 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 945.2485 | 7.52 |  | 7108.27
54 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 35.2748 | 0.8 |  | 28.22
55 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.3419 | 1 |  | 0.34
56 | 04070045@2 | 石粉 | m3 | 915.8228 | 80 |  | 73265.82
57 | 36070001@1 | 光面灰麻石路牙 120×600×350mm厚(30×30圆角) | m | 89.0561 | 117.9 |  | 10499.71
58 | 08030100@2 | 芝麻灰花岗岩 100×600×250mm厚(30×30圆角) | 块 | 93.28 | 146 |  | 13618.88
59 | 04070045@3 | 碎石 | m3 | 320.0391 | 125 |  | 40004.89
60 | 8021901@1 | 中粒式沥青混凝土AC-16 | m3 | 62.5888 | 1242 |  | 77735.29
61 | 8021901@2 | 细粒式沥青混凝土AC-10 | m3 | 31.2944 | 1311 |  | 41026.96
62 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆WM M7.5 | m3 | 9.8341 | 405 |  | 3982.81
63 | 8005908@1 | 湿拌抹灰砂浆WPM15 | m3 | 3.5876 | 425 |  | 1524.73
|  | 合计 |  |  |  |  | 1337902.25