## 表-07 单位工程竣工结算汇总表-1
单位工程预算价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 25057857.72
1.1 | 砌筑工程 |  |  |  | 1302169.03
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 6532088.06
1.3 | 门窗工程 |  |  |  | 1433022.09
1.4 | 屋面隔热及防水工程 |  |  |  | 814675.7
1.5 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 2631471.68
1.6 | 墙、柱面装饰 |  |  |  | 10479669.78
1.7 | 天棚工程 |  |  |  | 1030603.02
1.8 | 室内其他装饰工程 |  |  |  | 320377.07
1.9 | 室外其他装饰工程 |  |  |  | 513781.29
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 5848200.65
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 2406186.34
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 3442014.31
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 2939080.8
3.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 2505785.77
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 |  | 433295.03
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 33845139.17
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 3046062.53
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 36891201.70
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 8098152.99
预算总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 36,891,201.70
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 1302169.03
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.墙体类型:内墙 200mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 224 |  | 555.11 | 124344.64
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.墙体类型:内墙 100mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 64.97 |  | 591.35 | 38420.01
3 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.墙体类型:外墙 200mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 298.67 |  | 572.15 | 170884.04
4 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.墙体类型:外墙 100mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 80.45 |  | 610.19 | 49089.79
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(强度等级不低于A5.0/B07) 2.墙体类型:外墙 200mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 1014.12 |  | 559.74 | 567643.53
本页小计 | [7 empty] | 950382.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(强度等级不低于A5.0/B07) 2.墙体类型:内墙 200mm 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 403.91 |  | 545.88 | 220486.39
7 | 010401012001 | 砖砌台阶（屋顶出入口） | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4.4 |  | 161.78 | 711.83
8 | 010401012002 | 零星砌砖（栏板） | 1.砖品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土 碎石粒径20/40石 C25 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 2.4 |  | 96.7 | 232.08
9 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砌块品种、规格、强度等级:机制水泥实心砖 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4.找平层砂浆配合比:湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 228 |  | 571.74 | 130356.72
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 6532088.06
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 168.76 |  | 661.85 | 111693.81
11 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 79.86 |  | 646.62 | 51639.07
本页小计 | [7 empty] | 515119.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
12 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 389.63 |  | 631.4 | 246012.38
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级: C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 86.02 |  | 672.93 | 57885.44
14 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C40 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 58.89 |  | 661.85 | 38976.35
15 | 010502003002 | 异形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 30.4 |  | 646.62 | 19657.25
16 | 010502003003 | 异形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 225.49 |  | 631.4 | 142374.39
17 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C40 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 11.52 |  | 582.75 | 6713.28
18 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 24.94 |  | 567.53 | 14154.2
19 | 010504001003 | 直形墙(含女儿墙) | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 319.28 |  | 552.3 | 176338.34
本页小计 | [7 empty] | 702111.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
20 | 010504001004 | 消防水池(房上水池) | 1.混凝土种类:泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30(P6) 3.掺8%的HEA型抗裂防水剂 4.泵送增加费 5.容积:有效容积36m3 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 29.98 |  | 693.02 | 20776.74
21 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 2.42 |  | 539.37 | 1305.28
22 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 29.75 |  | 524.15 | 15593.46
23 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C40 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 414.81 |  | 556.96 | 231032.58
24 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 369.29 |  | 541.74 | 200059.16
25 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 1895.98 |  | 526.51 | 998252.43
26 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30(P6) 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 4.94 |  | 591.92 | 2924.08
本页小计 | [7 empty] | 1469943.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
27 | 010503004001 | 过梁、圈梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级: C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 44.66 |  | 580.63 | 25930.94
28 | 010503004002 | 圈梁(墙底反坎) | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级: C20 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 105.85 |  | 570.53 | 60390.6
29 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 30.73 |  | 713.61 | 21929.24
30 | 010505008002 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 69.96 |  | 698.38 | 48858.66
31 | 010505006001 | 反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 7.68 |  | 712.44 | 5471.54
32 | 010505006002 | 反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 26.25 |  | 697.22 | 18302.03
33 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 15.63 |  | 721.14 | 11271.42
34 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C40 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 46.11 |  | 618.09 | 28500.13
35 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C35 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 24.09 |  | 602.87 | 14523.14
本页小计 | [7 empty] | 235177.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
36 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 118.08 |  | 587.64 | 69388.53
37 | 010506002001 | 弧形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C40 3.泵送增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 18.66 |  | 637.92 | 11903.59
38 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级: C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 24.81 |  | 745.98 | 18507.76
39 | 010507001001 | 门槛 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 2.3 |  | 580.63 | 1335.45
40 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10mm以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 3.047 |  | 5314.56 | 16193.46
41 | 010515001002 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 Φ10mm以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 23.881 |  | 6173.27 | 147423.86
42 | 010515001006 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 10mm以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 94.383 |  | 6618.68 | 624690.87
43 | 010515001007 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢HRB400 10mm以外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.606 |  | 5394.79 | 3269.24
44 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 10mm以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 170.885 |  | 5454.58 | 932105.9
本页小计 | [7 empty] | 1824818.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
45 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 12~14mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 85.258 |  | 5112.07 | 435844.86
46 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 16~25mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 291.464 |  | 5112.07 | 1489984.37
47 | 010515001011 | 现浇构件钢筋（弧形） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 10mm以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.26 |  | 5512 | 1433.12
48 | 010515001012 | 现浇构件钢筋（弧形） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 12~14mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.041 |  | 5154.49 | 211.33
49 | 010515001013 | 现浇构件钢筋（弧形） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E 16~25mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.706 |  | 5154.42 | 3639.02
50 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接套筒 2.规格:φ18以内 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 4028 |  | 13.23 | 53290.44
51 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接套筒 2.规格:Φ25以内 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 9208 |  | 16.54 | 152300.32
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 1433022.09
52 | 010802001001 | 金属地弹门 | 1.框、扇材质:100系列深灰色普通铝合金地弹门 双扇 2.小五金品种:地弹簧、不锈钢拉手、地锁等 3.玻璃品种、厚度:无色6厚中透光Low-E玻璃 4.铝型材壁厚:不应小于2.0mm 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 33.6 |  | 786.91 | 26440.18
本页小计 | [7 empty] | 2163143.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
53 | 010802001002 | 铝合金门 | 1.门框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金平开门 单扇 无上亮 2.五金材料:配套五金材料 3.铝型材壁厚:不应小于2.0mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 108.78 |  | 632.33 | 68784.86
54 | 010802001003 | 铝合金门(无障碍门) | 1.门框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金平开门 单扇 无上亮（有观察窗、护门板） 2.五金材料:配套五金材料 3.铝型材壁厚:不应小于2.0mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 14.7 |  | 724.12 | 10644.56
55 | 010802001004 | 铝合金门 | 1.门框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金平开门 双扇 带上亮（有观察窗） 2.五金材料:配套五金材料 3.铝型材壁厚:不应小于2.0mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 403.2 |  | 694.12 | 279869.18
56 | 010802001005 | 铝合金门 | 1.门框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金平开门 双扇 无上亮 2.五金材料:配套五金材料 3.铝型材壁厚:不应小于2.0mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 28.14 |  | 632.33 | 17793.77
57 | 010802001007 | 铝合金门 | 1.门框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金平开门 双扇 带上亮 2.五金材料:配套五金材料 3.铝型材壁厚:不应小于2.0mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 50.4 |  | 632.33 | 31869.43
58 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制甲级防火门 2.五金材料:执手锁、闭门器、顺位器 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 51.87 |  | 722.15 | 37457.92
59 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制乙级防火门 2.五金材料:执手锁、闭门器、顺位器 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 127.89 |  | 667.86 | 85412.62
本页小计 | [7 empty] | 531832.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
60 | 010807001001 | 金属平开窗 | 1.框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金平开窗（单扇 无亮） 2.玻璃品种、厚度:无色6厚中透光Low-E玻璃 3.铝型材壁厚:不应小于1.4mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 70.49 |  | 594.15 | 41881.63
61 | 010807001002 | 金属固定窗 | 1.框、扇材质:70系列深灰色普通铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:无色6厚中透光Low-E玻璃 3.铝型材壁厚:不应小于1.4mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 489.5 |  | 406.61 | 199035.6
62 | 010807001003 | 金属推拉窗 | 1.框、扇材质:90系列深灰色普通铝合金推拉窗（双扇 无亮） 2.玻璃品种、厚度:无色6厚中透光Low-E玻璃 3.铝型材壁厚:不应小于1.4mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 82.8 |  | 503.98 | 41729.54
63 | 010807001004 | 金属推拉窗 | 1.框、扇材质:90系列深灰色普通铝合金推拉窗（双扇 带上亮） 2.玻璃品种、厚度:无色6厚中透光Low-E玻璃 3.铝型材壁厚:不应小于1.4mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 855.8 |  | 503.98 | 431306.08
64 | 010807001005 | 金属推拉窗（隔声窗） | 1.框、扇材质:90系列深灰色普通铝合金推拉窗（双扇 带上亮） 2.玻璃品种、厚度:无色6厚中透光Low-E玻璃 3.铝型材壁厚:不应小于1.4mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 306.24 |  | 503.98 | 154338.84
65 | 010807003001 | 铝合金防雨百页窗 | 1.框、扇材质:90系列铝合金防雨百页窗 2.铝型材壁厚:不应小于1.4mm 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 15.04 |  | 429.38 | 6457.88
|  | 屋面隔热及防水工程 | [5 empty] | 814675.7
本页小计 | [7 empty] | 874749.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
66 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面R01 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚 WS M15 湿拌地面砂浆 3.面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 4.嵌缝材料种类:每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 249.02 |  | 36.5 | 9089.23
67 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面R01 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 249.02 |  | 59.61 | 14844.08
68 | 010902003004 | 屋面找坡层 | 1.部位:屋面R01 2.找坡层厚度、砂浆配合比:94mm厚，填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土 3.刚性层厚度:最厚处50mm厚（最薄处厚20，坡度不小于2%） 4.混凝土种类:C20商品细石混凝土 ，随抹随找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 249.02 |  | 87.35 | 21751.9
69 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:屋面R02 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚 湿拌地面砂浆 M15聚合物水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:面铺白色防滑砖 300×300×10mm 4.嵌缝材料种类:每3000×3000或按设计图设分隔缝 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1637.12 |  | 99.93 | 163597.4
70 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面R02 2.刚性层厚度:40mm C30UEA补偿收缩混凝土（添加剂含量是10%） 3.内配筋Φ6@200双向钢筋网，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10 4.砂浆强度等级:湿拌地面砂浆 WS M20 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1637.12 |  | 62 | 101501.44
本页小计 | [7 empty] | 310784.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
71 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面R02 2.隔离层材料品种、厚度:≥100g/m2的土工布 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚 挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度≥250Kpa） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1637.12 |  | 64.89 | 106232.72
72 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面R02 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1740.27 |  | 59.61 | 103737.49
73 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面R02 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ级防水） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1740.27 |  | 42.55 | 74048.49
74 | 010902003003 | 屋面找坡层 | 1.部位:屋面R02 2.找坡层厚度、砂浆配合比:125mm厚，填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土 3.刚性层厚度:30mm厚（最薄处厚20，坡度不小于2%） 4.混凝土种类:C20商品细石混凝土 ，随抹随找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1637.12 |  | 112.67 | 184454.31
75 | 010904004001 | 填缝（楼梯） | 1.嵌缝材料种类:聚苯板 2.嵌缝宽度:50mm 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 165 |  | 9.71 | 1602.15
76 | 011003001001 | 滑动支座（楼梯） | 1.部位:楼梯 2.材料品种:聚四氟乙烯板 3.厚度:5mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 53.5 |  | 223.69 | 11967.42
77 | 010903004001 | 钢板止水带（消防水池） | 1.止水带材料种类:300高5厚钢板止水带 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 27.4 |  | 70.32 | 1926.77
本页小计 | [7 empty] | 483969.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
78 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.盖缝材料:外墙0.8mm厚铝合金板盖缝 2.嵌缝材料种类:保温板材建筑胶黏贴 3.图集:11ZJ111-A-1,第15、18；11ZJ111-A-2,第24 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 88.55 |  | 69.7 | 6171.94
79 | 010903004003 | 墙面变形缝 | 1.盖缝材料:内墙及顶棚0.8mm厚铝合金板盖缝 2.嵌缝材料种类:0.8厚钢板网120宽通长 3.图集:11ZJ111-A-4,第4、10 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 48 |  | 65.42 | 3140.16
80 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.盖缝材料:楼地面0.8mm厚铝合金板盖缝 2.嵌缝材料种类:保温板材建筑胶黏贴 3.图集:11ZJ111-A-8,第2 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 77.54 |  | 108.91 | 8444.88
81 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.盖缝材料:屋面0.8mm厚铝合金板盖缝 2.嵌缝材料种类:保温板材建筑胶黏贴 3.图集:11ZJ111-A-11,第2 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 15.45 |  | 84.21 | 1301.04
82 | 010903004004 | 女儿墙面变形缝 | 1.盖缝材料:外墙0.8mm厚铝合金板盖缝 2.嵌缝材料种类:保温板材建筑胶黏贴 3.图集:11ZJ111-A-14,第3；11ZJ111-A-16,第3 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 12.4 |  | 69.7 | 864.28
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 2631471.68
本页小计 | [7 empty] | 19922.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
83 | 011102003002 | L02 防滑地砖面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8厚800×800mm防滑面砖,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 2349.89 |  | 128.59 | 302172.36
84 | 011102001001 | L02 花岗岩石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 711.99 |  | 150.27 | 106990.74
85 | 010904002001 | L02 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.反边高度:上翻至地面完成面250mm高 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 3061.88 |  | 61.97 | 189744.7
86 | 011101001001 | L01 隔音楼地面涂料 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚 ALE隔音涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 5797.69 |  | 81.5 | 472511.74
87 | 011102003003 | L01/L03 抛光地砖面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8厚800×800mm抛光面砖,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 5931.65 |  | 142.12 | 843006.1
本页小计 | [7 empty] | 1914425.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
88 | 011102001002 | L03 花岗岩石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1410.99 |  | 168.79 | 238161
89 | 011106001001 | L03 花岗岩石材楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.防滑条材料种类、规格:石材开槽 30宽凹凸槽防滑带（槽深5mm） 6.踏步防滑条:详见图集11J401-1、2/40页 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 474.43 |  | 313.4 | 148686.36
90 | 011102003004 | L04 防滑地砖面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8厚600×300mm防滑面砖,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15，表面撒水泥粉 4.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 5.40mm厚 C20细石混凝土 6.找坡层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 928.8 |  | 151.07 | 140313.82
本页小计 | [7 empty] | 527161.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
91 | 010501001002 | L04 填充层 | 1.混凝土种类:LC7.5 轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏结料满粘（基层处理平整） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 157.9 |  | 365.48 | 57709.29
92 | 010904002002 | L04 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:911双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 928.8 |  | 57.3 | 53220.24
93 | 010903002001 | L04 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:911双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3.反边高度:上翻至地面完成面250mm高 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 275.8 |  | 60.26 | 16619.71
94 | 011101003001 | L05 细石混凝土地面 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 2.面层厚度、混凝土强度等级:C15商品细石混凝土 35mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 270.67 |  | 51.46 | 13928.68
95 | 010904002003 | L05 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.反边高度:上翻至地面完成面250mm高 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 270.67 |  | 58.15 | 15739.46
96 | 011104004001 | L08 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:250高架空防静电活动地板 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600铝质金属板 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 25.37 |  | 999.04 | 25345.64
本页小计 | [7 empty] | 182563.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
97 | 011105003001 | T01 面砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚100×600mm，干水泥擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 5.85 |  | 145.43 | 850.77
98 | 010904002004 | SC01 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥（JS）防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3.刷防水涂料基层处理剂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 32.93 |  | 53.23 | 1752.86
99 | 011102003005 | SC01 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:白色瓷片 4厚300×450mm，白水泥擦缝 2.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚 聚合物水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20 4.找坡层厚度、砂浆配合比:C20商品细石混凝土 向出水口找坡0.5%，最薄处20mm 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 32.93 |  | 143.28 | 4718.21
|  | 墙、柱面装饰 | [5 empty] | 10479669.78
100 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:管道井、排烟井、排风井等内壁 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚 湿拌抹灰砂浆 WP M20 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 282.39 |  | 28.94 | 8172.37
101 | 011001003001 | W01/W02 保温隔热墙面（东西向的外墙内面） | 1.保温隔热部位:东西向的外墙内面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:15mm厚 无机保温砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 2389.87 |  | 41.94 | 100231.15
本页小计 | [7 empty] | 115725.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
102 | 011201001003 | N01/N04 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 找平 3.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 8236.27 |  | 20.68 | 170326.06
103 | 011201001004 | N01/N04 墙面一般抹灰（钉网） | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 找平 3.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 306.2 |  | 40.29 | 12336.8
104 | 011202001001 | N01 柱、梁面一般抹灰 | 1.墙体类型:独立柱 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 找平 3.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 128.99 |  | 41.17 | 5310.52
105 | 011406001001 | N01 无机涂料 | 1.基层类型:内墙/独立柱抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 9150.57 |  | 22.21 | 203234.16
106 | 011406001002 | N04 白色灰浆面 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:喷石灰水两遍（加胶） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1046.82 |  | 15.28 | 15995.41
本页小计 | [7 empty] | 407202.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
107 | 011204003001 | N03 面砖墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚300×600mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:4mm厚 强力胶粉粘结，揉挤压实 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛，分两次成活 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4323.81 |  | 151.56 | 655316.64
108 | 011204003002 | N03 面砖墙面(钉网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚300×600mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:4mm厚 强力胶粉粘结，揉挤压实 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛，分两次成活 4.钉网种类、规格:镀锌钢丝网Φ0.5（15mm×15mm） 5.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 164.59 |  | 173.5 | 28556.37
109 | 010903002002 | N03 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4488.4 |  | 43.94 | 197220.3
110 | 011204003003 | N06 面砖墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚400×800mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:4mm厚 强力胶粉粘结，揉挤压实 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛，分两次成活 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 264.13 |  | 163.98 | 43312.04
本页小计 | [7 empty] | 924405.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
111 | 011204003004 | N06 面砖墙面(钉网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚400×800mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:4mm厚 强力胶粉粘结，揉挤压实 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M5 打底扫毛，分两次成活 4.钉网种类、规格:镀锌钢丝网Φ0.5（15mm×15mm） 5.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 11.44 |  | 185.92 | 2126.92
112 | 011204003005 | T01 面砖墙面（墙裙） | 1.墙裙高度:H=1.5m 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚300×600mm 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4988.21 |  | 128.09 | 638939.82
113 | 011204003006 | T01 面砖墙面（墙裙）(钉网) | 1.墙裙高度:H=1.5m 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 5厚300×600mm 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20（内掺建筑胶） 4.钉网种类、规格:镀锌钢丝网Φ0.5（15mm×15mm） 5.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 188.55 |  | 147.7 | 27848.84
114 | 010903002003 | SC01 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥（JS）防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3.刷防水涂料基层处理剂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 97.22 |  | 58.38 | 5675.7
本页小计 | [7 empty] | 674591.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
115 | 011204003007 | SC01 面砖墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:白色瓷片 4厚300×450mm，白水泥擦缝 2.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚 聚合物水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌地面砂浆 WP M20 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 97.22 |  | 165.39 | 16079.22
116 | 011204003008 | W01 面砖外墙(钉网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用粘结剂 贴白色/灰色纸皮砖 粒径45×95 专用勾缝剂勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:7厚聚合物水泥防水砂浆抹平，刷素水泥浆一遍 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.钉网种类、规格:镀锌钢丝网Φ1（20mm×20mm） 5.专用砂浆甩毛 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 13834.47 |  | 204.4 | 2827765.67
117 | 011204003009 | W01 面砖外墙（栏板） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用粘结剂 贴白色/灰色纸皮砖 粒径45×95 专用勾缝剂勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:7厚聚合物水泥防水砂浆抹平，刷素水泥浆一遍 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.专用砂浆甩毛 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 67.44 |  | 176.56 | 11907.21
本页小计 | [7 empty] | 2855752.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
118 | 011205002001 | W01 块料柱梁面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用粘结剂 贴白色/灰色纸皮砖 粒径45×95 专用勾缝剂勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:7厚聚合物水泥防水砂浆抹平，刷素水泥浆一遍 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.专用砂浆甩毛 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 172.29 |  | 194.71 | 33546.59
119 | 011206002001 | W01 块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用粘结剂 贴白色/灰色纸皮砖 粒径45×95 专用勾缝剂勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:7厚聚合物水泥防水砂浆抹平，刷素水泥浆一遍 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.专用砂浆甩毛 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 102.52 |  | 334.73 | 34316.52
120 | 011201001005 | W03 墙面一般抹灰 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚 干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.中间压入一层热镀锌电焊网（丝径0.9厚，网孔12.7mm×12.7mm，塑料螺栓向中距500锚固） 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.专用砂浆甩毛 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 3458.74 |  | 79.74 | 275799.93
121 | 011202001002 | W03 柱、梁面一般抹灰 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚 干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.中间压入一层热镀锌电焊网（丝径0.9厚，网孔12.7mm×12.7mm，塑料螺栓向中距500锚固） 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.专用砂浆甩毛 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 186.89 |  | 78.83 | 14732.54
本页小计 | [7 empty] | 358395.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
122 | 011203001001 | W03 零星项目一般抹灰 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚 干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.中间压入一层热镀锌电焊网（丝径0.9厚，网孔12.7mm×12.7mm，塑料螺栓向中距500锚固） 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 湿拌抹灰砂浆 WP M15 打底扫毛 4.专用砂浆甩毛 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 23.56 |  | 154.67 | 3644.03
123 | 011209001001 | W03 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:铝型材骨架（综合） 2.面层材料品种、规格、颜色:铝单板 3.0mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4843.23 |  | 784.47 | 3799368.64
124 | 011209001002 | W03 带骨架幕墙(弧形) | 1.骨架材料种类、规格、中距:铝型材骨架（综合） 2.面层材料品种、规格、颜色:铝单板 3.0mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 384.86 |  | 801.96 | 308642.33
125 | 011209001003 | W03 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:铝型材骨架（综合） 2.面层材料品种、规格、颜色:金属穿孔板 3.0mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1155.71 |  | 784.47 | 906619.82
126 | 011209001004 | W03 带骨架幕墙(弧形) | 1.骨架材料种类、规格、中距:铝型材骨架（综合） 2.面层材料品种、规格、颜色:金属穿孔板 3.0mm厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 165.4 |  | 801.96 | 132644.18
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 1030603.02
127 | 011406003001 | D01/D02 满刮腻子 | 1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 14587.25 |  | 7.24 | 105611.69
本页小计 | [7 empty] | 5256530.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
128 | 011406001003 | D02 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 12599.51 |  | 26.3 | 331367.11
129 | 011406001004 | D01 抹灰面油漆 | 1.位置:楼梯间、电房 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1664.67 |  | 26.3 | 43780.82
130 | 011302001001 | D03 轻钢龙骨铝合金板吊顶 | 1.吊顶形式:不上人型 平面 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨吊装 3.膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定 4.与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 5.与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 6.面层材料品种、规格:铝合金方板 600×600 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 3364.44 |  | 163.32 | 549480.34
131 | 011406003003 | SC01 满刮腻子 | 1.腻子种类:满刮面层耐水腻子 2.水泥砂浆修补嵌缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 35.84 |  | 10.13 | 363.06
|  | 室内其他装饰工程 | [5 empty] | 320377.07
132 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种:普通塑料隔断 2.高度:大便间隔板高度为1800 3.图集15ZJ512-31页 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 465.21 |  | 162.91 | 75787.36
133 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种:普通塑料隔断 2.高度:小便斗隔板高度为900/1100mm 3.图集15ZJ512-35页,第1/2 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 52.36 |  | 162.91 | 8529.97
本页小计 | [7 empty] | 1009308.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
134 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:硅晶人造石 (800/600)*600*20 本地产 2.支架:角钢（综合） 3.图集15ZJ512-41页 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 47.88 |  | 493.55 | 23631.17
135 | 011505005001 | 安全抓杆 | 1.位置:残疾人专厕、卫生间（含坐便器、洗手盆、小便器等位置） 2.做法、及材料:成品无障碍安全扶手 3.图集13ZJ301-62/63/65/66页 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 7 |  | 126.53 | 885.71
136 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板（平台栏杆） | 1.栏杆高度:1.25m 2.栏杆材料种类、规格:成品铸铁方管栏杆(含油漆) 3.图集11J411-2/9及6/33 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 114.28 |  | 245.2 | 28021.46
137 | 011503001002 | 不锈钢栏杆(楼梯间，护窗) | 1.栏杆高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60×3mm 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ25×2mm@110 4.详见图集11J401-1、2/35页 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 55.2 |  | 315.92 | 17438.78
138 | 011503001003 | 不锈钢栏杆(楼梯间) | 1.栏杆高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管60×3mm 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢管50×3mm、20×1mm 4.详见图集11J401-2W/13页 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 285.08 |  | 400.4 | 114146.03
139 | 011503005001 | 不锈钢靠墙扶手(楼梯间) | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管60×3mm 2.支撑杆件种类、规格:不锈钢管25×2mm@≤1000mm 3.详见图集11J401-1/36页 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 215.83 |  | 186.94 | 40347.26
本页小计 | [7 empty] | 224470.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
140 | 010516002001 | 预埋铁件（楼梯栏杆及靠墙扶手） | 1.钢材种类:6厚钢板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.75 |  | 9069.53 | 6802.15
141 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:L50×5mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.32 |  | 8857.45 | 2834.38
142 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:圆钢Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.15 |  | 8766.53 | 1314.98
143 | 010606008001 | 检修爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.详见图集11J901-41页 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.08 |  | 6596.94 | 527.76
144 | 010401014001 | 检修孔活动盖板 | 1.盖板规格、强度等级:20厚木板外包1厚铝合金板 2.盖板其他材料:其他五金材料详见设计图纸 3.详见图集15ZJ201-17页 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 0.44 |  | 250.14 | 110.06
|  | 室外其他装饰工程 | [5 empty] | 513781.29
145 | 040602001001 | 铝合金格栅 | 1.格栅材质、规格:金黄色铝合金格栅（100×100×1.5@300mm） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 13.59 |  | 34775.78 | 472602.85
146 | 010507001002 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:60mm厚中砂铺垫 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:普通商品混凝土 碎石粒径20/40石 C15 5.变形缝填塞材料种类:建筑油膏 6.参考图集11ZJ901-4/5 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 101.93 |  | 63.83 | 6506.19
本页小计 | [7 empty] | 490698.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
147 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 碎石粒径20/40石 C15 2.垫层铺设:100厚 1：3：6石灰、砂、碎石三合土 3.素土夯实 4.图集11ZJ901-9页,第15 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 8.83 |  | 847.33 | 7481.92
148 | 011107001001 | 花岗岩石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚 纯水泥浆结合层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M20，表面撒水泥粉 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 5.图集11ZJ901-9页,第15 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 59.58 |  | 296.67 | 17675.6
149 | 010507001003 | 无障碍坡道 | 1.面层厚度:100mm 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土 碎石粒径20/40石 C15 4.垫层铺设:300厚 3：7灰土 分两步夯实 5.参考图集13ZJ301-5/19 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 9 |  | 134.92 | 1214.28
150 | 011102001003 | 无障碍坡道石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚800×800mm烧面花岗岩石材,干水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚 湿拌地面砂浆 WS M15 3.图集13ZJ301-5/19页 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 9 |  | 153.89 | 1385.01
本页小计 | [7 empty] | 27756.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
151 | 011503001004 | 不锈钢栏杆(无障碍坡道) | 1.栏杆高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管40×2mm 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢管立杆40×1.5mm@≤900mm、25×1.5mm@≤135mm 4.详见图集13J301-18页 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 11.4 |  | 254.75 | 2904.15
152 | 011503005002 | 不锈钢靠墙扶手(无障碍坡道) | 1.位置:高杆 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管40×2.0mm 3.支撑杆件种类、规格:不锈钢管25×1.5mm@≤900mm 4.详见图集13J301-18页 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 3 |  | 130.7 | 392.1
153 | 011503005003 | 不锈钢靠墙扶手(无障碍坡道) | 1.位置:低杆 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管40×2.0mm 3.支撑杆件种类、规格:不锈钢管25×1.5mm@≤900mm 4.详见图集13J301-18页 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 3 |  | 131.18 | 393.54
154 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:6厚钢板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.23 |  | 9069.58 | 2086
155 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:圆钢Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 0.13 |  | 8766.57 | 1139.65
|  | 措施项目 | [5 empty] | 4672114.15
156 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 4877.26 |  | 60.64 | 295757.05
157 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:30.5m以内 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 6474.24 |  | 77.12 | 499293.39
158 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:40.5m以内 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 477.06 |  | 81.9 | 39071.21
159 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6m | m2 | 1743.70 |  | 16.78 | 29259.29
160 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6m | m2 | 871.85 |  | 26.55 | 23147.62
本页小计 | [7 empty] | 893444
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
161 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.0m以内 | m2 | 11635.22 |  | 15.86 | 184534.59
162 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:30m以内 | 座 | 2.00 |  | 2948.42 | 5896.84
163 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10.0m内 2.建筑用单排脚手架使用费 | m2 | 396.14 |  | 13.2 | 5229.05
164 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 | 1.搭设高度:11.5m内 | m2 | 747.5 |  | 14.1 | 10539.75
165 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 | t | 35.405 |  | 3879.99 | 137371.05
166 | 011702003001 | 构造柱 | 1.柱高度:3.9m 2.柱截面尺寸:周长1.2m内 | m2 | 1199.77 |  | 73.01 | 87595.21
167 | 011702003002 | 构造柱 | 1.柱高度:6m 2.柱截面尺寸:周长1.2m内 | m2 | 124.29 |  | 81.56 | 10137.09
168 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱高度:6m 2.柱截面尺寸:周长1.8m外 | m2 | 1000.80 |  | 74.28 | 74339.42
169 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱高度:4.0m以内 2.柱截面尺寸:周长1.2m内 | m2 | 215.70 |  | 73.01 | 15748.26
170 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱高度:4.0m以内 2.柱截面尺寸:周长1.8m内 | m2 | 45.11 |  | 60.13 | 2712.46
171 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.柱高度:4.0m以内 2.柱截面尺寸:周长1.8m外 | m2 | 3328.92 |  | 65.73 | 218809.91
172 | 011702004001 | 异形柱 | 1.柱高度:6m | m2 | 386.42 |  | 91.44 | 35334.24
173 | 011702004002 | 异形柱 | 1.柱高度:4.0m以内 | m2 | 1598.38 |  | 82.9 | 132505.7
174 | 011702004003 | 异形柱 | 1.1.柱高度:6m以内 | m2 | 107.5 |  | 131.82 | 14170.65
175 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:6m 2.梁宽:25cm以内 | m2 | 1988.28 |  | 86.19 | 171369.85
176 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:6m 2.梁宽:25cm以外 | m2 | 23.44 |  | 92.51 | 2168.43
177 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.支撑高度:4.0m以内 2.梁宽:25cm以内 | m2 | 11126.01 |  | 71.42 | 794619.63
178 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.支撑高度:4.0m以内 2.梁宽:25cm以外 | m2 | 90.24 |  | 77.73 | 7014.36
179 | 011702010001 | 弧形梁 | 1.支撑高度:6m | m2 | 69.39 |  | 101.21 | 7022.96
180 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.支撑高度:6m | m2 | 95.66 |  | 58.63 | 5608.55
181 | 011702013002 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.支撑高度:4.0m以内 | m2 | 258.9 |  | 53.86 | 13944.35
本页小计 | [7 empty] | 1936672.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
182 | 011702011001 | 直形墙 | 1.墙厚度:40cm以内 2.支撑高度:6m | m2 | 125.37 |  | 50.87 | 6377.57
183 | 011702011002 | 直形墙 | 1.墙厚度:40cm以内 2.支撑高度:4.0m以内 | m2 | 3120.92 |  | 46.09 | 143843.2
184 | 011702011003 | 直形墙（有防水要求水池墙） | 1.墙厚度:40cm以内 2.支撑高度:4.0m以内 | m2 | 180.90 |  | 43.39 | 7849.25
185 | 010516001001 | 止水螺杆 | 1.材料种类:止水螺杆 | 套 | 291 |  | 17.81 | 5182.71
186 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:6m | m2 | 1725.13 |  | 85.92 | 148223.17
187 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.0m以内 | m2 | 9431.07 |  | 69.38 | 654327.64
188 | 011702015001 | 无梁板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 5.6 |  | 52.18 | 292.21
189 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直行楼梯 | m2 | 517.76 |  | 183.24 | 94874.34
190 | 011702024002 | 楼梯 | 1.类型:弧形楼梯 | m2 | 50.86 |  | 242.26 | 12321.34
191 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支撑高度:5.4m | m2 | 141.96 |  | 80.56 | 11436.3
192 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支撑高度:4.0m以内 | m2 | 804.00 |  | 80.56 | 64770.24
193 | 011702022001 | 挑檐 | 1.构件类型:挑檐模板 | m2 | 105.84 |  | 64.99 | 6878.54
194 | 011702021001 | 反檐 | 1.构件类型:栏板、反檐模板 | m2 | 1534.92 |  | 65.71 | 100859.59
195 | 011702008001 | 圈梁（含墙脚） | 1.支撑高度:3.6m内 | m2 | 129.79 |  | 53.25 | 6911.32
196 | 011702009001 | 过梁 | 1.支撑高度:3.6m内 | m2 | 480.39 |  | 53.25 | 25580.77
197 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:压顶、扶手模板 | m | 312 |  | 41.91 | 13075.92
198 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:门槛 | m2 | 18.5 |  | 86.53 | 1600.81
199 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度28.15m以内、层数7层 | m2 | 13524.03 |  | 37.4 | 505798.72
200 | 011705001001 | 大型机械安拆费 | 1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:75m内 | 项 | 1.00 |  | 14233.55 | 14233.55
201 | 011705001002 | 大型机械安拆费 | 1.机械设备名称:塔式起重机 2.机械设备规格型号:起重力矩80(kN·m) | 项 | 1.00 |  | 24476.05 | 24476.05
本页小计 | [7 empty] | 1848913.24
合 计 | [7 empty] | 29729971.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 1176086.5 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 1176086.5
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 | 2505785.77 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 | 433295.03
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 2939080.8 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 33845139.17 | 9 |  | 3046062.53
合 计 | [6 empty] | 3046062.53
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 7944782.5297 | 1.01 |  | 8024230.35
2 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 73916.8189 | 1 |  | 73916.82
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 13.4242 | 1 |  | 13.42
4 | 01010030@1 | 圆钢 HPB300φ10以内 | t | 32.1156 | 4050 |  | 130068.18
5 | 01010040@3 | 螺纹钢筋 HRB40012~14mm | t | 0.6212 | 4080 |  | 2534.5
6 | 01010040@4 | 螺纹钢筋 HRB400E12~14mm | t | 87.4315 | 4080 |  | 356720.52
7 | 01010040@5 | 螺纹钢筋 HRB400E16~25mm | t | 299.4743 | 4080 |  | 1221855.14
8 | 01010120@1 | 螺纹钢筋 HRB40010以内 | t | 96.2707 | 4180 |  | 402411.53
9 | 01010120@3 | 螺纹钢筋 HRB400E10以内 | t | 174.5679 | 4180 |  | 729693.82
10 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8357.3992 | 5.5 |  | 45965.7
11 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3157.7901 | 5.5 |  | 17367.85
12 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 187.0115 | 5.5 |  | 1028.56
13 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 0.2624 | 3.66 |  | 0.96
14 | 01090023@1 | 圆钢 HPB300∅10mm以内 | kg | 282.8 | 4.05 |  | 1145.34
15 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 1008.9226 | 4.36 |  | 4398.9
16 | 01210030@1 | 角钢50×5 | kg | 323.2 | 4.14 |  | 1338.05
17 | 01290043@1 | 钢板6 | kg | 989.8 | 4.35 |  | 4305.63
18 | 01290100 | 钢板3.5~4.0 | t | 0.2576 | 4010 |  | 1032.98
19 | 01290300@1 | 铝合金盖板0.8mm | m2 | 95.3283 | 135 |  | 12869.32
20 | 01290300@2 | 铝合金板1.0mm | m2 | 17.6714 | 155.19 |  | 2742.42
21 | 01510010 | 铝合金型材150系列 | kg | 55920.3442 | 28.19 |  | 1576394.5
22 | 01510010@3 | 金黄色铝合金型材(氧化幕墙料)1.5mm厚 | kg | 14405.4 | 28.19 |  | 406088.23
23 | 01610020 | 钨棒 | kg | 22.5841 | 23.77 |  | 536.82
24 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0016 | 180 |  | 0.29
25 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 1769.759 | 2.55 |  | 4512.89
26 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 119.288 | 13.33 |  | 1590.11
27 | 02270070 | 土工布 | m2 | 12262.3147 | 6.69 |  | 82034.89
28 | 02270070@1 | 土工布大于100g/m2 | m2 | 1825.3888 | 6.69 |  | 12211.85
29 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 630.9061 | 1.89 |  | 1192.41
30 | 03010150 | 不锈钢螺钉综合 | 十套 | 8094.8113 | 3.09 |  | 25012.97
31 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2477.476 | 2.23 |  | 5524.77
32 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 4871.2962 | 0.32 |  | 1558.81
33 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 5.712 | 0.21 |  | 1.2
34 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 1184.2829 | 2.82 |  | 3339.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.2856 | 5.58 |  | 1.59
36 | 03011220 | 不锈钢六角螺栓M6×90 | 十套 | 969.2816 | 9.68 |  | 9382.65
37 | 03011265 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十套 | 113.1639 | 45.11 |  | 5104.82
38 | 03011270 | 不锈钢六角螺栓M12×120 | 十套 | 530.4852 | 50.97 |  | 27038.83
39 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 41.0462 | 12 |  | 492.55
40 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 3089.7878 | 5.38 |  | 16623.06
41 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 5.2 | 34.84 |  | 181.17
42 | 03013021 | 膨胀螺栓M5 | 十套 | 24.845 | 1.3 |  | 32.3
43 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 176.4487 | 1.3 |  | 229.38
44 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1894.4043 | 2.65 |  | 5020.17
45 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 37.5609 | 4.54 |  | 170.53
46 | 03013171 | 膨胀螺栓M10×110 | 十套 | 1060.9704 | 8.32 |  | 8827.27
47 | 03015125 | 止水螺杆综合 | kg | 436.5 | 6.64 |  | 2898.36
48 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 592.1414 | 0.99 |  | 586.22
49 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 1.8504 | 5.36 |  | 9.92
50 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2875.0465 | 3.54 |  | 10177.66
51 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 514.7593 | 0.06 |  | 30.89
52 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 727.208 | 5.21 |  | 3788.75
53 | 03032011 | 防火门执手锁 | 把 | 56.56 | 120 |  | 6787.2
54 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 480.8775 | 18.55 |  | 8920.28
55 | 03033016@1 | 不锈钢拉手L=1000mm | 套 | 20.2 | 56.8 |  | 1147.36
56 | 03033066@1 | 地锁 | 个 | 20.2 | 73 |  | 1474.6
57 | 03033156 | 地弹簧 | 台 | 20.2 | 157 |  | 3171.4
58 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 87.87 | 145 |  | 12741.15
59 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 56.56 | 85.19 |  | 4818.35
60 | 03078151 | 不锈钢角挂件4件 | 套 | 2.112 | 2.45 |  | 5.17
61 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 292.4618 | 0.77 |  | 225.2
62 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4325.2754 | 6.01 |  | 25994.91
63 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 0.5906 | 12.75 |  | 7.53
64 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 53.7254 | 25.32 |  | 1360.33
65 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网Φ1 网孔30 | m2 | 277.6573 | 5.9 |  | 1638.18
66 | 03210090@4 | 镀锌钢丝网Φ0.5（15mm×15mm） | m2 | 737.858 | 5.9 |  | 4353.36
67 | 03210090@5 | 镀锌钢丝网Φ1（20mm×20mm） | m2 | 15217.917 | 5.9 |  | 89785.71
68 | 03210090@6 | 镀锌电焊网丝径0.9厚，网孔12.7mm×12.7mm | m2 | 4036.109 | 5.9 |  | 23813.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 57.7543 | 11.98 |  | 691.9
70 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 3023.4898 | 3.3 |  | 9977.52
71 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 6.5789 | 6.3 |  | 41.45
72 | 03210295@1 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 164.5197 | 6.3 |  | 1036.47
73 | 03210295@2 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ32 | 个 | 31.8559 | 4.5 |  | 143.35
74 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 175.8143 | 4.84 |  | 850.94
75 | 03213001@1 | 铁件综合 | kg | 1345.776 | 4.84 |  | 6513.56
76 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 25001.9942 | 0.47 |  | 11750.94
77 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 11785.9403 | 4.55 |  | 53626.03
78 | 03214011 | 铝角码 | 只 | 80293.192 | 0.48 |  | 38540.73
79 | 03214026 | 镀锌角码80×150×8 | 个 | 5763.296 | 5.91 |  | 34061.08
80 | 03230043 | 直螺纹套筒接头φ20以内 | 个 | 4068.28 | 3.8 |  | 15459.46
81 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 9300.08 | 5.3 |  | 49290.42
82 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 102.226 | 440 |  | 44979.44
83 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.9048 | 650 |  | 1238.12
84 | 04030010 | 细砂 | m3 | 14.0652 | 150 |  | 2109.78
85 | 04030015 | 中砂 | m3 | 12.3572 | 205 |  | 2533.23
86 | 04030015@1 | 中砂（回填垫层） | m3 | 7.7671 | 150 |  | 1165.07
87 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 10.488 | 125 |  | 1311
88 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 7.008 | 140 |  | 981.12
89 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 307.1259 | 307.69 |  | 94499.57
90 | 04090015 | 生石灰 | t | 23.3595 | 635 |  | 14833.28
91 | 04090045 | 饰灰 | kg | 356.9656 | 1.17 |  | 417.65
92 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 2.1983 | 378.64 |  | 832.36
93 | 04090090@2 | 粘土 | m3 | 2.997 | 38.33 |  | 114.88
94 | 04090190 | 石灰 | t | 0.606 | 635 |  | 384.81
95 | 04130001@1 | 混凝土普通砖240×115×53 强度≥10.0 | 千块 | 372.4173 | 390 |  | 145242.75
96 | 04150010@2 | 蒸压加气混凝土砌块(强度等级不低于A5.0/B07)600×200×200 | 千块 | 56.154 | 7545.84 |  | 423729.1
97 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 131.0197 | 1515 |  | 198494.85
98 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.6729 | 1474.42 |  | 992.14
99 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0021 | 1549.95 |  | 3.25
100 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 14.349 | 1211.42 |  | 17382.67
101 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 5507.6047 | 42.6 |  | 234623.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 05330020 | 竹笪 | m2 | 231.725 | 1.42 |  | 329.05
103 | 06010020 | 平板玻璃6 | m2 | 187.32 | 47 |  | 8804.04
104 | 06210001@3 | 无色6厚中透光热反射+12空气+6厚透明玻璃6+12+6 | m2 | 1479.9606 | 170.1 |  | 251741.3
105 | 07010001@2 | 抛光脚线砖100×600×5mm | m2 | 5.967 | 55 |  | 328.19
106 | 07010025@2 | 墙面抛光砖300×600×5mm | m2 | 10029.3245 | 58 |  | 581700.82
107 | 07010025@3 | 墙面抛光砖400×800×5mm | m2 | 285.215 | 70 |  | 19965.05
108 | 07050010@1 | 白色防滑砖300×300×10厚 | m2 | 1678.048 | 40 |  | 67121.92
109 | 07050020@2 | 防滑砖300×600×8厚 | m2 | 952.02 | 31.9 |  | 30369.44
110 | 07050020@3 | 白色瓷片300×450×4厚 | m2 | 134.8621 | 55 |  | 7417.42
111 | 07050040@3 | 防滑砖800×800×8厚 | m2 | 2443.8856 | 74.8 |  | 182802.64
112 | 07050040@4 | 抛光砖800×800×8厚 | m2 | 6168.916 | 70 |  | 431824.12
113 | 07070002@2 | 白色/灰色纸皮砖粒径45×95 | m2 | 12480.6505 | 25 |  | 312016.26
114 | 07250010@1 | 铝质活动地板600×600 | m2 | 26.6385 | 780 |  | 20778.03
115 | 08000040@2 | 硅晶人造石(800/600)*600*20 本地产 | m2 | 50.274 | 153 |  | 7691.92
116 | 08030080@1 | 烧面花岗岩石板800×800×30厚 | m2 | 2943.8817 | 103.1 |  | 303514.2
117 | 09050050@1 | 铝合金平板(无孔板)600×600×1.2mm | m2 | 3465.3732 | 100.7 |  | 348963.08
118 | 09050180 | 铝单板3.0mm | m2 | 5384.9327 | 305.2 |  | 1643481.46
119 | 09050180@1 | 金属穿孔板3.0mm | m2 | 1360.7433 | 305.2 |  | 415298.86
120 | 09390060@1 | 普通塑料隔断 | m2 | 465.21 | 134 |  | 62338.14
121 | 09390060@2 | 普通塑料隔断 | m2 | 52.36 | 134 |  | 7016.24
122 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 8388.8947 | 3.58 |  | 30032.24
123 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 4604.2361 | 3.75 |  | 17265.89
124 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 6992.6521 | 3.58 |  | 25033.69
125 | 11010240@2 | (成品套装)70系列深灰色普通铝合金平开门 单扇 无上亮（有观察窗、护门板）铝型材壁厚不应小于2.0mm | m2 | 14.7 | 650 |  | 9555
126 | 11010240@6 | (成品套装)70系列深灰色普通铝合金平开门 单扇 带上亮（有观察窗）铝型材壁厚不应小于2.0mm | m2 | 403.2 | 620 |  | 249984
127 | 12030170 | 铝合金压条综合 | m | 238.7148 | 11.97 |  | 2857.42
128 | 12230001@2 | 不锈钢钢管φ25×2mm | m | 65.3965 | 23.32 |  | 1525.05
129 | 12230001@3 | 不锈钢钢管φ25×1.5mm | m | 65.667 | 17.87 |  | 1173.47
130 | 12230020@2 | 不锈钢钢管φ60×3mm | m | 228.7798 | 86.69 |  | 19832.92
131 | 12230020@3 | 不锈钢钢管φ40×2.0mm | m | 6.36 | 38.52 |  | 244.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
132 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.3392 | 58.9 |  | 19.98
133 | 13030275@1 | ALE隔音涂料 | kg | 17914.8621 | 15.6 |  | 279471.85
134 | 13030320 | 聚氨酯甲料 | kg | 16.4793 | 12.09 |  | 199.23
135 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 31.1593 | 4.2 |  | 130.87
136 | 13030500@1 | 防裂腻子粉成品(一般型) | kg | 9478.0657 | 1.16 |  | 10994.56
137 | 13050030@1 | 防霉无机涂料 | kg | 5945.0788 | 15.2 |  | 90365.2
138 | 13050030@2 | 无机涂料 | kg | 4903.231 | 15.2 |  | 74529.11
139 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 12474.0754 | 14.5 |  | 180874.09
140 | 13050170@1 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 18992.702 | 11.3 |  | 214617.53
141 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2035.4909 | 13.5 |  | 27479.13
142 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 396.7724 | 1.7 |  | 674.51
143 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 11.5908 | 3.1 |  | 35.93
144 | 13330070 | 聚氯乙烯灰色PVC卷材1.2 | m2 | 2300.216 | 28.91 |  | 66499.24
145 | 13330180@1 | 聚四氟乙烯板5mm | m2 | 54.57 | 210.32 |  | 11477.16
146 | 13350001 | CY409液 | kg | 803.6732 | 11.16 |  | 8968.99
147 | 13350015 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 44.7591 | 12 |  | 537.11
148 | 13350100 | 建筑油膏 | kg | 166.9813 | 3.2 |  | 534.34
149 | 13350190 | 密封毛条 | m | 7541.6141 | 0.34 |  | 2564.15
150 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 441.6218 | 0.58 |  | 256.14
151 | 13410040@1 | 加填料 | kg | 579.769 | 22 |  | 12754.92
152 | 13410050 | 软填料 | kg | 854.9817 | 3.9 |  | 3334.43
153 | 14010030 | 松节油 | kg | 626.0614 | 8.84 |  | 5534.38
154 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 28.2894 | 8.94 |  | 252.91
155 | 14070050 | 机油综合 | kg | 36.0821 | 6.96 |  | 251.13
156 | 14090070 | 石蜡 | kg | 76.0133 | 3 |  | 228.04
157 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 52.752 | 24.89 |  | 1313
158 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 249.1697 | 0.98 |  | 244.19
159 | 14310050 | 草酸 | kg | 28.3872 | 5.59 |  | 158.68
160 | 14350220 | 防水剂 | kg | 0.5103 | 4 |  | 2.04
161 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 4050.3508 | 7.05 |  | 28554.97
162 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0339 | 31.25 |  | 1.06
163 | 14350320@1 | HEA型抗裂防水剂 | kg | 1100.338 | 2.06 |  | 2266.7
164 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 16001.7772 | 15.5 |  | 248027.55
165 | 14390060 | 氩气 | m3 | 150.692 | 12.08 |  | 1820.36
166 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.4725 | 5.16 |  | 2.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.2598 | 13.3 |  | 3.46
168 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1120.5494 | 13.73 |  | 15385.14
169 | 14410450 | 耐候胶 | L | 1918.9156 | 61.79 |  | 118569.79
170 | 14410490 | 墙边胶 | L | 384.1554 | 46.77 |  | 17966.95
171 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 83772.5826 | 1.89 |  | 158330.18
172 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.072 | 1070 |  | 77.04
173 | 15130095@2 | 聚苯板 | m2 | 8.415 | 40 |  | 336.6
174 | 15130110@2 | 挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度≥250Kpa）δ50 | m2 | 1669.8624 | 40 |  | 66794.5
175 | 15550120@1 | UEA补偿收缩添加剂 | kg | 3434.0717 | 1.55 |  | 5322.81
176 | 17010049 | 焊接钢管综合 | kg | 0.4525 | 4.29 |  | 1.94
177 | 17050050@2 | 不锈钢管φ20×1mm | m | 1788.8485 | 9.63 |  | 17226.61
178 | 17050050@5 | 不锈钢管φ25×2mm | m | 346.3745 | 23.32 |  | 8077.45
179 | 17050050@6 | 不锈钢管φ60×3mm | m | 360.6968 | 86.69 |  | 31268.81
180 | 17050050@7 | 不锈钢管φ50×3mm | m | 596.2733 | 71.47 |  | 42615.65
181 | 17050050@8 | 不锈钢管φ40×2mm | m | 12.084 | 38.52 |  | 465.48
182 | 17050050@9 | 不锈钢管φ40×1.5mm | m | 12.9903 | 29.28 |  | 380.36
183 | 17090001 | 铸铁方管栏杆(含油漆)成品 | m | 119.994 | 218 |  | 26158.69
184 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 39.7626 | 59.37 |  | 2360.71
185 | 17290255 | 普通混凝土泵送管 | m | 0.1265 | 154 |  | 19.48
186 | 18050010@1 | 不锈钢弯头φ60 | 个 | 161.6 | 9.8 |  | 1583.68
187 | 18250615 | 管箍 | 个 | 26.5086 | 9.29 |  | 246.26
188 | 20030001@1 | 不锈钢法兰DN32 | 副 | 244.013 | 9 |  | 2196.12
189 | 20310010 | 垫片30×30×3 | 个 | 11526.592 | 0.14 |  | 1613.72
190 | 21310090@1 | 残疾人专厕、卫生间专用栏杆成品 | 套 | 7.07 | 120 |  | 848.4
191 | 31190010 | 美纹纸 | m | 26393.276 | 0.05 |  | 1319.66
192 | 33010030 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 204.9896 | 2.3 |  | 471.48
193 | 33050030 | 支架铸铁 | 套 | 122.9938 | 19.97 |  | 2456.19
194 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 458.2725 | 11.47 |  | 5256.39
195 | 34090170 | 泡沫条φ18 | m | 11723.068 | 0.17 |  | 1992.92
196 | 34110010 | 水 | m3 | 2348.7351 | 4.08 |  | 9582.84
197 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 51272.6376 | 3.42 |  | 175352.42
198 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 16.1004 | 5.74 |  | 92.42
199 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 366.8293 | 7.05 |  | 2586.15
200 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 381.5137 | 13.08 |  | 4990.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
201 | 35030120 | 对接扣件 | 个 | 0.0751 | 5.38 |  | 0.4
202 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 14.7228 | 5.62 |  | 82.74
203 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 167.5251 | 5.24 |  | 877.83
204 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 1358.6255 | 1.5 |  | 2037.94
205 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 362.2268 | 1.5 |  | 543.34
206 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 3388.6634 | 8.5 |  | 28803.64
207 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 35404.9282 | 3.88 |  | 137371.12
208 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 0.1804 | 970.32 |  | 175.05
209 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 354.7943 | 65.96 |  | 23402.23
210 | 80050630 | 聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 0.0291 | 1200 |  | 34.92
211 | 80090205 | 膨胀玻化微珠保温浆料 | m3 | 41.3925 | 805.78 |  | 33353.25
212 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 125984.6066 | 1 |  | 125984.61
213 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 9.7655 | 1 |  | 9.77
214 | MC1-102@1 | 70系列深灰色普通铝合金固定窗铝型材壁厚不应小于1.4mm | m2 | 489.5 | 201.2 |  | 98487.4
215 | MC1-106@2 | 70系列铝合金防雨百页窗铝型材壁厚不应小于1.4mm | m2 | 15.04 | 358.7 |  | 5394.85
216 | MC1-108@2 | 70系列深灰色普通铝合金平开窗 单扇 无上亮铝型材壁厚不应小于1.4mm | m2 | 70.49 | 378.2 |  | 26659.32
217 | MC1-73@2 | 钢制甲级防火门 | m2 | 51.87 | 482 |  | 25001.34
218 | MC1-74@1 | 钢制乙级防火门 | m2 | 127.89 | 482 |  | 61642.98
219 | MC1-89@1 | 100系列深灰色普通铝合金地弹门 双扇铝型材壁厚不应小于2.0mm | m2 | 33.6 | 477.2 |  | 16033.92
220 | MC1-93@1 | 70系列深灰色普通铝合金平开门 单扇 无上亮铝型材壁厚不应小于2.0mm | m2 | 108.78 | 500 |  | 54390
221 | MC1-97@4 | 70系列深灰色普通铝合金平开门 双扇 无上亮铝型材壁厚不应小于2.0mm | m2 | 78.54 | 500 |  | 39270
222 | MC1-99@1 | 90系列深灰色普通铝合金推拉窗 双扇 无上亮铝型材壁厚不应小于1.4mm | m2 | 82.8 | 310 |  | 25668
223 | MC1-99@2 | 90系列深灰色普通铝合金推拉窗 双扇 带上亮铝型材壁厚不应小于1.4mm | m2 | 1162.04 | 310 |  | 360232.4
224 | 8021902@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度100±20mm)C15 | m3 | 25.6672 | 360 |  | 9240.19
225 | 8021903@1 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 163.8065 | 464 |  | 76006.22
226 | 8021903@2 | 商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度100±20mm)C20 | m3 | 106.9085 | 370 |  | 39556.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：廉江市第二中学初中部搬迁新建项目-地上部分土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
227 | 8021904@1 | 商品混凝土碎石粒径20石 (塌落度100±20mm)C25 | m3 | 159.4208 | 380 |  | 60579.9
228 | 8021905@1 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石(塌落度150±30mm)C30 | m3 | 3136.401 | 400 |  | 1254560.4
229 | 8021906 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石(塌落度150±30mm)C35 | m3 | 577.9513 | 415 |  | 239849.79
230 | 8021907 | 泵送商品混凝土碎石粒径20石(塌落度150±30mm)C40 | m3 | 729.5314 | 430 |  | 313698.5
231 | 8021923@2 | 泵送商品抗渗混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C30（P6） | m3 | 35.4685 | 415 |  | 14719.43
232 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆WM M5.0 | m3 | 31.5454 | 395 |  | 12460.43
233 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆WM M7.5 | m3 | 235.6553 | 405 |  | 95440.4
234 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆WPM5 | m3 | 192.7397 | 395 |  | 76132.18
235 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆WPM15 | m3 | 300.6162 | 425 |  | 127761.89
236 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆WPM20 | m3 | 192.9246 | 435 |  | 83922.2
237 | 8005910 | 湿拌地面砂浆WSM15 | m3 | 270.1734 | 405 |  | 109420.23
238 | 8005911 | 湿拌地面砂浆WSM20 | m3 | 302.5288 | 415 |  | 125549.45
239 | 33310450@1 | 20厚木板外包1厚铝合金板45 | m2 | 0.462 | 132 |  | 60.98
240 | 35090290 | 钢楼梯爬式 | t | 0.08 | 4335.62 |  | 346.85
241 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1499.4872 | 232.3 |  | 348330.88
242 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 93463.6549 | 1 |  | 93463.65
243 | 99450640 | 检修费 | 元 | 17809.1601 | 1 |  | 17809.16
244 | 99450650 | 维护费 | 元 | 48881.5753 | 1 |  | 48881.58
245 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 23979.656 | 1 |  | 23979.66
246 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 10849.7746 | 7.52 |  | 81590.3
247 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 92400.5861 | 0.8 |  | 73920.47
248 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 4672.0819 | 1 |  | 4672.08
249 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -2.7841 | 1 |  | -2.78
250 | 80210690@1 | 细石混凝土C20 | m3 | 8.89 | 331 |  | 2942.59
|  | 合计 |  |  |  |  | 26296615.28