## 建造方法
分类编号 | 分类 | 项目编号 | 项目内容 | B模式 | Q模式 | S模式 | 新建造评价标准 |  |  |  | 项目选用
[7 empty] | 精益指标 | 高效指标 | 绿色指标 | 智慧指标
建造技术（注：“○”为可选，“●”为必选，“◆”为同类别必选其一，“—”为不推荐选用）
JZJS-1 | 土建工程类 | JZJS-1.1 | GRF装配式护坡面层 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-1.2 | 预铺反粘防水卷材 | ● | ● | ● | 2 | 2 |  |  | 否
|  | JZJS-1.3 | 聚氨酯发泡剂侧壁保护层 | ○ | ○ | ● | 3 | 2 |  |  | 否
|  | JZJS-1.4 | 地下室外墙三段式止水螺杆 | ● | ● | ● | 2 | 1 | 0.5 |  | 是
|  | JZJS-1.5 | 后浇带超前止水构造（底板、侧墙、顶板） | ● | ● | ● |  | 2 |  |  | 否
|  | JZJS-1.6 | 全砼电梯井 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 |  |  | 是
|  | JZJS-1.7 | 预制竖向构件 | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.8 | 钢筋桁架楼承板现浇构件 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.9 | 叠合梁构件 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.10 | 叠合板构件（含阳台） | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.11 | 预制飘窗构件 | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.12 | 预制梯板构件 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.13 | 全砼外墙 | — | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-1.14 | 预制外墙挂板 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.15 | 高精砌体（薄砌） | — | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZJS-1.16 | ALC内间墙 | ○ | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-1.17 | 小型PC部件 | ○ | ○ | ○ | 2.5 | 2 | 1.5 |  | 是
JZJS-2 | 装饰装修工程类 | JZJS-2.1 | 外墙免抹灰（刷界面剂） | ○ | ● | ● | 3 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-2.2 | 外墙保温装饰一体化 | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 1.5 |  | 否
|  | JZJS-2.3 | 聚合物砂浆（5mm薄抹） | — | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZJS-2.4 | 聚合物/石膏砂浆（10mm+结构免抹） | — | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-2.5 | ALC内间墙免抹灰 | — | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-2.6 | 干法楼地面（结构高精找平） | — | ○ | ◆ | 3 | 2 |  |  | 否
|  | JZJS-2.7 | 干法楼地面（自流平高精找平） | — | ○ | ◆ | 3 | 2 |  |  | 否
|  | JZJS-2.8 | 铝窗螺栓固定安装 | — | ● | ● | 2.5 | 2 |  |  | 是
|  | JZJS-2.9 | 铝窗聚合物防水砂浆灌缝（缝宽10mm） | — | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZJS-2.10 | 铝窗PU发泡胶塞缝（缝宽5mm） | — | ◆ | ◆ | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-2.11 | 栏杆预埋件焊接固定 | ○ | ○ | ○ | 3 |  |  |  | 否
|  | JZJS-2.12 | 成品栏杆后置螺栓固定 | ○ | ○ | ○ |  | 2 | 0.5 |  | 是
|  | JZJS-2.13 | 陶瓷大板面砖 | ○ | ○ | ○ |  | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-2.14 | 美缝剂 | ○ | ○ | ○ | 4 |  |  |  | 是
|  | JZJS-2.15 | 饰面砖（粘结剂）薄贴 | ○ | ● | ● | 3 | 1.5 | 1 |  | 是
|  | JZJS-2.16 | 木地板与门槛石成品收口条 | ○ | ○ | ○ | 3 |  |  |  | 是
|  | JZJS-2.17 | 吊顶（与饰面砖交接）墙边收口条 | ○ | ○ | ○ | 3 |  |  |  | 是
|  | JZJS-2.18 | 瓷砖阳角不锈钢收口条（公区） | ○ | ○ | ○ | 3 |  |  |  | 否
|  | JZJS-2.19 | 成品吊顶检修口 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 |  |  | 是
|  | JZJS-2.20 | 整体卫浴 | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 2 |  | 否
JZJS-3 | 机电安装 | JZJS-3.1 | 成品止水节 | — | ● | ● | 2 | 2 | 0.5 |  | 是
|  | JZJS-3.2 | 内插式弯头 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZJS-3.3 | 管道工厂化预制技术 | — | ○ | ○ | 4 | 2 | 2 |  | 否
|  | JZJS-3.4 | 给水管道吊顶敷设 | ○ | ○ | ○ | 3 |  |  |  | 是
|  | JZJS-3.5 | 开关插座联体底盒 | ● | ● | ● | 3 |  |  |  | 是
|  | JZJS-3.6 | 基于BIM的装配式机房 | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 1 | 2 | 否
JZJS-4 | 园建绿化 | JZJS-4.1 | 成品排水井 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZJS-4.2 | 成品异型石材 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 |  | 是
建造方法（注：“○”为可选，“●”为必选，“◆”为同类别必选其一，“—”为不推荐选用）
JZFF-1 | 施工组织类 | JZFF-1.1 | 多楼栋分段流水施工 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-1.2 | 主体结构穿插施工 | ● | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-1.3 | 外立面装饰穿插施工 | — | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZFF-1.4 | 室内装修穿插施工 | — | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZFF-1.5 | 室外总平面穿插施工 | — | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZFF-1.6 | 机电安装穿插施工 | — | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-1.7 | 地下车库穿插施工 | ● | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-1.8 | 施工进度模拟演示 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1 | 是
JZFF-2 | 工序管理类 | JZFF-2.1 | 实测实量机器人 | ○ | ○ | ○ |  | 3 |  | 3 | 是
|  | JZFF-2.2 | 基于BIM的精装智能放线 | — | ○ | ○ | 3 | 2 |  | 3 | 否
|  | JZFF-2.3 | 基于BIM的综合管线平衡 | ○ | ● | ● | 3 |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-2.4 | 地面精平施工机器人 | ○ | ○ | ● | 3 | 2 |  | 2 | 否
|  | JZFF-2.5 | 桩承台预制胎模 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZFF-2.6 | 后浇带成品（一体化）独立支撑 | ○ | ● | ● |  | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.7 | 铝合金模板 | — | ● | ● | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.8 | 黑模板+钢背楞 | ● | ○ | ○ | 2 |  | 1 |  | 否
|  | JZFF-2.9 | 全钢智能爬架 | — | ● | ● | 3 |  | 1.5 | 1 | 否
|  | JZFF-2.10 | 花篮螺栓式悬挑架 | ○ | — | — | 2 | 1.5 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.11 | 二构一次成型 | — | ● | ● | 3 | 3 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.12 | 预留洞成品吊模 | ○ | — | — | 2 | 1 | 1 |  | 否
|  | JZFF-2.13 | 大体积混凝土温度监测技术 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1 | 否
|  | JZFF-2.14 | 水电位精确预埋 | — | ○ | ● | 3 |  |  |  | 是
|  | JZFF-2.15 | 水电线管免开孔预埋 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.16 | 消防水管永临结合 | — | ● | ● | 2 | 3 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.17 | 排水系统永临结合 | ○ | ○ | ● |  | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-2.18 | 装修块料场外加工（80%以上） | ○ | ○ | ● | 3 | 3 | 2 |  | 是
|  | JZFF-2.19 | 成品装饰装修造型线条 | ○ | ○ | ● | 2 | 2 | 1 |  | 否
|  | JZFF-2.20 | 电动手推车 | ○ | ○ | ● |  | 2 |  |  | 是
|  | JZFF-2.21 | 机械无尘腻子打磨 | ○ | ○ | ○ |  |  | 3 |  | 是
|  | JZFF-2.22 | 块料专用开孔砌 | ● | ● | ● | 3 | 2 |  |  | 是
|  | JZFF-2.23 | 塔式布料机 | ○ | ○ | ● | 1 | 3 |  |  | 是
|  | JZFF-2.24 | 楼层截水系统 | — | ● | ● | 3 |  | 2 |  | 否
|  | JZFF-2.25 | 施工工序模拟演示 | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 否
JZFF-3 | 现场管理类 | JZFF-3.1 | 进度可视化管理（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.2 | 质量整改可视化管理（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.3 | 安全管理可视化管理（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.4 | 材料信息化管理（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.5 | 验收信息化管理（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.6 | 项目档案信息化管理（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.7 | 大屏触控信息展示（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 否
|  | JZFF-3.8 | 二维码技术应用（数智平台） | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1 | 否
|  | JZFF-3.9 | 无人机航拍展示（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 2 | 是
|  | JZFF-3.10 | 摄像视频监控（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.11 | 劳务实名制门禁系统（数智平台） | ● | ● | ● |  |  |  | 2 | 是
|  | JZFF-3.12 | 工人红外体温监测 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.13 | 基于BIM的施工平面布置 | ○ | ● | ● |  |  |  | 2 | 是
|  | JZFF-3.14 | 装配式围墙 | ● | ● | ● |  | 2 | 1.5 |  | 是
|  | JZFF-3.15 | 施工电梯入地库 | ○ | ○ | ● |  | 3 |  |  | 是
|  | JZFF-3.16 | 定型化临边防护（临边防护预警） | ● | ● | ● |  | 2 | 1.5 |  | 是
|  | JZFF-3.17 | 装配式临时路面（砼PC/钢结构） | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 1.5 |  | 是
|  | JZFF-3.18 | 数控钢筋加工车间 | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 1 | 1 | 否
|  | JZFF-3.19 | 机电集中加工车间 | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-3.20 | 精装修材料集中加工车间 | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 1 |  | 是
|  | JZFF-3.21 | 雨水收集循环系统 | ○ | ○ | ○ |  |  | 1.5 |  | 否
|  | JZFF-3.22 | 垃圾集中收集系统 | ○ | ○ | ○ |  |  | 3 |  | 是
|  | JZFF-3.23 | 现场无线智能广播 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.24 | 智能交底机器人 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1 | 否
|  | JZFF-3.25 | VR体验式培训交底系统 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1 | 否
|  | JZFF-3.26 | 施工质量样板间 | ● | ● | ● |  |  |  | 2 | 是
|  | JZFF-3.27 | 材料样板封样室 | ● | ● | ● | 3 |  |  |  | 是
|  | JZFF-3.28 | 人员智能定位系统 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1 | 否
|  | JZFF-3.29 | 施工升降机人脸识别开机 | ● | ● | ● |  |  |  | 1 | 是
|  | JZFF-3.30 | 施工升降机限载监测系统 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1.5 | 否
|  | JZFF-3.31 | 塔吊高强度螺栓松动预警 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1.5 | 否
|  | JZFF-3.32 | 塔吊防碰撞监测 | ● | ● | ● |  |  |  | 1.5 | 是
|  | JZFF-3.33 | 塔吊吊钩可视化 | ● | ● | ● |  |  |  | 1.5 | 是
|  | JZFF-3.34 | 卸料平台安全监管系统 | ○ | ● | ● |  |  |  | 1.5 | 否
|  | JZFF-3.35 | 智能化车辆清洗系统 | ○ | ○ | ○ |  | 2 | 1 | 1 | 是
|  | JZFF-3.36 | 配电箱智能管理系统 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1.5 | 否
|  | JZFF-3.37 | 高支模安全监测系统 | ● | ● | ● |  |  |  | 1.5 | 是
|  | JZFF-3.38 | 基坑支护智能安全监测系统 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1.5 | 否
|  | JZFF-3.39 | 智能环境监测站 | ● | ● | ● |  |  |  | 1.5 | 是
|  | JZFF-3.40 | 除尘喷淋联动控制系统 | ○ | ○ | ● |  |  |  | 1.5 | 否
[7 empty] | 精益指标 | 快捷指标 | 绿色指标 | 智慧指标 | 方案总得分
[7 empty] | 97 | 76 | 35.5 | 30 | 238.5