## 6.1单位工程招标控制价汇总表 (3)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | 景观室外布品
1.2 | 北入口广场（LD-1.01 ）
1.3 | 东南入口广场（LD-2.01）
1.4 | 涵珠书亭（LD-3.01 ）
1.5 | 涵珠水景（LD-4.01）
1.6 | 特色组合景墙（LD-5.01 ）
1.7 | 特色景观石（LD-6.01）
1.8 | 置石跌水景观（LD-7.01 ）
1.9 | 景观拱桥（LD-8.01 ）
1.10 | 特色廊架（LD-9.01 ）
1.11 | 特色宣传牌（LD-10.01 ）
1.12 | 溪谷观书（LD-11.01 ）
1.13 | 异形种植池一（LD-12.01）
1.14 | 异形种植池二（LD-12.02）
1.15 | 异形种植池三（LD-12.05）
1.16 | 东南入口景墙（LD-13.01）
1.17 | 运动雕塑（LD-14.01）
1.18 | 人工湖-绿化缓坡驳岸（LD-15.01）
1.19 | 人工湖-平台垂直驳岸（LD-15.02）
1.20 | 人工湖底回填
1.21 | 空中栈道（LD-16.01 ）
1.22 | 木栈道及特色廊架基础（LD-16.03 ）
1.23 | 特色栈道与东南入口栈道平台（LD-16.05 ）
1.24 | 涵珠书亭西广场（LD-17.01）
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 131351.98
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 240955.42
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
景观室外布品
1 | 050307017001 | 垃圾箱 | 1、规格：900*860*360mm 2、材质：不锈钢烤漆 3、一组两桶 |  | 组 | 12
2 | 050305006001 | 户外座凳 | 1、规格：φ500mm 2、材质：雷州青石拼接 |  | 个 | 41
3 | 050307019001 | 鱼形雕像 | 1、规格：大1500*500*850mm、中1200*400*700mm、小1000*380*650mm 2、材质：不锈钢 3、一套3个 |  | 套 | 2
4 | 050305006002 | 成品异型坐凳 | 1.成品异型坐凳 2.规格：900*650*450mm 3.材质：白色玻璃钢 |  | 个 | 2
5 | 050305006003 | 成品异型坐凳 | 1.成品异型坐凳 2.规格：1650*570*450mm 3.材质：白色玻璃钢 |  | 个 | 2
6 | 050301005004 | 雷州青石景观置石 | 1.雷州青石景观置石 2.规格：φ600-1800mm |  | 块 | 234
北入口广场（LD-1.01 ）
入口景石（LD-1.04 ）
7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 2.3
8 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 0.47
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 1.83
10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.56
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.32
12 | 011108001001 | 石材压顶 | 1、贴结厚度、砂浆配合比：30mm厚、1：3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：50mm厚、光面雷州青石（按形定制） |  | m2 | 5.44
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 050301005001 | 景石 | 1、石料种类：雷州青石整石 2、尺寸L*W*H：2.8*1.6*1.6m 3、安装：4*14钢销固定 |  | 块 | 1
14 | 011508004001 | 金属立体字 | 1、尺寸：300*300mm 2、材料规格：1.2mm厚深咖色拉丝不锈钢字 3、内容：溪、山、行、旅 |  | 个 | 4
东南入口广场（LD-2.01）
景观树池(2/LD-2.06)
15 | 040204007001 | 圆形树池砌筑（R=1180） | 1、材料品种、规格：600*250*150mm、烧面雷州青石、倒圆角R=20 2、垫层材料品种、厚度：100mm厚C15素混凝土、100mm厚级配碎石 3、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | 个 | 3
16 | 040204007002 | 异形树池砌筑 | 1、材料品种、规格：600*250*150mm、烧面雷州青石、倒圆角R=20 2、垫层材料品种、厚度：100mm厚C15素混凝土、100mm厚级配碎石 3、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m | 30.33
涵珠书亭（LD-3.01 ）
台阶
17 | 010404001011 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚6%水泥级配碎石 |  | m3 | 0.8312
18 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm混凝土普通砖 MU10 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m2 | 2.8447
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.粘结材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.踏面材料品种、规格、颜色:600*350/300*50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩 3.踢面材料品种、规格、颜色:300*150*30mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩 |  | m2 | 14.4067
涵珠书亭（仅弧形区装修，结构在空中栈道）
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*100*15mm厚、仿烧面芝麻白仿石砖 |  | m2 | 293.42
21 | 011208001001 | 铝板包边 | 1、面层材料品种、规格：2mm厚白色铝板 2、展开宽度：200+220+200mm 3、安装方式：M6膨胀螺栓固定 |  | m2 | 59.33
22 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、龙骨材料种类、规格：□50*2.5铝合金方通格栅龙骨 2、面层材料品种、规格：□50*1.5铝合金方通格栅 3、油漆品种：木纹色氟碳漆 |  | m2 | 312.56
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：100*100*10 |  | t | 0.151
24 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢筋 2、规格：4φ8、L=120 |  | t | 0.037
25 | 011503001001 | 栏杆 H=1.1m | 1、扶手材料种类、规格：φ80*3mm厚热镀锌方通 2、栏杆材料种类、规格：φ40*2热镀锌圆管 3、边框柱材料种类、规格：φ60*32热镀锌圆管 4、油漆品种：白色氟碳漆 |  | m | 95.7
26 | 011508004002 | 金属立体字 | 1、尺寸：1000*1000mm 2、材料规格：2mm厚红色拉丝不锈钢标识字 3、内容：溪、谷、观、书 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011507003001 | 发光LOGO字 | 1、尺寸：600*600mm 2、材料规格：按设计要求 3、内容：涵、珠、书、亭 |  | 个 | 4
涵珠书亭景墙
28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 38.4
29 | 010103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 30.01
30 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 8.39
31 | 010501001002 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 2.92
32 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 5.47
33 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：120mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.79
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：25mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 79.23
35 | 011406001001 | 墙面抹灰面油漆 | 1、基层类型：墙一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数：白色外墙漆、一底两面 |  | m2 | 79.23
36 | 011210002001 | 金属隔条 | 1、隔条材料品种、规格：□40*2mm热镀方通 2、油漆品种：白色氟碳漆 |  | m | 510
涵珠水景（LD-4.01）
37 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 13.34
38 | 010103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 6.63
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 6.71
40 | 010501001003 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.17
41 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 9.83
42 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.94
43 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 1.715
44 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：180mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.77
45 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、墙体类型：砖外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 30.78
46 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1.25水泥砂浆 2、面材料品种、规格、颜色：595*595*30mm厚、光面中国黑花岗岩 |  | m2 | 48.26
47 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1.25水泥砂浆 2、面材料品种、规格、颜色：30mm厚、荔枝面雷州青石 |  | m2 | 4.62
48 | 011108001002 | 石材压顶 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1.25水泥砂浆 2、面材料品种、规格、颜色：400*200*40mm厚、光面中国黑花岗岩 |  | m2 | 5.28
49 | 011204001001 | 石材收边线 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1.25水泥砂浆 2、面材料品种、规格、颜色：400*90*20mm厚、光面黑金沙黑花岗岩 |  | m2 | 2.38
50 | 040202010001 | 卵石层 | 1、石料规格：φ20~30黑色卵石 2、厚度：80mm |  | m2 | 4.62
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040103001001 | 砂层 | 1、规格：米黄色粗砂 2、厚度：100mm |  | m2 | 21.84
52 | 010904002001 | 池底涂膜防水 | 1、防水膜品种：单组份聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、分遍边涂刷 |  | m2 | 50.8
53 | 010903002001 | 池壁涂膜防水 | 1、防水膜品种：单组份聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、分遍边涂刷 |  | m2 | 45.86
54 | 050301006001 | 广西白雕塑 | 1、石料种类：光面广西白雕塑（珍珠圆球，纯净、少杂质，带抛光工艺） 2、尺寸L*W*H：3.8*2.8*1.8m |  | 座 | 1
55 | 010516002014 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：热镀锌角钢 2、规格：L30*4mm |  | t | 0.074
56 | 010516002015 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：灰色拉丝不锈钢 2、规格：5mm |  | t | 0.358
57 | 010516001001 | 螺栓 | 1、螺栓种类：钢销 2、规格：φ12 L=400 |  | t | 0.002
特色组合景墙（LD-5.01 ）
特色组合景墙
58 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 90.74
59 | 010103001004 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 70.25
60 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 20.49
61 | 010501001004 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 1.86
62 | 010501001005 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.16
63 | 010404001001 | 水泥石粉渣垫层 | 1、垫层材料种类：水泥石粉渣 2、厚度：150mm |  | m3 | 4.41
64 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.93
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010501003002 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3.75
66 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 1.22
67 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.16
68 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.598
69 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 0.738
70 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:热镀锌方通立柱 □200*10mm 2.其他:8mm厚加劲钢板 |  | t | 3.0395
71 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:热镀锌方通 □50*3mm |  | t | 0.958
72 | 010606012004 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:热镀锌方通 □50*3mm |  | t | 0.4253
73 | 010516002017 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:300*300*8mm |  | t | 0.0848
74 | 010516001003 | 螺栓 | 1.螺栓种类:螺纹钢筋 2.规格:10φ |  | t | 0.0363
75 | 011207001001 | 铝装饰板 | 1、面层材料品种、规格：3mm厚冲孔铝板定制 2、油漆材料品种：白色氟碳漆(烤漆) |  | m2 | 164.63
圆形坐凳（LD-5.06）
76 | 040204007003 | 圆形坐凳砌筑（R=1350） | 1、砌筑材料、规格：MU10砖 2、面层材料、规格：634*90*20mm、烧面雷州青石 3、侧面材料、规格：707*600*30mm、烧面雷州青石 2、垫层材料品种、厚度：100mm厚C15素混凝土 3、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | 个 | 1
特色景观石（LD-6.01）
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 050301005002 | 景石 | 1、石料种类：烧面芝麻灰景观石 2、尺寸L*W*H：2.85*1.1*1.25m |  | 块 | 1
78 | 011508004003 | 金属立体字 | 1、尺寸：400*400mm 2、材料规格：1.2mm厚深咖色拉丝不锈钢字 3、内容：涵、珠、书、亭 |  | 个 | 4
置石跌水景观（LD-7.01 ）
79 | 010101002001 | 挖一般土方（场内利用） | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 81.27
80 | 010103001005 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 81.27
81 | 010404001002 | 碎石垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚，级配碎石 |  | m3 | 20.94
82 | 010501001006 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 6.98
83 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 8.27
84 | 010504004001 | 挡土墙 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 22.51
85 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.087
86 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 3.839
87 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 131.21
88 | 010904002002 | 池底涂膜防水 | 1、防水膜品种：单组份聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、分遍边涂刷 |  | m2 | 41.37
89 | 010903002002 | 池壁涂膜防水 | 1、防水膜品种：单组份聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、分遍边涂刷 |  | m2 | 89.84
90 | 011101001002 | 水泥砂浆保护层 | 1、保护层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 131.21
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 050301002001 | 堆砌石假山 | 1、自然面雷州青石景观石 2、石料种类、单块重量：大石约7吨（平均规格*2000*1400*800mm），中石约2吨（平均规格1600*1000*500mm），小石约0.5吨（平均规格1000*500*400mm） 3、其他：专家指导堆砌 4、具体样式详见图纸LD-7.01~LD-7.03 5、假山石上刻字 6、假山预留石缝做种植池 |  | t | 59.5
92 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*300*20mm黑灰色文化石 |  | m2 | 9.79
93 | 050301005003 | 雷州青石 | 1、雷州青石散置 2、规格：φ200-400mm |  | 块 | 88
景观拱桥（LD-8.01 ）
94 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 32.34
95 | 010103001006 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 7.84
96 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 24.5
97 | 010501001007 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.66
98 | 010501002001 | 条形基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.57
99 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.56
100 | 010505004001 | 拱板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.62
101 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.033
102 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 0.845
103 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：200*200*5 |  | t | 0.009
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢筋 2、规格：4φ10、L=100 |  | t | 0.002
105 | 011503001002 | 护栏 H=0.4 | 1、扶手材料种类、规格：φ150*4mm厚热镀锌钢管 2、栏杆材料种类、规格：φ120*4mm厚热镀锌钢管 3、油漆品种：木纹漆 |  | m | 10.48
106 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*100*15mm厚、仿烧面芝麻白仿石砖石 |  | m2 | 14.67
107 | 011205004001 | 石材梁面 | 1、底层厚度、砂浆配合比：30mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*390*20mm厚、光面雷州青石 |  | m2 | 4.09
108 | 011301001001 | 拱桥天棚抹灰 | 1、基层类型：钢筋混凝土拱桥板 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚、1：2.5水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚、1：2.5水泥砂浆罩面压光 |  | m2 | 16.24
109 | 010904002003 | 拱桥天棚涂膜防水 | 1、防水膜品种：单组份聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、分两遍涂刷 |  | m2 | 16.24
特色廊架（LD-9.01 ）
110 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、钢材品种、规格：□250*400*10厚镀锌扁通、□150*200*8厚镀锌扁通、□100*150*6厚镀锌扁通、□50*3厚镀锌方通、Q235B 2、单根柱质量：≤3t 3、金属结构件场内运输 |  | t | 8.645
111 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：□250*10厚镀锌方通、Q235B 2、单根柱质量：≤3t 3、金属结构件场内运输 4、油漆品种：深灰色氟碳漆 |  | t | 1.43
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 010901002001 | 屋面外包钢板 | 1、材料品种、规格：2.5mm厚钢板 2、油漆品种：深灰色氟碳漆 |  | m2 | 226.44
113 | 011303001001 | 采光天棚 | 1、骨架类型：点支式 2、固定类型、固定材料品种、规格：玻璃爪 3、面层材料品种、规格：6+0.76PVB+6厚钢化夹胶玻璃 |  | m2 | 19.52
114 | 011304001001 | 灯带片 | 1、灯带片材料品种、规格：30*3mm黄色亚克力透光片 |  | m2 | 45.5
115 | 011507001001 | 独立式宣传栏 | 1、宣传栏面板尺寸、材料：4250*1500*3mm钢板 2、宣传栏边框材料、规格：□50*4厚镀锌方通、Q235B 3、立柱材料、规格：□150*6厚镀锌方通、Q235B 4、油漆品种：深灰色氟碳漆 |  | 个 | 1
特色宣传牌（LD-10.01 ）
116 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 1.08
117 | 010103001007 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 0.57
118 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 0.51
119 | 010501001008 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.29
120 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.59
121 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚、光面芝麻灰花岗岩（切割600*280、300*50、300*300、300*70、600*150mm规格） |  | m2 | 3.78
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 011508004004 | 金属立体字 | 1、尺寸：100*100mm 2、材料规格：1.2mm厚电镀深灰色不锈钢标识字 3、内容：23个字+1个字符 |  | 个 | 24
123 | 011508004005 | 金属立体字 | 1、尺寸：300*300mm 2、材料规格：1.2mm厚电镀深灰色不锈钢标识字 3、内容：观、书、有、感 |  | 个 | 4
溪谷观书（LD-11.01 ）
124 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 11.4
125 | 010103001008 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 9.82
126 | 010103002007 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 1.58
127 | 010501001009 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.58
128 | 010501003003 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.81
129 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.12
130 | 010501006001 | 二次浇筑柱脚 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.07
131 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.004
132 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 0.105
133 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：200*200*6 |  | t | 0.008
134 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢筋 2、规格：4φ10、L=350 |  | t | 0.004
135 | 011507002001 | 造型鼓牌 | 1、规格：1200*1200*750mm 2、材料规格：2mm厚黄色拉丝不锈钢 3、立柱材料规格：□100*6mm厚黄色拉丝不锈钢方通 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 011508004006 | 金属立体字 | 1、尺寸：1000*1000mm 2、材料规格：2mm厚红色拉丝不锈钢标识字 3、内容：溪、谷、观、书 |  | 个 | 4
异形种植池一（LD-12.01）
137 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 7.44
138 | 010103001009 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 5.23
139 | 010103002008 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 2.21
140 | 010501001010 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.7
141 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 1.51
142 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：180mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.54
143 | 010507005002 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.22
144 | 010606012001 | 附墙钢支架 | 1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌角钢 |  | t | 0.054
145 | 011207001002 | 铝装饰板 | 1、面层材料品种、规格：3mm厚铝板 2、油漆材料品种：白色氟碳漆 |  | m2 | 4.41
146 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 13.03
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 011104002001 | 塑木地板 | 1、隔离层料种类、规格：10mm厚橡胶垫片 2、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*30*3热镀锌矩形钢管龙骨、350mm间距 3、面层材料品种、规格、颜色：145*30mm厚深棕色PP塑木、留缝5mm |  | m2 | 13.03
异形种植池二（LD-12.02）
148 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 7.14
149 | 010103001010 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 5.91
150 | 010103002009 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 1.23
151 | 010404001010 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚6%水泥石粉垫层 |  | m3 | 1.79
152 | 010401001004 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.52
153 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：180mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.56
154 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 1.88
155 | 010501001011 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.71
156 | 010501003007 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.56
157 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.77
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 010502003002 | 异形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.17
159 | 010503001002 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.77
160 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.33
161 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.115
162 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 0.521
163 | 010606012002 | 附墙钢支架 | 1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌角钢 |  | t | 0.073
164 | 011207001003 | 铝装饰板 | 1、面层材料品种、规格：3mm厚铝板 2、油漆材料品种：白色氟碳漆 |  | m2 | 31.28
异形种植池三（LD-12.05）
165 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 7.38
166 | 010103001011 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 5.41
167 | 010103002010 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 1.97
168 | 010501001012 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.63
169 | 010401001005 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 1.34
170 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：180mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.28
171 | 010507005003 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.19
172 | 010606012003 | 附墙钢支架 | 1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌角钢 |  | t | 0.096
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 011207001004 | 铝装饰板 | 1、面层材料品种、规格：3mm厚铝板 2、油漆材料品种：白色氟碳漆 |  | m2 | 8.57
东南入口景墙（LD-13.01）
174 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 10.28
175 | 010103001012 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 8.33
176 | 010103002011 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 1.95
177 | 010501001013 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.5
178 | 010404001003 | 水泥石粉渣垫层 | 1、垫层材料种类：水泥石粉渣 2、厚度：150mm |  | m3 | 0.69
179 | 010503001003 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.15
180 | 010501003004 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.53
181 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.15
182 | 010502001004 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.2
183 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.043
184 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 0.122
185 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：120*120*6厚钢板 |  | t | 0.02
186 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、墙体类型：混水外墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.198
187 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：25mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 5.07
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、油漆品种、刷漆遍数：仿芝麻白真石漆 |  | m2 | 5.07
189 | 011210002002 | 扁通隔断 | 1、压顶材料品种、规格：80*150*5mm扁通 2、竖杆品种、规格：50*30*3mm扁通 3、油漆品种：深啡色氟碳漆 |  | m2 | 1.17
190 | 011508004007 | 金属立体字 | 1、尺寸：500*500mm 2、材料规格：1.2mm厚电镀深灰色不锈钢标识字 3、内容：西、溪、谷 |  | 个 | 3
运动雕塑（LD-14.01）
191 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 32.49
192 | 010103001013 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 29.31
193 | 010103002012 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 3.18
194 | 010501001014 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 0.73
195 | 010404001004 | 水泥石粉渣垫层 | 1、垫层材料种类：水泥石粉渣 2、厚度：150mm |  | m3 | 1.01
196 | 010501003005 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.22
197 | 010502001005 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.11
198 | 010501006002 | 二次浇筑柱脚 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.108
199 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.079
200 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 0.119
201 | 011507002002 | 运动雕塑一 | 1、规格：1329*1964mm 2、材料规格：1.2mm厚红色拉丝不锈钢 |  | 个 | 1
202 | 011507002003 | 运动雕塑二 | 1、规格：1810*2868mm 2、材料规格：1.2mm厚红色拉丝不锈钢 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 011507002004 | 运动雕塑三 | 1、规格：1524*1774mm 2、材料规格：1.2mm厚红色拉丝不锈钢 |  | 个 | 1
204 | 011507002005 | 运动雕塑四 | 1、规格：2164*2265mm 2、材料规格：1.2mm厚红色拉丝不锈钢 |  | 个 | 1
205 | 011507002006 | 运动雕塑五 | 1、规格：1086*2115mm 2、材料规格：1.2mm厚红色拉丝不锈钢 |  | 个 | 1
206 | 011507002007 | 运动雕塑六 | 1、规格：1261*2028mm 2、材料规格：1.2mm厚红色拉丝不锈钢 |  | 个 | 1
人工湖-绿化缓坡驳岸（LD-15.01）
207 | 010401001006 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 35.8
208 | 010404001005 | 碎石垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚，级配碎石 |  | m3 | 55.25
209 | 010501001015 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 44.2
210 | 010504004002 | 挡土墙 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 304.01
211 | 010507005004 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 20.72
212 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.165
213 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ10以内 |  | t | 11.206
214 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅰ级圆钢、φ10以内 |  | t | 0.613
人工湖-平台垂直驳岸（LD-15.02）
215 | 010401001007 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 4.6
216 | 010404001006 | 碎石垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚，级配碎石 |  | m3 | 7.86
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 010501001016 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 6.88
218 | 010504004003 | 悬臂式挡土墙 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 34.59
219 | 010507005005 | 压顶 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.06
220 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.084
221 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 2.194
人工湖底回填
222 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1、土壤类别：淤泥、流砂 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 1530.7
223 | 010103002013 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：淤泥 2、运距：5km |  | m3 | 1530.7
224 | 010404001007 | 碎石垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚，级配碎石 |  | m3 | 656.01
225 | 010404001008 | 中砂垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚，中砂 |  | m3 | 218.67
226 | 040701014001 | 复合土工膜 | 1、材质、规格：复合土工膜 |  | m2 | 2186.71
227 | 010404001009 | 中砂垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚，中砂 |  | m3 | 218.67
228 | 050101009001 | 回填种植土 | 1、回填土质：场内土壤利用 2、回填厚度：200mm |  | m3 | 437.34
空中栈道（LD-16.01 ）
229 | 010101004007 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 92.31
230 | 010103001014 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 34.78
231 | 010103002014 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 57.53
232 | 010401012001 | 砌砖台阶 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m2 | 5.46
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
233 | 010501001017 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 12.65
234 | 010501002002 | 条形基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.7
235 | 010501003006 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6 |  | m3 | 36.4
236 | 010502003001 | 圆形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 87.04
237 | 010503004003 | 楼梯反坎 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.35
238 | 010504002001 | 弧形墙 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.53
239 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.37
240 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 4.44
241 | 010506002001 | 弧形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 7.74
242 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 92.59
243 | 010507002001 | 砖砌台阶面地坪 | 1、厚度：50mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 50.46
244 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 2.74
245 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 12.663
246 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ16~25以内 |  | t | 2.087
247 | 010516003001 | 机械连接 | 1、连接方式：电渣压力焊接 2、规格：φ16~18mm |  | 个 | 46
248 | 010516003002 | 机械连接 | 1、连接方式：套筒 2、规格：φ22mm |  | 个 | 6
249 | 010516002016 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：100*100*8mm |  | t | 0.047
250 | 010516001002 | 螺栓 | 1、螺栓种类：φ10以内钢筋 |  | t | 0.014
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
251 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、踏面品种、规格、颜色：600*300*50mm、600*350*50mm厚、烧面芝麻黑花岗岩 3、踢面品种、规格、颜色：300*150*30mm厚、烧面芝麻黑花岗岩 4、防滑槽规格：8mm宽、5mm深 |  | m2 | 49.42
252 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*100*15mm厚、仿烧面芝麻白仿石砖 |  | m2 | 327.46
253 | 011102003005 | 块料楼地面（波打线） | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*200*15mm厚、仿烧面芝麻灰仿石砖 |  | m2 | 39.27
254 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、基层类型：钢筋混凝土板 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚、1：2.5水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚、1：2.5水泥砂浆罩面压光 |  | m2 | 366.73
255 | 011406001002 | 天棚抹灰面油漆 | 1、基层类型：天面一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数：白色外墙漆、一底两面 |  | m2 | 366.73
256 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：25mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 50.98
257 | 011406001003 | 墙面抹灰面油漆 | 1、基层类型：墙一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数：白色外墙漆、一底两面 |  | m2 | 74.02
258 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：100*100*10 |  | t | 0.459
259 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢筋 2、规格：4φ8、L=120 |  | t | 0.111
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
260 | 011503001003 | 栏杆 H=1.1m（空中栈道-弧形） | 1、扶手材料种类、规格：φ80*3mm厚热镀锌方通 2、栏杆材料种类、规格：φ40*2热镀锌圆管 3、边框柱材料种类、规格：φ60*32热镀锌圆管 4、油漆品种：白色氟碳漆 |  | m | 196.33
261 | 011503001004 | 异形扶手（旋转楼梯） | 1、扶手材料种类、规格：φ50*2mm厚拉丝白色不锈钢圆管 2、造型：拉20宽10深凹槽 |  | m | 19.31
262 | 011503001005 | 栏杆 H=1.1m（直行楼梯） | 1、扶手材料种类、规格：φ80*2mm厚热镀锌方通 2、栏杆材料种类、规格：φ40*2拉丝白色不锈钢管 3、边框柱材料种类、规格：φ50*2拉丝白色不锈钢管 4、油漆品种：白色氟碳漆 |  | m | 8
木栈道及特色廊架基础（LD-16.03 ）
263 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 34.49
264 | 010103001015 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 16.6
265 | 010103002015 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 17.89
266 | 010401012002 | 砌砖台阶 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m2 | 29.24
267 | 010501001018 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 4
268 | 010502001006 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 2.92
269 | 010503001004 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 13.1
270 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 10.08
271 | 010505001002 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 12.55
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
272 | 010507002002 | 砖砌台阶面地坪 | 1、厚度：50mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 29.24
273 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.649
274 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 2.189
275 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ16~25以内 |  | t | 1.176
276 | 011104002002 | 生态木木地板 | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*30*3热镀锌矩形钢管龙骨、350mm间距 2、面层材料品种、规格、颜色：150*30mm厚深褐色深褐色生态木木地板、留缝5mm |  | m2 | 150.66
277 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1、基层类型：钢筋混凝土板 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚、1：2.5水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚、1：2.5水泥砂浆罩面压光 |  | m2 | 150.66
278 | 011406001004 | 天棚抹灰面油漆 | 1、基层类型：天面一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数：白色外墙漆、一底两面 |  | m2 | 150.66
279 | 010516002010 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：100*100*10 |  | t | 0.039
280 | 010516002011 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢筋 2、规格：4φ8、L=120 |  | t | 0.01
281 | 011503001006 | 栏杆 H=1.1m | 1、扶手材料种类、规格：80*50*3mm厚热镀锌方通 2、栏杆材料种类、规格：50*8热镀锌钢板 3、边框柱材料种类、规格：□50*3热镀锌方通 3、油漆品种：木纹色漆 |  | m | 73.3
特色栈道与东南入口栈道平台（LD-16.05 ）
282 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、人机配合挖土 |  | m3 | 30.69
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
283 | 010103001016 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、密实度要求：夯实机夯实 |  | m3 | 11.07
284 | 010103002016 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、机械装土 3、运距：5km |  | m3 | 19.62
285 | 010401012003 | 砌砖台阶 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m2 | 8.88
286 | 010501001019 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 3.89
287 | 010502001007 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.86
288 | 010503001005 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 15.21
289 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 15.23
290 | 010505001003 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.86
291 | 010507002003 | 砖砌台阶面地坪 | 1、厚度：50mm 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 8.88
292 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级箍筋、φ10以内 |  | t | 0.754
293 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ12~14以内 |  | t | 2.037
294 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢、φ16~25以内 |  | t | 1.335
295 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、踏面品种、规格、颜色：600*300*50mm、600*350*50mm厚、烧面芝麻黑花岗岩 3、踢面品种、规格、颜色：300*150*30mm厚、烧面芝麻黑花岗岩 4、防滑槽规格：8mm宽、5mm深 |  | m2 | 57.12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
296 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚、1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*15mm厚、仿烧面芝麻灰仿石砖 |  | m2 | 40.26
297 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1、基层类型：钢筋混凝土板 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚、1：2.5水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚、1：2.5水泥砂浆罩面压光 |  | m2 | 97.38
298 | 011406001005 | 天棚抹灰面油漆 | 1、基层类型：天面一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数：白色外墙漆、一底两面 |  | m2 | 97.38
299 | 010516002012 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢板 2、规格：200*200*8 |  | t | 0.035
300 | 010516002013 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：钢筋 2、规格：4φ8、L=120 |  | t | 0.011
301 | 011503001007 | 栏杆 H=1.1m | 1、扶手材料种类、规格：80*50*3mm厚热镀锌方通 2、栏杆材料种类、规格：□20*3热镀锌方通 3、边框柱材料种类、规格：□30*3热镀锌方通 4、油漆品种：白色氟碳漆 |  | m | 83.06
涵珠书亭西广场（LD-17.01）
圆形种植池(LD-17.05)
302 | 040204007004 | 圆形树池砌筑（R=800） | 1、基础材料、规格：C20混凝土 2、面层材料、规格：628*150*20mm、烧面雷州青石 2、垫层材料品种、厚度：100mm厚C15素混凝土、100mm厚级配碎石 3、砂浆配合比：30mm厚、1：2.5水泥砂浆 |  | 个 | 1
措施项目
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
303 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 1793.56 | 11.73 |  | 21038.46
304 | 粤011701008002 | 建筑用综合脚手架使用费 | 1、建筑用综合脚手架使用费 2、工期暂按60天计算 |  | m2 | 1793.56 | 11.26 |  | 20195.49
305 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 168.3
306 | 粤011701009002 | 建筑用单排脚手架使用费 | 1、建筑用单排脚手架使用费 2、工期暂按30天计算 |  | m2 | 348.22
307 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 |  | m2 | 927.33
308 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 247.46
309 | 011702001002 | 条形基础模板 | 1、条形基础模板 |  | m2 | 12.55
310 | 011702001003 | 筏板基础模板 | 1、筏板基础模板 无梁式 |  | m2 | 14.98
311 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1、基础梁模板 |  | m2 | 201.65
312 | 011702001004 | 独立基础模板 | 1、独立基础模板 |  | m2 | 161.35
313 | 011702003001 | 矩形柱模板 | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 110.28
314 | 011702003002 | 矩形柱模板 | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 17.48
315 | 011702004001 | 圆形柱模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 |  | m2 | 642.62
316 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 35.08
317 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 1458.52
318 | 011702012001 | 弧形墙模板 | 1、弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 47.93
319 | 011702028001 | 压顶模板 | 1、压顶模板 |  | m2 | 204.53
320 | 011702017001 | 拱板模板 | 1、拱形板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 10.69
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
321 | 041102034001 | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 |  | m2 | 3.96
322 | 041102035001 | 池壁模板 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 |  | m2 | 30.91
323 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 275.64
324 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 547.94
325 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1、楼梯模板 直形 |  | m2 | 244.95
326 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1、楼梯模板 圆弧形 |  | m2 | 35.28
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | RGF+JXF |  | 19 | 90118.03 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | RGF+JXF |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | RGF+JXF |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
合 计 | [5 empty] | 90118.03
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园景工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |  | 240955.42 | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  |  | — | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：园景工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 240955.42
合 计 |  |  |  | 240955.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园景工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 558822.9533
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0368
3 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 0.7735
4 | 01010030@2 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1027
5 | 01010030@3 | 圆钢φ10以内 | t | 0.6253
6 | 01010040@1 | 螺纹钢筋HRB 400 Φl2～14mm | t | 27.7643
7 | 01010040@3 | 螺纹钢筋HRB 400 Φl6～25mm | t | 4.713
8 | 01010120 | 圆钢φ10以内 | t | 5.4643
9 | 01010120@1 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 11.4301
10 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 1332.9813
11 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 189.145
12 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 118.3953
13 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1074
14 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 44.8481
15 | 01050081 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.0171
16 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 2.99
17 | 01090033 | 镀锌圆钢φ10~25 | t | 0.0488
18 | 01130030@1 | 扁通50*30*3 | kg | 5.1287
19 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 470.3402
20 | 01210001@2 | 热镀锌矩形钢管50*30*3 | kg | 671.129
21 | 01210001@3 | 镀锌角钢40*40*3 | kg | 202.93
22 | 01210001@6 | 热镀锌方通□50*3mm | kg | 1493.964
23 | 01290020 | 钢板2~2.5 | kg | 37.91
24 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 22.3367
25 | 01290220 | 镀锌钢板0.5 | m2 | 12.183
26 | 01290300@5 | 不锈钢板2 | m2 | 12.5814
27 | 01290300@6 | 不锈钢板3 | m2 | 6.7575
28 | 01290300@7 | 拉丝不锈钢雕像1.2 | m2 | 42.9522
29 | 01490020 | 电化角铝25.4×2 | m | 371.114
30 | 01610020 | 钨棒 | kg | 21.4887
31 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.2623
32 | 02010030@1 | 橡胶板10 | m2 | 13.6815
33 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 102.2349
34 | 02270070 | 土工布 | m2 | 1747.2126
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 02270070@1 | 复合土工膜 | m2 | 2438.619
36 | 02270070@2 | 土工布 | m2 | 3.946
37 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 50.6767
38 | 03010040 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 431.5668
39 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 208.59
40 | 03010235 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 6.7744
41 | 03010260 | 镀锌木螺钉M6×100 | 十套 | 74.589
42 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 108.8575
43 | 03010430@2 | 圆钢φ12 | kg | 2.02
44 | 03010430@3 | 圆钢φ10以内 | kg | 14.14
45 | 03010430@4 | 圆钢φ10 | kg | 36.663
46 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 903.0583
47 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 47.0995
48 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 300.1836
49 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 16.6094
50 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 13.7732
51 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 0.9722
52 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 696.5363
53 | 03044071 | 不锈钢驳接爪 | 套 | 15.0616
54 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.7818
55 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 0.4157
56 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 536.7733
57 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 15.4317
58 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 22.1942
59 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 48.8337
60 | 03136121 | 铜焊丝综合 | kg | 0.096
61 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 118.0508
62 | 03137001 | 焊剂 | kg | 0.7452
63 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 146.9934
64 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 263.3826
65 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 164.3913
66 | 03213001@1 | 钢板10 | kg | 708.01
67 | 03213001@2 | 钢筋8 | kg | 170.69
68 | 03213001@3 | 热镀锌角钢L30*4mm | kg | 74.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 03213001@4 | 灰色拉丝不锈钢5mm | kg | 361.58
70 | 03213001@6 | 钢板8mm | kg | 133.118
71 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 8.5329
72 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 0.8515
73 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 6.06
74 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.2858
75 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2796
76 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.3685
77 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 2.0155
78 | 04010045@2 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0022
79 | 04030010 | 细砂 | m3 | 0.336
80 | 04030015 | 中砂回填砂 | m3 | 146.5808
81 | 04030015@1 | 米黄色粗砂 | m3 | 2.9528
82 | 04030015@2 | 中砂回填砂 | m3 | 555.4218
83 | 04030015@3 | 中砂 | m3 | 0.0928
84 | 04030015@4 | 中砂 | m3 | 0.6855
85 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 1.961
86 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.1613
87 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 811.8459
88 | 04050045 | 碎石60 | m3 | 0.5604
89 | 04050115@1 | 黑色卵石φ20~30 | m3 | 0.4408
90 | 04050125@1 | 自然面雷州青石景观石 | t | 59.5
91 | 04070045 | 石屑 | m3 | 8.2704
92 | 04070045@2 | 石粉 | m3 | 2.4893
93 | 04070045@3 | 碎石 | m3 | 1.1558
94 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.0443
95 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 0.2671
96 | 04130001 | MU10灰砂砖240×115×53 | 千块 | 29.5182
97 | 04130001@4 | MU10灰砂砖240×115×53 | 千块 | 7.5021
98 | 04130001@6 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.3391
99 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.038
100 | 05030070 | 松杂木板 | m3 | 0.0271
101 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 35.8376
102 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 0.4672
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
103 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.05
104 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.1572
105 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.3246
106 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 387.385
107 | 06090010@1 | 夹层钢化玻璃6+0.76PVB+6 | m2 | 20.1056
108 | 07050010@1 | 仿烧面芝麻灰仿石砖300*200*15 | m2 | 40.2518
109 | 07050020 | 仿烧面芝麻灰仿石砖600*300*15 | m2 | 41.2665
110 | 07050100@1 | 仿烧面芝麻白仿石砖300*100*15 | m2 | 15.0368
111 | 07050100@2 | 仿烧面芝麻白仿石砖300*100*15 | m2 | 636.402
112 | 07130001@1 | 深褐色生态木木地板150*30 | m2 | 158.193
113 | 07190001@1 | 深棕色PP塑木地板145*30mm厚 | m2 | 13.2906
114 | 08010001@1 | 光面雷州青石600*390*20 | m2 | 4.3354
115 | 08030050@10 | 光面黑金沙黑花岗岩400*90*20 | m2 | 2.4276
116 | 08030050@11 | 烧面雷州青石628*150*20 | m2 | 1.0249
117 | 08030050@12 | 光面芝麻灰花岗岩20mm | m2 | 4.0068
118 | 08030050@14 | 烧面雷州青石634*90*20 | m2 | 2.306
119 | 08030050@15 | 烧面雷州青石707*60*30 | m2 | 1.8064
120 | 08030080@1 | 火烧面芝麻黑花岗岩50mm | m2 | 154.1527
121 | 08030080@11 | 荔枝面雷州青石30mm | m2 | 4.6893
122 | 08030080@12 | 光面中国黑花岗岩595*595*30 | m2 | 48.9839
123 | 08030080@13 | 光面中国黑花岗岩400*200*40 | m2 | 5.5968
124 | 08030080@15 | 光面雷州青石50 | m2 | 5.7664
125 | 08030080@17 | 荔枝面芝麻灰花岗岩50mm | m2 | 14.6948
126 | 08030080@18 | 荔枝面芝麻灰花岗岩30mm | m2 | 6.6127
127 | 08070001@6 | 黑灰色文化石300*300*20mm | m2 | 10.1327
128 | 09050160@1 | 铝板3mm | m2 | 46.9156
129 | 09050160@2 | 冲孔铝板定制成型3mm | m2 | 174.5078
130 | 09050260@1 | 铝板3mm | m2 | 65.263
131 | 09370001@1 | 铝合金方通格栅□50*1.5 | m2 | 318.8112
132 | 10030060 | 铝合金大龙骨h=60×30 | m | 1258.9917
133 | 12030180@1 | 热镀方通40*2 | m | 525.3
134 | 12090070@1 | 黄色亚克力透光片30*3 | m | 48.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 12230110@1 | 扁通80*150*5 | m | 4.032
136 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.41
137 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 10.6795
138 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 3.2219
139 | 13030473 | 真石漆 | kg | 20.8884
140 | 13030475 | 真石面漆 | kg | 1.5666
141 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 5.7494
142 | 13030700 | 外墙油性底漆 | kg | 86.0183
143 | 13030760 | 油性乳胶漆 | kg | 171.2685
144 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 3.1073
145 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 602.5107
146 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 105.207
147 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 13.5101
148 | 13090030 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 239.0807
149 | 13090035 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 324.884
150 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 133.9626
151 | 14010010 | 清油 | kg | 0.0857
152 | 14010030 | 松节油 | kg | 32.5788
153 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 0.646
154 | 14090020 | 光蜡 | kg | 0.2997
155 | 14090070 | 石蜡 | kg | 6.5361
156 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 68.4585
157 | 14230030 | 大白粉 | kg | 0.1863
158 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 2.256
159 | 14310050 | 草酸 | kg | 2.4413
160 | 14350140 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 0.1582
161 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 431.8006
162 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 | kg | 36.4782
163 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 1.3264
164 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 0.496
165 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 46.8592
166 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 102.5224
167 | 14390060 | 氩气 | m3 | 153.8802
168 | 14390070 | 氧气 | m3 | 140.5552
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
169 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 76.5438
170 | 14410010 | 108胶 | kg | 23.0406
171 | 14410020 | 202胶FSC-2 | kg | 12.5173
172 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 4.9125
173 | 14410160 | 地板胶水 | kg | 105.462
174 | 14410220 | 硅酮结构胶300ml | 支 | 12.8832
175 | 14410450 | 耐候胶 | L | 6.7539
176 | 14410500 | 乳液 | kg | 0.5582
177 | 14410550 | 水胶粉 | kg | 24.1056
178 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 5.8635
179 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 6.7839
180 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 1.38
181 | 17010160@1 | 热镀锌钢管φ150*4 | m | 11.004
182 | 17010160@2 | 热镀锌钢管φ120*4 | m | 2.1
183 | 17010160@3 | 热镀锌钢管φ80*3 | m | 306.6315
184 | 17010160@4 | 热镀锌钢管φ50*2 | m | 20.2755
185 | 17010160@5 | 热镀锌钢管φ80*2 | m | 8.4
186 | 17050050@1 | 热镀锌方通50*8 | m | 339.5989
187 | 17050050@2 | 不锈钢管φ50*2 | m | 1390.039
188 | 17050050@3 | 热镀锌方通30*3 | m | 384.817
189 | 17090001@8 | 热镀锌方通80*50*3 | m | 164.178
190 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 42.7776
191 | 31190010 | 美纹纸 | m | 64.416
192 | 32230001@1 | 雷州青石整石2.8*1.6*1.6m | 块 | 1
193 | 32230001@2 | 烧面芝麻灰景观石2.85*1.1*1.25m | 块 | 1
194 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 16.2215
195 | 34110010 | 水 | m3 | 319.8973
196 | 34110010@2 | 水 | m3 | 0.9246
197 | 34110010@3 | 水 | m3 | 0.9771
198 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 2514.4173
199 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 1.9523
200 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 18.0363
201 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 5.7222
202 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.0192
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
203 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.6564
204 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 4.3758
205 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 66.3354
206 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 17.9864
207 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 1893.2185
208 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 6755.0553
209 | BCCLF23 | 成品玻璃钢异型坐凳900*650*450mm | 个 | 2
210 | BCCLF35 | 雷州青石φ200-400mm | 块 | 88
211 | BCCLF69 | 成品玻璃钢异型坐凳1650*570*450mm | 个 | 2
212 | BCCLF79 | 雷州青石景观置石φ600-1800mm | 块 | 234
213 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0321
214 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 17627.35
215 | 补充材料004 | 加劲钢板8mm | t | 0.0565
216 | 8021902 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 91.9806
217 | 8021903 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 13.1422
218 | 8021904 | 普通预拌混凝土C25 | m3 | 82.261
219 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土C25 | m3 | 2.1008
220 | 8021905 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 620.0087
221 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土C30、P6 | m3 | 36.764
222 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 0.707
223 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 24.7069
224 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 30.3035
225 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 61.2409
226 | 01290480@1 | 钢板2.5mm | m2 | 244.5552
227 | 08030100@1 | 烧面雷州青石600*250*150 | 块 | 87.7772
228 | 33010105@1 | 镀锌方通立柱□200*10mm | t | 2.9827
229 | 33010365@2 | 镀锌方通250*10 | t | 1.43
230 | 33010550@1 | 镀锌扁通综合 | t | 8.645
231 | 补充主材001@1 | 不锈钢烤漆垃圾桶900*860*360mm | 组 | 12
232 | 补充主材002@1 | 发光LOGO字600*600 | 个 | 4
233 | 补充主材003 | 户外座凳φ500mm、雷州青石拼接 | 个 | 41
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 扣税单价 （元） |  | 合价 （元）
234 | 补充主材004 | 鱼形雕像1、规格：大1500*500*850mm、中1200*400*700mm、小1000*380*650mm 2、材质：不锈钢 | 套 | 2
235 | 补充主材007@1 | 2mm厚红色拉丝不锈钢标识字1000*1000 | 个 | 8
236 | 补充主材008 | 广西白雕塑3.8*2.8*1.8m | 套 | 1
237 | 补充主材010@2 | 1.2mm厚电镀深灰色不锈钢标识字100*100 | 个 | 24
238 | 补充主材011@2 | 1.2mm厚电镀深灰色不锈钢标识字500*500 | 个 | 3
239 | 补充主材011@3 | 1.2mm厚电镀深灰色不锈钢标识字300*300 | 个 | 4
240 | 补充主材012@1 | 1.2mm厚深咖色拉丝不锈钢字300*300 | 个 | 4
241 | 补充主材013@1 | 1.2mm厚深咖色拉丝不锈钢字400*400 | 个 | 4
242 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 62.4621
243 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 49.0532
244 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 16996.3631
245 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3461.6512
246 | 99450650 | 维护费 | 元 | 9442.9916
247 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2183.7486
248 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1303.3423
249 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1300.6503
250 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 48.3243
251 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.493
252 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.9389
253 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.8331
254 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 8195.1911
255 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 1120.5585
256 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 2.3731
257 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 40.6106
258 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 131.9283
259 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 798.5003
260 | 99450740 | 其他费用 | 元 | 881.1812
261 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0131
单位工程人材机汇总表
工程名称：园景工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
| 合计 | 合计