合同编号：

云港城项目11#地块智能家居

供货及相关服务合同

买     方：广东粤海置地发展有限公司

卖     方：

签约日期：   年  月   日

目 录

1．定义	4

2．原产地	4

3．标准	5

4.合同内容	5

5.合同价格	7

6.付款	10

7．合同文件和资料的组成及使用	13

8．知识产权	14

9．履约保函	14

10．材料货物	15

11．检验与验收	16

12．包装	18

13．装运标记	19

14 装运条件	19

15．装运通知	19

16．交货和单据	20

17．保险	20

18．运输	21

19．伴随服务	21

20．技术资料及相关要求	23

21．备件	23

22．保证	24

23．违约责任	25

24．变更指令	28

25．转让	29

26．分包	29

27．卖方履约延误	29

28．卖方违约导致合同解除或部分解除	29

29．不可抗力	29

30．因破产而终止合同	30

31．因买方的便利而终止合同	30

32．争端的解决	30

33．合同语言	30

34．适用法律	30

35．通知	30

36．税和关税	31

37．合同生效及其他	31

附件1：已标价工程量清单（另册）	33

附件2：云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务技术要求（另册）	33

附件3：履约保函 （样式）	34

附件4：工程建设项目廉政责任书	36

附件5：质量保修书	39

附件6：工程建设资金拨付管理办法及实施细则	40

附件7： 总承包管理与配合服务管理要求	43

附件8：图纸（另册）	57

附件9：招标答疑纪要（如有）	57

附件10：安全生产不良行为扣分条款	58

1．定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价格”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的全部价款，以人民币结算。

1.1.3 “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、机械和/或其它材料。

1.1.4 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.1.5 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.6 本合同中买方（业主/买方）指广东粤海置地发展有限公司。

1.1.7 卖方（卖方）指         。

1.1.8 项目现场指广州白云区云城西路与云城南路四路交叉位置云港城项目工地（买方指定的货物存放点）。

1.1.9 总承包人：中国建筑一局（集团）有限公司。

监理单位：广州珠江监理咨询集团有限公司。

1.1.10 “日”指日历日。

1.1.11 合同价格

1.1.11.1签约合同价格：是指买方和卖方在合同中的总金额。

1.1.11.2合同价格：是指买方用于支付卖方按照合同约定完成合同内容全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

2．原产地

2.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区 (以下简称“合格来源国/地区”)。

2.2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认与元部件有着实质性区别的产品。

2.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

3．标准

3.1 本合同下交付的货物应符合现行的中国、广东省及广州市相关法律法规、规范、行业标准及满足本合同附件2《云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务技术要求》的要求。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.合同内容

4.1卖方提供的智能家居货物品牌为：_________。

4.2 合同内容包括但不限于：云港城项目11#地块中的1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼户内智能家居货物（包括但不限于智能网关、智能模块、模块箱、智能开关等其他智能家居系统构成所需的必备货物）的深化设计、送样封样、供货、运输、送检、安装（含接线及合同约定的相关工作内容）、调试（含第三方系统联调）、验收、培训、备品配件、技术资料、售后、保修期服务及相关伴随服务等（具体详见设计图纸及技术），其中4#楼、5#楼（样板房除外）、6#楼（样板房除外）智能家居需在项目联合验收完成后二次进场进行供货、安装、调试、验收。

4.3 合约界面如下：

| 合约名称 | 智能家居 供货及相关服务合同 | 总承包 施工合同 | 室内精装修 工程合同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务合同 | 户内智能家居货物（包括但不限于智能网关、智能模块、模块箱、智能开关等其他智能家居系统构成所需的必备货物）的深化设计、送样封样、供货、运输、送检、安装（含接线及合同约定的相关工作内容）、调试（含第三方系统联调）、验收、培训、备品配件、技术资料、售后、保修期服务及相关伴随服务等（具体详见合同相关条款、设计图纸及技术要求） | 混凝土内管线及套管预留预埋 | 智能家居管线开槽（隔墙板）及修补、穿线，配合智能家居单位调试 |

4.4 工期要求如下：

4.4.1 深化设计的工期

卖方应在本合同生效后依据有关规范及买方下发的施工图，开始深化设计工作，本合同生效后10个日历天内向买方提供六份施工及装配详图、需总承包人配合预埋、预留孔洞的图纸、货物基础详图及安装技术说明书，并取得买方同意。买方有权对此等图纸提出异议，卖方应照买方的要求予以修改，并重新提交相关文件，直至获买方审批同意。

卖方应按买方的要求提供所有必需数据及其货物工程图纸给买方以供其完成制订货物综合图，以配合所有其它货物工程项目正确次序及位置。卖方需留意这些次序及位置必须配合其它货物工程。买方可拒绝，认可或更改这些资料或图纸，卖方应照其要求予以修改。

对买方退回修改的图纸，卖方应在退回图纸后的七天内，将修改好的图纸再次呈交给买方审批。

买方对图纸的认可与批准不减轻或解除卖方在本合同项下任何义务及责任,卖方应对深化设计文件承担一切责任。

图纸标准及要求应符合本工程所在地的法律法规政策规定、需求及习惯，并保证通过验收。

若卖方因未按本条约定完成深化设计导致智能家居安装工期延误的，每个节点每延迟一天，卖方应向买方支付5000元作为违约金。

4.4.2 智能家居货物工期要求

（1）总工期为477日历天。

（2）暂定开始时间：2023年6月1日，暂定完工时间：2024年9月19日。

| 类别 | 楼栋 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货 | 首开区 （7#、8#、9#楼） | A | A+100 | 暂定分三批供货，每批次排产时间不超过30天，具体供货批次及数量以建设单位书面通知为准 |
|  | 三开区 （1#、2#、3#楼） | A | A+190 |  |
|  | 6#楼样板房 | B | B+30 | / |
|  | 5#楼样板房 | C | C+30 | / |
|  | 二开区 （4#、5#（样板房除外）、6#楼（样板房除外）） | D | D+60 | 暂定分两批供货，每批次排产时间不超过30天，具体供货批次及数量以建设单位书面通知为准 |
| 安装、调试 | 首开区 （7#、8#、9#楼） | A | A+150 | 每批次安装时间不超过20天，调试不超过30天 |
|  | 三开区 （1#、2#、3#楼） | A | A+240 |  |
|  | 6#楼样板房 | B | B+30 | / |
|  | 5#楼样板房 | C | C+30 | / |
|  | 二开区 （4#、5#（样板房除外）、6#楼（样板房除外）） | D | D+110 | 每批次安装时间不超过20天，调试不超过30天；完成时间含安装、调试及验收 |
| 验收 | 首开区 （7#、8#、9#楼） | A | A+180 | / |
|  | 三开区 （1#、2#、3#楼） | A | A+300 | / |

注：A暂定为2023年6月1日,具体以建设单位书面通知为准；B暂定为2023年7月15日，具体以建设单位书面通知为准；C暂定为2023年10月30日，具体以建设单位书面通知为准；D暂定为2024年6月1日（项目竣工联合验收时间），具体以建设单位书面通知为准。买方有权对验收批次进行调整（相关费用已包含在是综合单价内）。

5.合同价格

5.1 签约合同价格暂定为￥    元，大写：人民币    （具体明细详见附件1，其中不含税签约合同价格为￥   元，税费为￥   元，税率为     %）。

5.2 本合同采用按各户型智能家居费用包干方式，结算时，按各户型实际户数计算。除因买方变更各户型智能家居功能外，各户型智能家居费用不因其他任何原因而调整。各户型智能家居费用必须满足合同附件2《云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务技术要求》 、合同附件8《图纸》及供货期的要求。各户型智能家居费用如下：

| 序号 | 户型 | 单位 | 含税费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142户型 | 元/户 |  |
| 2 | 142旋转户型 | 元/户 |  |
| 3 | 200户型(01房）（D4、D6） | 元/户 |  |
| 4 | 200户型（02房）（D4、D6） | 元/户 |  |
| 5 | 270户型（D5） | 元/户 |  |
| 6 | 270镜像户型（D5） | 元/户 |  |
| 7 | 200户型（D3） | 元/户 |  |
| 8 | 270户型（D3） | 元/户 |  |
| 9 | 200户型（D7） | 元/户 |  |
| 10 | 270户型（D7） | 元/户 |  |

5.3 签约合同价格已包括：完成本合同内容所需的所有货物及其所有零部件、相关配件、材料等产品的设计费（包括深化设计、施工图设计等）、制作费、材料费（含运输及保险费、装卸费、关税、保管费）、安装费（含接线及合同约定的相关工作内容）、绿措费、措施费、垂直运输费、安装及调试费、成品保护费、机械使用费、管理费、其他直接费、间接费、保修期服务费、有关规费、税费、检验测试费、设计报批费、培训费、知识产权费、进口零部件的进口关税、技术及其他资料（包括但不限于软件）的使用费及相关费用、验收费、卖方为完成本合同范围内全部工作和服务的费用、拟获得的利润及承接本工程的全部风险。

若遇政策性调整增值税税率的，卖方提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；买方按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

5.4结算

5.4.1本合同可分期结算（具体分期以买方书面通知为准）。

5.4.2分期结算申请

卖方应于分期货物完成供货及安装调试，并经买方验收合格及完成正式交付（含技术文件）后90天内向买方提出结算申请，并提交以下结算资料:

（1）结算资料目录；

（2）工程结算书，包括编制说明、结算汇总表、工程量清单计价表、结算金额与合同金额对比表及其差异分析及与结算相关的计价文件依据等；

（3）工程量计算书，需按楼栋、楼层、房间单独计算；

（4）开工报告、竣工验收报告、竣工验收记录；

（5）竣工结算授权委托书、竣工结算工作承诺书、工程结算申请报审表；

（6）《材料货物收货单》、《材料货物领料单》、《材料货物进场验收单》和材料货物汇总表；

（7）经买方、造价咨询公司共同签名盖章确认的工程核价文件；（如有）

（8）签证资料；（如有）

（9）设计变更资料；（如有）

（10）合同文件（含补充协议）；

（11）竣工图纸，除须盖竣工图章外，还须有买方工程安全部、承包单位、监理单位和设计院盖章；

（12）财务对账单；

（13）其他相关结算资料。

以上资料需装订成册，按顺序编写连续页码，一正两副并提供U盘电子文件一份，工程量清单计价表中的工程量需与工程量计算书中的工程量做好链接。

5.4.3 自本合同内容完成并在最后一个分期验收合格后，卖方应在验收之日起90天内上报完整、有效的结算书；经买方审核后，向买方提交本工程完整、有效的结算书及相关资料，买方在收到卖方提交的结算书之日起90天内进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知卖方。卖方确认同意的，则买方审定的价款为本工程的竣工结算价款的最终依据；如卖方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，按本合同关于争议的约定处理。买方与卖方就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。除非买方法定代表人签字并加盖买方公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为买方对本工程结算的认可。

5.4.4结算审核

买方在收到卖方提交的结算申请单及完整的结算资料后，进行结算审核，在90天内给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知卖方，卖方若对审核结果有异议的，应在收到通知后15天内与买方积极协商，完成结算。

5.4.5本项目相关服务内容需由卖方进行深化设计，深化设计费用已在各户型智能家居费用中综合考虑，不再另行支付。设计深化或产品是在原招标图及下发施工图基础上结合现场实际情况及自身技术情况对图纸进行完善、补充、细化后，绘制成具有可实施性的现场施工图纸，通过买方审查，图形合一，直接指导现场施工。深化设计不能改变原设计的使用功能及其效果，因深化设计造成的工程费用变化，已在各户型智能家居费用中综合考虑，结算不另行计算。

5.4.6当变更功能配置或服务内容而需要相应调整合同价款，如合同附件清单中有相应价格且买方认为是合理价格的，则按照相应价格执行；若合同附件清单中有相应价格但买方认为是不合理价格的或合同附件清单中没有相应价格的，则卖方应重新进行报价，报买方审核。

应报而漏报或报价为零的清单项目，则视为其价格已含在各户型智能家居价格中，买方将不另行支付费用。如该类清单发生变更时，变更价款确认原则如下：变更前价款按广东省现行相关工程定额价计价，如相关现行工程定额没有相关子目的按市场价计价；变更后价款计价原则按经买方审批同意的价格计算。

5.4.7 对于结算的其他约定：

（1）在买方与卖方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定前，买方对争议部分的支付义务不能确定，因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定买方的支付义务后，买方才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务，并在未按三方达成的一致或生效裁判文书确定的支付时间支付结算款时，才开始承担逾期支付的违约金或承担其他违约责任。

（2）凡是涉及到工程造价增减的设计变更、工程签证均必须有买方签字并盖章方为有效。

（3）设计变更、工程签证及现场签证按照相应规定执行。

（4）卖方违约金、水电费、赔偿金等相应扣款项，应扣未扣金额由买方在应付结算价款中扣除。买方凭收款收据及其他资料进行上述扣款。扣除部分不影响卖方应向买方开具的发票数额。

（5）按国家规定由卖方交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内，由卖方负责向税收等部门交纳。

（6）买方与监理人收到卖方提交的竣工结算申请单，如经初步审核，资料不完善，卖方应在28天内补充完善并提交买方审核，买方审核开始时间从完整有效的结算资料收齐之日起计。

（7）买方复审竣工结算的，卖方应积极配合结算审核工作，因卖方提供资料不积极或者不准确、不完整造成的审核延误责任由卖方承担。最终结算金额以买方书面确认为准。

（8）本工程竣工结算方式为:

竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+索赔+其他；

卖方申报结算时不得高估冒算，卖方结算价超报率超过10%时，卖方应承担结算超报违约责任，结算超报违约金计算原则如下：

结算价超报率=（卖方结算送审造价－买方结算审定价）/买方结算审定价

①卖方结算价超报率在10%（不含本数）~20%（含本数）时：

违约金＝(卖方结算送审造价－买方结算审定价×1.1)×5%。

②卖方结算价超报率在20%以上时：

违约金＝买方结算审定价×0.1×5%+(卖方结算送审造价－买方结算审定价×1.2)×10%。

如果采用分期结算的，则各期结算时按上述原则计算违约金，违约金在各期结算款中扣除；最后一期结算时，计算总结算金额的违约金，取各期结算累计超报违约金与总结算超报违约金之大值作为本合同工程的结算超报违约金。

（9）双方人员（买方、卖方）应每次对数前都在工作签到表上签名，签到表应注明当天双方办理结算的具体工作时间、内容、范围等事项，作为双方到场办理结算的现场工作记录。双方结算人员办理结算对数时应友好合作，对经核对确认无异议的数据和资料应当共同签字确认。如有异议，应当场提出，当场核对，当场记录争议的具体内容。如卖方对所核对的数据和资料没有书面提出异议，又不签字认可，买方可以单方签名并在经过三方核对的文件资料上注明具体情况，将当天工作签到表和核对后的资料寄发给卖方，该资料即作为双方共同对数后确认的结算资料。对于双方意见分歧的书面记录，经双方对数人员共同核对清楚并签字确认后，上报领导协商解决任何人员不得因意见分歧而发生争执、对骂，甚至侮辱、殴打对方。如发生上述事件，受害方有权向侵权方索赔，由侵权方承担一切法律责任。卖方在结算期间，不按照买方要求的时间或期限与卖方对数的，或者经过双方共同对数但卖方不签字对数结果的，或者推翻经过双方共同确认的对数成果的，买方办理结算的时间向后顺延，期间不须支付剩余工程款，由卖方承担结算延误的违约责任。

（10）卖方延迟提供完整、有效的结算书的，每延迟1天，须向买方支付500元/天的违约金。卖方拒不配合竣工结算的，买方有权进行单面结算或委托第三方中介机构结算。结算结果送达卖方后15天内卖方未向买方反馈结算书面确认信息的，视为卖方已默认并同意结算结果。该等情形下，卖方需向买方支付签约合同价格的0.5%作为结算编制费用，同时应向买方按签约合同价格的0.5%支付违约金，且买方有权在应付卖方的价款中直接扣留该款项。

6.付款

6.1本合同签署生效后30天内，卖方按照买方要求的样式和条件向买方提交本合同签约合同价格的10％的不可撤销的银行履约保函。

6.2货款支付方式

（1）合同每期含税应付货款50%采用现金支付；50%非现金支付，账期为6个月。

（2）采用非现金支付，卖方在签收、登记或确认买方开具的商业承兑汇票、供应链票据/凭证时，视同已完成非现金支付部分合同付款，买方对应的应付合同款转为应履行相应商业承兑汇票、供应链票据/凭证项下的兑付义务；卖方在商业承兑汇票、供应链票据/凭证到期前进行贴现的，所有贴现相关费用由卖方自行承担；卖方将上述账期内对应的应收账款转让给保理公司进行保理融资的，由卖方与保理公司另行签署保理融资协议或合同，所有保理相关费用由卖方自行承担。

（3）在买方向卖方付款（含非现金支付部分）前，卖方须向买方提供与经买方审核同意的应付款等额的足额增值税专用发票；买方采用非现金支付方式的，卖方同意无条件配合办理开具商业承兑汇票、供应链票据/凭证等支付工具的相关手续，否则视同卖方违约，买方可延后办理对应非现金付款手续且不承担任何责任。

（4）支付每期应付货款时，对50%的非现金支付合同价款：如买方选择使用现金支付方式向卖方支付的，卖方无条件同意，按该50%非现金支付合同价款的97.5%支付该期应付货款的非现金支付部分，并确认该期应付货款的50%非现金支付部分已按现金支付方式足额支付。

6.3合同价款支付进度详见下表

| 支付期数 | 支付比例 （%） | 应付款额 （元） | 支付条件及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 20% | 该批次货物合同价格×20% | 每批货物排产前10个工作日，买方向卖方发出排产通知书，卖方于排产前5个工作日提供相应货物排产周期计划表并提出书面申请付款。 |
| 第二期 | 60% | 该批次货物合同价格×60% | 每批货物安装完成，卖方提交书面申请付款。 |
| 第三期 | 支付至分期验收的货物的合同价格的85% |  | 分期验收的货物通过调试及验收、完成交付（含技术文件）、卖方完成培训后，且提交完整的结算资料后，可提出书面申请付款。 |
| 第四期 | 支付至完成分期结算的货物的合同结算价格的90% |  | 双方完成分期结算后，卖方向买方书面提出分期结算款支付申请。 |
| 第五期 | 支付至合同总结算价格的97% |  | 双方完成合同总结算后，卖方向买方书面提出总结算款支付申请，卖方按合同总结算价提供余额的增值税专票，卖方可书面申请支付结算款。买方扣留合同总结算价的3%作为质保金。 |
| 第六期（质保金的返还） | 合同总结算价格的3% |  | 质保期满且卖方完成相应保修责任后，买方无息支付结算金额的3％（扣除应由卖方承担的保修费等有关费用后的余额）给卖方。 |

备注：上述支付进度的每批货物或货物均以“户”为单位。

6.4 上述付款条件成立后，卖方向买方提出书面支付申请，并提供与应付款金额等额的税务部门验证合格的增值税专用发票。工程进度款审批期限为28天，自卖方向买方书面提出付款申请或经买方要求后重新提出付款申请并附齐相关证明之日起计。若卖方未提供书面付款申请或提供非正规（不合格）增值税专用发票，买方有权不予支付任何款项且无需承担逾期付款的违约责任。

卖方付款申请经买方审核确认后，买方通知卖方本期工程款应支付金额,卖方应根据买方审核确认的应付工程进度款金额的100%向买方开具合规增值税专用发票，买方在收到卖方提供的增值税专用发票后28天内支付工程款。对付款金额有异议的，买方将在该期限内先支付已确认部分的款项。卖方应及时报送工程验收资料，资料不完整的视作该项工作未完成，进度款中不予确认。

6.5 卖方申请各期支付时应提供以下资料：

（1）卖方申请第一期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经买方签发的排产通知书和相应货物的排产周期计划表。

- 卖方申请第二期支付时，应提供以下资料：经买方、监理单位、总承包人共同确认的《材料货物收货单》、《材料货物领料单》、《材料货物进场验收单》，付款申请书、经买方和监理单位共同确认的现场完成合格工程量的形象进度表。

- 卖方申请第三期支付时，应提供以下资料：完整的结算资料、付款申请书、验收报表、移交书及完成培训证明。

- 卖方申请第四期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经买卖双方共同盖章确认的《工程分段结算书封面》。

- 卖方申请第五期支付时，应提供以下资料：付款申请书、经买卖双方共同盖章确认的《工程总结算书封面》。

- 卖方申请第六期支付时，应提供以下资料：经买方或物业公司确认的《维修责任书》。

6.6 发票由卖方按买方要求提供，发票未足额提供给买方前或不按买方的要求提供的，买方有权拒付工程款，买方不因此承担违约责任。上述增值税专用发票必须符合国家《增值税专用发票使用规定》的相关要求，如卖方开具的增值税专用发票是无效或虚假发票，或者发生延迟开具增值税专用发票的情况，卖方应负责赔偿买方因为卖方开具虚假发票或延迟开具发票所造成的一切损失或损害（包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金等）。

6.7卖方开具的增值税专用发票（发票联及抵扣联）在送达买方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达买方的，卖方应向买方提供丢失发票的记账联复印件（加盖发票专用章）等税收法规规定及主管税务机关要求提供的相关资料，并确保买方顺利获得抵扣，否则，买方因此遭受的经济损失由卖方负责赔偿。为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，卖方开具的增值税专用发票送达并经买方签收后，若发生丢失，卖方应积极协助买方，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。

6.8卖方收到买方支付的合同价款后，卖方须在7个工作日内将货款支付给相应的供货商。卖方未按上述时间要求支付货款的，买方在收到供货商投诉并经核实后，有权向卖方的供货商直接支付货款，在应支付给卖方的合同价款中直接扣回，并视为买方已向卖方支付该部分的合同价款。

6.9 卖方应将合同约定支付给卖方的各项价款专用于合同工程，存于卖方设立的工程款监管账户，由买方、卖方和开户银行卡签订《建设资金三方监管协议》，共同委托开户银行监管，并接受买方监管，任何情况下卖方不得进行资金归集，不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用监管账户的资金。为方便对建设资金的监管，工程款监管账户原则在买方或工程所在地经买方认可的银行开立。工程进度款专用监管账户的具体要求详合同附件6。

7．合同文件和资料的组成及使用

7.1下列文件均为本合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，卖方应在供货前向买方提出，除买方明确指示卖方适用何种规定外，以对卖方义务、责任要求高者严者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经买方认定卖方的有关承诺比顺序在前的文件对买方更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。

（1）本合同的补充合同（若有）；

（2）合同条款；

（3）合同附件：

（4）卖方的投标文件（另册，以符合买方招标文件或经买方书面同意者为准，但投标文件承诺的投标人（卖方）的义务、责任比招标文件更高更严者，适用该等对招标人（买方）有利的承诺）。

（5）本合同的招标文件（另册）；

（6）经双方认可的其他有关书面文件；

当本合同条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以买方的解释为准。

7.2 没有对方事先书面同意，另一方不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

7.3 没有对方事先书面同意，除了履行本合同之外，另一方不应使用合同条款第7.1条所列举的任何文件和资料。

7.4 除了合同本身以外，合同条款第7.1条所列举的任何文件是买方/卖方的财产。如果对方有要求，另一方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给对方。

8．知识产权

8.1 卖方为执行合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有，其费用已包含在合同价款内，如需向第三人支付，均由卖方负责支付。

8.2 卖方保证为本项目所提供的货物享有完全的、合法的专利、商标权，未侵犯第三方的知识产权。若卖方所提供的货物涉嫌侵犯第三方知识产权或其他权利的，卖方必须自费负责妥善解决，使买方免遭任何损失，免于承担任何责任；若买方被牵连诉讼或仲裁，法院或仲裁机构裁判买方败诉，或任何调解、和解协议规定买方需要向第三方支付赔偿或费用及/或承担其他法律责任的，应由卖方全额赔偿及/或承担其他法律责任；卖方须在法院或仲裁机构生效法律文书或该等协议书指定的支付期限到期前，按该等文件指定的款项先行赔付给买方。

9．履约保函

9.1 卖方应按本合同所附履约保函格式，在合同签订后30天内向买方提供合同金额10%的不可撤销银行履约保函，其对买方的保障不得低于合同所附履约保函格式的要求。履约保函的有效期从签发之日起至本合同全部智能家居货物安装、调试完成、验收合格、结算完成且全部完成交付（含竣工资料及技术文件）后第30天止。

9.2 卖方未严格按合同规定时间和格式提供履约保函的，可以从应付给卖方的货款中扣除合同金额10%的款项作为履约担保。若卖方提供的履约保函有效期在9.1条所要求的最长有效期前到期的，卖方应在其提供的履约保函到期日7天前自动自费续期该履约保函，否则，买方有权直接向银行索赔履约保函项下的全部金额或（和）从应付的款项中扣除相当于合同暂定总价款的10%作为履约担保金。

9.3 买方在卖方履约担保项下提出索赔要求时，无须通知卖方有关该项索赔的违约情形及索赔金额。

10．材料货物

10.1卖方自行采购的材料货物，订货前至少30天（监造货物至少45天），应向监理人及买方提供相关的材料、货物文件（包括但不限于品牌、产地、规格、等级、技术性能指标检测检验报告等证明材料、货物满足招标图纸及技术文件要求）报买方审批同意后方可采购；并对需要封样的产品进行三方封样, 作为进场验收和施工复核的依据。卖方所购材料货物必须是原厂、正品、全新的产品。

10.2材料、货物进场需要向买方提供卖方或其经买方审批的专业分包人与相关厂家、授权代理商签订的供货合同、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、厂家联系方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明，进口材料货物还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。授权代理商须提供项目授权或年度授权证明。材料、货物、辅材的采购不得由劳务分包代购。材料、货物未附相关采购合同的，进度款中买方不予支付相关材料、货物费用。

10.3卖方有义务在货物进场7日前，提前书面通知买方组织货物进场，货物进场时, 卖方应会同买方、监理人、总承包单位5个工作日内共同进行验收,否则，由此产生的工期损失由卖方自行承担。

验收合格，由买方填写《材料货物进场验收单》，同时买方与监理人、卖方签《材料货物收货单》和《材料货物领料单》。《材料货物收货单》和《材料货物领料单》一式三联，买方两联，卖方执一联。材料货物供应结束后由卖方按经其签字的《材料货物收货单》和《材料货物领料单》编制材料货物汇总表， 并按此此汇总表及《材料货物收货单》、《材料货物领料单》做为合同当事人双方结算的依据之一。

10.4非买方原因置换合同原有材料、货物（或元件）的，单价高于原合同的不予调增，单价低于原合同的，按价差的双倍扣减；买方原因置换原有元件的按实际价格调整；卖方私自更换原有材料、货物（或元件）的，或卖方自行采购的材料货物未按合同约定报买方审批同意的，或卖方采购和（或）使用不符合设计和合同要求的材料和工程货物时，应按"数量×分项材料单价"20%向买方支付违约金（单次违约金低于5万元，按5万元标准处罚）。买方有权要求卖方拆除、退场或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

10.5材料进场查验：材料、货物进场前7天需要向买方提供授权证明（代理商需提供）、供货合同、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、厂家联系方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明，进口材料货物还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。并按要求填报相关资料。材料进场时还需签署：《材料货物收货单》、《材料货物领料单》。

11．检验与验收

11.1 重要部件和原材料的检验

11.1.1 卖方应指明货物主要外购部件的制造厂家及产地并附上清单，卖方应对外购部件进行入厂检验，并作为货物检验内容，检验记录随货物提供给买方。

11.1.2 货物出厂应具有产品合格证明、质量证明（包括出厂试验数据）、保修证明、装箱单和安装使用说明书、提供进口材料证明文件、以及工厂及现场测试报告。

11.2 货物制造、监造和工厂质量、性能检验

11.2.1 概述

11.2.1.1 本条用于合同执行期间，根据买方的需要，对卖方所提供的货物（包括对分包外购货物）进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的货物符合招标的要求。

11.2.1.2 卖方应在合同生效的后1个月内，向买方提供与本合同货物有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合相关的规定。

11.2.1.3 卖方应严格按照国家和行业的有关要求和标准进行生产和测试、检验，确保所有部件符合技术的要求。

11.2.1.4 卖方允许买方在货物发运前的任何适当的时间派技术人员到制造厂监督货物性能指标的检验工作。

11.2.1.5 买方参与制造厂的监造和工厂检验并不由此而免除或减轻卖方执行合同所承担的任何责任，也不作为买方的最终验收依据。

11.2.1.6 卖方必须提交货物制造和检验的计划给买方，以便买方安排人员进行货物监造和参与工厂检验。

11.2.2 工厂检查

11.2.2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同货物须签发质量证明、检验记录和权威部门认可的技术参数测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

11.2.2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验等。

11.2.2.3 卖方检查的结果要满足招标文件的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时应就相关原因向买方提供书面报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时书面通知买方。

11.2.2.4 工厂检查的所有费用已包括在合同总价之中。

11.2.3 货物监造

11.2.3.1 监造内容

为了强化过程控制，保证产品质量，卖方将组织有关人员对产品生产的关键工序和环节进行监控和检验，具体要求如下：

A．质量控制点

卖方将关键工序设为质量控制点，并对其进行重点监控。

B．监控实施

卖方在进入关键工序之前应提前5天书面通知买方前往生产地进行现场监督检查，买方可根据情况对关键工序采取全面检查或抽查的方式，但不论采取哪种方式，关键各个工序完成后的测试或检验报告卖方均须及时递交给买方并经其签字确认。买方对关键工序的检查或确认并不能免除卖方提供合格产品的责任。

卖方根据买方要求及货物进场计划，制定货物排产计划和监造大纲。按监造大纲组织到厂监造。监造货物的相关费用（除买方人员住宿、餐费、交通费外）由卖方承担。

C．卖方的配合责任

为保证卖方货物监造和检验的顺利实施，卖方有责任做好以下配合工作：

a．买方监造代表有权查（借）阅与合同监造货物有关的技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应提供方便。

11.2.4 性能验收试验（如需）

11.2.4.1 性能验收试验的目的为了检验合同货物的所有性能是否符合附件2技术要求。

11.2.4.2 性能验收试验的地点为买方项目现场。

11.2.4.3 性能验收试验由买方主持，卖方参加。具体试验由买方指定的公认测试机构完成。需支付给测试机构的检验费用由卖方先行支付，若检验合格，检验费用由买方承担；若检验不合格，检验费用由卖方承担，并由卖方承担由此给买方造成的损失。

11.2.4.4 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由公认测试机构编写，报告结论买卖双方均应承认。若进行性能验收试验时，卖方接到买方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

11.3 到货检验：

11.3.1 买卖双方会同监理单位等将依据有关规定，对到货进行表面（规格、数量、货物表面状况等）验收。

11.3.2 卖方必须在接到买方通知后，依时派员参加，否则将视为接受买方开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。

11.3.3 当货物运抵现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应在本合同约定的交货时间前为买方进行更换或修复，并自行承担有关费用。

11.3.4 对货物质量的检验结果发生争议时，以中国商检或质检部门的检验结果为最终结果。费用由卖方承担。

11.4验收

所有（或相应分期或分批）的智能家居货物安装、调试完毕后，卖方应向买方申请验收，经买方验收合格后，并将全部货物及竣工资料(含技术文件)交付给买方。

11.5其他约定

如因合同货物质量不合格或质量缺陷造成一切额外费用（包括但不限于货物拆除、进出场、重新安装以及相关材料更换等相关问题产生的额外费用）由卖方承担。

12．包装

12.1 产品须用坚固的新木箱/纸箱包装，若为进口产品，应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定，适合长途运输、能有效防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，买方有权拒绝产品进场，卖方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。

12.2 产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。

13．装运标记

13.1 卖方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地做出以下标记：

（1）收货人：广东粤海置地发展有限公司

（2）合同号

（3）发货标记（唛头）

（4）收货人编号

（5）货物名称、品目号和箱号

（6）毛重/净重（用kg表示）

（7）尺寸（长×宽×高用cm表示）等。

13.2 如果单件包装箱的重量在2吨(t)或2吨(t)以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。

14 装运条件

14.1 卖方应负责安排运输和支付运费、保费，以确保按照合同规定的交货期交货。

14.2 货物到达项目现场指定地点（包括卸货）后以到货检验合格的日期视为实际交货日期。

14.3 承运的运输工具应来自合格来源国/地区。

14.4 项目现场：广州白云区云城西路与云城南路四路交叉位置云港城项目工地（买方指定的货物存放点）。

15．装运通知

15.1 卖方应在预计的装运日期前15日以电邮或书面形式将相关单证发送或提交至买方，内容包括：合同、装箱清单、（其中包括：品名、规格/型号、数量、单价、包装、每箱的毛/净重、尺寸）

15.2 卖方应在货物装载完成后48小时之内以电邮或书面形式将合同号、货物名称、数量、毛重、体积（用m³表示）、发票金额、运输工具名称、启运日期和预计到达目的港的日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

16．交货和单据

16.1 卖方应按照本合同规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和/或其他单据见合同条款第11、12、13、14条规定。

16.2 卖方应在货物装完启运后以电邮或书面形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期、启运日期等通知买方。为合同支付的需要，卖方还应根据本合同条款第20条的规定，向买方寄交该条款规定的相关“支付单据”。

16.3 产权与风险转移

16.3.1 卖方保证：所交付的货物的所有权是没有任何瑕疵的，不会发生第三人对货物提出任何权利主张的情况，否则，由卖方承担由此引起的一切经济、法律责任，并赔偿买方因此遭受的任何损失（包括但不限于实际损失、名誉损失、维权所产生的差旅费费、调查费、律师费等）。

16.3.2 货物的产权，只有卖方在货物经调试合格并经买方书面确认验收后时由卖方转移至买方。

16.3.3 在拒收情况下，或者解除合同（包括部分解除合同），货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

16.3.4 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

16.3.5 卖方（在货交至项目现场前）交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险和保险费用由卖方承担。

16.3.6在货物现场安装及调试正常运行且经过买方验收合格前，货物的风险由卖方承担。

16.3.7本工程不提供场地内住宿。卖方需要考虑场外住宿费用。本工程场地不能保证场地内材料存放与加工，所连带发生相关费用由卖方自行考虑。

17．保险

17.1 保险安排和保险费

17.1.1 卖方应对本条款项下的所有险别投保。

17.1.2 合同项下的全部保险费由卖方支付。

17.2 保险范围

17.2.1 运输保险

17.2.1.1 合同项下每批货物均应投保。投保险别应包括一切险及罢工暴动、民变、偷窃和提货不着险等；投保金额为合同价金额的100%；投保期限为货物从卖方的工厂/仓库发运开始直到货物运至工地或卸至仓库开箱验收完毕，投保可以分段进行。

17.2.1.2出具保险单。

17.2.2 卖方人员的保险

17.2.2.1 卖方应对在工地为货物和材料进行配合指导安装、调试和验收的卖方人员包括分包商人员投保必要的人身险及其他有关的险别。

17.3 根据买方需要，卖方应不定期向买方提供完成符合17条款中规定的各种险别，并根据买方请求提供为开具上述及其他保险单所交纳保险费的发票。

17.4 在合同执行过程中，由卖方投保的保险的有关索赔应由卖方负责处理，买方应协助卖方进行索赔，索赔地应为中国广州。卖方应在索赔事件发生后，在短时间内予以妥善解决，并使买方/买方的利益得到充分保障。

18．运输

18.1 卖方应负责办理、支付将货物运至合同中项目现场的一切运输事项（包括但不限于货物的运输费等），相关费用应包括在合同价格中。

19．伴随服务

19.1 卖方应提供下列伴随服务：

19.1.1 安装及调试：

19.1.1.1 卖方负责合同下全部货物的安装工作，负责货物的调试及试运行，并对货物质量保修期内的货物质量及安装质量负责。

19.1.1.2 买方监理单位等按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物外形完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面的备忘录，如发现异议，卖方应即时采取有效的补救措施。

19.1.2 在各货物安装和调试过程中，卖方必须负责：

19.1.2.1 检查产品和提供的图纸是否有出入，发现问题将及时和买方及设计单位沟通，及时解决，否则出现问题由卖方负责。

19.1.2.2委派有经验的技术人员进行货物安装、调试，而且提供详细的相关资料及说明，确保能以适当和有效的方法进行货物安装。

19.1.2.3 必须按照要求参加本项目的现场工程会议，与买方讨论解决有关货物的安装、调试和试运行的所有问题。当卖方提供的所有货物正确安装就位，完全符合签订合同时的设计要求和合同规定要求后，卖方应书面通知买方。

19.1.2.4 卖方负责检查现场安装尺寸及标高偏差，超出允许偏差的及时协调买方、卖方进行修正，确保安装顺利进行。

19.1.2.5 卖方须承担与本工程有关或本工程所致的任何人身、财产损害的费用和责任，发生损坏、造成买方、卖方和他人损失的由卖方承担全部责任和费用，并由卖方自费修复、赔偿等；若买方、卖方因有关程序或法律规定因此需先行或共同承担责任或遭受损失的，由卖方予以赔偿（买方可从应付的本合同的合同价款中抵扣）。在本合同智能家居货物交付买方前，卖方应采取适当的措施，对智能家居货物及其所施工或管理的设备、工具、管件、绝缘体等进行保护，防止建筑施工、恶劣天气或其它原因对其造成损坏。

19.1.2.6 卖方接受进场施工时的现场状况，自费负责现场的清理、搬迁等工作，并服从总承包人对整个工程的管理和协调工作，配合其他施工单位的施工。在施工全过程中，配合卖方做好施工现场的安全文明施工，服从卖方的安全文明施工管理。

19.1.2.7 因卖方的工作错漏而直接或间接地导致其他施工单位未能很好地配合,或导致其他工程需要进行更改或修复的，全部费用和责任由卖方承担。因卖方深化设计后导致重新设置管、线所需的全部相关工作及费用由卖方承担。重新设置管线的位置需报买方同意后方可实施。

19.1.2.8 卖方必须按照本合同及附件、买方及卖方确认的施工图纸、技术文件、施工规范及买方或卖方指令严格进行施工，确保施工质量。若安装与其它施工单位存在交叉或接口界面工程时，卖方有义务做出相应的技术指导和配合。

19.1.2.9 本合同可分期或分批验收，相应分期或分批的所有货物安装、调试完成且验收合格并移交，同时将相应的竣工资料(含技术文件)交付给买方。完成交付后15个日历天内完成场地清理，撤离现场。

19.1.2.10 竣工资料的编制及整理，应符合国家标准及广州市《建设工程档案编制规范》规定，由卖方检查无误后装订交买方。

19.1.3 提供货物安装或维修所需的工具。

19.1.4 为所供货物提供详细的操作和维护手册（含电子版文档）。

19.1.5 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

19.2 属于卖方责任的所有设计与设计联络工作、技术文件和资料的提供、货物的运输、货物验收前的现场保管（货到工地5个工作日内完成验收）、保险以及派出技术人员到现场进行安装、调试、验收、技术培训、质保期保障等的相关费用，均已包含在合同总价内。即卖方提供合同规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

20．技术资料及相关要求

20.1供货合同签订后10天内，卖方提交经本项目设计方认可的货物基础图纸、安装大样图和电气动力柜接线详图，上述资料均一式四份（含电子版）。

20.2供货时需提供的技术文件（均一式四份）

1）提交各种检验报告及其他应提供的有关资料；

2）提供供货清单；

3）提供货物合格证书和进口材料证明文件（如有）；

4）提供强电及弱电控制原理图、系统图；

5）提供权威部门认可的技术参数测试报告等。

6）提供安装，操作及维修手册，每一本手册应包括不少于以下的资料：

（1）所有货物的规格及详细的手册、调试手册及质量保证书；

（2）系统和主要部件常见故障说明；

（3）建议的定期保养期及项目；

（4）建议紧急安全程序。

（5）紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

20.3 卖方应完成有关货物的安装以及调试等工程实施过程中的记录资料和试运行报告，竣工验收资料，均一式6份提交买方。

20.4 卖方在培训期必须为买方免费提供有关技术培训资料。

20.5 如果买方认为技术资料不能满足需要时，有权向卖方要求增加必要的技术资料。当买方要求有关货物的技术资料时，卖方应及时提供。

21．备件

21.1卖方应提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

21.1.1 买方有权选择是否从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

21.1.2 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划提前30天通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

21.1.3 在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应向买方提供备件的蓝图、图纸和规格，费用已含在合同总价中。

21.2 备品备件（含易损、易耗件）：

21.2.1 卖方提供能满足二年质保期内正常运行所需备件，在两年质保期内，卖方负责机器的所有问题（包括易损件和备品备件的仓储、更换）。

21.2.2 卖方应在合同文件中列出能满足质保期内正常运行要求的备件。

21.3 维修的专用工具：

21.3.1 卖方必须提供必要的、全新的和完整的维修（包括必需的附件、简体中文操作手册）所需的专用工具1套，此费用包含在合同总价中。

21.3.2 货物试运行时，卖方应负责将所有维修货物及工具单独装箱直接交付买方。

22．保证

22.1 本合同货物质量保修期为24个月，自相应分期或分批的智能家居安装、调试完成、验收合格、完成交付（含竣工资料及技术文件）后，按相应楼栋买方向购房客户发出的收楼通知书上载明的收楼时间届满日起计。质量保修期内卖方必须对合同货物的正常使用给予的质量保证。

22.2 卖方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

22.3 卖方应保证在合同规定的质量保修期内，对因其提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及由因卖方引起该货物的任何缺陷，故障和损坏负责。卖方按合同规定免费保修、包换、包退。

22.4 如果在质量保修期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等），买方有权根据中国质检部门或中国商检部门出具的检验书，在货物质量保修期内向卖方提出索赔。

22.5 卖方对智能家居货物的性能的硬件、软件及质量担保。

22.5.1 卖方在产品制造阶段（包括原材料和元器件、部件的采购，产品的加工、装配、检测、调试等），必须有一套科学而规范的标准程序和措施，确保产品的制造质量满足系统的要求。

22.5.2 卖方必须向买方提供制造厂对整机出厂货物所必须具备的货物出厂检验报告书、质量证明书及由当地商会出具主要部件的原产地证明等。

22.5.3 卖方必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。

22.5.4 质量保修期内，卖方需提供货物正常使用下的维修及保养服务，每个季度定期派工程师到现场巡查，由此发生的一切费用（包括但不限于差旅费、食宿费等）由卖方承担。

22.5.5 质量保修期内，因买方使用、管理不当所造成的损坏，由买方承担，卖方应及时提供有偿服务。

22.5.6 质量保修期内，卖方对故障保修的响应，须在接到买方通知的12个小时内到位，否则，质保期顺延。质保期内，卖方有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于4小时，且在24小时内解决问题；如遇重大故障，则由卖方提交维修时间和方案，经买方批准后执行。

22.5.7 质量保修期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质量保修期，但此更换后的零部件的最长质保期不超过整机质保期满后的半年。

22.5.8 在中国广州有相应的零配件库。

22.5.9 在中国广州有相应的维修机构。

22.6 卖方应保证所提供的单证必须与货物完全一致。如因单证与货物不符所造成买方的任何损失应由卖方承担。

22.7 保修期满且工程的质量问题得到全部解决后，卖方提出验收申请，30天内，由买方会同买方指定的物业管理公司组织检查，买方会同买方指定的物业管理公司按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实卖方是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，卖方向买方申请到期退还质保金，买方在核实后将扣除该扣除的修复费用、违约金、赔偿金等（如有）后剩余的质保金无息退还卖方。如质量保修金不足以抵扣修复费用、违约金、赔偿金等（如有），买方有权向卖方追偿。

在保修期满时，卖方没有完成保修责任的，买方有权要求延长保修期，直至完成缺陷修复工作为止。卖方逾期未修复的，买方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给卖方的合同价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由卖方另行支付，卖方不支付的，买方有权向卖方追偿。

22.8 质量保修期满，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。

23．违约责任

23.1 短装违约

由卖方运至项目现场的货物和材料，如存在短缺、误装和破损等情况，卖方应在收到买方通知后5天内无偿地补足短装货物，替换错装和损坏的货物。

买方可以由买方和卖方代表签署的短装、误装和破损确认书（卖方如在5个工作日内不签署或不提供反馈意见，视为默认同意）作为依据。

23.2 质量违约

23.2.1 如在合同条款约定之检验和测试、调试和验收过程中发现货物、系统或材料的质量不能满足合同要求（不合格），卖方应承担质量违约责任。买方有权根据正当理由选择以下方式之一处理。

（1） 维修或修理

卖方应对有缺陷的货物、系统和材料进行维修、修理，使之符合合同要求。

（2） 替换

卖方应以全新及合格产品替换有缺陷的货物、系统和材料，费用自理。除买方许可或合同有另外的规定，替换应在7天内完成。

（3） 拒收货物

如经替换、维修或修理后仍不能通过有关规定的测试或不能满足使用要求，买方有权拒绝接受不合格的货物、系统和材料，并归还卖方。卖方应按签约合同价格的20%向买方支付违约金，且买方有权单方解除合同。

23.2.2 买方可以由各方代表（包括买方和卖方）签署的检验、测试、验收结果记录（卖方如在5个工作日内不签署或不提供反馈意见，视为默认同意）作为卖方违约责任的依据。

23.3 迟交货违约

23.3.1卖方保证货物在买方下发到货指令所要求的日期前交到项目现场。由于卖方原因发生延误，卖方应向买方支付违约金，每天违约金按迟交货物的该部分合同金额的0.5%计，直至实际货物到达项目现场之日止。

23.3.2 当迟交货违约金累计达到合同总价的15%时，买方有权解除或部分解除合同。

23.4 逾期交付违约

卖方原因，逾期完成安装、调试、验收合格的，每个节点每延迟一天，卖方应向买方支付该部分合同金额的1%作为违约金。如逾期交付超过15天的，买方有权要求解除或部分解除本合同。

23.5 当发生合同第6.8款情况，卖方收到买方支付的合同价款后不及时支付供货商货款的，卖方须向买方支付买方直接支付的货款的10%作为违约金。

23.6 关于转包的约定

本项目禁止转包或肢解后以分包名义进行转包。卖方存在下列情形之一的应认定为转包：

①卖方将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

②卖方将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

③卖方通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其他承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。

④其他属于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》认定的转包情形。

卖方出现以上转包情形的，买方有权单方解除合同。

23.7 关于挂靠的约定

卖方存在下列情形之一的，应认定为挂靠：

① 卖方允许没有资质的单位或个人借用其资质承揽工程的；

② 卖方通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

③ 卖方收到工程款后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的；

④其他属于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》认定的挂靠情形。

卖方出现以上挂靠情形的，买方有权单方解除合同。

23.8 关于违法分包的约定：

卖方出现属于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》认定的违法分包情形的，应认定为违法分包。卖方出现违法分包情形的，买方有权单方解除合同。

23.9 卖方违约导致合同解除

卖方未依合同约定单方面终止或解除合同及买方因卖方违约解除本合同的，卖方在收到买方解除本合同的书面通知后合同解除，合同解除后30个日历天内，卖方与买方就已完成的合格的工作成果根据合同约定进行结算，若买方已超付的，则卖方应在买方通知之日起10个日历天内退还买方多付款项，若卖方逾期向买方退回上述款项的，每逾期一天，须向买方支付相当于该部分款项的1%的违约金。若买方未超付的，则按合同约定支付结算款；同时，卖方还须按照签约合同价格的10%支付违约金。

本合同所述违约金不足以弥补买方损失的，买方有权要求卖方赔偿。卖方基于本合同的规定应向买方支付的违约金及经济损失赔偿，买方有权直接从须支付给卖方的任何一期款项中直接抵扣，若不足以抵扣的，卖方应在买方通知之日起10个日历天内向买方付清。

23.10 卖方应理解，这里所指的违约金是确定的，买方无须提供所遭受的实际损失证明。当买方接受违约金时，买方可从应付卖方的本合同价款或履约担保中扣减相当于违约金的款项。

23.11 关于违约的补充约定（如需）：

买方上级单位“广东粤海控股集团有限公司”（以下简称“粤海控股集团”）将定期对卖方进行信用评价，相关评价结果将在粤海控股集团网站等渠道实时予以公布。卖方的不良行为导致其信用评价分在60分以下的，将拒绝卖方参与粤海控股集团及其附属公司工程项目的投标。出现相关情形后，买方将书面通知卖方。

23.12 关于安全生产的补充约定（如需）：

1）买方或买方的上级单位对本项目，每月开展不少于一次的项目现场检查，对检查发现的安全生产违规行为进行扣分。

2）卖方违规扣分以项目为单位按年度进行累计，计分周期为每年1月1日至12月31日，每年12月31日24:00当年度累计扣分自动归零。

3）卖方违规扣分情况通过广东粤海控股集团有限公司（买方上级单位）统一管理，即时统计按月发布。

4）若卖方承接的单个项目累计扣分N≥6分、N≥9分、N≥12分时，该卖方分别显示黄灯、橙灯、红灯状态，其中N≥9分将根据扣分程度和不良行为情况对卖方后续投标粤海集团及其下属企业项目予以相应扣分处理。

5）具体的扣分条款详附件10。

24．变更指令

24.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）货物的数量；

（2）货物的型号、规格。

24.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将根据合同具体约定对合同价或交货时间或两者进行公平的调整。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后10日内提出，否则，视为变更指令对合同价格及交货时间未有影响或完全按买方主张调整合同价格。

25．转让

卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则，视卖方违约，买方有权解除部分和全部合同。

26．分包

卖方不得将本合同内容分包给第三方。

27．卖方履约延误

27.1 卖方应按照合同约定时间把货物交到项目现场和提供伴随服务。

27.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。

28．卖方违约导致合同解除或部分解除

卖方在部分解除合同或解除合同后，必须在规定期限内作好已完成的安装技术资料和实物的交底、移交工作。卖方因未履行上述义务而给买方带来工期延误和其它损失的，应赔偿买方的实际损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除买方对已完工项目的保修责任。

合同部分解除或全部解除，并不会影响卖方按合同约定而应承担的违约责任。

卖方应在收到买方解除本合同的书面通知后合同解除，合同解除后，30个日历天内，卖方与买方就已完成的合格的工作成果根据合同约定进行结算；15个日历天内，卖方完成场地清理，撤离现场。

29．不可抗力

不可抗力是指买方和卖方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。

由于不可抗力事件致卖方交货迟延或不能交货时，卖方应立即将事件通知买方，并于事件发生后十四天内将事件发生地公证机关出具的事件证明书，以书面递交买方为证，并取得买方认可，在此情形下，卖方不须承担违约责任，卖方仍负有采取一切必要措施以从速交货、减少损失的责任。但卖方对不可抗力发生前的违约行为仍须承担违约责任。如果不可抗力事件持续超过三个月，买方有权解除本合同，并无需因此承担任何责任。

30．因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

31．因买方的便利而终止合同

31.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31.2 对卖方在收到终止通知后20日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩余的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或（2）取消对剩余货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

32．争端的解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如不能解决，则双方均可向买方所在地法院提起诉讼。

33．合同语言

35.1本合同语言为中文，如果本合同同时采用中文和英文，当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34．适用法律

34.1 本合同应按照中华人民共和国的相关法律法规进行解释，并选择适用中华人民共和国法律法规解决买、卖双方的争议。

35．通知

35.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同规定的对方的地址。

35.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36．税和关税

36.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担；中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

36.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

37．合同生效及其他

37.1本合同自买卖双方盖章和法定代表人或委托代理人签字或签章之日起生效。

37.2本合同一式伍份，买方执叁份，卖方执贰份，具同等法律效力。

附件：

1.已标价工程量清单

2.云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务技术要求（另册）

3.履约保函 （样式）

4.工程建设项目廉政责任书

5.质量保修书

6.工程建设资金拨付管理办法及实施细则

# 7.总承包管理与配合服务管理要求

8.图纸（另册）

9.招标答疑纪要（另册）

10.安全生产不良行为扣分条款

买方：广东粤海置地发展有限公司

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

卖方：

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

帐 号：

附件1：已标价工程量清单（另册）

附件2：云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务技术要求（另册）

附件3：履约保函 （样式）

履约保函（样式）

致：               （以下简称“受益人”）：

鉴于                     （以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为            的《         》 （以下简称“合同”），金额 （大写）：人民币             元（RMB        ）。我方作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：

一、本保函担保的金额为（大写）人民币    元（RMB   ）。

二、本保函的有效期从签发之日起至本合同全部智能家居安装、调试完成、验收合格、结算完成且全部完成交付（含竣工资料及技术文件）后第30天止。

三、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后    个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需要求证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。

四、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。

五、本保函有效期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的担保责任免除，以两者中较早发生者为准。本保函到期后无论本保函原件是否退还我方，本保函到期即自动失效。

六、本保函对我方及我方继受人有不可撤销的约束力，我方自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

七、本保函担保项下的权利不得转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。

八、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向我方发出书面通知：

收件人：

通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。

九、本保函适用中华人民共和国法律法规。

出具银行：

【备注要求：根据中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，系统重要性银行包括 6 家国有商业银行、9家股份制商业银行和 4家城市商业银行，按系统重要性得分从低到高分为四组：第一组：平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组：浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行；第三组：交通银行、招商银行、兴业银行；第四组：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行。】
 附件4：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

为加强云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务合同过程的廉政建设，规范工程建设中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　买卖双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）教育、监督本单位所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处相关人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，三方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

(六)发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　买方的责任

买方应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

（一）不准向卖方和相关单位（包括但不限于施工单位、勘察、设计单位、货物或原材料供应单位，下同）索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和好处费、感谢费、其他财产性利益等。

（二）不准在卖方和相关单位报销任何应由买方支付的费用，或借用卖方的车辆办理私事。

（三）不准要求、暗示和接受买方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向卖方介绍或为配偶、子女、亲属参与同买方有关的货物、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向卖方和相关单位推荐分包单位和要求卖方购买规定以外的材料、货物等（合同所规定的属于买方行使的相关权利不受此限）。

第三条　卖方的责任

应与买方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装及强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向买方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和回扣、好处费、感谢费、其他财产性利益等。

（二）不准以任何理由为买方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，或出借车辆给买方人员办理私事。

（三）不准接受或暗示为买方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为买方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　法律和纪律责任

（一）买方工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，卖方应向买方或有关机关举报，买方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（二）卖方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，买方应向卖方或有关机关举报，卖方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。

（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功或因未取得A方给付该等利益而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

第五条　本责任书作为本工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收符合合同要求时止。

买方：（盖章）广东粤海置地发展有限公司      卖方：（盖章）

法定代表人或授权代表人：                   法定代表人或授权代表人：

签约日期：                                 签约日期：

附件5：质量保修书

质量保修书

为保证云港城项目11#地块智能家居供货在国家规定的使用期限内正常使用，甲、乙双方一致同意签订此质量保修书。卖方在质量保修期内承担智能家居货物质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

卖方在质量保修期内，应按法律、法规、国家关于质量保修的有关规定及《云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务合同》，对交付买方使用的智能家居承担质量保修责任及其他质量责任。

二、质量保修期

本合同货物质量保修期为：自《云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务合同》全部智能家居安装、调试完成、验收合格、竣工资料及技术文件交付后，         楼栋的收楼通知书上约定的收楼时间（即        ）起计满24个月。

三、质量保修责任

1、质量保修期内出现的由于质量问题引起损伤和损坏，卖方应在接到维修通知2小时内安排人员免费进行更换和维修。

2、在保修期间，卖方负责货物的维修保养和定期检测，费用由卖方承担。在保修期满后，卖方应协助买方或物业管理公司进行日常保养。

3、在保修期内发现任何瑕疵，买方应通知卖方，卖方应在收到买方通知后2小时内或买方同意延长的时间内，进行修复，修复费用已含在合同总价内，并承担由此引起的其他责任。卖方逾期未修复的，买方有权委托第三方进行修复，并直接从质保金中扣除该项修复费用，若有不足的，由卖方另行支付。

4、在保修期结束后，合理的检查和试验都无法发现的隐蔽瑕疵均由卖方修复，修复费用由卖方承担。

5、在发现重大瑕疵、多次出现同样的瑕疵，经买方要求时，卖方应就需修复的问题向买方提供正式报告，说明存在瑕疵或损坏的原因、所采取的补救措施、修复情况等。

6、保修期满后，卖方也仍应按合同或国家有关规定承担货物质量保证责任和因货物缺陷对买方、他人造成的人身、财产损害、损失的责任和费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

7、保修期内发现重大质量问题，卖方必须在收到买方或买方指定或业主选定的物业管理公司通知后24小时内到场无条件维修更换，并按该不符合合同要求部分货物造价的10%向买方支付违约金，赔偿买方由此发生的一切损失、费用，包括诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

8、在保修期满时，卖方没有完成保修责任的，买方有权要求延长保修期，直至完成缺陷修复工作为止。卖方逾期未修复的，买方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给卖方的合同价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由卖方另行支付，卖方不支付的，买方有权向卖方追偿。

四、质量保修金

本工程约定的工程质量保修金为本工程结算价的3%，保修金在保修期不计利息。

五、质量保修金的支付方式

保修期满且工程的质量问题得到全部解决后，卖方提出验收申请，30天内，由买方会同买方指定的物业管理公司组织检查，买方会同买方指定的物业管理公司按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实卖方是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，卖方向买方申请到期退还质保金，买方在核实后将扣除该扣除的修复费用、违约金、赔偿金等（如有）后剩余的质保金无息退还卖方。如质量保修金不足以抵扣修复费用、违约金、赔偿金等（如有），买方有权向卖方追偿。

六、其他

当买、卖双方有其它质量保修事项商定时，另行商定。

本工程质量保修书作为合同的组成部分。

买方：（盖章）                             卖方：（盖章）

法定代表人或授权代表人：                   法定代表人或授权代表人：

附件6：工程建设资金拨付管理办法及实施细则

工程建设资金拨付管理办法及实施细则

第一章  总则

第一条   为了加强本工程项目建设资金的使用管理，提高建设资金使用效益，确保建设资金专款专用，并且保证其安全、高效的使用，根据国家有关规定特制定本办法。

第二条  本办法适用于与本工程建设的工程承包商及监管开户银行。

第二章  资金账户的管理

第一条  工程承包商必须在广州地区开设银行监管账户。未经核准的账户，广东粤海置地发展有限公司（以下简称“置地发展” )不予以拨付工程款项。

第二条  置地发展确认的监管开户银行应依法为开户单位保密，除国家法律、法规规定的有权部门和置地发展管理规定需要外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的存款。

第三条  开户单位申请开设银行账户时，应按规定向监管开户银行出具有关证明材料，在条件满足的情况下，监管开户银行应在二天内办妥开户手续。

第四条  开户单位申请撤销指定的账户，需向置地发展提出书面申请并经同意。同时根据监管开户银行的有关撤销账户要求，办理并完善相关的手续。

第五条  开户单位的账户只能办理自身的业务，不得出租或转让。工程承包商违反上述规定或套取建设资金另作他用，监管开户银行有权制止，并报置地发展。

第三章  项目资金管理

第一条  为了确保本工程项目建设资金正常运行和安全、有效使用，对本项目建设资金采取集中监控的管理模式。置地发展对参与本项目工程施工的承包商在银行开设专用账户，对其项目资金的流向实施监控，以达到建设资金专款专用的目的。

第二条  置地发展、工程承包商（分包商）及监管开户银行三方共同签订《广东粤海置地发展有限公司建设项目建设资金管理协议》，监管开户单位授权同意该监管开户银行把工程专项资金的往来结算记录及对账资料提供给置地发展查阅，以此规范建设资金的使用行为。

第三条  经置地发展审核拨付的工程款，工程承包商应专款专用，严禁挪作他用；工程承包商违反规定用途转款或用款的，监管开户银行有权拒绝付款，并及时把信息反馈到置地发展，置地发展将酌情进行处理。

第四条  工程承包商应及时支付材料、货物等款项，及时支付施工人员工资，确保工程建设顺利进行。

第五条  保证建设资金的安全和工程建设的顺利进行，工程承包商在承建的工程正式交验之前，未经置地发展同意不得以任何名义转移资金。

第六条  监管开户银行应为工程承包商提供全方位的优质服务，不得无理压票压汇；同时应密切跟进开户单位在实际资金运作中提出服务要求，为其解决在工程建设中的实际问题（如施工人员工资的提现等）。

第四章  附则

第一条  本办法执行过程中如有问题请及时向置地发展反映。

第二条  本办法自项目竣工结算完成，办理清算后6个月自行废止。

# 附件7： 总承包管理与配合服务管理要求

施工总承包管理与配合服务要求

第一部分  施工总承包管理工作内容

1	总则

1.1  制定本办法主要目的为明确总承包人在总包工作方面的管理、施工配合范围、义务和责任，以及专业承包人相应承担的义务和责任。总承包人在实施总包服务管理、施工配合及协调工作时，必须服从发包人及监理工程师的指令。

1.2  本办法制订的基本原则为：建立以总承包人为首的包括由各专业承包人组合而成的的现场管理机构。在总承包人的统筹、管理及协调下，各专业承包人及专业分包人分别按各自的合同要求进行施工的同时，为了一个共同的目标而精诚合作，由此组成一个既独立（权责利相对独立）又统一（目标统一）的共同建设体。

1.3  若本办法中、本办法与其它文件中存在互相矛盾时，以较严格者为准。

2	基本定义与要求

2.1  定义：

1）总承包人是指：

2）专业承包人是指与合同通用条款与专用条款中的专业工程承包人。

3）专业分包人定义是指与合同通用条款与专用条款中的分包人及暂估价项目分包人。《云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务合同》中的买方应按本服务要求中专业分包人的相关规定执行。

2.2  总承包人在中标进场后，需根据招文件、合同条款及本办法相关要求编制详尽的现场管理办法（所包含的内容包括但不限于本办法），经报监理单位和发包人批准后实施。

2.3  发包人在组织专业承包工程的招标时，需将本办法及2.2款中的“现场管理办法”作为招标文件附件，要求投标单位作同意响应。

2.4总承包人在与专业承包人及专业分包人签订管理协议时，需将本办法及发包人批准后实施的现场管理办法作为管理协议中的必要内容。

2.5本项目现场管理原则上以总承包人全面负责，各专业承包人及专业分包人各自负责自身承包范围内的相应工作及提供必要的配合。现场管理的实施未能达到合约与本办法要求的，由总承包人向发包人全面承担违约责任，若导致发包人损失的，则经发包人同意由总承包人先行向发包人全面承责。总承包人有义务督促专业承包人及专业分包人按要求完成，因专业承包人及专业分包人未履行或未按期按约完成的，由总承包人先行代为完成，并收集相关资料报经监理工程师确认，以作为总承包人向专业承包人及专业分包人的索赔依据。

2.6为更好地协调好参与本项目建设的各方关系，促进项目建设，本项目采用互为监督、互为促进的考核办法，每月将由专业承包人及专业分包人和总承包人之间互相进行打分考核，并将此考核纳入双方工程进度款支付的约束条件。具体考核办法由总承包人代为拟订，报监理工程师和发包人批准后实施。

3	承包范围

3.1	总承包范围：包括总承包施工项目和总包管理项目。

3.2	总包管理范围：

1）所有由发包人负责、承包人配合招标确定的暂估价项目，具体详总包合同附件15。

2）所有由发包人选定的具有相应资质的专业施工单位，具体详总包合同附件1。

3）发包人依法直接供应的材料设备设施专项供应商，详见总包合同附件18。

4	本项目合同结构和项目工程管理关系如下：

序号	分类	合同关系	管理关系

1	暂估价专业工程类合同	1、由发包人（或发包人与承包人联合）招标，确定分包人和分包价格。

2、由承包人与分包人签署合同	由承包人统一管理并提供管理配合服务

2	暂估价安装服务类合同	1、供货与安装服务由发包人（或发包人与承包人联合）统一招标，确定分包人和分包价格。

2、供货合同由发包人与分包人签订合同；安装合同由承包人与分包人签署合同

3	发包人发包的专业工程/服务类合同	1、由发包人确定分包人及发包价格。

2、由分包人与发包人签署合同	承包人提供管理配合服务

4	检测、监测服务类合同

5	甲供材料、设备类合同

注：上表分类的具体合同详合同相关附件。

5	工程管理

5.1总承包人对专业承包工程实施总包服务管理及协调，发包人按合同规定向总承包人支付总承包管理、施工配合及协调费。

5.2总承包人对各专业承包工程承担服务、管理及协调义务。专业承包人及专业分包人任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，由于总承包人管理不力的，总承包人承担相应的责任。

5.3各专业承包人及专业分包人不得在未得到发包人及总承包人同意前对其负责施工的专业承包工程全部或部分分包或转包，否则相应专业承包人及专业分包人将承担责任。

6	总承包人一般义务

6.1 施工组织设计的提交和确认

6.1.1.承包人应于收到总监理工程师的进场通知后7天内向总监理工程师提交一式五份的项目及单位工程的施工组织设计。

承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

(1)	工程概况

(2)	施工现场组织机构（质量、安全、进度管理机构及职责）

(3)	各分部分项工程完整的施工方案（包括施工准备、施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析、工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施）；

(4)	施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；

(5)	施工现场平面布置图（包括施工道路平面图、各种临时设施、施工用水、监控设施、施工机具、材料构配件存放位置）；

(6)	季节性施工措施；

(7)	地下管线及其他地下设施的处理措施；

(8)	保证工期、质量的措施；

(9)	保证安全生产、文明施工、减少扰民，且满足环境保护要求的措施；

(10)	妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；

(11)	其他与工程施工有关的管理方案、措施。

6.1.2总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在4天内审核并签署意见，发包人在3天内审核并签署意见）。逾期既不确认，也不提出书面意见的视为同意，但如遇到重大或技术复杂、难度大的施工方案（如深基坑支护及高支模等施工方案），则应按政府有关规定召开专家评审会评审。

6.2 配合发包人项目管理的要求

6.2.1承包人须遵守及执行发包人地工程管理部在项目实施期间实施的技术标准化、管理工作标准化、质量可视化、质量检查管理标准、第三方质量安全评估、四新技术的推、工程管理信息化等所有相关管控制度并接受相应的奖罚规定。

6.2.2承包人须遵守及执行发包人工程管理部实行的工程启动会、方案评审、工程巡检、飞检的相关管理要求及接受相应的奖罚规定。

6.2.3承包人须遵守及执行发包人工程管理部实行的样板管理制度、两点一线、读图讲图等相关管理要求及接受相应的奖罚规定。

6.2.4承包人须遵守及执行发包人发布的其他管理制度、并积极配合发包人的供方评估，评估中发现的问题承包方须积极改进。

6.4施工场地

6.4.1本项目位于广州市白云区，场地内施工、办公区域由施工单位按实际情况考虑，本项目严禁在用地红线内设置生活区。

6.4.2在施工作业区内，各专业承包人及专业分包人进场施工前，应向总承包人提供其施工机械及材料堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总承包人合理安排施工作业区场地。对于作业区内临建设施，总承包人应统一规划，统一布置，对作业区现场容貌进行管理，不得私自乱搭临建。总承包人负责施工作业区文明施工、安全生产管理，并自觉接受监理工程师的监督和协调管理。

6.4.3项目管理部办公区、公共区域的防盗保安、门卫、日常保洁、卫生清洁等工作亦统一由总承包人管理。

6.4.4总包于工地入口提供通行管制设备，系统同时要包含可以替所有工人制作、发出身份辨别卡及附有软件/硬件用于保持可供查核全部曾经到场人士的记录，也能在劳资争议时协助核实在工地实际工作时数，系统必须由一个有旋转栏杆装置的出入口，电子读卡器与掌印校对器合并组成，所有工人均发给一张身份辨别卡，使系统能够识别期间他们出入工地的情况。

6.5施工临时道路

总承包人应协调各专业承包人及专业分包人的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。总承包人负责施工临时道路的修筑和使用期间的维修和保养。

6.6施工用水、用电

6.6.1总承包人应保证施工期间现场水、电的正常使用，各级施工用电电箱负荷及水压均需确保满足施工要求。水电使用人包括但不限于总承包人及其分包人、发包人指定的各专业承包人、暂估价专业分包人、第三方检测与监测单位、材料设备安装供应商等。现场施工用的水电费已由发包人支付给总承包人，各专业分包人、各专业承包人不需再向总承包人支付水电费。生活区的水电费由各专业分包人、各专业承包人向总承包人支付。

6.6.2总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业承包人及专业分包人用水方便。

6.6.3总承包人必要时有义务为专业承包人及专业分包人提供超高加压水泵，同时委派专人管理。

6.6.4总承包人统一为项目施工现场（楼层及室外）配备满足施工需求的二级配电箱及水电接驳点，以确保各专业承包人及专业分包人用电方便。“塔楼每层1个，裙楼和地下室每2000平方米1个，且各专业分包接电路径不大于30米，否则总承包方须负责增加该范围的二级配电箱。

6.6.5检测与监测等第三方中介服务机构受发包人委托在现场提供服务所需的水电费用，应由总承包人免费提供给第三方中介服务机构，且相关费用已包含在总承包服务与管理费内。

6.7垃圾清运

各专业承包人及专业分包人应做好各自作业区内的废弃物与垃圾的整理工作。建筑废弃物与垃圾由各专业承包人及专业分包人按总承包人的要求集中到一层指定地点，由总承包人统一外运。

6.8安全设施

6.8.1总承包人必须在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内交通畅通、安全；在靠近场地的主要施工地段要设置安全警示栏杆或者标志。

6.8.2总承包人必须在“四口、五临边”位置按招标文件及省、市有关文件要求做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。各专业承包人及专业分包人如施工需要须提前拆除时，必须经总承包人批准，并由总承包人采取有效的补救措施，专业承包人及专业分包人必须配合。

6.8.3井架、塔吊等垂直运输工具

总承包人应向各专业承包人及专业分包人提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机架人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸或工作由专业承包人及专业分包人自行负责。

6.8.4现场施工管理及协调

总承包人必须安排对各专业承包工程有相关工作经验的现场技术人员负责协调及管理各有关专业承包工程,包括安排必须的工地协调会议,以协调各专业承包工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配合整体施工进度，并监督各专业工程的施工，以保证专业承包工程的质量能满足要求。

6.8.5施工脚手架、排栅

6.8.6在施工脚手架、排栅尚未拆除前，总承包人应向各专业承包人及专业分包人无条件地提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用，并保证上述设施使用过程的安全。

6.8.7总承包人搭设脚手架时应协调各专业承包人及专业分包人的施工需要及进度，满足各专业承包人及专业分包人的合理要求。

6.8.8虽经总承包人充分协调，但如专业承包人及专业分包人因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总承包人拆除脚手架、排栅前进行相应工程施工，需要总承包人推迟拆除日期或另行搭设脚手架、排栅的，总承包人有权要求相应专业承包人及专业分包人支付相应费用。

6.9轴线与标高、施工收口处理

总承包人有义务为各专业承包人及专业分包人提供轴线和标高的控制点，包括在每层及必要的位置设有标高控制线，以供各专业承包人及专业分包人做施工定位和高程使用。待各专业承包人及专业分包人施工完毕后，由总承包人负责最后一道工序施工收口处理工作。

6.10总承包人应认真执行上述各项规定，并对执行情况进行检查、监督和管理，如专业承包人及专业分包人违反了本办法有关规定而总承包人无及时发现、指出并采取相应管理措施的，且对此工程造成任何损失，总承包人应承担责任。

6.11专业承包人及专业分包人必须按规定要求提交工程技术资料，总承包人对专业承包人及专业分包人的相关技术资料进行归档备案管理。

6.12	总承包人对专业承包人及专业分包人的具体配合服务内容可参见本管理办法附件。

7	专业承包人及专业分包人一般义务

7.1专业承包人及专业分包人要接受总承包人的管理

专业承包人及专业分包人必须满足发包人与总承包人所签订的施工协议管理要求，在工期、质量、安全、现场文明施工等方面接受总承包人的管理和协调。若因专业承包人及专业分包人的原因引至总承包人需向发包人对整体工程的延误或专业承包工程的施工质量承担违约责任，专业承包人及专业分包人需向总承包人赔偿因其引至的损失。

7.2进入现场施工的必备条件

7.2.1提交由发包人确认为专业承包人及专业分包人的证明文件。

7.2.2中标通知书（或具有同等效力的暂行施工协议）。

7.2.3专业承包人及专业分包人的营业执照及资质等级证书复印件。

7.2.4提交分专业承包工程的“施工组织方案”，包括：

(1) 专业承包人及专业分包人简介。

(2)专业承包工程施工进度计划。

(3)主要技术措施方案。

(4)质量保证措施。

(5)安全保证措施。

(6)材料设备进场计划。

(7)劳动力进场计划。

(8)提供专业承包人及专业分包人施工经验及业绩。

(9)提供专业承包人及专业分包人施工组织体系简况。

7.2.5按专业工程承包合同约定做好专业承包工程保险等事宜。

7.3质量管理基本义务

7.3.1对工程作业人员进行工艺过程技术交底，并做好交底记录。

7.3.2实施有关质量检验的规定，并做好质量检验记录。

7.3.3对工序间的技术接口实行交接手续。

7.3.4提供原材料、半成品、成品的产品合格证及质保书。

7.3.5做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

7.3.6加强成品保护。

7.3.7认真做好本专业承包工程的验收交付工作。

7.3.8按合同规定做好本专业承包工程的回访保修工作。

7.3.9发生质量事故时，必须及时向总承包人报告，并作出事故分析调查及善后处理意见。

7.4进度管理基本义务

7.4.1编制施工进度计划，包括：

(1)编制施工方案，明确施工区域的划分，施工顺序与施工流向，以及作业方式，同时明确承包人法和施工队伍的组织架构。

(2)编制科学、合理、且可行的施工项目进度计划，以保证项目施工的均衡进行。

(3)编制资源供应计划，包括物料供应计划、机械设备的进场计划、劳务计划等。

(4)编制图纸优化及供应计划。

7.4.2执行月报制度

(1)按每月20日向总承包人报告本分包工程的执行情况。

(2)提交月度施工作业计划。

(3)提交各种资源与进度配合调度情况。

7.4.3顾全大局，主动做好协调工作

(1)参加有关现场工作协调会议，积极支持和配合总承包人做好工作协调。

(2)及时根据总承包人工作安排主动调整进度计划。

(3)在进度上有任何提前及延误应及时向总承包人报告。

(4)专业承包人及专业分包人有权向总承包人提出工程协调的建议，总承包人应在规定的时间内作出回复和解决。

7.5安全、消防、现场标准化管理等的基本义务

7.5.1遵守各种安全生产规程与规定：

(1)遵守国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，以及发包人向总承包人提出的各种安全生产规定。

(2)结合工程项目实际，识别和评价危险源，必要时指定管理方案，并认真实施。

(3)接受总承包人的安全交底及部署。

(4)完善和健全安全管理各种台帐，强化安全资料工作。

(5)开展安全教育工作，做好分部（分项）工程技术安全交底工作。

(6)特殊工种必须持证上岗，复印件汇总后报总承包人检查备案。

(7)专业承包人及专业分包人有义务保护现场各项安全、消防设施得完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。

(8)必须接受总承包人的安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。专业承包人及专业分包人的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准（或不能及时达到要求的），经监理工程师核准，总承包人可以协助专业承包人及专业分包人予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切相关费用将由专业承包人及专业分包人承担。

(9)专业承包人及专业分包人的所属人员，在作业过程中发生各类违章作业，总承包人应该并根据情节轻重、危害程度等具体情况或有关规定予以劝阻警告，情节严重者，监理工程师及发包人根据有关规定责令停工整顿直至退场。

(10)发生安全事故时，必须及时向总承包人报告，并作出事故分析调查及善后处理意见。

7.5.2做好消防与治安管理工作。

(1)开展消防与治安的教育工作。

(2)配合总承包人、政府主管部门做好治安管理工作。

7.5.3做好现场标准化管理工作

(1)各专业承包人及专业分包人进场施工前应根据总承包人制定的施工场地划分设计施工场地平面布置图，经总承包人审核同意后执行，实施“定置”管理。

(2)按总承包人要求做好场容场貌管理工作，废弃物与垃圾应按总承包人的要求集中到指定地点。

(3)遵守文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好。

(4)保持工地卫生、文明，努力做好宿舍内卫生工作。

7.6进场材料管理的基本义务

7.6.1各专业承包人及专业分包人应指定专人负责对进场所需材料的管理，并服从总承包人关于进场材料管理方面的要求。

7.6.2专业承包人及专业分包人提供材料（包括乙供材料、甲招乙供材料或甲供材料）进场的总计划，并提供月度材料进场计划。

7.6.3进场材料的流转程序：专业承包人及专业分包人各种进场材料必须在10天前按总承包人规定的要求，向总承包人提出申请，待总承包人批复后再执行。总承包人必须在2天内办理批复。

7.6.4材料进场后，总承包人向专业承包人及专业分包人应提供必要的协助。

7.7劳动力管理基本义务

7.7.1各专业承包人及专业分包人有责任约束所有员工遵守政府部门发布的有关政府、法律、法规、发包人的各项规章制度，以及施工现场的各项管理规定，确保现场文明施工有序进行。

7.7.2专业承包人及专业分包人应将进入现场的施工人员名单及照片向总承包人申报。

7.7.3专业承包人及专业分包人必须向总承包人提供劳务人员的身份证复印件，特殊工种的相应操作证及上岗证。

对上述专业承包人及专业分包人的一般义务，总承包人应采取有效措施督促其执行，并监督其执行情况，对专业承包人及专业分包人违反上述有关规定的行为实际发生的，属自主分包项目的，总承包人承担全部违约责任，属专业承包项目，总承包人承担法定的连带责任。

8	施工现场管理

总承包人必须对专业承包人及专业分包人承担总体管理的义务和责任。

8.1施工总平面布置

8.1.1	总平面布置原则

(1)在满足施工需要的前提下，尽量紧凑合理，不用（或少用）施工用地；

(2)保证场内施工道路畅通；

(3)科学确定施工区域内要满足方便生产，有利于生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求；

(4)各项施工设施布置要满足方便生产，有利于生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求；

(5)将生产性和生活性设施分开布置。

8.1.2	总平面布置依据

(1)建筑设计总平面图、基础施工平面、建筑立面图；

(2)施工组织总设计；

(3)有关施工规范、规程及地区建设工程文明施工标准；

(4)施工总平面具体布置及做法；

(5)发包人提供的用地范围，水电接驳头位置，所有建筑物外的施工场地，包括生活区场地道路必须硬地化。

8.2施工总平面管理

8.2.1	施工临时道路管理

(1)根据投标文件承诺及招标文件、合同规定，满足施工过程中各种车辆、大型机械运输的通畅运行，满足安全文明施工的正常需要。施工临时道路包括施工标段内各拟建建筑物之间、拟建建筑物与施工临时设施之间，及珠江新城现有道路与正在施工中道路之间的施工连接通道，施工临时道路必须硬地化，道路两旁设满足施工需求的临时排水设施。并按批准的施工组织总设计的施工总平面图布置要求布置施工临时道路；

(2)设专人负责道路的清洁、障碍清除维修保养工作，保持道路清洁、畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染；

(3)专业承包人及专业分包人的大型构件场内运输和卸货必须由专业承包人及专业分包人向总承包人申请，由总承包人统筹安排；

(4)为保证总承包人、各专业承包人及专业分包人施工人员、管理人员、专项供应商、监理工程师、材料供应监理、发包人以及省市政府有关领导和职能部门人员方便、安全地到达各作业区域，总承包人负责全部施工作业通道的搭设、维护和管理工作。总承包人在自身及各专业承包人及专业分包人施工方案时应有相应的措施，保证施工通道有显着标志、无建筑垃圾、有良好的采光或照明、易于行走、安全措施可靠，总承包人应每天巡视检查，对于不符合要求需要整改的内容发文给相关单位或部门要求立即做出整改。总承包人在施工作业通道的管理上达不到要求的，承担全部责任。

8.2.2	施工用水（排水）管理

(1)总承包人需按发包人提供的可用水量和施工组织总设计、总平面布置要求，在现场布置施工用水总管线（平面、立面）和生活用水总管网，并报监理工程师和发包人批准。施工用水和生活用水分开布置；主管道要有明显的保护标志，以防以外损坏；

(2)总承包人对工地用水，设置总、分表实行统一管理；

(3)各专业承包人及专业分包人用水必须向总承包人提出申请，并按总承包人指定的位置接驳；

(4)总承包人对总用水管线进行日常维护管理，保证正常，连续、足量供应、保证正常施工；

(5)总承包人做好各专业承包人及专业分包人用水管理；

(6)总承包人在施工区域设置数量足够的临时蓄水池以保证施工及消防需求；

(7)总承包人对场内的排水（污）系统实行统一管理，定期或不定期的对各专业承包人及专业分包人施工区域和生活的排水（污）进行检查，保证排水（污）系统畅通，保护环境，防止污染河涌；

（8）总承包人对地下室排水系统需达到两套排水设备及排水管道（主管），在雨季及汛期能满足两套排水系统同时使用，确保已安装的设备及电梯地坑不泡水。

（9）当地下室开始机电安装后，需做好防洪、内涝准备工作，需常备防洪沙袋、柴油发电机、柴油抽水泵等防洪物资，并做好防洪应急预案。

（10）确保整个项目施工期间，采取适当的防护和排水措施防止地下室和其他施工现场遭到水浸。

8.2.3	施工用电管理

(1)施工用电要遵守中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》及《建筑施工安全检查标准》；

(2)总承包人按发包人提供的可用电量和施工组织总设计确定的电源类型和用量，根据施工需求自行铺设完善，横跨大门或道路时，高度应≥6m；

(3)用电按生产用电和生活用电分别设置；

(4)总承包人负责施工用电管理，在建筑物内各楼层及必要的位置设置分配电箱，以提供专业承包人施工用电接驳，专业承包人负责用电管理配合工作；不得随意拖地乱拉乱用；

(5)各专业承包人及专业分包人向总承包人提出用电申请，并按总承包人指定位置驳接；

(6)总承包人对施工用电线路进行日常维修管理工作，保证现场正常用电；

(7)总承包人做好各专业承包人及专业分包人用电管理；

(8)承包人应定期或不定期的对现场用电进行检查，杜绝安全事故（隐患）的发生，杜绝乱拉乱用的现象；

(9)为确保现场正常施工，总承包人在现场配置数量、型号适合的发电机，且现场配置的发电机数量和型号应和投标文件中的承诺一致。

8.2.4	施工场地管理

(1)	施工场地的布置应服从发包人及监理工程师的指示。现场四周设置施工围墙、大门。原则是严谨、完整、牢固、美观大方；

(2)	按照投标文件承诺，招标文件、合同的规定，施工现场的场地、施工临时道路保证（持）平整、坚实、畅通；

(3)	在大门两边分别设置“九板一图”；

(4)	总承包人负责施工场地的用地安排协调管理工作，根据安全生产及文明施工规定的具体要求向专业承包人及专业分包人详细交底及部署，各专业承包人及专业分包人应协助总承包人对各自施工区域的场地做好管理配合工作，总承包人根据各专业承包工程具体情况统一划分施工场地安排；

(5)	总承包人按主要施工机械进场安装及拆卸退场计划结合平面布置进行综合管理。

(6)总承包在永久通风设备、管道投入运行之前，需采用自然补风、机械排风等方式，对地下室进行通风排湿。机械换气量至少达到每小时换气两次。

8.2.5	施工现场公共厕所、办公区管理

(1)总承包人有义务在施工现场设置合适数量的公共厕所，公共厕所的布置必须能满足施工和办公的方便（在施工的楼层之间不少于每隔3层也应合理设置相关的公共厕所，并敷设排污管、给水管及简易照明），并严格按照有关文明施工管理规定和卫生要求派专人清扫整理，保持现场清洁。

(2)总承包人有义务满足总承包人和各专业承包人及专业分包人使用的现场办公区场地需要。专业承包人及专业分包人现场办公区用房、其它设施等由总承包人、专业承包人及专业分包人协商解决，水电线路接驳点由总包人提供。

(3) 施工现场禁止设置生活区，但总承包人有义务在施工场地外自行设置生活区并按规定进行安全文明管理。

(4) 施工现场实行封闭管理，办公区与施工区分开管理。

（5）总承办人需定期安排施工场地灭蚊工作。

8.3人员管理

8.3.1	各专业承包人及专业分包人必须对进场所有施工人员进行严格的管理。各专业承包人及专业分包人必须对本单位所有进场施工人员进行登记，各自统一着装，及时上报总承包人，进行汇总并统一管理。流动人口必须持有“三证”；施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，并将更改记录及时上报总承包人，由总承包人报知监理工程师和发包人。

8.3.2	各专业承包人及专业分包人必须以班组为单位在进场后3天内以及每月定期进行安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认。

8.3.3	各专业承包人及专业分包人必须对进场所属施工人员办理劳动保险等，并将有关资料报总承包人，并向进场施工人员提供符合《建筑施工安全检查标准》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》和广东省、广州市现行安全管理办法（如广州市建筑工程安全生产文明施工量化管理（暂行）办法）规定的食宿、生活和施工环境及条件。

8.3.4	各专业承包人及专业分包人必须对所属进场施工人员进行全天候管理。

8.3.5	为了便于人员管理，正确识别其所属单位和身份，特制订如下制定:

(1)工号识别制定：

各专业承包人及专业分包人进场后在2天内向总承包人提交有关人员资料，内容包括公司标志的样本、所有人员的名单及初始工号，总承包人根据各专业承包人及专业分包人人员的初始工号进行统一编号。总承包人对自身人员及专业承包人及专业分包人人员进行统一管理。

(2)工作牌制定：

总承包人建立工作牌制定，统一管理。进入现场的所有施工人员及施工管理人员必须佩带工作牌。工作牌内容包括姓名、本人近期免冠照片、所属单位、所属班组、职务、工号、工种等。总承包人通过佩带工作牌制度对全体施工人员及施工管理人员进行检查、监督和管理，对违反佩带工作牌制度和其它管理制度人员的立即做出登记，并定期汇总上报监理工程师及发包人。

(3)安全帽识别制定：

总承包人及各专业承包人及专业分包人的施工管理人员与施工人员佩戴不同颜色的安全帽，安全帽正面粘贴其所属单位的标志。

（4）IC卡/平安卡管理

总承包人必须根据现场管理要求，在出入口设置IC卡/平安卡刷卡机，对所有进出现场人员实施IC卡/平安卡管理。保证所有人员进出现场都有准确记录。现场人员信息必须进行录入，并由总承包人统一管理。

8.4主要施工机械设备管理：

8.4.1总承包人应对进入所现场的施工机械设备进行统一的管理。所有进入现场的施工机械设备都必须服从总承包人的协调管理。

8.4.2施工机具设备的进退场和使用必须遵循：

(1)各专业承包人及专业分包人所有进场的施工机械设备必须提前向总承包人提出申报，并在进场时做好登记报总承包人。

(2)凡是没有进场登记的施工机械设备一律拒绝进场。总承包人有义务定期进行检查，杜绝出现施工机械设备未做登记的现象。

(3)总承包人及相应专业承包人及专业分包人有义务确保现场使用的施工机械设备符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，施工机械设备不得带病作业。

(4)总承包人应及时对进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备必须立即停止使用，并在24小时内出场外。

(5)总承包人及有关专业承包人及专业分包人必须严格按照有关规定施工机械用电的管理，总承包人有义务对专业承包人及专业分包人进行安全用电的交底，并所负责标段现场的用电情况进行检查进取检查和管理。

(6)大型施工机械所属单位应设立专职机械调度员负责对大型施工机械的统一调配，总承包人有义务进行跟踪管理监督。

(7)各专业承包人及专业分包人必须对所属进场的全部施工机械设备进行全天候管理，严禁施工机械设备未经总承包人及监理工程师批准擅自进入其它标段或公共区域。

8.5关键区域出入管理：

8.5.1当施工现场的某些区域（关键区域）施工到一定程度（如设备安装阶段）时，在征得监理工程师和发包人批准后，总承包人有权在工程监理的统一安排下对进入关键区域的施工人员进行限制，即根据施工需要，确定可以进入该区域的总承包人人员、专业承包人及专业分包人及数量。总承包人在需要执行关键区域出入管理前10天内，书面通知各有关专业承包人及专业分包人，并上报监理工程师和发包人；各专业承包人及专业分包人在接到书面通知后3天内向总承包人递交进入关键区域申请表，确定进入关键区域施工及管理人员的数量，由总承包人制作进入关键区域的特别通行证。总承包人派驻专人在指定入口验证放行。在专业承包人及专业分包人的工作完成并通过有关单验收后，各专业承包人及专业分包人将特别通行证退回。

8.5.2由于总承包人关键区域出入管理不力导致出现质量问题、返工、或影响关键节点工期的，总承包人承担责任。

8.6来客管理：

8.6.1总承包人及各专业承包人及专业分包人的来访客人（指定在本工地工作的人员）必须办理来客登记手续才能进入现场：

(1)来客向门卫递交有效证件并办理必要的来访登记；

(2)由门卫向来客发给临时出入证；

(3)来客离场时凭临时出入证领取有效证件。如客人丢失临时出入证，由被访人所在单位向门卫办理丢失临时出入证登记手续。

8.6.2总承包人应聘请专业保安单位负责治安保卫和门卫管理工作，负责来访登记管理，以及负责制作临时出入证。

8.6.3总承包人应为来客提供工地安全教育及安全设施。

8.6.4总承包人有为前来检查的相关政府机构工作人员、发包人委托的第三方监测人员等提供接待的义务，并有义务为其工作开展提供相关安全便利的条件。

8.7车辆出入管理：

为保证现场的施工秩序，对所有进入施工现场的施工车辆，实施车辆出入管理制度，由总承包人统一进行管理。

8.7.1	大型车辆及长派小型车辆

总承包人应对进入施工现场的大型车辆及长派小型车辆（包括总承包人及专业承包人及专业分包人的车辆）进行统一管理，制作车辆出入证。大型车辆是指5T以上载重汽车、轮胎或履带工吊车等大型施工机械。专业承包人及专业分包人必须提前3天向总承包人提出大型车辆和长派小型车辆进出申请，注明车辆型号、拍照号码、进场日期及时间，经总承包人批准后，发给车辆出入证。车辆到达现场大门入口处必须出示有效的出入证才可进场。根据各单位登记车辆情况合理安排各单位车辆的停放位置，杜绝出项现场车辆乱停乱放阻碍施工的现象。

8.7.2	非长派小型车辆

总承包人及各专业承包人及专业分包人的非长派小型车辆进入现场实行登记制度。车辆进入现场时在门卫处登记所属单位名称、车牌号、进场时间、大约停止时间后，方可进入施工现场。

8.7.3	发包人、监理工程师、设计单位等车辆凭有效证件进入现场。

8.7.4	总承包人对运出现场的材料进行严格的管理。所有材料，如无总承包人或监理工程师签字并加盖公章，书面同意外运的，不得运离现场。

8.8现场广告、标语、条幅的管理：

为保持良好的现场施工次序和整体形象，现场广告、标语、条幅的内容、设置、张贴和悬挂必须服从发包人及监理工程师的统一管理和协调。

8.8.1	统一策划制度

总承包人应统一策划管理现场设置和各类非商业宣传性标牌、条幅，如现场导向牌、安全施工标志牌、各类标语等。要求统一字体、样式、规格和设置。

8.8.2	实行申请制度

（1）各专业承包人及专业分包人安全标志牌费用由相应单位负责，由专业承包人及专业分包人根据自身需要提前15天向总承包人提出申请。

（2）总承包人、各专业承包人及专业分包人、以及其它单位要求在现场悬挂、设置的各类带有商业宣传性质的广告、标语、条幅，须提前15个工作日向总承包人提出书面申请，说明广告、标语、条幅的规格、样式、内容、悬挂位置和时间。

（3）总承包人应对现场各类带有商业宣传性质的广告、条幅、标语设置意见应提前7个工作日包监理工程师和发包人，经审批同意后方可实施。

（4）需要在现场设置的各类带有商业宣传性质的广告、条幅、标语等必须按监理工程师和发包人书面允许方可实施，否则监理工程师和发包人将按有关规定限期拆除，并可视情况进一步处理。

8.9	当地协调：

8.9.1	总承包人有义务协调好当地地方政府与人员的关系，确保工程质量、进度和组织管理等不受当地外来因素的干扰。

8.9.2	因总承包人协调工作不力导致工程建设实际受到当地外来因素影响的，发包人有权部分或全部扣除其地方协调费。

9	施工进度计划与工期管理

9.1	施工进度计划

9.1.1	总承包人有义务要求各专业承包人及专业分包人提交专业承包工程的各类施工进度计划，并统筹审核各专业承包工程的进度计划，有义务通过组织协调有效解决不同专业承包工程不同施工交叉作业的配合施工问题，确保各专业承包程施工进度能按照工程总进度计划实施。

9.1.2	专业承包人及专业分包人有义务接受总承包人对进度计划进行调整的意见，并按照调整意见落实现场劳动力、材料、施工机械等的供应配合情况。

9.2	暂停施工

因专业承包人及专业分包人原因造成总承包人项目停工的，总承包人承担责任，工期不予顺延。总承包人可按分包合同向专业承包人及专业分包人追讨损失。

9.3	工程竣工

总承包人应督促专业承包人及专业分包人按计划办理工程竣工，并对专业承包人及专业分包人竣工予以积极的配合，因总承包人未能及时提供必要的配合工作而导致专业承包工程不能按计划办理工程竣工的，总承包人承担主要责任。

9.4	工期管理

9.4.1	总承包人应根据发包人提供的本项目总体控制目标及各关键节点工期要求编制总进度实施计划。总承包人对本项目的进度实行统一管理(含总承包人施工及总包管理的项目)，并重点对关键节点工期进行控制。

9.4.2	总承包人应审核各专业承包工程施工进度计划，并有义务根据工程总进度计划调整各专业承包工程的进度计划和施工配合，确保各专业承包工程能按照主体工程的关键节点工期按计划完成，并按发包人规定的竣工日期办理工程竣工验收。

9.4.3	总承包人应对各专业承包工程的施工提供必要的协助，以确保专业承包工程能按经审定的进度计划执行。同时总承包人有义务对专业承包工程进行监督管理，纠正进度负偏差，协调专业承包人及专业分包人之间的关系，保证主体工程与各专业承包工程之间能协调推进。因总承包人未能对专业承包工程提供必要的配合，以及未能有效管理专业承包人及专业分包人工程进度的，并由此造成主体工程或专业承包工程关键节点施工进度有所滞后的，总承包人承担全部责任。

9.4.4	总承包人通过组织协调，有效解决不同专业工程、不同工序交叉作业的配合问题，确保各施工进度能按照总进度实施计划实施。

10	质量与检验

10.1	工程质量

专业承包工程质量达不到约定质量标准总承包人承担连带责任。

10.2	检查和返工

因专业承包人及专业分包人达不到约定标准的，由责任方承担拆除和重新施工的费用，承担质量违约责任，工期不予顺延，有总承包人管理不力的，总承包人承担责任。

10.3	隐蔽工程和中间验收

10.3.1	工程具备隐蔽条件或属于“穗建监字[2001]068号”文规定的中间验收部位，专业承包人及专业分包人必须先进行自检，自检合格后由总承包人在隐蔽或中间验收前24个小时以书面形式通知监理工程师验收，通知应包括隐蔽和中间的内容、验收时间和地点。监理工程师在验收记录上签字后，专业承包人及专业分包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格的，专业承包人及专业分包人必须在24个小时内或监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

10.3.2	总承包人应对专业承包工程的隐蔽及中间验收工作创造便利条件，并提供足够的配合。

10.4	工程试车

1.4.1	设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由专业承包人及专业分包人组织试车；属总包施工项目范围内的，由总承包人组织；属总包管理项目范围的，由专业承包人及专业分包人组织。

1.4.2	设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由总承包人组织、监理工程师、发包人参加试车，总承包人在试车前24小时内以书面形式通知监理工程师和参加试车的有关单位。

1.4.3	工程试车，属总包施工项目范围内的，由总承包人负责试车费用；属总包管理项目范围的，由专业承包人及专业分包人负责试车费用，总承包人应予以配合服务。

10.5	保修管理

总承包人有义务对各专业承包工程的保修工作进行协调和管理，总包管理项目完工后及时督促相关专业承包人及专业分包人在保修期内做好保修工作。专业承包人及专业分包人无及时做好保修工作，且存在总承包人管理不力原因的，总承包人承担法定的连带责任。

11	文明施工和安全生产管理

11.1	安全生产与检查

11.1.1	总承包人有义务对所负责标段内全部文明施工和安全生产进行全面的管理。进行详细交底及部署。

11.1.2	专业承包人及专业分包人应严格做好所负责工程的安全生产工作，并自觉接受总承包人的检查，并按照其提出的意见进行整改。

11.2	事故处理

专业承包工程发生重大伤亡及其它安全事故的，专业承包人及专业分包人必须立即通知总承包人，总承包人必须立即按有关规定上报监理工程师、发包人及有关部门，同时按政府有关部门要求处理。对于专业承包工程发生重大伤亡及其它安全事故，由专业承包人及专业分包人承担主要责任，总承包人承担法定的连带责任；属自主分包工程的，由总承包人承担责任。

11.3	统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理。

12	竣工验收与结算管理

12.1	竣工验收

12.1.1	各专业承包人及专业分包人必须负责施工工程竣工图的编制管理工作。总承包人有责任根据竣工图验收要求对专业承包人及专业分包人所绘制的竣工图进行符合性审查。

12.1.2	总包管理项目属于专业工程需单独验收的，经总承包人预验合格后，再报监理工程师进行监理预验，合格后由该专业承包人及专业分包人与专业工程验收管理部门、监理工程师、发包人协商确定验收时间，并及时通知总承包人参与验收。

12.1.3	总包管理项目不需要办理单独验收的，经总承包人预验合格后，上报监理工程师，由监理工程师预验合格后，专业承包人及专业分包人、总承包人、监理工程师和发包人协商验收。

12.1.4	总承包人必须对各专业承包工程的预验收、验收给予积极的配合加具有关意见。

12.1.5	总承包人在所有总包施工项目及总包管理项目（预）验收完成后，认为满足工程竣工验收条件时，方可向监理工程师提出预验收通知。

12.1.6	办理工程预验及验收前，各专业承包人及专业分包人应将准备验收工程的场地清理干净；主体工程竣工验收后合格后10天内，总承包人和发包人签署工程交接验收证明文件，并再次对场地进行检查，确保场地已清理干净，并将工程移交发包人管理。

12.2	竣工档案管理

12.2.1	总承包人有义务对总包施工及总包管理工程的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》和发包人的具体要求等进行收集、整理、编制、汇总和管理。

12.2.2	指导专业承包人及专业分包人整理工程资料，使其满足档案接收要求。

12.2.3	专业承包人及专业分包人对其施工的专业承包工程负有具体收集、整理、编制、汇总档案资料的义务，并保证所提供的档案资料是齐全完备和有效的，需要时总承包人亦要签名盖章。

12.2.4	 督促专业承包人及专业分包人在完成专业承包工程竣工验收前7天内，完成工程档案资料的汇总，并上报总承包人，总承包人有义务对该资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，要求专业承包人及专业分包人限期进行整改。整改后再上报总承包人。

12.2.5	 竣工图纸由总承包人、专业承包人及专业分包人根据设计院提供的施工图纸电子文件、竣工资料进行绘制，并须经设计单位审核、签署。

12.3	办理竣工备案手续

12.3.1	总承包人在规定时间内应收集所有竣工备案资料，对不属于施工总承包管理直接提的其它供单位的资料，有责任进行跟踪、督促、协调，及时向发包人反馈收集和协调情况。收集齐所有竣工备案资料后，负责按规定向有关部门提交竣工备案资料，并向发包人反馈备案办理进度。

12.3.2	总承包人于工程竣工验收后按广州市建设工程档案管理与移交办法向发包人完整移交档案。

12.4	竣工结算管理

12.4.1	 总包管理项目竣工结算报告由专业承包人及专业分包人具体编制，在总包管理项目完成竣工验收后28天内，督促专业承包人及专业分包人收集完整的竣工结算资料。

12.4.2	 在测量师、发包人审核工程结算期间，总承包人、专业承包人及专业分包人必须按照要求提供积极的配合协助，并按要求及时提供相关资料。

13	产品保护或照管

13.1	 总承包人承担本项目总体产品保护或照管责任（规定由专业承包人及专业分包人负责的除外）。

13.2	 管理工序交接工作，移交产品保护责任。对土建产品的保护向专业承包人及专业分包人进行交底。

13.3	 在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交工程施工总承包管理单位照管时，专业承包人及专业分包人应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理工程师组织发包人、设计单位、总承包单位和专业承包人及专业分包人进行质量验收评定。若验收合格，则移交给总承包管理单位负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在总承包单位负责照管的期限内，总承包单位应对这些中间验收工程做好保护工作。而在专业承包人及专业分包人继续进行施工后，总承包单位对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业承包人及专业分包人。

13.4	 已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交总承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，总承包人应按照合同约定对移交给施工总承包人的专业工程的成品负责照管。但对那些已办理中间移交手续并交付发包人的工程，办理移交手续之日起，照管责任已移交给了发包人。

13.5	 如果在总承包单位负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致总承包单位照管工程的任何部分损失或损坏，由总承包单位负责修补，赔偿经济赔偿责任，并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求。

14	设计配合

14.1	 根据总承包施工的需要，从施工角度参与不同专业间的综合图纸会审，如土建和机电、机电和弱电、机电和精装修、土建和幕墙、幕墙和精装修等，发现各专业图纸间的有关配合、协调等问题，并提出解决方案。

14.2	 参加各专业工程的图纸会审，提出有关建议。

14.3	 审查承包范围内各专业工程的施工组织设计，对各专业工程施工组织设计不满足项目总体进度、场地安排、安全和文明施工等方面，和专业承包人及专业分包人进行沟通和协商，督促其进行调整。

14.4	 及时掌握每个专业工程的变更情况，并从总承包管理方面分析与其它有关方面的变化情况，若对项目总进度，或其它专业质量或造价方面出现影响，及时提出建议方案报监理工程师或发包人批准后实施工。

14.5	 当发包人提出要求时，对于发包人提出的设计变更研究，提出相应的承包人案供发包人变更决策参考。

14.6	 当发包人提出要求时，对于发包人组织的设计变更研究，从施工可行性，总承包管理等方面提出建议供发包人决策。

14.7	 根据预留、预埋需要编制相关预留预埋图，根据施工工艺需要编制相关节点大样图，根据现场管线布置需要编制综合布线图。由承包商编制图纸需要经过发包人确认后才能进行施工。

15	 合同管理

15.1	 分包管理

对于可合法分包工程由承包人按照有关规定合规合法分别选定分包人，并与其签订分包合同，分包合同必须送发包人、监理工程师备案。

15.2	甲控乙供材料买卖合同管理

承包人与中标的专项供应商根据材料采购招标文件、合同条件及本办法的要求，与专项供应商签订具体材料买卖合同。材料买卖合同必须送发包人、监理工程师备案。

第二部分  配合服务工作内容

统一配合内容

1.1	向专业承包人及专业分包人提供相应的施工用水、用电的接驳，且容量或负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路由专业承包人及专业分包人负责安装、拆除，并承担其费用；

1.2 	将总承包人负责修建和维护的道路免费提供给专业承包人及专业分包人使用并负责管理；

1.3	 免费向各专业承包人及专业分包人提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线（包括但不限于建筑1米线）；

1.4	 提供现场材料、机具转堆场地；

1.5 	做好各专业工程施工完毕后的一次性收口、修补、冲缝、塞洞和塞缝工作，但该工作不得影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业承包人及专业分包人施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由专业承包人及专业分包人负责；

1.6	 在工作安排、进度计划、费用报价等方面，应考虑由于对专业工程提供配合服务和提供总承包服务所产生的工种穿插、交叉、预埋配合工效损失等所有相关情况；

1.7	 对征得发包人同意，工程后期提前使用的电梯，由总承包单位负责其电费及产品保护、运行管理及相关费用；

1.8	 配合专业承包人及专业分包人完成总承包管理范围内整个工程的产品保护，并进行统一管理。必要时应提前完成相关土建工程及机房门等，以便机电等安装单位能够确保设备的安全保护。

附件8：图纸（另册）

附件9：招标答疑纪要（如有）

# 附件10：安全生产不良行为扣分条款

广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款

| 序号 | 不良行为现象 | 不良行为代码 | 责任承包商 | 扣分 上限 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商主要管理人员现场管理缺位。 | WG1 | 施工/监理 | 1 | 施工单位项目经理、监理单位项目总监理师驻施工现场时间少于合同约定时间，安全管理缺位扣1分。 |
| 2 | 未建立安全生产责任制；监理单位、施工单位管理人员未持证上岗，或证书与岗位不对应；特种作业人员未持证上岗；作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。 | WG2 | 施工/监理 | 1 | 1、施工、监理项目部未建立安全生产责任制，扣1分。 2、现场总监理师未持有国家或行业相应资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 3、需持证上岗的现场监理工程师、监理员未持有国家或行业相应资格证书或证书失效，每人每次扣0.2分。 4、施工单位项目经理未持有相应的注册建造师资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 5、施工单位安全员未持有相应资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 6、施工单位特殊工种人员未持有执业资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 7、作业现场未进行安全技术交底，每人每次扣0.2分。 8、监理日志/监理日记不健全或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求的，每次扣0.1分。 |
| 3 | 施工机具（含特种设备）管理不规范或使用违反操作规程。 | WG3 | 施工/监理 | 1 | 1、特种设备出现以下任一不良行为的，扣1分： ①进场未报审、未定期进行检查、维护保养和检验（检测）； ②安装和拆卸单位不具备资质；安装、拆卸方案未经审查； ③未办理使用登记证。 2、施工升降机、起重机械、手拉葫芦、手扳葫芦、钢丝绳套、卡线器、紧线器等受力机具、工器具未按要求进行检验、校验的，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 3、砂轮片、切割机、锯木机刀片等有裂纹、破损仍在使用；机械转动部分保护罩破损或缺失，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 4、邻近带电设备施工时，现场处于使用状态的施工机械（具）和设备无人看护，对运行设备构成安全隐患，扣1分。 5、操作施工机具时违反操作规程，每次扣0.2分。 |
| 4 | 作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。 | WG4 | 施工/监理 | 0.5 | 1、出现以下任一不良行为扣0.1分： ①用人单位未按规定给作业人员配备合格的安全帽、安全带、劳保鞋等防护用品； ②个人防护用品未进行定期检验。 2、施工人员未佩戴劳动防护用品或与作业任务不符，每处扣0.1分。 3、施工人员使用个人防护用品不规范，每处扣0.1分。 |
| 5 | 起重吊装区域未设警戒标志、无专人指挥；吊件或起重臂下方有人通过或逗留。 | WG5 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①起重吊装区域未设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志； ②起重吊装作业相关岗位职责不清，分工不明； ③起重吊装作业未设专人指挥； ④吊件或起重臂下方有人逗留或通过。 |
| 6 | 脚手架搭设和拆除、使用、管理不规范。 | WG6 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①脚手架搭设和拆除无施工方案，未按规定进行审核、审批； ②脚手架未经监理单位、使用单位验收合格，未挂牌即投入使用； ③脚手架长时间停止使用或在强风（6级以上）、暴雨过后，未经检查合格就投入使用； ④脚手架未按规定搭设和拆除，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件； ⑤脚手架的脚手板材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠；架体外侧无封闭密目式安全网，网间不严密； ⑥靠近带电设施的脚手架未采取封闭措施。 |
| 7 | 爆破品安全管理要求执行不到位。 | WG7 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①爆炸物品安全管理人员、仓库管理人员和爆破作业人员等不具备资格； ②将爆炸物品存放在不具备安全存放条件场所； ③爆破作业时安全防护措施不符合规范要求。 |
| 8 | 站班会安全技术交底未落实，施工方案管理不规范，危险性较大的分部分项工程安全管理不到位。 | WG8 | 设计/施工/监理 | 1 | 1、出现以下任一不良行为扣0.2分： ①①现场作业未进行安全风险分析及预控，或与实际情况不符； ②未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符，安全控制措施未真正落实。 2、未落实施工方案“四个必须”，每项扣0.2分： ①施工作业前未编制施工方案或方案未通过审批； ②施工作业前未进行安全技术交底； ③施工过程未按施工方案施工； ④施工方案完成后未经验收合格即进入下道程序。 3、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项方案，安全专项方案未经技术负责人审批，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未召开专家论证会，每项扣0.2分。 4、危险性较大的分部分项工程施工过程中，监理无人员旁站监督，发现问题未制止或责令整改，每次扣0.2分。 |
| 9 | 施工临时用电不规范。 | WG9 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统； ②电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求； ③漏电保护器的选用与供电方式、作业环境不一致、不匹配； ④未使用插头而直接用导线插入插座，或挂在刀闸上供电； ⑤电源箱和用电机具未接地或接地不规范； ⑥电源线的截面、绝缘、架设（敷设）、接线、刀闸安装等不满足规范要求。 |
| 10 | 动火作业不规范。 | WG10 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①动火作业人员未持证上岗，未经培训； ②未按规定办理动火审批手续，重大活动期间未执行动火作业审批上提一级管理； ③未严格落实动火作业“三个一律”，动火前未清理可燃物、未按规定进行可燃气体检测，现场存在交叉作业； ④动火作业时监护人未在现场监督； ⑤动火作业现场防火措施不到位，未有效设置灭火器、接火斗、阻燃挡板等； ⑥氧气、乙炔瓶间距不足5米，距离动火作业点不足10米。 |
| 11 | 有限空间作业不规范。 | WG11 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未经风险辨识； ②未进行通风和气体检测； ③不佩戴劳动防护用品； ④作业现场无人监护； ⑤电气设备不符合规定； ⑥未按规定办理有限空间作业手续； ⑦未经培训演练。 |
| 12 | “四口”、“五临边”未设置明显标识及防护措施；在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌；施工作业人员在夜间或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣；施工区域未按规定设置夜间警示装置。 | WG12 | 施工/监理 | 0.2 | 出现以下任一不良行为扣0.2分： ①“四口”、“五临边”未设置可靠防护安全围栏、盖板，未设置明显的标示牌、警示牌； ② 在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌； ③施工作业人员在夜间作业或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣； ④施工区域未按规定设置夜间警示装置。 |
| 13 | 隧洞通风、排水、爆破、通讯、施工支护、超前地质预报等不符合要求的。 | WG13 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分： ①未编制隧洞工程专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；未按规定组织专家论证； ②未配备通风设施；未配备有毒有害气体检测设备； ③未设置排水沟、泄水孔等排水措施，隧洞内抽水泵功率不满足排水需求； ④洞内爆破作业未确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，未进行统一指挥的； ⑤未配备通讯设备的； ⑥洞内爆破后通风排烟不足15分钟，爆破后未进行检查的； ⑦隧洞支护作业程序不符合要求；支护方式不符合设计及规范要求； ⑧未按要求编制超前地质预报实施大纲； ⑨未严格执行开挖前超前地质预报措施；未将超前地质预报纳入施工组织设计和工序管理。 |
| 14 | 安全文明施工费用的提取和使用管理不规范。 | WG14 | 施工 | 0.5 | 在使用安全生产费用过程中，出现以下任一不良行为，每处扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用的； ②未编制安全生产费用使用计划，专款专用的； ③未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限的。 |
| 15 | 因设计工作不到位造成险情的。 | WG15 | 勘察/设计 | 1 | 1、因设计方案不合理造成工程施工过程出现险情的，扣1分； 2、因现场设计代表履职不到位造成施工现场出现险情的，扣1分； 3、因前期地质勘察工作遗留问题造成工程现场出现险情的，扣1分。 |
| 16 | 项目建设阶段发生生产安全事故的。 | WG16 | 设计/施工/监理 | 12 | 发生亡人生产安全事故的，根据生产安全事故责任扣分。 |