粤海置地

工程样板管理办法

制度编号：YHZD-GC-Bb001

实施日期：2020年 月 日

制度履历表

| 制度名称 | 实施日期 | 首次编制 | 修订编制 | 废止 | 编制人 | 编制单位 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤海置地工程样板管理办法 |  | √ |  |  |  | 工程管理部 | YHZD-GC-Bb001 |
|  | 说明：为明确粤海置地工程样板操作程序，规范施工管理，提高施工和技术水平，确保质量，特制定本指引 |  |  |  |  |  |  |
| 制度名称 | 实施日期 | 首次编制 | 修订编制 | 废止 | 编制人 | 编制单位 | 编号 |
| 制度名称 | 实施日期 | 首次编制 | 修订编制 | 废止 | 编制人 | 编制单位 | 编号 |

目录

第一章 总则	1

第一条	业务目标	1

第二条	适用范围	1

第三条	术语和定义	1

第四条	职责	1

第二章 工程样板管理办法	2

第五条	材料样板	2

第六条	施工工艺样板	4

第三章 附则	7

# 第一章 总则

  - 业务目标

明确样板操作程序，规范施工管理，提高施工和技术水平，确保质量，特制定本指引。

  - 适用范围

本办法适用于粤海置地及下属公司和托管公司（以下合称下属公司），面积在5000平方以上或工程造价在1000万元以上在建、新建工程项目。建筑面积在5000平方以下或工程造价在1000万元以下的工程项目及其它有需要的项目可参考本管理办法。工程样板包括材料样板，施工工艺样板（工艺样板区及施工工序样板、机电样板），建筑空间效果样板三种类型。

  - 术语和定义

本指引所称的下述词语定义如下：

- “以上”包含本数，“以下”均不包含本数。

- 项目公司：指负责项目建设的管理公司主体或指挥部。

  - 职责

- 项目公司

- 编制工程样板管理方案；

- 参与确认、接收材料样板，根据材料样板要求对进场材料进行验收；

- 做好工艺样板施工的技术交底、过程检查、验收；

- 做好材料样板的分类存放及保管工作，并做好样板登记台账。

- 负责设置满足材料样板存放的样板间。

- 总部工程管理部

- 监督工程样板管理方案的实施情况；

- 监督项目公司工程部进场材料与材料样板是否一致，施工工艺是否符合工艺样板标准。

- 总部研发设计部

- 参与对装修外观影响重大的装修材料样板确认；

- 参与对装修观影响重大的施工工艺、新的施工工艺及特殊施工工艺样板的确认验收。

# 第二章 工程样板管理办法

  - 材料样板

- 材料样板是指在工程施工或招标过程中确定的实物样板，以作为投标报价及施工参照的依据，承包人最终在工程中使用的材料在品牌、型号、规格、参数、外观等方面全面符合样板的要求。

- 项目公司工程部办公室设置一个专门的材料样板间，对各类材料样板需签字封样并由专人管理。

- 项目材料样板

涉及到工程外观、效果（如外墙、门窗栏杆、精装、景观、部品部件、墙地砖）等方面的材料，经营销管理部（需营销参与的）、研发设计部等指定人员签字封样后，其中1套发至项目公司工程部样板间留存，并作为材料进场验收比对依据。

其它材料根据图纸参数、品牌等要求，由项目公司工程部、相关领导共同签字封后，其中1套留至项目公司工程部样板间留存，并作为材料进场验收比对依据。

- 需报审的材料样板（包括但不限于）：

- 建筑材料：外墙漆、石材、陶板、瓷砖、铝板、铝合金型材、玻璃、五金、百叶、格栅、栏杆型材、硅酮胶，胶条、防水材料、保温材料、加气砼块、成品烟道；

- 精装材料：石材、瓷砖、木地板、地毯、墙纸、墙布、木饰面、铝板、防火板、不锈钢、铝塑板；

- 灯具、排气扇、开关、插座、门角样、五金、衣柜门板、橱柜门板、洁具、浴室柜门板、台面石、家电；

- 景观材料：石材、砼砖、烧结砖、透水砖、瓷砖、防腐木、塑木、马赛克、照明灯具、户外音箱、蓄排水板、绿化苗木；

- 安装材料：给排水管、电线管、线槽、电缆、电线、桥架、开关插座、各类设备等。

- 项目公司工程部接收各种材料样板时，必须检查样板签认手续，确定使用部位，做好材料样板的登记入库和台账记录，保证封样的完整并妥善保管。

- 工程材料进场后，工程部按材料样板进行比对验收，对于有造型及设计效果要求的材料样板，必须由设计人员进行验收，与所封样板的规格、颜色、材质等不相符的材料坚决不予进场，并要求施工单位按期提供与样板相符的材料；对发现已施工使用的材料与样板不符，应当即勒令施工单位拆除整改并给予严厉处罚，期间所产生的一切损失，由施工单位承担全部责任。

- 总部工程管理部对材料样板方案的实施情况进行监督管理，一旦发现现场存在进场材料与材料样板不符，将对相关责任人实施问责。

  - 施工工艺样板

施工工艺样板必须遵循“样板引路”的原则，包括工艺样板区及施工工序样板、机电样板。

- 工艺样板区及施工工序样板

- 施工总平面中需考虑工艺样板区的位置及空间，宜设在工地大门入口等合适位置。

- 施工单位确定工艺样板区方案，报监理、项目公司工程部（分管工程领导）审查批准后实施，工艺样板区设置完成后，由项目公司工程部召集监理、施工单位对工艺样板区进行评审，必要时请营销、设计、成本等参加，形成书面验收手续，验收合格后现场按照工艺样板区的标准进行施工及验收。

- 工艺样板区应明确标识，包括施工样板适用的部位、材料，各道工序的施工方法及标准，操作要求等。

- 工艺样板区设置内容包括但不限于：钢筋、模板、砼、砌体（二次结构）、防水、门窗、外墙装饰、保温、屋面、管道综合、管道安装、管线预留、预埋、电气管线、二次接线等。

- 对于现场不方便设置样板，必须在大面积施工前，必须由实际施工班组在实体内选择某区段或单元进行施工工序样板，通过样板施工确认操作及质量标准，施工工序样板未经验收书面确认前，不得展开大面积施工。

- 工序施工样板设置内容（已设置工艺样板除外）包括但不限于：砌体施工、抹灰施工、变形缝施工、外墙保温、面砖、涂料、屋面防水、保温、隔热、屋面瓦、厨房、卫生间、地下室防水，结构样板层梁、板、柱节点钢筋安装，幕墙埋件，钢结构安装，门窗安装及塞缝，管道敷设及沟槽、地暖管道敷设、开关、插座、开关箱安装，阳台、楼梯栏杆，楼梯踏步，入户门，小区围墙，景观广场砖，庭院路等。

- 项目公司工程部和监理公司在工序施工样板施工前，应组织施工单位进行学习和交底，施工单位的项目总工、技术质量管理人员和现场管理人员应参加；必要时要求施工班组长参加，样板现场施工前应要求施工单位对操作班组和工人进行交底；现场工序样板通过验收后即成为工序质量的验收标准，大面积展开施工后达不到工序样板质量要求的，按合同条款进行处理 。

- 总部工程管理部对工艺样板实施情况进行监督、检查。

- 机电样板

- 地下室机电管线、裙楼管线、标准层的复杂部位在机电施工前应先做样板，用以发现土建、机电管线、设备等专业之间矛盾，解决各专业现场存在问题，机电样板未经验收通过，不得展开大面积施工。

- 机电管线综合及强弱电井设备布置图须在实施样板前完成深化设计。

- 项目公司工程部组织监理公司、机电专业施工单位共同确定机电样板实施方案，一般选取具有代表性的部位。

- 机电样板完成后，项目公司工程部、监理公司、机电顾问等共同对样板进行验收（必须时邀请总部研发设计部人员），如发现产生的问题由工艺、设计不合理引起的，必须根据现场实际情况调整相关设计；如因安装质量问题引起的缺陷，施工单位整改，直至验收合格。标准层机电样板经验收后，必须由分管工程领导及机电顾问负责人等签字确认后，才可进行大面积的施工，验收记录文件由项目公司工程部存档。

- 机电样板的范围（包括但不限于）：住宅标准层综合机电安装，裙房商铺综合机电安装，地下车库综合机电安装，车库照明灯具安装，强电井，弱电井，通风管井，水管井（含给排水、空调水），水（含给排水、空调水）合用管井，风管制安装、保温，水管的制作、安装、防腐、保温，多联机冷媒管线，阀门安装，桥架、电缆、母线安装，消火栓安装，各类管线、线盒安装等，各类与土建、装修、幕墙收口（包含风口、喷淋、烟感、开关面板等），同层排水，屋面设备样板等。

- 总部工程管理部对机电样板的验收及实施情况进行监督，对于特殊或超大型项目，总部工程管理部视具体情况派专业工程师参与机电样板的验收。

  - 建筑空间效果样板

- 建筑空间效果样板包括：精装样板房，建筑外立面，电梯前室，公共大堂，楼层过道，局部园林景观等。

- 建筑空间效果样板前期由营销提出目标定位，总部研发设计部进行效果设计审核，成本配合；样板房、电梯前室、公共大堂等建筑空间效果样板根据营销确定的楼栋及户型进行设置。建筑外墙立面样板根据公司需求，项目公司工程部综合考虑设计外观效果及样板位置对施工的影响等方面，共同确定建筑空间效果样板的位置选择。

- 建筑空间效果样板的验收由项目公司工程部通知总部研发设计部组织验收，必要时总部其它业务部门派人员参加，总部营销管理部和研发设计部对建筑空间样板效果进行验收和评估，项目公司工程部对施工质量、材料工艺等进行验收，验收结论报总部各相关部门备案。

# 第三章 附则

  - “工程样板”需在施工单位进场后马上开始组织实施，在施工单位全面开工前完成“工程样板”验收。

  - “工程样板”在整个施工过程中都需保留，只有当全部工程或工序竣工验收后方能取消，“工程样板”宜设置在不影响整体施工的位置上。如由于首期现场施工场地条件限制需设置在后期施工场地中的，在施工进度需要拆除的应在其它地方重新设置验收后方能拆除。

  - “工程样板”场地及所有施工工艺样版、材料样版、工法样板牌等应保持完成、整洁，如有破损应马上进行修补或更换。

  - 要求施工单位在正式施工前组织所有的施工班组在在“样版展示区”内进行施工工艺、施工质量要求培训及交底。所有施工班组完成培训、交底后才能开展施工工作。

  - 应落实监理单位履行监督工作，督促施工单位按照“工程样板”中的施工工艺、质量标准进行施工，如巡查和验收过程中发现现场施工质量没有达到“工程样板”的质量标准，应按合同条款对施工单位进行处罚。

  - 总部工程管理部将在巡检中，对材料样板、工艺样板、建筑空间效果样板等进行检查，对于未按本办法进行样板管理的，将进行通报批评，并限令整改。

  - 对于本办法未尽事项，按原有《工程管理制度》等的有关规定实施，本办法自公布之日起实施。

附件：

附件1、《工程材料样板登记表》（参考格式）

附件2、《工艺样板/工序施工样板验收记录表》（参考格式）

附件3、《机电样板验收表》（参考格式）

附件4、《材料样板确认单》（参考格式）